## Sheet1
number | 关键接口 | 接口编码 | CNT接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 初版预报日期 | 终版预报日期 | 计划关闭日期 | 初版状态 | 终版状态 | 初版实际打开日期 | 初版是否延期打开 | 初版打开接口单号 | 终版实际打开日期 | 终版是否延期打开 | 终版打开接口单号 | 初版关闭日期 | 初版关闭接口单号 | 终版关闭日期 | 终版关闭接口单号 | 最后接口单号 | 最后接口单日期 | 最后接口单版本 | 最后接口单意见 | 专业代码 | 是否里程碑接口 | ICM层次 | LOT包号 | DCS LOT/BATCH | 设备位号 | 责任设总 | 主办所 | 参办所 | 阅知所 | 所内专业室 | 所内编制人 | 状态 | 接口备注 | 变更日期 | 变更单号 | 变更原因 | 变更人 | 创建日期 | 创建人 | SAP更新日期 | 重新打开日期 | 重新打开文号 | 重新打开原因 | 重新打开人 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误打开填报日期 | 延误打开填报人 | 是否按期关闭接口
| false | WCW PM 02 04 JAPDW B |  | WCW | PM | 02 | 04 | JAPDW | B | 提供循环水系统瞬态分析所需资料（循环水泵四象限曲线及数据表；60%流量及100%流量的水泵转速及水泵转动惯量数据表；60%流量及100%流量的电机转速及电机转动惯量数据表；循环水泵的转速-阻力矩曲线；循环水泵100%额定流量所对应的Q-H、Q-NPSHr、Q-轴功率、Q-效率曲线及数据表； 循环水泵60%额定流量所对应的Q-H、Q-NPSHr、Q-轴功率、Q-效率曲线及数据表；异步电动机转矩-滑差曲线 等 ） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
|  | PAB D1 04 01 B C | XZS-DIF-D1-04-001-PAB-C-B | PAB | D1 | 04 | 01 | B | C | 高温堆循环水系统相关子项用电 | 929179 | 2022-12-30 | 2024-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-15 | 是 | SXAB-AJ-00030-SFBB | 2023-01-15 |  | 2024-10-18 | SFBB-GJ-00001-SXAB | SFBB-GJ-00001-SXAB | 2024-10-18 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 张文磊@zhangwl | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-12-20 22:20 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | RII ZZZ 06 01 N B |  | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-11-30 | 2025-06-25 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-01 | 否 | JADNC-300503-JADMB | 2025-06-30 | 是 | JADNC-300653-JADMB | 2024-12-12 | JADMB-300591-JADNC | 2025-07-07 | JADMB-300731-JADNC | JADMB-300731-JADNC | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing | [6 empty] | 2025-06-25 | 影响电气贯穿件分配 |  |  | 是 | 2025-06-17 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | TFA EX 04 06 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300014-JAPMB-253A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JADMB-300232-JAPMB | JADMB-300232-JAPMB | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CUP RS 04 01 JAPGA B |  | CUP | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300019-JAPMB-302A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | JADMB-301944-JAPMB | JADMB-301944-JAPMB | 2025-05-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 01 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 01 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-08-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300000-JAPMB-123A | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | JADMB-300959-JAPMB | JADMB-300959-JAPMB | 2024-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 01 08 B D |  | IMC | DCS | 01 | 08 | B | D | ECP马赛克布置图 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | PI VEW 04 01 JAPEQ B- |  | PI | VEW | 04 | 01 | JAPEQ | B | VRW系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300006-JAPMB-304A |  |  |  |  | JADMB-303510-JAPMB | 2025-11-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-18 |  |  | Super@root | 2025-10-31 00:11 | Super@root
| false | WES PC 11 06 JAPEF B |  | WES | PC | 11 | 06 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：D1/D2/DX图（包括：闸门安装处和闸门储槽内的一次、二次混凝土浇灌尺寸及预埋件信息） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JAPEF-300036-JAPMB-320A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | JADMB-304248-JAPMB | JADMB-304248-JAPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP DCS 12 01 E D |  | TFP | DCS | 12 | 01 | E | D | 电动主给水泵系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | RX NI 11 11 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 11 | ZN23 | B | 提供PCS水箱不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2025-05-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JADGB-310052-JADMB | 2025-05-26 |  | 2025-06-20 | JADMB-300130-JADGB | JADMB-300130-JADGB | 2025-06-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | RX RFH 04 05 JAPFH B |  | RX | RFH | 04 | 05 | JAPFH | B | 拉伸机堆顶导轨与堆顶结构接口 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JAPFH-300009-JAPMB-225A |  |  |  |  | JADMB-304123-JAPMB | 2026-01-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-23 18:51 | Super@root
| false | SA - 04 03 JAPKE B |  | SA | - | 04 | 03 | JAPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JAPKE-300005-JAPMB-608A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | JADMB-303024-JAPMB | JADMB-303024-JAPMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
147 |  | TSM RCS 01 05 E B |  | TSM | RCS | 01 | 05 | E | B | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
38 |  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-13 | 是 | JADNC-300134-JADMB | 2024-08-15 | 是 | JADNC-300450-JADMB | 2023-10-31 | JADMB-300220-JADNC | 2024-08-26 | JADMB-300531-JADNC | JADMB-300531-JADNC | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | RNS - 12 01 B JAPBN |  | RNS | - | 12 | 01 | B | JAPBN | 快速接头型号 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JADMB-301952-JAPMB | 2025-05-14 |  | 2025-10-21 | JAPBN-300002-JAPMB-256A | JAPBN-300002-JAPMB-256A | 2025-10-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 256A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-16 07:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW PB 04 11 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 11 | JAPPR | B | 填料悬挂装置总装图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300017-JAPMB-625A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303461-JAPMB | JADMB-303461-JAPMB | 2025-11-07 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ES* \ 06 03 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 03 | E | JAPER | 1号机组汽机房380/220V通风厂用设施配置接线图（含平面布置图） | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
| false | ETV - 04 05 JAPZJ E |  | ETV | - | 04 | 05 | JAPZJ | E | ETV系统电气原理图、及接线图及端子排图、DCS的IO清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
|  | RX NI 04 01 N B |  | RX | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆冷却剂系统设备就位图 | 2025-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-07-04 | 否 | JADNC-300659-JADMB |  | 否 |  | 2025-07-10 | JADMB-300736-JADNC |  |  | JADMB-300736-JADNC | 2025-07-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000436-JADMB | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-11 18:49 | 王银平@wangype
| false | ZBR PO 04 24 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 24 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300014-JAPMB-113A | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | JADMB-300639-JAPMB | JADMB-300639-JAPMB | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX CCV 01 01 N B |  | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量、其他属于一体化堆顶结构范围内并由安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）冷却的设备发热量、CRDM出口空气温湿度条件、CRDM所需通风量、一体化堆顶结构通风压力降、全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM风管连接形式、方位、标高、尺寸、需要设置可拆卸风管范围等参数） | 2022-11-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-29 | 是 | JADNC-300009-JADMB | 2024-10-15 | 是 | JADNC-300490-JADMB | 2024-10-15 |  | 2024-11-28 | JADMB-300579-JADNC | JADMB-300579-JADNC | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | ICM 003#调整终版预报日期 | 2024-05-15 | 003# | 调整终版预报日期 | 曹婧@caojing | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 三门56、金七门项目接口已关闭，NPIC10.15前升版FIN接口。 "暂无法确定打开时间，理由如下： ""1、接口目前还未定型，在1907项目还在和CNPE通过接口意见单进行沟通，因此建议徐圩项目本接口暂不继续打开。待1907定版后，再打开该接口的传递单（打开PRE还是FIN根据1907确定） 2、在1907项目，4月底发出了PRE-B版（SMDNC-300695-SMDMB），但截至此刻，仍未收到CNPE的回复，因此，1907的该接口的PRE版还未交换完成，徐圩项目更无法打开。 3、同时，在2016项目，二室和CNPE就FIN-B的内容还在沟通，6月14日发出函为JDDNC-300414-JDDMB，CNPE还未回复。"" " | 2024-10-15 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq
1741 |  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | JADNC-300102-JADMB | 2023-09-27 |  | 2025-09-29 | JADMB-300826-JADNC | JADMB-300826-JADNC | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-12 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | NPIC 2025-7-31升版接口。 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 许婉秋@xuwq
| false | WDP YA 11 03 JAPEY B |  | WDP | YA | 11 | 03 | JAPEY | B | 0.00m以下土建D0图提资（主要设备的定位尺寸，基础尺寸等与土建结构相关资料） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JAPEY-300019-JAPMB-600A | 2025-07-15 |  | 2026-02-28 | JADMB-304570-JAPMB | JADMB-304570-JAPMB | 2026-02-28 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
1 |  | 00 G0055 10 01 B Z | XZS-DIF-G0055-10-001-00-Z-B | 00 | G0055 | 10 | 01 | B | Z | 提供厂区总平面布置图、竖向布置图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-30 | 否 | SXAB-AJ-00025-SFBB | 2024-03-27 | 否 | SXAB-AJ-00180-SFBB | 2024-03-27 |  | 2024-10-22 | SFBB-GJ-00003-SXAB | SFBB-GJ-00003-SXAB | 2024-10-22 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 05 JAPFK E |  | TFC | - | 06 | 05 | JAPFK | E | 就地箱柜外形图、柜内布置图、端子排接线图、控制原理图、接地要求和电源系统图,电磁阀箱气源管路图、DCS组态画面、控制系统说明书、逻辑图、调节框图、报警手册、报警清单、供货仪控设 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 是 | JAPMB-300026-JADEC-601A |  |  |  |  | JAPFK-300059-JAPMB-601A | 2025-07-01 | G |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | RCV PO 04 14 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 14 | JAPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | JAPCB-300007-JAPMB-111A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | JADMB-300452-JAPMB | JADMB-300452-JAPMB | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 11 01 JAPBY B |  | PL | - | 11 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间工艺土建布置图（含管沟、排水沟、围堰、废水中和池、操作 平台、检修平台、爬梯等资料） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300063-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304504-JAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
|  | RCS TTB 04 01 N B |  | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和连接方式 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
2017 |  | FSD SGB10 02 03 B Z | XZS-DIF-SGB10-02-003-FSD-Z-B | FSD | SGB10 | 02 | 03 | B | Z | 双方设计分界处厂区消防供水水压 | 929179 | 2022-11-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-29 | 否 |  | 2022-11-29 |  | 2025-06-24 | SFBB-GJ-00080-SXAB | SFBB-GJ-00080-SXAB | 2025-06-24 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张子杰@zhangzje | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy |  | 2025-01-09 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 计划打开时间为4444-01-01，系统未预警——lishan | 2022-11-30 | [6 empty] | 是
| false | WCW PB 04 14 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 14 | JAPPR | B | 收水斜板布置总图、截面图、平面尺寸图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300020-JAPMB-625A | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | JADMB-301776-JAPMB | JADMB-303393-JAPMB | 2025-11-04 | F | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS IMC 18 02 D B |  | DCS | IMC | 18 | 02 | D | B | 电厂工况计算和相关人机接口功能设计描述，包括样例 | 2025-09-30 | 2027-03-31 | 2029-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 否 | JAPLH-300005-JAPMB-500A | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | JADMB-302926-JAPMB | JADMB-302926-JAPMB | 2025-09-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  | 司天琪@sitq | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
145 |  | RCS TSC 02 01 B E |  | RCS | TSC | 02 | 01 | B | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-09 | 是 | JADMB-300033-JADEC | 2025-10-11 | 否 | JADMB-300538-JADEC | 2023-06-16 | JADEC-300097-JADMB | 2025-12-29 | JADEC-300549-JADMB | JADEC-300549-JADMB | 2025-12-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 | 1 | 修改打开日期 | 樊文萍@fanwp | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 04 JAPDC B |  | DY | - | 04 | 04 | JAPDC | B | DY厂房直流开关柜直流负载 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-21 23:43 | Super@root
| false | EM* - 04 03 JAPXH B- |  | EM* | - | 04 | 03 | JAPXH | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-07-31 01:37 | Super@root
| false | WMO/WMN - 01 02 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 01 | 02 | JAPFK | E | 系统设计相关计算文件（包括设备选型计算文件等） | 929179 | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 是 | JAPBY-300001-JAPMB-605B |  |  |  |  | JAPBY-300001-JAPMB-605B | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
14 |  | RX NI 11 08 N B |  | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 2025-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-06-24 | 是 | JADNC-300620-JADMB |  | 否 |  | 2025-09-17 | JADMB-300812-JADNC |  |  | JADMB-300812-JADNC | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | ICM 003#：修改初版预报日期和终版预报日期；新增施工图D接口2023.5.4 | 2024-04-30 | 003# | 修改初版预报日期和终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-05-13 00:15 | 崔茗涵@cuimh
| false | IIC DCS 01 12 B D |  | IIC | DCS | 01 | 12 | B | D | 性能计算规格书 | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 2028-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
148 |  | TSM RCS 01 05 B N |  | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TSP - 02 03 JAPWJ B |  | TSP | - | 02 | 03 | JAPWJ | B | 辅助蒸汽的品质 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPWJ-300009-JAPMB-617A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | JADMB-302493-JAPMB | JADMB-302493-JAPMB | 2025-07-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI — 04 03 PGG E |  | WCI | — | 04 | 03 | PGG | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2023-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | JAPGG-300016-JAPMB-250A |  |  |  |  | JAPGG-300017-JAPMB-250A | 2025-07-22 | G |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-28 23:36 | Super@root
|  | NI 158A 12 01 JAPDK B |  | NI | 158A | 12 | 01 | JAPDK | B | I\&C douments(In accordance with CP05T5051) | 929179 | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-09-09 17:35 | Super@root
2 |  | RX RCS 04 02 B N |  | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-15 | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | JADMB-300859-JADNC | 2023-01-09 | JADNC-300011-JADMB | 2026-01-06 | JADNC-300821-JADMB | JADNC-300821-JADMB | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2023-01-10 |  | 发布方误发同意的意见单_接口重新打开 | 顾易云@guyy | CNPE建议FIN版打开时间为2025.06.30，待NPIC反馈 | [5 empty] | 2024-12-24 |  | 是
| false | RCV PO 04 02 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 02 | JAPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300013-JAPMB-111A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300686-JAPMB | JADMB-300686-JAPMB | 2024-08-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 01 04 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 01 | 04 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统通风资料、用气资料、热消耗数据 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | WCW API 09 10 JAPEF B |  | WCW | API | 09 | 10 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300113-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300113-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | CCV ZK 04 02 JAPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-21 | 否 | JAPGA-300009-JAPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-09-11 | JADMB-302889-JAPMB | JADMB-302889-JAPMB | 2025-09-11 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTG RCS 02 02 E N |  | TTG | RCS | 02 | 02 | E | N | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线；给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。 | 2026-06-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-13 | 026# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | HEB QS 01 02 JAPBP B |  | HEB | QS | 01 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | HMI KP 06 16 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 16 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300004-JAPMB-204A | 2024-12-21 |  | 2024-12-21 | JADMB-301340-JAPMB | JADMB-301340-JAPMB | 2024-12-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCM DCS 12 01 B D |  | VCM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主蒸汽隔离阀区域通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | WWC - 02 01 B ZN23 |  | WWC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300047-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300047-JADMB | JADGB-300047-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2024-12-02 | 李晓萌@lixmj | 是
| false | WSD PO 02 01 JAPYG B |  | WSD | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300123-JAPMB-118A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JADMB-301622-JAPMB | JADMB-301622-JAPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | - CI 06 05 B E |  | - | CI | 06 | 05 | B | E | 网控楼及220kV开关通信系统接口资料 | 2025-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 作废 |  | 2025-06-12 | 016# | 删除接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 总部未按时打开内部接口 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
| false | CJ - 04 05 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 05 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | RPC TTG 02 02 N E |  | RPC | TTG | 02 | 02 | N | E | 平均功率水平最大值大于5%FP | 929179 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | JADNC-300028-JADEC | 2026-02-03 |  | 2026-02-11 | JADEC-300041-JADNC | JADEC-300041-JADNC | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | RCP QC 07 01 JAPAC N |  | RCP | QC | 07 | 01 | JAPAC | N | 主泵电机吊装和检修接口：主泵电机部件在QC厂房组装和检修的环境条件，水、电、气条件（如有），组装和检修台架的尺寸、高度及与主泵电机的支承接口要求，电机吊运要求（包括不限于整# | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JAPAC-300184-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300298-JAPMB-101A | 2026-02-25 | D | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2024-08-22 23:38 | Super@root
191 |  | TFH - 02 01 B N |  | TFH | - | 02 | 01 | B | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TTG - 02 01 E N |  | TTG | - | 02 | 01 | E | N | G模式下汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 | 026# | JADNC-000636-JADMB | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | VMO DCS 12 02 B D |  | VMO | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | RSI PO 04 16 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 16 | JAPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | JAPCB-300012-JAPMB-127A | 2024-01-15 | JAPCB-300012-JAPMB-127A | 2024-01-30 | JADMB-300108-JAPMB | JADMB-300108-JAPMB | 2024-01-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA - 02 01 B ZN23 |  | TFA | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助给水系统(TFA)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300029-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300029-JADMB | JADGB-300029-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | HEB QS 08 02 B JDPBP |  | HEB | QS | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2027-01-15 | 2027-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
|  | TFD TFE 05 01 E T |  | TFD | TFE | 05 | 01 | E | T | 除氧器运行排气至凝汽器信息 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | TFA RCS 01 03 B N |  | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李亚飞@liyff | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WCW — 04 05 JAPKW1 E |  | WCW | — | 04 | 05 | JAPKW1 | E | 胶球清洗系统P&ID图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 是 | JAPKW-300026-JAPMB-332B |  |  |  |  | JAPKW-300038-JAPMB-332B | 2025-07-29 | G |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:38 | Super@root
| false | RPC DCS 12 01 N D |  | RPC | DCS | 12 | 01 | N | D | 棒控和棒位系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | 0EDN - 04 01 E JAPZJ |  | 0EDN | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | 0EDN系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JAPZJ-300013-JAPMB-416A | JAPZJ-300013-JAPMB-416A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 07 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 07 | JAPLK | B | 蓄电池容量计算书 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JAPLK-300001-JAPMB-415A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303057-JAPMB | JADMB-303057-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 16 E T |  | CI | - | 01 | 16 | E | T | 抽汽管道尺寸、长度（逆止阀前）、材料 | 2023-06-30 | 2024-03-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
803 |  | CB 00 02 04 E B |  | CB | 00 | 02 | 04 | E | B | 氢气管道常规岛与厂区的实体接口：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）设计分界线等 | 2024-04-24 | 2024-06-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-18 | 否 | JADEC-300243-JADMB | 2024-06-18 |  | 2025-12-26 | JADMB-300560-JADEC | JADMB-300560-JADEC | 2025-12-26 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 解景昭@xiejz | 编制 |  | 2025-02-24 | 012# | 修改接口描述(JADMB-000326-JADEC) | 许婉秋@xuwq | 2024-04-19 01:14 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCS DCS 12 02 B D- |  | WCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | DC/AC - 04 04 B JAPDC |  | DC/AC | - | 04 | 04 | B | JAPDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-11-21 23:27 | Super@root
| false | WCW PB 04 27 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 27 | JAPPR | B | 缓冲挡水板布置总图、安装详图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300127-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302665-JAPMB | 2025-08-14 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
|  | KPK ZLD 02 01 Z B | XZS-DIF-ZLD-02-001-KPK-B-Z | KPK | ZLD | 02 | 01 | Z | B | 高温堆KPK系统达标洗涤废水排放相关，包括废液源项（活度浓度、水化学特性、年排放量、流量等）、工艺接管信息（管径、等级、壁厚、材质等） | 929179 | 2023-03-30 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-12 | 是 | SFBB-AJ-00082-SXAB | 2023-04-12 |  | 2025-04-14 | SXAB-AJ-00381-SFBB | SXAB-AJ-00381-SFBB | 2025-04-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 | 初设/施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-03-27 19:43 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 21 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 21 | JDPFE | B | LOT611A-消防产品认证证书 | 929179 | 2026-07-15 | 2027-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | RCS PO 04 13 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 13 | JAPAC | N | 与流体浸润的主泵各部件质量 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | VCL ZK 04 03 JAPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | JAPGA-300036-JAPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-06-17 | JADMB-302176-JAPMB | JADMB-302176-JAPMB | 2025-06-17 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 01 03 JAPBY B |  | PH | - | 01 | 03 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间通风资料、用气资料、热消耗数据 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | JAPBY-300019-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304419-JAPMB | 2026-02-09 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | CJ - 04 20 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 20 | TBEA | E | 取水升压变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | WCW PM 10 01 JAPDG B |  | WCW | PM | 10 | 01 | JAPDG | B | 泵组基础图（含载荷） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | JAPDG-300001-JAPMB-129A |  |  |  |  | JADMB-304280-JAPMB | 2026-01-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 00:16 | Super@root
|  | CIS NI 01 01 N B |  | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFS PO 04 11 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 11 | JAPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | JAPAJ-300105-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300105-JAPMB-134A | 2025-02-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
|  | RX RCS 01 04 B N |  | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房内部结构楼层反应谱 | 2022-11-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-09-19 | 否 |  | 2024-04-02 | 否 | JADMB-300382-JADNC | 2024-04-02 |  | 2026-02-24 | JADNC-300835-JADMB | JADNC-300835-JADMB | 2026-02-24 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 编制 | A版接口提供的内容已是现阶段的最终成果，新的计算内容短期内无法提供，建议先将PRE版关闭，后续结构完成了计算后，再打开接口。 | 2025-11-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | A版接口提供的内容已是现阶段的最终成果，新的计算内容短期内无法提供，建议先将PRE版关闭，后续结构完成了计算后，再打开接口。 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq
| false | WCV DCS 12 01 B D |  | WCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 运行服务厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303949-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-01-13 | JAPLH-300098-JAPMB-500A | JAPLH-300098-JAPMB-500A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马孝芬@maxfb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | TFR PO 04 07 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 07 | JAPAJ | E | 低加疏水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JAPAJ-300095-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300119-JAPMB-134A | 2025-05-06 | F |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | WLC PO 12 05 JAPPA E |  | WLC | PO | 12 | 05 | JAPPA | E | 常规岛废液（WLC）坑排污泵电缆清册 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 是 | JAPPA-300013-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300013-JAPMB-133A | 2025-05-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | DC NI 04 03 JAPDD B |  | DC | NI | 04 | 03 | JAPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备的发热量 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPDD-300005-JAPMB-414A | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | JADMB-302253-JAPMB | JADMB-302253-JAPMB | 2025-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 黄艺昀@huangyy | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-23 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
120 |  | TFM IIC 12 01 N B |  | TFM | IIC | 12 | 01 | N | B | TFM系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 929179 | 2026-03-06 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 2024-7-4，纪要JADMB-990006-JADNC明确：2026/1/30(受限于堆机热控制方案) | [5 empty] | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
33 |  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-18 | 是 | JADNC-300080-JADMB | 2024-07-10 | 是 | JADNC-300409-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300143-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300480-JADNC | JADMB-300480-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-10-31 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | NI 149A 04 06 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 06 | JAPCP | B | 各行程的流通面积（按每10%阀门开度从0%到100%行程）\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-17 01:49 | Super@root
| false | WQX - 04 03 JAPLD B |  | WQX | - | 04 | 03 | JAPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器对环境的散热量(不包括由排风带走的热量)；干衣机、烘鞋机排风管的接管尺寸、排风口位置及标高、排风管接管处的连接方式、转接法兰材质及规格等；干衣机、烘鞋机的排风温度、湿度、排风量和排风压力；干衣机、烘鞋机的进风量等 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JAPLD-300003-JAPMB-360A | 2025-07-24 |  | 2025-07-24 | JADMB-302474-JAPMB | JADMB-302474-JAPMB | 2025-07-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-02 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES PO 04 09 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 09 | JAPCB | B | 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | WWC PO 12 01 JAPYG B |  | WWC | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300057-JAPMB-118A | 2024-10-11 |  | 2025-10-11 | JADMB-303180-JAPMB | JADMB-303180-JAPMB | 2025-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 03 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 03 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300013-JAPMB-123A | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | JADMB-301040-JAPMB | JADMB-301040-JAPMB | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 14 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 14 | FAPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 是 | JAPCB-300040-JAPMB-116A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JADMB-300947-JAPMB | JADMB-300947-JAPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
31 | false | EMP/Q - 11 07 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 11 | 07 | JAPAA | B | D2土建接口提资 +19.0m及以上 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JAPAA-300097-JAPMB-210A | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 | JADMB-300437-JAPMB | JADMB-300437-JAPMB | 2024-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 04 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 04 | JAPPH | E | 工艺阀门清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | JAPPH-300034-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300042-JAPMB-131A | 2025-03-13 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
|  | TFS PO 04 07 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 07 | JAPAJ | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
95 |  | UNA 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-UNA-B-C | UNA | 00 | 02 | 01 | C | B | 汽轮机厂房与室外00各系统（雨水，生活污水，含油废水，生活给水，消防给水、直埋气体管道等）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
21 |  | KPK ZLT 02 02 Z B | XZS-DIF-ZLT-02-002-KPK-B-Z | KPK | ZLT | 02 | 02 | Z | B | 高温堆KPK系统的功能、设计原则、设备信息、系统运行及相关系统设计内容 | 929179 | 2022-11-15 | 2023-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-12 | 是 | SFBB-AJ-00031-SXAB | 2022-12-12 |  | 2023-03-22 | SXAB-AJ-00058-SFBB | SXAB-AJ-00058-SFBB | 2023-03-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | CJ - 04 23 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 23 | TBEA | E | 取水升压变压器辅助设备电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
|  | CI - 04 06 T E |  | CI | - | 04 | 06 | T | E | 发电机下方检修平台布置图 | 2023-04-30 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | WOD - 02 01 B ZN23 |  | WOD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300049-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300049-JADMB | JADGB-300049-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
1 |  | NI - 01 06 B N |  | NI | - | 01 | 06 | B | N | 双层安全壳结构图及材料信息（严重事故工况下安全壳内辐照环境条件计算） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | JADMB-300764-JADNC | 2025-08-04 |  | 2025-09-01 | JADNC-300715-JADMB | JADNC-300715-JADMB | 2025-09-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 王景霞@wangjxi | 编制 |  | 2025-07-01 | 016# |  |  | 2025-07-09 17:20 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | PL - 04 02 FAPEY B- |  | PL | - | 04 | 02 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站配电柜的一次图、二次图、外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
|  | RCS TSM 04 01 N B |  | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RCS RX 10 01 N B |  | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘敏@liumin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WAP - 04 02 JAPCY B |  | WAP | - | 04 | 02 | JAPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | JAPCY-300003-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-303965-JAPMB | 2025-12-29 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
90 |  | SGA FSD 02 01 B C | XZS-DIF-FSD-02-001-SGA-C-B | SGA | FSD | 02 | 01 | B | C | 常规岛入口处消防管网压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | EDL DCS 12 01 B D |  | EDL | DCS | 12 | 01 | B | D | 110V直流电源系统（UG厂房，包含EDL, EAL）(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:52 | Super@root
13 |  | RCS TTB 02 07 N B |  | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-12 | 否 | JADNC-300130-JADMB | 2023-10-12 |  | 2023-10-17 | JADMB-300193-JADNC | JADMB-300193-JADNC | 2023-10-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WCW PB 04 07 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 07 | JAPPR | B | 填料小梁布置平、剖面图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300013-JAPMB-625A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JADMB-303134-JAPMB | JADMB-303134-JAPMB | 2025-09-30 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 11 05 JAPSZ B |  | WSC | - | 11 | 05 | JAPSZ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JAPSZ-300011-JAPMB-312A | 2024-06-07 |  | 2026-02-06 | JADMB-304403-JAPMB | JADMB-304403-JAPMB | 2026-02-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 齐伦@qilun | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-17 19:09 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
1 |  | RCS NB 04 01 B N |  | RCS | NB | 04 | 01 | B | N | 顶盖存放间布置信息，包括内外轮廓、墙体高度、顶盖支承平面位置、房间内其他构筑物布置信息等 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JADMB-300927-JADNC | 2026-02-28 |  |  |  | JADMB-300927-JADNC | 2026-02-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  |  | 028# | 新增 |  | 2026-02-04 23:48 | 许婉秋@xuwq
1 |  | RX NI 15 01 N B |  | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 2023-05-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-24 | 否 | JADNC-300038-JADMB |  | 否 |  | 2023-06-21 |  |  |  | JADMB-300104-JADNC | 2023-06-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | CSP PO 04 10 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 10 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO 泵数据表 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300004-JAPMB-123A | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | JADMB-300923-JAPMB | JADMB-300923-JAPMB | 2024-09-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
33 |  | TFM TFM 02 03 E B |  | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2024-08-27 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-19 | 否 | JADEC-300289-JADMB | 2024-12-18 | 否 | JADEC-300373-JADMB | 2024-07-27 | JADMB-300279-JADEC | 2024-12-25 | JADMB-300387-JADEC | JADMB-300387-JADEC | 2024-12-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 东北院暂时无法传递该接口 | [5 empty] | 2024-04-11 |  | 是
| false | WDP YA 12 12 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 12 | JAPEY | B | 除盐水生产系统厂房电缆构筑物布置图（次托盘、埋管、开洞等） | 929179 | 2025-06-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | JAPEY-300024-JAPMB-600A | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | JADMB-302902-JAPMB | JADMB-302902-JAPMB | 2025-09-12 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 29 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 29 | JAPAG | B | 浓缩液设备房间通风接口（包括设备间的通风量和换气次数、温湿度要求、排风是否需要高效过滤、设备发热量） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | ZBR PO 04 02 JAPYG B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300111-JAPMB-118A | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | JADMB-301500-JAPMB | JADMB-301500-JAPMB | 2025-01-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RPS - 02 03 B N |  | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 2023-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300292-JADNC |  | 否 |  | 2024-03-25 | JADNC-300290-JADMB |  |  | JADNC-300290-JADMB | 2024-03-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2024-03-14 | 001 | 调整终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh
| false | WMO/WMN - 04 04 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 04 | 04 | JAPFK | E | 供货仪控设备材料清册(包括箱柜、仪表、仪表阀门、气源球阀、气源管、仪表导管电缆等) | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
|  | NI A1701 01 02 B Q | XZS-DIF-A1701-01-002-NI-Q-B | NI | A1701 | 01 | 02 | B | Q | 事故工况华龙一号二回路主蒸汽源项 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | SXAB-AJ-00449-SFBB | 2026-01-12 |  | 2026-01-21 | SFBB-GJ-00135-SXAB | SFBB-GJ-00135-SXAB | 2026-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 高佳璇@GAOJX | 编制 | 施设 | 2026-01-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-09 18:14 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | HEB OT 08 01 JAPBP B |  | HEB | OT | 08 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2028-03-30 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
169 |  | TTG - 02 01 B N |  | TTG | - | 02 | 01 | B | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 汽机第一级压力与时间的关系曲线；2. 蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3. 汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | VEE ZK 04 01 JAPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VEE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | JAPGA-300121-JAPMB-302A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303833-JAPMB | JADMB-303833-JAPMB | 2025-12-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
30 |  | WSD - 02 01 B E |  | WSD | - | 02 | 01 | B | E | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2023-07-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-25 | 否 | JADMB-300074-JADEC | 2024-01-08 | 否 | JADMB-300144-JADEC | 2024-01-08 |  | 2025-09-26 | JADEC-300519-JADMB | JADEC-300519-JADMB | 2025-09-26 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-31 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 王银平@wangype | 2023-07-25 18:32 | 张涵策@zhanghcc |  | 2025-08-15 |  | 由于蒸汽流量参数变化和新增子项，需重新打开_接口重新打开 | 王银平@wangype
| false | GJ - 04 01 JAPDY E |  | GJ | - | 04 | 01 | JAPDY | E | 直接接地箱图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPDY-300001-JAPMB-747A |  |  |  |  | JAPDY-300008-JAPMB-747A | 2026-01-22 | B |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-12-03 19:31 | Super@root
|  | CI - 01 03 T E |  | CI | - | 01 | 03 | T | E | 汽轮机抽汽能力-背压关系曲线，运行中抽汽能力控制条件（如何判断可供汽量） | 2023-02-28 | 2024-10-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
15 | false | EMP/Q - 06 04 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 06 | 04 | JAPAA | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-28 | 否 | JAPAA-300028-JAPMB-210A | 2023-08-17 |  | 2023-08-17 | JADMB-300026-JAPMB | JADMB-300026-JAPMB | 2023-08-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 07 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 07 | JDPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300009-JAPMB-112A | 2024-05-09 |  | 2025-07-09 | JADMB-302384-JAPMB | JADMB-302384-JAPMB | 2025-07-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 04 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 04 | JAPCB | B | 泵组外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 929179 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 是 | JAPCB-300002-JAPMB-117A | 2024-12-04 |  | 2026-03-02 | JADMB-304574-JAPMB | JADMB-304574-JAPMB | 2026-03-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | S3 ZLD 02 01 C B | XZS-DIF-ZLD-02-001-S3-B-C | S3 | ZLD | 02 | 01 | C | B | 高温堆常规岛ULF厂房排水信息：水质、水量等 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | SFBB-AJ-00308-SXAB | 2024-10-14 |  | 2024-12-23 | SXAB-AJ-00348-SFBB | SXAB-AJ-00348-SFBB | 2024-12-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-09 01:48 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | SA - 12 07 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 07 | JAPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300018-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303064-JAPMB | JADMB-303064-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | FDP - 04 01 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 01 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置设备的进水管、出水管额定工作压力、额定流量等参数，设备进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | JAPFE-300023-JAPMB-611A | 2026-03-03 |  | 2026-03-03 | JADMB-304581-JAPMB | JADMB-304581-JAPMB | 2026-03-03 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 杨文花@yangwh | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
118 |  | SAA 00 14 01 Z B | XZS-DIF-00-14-001-SAA-B-Z | SAA | 00 | 14 | 01 | Z | B | 提供高温堆主控室可居留性系统相关信息，包含系统描述，通风过滤效率，新风量，取风口位置，主控室可居留区域体积，主控室房间体积等信息。 | 929179 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00008-SXAB | 2022-10-23 |  |  |  | SXAB-AJ-00142-SFBB | 2024-01-11 | C | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RCS RX 01 01 N B |  | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 17 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 17 | JAPAR | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-08 | 是 | JAPAR-300035-JAPMB-115A | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | JADMB-300736-JAPMB | JADMB-300736-JAPMB | 2024-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭皓天@guoht | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
2192 |  | RDR NI 11 01 N B |  | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 2024-06-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-06-27 | 否 | JADNC-300377-JADMB | 2025-04-22 | 是 | JADNC-300612-JADMB | 2024-07-01 | JADMB-300468-JADNC | 2025-04-26 | JADMB-300684-JADNC | JADMB-300684-JADNC | 2025-04-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | JADMB-000131-JADNC修改时间 | 2025-07-11 |  | 修改编制 | 王银平@wangype | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [6 empty] | 2025-03-31 | 影响结构配筋 |  |  | 是 | 2025-03-20 | 许婉秋@xuwq
| false | ABB - 04 02 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 02 | JAPMD | E | 直接接地箱、保护接地箱外型图、安装尺寸、重量、连接方式、箱内主要元器件（含护层保护器）技术参数等 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-31 | 打开 | 未打开 | 2026-01-23 | 是 | JAPMD-300001-JAPMB-401B |  | 是 | [5 empty] | JAPMD-300001-JAPMB-401B | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
|  | RSI RCS 01 03 B N |  | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WIF DCS 12 02 B D |  | WIF | DCS | 12 | 02 | B | D | 海水取水过滤系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-12 22:23 | Super@root
1 |  | RCS TSC 01 02 B E |  | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 2023-06-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-11-23 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RSI NI 02 05 B N |  | RSI | NI | 02 | 05 | B | N | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
46 |  | S1 WCW 01 01 C B | XZS-DIF-WCW-01-001-S1-B-C | S1 | WCW | 01 | 01 | C | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 929179 | 2023-09-14 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-07 | 否 | SFBB-AJ-00096-SXAB | 2023-07-07 |  | 2026-01-09 | SXAB-AJ-00443-SFBB | SXAB-AJ-00443-SFBB | 2026-01-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王彪@wangbiaoa | 编制 | 初设/施设 | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq | 否
| false | PH - 01 01 JAPBY B |  | PH | - | 01 | 01 | JAPBY | B | 电解海水循环水处理系统 P&ID 图（含加药间部分） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | JAPBY-300020-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300113-JAPMB-605A | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | CAM DCS 12 01 B D |  | CAM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304012-JAPMB | 2025-12-30 |  |  |  | JADMB-304555-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | REB PO 04 13 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 13 | FAPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关# | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 是 | JAPCB-300039-JAPMB-116A | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | JADMB-300925-JAPMB | JADMB-300925-JAPMB | 2024-09-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 06 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 06 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300043-JAPMB-123A | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | JADMB-301139-JAPMB | JADMB-301139-JAPMB | 2024-11-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSC - 12 01 E N |  | TSC | - | 12 | 01 | E | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JADEC-300010-JADNC | 2026-01-21 |  | 2026-02-11 | JADNC-300034-JADEC | JADNC-300034-JADEC | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | EEA DCS 12 02 B D |  | EEA | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
30 | false | EES — 09 02 JAPYL B |  | EES | — | 09 | 02 | JAPYL | B | 土建接口文件（D1)（SBO) | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | JAPYL-300012-JAPMB-211B | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | JADMB-301191-JAPMB | JADMB-301191-JAPMB | 2024-11-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF WDO 04 07 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 04 | 07 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300008-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300008-JAPMB-320A | 2025-11-18 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WCC PO 04 06 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 06 | JAPBH | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300005-JAPMB-114A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JADMB-300276-JAPMB | JADMB-300276-JAPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTU DCS 12 01 T E |  | TTU | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机监视系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TA - 04 14 TBEA E |  | TA | - | 04 | 14 | TBEA | E | 辅助变变压器电缆清单 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | VCL - 04 11 JAPAS B |  | VCL | - | 04 | 11 | JAPAS | B | VCL系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300010-JAPMB-302C | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | JADMB-303341-JAPMB | JADMB-303341-JAPMB | 2025-10-30 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 09 01 B N |  | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 2024-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-18 | 否 | JADMB-300459-JADNC | 2024-06-18 |  | 2024-06-24 | JADNC-300371-JADMB | JADNC-300371-JADMB | 2024-06-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 编制 |  | 2023-09-28 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 18 B JAPCB |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | JAPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | JADMB-300105-JAPMB | 2024-01-29 |  | 2024-09-09 | JAPCB-300052-JAPMB-127A | JAPCB-300052-JAPMB-127A | 2024-09-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-12-27 01:52 | Super@root | [13 empty] | 是
8 |  | CI NI 06 02 B E |  | CI | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 否 | JADMB-300358-JADEC | 2024-11-11 |  | 2025-09-05 | JADEC-300509-JADMB | JADEC-300509-JADMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2025-07-10 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2025-07-10 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | RNI DCS 12 02 B D |  | RNI | DCS | 12 | 02 | B | D | 核仪表系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
2 |  | RCS - 04 01 N B |  | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 929179 | 2025-08-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JADNC-300684-JADMB | 2025-07-24 |  | 2025-07-25 | JADMB-300754-JADNC | JADMB-300754-JADNC | 2025-07-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 卢欣基@luxj | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-24 23:22 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 05 01 JAPDW B |  | WCW | PM | 05 | 01 | JAPDW | B | 泵组工艺布置图（包括主要管道管材、管径、连接方式及标准等参数表） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | TS - 04 12 TBEA E |  | TS | - | 04 | 12 | TBEA | E | 高压厂用变压器报警手册和定值手册相关资料 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
|  | WGD - 01 01 T E |  | WGD | - | 01 | 01 | T | E | 高压主汽阀关闭限位开关信号（A列，B列） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
94 |  | NI BUP 01 01 N B |  | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 2024-06-30 | 2025-07-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-01 | 否 | JADNC-300379-JADMB | 2024-07-01 |  | 2025-12-12 | JADMB-300877-JADNC | JADMB-300877-JADNC | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-12-02 | 20230818发函建立 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | UNA 1/2MX 02 01 C B | XZS-DIF-1/2MX-02-001-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 02 | 01 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）各种供热工况下华龙一号机组的抽汽量。 | 929179 | 2025-04-10 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | SFBB-GJ-00068-SXAB | 2025-04-22 |  | 2025-09-28 | SXAB-AJ-00421-SFBB | SXAB-AJ-00421-SFBB | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-03 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WIF 0PG 04 22 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 22 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300125-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300125-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
|  | DC NI 04 02 JAPDD E- |  | DC | NI | 04 | 02 | JAPDD | E | 核岛充电器、逆变器设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及静载荷） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
| false | NI - 04 09 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 09 | JDPFE | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 是 | JAPFE-300006-JAPMB-611A |  |  |  |  | JADMB-304557-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
| false | TFC - 04 01 JAPFK E |  | TFC | - | 04 | 01 | JAPFK | E | 净凝结水泵总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置图，机器自重（水泵和电机等分开提）及重心位置；机器底座外廓图、辅助设备、管道位置和 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 是 | JAPFK-300036-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300054-JAPMB-601A | 2025-06-09 | F |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | CUP DCS 12 01 B D |  | CUP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | TFE PO 04 09 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 09 | JAPPH | E | 凝结水泵组散热量 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | WCR - 04 04 JAPFK E |  | WCR | - | 04 | 04 | JAPFK | E | 二回路化学加药系统设备管道三维模型 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPFK-300040-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300056-JAPMB-609A | 2025-09-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | ZBR PO 04 03 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300010-JAPMB-113A | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | JADMB-300563-JAPMB | JADMB-300563-JAPMB | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HPX - 04 01 B JAPEB |  | HPX | - | 04 | 01 | B | JAPEB | 机械通风冷却塔及辅助泵房吊车厂房布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JADMB-303592-JAPMB | 2025-11-20 |  | 2025-12-24 | JAPEB-300003-JAPMB-202A | JAPEB-300003-JAPMB-202A | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES PO 04 12 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 12 | JAPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | NI - 04 15 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 15 | JDPFE | B | 减压孔板（孔板类型、材质、厚度、外形尺寸等） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPFE-300000-JAPMB-611A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303723-JAPMB | JADMB-303723-JAPMB | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
41 |  | LCU WCD 02 02 C B | XZS-DIF-WCD-02-002-LCU-B-C | LCU | WCD | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆汽轮机综合厂房除盐水系统相关设计内容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
4 |  | TSM CB 02 04 B E |  | TSM | CB | 02 | 04 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2023-12-05 | 2024-06-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-06 | 是 | JADMB-300131-JADEC | 2024-09-06 | 是 | JADMB-300318-JADEC | 2024-09-06 |  | 2025-04-21 | JADEC-300444-JADMB | JADEC-300444-JADMB | 2025-04-21 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 姚津@l-yaojin | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | "未收到S-TSM-CB-1GG-04-25A1-25D1（核电工艺所工艺布置一室）的内部接口升版资料和终版资料，无法打开与东北院终版接口。S-TSM-CB-1GG-04-25A1-25D1升版延误原因：外部原因。总部布置和力学专业未开展防甩击支架设置分析，导致我方暂时无法向华东院回复该接口。——2024/6/20习磊朋" | [5 empty] | 2024-08-02 | 许婉秋@xuwq
214 |  | APA - 02 01 B N |  | APA | - | 02 | 01 | B | N | 请提供初始工况为900.000000P、85-NaNQP和800.000000P时，给水泵跳泵时如下参数随时间的变化曲线：蒸汽发生器入口处的给水流量；蒸汽发生器入口处的给水温度；到汽轮机、汽水分离再热器和其他用汽设备的蒸汽流量；汽轮机高压缸第一级压力。另请提供跳泵到汽轮机RUNBACK动作时间延迟 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ZLT - 03 01 JAPBZ B |  | ZLT | - | 03 | 01 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置PID流程图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JAPBZ-300000-JAPMB-286B |  |  |  |  | JADMB-304528-JAPMB | 2026-02-23 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:54 | Super@root
| false | NI LOT169A 12 01 JAPC 河北分公司- |  | NI | LOT169A | 12 | 01 | JAPC | 河北分公司 | 阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPCN-300002-JAPMB-169A | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | JADMB-302771-JAPMB | JADMB-302771-JAPMB | 2025-08-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC — 12 06 YAPTJ B |  | SC | — | 12 | 06 | YAPTJ | B | 仪表及控制设备平面布置图，控制室布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | JAPTJ-300022-JAPMB-607A |  |  |  |  | JADMB-304236-JAPMB | 2026-01-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root
1370 |  | TSM - 02 03 B N |  | TSM | - | 02 | 03 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） 2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态）） | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300296-JADNC | 2024-12-20 | 否 | JADMB-300606-JADNC | 2024-03-25 | JADNC-300292-JADMB | 2025-09-08 | JADNC-300725-JADMB | JADNC-300725-JADMB | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  | 修改设总 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | RVD PO 04 02 JAPYG B |  | RVD | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300103-JAPMB-118A | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | JADMB-301900-JAPMB | JADMB-301900-JAPMB | 2025-05-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 36 JAPEF B |  | WCW | PM | 04 | 36 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：设备总图（包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸）、液压系统图） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300068-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300137-JAPMB-320A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | TFL TFE 05 01 E T |  | TFL | TFE | 05 | 01 | E | T | LP3、LP4低压加热器运行排气至凝汽器信息 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WES FI 06 01 JAPDB B |  | WES | FI | 06 | 01 | JAPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式、电气控制原理图、接线图（包括电缆进线的端接要求）等） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300003-JAPMB-243A | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | JADMB-300196-JAPMB | JADMB-300196-JAPMB | 2024-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 06 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 06 | JDPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300005-JAPMB-112A | 2024-05-09 |  | 2025-12-04 | JADMB-303717-JAPMB | JADMB-303717-JAPMB | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-25 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | SC — 04 02 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 02 | YAPTJ | B | 生活污水处理设备及管道平面布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | JAPTJ-300020-JAPMB-607A |  |  |  |  | JADMB-304145-JAPMB | 2026-01-15 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root
|  | RCS RX 01 02 B N |  | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位 置土建局部刚度 | 929179 | 2025-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JADMB-300659-JADNC | 2025-03-10 |  | 2025-03-25 | JADNC-300592-JADMB | JADNC-300592-JADMB | 2025-03-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘远达@liuyd | 编制 |  | 2025-03-03 | 012# | 新增(JADMB-000418-JADNC) |  | 2025-03-03 17:40 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 01 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 01 | JAPDG | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPDG-300003-JAPMB-129A |  |  |  |  | JADMB-304460-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | WCR - 04 01 JAPFK E |  | WCR | - | 04 | 01 | JAPFK | E | 二回路化学加药系统设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸图，设备净重及满水荷重。 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | JAPFK-300058-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300058-JAPMB-609A | 2025-11-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | EE*/EA*/ER* - 04 02 JAPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 02 | JAPES | B | 核岛低压配电柜发热量及火荷载 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JAPES-300010-JAPMB-411A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JADMB-302698-JAPMB | JADMB-302698-JAPMB | 2025-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 胡文婕@huwja | 编制 |  | 2025-08-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:21 | Super@root | [13 empty] | 是
111 |  | LTV CY0 03 01 B Z | XZS-DIF-CY0-03-001-LTV-Z-B | LTV | CY0 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂工业电视系统设计方案（包括全厂系统单线图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | RCS PO 04 27 N JAPAC |  | RCS | PO | 04 | 27 | N | JAPAC | 主泵在役检查试块技术要求（包括飞轮在役检查试块等） | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | CSP PO 04 09 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 09 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：可燃物信息、发热量数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | HRT - 06 01 JDPEB B |  | HRT | - | 06 | 01 | JDPEB | B | HRT反应堆厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
|  | TTG TFM 12 03 B N |  | TTG | TFM | 12 | 03 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 2024-05-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | JADMB-300426-JADNC | 2024-05-07 |  | 2024-05-10 | JADNC-300344-JADMB | JADNC-300344-JADMB | 2024-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 编制 | ICM 003#;JADNC-000119-JADMB | 2024-05-08 | 003# | 调整初版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 23:03 | 陈蕊@chenrui
51 |  | PGB WCW 01 02 C B | XZS-DIF-WCW-01-002-PGB-B-C | PGB | WCW | 01 | 02 | C | B | 常规岛闭式冷却水最高供水温度及最高回水温度，管道材质 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第2方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | WND DCS 12 03 E D |  | WND | DCS | 12 | 03 | E | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | WCP PAB 06 02 JAPFC B |  | WCP | PAB | 06 | 02 | JAPFC | B | 高温气冷堆循环水泵房（31URD）阴极保护系统自带电缆清单 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JAPFC-300024-JAPMB-792A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JADMB-304001-JAPMB | JADMB-304001-JAPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMA DCS 12 02 B D |  | EMA | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
|  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFA DZ 04 08 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 08 | JAPBE | B | 设备管接头载荷 | 2026-02-25 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300013-JAPMB-273A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304176-JAPMB | JADMB-304176-JAPMB | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
68 |  | RCS RCV 02 16 N B |  | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300434-JADMB | 2024-07-22 |  | 2024-08-07 | JADMB-300525-JADNC | JADMB-300525-JADNC | 2024-08-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008：主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | JADNC-000123-JADMB主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-07-30 |  |  |  |  | 2024-06-26 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT QX 06 02 JAPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 02 | JAPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300004-JAPMB-286A |  |  |  |  | JADMB-303527-JAPMB | 2025-11-14 | C | 商讨 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root
| false | WIF 0PG 04 24 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 24 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300126-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300126-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
137 |  | TFM - 02 06 B N |  | TFM | - | 02 | 06 | B | N | THE MINIMUM FLOW LINES(MFL) DATA: MAIN FEEDWATER MOTOR PUMP SPEED AT MINIMAL FLOW RATE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE HYDRAULIC MFL VALVE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE THERMAL MFL VALVE; FLOW RATE THRESHOLD UNDER WHICH THE MINIMAL FLOW LINE最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
1393 |  | TFA RCS 02 02 B N |  | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-26 | 否 | JADMB-300277-JADNC | 2024-12-25 | 否 | JADMB-300615-JADNC | 2024-01-17 | JADNC-300236-JADMB | 2025-01-15 | JADNC-300542-JADMB | JADNC-300542-JADMB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | NI - 04 02 JAPAS B |  | NI | - | 04 | 02 | JAPAS | B | 防火阀、排烟阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、设备铭牌、相关技术说明等） | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JAPAS-300001-JAPMB-302C |  |  |  |  | JADMB-304493-JAPMB | 2026-02-13 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root
| false | CSP PO 04 08 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 08 | JDPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300036-JAPMB-112A | 2024-04-07 |  | 2025-11-28 | JADMB-303665-JAPMB | JADMB-303665-JAPMB | 2025-11-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | VCP DCS 12 02 B D |  | VCP | DCS | 12 | 02 | B | D | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
24 |  | WGD MX 02 01 B E |  | WGD | MX | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc
| false | CI - 04 01 JAPCP DDS- |  | CI | - | 04 | 01 | JAPCP | DDS | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求 | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-09-01 17:47 | Super@root
| false | WCW PM 04 01 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 01 | JAPDW | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | JAPDW-300002-JAPMB-129B |  |  |  |  | JADMB-304461-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | CI - 04 02 YPXH E |  | CI | - | 04 | 02 | YPXH | E | 10kV开关柜一次单线图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | TFE PO 04 11 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 11 | JAPPH | E | 电动机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、电动机转动惯量、电动机滑差、# | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | RBM PO 04 10 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 10 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300006-JAPMB-123A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | JADMB-301215-JAPMB | JADMB-301215-JAPMB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM DCS 12 05 B D |  | EM | DCS | 12 | 05 | B | D | 应急指挥中心通信接口(L3/B2) | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 2027-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | ZST - 04 33 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 33 | JAPAG | B | 浓缩液设备公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | WCS DCS 12 01 E D- |  | WCS | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | CSP PO 04 06 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 06 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300041-JAPMB-123A | 2024-09-25 |  | 2025-02-26 | JADMB-301617-JAPMB | JADMB-301617-JAPMB | 2025-02-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IDA DCS 01 01 B D |  | IDA | DCS | 01 | 01 | B | D | IDA试验数据采集系统技术规格书及信号清单（包括IDA/TRA/SOE） | 2025-10-31 | 2026-12-31 | 2027-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | JADMB-303059-JAPMB | 2025-09-26 |  | 2025-12-23 | JAPLH-300081-JAPMB-500A | JADMB-304339-JAPMB | 2026-02-03 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root |  | 2025-12-26 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | PAC 31URA 01 01 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 01 | 01 | JAPPR | B | 淋水填料性能参数 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | JAPPR-300003-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302077-JAPMB | 2025-05-30 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | WHD - 04 04 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 04 | JAPBS | E | 机组水侧设备数据表，包括供热量、循环水量、补水量、供回水温度、总用电容量等性能参数，换热器（水侧）、循环水泵、水过滤器、全自动水处理器、全自动补水定压装置、水箱等设备的性# | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:06 | Super@root
| false | TTB — 04 01 E JAPAD |  | TTB | — | 04 | 01 | E | JAPAD | 蒸汽发生器排污冷却水参数 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | JAPCC-300028-JAPMB-002A | JAPCC-300028-JAPMB-002A | 2025-11-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AQ - 04 02 JAPEB B |  | AQ | - | 04 | 02 | JAPEB | B | 龙门吊小车仓库电动平板车接口图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JAPEB-300006-JAPMB-202A | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | JADMB-304313-JAPMB | JADMB-304313-JAPMB | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-30 17:14 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | UG - 12 01 JAPYL B |  | UG | - | 12 | 01 | JAPYL | B | 辅机用电的负荷资料 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JAPYL-300032-JAPMB-211B | 2025-04-10 |  | 2026-01-09 | JADMB-304098-JAPMB | JADMB-304098-JAPMB | 2026-01-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-05 |  | 增加设总、主设信息 | 王银平@wangype | 2024-07-29 21:49 | Super@root |  | 2026-03-31 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 05 JAPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 05 | JAPES | B | 核岛低压配电柜电力电缆端接信息（包括抽屉端接信息、安装在抽屉外的零序CT的回路信息及内径尺寸） | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JAPES-300013-JAPMB-411A | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | JADMB-302548-JAPMB | JADMB-302548-JAPMB | 2025-08-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFL ZK 04 03 JAPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300129-JAPMB-302A | 2025-03-17 |  | 2025-10-28 | JADMB-303306-JAPMB | JADMB-303306-JAPMB | 2025-10-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS DCS 12 02 B D |  | TGS | DCS | 12 | 02 | B | D | 发电机并网系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | UJ006 - 01 02 Z B | XZS-DIF---01-002-UJ006-B-Z | UJ006 | - | 01 | 02 | Z | B | 高温堆核岛厂房三维模型 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 否 | SFBB-GJ-00113-SXAB | 2025-10-21 |  | 2025-11-11 | SXAB-AJ-00436-SFBB | SXAB-AJ-00436-SFBB | 2025-11-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | 王心琪@wangxqe/ |  | 戴连军@dailj | 总图地质所 | 建筑结构所 |  |  | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2025-11-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-14 23:39 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
1 | false | EMS - 09 01 JAPAA B |  | EMS | - | 09 | 01 | JAPAA | B | D0土建接口文件 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-22 | 否 | JAPAA-300064-JAPMB-210A | 2023-11-22 |  | 2025-09-17 | JADMB-302941-JAPMB | JADMB-302941-JAPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2026-01-29 |  | 修改主办所及设总信息 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 06 03 JAPWJ B |  | TSP | - | 06 | 03 | JAPWJ | B | 系统设备接地要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | JAPWJ-300007-JAPMB-617A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JADMB-302585-JAPMB | JADMB-302585-JAPMB | 2025-08-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | WES PO 04 11 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 11 | JAPAR | B | WES泵组外形图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JAPAR-300001-JAPMB-115A | 2024-03-26 |  | 2024-11-01 | JADMB-301108-JAPMB | JADMB-301108-JAPMB | 2024-11-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2025-07-15 |  | 增加主办所、责任人等信息 | Super@root | 2023-10-27 18:18 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 06 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 06 | PDC | B | DY厂房直流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | WCR - 10 05 JAPFK E |  | WCR | - | 10 | 05 | JAPFK | E | 控制柜电气原理接线图、电缆清册 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPFK-300031-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300037-JAPMB-609A | 2025-06-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | EM* - 04 03 B 卖方 |  | EM* | - | 04 | 03 | B | 卖方 | EM* 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | TSP - 02 01 JAPWJ B |  | TSP | - | 02 | 01 | JAPWJ | B | 系统手册 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPWJ-300012-JAPMB-617A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JADMB-302619-JAPMB | JADMB-302619-JAPMB | 2025-08-13 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF ZK 04 03 JAPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300125-JAPMB-302A | 2025-02-08 |  | 2025-10-11 | JADMB-303177-JAPMB | JADMB-303177-JAPMB | 2025-10-11 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 01 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 01 | 01 | JAPEY | B | 除盐水生产系统工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JAPEY-300002-JAPMB-600A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303055-JAPMB | JADMB-303055-JAPMB | 2025-09-26 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 14 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 14 | JDPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300027-JAPMB-112A | 2024-04-09 |  | 2024-04-09 | JADMB-300223-JAPMB | JADMB-300223-JAPMB | 2024-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | DC NI 04 03 JAPDD E- |  | DC | NI | 04 | 03 | JAPDD | E | 核岛充电器、逆变器设备的发热量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
| false | CI TSC 12 01 JAPCP E |  | CI | TSC | 12 | 01 | JAPCP | E | 电气接线图(电磁阀、执行机构及其安装气管路等的布置图、连接方式，电气原理接线图和端子排出线图）\r\n | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JAPCP-300010-JAPMB-167A |  |  |  |  | JAPCP-300010-JAPMB-167A | 2025-12-10 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-16 00:57 | Super@root
|  | RX RCS 02 03 B N |  | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2023-12-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-22 | 否 | JADMB-300268-JADNC | 2024-06-18 | 否 | JADMB-300461-JADNC | 2024-06-18 |  | 2024-06-24 | JADNC-300370-JADMB | JADNC-300370-JADMB | 2024-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-07-11 |  | 修改设总及编制 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | CSP PO 04 12 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 12 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300048-JAPMB-123A | 2024-12-14 |  | 2024-12-14 | JADMB-301295-JAPMB | JADMB-301295-JAPMB | 2024-12-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
76 |  | GQA10 00 05 01 Z B | XZS-DIF-00-05-001-GQA10-B-Z | GQA10 | 00 | 05 | 01 | Z | B | 中核能源设计范围内室外管线与围栏外室外00的实体接口（包括污水、雨水、消防水等的接口定位等） | 929179 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 武旭优@wuxy | 作废 |  | 2023-07-14 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | TC - 04 02 JAPZJ E |  | TC | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | 网控楼UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPZJ-300002-JAPMB-416B |  |  |  |  | JAPZJ-300002-JAPMB-416B | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root
| false | EE*/ER* - 04 03 B JAPES |  | EE*/ER* | - | 04 | 03 | B | JAPES | 核岛变压器内电流互感器规格型号、二次接线端子图、变压器温控器用电需求信息。 | 2958101 | 2025-07-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JADMB-302497-JAPMB | 2025-07-29 |  | 2025-09-08 | JAPES-300035-JAPMB-411A | JAPES-300035-JAPMB-411A | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 02 02 JAPYG B |  | ZLD | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300097-JAPMB-118A | 2024-09-30 |  | 2025-10-24 | JADMB-303286-JAPMB | JADMB-303286-JAPMB | 2025-10-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HMI RCS 04 01 B N |  | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 2023-07-04 | 2025-07-24 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-04 | 否 | JADMB-300110-JADNC | 2025-07-24 | 否 | JADMB-300748-JADNC | 2023-07-17 | JADNC-300051-JADMB | 2025-09-01 | JADNC-300717-JADMB | JADNC-300717-JADMB | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 | 005#:修改终版时间 | 2025-07-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 设备专业核查80t平板车路径的时候，发现龙门吊的20m平台、核岛壳外和壳内标高不一致，需要进一步核实。 | 2025-07-12 |  |  |  |  | 2025-07-08
| false | WND YA 12 20 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 20 | JAPEY | B | WND 电仪土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | JAPEY-300048-JAPMB-600A | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | JADMB-302745-JAPMB | JADMB-302745-JAPMB | 2025-08-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH - 04 03 JAPEB B |  | RFH | - | 04 | 03 | JAPEB | B | 容器装载井辅助桥抗震计算 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | ZBR PO 04 12 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 12 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300005-JAPMB-113A | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 | JADMB-301086-JAPMB | JADMB-301086-JAPMB | 2024-10-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EAE DCS 12 02 B D |  | EAE | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流不间断电源系统（系统A2）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | HMI - 04 02 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HMI反应堆外围U厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JAPEB-300010-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304548-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 19:23 | Super@root
|  | TFR PO 04 09 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 09 | JAPAJ | E | 低加疏水泵IO清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | RRS DCS 12 01 N D |  | RRS | DCS | 12 | 01 | N | D | 制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | ZBR PO 12 01 JAPYG B |  | ZBR | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300027-JAPMB-118A | 2024-10-18 |  | 2025-01-03 | JADMB-301395-JAPMB | JADMB-301395-JAPMB | 2025-01-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
1 |  | RCS TSM 02 01 B E |  | RCS | TSM | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽的品质要求 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-11-23 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RPC DCS 12 02 B D |  | RPC | DCS | 12 | 02 | B | D | 棒控和棒位系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| 否 | WES PO 04 13 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 13 | JAPCB | B | 仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
9 | false | UG - 04 05 JAPYL B |  | UG | - | 04 | 05 | JAPYL | B | 设备布置图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JAPYL-300040-JAPMB-211B | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | JADMB-301849-JAPMB | JADMB-301849-JAPMB | 2025-04-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
17 |  | TFD - 02 01 E B |  | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 2023-02-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-02-02 | 否 | JADEC-300026-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-16 | JADMB-300183-JADEC |  |  | JADMB-300183-JADEC | 2024-04-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-02-07 | 修改打开日期为2.5 | 修改主办所 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | DCS IMC 04 02 D B |  | DCS | IMC | 04 | 02 | D | B | 盘台仪表选型样本 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-24 | 否 | JAPLH-300022-JAPMB-500A |  | 是 |  | 2025-11-19 | JADMB-303579-JAPMB |  |  | JADMB-303579-JAPMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 阎明@yanminga | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
115 |  | A1706 00 14 02 Q B | XZS-DIF-00-14-002-A1706-B-Q | A1706 | 00 | 14 | 02 | Q | B | 高温堆PSA源项结果，请提供各释放类的发生频率，各释放类事故描述，向环境释放的放射性源项，核素化学形态，释放时间，释放位置，释放高度等信息。 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 是 | SFBB-AJ-00302-SXAB | 2024-09-26 |  | 2024-12-10 | SXAB-AJ-00338-SFBB | SXAB-AJ-00338-SFBB | 2024-12-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 12.9日前升版接口 | 2024-12-09 |  |  |  |  | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | NI A1704 14 01 B Q | XZS-DIF-A1704-14-001-NI-Q-B | NI | A1704 | 14 | 01 | B | Q | 可居留性评价中需要华龙机组的应急设施（如主控室）可居留性采用的二级 PSA 事故源项。具体包括：事故简要描述、释放高度、释放源项（包括核素、每一种核素各时段的释放量） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | SXAB-AJ-00446-SFBB | 2025-12-31 |  | 2026-01-28 | SFBB-GJ-00140-SXAB | SFBB-GJ-00140-SXAB | 2026-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 张捷敏@zhangjmb | 编制 | 施设 | 2025-12-26 | 021# | 新增 |  | 2025-12-27 00:59 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | ERU - 04 06 JAPTY B |  | ERU | - | 04 | 06 | JAPTY | B | 试验负载相关参数及要求（外形图、对场地的要求等 | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JAPTY-300018-JAPMB-211A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303845-JAPMB | JADMB-303845-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 柳龙@liulonga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
123 |  | RII IIC 12 01 N B |  | RII | IIC | 12 | 01 | N | B | RII系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2023-12-31 | 2024-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300199-JADMB | 2024-04-29 | 否 | JADNC-300331-JADMB | 2023-12-29 | JADMB-300303-JADNC | 2024-05-07 | JADMB-300427-JADNC | JADMB-300427-JADNC | 2024-05-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-11-29 | JADNC-000134-JADMB，修改时间 | / | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
87 |  | WCW CB 02 04 B E |  | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数等） | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-22 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | NI EN* 06 11 B N |  | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2026-05-30 | 2027-01-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王秀瑞@wangxra | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2026-01-09 | 026# | 修改终版预报日期和计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | CI TSC 02 03 E N |  | CI | TSC | 02 | 03 | E | N | 至TSC模拟量信号编码、名称、图纸呼应号、物理量量程、电气量量程、数量、供电方： -供热负荷值 -二回路负荷值 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300023-JADNC | 2026-01-27 |  |  |  | JADEC-300032-JADNC | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | VCM ZV 04 01 JAPED B |  | VCM | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VCM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | JAPGA-300030-JAPMB-302B | 2025-03-11 |  | 2026-02-03 | JADMB-304341-JAPMB | JADMB-304341-JAPMB | 2026-02-03 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:28 | Super@root |  | 2026-02-04 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 否
12 |  | J1 WSD 02 02 C B | XZS-DIF-WSD-02-002-J1-B-C | J1 | WSD | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽母管接管尺寸信息、接口位置坐标、管线号、ISO图纸编号等信息 | 929179 | 2022-09-30 | 2024-04-19 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-21 | 是 | SFBB-AJ-00062-SXAB | 2023-02-21 |  | 2024-04-16 | SXAB-AJ-00192-SFBB | SXAB-AJ-00192-SFBB | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵文斌@zhaowb | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 06 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 06 | JAPBH | E | 主给水泵临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPBH-300017-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300078-JAPMB-135A | 2026-03-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:21 | Super@root
| false | WCR - 03 01 JAPFK E |  | WCR | - | 03 | 01 | JAPFK | E | 二回路化学加药系统设计手册 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | JAPFK-300036-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300051-JAPMB-609A | 2025-08-08 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
|  | UR NI 11 04 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | UR厂房10.0m板及以上D条件提资 | 929179 | 2024-12-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | JADGB-310012-JADMB | 2024-12-26 |  | 2025-02-20 | JADMB-300080-JADGB | JADMB-300080-JADGB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | TFP PO 04 28 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 28 | JAPBH | E | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JAPBH-300027-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300027-JAPMB-135A | 2025-03-17 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | TFD — 04 01 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 01 | JAPAD | E | 除氧器外形图（含荷载） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JAPAD-300079-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300012-JAPMB-002A | 2025-09-15 | F |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | WCW PB 04 19 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 19 | JAPPR | B | 收水槽与吊架连接方式及尺寸图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300119-JAPMB-625A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304448-JAPMB | JADMB-304448-JAPMB | 2026-02-10 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 09 B N |  | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-28 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300060-JADNC | 2022-09-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
127 |  | TFP - 12 04 B N |  | TFP | - | 12 | 04 | B | N | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ZLT - 04 01 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 01 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置设备数据表（包括设备位号、设备名称、介质、规格型号及主要特性、主要材料、重量、安全分级、抗震分类和质保等级等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300002-JAPMB-286B |  |  |  |  | JADMB-303408-JAPMB | 2025-11-05 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
| false | ZGT CO 04 02 JAPDH B |  | ZGT | CO | 04 | 02 | JAPDH | B | 1）含氢废气压缩机的外形图，2）管嘴焊接端形式，3）法兰及配对法兰，4）地脚螺栓及基础要求，5）接管允许载荷 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
|  | RCS RFH 01 03 N B |  | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 燃料组件的操作接口：1）提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2）提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3）提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4）提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5）提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）其它操作要求（如果有） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HNA - 04 01 B JDPEB |  | HNA | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HNA核辅助厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JADMB-302285-JAPMB | 2025-06-30 |  | 2025-07-02 | JAPEB-300001-JAPMB-205A | JAPEB-300001-JAPMB-205A | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 51 JAPEF B |  | WCW | PB | 04 | 51 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300090-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304477-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
33 | false | EMP/Q - 11 05 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 11 | 05 | JAPAA | B | D2土建接口提资 +9.2m | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JAPAA-300077-JAPMB-210A | 2023-12-28 |  | 2025-05-20 | JADMB-301993-JAPMB | JADMB-301993-JAPMB | 2025-05-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2024-07-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | WCI TGP 02 01 T E |  | WCI | TGP | 02 | 01 | T | E | SOE处理的TG信号及相关要求（待DCS方案确定后明确） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RX NI 13 04 N B |  | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TS - 04 10 TBEA E |  | TS | - | 04 | 10 | TBEA | E | 高压厂用变压器辅助设备电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 2023-05-31 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 作废 |  | 2023-04-25 | 001 | 新增 |  | 2023-04-26 19:03 | 崔茗涵@cuimh
| false | WMO/WMN - 08 02 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 08 | 02 | JAPFK | E | 陆域取排水工程电解海水制氯系统设备管道轴测图 | 929179 | 2026-07-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | RCV PO 04 09 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 09 | JAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300017-JAPMB-111A | 2024-08-14 |  | 2025-02-28 | JADMB-301649-JAPMB | JADMB-301649-JAPMB | 2025-02-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RNI - 12 01 N JAPLH |  | RNI | - | 12 | 01 | N | JAPLH | I/O 清单 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | JAPMB-300003-JADNC-555A | JAPLH-300005-JAPMB-555A | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-06 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETU DCS 12 02 B D |  | ETU | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V直流电源系统（用于EAE）(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | HRT RX 06 02 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 02 | JAPAN | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | EM* - 04 05 B 卖方 |  | EM* | - | 04 | 05 | B | 卖方 | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | WCC PO 04 09 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 09 | JAPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300006-JAPMB-114A | 2024-07-24 |  | 2025-10-27 | JADMB-303299-JAPMB | JADMB-303299-JAPMB | 2025-10-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 02 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 02 | JAPBK | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JAPBK-300009-JAPMB-302G | 2025-08-13 |  |  |  | JAPBK-300066-JAPMB-302G | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:16 | Super@root |  | 2026-02-26 | 2026BW22K020260092 | 04 02 接口中位号 1/2VNA005VAR、1/2VNA090VAR 规格变更，影响执行器。_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | CCV DCS 12 02 B D |  | CCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳连续通风（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | WCC PO 02 06 JAPAC N |  | WCC | PO | 02 | 06 | JAPAC | N | 主泵热屏冷却器、油冷却器、空气冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、设 | 929179 | 2023-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300040-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300282-JAPMB-101A | 2026-01-29 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | VFL ZK 04 01 JAPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VFL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300174-JAPMB-302A | 2025-05-28 |  | 2025-07-25 | JADMB-302475-JAPMB | JADMB-302475-JAPMB | 2025-07-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RX 04 07 N B |  | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 2022-12-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09 | 是 | JADNC-300010-JADMB | 2024-05-22 | 否 | JADNC-300358-JADMB | 2023-06-06 | JADMB-300097-JADNC | 2024-05-28 | JADMB-300449-JADNC | JADMB-300449-JADNC | 2024-05-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-07-11 | 001 | 修改编制 | 王银平@wangype | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy |  | 2023-03-23 |  | 动力院误发审查结果为同意的意见单，导致接口关闭_接口重新打开 | 崔茗涵@cuimh
| false | MX - 04 03 JAPEB A- |  | MX | - | 04 | 03 | JAPEB | A | 汽机厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
|  | WCI PO 04 05 JAPAJ E- |  | WCI | PO | 04 | 05 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
|  | WQB - 02 01 B ZN23 |  | WQB | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛液态流出物排放系统(WQB)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300026-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-19 | JADGB-300026-JADMB | JADGB-300026-JADMB | 2024-12-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | CI GB 13 01 E B |  | CI | GB | 13 | 01 | E | B | 华龙常规岛区域土建简化模型（包含沟道、直埋管线、构建筑物） | 929179 | 2025-09-20 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | JADEC-300516-JADMB | 2025-09-16 |  |  |  | JADEC-300571-JADMB | 2026-02-12 | E |  |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 总图地质所 |  |  |  | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-16 17:55 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PB 04 08 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 08 | JAPPR | B | 填料托架的吊装图、吊架详图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300014-JAPMB-625A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303459-JAPMB | JADMB-303459-JAPMB | 2025-11-07 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH KX 12 12 JAPAB B |  | RFH | KX | 12 | 12 | JAPAB | B | 人桥吊与辅助吊需厂房敷设电缆的电缆清单，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | JAPAB-300024-JAPMB-204B |  |  |  |  | JADMB-303384-JAPMB | 2025-11-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 张敏d@zhangmind | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-31 00:39 | Super@root
54 |  | PAC - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-PAC-B-C | PAC | - | 02 | 01 | C | B | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料） | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
15 |  | RCS TTB 02 08 N B |  | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-20 | 否 | JADNC-300143-JADMB | 2023-10-20 |  | 2023-10-27 | JADMB-300215-JADNC | JADMB-300215-JADNC | 2023-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
119 |  | TTG - 02 15 E B |  | TTG | - | 02 | 15 | E | B | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE 汽机调节逻辑和模拟图 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | EAE DCS 12 01 B D |  | EAE | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流不间断电源系统（系统A2）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-25 | 否 | JADMB-303903-JAPMB |  | 否 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300108-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300108-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq
| false | FWP PO 04 20 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 20 | JAPCB | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JAPCB-300004-JAPMB-124A | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | JADMB-301683-JAPMB | JADMB-301683-JAPMB | 2025-03-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 12 04 JAPWJ B |  | TSP | - | 12 | 04 | JAPWJ | B | 系统IO清单 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300019-JAPMB-617A | 2025-10-20 |  | 2025-10-20 | JADMB-303252-JAPMB | JADMB-303252-JAPMB | 2025-10-20 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 12 02 E JAPFK |  | WMO/WMN | - | 12 | 02 | E | JAPFK | 与辅网及主仪控DCS通讯要求 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | WGD - 02 02 JAPBW B |  | WGD | - | 02 | 02 | JAPBW | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPBW-300010-JAPMB-606A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | JADMB-303905-JAPMB | JADMB-303905-JAPMB | 2025-12-25 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 02:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 06 N B |  | RCS | RX | 05 | 06 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 2025-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JADNC-300804-JADMB | 2025-12-05 |  | 2025-12-09 | JADMB-300870-JADNC | JADMB-300870-JADNC | 2025-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-04-01 | 014# | JADMB-000443-JADNC新增 |  | 2025-04-28 02:36 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | TTV - 02 01 B ZN23 |  | TTV | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供凝汽器真空系统(TTV)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300048-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-24 | JADGB-300048-JADMB | JADGB-300048-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | FNP DCS 12 02 B D |  | FNP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
|  | RPS - 02 03 B N |  | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300037-JADNC | 2022-09-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | 收到接口清单就已经延误 | 2022-09-06 | 001 | 添加编制人 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 1）收到接口清单就已经延误； 2）本接口需要NPIC先行提供质能数据数据，目前未收到NPIC的接口数据。 |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 周蓝宇@zhoulya
| false | TA - 04 03 TBEA E |  | TA | - | 04 | 03 | TBEA | E | 中性点电阻柜外形图、电气原理图等 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | FWP PO 04 02 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 02 | JAPCB | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
3 |  | TSM CB 02 03 B E |  | TSM | CB | 02 | 03 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-12-12 | 2024-06-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-06 | 否 | JADMB-300132-JADEC | 2024-04-16 | 否 | JADMB-300184-JADEC | 2024-04-16 |  | 2024-08-22 | JADEC-300272-JADMB | JADEC-300272-JADMB | 2024-08-22 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 姚津@l-yaojin | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc
|  | CI - 01 12 T E |  | CI | - | 01 | 12 | T | E | 特性曲线：各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；背压修正曲线；给水温度修正曲线 | 2023-04-30 | 2024-10-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZBR CS 04 07 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 07 | JAPAD | B | 壳侧和管侧压力降(正常运行工况) | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300006-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304367-JAPMB | JADMB-304367-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI TTV 04 18 T E |  | CI | TTV | 04 | 18 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） - 真空破坏阀 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCS RX 05 05 N B |  | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）相接的一回路管道力学分析资料 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 作废 |  | 2022-09-01 |  | 修改编制人 |  | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PI VCL 04 01 JAPEQ B |  | PI | VCL | 04 | 01 | JAPEQ | B | VCL系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2028-03-25 | 2029-03-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300000-JAPMB-304A |  |  |  |  | JADMB-304450-JAPMB | 2026-02-10 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root
|  | WAP WAI 02 01 T E |  | WAP | WAI | 02 | 01 | T | E | 汽机负荷速降（TTG至RPC）的开关量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:33 | Super@root
| false | RBM PO 04 15 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 15 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300060-JAPMB-123A | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | JADMB-301350-JAPMB | JADMB-301350-JAPMB | 2024-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 10 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 10 | JAPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300007-JAPMB-114A | 2024-05-07 |  | 2025-06-05 | JADMB-302112-JAPMB | JADMB-302112-JAPMB | 2025-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCS - 04 02 JAPFK E |  | WCS | - | 04 | 02 | JAPFK | E | 设备及材料清册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 是 | JAPFK-300024-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300059-JAPMB-609A | 2025-11-10 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | CSP PO 04 18 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 18 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300051-JAPMB-123A | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | JADMB-301324-JAPMB | JADMB-301324-JAPMB | 2024-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 01 04 JAPBY B |  | PH | - | 01 | 04 | JAPBY | B | 循环水处理系统（电解海水制氯站及加药间）工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | JAPBY-300016-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300118-JAPMB-605A | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | WDP YA 13 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 13 | 01 | JAPEY | B | 系统管道安装布置图三维模型（NWD格式） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPEY-300142-JAPMB-600A | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 | JADMB-303160-JAPMB | JADMB-303160-JAPMB | 2025-10-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 10 01 B JAPKP |  | ZST | - | 10 | 01 | B | JAPKP | 提供QF、NH厂房相关部分的土建二维图（包括废滤芯运输通道定位） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | JADMB-302330-JAPMB | 2025-07-02 |  |  |  | JAPKP-300063-JAPMB-285A | 2026-02-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | 许文龙@xuwl | 2025-07-01 02:19 | Super@root |  | 2026-02-03 | 2026BW25A120260004 | 因设计厂家需求，提供N710、Q701房间的土建图纸_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
|  | RX - 02 01 B N |  | RX | - | 02 | 01 | B | N | 反应堆厂房在下列工况下的空气温度： a）冷停堆； b）热停堆、正常运行及扰动工况。 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-21 | 否 | JADMB-300901-JADNC |  | 否 |  | 2026-03-03 | JADNC-300851-JADMB |  |  | JADNC-300851-JADMB | 2026-03-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-13 22:24 | 许婉秋@xuwq
| false | WES FI 06 03 JAPDB B |  | WES | FI | 06 | 03 | JAPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300005-JAPMB-243A | 2024-05-17 |  | 2024-05-17 | JADMB-300334-JAPMB | JADMB-300334-JAPMB | 2024-05-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
15 |  | WAP MX 02 01 B E |  | WAP | MX | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc
|  | HRT RX 06 05 B JAPAN |  | HRT | RX | 06 | 05 | B | JAPAN | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2023-07-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
11 |  | WCW MX 05 01 B E |  | WCW | MX | 05 | 01 | B | E | 循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-09 | 否 | JADMB-300399-JADEC |  | 否 |  | 2025-04-07 | JADEC-300436-JADMB |  |  | JADEC-300436-JADMB | 2025-04-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc
| false | HMI KP 04 06 JAPEB B |  | HMI | KP | 04 | 06 | JAPEB | B | 450t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300016-JAPMB-204A | 2024-11-01 |  | 2024-11-01 | JADMB-301103-JAPMB | JADMB-301103-JAPMB | 2024-11-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDO PO 04 05 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 05 | JAPPT | B | 排水泵安装使用说明书 | 2026-10-30 | 2026-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
55 |  | PAC - 02 03 B C | XZS-DIF---02-003-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 03 | B | C | 循环水水质（含砂量、盐度等） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | TSC TSC 01 78 B N |  | TSC | TSC | 01 | 78 | B | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | FA WCV 04 01 JAPEQ B |  | FA | WCV | 04 | 01 | JAPEQ | B | WCV系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2027-01-25 | 2028-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300017-JAPMB-304A | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | JADMB-303792-JAPMB | JADMB-303792-JAPMB | 2025-12-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-18 |  |  | Super@root | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 2023-09-30 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-25 | 是 | JADMB-300372-JADNC | 2024-06-12 | 是 | JADMB-300454-JADNC | 2024-06-12 |  | 2024-07-24 | JADNC-300441-JADMB | JADNC-300441-JADMB | 2024-07-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  | 2023-09-28 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 待对方回复意见后打开FIN | [5 empty] | 2024-05-13 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | ZBR PO 04 08 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPAH-300039-JAPMB-113A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | JADMB-300884-JAPMB | JADMB-300884-JAPMB | 2024-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 18 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 18 | JAPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JAPCB-300018-JAPMB-115B | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | JADMB-301846-JAPMB | JADMB-301846-JAPMB | 2025-04-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 总体所 |  |  |  | 程恒卫@chenghw | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ES* \ 06 09 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 09 | E | JAPER | 380/220V二次典型图 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JAPER-300010-JAPMB-412A | 2026-02-03 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:03 | Super@root
| false | TFL — 04 01 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 01 | JAPAD | E | 3、4号低加外形图（含荷载） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JAPAD-300076-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300007-JAPMB-002A | 2025-09-15 | F |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
49 |  | UMA PAC 04 01 C B | XZS-DIF-PAC-04-001-UMA-B-C | UMA | PAC | 04 | 01 | C | B | 汽轮机性能参数：汽轮机额定进汽量，实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 19 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 19 | JAPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 否 | JAPAR-300013-JAPMB-115A | 2024-07-15 |  | 2024-07-15 | JADMB-300496-JAPMB | JADMB-300496-JAPMB | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-04-18 18:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 146C 12 01 JAPCN B |  | NI | 146C | 12 | 01 | JAPCN | B | 地坑阀I&C文件接口 | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 23:18 | Super@root
| false | VDS - 04 06 JAPSZ B |  | VDS | - | 04 | 06 | JAPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | JAPSZ-300013-JAPMB-302F |  |  |  |  | JADMB-304329-JAPMB | 2026-02-02 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:24 | Super@root
57 |  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-10 | 是 | JADNC-300125-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300427-JADMB | 2023-10-19 | JADMB-300201-JADNC | 2024-08-07 | JADMB-300521-JADNC | JADMB-300521-JADNC | 2024-08-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | EE*/EA*/ER* - 04 02 B JAPES |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 02 | B | JAPES | 核岛低压配电柜电力电缆信息 | 2958101 | 2025-07-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JADMB-302516-JAPMB | 2025-07-30 |  | 2025-09-08 | JAPES-300036-JAPMB-411A | JAPES-300036-JAPMB-411A | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 12 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 12 | JAPGL | E | 电压互感器一次侧熔丝I-t熔断特性曲线 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JAPGL-300016-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300016-JAPMB-405A | 2025-10-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | VFL ZV 04 01 JAPED B |  | VFL | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300013-JAPMB-302B | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | JADMB-302386-JAPMB | JADMB-302386-JAPMB | 2025-07-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI A1701 14 04 B Q | XZS-DIF-A1701-14-004-CI-Q-B | CI | A1701 | 14 | 04 | B | Q | 三回路化工园区工作人员剂量限值及依据规范 | 929179 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | SXAB-AJ-00254-SFBB | 2024-07-12 |  |  |  | SFBB-AJ-00257-SXAB | 2024-07-24 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 作废 | SXAB-AM-00148-SFBB发文建议删除。 | 2024-08-16 | 009# | 作废接口（SXAB-AM-00148-SFBB） | 许婉秋@xuwq | 2024-07-05 23:31 | 许婉秋@xuwq
|  | UMA/UNA - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-UMA/UNA-B-C | UMA/UNA | - | 02 | 01 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）高温气冷堆项目与华龙一号项目之间的需要布置在对侧厂房布置的设备清单和布置要求。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 否 | SFBB-GJ-00102-SXAB | 2025-09-12 |  |  |  | SXAB-AJ-00463-SFBB | 2026-02-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 解明灿@xiemc | 编制 | 初设/施设 | 2026-01-14 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq
2 |  | 00 FAB 10 01 B Q | XZS-DIF-FAB-10-001-00-Q-B | 00 | FAB | 10 | 01 | B | Q | 一期工程总平面方案-高温堆乏燃料运输路径 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | SXAB-AJ-00237-SFBB | 2024-06-28 |  | 2024-11-14 | SFBB-GJ-00010-SXAB | SFBB-GJ-00010-SXAB | 2024-11-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-02-27 20:21 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 根据业主及上游输入变更，FSAR阶段的的总平面图正在调整中，待平面调整后完成高温堆乏燃料运输路径图的提供。 | 2024-05-31 |  |  |  | 否 | 2024-09-25 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | PAC 31URA 04 04 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 04 | JAPPR | B | 配水槽放空管及阀门安装图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300039-JAPMB-625A | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | JADMB-303321-JAPMB | JADMB-303321-JAPMB | 2025-10-28 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
27 |  | KAB WCT2 14 01 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-001-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 01 | Z | B | 建造阶段环评高温气冷堆核岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图（无）。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-14 | 是 | SFBB-AJ-00074-SXAB | 2023-03-14 |  |  |  | SXAB-AJ-00070-SFBB | 2023-04-06 | A | 同意且有意见 |  |  |  |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
16 |  | TFA MX 04 01 B E |  | TFA | MX | 04 | 01 | B | E | ASG系统就地盘的安装要求 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 高敏a@gaomina | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改主办所 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | DDS TK 06 09 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 09 | DDS | TK | 220kV开关站380/220V配置接线图 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | ZST - 12 05 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 05 | JAPAG | B | 废树脂设备供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
112 |  | CY0 LSC 03 01 Z B | XZS-DIF-LSC-03-001-CY0-B-Z | CY0 | LSC | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆通信系统方案（包含系统图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2023-01-30 | 2024-03-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-13 | 是 | SFBB-AJ-00071-SXAB | 2023-03-13 |  | 2024-03-08 | SXAB-AJ-00173-SFBB | SXAB-AJ-00173-SFBB | 2024-03-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 02 02 JAPYG B |  | FWP | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300084-JAPMB-118A | 2024-09-25 |  | 2025-10-10 | JADMB-303175-JAPMB | JADMB-303175-JAPMB | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 否
91 |  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2023-09-30 | 2026-02-14 | 2026-05-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300113-JADMB |  | 是 |  | 2023-10-24 | JADMB-300209-JADNC |  |  | JADMB-300209-JADNC | 2023-10-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-09 | 026# | 调整终版预报日期和计划关闭日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 成套中心核实采购时间。 稳压器电加热器配电盘（RCS001-006RS）,停堆断路器屏（RPA00TB-002TB），RRS控制柜（RRS001TB-003TB）本项目没有采购，无法给出FIN版用电负荷信息。 金七门项目也存在这个情况，正在与贵司沟通，待确定后再给出FIN版打开时间。 | [5 empty] | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq
| false | WOS PO 04 05 JAPPA E |  | WOS | PO | 04 | 05 | JAPPA | E | 润滑油输送泵安装及运行维护及调试说明书 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JAPPA-300022-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300032-JAPMB-133A | 2025-10-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
62 |  | CI - 02 04 C B | XZS-DIF---02-004-CI-B-C | CI | - | 02 | 04 | C | B | 运行环评阶段高温气冷堆机组常规岛运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | HRT RX 04 01 N B |  | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 2024-12-15 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-24 | 否 | JADNC-300324-JADMB | 2025-06-24 | 否 | JADNC-300650-JADMB | 2024-04-28 | JADMB-300409-JADNC | 2025-06-25 | JADMB-300723-JADNC | JADMB-300723-JADNC | 2025-06-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-03-24 23:43 | 崔茗涵@cuimh | [6 empty] | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-06-17 | 许婉秋@xuwq
| false | RSI PO 04 08 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 08 | JDPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300037-JAPMB-112A | 2024-11-21 |  | 2025-11-27 | JADMB-303652-JAPMB | JADMB-303652-JAPMB | 2025-11-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WIF WDO 04 02 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 04 | 02 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JAPEF-300006-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300031-JAPMB-320A | 2025-12-08 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | EM* - 04 05 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 05 | JAPXH | B | 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | PL - 06 01 FAPEY B- |  | PL | - | 06 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间动力电缆清单 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
|  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | ZBR - 02 01 B ZN23 |  | ZBR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供硼回收系统(ZBR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300009-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300009-JADMB | JADGB-300009-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-29 |  | 新增接口 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | TFC - 05 01 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 01 | JAPFK | E | 设备清册 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPFK-300077-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300081-JAPMB-601A | 2026-01-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | HRT RX 06 06 B JAPAN |  | HRT | RX | 06 | 06 | B | JAPAN | 需厂房敷设的电缆长度 | 929179 | 2023-07-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | WCW PB 04 53 JAPEF B |  | WCW | PB | 04 | 53 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300077-JAPMB-320A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304445-JAPMB | JADMB-304445-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 12 TBEA E |  | TP | - | 04 | 12 | TBEA | E | 主变压器系统手册 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | RVD PO 04 02 JAPAC N |  | RVD | PO | 04 | 02 | JAPAC | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | JAPAC-300200-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300283-JAPMB-101A | 2026-01-06 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | ZBR PO 04 11 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 11 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300004-JAPMB-113A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | JADMB-300604-JAPMB | JADMB-300604-JAPMB | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 09 03 JAPPR B |  | WCW | PB | 09 | 03 | JAPPR | B | 防冻装置人员及检修通道规划及方案设计 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPPR-300002-JAPMB-625B | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | JADMB-303867-JAPMB | JADMB-303867-JAPMB | 2025-12-23 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HPX - 12 01 B JAPEB |  | HPX | - | 12 | 01 | B | JAPEB | 机械通风冷却塔及辅助泵房配套电源箱位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
|  | NI SFS 01 01 N B |  | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 12 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 12 | FAPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| false | EMP DCS 12 01 B D |  | EMP | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303937-JAPMB |  | 否 |  | 2026-02-13 | JAPLH-300203-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300203-JAPMB-500A | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
12 |  | UMA WSD 02 02 C B | XZS-DIF-WSD-02-002-UMA-B-C | UMA | WSD | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽母管接管尺寸信息、位置等信息 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | PH - 06 01 JAPBY B |  | PH | - | 06 | 01 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间动力电缆清单 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPBY-300121-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300121-JAPMB-605A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | TSM DCS 12 02 B D |  | TSM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | PL - 06 02 JAPBY B |  | PL | - | 06 | 02 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间电气电缆布置图（包括电缆托盘）、控制及测量电缆托盘布置图、电气、仪控管道布置及埋管图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300060-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300109-JAPMB-605A | 2026-02-27 | C |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | EMS - 06 02 JAPAA B |  | EMS | - | 06 | 02 | JAPAA | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-01 | 是 | JAPAA-300101-JAPMB-210A | 2024-07-08 |  | 2024-07-08 | JADMB-300466-JAPMB | JADMB-300466-JAPMB | 2024-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 电气设计所-电气一室 | 吴昊@wuhao | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 01 05 N B |  | RCS | RFH | 01 | 05 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| 否 | WES PO 04 08 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 08 | JAPCB | B | 辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | PAC 31URA 04 01 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 01 | JAPPR | B | 喷溅装置外形尺寸图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300036-JAPMB-625A | 2025-08-24 |  | 2025-08-24 | JADMB-302720-JAPMB | JADMB-302720-JAPMB | 2025-08-24 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
5 |  | TSM - 02 04 B E |  | TSM | - | 02 | 04 | B | E | 主蒸汽的品质要求 | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘盟盟@liummb | 作废 |  | 2022-12-06 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
8 |  | G0051 - 04 01 Z B | XZS-DIF---04-001-G0051-B-Z | G0051 | - | 04 | 01 | Z | B | 提供高温气冷堆区域（设计分界范围内）主要大件设备（包括不限于数量、重量、尺寸等） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | IMC DCS 18 11 D B |  | IMC | DCS | 18 | 11 | D | B | U1 DCS Lot 3, 计算机化报警实施文件 | 2028-02-29 | 2029-05-31 | 2029-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | VEE RS 04 01 JAPGA B |  | VEE | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | VEE系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300024-JAPMB-302A | 2024-12-06 |  | 2025-05-13 | JADMB-301937-JAPMB | JADMB-301937-JAPMB | 2025-05-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FDP - 12 01 JDPFE B |  | FDP | - | 12 | 01 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | JAPFE-300019-JAPMB-611A |  |  |  |  | JADMB-304551-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | PCS PO 01 02 JAPYG B |  | PCS | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-19 | 否 | JAPYG-300037-JAPMB-118A | 2024-12-18 |  | 2025-12-11 | JADMB-303767-JAPMB | JADMB-303767-JAPMB | 2025-12-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:56 | Super@root |  | 2025-12-09 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WCC PO 04 18 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 18 | JAPBH | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300019-JAPMB-114A | 2024-05-23 |  | 2024-10-22 | JADMB-301066-JAPMB | JADMB-301066-JAPMB | 2024-10-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | TFR PO 04 07 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 07 | JAPAJ | E | 低加疏水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
1408 |  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 2023-12-31 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300286-JADNC | 2025-12-27 | 否 | JADMB-300889-JADNC | 2024-01-17 | JADNC-300235-JADMB | 2026-01-13 | JADNC-300825-JADMB | JADNC-300825-JADMB | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2024-08-29 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | CI TFE 04 08 T E |  | CI | TFE | 04 | 08 | T | E | TSS系统设备外形图：包括：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料，设备安装图 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WCR - 08 01 JAPFK E |  | WCR | - | 08 | 01 | JAPFK | E | 二回路化学加药系统设备布置图资料、设备荷重(本体及运行)和基础设计资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
|  | SD NI 11 05 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 4.75~8.55m 板、墙） | 929179 | 2025-08-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
14 |  | TFP IIC 03 01 E B |  | TFP | IIC | 03 | 01 | E | B | TFP系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 宋欢@songhuan | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | FA CAM 04 01 JAPEQ B |  | FA | CAM | 04 | 01 | JAPEQ | B | CAM系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2027-06-25 | 2028-06-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300009-JAPMB-304A | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | JADMB-303779-JAPMB | JADMB-303779-JAPMB | 2025-12-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-18 |  |  | Super@root | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 13 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 13 | JAPPH | E | 电动机转矩与滑差关系曲线、电动机启动电流倍数与滑差关系曲线、电动机启动功率因数与滑差关系曲线、电动机负载转矩曲线、电动机空载状态下的等效阻抗曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | JAPPH-300031-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300031-JAPMB-131A | 2025-01-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
|  | RX - 01 01 B N |  | RX | - | 01 | 01 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-09-16 | 001 | 调整责任单位和责任总师 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PAC 31URA 04 13 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 13 | JAPPR | B | 设备数据表 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
|  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 2023-10-25 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | JADMB-300210-JADNC | 2023-10-24 |  |  |  | JADNC-300743-JADMB | 2025-09-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | DDS TK 06 05 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 05 | DDS | TK | 1号机组汽机房380/220V凝结水精处理系统配置接线图（含平面布置图） | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
|  | TTO DCS 12 01 T E |  | TTO | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机润滑油处理系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | VRW RS 04 01 JAPGA B |  | VRW | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300021-JAPMB-302A | 2025-02-10 |  | 2025-10-14 | JADMB-303208-JAPMB | JADMB-303208-JAPMB | 2025-10-14 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | UNA 1/2MX 05 01 C B | XZS-DIF-1/2MX-05-001-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 05 | 01 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽管道至供热岛厂房接口处的标高、定位。 | 929179 | 2025-06-15 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-17 | 是 | SFBB-GJ-00090-SXAB | 2025-07-17 |  | 2025-08-20 | SXAB-AJ-00411-SFBB | SXAB-AJ-00411-SFBB | 2025-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-03 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 01 JAPYC B |  | HEN | NI | 08 | 01 | JAPYC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | JAPYC-300005-JAPMB-190A | 2023-10-24 |  | 2024-10-12 | JADMB-301043-JAPMB | JADMB-301043-JAPMB | 2024-10-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2023-09-04 22:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH — 04 02 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 02 | JAPAD | E | 6、7、8号高加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
|  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 2023-10-25 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-12 | 否 | JADMB-300188-JADNC | 2024-01-02 | 否 | JADMB-300306-JADNC | 2023-12-14 | JADNC-300187-JADMB |  |  | JADNC-300766-JADMB | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
10 | false | UG - 04 04 JAPYL B |  | UG | - | 04 | 04 | JAPYL | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | JAPYL-300044-JAPMB-211B | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | JADMB-301604-JAPMB | JADMB-301604-JAPMB | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
74 |  | TFM - 02 04 E B |  | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2023-02-05 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-02 | 否 | JADEC-300023-JADMB | 2024-10-21 | 否 | JADEC-300336-JADMB | 2023-03-06 | JADMB-300028-JADEC | 2024-11-05 | JADMB-300350-JADEC | JADMB-300350-JADEC | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-23 | 008# | 增加终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 02 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 02 | JAPAG | B | 废树脂运输车设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、轮压荷载、设备外形图、通行尺寸、坡度和转弯半径、房间号等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | NI - 04 04 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 04 | JAPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JAPLK-300004-JAPMB-415A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303047-JAPMB | JADMB-303047-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 01 B D |  | IMC | DCS | 18 | 01 | B | D | 数字化运行原则 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2028-02-29 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-30 | 否 | JADMB-303147-JAPMB |  | 否 |  | 2025-10-27 | JAPLH-300040-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300040-JAPMB-500A | 2025-10-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 李骜@liaoa | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WIF WDO 12 01 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 12 | 01 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：：电控相关接口信息（包括用电负荷，电磁兼容性能证明文件）及PID图控制要求等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300047-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300047-JAPMB-320A | 2025-12-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | GJ - 04 04 JAPDY E |  | GJ | - | 04 | 04 | JAPDY | E | 220kV电缆接地安装系统示意图、220kV电缆布置计算书（含有载流量及护套感应电压的计算）、电缆参数表（包含电缆外径和转弯半径）、电缆终端位置考虑额外电缆长度尺寸，以及额外电缆长度所需空间及布置方式说明。 | 929179 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPDY-300002-JAPMB-747A |  |  |  |  | JAPDY-300006-JAPMB-747A | 2026-01-04 | B |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-12-03 19:31 | Super@root
| false | DCS — 01 03 D B |  | DCS | — | 01 | 03 | D | B | 故障和启动后的DCS系统设备状态 | 2026-03-31 | 2026-08-31 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | VMO ZK 04 01 JAPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VMO系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300175-JAPMB-302A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JADMB-302487-JAPMB | JADMB-302487-JAPMB | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CUP DCS 12 02 B D |  | CUP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WDO PO 04 07 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 07 | JAPPT | E | 电机外形图（包括电机接线图）、电机保护接地方式、设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | HMI KP 06 17 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 17 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300005-JAPMB-204A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | JADMB-301211-JAPMB | JADMB-301211-JAPMB | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 07 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 07 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300044-JAPMB-123A | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | JADMB-300864-JAPMB | JADMB-300864-JAPMB | 2024-09-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 11 E YPXH |  | CI | - | 04 | 11 | E | YPXH | 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | JAPXH-300004-JAPMB-410B | JAPXH-300004-JAPMB-410B | 2026-01-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 12 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 12 | JAPPH | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | JAPPH-300008-JAPMB-126A | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | JADMB-301749-JAPMB | JADMB-301749-JAPMB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 02 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 02 | JAPCB | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 是 | JAPCB-300000-JAPMB-117A | 2024-08-05 |  | 2024-12-20 | JADMB-301338-JAPMB | JADMB-301338-JAPMB | 2024-12-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2024-12-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WDP YA 06 02 JAPEY B |  | WDP | YA | 06 | 02 | JAPEY | B | 除盐水生产系统仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JAPEY-300163-JAPMB-600A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | JADMB-304470-JAPMB | JADMB-304470-JAPMB | 2026-02-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | PH - 08 02 FAPEY B- |  | PH | - | 08 | 02 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
|  | RCV - 02 01 B ZN23 |  | RCV | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供化学和容积控制系统(RCV)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300014-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300014-JADMB | JADGB-300014-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 02 JAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 02 | JAPBE | B | 正常生产状态下的蒸汽侧排气流量要求（分别包括冷侧及热侧排出空气等不凝结气体以及水蒸汽的流量） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300022-JAPMB-273A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304395-JAPMB | JADMB-304395-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 26 JAPEB B |  | HMI | KP | 04 | 26 | JAPEB | B | 80t电动平板运输车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300018-JAPMB-204A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301240-JAPMB | JADMB-301240-JAPMB | 2024-12-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
1692 |  | WCD H1 02 01 B C | XZS-DIF-H1-02-001-WCD-C-B | WCD | H1 | 02 | 01 | B | C | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力、水质，供水系统名称和系统代号等信息 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-09 | 是 | SXAB-AJ-00117-SFBB | 2023-10-09 |  | 2025-07-31 | SFBB-GJ-00093-SXAB | SFBB-GJ-00093-SXAB | 2025-07-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh |  | 2025-05-07 |  | 高汉桥与对方商定2025.5.30再提资，6.30关闭_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 外部原因，本接口在2024.6.27由公用所转至河北分公司前已延误。 | [5 empty] | 2024-12-06 | 高汉桥@gaohq | 是
| false | RCS - 10 01 卖方 N- |  | RCS | - | 10 | 01 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏土建接口图（含开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | JAPXH-300002-JAPMB-410A |  |  |  |  | JAPXH-300002-JAPMB-410A | 2025-07-14 | A |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | HMI NI 04 05 JAPAX B |  | HMI | NI | 04 | 05 | JAPAX | B | 起吊装置可燃物清单：根据设备闸门起吊装置技术规格书附录C的要求提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| false | WNC PO 04 01 JAPYG B |  | WNC | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300005-JAPMB-118A | 2025-01-26 |  | 2025-11-23 | JADMB-303618-JAPMB | JADMB-303618-JAPMB | 2025-11-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 04 02 JAPBE E |  | CI | - | 04 | 02 | JAPBE | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:11 | Super@root
| false | WWC DCS 12 01 B D |  | WWC | DCS | 12 | 01 | B | D | 核废物厂房冷冻水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | J1 OT 01 01 C B | XZS-DIF-OT-01-001-J1-B-C | J1 | OT | 01 | 01 | C | B | 供热厂房三回路检修放水排水水质、水量（小时流量和总排水量）、压力、温度、管径、管材等参数信息。 | 929179 | 2024-12-16 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | SFBB-GJ-00030-SXAB | 2024-12-19 |  | 2024-12-23 | SXAB-AJ-00349-SFBB | SXAB-AJ-00349-SFBB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 许可宸@xukc | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-18 00:15 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| 否 | WES PO 04 04 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 04 | JAPCB | B | 预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
|  | PRS - 02 01 N B |  | PRS | - | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RNS - 12 02 B JAPBN |  | RNS | - | 12 | 02 | B | JAPBN | 压缩机工业插头型号 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | JADMB-301947-JAPMB | 2025-05-13 |  | 2025-10-20 | JAPBN-300001-JAPMB-256A | JAPBN-300001-JAPMB-256A | 2025-10-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 256A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-16 07:54 | Super@root | [13 empty] | 否
27 |  | RCS TFA 01 10 N B |  | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300063-JADMB | 2024-09-14 | 是 | JADNC-300471-JADMB | 2023-08-30 | JADMB-300124-JADNC | 2024-09-25 | JADMB-300544-JADNC | JADMB-300544-JADNC | 2024-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 由于电动辅助给水泵流量正与CNPE核实交流，因此与他相关的项目（1418，1907，2016和2026）均受影响。建议本项目与辅助给水有关的外部接口FIN版本暂缓打开。双方跟踪漳州12项目辅助给水流量要求，有结论后再讨论本项目需求。 | [5 empty] | 2024-07-01 | 许婉秋@xuwq
| false | MX / 04 10 JAPGL E- |  | MX | / | 04 | 10 | JAPGL | E | 接地变及接地电阻柜外形图、荷重等资料 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | TFH — 02 04 JAPAD E |  | TFH | — | 02 | 04 | JAPAD | E | 6、7、8号高加疏水阀外形图及参数，接线图，原理图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPCC-300022-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300022-JAPMB-002A | 2025-09-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
| false | FGP DCS 12 02 B D- |  | FGP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | TFR PO 04 04 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 04 | JAPAJ | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
5 |  | WAI IIC 03 01 E B |  | WAI | IIC | 03 | 01 | E | B | WAI系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JADEC-300563-JADMB | 2026-01-29 |  | 2026-02-02 | JADMB-300579-JADEC | JADMB-300579-JADEC | 2026-02-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WSC - 12 06 JAPSZ B |  | WSC | - | 12 | 06 | JAPSZ | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | JAPSZ-300001-JAPMB-312A | 2024-06-07 |  | 2025-07-24 | JADMB-302471-JAPMB | JADMB-302471-JAPMB | 2025-07-24 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:09 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TFM NI 02 02 E N |  | TFM | NI | 02 | 02 | E | N | 提供不同的工况点（负荷稳定在10%FP、20%FP、30%FP、40%FP、50%FP、60%FP、70%FP、80%FP、90%FP、100%FP各功率水平）下除氧器水位、压力、密度的值，以及除氧器水位相对于冷凝器底板的标高 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | TFP PO 04 23 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 23 | JAPBH | E | 主给水泵主电机外形及安装图(包括电气接线盒布置图) | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 否 | JAPBH-300040-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300070-JAPMB-135A | 2025-12-10 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
|  | TFM TFM 12 02 B N |  | TFM | TFM | 12 | 02 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 2024-04-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-02-06 | 否 | JADMB-300346-JADNC | 2024-02-27 | 否 | JADMB-300356-JADNC | 2024-02-27 |  | 2024-03-04 | JADNC-300271-JADMB | JADNC-300271-JADMB | 2024-03-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | NI RS 04 15 JAPGA B |  | NI | RS | 04 | 15 | JAPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-9.00m~-5.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JAPGA-300042-JAPMB-302A | 2025-05-19 |  | 2025-05-19 | JADMB-301987-JAPMB | JADMB-301987-JAPMB | 2025-05-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI ET*/EA* 01 01 N B |  | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-09 | 026# | 新增 |  | 2026-01-09 17:52 | 许婉秋@xuwq
| false | RVD PO 02 01 JAPYG B |  | RVD | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | JAPYG-300118-JAPMB-118A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | JADMB-302997-JAPMB | JADMB-302997-JAPMB | 2025-09-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI TSR 04 11 T E |  | CI | TSR | 04 | 11 | T | E | MSR系统设备外形图（含汽水分离再热器、疏水箱）、支座图、设备安装图、基础标高要求、接口图、附加位移及允许作用力和力矩图,汽水分离再热器抽芯图 | 2023-02-28 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RVD - 02 01 B ZN23 |  | RVD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛疏水排气系统(RVD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300021-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-19 | JADGB-300021-JADMB | JADGB-300021-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 09 06 JAPPR B |  | WCW | PB | 09 | 06 | JAPPR | B | 防冻装置总平面布置图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | ZB - 04 03 JAPAG B |  | ZB | - | 04 | 03 | JAPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JAPAG-300003-JAPMB-602A | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | JADMB-303270-JAPMB | JAPAG-300025-JAPMB-602A | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-03 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root |  | 2026-03-03 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZLT - 10 01 B JAPBZ |  | ZLT | - | 10 | 01 | B | JAPBZ | 相关的QF厂房土建图 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302752-JAPMB | 2025-08-29 |  | 2025-11-04 | JAPBZ-300015-JAPMB-286B | JAPBZ-300015-JAPMB-286B | 2025-11-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFS DCS 12 01 E D |  | TFS | DCS | 12 | 01 | E | D | 启动给水系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
6 |  | - CI 06 04 B E |  | - | CI | 06 | 04 | B | E | 公用10kV配电间通信系统接口资料 | 2025-04-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 作废 |  | 2025-06-12 | 016# | 删除接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 此接口要删除，正在走流程 | 2025-05-30 | 无 | 与东北电力设计院沟通调整打开时间 | 正在沟通 | 否 | 2025-06-12
| false | HEN NI 02 01 JAPYC B |  | HEN | NI | 02 | 01 | JAPYC | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | JAPYC-300003-JAPMB-190A | 2023-10-24 |  | 2024-08-31 | JADMB-300783-JAPMB | JADMB-300783-JAPMB | 2024-08-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2023-09-04 22:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSR CI 13 01 T E |  | TSR | CI | 13 | 01 | T | E | TSR汽水分离再热系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | TFP PO 04 14 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 14 | JAPBH | E | 执行器清单(包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数) | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JAPBH-300023-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300023-JAPMB-135A | 2025-02-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
|  | RSI NI 02 03 B N |  | RSI | NI | 02 | 03 | B | N | 事故后内置换料水箱平衡的水容积 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 程岳@chengyuea | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
|  | ZLD CP/CJ 01 01 B E |  | ZLD | CP/CJ | 01 | 01 | B | E | 提供陆域液态流出物排放条件（流量、压力、温度、排放时间） | 929179 | 2024-11-20 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 否 | JADMB-300357-JADEC | 2024-11-11 |  | 2025-01-15 | JADEC-300396-JADMB | JADEC-300396-JADMB | 2025-01-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2024-12-26 | 010# | 新增 | 罗浩@luohaod | 2024-11-08 18:19 | 许婉秋@xuwq |  | 2024-12-26 |  | 有设计信息还需讨论_接口重新打开 | 罗浩@luohaod | [8 empty] | 是
| false | RFT PO 04 09 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 09 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300024-JAPMB-123A | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | JADMB-300734-JAPMB | JADMB-300734-JAPMB | 2024-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 0EDN - 04 03 JAPZJ E |  | 0EDN | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | 0EDN系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPZJ-300021-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300021-JAPMB-416A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | RX RFH 04 06 JAPFH B |  | RX | RFH | 04 | 06 | JAPFH | B | 拉伸机与RPV的接口图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JAPFH-300008-JAPMB-225A | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JADMB-304122-JAPMB | JADMB-304122-JAPMB | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | TSM - 05 01 E B |  | TSM | - | 05 | 01 | E | B | 华龙一号与供热厂房间综合管架路由(平剖图)，支架基础位置、基础尺寸、埋深等信息 | 2023-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-04 | 是 | JADEC-300076-JADMB | 2025-04-17 | 否 | JADEC-300442-JADMB | 2025-04-17 |  | 2025-05-12 | JADMB-300460-JADEC | JADMB-300460-JADEC | 2025-05-12 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc | 是
| false | WCC RF 04 03 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300029-JAPMB-253A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JADMB-300525-JAPMB | JADMB-300525-JAPMB | 2024-07-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 17 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 17 | JDPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300031-JAPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JADMB-300228-JAPMB | JADMB-300228-JAPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 接口已关闭 | [5 empty] | 2024-12-20 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WDP YA 12 07 B JAPEY- |  | WDP | YA | 12 | 07 | B | JAPEY | DCS机柜布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-04-14 21:04 | Super@root | [5 empty] | 厂家不需要此接口内容，正在和厂家沟通取消此接口，厂家未答复 | [5 empty] | 2025-07-08 | 许婉秋@xuwq
| false | WNC - 12 04 JAPCX B |  | WNC | - | 12 | 04 | JAPCX | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPCX-300002-JAPMB-314A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | JADMB-303125-JAPMB | JADMB-303125-JAPMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 12 03 JAPWJ B |  | TSP | - | 12 | 03 | JAPWJ | B | 控制柜端子排接线图、电缆连接图、盘面布置图、配电原理图、柜内布置图、控制测量电缆特性清单等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300021-JAPMB-617A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JADMB-303288-JAPMB | JADMB-303288-JAPMB | 2025-10-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR DCS 12 01 E D |  | TGR | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
1374 |  | CSP - 02 01 B N |  | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-19 | 否 | JADMB-300261-JADNC | 2024-12-10 | 否 | JADMB-300589-JADNC | 2024-03-18 | JADNC-300284-JADMB | 2025-02-20 | JADNC-300571-JADMB | JADNC-300571-JADMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | TFD - 02 03 JAPAD E |  | TFD | - | 02 | 03 | JAPAD | E | 除氧器充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | EM* - 04 05 B JAPXH- |  | EM* | - | 04 | 05 | B | JAPXH | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-30 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | ISI DCS 12 01 B D |  | ISI | DCS | 12 | 01 | B | D | 地震仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303961-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-02-09 | JAPLH-300181-JAPMB-500A | JAPLH-300181-JAPMB-500A | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
120 |  | A1701 00 14 02 Q B | XZS-DIF-00-14-002-A1701-B-Q | A1701 | 00 | 14 | 02 | Q | B | 高温堆主蒸汽中包含的放射性核素种类及其活度浓度 | 929179 | 2022-12-15 | 2023-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-30 | 否 | SFBB-AJ-00024-SXAB | 2022-11-29 |  | 2023-02-01 | SXAB-AJ-00053-SFBB | SXAB-AJ-00053-SFBB | 2023-02-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 06 04 JAPEY B |  | WDP | YA | 06 | 04 | JAPEY | B | 除盐水生产系统仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPEY-300143-JAPMB-600A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JADMB-303198-JAPMB | JADMB-303198-JAPMB | 2025-10-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WCD YA 12 23 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 23 | JAPEY | B | WCD I/O信号清单 | 929179 | 2025-04-25 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | JAPEY-300009-JAPMB-600A | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | JADMB-302462-JAPMB | JADMB-302462-JAPMB | 2025-07-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:22 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | CP/CJ TJ 06 01 E B |  | CP/CJ | TJ | 06 | 01 | E | B | 光缆编号、型号和安装要求及网络交换机的安装要求，电话交换机容量及终端设备数量等 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | JADEC-300535-JADMB | 2025-11-19 |  | 2026-01-09 | JADMB-300566-JADEC | JADMB-300566-JADEC | 2026-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 焦子跃@jiaozy | 编制 |  |  | 020# | 新增 |  | 2025-10-16 22:07 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | DCS SDM 01 01 B D |  | DCS | SDM | 01 | 01 | B | D | 信号缺省值清单（安全级特殊质量位要求的相关文件放入该接口） | 2026-05-31 | 2027-05-15 | 2027-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WUC - 04 02 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 02 | FAPCT | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
| false | TFC - 05 06 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 06 | JAPFK | E | 1号机组净凝结水泵设备管道安装图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JAPFK-300062-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300075-JAPMB-601A | 2025-12-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | ZBR PO 04 06 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300007-JAPMB-113A | 2024-06-20 |  | 2024-06-20 | JADMB-300414-JAPMB | JADMB-300414-JAPMB | 2024-06-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵保增@zhaobz | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
179 |  | TFP RCS 02 02 B N |  | TFP | RCS | 02 | 02 | B | N | 给水泵脱扣时，给水流量的变化情况 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WOD DCS 12 01 B D |  | WOD | DCS | 12 | 01 | B | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | NI - 04 05 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 05 | JAPBK | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300002-JAPMB-302G | 2025-09-10 |  | 2025-11-07 | JADMB-303446-JAPMB | JADMB-303446-JAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-09 |  |  | Super@root | 2025-04-10 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 26 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 26 | JAPAG | B | 200L废物桶运输装置接口参数（辊道或小车高度、宽度、速度等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | TFH — 04 06 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 06 | JAPAD | E | 6、7、8号高加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPAD-300074-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300005-JAPMB-002A | 2025-09-15 | E |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
|  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | ETC - 04 05 JAPZJ E |  | ETC | - | 04 | 05 | JAPZJ | E | ETC系统电气原理图、及接线图及端子排图、DCS的IO清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
215 |  | CI TSC 12 01 E B |  | CI | TSC | 12 | 01 | E | B | 请提供用于表征反应堆冷却剂参考温度的二回路负荷信号。 | 2023-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-04-27 | 否 | JADEC-300079-JADMB |  | 否 |  | 2023-10-11 | JADMB-300110-JADEC |  |  | JADMB-300110-JADEC | 2023-10-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2023-03-17 | 东北院无法提资，修改打开日期 | 东北院无法提资，修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 未收到动力院回复 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
| false | RBM PO 04 11 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 11 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300010-JAPMB-123A | 2024-10-12 |  | 2025-01-17 | JADMB-301475-JAPMB | JADMB-301475-JAPMB | 2025-01-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | SA - 04 01 JAPKE B |  | SA | - | 04 | 01 | JAPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300003-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303035-JAPMB | JADMB-303035-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 04 04 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 04 | JAPWJ | B | 厂房通风资料：主要设备散热量、环境温度、湿度、其他要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JAPWJ-300003-JAPMB-617A | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | JADMB-302274-JAPMB | JADMB-302274-JAPMB | 2025-06-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨振国@yangzg | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 01 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 01 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-08-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300001-JAPMB-123A | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | JADMB-300588-JAPMB | JADMB-300588-JAPMB | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 06 卖方 B- |  | EM* | - | 04 | 06 | 卖方 | B | 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | RPC TFH 02 01 N E |  | RPC | TFH | 02 | 01 | N | E | 平均功率水平最大值 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | JADNC-300025-JADEC | 2026-02-03 |  |  |  | JADNC-300025-JADEC | 2026-02-03 | A |  |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | HFL - 04 01 B JDPEB |  | HFL | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HFL燃料厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JADMB-302302-JAPMB | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 | JAPEB-300003-JAPMB-205A | JAPEB-300003-JAPMB-205A | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HMI RCS 04 02 B N |  | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 2023-07-04 | 2025-07-24 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-04 | 否 | JADMB-300111-JADNC | 2025-07-24 | 否 | JADMB-300746-JADNC | 2023-07-17 | JADNC-300052-JADMB | 2025-09-01 | JADNC-300716-JADMB | JADNC-300716-JADMB | 2025-09-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 | 005#：修改终版时间 | 2025-07-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 环吊提供的载荷没有通过结构专业的计算，需要进一步设计 | 2025-07-12 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 许婉秋@xuwq
| false | EMP/Q - 15 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 15 | 01 | JAPAA | B | 孔洞封堵清单 D4条件提资 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | JAPAA-300125-JAPMB-210A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JADMB-301831-JAPMB | JADMB-301831-JAPMB | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-核电工艺所,河北分公司-电气自动化所 |  | 结构二室 | 苏永涛@suyt | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF DCS 12 01 B D |  | WIF | DCS | 12 | 01 | B | D | 海水取水过滤系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-12 22:23 | Super@root
| false | WOS PO 12 06 JAPPA E |  | WOS | PO | 12 | 06 | JAPPA | E | 润滑油输送泵配套电机资料 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | JAPPA-300012-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300012-JAPMB-133A | 2025-04-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | WSS DCS 12 02 B D |  | WSS | DCS | 12 | 02 | B | D | 电站污水系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | DC NI 04 01 JAPDD E- |  | DC | NI | 04 | 01 | JAPDD | E | 核岛充电器、逆变器鉴定试验及型式试验报告（包含核级、非核级） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
| false | WCW PB 04 34 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 34 | JAPPR | B | 设备数据表 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | HEB QL 02 01 JAPBP B |  | HEB | QL | 02 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | EM* - 04 02 B JAPXH |  | EM* | - | 04 | 02 | B | JAPXH | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | JADMB-304418-JAPMB | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | JAPXH-300020-JAPMB-410A | JAPXH-300020-JAPMB-410A | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-09-09 00:43 | Super@root | [13 empty] | 是
1436 |  | RX RCS 04 03 B N |  | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 2024-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-06-18 | 否 | JADMB-300460-JADNC | 2025-08-01 | 否 | JADMB-300758-JADNC | 2024-08-12 | JADNC-300448-JADMB | 2025-11-28 | JADNC-300792-JADMB | JADNC-300792-JADMB | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 张文泽@zhangwza | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-11-12 |  |  | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-11-30 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype
15 |  | QFB CI 02 01 C B | XZS-DIF-CI-02-001-QFB-B-C | QFB | CI | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的仪用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用等 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 10 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 10 | JDPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300034-JAPMB-112A | 2024-04-07 |  | 2025-04-25 | JADMB-301879-JAPMB | JADMB-301879-JAPMB | 2025-04-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2024-07-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | ZB - 12 08 JAPAG B |  | ZB | - | 12 | 08 | JAPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPAG-300008-JAPMB-602A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | JADMB-302858-JAPMB | JADMB-302858-JAPMB | 2025-09-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-06 18:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 09 B D |  | DCS | — | 01 | 09 | B | D | TRA/SOE功能描述 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | JADMB-302533-JAPMB | 2025-08-04 |  | 2025-08-25 | JAPLH-300000-JAPMB-500A | JAPLH-300000-JAPMB-500A | 2025-08-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 09 13 JAPAN B |  | HRT | RX | 09 | 13 | JAPAN | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 否 | JAPAN-300007-JAPMB-200A | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | JADMB-302114-JAPMB | JADMB-302114-JAPMB | 2025-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT WCC 04 03 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300002-JAPMB-253A | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | JADMB-300747-JAPMB | JADMB-300747-JAPMB | 2024-08-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 11 N B |  | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 09 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 09 | JAPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | JAPAR-300028-JAPMB-115A | 2024-08-26 |  | 2024-08-26 | JADMB-300770-JAPMB | JADMB-300770-JAPMB | 2024-08-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA - 04 09 JAPAS B |  | VNA | - | 04 | 09 | JAPAS | B | VNA系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300008-JAPMB-302C | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304398-JAPMB | JADMB-304398-JAPMB | 2026-02-06 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI TGP 02 02 T E |  | WCI | TGP | 02 | 02 | T | E | TG包与常规岛DCS之间的硬接线信号清单-TG需求DCS信号-DCS需求TG信号 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | IIC DCS 01 03 B D |  | IIC | DCS | 01 | 03 | B | D | 画面动态元素技术规格书 | 2025-08-31 | 2026-05-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JADMB-302707-JAPMB | 2025-08-21 |  | 2025-10-23 | JAPLH-300034-JAPMB-500A | JAPLH-300034-JAPMB-500A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 李菁@lijinge | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
106 |  | TSM CB 05 02 B E |  | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCW — 04 05 JAPKW E |  | WCW | — | 04 | 05 | JAPKW | E | 循环水二次滤网P&ID图 | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root
43 |  | NCA WDW 02 02 C B | XZS-DIF-WDW-02-002-NCA-B-C | NCA | WDW | 02 | 02 | C | B | 供热厂房除盐水补水系统相关设计内容 | 929179 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RCS NI 01 13 N B |  | RCS | NI | 01 | 13 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 |  | 2022-11-18 | 001 | 2026XXZ-ZHCO1接口单独打开 | 靳伟@jinwei | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | APA - 02 01 E N |  | APA | - | 02 | 01 | E | N | 请提供初始工况为90%FP、85%FP和80%FP时，给水泵跳泵时如下参数随时间的变化曲线： 蒸汽发生器入口处的给水流量； 蒸汽发生器入口处的给水温度； 到汽轮机、汽水分离再热器和其他用汽设备的蒸汽流量； 汽轮机高压缸第一级压力。 另请提供跳泵到汽轮机RUNBACK动作时间延迟 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WGD - 02 01 JAPBW B |  | WGD | - | 02 | 01 | JAPBW | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPBW-300009-JAPMB-606A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303831-JAPMB | JADMB-303831-JAPMB | 2025-12-19 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陆梦晗@lumh | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 02:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TC - 04 02 FAPZJ E- |  | TC | - | 04 | 02 | FAPZJ | E | 网控楼UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
| false | PAC 31URA 04 11 JAPPR B- |  | PAC | 31URA | 04 | 11 | JAPPR | B | 安装检修平台计算书 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 作废 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | WIF 0PG 04 19 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 19 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：设备总图（包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸）、液压系统图） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300134-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300134-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WCD YA 04 07 JAPEY B |  | WCD | YA | 04 | 07 | JAPEY | B | WCD水泵资料（电机发热量、水泵基础、静动载荷、外形尺寸、水泵参数、性能曲线、两台泵并联性能曲线等） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JAPEY-300020-JAPMB-600A |  |  |  |  | JAPEY-300216-JAPMB-600A | 2026-02-28 | H |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 孙媛媛@l-sunyy | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
| false | WDO PO 04 11 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 11 | JAPPT | E | 排水泵数据表 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | VNA RF 04 01 JAPGA B |  | VNA | RF | 04 | 01 | JAPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JAPGA-300016-JAPMB-302A | 2025-07-19 |  | 2025-07-19 | JADMB-302455-JAPMB | JADMB-302455-JAPMB | 2025-07-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RRP TTP 01 01 N E |  | RRP | TTP | 01 | 01 | N | E | P4停堆信号引发汽轮机跳闸和供热回路及高加隔离（信号编码、数量、逻辑以及触发方式） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADNC-300002-JADEC | 2025-12-30 |  | 2026-01-19 | JADEC-300009-JADNC | JADEC-300009-JADNC | 2026-01-19 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 | 026# | JADNC-000636-JADMB | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
126 |  | CI QEB 01 01 B C | XZS-DIF-QEB-01-001-CI-C-B | CI | QEB | 01 | 01 | B | C | 高温气冷堆常规岛需要的压缩空气管道跨岛流程图、设计说明、设计温度、设计压力，试验方法、试验压力、介质特性参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | CIS PO 04 08 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 08 | JAPPH | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-27 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 否 | JAPPH-300024-JAPMB-126A | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | JADMB-301915-JAPMB | JADMB-301915-JAPMB | 2025-05-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | TFM CB 05 02 B E |  | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2022-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改主办所 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
127 |  | RRP IIC 12 01 N B |  | RRP | IIC | 12 | 01 | N | B | RRP系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2024-04-30 | 2026-03-06 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-22 | 是 | JADNC-300354-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-27 | JADMB-300445-JADNC |  |  | JADMB-300445-JADNC | 2024-05-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WIF 0 04 16 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 04 | 16 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JAPBM-300012-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300030-JAPMB-321A | 2025-11-24 | B |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | RCS PO 12 03 N JAPAC- |  | RCS | PO | 12 | 03 | N | JAPAC | 差动保护有关接口资料 | 929179 | 2023-12-31 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2024-05-29 23:08 | Super@root
| false | RHR PO 04 16 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 16 | JAPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | JAPBH-300004-JAPMB-110A | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | JADMB-300554-JAPMB | JADMB-300554-JAPMB | 2024-07-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WHD DCS 12 02 B D- |  | WHD | DCS | 12 | 02 | B | D | 热水生产和分配系统(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | TE GB 11 01 E B |  | TE | GB | 11 | 01 | E | B | 公用10kV配电间与GB廊道土建实体接口实体接口。 | 2026-03-05 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 |  | 2026-03-02 | 028# |  |  | 2026-03-02 17:16 | 樊文萍@fanwp
| false | IMC DCS 18 06 D B |  | IMC | DCS | 18 | 06 | D | B | U1 DCS Lot 1, 计算机化报警实施文件 | 2027-10-31 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | RHR DCS 12 01 B D |  | RHR | DCS | 12 | 01 | B | D | 余热排出系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303939-JAPMB |  | 否 |  | 2026-02-12 | JAPLH-300185-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300185-JAPMB-500A | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | WES PO 04 10 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 10 | JAPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | JAPAR-300010-JAPMB-115A | 2024-07-18 |  | 2024-11-19 | JADMB-301156-JAPMB | JADMB-301156-JAPMB | 2024-11-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root |  | 2024-11-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WSR PO 12 02 JAPYG B |  | WSR | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300023-JAPMB-118A | 2024-10-11 |  | 2025-10-23 | JADMB-303274-JAPMB | JADMB-303274-JAPMB | 2025-10-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DY - 04 03 B JAPDC |  | DY | - | 04 | 03 | B | JAPDC | DY厂房直流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-11-21 23:43 | Super@root
| false | NI ZV 04 09 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 09 | JAPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JAPGA-300036-JAPMB-302B | 2025-12-31 |  | 2026-02-04 | JADMB-304369-JAPMB | JADMB-304369-JAPMB | 2026-02-04 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | ZLT DCS 12 01 B D |  | ZLT | DCS | 12 | 01 | B | D | 废液处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
31 | false | EES — 09 01 JAPYL B |  | EES | — | 09 | 01 | JAPYL | B | 土建接口文件（D0)（SBO) | 929179 | 2024-09-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-22 | 是 | JAPYL-300002-JAPMB-211B | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | JADMB-301190-JAPMB | JADMB-301190-JAPMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
40 |  | BOP CI 02 01 B C | XZS-DIF-CI-2-001-BOP-C-B | BOP | CI | 02 | 01 | B | C | 常规岛设计范围内采暖供回水温度、压力、水质特性。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
1 |  | S3 - 02 06 C B | XZS-DIF---02-006-S3-B-C | S3 | - | 02 | 06 | C | B | 常规岛排水监测水池排水最大小时流量 | 929179 | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | SFBB-AJ-00125-SXAB | 2023-11-27 |  | 2024-01-31 | SXAB-AJ-00154-SFBB | SXAB-AJ-00154-SFBB | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 02 B D |  | IIC | DCS | 01 | 02 | B | D | 画面设计需求规格书 | 2025-08-31 | 2026-05-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302761-JAPMB | 2025-08-29 |  | 2025-11-13 | JAPLH-300054-JAPMB-500A | JAPLH-300054-JAPMB-500A | 2025-11-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 徐一茹@xuyr | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-18 | 是 | JADNC-300081-JADMB | 2024-07-10 | 是 | JADNC-300408-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300145-JADNC | 2025-01-10 | JADMB-300632-JADNC | JADMB-300632-JADNC | 2025-01-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | TFA RF 04 15 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 15 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300024-JAPMB-253A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | JADMB-300171-JAPMB | JADMB-300171-JAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TG - 03 01 T E |  | TG | - | 03 | 01 | T | E | 凝汽器取样和检漏系统设计手册 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WSC WC 03 04 JAPCW B |  | WSC | WC | 03 | 04 | JAPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-12 | 是 | JAPCW-300007-JAPMB-311A | 2024-08-28 | 否 | JAPCW-300016-JAPMB-311A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | JADMB-301288-JAPMB | JADMB-301288-JAPMB | 2024-12-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 12 01 B JAPEB |  | ZST | - | 12 | 01 | B | JAPEB | 放射性固体废物暂存库数控吊车操作间、负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸（含电源箱和操作台到起重机供电拖缆首端的线槽铺设路径及长度） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
|  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW PM 04 07 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 07 | JAPDG | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | NI VA 04 07 JAPDB B |  | NI | VA | 04 | 07 | JAPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4）\r\n | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 是 | JAPDB-300003-JAPMB-151A | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | JADMB-304383-JAPMB | JADMB-304383-JAPMB | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 11 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 11 | JAPCB | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
| false | CJ - 04 02 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 02 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器外形图及控制箱外形图（包括基础图、重心图、平断面图及套管吊装尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | 0EDH - 04 02 JAPZJ E |  | 0EDH | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | 0EDH系统接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPZJ-300000-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300008-JAPMB-416A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
89 |  | GKB WPW 02 01 C B | XZS-DIF-WPW-02-001-GKB-B-C | GKB | WPW | 02 | 01 | C | B | 常规岛生活给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | WND - 02 01 B ZN23 |  | WND | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300027-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300027-JADMB | JADGB-300027-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | RCS - 01 01 E T |  | RCS | - | 01 | 01 | E | T | 主蒸汽参数（压力、温度、湿度）与流量和热功率的关系 | 929179 | 2024-06-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RPS - 02 01 B N |  | RPS | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道响应时间 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WDO PO 04 12 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 12 | JAPPT | E | 排水泵电机数据表 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | RRP TTP 01 02 E N |  | RRP | TTP | 01 | 02 | E | N | 汽轮机跳闸和供热及高加抽汽切除（C8）用于反应堆保护 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JADEC-300003-JADNC | 2025-12-31 |  |  |  | JADEC-300031-JADNC | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 | 026# | JADNC-000636-JADMB | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW PB 04 29 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 29 | JAPPR | B | 主集水槽检修平台安装图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300129-JAPMB-625A | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JADMB-302611-JAPMB | JADMB-302611-JAPMB | 2025-08-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 15 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 15 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300055-JAPMB-123A | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | JADMB-301393-JAPMB | JADMB-301393-JAPMB | 2025-01-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
1420 |  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JADMB-300153-JADNC | 2023-12-11 | 否 | JADMB-300250-JADNC | 2023-12-06 | JADNC-300175-JADMB | 2025-09-01 | JADNC-300713-JADMB | JADNC-300713-JADMB | 2025-09-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
121 |  | KLJ 00 14 04 Z B | XZS-DIF-00-14-004-KLJ-B-Z | KLJ | 00 | 14 | 04 | Z | B | 气载流出物排放参数： （1）烟囱高度； （2）出口速度； （3）烟囱内径； （4）临近建筑物高度 | 929179 | 2023-03-01 | 2024-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-27 | 是 | SFBB-AJ-00080-SXAB | 2023-03-27 |  | 2024-07-25 | SXAB-AJ-00263-SFBB | SXAB-AJ-00263-SFBB | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 林大超@lindc | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2024-07-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WAP - 02 01 JAPCY B |  | WAP | - | 02 | 01 | JAPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-23 | 是 | JAPCY-300000-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-304314-JAPMB | 2026-01-30 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
| false | WCW PB 04 06 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 06 | JAPPR | B | 除水器布置总图及外形尺寸图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300012-JAPMB-625A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JADMB-302931-JAPMB | JADMB-302931-JAPMB | 2025-09-17 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
71 |  | TFM TFM 02 02 E B |  | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2023-08-31 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-01 | 是 | JADEC-300113-JADMB | 2024-07-16 | 是 | JADEC-300285-JADMB | 2023-11-20 | JADMB-300120-JADEC | 2024-07-27 | JADMB-300280-JADEC | JADMB-300280-JADEC | 2024-07-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 09 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 09 | JAPCP | B | 不同的入口压力下(0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.85/8/8.6MPa.a)的CV曲线，包括单阀和双阀开启的情况\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-17 01:49 | Super@root
|  | TFS PO 04 08 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 08 | JAPAJ | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | 9EDO - 04 03 JAPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | 9EDO系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPZJ-300022-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300022-JAPMB-416A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
|  | ZST - 02 01 B ZN23 |  | ZST | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供固体废物处理系统(ZST)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300010-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300010-JADMB | JADGB-300010-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | PH - 09 04 B JAPBY |  | PH | - | 09 | 04 | B | JAPBY | 电解海水制氯站及加药间初步设计资料（含平面布置、建筑图及流程图） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | JAPBY-300011-JAPMB-605A | JAPBY-300011-JAPMB-605A | 2025-09-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP CI 06 01 JAPFC E |  | WCP | CI | 06 | 01 | JAPFC | E | 常规岛阴极保护系统自带电缆清单 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JAPFC-300054-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300054-JAPMB-792A | 2025-12-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
49 |  | UMA PAC 04 01 C B | XZS-DIF-PAC-04-001-UMA-B-C | UMA | PAC | 04 | 01 | C | B | 汽轮机性能参数：汽轮机额定进汽量，实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房内部结构简化梁模型 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-26 | 否 | JADMB-300406-JADNC | 2024-04-26 |  | 2024-05-11 | JADNC-300301-JADMB | JADNC-300301-JADMB | 2024-05-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 编制 | ICM 003# | 2024-04-30 | 003# | 新增（双方达成一致） | 许婉秋@xuwq | 2024-04-24 19:14 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
15 |  | TFO IIC 03 01 E B |  | TFO | IIC | 03 | 01 | E | B | TFO系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 宋欢@songhuan | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
3 |  | CIS CIS 01 02 N B |  | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-14 | 否 | JADNC-300078-JADMB | 2024-06-27 | 否 | JADNC-300375-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300142-JADNC | 2024-07-09 | JADMB-300473-JADNC | JADMB-300473-JADNC | 2024-07-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
1 |  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-06 | 是 | JADNC-300446-JADMB | 2024-08-06 |  |  |  | JADMB-300530-JADNC | 2024-08-21 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008：主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | JADNC-000123-JADMB 主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-07-30 | 预计7.30前完成打开 |  |  |  | 2024-06-26 | 许婉秋@xuwq
| false | PAC 31URA 04 12 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 12 | JAPPR | B | 设备材料清单 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | EDM - 04 03 JAPZJ E |  | EDM | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | EDM所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPZJ-300019-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300019-JAPMB-416A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | TFC - 06 02 JAPFK E |  | TFC | - | 06 | 02 | JAPFK | E | 与辅网及主仪控DCS通讯要求 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | JAPFK-300034-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300044-JAPMB-601A | 2025-04-22 | B |  |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2025-02-17 17:10 | Super@root
|  | MKA - 04 02 T E |  | MKA | - | 04 | 02 | T | E | 励磁变压器、励磁屏柜外形图及荷重资料 | 2023-04-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WDO PO 04 08 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 08 | JAPPT | B | 仪表、仪表阀清单及安装图（包括供电要求） | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | TFE PO 04 15 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 15 | JAPPH | E | 泵及电机检修平台要求和检修范围 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | JAPPH-300035-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300048-JAPMB-131A | 2025-05-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | WDP YA 05 03 JAPEY B |  | WDP | YA | 05 | 03 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房给排水、消防等资料 | 929179 | 2025-05-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | JAPEY-300013-JAPMB-600A | 2025-10-28 |  | 2026-01-22 | JADMB-304203-JAPMB | JADMB-304203-JAPMB | 2026-01-22 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:20 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
64 |  | EM CRA 02 01 B Q | XZS-DIF-CRA-02-001-EM-Q-B | EM | CRA | 02 | 01 | B | Q | 提供应急指挥中心对高温气冷堆的应急数据需求。 | 929179 | 2022-11-30 | 2023-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-11-29 | 否 |  | 2022-11-29 |  |  |  | SXAB-AJ-00322-SFBB | 2024-11-08 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 杨萌@yangmenga | 作废 | 施设 | 2025-09-24 | 019# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [6 empty] | 2024-10-31 |  |  |  |  | 2025-07-03 | 许婉秋@xuwq
|  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFE PO 04 14 E JAPPH |  | TFE | PO | 04 | 14 | E | JAPPH | 电动机中性点CT主要技术参数 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | JADEC-300013-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300056-JAPMB-131A | 2025-08-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
52 |  | PAC - 01 01 B C | XZS-DIF---01-001-PAC-C-B | PAC | - | 01 | 01 | B | C | 循环水泵各季运行工况，设计分界处最大和最小流量及对应扬程 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
124 |  | TSM - 02 03 E B |  | TSM | - | 02 | 03 | E | B | PLEASE GIVE THE FOLLOWING STEAM LINES MODELING DIAGRAM: FROM SG OUTLET TO TURBINE INLET VALVE AND CONDENSER STEAM DUMP VALVE. PLEASE GIVE THE PRESSURE DROPS ALONG THE STEAM LINES DEFINED AT NOMINAL CONDITIONS.请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | ZST QF 10 07 JAPAG B |  | ZST | QF | 10 | 07 | JAPAG | B | 4层以上土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求） | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
6 |  | RX NI 11 04 N B |  | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 2023-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-20 | 是 | JADNC-300191-JADMB |  | 否 |  | 2024-02-07 | JADMB-300350-JADNC |  |  | JADMB-300350-JADNC | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
103 |  | TFM CB 02 01 B E |  | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
4 |  | GG - 01 01 E B |  | GG | - | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 2023-02-28 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-03-02 | 是 | JADEC-300050-JADMB | 2024-10-10 | 否 | JADEC-300328-JADMB | 2024-10-10 |  |  |  | JADMB-300564-JADEC | 2026-01-04 | E | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | RCS RX 04 06 N B |  | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WSC PO 02 02 JAPYG B |  | WSC | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300092-JAPMB-118A | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | JADMB-301280-JAPMB | JADMB-301280-JAPMB | 2024-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP WCW 04 10 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 10 | JAPFC | B | 华龙一号循环水泵房（1/2PM）阴极保护电源装置电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 否 | JAPFC-300022-JAPMB-792A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JADMB-304048-JAPMB | JADMB-304048-JAPMB | 2025-12-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCV DCS 12 02 B D |  | WCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 运行服务厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
23 |  | WCW PM 02 05 B E |  | WCW | PM | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc
| false | DC/AC - 04 03 B JAPDC |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | JAPDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-11-21 23:27 | Super@root
| false | VAE ZK 04 03 JAPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300133-JAPMB-302A | 2025-03-17 |  | 2025-06-13 | JADMB-302167-JAPMB | JADMB-302167-JAPMB | 2025-06-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAM DCS 12 02 B D |  | CAM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | TFA EX 11 01 LSPHE B |  | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300009-JAPMB-253A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JADMB-300231-JAPMB | JADMB-300231-JAPMB | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
73 |  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300118-JADMB | 2024-07-17 | 是 | JADNC-300417-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300173-JADNC | 2024-07-29 | JADMB-300507-JADNC | JADMB-300507-JADNC | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | HMI - 04 06 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 06 | JDPEB | B | HMI反应堆外围S厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JAPEB-300011-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304542-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | SC — 04 05 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 05 | YAPTJ | B | 仪控任务书（工艺部分，包括：仪控任务书表单信息等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root
| false | WMO/WMN - 04 07 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 04 | 07 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统起吊设备参数要求 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | VES - 04 15 JAPAS B |  | VES | - | 04 | 15 | JAPAS | B | VES系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300014-JAPMB-302C | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JADMB-304328-JAPMB | JADMB-304328-JAPMB | 2026-02-02 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 09 03 B JAPAN |  | HRT | RX | 09 | 03 | B | JAPAN | 安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口 | 929179 | 2023-07-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | EMU - 04 02 JAPTY B |  | EMU | - | 04 | 02 | JAPTY | B | 10kV移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） | 2958101 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPTY-300006-JAPMB-211A | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | JADMB-303171-JAPMB | JADMB-303171-JAPMB | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 张昊@zhanghao | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 12 09 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 09 | JAPAG | B | 浓缩液设备供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | NI - 02 03 N B |  | NI | - | 02 | 03 | N | B | 反应堆控制系统逻辑图及相关数值，包括功率控制系统、冷却剂平均温度控制系统、稳压器压力控制系统、稳压器液位控制系统、蒸汽发生器液位控制系统 | 929179 | 2024-12-18 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | JADNC-300527-JADMB | 2024-12-18 |  | 2025-09-10 | JADMB-300808-JADNC | JADMB-300808-JADNC | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 陈杰@chenjied | 编制 |  | 2025-08-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-18 18:52 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-08-05 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | PAC 31URA 01 04 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 01 | 04 | JAPPR | B | 喷溅装置不同工作水头的径向半径、流量系数、均布系数 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300025-JAPMB-625A | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JADMB-303982-JAPMB | JADMB-303982-JAPMB | 2025-12-29 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 11 06 JAPEY B |  | WDP | YA | 11 | 06 | JAPEY | B | 0.00m以上土建D1图提资（埋件，埋管位置，穿管，开孔，操作平台，检修平台，爬梯等相关资料） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JAPEY-300123-JAPMB-600A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | JADMB-302876-JAPMB | JADMB-302876-JAPMB | 2025-09-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | HEB AB 08 01 JAPBP B |  | HEB | AB | 08 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JAPBP-300019-JAPMB-190B |  |  |  |  | JADMB-304308-JAPMB | 2026-01-30 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 王敏@l-wangmina | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:59 | Super@root
|  | RX HRT 04 01 N B |  | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
1 |  | J1 WQB 02 02 C B | XZS-DIF-WQB-02-002-J1-B-C | J1 | WQB | 02 | 02 | C | B | 供热厂房内华龙一号二回路不复用排水：排放废液的放射性核素浓度，氯离子浓度，ph值。单次排放量，排放时间，排放流量。年排放量 | 929179 | 2023-07-30 | 2025-02-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 是 | SFBB-AJ-00114-SXAB | 2023-09-26 |  | 2025-02-08 | SXAB-AJ-00369-SFBB | SXAB-AJ-00369-SFBB | 2025-02-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-06-19 23:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 09 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 09 | JAPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | JAPAJ-300103-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300117-JAPMB-134A | 2025-04-22 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
12 |  | BOP - 01 01 B E |  | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-09 | 是 | JADMB-300061-JADEC |  | 否 |  | 2025-02-17 | JADEC-300410-JADMB |  |  | JADEC-300410-JADMB | 2025-02-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2023-12-07 |  | 根据第四次协调会要求，重新打开接口，给东北院提资_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc | 1、业主审查本项目的PH.PL初设后，建议将其电解变压器组段移至公用段，该方案影响常规岛供电和BOP供电，需要调整2026主接线，需上会讨论明确 2、海淡区最近在大调整 POPG厂房北移，OT厂房南移，PGPO用电负荷也有调整 综上所述该接口暂无法传递 | [5 empty] | 2024-04-03 | 曹璇@caoxuan
| false | ZST - 04 20 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 20 | JAPAG | B | 废树脂设备仪用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:09 | Super@root
| false | RSI PO 04 01 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 01 | JDPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300001-JAPMB-112A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | JADMB-300301-JAPMB | JADMB-300301-JAPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | SU NI 11 08 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 18.45~24.40m 板、墙） | 929179 | 2025-09-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
|  | CI TSR 04 13 T E |  | CI | TSR | 04 | 13 | T | E | MSR系统疏水泵外形图、位置图、安装图、接口图、附加位移及允许作用力和力矩图;MSR疏水泵（额定工况）:- 单泵流量- 压力- 温度 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RSI PO 04 04 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 04 | JDPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | JAPAK-300011-JAPMB-112A | 2024-05-21 |  | 2024-08-05 | JADMB-300653-JAPMB | JADMB-300653-JAPMB | 2024-08-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2024-07-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WCD DCS 12 01 B D |  | WCD | DCS | 12 | 01 | B | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | PL - 11 01 FAPEY B- |  | PL | - | 11 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间工艺土建布置图（含管沟、排水沟、围堰、废水中和池、操作\n平台、检修平台、爬梯等资料） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | PUA URD 04 43 JAPEF B |  | PUA | URD | 04 | 43 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300086-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304408-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | TSC NI 06 02 E N |  | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300017-JADNC | 2026-01-27 |  |  |  | JADEC-300035-JADNC | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | NI - 04 17 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 17 | JDPFE | B | 其他设备信息（材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等），包括电气绝缘装置，特制DN40*40口径快速接头（碘吸附器用），移动式消防设备快速接头（柴油机厂房用） | 929179 | 2026-01-15 | 2027-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | JAPFE-300024-JAPMB-611A | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | JADMB-304572-JAPMB | JADMB-304572-JAPMB | 2026-03-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 01 卖方 B |  | EM* | - | 04 | 01 | 卖方 | B | EM*10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| 否 | REB PO 04 06 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 06 | FAPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
| false | TFA PO 04 08 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 08 | JAPCB | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | JAPCB-300006-JAPMB-117A | 2024-12-26 |  | 2024-12-26 | JADMB-301367-JAPMB | JAPCB-300055-JAPMB-117A | 2026-02-13 | D |  |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
4 | false | WES PO 04 13 B JAPAR- |  | WES | PO | 04 | 13 | B | JAPAR | WES泵接管载荷 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-10-27 18:18 | Super@root | [5 empty] | 受上游输入影响，目前还是不能打开，公用所计划发备忘给成套中心调整计划。 | 2024-10-30 | 无 |  |  |  | 2025-07-04 | 许婉秋@xuwq
| false | WES PC 04 29 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 29 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300039-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300112-JAPMB-320A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | WOS PO 04 07 JAPPA E |  | WOS | PO | 04 | 07 | JAPPA | E | 润滑油输送泵入口滤网资料 | 929179 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | JAPPA-300011-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300042-JAPMB-133A | 2025-11-06 | D |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | WCP CI 04 02 JAPFC E |  | WCP | CI | 04 | 02 | JAPFC | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护附件图纸（包括参比电极安装详图、测量接地安装详图、测试箱安装图等） | 929179 | 2025-11-05 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPFC-300004-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300034-JAPMB-792A | 2025-11-21 | B |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | NI - 04 30 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 30 | JDPFE | B | 移动式灭火器的抗震计算报告 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:30 | Super@root
33 |  | G9999 - 02 02 Z B | XZS-DIF---02-002-G9999-B-Z | G9999 | - | 02 | 02 | Z | B | 运行环评阶段高温气冷堆机组运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | A1701 NI 01 02 Q B | XZS-DIF-NI-01-002-A1701-B-Q | A1701 | NI | 01 | 02 | Q | B | 事故工况供热回路源项 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | SFBB-GJ-00146-SXAB | 2026-03-02 |  |  |  | SFBB-GJ-00146-SXAB | 2026-03-02 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 高佳璇@GAOJX | 编制 | 施设 | 2026-01-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-09 18:14 | 许婉秋@xuwq
103 |  | WDH - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-WDH-B-C | WDH | - | 02 | 01 | C | B | 供热厂房用除盐水接口位置处管道压力、管道规格、定位等参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TS - 04 11 TBEA E |  | TS | - | 04 | 11 | TBEA | E | 高压厂用变压器每相对地电容计算值 | 929179 | 2026-05-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | WES FI 04 06 JAPDB B |  | WES | FI | 04 | 06 | JAPDB | B | 自动冲洗过滤器运行和控制说明 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300008-JAPMB-243A | 2024-04-02 |  | 2024-07-18 | JADMB-300512-JAPMB | JADMB-300512-JAPMB | 2024-07-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 刘晓轻@liuxqb | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root |  | 2024-05-24 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | VDS - 12 01 JAPSZ B |  | VDS | - | 12 | 01 | JAPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设的部分）。 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPSZ-300024-JAPMB-302F | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JADMB-303763-JAPMB | JADMB-303763-JAPMB | 2025-12-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0 12 13 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 13 | JAPBM | B | 旋转滤网电力负荷 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPBM-300014-JAPMB-321A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | JADMB-303582-JAPMB | JADMB-303582-JAPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-08-05 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 19 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 19 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300016-JAPMB-113A | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | JADMB-300564-JAPMB | JADMB-300564-JAPMB | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EPF DCS 12 01 E D |  | EPF | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V交流电源系统（包括CI, MOV）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | TFC - 12 03 JAPFK E |  | TFC | - | 12 | 03 | JAPFK | E | 凝结水精处理（包括可再生除盐系统）低压系统动力及控制电缆清册 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | ZLT - 04 09 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 09 | JAPBZ | B | 仪表选型清单及选型样本 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | JAPBZ-300013-JAPMB-286B | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | JADMB-304384-JAPMB | JADMB-304384-JAPMB | 2026-02-05 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ESH DCS 12 02 B D |  | ESH | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV公用配电系统A（包括ESH, ESI）(L1/B1)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | HWS - 04 01 B JAPEB |  | HWS | - | 04 | 01 | B | JAPEB | QC厂房吊车厂房布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | JADMB-303600-JAPMB | 2025-11-21 |  | 2025-12-24 | JAPEB-300004-JAPMB-202A | JAPEB-300004-JAPMB-202A | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 08 14 D B |  | DCS | — | 08 | 14 | D | B | 安全级DCS系统电源电缆清单-LOT2 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | NI - 04 23 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 23 | JDPFE | B | LOT611A-泡沫灭火系统设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
|  | RCS RX 05 09 N B |  | RCS | RX | 05 | 09 | N | B | 与辅助系统RNS相接的一回路管道力学分析资料 | 2026-04-30 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王刚b@wanggangb | 编制 |  |  | 022# | 新增 |  | 2025-11-19 22:16 | 许婉秋@xuwq
| false | TFP - 12 02 E N |  | TFP | - | 12 | 02 | E | N | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JADEC-300002-JADNC | 2025-12-31 |  |  |  | JADEC-300040-JADNC | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
48 |  | CB WAS 02 02 E B |  | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2023-12-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-01-10 | 是 | JADEC-300142-JADMB |  | 否 |  | 2024-09-03 | JADMB-300314-JADEC |  |  | JADMB-300314-JADEC | 2024-09-03 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-21 19:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | ABB - 12 03 JAPHC E |  | ABB | - | 12 | 03 | JAPHC | E | GIS微水、SF6泄露及含氧量、局放监测装置控制原理图及接线图 | 2026-03-13 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
126 |  | CI QEB 01 01 B C | XZS-DIF-QEB-01-001-CI-C-B | CI | QEB | 01 | 01 | B | C | 高温气冷堆常规岛需要的压缩空气管道跨岛流程图、设计说明、设计温度、设计压力，试验方法、试验压力、介质特性参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | NI - 02 02 B N |  | NI | - | 02 | 02 | B | N | 为进行安全壳外载有一回路冷却剂的小管道破损事故源项分析，请提供安全壳外含有反应堆冷却剂的小管道的破口质量流量，破口位置流体速度、压力、焓值，破口处环境温度、压力、焓值。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-09 | 否 | JADMB-300076-JADNC | 2023-03-09 |  | 2023-07-10 | JADNC-300047-JADMB | JADNC-300047-JADMB | 2023-07-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2024-01-25 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-11-11 00:12 | 靳伟@jinwei | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 01 卖方 N |  | RCS | - | 04 | 01 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | EE*/EA*/ER* - 04 03 JAPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 03 | JAPES | B | 核岛低压配电柜直流负载 | 2958101 | 2025-07-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 是 | JAPES-300043-JAPMB-411A | 2026-01-24 |  | 2026-01-24 | JADMB-304221-JAPMB | JADMB-304221-JAPMB | 2026-01-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 01 02 JAPYG B |  | WQB | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300046-JAPMB-118A | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | JADMB-301599-JAPMB | JADMB-301599-JAPMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDL DCS 12 02 B D |  | EDL | DCS | 12 | 02 | B | D | 110V直流电源系统（UG厂房，包含EDL, EAL）(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
19 | false | EES — 09 04 JAPYL B |  | EES | — | 09 | 04 | JAPYL | B | 土建接口文件（D4孔洞、封堵)（SBO) | 929179 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | JAPYL-300072-JAPMB-211B | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | JADMB-301878-JAPMB | JADMB-301878-JAPMB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KX 06 06 B JAPMG |  | HMI | KX | 06 | 06 | B | JAPMG | 电源箱位置 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JADMB-302733-JAPMB | 2025-08-27 |  | 2025-09-18 | JAPMG-300005-JAPMB-325A | JAPMG-300005-JAPMB-325A | 2025-09-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP WCW/PAB 03 01 JAPFC B |  | WCP | WCW/PAB | 03 | 01 | JAPFC | B | 泵房阴极保护系统手册 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root
| false | RFH KX 06 14 JAPAB B |  | RFH | KX | 06 | 14 | JAPAB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPAB-300010-JAPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303386-JAPMB | JADMB-303386-JAPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 张敏d@zhangmind | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCV PO 04 05 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 05 | JAPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300018-JAPMB-111A | 2024-07-20 |  | 2024-07-20 | JADMB-300537-JAPMB | JADMB-300537-JAPMB | 2024-07-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 06 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 06 | JAPBK | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300003-JAPMB-302G | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303443-JAPMB | JADMB-303443-JAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-09 |  |  | Super@root | 2025-04-10 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 06 卖方 B |  | EM* | - | 04 | 06 | 卖方 | B | 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
2 |  | TSA RCS 01 02 B N |  | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2023-12-31 | 2026-03-31 |  | 打开 | 未打开 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300289-JADNC |  | 否 | [5 empty] | JADNC-300239-JADMB | 2024-01-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-12-30 | 026# | 修改终版时间 | 许文龙@xuwl | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 6.14设计大例会已沟通，动力院同意关闭初版 外部原因：经与采购部沟通，消音器厂家尚未定标，制约大气排放阀出口压力不能提供。经与动力院沟通，同意终版接口延期至2026-3-31打开，已给动力院发文确认JADMB-000680-JADNC。 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 白兰@bailan
| false | WUC - 12 01 FAPCT E |  | WUC | - | 12 | 01 | FAPCT | E | 卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 是 | JAPCT-300024-JAPMB-240A |  |  |  |  | JAPCT-300024-JAPMB-240A | 2025-01-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
| false | BOP QC 04 01 YPAY B |  | BOP | QC | 04 | 01 | YPAY | B | 提供QC厂房主泵组装平台安装时的土建接口条件（包括设备尺寸及重量、安装条件、预埋件信息、锚固条件及需土建预留洞位置及尺寸等) | 2025-05-15 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | JAPLM-300000-JAPMB-364A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JADMB-304140-JAPMB | JADMB-304140-JAPMB | 2026-01-15 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 364A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 娄志华@louzh | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-05-12 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WLC PO 12 04 JAPPA E |  | WLC | PO | 12 | 04 | JAPPA | E | 常规岛废液（WLC）坑排污泵就地盘柜资料 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPPA-300016-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300048-JAPMB-133A | 2025-12-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
193 |  | TSC - 12 01 B N |  | TSC | - | 12 | 01 | B | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TA - 04 04 TBEA E |  | TA | - | 04 | 04 | TBEA | E | 辅助变变压器运输尺寸和运输重量、装配注油后的总重量 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
|  | RCS PO 01 02 JAPAC N |  | RCS | PO | 01 | 02 | JAPAC | N | 反应堆厂房楼层响应谱 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
| false | RCS - 04 03 N 卖方 |  | RCS | - | 04 | 03 | N | 卖方 | 主泵安全级断路器屏控制接口图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:48 | Super@root
| false | ETC - 04 06 JAPZJ E |  | ETC | - | 04 | 06 | JAPZJ | E | ETC系统报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
12 |  | TFS IIC 03 01 E B |  | TFS | IIC | 03 | 01 | E | B | TFS系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马春玉@macy | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
|  | CI TSR 08 01 T E |  | CI | TSR | 08 | 01 | T | E | 汽轮机高压导汽管、MSR冷再热、热再热蒸汽管道及其支吊架布置图 | 2023-03-30 | 2023-07-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RCS TSC 02 01 N E |  | RCS | TSC | 02 | 01 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JADNC-300038-JADEC | 2026-03-03 |  |  |  | JADNC-300038-JADEC | 2026-03-03 | A |  |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | CLM NI 04 03 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 03 | JAPAX | B | 伸缩升降平台电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求；伸缩升降平台控制方式 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| false | WCC PO 04 04 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 04 | JAPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 否 | JAPBH-300001-JAPMB-114A | 2024-11-11 |  | 2025-12-31 | JADMB-304034-JAPMB | JADMB-304034-JAPMB | 2025-12-31 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-15 23:02 | Super@root |  | 2025-12-18 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WOS - 02 01 JAPCQ E |  | WOS | - | 02 | 01 | JAPCQ | E | 设备的3D模型（包括油净化装置和储油箱） | 929179 | 2024-08-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | JAPCQ-300016-JAPMB-220A |  |  |  |  | JAPCQ-300020-JAPMB-220A | 2025-12-30 | D |  |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-02 18:17 | Super@root
| false | PL - 09 02 B JAPBY |  | PL | - | 09 | 02 | B | JAPBY | 电解食盐制氯站及加药间建筑结构施工图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许文龙@xuwl | 2025-08-15 16:54 | Super@root | [5 empty] | 根据备忘2026BW22K020260110，调整打开时间及关闭时间。 | [5 empty] | 2026-03-02 | 许文龙@xuwl
| false | IIC DCS 01 10 B D |  | IIC | DCS | 01 | 10 | B | D | T3不闭锁试验画面规格书 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 否 | JADMB-303246-JAPMB | 2025-10-17 |  | 2025-11-10 | JAPLH-300047-JAPMB-500A | JAPLH-300047-JAPMB-500A | 2025-11-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 12 02 JAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 02 | JAPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-12 | 是 | JAPCW-300008-JAPMB-311A | 2024-09-09 | 否 | JAPCW-300017-JAPMB-311A | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 | JADMB-301082-JAPMB | JADMB-301082-JAPMB | 2024-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | KPE - 02 01 Z B | XZS-DIF---02-001-KPE-B-Z | KPE | - | 02 | 01 | Z | B | 建造环评阶段高温气冷堆机组运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 是 | SFBB-AJ-00049-SXAB | 2023-01-16 |  |  |  | SXAB-AJ-00060-SFBB | 2023-03-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2023-01-17 01:06 | 崔茗涵@cuimh
| false | VDS - 04 05 JAPSZ B |  | VDS | - | 04 | 05 | JAPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | JAPSZ-300008-JAPMB-302F | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JADMB-304330-JAPMB | JADMB-304330-JAPMB | 2026-02-02 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP WCW/PAB 04 01 JAPFC B- |  | WCP | WCW/PAB | 04 | 01 | JAPFC | B | 阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电气接口 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
|  | TSD DCS 12 01 T E |  | TSD | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机蒸汽和疏水系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WNC PO 02 02 JAPYG B |  | WNC | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300090-JAPMB-118A | 2025-02-27 |  | 2025-09-28 | JADMB-303103-JAPMB | JADMB-303103-JAPMB | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CLM RC 01 01 B JAPAX |  | CLM | RC | 01 | 01 | B | JAPAX | 人员闸门、应急闸门电气控制要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | JADMB-300179-JAPMB | 2024-03-21 |  | 2024-04-11 | JAPAX-300008-JAPMB-322A | JAPAX-300008-JAPMB-322A | 2024-04-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
24 |  | UNA 1/2MX 05 03 B E |  | UNA | 1/2MX | 05 | 03 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽凝结水管道至供热岛厂房接口处的标高、定位。 | 2025-06-30 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JADMB-300489-JADEC | 2025-07-18 |  | 2025-09-04 | JADEC-390010-JADMB | JADEC-390010-JADMB | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 | 012# | 根据会议要求新增华龙-高温堆之间接口 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 目前尚未收到中核能源提供的接口资料，待后续收到后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-07-08 | 张达@zhangda
| false | TFA EX 04 05 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300013-JAPMB-253A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | JADMB-301803-JAPMB | JADMB-301803-JAPMB | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX NI 11 11 N B |  | RX | NI | 11 | 11 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JADNC-300831-JADMB | 2026-01-26 |  | 2026-02-26 | JADMB-300925-JADNC | JADMB-300925-JADNC | 2026-02-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-26 22:43 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | S3 ULF 01 01 C B | XZS-DIF-ULF-01-001-S3-B-C | S3 | ULF | 01 | 01 | C | B | 排水监测水池及泵房（ULF）平断面布置图 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | 施设 | 2025-12-10 | 021# | 新增 |  | 2025-12-10 18:44 | 许婉秋@xuwq
| false | RFT PO 01 01 JAPYG B |  | RFT | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | JAPYG-300132-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301431-JAPMB | JADMB-301431-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PUA URD 04 47 JAPEF B |  | PUA | URD | 04 | 47 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300096-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304457-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | WCP WCW 08 01 B JAPFC |  | WCP | WCW | 08 | 01 | B | JAPFC | 华龙一号循环水泵房（1/2PM）系统管道布置图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JADMB-303149-JAPMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-10 | JAPFC-300011-JAPMB-792A | JAPFC-300011-JAPMB-792A | 2025-10-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC - 02 01 B N |  | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300038-JADNC | 2022-09-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 潘佳琪@panjq | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
1 |  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-13 | 是 | JADNC-300133-JADMB | 2024-08-27 | 是 | JADNC-300454-JADMB | 2023-10-31 | JADMB-300219-JADNC | 2025-03-31 | JADMB-300673-JADNC | JADMB-300673-JADNC | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | TFE PO 04 19 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 19 | JAPPH | E | 变频器CT主要参数 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPPH-300049-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300049-JAPMB-131A | 2025-06-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | NI 149A 04 07 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 07 | JAPCP | B | 开启时间（按每10%阀门开度从0%到100%行程）\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPCP-300004-JAPMB-149A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JADMB-304228-JAPMB | JADMB-304228-JAPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李瑞雪@lirxa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-17 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | CI - 05 01 T E |  | CI | - | 05 | 01 | T | E | 汽轮机连接的汽水管道（包括主蒸汽、抽汽管道等）接口尺寸、位置、附加位移及允许作用力和力矩图、焊接坡口尺寸。 | 2023-03-15 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | PL - 06 04 B FAPEY- |  | PL | - | 06 | 04 | B | FAPEY | 电解食盐制氯站及加药间电缆编码规则及号段 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | JADMB-302267-JAPMB | 2025-06-26 |  | 2025-06-30 | JAPBY-300001-JAPMB-605A | JAPBY-300001-JAPMB-605A | 2025-06-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI VA 04 05 JAPDB B |  | NI | VA | 04 | 05 | JAPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明）\r\n | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JAPDB-300003-JAPMB-154A | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | JADMB-301874-JAPMB | JADMB-301874-JAPMB | 2025-04-24 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 154A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-04-23 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-03-27 01:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 06 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 06 | JAPAG | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JAPAG-300009-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304558-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
152 |  | TFD - 12 01 B N |  | TFD | - | 12 | 01 | B | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WWC PO 02 01 JAPYG B |  | WWC | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300125-JAPMB-118A | 2024-09-25 |  | 2025-10-13 | JADMB-303194-JAPMB | JADMB-303194-JAPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
222 |  | TFH RCS 02 02 E B |  | TFH | RCS | 02 | 02 | E | B | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | ZBR PO 04 04 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 否 | JAPAH-300035-JAPMB-113A | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | JADMB-300589-JAPMB | JADMB-300589-JAPMB | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵保增@zhaobz | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 14 JDPEB B |  | HMI | KP | 04 | 14 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300013-JAPMB-204A | 2024-09-25 |  | 2025-03-13 | JADMB-301696-JAPMB | JADMB-301696-JAPMB | 2025-03-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WCW PB 04 16 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 16 | JAPPR | B | 水平稳定装置安装图（显示不锈钢拉杆与收水槽、 塔芯支柱、塔筒壁、梁等连接方式） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300116-JAPMB-625A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JADMB-303131-JAPMB | JADMB-303131-JAPMB | 2025-09-30 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CUP ZV 04 01 JDPED B- |  | CUP | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | MX - 04 01 E JAPZJ |  | MX | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | 汽机房UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JAPZJ-300006-JAPMB-416B | JAPZJ-300006-JAPMB-416B | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | CI - 06 03 E B |  | CI | - | 06 | 03 | E | B | 500kV开关站通信系统接口信息 | 2025-07-02 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-07-04 | 是 | JADEC-300480-JADMB |  | 否 |  | 2025-07-17 | JADMB-300486-JADEC |  |  | JADMB-300486-JADEC | 2025-07-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 编制 |  | 2024-10-30 | 1 | 修改责任设总 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
25 |  | CI WQB 02 01 C B | XZS-DIF-WQB-02-001-CI-B-C | CI | WQB | 02 | 01 | C | B | 高温堆常规岛送往WQB系统的液态流出物的产生量（年最大产生量和年预期产生量）、成分（放射性水平、组分及含盐量）、排水方式、频次以及单次最大来水流量和体积，水温、废液排放管线接口位置、排放压力，管道位号、尺寸、材质及管道等级 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | ZST - 04 13 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 13 | JAPAG | B | 浓缩液设备废物取样接口（包括取样的废物种类、来源、取样位置、取样量、取样过程时间、取样容器等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
45 |  | TFM CB 02 02 B E |  | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改接口描述 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | TFC - 12 02 JAPFK E |  | TFC | - | 12 | 02 | JAPFK | E | 凝结水精处理（包括可再生除盐系统）低压母线段一次配置接线图、二次接线图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | ZST - 04 24 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 24 | JAPAG | B | 废树脂设备废物取样接口（包括取样的废物种类、来源、取样位置、取样量、取样过程时间、取样容器等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
1 | false | EM - 04 05 JAPYL B |  | EM | - | 04 | 05 | JAPYL | B | 设备布置图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | JAPYL-300041-JAPMB-211B | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JADMB-302484-JAPMB | JADMB-302484-JAPMB | 2025-07-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 36 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 36 | JAPPR | B | 防腐方案或试验 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 否 | JAPPR-300014-JAPMB-625B |  |  |  |  | JAPPR-300039-JAPMB-625B | 2026-02-03 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | VCF ZV 04 01 JAPED B |  | VCF | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300011-JAPMB-302B | 2025-05-13 |  | 2025-06-24 | JADMB-302251-JAPMB | JADMB-302251-JAPMB | 2025-06-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 12 01 JAPYG B |  | WDC | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | JAPYG-300358-JAPMB-118A | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | JADMB-303483-JAPMB | JADMB-303483-JAPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF WD0 09 02 JAPEF JADEC |  | WIF | WD0 | 09 | 02 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及其他取、排水钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JAPEF-300001-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300059-JAPMB-320A | 2026-01-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-09-25 16:33 | Super@root
| false | ZST - 04 11 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 11 | JAPAG | B | 废树脂管道和返回水管道接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JAPAG-300014-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304535-JAPMB | 2026-02-25 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | RHR PO 04 06 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 06 | JAPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 是 | JAPBH-300012-JAPMB-110A | 2024-07-05 |  | 2024-07-05 | JADMB-300460-JAPMB | JADMB-300460-JAPMB | 2024-07-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 13 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 13 | JAPAD | B | 001DZ的正常液位值，最高、最低液位报警定值（除气塔下封头最低点处为0液位点） | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300014-JAPMB-254A |  |  |  |  | JADMB-304363-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root
|  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房内部结构简化梁模型 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300022-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘敏@liumin | 作废 |  | 2022-08-29 | 1 | 调整接口描述 |  | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | HEB AF 08 01 JAPBP B |  | HEB | AF | 08 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
|  | SAA 00 14 01 Q B | XZS-DIF-00-14-001-SAA-B-Q | SAA | 00 | 14 | 01 | Q | B | 提供高温堆主控室可居留性系统相关信息，包含系统描述，通风过滤效率，新风量，取风口位置，主控室可居留区域体积，主控室房间体积等信息。 | 929179 | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 作废 |  | 2024-01-19 | 001 | 新增接口 |  | 2024-01-20 02:26 | 崔茗涵@cuimh
| false | RBM PO 04 17 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 17 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JAPDX-300073-JAPMB-123A | 2024-12-24 |  | 2024-12-24 | JADMB-301355-JAPMB | JADMB-301355-JAPMB | 2024-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 03 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 03 | JAPLK | B | 蓄电池充放电曲线、温度容量曲线及技术参数、容量换算系数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JAPLK-300003-JAPMB-415A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303063-JAPMB | JADMB-303063-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | EMP/Q - 06 07 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 06 | 07 | JAPAA | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m层及以上 | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JAPAA-300078-JAPMB-210A | 2023-12-29 |  | 2024-08-22 | JADMB-300765-JAPMB | JADMB-300765-JAPMB | 2024-08-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2024-07-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WCW — 04 03 JAPKW1 E |  | WCW | — | 04 | 03 | JAPKW1 | E | 电负荷清单（胶球清洗系统），包括电动机和电动执行机构的功率、电压等、电动机的能效等级 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-30 | 是 | JAPKW-300027-JAPMB-332B |  |  |  |  | JAPKW-300027-JAPMB-332B | 2025-03-31 | C |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:38 | Super@root
| false | TSC DCS 12 02 B D |  | TSC | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽机旁路系统-C（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | RFH KX 04 06 JAPAB B- |  | RFH | KX | 04 | 06 | JAPAB | B | IRM设备的布置位置和设计安装角钢 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root
| false | NI 149A 04 01 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 01 | JAPCP | B | 提供阀门分别排放蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放压力；阀门开启压力和回座压力整定值及其偏差\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-17 01:49 | Super@root
|  | RFT - 02 01 B ZN23 |  | RFT | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300040-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300040-JADMB | JADGB-300040-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 01 02 JAPEY B |  | WDP | YA | 01 | 02 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房设备平面布置图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统布置图进行完善后提交） | 929179 | 2025-04-10 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | JAPEY-300004-JAPMB-600A |  |  |  |  | JAPEY-300202-JAPMB-600A | 2026-02-28 | K |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:20 | Super@root
| false | NI - 04 14 B JDPFE |  | NI | - | 04 | 14 | B | JDPFE | 减压孔板管道的管径及其前后压力差 | 929179 | 2026-09-15 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | ZLT - 04 02 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 02 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置公用/仪用压空用气条件（包括用途、用量、最大分钟用量、频次、每次使用时间等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300001-JAPMB-286B |  |  |  |  | JAPBZ-300039-JAPMB-286B | 2026-02-28 | C |  |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
| false | WGD - 02 03 JAPBW B |  | WGD | - | 02 | 03 | JAPBW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPBW-300011-JAPMB-606A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | JADMB-302855-JAPMB | JADMB-302855-JAPMB | 2025-09-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-04 02:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX RFH 04 03 B JAPFH |  | RX | RFH | 04 | 03 | B | JAPFH | 假顶盖以及其安装在压力容器法兰的接口图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | JADMB-302810-JAPMB | 2025-09-03 |  | 2025-09-15 | JAPFH-300004-JAPMB-225A | JAPFH-300004-JAPMB-225A | 2025-09-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
202 |  | TTG RCS 02 03 B N |  | TTG | RCS | 02 | 03 | B | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WUC - 12 02 FAPCT E |  | WUC | - | 12 | 02 | FAPCT | E | 就地控制箱布置图及外形尺寸图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷； | 929179 | 2024-02-28 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:38 | Super@root
| false | WMO/WMN - 12 06 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 12 | 06 | JAPFK | E | 就地箱柜外形图、柜内布置图、端子排接线图、控制原理图、接地要求和电源系统图,电磁阀箱气源管路图 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | EMS - 11 05 JAPAA B |  | EMS | - | 11 | 05 | JAPAA | B | D2土建接口文件主厂房区9~14m | 929179 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:38 | Super@root
84 |  | WCW CB 05 01 B E |  | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-22 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | RX NI 11 05 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | RX厂房8.00~12.00m 板、墙D条件提资 | 929179 | 2025-08-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | WCW — 04 02 JAPKW1 E |  | WCW | — | 04 | 02 | JAPKW1 | E | （胶球清洗系统）收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单。 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JAPKW-300030-JAPMB-332B |  |  |  |  | JAPKW-300036-JAPMB-332B | 2025-06-19 | E |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:38 | Super@root
|  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-11 | 否 | JADMB-300187-JADNC | 2023-12-11 | 否 | JADMB-300249-JADNC | 2023-12-11 | JADNC-300171-JADMB | 2024-02-06 | JADNC-300254-JADMB | JADNC-300254-JADMB | 2024-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-06-05 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WCP PAB 04 05 JAPFC B |  | WCP | PAB | 04 | 05 | JAPFC | B | 高温气冷堆循环水泵房（31URD）阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPFC-300005-JAPMB-792A | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | JADMB-304201-JAPMB | JADMB-304201-JAPMB | 2026-01-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | CSP PO 04 09 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 09 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300023-JAPMB-123A | 2024-08-14 |  | 2025-05-08 | JADMB-301907-JAPMB | JADMB-301907-JAPMB | 2025-05-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QF 04 40 JAPAG B |  | ZST | QF | 04 | 40 | JAPAG | B | 供货商的三维模型图(PDMS), 包括厂房、设备、管道、排风和电缆托盘布置，买方进行碰撞检查。 | 929179 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | TSC DCS 12 03 N D |  | TSC | DCS | 12 | 03 | N | D | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPLH-300183-JAPMB-500A | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | J1 WCW 01 02 C B | XZS-DIF-WCW-01-002-J1-B-C | J1 | WCW | 01 | 02 | C | B | 常规岛闭式冷却水最高供水温度及最高回水温度，管道材质 | 929179 | 2023-11-10 | 2023-12-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-20 | 否 | SFBB-AJ-00120-SXAB | 2023-10-20 |  | 2023-11-30 | SXAB-AJ-00126-SFBB | SXAB-AJ-00126-SFBB | 2023-11-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-01-17 01:06 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
|  | CI A1701 14 02 B Z | XZS-DIF-A1701-14-002-CI-Z-B | CI | A1701 | 14 | 02 | B | Z | 正常运行工况及瞬态工况下，由华龙二回路泄漏导致的工业蒸汽放射性活度浓度 | 929179 | 2024-04-10 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 作废 |  | 2024-03-27 | 001 | 新增接口 |  | 2024-03-28 03:03 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 4.10之前发过接口单被退回了，因为中核能源建错接口编码了，需要调整接收方为Q。不计入所延误。 | [5 empty] | 2024-04-18 | 许婉秋@xuwq
| false | NI - 04 28 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 28 | JDPFE | B | LOT611A-设备抗震计算分析报告 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:30 | Super@root
| false | RX RFH 04 02 B JAPFH |  | RX | RFH | 04 | 02 | B | JAPFH | 整体螺栓拉伸机及清洁机的电源箱位置及位号 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302763-JAPMB | 2025-08-29 |  | 2025-09-04 | JAPFH-300003-JAPMB-225A | JAPFH-300003-JAPMB-225A | 2025-09-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 张志强@zhangzqc | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 03 N JAPAC- |  | RCS | PO | 12 | 03 | N | JAPAC | 差动保护有关接口资料 | 929179 | 2023-12-31 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-15 19:31 | Super@root
| false | TE - 04 02 JAPZJ E |  | TE | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | TE二次设备间UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPZJ-300004-JAPMB-416B |  |  |  |  | JAPZJ-300004-JAPMB-416B | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root
| false | NI ZV 04 05 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 05 | JAPED | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | JAPGA-300122-JAPMB-302B | 2025-12-23 |  | 2026-01-30 | JADMB-304310-JAPMB | JADMB-304310-JAPMB | 2026-01-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root |  | 2026-02-04 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | CI TFE 04 07 T E |  | CI | TFE | 04 | 07 | T | E | 凝汽器外形图包括：管道连接位置及规格，材料，凝汽器接口允许载荷、位移，设备设备安装图 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | PCS PO 12 01 JAPYG B |  | PCS | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300039-JAPMB-118A | 2024-10-30 |  | 2025-12-08 | JADMB-303744-JAPMB | JADMB-303744-JAPMB | 2025-12-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:56 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | SU NI 11 01 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | SU厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-12-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 是 | JADGB-310003-JADMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-17 | JADMB-300052-JADGB | JADMB-300052-JADGB | 2024-12-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | WAP - 12 04 JAPCY B |  | WAP | - | 12 | 04 | JAPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀 ）、全系统控制器通讯信号清单） | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | JAPCY-300008-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-303396-JAPMB | 2025-11-04 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
1414 |  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300282-JADNC | 2024-12-19 | 否 | JADMB-300604-JADNC | 2024-01-08 | JADNC-300218-JADMB | 2025-08-27 | JADNC-300712-JADMB | JADNC-300712-JADMB | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WCW PB 04 55 JAPEF B |  | WCW | PB | 04 | 55 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300092-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304472-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | EM* - 04 03 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 03 | JAPXH | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-09-09 00:43 | Super@root
|  | WCW J1 01 04 B C | XZS-DIF-J1-01-004-WCW-C-B | WCW | J1 | 01 | 04 | B | C | 循环水管道材质、数量、直径等信息 | 929179 | 2024-01-26 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | SXAB-AJ-00161-SFBB | 2024-02-07 |  |  |  | SXAB-AJ-00161-SFBB | 2024-02-19 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh
1 |  | RX RCS 01 05 B N |  | RX | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2024-03-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-03-29 | 否 | JADMB-300375-JADNC |  | 否 |  | 2024-04-24 | JADNC-300325-JADMB |  |  | JADNC-300325-JADMB | 2024-04-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2024-03-14 | 003 | 调整终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh
| false | EMP/Q - 02 03 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 02 | 03 | JAPAA | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2023-06-08 | 2023-12-08 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 是 | JAPAA-300004-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  | 2023-08-28 | JADMB-300035-JAPMB | JADMB-300035-JAPMB | 2023-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 总体所 | 河北分公司-核电工艺所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 林武清@linwq | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 04 JAPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 04 | JAPES | B | 核岛380V低压配电柜与变压器接口图 | 2958101 | 2024-12-15 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | JAPES-300001-JAPMB-411A | 2024-12-25 |  | 2025-07-14 | JADMB-302422-JAPMB | JADMB-302422-JAPMB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAS - 01 01 T E |  | WAS | - | 01 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助系统公用压缩空气用量要求(TG范围内)，包括在机组正常运行期间用量和机组停运检修期间用量。 | 2023-03-30 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | CI - 04 10 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 10 | JAPRM | E | 主蒸汽管道疏水联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
1 |  | UR NI 11 03 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D条件提资 | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310041-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-29 | JADMB-300113-JADGB | JADMB-300113-JADGB | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵书宇@zhaosyc | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | DCS IMC 01 01 D B |  | DCS | IMC | 01 | 01 | D | B | 控制室盘台配电单线图 | 2025-10-31 | 2026-08-31 | 2027-09-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JAPLH-300043-JAPMB-500A |  | 否 |  | 2025-11-06 | JADMB-303433-JAPMB |  |  | JADMB-303433-JAPMB | 2025-11-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | CYE10 FSW 12 01 Z B | XZS-DIF-FSW-12-001-CYE10-B-Z | CYE10 | FSW | 12 | 01 | Z | B | 提供高温堆机组需要的厂区消防水生产系统（FSW）信号点位、信号传输方式和控制要求等信息 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 否 | SFBB-GJ-00063-SXAB | 2025-04-01 |  | 2025-04-03 | SXAB-AJ-00380-SFBB | SXAB-AJ-00380-SFBB | 2025-04-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 | 施设 |  | 015# | 新增 |  | 2025-03-11 18:17 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | UMA/UNA - 02 02 C B | XZS-DIF---02-002-UMA/UNA-B-C | UMA/UNA | - | 02 | 02 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）提供主变压器高压侧出线方式，与主变压器高压侧出线端子连接方案。包括技术要求、连接设备布置要求等。 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 王晓晨@wangxce | 编制 | 初设/施设 | 2026-01-14 | 021# | 修改计划时间 | 许婉秋@xuwq | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 因专业设计方案没有确定需要延期打开 | [5 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq
94 |  | UMA 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-UMA-B-C | UMA | 00 | 02 | 01 | C | B | 供热厂房与室外00各系统（雨水，生活污水，含油废水等）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | QF NI 11 01 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF筏基） | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310026-JADMB | 2025-02-24 |  |  |  | JADMB-300085-JADGB | 2025-02-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范广涵@fangh | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
|  | D1 GB 06 01 C B | XZS-DIF-GB-06-001-D1-B-C | D1 | GB | 06 | 01 | C | B | 高温堆常规岛与GB沟的电缆接口(高温堆常规岛电缆沟包括循环水泵房和UPF,与中核工程GB廊道的连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 929179 | 2024-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | SFBB-AJ-00305-SXAB | 2024-10-08 |  | 2025-07-11 | SXAB-AJ-00405-SFBB | SXAB-AJ-00405-SFBB | 2025-07-11 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | 施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-12 23:20 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-06-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | DCS — 08 16 D B |  | DCS | — | 08 | 16 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（网络） | 2027-03-31 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | WSD TSS 02 02 T E |  | WSD | TSS | 02 | 02 | T | E | 汽机启动时汽封系统用汽需求：- 汽封齿磨损时最大流量- 正常工作状况时流量 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | TSP - 04 08 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 08 | JAPWJ | B | 其它用气要求：气源的品质、参数、用气设备、用气点位置、用量等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPWJ-300010-JAPMB-617A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | JADMB-303026-JAPMB | JADMB-303026-JAPMB | 2025-09-25 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
128 |  | RRS IIC 12 01 N B |  | RRS | IIC | 12 | 01 | N | B | RRS系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2024-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-22 | 否 | JADNC-300355-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-28 | JADMB-300447-JADNC |  |  | JADMB-300447-JADNC | 2024-05-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
65 |  | - EM 02 01 Q B | XZS-DIF-EM-02-001---B-Q | - | EM | 02 | 01 | Q | B | 1）提供高温气冷堆向应急指挥中心子项发送的应急相关数据。 2）提供高温气冷堆与应急指挥中心子项通信接口方式及协议。 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | 施设 | 2024-12-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 接口打开时间建议为FCD+11，按照FCD为2024.12.31则接口打开时间为2025.11.30 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq
28 |  | GB MX 02 02 B E |  | GB | MX | 02 | 02 | B | E | 跨岛系统流程图 | 2024-02-25 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-02-07 | 否 | JADMB-300154-JADEC | 2024-09-29 | 否 | JADMB-300330-JADEC | 2024-09-29 |  | 2025-06-19 | JADEC-300477-JADMB | JADEC-300477-JADMB | 2025-06-19 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-01-04 19:16 | 张涵策@zhanghcc
| false | ES* \ 06 02 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 02 | E | JAPER | 1号机组汽机房380/220V单元厂用设施配置接线图（含平面布置图） | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
| false | HMI NI 06 01 JAPAX B |  | HMI | NI | 06 | 01 | JAPAX | B | 起吊装置电控设备连接电缆清单：起吊装置电控柜与起升机构之间的电缆类型（中压、低压、控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| false | TA - 04 05 TBEA E |  | TA | - | 04 | 05 | TBEA | E | 辅助变变压器铭牌图、互感器铭牌图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | RBM PO 04 03 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 03 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300014-JAPMB-123A | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | JADMB-301201-JAPMB | JADMB-301201-JAPMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 33 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 33 | JAPPR | B | 设备材料清单 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
15 |  | BOP - 01 03 B E |  | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF、ESG段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-04-28 | 是 | JADMB-300052-JADEC |  | 否 |  | 2023-05-17 | JADEC-300092-JADMB |  |  | JADEC-300092-JADMB | 2023-05-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | RCS RX 05 05 N B |  | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）相接的一回路管道力学分析资料 | 2025-05-31 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-04-30 | 否 | JADNC-300615-JADMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-300702-JADNC | 2025-05-15 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 作废 |  | 2025-11-19 | 022# | 接口按系统拆分，此接口作废。 | 许婉秋@xuwq | 2025-04-28 02:36 | 王银平@wangype
|  | RCS RX 05 03 N B |  | RCS | RX | 05 | 03 | N | B | 与RVD系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王刚b@wanggangb | 编制 |  |  | 022# | 新增 |  | 2025-11-19 22:16 | 许婉秋@xuwq
|  | UZZ07 GB 10 01 Z B | XZS-DIF-GB-10-001-UZZ07-B-Z | UZZ07 | GB | 10 | 01 | Z | B | 提供高温堆综合管廊与华龙GB沟接口位置的管廊模板图，包含接口位置坐标、接口位置高温堆管廊断面尺寸及壁厚信息等 | 929179 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-06 | 是 | SFBB-GJ-00128-SXAB | 2026-01-06 |  | 2026-02-06 | SXAB-AJ-00456-SFBB | SXAB-AJ-00456-SFBB | 2026-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2025-12-30 | 021# | 新增 |  | 2025-12-30 22:00 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 否
140 |  | TFH - 02 04 E B |  | TFH | - | 02 | 04 | E | B | TRANSIENT ANALYSIS: FEEDWATER TEMPERATURE EVOLUTION DURING CONTRACTUAL TRANSIENTS (HOUSE LOAD,TT WITHOUT RT, TT WITH RT 瞬态分析：在合同瞬态（甩负荷至厂用电、停机不停堆、停机停堆）期间的给水温度变化 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | NI - 04 24 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 24 | JDPFE | B | LOT611A-核岛其它消防设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | DCS — 01 13 B D |  | DCS | — | 01 | 13 | B | D | DCS与EB接口软件的设计图符及PIN点清单 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2027-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 否 | JADMB-303514-JAPMB | 2025-11-13 |  | 2025-12-23 | JAPLH-300080-JAPMB-500A | JAPLH-300080-JAPMB-500A | 2025-12-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 杨萌@yangmenga | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH DCS 12 01 B D |  | RFH | DCS | 12 | 01 | B | D | 燃料操作与贮存系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WCF DCS 12 02 B D- |  | WCF | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水过滤系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
63 |  | TTV IRM 02 01 B E |  | TTV | IRM | 02 | 01 | B | E | TTV管上放射性监测任务书 | 2024-09-25 | 2024-12-10 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 北京核工程研究设计院-仪控设计所-辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 作废 |  | 2024-09-24 | 008# | 作废此接口，将新建（发布方改成E,接收方改成B;初版预报日期改成10.25日。） | 许婉秋@xuwq | 2024-06-06 01:01 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 接口的接收方和发布方建反了, 建议改成接收方应该是B，发布方是E。 | [5 empty] | 2024-08-29 | 许婉秋@xuwq
| false | RII DCS 12 01 N D |  | RII | DCS | 12 | 01 | N | D | 堆芯测量系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
|  | RSI NI 04 05 B N |  | RSI | NI | 04 | 05 | B | N | 穿过滤网的碎渣质量（包括纤维和颗粒） | 929179 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
4 |  | UMA/UNA - 02 01 B E |  | UMA/UNA | - | 02 | 01 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）高温气冷堆项目与华龙一号项目之间的需要布置在对侧厂房布置的设备清单和布置要求。 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | JADMB-300530-JADEC | 2025-09-19 |  |  |  | JADEC-390023-JADMB | 2026-02-25 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 中核能源尚未升版接口“UMA/UNA - 02 01 C B（东北院华龙一号与高温堆项目间接口）高温气冷堆项目与华龙一号项目之间的需要布置在对侧厂房布置的设备清单和布置要求。”，中核能源反馈2026.1.15左右才能升版接口资料。待中核能源升版接口后CNPE升版相应接口。 | [5 empty] | 2026-01-05 | 樊文萍@fanwp
103 |  | WDH - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-WDH-B-C | WDH | - | 02 | 01 | C | B | 供热厂房用除盐水接口位置处管道压力、管道规格、定位等参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WMO/WMN - 12 01 E JAPFK |  | WMO/WMN | - | 12 | 01 | E | JAPFK | 典型的电动机I/O点 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
180 |  | TFP RCS 02 01 E B |  | TFP | RCS | 02 | 01 | E | B | 给水管断裂时的最大给水流量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFL — 04 03 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 03 | JAPAD | E | 3、4号低加水侧、汽侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPCC-300008-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300008-JAPMB-002A | 2025-09-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | WCW — 06 01 JAPKW E |  | WCW | — | 06 | 01 | JAPKW | E | 就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root
| false | PH - 06 02 JAPBY B |  | PH | - | 06 | 02 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间电气电缆布置图（包括电缆托盘）、控制及测量电缆托盘布置图、电气、仪控管道布置及埋管图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JAPBY-300029-JAPMB-605A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JADMB-303857-JAPMB | JADMB-303857-JAPMB | 2025-12-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTO CI 13 01 T E |  | TTO | CI | 13 | 01 | T | E | TTO汽轮机润滑油处理系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
1431 |  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 打开 | 2023-10-12 | 否 | JADMB-300189-JADNC | 2024-01-15 | 否 | JADMB-300322-JADNC | 2023-12-15 | JADNC-300189-JADMB |  |  | JADNC-300300-JADMB | 2024-03-25 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | CP ZLD 01 03 E B |  | CP | ZLD | 01 | 03 | E | B | 提供陆域液态流出物排放管线泄漏监测安装要求，包括安装的仪表、接管要求和布置要求 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-28 | 028# | 修改打开时间和计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-11-08 18:19 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 设备未招标，打开时间待定。 | 2958101 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PB 04 38 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 38 | JAPPR | B | 防冻装置框架结构图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | HEN NI 01 01 JAPYC B |  | HEN | NI | 01 | 01 | JAPYC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2023-11-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | JAPYC-300002-JAPMB-190A | 2023-10-24 |  | 2025-07-16 | JADMB-302442-JAPMB | JADMB-302442-JAPMB | 2025-07-16 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2023-09-04 22:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QF 10 02 JAPBZ B |  | ZLT | QF | 10 | 02 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置的起重要求（包含设备重量、吊点、检修空间高度等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | JAPBZ-300012-JAPMB-286B |  |  |  |  | JAPBZ-300042-JAPMB-286B | 2026-03-03 | E |  |  | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | WDP YA 12 11 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 11 | JAPEY | B | 除盐水生产系统厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等设备布置图、基础图、埋件图、外形尺寸及荷载 | 929179 | 2025-05-26 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 是 | JAPEY-300017-JAPMB-600A | 2025-09-12 |  | 2026-01-22 | JADMB-304202-JAPMB | JADMB-304202-JAPMB | 2026-01-22 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | TTL CI 02 01 T E |  | TTL | CI | 02 | 01 | T | E | 润滑油系统油量（含油箱和系统管道)、油品质要求 | 2023-04-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | TA - 04 02 TBEA E |  | TA | - | 04 | 02 | TBEA | E | 辅助变变压器外形图及控制箱外形图（包括基础图、重心图、平断面图及套管吊装尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | WNC - 11 05 JAPCX B |  | WNC | - | 11 | 05 | JAPCX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量，含变频柜土建接口） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JAPCX-300000-JAPMB-314A | 2025-11-08 |  | 2025-11-08 | JADMB-303472-JAPMB | JADMB-303472-JAPMB | 2025-11-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李崇赞@l-licza | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VDS ZV 04 01 JDPED B- |  | VDS | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | CIS PO 04 01 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 01 | JAPPH | B | 电机数据表 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPPH-300016-JAPMB-126A | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | JADMB-301534-JAPMB | JADMB-301534-JAPMB | 2025-02-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDO PO 04 11 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 11 | JAPPT | B | 排水泵数据表 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
|  | REB RCS 01 08 B N |  | REB | RCS | 01 | 08 | B | N | 从信号发出到REB泵达到额定流量的时间 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-28 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300057-JADNC | 2022-09-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW PB 05 04 JAPPR B |  | WCW | PB | 05 | 04 | JAPPR | B | 配水管管节详图（含留孔图、异径管件、管帽等） | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JAPPR-300027-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302676-JAPMB | 2025-08-14 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | RCV PO 04 03 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 03 | JAPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300011-JAPMB-111A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | JADMB-300502-JAPMB | JADMB-300502-JAPMB | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 周明鑫@zhoumxa | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 09 06 FAPEY B- |  | PL | - | 09 | 06 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间土建基础图（工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
|  | RSI RCS 01 06 B N |  | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RCS SX 04 01 B N |  | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JADMB-300912-JADNC | 2026-02-05 |  |  |  | JADMB-300912-JADNC | 2026-02-06 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-26 | 028# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2025-09-18 00:45 | 许婉秋@xuwq
| false | TFP PO 04 03 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 03 | JAPBH | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:21 | Super@root
|  | A1701 00 14 03 Q B | XZS-DIF-00-14-003-A1701-B-Q | A1701 | 00 | 14 | 03 | Q | B | 正常运行状态下高温堆排放源项，包含计算假设、详细排放途径描述及参数，平衡图 | 929179 | 2022-11-10 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-20 | 是 | SFBB-AJ-00060-SXAB | 2023-02-20 |  | 2024-07-01 | SXAB-AJ-00241-SFBB | SXAB-AJ-00241-SFBB | 2024-07-01 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-11-02 01:25 | 靳伟@jinwei |  | 2024-06-25 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | EEP DCS 12 01 E D |  | EEP | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V厂用应急电源系统（汽轮发电机应急辅助设备，包含EEP, EER）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
65 |  | TSM - 02 02 E B |  | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 2023-02-15 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-02-07 | 否 | JADEC-300029-JADMB | 2024-10-21 | 否 | JADEC-300338-JADMB | 2023-03-02 | JADMB-300023-JADEC |  |  | JADMB-300570-JADEC | 2026-01-19 | C | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-11-24 | 008# | 增加终版打开时间 | 樊文萍@fanwp | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-11-24 | JADEC-000351-JADMB | 更新流程图_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | TFA DZ 03 05 JAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 05 | JAPBE | B | 加热蒸汽流量为4.3T/H、调节阀前压力为0.45MPA(A)时最大的凝结水流量和相关参数（需提供不同运行状态下加热蒸汽流量为 4.3T/H、调节阀前压力为 0.45MPA(A)凝结水流量，并提供计算过程。） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300020-JAPMB-273A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304394-JAPMB | JADMB-304394-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 02 01 JAPYG B |  | FWP | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300114-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301246-JAPMB | JADMB-301246-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 JAPCP DDS- |  | CI | - | 04 | 05 | JAPCP | DDS | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | JAPCP-300000-JAPMB-167A |  |  |  |  | JAPCP-300000-JAPMB-167A | 2025-09-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-09-01 17:47 | Super@root
| false | TB - 04 04 JAPEB E |  | TB | - | 04 | 04 | JAPEB | E | 主开关站/辅助开关站吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-04 01:48 | Super@root
14 | false | UG - 04 02 JAPYL B |  | UG | - | 04 | 02 | JAPYL | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JAPYL-300039-JAPMB-211B | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | JADMB-301674-JAPMB | JADMB-301674-JAPMB | 2025-03-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 01 01 B N |  | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房内部结构筏基位置加速度时程 | 2022-11-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-09-19 | 否 |  | 2024-04-02 | 否 | JADMB-300383-JADNC | 2024-04-02 |  |  |  | JADNC-300780-JADMB | 2025-11-12 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 编制 | A版接口提供的内容已是现阶段的最终成果，新的计算内容短期内无法提供，建议先将PRE版关闭，后续结构完成了计算后，再打开接口。 | 2025-07-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-07-18 | JADNC-000475-JADMB | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 因设计进度原因，申请将以下接口的终版打开时间由2024.03.30调整为2024.04.30。(JADMB-000221-JADNC) | [5 empty] | 2024-04-11 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PM 05 01 JAPDG B |  | WCW | PM | 05 | 01 | JAPDG | B | 泵组工艺布置图（包括主要管道管材、管径、连接方式及标准等参数表） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
|  | RX HRT 04 01 N B |  | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-04 | 是 | JADNC-300212-JADMB | 2024-01-04 |  | 2024-01-19 | JADMB-300328-JADNC | JADMB-300328-JADNC | 2024-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | RPC TTG 01 03 N E |  | RPC | TTG | 01 | 03 | N | E | 在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADNC-300005-JADEC | 2025-12-30 |  | 2026-02-11 | JADEC-300039-JADNC | JADEC-300039-JADNC | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 12 01 B N |  | RCV | RCS | 12 | 01 | B | N | 稳压器水位控制相关的RCV控制系统信息，包括功能图、定值。 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JADMB-300907-JADNC | 2026-01-29 |  |  |  | JADNC-300854-JADMB | 2026-03-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-01 18:56 | 许婉秋@xuwq
| false | RFT PO 02 01 JAPYG B |  | RFT | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300117-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-10-11 | JADMB-303182-JAPMB | JADMB-303182-JAPMB | 2025-10-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | MX PO 04 12 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 12 | JAPAE | E | 蒸汽喷射器资料：1.外形图：包括设备长宽高等主要外形尺寸，安装和检修空间要求等；2.荷载图（表）：包括安装荷载、动静荷载、满水荷载等；3.泵及蒸汽喷射器间的管道布置要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JAPAE-300040-JAPMB-132A |  |  |  |  | JAPAE-300044-JAPMB-132A | 2025-03-07 | D |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | CLM RC 12 02 JAPAX B |  | CLM | RC | 12 | 02 | JAPAX | B | 提供闸门与DCS接口信息、IO清单、接线图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JAPAX-300001-JAPMB-322A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | JADMB-300200-JAPMB | JADMB-300200-JAPMB | 2024-04-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 02 02 E N |  | CI | TSC | 02 | 02 | E | N | 供热隔离阀关闭指令（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300015-JADNC | 2026-01-27 |  |  |  | JADEC-300033-JADNC | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | RCS RND 02 01 N B |  | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | FWP PO 04 06 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 06 | JAPCB | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
| false | PL - 06 03 FAPEY B- |  | PL | - | 06 | 03 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间控制电缆清单、测量电缆清单 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | PH - 04 01 JAPBY B |  | PH | - | 04 | 01 | JAPBY | B | 电解海水制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | JAPBY-300018-JAPMB-605A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | JADMB-304459-JAPMB | JADMB-304459-JAPMB | 2026-02-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI ZV 04 07 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 07 | JDPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-9.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | ABB - 04 08 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 08 | JAPHC | E | 主接线图 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300005-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300022-JAPMB-408B | 2026-02-11 | C |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
12 |  | WRD - 02 01 E B |  | WRD | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房屋面雨排水设计流量 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-06 | 否 | JADEC-300010-JADMB | 2024-06-26 | 否 | JADEC-300251-JADMB | 2023-01-10 | JADMB-300003-JADEC | 2024-07-16 | JADMB-300272-JADEC | JADMB-300272-JADEC | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2024-11-20 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 12 05 N D |  | RPC | DCS | 12 | 05 | N | D | 棒控和棒位系统通信接口(L2/B1) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | TTG - 02 03 E N |  | TTG | - | 02 | 03 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 汽机第一级压力与时间的关系曲线；2. 蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3. 汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WDP YA 11 07 JAPEY B |  | WDP | YA | 11 | 07 | JAPEY | B | 除盐水生产系统仪控土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPEY-300079-JAPMB-600A | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | JADMB-302958-JAPMB | JADMB-304469-JAPMB | 2026-02-11 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WND YA 12 14 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 14 | JAPEY | B | WND I/O信号清单 | 929179 | 2025-06-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | JAPEY-300008-JAPMB-600A | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | JADMB-302459-JAPMB | JADMB-302459-JAPMB | 2025-07-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | CI TFE 04 10 T E |  | CI | TFE | 04 | 10 | T | E | 凝汽器安装土建资料（包括凝汽器基础、弹簧检修平台、灌水支柱、凝结水管道支撑、（疏水扩容器基础，如需）） | 929179 | 2024-05-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2024-05-30 22:59 | Super@root
1 | false | EMP/Q - 04 03 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 04 | 03 | JAPAA | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | JAPAA-300010-JAPMB-210A | 2023-08-25 |  | 2024-01-04 | JADMB-300085-JAPMB | JADMB-300085-JAPMB | 2024-01-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RNI RX 04 01 N B |  | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2024-01-31 | 2024-05-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-01-17 | 否 | JADNC-300224-JADMB | 2024-05-27 | 否 | JADNC-300359-JADMB | 2024-02-04 | JADMB-300343-JADNC | 2025-11-10 | JADMB-300848-JADNC | JADMB-300848-JADNC | 2025-11-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 |  | 2025-11-05 | 001 | 新增 | 许婉秋@xuwq | 2023-03-24 23:43 | 崔茗涵@cuimh |  | 2025-11-05 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | TGO - 04 01 T E |  | TGO | - | 04 | 01 | T | E | 直流密封油泵电动机事故运行时间、允许的最低运行电压值 | 2023-03-20 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WCW DCS 12 02 B D |  | WCW | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | TFA DZ 04 06 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 06 | JAPMB | B | 设备数据表、除氧器设计计算书 | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300003-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300003-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
|  | LX NI 13 01 N B |  | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 2024-03-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-03-25 | 否 | JADNC-300296-JADMB |  | 否 |  | 2024-03-29 | JADMB-300376-JADNC |  |  | JADMB-300376-JADNC | 2024-03-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2024-03-14 | 001 | 调整初版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2023-12-15 21:57 | 崔茗涵@cuimh
| false | CFE DCS 12 01 B D |  | CFE | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WCW PB 04 25 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 25 | JAPPR | B | 下挂梁布置总图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300125-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302661-JAPMB | 2025-08-14 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | PI ZGT 04 01 JAPEQ B |  | PI | ZGT | 04 | 01 | JAPEQ | B | ZGT系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2028-04-25 | 2029-04-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300008-JAPMB-304A | 2026-01-11 |  | 2026-01-11 | JADMB-304114-JAPMB | JADMB-304114-JAPMB | 2026-01-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 01 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 01 | JAPPH | E | 凝结水泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等# | 929179 | 2023-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | JAPPH-300029-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300037-JAPMB-131A | 2025-02-21 | E |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
|  | UNA 1/2MX 02 03 C B | XZS-DIF-1/2MX-02-003-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 02 | 03 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）供热厂房扫排汽管道参数，包括压力、温度、流量等。 | 929179 | 2025-04-10 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | SFBB-GJ-00069-SXAB | 2025-04-22 |  | 2025-11-08 | SXAB-AJ-00434-SFBB | SXAB-AJ-00434-SFBB | 2025-11-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-03 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
92 |  | WCW CB 02 03 B E |  | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-22 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
107 |  | TSM CB 05 01 B E |  | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | HEB OT 08 02 B JDPBP |  | HEB | OT | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2028-03-15 | 2028-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | CSV DCS 12 02 B D |  | CSV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | WCC PO 04 07 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 07 | JAPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 否 | JAPBH-300000-JAPMB-114A | 2024-06-06 |  | 2025-10-28 | JADMB-303314-JAPMB | JADMB-303314-JAPMB | 2025-10-28 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
121 |  | WAP CB 02 01 B E |  | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | 新系统需要删除 | 2023-01-09 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WDO PO 04 06 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 06 | JAPPT | E | 排水泵组的控制联锁要求、逻辑图 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
|  | RX - 04 01 N B |  | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 2022-11-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-08-25 | 是 | JADNC-300061-JADMB |  | 否 |  | 2023-10-23 | JADMB-300204-JADNC |  |  | JADMB-300204-JADNC | 2023-12-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | EE*/ER* - 04 01 B JAPES |  | EE*/ER* | - | 04 | 01 | B | JAPES | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JADMB-302063-JAPMB | 2025-05-30 |  | 2025-10-24 | JAPES-300042-JAPMB-411A | JAPES-300042-JAPMB-411A | 2025-10-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:21 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | WSD IIC 03 01 E B |  | WSD | IIC | 03 | 01 | E | B | WSD系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp
| false | WCP WCW/PAB 04 02 JAPFC B- |  | WCP | WCW/PAB | 04 | 02 | JAPFC | B | 阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 作废 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
102 |  | CI BOP 05 03 C B | XZS-DIF-BOP-05-003-CI-B-C | CI | BOP | 05 | 03 | C | B | 各子项采暖建筑采暖入口位置，采暖管道接口定位，管径和壁厚、管道材质、接口管道应力。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
86 |  | NI NG 04 01 N B |  | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2023-08-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-04 | 是 | JADNC-300073-JADMB | 2024-01-08 | 是 | JADNC-300216-JADMB | 2023-09-12 | JADMB-300136-JADNC | 2024-01-22 | JADMB-300329-JADNC | JADMB-300329-JADNC | 2024-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王广涛@wanggt | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300027-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
2 |  | EMA - 01 01 E B |  | EMA | - | 01 | 01 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-09 | 否 | JADEC-300035-JADMB | 2023-10-10 | 否 | JADEC-300124-JADMB | 2023-06-03 | JADMB-300063-JADEC |  |  | JADMB-300319-JADEC | 2024-09-09 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2024-05-27 | JADEC-300226-JADMB | null_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | CJ - 04 03 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 03 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器运输尺寸和运输重量、装配注油后的总重量 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | HRT RX 10 23 B JAPAN |  | HRT | RX | 10 | 23 | B | JAPAN | 环吊用时程数据、楼层反应谱、安全壳固有频率 | 929179 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JADMB-300942-JAPMB | 2024-09-29 |  | 2025-11-04 | JAPAN-300044-JAPMB-200A | JAPAN-300044-JAPMB-200A | 2025-11-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-12 18:05 | Super@root |  | 2025-09-30 |  | 2号机组反应谱刚有，需要传递给厂家_接口重新打开 | 顾易云@guyy | 2026项目时程谱刚刚与力学专业、结构专业确定，能够被标准时程谱包络，区别点位较少，即将按标准时程谱正式发送厂家 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024-09-25 | 许婉秋@xuwq | 否
|  | HRT RX 10 02 JAPAN B |  | HRT | RX | 10 | 02 | JAPAN | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | ZST - 12 10 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 10 | JAPAG | B | 浓缩液设备工艺监测、区域监测和流出物监测（气体和液体）的必要辐射监测信息，包括设置辐射监测的房间、位置、监测对象、信号传递和报警要求、安全运行所需辐射监测措施的特殊要求等。 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:09 | Super@root
7 |  | TSM IIC 03 01 E B |  | TSM | IIC | 03 | 01 | E | B | TSM系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300561-JADMB | 2026-01-27 |  | 2026-02-05 | JADMB-300582-JADEC | JADMB-300582-JADEC | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
48 |  | PAC - 02 04 B C | XZS-DIF---02-004-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 04 | B | C | 常规岛入口冷却水运行压力和设计压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | IIC DCS 01 13 B D |  | IIC | DCS | 01 | 13 | B | D | 防火分区画面 | 2027-12-31 | 2029-01-31 | 2029-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | ZLT PO 04 02 JAPYG B |  | ZLT | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300113-JAPMB-118A | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | JADMB-301502-JAPMB | JADMB-301502-JAPMB | 2025-01-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-24 | 是 | JADNC-300148-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300424-JADMB | 2024-01-05 | JADMB-300311-JADNC | 2025-12-12 | JADMB-300875-JADNC | JADMB-300875-JADNC | 2025-12-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
|  | WCC RCS 02 01 B N |  | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-09 | 否 | JADMB-300170-JADNC | 2024-06-24 | 是 | JADMB-300465-JADNC | 2023-12-15 | JADNC-300188-JADMB |  |  | JADNC-300760-JADMB | 2025-10-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 外部原因，因2026项目主泵与各参考项目均不相同，此接口无法按时打开。2024.5.29收到最新版主泵对设冷水需求的相关资料，已反馈总师，预计2024--6-30打开 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 刘朋飞@liupfa
| false | ZST - 05 01 B JAPAG |  | ZST | - | 05 | 01 | B | JAPAG | 放射性废液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括废树脂管、冲排水管 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-13 | 否 | JADMB-303783-JAPMB | 2025-12-13 |  |  |  | JADMB-304512-JAPMB | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | PAC 31URA 04 07 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 07 | JAPPR | B | 防冻分区隔板安装图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300042-JAPMB-625A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303464-JAPMB | JADMB-303464-JAPMB | 2025-11-07 | H | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 12 07 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 07 | JAPEY | B | 除盐水生产系统I/O信号清单 | 929179 | 2025-04-25 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | JAPEY-300007-JAPMB-600A | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | JADMB-302545-JAPMB | JADMB-302545-JAPMB | 2025-08-05 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | DCS — 08 10 D B |  | DCS | — | 08 | 10 | D | B | IAW电源电缆清单 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | IMC DCS 18 23 B D |  | IMC | DCS | 18 | 23 | B | D | U2 DCS Lot 1,计算机化报警规程设计文件 | 2027-09-30 | 2029-11-30 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
18 |  | UNA 1/2MX 05 01 B E |  | UNA | 1/2MX | 05 | 01 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽管道至供热岛厂房接口处的标高、定位。 | 2025-06-30 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JADMB-300488-JADEC | 2025-07-18 |  | 2025-09-04 | JADEC-390009-JADMB | JADEC-390009-JADMB | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 | 012# | 根据会议要求新增华龙-高温堆之间接口 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 目前尚未收到中核能源提供的接口资料，待后续收到后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-07-08 | 张达@zhangda
| false | WCW PM 04 39 JAPEF B |  | WCW | PM | 04 | 39 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300097-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304350-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | RFT PO 12 02 JAPYG B |  | RFT | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300014-JAPMB-118A | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | JADMB-301023-JAPMB | JADMB-301023-JAPMB | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS SX 04 01 N B |  | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 是 | JADNC-300832-JADMB | 2026-01-27 |  |  |  | JADMB-300913-JADNC | 2026-02-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  |  | 020# | 新增 |  | 2025-09-18 00:45 | 许婉秋@xuwq
|  | TG WSD 04 01 T E |  | TG | WSD | 04 | 01 | T | E | 辅汽用汽水分离器外形图、安装图及技术参数 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:33 | Super@root
| false | WSR PO 02 02 JAPYG B |  | WSR | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300094-JAPMB-118A | 2024-09-26 |  | 2025-10-13 | JADMB-303191-JAPMB | JADMB-303191-JAPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX - 01 01 N B |  | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-03-27 | 是 | JADNC-300027-JADMB |  | 否 |  | 2023-04-04 | JADMB-300082-JADNC |  |  | JADMB-300082-JADNC | 2023-04-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW — 03 01 JAPKW E |  | WCW | — | 03 | 01 | JAPKW | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root
13 |  | RX NI 15 07 N B |  | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+20.0米及以上D3/DX二维条件（动力院） | 2025-03-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-21 | 是 | JADNC-300611-JADMB |  | 否 |  | 2025-04-30 | JADMB-300692-JADNC |  |  | JADMB-300692-JADNC | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | ICM 003#:修改初版预报日期和终版预报日期; 新增施工图D接口2023.5.4 | 2024-04-30 | 003# | 修改初版预报日期和终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-05-13 00:15 | 崔茗涵@cuimh | [7 empty] | 暂无影响，但请尽快反馈接口内容 |  |  |  | 2025-04-23 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT QX 04 05 JAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 05 | JAPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPSK-300014-JAPMB-286A | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | JADMB-302979-JAPMB | JADMB-302979-JAPMB | 2025-09-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS ESA/ESD 12 01 N B |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | DC/AC - 04 01 B JAPDC |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | JAPDC | 核岛直流和 220V 交流开关柜布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JADMB-303923-JAPMB | 2025-12-26 |  | 2026-01-04 | JAPDC-300003-JAPMB-411B | JAPDC-300003-JAPMB-411B | 2026-01-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-11-21 23:21 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-30 |  | 是
| false | CSP PO 04 08 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 08 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：拖车与车头的接口内容（包括但不限于：拖车外形尺寸、重量等，与车头的连接方式、电气连接型式及电源要求、刹车连接方式等） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | EMS - 04 04 B JAPAA |  | EMS | - | 04 | 04 | B | JAPAA | 主储油罐接口 | 929179 | 2023-06-08 | 2023-12-08 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-15 | 是 | JADMB-300042-JAPMB | 2023-09-15 |  | 2023-10-26 | JAPAA-300054-JAPMB-210A | JAPAA-300054-JAPMB-210A | 2023-10-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [5 empty] | 外部原因：2023年9月15日打开，延误产生时此接口还未移交至布置二室。 | 2023-09-15 | 无风险 | 2023年9月15日打开 | 2023年9月15日打开 | 否 | 2024-12-04 | 李铮铮@lizzc | 是
| false | CSP PO 04 19 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 19 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300052-JAPMB-123A | 2024-11-23 |  | 2024-11-23 | JADMB-301188-JAPMB | JADMB-301188-JAPMB | 2024-11-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFH RDR 04 01 B N |  | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 929179 | 2025-09-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 否 | JADMB-300801-JADNC | 2025-09-02 |  | 2025-09-16 | JADNC-300733-JADMB | JADNC-300733-JADMB | 2025-09-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 乔振铭@qiaozm | 编制 |  | 2025-08-26 | 020# | 修改终版打开日期 | 许婉秋@xuwq | 2024-07-01 18:56 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 电缆沟与装卸料机存在干涉，还未正式收到最新的电缆沟布置反馈。 | 2025-09-25 | 暂无风险。 | 电缆沟宽度变宽，造成与装卸料机存在干涉。目前已口头达成一致，等待电缆沟布置正式来文后确定其布置后，我方完成该部分提资。 | 已口头达成一致，等待正式确认布置。 | 否 | 2025-08-15 | 乔振铭@qiaozm | 是
|  | TG - 02 03 T E |  | TG | - | 02 | 03 | T | E | TG包辅机厂仪控部分电负荷清单（含电动执行机构等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2024-02-07 19:08 | Super@root
| false | ZST - 04 37 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 37 | JAPAG | B | 浓缩液设备辐射防护接口，主要设备和物质的参数（包括放射性水平、设备尺寸、容积、位置、材料、入口流量、处理时间以及对不同类型放射性核素的去污因子（如干燥后树脂和冷凝液之间的活度比例等）、净化效率 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | ZST QF 10 06 JAPAG B |  | ZST | QF | 10 | 06 | JAPAG | B | 3、4层土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求） | 929179 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | UNA 1/2MX 05 02 C B | XZS-DIF-1/2MX-05-002-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 05 | 02 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽管道在供热岛厂房分界线附近固定点的力和力矩。 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | SFBB-GJ-00099-SXAB | 2025-09-03 |  | 2025-09-23 | SXAB-AJ-00416-SFBB | SXAB-AJ-00416-SFBB | 2025-09-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 施设 | 2025-09-03 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 华龙工程管道布置方案调整，需要重新计算 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | NI ZV 04 09 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 09 | JDPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | TFA EX 04 02 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300010-JAPMB-253A | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | JADMB-300776-JAPMB | JADMB-300776-JAPMB | 2024-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI ZV 04 01 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
34 |  | UMA/UNA - 02 02 B E |  | UMA/UNA | - | 02 | 02 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）提供主变压器高压侧出线方式，与主变压器高压侧出线端子连接方案。包括技术要求、连接设备布置要求等。 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 王晓晨@wangxce | 编制 |  | 2026-01-14 | 028# | 修改计划时间 | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
| false | IMC DCS 12 01 B D |  | IMC | DCS | 12 | 01 | B | D | 主控制室系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JADMB-303850-JAPMB | 2025-12-22 |  | 2026-01-07 | JAPLH-300088-JAPMB-500A | JAPLH-300088-JAPMB-500A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 阎明@yanminga | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | TSM - 02 04 N B |  | TSM | - | 02 | 04 | N | B | 主蒸汽的品质要求 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 09 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 09 | FAPCB | B | 泵组P\&ID图 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
| false | RCS - 10 02 JAPES N- |  | RCS | - | 10 | 02 | JAPES | N | RPC开关柜电气接口（包括土建接口/机柜发热量/火荷载） | 2958101 | 2024-12-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root
228 |  | RCS TFM 01 02 N B |  | RCS | TFM | 01 | 02 | N | B | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 05 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 05 | JAPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAR-300015-JAPMB-115A | 2024-07-24 |  | 2024-10-22 | JADMB-301071-JAPMB | JADMB-301071-JAPMB | 2024-10-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | WSD - 02 01 B ZN23 |  | WSD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助蒸汽分配系统(WSD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300036-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-24 | JADGB-300036-JADMB | JADGB-300036-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 07 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 07 | JAPGL | E | 封闭母线用电清单及要求 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JAPGL-300001-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300011-JAPMB-405A | 2025-10-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
1 |  | CI BUP 01 01 E B |  | CI | BUP | 01 | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 2024-12-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-09-26 | 否 | JADEC-300320-JADMB | 2025-05-06 | 否 | JADEC-300455-JADMB | 2025-01-25 | JADMB-300409-JADEC | 2025-06-12 | JADMB-300472-JADEC | JADMB-300472-JADEC | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-09-23 |  | 根据双方反馈，修改打开时间 | 张涵策@zhanghcc | 2024-04-22 22:55 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 由于系统设计尚未完成，已经和CNPE协商推迟打开该接口: 初版打开时间2024.10.15, 终版打开时间 2025.6.30 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 2024-09-14 | 许婉秋@xuwq
38 |  | CB WUC 05 01 E B |  | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2023-02-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-27 | 是 | JADEC-300047-JADMB | 2023-12-27 | 否 | JADEC-300138-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300107-JADEC |  |  | JADMB-300424-JADEC | 2025-03-07 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 编制 |  | 2025-02-28 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-02-28 | JADEC-300418-JADMB | 东北院申请打开，经沟通朱紫璇同意打开_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
| false | WES PO 04 03 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 03 | JAPAR | B | WES泵电机电气接线方式、电气接线盒外形尺寸、电缆出线口尺寸及端接要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-10 | 否 | JAPAR-300007-JAPMB-115A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | JADMB-300450-JAPMB | JADMB-300450-JAPMB | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LX DCS 04 01 B D |  | LX | DCS | 04 | 01 | B | D | 火灾探测采样装置 | 2025-10-31 | 2026-05-31 | 2027-06-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JADMB-303350-JAPMB |  | 否 |  | 2025-11-25 | JAPLH-300060-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300060-JAPMB-500A | 2025-11-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | NI LOT169A 12 04 JAPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 04 | JAPCN | B | 阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表急填报说明） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPCN-300005-JAPMB-169A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | JADMB-303624-JAPMB | JADMB-303624-JAPMB | 2025-11-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 薛卫光@xuewg | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-09 18:01 | Super@root | [13 empty] | 是
188 |  | WCR - 01 01 B E |  | WCR | - | 01 | 01 | B | E | 核岛各加药点接口处的管道的位置坐标、数量、系统参数（管道外径、壁厚、材质、坡度、设计温度、设计压力、压力等级、安全等级、抗震等级、清洁等级、质保等级等） | 2024-02-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-01 | 否 | JADMB-300148-JADEC |  | 否 |  | 2024-03-05 | JADEC-300170-JADMB |  |  | JADEC-300170-JADMB | 2024-03-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2024-08-28 |  | 变更设总 | 付倩倩@fuqq | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 核岛闭式水系统需更新加药要求，2026-1-31日前暂不能打开终版接口，计划2026-2-28日前打开终版接口 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2026-01-28 | 许婉秋@xuwq
| false | WCP PAB 08 02 B JAPFC |  | WCP | PAB | 08 | 02 | B | JAPFC | 高温气冷堆循环水泵房（31URD）系统管道布置图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JADMB-303148-JAPMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-10 | JAPFC-300009-JAPMB-792A | JAPFC-300009-JAPMB-792A | 2025-10-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 01 T E |  | CI | - | 01 | 01 | T | E | 远期改造为900MW机型热平衡图：#典型工况热平衡图TMCR、VWO、CCR、SCR#单列/双列3号和4号低压加热器停用工况#单列/双列1号和2号低压加热器停用工况#一列/双列高压加热器停用工况#两列 | 2023-02-28 | 2024-10-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WDP YA 12 10 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 10 | JAPEY | B | 除盐水生产系统画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPEY-300081-JAPMB-600A | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | JADMB-302955-JAPMB | JADMB-302955-JAPMB | 2025-09-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WCD YA 12 05 B JAPEY |  | WCD | YA | 12 | 05 | B | JAPEY | WCD工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2025-03-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JADMB-301816-JAPMB | 2025-04-01 |  | 2025-04-09 | JAPEY-300003-JAPMB-600A | JAPEY-300212-JAPMB-600A | 2026-03-02 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 20250331：根据用户最新提资变化，系统设计参数需变化，故接口延期发送。 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2025-03-31 | 丁学姣@dingxj | 是
| false | WNC - 12 02 JAPCX B |  | WNC | - | 12 | 02 | JAPCX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPCX-300006-JAPMB-314A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303383-JAPMB | JADMB-303383-JAPMB | 2025-11-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PI VFL 04 01 JAPEQ B |  | PI | VFL | 04 | 01 | JAPEQ | B | VFL系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2027-10-25 | 2028-10-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300003-JAPMB-304A | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | JADMB-303871-JAPMB | JADMB-303871-JAPMB | 2025-12-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | J1 WCB 01 03 C B | XZS-DIF-WCB-01-003-J1-B-C | J1 | WCB | 01 | 03 | C | B | 提供备用冷却水系统运行周期、频率，该系统在每期UNA厂房内流程图及水头损失等参数。 | 929179 | 2024-02-08 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | SFBB-AJ-00160-SXAB | 2024-02-22 |  | 2024-07-17 | SXAB-AJ-00257-SFBB | SXAB-AJ-00257-SFBB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 姜佳音a@jiangjya | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-02-06 04:29 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
96 |  | GMA WOD 02 01 C B | XZS-DIF-WOD-02-001-GMA-B-C | GMA | WOD | 02 | 01 | C | B | 常规岛含油废水系统排水最大流量、水质、温度、压力等资料 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 02 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 02 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JAPDX-300019-JAPMB-123A | 2024-07-30 |  | 2025-05-19 | JADMB-301992-JAPMB | JADMB-301992-JAPMB | 2025-05-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST - 04 21 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 21 | JAPAG | B | 废树脂设备公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | WGD TGH 02 02 T E |  | WGD | TGH | 02 | 02 | T | E | 安全回路油压信号(A列，B列) | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WSD DCS 12 03 E D |  | WSD | DCS | 12 | 03 | E | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | RCS - 04 05 JAPES N |  | RCS | - | 04 | 05 | JAPES | N | RCS-RG设备图纸 | 2958101 | 2025-07-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JAPES-300025-JAPMB-411A |  |  |  |  | JAPES-300044-JAPMB-411A | 2025-11-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root
| false | WCW PM 12 01 JAPDG B |  | WCW | PM | 12 | 01 | JAPDG | B | P&ID图以及控制要求 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPDG-300004-JAPMB-129A |  |  |  |  | JADMB-304473-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 00:16 | Super@root
|  | WGD - 02 01 E T |  | WGD | - | 02 | 01 | E | T | 汽机被ATWT信号引发跳机 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RCV PO 04 04 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 04 | JAPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300012-JAPMB-111A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300685-JAPMB | JADMB-300685-JAPMB | 2024-08-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 10 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 10 | JAPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-10 | 否 | JAPBH-300008-JAPMB-110A | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 | JADMB-300455-JAPMB | JADMB-300455-JAPMB | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT - 04 10 B JAPBZ- |  | ZLT | - | 04 | 10 | B | JAPBZ | 辐射防护相关（环境辐照正常累积剂量（Gy/10年）和介质辐照正常累积剂量（Gy/10年）） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 286B | / |  | 倪志强@nizq | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [5 empty] | 分工调整，因需要向堆工索资，建议调整打开时间为9.30，关闭时间相应往后调整。设备成套中心计划升版接口手册。 | [5 empty] | 2025-09-17 | 许婉秋@xuwq
| 否 | WES PO 04 07 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 07 | JAPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图，焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | TTB DCS 12 01 B D |  | TTB | DCS | 12 | 01 | B | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304013-JAPMB | 2025-12-30 |  |  |  | JADMB-304373-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
1 |  | WMX HZ 02 01 E B |  | WMX | HZ | 02 | 01 | E | B | 1、冷负荷；2、冷水供回水温度；3、冷水流量；4、冷水管路系统压力损失；5、冷系统最高点位置；6、系统工作压力；7、冷水水质特性及要求。 | 929179 | 2024-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | JADEC-300269-JADMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-29 | JADMB-300285-JADEC | JADMB-300285-JADEC | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 公用系统所 |  |  |  | 刘思涵@liushd | 编制 |  | 2024-07-11 |  |  | 张涵策@zhanghcc | 2024-07-11 22:15 | 张涵策@zhanghcc
| false | RFT PO 04 01 JAPYG B |  | RFT | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300002-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | JADMB-300863-JAPMB | JADMB-300863-JAPMB | 2024-09-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 06 E B |  | TSM | - | 02 | 06 | E | B | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 929179 | 2025-01-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-13 | 是 | JADEC-300409-JADMB | 2025-02-13 |  | 2025-03-26 | JADMB-300436-JADEC | JADMB-300436-JADEC | 2025-03-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-02-10 | 012# | 新增(JADMB-000297-JADEC) |  | 2025-02-11 00:12 | 许婉秋@xuwq
1396 |  | TFM - 02 03 B N |  | TFM | - | 02 | 03 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 2023-12-31 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-29 | 否 | JADMB-300298-JADNC | 2025-12-26 | 否 | JADMB-300888-JADNC | 2025-12-26 |  | 2026-01-13 | JADNC-300826-JADMB | JADNC-300826-JADMB | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 6.14设计大例会已沟通，动力院同意关闭初版 | [5 empty] | 2024-08-29 |  | 是
| false | TSP - 06 01 JAPWJ B |  | TSP | - | 06 | 01 | JAPWJ | B | 电负荷清单：电源数量及容量、所有用电设备、电动阀门等，明确名称、数量、电压等级、容量、运行方式、高压开关柜（继电保护）要求等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPWJ-300011-JAPMB-617A | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | JADMB-302725-JAPMB | JADMB-302725-JAPMB | 2025-08-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP CI 04 05 JAPFC E |  | WCP | CI | 04 | 05 | JAPFC | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护电源装置额定功率、电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2025-10-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | JAPFC-300008-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300052-JAPMB-792A | 2025-12-30 | C |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
8 |  | WOD - 02 01 E B |  | WOD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数； | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-06 | 否 | JADEC-300014-JADMB | 2023-01-17 | 否 | JADEC-300017-JADMB | 2023-01-17 |  |  |  | JADMB-300041-JADEC | 2023-04-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2024-11-20 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2023-03-24 | JADEC-300067-JADMB | null_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCC PO 04 12 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 12 | JAPBH | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300015-JAPMB-114A | 2024-10-23 |  | 2025-06-26 | JADMB-302268-JAPMB | JADMB-302268-JAPMB | 2025-06-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | 0EDH - 04 01 E JAPZJ |  | 0EDH | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | 0EDH系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | JAPZJ-300016-JAPMB-416A | JAPZJ-300016-JAPMB-416A | 2026-01-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | WCW - 02 02 B E |  | WCW | - | 02 | 02 | B | E | 循环水水质 | 2023-09-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-12 | 是 | JADMB-300097-JADEC | 2025-03-13 | 否 | JADMB-300428-JADEC | 2023-11-01 | JADEC-300132-JADMB | 2025-04-01 | JADEC-300434-JADMB | JADEC-300434-JADMB | 2025-04-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc | [6 empty] | 2025-03-15 |  |  |  |  | 2025-03-10 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | CIS RCS 05 01 B N |  | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 2023-10-30 | 2024-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-28 | 否 | JADMB-300217-JADNC | 2024-03-12 | 否 | JADMB-300361-JADNC | 2023-11-06 | JADNC-300164-JADMB | 2024-03-25 | JADNC-300294-JADMB | JADNC-300294-JADMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-08-22 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
1 |  | WCW J1 02 05 B C | XZS-DIF-J1-02-005-WCW-C-B | WCW | J1 | 02 | 05 | B | C | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 929179 | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-06 | 是 | SXAB-AJ-00272-SFBB | 2024-08-06 |  |  |  | SXAB-AJ-00272-SFBB | 2024-08-06 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 作废 |  | 2024-09-12 | 009# | 作废接口（根据9月接口会纪要） | 许婉秋@xuwq | 2024-08-01 00:29 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 在原来接口上升C版，宣布作废后新增此接口。系统问题，不计入延误。 | [5 empty] | 2024-07-31 | 许婉秋@xuwq
| false | PH - 05 01 FAPEY B- |  | PH | - | 05 | 01 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间工艺设备安装要求（包括起吊设备参数要求、工艺设备运输路\n径要求、工艺设备布置图、工艺设备安装详图） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
34 |  | TFM CB 02 08 B E |  | TFM | CB | 02 | 08 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-12-12 | 2024-06-10 |  | 关闭 | 打开 | 2023-12-06 | 否 | JADMB-300130-JADEC | 2024-04-16 | 否 | JADMB-300187-JADEC | 2024-04-16 |  |  |  | JADEC-300574-JADMB | 2026-02-26 | J | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc
| false | WIF 0PG 12 15 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 15 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：电控相关接口信息（包括用电负荷，电磁兼容性能证明文件）及PID图控制要求等 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300128-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300128-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | VCF ZK 04 01 JAPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VCF系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300170-JAPMB-302A | 2025-07-27 |  | 2025-07-27 | JADMB-302482-JAPMB | JADMB-302482-JAPMB | 2025-07-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
61 |  | S3 - 02 03 C B | XZS-DIF---02-003-S3-B-C | S3 | - | 02 | 03 | C | B | 建造环评阶段高温气冷堆机组常规岛运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00040-SXAB | 2023-01-03 |  |  |  | SXAB-AJ-00185-SFBB | 2024-03-29 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 李梦@limeng | 作废 |  | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
|  | RCS PO 04 27 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 27 | JAPAC | N | 主泵在役检查试块技术要求（包括飞轮在役检查试块等） | 929179 | 2958101 | 2025-09-29 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
160 |  | CI 00 02 01 E B |  | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 2024-03-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-26 | 否 | JADEC-300095-JADMB | 2024-12-25 | 否 | JADEC-300382-JADMB | 2023-07-03 | JADMB-300067-JADEC | 2025-01-15 | JADMB-300403-JADEC | JADMB-300403-JADEC | 2025-01-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘盟盟@liummb | 编制 |  | 2025-01-15 |  |  | 张涵策@zhanghcc | 2022-11-23 05:39 | 张涵策@zhanghcc | [13 empty] | 是
|  | QF NI 11 02 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF-9.50~-4.55m 墙） | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310048-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-29 | JADMB-300111-JADGB | JADMB-300111-JADGB | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
1427 |  | TFM PRS 02 01 B N |  | TFM | PRS | 02 | 01 | B | N | TFM系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-09 | 否 | JADMB-300182-JADNC | 2024-01-15 | 否 | JADMB-300320-JADNC | 2023-10-16 | JADNC-300136-JADMB | 2025-09-24 | JADNC-300741-JADMB | JADNC-300741-JADMB | 2025-09-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WCP WCW/PAB 04 04 JAPFC B- |  | WCP | WCW/PAB | 04 | 04 | JAPFC | B | 绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
126 |  | RPC IIC 12 01 N B |  | RPC | IIC | 12 | 01 | N | B | RPC系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2024-04-30 | 2026-03-06 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-06 | 是 | JADNC-300341-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-08 | JADMB-300428-JADNC |  |  | JADMB-300428-JADNC | 2024-05-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | CJ - 04 25 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 25 | TBEA | E | 取水升压变压器报警手册和定值手册相关资料 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | NI - 04 10 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 10 | JAPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JAPBK-300014-JAPMB-302G |  |  |  |  | JAPBK-300071-JAPMB-302G | 2026-02-12 | F |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root
| false | WIF 0 04 02 JAPBM B |  | WIF | 0 | 04 | 02 | JAPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JAPBM-300003-JAPMB-321A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JADMB-303771-JAPMB | JADMB-303771-JAPMB | 2025-12-11 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-08-05 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | VEC ZK 04 02 JAPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JAPGA-300037-JAPMB-302A | 2025-01-21 |  | 2025-11-07 | JADMB-303456-JAPMB | JADMB-303456-JAPMB | 2025-11-07 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
126 |  | TFP - 12 04 E B |  | TFP | - | 12 | 04 | E | B | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
14 |  | CI BOP 02 02 C B | XZS-DIF-BOP-02-002-CI-B-C | CI | BOP | 02 | 02 | C | B | 氢气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | NI PO 04 01 JAPBJ B |  | NI | PO | 04 | 01 | JAPBJ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-05-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JAPBJ-300002-JAPMB-120A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JADMB-303141-JAPMB | JADMB-303141-JAPMB | 2025-09-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 120A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-02-19 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WHD - 02 01 B ZN23 |  | WHD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供热水生产和分配系统(WHD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300005-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300005-JADMB | JADGB-300005-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-01-14 |  | 新增接口 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 04 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | RX厂房3.90~8.00m 板、墙D条件提资 | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310064-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-07-14 | JADMB-300147-JADGB | JADMB-300147-JADGB | 2025-07-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | VDS - 12 02 JAPSZ B |  | VDS | - | 12 | 02 | JAPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JAPSZ-300012-JAPMB-302F | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JADMB-302515-JAPMB | JADMB-302515-JAPMB | 2025-07-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-08 02:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 01 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 01 | JAPBK | B | 1.阀门电装数据表2.阀门控制接口图3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能数据）（按买方格式提交） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JAPBK-300008-JAPMB-302G | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | JADMB-302960-JAPMB | JADMB-302960-JAPMB | 2025-09-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 03 JAPFK E |  | TFC | - | 06 | 03 | JAPFK | E | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）控制条件书 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | WCR - 08 01 E JAPFK |  | WCR | - | 08 | 01 | E | JAPFK | 二回路化学加药系统区域建筑图 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | NI ZV 04 03 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 03 | JAPED | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 是 | JAPGA-300136-JAPMB-302B |  |  |  |  | JADMB-304113-JAPMB | 2026-01-10 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:28 | Super@root
2016 |  | GQA10 WRD 02 01 Z B | XZS-DIF-WRD-02-001-GQA10-B-Z | GQA10 | WRD | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项雨水水量、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-23 | 是 | SFBB-AJ-00016-SXAB | 2022-11-23 |  | 2023-02-15 | SXAB-AJ-00054-SFBB | SXAB-AJ-00054-SFBB | 2023-02-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 04 06 JAPCP E |  | CI | TSC | 04 | 06 | JAPCP | E | 执行机构的压缩空气管路原理图（含详细的图例符号及气管路图原理性描述）\r\n | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 打开 | 2025-10-16 | 否 | JAPCP-300008-JAPMB-167A | 2025-12-17 | 否 | JAPCP-300013-JAPMB-167A |  |  |  |  | JAPCP-300016-JAPMB-167A | 2026-02-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-16 00:57 | Super@root
|  | NI RCS 04 01 N B |  | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 2023-07-31 | 2024-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-02 | 是 | JADNC-300055-JADMB | 2024-04-29 | 否 | JADNC-300333-JADMB | 2023-08-07 | JADMB-300122-JADNC | 2024-05-06 | JADMB-300424-JADNC | JADMB-300424-JADNC | 2024-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | OOS DCS 12 01 B D |  | OOS | DCS | 12 | 01 | B | D | 总体运行系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WES PO 04 10 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 10 | JAPCB | B | 仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 否 | JAPCB-300016-JAPMB-115B | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | JADMB-302353-JAPMB | JADMB-302353-JAPMB | 2025-07-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 09 02 JAPAN B |  | HRT | RX | 09 | 02 | JAPAN | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | IUR DCS 12 02 B D |  | IUR | DCS | 12 | 02 | B | D | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
21 |  | CB - 02 01 E B |  | CB | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-07 | 否 | JADEC-300054-JADMB | 2024-02-07 | 否 | JADEC-300166-JADMB | 2024-02-07 |  |  |  | JADMB-300513-JADEC | 2025-09-03 | H | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-12-09 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2024-12-09 | JADEC-300365-JADMB | 东北院重新打开接口_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
|  | PRS - 04 01 B N |  | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 2024-03-15 | 2024-08-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-03-12 | 否 | JADMB-300360-JADNC | 2024-08-09 | 否 | JADMB-300526-JADNC | 2024-03-25 | JADNC-300293-JADMB | 2024-09-18 | JADNC-300473-JADMB | JADNC-300473-JADMB | 2024-09-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  |  | JADNC-000120-JADMB 20230921 |  |  | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WDP YA 06 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 06 | 01 | JAPEY | B | 除盐水生产系统仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300035-JAPMB-600A | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | JADMB-302770-JAPMB | JADMB-302770-JAPMB | 2025-09-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TFS PO 04 12 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 12 | JAPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 是 | JAPAJ-300107-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300107-JAPMB-134A | 2025-02-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | PUA URA 04 58 JAPEF B |  | PUA | URA | 04 | 58 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JAPEF-300099-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304431-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
801 |  | BP0 00 06 01 Z B | XZS-DIF-00-06-001-BP0-B-Z | BP0 | 00 | 06 | 01 | Z | B | （初设资料）提供高温堆区域厂区路灯照明的接口资料 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | SFBB-AJ-00255-SXAB | 2024-07-22 |  | 2025-01-21 | SXAB-AJ-00360-SFBB | SXAB-AJ-00360-SFBB | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 施设 | 2025-01-09 | 013# | 重新打开接口，调整关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-04-19 19:23 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-01-09 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 设计项反馈方案近期刚定，7.19前提资 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 2024-07-10 | 许婉秋@xuwq | 是
146 |  | TSC - 02 82 N B |  | TSC | - | 02 | 82 | N | B | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | NI ZV 04 02 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 02 | JDPED | B | 风机自动加油方案 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
|  | WSR - 02 01 B ZN23 |  | WSR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供放射性废水回收系统(WSR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300028-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300028-JADMB | JADGB-300028-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | EMU - 04 06 JAPTY B |  | EMU | - | 04 | 06 | JAPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） | 2958101 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 是 | JAPTY-300010-JAPMB-211A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JADMB-304006-JAPMB | JADMB-304006-JAPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 06 03 FAPEY B- |  | PH | - | 06 | 03 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间控制电缆清单、测量电缆清单 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
211 |  | CI RPC 12 01 E B |  | CI | RPC | 12 | 01 | E | B | 请分别提供用于确定反应堆冷却剂参考温度和用于确定G棒组需求棒位的二回路负荷信号。 | 2023-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-04-27 | 否 | JADEC-300078-JADMB |  | 否 |  | 2023-10-11 | JADMB-300109-JADEC |  |  | JADMB-300109-JADEC | 2023-10-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2023-03-17 | 根据东北院反馈时间修改 | 根据东北院反馈时间修改 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | DEH DCS 12 02 E D |  | DEH | DCS | 12 | 02 | E | D | DEH系统（LOT3B2）画面 （TG供货商） | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
58 |  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | JADNC-300474-JADMB | 2024-09-19 |  | 2024-09-30 | JADMB-300547-JADNC | JADMB-300547-JADNC | 2024-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008：主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 主泵接口已关闭，本接口预计8月底打开。 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | CJ - 04 06 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 06 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
|  | RCS TFM 13 01 N B |  | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JADNC-300809-JADMB | 2025-12-18 |  |  |  | JADMB-300883-JADNC | 2025-12-24 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-04-27 | 014# | JADMB-000443-JADNC修改 | 王银平@wangype | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WSD PO 04 02 JAPYG B |  | WSD | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300108-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301422-JAPMB | JADMB-301422-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR CS 04 01 B JAPAD |  | ZBR | CS | 04 | 01 | B | JAPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JADMB-303853-JAPMB | 2025-12-22 |  |  |  | JADMB-303853-JAPMB | 2025-12-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | - KAB 01 01 B Z | XZS-DIF-KAB-01-001---Z-B | - | KAB | 01 | 01 | B | Z | 提供冷却塔厂址设计参数分析报告，含近期连续不少于5年，每年最热时期3个月且湿球温度频率统计方法计算的频率为10%的日平均气象条件 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | SXAB-AJ-00197-SFBB | 2024-04-18 |  | 2024-05-10 | SFBB-AJ-00213-SXAB | SFBB-AJ-00213-SXAB | 2024-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-16 03:47 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 与中核能源商讨接口编码，商定晚了导致延误。 | [5 empty] | 2024-04-18 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | HFL - 12 02 JDPEB B |  | HFL | - | 12 | 02 | JDPEB | B | HFL燃料厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格； | 929179 | 2026-05-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | CJ - 04 17 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 17 | TBEA | E | 取水升压变压器运输尺寸和运输重量、装配注油后的总重量 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | TS - 04 06 TBEA E |  | TS | - | 04 | 06 | TBEA | E | 高压厂用变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | WCI — 02 01 PGG E |  | WCI | — | 02 | 01 | PGG | E | 设备的3D模型（包括闭式水热交换器和稳压水箱 | 929179 | 2023-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 250A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-28 23:36 | Super@root
|  | RX - 06 04 N B |  | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 作废 |  | 2022-09-01 |  | 修改编制人 |  | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PUA URA 04 59 JAPEF B |  | PUA | URA | 04 | 59 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：设备数据表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JAPEF-300098-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304428-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | IMC DCS 18 10 B D |  | IMC | DCS | 18 | 10 | B | D | 报警处理功能技术要求规格书 | 2025-08-31 | 2026-07-30 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JADMB-302508-JAPMB | 2025-07-30 |  | 2025-09-24 | JAPLH-300020-JAPMB-500A | JAPLH-300020-JAPMB-500A | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 刘娜@liuna | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 10 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 10 | 01 | JAPAA | B | D1土建接口文件 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-07 | 否 | JAPAA-300001-JAPMB-210A | 2023-07-24 |  |  |  | JAPAA-300143-JAPMB-210A | 2026-03-02 | G |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所,河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 根据设计院要求，燃油输送泵设置单独隔间，故需要重新打开下述接口_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | ERU - 04 05 JAPTY B |  | ERU | - | 04 | 05 | JAPTY | B | 燃油、滑油消耗率 | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JAPTY-300013-JAPMB-211A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303843-JAPMB | JADMB-303843-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 柳龙@liulonga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOD PO 12 04 JAPPA E |  | WOD | PO | 12 | 04 | JAPPA | E | 常规岛消防排水泵、 含油废水泵（潜污泵）就地盘柜资料 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPPA-300017-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300041-JAPMB-133A | 2025-11-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
107 |  | 00 CZ0 03 01 B Z | XZS-DIF-CZ0-03-001-00-Z-B | 00 | CZ0 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂实物保护系统设计方案（包括全厂系统规划、组网架构图、主设备及控制室设置、与高温堆的接口需求等） | 929179 | 2022-12-01 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-29 | 是 | SXAB-AJ-00049-SFBB | 2023-01-29 |  | 2023-03-10 | SFBB-AJ-00065-SXAB | SFBB-AJ-00065-SXAB | 2023-03-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 候素卿a@housqa | 编制 | 施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | DCS — 08 08 D B |  | DCS | — | 08 | 08 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统电源电缆清单-LOT3 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | NI - 02 02 N B |  | NI | - | 02 | 02 | N | B | 核蒸汽供应系统的参数，包括核反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、主泵及各管道 | 929179 | 2024-12-18 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-06-18 | 016# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2024-12-18 18:52 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 参数需求太多太细，正在汇总信息，请CNPE组织专题讨论贵司需求 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 2025-06-17 | 许婉秋@xuwq
|  | CI - 04 10 T E |  | CI | - | 04 | 10 | T | E | 汽轮机本体附属设备（轴封冷却器、主油室设备整体（含主油箱、冷油器、风机、泵等）、EH油设备、凝汽器、低压加热器、疏水扩容器及其他辅机）分布位置参考图 | 2023-02-28 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZST QX/NX 12 02 JAPKP B |  | ZST | QX/NX | 12 | 02 | JAPKP | B | 转运装置充电接口，包括卖方对电压、容量和电流的要求，以及充电设备的安装接口。 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300003-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-303812-JAPMB | 2025-12-17 | B | 不同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
| false | WCC PO 04 19 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 19 | JAPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300020-JAPMB-114A | 2024-08-07 |  | 2025-12-26 | JADMB-303924-JAPMB | JADMB-303924-JAPMB | 2025-12-26 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-15 23:02 | Super@root |  | 2025-12-18 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | CI TFE 01 17 E T |  | CI | TFE | 01 | 17 | E | T | NEPDI至凝汽器及疏水扩容器的疏水、排汽流量，压力，温度，管道规格及材质 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | TSM RRP 02 01 B N |  | TSM | RRP | 02 | 01 | B | N | RPS 和DAS 中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 929179 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-23 | 否 | JADMB-300556-JADNC | 2024-10-23 |  | 2024-11-18 | JADNC-300507-JADMB | JADNC-300507-JADMB | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张楠@zhangnan | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-10-09 | 010# | 调整打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-09-12 23:20 | 许婉秋@xuwq
| false | WAP - 04 11 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 11 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | JAPZZ-300018-JAPMB-604A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JADMB-303595-JAPMB | JADMB-303595-JAPMB | 2025-11-20 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 05 JAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 05 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JAPAJ-300097-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300109-JAPMB-134A | 2025-02-20 | F |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | WES PO 04 18 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 18 | JAPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 是 | JAPAR-300030-JAPMB-115A | 2024-08-01 |  | 2024-11-01 | JADMB-301107-JAPMB | JADMB-301107-JAPMB | 2024-11-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 刘晓轻@liuxqb | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-04-18 18:18 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WCD YA 12 30 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 30 | JAPEY | B | WCD水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JAPEY-300027-JAPMB-600A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JADMB-303295-JAPMB | JADMB-303295-JAPMB | 2025-10-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | 1MX HZ 02 01 E B |  | 1MX | HZ | 02 | 01 | E | B | 1号汽轮机厂房供暖管道与室外采暖沟道的接管位置、标高、管径、材料 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 公用系统所 |  |  | 暖通室 | 刘思涵@liushd | 作废 |  | 2024-07-26 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-11-23 05:39 | 张涵策@zhanghcc
125 |  | PC - 01 01 C B | XZS-DIF---01-001-PC-B-C | PC | - | 01 | 01 | C | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WCW — 04 02 JAPKW E |  | WCW | — | 04 | 02 | JAPKW | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 是 | JAPKW-300018-JAPMB-332A |  |  |  |  | JAPKW-300025-JAPMB-332A | 2025-06-13 | E |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root
40 |  | BOP CI 02 01 B C | XZS-DIF-CI-2-001-BOP-C-B | BOP | CI | 02 | 01 | B | C | 常规岛设计范围内采暖供回水温度、压力、水质特性。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WCC PO 04 08 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 08 | JAPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300014-JAPMB-114A | 2024-07-31 |  | 2025-06-05 | JADMB-302116-JAPMB | JADMB-302116-JAPMB | 2025-06-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 04 04 PDS E |  | CI | - | 04 | 04 | PDS | E | 变压器外形图、变压器底脚尺寸（底部埋件和底部留孔）、变压器静载荷、发热量 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | JAPDS-300000-JAPMB-413B |  |  |  |  | JAPDS-300009-JAPMB-413B | 2026-02-25 | D |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-19 17:48 | Super@root
|  | RCS PO 04 23 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 23 | JAPAC | N | 主泵管道载荷 | 2958101 | 2958101 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
102 |  | TFM CB 02 02 B E |  | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
1 |  | ISN CW0 04 01 E B |  | ISN | CW0 | 04 | 01 | E | B | 布置于3号机组核岛主控室及相关房间内布置的网控设备（机柜、操作台、打印机台等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JADEC-300543-JADMB | 2025-12-25 |  |  |  | JADEC-300568-JADMB | 2026-02-09 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-11 22:34 | 许婉秋@xuwq
| false | TTG RCS 02 04 E N |  | TTG | RCS | 02 | 04 | E | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
44 |  | TTB CB 02 01 B E |  | TTB | CB | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改接口描述 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 16 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 16 | FAPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| 否 | REB PO 04 05 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 05 | FAPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、# | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
|  | RCS RCV 02 18 N B |  | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 02 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 02 | FAPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
65 |  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-16 | 是 | JADNC-300139-JADMB | 2024-09-05 | 是 | JADNC-300464-JADMB | 2023-10-19 | JADMB-300202-JADNC | 2024-09-24 | JADMB-300543-JADNC | JADMB-300543-JADNC | 2024-09-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 徐圩项目主泵变化后，需重新计算稳压器水容积后打开。 | 2024-07-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | CFE DCS 12 02 B D |  | CFE | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | HEB AB 08 02 B JDPBP |  | HEB | AB | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-07 | 否 | JADMB-304082-JAPMB | 2026-01-07 |  | 2026-01-26 | JAPBP-300017-JAPMB-190B | JAPBP-300017-JAPMB-190B | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 马新国@maxga | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:59 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
95 |  | UNA 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-UNA-B-C | UNA | 00 | 02 | 01 | C | B | 汽轮机厂房与室外00各系统（雨水，生活污水，含油废水，生活给水，消防给水、直埋气体管道等）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 01 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 01 | JAPAR | B | WES泵组电机数据表 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 否 | JAPAR-300008-JAPMB-115A | 2024-12-16 |  | 2025-05-28 | JADMB-302043-JAPMB | JADMB-302043-JAPMB | 2025-05-28 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 李娜娜@linn | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI NI 06 01 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 01 | B | ZN23 | 通信专业电缆清册 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300038-JADGB | 2024-12-02 |  | 2025-04-22 | JADGB-300066-JADMB | JADGB-300066-JADMB | 2025-04-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司\核工程研究设计所\通信室 | 王涛@wangtaog | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | DB NI 11 03 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | DB 0.50~9.20m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310066-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-06-27 | JADMB-300131-JADGB | JADMB-300131-JADGB | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
|  | TGR - 02 01 T E |  | TGR | - | 02 | 01 | T | E | 励磁系统原理图、接线图、信号清单（含:系统单线图、控制逻辑图、端子排图、对时接口与DCS通讯信号清单等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 07 B JAPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 07 | B | JAPFH | 电源箱馈电电缆信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303974-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-02-05 | JAPFH-300013-JAPMB-225A | JAPFH-300013-JAPMB-225A | 2026-02-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 |  | 是
| 否 | WES PO 04 06 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 06 | JAPCB | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | DCS — 04 03 D B |  | DCS | — | 04 | 03 | D | B | DCS系统设备的安装接口（机柜尺寸、重量、安装方式、固定螺栓材质等） | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 2028-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JAPLH-300003-JAPMB-500A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | JADMB-303434-JAPMB | JADMB-303434-JAPMB | 2025-11-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 02 B JAPYC |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | JAPYC | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | JADMB-300046-JAPMB | 2023-09-25 |  | 2025-05-16 | JAPYC-300027-JAPMB-190A | JAPYC-300027-JAPMB-190A | 2025-05-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2023-09-04 22:35 | Super@root |  | 2024-11-28 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 否
1368 |  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | JADMB-300412-JADNC | 2025-04-30 | 否 | JADMB-300691-JADNC | 2024-05-20 | JADNC-300352-JADMB | 2025-05-19 | JADNC-300625-JADMB | JADNC-300625-JADMB | 2025-05-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | TC - 04 01 E JAPZJ |  | TC | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | 网控楼UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-12-30 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JAPZJ-300007-JAPMB-416B | JAPZJ-300007-JAPMB-416B | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO RS 04 01 JAPGA B |  | VMO | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300022-JAPMB-302A | 2024-10-09 |  | 2025-06-10 | JADMB-302144-JAPMB | JADMB-302144-JAPMB | 2025-06-10 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TP - 04 03 TBEA E |  | TP | - | 04 | 03 | TBEA | E | 主变压器运输尺寸和运输重量、装配注油后的总重量 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
| false | VEW DCS 12 02 B D |  | VEW | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水泵站通风系统(PS厂房)（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | TFS PO 04 06 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 06 | JAPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | DC/AC - 12 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | PDC | 直流和交流不间断电源系统功能图和IO清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:34 | Super@root
|  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
4 |  | WCD IIC 03 01 E B |  | WCD | IIC | 03 | 01 | E | B | WCD系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp
| false | IMC DCS 18 19 B D |  | IMC | DCS | 18 | 19 | B | D | 事故工况任务画面 | 2028-06-30 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | CI WCI 04 20 T E |  | CI | WCI | 04 | 20 | T | E | WCI系统电机厂范围调节阀外形图（氢温、水温调节阀外形图等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
8 |  | RX NI 11 05 N B |  | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 2024-01-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-22 | 是 | JADNC-300266-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-22 | JADMB-300394-JADNC |  |  | JADMB-300394-JADNC | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | TFR — 04 01 JAPAD E |  | TFR | — | 04 | 01 | JAPAD | E | 低加疏水箱外形图（含荷载） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JAPAD-300077-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300027-JAPMB-002A | 2025-11-03 | E |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | WWC PO 04 02 JAPYG B |  | WWC | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300110-JAPMB-118A | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | JADMB-302449-JAPMB | JADMB-302449-JAPMB | 2025-07-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 04 JAPWW B |  | CHC | RX | 04 | 04 | JAPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPWW-300000-JAPMB-309A |  |  |  |  | JADMB-304065-JAPMB | 2026-01-06 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所 |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-28 03:55 | Super@root
| false | MX PO 04 03 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 03 | JAPAE | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 是 | JAPAE-300042-JAPMB-132A |  |  |  |  | JAPAE-300046-JAPMB-132A | 2026-01-09 | F |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
|  | A1701 ULF 02 01 Q B | XZS-DIF-ULF-02-001-A1701-B-Q | A1701 | ULF | 02 | 01 | Q | B | （初设）ULF设计辐射防护要求：墙体厚度、辐射屏蔽等方面的要求 | 929179 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | SFBB-GJ-00006-SXAB | 2024-11-01 |  | 2024-11-27 | SXAB-AJ-00329-SFBB | SXAB-AJ-00329-SFBB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构四室 | 王冠通@wanggta | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 08 01 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 08 | 01 | JAPFK | E | 陆域取排水工程电解海水制氯系统设备管道平面布置图、剖面图 | 929179 | 2026-05-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | IMC DCS 18 20 B D |  | IMC | DCS | 18 | 20 | B | D | U1 DCS Lot 2,计算机化报警规程设计文件 | 2027-05-31 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | NI NI 06 05 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 05 | B | ZN23 | 电气盘柜加热器用电资料 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300017-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-19 | JADGB-300017-JADMB | JADGB-300017-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | SA - 10 02 JAPKE B |  | SA | - | 10 | 02 | JAPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPKE-300010-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303066-JAPMB | JADMB-303066-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 02 02 JAPAC N |  | RCV | PO | 02 | 02 | JAPAC | N | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | PH - 08 03 B JAPBY |  | PH | - | 08 | 03 | B | JAPBY | 电解海水制氯站海水取水管线和次氯酸钠加药管线路由资料（核实海水泵和连续加药泵扬程） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JADMB-303661-JAPMB | 2025-11-28 |  | 2025-12-10 | JAPBY-300040-JAPMB-605A | JAPBY-300040-JAPMB-605A | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
26 | false | EES — 12 01 JAPYL B |  | EES | — | 12 | 01 | JAPYL | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) | 929179 | 2024-10-15 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-17 | 是 | JAPYL-300007-JAPMB-211B | 2024-10-30 |  | 2025-02-11 | JADMB-301565-JAPMB | JADMB-301565-JAPMB | 2025-02-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PCS - 02 01 B ZN23 |  | PCS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供非能动安全壳热量导出系统(PCS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300013-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300013-JADMB | JADGB-300013-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | CI - 12 06 JAPCP DDS- |  | CI | - | 12 | 06 | JAPCP | DDS | 电气接线图(电磁阀、执行机构及其安装气管路等的布置图、连接方式，电气原理接线图和端子排出线图） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-09-01 17:47 | Super@root
| false | RCV PO 02 03 JAPAC N |  | RCV | PO | 02 | 03 | JAPAC | N | 主泵密封损坏时，各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、压力、压差及温度值（考虑第1、2、3级密封分别故障的情况，第1和2级密封均故障的情况，第2和3级密封故障的情况，以及第1和3级密封 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300072-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300072-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | TSM DCS 12 01 B D |  | TSM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 打开 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304027-JAPMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-304381-JAPMB | 2026-02-04 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | HEB QC 02 02 JAPBP B |  | HEB | QC | 02 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | RCS - 04 01 N 卖方- |  | RCS | - | 04 | 01 | N | 卖方 | 主泵安全级断路器屏布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | DC/AC - 04 03 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:34 | Super@root
| false | VCL RS 04 05 JAPGA B |  | VCL | RS | 04 | 05 | JAPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300023-JAPMB-302A | 2024-12-13 |  | 2025-06-09 | JADMB-302140-JAPMB | JADMB-302140-JAPMB | 2025-06-09 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
26 |  | SBB10 BOP 02 01 Z B | XZS-DIF-BOP-02-001-SBB10-B-Z | SBB10 | BOP | 02 | 01 | Z | B | 核岛设计范围内采暖供回水温度、压力、资用压差、水质特性。 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-30 | 是 | SFBB-AJ-00022-SXAB | 2022-11-29 |  | 2023-09-26 | SXAB-AJ-00115-SFBB | SXAB-AJ-00115-SFBB | 2023-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | HRT - 04 01 B JDPEB |  | HRT | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HRT反应堆厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | JADMB-302269-JAPMB | 2025-06-26 |  | 2025-07-02 | JAPEB-300000-JAPMB-205A | JAPEB-300000-JAPMB-205A | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 04 01 FAPEY B- |  | PL | - | 04 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
30 |  | KAB - 02 01 Z B | XZS-DIF---02-001-KAB-B-Z | KAB | - | 02 | 01 | Z | B | 建造环评阶段核能供热厂功率运行期间，高温气冷堆核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-11-28 | 否 | SFBB-AJ-00019-SXAB | 2022-11-28 |  |  |  | SXAB-AJ-00045-SFBB | 2023-01-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WCW — 04 04 JAPKW1 E |  | WCW | — | 04 | 04 | JAPKW1 | E | 胶球清洗系统供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JAPKW-300028-JAPMB-332B |  |  |  |  | JAPKW-300033-JAPMB-332B | 2025-03-24 | D |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:38 | Super@root
| false | WAP ZV 04 01 JAPED B |  | WAP | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JAPGA-300023-JAPMB-302B | 2025-05-29 |  | 2025-05-29 | JADMB-302057-JAPMB | JADMB-302057-JAPMB | 2025-05-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS - 04 01 JAPCQ E |  | WOS | - | 04 | 01 | JAPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | JAPCQ-300015-JAPMB-220A |  |  |  |  | JAPCQ-300015-JAPMB-220A | 2025-01-07 | C |  |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-02 18:17 | Super@root
| false | NI RS 04 17 JAPGA B |  | NI | RS | 04 | 17 | JAPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+12.00m及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JAPGA-300044-JAPMB-302A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | JADMB-303218-JAPMB | JADMB-303218-JAPMB | 2025-10-15 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2023-03-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-03-20 | 是 | JADMB-300078-JADNC | 2026-02-12 | 否 | JADMB-300922-JADNC | 2023-05-06 | JADNC-300034-JADMB |  |  | JADMB-300922-JADNC | 2026-02-13 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 赵秋娟@zhaoqja | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-03-09 18:08 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 2026-2-15日前打开终版 | [5 empty] | 2026-01-30 | 许婉秋@xuwq
1381 |  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-15 | 否 | JADMB-300255-JADNC | 2024-12-30 | 否 | JADMB-300627-JADNC | 2024-07-09 | JADNC-300403-JADMB |  |  | JADNC-300747-JADMB | 2025-09-24 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  | 修改设总 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | TFA PO 04 01 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 01 | JAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JAPCB-300003-JAPMB-117A | 2024-11-21 |  | 2026-02-26 | JADMB-304541-JAPMB | JADMB-304541-JAPMB | 2026-02-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
75 |  | CB WHS 02 02 E B |  | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2023-06-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-03 | 是 | JADEC-300002-JADMB | 2024-03-05 | 否 | JADEC-300168-JADMB | 2024-03-05 |  | 2024-06-12 | JADMB-300229-JADEC | JADMB-300229-JADEC | 2024-06-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 04 05 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 05 | JAPAX | B | 伸缩升降平台设备三维模型：提供伸缩升降平台（含电控设备）三维模型文件（指定格式）（按照总体布置图就位，通过NX11.0软件进行建模） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
5 |  | TSM - 02 04 N B |  | TSM | - | 02 | 04 | N | B | 主蒸汽的品质要求 | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 1 | 新增 |  | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
105 |  | BZA10 ETP 03 01 Z B | XZS-DIF-ETP-03-001-BZA10-B-Z | BZA10 | ETP | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆区域接地系统方案及接地布置图 | 929179 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00007-SXAB | 2022-10-23 |  | 2023-03-21 | SXAB-AJ-00066-SFBB | SXAB-AJ-00066-SFBB | 2023-03-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WCS - 04 01 JAPFK E |  | WCS | - | 04 | 01 | JAPFK | E | 二回路水汽取样设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | JAPFK-300065-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300065-JAPMB-609A | 2025-11-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
104 |  | GMM/GQA/GUC 00 02 01 B C | XZS-DIF-00-02-001-GMM/GQA/GUC-C-B | GMM/GQA/GUC | 00 | 02 | 01 | B | C | 厂区雨水、污水管道平面图提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | NI 158A 04 03 JAPDK B |  | NI | 158A | 04 | 03 | JAPDK | B | Information for Power cable | 929179 | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-09-09 17:35 | Super@root
| false | NI ZV 04 01 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 是 | JAPGA-300037-JAPMB-302B | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JADMB-302503-JAPMB | JADMB-302503-JAPMB | 2025-07-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ES* - 03 01 E B |  | ES* | - | 03 | 01 | E | B | 对10kV循环水泵变频器侧保护配置的要求、控制信号需求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 是 | JADEC-300538-JADMB | 2025-12-08 |  |  |  | JADMB-300559-JADEC | 2025-12-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-21 19:07 | 许婉秋@xuwq | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | WCP WCW/PAB 08 01 B JAPFC- |  | WCP | WCW/PAB | 08 | 01 | B | JAPFC | 系统管道布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | 作废 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | EDM - 04 01 E JAPZJ |  | EDM | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | EDM系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JAPZJ-300023-JAPMB-416A | JAPZJ-300023-JAPMB-416A | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 16 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 16 | JAPPH | B | 泵组可燃物清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPPH-300006-JAPMB-126A | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | JADMB-300566-JAPMB | JADMB-300566-JAPMB | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | KPE - 02 02 Z B | XZS-DIF---02-002-KPE-B-Z | KPE | - | 02 | 02 | Z | B | 运行环评阶段高温气冷堆机组运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2023-01-16 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | SFBB-AJ-00053-SXAB | 2023-01-16 |  | 2023-03-14 | SXAB-AJ-00059-SFBB | SXAB-AJ-00059-SFBB | 2023-03-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2023-06-25 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2023-01-17 01:06 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
|  | WND CI 02 02 T E |  | WND | CI | 02 | 02 | T | E | 除盐水要求（汽轮机及辅机）-流量-压力-温度-水质-注水量、年消耗量 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | VFL - 04 16 JAPAS B |  | VFL | - | 04 | 16 | JAPAS | B | VFL系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300015-JAPMB-302C | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JADMB-304040-JAPMB | JADMB-304040-JAPMB | 2025-12-31 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 01 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 是 | JAPGA-300310-JAPMB-302A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | JADMB-303219-JAPMB | JADMB-303219-JAPMB | 2025-10-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WNC - 11 05 JAPCX B- |  | WNC | - | 11 | 05 | JAPCX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量，含变频柜土建接口） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
1 |  | RCS RBM 02 07 N B |  | RCS | RBM | 02 | 07 | N | B | 主泵三号密封冲洗水所需的流量、压力、温度及接管要求 | 2025-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | JADNC-300736-JADMB | 2025-09-19 |  | 2026-01-20 | JADMB-300899-JADNC | JADMB-300899-JADNC | 2026-01-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-20 23:26 | 王银平@wangype | [6 empty] | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | VCF DCS 12 02 B D |  | VCF | DCS | 12 | 02 | B | D | 电缆层通风系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | WNC - 12 03 JAPCX B- |  | WNC | - | 12 | 03 | JAPCX | B | 电机特性曲线（包括UN及0.8UN下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
| false | VAE DCS 12 01 B D |  | VAE | DCS | 12 | 01 | B | D | 附属厂房电气设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303948-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300132-JAPMB-500A | JAPLH-300132-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | BOP T1 11 01 B C | XZS-DIF-T1-11-001-BOP-C-B | BOP | T1 | 11 | 01 | B | C | 结构专业向各专业提ULF子项结构图接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SXAB-AJ-00346-SFBB | 2024-12-18 |  |  |  | SXAB-AJ-00346-SFBB | 2024-12-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 作废 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq
| false | RSI PO 04 02 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 02 | JAPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载2、设备外形尺寸、总装配图、泵和电机底板详图和基础尺寸、载荷要求3、地脚螺栓孔的设计要求4、管道接口定位及规格表 5、泵本体水容量# | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 否 | JAPCB-300001-JAPMB-127A | 2024-01-03 |  | 2024-09-29 | JADMB-300933-JAPMB | JADMB-300933-JAPMB | 2024-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:51 | Super@root |  | 2024-09-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | EM* - 04 07 JAPXH B- |  | EM* | - | 04 | 07 | JAPXH | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-07-31 01:37 | Super@root
| false | ERU - 02 01 B JAPTY |  | ERU | - | 02 | 01 | B | JAPTY | 加载程序 | 2958101 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JADMB-304260-JAPMB | 2026-01-28 |  | 2026-02-27 | JAPTY-300019-JAPMB-211A | JAPTY-300019-JAPMB-211A | 2026-02-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 柳龙@liulonga | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP DCS 12 02 B D |  | CSP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
14 |  | CI BOP 02 02 C B | XZS-DIF-BOP-02-002-CI-B-C | CI | BOP | 02 | 02 | C | B | 氢气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | HRT RX 09 04 B JAPAN |  | HRT | RX | 09 | 04 | B | JAPAN | 环吊的地震响应谱和安全壳的固有频率，安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸 | 929179 | 2023-07-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | TFP PO 04 25 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 25 | JAPBH | E | 主给水泵主电机相关曲线（启动曲线、时间曲线、功率因数曲线、电动机特性曲线、电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线)、电动机额定电压和最小启动电# | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JAPBH-300038-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300071-JAPMB-135A | 2025-12-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
|  | CI - 04 03 T E |  | CI | - | 04 | 03 | T | E | 汽轮机安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料（含大件摆放图）。 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | NI 149A 04 02 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 02 | JAPCP | B | 提供阀门失电时的耗气量；阀门移动100%行程（“0到100%”和“100%到0”）时的耗气量和行程时间。\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPCP-300000-JAPMB-149A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JADMB-304229-JAPMB | JADMB-304229-JAPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李瑞雪@lirxa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-17 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IFT DCS 12 01 N D |  | IFT | DCS | 12 | 01 | N | D | 疲劳监测和瞬态统计系统SAMA图、I/O清单 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | JAPLH-300205-JAPMB-500A | JAPLH-300205-JAPMB-500A | 2026-03-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 01 E JAPGL |  | MX | / | 04 | 01 | E | JAPGL | 封闭母线与主变压器、高压厂用变压器接口资料 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
22 | false | EES — 06 01 JAPYL B |  | EES | — | 06 | 01 | JAPYL | B | I/O清单（SBO) | 929179 | 2024-10-16 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-17 | 是 | JAPYL-300006-JAPMB-211B | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301242-JAPMB | JADMB-301242-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WGD - 04 03 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 03 | JAPBW | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JAPBW-300000-JAPMB-606A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | JADMB-303018-JAPMB | JADMB-303018-JAPMB | 2025-09-25 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
165 |  | TFM TFP 02 01 B N |  | TFM | TFP | 02 | 01 | B | N | 电动泵跳泵后给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WHD - 04 08 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 08 | JAPBS | E | 机组三维模型电子版，可编辑版PDMS模型，PDMS版本为12.1，包括供货和设计界限内的设备模型，管道、支吊架和平台扶梯等，就地电控箱，仪表测点、仪表支架等仪控设备，元件库、模型数据库、P | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:06 | Super@root
| false | ABB - 04 04 E JAPHC |  | ABB | - | 04 | 04 | E | JAPHC | GIS主接线图 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JAPHC-300014-JAPMB-408B | JAPHC-300014-JAPMB-408B | 2026-01-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 09 02 B FAPEY- |  | PL | - | 09 | 02 | B | FAPEY | 电解食盐制氯站及加药间建筑结构施工图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
60 |  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JADNC-300282-JADMB | 2024-03-14 |  | 2024-03-18 | JADMB-300364-JADNC | JADMB-300364-JADNC | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008：主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | JADNC-000123-JADMB 主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | [5 empty] | 2023-10-07
| false | EMP/Q - 04 04 B JAPAA |  | EMP/Q | - | 04 | 04 | B | JAPAA | 主储油罐接口 | 929179 | 2023-09-15 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-05 | 否 | JADMB-300000-JAPMB | 2023-06-05 |  | 2023-06-14 | JAPAA-300009-JAPMB-210A | JAPAA-300009-JAPMB-210A | 2023-06-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 14 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 14 | JAPCB | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
2 |  | WLC SE 01 01 E B |  | WLC | SE | 01 | 01 | E | B | 常规岛废液收集放系统（WLC)至SE子项的排水资料：工况、流量、水量、水温、水质、管径、管材等参数。 | 2024-11-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | JADEC-300350-JADMB | 2024-11-19 |  | 2025-09-18 | JADMB-300529-JADEC | JADMB-300529-JADEC | 2025-09-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  |  | 变更单号010# |  | 2024-11-18 19:29 | 张涵策@zhanghcc
|  | RX - 06 01 B N |  | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房辐射监测专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JADMB-300299-JADNC | 2023-12-29 |  | 2025-01-21 | JADNC-300547-JADMB | JADNC-300547-JADMB | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 曹红梅@caohm | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
11 |  | NI - 01 02 B E |  | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-12 | 否 | JADMB-300007-JADEC | 2025-08-21 | 否 | JADMB-300509-JADEC | 2023-03-09 | JADEC-300057-JADMB | 2025-09-05 | JADEC-300508-JADMB | JADEC-300508-JADMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 02 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 02 | JAPGL | E | 封闭母线荷重（包括封闭母线动、静荷载，风载的综合荷载等，热风保养、微正压装置、强迫风冷装置、PT&LA柜荷重等） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | JAPGL-300002-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300010-JAPMB-405A | 2025-10-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | MX TG 11 01 E PDJ |  | MX | TG | 11 | 01 | E | PDJ | 汽轮机电机外形图、基座负荷布置图（分配表）、汽轮发电机地脚螺栓及预埋件，基座公差表、二次灌浆区域布置图、弹簧隔振器下部汽机基座框架柱网布置图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:41 | Super@root
| false | TFR — 04 02 JAPAD E |  | TFR | — | 04 | 02 | JAPAD | E | 低加疏水箱接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | WOS - 12 01 JAPCQ E |  | WOS | - | 12 | 01 | JAPCQ | E | 油净化装置设备的就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-02 18:17 | Super@root
111 |  | LTV CY0 03 01 B Z | XZS-DIF-CY0-03-001-LTV-Z-B | LTV | CY0 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂工业电视系统设计方案（包括全厂系统单线图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-10-15 | 2023-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-30 | 否 | SXAB-AJ-00084-SFBB | 2023-06-30 | 是 | SFBB-AJ-00099-SXAB | 2023-06-30 |  | 2023-07-26 | SFBB-AJ-00099-SXAB | SFBB-AJ-00099-SXAB | 2023-07-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 居听竹@jutz | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 10 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 10 | JAPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-07-20 | 2024-11-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPCB-300015-JAPMB-117A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JADMB-300948-JAPMB | JAPCB-300061-JAPMB-117A | 2026-03-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | EM* - 04 07 卖方 B |  | EM* | - | 04 | 07 | 卖方 | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
1986 |  | N1 BOP 05 03 C B | XZS-DIF-BOP-05-003-N1-B-C | N1 | BOP | 05 | 03 | C | B | 各子项采暖建筑采暖入口位置，采暖管道接口定位，管径和壁厚、管道材质、接口管道应力。 | 929179 | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-19 | 是 | SFBB-AJ-00101-SXAB | 2023-07-19 |  | 2023-07-28 | SXAB-AJ-00097-SFBB | SXAB-AJ-00097-SFBB | 2023-07-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘莹莹@liuyye | 编制 | 初设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 04 YPXH E |  | CI | - | 04 | 04 | YPXH | E | 发热量及直流负载 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-31 | 否 | JAPXH-300007-JAPMB-410B |  |  |  |  | JAPXH-300007-JAPMB-410B | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | WCC PO 04 02 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 02 | JAPBH | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300003-JAPMB-114A | 2024-07-18 |  | 2024-07-18 | JADMB-300519-JAPMB | JADMB-300519-JAPMB | 2024-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 12 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 12 | JAPPR | B | 收水槽布置总图（含预埋水槽布置图、橡胶伸缩节布置图） | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300018-JAPMB-625A | 2025-03-27 |  | 2025-07-25 | JADMB-302480-JAPMB | JADMB-302480-JAPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS PO 04 10 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 10 | JAPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | PH - 04 04 B JAPBY |  | PH | - | 04 | 04 | B | JAPBY | 电解海水制氯站及加药间工艺管道及设备号段要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JADMB-302743-JAPMB | 2025-08-28 |  | 2025-09-03 | JAPBY-300010-JAPMB-605A | JAPBY-300010-JAPMB-605A | 2025-09-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | J1 WGD 02 02 C B | XZS-DIF-WGD-02-002-J1-B-C | J1 | WGD | 02 | 02 | C | B | 低压氮气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | SFBB-AJ-00284-SXAB | 2024-08-28 |  | 2026-02-26 | SXAB-AJ-00461-SFBB | SXAB-AJ-00461-SFBB | 2026-02-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 | 施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-16 17:48 | 许婉秋@xuwq |  | 2024-12-12 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 东北院12.12日申请重新打开。 | [5 empty] | 2024-12-12 | 许婉秋@xuwq | 否
| false | RBM PO 04 18 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 18 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300062-JAPMB-123A | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | JADMB-301323-JAPMB | JADMB-301323-JAPMB | 2024-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TK DDS 06 11 TK DDS |  | TK | DDS | 06 | 11 | TK | DDS | 380/220V配电装置交、直流负荷表 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | VEC ZK 04 03 JAPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300123-JAPMB-302A | 2025-02-08 |  | 2025-10-22 | JADMB-303261-JAPMB | JADMB-303261-JAPMB | 2025-10-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 12 08 B JAPEY |  | WDP | YA | 12 | 08 | B | JAPEY | DCS机柜端接图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-14 21:04 | Super@root | [5 empty] | 除盐水生产系统厂家提资暂未确定，且向IBC提资接口尚未打开，DCS端接暂不能确定。 | 2026-06-30 |  | 待IBC厂家确定DCS侧端接后，向除盐水生产系统厂家提资。 |  |  | 2025-09-01 | 黄美宸@huangmc
| false | IMC DCS 18 34 B D |  | IMC | DCS | 18 | 34 | B | D | 大屏幕画面（模拟机专用） | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | HFL KX 04 13 JDPEB B |  | HFL | KX | 04 | 13 | JDPEB | B | 130t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300014-JAPMB-204A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301241-JAPMB | JADMB-301241-JAPMB | 2024-12-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 15 02 JAPAA B- |  | EMP/Q | - | 15 | 02 | JAPAA | B | 吊装孔洞盖板 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | JAPAA-300123-JAPMB-210A |  |  |  |  | JADMB-301954-JAPMB | 2025-05-15 | B | 不同意 |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-01-22 02:27 | Super@root
| false | RCS PO 12 15 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 15 | JAPAC | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300089-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300259-JAPMB-101A | 2025-11-17 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | WCW PM 04 07 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 07 | JAPDW | B | 每台WCW水泵辅助设备用电参数：电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | TFR PO 04 08 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 08 | JAPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | REB PO 04 11 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 11 | FAPCB | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | JAPCB-300012-JAPMB-116A | 2024-05-28 |  | 2025-01-14 | JADMB-301450-JAPMB | JADMB-301450-JAPMB | 2025-01-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VNA RS 04 01 JAPGA B |  | VNA | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JAPGA-300004-JAPMB-302A | 2024-12-03 |  | 2025-11-14 | JADMB-303531-JAPMB | JADMB-303531-JAPMB | 2025-11-14 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WMO/WMN - 04 03 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 04 | 03 | JAPFK | E | 材料清册 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | WCW PB 04 56 JAPEF B |  | WCW | PB | 04 | 56 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300093-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304446-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | EM* - 04 05 卖方 B- |  | EM* | - | 04 | 05 | 卖方 | B | 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | WSS DCS 12 03 E D- |  | WSS | DCS | 12 | 03 | E | D | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PL - 05 01 JAPBY B |  | PL | - | 05 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间工艺设备安装要求（包括起吊设备参数要求、工艺设备运输路 径要求、工艺设备布置图、工艺设备安装详图） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300064-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304497-JAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | WCW PB 04 32 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 32 | JAPPR | B | 安装检修平台计算书 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | HMI KP 06 02 JAPEB B |  | HMI | KP | 06 | 02 | JAPEB | B | HMI012PR450t吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300009-JAPMB-204A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301162-JAPMB | JADMB-301162-JAPMB | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 02 N B |  | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 2023-07-31 | 2024-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-26 | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | JADNC-300339-JADMB | 2023-09-20 | JADMB-300139-JADNC | 2024-05-11 | JADMB-300433-JADNC | JADMB-300433-JADNC | 2024-05-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | PL - 01 04 FAPEY B- |  | PL | - | 01 | 04 | FAPEY | B | 循环水处理系统（电解食盐制氯站及加药间）工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPBY-300003-JAPMB-605A | [9 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | TFS DCS 12 02 B D |  | TFS | DCS | 12 | 02 | B | D | 启动给水系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | HEB QS 01 01 JAPBP B |  | HEB | QS | 01 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | TFA PO 12 02 JAPYG B |  | TFA | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300020-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2025-09-30 | JADMB-303157-JAPMB | JADMB-303157-JAPMB | 2025-09-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | MX / 04 04 E JAPGL |  | MX | / | 04 | 04 | E | JAPGL | 电流互感器、电压互感器容量、变比、准确级 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | VRW DCS 12 01 B D |  | VRW | DCS | 12 | 01 | B | D | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WSC PO 04 02 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 02 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JAPDX-300022-JAPMB-123A | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | JADMB-301917-JAPMB | JADMB-301917-JAPMB | 2025-05-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
117 |  | RRP IIC 12 02 N B |  | RRP | IIC | 12 | 02 | N | B | RRP系统手册6.2, 6.4, 6.5, | 2024-05-30 | 2026-03-06 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-05-22 | 否 | JADNC-300356-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-27 | JADMB-300446-JADNC |  |  | JADMB-300446-JADNC | 2024-05-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | ZLT DCS 12 02 B D |  | ZLT | DCS | 12 | 02 | B | D | 废液处理系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WCW PB 12 19 JAPEF B |  | WCW | PB | 12 | 19 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：电控相关接口信息（包括用电负荷，电磁兼容性能证明文件）及PID图控制要求等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPEF-300019-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300141-JAPMB-320A | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
|  | NH NI 11 10 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH26.00~30.00m 板、墙及以上） | 929179 | 2025-05-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JADGB-310055-JADMB | 2025-05-26 |  | 2025-05-30 | JADMB-300123-JADGB | JADMB-300123-JADGB | 2025-05-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
122 |  | RCS IIC 12 01 N B |  | RCS | IIC | 12 | 01 | N | B | RCS系统手册2~5章，9.1,流程图 | 2023-12-31 | 2026-03-06 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-01-31 | 是 | JADNC-300243-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-14 | JADMB-300437-JADNC |  |  | JADMB-300437-JADNC | 2024-05-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 函号：2026-A-纪要编号:2026JYSX20240002-文函类型:外发纪要-名称:徐圩项目CNPE与分包院接口会纪要 ）接口打开时间已变更至2026年1月30号 | 2026-01-30 |  |  |  | 否 | 2025-02-11
|  | NB - 01 02 B N |  | NB | - | 01 | 02 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 2023-10-15 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2023-10-25 | 是 | JADMB-300212-JADNC |  | 否 | [5 empty] | JADMB-300693-JADNC | 2025-05-06 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 |  | 2024-03-14 | 001 | 调整终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh
| false | CHM DCS 12 01 B D |  | CHM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | B0020 ERU 01 01 Z B | XZS-DIF-ERU-01-001-B0020-B-Z | B0020 | ERU | 01 | 01 | Z | B | 提供由400V移动式车载柴油发电机带载的高温堆范围的电负荷容量 | 929179 | 2023-05-19 | 2024-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 是 | SFBB-AJ-00087-SXAB | 2023-06-09 |  | 2024-07-05 | SXAB-AJ-00247-SFBB | SXAB-AJ-00247-SFBB | 2024-07-05 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气二室 | 柳龙@liulonga | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-06-09 18:34 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-06-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | VEE - 04 14 JAPAS B |  | VEE | - | 04 | 14 | JAPAS | B | VEE系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300013-JAPMB-302C | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JADMB-303755-JAPMB | JADMB-303755-JAPMB | 2025-12-10 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 22 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 22 | JAPBH | E | 主给水泵主电机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、X/R参数、最大转矩倍数、电动机转动惯# | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | JAPBH-300036-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300069-JAPMB-135A | 2025-12-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
26 |  | SBB10 BOP 02 01 Z B | XZS-DIF-BOP-02-001-SBB10-B-Z | SBB10 | BOP | 02 | 01 | Z | B | 核岛设计范围内采暖供回水温度、压力、资用压差、水质特性。 | 929179 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
109 |  | CY0 LTV 03 01 Z B | XZS-DIF-LTV-03-001-CY0-B-Z | CY0 | LTV | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆工业电视系统设置方案（包含系统图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-11-30 | 2023-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-28 | 是 | SFBB-AJ-00037-SXAB | 2022-12-28 |  | 2023-09-12 | SXAB-AJ-00111-SFBB | SXAB-AJ-00111-SFBB | 2023-09-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | FP VFR 04 01 JAPEQ B |  | FP | VFR | 04 | 01 | JAPEQ | B | VFR系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2027-05-25 | 2028-05-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300016-JAPMB-304A | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | JADMB-303864-JAPMB | JADMB-303864-JAPMB | 2025-12-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW DCS 01 02 B D |  | IAW | DCS | 01 | 02 | B | D | IAW三废控制系统需求规格书 | 2025-10-31 | 2026-12-31 | 2027-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 否 | JADMB-303259-JAPMB | 2025-10-21 |  | 2025-12-16 | JAPLH-300076-JAPMB-500A | JAPLH-300076-JAPMB-500A | 2025-12-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 李刚建b@ligjb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AQ - 04 01 B JAPEB |  | AQ | - | 04 | 01 | B | JAPEB | 龙门吊小车仓库电动平板车厂房布置图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 否 | JADMB-303518-JAPMB | 2025-11-13 |  | 2025-12-24 | JAPEB-300000-JAPMB-202A | JAPEB-300000-JAPMB-202A | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI PO 04 03 JAPAJ E- |  | WCI | PO | 04 | 03 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | CI TFM 02 02 E N |  | CI | TFM | 02 | 02 | E | N | 表征5、6、8号高加抽汽负荷的模拟量信号的编码、名称、图纸呼应号、物理量量程、电气量量程、数量、供电方 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JADEC-300024-JADNC | 2026-01-28 |  |  |  | JADNC-300040-JADEC | 2026-03-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
125 |  | RNI IIC 12 01 N B |  | RNI | IIC | 12 | 01 | N | B | RNI系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2023-12-31 | 2024-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300204-JADMB | 2024-04-29 | 否 | JADNC-300332-JADMB | 2023-12-29 | JADMB-300305-JADNC | 2024-05-06 | JADMB-300423-JADNC | JADMB-300423-JADNC | 2024-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-11-29 | JADNC-000134-JADMB，修改时间 | / | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | HMI - 06 01 JDPEB B |  | HMI | - | 06 | 01 | JDPEB | B | HMI反应堆外围厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
4 |  | WOD - 02 02 E B |  | WOD | - | 02 | 02 | E | B | WOD跨岛系统流程图 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-17 | 否 | JADEC-300102-JADMB | 2023-09-08 | 否 | JADEC-300120-JADMB | 2023-09-08 |  | 2023-09-12 | JADMB-300095-JADEC | JADMB-300095-JADEC | 2023-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2024-11-20 |  | 修改负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-17 23:48 | 张涵策@zhanghcc
| false | HEB QL 02 02 JAPBP B |  | HEB | QL | 02 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | TFC - 05 10 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 10 | JAPFK | E | 1号机组中和池单元设备管道安装图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | JAPFK-300071-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300071-JAPMB-601A | 2025-10-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300047-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WND YA 12 18 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 18 | JAPEY | B | WND 仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEY-300160-JAPMB-600A | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JADMB-303759-JAPMB | JADMB-303759-JAPMB | 2025-12-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZST - 04 35 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 35 | JAPAG | B | 浓缩液设备放射性废液排放接口（包括废水活度浓度、杂质含量、流量、年产生量、排水频率、压力、温度、和管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW PM 11 08 JAPEF B |  | WCW | PM | 11 | 08 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：D1/D2/DX图（包括：闸门安装处和闸门储槽内的一次、二次混凝土浇灌尺寸及预埋件信息） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300067-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300138-JAPMB-320A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | HEB AF 02 02 JAPBP B |  | HEB | AF | 02 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
7 |  | FSW - 01 01 E B |  | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-06 | 否 | JADEC-300012-JADMB | 2023-01-18 | 否 | JADEC-300019-JADMB | 2023-01-18 |  |  |  | JADMB-300042-JADEC | 2023-04-07 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2024-08-26 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2023-03-24 | JADEC-300068-JADMB | null_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
6 |  | TTB - 02 01 B E |  | TTB | - | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 2023-03-24 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-03-30 | 是 | JADMB-300039-JADEC | 2023-04-24 | 否 | JADMB-300050-JADEC | 2023-04-24 |  | 2023-09-08 | JADEC-300119-JADMB | JADEC-300119-JADMB | 2023-09-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 北京核工程研究设计院-系统与布置设计所-布置一室 | 彭立@pengli | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-03-18 01:23 | 张涵策@zhanghcc
| false | CIS DCS 12 02 B D |  | CIS | DCS | 12 | 02 | B | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | PH - 08 01 JAPBY B |  | PH | - | 08 | 01 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JAPBY-300030-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300115-JAPMB-605A | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | CI - 04 09 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 09 | JAPRM | E | 七级抽汽管道疏水联箱联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
| false | TFD — 04 09 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 09 | JAPAD | E | 除氧器详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | TB - 04 01 JAPEB A- |  | TB | - | 04 | 01 | JAPEB | A | 主开关站/辅助开关站吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
| false | DCS — 01 05 B D |  | DCS | — | 01 | 05 | B | D | 核岛接地标准设计准则 | 2025-08-31 | 2026-04-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-05 | 否 | JADMB-302543-JAPMB | 2025-08-05 |  | 2025-11-25 | JAPLH-300065-JAPMB-500A | JAPLH-300065-JAPMB-500A | 2025-11-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDO PO 04 01 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 01 | JAPPT | E | 排水泵组基础图(包括外形信息、吸水流道图) | 2025-12-25 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2026-01-13 | 是 | JAPPT-300002-JAPMB-136C |  | 是 | [5 empty] | JAPPT-300002-JAPMB-136C | 2026-01-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | RSI PO 04 16 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 16 | JDPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300028-JAPMB-112A | 2024-08-04 |  | 2025-12-04 | JADMB-303708-JAPMB | JADMB-303708-JAPMB | 2025-12-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | CCV - 04 04 JAPSZ B |  | CCV | - | 04 | 04 | JAPSZ | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | JAPSZ-300011-JAPMB-302H | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JADMB-304008-JAPMB | JADMB-304008-JAPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP PAB 04 11 JAPFC B |  | WCP | PAB | 04 | 11 | JAPFC | B | 高温气冷堆循环水泵房（31URD）阴极保护电源装置电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 否 | JAPFC-300021-JAPMB-792A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JADMB-304000-JAPMB | JADMB-304000-JAPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
124 |  | 00 CYE 02 02 B Z | XZS-DIF-CYE-02-002-00-Z-B | 00 | CYE | 02 | 02 | B | Z | 高温堆厂区消防控制系统规划方案及对常规岛及BOP消防控制系统接口要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | IMC DCS 18 12 D B |  | IMC | DCS | 18 | 12 | D | B | U1数字化事故规程（实施） | 2029-01-15 | 2029-01-15 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| false | TSP - 12 05 JAPWJ B |  | TSP | - | 12 | 05 | JAPWJ | B | 仪表清单、样本 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JAPWJ-300008-JAPMB-617A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | JADMB-302689-JAPMB | JADMB-302689-JAPMB | 2025-08-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 0EDH - 04 05 JAPZJ E |  | 0EDH | - | 04 | 05 | JAPZJ | E | 0EDH系统电气原理图、接线图、端子排图、DCS的IO清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | TFP PO 04 13 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 13 | JAPBH | E | 主给水泵泵组I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JAPBH-300020-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300020-JAPMB-135A | 2025-02-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | PL - 08 04 B JAPBY |  | PL | - | 08 | 04 | B | JAPBY | 重要厂用水加药间加药管线路由资料（核实加药泵扬程） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JADMB-303123-JAPMB | 2025-09-29 |  | 2025-10-23 | JAPBY-300021-JAPMB-605A | JAPBY-300021-JAPMB-605A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 03 B N |  | TSM | - | 02 | 03 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） 2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态）） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300042-JADNC | 2022-09-20 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CI - 04 03 PYZ E |  | CI | - | 04 | 03 | PYZ | E | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPYZ-300002-JAPMB-415B |  |  |  |  | JAPYZ-300002-JAPMB-415B | 2025-12-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
|  | WGD TGH 02 01 T E |  | WGD | TGH | 02 | 01 | T | E | 汽机跳机信号（A列保护和B列保护） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZLT - 12 01 JAPBZ B |  | ZLT | - | 12 | 01 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置用电条件（包括负荷分级、物项功能分级、电源、用电点、功率等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPBZ-300010-JAPMB-286B | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304354-JAPMB | JADMB-304354-JAPMB | 2026-02-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 01 01 JAPYG B |  | WSC | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300136-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301426-JAPMB | JADMB-301426-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HEB OT 02 01 JAPBP B |  | HEB | OT | 02 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2028-03-30 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | VNA ZK 04 01 JAPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VNA系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300176-JAPMB-302A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JADMB-302488-JAPMB | JADMB-302488-JAPMB | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | NI - 12 01 JAPDB B |  | NI | - | 12 | 01 | JAPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JAPDB-300000-JAPMB-151B |  |  |  |  | JADMB-304309-JAPMB | 2026-01-30 | B | 同意且有意见 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-04 17:35 | Super@root
|  | SU NI 11 09 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 24.00m及以上板、墙） | 929179 | 2025-11-26 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
| false | CI - 04 03 E PDS |  | CI | - | 04 | 03 | E | PDS | 变压器与380V低压开关柜接口图 | 929179 | 2026-03-15 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-19 17:48 | Super@root
| false | TSP - 04 02 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 02 | JAPWJ | B | 所有安全阀型号、外形尺寸图、重量、接口尺寸、接口材质、连接型式、安装要求（含拆装空间要求）、整定压力、额定排量、排汽反力计算书、螺栓连接处的拧紧力矩 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JAPWJ-300001-JAPMB-617A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302991-JAPMB | JADMB-302991-JAPMB | 2025-09-23 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW ZK 04 01 JAPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VRW系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300177-JAPMB-302A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303883-JAPMB | JADMB-303883-JAPMB | 2025-12-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB AF 01 02 JAPBP B |  | HEB | AF | 01 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:59 | Super@root
| false | EM* - 04 04 B JAPXH |  | EM* | - | 04 | 04 | B | JAPXH | 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-04 | 否 | JADMB-304374-JAPMB | 2026-02-04 |  | 2026-02-10 | JAPXH-300019-JAPMB-410A | JAPXH-300019-JAPMB-410A | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSM - 02 01 E N |  | TSM | - | 02 | 01 | E | N | 请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | TFE PO 04 18 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 18 | JAPPH | E | 变频器控制电源接口图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | JAPPH-300028-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300062-JAPMB-131A | 2026-01-06 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
41 |  | CB WGD 02 02 E B |  | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-21 | 是 | JADEC-300032-JADMB | 2024-04-23 | 否 | JADEC-300209-JADMB | 2024-04-23 |  | 2024-05-15 | JADMB-300217-JADEC | JADMB-300217-JADEC | 2024-05-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | RCP NI 11 01 JAPAC N |  | RCP | NI | 11 | 01 | JAPAC | N | 氮气罐容器外形图及安装方式、预埋件信息，阀门外形图及安装方式 | 2023-10-31 | 2023-12-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
1417 |  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
9 |  | TTB IIC 03 01 E B |  | TTB | IIC | 03 | 01 | E | B | TTB系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300564-JADMB | 2026-01-27 |  | 2026-02-04 | JADMB-300581-JADEC | JADMB-300581-JADEC | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 19:44 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TG - 02 01 T E |  | TG | - | 02 | 01 | T | E | TG包汽轮机厂仪控部分电负荷清单（含电动执行机构） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2024-02-07 19:08 | Super@root
| false | TFR — 04 05 JAPAD E- |  | TFR | — | 04 | 05 | JAPAD | E | 低加疏水箱平台外形图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | TFR PO 04 06 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 06 | JAPAJ | E | 低加疏水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JAPAJ-300094-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300094-JAPMB-134A | 2025-01-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | REB PO 04 04 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 04 | FAPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 否 | JAPCB-300001-JAPMB-116A | 2024-03-25 |  | 2024-07-30 | JADMB-300616-JAPMB | JADMB-300616-JAPMB | 2024-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root |  | 2024-07-24 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RX NI 11 13 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 13 | ZN23 | B | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310061-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-07-01 | JADMB-300139-JADGB | JADMB-300139-JADGB | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | NI - 04 06 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 06 | JAPLK | B | 蓄电池及支架鉴定报告 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | JAPLK-300006-JAPMB-415A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303037-JAPMB | JADMB-303037-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB AF 02 01 JAPBP B |  | HEB | AF | 02 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:59 | Super@root
|  | CI - 01 10 T E |  | CI | - | 01 | 10 | T | E | 低压缸喷水量要求 | 2023-03-30 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
50 |  | J1 WCW 04 02 C B | XZS-DIF-WCW-04-002-J1-B-C | J1 | WCW | 04 | 02 | C | B | 凝汽器性能参数：凝汽器流程数，冷凝器管外经Ｘ壁厚，管材，长度，凝汽器优化面积 | 929179 | 2022-09-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-07 | 是 | SFBB-AJ-00015-SXAB | 2022-11-06 |  | 2025-12-04 | SXAB-AJ-00439-SFBB | SXAB-AJ-00439-SFBB | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 初设/施设 | 2025-11-07 | 021# | 调整计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy |  | 2024-12-18 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | PUA URA 04 57 JAPEF B |  | PUA | URA | 04 | 57 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：设备总图（包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸）、液压系统图） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300078-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304433-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
6 |  | - G0055 10 03 B Z | XZS-DIF-G0055-10-003---Z-B | - | G0055 | 10 | 03 | B | Z | 厂区道路结构层做法 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | SXAB-AJ-00238-SFBB | 2024-06-28 |  | 2024-09-12 | SFBB-AJ-00295-SXAB | SFBB-AJ-00295-SXAB | 2024-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 需完成室外00初步设计才能提供，暂不具备交换条件。暂定BOP子项初设完成时间为2024年5月30日，则该接口打开时间为BOP子项初设完成后两个月。如遇BOP子项初设进度延后情况，则该接口响应顺延。 | [5 empty] | 2024-04-23 | 许婉秋@xuwq | 是
108 |  | TSM CB 02 01 B E |  | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZGT ZV 04 01 JAPED B |  | ZGT | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300016-JAPMB-302B | 2025-01-24 |  | 2025-08-28 | JADMB-302738-JAPMB | JADMB-302738-JAPMB | 2025-08-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 12 13 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 13 | JAPAC | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2024-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JAPAC-300147-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300295-JAPMB-101A | 2026-02-24 | H |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | WDP YA 08 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 08 | 01 | JAPEY | B | 司令图（即管道单线布置图，在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-06-16 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300029-JAPMB-600A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302556-JAPMB | JADMB-302556-JAPMB | 2025-08-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SA - 12 10 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 10 | JAPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300021-JAPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302801-JAPMB | JADMB-302801-JAPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TTB TFC 02 01 B E |  | TTB | TFC | 02 | 01 | B | E | 常规岛与核岛分界处的蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力。 | 2023-12-05 | 2024-05-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-11-20 | 否 | JADMB-300118-JADEC | 2024-05-23 | 否 | JADMB-300221-JADEC | 2024-02-07 | JADEC-300162-JADMB | 2024-06-18 | JADEC-300242-JADMB | JADEC-300242-JADMB | 2024-06-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  | 变更设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-11-15 19:24 | 张涵策@zhanghcc
66 |  | RCS RCV 02 18 N B |  | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300433-JADMB | 2024-07-22 |  | 2024-08-07 | JADMB-300523-JADNC | JADMB-300523-JADNC | 2024-08-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008：主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 主泵接口交换完成，预计7.30前完成打开 | 2024-07-30 |  |  |  |  | 2024-06-26 | 许婉秋@xuwq
| false | 0EDN - 04 02 JAPZJ E |  | 0EDN | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | 0EDN系统接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPZJ-300001-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300009-JAPMB-416A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
|  | NI NI 06 05 N B |  | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 2022-09-01 | 2023-07-17 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-04 | 否 | JADNC-300046-JADMB | 2023-07-04 |  | 2024-12-17 | JADMB-300599-JADNC | JADMB-300599-JADNC | 2024-12-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 梁亮@liangliang | 编制 |  | 2024-12-10 | 001 | 新建接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2024-12-10 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | RSI PO 04 09 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 09 | JDPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300039-JAPMB-112A | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | JADMB-302394-JAPMB | JADMB-302394-JAPMB | 2025-07-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CHM DCS 12 02 B D |  | CHM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | TSM - 02 04 N B |  | TSM | - | 02 | 04 | N | B | 主蒸汽的品质要求 | 2024-03-30 | 2024-07-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 否 | JADNC-300385-JADMB | 2024-07-03 |  |  |  | JADNC-300385-JADMB | 2024-07-03 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘盟盟@liummb | 作废 | JADMB-000186-JADNC新建 | 2024-07-04 | JADMB-000186-JADNC | 已通过图文传真传递过不再新建本接口 | 张涵策@zhanghcc | 2024-04-01 19:13 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-30 |  |  |  |  | 2024-06-26 | 许婉秋@xuwq
| false | RCS DCS 12 01 N D |  | RCS | DCS | 12 | 01 | N | D | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | VCL ZK 04 01 JAPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VCL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300168-JAPMB-302A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303832-JAPMB | JADMB-303832-JAPMB | 2025-12-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WUC - 04 05 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 05 | FAPCT | E | 电动滤水器P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
| false | TFA DZ 04 10 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 10 | JAPBE | B | 除氧器运行描述（从除氧器运行描述文件的使用范围、除氧器设备介绍、功能描述、工作原理、技术参数、设备结构、运行维护说明等方面明确此接口信息。结合技术规格书中的工艺简图描述运行状态及相关操作。） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300019-JAPMB-273A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304396-JAPMB | JADMB-304396-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 02 E JAPFK- |  | TFC | - | 06 | 02 | E | JAPFK | 与辅网及主仪控DCS通讯要求 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | EAA DCS 12 01 B D |  | EAA | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-25 | 否 | JADMB-303904-JAPMB |  | 否 |  | 2026-01-27 | JAPLH-300148-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300148-JAPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq
| false | WES FI 04 02 JAPDB B |  | WES | FI | 04 | 02 | JAPDB | B | 自动冲洗过滤器设备数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300001-JAPMB-243A | 2024-06-25 |  | 2025-07-11 | JADMB-302405-JAPMB | JADMB-302405-JAPMB | 2025-07-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 刘晓轻@liuxqb | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI TSD 05 04 E T |  | CI | TSD | 05 | 04 | E | T | 抽汽止回阀前抽汽管疏水接口的位置要求 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
229 |  | RCS TFM 01 01 B E |  | RCS | TFM | 01 | 01 | B | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | MX CI 08 01 E JAPYC |  | MX | CI | 08 | 01 | E | JAPYC | 常规岛汽轮发电机厂房电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | JAPYC-300021-JAPMB-190A | JAPYC-300031-JAPMB-190A | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2023-09-04 22:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 07 JAPDH B |  | ZGT | CO | 04 | 07 | JAPDH | B | 含氢废气压缩机性能曲线（进气压力、排气压力、排气量和排气温度） | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | WCW PB 04 13 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 13 | JAPPR | B | 收水槽纵、横截面图，图中应有加强肋位置、加强肋尺寸、法兰端留孔尺寸。并说明连接处保证密封不漏的措施 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300019-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302658-JAPMB | 2025-08-14 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
111 |  | WCW CB 02 05 B E |  | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2022-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-22 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | RCS - 04 03 JAPXH N |  | RCS | - | 04 | 03 | JAPXH | N | 主泵安全级断路器屏二次接线图、低压室布置图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 否 | JAPXH-300017-JAPMB-410A |  |  |  |  | JAPXH-300017-JAPMB-410A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
|  | HRT RCS 04 01 B N |  | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 2023-07-04 | 2025-08-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-04 | 否 | JADMB-300112-JADNC | 2025-07-30 | 否 | JADMB-300757-JADNC | 2023-07-17 | JADNC-300049-JADMB | 2025-09-16 | JADNC-300732-JADMB | JADNC-300732-JADMB | 2025-09-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 | 005#：修改终版预报时间 | 2025-07-28 | 018# | 调整终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 设备专业核查80t平板车路径的时候，发现龙门吊的20m平台、核岛壳外和壳内标高不一致，需要进一步核实。 | 2025-07-12 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 许婉秋@xuwq
| false | PH - 01 01 FAPEY B- |  | PH | - | 01 | 01 | FAPEY | B | 电解海水循环水处理系统 P&ID 图（含加药间部分） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | EM* - 04 03 JAPXH B- |  | EM* | - | 04 | 03 | JAPXH | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-30 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | RCS - 04 03 N JAPXH |  | RCS | - | 04 | 03 | N | JAPXH | 主泵安全级断路器屏控制接口图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JAPXH-300012-JAPMB-410A | JAPXH-300012-JAPMB-410A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
109 |  | CI NI 12 01 B E |  | CI | NI | 12 | 01 | B | E | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | PL - 06 02 FAPEY B- |  | PL | - | 06 | 02 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间电气电缆布置图（包括电缆托盘）、控制及测量电缆托盘布置图、电气、仪控管道布置及埋管图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
|  | HRT RX 09 01 JAPAN B |  | HRT | RX | 09 | 01 | JAPAN | B | 登机平台与厂房接口 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | RSI PO 04 13 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 13 | JAPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 否 | JAPCB-300009-JAPMB-127A | 2024-01-08 |  | 2025-01-10 | JADMB-301433-JAPMB | JADMB-301433-JAPMB | 2025-01-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root |  | 2024-07-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WIF 0PG 04 26 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 26 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道加药框设备接口：总图、数据表、安装起吊接口信息等 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300136-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300136-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | DCS — 01 07 D B |  | DCS | — | 01 | 07 | D | B | 非安全级功能分配-LOT3 | 2026-11-30 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WAI - 02 01 JAPCY B |  | WAI | - | 02 | 01 | JAPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | JAPCY-300013-JAPMB-603A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303389-JAPMB | JADMB-303389-JAPMB | 2025-11-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 修改主办所和编制 | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | WCW IIC 03 01 E B |  | WCW | IIC | 03 | 01 | E | B | WCW系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp
| false | CCV - 01 02 JAPSZ B |  | CCV | - | 01 | 02 | JAPSZ | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统应用软件与AFP系统数据湖仓调用及存储数据要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JAPSZ-300003-JAPMB-302H |  |  |  |  | JADMB-304258-JAPMB | 2026-01-28 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
1 |  | NI NI 06 03 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 03 | B | ZN23 | 仪控专业电缆清册（主辅系统） | 2024-12-02 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300018-JADGB | 2025-06-30 | 否 | JADMB-300136-JADGB | 2025-06-30 |  | 2025-09-29 | JADGB-300080-JADMB | JADGB-300080-JADMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-12-18 |  | 变更初版终版接口时间 | 王银平@wangype | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [5 empty] | 由于终版FIN已打开，初版PRE不能回复，经和接口工程师沟通，PRE版意见后续在终版回复中落实。 | [5 empty] | 2025-07-03 | 杨耀钧@yangyja | 是
| false | ZBR CS 04 06 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 06 | JAPAD | B | 接管载荷 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300005-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304360-JAPMB | JADMB-304360-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 09 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 09 | JAPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 否 | JAPCB-300007-JAPMB-127A | 2024-01-08 |  | 2025-12-23 | JADMB-303872-JAPMB | JADMB-303872-JAPMB | 2025-12-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root |  | 2025-11-25 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | WSD - 01 02 T E |  | WSD | - | 01 | 02 | T | E | 用于NI的传感器安装位置及接口尺寸 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RCS PO 04 31 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 31 | JAPAC | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） | 2023-10-31 | 2958101 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-20 | 否 | JAPAC-300001-JAPMB-101A | 2023-11-20 |  |  |  | JAPAC-300064-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | MX DCS 04 01 E D |  | MX | DCS | 04 | 01 | E | D | 常规岛厂房仪控设备布置图 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-12 22:23 | Super@root
241 |  | TFH RCS 02 01 B N |  | TFH | RCS | 02 | 01 | B | N | 3种瞬态工况（从100％FP甩负荷到厂用电瞬态、汽机停机瞬态、从100％FP负荷紧急停堆瞬态）下给水焓与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | EES ZV 04 01 JDPED B- |  | EES | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | ZBR PO 04 20 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 20 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 是 | JAPAH-300052-JAPMB-113A | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | JADMB-301158-JAPMB | JADMB-301158-JAPMB | 2024-11-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 05 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 05 | JAPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | JAPAJ-300099-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300127-JAPMB-134A | 2025-08-12 | F |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | TFP PO 04 04 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 04 | JAPBH | E | 主给水泵泵组数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JAPBH-300030-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300073-JAPMB-135A | 2025-12-16 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:21 | Super@root
| false | WCV ZK 04 02 JAPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-21 | 否 | JAPGA-300008-JAPMB-302A | 2024-10-09 |  | 2025-07-10 | JADMB-302391-JAPMB | JADMB-302391-JAPMB | 2025-07-10 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2024-11-11 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | A1701 ULF 02 02 Q B | XZS-DIF-ULF-02-002-A1701-B-Q | A1701 | ULF | 02 | 02 | Q | B | （施设）ULF设计辐射防护要求：墙体厚度、辐射屏蔽等方面的要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 否 | SFBB-GJ-00007-SXAB | 2024-11-01 |  | 2024-11-11 | SXAB-AJ-00324-SFBB | SXAB-AJ-00324-SFBB | 2024-11-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2024-12-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
238 |  | TFH - 02 03 E B |  | TFH | - | 02 | 03 | E | B | 主蒸汽破口后的主给水温度变化（用于蒸汽破口分析) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | TFH - 02 01 E N |  | TFH | - | 02 | 01 | E | N | 给水控制阀全开后的温度、流量变化（满负荷、零负荷）,给水系统故障 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | TSM TSS 01 01 T E |  | TSM | TSS | 01 | 01 | T | E | 汽机启动时汽机汽封系统需主汽供汽：-最大流量 (在汽封齿磨损最大时) | 2023-03-30 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | WCC RF 04 04 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300030-JAPMB-253A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JADMB-300528-JAPMB | JADMB-300528-JAPMB | 2024-07-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 07 JAPSZ B |  | CCV | - | 04 | 07 | JAPSZ | B | CCV系统空调设备总装配图-包括风机、冷却器、消声器、过滤器（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JAPSZ-300015-JAPMB-302H |  |  |  |  | JADMB-304119-JAPMB | 2026-01-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root
| false | TSC TTG 01 01 N E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | N | E | 并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JADNC-300000-JADEC | 2025-12-18 |  |  |  | JADEC-300029-JADNC | 2026-02-09 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
1691 |  | WPW GKB90 02 02 B Z | XZS-DIF-GKB90-02-002-WPW-Z-B | WPW | GKB90 | 02 | 02 | B | Z | 提供华龙饮用水系统WPW参数：系统设计压力、设计温度、接口处供水压力、管材、接口形式。 | 929179 | 2958101 | 2024-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SXAB-AJ-00134-SFBB | 2023-12-19 |  | 2024-07-03 | SFBB-AJ-00235-SXAB | SFBB-AJ-00235-SXAB | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 | 初设/施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
18 | false | EES — 06 02 JAPYL B |  | EES | — | 06 | 02 | JAPYL | B | 电缆清单接口（SBO) | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | JAPYL-300014-JAPMB-211B | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | JADMB-301460-JAPMB | JADMB-301460-JAPMB | 2025-01-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WLC PO 12 03 JAPPA E |  | WLC | PO | 12 | 03 | JAPPA | E | 常规岛废液（WLC）坑排污泵电负荷资料 | 929179 | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 是 | JAPPA-300006-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300039-JAPMB-133A | 2025-10-27 | C |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
|  | WPW - 02 01 B ZN23 |  | WPW | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供饮用水系统(WPW)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300012-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-24 | JADGB-300012-JADMB | JADGB-300012-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-02-20 |  | 新增接口 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | TFC - 08 02 E JAPFK |  | TFC | - | 08 | 02 | E | JAPFK | 主厂房管道接口（包括可再生除盐系统） | 929179 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | TFA RCS 02 01 B N |  | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李亚飞@liyff | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFP - 12 03 E N |  | TFP | - | 12 | 03 | E | N | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-23 | 026# | JADNC-000636-JADMB | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | J1 OU 01 01 C B | XZS-DIF-OU-01-001-J1-B-C | J1 | OU | 01 | 01 | C | B | 供热厂房蒸发器排污水排水水质、水量（小时流量、排放时长等）、压力、温度、管径、管材等参数信息。 | 929179 | 2024-12-16 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 是 | SFBB-GJ-00031-SXAB | 2024-12-23 |  | 2025-01-15 | SXAB-AJ-00355-SFBB | SXAB-AJ-00355-SFBB | 2025-01-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 王瑞c@wangruic | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-18 00:15 | 许婉秋@xuwq | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | ZBR PO 02 01 JAPYG B |  | ZBR | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300126-JAPMB-118A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JADMB-301626-JAPMB | JADMB-301626-JAPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI VA 04 06 JAPDB B |  | NI | VA | 04 | 06 | JAPDB | B | 电动阀门用电需求（按照买方格式提交）\r\n | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JAPDB-300002-JAPMB-151A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303728-JAPMB | JADMB-303728-JAPMB | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-07-21 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 04 E N |  | TTG | - | 02 | 04 | E | N | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2027-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | PL - 08 03 B FAPEY- |  | PL | - | 08 | 03 | B | FAPEY | 电解食盐制氯站次氯酸钠加药管线路由资料（核实连续加药泵扬程） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | ZST - 04 32 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 32 | JAPAG | B | 浓缩液设备仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | PI CAV 04 01 JAPEQ B |  | PI | CAV | 04 | 01 | JAPEQ | B | CAV系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-12-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300002-JAPMB-304A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JADMB-304133-JAPMB | JADMB-304133-JAPMB | 2026-01-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RCS NI 01 06 N B |  | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项。 | 2022-09-01 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-03-27 | 是 | JADNC-300028-JADMB |  | 否 |  | 2024-06-20 | JADMB-300464-JADNC |  |  | JADMB-300464-JADNC | 2024-06-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 编制 |  | 2024-06-18 | 001 | 调整终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy |  | 2024-06-18 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | VMO - 04 01 JAPSZ B |  | VMO | - | 04 | 01 | JAPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | JAPSZ-300002-JAPMB-302F | 2025-08-21 |  | 2025-09-17 | JADMB-302937-JAPMB | JADMB-302937-JAPMB | 2025-09-17 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
132 |  | TFP RCS 02 03 E B |  | TFP | RCS | 02 | 03 | E | B | Q/H曲线 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | TK DDS 06 14 TK DDS |  | TK | DDS | 06 | 14 | TK | DDS | 柜内电气一次元器件选型样本 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | FWP PO 12 01 JAPYG B |  | FWP | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-19 | 否 | JAPYG-300036-JAPMB-118A | 2024-07-25 |  | 2025-11-10 | JADMB-303492-JAPMB | JADMB-303492-JAPMB | 2025-11-10 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root |  | 2024-11-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
2 |  | - CI 06 02 B E |  | - | CI | 06 | 02 | B | E | 1、2号机组汽轮发电机厂房通信系统接口资料 | 2025-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 作废 |  | 2025-06-12 | 016# | 删除接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WCR - 10 02 JAPFK E |  | WCR | - | 10 | 02 | JAPFK | E | 逻辑图及模拟图,DCS通讯要求、仪表清单、系统的IO清单、定值手册、报警手册、详细设计配合资料（测点的工艺参数、测点就地箱柜的安装位置、电动阀门原理图和接线图）。 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | JAPFK-300027-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300045-JAPMB-609A | 2025-07-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | IMC DCS 01 06 B D |  | IMC | DCS | 01 | 06 | B | D | ECP设备清单 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | RSI DCS 12 01 B D |  | RSI | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303999-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-13 | JAPLH-300198-JAPMB-500A | JAPLH-300198-JAPMB-500A | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | J1 CI 02 05 Z B | XZS-DIF-CI-2-005-J1-B-Z | J1 | CI | 02 | 05 | Z | B | 二、三回路换热器常规泄漏率及断口泄漏率 | 929179 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 作废 | ICM 007# | 2024-07-05 | 007 | 新增接口 | 许婉秋@xuwq | 2024-07-05 23:31 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | MX / 04 04 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 04 | JAPGL | E | 封闭母线在线温度监测装置（包括原理接线图、配置方案、安装要求等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | JAPGL-300004-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300024-JAPMB-405A | 2026-01-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
21 | false | EES — 02 02 JAPYL B |  | EES | — | 02 | 02 | JAPYL | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | JAPYL-300011-JAPMB-211B | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | JADMB-301605-JAPMB | JADMB-301605-JAPMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX PO 04 15 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 15 | JAPAE | E | 不同工况下蒸汽喷射器和真空泵的运行方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | HMI NI 04 01 JAPAX B |  | HMI | NI | 04 | 01 | JAPAX | B | 起吊装置机械部件接口图：提供起吊装置的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | JAPAX-300000-JAPMB-323A | [9 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| false | NI ZK 04 08 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 08 | JAPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | JAPGA-300308-JAPMB-302A | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | JADMB-303516-JAPMB | JADMB-303516-JAPMB | 2025-11-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX PO 04 08 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 08 | JAPAE | E | 真空泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | VES DCS 12 02 B D |  | VES | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛防排烟系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | RCS PO 12 02 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 02 | JAPAC | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300090-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300196-JAPMB-101A | 2025-06-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | PH - 05 01 JAPBY B |  | PH | - | 05 | 01 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间工艺设备安装要求（包括起吊设备参数要求、工艺设备运输路 径要求、工艺设备布置图、工艺设备安装详图） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 是 | JAPBY-300025-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300117-JAPMB-605A | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | ZLT QX 09 02 B JAPSK |  | ZLT | QX | 09 | 02 | B | JAPSK | 建筑图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | JADMB-302432-JAPMB | 2025-07-15 |  | 2025-08-25 | JAPSK-300018-JAPMB-286A | JAPSK-300018-JAPMB-286A | 2025-08-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCD YA 12 26 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 26 | JAPEY | B | WCD画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPEY-300083-JAPMB-600A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JADMB-302573-JAPMB | JADMB-302573-JAPMB | 2025-08-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:22 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RCS RX 02 01 N B |  | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | JADNC-300698-JADMB | 2025-08-12 |  | 2025-10-13 | JADMB-300830-JADNC | JADMB-300830-JADNC | 2025-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-07-01 | 016# |  |  | 2025-07-09 18:40 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WPW PO 04 01 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：泵数据表、预期性能曲线、可燃物信息、发热量数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | RCS PO 12 04 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 04 | JAPAC | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | JAPAC-300158-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300216-JAPMB-101A | 2025-12-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:34 | Super@root
| false | VCF DCS 12 01 B D |  | VCF | DCS | 12 | 01 | B | D | 电缆层通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | RII DCS 12 02 B D |  | RII | DCS | 12 | 02 | B | D | 堆芯测量系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | IMC DCS 18 14 B D |  | IMC | DCS | 18 | 14 | B | D | 电厂运行模式方程和画面功能要求 | 2026-03-31 | 2026-11-30 | 2029-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | ETC - 04 01 E JAPZJ |  | ETC | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | ETC系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JAPZJ-300015-JAPMB-416A | JAPZJ-300015-JAPMB-416A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 02 02 T E |  | WCW | - | 02 | 02 | T | E | 从凝汽器水室入口至出口的压损(清洁管，包括进出口膨胀节) ，不含设计裕量。 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WCR - 04 02 JAPFK E |  | WCR | - | 04 | 02 | JAPFK | E | 设备及材料清册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 否 | JAPFK-300019-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300019-JAPMB-609A | 2025-01-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | WSR DCS 12 02 B D |  | WSR | DCS | 12 | 02 | B | D | 放射性废水回收系统（核岛—机修车间—厂区实验室）（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WCD YA 12 24 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 24 | JAPEY | B | WCD整定值手册 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | JAPEY-300087-JAPMB-600A | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | JADMB-302747-JAPMB | JADMB-302747-JAPMB | 2025-08-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:22 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | PL - 12 01 FAPEY B- |  | PL | - | 12 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间循环水处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | EDA DCS 12 02 B D |  | EDA | DCS | 12 | 02 | B | D | 直流电源系统（系列A，EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
178 |  | TFP RCS 02 02 E B |  | TFP | RCS | 02 | 02 | E | B | 给水泵脱扣时，给水流量的变化情况 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | TFS PO 04 01 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 01 | JAPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2024-04-10 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 是 | JAPAJ-300108-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300128-JAPMB-134A | 2025-08-21 | I |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | TFA DZ 03 04 JAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 04 | JAPBE | B | 如下工况下的热工计算：1）加热状态：冷水从4℃加热到80℃；2）除气状态：热水从80℃加热到105℃（提供完整的除氧器热工计算文件，包括设备开车到生产的不同运行状态下（包括预热、喷雾除氧、再蒸发、排气、保温、液位等）计算假设、计算输入、边界条件、计算过程、计算结果，校核结果，提供温度、蒸汽入口流量、凝结水量等热工参数在不同运行状态下随时间变化的情况。） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300021-JAPMB-273A |  |  |  |  | JADMB-304393-JAPMB | 2026-02-06 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root
1 |  | H1 WDW 02 01 C B | XZS-DIF-WDW-02-001-H1-B-C | H1 | WDW | 02 | 01 | C | B | 供热厂房需要的除盐水要求，包括水质、压力、流量（机组启动或事故时的峰值流量、正常运行流量，机组运行时的峰值流量和正常运行流量）、用水频率、用水系统名称、系统号、最高日用水量、平均日用水量、接管信息（管道数量、公称直径）等 | 929179 | 2022-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00054-SXAB | 2023-01-03 |  | 2025-10-13 | SXAB-AJ-00425-SFBB | SXAB-AJ-00425-SFBB | 2025-10-13 | H | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-25 | 020# | 修改主办所及设总信息 | 王银平@wangype | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy |  | 2025-09-01 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | PL - 04 04 B JAPBY |  | PL | - | 04 | 04 | B | JAPBY | 电解食盐制氯站及加药间工艺管道及设备号段要求 | 929179 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 否 | JADMB-303466-JAPMB | 2025-11-07 |  | 2025-12-04 | JAPBY-300038-JAPMB-605A | JAPBY-300038-JAPMB-605A | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root | [5 empty] | 现在PL子项受总平调整影响，还未确定是否要调整位置，关于这两个接口需要根据新的总平调整意见修改，正在和成套中心商讨。 | [5 empty] | 2025-09-22 | 许婉秋@xuwq | 是
| 否 | WES PO 04 03 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 03 | JAPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
|  | RCS RHR 01 02 N B |  | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 |  | 2022-09-01 |  | 修改编制人 |  | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | DC/AC - 04 03 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | HBP - 12 01 B JAPEB |  | HBP | - | 12 | 01 | B | JAPEB | BOP厂房吊车所有子项负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
|  | RSI NI 02 01 B N |  | RSI | NI | 02 | 01 | B | N | 0至30天内安喷流量、pH值和持续时间，地坑（内置换料水箱）pH值曲线 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PM 04 40 JAPEF B |  | WCW | PM | 04 | 40 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300095-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304348-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | NI EC* 06 12 B N |  | NI | EC* | 06 | 12 | B | N | 48VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2023-12-30 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-19 | 否 | JADMB-300260-JADNC |  | 否 |  | 2023-12-28 | JADNC-300203-JADMB |  |  | JADNC-300203-JADMB | 2023-12-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-09 | 026# | 调整终版预报和计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui
| false | CLM NI 04 06 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 06 | JAPAX | B | 提供设备闸门弹性连接件的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
|  | SD NI 11 03 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD-4.55~-0.05m 板、墙） | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310043-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-30 | JADMB-300116-JADGB | JADMB-300116-JADGB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | NI - 04 11 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 11 | JAPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300004-JAPMB-302G | 2025-11-03 |  |  |  | JAPBK-300062-JAPMB-302G | 2026-02-27 | E |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root |  | 2026-02-26 | 2026BW22K020260092 | 止回阀规格书《2026G5023》升版为 E 版，已关闭的 04 11 接口单中部分位号设备参数与 E 版技术规格书参数不一致。_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | NI - 04 04 JAPMQ B |  | NI | - | 04 | 04 | JAPMQ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 否 | JAPMQ-300012-JAPMB-413A | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | JADMB-302258-JAPMB | JADMB-302258-JAPMB | 2025-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-11 |  |  | Super@root | 2024-08-20 03:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 01 JAPYG B |  | PCS | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300001-JAPMB-118A | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | JADMB-300768-JAPMB | JADMB-300768-JAPMB | 2024-08-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WSD TSS 02 01 T E |  | WSD | TSS | 02 | 01 | T | E | 汽机进口压力信号 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ZLD PO 12 02 JAPYG B |  | ZLD | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300029-JAPMB-118A | 2024-10-10 |  | 2025-11-14 | JADMB-303528-JAPMB | JADMB-303528-JAPMB | 2025-11-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
119 |  | CIS IIC 12 01 N B |  | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 2023-12-31 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-13 | 否 | JADNC-300185-JADMB | 2023-12-13 |  | 2026-02-12 | JADMB-300921-JADNC | JADMB-300921-JADNC | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-02-10 | JADNC-000134-JADMB，修改时间 | / | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2026-02-10 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | VMO - 12 01 JAPSZ B |  | VMO | - | 12 | 01 | JAPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设的部分）。 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPSZ-300028-JAPMB-302F | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | JADMB-303264-JAPMB | JADMB-303264-JAPMB | 2025-10-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CHC NI 01 01 N B |  | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TA - 04 15 TBEA E |  | TA | - | 04 | 15 | TBEA | E | 辅助变变压器在线监测系统原理图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | RRP DCS 01 03 N D |  | RRP | DCS | 01 | 03 | N | D | 反应堆保护系统需求规格书 | 2025-12-10 | 2026-04-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPLH-300107-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WDO PO 04 09 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 09 | JAPPT | B | 排水泵组的性能曲线 | 2025-12-25 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-23 | 否 | JAPPT-300000-JAPMB-136C |  | 是 | [5 empty] | JAPPT-300000-JAPMB-136C | 2025-12-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | RCS - 04 01 卖方 N- |  | RCS | - | 04 | 01 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | SA - 12 06 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 06 | JAPKE | B | 控制柜原理图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300017-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303068-JAPMB | JADMB-303068-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
112 |  | CI NI 12 02 B N |  | CI | NI | 12 | 02 | B | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300036-JADNC | 2022-09-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 赵秋娟@zhaoqja | 作废 | 收到接口清单就已经延误 | 2022-09-06 | 001 | 添加编制人 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFD DCS 12 01 E D |  | TFD | DCS | 12 | 01 | E | D | 主给水除氧器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
67 |  | GKB10 - 05 01 Z B | XZS-DIF---05-001-GKB10-B-Z | GKB10 | - | 05 | 01 | Z | B | 厂区生活水、污水、废水、雨水等管道实体接口,提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | DCS — 08 11 D B |  | DCS | — | 08 | 11 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统、NC与第三方网络线缆清单（LOT1、LOT2、LOT3） | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
99 |  | GMU - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-GMU-B-C | GMU | - | 02 | 01 | C | B | 常规岛排水监测水池排水最大小时流量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CI TFM 13 01 E N |  | CI | TFM | 13 | 01 | E | N | 给水设备热模型 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
16 | false | UG - 09 01 JAPYL B |  | UG | - | 09 | 01 | JAPYL | B | 土建接口文件（D0 D1 D2) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-07-02 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JAPYL-300038-JAPMB-211B | 2025-04-16 |  | 2025-10-29 | JADMB-303336-JAPMB | JADMB-303336-JAPMB | 2025-10-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEB - 04 12 JAPAS B |  | VEB | - | 04 | 12 | JAPAS | B | VEB系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300011-JAPMB-302C | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JADMB-303913-JAPMB | JADMB-303913-JAPMB | 2025-12-26 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 08 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 08 | JAPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JAPBK-300012-JAPMB-302G |  |  |  |  | JAPBK-300069-JAPMB-302G | 2026-02-12 | F |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root
47 |  | PAC - 02 02 B C | XZS-DIF---02-002-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 02 | B | C | 冷却水温度参数：循环冷却水年平均水温、各月平均温度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WES PC 04 32 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 32 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300043-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300111-JAPMB-320A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
10 |  | BOP - 01 02 B E |  | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-09 | 是 | JADMB-300060-JADEC | 2025-08-19 | 否 | JADMB-300502-JADEC | 2025-02-17 | JADEC-300411-JADMB | 2025-09-02 | JADEC-300500-JADMB | JADEC-300500-JADMB | 2025-09-02 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2023-12-07 |  | 根据第四次协调会要求，重新打开接口，给东北院提资_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc | 1、业主审查本项目的PH.PL初设后，建议将其电解变压器组段移至公用段，该方案影响常规岛供电和BOP供电，需要调整2026主接线，需上会讨论明确 2、海淡区最近在大调整 POPG厂房北移，OT厂房南移，PGPO用电负荷也有调整 综上所述该接口暂无法传递 | [5 empty] | 2024-04-03 | 曹璇@caoxuan | 是
| false | WIF 0 09 12 JAPBM B |  | WIF | 0 | 09 | 12 | JAPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JAPBM-300002-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300041-JAPMB-321A | 2026-03-02 | F |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | EM* - 04 07 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 07 | JAPXH | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-09-09 00:43 | Super@root
| false | WIF 0 12 04 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 04 | JAPBM | B | 旋转滤网电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 是 | JAPBM-300037-JAPMB-321A |  |  |  |  | JADMB-304565-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | IMC DCS 18 29 B D |  | IMC | DCS | 18 | 29 | B | D | U2数字化事故规程 | 2028-12-31 | 2029-11-30 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WMO/WMN - 09 04 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 09 | 04 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和非氧化性加药系统设备荷重(本体及运行)、土建基础设计 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | TFR PO 04 01 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 01 | JAPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2024-04-10 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JAPAJ-300093-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300093-JAPMB-134A | 2025-01-22 | F |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | WCP CI 04 04 JAPFC E |  | WCP | CI | 04 | 04 | JAPFC | E | 常规岛绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPFC-300016-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300016-JAPMB-792A | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | HBP - 04 01 B JAPEB |  | HBP | - | 04 | 01 | B | JAPEB | BOP厂房吊车所有子项厂房布置图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JADMB-303593-JAPMB | 2025-11-20 |  | 2025-12-24 | JAPEB-300002-JAPMB-202A | JAPEB-300002-JAPMB-202A | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 02 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 02 | JAPAJ | E | 低加疏水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | DCS — 04 02 D B |  | DCS | — | 04 | 02 | D | B | DCS系统设备安装的环境要求（温度、湿度）(平台、服务器） | 2025-08-31 | 2026-08-31 | 2028-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JAPLH-300004-JAPMB-500A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JADMB-302885-JAPMB | JADMB-302885-JAPMB | 2025-09-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王硕d@wangshuod | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
20 |  | UNA 1/2MX 02 02 B E |  | UNA | 1/2MX | 02 | 02 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽凝结水管道在供热岛厂房分界线处的压力、温度、流量。 | 2025-04-25 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | JADMB-300447-JADEC | 2025-04-24 |  | 2025-09-26 | JADEC-390015-JADMB | JADEC-390015-JADMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 | 012# | 根据会议要求新增华龙-高温堆之间接口 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZLT QX 12 06 JAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 06 | JAPSK | B | 控制运行说明 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300009-JAPMB-286A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302311-JAPMB | JADMB-302311-JAPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 10 02 JAPFK E |  | TFC | - | 10 | 02 | JAPFK | E | 系统设计相关计算文件（包括设备寿命计算文件、设备选型计算文件、罐体壁厚计算文件、管道选择计算文件、净凝结水泵性能参数的选择及运行参数的说明、净凝结水泵出口母管气动调节阀及 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 是 | JAPFK-300042-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300042-JAPMB-601A | 2025-04-17 | D |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | RCS RX 02 01 B N |  | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JADMB-300841-JADNC | 2025-10-29 |  |  |  | JADMB-300878-JADNC | 2025-12-12 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | JADNC-000565-JADMB |  |  | 2025-10-12 00:45 | 王银平@wangype
| false | TFD — 04 10 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 10 | JAPAD | E | 除氧器设备保温设计要求、保温结构图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPCC-300025-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300025-JAPMB-002A | 2025-09-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
28 | false | EES — 04 01 JAPYL B |  | EES | — | 04 | 01 | JAPYL | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPYL-300000-JAPMB-211B | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | JADMB-301390-JAPMB | JADMB-301390-JAPMB | 2025-01-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
34 |  | KAB WCT2 14 03 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-003-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 03 | Z | B | 运行阶段环评高温气冷堆负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
26 |  | WND MX 02 01 B E |  | WND | MX | 02 | 01 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力；,管道的位置坐标、数量、系统参数（管道外径、壁厚、材质、坡度、设计温度、设计压力、压力等级、安全等级、抗震等级、清洁等级、质保等级等） | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改接口描述 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZBR PO 04 07 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300006-JAPMB-113A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | JADMB-300608-JAPMB | JADMB-300608-JAPMB | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
71 |  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 是 | JADNC-300104-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300401-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300174-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300484-JADNC | JADMB-300484-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | HRT RX 09 12 JAPAN B |  | HRT | RX | 09 | 12 | JAPAN | B | 登机平台与厂房接口 | 929179 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-17 | 否 | JAPAN-300012-JAPMB-200A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301161-JAPMB | JADMB-301161-JAPMB | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [5 empty] | 需要布置专业进一步确认，预计2024-9-15完成 |  |  |  |  | 否 | 2024-08-29 | 郭建伟@guojw | 否
| false | NI LOT146D 04 05 JAPCN B |  | NI | LOT146D | 04 | 05 | JAPCN | B | 非规范及电动阀门用电需求 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-26 01:38 | Super@root
|  | PR NI 11 03 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（-0.05~4.45m板、墙） | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310040-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-05-14 | JADMB-300119-JADGB | JADMB-300119-JADGB | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
|  | UPF01 WDW 02 01 Z B | XZS-DIF-WDW-02-001-UPF01-B-Z | UPF01 | WDW | 02 | 01 | Z | B | 一期高温气冷堆厂用水系统循环流量，补水水质，补水量，用水时间，用水频率，设计界限处压力（明确设计界限）等信息 | 929179 | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 | ICM 006# | 2024-09-12 | 009# | 作废接口（根据9月接口会纪要） | 许婉秋@xuwq | 2024-07-01 18:15 | 许婉秋@xuwq
| false | DCS — 01 02 B D |  | DCS | — | 01 | 02 | B | D | 标准DCS系统规格书 | 2025-08-31 | 2026-04-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JADMB-302731-JAPMB | 2025-08-27 |  | 2025-10-10 | JAPLH-300024-JAPMB-500A | JAPLH-300024-JAPMB-500A | 2025-10-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 杨萌@yangmenga | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETT DCS 12 01 E D |  | ETT | DCS | 12 | 01 | E | D | 500kV超高压系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
192 |  | TSC - 12 01 E B |  | TSC | - | 12 | 01 | E | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
77 |  | WSD TSS 02 01 E B |  | WSD | TSS | 02 | 01 | E | B | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2024-01-10 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-01-12 | 是 | JADEC-300146-JADMB | 2024-10-10 | 否 | JADEC-300329-JADMB | 2024-04-03 | JADMB-300170-JADEC | 2024-12-09 | JADMB-300372-JADEC | JADMB-300372-JADEC | 2024-12-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-01-04 22:59 | 张涵策@zhanghcc
| false | RHR PO 04 13 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 13 | JAPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 否 | JAPBH-300021-JAPMB-110A | 2024-08-19 |  | 2025-10-20 | JADMB-303258-JAPMB | JADMB-303258-JAPMB | 2025-10-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-11 17:39 | Super@root |  | 2025-08-15 |  | 据当前工程电缆采购情况修改箱盒电缆格兰出线外径范围。_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 否
184 |  | TFM - 02 08 E B |  | TFM | - | 02 | 08 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | ETC DCS 12 01 E D |  | ETC | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛直流和UPS系统(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
90 |  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2023-09-30 | 2026-02-14 | 2026-05-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300112-JADMB |  | 是 |  | 2023-10-08 | JADMB-300159-JADNC |  |  | JADMB-300159-JADNC | 2023-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-09 | 026# | 调整终版预报日期和计划关闭日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 成套中心核实采购时间。 稳压器电加热器配电盘（RCS001-006RS）,停堆断路器屏（RPA00TB-002TB），RRS控制柜（RRS001TB-003TB）本项目没有采购，无法给出FIN版用电负荷信息。 金七门项目也存在这个情况，正在与贵司沟通，待确定后再给出FIN版打开时间。 | [5 empty] | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq
70 |  | GKB10 WRW 02 01 Z B | XZS-DIF-WRW-02-001-GKB10-B-Z | GKB10 | WRW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项生产水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00013-SXAB | 2022-10-24 |  | 2022-11-02 | SXAB-AJ-00010-SFBB | SXAB-AJ-00010-SFBB | 2022-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 侯锋@houfeng | 作废 |  | 2024-11-13 | 011# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 否
| false | WDP YA 04 03 JAPEY B |  | WDP | YA | 04 | 03 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房起吊设施接口资料 | 929179 | 2025-06-16 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300031-JAPMB-600A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302553-JAPMB | JAPEY-300204-JAPMB-600A | 2026-02-28 | D |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WGD - 11 01 JAPBW B |  | WGD | - | 11 | 01 | JAPBW | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPBW-300008-JAPMB-606A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JADMB-302891-JAPMB | JADMB-302891-JAPMB | 2025-09-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 07 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 07 | JAPAG | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JAPAG-300010-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304540-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | WCW PB 04 48 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 48 | JAPPR | B | 设备数据表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | ABB - 04 04 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 04 | JAPHC | E | GIS基础图（高温堆主变部分设备基础和电缆沟布置） | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300003-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300003-JAPMB-408B | 2025-11-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | ZLT QX 04 03 JAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 03 | JAPSK | B | 设备设计数据表 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPSK-300016-JAPMB-286A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303398-JAPMB | JADMB-303398-JAPMB | 2025-11-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VEB ZK 04 02 JAPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-21 | 否 | JAPGA-300005-JAPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-08-13 | JADMB-302623-JAPMB | JADMB-302623-JAPMB | 2025-08-13 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFH — 02 05 E JAPAD |  | TFH | — | 02 | 05 | E | JAPAD | 不同负荷下6、7、8号高加疏水阀选型参数及型式 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPCC-300001-JAPMB-002A | 2025-06-30 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
| false | PO RCS 02 04 JAPAC N |  | PO | RCS | 02 | 04 | JAPAC | N | 主泵密封的压降特性曲线（包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线，从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JAPAC-300052-JAPMB-101A | 2024-09-02 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
9 |  | CI - 06 05 E B |  | CI | - | 06 | 05 | E | B | 网控楼及220kV开关站通信系统接口信息 | 2025-06-02 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-28 | 否 | JADEC-300467-JADMB |  | 否 |  | 2025-06-11 | JADMB-300470-JADEC |  |  | JADMB-300470-JADEC | 2025-06-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 编制 |  | 2024-10-30 | 1 | 修改责任设总 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
111 |  | RX - 06 02 B ZN23 |  | RX | - | 06 | 02 | B | ZN23 | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息（NPIC） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 许春辉@xuch | 作废 | JADGB-000002-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | TTG RCS 02 03 E N |  | TTG | RCS | 02 | 03 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | HRT RX 06 21 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 21 | JAPAN | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 | 929179 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPAN-300018-JAPMB-200A | 2024-10-14 |  | 2025-03-21 | JADMB-301751-JAPMB | JADMB-301751-JAPMB | 2025-03-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP - 12 02 B N |  | TFP | - | 12 | 02 | B | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RRP DCS 12 01 N D |  | RRP | DCS | 12 | 01 | N | D | 反应堆保护系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | ABB - 04 02 E JAPHC |  | ABB | - | 04 | 02 | E | JAPHC | 高温堆主变布置图 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 03 B JAPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 03 | B | JAPAD | 设备房间布置图(图纸CAD版本) | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JADMB-303855-JAPMB | 2025-12-22 |  | 2026-03-02 | JAPAD-300017-JAPMB-254A | JAPAD-300017-JAPMB-254A | 2026-03-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 否
64 |  | EM CRA 02 01 B Q | XZS-DIF-CRA-02-001-EM-Q-B | EM | CRA | 02 | 01 | B | Q | 提供应急指挥中心对高温气冷堆的应急数据需求。 | 929179 | 2022-11-30 | 2023-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
24 |  | TFC NI 02 01 E B |  | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 否 | JADEC-300144-JADMB | 2024-01-12 |  | 2024-02-04 | JADMB-300151-JADEC | JADMB-300151-JADEC | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 09 01 E JAPFK |  | WMO/WMN | - | 09 | 01 | E | JAPFK | 电解海水制氯区域建筑图 | 929179 | 2026-02-09 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JAPBY-300002-JAPMB-605B | 2026-03-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | PH - 02 01 JAPBY B |  | PH | - | 02 | 01 | JAPBY | B | 来自电解海水制氯站的 NaClO 浓度 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | JAPBY-300009-JAPMB-605A | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | JADMB-302905-JAPMB | JADMB-302905-JAPMB | 2025-09-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张娅@zhangya | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 01 B JAPWW |  | CHC | RX | 04 | 01 | B | JAPWW | 非能动氢复合器总体布置型式 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302753-JAPMB | 2025-08-29 |  |  |  | JADMB-302753-JAPMB | 2025-08-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-28 03:55 | Super@root
|  | TTB TFD 02 01 B E |  | TTB | TFD | 02 | 01 | B | E | 蒸发器排污热交换器冷却水出口参数（温度，压力，流量） | 2024-11-30 | 2025-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-11-21 | 否 | JADMB-300363-JADEC | 2025-05-09 | 否 | JADMB-300456-JADEC | 2025-05-09 |  | 2025-11-05 | JADEC-300527-JADMB | JADEC-300527-JADMB | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2025-09-24 | 008# | 新增（9月19日东北院沟通会纪要） | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-09-23 19:42 | 许婉秋@xuwq
| false | WAP - 12 02 JAPCY B |  | WAP | - | 12 | 02 | JAPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | JAPCY-300006-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-304231-JAPMB | 2026-01-26 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
|  | RX - 06 07 B N |  | RX | - | 06 | 07 | B | N | RX厂房电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2024-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-25 | 否 | JADMB-300611-JADNC |  | 否 |  | 2025-04-15 | JADNC-300604-JADMB |  |  | JADNC-300604-JADMB | 2025-04-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui
156 |  | TFM - 02 07 B N |  | TFM | - | 02 | 07 | B | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | CSV DCS 12 01 B D |  | CSV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303987-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-02-12 | JAPLH-300191-JAPMB-500A | JAPLH-300191-JAPMB-500A | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | TFE PO 04 17 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 17 | JAPPH | E | 变频器原理接线图、端子排出线图、与DCS的信号接口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | JAPPH-300027-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300061-JAPMB-131A | 2026-01-06 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
4 | false | EMP/Q - 06 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 06 | 01 | JAPAA | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 否 | JAPAA-300041-JAPMB-210A | 2023-11-13 |  | 2025-06-09 | JADMB-302138-JAPMB | JADMB-302138-JAPMB | 2025-06-09 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
|  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | WCI CI 01 05 E T |  | WCI | CI | 01 | 05 | E | T | 闭式冷却水（发电机范围）：- 最高温度- 正常压力- 设计压力 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-12-27 23:08 | Super@root
| false | RNI - 12 04 N JAPLH |  | RNI | - | 12 | 04 | N | JAPLH | 定制手册 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | JAPMB-300002-JADNC-555A | JAPLH-300007-JAPMB-555A | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-06 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:25 | Super@root | [13 empty] | 是
144 |  | RCS TSC 02 01 N B |  | RCS | TSC | 02 | 01 | N | B | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-07 | 是 | JADNC-300020-JADMB | 2025-10-09 | 否 | JADNC-300754-JADMB | 2023-06-19 | JADMB-300103-JADNC | 2025-12-03 | JADMB-300865-JADNC | JADMB-300865-JADNC | 2025-12-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 | 1 | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | NPIC:与RCS/TSC/02/01/N/B接口重复，建议删除 | [5 empty] | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | VRW ZK 04 03 JAPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300132-JAPMB-302A | 2025-03-17 |  | 2025-12-10 | JADMB-303752-JAPMB | JADMB-303752-JAPMB | 2025-12-10 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2025-12-01 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | CI - 02 01 T E |  | CI | - | 02 | 01 | T | E | 汽轮机范围系统图（含轴封蒸汽系统、汽轮机本体疏水系统\\滑润油系统图、EH油系统图、润滑油处理系统等系统的系统图）及其系统说明书 | 2023-02-28 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
60 |  | CI - 02 02 C B | XZS-DIF---02-002-CI-B-C | CI | - | 02 | 02 | C | B | 运行环评阶段高温气冷堆常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、工业重复用水量、补给水量、排水量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | TFS PO 04 10 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 10 | JAPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | JAPAJ-300104-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300104-JAPMB-134A | 2025-02-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | TFP - 02 02 E N |  | TFP | - | 02 | 02 | E | N | 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | PRS - 02 02 N B |  | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | HMI KX 06 03 JAPMG B |  | HMI | KX | 06 | 03 | JAPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JAPMG-300000-JAPMB-325A | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | JADMB-302951-JAPMB | JADMB-302951-JAPMB | 2025-09-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 刘昕宇@liuxym | 编制 |  | 2025-08-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 04 B D |  | DCS | — | 01 | 04 | B | D | 第三方接口通用技术要求 | 2025-08-31 | 2026-04-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302764-JAPMB |  | 否 |  | 2025-11-26 | JAPLH-300066-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300066-JAPMB-500A | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 郭猛@guomeng | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:51 | Super@root
|  | S3 - 02 07 C B | XZS-DIF---02-007-S3-B-C | S3 | - | 02 | 07 | C | B | 高温气冷堆常规岛、供热厂房等需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温度、压力等 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-22 | 是 | SFBB-AJ-00124-SXAB | 2023-11-22 |  | 2023-12-27 | SXAB-AJ-00136-SFBB | SXAB-AJ-00136-SFBB | 2023-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 09 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 09 | PDC | B | DY厂房直流开关柜一次图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | DC NI 06 07 B JAPDD |  | DC | NI | 06 | 07 | B | JAPDD | 核岛充电器、逆变器系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | JADMB-303049-JAPMB | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | JAPDD-300010-JAPMB-414A | JAPDD-300010-JAPMB-414A | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-07-23 22:53 | Super@root | [5 empty] | 需要修改终版预报日期为2025-6-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2024-08-23 |  | 是
235 |  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2023-09-29 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-08-22 |  |  | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | RBM PO 04 09 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 09 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300025-JAPMB-123A | 2024-10-22 |  | 2025-02-20 | JADMB-301600-JAPMB | JADMB-301600-JAPMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 姚亦珺@yaoyj | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 19 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 19 | FAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| false | HMI KP 06 05 B JAPEB |  | HMI | KP | 06 | 05 | B | JAPEB | 450t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JADMB-300975-JAPMB | 2024-09-30 |  | 2024-10-17 | JAPEB-300032-JAPMB-204A | JAPEB-300032-JAPMB-204A | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 04 01 N B |  | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 2022-11-20 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-06 | 是 |  | 2022-12-06 | 否 | JADNC-300001-JADMB | 2023-01-06 | JADMB-300071-JADNC | 2023-06-26 | JADMB-300105-JADNC | JADMB-300105-JADNC | 2023-06-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-15 | 001 | 2026XXZ-ZHCO1接口单独打开 | 曹婧@caojing | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | 0EDN - 04 05 JAPZJ E |  | 0EDN | - | 04 | 05 | JAPZJ | E | 0EDN系统电气原理图、接线图、端子排图、DCS的IO清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | TE - 04 01 E FAPZJ- |  | TE | - | 04 | 01 | E | FAPZJ | TE二次设备间UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-12-30 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
| false | WES PO 04 13 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 13 | JAPCB | B | 仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JAPCB-300026-JAPMB-115B | 2025-06-07 |  | 2025-10-09 | JADMB-303161-JAPMB | JADMB-303161-JAPMB | 2025-10-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 12 07 B JAPEY- |  | WDP | YA | 12 | 07 | B | JAPEY | DCS机柜布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-16 00:06 | Super@root
| false | FSW DCS 12 02 B D |  | FSW | DCS | 12 | 02 | B | D | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
1 |  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 打开 | 2023-12-06 | 是 | JADNC-300172-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300429-JADMB | 2024-02-19 | JADMB-300354-JADNC |  |  | JADMB-300524-JADNC | 2024-08-07 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008：主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | JADNC-000123-JADMB 主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | [5 empty] | 2023-10-07
2044 |  | GMB10 WOD 02 01 Z B | XZS-DIF-WOD-02-001-GMB10-B-Z | GMB10 | WOD | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项废油和非放射性水排放系统水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00009-SXAB | 2022-10-23 |  |  |  | SXAB-AJ-00089-SFBB | 2023-07-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2023-07-14 | SFBB-AJ-00100-SXAB | CNT升版提资_接口重新打开 | 崔茗涵@cuimh
| false | HNA - 06 01 JDPEB B |  | HNA | - | 06 | 01 | JDPEB | B | HNA核辅助厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
22 |  | ZLT KPK 02 02 B Z | XZS-DIF-KPK-02-002-ZLT-Z-B | ZLT | KPK | 02 | 02 | B | Z | 华龙一号ZLT系统的功能、设计原则、设备信息、系统运行等设计文件 | 929179 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 作废 |  | 2022-09-30 |  |  | 顾易云@guyy | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | PI CUP 04 01 JAPEQ B |  | PI | CUP | 04 | 01 | JAPEQ | B | CUP系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2027-03-25 | 2028-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300004-JAPMB-304A | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | JADMB-304192-JAPMB | JADMB-304192-JAPMB | 2026-01-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | IFT ZZZ 06 01 N B |  | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-11-30 | 2025-06-25 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-16 | 是 | JADNC-300526-JADMB | 2025-06-18 | 否 | JADNC-300642-JADMB | 2024-12-26 | JADMB-300616-JADNC | 2025-06-23 | JADMB-300720-JADNC | JADMB-300720-JADNC | 2025-06-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing | [6 empty] | 2025-06-25 | 影响电气贯穿件分配 |  |  | 是 | 2025-06-17 | 许婉秋@xuwq | 是
1858 |  | GB UZY11 05 01 B Z | XZS-DIF-UZY11-05-001-GB-Z-B | GB | UZY11 | 05 | 01 | B | Z | 华龙机组利用高温堆GB沟的管道，包括管道定位信息及管道参数，管道参数应至少包括管径、壁厚、介质、管道编号、管道等级、连接方式，还需包括管沟土建接口坐标、断面、标高、止水带定位，及供暖管道布置、定位等。 | 929179 | 2024-01-03 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | SXAB-AJ-00137-SFBB | 2023-12-29 |  | 2024-04-22 | SFBB-AJ-00187-SXAB | SFBB-AJ-00187-SXAB | 2024-04-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-07-08 02:41 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 02 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 02 | JAPDG | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | JAPDG-300002-JAPMB-129A |  |  |  |  | JADMB-304283-JAPMB | 2026-01-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 00:16 | Super@root
|  | CI - 02 04 T E |  | CI | - | 02 | 04 | T | E | 氢油水系统图及其系统说明书 | 2023-05-30 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | TSR CI 02 02 T E |  | TSR | CI | 02 | 02 | T | E | 再热冷段管道疏水至低加疏水箱流量、压力、温度参数 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | VEC ZV 04 01 JDPED B- |  | VEC | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | CI - 04 05 YPXH E |  | CI | - | 04 | 05 | YPXH | E | 10kV开关柜设备数据表 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-17 | 否 | JAPXH-300006-JAPMB-410B |  |  |  |  | JAPXH-300006-JAPMB-410B | 2026-01-19 | A |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | TFD — 02 01 JAPAD E |  | TFD | — | 02 | 01 | JAPAD | E | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPCC-300024-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300024-JAPMB-002A | 2025-09-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | CCV - 04 02 JAPSZ B |  | CCV | - | 04 | 02 | JAPSZ | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | JAPSZ-300009-JAPMB-302H | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | JADMB-304423-JAPMB | JADMB-304423-JAPMB | 2026-02-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | NI EA* 01 01 N B |  | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-09 17:52 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PB 04 21 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 21 | JAPPR | B | T型吊架下横梁平面尺寸图、立面尺寸图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300121-JAPMB-625A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | JADMB-304100-JAPMB | JADMB-304100-JAPMB | 2026-01-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 04 22 E T |  | CI | - | 04 | 22 | E | T | 汽机厂房结构图（框架、楼板） | 2023-03-30 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | ETE DCS 12 01 B D |  | ETE | DCS | 12 | 01 | B | D | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-25 | 否 | JADMB-303907-JAPMB |  | 否 |  | 2026-01-27 | JAPLH-300149-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300149-JAPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq
| false | RFH KX 09 09 B JAPAB |  | RFH | KX | 09 | 09 | B | JAPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 否 | JADMB-300341-JAPMB | 2024-05-20 |  | 2025-02-24 | JAPAB-300007-JAPMB-204B | JAPAB-300007-JAPMB-204B | 2025-02-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
78 |  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-27 | 是 | JADNC-300096-JADMB | 2024-08-15 | 是 | JADNC-300451-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300178-JADNC | 2024-08-19 | JADMB-300528-JADNC | JADMB-300528-JADNC | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
|  | TG MX 02 01 T E |  | TG | MX | 02 | 01 | T | E | 汽轮机厂相关取样点资料，包括取样点名称、取样点工作参数（温度、压力），设计参数（温度、压力）及取样方式等。 | 2023-02-28 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
8 |  | WCW - 02 07 B E |  | WCW | - | 02 | 07 | B | E | 循环水系统图（包括其中的所有参数等） | 2024-04-15 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-22 | 是 | JADMB-300188-JADEC | 2025-02-11 | 否 | JADMB-300412-JADEC | 2025-01-15 | JADEC-300397-JADMB | 2025-05-13 | JADEC-300457-JADMB | JADEC-300457-JADMB | 2025-05-13 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 东北院如没有意见，请修改审查结果为“同意”后并重发此文。PRE已关闭，CNPE升FIN版。 | [5 empty] | 2025-02-07 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | NI ZK 04 05 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 05 | JAPGA | B | 冷却器、电加热器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | JAPGA-300301-JAPMB-302A |  |  |  |  | JAPGA-300373-JAPMB-302A | 2026-02-12 | B |  |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root
4 | false | EM - 12 02 JAPYL B |  | EM | - | 12 | 02 | JAPYL | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JAPYL-300033-JAPMB-211B | 2025-01-06 |  | 2025-01-06 | JADMB-301406-JAPMB | JADMB-301406-JAPMB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 24 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 24 | JAPPR | B | 防溅器布置总图、外形尺寸图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300124-JAPMB-625A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303457-JAPMB | JADMB-303457-JAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH — 02 02 JAPAD E |  | TFH | — | 02 | 02 | JAPAD | E | 高压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2025-04-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 否 | JAPAD-300057-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300002-JAPMB-002A | 2025-09-15 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | WCW PAA 04 15 JAPEF B |  | WCW | PAA | 04 | 15 | JAPEF | B | 平板滤网：设备接口外形总图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300065-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304464-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | TFD — 04 02 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 02 | JAPAD | E | 除氧器平台图纸 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | JAPCC-300013-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300013-JAPMB-002A | 2025-09-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
761 | false | NI - 04 01 JAPAS B |  | NI | - | 04 | 01 | JAPAS | B | 执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JAPAS-300000-JAPMB-302C |  |  |  |  | JADMB-304519-JAPMB | 2026-02-13 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电气设计所 |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root
| false | TSP - 04 03 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 03 | JAPWJ | B | 阀门（除安全阀外）、过滤器、疏水盘、金属软接头等管路及设备附件外形尺寸及重量、接管尺寸及载荷、材质、接口法兰及标准等。 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JAPWJ-300002-JAPMB-617A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JADMB-302943-JAPMB | JADMB-302943-JAPMB | 2025-09-17 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 目前需要布置条件体资堆工进行计算，暂不具备提资条件 | [6 empty] | 张蕊b@zhangruib
| false | PL - 01 04 JAPBY B |  | PL | - | 01 | 04 | JAPBY | B | 循环水处理系统（电解食盐制氯站及加药间）工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | JAPBY-300006-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300105-JAPMB-605A | 2026-02-27 | E |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root
| false | WIF 0 04 01 JAPBM B |  | WIF | 0 | 04 | 01 | JAPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | JAPBM-300004-JAPMB-321A | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | JADMB-303549-JAPMB | JADMB-303549-JAPMB | 2025-11-17 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-08-05 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 05 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300031-JAPMB-253A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JADMB-300274-JAPMB | JADMB-300274-JAPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 吕佳宁@lvjn | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 04 21 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 21 | JAPAC | N |  | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
| false | WSC PO 04 12 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 12 | JAPDX | B | 1/2 WSC001、002PO电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300065-JAPMB-123A | 2024-09-13 |  | 2025-04-29 | JADMB-301888-JAPMB | JADMB-301888-JAPMB | 2025-04-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSA RCS 02 01 B N |  | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300045-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300008-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | HRT RX 06 08 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 08 | JAPAN | B | 通讯 |  |  |  | 未打开 | 未打开 | [16 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | EMS - 06 03 JAPAA B |  | EMS | - | 06 | 03 | JAPAA | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPAA-300136-JAPMB-210A |  |  |  |  | JAPAA-300147-JAPMB-210A | 2026-03-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | MX TG 02 02 T E |  | MX | TG | 02 | 02 | T | E | 发电机电流互感器详细参数及特性曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | CUP ZV 04 01 JAPED B |  | CUP | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300009-JAPMB-302B | 2025-07-06 |  | 2025-07-06 | JADMB-302362-JAPMB | JADMB-302362-JAPMB | 2025-07-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 37 JAPEF B |  | WCW | PM | 04 | 37 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300080-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304346-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | TSM - 06 01 B N |  | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300051-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WPW DCS 12 02 B D |  | WPW | DCS | 12 | 02 | B | D | 饮用水系统(L1/B1)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | REB PO 04 21 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 21 | FAPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | JAPCB-300016-JAPMB-116A | 2024-05-13 |  | 2025-01-14 | JADMB-301448-JAPMB | JADMB-301448-JAPMB | 2025-01-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root |  | 2024-09-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | ZST - 03 01 JAPAG B |  | ZST | - | 03 | 01 | JAPAG | B | 浓缩液设备系统手册、管道清单、流程图、报警手册等设计文件（包括PRE版与CFC版） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 是 | JAPAG-300003-JAPMB-284A |  |  |  |  | JADMB-304538-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-14 17:09 | Super@root
|  | KA NI 11 03 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资(-5.05~-0.05m板、墙） | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310045-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-29 | JADMB-300112-JADGB | JADMB-300112-JADGB | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
|  | J1 MX 02 01 C B | XZS-DIF-MX-02-001-J1-B-C | J1 | MX | 02 | 01 | C | B | 各种供热工况下，对华龙一号机组的抽气量（华龙一号机组供热主蒸汽与供热厂房分界线处）要求，以及回水流量、压力、温度等参数。 | 929179 | 2024-04-18 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | SFBB-AJ-00209-SXAB | 2024-05-07 |  | 2024-10-23 | SXAB-AJ-00318-SFBB | SXAB-AJ-00318-SFBB | 2024-10-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-08 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2024-04-16 23:06 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 10 03 JAPAG B |  | ZST | QF | 10 | 03 | JAPAG | B | 卖方控制区内地漏、排水沟设置需求（包括房间号、位置、地漏水流量、温度、压力、放射性水平等）；卖方控制区内钢平台设置需求（包括房间号、位置、平台大小、平台荷载等） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
32 |  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-18 | 是 | JADNC-300083-JADMB | 2024-07-10 | 是 | JADNC-300406-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300146-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300485-JADNC | JADMB-300485-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-10-31 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | NB RFH 04 01 N B |  | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | JADNC-300151-JADMB | 2023-10-30 |  | 2024-03-21 | JADMB-300368-JADNC | JADMB-300368-JADNC | 2024-03-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WSC - 12 01 JAPSZ B |  | WSC | - | 12 | 01 | JAPSZ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-10 | 否 | JAPSZ-300012-JAPMB-312A | 2024-06-19 |  | 2025-06-05 | JADMB-302117-JAPMB | JADMB-302117-JAPMB | 2025-06-05 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:09 | Super@root |  | 2024-08-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
117 |  | TSC - 02 01 E B |  | TSC | - | 02 | 01 | E | B | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
1389 |  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2023-12-31 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JADMB-300271-JADNC | 2025-02-25 | 否 | JADMB-300655-JADNC | 2025-02-25 |  | 2025-04-21 | JADNC-300608-JADMB | JADNC-300608-JADMB | 2025-04-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-02-25 | 012# | 修改终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 此接口需要收到动力院方的输入“RCS-RSI-02-01-N-B（RCS设计部分阻力系数）”后才可打开，经与动力院协商，同意该接口RSI-RCS-01-02-B-N（注入管流通面积和阻力系数）打开时间修改为2025/2/28。 | [5 empty] | 2024-12-31 | 韩星星@hanxx
| false | IMC DCS 18 15 B D |  | IMC | DCS | 18 | 15 | B | D | SVDU画面技术要求规格书 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 2027-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | JADMB-304563-JAPMB | 2026-02-27 |  |  |  | JADMB-304563-JAPMB | 2026-02-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 李菁@lijinge | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | RCS NI 01 03 N B |  | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | CI - 01 13 T E |  | CI | - | 01 | 13 | T | E | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线。 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | CJ - 04 07 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 07 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器本体端子箱端子图、散热器控制箱控制接线图、电量及非电量信号端子图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | TFA PO 04 11 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 11 | JAPCB | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-07-20 | 2024-11-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPCB-300019-JAPMB-117A | 2024-10-21 |  | 2024-10-21 | JADMB-301064-JAPMB | JAPCB-300060-JAPMB-117A | 2026-03-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | VEW ZV 04 01 JDPED B- |  | VEW | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | RCS - 04 02 N 卖方- |  | RCS | - | 04 | 02 | N | 卖方 | 主泵安全级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
|  | TFM - 02 04 B N |  | TFM | - | 02 | 04 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES OR STOP VALVES AND CI TERMINAL POINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 需要常规岛设计方提供TFM常规岛部分的最大设计容积。 | [6 empty] | 林达平@lindp
| false | ZBR PO 04 28 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 28 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPAH-300036-JAPMB-113A | 2024-11-17 |  | 2024-11-17 | JADMB-301143-JAPMB | JADMB-301143-JAPMB | 2024-11-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 26 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 26 | JDPFE | B | LOT611A-泡沫灭火系统设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | WSC - 03 04 JAPSZ B |  | WSC | - | 03 | 04 | JAPSZ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | JAPSZ-300047-JAPMB-312A | 2024-09-09 |  | 2025-11-19 | JADMB-303576-JAPMB | JADMB-303576-JAPMB | 2025-11-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-17 19:09 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 20 D B |  | IMC | DCS | 18 | 20 | D | B | U2DCS Lot 2, 计算机化报警实施文件 | 2028-07-15 | 2030-01-15 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
|  | CI - 01 02 T E |  | CI | - | 01 | 02 | T | E | 汽轮机微增功率曲线，包括本期1200MWe机型及远期改造为900MWe机型的纯凝工况、最小热负荷工况、平均热负荷工况和设计热负荷工况 | 2023-02-28 | 2024-10-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
11 |  | UMA WSD 02 01 C B | XZS-DIF-WSD-02-001-UMA-B-C | UMA | WSD | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽需求参数 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | FDP DCS 12 02 B D |  | FDP | DCS | 12 | 02 | B | D | 柴油发电机厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | NH NI 11 08 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH15.95~20.95m 板、墙） | 929179 | 2024-12-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | JADGB-310013-JADMB | 2024-12-26 |  | 2025-02-17 | JADMB-300079-JADGB | JADMB-300079-JADGB | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
|  | NI - 02 01 N B |  | NI | - | 02 | 01 | N | B | 电厂功率运行期间核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | MKA - 01 01 E T |  | MKA | - | 01 | 01 | E | T | 发电机中性点与中性点接地装置间导体布置资料 | 2023-11-30 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WES PO 04 09 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 09 | JAPCB | B | 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | JAPCB-300014-JAPMB-115B | 2025-04-07 |  | 2025-04-07 | JADMB-301820-JAPMB | JADMB-301820-JAPMB | 2025-04-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
63 |  | CJ0 NI 02 01 Q B | XZS-DIF-NI-02-001-CJ0-B-Q | CJ0 | NI | 02 | 01 | Q | B | 提供高温气冷堆反应堆、供热协调控制方案(需要提供高温堆的运行控制模式、稳态和瞬态工况下高温堆反应堆功率控制原则、控制参数及控制逻辑简图、高温堆与蒸汽供能协调控制原则和控制逻辑简图) | 929179 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | MX PO 04 04 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 04 | JAPAE | E | 真空泵工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JAPAE-300041-JAPMB-132A |  |  |  |  | JAPAE-300041-JAPMB-132A | 2025-01-20 | H |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
43 |  | NCA WDW 02 02 C B | XZS-DIF-WDW-02-002-NCA-B-C | NCA | WDW | 02 | 02 | C | B | 供热厂房除盐水补水系统相关设计内容 | 929179 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | PUA URD 11 09 JAPEF B |  | PUA | URD | 11 | 09 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：D1/D2/DX图（包括：闸门安装处和闸门储槽内的一次、二次混凝土浇灌尺寸及预埋件信息） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300070-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304452-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
51 |  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300066-JADMB | 2024-07-26 | 是 | JADNC-300443-JADMB | 2023-08-30 | JADMB-300125-JADNC | 2024-10-10 | JADMB-300554-JADNC | JADMB-300554-JADNC | 2024-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT QX 03 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 01 | JAPSK | B | PID图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300000-JAPMB-286A | 2025-07-02 |  | 2025-12-01 | JADMB-303680-JAPMB | JADMB-303680-JAPMB | 2025-12-01 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFM DCS 12 02 B D |  | TFM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | EES - 04 02 JAPES B |  | EES | - | 04 | 02 | JAPES | B | EES配电柜发热量及火荷载 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JAPES-300011-JAPMB-411A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | JADMB-302143-JAPMB | JADMB-302143-JAPMB | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 柳龙@liulonga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 04 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 04 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300017-JAPMB-123A | 2024-12-25 |  | 2024-12-25 | JADMB-301363-JAPMB | JADMB-301363-JAPMB | 2024-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
29 |  | KAB WCT2 14 02 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-002-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 02 | Z | B | 按FSAR9.2节编制要求提供高温气冷堆厂用水系统的次氯酸钠加药系统的施工图设计阶段成果相关描述，包含系统功能、设计基准、水质指标、系统描述、设备描述、系统运行、安全评价、试验和检查以及仪表要求等。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | HFL - 12 01 B JDPEB |  | HFL | - | 12 | 01 | B | JDPEB | HFL燃料厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root | [5 empty] | 暂未收到厂家用电资料，暂无法提供用电电缆规格。 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 刘震@liuzhena
| false | WDC PO 04 01 JAPYG B |  | WDC | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPYG-300334-JAPMB-118A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303722-JAPMB | JADMB-303722-JAPMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 01 D B |  | DCS | — | 01 | 01 | D | B | DCS系统配电单线图 | 2026-04-30 | 2026-10-31 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | EMS - 04 03 JAPAA B |  | EMS | - | 04 | 03 | JAPAA | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2023-06-15 | 2023-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-16 | 是 | JAPAA-300012-JAPMB-210A | 2023-06-16 |  | 2024-08-26 | JADMB-300773-JAPMB | JADMB-300773-JAPMB | 2024-08-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2024-07-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | FWP PO 04 21 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 21 | JAPCB | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P&ID图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 否 | JAPCB-300028-JAPMB-124A | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | JADMB-303273-JAPMB | JADMB-303273-JAPMB | 2025-10-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 16 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 16 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300050-JAPMB-123A | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | JADMB-300812-JAPMB | JADMB-300812-JAPMB | 2024-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 04 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 01 | JAPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 是 | JAPSK-300026-JAPMB-286A | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | JADMB-303874-JAPMB | JADMB-303874-JAPMB | 2025-12-23 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | RX NI 11 01 N B |  | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 2023-05-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-30 | 否 | JADNC-300040-JADMB |  | 否 |  | 2023-06-15 | JADMB-300102-JADNC |  |  | JADMB-300102-JADNC | 2023-06-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | PCS PO 01 01 JAPYG B |  | PCS | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | JAPYG-300130-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301249-JAPMB | JADMB-301249-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 08 02 FAPEY B- |  | PL | - | 08 | 02 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
173 |  | CI - 01 01 N B |  | CI | - | 01 | 01 | N | B | 二回路水化学技术条件 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2023-03-31 | 否 | JADNC-300029-JADMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-300308-JADNC | 2024-01-02 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 刘盟盟@liummb | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 二回路水化学新增改进项，《二回路水化学技术条件》文件近期发CNPE核实后文件出版。文件出版后才能打开接口。 | [5 empty] | 2024-08-02
| false | AC PO 16 03 JAPAC N |  | AC | PO | 16 | 03 | JAPAC | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水力部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | JAPAC-300154-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300186-JAPMB-101A | 2025-04-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
|  | HRT RCS 04 02 B N |  | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 2023-07-04 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 | 2023-07-04 | 否 | JADMB-300113-JADNC | 2025-03-18 | 否 | JADMB-300664-JADNC | 2025-03-18 |  | 2025-03-28 | JADNC-300596-JADMB | JADNC-300596-JADMB | 2025-03-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-08 | 016# | 重新打开接口，预计7月底升版 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-07-08 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PM 04 03 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 03 | JAPDW | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | JAPDW-300003-JAPMB-129B |  |  |  |  | JADMB-304483-JAPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | HBP - 04 02 JAPEB B |  | HBP | - | 04 | 02 | JAPEB | B | BOP-ZC/PH/QR/QA/QB厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | TTB DCS 12 03 E D |  | TTB | DCS | 12 | 03 | E | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300109-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300109-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
52 |  | PAC - 01 01 B C | XZS-DIF---01-001-PAC-C-B | PAC | - | 01 | 01 | B | C | 循环水泵各季运行工况，设计分界处最大和最小流量及对应扬程 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
138 |  | TFD - 02 02 E B |  | TFD | - | 02 | 02 | E | B | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
3 |  | NI CI 02 01 B E |  | NI | CI | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 2022-12-02 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-06 | 是 |  | 2023-01-19 | 否 | JADMB-300012-JADEC | 2022-12-28 | JADEC-300008-JADMB | 2023-02-27 | JADEC-300048-JADMB | JADEC-300048-JADMB | 2023-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-08-12 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | NI 145A 12 01 JAPCP B |  | NI | 145A | 12 | 01 | JAPCP | B | I&C接口文件 | 2026-02-27 | 2027-12-30 | 2028-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 145A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 16:53 | Super@root
| true | NI 151C 12 01 JAPDB B |  | NI | 151C | 12 | 01 | JAPDB | B | 核岛非核级蝶阀I&C接口文件 | 929179 | 2025-11-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | JAPDB-300000-JAPMB-151C | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303451-JAPMB | JADMB-303451-JAPMB | 2025-11-07 | B | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-25 18:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 01 JAPBP B |  | HEN | NI | 08 | 01 | JAPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 是 | JAPBP-300004-JAPMB-190B |  |  |  |  | JAPBP-300025-JAPMB-190B | 2026-02-09 | C |  |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 王峰e@wangfenge | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:58 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
| false | RX/QC RFH 04 04 JAPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 04 | JAPFH | B | 拉伸机和清洁机在反应堆厂房与QC厂房现场存贮要求 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JAPFH-300010-JAPMB-225A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JADMB-303764-JAPMB | JADMB-303764-JAPMB | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 02 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 02 | JAPXH | B | EM* 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | JAPXH-300007-JAPMB-410A | 2025-12-12 |  |  |  | JADMB-304190-JAPMB | 2026-01-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root |  | 2026-01-12 | JAPXH-300010-JAPMB-410A | null_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | WCC PO 04 01 B JAPBH |  | WCC | PO | 04 | 01 | B | JAPBH | 接管载荷 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-27 | 否 | JADMB-300104-JAPMB | 2024-01-27 |  | 2024-10-16 | JAPBH-300050-JAPMB-114A | JAPBH-300050-JAPMB-114A | 2024-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-15 23:02 | Super@root |  | 2024-09-02 |  | 根据设计需要，2026工程已关闭接口WCC PO 04 01 B JAPBH需重新打开，用于向厂家提供WCC设冷水泵接管载荷。 接口重新打开的原因： WCC设冷水泵接管载荷厂家计算不通过，现根据管道力学计算结果对接管载荷值进行调整。 需要重新打开的接口：WCC PO 04 01 B JAPBH。 受接口修改影响已发布的文件清单：无。 接口信息单修改造成其他可能影响评估：无。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | WSC DCS 12 02 B D |  | WSC | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 01 B JAPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 01 | B | JAPAD | 除氧状态、生产状态、热备用状态及典型瞬态工况，除气单元热平衡参数（包括流量、温度、压力、焓值）;ZGT系统阀门开启压力;WSD加热蒸汽参数（干度、成分） | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JADMB-303898-JAPMB | 2025-12-25 |  |  |  | JADMB-303898-JAPMB | 2025-12-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RCV 02 16 N B |  | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
174 |  | TTG RCS 02 01 E B |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | B | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线；给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | CI - 01 06 T E |  | CI | - | 01 | 06 | T | E | 本期1200MW机型热平衡图：#典型工况热平衡图TMCR、VWO、CCR、SCR#单列/双列3号和4号低压加热器停用工况#单列/双列1号和2号低压加热器停用工况#一列/双列高压加热器停用工况#两列一级 | 2023-02-28 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RFH KX 01 02 B JAPAB |  | RFH | KX | 01 | 02 | B | JAPAB | 人桥吊所吊组件及其工具的重量 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | JADMB-300347-JAPMB | 2024-05-23 |  | 2024-06-06 | JAPAB-300001-JAPMB-204B | JAPAB-300001-JAPMB-204B | 2024-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 05 03 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 03 | JAPFK | E | 材料清册 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JAPFK-300079-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300079-JAPMB-601A | 2025-12-29 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | VMO - 12 04 JAPSZ B |  | VMO | - | 12 | 04 | JAPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息（由CNPE负责敷设的部分）。 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPSZ-300029-JAPMB-302F | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JADMB-303371-JAPMB | JADMB-303371-JAPMB | 2025-10-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLD - 02 01 B ZN23 |  | ZLD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛液态流出物排放系统(ZLD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300045-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300045-JADMB | JADGB-300045-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 18 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 18 | JAPPH | B | 电机外形图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPPH-300017-JAPMB-126A | 2025-01-08 |  | 2025-01-24 | JADMB-301524-JAPMB | JADMB-301524-JAPMB | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI TSR 04 14 T E |  | CI | TSR | 04 | 14 | T | E | MSR检修平台（包含MSR本体、系统阀门、疏水箱等设备）安装布置信息，荷载、大小、位置、标高 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
100 |  | S3 WSD 02 01 C B | XZS-DIF-WSD-02-001-S3-B-C | S3 | WSD | 02 | 01 | C | B | 常规岛屋面雨水排水最大流量、水质、温度、压力 | 929179 | 2023-07-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-07-24 | 否 | SFBB-AJ-00103-SXAB | 2023-07-24 |  |  |  | SXAB-AJ-00102-SFBB | 2023-08-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 何毅@heyic | 作废 |  | 2024-07-24 | 2023-12-27接口会纪要 | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | RX/QC RFH 04 02 B JAPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 02 | B | JAPFH | 反应堆厂房与QC厂房的气源的位置和尺寸（包括拉伸机、螺栓螺母清洁机、螺孔清洁机） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [5 empty] | 2026项目QC厂房暂未施设，暂不具备提资条件，待后续打开该接口 | [5 empty] | 2025-12-29 | 赵英超@zhaoycf
| false | ZLT - 04 03 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 03 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置除盐水条件（用途、用量、小时最大用水量、频次、每次使用时间等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300003-JAPMB-286B |  |  |  |  | JAPBZ-300023-JAPMB-286B | 2026-01-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
113 |  | TSC TSC 01 78 E B |  | TSC | TSC | 01 | 78 | E | B | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | WAS DCS 12 01 E D |  | WAS | DCS | 12 | 01 | E | D | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | ZBR PO 04 26 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 26 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电机数据表 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300013-JAPMB-113A | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | JADMB-300755-JAPMB | JADMB-300755-JAPMB | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [11 empty] | 2024-06-13 | 许婉秋@xuwq | 是
1411 |  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 2023-12-31 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-18 | 否 | JADMB-300259-JADNC | 2025-06-18 | 否 | JADMB-300718-JADNC | 2024-07-09 | JADNC-300404-JADMB | 2025-08-19 | JADNC-300702-JADMB | JADNC-300702-JADMB | 2025-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2026-01-13 | 008# | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 2026工程TTB系统该接口布置尚未完成固化，布置固化后需反馈堆工所进行计算，堆工反馈结果后该接口方可打开，由于堆工计算所需时间较长，建议将接口终版打开时间调整为2025.6.30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2024-08-26
| false | TP - 04 15 E TBEA |  | TP | - | 04 | 15 | E | TBEA | 变压器区域平面布置图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | CJ - 04 27 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 27 | TBEA | E | 取水升压变压器电缆清单 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
|  | PCS PRS 02 02 B N |  | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 田卫卫@tianww | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | DC/AC - 04 08 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 08 | PDC | B | DY厂房直流开关柜直流负载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | TFH — 04 08 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 08 | JAPAD | E | 6、7、8号高加设备数据表 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | RBM PO 01 01 JAPYG B |  | RBM | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | JAPYG-300131-JAPMB-118A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JADMB-301625-JAPMB | JADMB-301625-JAPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 09 08 JAPPR B |  | WCW | PB | 09 | 08 | JAPPR | B | 防冻装置的荷载资料 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPPR-300001-JAPMB-625B |  |  |  |  | JAPPR-300040-JAPMB-625B | 2026-02-11 | G |  |  | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 建筑结构所 |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | ZLT PO 12 02 JAPYG B |  | ZLT | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300032-JAPMB-118A | 2024-10-10 |  | 2025-03-26 | JADMB-301759-JAPMB | JADMB-301759-JAPMB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI - 14 01 T E |  | CI | - | 14 | 01 | T | E | 完成PSAR所需配合资料（包括汽机飞射物相关数据） | 2023-03-15 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WES PC 04 30 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 30 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300046-JAPMB-320A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304171-JAPMB | JADMB-304171-JAPMB | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
46 |  | CB WAI 02 02 E B |  | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2023-12-25 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-01-10 | 是 | JADEC-300141-JADMB | 2024-05-10 | 否 | JADEC-300216-JADMB | 2024-05-10 |  | 2024-07-12 | JADMB-300269-JADEC | JADMB-300269-JADEC | 2024-07-12 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-09-21 19:08 | 张涵策@zhanghcc
15 |  | QFB CI 02 01 C B | XZS-DIF-CI-02-001-QFB-B-C | QFB | CI | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的仪用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用等 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WCW PM 04 04 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 04 | JAPDG | B | WCW系统设备自带接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸、端子排出线图、控制原理图、BC盒和CR箱房间布置示意图（如需）及设备成套仪控电控箱用电参数等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
33 |  | G9999 - 02 02 Z B | XZS-DIF---02-002-G9999-B-Z | G9999 | - | 02 | 02 | Z | B | 运行环评阶段高温气冷堆机组运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RCS TTB 02 02 N B |  | RCS | TTB | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CAV DCS 12 01 B D |  | CAV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303955-JAPMB | 2025-12-29 |  |  |  | JADMB-304547-JAPMB | 2026-02-26 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | MKC - 02 03 E T |  | MKC | - | 02 | 03 | E | T | 发电机与封母接线的实际相序图 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WDC - 04 01 JAPKP B |  | WDC | - | 04 | 01 | JAPKP | B | WDC系统清洗去污设备设备接口信息（包括接管位置、尺寸、设备净重、安装载荷、运行载荷以及设备基础信息） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPKP-300001-JAPMB-361A |  |  |  |  | JAPKP-300014-JAPMB-361A | 2026-03-03 | D |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 16:56 | Super@root
|  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HPX - 12 02 JAPEB B |  | HPX | - | 12 | 02 | JAPEB | B | 机械通风冷却塔及辅助泵房吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
|  | WSW - 02 01 B ZN23 |  | WSW | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供生活污水系统(WSW)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300002-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-24 | JADGB-300002-JADMB | JADGB-300002-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 12 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 12 | JAPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300005-JAPMB-302G | 2025-11-24 |  |  |  | JAPBK-300063-JAPMB-302G | 2026-02-27 | G |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root |  | 2026-02-26 | 2026BW22K020260092 | 止回阀规格书《2026G5023》升版为 E 版，已关闭的 04 12 接口单中部分位号设备参数与 E 版技术规格书参数不一致。_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | WCW PB 04 50 JAPEF B |  | WCW | PB | 04 | 50 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：设备总图（包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸）、液压系统图） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300076-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304476-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | RCS ZZZ 06 01 N B |  | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-12-30 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-04-03 | 是 | JADNC-300599-JADMB | 2025-05-27 | 否 | JADNC-300630-JADMB | 2025-05-14 | JADMB-300699-JADNC | 2025-12-17 | JADMB-300881-JADNC | JADMB-300923-JADNC | 2026-02-12 | E | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-10 | 005# | 新增(JADMB-000282-JADNC) | 许婉秋@xuwq | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing |  | 2026-02-10 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-03-31 | 影响主控散热、装修、D2提资等 |  |  | 是 | 2025-03-20 | 许婉秋@xuwq | 是
1379 |  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 2024-03-31 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-03-30 | 否 | JADMB-300380-JADNC | 2025-03-29 | 否 | JADMB-300670-JADNC | 2024-07-09 | JADNC-300399-JADMB | 2025-04-21 | JADNC-300609-JADMB | JADNC-300609-JADMB | 2025-04-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WCW PB 09 08 JAPEF B |  | WCW | PB | 09 | 08 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPEF-300020-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300140-JAPMB-320A | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
66 |  | UZY11 BOP 05 01 Z B | XZS-DIF-BOP-05-001-UZY11-B-Z | UZY11 | BOP | 05 | 01 | Z | B | 厂区采暖供回水接口定位，管径和壁厚、管道材质、接口管道应力。 | 929179 | 2022-12-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RCV RCS 02 03 B N |  | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 最大轴封注入流量随压力的变化曲线 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300003-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
110 |  | FAD CYE10 03 01 B Z | XZS-DIF-CYE10-03-001-FAD-Z-B | FAD | CYE10 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂火灾自动报警系统设计方案（包括全厂系统单线图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-10-15 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 是 |  | 2022-11-08 |  | 2024-06-12 | SFBB-AJ-00222-SXAB | SFBB-AJ-00222-SXAB | 2024-06-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 孙梓凯@sunzk | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 12 04 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 12 | 04 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和和非氧化性加药系统的仪控设备布置图（包括土建开孔预埋土建提资）、仪表管布置图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | TFD - 02 05 JAPAD E |  | TFD | - | 02 | 05 | JAPAD | E | 除氧器主给水泵再循环管路、启动给水泵再循环管路在除氧器接口处参数 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | JAPCC-300034-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300034-JAPMB-002A | 2026-01-14 | A |  |  | N | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-05 17:23 | Super@root
| false | WCW PB 11 10 JAPEF B |  | WCW | PB | 11 | 10 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：D1/D2/DX图（包括：闸门安装处和闸门储槽内的一次、二次混凝土浇灌尺寸及预埋件信息） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300062-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304475-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | KA NI 11 08 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（20.00~25.95m板、墙） | 929179 | 2025-01-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JADGB-310018-JADMB | 2025-01-21 |  | 2025-01-26 | JADMB-300075-JADGB | JADMB-300075-JADGB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | RTB - 10 01 N JAPFG |  | RTB | - | 10 | 01 | N | JAPFG | RTB-RRP之间的I/O和逻辑接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JAPFG-300001-JAPMB-407A | JAPFG-300001-JAPMB-407A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-27 20:05 | Super@root | [13 empty] | 是
50 |  | UMA PAC 04 02 C B | XZS-DIF-PAC-04-002-UMA-B-C | UMA | PAC | 04 | 02 | C | B | 凝汽器性能参数：凝汽器流程数，冷凝器管外经Ｘ壁厚，管材，长度，凝汽器优化面积 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
62 |  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-16 | 是 | JADNC-300137-JADMB | 2024-09-05 | 是 | JADNC-300463-JADMB | 2023-10-19 | JADMB-300203-JADNC | 2024-09-24 | JADMB-300542-JADNC | JADMB-300542-JADNC | 2024-09-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 徐圩项目主泵变化后，需重新计算稳压器水容积后打开。 | 2024-07-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
168 |  | TTG - 02 01 E B |  | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 汽机第一级压力与时间的关系曲线；2. 蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3. 汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WNC DCS 12 02 B D |  | WNC | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | RFT PO 04 12 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 12 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300054-JAPMB-123A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | JADMB-301287-JAPMB | JADMB-301287-JAPMB | 2024-12-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 02 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 02 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | JAPZZ-300008-JAPMB-604A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302984-JAPMB | JADMB-302984-JAPMB | 2025-09-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE TG 02 01 T E |  | TFE | TG | 02 | 01 | T | E | 凝汽器取样和检漏系统图（PID）、冷却水量和管径 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | WSD TSS 01 03 E T |  | WSD | TSS | 01 | 03 | E | T | 供汽封系统辅助蒸汽参数：- 正常压力、设计压力- 正常温度、设计温度 | 2023-03-30 | 2024-03-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | TFM TFM 12 02 N B |  | TFM | TFM | 12 | 02 | N | B | 给水调节阀电磁阀供电要求 | 929179 | 2026-02-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-04 | 否 | JADNC-300840-JADMB | 2026-02-04 |  | 2026-02-05 | JADMB-300911-JADNC | JADMB-300911-JADNC | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  |  | 028# | 新增 |  | 2026-01-22 18:42 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
35 |  | KAB WCT2 14 04 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-004-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 04 | Z | B | 按PSAR9.2节编制要求提供高温气冷堆厂用水系统的次氯酸钠加药系统的初步设计阶段成果相关描述，包含系统功能、设计基准、水质指标、系统描述、设备描述、系统运行、安全评价、试验和检查以及仪表要求等。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | TGO CI 13 01 T E |  | TGO | CI | 13 | 01 | T | E | TGO发电机密封油系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | FWP PO 04 23 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 23 | JAPCB | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2025-11-14 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPCB-300024-JAPMB-124A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | JADMB-302452-JAPMB | JADMB-302452-JAPMB | 2025-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX / 03 01 JAPGL E |  | MX | / | 03 | 01 | JAPGL | E | 封闭母线在线温度监测报警手册 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | JAPGL-300007-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300027-JAPMB-405A | 2026-01-16 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | ZI VCL 04 01 JAPEQ B |  | ZI | VCL | 04 | 01 | JAPEQ | B | VCL系统消声器、消声软管总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-03-25 | 2029-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JAPEQ-300037-JAPMB-304A | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | JADMB-304301-JAPMB | JADMB-304301-JAPMB | 2026-01-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 08 01 D B |  | DCS | — | 08 | 01 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统信号电缆清单-LOT1（含接地电缆） | 2027-01-31 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WES PO 04 04 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 04 | JAPCB | B | 预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | JAPCB-300002-JAPMB-115B | 2025-03-06 |  | 2025-03-06 | JADMB-301666-JAPMB | JADMB-301666-JAPMB | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [11 empty] | 2025-02-10 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | GJ - 06 02 YPWW E- |  | GJ | - | 06 | 02 | YPWW | E | 220kV电缆终端安装图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-11-28 23:42 | Super@root
| false | ZB - 12 07 JAPAG B |  | ZB | - | 12 | 07 | JAPAG | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPAG-300007-JAPMB-602A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JADMB-303195-JAPMB | JADMB-303195-JAPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-09-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 05 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 05 | JAPGL | E | 离相封闭母线典型安装资料（包括支吊架安装尺寸、穿墙尺寸、PT及避雷器柜和强迫风冷装置尺寸和基础图） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 是 | JAPGL-300006-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300006-JAPMB-405A | 2025-09-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
|  | TFR PO 04 10 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 10 | JAPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | WAP - 04 04 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 04 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | JAPZZ-300020-JAPMB-604A | 2025-12-28 |  | 2025-12-28 | JADMB-303943-JAPMB | JADMB-303943-JAPMB | 2025-12-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 03 JAPCY B |  | WAP | - | 04 | 03 | JAPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | JAPCY-300009-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-304217-JAPMB | 2026-01-23 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
| false | NI VA 04 09 JAPDB B |  | NI | VA | 04 | 09 | JAPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A）\r\n | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JAPDB-300001-JAPMB-151A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | JADMB-303569-JAPMB | JADMB-303569-JAPMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP DCS 12 02 B D |  | WAP | DCS | 12 | 02 | B | D | 压缩空气生产系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WCW API 04 67 JAPEF B |  | WCW | API | 04 | 67 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300116-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300116-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | RSI PO 04 02 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 02 | JDPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300013-JAPMB-112A | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | JADMB-300124-JAPMB | JADMB-300124-JAPMB | 2024-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEE ZK 04 03 JAPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300126-JAPMB-302A | 2025-05-13 |  | 2025-09-02 | JADMB-302782-JAPMB | JADMB-302782-JAPMB | 2025-09-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL — 12 01 JAPAD E |  | TFL | — | 12 | 01 | JAPAD | E | 低加及疏水箱仪表清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | JAPMB-300064-JADEC-002A |  |  |  |  | JAPMB-300064-JADEC-002A | 2024-12-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
|  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 |  | 2022-09-01 |  | 修改编制人 |  | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ERU - 04 07 JAPTY B |  | ERU | - | 04 | 07 | JAPTY | B | 柴油发电机组计算书 | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JAPTY-300012-JAPMB-211A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303844-JAPMB | JADMB-303844-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 柳龙@liulonga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 01 N B |  | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 2024-10-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-11-21 | 是 | JADNC-300508-JADMB | 2025-06-16 | 是 | JADNC-300640-JADMB | 2025-02-25 | JADMB-300654-JADNC | 2025-07-24 | JADMB-300752-JADNC | JADMB-300752-JADNC | 2025-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-31 03:18 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2024-11-20 |  |  |  |  | 2024-11-12 | 许婉秋@xuwq
| false | ZST - 04 23 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 23 | JAPAG | B | 废树脂设备辐射防护接口，主要设备和物质的参数（包括放射性水平、设备尺寸、容积、位置、材料、入口流量、处理时间以及对不同类型放射性核素的去污因子（如干燥后树脂和冷凝液之间的活度比例等# | 929179 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | ZLT - 02 01 B ZN23 |  | ZLT | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废液处理系统(ZLT)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300001-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300001-JADMB | JADGB-300001-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 10 N B |  | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HEB QL 01 02 JAPBP B |  | HEB | QL | 01 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | HMI KP 04 20 JAPEB B |  | HMI | KP | 04 | 20 | JAPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300019-JAPMB-204A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | JADMB-301213-JAPMB | JADMB-301213-JAPMB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM NI 02 02 N B |  | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | NI - 01 01 N B |  | NI | - | 01 | 01 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除频率，拆除过程中环境剂量水平，拆除后探测器组件的重量、数量、活化源项、探测器组件的元素组份及密度、外形尺寸，存储容器的外形尺寸、质量、材料，拆除工具的外形尺寸等内容 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | JADNC-300773-JADMB | 2025-11-05 |  | 2025-12-26 | JADMB-300885-JADNC | JADMB-300885-JADNC | 2025-12-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 王雅霄@wangyxd | 编制 |  | 2025-08-20 | 018# | 接口重新启用，并修改计划时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
1356 |  | RCV RCS 03 01 B N |  | RCV | RCS | 03 | 01 | B | N | 上充流量（包括正常、最大及最小流量） | 2024-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-25 | 否 | JADMB-300400-JADNC |  | 否 |  | 2024-07-17 | JADNC-300419-JADMB |  |  | JADNC-300419-JADMB | 2024-07-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | RNI - 12 05 N JAPLH |  | RNI | - | 12 | 05 | N | JAPLH | 探测器安装和机柜布置图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | JAPLH-300004-JAPMB-555A | JAPLH-300004-JAPMB-555A | 2025-01-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-06 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 06 02 JAPAD B |  | KX | RFH | 06 | 02 | JAPAD | B | 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、自带的接线箱、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:26 | Super@root
| false | TSP - 04 01 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 01 | JAPWJ | B | 锅炉、过热器及辅机详细的设备信息（外形尺寸、重量、材料、接管、基础、定位、保温要求、管道材质、接口法兰及标准、管口表、接管许用载荷等），包含设备外形图（泵需要提供性能曲线图）、设备安装图（含吊装及检修需求信息）等。 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300014-JAPMB-617A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302992-JAPMB | JADMB-302992-JAPMB | 2025-09-23 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | G0055 - 10 02 Z B | XZS-DIF---10-002-G0055-B-Z | G0055 | - | 10 | 02 | Z | B | 提供高温气冷堆区域（设计分界范围内）子项一览表（包括不限于子项名称、子项代码、建筑面积、占地面积等） | 929179 | 2022-12-30 | 2023-01-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFE PO 04 08 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 08 | JAPPH | E | I/O清单及端子接线图 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | JAPPH-300039-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300055-JAPMB-131A | 2025-07-17 | E |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | WDO PO 04 04 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 04 | JAPPT | E | 排水泵组PID图 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | PH - 12 05 JAPBY B |  | PH | - | 12 | 05 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间IO清单/逻辑图/SAMA图/整定值手册 | 929179 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 否 | JAPBY-300123-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300123-JAPMB-605A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 16:37 | Super@root
| false | ZST - 04 17 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 17 | JAPAG | B | 废树脂设备房间通风接口（包括设备间的通风量和换气次数、温湿度要求、排风是否需要高效过滤、设备发热量） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:09 | Super@root
|  | CAM - 02 01 B ZN23 |  | CAM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳大气监测系统(CAM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300008-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-24 | JADGB-300008-JADMB | JADGB-300008-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| 否 | WES PO 04 11 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 11 | JAPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | HEB QS 08 01 JAPBP B |  | HEB | QS | 08 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
|  | WCW - 02 01 T E |  | WCW | - | 02 | 01 | T | E | 凝汽器压力与循环水进口温度关系曲线 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | DC/AC - 04 01 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:34 | Super@root
| false | TFC - 06 04 JAPFK E |  | TFC | - | 06 | 04 | JAPFK | E | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）的网络配置图、I/O清单、DCS通讯点清单、仪控设备布置图（包括土建开孔预埋土建提资）、仪表安装图（包括开孔、预埋土建提资要求）、仪表管布置 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 是 | JAPMB-300025-JADEC-601A |  |  |  |  | JAPFK-300058-JAPMB-601A | 2025-07-01 | G |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | CJ - 04 26 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 26 | TBEA | E | 取水升压变压器系统手册 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | IEM DCS 12 01 B D |  | IEM | DCS | 12 | 01 | B | D | 环境辐射和气象监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | CSV ZV 04 01 JAPED B |  | CSV | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300008-JAPMB-302B | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | JADMB-302363-JAPMB | JADMB-302363-JAPMB | 2025-07-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 17 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 17 | JAPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | JAPBH-300005-JAPMB-110A | 2024-08-15 |  | 2025-09-26 | JADMB-303036-JAPMB | JADMB-303036-JAPMB | 2025-09-26 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-11 17:39 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
122 |  | TSC - 07 07 E B |  | TSC | - | 07 | 07 | E | B | Number of valves used for reactor cooldown 用于反应堆冷却的旁路阀个数 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | J1 WGD 02 01 C B | XZS-DIF-WGD-02-001-J1-B-C | J1 | WGD | 02 | 01 | C | B | 低压氮气的用户系统名称、最大流量（常规岛总需求）（Nm3/min）、压力要求（MPa）、每次用气持续时间（min）、用气频次（次/天或月）；氮气纯度及杂质含量等设计输入要求。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | SFBB-AJ-00285-SXAB | 2024-08-28 |  | 2024-08-31 | SXAB-AJ-00295-SFBB | SXAB-AJ-00295-SFBB | 2024-08-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 | 施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-16 17:48 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 03 JAPAC N |  | RCV | PO | 04 | 03 | JAPAC | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 是 | JAPAC-300180-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300254-JAPMB-101A | 2025-11-17 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | KA NI 11 10 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（34.50m以上） | 929179 | 2025-05-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JADGB-310051-JADMB | 2025-05-26 |  | 2025-05-29 | JADMB-300122-JADGB | JADMB-300122-JADGB | 2025-05-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | TFA PO 02 01 JAPYG B |  | TFA | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300119-JAPMB-118A | 2024-09-25 |  | 2025-09-23 | JADMB-302987-JAPMB | JADMB-302987-JAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 01 B JAPMQ |  | NI | - | 04 | 01 | B | JAPMQ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图（包括控制电缆开孔位置） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 否 | JADMB-301681-JAPMB | 2025-03-11 |  | 2025-07-14 | JAPMQ-300016-JAPMB-413A | JAPMQ-300016-JAPMB-413A | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2024-08-20 03:28 | Super@root | [13 empty] | 是
61 |  | CI - 02 03 C B | XZS-DIF---02-003-CI-B-C | CI | - | 02 | 03 | C | B | 建造环评阶段高温气冷堆机组常规岛运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | PAC 31URA 04 06 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 06 | JAPPR | B | 填料托架的安装详图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300041-JAPMB-625A | 2025-08-24 |  | 2025-08-24 | JADMB-302721-JAPMB | JADMB-302721-JAPMB | 2025-08-24 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCV RCS 01 02 B N |  | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300002-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WDP YA 11 04 JAPEY B |  | WDP | YA | 11 | 04 | JAPEY | B | 0.00m以上土建D0图提资（主要设备的定位尺寸，基础尺寸等与土建结构相关资料） | 929179 | 2025-05-23 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 是 | JAPEY-300018-JAPMB-600A | 2025-07-15 |  | 2026-02-27 | JADMB-304564-JAPMB | JADMB-304564-JAPMB | 2026-02-27 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | RX RFH 04 01 B JAPFH |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | JAPFH | 反应堆压力容器、顶盖、主螺栓、主螺母及垫圈接口图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | JADMB-302537-JAPMB | 2025-08-04 |  | 2025-08-13 | JAPFH-300000-JAPMB-225A | JAPFH-300000-JAPMB-225A | 2025-08-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
1355 |  | TFA RCS 02 03 B N |  | TFA | RCS | 02 | 03 | B | N | 4台电动泵启动，调节阀为100%开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量。 | 2023-12-31 | 2025-06-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-21 | 否 | JADMB-300267-JADNC | 2025-06-13 | 否 | JADMB-300018-JADNC | 2025-06-13 |  | 2025-09-01 | JADNC-300719-JADMB | JADNC-300719-JADMB | 2025-09-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-05-19 | 014# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | "由于电动辅助给水泵流量正与CNPE核实交流，因此与他相关的项目（1418，1907，2016和2026）均受影响。建议本项目与辅助给水有关的外部接口FIN版本暂缓打开。双方跟踪漳州12项目辅助给水流量要求，有结论后再讨论本项目需求。建议调整终版打开时间为2025/6/15 " | 2025-06-15 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 许婉秋@xuwq
|  | CI - 01 08 T E |  | CI | - | 01 | 08 | T | E | 特性曲线：功率背压限制曲线；启动曲线（冷态启动、温态启动、热态启动） | 2023-03-30 | 2024-06-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFH DCS 12 01 E D |  | TFH | DCS | 12 | 01 | E | D | 高压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | TSC TSC 01 02 E N |  | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | 冷凝器压力故障信号和冷凝器可用信号（信号特性、数量） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300021-JADNC | 2026-01-27 |  |  |  | JADEC-300045-JADNC | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | SU NI 11 06 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 8.55~13.45m 板、墙） | 929179 | 2024-12-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | JADGB-310011-JADMB | 2024-12-26 |  | 2024-12-27 | JADMB-300054-JADGB | JADMB-300054-JADGB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李浓@linong | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
56 |  | PAC - 02 02 C B | XZS-DIF---02-002-PAC-B-C | PAC | - | 02 | 02 | C | B | 提供常规岛院负责部分的系统流程图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | MX / 04 02 E JAPGL |  | MX | / | 04 | 02 | E | JAPGL | 封闭母线与发电机接口资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | JAPGL-300018-JAPMB-405A | JAPGL-300018-JAPMB-405A | 2025-12-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root | [13 empty] | 否
16 |  | UNA 1/2MX 05 02 B E |  | UNA | 1/2MX | 05 | 02 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽管道在供热岛厂房分界线附近固定点的力和力矩。 | 2025-09-15 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-06 | 否 | JADMB-300515-JADEC | 2025-09-06 |  | 2025-09-22 | JADEC-390013-JADMB | JADEC-390013-JADMB | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 目前尚未收到中核能源提供的接口资料，待后续收到后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-07-08 | 张达@zhangda
5 |  | TFC IIC 03 01 E B |  | TFC | IIC | 03 | 01 | E | B | TFC系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 吕忠芮@lvzr | 作废 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | CLM NI 06 01 JAPAX B |  | CLM | NI | 06 | 01 | JAPAX | B | 伸缩升降平台电控设备连接电缆清单：伸缩升降平台的电缆类型（中压、低压、控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
111 |  | CI NI 12 02 B E |  | CI | NI | 12 | 02 | B | E | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WIF 0CJ 09 01 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 09 | 01 | JAPEF | JADEC | 取水联络闸门井钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | JAPEF-300000-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300000-JAPMB-320A | 2025-09-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-09-25 16:33 | Super@root
| false | ETV - 04 06 JAPZJ E |  | ETV | - | 04 | 06 | JAPZJ | E | ETV系统报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | EMS - 11 02 JAPAA B |  | EMS | - | 11 | 02 | JAPAA | B | D2土建接口文件主贮油罐区-3~6.3m | 929179 | 2026-05-31 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:38 | Super@root
|  | WAI - 02 01 T E |  | WAI | - | 02 | 01 | T | E | 发电机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG范围内)。 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | TFE DCS 12 02 B D |  | TFE | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝结水抽取系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | RCS NI 01 15 N B |  | RCS | NI | 01 | 15 | N | B | 功率运行工况蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间剂量率水平，各房间剂量率水平超过475mSv/h的空间范围（上限标高、下限标高）。 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JADNC-300817-JADMB | 2026-01-04 |  | 2026-01-08 | JADMB-300896-JADNC | JADMB-300896-JADNC | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 申静怡@shenjy | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-09 18:13 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 09 02 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 09 | 02 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和和非氧化性加药系统所有设备的外形尺寸图，设备净重及运行荷重。 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | CCV - 12 04 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 04 | JAPSZ | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JAPSZ-300022-JAPMB-302H | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JADMB-304125-JAPMB | JADMB-304125-JAPMB | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 14 02 T E |  | CI | - | 14 | 02 | T | E | 完成FSAR所需配合资料 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | J1 WDS 02 01 C B | XZS-DIF-WDS-02-001-J1-B-C | J1 | WDS | 02 | 01 | C | B | UMA与PO间海水排水系统排水量、排水管径等相关信息及相关布置图 | 929179 | 2024-06-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 是 | SFBB-AJ-00231-SXAB | 2024-06-28 |  | 2024-07-30 | SXAB-AJ-00268-SFBB | SXAB-AJ-00268-SFBB | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-12 00:04 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 10 04 JAPAG B |  | ZST | QF | 10 | 04 | JAPAG | B | 卖方供货范围内设备的检修起吊条件（起吊高度、最大起吊荷载、吊车轨道长度、起吊范围等） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | RVD PO 01 01 JAPYG B |  | RVD | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | JAPYG-300238-JAPMB-118A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | JADMB-302328-JAPMB | JADMB-302328-JAPMB | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAM ZV 04 01 JAPED B |  | CAM | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300006-JAPMB-302B | 2025-03-17 |  | 2025-06-04 | JADMB-302099-JAPMB | JADMB-302099-JAPMB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB AB 01 02 JAPBP B |  | HEB | AB | 01 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JAPBP-300022-JAPMB-190B | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | JADMB-304278-JAPMB | JADMB-304278-JAPMB | 2026-01-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 马新国@maxga | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CJ - 04 15 E TBEA |  | CJ | - | 04 | 15 | E | TBEA | 取水升压变压器CT参数 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| 否 | REB PO 04 15 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 15 | FAPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
69 |  | RCS RCV 02 12 N B |  | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JADNC-300484-JADMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-21 | JADMB-300559-JADNC | JADMB-300559-JADNC | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 发函流程中 | 2024-10-10 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq
| false | TFA DZ 03 05 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 03 | 05 | JAPMB | B | 加热蒸汽流量为4.3T/H、调节阀前压力为0.45MPA(A)时最大的凝结水流量和相关参数（需提供不同运行状态下加热蒸汽流量为 4.3T/H、调节阀前压力为 0.45MPA(A)凝结水流量，并提供计算过程。） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300008-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300008-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
| false | HPX - 04 02 JAPEB B |  | HPX | - | 04 | 02 | JAPEB | B | 机械通风冷却塔及辅助泵房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
53 |  | CB WAI 02 01 E B |  | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-04-27 | 否 | JADEC-300080-JADMB | 2024-04-16 | 否 | JADEC-300208-JADMB | 2023-05-08 | JADMB-300058-JADEC | 2024-04-30 | JADMB-300195-JADEC | JADMB-300195-JADEC | 2024-04-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | MKA - 02 03 T E |  | MKA | - | 02 | 03 | T | E | 发电机中性点接地装置选择计算书，包括接地变压器及接地电阻的容量、允许电流、时间等要求。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
2 | false | WES PO 04 16 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 16 | JAPAR | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 否 | JAPAR-300001-JAPMB-115A | 2024-04-25 |  | 2024-08-26 | JADMB-300769-JAPMB | JADMB-300769-JAPMB | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2025-07-15 |  | 增加主办所、责任人等信息 | Super@root | 2023-10-27 18:18 | Super@root |  | 2024-07-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
48 |  | PAC - 02 04 B C | XZS-DIF---02-004-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 04 | B | C | 常规岛入口冷却水运行压力和设计压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
135 |  | TFP - 02 06 B N |  | TFP | - | 02 | 06 | B | N | THE FEEDWATER PUMPS CONTROL SYSTEM DATA: FEEDWATER / STEAM HEADER DIFFERENTIAL PRESSURE (ΔP W/S) SET POINT VERSUS TOTAL STEAM FLOW (PLEASE GIVE THE DATA OF X-AXIS AND Y-AXIS OF 12 POINTS OF EACH CURVE); LAG ON THE FEEDWATER HEADER PRESSURE MEASURE; LAG ON THE STEAM HEADER PRESSURE MEASURE; LAG ON THE ΔP W/S SET POINT; NOMINAL SPEED OF THE FEEDWATER MOTOR PUMP; REFERENCE SPEED FOR THE FEEDWATER PUMPS CHARACTERISTIC;MAXIMAL FEEDWATER PUMP ACCELERATION; MOTOR DRIVEN PUMPS TOTAL INERTIA.给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | WCI PO 04 04 JAPAJ E- |  | WCI | PO | 04 | 04 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P\&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | WES PC 12 16 JAPEF B |  | WES | PC | 12 | 16 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：电控相关接口信息（包括用电负荷，电磁兼容性能证明文件）及PID图控制要求等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300042-JAPMB-320A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | JADMB-304245-JAPMB | JADMB-304245-JAPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 09 N B |  | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 |  | 2022-11-18 | 001 | 2026XXZ-ZHCO1接口单独打开 | 靳伟@jinwei | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | EEP DCS 12 02 B D |  | EEP | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V厂用应急电源系统（汽轮发电机应急辅助设备，包含EEP, EER）(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WCW PB 04 30 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 30 | JAPPR | B | 高位塔地面排水沟盖板安装图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300130-JAPMB-625A | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JADMB-302612-JAPMB | JADMB-302612-JAPMB | 2025-08-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 10 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 10 | JDPFE | B | 高速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JAPFE-300008-JAPMB-611A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | JADMB-304097-JAPMB | JADMB-304097-JAPMB | 2026-01-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 04 01 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 01 | JAPAN | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口） | 929179 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-17 | 否 | JAPAN-300013-JAPMB-200A | 2024-09-30 |  | 2025-11-25 | JADMB-303637-JAPMB | JADMB-303637-JAPMB | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-06-17 00:35 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 需要等待布置确认，预计2024-9-15完成 |  |  |  |  | 否 | 2024-08-29 | 郭建伟@guojw | 否
|  | CIS - 02 01 B ZN23 |  | CIS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供堆腔注水冷却系统(CIS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300025-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-24 | JADGB-300025-JADMB | JADGB-300025-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
196 |  | TSC TTG 02 01 B N |  | TSC | TTG | 02 | 01 | B | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RCS CI 04 01 N B |  | RCS | CI | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 929178 | 2025-08-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 卢欣基@luxj | 作废 |  | 2025-08-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 22:03 | 王银平@wangype
| false | TSC TSC 01 01 E N |  | TSC | TSC | 01 | 01 | E | N | 汽机旁路隔离阀：数量、分组信息、开关量触点类型（常开/常关等） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | J1 CI 02 05 C B | XZS-DIF-CI-02-005-J1-B-C | J1 | CI | 02 | 05 | C | B | 二、三回路换热器常规泄漏率及断口泄漏率 | 929179 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 否 | SFBB-AJ-00247-SXAB | 2024-07-15 |  | 2024-08-07 | SXAB-AJ-00274-SFBB | SXAB-AJ-00274-SFBB | 2024-08-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | 初设/施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-15 23:40 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | ZGT RS 04 01 JAPGA B |  | ZGT | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 否 | JAPGA-300026-JAPMB-302A | 2025-04-16 |  | 2025-10-15 | JADMB-303217-JAPMB | JADMB-303217-JAPMB | 2025-10-15 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZLT QX 05 01 B JAPSK |  | ZLT | QX | 05 | 01 | B | JAPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | JADMB-302433-JAPMB | 2025-07-15 |  | 2025-08-25 | JAPSK-300017-JAPMB-286A | JAPSK-300017-JAPMB-286A | 2025-08-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HEB QS 02 01 JAPBP B |  | HEB | QS | 02 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
67 |  | TFC NI 02 02 E B |  | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-10 | 否 | JADEC-300143-JADMB | 2024-01-10 |  | 2024-02-02 | JADMB-300150-JADEC | JADMB-300150-JADEC | 2024-02-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-08-05 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | VEE ZV 04 01 JAPED B |  | VEE | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JAPGA-300001-JAPED-302B | 2025-05-15 |  | 2025-10-22 | JADMB-303260-JAPMB | JADMB-303260-JAPMB | 2025-10-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q - 15 03 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 15 | 03 | JAPAA | B | 吊装孔洞盖板 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | JAPAA-300130-JAPMB-210A | 2025-05-21 |  |  |  | JAPAA-300142-JAPMB-210A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-02-07 19:13 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 设计优化_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | WCW PB 04 31 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 31 | JAPPR | B | 安装检修平台设计图纸 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | RND DCS 12 01 B D |  | RND | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JADMB-304037-JAPMB | 2025-12-31 |  | 2026-01-20 | JAPLH-300141-JAPMB-500A | JAPLH-300141-JAPMB-500A | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | EM* - 04 02 买方 B- |  | EM* | - | 04 | 02 | 买方 | B | EM* 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
|  | RCS RX 04 08 N B |  | RCS | RX | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 作废 |  | 2022-09-01 |  | 修改编制人 |  | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
22 |  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300067-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300394-JADMB | 2023-09-08 | JADMB-300135-JADNC | 2024-07-11 | JADMB-300477-JADNC | JADMB-300477-JADNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WIF 0PG 09 04 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 09 | 04 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300123-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300123-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
3 |  | 00 G0055 08 03 B Z | XZS-DIF-G0055-08-003-00-Z-B | 00 | G0055 | 08 | 03 | B | Z | 提供需穿越高温气冷堆区域（设计分界范围内）的室外管线（沟）平面路由资料 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | SXAB-AJ-00235-SFBB | 2024-06-28 |  | 2025-03-03 | SFBB-GJ-00058-SXAB | SFBB-GJ-00058-SXAB | 2025-03-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 需完成室外00初步设计才能提供，暂不具备交换条件。暂定BOP子项初设完成时间为2024年5月30日，则该接口打开时间为BOP子项初设完成后两个月。如遇BOP子项初设进度延后情况，则该接口响应顺延。 | [5 empty] | 2024-04-23 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RFH KX 06 16 JAPAB B |  | RFH | KX | 06 | 16 | JAPAB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 是 | JAPAB-300013-JAPMB-204B | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303719-JAPMB | JADMB-303719-JAPMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WGD CI 01 01 T E |  | WGD | CI | 01 | 01 | T | E | CO2需要量:- 置换氢气流量;每次耗量- 置换空气流量; 每次耗量- 紧急工况置换氢气;- 储备- 最大流量及压力波动范围CO2纯度和含杂量要求 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | DCS — 04 01 D B |  | DCS | — | 04 | 01 | D | B | DCS全厂设备清单(包括DCS设备编码/安全等级/配电数量/功耗/设备尺寸/重量/热容量/房间号) | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
122 |  | KPK 00 14 05 Z B | XZS-DIF-00-14-005-KPK-B-Z | KPK | 00 | 14 | 05 | Z | B | 核岛液态流出物年排放量 | 929179 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | EM* - 10 01 卖方 B |  | EM* | - | 10 | 01 | 卖方 | B | EM*10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
|  | SX NI 13 01 N B |  | SX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 2024-03-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-16 | 是 | JADNC-300315-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-26 | JADMB-300405-JADNC |  |  | JADMB-300405-JADNC | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2024-03-14 | 001 | 复用改重新打开 |  | 2024-03-15 03:22 | 崔茗涵@cuimh
| false | WAP - 04 05 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 05 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JAPZZ-300005-JAPMB-604A | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | JADMB-303348-JAPMB | JADMB-303348-JAPMB | 2025-10-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | SU NI 11 04 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU-0.05~ 4.75m 板、墙） | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310059-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-06-30 | JADMB-300133-JADGB | JADMB-300133-JADGB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
|  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
1373 |  | CSP RCS 01 01 B N |  | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JADMB-300275-JADNC | 2024-12-10 | 否 | JADMB-300588-JADNC | 2024-03-18 | JADNC-300285-JADMB | 2025-02-20 | JADNC-300573-JADMB | JADNC-300573-JADMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | TSC - 01 02 E N |  | TSC | - | 01 | 02 | E | N | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 | 026# | 修改接口描述 | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | CI A1701 14 05 B Q | XZS-DIF-A1701-14-005-CI-Q-B | CI | A1701 | 14 | 05 | B | Q | 华龙供热三回路蒸汽活度阈值和剂量、取水口氚本底浓度 | 929179 | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-20 | 否 | SXAB-AJ-00281-SFBB | 2024-08-20 |  | 2024-09-26 | SFBB-AJ-00300-SXAB | SFBB-AJ-00300-SXAB | 2024-09-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-16 23:34 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
100 |  | GUA WSD 02 01 C B | XZS-DIF-WSD-02-001-GUA-B-C | GUA | WSD | 02 | 01 | C | B | 常规岛屋面雨水排水最大流量、水质、温度、压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | GJ - 08 01 E JAPDY |  | GJ | - | 08 | 01 | E | JAPDY | 220kV电缆路径平面示意图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-12-03 19:31 | Super@root
| false | ZLT - 04 13 B JAPBZ |  | ZLT | - | 04 | 13 | B | JAPBZ | 辐射防护相关（环境辐照正常累积剂量（Gy/10年）和介质辐照正常累积剂量（Gy/10年）） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 是 | JADMB-303494-JAPMB | 2025-11-11 |  | 2025-12-10 | JAPBZ-300017-JAPMB-286B | JAPBZ-300017-JAPMB-286B | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-25 01:58 | Super@root | [5 empty] | 厂家未提供辐射防护计算必要参数，膜装置容积、材质等。堆工未回复2026AZLTZL21D3B002。 | 2025-10-30 | 无。 | 已向厂家索资 | 已向厂家索资 | 否 | 2025-10-30 | 许婉秋@xuwq | 是
27 |  | TFA CB 02 01 B E |  | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-02-17 | 2024-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | JADMB-300155-JADEC | 2024-02-07 |  | 2024-07-18 | JADEC-300288-JADMB | JADEC-300288-JADMB | 2024-07-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-02-04 19:02 | 张涵策@zhanghcc
|  | QF NI 11 06 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 11.45~16.45m 板、墙 ） | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310069-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-06-30 | JADMB-300135-JADGB | JADMB-300135-JADGB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
75 |  | - G0055 02 01 B Z | XZS-DIF-G0055-02-001---Z-B | - | G0055 | 02 | 01 | B | Z | 厂区雨水、污水管道等平面图提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | ICM 004#:作废。打开时间暂定2024-6-30 | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 打开时间暂定2024-6-30 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq
240 |  | TFH RCS 02 01 E B |  | TFH | RCS | 02 | 01 | E | B | 3种瞬态工况（从100％FP甩负荷到厂用电瞬态、汽机停机瞬态、从100％FP负荷紧急停堆瞬态）下给水焓与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | TFA PO 04 12 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 12 | JAPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPCB-300020-JAPMB-117A | 2024-10-30 |  | 2026-01-30 | JADMB-304306-JAPMB | JADMB-304306-JAPMB | 2026-01-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WCC PO 04 14 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 14 | JAPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300017-JAPMB-114A | 2024-08-04 |  | 2025-07-02 | JADMB-302332-JAPMB | JADMB-302332-JAPMB | 2025-07-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WDP YA 05 05 JAPEY B |  | WDP | YA | 05 | 05 | JAPEY | B | 除盐水生产系统气体资料（设备用气点及与采购方气体专业的接口等详细信息） | 929179 | 2025-06-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300036-JAPMB-600A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302784-JAPMB | JADMB-302784-JAPMB | 2025-09-02 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高扬@gaoyang | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:20 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | GJ - 04 03 JAPDY E |  | GJ | - | 04 | 03 | JAPDY | E | 电缆夹具图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPDY-300003-JAPMB-747A |  |  |  |  | JAPDY-300005-JAPMB-747A | 2026-01-04 | B |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-12-03 19:31 | Super@root
|  | TSS DCS 12 01 T E |  | TSS | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机轴封系统 主仪控相关提资：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | IMC DCS 18 30 B D |  | IMC | DCS | 18 | 30 | B | D | 功能组合报警设计 | 2027-12-31 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WDO PO 04 13 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 13 | JAPPT | B | 排水泵电缆清册 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | WCV ZK 04 03 JAPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300127-JAPMB-302A | 2025-03-17 |  | 2025-08-21 | JADMB-302708-JAPMB | JADMB-302708-JAPMB | 2025-08-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCV ZK 04 01 JAPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | WCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300172-JAPMB-302A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | JADMB-302495-JAPMB | JADMB-302495-JAPMB | 2025-07-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCI PO 04 03 JAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 03 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | TFD — 04 03 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 03 | JAPAD | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
17 |  | J1 CI 02 03 C B | XZS-DIF-CI-02-003-J1-B-C | J1 | CI | 02 | 03 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的仪用压缩空气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00043-SXAB | 2023-01-03 |  | 2023-01-18 | SXAB-AJ-00038-SFBB | SXAB-AJ-00038-SFBB | 2023-01-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 段永明@duanym | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-16 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 01 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 01 | JAPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300010-JAPMB-111A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300687-JAPMB | JADMB-300687-JAPMB | 2024-08-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 周明鑫@zhoumxa | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
17 | false | EES — 09 05 JAPYL B |  | EES | — | 09 | 05 | JAPYL | B | 设备布置图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JAPYL-300005-JAPMB-211B | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JADMB-301630-JAPMB | JADMB-301630-JAPMB | 2025-02-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WIF 0CJ 04 11 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 04 | 11 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300016-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300016-JAPMB-320A | 2025-11-18 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | RCS PO 04 17 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 17 | JAPAC | N | 主泵机组的阻力矩(包括：不含叶轮摩擦损失的曲线、惰转转速-转矩曲线)与转速的变化曲线,表示为Tf=WIND0+WIND1*n+WIND2*n2，其中n为泵转速. | 929179 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300059-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300059-JAPMB-101A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | WCR - 04 03 JAPFK E |  | WCR | - | 04 | 03 | JAPFK | E | 二回路化学加药系统设备管道安装图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 否 | JAPFK-300020-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300049-JAPMB-609A | 2025-08-06 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | RPC TTG 01 02 N E |  | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | 并网状态信号（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | RFT PO 04 17 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 17 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JAPDX-300072-JAPMB-123A | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | JADMB-301208-JAPMB | JADMB-301208-JAPMB | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 07 B D |  | DCS | — | 01 | 07 | B | D | FD/SAMA图-IO清单-整定值编制规定 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JADMB-302730-JAPMB | 2025-08-27 |  | 2025-11-25 | JAPLH-300064-JAPMB-500A | JAPLH-300064-JAPMB-500A | 2025-11-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 杨萌@yangmenga | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 04 03 JAPPA E |  | WOS | PO | 04 | 03 | JAPPA | E | 润滑油输送泵的P&ID图 | 929179 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | JAPPA-300009-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300033-JAPMB-133A | 2025-10-10 | C |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | DCS — 08 06 D B- |  | DCS | — | 08 | 06 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统电源电缆清单-LOT1 | 2027-01-31 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WDP YA 12 13 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 13 | JAPEY | B | 除盐水生产系统厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等接线原理图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPEY-300078-JAPMB-600A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | JADMB-304091-JAPMB | JADMB-304091-JAPMB | 2026-01-08 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WDC - 04 03 B JAPKP |  | WDC | - | 04 | 03 | B | JAPKP | 主泵水力组件接口条件（包括整体尺寸及其它特殊要求) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | JADMB-302563-JAPMB | 2025-08-07 |  | 2025-09-18 | JAPKP-300000-JAPMB-361A | JAPKP-300000-JAPMB-361A | 2025-09-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 361A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 编制 |  | 2025-07-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 16:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HBP - 04 03 JAPEB B |  | HBP | - | 04 | 03 | JAPEB | B | BOP-PF/AF/PL/URD/OT厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | SA - 12 05 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 05 | JAPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300016-JAPMB-608A | 2025-09-09 |  | 2025-09-29 | JADMB-303124-JAPMB | JADMB-303124-JAPMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX TG 11 03 E PDJ |  | MX | TG | 11 | 03 | E | PDJ | 基座载荷、埋件、留孔资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-25 |  | 2024-12-25 | JAPDJ-300006-JAPMB-330A | JAPDJ-300006-JAPMB-330A | 2024-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FAD DCS 12 05 B D |  | FAD | DCS | 12 | 05 | B | D | 火灾自动报警系统通信接口(L2/B2) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
27 |  | 1/2MX UNA 02 01 E B |  | 1/2MX | UNA | 02 | 01 | E | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号主蒸汽至供热厂房分界处参数。 | 2025-04-10 | 2026-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 否 | JADEC-390001-JADMB | 2025-04-16 |  | 2025-09-23 | JADMB-300531-JADEC | JADMB-300531-JADEC | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 | 012# | 根据会议要求新增华龙-高温堆之间接口 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
| false | ES* \ 06 10 JAPER E |  | ES* | \ | 06 | 10 | JAPER | E | 380/220V配电装置交、直流负荷表 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-26 | 否 | JAPER-300011-JAPMB-412A |  |  |  |  | JAPER-300011-JAPMB-412A | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:03 | Super@root
| false | ZST - 12 02 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 02 | JAPAG | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
2040 |  | UZY11 GB 05 01 Z B | XZS-DIF-GB-05-001-UZY11-B-Z | UZY11 | GB | 05 | 01 | Z | B | 沟道实体布置接口，高温堆提供GB接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数，管道参数应至少包括管径、壁厚、介质、管道编号、管道等级、连接方式、放射性活度，还需包括管沟土建管沟接口坐标、断面、标高、止水带定位，还需电缆布置、定位及供暖管道布置、定位等。 | 929179 | 2023-07-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-14 | 是 | SFBB-AJ-00098-SXAB | 2023-07-14 |  | 2025-01-14 | SXAB-AJ-00354-SFBB | SXAB-AJ-00354-SFBB | 2025-01-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 10 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 10 | JAPDW | B | 设备自带仪表清单（含仪表型号、测量范围、整定值、仪表样本等信息）、控制设备清单、供电要求（根据买方格式要求) | 929179 | 2026-06-25 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | WSD PO 01 02 JAPYG B |  | WSD | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300052-JAPMB-118A | 2024-12-24 |  | 2024-12-24 | JADMB-301353-JAPMB | JADMB-301353-JAPMB | 2024-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
26 |  | WCW - 02 06 B E |  | WCW | - | 02 | 06 | B | E | 冷却水参数（TMCR工况）：循环冷却水年平均水温、10%夏季日平均水温、10%冬季日平均水温 | 2024-01-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-07-23 | 是 | JADMB-300277-JADEC |  | 否 |  | 2024-08-22 | JADEC-300198-JADMB |  |  | JADEC-300198-JADMB | 2024-08-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 未收到C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1（公用系统所水工工艺二室）的内部接口资料，无法打开与东北院接口。 | [5 empty] | 2024-07-04 | 张达@zhangda
|  | RCS WCC 02 05 N B |  | RCS | WCC | 02 | 05 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 潘佳琪@panjq | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
1857 |  | GB UZY12 06 02 B Z | XZS-DIF-UZY12-06-002-GB-Z-B | GB | UZY12 | 06 | 02 | B | Z | 华龙机组利用高温堆GB沟的电缆信息，包括电缆类型、数量、布置、定位，所需桥架层数及桥架在华龙管廊标高定位等。 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-24 | 否 | SXAB-AJ-00223-SFBB | 2024-05-24 |  | 2024-06-28 | SFBB-AJ-00230-SXAB | SFBB-AJ-00230-SXAB | 2024-06-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-07-08 02:41 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WIF 0CJ 09 03 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 09 | 03 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：D0图 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JAPEF-300002-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300049-JAPMB-320A | 2026-01-04 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-09-25 16:33 | Super@root
|  | NI ZV 04 08 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 08 | JDPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | WCW PM 04 02 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 02 | JAPDW | B | 所需轴封水、冷却水、仪表用气、水泵停车检修用气及排水、排气、泄漏等压力、流量、介质特性、设备内部损失；管道布置、管材、管径、连接方式及标准等 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | RSI PO 04 18 B JDPAK |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | JDPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | JADMB-300077-JAPMB | 2023-12-22 |  | 2024-03-18 | JAPAK-300025-JAPMB-112A | JAPAK-300025-JAPMB-112A | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQX - 12 01 JAPLD B |  | WQX | - | 12 | 01 | JAPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机的电气参数（电源性质、功率大小、功率因数、电压、电流、控制方式、设备接地要求等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JAPLD-300000-JAPMB-360A | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JADMB-302514-JAPMB | JADMB-302514-JAPMB | 2025-07-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-02 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 01 JAPYG B |  | WSC | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300007-JAPMB-118A | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | JADMB-301497-JAPMB | JADMB-301497-JAPMB | 2025-01-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PAC 31URA 09 02 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 09 | 02 | JAPPR | B | 土建荷载资料 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | JAPPR-300005-JAPMB-625A | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | JADMB-302367-JAPMB | JADMB-302367-JAPMB | 2025-07-07 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCL DCS 12 02 B D- |  | WCL | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
104 |  | PRS IIC 12 01 N B |  | PRS | IIC | 12 | 01 | N | B | PRS系统手册2~5章，6.1,9.1,流程图 | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300201-JADMB | 2023-12-28 |  | 2024-01-25 | JADMB-300334-JADNC | JADMB-300334-JADNC | 2024-01-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WMO/WMN - 04 02 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 04 | 02 | JAPFK | E | 阀门清册 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | MX PO 04 11 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 11 | JAPAE | E | 真空泵三维模型 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | JAPMB-300034-JADEC-132A |  |  |  |  | JAPMB-300034-JADEC-132A | 2024-12-18 | A |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | TFP RCS 02 01 E N |  | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | Q/H曲线 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | VDS RS 04 01 JAPGA B |  | VDS | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | JAPGA-300325-JAPMB-302A | 2026-01-10 |  | 2026-01-10 | JADMB-304112-JAPMB | JADMB-304112-JAPMB | 2026-01-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-08 03:24 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | ZST - 02 01 B JAPAG |  | ZST | - | 02 | 01 | B | JAPAG | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | JADMB-303745-JAPMB | 2025-12-08 |  | 2026-02-09 | JAPAG-300002-JAPMB-283A | JAPAG-300002-JAPMB-283A | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 否
| false | CJ - 04 11 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 11 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器报警手册和定值手册相关资料 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | MX PO 04 02 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 02 | JAPAE | E | 真空泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、检修起吊重量、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移# | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | TFL — 02 03 JAPAD E |  | TFL | — | 02 | 03 | JAPAD | E | 3、4号低加各个工况下事故疏水流量、压力（疏水阀后）、温度参数要求 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPCC-300021-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300021-JAPMB-002A | 2025-09-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
| false | WGD - 04 01 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 01 | JAPBW | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 是 | JAPBW-300004-JAPMB-606A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JADMB-302892-JAPMB | JADMB-302892-JAPMB | 2025-09-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 19 JAPEB B |  | HMI | KP | 04 | 19 | JAPEB | B | 80/5t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300012-JAPMB-204A | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | JADMB-301341-JAPMB | JADMB-301341-JAPMB | 2024-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 11 N B |  | RCS | RX | 05 | 11 | N | B | 主泵上辅助系统（RCV、WCC等）接管嘴连接方式资料 | 2023-07-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 作废 | NPIC反馈金七门和三门项目均无此接口，另徐圩项目已通过RVD PO 04 02 \RCV PO 04 03 \WCC PO 04 04交换资料，故建议徐圩项目取消该接口。CNPT同意作废此接口。 | 2025-11-26 | 022# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 待与主泵厂家接口及外形图固化后+0.5个月打开，打开时间视主泵厂家提资待定。 NPIC反馈6.18："主泵接口还在交换中 1、JADMB-000453-JADNC，2025-5-13 2、JADNC-300152-JAPMB-101ANPIC答复：同意且有意见2025-5-26" | 2958101 | 布二反馈：暂无风险,请7月30日前反馈 |  |  | 否 | 2025-06-18 | 许婉秋@xuwq
128 |  | LCU WCD 02 01 C B | XZS-DIF-WCD-02-001-LCU-B-C | LCU | WCD | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆汽轮机综合厂房除盐水设计分界接管规格和位置等信息 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFP PO 04 21 E JAPBH |  | TFP | PO | 04 | 21 | E | JAPBH | 电动机中性点侧差动保护用CT参数 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | JAPBH-300054-JAPMB-135A | JAPBH-300054-JAPMB-135A | 2025-07-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | FSD - 02 01 B E |  | FSD | - | 02 | 01 | B | E | 常规岛入口处消防管网压力 | 2022-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-09-01 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-09-29 | JADEC-300001-JADMB |  |  | JADEC-300001-JADMB | 2022-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2024-08-26 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFC - 12 04 JAPFK E |  | TFC | - | 12 | 04 | JAPFK | E | 低压配电柜的土建基础图、外形图、进线方式、安装距离需求等 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-05 | 是 | JAPFK-300031-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300039-JAPMB-601A | 2025-03-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | HRT RX 09 15 B JAPAN |  | HRT | RX | 09 | 15 | B | JAPAN | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-11 | 是 | JADMB-300313-JAPMB | 2024-05-11 |  | 2024-07-16 | JAPAN-300005-JAPMB-200A | JAPAN-300005-JAPMB-200A | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root |  | 2024-09-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 房丽萍@fanglp | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | EM* - 04 05 B JAPXH- |  | EM* | - | 04 | 05 | B | JAPXH | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-07-31 01:37 | Super@root
| false | IRM DCS 12 01 B D |  | IRM | DCS | 12 | 01 | B | D | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303936-JAPMB | 2025-12-28 |  |  |  | JADMB-304533-JAPMB | 2026-02-25 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘东昆@liudk | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | DDS TK 14 01 DDS TK |  | DDS | TK | 14 | 01 | DDS | TK | 380/220V柜内元件回路参数选择表 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
2 |  | TFM CB 05 01 B E |  | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改初版预报日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WCW PB 05 05 JAPPR B |  | WCW | PB | 05 | 05 | JAPPR | B | 配水管垫块图 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JAPPR-300028-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302660-JAPMB | 2025-08-14 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | MX PO 04 09 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 09 | JAPAE | E | 真空泵电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（# | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | CI - 04 01 JAPBE E |  | CI | - | 04 | 01 | JAPBE | E | 设备的3D模型（包括压缩空气罐、疏水扩容器） | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:11 | Super@root
| false | RFT WCC 04 02 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300001-JAPMB-253A | 2024-07-27 |  | 2024-12-31 | JADMB-301383-JAPMB | JADMB-301383-JAPMB | 2024-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | IUR DCS 12 01 E D |  | IUR | DCS | 12 | 01 | E | D | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
3 |  | MX GB 06 01 E B |  | MX | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-26 | 否 | JADEC-300148-JADMB | 2025-10-31 | 否 | JADEC-300526-JADMB | 2025-02-18 | JADMB-300416-JADEC |  |  | JADMB-300546-JADEC | 2025-12-01 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-02-10 |  | 2026BW25D220240002修改设总；根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2025-02-10 | JADEC-300406-JADMB | 东北院接口升版，经和李伟霞沟通打开接口_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | ESR DCS 12 01 E D |  | ESR | DCS | 12 | 01 | E | D | 辅助电源系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WUC DCS 12 01 E D |  | WUC | DCS | 12 | 01 | E | D | 辅助冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | TGH DCS 12 01 T E |  | TGH | DCS | 12 | 01 | T | E | 发电机氢气供应系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZST - 04 07 JAPKP B |  | ZST | - | 04 | 07 | JAPKP | B | 废过滤器芯或干燥废物桶厂内转运装置总重载荷、运输 车外形尺寸、运输车轮压载荷、车轮尺寸及车轮布置和转运路线等 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300004-JAPMB-285A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | JADMB-303623-JAPMB | JADMB-303623-JAPMB | 2025-11-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO ZK 04 03 JAPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300130-JAPMB-302A | 2025-02-13 |  | 2025-06-13 | JADMB-302164-JAPMB | JADMB-302164-JAPMB | 2025-06-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 10 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里D条件提资 | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310063-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-07-01 | JADMB-300140-JADGB | JADMB-300140-JADGB | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | NI 146C 04 02 JAPCN B |  | NI | 146C | 04 | 02 | JAPCN | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）；\r\n电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4）；\r\n电装数据表 | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 23:18 | Super@root
| false | ABB - 04 10 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 10 | JAPHC | E | GIS 与220KV电缆连接结构 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300007-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300007-JAPMB-408B | 2025-11-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
8 |  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-01-12 | 是 | JADNC-300222-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300426-JADMB | 2024-01-18 | JADMB-300327-JADNC | 2024-08-05 | JADMB-300518-JADNC | JADMB-300518-JADNC | 2024-08-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | HEB QC 01 01 JAPBP B |  | HEB | QC | 01 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | NI - 04 13 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 13 | JAPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300006-JAPMB-302G | 2025-11-24 |  |  |  | JAPBK-300064-JAPMB-302G | 2026-02-27 | F |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root |  | 2026-02-26 | 2026BW22K020260092 | 止回阀规格书《2026G5023》升版为 E 版，已关闭的 04 13 接口单中部分位号设备参数与 E 版技术规格书参数不一致。_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
|  | NH NI 11 09 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH20.95~26.00m 板、墙） | 929179 | 2025-03-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JADGB-310037-JADMB | 2025-03-24 |  | 2025-03-28 | JADMB-300103-JADGB | JADMB-300103-JADGB | 2025-03-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
1925 |  | H1 WCD 02 02 C B | XZS-DIF-WCD-02-002-H1-B-C | H1 | WCD | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的除盐水要求，包括水质、压力、流量（最高日用水量、平均日用水量、机组启动或事故时的峰值流量、正常运行流量，机组运行时的峰值流量和正常运行流量）、用水频率，用水系统名称、系统号、最高日用水量、平均日用水量、接管信息（管道数量、公称直径）等 | 929179 | 2024-06-25 | 2024-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-07 | 否 | SFBB-AJ-00089-SXAB | 2023-06-07 |  | 2024-07-11 | SXAB-AJ-00252-SFBB | SXAB-AJ-00252-SFBB | 2024-07-11 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-05-19 02:30 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-07-03 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | CI - 01 04 T E |  | CI | - | 01 | 04 | T | E | 汽轮机及其附属辅机系统电负荷清单，包括用电负荷额定功率、额定电压、额定频率、运行备用台数、联锁控制要求、是否带就地控制箱等信息；对涉及机组安全的重要负荷，应注明在全厂失去# | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WIF 0 06 10 JAPBM B |  | WIF | 0 | 06 | 10 | JAPBM | B | 旋转滤网设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | CI - 04 04 JAPCP DDS- |  | CI | - | 04 | 04 | JAPCP | DDS | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-09-01 17:47 | Super@root
| false | WOD DCS 12 03 E D- |  | WOD | DCS | 12 | 03 | E | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | TFA PO 04 13 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 13 | JAPCB | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPCB-300021-JAPMB-117A | 2024-10-21 |  | 2024-10-21 | JADMB-301065-JAPMB | JAPCB-300059-JAPMB-117A | 2026-03-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WCW PB 04 39 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 39 | JAPPR | B | 防冻装置框架结构装配详图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | WIF 0CJ 12 04 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 12 | 04 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房清污机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JAPEF-300024-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300105-JAPMB-320A | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
101 |  | GUC 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-GUC-B-C | GUC | 00 | 02 | 01 | C | B | 常规岛电缆沟排水资料;雨水管道接口，管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | RFT wcc 04 05 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300004-JAPMB-253A | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | JADMB-300190-JAPMB | JADMB-300190-JAPMB | 2024-03-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 韩双@hanshuang | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 12 05 JAPBY B |  | PL | - | 12 | 05 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间IO清单/逻辑图/SAMA图/整定值手册 | 929179 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 否 | JAPBY-300124-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300124-JAPMB-605A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 16:37 | Super@root
| false | DCS — 01 06 B D |  | DCS | — | 01 | 06 | B | D | 电气设备隔离准则 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 打开 | 2025-08-27 | 否 | JADMB-302732-JAPMB | 2026-01-06 | 是 | JADMB-304068-JAPMB | 2025-12-23 | JAPLH-300084-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300147-JAPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 杨扬@yangyang | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:51 | Super@root
| false | WCW PM 04 06 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 06 | JAPDW | B | 相关辅助系统的用电负荷和电压等级等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | TSA DCS 12 01 B D |  | TSA | DCS | 12 | 01 | B | D | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 打开 | 未打开 | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303947-JAPMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-304353-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | HEB QC 08 02 B JDPBP |  | HEB | QC | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2026-11-15 | 2027-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
44 |  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300070-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300397-JADMB | 2023-11-14 | JADMB-300228-JADNC | 2026-01-08 | JADMB-300897-JADNC | JADMB-300897-JADNC | 2026-01-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-12-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | EMS - 13 01 JAPAA B |  | EMS | - | 13 | 01 | JAPAA | B | DY厂房工艺管道布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root
|  | TFE CI 02 02 T E |  | TFE | CI | 02 | 02 | T | E | 凝汽器故障值及不可用值凝汽器故障和凝汽器不可用之间最小延迟时间 | 2023-04-30 | 2024-03-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
2 |  | VCI HZ 02 01 E B |  | VCI | HZ | 02 | 01 | E | B | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-25 | 否 | JADEC-300006-JADMB | 2022-11-24 |  | 2024-05-17 | JADMB-300219-JADEC | JADMB-300219-JADEC | 2024-05-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 暖通二室 | 刘思涵@liushd | 编制 |  | 2024-08-13 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-11-23 05:39 | 张涵策@zhanghcc | [13 empty] | 是
| false | HFL KX 06 09 JAPEB B |  | HFL | KX | 06 | 09 | JAPEB | B | HFL003PR130t吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300006-JAPMB-204A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301163-JAPMB | JADMB-301163-JAPMB | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT wcc 04 07 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300006-JAPMB-253A | 2024-07-15 |  | 2024-07-15 | JADMB-300492-JAPMB | JADMB-300492-JAPMB | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WND CI 02 03 T E |  | WND | CI | 02 | 03 | T | E | 除盐水要求（发电机）-流量-压力-温度-水质-注水量、年消耗量 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | WCP WCW 04 09 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 09 | JAPFC | B | 华龙一号循环水补水提升泵房（APJ）阴极保护电源装置额定功率 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 否 | JAPFC-300012-JAPMB-792A | 2026-02-08 |  | 2026-02-08 | JADMB-304414-JAPMB | JADMB-304414-JAPMB | 2026-02-08 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 10 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 10 | JAPPR | B | 防冻分区隔板安装图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300016-JAPMB-625A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303460-JAPMB | JADMB-303460-JAPMB | 2025-11-07 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 12 07 B JAPEY- |  | WDP | YA | 12 | 07 | B | JAPEY | DCS机柜布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-15 16:41 | Super@root
| false | NI LOT146E 04 05 JAPCN B |  | NI | LOT146E | 04 | 05 | JAPCN | B | 电动阀门用电需求 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146E | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2025-09-26 01:32 | Super@root
18 |  | TFE IIC 03 01 E B |  | TFE | IIC | 03 | 01 | E | B | TFE系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | MX TG 11 02 PDJ E |  | MX | TG | 11 | 02 | PDJ | E | 弹簧隔振布置图 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:41 | Super@root
| false | WAP - 04 13 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 13 | JAPZZ | B | 压缩机、干燥过滤器的E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | JAPZZ-300001-JAPMB-604A | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | JADMB-302908-JAPMB | JADMB-302908-JAPMB | 2025-09-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 01 JAPES N |  | RCS | - | 10 | 01 | JAPES | N | RCS-RS、RCS-RG土建接口图 | 2958101 | 2024-12-15 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | JAPMB-300000-JADNC-411A |  |  |  |  | JAPES-300053-JAPMB-411A | 2026-01-30 | F |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root
| false | WMO/WMN - 09 03 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 09 | 03 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和非氧化性加药系统设备布置图资料 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | TP - 04 02 TBEA E |  | TP | - | 04 | 02 | TBEA | E | 主变压器外形图及控制箱外形图（包括基础图、重心图、平断面图及套管吊装尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
| 否 | WES PO 04 19 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 19 | JAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子尺寸 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
21 |  | RCS TSC 01 01 B E |  | RCS | TSC | 01 | 01 | B | E | TSC旁路容量 | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改主办所 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | PRS NI 01 01 N B |  | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | TFR PO 04 05 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 05 | JAPAJ | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| 否 | REB PO 04 22 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 22 | FAPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| false | WIF 0PG 12 08 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 08 | JAPEF | B | 海水取水格栅除污机：电力负荷和控制要求 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPEF-300144-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300144-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
|  | HRT RX 10 03 JAPAN B |  | HRT | RX | 10 | 03 | JAPAN | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | PUA URD 04 49 JAPEF B |  | PUA | URD | 04 | 49 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300089-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304453-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | TFC - 06 08 E JAPFK |  | TFC | - | 06 | 08 | E | JAPFK | 主厂房电缆桥架接口图（含MCC柜配电间布置） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | JAPFK-300029-JAPMB-601A | JAPFK-300029-JAPMB-601A | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-08-09 00:13 | Super@root | [13 empty] | 是
187 |  | WSD - 02 02 B E |  | WSD | - | 02 | 02 | B | E | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改主办所 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
83 |  | USD AM 01 01 Z B | XZS-DIF-AM-01-001-USD-B-Z | USD | AM | 01 | 01 | Z | B | 提供化学试剂1存储的化学试剂种类及数量 | 929179 | 2022-10-10 | 2022-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | IMC DCS 01 02 B D |  | IMC | DCS | 01 | 02 | B | D | 控制室盘台需求规格书 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | JADMB-303012-JAPMB | 2025-09-24 |  | 2026-01-13 | JAPLH-300100-JAPMB-500A | JAPLH-300100-JAPMB-500A | 2026-01-13 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 阎明@yanminga | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | EM* - 04 05 B JAPXH |  | EM* | - | 04 | 05 | B | JAPXH | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | JADMB-303654-JAPMB | 2025-11-27 |  |  |  | JADMB-304579-JAPMB | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-09-09 00:43 | Super@root
| false | GJ - 06 01 E YPWW- |  | GJ | - | 06 | 01 | E | YPWW | GIS开关与电缆终端配合尺寸 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-11-28 23:42 | Super@root
| 否 | WES PO 04 15 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 15 | JAPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
197 |  | TSC TSC 01 01 E B |  | TSC | TSC | 01 | 01 | E | B | 汽机旁路隔离阀：数量、分组信息、开关量触点类型（常开/常关等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | RCS TFM 01 01 N E |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JADNC-300008-JADEC | 2026-01-19 |  |  |  | JADNC-300008-JADEC | 2026-01-19 | A |  |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | RRP DCS 12 02 B D |  | RRP | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆保护系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | NI - 04 20 B JDPFE |  | NI | - | 04 | 20 | B | JDPFE | 设备接管载荷 | 929179 | 2026-11-15 | 2027-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | WCS - 04 04 JAPFK E |  | WCS | - | 04 | 04 | JAPFK | E | 二回路水汽取样监测系统设备管道三维模型 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 是 | JAPFK-300025-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300034-JAPMB-609A | 2025-06-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
5 | false | EM - 12 01 JAPYL B |  | EM | - | 12 | 01 | JAPYL | B | 辅机用电的负荷资料 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JAPYL-300031-JAPMB-211B | 2025-01-06 |  | 2026-02-12 | JADMB-304487-JAPMB | JADMB-304487-JAPMB | 2026-02-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root |  | 2025-11-30 |  | 厂家申请_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
|  | BOP A1701 10 01 B Q | XZS-DIF-A1701-10-001-BOP-Q-B | BOP | A1701 | 10 | 01 | B | Q | （初设）提供结构模板图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-01-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SXAB-AJ-00345-SFBB | 2024-12-18 |  | 2025-01-07 | SFBB-GJ-00038-SXAB | SFBB-GJ-00038-SXAB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构四室 | 王冠通@wanggta | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 08 05 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 08 | 05 | JAPFK | E | 电缆桥架敷设图 | 929179 | 2026-10-10 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
8 | false | EM - 09 01 JAPYL B |  | EM | - | 09 | 01 | JAPYL | B | 土建接口文件（D0 D1 D2) | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPYL-300042-JAPMB-211B |  |  |  |  | JADMB-301699-JAPMB | 2025-03-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root
| 否 | REB PO 04 04 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 04 | FAPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
91 |  | S3 - 02 05 C B | XZS-DIF---02-005-S3-B-C | S3 | - | 02 | 05 | C | B | 常规岛设计范围内消防给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2023-05-29 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-05-29 | 否 | SFBB-AJ-00088-SXAB | 2023-05-29 |  |  |  | SXAB-AJ-00095-SFBB | 2023-07-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 孙飞@sunfei | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 | 2024.6接口会纪要：取消接口 |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
|  | J1 WQB 02 01 C B | XZS-DIF-WQB-02-001-J1-B-C | J1 | WQB | 02 | 01 | C | B | 供热厂房内华龙一号二回路不复用排水：系统流程图，管道材质，管道等级，尺寸壁厚；管道设计压力、运行压力，设计温度、运行温度 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 是 | SFBB-AJ-00115-SXAB | 2023-09-26 |  | 2024-09-23 | SXAB-AJ-00307-SFBB | SXAB-AJ-00307-SFBB | 2024-09-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-06-10 00:48 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 02 B N |  | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-28 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300059-JADNC | 2022-09-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | NI LOT146D 04 03 JAPCN B |  | NI | LOT146D | 04 | 03 | JAPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-26 01:38 | Super@root
| false | ZBR CS 04 05 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 05 | JAPAD | B | 管口或法兰端口处理 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300004-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304359-JAPMB | JADMB-304359-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FAP DCS 12 02 B D |  | FAP | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水进水廊道消防系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | CI TFE 02 02 T E |  | CI | TFE | 02 | 02 | T | E | 一二级低压加热器系统等系统的系统图及其系统说明书（包括低压加热器疏水、排汽系统） | 2023-03-30 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
2038 |  | USD AM 01 01 Z B | XZS-DIF-AM-01-001-USD-B-Z | USD | AM | 01 | 01 | Z | B | 提供化学试剂1存储的化学试剂种类及数量 | 929179 | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-06 | 是 | SFBB-AJ-00029-SXAB | 2022-12-05 |  | 2022-12-14 | SXAB-AJ-00021-SFBB | SXAB-AJ-00021-SFBB | 2022-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | TFR CI 13 01 T E |  | TFR | CI | 13 | 01 | T | E | TFR给水加热器疏水回收系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | ZST - 04 22 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 22 | JAPAG | B | 废树脂设备初版提资包括可燃物和易燃物的种类、数量，终版提资包括火灾载荷清单,包括是否可以用消火栓灭火，买方据此进行火灾报警和消防设计。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
37 |  | WND GHC10 02 01 B Z | XZS-DIF-GHC10-02-001-WND-Z-B | WND | GHC10 | 02 | 01 | B | Z | 核岛除盐水分配系统WND参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | PH - 12 04 JAPBY B |  | PH | - | 12 | 04 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | JAPBY-300017-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300111-JAPMB-605A | 2026-02-27 | E |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 01 B JAPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 01 | B | JAPFH | 反应堆厂房、QC厂房主要运输通道尺寸，反应堆厂房大厅尺寸 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JADMB-302736-JAPMB | 2025-08-27 |  | 2025-09-01 | JAPFH-300001-JAPMB-225A | JAPFH-300001-JAPMB-225A | 2025-09-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 16 01 JAPAC N |  | RCS | PO | 16 | 01 | JAPAC | N | 检修平台布置和设计图纸。 | 929179 | 2024-02-29 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300061-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300203-JAPMB-101A | 2025-06-19 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | PAC 31URA 05 01 B JAPPR |  | PAC | 31URA | 05 | 01 | B | JAPPR | 配水管及喷头布置总图 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JADMB-301657-JAPMB | 2025-03-03 |  | 2025-11-03 | JAPPR-300279-JAPMB-625A | JAPPR-300279-JAPMB-625A | 2025-11-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS TSM 13 01 N B |  | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
5 | false | WES PO 04 12 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 12 | JAPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-19 | 否 | JAPAR-300004-JAPMB-115A | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | JADMB-300861-JAPMB | JADMB-300861-JAPMB | 2024-09-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2025-07-15 |  | 增加主办所、责任人等信息 | Super@root | 2023-10-27 18:18 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RFH 04 01 B N |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 2958101 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JADMB-300707-JADNC | 2025-06-04 |  |  |  | JADNC-300820-JADMB | 2026-01-06 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 | ICM 005#:修改接口打开时间 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 待厂家修改设计后提资。 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 赵英超@zhaoycf
1991 |  | J1 - 01 01 C B | XZS-DIF---01-001-J1-B-C | J1 | - | 01 | 01 | C | B | 提供高温气冷堆常规岛运行所需的润滑油和油脂及回收润滑油及油脂的种类、数量、物理特性、化学特性（需要包括主要成份、闪点、爆炸极限等信息）。 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00047-SXAB | 2023-01-03 |  | 2024-12-03 | SXAB-AJ-00335-SFBB | SXAB-AJ-00335-SFBB | 2024-12-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 05 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 05 | JAPCP | B | 大气排放阀的最小供气压力\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPCP-300003-JAPMB-149A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | JADMB-304093-JAPMB | JADMB-304093-JAPMB | 2026-01-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李瑞雪@lirxa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-17 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0 12 09 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 09 | JAPBM | B | 旋转滤网自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JAPBM-300032-JAPMB-321A |  |  |  |  | JADMB-303821-JAPMB | 2025-12-18 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-05 17:59 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
| false | RBM PO 04 13 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 13 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300037-JAPMB-123A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300664-JAPMB | JADMB-300664-JAPMB | 2024-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 韩冰@hanbinga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 12 03 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 12 | 03 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和和非氧化性加药系统的网络配置图、I/O清单、DCS通讯点清单 | 929179 | 2026-06-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | HMI KP 10 21 JAPEB B |  | HMI | KP | 10 | 21 | JAPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | JAPEB-300041-JAPMB-204A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | JADMB-301214-JAPMB | JADMB-301214-JAPMB | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 李佳政@lijza | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 12 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 12 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300059-JAPMB-123A | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | JADMB-301347-JAPMB | JADMB-301347-JAPMB | 2024-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 04 02 T E |  | CI | - | 04 | 02 | T | E | 汽轮发电机组设备安装图、荷载（包括基座参考外形图、汽轮机地脚螺栓图、埋件、开孔、标高等满足土建设计要求的所有信息） | 2023-02-28 | 2023-12-22 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | SU RCS 01 01 B N |  | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-09 | 否 | JADMB-300387-JADNC | 2024-04-09 |  | 2024-12-17 | JADNC-300528-JADMB | JADNC-300528-JADMB | 2024-12-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 张莉b@zhanglib | 编制 | ICM 003# | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2024-11-29 |  | 提供2#核岛反应谱文件升版文件——2024.11.29 李博 武燕京_接口重新打开 | 顾易云@guyy | [8 empty] | 是
|  | MX GB 01 01 E B |  | MX | GB | 01 | 01 | E | B | 常规岛凝结水精处理系统（TFC）与GB沟管道实体接口（至SE子项） | 2025-03-10 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2025-02-21 | 否 | JADEC-300413-JADMB | 2025-03-20 | 否 | JADEC-300429-JADMB | 2025-03-20 |  | 2025-05-06 | JADMB-300454-JADEC | JADMB-300454-JADEC | 2025-05-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-02-21 | 012# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-02-14 23:53 | 许婉秋@xuwq
| false | ZST - 04 08 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 08 | JAPAG | B | 除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JAPAG-300011-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304530-JAPMB | 2026-02-24 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | RSI PO 04 03 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 03 | JDPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300007-JAPMB-112A | 2024-01-23 |  | 2026-01-09 | JADMB-304105-JAPMB | JADMB-304105-JAPMB | 2026-01-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 程恒卫@chenghw | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | ISN CW0 04 01 B Q | XZS-DIF-CW0-04-001-ISN-Q-B | ISN | CW0 | 04 | 01 | B | Q | 布置于3号机组核岛主控室及相关房间内布置的网控设备（机柜、操作台、打印机台等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | SXAB-AJ-00444-SFBB | 2025-12-31 |  |  |  | SXAB-AJ-00459-SFBB | 2026-02-25 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | 施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-11 22:34 | 许婉秋@xuwq
| false | TFL — 02 04 JAPAD E |  | TFL | — | 02 | 04 | JAPAD | E | 3、4号低加疏水阀外形图及参数，接线图，原理图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPCC-300023-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300023-JAPMB-002A | 2025-09-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
| false | ZGT DCS 12 01 B D |  | ZGT | DCS | 12 | 01 | B | D | 废气处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | TFS PO 04 11 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 11 | JAPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | PH - 08 04 B JAPBY |  | PH | - | 08 | 04 | B | JAPBY | 循环水加药间加药管线路由资料（核实加药泵扬程） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JADMB-303660-JAPMB | 2025-11-28 |  | 2025-12-10 | JAPBY-300039-JAPMB-605A | JAPBY-300039-JAPMB-605A | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS - 10 01 JAPFK E |  | WCS | - | 10 | 01 | JAPFK | E | 二回路水汽取样系统图（PID） | 929179 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-06 | 是 | JAPFK-300023-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300061-JAPMB-609A | 2025-11-10 | F |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | WES DCS 12 02 B D |  | WES | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
44 |  | WDW NCA 02 03 B Z | XZS-DIF-NCA-02-003-WDW-Z-B | WDW | NCA | 02 | 03 | B | Z | 供热厂房除盐水分配系统WDW参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
11 |  | CI 00 01 03 E B |  | CI | 00 | 01 | 03 | E | B | 开关站区域与厂区00各系统（WSW/WOD/WRD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2023-03-30 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 | 2023-07-28 | 是 | JADEC-300063-JADMB | 2023-09-01 | 否 | JADEC-300115-JADMB | 2023-09-01 |  |  |  | JADEC-300578-JADMB | 2026-02-27 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2026-02-02 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 樊文萍@fanwp | 2023-03-22 02:30 | 张涵策@zhanghcc |  | 2026-02-02 | JADMB-000571-JADEC | 升版接口_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | PAC 31URA 05 04 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 05 | 04 | JAPPR | B | 配水管垫块图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300033-JAPMB-625A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JADMB-303126-JAPMB | JADMB-303126-JAPMB | 2025-09-30 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TP - 04 06 TBEA E |  | TP | - | 04 | 06 | TBEA | E | 主变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
1385 |  | RSI RCS 01 06 B N |  | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间。） | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-18 | 否 | JADMB-300256-JADNC | 2024-12-23 | 否 | JADMB-300610-JADNC | 2024-07-01 | JADNC-300380-JADMB | 2025-04-08 | JADNC-300602-JADMB | JADNC-300602-JADMB | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
8 |  | TFM IIC 03 01 E B |  | TFM | IIC | 03 | 01 | E | B | TFM系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300562-JADMB | 2026-01-27 |  | 2026-02-13 | JADMB-300588-JADEC | JADMB-300588-JADEC | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 08 N B |  | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | FA VRW 04 01 JAPEQ B |  | FA | VRW | 04 | 01 | JAPEQ | B | VRW系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300015-JAPMB-304A | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JADMB-303753-JAPMB | JADMB-303753-JAPMB | 2025-12-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-18 |  |  | Super@root | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 12 02 JAPYG B |  | RBM | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300041-JAPMB-118A | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | JADMB-301007-JAPMB | JADMB-301007-JAPMB | 2024-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL — 04 02 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 02 | JAPAD | E | 3、4号低加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | CJ - 04 24 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 24 | TBEA | E | 取水升压变压器每相对地电容计算值 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
|  | RNI ITI 02 01 N B |  | RNI | ITI | 02 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-11-18 | 001 | 2026XXZ-ZHCO1接口单独打开 | 靳伟@jinwei | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HFL KX 06 12 B JDPEB |  | HFL | KX | 06 | 12 | B | JDPEB | 130t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JADMB-300976-JAPMB | 2024-09-30 |  | 2024-10-17 | JAPEB-300033-JAPMB-204A | JAPEB-300033-JAPMB-204A | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
1735 |  | RCS TSM 02 03 N B |  | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | JADNC-300153-JADMB | 2023-10-30 |  | 2025-12-09 | JADMB-300871-JADNC | JADMB-300871-JADNC | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-12 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | RCS RFH 04 07 N B |  | RCS | RFH | 04 | 07 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | VEW - 04 24 JDPAS B |  | VEW | - | 04 | 24 | JDPAS | B | VDS系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 是 | JAPAS-300074-JAPMB-302C |  |  |  |  | JADMB-304465-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨振国@yangzg | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-15 19:30 | Super@root
| false | TSP - 12 06 JAPWJ B |  | TSP | - | 12 | 06 | JAPWJ | B | 阀门原理图、接线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | JAPWJ-300023-JAPMB-617A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JADMB-302896-JAPMB | JADMB-302896-JAPMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | J1 - 01 03 C B | XZS-DIF---01-003-J1-B-C | J1 | - | 01 | 03 | C | B | 常规岛开式冷却水备用冷却水水量需求 | 929179 | 2023-03-10 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-27 | 是 | SFBB-AJ-00079-SXAB | 2023-03-27 |  | 2025-07-24 | SXAB-AJ-00407-SFBB | SXAB-AJ-00407-SFBB | 2025-07-24 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-03-14 05:05 | 崔茗涵@cuimh |  | 2025-04-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | DCS — 06 01 D B |  | DCS | — | 06 | 01 | D | B | 端子接线清单-LOT1（用于与0层设备接线） | 2026-11-30 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
125 |  | PC - 01 01 C B | XZS-DIF---01-001-PC-B-C | PC | - | 01 | 01 | C | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
106 |  | WCW CB 02 01 B E |  | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 2022-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-22 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | RX RCS 04 01 B N |  | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 2023-09-30 | 2024-01-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JADMB-300152-JADNC | 2024-01-29 | 否 | JADMB-300336-JADNC | 2023-10-12 | JADNC-300129-JADMB | 2024-02-07 | JADNC-300261-JADMB | JADNC-300261-JADMB | 2024-02-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 肖占方@xiaozf | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 设备专业需要在收到动力院“反应堆压力容器堆腔密封环”接口以后，才能打开此接口。已向设总及接口工程师反馈，后续调整此接口的打开时间。 | [6 empty] | 肖占方@xiaozf
| false | HFL KX 04 07 JAPEB B |  | HFL | KX | 04 | 07 | JAPEB | B | HFL003PR130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300015-JAPMB-204A | 2024-09-25 |  | 2025-04-28 | JADMB-301883-JAPMB | JADMB-301883-JAPMB | 2025-04-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-24 22:27 | Super@root |  | 2025-03-26 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WPW DCS 12 01 B D |  | WPW | DCS | 12 | 01 | B | D | 饮用水系统(L1/B1)SAMA图、I/O清单 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
15 |  | TFM - 02 02 E B |  | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-31 | 是 | JADEC-300052-JADMB | 2024-03-19 | 否 | JADEC-300182-JADMB | 2024-03-19 |  | 2024-05-27 | JADMB-300222-JADEC | JADMB-300222-JADEC | 2024-05-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 20 B JAPAN |  | HRT | RX | 06 | 20 | B | JAPAN | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 否 | JADMB-300624-JAPMB | 2024-07-31 |  | 2025-03-05 | JAPAN-300037-JAPMB-200A | JAPAN-300037-JAPMB-200A | 2025-03-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root |  | 2024-11-27 |  | 根据厂家提供的设备用电容量，修改主电源箱供电电缆数量及规格。_接口重新打开 | 王银平@wangype | 已发备忘给成套中心建议接口打开时间调整为7.31，待成套中心发变更。 | [5 empty] | 2024-07-03 | 许婉秋@xuwq | 否
| false | ZB - 04 05 JAPAG B |  | ZB | - | 04 | 05 | JAPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | JAPAG-300001-JAPMB-602A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | JADMB-303816-JAPMB | JAPAG-300026-JAPMB-602A | 2026-03-03 | E |  |  | N | 1-ICM | 602A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-03-03 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root |  | 2026-03-03 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZB - 12 06 JAPAG B |  | ZB | - | 12 | 06 | JAPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPAG-300006-JAPMB-602A |  |  |  |  | JADMB-303807-JAPMB | 2025-12-16 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root
| false | TFH — 04 03 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 03 | JAPAD | E | 6、7、8号高加汽侧、水侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | JAPCC-300004-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300004-JAPMB-002A | 2025-09-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | WND YA 12 15 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 15 | JAPEY | B | WND整定值手册 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | JAPEY-300086-JAPMB-600A | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | JADMB-302746-JAPMB | JADMB-302746-JAPMB | 2025-08-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TA - 04 12 TBEA E |  | TA | - | 04 | 12 | TBEA | E | 辅助变变压器报警手册和定值手册相关资料 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | EDM - 04 04 JAPZJ E |  | EDM | - | 04 | 04 | JAPZJ | E | EDM系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPZJ-300003-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300010-JAPMB-416A | 2026-01-07 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
|  | S3 ULF 04 02 C B | XZS-DIF-ULF-04-002-S3-B-C | S3 | ULF | 04 | 02 | C | B | （施设）ULF子项内贮槽间主要设备布置、泵房内主要设备布置图，主要设备荷载、泵荷载、沟槽相关资料； | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2024-12-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PAA 04 18 JAPEF B |  | WCW | PAA | 04 | 18 | JAPEF | B | 平板滤网：设备设计说明书及计算书 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300094-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304485-JAPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:49 | Super@root
1406 |  | TSM - 06 02 B N |  | TSM | - | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2023-12-31 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300290-JADNC | 2025-06-27 | 否 | JADMB-300725-JADNC | 2024-01-17 | JADNC-300227-JADMB | 2025-07-21 | JADNC-300682-JADMB | JADNC-300682-JADMB | 2025-07-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 | 008# | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 上游输入RCS TSM 02 02 N B缺少工况，建议2025-6-30打开终版 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2024-08-29 | 许婉秋@xuwq
|  | RX - 06 04 B N |  | RX | - | 06 | 04 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 2958101 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 否 | JADMB-300630-JADNC | 2025-01-07 |  | 2025-08-27 | JADNC-300711-JADMB | JADNC-300711-JADMB | 2025-08-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | ABB - 04 09 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 09 | JAPHC | E | GIS设备气室分隔图（包括辅助变和开关站区域GIS设备） | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300006-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300020-JAPMB-408B | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | REB PO 04 01 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 01 | FAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | JAPCB-300003-JAPMB-116A | 2024-05-23 |  | 2025-11-28 | JADMB-303667-JAPMB | JADMB-303667-JAPMB | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-18 00:22 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | PL - 08 01 FAPEY B- |  | PL | - | 08 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
|  | TTP DCS 12 01 T E |  | TTP | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机保护系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFH - 02 04 E N |  | TFH | - | 02 | 04 | E | N | 主蒸汽破口后的主给水温度变化（用于蒸汽破口分析) | 929179 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WND YA 04 04 JAPEY B |  | WND | YA | 04 | 04 | JAPEY | B | WND阀门外形尺寸和用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2025-07-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | JAPEY-300058-JAPMB-600A |  |  |  |  | JADMB-304566-JAPMB | 2026-02-27 | F | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 马国建@magj | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
| false | TK DDS 06 12 TK DDS |  | TK | DDS | 06 | 12 | TK | DDS | 配电盘外形图（尺寸、发热量、荷载、基础预埋、柜底开口等）（含三维模型） | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPER-300000-JAPMB-412A |  |  |  |  | JAPER-300000-JAPMB-412A | 2025-11-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | HMI KP 06 15 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 15 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300003-JAPMB-204A | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | JADMB-301148-JAPMB | JADMB-301148-JAPMB | 2024-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC — 12 04 YAPTJ B |  | SC | — | 12 | 04 | YAPTJ | B | 配电系统图，电气设备布置图(包括设备位置、规格、主要技术参数、数量等) | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root
| false | HMI - 12 01 B JDPEB |  | HMI | - | 12 | 01 | B | JDPEB | HMI反应堆外围厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root | [5 empty] | 暂未收到厂家用电资料，暂无法提供用电电缆规格。 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 刘震@liuzhena
189 |  | WCR - 01 02 B E |  | WCR | - | 01 | 02 | B | E | 核岛各加药点相关系统流程图及系统设计手册 | 2024-02-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-01 | 否 | JADMB-300149-JADEC |  | 否 |  | 2024-03-05 | JADEC-300171-JADMB |  |  | JADEC-300171-JADMB | 2024-03-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2024-08-28 |  | 变更设总 | 付倩倩@fuqq | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 核岛闭式水系统需更新加药要求，2026-1-31日前暂不能打开终版接口，计划2026-2-28日前打开终版接口 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2026-01-28 | 许婉秋@xuwq
| false | CJ - 04 08 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 08 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器有载调压开关控制接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | WUC DCS 12 02 B D |  | WUC | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
6 |  | UNA GB 01 01 E B |  | UNA | GB | 01 | 01 | E | B | 关于供热厂房与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2024-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 作废 |  | 2025-01-09 | 012# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
60 |  | CI - 02 02 C B | XZS-DIF---02-002-CI-B-C | CI | - | 02 | 02 | C | B | 运行环评阶段高温气冷堆常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、工业重复用水量、补给水量、排水量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | ZBR DZ 04 07 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 07 | JAPAD | B | 管口或法兰端口处理 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300008-JAPMB-254A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304389-JAPMB | JADMB-304389-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FC GB 11 01 E B |  | FC | GB | 11 | 01 | E | B | 施工变10kV配电间与GB廊道土建实体接口 | 2026-03-05 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 |  | 2026-03-02 | 028# |  |  | 2026-03-02 17:16 | 樊文萍@fanwp
| false | RCP PO 04 14 JAPAC N |  | RCP | PO | 04 | 14 | JAPAC | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHR曲线（H-Q、P-Q、Η-Q、NPSHR-Q），并注明主泵的转速 | 929179 | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300073-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300270-JAPMB-101A | 2025-12-09 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | CW0 ISN 04 01 Q B | XZS-DIF-ISN-04-001-CW0-B-Q | CW0 | ISN | 04 | 01 | Q | B | 3号机组核岛主控室设备布置图、安装位置、盘台尺寸要求、机柜进出线方式、设备噪声等要求 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-11 22:34 | 许婉秋@xuwq
|  | WCW J1 01 01 B C | XZS-DIF-J1-01-001-WCW-C-B | WCW | J1 | 01 | 01 | B | C | 循环水泵各季运行工况，设计分界处最大和最小流量及对应扬程 | 929179 | 2024-01-26 | 2024-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | SXAB-AJ-00177-SFBB | 2024-03-26 |  | 2024-07-24 | SFBB-AJ-00258-SXAB | SFBB-AJ-00258-SXAB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-07-22 |  | 重启接口，修改计划关闭时间 _接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
36 | false | EMP/Q - 11 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 11 | 01 | JAPAA | B | D2土建接口提资 筏基 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-30 | 否 | JAPAA-300013-JAPMB-210A | 2023-06-30 |  |  |  | JAPAA-300144-JAPMB-210A | 2026-03-02 | G |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 根据设计院要求，燃油输送泵设置单独隔间，故需要重新打开下述接口_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | DCS — 08 05 D B |  | DCS | — | 08 | 05 | D | B | IAW信号电缆清单 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| 否 | WES PO 04 01 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 01 | JAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
|  | WNC - 02 07 JAPCX B- |  | WNC | - | 02 | 07 | JAPCX | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
|  | VAE ZV 04 01 JDPED B- |  | VAE | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VAE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | WIF 0PG 04 14 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 14 | JAPEF | B | 海水加压泵房格栅除污机：设备数据表 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300109-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300109-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | DDS TK 06 02 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 02 | DDS | TK | 1号机组汽机房380/220V单元厂用设施配置接线图（含平面布置图）\r\n | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | TFP PO 04 07 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 07 | JAPBH | E | 主给水泵油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 否 | JAPBH-300018-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300059-JAPMB-135A | 2025-08-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | WES PO 04 12 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 12 | JAPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JAPCB-300025-JAPMB-115B | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | JADMB-302429-JAPMB | JADMB-302429-JAPMB | 2025-07-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 12 02 JAPYG B |  | PCS | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-19 | 否 | JAPYG-300038-JAPMB-118A | 2024-10-10 |  | 2025-12-15 | JADMB-303787-JAPMB | JADMB-303787-JAPMB | 2025-12-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:56 | Super@root |  | 2025-12-09 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | RCS NI 01 10 N B |  | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 冷却4天和冷却1年乏燃料组件(含上下端部)γ射线和中子源强 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | JADNC-300483-JADMB | 2024-10-08 |  | 2024-11-07 | JADMB-300568-JADNC | JADMB-300568-JADNC | 2024-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 |  | 2024-06-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-15 03:22 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 因燃料换型，需重新计算。 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WDP YA 10 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 10 | 01 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房土建布置资料（包括管沟、排水沟、围堰、废水中和池、爬梯，检修平台，操作平台等资料。以上资料均为依据采购方的除盐水生产厂房建筑作业图提交的接口资料） | 929179 | 2025-06-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300032-JAPMB-600A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302557-JAPMB | JAPEY-300203-JAPMB-600A | 2026-03-02 | D |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | EM* - 04 03 卖方 B |  | EM* | - | 04 | 03 | 卖方 | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | PL - 08 04 B FAPEY- |  | PL | - | 08 | 04 | B | FAPEY | 重要厂用水加药间加药管线路由资料（核实加药泵扬程） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
227 |  | TTG RCS 02 02 B N |  | TTG | RCS | 02 | 02 | B | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | CFE - 04 01 JAPYH B |  | CFE | - | 04 | 01 | JAPYH | B | 加药装置外形图（包含接管位置图，软管长度等信息） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | JAPYH-300000-JAPMB-307B | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302551-JAPMB | JADMB-302551-JAPMB | 2025-08-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-12 17:04 | Super@root | [13 empty] | 是
1428 |  | TSM PRS 02 01 B N |  | TSM | PRS | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-26 | 否 | JADMB-300278-JADNC | 2024-12-19 | 否 | JADMB-300602-JADNC | 2024-01-12 | JADNC-300220-JADMB |  |  | JADNC-300740-JADMB | 2025-09-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  | 修改设总 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | DCS — 01 08 D B |  | DCS | — | 01 | 08 | D | B | 计算机信息和控制系统失效分析 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 2028-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPLH-300165-JAPMB-500A |  |  |  |  | JADMB-304488-JAPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | HEN NI 08 03 B JAPYC |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | JAPYC | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | JADMB-300047-JAPMB | 2023-09-27 |  | 2024-03-21 | JAPYC-300014-JAPMB-190A | JAPYC-300014-JAPMB-190A | 2024-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-04 22:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NH NI 11 04 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙） | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310065-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-08-01 | JADMB-300149-JADGB | JADMB-300149-JADGB | 2025-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | EES ZV 04 01 JAPED B |  | EES | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | JAPGA-300130-JAPMB-302B | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303724-JAPMB | JADMB-303724-JAPMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH — 12 01 JAPAD E |  | TFH | — | 12 | 01 | JAPAD | E | 高加仪表清单 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | JAPMB-300063-JADEC-002A |  |  |  |  | JAPMB-300063-JADEC-002A | 2024-12-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
|  | WCI PO 04 07 JAPAJ E- |  | WCI | PO | 04 | 07 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | VCP - 04 06 JAPAS B |  | VCP | - | 04 | 06 | JAPAS | B | VCP系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | JAPAS-300005-JAPMB-302C | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JADMB-303077-JAPMB | JADMB-303077-JAPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC DCS 12 01 E D- |  | TFC | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝结水精处理系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | REB PO 04 16 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 16 | FAPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | JAPCB-300044-JAPMB-116A | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | JADMB-301671-JAPMB | JADMB-301671-JAPMB | 2025-03-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | REB PO 04 05 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 05 | FAPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、# | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 否 | JAPCB-300002-JAPMB-116A | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 | JADMB-300377-JAPMB | JADMB-300377-JAPMB | 2024-06-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
130 |  | WND LCU 02 02 B C | XZS-DIF-LCU-02-002-WND-C-B | WND | LCU | 02 | 02 | B | C | 核岛除盐水分配系统WND相关设计内容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | VMO ZV 04 01 JAPED B |  | VMO | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300014-JAPMB-302B | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | JADMB-302252-JAPMB | JADMB-302252-JAPMB | 2025-06-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 05 TBEA E |  | TS | - | 04 | 05 | TBEA | E | 高压厂用变压器铭牌图、互感器铭牌图 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | VNA DCS 12 01 B D |  | VNA | DCS | 12 | 01 | B | D | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303992-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-05 | JAPLH-300174-JAPMB-500A | JAPLH-300174-JAPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | TFM - 02 03 B N |  | TFM | - | 02 | 03 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300029-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | DCS — 01 11 B D |  | DCS | — | 01 | 11 | B | D | DCS网络安全需求规格书 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2027-06-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302757-JAPMB | 2025-08-29 |  |  |  | JAPLH-300196-JAPMB-500A | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 张玲玲@zhangllc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | CI - 04 02 PYZ E |  | CI | - | 04 | 02 | PYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPYZ-300001-JAPMB-415B |  |  |  |  | JAPYZ-300010-JAPMB-415B | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
| false | WCP WCW 04 13 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 13 | JAPFC | B | 华龙一号循环水泵房（1/2PM）绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPFC-300019-JAPMB-792A | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JADMB-303761-JAPMB | JADMB-303761-JAPMB | 2025-12-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 05 04 JAPEY B |  | WDP | YA | 05 | 04 | JAPEY | B | 除盐水生产系统气体资料（包括压缩空气用气量、压力及与采购方气体专业的接口等详细信息） | 929179 | 2025-05-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | JAPEY-300014-JAPMB-600A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JADMB-302620-JAPMB | JADMB-302620-JAPMB | 2025-08-13 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | RX NI 11 02 N B |  | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 2023-05-31 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | CAV RS 04 01 JAPGA B |  | CAV | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300017-JAPMB-302A | 2024-12-06 |  | 2025-06-07 | JADMB-302136-JAPMB | JADMB-302136-JAPMB | 2025-06-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PUA URA 11 11 JAPEF B |  | PUA | URA | 11 | 11 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：D1/D2/DX图（包括：闸门安装处和闸门储槽内的一次、二次混凝土浇灌尺寸及预埋件信息） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300063-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304434-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | RHR PO 04 08 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 08 | JAPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JAPBH-300023-JAPMB-110A | 2024-10-22 |  | 2025-10-23 | JADMB-303279-JAPMB | JADMB-303279-JAPMB | 2025-10-23 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI ZV 04 04 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 04 | JDPED | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
14 | false | EMP/Q - 08 03 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 08 | 03 | JAPAA | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m | 929179 | 2023-07-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-28 | 否 | JAPAA-300027-JAPMB-210A | 2023-08-17 |  | 2023-08-17 | JADMB-300028-JAPMB | JADMB-300028-JAPMB | 2023-08-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 01 N B |  | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供首循环到平衡循环的堆芯装载方案，及乏燃料组件源项有关的数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
130 |  | WND LCU 02 02 B C | XZS-DIF-LCU-02-002-WND-C-B | WND | LCU | 02 | 02 | B | C | 核岛除盐水分配系统WND相关设计内容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
45 |  | WCW - 01 02 B C | XZS-DIF---01-002-WCW-C-B | WCW | - | 01 | 02 | B | C | 冷端优化成果，包括各工况条件下的循环水量、压力、水质、水温、优化的凝汽器面积以及循环水管道材质、数量、直径等信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第1方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | WES PC 09 02 B JAPBT |  | WES | PC | 09 | 02 | B | JAPBT | 土建结构模板图（买方提供） | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | JADMB-303104-JAPMB | 2025-09-28 |  | 2025-10-14 | JAPBT-300007-JAPMB-624A | JAPBT-300007-JAPMB-624A | 2025-10-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 624A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2025-07-30 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 18:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW J1 01 02 B C | XZS-DIF-J1-01-002-WCW-C-B | WCW | J1 | 01 | 02 | B | C | 冷端优化成果，循环水水温范围、包括各工况条件下的循环水量、水温、优化的凝汽器面积 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | SXAB-AJ-00217-SFBB | 2024-05-20 |  | 2024-06-17 | SFBB-AJ-00223-SXAB | SFBB-AJ-00223-SXAB | 2024-06-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 暂未收到最终版冷端优化正式输入资料，待收到后反馈 | 2024-04-30 |  |  |  | 否 | 2024-03-22 | 菅佳乐@jianjl | 是
|  | WHS TGH 02 01 T E |  | WHS | TGH | 02 | 01 | T | E | TG送至IDA系统信号清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | HMI KP 06 25 B JAPEB |  | HMI | KP | 06 | 25 | B | JAPEB | 80t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JADMB-300977-JAPMB | 2024-09-30 |  | 2024-10-17 | JAPEB-300034-JAPMB-204A | JAPEB-300034-JAPMB-204A | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS - 08 01 JAPAA B |  | EMS | - | 08 | 01 | JAPAA | B | 电缆走向指导图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPAA-300137-JAPMB-210A |  |  |  |  | JAPAA-300148-JAPMB-210A | 2026-03-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | MX - 12 01 JAPEB A- |  | MX | - | 12 | 01 | JAPEB | A | 汽机房电动吊车电控部分的原理图、系统图、接线图、布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
| false | PUA URA 12 20 JAPEF B |  | PUA | URA | 12 | 20 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：电控相关接口信息（包括用电负荷，电磁兼容性能证明文件）及PID图控制要求等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPEF-300021-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300139-JAPMB-320A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | WOS DCS 12 02 B D |  | WOS | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WSC PO 12 02 JAPYG B |  | WSC | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-19 | 否 | JAPYG-300050-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2025-02-13 | JADMB-301573-JAPMB | JADMB-301573-JAPMB | 2025-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RX 04 03 N B |  | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2023-07-31 | 2023-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-18 | 否 | JADNC-300053-JADMB | 2023-09-26 | 否 | JADNC-300090-JADMB | 2023-07-24 | JADMB-300116-JADNC | 2023-09-28 | JADMB-300151-JADNC | JADMB-300151-JADNC | 2023-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-03-23 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期，流水号 |  | 2023-03-24 23:43 | 崔茗涵@cuimh
| false | TP - 04 13 TBEA E |  | TP | - | 04 | 13 | TBEA | E | 主变压器报警手册和定值手册相关资料 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
7 |  | 00 - 01 02 E B |  | 00 | - | 01 | 02 | E | B | 提供常规岛子项室外工程管线接口资料 | 2023-03-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-03-16 | 否 | JADEC-300061-JADMB | 2024-10-11 | 否 | JADEC-300332-JADMB | 2024-10-11 |  |  |  | JADMB-300554-JADEC | 2025-12-05 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | CI J1 02 01 B C | XZS-DIF-J1-02-001-CI-C-B | CI | J1 | 02 | 01 | B | C | 历年来最低月平均最低气温（当月各天的最低气温相加后除以当月的天数）的最低值 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | SXAB-AJ-00385-SFBB | 2025-04-29 |  | 2025-11-24 | SFBB-GJ-00120-SXAB | SFBB-GJ-00120-SXAB | 2025-11-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 耿小爽@gengxs | 编制 | 初设/施设 | 2025-11-06 | 021# | 重启接口，修改计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2025-04-18 23:58 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-11-06 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | HRT RX 09 14 B JAPAN |  | HRT | RX | 09 | 14 | B | JAPAN | 安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 是 | JADMB-301560-JAPMB | 2025-02-10 |  | 2025-03-03 | JAPAN-300036-JAPMB-200A | JAPAN-300036-JAPMB-200A | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [5 empty] | 尚未获得安全壳变形数据，待获取后提供 | [5 empty] | 2024-05-11 | 沈艳祥@shenyx | 否
|  | RX RCS 02 01 B N |  | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 2022-11-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-24 | 否 |  | 2024-06-14 | 否 | JADMB-300458-JADNC | 2023-01-18 | JADNC-300012-JADMB | 2024-07-09 | JADNC-300405-JADMB | JADNC-300405-JADMB | 2024-07-09 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 | ICM 003#终版预报日期调整至2024/6/30 | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | DCS — 08 09 D B |  | DCS | — | 08 | 09 | D | B | DAS/SA电源电缆清单 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | DC/AC - 04 04 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 04 | B | PDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
|  | CI TFE 04 06 T E |  | CI | TFE | 04 | 06 | T | E | 疏水扩容器：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料，设备设备安装图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | NI ZK 04 03 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 否 | JAPGA-300146-JAPMB-302A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JADMB-302751-JAPMB | JADMB-302751-JAPMB | 2025-08-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX RCS 02 03 B N |  | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 关闭 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 |  | 2022-10-07 | JADNC-300000-JADMB |  |  | JADNC-300000-JADMB | 2022-10-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘敏@liumin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RCS RX 01 02 B N |  | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房内部结构主设备支撑位置土建局部刚度 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300023-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘敏@liumin | 作废 |  | 2022-08-29 | 1 | 调整接口描述 |  | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | CAM RCS 01 06 B N |  | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300026-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 郑云涛@zhengyt | 作废 | 1）收到接口清单就已经延误； 2）本接口需要NPIC先行提供质能数据数据，目前未收到NPIC的接口数据。 | 2022-09-06 | 001 | 添加编制人 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
161 |  | CI 0 02 01 E B |  | CI | 0 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ZGT - 04 23 JDPAS B |  | ZGT | - | 04 | 23 | JDPAS | B | VDS系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 是 | JAPAS-300075-JAPMB-302C |  |  |  |  | JADMB-304481-JAPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-15 19:30 | Super@root
| false | DCS — 08 13 D B |  | DCS | — | 08 | 13 | D | B | 安全级DCS系统信号电缆清单-LOT2（含接地电缆） | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | FWP PO 04 13 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 13 | JAPCB | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 是 | JAPCB-300036-JAPMB-124A | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | JADMB-303372-JAPMB | JADMB-303372-JAPMB | 2025-11-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WLC DCS 12 02 B D- |  | WLC | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | RRP ATWT 01 01 N E |  | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | E | ATWT信号引发汽轮机跳闸和供热回路及高加隔离（信号编码、数量、逻辑以及触发方式） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADNC-300001-JADEC | 2025-12-30 |  | 2026-01-22 | JADEC-300011-JADNC | JADEC-300011-JADNC | 2026-01-22 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 | 026# | [非密]JADNC-000636-JADMB | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | PAC 31URA 05 05 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 05 | 05 | JAPPR | B | 配水管悬吊埋件图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300034-JAPMB-625A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303465-JAPMB | JADMB-303465-JAPMB | 2025-11-07 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
97 |  | S3 00 05 01 C B | XZS-DIF-00-05-001-S3-B-C | S3 | 00 | 05 | 01 | C | B | 变压器事故油坑与室外00系统的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第1方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
112 |  | RCS IIC 12 03 N B |  | RCS | IIC | 12 | 03 | N | B | RCS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 2024-05-30 | 2026-03-06 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-30 | 否 | JADNC-300366-JADMB |  | 否 |  | 2024-06-06 | JADMB-300453-JADNC |  |  | JADMB-300453-JADNC | 2024-06-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | TTG DCS 12 02 B D |  | TTG | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽轮机调节系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | NI - 04 03 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 03 | JAPBK | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300000-JAPMB-302G | 2025-08-06 |  | 2025-09-22 | JADMB-302978-JAPMB | JADMB-302978-JAPMB | 2025-09-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
14 |  | BOP - 01 05 B E |  | BOP | - | 01 | 05 | B | E | 用于计算公用变压器的海淡中压负荷清单 | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-10 | 是 | JADMB-300056-JADEC | 2025-08-05 | 否 | JADMB-300494-JADEC | 2025-02-17 | JADEC-300412-JADMB | 2026-01-19 | JADEC-300558-JADMB | JADEC-300558-JADMB | 2026-01-19 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2025-12-30 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 1、业主审查本项目的PH.PL初设后，建议将其电解变压器组段移至公用段，该方案影响常规岛供电和BOP供电，需要调整2026主接线，需上会讨论明确 2、海淡区最近在大调整 POPG厂房北移，OT厂房南移，PGPO用电负荷也有调整 综上所述该接口暂无法传递 | [5 empty] | 2024-04-03 | 曹璇@caoxuan | 是
| false | RRP TGP 02 01 N E |  | RRP | TGP | 02 | 01 | N | E | 反应堆冷却剂泵转速低1（符合P7及反应堆冷却剂泵断路器合闸）转“厂用负荷”（信号编码及数量等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADNC-300003-JADEC | 2025-12-30 |  | 2026-01-19 | JADEC-300007-JADNC | JADEC-300007-JADNC | 2026-01-19 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 | 026# | JADNC-000636-JADMB | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
105 |  | BZA10 ETP 03 01 Z B | XZS-DIF-ETP-03-001-BZA10-B-Z | BZA10 | ETP | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆区域接地系统方案及接地布置图 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TSA DCS 12 02 B D |  | TSA | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | ZST QX/NX 12 03 JAPKP B |  | ZST | QX/NX | 12 | 03 | JAPKP | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300006-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-304241-JAPMB | 2026-01-26 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
| false | TFA DZ 04 07 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 07 | JAPBE | B | 热保温安装图 | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300014-JAPMB-273A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304397-JAPMB | JADMB-304397-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PAC 31URA 04 05 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 05 | JAPPR | B | 填料各层布置图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300040-JAPMB-625A | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JADMB-302609-JAPMB | JADMB-302609-JAPMB | 2025-08-11 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW PB 04 05 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 05 | JAPPR | B | 总埋件图（中央竖井埋件、填料悬吊埋件、收水装置埋件、配水槽埋件等） | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300010-JAPMB-625A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JADMB-302636-JAPMB | JADMB-302636-JAPMB | 2025-08-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
47 |  | TSM CB 02 01 B E |  | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改接口描述 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | NI EA* 01 01 N B |  | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ZLT - 03 02 JAPBZ B |  | ZLT | - | 03 | 02 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置供货范围内管道清单（包括管道编号、公称直径、外径、介质、管道材质、工作温度、工作压力、设计温度、设计压力、保温伴热要求、安全级别、质保等级、抗震等级、试压要求等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300007-JAPMB-286B |  |  |  |  | JADMB-303414-JAPMB | 2025-11-05 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
| false | NI ZV 04 10 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 10 | JAPED | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | JAPGA-300120-JAPMB-302B |  |  |  |  | JADMB-304340-JAPMB | 2026-02-03 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root
2043 |  | GQA10 WWS 02 01 Z B | XZS-DIF-WWS-02-001-GQA10-B-Z | GQA10 | WWS | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆生产废水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2024-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00010-SXAB | 2022-10-23 |  | 2024-10-21 | SXAB-AJ-00317-SFBB | SXAB-AJ-00317-SFBB | 2024-10-21 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2024-08-06 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | NI 149A 04 04 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 04 | JAPCP | B | 阀门由关闭位置、缓慢打开、阶梯式打开和不规则打开逐渐到全开的耗气量；\n阀门由全开位置、缓慢关闭、阶梯式关闭和不规则关闭逐渐到全关的耗气量。\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPCP-300002-JAPMB-149A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JADMB-304230-JAPMB | JADMB-304230-JAPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李瑞雪@lirxa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-17 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
76 |  | GQA10 00 05 01 Z B | XZS-DIF-00-05-001-GQA10-B-Z | GQA10 | 00 | 05 | 01 | Z | B | 中核能源设计范围内室外管线与围栏外室外00的实体接口（包括污水、雨水、消防水等的接口定位等） | 929179 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | HRT RX 04 08 B JAPAN |  | HRT | RX | 04 | 08 | B | JAPAN | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 929179 | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | JADMB-300218-JAPMB | 2024-04-07 |  | 2024-07-23 | JAPAN-300020-JAPMB-200A | JAPAN-300020-JAPMB-200A | 2024-07-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PL - 04 04 B FAPEY- |  | PL | - | 04 | 04 | B | FAPEY | 电解食盐制氯站及加药间工艺管道及设备号段要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JADMB-302289-JAPMB | 2025-06-30 |  |  |  | JADMB-302289-JAPMB | 2025-07-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
|  | WSD TSS 05 01 T E |  | WSD | TSS | 05 | 01 | T | E | G模式要求下的汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | PUA URA 09 09 JAPEF B |  | PUA | URA | 09 | 09 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPEF-300018-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300142-JAPMB-320A | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
| false | ZI VDS 04 01 JAPEQ B |  | ZI | VDS | 04 | 01 | JAPEQ | B | VDS系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-02-25 | 2029-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JAPEQ-300035-JAPMB-304A |  |  |  |  | JADMB-304525-JAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root
| false | ZST - 04 25 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 25 | JAPAG | B | 废树脂设备系统手册、管道清单、流程图、报警手册等设计文件（包括PRE版与CFC版） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 是 | JAPAG-300002-JAPMB-284A |  |  |  |  | JADMB-304539-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | RCS PO 04 10 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 10 | JAPAC | N | 主泵机组停电状态下有正向和反向反应堆冷却剂流过泵时泵的流阻系数曲线（流阻系数——流量份额，或者流阻系数——雷诺数RE）。（对这个接口的补充说明：卡一台主泵条件下，1）正向流范 | 929179 | 2023-12-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300068-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300068-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
206 |  | CI 0 01 01 E B |  | CI | 0 | 01 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房与室外00各系统（WSW/WOD/WRD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2023-03-01 | 2023-12-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFP PO 04 27 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 27 | JAPBH | E | 主给水泵泵组启动时间及曲线 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | JAPBH-300042-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300061-JAPMB-135A | 2025-08-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | EMS - 11 01 JAPAA B |  | EMS | - | 11 | 01 | JAPAA | B | D2土建接口文件主贮油罐区-3m（筏基） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JAPAA-300138-JAPMB-210A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | JADMB-304092-JAPMB | JADMB-304092-JAPMB | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 13 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 13 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300066-JAPMB-123A | 2024-11-25 |  | 2025-02-27 | JADMB-301634-JAPMB | JADMB-301634-JAPMB | 2025-02-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 09 06 JAPBY B |  | PL | - | 09 | 06 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间土建基础图（工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300058-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304499-JAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | CI - 04 07 PDS E |  | CI | - | 04 | 07 | PDS | E | 变压器二次接线端子图（风机、温控、电流互感器接线图）、温控器报警触点形式或温控器与计算机控制系统的通讯协议；变压器内零序电流互感器型号等信息以及安装图；温控器电气参数、温控器外形图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JAPDS-300004-JAPMB-413B |  |  |  |  | JAPDS-300008-JAPMB-413B | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-19 17:48 | Super@root
| false | TFA DZ 04 06 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 06 | JAPBE | B | 设备数据表、除氧器设计计算书 | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300015-JAPMB-273A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304404-JAPMB | JADMB-304404-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-27 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300053-JADNC | 2022-09-26 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | MKA - 02 02 T E |  | MKA | - | 02 | 02 | T | E | 发电机中性点接地装置安装资料，包括接地柜外形尺寸、土建开孔资料及柜内设备布置 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | TSM CI 01 02 E T |  | TSM | CI | 01 | 02 | E | T | TSM管道设计压力和温度 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RFT PO 04 19 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 19 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300058-JAPMB-123A | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | JADMB-301195-JAPMB | JADMB-301195-JAPMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 04 01 JAPPA E |  | WOS | PO | 04 | 01 | JAPPA | E | 润滑油输送泵外形安装尺寸图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | JAPMB-300000-JADEC-133A |  |  |  |  | JAPPA-300052-JAPMB-133A | 2026-02-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
|  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | RNS - 02 01 B ZN23 |  | RNS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核取样系统(RNS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300022-JADGB | 2024-11-30 |  | 2025-02-08 | JADGB-300052-JADMB | JADGB-300052-JADMB | 2025-02-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | NH NI 11 06 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH8.45/9.45~11.45m 板、墙） | 929179 | 2025-10-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | WSC - 04 06 JAPSZ B |  | WSC | - | 04 | 06 | JAPSZ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JAPSZ-300010-JAPMB-312A | 2024-06-07 |  | 2026-01-16 | JADMB-304161-JAPMB | JADMB-304161-JAPMB | 2026-01-16 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 齐伦@qilun | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-17 19:09 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | TFA PO 04 16 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 16 | JAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2024-07-20 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 是 | JAPCB-300017-JAPMB-117A | 2024-10-08 |  | 2026-02-13 | JADMB-304507-JAPMB | JADMB-304507-JAPMB | 2026-02-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | ZST - 04 02 JAPKP B |  | ZST | - | 04 | 02 | JAPKP | B | 系统设计接口，包括相应的流程图，管阀清单，系统说明书、设备清单等 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300001-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-304400-JAPMB | 2026-02-06 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
13 |  | TFR IIC 03 01 E B |  | TFR | IIC | 03 | 01 | E | B | TFR系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 刘焱@liuyanc | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
|  | RSI RCS 02 01 B N |  | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | RSI系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RFT PO 04 18 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 18 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300057-JAPMB-123A | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | JADMB-301308-JAPMB | JADMB-301308-JAPMB | 2024-12-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 01 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 01 | JAPAC | N | 主泵润滑油参数（包括：牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等） | 929179 | 2023-11-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300102-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300102-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:23 | Super@root
| false | ZLD PO 01 02 JAPYG B |  | ZLD | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300028-JAPMB-118A | 2024-12-18 |  | 2025-10-24 | JADMB-303289-JAPMB | JADMB-303289-JAPMB | 2025-10-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WQB PO 12 02 JAPYG B |  | WQB | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300047-JAPMB-118A | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 | JADMB-300841-JAPMB | JADMB-300841-JAPMB | 2024-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH - 04 02 JAPEB B |  | RFH | - | 04 | 02 | JAPEB | B | 容器装载井辅助桥接口总图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | JAPEB-300011-JAPMB-202A |  |  |  |  | JADMB-304486-JAPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 周洋@zhouyanga | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | RFT DCS 12 02 B D |  | RFT | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
|  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | NI ZK 04 04 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 04 | JAPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JAPGA-300083-JAPMB-302A | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | JADMB-301506-JAPMB | JADMB-301506-JAPMB | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RNI ZZZ 06 01 N B |  | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADNC-300513-JADMB | 2024-12-02 |  | 2025-01-09 | JADMB-300631-JADNC | JADMB-300631-JADNC | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  |  | 005# | 新增(JADMB-000282-JADNC) |  | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing | [10 empty] | 否 | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq | 是
182 |  | TFH - 02 02 E B |  | TFH | - | 02 | 02 | E | B | 给水控制阀全开后的温度、流量变化（满负荷、零负荷）,给水系统故障 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 17 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 17 | FAPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| false | PUA URD 12 18 JAPEF B |  | PUA | URD | 12 | 18 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：电控相关接口信息（包括用电负荷，电磁兼容性能证明文件）及PID图控制要求等 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300075-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304421-JAPMB | 2026-02-09 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | RCS PO 04 19 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 19 | JAPAC | N | 主泵机组的保温要求（包括保温部分的外形尺寸，散热面积及散热量等） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300088-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300088-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | TFD - 02 04 E JAPAD |  | TFD | - | 02 | 04 | E | JAPAD | 热平衡接口 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-05 17:23 | Super@root
5 | false | EMP/Q - 06 06 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 06 | 06 | JAPAA | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m层 | 929179 | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | JAPAA-300057-JAPMB-210A | 2023-10-26 |  | 2023-11-08 | JADMB-300060-JAPMB | JADMB-300060-JAPMB | 2023-11-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 03 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 03 | JAPCP | B | 阀门在开启位置、关闭位置和某一中间位置时的稳态耗气量（输入信号4/8/12/16/20/16/12/8/4mA）；最大稳态耗气量和相对开度；最小稳态耗气量和相对开度。\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPCP-300001-JAPMB-149A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JADMB-304226-JAPMB | JADMB-304226-JAPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李瑞雪@lirxa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-17 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | GJ - 01 01 E B |  | GJ | - | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 2023-02-28 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-02 | 是 | JADEC-300049-JADMB | 2025-11-07 | 否 | JADEC-300528-JADMB | 2025-11-07 |  | 2025-12-03 | JADMB-300549-JADEC | JADMB-300549-JADEC | 2025-12-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
226 |  | TTG RCS 02 02 E B |  | TTG | RCS | 02 | 02 | E | B | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | NI - 04 25 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 25 | JDPFE | B | LOT611A-消火栓、熔断阀设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | CI RPC 02 03 E N |  | CI | RPC | 02 | 03 | E | N | 供热及高加抽气切除（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300013-JADNC | 2026-01-27 |  | 2026-01-30 | JADNC-300017-JADEC | JADNC-300017-JADEC | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
1407 |  | TSM RCS 01 01 B N |  | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-03-29 | 否 | JADMB-300377-JADNC | 2025-03-20 | 否 | JADMB-300665-JADNC | 2024-07-09 | JADNC-300396-JADMB | 2025-04-03 | JADNC-300598-JADMB | JADNC-300598-JADMB | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | PAC 31URA 01 03 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 01 | 03 | JAPPR | B | 喷溅装置不同口径的水头流量关系曲线及其计算式 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300024-JAPMB-625A | 2025-05-30 |  | 2025-12-24 | JADMB-303887-JAPMB | JADMB-303887-JAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
1 | true | NI - 04 04 JAPDB B |  | NI | - | 04 | 04 | JAPDB | B | 电动阀门用电需求（按照买方格式提交） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JAPDB-300003-JAPMB-151B | 2025-11-22 |  | 2025-11-22 | JADMB-303607-JAPMB | JADMB-303607-JAPMB | 2025-11-22 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  | 修改主办所 | 王银平@wangype | 2025-07-04 17:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT RF 04 02 JAPDH B |  | ZGT | RF | 04 | 02 | JAPDH | B | 1）压缩气体冷却器外形图，2）接管允许载荷，3）固定螺栓要求基板要求，4）管嘴焊接端形式，法兰及配对法兰 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | TFA DZ 04 12 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 12 | JAPMB | B | 地脚螺栓规格尺寸、二次浇灌要求 | 2025-12-20 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300005-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300005-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
| false | WCI PO 04 07 JAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 07 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JAPAJ-300098-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300132-JAPMB-134A | 2025-09-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | TFC - 10 03 JAPFK E |  | TFC | - | 10 | 03 | JAPFK | E | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）罐体设备布置图资料、设备荷重(本体及运行)、土建基础设计和主要埋件及开孔资料。 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
10 |  | UNA 1/2MX 02 04 B E |  | UNA | 1/2MX | 02 | 04 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）供热厂房扫排汽管道在供热厂房接口处的标高、定位。 | 2025-06-30 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JADMB-300487-JADEC | 2025-07-18 |  | 2025-09-04 | JADEC-390008-JADMB | JADEC-390008-JADMB | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 | 012# | 根据会议要求新增华龙-高温堆之间接口 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 目前尚未收到中核能源提供的接口资料，待后续收到后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-07-08 | 张达@zhangda
| false | EMS - 16 01 JAPAA B |  | EMS | - | 16 | 01 | JAPAA | B | DX条件提资 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 是 | JAPAA-300135-JAPMB-210A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JADMB-303355-JAPMB | JADMB-303355-JAPMB | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 靳鹏@jinpenga | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | RX NI 11 06 N B |  | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房12.00m板及12.00m~16.00m墙二维D2条件（动力院） | 2024-10-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-24 | 否 | JADNC-300326-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-14 | JADMB-300436-JADNC |  |  | JADMB-300436-JADNC | 2024-05-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | ICM 003#:修改初版预报日期和终版预报日期; 新增施工图D接口2023.5.4 | 2024-04-30 | 003# | 修改初版预报日期和终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | TC - 04 03 FAPZJ E- |  | TC | - | 04 | 03 | FAPZJ | E | 网控楼UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
| false | WAP - 04 07 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 07 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组的控制原理图 | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | JAPZZ-300010-JAPMB-604A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JADMB-303370-JAPMB | JADMB-303370-JAPMB | 2025-10-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 06 02 FAPEY B- |  | PH | - | 06 | 02 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间电气电缆布置图（包括电缆托盘）、控制及测量电缆托盘布置图、电气、仪控管道布置及埋管图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
13 |  | H1 BOP 02 01 C B | XZS-DIF-BOP-02-001-H1-B-C | H1 | BOP | 02 | 01 | C | B | 1.氢气特性:管网持续压力；发电机泄漏量；发电机水容积；正常贮存量。 2.发电机充氢水容积m3；发电机运行氢压：Mpa；单机日补氢量：Nm3；单机一次启动充氢量：Nm3/次 3.H2纯度要求及杂质含量要求 4.发电机充氢流量要求 | 929179 | 2022-11-01 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-23 | 是 | SFBB-AJ-00083-SXAB | 2023-04-23 |  | 2024-11-21 | SXAB-AJ-00325-SFBB | SXAB-AJ-00325-SFBB | 2024-11-21 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范广涵@fangh | 编制 | 施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | PAC 31URA 04 02 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 02 | JAPPR | B | 除水器布置总图及外形尺寸图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300037-JAPMB-625A | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 | JADMB-303166-JAPMB | JADMB-303166-JAPMB | 2025-10-09 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | 9EDO - 04 02 JAPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | 9EDO系统接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPZJ-300002-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300011-JAPMB-416A | 2026-01-07 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | CI - 04 01 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 01 | JAPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
|  | NI ZV 04 05 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 05 | JDPED | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | NI 146A 12 01 JAPCN B |  | NI | 146A | 12 | 01 | JAPCN | B | I&C文件 | 2025-12-30 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-26 01:28 | Super@root
| false | TFP PO 04 10 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 10 | JAPBH | E | 主给水泵启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 否 | JAPBH-300016-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300039-JAPMB-135A | 2025-04-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | WHD - 04 01 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 01 | JAPBS | E | 机组系统流程图，包括设备、阀门、管径、测点、图例等；供货和设计界限图 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:08 | Super@root
| false | WCW PB 04 35 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 35 | JAPPR | B | 挡风板单板结构和整体框架强度、刚度及稳定性计算书 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | WCW PM 04 12 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 12 | JAPDW | B | 电机变频技术方案（含需提交至变频器供方的相关资料） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
|  | GG GD 09 01 E B |  | GG | GD | 09 | 01 | E | B | 提供二期工程电缆沟布置图（包含标高） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 020# | 新增 |  | 2025-09-16 17:55 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | CNPE总平布置未固化，此接口暂无法打开。 | [5 empty] | 2025-10-14 | 许婉秋@xuwq
| false | REB DCS 12 01 B D |  | REB | DCS | 12 | 01 | B | D | 应急硼注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304018-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-05 | JAPLH-300177-JAPMB-500A | JAPLH-300177-JAPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | CI TFM 02 01 E N |  | CI | TFM | 02 | 01 | E | N | 供热及高加抽气切除（开关量，至TFM系统） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300014-JADNC | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | JADNC-300039-JADEC | JADNC-300039-JADEC | 2026-03-03 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RCS TSC 02 01 N B |  | RCS | TSC | 02 | 01 | N | B | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
2 |  | TFM - 08 01 E B |  | TFM | - | 08 | 01 | E | B | 自常规岛固定点到与NI/CI分界点之间的力学计算资料——包括管道在常规岛厂房的位置及支吊架形式；管道规格、材料及机械特性；保温厚度及密度；管道设计参数；各种运行工况下的压力和温度；支吊架所在结构的楼层反应谱（用于抗震分析）等。 | 2023-10-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-03-21 | 是 | JADEC-300185-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-09 | JADMB-300207-JADEC |  |  | JADMB-300207-JADEC | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-21 19:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | CLM NI 04 01 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 01 | JAPAX | B | 伸缩升降平台土建接口图：提供伸缩升降平台外形尺寸、重心；现场预制件详图（包括布置图） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | JAPAX-300001-JAPMB-323A |  |  |  |  | JAPAX-300001-JAPMB-323A | 2026-02-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 刘昕宇@liuxym | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-28 17:20 | Super@root
25 |  | 1/2MX UNA 02 02 E B |  | 1/2MX | UNA | 02 | 02 | E | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号与供热岛之间控制、连锁等要求。 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JADEC-390020-JADMB | 2025-12-31 |  | 2026-01-14 | JADMB-300568-JADEC | JADMB-300568-JADEC | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 梁飞飞@liangff | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [13 empty] | 是
|  | NI NI 06 06 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 06 | B | ZN23 | 工艺设备照明系统配电资料 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300016-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-19 | JADGB-300016-JADMB | JADGB-300016-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
2 |  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 929179 | 2024-10-28 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | JADNC-300497-JADMB | 2024-10-24 |  | 2024-11-09 | JADMB-300571-JADNC | JADMB-300571-JADNC | 2024-11-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2024-10-10 | 010# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2024-09-10 04:21 | 付倩倩@fuqq | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 02 01 JAPYG B |  | WSR | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300124-JAPMB-118A | 2025-02-28 |  | 2025-10-11 | JADMB-303185-JAPMB | JADMB-303185-JAPMB | 2025-10-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TA - 04 09 TBEA E |  | TA | - | 04 | 09 | TBEA | E | 辅助变变压器有载调压开关控制接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
75 |  | - G0055 02 01 B Z | XZS-DIF-G0055-02-001---Z-B | - | G0055 | 02 | 01 | B | Z | 厂区雨水、污水管道等平面图提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | RBM DCS 12 02 B D |  | RBM | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | CLM RC 04 02 JAPAX B |  | CLM | RC | 04 | 02 | JAPAX | B | 根据规格书/图纸的要求提供可燃物清单表格 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JAPAX-300004-JAPMB-322A | 2024-03-08 |  | 2024-03-08 | JADMB-300155-JAPMB | JADMB-300155-JAPMB | 2024-03-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 E PDS |  | CI | - | 04 | 01 | E | PDS | 主厂房配电间布置图 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-19 17:48 | Super@root
| false | PCS PO 02 01 JAPYG B |  | PCS | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300115-JAPMB-118A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | JADMB-300891-JAPMB | JADMB-300891-JAPMB | 2024-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 10 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 10 | JAPDG | B | 每台WCW水泵辅助设备用电参数：电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | RCS PO 04 11 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 11 | JAPAC | N | 主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300091-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300091-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | DCS IMC 08 02 D B |  | DCS | IMC | 08 | 02 | D | B | 盘台电源电缆清单 | 2027-02-28 | 2027-10-31 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | PH - 09 01 FAPEY B- |  | PH | - | 09 | 01 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | WES PC 04 31 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 31 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300041-JAPMB-320A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304170-JAPMB | JADMB-304170-JAPMB | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETV - 04 04 JAPZJ E |  | ETV | - | 04 | 04 | JAPZJ | E | ETV系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPZJ-300005-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300007-JAPMB-416A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | ABB - 12 04 JAPHC E |  | ABB | - | 12 | 04 | JAPHC | E | GIS报警手册（含报警信号清单、报警设定值） | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 是 | JAPHC-300009-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300009-JAPMB-408B | 2025-12-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | WND YA 12 03 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 03 | JAPEY | B | WND水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2025-06-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | JAPEY-300026-JAPMB-600A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JADMB-303292-JAPMB | JADMB-303292-JAPMB | 2025-10-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 04 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 04 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵总装图并附主要零部件技术数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | WCW — 04 03 JAPKW E |  | WCW | — | 04 | 03 | JAPKW | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机功率、电压等 | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JAPKW-300019-JAPMB-332A |  |  |  |  | JAPKW-300022-JAPMB-332A | 2025-03-17 | E |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 05 JAPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 05 | JAPFH | B | 拉伸机、清洁机的用气要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JAPFH-300006-JAPMB-225A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | JADMB-303423-JAPMB | JADMB-303423-JAPMB | 2025-11-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS PO 04 04 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 04 | JAPAJ | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-02-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
|  | WCB J1 01 01 B C | XZS-DIF-J1-01-001-WCB-C-B | WCB | J1 | 01 | 01 | B | C | 常规岛开式冷却水备用冷却水相关来源、水质、水温、管径等接口参数 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 是 | SXAB-AJ-00116-SFBB | 2023-09-27 |  | 2023-12-25 | SFBB-AJ-00137-SXAB | SFBB-AJ-00137-SXAB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 编制 | 初设/施设 | 2026-02-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 09 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 09 | JAPGL | E | 封闭母线热风保养控制、微正压装置控制、强迫风冷装置控制等原理图、端子排图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | JAPGL-300014-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300025-JAPMB-405A | 2026-01-16 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
47 |  | WCW J1 02 02 B C | XZS-DIF-J1-02-002-WCW-C-B | WCW | J1 | 02 | 02 | B | C | 冷却水温度参数：循环冷却水年平均水温、各月平均温度 | 929179 | 2024-01-26 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | SXAB-AJ-00168-SFBB | 2024-02-28 |  | 2024-08-27 | SFBB-AJ-00282-SXAB | SFBB-AJ-00282-SXAB | 2024-08-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy |  | 2024-07-08 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
9 |  | MX - 01 04 B E |  | MX | - | 01 | 04 | B | E | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-02 | 否 | JADMB-300297-JADEC | 2024-08-02 |  | 2024-09-18 | JADEC-300316-JADMB | JADEC-300316-JADMB | 2024-09-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 目前因核岛厂房扩壳，核岛常规岛相对位置关系需多方重新讨论确定后向东北院提供汽轮机厂房定位坐标及蒸汽管架的定位信息，目前不具备打开条件。总部未打开接口 | [5 empty] | 2024-04-03 | 张涵策@zhanghcc | 是
|  | N1 BOP 02 01 C B | XZS-DIF-BOP-02-001-N1-B-C | N1 | BOP | 02 | 01 | C | B | 1、热负荷；2、热水管路系统压力损失；3、供暖系统最高点位置；4、系统工作压力；5、热水水质特性及要求。 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | SFBB-AJ-00260-SXAB | 2024-08-01 |  | 2024-08-20 | SXAB-AJ-00283-SFBB | SXAB-AJ-00283-SFBB | 2024-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 刘思涵@liushd | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-04 01:09 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | ERU - 04 03 JAPTY B |  | ERU | - | 04 | 03 | JAPTY | B | 400V移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JAPTY-300014-JAPMB-211A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303841-JAPMB | JADMB-303841-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
86 |  | G0055 QV 01 01 Z B | XZS-DIF-QV-01-001-G0055-B-Z | G0055 | QV | 01 | 01 | Z | B | 提供高温堆需在特种车辆库停放、检修的特种车辆。包括安装、运行、检修、废物处理等阶段所需的特种车辆种类名称、数量、载重、转弯半径、外形尺寸、功能等其他要求。 | 929179 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | VFR - 04 21 JAPAS B |  | VFR | - | 04 | 21 | JAPAS | B | VFR系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300020-JAPMB-302C | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JADMB-303364-JAPMB | JADMB-303364-JAPMB | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | TSM - 04 01 B E |  | TSM | - | 04 | 01 | B | E | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-07-04 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-10 | 否 | JADMB-300210-JADEC |  | 否 |  | 2024-07-24 | JADEC-300293-JADMB |  |  | JADEC-300293-JADMB | 2024-07-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-08-28 |  | 更新设总 | 付倩倩@fuqq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
84 |  | SMA AA 01 01 Z B | XZS-DIF-AA-01-001-SMA-B-Z | SMA | AA | 01 | 01 | Z | B | 提供AA非放机修车间需检修的设备及检修所使用的设备清单 | 929179 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFR PO 04 05 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 05 | JAPAJ | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | JAPAJ-300101-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300101-JAPMB-134A | 2025-02-11 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | WCW PB 01 03 JAPPR B |  | WCW | PB | 01 | 03 | JAPPR | B | 填料悬挂装置强度计算书 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300021-JAPMB-625A | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | JADMB-302072-JAPMB | JADMB-302072-JAPMB | 2025-05-30 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 01 01 B N |  | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300005-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RBM PO 04 19 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 19 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300063-JAPMB-123A | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | JADMB-301198-JAPMB | JADMB-301198-JAPMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW — 03 01 JAPKW1 E |  | WCW | — | 03 | 01 | JAPKW1 | E | 胶球清洗系统设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | JAPKW-300019-JAPMB-332B |  |  |  |  | JAPKW-300019-JAPMB-332B | 2025-01-07 | D |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:37 | Super@root
|  | RDR WAS 02 01 N B |  | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | EMS DCS 12 02 B D |  | EMS | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流厂区附加电源系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | NI SFS 01 02 N B |  | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出1个燃料循环期间的衰变热变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | IIC DCS 01 07 B D |  | IIC | DCS | 01 | 07 | B | D | SPDS逻辑方程及画面 | 2026-11-30 | 2027-04-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WCW PB 01 01 JAPPR B |  | WCW | PB | 01 | 01 | JAPPR | B | 淋水填料性能参数 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | JAPPR-300000-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302067-JAPMB | 2025-05-30 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root
| false | HMI KX 06 05 JAPMG B |  | HMI | KX | 06 | 05 | JAPMG | B | 电缆特性代码及需要厂方敷设的电缆清单 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JAPMG-300002-JAPMB-325A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302550-JAPMB | JADMB-302550-JAPMB | 2025-08-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FAP DCS 12 01 B D |  | FAP | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水进水廊道消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | NI ZV 04 06 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 06 | JDPED | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
1758 |  | RCS RND 02 01 N B |  | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 2023-09-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-13 | 是 | JADNC-300131-JADMB | 2025-06-30 | 否 | JADNC-300651-JADMB | 2024-09-30 | JADMB-300546-JADNC | 2025-07-07 | JADMB-300733-JADNC | JADMB-300733-JADNC | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 主泵相关氮气提资未完成 | 2025-06-30 | 系统室反馈: "影响RND流程图和RCS系统接口的准确性, 需发布方更新完成时间" |  |  | 否 | 2025-06-18
| false | RCP QC 07 02 JAPAC N |  | RCP | QC | 07 | 02 | JAPAC | N | 主泵电机空载试验接口：主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，试验支座要求，二次冷却系统设计要求，试验监测量及连锁保护要求，其他特殊要求。 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JAPAC-300185-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300185-JAPMB-101A | 2025-04-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2024-08-22 23:26 | Super@root
| false | RHT DCS 12 05 B D |  | RHT | DCS | 12 | 05 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统通信接口通信接口(L3/B2) | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 2027-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | DC NI 12 08 JAPDD B |  | DC | NI | 12 | 08 | JAPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备动载荷 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JAPDD-300006-JAPMB-414A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | JADMB-302683-JAPMB | JADMB-302683-JAPMB | 2025-08-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 黄艺昀@huangyy | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-07-23 22:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FSP DCS 12 02 B D |  | FSP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | TFB DCS 12 01 E D |  | TFB | DCS | 12 | 01 | E | D | 厂区供热蒸汽及凝结水回水系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-12 22:23 | Super@root
77 |  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-27 | 是 | JADNC-300095-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300437-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300176-JADNC | 2024-07-29 | JADMB-300509-JADNC | JADMB-300509-JADNC | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | TFC - 08 01 E JAPFK |  | TFC | - | 08 | 01 | E | JAPFK | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）区域建筑图 | 929179 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | HMI - 04 05 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 05 | JDPEB | B | HMI反应堆外围S厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JAPEB-300005-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304436-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | FWP PO 04 08 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 08 | JAPCB | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
| false | ZST - 04 02 JAPEB B |  | ZST | - | 04 | 02 | JAPEB | B | 放射性固体废物暂存库数控吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | WQB PO 12 01 JAPYG B |  | WQB | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-19 | 否 | JAPYG-300048-JAPMB-118A | 2024-08-12 |  | 2024-11-26 | JADMB-301203-JAPMB | JADMB-301203-JAPMB | 2024-11-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root |  | 2024-11-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
3 | false | WES PO 04 15 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 15 | JAPAR | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | JAPAR-300005-JAPMB-115A | 2024-07-18 |  | 2024-12-06 | JADMB-301271-JAPMB | JADMB-301271-JAPMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2025-07-15 |  | 增加主办所、责任人等信息 | Super@root | 2023-10-27 18:18 | Super@root |  | 2024-11-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | RCS - 04 02 JAPES N |  | RCS | - | 04 | 02 | JAPES | N | RCS-RS、RCS-RG发热量及火荷载 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JAPES-300012-JAPMB-411A |  |  |  |  | JAPES-300012-JAPMB-411A | 2025-06-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root
| false | PH - 09 01 JAPBY B |  | PH | - | 09 | 01 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | JAPBY-300090-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300122-JAPMB-605A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-15 16:53 | Super@root
22 |  | TSC IIC 03 01 E B |  | TSC | IIC | 03 | 01 | E | B | TSC系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300565-JADMB | 2026-01-27 |  |  |  | JADEC-300575-JADMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | 2/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | NI - 04 29 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 29 | JDPFE | B | 移动式灭火器的型号、参数、尺寸等 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:30 | Super@root
|  | MX TG 04 03 T E |  | MX | TG | 04 | 03 | T | E | 发电机在线检测系统接线资料（包括：原理图、屏/柜端子接线图和信号清单等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | BOP S3 11 01 B C | XZS-DIF-S3-11-001-BOP-C-B | BOP | S3 | 11 | 01 | B | C | 结构专业向各专业提ULF子项结构图接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | SXAB-AJ-00347-SFBB | 2024-12-23 |  |  |  | SFBB-GJ-00046-SXAB | 2025-06-11 | A | 不同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | 初设/施设 | 2025-08-14 | 017# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2024-12-20 18:09 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 20250702：这个施工图还没有排计划，目前无法确定接口打开时间。 | [5 empty] | 2025-07-02 | 许婉秋@xuwq
|  | NI AC 04 01 N B |  | NI | AC | 04 | 01 | N | B | AC厂房接口：拆除装置本体及存放架存放状态外形尺寸，重量、基础形式；电气接口；用气需求（用气点数量、用量、压力、使用工况、品质、位置、连接方式） | 2024-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-08-27 | 是 | JADNC-300459-JADMB | 2025-10-21 | 否 | JADNC-300762-JADMB | 2024-09-19 | JADMB-300539-JADNC | 2025-12-26 | JADMB-300886-JADNC | JADMB-300886-JADNC | 2025-12-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-01 18:56 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2024-08-20 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq | 是
1989 |  | S3 FSD 05 01 C B | XZS-DIF-FSD-05-001-S3-B-C | S3 | FSD | 05 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内：消防水管道接口，提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2023-11-10 | 2024-01-03 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | SFBB-AJ-00128-SXAB | 2023-11-27 |  | 2024-01-02 | SXAB-AJ-00138-SFBB | SXAB-AJ-00138-SFBB | 2024-01-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 09 JAPMQ B |  | NI | - | 04 | 09 | JAPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | JAPMQ-300005-JAPMB-413A | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | JADMB-301704-JAPMB | JADMB-301704-JAPMB | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-11 |  |  | Super@root | 2024-08-20 03:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0PG 12 10 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 10 | JAPEF | B | 海水取水格栅除污机：接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPEF-300146-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300146-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | HNA - 04 02 JDPEB B |  | HNA | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JAPEB-300006-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304545-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | VCP RF 04 01 JAPGA B |  | VCP | RF | 04 | 01 | JAPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JAPGA-300003-JAPMB-302A | 2024-12-17 |  | 2025-06-03 | JADMB-302086-JAPMB | JADMB-302086-JAPMB | 2025-06-03 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WNC - 02 01 B ZN23 |  | WNC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300019-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-24 | JADGB-300019-JADMB | JADGB-300019-JADMB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
80 |  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-27 | 是 | JADNC-300098-JADMB | 2024-08-27 | 是 | JADNC-300455-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300177-JADNC | 2024-09-02 | JADMB-300533-JADNC | JADMB-300533-JADNC | 2024-09-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | WSC - 12 02 JAPSZ B |  | WSC | - | 12 | 02 | JAPSZ | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | JAPSZ-300016-JAPMB-312A | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JADMB-301438-JAPMB | JADMB-301438-JAPMB | 2025-01-13 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 25 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 25 | JAPCB | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | JAPCB-300001-JAPMB-124A | 2025-03-17 |  | 2025-05-16 | JADMB-301959-JAPMB | JADMB-301959-JAPMB | 2025-05-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
1377 |  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-03-30 | 否 | JADMB-300379-JADNC | 2025-03-29 | 否 | JADMB-300672-JADNC | 2024-07-24 | JADNC-300442-JADMB | 2025-06-04 | JADNC-300634-JADMB | JADNC-300634-JADMB | 2025-06-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | FP VDS 04 01 JAPEQ B |  | FP | VDS | 04 | 01 | JAPEQ | B | VDS系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-02-25 | 2029-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300018-JAPMB-304A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JADMB-304132-JAPMB | JADMB-304132-JAPMB | 2026-01-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0 09 24 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 09 | 24 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网D图(土建接口) | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | JAPBM-300009-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300024-JAPMB-321A | 2025-10-31 | C |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
|  | CI A1705 14 02 B Z | XZS-DIF-A1705-14-002-CI-Z-B | CI | A1705 | 14 | 02 | B | Z | 可居留性评价需要：厂区平面布置，并标明华龙事故释放点（含可编辑版图纸） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 作废 |  | 2024-03-27 | 001 | 新增接口 |  | 2024-03-28 03:03 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 4.10之前发过接口单被退回了，因为中核能源建错接口编码了，需要调整接收方为Q。不计入所延误。 | [5 empty] | 2024-04-18 | 许婉秋@xuwq
| false | CI - 04 10 E YPXH |  | CI | - | 04 | 10 | E | YPXH | 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JAPXH-300005-JAPMB-410B | 2026-01-19 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | WSR PO 12 01 JAPYG B |  | WSR | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 否 | JAPYG-300024-JAPMB-118A | 2024-08-04 |  | 2025-11-12 | JADMB-303501-JAPMB | JADMB-303501-JAPMB | 2025-11-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root |  | 2024-11-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
131 |  | TFP - 02 09 B N |  | TFP | - | 02 | 09 | B | N | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RCV PO 02 01 JAPAC N |  | RCV | PO | 02 | 01 | JAPAC | N | 主泵密封注入水参数（包括：流量范围、压力范围、温度范围、水质要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300086-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300086-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
59 |  | CI - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-CI-B-C | CI | - | 02 | 01 | C | B | 建造环评阶段高温气冷堆常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、工业重复用水量、补给水量、排水量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | TS - 04 08 TBEA E |  | TS | - | 04 | 08 | TBEA | E | 高压厂用变压器本体端子箱端子图、散热器控制箱控制接线图、电量及非电量信号端子图 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | RBM PO 04 01 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 01 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-08-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300002-JAPMB-123A | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | JADMB-300587-JAPMB | JADMB-300587-JAPMB | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CJ - 04 14 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 14 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器在线监测系统原理图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
|  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFC - 03 01 JAPFK E |  | TFC | - | 03 | 01 | JAPFK | E | 系统设计手册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 是 | JAPFK-300047-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300064-JAPMB-601A | 2025-08-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | WSD TSS 01 01 T E |  | WSD | TSS | 01 | 01 | T | E | 模拟量信号量程 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | LX DCS 08 02 B D |  | LX | DCS | 08 | 02 | B | D | 现场电缆特性（线径、弯曲半径、隔离、屏蔽、重量） | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JADMB-303351-JAPMB |  | 否 |  | 2025-12-16 | JAPLH-300077-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300077-JAPMB-500A | 2025-12-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | TFA DZ 04 09 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 09 | JAPBE | B | 最大外形尺寸、重量（含支腿）、吊装图 | 2025-12-20 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300012-JAPMB-273A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304179-JAPMB | JADMB-304179-JAPMB | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP CI 03 01 JAPFC E |  | WCP | CI | 03 | 01 | JAPFC | E | 常规岛阴极保护系统手册 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root
|  | RCS RX 05 01 N B |  | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 与RSI系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王刚b@wanggangb | 编制 |  |  | 022# | 新增 |  | 2025-11-19 22:16 | 许婉秋@xuwq
|  | MX TG 02 03 E T |  | MX | TG | 02 | 03 | E | T | 发电机CT变比、准确级及容量参数 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFC - 10 04 JAPFK E |  | TFC | - | 10 | 04 | JAPFK | E | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）泵类设备布置图资料、设备荷重(本体及运行)、土建基础设计和主要埋件及开孔资料。 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | H1 WSD 02 01 C B | XZS-DIF-WSD-02-001-H1-B-C | H1 | WSD | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽品质参数。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | SFBB-GJ-00041-SXAB | 2025-01-14 |  | 2025-04-25 | SXAB-AJ-00384-SFBB | SXAB-AJ-00384-SFBB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 赵文斌@zhaowb | 编制 | 初设/施设 | 2025-03-21 | 015# | 修改计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-07-15 19:03 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WCL DCS 12 01 B D- |  | WCL | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | HEB QC 02 01 JAPBP B |  | HEB | QC | 02 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
1357 |  | TFM/TSM NI 02 01 B N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 请贵院提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 2024-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-23 | 否 | JADMB-300396-JADNC |  | 否 |  | 2024-04-28 | JADNC-300328-JADMB |  |  | JADNC-300328-JADMB | 2024-04-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | VCM DCS 12 02 B D |  | VCM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主蒸汽隔离阀区域通风系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
4 |  | CI NI 02 02 E B |  | CI | NI | 02 | 02 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 2022-10-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-20 | 否 | JADEC-300004-JADMB | 2022-10-20 |  | 2023-01-20 | JADMB-300011-JADEC | JADMB-300011-JADEC | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 |  | 2024-08-13 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | CI NI 12 02 E N |  | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2028-04-15 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | ETU DCS 12 01 B D |  | ETU | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V直流电源系统（用于EAE）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WCW PB 05 03 JAPPR B |  | WCW | PB | 05 | 03 | JAPPR | B | 配水管及喷头布置详图 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JAPPR-300026-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302659-JAPMB | 2025-08-14 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
116 |  | USD 00 14 01 Z B | XZS-DIF-00-14-001-USD-B-Z | USD | 00 | 14 | 01 | Z | B | 按照HJ169-2018的要求，提供高温堆核岛各类危险品存量（以质量表示）信息，针对可能的非放风险释放事故所考虑的预防缓解措施等。 | 929179 | 2022-12-01 | 2023-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 是 | SFBB-AJ-00032-SXAB | 2022-12-21 |  | 2023-01-16 | SXAB-AJ-00031-SFBB | SXAB-AJ-00031-SFBB | 2023-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 否
| false | DY - 04 01 JAPDC B |  | DY | - | 04 | 01 | JAPDC | B | DY厂房直流开关柜基础图（含DY厂房直流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-21 23:43 | Super@root
| false | HMI KP 06 04 JAPEB B |  | HMI | KP | 06 | 04 | JAPEB | B | HMI012PR450t吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300011-JAPMB-204A | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | JADMB-301210-JAPMB | JADMB-301210-JAPMB | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH - 02 03 E N |  | TFH | - | 02 | 03 | E | N | 瞬态分析：在合同瞬态（甩负荷至厂用电、停机不停堆、停机停堆）期间的给水温度变化 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | PH - 06 01 FAPEY B- |  | PH | - | 06 | 01 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间动力电缆清单 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | RII(CCMS) DCS 12 05 N D |  | RII(CCMS) | DCS | 12 | 05 | N | D | 堆芯测量系统（CCMS）通信接口(L2/B1) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
1765 |  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2023-09-10 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300111-JADMB |  | 是 |  | 2023-10-08 | JADMB-300169-JADNC |  |  | JADMB-300169-JADNC | 2023-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | NPIC反馈：RHR系统流量以及PRV不同工况下阻力开展重新计算结果后打开, 因重新计算设计计算方法分析. | 2026-02-28 | 系统室反馈: 这个接口影响我们余排系统的水力计算和泵设备校验.如果最终动力院数据和PRE版差别不大 那对我们影响还好; 如果差别较大，建议动力院尽早开展工作给我们提资. |  |  | 否 | 2025-12-25 | 许婉秋@xuwq
|  | UJ006 - 01 01 Z B | XZS-DIF---01-001-UJ006-B-Z | UJ006 | - | 01 | 01 | Z | B | 高温堆BOP三维模型 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | SFBB-GJ-00118-SXAB | 2025-10-31 |  |  |  | SXAB-AJ-00437-SFBB | 2025-11-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | 王心琪@wangxqe/ |  | 戴连军@dailj | 总图地质所 | 建筑结构所 |  |  | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-14 23:39 | 许婉秋@xuwq | [11 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq
| 否 | WES PO 04 16 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 16 | JAPCB | B | 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | RFH - 04 01 B JAPEB |  | RFH | - | 04 | 01 | B | JAPEB | 容器装载井辅助桥厂房布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JADMB-303635-JAPMB | 2025-11-25 |  | 2025-12-24 | JAPEB-300005-JAPMB-202A | JAPEB-300005-JAPMB-202A | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 周洋@zhouyanga | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | WPW - 02 01 E B |  | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 2023-01-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-31 | 是 | JADEC-300020-JADMB | 2023-02-20 | 否 | JADEC-300037-JADMB | 2023-02-20 |  | 2023-03-03 | JADMB-300019-JADEC | JADMB-300019-JADEC | 2023-03-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2025-02-20 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 11 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 11 | JAPAD | B | 除氧、正常生产和热备用时，WSD加热蒸汽的质量流量 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300012-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304362-JAPMB | JADMB-304362-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 04 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 04 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300015-JAPMB-123A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | JADMB-300500-JAPMB | JADMB-300500-JAPMB | 2024-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 02 卖方 N |  | RCS | - | 04 | 02 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:48 | Super@root
| false | ZST QF 05 04 JAPAG B |  | ZST | QF | 05 | 04 | JAPAG | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、除盐水管、放射性排水管、设备排气管等。 | 929179 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | RSI PO 04 06 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 06 | JAPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | JAPCB-300014-JAPMB-127A | 2024-10-22 |  | 2024-12-25 | JADMB-301361-JAPMB | JADMB-301361-JAPMB | 2024-12-25 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:51 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 03 JAPDH B |  | ZGT | CO | 04 | 03 | JAPDH | B | 含氢废气压缩机的起重设备要求 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | TFA RF 04 10 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 10 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300019-JAPMB-253A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | JADMB-300169-JAPMB | JADMB-300169-JAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 12 01 JAPYG B |  | ZLT | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300033-JAPMB-118A | 2025-01-21 |  | 2025-11-12 | JADMB-303504-JAPMB | JADMB-303504-JAPMB | 2025-11-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-28 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300058-JADNC | 2022-09-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
23 |  | KPE ZST 02 01 Z B | XZS-DIF-ZST-02-001-KPE-B-Z | KPE | ZST | 02 | 01 | Z | B | 高温堆需要CNPE处理的固态废物的类型、数量（包括设计值、预期值、尺寸体积大小、重量、个数等）、活度值（设计源项、现实源项等）；及建议的放射性固体废物处理及运输方案 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | NI PO 04 03 JAPBJ B |  | NI | PO | 04 | 03 | JAPBJ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-05-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JAPBJ-300004-JAPMB-120A |  |  |  |  | JAPBJ-300017-JAPMB-120A | 2026-02-28 | E |  |  | N | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2025-02-19 17:29 | Super@root
| false | ZST - 04 12 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 12 | JAPAG | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | VFR RE 04 01 JAPGA B |  | VFR | RE | 04 | 01 | JAPGA | B | VFR系统热水加热器总装图（包括整体设备和部件位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、材料表、设备接口、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | JAPGA-300073-JAPMB-302A | 2025-01-22 |  | 2025-06-16 | JADMB-302173-JAPMB | JADMB-302173-JAPMB | 2025-06-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-10-17 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | EMS - 10 01 JAPAA B |  | EMS | - | 10 | 01 | JAPAA | B | D1土建接口文件 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | JAPAA-300119-JAPMB-210A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JADMB-302940-JAPMB | JADMB-302940-JAPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2026-01-29 |  | 修改主办所及设总信息 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS PO 04 01 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 01 | JAPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
114 |  | RII IIC 12 02 N B |  | RII | IIC | 12 | 02 | N | B | RII系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300207-JADMB | 2024-07-03 | 是 | JADNC-300386-JADMB | 2023-12-29 | JADMB-300302-JADNC | 2024-07-09 | JADMB-300474-JADNC | JADMB-300474-JADNC | 2024-07-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-11-29 | JADNC-000134-JADMB，修改时间 | / | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | NI RCS 01 04 B N |  | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 2023-04-30 | 2024-01-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-05-24 | 是 | JADMB-300094-JADNC | 2024-04-25 | 是 | JADMB-300401-JADNC | 2023-06-01 | JADNC-300041-JADMB | 2024-05-27 | JADNC-300361-JADMB | JADNC-300361-JADMB | 2024-05-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2024-04-23 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 外部因素，此接口终版预报日期为2024/1/31，2024/4/23此外部接口由总部转给分公司核电工艺所，转入时已延误，分公司于2024/4/23打开此接口。 |  |  |  |  | 否 | 2024-04-23 | 郝晓扬@haoxy
129 |  | TFP - 12 02 B N |  | TFP | - | 12 | 02 | B | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 2023-01-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | WOD DCS 12 02 B D |  | WOD | DCS | 12 | 02 | B | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | PL - 02 01 JAPBY B |  | PL | - | 02 | 01 | JAPBY | B | 来自电解食盐制氯站的 NaClO 浓度 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | JAPBY-300005-JAPMB-605A | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | JADMB-302766-JAPMB | JADMB-302766-JAPMB | 2025-08-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 05 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 05 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 泵组PID图 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300011-JAPMB-123A | 2024-10-12 |  | 2024-10-12 | JADMB-301045-JAPMB | JADMB-301045-JAPMB | 2024-10-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD DCS 12 02 B D |  | WCD | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | ELX DCS 12 01 B D |  | ELX | DCS | 12 | 01 | B | D | BOP380V低压交流电源系统（ELH、EL*）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WNC - 12 03 JAPCX B |  | WNC | - | 12 | 03 | JAPCX | B | 电机特性曲线（包括UN及0.8UN下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 否 | JAPCX-300007-JAPMB-314A | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | JADMB-303344-JAPMB | JADMB-303344-JAPMB | 2025-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
16 |  | TFL IIC 03 01 E B |  | TFL | IIC | 03 | 01 | E | B | TFL系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 刘焱@liuyanc | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | TGS DCS 12 01 E D |  | TGS | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机并网系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | RND PO 04 05 JAPAC N |  | RND | PO | 04 | 05 | JAPAC | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 是 | JAPAC-300194-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300256-JAPMB-101A | 2025-11-17 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | SA - 10 03 JAPKE B |  | SA | - | 10 | 03 | JAPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300011-JAPMB-608A | 2025-09-16 |  | 2025-09-29 | JADMB-303113-JAPMB | JADMB-303113-JAPMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0PG 12 09 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 09 | JAPEF | B | 海水取水格栅除污机：设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷；电机数据表：功率、电流、启动电流及时间；电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPEF-300145-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300145-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
50 |  | UMA PAC 04 02 C B | XZS-DIF-PAC-04-002-UMA-B-C | UMA | PAC | 04 | 02 | C | B | 凝汽器性能参数：凝汽器流程数，冷凝器管外经Ｘ壁厚，管材，长度，凝汽器优化面积 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ZLT PO 01 02 JAPYG B |  | ZLT | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300031-JAPMB-118A | 2025-03-03 |  | 2025-11-10 | JADMB-303491-JAPMB | JADMB-303491-JAPMB | 2025-11-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFC - 05 04 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 04 | JAPFK | E | 1号机组前置阳床单元设备管道安装图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPFK-300051-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300065-JAPMB-601A | 2025-08-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | 00 A1705 14 01 B Z | XZS-DIF-A1705-14-001-00-Z-B | 00 | A1705 | 14 | 01 | B | Z | 可居留性评价中需要华龙机组的应急设施（含主控室）可居留性设计基准源项。设计基准事故，提供安全分析报告15章中的设计基准事故源项。具体包括： 事故简要描述、释放途径（是否有集中释放口，还是通过安全壳缝隙泄漏）、释放高度、释放源项（包括核素、释放量、随时间释放的特征） | 929179 | 2024-02-08 | 2024-03-20 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | SXAB-AJ-00162-SFBB | 2024-02-07 |  |  |  | SXAB-AJ-00162-SFBB | 2024-02-19 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 作废 |  | 2024-02-06 | 001 | 新增接口 |  | 2024-02-06 19:23 | 崔茗涵@cuimh
| false | WCP WCW 04 07 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 07 | JAPFC | B | 华龙一号循环水泵房（1/2PM）阴极保护电源装置额定功率 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 否 | JAPFC-300014-JAPMB-792A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JADMB-303682-JAPMB | JADMB-303682-JAPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FNP DCS 12 01 B D |  | FNP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303991-JAPMB |  | 否 |  | 2026-01-27 | JAPLH-300151-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300151-JAPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | FDP - 12 02 JDPFE B |  | FDP | - | 12 | 02 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | JAPFE-300020-JAPMB-611A |  |  |  |  | JADMB-304553-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | NI PO 04 04 JAPBJ B |  | NI | PO | 04 | 04 | JAPBJ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：\r\n1、设备外形尺寸；\r\n2、设备基础尺寸（CP泵）；\r\n3、管道接口定位和规格；\r\n4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；\r\n5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸（CP泵）； | 929179 | 2025-12-10 | 2026-05-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JAPBJ-300000-JAPMB-120A |  |  |  |  | JAPBJ-300018-JAPMB-120A | 2026-02-25 | F |  |  | N | 1-ICM | 120A | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-02-19 17:29 | Super@root
128 |  | H1 WCD 02 01 C B | XZS-DIF-WCD-02-001-H1-B-C | H1 | WCD | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆汽轮机综合厂房除盐水设计分界接管规格和位置等信息 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第1方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | ES* \ 06 11 JAPER E |  | ES* | \ | 06 | 11 | JAPER | E | 配电盘外形图（尺寸、发热量、荷载、基础预埋、柜底开口等）（含三维模型） | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JAPER-300003-JAPMB-412A |  |  |  |  | JAPER-300007-JAPMB-412A | 2025-12-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:03 | Super@root
|  | ZZZ NI 06 01 B N |  | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-03-31 | 2958101 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JADMB-300669-JADNC | 2025-03-28 |  | 2025-09-12 | JADNC-300729-JADMB | JADMB-300924-JADNC | 2026-02-24 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-09-25 | 005# | 新增(JADMB-000282-JADNC) | 王银平@wangype | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing |  | 2025-09-25 |  | 系统原因误关闭_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
32 | false | EMP/Q - 11 06 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 11 | 06 | JAPAA | B | D2土建接口提资 +14.6m | 929179 | 2024-02-29 | 2024-08-27 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-29 | 否 | JAPAA-300094-JAPMB-210A | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 | JADMB-300152-JAPMB | JADMB-300152-JAPMB | 2024-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCT2 KAB 02 01 B Z | XZS-DIF-KAB-02-001-WCT2-Z-B | WCT2 | KAB | 02 | 01 | B | Z | 制氯站给厂用水系统加药管道，与管廊接口处管道材质、管径及壁厚、接口形式、供水压力 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | SXAB-AJ-00350-SFBB | 2024-12-25 |  | 2025-02-24 | SFBB-GJ-00056-SXAB | SFBB-GJ-00056-SXAB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-18 00:15 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 14 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 14 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300023-JAPMB-253A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | JADMB-300172-JAPMB | JADMB-300172-JAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HBP - 04 05 JAPEB B |  | HBP | - | 04 | 05 | JAPEB | B | BOP-PO/PI/PJ/AB/PG厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
| false | CFE - 06 01 JAPYH B |  | CFE | - | 06 | 01 | JAPYH | B | 明确电源外接线长度规格、电源接头形式 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | JAPYH-300001-JAPMB-307B | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302562-JAPMB | JADMB-302562-JAPMB | 2025-08-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-12 17:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | T1 ULF 11 01 C B | XZS-DIF-ULF-11-001-T1-B-C | T1 | ULF | 11 | 01 | C | B | （施设）ULF子项建筑平面图、剖面图。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2024-12-10 | 011# | 新增接口 | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
42 |  | LCU WDW 02 01 C B | XZS-DIF-WDW-02-001-LCU-B-C | LCU | WDW | 02 | 01 | C | B | 供热厂房需要的除盐水要求，包括水质、压力、流量（机组启动或事故时的峰值流量、正常运行流量，机组运行时的峰值流量和正常运行流量）、用水频率等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | NI LOT147A 12 01 JAPCN B |  | NI | LOT147A | 12 | 01 | JAPCN | B | 阀门用电需求 | 2025-11-30 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 147A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-16 23:15 | Super@root
|  | CI A1705 14 01 B Z | XZS-DIF-A1705-14-001-CI-Z-B | CI | A1705 | 14 | 01 | B | Z | 可居留性评价需要：厂区平面布置，并标明华龙事故释放点（含可编辑版图纸） | 929179 | 2024-02-08 | 2024-03-20 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 否 | SXAB-AJ-00159-SFBB | 2024-02-06 |  |  |  | SXAB-AJ-00159-SFBB | 2024-02-19 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 作废 |  | 2024-02-06 | 001 | 新增接口 |  | 2024-02-06 19:23 | 崔茗涵@cuimh
|  | RX RCS 04 04 B N |  | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 929179 | 2025-10-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JADMB-300831-JADNC | 2025-10-15 |  | 2025-12-01 | JADNC-300797-JADMB | JADNC-300797-JADMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-12-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-18 00:45 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 01 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 01 | JAPBH | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-10 | 否 | JAPBH-300007-JAPMB-110A | 2024-05-16 |  | 2025-10-15 | JADMB-303227-JAPMB | JADMB-303227-JAPMB | 2025-10-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CAM RCS 01 03 B N |  | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300035-JADNC | 2022-09-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | 收到接口清单就已经延误 | 2022-09-06 | 001 | 添加编制人 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RCS - 04 01 N JAPES |  | RCS | - | 04 | 01 | N | JAPES | RCS-RS典型图 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | JAPES-300029-JAPMB-411A | JAPES-300054-JAPMB-411A | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAS DCS 12 02 B D |  | WAS | DCS | 12 | 02 | B | D | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | TS - 04 09 TBEA E |  | TS | - | 04 | 09 | TBEA | E | 高压厂用变压器有载调压开关控制接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | RBM PO 04 01 JAPYG B |  | RBM | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | JAPYG-300058-JAPMB-118A | 2024-11-26 |  | 2024-11-26 | JADMB-301205-JAPMB | JADMB-301205-JAPMB | 2024-11-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 15 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 15 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300002-JAPMB-113A | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | JADMB-300399-JAPMB | JADMB-300399-JAPMB | 2024-06-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 11 JAPKP B |  | ZST | - | 04 | 11 | JAPKP | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、设备外形图等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300013-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-304479-JAPMB | 2026-02-12 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
|  | RX RFH 04 04 N B |  | RX | RFH | 04 | 04 | N | B | 堆内构件吊具设计所需接口 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | PRS - 04 01 B N |  | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文欣@duwx | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HMI - 04 01 B JDPEB |  | HMI | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JADMB-302284-JAPMB | 2025-06-30 |  | 2025-07-02 | JAPEB-300002-JAPMB-205A | JAPEB-300002-JAPMB-205A | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 01 03 FAPEY B- |  | PL | - | 01 | 03 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间通风资料、用气资料、热消耗数据 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | ENA DCS 12 01 B D |  | ENA | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(L1/B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | ZBR PO 04 02 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300009-JAPMB-113A | 2024-06-12 |  | 2024-06-12 | JADMB-300390-JAPMB | JADMB-300390-JAPMB | 2024-06-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 03 E JAPHC |  | ABB | - | 04 | 03 | E | JAPHC | GIS厂房布置图 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | JAPHC-300021-JAPMB-408B | JAPHC-300021-JAPMB-408B | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD YA 12 19 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 19 | JAPEY | B | WCD 仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2025-11-20 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JAPEY-300167-JAPMB-600A | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | JADMB-303687-JAPMB | JADMB-303687-JAPMB | 2025-12-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:22 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | VDS - 12 03 JAPSZ B |  | VDS | - | 12 | 03 | JAPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JAPSZ-300011-JAPMB-302F | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | JADMB-302679-JAPMB | JADMB-302679-JAPMB | 2025-08-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-08 02:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 18 B D |  | IMC | DCS | 18 | 18 | B | D | U1数字化事故规程 | 2028-06-30 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WCW API 04 68 JAPEF B |  | WCW | API | 04 | 68 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300122-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300122-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | CI - 04 04 T E |  | CI | - | 04 | 04 | T | E | 主汽门、调节汽阀、再热主汽阀和再热调节阀等阀门外形图 | 2023-03-30 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | CI - 04 05 E PYZ |  | CI | - | 04 | 05 | E | PYZ | 蓄电池引出电缆的参数信息（用于蓄电池侧配连接条） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | JAPYZ-300004-JAPMB-415B | JAPYZ-300004-JAPMB-415B | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root | [13 empty] | 是
100 |  | GUA WSD 02 01 C B | XZS-DIF-WSD-02-001-GUA-B-C | GUA | WSD | 02 | 01 | C | B | 常规岛屋面雨水排水最大流量、水质、温度、压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CCV - 12 02 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 02 | JAPSZ | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JAPSZ-300001-JAPMB-302H | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | JADMB-303822-JAPMB | JADMB-303822-JAPMB | 2025-12-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 03 TBEA E |  | TS | - | 04 | 03 | TBEA | E | 中性点电阻柜外形图、电气原理图等 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
|  | ISN CW0 03 01 E B |  | ISN | CW0 | 03 | 01 | E | B | 布置于3号机组核岛主控的网控设备的电源需求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JADEC-300544-JADMB | 2025-12-25 |  |  |  | JADEC-300569-JADMB | 2026-02-09 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2025-12-31 | 020# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-11-11 22:34 | 许婉秋@xuwq
| false | HFL KX 06 10 JAPEB B |  | HFL | KX | 06 | 10 | JAPEB | B | HFL003PR130t吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300007-JAPMB-204A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301170-JAPMB | JADMB-301170-JAPMB | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
51 |  | PGB PAC 01 02 C B | XZS-DIF-PAC-01-002-PGB-B-C | PGB | PAC | 01 | 02 | C | B | 常规岛闭式冷却水最高供水温度及最高回水温度，管道材质 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | DCS — 08 02 D B |  | DCS | — | 08 | 02 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统信号电缆清单--LOT2（含接地电缆） | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | TFL — 04 05 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 05 | JAPAD | E | 3、4号低加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPAD-300072-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300009-JAPMB-002A | 2025-09-15 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
237 |  | TFP - 02 02 B N |  | TFP | - | 02 | 02 | B | N | 主蒸汽破口工况下的给水流量变化（用于蒸汽破口分析） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | HNA - 12 02 JDPEB B |  | HNA | - | 12 | 02 | JDPEB | B | HNA核辅助厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | TSP - 04 01 B JAPWJ |  | TSP | - | 04 | 01 | B | JAPWJ | 锅炉房工艺设备布置图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-17 | 否 | JADMB-301983-JAPMB | 2025-05-17 |  | 2025-05-28 | JAPWJ-300000-JAPMB-617A | JAPWJ-300000-JAPMB-617A | 2025-05-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | BOP S3 10 01 B C | XZS-DIF-S3-10-001-BOP-C-B | BOP | S3 | 10 | 01 | B | C | （初设）提供结构模板图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SXAB-AJ-00344-SFBB | 2024-12-18 |  | 2025-03-06 | SFBB-GJ-00059-SXAB | SFBB-GJ-00059-SXAB | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构四室 | 王冠通@wanggta | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 原接口单第二方有误，与中核能源沟通修改 |  |  |  |  | 否 | 2025-01-09 | 王冠通@wanggta | 是
| false | RCS - 04 01 JAPES N |  | RCS | - | 04 | 01 | JAPES | N | RCS-RS、RCS-RG直流负荷清单 | 2958101 | 2025-07-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | JAPES-300027-JAPMB-411A |  |  |  |  | JAPES-300027-JAPMB-411A | 2025-08-21 | A |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root
| false | NI LOT169A 12 04 JAPC 系统与布置设计所- |  | NI | LOT169A | 12 | 04 | JAPC | 系统与布置设计所 | 阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表急填报说明） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPCN-300000-JAPMB-169A |  |  |  |  | JADMB-302748-JAPMB | 2025-08-28 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:56 | Super@root
| false | IRS DCS 12 02 B D |  | IRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 远程停堆站系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
|  | RCS RX 04 05 N B |  | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 2023-12-31 | 2024-05-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | JADNC-300319-JADMB | 2023-12-29 | JADMB-300300-JADNC | 2024-04-28 | JADMB-300410-JADNC | JADMB-300410-JADNC | 2024-04-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | WCW J1 02 03 B C | XZS-DIF-J1-02-003-WCW-C-B | WCW | J1 | 02 | 03 | B | C | 循环水水质（含砂量、盐度等） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 是 | SXAB-AJ-00108-SFBB | 2023-09-01 |  |  |  | SFBB-AJ-00279-SXAB | 2024-08-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-07-09 | 号 SXAB-AM-00137-SFBB | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | WSC - 02 01 B ZN23 |  | WSC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300023-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-24 | JADGB-300023-JADMB | JADGB-300023-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | TSP - 06 02 JAPWJ B |  | TSP | - | 06 | 02 | JAPWJ | B | 智能控保装置：包括380V测控装置、马达控制器、电动机控制连锁单元等详细设计资料（一次系统图、二次接线图） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300016-JAPMB-617A | 2025-07-29 |  | 2025-09-19 | JADMB-302967-JAPMB | JADMB-302967-JAPMB | 2025-09-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 02 01 JAPYG B |  | WDC | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPYG-300377-JAPMB-118A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | JADMB-303620-JAPMB | JADMB-303620-JAPMB | 2025-11-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 15 B JAPAG |  | ZST | - | 04 | 15 | B | JAPAG | 200L钢桶图纸 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JADMB-304295-JAPMB | 2026-01-29 |  | 2026-02-24 | JAPAG-300005-JAPMB-284A | JAPAG-300005-JAPMB-284A | 2026-02-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2026-01-14 17:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 02 02 JAPYG B |  | WDC | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | JAPYG-300357-JAPMB-118A | 2025-10-12 |  | 2025-10-12 | JADMB-303188-JAPMB | JADMB-303188-JAPMB | 2025-10-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 25 B D |  | IMC | DCS | 18 | 25 | B | D | U2 DCS Lot3,计算机化报警规程设计文件 | 2028-01-31 | 2029-11-30 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WCP WCW 04 15 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 15 | JAPFC | B | 华龙一号循环水补水提升泵房（APJ）绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPFC-300017-JAPMB-792A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JADMB-303912-JAPMB | JADMB-303912-JAPMB | 2025-12-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 06 JAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 06 | JAPSZ | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPSZ-300006-JAPMB-312A | 2024-05-13 |  | 2025-08-18 | JADMB-302693-JAPMB | JADMB-302693-JAPMB | 2025-08-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root |  | 2024-08-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | NI PO 04 02 JAPBJ B |  | NI | PO | 04 | 02 | JAPBJ | B | 地坑泵电机数据表 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-05-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JAPBJ-300003-JAPMB-120A | 2026-01-17 |  | 2026-01-17 | JADMB-304164-JAPMB | JADMB-304164-JAPMB | 2026-01-17 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2025-02-19 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FP WAP 04 01 JAPEQ B |  | FP | WAP | 04 | 01 | JAPEQ | B | WAP系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-25 | 2028-10-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300019-JAPMB-304A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303881-JAPMB | JADMB-303881-JAPMB | 2025-12-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB QL 08 02 B JDPBP |  | HEB | QL | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2026-09-15 | 2027-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | FWP PO 04 22 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 22 | JAPCB | B | 消防稳压泵 水泵及电机发热量数据 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JAPCB-300005-JAPMB-124A | 2025-02-08 |  | 2025-02-08 | JADMB-301555-JAPMB | JADMB-301555-JAPMB | 2025-02-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 03 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 03 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300012-JAPMB-123A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | JADMB-300615-JAPMB | JADMB-300615-JAPMB | 2024-07-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | MKA - 04 01 T E |  | MKA | - | 04 | 01 | T | E | 发电机总装图、外形图、基础图等全套设计所需图纸 | 2023-04-20 | 2023-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFM NI 02 03 E N |  | TFM | NI | 02 | 03 | E | N | 提供给水/蒸汽母管压差仪表的信号位号、传感器类型、信号特性、物理量程上下限、安全分级、抗震类别 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
5 |  | G0055 - 10 02 Z B | XZS-DIF---10-002-G0055-B-Z | G0055 | - | 10 | 02 | Z | B | 提供高温气冷堆区域（设计分界范围内）子项一览表（包括不限于子项名称、子项代码、建筑面积、占地面积等） | 929179 | 2024-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 否 | SFBB-AJ-00198-SXAB | 2024-04-25 |  | 2026-01-29 | SXAB-AJ-00455-SFBB | SXAB-AJ-00455-SFBB | 2026-01-29 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-24 | 019# | 重新打开，调整计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2025-09-24 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | TSR TFD 05 01 E T |  | TSR | TFD | 05 | 01 | E | T | TSR疏水泵出水管接至除氧器接入点压力、接入点标高、接入点连接信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZST - 04 03 JAPEB B |  | ZST | - | 04 | 03 | JAPEB | B | 放射性固体废物暂存库数控吊车抗震计算 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | RVD DCS 12 01 B D |  | RVD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 打开 | 未打开 | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303954-JAPMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-304388-JAPMB | 2026-02-05 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | MX - 04 03 JAPZJ E |  | MX | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | 汽机房UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPZJ-300001-JAPMB-416B |  |  |  |  | JAPZJ-300001-JAPMB-416B | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root
|  | MX TG 04 02 T E |  | MX | TG | 04 | 02 | T | E | 发电机在线检测系统设备安装资料（包括：尺寸、荷重、电缆开孔、安装位置要求和操作检修空间等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | HRT RX 04 07 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 07 | JAPAN | B | 自备检修拱架参数以及吊钩中心距反应堆中心距离 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 否 | JAPAN-300009-JAPMB-200A | 2024-08-14 |  | 2025-11-14 | JADMB-303532-JAPMB | JADMB-303532-JAPMB | 2025-11-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | PH - 08 03 B FAPEY- |  | PH | - | 08 | 03 | B | FAPEY | 电解海水制氯站海水取水管线和次氯酸钠加药管线路由资料（核实海水泵和连续加药泵扬程） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
|  | CIS ZZZ 06 01 N B |  | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-11-30 | 2025-06-25 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-10 | 是 | JADNC-300519-JADMB | 2025-06-30 | 是 | JADNC-300652-JADMB | 2024-12-16 | JADMB-300597-JADNC | 2025-07-07 | JADMB-300732-JADNC | JADMB-300732-JADNC | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing | [6 empty] | 2025-06-25 | 影响电气贯穿件分配 |  |  | 是 | 2025-06-17 | 许婉秋@xuwq | 是
8 |  | 00 - 01 01 E B |  | 00 | - | 01 | 01 | E | B | 提供常规岛总平面、竖向、管线及廊道布置图 | 2023-02-28 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-03-06 | 是 | JADEC-300053-JADMB | 2024-10-09 | 否 | JADEC-300326-JADMB | 2024-10-09 |  |  |  | JADMB-300550-JADEC | 2025-12-03 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
2 |  | WTC HZ 02 01 E B |  | WTC | HZ | 02 | 01 | E | B | 1、冷负荷；2、冷水供回水温度；3、冷水流量；4、冷水管路系统压力损失；5、冷系统最高点位置；6、系统工作压力；7、冷水水质特性及要求。 | 929179 | 2024-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | JADEC-300267-JADMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-29 | JADMB-300286-JADEC | JADMB-300286-JADEC | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 公用系统所 |  |  |  | 刘思涵@liushd | 编制 |  | 2024-07-11 |  |  | 张涵策@zhanghcc | 2024-07-11 22:15 | 张涵策@zhanghcc
| false | TFC - 06 01 E JAPFK |  | TFC | - | 06 | 01 | E | JAPFK | 典型的电动机I/O点 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JAPFK-300020-JAPMB-601A | JAPFK-300020-JAPMB-601A | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root | [13 empty] | 是
216 |  | CI TSC 12 01 B N |  | CI | TSC | 12 | 01 | B | N | 请提供用于表征反应堆冷却剂参考温度的二回路负荷信号。 | 2023-03-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-03 | 是 | JADMB-300089-JADNC |  | 否 |  | 2023-10-07 | JADNC-300114-JADMB |  |  | JADNC-300114-JADMB | 2023-10-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | RCV PO 04 07 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 07 | JAPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-13 | 是 | JAPCB-300005-JAPMB-111A | 2024-05-20 |  | 2024-05-20 | JADMB-300338-JAPMB | JADMB-300338-JAPMB | 2024-05-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 04 07 T E |  | CI | - | 04 | 07 | T | E | 汽轮机大件尺寸图 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-12-27 23:08 | Super@root
| false | HEB AB 02 02 JAPBP B |  | HEB | AB | 02 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JAPBP-300020-JAPMB-190B | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | JADMB-304315-JAPMB | JADMB-304315-JAPMB | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 张珏@zhangjuea | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | IRM RPC 06 01 B N |  | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-24 | 否 | JADMB-300269-JADNC | 2023-12-24 |  | 2024-03-29 | JADNC-300306-JADMB | JADNC-300306-JADMB | 2024-03-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 编制 |  | 2023-09-28 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 19 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 19 | JAPAN | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPAN-300017-JAPMB-200A | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | JADMB-301055-JAPMB | JADMB-301055-JAPMB | 2024-10-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 袁骏@yuanjun | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2024-03-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-01 | 是 | JADNC-300309-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-08 | JADMB-300385-JADNC |  |  | JADMB-300385-JADNC | 2024-04-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2024-03-14 | 001 | 调整初版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2023-12-15 21:57 | 崔茗涵@cuimh
|  | MX TG 12 01 T E |  | MX | TG | 12 | 01 | T | E | TG包系统与电气系统的联锁信号。 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFA DZ 04 09 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 09 | JAPMB | B | 最大外形尺寸、重量（含支腿）、吊装图 | 2025-12-20 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | JAPBE-300000-JAPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JADMB-303859-JAPMB | JADMB-303859-JAPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 02 01 JAPYG B |  | WNC | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300120-JAPMB-118A | 2025-01-22 |  | 2025-09-26 | JADMB-303044-JAPMB | JADMB-303044-JAPMB | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCV - 04 07 JAPAS B |  | WCV | - | 04 | 07 | JAPAS | B | WCV系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300006-JAPMB-302C | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JADMB-303097-JAPMB | JADMB-303097-JAPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PAC 31URA 05 02 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 05 | 02 | JAPPR | B | 配水管及喷头布置详图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300031-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-304139-JAPMB | 2026-01-14 | F | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
48 |  | WCW J1 02 04 B C | XZS-DIF-J1-02-004-WCW-C-B | WCW | J1 | 02 | 04 | B | C | 常规岛入口冷却水运行压力和设计压力 | 929179 | 2024-08-15 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | SXAB-AJ-00242-SFBB | 2024-07-02 |  | 2025-03-26 | SFBB-GJ-00061-SXAB | SFBB-GJ-00061-SXAB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2025-03-03 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy |  | 2025-03-03 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 目前还没有施工图计划，还无法明确交换时间做完瞬态才能提供 | [5 empty] | 2024-05-28 |  | 是
|  | J1 UMA 05 02 C B | XZS-DIF-UMA-05-002-J1-B-C | J1 | UMA | 05 | 02 | C | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器水室顶标高、凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 929179 | 2024-08-10 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 是 | SFBB-AJ-00275-SXAB | 2024-08-13 |  | 2024-11-10 | SXAB-AJ-00323-SFBB | SXAB-AJ-00323-SFBB | 2024-11-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 | 施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-08 17:24 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WCW DCS 12 01 B D |  | WCW | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | RFH KX 04 03 JAPAB B |  | RFH | KX | 04 | 03 | JAPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 是 | JAPAB-300014-JAPMB-204B | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | JADMB-303318-JAPMB | JADMB-303318-JAPMB | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS WCC 02 06 N B |  | RCS | WCC | 02 | 06 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 潘佳琪@panjq | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFD — 04 05 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 05 | JAPAD | E | 除氧器紧急放水电动阀外形图及参数 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | JAPCC-300017-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300017-JAPMB-002A | 2025-09-16 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | PL - 05 01 FAPEY B- |  | PL | - | 05 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间工艺设备安装要求（包括起吊设备参数要求、工艺设备运输路\n径要求、工艺设备布置图、工艺设备安装详图） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | NI - 04 01 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 01 | JAPLK | B | 单体蓄电池和组装后蓄电池的动、静载荷 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | JAPLK-300007-JAPMB-415A | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | JADMB-302819-JAPMB | JADMB-302819-JAPMB | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 17 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 17 | JAPBH | E | 主给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 否 | JAPBH-300019-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300064-JAPMB-135A | 2025-09-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
|  | NI - 01 07 B N |  | NI | - | 01 | 07 | B | N | 提供堆坑底部到操作平台结构模板图，包括一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）开孔信息，一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）门、孔洞、过道等贯穿或减薄区域的具体位置、尺寸信息 | 929179 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JADMB-300780-JADNC |  |  | 2025-09-16 | JADNC-300731-JADMB | JADNC-300731-JADMB | 2025-09-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-08-11 | 018# | JADMB-000517-JADNC |  | 2025-08-12 02:40 | 王银平@wangype
| false | WWC PO 12 02 JAPYG B |  | WWC | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300056-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2025-10-13 | JADMB-303192-JAPMB | JADMB-303192-JAPMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
39 |  | CB WHS 02 01 E B |  | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-07-25 | 是 | JADEC-300046-JADMB |  | 否 |  | 2023-08-09 | JADMB-300079-JADEC |  |  | JADMB-300079-JADEC | 2023-08-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | RCP AC 04 28 JAPAC N- |  | RCP | AC | 04 | 28 | JAPAC | N | 主泵水力部件去污接口：主泵水力部件的重量、外表面主要材质、外形总尺寸及主要部件（法兰、导叶、热屏）尺寸、叶轮整体尺寸、外接管方位及尺寸、支撑面要求，其他特殊去污需求。 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-08-22 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
218 |  | TSC - 01 01 E B |  | TSC | - | 01 | 01 | E | B | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | DY - 04 01 B JAPDC |  | DY | - | 04 | 01 | B | JAPDC | DY厂房直流开关柜布置图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-11-21 23:27 | Super@root
| false | DCS — 06 02 D B |  | DCS | — | 06 | 02 | D | B | 端子接线清单-LOT2 (安全) （用于与0层设备接线） | 2026-09-30 | 2027-09-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
118 |  | SAA 00 14 01 Z B | XZS-DIF-00-14-001-SAA-B-Z | SAA | 00 | 14 | 01 | Z | B | 提供高温堆主控室可居留性系统相关信息，包含系统描述，通风过滤效率，新风量，取风口位置，主控室可居留区域体积，主控室房间体积等信息。 | 929179 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | TSM DCS 12 03 E D |  | TSM | DCS | 12 | 03 | E | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 |  | 2026-01-13 | JAPLH-300106-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300106-JAPMB-500A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
|  | WCC - 02 01 B N |  | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 否 | JADMB-300157-JADNC | 2024-01-11 | 否 | JADMB-300318-JADNC | 2023-11-22 | JADNC-300169-JADMB | 2024-10-08 | JADNC-300485-JADMB | JADNC-300485-JADMB | 2024-10-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | TFS PO 04 04 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 04 | JAPAJ | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
|  | CI - 02 05 T E |  | CI | - | 02 | 05 | T | E | 主汽阀、主汽调节阀开度特性曲线（含CV曲线）再热阀、再热调节阀开度特性曲线 | 2023-03-30 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | TGR - 01 01 T E |  | TGR | - | 01 | 01 | T | E | 励磁系统电负荷清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
23 |  | RCS TSM 02 04 N B |  | RCS | TSM | 02 | 04 | N | B | 主蒸汽的品质要求 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-11-23 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
2 |  | 00 G0055 10 02 B Z | XZS-DIF-G0055-10-002-00-Z-B | 00 | G0055 | 10 | 02 | B | Z | 提供高温气冷堆区域设计分界线 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | SXAB-AJ-00239-SFBB | 2024-06-28 |  | 2024-09-05 | SFBB-AJ-00288-SXAB | SFBB-AJ-00288-SXAB | 2024-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 需完成室外00初步设计才能提供，暂不具备交换条件。暂定BOP子项初设完成时间为2024年5月30，则该接口打开时间为BOP子项初设完成后两个月。如遇BOP子项初设进度延后情况，则该接口响应顺延。 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | RX - 06 03 N B |  | RX | - | 06 | 03 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-04 | 否 | JADNC-300839-JADMB | 2026-02-04 |  |  |  | JADMB-300917-JADNC | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 |  | 2026-01-26 | 028# | 新增 | 许婉秋@xuwq | 2026-01-26 22:43 | 许婉秋@xuwq
|  | WAS - 02 01 B ZN23 |  | WAS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供公用压缩空气分配系统(WAS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300042-JADGB | 2024-12-02 |  | 2025-03-12 | JADGB-300055-JADMB | JADGB-300055-JADMB | 2025-03-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | EMP DCS 12 02 B D |  | EMP | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | EM* - 04 03 卖方 B- |  | EM* | - | 04 | 03 | 卖方 | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
|  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 房丽萍@fanglp | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CAV - 04 04 JAPAS B |  | CAV | - | 04 | 04 | JAPAS | B | CAV系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300003-JAPMB-302C | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | JADMB-303738-JAPMB | JADMB-303738-JAPMB | 2025-12-08 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
18 | false | EMP/Q - 13 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 13 | 01 | JAPAA | B | 三维模型：-10.6m&-10.0m | 929179 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-30 | 否 | JAPAA-300016-JAPMB-210A | 2023-06-30 |  | 2023-08-14 | JADMB-300025-JAPMB | JADMB-300025-JAPMB | 2023-08-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | DA NI 11 04 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | DA 9.20~14.6m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-08-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
123 |  | TSC - 07 07 B N |  | TSC | - | 07 | 07 | B | N | Number of valves used for reactor cooldown 用于反应堆冷却的旁路阀个数 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RCS - 04 01 JAPXH N |  | RCS | - | 04 | 01 | JAPXH | N | 主泵安全级断路器屏发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPXH-300016-JAPMB-410A |  |  |  |  | JAPXH-300016-JAPMB-410A | 2026-01-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
36 |  | GHC10 WND 02 02 Z B | XZS-DIF-WND-02-002-GHC10-B-Z | GHC10 | WND | 02 | 02 | Z | B | 高温气冷堆核岛除盐水分配系统相关设计内容 | 929179 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | CCV - 12 03 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 03 | JAPSZ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | JAPSZ-300005-JAPMB-302H |  |  |  |  | JAPSZ-300034-JAPMB-302H | 2026-02-27 | C |  |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WSC PO 04 04 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 04 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 泵数据表 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300007-JAPMB-123A | 2024-11-21 |  | 2025-07-30 | JADMB-302500-JAPMB | JADMB-302500-JAPMB | 2025-07-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VMO - 12 02 JAPSZ B |  | VMO | - | 12 | 02 | JAPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JAPSZ-300000-JAPMB-302F | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | JADMB-302171-JAPMB | JADMB-302171-JAPMB | 2025-06-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
93 |  | S3 WSW 02 01 C B | XZS-DIF-WSW-02-001-S3-B-C | S3 | WSW | 02 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内生活污水系统最大流量、水质、温度、压力 | 929179 | 2023-07-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-07-24 | 否 | SFBB-AJ-00105-SXAB | 2023-07-24 |  |  |  | SXAB-AJ-00101-SFBB | 2023-08-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 作废 |  | 2024-07-24 | 2023-12-27接口会纪要 | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | WWC - 12 03 JAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 03 | JAPSZ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | JAPSZ-300007-JAPMB-312A | 2024-06-20 |  | 2025-06-11 | JADMB-302150-JAPMB | JADMB-302150-JAPMB | 2025-06-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RX NI 13 05 N B |  | RX | NI | 13 | 05 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
35 |  | TTB TFD 02 01 E B |  | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JADEC-300258-JADMB | 2024-07-04 |  | 2024-07-12 | JADMB-300265-JADEC | JADMB-300265-JADEC | 2024-07-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 东北院暂时不具备传递该接口的资格 | [5 empty] | 2024-04-11 |  | 是
| false | WES PC 04 27 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 27 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300040-JAPMB-320A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | JADMB-304250-JAPMB | JADMB-304250-JAPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
46 |  | PAB - 01 01 C B | XZS-DIF---01-001-PAB-B-C | PAB | - | 01 | 01 | C | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | RBM PO 04 05 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 05 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300029-JAPMB-123A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | JADMB-301225-JAPMB | JADMB-301225-JAPMB | 2024-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 08 D B |  | IMC | DCS | 18 | 08 | D | B | 总体画面(全局、功能和正常工况任务画面)实施 | 2028-12-15 | 2028-12-15 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| false | TFP RCS 02 02 E N |  | TFP | RCS | 02 | 02 | E | N | 给水管断裂时的最大给水流量 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | WCS - 04 03 JAPFK E- |  | WCS | - | 04 | 03 | JAPFK | E | 二回路水汽取样监测系统设备管道安装图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
91 |  | SGB - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-SGB-B-C | SGB | - | 02 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内消防给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | PO RCS 04 07 JAPAC N |  | PO | RCS | 04 | 07 | JAPAC | N | 主泵运行时向反应堆冷却剂系统输入的能量(有效功率、 无效功率和总功率)，包含两种状态：1)反应堆处于热停堆状态，冷却剂平均温度291.7℃，压力15.5MPa.a，流量分别为24680m³/h、23500m³/h和25670m³/h；2)反应堆处于双相中间停堆状态(余排系统隔离)，冷却剂平均温度177℃，压力2.8MPa.a，流量分别为24680m³/h、23500m³/h和25670m³/h | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 是 | JAPAC-300288-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300288-JAPMB-101A | 2026-02-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:02 | Super@root
| false | WQB PO 01 01 JAPYG B |  | WQB | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300135-JAPMB-118A | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | JADMB-301642-JAPMB | JADMB-301642-JAPMB | 2025-02-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM RCS 02 01 B N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-13 | 否 | JADMB-300191-JADNC | 2024-01-15 | 否 | JADMB-300324-JADNC | 2023-10-30 | JADNC-300152-JADMB | 2024-02-01 | JADNC-300250-JADMB | JADNC-300250-JADMB | 2024-02-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WDP YA 06 03 JAPEY B |  | WDP | YA | 06 | 03 | JAPEY | B | 除盐水生产系统电源柜、电磁阀箱、仪表箱接线图（包括机柜布置图，机柜原理图，端子排接线图等） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPEY-300080-JAPMB-600A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JADMB-303196-JAPMB | JADMB-303196-JAPMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RFT PO 04 11 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 11 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO泵组P&ID图 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300009-JAPMB-123A | 2025-01-24 |  | 2026-02-06 | JADMB-304399-JAPMB | JADMB-304399-JAPMB | 2026-02-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:16 | Super@root |  | 2026-01-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | EES - 04 01 B JAPES |  | EES | - | 04 | 01 | B | JAPES | EES逻辑图，接口信号清单 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | JADMB-302050-JAPMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-30 | JAPES-300302-JAPMB-411A | JAPES-300302-JAPMB-411A | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EAW DCS 12 01 B D |  | EAW | DCS | 12 | 01 | B | D | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 温馨@wenxina | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | NI TFM 01 01 B N |  | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器 下部水位接管CNPE 范围内工艺管道（含 根阀）三维模型、管道材料、管道外径、 管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重 量重心等信息 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | JADMB-300890-JADNC |  | 否 |  | 2026-01-13 | JADNC-300823-JADMB |  |  | JADNC-300823-JADMB | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000436-JADMB | 2026-01-12 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-11 18:49 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq
| false | WCD YA 12 27 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 27 | JAPEY | B | WCD 仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEY-300162-JAPMB-600A | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JADMB-303760-JAPMB | JADMB-303760-JAPMB | 2025-12-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:22 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | FWP PO 04 10 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 10 | JAPCB | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
70 |  | TSM - 02 01 E B |  | TSM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界点到蒸汽联箱，蒸汽联箱到汽轮机入口的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量下） | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-12 | 是 | JADEC-300121-JADMB | 2024-07-12 | 是 | JADEC-300273-JADMB | 2023-09-26 | JADMB-300103-JADEC | 2024-07-23 | JADMB-300278-JADEC | JADMB-300278-JADEC | 2024-07-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
72 |  | TFM - 02 05 E B |  | TFM | - | 02 | 05 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2023-02-05 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-02 | 否 | JADEC-300022-JADMB | 2024-10-21 | 否 | JADEC-300340-JADMB | 2023-03-06 | JADMB-300030-JADEC | 2024-11-05 | JADMB-300351-JADEC | JADMB-300351-JADEC | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-23 | 008# | 增加终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
87 |  | NI IMC 04 01 N B |  | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-12-31 | 2025-07-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2025-02-25 | 是 | JADNC-300577-JADMB | 2025-07-31 | 否 | JADNC-300690-JADMB | 2025-04-23 | JADMB-300680-JADNC | 2025-09-07 | JADMB-300805-JADNC | JADMB-300805-JADNC | 2025-09-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2025-02-19 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 许婉秋@xuwq
| false | IIC DCS 01 01 B D |  | IIC | DCS | 01 | 01 | B | D | 电厂计算机信息和控制系统功能技术要求规格书 | 2025-08-31 | 2026-07-30 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | JADMB-302532-JAPMB | 2025-08-04 |  | 2025-12-18 | JAPLH-300079-JAPMB-500A | JAPLH-300079-JAPMB-500A | 2025-12-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 11 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 11 | JAPDW | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
|  | TGM DCS 12 01 T E |  | TGM | DCS | 12 | 01 | T | E | 发电机氢气冷却系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
10 |  | TFM CB 02 01 B E |  | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改初版预报日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
175 |  | TTG RCS 02 01 B N |  | TTG | RCS | 02 | 01 | B | N | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线；给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | CCV ZK 04 01 JAPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | CCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300173-JAPMB-302A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JADMB-304212-JAPMB | JADMB-304212-JAPMB | 2026-01-23 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ES* \ 06 05 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 05 | E | JAPER | 1号机组汽机房380/220V应急辅助设备配置接线图（含平面布置图） | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
| false | RNI TTG 12 01 N E |  | RNI | TTG | 12 | 01 | N | E | 稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机及供热负荷增加闭锁信号） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | TTL DCS 12 01 T E |  | TTL | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机润滑、顶轴和盘车系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WCC PO 04 05 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 05 | JAPBH | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300004-JAPMB-114A | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | JADMB-300656-JAPMB | JADMB-300656-JAPMB | 2024-08-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL - 04 02 JDPEB B |  | HFL | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JAPEB-300007-JAPMB-205A |  |  |  |  | JAPEB-300007-JAPMB-205A | 2026-02-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | WNC PO 12 02 JAPYG B |  | WNC | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300044-JAPMB-118A | 2024-10-10 |  | 2025-08-04 | JADMB-302540-JAPMB | JADMB-302540-JAPMB | 2025-08-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 09 01 JAPBY B |  | PL | - | 09 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JAPBY-300034-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300104-JAPMB-605A | 2026-02-28 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root
| false | WES FI 04 04 JAPDB B |  | WES | FI | 04 | 04 | JAPDB | B | 所有工况下的接管载荷 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300006-JAPMB-243A | 2024-03-19 |  | 2024-03-19 | JADMB-300165-JAPMB | JADMB-300165-JAPMB | 2024-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | EES — 11 01 JAPYL B |  | EES | — | 11 | 01 | JAPYL | B | SBO柴油发电机组辅助系统三维模型 | 929179 | 2026-02-26 | 2026-08-26 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 否 | JAPYL-300046-JAPMB-211B | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304182-JAPMB | JADMB-304182-JAPMB | 2026-01-20 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FA VNA 04 01 JAPEQ B |  | FA | VNA | 04 | 01 | JAPEQ | B | VNA系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300014-JAPMB-304A | 2025-11-18 |  | 2025-11-18 | JADMB-303558-JAPMB | JADMB-303558-JAPMB | 2025-11-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-18 |  |  | Super@root | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 10 05 JAPAG B |  | ZST | QF | 10 | 05 | JAPAG | B | 0m以下土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | FWP DCS 12 01 B D |  | FWP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303941-JAPMB | 2025-12-28 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300128-JAPMB-500A | JAPLH-300128-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
96 |  | GMA WOD 02 01 C B | XZS-DIF-WOD-02-001-GMA-B-C | GMA | WOD | 02 | 01 | C | B | 常规岛含油废水系统排水最大流量、水质、温度、压力等资料 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFA EX 04 09 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA冷侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-TFA热侧压力损失△PC（BAR）与流量关系 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300017-JAPMB-253A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JADMB-300230-JAPMB | JADMB-300230-JAPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 01 01 N D |  | RPC | DCS | 01 | 01 | N | D | 堆芯控制系统需求规格书 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JAPLH-300189-JAPMB-500A | JAPLH-300189-JAPMB-500A | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
20 |  | WUC IIC 03 01 E B |  | WUC | IIC | 03 | 01 | E | B | WUC系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 2/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李明凯@limk | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
90 |  | SGA S3 02 01 B C | XZS-DIF-S3-02-001-SGA-C-B | SGA | S3 | 02 | 01 | B | C | 常规岛入口处消防管网压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第2方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | PCS PO 04 02 JAPYG B |  | PCS | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | JAPYG-300100-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301258-JAPMB | JADMB-301258-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-20 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300039-JADNC | 2022-09-19 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
114 |  | A1701 00 14 01 Q B | XZS-DIF-00-14-001-A1701-B-Q | A1701 | 00 | 14 | 01 | Q | B | 高温堆各类设计基准事故的工况分类，事故描述，事故工况下向环境释放的放射性源项，核素化学形态，释放时间，释放高度等信息。 | 929179 | 2022-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-25 | 是 | SFBB-AJ-00035-SXAB | 2022-12-25 |  | 2024-05-27 | SXAB-AJ-00224-SFBB | SXAB-AJ-00224-SFBB | 2024-05-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2024-05-14 |  | 双方达成一致_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 06 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 06 | B | PDC | DY厂房直流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | VEB ZV 04 01 JAPED B |  | VEB | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JAPGA-300020-JAPMB-302B | 2025-06-23 |  | 2025-06-23 | JADMB-302237-JAPMB | JADMB-302237-JAPMB | 2025-06-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | EM* - 10 01 卖方 B- |  | EM* | - | 10 | 01 | 卖方 | B | EM*10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | JAPXH-300001-JAPMB-410A |  |  |  |  | JADMB-302453-JAPMB | 2025-07-18 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
|  | NI A1701 01 01 B Q | XZS-DIF-A1701-01-001-NI-Q-B | NI | A1701 | 01 | 01 | B | Q | 正常工况华龙一号二回路主蒸汽源项 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 否 | SXAB-AJ-00454-SFBB | 2026-01-16 |  | 2026-02-27 | SFBB-GJ-00145-SXAB | SFBB-GJ-00145-SXAB | 2026-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 编制 | 施设 | 2026-01-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-09 18:14 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
209 |  | CI TFM 12 01 E B |  | CI | TFM | 12 | 01 | E | B | 请分别提供低负荷和高负荷下二回路总蒸汽流量的表征信号。 | 2023-04-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2023-04-27 | 否 | JADEC-300077-JADMB |  | 否 | [5 empty] | JADEC-300169-JADMB | 2024-03-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2023-03-17 | 东北院无法提资，修改打开日期 | 新增 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | EMU - 04 07 JAPTY B |  | EMU | - | 04 | 07 | JAPTY | B | 柴油发电机组的容量计算 | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPTY-300000-JAPMB-211A | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | JADMB-302831-JAPMB | JADMB-302831-JAPMB | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 张昊@zhanghao | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL - 06 01 JDPEB B |  | HFL | - | 06 | 01 | JDPEB | B | HFL燃料厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
64 |  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-23 | 否 | JADNC-300058-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300387-JADMB | 2023-08-30 | JADMB-300128-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300482-JADNC | JADMB-300482-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
1 |  | TC HZ 02 01 E B |  | TC | HZ | 02 | 01 | E | B | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-25 | 否 | JADEC-300005-JADMB | 2022-11-24 |  | 2024-07-29 | JADMB-300284-JADEC | JADMB-300284-JADEC | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 暖通二室 | 刘思涵@liushd | 编制 |  | 2024-08-13 | 修改负责人 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-11-23 05:39 | 张涵策@zhanghcc | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 24 N JAPAC |  | RCS | PO | 04 | 24 | N | JAPAC | LOCA输入载荷 | 2958101 | 2958101 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPAC-300263-JAPMB-101A | 2026-01-06 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | WOD PO 04 02 JAPPA E |  | WOD | PO | 04 | 02 | JAPPA | E | 常规岛消防排水泵、 含油废水泵（潜污泵）特性曲线图 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPPA-300015-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300015-JAPMB-133A | 2025-06-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | FWP PO 04 02 JAPYG B |  | FWP | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | JAPYG-300099-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301257-JAPMB | JADMB-301257-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
12 |  | RX NI 11 07 N B |  | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房16.00m板及16.00m~20.00m墙二维D2条件（动力院） | 2024-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-12 | 是 | JADNC-300525-JADMB |  | 否 |  | 2024-12-27 | JADMB-300621-JADNC |  |  | JADMB-300621-JADNC | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | ICM 003#:修改初版预报日期和终版预报日期; 新增施工图D接口2023.5.4 | 2024-04-30 | 003# | 修改初版预报日期和终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh | [6 empty] | 2024-12-08 |  |  |  | 否 | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq
| false | DC/AC - 04 01 JAPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 01 | JAPDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | JAPDC-300001-JAPMB-411B | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JADMB-304035-JAPMB | JADMB-304035-JAPMB | 2025-12-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-21 23:27 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WCW — 12 01 JAPKW1 E |  | WCW | — | 12 | 01 | JAPKW1 | E | 仪表和仪表阀（胶球清洗系统）供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:38 | Super@root
45 |  | PAC - 01 02 B C | XZS-DIF---01-002-PAC-C-B | PAC | - | 01 | 02 | B | C | 冷端优化成果，包括各工况条件下的循环水量、压力、水质、水温、优化的凝汽器面积以及循环水管道材质、数量、直径等信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | CAV ZV 04 02 JDPED B- |  | CAV | ZV | 04 | 02 | JDPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | DC NI 04 09 B JAPDD |  | DC | NI | 04 | 09 | B | JAPDD | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | JADMB-302925-JAPMB | 2025-09-16 |  | 2025-09-24 | JAPDD-300009-JAPMB-414A | JAPDD-300009-JAPMB-414A | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-08-21 00:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 05 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 05 | JAPMD | E | 电缆夹具、支架图 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
| false | TFD — 04 08 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 08 | JAPAD | E | 除氧器接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
|  | DB NI 11 04 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | DB 9.20~14.60m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-08-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | CSP PO 04 04 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 04 | JDPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | JAPAK-300010-JAPMB-112A | 2024-04-24 |  | 2024-08-09 | JADMB-300704-JAPMB | JADMB-300704-JAPMB | 2024-08-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2024-07-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ES* \ 06 01 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 01 | E | JAPER | 380/220V柜内元件回路参数选择表 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JAPER-300005-JAPMB-412A | 2026-01-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
|  | ZGT ZV 04 01 JDPED B- |  | ZGT | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
24 | false | EES — 04 03 JAPYL B |  | EES | — | 04 | 03 | JAPYL | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | JAPYL-300001-JAPMB-211B | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | JADMB-301276-JAPMB | JADMB-301276-JAPMB | 2024-12-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
110 |  | RX - 06 03 B ZN23 |  | RX | - | 06 | 03 | B | ZN23 | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息（NPIC） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 许春辉@xuch | 作废 | JADGB-000002-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | DCS — 01 06 D B |  | DCS | — | 01 | 06 | D | B | 非安全级功能分配-LOT2 | 2026-11-30 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | TFC - 10 01 JAPFK E |  | TFC | - | 10 | 01 | JAPFK | E | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）P&I图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-06 | 是 | JAPFK-300037-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300070-JAPMB-601A | 2025-08-28 | H |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | VDS DCS 12 02 B D |  | VDS | DCS | 12 | 02 | B | D | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | CJ - 04 10 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 10 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器每相对地电容计算值 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | VCF ZK 04 02 JAPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-21 | 否 | JAPGA-300006-JAPMB-302A | 2025-02-13 |  | 2025-09-23 | JADMB-302988-JAPMB | JADMB-302988-JAPMB | 2025-09-23 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS PO 04 17 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 17 | JAPPH | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPPH-300007-JAPMB-126A | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | JADMB-300279-JAPMB | JADMB-300279-JAPMB | 2024-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC — 04 08 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 08 | YAPTJ | B | 设备安装路径图（包括工艺设备、电控柜等，考虑设备尺寸、吊装要求、设备引入顺序、安装洞预留等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JAPTJ-300008-JAPMB-607A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JADMB-304143-JAPMB | JADMB-304143-JAPMB | 2026-01-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-09 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | EES - 04 03 JAPES B |  | EES | - | 04 | 03 | JAPES | B | EES配电柜电力电缆端接信息 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JAPES-300014-JAPMB-411A | 2025-07-24 |  | 2025-07-24 | JADMB-302470-JAPMB | JADMB-302470-JAPMB | 2025-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 13 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 13 | JAPDG | B | 导轴承技术方案 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
|  | NI WLC 02 01 B E |  | NI | WLC | 02 | 01 | B | E | 常规岛二回路水中放射性活度浓度 | 929179 | 2025-07-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | JADMB-300492-JADEC | 2025-07-31 |  | 2025-08-11 | JADEC-300492-JADMB | JADEC-300492-JADMB | 2025-08-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 作废 |  | 2025-09-25 | 020# | 删除接口 | 许婉秋@xuwq | 2025-07-09 16:58 | 许婉秋@xuwq
| 否 | RSI PO 04 19 B JDPAK- |  | RSI | PO | 04 | 19 | B | JDPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-06-04 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [5 empty] | 分工调整，2024.5.14调整到河北分公司主办。分公司拟发备忘给成套中心建议删除此接口。 | [5 empty] | 2024-05-15 | 许婉秋@xuwq
| false | TS - 04 02 TBEA E |  | TS | - | 04 | 02 | TBEA | E | 高压厂用变压器外形图及控制箱外形图（包括基础图、重心图、平断面图及套管吊装尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | RVD DCS 12 02 B D |  | RVD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
41 |  | LCU WCD 02 02 C B | XZS-DIF-WCD-02-002-LCU-B-C | LCU | WCD | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆汽轮机综合厂房除盐水系统相关设计内容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | RSI RCS 01 07 B N |  | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | WNC - 04 06 JAPCX B- |  | WNC | - | 04 | 06 | JAPCX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
|  | CI - 01 07 E T |  | CI | - | 01 | 07 | E | T | 凝汽器故障时，TSC旁路系统对凝汽器的相关要求 | 2023-03-30 | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-09-13 07:30 | Super@root
|  | S3 ULF 04 03 C B | XZS-DIF-ULF-04-003-S3-B-C | S3 | ULF | 04 | 03 | C | B | （施设）ULF子项内开孔位置、尺寸资料，埋件定位、尺寸规格资料，大洞条件（大于 500mm）。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2024-12-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq
|  | CI TFL 04 05 T E |  | CI | TFL | 04 | 05 | T | E | 喉部低加外形图，包括：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料 | 2023-02-28 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | NI ZV 04 02 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 02 | JAPED | B | 风机自动加油方案 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JAPGA-300038-JAPMB-302B | 2025-06-21 |  | 2025-06-21 | JADMB-302234-JAPMB | JADMB-302234-JAPMB | 2025-06-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TG - 02 02 T E |  | TG | - | 02 | 02 | T | E | TG包发电机厂仪控部分电负荷清单（含电动执行机构、氢油水分析仪表等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2024-01-31 00:32 | Super@root
|  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WUC - 04 01 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 01 | FAPCT | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） | 929179 | 2023-12-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
| false | WSC - 12 05 JAPSZ B |  | WSC | - | 12 | 05 | JAPSZ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPSZ-300004-JAPMB-312A | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | JADMB-301664-JAPMB | JADMB-301664-JAPMB | 2025-03-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG RPC 02 01 E N |  | TTG | RPC | 02 | 01 | E | N | 汽机压力控制投入（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300020-JADNC | 2026-01-27 |  | 2026-01-30 | JADNC-300018-JADEC | JADNC-300018-JADEC | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZST QS 12 07 JAPKP B |  | ZST | QS | 12 | 07 | JAPKP | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300008-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-304242-JAPMB | 2026-01-26 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
|  | HRT RX 04 10 B JAPAN |  | HRT | RX | 04 | 10 | B | JAPAN | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 929179 | 2023-07-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | WCW PB 04 26 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 26 | JAPPR | B | 上挂梁布置总图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300126-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302648-JAPMB | 2025-08-14 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
|  | NI 158A 04 02 JAPDK B |  | NI | 158A | 04 | 02 | JAPDK | B | 1.Data sheet of actuator (in accordance with APPENDIX 4 of CP04T3057)2.Performace curves of actuator | 929179 | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-09-09 17:35 | Super@root
|  | MKA - 06 01 T E |  | MKA | - | 06 | 01 | T | E | 发电机出线端子与封闭母线接口图 | 929179 | 2958101 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:34 | Super@root
|  | WAI - 02 01 B ZN23 |  | WAI | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300041-JADGB | 2024-12-02 |  | 2025-03-12 | JADGB-300054-JADMB | JADGB-300054-JADMB | 2025-03-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
55 |  | PAC - 02 03 B C | XZS-DIF---02-003-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 03 | B | C | 循环水水质（含砂量、盐度等） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ERU - 04 01 JAPTY B |  | ERU | - | 04 | 01 | JAPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JAPTY-300015-JAPMB-211A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303839-JAPMB | JADMB-303839-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 柳龙@liulonga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP WCW 06 03 JAPFC B |  | WCP | WCW | 06 | 03 | JAPFC | B | 华龙一号循环水补水提升泵房（APJ）阴极保护系统自带电缆清单 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JAPFC-300023-JAPMB-792A | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | JADMB-304189-JAPMB | JADMB-304189-JAPMB | 2026-01-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 01 02 JAPYC B |  | HEN | NI | 01 | 02 | JAPYC | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | JAPYC-300006-JAPMB-190A | 2023-10-24 |  | 2024-09-27 | JADMB-300919-JAPMB | JADMB-300919-JAPMB | 2024-09-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2023-09-04 22:35 | Super@root | [13 empty] | 否
50 |  | WND - 02 01 E B |  | WND | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-21 | 否 | JADEC-300098-JADMB | 2024-04-22 | 否 | JADEC-300203-JADMB | 2024-01-30 | JADMB-300147-JADEC | 2024-06-25 | JADMB-300248-JADEC | JADMB-300248-JADEC | 2024-06-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc | 是
| false | DC NI 04 05 JAPDD B |  | DC | NI | 04 | 05 | JAPDD | B | 核岛充电器、逆变器的380V进线开关和电缆选择（推荐值） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JAPDD-300007-JAPMB-414A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | JADMB-302706-JAPMB | JADMB-302706-JAPMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-07-23 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | RSI NI 04 02 N B |  | RSI | NI | 04 | 02 | N | B | NPIC负责范围安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息清单（应包括设备/物项名称、位号、单机组数量、所在房间号、标高、单机组总质量和总表面积）。被包覆在壳体（如不锈钢）内的不会与喷淋介质和管道破裂喷放介质接触的，可不进行统计 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
| false | WQX - 04 01 JAPLD B |  | WQX | - | 04 | 01 | JAPLD | B | 洗衣机的进水流量、压力要求，排水流量、温度，一个洗衣循环的最大用水总量等 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JAPLD-300001-JAPMB-360A | 2025-05-29 |  | 2025-05-29 | JADMB-302060-JAPMB | JADMB-302060-JAPMB | 2025-05-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-02 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 06 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 06 | JAPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | JAPAR-300027-JAPMB-115A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JADMB-300529-JAPMB | JADMB-300529-JAPMB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 08 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 08 | JAPCB | B | 辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | JAPCB-300005-JAPMB-115B | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 | JADMB-301584-JAPMB | JADMB-301584-JAPMB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS PO 04 12 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 12 | JAPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | WCW PM 04 06 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 06 | JAPDG | B | 设备自带仪表清单（含仪表型号、测量范围、整定值、仪表样本等信息）、控制设备清单、供电要求（根据买方格式要求) | 929179 | 2026-06-25 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
84 |  | RDR WAS 02 01 N B |  | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 2023-08-30 | 2023-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300062-JADMB | 2023-09-20 | 否 | JADNC-300088-JADMB | 2023-09-20 |  | 2023-10-24 | JADMB-300206-JADNC | JADMB-300206-JADNC | 2023-10-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | NI LOT146B 12 01 JAPCN B |  | NI | LOT146B | 12 | 01 | JAPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-13 01:39 | Super@root
| false | CSP PO 04 11 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 11 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO泵组P&ID图 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300008-JAPMB-123A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301167-JAPMB | JADMB-301167-JAPMB | 2024-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 22 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 22 | FAPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | JAPCB-300017-JAPMB-116A | 2024-07-09 |  | 2025-01-14 | JADMB-301447-JAPMB | JADMB-301447-JAPMB | 2025-01-14 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
20 |  | CB WHS 02 03 E B |  | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和10天泄露量) | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-08 | 否 | JADEC-300031-JADMB | 2024-04-22 | 否 | JADEC-300206-JADMB | 2024-04-22 |  | 2024-07-12 | JADMB-300266-JADEC | JADMB-300266-JADEC | 2024-07-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WIF 0CJ 04 09 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 04 | 09 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：设备数据表 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300015-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300033-JAPMB-320A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WSC PO 04 10 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 10 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300070-JAPMB-123A | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | JADMB-300813-JAPMB | JADMB-300813-JAPMB | 2024-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 33 B JAPAH |  | ZBR | PO | 04 | 33 | B | JAPAH | 接管载荷 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 否 | JADMB-300424-JAPMB | 2024-06-24 |  | 2024-12-19 | JAPAH-300054-JAPMB-113A | JAPAH-300054-JAPMB-113A | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC — 01 01 B YAPTJ |  | SC | — | 01 | 01 | B | YAPTJ | 生活污水处理设施平面图（包括直径、壁厚、初步定位、材质及连接方式等）、仪控任务书及控制说明模板表单 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | JADMB-302307-JAPMB | 2025-07-01 |  |  |  | JADMB-302307-JAPMB | 2025-07-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 607A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root
| false | WES PC 04 03 JAPBT B |  | WES | PC | 04 | 03 | JAPBT | B | 配水系统的接口图（包括冷却塔内部配水管的整体布置、喷头在配水管的分布等） | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JAPBT-300001-JAPMB-624A | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | JADMB-302044-JAPMB | JADMB-302044-JAPMB | 2025-05-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 624A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-04 |  |  | Super@root | 2025-03-04 18:31 | Super@root | [13 empty] | 是
84 |  | SMA AA 01 01 Z B | XZS-DIF-AA-01-001-SMA-B-Z | SMA | AA | 01 | 01 | Z | B | 提供AA非放机修车间需检修的设备及检修所使用的设备清单 | 929179 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | TSP - 04 07 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 07 | JAPWJ | B | 仪用压缩空气气源要求：气源的品质、参数、用气设备、用气点位置、用量等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300006-JAPMB-617A | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | JADMB-302813-JAPMB | JADMB-302813-JAPMB | 2025-09-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | CB WCW 05 01 E B |  | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-27 | 否 | JADEC-300045-JADMB | 2023-12-07 | 否 | JADEC-300134-JADMB | 2023-12-07 |  |  |  | JADMB-300423-JADEC | 2025-03-07 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 编制 |  | 2025-02-28 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-02-28 | JADEC-300419-JADMB | 东北院申请打开，经沟通朱紫璇同意打开_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
| false | CI TSC 12 06 JAPCP E- |  | CI | TSC | 12 | 06 | JAPCP | E | 电气接线图(电磁阀、执行机构及其安装气管路等的布置图、连接方式，电气原理接线图和端子排出线图） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-15 |  |  | Super@root | 2025-10-15 02:33 | Super@root
|  | TFE CI 01 04 E T |  | TFE | CI | 01 | 04 | E | T | 凝结水泵再循环管道：设计流量入口压力 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFP PO 04 12 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 12 | JAPBH | E | 主给水泵泵组电接线图(含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图及位置） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JAPBH-300022-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300022-JAPMB-135A | 2025-02-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
15 | false | UG - 04 01 JAPYL B |  | UG | - | 04 | 01 | JAPYL | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JAPYL-300037-JAPMB-211B | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | JADMB-302027-JAPMB | JADMB-302027-JAPMB | 2025-05-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 03 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 03 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JAPZZ-300004-JAPMB-604A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302983-JAPMB | JADMB-302983-JAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
233 |  | TFP - 12 01 B E |  | TFP | - | 12 | 01 | B | E | 主泵转速低信号、跳泵信号等 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
58 |  | PAC UMA 05 01 C B | XZS-DIF-UMA-05-001-PAC-B-C | PAC | UMA | 05 | 01 | C | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器水室顶标高、凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | EMA DCS 12 01 B D |  | EMA | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 打开 | 未打开 | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303958-JAPMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-304532-JAPMB | 2026-02-24 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | EA* - 04 01 B JAPES |  | EA* | - | 04 | 01 | B | JAPES | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JADMB-301951-JAPMB | 2025-05-14 |  |  |  | JADMB-304531-JAPMB | 2026-02-24 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:21 | Super@root
| false | WES FI 04 01 JAPDB B |  | WES | FI | 04 | 01 | JAPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300000-JAPMB-243A | 2024-04-09 |  | 2025-07-21 | JADMB-302456-JAPMB | JADMB-302456-JAPMB | 2025-07-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | RCS NI 01 09 N B |  | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 2024-03-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-23 | 是 | JADNC-300320-JADMB |  | 否 |  | 2024-09-19 | JADMB-300540-JADNC |  |  | JADMB-300540-JADNC | 2024-09-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-08-27 | 001 | 新增接口 | 许婉秋@xuwq | 2024-03-15 03:22 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-08-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
1376 |  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-11 | 否 | JADMB-300247-JADNC | 2024-12-28 | 否 | JADMB-300624-JADNC | 2024-03-11 | JADNC-300275-JADMB | 2025-02-17 | JADNC-300570-JADMB | JADNC-300570-JADMB | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | HRT RX 04 03 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 03 | JAPAN | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊环、20t吊钩、5t吊钩） | 929179 | 2024-07-10 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-05 | 否 | JAPAN-300004-JAPMB-200A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | JADMB-301740-JAPMB | JADMB-301740-JAPMB | 2025-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root | [5 empty] | 待NPIC补充接口HRT RCS 04 02 B N环吊吊钩结构尺寸后回复。 | [5 empty] | 2024-08-02 | 许婉秋@xuwq | 否
236 |  | TFP - 02 02 E B |  | TFP | - | 02 | 02 | E | B | 主蒸汽破口工况下的给水流量变化（用于蒸汽破口分析） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | WNC - 03 04 JAPCX B- |  | WNC | - | 03 | 04 | JAPCX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸。 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
| false | EMS - 11 04 JAPAA B |  | EMS | - | 11 | 04 | JAPAA | B | D2土建接口文件主厂房区0~9m | 929179 | 2026-08-31 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:38 | Super@root
| false | WCC RF 04 08 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300034-JAPMB-253A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JADMB-300244-JAPMB | JADMB-300244-JAPMB | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 07 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 07 | JAPAC | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸等。 | 929179 | 2023-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPAC-300247-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300290-JAPMB-101A | 2026-01-27 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | EAT DCS 12 01 E D |  | EAT | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛仪控系统220V不间断电源系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| false | HEB QL 01 01 JAPBP B |  | HEB | QL | 01 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
1375 |  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 2024-03-31 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-03-30 | 否 | JADMB-300378-JADNC | 2025-03-29 | 否 | JADMB-300671-JADNC | 2024-07-09 | JADNC-300395-JADMB | 2025-04-21 | JADNC-300607-JADMB | JADNC-300607-JADMB | 2025-04-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | RX - 06 02 B N |  | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300281-JADNC | 2023-12-27 |  | 2025-11-05 | JADNC-300778-JADMB | JADNC-300778-JADMB | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | TTG RPC 12 02 T E |  | TTG | RPC | 12 | 02 | T | E | 发电机转子的抽、穿方案示意图、抽穿装置对土建设计的要求 | 2023-05-30 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:33 | Super@root
| false | TSP - 09 01 JAPWJ B |  | TSP | - | 09 | 01 | JAPWJ | B | DO 土建接口图（设备基础，预埋件、设备荷载及详细要求） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300013-JAPMB-617A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JADMB-302895-JAPMB | JADMB-302895-JAPMB | 2025-09-11 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
1365 |  | RX - 06 03 B N |  | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | JADMB-300276-JADNC | 2023-12-26 |  | 2025-11-28 | JADNC-300793-JADMB | JADNC-300793-JADMB | 2025-11-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 通信室 | 焦子跃@jiaozy | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 根据工程进度，现阶段贯穿件信息无法给出。待收到上游贯穿件反馈后，及时升版此接口、 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 2024-08-05 | 焦子跃@jiaozy
| false | WSR DCS 12 01 B D |  | WSR | DCS | 12 | 01 | B | D | 放射性废水回收系统（核岛—机修车间—厂区实验室） | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | GJ - 04 04 YPWW E- |  | GJ | - | 04 | 04 | YPWW | E | 220kV电缆接地安装系统示意图、220kV电缆布置计算书（含有载流量及护套感应电压的计算）、电缆参数表（包含电缆外径和转弯半径）、电缆终端位置考虑额外电缆长度尺寸，以及额外电缆长度所需空间及布置方式说明。 | 929179 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-11-28 23:42 | Super@root
| false | WSC WC 12 03 JAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 03 | JAPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-15 | 否 | JAPCW-300003-JAPMB-311A | 2024-05-25 | 否 | JAPCW-300005-JAPMB-311A | 2024-04-17 | JADMB-300247-JAPMB | 2024-11-30 | JADMB-301223-JAPMB | JADMB-301223-JAPMB | 2024-11-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 01 09 B D |  | IMC | DCS | 01 | 09 | B | D | 第三方设备清单及安装信息 | 2026-05-31 | 2026-10-08 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | CCV - 12 07 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 07 | JAPSZ | B | 双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JAPSZ-300004-JAPMB-302H | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JADMB-304036-JAPMB | JADMB-304036-JAPMB | 2025-12-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | RCS TFA 01 02 N B |  | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李亚飞@liyff | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | 0EDH - 04 04 JAPZJ E |  | 0EDH | - | 04 | 04 | JAPZJ | E | 0EDH系统设备逻辑图、系统手册、报警手册及定值手册 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | WSS DCS 12 01 B D |  | WSS | DCS | 12 | 01 | B | D | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | RBM PO 12 01 JAPYG B |  | RBM | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300042-JAPMB-118A | 2024-12-16 |  | 2024-12-16 | JADMB-301304-JAPMB | JADMB-301304-JAPMB | 2024-12-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
13 |  | WCW PM 02 01 B E |  | WCW | PM | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-18 | 否 | JADMB-300139-JADEC | 2024-07-12 | 否 | JADMB-300263-JADEC | 2024-07-12 |  | 2024-10-08 | JADEC-300325-JADMB | JADEC-300325-JADMB | 2024-10-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc | [13 empty] | 是
1 |  | IDA - 12 01 E B |  | IDA | - | 12 | 01 | E | B | CI送IDA的信号清单 | 2024-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-12-30 | 否 | JADEC-300386-JADMB |  | 否 |  | 2025-03-25 | JADMB-300434-JADEC |  |  | JADMB-300434-JADEC | 2025-03-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 仪控一室 | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2024-08-13 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-08-13 02:21 | 张涵策@zhanghcc
|  | RCS TSC 01 02 N B |  | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | TFS PO 04 02 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 02 | JAPAJ | E | 启动给水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
|  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | CFU WQX 01 01 Z B | XZS-DIF-WQX-01-001-CFU-B-Z | CFU | WQX | 01 | 01 | Z | B | 1、高温堆大修期间产生需要送特种洗衣房的衣服种类及数量 ； 2、高温堆正常运行期间是否送洗衣房，如送洗衣房提供洗衣数量及种类； | 929179 | 2025-09-20 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 是 | SFBB-GJ-00108-SXAB | 2025-09-22 |  | 2025-09-25 | SXAB-AJ-00420-SFBB | SXAB-AJ-00420-SFBB | 2025-09-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 | 施设 | 2025-09-17 | 019# | 新增 |  | 2025-09-17 17:18 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WIF 0 12 06 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 06 | JAPBM | B | 旋转滤网电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 是 | JAPBM-300038-JAPMB-321A |  |  |  |  | JADMB-304550-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-05 17:59 | Super@root
|  | TFE CI 02 01 T E |  | TFE | CI | 02 | 01 | T | E | 轴封冷却器正常水量轴封冷却器最大水量轴封冷却器最小水量 | 2023-03-30 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RX RCS 01 03 B N |  | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300024-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | 1）收到接口清单就已经延误； 2）本接口需要NPIC先行提供质能数据数据，目前未收到NPIC的接口数据。 | 2022-09-06 | 001 | 添加编制人 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | ETC - 04 04 JAPZJ E |  | ETC | - | 04 | 04 | JAPZJ | E | ETC系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPZJ-300004-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300006-JAPMB-416A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | WSD PO 02 02 JAPYG B |  | WSD | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300093-JAPMB-118A | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | JADMB-300974-JAPMB | JADMB-300974-JAPMB | 2024-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFM - 02 01 E N |  | TFM | - | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW PM 04 08 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 08 | JAPDG | B | 电机特性曲线、电机计算分析报告等 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | ZLD PO 04 02 JAPYG B |  | ZLD | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300112-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301421-JAPMB | JADMB-301421-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 29 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 29 | JAPCB | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JAPCB-300006-JAPMB-124A | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 | JADMB-302419-JAPMB | JADMB-302419-JAPMB | 2025-07-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0CJ 12 03 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 12 | 03 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷；电机数据表：功率、电流、启动电流及时间；电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JAPEF-300023-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300023-JAPMB-320A | 2025-12-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WQB PO 02 01 JAPYG B |  | WQB | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300121-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301254-JAPMB | JADMB-301254-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 929179 | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 是 | JADNC-300242-JADMB | 2024-01-25 |  | 2024-04-07 | JADMB-300384-JADNC | JADMB-300384-JADNC | 2024-04-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
|  | VES ZV 04 01 JDPED B- |  | VES | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | RRP DCS 01 02 N D |  | RRP | DCS | 01 | 02 | N | D | 多样性驱动系统需求规格书 | 2025-12-10 | 2026-04-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JAPLH-300104-JAPMB-500A | JAPLH-300104-JAPMB-500A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
107 |  | 00 CZ0 03 01 B Z | XZS-DIF-CZ0-03-001-00-Z-B | 00 | CZ0 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂实物保护系统设计方案（包括全厂系统规划、组网架构图、主设备及控制室设置、与高温堆的接口需求等） | 929179 | 2022-12-01 | 2023-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 15 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 15 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300049-JAPMB-123A | 2024-12-14 |  | 2024-12-14 | JADMB-301293-JAPMB | JADMB-301293-JAPMB | 2024-12-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 02 D B |  | IMC | DCS | 18 | 02 | D | B | U1事故工况任务画面（实施） | 2029-01-15 | 2029-01-15 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| false | TFC DCS 12 02 B D- |  | TFC | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝结水精处理系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
32 |  | TSM - 04 03 B E |  | TSM | - | 04 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-02-29 | 2024-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-02-29 | 否 | JADMB-300164-JADEC | 2024-04-16 | 否 | JADMB-300185-JADEC | 2024-04-16 |  | 2024-08-22 | JADEC-300264-JADMB | JADEC-300264-JADMB | 2024-08-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-02-03 01:44 | 张涵策@zhanghcc
| false | CJ - 04 19 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 19 | TBEA | E | 取水升压变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | ZST - 04 04 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 04 | JAPAG | B | 供货商的三维模型图, 包括厂房、设备、管道和初步设计的电缆托盘布置，买方进行碰撞检查。 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JAPAG-300005-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304513-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | PAC 31URA 01 02 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 01 | 02 | JAPPR | B | 除水器性能参数 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | JAPPR-300004-JAPMB-625A | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | JADMB-304086-JAPMB | JADMB-304086-JAPMB | 2026-01-07 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WDO PO 04 04 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 04 | JAPPT | B | 排水泵组PID图 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | VNA ZV 04 01 JAPED B |  | VNA | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JAPGA-300022-JAPMB-302B | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | JADMB-301963-JAPMB | JADMB-301963-JAPMB | 2025-05-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 12 IDPFE B |  | NI | - | 04 | 12 | IDPFE | B | 水幕喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、安装方式等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 是 | JAPFE-300010-JAPMB-611A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303847-JAPMB | JADMB-303847-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP CI 08 01 E JAPFC |  | WCP | CI | 08 | 01 | E | JAPFC | 常规岛循环水/辅助冷却水管道系统管道布置图 | 929179 | 2025-10-10 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | JAPFC-300027-JAPMB-792A | JAPFC-300027-JAPMB-792A | 2025-11-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX PO 04 10 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 10 | JAPAE | E | 真空泵电负荷清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | EES - 04 01 JAPES B |  | EES | - | 04 | 01 | JAPES | B | 土建接口图（含EES配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 2958101 | 2024-12-15 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | JAPES-300003-JAPMB-411A | 2025-06-11 |  | 2025-06-11 | JADMB-302151-JAPMB | JADMB-302151-JAPMB | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS PO 04 13 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 13 | JAPAJ | E | 启动给水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ； | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
104 |  | GMM/GQA/GUC 00 02 01 B C | XZS-DIF-00-02-001-GMM/GQA/GUC-C-B | GMM/GQA/GUC | 00 | 02 | 01 | B | C | 厂区雨水、污水管道平面图提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | ENA DCS 12 02 B D |  | ENA | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(L1/B1)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WES PC 09 05 JAPEF B |  | WES | PC | 09 | 05 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JAPEF-300028-JAPMB-320A | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | JADMB-303809-JAPMB | JADMB-303809-JAPMB | 2025-12-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP TFM 01 01 N B |  | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | EM* - 04 04 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 04 | JAPXH | B | EM* 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | ETC - 04 02 JAPZJ E |  | ETC | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | ETC系统设计手册相关设备信息 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
2 |  | UMA/UNA - 10 01 B E |  | UMA/UNA | - | 10 | 01 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）高温气冷堆项目与华龙一号项目之间的电气联锁、闭锁信号清单。 |  | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JADMB-300577-JADEC | 2026-01-30 |  |  |  | JADEC-390022-JADMB | 2026-02-25 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-02-02 | 028# | 修改计划时间 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
| false | TSC - 02 01 E N |  | TSC | - | 02 | 01 | E | N | TSC旁路阀供货商文件（应包括但不仅限定于以下文件：装配图、数据表、I&C文件、CV曲线、出厂试验报告等） | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 | 2026-01-05 | 否 | JADEC-300005-JADNC | 2026-01-30 | 否 | JADEC-300005-JADNC | 2026-01-30 |  |  |  | JADEC-300043-JADNC | 2026-02-12 | B |  |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WES PO 04 17 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 17 | JAPCB | B | 电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | JAPCB-300012-JAPMB-115B | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | JADMB-301807-JAPMB | JADMB-301807-JAPMB | 2025-03-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 02 02 JAPYG B |  | RBM | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300086-JAPMB-118A | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | JADMB-300987-JAPMB | JADMB-300987-JAPMB | 2024-10-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS TSC 01 03 N E |  | RCS | TSC | 01 | 03 | N | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JADNC-300009-JADEC | 2026-01-19 |  | 2026-02-06 | JADEC-300026-JADNC | JADEC-300026-JADNC | 2026-03-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 | 024# | 2025-12-04会议确定 | 樊文萍@fanwp | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp |  | 2026-03-02 |  | 替换附件_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | [8 empty] | 是
| false | TFM DCS 12 04 E D |  | TFM | DCS | 12 | 04 | E | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 |  | 2026-02-09 | JAPLH-300182-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300182-JAPMB-500A | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | CSP PO 04 01 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：设计方案说明书 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | RHR PO 04 04 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 04 | JAPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | JAPBH-300002-JAPMB-110A | 2024-09-20 |  | 2025-10-15 | JADMB-303222-JAPMB | JADMB-303222-JAPMB | 2025-10-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WIF 0 12 07 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 07 | JAPBM | B | 旋转滤网仪表、流程图、IO清单、安装要求等。 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | WCI PO 04 01 JAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 01 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 | 929179 | 2024-04-10 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JAPAJ-300096-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300134-JAPMB-134A | 2026-02-13 | G |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
23 | false | EMP/Q - 04 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 04 | 01 | JAPAA | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | JAPAA-300005-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  |  |  | JAPAA-300146-JAPMB-210A | 2026-03-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 根据设计院要求，燃油输送泵设置单独隔间，故需要重新打开下述接口_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | NI - 04 09 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 09 | JAPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JAPBK-300013-JAPMB-302G |  |  |  |  | JADMB-304569-JAPMB | 2026-02-28 | F | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root
1378 |  | REB RCS 01 02 B N |  | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-15 | 否 | JADMB-300253-JADNC | 2024-12-28 | 否 | JADMB-300622-JADNC | 2024-03-11 | JADNC-300276-JADMB | 2025-01-15 | JADNC-300541-JADMB | JADNC-300541-JADMB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | J1 WSD 02 03 C B | XZS-DIF-WSD-02-003-J1-B-C | J1 | WSD | 02 | 03 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽系统运行工况说明、系统说明书及流程图等。 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 是 | SFBB-GJ-00027-SXAB | 2024-12-11 |  | 2024-12-17 | SXAB-AJ-00342-SFBB | SXAB-AJ-00342-SFBB | 2024-12-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 赵文斌@zhaowb | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-15 19:03 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2024-12-05 |  |  |  |  | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WSC WC 12 01 JAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 01 | JAPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-15 | 否 | JAPCW-300001-JAPMB-311A | 2024-05-25 | 否 | JAPCW-300004-JAPMB-311A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JADMB-300533-JAPMB | JADMB-300533-JAPMB | 2024-07-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES PO 04 05 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 05 | JAPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | WDP YA 12 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 01 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房电气负荷资料(包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置及接线盒大小等） | 929179 | 2025-04-25 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | JAPEY-300010-JAPMB-600A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302555-JAPMB | JADMB-302555-JAPMB | 2025-08-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZST - 04 01 B JAPEB |  | ZST | - | 04 | 01 | B | JAPEB | 放射性固体废物暂存库数控吊车厂房置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JADMB-303594-JAPMB | 2025-11-20 |  | 2026-02-05 | JAPEB-300009-JAPMB-202A | JAPEB-300009-JAPMB-202A | 2026-02-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root | [13 empty] | 是
25 |  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300071-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300400-JADMB | 2023-09-06 | JADMB-300131-JADNC | 2024-07-11 | JADMB-300478-JADNC | JADMB-300478-JADNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WCC PO 04 34 JAPAC N |  | WCC | PO | 04 | 34 | JAPAC | N | 主泵与设冷水系统接管法兰许用载荷和布置模型。 | 929179 | 2958101 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 否 | JAPAC-300258-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300258-JAPMB-101A | 2025-11-18 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
|  | RBM - 02 01 B ZN23 |  | RBM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300034-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300034-JADMB | JADGB-300034-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
30 |  | UMA/UNA - 02 03 B E |  | UMA/UNA | - | 02 | 03 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）提供辅助变压器高压侧出线方式，与主变压器高压侧出线端子连接方案。包括技术要求、连接设备布置要求等。 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 王晓晨@wangxce | 编制 |  | 2026-01-14 | 028# | 修改计划时间 | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
| false | WPW PO 04 07 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 07 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：仪表清单（包括型号、量程范围及在泵机组上的安装位置，并提出安装或电气方面的要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
102 |  | CI BOP 05 03 C B | XZS-DIF-BOP-05-003-CI-B-C | CI | BOP | 05 | 03 | C | B | 各子项采暖建筑采暖入口位置，采暖管道接口定位，管径和壁厚、管道材质、接口管道应力。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | CSP RCS 01 01 B N |  | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300013-JADNC | 2022-09-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 邹文重@zouwz | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RFT WCC 11 01 LSPHE B |  | RFT | WCC | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300000-JAPMB-253A | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | JADMB-301281-JAPMB | JADMB-301281-JAPMB | 2024-12-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | SC — 12 05 YAPTJ B |  | SC | — | 12 | 05 | YAPTJ | B | 控制系统的接口及通信协议 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JAPTJ-300002-JAPMB-607A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302981-JAPMB | JADMB-302981-JAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 02 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 02 | JAPHC | E | 设备布置图（辅助变部分设备布置、GIS厂房尺寸及瓷套接线端子及GIS 与变压器连接结构） | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300001-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300016-JAPMB-408B | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | RFT wcc 04 09 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：板换热工校核数据-换热系数KS(W/㎡.K)；-RFT侧压力损失△PC（BAR）与流量关系；-WCC侧压力损失△PC（BAR）与流量关系 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300008-JAPMB-253A | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | JADMB-300159-JAPMB | JADMB-300159-JAPMB | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 06 04 JAPWJ B |  | TSP | - | 06 | 04 | JAPWJ | B | 动力设备连接电缆特性：清单、特性、参数、定位等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300017-JAPMB-617A | 2025-07-30 |  | 2025-09-19 | JADMB-302968-JAPMB | JADMB-302968-JAPMB | 2025-09-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES RS 04 01 JAPGA B |  | EES | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | JAPGA-300327-JAPMB-302A | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | JADMB-303655-JAPMB | JADMB-303655-JAPMB | 2025-11-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-09-08 03:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 02 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 02 | 01 | JAPEY | B | 除盐水生产系统 P&ID 图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） | 929179 | 2025-03-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JAPEY-300001-JAPMB-600A |  |  |  |  | JAPEY-300201-JAPMB-600A | 2026-02-28 | J |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-24 17:59 | Super@root
| false | RCV PO 04 12 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 12 | JAPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300016-JAPMB-111A | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | JADMB-300761-JAPMB | JADMB-300761-JAPMB | 2024-08-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间冷热段各所需的最小流量 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | TFM - 02 01 B N |  | TFM | - | 02 | 01 | B | N | TFM系统流程图 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300016-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | NI - 01 03 B N |  | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度 | 929179 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
67 |  | GKB10 - 05 01 Z B | XZS-DIF---05-001-GKB10-B-Z | GKB10 | - | 05 | 01 | Z | B | 厂区生活水、污水、废水、雨水等管道实体接口,提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | RCS PO 04 08 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 08 | JAPAC | N | 主泵反应堆冷却剂浸润区结构图纸、浸润面积，相关的材料成分，表面粗糙度及其腐蚀速率 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300100-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300100-JAPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | NI ZV 04 04 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 04 | JAPED | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | JAPGA-300121-JAPMB-302B | 2025-11-07 |  | 2026-02-13 | JADMB-304505-JAPMB | JADMB-304505-JAPMB | 2026-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | RSI PO 04 11 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 11 | JDPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300014-JAPMB-112A | 2024-05-15 |  | 2025-11-06 | JADMB-303437-JAPMB | JADMB-303437-JAPMB | 2025-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HRT RX 06 16 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 16 | JAPAN | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2024-06-20 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-17 | 是 | JAPAN-300014-JAPMB-200A | 2024-11-04 |  | 2024-11-04 | JADMB-301112-JAPMB | JADMB-301112-JAPMB | 2024-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI LOT169A 12 03 JAPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 03 | JAPCN | B | 阀门动力电缆端接信息（设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPCN-300007-JAPMB-169A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | JADMB-303106-JAPMB | JADMB-303106-JAPMB | 2025-09-29 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-09 18:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1405 |  | TSM - 06 01 B N |  | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300420-JADNC | 2025-04-30 | 否 | JADMB-300690-JADNC | 2024-05-30 | JADNC-300363-JADMB | 2025-05-19 | JADNC-300626-JADMB | JADNC-300626-JADMB | 2025-05-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-04-23 |  | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WWC - 02 07 JAPSZ B |  | WWC | - | 02 | 07 | JAPSZ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPSZ-300003-JAPMB-312A | 2024-08-20 |  | 2025-10-16 | JADMB-303239-JAPMB | JADMB-303239-JAPMB | 2025-10-16 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0PG 12 13 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 13 | JAPEF | B | 海水取水格栅除污机：设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPEF-300148-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300148-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | EMP/Q - 09 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 09 | 01 | JAPAA | B | D0土建接口文件 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | JAPAA-300000-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  |  |  | JAPAA-300141-JAPMB-210A | 2026-03-02 | G |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所,河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-06-02 19:24 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 根据设计院要求，燃油输送泵设置单独隔间，故需要重新打开下述接口_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | WSC PO 04 09 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 09 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-03 | 否 | JAPDX-300030-JAPMB-123A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | JADMB-301228-JAPMB | JADMB-301228-JAPMB | 2024-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW - 04 18 JAPAS B |  | VRW | - | 04 | 18 | JAPAS | B | VRW系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300017-JAPMB-302C | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | JADMB-303346-JAPMB | JADMB-303346-JAPMB | 2025-10-30 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
67 |  | TFM - 02 06 E B |  | TFM | - | 02 | 06 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2023-02-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-02 | 否 | JADEC-300025-JADMB | 2024-03-20 | 否 | JADEC-300184-JADMB | 2024-03-20 |  | 2024-04-16 | JADMB-300181-JADEC | JADMB-300181-JADEC | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
108 |  | CYE10 FAD 03 01 Z B | XZS-DIF-FAD-03-001-CYE10-B-Z | CYE10 | FAD | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆火灾自动报警设置方案（包含系统图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-11-30 | 2023-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-28 | 是 | SFBB-AJ-00036-SXAB | 2022-12-28 |  | 2023-08-09 | SXAB-AJ-00104-SFBB | SXAB-AJ-00104-SFBB | 2023-08-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | HEB QC 08 01 JAPBP B |  | HEB | QC | 08 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
29 |  | RCS TFA 01 02 N B |  | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300065-JADMB | 2024-10-23 | 是 | JADNC-300492-JADMB | 2023-08-30 | JADMB-300123-JADNC | 2024-11-01 | JADMB-300564-JADNC | JADMB-300564-JADNC | 2024-11-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 由于电动辅助给水泵流量正与CNPE核实交流，因此与他相关的项目（1418，1907，2016和2026）均受影响。建议本项目与辅助给水有关的外部接口FIN版本暂缓打开。双方跟踪漳州12项目辅助给水流量要求，有结论后再讨论本项目需求。预计10.15前打开。 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq
| false | ZST QS 04 12 JAPKP B |  | ZST | QS | 04 | 12 | JAPKP | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300014-JAPMB-285A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JADMB-303769-JAPMB | JADMB-303769-JAPMB | 2025-12-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 03 B N |  | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JADMB-300892-JADNC | 2025-12-31 |  | 2026-01-21 | JADNC-300828-JADMB | JADNC-300828-JADMB | 2026-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 董鹏@dongpenga | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 23:49 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
3 | false | EM - 04 03 JAPYL B |  | EM | - | 04 | 03 | JAPYL | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JAPYL-300028-JAPMB-211B | 2025-02-11 |  | 2025-02-11 | JADMB-301563-JAPMB | JADMB-301563-JAPMB | 2025-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI DCS 12 01 E D |  | WCI | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | CSP PO 04 07 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 07 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300042-JAPMB-123A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JADMB-300827-JAPMB | JADMB-300827-JAPMB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 07 JAPMQ B |  | NI | - | 04 | 07 | JAPMQ | B | 温控器电气参数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | JAPMQ-300003-JAPMB-413A | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | JADMB-301345-JAPMB | JADMB-301345-JAPMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 白琳琳@baill | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-20 03:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH DCS 12 02 B D |  | TFH | DCS | 12 | 02 | B | D | 高压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | CI - 04 06 YPXH E |  | CI | - | 04 | 06 | YPXH | E | 母线桥接口 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
|  | RHR - 02 01 B ZN23 |  | RHR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供余热排出系统(RHR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300024-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-19 | JADGB-300024-JADMB | JADGB-300024-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | HRT - 04 02 JDPEB B |  | HRT | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | JAPEB-300004-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304489-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | HRT RX 06 22 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 22 | JAPAN | B | 通讯 | 929179 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPAN-300019-JAPMB-200A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301169-JAPMB | JADMB-301169-JAPMB | 2024-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 袁骏@yuanjun | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CI 02 01 T E |  | WCW | CI | 02 | 01 | T | E | 循环水特性：- 水量- 水室壳侧设计压力 | 2023-02-28 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | NI RCS 04 02 N B |  | NI | RCS | 04 | 02 | N | B | 对于使用核岛厂房+20m平台80t电动平板运输车运输的物项，请提供相关运输物项信息，包括名称、重量、外形尺寸、运输路线、整体运输或者分包运输等 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 作废 |  | 2024-09-24 | 008# | 取消接口 | 许婉秋@xuwq | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 建议参照金七门项目取消该接口，金七门相关函号见 JDDNC-000286-JDDMB，JDDMB-000351-JDDNC。 | [5 empty] | 2024-09-20 | 许婉秋@xuwq
|  | WGD CI 01 02 T E |  | WGD | CI | 01 | 02 | T | E | N2纯度要求及杂质含量要求 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | CI - 04 03 JAPCP E- |  | CI | - | 04 | 03 | JAPCP | E | 执行机构的压缩空气管路原理图（含详细的图例符号及气管路图原理性描述） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-11 16:52 | Super@root
104 |  | TSM CB 02 02 B E |  | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
|  | KA NI 11 01 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | KA厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-12-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 是 | JADGB-310001-JADMB | 2024-12-12 |  | 2025-01-24 | JADMB-300073-JADGB | JADMB-300073-JADGB | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | PH - 11 01 FAPEY B- |  | PH | - | 11 | 01 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间工艺土建布置图（含管沟、排水沟、围堰、废水中和池、操作\n平台、检修平台、爬梯等资料） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | WAP - 12 06 JAPCY B |  | WAP | - | 12 | 06 | JAPCY | B | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | JAPCY-300011-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-304307-JAPMB | 2026-01-30 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root | [5 empty] | 递需先收到WAP - 04 03 JDPCY B、WAP - 12 02 JDPCY B、WAP - 12 05 JDPCY B这三个接口传递来的厂家资料后才能传递。而对应的三个厂家接口与本接口打开时间均为2025-3-31。但是至今未收到厂家资料 | [5 empty] | 2025-04-22 | 贾双卓@jiasz
49 |  | J1 WCW 04 01 C B | XZS-DIF-WCW-04-001-J1-B-C | J1 | WCW | 04 | 01 | C | B | 汽轮机性能参数：汽轮机额定进汽量，实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等 | 929179 | 2022-09-30 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-07 | 是 | SFBB-AJ-00014-SXAB | 2022-11-06 |  | 2024-05-08 | SXAB-AJ-00202-SFBB | SXAB-AJ-00202-SFBB | 2024-05-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 01 01 B N |  | TFM | TFM | 01 | 01 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口的给水管线长度、截面积、以及在不同流量（热工设计流量，最佳估算流量，机械设计流量）下的压降 | 929179 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JADMB-300619-JADNC | 2024-12-27 |  | 2025-01-20 | JADNC-300545-JADMB | JADNC-300545-JADMB | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-01 18:56 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | NPIC 7.30日提供RCS TFM 01 01 N B /RCS TFM 02 01 N B 终版资料后，CNPE12.30日打开此接口 | [5 empty] | 2024-07-05 | 许婉秋@xuwq
| false | CSP PO 04 08 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 08 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-02 | 是 | JAPDX-300031-JAPMB-123A | 2024-08-21 |  | 2025-05-08 | JADMB-301906-JAPMB | JADMB-301906-JAPMB | 2025-05-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PO RCS 04 06 JAPAC N |  | PO | RCS | 04 | 06 | JAPAC | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图、阀门进出口接口的许用载荷等） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | JAPAC-300206-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300293-JAPMB-101A | 2026-02-24 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | TFC - 12 05 JAPFK E |  | TFC | - | 12 | 05 | JAPFK | E | 凝结水精处理（包括可再生除盐系统）低压母线段元件配置表 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| true | NI - 04 07 JDPFE B- |  | NI | - | 04 | 07 | JDPFE | B | DN40室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPFE-300001-JAPMB-611A | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | JADMB-303705-JAPMB | JADMB-303705-JAPMB | 2025-12-03 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 06 05 JAPEY B |  | WDP | YA | 06 | 05 | JAPEY | B | 除盐水生产系统电缆清单 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root
27 | false | EES — 04 02 JAPYL B |  | EES | — | 04 | 02 | JAPYL | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件（SBO) | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | JAPYL-300010-JAPMB-211B | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | JADMB-301676-JAPMB | JADMB-301676-JAPMB | 2025-03-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 2023-10-25 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-16 | 否 | JADMB-300192-JADNC | 2024-07-29 | 是 | JADMB-300506-JADNC | 2023-12-06 | JADNC-300178-JADMB |  |  | JADNC-300759-JADMB | 2025-10-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 外部原因，1、外部接口RCS RND 02 01 N B，经与厂家联系，厂家计划7.15反馈新版资料，收到厂家新版资料后打开此接口。以上问题已反馈总师，预计2024-7-31打开 | 2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-05-31 | 辛克@xinke
130 |  | TFP - 02 09 E B |  | TFP | - | 02 | 09 | E | B | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WDC PO 04 02 JAPYG B |  | WDC | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | JAPYG-300356-JAPMB-118A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JADMB-303193-JAPMB | JADMB-303193-JAPMB | 2025-10-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 23 D B |  | IMC | DCS | 18 | 23 | D | B | U2数字化事故规程（实施） | 2029-07-15 | 2029-07-15 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| false | VFL ZK 04 02 JAPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | JAPGA-300001-JAPMB-302A | 2025-02-11 |  | 2025-10-28 | JADMB-303307-JAPMB | JADMB-303307-JAPMB | 2025-10-28 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WES PO 04 14 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 14 | JAPCB | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | WCC RF 04 09 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCC侧压力损失△PC（BAR）与流量关系 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300035-JAPMB-253A | 2024-04-08 |  | 2024-04-08 | JADMB-300221-JAPMB | JADMB-300221-JAPMB | 2024-04-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CP/CJ ZLD 01 01 E B |  | CP/CJ | ZLD | 01 | 01 | E | B | 提供陆域液态流出物排放管线厂外段管道的材质、尺寸、水力损失、布置、与非放排水管的连接方式、与非放排水的混合方式。 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 是 | JADEC-300379-JADMB | 2024-12-24 |  |  |  | JADMB-300533-JADEC | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2025-09-19 | 010# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2024-11-08 18:19 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-09-19 | JADMB-000468-JADFC | null_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | CI TSC 04 05 JAPCP E- |  | CI | TSC | 04 | 05 | JAPCP | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 未打开 | 2025-10-15 | 否 | JAPCP-300003-JAPMB-167A |  | 否 | [5 empty] | JAPCP-300003-JAPMB-167A | 2025-10-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-15 |  |  | Super@root | 2025-10-15 02:33 | Super@root
|  | WCC RCS 02 01 B N |  | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300043-JADNC | 2022-09-20 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 潘佳琪@panjq | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | MX TG 02 01 T E |  | MX | TG | 02 | 01 | T | E | 发电机中性点接地装置接线资料（包括：系统单线图、原理图、端子排图等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RX RCS 02 02 B N |  | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 是 | JADMB-300563-JADNC | 2024-10-30 |  | 2025-02-17 | JADNC-300569-JADMB | JADMB-300916-JADNC | 2026-02-09 | E | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2026-01-06 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 需由动力院打开接口“RX CCV 01 01 N B”更新上游提资后，再打开此条接口。NPIC于10月11日打开RX CCV 01 01 N B，收到接口后CNPE10月25号打开。 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 2024-10-28 | 许婉秋@xuwq
| false | NI ZV 04 08 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 08 | JAPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JAPGA-300035-JAPMB-302B | 2025-09-05 |  | 2026-02-09 | JADMB-304425-JAPMB | JADMB-304425-JAPMB | 2026-02-09 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | CSP PO 04 20 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 20 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300053-JAPMB-123A | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | JADMB-300811-JAPMB | JADMB-300811-JAPMB | 2024-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 44 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 44 | JAPPR | B | 电动执行器说明书 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JAPPR-300017-JAPMB-625B | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | JADMB-303520-JAPMB | JADMB-303520-JAPMB | 2025-11-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  |  | 公用系统所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI CI 01 03 E T |  | WCI | CI | 01 | 03 | E | T | 闭式冷却水（汽轮机范围）：- 最高温度- 正常压力- 设计压力 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | HRT RX 10 10 JAPAN B |  | HRT | RX | 10 | 10 | JAPAN | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 否 | JAPAN-300006-JAPMB-200A | 2024-09-25 |  | 2025-12-19 | JADMB-303835-JAPMB | JADMB-303835-JAPMB | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-09 16:54 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | RHR PO 04 02 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 02 | JAPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | JAPBH-300001-JAPMB-110A | 2024-07-15 |  | 2025-10-15 | JADMB-303228-JAPMB | JADMB-303228-JAPMB | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 01 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 01 | JDPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300000-JAPMB-112A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | JADMB-300299-JAPMB | JADMB-300299-JAPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 01 B N |  | RSI | NI | 04 | 01 | B | N | 安全壳内淹没/未淹没的铝/锌的信息（裸露铝/锌的表面积/质量） | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
|  | RSI NI 04 02 B N |  | RSI | NI | 04 | 02 | B | N | 下游效应分析所需保温材料体积：1）钙酸盐类、2）玻璃纤维类、3）二氧化硅粉末类、4）矿物棉类、5）硅酸铝类、6）Interam保温材料。如采用上述之外的保温材料，则应给出具体成分构成及体积。 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
| false | CLM DCS 12 02 B D |  | CLM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | ES* RCS 01 01 E N |  | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JADEC-300004-JADNC | 2025-12-31 |  |  |  | JADEC-300048-JADNC | 2026-03-02 | B |  |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | SD NI 11 02 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD-9.50~-4.55m 墙体） | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310033-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-02-27 | JADMB-300086-JADGB | JADMB-300086-JADGB | 2025-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | ETE DCS 12 02 B D |  | ETE | DCS | 12 | 02 | B | D | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
5 |  | WDS BOP 01 01 E B |  | WDS | BOP | 01 | 01 | E | B | 常规岛海水系统排水系统资料 | 2024-06-26 | 2025-01-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 否 | JADEC-300257-JADMB | 2024-07-03 |  | 2024-09-23 | JADMB-300329-JADEC | JADMB-300329-JADEC | 2024-09-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2024-11-20 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-06-26 22:18 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCR DCS 12 01 B D |  | WCR | DCS | 12 | 01 | B | D | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | HRT RX 04 09 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 09 | JAPAN | B | 自备检修拱架参数以及吊钩中心距反应堆中心距离 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
70 |  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300117-JADMB | 2024-07-17 | 是 | JADNC-300421-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300180-JADNC | 2024-07-27 | JADMB-300503-JADNC | JADMB-300503-JADNC | 2024-07-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
53 |  | PAC - 02 01 B C | XZS-DIF---02-001-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 01 | B | C | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WCW PM 12 01 JAPDW B |  | WCW | PM | 12 | 01 | JAPDW | B | P&ID图以及控制要求 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPDW-300004-JAPMB-129B |  |  |  |  | JAPDW-300004-JAPMB-129B | 2026-02-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
|  | MX 00 02 05 E B |  | MX | 00 | 02 | 05 | E | B | 氮气和二氧化碳气体厂区与华龙常规岛的接管信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | JADEC-300475-JADMB | 2025-06-17 |  | 2025-09-15 | JADMB-300526-JADEC | JADMB-300526-JADEC | 2025-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-02-24 18:48 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 上次CNPE组织的设计协调会中讨论，氮气管道也要走华龙厂房，他们要核算一下管道规格再通知我院，目前还未收到通知. 倪总反馈，资料已发东北院，东北院具备打开条件。 | 2025-07-15 | 影响ZG/ZF子项到常规岛管道路径提资的准确性 |  |  |  | 2025-06-18 | 许婉秋@xuwq | 是
74 |  | FSD SGB10 02 03 B Z | XZS-DIF-SGB10-02-003-FSD-Z-B | FSD | SGB10 | 02 | 03 | B | Z | 双方设计分界处厂区消防供水水压 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | PUA URD 04 48 JAPEF B |  | PUA | URD | 04 | 48 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300087-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304456-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | CI - 04 07 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 07 | JAPRM | E | 五级抽汽管道疏水联箱联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
| 否 | CSP PO 04 19 B JDPAK- |  | CSP | PO | 04 | 19 | B | JDPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-06-04 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [5 empty] | 分工调整，2024.5.14调整到河北分公司主办。分公司拟发备忘给成套中心建议删除此接口。 | [5 empty] | 2024-05-15 | 许婉秋@xuwq
| 否 | WES PO 04 17 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 17 | JAPCB | B | 电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
110 |  | FAD CYE10 03 01 B Z | XZS-DIF-CYE10-03-001-FAD-Z-B | FAD | CYE10 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂火灾自动报警系统设计方案（包括全厂系统单线图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | VEB DCS 12 01 B D |  | VEB | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304020-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-04 | JAPLH-300168-JAPMB-500A | JAPLH-300168-JAPMB-500A | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 檀新阳@tanxyb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2024-03-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-03-11 | 否 | JADNC-300273-JADMB |  | 否 |  | 2025-09-24 | JADMB-300815-JADNC |  |  | JADMB-300815-JADNC | 2025-09-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-08-21 | 001 | 调整初版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-12-15 21:57 | 崔茗涵@cuimh |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | WCI PO 04 06 JAPAJ E- |  | WCI | PO | 04 | 06 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | ZLD PO 04 01 JAPYG B |  | ZLD | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300012-JAPMB-118A | 2024-07-22 |  | 2025-11-07 | JADMB-303438-JAPMB | JADMB-303438-JAPMB | 2025-11-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 15 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 15 | JAPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | JAPCB-300022-JAPMB-115B | 2025-05-20 |  | 2025-09-29 | JADMB-303105-JAPMB | JADMB-303105-JAPMB | 2025-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 01 N B |  | RCS | NB | 04 | 01 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 是 | JADNC-300157-JADMB | 2023-11-01 |  | 2023-12-05 | JADMB-300239-JADNC | JADMB-300239-JADNC | 2023-12-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 08 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 08 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300033-JAPMB-123A | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | JADMB-301602-JAPMB | JADMB-301602-JAPMB | 2025-02-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF RS 04 01 JAPGA B |  | VCF | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | VCF系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | JAPGA-300326-JAPMB-302A | 2025-11-16 |  | 2026-01-29 | JADMB-304289-JAPMB | JADMB-304289-JAPMB | 2026-01-29 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-08 03:24 | Super@root |  | 2026-01-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WOD PO 12 03 JAPPA E |  | WOD | PO | 12 | 03 | JAPPA | E | 常规岛消防排水泵、 含油废水泵（潜污泵）电负荷资料 | 929179 | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 是 | JAPPA-300005-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300035-JAPMB-133A | 2025-10-20 | C |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
|  | RX RCS 01 01 B N |  | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300021-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘敏@liumin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RFH KX 04 05 JAPAB B |  | RFH | KX | 04 | 05 | JAPAB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | JAPAB-300009-JAPMB-204B | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JADMB-302929-JAPMB | JADMB-302929-JAPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 02 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 02 | JAPPR | B | 配水槽预埋套管图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300007-JAPMB-625A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JADMB-302633-JAPMB | JADMB-302633-JAPMB | 2025-08-13 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 01 B N |  | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300052-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
37 |  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-18 | 是 | JADNC-300084-JADMB | 2024-07-11 | 是 | JADNC-300412-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300147-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300493-JADNC | JADMB-300493-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-10-31 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | RCS TSM 13 01 N B |  | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JADNC-300808-JADMB | 2025-12-18 |  |  |  | JADMB-300884-JADNC | 2025-12-24 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-04-01 | 014# | JADMB-000443-JADNC新增 |  | 2025-04-28 02:36 | 王银平@wangype
| false | TFC - 05 02 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 02 | JAPFK | E | 阀门清册 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 是 | JAPFK-300078-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300078-JAPMB-601A | 2026-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | SC — 04 07 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 07 | YAPTJ | B | 土建详细设计资料（包括：地沟、调节池、格栅渠、清水池、人孔、安装孔、爬梯、扶梯等设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载（动荷载及静荷载） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | JAPTJ-300010-JAPMB-607A | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | JADMB-304576-JAPMB | JADMB-304576-JAPMB | 2026-03-02 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 否
| false | HEN NI 02 01 JAPBP B |  | HEN | NI | 02 | 01 | JAPBP | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 是 | JAPBP-300002-JAPMB-190B | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | JADMB-303797-JAPMB | JADMB-303797-JAPMB | 2025-12-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM DCS 12 01 B D |  | CLM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | QF NI 11 03 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF-4.55~-0.05m 板、墙） | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310070-JADMB | 2025-06-24 |  |  |  | JADMB-300141-JADGB | 2025-07-02 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-12-01 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | CI NI 12 01 E N |  | CI | NI | 12 | 01 | E | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2028-04-15 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | ZST - 10 02 JAPAG B |  | ZST | - | 10 | 02 | JAPAG | B | 土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JAPAG-300004-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304514-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
|  | CI - 01 05 T E |  | CI | - | 01 | 05 | T | E | 发电机及其附属辅机系统电负荷清单，包括用电负荷额定功率、额定电压、额定频率、运行备用台数、联锁控制要求、是否带就地控制箱等信息；对涉及机组安全的重要负荷，应注明在全厂失去# | 2023-02-28 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TSP - 02 02 JAPWJ B |  | TSP | - | 02 | 02 | JAPWJ | B | 辅助蒸汽生产系统设备报警手册（报警值、原因、操作方法、后果等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300015-JAPMB-617A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302305-JAPMB | JADMB-302305-JAPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 04 JAPDH B |  | ZGT | CO | 04 | 04 | JAPDH | B | 含氢废气压缩机的电机数据表（按买方格式提交） | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
81 |  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-27 | 是 | JADNC-300099-JADMB | 2024-07-23 | 是 | JADNC-300439-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300172-JADNC | 2024-07-31 | JADMB-300514-JADNC | JADMB-300514-JADNC | 2024-07-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | RFT PO 04 13 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 13 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300036-JAPMB-123A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300688-JAPMB | JADMB-300688-JAPMB | 2024-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | EMP/Q - 08 04 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 08 | 04 | JAPAA | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | JAPAA-300038-JAPMB-210A | 2023-08-29 |  | 2025-04-03 | JADMB-301818-JAPMB | JADMB-301818-JAPMB | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RFH 04 01 N B |  | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-08 | 否 | JADNC-300007-JADMB | 2022-12-07 |  | 2025-08-19 | JADMB-300778-JADNC | JADMB-300778-JADNC | 2025-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2024-07-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WMO/WMN - 04 06 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 04 | 06 | JAPFK | E | 低压母线段元件配置表 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | RCS PO 04 21 N JAPAC |  | RCS | PO | 04 | 21 | N | JAPAC | 主回路刚度 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | JAPAC-300268-JAPMB-101A | JAPAC-300268-JAPMB-101A | 2025-12-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 06 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 06 | JAPPH | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPPH-300004-JAPMB-126A | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | JADMB-300583-JAPMB | JADMB-300583-JAPMB | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0CJ 12 05 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 12 | 05 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房清污机设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JAPEF-300026-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300106-JAPMB-320A | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | DC/AC - 04 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | PDC | 核岛直流和 220V 交流开关柜布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:34 | Super@root
|  | WNC - 12 06 JAPCX B- |  | WNC | - | 12 | 06 | JAPCX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建布置图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
| false | IVM DCS 12 01 B D |  | IVM | DCS | 12 | 01 | B | D | 全厂重要转动设备在线振动监测系统（IVM）SAMA图、I/O清单 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | CI - 04 02 E PDS |  | CI | - | 04 | 02 | E | PDS | 开关站配电间布置图 | 929179 | 2026-10-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-19 17:48 | Super@root
243 |  | TTG - 12 04 B N |  | TTG | - | 12 | 04 | B | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 02 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵数据表及预期性能曲线 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
|  | TGH CI 13 01 T E |  | TGH | CI | 13 | 01 | T | E | TGH、TGM发电机氢气系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | RCV PO 04 11 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 11 | JAPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JAPCB-300002-JAPMB-111A | 2024-07-15 |  | 2024-07-15 | JADMB-300495-JAPMB | JAPCB-300037-JAPMB-111A | 2024-09-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-11 21:55 | Super@root |  | 2024-09-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 01 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPAH-300040-JAPMB-113A | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | JADMB-300754-JAPMB | JADMB-300754-JAPMB | 2024-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP TFM 01 02 N B |  | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | SD NI 11 01 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | SD厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-12-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 是 | JADGB-310002-JADMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-17 | JADMB-300051-JADGB | JADMB-300051-JADGB | 2024-12-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | ZBR DZ 04 05 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 05 | JAPAD | B | 设备基础(固定形式 定位 尺寸) | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-25 | 否 | JAPAD-300003-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304358-JAPMB | JADMB-304358-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 07 E JAPFK |  | TFC | - | 06 | 07 | E | JAPFK | 电动机二次控制原理图（含元件型号）和一次主要元件选型表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JAPFK-300084-JAPMB-601A | JAPFK-300084-JAPMB-601A | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-08-09 00:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WGD - 02 04 JAPBW B |  | WGD | - | 02 | 04 | JAPBW | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPBW-300012-JAPMB-606A |  |  |  |  | JADMB-304415-JAPMB | 2026-02-09 | H | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 02:41 | Super@root
129 |  | PAB - 02 01 B C | XZS-DIF---02-001-PAB-C-B | PAB | - | 02 | 01 | B | C | 循环水系统真空破坏阀相关信息（与循环水泵对应关系、规格、数量、阀门外形尺寸以及安装要求、参数、稳压罐容积和控制要求） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | TTL WCI 01 01 T E |  | TTL | WCI | 01 | 01 | T | E | 汽轮机润滑油冷却水调节阀参数 | 2023-05-30 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | FA VFL 04 01 JAPEQ B |  | FA | VFL | 04 | 01 | JAPEQ | B | VFL系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2027-01-25 | 2028-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300012-JAPMB-304A | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | JADMB-303715-JAPMB | JADMB-303715-JAPMB | 2025-12-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-18 |  |  | Super@root | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | UZZ07 - 01 01 Z B | XZS-DIF---01-001-UZZ07-B-Z | UZZ07 | - | 01 | 01 | Z | B | 提供高温堆综合管廊位于淤泥区段的基坑支护条件，包含管廊负挖底标高及范围等信息，用于基坑支护设计 | 929179 | 2026-02-13 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | SFBB-GJ-00141-SXAB | 2026-02-12 |  |  |  | SFBB-GJ-00148-SXAB | 2026-03-02 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  |  | 刘锋@liufengd | 编制 | 施设 | 2026-02-09 | 023# | 新增 |  | 2026-02-10 01:07 | 许婉秋@xuwq
|  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-27 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300056-JADNC | 2022-09-27 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CI TSC 04 05 JAPCP E |  | CI | TSC | 04 | 05 | JAPCP | E | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等）\r\n | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-16 00:57 | Super@root
| false | CCV - 12 06 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 06 | JAPSZ | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JAPSZ-300021-JAPMB-302H |  |  |  |  | JADMB-304412-JAPMB | 2026-02-06 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root
| false | VDS - 04 22 JAPAS B |  | VDS | - | 04 | 22 | JAPAS | B | VDS系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300021-JAPMB-302C | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | JADMB-303789-JAPMB | JADMB-303789-JAPMB | 2025-12-15 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 27 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 27 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300022-JAPMB-113A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | JADMB-300606-JAPMB | JADMB-300606-JAPMB | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NH NI 11 02 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH-9.50~-4.55m 墙体） | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310023-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-03-14 | JADMB-300098-JADGB | JADMB-300098-JADGB | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-03-14 |  | 新增接口 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
68 |  | GKB10 - 05 02 Z B | XZS-DIF---05-002-GKB10-B-Z | GKB10 | - | 05 | 02 | Z | B | 厂区消防水管道实体接口，提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、定位等 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00005-SXAB | 2022-10-23 |  | 2022-11-02 | SXAB-AJ-00009-SFBB | SXAB-AJ-00009-SFBB | 2022-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 | 2024.6接口会纪要 | 取消接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | ZST QX/NX 12 01 JAPKP B |  | ZST | QX/NX | 12 | 01 | JAPKP | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的尺寸和位置以及转接箱位置 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300005-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-303813-JAPMB | 2025-12-17 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
| false | SC — 12 02 YAPTJ B |  | SC | — | 12 | 02 | YAPTJ | B | 管道接口（直径、壁厚、定位、材质及连接方式） | 929179 | 2025-11-28 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 是 | JAPTJ-300014-JAPMB-607A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304410-JAPMB | JADMB-304410-JAPMB | 2026-02-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 否
| false | CI - 04 05 JAPCP E- |  | CI | - | 04 | 05 | JAPCP | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-11 16:52 | Super@root
| false | WCW PM 04 12 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 12 | JAPDG | B | 电机变频技术方案（含需提交至变频器供方的相关资料） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
|  | TFD TTB 02 01 E B |  | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 2024-10-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-23 | 否 | JADEC-300343-JADMB | 2025-08-06 | 是 | JADEC-300489-JADMB | 2024-10-29 | JADMB-300343-JADEC | 2025-08-15 | JADMB-300501-JADEC | JADMB-300501-JADEC | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 008# | 新增（9月19日东北院沟通会纪要） | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-09-23 19:42 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2025-08-02 |  |  |  |  | 2025-07-30
|  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
12 |  | UMA WSD 02 02 C B | XZS-DIF-WSD-02-002-UMA-B-C | UMA | WSD | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽母管接管尺寸信息、位置等信息 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | HRT RX 04 04 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 04 | JAPAN | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-01-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JAPAN-300011-JAPMB-200A | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 | JADMB-300000-JAPAN | JADMB-300000-JAPAN | 2024-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI CI 01 02 T E |  | WCI | CI | 01 | 02 | T | E | 发电机及其辅助设备闭式冷却水（二次水）的要求 -水量-压降-温升 | 2023-02-28 | 2024-01-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
167 |  | TFM TFP 02 12 B N |  | TFM | TFP | 02 | 12 | B | N | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
28 |  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | JADNC-300089-JADMB | 2023-09-26 |  | 2023-10-08 | JADMB-300164-JADNC | JADMB-300164-JADNC | 2023-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
1990 |  | S3 WPW 02 01 C B | XZS-DIF-WPW-02-001-S3-B-C | S3 | WPW | 02 | 01 | C | B | 常规岛生活给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-24 | 否 | SFBB-AJ-00104-SXAB | 2023-07-24 |  | 2023-07-28 | SXAB-AJ-00096-SFBB | SXAB-AJ-00096-SFBB | 2023-07-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 | 初设/施设 | 2025-07-24 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WDO PO 04 01 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 01 | JAPPT | B | 排水泵组基础图(包括外形信息、吸水流道图) | 2025-12-25 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-25 | 否 | JAPPT-300001-JAPMB-136C |  | 是 | [5 empty] | JAPPT-300001-JAPMB-136C | 2025-12-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | TFL — 04 08 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 08 | JAPAD | E | 3、4号低加设备保温设计要求、保温结构图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
| false | ZLT PO 01 01 JAPYG B |  | ZLT | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300142-JAPMB-118A | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | JADMB-301758-JAPMB | JADMB-301758-JAPMB | 2025-03-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 JAPCP E- |  | CI | - | 04 | 01 | JAPCP | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求 | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-11 16:52 | Super@root
| false | RSI PO 04 08 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 08 | JAPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | JAPCB-300016-JAPMB-127A | 2024-02-18 |  | 2025-01-16 | JADMB-301472-JAPMB | JADMB-301472-JAPMB | 2025-01-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | CI - 04 16 T E |  | CI | - | 04 | 16 | T | E | 发电机外形图及剖面图（包括地脚螺栓、埋件、开孔、标高、基础负荷、管道接口位置，规格、焊接坡口尺寸等） | 2023-02-28 | 2023-12-22 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFH - 02 02 E N |  | TFH | - | 02 | 02 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | HMI KP 06 24 JAPEB B |  | HMI | KP | 06 | 24 | JAPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300002-JAPMB-204A | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 | JADMB-300804-JAPMB | JADMB-300804-JAPMB | 2024-09-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0PG 04 13 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 13 | JAPEF | B | 海水加压泵房格栅除污机：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300132-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300132-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | NI - 04 10 B JAPLK |  | NI | - | 04 | 10 | B | JAPLK | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JADMB-302207-JAPMB | 2025-06-18 |  | 2025-08-21 | JAPLK-300008-JAPMB-415A | JAPLK-300008-JAPMB-415A | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
22 |  | UNA 1/2MX 05 04 B E |  | UNA | 1/2MX | 05 | 04 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽凝结水管道在供热岛厂房分界线附近固定点的力和力矩。 | 2025-09-15 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-06 | 否 | JADMB-300516-JADEC | 2025-09-06 |  | 2025-09-22 | JADEC-390012-JADMB | JADEC-390012-JADMB | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 目前尚未收到中核能源提供的接口资料，待后续收到后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-07-08 | 张达@zhangda
|  | RCS RX 05 02 N B |  | RCS | RX | 05 | 02 | N | B | 与RCV系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王刚b@wanggangb | 编制 |  |  | 022# | 新增 |  | 2025-11-19 22:16 | 许婉秋@xuwq
| false | MX - 04 01 E FAPZJ- |  | MX | - | 04 | 01 | E | FAPZJ | 汽机房UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
| false | FGP DCS 12 01 B D- |  | FGP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | CFE - 04 02 JAPYH B |  | CFE | - | 04 | 02 | JAPYH | B | 加药装置用电条件 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JAPYH-300004-JAPMB-307B | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JADMB-303984-JAPMB | JADMB-303984-JAPMB | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-12 17:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 04 02 JAPEY B |  | WDP | YA | 04 | 02 | JAPEY | B | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱任务书（包含水箱有效容积、设计参数、保温、油漆、防腐、伴热、接管尺寸及标高、定位等设计资料） | 929179 | 2025-05-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | JAPEY-300015-JAPMB-600A |  |  |  |  | JAPEY-300214-JAPMB-600A | 2026-02-27 | K |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root
|  | TTL CI 13 01 T E |  | TTL | CI | 13 | 01 | T | E | TTL汽轮机润滑、顶轴和盘车系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | IMC DCS 01 07 B D |  | IMC | DCS | 01 | 07 | B | D | BUP马赛克布置图 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | VAE DCS 12 02 B D |  | VAE | DCS | 12 | 02 | B | D | 附属厂房电气设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WSC PO 04 02 JAPYG B |  | WSC | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300107-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301425-JAPMB | JADMB-301425-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 04 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 04 | JAPCB | B | 消防水泵 P&ID图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | JAPCB-300037-JAPMB-124A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | JADMB-303742-JAPMB | JADMB-303742-JAPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
63 |  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300116-JADMB | 2024-07-17 | 是 | JADNC-300422-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300175-JADNC | 2024-08-05 | JADMB-300519-JADNC | JADMB-300519-JADNC | 2024-08-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | CSP PO 04 06 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 06 | JDPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300004-JAPMB-112A | 2024-05-09 |  | 2025-12-05 | JADMB-303730-JAPMB | JADMB-303730-JAPMB | 2025-12-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-25 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | TA - 04 07 TBEA E |  | TA | - | 04 | 07 | TBEA | E | 辅助变变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
|  | TTB TFE 01 01 B E |  | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 2024-10-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-26 | 否 | JADMB-300337-JADEC | 2025-06-27 | 否 | JADMB-300480-JADEC | 2025-01-24 | JADEC-300403-JADMB | 2025-09-04 | JADEC-300507-JADMB | JADEC-300507-JADMB | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 008# | 新增（9月19日东北院沟通会纪要） | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-09-23 19:42 | 许婉秋@xuwq
| false | RCV PO 04 17 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 17 | JAPCB | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JAPCB-300001-JAPMB-111A | 2024-04-03 |  | 2024-04-03 | JADMB-300211-JAPMB | JADMB-300211-JAPMB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | SE WSD 01 01 B E |  | SE | WSD | 01 | 01 | B | E | SE子项蒸汽需求 | 929179 | 2025-03-07 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JADMB-300425-JADEC | 2025-03-07 |  | 2025-05-23 | JADEC-300462-JADMB | JADEC-300462-JADMB | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 刘培娟@liupj | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:14 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WIF WDO 11 01 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 11 | 01 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：D1/D2/DX图（包括闸门储槽） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | JAPEF-300003-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300060-JAPMB-320A | 2026-01-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | ZGT CO 04 06 JAPDH B |  | ZGT | CO | 04 | 06 | JAPDH | B | 含氢废气压缩机的电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | FP VEW 04 01 JAPEQ B |  | FP | VEW | 04 | 01 | JAPEQ | B | VEW系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300021-JAPMB-304A |  |  |  |  | JADMB-304411-JAPMB | 2026-02-06 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨振国@yangzg | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root
| false | PH - 04 01 FAPEY B- |  | PH | - | 04 | 01 | FAPEY | B | 电解海水制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 929179 | 2025-10-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
94 |  | UMA 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-UMA-B-C | UMA | 00 | 02 | 01 | C | B | 供热厂房与室外00各系统（雨水，生活污水，含油废水等）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | WAP - 02 01 B ZN23 |  | WAP | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供压缩空气生产系统(WAP)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300039-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300039-JADMB | JADGB-300039-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | TFM DCS 12 01 B D |  | TFM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303945-JAPMB | 2025-12-28 |  | 2026-02-09 | JAPLH-300179-JAPMB-500A | JAPLH-300179-JAPMB-500A | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WPW PO 04 02 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：泵组（包括电机）外形图（包括但不限于：各进出口接管尺寸、位置等，法兰及配对法兰规格型号、标准、等级、法兰螺栓拧紧力矩及进出口法兰载荷等，泵组安装、检修、维修、吊装方案、空间要求以及对其设备的要求，详见技术规格书要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
11 |  | J1 WSD 02 01 C B | XZS-DIF-WSD-02-001-J1-B-C | J1 | WSD | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽需求参数（温度、压力、蒸汽用量） | 929179 | 2022-09-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-21 | 是 | SFBB-AJ-00063-SXAB | 2023-02-21 |  | 2024-04-19 | SXAB-AJ-00198-SFBB | SXAB-AJ-00198-SFBB | 2024-04-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵文斌@zhaowb | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 14 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 14 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300038-JAPMB-123A | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | JADMB-300659-JAPMB | JADMB-300659-JAPMB | 2024-08-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PUA URA 04 61 JAPEF B |  | PUA | URA | 04 | 61 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JAPEF-300102-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304427-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JADMB-300154-JADNC | 2023-12-11 | 否 | JADMB-300248-JADNC | 2023-12-06 | JADNC-300176-JADMB |  |  | JADNC-300765-JADMB | 2025-10-21 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | SD RCS 01 01 B N |  | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 929179 | 2024-06-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 | JADMB-300319-JADNC | 2024-05-28 | 否 | JADMB-300450-JADNC | 2024-05-28 |  | 2024-12-17 | JADNC-300529-JADMB | JADNC-300529-JADMB | 2024-12-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 沈亮@shenliang | 编制 | ICM 005# 重新启用接口，并修改接口打开日期。因为接口复用，接口作废 | 2024-11-29 | 005# | 重新启用接口，并修改打开日期 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2024-11-29 |  | 升版反应谱文件，增加2#核岛反应谱内容——2024.11.29 李博 武燕京_接口重新打开 | 顾易云@guyy
| false | HWS - 12 01 B JAPEB |  | HWS | - | 12 | 01 | B | JAPEB | QC厂房吊车配套电源箱位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | CCV - 04 05 JAPSZ B |  | CCV | - | 04 | 05 | JAPSZ | B | 系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | JAPSZ-300024-JAPMB-302H |  |  |  |  | JADMB-304152-JAPMB | 2026-01-15 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root
| false | VDS - 01 01 B JAPSZ |  | VDS | - | 01 | 01 | B | JAPSZ | VDS系统厂房布置图 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JADMB-302287-JAPMB | 2025-06-30 |  | 2025-10-09 | JAPSZ-300032-JAPMB-302F | JAPSZ-300032-JAPMB-302F | 2025-10-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | REB PO 04 07 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 07 | FAPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
| false | CI - 04 03 JAPBE E |  | CI | - | 04 | 03 | JAPBE | E | 疏水扩容器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | JAPBE-300021-JAPMB-260A |  |  |  |  | JAPBE-300021-JAPMB-260A | 2025-02-17 | E |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:11 | Super@root
|  | SL/SR RCS 01 01 B N |  | SL/SR | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房楼层反应谱 | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 张莉b@zhanglib | 作废 | ICM 003# | 2024-04-19 | ICM 003# | 取消接口（双方达成一致） | 许婉秋@xuwq | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh
| false | WGD DCS 12 01 B D |  | WGD | DCS | 12 | 01 | B | D | 厂用气体贮存和分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WOS DCS 12 01 E D |  | WOS | DCS | 12 | 01 | E | D | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | TFA DZ 03 01 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 03 | 01 | JAPMB | B | 最大液位、正常存水液位以及最高、最低液位报警定值及对应水量 | 2025-12-30 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300011-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300011-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
133 |  | TFP RCS 02 03 B N |  | TFP | RCS | 02 | 03 | B | N | Q/H曲线 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
19 |  | NI DC/UPS 12 01 E B |  | NI | DC/UPS | 12 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 2023-09-25 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-10-10 | 是 | JADEC-300128-JADMB |  | 否 |  | 2025-01-25 | JADMB-300408-JADEC |  |  | JADMB-300408-JADEC | 2025-01-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-01-23 |  | 2026BW25D220240002修改设总；根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-09-21 19:08 | 张涵策@zhanghcc |  | 2025-01-23 | JADEC-300400-JADMB | 东北院升版接口，经和接口负责人沟通，同意打开_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | WES FI 05 01 JAPDB B |  | WES | FI | 05 | 01 | JAPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300009-JAPMB-243A | 2024-03-19 |  | 2025-07-11 | JADMB-302404-JAPMB | JADMB-302404-JAPMB | 2025-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WIF 0PG 11 03 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 11 | 03 | JAPEF | B | 海水加压泵房格栅除污机：土建接口图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300133-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300133-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WCC RF 11 01 LSPHE B |  | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2 图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300027-JAPMB-253A | 2024-12-03 |  | 2024-12-03 | JADMB-301234-JAPMB | JADMB-301234-JAPMB | 2024-12-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
20 | false | EMP/Q - 13 06 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 13 | 06 | JAPAA | B | 三维模型：19.0m以上 | 929179 | 2024-02-29 | 2024-08-27 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-29 | 否 | JAPAA-300095-JAPMB-210A | 2024-03-07 |  | 2024-03-07 | JADMB-300154-JAPMB | JADMB-300154-JAPMB | 2024-03-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | CI - 01 01 E B |  | CI | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛汽轮机厂房0m及0m以下工艺布置图 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-02-13 | 是 | JADEC-300036-JADMB |  | 否 |  | 2024-06-17 | JADMB-300238-JADEC |  |  | JADMB-300238-JADEC | 2024-06-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-01-19 01:46 | 张涵策@zhanghcc
|  | NI EA* 06 13 B N |  | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2026-05-30 | 2027-01-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2026-01-09 | 026# | 修改预报日期和计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WPW PO 04 05 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 05 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：机械密封及轴承部件图（带有零件材料清单） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
2015 |  | CFU GC 05 01 Z B | XZS-DIF-GC-05-001-CFU-B-Z | CFU | GC | 05 | 01 | Z | B | 沟道实体布置接口，高温堆提供GC接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数，管道参数应至少包括管径、壁厚、介质、管道编号、管道等级、连接方式、放射性活度，还需包括管沟土建管沟接口坐标、断面、标高、止水带定位等。 | 929179 | 2022-11-15 | 2025-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-06 | 是 | SFBB-AJ-00028-SXAB | 2022-12-05 |  | 2025-01-17 | SXAB-AJ-00357-SFBB | SXAB-AJ-00357-SFBB | 2025-01-17 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 作废 | 初设 | 2026-01-26 | 023# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy |  | 2025-01-09 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | PAC 31URA 04 08 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 08 | JAPPR | B | 防风措施安装图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300131-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-304024-JAPMB | 2025-12-30 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | WDC - 12 02 JAPKP B |  | WDC | - | 12 | 02 | JAPKP | B | WDC系统清洗去污设备电气接口（包括用电负荷、设备接地设置、电缆型号及端接信息） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPKP-300003-JAPMB-361A |  |  |  |  | JADMB-304326-JAPMB | 2026-02-02 | C | 商讨 |  | N | 1-ICM | 361A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹏@wangpeng | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 16:56 | Super@root
| false | IMC DCS 18 07 B D |  | IMC | DCS | 18 | 07 | B | D | 计算机化事故规程功能要求 | 2026-08-31 | 2027-02-28 | 2029-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WNC PO 04 02 JAPYG B |  | WNC | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300105-JAPMB-118A | 2025-01-23 |  | 2025-10-11 | JADMB-303183-JAPMB | JADMB-303183-JAPMB | 2025-10-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCP WCW/PAB 02 01 JAPFC B |  | WCP | WCW/PAB | 02 | 01 | JAPFC | B | 阴极保护系统总体说明 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 否 | JAPFC-300001-JAPMB-792A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | JADMB-304099-JAPMB | JADMB-304099-JAPMB | 2026-01-09 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 电气设计所 |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-14 19:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETV - 04 03 JAPZJ E |  | ETV | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | ETV系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPZJ-300018-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300018-JAPMB-416A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
43 |  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300107-JADMB | 2024-07-17 | 是 | JADNC-300416-JADMB | 2023-10-08 | JADMB-300167-JADNC | 2024-07-30 | JADMB-300512-JADNC | JADMB-300512-JADNC | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | RHR PO 04 18 B JAPBH |  | RHR | PO | 04 | 18 | B | JAPBH | 接管载荷 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-29 | 否 | JADMB-300359-JAPMB | 2024-05-29 |  | 2024-06-27 | JAPBH-300014-JAPMB-110A | JAPBH-300014-JAPMB-110A | 2024-06-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI DCS 12 02 B D |  | WCI | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WIF 0PG 12 12 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 12 | JAPEF | B | 海水取水格栅除污机：仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPEF-300143-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300143-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | ZST - 04 09 JAPKP B |  | ZST | - | 04 | 09 | JAPKP | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道设备接口，包括管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式、接口处标高等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | JAPKP-300018-JAPMB-285A | 2025-09-26 |  | 2025-11-05 | JADMB-303415-JAPMB | JADMB-303415-JAPMB | 2025-11-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
1339 |  | CIS CIS 01 01 B N |  | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 2023-12-31 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-08 | 否 | JADMB-300245-JADNC | 2025-09-24 | 否 | JADMB-300816-JADNC | 2024-02-07 | JADNC-300265-JADMB | 2025-10-09 | JADNC-300755-JADMB | JADNC-300755-JADMB | 2025-10-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-07-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 已与动力院沟通申请接口打开时间调整为2025.9.30。图文传真已经发动力院JADMB-000484-JADNC，待对方回文。 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 许婉秋@xuwq
| false | WNC PO 01 02 JAPYG B |  | WNC | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300043-JAPMB-118A | 2025-05-06 |  | 2025-11-01 | JADMB-303373-JAPMB | JADMB-303373-JAPMB | 2025-11-01 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI RFH 04 01 N B |  | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JADNC-300154-JADMB | 2023-11-01 |  | 2023-11-29 | JADMB-300236-JADNC | JADMB-300236-JADNC | 2023-11-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 11 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 11 | JDPFE | B | 开式和闭式泡沫喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 是 | JAPFE-300007-JAPMB-611A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303726-JAPMB | JADMB-303726-JAPMB | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 16 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 16 | JDPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPFE-300003-JAPMB-611A |  |  |  |  | JADMB-304549-JAPMB | 2026-02-26 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 汪钰辉@wangyhk | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
|  | CI - 04 11 T E |  | CI | - | 04 | 11 | T | E | EH油装置外形、设备安装图 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | JADNC-300150-JADMB | 2023-10-27 |  | 2023-11-07 | JADMB-300224-JADNC | JADMB-300224-JADNC | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WNC - 12 06 JAPCX B |  | WNC | - | 12 | 06 | JAPCX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建布置图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-10 | 否 | JAPCX-300008-JAPMB-314A | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | JADMB-303653-JAPMB | JADMB-303653-JAPMB | 2025-11-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 02 B N |  | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-20 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300040-JADNC | 2022-09-19 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 朱治钢a@zhuzga | 作废 | 收到接口清单就已经延误 | 2022-09-06 | 001 | 添加编制人 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 收到接口清单就已经延误 | 2022-09-06 |  |  |  | 否 |  | 朱治钢a@zhuzga
| false | IMC DCS 18 31 B D |  | IMC | DCS | 18 | 31 | B | D | 总体画面设计（PT图） | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2028-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | RHR PO 04 12 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 12 | JAPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JAPBH-300022-JAPMB-110A | 2024-09-02 |  | 2025-10-20 | JADMB-303256-JAPMB | JADMB-303256-JAPMB | 2025-10-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 01 JAPYG B |  | TFA | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300004-JAPMB-118A | 2024-12-20 |  | 2025-10-28 | JADMB-303308-JAPMB | JADMB-303308-JAPMB | 2025-10-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:57 | Super@root |  | 2026-01-29 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | EM* - 04 04 卖方 B |  | EM* | - | 04 | 04 | 卖方 | B | EM* 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | EM* - 10 01 JAPXH B |  | EM* | - | 10 | 01 | JAPXH | B | EM*10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | JAPXH-300005-JAPMB-410A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JADMB-302600-JAPMB | JADMB-302600-JAPMB | 2025-08-08 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 12 01 JAPBY B |  | PL | - | 12 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间循环水处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2026-01-10 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | JAPBY-300073-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300106-JAPMB-605A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-15 16:54 | Super@root
| false | WES FI 04 05 JAPDB B |  | WES | FI | 04 | 05 | JAPDB | B | 安装和运行的吊装要求 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300007-JAPMB-243A | 2024-03-28 |  | 2024-03-28 | JADMB-300195-JAPMB | JADMB-300195-JAPMB | 2024-03-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
99 |  | GMU - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-GMU-B-C | GMU | - | 02 | 01 | C | B | 常规岛排水监测水池排水最大小时流量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | 00 A1705 14 02 B Z | XZS-DIF-A1705-14-002-00-Z-B | 00 | A1705 | 14 | 02 | B | Z | 可居留性评价中需要华龙机组的应急设施（含主控室）可居留性设计基准源项。设计基准事故，提供安全分析报告15章中的设计基准事故源项。具体包括： 事故简要描述、释放途径（是否有集中释放口，还是通过安全壳缝隙泄漏）、释放高度、释放源项（包括核素、释放量、随时间释放的特征） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 作废 |  | 2024-03-27 | 001 | 新增接口 |  | 2024-03-28 03:03 | 崔茗涵@cuimh
| false | TFS PO 04 13 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 13 | JAPAJ | E | 启动给水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ； | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | JAPAJ-300106-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300106-JAPMB-134A | 2025-02-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | RSI PO 04 10 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 10 | JDPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300035-JAPMB-112A | 2024-05-15 |  | 2025-08-20 | JADMB-302702-JAPMB | JADMB-302702-JAPMB | 2025-08-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2024-07-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
1101 |  | B0020 AP 05 01 Z B | XZS-DIF-AP-05-001-B0020-B-Z | B0020 | AP | 05 | 01 | Z | B | 400V移动式车载柴油发电机与高温堆端接箱的电缆信息：电缆的电缆芯数、电缆截面、接头形式、电缆长度等信息。 | 929179 | 2023-12-25 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-09 | 是 | SFBB-AJ-00144-SXAB | 2024-01-09 |  | 2024-06-18 | SXAB-AJ-00232-SFBB | SXAB-AJ-00232-SFBB | 2024-06-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 董国岩@donggy | 编制 | 施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-12-16 02:53 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 13 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 13 | JAPDW | B | 导轴承技术方案 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
183 |  | TFH - 02 02 B N |  | TFH | - | 02 | 02 | B | N | 给水控制阀全开后的温度、流量变化（满负荷、零负荷）,给水系统故障 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RCS - 04 01 N 卖方 |  | RCS | - | 04 | 01 | N | 卖方 | 主泵安全级断路器屏布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
|  | TFE TSC 01 01 T E |  | TFE | TSC | 01 | 01 | T | E | 旁路减温水压力及流量要求、减温水运行压力目标定值和报警定值 | 929179 | 2024-03-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RHT DCS 12 02 B D |  | RHT | DCS | 12 | 02 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | HRT RX 04 02 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 02 | JAPAN | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 是 | JAPAN-300051-JAPMB-200A | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | JADMB-304345-JAPMB | JADMB-304345-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-06-17 00:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PL - 09 04 B JAPBY |  | PL | - | 09 | 04 | B | JAPBY | 电解食盐制氯站及加药间初步设计资料（含平面布置、建筑图及流程图） | 929179 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 否 | JADMB-303490-JAPMB | 2025-11-10 |  | 2025-11-14 | JAPBY-300037-JAPMB-605A | JAPBY-300037-JAPMB-605A | 2025-11-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root | [5 empty] | 现在PL子项受总平调整影响，还未确定是否要调整位置，关于这两个接口需要根据新的总平调整意见修改，正在和成套中心商讨。 | [5 empty] | 2025-09-22 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WCW PB 05 06 JAPPR B |  | WCW | PB | 05 | 06 | JAPPR | B | 配水管绑扎图 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JAPPR-300029-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302677-JAPMB | 2025-08-14 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | CHC RX 04 08 JAPWW B |  | CHC | RX | 04 | 08 | JAPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | JAPWW-300011-JAPMB-309A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | JADMB-303817-JAPMB | JADMB-303817-JAPMB | 2025-12-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-03 23:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 14 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 14 | JAPRM | E | 电动给水泵出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
| false | WES PO 04 20 B JAPCB |  | WES | PO | 04 | 20 | B | JAPCB | 接管载荷 | 929179 | 2026-07-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JADMB-304451-JAPMB | 2026-02-11 |  |  |  | JADMB-304451-JAPMB | 2026-02-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 115B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [5 empty] | 由于重要厂用水泵所在子项正在开展力学计算，受上游输入影响，接管载荷接口（LOT115A WES PO 04 20 B JAPCB）暂不具备打开条件，根据机械通风冷却塔辅助泵房子项的楼层反应谱出版进度计划，预计2026-7-31可打开本接口，故请贵方调整此接口打开时间为2026-7-31。公用所已发备忘2026BW22K020250416给成套中心调整计划。 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 许婉秋@xuwq
| false | HWS - 12 02 JAPEB B |  | HWS | - | 12 | 02 | JAPEB | B | QC厂房吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | EES DCS 12 01 B D |  | EES | DCS | 12 | 01 | B | D | 400V SBO电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | PH - 06 04 B FAPEY- |  | PH | - | 06 | 04 | B | FAPEY | 电解海水制氯站及加药间电缆编码规则及号段 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | JADMB-302574-JAPMB | 2025-08-07 |  |  |  | JADMB-302574-JAPMB | 2025-08-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
|  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFD — 12 01 JAPAD E |  | TFD | — | 12 | 01 | JAPAD | E | 除氧器仪表清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPCC-300015-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300015-JAPMB-002A | 2025-09-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
|  | HRT RX 04 08 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 08 | JAPAN | B | 环吊中央拱架几何轮廓 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | ZLD DCS 12 02 B D |  | ZLD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | RFT wcc 04 08 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300007-JAPMB-253A | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | JADMB-300187-JAPMB | JADMB-300187-JAPMB | 2024-03-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 11 02 B JAPEY |  | WDP | YA | 11 | 02 | B | JAPEY | 除盐水生产厂房结构模板图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | JADMB-302460-JAPMB | 2025-07-21 |  | 2025-09-15 | JAPEY-300131-JAPMB-600A | JAPEY-300210-JAPMB-600A | 2026-03-02 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王志从@wangzcb | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:20 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TFE PO 04 07 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 07 | JAPPH | E | 仪表清单（包括型号、量程、报警及保护定值等）及仪表阀清单（含仪表架外形图） | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | JAPPH-300040-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300040-JAPMB-131A | 2025-02-24 | C |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
|  | WWS - 02 01 B ZN23 |  | WWS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300004-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-24 | JADGB-300004-JADMB | JADGB-300004-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
232 |  | TFP - 12 01 N B |  | TFP | - | 12 | 01 | N | B | 主泵转速低信号、跳泵信号等 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | TSA系统布置 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300044-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | TTG - 01 02 T E |  | TTG | - | 01 | 02 | T | E | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 929179 | 2958101 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | KX RFH 12 01 JAPAD B |  | KX | RFH | 12 | 01 | JAPAD | B | 厂房内需布置的盘柜尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 否 | JAPAD-300002-JAPMB-182A | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | JADMB-304552-JAPMB | JADMB-304552-JAPMB | 2026-02-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-20 01:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 04 03 JAPCP E |  | CI | TSC | 04 | 03 | JAPCP | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数）\r\n | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 打开 | 2025-10-16 | 否 | JAPCP-300006-JAPMB-167A | 2025-12-16 | 否 | JAPCP-300012-JAPMB-167A |  |  |  |  | JAPCP-300014-JAPMB-167A | 2026-01-28 | C |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-16 00:57 | Super@root
|  | RCS RX 05 16 N B |  | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 2023-07-14 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-19 | 是 | JADNC-300048-JADMB | 2024-07-31 | 是 | JADNC-300445-JADMB | 2023-07-31 | JADMB-300120-JADNC | 2026-01-07 | JADMB-300895-JADNC | JADMB-300895-JADNC | 2026-01-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 | ICM 003#终版预报日期调整 | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-07-19 18:26 | 崔茗涵@cuimh | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | IMC DCS 18 09 B D |  | IMC | DCS | 18 | 09 | B | D | U1 DCS Lot 1,计算机化报警规程设计文件 | 2027-03-31 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | DCS — 08 07 D B |  | DCS | — | 08 | 07 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统电源电缆清单-LOT2 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | CI - 12 06 JAPCP E- |  | CI | - | 12 | 06 | JAPCP | E | 电气接线图(电磁阀、执行机构及其安装气管路等的布置图、连接方式，电气原理接线图和端子排出线图） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-11 16:52 | Super@root
| false | HEB OT 01 01 JAPBP B |  | HEB | OT | 01 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2028-03-30 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | VEE DCS 12 02 B D |  | VEE | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
16 |  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-16 | 否 | JADNC-300135-JADMB | 2023-10-16 |  | 2023-10-25 | JADMB-300211-JADNC | JADMB-300211-JADNC | 2023-10-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
8 |  | G0051 - 04 01 Z B | XZS-DIF---04-001-G0051-B-Z | G0051 | - | 04 | 01 | Z | B | 提供高温气冷堆区域（设计分界范围内）主要大件设备（包括不限于数量、重量、尺寸等） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
48 |  | RCS RFT 01 04 N B |  | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 是 | JADNC-300121-JADMB | 2024-09-23 | 是 | JADNC-300477-JADMB | 2023-10-11 | JADMB-300185-JADNC | 2024-09-30 | JADMB-300551-JADNC | JADMB-300551-JADNC | 2024-09-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-09-26 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 受“乏燃料贮存水池总贮存数量”接口影响，暂无法打开，见JADMB-300454-JADNC | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT - 04 04 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 04 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置二次废物（包括废物类型、质量、体积、主要材料、放射性水平、含水率等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300006-JAPMB-286B |  |  |  |  | JAPBZ-300030-JAPMB-286B | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
| false | ZST DCS 12 01 B D |  | ZST | DCS | 12 | 01 | B | D | 固体废物处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
1390 |  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JADMB-300272-JADNC | 2024-12-06 | 否 | JADMB-300585-JADNC | 2024-03-18 | JADNC-300283-JADMB | 2025-02-20 | JADNC-300572-JADMB | JADNC-300572-JADMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | VEB ZV 04 01 JDPED B- |  | VEB | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
|  | SD NI 11 08 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 18.80m及以上板、墙） | 929179 | 2025-09-26 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | TFA PO 12 01 JAPYG B |  | TFA | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300021-JAPMB-118A | 2024-09-13 |  | 2025-11-12 | JADMB-303506-JAPMB | JADMB-303506-JAPMB | 2025-11-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root |  | 2024-11-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
27 |  | KAB WCT2 14 01 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-001-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 01 | Z | B | 建造阶段环评高温气冷堆核岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图（无）。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
1 |  | PSAR G0026 14 01 B Q | XZS-DIF-G0026-14-001-PSAR-Q-B | PSAR | G0026 | 14 | 01 | B | Q | 华龙PSAR第2章 厂址特征 | 929179 | 2958101 | 2024-04-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  | 岩土工程室 | 张雪a@zhangxuea | 作废 |  | 2024-08-07 | 8月接口会 | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2024-02-27 20:21 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 建议改用其他形式，作废接口。 | [5 empty] | 2024-05-13 | 许婉秋@xuwq
11 |  | UMA WSD 02 01 C B | XZS-DIF-WSD-02-001-UMA-B-C | UMA | WSD | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆辅助蒸汽需求参数 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WES FI 04 01 B JAPDB |  | WES | FI | 04 | 01 | B | JAPDB | 接口载荷和支撑载荷 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | JADMB-300107-JAPMB | 2024-01-29 |  | 2024-02-04 | JAPDB-300010-JAPMB-243A | JAPDB-300010-JAPMB-243A | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETM DCS 12 02 B D |  | ETM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | RCS PO 12 11 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 11 | JAPAC | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单（包括仪表清单、传感器清单、仪表描述、ID码、类型、测量范围、输出信号类型、测量精度、信号处理要求、仪表供货商及辅助设备信息等） | 2023-10-31 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 打开 | 打开 | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300070-JAPMB-101A | 2025-01-06 | 是 | JAPAC-300153-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300213-JAPMB-101A | 2025-07-17 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
56 |  | PAC - 02 02 C B | XZS-DIF---02-002-PAC-B-C | PAC | - | 02 | 02 | C | B | 提供常规岛院负责部分的系统流程图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CIS PO 04 11 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 11 | JAPPH | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPPH-300013-JAPMB-126A | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | JADMB-301518-JAPMB | JADMB-301518-JAPMB | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 02 09 N JAPAC |  | RCS | PO | 02 | 09 | N | JAPAC | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 | 2958101 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPAC-300281-JAPMB-101A | 2026-01-05 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | PL - 09 01 FAPEY B- |  | PL | - | 09 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | TFD - 12 01 E N |  | TFD | - | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WCP WCW 04 03 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 03 | JAPFC | B | 华龙一号循环水补水提升泵房（APJ）阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电气接口 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPFC-300042-JAPMB-792A | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | JADMB-304169-JAPMB | JADMB-304169-JAPMB | 2026-01-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | TFR PO 04 11 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 11 | JAPAJ | E | 低加疏水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | ZLT QX 12 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 01 | JAPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300005-JAPMB-286A | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | JADMB-302388-JAPMB | JADMB-302388-JAPMB | 2025-07-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 07 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 07 | PDC | B | DY厂房直流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
|  | CI TSD 05 03 T E |  | CI | TSD | 05 | 03 | T | E | 抽汽止回阀前抽汽管疏水接口的尺寸要求，坡口形式和材料信息 | 2023-05-30 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WDP YA 12 08 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 08 | JAPEY | B | 除盐水生产系统整定值手册 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | JAPEY-300085-JAPMB-600A | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | JADMB-302956-JAPMB | JADMB-302956-JAPMB | 2025-09-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WCC RF 04 06 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300032-JAPMB-253A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JADMB-300527-JAPMB | JADMB-300527-JAPMB | 2024-07-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
17 | false | EMP/Q - 13 05 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 13 | 05 | JAPAA | B | 三维模型：+14.6m&+19.0m | 929179 | 2023-12-31 | 2024-06-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JAPAA-300080-JAPMB-210A | 2024-01-05 |  | 2024-01-05 | JADMB-300087-JAPMB | JADMB-300087-JAPMB | 2024-01-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | DC NI 12 08 JAPDD E- |  | DC | NI | 12 | 08 | JAPDD | E | 核岛充电器、逆变器设备动载荷 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
| false | ZBR PO 12 02 JAPYG B |  | ZBR | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300026-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | JADMB-300853-JAPMB | JADMB-300853-JAPMB | 2024-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 02 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 02 | JDPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300012-JAPMB-112A | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | JADMB-300125-JAPMB | JADMB-300125-JAPMB | 2024-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI LOT147A 06 01 JAPCN B |  | NI | LOT147A | 06 | 01 | JAPCN | B | 阀门动力电缆端接信息（设备编号、格兰和接线端子规格等） | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 147A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 23:15 | Super@root
|  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器安全阀起跳整定值 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RCS PO 12 12 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 12 | JAPAC | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 | 2023-10-31 | 2024-04-29 | 2026-06-30 | 打开 | 打开 | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300071-JAPMB-101A | 2025-03-05 | 是 | JAPAC-300162-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300251-JAPMB-101A | 2025-11-04 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | ZST - 12 04 JAPKP B |  | ZST | - | 12 | 04 | JAPKP | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 是 | JAPKP-300046-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-303971-JAPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
5 |  | CI NI 06 02 E B |  | CI | NI | 06 | 02 | E | B | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 2024-04-21 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-09 | 否 | JADEC-300199-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-06 | JADMB--JADEC |  |  | JADMB-300209-JADEC | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2024-08-13 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | RBM PO 04 02 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 02 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JAPDX-300021-JAPMB-123A | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | JADMB-301601-JAPMB | JADMB-301601-JAPMB | 2025-02-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 20 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 20 | JDPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | JAPAK-300023-JAPMB-112A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JADMB-300273-JAPMB | JADMB-300273-JAPMB | 2024-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | FDP - 04 02 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 02 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | JAPFE-300016-JAPMB-611A | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | JADMB-304573-JAPMB | JADMB-304573-JAPMB | 2026-03-02 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 杨文花@yangwh | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WCW PM 04 41 JAPEF B |  | WCW | PM | 04 | 41 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300083-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304378-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | NI - 12 05 JDPFE B |  | NI | - | 12 | 05 | JDPFE | B | 消防系统仪表数据表（所有采购仪表，包括设备自带仪表），包括仪表型号、选型样本、工艺接口要求、电气接口等 | 929179 | 2026-07-15 | 2027-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
|  | TG TTR 02 01 T E |  | TG | TTR | 02 | 01 | T | E | 汽机停运期间的保养方案描述、系统流程图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RCS PO 04 22 N JAPAC |  | RCS | PO | 04 | 22 | N | JAPAC | 主泵支承刚度 | 929179 | 2958101 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | JAPAC-300233-JAPMB-101A | JAPAC-300233-JAPMB-101A | 2025-09-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW — 04 04 JAPKW E |  | WCW | — | 04 | 04 | JAPKW | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JAPKW-300020-JAPMB-332A |  |  |  |  | JAPKW-300023-JAPMB-332A | 2025-03-17 | E |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root
| false | CI TSC 04 02 JAPCP E |  | CI | TSC | 04 | 02 | JAPCP | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求\r\n | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-16 00:57 | Super@root
| false | PH - 09 02 B JAPBY |  | PH | - | 09 | 02 | B | JAPBY | 电解海水制氯站及加药间建筑结构施工图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
107 |  | WCW WCI 02 01 B E |  | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2022-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-22 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | TSM TFM 12 03 B N |  | TSM | TFM | 12 | 03 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 2024-05-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300418-JADNC | 2024-04-30 |  | 2024-06-24 | JADNC-300373-JADMB | JADNC-300373-JADMB | 2024-06-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | ICM 003#；JADNC-000119-JADMB | 2024-05-08 | 003# | 调整初版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 23:03 | 陈蕊@chenrui
| false | ZBR PO 04 13 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 13 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300000-JAPMB-113A | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | JADMB-300405-JAPMB | JADMB-300405-JAPMB | 2024-06-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CJ - 04 21 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 21 | TBEA | E | 取水升压变压器本体端子箱端子图、散热器控制箱控制接线图、电量及非电量信号端子图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | TFA PO 04 09 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 09 | JAPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2024-07-20 | 2024-11-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPCB-300014-JAPMB-117A | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | JADMB-301185-JAPMB | JAPCB-300062-JAPMB-117A | 2026-03-03 | F |  |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | RSI NI 02 04 B N |  | RSI | NI | 02 | 04 | B | N | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT QX 03 02 JAPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 02 | JAPSK | B | 管道清单及阀门清单 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300001-JAPMB-286A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JADMB-303677-JAPMB | JADMB-303677-JAPMB | 2025-12-01 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CCV ZK 04 03 JAPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300128-JAPMB-302A | 2025-07-15 |  | 2025-09-05 | JADMB-302834-JAPMB | JADMB-302834-JAPMB | 2025-09-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO - 04 03 JAPSZ B |  | VMO | - | 04 | 03 | JAPSZ | B | PID流程图 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPSZ-300030-JAPMB-302F | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | JADMB-303178-JAPMB | JADMB-303178-JAPMB | 2025-10-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WHD - 04 05 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 05 | JAPBS | E | 机组汽侧设备数据表，包括蒸汽量、疏水量、温度、压力等性能参数，换热器（汽侧）、电动调节阀、疏水气动调节阀等阀门的参数、特性曲线等；电动调节阀、疏水气动调节阀外形图 | 929179 | 2024-05-15 | 2025-08-29 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | JAPBS-300027-JAPMB-251A |  |  |  |  | JAPBS-300034-JAPMB-251A | 2025-07-29 | F |  |  |  | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:06 | Super@root
16 |  | J1 CI 02 02 C B | XZS-DIF-CI-02-002-J1-B-C | J1 | CI | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的厂用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用等 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00051-SXAB | 2023-01-03 |  | 2024-08-14 | SXAB-AJ-00279-SFBB | SXAB-AJ-00279-SFBB | 2024-08-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 续玥榕@xuyrb | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 该接口中厂用用气量有新增，常规岛新增用气量80Nm3/min，2026项目ZC子项初设已完成，现有设备采购按照以下高温气冷堆厂用用气量进行设计：核岛厂用气量240Nm3/min，常规岛厂用连续气量500Nm3/h，常规岛厂用最大气量1100Nm3/h进行设计，现向中核能源发文确认该部分新增用气量使用工况是否有重叠，确认后回复该接口。 | [5 empty] | 2024-04-02 | 续玥榕@xuyrb | 是
|  | MKA - 06 01 E T- |  | MKA | - | 06 | 01 | E | T | 发电机出线端子与封闭母线接口图 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | PI VMO 04 01 JAPEQ B |  | PI | VMO | 04 | 01 | JAPEQ | B | VMO系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2026-08-25 | 2027-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300007-JAPMB-304A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JADMB-304211-JAPMB | JADMB-304211-JAPMB | 2026-01-23 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TGO DCS 12 01 T E |  | TGO | DCS | 12 | 01 | T | E | 发电机密封油系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | TGR - 03 01 T E |  | TGR | - | 03 | 01 | T | E | 励磁系统报警手册和定值手册 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
8 |  | UNA 1/2MX 02 03 B E |  | UNA | 1/2MX | 02 | 03 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）供热厂房扫排汽管道参数，包括压力、温度、流量等。 | 2025-04-25 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | JADMB-300448-JADEC | 2025-04-24 |  | 2025-11-07 | JADEC-390019-JADMB | JADEC-390019-JADMB | 2025-11-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 | 012# | 根据会议要求新增华龙-高温堆之间接口 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
| false | TFD — 04 04 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 04 | JAPAD | E | 除氧器安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | JAPCC-300016-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300016-JAPMB-002A | 2025-09-16 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | PH - 06 03 JAPBY B |  | PH | - | 06 | 03 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间控制电缆清单、测量电缆清单 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPBY-300120-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300120-JAPMB-605A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | WCC PO 04 03 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 03 | JAPBH | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300013-JAPMB-114A | 2024-08-13 |  | 2024-08-13 | JADMB-300726-JAPMB | JADMB-300726-JAPMB | 2024-08-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-25 | 否 | JADMB-300398-JADNC | 2025-04-15 | 否 | JADMB-300677-JADNC | 2024-05-20 | JADNC-300353-JADMB | 2025-05-06 | JADNC-300622-JADMB | JADNC-300622-JADMB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | REB PO 04 08 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 08 | FAPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | JAPCB-300006-JAPMB-116A | 2024-05-17 |  | 2024-05-17 | JADMB-300335-JAPMB | JADMB-300335-JAPMB | 2024-05-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI CI 01 04 E T |  | WCI | CI | 01 | 04 | E | T | 发电机范围内外部冷却水温度调节阀参数：压力、温度及接管规格、材质 | 2023-05-30 | 2024-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RBM PO 04 02 JAPYG B |  | RBM | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | JAPYG-300101-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301432-JAPMB | JADMB-301432-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | UMA/UNA - 02 04 C B | XZS-DIF---02-004-UMA/UNA-B-C | UMA/UNA | - | 02 | 04 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）提供供热厂房10kV供电需求，包括总的用电容量、电源回路数、每路电源的最大工作容量等。 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 王晓晨@wangxce | 作废 | 初设/施设 | 2026-01-14 | 021# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 因专业设计方案没有确定需要延期打开 | [5 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq
1400 |  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300288-JADNC | 2024-12-19 | 否 | JADMB-300603-JADNC | 2024-03-14 | JADNC-300280-JADMB | 2025-02-06 | JADNC-300553-JADMB | JADNC-300553-JADMB | 2025-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
2020 |  | GHC10 WND 02 01 Z B | XZS-DIF-WND-02-001-GHC10-B-Z | GHC10 | WND | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛需要的除盐水（中性pH=7±0.5）要求，水质、压力、流量（包括单台机组启动或事故时的峰值流量、正常运行流量，所有机组运行时的峰值流量和正常运行流量）、用水频率，用水系统名称和系统代号、最高日用水量、平均日用水量、接管信息（管道数量、公称直径）等 | 929179 | 2022-10-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-28 | 是 | SFBB-AJ-00021-SXAB | 2022-11-28 |  | 2024-07-25 | SXAB-AJ-00264-SFBB | SXAB-AJ-00264-SFBB | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WCP WCW 04 04 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 04 | JAPFC | B | 华龙一号循环水泵房（1/2PM）阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPFC-300041-JAPMB-792A | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | JADMB-303830-JAPMB | JADMB-303830-JAPMB | 2025-12-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 02 | JAPRM | E | 旁路母管联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
|  | RCS PO 04 25 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 25 | JAPAC | N | 主泵泵壳支承载荷 | 2958101 | 2958101 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
|  | KAB WDW 01 01 Z B | XZS-DIF-WDW-01-001-KAB-B-Z | KAB | WDW | 01 | 01 | Z | B | 厂用水系统所需除盐水流量、管材、管径、用水位置等 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 是 | SFBB-GJ-00082-SXAB | 2025-06-30 |  | 2025-07-09 | SXAB-AJ-00404-SFBB | SXAB-AJ-00404-SFBB | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 高汉桥@gaohq | 编制 | 施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-10 00:32 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
10 |  | WSW - 02 01 E B |  | WSW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房生活污水排放设计秒流量，最大时流量； | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-06 | 否 | JADEC-300011-JADMB | 2024-06-26 | 否 | JADEC-300252-JADMB | 2023-01-10 | JADMB-300004-JADEC | 2024-07-02 | JADMB-300256-JADEC | JADMB-300256-JADEC | 2024-07-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2024-11-20 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | PAC J1 02 01 B C | XZS-DIF-J1-02-001-PAC-C-B | PAC | J1 | 02 | 01 | B | C | 1.夏季（SCR）时，正常运行工况（设计、最小、平均热负荷）时，CNPE推荐循环水泵运行台数和冷却水量；2.循环水系统处于以上三种运行状态时，如突发100%主蒸汽旁排，从现行推荐水泵台数和水量状态到4台循环水泵全部启动并达到100%流量的耗时。3.当以以上推荐冷却水量突发100%主蒸汽旁排时，循环水系统流量增加并达到平衡时间内，循环水泵出口冷却水最高温度。 | 929179 | 2024-09-25 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | SXAB-AJ-00309-SFBB | 2024-09-29 |  | 2025-04-22 | SFBB-GJ-00071-SXAB | SFBB-GJ-00071-SXAB | 2025-04-22 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-23 18:43 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 第八次设计协调会决定关闭接口。 | [5 empty] | 2025-04-11 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | TFB DCS 12 02 B D |  | TFB | DCS | 12 | 02 | B | D | 厂区供热蒸汽及凝结水回水系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-12 22:23 | Super@root
|  | UJ007 NI 05 01 Z B | XZS-DIF-NI-05-001-UJ007-B-Z | UJ007 | NI | 05 | 01 | Z | B | 基坑支护出图所需的设计条件：核岛、龙门架、UBS及核岛周边管廊的基础布置（含外轮廓、尺寸、坐标和底标高等信息） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 否 | SFBB-AJ-00182-SXAB | 2024-04-07 |  | 2024-07-16 | SXAB-AJ-00256-SFBB | SXAB-AJ-00256-SFBB | 2024-07-16 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 岩土设计室 | 刘锋@liufengd | 编制 | 施设 | 2024-12-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-28 01:08 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-06-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WSC - 02 07 JAPSZ B |  | WSC | - | 02 | 07 | JAPSZ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | JAPSZ-300002-JAPMB-312A | 2024-05-31 |  | 2026-01-21 | JADMB-304185-JAPMB | JADMB-304185-JAPMB | 2026-01-21 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-17 19:09 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| 否 | REB PO 04 03 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 03 | FAPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
112 |  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 2023-10-31 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | JADNC-300162-JADMB | 2023-11-02 |  | 2025-07-25 | JADMB-300753-JADNC | JADMB-300753-JADNC | 2025-07-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 曹骞@caoqian | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-07-21 | 20230818发函建立 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | EMU - 04 01 JAPTY B |  | EMU | - | 04 | 01 | JAPTY | B | 10kV移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） | 2958101 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPTY-300004-JAPMB-211A | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | JADMB-303172-JAPMB | JADMB-303172-JAPMB | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 张昊@zhanghao | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETC DCS 12 02 B D |  | ETC | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛直流和UPS系统(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WSC PO 04 14 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 14 | JAPDX | B | 1/2 WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300067-JAPMB-123A | 2024-09-18 |  | 2024-09-18 | JADMB-300830-JAPMB | JADMB-300830-JAPMB | 2024-09-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SA - 10 01 B JAPKE |  | SA | - | 10 | 01 | B | JAPKE | 厂房布局图 | 929179 | 2025-05-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | JADMB-301989-JAPMB | 2025-05-19 |  | 2025-06-27 | JAPKE-300000-JAPMB-608A | JAPKE-300000-JAPMB-608A | 2025-06-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM RC 04 01 JAPAX B |  | CLM | RC | 04 | 01 | JAPAX | B | 提供厂房中需要布置设备的外形尺寸、安装方式、进线位置、重量、操作空间需求以及规格书要求的三维模型文件 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JAPAX-300002-JAPMB-322A | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 | JADMB-300116-JAPMB | JADMB-300116-JAPMB | 2024-02-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
89 |  | GKB WPW 02 01 C B | XZS-DIF-WPW-02-001-GKB-B-C | GKB | WPW | 02 | 01 | C | B | 常规岛生活给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
217 |  | TTV - 02 01 E B |  | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 2023-02-20 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改主办所 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
1 |  | TC GB 01 01 E B |  | TC | GB | 01 | 01 | E | B | 网控楼与GB廊道生活水和消防水系统管径、标高、管材、连接方式、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2026-02-05 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 否 | JADEC-300566-JADMB | 2026-02-02 |  |  |  | JADEC-300579-JADMB | 2026-02-27 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 编制 |  |  | 028# |  |  | 2026-02-02 18:45 | 樊文萍@fanwp
| false | CI - 04 03 JAPCP DDS- |  | CI | - | 04 | 03 | JAPCP | DDS | 执行机构的压缩空气管路原理图（含详细的图例符号及气管路图原理性描述） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 未打开 | 2025-10-11 | 否 | JAPCP-300002-JAPMB-167A |  | 否 | [5 empty] | JAPCP-300002-JAPMB-167A | 2025-10-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-09-01 17:47 | Super@root
|  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFL DCS 12 01 E D |  | TFL | DCS | 12 | 01 | E | D | 低压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WIF 0 01 15 JAPBM B |  | WIF | 0 | 01 | 15 | JAPBM | B | 可燃物数据表（按CNPE模板提交） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JAPBM-300011-JAPMB-321A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | JADMB-302994-JAPMB | JADMB-302994-JAPMB | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 总体所 |  |  |  | 程恒卫@chenghw | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-05 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 15 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 15 | JAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-31 | 是 | JAPCB-300006-JAPMB-111A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | JADMB-300453-JAPMB | JADMB-300453-JAPMB | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 02 B JAPWW |  | CHC | RX | 04 | 02 | B | JAPWW | 非能动氢复合器气流速度、气流密度 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | JADMB-302769-JAPMB | 2025-09-01 |  |  |  | JADMB-302769-JAPMB | 2025-09-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 薛棋铭@xueqm | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-28 03:55 | Super@root
| false | TFE PO 04 16 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 16 | JAPPH | E | 变频器布置资料（含外形尺寸、重量、安装方式、布置要求、发热量） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | JAPPH-300026-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300050-JAPMB-131A | 2025-06-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | WPW PO 04 06 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 06 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：电气控制柜资料（包括但不限于外形图、布置图、逻辑图、接线图、电缆信息等） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | MX - 04 03 FAPZJ E- |  | MX | - | 04 | 03 | FAPZJ | E | 汽机房UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
|  | RX NI 11 03 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | RX厂房-0.05~3.90m 板、墙D条件提资 | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310044-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-05-13 | JADMB-300118-JADGB | JADMB-300118-JADGB | 2025-05-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | SA - 04 04 JAPKE B |  | SA | - | 04 | 04 | JAPKE | B | 设备数据表、阀门清单、材料清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPKE-300006-JAPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302795-JAPMB | JADMB-302795-JAPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
1693 |  | UST AF 01 01 Z B | XZS-DIF-AF-01-001-UST-B-Z | UST | AF | 01 | 01 | Z | B | （初设）提供AF子项（包括非放机修、电修、仪修及性能实验室）需检修的设备及检修所使用的设备清单，检修中最大检修和起吊设备及部件信息，以及刻度室的技术要求。 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | SFBB-AJ-00112-SXAB | 2024-05-15 |  | 2025-01-13 | SXAB-AJ-00352-SFBB | SXAB-AJ-00352-SFBB | 2025-01-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 杨伟涛@yangwt | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WCS - 10 03 JAPFK E |  | WCS | - | 10 | 03 | JAPFK | E | 电负荷资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | JAPFK-300063-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300066-JAPMB-609A | 2025-12-04 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | CI - 04 04 JAPBE E |  | CI | - | 04 | 04 | JAPBE | E | 压缩空气储气罐疏水器及疏水隔离阀数据表、外形图等 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:11 | Super@root
| false | CI - 04 06 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 06 | JAPRM | E | 四级抽汽管道疏水联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
|  | VRW ZV 04 01 JDPED B- |  | VRW | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | RCS PO 16 02 JAPAC N |  | RCS | PO | 16 | 02 | JAPAC | N | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸、电机运输工装图纸、厂内运输和设备闸门运输方案、通过设备闸门的泵组外形等） | 929179 | 2024-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JAPAC-300271-JAPMB-101A | 2025-12-12 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | FWP PO 04 28 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 28 | JAPCB | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | JAPCB-300031-JAPMB-124A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | JADMB-303231-JAPMB | JADMB-303231-JAPMB | 2025-10-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEC ZV 04 01 JAPED B |  | VEC | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JAPGA-300021-JAPMB-302B | 2025-03-11 |  | 2025-06-30 | JADMB-302283-JAPMB | JADMB-302283-JAPMB | 2025-06-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 20 N JAPAC |  | RCS | PO | 04 | 20 | N | JAPAC | 主泵支承接口要求 | 929179 | 2023-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JAPAC-300252-JAPMB-101A | JAPAC-300252-JAPMB-101A | 2025-11-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
29 | false | EES — 09 03 JAPYL B |  | EES | — | 09 | 03 | JAPYL | B | 土建接口文件（D2)（SBO) | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 否 | JAPYL-300013-JAPMB-211B | 2025-02-27 |  | 2026-02-05 | JADMB-304386-JAPMB | JADMB-304386-JAPMB | 2026-02-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-05 |  | 增加设总、主设信息 | 王银平@wangype | 2024-07-29 21:49 | Super@root |  | 2026-03-31 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
12 |  | WCW - 02 04 B E |  | WCW | - | 02 | 04 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-06 | 否 | JADMB-300316-JADEC | 2025-02-27 | 否 | JADMB-300420-JADEC | 2025-01-24 | JADEC-300404-JADMB | 2025-04-01 | JADEC-300435-JADMB | JADEC-300435-JADMB | 2025-04-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc | [13 empty] | 是
| false | MX PO 04 13 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 13 | JAPAE | E | 蒸汽喷射器总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、检修起吊重量、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移# | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
|  | WCC - 02 01 B ZN23 |  | WCC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供设备冷却水系统(WCC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JADMB-300020-JADGB | 2024-11-30 |  | 2024-12-24 | JADGB-300020-JADMB | JADGB-300020-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 05 01 B JAPPR |  | WCW | PB | 05 | 01 | B | JAPPR | 配水管及喷头布置总图 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | JADMB-301635-JAPMB | 2025-02-27 |  | 2025-10-20 | JAPPR-300266-JAPMB-625A | JAPPR-300266-JAPMB-625A | 2025-10-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSP - 12 01 JAPWJ B |  | TSP | - | 12 | 01 | JAPWJ | B | 控制系统机柜数量，机柜尺寸，电源荷载要求，预埋件，安装，进线要求，接地等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300018-JAPMB-617A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JADMB-302755-JAPMB | JADMB-302755-JAPMB | 2025-08-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 04 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 04 | JAPMD | E | 500KV电缆金属套多点接地监测系统（包括原理接线图、配置方案、安装要求等） | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
| false | ZBR PO 04 30 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 30 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPAH-300037-JAPMB-113A | 2024-07-31 |  | 2024-07-31 | JADMB-300627-JAPMB | JADMB-300627-JAPMB | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
31 |  | KAB - 02 02 Z B | XZS-DIF---02-002-KAB-B-Z | KAB | - | 02 | 02 | Z | B | 运行环评阶段核能供热厂功率运行期间，高温气冷堆核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
76 |  | TSM - 02 05 E B |  | TSM | - | 02 | 05 | E | B | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2023-09-05 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 打开 | 2023-09-12 | 是 | JADEC-300114-JADMB | 2024-07-16 | 是 | JADEC-300283-JADMB | 2023-11-20 | JADMB-300119-JADEC | 2025-09-10 | JADMB-300517-JADEC | JADMB-300517-JADEC | 2025-09-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-09-25 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-17 23:48 | 张涵策@zhanghcc |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
| false | DC/AC - 04 10 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 10 | PDC | B | DY厂房直流开关柜二次图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | WOS PO 04 04 JAPPA E |  | WOS | PO | 04 | 04 | JAPPA | E | 润滑油输送泵数据表 | 929179 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | JAPPA-300008-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300043-JAPMB-133A | 2025-11-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
|  | TG WSD 02 01 E T |  | TG | WSD | 02 | 01 | E | T | 辅汽用汽水分离器供汽量、供汽参数要求 | 929179 | 2024-06-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:33 | Super@root
| false | ZLT PO 02 01 JAPYG B |  | ZLT | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300128-JAPMB-118A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JADMB-301621-JAPMB | JADMB-301621-JAPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | D1 ULF 04 01 C B | XZS-DIF-ULF-04-001-D1-B-C | D1 | ULF | 04 | 01 | C | B | （施设）电气柜固定方式、尺寸、布置、荷载信息； | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2024-12-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq
| false | DY - 04 02 B JAPDC |  | DY | - | 04 | 02 | B | JAPDC | DY厂房直流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-11-21 23:43 | Super@root
| false | WND YA 12 22 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 22 | JAPEY | B | WND 仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2025-06-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300037-JAPMB-600A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JADMB-302578-JAPMB | JADMB-302578-JAPMB | 2025-08-07 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 09 E YPXH |  | CI | - | 04 | 09 | E | YPXH | 开关柜母线相序 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JAPXH-300003-JAPMB-410B | JAPXH-300003-JAPMB-410B | 2025-12-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS WAI 02 01 N B |  | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | DDS TK 06 10 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 10 | DDS | TK | 380/220V二次典型图 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | TFP RCS 02 03 E N |  | TFP | RCS | 02 | 03 | E | N | 给水泵脱扣时，给水流量的变化情况 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | RX NI 11 06 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | RX厂房12.00~16.00 板、墙D条件提资 | 929179 | 2025-10-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
1 |  | RSI - 02 01 B ZN23 |  | RSI | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全注入系统(RSI)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300032-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300032-JADMB | JADGB-300032-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-28 |  | 新增接口 | 王银平@wangype | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 01 B N |  | RX | NI | 11 | 01 | B | N | 稳压器翻转抱环拆除平台的设计输入：1）稳压器上部支承所在楼层楼板结构尺寸；2）稳压器隔间顶部楼板开洞尺寸；3）稳压器上部支承所在楼层进门尺寸。 | 929179 | 2027-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2026-01-26 | 028# | 新增 | 许婉秋@xuwq | 2026-01-26 22:43 | 许婉秋@xuwq
|  | CAV - 04 01 B N |  | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文欣@duwx | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
36 |  | GHC10 WND 02 02 Z B | XZS-DIF-WND-02-002-GHC10-B-Z | GHC10 | WND | 02 | 02 | Z | B | 高温气冷堆核岛除盐水分配系统相关设计内容 | 929179 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ESH DCS 12 01 B D |  | ESH | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV公用配电系统A（包括ESH, ESI）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:52 | Super@root
25 | false | EMP/Q - 04 02 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 04 | 02 | JAPAA | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 否 | JAPAA-300048-JAPMB-210A | 2023-09-19 |  | 2024-07-30 | JADMB-300603-JAPMB | JADMB-300603-JAPMB | 2024-07-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
| false | WIF 0CJ 11 02 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 11 | 02 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：D1/D2/DX图 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300012-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300012-JAPMB-320A | 2025-11-18 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | ERU - 04 02 JAPTY B |  | ERU | - | 04 | 02 | JAPTY | B | 400V移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JAPTY-300017-JAPMB-211A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303840-JAPMB | JADMB-303840-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | QF NI 11 04 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF -0.05~6.45m 板、墙 ） | 929179 | 2024-12-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | JADGB-310009-JADMB | 2024-12-26 |  | 2024-12-30 | JADMB-300056-JADGB | JADMB-300056-JADGB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
10 |  | QEB10 WAS 02 01 Z B | XZS-DIF-WAS-02-001-QEB10-B-Z | QEB10 | WAS | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛需要的公用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用、用气设备名称和数量等 | 929179 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TP - 04 08 TBEA E |  | TP | - | 04 | 08 | TBEA | E | 主变压器在线监测装置系统图、原理图及就地控制箱端子图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
57 |  | PAC - 02 05 B C | XZS-DIF---02-005-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 05 | B | C | 常规岛范围内的跨岛系统流程图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
52 |  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-10 | 是 | JADNC-300128-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300432-JADMB | 2023-10-19 | JADMB-300200-JADNC | 2024-08-07 | JADMB-300522-JADNC | JADMB-300522-JADNC | 2024-08-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
18 |  | QEB CI 02 02 C B | XZS-DIF-CI-02-002-QEB-B-C | QEB | CI | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的厂用压缩空气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ZST QF 10 08 B JAPAG |  | ZST | QF | 10 | 08 | B | JAPAG | CNPE提供QX厂房相关部分的土建图，买方提供厂房相关二维图 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 否 | JADMB-304177-JAPMB | 2026-01-20 |  |  |  | JADMB-304522-JAPMB | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-14 17:10 | Super@root
1 |  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-03-31 | 是 | JADNC-300026-JADMB |  | 否 |  | 2023-04-06 | JADMB-300085-JADNC |  |  | JADMB-300085-JADNC | 2023-04-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 编制 |  | 2023-03-28 | 001 | 变更流水号 |  | 2023-03-28 22:22 | 崔茗涵@cuimh
| false | HRT RX 10 09 JAPAN B |  | HRT | RX | 10 | 09 | JAPAN | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JAPAN-300010-JAPMB-200A | 2024-07-31 |  | 2025-11-22 | JADMB-303608-JAPMB | JADMB-303608-JAPMB | 2025-11-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-11-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-09 16:54 | Super@root |  | 2025-11-11 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | VFR DCS 12 02 B D |  | VFR | DCS | 12 | 02 | B | D | 消防泵房通风系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | GJ - 04 02 YPWW E- |  | GJ | - | 04 | 02 | YPWW | E | 保护接地箱图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-11-28 23:42 | Super@root
119 |  | SAC 00 14 02 Z B | XZS-DIF-00-14-002-SAC-B-Z | SAC | 00 | 14 | 02 | Z | B | 高温堆核岛噪声预测需要的声源（设备）名称、正常工况运行台数、A声功率级等 | 929179 | 2022-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-28 | 是 | SFBB-AJ-00020-SXAB | 2022-11-28 |  | 2023-01-17 | SXAB-AJ-00032-SFBB | SXAB-AJ-00032-SFBB | 2023-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 平昊@pinghao | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-09 | 013# | 重新打开接口，调整关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2025-01-09 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TFD - 02 01 E N |  | TFD | - | 02 | 01 | E | N | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | TFL — 04 04 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 04 | JAPAD | E | 3、4号低加及低加疏水箱详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
|  | UNA 1/2MX 02 04 C B | XZS-DIF-1/2MX-02-004-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 02 | 04 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）供热厂房扫排汽管道在供热厂房接口处的标高、定位。 | 929179 | 2025-06-15 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-17 | 是 | SFBB-GJ-00091-SXAB | 2025-07-17 |  | 2025-08-20 | SXAB-AJ-00409-SFBB | SXAB-AJ-00409-SFBB | 2025-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-03 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
4 |  | RX NI 11 03 N B |  | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 2023-09-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-09-26 | 否 | JADNC-300094-JADMB |  | 否 |  | 2023-10-10 | JADMB-300183-JADNC |  |  | JADMB-300183-JADNC | 2023-10-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | TFA DZ 04 11 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 11 | JAPBE | B | 仪表接口（接管规格尺寸、连接端形式） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300018-JAPMB-273A | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | JADMB-304060-JAPMB | JADMB-304060-JAPMB | 2026-01-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS DCS 12 02 B D |  | PCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | RFT PO 04 20 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 20 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300068-JAPMB-123A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | JADMB-301933-JAPMB | JADMB-301933-JAPMB | 2025-05-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW PB 09 05 JAPPR B |  | WCW | PB | 09 | 05 | JAPPR | B | 塔筒预埋件布置图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPPR-300004-JAPMB-625B | 2025-10-14 |  | 2025-12-24 | JADMB-303893-JAPMB | JADMB-303893-JAPMB | 2025-12-24 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 建筑结构所 |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 田卫卫@tianww | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFH — 02 03 JAPAD E |  | TFH | — | 02 | 03 | JAPAD | E | 高压加热器各个工况下事故疏水流量、压力（疏水阀后）、温度参数要求 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPCC-300020-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300020-JAPMB-002A | 2025-09-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
22 | false | EMP/Q - 13 03 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 13 | 03 | JAPAA | B | 三维模型：+0.5m&+3.95m | 929179 | 2023-08-31 | 2024-02-27 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | JAPAA-300040-JAPMB-210A | 2023-08-29 |  | 2023-09-04 | JADMB-300036-JAPMB | JADMB-300036-JAPMB | 2023-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0PG 04 20 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 20 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300135-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300135-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
34 |  | KAB WCT2 14 03 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-003-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 03 | Z | B | 运行阶段环评高温气冷堆负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量； （工业废水？）非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | DC/AC - 04 02 B JAPDC |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | JAPDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-11-21 23:27 | Super@root
| false | WCP WCW 04 12 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 12 | JAPFC | B | 华龙一号循环水补水提升泵房（APJ）阴极保护电源装置电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 否 | JAPFC-300020-JAPMB-792A | 2025-12-27 |  | 2025-12-27 | JADMB-303932-JAPMB | JADMB-303932-JAPMB | 2025-12-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAM - 04 03 JAPAS B |  | CAM | - | 04 | 03 | JAPAS | B | CAM系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300002-JAPMB-302C | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303034-JAPMB | JADMB-303034-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 01 01 JAPYG B |  | TFA | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | JAPYG-300133-JAPMB-118A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302303-JAPMB | JADMB-302303-JAPMB | 2025-07-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
14 |  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-20 | 否 | JADNC-300144-JADMB | 2023-10-20 |  | 2023-10-27 | JADMB-300216-JADNC | JADMB-300216-JADNC | 2023-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | DCS — 06 04 D B |  | DCS | — | 06 | 04 | D | B | DAS/SA端子接线清单 | 2026-12-31 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | RX RFH 04 05 B N |  | RX | RFH | 04 | 05 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求：1）装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高：2）反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 929179 | 2024-10-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JADMB-300555-JADNC | 2024-10-14 |  | 2024-10-23 | JADNC-300491-JADMB | JADNC-300491-JADMB | 2024-10-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2024-10-09 | 010# | 修改打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-07-01 18:56 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 接口描述双方存在分歧，10.9达成一致修改接口描述 | [5 empty] | 2024-10-09 |  | 是
| false | TFP PO 04 11 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 11 | JAPBH | E | 主给水泵泵组仪表清单(包括仪表类型，型号，各类参数) | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JAPBH-300021-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300021-JAPMB-135A | 2025-02-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | RCP AC 04 30 JAPAC N |  | RCP | AC | 04 | 30 | JAPAC | N | 导叶出口中心线到泵壳出口（冷段管直段）中心线距离 | 929179 | 2023-11-29 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | DB NI 11 01 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | DB筏基 D条件提资 | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310027-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-03-04 | JADMB-300090-JADGB | JADMB-300090-JADGB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
| false | WCW PM 02 05 JAPDG B |  | WCW | PM | 02 | 05 | JAPDG | B | 不同电机输入转速下的水泵流量-扬程特性曲线（含数据表） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | JAPDG-300000-JAPMB-129A |  |  |  |  | JADMB-304257-JAPMB | 2026-01-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | EM* - 04 02 B JAPXH- |  | EM* | - | 04 | 02 | B | JAPXH | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-07-31 01:37 | Super@root
101 |  | TTB CB 02 01 B E |  | TTB | CB | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | GJ - 04 03 YPWW E- |  | GJ | - | 04 | 03 | YPWW | E | 电缆夹具图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-11-28 23:42 | Super@root
|  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | 应急余热排出冷却器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW PM 02 03 JAPDG B |  | WCW | PM | 02 | 03 | JAPDG | B | 泵组可燃物数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
239 |  | TFH - 02 03 B N |  | TFH | - | 02 | 03 | B | N | 主蒸汽破口后的主给水温度变化（用于蒸汽破口分析) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TSM RCS 01 02 E N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | E | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JADEC-300025-JADNC | 2026-01-28 |  | 2026-02-02 | JADNC-300021-JADEC | JADNC-300021-JADEC | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 12 04 JAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 04 | JAPCW | B | 电机数据表（按买方的格式要求填写) | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-15 | 否 | JAPCW-300002-JAPMB-311A | 2024-05-24 | 否 | JAPCW-300006-JAPMB-311A | 2024-08-03 |  | 2024-08-03 | JADMB-300645-JAPMB | JADMB-300645-JAPMB | 2024-08-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 02 03 JAPCY B |  | WAP | - | 02 | 03 | JAPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | JAPCY-300002-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-303729-JAPMB | 2025-12-05 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
|  | RCS RFH 04 06 N B |  | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | PUA URA 04 62 JAPEF B |  | PUA | URA | 04 | 62 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JAPEF-300101-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304430-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
1988 |  | S3 WOD 02 01 C B | XZS-DIF-WOD-02-001-S3-B-C | S3 | WOD | 02 | 01 | C | B | 常规岛含油废水系统排水最大流量、水质、温度、压力等资料 | 929179 | 2023-07-03 | 2024-07-13 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-07 | 是 | SFBB-AJ-00095-SXAB | 2023-07-07 |  | 2023-07-14 | SXAB-AJ-00092-SFBB | SXAB-AJ-00092-SFBB | 2023-07-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 12 02 JAPYG B |  | WDC | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | JAPYG-300363-JAPMB-118A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | JADMB-303418-JAPMB | JADMB-303418-JAPMB | 2025-11-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 04 N B |  | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 姚亦珺@yaoyj | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
1868 |  | UPJ01 PL 01 02 Z B | XZS-DIF-PL-01-002-UPJ01-B-Z | UPJ01 | PL | 01 | 02 | Z | B | 一组高温气冷堆厂用水系统（600MW）循环流量、补水量、次氯酸钠加药量、加药方式、加药频次和时间、加药点、设计界限处压力（明确设计界限）等信息。 | 929179 | 2023-06-28 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-10 | 是 | SFBB-AJ-00097-SXAB | 2023-07-10 |  | 2024-07-08 | SXAB-AJ-00248-SFBB | SXAB-AJ-00248-SFBB | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 张娅@zhangya | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-06-06 04:56 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-07-01 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | TTG - 01 01 T E |  | TTG | - | 01 | 01 | T | E | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | SC — 12 07 YAPTJ B |  | SC | — | 12 | 07 | YAPTJ | B | 电气土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JAPTJ-300011-JAPMB-607A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JADMB-304039-JAPMB | JADMB-304039-JAPMB | 2025-12-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 929179 | 2024-10-28 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | JADNC-300496-JADMB | 2024-10-24 |  | 2024-11-09 | JADMB-300570-JADNC | JADMB-300570-JADNC | 2024-11-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-10 04:21 | 付倩倩@fuqq | [13 empty] | 是
| false | WGD - 04 07 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 07 | JAPBW | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPBW-300006-JAPMB-606A | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | JADMB-303266-JAPMB | JADMB-303266-JAPMB | 2025-10-22 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 09 D B |  | DCS | — | 01 | 09 | D | B | DCS接地需求 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2028-03-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | JAPLH-300023-JAPMB-500A |  | 否 |  | 2025-11-03 | JADMB-303380-JAPMB |  |  | JADMB-303380-JAPMB | 2025-11-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | ABB - 04 05 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 05 | JAPHC | E | 设备基础图（辅助变部分设备基础和电缆沟布置） | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | HWS - 04 02 JAPEB B |  | HWS | - | 04 | 02 | JAPEB | B | QC厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压、用电参数（额定功率、额定电流、功率因数、电压等）） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | RSI PO 04 05 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 05 | JAPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 否 | JAPCB-300004-JAPMB-127A | 2024-01-03 |  | 2025-09-30 | JADMB-303143-JAPMB | JADMB-303143-JAPMB | 2025-09-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI ZV 04 06 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 06 | JAPED | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | JAPGA-300063-JAPMB-302B | 2025-08-29 |  | 2026-02-06 | JADMB-304405-JAPMB | JADMB-304405-JAPMB | 2026-02-06 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 路进军@lujj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 146C 04 03 JAPCN B |  | NI | 146C | 04 | 03 | JAPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 23:18 | Super@root
| false | WAP - 04 10 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 10 | JAPZZ | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 否 | JAPZZ-300009-JAPMB-604A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | JADMB-304088-JAPMB | JADMB-304088-JAPMB | 2026-01-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 05 TBEA E |  | TP | - | 04 | 05 | TBEA | E | 主变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
23 | false | EES — 02 01 JAPYL B |  | EES | — | 02 | 01 | JAPYL | B | 火灾载荷设计输入条件（SBO) | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | JAPYL-300004-JAPMB-211B |  |  |  |  | JAPYL-300097-JAPMB-211B | 2026-02-24 | E |  |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root
| false | SA - 12 03 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 03 | JAPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300014-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303069-JAPMB | JADMB-303069-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH — 04 05 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 05 | JAPAD | E | 6、7、8号高加详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | WES PC 04 02 JAPBT B |  | WES | PC | 04 | 02 | JAPBT | B | 塔芯设备总装配图（包括安装图、设备外形尺寸、检修空间、性能参数、材料表、相关技术说明等） | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | JAPBT-300004-JAPMB-624A | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | JADMB-302132-JAPMB | JADMB-302132-JAPMB | 2025-06-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 624A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-04 |  |  | Super@root | 2025-03-04 18:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HBP - 04 06 JAPEB B |  | HBP | - | 04 | 06 | JAPEB | B | BOP-OF/OP/DY/QS厂房及增补吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
8 |  | G0055 - 04 02 Z B | XZS-DIF---04-002-G0055-B-Z | G0055 | - | 04 | 02 | Z | B | 提供高温气冷堆区域（设计分界范围内）主要大件设备（包括不限于数量、重量、尺寸等） | 929179 | 2024-03-26 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | SFBB-AJ-00179-SXAB | 2024-03-28 |  | 2025-01-26 | SXAB-AJ-00366-SFBB | SXAB-AJ-00366-SFBB | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy |  | 2024-12-03 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
61 |  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-10 | 是 | JADNC-300126-JADMB | 2024-07-17 | 是 | JADNC-300423-JADMB | 2023-10-19 | JADMB-300198-JADNC | 2024-07-29 | JADMB-300508-JADNC | JADMB-300508-JADNC | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李男@linan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | ZBR PO 04 25 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 25 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300012-JAPMB-113A | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | JADMB-300403-JAPMB | JADMB-300403-JAPMB | 2024-06-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 18 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 18 | JAPAG | B | 废树脂设备卖方有设备排气需求的设备名称和数量以及每个设备的设备排气，包括废气活度浓度、气溶胶含量、碘含量、流量、排气频率、压力、温度 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:09 | Super@root
| false | WCW API 04 64 JAPEF B |  | WCW | API | 04 | 64 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：设备总图（包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸）、液压系统图）） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300115-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300115-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | TA - 04 13 TBEA E |  | TA | - | 04 | 13 | TBEA | E | 辅助变变压器系统手册 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | RCV DCS 12 02 B D |  | RCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 化学和容积控制系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | RFH KX 06 18 JAPAB B |  | RFH | KX | 06 | 18 | JAPAB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPAB-300012-JAPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303385-JAPMB | JADMB-303385-JAPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 张敏d@zhangmind | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSR CI 02 01 T E |  | TSR | CI | 02 | 01 | T | E | 汽水分离再热器A列（同B列）一二级加热蒸汽管道疏水的设计压力、温度和工作压力、温度 | 2023-05-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | KA NI 11 06 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（10.05~14.30m板、墙） | 929179 | 2025-10-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | TFP PO 04 24 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 24 | JAPBH | E | 主给水泵主电机就地电气接线箱外形图及接线图（包括主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JAPBH-300037-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300047-JAPMB-135A | 2025-06-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | HEN NI 01 02 JAPBP B |  | HEN | NI | 01 | 02 | JAPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 是 | JAPBP-300005-JAPMB-190B |  |  |  |  | JADMB-304435-JAPMB | 2026-02-10 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 王峰e@wangfenge | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:58 | Super@root
124 |  | RCS IIC 12 02 N B |  | RCS | IIC | 12 | 02 | N | B | RCS系统手册6.1 | 2024-04-30 | 2026-04-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-29 | 否 | JADNC-300334-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-11 | JADMB-300434-JADNC |  |  | JADMB-300434-JADNC | 2024-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | DDS TK 06 08 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 08 | DDS | TK | 500kV开关站380/220V配置接线图 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | PI - 04 01 JAPEQ B |  | PI | - | 04 | 01 | JAPEQ | B | 可燃物火灾荷载信息（装炭量、燃烧热值、热值来源或试验报告） | 929179 | 2028-03-25 | 2029-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JAPEQ-300042-JAPMB-304A | 2026-01-12 |  | 2026-01-12 | JADMB-304120-JAPMB | JADMB-304120-JAPMB | 2026-01-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | RX NI 15 03 N B |  | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房+3.9米D3/DX二维条件（动力院） | 2023-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-19 | 是 | JADNC-300190-JADMB |  | 否 |  | 2024-02-07 | JADMB-300348-JADNC |  |  | JADMB-300348-JADNC | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
|  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-01 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300000-JADNC | 2022-09-01 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 科研项目未固化，暂不具备打开终版接口条件 | [6 empty] | 赵银亮@zhaoylb
| false | PH - 09 02 B FAPEY- |  | PH | - | 09 | 02 | B | FAPEY | 电解海水制氯站及加药间建筑结构施工图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | FWP PO 04 18 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 18 | JAPCB | B | 消防稳压泵设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表类型、信号形式、供电要求、报警值、量程、接线方式等） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | JAPCB-300033-JAPMB-124A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JADMB-303591-JAPMB | JADMB-303591-JAPMB | 2025-11-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW API 04 66 JAPEF B |  | WCW | API | 04 | 66 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：设备数据表 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300118-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300118-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | CI TFE 04 09 T E |  | CI | TFE | 04 | 09 | T | E | 汽流冲击部分和空气抽出区部分管束规格，冷却管根数；凝汽器冷凝部分管束规格，冷却管根数；冷却管有效/总长长度；水室直径、高度、管束布置等； | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300009-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | MX PO 04 01 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 01 | JAPAE | E | 真空泵资料：1.外形图：包括设备长宽高等主要外形尺寸，安装和检修空间要求等。2.荷载图（表）：包括安装荷载、动静荷载、满水荷载等。 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | TFM DCS 12 03 N D |  | TFM | DCS | 12 | 03 | N | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
1 |  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-06 | 是 | JADNC-300181-JADMB | 2024-09-05 | 是 | JADNC-300465-JADMB | 2024-02-07 | JADMB-300351-JADNC | 2024-12-19 | JADMB-300601-JADNC | JADMB-300601-JADNC | 2024-12-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12
73 |  | TFM - 02 01 E B |  | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2023-06-15 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-02 | 否 | JADEC-300024-JADMB | 2024-10-21 | 否 | JADEC-300341-JADMB | 2023-03-06 | JADMB-300031-JADEC | 2024-11-05 | JADMB-300352-JADEC | JADMB-300352-JADEC | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-23 | 008# | 增加终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | NI VA 12 03 JAPDB B |  | NI | VA | 12 | 03 | JAPDB | B | 阀门I&C文件接口\r\n | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | JAPDB-300000-JAPMB-151A | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | JADMB-303301-JAPMB | JADMB-303301-JAPMB | 2025-10-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-21 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | TFM CB 02 07 B E |  | TFM | CB | 02 | 07 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2024-05-17 | 2024-06-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JADMB-300204-JADEC | 2024-05-09 |  | 2024-08-21 | JADEC-300256-JADMB | JADEC-300256-JADMB | 2024-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc
| false | RSI PO 04 12 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 12 | JDPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300017-JAPMB-112A | 2024-02-08 |  | 2025-10-31 | JADMB-303369-JAPMB | JADMB-303369-JAPMB | 2025-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
35 |  | KAB WCT2 14 04 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-004-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 04 | Z | B | 按PSAR9.2节编制要求提供高温气冷堆厂用水系统的次氯酸钠加药系统的初步设计阶段成果相关描述，包含系统功能、设计基准、水质指标、系统描述、设备描述、系统运行、安全评价、试验和检查以及仪表要求等。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
98 |  | GMC 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-GMC-B-C | GMC | 00 | 02 | 01 | C | B | 变压器区域排水资料;含油废水、雨水管道接口，管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
4 |  | TSA TSM 04 01 E B |  | TSA | TSM | 04 | 01 | E | B | 蒸汽母管压力 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-24 | 否 | JADEC-300109-JADMB | 2024-06-25 | 否 | JADEC-300247-JADMB | 2023-09-15 | JADMB-300100-JADEC | 2024-06-27 | JADMB-300250-JADEC | JADMB-300250-JADEC | 2024-06-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-08-17 23:48 | 张涵策@zhanghcc
| false | TA - 04 08 TBEA E |  | TA | - | 04 | 08 | TBEA | E | 辅助变变压器本体端子箱端子图、散热器控制箱控制接线图、电量及非电量信号端子图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
113 |  | LSC CY0 03 01 B Z | XZS-DIF-CY0-03-001-LSC-Z-B | LSC | CY0 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂通信系统设计方案（包括全厂系统单线图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-09-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-08 | 是 |  | 2022-10-08 |  | 2024-04-11 | SFBB-AJ-00186-SXAB | SFBB-AJ-00186-SXAB | 2024-04-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 邓璟琨@dengjk | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 13 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 13 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300022-JAPMB-253A | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | JADMB-300199-JAPMB | JADMB-300199-JAPMB | 2024-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 05 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 05 | JAPPH | E | 与有关设备配合接口图，入口滤网外形图和安装要求及排污阀、排气阀外形图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 否 | JAPPH-300033-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300036-JAPMB-131A | 2025-02-20 | C |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
29 |  | PO - 02 01 E B |  | PO | - | 02 | 01 | E | B | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 2023-08-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-06 | 否 | JADEC-300117-JADMB | 2023-09-06 |  | 2024-06-20 | JADMB-300240-JADEC | JADMB-300240-JADEC | 2024-06-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-07-27 00:59 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZGT CO 12 01 JAPDH B |  | ZGT | CO | 12 | 01 | JAPDH | B | 含氢废气压缩机的PID图、仪表清单（包括仪表测量范围、报警值）、仪表接线图 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
18 |  | WCW - 02 01 E B |  | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-02-07 | 否 | JADEC-300028-JADMB | 2024-04-16 | 否 | JADEC-300205-JADMB | 2024-04-11 | JADMB-300175-JADEC |  |  | JADEC-300576-JADMB | 2026-02-28 | F |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 樊文萍@fanwp | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2026-02-28 | JADEC-000409-JADMB | null_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | IRM DCS 12 02 B D |  | IRM | DCS | 12 | 02 | B | D | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
28 |  | H1 WCT2 14 01 C B | XZS-DIF-WCT2-14-001-H1-B-C | H1 | WCT2 | 14 | 01 | C | B | 建造阶段环评高温气冷堆常规岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图（无）。 | 929179 | 2023-07-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-05-22 | 否 | SFBB-AJ-00086-SXAB | 2023-05-22 |  |  |  | SXAB-AJ-00085-SFBB | 2023-06-30 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFP PO 04 02 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 02 | JAPBH | E | 主给水泵总布置图（包括设备、油水管路、中压管路总体尺寸及接口定位、预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | JAPBH-300035-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300035-JAPMB-135A | 2025-03-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:21 | Super@root
| false | WCP CI 04 06 JAPFC E |  | WCP | CI | 04 | 06 | JAPFC | E | 常规岛阴极保护电源装置外形尺寸、安装要求及电气接口 | 929179 | 2025-11-19 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPFC-300006-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300006-JAPMB-792A | 2025-09-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | NI LOT146E 12 01 JAPCN B |  | NI | LOT146E | 12 | 01 | JAPCN | B | I&C文件 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146E | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2025-09-26 01:32 | Super@root
|  | UKZ01 GC 05 01 Z B | XZS-DIF-GC-05-001-UKZ01-B-Z | UKZ01 | GC | 05 | 01 | Z | B | 沟道实体布置接口，高温堆提供GC接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数，管道参数应至少包括管径、壁厚、介质、管道编号、管道等级、连接方式、放射性活度，还需包括管沟土建管沟接口坐标、断面、标高、止水带定位等。 | 929179 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 | 施设 | 2026-01-26 | 023# | 新增 |  | 2026-01-26 17:00 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT - 05 01 JAPBZ B |  | ZLT | - | 05 | 01 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置废液及产水、浓水进出接口、设备及管道疏水排气接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300004-JAPMB-286B |  |  |  |  | JAPBZ-300024-JAPMB-286B | 2026-01-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
| false | TFA PO 04 06 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 06 | JAPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | JAPCB-300010-JAPMB-117A | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | JADMB-300785-JAPMB | JADMB-300785-JAPMB | 2024-09-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-06-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDM - 04 02 JAPZJ E |  | EDM | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | EDM系统设计手册相关设备信息 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | TS - 04 04 TBEA E |  | TS | - | 04 | 04 | TBEA | E | 高压厂用变压器运输尺寸和运输重量、装配注油后的总重量 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | PL - 08 01 JAPBY B |  | PL | - | 08 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300062-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304498-JAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | IMC DCS 18 16 B D |  | IMC | DCS | 18 | 16 | B | D | SVDU画面文件 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2027-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WSC PO 01 02 JAPYG B |  | WSC | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300049-JAPMB-118A | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | JADMB-301499-JAPMB | JADMB-301499-JAPMB | 2025-01-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI NI 04 02 JAPAX B |  | HMI | NI | 04 | 02 | JAPAX | B | 起吊装置电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求以及电控设备中不可耐压部件清单，包括与+20m平台的连接形式和安装要求，+34.92m悬挂按钮盒及防护盒与围栏的连接形式和安装要求 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
4 |  | 2MX HZ 02 01 E B |  | 2MX | HZ | 02 | 01 | E | B | 2号汽轮机厂房供暖管道与室外采暖沟道的接管位置、标高、管径、材料 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 陈澎浩@chenph | 作废 |  | 2023-06-27 | 修改负责人 |  | 张涵策@zhanghcc | 2022-11-23 05:39 | 张涵策@zhanghcc
|  | NI ZZZ 06 01 N B |  | NI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 |  | 2024-08-13 | 005# | 作废接口，JADMB-000282-JADNC按系统重新建立接口。 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 建议取消该接口，依据JADMB-000282-JADNC新建。 | [5 empty] | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | CLM RC 06 04 JAPAX B |  | CLM | RC | 06 | 04 | JAPAX | B | 提供闸门需要厂房敷设的电缆清单（含电缆起终点、电缆特性参数），不包括电缆起终点均为闸门本体的电缆 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JAPAX-300003-JAPMB-322A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | JADMB-300201-JAPMB | JADMB-300201-JAPMB | 2024-04-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | EMP/Q - 06 02 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 06 | 02 | JAPAA | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2026-02-06 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | JAPAA-300074-JAPMB-210A | 2023-12-27 |  | 2023-12-27 | JADMB-300079-JAPMB | JAPAA-300151-JAPMB-210A | 2026-03-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 电气设计所-电气一室 | 吴昊@wuhao | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-17 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [6 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | RVD PO 12 02 JAPYG B |  | RVD | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300017-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | JADMB-300847-JAPMB | JADMB-300847-JAPMB | 2024-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 07 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 07 | JDPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300008-JAPMB-112A | 2024-07-05 |  | 2025-07-11 | JADMB-302409-JAPMB | JADMB-302409-JAPMB | 2025-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TA - 04 11 TBEA E |  | TA | - | 04 | 11 | TBEA | E | 辅助变变压器每相对地电容计算值 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | EPQ DCS 12 01 E D |  | EPQ | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V交流电源系统（包括EPF, EPG, EPP, EPQ, EPR, EPS, EPT, EPX, EPY）(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | DA NI 11 06 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | DA 19.00~24.00m 板、墙及以上 D条件提资 | 929179 | 2024-12-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | JADGB-310007-JADMB | 2024-12-26 |  | 2024-12-31 | JADMB-300059-JADGB | JADMB-300059-JADGB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
| false | WCC DCS 12 02 B D |  | WCC | DCS | 12 | 02 | B | D | 设备冷却水系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WCP WCW/PAB 02 02 JAPFC B |  | WCP | WCW/PAB | 02 | 02 | JAPFC | B | 阴极保护系统计算书 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-26 | 否 | JAPFC-300000-JAPMB-792A | 2025-08-26 | 否 | JAPFC-300000-JAPMB-792A | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JADMB-303758-JAPMB | JADMB-303758-JAPMB | 2025-12-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-14 19:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WLC PO 04 02 JAPPA E |  | WLC | PO | 04 | 02 | JAPPA | E | 常规岛废液（WLC）坑排污泵特性曲线图 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | JAPPA-300003-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300003-JAPMB-133A | 2025-02-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
|  | QF NI 11 05 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 6.45~11.45m 板、墙 ） | 929179 | 2025-03-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | JADGB-310039-JADMB | 2025-03-28 |  | 2025-04-07 | JADMB-300105-JADGB | JADMB-300105-JADGB | 2025-04-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | WUC - 12 03 FAPCT E |  | WUC | - | 12 | 03 | FAPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:38 | Super@root
| false | RCS PO 12 09 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 09 | JAPAC | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） | 2023-10-31 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-29 | 是 | JAPAC-300096-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300292-JAPMB-101A | 2026-02-24 | I | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | CCV - 04 06 JAPSZ B |  | CCV | - | 04 | 06 | JAPSZ | B | CCV系统空调设备接口图-包括风机、冷却器、消声器、过滤器（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JAPSZ-300007-JAPMB-302H |  |  |  |  | JAPSZ-300035-JAPMB-302H | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-29 | 许婉秋@xuwq
| false | RII(CNFM) DCS 12 05 N D |  | RII(CNFM) | DCS | 12 | 05 | N | D | 堆芯测量系统（CNFM）通信接口(L2/B1) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | NI ZK 04 02 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 否 | JAPGA-300145-JAPMB-302A | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | JADMB-302271-JAPMB | JADMB-302271-JAPMB | 2025-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 05 11 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 11 | JAPFK | E | 1号机组蒸汽发生器排污系统可再生除盐系统设备管道安装图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JAPFK-300063-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300076-JAPMB-601A | 2025-12-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | WCV ZV 04 01 JAPED B |  | WCV | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JAPGA-300024-JAPMB-302B | 2025-07-09 |  | 2025-11-06 | JADMB-303431-JAPMB | JADMB-303431-JAPMB | 2025-11-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW PB 04 20 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 20 | JAPPR | B | 收水槽吊杆各构件组装立面、平面尺寸图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300120-JAPMB-625A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304444-JAPMB | JADMB-304444-JAPMB | 2026-02-10 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 03 B 卖方- |  | EM* | - | 04 | 03 | B | 卖方 | EM* 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
|  | CI - 11 03 T E- |  | CI | - | 11 | 03 | T | E | 汽水分离再热系统管道荷载、开孔及埋件 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2024-09-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
97 |  | UBH 00 05 01 C B | XZS-DIF-00-05-001-UBH-B-C | UBH | 00 | 05 | 01 | C | B | 变压器事故油坑与室外00系统的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | NI - 04 05 JAPMQ B |  | NI | - | 04 | 05 | JAPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 否 | JAPMQ-300001-JAPMB-413A | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | JADMB-301062-JAPMB | JADMB-301062-JAPMB | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-11 |  |  | Super@root | 2024-08-20 03:28 | Super@root | [13 empty] | 是
55 |  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-20 | 是 | JADNC-300087-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300391-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300141-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300488-JADNC | JADMB-300488-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | WCW J1 02 05 B C | XZS-DIF-J1-02-005-WCW-C-B | WCW | J1 | 02 | 05 | B | C | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 929179 | 2024-01-26 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-29 | 是 | SXAB-AJ-00170-SFBB | 2024-02-29 |  |  |  | SXAB-AJ-00265-SFBB | 2024-07-29 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 作废 |  | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh
| false | NI RS 04 14 JAPGA B |  | NI | RS | 04 | 14 | JAPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JAPGA-300046-JAPMB-302A | 2025-05-08 |  | 2026-01-23 | JADMB-304198-JAPMB | JADMB-304198-JAPMB | 2026-01-23 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TP - 04 04 TBEA E |  | TP | - | 04 | 04 | TBEA | E | 主变压器铭牌图、互感器铭牌 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
| false | ZI VEE 04 01 JAPEQ B |  | ZI | VEE | 04 | 01 | JAPEQ | B | VEE系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2027-02-25 | 2028-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JAPEQ-300036-JAPMB-304A | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | JADMB-303805-JAPMB | JADMB-303805-JAPMB | 2025-12-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-18 |  |  | Super@root | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
112 |  | CY0 LSC 03 01 Z B | XZS-DIF-LSC-03-001-CY0-B-Z | CY0 | LSC | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆通信系统方案（包含系统图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | DC/AC - 12 01 B JAPDC |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | JAPDC | 直流和交流不间断电源系统功能图和IO清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-11-21 23:05 | Super@root
| false | RHR PO 04 14 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 14 | JAPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | JAPBH-300003-JAPMB-110A | 2024-04-23 |  | 2024-04-23 | JADMB-300255-JAPMB | JADMB-300255-JAPMB | 2024-04-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
57 |  | PAC - 02 05 B C | XZS-DIF---02-005-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 05 | B | C | 常规岛范围内的跨岛系统流程图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | RCS PO 12 07 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 07 | JAPAC | N | 主泵自带电缆特性（规格、导体材料、外径、弯曲半径、单位长度总质量、热载荷等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-09-29 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300084-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300214-JAPMB-101A | 2025-07-17 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | RCS RX 05 07 N B |  | RCS | RX | 05 | 07 | N | B | 与RHR系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王刚b@wanggangb | 编制 |  |  | 022# | 新增 |  | 2025-11-19 22:28 | 许婉秋@xuwq
56 |  | WND - 02 02 E B |  | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WND系统手册资料:包括常规岛负责范围内的核岛除盐水分配系统（WND）手册2~5章，和核岛除盐水分配系统流程图（P&ID图） | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-29 | 否 | JADEC-300322-JADMB | 2025-01-06 | 是 | JADEC-300393-JADMB | 2024-09-30 | JADMB-300333-JADEC | 2025-01-08 | JADMB-300397-JADEC | JADMB-300397-JADEC | 2025-01-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-09-23 | 008# | 增加终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [7 empty] | 无 |  |  | 否 | 2025-01-09 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | ISI DCS 12 02 B D |  | ISI | DCS | 12 | 02 | B | D | 地震仪表系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | SA - 12 09 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 09 | JAPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300020-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303065-JAPMB | JADMB-303065-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CJ - 04 13 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 13 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器电缆清单 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
134 |  | TFP - 02 06 E B |  | TFP | - | 02 | 06 | E | B | THE FEEDWATER PUMPS CONTROL SYSTEM DATA: FEEDWATER / STEAM HEADER DIFFERENTIAL PRESSURE (ΔP W/S) SET POINT VERSUS TOTAL STEAM FLOW (PLEASE GIVE THE DATA OF X-AXIS AND Y-AXIS OF 12 POINTS OF EACH CURVE); LAG ON THE FEEDWATER HEADER PRESSURE MEASURE; LAG ON THE STEAM HEADER PRESSURE MEASURE; LAG ON THE ΔP W/S SET POINT; NOMINAL SPEED OF THE FEEDWATER MOTOR PUMP; REFERENCE SPEED FOR THE FEEDWATER PUMPS CHARACTERISTIC;MAXIMAL FEEDWATER PUMP ACCELERATION; MOTOR DRIVEN PUMPS TOTAL INERTIA.给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | ZST - 04 05 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 05 | JAPAG | B | 设备的运输要求 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JAPAG-300006-JAPMB-283A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JADMB-304490-JAPMB | JADMB-304490-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFR PO 04 02 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 02 | JAPAJ | E | 低加疏水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
|  | NI 158A 04 04 JAPDK B |  | NI | 158A | 04 | 04 | JAPDK | B | Information for Power supply | 929179 | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 158A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-09 17:36 | Super@root
43 |  | CB WGD 02 03 E B |  | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 2023-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-09-06 | 是 | JADEC-300118-JADMB |  | 否 |  | 2023-09-26 | JADMB-300104-JADEC |  |  | JADMB-300104-JADEC | 2023-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCS - 10 02 JAPFK E |  | WCS | - | 10 | 02 | JAPFK | E | 逻辑图及模拟图,仪表清单、系统的IO清单、定值手册、报警手册、详细设计配合资料。 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | JAPFK-300028-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300062-JAPMB-609A | 2025-11-10 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | EMS - 02 02 JAPAA B |  | EMS | - | 02 | 02 | JAPAA | B | 负荷清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | JAPAA-300007-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  | 2024-08-26 | JADMB-300772-JAPMB | JADMB-300772-JAPMB | 2024-08-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-29 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
242 |  | TTG - 12 04 E B |  | TTG | - | 12 | 04 | E | B | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WSC - 12 04 JAPSZ B |  | WSC | - | 12 | 04 | JAPSZ | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-24 | 否 | JAPSZ-300021-JAPMB-312A | 2024-06-03 |  | 2024-12-23 | JADMB-301344-JAPMB | JADMB-301344-JAPMB | 2024-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:09 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WIF WDO 04 05 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 04 | 05 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JAPEF-300004-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300058-JAPMB-320A | 2026-01-21 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | RHR DCS 12 02 B D |  | RHR | DCS | 12 | 02 | B | D | 余热排出系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | RCS - 04 03 JAPES N |  | RCS | - | 04 | 03 | JAPES | N | RCS-RS转化后的单线图、排列图 | 2958101 | 2025-07-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JAPES-300024-JAPMB-411A |  |  |  |  | JAPES-300045-JAPMB-411A | 2025-11-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root
|  | WCI CI 01 01 T E |  | WCI | CI | 01 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -水量-压降-温升 | 2023-03-30 | 2024-01-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | VDS ZV 04 01 JAPED B |  | VDS | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | JAPGA-300026-JAPMB-302B | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | JADMB-302846-JAPMB | JADMB-302846-JAPMB | 2025-09-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 09 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 09 | JAPAC | N | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量（包括散热面积及散热量） | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300094-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300236-JAPMB-101A | 2025-09-22 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | WAP - 04 08 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 08 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | JAPZZ-300011-JAPMB-604A | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | JADMB-303486-JAPMB | JADMB-303486-JAPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 10 JAPWW B |  | CHC | RX | 04 | 10 | JAPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPWW-300005-JAPMB-309A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | JADMB-303819-JAPMB | JADMB-303819-JAPMB | 2025-12-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-28 03:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 03 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 03 | JAPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JAPCB-300004-JAPMB-117A | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | JADMB-301445-JAPMB | JADMB-301445-JAPMB | 2025-01-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-06-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | VFR ZV 04 01 JDPED B- |  | VFR | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | NI - 04 02 B JAPMQ |  | NI | - | 04 | 02 | B | JAPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 否 | JADMB-301680-JAPMB | 2025-03-11 |  | 2025-06-10 | JAPMQ-300014-JAPMB-413A | JAPMQ-300014-JAPMB-413A | 2025-06-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2024-08-20 03:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 05 N B |  | RSI | NI | 04 | 05 | N | B | NPIC负责范围内的所有涂漆的设备、管道、支架等清单（应至少包括设备/物项名称、位号，是否涂漆及其引用的涂装技术条件，涂漆是否被保温层覆盖，如未引用CP05T1005的还应提供涂漆厚度与密度） | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
|  | DC NI 04 04 JAPDD E- |  | DC | NI | 04 | 04 | JAPDD | E | 核岛充电器、逆变器设备布置图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
| false | ZBR PO 02 02 JAPYG B |  | ZBR | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300096-JAPMB-118A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | JADMB-300893-JAPMB | JADMB-300893-JAPMB | 2024-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 09 B JAPLK |  | NI | - | 04 | 09 | B | JAPLK | 蓄电池厂房布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JADMB-302206-JAPMB | 2025-06-18 |  | 2025-08-21 | JAPLK-300009-JAPMB-415A | JAPLK-300009-JAPMB-415A | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 10 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 10 | FAPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | JAPCB-300013-JAPMB-116A | 2024-05-22 |  | 2025-01-03 | JADMB-301400-JAPMB | JADMB-301400-JAPMB | 2025-01-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS - 04 01 N JAPXH |  | RCS | - | 04 | 01 | N | JAPXH | 主泵安全级断路器屏布置图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
9 |  | WAI - 05 02 B E |  | WAI | - | 05 | 02 | B | E | INTERFACE WITH NEPDI FOR WAI SUPPLY TO NI EQUIPMENT IN TURBINE HALL 与NEPDI间关于设于汽机厂房的NI设备的WAI接口 | 2023-03-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改接口描述 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | ZBR PO 04 18 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 18 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300015-JAPMB-113A | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | JADMB-300565-JAPMB | JADMB-300565-JAPMB | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETV - 04 01 E JAPZJ |  | ETV | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | ETV系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JAPZJ-300014-JAPMB-416A | JAPZJ-300014-JAPMB-416A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ELX DCS 12 02 B D |  | ELX | DCS | 12 | 02 | B | D | BOP380V低压交流电源系统（ELH、EL*）(L1B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
95 |  | S3 00 02 02 C B | XZS-DIF-00-02-001-S3-B-C | S3 | 00 | 02 | 02 | C | B | 汽轮机厂房与室外00各系统（雨水，生活污水，含油废水，生活给水，消防给水、直埋气体管道等）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2023-11-20 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 是 | SFBB-AJ-00130-SXAB | 2023-12-08 |  |  |  | SXAB-AJ-00132-SFBB | 2023-12-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 武旭优@wuxy | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
16 |  | QEB CI 02 01 C B | XZS-DIF-CI-02-001-QEB-B-C | QEB | CI | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的厂用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用等 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ES* \ 06 04 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 04 | E | JAPER | 1号机组汽机房380/220V凝结水精处理系统配置接线图（含平面布置图） | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
| false | NI - 04 05 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 05 | JAPLK | B | 蓄电池组发热量、对房间温度要求及析氢量 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JAPLK-300002-JAPMB-415A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303058-JAPMB | JADMB-303058-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DCS 12 01 B D |  | TFA | DCS | 12 | 01 | B | D | 辅助给水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304014-JAPMB | 2025-12-30 |  |  |  | JADMB-304376-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
1380 |  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-15 | 否 | JADMB-300254-JADNC | 2024-12-28 | 否 | JADMB-300625-JADNC | 2024-02-04 | JADNC-300251-JADMB | 2025-02-06 | JADNC-300565-JADMB | JADNC-300565-JADMB | 2025-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | EES DCS 12 02 B D |  | EES | DCS | 12 | 02 | B | D | 400V SBO电源系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | TS - 04 13 TBEA E |  | TS | - | 04 | 13 | TBEA | E | 高压厂用变压器系统手册 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
1 |  | TC GB 11 01 E B |  | TC | GB | 11 | 01 | E | B | 网控楼与GB廊道土建实体接口 | 2026-03-05 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 |  | 2026-03-02 | 028# |  |  | 2026-03-02 17:16 | 樊文萍@fanwp
| false | WES PO 04 08 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 08 | JAPAR | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAR-300016-JAPMB-115A | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | JADMB-300443-JAPMB | JADMB-300443-JAPMB | 2024-07-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TFE PO 04 18 JAPAR B |  | TFE | PO | 04 | 18 | JAPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 曹冉冉@caorr | 作废 |  | 2024-04-18 |  | 增加主办所、责任人等信息 | Super@root | 2023-10-27 18:18 | Super@root
| false | WDP YA 11 05 JAPEY B |  | WDP | YA | 11 | 05 | JAPEY | B | 0.00m以下土建D1图提资（埋件，埋管位置，穿管，开孔，操作平台，检修平台，爬梯等相关资料） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JAPEY-300122-JAPMB-600A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | JADMB-302874-JAPMB | JAPEY-300219-JAPMB-600A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | CI - 04 17 T E |  | CI | - | 04 | 17 | T | E | 相关阀门安装信息（几何尺寸，形式，材料）-抽汽止回阀外形图 | 2023-05-30 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | VFR ZV 04 01 JAPED B |  | VFR | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | JAPGA-300029-JAPMB-302B |  |  |  |  | JADMB-304526-JAPMB | 2026-02-13 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root
|  | NI ET*/EA* 06 09 B N |  | NI | ET*/EA* | 06 | 09 | B | N | 220V电源72小时负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2026-05-30 | 2027-01-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-09 | 026# | 新增 |  | 2026-01-09 17:52 | 许婉秋@xuwq
| false | TFA PO 04 02 JAPYG B |  | TFA | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300104-JAPMB-118A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302304-JAPMB | JADMB-302304-JAPMB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PAC 31URA 05 03 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 05 | 03 | JAPPR | B | 配水管管节详图（含留孔图、异径管件、管帽等） | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300032-JAPMB-625A | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | JADMB-303303-JAPMB | JADMB-303303-JAPMB | 2025-10-27 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 02 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 02 | JAPPH | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | JAPPH-300000-JAPMB-126A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | JADMB-300305-JAPMB | JADMB-300305-JAPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 11 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 11 | JAPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | JAPGA-300134-JAPMB-302A | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JADMB-302504-JAPMB | JADMB-302504-JAPMB | 2025-07-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 09 04 B FAPEY- |  | PL | - | 09 | 04 | B | FAPEY | 电解食盐制氯站及加药间初步设计资料（含平面布置、建筑图及流程图） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JADMB-302288-JAPMB | 2025-06-30 |  | 2025-07-17 | JAPBY-300002-JAPMB-605A | JAPBY-300002-JAPMB-605A | 2025-07-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 01 JAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 01 | JAPSZ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-10 | 否 | JAPSZ-300013-JAPMB-312A | 2024-06-20 |  | 2024-12-06 | JADMB-301269-JAPMB | JADMB-301269-JAPMB | 2024-12-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | WHS CI 01 01 T E |  | WHS | CI | 01 | 01 | T | E | 氢气特性:- 恒定的系统压力要求- 漏氢量- 发电机充氢容积- 储备 (考虑一次充氢用量再加30天的漏氢量)发电机充氢流量要求氢气纯度和含杂量要求 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WES PC 04 01 JAPBT B |  | WES | PC | 04 | 01 | JAPBT | B | 塔芯设备荷载图（包括填料层、除水器层、配水系统层的荷载等） | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-31 | 否 | JAPBT-300000-JAPMB-624A | 2025-03-31 | 否 | JAPBT-300000-JAPMB-624A | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 | JADMB-301870-JAPMB | JADMB-301870-JAPMB | 2025-04-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 624A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-04 |  |  | Super@root | 2025-03-04 18:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 10 B D |  | DCS | — | 01 | 10 | B | D | 严重事故仪控系统需求规格书 | 2025-10-31 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | JADMB-303319-JAPMB | 2025-10-28 |  | 2025-12-23 | JAPLH-300085-JAPMB-500A | JAPLH-300085-JAPMB-500A | 2025-12-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 陈浠毓@chenxyc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC — 04 04 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 04 | YAPTJ | B | 设备材料清单（工艺、电气、仪控） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | JAPTJ-300019-JAPMB-607A |  |  |  |  | JADMB-304147-JAPMB | 2026-01-15 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root
| false | HMI - 04 07 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 07 | JDPEB | B | HMI反应堆外围厂房D厂房及改单增补吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JAPEB-300008-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304544-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | TFD — 02 02 JAPAD E |  | TFD | — | 02 | 02 | JAPAD | E | 除氧器高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | TFE PO 04 10 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 10 | JAPPH | E | 电动机外形及安装图(包括主接线盒、仪控接线盒、电加热器接线盒布置图、电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | JAPPH-300030-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300053-JAPMB-131A | 2025-06-23 | C |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | TFP PO 04 20 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 20 | JAPBH | E | 主给水泵泵组辅助设备电负荷清单及电气接线位置图（包括液力耦合器、辅助油泵、加热器等用电负荷） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
1 |  | RCS - 04 02 N B |  | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JADNC-300685-JADMB | 2025-07-24 |  | 2025-09-03 | JADMB-300802-JADNC | JADMB-300802-JADNC | 2025-09-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-24 23:22 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | DCS IMC 18 04 D B |  | DCS | IMC | 18 | 04 | D | B | 数字化事故规程和相关画面功能设计描述，包括样例 | 2026-12-31 | 2027-06-30 | 2029-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
10 |  | 00 - 01 01 B E |  | 00 | - | 01 | 01 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高、厂区管线及沟道（廊道）布置 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-02-08 | 否 | JADMB-300016-JADEC | 2024-09-12 | 否 | JADMB-300322-JADEC | 2024-09-12 |  |  |  | JADEC-300331-JADMB | 2024-10-11 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WCP CI 04 01 JAPFC E |  | WCP | CI | 04 | 01 | JAPFC | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护布置图 | 929179 | 2025-10-21 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPFC-300003-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300033-JAPMB-792A | 2025-11-21 | B |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | CAV DCS 12 02 B D |  | CAV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | FA VMO 04 01 JAPEQ B |  | FA | VMO | 04 | 01 | JAPEQ | B | VMO系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2026-08-25 | 2027-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300013-JAPMB-304A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JADMB-304210-JAPMB | JADMB-304210-JAPMB | 2026-01-23 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
82 |  | UZY11 GB 08 01 Z B | XZS-DIF-GB-08-001-UZY11-B-Z | UZY11 | GB | 08 | 01 | Z | B | 中核能源设计范围内子项与GB廊道的设计接口处支撑位置的管道特性（载荷、位移、绝缘厚度、绝缘及固定方式） | 929179 | 2022-12-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | RSI PO 04 17 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 17 | JAPCB | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | JAPCB-300017-JAPMB-127A | 2024-03-07 |  | 2024-12-25 | JADMB-301359-JAPMB | JADMB-301359-JAPMB | 2024-12-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | PH - 12 03 FAPEY B- |  | PH | - | 12 | 03 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间仪表接口信息（含仪表清单，仪表分组、仪表箱清单等信息） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | RSI PO 04 04 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 04 | JAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 否 | JAPCB-300003-JAPMB-127A | 2024-01-03 |  | 2025-09-30 | JADMB-303139-JAPMB | JADMB-303139-JAPMB | 2025-09-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 12 15 B D |  | IMC | DCS | 12 | 15 | B | D | 电厂运行工况画面 | 2027-12-31 | 2029-01-31 | 2029-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | NI RCS 01 01 N B |  | NI | RCS | 01 | 01 | N | B | 额定功率蒸汽发生器二次侧水相质量（t） | 2024-03-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JADNC-300308-JADMB | 2024-03-29 |  | 2024-04-02 | JADMB-300381-JADNC | JADMB-300381-JADNC | 2024-04-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-03-14 | 001 | 新增接口 |  | 2024-03-15 03:22 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
|  | VCM ZV 04 01 JDPED B- |  | VCM | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
96 |  | RCS IIC 12 04 N B |  | RCS | IIC | 12 | 04 | N | B | RCS系统整定值手册 | 2023-12-31 | 2026-03-06 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-11 | 是 | JADNC-300314-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-26 | JADMB-300408-JADNC |  |  | JADMB-300408-JADNC | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 定值手册文件应在功能图6.2、6.3节出版后才出版，建议该接口的终版打开时间改为9999-1-1 | [5 empty] | 2024-06-26 | 许婉秋@xuwq
| false | EMS - 04 05 JAPAA B |  | EMS | - | 04 | 05 | JAPAA | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | JAPAA-300100-JAPMB-210A | 2024-07-08 |  | 2024-07-08 | JADMB-300467-JAPMB | JADMB-300467-JAPMB | 2024-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 电气设计所-电气一室 | 吴昊@wuhao | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 07 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 07 | JAPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JAPGA-300163-JAPMB-302A | 2025-05-12 |  | 2025-08-29 | JADMB-302749-JAPMB | JADMB-302749-JAPMB | 2025-08-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 04 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 04 | JAPPR | B | 预埋水槽布置 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300009-JAPMB-625A | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | JADMB-302479-JAPMB | JADMB-302479-JAPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 06 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 06 | JAPAD | E | 除氧器至凝汽器排气参数、除氧器溢流放水参数：-流量,-压力（孔板后、阀后）,-温度 | 929179 | 2025-04-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | JAPCC-300014-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300029-JAPMB-002A | 2025-11-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
|  | WCS TG 02 01 T E |  | WCS | TG | 02 | 01 | T | E | TG包控制系统电负荷清单（布置在电子设备间的机柜、工程师站等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | KA NI 11 05 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（5.50~10.05m板、墙） | 929179 | 2025-08-27 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | ZST QS 10 03 B JAPKP |  | ZST | QS | 10 | 03 | B | JAPKP | 提供QS厂房相关部分的土建二维图 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302758-JAPMB | 2025-08-29 |  | 2025-09-18 | JAPKP-300010-JAPMB-285A | JAPKP-300010-JAPMB-285A | 2025-09-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | DA NI 11 05 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | DA 14.60~19.00m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-10-27 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
| false | ERA DCS 12 02 B D |  | ERA | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流电源系统（包括ERA, ERB, ERC, ERD, ERE,ERF, ERI, ERJ, ERL, ERP, ERS, TFV）(L1/B1)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | RVD PO 02 08 JAPAC N |  | RVD | PO | 02 | 08 | JAPAC | N | 泵壳静密封排出接管、密封注入接管、泵壳排气、电机支座疏水、泵壳维修密封排水、热屏冷却器疏水及排气的接口参数(包括介质名称、流量、温度、压力等) | 929179 | 2023-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | JAPAC-300182-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300284-JAPMB-101A | 2026-01-06 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | CI - 04 02 JAPCP E- |  | CI | - | 04 | 02 | JAPCP | E | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计 | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-11 16:52 | Super@root
| false | ZST QS 12 06 JAPKP B |  | ZST | QS | 12 | 06 | JAPKP | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300007-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-303798-JAPMB | 2025-12-15 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
| false | FA VCL 04 01 JAPEQ B |  | FA | VCL | 04 | 01 | JAPEQ | B | VCL系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-03-25 | 2029-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300011-JAPMB-304A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JADMB-303918-JAPMB | JADMB-303918-JAPMB | 2025-12-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 07 YPXH E |  | CI | - | 04 | 07 | YPXH | E | 机械联锁清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | TFH RCS 02 01 E N |  | TFH | RCS | 02 | 01 | E | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WCP PAB 04 02 JAPFC B |  | WCP | PAB | 04 | 02 | JAPFC | B | 高温气冷堆循环水泵房（31URD）阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电气接口 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPFC-300044-JAPMB-792A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JADMB-304154-JAPMB | JADMB-304154-JAPMB | 2026-01-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq | 是
32 |  | UMA/UNA - 02 04 B E |  | UMA/UNA | - | 02 | 04 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）提供供热厂房10kV供电需求，包括总的用电容量、电源回路数、每路电源的最大工作容量等。 |  | 2026-04-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  |  |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 王晓晨@wangxce | 作废 |  | 2026-01-14 | 028# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
| false | NI LOT169A 12 03 JAPC 河北分公司- |  | NI | LOT169A | 12 | 03 | JAPC | 河北分公司 | 阀门动力电缆端接信息（设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPCN-300001-JAPMB-169A |  |  |  |  | JADMB-302735-JAPMB | 2025-08-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:56 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 08 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 08 | JAPAD | B | 管口允许载荷 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300009-JAPMB-254A |  |  |  |  | JADMB-304392-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root
| false | FWP PO 04 05 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 05 | JAPCB | B | 消防水泵 泵和电机的起吊要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
|  | TFR PO 04 01 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 01 | JAPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
|  | BOP T1 10 01 B C | XZS-DIF-T1-10-001-BOP-C-B | BOP | T1 | 10 | 01 | B | C | （初设）提供结构模板图 | 929179 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构四室 | 王冠通@wanggta | 作废 | 初设 | 2025-01-08 | 013# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 建议将"BOP T1 10 01 B C"修改为 "BOP S3 10 01 B C"，重新打开发送资料 | [5 empty] | 2025-01-06 | 许婉秋@xuwq
11 |  | RX NI 15 06 N B |  | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 2024-10-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-14 | 是 | JADNC-300505-JADMB |  | 否 |  | 2024-11-22 | JADMB-300576-JADNC |  |  | JADMB-300576-JADNC | 2024-11-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | ICM 003#:修改初版预报日期和终版预报日期; 新增施工图D接口2023.5.4 | 2024-04-30 | 003# | 修改初版预报日期和终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
|  | TFS PO 04 09 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 09 | JAPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
80 |  | CI - 01 01 C B | XZS-DIF---01-001-CI-B-C | CI | - | 01 | 01 | C | B | 提供高温气冷堆常规岛运行所需的润滑油和油脂及回收润滑油及油脂的种类、数量、物理特性、化学特性（需要包括主要成份、闪点、爆炸极限等信息）。 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | 10.30提供参考资料 |  |  |  |  | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | TFE CI 01 03 T E |  | TFE | CI | 01 | 03 | T | E | 凝汽器水位（凝结水泵采购用） | 2023-02-28 | 2023-05-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | NI ZV 04 11 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 11 | JAPED | B | 风机三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 是 | JAPGA-300111-JAPMB-302B | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JADMB-303754-JAPMB | JADMB-303754-JAPMB | 2025-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR DCS 12 01 B D |  | ZBR | DCS | 12 | 01 | B | D | 硼回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
53 |  | PAC - 02 01 B C | XZS-DIF---02-001-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 01 | B | C | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TE - 04 03 JAPZJ E |  | TE | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | TE二次设备间UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPZJ-300005-JAPMB-416B |  |  |  |  | JAPZJ-300005-JAPMB-416B | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root
203 |  | TTG RCS 02 04 E B |  | TTG | RCS | 02 | 04 | E | B | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
164 |  | TFM TFP 02 01 E B |  | TFM | TFP | 02 | 01 | E | B | 电动泵跳泵后给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | CI TSC 02 01 E N |  | CI | TSC | 02 | 01 | E | N | 供热及高加抽汽切除（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300016-JADNC | 2026-01-27 |  |  |  | JADEC-300046-JADNC | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | TSP - 12 02 JAPWJ B |  | TSP | - | 12 | 02 | JAPWJ | B | 控制系统逻辑图、模拟图、PID图、报警手册、失电分析、整定值手册、电缆清册等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JAPWJ-300020-JAPMB-617A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JADMB-302897-JAPMB | JADMB-302897-JAPMB | 2025-09-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EA* - 04 02 B JAPES |  | EA* | - | 04 | 02 | B | JAPES | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JADMB-301950-JAPMB | 2025-05-14 |  | 2025-10-15 | JAPES-300041-JAPMB-411A | JAPES-300041-JAPMB-411A | 2025-10-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 03 01 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 03 | 01 | JAPFK | E | 系统设计手册 | 929179 | 2026-10-25 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
110 |  | CI NI 12 01 B N |  | CI | NI | 12 | 01 | B | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | NI EE*/ER* 06 14 B N |  | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2024-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-12-25 | 否 | JADMB-300612-JADNC | 2025-02-11 | 否 | JADMB-300647-JADNC | 2025-02-11 |  | 2025-08-04 | JADNC-300695-JADMB | JADNC-300695-JADMB | 2025-08-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  |  | JADNC-000120-JADMB 20230921 |  |  | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui
| false | EM* - 04 01 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 01 | JAPXH | B | EM*10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | JAPXH-300003-JAPMB-410A | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | JADMB-302476-JAPMB | JADMB-302476-JAPMB | 2025-07-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 11 01 JAPBY B |  | PH | - | 11 | 01 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间工艺土建布置图（含管沟、排水沟、围堰、废水中和池、操作 平台、检修平台、爬梯等资料） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JAPBY-300028-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300116-JAPMB-605A | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
116 |  | USD 00 14 01 Z B | XZS-DIF-00-14-001-USD-B-Z | USD | 00 | 14 | 01 | Z | B | 按照HJ169-2018的要求，提供高温堆核岛各类危险品存量（以质量表示）信息，针对可能的非放风险释放事故所考虑的预防缓解措施等。 | 929179 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFA DZ 04 11 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 11 | JAPMB | B | 仪表接口（接管规格尺寸、连接端形式） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300006-JAPMB-273A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303721-JAPMB | JADMB-303721-JAPMB | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 01 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 01 | JAPBH | E | 主给水泵设备基础图（包括详细布置图，动、静载荷等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPBH-300025-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300065-JAPMB-135A | 2025-09-18 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:21 | Super@root
| false | WCW PB 04 22 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 22 | JAPPR | B | T型吊架上横梁平面尺寸图、立面尺寸图，包括与收水斜板连接点详图。 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300122-JAPMB-625A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | JADMB-304103-JAPMB | JADMB-304103-JAPMB | 2026-01-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 1/2MX UNA 10 01 B C | XZS-DIF-UNA-10-001-1/2MX-C-B | 1/2MX | UNA | 10 | 01 | B | C | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙机组与供热岛控制需求信号清单。 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | SXAB-AJ-00447-SFBB | 2025-12-31 |  | 2026-01-13 | SFBB-GJ-00130-SXAB | SFBB-GJ-00130-SXAB | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 梁飞飞@liangff | 编制 | 初设/施设 | 2025-08-28 | 019# | 调整接口打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 05 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 05 | JDPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300003-JAPMB-112A | 2024-01-29 |  | 2025-08-04 | JADMB-302530-JAPMB | JADMB-302530-JAPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZGT CO 04 05 JAPDH B |  | ZGT | CO | 04 | 05 | JAPDH | B | 含氢废气压缩机的电缆接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | RHR PO 04 09 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 09 | JAPBH | B | P&ID图 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 是 | JAPBH-300015-JAPMB-110A | 2024-07-18 |  | 2025-06-18 | JADMB-302189-JAPMB | JADMB-302189-JAPMB | 2025-06-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root |  | 2024-08-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
98 |  | S3 00 02 03 C B | XZS-DIF-00-02-001-S3-B-C | S3 | 00 | 02 | 03 | C | B | 变压器区域排水资料;含油废水、雨水管道接口，管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2023-11-10 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | SFBB-AJ-00126-SXAB | 2023-11-27 |  |  |  | SXAB-AJ-00127-SFBB | 2023-12-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 武旭优@wuxy | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | TFR DCS 12 01 E D |  | TFR | DCS | 12 | 01 | E | D | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | NI ZV 04 11 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 11 | JDPED | B | 风机三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | ABB - 04 08 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 08 | JAPMD | E | 500KV电缆终端主要技术参数（外形尺寸、安装荷重、与GIS接口尺寸等） | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
|  | RX - 04 02 N B |  | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 2024-01-31 | 2024-05-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | JADNC-300316-JADMB | 2024-04-16 |  | 2024-04-23 | JADMB-300397-JADNC | JADMB-300397-JADNC | 2024-04-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 |  | 2023-03-23 | 001 | 新增 |  | 2023-03-24 23:43 | 崔茗涵@cuimh
| false | RCS PO 04 29 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 29 | JAPAC | N | 主泵自带仪表、根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | JAPAC-300173-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300294-JAPMB-101A | 2026-02-24 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | J1 00 14 01 C B | XZS-DIF-00-14-001-J1-B-C | J1 | 00 | 14 | 01 | C | B | 高温堆常规岛噪声预测需要的声源（设备）名称、正常工况运行台数、A声功率级等 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-28 | 是 | SFBB-AJ-00200-SXAB | 2024-04-28 |  | 2024-05-08 | SXAB-AJ-00200-SFBB | SXAB-AJ-00200-SFBB | 2024-05-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 平昊@pinghao | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-02-06 19:23 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
|  | TFE CI 01 05 E T |  | TFE | CI | 01 | 05 | E | T | 凝结水至喉部低加、轴封冷却器的设计参数： | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | FWP - 04 04 JDPFE B |  | FWP | - | 04 | 04 | JDPFE | B | 水泵接合器（外形尺寸、材质、规格、重量、连接方式） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | JAPFE-300017-JAPMB-611A | 2026-01-06 |  | 2026-01-06 | JADMB-304062-JAPMB | JADMB-304062-JAPMB | 2026-01-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张静@zhangjingk | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 11 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 11 | JAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 否 | JAPCB-300030-JAPMB-127A | 2024-05-07 |  | 2025-09-15 | JADMB-302907-JAPMB | JADMB-302907-JAPMB | 2025-09-15 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root |  | 2024-07-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | RBM PO 04 14 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 14 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300040-JAPMB-123A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300665-JAPMB | JADMB-300665-JAPMB | 2024-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-27 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300054-JADNC | 2022-09-26 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFM RCS 02 01 E N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | E | N | 在0% ~100%FP负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220V电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-09 17:52 | 许婉秋@xuwq
| false | RFH KX 04 04 JAPAB B |  | RFH | KX | 04 | 04 | JAPAB | B | 辅助吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | JAPAB-300008-JAPMB-204B | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JADMB-302590-JAPMB | JADMB-302590-JAPMB | 2025-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
149 |  | WGD CB 02 01 B E |  | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
126 |  | CI J1 01 01 B C | XZS-DIF-J1-01-001-CI-C-B | CI | J1 | 01 | 01 | B | C | 高温气冷堆常规岛需要的压缩空气管道跨岛流程图、设计说明、设计温度、设计压力，试验方法、试验压力、介质特性参数 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-02-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | SXAB-AJ-00151-SFBB | 2024-01-26 |  | 2024-02-22 | SFBB-AJ-00159-SXAB | SFBB-AJ-00159-SXAB | 2024-02-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 |  | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 外部原因：此接口延误产生时还未移交至核电工艺所。 | [5 empty] | 2024-12-05 | 李铮铮@lizzc | 是
| false | DCS — 08 15 D B |  | DCS | — | 08 | 15 | D | B | 安全级DCS系统网络线缆清单 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
1394 |  | TFM - 02 01 B N |  | TFM | - | 02 | 01 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES OR STOP VALVES AND CI TERMINAL POINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300283-JADNC | 2024-12-19 | 否 | JADMB-300605-JADNC | 2024-02-07 | JADNC-300262-JADMB | 2025-01-15 | JADNC-300544-JADMB | JADNC-300544-JADMB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WND YA 12 17 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 17 | JAPEY | B | WND画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPEY-300082-JAPMB-600A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JADMB-302572-JAPMB | JADMB-302572-JAPMB | 2025-08-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RHR RCS 02 04 B N |  | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RX - 01 03 B N |  | RX | - | 01 | 03 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文欣@duwx | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WIF 0CJ 04 10 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 04 | 10 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300013-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300110-JAPMB-320A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | CLM NI 04 07 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 07 | JAPAX | B | 根据设备闸门弹性连接件技术规格书附录5提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
|  | TSM RPS 02 01 B N |  | TSM | RPS | 02 | 01 | B | N | RPS 和DAS 中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 929179 | 2024-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张楠@zhangnan | 仪控设计所 |  |  |  | 阎子涵@l-yanzh | 作废 |  | 2024-08-28 | 008# | 新增：JADNC-000256-JADMB/JADMB-000299-JADNC |  | 2024-08-28 18:57 | 许婉秋@xuwq
| false | CSP PO 04 09 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 09 | JDPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300038-JAPMB-112A | 2024-04-09 |  | 2025-07-11 | JADMB-302406-JAPMB | JADMB-302406-JAPMB | 2025-07-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAP - 04 06 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 06 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPZZ-300000-JAPMB-604A | 2025-11-08 |  | 2025-11-08 | JADMB-303471-JAPMB | JADMB-303471-JAPMB | 2025-11-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VCP ZV 04 01 JDPED B- |  | VCP | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | GJ - 06 02 JAPDY E |  | GJ | - | 06 | 02 | JAPDY | E | 220kV电缆终端安装图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPDY-300004-JAPMB-747A |  |  |  |  | JAPDY-300004-JAPMB-747A | 2025-12-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-12-03 19:31 | Super@root
| false | PH - 09 06 FAPEY B- |  | PH | - | 09 | 06 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间土建基础图（工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
1371 |  | CAM RCS 01 01 B N |  | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-26 | 否 | JADMB-300279-JADNC | 2024-07-22 | 否 | JADMB-300498-JADNC | 2024-07-22 |  | 2025-04-08 | JADNC-300601-JADMB | JADNC-300601-JADMB | 2025-04-08 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-03-18 |  | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | IMC DCS 01 05 B D |  | IMC | DCS | 01 | 05 | B | D | BUP设备清单 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | ZBR PO 04 23 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 23 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300019-JAPMB-113A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | JADMB-300607-JAPMB | JADMB-300607-JAPMB | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TFM - 02 02 B E |  | TFM | - | 02 | 02 | B | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2024-04-24 | 2024-08-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 是 | JADMB-300199-JADEC | 2024-06-02 | 否 | JADMB-300224-JADEC | 2024-06-02 |  | 2024-06-25 | JADEC-300249-JADMB | JADEC-300249-JADMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2024-04-19 01:14 | 张涵策@zhanghcc
| false | WDP YA 12 06 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 06 | JAPEY | B | 除盐水生产系统报警手册 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | JAPEY-300124-JAPMB-600A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303397-JAPMB | JADMB-303397-JAPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 05 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 05 | JAPDW | B | 电机特性曲线、电机计算分析报告等 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | CSP PO 04 05 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 05 | JDPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300002-JAPMB-112A | 2024-01-30 |  | 2025-08-08 | JADMB-302591-JAPMB | JADMB-302591-JAPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TGC CI 13 01 T E |  | TGC | CI | 13 | 01 | T | E | TGC发电机定子冷却水系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
4 |  | CIS CIS 01 01 N B |  | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JADNC-300077-JADMB | 2024-06-25 | 否 | JADNC-300374-JADMB | 2023-09-19 | JADMB-300138-JADNC | 2024-07-25 | JADMB-300499-JADNC | JADMB-300499-JADNC | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-07-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | ZBR PO 04 16 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 16 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300003-JAPMB-113A | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | JADMB-300395-JAPMB | JADMB-300395-JAPMB | 2024-06-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | NI TFM 01 04 B N |  | NI | TFM | 01 | 04 | B | N | 根阀定位信息（坐标、 方位）和根阀分级信息 (安全等级、规范级别、 抗震类别和质保等级） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | JADMB-300891-JADNC |  | 否 |  | 2026-01-13 | JADNC-300824-JADMB |  |  | JADNC-300824-JADMB | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | VAE ZV 04 01 JAPED B |  | VAE | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VAE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300010-JAPMB-302B | 2025-03-17 |  | 2025-07-09 | JADMB-302383-JAPMB | JADMB-302383-JAPMB | 2025-07-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 31URD CYE10 01 01 B Z | XZS-DIF-CYE10-01-001-31URD-Z-B | 31URD | CYE10 | 01 | 01 | B | Z | 提供31URD循环水泵房子项火灾自动报警系统设计情况（含与高温气冷堆的接口设备信息） | 929179 | 2024-01-29 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | SXAB-AJ-00155-SFBB | 2024-01-31 |  | 2024-03-21 | SFBB-AJ-00175-SXAB | SFBB-AJ-00175-SXAB | 2024-03-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 张鸽@zhangge | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-26 23:57 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WES PC 09 01 B JAPBT |  | WES | PC | 09 | 01 | B | JAPBT | 工艺布置图（买方提供） | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | JADMB-301750-JAPMB | 2025-03-21 |  |  |  | JADMB-301750-JAPMB | 2025-03-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 624A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 18:31 | Super@root | [5 empty] | 未收到成套中心发布接口手册的函 | [5 empty] | 2025-03-21 | 许婉秋@xuwq
| false | WDO PO 04 12 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 12 | JAPPT | B | 排水泵电机数据表 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | WNC - 02 08 JAPCX B |  | WNC | - | 02 | 08 | JAPCX | B | 变频柜运行环境要求（温度、湿度、散热量） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | JAPCX-300011-JAPMB-314A | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | JADMB-303281-JAPMB | JADMB-303281-JAPMB | 2025-10-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
1341 |  | TFA RCS 01 04 B N |  | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2023-12-31 | 2025-06-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-21 | 否 | JADMB-300266-JADNC | 2025-06-14 | 否 | JADMB-300714-JADNC | 2025-06-14 |  | 2025-12-08 | JADNC-300805-JADMB | JADNC-300805-JADMB | 2025-12-08 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-05-19 | 014# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 由于电动辅助给水泵流量正与CNPE核实交流，因此与他相关的项目（1418，1907，2016和2026）均受影响。建议本项目与辅助给水有关的外部接口FIN版本暂缓打开。双方跟踪漳州12项目辅助给水流量要求，有结论后再讨论本项目需求。建议调整终版打开时间为2025/6/15 | 2025-06-15 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 许婉秋@xuwq
| false | RFT PO 04 14 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 14 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300039-JAPMB-123A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300690-JAPMB | JADMB-300690-JAPMB | 2024-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 10 D B |  | DCS | — | 01 | 10 | D | B | 联锁系统设计（BUP/RSS/MCR切换设计方案） | 2026-02-08 | 2026-06-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
78 |  | UPJ01 PL 01 01 Z B | XZS-DIF-PL-01-001-UPJ01-B-Z | UPJ01 | PL | 01 | 01 | Z | B | 一组高温气冷堆厂用水系统（600MW）的次氯酸钠（浓度8g/L)平均小时需求量、设计界限处压力（明确设计界限） | 929179 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00011-SXAB | 2022-10-23 |  | 2022-11-02 | SXAB-AJ-00012-SFBB | SXAB-AJ-00012-SFBB | 2022-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
1387 |  | RSI RCS 01 04 B N |  | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JADMB-300274-JADNC | 2024-12-10 | 否 | JADMB-300587-JADNC | 2024-03-14 | JADNC-300279-JADMB | 2025-02-06 | JADNC-300557-JADMB | JADNC-300557-JADMB | 2025-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | CI TSR 04 12 T E |  | CI | TSR | 04 | 12 | T | E | MSR设备起吊图 | 2023-02-28 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | CAM RCS 01 03 B N |  | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 2023-12-31 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JADMB-300263-JADNC | 2023-12-20 |  |  |  | JADMB-300489-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2023-09-28 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh
| false | CLM NI 04 02 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 02 | JAPAX | B | 伸缩升降平台总体布置图：提供伸缩升降平台（含电控设备）总体布置信息、重量；安装方式和要求、操作空间需求 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
26 |  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | JADNC-300091-JADMB | 2023-09-26 |  | 2023-10-08 | JADMB-300163-JADNC | JADMB-300163-JADNC | 2023-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | RVD PO 01 02 JAPYG B |  | RVD | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300016-JAPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-10-11 | JADMB-303186-JAPMB | JADMB-303186-JAPMB | 2025-10-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZGT / 04 01 B JAPDH |  | ZGT | / | 04 | 01 | B | JAPDH | 含氢废气压缩机和压缩气体冷却器外接工艺管信息（管道规格、布置和支撑等） | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | JADMB-304559-JAPMB | 2026-02-27 |  |  |  | JADMB-304559-JAPMB | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | CJ - 04 22 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 22 | TBEA | E | 取水升压变压器无载调压开关控制接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | TFD — 12 03 JAPAD E |  | TFD | — | 12 | 03 | JAPAD | E | 除氧器电动阀门原理图、接线图及数据表 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | JAPCC-300019-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300019-JAPMB-002A | 2025-09-16 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| true | NI VA 12 01 JAPDB B |  | NI | VA | 12 | 01 | JAPDB | B | 阀门I&C文件接口\r\n | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JAPDB-300000-JAPMB-154A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303450-JAPMB | JADMB-303450-JAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  | Y | 1-ICM | 154A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-27 01:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WSC PO 02 01 JAPYG B |  | WSC | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300122-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301424-JAPMB | JADMB-301424-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCP WCW 04 06 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 06 | JAPFC | B | 华龙一号循环水补水提升泵房（APJ）阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | JAPFC-300045-JAPMB-792A | 2026-02-08 |  | 2026-02-08 | JADMB-304413-JAPMB | JADMB-304413-JAPMB | 2026-02-08 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | HMI KP 06 23 JAPEB B |  | HMI | KP | 06 | 23 | JAPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300001-JAPMB-204A | 2024-12-21 |  | 2024-12-21 | JADMB-301339-JAPMB | JADMB-301339-JAPMB | 2024-12-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
59 |  | 011 GB 06 01 E B |  | 011 | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2023-12-25 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 曹璇@caoxuan | 作废 |  | 2023-09-21 |  |  | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | RCS TSM 02 03 N B |  | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
118 |  | RRS IIC 12 02 N B |  | RRS | IIC | 12 | 02 | N | B | RRS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2024-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-05-22 | 否 | JADNC-300357-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-28 | JADMB-300448-JADNC |  |  | JADMB-300448-JADNC | 2024-05-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-11-29 | JADNC-000134-JADMB，修改时间 | / | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | ZST - 04 08 JAPKP B |  | ZST | - | 04 | 08 | JAPKP | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道相关的土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPKP-300024-JAPMB-285A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JADMB-303362-JAPMB | JADMB-303362-JAPMB | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PAC 31URA 04 10 JAPPR B- |  | PAC | 31URA | 04 | 10 | JAPPR | B | 安装检修平台设计图纸 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 作废 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
|  | WAP ZV 04 01 JDPED B- |  | WAP | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | WSC PO 04 06 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 06 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300047-JAPMB-123A | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | JADMB-301174-JAPMB | JADMB-301174-JAPMB | 2024-11-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CI 01 01 E T |  | WCW | CI | 01 | 01 | E | T | 循环水的品质(包括盐度、比热、密度) | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | VEB ZK 04 01 JAPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VEB系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300169-JAPMB-302A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | JADMB-302489-JAPMB | JADMB-302489-JAPMB | 2025-07-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WDP DCS 12 01 B D |  | WDP | DCS | 12 | 01 | B | D | 除盐水生产系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | TFA PO 04 14 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 14 | JAPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPCB-300011-JAPMB-117A | 2024-09-20 |  | 2026-01-05 | JADMB-304061-JAPMB | JADMB-304061-JAPMB | 2026-01-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 23:58 | Super@root |  | 2025-12-18 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | ISN CW0 03 01 B Q | XZS-DIF-CW0-03-001-ISN-Q-B | ISN | CW0 | 03 | 01 | B | Q | 布置于3号机组核岛主控的网控设备的电源需求 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | SXAB-AJ-00445-SFBB | 2025-12-31 |  |  |  | SXAB-AJ-00460-SFBB | 2026-02-25 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | 施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-11 22:34 | 许婉秋@xuwq
| false | VFL RS 04 01 JAPGA B |  | VFL | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300020-JAPMB-302A | 2024-09-29 |  | 2025-06-05 | JADMB-302111-JAPMB | JADMB-302111-JAPMB | 2025-06-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
59 |  | WHS CB 02 01 B E |  | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-23 | 是 | JADMB-300073-JADEC | 2024-02-29 | 否 | JADMB-300161-JADEC | 2024-02-29 |  | 2024-03-19 | JADEC-300181-JADMB | JADEC-300181-JADMB | 2024-03-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WCS - 08 01 E JAPFK |  | WCS | - | 08 | 01 | E | JAPFK | 二回路水汽取样监测系统区域建筑图 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | CCV ZV 04 01 JAPED B |  | CCV | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | JAPGA-300025-JAPMB-302B | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | JADMB-303511-JAPMB | JADMB-303511-JAPMB | 2025-11-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZGT CO 04 01 JAPDH B |  | ZGT | CO | 04 | 01 | JAPDH | B | 含氢废气压缩机的数据表 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | EM* - 04 02 买方 B |  | EM* | - | 04 | 02 | 买方 | B | EM* 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | RHR PO 04 05 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 05 | JAPBH | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 是 | JAPBH-300011-JAPMB-110A | 2024-07-08 |  | 2024-07-08 | JADMB-300468-JAPMB | JADMB-300468-JAPMB | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETM DCS 12 01 E D |  | ETM | DCS | 12 | 01 | E | D | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | ZST - 04 10 JAPKP B |  | ZST | - | 04 | 10 | JAPKP | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图及厂房、设备、管道的三维模型） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 是 | JAPKP-300048-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-303879-JAPMB | 2025-12-24 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | WCC PO 04 17 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 17 | JAPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300018-JAPMB-114A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | JADMB-300485-JAPMB | JADMB-300485-JAPMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 08 01 FAPEY B- |  | PH | - | 08 | 01 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
|  | CIS CIS 01 02 N B |  | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄晨@huangchen | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WCC RF 04 07 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | JAPDN-300033-JAPMB-253A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JADMB-300242-JAPMB | JADMB-300242-JAPMB | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 04 08 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 08 | JAPMB | B | 设备管接头载荷 | 2026-02-25 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300001-JAPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JADMB-303858-JAPMB | JADMB-303858-JAPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-19 17:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 06 01 JAPBY B |  | PL | - | 06 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间动力电缆清单 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300059-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300108-JAPMB-605A | 2026-02-27 | C |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | WQB DCS 12 02 B D |  | WQB | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | 9EDO - 04 05 JAPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 05 | JAPZJ | E | 9EDO系统电气原理图、接线图、端子排图、DCS的IO清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:28 | Super@root
| false | TFR PO 04 09 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 09 | JAPAJ | E | 低加疏水泵IO清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | TFS PO 04 08 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 08 | JAPAJ | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JAPAJ-300091-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300113-JAPMB-134A | 2025-03-21 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | WND DCS 12 02 B D |  | WND | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
1 |  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-07 | 是 | JADNC-300311-JADMB | 2024-12-03 | 是 | JADNC-300514-JADMB | 2024-04-25 | JADMB-300399-JADNC | 2025-09-15 | JADMB-300810-JADNC | JADMB-300810-JADNC | 2025-09-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 主泵变化后，需重新计算水容积。还需要协调，需要计算的繁琐复杂，不能借用参考项目的。 | 2024-11-20 |  |  |  | 否 | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq
| false | TSC DCS 12 01 E D |  | TSC | DCS | 12 | 01 | E | D | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300125-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300125-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WSD PO 12 01 JAPYG B |  | WSD | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-19 | 否 | JAPYG-300054-JAPMB-118A | 2024-10-10 |  | 2025-01-02 | JADMB-301387-JAPMB | JADMB-301387-JAPMB | 2025-01-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | ZST - 04 36 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 36 | JAPAG | B | 浓缩液设备辅助蒸汽接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | TTG - 12 01 E N |  | TTG | - | 12 | 01 | E | N | 模拟量信号编码、名称、物理量量程、电气量量程、数量、供电方： -二回路甩负荷参考值 -汽轮机第一级压力测量值 -汽轮机第一级压力设定值 -频率控制信号（一次调频时功率变化值） -操作员蒸汽流量限制信号值 -二回路负荷参考值 -堆功率补偿值 -供热负荷 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | S3 ULF 04 01 C B | XZS-DIF-ULF-04-001-S3-B-C | S3 | ULF | 04 | 01 | C | B | （初设）ULF子项内贮槽间主要设备布置、泵房内主要设备布置图，主要设备荷载、泵荷载、沟槽相关资料 | 929179 | 2024-10-29 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | SFBB-GJ-00005-SXAB | 2024-10-31 |  |  |  | SXAB-AJ-00377-SFBB | 2025-03-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构四室 | 王冠通@wanggta | 编制 | 初设 | 2025-01-21 | 015# | 重新打开，修改计划关闭日期 | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-01-21 | SFBB-GM-00023-SXAB | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
64 |  | TTB TFE 02 01 E B |  | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 2023-02-15 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-07 | 否 | JADEC-300030-JADMB | 2024-12-25 | 否 | JADEC-300381-JADMB | 2023-07-03 | JADMB-300068-JADEC | 2025-02-20 | JADMB-300417-JADEC | JADMB-300417-JADEC | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 008# | 增加终版打开时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
2014 |  | G0055 QV 01 01 Z B | XZS-DIF-QV-01-001-G0055-B-Z | G0055 | QV | 01 | 01 | Z | B | 提供高温堆需在特种车辆库停放、检修的特种车辆。包括安装、运行、检修、废物处理等阶段所需的特种车辆种类名称、数量、载重、转弯半径、外形尺寸、功能等其他要求。 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-28 | 是 | SFBB-AJ-00038-SXAB | 2022-12-28 |  |  |  | SXAB-AJ-00106-SFBB | 2023-08-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy |  | 2023-07-19 | SFBB-AJ-00102-SXAB | 升版提资_接口重新打开 | 崔茗涵@cuimh
| false | ABB - 04 07 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 07 | JAPHC | E | GIS接地图（包括辅助变和开关站区域GIS设备二次接地图） | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300004-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300018-JAPMB-408B | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | RCV PO 04 19 B JAPCB |  | RCV | PO | 04 | 19 | B | JAPCB | 接管载荷 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 否 | JADMB-300249-JAPMB | 2024-04-18 |  |  |  | JADMB-304372-JAPMB | 2026-02-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-11 21:56 | Super@root |  | 2026-02-03 | 2026BW25A120260004 | 由于阀门资料变化导致设备接管载荷增大，需给厂家提资增大设备的需用接管载荷。因此，我方申请打开该接口，并提交升版文件。_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | WNC - 04 06 JAPCX B |  | WNC | - | 04 | 06 | JAPCX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JAPCX-300001-JAPMB-314A | 2026-01-12 |  | 2026-01-12 | JADMB-304117-JAPMB | JADMB-304117-JAPMB | 2026-01-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李崇赞@l-licza | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 04 01 JAPAD B |  | KX | RFH | 04 | 01 | JAPAD | B | 提供离线啜吸装置布置接口(包括设备基础载荷、预埋板信息、管路在水池壁面开孔信息、水上部分布置信息等) | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 否 | JAPAD-300001-JAPMB-182A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JADMB-304213-JAPMB | JADMB-304213-JAPMB | 2026-01-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-20 01:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGP DCS 12 01 E D |  | TGP | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机变压器组保护系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | TFH — 02 01 JAPAD E |  | TFH | — | 02 | 01 | JAPAD | E | 高加充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 03 B JAPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 03 | B | JAPFH | 反应堆厂房与QC厂房吊钩尺寸 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JADMB-302737-JAPMB | 2025-08-27 |  |  |  | JAPFH-300002-JAPMB-225A | 2025-09-01 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root
115 |  | TTG - 02 18 E B |  | TTG | - | 02 | 18 | E | B | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | ILV DCS 12 01 N D |  | ILV | DCS | 12 | 01 | N | D | 松脱部件和振动监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | DCS — 01 01 B D |  | DCS | — | 01 | 01 | B | D | 电厂功能分组要求 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 打开 | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302756-JAPMB | 2026-01-28 | 否 | JADMB-304264-JAPMB | 2025-09-18 | JAPLH-300013-JAPMB-500A |  |  | JADMB-304578-JAPMB | 2026-03-03 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 陈浠毓@chenxyc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:51 | Super@root
| false | WQX - 04 02 JAPLD B |  | WQX | - | 04 | 02 | JAPLD | B | 洗衣机用压缩空气的品质、流量、压力要求，一个洗衣循环的最大用气总量等 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JAPLD-300002-JAPMB-360A | 2025-05-29 |  | 2025-05-29 | JADMB-302059-JAPMB | JADMB-302059-JAPMB | 2025-05-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-02 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA - 02 01 B ZN23 |  | TSA | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供汽机旁路系统-A(TSA)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300006-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-24 | JADGB-300006-JADMB | JADGB-300006-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | TE - 04 03 FAPZJ E- |  | TE | - | 04 | 03 | FAPZJ | E | TE二次设备间UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
17 |  | QFB CI 02 02 C B | XZS-DIF-CI-02-002-QFB-B-C | QFB | CI | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的仪用压缩空气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | ZBR DCS 12 02 B D |  | ZBR | DCS | 12 | 02 | B | D | 硼回收系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | TTG RPC 12 01 T E |  | TTG | RPC | 12 | 01 | T | E | 定子运输图转子运输图 | 2023-02-28 | 2023-10-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WHS DCS 12 01 B D |  | WHS | DCS | 12 | 01 | B | D | 氢气贮存与分配系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | CI - 01 09 T E |  | CI | - | 01 | 09 | T | E | 凝汽器抽真空对真空泵的要求，包括：抽空气量、凝汽器内部管道压损、汽缸、高压进汽管道、高压排汽管道、低压进汽管道、凝汽器净容积 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | FWP PO 04 15 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 15 | JAPCB | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 否 | JAPCB-300018-JAPMB-124A | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | JADMB-303519-JAPMB | JADMB-303519-JAPMB | 2025-11-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 19 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 19 | JAPCB | B | 消防稳压泵 泵数据表 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JAPCB-300003-JAPMB-124A | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | JADMB-301682-JAPMB | JADMB-301682-JAPMB | 2025-03-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FDP - 04 05 B JDPFE |  | FDP | - | 04 | 05 | B | JDPFE | 雨淋阀管道三维截图 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JADMB-304517-JAPMB | 2026-02-13 |  |  |  | JADMB-304517-JAPMB | 2026-02-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | DY - 04 05 JAPDC B |  | DY | - | 04 | 05 | JAPDC | B | DY厂房直流开关柜一次图 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-21 23:43 | Super@root
1 |  | CI - 06 02 E B |  | CI | - | 06 | 02 | E | B | 1、2号机组汽轮发电机厂房及附近构筑物通信系统接口信息 | 2025-06-02 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-28 | 否 | JADEC-300466-JADMB |  | 否 |  | 2025-06-11 | JADMB-300467-JADEC |  |  | JADMB-300467-JADEC | 2025-06-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 编制 |  | 2024-10-30 |  | 修改责任设总 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
12 |  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | JADNC-300101-JADMB | 2023-09-27 |  | 2023-10-08 | JADMB-300155-JADNC | JADMB-300155-JADNC | 2023-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
88 |  | USU AB 01 01 Z B | XZS-DIF-AB-01-001-USU-B-Z | USU | AB | 01 | 01 | Z | B | 提供综合仓库的使用需求：1.运行期间工作人员配备情况。2.综合仓库内所存储物项清单、数量以及外形尺寸、重量等信息。3.存储物项对环境（包含温度、湿度、通风次数）的要求。 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
1372 |  | CIS CIS 02 01 B N |  | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 安全壳内高位水箱（即堆腔注非能动注水箱）的最高水温、最低水温、可用容积 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300293-JADNC | 2024-12-18 | 否 | JADMB-300600-JADNC | 2024-02-07 | JADNC-300263-JADMB | 2025-01-07 | JADNC-300535-JADMB | JADNC-300535-JADMB | 2025-01-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | RCV PO 04 10 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 10 | JAPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-31 | 是 | JAPCB-300008-JAPMB-111A | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | JADMB-300745-JAPMB | JADMB-300745-JAPMB | 2024-08-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-11 21:55 | Super@root |  | 2025-01-29 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | VNA ZV 04 01 JDPED B- |  | VNA | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
|  | 00 A1705 14 02 B Q | XZS-DIF-A1705-14-002-00-Q-B | 00 | A1705 | 14 | 02 | B | Q | 可居留性评价中需要华龙机组的应急设施（含主控室）可居留性设计基准源项。设计基准事故，提供安全分析报告15章中的设计基准事故源项。具体包括： 事故简要描述、释放途径（是否有集中释放口，还是通过安全壳缝隙泄漏）、释放高度、释放源项（包括核素、释放量、随时间释放的特征） | 929179 | 2024-07-12 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 否 | SXAB-AJ-00193-SFBB | 2024-04-18 |  | 2026-01-23 | SFBB-GJ-00136-SXAB | SFBB-GJ-00136-SXAB | 2026-01-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 张捷敏@zhangjmb | 编制 | 初设/施设 | 2025-10-29 | 021# | 重新打开接口，调整计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-04-18 23:37 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-10-29 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 所里之前提过接口，但中核能源调整接收方，不计入所延误。 | [5 empty] | 2024-04-18 | 许婉秋@xuwq | 否
| false | WOS - 04 02 JAPCQ E |  | WOS | - | 04 | 02 | JAPCQ | E | 油净化装置设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 是 | JAPCQ-300019-JAPMB-220A |  |  |  |  | JAPCQ-300019-JAPMB-220A | 2025-12-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-02 18:17 | Super@root
|  | TTL - 04 02 T E |  | TTL | - | 04 | 02 | T | E | 直流润滑油泵电动机控制柜接线资料、安装资料（包括：单线图、控制原理图和端子排图，尺寸、荷重、电缆开孔、安装位置要求和操作检修空间等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | TFS PO 04 02 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 02 | JAPAJ | E | 启动给水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | JAPMB-300088-JADEC-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300100-JAPMB-134A | 2025-02-10 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | ZLT QX 02 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 01 | JAPSK | B | 除盐水使用需求 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPSK-300015-JAPMB-286A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303399-JAPMB | JADMB-303399-JAPMB | 2025-11-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VMO - 12 03 JAPSZ B |  | VMO | - | 12 | 03 | JAPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JAPSZ-300001-JAPMB-302F | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | JADMB-302705-JAPMB | JADMB-302705-JAPMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
128 |  | TFP - 12 02 E B |  | TFP | - | 12 | 02 | E | B | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 2023-01-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | RFH KX 06 15 JAPAB B |  | RFH | KX | 06 | 15 | JAPAB | B | 电动爪具电源箱布置位置及电源插座规格。 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 是 | JAPAB-300016-JAPMB-204B | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JADMB-302928-JAPMB | JADMB-302928-JAPMB | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC TTG 02 01 N E |  | RPC | TTG | 02 | 01 | N | E | 通过核功率与功率设定值的比较（±1%FP），参与堆功率补偿值计算 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-04 | 否 | JADNC-300029-JADEC | 2026-02-04 |  | 2026-02-11 | JADEC-300030-JADNC | JADEC-300030-JADNC | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WUC - 06 01 FAPCT E |  | WUC | - | 06 | 01 | FAPCT | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机功率、电压、转速等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
| false | WCW PM 09 06 JAPEF B |  | WCW | PM | 09 | 06 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300066-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304349-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | WDP YA 05 02 JAPEY B |  | WDP | YA | 05 | 02 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房通风资料 | 929179 | 2025-05-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | JAPEY-300012-JAPMB-600A | 2025-09-10 |  | 2026-01-22 | JADMB-304193-JAPMB | JADMB-304193-JAPMB | 2026-01-22 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:20 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 12 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 12 | JAPRM | E | 旁路管道疏水联箱二外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
219 |  | TSC - 01 01 B N |  | TSC | - | 01 | 01 | B | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WWC - 12 02 JAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 02 | JAPSZ | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | JAPSZ-300017-JAPMB-312A | 2024-06-05 |  | 2024-09-26 | JADMB-300914-JAPMB | JADMB-300914-JAPMB | 2024-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root |  | 2024-08-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | HMI NI 12 01 JAPAX B |  | HMI | NI | 12 | 01 | JAPAX | B | 起吊装置用电信息清单：根据设备闸门起吊装置技术规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供起吊装置用电需求 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| false | CI - 04 08 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 08 | JAPRM | E | 六级抽汽管道疏水联箱联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
51 |  | PGB PAC 01 02 C B | XZS-DIF-PAC-01-002-PGB-B-C | PGB | PAC | 01 | 02 | C | B | 常规岛闭式冷却水最高供水温度及最高回水温度，管道材质 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | ZST - 12 08 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 08 | JAPAG | B | 废树脂设备买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。辊道或运输小车控制信息（限位开关、运行状态、电机状态、控制授权等）。集中控制室盘台布置要求。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | WCR - 02 01 B ZN23 |  | WCR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供二回路化学加药系统(WCR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300043-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-24 | JADGB-300043-JADMB | JADGB-300043-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 董航@donghanga | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 05 E JAPGL- |  | MX | / | 04 | 05 | E | JAPGL | 接地变及接地电阻主要技术参数 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | EMS DCS 12 01 B D |  | EMS | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流厂区附加电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | NI - 04 08 JAPMQ B |  | NI | - | 04 | 08 | JAPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | JAPMQ-300004-JAPMB-413A | 2024-12-11 |  | 2024-12-11 | JADMB-301283-JAPMB | JADMB-301283-JAPMB | 2024-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-20 03:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE TSD 05 01 E T |  | TFE | TSD | 05 | 01 | E | T | 高加与TSR疏水管接口信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-09-13 07:30 | Super@root
| false | NI - 04 14 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 14 | JAPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2026-05-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300007-JAPMB-302G | 2025-12-15 |  |  |  | JAPBK-300065-JAPMB-302G | 2026-02-27 | H |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root |  | 2026-02-26 | 2026BW22K020260092 | 止回阀规格书《2026G5023》升版为 E 版，已关闭的 04 14 接口单中部分位号设备参数与 E 版技术规格书参数不一致。_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | TFA DZ 04 10 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 10 | JAPMB | B | 除氧器运行描述（从除氧器运行描述文件的使用范围、除氧器设备介绍、功能描述、工作原理、技术参数、设备结构、运行维护说明等方面明确此接口信息。结合技术规格书中的工艺简图描述运行状态及相关操作。） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300007-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300007-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
| false | REB PO 04 17 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 17 | FAPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | JAPCB-300041-JAPMB-116A | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | JADMB-301523-JAPMB | JADMB-301523-JAPMB | 2025-01-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFR — 04 04 JAPAD E |  | TFR | — | 04 | 04 | JAPAD | E | 低加疏水箱放水阀门信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPAD-300073-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300011-JAPMB-002A | 2025-09-15 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | ZLT QF 10 03 B JAPBZ |  | ZLT | QF | 10 | 03 | B | JAPBZ | 设备的安装引入路径和安装洞资料 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JADMB-303529-JAPMB | 2025-11-14 |  | 2025-12-10 | JAPBZ-300018-JAPMB-286B | JAPBZ-300018-JAPMB-286B | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 22 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 22 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300021-JAPMB-113A | 2024-06-20 |  | 2024-06-20 | JADMB-300413-JAPMB | JADMB-300413-JAPMB | 2024-06-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB - 04 01 N B |  | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JADNC-300346-JADMB | 2024-05-14 |  | 2024-07-29 | JADMB-300505-JADNC | JADMB-300505-JADNC | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工程焊接室 | 白林@bailin | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
3 |  | RCS TSC 01 03 B E |  | RCS | TSC | 01 | 03 | B | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 2023-06-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-23 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFP PO 04 26 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 26 | JAPBH | E | 液力耦合器速度响应曲线（泵对速度设置步点的控制反应）及速度限值 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JAPBH-300029-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300029-JAPMB-135A | 2025-03-17 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | PH - 01 04 FAPEY B- |  | PH | - | 01 | 04 | FAPEY | B | 循环水处理系统（电解海水制氯站及加药间）工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | PL - 01 01 JAPBY B |  | PL | - | 01 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐循环水处理系统 P&ID 图（含加药间部分） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 是 | JAPBY-300008-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300102-JAPMB-605A | 2026-02-28 | E |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | WWC - 03 04 JAPSZ B |  | WWC | - | 03 | 04 | JAPSZ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 是 | JAPSZ-300046-JAPMB-312A | 2024-09-29 |  | 2025-08-18 | JADMB-302685-JAPMB | JADMB-302685-JAPMB | 2025-08-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
2 |  | UR NI 11 02 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | UR厂房±0.00~5m标高墙体D条件提资 | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310032-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-02-27 | JADMB-300088-JADGB | JADMB-300088-JADGB | 2025-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-01-06 |  | 设总要求 | 王银平@wangype | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | RFH KX 12 11 B JAPAB |  | RFH | KX | 12 | 11 | B | JAPAB | 人桥吊车、辅助吊车电源箱馈电电缆规格 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 否 | JADMB-300181-JAPMB | 2024-03-22 |  | 2024-08-01 | JAPAB-300003-JAPMB-204B | JAPAB-300003-JAPMB-204B | 2024-08-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
115 |  | A1706 00 14 02 Q B | XZS-DIF-00-14-002-A1706-B-Q | A1706 | 00 | 14 | 02 | Q | B | 高温堆2级PSA源项结果，请提供各释放类的发生频率，各释放类事故描述，向环境释放的放射性源项，核素化学形态，释放时间，释放高度等信息。 | 929179 | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | TTL - 04 01 T E |  | TTL | - | 04 | 01 | T | E | 直流润滑油泵电动机事故运行时间、允许的最低运行电压值 | 2023-03-20 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | REB PO 05 23 B FAPCB |  | REB | PO | 05 | 23 | B | FAPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 否 | JADMB-300868-JAPMB | 2024-09-24 |  | 2024-10-16 | JAPCB-300052-JAPMB-116A | JAPCB-300052-JAPMB-116A | 2024-10-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-09-21 00:42 | Super@root | [5 empty] | 计划信息时间导入错误 | [5 empty] | 2024-09-23 | 孟凯杨@mengky | 是
|  | RVD RCS 02 01 B N |  | RVD | RCS | 02 | 01 | B | N | RVD系统流程图 | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 打开 | 2022-09-08 | 是 |  | 2022-11-30 | 否 |  | 2022-11-30 |  |  |  | JADMB-300100-JADNC | 2023-06-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | FAD DCS 12 01 B D |  | FAD | DCS | 12 | 01 | B | D | 火灾自动报警系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | DDS TK 06 04 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 04 | DDS | TK | 1号机组汽机房380/220V通风厂用设施配置接线图（含平面布置图） | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | DC/AC - 04 04 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 04 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
129 |  | PAB - 02 01 B C | XZS-DIF---02-001-PAB-C-B | PAB | - | 02 | 01 | B | C | 循环水系统真空破坏阀相关信息（与循环水泵对应关系、规格、数量、阀门外形尺寸以及安装要求、参数、稳压罐容积和控制要求） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
13 |  | CI BOP 02 01 C B | XZS-DIF-BOP-02-001-CI-B-C | CI | BOP | 02 | 01 | C | B | 1.氢气特性:管网持续压力；发电机泄漏量；发电机水容积；正常贮存量。 2.发电机充氢水容积m3；发电机运行氢压：Mpa；单机日补氢量：Nm3；单机一次启动充氢量：Nm3/次 3.H2纯度要求及杂质含量要求 4.发电机充氢流量要求 | 929179 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | HBP - 04 04 JAPEB B |  | HBP | - | 04 | 04 | JAPEB | B | BOP-OU/OV/OS/YC/PM厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | RCS TSC 01 02 N E |  | RCS | TSC | 01 | 02 | N | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JADNC-300007-JADEC | 2026-01-19 |  |  |  | JADEC-300047-JADNC | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | NI - 04 08 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 08 | JAPLK | B | 放电试验装置主要技术参数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | JAPLK-300000-JAPMB-415A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303039-JAPMB | JADMB-303039-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 李阳@liyanga | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 15 TBEA E |  | TS | - | 04 | 15 | TBEA | E | 高压厂用变压器在线监测系统原理图 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
18 |  | BOP - 01 04 B E |  | BOP | - | 01 | 04 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESG段至海水淡化中压段电缆的长度，以及海水淡化中压段下游中压电缆的长度。 | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-07 | 是 | JADMB-300056-JADEC |  | 否 |  | 2023-05-17 | JADEC-300091-JADMB |  |  | JADEC-300091-JADMB | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | REB PO 04 20 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 20 | FAPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 是 | JAPCB-300037-JAPMB-116A | 2024-07-26 |  | 2024-07-26 | JADMB-300570-JAPMB | JADMB-300570-JAPMB | 2024-07-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCM - 04 19 JAPAS B |  | VCM | - | 04 | 19 | JAPAS | B | VCM系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300018-JAPMB-302C | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303046-JAPMB | JADMB-303046-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 07 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 07 | JAPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | JAPBH-300006-JAPMB-110A | 2024-07-29 |  | 2025-07-21 | JADMB-302458-JAPMB | JADMB-302458-JAPMB | 2025-07-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | PUA URA 04 60 JAPEF B |  | PUA | URA | 04 | 60 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JAPEF-300100-JAPMB-320A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304432-JAPMB | JADMB-304432-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
11 |  | TSM CB 05 02 B E |  | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改初版预报日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | TFC - 06 06 JAPFK E |  | TFC | - | 06 | 06 | JAPFK | E | 电缆桥架敷设图 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-05 | 是 | JAPFK-300030-JAPMB-601A | [10 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
142 |  | TSC - 01 02 E B |  | TSC | - | 01 | 02 | E | B | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间g)阀门快开整定值 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | ZBR PO 04 01 JAPYG B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300011-JAPMB-118A | 2024-12-15 |  | 2024-12-15 | JADMB-301297-JAPMB | JADMB-301297-JAPMB | 2024-12-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 03 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 03 | FAPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 否 | JAPCB-300000-JAPMB-116A | 2024-04-28 |  | 2025-01-13 | JADMB-301434-JAPMB | JADMB-301434-JAPMB | 2025-01-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root |  | 2024-07-02 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | TFA RCS 02 02 B N |  | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-01 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300001-JADNC | 2022-09-01 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 管道布置未固化，暂不具备打开终版接口条件 | [6 empty] | 赵银亮@zhaoylb
| false | TFC - 08 03 JAPFK E |  | TFC | - | 08 | 03 | JAPFK | E | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）所有设备的外形尺寸图，设备净重及运行荷重。 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | WSR PO 01 01 JAPYG B |  | WSR | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300138-JAPMB-118A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JADMB-301633-JAPMB | JADMB-301633-JAPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 12 03 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 03 | JAPAG | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
23 |  | KPE ZST 02 01 Z B | XZS-DIF-ZST-02-001-KPE-B-Z | KPE | ZST | 02 | 01 | Z | B | 高温堆需要CNPE处理的固态废物的类型、数量（包括设计值、预期值、尺寸体积大小、重量、个数等）、活度值（设计源项、现实源项等）；及建议的放射性固体废物处理及运输方案 | 929179 | 2022-10-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-30 | 是 | SFBB-AJ-00023-SXAB | 2022-11-29 |  | 2025-07-04 | SXAB-AJ-00402-SFBB | SXAB-AJ-00402-SFBB | 2025-07-04 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杜佳辉@dujh | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | HMI KX 01 02 JAPMG B |  | HMI | KX | 01 | 02 | JAPMG | B | 1、2#机组主设备运输通道翻转平台预埋件图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | JAPMG-300007-JAPMB-325A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JADMB-304005-JAPMB | JADMB-304005-JAPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 房柯@fangke | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS — 06 06 D B |  | DCS | — | 06 | 06 | D | B | 端子接线清单-LOT2 (非安全) （用于与0层设备接线） | 2026-12-31 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WSC DCS 12 01 B D |  | WSC | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303976-JAPMB |  | 否 |  | 2026-02-05 | JAPLH-300175-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300175-JAPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | A1701 00 14 04 Q B | XZS-DIF-00-14-004-A1701-B-Q | A1701 | 00 | 14 | 04 | Q | B | 用于选址环评、厂址安分的正常运行状态下高温堆排放源项 | 929179 | 2024-02-08 | 2024-05-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 是 | SFBB-AJ-00204-SXAB | 2024-04-30 |  | 2024-05-20 | SXAB-AJ-00216-SFBB | SXAB-AJ-00216-SFBB | 2024-05-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-02-06 19:23 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 01 02 JAPYG B |  | TFA | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300019-JAPMB-118A | 2024-12-17 |  | 2025-11-07 | JADMB-303448-JAPMB | JADMB-303448-JAPMB | 2025-11-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMS - 02 03 JAPAA B |  | EMS | - | 02 | 03 | JAPAA | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2023-06-08 | 2023-12-08 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 是 | JAPAA-300008-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  | 2023-07-03 | JADMB-300010-JAPMB | JADMB-300010-JAPMB | 2023-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 02 02 JAPYG B |  | RFT | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300087-JAPMB-118A | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | JADMB-300963-JAPMB | JADMB-300963-JAPMB | 2024-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PAC 31URA 04 09 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 09 | JAPPR | B | 高温堆常规塔十字挡风板安装图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300132-JAPMB-625A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303886-JAPMB | JADMB-303886-JAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | EMP/Q - 08 05 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 08 | 05 | JAPAA | B | 电缆走向指导图 +9.2m | 929179 | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | JAPAA-300058-JAPMB-210A | 2023-10-26 |  | 2023-11-08 | JADMB-300061-JAPMB | JADMB-300061-JAPMB | 2023-11-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 09 02 JAPPR B |  | WCW | PB | 09 | 02 | JAPPR | B | 土建荷载资料 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | JAPPR-300002-JAPMB-625A | 2025-06-28 |  | 2025-06-28 | JADMB-302280-JAPMB | JADMB-304443-JAPMB | 2026-02-10 | G | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-02-20 23:37 | Super@root |  | 2026-01-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | NI - 04 02 JAPLK B |  | NI | - | 04 | 02 | JAPLK | B | 蓄电池内电阻、短路电流及耐受时间、连接线电阻 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JAPLK-300005-JAPMB-415A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303038-JAPMB | JADMB-303038-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 13 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 13 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300035-JAPMB-123A | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | JADMB-300658-JAPMB | JADMB-300658-JAPMB | 2024-08-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | FDP - 04 03 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 03 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置的总装图（雨淋阀组、AFFF罐体）、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | JAPFE-300025-JAPMB-611A |  |  |  |  | JAPFE-300039-JAPMB-611A | 2026-02-27 | A | 商讨 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | HEB CJ 01 01 JAPBP E |  | HEB | CJ | 01 | 01 | JAPBP | E | 滩涂泵房电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电\n梯散热量、可燃物清单等） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 否 | JAPBP-300008-JAPMB-190B |  |  |  |  | JAPBP-300023-JAPMB-190B | 2026-02-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
62 |  | WCI WCW 02 01 E B |  | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-07 | 是 | JADEC-300161-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-03 | JADMB-300168-JADEC |  |  | JADMB-300168-JADEC | 2024-04-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | REB PO 04 15 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 15 | FAPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | JAPCB-300015-JAPMB-116A | 2024-09-27 |  | 2025-01-03 | JADMB-301399-JAPMB | JADMB-301399-JAPMB | 2025-01-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW PM 04 09 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 09 | JAPDG | B | 相关辅助系统的用电负荷和电压等级等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | WQB DCS 12 01 B D |  | WQB | DCS | 12 | 01 | B | D | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | TFR PO 04 08 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 08 | JAPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | RFH KX 12 10 B JAPAB |  | RFH | KX | 12 | 10 | B | JAPAB | 人桥吊车、辅助电源箱布置信息 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | JADMB-302008-JAPMB | 2025-05-22 |  | 2025-09-24 | JAPAB-300020-JAPMB-204B | JAPAB-300020-JAPMB-204B | 2025-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 张敏d@zhangmind | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
109 |  | RX - 06 04 B ZN23 |  | RX | - | 06 | 04 | B | ZN23 | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息（NPIC） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 许春辉@xuch | 作废 | JADGB-000002-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | PH - 06 04 B JAPBY |  | PH | - | 06 | 04 | B | JAPBY | 电解海水制氯站及加药间电缆编码规则及号段 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JADMB-302699-JAPMB | 2025-08-19 |  | 2025-08-22 | JAPBY-300007-JAPMB-605A | JAPBY-300007-JAPMB-605A | 2025-08-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ECA DCS 12 01 B D |  | ECA | DCS | 12 | 01 | B | D | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303959-JAPMB |  | 否 |  | 2026-01-09 | JAPLH-300096-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300096-JAPMB-500A | 2026-01-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq
| false | RFT PO 04 16 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 16 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300056-JAPMB-123A | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | JADMB-302004-JAPMB | JADMB-302004-JAPMB | 2025-05-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RFH KX 04 07 JAPAB B |  | RFH | KX | 04 | 07 | JAPAB | B | 人桥吊吊钩钩腔尺寸 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 否 | JAPAB-300006-JAPMB-204B | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | JADMB-301100-JAPMB | JADMB-301100-JAPMB | 2024-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | EMP/Q - 06 03 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 06 | 03 | JAPAA | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.6m | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-30 | 否 | JAPAA-300015-JAPMB-210A | 2023-06-30 |  |  |  | JAPAA-300150-JAPMB-210A | 2026-03-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 根据设计院要求，燃油输送泵设置单独隔间，故需要重新打开下述接口_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | WCR DCS 12 03 E D- |  | WCR | DCS | 12 | 03 | E | D | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | PL - 12 03 FAPEY B- |  | PL | - | 12 | 03 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间仪表接口信息（含仪表清单，仪表分组、仪表箱清单等信息） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root
| false | WCP WCW 04 01 JAPFC B |  | WCP | WCW | 04 | 01 | JAPFC | B | 华龙一号循环水泵房（1/2PM）阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电气接口 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPFC-300043-JAPMB-792A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304438-JAPMB | JADMB-304438-JAPMB | 2026-02-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-06 | 许婉秋@xuwq | 是
2 |  | FBD - 02 01 E B |  | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 2023-01-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-06 | 否 | JADEC-300015-JADMB | 2023-01-17 | 否 | JADEC-300018-JADMB | 2023-01-17 |  |  |  | JADMB-300018-JADEC | 2023-02-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 郝志会@haozh | 编制 |  | 2024-08-26 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2023-02-08 | JADEC-300033-JADMB | null_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | TSP - 04 09 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 09 | JAPWJ | B | 系统流程图及设备材料清单 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JAPWJ-300000-JAPMB-617A | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | JADMB-302918-JAPMB | JADMB-302918-JAPMB | 2025-09-16 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 02 JAPHC E |  | ABB | - | 12 | 02 | JAPHC | E | GIS各就地控制图所需交直流负荷（包括辅助变和开关站区域GIS设备） | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 是 | JAPHC-300008-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300024-JAPMB-408B | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | WOS - 04 03 JAPCQ E |  | WOS | - | 04 | 03 | JAPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 | 929179 | 2024-08-01 | 2026-01-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 是 | JAPMB-300013-JADEC-220A |  |  |  |  | JAPCQ-300021-JAPMB-220A | 2025-12-30 | E |  |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-02 18:17 | Super@root
| false | ES* \ 06 13 JAPER E |  | ES* | \ | 06 | 13 | JAPER | E | 柜内电气一次元器件选型样本 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JAPER-300002-JAPMB-412A |  |  |  |  | JAPER-300009-JAPMB-412A | 2026-01-26 | C |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:03 | Super@root
| false | HMI KP 06 18 B JAPEB |  | HMI | KP | 06 | 18 | B | JAPEB | 80/5t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JADMB-300978-JAPMB | 2024-09-30 |  | 2024-10-17 | JAPEB-300035-JAPMB-204A | JAPEB-300035-JAPMB-204A | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WHD - 04 02 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 02 | JAPBS | E | 机组安装示意图，包括机组基础和支撑的地脚螺栓孔位置和尺寸，基础载荷等；电控箱如需要基础也一并提供。 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:06 | Super@root
7 |  | G0055 - 04 01 Z B | XZS-DIF---04-001-G0055-B-Z | G0055 | - | 04 | 01 | Z | B | 提供交通运输资料（包括不限于道路接口设置需求、交通运输需求、运输车辆参数等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 否 | SFBB-AJ-00004-SXAB | 2022-10-23 |  | 2024-07-19 | SXAB-AJ-00262-SFBB | SXAB-AJ-00262-SFBB | 2024-07-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 根据业主级上游输入变更，FSAR阶段的总平面图正在调整中，待平面调整后完成高温堆乏燃料运输路径图的提供 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 王心琪@wangxqe | 是
|  | RCS CI 04 02 N B |  | RCS | CI | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李佩伦@lipl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 作废 |  |  | 018# |  |  | 2025-07-21 22:03 | 王银平@wangype
|  | NI RFH 04 02 N B |  | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JADNC-300156-JADMB | 2023-11-01 |  | 2023-11-29 | JADMB-300235-JADNC | JADMB-300235-JADNC | 2023-11-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WND DCS 12 01 B D |  | WND | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | RCP QC 04 28 JAPAC N |  | RCP | QC | 04 | 28 | JAPAC | N | 主泵水力部件去污接口：主泵水力部件的重量、外表面主要材质、外形总尺寸及主要部件（法兰、导叶、热屏）尺寸、叶轮整体尺寸、外接管方位及尺寸、支撑面要求，其他特殊去污需求。 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300098-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300197-JAPMB-101A | 2025-06-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2024-08-23 01:53 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 06 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 06 | JAPAD | B | 土建基础要求(基板定位 尺寸 荷载) | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 是 | JAPAD-300016-JAPMB-254A |  |  |  |  | JAPAD-300016-JAPMB-254A | 2026-02-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:23 | Super@root
| false | TFH — 04 09 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 09 | JAPAD | E | 高压加热器设备保温设计要求、保温结构图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
| false | TP - 04 01 E TBEA |  | TP | - | 04 | 01 | E | TBEA | 主变压器CT参数 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
75 |  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300069-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300398-JADMB | 2023-08-30 | JADMB-300126-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300487-JADNC | JADMB-300487-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | RCS DCS 12 03 N D |  | RCS | DCS | 12 | 03 | N | D | 1号机组RCS和RPC系统中相关温度计分度表信息 | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 2028-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | VCL DCS 12 01 B D |  | VCL | DCS | 12 | 01 | B | D | 主控制室空调系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303985-JAPMB | 2025-12-29 |  |  |  | JADMB-304546-JAPMB | 2026-02-26 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
13 |  | NI - 01 01 B E |  | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 2023-02-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-29 | 否 | JADMB-300013-JADEC | 2025-08-21 | 否 | JADMB-300508-JADEC | 2023-03-09 | JADEC-300056-JADMB | 2025-09-02 | JADEC-300501-JADMB | JADEC-300501-JADMB | 2025-09-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | CIS DCS 12 01 B D |  | CIS | DCS | 12 | 01 | B | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | CAV - 01 01 B N |  | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 929179 | 2024-07-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 否 | JADMB-300475-JADNC | 2024-07-10 |  | 2025-12-18 | JADNC-300807-JADMB | JADNC-300807-JADMB | 2025-12-18 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-08-18 | 010# | 修改主办所和编制 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | TFE PO 04 19 JAPAR B |  | TFE | PO | 04 | 19 | JAPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPAR-300003-JAPMB-115A |  |  |  |  | JADMB-300167-JAPMB | 2024-03-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-18 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root
|  | NI 148A 12 01 JDPDF B- |  | NI | 148A | 12 | 01 | JDPDF | B | 阀门I\&C文件接口 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 148A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-05-16 |  |  | Super@root | 2024-05-17 02:24 | Super@root
| false | TTG RCS 02 01 E N |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | KY NI 11 01 ZN23 B |  | KY | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | KY厂房D条件提资（全厂房） | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310029-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-03-04 | JADMB-300092-JADGB | JADMB-300092-JADGB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
198 |  | TSC TSC 01 01 B N |  | TSC | TSC | 01 | 01 | B | N | 汽机旁路隔离阀：数量、分组信息、开关量触点类型（常开/常关等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | CSV ZV 04 01 JDPED B- |  | CSV | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
25 | false | EES — 12 02 JAPYL B |  | EES | — | 12 | 02 | JAPYL | B | 发电机短路电流（SBO) | 929179 | 2024-10-15 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-17 | 是 | JAPYL-300008-JAPMB-211B | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | JADMB-301196-JAPMB | JADMB-301196-JAPMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SA - 04 05 JAPKE B |  | SA | - | 04 | 05 | JAPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPKE-300007-JAPMB-608A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JADMB-303197-JAPMB | JADMB-303197-JAPMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
4 |  | - CI 06 03 B E |  | - | CI | 06 | 03 | B | E | 500kV开关站通信系统接口资料 | 2025-07-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 作废 |  | 2025-06-12 | 016# | 删除接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 16 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 16 | JDPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300029-JAPMB-112A | 2024-04-08 |  | 2025-11-28 | JADMB-303664-JAPMB | JADMB-303664-JAPMB | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | RBM PO 04 06 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 06 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300045-JAPMB-123A | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 | JADMB-301609-JAPMB | JADMB-301609-JAPMB | 2025-02-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 19 D B |  | IMC | DCS | 18 | 19 | D | B | U2DCS Lot 1, 计算机化报警实施文件 | 2028-04-30 | 2030-01-15 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| 否 | REB PO 04 08 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 08 | FAPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
| false | WAI - 04 01 JAPCY B |  | WAI | - | 04 | 01 | JAPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | JAPCY-300012-JAPMB-603A | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | JADMB-304562-JAPMB | JADMB-304562-JAPMB | 2026-02-27 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS - 10 04 JAPFK E |  | WCS | - | 10 | 04 | JAPFK | E | 就地柜端子排接线图、控制原理图、接地要求和电源系统图,仪表安装图,电缆清册,设备材料清册等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 否 | JAPFK-300029-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300064-JAPMB-609A | 2025-11-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
|  | RX - 01 05 B N |  | RX | - | 01 | 05 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、辐照剂量及剂量率等） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300034-JADNC | 2022-09-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | 1）收到接口清单就已经延误； 2）本接口需要NPIC先行提供质能数据数据，目前未收到NPIC的接口数据。 | 2022-09-06 | 001 | 添加编制人 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | NI A1704 14 02 B Q | XZS-DIF-A1704-14-002-NI-Q-B | NI | A1704 | 14 | 02 | B | Q | 可居留性评价中需要华龙机组的二级PSA释放类源项，事故源项已由其他接口提供，本接口具体包括：二级PSA释放类频率。 | 929179 | 2026-01-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | SXAB-AJ-00452-SFBB | 2026-01-15 |  | 2026-01-28 | SFBB-GJ-00139-SXAB | SFBB-GJ-00139-SXAB | 2026-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 梁景怡@liangjy | 编制 | 施设 | 2026-01-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-08 16:50 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
1 |  | TFC SE 01 01 E B |  | TFC | SE | 01 | 01 | E | B | 常规岛凝结水精处理系统（TFC)中和池至SE子项的排水资料：排水水质、排水流量、排水频次、排水水温、排水管径、管材等参数。 | 2024-11-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | JADEC-300352-JADMB | 2024-11-21 |  | 2024-12-23 | JADMB-300382-JADEC | JADMB-300382-JADEC | 2024-12-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  |  | 变更单号010# |  | 2024-11-18 19:29 | 张涵策@zhanghcc
|  | BP0 UB 12 01 Z B | XZS-DIF-UB-12-001-BP0-B-Z | BP0 | UB | 12 | 01 | Z | B | 关于中核能源设计范围内要害区照明配电箱接入厂区照明控制系统的需求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | SFBB-GJ-00097-SXAB | 2025-09-05 |  | 2025-10-22 | SXAB-AJ-00429-SFBB | SXAB-AJ-00429-SFBB | 2025-10-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘凯@liukai | 编制 | 施设 | 2025-08-26 | 019# | 新增 |  | 2025-08-26 22:37 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 02 07 JAPCW B |  | WSC | WC | 02 | 07 | JAPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-24 | 是 | JAPCW-300012-JAPMB-311A | 2024-09-20 | 否 | JAPCW-300019-JAPMB-311A | 2024-10-29 |  |  |  | JADMB-304478-JAPMB | 2026-02-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-11 23:58 | Super@root |  | 2026-02-06 | 2026BW22K020260072 | null_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | WOS PO 04 02 JAPPA E |  | WOS | PO | 04 | 02 | JAPPA | E | 润滑油输送泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 是 | JAPPA-300007-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300046-JAPMB-133A | 2025-11-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | WCW PB 04 03 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 03 | JAPPR | B | 配水槽放空管及阀门安装图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300008-JAPMB-625A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303458-JAPMB | JADMB-303458-JAPMB | 2025-11-07 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 09 JAPWW B |  | CHC | RX | 04 | 09 | JAPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用电要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPWW-300004-JAPMB-309A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | JADMB-303818-JAPMB | JADMB-303818-JAPMB | 2025-12-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-28 03:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP PAB 04 08 JAPFC B |  | WCP | PAB | 04 | 08 | JAPFC | B | 高温气冷堆循环水泵房（31URD）阴极保护电源装置额定功率 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 否 | JAPFC-300013-JAPMB-792A | 2025-12-07 |  | 2025-12-07 | JADMB-303736-JAPMB | JADMB-303736-JAPMB | 2025-12-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
85 |  | NI NG 04 02 N B |  | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 2023-09-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-07 | 是 | JADNC-300183-JADMB | 2024-01-08 | 是 | JADNC-300215-JADMB | 2023-12-19 | JADMB-300262-JADNC | 2024-01-22 | JADMB-300330-JADNC | JADMB-300330-JADNC | 2024-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王广涛@wanggt | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008：1. 扩壳方案未定，现阶段无法交换；2. 建议该接口在CNPE重新提供外部接口“+20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹）”（最终有效内容）且CNPE对于重载车涉及的设备翻转问题给出明确意见的2个月内，2室打开本接口。 | 2023-10-24 | 20230818发函建立,JADNC-000123-JADMB | 1. 扩壳方案未定，现阶段无法交换；2. 建议该接口在CNPE重新提供外部接口“+20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹）”（最终有效内容）且CNPE对于重载车涉及的设备翻转问题给出明确意见的2个月内，2室打开本接口。 | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | SD NI 11 07 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 13.45~18.80m 板、墙） | 929179 | 2025-07-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | JADGB-310075-JADMB | 2025-07-29 |  | 2025-08-13 | JADMB-300153-JADGB | JADMB-300153-JADGB | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
1 |  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300108-JADMB | 2024-07-17 | 是 | JADNC-300418-JADMB | 2023-10-08 | JADMB-300168-JADNC | 2024-07-30 | JADMB-300513-JADNC | JADMB-300513-JADNC | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 2024.12.10修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | JADNC-300327-JADMB | 2024-04-24 |  | 2024-04-29 | JADMB-300413-JADNC | JADMB-300413-JADNC | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 21 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 21 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 是 | JAPAH-300051-JAPMB-113A | 2024-12-10 |  | 2025-03-28 | JADMB-301785-JAPMB | JADMB-301785-JAPMB | 2025-03-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW DCS 12 01 B D |  | IAW | DCS | 12 | 01 | B | D | 核辅助厂房三废处理控制系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | FWP PO 04 03 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 03 | JAPCB | B | 消防水泵 泵数据表 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
|  | RCS PO 04 24 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 24 | JAPAC | N | LOCA输入载荷 | 2958101 | 2958101 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
4 |  | RCS ESA/ESD 12 01 N B |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2022-12-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 曹璇@caoxuan | 作废 |  |  | 1 | 新增 |  | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZLT QX 12 03 JAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 03 | JAPSK | B | 逻辑图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300007-JAPMB-286A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302312-JAPMB | JADMB-302312-JAPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 01 03 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 01 | 03 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和非氧化性加药系统控制条件书 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | WWC - 04 06 JAPSZ B |  | WWC | - | 04 | 06 | JAPSZ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JAPSZ-300008-JAPMB-312A | 2024-08-19 |  | 2025-05-30 | JADMB-302066-JAPMB | JADMB-302066-JAPMB | 2025-05-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 16 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 16 | JAPBH | B | 可燃物数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300010-JAPMB-114A | 2024-07-18 |  | 2024-07-18 | JADMB-300521-JAPMB | JADMB-300521-JAPMB | 2024-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX PO 04 14 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 14 | JAPAE | E | 蒸汽喷射器蒸汽流量、压力、温度要求；冷凝器冷却水流量、压力要求。 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JAPAE-300037-JAPMB-132A |  |  |  |  | JAPAE-300037-JAPMB-132A | 2025-01-20 | D |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | IMC DCS 01 03 B D |  | IMC | DCS | 01 | 03 | B | D | BUP/ECP/RSS盘面设计需求规格书 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 否 | JADMB-303248-JAPMB | 2025-10-17 |  | 2025-11-13 | JAPLH-300052-JAPMB-500A | JAPLH-300052-JAPMB-500A | 2025-11-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 05 01 JAPAC N |  | RCS | PO | 05 | 01 | JAPAC | N | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
| false | ZBR CS 04 03 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 03 | JAPAD | B | 设备基础（固定形式 定位 尺寸） | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-25 | 否 | JAPAD-300001-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304361-JAPMB | JADMB-304361-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX/NX 04 04 JAPKP B |  | ZST | QX/NX | 04 | 04 | JAPKP | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-08-31 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300000-JAPMB-285A | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | JADMB-304199-JAPMB | JADMB-304199-JAPMB | 2026-01-22 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND YA 04 05 JAPEY B |  | WND | YA | 04 | 05 | JAPEY | B | WND水泵资料（电机发热量、水泵基础、静动载荷、外形尺寸、水泵参数、性能曲线、两台泵并联性能曲线等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | JAPEY-300025-JAPMB-600A | 2025-11-18 |  | 2025-11-18 | JADMB-303562-JAPMB | JADMB-303562-JAPMB | 2025-11-18 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 02 02 JAPDG B |  | WCW | PM | 02 | 02 | JAPDG | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
1397 |  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | JADMB-300414-JADNC | 2025-04-27 | 否 | JADMB-300685-JADNC | 2024-05-20 | JADNC-300351-JADMB | 2025-05-19 | JADNC-300623-JADMB | JADNC-300623-JADMB | 2025-05-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-04-23 |  | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | RNI ITI 01 01 N B |  | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-03-08 | 是 | JADNC-300021-JADMB |  | 否 |  | 2023-06-08 | JADMB-300099-JADNC |  |  | JADMB-300099-JADNC | 2023-06-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 吴萍@wupinga | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-03-07 19:00 | 顾易云@guyy
|  | TTB WAI 02 01 B E |  | TTB | WAI | 02 | 01 | B | E | 提供TTB/TSM/TFA系统所需仪用压缩空气条件 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JADMB-300553-JADEC | 2025-12-05 |  | 2026-02-04 | JADEC-300567-JADMB | JADEC-300567-JADMB | 2026-02-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 022# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-14 18:13 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | CCV ZV 04 01 JDPED B- |  | CCV | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | RFT PO 12 01 JAPYG B |  | RFT | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300015-JAPMB-118A | 2024-10-17 |  | 2025-01-03 | JADMB-301398-JAPMB | JADMB-301398-JAPMB | 2025-01-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
18 |  | QEB CI 02 02 C B | XZS-DIF-CI-02-002-QEB-B-C | QEB | CI | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的厂用压缩空气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
114 |  | RRP TFM 01 02 N B |  | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 2023-10-31 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | JADNC-300161-JADMB | 2023-11-02 |  | 2025-07-22 | JADMB-300743-JADNC | JADMB-300743-JADNC | 2025-07-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-07-21 | 20230818发函建立 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | TFM - 02 10 B N |  | TFM | - | 02 | 10 | B | N | 请提供TFM系统测量和控制要求 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-15 | 否 | JADMB-300092-JADNC |  | 否 |  | 2023-09-12 | JADNC-300075-JADMB |  |  | JADNC-300075-JADMB | 2023-09-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2024-01-25 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-11-11 00:12 | 靳伟@jinwei
31 |  | KAB - 02 02 Z B | XZS-DIF---02-002-KAB-B-Z | KAB | - | 02 | 02 | Z | B | 运行环评阶段核能供热厂功率运行期间，高温气冷堆核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 汪朝晖@wangzha | 作废 | 目前尚无运行阶段环评编制进度，无法提出打开时间 | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 目前尚无运行阶段环评编制进度，无法提出打开时间 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq
| false | HMI NI 04 06 JAPAX B |  | HMI | NI | 04 | 06 | JAPAX | B | 起吊装置设备三维模型：提供起吊装置（含电控设备）三维模型文件（按照总体布置图就位，文件格式为 1.PDMS宏文件(能够还原为可编辑PDMS模型) 2.DGN格式 3.STEP AP-203（优先）） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| 否 | WES PO 04 10 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 10 | JAPCB | B | 仪表清单及P\&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
|  | UMA/UNA - 10 01 C B | XZS-DIF---10-001-UMA/UNA-B-C | UMA/UNA | - | 10 | 01 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）高温气冷堆项目与华龙一号项目之间的电气联锁、闭锁信号清单。 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 否 | SFBB-GJ-00132-SXAB | 2026-01-22 |  |  |  | SXAB-AJ-00464-SFBB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 解明灿@xiemc | 编制 | 初设/施设 | 2026-02-02 | 021# | 修改接口计划时间 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 因专业设计方案没有确定需要延期打开 | [5 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq
| false | ZST QX/NX 04 06 JAPKP B |  | ZST | QX/NX | 04 | 06 | JAPKP | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300012-JAPMB-285A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | JADMB-303009-JAPMB | JADMB-303009-JAPMB | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 14 TBEA E |  | TP | - | 04 | 14 | TBEA | E | 主变压器无载分接开关原理图 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
28 |  | H1 WCT2 14 01 C B | XZS-DIF-WCT2-14-001-H1-B-C | H1 | WCT2 | 14 | 01 | C | B | 建造阶段环评高温气冷堆常规岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图（无）。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ZST - 02 01 B JAPKP |  | ZST | - | 02 | 01 | B | JAPKP | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | JADMB-302329-JAPMB | 2025-07-02 |  | 2025-10-23 | JAPKP-300021-JAPMB-285A | JAPKP-300021-JAPMB-285A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
93 |  | GQA WSW 02 01 C B | XZS-DIF-WSW-02-001-GQA-B-C | GQA | WSW | 02 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内生活污水系统最大流量、水质、温度、压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | UKZ01 ZLD 02 01 Z B | XZS-DIF-ZLD-02-001-UKZ01-B-Z | UKZ01 | ZLD | 02 | 01 | Z | B | 放射性废液管沟提供二回路含氚废水管线长度 | 929179 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | SFBB-GJ-00048-SXAB | 2025-01-22 |  | 2025-01-23 | SXAB-AJ-00363-SFBB | SXAB-AJ-00363-SFBB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 | 施设 | 2025-01-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-01-21 23:14 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 14 B D |  | IIC | DCS | 01 | 14 | B | D | T3不闭锁画面 | 2027-12-31 | 2029-01-31 | 2029-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | RCV RCS 14 01 B N |  | RCV | RCS | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV 系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300012-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | MX / 04 14 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 14 | JAPGL | E | 封闭母线在线定值手册 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-07 | 是 | JAPGL-300019-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300019-JAPMB-405A | 2026-01-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
224 |  | TFM RCS 02 01 E B |  | TFM | RCS | 02 | 01 | E | B | 在0~1000.000000P 负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | EPQ DCS 12 02 B D |  | EPQ | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流电源系统（包括EPF, EPG, EPP, EPQ, EPR, EPS, EPT, EPX, EPY）(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | CI - 01 14 T E |  | CI | - | 01 | 14 | T | E | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 2023-03-30 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏及RCS系统流程图 | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | TSM RCS 01 01 B N |  | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-27 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-AJ-300055-JADNC | 2022-09-27 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | EM* - 04 01 B JAPXH |  | EM* | - | 04 | 01 | B | JAPXH | 安全厂房 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 否 | JADMB-304316-JAPMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-11 | JAPXH-300021-JAPMB-410A | JAPXH-300021-JAPMB-410A | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
35 | false | EMP/Q - 11 02 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 11 | 02 | JAPAA | B | D2土建接口提资 -10.6m&-10.0m&-4.8m&-2.3m | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-06 | 否 | JAPAA-300037-JAPMB-210A | 2023-09-06 |  |  |  | JAPAA-300145-JAPMB-210A | 2026-03-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 根据设计院要求，燃油输送泵设置单独隔间，故需要重新打开下述接口_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | PH - 04 04 B FAPEY- |  | PH | - | 04 | 04 | B | FAPEY | 电解海水制氯站及加药间工艺管道及设备号段要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | CI - 04 04 JAPCP E- |  | CI | - | 04 | 04 | JAPCP | E | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-11 16:52 | Super@root
| false | HRT RX 04 06 JAPAN B |  | HRT | RX | 04 | 06 | JAPAN | B | 环吊中央拱架几何轮廓 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 否 | JAPAN-300008-JAPMB-200A | 2024-07-31 |  | 2025-11-14 | JADMB-303533-JAPMB | JADMB-303533-JAPMB | 2025-11-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 17 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 17 | JAPCB | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | JAPCB-300032-JAPMB-124A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JADMB-304480-JAPMB | JADMB-304480-JAPMB | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | EMP/Q - 04 05 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 04 | 05 | JAPAA | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | JAPAA-300073-JAPMB-210A | 2023-12-27 |  | 2025-04-07 | JADMB-301821-JAPMB | JADMB-301821-JAPMB | 2025-04-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 电气设计所-电气一室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 13 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 13 | JDPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300019-JAPMB-112A | 2024-02-08 |  | 2026-02-13 | JADMB-304496-JAPMB | JADMB-304496-JAPMB | 2026-02-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
1742 |  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | JADNC-300093-JADMB | 2023-09-26 |  | 2025-10-22 | JADMB-300835-JADNC | JADMB-300835-JADNC | 2025-10-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-12 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | NPIC 2025-7-31升版接口。 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 许婉秋@xuwq
171 |  | TFD RCS 02 01 B N |  | TFD | RCS | 02 | 01 | B | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 针对a-d工况，给水箱的水位、压力、密度与负荷的关系曲线； 2. 针对e-g工况，给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | HRT RX 06 17 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 17 | JAPAN | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPAN-300015-JAPMB-200A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301168-JAPMB | JADMB-301168-JAPMB | 2024-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 袁骏@yuanjun | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 是
52 |  | CB WAS 02 01 E B |  | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-04-27 | 否 | JADEC-300081-JADMB | 2024-10-31 | 否 | JADEC-300346-JADMB | 2023-09-01 | JADMB-300091-JADEC |  |  | JADMB-300458-JADEC | 2025-05-11 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-04-27 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy |  | 2025-04-27 | JADEC-300448-JADMB | 经与康乐嘉沟通，同意东北院接口打开_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCD DCS 12 03 E D |  | WCD | DCS | 12 | 03 | E | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | PAC 31URA 04 03 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 04 | 03 | JAPPR | B | 配水槽预埋套管图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300038-JAPMB-625A | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 | JADMB-303165-JAPMB | JADMB-303165-JAPMB | 2025-10-09 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TA - 04 01 E TBEA |  | TA | - | 04 | 01 | E | TBEA | 辅助变变压器CT参数 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
| false | TA - 04 06 TBEA E |  | TA | - | 04 | 06 | TBEA | E | 辅助变变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
|  | VMO ZV 04 01 JDPED B- |  | VMO | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
3 |  | 00 G0055 08 03 B Z | XZS-DIF-G0055-08-003-00-Z-B | 00 | G0055 | 08 | 03 | B | Z | 提供需穿越高温气冷堆区域（设计分界范围内）的室外管线（沟）平面路由资料 | 929179 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | CNPE：预计9.30完成可研总平面，10.30完成可研评审，建议2023-2-20打开，2022-12-15前可提初步资料 CNT：若按节点完成相关设计需要中核工程2022.12.15提交第一版条件，2023年1月10日前锁定条件 |  |  |  |  | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WCW API 04 65 JAPEF B |  | WCW | API | 04 | 65 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300117-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300117-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
128 |  | LCU WCD 02 01 C B | XZS-DIF-WCD-02-001-LCU-B-C | LCU | WCD | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆汽轮机综合厂房除盐水设计分界接管规格和位置等信息 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | DCS — 08 01 B D |  | DCS | — | 08 | 01 | B | D | DCS供电电缆的电缆表及电缆规格 | 2026-09-30 | 2027-07-30 | 2028-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | DCS — 06 03 D B |  | DCS | — | 06 | 03 | D | B | 端子接线清单-LOT3（用于与0层设备接线） | 2026-12-31 | 2027-07-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | REB PO 04 09 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 09 | FAPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | JAPCB-300007-JAPMB-116A | 2024-07-17 |  | 2025-02-07 | JADMB-301539-JAPMB | JADMB-301539-JAPMB | 2025-02-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFE PO 04 12 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 12 | JAPPH | E | 电动机启动曲线、转速时间曲线、功率因数曲线、电动机特性曲线、电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态的电流/时间曲线)、电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距# | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | JAPPH-300032-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300032-JAPMB-131A | 2025-01-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
13 |  | CI BOP 02 01 C B | XZS-DIF-BOP-02-001-CI-B-C | CI | BOP | 02 | 01 | C | B | 1.氢气特性:管网持续压力；发电机泄漏量；发电机水容积；正常贮存量。 2.发电机充氢水容积m3；发电机运行氢压：Mpa；单机日补氢量：Nm3；单机一次启动充氢量：Nm3/次 3.H2纯度要求及杂质含量要求 4.发电机充氢流量要求 | 929179 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFA DZ 04 07 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 07 | JAPMB | B | 热保温安装图 | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300002-JAPMB-273A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JADMB-303921-JAPMB | JADMB-303921-JAPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 12 02 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 02 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房仪控专业控制说明和仪表工艺参数、控制、报警要求等（提供模板） | 929179 | 2025-07-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 是 | JAPEY-300084-JAPMB-600A |  |  |  |  | JAPEY-300200-JAPMB-600A | 2026-03-02 | G |  |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root
| false | RCS PO 04 18 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 18 | JAPAC | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） | 929179 | 2024-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300095-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300269-JAPMB-101A | 2025-12-09 | H |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | RBM PO 01 02 JAPYG B |  | RBM | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300040-JAPMB-118A | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | JADMB-301321-JAPMB | JADMB-301321-JAPMB | 2024-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTC DCS 12 01 T E |  | TTC | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机调节油系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | EM* - 04 06 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 06 | JAPXH | B | 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | EMS - 06 01 JAPAA B |  | EMS | - | 06 | 01 | JAPAA | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JAPAA-300085-JAPMB-210A | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | JADMB-300158-JAPMB | JADMB-300158-JAPMB | 2024-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
8 |  | CI - 06 01 E B |  | CI | - | 06 | 01 | E | B | 常规岛通信电缆接口信息 | 2026-06-03 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-28 | 否 | JADEC-300465-JADMB |  | 否 |  | 2025-06-11 | JADMB-300468-JADEC |  |  | JADMB-300468-JADEC | 2025-06-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 编制 |  | 2024-10-30 |  | 修改责任设总 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 需要常规岛院提供资料 | [6 empty] | 林达平@lindp
| false | WIF 0PG 04 21 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 21 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：设备数据表 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300124-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300124-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | NI LOT146D 12 01 JAPCN B |  | NI | LOT146D | 12 | 01 | JAPCN | B | I&C文件 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-26 01:38 | Super@root
|  | TFM TFA 01 01 N B |  | TFM | TFA | 01 | 01 | N | B | 提供TFA流量调节信号 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WUC - 04 04 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 04 | FAPCT | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | JAPMB-300022-JADEC-240A |  |  |  |  | JAPMB-300022-JADEC-240A | 2024-12-17 | D |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
| false | WCP WCW 08 03 B JAPFC |  | WCP | WCW | 08 | 03 | B | JAPFC | 华龙一号循环水补水提升泵房（APJ）系统管道布置图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JADMB-303153-JAPMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-10 | JAPFC-300010-JAPMB-792A | JAPFC-300010-JAPMB-792A | 2025-10-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RCS WCC 02 01 N B |  | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 2023-09-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-20 | 是 | JADNC-300145-JADMB | 2024-12-26 | 是 | JADNC-300531-JADMB | 2024-12-26 |  | 2025-01-02 | JADMB-300628-JADNC | JADMB-300628-JADNC | 2025-01-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 010# | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 主泵所需设冷水信息待主泵厂家确定后请及时升版此接口。核主泵交换时间，然后给本接口预计时间 | 2024-12-14 |  |  |  | 否 | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq
7 | false | EMP/Q - 08 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 08 | 01 | JAPAA | B | 电缆端子图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root
9 |  | RCS WCC 02 02 N B |  | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-13 | 是 | JADNC-300132-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300425-JADMB | 2023-10-18 | JADMB-300195-JADNC | 2024-12-02 | JADMB-300584-JADNC | JADMB-300584-JADNC | 2024-12-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-15 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | NI ZK 04 09 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 09 | JAPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JAPGA-300048-JAPMB-302A | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | JADMB-301701-JAPMB | JADMB-301701-JAPMB | 2025-03-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI A1701 14 01 B Z | XZS-DIF-A1701 -14-001-CI-Z-B | CI | A1701 | 14 | 01 | B | Z | 正常运行工况及瞬态工况下，由华龙二回路泄漏导致的工业蒸汽放射性活度浓度 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | SXAB-AJ-00166-SFBB | 2024-02-26 |  |  |  | SXAB-AJ-00166-SFBB | 2024-02-27 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 作废 |  | 2024-02-06 | 001 | 新增接口 |  | 2024-02-06 19:23 | 崔茗涵@cuimh
|  | TSM - 06 02 B N |  | TSM | - | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CHC RX 04 05 JAPWW B |  | CHC | RX | 04 | 05 | JAPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPWW-300001-JAPMB-309A |  |  |  |  | JADMB-304064-JAPMB | 2026-01-06 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-28 03:55 | Super@root
| false | EM* - 04 05 卖方 B |  | EM* | - | 04 | 05 | 卖方 | B | 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
|  | NB RFH 01 02 N B |  | NB | RFH | 01 | 02 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 929179 | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | JADNC-300247-JADMB | 2024-01-31 |  | 2024-03-18 | JADMB-300366-JADNC | JADMB-300366-JADNC | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WND YA 12 04 B JAPEY |  | WND | YA | 12 | 04 | B | JAPEY | WND工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2025-06-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JADMB-302093-JAPMB | 2025-06-03 |  | 2025-06-24 | JAPEY-300039-JAPMB-600A | JAPEY-300211-JAPMB-600A | 2026-03-02 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 吕美仪@lvmya | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 20250331：根据用户最新提资变化（2016XPCSZL22C1B005），水泵选型需重新计算、系统设计参数变化，故接口延期发送。已发备忘给成套中心2026BW22K020250074-备忘录-名称:关于2026项目外部接口“WND YA 12 04 B JAPEY”申请调整打开时间到2025.05.30。 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | TFE DCS 12 01 E D |  | TFE | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝结水抽取系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | RCV - 02 01 B N |  | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连 接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、 设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭 时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时 的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 929179 | 2025-05-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JADMB-300700-JADNC | 2025-05-14 |  | 2025-06-16 | JADNC-300641-JADMB | JADNC-300641-JADMB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-05-07 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-07 23:17 | 许婉秋@xuwq
200 |  | TTG - 02 10 B N |  | TTG | - | 02 | 10 | B | N | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
80 |  | CI - 01 01 C B | XZS-DIF---01-001-CI-B-C | CI | - | 01 | 01 | C | B | 提供高温气冷堆常规岛运行所需的润滑油和油脂及回收润滑油及油脂的种类、数量、物理特性、化学特性（需要包括主要成份、闪点、爆炸极限等信息）。 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | 10.30提供参考资料 |  |  |  |  | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | CIS CIS 02 01 B N |  | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300028-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄晨@huangchen | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ZST - 04 14 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 14 | JAPAG | B | 浓缩液计量槽不锈钢敷面设计要求 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | TFH — 04 07 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 07 | JAPAD | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | JAPCC-300032-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300032-JAPMB-002A | 2025-12-01 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | WIF 0PG 12 11 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 11 | JAPEF | B | 海水取水格栅除污机：设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPEF-300147-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300147-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
12 | false | UG - 12 02 JAPYL B |  | UG | - | 12 | 02 | JAPYL | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JAPYL-300034-JAPMB-211B | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | JADMB-301484-JAPMB | JADMB-301484-JAPMB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 12 06 B JAPEY |  | WDP | YA | 12 | 06 | B | JAPEY | 除盐水生产厂房主桥架敷设图 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | JADMB-302208-JAPMB | 2025-06-18 |  | 2025-12-18 | JAPEY-300173-JAPMB-600A | JAPEY-300173-JAPMB-600A | 2025-12-18 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-14 21:04 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WSC WC 04 06 JAPCW B |  | WSC | WC | 04 | 06 | JAPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-24 | 是 | JAPCW-300013-JAPMB-311A | 2024-09-20 | 否 | JAPCW-300018-JAPMB-311A | 2024-12-31 |  |  |  | JADMB-304524-JAPMB | 2026-02-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-11 23:58 | Super@root |  | 2026-02-06 | 2026BW22K020260072 | null_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | ZST - 12 11 B JAPAG |  | ZST | - | 12 | 11 | B | JAPAG | 废物跟踪系统传输接口及传输方式 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | WGD - 04 08 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 08 | JAPBW | B | WGD系统设备负荷表（含电气设备参数） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JAPBW-300007-JAPMB-606A | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | JADMB-303305-JAPMB | JADMB-303305-JAPMB | 2025-10-27 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI LOT169A 12 01 JAPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 01 | JAPCN | B | 阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 2026-01-31 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPCN-300008-JAPMB-169A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JADMB-302939-JAPMB | JADMB-302939-JAPMB | 2025-09-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-09 18:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS DCS 12 01 B D |  | PCS | DCS | 12 | 01 | B | D | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | CIS CIS 01 01 B N |  | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-15 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300017-JADNC | 2022-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄晨@huangchen | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ZBR PO 04 09 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 09 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵数据表 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300008-JAPMB-113A | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | JADMB-300638-JAPMB | JADMB-300638-JAPMB | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | QEB10 WAI 02 01 Z B | XZS-DIF-WAI-02-001-QEB10-B-Z | QEB10 | WAI | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛需要的仪用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用、用气设备名称和数量等 | 929179 | 2022-11-01 | 2023-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00045-SXAB | 2023-01-03 |  | 2023-07-07 | SXAB-AJ-00088-SFBB | SXAB-AJ-00088-SFBB | 2023-07-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙兰飞@sunlf | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WMO/WMN - 08 03 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 08 | 03 | JAPFK | E | 陆域取排水工程非氧化性杀菌剂设备管道平面布置图、剖面图 | 929179 | 2026-05-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | WWC - 12 05 JAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 05 | JAPSZ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPSZ-300005-JAPMB-312A | 2024-06-06 |  | 2025-06-11 | JADMB-302149-JAPMB | JADMB-302149-JAPMB | 2025-06-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ABB - 04 11 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 11 | JAPHC | E | GIS 与变压器连接结构 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | VRW ZV 04 01 JAPED B |  | VRW | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300015-JAPMB-302B | 2025-01-23 |  | 2025-06-11 | JADMB-302153-JAPMB | JADMB-302153-JAPMB | 2025-06-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
21 | false | EMP/Q - 02 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 02 | 01 | JAPAA | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | JAPAA-300002-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  | 2024-08-23 | JADMB-300766-JAPMB | JADMB-300766-JAPMB | 2024-08-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2024-07-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | TFR PO 04 03 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 03 | JAPAJ | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | RCS - 04 02 JAPXH N |  | RCS | - | 04 | 02 | JAPXH | N | 主泵安全级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 否 | JAPXH-300014-JAPMB-410A |  |  |  |  | JAPXH-300014-JAPMB-410A | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | NI - 04 18 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 18 | JDPFE | B | 抗震挡水板 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPFE-300005-JAPMB-611A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JADMB-303733-JAPMB | JADMB-303733-JAPMB | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 12 N B |  | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 11 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 11 | FAPCB | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
120 |  | A1701 00 14 02 Q B | XZS-DIF-00-14-002-A1701-B-Q | A1701 | 00 | 14 | 02 | Q | B | 正常运行状态下高温堆排放源项，包含计算假设、详细排放途径描述及参数，平衡图 | 929179 | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | CI - 02 06 T E |  | CI | - | 02 | 06 | T | E | 汽轮机负荷限制（包括压力和流量限制） | 2023-03-30 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | WSC PO 12 01 JAPYG B |  | WSC | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | WSC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300051-JAPMB-118A | 2024-09-13 |  | 2025-01-15 | JADMB-301455-JAPMB | JADMB-301455-JAPMB | 2025-01-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root |  | 2024-11-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | TFA RF 11 02 LSPHE B |  | TFA | RF | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300018-JAPMB-253A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | JADMB-300168-JAPMB | JADMB-300168-JAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMU - 04 03 JAPTY B |  | EMU | - | 04 | 03 | JAPTY | B | 10kV移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 | 2958101 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPTY-300003-JAPMB-211A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | JADMB-302860-JAPMB | JADMB-302860-JAPMB | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 张昊@zhanghao | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF WCW 04 35 JAPEF B |  | WIF | WCW | 04 | 35 | JAPEF | B | 捞渣筐设备接口：总图、数据表、安装起吊接口信息等 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300079-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304420-JAPMB | 2026-02-09 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | WCW PB 04 28 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 28 | JAPPR | B | 穿柱托盘安装图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300128-JAPMB-625A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303392-JAPMB | JADMB-303392-JAPMB | 2025-11-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
14 |  | J1 BOP 02 02 C B | XZS-DIF-BOP-02-002-J1-B-C | J1 | BOP | 02 | 02 | C | B | 氢气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00046-SXAB | 2023-01-03 |  | 2024-09-19 | SXAB-AJ-00304-SFBB | SXAB-AJ-00304-SFBB | 2024-09-19 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | EMS - 08 02 JAPAA B |  | EMS | - | 08 | 02 | JAPAA | B | 电缆端子图 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root
49 |  | WLC AQB 01 01 E B |  | WLC | AQB | 01 | 01 | E | B | 常规岛废液收集系统（WLC)至AQB储罐的排水资料：工况、流量、水量、水温、水质、管径、管材等参数。 | 2024-04-20 | 2024-12-01 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-23 | 是 | JADEC-300204-JADMB | 2024-06-07 | 否 | JADEC-300234-JADMB | 2024-06-07 |  |  |  | JADMB-300389-JADEC | 2024-12-30 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2024-11-19 |  |  | 张涵策@zhanghcc | 2024-04-19 01:14 | 张涵策@zhanghcc |  | 2024-11-19 | JADEC-300349-JADMB | 东北院升版接口_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZLT QX 02 02 JAPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 02 | JAPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300002-JAPMB-286A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302980-JAPMB | JADMB-302980-JAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
12 |  | TSM CB 05 01 B E |  | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改初版预报日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | NH NI 11 03 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH-4.55~ -0.05m 板、墙） | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 是 | JADGB-310049-JADMB | 2025-05-14 |  | 2025-08-01 | JADMB-300148-JADGB | JADMB-300148-JADGB | 2025-08-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-07-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | MX PO 04 07 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 07 | JAPAE | E | 真空泵系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀电源/气源容量及接口等），泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图,泵组测点位置，仪# | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | JAPMB-300035-JADEC-132A |  |  |  |  | JAPAE-300043-JAPMB-132A | 2025-02-10 | F |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | ZLT QX 12 05 JAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 05 | JAPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300008-JAPMB-286A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302309-JAPMB | JADMB-302309-JAPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 07 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 07 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300034-JAPMB-123A | 2024-08-05 |  | 2024-08-07 | JADMB-300691-JAPMB | JADMB-300691-JAPMB | 2024-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-24 18:17 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
7 |  | TSC TSC 01 78 B N |  | TSC | TSC | 01 | 78 | B | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 作废 |  |  | 1 | 新增 |  | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | RND DCS 12 02 B D |  | RND | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
62 |  | CI - 02 04 C B | XZS-DIF---02-004-CI-B-C | CI | - | 02 | 04 | C | B | 运行环评阶段高温气冷堆机组常规岛运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | WCW CI 01 02 E T |  | WCW | CI | 01 | 02 | E | T | 循环水泵惰走特性曲线及循环水系统在循环水泵惰走时的特性曲线等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WCI — 04 02 PGG E |  | WCI | — | 04 | 02 | PGG | E | 闭冷水热交换器设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2023-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 250A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-28 23:36 | Super@root
| false | WCW PM 04 42 JAPEF B |  | WCW | PM | 04 | 42 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300084-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304379-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | ZST - 12 07 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 07 | JAPAG | B | 废树脂设备工艺监测、区域监测和流出物监测（气体和液体）的必要辐射监测信息，包括设置辐射监测的房间、位置、监测对象、信号传递和报警要求、安全运行所需辐射监测措施的特殊要求等。 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
2620 |  | TFM - 02 02 B N |  | TFM | - | 02 | 02 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 2023-12-31 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300284-JADNC | 2025-10-29 | 否 | JADMB-300842-JADNC | 2025-10-29 |  | 2025-11-24 | JADNC-300785-JADMB | JADNC-300785-JADMB | 2025-11-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000522-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 6.14设计大例会已沟通，动力院同意关闭初版. 外部原因：由于尚未收到RCS TFM 02 01 N B 和 RCS TFM 01 01 N B 的终版输入，我方无法打开FIN版接口。待收到动力院输入后，我方两周内打开接口。 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-08 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WNC - 12 05 JAPCX B |  | WNC | - | 12 | 05 | JAPCX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | JAPCX-300010-JAPMB-314A | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | JADMB-304160-JAPMB | JADMB-304160-JAPMB | 2026-01-16 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | NI - 04 06 JAPMQ B |  | NI | - | 04 | 06 | JAPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 否 | JAPMQ-300002-JAPMB-413A | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | JADMB-301061-JAPMB | JADMB-301061-JAPMB | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 白琳琳@baill | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-20 03:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | UZZ11 HZ 02 01 Z B | XZS-DIF-HZ-02-001-UZZ11-B-Z | UZZ11 | HZ | 02 | 01 | Z | B | 提供高温堆厂区核岛BOP子项散热器系统采暖负荷(KW)、流量(m³/h)。 | 929179 | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | SFBB-GJ-00086-SXAB | 2025-07-08 |  | 2025-07-14 | SXAB-AJ-00406-SFBB | SXAB-AJ-00406-SFBB | 2025-07-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 刘思涵@liushd | 编制 | 初设/施设 | 2025-07-03 | 017# | 新增 |  | 2025-07-04 00:49 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 02 01 B N |  | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-13 | 否 | JADMB-300190-JADNC | 2024-01-15 | 否 | JADMB-300323-JADNC | 2023-10-24 | JADNC-300147-JADMB | 2024-03-13 | JADNC-300278-JADMB | JADNC-300278-JADMB | 2024-03-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | RPC TTG 01 01 N E |  | RPC | TTG | 01 | 01 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADNC-300004-JADEC | 2025-12-30 |  | 2026-02-11 | JADEC-300037-JADNC | JADEC-300037-JADNC | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
3 |  | TFM CB 02 06 B E |  | TFM | CB | 02 | 06 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2023-12-05 | 2024-06-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-04 | 否 | JADMB-300127-JADEC | 2024-06-14 | 是 | JADMB-300233-JADEC | 2024-02-02 | JADEC-300153-JADMB | 2024-08-28 | JADEC-300305-JADMB | JADEC-300305-JADMB | 2024-08-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 外部原因：电力所于2024.8.6接口移交核电工艺所，移交前电力所已延误。 | [5 empty] | 2024-11-07 | 白兰@bailan
|  | CI - 04 05 T E |  | CI | - | 04 | 05 | T | E | 发电机安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料。 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WCP WCW/PAB 06 01 JAPFC B- |  | WCP | WCW/PAB | 06 | 01 | JAPFC | B | 阴极保护系统自带电缆清单 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | WCP CI 04 03 JAPFC E |  | WCP | CI | 04 | 03 | JAPFC | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护设备材料清单（包括设备清单、材料汇总表） | 929179 | 2025-11-26 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | JAPFC-300035-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300035-JAPMB-792A | 2025-11-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | WCW API 11 12 JAPEF B |  | WCW | API | 11 | 12 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：D1/D2/DX图（包括：闸门安装处和闸门储槽内的一次、二次混凝土浇灌尺寸及预埋件信息） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300114-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300114-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | TFP PO 04 19 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 19 | JAPBH | E | 主给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 否 | JAPBH-300041-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300049-JAPMB-135A | 2025-06-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | NI RF 04 12 JAPGA B |  | NI | RF | 04 | 12 | JAPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | JAPGA-300112-JAPMB-302A | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | JADMB-302450-JAPMB | JADMB-302450-JAPMB | 2025-07-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CIS RCS 05 01 B N |  | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300030-JADNC | 2022-09-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RCS PO 04 26 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 26 | JAPAC | N | 主泵辅助接管法兰许用载荷和布置模型。 | 929179 | 2958101 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 否 | JAPAC-300257-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300278-JAPMB-101A | 2025-12-29 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | RX NI 11 01 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | RX厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-12-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 是 | JADGB-310005-JADMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-14 | JADMB-300050-JADGB | JADMB-300050-JADGB | 2024-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | TFM TFM 03 01 E N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | PR NI 11 02 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（-7.20~-0.05m墙） | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310031-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-02-28 | JADMB-300089-JADGB | JADMB-300089-JADGB | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
|  | FNP RX 02 01 N B |  | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300435-JADMB | 2024-07-22 |  | 2024-11-05 | JADMB-300566-JADNC | JADMB-300566-JADNC | 2024-11-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | JADMB-000131-JADNC修改时间；20231008：主泵提资未收到，无法打开接口。待提资收到后+15天提供 | 2024-07-11 | 001，JADMB-000131-JADNC修改时间 | 调整初版预报日期，终版预报日期 | 曹婧@caojing | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | "1、漳州12/34项目接口描述无“主泵设备图纸”，从三门项目开始增加（SMDMB-300213-SMDNC审查意见中要求提供）； 2、经再次核实三门项目接口SMDNC-300195-SMDMB，应该是储油位置示意。请CNPE核实准确需求。" CNPE已核实接口描述无误。 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | CUP - 04 08 JAPAS B |  | CUP | - | 04 | 08 | JAPAS | B | CUP系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300007-JAPMB-302C | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JADMB-303079-JAPMB | JADMB-303079-JAPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ES* \ 06 06 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 06 | E | JAPER | 辅助厂房380/220V厂用设施配置接线图 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
|  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HEN NI 08 02 B JAPBP |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | JAPBP | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2025-09-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | JADMB-302952-JAPMB | 2025-09-18 |  | 2025-09-26 | JAPBP-300000-JAPMB-190B | JAPBP-300000-JAPMB-190B | 2025-09-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 06 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 06 | FAPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-06 | 是 | JAPCB-300029-JAPMB-116A | 2024-07-20 |  | 2024-07-20 | JADMB-300535-JAPMB | JADMB-300535-JAPMB | 2024-07-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 05 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 05 | 01 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房管道设计接口（包括直径、定位及材质等） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300028-JAPMB-600A | 2025-09-09 |  | 2026-01-22 | JADMB-304200-JAPMB | JADMB-304200-JAPMB | 2026-01-22 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:20 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | HMI - 04 03 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 03 | JDPEB | B | HMI反应堆外围P厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JAPEB-300009-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304543-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | IIC DCS 01 06 B D |  | IIC | DCS | 01 | 06 | B | D | 安全参数显示功能技术规格书 | 2026-05-31 | 2027-01-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
106 |  | CZ0 00 03 01 Z B | XZS-DIF-00-03-001-CZ0-B-Z | CZ0 | 00 | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆实物保护系统方案（包含系统容量、电缆型号及数量等信息） | 929179 | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | ZB - 12 09 JAPAG B |  | ZB | - | 12 | 09 | JAPAG | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPAG-300009-JAPMB-602A |  |  |  |  | JADMB-303774-JAPMB | 2025-12-12 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root
| false | WWC - 11 05 JAPSZ B |  | WWC | - | 11 | 05 | JAPSZ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JAPSZ-300009-JAPMB-312A | 2024-08-19 |  | 2025-05-30 | JADMB-302065-JAPMB | JADMB-302065-JAPMB | 2025-05-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEC DCS 12 01 B D |  | VEC | DCS | 12 | 01 | B | D | 控制柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303981-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-01-22 | JAPLH-300144-JAPMB-500A | JAPLH-300144-JAPMB-500A | 2026-01-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | PH - 12 03 JAPBY B |  | PH | - | 12 | 03 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间仪表接口信息（含仪表清单，仪表分组、仪表箱清单等信息） | 929179 | 2026-01-10 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | JAPBY-300074-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304575-JAPMB | 2026-03-02 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-15 16:53 | Super@root
|  | KA NI 11 07 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（14.30~20.00m板、墙） | 929179 | 2025-12-27 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | WES PO 04 02 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 02 | JAPCB | B | 设计性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | JAPCB-300001-JAPMB-115B | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 | JADMB-301582-JAPMB | JADMB-301582-JAPMB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX - 12 02 JAPEB E |  | MX | - | 12 | 02 | JAPEB | E | 汽机房电动吊车电控部分的原理图、系统图、接线图、布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-04 01:48 | Super@root
| false | RSI PO 04 10 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 10 | JAPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-05 | 否 | JAPCB-300006-JAPMB-127A | 2024-01-05 |  | 2025-11-12 | JADMB-303509-JAPMB | JADMB-303509-JAPMB | 2025-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root |  | 2025-11-11 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | AQ - 12 01 JAPEB B |  | AQ | - | 12 | 01 | JAPEB | B | 龙门吊小车仓库电动平板车电气接口 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
|  | LDR90 SE 02 01 Z B | XZS-DIF-SE-02-001-LDR90-B-Z | LDR90 | SE | 02 | 01 | Z | B | 提供高温堆凝结水精处理废水处理设施的立面图和平面布置图。 | 929179 | 2024-09-25 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-14 | 是 | SFBB-GJ-00011-SXAB | 2024-11-14 |  | 2025-06-20 | SXAB-AJ-00396-SFBB | SXAB-AJ-00396-SFBB | 2025-06-20 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  |  | 王威@wangwei | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-23 20:06 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | CNT 2024/10/31提资 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 2024-10-29 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WGD - 04 05 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 05 | JAPBW | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JAPBW-300002-JAPMB-606A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JADMB-302894-JAPMB | JADMB-302894-JAPMB | 2025-09-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 06 JAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 06 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | JAPMB-300087-JADEC-134A | 2025-04-28 |  | 2025-04-28 | JADEC-300092-JAPMB-134A | JADEC-300092-JAPMB-134A | 2025-04-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT DCS 12 02 B D |  | ZGT | DCS | 12 | 02 | B | D | 废气处理系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | PAC 31URA 09 01 B JAPPR |  | PAC | 31URA | 09 | 01 | B | JAPPR | 冷却塔结构布置图 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | JADMB-301637-JAPMB | 2025-02-27 |  | 2025-10-28 | JAPPR-300275-JAPMB-625A | JAPPR-300307-JAPMB-625A | 2026-02-02 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 建筑结构所 |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root |  | 2025-09-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | RNI - 12 03 N JAPLH |  | RNI | - | 12 | 03 | N | JAPLH | 逻辑图（数字部分） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | JAPMB-300001-JADNC-555A | JAPLH-300008-JAPMB-555A | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-06 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 23 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 23 | JAPPR | B | 斜板安装连接图（包括与上部支撑板连接、与下部收水槽连接、斜板相互间连接）、并说明施工安装、密封方式 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300123-JAPMB-625A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303391-JAPMB | JADMB-303391-JAPMB | 2025-11-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI TTL 08 03 T E |  | CI | TTL | 08 | 03 | T | E | 套装油管道布置图（发电机管道） | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-12-27 23:08 | Super@root
| false | NI ZV 04 07 JAPED B |  | NI | ZV | 04 | 07 | JAPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-9.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 否 | JAPGA-300004-JAPED-302B | 2025-06-03 |  | 2025-11-20 | JADMB-303596-JAPMB | JADMB-303596-JAPMB | 2025-11-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WIF WDO 04 04 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 04 | 04 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300009-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300009-JAPMB-320A | 2025-11-18 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | TFL — 04 07 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 07 | JAPAD | E | 低加及疏水箱系统流程图（含低加及疏水箱水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | JAPCC-300030-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300030-JAPMB-002A | 2025-11-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | WES FI 06 02 JAPDB B |  | WES | FI | 06 | 02 | JAPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300004-JAPMB-243A | 2024-04-02 |  | 2024-06-18 | JADMB-300410-JAPMB | JADMB-300410-JAPMB | 2024-06-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root |  | 2024-06-12 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | DC NI 06 06 E JAPDD- |  | DC | NI | 06 | 06 | E | JAPDD | 核岛充电器、逆变器的电缆清单和端接信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
|  | TSM - 02 01 B ZN23 |  | TSM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主蒸汽系统(TSM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300003-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300003-JADMB | JADGB-300003-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 08 B D |  | DCS | — | 01 | 08 | B | D | DCS设备编码原则 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JADMB-302717-JAPMB | 2025-08-22 |  | 2025-12-23 | JAPLH-300082-JAPMB-500A | JAPLH-300082-JAPMB-500A | 2025-12-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 杨萌@yangmenga | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS TSC 01 01 N E |  | RCS | TSC | 01 | 01 | N | E | TSC旁路容量 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JADNC-300006-JADEC | 2026-01-19 |  | 2026-02-06 | JADEC-300027-JADNC | JADEC-300027-JADNC | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TFE CI 01 02 T E |  | TFE | CI | 01 | 02 | T | E | 凝汽器设计和运行参数：-温度-压力 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | RSI NI 04 04 B N |  | RSI | NI | 04 | 04 | B | N | 试验测量的燃料组件入口阻力系数 | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
| false | TSC - 07 01 E N |  | TSC | - | 07 | 01 | E | N | 蒸汽排放阀调节阀：数量、分组信息、流程图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JADEC-300012-JADNC | 2026-01-23 |  | 2026-01-30 | JADNC-300012-JADEC | JADNC-300012-JADEC | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 01 JAPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 01 | JAPES | B | 核岛380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 2958101 | 2024-12-15 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | JAPES-300000-JAPMB-411A | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | JADMB-302279-JAPMB | JADMB-302279-JAPMB | 2025-06-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:21 | Super@root | [13 empty] | 是
1383 |  | RHR RCS 02 03 B N |  | RHR | RCS | 02 | 03 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300295-JADNC | 2024-12-27 | 否 | JADMB-300620-JADNC | 2024-02-06 | JADNC-300256-JADMB | 2025-03-14 | JADNC-300582-JADMB | JADNC-300582-JADMB | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
98 |  | GMC 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-GMC-B-C | GMC | 00 | 02 | 01 | C | B | 变压器区域排水资料;含油废水、雨水管道接口，管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 房丽萍@fanglp | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 16 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 16 | JAPCB | B | 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | JAPCB-300013-JAPMB-115B | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302306-JAPMB | JADMB-302306-JAPMB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TSM CB 02 01 B E |  | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2024-05-10 | 2025-01-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300200-JADEC | 2024-04-30 |  | 2024-08-23 | JADEC-300277-JADMB | JADEC-300277-JADMB | 2024-08-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc
|  | RCS RX 05 10 N B |  | RCS | RX | 05 | 10 | N | B | 与辅助系统RND相接的一回路管道力学分析资料 | 2026-05-30 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王刚b@wanggangb | 编制 |  |  | 022# | 新增 |  | 2025-11-19 22:16 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT QX 12 02 JAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 02 | JAPSK | B | 仪表及控制设备清单 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300006-JAPMB-286A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JADMB-302310-JAPMB | JADMB-302310-JAPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 20 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 20 | JAPAR | B | WES泵接管载荷 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 是 | JAPAR-300052-JAPMB-115A | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | JADMB-302385-JAPMB | JADMB-302385-JAPMB | 2025-07-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-04-17 23:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 06 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 06 | JAPHC | E | 基础图（开关站区域GIS设备基础和电缆沟布置） | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | CSP DCS 12 01 B D |  | CSP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303996-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-13 | JAPLH-300199-JAPMB-500A | JAPLH-300199-JAPMB-500A | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
104 |  | GMM/GQA/GUC S3 02 01 B C | XZS-DIF-S3-02-001-GMM/GQA/GUC-C-B | GMM/GQA/GUC | S3 | 02 | 01 | B | C | 厂区雨水、污水管道平面图提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 武旭优@wuxy | 作废 |  | 2023-07-07 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | DCS IMC 08 01 D B |  | DCS | IMC | 08 | 01 | D | B | 盘台信号电缆清单 | 2027-02-28 | 2027-10-31 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WCW PM 02 01 JAPDG B |  | WCW | PM | 02 | 01 | JAPDG | B | 设备发热量数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | ZGT RF 04 01 JAPDH B |  | ZGT | RF | 04 | 01 | JAPDH | B | 压缩气体冷却器数据表 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | SC — 04 06 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 06 | YAPTJ | B | 生活污水处理系统总说明 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 是 | JAPTJ-300009-JAPMB-607A | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | JADMB-303824-JAPMB | JADMB-303824-JAPMB | 2025-12-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 PDS E |  | CI | - | 04 | 05 | PDS | E | 留洞镶入件接口图、变压器结构图、变压器柜体颜色 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JAPDS-300002-JAPMB-413B |  |  |  |  | JAPDS-300010-JAPMB-413B | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-19 17:48 | Super@root
| false | NI 149A 04 12 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 12 | JAPCP | B | I&C接口文件\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-17 01:49 | Super@root
| false | TC - 04 03 JAPZJ E |  | TC | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | 网控楼UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPZJ-300003-JAPMB-416B |  |  |  |  | JAPZJ-300003-JAPMB-416B | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root
24 | false | EMP/Q - 13 02 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 13 | 02 | JAPAA | B | 三维模型：-4.8m&-2.3m | 929179 | 2023-07-30 | 2024-01-26 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | JAPAA-300031-JAPMB-210A | 2023-08-02 |  | 2023-08-04 | JADMB-300024-JAPMB | JADMB-300024-JAPMB | 2023-08-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WSD - 02 02 E B |  | WSD | - | 02 | 02 | E | B | 辅助蒸汽至SE子项跨岛系统流程图 | 2025-03-30 | 2025-05-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JADEC-300431-JADMB | 2025-03-28 |  | 2025-06-12 | JADMB-300471-JADEC | JADMB-300471-JADEC | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-10 23:16 | 许婉秋@xuwq
| false | RCS PO 04 25 N JAPAC |  | RCS | PO | 04 | 25 | N | JAPAC | 主泵泵壳支承载荷 | 2958101 | 2958101 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPAC-300261-JAPMB-101A | 2025-11-18 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
213 |  | APA - 02 01 E B |  | APA | - | 02 | 01 | E | B | 请提供初始工况为900.000000P、85-NaNQP和800.000000P时，给水泵跳泵时如下参数随时间的变化曲线：蒸汽发生器入口处的给水流量；蒸汽发生器入口处的给水温度；到汽轮机、汽水分离再热器和其他用汽设备的蒸汽流量；汽轮机高压缸第一级压力。另请提供跳泵到汽轮机RUNBACK动作时间延迟 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
68 |  | GKB10 - 05 02 Z B | XZS-DIF---05-002-GKB10-B-Z | GKB10 | - | 05 | 02 | Z | B | 厂区消防水管道实体接口，提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、定位等 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | CI TSC 04 01 JAPCP E- |  | CI | TSC | 04 | 01 | JAPCP | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求 | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-15 |  |  | Super@root | 2025-10-15 02:33 | Super@root
| false | WIF 0 01 03 JAPBM B |  | WIF | 0 | 01 | 03 | JAPBM | B | 旋转滤网起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 否 | JAPBM-300000-JAPMB-321A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JADMB-303678-JAPMB | JADMB-303678-JAPMB | 2025-12-01 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-08-05 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI ED* 06 10 B N |  | NI | ED* | 06 | 10 | B | N | 110VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2023-12-30 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-08 | 否 | JADMB-300244-JADNC |  | 否 |  | 2023-12-25 | JADNC-300195-JADMB |  |  | JADNC-300195-JADMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-09 | 026# | 调整终版预报日期和计划关闭日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui
6 |  | TFB IIC 03 01 E B |  | TFB | IIC | 03 | 01 | E | B | TFB系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 梁飞飞@liangff | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp
| false | TSC - 01 01 E N |  | TSC | - | 01 | 01 | E | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | SA - 10 01 JAPKE B |  | SA | - | 10 | 01 | JAPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300009-JAPMB-608A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | JADMB-303022-JAPMB | JADMB-303022-JAPMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES PO 04 18 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 18 | JAPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | FWD DCS 12 01 B D |  | FWD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防水分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303997-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300110-JAPMB-500A | JAPLH-300110-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WMO/WMN - 04 01 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 04 | 01 | JAPFK | E | 设备清册 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
22 |  | ZLT KPK 02 02 B Z | XZS-DIF-KPK-02-002-ZLT-Z-B | ZLT | KPK | 02 | 02 | B | Z | 华龙一号ZLT系统的功能、设计原则、设备信息、系统运行等设计文件 | 929179 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-18 | 否 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-28 | SFBB-AJ-00017-SXAB | SFBB-AJ-00017-SXAB | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 编制 | 初设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 12 09 JAPEY B |  | WDP | YA | 12 | 09 | JAPEY | B | 除盐水生产系统FD图、SAMA图 | 929179 | 2025-11-20 | 2026-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JAPEY-300165-JAPMB-600A | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | JADMB-303716-JAPMB | JADMB-303716-JAPMB | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WAP - 02 02 JAPCY B |  | WAP | - | 02 | 02 | JAPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | JAPCY-300001-JAPMB-603A | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | JADMB-304168-JAPMB | JADMB-304168-JAPMB | 2026-01-19 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
82 |  | UZY11 GB 08 01 Z B | XZS-DIF-GB-08-001-UZY11-B-Z | UZY11 | GB | 08 | 01 | Z | B | 中核能源设计范围内子项与GB廊道的设计接口处支撑位置的管道特性（载荷、位移、绝缘厚度、绝缘及固定方式） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 是 | SFBB-GJ-00073-SXAB | 2025-04-30 |  | 2025-05-27 | SXAB-AJ-00392-SFBB | SXAB-AJ-00392-SFBB | 2025-05-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 初设不需要，施工图阶段提供 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WES PO 04 19 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 19 | JAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子尺寸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | JAPCB-300015-JAPMB-115B | 2025-04-03 |  | 2025-04-08 | JADMB-301826-JAPMB | JADMB-301826-JAPMB | 2025-04-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | EM - 04 02 JAPYL B |  | EM | - | 04 | 02 | JAPYL | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | JAPYL-300043-JAPMB-211B | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | JADMB-301835-JAPMB | JADMB-301835-JAPMB | 2025-04-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 08 17 D B |  | DCS | — | 08 | 17 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（硬接线） | 2027-06-30 | 2027-11-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | DC NI 04 01 JAPDD B |  | DC | NI | 04 | 01 | JAPDD | B | 核岛充电器、逆变器鉴定试验及型式试验报告（包含核级、非核级） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-07-23 22:52 | Super@root
|  | UPJ01 WDW 05 01 Z B | XZS-DIF-WDW-05-001-UPJ01-B-Z | UPJ01 | WDW | 05 | 01 | Z | B | （正常运行）一组高温气冷堆厂用水系统循环流量，补水水质，补水量，用水时间，用水频率，设计界限处压力（明确设计界限）等信息 | 929179 | 2023-12-11 | 2023-12-25 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-13 | 是 | SFBB-AJ-00134-SXAB | 2023-12-13 |  |  |  | SXAB-AJ-00140-SFBB | 2024-01-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 | 2024.6接口会纪要：取消接口 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-12-05 23:54 | 崔茗涵@cuimh
| false | CFE - 01 01 JAPYH B |  | CFE | - | 01 | 01 | JAPYH | B | PI&D图（包括管道清单、阀门清单和仪表清单） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JAPYH-300005-JAPMB-307B |  |  |  |  | JADMB-303977-JAPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 辛克@xinke | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 17:04 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RFH 04 04 N B |  | RCS | RFH | 04 | 04 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | JADNC-300149-JADMB | 2023-10-27 |  | 2023-11-29 | JADMB-300237-JADNC | JADMB-300237-JADNC | 2023-11-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
1 |  | TFS - 01 01 N B |  | TFS |  | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-08 | 否 | JADNC-300103-JADMB | 2023-10-08 |  | 2024-12-13 | JADMB-300595-JADNC | JADMB-300595-JADNC | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | DDS TK 06 06 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 06 | DDS | TK | 1号机组汽机房380/220V应急辅助设备配置接线图（含平面布置图） | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
|  | TFM - 02 01 B ZN23 |  | TFM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主给水流量控制系统(TFM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300007-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300007-JADMB | JADGB-300007-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WCV RS 04 01 JAPGA B |  | WCV | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300025-JAPMB-302A | 2025-02-11 |  | 2025-12-29 | JADMB-303972-JAPMB | JADMB-303972-JAPMB | 2025-12-29 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2025-11-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | TFE PO 04 03 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 03 | JAPPH | E | 系统流程图（含PID图；标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | JAPPH-300038-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300045-JAPMB-131A | 2025-04-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | VCF - 04 10 JAPAS B |  | VCF | - | 04 | 10 | JAPAS | B | VCF系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300009-JAPMB-302C | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JADMB-303283-JAPMB | JADMB-303283-JAPMB | 2025-10-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 12 03 JAPAC N- |  | RCS | PO | 12 | 03 | JAPAC | N | 差动保护有关接口资料 | 2958101 | 2023-12-31 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-05-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | RCS - 04 02 N 卖方 |  | RCS | - | 04 | 02 | N | 卖方 | 主泵安全级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | WES PO 04 11 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 11 | JAPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JAPCB-300024-JAPMB-115B | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | JADMB-302427-JAPMB | JADMB-302427-JAPMB | 2025-07-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 04 01 N B |  | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | VCL ZK 04 02 JAPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2024-10-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JAPGA-300047-JAPMB-302A | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | JADMB-301101-JAPMB | JADMB-301101-JAPMB | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RDR RFH 04 02 N B |  | RDR | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放存储容器空载的重量，排水体积；高放存储容器满载的重量，排水体积 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | RCS PO 02 09 JAPAC N |  | RCS | PO | 02 | 09 | JAPAC | N | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 | 2958101 | 2958101 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
2042 |  | GQA10 WSW 02 01 Z B | XZS-DIF-WSW-02-001-GQA10-B-Z | GQA10 | WSW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆生活污水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2024-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-12 | 是 | SFBB-AJ-00001-SXAB | 2022-10-12 |  | 2024-10-18 | SXAB-AJ-00316-SFBB | SXAB-AJ-00316-SFBB | 2024-10-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2024-07-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | DCS IMC 04 01 D B |  | DCS | IMC | 04 | 01 | D | B | 土建接口信息（盘台） | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-24 | 是 | JAPLH-300021-JAPMB-500A |  | 是 |  | 2025-11-26 | JADMB-303647-JAPMB |  |  | JADMB-303647-JAPMB | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | EMS - 02 01 JAPAA B |  | EMS | - | 02 | 01 | JAPAA | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | JAPAA-300006-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  | 2024-10-12 | JADMB-301041-JAPMB | JADMB-301041-JAPMB | 2024-10-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2024-07-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
143 |  | TSC - 01 02 B N |  | TSC | - | 01 | 02 | B | N | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间g)阀门快开整定值 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WPW PO 04 08 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 08 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：抗震分析报告 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | WAP - 04 01 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 01 | JAPZZ | B | 集成化应急压缩空气机组的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | JAPZZ-300019-JAPMB-604A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JADMB-304141-JAPMB | JADMB-304141-JAPMB | 2026-01-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VES ZV 04 01 JAPED B |  | VES | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | JAPGA-300027-JAPMB-302B | 2025-08-26 |  | 2026-02-09 | JADMB-304424-JAPMB | JADMB-304424-JAPMB | 2026-02-09 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-31 00:27 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WES PO 04 07 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 07 | JAPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图，焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | JAPCB-300004-JAPMB-115B | 2025-02-13 |  | 2025-05-28 | JADMB-302042-JAPMB | JADMB-302042-JAPMB | 2025-05-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 08 01 E YPWW- |  | GJ | - | 08 | 01 | E | YPWW | 220kV电缆路径平面示意图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-11-28 23:42 | Super@root
116 |  | RPC IIC 12 02 N B |  | RPC | IIC | 12 | 02 | N | B | RPC系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2024-05-30 | 2026-03-06 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-15 | 否 | JADNC-300348-JADMB |  | 否 |  | 2024-05-21 | JADMB-300442-JADNC |  |  | JADMB-300442-JADNC | 2024-05-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。 JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
114 |  | TSC TSC 01 78 B N |  | TSC | TSC | 01 | 78 | B | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 作废 | [5 empty] | 2023-01-09 19:36 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCF DCS 12 01 B D- |  | WCF | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水过滤系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-26 | 否 | JADMB-303922-JAPMB |  | 否 |  | 2025-12-30 | JAPLH-300087-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300087-JAPMB-500A | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-30 | 许婉秋@xuwq
|  | NI ZV 04 10 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 10 | JDPED | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | TFR — 04 06 JAPAD E |  | TFR | — | 04 | 06 | JAPAD | E | 低加疏水箱设备保温设计要求、保温结构图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
4 |  | CI NI 06 01 E B |  | CI | NI | 06 | 01 | E | B | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单、跨岛电缆桥架接口位置和布置情况 | 2024-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JADEC-300390-JADMB | 2024-12-31 |  | 2025-01-14 | JADMB-300402-JADEC | JADMB-300402-JADEC | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| 否 | REB PO 04 10 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 10 | FAPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
| false | ZLD PO 12 01 JAPYG B |  | ZLD | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300030-JAPMB-118A | 2024-07-24 |  | 2025-10-30 | JADMB-303343-JAPMB | JADMB-303343-JAPMB | 2025-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:59 | Super@root |  | 2024-11-15 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WAP - 12 05 JAPCY B |  | WAP | - | 12 | 05 | JAPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | JAPCY-300010-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-303969-JAPMB | 2025-12-29 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
|  | TGR - 02 02 T E |  | TGR | - | 02 | 02 | T | E | 励磁变三相汇控箱接线资料（包含：原理接线图等） | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
3 |  | WAS IIC 03 01 E B |  | WAS | IIC | 03 | 01 | E | B | WAS系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2026-01-08 22:55 | 樊文萍@fanwp
| false | EE*/ER* - 04 02 B JAPES |  | EE*/ER* | - | 04 | 02 | B | JAPES | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JADMB-302064-JAPMB | 2025-05-30 |  | 2025-10-20 | JAPES-300040-JAPMB-411A | JAPES-300040-JAPMB-411A | 2025-10-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 00:21 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 03 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 03 | JAPAJ | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-04-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | JADEC-300074-JAPMB-134A | JADEC-300074-JAPMB-134A | 2024-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | J1 MX 02 01 B E |  | J1 | MX | 02 | 01 | B | E | 各种供热工况下，对华龙一号机组的抽气量（华龙一号机组供热主蒸汽与供热厂房分界线处）要求，以及回水流量、压力、温度等参数。 | 2024-05-20 | 2024-12-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-05-15 | 否 | JADMB-300214-JADEC | 2024-07-12 | 否 | JADMB-300267-JADEC | 2024-07-12 |  | 2024-10-21 | JADEC-300342-JADMB | JADEC-300342-JADMB | 2024-10-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2024-05-12 00:30 | 张涵策@zhanghcc
| false | RSI PO 04 15 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 15 | JDPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300033-JAPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JADMB-300226-JAPMB | JADMB-300226-JAPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 是 | JADNC-300122-JADMB | 2024-07-26 | 是 | JADNC-300444-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300171-JADNC | 2024-08-05 | JADMB-300520-JADNC | JADMB-300520-JADNC | 2024-08-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | 0EDN - 04 04 JAPZJ E |  | 0EDN | - | 04 | 04 | JAPZJ | E | 0EDN系统设备逻辑图、系统手册、报警手册及定值手册 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
1 |  | NH NI 11 01 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（筏基及以下） | 929179 | 2024-12-13 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JADGB-310006-JADMB | 2024-12-12 |  | 2025-03-08 | JADMB-300095-JADGB | JADMB-300095-JADGB | 2025-03-08 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改打开时间 | 王银平@wangype | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | TFA PO 04 07 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 07 | JAPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 是 | JAPCB-300001-JAPMB-117A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JADMB-301171-JAPMB | JADMB-301171-JAPMB | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-06-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST - 12 05 JAPKP B |  | ZST | - | 12 | 05 | JAPKP | B | 需买方敷设的电缆接口，包括电缆清单（含）、电缆特性清单等。 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JAPKP-300019-JAPMB-285A |  |  |  |  | JADMB-303906-JAPMB | 2025-12-25 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陆梦晗@lumh | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root
| false | WCW PM 02 02 JAPDW B |  | WCW | PM | 02 | 02 | JAPDW | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | RFT PO 04 02 JAPYG B |  | RFT | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300102-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301244-JAPMB | JADMB-301244-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | SU NI 11 03 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU-4.55~-0.05m 板、墙） | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310042-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-30 | JADMB-300115-JADGB | JADMB-300115-JADGB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
|  | - ES* 03 01 B E |  | - | ES* | 03 | 01 | B | E | 10kV循环水泵（设变频）设计信息，包括变频器柜接线和保护配置、端子安排和电缆信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-300561-JADEC | 2025-12-30 |  |  |  | JADEC-300555-JADMB | 2026-01-07 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-10-21 19:07 | 许婉秋@xuwq | [11 empty] | 2026-01-06
| false | TP - 04 09 TBEA E |  | TP | - | 04 | 09 | TBEA | E | 主变压器辅助设备电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
| false | TFA DZ 03 01 JAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 01 | JAPBE | B | 最大液位、正常存水液位以及最高、最低液位报警定值及对应水量 | 2025-12-30 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300023-JAPMB-273A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304370-JAPMB | JADMB-304370-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCP AC 07 01 JAPAC N- |  | RCP | AC | 07 | 01 | JAPAC | N | 主泵电机吊装和检修接口：主泵电机部件在QC厂房组装和检修的环境条件，水、电、气条件（如有），组装和检修台架的尺寸、高度及与主泵电机的支承接口要求，电机吊运要求（包括不限于整# | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-08-22 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | WCW PB 04 41 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 41 | JAPPR | B | 防冻装置结构详图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
| false | WES PO 04 14 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 14 | JAPCB | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | JAPCB-300023-JAPMB-115B | 2025-06-07 |  | 2025-10-15 | JADMB-303235-JAPMB | JADMB-303235-JAPMB | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 11 01 B JAPEY |  | WDP | YA | 11 | 01 | B | JAPEY | 除盐水生产厂房建筑作业图 | 929179 | 2025-03-20 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | JADMB-301824-JAPMB | 2025-04-07 |  | 2025-09-15 | JAPEY-300132-JAPMB-600A | JAPEY-300209-JAPMB-600A | 2026-03-02 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:20 | Super@root |  | 2026-01-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | NI 149A 04 08 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 08 | JAPCP | B | 不同入口压力下(0.1/0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6//7.7/7.85/8/8.6MPa.a)，在大气排放阀的最小供应压力下从0%到100%行程的开启时间\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPCP-300005-JAPMB-149A | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | JADMB-304078-JAPMB | JADMB-304078-JAPMB | 2026-01-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李瑞雪@lirxa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-17 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | MKA - 02 01 T E |  | MKA | - | 02 | 01 | T | E | 提供发电机主要技术参数，包括额定功率、电流、转速 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RCS PO 12 14 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 14 | JAPAC | N | 泵电机接线图（包括电机主接线盒的接线图、仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2024-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPAC-300104-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300238-JAPMB-101A | 2025-10-14 | H | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | DCS — 08 03 D B |  | DCS | — | 08 | 03 | D | B | NC及NC(S)级DCS系统信号电缆清单-LOT3（含接地电缆） | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | CW0 ISN 04 01 B E |  | CW0 | ISN | 04 | 01 | B | E | 3号机组核岛主控室设备布置图、安装位置、盘台尺寸要求、机柜进出线方式、设备噪声等要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-11 | 020# | 新增 |  | 2025-11-11 22:34 | 许婉秋@xuwq
|  | RX NI 11 09 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | RX厂房20.00以上墙板D条件提资 | 929179 | 2025-05-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JADGB-310053-JADMB | 2025-05-26 |  | 2025-07-07 | JADMB-300144-JADGB | JADMB-300144-JADGB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | TFL — 04 06 JAPAD E |  | TFL | — | 04 | 06 | JAPAD | E | 3、4号低加设备数据表 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
|  | A1701 NI 01 01 Q B | XZS-DIF-NI-01-001-A1701-B-Q | A1701 | NI | 01 | 01 | Q | B | 正常工况供热回路源项 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | SFBB-GJ-00147-SXAB | 2026-03-02 |  |  |  | SFBB-GJ-00147-SXAB | 2026-03-02 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 编制 | 施设 | 2026-01-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-09 18:14 | 许婉秋@xuwq
| false | HMI - 12 02 JDPEB B |  | HMI | - | 12 | 02 | JDPEB | B | HMI反应堆外围厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | ABB - 04 01 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 01 | JAPMD | E | 500KV电缆参数（包括电缆外径、截面、单位重量、允许弯曲半径等） | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JAPMD-300000-JAPMB-401B |  |  |  |  | JAPMD-300000-JAPMB-401B | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
108 |  | CYE10 FAD 03 01 Z B | XZS-DIF-FAD-03-001-CYE10-B-Z | CYE10 | FAD | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆火灾自动报警设置方案（包含系统图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | MX TG 04 01 T E |  | MX | TG | 04 | 01 | T | E | 发电机电流互感器接线端子箱安装、接线资料（包含尺寸、重量、电缆孔以及原理接线、电缆信息等） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZB - 04 01 JAPAG B |  | ZB | - | 04 | 01 | JAPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | JAPAG-300000-JAPMB-602A |  |  |  |  | JADMB-304406-JAPMB | 2026-02-06 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root
55 |  | WCW - 02 02 E B |  | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 2023-07-01 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-07-25 | 是 | JADEC-300051-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-03 | JADMB-300172-JADEC |  |  | JADMB-300172-JADEC | 2024-04-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
10 |  | QEB10 WAS 02 01 Z B | XZS-DIF-WAS-02-001-QEB10-B-Z | QEB10 | WAS | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛需要的公用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用、用气设备名称和数量等 | 929179 | 2022-11-01 | 2024-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00044-SXAB | 2023-01-03 |  |  |  | SXAB-AJ-00303-SFBB | 2024-09-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2024-08-08 | 8月接口会纪要重启接口 | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT QX 09 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 09 | 01 | JAPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-12 | 否 | JAPSK-300036-JAPMB-286A |  |  |  |  | JADMB-303563-JAPMB | 2025-11-18 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-25 17:47 | Super@root
| false | WDC - 04 02 JAPKP B |  | WDC | - | 04 | 02 | JAPKP | B | WDC系统清洗去污设备用气量信息（包括使用压缩空气的设备、气体品质、用气量及压力） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPKP-300004-JAPMB-361A | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | JADMB-304297-JAPMB | JADMB-304297-JAPMB | 2026-01-29 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 361A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 王鹏@wangpeng | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 16:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 06 04 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 04 | JAPAN | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | SA - 12 02 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 02 | JAPKE | B | 仪表安装图及管阀件清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300013-JAPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302802-JAPMB | JADMB-302802-JAPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 01 02 JAPYG B |  | WDC | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | JAPYG-300359-JAPMB-118A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JADMB-303290-JAPMB | JADMB-303290-JAPMB | 2025-10-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 11 05 JAPCW B |  | WSC | WC | 11 | 05 | JAPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 2024-04-15 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-15 | 否 | JAPCW-300000-JAPMB-311A | 2024-08-06 | 否 | JAPCW-300014-JAPMB-311A | 2024-04-26 | JADMB-300270-JAPMB | 2024-08-13 | JADMB-300725-JAPMB | JADMB-300725-JAPMB | 2024-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCP CI 02 01 JAPFC E |  | WCP | CI | 02 | 01 | JAPFC | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护系统设计说明（包括设计计算、涂料防腐方案、安装涂装方案、运行维护手册等） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | JAPFC-300007-JAPMB-792A |  |  |  |  | JAPFC-300007-JAPMB-792A | 2025-10-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
|  | CI - 11 02 T E |  | CI | - | 11 | 02 | T | E | 发电机氢油水等系统管道荷载、开孔及埋件 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WCW PB 01 02 JAPPR B |  | WCW | PB | 01 | 02 | JAPPR | B | 除水器性能参数 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | JAPPR-300001-JAPMB-625A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | JADMB-304101-JAPMB | JADMB-304101-JAPMB | 2026-01-09 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI KX 06 04 JAPMG B |  | HMI | KX | 06 | 04 | JAPMG | B | 电控柜尺寸、重量、安装方式；电控柜操作面板布置 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JAPMG-300001-JAPMB-325A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JADMB-302549-JAPMB | JADMB-302549-JAPMB | 2025-08-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP RCV 03 01 N B |  | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-03-10 | 是 | JADNC-300023-JADMB | 2025-07-18 | 否 | JADNC-300678-JADMB | 2023-06-29 | JADMB-300106-JADNC | 2025-08-06 | JADMB-300767-JADNC | JADMB-300767-JADNC | 2025-08-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 莫丹@modan | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | NI LOT169A 04 01 JAPC 河北分公司- |  | NI | LOT169A | 04 | 01 | JAPC | 河北分公司 | 阀门I&C文件接口 | 2025-12-30 | 2027-02-28 | 2027-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JAPCN-300004-JAPMB-169A |  |  |  |  | JADMB-302768-JAPMB | 2025-08-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:56 | Super@root
|  | WCI PO 04 01 JAPAJ E- |  | WCI | PO | 04 | 01 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | CSP PO 04 03 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 03 | JDPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | JAPAK-300006-JAPMB-112A | 2024-01-24 |  | 2026-01-09 | JADMB-304106-JAPMB | JADMB-304106-JAPMB | 2026-01-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 程恒卫@chenghw | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WES FI 04 03 JAPDB B |  | WES | FI | 04 | 03 | JAPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | JAPDB-300002-JAPMB-243A | 2024-04-03 |  | 2024-04-03 | JADMB-300210-JAPMB | JADMB-300210-JAPMB | 2024-04-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 05 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 05 | JAPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 否 | JAPCB-300017-JAPMB-115B | 2025-04-08 |  | 2025-04-08 | JADMB-301823-JAPMB | JADMB-301823-JAPMB | 2025-04-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
234 |  | TFM TFM 03 01 E B |  | TFM | TFM | 03 | 01 | E | B | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2023-02-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-07-19 | 1 | 修改责任人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
54 |  | S1 WCW 02 01 C B | XZS-DIF-WCW-02-001-S1-B-C | S1 | WCW | 02 | 01 | C | B | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料） | 929179 | 2022-09-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-25 | 是 | SFBB-AJ-00034-SXAB | 2022-12-25 |  | 2024-06-14 | SXAB-AJ-00228-SFBB | SXAB-AJ-00228-SFBB | 2024-06-14 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 05 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 05 | JAPAC | N | 主泵仪表及信号处理装置的供电要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | JAPAC-300155-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300265-JAPMB-101A | 2025-12-12 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | IMC DCS 18 28 D B |  | IMC | DCS | 18 | 28 | D | B | U2功能组合报警（实施） | 2028-12-15 | 2030-01-15 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
|  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆压力容器支撑位置削峰谱 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 作废 | ICM 005# 作废接口（JADNC-000202-JADMB /JADMB-000237-JADNC,改用图文传真交换资料） | 2024-05-20 | 005# | "作废接口（JADNC-000202-JADMB /JADMB-000237-JADNC,改用图文传真交换资料）" | 许婉秋@xuwq | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 已给动力院发文JADMB-000227-JADNC建议取消接口，NPIC回文（JADNC-000202-JADMB）不同意取消。 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq
42 |  | CI NI 02 03 E B |  | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2023-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-07 | 是 | JADEC-300165-JADMB | 2024-06-18 | 否 | JADEC-300244-JADMB | 2024-06-18 |  | 2024-07-23 | JADMB-300275-JADEC | JADMB-300275-JADEC | 2024-07-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300006-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | IRM DCS 12 05 B D |  | IRM | DCS | 12 | 05 | B | D | 电厂辐射监测系统通信接口(L2/B1) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | 1/2MX UNA 02 02 B C | XZS-DIF-UNA-02-002-1/2MX-C-B | 1/2MX | UNA | 02 | 02 | B | C | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号与供热岛之间控制、连锁等要求。 | 929179 | 2026-02-15 | 2027-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | SXAB-AJ-00448-SFBB | 2025-12-31 |  | 2026-01-13 | SFBB-GJ-00129-SXAB | SFBB-GJ-00129-SXAB | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 梁飞飞@liangff | 编制 | 施设 | 2025-12-31 | 019# | 调整接口打开时间 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
1 |  | TFM ZZZ 06 01 N B |  | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | JADNC-300498-JADMB | 2024-10-29 |  | 2024-11-13 | JADMB-300574-JADNC | JADMB-300574-JADNC | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  |  | 005# | 新增(JADMB-000282-JADNC) |  | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 01 01 JAPYG B |  | ZBR | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300140-JAPMB-118A | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | JADMB-301645-JAPMB | JADMB-301645-JAPMB | 2025-02-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
45 |  | PAC - 01 02 B C | XZS-DIF---01-002-PAC-C-B | PAC | - | 01 | 02 | B | C | 冷端优化成果，包括各工况条件下的循环水量、压力、水质、水温、优化的凝汽器面积以及循环水管道材质、数量、直径等信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
10 |  | TSC TSC 01 78 E B |  | TSC | TSC | 01 | 78 | E | B | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-11-23 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | WSR PO 04 01 JAPYG B |  | WSR | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300009-JAPMB-118A | 2025-01-03 |  | 2025-10-20 | JADMB-303254-JAPMB | JADMB-303254-JAPMB | 2025-10-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
92 |  | SGA FSD 05 01 C B | XZS-DIF-FSD-05-001-SGA-B-C | SGA | FSD | 05 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内：消防水管道接口，提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
37 |  | CB WUC 02 01 E B |  | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 2023-02-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-02-02 | 否 | JADEC-300021-JADMB |  | 否 |  | 2023-09-15 | JADMB-300098-JADEC |  |  | JADMB-300098-JADEC | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
127 |  | WND LCU 02 01 B C | XZS-DIF-LCU-02-001-WND-C-B | WND | LCU | 02 | 01 | B | C | 核岛除盐水分配系统WND管道实体接口，提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | MX / 12 01 JAPGL E |  | MX | / | 12 | 01 | JAPGL | E | 封闭母线在线温度监测I/O清单 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | JAPGL-300008-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300026-JAPMB-405A | 2026-01-16 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | CCV -* 01 03 JAPSZ B |  | CCV | -* | 01 | 03 | JAPSZ | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统设计说明、应用场景方案分析报告 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JAPSZ-300000-JAPMB-302H | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | JADMB-304529-JAPMB | JADMB-304529-JAPMB | 2026-02-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  | 杜文学@duwxa | 公用系统所 |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [13 empty] | 是
61 |  | CI - 02 03 C B | XZS-DIF---02-003-CI-B-C | CI | - | 02 | 03 | C | B | 建造环评阶段高温气冷堆机组常规岛运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | VNA DCS 12 02 B D |  | VNA | DCS | 12 | 02 | B | D | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
53 |  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-10 | 是 | JADNC-300127-JADMB | 2024-08-15 | 是 | JADNC-300449-JADMB | 2023-10-19 | JADMB-300197-JADNC | 2024-09-03 | JADMB-300534-JADNC | JADMB-300534-JADNC | 2024-09-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | EM* - 04 04 卖方 B- |  | EM* | - | 04 | 04 | 卖方 | B | EM* 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
1 |  | MX GB 11 01 E B |  | MX | GB | 11 | 01 | E | B | 1MX与GB沟的结构实体接口 | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JADEC-300362-JADMB | 2024-12-04 |  |  |  | JADMB-300551-JADEC | 2025-12-03 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | JADMB-000248-JADEC | 2025-11-26 | 010# | 新增接口 | 樊文萍@fanwp | 2024-11-04 17:27 | 王银平@wangype |  | 2025-11-26 | JADMB-000521-JADEC | null_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 目前设计深度不够，需要等工艺专业布置图完成，预计12月末打开。 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-11-19 | 许婉秋@xuwq
| false | SA - 02 01 JAPKE B |  | SA | - | 02 | 01 | JAPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPKE-300000-JAPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302776-JAPMB | JADMB-302776-JAPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDO PO 04 02 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 02 | JAPPT | B | 排水泵组总装图 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | VCL ZV 04 01 JAPED B |  | VCL | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300012-JAPMB-302B | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | JADMB-302094-JAPMB | JADMB-302094-JAPMB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 12 01 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 01 | JAPSZ | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | JAPSZ-300006-JAPMB-302H | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JADMB-303975-JAPMB | JADMB-303975-JAPMB | 2025-12-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
230 |  | TFM - 02 01 B E |  | TFM | - | 02 | 01 | B | E | 蒸发器二次侧给水水质、排污水水质，包括启停工况和功率运行工况阶段 | 2023-02-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-04-12 | 是 | JADMB-300044-JADEC |  | 否 |  | 2023-12-27 | JADEC-300139-JADMB |  |  | JADEC-300139-JADMB | 2023-12-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘盟盟@liummb | 编制 |  | 2023-04-12 | 修改责任人 |  | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | FWP PO 04 07 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 07 | JAPCB | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
|  | RX RCS 01 01 B N |  | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 2023-10-30 | 2024-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-10 | 否 | JADMB-300184-JADNC | 2024-04-26 | 否 | JADMB-300407-JADNC | 2023-10-17 | JADNC-300141-JADMB | 2024-05-06 | JADNC-300338-JADMB | JADNC-300338-JADMB | 2024-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | ICM 003#(JADMB-000221-JADNC/JADNC-000196-JADMB） | 2025-07-11 |  | 修改设总及编制 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 已向动力院发文申请调整接口打开时间，JADMB-000221-JADNC | 2024-04-30 |  | 已向动力院发文申请调整接口打开时间，JADMB-000221-JADNC | 已向动力院发文申请调整接口打开时间，JADMB-000221-JADNC | 否 | 2024-04-08 | 张秉灿@zhangbca
7 |  | TFA - 01 01 E B |  | TFA | - | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 2023-09-25 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-16 | 是 | JADEC-300129-JADMB | 2024-10-08 | 否 | JADEC-300323-JADMB | 2023-11-30 | JADMB-300125-JADEC | 2025-05-12 | JADMB-300459-JADEC | JADMB-300459-JADEC | 2025-05-12 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-09-21 19:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZBR PO 04 31 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 31 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300018-JAPMB-113A | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | JADMB-300398-JAPMB | JADMB-300398-JAPMB | 2024-06-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 08 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 08 | JAPAD | B | WCC设备冷却水最大质量流量正常运行工况，二次蒸汽入口流量、不凝性气体排气流量 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300007-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304368-JAPMB | JADMB-304368-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | TB GB 06 01 E B |  | TB | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2024-04-02 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-04-02 | 否 | JADEC-300191-JADMB |  | 否 |  | 2024-06-28 | JADMB-300253-JADEC |  |  | JADMB-300253-JADEC | 2024-06-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2024-08-08 |  | 2026BW25D220240002修改设总；根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 曹婧@caojing | 2024-04-02 22:04 | 张涵策@zhanghcc
| false | WOD PO 12 05 JAPPA E |  | WOD | PO | 12 | 05 | JAPPA | E | 常规岛消防排水泵、 含油废水泵（潜污泵）电缆清册 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 是 | JAPPA-300014-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300036-JAPMB-133A | 2025-10-15 | B |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
1 |  | TFM - 02 09 E B |  | TFM | - | 02 | 09 | E | B | THE MINIMUM FLOW LINES(MFL) DATA: MAIN FEEDWATER MOTOR PUMP SPEED AT MINIMAL FLOW RATE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE HYDRAULIC MFL VALVE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE THERMAL MFL VALVE; FLOW RATE THRESHOLD UNDER WHICH THE MINIMAL FLOW LINE最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 2958101 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2024-02-03 01:44 | 张涵策@zhanghcc
|  | VFL ZV 04 01 JDPED B- |  | VFL | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | ABB - 04 03 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 03 | JAPHC | E | 布置图（开关站区域部分GIS设备布置、GIS厂房尺寸及瓷套接线端子） | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300002-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300017-JAPMB-408B | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
|  | CFE - 02 01 B ZN23 |  | CFE | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳过滤排放系统(CFE)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300035-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | JADGB-300035-JADMB | JADGB-300035-JADMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
915 |  | J1 GB 05 01 C B | XZS-DIF-GB-05-001-J1-B-C | J1 | GB | 05 | 01 | C | B | 常规岛汽机房及供热厂房东侧直接进入华龙GB廊道的实体接口：包括管道定位信息及管道参数； 管道参数应至少包括管径、壁厚、介质、管道编号、管道等级、连接方式、放射性活度（如有），还需包括管沟土建管沟接口坐标、断面、标高、止水带定位，还需电缆布置、定位等。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-05-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | SFBB-AJ-00181-SXAB | 2024-04-07 |  | 2024-05-15 | SXAB-AJ-00212-SFBB | SXAB-AJ-00212-SFBB | 2024-05-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | 初设/施设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-28 01:08 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WDO PO 04 10 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 10 | JAPPT | E | 阀门清单及安装图 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
|  | NI KP 04 01 N B |  | NI | KP | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 张秉灿@zhangbca | 作废 |  | 2022-09-01 |  | 修改编制人 |  | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | NI - 12 01 JAPMB B |  | NI | - | 12 | 01 | JAPMB | B | 阀门I&C文件接口 | 2025-08-31 | 2026-05-31 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JAPST-300001-JAPMB-148A | 2025-12-18 |  | 2025-12-30 | JADMB-304021-JAPMB | JADMB-304021-JAPMB | 2025-12-30 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 148A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | 许文龙@xuwl | 2025-05-29 04:32 | Super@root |  | 2025-12-26 |  | null_接口重新打开 | 许文龙@xuwl | [8 empty] | 是
| false | ABB - 04 06 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 06 | JAPMD | E | 500KV电缆技术说明书（含安装使用说明） | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
1 |  | TFA RCS 01 05 B N |  | TFA | RCS | 01 | 05 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 929179 | 2025-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-12 | 否 | JADMB-300091-JADNC | 2023-05-12 |  | 2026-01-29 | JADNC-300837-JADMB | JADNC-300837-JADMB | 2026-01-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | N1 BOP 02 02 C B | XZS-DIF-BOP-02-002-N1-B-C | N1 | BOP | 02 | 02 | C | B | 1、冷负荷；2、冷水管路系统压力损失；3、冷水系统最高点位置；4、系统工作压力；5、冷水水质特性及要求。 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | SFBB-AJ-00261-SXAB | 2024-08-01 |  | 2024-08-20 | SXAB-AJ-00282-SFBB | SXAB-AJ-00282-SFBB | 2024-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 刘思涵@liushd | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-07-04 01:09 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WPW PO 04 04 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 04 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：泵组总装图（带有零件材料清单） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | FWD DCS 12 02 B D |  | FWD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防水分配系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JADMB-304167-JAPMB | 2026-01-19 |  | 2026-02-02 | JAPLH-300164-JAPMB-500A | JAPLH-300164-JAPMB-500A | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 10 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 10 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电机数据表 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300011-JAPMB-113A | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | JADMB-300753-JAPMB | JADMB-300753-JAPMB | 2024-08-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WHD - 04 03 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 03 | JAPBS | E | 机组外形尺寸图,包括正视图、侧视图、接口（规格、位置和标高）、电控箱的位置、设备总图明细表中注明各组成名称及数量、主要部件的材料和相应的材料代号等蒸汽和凝结水侧的设备接口# | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:06 | Super@root
| false | WCD YA 12 25 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 25 | JAPEY | B | WCD FD图、SAMA图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPEY-300161-JAPMB-600A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | JADMB-303578-JAPMB | JADMB-303578-JAPMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:22 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
1 |  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 2023-09-10 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-16 | 是 | JADNC-300138-JADMB | 2025-06-20 | 否 | JADNC-300645-JADMB | 2025-06-20 |  | 2025-08-15 | JADMB-300772-JADNC | JADMB-300772-JADNC | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | RCS系统流程图正在出版中，文件涉及多专业，流程较长。NPIC已协调，技术内容固化后先处理接口。 | 2025-06-30 | 系统室反馈："影响RVD流程图与RCS系统的准确性，影响RVD升版CFC 需发布方更新完成时间" |  |  | 否 | 2025-06-18
58 |  | PAC UMA 05 01 C B | XZS-DIF-UMA-05-001-PAC-B-C | PAC | UMA | 05 | 01 | C | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器水室顶标高、凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | RX NI 13 03 N B |  | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
70 |  | GKB10 WRW 02 01 Z B | XZS-DIF-WRW-02-001-GKB10-B-Z | GKB10 | WRW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项生产水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | TFC - 05 08 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 08 | JAPFK | E | 1号机组酸碱计量及贮存单元设备管道安装图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | JAPFK-300072-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300083-JAPMB-601A | 2026-02-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | MX - 04 02 JAPEB A- |  | MX | - | 04 | 02 | JAPEB | A | 汽机厂房其它吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JAPEB-300008-JAPMB-202A |  |  |  |  | JAPEB-300008-JAPMB-202A | 2026-01-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
|  | BP0 00 12 01 Z B | XZS-DIF-00-12-001-BP0-B-Z | BP0 | 00 | 12 | 01 | Z | B | 关于中核能源设计范围内道路照明配电箱接入厂区照明控制系统的需求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | SFBB-GJ-00096-SXAB | 2025-09-01 |  | 2025-10-28 | SXAB-AJ-00431-SFBB | SXAB-AJ-00431-SFBB | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 | 施设 | 2025-08-26 | 019# | 新增 |  | 2025-08-26 22:37 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 02 N B |  | TFM | - | 02 | 02 | N | B | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2024-04-01 | 2024-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-01 | 否 | JADNC-300305-JADMB | 2024-05-30 | 否 | JADNC-300362-JADMB | 2024-05-09 | JADMB-300430-JADNC | 2024-06-02 | JADMB-300452-JADNC | JADMB-300452-JADNC | 2024-06-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 时锦程@shijca | 编制 | JADMB-000186-JADNC新建 | 2025-09-08 | 责任所修改 | 2024.4.17责任所由核电工艺所改为电力所，修改后，尽快传递东北院，尽快答复 | 樊文萍@fanwp | 2024-04-01 19:13 | 陈蕊@chenrui
73 |  | GQA10 WWS 02 01 Z B | XZS-DIF-WWS-02-001-GQA10-B-Z | GQA10 | WWS | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项生产废水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 作废 |  | 2024-11-20 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
223 |  | TFH RCS 02 02 B N |  | TFH | RCS | 02 | 02 | B | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WCP WCW 06 01 JAPFC B |  | WCP | WCW | 06 | 01 | JAPFC | B | 华龙一号循环水泵房（1/2PM）阴极保护系统自带电缆清单 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JAPFC-300025-JAPMB-792A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JADMB-304138-JAPMB | JADMB-304138-JAPMB | 2026-01-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | UPJ01 WPW 05 01 Z B | XZS-DIF-WPW-05-001-UPJ01-B-Z | UPJ01 | WPW | 05 | 01 | Z | B | （调试和检修时采用淡水站供水）一组高温气冷堆厂用水系统循环流量，补水水质，补水时间，补水量，设计界限处压力（明确设计界限）等信息 | 929179 | 2023-12-11 | 2023-12-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | SFBB-AJ-00131-SXAB | 2023-12-11 |  | 2023-12-20 | SXAB-AJ-00135-SFBB | SXAB-AJ-00135-SFBB | 2023-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-12-05 23:54 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
63 |  | TFA CB 02 01 B E |  | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2023-01-18 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改接口描述 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | 00 SH 02 01 B E |  | 00 | SH | 02 | 01 | B | E | 提供厂区雨水排水口处水工信息（包括接口处坐标、标高、流量、流速、坡度、断面、材质等信息） | 2024-11-20 | 2025-03-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 | 2024-11-29 | 是 | JADMB-300369-JADEC | 2025-02-21 | 否 | JADMB-300418-JADEC | 2024-12-30 | JADEC-300387-JADMB |  |  | JADEC-300426-JADMB | 2025-03-11 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺四室 | 杜文欣@duwx | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-16 00:02 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 绑签专业还有意见，暂不能发出。PRE已打开 | [5 empty] | 2024-12-12 | 许婉秋@xuwq
| false | RCS - 04 03 N 卖方- |  | RCS | - | 04 | 03 | N | 卖方 | 主泵安全级断路器屏控制接口图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | ZST QS 04 13 JAPKP B |  | ZST | QS | 04 | 13 | JAPKP | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300015-JAPMB-285A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | JADMB-303008-JAPMB | JADMB-303008-JAPMB | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO - 04 17 JAPAS B |  | VMO | - | 04 | 17 | JAPAS | B | VMO系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300016-JAPMB-302C | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303875-JAPMB | JADMB-303875-JAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
66 |  | TFS RCS 03 01 B E |  | TFS | RCS | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2024-03-30 | 2024-08-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | JADMB-300220-JADEC | 2024-05-21 |  |  |  | JADEC-300402-JADMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-23 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-02-03 01:44 | 张涵策@zhanghcc |  | 2024-08-23 | JADEC-300275-JADMB | 东北院接口资料传递_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc | 总部暂时无法打开接口 | [5 empty] | 2024-04-11 | 张涵策@zhanghcc
| false | ES* \ 06 07 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 07 | E | JAPER | 500kV开关站380/220V配置接线图 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
| false | ESA DCS 12 02 B D |  | ESA | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流正常配电系统A（包括ESA, ESB, ESC, ESD, ESE, ESF）(L1/B1)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | WCW PB 04 52 JAPEF B |  | WCW | PB | 04 | 52 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：设备数据表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | JAPEF-300091-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304447-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
1 |  | RCS RX 10 01 N B |  | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 2023-10-30 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 打开 | 2023-11-06 | 是 | JADNC-300159-JADMB | 2025-08-19 | 否 | JADNC-300703-JADMB | 2025-07-23 | JADMB-300745-JADNC | 2025-11-07 | JADMB-300845-JADNC | JADMB-300873-JADNC | 2025-12-10 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-12-02 | 016# | 修改编制 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-22 17:55 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | 金电由于工程公司认为组合太多，经多次沟通，目前初步确定采用的方式是需要给工程公司提供LOCA情况下的支承载荷时程。目前金电还在进行LOCA水力载荷计算，计算完成后进行反应堆冷却剂系统LOCA动力分析完成后提供工程公司。 徐圩项目建议调整终版打开时间至2025-8-30 | 2025-08-30 |  |  |  | 否 | 2025-02-17 | 许婉秋@xuwq
121 |  | KLJ 00 14 04 Z B | XZS-DIF-00-14-004-KLJ-B-Z | KLJ | 00 | 14 | 04 | Z | B | 气载流出物排放参数： （1）烟囱高度； （2）出口速度； （3）烟囱内径； （4）临近建筑物高度 | 929179 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
1689 |  | UZ108 00 05 01 Z B | XZS-DIF-00-05-001-UZ108-B-Z | UZ108 | 00 | 05 | 01 | Z | B | 中核能源设计范围内室外管线与其分工范围外室外00的实体接口（包括污水、雨水、含油废水等直埋管线的实体接口等） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-11 | 否 | SFBB-AJ-00171-SXAB | 2024-05-11 |  |  |  | SFBB-GJ-00143-SXAB | 2026-02-13 | E |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 解景昭@xiejz | 编制 | 初设 | 2026-01-21 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [7 empty] | 暂不影响，已会议确定最终关闭时间为2026-2-10。 |  |  |  | 2026-01-29 | 许婉秋@xuwq
63 |  | CJ0 NI 02 01 Q B | XZS-DIF-NI-02-001-CJ0-B-Q | CJ0 | NI | 02 | 01 | Q | B | 提供高温气冷堆反应堆、供热协调控制方案(需要提供高温堆的运行控制模式、稳态和瞬态工况下高温堆反应堆功率控制原则、控制参数及控制逻辑简图、高温堆与蒸汽供能协调控制原则和控制逻辑简图) | 929179 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-17 | 是 | SFBB-AJ-00061-SXAB | 2023-02-17 |  | 2023-06-30 | SXAB-AJ-00083-SFBB | SXAB-AJ-00083-SFBB | 2023-06-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 葛月霆@geyt | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WWC PO 01 01 JAPYG B |  | WWC | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300139-JAPMB-118A | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | JADMB-301035-JAPMB | JADMB-301035-JAPMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | CI 00 01 02 E B |  | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 变压器区域与厂区00各系统接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2023-02-28 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-23 | 否 | JADEC-300043-JADMB | 2023-03-21 | 否 | JADEC-300065-JADMB | 2023-03-21 |  |  |  | JADMB-300586-JADEC | 2026-02-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2026-02-02 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 樊文萍@fanwp | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2026-02-02 | JADMB-000571-JADEC | 升版接口_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | FP CUP 04 01 JAPEQ B |  | FP | CUP | 04 | 01 | JAPEQ | B | CUP系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2027-03-25 | 2028-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300020-JAPMB-304A | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JADMB-303952-JAPMB | JADMB-303952-JAPMB | 2025-12-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘星宇@liuxyi | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
39 |  | SGB10 FSW 02 01 Z B | XZS-DIF-FSW-02-001-SGB10-B-Z | SGB10 | FSW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆厂区消防系统最大消防设计流量、一次火灾最大消防用水量、所需厂区消防管接口压力、接管管径及数量等 | 929179 | 2024-07-10 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 否 | SFBB-AJ-00012-SXAB | 2022-10-23 |  | 2025-10-16 | SXAB-AJ-00427-SFBB | SXAB-AJ-00427-SFBB | 2025-10-16 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 张志柳@zhangzld | 编制 | 初设 | 2025-09-22 | 019# | 重新打开，并修改计划关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy |  | 2025-09-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | NI - 04 02 N B |  | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-03-09 | 是 | JADNC-300022-JADMB | 2025-10-15 | 否 | JADNC-300761-JADMB | 2023-04-14 | JADMB-300083-JADNC | 2025-11-04 | JADMB-300843-JADNC | JADMB-300843-JADNC | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 付文韬@fuwt | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | PH - 01 03 FAPEY B- |  | PH | - | 01 | 03 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间通风资料、用气资料、热消耗数据 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | ESR DCS 12 02 B D |  | ESR | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助电源系统(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | Z1 - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-Z1-B-C | Z1 | - | 02 | 01 | C | B | 提常规岛范围出厂工业蒸汽管架路由、支架基础尺寸、埋深等信息 | 929179 | 2024-08-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 是 | SFBB-AJ-00277-SXAB | 2024-08-16 |  | 2025-04-30 | SXAB-AJ-00386-SFBB | SXAB-AJ-00386-SFBB | 2025-04-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-05 23:27 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
41 |  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | JADNC-300092-JADMB | 2023-09-26 |  | 2023-10-08 | JADMB-300166-JADNC | JADMB-300166-JADNC | 2023-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | ZBR DZ 04 12 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 12 | JAPAD | B | 状态2（除氧），除气后的料液温度是105时，001DZ顶部的温度和压力状态1（升温）转至状态2（除氧），顶部温度为98.5℃时对应的压力，下部除气后的反应堆冷却剂的温度 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300013-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304365-JAPMB | JADMB-304365-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | KA NI 11 02 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（-9.50~-5.05m墙） | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310030-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-03-04 | JADMB-300093-JADGB | JADMB-300093-JADGB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
|  | RX - 06 06 B N |  | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+24.0m以上电缆主、次托盘接口信息 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WCI — 04 01 PGG E |  | WCI | — | 04 | 01 | PGG | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、阀门清单、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2023-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | JAPGG-300015-JAPMB-250A |  |  |  |  | JAPGG-300019-JAPMB-250A | 2025-09-18 | G |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-12-28 23:36 | Super@root
| false | TFP - 02 03 E N |  | TFP | - | 02 | 03 | E | N | 主蒸汽破口工况下的给水流量变化（用于蒸汽破口分析） | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | TTV DCS 12 01 E D |  | TTV | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝汽器真空系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | HMI KX 06 07 B JAPMG |  | HMI | KX | 06 | 07 | B | JAPMG | 供电电缆规格 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JADMB-302711-JAPMB | 2025-08-22 |  | 2025-09-18 | JAPMG-300004-JAPMB-325A | JAPMG-300004-JAPMB-325A | 2025-09-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
115 |  | RRP RBM 03 01 N B |  | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 2023-10-31 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | JADNC-300163-JADMB | 2023-11-02 |  | 2025-07-22 | JADMB-300742-JADNC | JADMB-300742-JADNC | 2025-07-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-07-21 | 20230818发函建立 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
1694 |  | SMA AQ 01 01 Z B | XZS-DIF-AQ-01-001-SMA-B-Z | SMA | AQ | 01 | 01 | Z | B | 提供龙门吊及环吊小车仓库(AQ)子项使用条件（需存储的设备的重量及外形尺寸等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-24 | 否 | SFBB-AJ-00110-SXAB | 2023-08-24 |  | 2024-01-29 | SXAB-AJ-00152-SFBB | SXAB-AJ-00152-SFBB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | PI CAM 04 01 JAPEQ B |  | PI | CAM | 04 | 01 | JAPEQ | B | CAM系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2027-06-25 | 2028-06-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300001-JAPMB-304A | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | JADMB-303823-JAPMB | JADMB-303823-JAPMB | 2025-12-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW ZK 04 02 JAPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-21 | 否 | JAPGA-300007-JAPMB-302A | 2025-02-26 |  | 2025-12-04 | JADMB-303711-JAPMB | JADMB-303711-JAPMB | 2025-12-04 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RPC ZZZ 06 01 N B |  | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-29 | 否 | JADNC-300499-JADMB | 2025-06-03 | 是 | JADNC-300633-JADMB | 2024-12-12 | JADMB-300590-JADNC | 2025-06-10 | JADMB-300710-JADNC | JADMB-300710-JADNC | 2025-06-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  |  | 005# | 新增(JADMB-000282-JADNC) |  | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 05 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 05 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300028-JAPMB-123A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | JADMB-301227-JAPMB | JADMB-301227-JAPMB | 2024-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SA - 12 08 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 08 | JAPKE | B | PLC系统配置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300019-JAPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-10-22 | JADMB-303268-JAPMB | JADMB-303268-JAPMB | 2025-10-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
1418 |  | PRS TSM 02 02 B N |  | PRS | TSM | 02 | 02 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300415-JADNC | 2025-04-26 | 否 | JADMB-300682-JADNC | 2024-07-11 | JADNC-300410-JADMB | 2025-06-24 | JADNC-300647-JADMB | JADNC-300647-JADMB | 2025-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-04-23 |  | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
35 |  | LTV CI 02 01 E B |  | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2024-06-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-06-17 | 否 | JADEC-300239-JADMB | 2025-03-28 | 否 | JADEC-300433-JADMB | 2025-03-28 |  | 2025-06-23 | JADMB-300477-JADEC | JADMB-300477-JADEC | 2025-06-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 电气设计所 |  | 焦子跃@jiaozy | 编制 | 请焦工收到接口后也分发给居工。 | 2024-09-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [11 empty] | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WIF 0 12 25 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 12 | 25 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网控制要求,PID图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-12 | 否 | JAPBM-300029-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300035-JAPMB-321A | 2026-01-21 | B |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | ZST - 04 01 B JAPKP |  | ZST | - | 04 | 01 | B | JAPKP | 废过滤器芯尺寸和废过滤器芯的活度 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | JADMB-302416-JAPMB | 2025-07-14 |  | 2025-10-23 | JAPKP-300020-JAPMB-285A | JAPKP-300020-JAPMB-285A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 刘国彪@liugb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 16 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 16 | JAPCB | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | JAPCB-300034-JAPMB-124A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JADMB-303590-JAPMB | JADMB-303590-JAPMB | 2025-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 29 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 29 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300020-JAPMB-113A | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 | JADMB-300436-JAPMB | JADMB-300436-JAPMB | 2024-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM RC 12 01 JAPAX B |  | CLM | RC | 12 | 01 | JAPAX | B | 根据电气设备负荷特性资料表提供闸门用电需求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JAPAX-300000-JAPMB-322A | 2024-03-08 |  | 2024-03-08 | JADMB-300156-JAPMB | JADMB-300156-JAPMB | 2024-03-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 15 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 15 | JAPPR | B | 喷溅装置外形尺寸图 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JAPPR-300030-JAPMB-625A | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | JADMB-302525-JAPMB | JADMB-302525-JAPMB | 2025-08-01 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI LOT146E 04 02 JAPCN B |  | NI | LOT146E | 04 | 02 | JAPCN | B | 电动阀门控制接口图 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146E | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2025-09-26 01:32 | Super@root
115 |  | RNI IIC 12 02 N B |  | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-12-31 | 2026-03-06 |  | 关闭 | 打开 | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300205-JADMB | 2026-03-03 | 否 | JADNC-300852-JADMB | 2023-12-29 | JADMB-300304-JADNC |  |  | JADNC-300852-JADMB | 2026-03-03 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
2 |  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 2023-09-20 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300115-JADMB | 2025-07-15 | 是 | JADNC-300664-JADMB | 2024-04-10 | JADMB-300389-JADNC | 2025-07-29 | JADMB-300756-JADNC | JADMB-300756-JADNC | 2025-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | RCS系统流程图文件涉及多专业，流程较长。技术内容固化后先处理接口。 | 2025-06-30 | 影响流程图中和RCS系统接口的准确性 |  |  | 否 | 2025-06-17 | 许婉秋@xuwq
| false | WQB PO 04 01 JAPYG B |  | WQB | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300006-JAPMB-118A | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 | JADMB-300538-JAPMB | JADMB-300538-JAPMB | 2024-07-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PI VNA 04 01 JAPEQ B |  | PI | VNA | 04 | 01 | JAPEQ | B | VNA系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPEQ-300005-JAPMB-304A | 2025-11-18 |  |  |  | JADMB-304128-JAPMB | 2026-01-13 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root |  | 2026-01-05 | JAPEQ-300044-JAPMB-304A | null_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
|  | RCS RX 04 06 N B |  | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 是 | JADNC-300330-JADMB | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | JADMB-300422-JADNC | JADMB-300422-JADNC | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 01 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 01 | JAPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 否 | JAPCB-300000-JAPMB-127A | 2024-01-03 |  | 2024-03-01 | JADMB-300149-JAPMB | JADMB-300149-JAPMB | 2024-03-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 40 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 40 | JAPPR | B | 挡风板全开及不同开度状态下的阻力性能曲线 （不同风速下的阻力） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
|  | RRP RBM 03 01 N B |  | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | NH NI 11 07 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH11.45/12.45~15.95m 板、墙） | 929179 | 2025-12-27 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | CI - 04 04 PYZ E |  | CI | - | 04 | 04 | PYZ | E | 蓄电池的容量计算书 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | JAPYZ-300003-JAPMB-415B |  |  |  |  | JAPYZ-300009-JAPMB-415B | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
| false | TP - 04 11 TBEA E |  | TP | - | 04 | 11 | TBEA | E | 主变压器电缆清单 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
20 |  | KPK ZLT 02 01 Z B | XZS-DIF-ZLT-02-001-KPK-B-Z | KPK | ZLT | 02 | 01 | Z | B | 高温堆放射性废液的分类、产生量（年最大产生量和预期产生量）、水质特性（pH值、含盐量等）以及各类废液中每种核素放射性活度浓度（Bq/L），输送方式，单次最大来水流量和体积，水温、排水压力，系统分界及接口管道编号、管道尺寸、壁厚、材质。 | 929179 | 2022-09-30 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-06 | 是 | SFBB-AJ-00026-SXAB | 2022-12-05 |  | 2025-05-08 | SXAB-AJ-00389-SFBB | SXAB-AJ-00389-SFBB | 2025-05-08 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 01 JAPAC N |  | RCS | PO | 01 | 01 | JAPAC | N | 在冷、热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴） | 2023-10-31 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300065-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300065-JAPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300041-JADNC | 2022-09-20 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | NI LOT146E 04 04 JAPCN B |  | NI | LOT146E | 04 | 04 | JAPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146E | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2025-09-26 01:32 | Super@root
31 |  | WND - 02 03 E B |  | WND | - | 02 | 03 | E | B | 核岛除盐水分配系统流程图(常规岛范围内) | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 否 | JADEC-300145-JADMB | 2024-01-12 |  | 2024-02-04 | JADMB-300153-JADEC | JADMB-300153-JADEC | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | TFC - 13 02 JAPFK E- |  | TFC | - | 13 | 02 | JAPFK | E | 设备标牌清单 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | RCS RFH 01 04 N B |  | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 929179 | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-13 | 是 | JADNC-300277-JADMB | 2024-03-13 |  | 2024-03-15 | JADMB-300362-JADNC | JADMB-300362-JADNC | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
47 |  | TFM - 02 03 E B |  | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2023-05-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-18 | 是 | JADEC-300009-JADMB | 2024-12-18 | 否 | JADEC-300374-JADMB | 2023-08-09 | JADMB-300080-JADEC | 2025-01-26 | JADMB-300411-JADEC | JADMB-300411-JADEC | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-23 | 008# | 增加终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
32 |  | G9999 - 02 01 Z B | XZS-DIF---02-001-G9999-B-Z | G9999 | - | 02 | 01 | Z | B | 建造环评阶段高温气冷堆机组运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CCV - 04 03 JAPSZ B |  | CCV | - | 04 | 03 | JAPSZ | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | JAPSZ-300010-JAPMB-302H | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JADMB-303979-JAPMB | JADMB-303979-JAPMB | 2025-12-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-25 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | CI - 04 03 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 03 | JAPRM | E | 主给水系统流量控制联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
| false | FWP PO 04 12 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 12 | JAPCB | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
| false | ZST - 04 34 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 34 | JAPAG | B | 浓缩液设备初版提资包括可燃物和易燃物的种类、数量，终版提资包括火灾载荷清单,包括是否可以用消火栓灭火，买方据此进行火灾报警和消防设计。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | TFM TFP 02 02 E N |  | TFM | TFP | 02 | 02 | E | N | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | D2 WCW 12 01 C B | XZS-DIF-WCW-12-001-D2-B-C | D2 | WCW | 12 | 01 | C | B | 3号机组10kV循环水泵对应中压开关柜CT信息 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SFBB-GJ-00127-SXAB | 2026-01-04 |  | 2026-01-13 | SXAB-AJ-00451-SFBB | SXAB-AJ-00451-SFBB | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 | 施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-28 01:07 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | RHR PO 04 15 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 15 | JAPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 否 | JAPBH-300020-JAPMB-110A | 2024-08-19 |  | 2025-06-24 | JADMB-302244-JAPMB | JADMB-302244-JAPMB | 2025-06-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC - 12 01 JAPKP B |  | WDC | - | 12 | 01 | JAPKP | B | WDC系统清洗去污设备仪控设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPKP-300002-JAPMB-361A |  |  |  |  | JAPKP-300013-JAPMB-361A | 2026-03-03 | D |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 核设备所 |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 16:56 | Super@root
| false | TFM NI 02 01 E N |  | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵（接受转速控制命令的设备）设备位号和布置信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | ZST - 04 03 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 03 | JAPAG | B | 卖方供货范围内的设备布置图、管道走向图，买方进行碰撞检查 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 09 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 09 | JAPAD | B | 正常运行工况，WSD 加热蒸汽的压降、除气塔的反应堆冷却剂进口的压降 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300010-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304366-JAPMB | JADMB-304366-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EEA DCS 12 01 B D |  | EEA | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303994-JAPMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | JAPLH-300167-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300167-JAPMB-500A | 2026-02-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-09 | 许婉秋@xuwq
| false | PL - 01 01 FAPEY B- |  | PL | - | 01 | 01 | FAPEY | B | 电解食盐循环水处理系统 P&ID 图（含加药间部分） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | CHC RX 04 06 JAPWW B |  | CHC | RX | 04 | 06 | JAPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPWW-300002-JAPMB-309A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | JADMB-304471-JAPMB | JADMB-304471-JAPMB | 2026-02-11 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所 |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-28 03:55 | Super@root | [13 empty] | 是
72 |  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-20 | 是 | JADNC-300086-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300390-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300148-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300483-JADNC | JADMB-300483-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
1 |  | TSM CB 02 02 B E |  | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2023-12-12 | 2024-06-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-04 | 否 | JADMB-300128-JADEC | 2024-06-14 | 是 | JADMB-300232-JADEC | 2024-01-23 | JADEC-300147-JADMB | 2024-07-11 | JADEC-300268-JADMB | JADEC-300268-JADMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 外部原因：电力所于2024.8.6接口移交核电工艺所，移交前电力所已延误。 | [5 empty] | 2024-11-07 | 白兰@bailan
| false | WWC - 12 04 JAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 04 | JAPSZ | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-24 | 否 | JAPSZ-300022-JAPMB-312A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JADMB-300370-JAPMB | JADMB-300370-JAPMB | 2024-05-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PL - 04 02 JAPBY B |  | PL | - | 04 | 02 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站配电柜的一次图、二次图、外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JAPBY-300033-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304568-JAPMB | 2026-02-28 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
1388 |  | RSI RCS 01 03 B N |  | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-18 | 否 | JADMB-300257-JADNC | 2024-12-12 | 否 | JADMB-300592-JADNC | 2024-08-27 | JADNC-300461-JADMB | 2025-03-17 | JADNC-300589-JADMB | JADNC-300589-JADMB | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | EDM - 04 05 JAPZJ E |  | EDM | - | 04 | 05 | JAPZJ | E | EDM系统电气原理图、及接线图及端子排图、DCS的IO清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
|  | DA NI 11 01 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | DA筏基 D条件提资 | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310028-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-03-04 | JADMB-300091-JADGB | JADMB-300091-JADGB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
|  | S3 SF 02 01 C B | XZS-DIF-SF-02-001-S3-B-C | S3 | SF | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆常规岛区域岛非放废水参数：不同工况下水量、水质等参数 | 929179 | 2024-05-17 | 2024-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 是 | SFBB-AJ-00221-SXAB | 2024-06-12 |  | 2024-07-31 | SXAB-AJ-00269-SFBB | SXAB-AJ-00269-SFBB | 2024-07-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-05-15 17:20 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 二回路排水，待业主确认是否换水方案，二回路冲洗水，启动阶段不含氚，以上数据需核实 | [5 empty] | 2024-06-11 | 许婉秋@xuwq | 是
117 |  | CI 00 14 01 C B | XZS-DIF-00-14-001-CI-B-C | CI | 00 | 14 | 01 | C | B | 按照HJ169-2018的要求，提供高温堆常规岛相关各类危险品存量（以质量表示）信息，针对可能的非放风险释放事故所考虑的预防缓解措施等。 | 929179 | 2022-12-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WDP YA 04 01 JAPEY B |  | WDP | YA | 04 | 01 | JAPEY | B | 除盐水生产厂房设备动静荷载 | 929179 | 2025-04-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 是 | JAPEY-300005-JAPMB-600A | 2025-06-21 |  | 2026-01-08 | JADMB-304096-JAPMB | JADMB-304096-JAPMB | 2026-01-08 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:20 | Super@root |  | 2025-11-26 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | TSA RCS 02 02 B N |  | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300046-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HMI NI 04 03 JAPAX B |  | HMI | NI | 04 | 03 | JAPAX | B | 导轨盒接口图：动滑轮外形尺寸，滑轮销轴尺寸，以及滑轮与导轨盒连接和防护要求 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
153 |  | CI 00 01 03 E B |  | CI | 00 | 01 | 03 | E | B | 变压器区域与厂区00各系统接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2023-02-28 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-12-08 02:01 | 张涵策@zhanghcc
| false | CI - 02 01 JAPBE E |  | CI | - | 02 | 01 | JAPBE | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:11 | Super@root
|  | RX - 01 02 B N |  | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2023-10-15 | 2024-01-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-22 | 是 | JADMB-300369-JADNC | 2024-07-04 | 是 | JADMB-300471-JADNC | 2024-07-01 | JADNC-300382-JADMB | 2024-09-11 | JADNC-300467-JADMB | JADNC-300467-JADMB | 2024-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 已于2024.3.18打开接口PRE，待NPIC回复后处理。5.15主办所调整到分公司。 | 2024-03-20 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | RNS DCS 12 02 B D |  | RNS | DCS | 12 | 02 | B | D | 核取样系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 JAPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 02 | JAPDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-11-21 23:27 | Super@root
| true | NI - 04 02 JAPDB B |  | NI | - | 04 | 02 | JAPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JAPDB-300001-JAPMB-151B | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | JADMB-303352-JAPMB | JADMB-303352-JAPMB | 2025-10-30 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2025-07-04 17:35 | Super@root | [13 empty] | 是
25 |  | CB WSD 02 01 E B |  | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 2023-02-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-07 | 是 | JADEC-300027-JADMB | 2023-12-20 | 否 | JADEC-300135-JADMB | 2023-12-20 |  |  |  | JADMB-300557-JADEC | 2025-12-19 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 樊文萍@fanwp | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2025-12-16 | JADMB-000523-JADEC | 接资料升版_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | RCS - 04 02 卖方 N- |  | RCS | - | 04 | 02 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | CI - 04 02 JAPCP DDS- |  | CI | - | 04 | 02 | JAPCP | DDS | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息。旁路阀装配图（包括零部件清单以及相应的材料）。 | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 未打开 | 2025-10-11 | 否 | JAPCP-300001-JAPMB-167A |  | 否 | [5 empty] | JAPCP-300001-JAPMB-167A | 2025-10-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-09-01 17:47 | Super@root
| false | ZST QF 04 39 JAPAG B |  | ZST | QF | 04 | 39 | JAPAG | B | 卖方供货范围内的设备布置图、辊道、管道走向图，买方进行碰撞检查 | 929179 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | RFT PO 04 02 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 02 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JAPDX-300020-JAPMB-123A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JADMB-300940-JAPMB | JADMB-300940-JAPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
127 |  | WND H1 02 01 B C | XZS-DIF-H1-02-001-WND-C-B | WND | H1 | 02 | 01 | B | C | 核岛除盐水分配系统WND参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 929179 | 2024-07-10 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | SXAB-AJ-00253-SFBB | 2024-07-11 |  | 2024-12-05 | SFBB-GJ-00023-SXAB | SFBB-GJ-00023-SXAB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | PI VRW 04 01 JAPEQ B |  | PI | VRW | 04 | 01 | JAPEQ | B | VRW系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JAPEQ-300029-JAPMB-304A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303877-JAPMB | JADMB-303877-JAPMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-18 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT wcc 04 06 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300005-JAPMB-253A | 2024-07-15 |  | 2024-07-15 | JADMB-300493-JAPMB | JADMB-300493-JAPMB | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 05 01 N JAPAC |  | RCS | PO | 05 | 01 | N | JAPAC | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 | 929179 | 2023-12-31 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | JAPAC-300078-JAPMB-101A | JAPAC-300078-JAPMB-101A | 2024-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 24 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 24 | JAPCB | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | JAPCB-300000-JAPMB-124A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | JADMB-301795-JAPMB | JADMB-301795-JAPMB | 2025-03-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH KX 08 08 JAPAB B- |  | RFH | KX | 08 | 08 | JAPAB | B | IRM安装支架尺寸；IRM电缆敷设路径，长度，电缆托盘（或线管）截面尺寸。 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root
113 |  | LSC CY0 03 01 B Z | XZS-DIF-CY0-03-001-LSC-Z-B | LSC | CY0 | 03 | 01 | B | Z | 提供全厂通信系统设计方案（包括全厂系统单线图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | WES - 02 01 B ZN23 |  | WES | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供重要厂用水系统(WES)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300046-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-24 | JADGB-300046-JADMB | JADGB-300046-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 姜佳音a@jiangjya | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 12 01 JAPAX B |  | CLM | NI | 12 | 01 | JAPAX | B | 伸缩升降平台用电信息清单：根据设备闸门伸缩升降平台技术规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供伸缩升降平台用电需求 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
190 |  | TFH - 02 01 E B |  | TFH | - | 02 | 01 | E | B | 加热器序列隔离时的给水温度变化 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | WDO PO 04 06 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 06 | JAPPT | B | 排水泵组的控制联锁要求、逻辑图 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
|  | MKA - 03 02 T E |  | MKA | - | 03 | 02 | T | E | 发电机及励磁系统手册 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | HEN NI 02 02 JAPBP B |  | HEN | NI | 02 | 02 | JAPBP | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 是 | JAPBP-300003-JAPMB-190B | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | JADMB-303515-JAPMB | JADMB-303515-JAPMB | 2025-11-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD TFM 12 01 E N |  | WSD | TFM | 12 | 01 | E | N | WSD系统的主汽来减压调节阀开度与蒸汽流量的关系，给出0~100%阀门开度对应的蒸汽流量（以%FFR为单位） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | DC/AC - 12 02 B PDC- |  | DC/AC | - | 12 | 02 | B | PDC | DY厂房直流开关柜系统功能图和I/O清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | WCS - 08 01 JAPFK E |  | WCS | - | 08 | 01 | JAPFK | E | 二回路水汽取样监测系统设备布置图资料、设备荷重（本体及运行）和基础设计资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-06 | 是 | JAPFK-300022-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300060-JAPMB-609A | 2025-11-10 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | RNI - 12 02 N JAPLH |  | RNI | - | 12 | 02 | N | JAPLH | 逻辑图（模拟部分） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | JAPMB-300000-JADNC-555A | JAPLH-300006-JAPMB-555A | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-06 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI VA 04 03 JAPDB B |  | NI | VA | 04 | 03 | JAPDB | B | 1.电动阀门电装数据表；2.电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录）；3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书附录） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JAPDB-300001-JAPMB-154A | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | JADMB-301851-JAPMB | JADMB-301851-JAPMB | 2025-04-15 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 154A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-27 01:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | UNA 1/2MX 02 05 C B | XZS-DIF-1/2MX-02-005-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 02 | 05 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）供热厂房扫排汽管道在供热厂房接口处分界线附近固定点的力和力矩。 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | SFBB-GJ-00100-SXAB | 2025-09-03 |  | 2025-09-23 | SXAB-AJ-00418-SFBB | SXAB-AJ-00418-SFBB | 2025-09-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 施设 | 2025-09-03 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 华龙工程管道布置方案调整，需要重新计算 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 许婉秋@xuwq | 是
93 |  | GQA WSW 02 01 C B | XZS-DIF-WSW-02-001-GQA-B-C | GQA | WSW | 02 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内生活污水系统最大流量、水质、温度、压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | SC — 12 01 YAPTJ B |  | SC | — | 12 | 01 | YAPTJ | B | 厂区生活污水处理设施详细计算书（包括但不限于各子项所有供货设备的工艺设备选型计算书、构筑物尺寸复核计算书、加药量计算、设备用水量计算等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JAPTJ-300003-JAPMB-607A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | JADMB-303013-JAPMB | JADMB-303013-JAPMB | 2025-09-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
12 |  | UNA 1/2MX 02 05 B E |  | UNA | 1/2MX | 02 | 05 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）供热厂房扫排汽管道在供热厂房接口处分界线附近固定点的力和力矩。 | 2025-09-15 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-06 | 否 | JADMB-300514-JADEC | 2025-09-06 |  | 2025-09-22 | JADEC-390014-JADMB | JADEC-390014-JADMB | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 目前尚未收到中核能源提供的接口资料，待后续收到后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-07-08 | 张达@zhangda
60 |  | WGD CB 02 10 B E |  | WGD | CB | 02 | 10 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 2023-12-05 | 2024-01-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-04 | 否 | JADMB-300126-JADEC | 2024-03-25 | 是 | JADMB-300166-JADEC | 2024-03-25 |  | 2024-05-22 | JADEC-300223-JADMB | JADEC-300223-JADMB | 2024-05-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc
6 |  | TTV ITI 02 01 E B |  | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-04-21 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-09 | 否 | JADEC-300201-JADMB |  | 否 |  | 2024-09-05 | JADMB-300315-JADEC |  |  | JADMB-300315-JADEC | 2024-09-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 阎子涵@l-yanzh | 编制 |  | 2024-08-28 |  | 变更设总 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2024-08-06 | JADEC-300301-JADMB | 东北院重新传递接口资料_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | WIF 0PG 04 23 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 23 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300129-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300129-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
|  | CI - 04 01 T E |  | CI | - | 04 | 01 | T | E | 汽轮发电机组外形图（包括：汽轮机高压导汽管、MSR冷再热、热再热蒸汽管道及其支吊架布置图） | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | RNI DCS 12 05 N D |  | RNI | DCS | 12 | 05 | N | D | 核仪表系统通信接口(L2/B1) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | TFA PO 04 05 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 05 | JAPCB | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | JAPCB-300005-JAPMB-117A | 2025-01-17 |  | 2025-05-15 | JADMB-301956-JAPMB | JADMB-301956-JAPMB | 2025-05-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-06-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSC TTG 02 01 E N |  | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线、数据表、公式） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
|  | TFM - 02 02 B N |  | TFM | - | 02 | 02 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 需要动力院提供“蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系”和“主给水的流量”两个接口的内容 | [6 empty] | 林达平@lindp
| false | WCR - 10 04 JAPFK E |  | WCR | - | 10 | 04 | JAPFK | E | 就地柜端子排接线图、控制原理图、接地要求和电源系统图,仪表安装图,电缆清册,设备材料清册等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-08 | 是 | JAPFK-300032-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300052-JAPMB-609A | 2025-09-08 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | WCW PB 04 01 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 01 | JAPPR | B | 总留孔图（包含配水悬吊孔、填料悬吊孔、收水装置悬吊孔等） | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300006-JAPMB-625A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JADMB-302634-JAPMB | JADMB-302634-JAPMB | 2025-08-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 02 B 卖方- |  | EM* | - | 04 | 02 | B | 卖方 | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | EMU - 02 01 B JAPTY |  | EMU | - | 02 | 01 | B | JAPTY | 负荷数据表 | 2958101 | 2025-06-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 是 | JADMB-302393-JAPMB | 2025-07-10 |  | 2025-07-30 | JAPTY-300001-JAPMB-211A | JAPTY-300001-JAPMB-211A | 2025-07-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 张昊@zhanghao | 编制 |  | 2025-07-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄晨@huangchen | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | SC — 12 03 YAPTJ B |  | SC | — | 12 | 03 | YAPTJ | B | 仪控设备土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载。 | 929179 | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 是 | JAPTJ-300012-JAPMB-607A | 2026-01-03 |  | 2026-01-03 | JADMB-304050-JAPMB | JADMB-304050-JAPMB | 2026-01-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CJ - 04 01 E TBEA |  | CJ | - | 04 | 01 | E | TBEA | 滩涂泵房变压器CT参数 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | RCS DCS 12 04 N D |  | RCS | DCS | 12 | 04 | N | D | 2号机组RCS和RPC系统中相关温度计分度表信息 | 2028-08-30 | 2028-08-30 | 2029-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | VEC - 04 13 JAPAS B |  | VEC | - | 04 | 13 | JAPAS | B | VEC系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300012-JAPMB-302C | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JADMB-303914-JAPMB | JADMB-303914-JAPMB | 2025-12-26 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 06 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 06 | JAPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-13 | 是 | JAPCB-300004-JAPMB-111A | 2024-05-20 |  | 2025-05-15 | JADMB-301953-JAPMB | JADMB-301953-JAPMB | 2025-05-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root |  | 2024-08-29 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | NI PO 04 05 JAPBJ B |  | NI | PO | 04 | 05 | JAPBJ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图\r\n | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JAPBJ-300010-JAPMB-120A | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | JADMB-304081-JAPMB | JADMB-304081-JAPMB | 2026-01-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-02 22:26 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-05 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | FWP PO 04 01 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 01 | JAPCB | B | 消防水泵 泵性能曲线 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPCB-300049-JAPMB-124A |  |  |  |  | JAPCB-300049-JAPMB-124A | 2026-03-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
| false | TFR DCS 12 02 B D |  | TFR | DCS | 12 | 02 | B | D | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | VCF ZV 04 01 JDPED B- |  | VCF | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
|  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | ITI DCS 01 01 B D |  | ITI | DCS | 01 | 01 | B | D | 试验仪表系统需求规格书 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 2027-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JADMB-303671-JAPMB | 2025-11-28 |  | 2025-12-12 | JAPLH-300073-JAPMB-500A | JAPLH-300073-JAPMB-500A | 2025-12-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 阎子涵@l-yanzh | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-09-08 19:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0 12 05 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 05 | JAPBM | B | 旋转滤网电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
4 |  | RCS ESA/ESD 12 01 B E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | B | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2023-06-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 曹璇@caoxuan | 作废 |  | 2022-11-23 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | NI - 04 22 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 22 | JDPFE | B | LOT611A-消火栓、熔断阀设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
13 | false | EMP/Q - 08 02 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 08 | 02 | JAPAA | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-30 | 否 | JAPAA-300014-JAPMB-210A | 2023-06-30 |  |  |  | JAPAA-300149-JAPMB-210A | 2026-03-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 根据设计院要求，燃油输送泵设置单独隔间，故需要重新打开下述接口_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
| false | PL - 01 03 JAPBY B |  | PL | - | 01 | 03 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间通风资料、用气资料、热消耗数据 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPBY-300013-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300103-JAPMB-605A | 2026-02-28 | E |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | WIF 0 12 22 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 12 | 22 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网自带控制箱端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
101 |  | S3 00 02 04 C B | XZS-DIF-00-02-001-S3-B-C | S3 | 00 | 02 | 04 | C | B | 常规岛电缆沟排水资料;雨水管道接口，管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2023-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | SFBB-AJ-00127-SXAB | 2023-11-27 |  |  |  | SXAB-AJ-00128-SFBB | 2023-12-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 武旭优@wuxy | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | ZST - 04 31 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 31 | JAPAG | B | 浓缩液设备冷冻水接口（包括水质要求、流量、使用频率、压力、温度、管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | FWP PO 04 26 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 26 | JAPCB | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JAPCB-300022-JAPMB-124A | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | JADMB-302250-JAPMB | JADMB-302250-JAPMB | 2025-06-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM ZV 04 01 JDPED B- |  | CAM | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | DC NI 04 02 JAPDD B |  | DC | NI | 04 | 02 | JAPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及静载荷） | 2024-08-30 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-06 | 是 | JAPDD-300001-JAPMB-414A | 2025-02-24 | 否 | JAPDD-300002-JAPMB-414A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | JADMB-301745-JAPMB | JADMB-301745-JAPMB | 2025-03-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-07-23 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
82 |  | RCS WAI 02 01 N B |  | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 2023-09-15 | 2023-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 是 | JADNC-300119-JADMB | 2024-10-23 | 是 | JADNC-300494-JADMB | 2024-03-11 | JADMB-300358-JADNC | 2025-04-29 | JADMB-300687-JADNC | JADMB-300687-JADNC | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 10月底前完成打开 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq
| false | WES PC 11 07 JAPEF B |  | WES | PC | 11 | 07 | JAPEF | B | 重要厂用水进水格栅、加药框及平板滤网设备土建接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300045-JAPMB-320A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | JADMB-304249-JAPMB | JADMB-304249-JAPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
89 |  | RX RFH 04 03 N B |  | RX | RFH | 04 | 03 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 | 2024-01-04 | 是 | JADNC-300211-JADMB | 2026-01-27 | 否 | JADNC-300834-JADMB | 2024-05-09 | JADMB-300429-JADNC |  |  | JADMB-300910-JADNC | 2026-02-05 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
|  | RSI NI 02 02 B N |  | RSI | NI | 02 | 02 | B | N | 安全壳喷淋系统加入NaOH质量的添加曲线，氢氧化钠添加箱添加NaOH的曲线 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
832 |  | BZA10 00 06 01 Z B | XZS-DIF-00-06-001-BZA10-B-Z | BZA10 | 00 | 06 | 01 | Z | B | （初设资料）提供高温堆区域接地井的数量及位置 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-28 | 否 | SFBB-AJ-00201-SXAB | 2024-04-28 |  | 2025-01-21 | SXAB-AJ-00361-SFBB | SXAB-AJ-00361-SFBB | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 施设 | 2025-01-09 | 013# | 重新打开接口，调整关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-04-16 23:06 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-01-09 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZST DCS 12 02 B D |  | ZST | DCS | 12 | 02 | B | D | 固体废物处理系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | TFA RF 04 12 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 12 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300021-JAPMB-253A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | JADMB-300174-JAPMB | JADMB-300174-JAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 03 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 03 | JAPBH | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-15 | 否 | JAPBH-300000-JAPMB-110A | 2024-04-23 |  | 2024-04-23 | JADMB-300256-JAPMB | JADMB-300256-JAPMB | 2024-04-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEW DCS 12 01 B D |  | VEW | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水泵站通风系统(PS厂房)（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303934-JAPMB | 2025-12-28 |  | 2026-02-13 | JAPLH-300200-JAPMB-500A | JAPLH-300200-JAPMB-500A | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘东昆@liudk | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | DCS — 08 12 D B |  | DCS | — | 08 | 12 | D | B | DCS系统内部电缆特性（尺寸、弯曲半径…) | 2025-11-30 | 2026-04-30 | 2028-03-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-11-26 | 否 | JAPLH-300068-JAPMB-500A |  | 否 |  | 2025-12-28 | JADMB-303946-JAPMB |  |  | JADMB-303946-JAPMB | 2025-12-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq
79 |  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-27 | 是 | JADNC-300097-JADMB | 2024-07-17 | 是 | JADNC-300420-JADMB | 2023-10-09 | JADMB-300179-JADNC | 2024-07-25 | JADMB-300500-JADNC | JADMB-300500-JADNC | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | CI - 04 08 YPXH E |  | CI | - | 04 | 08 | YPXH | E | 电动机差动CT参数和特性曲线 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | CLM NI 04 04 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 04 | JAPAX | B | 伸缩升降平台可燃物清单：根据设备闸门伸缩升降平台技术规格书附录F的要求提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| false | WAP - 04 01 JAPCY B |  | WAP | - | 04 | 01 | JAPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排水口接管规格和形式） | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | JAPCY-300005-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-304218-JAPMB | 2026-01-23 | E | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
87 |  | USD AR 01 01 Z B | XZS-DIF-AR-01-001-USD-B-Z | USD | AR | 01 | 01 | Z | B | AR子项用于贮存全厂运行和建安过程中产生的危险废物，提供高温气冷堆在运行和建安过程中产生的危险废物种类、具体物项及包装规格、数量等。 | 929179 | 2022-10-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | VEE - 05 01 N B |  | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-07-04 | 是 | JADNC-300658-JADMB |  | 否 |  | 2025-08-21 | JADMB-300782-JADNC |  |  | JADMB-300782-JADNC | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | VEE ZK 04 02 JAPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | JAPGA-300000-JAPMB-302A | 2025-06-17 |  | 2025-09-02 | JADMB-302781-JAPMB | JADMB-302781-JAPMB | 2025-09-02 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 左淑华@l-zuosh | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RND PO 02 05 JAPAC N |  | RND | PO | 02 | 05 | JAPAC | N | 主泵停机密封所需氮气的参数（每次停泵的氮气用量，氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等） | 929179 | 2023-10-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JAPAC-300067-JAPMB-101A | 2024-09-02 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | WDO PO 04 09 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 09 | JAPPT | E | 排水泵组的性能曲线 | 2025-12-25 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2026-01-13 | 是 | JAPPT-300003-JAPMB-136C |  | 是 | [5 empty] | JAPPT-300003-JAPMB-136C | 2026-01-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
22 |  | CI NI 02 01 E B |  | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-12 | 是 | JADEC-300173-JADMB | 2024-05-08 | 否 | JADEC-300212-JADMB | 2024-04-11 | JADMB-300177-JADEC | 2024-05-09 | JADMB-300205-JADEC | JADMB-300205-JADEC | 2024-05-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 北京核工程研究设计院-反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 02 JAPYG B |  | WSR | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300109-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2025-10-11 | JADMB-303184-JAPMB | JADMB-303184-JAPMB | 2025-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RTB - 04 01 JAPFG N |  | RTB | - | 04 | 01 | JAPFG | N | 电气接口 （R）：\n- DC/AC负荷清单（包括持续电流、最大电流、最大电流持续时间、瞬态最大电流等）；\n- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；\n- 设备散热量；\n- 加热器供电需求； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JAPFG-300000-JAPMB-407A |  |  |  |  | JAPFG-300002-JAPMB-407A | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-27 20:05 | Super@root
| false | DC/AC - 04 05 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 05 | B | PDC | DY厂房直流开关柜布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | WCR DCS 12 02 B D |  | WCR | DCS | 12 | 02 | B | D | 化学加药系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | EDM - 04 06 JAPZJ E |  | EDM | - | 04 | 06 | JAPZJ | E | EDM报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | DEH DCS 12 05 E D |  | DEH | DCS | 12 | 05 | E | D | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑(L3/B2) | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | ZLD CP 01 02 B E |  | ZLD | CP | 01 | 02 | B | E | 提供陆域液态流出物管线泄漏监测技术要求 | 929179 | 2024-11-20 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 否 | JADMB-300356-JADEC | 2024-11-11 |  | 2025-07-31 | JADEC-300485-JADMB | JADEC-300485-JADMB | 2025-07-31 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-08 18:19 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-06-17 |  | 根据工作单XW12-E2-W1-8-2增加外管氚取样点。_接口重新打开 | 罗浩@luohaod | [8 empty] | 是
185 |  | TFM - 02 05 B N |  | TFM | - | 02 | 05 | B | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | WCI - 01 01 T E |  | WCI | - | 01 | 01 | T | E | 氢气冷却器冷却水管道推荐布置方案 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WDO PO 04 03 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 03 | JAPPT | E | 排水泵变频器（包括外形图、数据表、逻辑图、原理图、接线图等） | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | CI - 04 06 PDS E |  | CI | - | 04 | 06 | PDS | E | 变压器铭牌图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JAPDS-300003-JAPMB-413B |  |  |  |  | JAPDS-300003-JAPMB-413B | 2026-01-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-19 17:48 | Super@root
| false | WNC DCS 12 01 B D |  | WNC | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304017-JAPMB |  | 否 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300134-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300134-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | RRS DCS 12 02 B D |  | RRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 控制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | PL - 04 01 JAPBY B |  | PL | - | 04 | 01 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPBY-300014-JAPMB-605A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | JADMB-303584-JAPMB | JADMB-303584-JAPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 05 | JAPRM | E | 三级抽汽管道疏水联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
|  | WCD TFE 01 01 T E |  | WCD | TFE | 01 | 01 | T | E | MCR后备盘和ECP盘说明关于TG控制（BUP清单、ECP清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | NI 149A 04 11 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 11 | JAPCP | B | 提供建模数据：（一个阀门和两个阀门同时开启时，不同的入口压力 （0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.6/7.85/8.6Mpa.a）下阀门的出口压力、∆P、∆P阻塞、流速、流量、开度等数据\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-17 01:49 | Super@root
| false | RBM PO 02 01 JAPYG B |  | RBM | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | RBM系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300116-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301252-JAPMB | JADMB-301252-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 08 JDPWW B- |  | CHC | RX | 04 | 08 | JDPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPWW-300003-JAPMB-309A | [9 empty] | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-28 03:55 | Super@root
20 |  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2023-09-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-30 | 否 | JADNC-300072-JADMB | 2024-07-11 | 是 | JADNC-300414-JADMB | 2023-09-06 | JADMB-300130-JADNC | 2024-07-18 | JADMB-300495-JADNC | JADMB-300495-JADNC | 2024-07-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WAP - 12 03 JAPCY B |  | WAP | - | 12 | 03 | JAPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | JAPCY-300007-JAPMB-603A |  |  |  |  | JADMB-303359-JAPMB | 2025-10-31 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 任美贤@renmx | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root
2 |  | 00 G0055 10 02 B Z | XZS-DIF-G0055-10-002-00-Z-B | 00 | G0055 | 10 | 02 | B | Z | 提供高温气冷堆区域设计分界线 | 929179 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | CNPE：预计9.30完成可研总平面，10.30完成可研评审，建议2023-2-20打开，2022-12-15前可提初步资料 CNT：若按节点完成相关设计需要中核工程2022.12.15提交第一版条件，2023年1月10日前锁定条件 |  |  |  |  | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | MKA - 02 04 T E |  | MKA | - | 02 | 04 | T | E | 发电机出线端子和CT装配图 | 2023-04-20 | 2958101 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
54 |  | TFM CB 02 09 B E |  | TFM | CB | 02 | 09 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2023-12-12 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-06 | 否 | JADMB-300129-JADEC | 2024-08-30 | 否 | JADMB-300313-JADEC | 2024-08-30 |  | 2025-05-13 | JADEC-300459-JADMB | JADEC-300459-JADMB | 2025-05-13 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-12-02 00:44 | 张涵策@zhanghcc
| false | TK DDS 06 13 TK DDS |  | TK | DDS | 06 | 13 | TK | DDS | 配电盘与干式变接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | VFL RF 04 01 JAPGA B |  | VFL | RF | 04 | 01 | JAPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | JAPGA-300015-JAPMB-302A | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | JADMB-301129-JAPMB | JADMB-301129-JAPMB | 2024-11-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QS 10 02 JAPKP B |  | ZST | QS | 10 | 02 | JAPKP | B | 提供QS厂房吊车接口 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300009-JAPMB-285A | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | JADMB-303802-JAPMB | JADMB-303802-JAPMB | 2025-12-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 02 02 B N |  | RSI | RCS | 02 | 02 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | 辅助给水箱容积 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李亚飞@liyff | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
38 |  | GHC10 WND 02 01 Z B | XZS-DIF-WND-02-001-GHC10-B-Z | GHC10 | WND | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛需要的除盐水（中性pH=7±0.5）要求，水质、压力、流量（包括单台机组启动或事故时的峰值流量、正常运行流量，所有机组运行时的峰值流量和正常运行流量）、用水频率等 | 929179 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | EM* - 04 01 B 卖方- |  | EM* | - | 04 | 01 | B | 卖方 | 安全厂房 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | IMC DCS 18 07 D B |  | IMC | DCS | 18 | 07 | D | B | U1 DCS Lot 2, 计算机化报警实施文件 | 2028-01-15 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WMO/WMN - 08 04 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 08 | 04 | JAPFK | E | 陆域取排水工程非氧化性杀菌剂设备管道平面轴测图 | 929179 | 2026-07-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
|  | VCI TG 02 01 E T |  | VCI | TG | 02 | 01 | E | T | 在收到反应堆保护信号后的汽机降负荷速率 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:33 | Super@root
| false | RCS - 04 03 卖方 N |  | RCS | - | 04 | 03 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏二次接线图、低压室布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:48 | Super@root
| false | WQB PO 02 02 JAPYG B |  | WQB | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300091-JAPMB-118A | 2024-12-26 |  | 2024-12-26 | JADMB-301366-JAPMB | JADMB-301366-JAPMB | 2024-12-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
77 |  | GQA10 WRD 02 01 Z B | XZS-DIF-WRD-02-001-GQA10-B-Z | GQA10 | WRD | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项雨水水量、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | DC/AC - 04 03 JAPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 03 | JAPDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-11-21 23:27 | Super@root
204 |  | TTG RCS 02 04 B N |  | TTG | RCS | 02 | 04 | B | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | RFT PO 04 04 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 04 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300016-JAPMB-123A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | JADMB-300509-JAPMB | JADMB-300509-JAPMB | 2024-07-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 04 06 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 06 | JAPWJ | B | 除盐水的用量、品质要求等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JAPWJ-300005-JAPMB-617A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | JADMB-302490-JAPMB | JADMB-302490-JAPMB | 2025-07-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TGC DCS 12 01 T E |  | TGC | DCS | 12 | 01 | T | E | 发电机定子冷却水系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | HMI KX 01 01 JAPMG B |  | HMI | KX | 01 | 01 | JAPMG | B | 1、2#机组主设备通道外部防护大门预埋件图(含三维视图),含门洞尺寸、预埋件布置、预埋件零件图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | JAPMG-300006-JAPMB-325A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JADMB-304023-JAPMB | JADMB-304023-JAPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | MX / 04 06 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 06 | JAPGL | E | 电压互感器、电流互感器二次接线图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 是 | JAPGL-300015-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300022-JAPMB-405A | 2026-01-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | TFC - 05 07 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 07 | JAPFK | E | 1号机组再生单元设备管道安装图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPFK-300050-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300066-JAPMB-601A | 2025-08-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | PL - 08 02 JAPBY B |  | PL | - | 08 | 02 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300065-JAPMB-605A |  |  |  |  | JADMB-304500-JAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root
| false | PL - 08 03 B JAPBY |  | PL | - | 08 | 03 | B | JAPBY | 电解食盐制氯站次氯酸钠加药管线路由资料（核实连续加药泵扬程） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JADMB-303122-JAPMB | 2025-09-29 |  | 2025-10-23 | JAPBY-300022-JAPMB-605A | JAPBY-300022-JAPMB-605A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0PG 12 14 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 12 | 14 | JAPEF | B | 海水取水格栅除污机：逻辑图，模拟图（如需） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JAPEF-300149-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300149-JAPMB-320A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
13 |  | 1/2MX UNA 10 01 E B |  | 1/2MX | UNA | 10 | 01 | E | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙机组与供热岛控制需求信号清单。 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JADEC-390021-JADMB | 2025-12-31 |  | 2026-01-14 | JADMB-300569-JADEC | JADMB-300569-JADEC | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 梁飞飞@liangff | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 修改编制人 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc | [13 empty] | 是
| false | VAE ZK 04 01 JAPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VAE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300178-JAPMB-302A | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | JADMB-302519-JAPMB | JADMB-302519-JAPMB | 2025-07-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | MKA - 02 05 E T |  | MKA | - | 02 | 05 | E | T | 发电机出口断路器，离相封闭母线和主变压器、高厂变等的电容值 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | CCV - 12 05 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 05 | JAPSZ | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JAPSZ-300019-JAPMB-302H |  |  |  |  | JADMB-304518-JAPMB | 2026-02-13 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root
116 |  | TTG - 02 18 B N |  | TTG | - | 02 | 18 | B | N | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WAP - 12 01 JAPCY B |  | WAP | - | 12 | 01 | JAPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | JAPCY-300004-JAPMB-603A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JADMB-303856-JAPMB | JADMB-303856-JAPMB | 2025-12-22 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 603A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-01-09 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 16 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 16 | JAPBH | E | 主给水泵的系统说明手册 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | JADEC-300011-JAPMB-135A | JAPBH-300079-JAPMB-135A | 2026-03-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-13 01:22 | Super@root |  | 2026-02-03 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | ZST - 12 01 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 01 | JAPAG | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | HEB CJ 08 01 E JAPBP |  | HEB | CJ | 08 | 01 | E | JAPBP | 滩涂泵房电梯井道布置情况 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | JAPBP-300007-JAPMB-190B | JAPBP-300016-JAPMB-190B | 2026-01-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 04 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300012-JAPMB-253A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JADMB-300233-JAPMB | JADMB-300233-JAPMB | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX/NX 04 03 JAPKP B |  | ZST | QX/NX | 04 | 03 | JAPKP | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | JAPKP-300002-JAPMB-285A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304442-JAPMB | JADMB-304442-JAPMB | 2026-02-10 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZLT QF 04 08 JAPBZ B |  | ZLT | QF | 04 | 08 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置E3D或PDMS三维电子模型（包括设备、管道支架等信息） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
51 |  | WCD - 02 03 E B |  | WCD | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-24 | 否 | JADEC-300110-JADMB | 2024-12-18 | 否 | JADEC-300376-JADMB | 2023-09-05 | JADMB-300092-JADEC | 2025-03-07 | JADMB-300422-JADEC | JADMB-300422-JADEC | 2025-03-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-09-23 | 008# | 增加终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2023-01-19 01:46 | 张涵策@zhanghcc
|  | SU NI 11 10 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2025-05-16 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JADGB-310050-JADMB | 2025-05-14 |  | 2025-05-22 | JADMB-300120-JADGB | JADMB-300120-JADGB | 2025-05-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | HNA - 12 01 B JDPEB |  | HNA | - | 12 | 01 | B | JDPEB | HNA核辅助厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root | [5 empty] | 暂未收到厂家用电资料，暂无法提供用电电缆规格。 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-12-24 | 刘震@liuzhena
| false | ABB - 12 05 JAPHC E |  | ABB | - | 12 | 05 | JAPHC | E | GIS及监测系统与DCS接口清单 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 是 | JAPHC-300010-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300010-JAPMB-408B | 2025-12-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | DC/AC - 04 07 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 07 | B | PDC | DY厂房直流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 吴昊@wuhao | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-29 03:35 | Super@root | [5 empty] | 设计已反馈设备成套中心删除接口。 | [5 empty] | 2026-01-08 | 许婉秋@xuwq
| false | CI - 04 11 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 11 | JAPRM | E | 旁路管道疏水联箱一外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
| false | WCW PB 04 42 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 42 | JAPPR | B | 电动执行器外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JAPPR-300015-JAPMB-625B | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303894-JAPMB | JADMB-303894-JAPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  |  | 公用系统所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 54 JAPEF B |  | WCW | PB | 04 | 54 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（1、2PB）配钢闸门：闸门分析计算报告（包括闸板最小板厚的计算书、应力分析报告、闸门启闭力矩计算书） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300082-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304474-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
|  | TFE CI 01 07 T E |  | TFE | CI | 01 | 07 | T | E | 疏水扩容器减温水参数（包括压力、流量、温度等） | 929179 | 2024-06-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2024-06-05 21:49 | Super@root
| false | WIF 0 12 14 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 14 | JAPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPBM-300005-JAPMB-321A | 2025-09-30 |  | 2026-02-10 | JADMB-304441-JAPMB | JADMB-304441-JAPMB | 2026-02-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-05 17:59 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | null_接口重新打开 | 许文龙@xuwl | [8 empty] | 否
| false | TFR PO 04 10 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 10 | JAPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
71 |  | GMB10 WOD 02 01 Z B | XZS-DIF-WOD-02-001-GMB10-B-Z | GMB10 | WOD | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项废油和非放射性水排放系统水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 作废 |  | 2024-11-20 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | CIS DCS 12 03 N D |  | CIS | DCS | 12 | 03 | N | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
7 |  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | JADNC-300100-JADMB | 2023-09-27 |  | 2023-10-08 | JADMB-300161-JADNC | JADMB-300161-JADNC | 2023-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WSD PO 12 02 JAPYG B |  | WSD | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300053-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2024-12-28 | JADMB-301376-JAPMB | JADMB-301376-JAPMB | 2024-12-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | WCW - 01 01 E T |  | WCW | - | 01 | 01 | E | T | 稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机负荷增加闭锁信号） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | WCW J1 02 07 B C | XZS-DIF-J1-02-007-WCW-C-B | WCW | J1 | 02 | 07 | B | C | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 929179 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-22 | 是 | SXAB-AJ-00305-SFBB | 2024-09-22 |  | 2024-10-08 | SFBB-AJ-00304-SXAB | SFBB-AJ-00304-SXAB | 2024-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-09-12 23:20 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | TFM - 02 03 E N |  | TFM | - | 02 | 03 | E | N | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | TE - 04 01 E JAPZJ |  | TE | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | TE二次设备间UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-12-30 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JAPZJ-300008-JAPMB-416B | JAPZJ-300008-JAPMB-416B | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量，燃料组件的各种富集度 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WIF 0PG 11 05 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 11 | 05 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：D1/D2/DX图（包括：闸门安装处和闸门储槽内的一次、二次混凝土浇灌尺寸及预埋件信息） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300130-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300130-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | TFL - 02 02 JAPAD E |  | TFL | - | 02 | 02 | JAPAD | E | 低加及其疏水箱充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
|  | QF NI 11 08 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 21.50m及以上板、墙 ） | 929179 | 2025-12-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | DCS — 08 03 B D |  | DCS | — | 08 | 03 | B | D | 三方设备相关电缆信息（房间号、机柜号、设备号、接线点号） | 2027-06-15 | 2027-09-30 | 2028-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | TC - 04 01 E FAPZJ- |  | TC | - | 04 | 01 | E | FAPZJ | 网控楼UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-12-30 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
| false | PUA URD 04 46 JAPEF B |  | PUA | URD | 04 | 46 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300073-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304454-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
59 |  | S3 - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-S3-B-C | S3 | - | 02 | 01 | C | B | 建造环评阶段高温气冷堆常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、工业重复用水量、补给水量、排水量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 929179 | 2022-10-30 | 2024-04-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00041-SXAB | 2023-01-03 |  | 2024-03-29 | SXAB-AJ-00184-SFBB | SXAB-AJ-00184-SFBB | 2024-03-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 李梦@limeng | 编制 | 初设 | 2025-01-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 05 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 05 | JAPDG | B | 仪表安装要求、布置图、接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | RCS PO 12 06 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 06 | JAPAC | N | 主泵测量信号处理机柜RCS800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300083-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300266-JAPMB-101A | 2025-12-08 | H |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | ZLT PO 04 01 JAPYG B |  | ZLT | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | JAPYG-300059-JAPMB-118A | 2024-12-23 |  | 2025-01-22 | JADMB-301504-JAPMB | JADMB-301504-JAPMB | 2025-01-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST - 05 01 JAPKP B |  | ZST | - | 05 | 01 | JAPKP | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、放射性排水管等。 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | JAPKP-300017-JAPMB-285A | 2025-09-26 |  | 2025-12-24 | JADMB-303880-JAPMB | JADMB-303880-JAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZB - 12 10 JAPAG B |  | ZB | - | 12 | 10 | JAPAG | B | 氢气贮存与分配系统逻辑图 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPAG-300010-JAPMB-602A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | JADMB-302859-JAPMB | JADMB-302859-JAPMB | 2025-09-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 12 02 JAPYG B |  | FWP | PO | 12 | 02 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300035-JAPMB-118A | 2024-09-23 |  | 2025-02-20 | JADMB-301597-JAPMB | JADMB-301597-JAPMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WUC - 04 03 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 03 | FAPCT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
| false | ES* \ 06 12 JAPER E |  | ES* | \ | 06 | 12 | JAPER | E | 配电盘与干式变接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JAPER-300004-JAPMB-412A |  |  |  |  | JAPER-300004-JAPMB-412A | 2025-11-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:03 | Super@root
46 |  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-11-02 | 是 | JADNC-300158-JADMB | 2024-09-23 | 是 | JADNC-300475-JADMB | 2023-11-06 | JADMB-300222-JADNC | 2025-07-04 | JADMB-300728-JADNC | JADMB-300728-JADNC | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-07-02 | 20230818发函建立 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-02 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq |  | 2024-08-16 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
| false | HFL KX 06 11 JAPEB B |  | HFL | KX | 06 | 11 | JAPEB | B | HFL003PR130t吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300008-JAPMB-204A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | JADMB-301212-JAPMB | JADMB-301212-JAPMB | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CCV - 12 01 N B |  | CCV | - | 12 | 01 | N | B | 一体化堆顶结构温度探测器相关要求，包括探测器数量、量程、响应时间、测量精度、抗震分级、质保分级、布置位置、电缆长度、报警阈值等。 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | JADNC-300757-JADMB | 2025-10-10 |  | 2025-11-18 | JADMB-300854-JADNC | JADMB-300854-JADNC | 2025-11-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  |  | 018# | 新增(JADNC-000505-JADMB) |  | 2025-08-20 23:28 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
16 |  | NI - 01 03 B E |  | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 2023-09-29 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-06-14 | 是 | JADMB-300235-JADEC |  | 否 |  | 2024-07-04 | JADEC-300259-JADMB |  |  | JADEC-300259-JADMB | 2024-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 总部未打开接口 | [5 empty] | 2024-04-12 | 张涵策@zhanghcc
2013 |  | USD AR 01 01 Z B | XZS-DIF-AR-01-001-USD-B-Z | USD | AR | 01 | 01 | Z | B | AR子项用于贮存全厂运行和建安过程中产生的危险废物，提供高温气冷堆在运行和建安过程中产生的危险废物种类、具体物项及包装规格、数量等。 | 929179 | 2022-10-15 | 2023-01-18 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-06 | 是 | SFBB-AJ-00027-SXAB | 2022-12-05 |  | 2023-01-18 | SXAB-AJ-00035-SFBB | SXAB-AJ-00035-SFBB | 2023-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | NI NI 01 01 N B |  | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JADNC-300155-JADMB | 2023-11-01 |  | 2023-11-14 | JADMB-300229-JADNC | JADMB-300229-JADNC | 2023-11-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300010-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
3 |  | IRM TTV 04 01 B E |  | IRM | TTV | 04 | 01 | B | E | TTV管上放射性剂量仪表设备信息 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-01 | 是 | JADMB-300167-JADEC |  | 否 |  | 2024-07-02 | JADEC-300255-JADMB |  |  | JADEC-300255-JADMB | 2024-07-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 编制 |  | 2024-08-13 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | HEB QS 02 02 JAPBP B |  | HEB | QS | 02 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | TFA DZ 04 03 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 04 | 03 | JAPMB | B | 设备载荷资料、设备基础图、设备的土建基础尺寸 | 2025-12-20 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300004-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300004-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
41 |  | J1 WCD 02 02 C B | XZS-DIF-WCD-02-002-J1-B-C | J1 | WCD | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆汽轮机综合厂房除盐水系统相关设计内容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第1方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | VFL DCS 12 02 B D |  | VFL | DCS | 12 | 02 | B | D | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | TFD DCS 12 02 B D |  | TFD | DCS | 12 | 02 | B | D | 主给水除氧器系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
113 |  | RRP TFM 01 01 N B |  | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 2023-10-31 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | JADNC-300160-JADMB | 2023-11-02 |  | 2025-07-22 | JADMB-300744-JADNC | JADMB-300744-JADNC | 2025-07-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-07-21 | 20230818发函建立 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
20 |  | KPK ZLT 02 01 Z B | XZS-DIF-ZLT-02-001-KPK-B-Z | KPK | ZLT | 02 | 01 | Z | B | 高温堆放射性废液的分类、产生量（年最大产生量和预期产生量）、水质特性（pH值、含盐量等）以及各类废液中每种核素放射性活度浓度（Bq/L），输送方式，单次最大来水流量和体积，水温、排水压力，系统分界及接口管道编号、管道尺寸、壁厚、材质。 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFA DCS 12 02 B D |  | TFA | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助给水系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
|  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300007-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CJ - 04 18 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 18 | TBEA | E | 取水升压变压器铭牌图、互感器铭牌图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | NI - 12 04 JDPFE B |  | NI | - | 12 | 04 | JDPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPFE-300002-JAPMB-611A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JADMB-304232-JAPMB | JADMB-304232-JAPMB | 2026-01-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [11 empty] | 2025-12-19 | 许婉秋@xuwq | 是
194 |  | TFS RCS 02 01 E B |  | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | PH - 12 01 JAPBY B |  | PH | - | 12 | 01 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间循环水处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
|  | RX - 01 01 B N |  | RX | - | 01 | 01 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 2023-10-15 | 2024-01-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-21 | 是 | JADMB-300367-JADNC | 2024-07-26 | 是 | JADMB-300502-JADNC | 2024-07-22 | JADNC-300428-JADMB | 2024-09-11 | JADNC-300469-JADMB | JADNC-300469-JADMB | 2024-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 李雨桐@liytc | 编制 |  | 2024-07-25 | 003 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | ---刚收到NPIC答复，预计7月底打开FIN. ---PRE版动力院没有答复，需要等关闭后再打开终版 | 2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-07-25 | 许婉秋@xuwq | 是
86 |  | WCW CB 02 02 B E |  | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-11-22 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | ZBR PO 04 17 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 17 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-08 | 否 | JAPAH-300045-JAPMB-113A | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | JADMB-300756-JAPMB | JADMB-300756-JAPMB | 2024-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH KX 06 19 JAPAB B |  | RFH | KX | 06 | 19 | JAPAB | B | 人桥吊、辅助吊需厂房布置的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 是 | JAPAB-300017-JAPMB-204B | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | JADMB-302962-JAPMB | JADMB-302962-JAPMB | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TB - 12 01 JAPEB A- |  | TB | - | 12 | 01 | JAPEB | A | 主开关站/辅助开关站吊车电控部分的原理图、系统图、接线图、布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
1 |  | TSA RCS 02 02 B N |  | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 2024-04-30 | 2026-03-31 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-04-23 | 否 | JADMB-300395-JADNC |  | 否 |  | 2024-08-16 | JADNC-300453-JADMB |  |  | JADNC-300453-JADMB | 2024-08-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-12-30 | 026# | 修改终版时间 | 许文龙@xuwl | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因：经与采购部沟通，消音器厂家尚未定标，制约大气排放阀出口压力不能提供。经与动力院沟通，同意终版接口延期至2026-3-31打开，已给动力院发文确认JADMB-000680-JADNC。 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 白兰@bailan
| false | WGD - 04 02 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 02 | JAPBW | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JAPBW-300001-JAPMB-606A | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | JADMB-302643-JAPMB | JADMB-302643-JAPMB | 2025-08-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
62 |  | S3 - 02 04 C B | XZS-DIF---02-004-S3-B-C | S3 | - | 02 | 04 | C | B | 运行环评阶段高温气冷堆机组常规岛运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 汪朝晖@wangzha | 作废 | 目前尚无运行阶段环评编制进度，无法提出打开时间 | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 目前尚无运行阶段环评编制进度，无法提出打开时间 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq
| false | ZST QX/NX 04 05 JAPKP B |  | ZST | QX/NX | 04 | 05 | JAPKP | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300011-JAPMB-285A | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | JADMB-303641-JAPMB | JADMB-303641-JAPMB | 2025-11-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 17 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 17 | JAPPR | B | 塔筒边缘防漏布置图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300117-JAPMB-625A |  |  |  |  | JADMB-302668-JAPMB | 2025-08-14 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | WQX - 10 01 JAPLD B |  | WQX | - | 10 | 01 | JAPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器的土建接口信息（包括预埋件或预埋件规格，基础定位及尺寸要求，基础荷载信息），设备维修预留空间、吊装运输要求等信息 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JAPLD-300005-JAPMB-360A | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | JADMB-302526-JAPMB | JADMB-302526-JAPMB | 2025-08-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-02 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WGD - 04 06 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 06 | JAPBW | B | 真空泵及真空测量计详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式、设备数据表、用电量、用电位置、设备重量及安装要求等）。说明：真空泵及真空测量计为移动设备。 | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 是 | JAPBW-300005-JAPMB-606A | 2025-07-12 |  | 2025-07-12 | JADMB-302412-JAPMB | JADMB-302412-JAPMB | 2025-07-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAI DCS 12 02 B D |  | WAI | DCS | 12 | 02 | B | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | RSI PO 04 15 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 15 | JAPCB | B | 可燃物数据 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | JAPCB-300011-JAPMB-127A | 2024-01-15 | JAPCB-300011-JAPMB-127A | 2024-02-07 | JADMB-300129-JAPMB | JADMB-300129-JAPMB | 2024-02-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCB J1 01 02 B C | XZS-DIF-J1-01-002-WCB-C-B | WCB | J1 | 01 | 02 | B | C | 提供备用冷却水系统流程图 | 929179 | 2024-02-08 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 否 | SXAB-AJ-00158-SFBB | 2024-02-06 |  | 2024-09-24 | SFBB-AJ-00298-SXAB | SFBB-AJ-00298-SXAB | 2024-09-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 姜佳音a@jiangjya | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-02-06 04:29 | 崔茗涵@cuimh |  | 2024-08-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WIF 0 12 08 JAPBM B |  | WIF | 0 | 12 | 08 | JAPBM | B | 旋转滤网自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
|  | TSA RCS 01 02 B N |  | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300048-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PRS DCS 12 02 B D |  | PRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW — 12 01 JAPKW E |  | WCW | — | 12 | 01 | JAPKW | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root
1 |  | UZY11 BOP 05 01 Z B | XZS-DIF-BOP-05-001-UZY11-B-Z | UZY11 | BOP | 05 | 01 | Z | B | 厂区采暖供回水接口定位，管径和壁厚、管道材质、接口管道应力。 | 929179 | 2022-12-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00050-SXAB | 2023-01-03 |  |  |  | SFBB-AJ-00050-SXAB | 2023-01-03 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 刘思涵@liushd | 作废 |  | 2023-06-30 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WCW PB 09 01 B JAPPR |  | WCW | PB | 09 | 01 | B | JAPPR | 冷却塔结构布置图 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | JADMB-301636-JAPMB | 2025-02-27 |  | 2025-10-20 | JAPPR-300267-JAPMB-625A | JADMB-304561-JAPMB | 2026-02-28 | G |  |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 建筑结构所 |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root |  | 2025-11-07 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
123 |  | A1701 00 14 02 Z B | XZS-DIF-00-14-002-A1701-B-Z | A1701 | 00 | 14 | 02 | Z | B | 高温堆主蒸汽中包含的放射性核素种类及其活度浓度 | 929179 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | CI A1701 14 02 B Q | XZS-DIF-A1701-14-002-CI-Q-B | CI | A1701 | 14 | 02 | B | Q | 正常运行工况及瞬态工况下，由华龙二回路泄漏导致的工业蒸汽放射性活度浓度 | 929179 | 2024-04-10 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-19 | 是 | SXAB-AJ-00199-SFBB | 2024-04-19 |  | 2025-06-13 | SFBB-GJ-00079-SXAB | SFBB-GJ-00079-SXAB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-18 23:37 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-05-12 |  | null_接口重新打开 | 韩颖@hanying | 所里之前发过单子，但中核能源修改接收方。不计入所延误 | [5 empty] | 2024-04-18 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | WNC - 12 05 JAPCX B- |  | WNC | - | 12 | 05 | JAPCX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
| false | TFS PO 04 07 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 07 | JAPAJ | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | JAPMB-300090-JADEC-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300129-JAPMB-134A | 2025-09-04 | G |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | CSP PO 04 17 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 17 | JDPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300030-JAPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JADMB-300227-JAPMB | JADMB-300227-JAPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 08 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 08 | JAPDW | B | WCW系统设备自带接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸、端子排出线图、控制原理图、BC盒和CR箱房间布置示意图（如需）及设备成套仪控电控箱用电参数等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | TFA PO 02 02 JAPYG B |  | TFA | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | TFA系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300089-JAPMB-118A | 2024-10-08 |  | 2025-09-12 | JADMB-302900-JAPMB | JADMB-302900-JAPMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CAM RS 04 01 JAPGA B |  | CAM | RS | 04 | 01 | JAPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JAPGA-300018-JAPMB-302A | 2024-12-09 |  | 2025-12-29 | JADMB-303951-JAPMB | JADMB-303951-JAPMB | 2025-12-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2025-12-24 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WCC PO 04 15 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 15 | JAPBH | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300009-JAPMB-114A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JADMB-300267-JAPMB | JADMB-300267-JAPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 10 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 10 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO泵数据表 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300005-JAPMB-123A | 2024-12-16 |  | 2024-12-16 | JADMB-301303-JAPMB | JADMB-301303-JAPMB | 2024-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
25 |  | CI WQB 02 01 C B | XZS-DIF-WQB-02-001-CI-B-C | CI | WQB | 02 | 01 | C | B | 高温堆常规岛送往WQB系统的液态流出物的产生量（年最大产生量和年预期产生量）、成分（放射性水平、组分及含盐量）、排水方式、频次以及单次最大来水流量和体积，水温、废液排放管线接口位置、排放压力，管道位号、尺寸、材质及管道等级 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CJ - 04 28 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 28 | TBEA | E | 取水升压变压器在线监测系统原理图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
|  | WAS - 02 01 T E |  | WAS | - | 02 | 01 | T | E | 发电机及其辅助系统公用压缩空气用量要求(TG范围内)，包括在机组正常运行期间用量和机组停运检修期间用量。 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | WCW PM 12 17 JAPEF B |  | WCW | PM | 12 | 17 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：电控相关接口信息（包括用电负荷，电磁兼容性能证明文件）及PID图控制要求等 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300085-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304351-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | WAI DCS 12 03 E D |  | WAI | DCS | 12 | 03 | E | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 |  | 2026-02-04 | JAPLH-300171-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300171-JAPMB-500A | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | SD NI 11 04 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD-0.05~ 4.75m 板、墙） | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310060-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-06-30 | JADMB-300134-JADGB | JADMB-300134-JADGB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | WNC - 02 07 JAPCX B |  | WNC | - | 02 | 07 | JAPCX | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPCX-300005-JAPMB-314A | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | JADMB-303524-JAPMB | JADMB-303524-JAPMB | 2025-11-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 05 05 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 05 | JAPFK | E | 1号机组高速混床单元设备管道安装图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JAPFK-300061-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300074-JAPMB-601A | 2025-12-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | REB PO 04 12 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 12 | FAPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | JAPCB-300014-JAPMB-116A | 2024-08-06 |  | 2025-01-14 | JADMB-301449-JAPMB | JADMB-301449-JAPMB | 2025-01-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | MX / 04 08 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 08 | JAPGL | E | 封闭母线设计计算书（包括导体选择，机械、热应力计算等） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 否 | JAPGL-300012-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300020-JAPMB-405A | 2026-01-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | RBM PO 04 20 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 20 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300069-JAPMB-123A | 2024-12-25 |  | 2024-12-25 | JADMB-301357-JAPMB | JADMB-301357-JAPMB | 2024-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PR NI 11 04 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（4.45m~屋面板、墙及以上） | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310058-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-07-10 | JADMB-300146-JADGB | JADMB-300146-JADGB | 2025-07-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | GJ - 04 01 YPWW E- |  | GJ | - | 04 | 01 | YPWW | E | 直接接地箱图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-11-28 23:42 | Super@root
| false | DCS — 01 03 B D |  | DCS | — | 01 | 03 | B | D | DCS系统与0层设备接口技术要求规定 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302759-JAPMB | 2026-01-06 | 是 | JADMB-304067-JAPMB | 2026-01-06 |  | 2026-01-27 | JAPLH-300146-JAPMB-500A | JAPLH-300192-JAPMB-500A | 2026-02-13 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 陈浠毓@chenxyc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX/QC RFH 04 06 JAPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 06 | JAPFH | B | 拉伸机和清洁机的外形尺寸与重量（包括存贮台架的支腿的压应力） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JAPFH-300011-JAPMB-225A | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JADMB-304121-JAPMB | JADMB-304121-JAPMB | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HRT RX 06 18 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 18 | JAPAN | B | 环吊接地 | 929179 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 是 | JAPAN-300016-JAPMB-200A | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | JADMB-301054-JAPMB | JADMB-301054-JAPMB | 2024-10-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 袁骏@yuanjun | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFL — 02 01 JAPAD E |  | TFL | — | 02 | 01 | JAPAD | E | 低压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | JAPAD-300056-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300006-JAPMB-002A | 2025-09-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
56 |  | J1 WCW 02 02 C B | XZS-DIF-WCW-02-002-J1-B-C | J1 | WCW | 02 | 02 | C | B | 提供常规岛院负责部分的系统流程图 | 929179 | 2023-11-13 | 2024-05-14 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-15 | 是 | SFBB-AJ-00136-SXAB | 2023-12-15 |  | 2024-05-13 | SXAB-AJ-00210-SFBB | SXAB-AJ-00210-SFBB | 2024-05-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 10 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 10 | JAPAC | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） | 2023-10-31 | 2024-03-30 | 2026-12-31 | 打开 | 打开 | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300045-JAPMB-101A | 2025-06-03 | 是 | JAPAC-300195-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300276-JAPMB-101A | 2026-01-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | D3 ULF 04 01 C B | XZS-DIF-ULF-04-001-D3-B-C | D3 | ULF | 04 | 01 | C | B | （施设）照明埋件、埋管等信息； | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2024-12-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq
960 |  | KA - 06 01 ZN23 B |  | KA | - | 06 | 01 | ZN23 | B | 提交电气专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 929179 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JADGB-310036-JADMB | 2025-03-24 |  | 2025-03-28 | JADMB-300100-JADGB | JADMB-300100-JADGB | 2025-03-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 | JADGB-000009-JADMB | 2025-08-22 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-20 03:34 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2025-08-21 | 许婉秋@xuwq
1409 |  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2023-12-31 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300285-JADNC | 2025-12-26 | 否 | JADMB-300887-JADNC | 2025-06-04 | JADNC-300635-JADMB |  |  | JADMB-300919-JADNC | 2026-02-12 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 6.14设计大例会已沟通，动力院同意关闭初版 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2024-08-29 | 许婉秋@xuwq
| false | HEB CJ 02 01 JAPBP E |  | HEB | CJ | 02 | 01 | JAPBP | E | 滩涂泵房电梯的电控接口、用电资料、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 否 | JAPBP-300009-JAPMB-190B |  |  |  |  | JAPBP-300018-JAPMB-190B | 2026-01-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
47 |  | PAC - 02 02 B C | XZS-DIF---02-002-PAC-C-B | PAC | - | 02 | 02 | B | C | 冷却水温度参数：循环冷却水年平均水温、各月平均温度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | HFL KX 10 08 JAPEB B |  | HFL | KX | 10 | 08 | JAPEB | B | HFL003PR130t吊车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | JAPEB-300045-JAPMB-204A | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | JADMB-301844-JAPMB | JADMB-301844-JAPMB | 2025-04-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 02 02 B JAPAG |  | ZST | - | 02 | 02 | B | JAPAG | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JADMB-304296-JAPMB | 2026-01-29 |  | 2026-02-24 | JAPAG-300004-JAPMB-284A | JAPAG-300004-JAPMB-284A | 2026-02-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2026-01-14 17:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | BA - 12 01 B E |  | BA | - | 12 | 01 | B | E | 厂前区用电需求，包含供电回路数量、变压器装机容量和计算负荷。 | 929179 | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-22 | 是 | JADMB-300310-JADEC | 2024-08-22 |  | 2024-09-18 | JADEC-300317-JADMB | JADEC-300317-JADMB | 2024-09-18 | A | 同意 | E |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 北京民用设计院 |  |  | 设备电气设计室 | 李永胜@liys | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-16 23:53 | 许婉秋@xuwq |  | 2026-02-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TTV DCS 12 02 B D |  | TTV | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝汽器真空系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | TSD CI 13 01 T E |  | TSD | CI | 13 | 01 | T | E | TSD汽轮机蒸汽和疏水系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
7 |  | RX NI 15 04 N B |  | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 2024-01-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-04 | 是 | JADNC-300253-JADMB |  | 否 |  | 2024-04-17 | JADMB-300392-JADNC |  |  | JADMB-300392-JADNC | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | HBP - 12 02 JAPEB B |  | HBP | - | 12 | 02 | JAPEB | B | BOP厂房吊车所有子项吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:14 | Super@root
| false | TFA RF 04 17 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC（BAR）与流量关系 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300026-JAPMB-253A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | JADMB-300177-JAPMB | JADMB-300177-JAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
1345 |  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS系统流程图 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-23 | 否 | JADMB-300444-JADNC | 2024-12-28 | 否 | JADMB-300623-JADNC | 2024-07-11 | JADNC-300411-JADMB |  |  | JADNC-300742-JADMB | 2025-09-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-08-25 | JADMB-000196-JADNC;JADNC-000120-JADMB 20230921 | 修改设总 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
|  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300011-JADNC | 2022-09-07 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | SA - 04 02 JAPKE B |  | SA | - | 04 | 02 | JAPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPKE-300004-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303061-JAPMB | JADMB-303061-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
1343 |  | CIS CIS 02 02 B N |  | CIS | CIS | 02 | 02 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 2023-12-31 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300294-JADNC | 2025-06-24 | 否 | JADMB-300722-JADNC | 2024-02-07 | ADNC-300264-JADMB | 2025-11-17 | JADNC-300781-JADMB | JADNC-300781-JADMB | 2025-11-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-08-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 华龙1.5项目CIS非能动注入系列采用了低功率调节阀CIS034VP，此阀门的应用与调节方式还需讨论。建议将接口终版打开时间调整为2025.6.30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2024-08-26 | 许婉秋@xuwq
42 |  | LCU WDW 02 01 C B | XZS-DIF-WDW-02-001-LCU-B-C | LCU | WDW | 02 | 01 | C | B | 供热厂房需要的除盐水要求，包括水质、压力、流量（机组启动或事故时的峰值流量、正常运行流量，机组运行时的峰值流量和正常运行流量）、用水频率等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WCW PB 09 04 JAPPR B |  | WCW | PB | 09 | 04 | JAPPR | B | 下部荷载及地面预埋件布置图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JAPPR-300003-JAPMB-625B | 2025-10-14 |  | 2025-12-24 | JADMB-303891-JAPMB | JADMB-303891-JAPMB | 2025-12-24 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 建筑结构所 |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WNC - 03 04 JAPCX B |  | WNC | - | 03 | 04 | JAPCX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸。 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | JAPCX-300012-JAPMB-314A | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | JADMB-304159-JAPMB | JADMB-304159-JAPMB | 2026-01-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-28 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
17 |  | TFH IIC 03 01 E B |  | TFH | IIC | 03 | 01 | E | B | TFH系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 梁飞飞@liangff | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
|  | TFM NI 06 01 B N |  | TFM | NI | 06 | 01 | B | N | 提供给水调节阀及相关箱盒的房间号 | 2958101 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-02-08 | 否 | JADMB-300352-JADNC | 2025-11-20 | 否 | JADMB-300857-JADNC | 2024-02-26 | JADNC-300269-JADMB | 2025-12-02 | JADNC-300798-JADMB | JADNC-300798-JADMB | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WCS - 03 01 JAPFK E |  | WCS | - | 03 | 01 | JAPFK | E | 二回路水汽取样监测系统设计手册 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JAPFK-300038-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300057-JAPMB-609A | 2025-10-21 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | CIS PO 04 09 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 09 | JAPPH | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPPH-300014-JAPMB-126A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | JADMB-301416-JAPMB | JADMB-301416-JAPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 46 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 46 | JAPPR | B | 电动执行器仪控接口（信号接口清单、端子图、控制原理图及控制说明、厂家型号、电气接口规格、选型手册或样本等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JAPPR-300019-JAPMB-625B |  |  |  |  | JAPPR-300041-JAPMB-625B | 2026-02-24 | D |  |  | N | 1-ICM | 625B | / |  |  | 仪控设计所 | 电气设计所 |  |  | 段克勤@duankq | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
|  | NI NI 06 04 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 04 | B | ZN23 | 仪控专业电缆清册（通风系统、三废系统、辐射监测） | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300044-JADGB | 2024-12-02 |  | 2025-06-13 | JADGB-300074-JADMB | JADGB-300074-JADMB | 2025-06-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\仪控二室 | 秦辰禹@qincy | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WCW DCS 12 03 E D |  | WCW | DCS | 12 | 03 | E | D | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
136 |  | TFM - 02 09 E B |  | TFM | - | 02 | 09 | E | B | THE MINIMUM FLOW LINES(MFL) DATA: MAIN FEEDWATER MOTOR PUMP SPEED AT MINIMAL FLOW RATE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE HYDRAULIC MFL VALVE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE THERMAL MFL VALVE; FLOW RATE THRESHOLD UNDER WHICH THE MINIMAL FLOW LINE最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JADNC-300802-JADMB | 2025-12-05 |  | 2025-12-11 | JADMB-300874-JADNC | JADMB-300874-JADNC | 2025-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 王雅霄@wangyxd | 编制 |  | 2025-12-02 | 022# | 新增 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | UNA 1/2MX 02 02 C B | XZS-DIF-1/2MX-02-002-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 02 | 02 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽凝结水管道在供热岛厂房分界线处的压力、温度、流量。 | 929179 | 2025-04-10 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | SFBB-GJ-00070-SXAB | 2025-04-22 |  | 2025-09-28 | SXAB-AJ-00423-SFBB | SXAB-AJ-00423-SFBB | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-03 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
16 |  | QEB CI 02 01 C B | XZS-DIF-CI-02-001-QEB-B-C | QEB | CI | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的厂用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用等 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
34 |  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-23 | 否 | JADNC-300059-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300388-JADMB | 2023-08-31 | JADMB-300129-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300481-JADNC | JADMB-300481-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-10-31 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WHD DCS 12 01 E D- |  | WHD | DCS | 12 | 01 | E | D | 热水生产和分配系统(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | NI - 04 19 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 19 | JDPFE | B | 移动式定期试验装置相关的材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | JAPFE-300026-JAPMB-611A |  |  |  |  | JAPFE-300037-JAPMB-611A | 2026-02-27 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root
58 |  | WND CB 02 01 B E |  | WND | CB | 02 | 01 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-27 | 是 | JADMB-300022-JADEC | 2023-11-30 | 否 | JADMB-300124-JADEC | 2023-04-04 | JADEC-300072-JADMB | 2023-12-27 | JADEC-300137-JADMB | JADEC-300137-JADMB | 2023-12-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 外部原因，本接口在2024.8.6由机务室转至系统室前已延误。 | [5 empty] | 2024-12-06 | 高汉桥@gaohq | 是
| false | CSP PO 04 14 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 14 | JDPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300026-JAPMB-112A | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | JADMB-300250-JAPMB | JADMB-300250-JAPMB | 2024-04-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RPS - 02 01 B N |  | RPS | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道响应时间 | 2023-12-31 | 2026-08-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-20 | 否 | JADMB-300265-JADNC |  | 否 |  | 2024-03-11 | JADNC-300274-JADMB |  |  | JADNC-300274-JADMB | 2024-03-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 本项目核级压力变送器设备选型未定，故无法准确提供“安全壳压力高-2信号、高-3信号、高-4信号实际测量通道精度及通道响应时间。 | 2026-08-30 |  |  |  |  | 2026-01-04 | 许婉秋@xuwq
40 |  | CB WGD 02 01 E B |  | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-21 | 是 | JADEC-300013-JADMB | 2025-06-17 | 否 | JADEC-300476-JADMB | 2023-08-16 | JADMB-300082-JADEC | 2025-09-10 | JADMB-300518-JADEC | JADMB-300518-JADEC | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 02 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 02 | JAPPH | E | 泵数据表及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | TFD — 04 07 JAPAD E |  | TFD | — | 04 | 07 | JAPAD | E | 除氧器电动排气阀（启动、运行用）、节流孔板信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | JAPCC-300018-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300018-JAPMB-002A | 2025-09-16 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
|  | WSD - 01 01 T E |  | WSD | - | 01 | 01 | T | E | 机组启动时，机组运行时-TG包供货范围内的设备辅助蒸汽要求： | 2023-02-28 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | IMC DCS 01 04 B D |  | IMC | DCS | 01 | 04 | B | D | 控制室系统控制权限管理功能需求规格书 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JADMB-303114-JAPMB | 2025-09-29 |  | 2025-11-24 | JAPLH-300061-JAPMB-500A | JAPLH-300061-JAPMB-500A | 2025-11-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB DCS 12 02 B D |  | REB | DCS | 12 | 02 | B | D | 应急硼注入系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | CIS PO 04 05 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 05 | JAPPH | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-24 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPPH-300003-JAPMB-126A | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | JADMB-301533-JAPMB | JADMB-301533-JAPMB | 2025-01-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNS DCS 12 01 B D |  | RNS | DCS | 12 | 01 | B | D | 核取样系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303940-JAPMB | 2025-12-28 |  |  |  | JADMB-304494-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | MX / 04 03 E JAPGL |  | MX | / | 04 | 03 | E | JAPGL | 封闭母线与发电机出口断路器接口资料 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | ZST - 04 19 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 19 | JAPAG | B | 废树脂设备冷却水接口（包括水质要求、流量、换热量、出入口温度、管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:09 | Super@root
| false | VCP DCS 12 01 B D |  | VCP | DCS | 12 | 01 | B | D | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | JADMB-303942-JAPMB | 2025-12-28 |  |  |  | JADMB-304466-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | TFS PO 04 05 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 05 | JAPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
19 |  | TFD IIC 03 01 E B |  | TFD | IIC | 03 | 01 | E | B | TFD系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/1 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
1 |  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2023-09-20 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-10-10 | 是 | JADNC-300124-JADMB |  | 是 |  | 2023-10-19 | JADMB-300199-JADNC |  |  | JADMB-300199-JADNC | 2023-10-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | CNPE设备成套中心反馈还没发标，预计2025年确定厂家。 | 2025-12-30 |  |  |  | 否 | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq
19 |  | ZLT KPK 02 01 B Z | XZS-DIF-KPK-02-001-ZLT-Z-B | ZLT | KPK | 02 | 01 | B | Z | 废液处理厂房名称、针对不同源项的处理工艺、对废液源项和接收要求 | 929179 | 2022-10-20 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 作废 |  | 2022-09-30 |  |  | 顾易云@guyy | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | RCS RFH 01 03 N B |  | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | JADNC-300198-JADMB | 2023-12-27 |  | 2024-01-08 | JADMB-300315-JADNC | JADMB-300315-JADNC | 2024-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2023-10-20 | 001 | 新增接口 |  | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | TFM TFP 02 01 E N |  | TFM | TFP | 02 | 01 | E | N | 电动泵跳泵后给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
2041 |  | USD - 01 01 Z B | XZS-DIF---01-001-USD-B-Z | USD | - | 01 | 01 | Z | B | 提供高温气冷堆运行所需的润滑油和油脂及回收润滑油及油脂的种类、数量、物理特性、化学特性（需要包括主要成份、闪点、爆炸极限等信息）。 | 929179 | 2022-10-30 | 2022-12-26 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-09 | 是 | SFBB-AJ-00030-SXAB | 2022-12-08 |  | 2022-12-26 | SXAB-AJ-00024-SFBB | SXAB-AJ-00024-SFBB | 2022-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 编制 | 初设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WAI DCS 12 01 B D |  | WAI | DCS | 12 | 01 | B | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303989-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-01-30 | JAPLH-300163-JAPMB-500A | JAPLH-300163-JAPMB-500A | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
9 |  | IUR ITI 03 01 E B |  | IUR | ITI | 03 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2023-03-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-16 | 否 | JADEC-300060-JADMB | 2023-03-16 |  | 2023-07-04 | JADMB-300069-JADEC | JADMB-300069-JADEC | 2023-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 阎子涵@l-yanzh | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | MX - 04 06 JAPEB E |  | MX | - | 04 | 06 | JAPEB | E | 汽机厂房其它吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | JAPEB-300010-JAPMB-202A |  |  |  |  | JAPEB-300010-JAPMB-202A | 2026-02-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-04 01:48 | Super@root
| false | PH - 08 04 B FAPEY- |  | PH | - | 08 | 04 | B | FAPEY | 循环水加药间加药管线路由资料（核实加药泵扬程） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | CI - 10 03 YPXH E |  | CI | - | 10 | 03 | YPXH | E | 10kV开关柜基础图（含10kV开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 否 | JAPXH-300000-JAPMB-410B |  |  |  |  | JAPXH-300002-JAPMB-410B | 2025-12-29 | B |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | WCW PM 02 03 JAPDW B |  | WCW | PM | 02 | 03 | JAPDW | B | 泵组可燃物数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | PL - 06 04 B JAPBY |  | PL | - | 06 | 04 | B | JAPBY | 电解食盐制氯站及加药间电缆编码规则及号段 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JADMB-302893-JAPMB | 2025-09-11 |  | 2025-09-17 | JAPBY-300012-JAPMB-605A | JAPBY-300012-JAPMB-605A | 2025-09-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EX CCV 01 01 N B |  | EX | CCV | 01 | 01 | N | B | 堆顶结构区域送风量、送风口中心标高，送风口建议角度 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文欣@duwx | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
32 |  | G9999 - 02 01 Z B | XZS-DIF---02-001-G9999-B-Z | G9999 | - | 02 | 01 | Z | B | 建造环评阶段高温气冷堆机组运行期间生活废物的种类、来源、收集、处理及处置；高温气冷堆机组运行期间其它废物的种类、来源、收集、处理及处置（排放）等情况。固体废物（包括危险废物和一般工业废物等）需说明其产生量、处理及处置等情况。并说明固体废弃物对环境的影响。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | NI LOT146E 04 03 JAPCN B |  | NI | LOT146E | 04 | 03 | JAPCN | B | 电动阀门电装性能曲线 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146E | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2025-09-26 01:32 | Super@root
1423 |  | RSI RCS 02 01 B N |  | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | RSI系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-26 | 否 | JADMB-300149-JADNC | 2024-01-10 | 否 | JADMB-300316-JADNC | 2023-12-06 | JADNC-300174-JADMB | 2025-09-24 | JADNC-300746-JADMB | JADNC-300746-JADMB | 2025-09-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | TFA RCS 01 04 B N |  | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李亚飞@liyff | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RCS RX 04 01 N B |  | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 2023-04-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-02-14 | 否 | JADNC-300013-JADMB | 2024-05-20 | 否 | JADNC-300349-JADMB | 2023-02-20 | JADMB-300074-JADNC | 2024-06-13 | JADMB-300456-JADNC | JADMB-300456-JADNC | 2024-06-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-01-16 |  | 修改编制人、修改时间 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | HEN NI 01 01 JAPBP B |  | HEN | NI | 01 | 01 | JAPBP | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2025-09-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 是 | JAPBP-300001-JAPMB-190B | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JADMB-303156-JAPMB | JADMB-303156-JAPMB | 2025-09-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCL ZK 04 04 JAPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 04 | JAPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300122-JAPMB-302A | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | JADMB-302178-JAPMB | JADMB-302178-JAPMB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | 0TC HZ 02 01 E B |  | 0TC | HZ | 02 | 01 | E | B | 网控楼供暖管道与室外采暖沟道的接管位置、标高、管径、材料 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-04-03 | 否 | JADEC-300194-JADMB | 2025-12-23 | 否 | JADEC-300542-JADMB | 2024-05-17 | JADMB-300218-JADEC |  |  | JADEC-300572-JADMB | 2026-02-13 | C | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 刘莹莹@liuyye | 编制 |  | 2024-08-13 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-11-23 05:39 | 张涵策@zhanghcc
|  | AP B0020 04 01 B Z | XZS-DIF-B0020-04-001-AP-Z-B | AP | B0020 | 04 | 01 | B | Z | 1、运输货物品种，车辆荷载（含轴载、车轴分布、轮压等）、车辆转弯半径、车辆长度等信息； 2、货物运输路线（具体到各子项的门）； 3、货物运输所需最小净空高度。 | 929179 | 2024-06-11 | 2024-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-11 | 否 | SXAB-AJ-00227-SFBB | 2024-06-11 |  | 2024-07-17 | SFBB-AJ-00251-SXAB | SFBB-AJ-00251-SXAB | 2024-07-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气二室 | 柳龙@liulonga | 编制 | 施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-11 18:16 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 05 B 卖方- |  | EM* | - | 04 | 05 | B | 卖方 | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
17 |  | GB - 01 03 B E |  | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。ESG到供热厂房中压段电缆，在GB沟内的长度。 | 2024-08-05 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-07-30 | 否 | JADMB-300287-JADEC |  | 否 |  | 2024-08-20 | JADEC-300064-JADMB |  |  | JADEC-300064-JADMB | 2024-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2024-08-08 | 2024.08.05前打开接口 | 2026BW25D220240002修改设总；根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 曹婧@caojing | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
44 |  | CB WGD 02 04 E B |  | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 2023-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-06 | 是 | JADEC-300116-JADMB | 2024-04-23 | 否 | JADEC-300210-JADMB | 2023-09-18 | JADMB-300101-JADEC | 2024-05-15 | JADMB-300215-JADEC | JADMB-300215-JADEC | 2024-05-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 03 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300011-JAPMB-253A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JADMB-300237-JAPMB | JADMB-300237-JAPMB | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | GMA10 SF 02 01 Z B | XZS-DIF-SF-02-001-GMA10-B-Z | GMA10 | SF | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛区域非放废水参数：不同工况下水量、水质等参数 | 929179 | 2024-05-17 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | SFBB-AJ-00214-SXAB | 2024-05-17 |  | 2025-10-17 | SXAB-AJ-00428-SFBB | SXAB-AJ-00428-SFBB | 2025-10-17 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 编制 | 初设 | 2025-09-24 | 019# | 调整关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2024-05-15 17:20 | 许婉秋@xuwq |  | 2025-04-03 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | WHD - 04 06 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 06 | JAPBS | E | 动力柜外形尺寸、重量、固定方式、详细安装要求；设备电负荷清单；动力柜电气原理图、元器件清单；动力柜运行、检修等详细说明书；动力电缆清单等。 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:06 | Super@root
|  | WCI PO 04 02 JAPAJ E- |  | WCI | PO | 04 | 02 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
25 |  | S3 WQB 02 01 C B | XZS-DIF-WQB-02-001-S3-B-C | S3 | WQB | 02 | 01 | C | B | 高温堆常规岛送往WQB系统的液态流出物的产生量（年最大产生量和年预期产生量）、成分（放射性水平、组分及含盐量）、排水方式、频次以及单次最大来水流量和体积，水温、废液排放管线接口位置、排放压力，管道位号、尺寸、材质及管道等级 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00048-SXAB | 2023-01-03 |  | 2023-01-29 | SXAB-AJ-00049-SFBB | SXAB-AJ-00029-SFBB | 2023-01-29 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | NI LOT169A 12 02 JAPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 02 | JAPCN | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转柜-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） | 2026-01-31 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPCN-300009-JAPMB-169A | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | JADMB-302964-JAPMB | JADMB-302964-JAPMB | 2025-09-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-09 18:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 04 38 JAPAG B |  | ZST | QF | 04 | 38 | JAPAG | B | 设备信息（包括所有单体设备和运输辊道的外形尺寸、重量、基础载荷、检修空间、运输尺寸要求，能否进行分体安装等）、设备所在房间的滞留要求等 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | ABB - 04 03 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 03 | JAPMD | E | 500KV电缆温度监测装置（包括原理接线图、配置方案、安装要求等） | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
| false | WMO/WMN - 12 07 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 12 | 07 | JAPFK | E | 总电源要求(含电力负荷清单)，包括电动机额定功率、电压、额定电流等信息。 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
|  | TSM - 02 01 E T |  | TSM | - | 02 | 01 | E | T | 主蒸汽品质 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RHR RCS 02 03 B N |  | RHR | RCS | 02 | 03 | B | N | RHR系统流程图 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 07 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 07 | JAPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | JAPAR-300018-JAPMB-115A | 2024-07-10 |  | 2024-11-11 | JADMB-301124-JAPMB | JADMB-301124-JAPMB | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 刘晓轻@liuxqb | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root |  | 2024-11-05 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | WAI - 01 01 T E |  | WAI | - | 01 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG范围内)。 | 2023-03-30 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | ZST - 04 09 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 09 | JAPAG | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JAPAG-300012-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304536-JAPMB | 2026-02-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | WES PO 04 14 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 14 | JAPAR | B | WES泵泵组发热量数据 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 否 | JAPAR-300011-JAPMB-115A | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | JADMB-300396-JAPMB | JADMB-300396-JAPMB | 2024-06-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 刘晓轻@liuxqb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
44 |  | WDW NCA 02 03 B Z | XZS-DIF-NCA-02-003-WDW-Z-B | WDW | NCA | 02 | 03 | B | Z | 供热厂房除盐水分配系统WDW参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
2 | false | EM - 04 04 JAPYL B |  | EM | - | 04 | 04 | JAPYL | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | JAPYL-300045-JAPMB-211B | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | JADMB-301415-JAPMB | JADMB-301415-JAPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA ZK 04 03 JAPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300131-JAPMB-302A | 2025-03-17 |  | 2025-05-16 | JADMB-301964-JAPMB | JADMB-301964-JAPMB | 2025-05-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 13 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 13 | JAPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300014-JAPMB-111A | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | JADMB-300983-JAPMB | JADMB-300983-JAPMB | 2024-10-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
46 |  | TSM CB 02 02 B E |  | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2023-01-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  | 2022-12-07 | 1 | 修改接口描述 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | RSI PO 04 13 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 13 | JDPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300018-JAPMB-112A | 2024-02-08 |  | 2026-02-13 | JADMB-304495-JAPMB | JADMB-304495-JAPMB | 2026-02-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-25 02:20 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
1 |  | RX - 01 03 B N |  | RX | - | 01 | 03 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2024-05-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-16 | 否 | JADMB-300439-JADNC |  | 否 |  | 2024-10-15 | JADNC-300489-JADMB |  |  | JADNC-300489-JADMB | 2024-10-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2024-03-14 | 002 | 调整初版、终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2023-10-19 23:40 | 崔茗涵@cuimh
| false | RCS PO 01 02 N JAPAC |  | RCS | PO | 01 | 02 | N | JAPAC | 反应堆厂房楼层响应谱 | 929179 | 2958101 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-03-04 |  | 2025-03-04 | JAPAC-300156-JAPMB-101A | JAPAC-300156-JAPMB-101A | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI NI 06 02 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 02 | B | ZN23 | 电气专业电缆清册 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300037-JADGB | 2024-12-02 |  | 2025-06-13 | JADGB-300072-JADMB | JADGB-300072-JADMB | 2025-06-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 单锁兰@shansl | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | NI NI 02 02 B N |  | NI | NI | 02 | 02 | B | N | 换料检修时堆内构件水池池水温度 | 929179 | 2025-09-10 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JADMB-300784-JADNC | 2025-08-26 |  | 2025-09-05 | JADNC-300724-JADMB | JADNC-300724-JADMB | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-20 23:28 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | RHT DCS 12 01 B D |  | RHT | DCS | 12 | 01 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | CIS PO 04 07 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 07 | JAPPH | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | JAPPH-300025-JAPMB-126A | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | JADMB-301729-JAPMB | JADMB-301729-JAPMB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCP ZV 04 01 JAPED B |  | VCP | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPGA-300000-JAPED-302B | 2025-04-27 |  | 2025-04-27 | JADMB-301880-JAPMB | JADMB-301880-JAPMB | 2025-04-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IRS DCS 12 01 B D |  | IRS | DCS | 12 | 01 | B | D | 远程停堆站系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JADMB-303849-JAPMB | 2025-12-22 |  | 2026-02-05 | JAPLH-300172-JAPMB-500A | JAPLH-300172-JAPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 阎明@yanminga | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | ILV ZZZ 06 01 N B |  | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADNC-300512-JADMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-14 | JADMB-300596-JADNC | JADMB-300596-JADNC | 2024-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  |  | 005# | 新增(JADMB-000282-JADNC) |  | 2024-08-13 03:10 | 曹婧@caojing | [10 empty] | 否 | 2024-12-10 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WIF 0 12 19 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 12 | 19 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网电机数据表：功率、电流、启动电流及时间，'旋转滤网电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 是 | JAPBM-300039-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300039-JAPMB-321A | 2026-02-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | RFT PO 01 02 JAPYG B |  | RFT | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | RFT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300013-JAPMB-118A | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | JADMB-301326-JAPMB | JADMB-301326-JAPMB | 2024-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PAC J1 14 01 B C | XZS-DIF-J1-14-001-PAC-C-B | PAC | J1 | 14 | 01 | B | C | CNPE提供循环水系统描述 | 929179 | 2024-02-23 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | SXAB-AJ-00169-SFBB | 2024-02-28 |  | 2024-05-27 | SFBB-AJ-00217-SXAB | SFBB-AJ-00217-SXAB | 2024-05-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-02-07 02:47 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WIF 0CJ 12 02 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 12 | 02 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：电力负荷和控制要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JAPEF-300022-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300104-JAPMB-320A | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
29 |  | KAB WCT2 14 02 Z B | XZS-DIF-WCT2-14-002-KAB-B-Z | KAB | WCT2 | 14 | 02 | Z | B | 按FSAR9.2节编制要求提供高温气冷堆厂用水系统的次氯酸钠加药系统的施工图设计阶段成果相关描述，包含系统功能、设计基准、水质指标、系统描述、设备描述、系统运行、安全评价、试验和检查以及仪表要求等。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | WAP WAI 02 02 T E |  | WAP | WAI | 02 | 02 | T | E | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:33 | Super@root
3 |  | TSA RCS 02 01 B N |  | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 2023-12-31 | 2026-03-31 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300291-JADNC |  | 否 | [5 empty] | JADNC-300291-JADMB | 2024-03-25 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-12-30 | 026# | 修改终版时间 | 许文龙@xuwl | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 6.14设计大例会已沟通，动力院同意关闭初版 外部原因：经与采购部沟通，消音器厂家尚未定标，制约大气排放阀出口压力不能提供。经与动力院沟通，同意终版接口延期至2026-3-31打开，已给动力院发文确认JADMB-000680-JADNC。 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 白兰@bailan
|  | CI - 11 04 T E |  | CI | - | 11 | 04 | T | E | 汽轮发电机基座范围的管道载荷、开孔及埋件 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZGT RF 04 03 JAPDH B |  | ZGT | RF | 04 | 03 | JAPDH | B | 压缩气体冷却器的起重设备要求 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-30 01:29 | Super@root
| false | WCW PM 10 01 JAPDW B |  | WCW | PM | 10 | 01 | JAPDW | B | 泵组基础图（含载荷） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 否 | JAPDW-300000-JAPMB-129B |  |  |  |  | JADMB-304463-JAPMB | 2026-02-11 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-19 05:14 | Super@root
|  | RSI NI 02 01 N B |  | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
|  | LX NI 13 01 N B |  | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | IMC DCS 18 22 B D |  | IMC | DCS | 18 | 22 | B | D | 总体画面(全局、功能和正常工况任务画面) | 2028-01-31 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | NI LT 01 01 N B |  | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的防潮加热器等用电负荷的提资 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 是 | JADNC-300833-JADMB | 2026-01-27 |  |  |  | JADMB-300918-JADNC | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  |  | 020# | 新增 |  | 2025-09-18 00:45 | 许婉秋@xuwq
97 |  | UBH 00 05 01 C B | XZS-DIF-00-05-001-UBH-B-C | UBH | 00 | 05 | 01 | C | B | 变压器事故油坑与室外00系统的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TSC NI 06 01 E N |  | TSC | NI | 06 | 01 | E | N | 提供汽机旁路调节阀及箱盒的对应关系，以及它们的布置信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
43 |  | J1 WDW 02 02 C B | XZS-DIF-WDW-02-002-J1-B-C | J1 | WDW | 02 | 02 | C | B | 供热厂房除盐水补水系统相关设计内容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第1方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | WSC PO 04 01 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 01 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-08-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300003-JAPMB-123A | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | JADMB-301454-JAPMB | JADMB-301454-JAPMB | 2025-01-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 06 02 N B |  | RX | - | 06 | 02 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JADNC-300849-JADMB | 2026-02-11 |  |  |  | JADMB-300926-JADNC | 2026-02-28 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 |  | 2026-01-26 | 028# | 新增 | 许婉秋@xuwq | 2026-01-26 22:43 | 许婉秋@xuwq
| false | ZST - 12 04 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 04 | JAPAG | B | 需买方敷设的电缆接口，包括电缆清单、电缆特性清单、卖方设备布置位置等。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
5 |  | TTB TFE 02 02 E B |  | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2023-02-15 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-21 | 是 | JADEC-300039-JADMB | 2025-02-26 | 是 | JADEC-300416-JADMB | 2024-04-30 | JADMB-300201-JADEC | 2025-04-23 | JADMB-300445-JADEC | JADMB-300445-JADEC | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [6 empty] | 2025-02-28 | 暂无风险 |  |  | 否 | 2025-02-17 |  | 是
| false | PL - 02 01 FAPEY B- |  | PL | - | 02 | 01 | FAPEY | B | 来自电解食盐制氯站的 NaClO 浓度 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | JAPBY-300000-JAPMB-605A | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | JADMB-302463-JAPMB | JADMB-302463-JAPMB | 2025-07-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 31URD CY0 01 01 B Z | XZS-DIF-CY0-01-001-31URD-Z-B | 31URD | CY0 | 01 | 01 | B | Z | 提供31URD循环水泵房子项行政电话系统、对讲电话系统、有线广播系统、警报系统、时钟系统、工业电视系统、无线通信网络系统设计情况（含与高温气冷堆的接口设备信息） | 929179 | 2024-01-29 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | SXAB-AJ-00156-SFBB | 2024-01-31 |  | 2024-02-19 | SFBB-AJ-00158-SXAB | SFBB-AJ-00158-SXAB | 2024-02-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 张鸽@zhangge | 编制 | 初设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-26 23:57 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | TFR — 04 03 JAPAD E |  | TFR | — | 04 | 03 | JAPAD | E | 低加疏水箱设备数据表 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | JAPMB-300061-JADEC-002A |  |  |  |  | JAPCC-300026-JAPMB-002A | 2025-11-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:02 | Super@root
| false | ETT DCS 12 02 B D |  | ETT | DCS | 12 | 02 | B | D | 500kV超高压系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | CCV - 04 01 JAPSZ B |  | CCV | - | 04 | 01 | JAPSZ | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | JAPSZ-300012-JAPMB-302H | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JADMB-304043-JAPMB | JADMB-304043-JAPMB | 2025-12-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 02 N B |  | CI | - | 01 | 02 | N | B | SGTR 事故后放射性物质释放至供热系统持续 时间和期间一回路向二回路释放各核素累计活度 | 2025-07-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-07-17 | 是 | JADNC-300666-JADMB |  | 否 |  | 2025-09-19 | JADMB-300813-JADNC |  |  | JADMB-300813-JADNC | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 高佳璇@GAOJX | 编制 |  | 2025-09-26 | 020# | 修改终版打开时间 | 许婉秋@xuwq | 2025-05-21 23:19 | 许婉秋@xuwq | [6 empty] | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-09-23 | 许婉秋@xuwq
| false | CSP PO 04 15 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 15 | JDPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JAPAK-300032-JAPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JADMB-300225-JAPMB | JADMB-300225-JAPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-13 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300015-JADNC | 2022-09-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFA EX 04 07 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300015-JAPMB-253A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | JADMB-300504-JAPMB | JADMB-300504-JAPMB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 26 D B |  | IMC | DCS | 18 | 26 | D | B | U1 功能组合报警（实施） | 2028-06-15 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| false | WAP - 04 09 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 09 | JAPZZ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JAPZZ-300017-JAPMB-604A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JADMB-303368-JAPMB | JADMB-303368-JAPMB | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 05 02 JAPAG B |  | ZST | - | 05 | 02 | JAPAG | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、除盐水管、放射性排水管、设备排气管等。 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
|  | HRT RX 06 01 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 01 | JAPAN | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | ZLT - 04 12 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 12 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置取样条件（包括取样点位、取样方式、分析项目、温度、压力、目的等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300005-JAPMB-286B |  |  |  |  | JAPBZ-300025-JAPMB-286B | 2026-01-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
| false | WOS PO 12 08 JAPPA E |  | WOS | PO | 12 | 08 | JAPPA | E | 润滑油输送泵电负荷清单 | 929179 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | JAPPA-300010-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300019-JAPMB-133A | 2025-06-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | WSR PO 01 02 JAPYG B |  | WSR | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300022-JAPMB-118A | 2025-01-24 |  | 2025-11-11 | JADMB-303497-JAPMB | JADMB-303497-JAPMB | 2025-11-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS PO 04 04 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 04 | JAPPH | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-23 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPPH-300002-JAPMB-126A | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | JADMB-301456-JAPMB | JADMB-301456-JAPMB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDA DCS 12 01 B D |  | EDA | DCS | 12 | 01 | B | D | 直流电源系统（系列A，包含EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303960-JAPMB |  | 否 |  | 2026-01-09 | JAPLH-300095-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300095-JAPMB-500A | 2026-01-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-09 | 许婉秋@xuwq
|  | DB NI 11 05 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | DB 14.60~19.00m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-10-27 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | WCW PM 04 38 JAPEF B |  | WCW | PM | 04 | 38 | JAPEF | B | 循环水泵房（1、2PM）钢闸门：设备数据表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300081-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304347-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | EM* - 04 01 B 卖方 |  | EM* | - | 04 | 01 | B | 卖方 | 安全厂房 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | WCD YA 04 06 JAPEY B |  | WCD | YA | 04 | 06 | JAPEY | B | WCD阀门外形尺寸和用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2025-07-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | JAPEY-300059-JAPMB-600A |  |  |  |  | JADMB-304567-JAPMB | 2026-02-27 | F | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 吕美仪@lvmya | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:21 | Super@root
| false | IIC DCS 12 01 B D |  | IIC | DCS | 12 | 01 | B | D | 电厂计算机信息和控制系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
127 |  | WND LCU 02 01 B C | XZS-DIF-LCU-02-001-WND-C-B | WND | LCU | 02 | 01 | B | C | 核岛除盐水分配系统WND管道实体接口，提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | EM* - 04 07 卖方 B- |  | EM* | - | 04 | 07 | 卖方 | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
|  | VCL ZV 04 01 JDPED B- |  | VCL | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | WGD - 04 04 JAPBW B |  | WGD | - | 04 | 04 | JAPBW | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 是 | JAPBW-300003-JAPMB-606A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | JADMB-302687-JAPMB | JADMB-302687-JAPMB | 2025-08-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-04 02:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL DCS 12 02 B D |  | TFL | DCS | 12 | 02 | B | D | 低压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | 9EDO - 04 01 E JAPZJ |  | 9EDO | - | 04 | 01 | E | JAPZJ | 9EDO系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JAPZJ-300012-JAPMB-416A | JAPZJ-300012-JAPMB-416A | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW API 04 70 JAPEF B |  | WCW | API | 04 | 70 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300119-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300119-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | NI RS 04 16 JAPGA B |  | NI | RS | 04 | 16 | JAPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JAPGA-300043-JAPMB-302A | 2025-12-25 |  | 2026-01-29 | JADMB-304288-JAPMB | JADMB-304288-JAPMB | 2026-01-29 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2026-01-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | EES - 04 02 B JAPES |  | EES | - | 04 | 02 | B | JAPES | EES系统一次图 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | JADMB-302056-JAPMB | 2025-05-29 |  | 2025-08-22 | JAPES-300031-JAPMB-411A | JAPES-300031-JAPMB-411A | 2025-08-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-15 |  | 修改主办所 | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI LOT146D 04 04 JAPCN B |  | NI | LOT146D | 04 | 04 | JAPCN | B | 规范及电动阀门用电需求 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-26 01:38 | Super@root
|  | TTV IRM 02 01 E B |  | TTV | IRM | 02 | 01 | E | B | TTV管上放射性监测任务书 | 2024-10-25 | 2025-05-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-04 | 是 | JADEC-300364-JADMB | 2025-06-12 | 是 | JADEC-300471-JADMB | 2024-12-17 | JADMB-300379-JADEC | 2025-09-17 | JADMB-300528-JADEC | JADMB-300528-JADEC | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 郑皓@zhenghao | 编制 |  | 2024-12-31 | 010# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2024-09-25 01:36 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 目前设计深度不够，需要等工艺专业布置图完成，预计12月末打开。 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-11-19 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | WCW D2 12 01 B C | XZS-DIF-D2-12-001-WCW-C-B | WCW | D2 | 12 | 01 | B | C | 3号机组10kV循环水泵（设变频）设计信息，包括变频器柜接线和保护配置、端子安排和电缆信息 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | SXAB-AJ-00441-SFBB | 2025-12-25 |  | 2026-02-24 | SFBB-GJ-00144-SXAB | SFBB-GJ-00144-SXAB | 2026-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 | 施设 | 2026-02-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-28 01:07 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 |  | 2022-09-01 |  | 修改编制人 |  | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | PI VEW 04 01 JAPEQ B |  | PI | VEW | 04 | 01 | JAPEQ | B | VRW系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-18 23:54 | Super@root
| false | FWP PO 04 27 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 27 | JAPCB | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 否 | JAPCB-300017-JAPMB-124A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | JADMB-302338-JAPMB | JADMB-302338-JAPMB | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ECA DCS 12 02 B D |  | ECA | DCS | 12 | 02 | B | D | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | ES* \ 06 08 E JAPER |  | ES* | \ | 06 | 08 | E | JAPER | 220kV开关站380/220V配置接线图 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:02 | Super@root
| false | WES PO 04 04 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 04 | JAPAR | B | 电机加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-10 | 否 | JAPAR-300006-JAPMB-115A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | JADMB-300451-JAPMB | JADMB-300451-JAPMB | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS — 01 05 D B |  | DCS | — | 01 | 05 | D | B | 非安全级功能分配-LOT1 | 2026-10-31 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
4 |  | G0055 - 10 01 Z B | XZS-DIF---10-001-G0055-B-Z | G0055 | - | 10 | 01 | Z | B | 提供高温气冷堆区域（设计分界范围内）平面及竖向布置图（CAD版）、室外管线（沟）综合图（CAD版） | 929179 | 2024-06-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | SFBB-AJ-00132-SXAB | 2023-12-11 |  | 2024-03-27 | SXAB-AJ-00179-SFBB | SXAB-AJ-00450-SFBB | 2026-01-12 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2026-01-15 | 021# | 修改关闭时间 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy |  | 2024-08-07 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq |  |  | 中核能源目前提供图纸为施工图，但其中仍有不确定子项及修改内容，接口仍在交换中。暂不影响总平面图施工图。 |  |  |  | 2026-01-29 | 许婉秋@xuwq | 是
10 |  | WOS IIC 03 01 E B |  | WOS | IIC | 03 | 01 | E | B | WOS系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | WDO PO 04 02 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 02 | JAPPT | E | 排水泵组总装图 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | TS - 04 14 TBEA E |  | TS | - | 04 | 14 | TBEA | E | 高压厂用变压器电缆清单 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | TGR DCS 12 02 B D |  | TGR | DCS | 12 | 02 | B | D | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | ZLT QX 06 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 01 | JAPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300003-JAPMB-286A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | JADMB-302340-JAPMB | JADMB-302340-JAPMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 05 03 JAPAG B |  | ZST | - | 05 | 03 | JAPAG | B | 买方根据卖方设备尺寸做中间槽滞留池，卖方提供贮槽尺寸、容量和埋板资料。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | JAPAG-300008-JAPMB-283A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JADMB-304492-JAPMB | JADMB-304492-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 03 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 03 | JAPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JAPCB-300011-JAPMB-115B | 2025-03-26 |  | 2025-11-24 | JADMB-303619-JAPMB | JADMB-303619-JAPMB | 2025-11-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-24 02:00 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | PH - 08 02 JAPBY B |  | PH | - | 08 | 02 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 是 | JAPBY-300026-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300119-JAPMB-605A | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | RCS PO 12 01 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 01 | JAPAC | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300039-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300244-JAPMB-101A | 2025-11-04 | I |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | RCV PO 07 01 JAPAC N |  | RCV | PO | 07 | 01 | JAPAC | N | 高、低压泄漏阀门不关闭情况下，主泵SBO工况下轴封72小时内最大泄漏率 | 929179 | 2958101 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 否 | JAPAC-300187-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300242-JAPMB-101A | 2025-11-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
|  | HRT RX 10 01 JAPAN B |  | HRT | RX | 10 | 01 | JAPAN | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压）（不包括地震工况） | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | VDS - 04 03 JAPSZ B |  | VDS | - | 04 | 03 | JAPSZ | B | PID流程图 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPSZ-300026-JAPMB-302F | 2025-09-27 |  | 2025-09-27 | JADMB-303073-JAPMB | JADMB-303073-JAPMB | 2025-09-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TGR - 03 02 T E |  | TGR | - | 03 | 02 | T | E | 发电机励磁系统运行、维护手册 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | WNC - 02 08 JAPCX B- |  | WNC | - | 02 | 08 | JAPCX | B | 变频柜运行环境要求（温度、湿度、散热量） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
| false | TFO DCS 12 01 E D |  | TFO | DCS | 12 | 01 | E | D | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WDO PO 04 08 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 08 | JAPPT | E | 仪表、仪表阀清单及安装图（包括供电要求） | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | MX - 04 05 JAPEB E |  | MX | - | 04 | 05 | JAPEB | E | 汽机厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-04 01:48 | Super@root
| false | RCP PO 04 15 JAPAC N |  | RCP | PO | 04 | 15 | JAPAC | N | 主泵四象限相似特性曲线，包括：单相（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线 | 929179 | 2024-02-29 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300105-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300183-JAPMB-101A | 2025-12-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | AIC DCS 12 05 B D |  | AIC | DCS | 12 | 05 | B | D | 智能监管信息系统(L3/B2) | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 2027-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WOS - 12 02 JAPCQ E |  | WOS | - | 12 | 02 | JAPCQ | E | 储油箱设备仪表清单、DCS系统IO清单、定值和报警手册 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-02 18:17 | Super@root
69 |  | WAP CB 02 01 B E |  | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2023-02-20 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-04-24 | 是 | JADMB-300049-JADEC |  | 否 |  | 2023-05-11 | JADEC-300085-JADMB |  |  | JADEC-300085-JADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-02-08 00:47 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | 外部原因：此接口延误产生时还未移交至核电工艺所。 | [5 empty] | 2024-12-05 | 李铮铮@lizzc
65 |  | - EM 02 01 Q B | XZS-DIF-EM-02-001---B-Q | - | EM | 02 | 01 | Q | B | 1）提供高温气冷堆向应急指挥中心子项发送的应急相关数据。 2）提供高温气冷堆与应急指挥中心子项通信接口方式及协议。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | QF NI 11 07 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 16.45~21.50m 板、墙 ） | 929179 | 2025-09-26 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | HEB AF 08 02 B JDPBP |  | HEB | AF | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2026-10-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:59 | Super@root
| false | TFS PO 04 03 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 03 | JAPAJ | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-04-10 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | JAPMB-300089-JADEC-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300118-JAPMB-134A | 2025-04-28 | H |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | CLM NI 04 08 JAPAX B |  | CLM | NI | 04 | 08 | JAPAX | B | 提供设备闸门弹性连接件三维模型文件（文件格式为 1.PDMS宏文件(能够还原为可编辑PDMS模型) 2.DGN格式3.STEP AP-203（优先）） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
|  | RX NI 04 02 N B |  | RX | NI | 04 | 02 | N | B | 重载车轨道设计要求：1）重载车轨道最小宽度、直线度、平面度以及重载车滚轮对轨道面材质的硬度要求；2）两根轨道相对于中轴线的平行度以及轨道面的允许高度差值 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JADNC-300830-JADMB | 2026-01-23 |  | 2026-01-28 | JADMB-300905-JADNC | JADMB-300905-JADNC | 2026-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 乔振铭@qiaozm | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-06 22:20 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 47 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 47 | JAPPR | B | 设备材料清单 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
6 |  | - G0055 10 03 B Z | XZS-DIF-G0055-10-003---Z-B | - | G0055 | 10 | 03 | B | Z | 厂区道路结构层做法 | 929179 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | CNPE：预计9.30完成可研总平面，10.30完成可研评审，建议2023-2-20打开，2022-12-15前可提初步资料 CNT：若按节点完成相关设计需要中核工程2022.12.15提交第一版条件，2023年1月10日前锁定条件 |  |  |  |  | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | HEB AF 01 01 JAPBP B |  | HEB | AF | 01 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:59 | Super@root
|  | CIS CIS 01 01 N B |  | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄晨@huangchen | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFH RCS 02 02 E N |  | TFH | RCS | 02 | 02 | E | N | 3种瞬态工况（从100％FP甩负荷到厂用电瞬态、汽机停机瞬态、从100％FP负荷紧急停堆瞬态）下给水焓与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | CSP PO 04 05 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 05 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300027-JAPMB-123A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | JADMB-301226-JAPMB | JADMB-301226-JAPMB | 2024-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 01 01 JAPYG B |  | WNC | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300134-JAPMB-118A | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | JADMB-302448-JAPMB | JADMB-302448-JAPMB | 2025-07-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 04 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 04 | JAPRM | E | 电动给水泵出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
|  | NI ET*/EA* 01 01 N B |  | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | ZLT - 12 02 JAPBZ B |  | ZLT | - | 12 | 02 | JAPBZ | B | 控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBZ-300021-JAPMB-286B |  |  |  |  | JADMB-304116-JAPMB | 2026-01-12 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-19 01:55 | Super@root
1 |  | TFA - 10 01 E B |  | TFA | - | 10 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房中间层及以下土建结构图（包括地下竖井） | 2024-07-25 | 2958101 |  | 打开 | 未打开 | 2024-07-23 | 否 | JADEC-300292-JADMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-300303-JADEC | 2024-08-12 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-21 19:08 | 张涵策@zhanghcc | [11 empty] | 2024-08-13 | 许婉秋@xuwq
1386 |  | RSI RCS 01 05 B N |  | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-18 | 否 | JADMB-300258-JADNC | 2024-12-25 | 否 | JADMB-300613-JADNC | 2024-07-09 | JADNC-300392-JADMB |  |  | JADNC-300814-JADMB | 2025-12-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  | 修改设总 | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | SA - 12 04 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 04 | JAPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300015-JAPMB-608A | 2025-09-09 |  | 2025-09-28 | JADMB-303085-JAPMB | JADMB-303085-JAPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 45 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 45 | JAPPR | B | 电动执行器用电负荷表 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JAPPR-300018-JAPMB-625B | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303895-JAPMB | JADMB-303895-JAPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  |  | 公用系统所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX TG 11 02 E PDJ |  | MX | TG | 11 | 02 | E | PDJ | 凝汽器外形图及载荷分布图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:41 | Super@root
1 |  | TTV - 02 01 E B |  | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图和不同工况下的排放介质信息 | 2023-12-25 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | JADEC-300164-JADMB | 2024-02-07 |  | 2024-04-22 | JADMB-300189-JADEC | JADMB-300589-JADEC | 2026-02-24 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-12-09 | 026# | JADEC-000347-JADMB | 王银平@wangype | 2023-09-21 19:08 | 张涵策@zhanghcc |  | 2025-12-17 |  | 收到业主关于环评报告文件的问题答复，其中涉及TTV系统，鉴于常规岛的TTV系统由贵方设计，经管道连接我方核岛通风系统进行气体排放，需要贵方补充不同工况下TTV系统的排放介质信息_接口重新打开 | 王银平@wangype
| false | CCV - 01 01 JAPSZ B |  | CCV | - | 01 | 01 | JAPSZ | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JAPSZ-300002-JAPMB-302H | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JADMB-304233-JAPMB | JADMB-304233-JAPMB | 2026-01-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq | 是
31 |  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 2023-09-10 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 是 | JADNC-300109-JADMB | 2024-07-22 | 是 | JADNC-300431-JADMB | 2023-10-23 | JADMB-300205-JADNC | 2024-07-25 | JADMB-300501-JADNC | JADMB-300501-JADNC | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2024-07-20 |  |  |  |  | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | EM* - 04 07 JAPXH B- |  | EM* | - | 04 | 07 | JAPXH | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-30 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | WCW PB 04 43 JAPPR B- |  | WCW | PB | 04 | 43 | JAPPR | B | 电动执行器端子接线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JAPPR-300016-JAPMB-625B |  |  |  |  | JAPPR-300016-JAPMB-625B | 2025-10-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 625B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root | [5 empty] | 已告知设备成套中心（贾荣林）取消接口，待其升版接口手册。 | [5 empty] | 2025-12-30 | 许婉秋@xuwq
| false | REB PO 04 07 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 07 | FAPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | JAPCB-300005-JAPMB-116A | 2024-02-29 |  | 2024-02-29 | JADMB-300148-JAPMB | JADMB-300148-JAPMB | 2024-02-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 02 E N |  | TTG | - | 02 | 02 | E | N | 汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
17 |  | QFB CI 02 02 C B | XZS-DIF-CI-02-002-QFB-B-C | QFB | CI | 02 | 02 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的仪用压缩空气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | Z1 - 02 02 C B | XZS-DIF---02-002-Z1-B-C | Z1 | - | 02 | 02 | C | B | 工业蒸汽计量间平面布置、土建结构图、建筑图纸 | 929179 | 2024-08-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 是 | SFBB-AJ-00276-SXAB | 2024-08-16 |  | 2024-12-11 | SXAB-AJ-00339-SFBB | SXAB-AJ-00339-SFBB | 2024-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-05 23:27 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 06 JAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 06 | JAPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | JAPAJ-300110-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300133-JAPMB-134A | 2026-02-04 | F |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | PH - 12 04 FAPEY B- |  | PH | - | 12 | 04 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | TFA RF 04 16 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 16 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300025-JAPMB-253A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | JADMB-300173-JAPMB | JADMB-300173-JAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 04 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 03 | 04 | JAPMB | B | 如下工况下的热工计算：1）加热状态：冷水从4℃加热到80℃；2）除气状态：热水从80℃加热到105℃（提供完整的除氧器热工计算文件，包括设备开车到生产的不同运行状态下（包括预热、喷雾除氧、再蒸发、排气、保温、液位等）计算假设、计算输入、边界条件、计算过程、计算结果，校核结果，提供温度、蒸汽入口流量、凝结水量等热工参数在不同运行状态下随时间变化的情况。） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300009-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300009-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
11 | false | UG - 04 03 JAPYL B |  | UG | - | 04 | 03 | JAPYL | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JAPYL-300027-JAPMB-211B | 2025-02-11 |  | 2025-02-11 | JADMB-301562-JAPMB | JADMB-301562-JAPMB | 2025-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 01 B N |  | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应的压力偏差 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RCV PO 04 18 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 18 | JAPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | JAPCB-300015-JAPMB-111A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | JADMB-300445-JAPMB | JADMB-300445-JAPMB | 2024-07-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFC - 13 01 JAPFK E- |  | TFC | - | 13 | 01 | JAPFK | E | 凝结水精处理系统（包括可再生除盐系统）运行操作规程 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | TFA DZ 04 12 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 12 | JAPBE | B | 地脚螺栓规格尺寸、二次浇灌要求 | 2025-12-20 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300017-JAPMB-273A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304175-JAPMB | JADMB-304175-JAPMB | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
30 |  | KAB - 02 01 Z B | XZS-DIF---02-001-KAB-B-Z | KAB | - | 02 | 01 | Z | B | 建造环评阶段核能供热厂功率运行期间，高温气冷堆核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息。 | 929179 | 2022-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | NH NI 11 05 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH3.95/6.45~8.45m 板、墙） | 929179 | 2025-08-27 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | PH - 04 02 FAPEY B- |  | PH | - | 04 | 02 | FAPEY | B | 电解海水制氯站配电柜的一次图、二次图、外形图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | MX TG 11 01 PDJ E |  | MX | TG | 11 | 01 | PDJ | E | 动静力计算书 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:41 | Super@root
| false | ZBR PO 01 02 JAPYG B |  | ZBR | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | ZBR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300025-JAPMB-118A | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | JADMB-301322-JAPMB | JADMB-301322-JAPMB | 2024-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 04 05 JAPWJ B |  | TSP | - | 04 | 05 | JAPWJ | B | 冷却水的用量、压力、品质要求以及排水资料等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JAPWJ-300004-JAPMB-617A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302790-JAPMB | JADMB-302790-JAPMB | 2025-09-02 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-15 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 01 JAPEB B |  | HMI | KP | 04 | 01 | JAPEB | B | HMI012PR450t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300017-JAPMB-204A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | JADMB-300885-JAPMB | JADMB-300885-JAPMB | 2024-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 15 T E |  | CI | - | 01 | 15 | T | E | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | CAV ZV 04 02 JAPED B |  | CAV | ZV | 04 | 02 | JAPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JAPGA-300007-JAPMB-302B | 2025-03-12 |  | 2025-07-09 | JADMB-302379-JAPMB | JADMB-302379-JAPMB | 2025-07-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 02 01 B N |  | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 否 | JADMB-300156-JADNC | 2024-01-03 | 否 | JADMB-300309-JADNC | 2023-12-14 | JADNC-300186-JADMB |  |  | JADNC-300739-JADMB | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-08-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-25 | JADMB-000519-JADNC | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
101 |  | GUC 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-GUC-B-C | GUC | 00 | 02 | 01 | C | B | 常规岛电缆沟排水资料;雨水管道接口，管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | TFA NI 11 01 ZN23 B |  | TFA | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 除氧器包的工艺条件(土建设计) | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310025-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-03-14 | JADMB-300097-JADGB | JADMB-300097-JADGB | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | WCC PO 04 11 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 11 | JAPBH | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JAPBH-300008-JAPMB-114A | 2024-05-07 |  | 2025-12-08 | JADMB-303739-JAPMB | JADMB-303739-JAPMB | 2025-12-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-15 23:02 | Super@root |  | 2025-12-04 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | CSP PO 04 05 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 05 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：主要零部件图纸（包括但不限于：转子部件、轴承部件、联轴器等，并附材料清单） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
|  | DB NI 11 02 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | DB -10.60~0.50m 墙 D条件提资 | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310047-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-29 | JADMB-300109-JADGB | JADMB-300109-JADGB | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
90 |  | SGA FSD 02 01 B C | XZS-DIF-FSD-02-001-SGA-C-B | SGA | FSD | 02 | 01 | B | C | 常规岛入口处消防管网压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CI RPC 02 01 E N |  | CI | RPC | 02 | 01 | E | N | 调频投入开关 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300019-JADNC | 2026-01-27 |  | 2026-01-30 | JADNC-300015-JADEC | JADNC-300015-JADEC | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 06 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 06 | JAPCB | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | JAPCB-300003-JAPMB-115B | 2025-03-19 |  | 2025-05-19 | JADMB-301991-JAPMB | JADMB-301991-JAPMB | 2025-05-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 04 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 04 | JAPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重正常运行时重量 水压试验时重量）001DZ安装、维修空间、正常运行时气液相容积 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-25 | 否 | JAPAD-300002-JAPMB-254A |  |  |  |  | JADMB-304357-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root
| false | WIF 0 04 17 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 04 | 17 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | JAPBM-300010-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300010-JAPMB-321A | 2025-09-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
|  | RCS RCV 01 01 N B |  | RCS | RCV | 01 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
155 |  | TFM - 02 07 E B |  | TFM | - | 02 | 07 | E | B | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | WCW PM 04 11 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 11 | JAPDG | B | 水泵特性曲线及数据表 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | IEM DCS 12 02 B D |  | IEM | DCS | 12 | 02 | B | D | 环境辐射和气象监测系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | UMA/UNA - 02 03 C B | XZS-DIF---02-003-UMA/UNA-B-C | UMA/UNA | - | 02 | 03 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）提供辅助变压器高压侧出线方式，与主变压器高压侧出线端子连接方案。包括技术要求、连接设备布置要求等。 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 王晓晨@wangxce | 编制 | 初设/施设 | 2026-01-14 | 021# | 修改计划时间 | 许婉秋@xuwq | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 因专业设计方案没有确定需要延期打开 | [5 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq
| false | IMC DCS 18 13 B D |  | IMC | DCS | 18 | 13 | B | D | IIC和BUP切换功能要求分析 | 2025-08-31 | 2026-04-30 | 2028-02-29 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JADMB-302603-JAPMB | 2025-08-08 |  | 2025-09-09 | JAPLH-300007-JAPMB-500A | JAPLH-300007-JAPMB-500A | 2025-09-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 司天琪@sitq | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:56 | Super@root |  | 2026-02-26 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
1 |  | WDW J1 02 03 B C | XZS-DIF-J1-02-003-WDW-C-B | WDW | J1 | 02 | 03 | B | C | 供热厂房除盐水分配系统WDW参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-12 | 否 | SXAB-AJ-00077-SFBB | 2024-01-05 | 是 | SXAB-AJ-00139-SFBB | 2024-01-05 |  | 2024-08-27 | SFBB-AJ-00283-SXAB | SFBB-AJ-00283-SXAB | 2024-08-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 高汉桥@gaohq | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-05-06 18:22 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 外部原因，本接口在2024.7.26由公用所转至河北分公司前已延误。 | [5 empty] | 2024-12-06 | 高汉桥@gaohq | 是
| false | EMS - 04 01 JAPAA B |  | EMS | - | 04 | 01 | JAPAA | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） | 929179 | 2023-06-08 | 2023-12-08 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 是 | JAPAA-300011-JAPMB-210A | 2023-06-15 |  | 2024-02-06 | JADMB-300127-JAPMB | JADMB-300127-JAPMB | 2024-02-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统与布置设计所-布置一室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2023-12-12 |  | C版本尚未回复，需重新打开_接口重新打开 | 崔茗涵@cuimh | [8 empty] | 否
|  | CI TTL 04 09 T E |  | CI | TTL | 04 | 09 | T | E | 主油室设备整体（含主油箱、冷油器、风机、泵等）：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料，设备安装图、布置要求 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | CSP PO 04 18 B JDPAK |  | CSP | PO | 04 | 18 | B | JDPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300081-JAPMB | 2023-12-28 |  | 2024-03-18 | JAPAK-300024-JAPMB-112A | JAPAK-300024-JAPMB-112A | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 04 03 N B |  | RCS | RFH | 04 | 03 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300206-JADMB | 2023-12-28 |  | 2026-01-27 | JADMB-300904-JADNC | JADMB-300904-JADNC | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  | 2026-01-22 | 001 | 新增接口 | 许婉秋@xuwq | 2023-10-21 03:10 | 崔茗涵@cuimh |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | TFS PO 04 03 JAPAJ E- |  | TFS | PO | 04 | 03 | JAPAJ | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
1422 |  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | RHR系统流程图 | 2023-10-15 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 否 | JADMB-300158-JADNC | 2024-01-11 | 否 | JADMB-300317-JADNC | 2023-12-06 | JADNC-300177-JADMB | 2025-10-28 | JADNC-300768-JADMB | JADNC-300768-JADMB | 2025-10-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | IMC DCS 18 31 D B |  | IMC | DCS | 18 | 31 | D | B | 总体画面实施（PT图） | 2027-08-15 | 2027-08-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
| false | SC — 04 09 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 09 | YAPTJ | B | 设备外形图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | JAPTJ-300021-JAPMB-607A |  |  |  |  | JADMB-304577-JAPMB | 2026-03-02 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-18 22:41 | Super@root
|  | CI - 01 11 T E |  | CI | - | 01 | 11 | T | E | 油室的设备散热量 | 2023-02-28 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | CI - 11 01 T E |  | CI | - | 11 | 01 | T | E | 汽轮机范围（包含凝汽器、低加、疏水扩容器）所有系统管道荷载、开孔及埋件 | 2023-04-30 | 2024-03-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ZLT - 08 01 JAPBZ B |  | ZLT | - | 08 | 01 | JAPBZ | B | 电缆接线信息（电缆参数表，电缆桥架设计图，电缆敷设数据表） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 是 | JAPBZ-300038-JAPMB-286B |  |  |  |  | JADMB-304571-JAPMB | 2026-03-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陆梦晗@lumh | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-19 01:55 | Super@root
|  | DA NI 11 03 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | DA 0.50~9.20m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310067-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-06-27 | JADMB-300132-JADGB | JADMB-300132-JADGB | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
| false | RCS TSM 02 01 N E |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | E | 主蒸汽的品质要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WWC - 12 07 JAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 07 | JAPSZ | B | 膨胀水箱参数 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | JAPSZ-300020-JAPMB-312A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | JADMB-300600-JAPMB | JADMB-300600-JAPMB | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 02 05 JAPDW B |  | WCW | PM | 02 | 05 | JAPDW | B | 不同电机输入转速下的水泵流量-扬程特性曲线（含数据表） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | ZLT - 03 03 JAPBZ B |  | ZLT | - | 03 | 03 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置供货范围内阀门清单（包括阀门位号、阀门型号、阀门类型、公称直径、管道材质、安装位置、连接方式、安全分级、质保分级、抗震分类、介质类型、工作状态、工作压力、工作温度、操作方式等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | JAPBZ-300008-JAPMB-286B |  |  |  |  | JADMB-303407-JAPMB | 2025-11-05 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
|  | RCS PO 04 22 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 22 | JAPAC | N | 主泵支承刚度 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
129 |  | WCW J1 02 01 B C | XZS-DIF-J1-02-001-WCW-C-B | WCW | J1 | 02 | 01 | B | C | 循环水系统真空破坏阀相关信息（与循环水泵对应关系、规格、数量、阀门外形尺寸以及安装要求、参数、稳压罐容积和控制要求） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | 本工程瞬态计算还未进行，此接口暂无法打开 | 2023-07-26 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
3 |  | RCS TSC 01 03 N B |  | RCS | TSC | 01 | 03 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 1 | 新增 |  | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | RCS - 04 02 N JAPXH |  | RCS | - | 04 | 02 | N | JAPXH | 主泵安全级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JAPXH-300013-JAPMB-410A | JAPXH-300013-JAPMB-410A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IRS DCS 01 02 B D |  | IRS | DCS | 01 | 02 | B | D | RSS 布置 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
1 |  | NI - 01 05 B N |  | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 2023-05-31 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-25 | 是 | JADMB-300119-JADNC | 2026-02-03 | 否 | JADMB-300908-JADNC | 2023-08-04 | JADNC-300057-JADMB | 2026-02-06 | JADNC-300844-JADMB | JADNC-300844-JADMB | 2026-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2023-07-05 | 001 | 新增接口 |  | 2023-07-25 19:13 | 崔茗涵@cuimh | [6 empty] | 2026-02-15 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 许婉秋@xuwq
| false | WCR - 10 01 JAPFK E |  | WCR | - | 10 | 01 | JAPFK | E | 二回路化学加药系统图（PID） | 929179 | 2024-01-15 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-06 | 是 | JAPFK-300021-JAPMB-609A |  |  |  |  | JAPFK-300021-JAPMB-609A | 2025-03-06 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
|  | CI TTL 08 02 T E |  | CI | TTL | 08 | 02 | T | E | 套装油管道布置图（汽轮机管道） | 2023-03-30 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
1736 |  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2023-09-15 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300068-JADMB | 2025-11-05 | 是 | JADNC-300775-JADMB | 2023-09-06 | JADMB-300132-JADNC | 2025-11-20 | JADMB-300855-JADNC | JADMB-300855-JADNC | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCD YA 12 28 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 28 | JAPEY | B | WCD 仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2025-06-16 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JAPEY-300038-JAPMB-600A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JADMB-302579-JAPMB | JADMB-302579-JAPMB | 2025-08-07 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:22 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | RSI DCS 12 02 B D |  | RSI | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全注入系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | ABB - 04 01 E JAPMD |  | ABB | - | 04 | 01 | E | JAPMD | 500KV电缆单根定尺长度 | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
| false | TFP DCS 12 02 B D |  | TFP | DCS | 12 | 02 | B | D | 电动主给水泵系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 2023-05-31 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 作废 |  | 2023-04-25 | 001 | 新增 |  | 2023-04-26 19:03 | 崔茗涵@cuimh
| false | WCW PB 01 04 JAPPR B |  | WCW | PB | 01 | 04 | JAPPR | B | 喷溅装置不同口径的水头流量关系曲线及其计算式 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300022-JAPMB-625A | 2025-05-30 |  | 2025-12-13 | JADMB-303785-JAPMB | JADMB-303785-JAPMB | 2025-12-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
2 | false | EMP/Q - 08 06 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 08 | 06 | JAPAA | B | 电缆走向指导图 +14.6m、+19m | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JAPAA-300079-JAPMB-210A | 2023-12-29 |  | 2024-08-22 | JADMB-300764-JAPMB | JADMB-300764-JAPMB | 2024-08-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2024-07-23 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RSI NI 04 01 N B |  | RSI | NI | 04 | 01 | N | B | 典型事故工况（DBA及NPIC负责的DEC-A工况）下，通过堆芯的流量、旁通的流量 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
210 |  | CI TFM 12 01 B N |  | CI | TFM | 12 | 01 | B | N | 请分别提供低负荷和高负荷下二回路总蒸汽流量的表征信号。 | 2023-03-25 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2023-05-03 | 是 | JADMB-300088-JADNC |  | 否 | [5 empty] | JADMB-300365-JADNC | 2024-03-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
|  | TSS CI 13 01 T E |  | TSS | CI | 13 | 01 | T | E | TSS汽轮机轴封系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 2023-05-30 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | TFR PO 04 04 JAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 04 | JAPAJ | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
| false | TFE PO 04 06 JAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 06 | JAPPH | E | 凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求(逻辑图)及说明书 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JAPPH-300044-JAPMB-131A |  |  |  |  | JAPPH-300060-JAPMB-131A | 2025-09-23 | G |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-23 00:50 | Super@root
| false | EMU - 04 05 JAPTY B |  | EMU | - | 04 | 05 | JAPTY | B | 燃油、滑油消耗率 | 2958101 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPTY-300002-JAPMB-211A | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | JADMB-302899-JAPMB | JADMB-302899-JAPMB | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张志成@zhangzca | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
201 |  | TTG RCS 02 03 E B |  | TTG | RCS | 02 | 03 | E | B | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | IPC DCS 12 01 B D |  | IPC | DCS | 12 | 01 | B | D | 电站过程控制机柜（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 打开 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304003-JAPMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-304266-JAPMB | 2026-01-28 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | ZBR PO 04 32 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 32 | JAPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 否 | JAPAH-300017-JAPMB-113A | 2024-06-24 |  | 2024-06-24 | JADMB-300423-JAPMB | JADMB-300423-JAPMB | 2024-06-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PC 04 34 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 34 | JAPEF | B | 重要厂用水进水格栅、加药框及平板滤网设备外形图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JAPEF-300038-JAPMB-320A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | JADMB-304246-JAPMB | JADMB-304246-JAPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | REB PO 04 18 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 18 | FAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| false | WCW PB 05 02 JAPPR B |  | WCW | PB | 05 | 02 | JAPPR | B | 配水管悬吊埋件图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300011-JAPMB-625A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JADMB-302635-JAPMB | JADMB-302635-JAPMB | 2025-08-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 15 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 15 | JAPBH | E | 主给水泵泵组逻辑图/模拟量图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JAPBH-300028-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300062-JAPMB-135A | 2025-08-13 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | DCS — 06 05 D B |  | DCS | — | 06 | 05 | D | B | IAW/IDA/ITI端子接线清单 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | WIF 0 14 23 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 14 | 23 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网设备数据表 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | JAPBM-300008-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300008-JAPMB-321A | 2025-09-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | RCV DCS 12 01 B D |  | RCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 化学和容积控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303956-JAPMB | 2025-12-29 |  |  |  | JADMB-304554-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | VDS - 12 04 JAPSZ B |  | VDS | - | 12 | 04 | JAPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息（由CNPE负责敷设的部分）。 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPSZ-300025-JAPMB-302F | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JADMB-303878-JAPMB | JADMB-303878-JAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 曾龙@zenglongb | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:24 | Super@root | [13 empty] | 是
57 |  | WCD - 02 02 E B |  | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料：包括常规岛负责范围内的常规岛除盐水分配系统（WCD）手册2~5章，和常规岛除盐水分配系统流程图（P&ID图） | 2024-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-02 | 否 | JADEC-300300-JADMB | 2024-08-02 |  | 2024-08-05 | JADMB-300299-JADEC | JADMB-300299-JADEC | 2024-08-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | DCS — 08 02 B D |  | DCS | — | 08 | 02 | B | D | DCS柜间线缆及DCS与三方系统间线缆长度 | 2027-09-30 | 2027-12-15 | 2028-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TTB DCS 12 02 B D |  | TTB | DCS | 12 | 02 | B | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | NI - 02 01 JAPMB B |  | NI | - | 02 | 01 | JAPMB | B | 主蒸汽安全阀图纸 | 2025-08-31 | 2026-05-31 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | JAPST-300000-JAPMB-148A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JADMB-303091-JAPMB | JADMB-303091-JAPMB | 2025-09-28 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 148A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | 许文龙@xuwl | 2025-05-29 04:32 | Super@root |  | 2025-12-25 |  | null_接口重新打开 | 许文龙@xuwl | [8 empty] | 是
| false | FWP PO 01 02 JAPYG B |  | FWP | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300034-JAPMB-118A | 2025-02-20 |  | 2025-11-07 | JADMB-303447-JAPMB | JADMB-303447-JAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI LOT147A 12 02 JAPCN B |  | NI | LOT147A | 12 | 02 | JAPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 147A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 23:15 | Super@root
| false | VEW ZV 04 01 JAPED B |  | VEW | ZV | 04 | 01 | JAPED | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | JAPGA-300028-JAPMB-302B | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | JADMB-303601-JAPMB | JADMB-303601-JAPMB | 2025-11-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨振国@yangzg | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2024-07-31 00:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 04 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 04 | JAPBK | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JAPBK-300001-JAPMB-302G | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | JADMB-302977-JAPMB | JADMB-302977-JAPMB | 2025-09-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root |  | 2026-02-26 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 04 12 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 12 | JAPAC | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） | 929179 | 2023-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300103-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300217-JAPMB-101A | 2025-12-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
|  | WCI TG 01 01 T E |  | WCI | TG | 01 | 01 | T | E | TG控制系统设备的机柜外形图（包括设备数量、尺寸、埋件要求、发热量、重量、接地要求等参数） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| 否 | REB PO 04 13 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 13 | FAPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关# | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
|  | RCS NI 01 02 N B |  | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 2022-11-30 | 2025-09-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-03-02 | 是 | JADNC-300018-JADMB |  | 是 |  | 2023-03-20 | JADMB-300079-JADNC |  |  | JADMB-300079-JADNC | 2023-03-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 作废 |  | 2025-10-09 | 020# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 有些房间剂量超标了（其他项目也出现了此问题），还有待讨论，暂时无法重新打开接口 | [5 empty] | 2024-07-16 | 许婉秋@xuwq
| false | WND YA 12 21 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 21 | JAPEY | B | WND 仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2025-11-20 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JAPEY-300166-JAPMB-600A | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | JADMB-303686-JAPMB | JADMB-303686-JAPMB | 2025-12-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | TFC - 12 01 JAPFK E |  | TFC | - | 12 | 01 | JAPFK | E | 总电源要求(含电力负荷清单)，包括电动机额定功率、电压、额定电流等信息。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | JAPFK-300028-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300043-JAPMB-601A | 2025-04-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
|  | TTB - 02 01 B ZN23 |  | TTB | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供蒸汽发生器排污系统(TTB)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | JADMB-300000-JADGB | 2024-11-28 |  | 2024-12-19 | JADGB-300000-JADMB | JADGB-300000-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2026-01-13 |  | 新增接口 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | CI TSR 02 03 T E |  | CI | TSR | 02 | 03 | T | E | 汽水分离再热器系统图及其系统说明书 | 2023-02-28 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
27 |  | FAD CI 02 01 E B |  | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2023-01-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-15 | 否 | JADEC-300016-JADMB | 2025-04-08 | 否 | JADEC-300438-JADMB | 2023-02-03 | JADMB-300014-JADEC | 2025-06-10 | JADMB-300466-JADEC | JADMB-300466-JADEC | 2025-06-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2024-08-12 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 01 卖方 B- |  | EM* | - | 04 | 01 | 卖方 | B | EM*10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | JAPXH-300000-JAPMB-410A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | JADMB-302451-JAPMB | JADMB-302451-JAPMB | 2025-07-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 04 21 E T |  | CI | - | 04 | 21 | E | T | 汽机厂房设备布置图（带设备位号） | 2023-04-30 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | NI - 04 13 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 13 | JDPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式特殊响应喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 是 | JAPFE-300011-JAPMB-611A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304440-JAPMB | JADMB-304440-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-09 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | HEB AB 01 01 JAPBP B |  | HEB | AB | 01 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPBP-300024-JAPMB-190B |  |  |  |  | JADMB-304416-JAPMB | 2026-02-09 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 马新国@maxga | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:59 | Super@root
|  | KAB WRW 02 01 Z B | XZS-DIF-WRW-02-001-KAB-B-Z | KAB | WRW | 02 | 01 | Z | B | 厂用水系统所需生产水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | SFBB-GJ-00020-SXAB | 2024-12-02 |  | 2025-11-10 | SXAB-AJ-00435-SFBB | SXAB-AJ-00435-SFBB | 2025-11-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李梦@limeng | 编制 | 初设/施设 | 2025-08-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-13 23:51 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 12 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 12 | ZN23 | B | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310062-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-06-30 | JADMB-300137-JADGB | JADMB-300137-JADGB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | VAE - 04 05 JAPAS B |  | VAE | - | 04 | 05 | JAPAS | B | VAE系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPAS-300004-JAPMB-302C | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JADMB-303098-JAPMB | JADMB-303098-JAPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 29 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 29 | JAPBH | E | 最小流量管线（相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下最小流量阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；最小流量阀打开的时间延迟以# | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 是 | JAPBH-300068-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300072-JAPMB-135A | 2025-12-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | EM* - 04 02 B 卖方 |  | EM* | - | 04 | 02 | B | 卖方 | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | ZB - 04 04 JAPAG B |  | ZB | - | 04 | 04 | JAPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JAPAG-300004-JAPMB-602A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JADMB-303201-JAPMB | JADMB-303201-JAPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-06 18:54 | Super@root | [13 empty] | 是
212 |  | CI RPC 12 01 B N |  | CI | RPC | 12 | 01 | B | N | 请分别提供用于确定反应堆冷却剂参考温度和用于确定G棒组需求棒位的二回路负荷信号。 | 2023-03-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-03 | 是 | JADMB-300090-JADNC |  | 否 |  | 2023-09-28 | JADNC-300106-JADMB |  |  | JADNC-300106-JADMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | NI LOT169A 04 01 JAPCN B |  | NI | LOT169A | 04 | 01 | JAPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 2025-10-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | JAPCN-300006-JAPMB-169A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JADMB-302938-JAPMB | JADMB-302938-JAPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-09 18:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI - 12 03 JDPFE B |  | NI | - | 12 | 03 | JDPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPFE-300004-JAPMB-611A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304439-JAPMB | JADMB-304439-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO ZK 04 02 JAPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | JAPGA-300002-JAPMB-302A | 2025-01-15 |  | 2025-06-13 | JADMB-302163-JAPMB | JADMB-302163-JAPMB | 2025-06-13 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI A1701 14 03 B Q | XZS-DIF-A1701-14-003-CI-Q-B | CI | A1701 | 14 | 03 | B | Q | 华龙机组SGTR工况下三回路放射性源项（源项种类、放射性活度等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | SXAB-AJ-00230-SFBB | 2024-06-17 |  | 2024-06-25 | SFBB-AJ-00227-SXAB | SFBB-AJ-00227-SXAB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 高佳璇@GAOJX | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-12 00:04 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 03 B JAPBP |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | JAPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JADMB-303221-JAPMB | 2025-10-15 |  | 2026-01-26 | JAPBP-300015-JAPMB-190B | JAPBP-300015-JAPMB-190B | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 06 03 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 03 | JAPAN | B | 环吊接地 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | WWC PO 02 02 JAPYG B |  | WWC | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300095-JAPMB-118A | 2024-09-27 |  | 2025-10-16 | JADMB-303240-JAPMB | JADMB-303240-JAPMB | 2025-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TGO - 04 02 T E |  | TGO | - | 04 | 02 | T | E | 直流密封油泵电动机启动柜接线资料、安装资料（包括：单线图、控制原理图和端子排图，尺寸、荷重、电缆开孔、安装位置要求和操作检修空间等） | 2023-03-20 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | FWP PO 04 09 JAPCB B |  | FWP | PO | 04 | 09 | JAPCB | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 调整主办所（2026BW22K020240097 ） | Super@root | 2024-08-27 03:44 | Super@root
| false | WCI PO 04 02 JAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 02 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-04-10 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JAPAJ-300131-JAPMB-134A |  |  |  |  | JAPAJ-300131-JAPMB-134A | 2025-09-19 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
30 | false | EMP/Q - 16 01 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 16 | 01 | JAPAA | B | DX条件提资 | 929179 | 2026-02-24 | 2026-07-24 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-27 | 否 | JAPAA-300096-JAPMB-210A | 2024-04-12 |  | 2026-02-05 | JADMB-304382-JAPMB | JADMB-304382-JAPMB | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
23 |  | TFS RCS 03 02 E B |  | TFS | RCS | 03 | 02 | E | B | 启动给水温度 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-21 | 否 | JADEC-300104-JADMB | 2024-04-03 | 否 | JADEC-300192-JADMB | 2023-09-12 | JADMB-300096-JADEC | 2024-04-07 | JADMB-300173-JADEC | JADMB-300173-JADEC | 2024-04-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2023-08-17 23:48 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZLD PO 02 01 JAPYG B |  | ZLD | PO | 02 | 01 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | JAPYG-300127-JAPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | JADMB-301423-JAPMB | JADMB-301423-JAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VFL DCS 12 01 B D |  | VFL | DCS | 12 | 01 | B | D | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303957-JAPMB | 2025-12-29 |  |  |  | JADMB-304520-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
4 |  | NI - 01 02 E B |  | NI | - | 01 | 02 | E | B | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-04-21 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-09 | 否 | JADEC-300197-JADMB | 2025-04-27 | 否 | JADEC-300451-JADMB | 2024-06-04 | JADMB-300225-JADEC | 2025-05-30 | JADMB-300464-JADEC | JADMB-300464-JADEC | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 石东东@shidd | 编制 |  | 2024-08-28 |  | 变更设总 | 付倩倩@fuqq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | ZLT QF 04 06 JAPBZ B |  | ZLT | QF | 04 | 06 | JAPBZ | B | 设备外形图（包括设备尺寸、重量、设备基础、基础载荷、接管载荷等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | JAPBZ-300011-JAPMB-286B |  |  |  |  | JAPBZ-300040-JAPMB-286B | 2026-03-03 | D |  |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
| false | WDO PO 04 10 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 10 | JAPPT | B | 阀门清单及安装图 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | ETC - 04 03 JAPZJ E |  | ETC | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | ETC系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPZJ-300017-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300017-JAPMB-416A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | RCS - 04 04 JAPES N |  | RCS | - | 04 | 04 | JAPES | N | RCS-RS转化后的典型图、数据表 | 2958101 | 2025-07-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JAPES-300026-JAPMB-411A |  |  |  |  | JAPES-300051-JAPMB-411A | 2026-01-26 | C | 商讨 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:22 | Super@root
| false | ZST QF 05 05 B JAPAG |  | ZST | QF | 05 | 05 | B | JAPAG | 浓缩液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等） | 929179 | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 否 | JADMB-304180-JAPMB | 2026-01-20 |  |  |  | JADMB-304523-JAPMB | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2026-01-14 17:10 | Super@root
|  | RSI NI 04 03 N B |  | RSI | NI | 04 | 03 | N | B | NPIC负责范围内的所有带非金属保温层的主设备和主管道清单，还需要明确具体的设备/管道名称、位号，预计使用量，保温密度，具体使用位置。 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
|  | RCS RFH 01 02 N B |  | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 2022-11-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-09 | 是 |  | 2025-07-24 | 否 | JADNC-300683-JADMB | 2022-12-29 | JADMB-300067-JADNC | 2025-08-11 | JADMB-300768-JADNC | JADMB-300768-JADNC | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2025-08-07 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WES PO 04 02 JAPAR B |  | WES | PO | 04 | 02 | JAPAR | B | WES泵电机特性曲线（包括Un/0.8Un/0.7Un下的转矩-转速、负载转矩-转速，定子电流-转速，功率因数-转速，效率-转速，效率-输出功率曲线） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 否 | JAPAR-300009-JAPMB-115A | 2024-08-12 |  | 2024-11-21 | JADMB-301184-JAPMB | JADMB-301184-JAPMB | 2024-11-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-11 16:58 | Super@root |  | 2024-10-24 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | NI LOT146D 04 02 JAPCN B |  | NI | LOT146D | 04 | 02 | JAPCN | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-26 01:38 | Super@root
15 |  | J1 CI 02 01 C B | XZS-DIF-CI-02-001-J1-B-C | J1 | CI | 02 | 01 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的仪用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用等 | 929179 | 2022-11-01 | 2024-04-11 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00052-SXAB | 2023-01-03 |  | 2024-04-10 | SXAB-AJ-00190-SFBB | SXAB-AJ-00190-SFBB | 2024-04-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 28 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 28 | JAPAG | B | 废树脂设备氮气接口（包括氮气质量要求、流量、使用频率、压力、温度、和管道末端形式、尺寸和材料、年使用量） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | CI - 04 05 JAPBE E |  | CI | - | 04 | 05 | JAPBE | E | 仪表清单（包括仪表阀门等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:11 | Super@root
| false | EMS - 15 01 JAPAA B |  | EMS | - | 15 | 01 | JAPAA | B | 孔洞封堵清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 是 | JAPAA-300134-JAPMB-210A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JADMB-303356-JAPMB | JADMB-303356-JAPMB | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁卿达@liangqd | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDO PO 04 03 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 03 | JAPPT | B | 排水泵变频器（包括外形图、数据表、逻辑图、原理图、接线图等） | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
| false | MX / 04 03 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 03 | JAPGL | E | 封闭母线散热量（包括封闭母线发热量，强迫风冷装置、PT&LA柜等发热量） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | JAPGL-300003-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300003-JAPMB-405A | 2025-08-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | NI - 04 07 JAPBK B |  | NI | - | 04 | 07 | JAPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分）（提供可编辑版参数表文件供审查） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JAPBK-300011-JAPMB-302G |  |  |  |  | JAPBK-300068-JAPMB-302G | 2026-02-12 | F |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-10 02:17 | Super@root
119 |  | SAC 00 14 02 Z B | XZS-DIF-00-14-002-SAC-B-Z | SAC | 00 | 14 | 02 | Z | B | 高温堆核岛噪声预测需要的声源（设备）名称、正常工况运行台数、A声功率级等 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | TFH — 04 01 JAPAD E |  | TFH | — | 04 | 01 | JAPAD | E | 6、7、8号高加外形图（含荷载） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JAPAD-300078-JAPMB-002A |  |  |  |  | JAPCC-300031-JAPMB-002A | 2025-11-27 | G |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2023-11-17 22:01 | Super@root
| false | FSW DCS 12 01 B D |  | FSW | DCS | 12 | 01 | B | D | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
1410 |  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300419-JADNC | 2025-04-30 | 否 | JADMB-300689-JADNC | 2024-05-20 | JADNC-300350-JADMB | 2025-05-19 | JADNC-300624-JADMB | JADNC-300624-JADMB | 2025-05-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-04-23 |  | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 计划2026-1-31前升版接口 | [5 empty] | 2026-01-16 | 许婉秋@xuwq
| false | VDS DCS 12 01 B D |  | VDS | DCS | 12 | 01 | B | D | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JADMB-303908-JAPMB | 2025-12-25 |  |  |  | JAPLH-300180-JAPMB-500A | 2026-02-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 曾龙@zenglongb | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | ZLT PO 02 02 JAPYG B |  | ZLT | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | ZLT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300098-JAPMB-118A | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | JADMB-300961-JAPMB | JADMB-300961-JAPMB | 2024-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW DCS 12 02 B D |  | VRW | DCS | 12 | 02 | B | D | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| 否 | REB PO 04 01 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 01 | FAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:01 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 02 B JAPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 02 | B | JAPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JADMB-303854-JAPMB | 2025-12-22 |  |  |  | JADMB-303854-JAPMB | 2025-12-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | WSD DCS 12 01 B D |  | WSD | DCS | 12 | 01 | B | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WCC PO 02 07 JAPAC N |  | WCC | PO | 02 | 07 | JAPAC | N | 热屏盘管破损的最大流量 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300066-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300066-JAPMB-101A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | IMC DCS 18 21 D B |  | IMC | DCS | 18 | 21 | D | B | U2 DCS Lot 3, 计算机化报警实施文件 | 2028-08-31 | 2030-01-15 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:57 | Super@root
|  | DB NI 11 06 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | DB 19.00~24.00m 板、墙及以上D条件提资 | 929179 | 2024-12-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | JADGB-310008-JADMB | 2024-12-26 |  | 2024-12-31 | JADMB-300058-JADGB | JADMB-300058-JADGB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
6 | false | EMP/Q - 02 02 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 02 | 02 | JAPAA | B | 负荷清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | JAPAA-300003-JAPMB-210A | 2023-06-09 |  | 2024-08-15 | JADMB-300741-JAPMB | JADMB-300741-JAPMB | 2024-08-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | null_接口重新打开 | 王银平@wangype | [8 empty] | 是
|  | RSI NI 04 03 B N |  | RSI | NI | 04 | 03 | B | N | 安全壳内裸露混凝土表面积 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
| false | RFH KX 01 01 B JAPAB |  | RFH | KX | 01 | 01 | B | JAPAB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 否 | JADMB-300340-JAPMB | 2024-05-20 |  | 2024-09-26 | JAPAB-300004-JAPMB-204B | JAPAB-300004-JAPMB-204B | 2024-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCC DCS 12 01 B D |  | WCC | DCS | 12 | 01 | B | D | 设备冷却水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303973-JAPMB | 2025-12-29 |  |  |  | JADMB-304534-JAPMB | 2026-02-25 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | KA NI 11 04 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（-0.05~5.50m板、墙） | 929179 | 2025-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JADGB-310068-JADMB | 2025-06-24 |  | 2025-07-05 | JADMB-300143-JADGB | JADMB-300143-JADGB | 2025-07-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
24 |  | KPE ZST 04 01 Z B | XZS-DIF-ZST-04-001-KPE-B-Z | KPE | ZST | 04 | 01 | Z | B | 进入废物处理中心(QS)的放射性废物中的可燃物和易燃物种类（包括但不限于石墨粉尘及各类过滤器）、数量、燃点、热值等信息 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | REB PO 04 02 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 02 | FAPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | JAPCB-300004-JAPMB-116A | 2024-05-11 |  | 2024-05-11 | JADMB-300314-JAPMB | JADMB-300314-JAPMB | 2024-05-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | RX NI 15 05 N B |  | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 2024-03-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-18 | 是 | JADNC-300317-JADMB |  | 否 |  | 2024-06-13 | JADMB-300457-JADNC |  |  | JADMB-300457-JADNC | 2024-06-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | 新增施工图D接口2023.5.4 | 2023-05-10 | 001 | 新增 |  | 2023-05-11 02:53 | 崔茗涵@cuimh
| false | RCS PO 12 03 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 03 | JAPAC | N | 差动保护有关接口资料 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 否 | JAPAC-300212-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300212-JAPMB-101A | 2025-07-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-07-14 17:33 | Super@root
|  | VEE ZV 04 01 JDPED B- |  | VEE | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
|  | RX - 06 05 B N |  | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 2958101 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | JADNC-000119-JADMB |  |  |  |  | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | WUC - 02 01 FAPCT E |  | WUC | - | 02 | 01 | FAPCT | E | 设备的3D模型 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-12-07 18:37 | Super@root
|  | T1 ULF 10 01 C B | XZS-DIF-ULF-10-001-T1-B-C | T1 | ULF | 10 | 01 | C | B | （初设）ULF子项建筑平面图、剖面图 | 929179 | 2024-11-25 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | SFBB-GJ-00018-SXAB | 2024-11-25 |  | 2025-01-15 | SXAB-AJ-00356-SFBB | SXAB-AJ-00356-SFBB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  | 结构四室 | 王冠通@wanggta | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | CJ - 04 09 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 09 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器辅助设备电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
83 |  | PRS - 02 02 N B |  | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300200-JADMB | 2023-12-28 |  | 2024-01-25 | JADMB-300333-JADNC | JADMB-300333-JADNC | 2024-01-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | VEB ZK 04 03 JAPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 03 | JAPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JAPGA-300124-JAPMB-302A | 2025-02-07 |  | 2025-07-30 | JADMB-302499-JAPMB | JADMB-302499-JAPMB | 2025-07-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 06 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 06 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组P&ID图 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | FA CAV 04 01 JAPEQ B |  | FA | CAV | 04 | 01 | JAPEQ | B | CAV系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2028-01-25 | 2029-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JAPEQ-300010-JAPMB-304A | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JADMB-304187-JAPMB | JADMB-304187-JAPMB | 2026-01-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-31 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 04 N B |  | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 2023-05-31 | 2024-01-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-12 | 否 | JADNC-300032-JADMB | 2023-04-12 |  | 2023-04-23 | JADMB-300087-JADNC | JADMB-300087-JADNC | 2023-04-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
8 |  | TFP - 12 02 B N |  | TFP | - | 12 | 02 | B | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 2023-01-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 1 | 新增 |  | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
|  | RX - 01 04 B N |  | RX | - | 01 | 04 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文欣@duwx | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PUA URD 04 45 JAPEF B |  | PUA | URD | 04 | 45 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：设备数据表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPEF-300088-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304458-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | WWC PO 01 02 JAPYG B |  | WWC | PO | 01 | 02 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300055-JAPMB-118A | 2025-01-22 |  | 2025-10-13 | JADMB-303203-JAPMB | JADMB-303203-JAPMB | 2025-10-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PCS PO 02 02 JAPYG B |  | PCS | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300085-JAPMB-118A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JADMB-300951-JAPMB | JADMB-300951-JAPMB | 2024-09-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
91 |  | SGB - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-SGB-B-C | SGB | - | 02 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内消防给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | SC — 04 01 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 01 | YAPTJ | B | 生活污水处理系统PID图 | 929179 | 2025-11-14 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 否 | JAPTJ-300006-JAPMB-607A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JADMB-304144-JAPMB | JADMB-304144-JAPMB | 2026-01-15 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
11 |  | TTV IIC 03 01 E B |  | TTV | IIC | 03 | 01 | E | B | TTV系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 3/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张涵策@zhanghcc | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | PL - 06 03 JAPBY B |  | PL | - | 06 | 03 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间控制电缆清单、测量电缆清单 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300061-JAPMB-605A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JADMB-304510-JAPMB | JADMB-304510-JAPMB | 2026-02-13 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
151 |  | TFD - 12 01 E B |  | TFD | - | 12 | 01 | E | B | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | ZLT - 04 11 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 11 | JAPBZ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 是 | JAPBZ-300037-JAPMB-286B |  |  |  |  | JADMB-304580-JAPMB | 2026-03-03 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
170 |  | TFD RCS 02 01 E B |  | TFD | RCS | 02 | 01 | E | B | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 针对a-d工况，给水箱的水位、压力、密度与负荷的关系曲线； 2. 针对e-g工况，给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:42 | 顾易云@guyy
| false | HEB OT 01 02 JAPBP B |  | HEB | OT | 01 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2028-03-30 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | NI 162A 12 01 JAPNJ B |  | NI | 162A | 12 | 01 | JAPNJ | B | I&C接口文件 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-24 19:07 | Super@root
| false | CI RPC 02 04 E N |  | CI | RPC | 02 | 04 | E | N | 堆补偿投入（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300022-JADNC | 2026-01-27 |  |  |  | JADEC-300049-JADNC | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | EMS - 11 03 JAPAA B |  | EMS | - | 11 | 03 | JAPAA | B | D2土建接口文件主厂房区-1.5m~0m （筏基） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:38 | Super@root
| false | TFA RF 04 11 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 11 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300020-JAPMB-253A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | JADMB-300505-JAPMB | JADMB-300505-JAPMB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
231 |  | TFM - 02 01 N B |  | TFM | - | 02 | 01 | N | B | 蒸发器二次侧给水水质、排污水水质，包括启停工况和功率运行工况阶段 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-04-07 | 否 | JADNC-300031-JADMB |  | 否 |  | 2024-01-05 | JADMB-300312-JADNC |  |  | JADMB-300312-JADNC | 2024-01-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘盟盟@liummb | 编制 |  | 2023-07-19 | 1 | 修改负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
120 |  | TTG - 02 15 B N |  | TTG | - | 02 | 15 | B | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE 汽机调节逻辑和模拟图 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | CIS PO 04 14 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 14 | JAPPH | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | JAPPH-300027-JAPMB-126A | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | JADMB-301730-JAPMB | JADMB-301730-JAPMB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX CI 01 01 JAPYC E |  | MX | CI | 01 | 01 | JAPYC | E | 常规岛汽轮发电机厂房电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、用电资料、散热量、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数、可燃物清单：润滑油脂的相关信息等） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | JAPYC-300007-JAPMB-190A | 2023-10-24 |  |  |  | JAPYC-300030-JAPMB-190A | 2025-11-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2023-09-04 22:35 | Super@root
| false | NI - 04 03 B JAPMQ |  | NI | - | 04 | 03 | B | JAPMQ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | JADMB-301102-JAPMB | 2024-11-01 |  | 2025-03-12 | JAPMQ-300008-JAPMB-413A | JAPMQ-300008-JAPMB-413A | 2025-03-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 白琳琳@baill | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-08-20 03:28 | Super@root |  | 2024-12-25 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
59 |  | CI - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-CI-B-C | CI | - | 02 | 01 | C | B | 建造环评阶段高温气冷堆常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、工业重复用水量、补给水量、排水量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | HMI NI 04 04 JAPAX B |  | HMI | NI | 04 | 04 | JAPAX | B | 起吊装置总体布置图 ：提供起吊装置（含电控设备）总体布置信息 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 17:20 | Super@root
| false | WDC PO 01 01 JAPYG B |  | WDC | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | WDC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPYG-300378-JAPMB-118A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | JADMB-303621-JAPMB | JADMB-303621-JAPMB | 2025-11-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 05 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 05 | PDC | B | DY厂房直流开关柜基础图（含DY厂房直流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:35 | Super@root
| false | CIS PO 04 15 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 15 | JAPPH | B | 泵组自带仪表用电条件 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | JAPPH-300028-JAPMB-126A | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | JADMB-301731-JAPMB | JADMB-301731-JAPMB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS ESA/ESD 12 01 N E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | JADNC-300031-JADEC | 2026-02-09 |  | 2026-02-19 | JADEC-300044-JADNC | JADEC-300044-JADNC | 2026-02-19 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
19 |  | ZLT KPK 02 01 B Z | XZS-DIF-KPK-02-001-ZLT-Z-B | ZLT | KPK | 02 | 01 | B | Z | 废液处理厂房名称、针对不同源项的处理工艺、对废液源项和接收要求 | 929179 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-18 | 否 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-28 | SFBB-AJ-00018-SXAB | SFBB-AJ-00018-SXAB | 2022-11-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 01 B JAPES |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 01 | B | JAPES | 核岛低压配电柜典型图 | 2958101 | 2025-05-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-21 | 是 | JADMB-302235-JAPMB | 2025-06-21 |  | 2025-09-08 | JAPES-300034-JAPMB-411A | JAPES-300034-JAPMB-411A | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 姜奕舒@jiangysa | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-13 00:21 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | MX - 01 03 E B |  | MX | - | 01 | 03 | E | B | 提供MX大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 2023-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-04 | 是 | JADEC-300088-JADMB | 2024-12-30 | 否 | JADEC-300389-JADMB | 2024-05-10 | JADMB-300208-JADEC | 2025-01-26 | JADMB-300410-JADEC | JADMB-300410-JADEC | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc | 是
11 |  | TFP - 12 02 E B |  | TFP | - | 12 | 02 | E | B | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 2023-01-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-11-23 | 1 | 修改打开日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | VCL DCS 12 02 B D |  | VCL | DCS | 12 | 02 | B | D | 主控制室空调系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WIF 0 12 20 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 12 | 20 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等）\n'旋转滤网自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JAPBM-300015-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300040-JAPMB-321A | 2026-02-12 | C |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
|  | RHR RCS 02 01 B N |  | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-07-05 | 是 | JADMB-300114-JADNC |  | 否 |  | 2023-12-12 | JADNC-300110-JADMB |  |  | JADNC-300110-JADMB | 2023-12-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
1342 |  | TFA RCS 01 03 B N |  | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-07 | 否 | JADMB-300243-JADNC | 2024-12-23 | 否 | JADMB-300607-JADNC | 2024-01-17 | JADNC-300232-JADMB | 2025-02-06 | JADNC-300564-JADMB | JADNC-300564-JADMB | 2025-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-12-12 | JADNC-000120-JADMB 20230921 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-22 01:21 | 陈蕊@chenrui | [11 empty] | 2024-12-21 | 薛润格@xuerg
|  | NI EE*/ER* 01 01 N B |  | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-05-30 | 是 | JADNC-300039-JADMB | 2025-06-06 | 否 | JADNC-300636-JADMB | 2023-06-07 | JADMB-300098-JADNC | 2025-06-20 | JADMB-300719-JADNC | JADMB-300719-JADNC | 2025-06-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 编制 |  | 2022-11-18 | 001 | 2026XXZ-ZHCO1接口单独打开 | 靳伟@jinwei | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
166 |  | TFM TFP 02 12 E B |  | TFM | TFP | 02 | 12 | E | B | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | SU NI 11 02 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU-9.50~-4.55m 墙体） | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310034-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-02-27 | JADMB-300087-JADGB | JADMB-300087-JADGB | 2025-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | FWP PO 04 01 JAPYG B |  | FWP | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300000-JAPMB-118A | 2025-01-21 |  | 2025-10-12 | JADMB-303189-JAPMB | JADMB-303189-JAPMB | 2025-10-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZLT QX 04 04 JAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 04 | JAPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPSK-300013-JAPMB-286A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302985-JAPMB | JADMB-302985-JAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 01 卖方 N |  | RCS | - | 10 | 01 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏土建接口图（含开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
| false | CI TSC 04 02 JAPCP E- |  | CI | TSC | 04 | 02 | JAPCP | E | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息。旁路阀装配图（包括零部件清单以及相应的材料）。 | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 未打开 | 2025-10-15 | 否 | JAPCP-300004-JAPMB-167A |  | 否 | [5 empty] | JAPCP-300004-JAPMB-167A | 2025-10-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-15 |  |  | Super@root | 2025-10-15 02:33 | Super@root
| false | ABB - 04 07 JAPMD E |  | ABB | - | 04 | 07 | JAPMD | E | 布置图 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 19:00 | Super@root
| false | WCW — 10 01 JAPKW1 E |  | WCW | — | 10 | 01 | JAPKW1 | E | 动力控制柜（胶球清洗系统）的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:38 | Super@root
1690 |  | WRW GHA90 02 02 B Z | XZS-DIF-GHA90-02-002-WRW-Z-B | WRW | GHA90 | 02 | 02 | B | Z | 提供华龙生产水系统WRW参数：系统设计压力、设计温度、接口处供水压力、管材、接口形式。 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 否 | SXAB-AJ-00107-SFBB | 2023-08-30 |  | 2023-10-07 | SFBB-AJ-00116-SXAB | SFBB-AJ-00116-SXAB | 2023-10-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
| false | WCR - 10 03 JAPFK E |  | WCR | - | 10 | 03 | JAPFK | E | 电负荷资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-12-08 01:00 | Super@root
| false | WSD PO 04 01 JAPYG B |  | WSD | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300008-JAPMB-118A | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 | JADMB-300840-JAPMB | JADMB-300840-JAPMB | 2024-09-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 27 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 27 | JAPAG | B | 废树脂设备除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | WIF 0CJ 04 08 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 04 | 08 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房拦污栅及清污机：设备接口外形总图 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300014-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300053-JAPMB-320A | 2026-01-06 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
1739 |  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 2023-08-30 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JADNC-300064-JADMB | 2025-09-26 | 否 | JADNC-300749-JADMB | 2024-11-07 | JADMB-300569-JADNC | 2025-09-29 | JADMB-300825-JADNC | JADMB-300825-JADNC | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 005#：修改打开时间。JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-12 | 005 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 其他项目上CNPE返回的SGTR破裂根数和辅助给水流量发生较大变化，将对本接口过水工况产生极大影响，在其他项目上正在与CNPE商讨，待双方确认后再回复该接口：1）漳州34项目CNPE回复DECA工况SGTR破裂根数为10根，与之前给的2根差异较大；2）辅助给水流量可能会发生较大变化。 双方跟踪漳州34项目SGTR破裂根数和漳州12项目辅助给水流量要求，有结论后再讨论本项目需求。 | [5 empty] | 2024-07-01
141 |  | TFH - 02 04 B N |  | TFH | - | 02 | 04 | B | N | TRANSIENT ANALYSIS: FEEDWATER TEMPERATURE EVOLUTION DURING CONTRACTUAL TRANSIENTS (HOUSE LOAD,TT WITHOUT RT, TT WITH RT 瞬态分析：在合同瞬态（甩负荷至厂用电、停机不停堆、停机停堆）期间的给水温度变化 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | TFE TG 04 01 T E |  | TFE | TG | 04 | 01 | T | E | 凝汽器取样泵架和检漏盘图纸（外形及荷载）、取样泵安装要求 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | SD NI 11 06 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 8.55~13.45m 板、墙） | 929179 | 2024-12-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | JADGB-310010-JADMB | 2024-12-26 |  | 2024-12-27 | JADMB-300055-JADGB | JADMB-300055-JADGB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | CJ - 04 12 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 12 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器系统手册 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | MX - 04 02 JAPZJ E |  | MX | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | 汽机房UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPZJ-300000-JAPMB-416B |  |  |  |  | JAPZJ-300000-JAPMB-416B | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:34 | Super@root
| false | WIF 0 14 11 JAPBM B |  | WIF | 0 | 14 | 11 | JAPBM | B | 旋转滤网设备数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JAPBM-300001-JAPMB-321A | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | JADMB-302904-JAPMB | JADMB-302904-JAPMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TB - 12 02 JAPEB E |  | TB | - | 12 | 02 | JAPEB | E | 主开关站/辅助开关站吊车电控部分的原理图、系统图、接线图、布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-04 01:48 | Super@root
|  | CSP - 02 01 B ZN23 |  | CSP | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳喷淋系统(CSP)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300015-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300015-JADMB | JADGB-300015-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | MX PO 04 06 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 06 | JAPAE | E | 真空泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；工艺系统说明书 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JAPAE-300039-JAPMB-132A |  |  |  |  | JAPAE-300039-JAPMB-132A | 2025-01-20 | C |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
14 |  | CB WCW 05 02 E B |  | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-25 | 是 | JADEC-300125-JADMB | 2024-04-16 | 否 | JADEC-300207-JADMB | 2024-04-16 |  | 2024-12-19 | JADMB-300381-JADEC | JADMB-300381-JADEC | 2024-12-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-11-07 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 02 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-03-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-05-29 03:34 | Super@root
| false | ZBR CS 04 02 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 02 | JAPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压实验时重量）安装、维修空间、气液相容积 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-25 | 否 | JAPAD-300000-JAPMB-254A |  |  |  |  | JADMB-304390-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root
| false | ZST QS 04 14 JAPKP B |  | ZST | QS | 04 | 14 | JAPKP | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JAPKP-300016-JAPMB-285A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JADMB-303768-JAPMB | JADMB-303768-JAPMB | 2025-12-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-07-01 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 11 B D |  | IIC | DCS | 01 | 11 | B | D | 中间变量清单 | 2027-09-30 | 2029-02-28 | 2029-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
|  | ZGT - 02 01 B ZN23 |  | ZGT | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废气处理系统(ZGT)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300031-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-24 | JADGB-300031-JADMB | JADGB-300031-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | PL - 12 04 FAPEY B- |  | PL | - | 12 | 04 | FAPEY | B | 电解食盐制氯站及加药间电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
|  | CP ZLD 01 02 E B |  | CP | ZLD | 01 | 02 | E | B | 提供陆域液态流出物排放管线泄漏监测和检修方案 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | JADEC-300474-JADMB | 2025-06-16 |  | 2025-12-01 | JADMB-300547-JADEC | JADMB-300547-JADEC | 2025-12-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-08 18:19 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | TFD RCS 02 01 E N |  | TFD | RCS | 02 | 01 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 针对a-d工况，给水箱的水位、压力、密度与负荷的关系曲线； 2. 针对e-g工况，给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | TFP PO 04 09 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 09 | JAPBH | E | 主给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | JAPBH-300043-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300066-JAPMB-135A | 2025-09-18 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | WCC PO 04 04 JAPAC N |  | WCC | PO | 04 | 04 | JAPAC | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | JAPAC-300172-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300280-JAPMB-101A | 2026-01-04 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | WES DCS 12 01 B D |  | WES | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 打开 | 未打开 | 2025-12-31 | 否 | JADMB-304041-JAPMB |  | 否 | [5 empty] | JADMB-304437-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
|  | WCV ZV 04 01 JDPED B- |  | WCV | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | RCS PO 04 23 N JAPAC |  | RCS | PO | 04 | 23 | N | JAPAC | 主泵管道载荷 | 2958101 | 2958101 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPAC-300260-JAPMB-101A | 2025-11-18 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | PRS DCS 12 01 B D |  | PRS | DCS | 12 | 01 | B | D | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
|  | TFE CI 01 06 T E |  | TFE | CI | 01 | 06 | T | E | 凝汽器结构性能说明（系统手册用） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
| false | TFC - 05 09 JAPFK E |  | TFC | - | 05 | 09 | JAPFK | E | 1号机组除盐水箱、水泵单元设备管道安装图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | JAPFK-300073-JAPMB-601A |  |  |  |  | JAPFK-300082-JAPMB-601A | 2026-02-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2023-11-14 18:07 | Super@root
| false | ABB - 12 01 JAPHC E |  | ABB | - | 12 | 01 | JAPHC | E | GIS控制连接图、屏面布置图及设备清单端子排图 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | JAPHC-300011-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300023-JAPMB-408B | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | IFT DCS 12 05 N D |  | IFT | DCS | 12 | 05 | N | D | 疲劳监测和瞬态统计系统（IFT）通信接口 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
|  | RCS RX 05 04 N B |  | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴连接方式（焊接方式、材料等） | 2023-07-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JADNC-300241-JADMB | 2024-01-23 |  | 2024-02-07 | JADMB-300349-JADNC | JADMB-300349-JADNC | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期，接口详细描述 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | PUA URD 04 44 JAPEF B |  | PUA | URD | 04 | 44 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：设备备总图（包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸）、液压系统图）） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300071-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304407-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | VMO - 04 04 JAPSZ B |  | VMO | - | 04 | 04 | JAPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | JAPSZ-300009-JAPMB-302F | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | JADMB-302954-JAPMB | JADMB-302954-JAPMB | 2025-09-18 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VDS - 04 04 JAPSZ B |  | VDS | - | 04 | 04 | JAPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JAPSZ-300010-JAPMB-302F | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JADMB-303919-JAPMB | JADMB-303919-JAPMB | 2025-12-26 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IVM DCS 12 05 B D |  | IVM | DCS | 12 | 05 | B | D | 全厂重要转动设备在线振动监测系统（IVM）通信接口(L2/B2) | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
11 | false | EMP/Q - 06 05 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 06 | 05 | JAPAA | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 | 929179 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | JAPAA-300039-JAPMB-210A | 2023-08-29 |  | 2023-09-13 | JADMB-300040-JAPMB | JADMB-300040-JAPMB | 2023-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 04 JAPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 04 | JAPDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-11-21 23:27 | Super@root
124 |  | 00 CYE 02 02 B Z | XZS-DIF-CYE-02-002-00-Z-B | 00 | CYE | 02 | 02 | B | Z | 高温堆厂区消防控制系统规划方案及对常规岛及BOP消防控制系统接口要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
|  | TSC TFE 01 01 E T |  | TSC | TFE | 01 | 01 | E | T | 汽机旁路数据：- 蒸汽流量- 设计/工作蒸汽压力(在旁路阀出口)- 设计/工作蒸汽温度(在旁路阀出口) | 2023-05-30 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | ES* \ 06 14 JAPER E |  | ES* | \ | 06 | 14 | JAPER | E | 柜内电气二次元器件选型样本 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JAPER-300001-JAPMB-412A |  |  |  |  | JAPER-300006-JAPMB-412A | 2025-12-18 | B |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | Super@root | 2025-11-25 17:03 | Super@root
| false | KX RFH 06 01 B JAPAD |  | KX | RFH | 06 | 01 | B | JAPAD | 与人桥吊联锁的电缆规格、数量、外径等信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:26 | Super@root
| false | CIS PO 04 03 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 03 | JAPPH | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPPH-300001-JAPMB-126A | 2024-07-29 |  | 2025-01-26 | JADMB-301532-JAPMB | JADMB-301532-JAPMB | 2025-01-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
78 |  | UPJ01 PL 01 01 Z B | XZS-DIF-PL-01-001-UPJ01-B-Z | UPJ01 | PL | 01 | 01 | Z | B | 一组高温气冷堆厂用水系统（600MW）的次氯酸钠（浓度8g/L)平均小时需求量、设计界限处压力（明确设计界限） | 929179 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | DY - 04 03 JAPDC B |  | DY | - | 04 | 03 | JAPDC | B | DY厂房直流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-21 23:43 | Super@root
|  | RCS TTB 02 01 N B |  | RCS | TTB | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标（包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行）、温度、压力等 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
|  | RDR RFH 04 01 N B |  | RDR | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放存储容器外形图、全寿期内数量 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
1399 |  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | TSA系统布置 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-26 | 否 | JADMB-300402-JADNC | 2025-04-30 | 否 | JADMB-300688-JADNC | 2024-05-30 | JADNC-300364-JADMB | 2025-06-24 | JADNC-300649-JADMB | JADNC-300649-JADMB | 2025-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | ETV - 04 02 JAPZJ E |  | ETV | - | 04 | 02 | JAPZJ | E | ETV系统设计手册相关设备信息 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
|  | RX NI 11 02 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | RX厂房-3.60~-0.05m 墙D条件提资 | 929179 | 2025-02-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | JADGB-310024-JADMB | 2025-02-24 |  | 2025-02-26 | JADMB-300083-JADGB | JADMB-300083-JADGB | 2025-02-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | WCW — 04 01 JAPKW E |  | WCW | — | 04 | 01 | JAPKW | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-06 |  | 2025-01-06 | JADEC-300019-JAPMB-332A | JADEC-300019-JAPMB-332A | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-03-02 01:46 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | - CI 06 01 B E |  | - | CI | 06 | 01 | B | E | 常规岛通信电缆接口位置信息 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 作废 |  | 2025-06-12 | 016# | 删除接口 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 总部未按时打开内部接口 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc
| false | IMC DCS 18 24 B D |  | IMC | DCS | 18 | 24 | B | D | U2 DCS Lot 2,计算机化报警规程设计文件 | 2027-11-30 | 2029-11-30 | 2030-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | RSI PO 04 14 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 14 | JAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 否 | JAPCB-300010-JAPMB-127A | 2024-01-08 |  | 2024-01-11 | JADMB-300092-JAPMB | JADMB-300092-JAPMB | 2024-01-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 02 B N |  | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TP - 04 10 TBEA E |  | TP | - | 04 | 10 | TBEA | E | 主变压器每相对地电容计算值 | 929179 | 2026-05-15 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
2 |  | PR NI 11 01 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（PR筏基） | 929179 | 2024-12-13 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JADGB-310004-JADMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-31 | JADMB-300061-JADGB | JADMB-300061-JADGB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改打开时间 | 王银平@wangype | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
|  | TSM - 02 02 B N |  | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300049-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
60 |  | S3 - 02 02 C B | XZS-DIF---02-002-S3-B-C | S3 | - | 02 | 02 | C | B | 运行环评阶段高温气冷堆常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、工业重复用水量、补给水量、排水量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 汪朝晖@wangzha | 作废 | 目前尚无运行阶段环评编制进度，无法提出打开时间 | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 目前尚无运行阶段环评编制进度，无法提出打开时间 | [5 empty] | 2024-04-29
| false | WSC PO 04 08 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 08 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | JAPDX-300018-JAPMB-123A | 2024-10-22 |  | 2025-01-06 | JADMB-301408-JAPMB | JADMB-301408-JAPMB | 2025-01-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
34 | false | EMP/Q - 11 03 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 11 | 03 | JAPAA | B | D2土建接口提资 ±0.00m&+3.95m | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JAPAA-300060-JAPMB-210A | 2023-12-06 |  |  |  | JADMB-300612-JAPMB | 2024-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2026BW310020260034 | 补充机组地脚螺栓支反力_接口重新打开 | 许文龙@xuwl
|  | KA NI 11 09 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（25.95~34.50m板、墙） | 929179 | 2025-03-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | JADGB-310038-JADMB | 2025-03-26 |  | 2025-04-15 | JADMB-300107-JADGB | JADMB-300107-JADGB | 2025-04-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | RCS PO 04 16 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 16 | JAPAC | N | 两相工况下主泵压头、主泵电机转矩随空泡份额（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）的降级函数 | 929179 | 2024-02-29 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300075-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300240-JAPMB-101A | 2025-10-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | RCS PO 12 08 JAPAC N |  | RCS | PO | 12 | 08 | JAPAC | N | 1E级转速监测系统（包括总体结构，精度，响应时间等） | 929179 | 2023-12-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 是 | JAPAC-300287-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300291-JAPMB-101A | 2026-02-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:14 | Super@root
| false | WCW PM 04 03 JAPDG B |  | WCW | PM | 04 | 03 | JAPDG | B | 所需轴封水、冷却水、仪表用气、水泵停车检修用气及排水、排气、泄漏等压力、流量、介质特性、设备内部损失；管道布置、管材、管径、连接方式及标准等 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | ZLT QX 13 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 01 | JAPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPSK-300011-JAPMB-286A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JADMB-302586-JAPMB | JADMB-302586-JAPMB | 2025-08-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
2045 |  | GKB10 WPW 02 01 Z B | XZS-DIF-WPW-02-001-GKB10-B-Z | GKB10 | WPW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项饮用水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-11-03 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-24 | 是 | SFBB-AJ-00006-SXAB | 2022-10-23 |  | 2022-11-02 | SXAB-AJ-00011-SFBB | SXAB-AJ-00011-SFBB | 2022-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 | 初设/施设 | 2025-07-24 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | 1/2MX UNA 02 01 B C | XZS-DIF-UNA-02-001-1/2MX-C-B | 1/2MX | UNA | 02 | 01 | B | C | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号主蒸汽至供热厂房分界处参数。 | 929179 | 2025-04-25 | 2027-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | SXAB-AJ-00383-SFBB | 2025-04-24 |  | 2025-09-18 | SFBB-GJ-00106-SXAB | SFBB-GJ-00106-SXAB | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 施设 | 2025-09-08 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 05 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 05 | JAPBH | E | 主给水泵泵组P&ID系统图， 包括以下内容：润滑油系统、冷却水系统、工作油系统、测点明细表 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JAPBH-300026-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300076-JAPMB-135A | 2026-01-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:21 | Super@root
|  | TG TGC 01 01 T E |  | TG | TGC | 01 | 01 | T | E | 定子冷却水补水水质要求 | 2023-02-28 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | VCI TG 02 02 T E |  | VCI | TG | 02 | 02 | T | E | 二层：画面、报警、设定值等（后续与DCS确认是否增加内容） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:33 | Super@root
|  | RND - 02 01 B ZN23 |  | RND | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛氮气分配系统(RND)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300030-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-24 | JADGB-300030-JADMB | JADGB-300030-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | MKC - 02 01 T E |  | MKC | - | 02 | 01 | T | E | 励磁屏、柜散热量信息 | 2023-04-20 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | CCV - 12 08 JAPSZ B |  | CCV | - | 12 | 08 | JAPSZ | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JAPSZ-300020-JAPMB-302H |  |  |  |  | JADMB-304515-JAPMB | 2026-02-13 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-15 02:33 | Super@root
| false | LX DCS 04 02 B D |  | LX | DCS | 04 | 02 | B | D | 核岛厂房仪控设备布置图 | 2025-08-31 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-29 | 否 | JADMB-302765-JAPMB |  | 否 |  | 2025-10-23 | JAPLH-300036-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300036-JAPMB-500A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
139 |  | TFD - 02 02 B N |  | TFD | - | 02 | 02 | B | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | RSI NI 04 04 N B |  | RSI | NI | 04 | 04 | N | B | NPIC负责范围内的辅助管道清单（应至少包括管道编号、管道外径、壁厚、设计压力、设计温度、所在房间号、是否保温、保温类型、保温厚度、保温管道长度、填充的保温密度、保温体积和具体使用量） | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | 新建 |  | 028# | JADNC-000629-JADMB |  | 2026-02-10 01:16 | 许婉秋@xuwq
| false | WMO/WMN - 04 05 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 04 | 05 | JAPFK | E | 低压配电柜的土建基础图、外形图、进线方式、安装距离需求等 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | ZBR CS 04 04 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 04 | JAPAD | B | 土建基础载荷 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 是 | JAPAD-300015-JAPMB-254A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JADMB-304491-JAPMB | JADMB-304491-JAPMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
21 |  | WCI IIC 03 01 E B |  | WCI | IIC | 03 | 01 | E | B | WCI系统FD,SAMA, IO清单,整定值手册，第6.1节，第6.4,6.5节、系统手册2~5章，流程图等 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | 2/2 |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 刘焱@liuyanc | 编制 |  | 2026-01-08 | 26# |  | 樊文萍@fanwp | 2025-06-05 17:19 | 张涵策@zhanghcc
| false | IMC DCS 18 21 B D |  | IMC | DCS | 18 | 21 | B | D | U1 DCS Lot3,计算机化报警规程设计文件 | 2027-07-31 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | RCS - 04 03 卖方 N- |  | RCS | - | 04 | 03 | 卖方 | N | 主泵安全级断路器屏二次接线图、低压室布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | ESA DCS 12 01 E D |  | ESA | DCS | 12 | 01 | E | D | 10kV交流正常配电系统A（包括ESA, ESB, ESC, ESD, ESE, ESF）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | PAC 31URA 05 06 JAPPR B |  | PAC | 31URA | 05 | 06 | JAPPR | B | 配水管绑扎图 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JAPPR-300035-JAPMB-625A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JADMB-303146-JAPMB | JADMB-303146-JAPMB | 2025-09-30 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
69 |  | GKB10 WPW 02 01 Z B | XZS-DIF-WPW-02-001-GKB10-B-Z | GKB10 | WPW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项饮用水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | CJ - 04 16 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 16 | TBEA | E | 取水升压变压器外形图及控制箱外形图（包括基础图、重心图、平断面图及套管吊装尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | VMO - 01 01 B JAPSZ |  | VMO | - | 01 | 01 | B | JAPSZ | VMO系统厂房布置图 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JADMB-302286-JAPMB | 2025-06-30 |  | 2025-07-31 | JAPSZ-300015-JAPMB-302F | JAPSZ-300015-JAPMB-302F | 2025-07-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 0EDH - 04 03 JAPZJ E |  | 0EDH | - | 04 | 03 | JAPZJ | E | 0EDH系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JAPZJ-300020-JAPMB-416A |  |  |  |  | JAPZJ-300020-JAPMB-416A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
| false | WMO/WMN - 12 05 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 12 | 05 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和和非氧化性加药系统仪表安装图（包括开孔、预埋土建提资要求）、仪表管布置图、电缆路径图（包括桥架、埋管土建提资） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
| false | FWP PO 01 01 JAPYG B |  | FWP | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | FWP系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | JAPYG-300129-JAPMB-118A | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | JADMB-301033-JAPMB | JADMB-301033-JAPMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-06-19 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV DCS 12 01 B D |  | CCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳连续通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303986-JAPMB | 2025-12-29 |  | 2026-02-04 | JAPLH-300170-JAPMB-500A | JAPLH-300170-JAPMB-500A | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | NI - 04 08 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 08 | JDPFE | B | DN65室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪、消火栓箱等）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2026-11-15 | 2027-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
|  | SU NI 11 05 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 4.75~8.55m 板、墙） | 929179 | 2025-08-27 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
|  | 00 - 01 03 E B |  | 00 | - | 01 | 03 | E | B | 提供常规岛设计范围内子项的建筑图、基础布置图 | 2025-02-28 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2025-02-28 | 否 | JADEC-300420-JADMB |  | 否 |  | 2025-04-14 | JADMB-300440-JADEC |  |  | JADMB-300440-JADEC | 2025-04-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  |  | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-01-23 18:49 | 许婉秋@xuwq
| false | RVD PO 04 01 JAPYG B |  | RVD | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300003-JAPMB-118A | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | JADMB-301309-JAPMB | JADMB-301309-JAPMB | 2024-12-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
19 |  | HZ MX 02 01 B E |  | HZ | MX | 02 | 01 | B | E | 提供HZ子项蒸汽凝结水回水的参数、流量、管道接口参数（至GB沟与常规岛分界处） | 2024-05-20 | 2024-12-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-05-15 | 否 | JADMB-300213-JADEC | 2024-08-22 | 否 | JADMB-300311-JADEC | 2024-08-22 |  | 2024-10-21 | JADEC-300335-JADMB | JADEC-300335-JADMB | 2024-10-21 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-暖通二室 | 刘思涵@liushd | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-05-12 00:30 | 张涵策@zhanghcc
|  | RB RCS 01 02 B N |  | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 2022-11-20 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-18 | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | JADMB-300391-JADNC | 2024-04-12 |  | 2024-12-10 | JADNC-300520-JADMB | JADNC-300520-JADMB | 2024-12-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 徐国祯@xugz | 编制 | A版接口提供的内容已是现阶段的最终成果，新的计算内容短期内无法提供，建议先将PRE版关闭，后续结构完成了计算后，再打开接口。 | 2024-04-11 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | A版接口提供的内容已是现阶段的最终成果，新的计算内容短期内无法提供，建议先将PRE版关闭，后续结构完成了计算后，再打开接口。 | [5 empty] | 2024-04-29 | 许婉秋@xuwq
1979 |  | UST AA 01 01 Z B | XZS-DIF-AA-01-001-UST-B-Z | UST | AA | 01 | 01 | Z | B | 提供AA非放机修车间需检修的设备及检修所使用的设备清单 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-14 | 是 | SFBB-AJ-00076-SXAB | 2023-03-14 |  | 2023-03-21 | SXAB-AJ-00065-SFBB | SXAB-AJ-00065-SFBB | 2023-03-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-11-02 01:25 | 靳伟@jinwei | [13 empty] | 是
| false | EAW DCS 12 02 B D |  | EAW | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(L1/B2)画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
1 |  | RCS - 12 01 B N |  | RCS | - | 12 | 01 | B | N | RCS（NPIC范围）与CNPE范围功能图接口信号交换 | 2024-05-10 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300421-JADNC | 2024-04-30 |  |  |  | JADMB-300915-JADNC | 2026-02-09 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | ICM 003#；JADNC-000119-JADMB | 2025-06-12 | 003# | 修改设总信息 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
7 | false | EM - 04 01 JAPYL B |  | EM | - | 04 | 01 | JAPYL | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JAPYL-300036-JAPMB-211B | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | JADMB-301677-JAPMB | JADMB-301677-JAPMB | 2025-03-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅@baidm | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-29 21:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | UNA 1/2MX 05 03 C B | XZS-DIF-1/2MX-05-003-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 05 | 03 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽凝结水管道至供热岛厂房接口处的标高、定位。 | 929179 | 2025-06-15 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-17 | 是 | SFBB-GJ-00092-SXAB | 2025-07-17 |  | 2025-08-20 | SXAB-AJ-00410-SFBB | SXAB-AJ-00410-SFBB | 2025-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 初设/施设 | 2025-09-03 | 015# | 新增 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| false | HEB AB 02 01 JAPBP B |  | HEB | AB | 02 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JAPBP-300021-JAPMB-190B | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | JADMB-304279-JAPMB | JADMB-304279-JAPMB | 2026-01-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 马新国@maxga | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-17 17:59 | Super@root | [13 empty] | 是
40 |  | BOP N1 02 01 B C | XZS-DIF-N1-02-001-BOP-C-B | BOP | N1 | 02 | 01 | B | C | 常规岛设计范围内采暖供回水温度、压力、水质特性。 | 929179 | 2023-12-26 | 2024-04-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 否 | SXAB-AJ-00124-SFBB | 2023-11-16 |  | 2024-04-01 | SFBB-AJ-00180-SXAB | SFBB-AJ-00180-SXAB | 2024-04-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 刘思涵@liushd | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | TSC TFM 12 01 E N |  | TSC | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀100%开度对应的总排放能力（以t/h为单位）。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | WCI PO 04 04 JAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 04 | JAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2024-04-07 19:01 | Super@root
46 |  | PAB - 01 01 C B | XZS-DIF---01-001-PAB-B-C | PAB | - | 01 | 01 | C | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
1 |  | RCS TSC 01 02 N B |  | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 1 | 新增 |  | 2022-12-05 23:08 | 张涵策@zhanghcc
| false | ZLT QX 13 02 JAPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 02 | JAPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPSK-300012-JAPMB-286A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JADMB-302587-JAPMB | JADMB-302587-JAPMB | 2025-08-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 08 01 JAPSK B |  | ZLT | QX | 08 | 01 | JAPSK | B | 管道的布置图、设备布置图（含三维模型） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JAPSK-300034-JAPMB-286A |  |  |  |  | JAPSK-300042-JAPMB-286A | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 286A | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-25 17:47 | Super@root
| false | ZB - 04 02 JAPAG B |  | ZB | - | 04 | 02 | JAPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JAPAG-300005-JAPMB-602A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JADMB-303852-JAPMB | JADMB-303852-JAPMB | 2025-12-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 602A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-06 18:54 | Super@root | [13 empty] | 是
94 |  | S3 00 02 01 C B | XZS-DIF-00-02-001-S3-B-C | S3 | 00 | 02 | 01 | C | B | 供热厂房与室外00各系统（雨水，生活污水，含油废水等）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2023-11-20 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 是 | SFBB-AJ-00129-SXAB | 2023-12-08 |  |  |  | SXAB-AJ-00133-SFBB | 2023-12-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 武旭优@wuxy | 作废 | 2024.6接口会纪要：取消接口 | 2024-06-25 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | RVD PO 02 02 JAPYG B |  | RVD | PO | 02 | 02 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | JAPYG-300088-JAPMB-118A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | JADMB-301284-JAPMB | JADMB-301284-JAPMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI WCI 04 19 T E |  | CI | WCI | 04 | 19 | T | E | WCI系统汽机厂范围调节阀外形图（油温调节阀外形图等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
125 |  | J1 - 01 02 C B | XZS-DIF---01-002-J1-B-C | J1 | - | 01 | 02 | C | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-11 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | SFBB-AJ-00123-SXAB | 2023-10-30 |  | 2024-05-10 | SXAB-AJ-00206-SFBB | SXAB-AJ-00206-SFBB | 2024-05-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 09 07 B JAPPR |  | WCW | PB | 09 | 07 | B | JAPPR | 环基人字柱及塔筒土建结构图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | JADMB-302440-JAPMB | 2025-07-15 |  | 2025-11-27 | JAPPR-300028-JAPMB-625B | JAPPR-300028-JAPMB-625B | 2025-11-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 建筑结构所 |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root |  | 2025-11-07 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | RFT DCS 12 01 B D |  | RFT | DCS | 12 | 01 | B | D | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303995-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-03 | JAPLH-300166-JAPMB-500A | JAPLH-300166-JAPMB-500A | 2026-02-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
81 |  | UZY11 GB 05 01 Z B | XZS-DIF-GB-05-001-UZY11-B-Z | UZY11 | GB | 05 | 01 | Z | B | 沟道实体布置接口，高温堆提供GB接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数，管道参数应至少包括管径、壁厚、介质、管道编号、管道等级、连接方式、放射性活度，还需包括管沟土建管沟接口坐标、断面、标高、止水带定位，还需电缆布置、定位及供暖管道布置、定位等。 | 929179 | 2022-12-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | TFM - 02 13 B N |  | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数： 功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、设计压力、设 计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等。 | 929179 | 2025-05-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | JADMB-300698-JADNC | 2025-05-13 |  | 2026-02-06 | JADNC-300843-JADMB | JADNC-300843-JADMB | 2026-02-06 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-05-07 | 014# |  |  | 2025-05-07 23:17 | 许婉秋@xuwq
| false | NI RS 04 13 JAPGA B |  | NI | RS | 04 | 13 | JAPGA | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JAPGA-300045-JAPMB-302A | 2025-05-08 |  | 2026-01-23 | JADMB-304205-JAPMB | JADMB-304205-JAPMB | 2026-01-23 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
117 |  | CI 00 14 01 C B | XZS-DIF-00-14-001-CI-B-C | CI | 00 | 14 | 01 | C | B | 按照HJ169-2018的要求，提供高温堆常规岛相关各类危险品存量（以质量表示）信息，针对可能的非放风险释放事故所考虑的预防缓解措施等。 | 929179 | 2022-12-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ERU - 04 04 JAPTY B |  | ERU | - | 04 | 04 | JAPTY | B | 发电机短路电流 | 2958101 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JAPTY-300016-JAPMB-211A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303842-JAPMB | JADMB-303842-JAPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | UNA 1/2MX 05 04 C B | XZS-DIF-1/2MX-05-004-UNA-B-C | UNA | 1/2MX | 05 | 04 | C | B | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）华龙一号供热主蒸汽凝结水管道在供热岛厂房分界线附近固定点的力和力矩。 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | SFBB-GJ-00098-SXAB | 2025-09-03 |  | 2025-09-23 | SXAB-AJ-00417-SFBB | SXAB-AJ-00417-SFBB | 2025-09-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 | 施设 | 2025-09-03 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2025-03-20 17:46 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 华龙工程管道布置方案调整，需要重新计算 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 许婉秋@xuwq | 是
|  | RCS RX 05 08 N B |  | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 2023-07-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-17 | 否 | JADNC-300140-JADMB | 2023-10-17 |  | 2024-01-23 | JADMB-300332-JADNC | JADMB-300332-JADNC | 2024-01-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2023-03-24 | 001 | 调整初版预报日期，终版预报日期，接口详细描述 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | WCW J1 01 03 B C | XZS-DIF-J1-01-003-WCW-C-B | WCW | J1 | 01 | 03 | B | C | 水力分析成果，包括各工况条件下的循环水量、压力 | 929179 | 2025-05-20 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 作废 | 初设/施设 | 2025-03-12 | 015# | 作废接口 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 瞬态计算专题还没完成,该接口不具备打开条件((瞬态计算完成时间：2025年5月11日 ，2025年5月20日可以打开水力分析结果接口 ) | 2025-05-20 |  |  |  |  | 2024-09-10 | 许婉秋@xuwq
| false | TK DDS 06 15 TK DDS |  | TK | DDS | 06 | 15 | TK | DDS | 柜内电气二次元器件选型样本 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | WCC PO 04 13 JAPBH B |  | WCC | PO | 04 | 13 | JAPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | JAPBH-300016-JAPMB-114A | 2024-09-05 |  | 2024-09-05 | JADMB-300790-JAPMB | JADMB-300790-JAPMB | 2024-09-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PAA 04 17 JAPEF B |  | WCW | PAA | 04 | 17 | JAPEF | B | 平板滤网：设备数据表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300074-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304484-JAPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | HEB OT 02 02 JAPBP B |  | HEB | OT | 02 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2028-03-30 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | ZST - 04 01 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 01 | JAPAG | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、设备外形图等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 01:56 | Super@root
| false | WDO PO 04 05 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 05 | JAPPT | E | 排水泵安装使用说明书 | 2026-10-30 | 2026-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | ZLD DCS 12 01 B D |  | ZLD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | GJ - 06 01 E JAPDY |  | GJ | - | 06 | 01 | E | JAPDY | GIS开关与电缆终端配合尺寸 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JAPDY-300009-JAPMB-747A | JAPDY-300009-JAPMB-747A | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-12-03 19:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 07 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 07 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300046-JAPMB-123A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JADMB-300823-JAPMB | JADMB-300823-JAPMB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 07 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | RX厂房16.00~20.00 板、墙D条件提资 | 929179 | 2025-12-27 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
|  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 工作温度范围 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李亚飞@liyff | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | PUA URD 09 07 JAPEF B |  | PUA | URD | 09 | 07 | JAPEF | B | 循环水泵房（31URD）钢闸门：D0图（包括闸门储槽） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300069-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304455-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | VFR DCS 12 01 B D |  | VFR | DCS | 12 | 01 | B | D | 消防泵房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
18 |  | J1 CI 02 04 C B | XZS-DIF-CI-02-002-J1-B-C | J1 | CI | 02 | 04 | C | B | 高温气冷堆常规岛需要的厂用压缩空气接入位置、管径、材质、接口形式等信息 | 929179 | 2022-11-01 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-01-03 | 是 | SFBB-AJ-00042-SXAB | 2023-01-03 |  |  |  | SXAB-AJ-00165-SFBB | 2024-02-22 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 段永明@duanym | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-27 |  |  | 崔茗涵@cuimh | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy |  | 2024-02-01 | SFBB-AM-00100-SXAB | 中核能源提出重新打开接口，公用系统所总师同意。_接口重新打开 | 崔茗涵@cuimh
| false | ZST - 04 10 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 10 | JAPAG | B | 设备排气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式、排气是否含放射性碘等； | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | JAPAG-300013-JAPMB-283A |  |  |  |  | JADMB-304537-JAPMB | 2026-02-26 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root
|  | RCS TSC 01 03 N B |  | RCS | TSC | 01 | 03 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | ZLT QX 04 02 B JAPSK |  | ZLT | QX | 04 | 02 | B | JAPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | JADMB-302421-JAPMB | 2025-07-14 |  | 2025-08-26 | JAPSK-300019-JAPMB-286A | JAPSK-300019-JAPMB-286A | 2025-08-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC — 04 03 YAPTJ B |  | SC | — | 04 | 03 | YAPTJ | B | 工艺设备散热量 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 否 | JAPTJ-300001-JAPMB-607A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JADMB-302990-JAPMB | JADMB-302990-JAPMB | 2025-09-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQX - 04 04 JAPLD B |  | WQX | - | 04 | 04 | JAPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器的外形图、总装图、重量，设备接管口信息（包括定位、尺寸、连接方式、流向等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JAPLD-300004-JAPMB-360A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JADMB-302536-JAPMB | JADMB-302536-JAPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-04-02 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFR PO 04 11 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 11 | JAPAJ | E | 低加疏水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
| false | DCS — 08 04 D B |  | DCS | — | 08 | 04 | D | B | DAS/SA信号电缆清单 | 2027-02-28 | 2027-08-15 | 2028-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | TFA DZ 04 03 JAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 03 | JAPBE | B | 设备载荷资料、设备基础图、设备的土建基础尺寸 | 2025-12-20 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBE-300016-JAPMB-273A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304178-JAPMB | JADMB-304178-JAPMB | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-05 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 17 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 17 | JAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPCB-300009-JAPMB-117A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | JADMB-300683-JAPMB | JADMB-300683-JAPMB | 2024-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-06-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FDP - 04 06 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 06 | JDPFE | B | 雨淋阀组装后接口信息表及外形图 | 929179 | 2026-03-25 | 2026-12-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JAPFE-300028-JAPMB-611A |  |  |  |  | JAPFE-300036-JAPMB-611A | 2026-02-27 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-11-03 17:29 | Super@root
|  | CI A1705 14 02 B Q | XZS-DIF-A1705-14-002-CI-Q-B | CI | A1705 | 14 | 02 | B | Q | 可居留性评价需要：厂区平面布置，并标明华龙事故释放点（含可编辑版图纸） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | SXAB-AJ-00194-SFBB | 2024-04-18 |  | 2024-05-11 | SFBB-AJ-00146-SXAB | SFBB-AJ-00146-SXAB | 2024-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 张捷敏@zhangjmb | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-18 23:37 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 所里之前按期提过接口，但中核能源接收方调整，不计入所延误。 | [5 empty] | 2024-04-18 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | PL - 12 04 JAPBY B |  | PL | - | 12 | 04 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | JAPBY-300015-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300110-JAPMB-605A | 2026-02-27 | F |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张娅@zhangya | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
72 |  | GQA10 WSW 02 01 Z B | XZS-DIF-WSW-02-001-GQA10-B-Z | GQA10 | WSW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛及其附属子项生活污水水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
1 |  | TFM NI 02 02 N B |  | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 2023-09-10 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-08-27 | 是 | JADNC-300458-JADMB | 2025-11-26 | 是 | JADNC-300789-JADMB | 2025-09-04 | JADMB-300803-JADNC | 2025-12-15 | JADMB-300879-JADNC | JADMB-300879-JADNC | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建；20231008 徐圩项目的给水调节阀设备规格书还未出版，出版规格书后再打开。且业主提出了改进优化，方案未定 | 2025-06-18 | 016# | 修改终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | PRE还在交换。终版需和厂家协商时间，得阀门厂家提供阀门设计图纸审查无误后才能打开终版。 | 2958101 | 系统室反馈：由于贵方接口涉及我方系统手册2-5章的出版，请于2025-06-30前打开。 |  |  |  | 2025-08-25 | 许婉秋@xuwq
| false | WCW PB 04 37 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 37 | JAPPR | B | 防冻装置外形组装图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 625B | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-11 01:40 | Super@root
|  | REB - 02 01 B ZN23 |  | REB | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供应急硼注入系统(REB)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JADMB-300033-JADGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-24 | JADGB-300033-JADMB | JADGB-300033-JADMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
1404 |  | TSM - 02 02 B N |  | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 2023-12-31 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADMB-300287-JADNC | 2025-06-27 | 否 | JADMB-300724-JADNC | 2024-03-18 | JADNC-300289-JADMB | 2025-07-15 | JADNC-300668-JADMB | JADNC-300668-JADMB | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [6 empty] | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2024-08-29 | 许婉秋@xuwq
| false | WPW PO 04 03 JAPYG B |  | WPW | PO | 04 | 03 | JAPYG | B | 给水变频调速泵组：电机数据表及发热量数据（包括但不限于：额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流、允许启动次数、端接信息等，按照采购方的格式要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
92 |  | RX - 06 04 N B |  | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-12-28 | 否 | JADNC-300208-JADMB |  | 否 |  | 2024-02-01 | JADMB-300339-JADNC |  |  | JADMB-300339-JADNC | 2024-02-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | HRT RX 10 11 JAPAN B |  | HRT | RX | 10 | 11 | JAPAN | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | JAPAN-300040-JAPMB-200A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JADMB-303834-JAPMB | JADMB-303834-JAPMB | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-09 16:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DDS TK 06 07 DDS TK |  | DDS | TK | 06 | 07 | DDS | TK | 辅助厂房380/220V厂用设施配置接线图 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2025-10-22 02:51 | Super@root
| false | PUA URA 04 63 JAPEF B |  | PUA | URA | 04 | 63 | JAPEF | B | 自然通风冷却塔（31URA）配钢闸门：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JAPEF-300103-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304429-JAPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root
5 |  | CI - 06 04 E B |  | CI | - | 06 | 04 | E | B | 公用10kV配电间通信系统接口信息 | 2025-05-02 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-06 | 是 | JADEC-300456-JADMB |  | 否 |  | 2025-06-11 | JADMB-300469-JADEC |  |  | JADMB-300469-JADEC | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 编制 |  | 2024-10-30 | 1 | 修改责任设总 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| false | IIC DCS 01 09 B D |  | IIC | DCS | 01 | 09 | B | D | 防火分区画面规格书 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JADMB-303644-JAPMB | 2025-11-25 |  | 2025-12-17 | JAPLH-300078-JAPMB-500A | JAPLH-300078-JAPMB-500A | 2025-12-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 徐一茹@xuyr | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM DCS 12 01 B D |  | RBM | DCS | 12 | 01 | B | D | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-26 | 否 | JADMB-303926-JAPMB |  | 否 |  | 2026-02-12 | JAPLH-300186-JAPMB-500A |  |  | JAPLH-300186-JAPMB-500A | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
| false | CIS PO 04 10 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 10 | JAPPH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JAPPH-300012-JAPMB-126A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | JADMB-301417-JAPMB | JADMB-301417-JAPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
4 |  | G0055 - 10 01 Z B | XZS-DIF---10-001-G0055-B-Z | G0055 | - | 10 | 01 | Z | B | 提供高温气冷堆区域（设计分界范围内）平面及竖向布置图（CAD版）、室外管线（沟）综合图（CAD版） | 929179 | 2022-12-30 | 2023-01-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 12 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 12 | JDPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300016-JAPMB-112A | 2024-02-08 |  | 2025-11-12 | JADMB-303508-JAPMB | JADMB-303508-JAPMB | 2025-11-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | DC NI 06 07 E JAPDD- |  | DC | NI | 06 | 07 | E | JAPDD | 核岛充电器、逆变器系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
1 |  | CB - 02 02 E B |  | CB | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2023-02-28 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-23 | 否 | JADEC-300041-JADMB | 2023-03-09 | 否 | JADEC-300055-JADMB | 2023-03-09 |  | 2023-04-10 | JADMB-300043-JADEC | JADMB-300043-JADEC | 2023-04-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺四室 | 李梦@limeng | 编制 |  | 2024-08-26 | 1 | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | WCW PB 04 18 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 18 | JAPPR | B | 防风措施安装图 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | JAPPR-300118-JAPMB-625A |  |  |  |  | JAPPR-300309-JAPMB-625A | 2026-02-09 | E |  |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root
| false | DY - 04 06 JAPDC B |  | DY | - | 04 | 06 | JAPDC | B | DY厂房直流开关柜二次图 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-21 23:43 | Super@root
| false | WCW PM 02 04 JAPDG B |  | WCW | PM | 02 | 04 | JAPDG | B | 提供循环水系统瞬态分析所需资料（循环水泵四象限（如有）曲线及数据表；60%流量及100%流量的水泵转速及水泵转动惯量数据表；60%流量及100%流量的电机转速及电机转动惯量数据表；循环水泵的转速-阻力矩曲线；循环水泵100%额定流量所对应的Q-H、Q-NPSHr、Q-轴功率、Q-效率曲线及数据表； 循环水泵60%额定流量所对应的Q-H、Q-NPSHr、Q-轴功率、Q-效率曲线及数据表；异步电动机转矩-滑差曲线 等 ） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:16 | Super@root
| false | WCW PM 02 01 JAPDW B |  | WCW | PM | 02 | 01 | JAPDW | B | 设备发热量数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | TS - 04 07 TBEA E |  | TS | - | 04 | 07 | TBEA | E | 高压厂用变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
| false | MX / 04 01 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 01 | JAPGL | E | 离相封闭母线总布置图(包括平面、断面图，变压器角接回路，热风保养、微正压装置、PT&LA柜、强迫风冷装置等) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JAPGL-300000-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300021-JAPMB-405A | 2026-01-14 | C |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | ZLT QF 04 07 JAPBZ B |  | ZLT | QF | 04 | 07 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置布置图（机械） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 是 | JAPBZ-300028-JAPMB-286B | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JADMB-304401-JAPMB | JADMB-304401-JAPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范广涵@fangh | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
50 |  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-11-27 | 是 | JADNC-300173-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300402-JADMB | 2023-11-30 | JADMB-300238-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300491-JADNC | JADMB-300491-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | KX RFH 12 02 JAPAD B |  | KX | RFH | 12 | 02 | JAPAD | B | 设备的用电容量（包括容量，电流，启动电流等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:26 | Super@root
181 |  | TFP RCS 02 01 B N |  | TFP | RCS | 02 | 01 | B | N | 给水管断裂时的最大给水流量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TE - 04 02 FAPZJ E- |  | TE | - | 04 | 02 | FAPZJ | E | TE二次设备间UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
|  | TFH TSR 05 01 E T |  | TFH | TSR | 05 | 01 | E | T | 高加与TSR疏水管接口信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WIF 0CJ 12 07 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 12 | 07 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房清污机设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JAPEF-300025-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300108-JAPMB-320A | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WNC PO 12 01 JAPYG B |  | WNC | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300045-JAPMB-118A | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | JADMB-302478-JAPMB | JADMB-302478-JAPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF 0 12 21 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 12 | 21 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网仪表、流程图、IO清单、安装要求等。 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
| false | RCV PO 04 08 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 08 | JAPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JAPCB-300000-JAPMB-111A | 2024-03-24 |  | 2024-03-24 | JADMB-300182-JAPMB | JADMB-300182-JAPMB | 2024-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 03 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 03 | JAPCB | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 否 | JAPCB-300002-JAPMB-127A | 2024-01-03 |  | 2024-04-22 | JADMB-300251-JAPMB | JADMB-300251-JAPMB | 2024-04-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTC CI 13 01 T E |  | TTC | CI | 13 | 01 | T | E | TTC汽轮机调节油系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:35 | Super@root
|  | RSI RCS 01 04 B N |  | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WCW — 04 01 JAPKW1 E |  | WCW | — | 04 | 01 | JAPKW1 | E | （胶球清洗系统）胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JAPKW-300029-JAPMB-332B |  |  |  |  | JAPKW-300032-JAPMB-332B | 2025-03-21 | D |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-13 00:37 | Super@root
| false | WIF WDO 04 03 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 04 | 03 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300007-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300057-JAPMB-320A | 2026-01-21 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
118 |  | TSC - 02 01 B N |  | TSC | - | 02 | 01 | B | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | SA - 06 01 JAPKE B |  | SA | - | 06 | 01 | JAPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300008-JAPMB-608A | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | JADMB-302868-JAPMB | JADMB-302868-JAPMB | 2025-09-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EAA DCS 12 02 B D |  | EAA | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | HMI - 04 04 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 04 | JDPEB | B | HMI反应堆外围Q厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | JAPEB-300012-JAPMB-205A |  |  |  |  | JADMB-304560-JAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-10 19:23 | Super@root
| false | WSC - 12 03 JAPSZ B |  | WSC | - | 12 | 03 | JAPSZ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | JAPSZ-300000-JAPMB-312A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JADMB-300268-JAPMB | JADMB-300268-JAPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-04-17 19:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | DA NI 11 02 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | DA-10.60~0.50m 墙 D条件提资 | 929179 | 2025-04-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | JADGB-310046-JADMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-29 | JADMB-300110-JADGB | JADMB-300110-JADGB | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-27 23:35 | 王银平@wangype
| false | WES PO 04 01 JAPCB B |  | WES | PO | 04 | 01 | JAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | JAPCB-300000-JAPMB-115B | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | JADMB-302045-JAPMB | JADMB-302045-JAPMB | 2025-05-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-10-24 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 16 JAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 16 | JAPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 是 | JAPCB-300021-JAPMB-111A | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | JADMB-300751-JAPMB | JADMB-300751-JAPMB | 2024-08-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-03-11 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC NI 04 04 JAPDD B |  | DC | NI | 04 | 04 | JAPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备布置图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | JAPDD-300004-JAPMB-414A | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | JADMB-302131-JAPMB | JADMB-302131-JAPMB | 2025-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-07-23 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFR PO 04 06 JAPAJ E- |  | TFR | PO | 04 | 06 | JAPAJ | E | 低加疏水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2024-04-03 22:59 | Super@root
1434 |  | PRS NI 02 02 B N |  | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300417-JADNC | 2025-04-29 | 否 | JADMB-300686-JADNC | 2024-07-22 | JADNC-300430-JADMB | 2025-06-24 | JADNC-300646-JADMB | JADNC-300646-JADMB | 2025-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-04-23 |  | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | EM* - 04 02 B JAPXH- |  | EM* | - | 04 | 02 | B | JAPXH | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-30 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
| false | WCP PAB 04 14 JAPFC B |  | WCP | PAB | 04 | 14 | JAPFC | B | 高温气冷堆循环水泵房（31URD）绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JAPFC-300018-JAPMB-792A | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | JADMB-303861-JAPMB | JADMB-303861-JAPMB | 2025-12-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 792A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-09-15 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES PO 04 02 JAPCB B- |  | WES | PO | 04 | 02 | JAPCB | B | 设计性能曲线 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 115B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-23 |  |  | Super@root | 2024-10-19 00:53 | Super@root
| false | RX RFH 04 04 JAPFH B |  | RX | RFH | 04 | 04 | JAPFH | B | 螺栓拉伸机、清洁机的用电量要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JAPFH-300005-JAPMB-225A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JADMB-303587-JAPMB | JADMB-303587-JAPMB | 2025-11-20 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 03 N B |  | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CJ - 04 04 TBEA E |  | CJ | - | 04 | 04 | TBEA | E | 滩涂泵房变压器铭牌图、互感器铭牌图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | ZST - 12 02 JAPEB B |  | ZST | - | 12 | 02 | JAPEB | B | 放射性固体废物暂存库数控吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息，以及操作台外形图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | DC NI 06 06 B JAPDD |  | DC | NI | 06 | 06 | B | JAPDD | 核岛充电器、逆变器的电缆清单和端接信息 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | JADMB-303050-JAPMB | 2025-09-26 |  | 2025-10-13 | JAPDD-300011-JAPMB-414A | JAPDD-300011-JAPMB-414A | 2025-10-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-07-23 22:53 | Super@root | [5 empty] | 需要修改终版预报日期为2025-6-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2024-08-23 |  | 是
|  | RCS TFA 01 10 N B |  | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李亚飞@liyff | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | TFP - 02 01 E N |  | TFP | - | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
| false | VEC ZK 04 01 JAPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 01 | JAPGA | B | VEC系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | JAPGA-300098-JAPMB-302A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JADMB-302485-JAPMB | JADMB-302485-JAPMB | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSC 04 03 JAPCP E- |  | CI | TSC | 04 | 03 | JAPCP | E | 执行机构的压缩空气管路原理图（含详细的图例符号及气管路图原理性描述） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 未打开 | 2025-10-15 | 否 | JAPCP-300005-JAPMB-167A |  | 否 | [5 empty] | JAPCP-300005-JAPMB-167A | 2025-10-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-15 |  |  | Super@root | 2025-10-15 02:33 | Super@root
36 |  | TFM TFM 02 01 E B |  | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2023-08-31 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-21 | 否 | JADEC-300105-JADMB | 2024-08-06 | 是 | JADEC-300302-JADMB | 2024-08-06 |  | 2025-03-14 | JADMB-300429-JADEC | JADMB-300429-JADEC | 2025-03-14 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 未收到总部内部接口意见 | [5 empty] | 2023-09-21 | 张涵策@zhanghcc | 是
79 |  | USD - 01 01 Z B | XZS-DIF---01-001-USD-B-Z | USD | - | 01 | 01 | Z | B | 提供高温气冷堆运行所需的润滑油和油脂及回收润滑油及油脂的种类、数量、物理特性、化学特性（需要包括主要成份、闪点、爆炸极限等信息）。 | 929179 | 2022-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
|  | CSP - 02 01 B N |  | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-08 | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300004-JADNC | 2022-09-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 邹文重@zouwz | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WCW API 04 69 JAPEF B |  | WCW | API | 04 | 69 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300120-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300120-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | EM* - 04 03 B JAPXH |  | EM* | - | 04 | 03 | B | JAPXH | EM* 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-04 | 否 | JADMB-304375-JAPMB | 2026-02-04 |  | 2026-02-10 | JAPXH-300018-JAPMB-410A | JAPXH-300018-JAPMB-410A | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-21 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 03 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 03 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组外形图（包括但不限于：泵法兰及配对法兰详情，泵组安装、检修、维修、吊装方案、空间要求以及对其设备的要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | EMU - 04 04 JAPTY B |  | EMU | - | 04 | 04 | JAPTY | B | 发电机短路电流 | 2958101 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JAPTY-300005-JAPMB-211A | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | JADMB-302822-JAPMB | JADMB-302822-JAPMB | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 张昊@zhanghao | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-11-23 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
21 |  | KPK ZLT 02 02 Z B | XZS-DIF-ZLT-02-002-KPK-B-Z | KPK | ZLT | 02 | 02 | Z | B | 高温堆KPK系统的功能、设计原则、设备信息、系统运行及相关系统设计内容 | 929179 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
85 |  | CFU GC 05 01 Z B | XZS-DIF-GC-05-001-CFU-B-Z | CFU | GC | 05 | 01 | Z | B | 沟道实体布置接口，高温堆提供GC接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数，管道参数应至少包括管径、壁厚、介质、管道编号、管道等级、连接方式、放射性活度，还需包括管沟土建管沟接口坐标、断面、标高、止水带定位等。 | 929179 | 2022-11-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WLC PO 04 01 JAPPA E |  | WLC | PO | 04 | 01 | JAPPA | E | 常规岛废液（WLC）坑排污泵外形图（包括泵外形尺寸、基础尺寸、 静载荷、 动载荷） | 929179 | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 是 | JAPPA-300002-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300044-JAPMB-133A | 2025-11-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
| false | VEC DCS 12 02 B D |  | VEC | DCS | 12 | 02 | B | D | 控制柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
| false | WCW API 12 21 JAPEF B |  | WCW | API | 12 | 21 | JAPEF | B | 循环水补水池钢闸门：电控相关接口信息（包括用电负荷） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JAPEF-300121-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300121-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:50 | Super@root
| false | VMO - 04 02 JSPSZ B |  | VMO | - | 04 | 02 | JSPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | JAPSZ-300014-JAPMB-302F | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | JADMB-302869-JAPMB | JADMB-302869-JAPMB | 2025-09-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-04-08 02:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 09 04 B FAPEY- |  | PH | - | 09 | 04 | B | FAPEY | 电解海水制氯站及加药间初步设计资料（含平面布置、建筑图及流程图） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
| false | EES - 04 20 JAPAS B |  | EES | - | 04 | 20 | JAPAS | B | EES系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPAS-300019-JAPMB-302C | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JADMB-303076-JAPMB | JADMB-303076-JAPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-06-04 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 10 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 10 | JAPAD | B | 状态5（生产），001DZ顶部的温度和压力，除气后反应堆冷却剂的温度和压力、除气塔填料层的压降 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JAPAD-300011-JAPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304364-JAPMB | JADMB-304364-JAPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-17 17:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300031-JADNC | 2022-09-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | NI ZK 04 10 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 10 | JAPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | JAPGA-300139-JAPMB-302A | 2025-03-13 |  | 2025-06-10 | JADMB-302147-JAPMB | JADMB-302147-JAPMB | 2025-06-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 18 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 18 | JAPBH | E | 主给水泵结构描述 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | JAPMB-300015-JADEC-135A |  |  |  |  | JAPBH-300075-JAPMB-135A | 2026-01-08 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
1384 |  | RSI RCS 01 07 B N |  | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JADMB-300273-JADNC | 2025-01-10 | 是 | JADMB-300633-JADNC | 2024-02-06 | JADNC-300258-JADMB | 2025-02-06 | JADNC-300561-JADMB | JADNC-300561-JADMB | 2025-02-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 此接口需要收到动力院方的输入RCS-RSI-02-03-N-B（安注箱的容积）后才可打开，经与动力院协商，同意该接口RSI-RCS-01-07-B-N（安注箱结构型式）打开时间推迟到2025-01-30。 | [5 empty] | 2024-12-31 | 韩星星@hanxx
| false | CI - 04 01 PYZ E |  | CI | - | 04 | 01 | PYZ | E | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | JAPYZ-300000-JAPMB-415B |  |  |  |  | JAPYZ-300006-JAPMB-415B | 2026-01-30 | B |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
| false | EM* - 04 08 JAPXH B |  | EM* | - | 04 | 08 | JAPXH | B | 小电流选线屏外形尺寸图（包括荷载）、原理图及端接信息、相关电源要求、发热量及火荷载 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2026-02-05 02:26 | Super@root
103 |  | J1 - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-J1-B-C | J1 | - | 02 | 01 | C | B | 供热厂房用除盐水接口位置处管道压力、管道规格、定位等参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第1方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | WCW PB 01 05 JAPPR B |  | WCW | PB | 01 | 05 | JAPPR | B | 喷溅装置不同工作水头的径向半径、流量系数、均布系数 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300023-JAPMB-625A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JADMB-304449-JAPMB | JADMB-304449-JAPMB | 2026-02-10 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:37 | Super@root | [13 empty] | 否
1392 |  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | 给水箱容积 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-06 | 否 | JADMB-300241-JADNC | 2024-12-30 | 否 | JADMB-300626-JADNC | 2024-01-17 | JADNC-300234-JADMB | 2025-01-15 | JADNC-300540-JADMB | JADNC-300540-JADMB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
|  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 打开 | 未打开 | 2022-09-21 | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JADMB-300050-JADNC | 2022-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | RCS DCS 12 02 B D |  | RCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
225 |  | TFM RCS 02 01 B N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 在0~1000.000000P 负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | ABB - 04 01 E JAPHC |  | ABB | - | 04 | 01 | E | JAPHC | 辅助变压器布置图 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | PH - 12 01 FAPEY B- |  | PH | - | 12 | 01 | FAPEY | B | 电解海水制氯站及加药间循环水处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
3 |  | UR NI 11 01 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | UR厂房±0.00m板及以下标高D条件提资 | 929179 | 2025-01-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | JADGB-310016-JADMB | 2025-01-14 |  | 2025-02-24 | JADMB-300082-JADGB | JADMB-300082-JADGB | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2025-01-06 |  | 设总要求 | 王银平@wangype | 2024-12-13 01:19 | 王银平@wangype
| false | WSC PO 04 03 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 03 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-08-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPDX-300026-JAPMB-123A | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | JADMB-300655-JAPMB | JADMB-300655-JAPMB | 2024-08-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 01 JAPXH N |  | RCS | - | 10 | 01 | JAPXH | N | 主泵安全级断路器屏土建接口图（含开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | JAPXH-300004-JAPMB-410A |  |  |  |  | JAPXH-300006-JAPMB-410A | 2025-09-16 | B |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | Super@root | 2025-07-21 17:45 | Super@root
|  | K1 ULF 04 01 C B | XZS-DIF-ULF-04-001-K1-B-C | K1 | ULF | 04 | 01 | C | B | （施设）控制柜等固定方式、尺寸、布置、荷载信息； | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 苏志松@suzs | 编制 | 施设 | 2024-12-10 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-10-29 16:46 | 许婉秋@xuwq
| false | PH - 04 02 JAPBY B |  | PH | - | 04 | 02 | JAPBY | B | 电解海水制氯站配电柜的一次图、二次图、外形图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | JAPBY-300089-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300112-JAPMB-605A | 2026-02-27 | B |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | VMO DCS 12 01 B D |  | VMO | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-303993-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-05 | JAPLH-300173-JAPMB-500A | JAPLH-300173-JAPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | FWP DCS 12 02 B D |  | FWP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root
| false | NI 146C 04 04 JAPCN B |  | NI | 146C | 04 | 04 | JAPCN | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146C | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-16 23:18 | Super@root
|  | HRT RX 04 05 JAPAN B- |  | HRT | RX | 04 | 05 | JAPAN | B | 上部钢平台与环吊的接口 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-06-25 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:54 | Super@root
| false | RVD PO 12 01 JAPYG B |  | RVD | PO | 12 | 01 | JAPYG | B | RVD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPYG-300018-JAPMB-118A | 2024-10-17 |  | 2025-10-11 | JADMB-303179-JAPMB | JADMB-303179-JAPMB | 2025-10-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | WWC PO 04 01 JAPYG B |  | WWC | PO | 04 | 01 | JAPYG | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JAPYG-300010-JAPMB-118A | 2025-03-03 |  | 2025-10-24 | JADMB-303285-JAPMB | JADMB-303285-JAPMB | 2025-10-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TS - 04 01 E TBEA |  | TS | - | 04 | 01 | E | TBEA | 高压厂用变压器CT参数 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
|  | ETA CI 04 01 B E |  | ETA | CI | 04 | 01 | B | E | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 2025-04-30 | 2026-12-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2025-04-15 | 否 | JADMB-300443-JADEC |  | 否 |  | 2025-09-28 | JADEC-300520-JADMB |  |  | JADEC-300520-JADMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-05-26 |  | 修改责任所和责任设总 | 许婉秋@xuwq | 2025-04-09 18:14 | 许婉秋@xuwq
| false | NI 149A 04 10 JAPCP B |  | NI | 149A | 04 | 10 | JAPCP | B | 在阀门入口7.6MPa.a压力下不同供气压力阀门的开启时间（供气压力从7.6bar.g 到3.4bar.g（设备厂家提供供气压力区间））。并在曲线上标记这些压力下的开启时间(供气压力7.6bar.g，6.4bar.g，5.4bar.g，4.4bar.g，3.4bar.g)。\r\n | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 2028-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPCP-300006-JAPMB-149A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JADMB-304227-JAPMB | JADMB-304227-JAPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 李瑞雪@lirxa | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-17 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SA - 12 01 JAPKE B |  | SA | - | 12 | 01 | JAPKE | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JAPKE-300012-JAPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302794-JAPMB | JADMB-302794-JAPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WNC - 12 04 JAPCX B- |  | WNC | - | 12 | 04 | JAPCX | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-26 |  |  | Super@root | 2024-04-27 01:15 | Super@root
| false | MX - 04 01 JAPEB B |  | MX | - | 04 | 01 | JAPEB | B | 常规岛MX厂房TFA设备用吊车接口图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 否 | JAPEB-300007-JAPMB-202A |  |  |  |  | JADMB-304300-JAPMB | 2026-01-30 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-10-30 17:13 | Super@root
| false | WMO/WMN - 01 01 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 01 | 01 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和非氧化性加药系统P&I图 | 929179 | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-26 | 是 | JAPBY-300000-JAPMB-605B |  |  |  |  | JAPBY-300000-JAPMB-605B | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
5 |  | TE GB 06 01 E B |  | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2023-12-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-02 | 是 | JADEC-300190-JADMB |  | 否 |  | 2024-06-28 | JADMB-300251-JADEC |  |  | JADMB-300251-JADEC | 2024-06-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2024-08-08 |  | 2026BW25D220240002修改设总；根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 曹婧@caojing | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
39 |  | SGB10 FSW 02 01 Z B | XZS-DIF-FSW-02-001-SGB10-B-Z | SGB10 | FSW | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆厂区消防系统最大消防设计流量、一次火灾最大消防用水量、所需厂区消防管接口压力、接管管径及数量等 | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
106 |  | CZ0 00 03 01 Z B | XZS-DIF-00-03-001-CZ0-B-Z | CZ0 | 00 | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆实物保护系统方案（包含系统容量、电缆型号及数量等信息） | 929179 | 2022-12-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-28 | 是 | SFBB-AJ-00039-SXAB | 2022-12-28 |  | 2025-08-07 | SXAB-AJ-00408-SFBB | SXAB-AJ-00408-SFBB | 2025-08-07 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 候素卿a@housqa | 编制 | 初设/施设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy |  | 2025-04-22 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
| false | RBM PO 04 16 JAPDX B |  | RBM | PO | 04 | 16 | JAPDX | B | 1/2RBM003/004PO 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300061-JAPMB-123A | 2025-04-28 |  | 2025-04-28 | JADMB-301886-JAPMB | JADMB-301886-JAPMB | 2025-04-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 08 JAPDX B |  | RFT | PO | 04 | 08 | JAPDX | B | 1/2RFT001-002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JAPDX-300032-JAPMB-123A | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | JADMB-300735-JAPMB | JADMB-300735-JAPMB | 2024-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND YA 12 16 JAPEY B |  | WND | YA | 12 | 16 | JAPEY | B | WND FD图、SAMA图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | JAPEY-300159-JAPMB-600A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | JADMB-303577-JAPMB | JADMB-303577-JAPMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-19 18:21 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | J1 WCW 02 05 C B | XZS-DIF-WCW-02-005-J1-B-C | J1 | WCW | 02 | 05 | C | B | 常规岛范围内的跨岛系统流程图 | 929179 | 2023-12-01 | 2024-05-14 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-15 | 是 | SFBB-AJ-00135-SXAB | 2023-12-15 |  | 2024-05-13 | SXAB-AJ-00209-SFBB | SXAB-AJ-00209-SFBB | 2024-05-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-18 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-24 02:46 | 崔茗涵@cuimh | [13 empty] | 是
54 |  | PAC - 02 01 C B | XZS-DIF---02-001-PAC-B-C | PAC | - | 02 | 01 | C | B | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料） | 929179 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | WCW PAA 11 04 JAPEF B |  | WCW | PAA | 11 | 04 | JAPEF | B | 平板滤网：土建接口图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300064-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304468-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | RFH KX 06 13 JAPAB B |  | RFH | KX | 06 | 13 | JAPAB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JAPAB-300011-JAPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JADMB-303387-JAPMB | JADMB-303387-JAPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  |  | 张敏d@zhangmind | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 00:39 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI - 01 04 B N |  | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 2023-05-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-25 | 是 | JADMB-300118-JADNC | 2026-02-03 | 否 | JADMB-300909-JADNC | 2023-08-04 | JADNC-300056-JADMB | 2026-03-03 | JADNC-300853-JADMB | JADNC-300853-JADMB | 2026-03-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-07-07 23:58 | 崔茗涵@cuimh | [5 empty] | 终版升版 | 2026-02-15 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | RFH KX 06 17 JAPAB B |  | RFH | KX | 06 | 17 | JAPAB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 是 | JAPAB-300015-JAPMB-204B | 2025-09-16 |  | 2026-02-27 | JADMB-304556-JAPMB | JADMB-304556-JAPMB | 2026-02-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-31 00:40 | Super@root |  | 2026-02-10 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
1 |  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 是 | JADNC-300076-JADMB | 2024-10-08 | 是 | JADNC-300482-JADMB | 2023-09-21 | JADMB-300140-JADNC | 2024-12-10 | JADMB-300586-JADNC | JADMB-300586-JADNC | 2024-12-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李丕陆@lipla | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-12-10 | 20230818发函建立 | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 因燃料换型，需重新计算。 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 许婉秋@xuwq
| false | DY - 04 02 JAPDC B |  | DY | - | 04 | 02 | JAPDC | B | DY厂房直流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-21 23:43 | Super@root
| false | TFA EX 04 08 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JAPDN-300016-JAPMB-253A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JADMB-300235-JAPMB | JADMB-300235-JAPMB | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 11 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 11 | JDPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | JAPAK-300015-JAPMB-112A | 2024-05-15 |  | 2025-11-06 | JADMB-303436-JAPMB | JADMB-303436-JAPMB | 2025-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-08-25 02:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IRS DCS 01 01 B D |  | IRS | DCS | 01 | 01 | B | D | RSS设备清单 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:52 | Super@root
| false | CI RPC 02 02 E N |  | CI | RPC | 02 | 02 | E | N | 电动给水泵异常甩负荷 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JADEC-300018-JADNC | 2026-01-27 |  | 2026-01-30 | JADNC-300016-JADEC | JADNC-300016-JADEC | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
1 |  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-03-31 | 是 | ADNC-300025-JADMB |  | 否 |  | 2025-10-24 | JADMB-300838-JADNC |  |  | JADMB-300838-JADNC | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 编制 |  | 2025-10-21 | 001 | 变更流水号 | 许婉秋@xuwq | 2023-03-28 22:22 | 崔茗涵@cuimh |  | 2025-10-21 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | NI ZK 04 06 JAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 06 | JAPGA | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | JAPGA-300309-JAPMB-302A | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | JADMB-303870-JAPMB | JADMB-303870-JAPMB | 2025-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
2048 |  | WND GHC10 02 01 B Z | XZS-DIF-GHC10-02-001-WND-Z-B | WND | GHC10 | 02 | 01 | B | Z | 核岛除盐水分配系统WND参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力和水质，供水系统名称和系统代号等信息 | 929179 | 2022-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2022-09-30 |  | 2023-08-21 | SFBB-AJ-00108-SXAB | SFBB-AJ-00108-SXAB | 2023-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | MX / 04 13 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 13 | JAPGL | E | 电流互感器技术参数 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | JAPGL-300005-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300023-JAPMB-405A | 2026-01-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | MX / 04 11 JAPGL E |  | MX | / | 04 | 11 | JAPGL | E | 封闭母线接地连接图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 是 | JAPGL-300017-JAPMB-405A |  |  |  |  | JAPGL-300017-JAPMB-405A | 2025-11-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | Super@root | 2025-06-10 00:21 | Super@root
| false | ABB - 04 01 JAPHC E |  | ABB | - | 04 | 01 | JAPHC | E | GIS布置图（高温堆主变部分设备布置、GIS厂房尺寸及瓷套接线端子及GIS 与变压器连接结构） | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPHC-300000-JAPMB-408B |  |  |  |  | JAPHC-300015-JAPMB-408B | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
7 |  | NI - 04 01 E B |  | NI | - | 04 | 01 | E | B | 需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求） | 2025-03-25 | 2025-12-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JADEC-300452-JADMB | 2025-04-29 |  | 2025-08-14 | JADMB-300500-JADEC | JADMB-300500-JADEC | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 石东东@shidd | 编制 |  | 2024-08-28 |  | 变更设总 | 付倩倩@fuqq | 2024-06-06 01:01 | 张涵策@zhanghcc | [5 empty] | DEH技术协议刚谈完，还没有收到TG最新的资料.东北院反馈五一之前可以打开。 | 2025-05-01 | 影响到我方三维中D2提资的孔洞、埋件等提资准确度 |  |  |  | 2025-04-30 | 许婉秋@xuwq
| false | CI - 04 13 JAPRM E |  | CI | - | 04 | 13 | JAPRM | E | 辅助蒸汽管道疏水联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 718A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-22 01:26 | Super@root
| false | WDO PO 04 13 JAPPT E |  | WDO | PO | 04 | 13 | JAPPT | E | 排水泵电缆清册 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2026-01-08 20:24 | Super@root
| false | ZST - 10 01 B JAPAG |  | ZST | - | 10 | 01 | B | JAPAG | CNPE提供QF、NH厂房相关部分的土建图，买方仅能提供厂房2维建筑图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JADMB-303775-JAPMB | 2025-12-12 |  | 2026-02-06 | JAPAG-300003-JAPMB-283A | JAPAG-300003-JAPMB-283A | 2026-02-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-12-02 01:56 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 否
24 |  | KPE ZST 04 01 Z B | XZS-DIF-ZST-04-001-KPE-B-Z | KPE | ZST | 04 | 01 | Z | B | 进入废物处理中心(QS)的放射性废物中的可燃物和易燃物种类（包括但不限于石墨粉尘及各类过滤器）、数量、燃点、热值等信息 | 929179 | 2022-10-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-05 | 是 | SFBB-AJ-00025-SXAB | 2022-12-04 |  | 2025-07-04 | SXAB-AJ-00401-SFBB | SXAB-AJ-00401-SFBB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杜佳辉@dujh | 编制 | 初设/施设 | 2026-03-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | ZST - 12 06 JAPAG B |  | ZST | - | 12 | 06 | JAPAG | B | 废物跟踪系统设计文件交换接口 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | WSC WC 12 05 JAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 05 | JAPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-17 | 是 | JAPCW-300011-JAPMB-311A | 2024-08-28 | 否 | JAPCW-300015-JAPMB-311A | 2024-07-26 | JADMB-300567-JAPMB | 2024-09-09 | JADMB-300798-JAPMB | JADMB-300798-JAPMB | 2024-09-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA ZK 04 02 JAPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JAPGA-300040-JAPMB-302A | 2025-03-18 |  | 2025-05-13 | JADMB-301945-JAPMB | JADMB-301945-JAPMB | 2025-05-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP - 12 01 E N |  | TFP | - | 12 | 01 | E | N | 泵对速度设置步点的控制反应 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
36 |  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-18 | 是 | JADNC-300082-JADMB | 2024-07-11 | 是 | JADNC-300413-JADMB | 2023-09-25 | JADMB-300144-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300492-JADNC | JADMB-300492-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-10-31 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | MX PO 04 05 JAPAE E |  | MX | PO | 04 | 05 | JAPAE | E | 真空泵组及蒸汽喷射器供货范围清单（包含供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JAPAE-300038-JAPMB-132A |  |  |  |  | JAPAE-300038-JAPMB-132A | 2025-01-20 | C |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2023-07-22 00:21 | Super@root
| false | SA - 02 02 JAPKE B |  | SA | - | 02 | 02 | JAPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPKE-300001-JAPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JADMB-303051-JAPMB | JADMB-303051-JAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QF 11 01 JAPBZ B |  | ZLT | QF | 11 | 01 | JAPBZ | B | 相关的D2条件提资（预留洞、支架埋件、钢平台、地漏、排水沟、设备基础、特殊门等） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 286B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root
|  | RCS RFT 01 01 N B |  | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
45 |  | MX GB 05 01 E B |  | MX | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GB沟相关管道的实体接口 | 2024-04-30 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 否 | JADEC-300195-JADMB | 2024-04-08 |  | 2024-09-26 | JADMB-300301-JADEC | JADMB-300301-JADEC | 2024-09-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2024-11-08 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-04-02 22:04 | 张涵策@zhanghcc
| false | HMI KP 06 03 JAPEB B |  | HMI | KP | 06 | 03 | JAPEB | B | HMI012PR450t吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300010-JAPMB-204A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | JADMB-301117-JAPMB | JADMB-301117-JAPMB | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  |  | Super@root | 2024-04-24 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 09 06 JAPBY B |  | PH | - | 09 | 06 | JAPBY | B | 电解海水制氯站及加药间土建基础图（工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JAPBY-300027-JAPMB-605A |  |  |  |  | JAPBY-300114-JAPMB-605A | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:53 | Super@root
| false | WIF 0PG 04 12 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 12 | JAPEF | B | 海水加压泵房格栅除污机：设备接口外形总图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300131-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300131-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | HEB QL 08 01 JAPBP B |  | HEB | QL | 08 | 01 | JAPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
| false | ZLT - 12 03 JAPBZ B |  | ZLT | - | 12 | 03 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置与电厂DCS的接口，包括水槽的液位显示、水泵工作状态、相关阀门状态、必要的报警和连锁等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | JAPBZ-300014-JAPMB-286B | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | JADMB-304385-JAPMB | JADMB-304385-JAPMB | 2026-02-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EM* - 04 04 B 卖方 |  | EM* | - | 04 | 04 | B | 卖方 | 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-21 17:47 | Super@root
6 |  | UNA 1/2MX 02 01 B E |  | UNA | 1/2MX | 02 | 01 | B | E | （东北院华龙一号与高温堆项目间接口）各种供热工况下华龙一号机组的抽汽量。 | 2025-04-25 | 2027-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 否 | JADMB-300449-JADEC | 2025-04-24 |  | 2025-09-26 | JADEC-390016-JADMB | JADEC-390016-JADMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程@shijca | 编制 |  | 2025-09-03 | 012# | 根据会议要求新增华龙-高温堆之间接口 | 樊文萍@fanwp | 2025-03-19 01:35 | 张涵策@zhanghcc
4 |  | WWS BOP 01 01 E B |  | WWS | BOP | 01 | 01 | E | B | 常规岛非放生产废水系统排水系统资料 | 2024-06-26 | 2025-01-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | JADEC-300253-JADMB | 2024-06-26 |  |  |  | JADMB-300438-JADEC | 2025-04-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2025-04-09 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2024-06-26 22:18 | 张涵策@zhanghcc |  | 2025-04-09 | JADEC-300437-JADMB | 经设计沟通，东北院升版接口内容。_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc
| false | 9EDO - 04 04 JAPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 04 | JAPZJ | E | 9EDO系统设备逻辑图、系统手册、报警手册及定值手册 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 23:27 | Super@root
|  | HRT RX 06 07 JAPAN B |  | HRT | RX | 06 | 07 | JAPAN | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 | 929179 | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 200A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-06-16 |  |  | Super@root | 2023-06-17 00:35 | Super@root
| false | WSD PO 01 01 JAPYG B |  | WSD | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | WSD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300137-JAPMB-118A | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | JADMB-301644-JAPMB | JADMB-301644-JAPMB | 2025-02-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ERA DCS 12 01 B D |  | ERA | DCS | 12 | 01 | B | D | 380V交流电源系统（包括ERA, ERB, ERC, ERD, ERE,ERF, ERI, ERJ, ERL, ERP, ERS, TFV）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 吴乐平@wulp | 2025-07-29 00:52 | Super@root
172 |  | CI - 01 01 B E |  | CI | - | 01 | 01 | B | E | 二回路水化学技术条件 | 2023-02-15 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2023-04-27 | 是 | JADMB-300051-JADEC |  | 否 | [5 empty] | JADEC-300140-JADMB | 2023-12-28 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 刘盟盟@liummb | 编制 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改责任所 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 21 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 21 | FAPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| false | WCD YA 12 29 JAPEY B |  | WCD | YA | 12 | 29 | JAPEY | B | WCD 电仪土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | JAPEY-300049-JAPMB-600A | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | JADMB-302744-JAPMB | JADMB-302744-JAPMB | 2025-08-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-03-19 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 18 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 18 | FAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | JAPCB-300046-JAPMB-116A | 2024-08-12 |  | 2024-08-12 | JADMB-300721-JAPMB | JADMB-300721-JAPMB | 2024-08-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
13 |  | CI 00 01 01 E B |  | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房与室外00各系统（WSW/WOD/WRD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2023-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-02-23 | 否 | JADEC-300042-JADMB | 2023-03-16 | 否 | JADEC-300059-JADMB | 2023-03-16 |  |  |  | JADEC-300577-JADMB | 2026-02-27 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2026-02-02 | 1 | JADEC-000378-JADMB,JADMB-000571-JADEC | 樊文萍@fanwp | 2022-11-23 05:39 | 张涵策@zhanghcc |  | 2026-02-02 | JADEC-000378-JADMB | 升版接口资料_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | ES* \ 06 15 JAPER E |  | ES* | \ | 06 | 15 | JAPER | E | 低压柜原理图、端子图 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-17 16:30 | Super@root
| false | WHD - 04 07 JAPBS E |  | WHD | - | 04 | 07 | JAPBS | E | 控制原理图、控制柜外形尺寸、重量、固定方式、定值及报警、联锁保护要求，仪控测点布置系统图，仪表安装图，仪控供货清单（包括控制柜、仪表、仪表阀门、电缆等，各设备标明型号、生# | 929179 | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 是 | JAPBS-300029-JAPMB-251A |  |  |  |  | JAPBS-300033-JAPMB-251A | 2025-07-23 | H |  |  |  | 1-ICM | 251A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2024-01-05 19:06 | Super@root
| false | ZST - 04 16 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 16 | JAPAG | B | 浓缩液设备除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:09 | Super@root
|  | WAI CI 01 02 E T |  | WAI | CI | 01 | 02 | E | T | 空气特性(仪用压缩空气) | 2023-05-30 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | SA - 03 01 JAPKE B |  | SA | - | 03 | 01 | JAPKE | B | 系统手册 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JAPKE-300002-JAPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302779-JAPMB | JADMB-302779-JAPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 11 JAPDX B |  | WSC | PO | 04 | 11 | JAPDX | B | 1/2WSC001、002PO 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JAPDX-300064-JAPMB-123A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JADMB-302083-JAPMB | JADMB-302083-JAPMB | 2025-06-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI KP 06 22 JAPEB B |  | HMI | KP | 06 | 22 | JAPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | JAPEB-300000-JAPMB-204A | 2024-10-23 |  | 2026-02-14 | JADMB-304527-JAPMB | JADMB-304527-JAPMB | 2026-02-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 李佳政@lijza | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-24 22:27 | Super@root |  | 2026-01-26 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
| false | RHR PO 04 11 JAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 11 | JAPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JAPBH-300017-JAPMB-110A | 2024-07-05 |  | 2025-10-20 | JADMB-303257-JAPMB | JADMB-303257-JAPMB | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-04-11 17:39 | Super@root | [13 empty] | 否
125 |  | TSM - 02 04 B N |  | TSM | - | 02 | 04 | B | N | PLEASE GIVE THE FOLLOWING STEAM LINES MODELING DIAGRAM: FROM SG OUTLET TO TURBINE INLET VALVE AND CONDENSER STEAM DUMP VALVE. PLEASE GIVE THE PRESSURE DROPS ALONG THE STEAM LINES DEFINED AT NOMINAL CONDITIONS.请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | WSD WSS 05 02 T E |  | WSD | WSS | 05 | 02 | T | E | TG控制系统一层逻辑图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-12-27 23:08 | Super@root
2 |  | - TSM 08 01 B E |  | - | TSM | 08 | 01 | B | E | 华龙一号与供热厂房间蒸汽架空管架定位信息、跨路处最低净空等相关信息 | 2023-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22T00:00:00 | 是 | JADMB-300273-JADEC | 2024-10-31 | 否 | JADMB-300345-JADEC | 2024-10-31 |  |  |  | JADEC-300388-JADMB | 2024-12-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王心琪@wangxqe | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 王心琪@wangxqe | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy |  | 2024-12-30 | JADEC-300388-JADMB | 对方回复接口_接口重新打开 | 张涵策@zhanghcc | 总部未打开接口 | [5 empty] | 2024-04-12 | 张涵策@zhanghcc
| false | WCW PM 04 09 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 09 | JAPDW | B | 仪表安装要求、布置图、接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
| false | PL - 12 03 JAPBY B |  | PL | - | 12 | 03 | JAPBY | B | 电解食盐制氯站及加药间仪表接口信息（含仪表清单，仪表分组、仪表箱清单等信息） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JAPBY-300066-JAPMB-605A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JADMB-304511-JAPMB | JADMB-304511-JAPMB | 2026-02-13 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-21 |  |  | Super@root | 2025-08-15 16:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | WDO PO 04 07 JAPPT B- |  | WDO | PO | 04 | 07 | JAPPT | B | 电机外形图（包括电机接线图）、电机保护接地方式、设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 136C | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-12-17 17:11 | Super@root
130 |  | WND H1 02 02 B C | XZS-DIF-H1-02-002-WND-C-B | WND | H1 | 02 | 02 | B | C | 核岛除盐水分配系统WND相关设计内容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 汪朝晖@wangzha | 作废 |  | 2022-09-29 | 001 | 调整第2方代码 |  | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | CI - 04 01 YPXH E |  | CI | - | 04 | 01 | YPXH | E | 10kV开关柜典型二次接线图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-10-12 21:37 | Super@root
| false | TFA PO 04 15 JAPCB B |  | TFA | PO | 04 | 15 | JAPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) | 929179 | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | JAPCB-300012-JAPMB-117A | 2024-11-12 |  | 2025-04-18 | JADMB-301866-JAPMB | JADMB-301866-JAPMB | 2025-04-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-23 |  |  | Super@root | 2024-06-11 23:58 | Super@root | [13 empty] | 否
49 |  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2023-09-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 是 | JADNC-300120-JADMB | 2024-09-23 | 是 | JADNC-300476-JADMB | 2023-10-11 | JADMB-300186-JADNC | 2024-09-30 | JADMB-300550-JADNC | JADMB-300550-JADNC | 2024-09-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-09-26 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 受“乏燃料贮存水池总贮存数量”接口影响，暂无法打开，见JADMB-300454-JADNC | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 许婉秋@xuwq
76 |  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-08-23 | 否 | JADNC-300060-JADMB | 2024-07-09 | 是 | JADNC-300389-JADMB | 2023-08-30 | JADMB-300127-JADNC | 2024-07-15 | JADMB-300490-JADNC | JADMB-300490-JADNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-05 | 20230818发函建立 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
199 |  | TTG - 02 10 E B |  | TTG | - | 02 | 10 | E | B | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
|  | DC NI 04 05 JAPDD E- |  | DC | NI | 04 | 05 | JAPDD | E | 核岛充电器、逆变器的380V进线开关和电缆选择（推荐值） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:22 | Super@root
| false | 9IAW DCS 12 05 B D |  | 9IAW | DCS | 12 | 05 | B | D | 核废物厂房通信接口(L3/B2) | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 2027-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
2012 |  | USU AB 01 01 Z B | XZS-DIF-AB-01-001-USU-B-Z | USU | AB | 01 | 01 | Z | B | 提供综合仓库的使用需求：1.运行期间工作人员配备情况。2.综合仓库内所存储物项清单、数量以及外形尺寸、重量等信息。3.存储物项对环境（包含温度、湿度、通风次数）的要求。 | 929179 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-14 | 是 | SFBB-AJ-00075-SXAB | 2023-03-14 |  | 2023-03-21 | SXAB-AJ-00064-SFBB | SXAB-AJ-00064-SFBB | 2023-03-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 编制 | 初设 | 2025-12-31 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 16 N B |  | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文欣@duwx | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
| false | WCW PAA 04 16 JAPEF B |  | WCW | PAA | 04 | 16 | JAPEF | B | 平板滤网：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JAPEF-300072-JAPMB-320A |  |  |  |  | JADMB-304462-JAPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | VAE ZK 04 02 JAPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 02 | JAPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-21 | 否 | JAPGA-300010-JAPMB-302A | 2024-10-09 |  | 2025-06-13 | JADMB-302162-JAPMB | JADMB-302162-JAPMB | 2025-06-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-05-15 21:39 | Super@root |  | 2024-12-20 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
122 |  | KPK 00 14 05 Z B | XZS-DIF-00-14-005-KPK-B-Z | KPK | 00 | 14 | 05 | Z | B | 核岛液态流出物年排放量 | 929179 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | VEE DCS 12 01 B D |  | VEE | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气厂房机械设备区通风系统(LOT2B1)FD图、SAMA图、I/O清单、定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304015-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300111-JAPMB-500A | JAPLH-300111-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
| false | CI TSC 04 01 JAPCP E |  | CI | TSC | 04 | 01 | JAPCP | E | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息。旁路阀装配图（包括零部件清单以及相应的材料）。\r\n | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 打开 | 打开 | 2025-10-16 | 否 | JAPCP-300007-JAPMB-167A | 2025-11-10 | 否 | JAPCP-300009-JAPMB-167A |  |  |  |  | JAPCP-300015-JAPMB-167A | 2026-02-09 | D |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-16 00:57 | Super@root
|  | 00 BZA10 06 01 B Z | XZS-DIF-BZA10-06-001-00-Z-B | 00 | BZA10 | 06 | 01 | B | Z | （施设资料）提供1/2号机组与高温堆区域的接地接口位置 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | SXAB-AJ-00330-SFBB | 2024-11-28 |  | 2024-12-03 | SFBB-GJ-00021-SXAB | SFBB-GJ-00021-SXAB | 2024-12-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-16 23:06 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CI TSC 04 04 JAPCP E- |  | CI | TSC | 04 | 04 | JAPCP | E | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等） | 2025-12-15 | 2027-11-27 | 2028-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-15 |  |  | Super@root | 2025-10-15 02:33 | Super@root
|  | TTG DCS 12 01 T E |  | TTG | DCS | 12 | 01 | T | E | 汽机调节系统 主仪控相关资料：P\&ID图、I/O清单、SAMA图、FD图、报警手册、定值手册 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | WIF 0CJ 12 06 JAPEF JADEC |  | WIF | 0CJ | 12 | 06 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房清污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JAPEF-300027-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300107-JAPMB-320A | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WQB PO 04 02 JAPYG B |  | WQB | PO | 04 | 02 | JAPYG | B | WQB系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 是 | JAPYG-300106-JAPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JADMB-301260-JAPMB | JADMB-301260-JAPMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 01 B N |  | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 2022-12-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-09-15 | 否 |  |  | 否 |  | 2023-03-27 | JADNC-300024-JADMB |  |  | JADNC-300024-JADMB | 2023-02-27 | D | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 申静怡@shenjy | 编制 | 收到接口清单就已经延误 | 2025-09-17 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 收到接口清单就已延误 | [6 empty] | 申静怡@shenjy
17 |  | WUC - 02 01 E B |  | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 2023-02-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2023-07-28 | 是 | JADEC-300038-JADMB |  | 否 |  | 2023-08-20 | JADMB-300087-JADEC |  |  | JADMB-300087-JADEC | 2023-08-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2024-08-06 |  | 根据大例会纪要要求，对常规岛相关接口进行优化调整，修改接口负责人 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
1 |  | TSM RCS 01 05 B N |  | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 2023-12-31 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-28 | 否 | JADMB-300297-JADNC | 2025-02-26 | 否 | JADMB-300656-JADNC | 2025-02-26 |  | 2025-03-14 | JADNC-300583-JADMB | JADNC-300583-JADMB | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-02-26 | 012#变更单 | 修改打开时间 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 这条接口需要东北院先传递过来，东北院答复这两天传递，此接口预计2.28号前打开 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-10 | 许婉秋@xuwq
|  | WCD - 02 01 B ZN23 |  | WCD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-02 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JADMB-300011-JADGB | 2024-11-29 |  | 2024-12-19 | JADGB-300011-JADMB | JADGB-300011-JADMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | RFT wcc 04 04 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JAPDN-300003-JAPMB-253A | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | JADMB-300777-JAPMB | JADMB-300777-JAPMB | 2024-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-05 |  |  | Super@root | 2024-03-07 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNI DCS 12 01 N D |  | RNI | DCS | 12 | 01 | N | D | 核仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JAPLH-300124-JAPMB-500A | JAPLH-300124-JAPMB-500A | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | MKA - 03 01 T E |  | MKA | - | 03 | 01 | T | E | 发电机及励磁系统厂供电缆清册 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
|  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
117 |  | H1 00 14 01 C B | XZS-DIF-00-14-001-H1-B-C | H1 | 00 | 14 | 01 | C | B | 按照HJ169-2018的要求，提供高温堆常规岛相关各类危险品存量（以质量表示）信息，针对可能的非放风险释放事故所考虑的预防缓解措施等。 | 929179 | 2022-12-01 | 2023-05-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-22 | 是 | SFBB-AJ-00085-SXAB | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 | SXAB-AJ-00078-SFBB | SXAB-AJ-00078-SFBB | 2023-05-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张捷敏@zhangjmb | 编制 | 初设/施设 | 2024-12-16 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 07 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 07 | JAPCB | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | JAPCB-300015-JAPMB-127A | 2024-06-14 |  | 2025-04-29 | JADMB-301889-JAPMB | JADMB-301889-JAPMB | 2025-04-29 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:51 | Super@root |  | 2024-09-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 否
|  | RX NI 11 08 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | RX厂房20.00板D条件提资 | 929179 | 2025-05-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JADGB-310054-JADMB | 2025-05-26 |  | 2025-06-04 | JADMB-300126-JADGB | JADMB-300126-JADGB | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
|  | 00 BP0 06 01 B Z | XZS-DIF-BP0-06-001-00-Z-B | 00 | BP0 | 06 | 01 | B | Z | （施设资料）提供1/2号机组与高温堆区域厂区路灯照明的接口资料 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | SXAB-AJ-00331-SFBB | 2024-11-28 |  | 2024-12-03 | SFBB-GJ-00022-SXAB | SFBB-GJ-00022-SXAB | 2024-12-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 倪志强@nizq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 施设 | 2024-12-24 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-04-19 19:23 | 许婉秋@xuwq | [13 empty] | 是
| 否 | REB PO 04 20 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 20 | FAPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
| false | VEB DCS 12 02 B D |  | VEB | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root
1 |  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 929179 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-09-15 | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JADMB-300726-JADNC | 2025-06-30 |  | 2025-08-22 | JADNC-300709-JADMB | JADNC-300709-JADMB | 2025-08-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-06-12 | 016# | 接口重启，修改初版和终版预报日期 | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy | [5 empty] | 接口已转至分公司负责，JADMB-000412-JADNC建议删除此接口，另修改描述后新建。 | [5 empty] | 2025-06-12 | 许婉秋@xuwq
| false | CSP PO 04 17 JAPDX B |  | CSP | PO | 04 | 17 | JAPDX | B | 1/2CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JAPDX-300071-JAPMB-123A | 2024-12-14 |  | 2024-12-14 | JADMB-301294-JAPMB | JADMB-301294-JAPMB | 2024-12-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2024-06-24 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF WDO 04 06 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 04 | 06 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：材料选型报告（承压件和密封材料选型报告书；与海水接触的其它部件选型报告书） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JAPEF-300005-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300048-JAPMB-320A | 2026-01-04 | C |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | WIF 0PG 04 25 JAPEF B |  | WIF | 0PG | 04 | 25 | JAPEF | B | 海水加压泵房进水流道钢闸门：液压装置/电动执行机构运行的可靠性分析 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | JAPEF-300127-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300127-JAPMB-320A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏@majunb | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
| false | RCP NI 04 01 JAPAC N |  | RCP | NI | 04 | 01 | JAPAC | N | 轴密封冲洗水参数（流量、水质、温度等）和控制要求 | 2023-10-31 | 2023-12-30 | 2025-01-30 | 打开 | 打开 | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300053-JAPMB-101A | 2024-08-30 | 是 | JAPAC-300093-JAPMB-101A |  |  |  |  | JAPAC-300093-JAPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:15 | Super@root
| false | EM* - 04 04 B 卖方- |  | EM* | - | 04 | 04 | B | 卖方 | 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-05-27 03:14 | Super@root
| false | WCW PB 04 09 JAPPR B |  | WCW | PB | 04 | 09 | JAPPR | B | 填料各层布置图 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | JAPPR-300015-JAPMB-625A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JADMB-303127-JAPMB | JADMB-303127-JAPMB | 2025-09-30 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 625A | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 07 TBEA E |  | TP | - | 04 | 07 | TBEA | E | 主变压器本体端子箱端子图、冷却器控制箱控制接线图、汇控箱端子图和电量及非电量信号端子图 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:17 | Super@root
| false | RPC TTG 01 04 N E |  | RPC | TTG | 01 | 04 | N | E | 发电机电功率 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
7 |  | G0055 - 04 01 Z B | XZS-DIF---04-001-G0055-B-Z | G0055 | - | 04 | 01 | Z | B | 提供交通运输资料（包括不限于道路接口设置需求、交通运输需求、运输车辆参数等） | 929179 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | PH - 02 01 FAPEY B- |  | PH | - | 02 | 01 | FAPEY | B | 来自电解海水制氯站的 NaClO 浓度 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2025-06-12 22:33 | Super@root
|  | RSI RCS 01 05 B N |  | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 2022-09-09 | 2022-11-01 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-25 22:40 | 顾易云@guyy
|  | SX NI 13 01 N B |  | SX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| 否 | REB PO 04 14 FAPCB B- |  | REB | PO | 04 | 14 | FAPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2004-01-18 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-17 |  |  | Super@root | 2024-01-16 18:02 | Super@root
|  | WCW KAB 01 01 B Z | XZS-DIF-KAB-01-001-WCW-Z-B | WCW | KAB | 01 | 01 | B | Z | 提供冷却塔厂址设计参数分析报告，含近期连续不少于5年，每年最热时期3个月且湿球温度频率统计方法计算的频率为10%的日平均气象条件 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 菅佳乐@jianjl | 作废 | 2024.4接口会纪要新增 | 2024-04-24 |  | 新增接口，第一方错误，应为WCW |  | 2024-04-24 23:30 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 因第一方修改为WCW，需要重提接口单。 | [5 empty] | 2024-04-24 | 许婉秋@xuwq
| false | WCP WCW/PAB 04 03 JAPFC B- |  | WCP | WCW/PAB | 04 | 03 | JAPFC | B | 阴极保护电源装置额定功率、电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 19:34 | Super@root
| false | EMS - 04 02 JAPAA B |  | EMS | - | 04 | 02 | JAPAA | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 否 | JAPAA-300049-JAPMB-210A | 2023-09-19 |  | 2024-02-06 | JADMB-300126-JAPMB | JADMB-300126-JAPMB | 2024-02-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD DCS 12 02 B D |  | WSD | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | TTG DCS 12 01 B D |  | TTG | DCS | 12 | 01 | B | D | 汽轮机调节系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JADMB-304011-JAPMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-13 | JAPLH-300204-JAPMB-500A | JAPLH-300204-JAPMB-500A | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq | 是
92 |  | SGA FSD 05 01 C B | XZS-DIF-FSD-05-001-SGA-B-C | SGA | FSD | 05 | 01 | C | B | 常规岛设计范围内：消防水管道接口，提供系统名称、管径、材质、介质品质、流量、压力、温度、定位等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张静@zhangjinga | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 周同盼@zhoutp | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WES PC 04 28 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 28 | JAPEF | B | 重要厂用水进水流道钢闸门：闸门及液压系统设备接口(外形总图包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸的图纸） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JAPEF-300037-JAPMB-320A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JADMB-304172-JAPMB | JADMB-304172-JAPMB | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | WLC DCS 12 01 E D- |  | WLC | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
| false | WAP - 04 12 JAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 12 | JAPZZ | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | JAPZZ-300007-JAPMB-604A | 2025-09-07 |  | 2025-09-07 | JADMB-302853-JAPMB | JADMB-302853-JAPMB | 2025-09-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2025-03-13 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WIF WDO 04 01 JAPEF JADEC |  | WIF | WDO | 04 | 01 | JAPEF | JADEC | 滩涂泵房及联络闸门井钢闸门：设备总图（包括闸板、抓梁、导轨等在内的主要部件结构尺寸以及重心位置尺寸）、液压系统图） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JAPEF-300011-JAPMB-320A |  |  |  |  | JAPEF-300061-JAPMB-320A | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | Super@root | 2025-10-22 16:49 | Super@root
1382 |  | RHR RCS 02 04 B N |  | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JADMB-300270-JADNC | 2024-12-25 | 否 | JADMB-300614-JADNC | 2024-03-29 | JADNC-300307-JADMB | 2025-03-17 | JADNC-300586-JADMB | JADNC-300586-JADMB | 2025-03-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | TFP PO 04 30 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 30 | JAPBH | E | 主给水泵额定转速；主给水泵参考转速；（主给水泵最大加速度）；主给水泵的总惯量 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | JAPBH-300024-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300031-JAPMB-135A | 2025-03-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | TFP PO 04 08 JAPBH E |  | TFP | PO | 04 | 08 | JAPBH | E | 主给水泵所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及其前后电动关断阀、孔板（如有）等）的技术资料，包括外形图、接口过渡段、焊接坡口图等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | JAPBH-300067-JAPMB-135A |  |  |  |  | JAPBH-300067-JAPMB-135A | 2025-11-14 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 01:22 | Super@root
| false | TA - 04 10 TBEA E |  | TA | - | 04 | 10 | TBEA | E | 辅助变变压器辅助设备电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | Super@root | 2026-03-02 17:18 | Super@root
1 |  | 00 G0055 10 01 B Z | XZS-DIF-G0055-10-001-00-Z-B | 00 | G0055 | 10 | 01 | B | Z | 提供厂区总平面布置图、竖向布置图 | 929179 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李正强@lizqc | 总图地质所 |  |  |  | 吴德成@wudc | 作废 | CNPE：预计9.30完成可研总平面，10.30完成可研评审，建议2023-2-20打开，2022-12-15前可提初步资料 CNT：若按节点完成相关设计需要中核工程2022.12.15提交第一版条件，2023年1月10日前锁定条件 |  |  |  |  | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
123 |  | A1701 00 14 02 Z B | XZS-DIF-00-14-002-A1701-B-Z | A1701 | 00 | 14 | 02 | Z | B | 高温堆主蒸汽中包含的放射性核素种类及其活度浓度 | 929179 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
195 |  | TTG TSC 02 01 E B |  | TTG | TSC | 02 | 01 | E | B | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-01-09 | 1 | 修改打开、关闭日期 | 张涵策@zhanghcc | 2022-08-25 22:41 | 顾易云@guyy
88 |  | RDR NI 04 01 N B |  | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 2023-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JADNC-300197-JADMB | 2024-04-07 | 否 | JADNC-300312-JADMB | 2023-12-29 | JADMB-300301-JADNC | 2024-07-02 | JADMB-300469-JADNC | JADMB-300469-JADNC | 2024-07-02 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2024-06-27 | 20230818发函建立 |  | 许婉秋@xuwq | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui |  | 2024-06-27 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq
| false | WIF 0 01 18 JAPBM JADEC |  | WIF | 0 | 01 | 18 | JAPBM | JADEC | 旋转滤网起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBM-300007-JAPMB-321A |  |  |  |  | JAPBM-300007-JAPMB-321A | 2025-09-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2025-08-05 17:59 | Super@root
9 |  | QEB10 WAI 02 01 Z B | XZS-DIF-WAI-02-001-QEB10-B-Z | QEB10 | WAI | 02 | 01 | Z | B | 高温气冷堆核岛需要的仪用压缩空气要求，包括气质、压力、流量、温度、作用、用气设备名称和数量等 | 929179 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵斌@zhaobin | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:34 | 顾易云@guyy
| false | WAP DCS 12 01 B D |  | WAP | DCS | 12 | 01 | B | D | 压缩空气生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JADMB-303990-JAPMB | 2025-12-29 |  |  |  | JADMB-304352-JAPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-29 00:54 | Super@root | [11 empty] | 2026-01-12 | 许婉秋@xuwq
112 |  | RX - 06 01 B ZN23 |  | RX | - | 06 | 01 | B | ZN23 | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息（NPIC） | 929179 | 2025-01-24 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JADMB-300070-JADGB | 2025-01-23 |  | 2025-08-19 | JADGB-300078-JADMB | JADGB-300078-JADMB | 2025-08-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 许春辉@xuch | 作废 | JADGB-000002-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | TFL — 02 03 E JAPAD |  | TFL | — | 02 | 03 | E | JAPAD | 不同负荷下3、4号低加疏水阀选型参数及型式 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JAPCC-300000-JAPMB-002A | 2025-06-30 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2024-10-16 23:02 | Super@root
| true | NI - 04 03 JAPDB B |  | NI | - | 04 | 03 | JAPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JAPDB-300002-JAPMB-151B | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JADMB-303455-JAPMB | JADMB-303455-JAPMB | 2025-11-07 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-07-04 17:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 04 02 JAPDY E |  | GJ | - | 04 | 02 | JAPDY | E | 保护接地箱图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JAPDY-300000-JAPMB-747A |  |  |  |  | JAPDY-300007-JAPMB-747A | 2026-01-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-12-03 19:31 | Super@root
| false | ZST - 04 30 JAPAG B |  | ZST | - | 04 | 30 | JAPAG | B | 浓缩液设备卖方有设备排气需求的设备名称和数量以及每个设备的设备排气，包括废气活度浓度、气溶胶含量、碘含量、流量、排气频率、压力、温度和管道末端形式、位置、尺寸和材料 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-14 17:10 | Super@root
| false | MX - 04 02 FAPZJ E- |  | MX | - | 04 | 02 | FAPZJ | E | 汽机房UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-15 18:42 | Super@root
|  | WAS CI 01 03 E T |  | WAS | CI | 01 | 03 | E | T | 空气特性(检修用空气) | 2023-05-30 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| false | HEN NI 02 02 JAPYC B |  | HEN | NI | 02 | 02 | JAPYC | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | JAPYC-300004-JAPMB-190A | 2023-11-14 |  | 2023-11-14 | JADMB-300067-JAPMB | JADMB-300067-JAPMB | 2023-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 侯自轩@houzx | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2023-09-04 22:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 04 JAPDW B |  | WCW | PM | 04 | 04 | JAPDW | B | 水泵特性曲线及数据表 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 05:14 | Super@root
58 |  | J1 UMA 05 01 C B | XZS-DIF-UMA-05-001-J1-B-C | J1 | UMA | 05 | 01 | C | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器水室顶标高、凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 929179 | 2023-11-10 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | SFBB-AJ-00121-SXAB | 2023-10-27 |  |  |  | SXAB-AJ-00146-SFBB | 2024-01-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  | 林芳@linfanga | 作废 |  | 2024-05-28 | 004# | 作废 | 许婉秋@xuwq | 2022-09-30 01:48 | 顾易云@guyy
| false | CIS PO 04 13 JAPPH B |  | CIS | PO | 04 | 13 | JAPPH | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JAPPH-300005-JAPMB-126A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | JADMB-300306-JAPMB | JADMB-300306-JAPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2024-03-29 22:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | UZZ06 - 01 01 Z B | XZS-DIF---01-001-UZZ06-B-Z | UZZ06 | - | 01 | 01 | Z | B | 高温堆综合管廊（氦气管沟）、放射性废液管沟三维模型 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | SFBB-GJ-00117-SXAB | 2025-10-30 |  |  |  | SXAB-AJ-00438-SFBB | 2025-11-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | 王心琪@wangxqe/ |  | 戴连军@dailj | 总图地质所 |  |  |  | 王心琪@wangxqe | 编制 | 初设/施设 | 2026-01-13 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-14 23:39 | 许婉秋@xuwq | [11 empty] | 2026-01-07 | 许婉秋@xuwq
|  | NI ZV 04 03 JDPED B- |  | NI | ZV | 04 | 03 | JDPED | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 | 总体所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-30 |  |  | Super@root | 2024-07-09 22:44 | Super@root
| false | REB PO 04 19 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 19 | FAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 是 | JAPCB-300038-JAPMB-116A | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | JADMB-300556-JAPMB | JADMB-300556-JAPMB | 2024-07-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-26 |  |  | Super@root | 2024-01-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 06 E PYZ |  | CI | - | 04 | 06 | E | PYZ | 蓄电池房间的布置图、蓄电池组的出线位置 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | JAPYZ-300005-JAPMB-415B | JAPYZ-300005-JAPMB-415B | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root | [13 empty] | 是
1391 |  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 工作温度范围 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-07 | 否 | JADMB-300242-JADNC | 2024-12-23 | 否 | JADMB-300608-JADNC | 2024-01-17 | JADNC-300226-JADMB | 2025-01-15 | JADNC-300543-JADMB | JADNC-300543-JADMB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2024-12-12 |  | 修改设总 | 王银平@wangype | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
| false | ZLD PO 01 01 JAPYG B |  | ZLD | PO | 01 | 01 | JAPYG | B | ZLD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | JAPYG-300141-JAPMB-118A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JADMB-301624-JAPMB | JADMB-301624-JAPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 |  |  | Super@root | 2024-06-19 00:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG RPC 01 01 E N |  | TTG | RPC | 01 | 01 | E | N | 汽机负荷速降（TTG 到 RPC）的开关量 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 2-ICM |  | / |  | 王立恒@wanglh | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | 024# | 2025-12-04会议确定 |  | 2025-12-16 22:51 | 樊文萍@fanwp
19 | false | EMP/Q - 13 04 JAPAA B |  | EMP/Q | - | 13 | 04 | JAPAA | B | 三维模型：+9.2m | 929179 | 2023-10-31 | 2024-04-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 是 | JAPAA-300059-JAPMB-210A | 2023-11-01 |  | 2023-11-08 | JADMB-300057-JAPMB | JADMB-300057-JAPMB | 2023-11-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-01-29 | 增加编制人、编制单位 | 增加编制人、编制单位 | Super@root | 2023-05-30 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
109 |  | CY0 LTV 03 01 Z B | XZS-DIF-LTV-03-001-CY0-B-Z | CY0 | LTV | 03 | 01 | Z | B | 提供高温堆工业电视系统设置方案（包含系统图、主设备设置情况等信息） | 929179 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | [5 empty] | 2022-09-26 23:22 | 顾易云@guyy
| false | ZLT - 04 05 JAPBZ B |  | ZLT | - | 04 | 05 | JAPBZ | B | 深度净化单元膜处理装置化学试剂（包括用途、种类、物性、用量、频次、每次使用时间） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JAPBZ-300009-JAPMB-286B | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JADMB-304355-JAPMB | JADMB-304355-JAPMB | 2026-02-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 286B | / |  | 苏鸣皋@sumg | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王占良@wangzlc | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-06-19 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI - 04 15 T E |  | CI | - | 04 | 15 | T | E | 氢油水系统设备外形图（包括管道接口）、设备安装图 | 2023-02-28 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / | [7 empty] | 编制 |  | 2024-11-24 |  |  | Super@root | 2023-09-12 18:34 | Super@root
| true | NI VA 04 04 JAPDB B |  | NI | VA | 04 | 04 | JAPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）\r\n | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JAPDB-300002-JAPMB-154A | 2025-04-08 |  | 2025-04-08 | JADMB-301827-JAPMB | JADMB-301827-JAPMB | 2025-04-08 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 154A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-03-27 01:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 02 JAPMB B- |  | TFA | DZ | 03 | 02 | JAPMB | B | 正常生产状态下的蒸汽侧排气流量要求（分别包括冷侧及热侧排出空气等不凝结气体以及水蒸汽的流量） | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JAPBE-300010-JAPMB-273A |  |  |  |  | JAPBE-300010-JAPMB-273A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-05 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:14 | Super@root
| false | WES PC 04 33 JAPEF B |  | WES | PC | 04 | 33 | JAPEF | B | 重要厂用水进水格栅、加药框及平板滤网设备：设备安装、起吊、检修接口（包括设备重量、起吊重量，起吊空间及高度，装配和检修空间等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JAPEF-300044-JAPMB-320A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | JADMB-304252-JAPMB | JADMB-304252-JAPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2025-10-22 16:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB QC 01 02 JAPBP B |  | HEB | QC | 01 | 02 | JAPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-17 17:58 | Super@root
|  | SU NI 11 07 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 13.45~18.45m 板、墙） | 929179 | 2025-07-27 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | JADGB-310074-JADMB | 2025-07-29 |  | 2025-08-13 | JADMB-300152-JADGB | JADMB-300152-JADGB | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | JADGB-000002-JADMB | 2024-11-01 |  | 新增接口 |  | 2024-11-27 23:34 | 王银平@wangype
| false | WOD PO 04 01 JAPPA E |  | WOD | PO | 04 | 01 | JAPPA | E | 常规岛消防排水泵、 含油废水泵（潜污泵）外形图（包括泵外形尺寸、基础尺寸、 静载荷、 动载荷等） | 929179 | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | JAPPA-300004-JAPMB-133A |  |  |  |  | JAPPA-300045-JAPMB-133A | 2025-11-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 133A | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-12-02 23:11 | Super@root
|  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨海峰@yanghf | 作废 | [5 empty] | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | TFO DCS 12 02 B D |  | TFO | DCS | 12 | 02 | B | D | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）画面 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:55 | Super@root
|  | RX RFH 04 02 N B |  | RX | RFH | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与压力容器设计相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有）（4）假顶盖在压力容器就位的示意图。 | 2022-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-08 | 是 |  | 2024-05-10 | 否 | JADNC-300343-JADMB | 2022-12-29 | JADMB-300068-JADNC | 2025-09-17 | JADMB-300811-JADNC | JADMB-300811-JADNC | 2025-09-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 | ICM 005#：修改接口描述 | 2024-07-26 |  |  | 许婉秋@xuwq | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | CSP PO 04 07 JAPYG B |  | CSP | PO | 04 | 07 | JAPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：自带仪表清单和控制设备清单（包括但不限于：仪表型号，接口信息如信号种类、接地要求和用电要求等） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | NI - 04 27 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 27 | JDPFE | B | LOT611A-核岛其它消防设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-03 17:29 | Super@root
| false | RSI PO 04 12 JAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 12 | JAPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 否 | JAPCB-300005-JAPMB-127A | 2024-01-03 |  | 2024-09-29 | JADMB-300932-JAPMB | JADMB-300932-JAPMB | 2024-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | Super@root | 2023-12-27 01:52 | Super@root |  | 2024-09-19 |  | null_接口重新打开 | 许婉秋@xuwq | [8 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2022-09-09 | 2022-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  | 2022-09-05 | 1 | 添加所内编制人，调整打开时间 | 顾易云@guyy | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
| false | ZBR PO 04 05 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JAPAH-300031-JAPMB-113A | 2024-08-12 |  | 2024-08-12 | JADMB-300718-JAPMB | JADMB-300718-JAPMB | 2024-08-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PHY DCS 12 05 B D |  | PHY | DCS | 12 | 05 | B | D | 物理实验系统通信接口(L2/B2) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-07-29 00:56 | Super@root
| false | NI LOT169A 12 02 JAPC 电气设计所- |  | NI | LOT169A | 12 | 02 | JAPC | 电气设计所 | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转柜-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2027-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JAPCN-300003-JAPMB-169A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JADMB-302792-JAPMB | JADMB-302792-JAPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 02 N B |  | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 2023-02-20 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-02-14 | 否 | JADNC-300014-JADMB | 2024-05-10 | 否 | JADNC-300342-JADMB | 2023-02-20 | JADMB-300073-JADNC | 2024-05-15 | JADMB-300438-JADNC | JADMB-300438-JADNC | 2024-05-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-01-16 |  | 修改编制人、修改日期 | 崔茗涵@cuimh | 2022-08-25 22:39 | 顾易云@guyy
1416 |  | PRS TFM 01 01 B N |  | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JADMB-300416-JADNC | 2025-04-26 | 否 | JADMB-300681-JADNC | 2024-07-23 | JADNC-300440-JADMB | 2025-06-24 | JADNC-300648-JADMB | JADNC-300648-JADMB | 2025-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王国龙@wanggl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | JADNC-000119-JADMB | 2025-04-23 |  | 修改设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-13 22:26 | 陈蕊@chenrui
93 |  | TFM TFM 12 01 N B |  | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀以及所对应箱盒的相关信息 | 2023-10-31 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-10-20 | 否 | JADNC-300142-JADMB |  | 否 |  | 2023-10-26 | JADMB-300213-JADNC |  |  | JADMB-300213-JADNC | 2023-10-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | JADMB-000131-JADNC新建 | 2023-08-22 | 20230818发函建立 |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-18 21:21 | 陈蕊@chenrui
| false | WMO/WMN - 09 05 JAPFK E |  | WMO/WMN | - | 09 | 05 | JAPFK | E | 电解海水制氯系统和非氧化性加药系统主要埋件及开孔资料 | 929179 | 2026-05-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605B | / |  |  | 东北院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-06 16:49 | Super@root
|  | RCS PO 04 20 JAPAC N |  | RCS | PO | 04 | 20 | JAPAC | N | 主泵支承接口要求 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / | [7 empty] | 编制 | [5 empty] | 2023-11-01 07:30 | Super@root
| false | ZBR PO 04 14 JAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 14 | JAPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JAPAH-300001-JAPMB-113A | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | JADMB-300406-JAPMB | JADMB-300406-JAPMB | 2024-06-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-06-03 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 12 07 JAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 07 | JAPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JAPSK-300010-JAPMB-286A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | JADMB-302343-JAPMB | JADMB-302343-JAPMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | Super@root | 2025-06-25 17:47 | Super@root | [13 empty] | 是