## Sheet1
number | 关键接口 | 接口编码 | CNT接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 初版预报日期 | 终版预报日期 | 计划关闭日期 | 初版状态 | 终版状态 | 初版实际打开日期 | 初版是否延期打开 | 初版打开接口单号 | 终版实际打开日期 | 终版是否延期打开 | 终版打开接口单号 | 初版关闭日期 | 初版关闭接口单号 | 终版关闭日期 | 终版关闭接口单号 | 最后接口单号 | 最后接口单日期 | 最后接口单版本 | 最后接口单意见 | 专业代码 | 是否里程碑接口 | ICM层次 | LOT包号 | DCS LOT/BATCH | 设备位号 | 责任设总 | 主办所 | 参办所 | 阅知所 | 所内专业室 | 所内编制人 | 状态 | 接口备注 | 变更日期 | 变更单号 | 变更原因 | 变更人 | 创建日期 | 创建人 | SAP更新日期 | 重新打开日期 | 重新打开文号 | 重新打开原因 | 重新打开人 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误打开填报日期 | 延误打开填报人 | 是否按期关闭接口
13 |  | TSM PRS 02 01 B N |  | TSM | PRS | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
3 |  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-31 | 是 | YBDNC-300148-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-07 | YBDMB-300157-YBDNC |  |  | YBDMB-300157-YBDNC | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
24 |  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2024-10-15 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-05 | 是 | YBDNC-300111-YBDMB |  | 否 |  | 2024-11-22 | YBDMB-300125-YBDNC |  |  | YBDMB-300125-YBDNC | 2024-11-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-10 | 邮件沟通，修改终版打开时间 |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
3 |  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2023-11-30 | 2026-02-27 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-11-22 | 否 | YBDNC-300000-YBDMB |  | 是 |  | 2023-12-11 | YBDMB-300003-YBDNC |  |  | YBDMB-300003-YBDNC | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 调整终版预报时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
|  | CI - 01 21 B E |  | CI | - | 01 | 21 | B | E | 建筑专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-10-27 | 否 | YBDMB-300056-YBDEC |  | 否 | [5 empty] | YBDMB-300088-YBDEC | 2025-12-12 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张湉@zhangtian | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2025-11-25 | 刘焱@liuyanc
| false | CSP PO 04 10 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 10 | YBPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
13 |  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-10 | 是 | YBDNC-300164-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-23 | YBDMB-300173-YBDNC |  |  | YBDMB-300173-YBDNC | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
12 |  | TFM PRS 02 02 B N |  | TFM | PRS | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
17 |  | NB RFH 04 01 N B |  | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 是 | YBDNC-300126-YBDMB | 2024-11-18 |  | 2025-06-30 | YBDMB-300225-YBDNC | YBDMB-300225-YBDNC | 2025-06-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
37 |  | TFA RCS 01 04 B N |  | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 辅助给水箱容积 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
8 |  | NI EC* 04 01 B N |  | NI | EC* | 04 | 01 | B | N | 48VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
12 |  | NI RCS 01 01 B N |  | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 2023-12-29 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-12-20 | 否 | YBDMB-300010-YBDNC | 2024-01-11 | 否 | YBDMB-300013-YBDNC | 2024-01-29 | YBDNC-300016-YBDMB | 2024-02-27 | YBDNC-300020-YBDMB | YBDNC-300020-YBDMB | 2024-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 申静怡@shenjy | 编制 |  | 2023-12-01 | 01#：修改初版打开日期至2023-12-29 | 修改所编制人和初版打开日期 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
| false | RCV PO 04 10 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 10 | YBPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
| false | CIS PO 04 09 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 09 | YBPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等）\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
8 |  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-10 | 是 | YBDNC-300167-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-22 | YBDMB-300168-YBDNC |  |  | YBDMB-300168-YBDNC | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
11 |  | RX RCS 01 04 B N |  | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-02 | 是 | YBDMB-300023-YBDNC | 2024-06-18 | 是 | YBDMB-300043-YBDNC | 2024-06-18 |  | 2025-08-14 | YBDNC-300254-YBDMB | YBDNC-300254-YBDMB | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘远达@liuyd | 编制 |  | 2025-07-29 |  | 添加责任设总 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun |  | 2025-07-30 |  | 需修改为本项目的反应谱文件_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz | CP05反应谱正在进行评估升版工作，待升版后打开 | 2024-06-20 |  |  |  | 否 | 2024-06-18 | 唐铭浩@tangmh | 是
|  | CI - 01 12 B E |  | CI | - | 01 | 12 | B | E | 暖通专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300062-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-11-19 | YBDEC-300067-YBDMB | YBDEC-300067-YBDMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈澎浩@chenph | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2025-11-19 | 刘焱@liuyanc | 是
| false | HRT RX 10 07 YBPAB B |  | HRT | RX | 10 | 07 | YBPAB | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
|  | WCC - 02 01 B N |  | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 2025-04-30 | 929179 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-22 | 否 | YBDMB-300193-YBDNC |  | 否 |  | 2025-05-19 | YBDNC-300204-YBDMB |  |  | YBDNC-300204-YBDMB | 2025-05-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
10 |  | RPC TTG 12 01 N B |  | RPC | TTG | 12 | 01 | N | B | 稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机负荷增加闭锁信号）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 09 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 09 | YBPCB | B | 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
43 |  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 | 2024-10-18 | 是 | YBDNC-300082-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300221-YBDMB | 2024-10-31 | YBDMB-300097-YBDNC |  |  | YBDMB-300247-YBDNC | 2025-07-17 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-10-31 | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 17 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 17 | YBPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
7 |  | NI NI 14 31 N B |  | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 2025-10-15 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-23 | 否 | YBDNC-300278-YBDMB |  | 否 |  | 2025-09-26 | YBDMB-300278-YBDNC |  |  | YBDMB-300278-YBDNC | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
29 |  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-18 | 是 | YBDNC-300141-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-25 | YBDMB-300151-YBDNC |  |  | YBDMB-300151-YBDNC | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
2 |  | CIS CIS 02 01 B N |  | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
11 |  | RSI RCS 02 01 B N |  | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | RSI系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 12 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 12 | YBPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
| false | HRT RX 04 04 YBPAB B |  | HRT | RX | 04 | 04 | YBPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | CSP PO 04 03 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 03 | YBPCB | B | 预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
5 |  | RX RX 14 02 N B |  | RX | RX | 14 | 02 | N | B | 19.2.2.1.3.2一回路快速卸压子系统、19.2.2.1.3.3 堆腔注水冷却系统、19.2.2.2.1.1 一回路快速卸压、19.2.2.2.1.2 堆腔注水冷却 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-10-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-30 | 否 | YBDNC-300283-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-23 | YBDMB-300302-YBDNC |  |  | YBDMB-300302-YBDNC | 2025-10-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 封杨@fengyang | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 16:22 | 王小宇@wangxyz
|  | NI RCS 01 05 B N |  | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | YBDMB-300218-YBDNC | 2025-06-27 |  | 2025-09-23 | YBDNC-300274-YBDMB | YBDNC-300274-YBDMB | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-14 22:33 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
5 |  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-17 | 是 | YBDNC-300145-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-25 | YBDMB-300146-YBDNC |  |  | YBDMB-300146-YBDNC | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
34 |  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-10 | 是 | YBDNC-300133-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-18 | YBDMB-300141-YBDNC |  |  | YBDMB-300141-YBDNC | 2024-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 08 B E |  | CI | - | 01 | 08 | B | E | 化学专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300064-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2026-01-27 | YBDEC-300095-YBDMB | YBDEC-300095-YBDMB | 2026-01-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 孟泓杉@menghs | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
5 |  | NI RCS 04 01 N B |  | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 是 | YBDNC-300251-YBDMB | 2025-08-04 |  | 2025-08-14 | YBDMB-300262-YBDNC | YBDMB-300262-YBDNC | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改终版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
49 |  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
28 |  | TSM RCS 01 01 B N |  | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
4 |  | TFM - 02 01 N B |  | TFM | - | 02 | 01 | N | B | 蒸发器二次侧给水水质、排污水水质，包括启停工况和功率运行工况阶段（CI） | 2024-10-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2024-01-05 | 否 | YBDNC-300011-YBDMB |  | 否 | [5 empty] | YBDMB-300017-YBDNC | 2024-02-01 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 编制 |  | 2024-11-15 |  | 修改编制人 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：因水化学报告未出所，终版文件无法打开传递。 | [5 empty] | 2024-08-05 | 刘焱@liuyanc
|  | HRT RX 04 01 N B |  | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 2024-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 否 | YBDNC-300057-YBDMB | 2024-09-03 |  | 2024-09-10 | YBDMB-300059-YBDNC | YBDMB-300059-YBDNC | 2024-09-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
31 |  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-31 | 是 | YBDNC-300150-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-13 | YBDMB-300162-YBDNC |  |  | YBDMB-300162-YBDNC | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | WSI PO 04 04 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 04 | YBPYG | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | YBPYG-300005-YBPMB-136B | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | YBDMB-300017-YBPMB | YBDMB-300017-YBPMB | 2026-01-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
91 |  | RCS CIS 02 01 N B |  | RCS | CIS | 02 | 01 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-24 | 是 | YBDNC-300097-YBDMB | 2025-07-07 | 是 | YBDNC-300230-YBDMB | 2024-11-01 | YBDMB-300101-YBDNC | 2025-07-09 | YBDMB-300236-YBDNC | YBDMB-300236-YBDNC | 2025-07-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 02 01 B N |  | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-10 | 否 | YBDMB-300261-YBDNC | 2025-08-10 |  | 2025-09-15 | YBDNC-300266-YBDMB | YBDNC-300266-YBDMB | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
16 |  | PRS NI 14 01 N B |  | PRS | NI | 14 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-23 | 否 | YBDNC-300275-YBDMB |  | 否 |  | 2025-09-25 | YBDMB-300277-YBDNC |  |  | YBDMB-300277-YBDNC | 2025-09-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘佳泰@liujt | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
|  | RCS RX 01 01 B N |  | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房内部结构筏基位置加速度时程 | 2024-05-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-23 | 否 | YBDMB-300034-YBDNC | 2024-06-24 | 否 | YBDMB-300046-YBDNC | 2024-06-24 |  | 2025-08-14 | YBDNC-300255-YBDMB | YBDNC-300255-YBDMB | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 编制 |  | 2025-07-29 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2024-05-23 19:43 | 王小宇@wangxyz |  | 2025-07-30 |  | 设计反馈需升版_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz | [8 empty] | 是
44 |  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
3 |  | RX RCS 04 02 B N |  | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 是 | YBDMB-300074-YBDNC | 2025-06-30 | 否 | YBDMB-300223-YBDNC | 2024-11-08 | YBDNC-300117-YBDMB | 2025-10-24 | YBDNC-300296-YBDMB | YBDNC-300296-YBDMB | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2024-12-24 | 06# | 2306BW22P320240004 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 本项目的初设图还没有出版，待初设图出版后再发相关接口。 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-06-07 | 吴茜婷@wuxt | 是
| false | RFT PO 04 21 B YBPCB |  | RFT | PO | 04 | 21 | B | YBPCB | 接管载荷 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-11 | 否 | YBDMB-300001-YBPMB | 2025-01-11 |  |  |  | YBDMB-300001-YBPMB | 2025-01-14 | A |  |  | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
7 |  | PJ PB 12 01 B E |  | PJ | PB | 12 | 01 | B | E | PJ与PB子项的信号接口 | 2025-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-27 | 否 | YBDMB-300007-YBDEC |  | 否 |  | 2025-04-30 | YBDEC-300006-YBDMB |  |  | YBDEC-300006-YBDMB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 仪控三室 | 段克勤@duankq | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
19 |  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 27 B E |  | CI | - | 01 | 27 | B | E | 通信专业（厂内通信）与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300072-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2026-01-19 | YBDEC-300094-YBDMB | YBDEC-300094-YBDMB | 2026-01-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
72 |  | RRP TFM 01 02 N B |  | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 15 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 15 | YBPCB | B | 泵组自带仪表用电条件\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
10 |  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-10 | 是 | YBDNC-300166-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-23 | YBDMB-300174-YBDNC |  |  | YBDMB-300174-YBDNC | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
1 |  | CHC NI 01 01 N B |  | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量，并给出计算假设。 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-09-12 | 是 | YBDNC-300058-YBDMB |  | 否 |  | 2024-11-13 | YBDMB-300114-YBDNC |  |  | YBDMB-300114-YBDNC | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 王贺南@wanghn | 编制 |  |  | YBDNC-000054-YBDMB |  |  | 2024-07-30 19:42 | 王小宇@wangxyz
2 |  | PRS - 05 01 N B |  | PRS |  | 05 | 01 | N | B | 应急余热排出冷却器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 2025-01-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-26 | 是 | YBDNC-300177-YBDMB |  | 否 |  | 2025-03-03 | YBDMB-300187-YBDNC |  |  | YBDMB-300187-YBDNC | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-01-17 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 06 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 06 | YBPCB | B | 辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
3 |  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-10-31 | YBANY-000100-YBDMB | 暂停1.5技术线工作 | 王银平@wangype | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
9 |  | NI EA* 04 01 B N |  | NI | EA* | 04 | 01 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
2 |  | RCS RFT 01 04 N B |  | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2023-11-30 | 2026-02-27 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-05 | 是 | YBDNC-300001-YBDMB |  | 是 |  | 2023-12-12 | YBDMB-300008-YBDNC |  |  | YBDMB-300008-YBDNC | 2023-12-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改终版时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
13 |  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-12-07 | 是 | YBDNC-300007-YBDMB |  | 否 |  | 2024-01-10 | YBDMB-300012-YBDNC |  |  | YBDMB-300012-YBDNC | 2024-01-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 常愿@changyuan | 编制 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
74 |  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
50 |  | CSP - 02 01 B N |  | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
13 |  | RPC TTG 01 79 N B |  | RPC | TTG | 01 | 79 | N | B | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 09 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 09 | YBPCB | B | 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | WSI PO 04 08 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 08 | YBPYG | B | 泵组发热量数据 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | YBPYG-300002-YBPMB-136B | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | YBDMB-300012-YBPMB | YBDMB-300012-YBPMB | 2026-01-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 16 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 16 | YBPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
14 |  | RRP ATWT 01 01 N B |  | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | B | 汽机被ATWT信号引发跳机(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
30 |  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-18 | 是 | YBDNC-300140-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-25 | YBDMB-300150-YBDNC |  |  | YBDMB-300150-YBDNC | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 10 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 10 | YBPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
41 |  | RSI RCS 01 03 B N |  | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 04 02 YBPAB B |  | HRT | RX | 04 | 02 | YBPAB | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | RBM PO 04 06 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 06 | YBPCB | B | 辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | RBM PO 04 07 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 07 | YBPCB | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | CIS PO 04 04 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 04 | YBPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）：2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）\r\n | 929179 | 2025-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
| false | RCV PO 04 09 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 09 | YBPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
| false | OS WSI 04 01 YAPHJ B |  | OS | WSI | 04 | 01 | YAPHJ | B | 二期工程取水系统阀门外形图（包含配对法兰、拧紧力矩等信息） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-13 22:28 | Super@root
7 |  | NI EN* 04 01 B N |  | NI | EN* | 04 | 01 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
| false | WSC PO 04 15 B YBPCB |  | WSC | PO | 04 | 15 | B | YBPCB | 接管载荷 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | CSP PO 04 05 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 05 | YBPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
47 |  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
5 |  | NI ET*/EA* 04 01 B N |  | NI | ET*/EA* | 04 | 01 | B | N | 220V电源72小时负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
| false | WSI PO 04 11 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 11 | YBPYG | B | 电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线、电机数据表（包含电机加热器的电压、电流、功率、功率因数及接线方式） | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | YBPYG-300009-YBPMB-136B | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | YBDMB-300013-YBPMB | YBDMB-300013-YBPMB | 2026-01-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 02 N B |  | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 2024-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-20 | 否 | YBDNC-300033-YBDMB |  | 否 |  | 2024-05-24 | YBDMB-300035-YBDNC |  |  | YBDMB-300035-YBDNC | 2024-05-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 马卫涛@mawt | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun
|  | RX RCS 04 03 B N |  | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | YBDMB-300219-YBDNC | 2025-06-27 |  |  |  | YBDNC-300245-YBDMB | 2025-07-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
18 |  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-01-29 | 是 | YBDNC-300017-YBDMB |  | 否 |  | 2024-11-19 | YBDMB-300117-YBDNC |  |  | YBDMB-300117-YBDNC | 2024-11-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 张丽莹@zhangly | 编制 |  | 2024-10-17 |  | 修改所编制人 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun |  | 2024-10-17 |  | null_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz | 核动力院：因为内部接口尚未正式交换完毕，报告未出，目前无法打开 | [5 empty] | 2023-12-05 | 尹坤@yinkun
|  | RCV RCS 01 03 B N |  | RCV | RCS | 01 | 03 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 与1.5技术线相关，不用打开。 | [5 empty] | 2025-12-30 | 杨亚伟@yangyw
4 |  | RX CCV 01 01 N B |  | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-01 | 是 | YBDNC-300026-YBDMB | 2025-03-12 | 是 | YBDNC-300188-YBDMB | 2024-09-13 | YBDMB-300060-YBDNC | 2025-03-19 | YBDMB-300190-YBDNC | YBDMB-300190-YBDNC | 2025-03-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2024-10-14 | YBDNC-000069-YBDMB | 调整主办所、终版预报时间、计划关闭时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
| false | WSI PO 04 05 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 05 | YBPYG | B | 泵组外形图（包括1、管道接口定位及规格表；2、设备外形尺寸；3、管道接口许用荷载；4、接口配对法兰详情） | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | YBPYG-300006-YBPMB-136B | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | YBDMB-300024-YBPMB | YBDMB-300024-YBPMB | 2026-02-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 09 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 09 | YBPCB | B | 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
55 |  | REB RCS 01 08 B N |  | REB | RCS | 01 | 08 | B | N | 从信号发出到REB泵达到额定流量的时间 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
9 |  | RX - 01 01 N B |  | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-06-12 | 是 | YBDNC-300037-YBDMB |  | 否 |  | 2024-06-20 | YBDMB-300045-YBDNC |  |  | YBDMB-300045-YBDNC | 2024-06-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李晓静q@lixjq | 编制 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：流程中。 核动力院：根据其他项目反应，该接口还在与CNPE进行排查，目前无法打开 | [5 empty] | 2024-05-30 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 20 B E |  | CI | - | 01 | 20 | B | E | 总图专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300065-YBDEC |  | 否 |  | 2025-11-18 | YBDEC-300062-YBDMB |  |  | YBDEC-300062-YBDMB | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李丽@lilib | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2025-11-18 | 刘焱@liuyanc
8 |  | BOP - 05 04 E B |  | BOP | - | 05 | 04 | E | B | 华龙机组循环水补水管道与加压泵房接口处结构型式。 | 2025-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-06 | 是 | YBDEC-300008-YBDMB |  | 否 |  | 2025-07-04 | YBDMB-300024-YBDEC |  |  | YBDMB-300024-YBDEC | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 梁文龙@liangwl | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
58 |  | RSI RCS 02 02 B N |  | RSI | RCS | 02 | 02 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
4 |  | SX NI 13 01 N B |  | SX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-09-29 | 是 | YBDNC-300069-YBDMB |  | 否 |  | 2024-10-11 | YBDMB-300072-YBDNC |  |  | YBDMB-300072-YBDNC | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 王鼎盛@wangdsa | 编制 | [5 empty] | 2024-07-24 17:15 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 动力院：流程中 | [5 empty] | 2024-09-19 | 王小宇@wangxyz
73 |  | RRP TFM 01 01 N B |  | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | WSC PO 04 02 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 02 | YBPCB | B | 泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
55 |  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-12 | 是 | YBDNC-300119-YBDMB | 2025-07-07 | 是 | YBDNC-300234-YBDMB | 2024-11-20 | YBDMB-300121-YBDNC | 2025-07-09 | YBDMB-300235-YBDNC | YBDMB-300235-YBDNC | 2025-07-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
16 |  | RCS NI 01 03 N B |  | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-12-05 | 是 | YBDNC-300005-YBDMB |  | 否 |  | 2023-12-11 | YBDMB-300006-YBDNC |  |  | YBDMB-300006-YBDNC | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 谢思洋@xiesy | 编制 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
| false | RCV PO 04 06 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 06 | YBPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2025-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
1 |  | NI NI 14 19 N B |  | NI | NI | 14 | 19 | N | B | 提供PSAR3.2节“构筑物、部件及系统分级”动力院负责的设备分级清单 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 陈波b@chenbob | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 16:22 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 06 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 06 | YBPCB | B | 辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
2 |  | RCS RFH 04 06 N B |  | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-04-17 | 否 | YBDNC-300030-YBDMB |  | 是 |  | 2024-04-23 | YBDMB-300031-YBDNC |  |  | YBDMB-300031-YBDNC | 2024-04-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  | 2025-10-11 | YBDNC-000213-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
| false | CIS PO 04 17 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 17 | YBPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据\r\n | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
8 |  | RCS RCV 14 01 N B |  | RCS | RCV | 14 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 2025-10-15 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-22 | 否 | YBDNC-300269-YBDMB |  | 否 |  | 2025-09-26 | YBDMB-300279-YBDNC |  |  | YBDMB-300279-YBDNC | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
5 |  | BOP - 03 01 B E |  | BOP | - | 03 | 01 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统） | 2025-10-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-30 | 否 | YBDMB-300047-YBDEC |  | 否 |  | 2025-12-05 | YBDEC-300083-YBDMB |  |  | YBDEC-300083-YBDMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 王可@wangkea | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz
10 |  | RB RCS 01 02 B N |  | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-27 | 是 | YBDMB-300036-YBDNC | 2024-06-18 | 是 | YBDMB-300044-YBDNC | 2024-06-18 |  | 2024-09-19 | YBDNC-300066-YBDMB | YBDNC-300066-YBDMB | 2024-09-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 徐国祯@xugz | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 建议调整计划为2025年5月30，原因：初设大纲未发布，当前收到的fcd时间为2026.6.30 | 2025-05-30 | 无 |  |  | 否 | 2024-03-04 | 徐国祯@xugz | 是
4 |  | BOP - 05 03 E B |  | BOP | - | 05 | 03 | E | B | 水工BOP区域一次火灾消防最大用水量、最大消防设计流量、所需厂区消防管接口压力、接口管径和数量 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | YBDEC-300013-YBDMB | 2025-05-27 |  | 2025-08-28 | YBDMB-300040-YBDEC | YBDMB-300040-YBDEC | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz |  | 2025-07-21 |  | 升版_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz | [8 empty] | 是
40 |  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 是 | YBDNC-300081-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300219-YBDMB | 2024-10-31 | YBDMB-300099-YBDNC | 2025-07-04 | YBDMB-300230-YBDNC | YBDMB-300230-YBDNC | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-10-31 | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
67 |  | NI EA* 01 01 N B |  | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2025-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
3 |  | RCS WCS 02 06 N B |  | RCS | WCS | 02 | 06 | N | B | 主蒸汽的品质要求(CI) | 2024-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-22 | 否 | YBDNC-300130-YBDMB |  | 否 |  | 2024-11-28 | YBDMB-300130-YBDNC |  |  | YBDMB-300130-YBDNC | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | 编制 |  | 2024-11-13 | YBDNC-000098-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
78 |  | RPS - 02 02 B N |  | RPS | - | 02 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道响应时间 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
1 |  | NI ZST 14 02 N B |  | NI | ZST | 14 | 02 | N | B | 11.6.3.1节从源项方面贯彻废物最小化原则的相关内容 11.6.3.2.1节从系统设计上贯彻废物最小化原则中反应堆冷却剂系统（11.6.3.2.1.1~11.6.3.2.1.3）的相关内容 | 2025-10-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-15 | 否 | YBDNC-300291-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-16 | YBDMB-300296-YBDNC |  |  | YBDMB-300296-YBDNC | 2025-10-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 王珂@wangkec | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 03 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 03 | YBPCB | B | 预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
13 |  | RX RFH 04 01 B N |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-02-20 | 是 | YBDMB-300183-YBDNC |  | 是 | [5 empty] | YBDNC-300198-YBDMB | 2025-04-29 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 该项目螺栓拉伸机未招标，设备简图、外形尺寸等暂无法提供；动力院关于堆顶围筒开孔位置变化等信息，待确定厂家后传递确认。综上，待招标后我方升版该接口。 | [5 empty] | 2025-05-26 | 赵英超@zhaoycf
80 |  | PRS - 02 01 N B |  | PRS | - | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | YBDNC-300277-YBDMB | 2025-09-23 |  | 2025-09-26 | YBDMB-300281-YBDNC | YBDMB-300281-YBDNC | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 18 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 18 | YBPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
10 |  | BOP - 05 02 B E |  | BOP | - | 05 | 02 | B | E | 提供排水虹吸井堰顶标高；提供在100%循环水排水量时，对应各潮位的堰上水位。 | 2025-03-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | YBDMB-300001-YBDEC | 2025-03-26 |  | 2025-06-04 | YBDEC-300025-YBDMB | YBDEC-300025-YBDMB | 2025-06-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
11 |  | NI - 08 01 B E |  | NI | - | 08 | 01 | B | E | 提供厂区总平面、竖向、地下设施布置图及用地边界(CAD版） | 2025-03-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-03-31 | 是 | YBDMB-300002-YBDEC |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300004-YBDMB | 2025-04-29 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王小元@wangxyf | 总图地质所 |  |  | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
1 |  | SX NI 13 02 N B |  | SX | NI | 13 | 02 | N | B | 安全壳外厂房MSLB、MFLB事故后质能释放数据（24小时） | 2024-10-15 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-10-24 | 是 | YBDNC-300096-YBDMB |  | 否 |  | 2024-10-28 | YBDMB-300089-YBDNC |  |  | YBDMB-300089-YBDNC | 2024-10-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  |  | YBDMB-000101-YBDNC |  |  | 2024-10-08 18:17 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 13 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 13 | YBPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
5 |  | BOP GB 05 01 E B |  | BOP | GB | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域与综合技术管廊（GB）接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300021-YBDMB | 2025-06-24 | 否 | YBDEC-300030-YBDMB | 2025-06-24 |  | 2025-09-09 | YBDMB-300045-YBDEC | YBDMB-300045-YBDEC | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 马骏@majunb | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
4 |  | RCS RX 04 06 N B |  | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | YBDNC-300197-YBDMB | 2025-04-21 |  | 2025-04-25 | YBDMB-300196-YBDNC | YBDMB-300196-YBDNC | 2025-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-12-25 |  | 添加责任设总 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：该接口的图纸暂未出版，预计图纸出版后半年内打开。 | [5 empty] | 2024-07-31 | 王小宇@wangxyz | 是
|  | HMI RCS 04 02 B N |  | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
|  | RX RCS 04 04 B N |  | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | YBDMB-300221-YBDNC | 2025-06-30 |  | 2025-07-30 | YBDNC-300249-YBDMB | YBDNC-300249-YBDMB | 2025-07-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
35 |  | TFM - 02 03 B N |  | TFM | - | 02 | 03 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | RX RFH 04 05 B N |  | RX | RFH | 04 | 05 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求： 1）：装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°~180°方向各个位置的最低点标高； 2）：反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
19 |  | TSC — 12 01 B N |  | TSC | — | 12 | 01 | B | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量(CI) | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | YBDMB-300254-YBDNC | 2025-07-30 |  |  |  | YBDMB-300304-YBDNC | 2025-10-31 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-01-14 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
18 |  | RCS NB 04 08 N B |  | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | YBDNC-300262-YBDMB | 2025-09-02 |  | 2025-09-04 | YBDMB-300267-YBDNC | YBDMB-300267-YBDNC | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
1 |  | TTG — 12 01 B N |  | TTG | — | 12 | 01 | B | N | 模拟量信号编码、名称、物理量量程、电气量量程、数量、供电方：(CI) -汽机负荷设定值 -汽轮机开度参考值（蒸汽需求值） -汽轮机第一级压力测量值 -汽轮机第一级压力设定值 -频率控制信号（一次调频时功率变化值） -操作员蒸汽流量限制信号值 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
|  | RNI RX 04 01 N B |  | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2024-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-31 | 否 | YBDNC-300155-YBDMB |  | 否 |  | 2025-02-19 | YBDMB-300182-YBDNC |  |  | YBDMB-300182-YBDNC | 2025-02-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 马卫涛@mawt | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun
11 |  | RCS NI 01 06 N B |  | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度。 | 2023-12-05 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-02-04 | 是 | YBDNC-300018-YBDMB |  | 否 |  | 2024-11-06 | YBDMB-300108-YBDNC |  |  | YBDMB-300108-YBDNC | 2024-11-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 王梦溪@wangmxa | 编制 |  | 2024-10-29 |  | 修改所编制人 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun |  | 2024-10-29 | YBDNC-000078-YBDMB | 动力院升版接口_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz | 动力院：内部流程问题，12月底之前打开 | 2023-12-29 |  |  |  |  | 2023-12-15 | 尹坤@yinkun
|  | NI RCS 01 04 B N |  | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | YBDMB-300226-YBDNC | 2025-06-30 |  | 2025-07-15 | YBDNC-300240-YBDMB | YBDNC-300240-YBDMB | 2025-07-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
12 |  | RPC TTG 01 04 N B |  | RPC | TTG | 01 | 04 | N | B | 在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
11 |  | NI - 14 22 B N |  | NI | - | 14 | 22 | B | N | 15.7节 系统或部件的放射性释放 | 2025-10-15 | 2958101 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 13 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 13 | YBPCB | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
5 |  | RCS RX 05 16 N B |  | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 2024-05-30 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-07-23 | 是 | YBDNC-300047-YBDMB |  | 是 |  | 2025-02-11 | YBDMB-300180-YBDNC |  |  | YBDMB-300180-YBDNC | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-03-03 |  | 修改主办所 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：流程中。 | [5 empty] | 2024-06-12 | 王小宇@wangxyz
14 |  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2025-03-15 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-21 | 是 | YBDNC-300192-YBDMB |  | 是 |  | 2025-04-30 | YBDMB-300203-YBDNC |  |  | YBDMB-300203-YBDNC | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改初版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
7 |  | VEE - 05 01 N B |  | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 2024-12-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-14 | 否 | YBDNC-300124-YBDMB |  | 否 |  | 2025-01-02 | YBDMB-300153-YBDNC |  |  | YBDMB-300153-YBDNC | 2025-01-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
33 |  | RCS TTB 02 08 N B |  | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-12 | 是 | YBDNC-300136-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-18 | YBDMB-300140-YBDNC |  |  | YBDMB-300140-YBDNC | 2024-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
|  | CAV - 04 01 B N |  | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
8 |  | BOP - 03 04 B E |  | BOP | - | 03 | 04 | B | E | BOP火灾自动报警单线图 | 2025-10-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 王众一 @wangzyg | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz
| false | WSC PO 04 10 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 10 | YBPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
|  | RCS RX 10 01 N B |  | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 2025-04-10 | 2025-12-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-04-10 | 否 | YBDNC-300189-YBDMB |  | 是 | [5 empty] | YBDMB-300214-YBDNC | 2025-06-11 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 张宇烁@zhangysc | 编制 | [5 empty] | 2025-03-28 17:46 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 03 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 03 | YBPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩）\r\n | 929179 | 2025-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | YBPCB-300001-YBPMB-126A |  |  |  |  | YBPCB-300004-YBPMB-126A | 2025-04-08 | B |  |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
20 |  | BOP - 05 05 E B |  | BOP | - | 05 | 05 | E | B | 华龙机组循环水补水管道与加压泵房接口处补水管道标高、位置。 | 2025-04-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-05-12 | 是 | YBDEC-300010-YBDMB |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300010-YBDMB | 2025-05-12 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 郭浩磊@guohla | 作废 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
20 |  | TSC — 01 02 B N |  | TSC | — | 01 | 02 | B | N | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间g)阀门快开整定值(CI) | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-01-14 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
10 |  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | WSC PO 04 03 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 03 | YBPCB | B | 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | HRT RX 10 06 YBPAB B |  | HRT | RX | 10 | 06 | YBPAB | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | RBM PO 04 05 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 05 | YBPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
6 |  | CI NI 12 01 B N |  | CI | NI | 12 | 01 | B | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
9 |  | RCS RFH 01 03 N B |  | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | YBDNC-300065-YBDMB | 2024-09-19 |  | 2024-09-30 | YBDMB-300070-YBDNC | YBDMB-300070-YBDNC | 2024-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：已打开YBDNC-300065-YBDMB | [5 empty] | 2024-09-19 | 王小宇@wangxyz | 是
6 |  | RCS TSC 02 01 N B |  | RCS | TSC | 02 | 01 | N | B | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求(CI) | 2024-09-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 否 | YBDNC-300063-YBDMB | 2024-09-18 |  | 2024-09-24 | YBDMB-300065-YBDNC | YBDMB-300065-YBDNC | 2024-09-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2024-09-09 | 2306BW25D02024 | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | CAV - 01 01 B N |  | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 2025-07-25 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  | 2025-06-12 | 否 | YBDMB-300215-YBDNC | 2025-07-30 | YBDNC-300247-YBDMB |  |  | YBDNC-300247-YBDMB | 2025-07-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 | 修改打开时间 |  | 王小宇@wangxyz | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
17 |  | CIS NI 01 01 N B |  | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-12-05 | 是 | YBDNC-300006-YBDMB |  | 否 |  | 2023-12-07 | YBDMB-300004-YBDNC |  |  | YBDMB-300004-YBDNC | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 常愿@changyuan | 编制 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
26 |  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-19 | 是 | YBDNC-300147-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-24 | YBDMB-300143-YBDNC |  |  | YBDMB-300143-YBDNC | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
|  | HMI RCS 04 01 B N |  | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩额定起吊重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 03 B E |  | CI | - | 01 | 03 | B | E | 仪控专业与动力院（NPIC）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300057-YBDEC |  | 否 |  | 2025-11-20 | YBDEC-300071-YBDMB |  |  | YBDEC-300071-YBDMB | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
7 |  | NI NI 14 36 N B |  | NI | NI | 14 | 36 | N | B | 19.2.1压力容器低1水位报警值 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 杨晨石@yangcs | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:21 | 王小宇@wangxyz
|  | RCV RCS 01 01 B N |  | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，容控箱对各种放射性核素的脱气功能 | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 与1.5技术线相关，不用打开。 | [5 empty] | 2025-12-30 | 杨亚伟@yangyw
1 |  | ZB - 05 01 B Y |  | ZB | - | 05 | 01 | B | Y | 提供CX项目氢气需求 | 2025-09-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2025-10-15 | 是 | YBDMB-300001-YBANY | 2025-11-03 | 否 | YBDMB-300002-YBANY | 2025-11-03 |  |  |  | YBDMB-300002-YBANY | 2025-11-05 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王永嗣@wangys | 公用系统所 |  |  |  | 封昕@fengxin | 编制 | [5 empty] | 2025-09-22 19:27 | 王小宇@wangxyz
75 |  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 是 | YBDNC-300076-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300220-YBDMB | 2024-10-30 | YBDMB-300093-YBDNC | 2025-07-04 | YBDMB-300232-YBDNC | YBDMB-300232-YBDNC | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
42 |  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-08 | 是 | YBDNC-300116-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300218-YBDMB | 2025-05-30 | YBDMB-300209-YBDNC | 2025-07-07 | YBDMB-300234-YBDNC | YBDMB-300234-YBDNC | 2025-07-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-10-31 | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 04 B E |  | CI | - | 01 | 04 | B | E | 电气专业与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300069-YBDEC |  | 否 |  | 2025-12-01 | YBDEC-300081-YBDMB |  |  | YBDEC-300081-YBDMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马佳祺@majq | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
2 |  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2024-10-15 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-10-14 | 否 | YBDNC-300070-YBDMB |  | 否 |  | 2024-10-21 | YBDMB-300080-YBDNC |  |  | YBDMB-300080-YBDNC | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-04-14 | YBDNC-000166-YBDMB | 暂时取消 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-08 18:17 | 王小宇@wangxyz
3 |  | CI - 01 01 N B |  | CI | - | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学（CI） | 2024-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-19 | 否 | YBDNC-300127-YBDMB |  | 否 |  | 2025-01-18 | YBDMB-300167-YBDNC |  |  | YBDMB-300167-YBDNC | 2025-01-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 编制 |  | 2024-11-15 |  | 修改编制人 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：已开文件评审会，正在根据评审会意见修改，流程中 动力院：文件问题，需重新走流程 动力院：已在流程中 | [5 empty] | 2024-08-05 | 刘焱@liuyanc
54 |  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-12 | 是 | YBDNC-300118-YBDMB | 2025-07-28 | 是 | YBDNC-300212-YBDMB | 2024-11-20 | YBDMB-300120-YBDNC | 2025-07-30 | YBDMB-300253-YBDNC | YBDMB-300253-YBDNC | 2025-07-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
34 |  | TFM - 02 02 B N |  | TFM | - | 02 | 02 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 02 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 02 | YBPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
| false | HRT RX 10 08 YBPAB B |  | HRT | RX | 10 | 08 | YBPAB | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | WSI PO 04 01 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 01 | YBPYG | B | 所有仪表及控制设备接线图）；就地箱柜的尺寸及安装要求，不含安装在泵组本体上的接线箱 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 否 | YBPYG-300011-YBPMB-136B | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | YBDMB-300026-YBPMB | YBDMB-300026-YBPMB | 2026-02-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | RCS TFM 01 02 N B |  | RCS | TFM | 01 | 02 | N | B | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值(CI) | 2024-09-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-09-14 | 是 | YBDNC-300061-YBDMB |  | 否 |  | 2024-09-30 | YBDMB-300071-YBDNC |  |  | YBDMB-300071-YBDNC | 2024-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2024-09-09 | 2306BW25D02024 | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
76 |  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
2 |  | BOP - 03 02 E B |  | BOP | - | 03 | 02 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 2025-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-06-18 | 否 | YBDEC-300028-YBDMB |  | 否 |  | 2026-01-12 | YBDMB-300092-YBDEC |  |  | YBDMB-300092-YBDEC | 2026-01-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 编制 | [5 empty] | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz
12 |  | RCS - 04 01 N B |  | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | YBDNC-300285-YBDMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-11 | YBDMB-300293-YBDNC | YBDMB-300293-YBDNC | 2025-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
12 |  | RCS RFH 04 05 N B |  | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 是 | YBDNC-300128-YBDMB | 2024-11-22 |  | 2024-12-18 | YBDMB-300139-YBDNC | YBDMB-300139-YBDNC | 2024-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
44 |  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 是 | YBDNC-300075-YBDMB | 2025-07-07 | 是 | YBDNC-300231-YBDMB | 2024-10-31 | YBDMB-300096-YBDNC | 2025-07-24 | YBDMB-300250-YBDNC | YBDMB-300250-YBDNC | 2025-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-10-31 | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | HRT RCS 04 02 B N |  | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 05 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 05 | YBPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
1 |  | RX - 01 04 B N |  | RX | - | 01 | 04 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 2025-09-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-11 | 否 | YBDMB-300271-YBDNC |  | 否 |  | 2025-10-13 | YBDNC-300288-YBDMB |  |  | YBDNC-300288-YBDMB | 2025-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | [5 empty] | 2025-08-27 01:47 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 02 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 02 | YBPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | YBPCB-300002-YBPMB-126A | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | YBDMB-300003-YBPMB | YBDMB-300003-YBPMB | 2025-03-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root | [13 empty] | 是
54 |  | RCV RCS 02 03 B N |  | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 最大轴封注入流量随压力的变化曲线 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 作废 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
3 |  | NI NI 14 20 N B |  | NI | NI | 14 | 20 | N | B | 提供反应堆保护系统、反应堆冷却剂系统、二次侧非能动余热排出系统初设文件 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 张瑞@zhangruid | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 16:22 | 王小宇@wangxyz
1 |  | RX - 04 01 N B |  | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 2025-09-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-04 | 否 | YBDNC-300265-YBDMB |  | 否 |  | 2025-09-11 | YBDMB-300272-YBDNC |  |  | YBDMB-300272-YBDNC | 2025-09-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2025-09-01 | 动力院申请修改打开时间 |  | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
42 |  | RHR RCS 02 03 B N |  | RHR | RCS | 02 | 03 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
2 |  | NI NI 14 04 N B |  | NI | NI | 14 | 04 | N | B | 传递3.6节内容进行审查和补充 | 2025-09-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-22 | 否 | YBDNC-300272-YBDMB |  | 否 |  | 2025-09-29 | YBDMB-300287-YBDNC |  |  | YBDMB-300287-YBDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 林达平@lindp | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 16:22 | 王小宇@wangxyz
|  | NI - 01 03 B N |  | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度。 | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-18 | 否 | YBDMB-300297-YBDNC | 2025-10-18 |  | 2025-11-04 | YBDNC-300302-YBDMB | YBDNC-300302-YBDMB | 2025-11-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
1 |  | BOP - 12 01 E B |  | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300016-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-13 | YBDMB-300049-YBDEC |  |  | YBDMB-300049-YBDEC | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 编制 |  | 2025-03-13 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-03-13 18:09 | 王小宇@wangxyz
3 |  | TFA RCS 01 03 B N |  | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 2025-04-30 | 929179 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-24 | 否 | YBDMB-300195-YBDNC |  | 否 |  | 2025-06-06 | YBDNC-300211-YBDMB |  |  | YBDNC-300211-YBDMB | 2025-06-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
20 |  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
10 |  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请明确动力院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项。 | 2024-08-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-10-28 | 是 | YBDNC-300100-YBDMB |  | 否 |  | 2024-10-29 | YBDMB-300086-YBDNC |  |  | YBDMB-300086-YBDNC | 2024-10-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 王梦溪@wangmxa | 编制 |  | 2024-07-24 |  | 修改首发时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：事故报告由于上游输入未完全具备条件所以还没出，事故报告相关接口暂时无法打开 | [5 empty] | 2024-01-15 | 尹坤@yinkun
2 |  | RCS RFH 01 02 N B |  | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-22 | 是 | YBDNC-300031-YBDMB | 2025-07-15 | 是 | YBDNC-300244-YBDMB | 2024-05-31 | YBDMB-300037-YBDNC | 2025-07-17 | YBDMB-300246-YBDNC | YBDMB-300246-YBDNC | 2025-07-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 编制 |  | 2024-09-10 |  | 修改终版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：已在流程中 | [5 empty] | 2024-04-17 | 王小宇@wangxyz | 是
66 |  | NI EE*/ER* 01 01 N B |  | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 04 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 04 | YBPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
1 |  | RHR RCS 02 01 B N |  | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 2025-10-30 | 929179 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-20 | 否 | YBDMB-300299-YBDNC |  | 否 |  | 2025-10-30 | YBDNC-300299-YBDMB |  |  | YBDNC-300299-YBDMB | 2025-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵自奕@zhaozy | 编制 |  |  | YBDNC-000214-YBDMB |  |  | 2025-10-14 23:02 | 王小宇@wangxyz
59 |  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-31 | 是 | YBDNC-300154-YBDMB | 2025-07-03 | 是 | YBDNC-300226-YBDMB | 2025-01-07 | YBDMB-300158-YBDNC | 2025-07-14 | YBDMB-300238-YBDNC | YBDMB-300238-YBDNC | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | NI SFS 01 03 N B |  | NI | SFS | 01 | 03 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
19 |  | BOP - 01 01 E B |  | BOP | - | 01 | 01 | E | B | 水工BOP区域饮用水系统（WPW）、生产水系统（WRW）、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等系统资料 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300020-YBDMB | 2025-05-29 |  | 2025-06-04 | YBDMB-300014-YBDEC | YBDMB-300014-YBDEC | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 20 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 20 | YBPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
| false | WSI PO 04 09 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 09 | YBPYG | B | 泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | YBPYG-300008-YBPMB-136B | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | YBDMB-300020-YBPMB | YBDMB-300020-YBPMB | 2026-02-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:46 | Super@root | [13 empty] | 是
16 |  | NB RFH 01 01 N B |  | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | YBDNC-300023-YBDMB | 2024-04-01 |  | 2024-04-09 | YBDMB-300026-YBDNC | YBDMB-300026-YBDNC | 2024-04-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
6 |  | NI ED* 04 01 B N |  | NI | ED* | 04 | 01 | B | N | 110VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
15 |  | RX NI 14 04 N B |  | RX | NI | 14 | 04 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-23 | 否 | YBDNC-300276-YBDMB |  | 否 |  | 2025-09-29 | YBDMB-300286-YBDNC |  |  | YBDMB-300286-YBDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 16 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 16 | YBPCB | B | 泵组可燃物清单\r\n | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
11 |  | RCS RFH 01 04 N B |  | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 929179 | 2024-07-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | YBDNC-300048-YBDMB | 2024-07-23 |  | 2024-08-22 | YBDMB-300057-YBDNC | YBDMB-300057-YBDNC | 2024-08-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
| false | OS WSI 12 03 YAPHJ B |  | OS | WSI | 12 | 03 | YAPHJ | B | 二期工程取水系统DCS端接接口文件（设计院取水系统）、设备及材料清单（包含电缆清册）、仪表安装图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-13 22:28 | Super@root
|  | CI - 01 01 B E |  | CI | - | 01 | 01 | B | E | 仪控专业与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300059-YBDEC |  | 否 |  | 2025-11-18 | YBDEC-300065-YBDMB |  |  | YBDEC-300065-YBDMB | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
1 |  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-31 | 是 | YBDNC-300156-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-04 | YBDMB-300154-YBDNC |  |  | YBDMB-300154-YBDNC | 2025-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 11 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 11 | YBPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
36 |  | TFM - 02 05 B N |  | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES OR STOP VALVES AND CI TERMINAL POINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | RX - 09 01 B N |  | RX |  | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | YBDMB-300227-YBDNC | 2025-07-02 |  | 2025-07-15 | YBDNC-300241-YBDMB | YBDNC-300241-YBDMB | 2025-07-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 16 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 16 | YBPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | RBM PO 04 16 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 16 | YBPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | RBM PO 04 14 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 14 | YBPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
2 |  | NI SFS 01 01 N B |  | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况、事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-09-11 | 是 | YBDNC-300060-YBDMB |  | 否 |  | 2024-09-27 | YBDMB-300068-YBDNC |  |  | YBDMB-300068-YBDNC | 2024-09-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 编制 |  |  | YBDNC-000054-YBDMB |  |  | 2024-07-30 19:42 | 王小宇@wangxyz
|  | HRT RCS 04 01 B N |  | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 19 B E |  | CI | - | 01 | 19 | B | E | 总图专业与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300066-YBDEC |  | 否 |  | 2025-11-18 | YBDEC-300061-YBDMB |  |  | YBDEC-300061-YBDMB | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李丽@lilib | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2025-11-18 | 刘焱@liuyanc
| false | HRT RX 06 13 YBPAB B |  | HRT | RX | 06 | 13 | YBPAB | B | 环吊接地 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
9 |  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
1 |  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-10-31 | YBANY-000100-YBDMB | 暂停1.5技术线工作 | 王银平@wangype | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
14 |  | GM PM 05 01 E B |  | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-06-03 | 是 | YBDEC-300024-YBDMB |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300059-YBDMB | 2025-11-11 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
|  | NI - 01 06 B N |  | NI | - | 01 | 06 | B | N | 双层安全壳结构图及材料信息（严重事故工况下安全壳内辐照环境条件计算） | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
2 |  | RX RCS 01 01 B N |  | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2024-10-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-11-07 | 是 | YBDMB-300109-YBDNC |  | 否 |  | 2025-02-26 | YBDNC-300185-YBDMB |  |  | YBDNC-300185-YBDMB | 2025-02-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  |  | 2306BW22B520240004 |  |  | 2024-08-27 16:29 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 动力院方在10月15日才打开上游接口，计算需要一个月时间，导致计算结果延误. | [5 empty] | 2024-11-06 | 王小宇@wangxyz
26 |  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-24 | 是 | YBDNC-300095-YBDMB | 2025-07-14 | 是 | YBDNC-300239-YBDMB | 2024-11-07 | YBDMB-300113-YBDNC | 2025-07-16 | YBDMB-300242-YBDNC | YBDMB-300242-YBDNC | 2025-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 18 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 18 | YBPCB | B | 电机外形图\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
5 |  | TFA RCS 02 01 B N |  | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
17 |  | NI - 14 15 B N |  | NI | - | 14 | 15 | B | N | 4.3.2.7.2 与燃料水下贮存和干贮存有关的临界 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-13 | 是 | YBDMB-300295-YBDNC |  | 否 |  | 2025-11-12 | YBDNC-300305-YBDMB |  |  | YBDNC-300305-YBDMB | 2025-11-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-物理室 | 周梦飞@zhoumf | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
2 |  | BOP - 05 01 E B |  | BOP | - | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域热水供暖热负荷、流量、压力损失及系统最高点、管径、运行要求。 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-27 | 否 | YBDEC-300015-YBDMB |  | 否 |  | 2025-06-04 | YBDMB-300015-YBDEC |  |  | YBDMB-300015-YBDEC | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 暖通二室 | 刘思涵@liushd | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 10 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 10 | YBPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
27 |  | TSM - 02 01 B N |  | TSM | - | 02 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
4 |  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-17 | 是 | YBDNC-300143-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-25 | YBDMB-300147-YBDNC |  |  | YBDMB-300147-YBDNC | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 17 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 17 | YBPCB | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
| false | RCV PO 04 15 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 15 | YBPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
5 |  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-10-31 | YBANY-000100-YBDMB | 暂停1.5技术线工作 | 王银平@wangype | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
9 |  | RPC TTG 01 01 N B |  | RPC | TTG | 01 | 01 | N | B | 汽机负荷速降（TTG到RPC的开关量）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
23 |  | TFH RCS 02 01 B N |  | TFH | RCS | 02 | 01 | B | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。(CI) | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | YBDMB-300282-YBDNC | 2025-09-28 |  | 2025-10-30 | YBDNC-300300-YBDMB | YBDNC-300300-YBDMB | 2025-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-01-14 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 13 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 13 | YBPCB | B | 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | WSI PO 04 07 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 07 | YBPYG | B | 泵性能曲线、设备数据表 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | YBPYG-300007-YBPMB-136B | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | YBDMB-300018-YBPMB | YBDMB-300018-YBPMB | 2026-01-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:46 | Super@root | [13 empty] | 是
8 |  | RCS TSA 01 05 N B |  | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 是 | YBDNC-300079-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300223-YBDMB | 2024-10-26 | YBDMB-300088-YBDNC | 2025-07-15 | YBDMB-300240-YBDNC | YBDMB-300240-YBDNC | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
14 |  | RX NI 14 03 N B |  | RX | NI | 14 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | YBDNC-300280-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-10 | YBDMB-300291-YBDNC |  |  | YBDMB-300291-YBDNC | 2025-10-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 12 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 12 | YBPCB | B | 泵组P&ID图\r\n | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
3 |  | BOP - 03 03 E B |  | BOP | - | 03 | 03 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）工业电视系统信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 2025-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-24 | 否 | YBDEC-300031-YBDMB | 2025-08-07 | 否 | YBDEC-300040-YBDMB | 2025-08-07 |  | 2025-08-29 | YBDMB-300043-YBDEC | YBDMB-300043-YBDEC | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 居听竹@jutz | 编制 | [5 empty] | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 14 YBPAB B |  | HRT | RX | 06 | 14 | YBPAB | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | RBM PO 04 11 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 11 | YBPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
35 |  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-22 | 否 | YBDNC-300129-YBDMB |  | 是 |  | 2025-06-18 | YBDMB-300216-YBDNC |  |  | YBDMB-300216-YBDNC | 2025-06-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
51 |  | CSP RCS 01 01 B N |  | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
12 |  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-10 | 是 | YBDNC-300165-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-22 | YBDMB-300171-YBDNC |  |  | YBDMB-300171-YBDNC | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
|  | RCS RX 04 05 N B |  | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 2024-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-31 | 否 | YBDNC-300152-YBDMB |  | 否 |  | 2025-01-07 | YBDMB-300156-YBDNC |  |  | YBDMB-300156-YBDNC | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 侯继儒@houjr | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun
48 |  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
21 |  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-10-23 | 否 | YBDNC-300094-YBDMB |  | 是 |  | 2024-11-05 | YBDMB-300104-YBDNC |  |  | YBDMB-300104-YBDNC | 2024-11-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | OS WSI 12 02 B YAPHJ |  | OS | WSI | 12 | 02 | B | YAPHJ | 二期工程取水系统设计院I/O清单、设计院负责的工艺系统的流程图、仪控任务书等 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-13 22:28 | Super@root
15 |  | RCS RFT 01 01 N B |  | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-12-05 | 是 | YBDNC-300002-YBDMB |  | 否 |  | 2023-12-07 | YBDMB-300002-YBDNC |  |  | YBDMB-300002-YBDNC | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
|  | CI - 01 06 B E |  | CI | - | 01 | 06 | B | E | 电气专业与动力院（NPIC）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300068-YBDEC |  | 否 |  | 2025-12-01 | YBDEC-300080-YBDMB |  |  | YBDEC-300080-YBDMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马佳祺@majq | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
| false | RBM PO 04 01 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 01 | YBPCB | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
7 |  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
38 |  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 工作温度范围 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 17 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 17 | YBPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | RFT PO 04 11 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 11 | YBPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
31 |  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
14 |  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
1 |  | TFM - 02 13 B N |  | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数： 功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、设计压力、设 计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等。 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-09-10 | 否 | YBDMB-300270-YBDNC |  | 否 | [5 empty] | YBDMB-300285-YBDNC | 2025-09-29 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-28 19:28 | 王小宇@wangxyz
2 |  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-12 | 是 | YBDNC-300138-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-25 | YBDMB-300145-YBDNC |  |  | YBDMB-300145-YBDNC | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
1 |  | BOP 00 05 01 E B |  | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300022-YBDMB | 2025-05-29 |  | 2025-11-12 | YBDMB-300083-YBDEC | YBDMB-300083-YBDEC | 2025-11-12 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
4 |  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
41 |  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-12 | 否 | YBDNC-300122-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300216-YBDMB | 2024-11-21 | YBDMB-300122-YBDNC | 2025-07-07 | YBDMB-300233-YBDNC | YBDMB-300233-YBDNC | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-10-31 | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 05 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 05 | YBPCB | B | 泵组PID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
45 |  | REB RCS 01 02 B N |  | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 05 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 05 | YBPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | RCS NI 01 09 N B |  | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 2024-03-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-03-26 | 是 | YBDNC-300025-YBDMB |  | 否 |  | 2024-10-25 | YBDMB-300087-YBDNC |  |  | YBDMB-300087-YBDNC | 2024-10-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-10-17 |  | 新建。 | 王小宇@wangxyz | 2024-03-05 18:14 | 尹坤@yinkun |  | 2024-10-17 |  | 动力院沟通后升版_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz
|  | CIS RCS 05 01 B N |  | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | YBDMB-300217-YBDNC | 2025-06-23 |  | 2025-07-02 | YBDNC-300224-YBDMB | YBDNC-300224-YBDMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 05 B E |  | CI | - | 01 | 05 | B | E | 电气专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300070-YBDEC |  | 否 |  | 2025-12-01 | YBDEC-300075-YBDMB |  |  | YBDEC-300075-YBDMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马佳祺@majq | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
11 |  | RRP TTP 01 01 N B |  | RRP | TTP | 01 | 01 | N | B | 汽机被跳堆（P4）引发跳机（信号数量和逻辑）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
38 |  | RCS WCC 02 02 N B |  | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-02-25 | 是 | YBDNC-300184-YBDMB |  | 是 |  | 2025-06-30 | YBDMB-300224-YBDNC |  |  | YBDMB-300224-YBDNC | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
46 |  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 15 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 15 | YBPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
4 |  | NI LT 01 01 N B |  | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的防潮加热器等用电负荷的提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘绪金@liuxjc | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
22 |  | TFH — 02 02 B N |  | TFH | — | 02 | 02 | B | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化(CI) | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | YBDMB-300284-YBDNC | 2025-09-28 |  | 2025-10-30 | YBDNC-300301-YBDMB | YBDNC-300301-YBDMB | 2025-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-01-14 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
35 |  | RCS TFA 01 02 N B |  | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 是 | YBDNC-300089-YBDMB | 2025-07-14 | 是 | YBDNC-300237-YBDMB | 2024-10-29 | YBDMB-300090-YBDNC | 2025-07-17 | YBDMB-300244-YBDNC | YBDMB-300244-YBDNC | 2025-07-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
15 |  | TSC TTG 01 01 N B |  | TSC | TTG | 01 | 01 | N | B | 并网状态信号（开关量，至TSC系统）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
28 |  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 是 | YBDNC-300091-YBDMB | 2025-07-07 | 是 | YBDNC-300232-YBDMB | 2024-11-05 | YBDMB-300103-YBDNC | 2025-07-15 | YBDMB-300241-YBDNC | YBDMB-300241-YBDNC | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
71 |  | RRP RBM 03 01 N B |  | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
4 |  | NI NI 14 16 N B |  | NI | NI | 14 | 16 | N | B | 提供以下内容： 1）安全壳内转动部件产生飞射物的考虑； 2）安全壳内承压部件产生飞射物的考虑，对于不作为飞射物源考虑的部分可靠性说明（如反应堆压力容器、蒸汽发生器、温度传感器、控制棒驱动机构等）、对于可能产生飞射物的部分，做后果分析的说明。 3）提供安全壳内可以防止飞射物穿透的实体隔离相关信息说明； 4）提供可信飞射物源的特征参数。 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 是 | YBDNC-300304-YBDMB | 2025-11-05 |  |  |  | YBDNC-300304-YBDMB | 2025-11-05 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 王健@wangjiand | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:21 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 13 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 13 | YBPCB | B | 泵性能曲线\r\n | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
8 |  | NI - 01 04 B N |  | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-05 | 是 | YBDMB-300001-YBDNC | 2024-06-17 | 是 | YBDMB-300042-YBDNC | 2023-12-13 | YBDNC-300008-YBDMB | 2024-08-05 | YBDNC-300050-YBDMB | YBDNC-300050-YBDMB | 2024-08-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2024-03-05 | 01# | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 12 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 12 | YBPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
12 |  | NI - 14 23 B N |  | NI | - | 14 | 23 | B | N | 15A节 用于评价事故环境后果的剂量模式 | 2025-10-15 | 2958101 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
7 |  | RX RCS 02 03 B N |  | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 是 | YBDMB-300076-YBDNC | 2025-06-30 | 否 | YBDMB-300222-YBDNC | 2024-10-30 | YBDNC-300105-YBDMB | 2025-07-04 | YBDNC-300228-YBDMB | YBDNC-300228-YBDMB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2024-12-24 | 06# | 2306BW22P320240004 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 本项目的初设图还没有出版，待初设图出版后再发相关接口。 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-06-07 | 吴茜婷@wuxt | 是
62 |  | CIS CIS 01 01 B N |  | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 04 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 04 | YBPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
5 |  | TSC TSC 01 02 B N |  | TSC | TSC | 01 | 02 | B | N | 冷凝器压力故障信号和冷凝器可用信号（信号特性、数量）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 15 B E |  | CI | - | 01 | 15 | B | E | 热机专业与动力院（NPIC）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-10-29 | 否 | YBDMB-300081-YBDEC |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300085-YBDMB | 2025-12-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
| false | WSC PO 04 04 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 04 | YBPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | HRT RX 09 09 YBPAB B |  | HRT | RX | 09 | 09 | YBPAB | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
2 |  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置 | 2028-02-28 | 2028-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | [5 empty] | 2025-08-27 01:47 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 08 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 08 | YBPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
| false | RBM PO 04 19 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 19 | YBPCB | B | 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
13 |  | RX NI 14 02 N B |  | RX | NI | 14 | 02 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-30 | 否 | YBDNC-300282-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-13 | YBDMB-300294-YBDNC |  |  | YBDMB-300294-YBDNC | 2025-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 06 15 B YBPAB |  | HRT | RX | 06 | 15 | B | YBPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | WSC PO 04 07 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 07 | YBPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
6 |  | PG PB 12 01 B E |  | PG | PB | 12 | 01 | B | E | PG与PB子项的信号接口 | 2025-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-27 | 否 | YBDMB-300008-YBDEC |  | 否 |  | 2025-04-30 | YBDEC-300007-YBDMB |  |  | YBDEC-300007-YBDMB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 |  |  | 仪控三室 | 段克勤@duankq | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 17 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 17 | YBPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | RX CCV 04 01 B N |  | RX | CCV | 04 | 01 | B | N | CCV堆坑气密性主风管位置、直径、厚度、材质等资料 | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 2306设计工作暂停，接口暂不传递。1.5技术先相关。 | [5 empty] | 2025-12-30 | 张伟卓@zhangwz
6 |  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | RHR系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 10 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 10 | YBPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | WSC PO 04 01 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 01 | YBPCB | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
16 |  | WCW - 02 01 B E |  | WCW | - | 02 | 01 | B | E | 循环水系统的补水水质、系统补水量、系统连续排污量、子项间歇排污量的需求 | 2025-03-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-01 | 是 | YBDMB-300004-YBDEC |  | 否 |  | 2025-05-15 | YBDEC-300011-YBDMB |  |  | YBDEC-300011-YBDMB | 2025-05-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
2 |  | RCV - 02 01 B N |  | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连 接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、 设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭 时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时 的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-09-20 | 否 | YBDMB-300274-YBDNC |  | 否 | [5 empty] | YBDNC-300294-YBDMB | 2025-10-21 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-08-28 19:28 | 王小宇@wangxyz
7 |  | CI NI 12 02 B N |  | CI | NI | 12 | 02 | B | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
3 |  | TFP — 12 02 B N |  | TFP | — | 12 | 02 | B | N | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
18 |  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-09 | 是 | YBDNC-300169-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-17 | YBDMB-300166-YBDNC |  |  | YBDMB-300166-YBDNC | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 01 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 01 | YBPCB | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
2 |  | RCS SX 04 01 B N |  | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 2026-01-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
32 |  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-14 | 是 | YBDNC-300120-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-25 | YBDMB-300148-YBDNC |  |  | YBDMB-300148-YBDNC | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 新增 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
18 |  | TSC — 01 01 B N |  | TSC | — | 01 | 01 | B | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额(CI) | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | YBDMB-300255-YBDNC | 2025-07-30 |  | 2025-08-27 | YBDNC-300263-YBDMB | YBDNC-300263-YBDMB | 2025-08-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-01-14 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
1 |  | NI NI 14 01 N B |  | NI | NI | 14 | 01 | N | B | 3.8.3内部结构 对动力院涉及描述内容进行确认修改（如稳压器支承系统等） | 2025-10-20 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 肖慧娟@xiaohj | 编制 | [5 empty] | 2025-09-24 22:22 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 06 16 YBPAB B |  | HRT | RX | 06 | 16 | YBPAB | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
|  | RCS RX 04 01 N B |  | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 2024-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-06-17 | 否 | YBDNC-300038-YBDMB |  | 否 |  | 2024-06-24 | YBDMB-300047-YBDNC |  |  | YBDMB-300047-YBDNC | 2024-06-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 侯继儒@houjr | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun
8 |  | TSC NI 06 02 B N |  | TSC | NI | 06 | 02 | B | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
17 |  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-10-23 | 否 | YBDNC-300093-YBDMB |  | 是 |  | 2024-11-05 | YBDMB-300105-YBDNC |  |  | YBDMB-300105-YBDNC | 2024-11-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 21 B YBPCB |  | CSP | PO | 04 | 21 | B | YBPCB | 接管载荷 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 否 | YBDMB-300002-YBPMB | 2025-01-09 |  |  |  | YBDMB-300002-YBPMB | 2025-01-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | CI - 01 11 B E |  | CI | - | 01 | 11 | B | E | 暖通专业与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300060-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-11-18 | YBDEC-300066-YBDMB | YBDEC-300066-YBDMB | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈澎浩@chenph | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2025-11-18 | 刘焱@liuyanc | 是
| false | CSP PO 04 15 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 15 | YBPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
| false | RCV PO 04 14 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 14 | YBPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
37 |  | RCS TTB 02 07 N B |  | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-31 | 是 | YBDNC-300153-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-07 | YBDMB-300155-YBDNC |  |  | YBDMB-300155-YBDNC | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
18 |  | BOP WSS 02 01 E B |  | BOP | WSS | 02 | 01 | E | B | 水工BOP区域生活污水系统（WSS）水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等系统资料 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300023-YBDMB | 2025-05-29 |  | 2025-06-17 | YBDMB-300022-YBDEC | YBDMB-300022-YBDEC | 2025-06-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
41 |  | TFS - 01 01 N B |  | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 2024-11-15 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-15 | 否 | YBDNC-300125-YBDMB |  | 是 |  | 2024-11-27 | YBDMB-300127-YBDNC |  |  | YBDMB-300127-YBDNC | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 新增 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 09 10 B YBPAB |  | HRT | RX | 09 | 10 | B | YBPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | RCV PO 04 18 B YBPCB |  | RCV | PO | 04 | 18 | B | YBPCB | 接管载荷资料/楼层反应谱资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
27 |  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-12 | 否 | YBDNC-300121-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-25 | YBDMB-300149-YBDNC |  |  | YBDMB-300149-YBDNC | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 14 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 14 | YBPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
|  | RX RCS 01 03 B N |  | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | YBDMB-300237-YBDNC | 2025-07-24 |  | 2025-08-18 | YBDNC-300258-YBDMB | YBDNC-300258-YBDMB | 2025-08-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
40 |  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-14 | YBDNC-000166-YBDMB | 暂时取消 | 王小宇@wangxyz | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
23 |  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | WSC PO 04 08 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 08 | YBPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
17 |  | RVD RCS 02 01 B N |  | RVD | RCS | 02 | 01 | B | N | RVD系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | RCS RX 04 04 N B |  | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 2024-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-09 | 是 | YBDNC-300168-YBDMB | 2025-08-25 | 否 | YBDNC-300260-YBDMB | 2025-01-14 | YBDMB-300163-YBDNC | 2025-08-27 | YBDMB-300265-YBDNC | YBDMB-300265-YBDNC | 2025-08-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 侯继儒@houjr | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 09 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 09 | YBPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
57 |  | TFA RCS 02 02 B N |  | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 22 B E |  | CI | - | 01 | 22 | B | E | 技经专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘晓倩@liuxqc | 作废 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
1 |  | PRS - 04 01 N B |  | PRS |  | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸，重量信息 | 2025-01-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-26 | 是 | YBDNC-300180-YBDMB |  | 否 |  | 2025-03-03 | YBDMB-300186-YBDNC |  |  | YBDMB-300186-YBDNC | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-01-17 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 19 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 19 | YBPCB | B | 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | NI - 04 01 B N |  | NI | - | 04 | 01 | B | N | 反应堆一次屏蔽人员通道所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度） | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 按照动力院资料单进行设计，此接口为我方向动力院反馈设计结果，需等待厂家招标采购后提供材料后才能提供。 | [5 empty] | 2025-10-16 | 刘昕宇@liuxym
| false | WSI PO 04 12 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 12 | YBPYG | B | 泵组电接线图(含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图、电动机接地端子； | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | YBPYG-300010-YBPMB-136B | 2026-01-22 |  |  |  | YBDMB-300023-YBPMB | 2026-02-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2026-01-05 18:46 | Super@root |  | 2026-02-04 | 2306BW310020260002 | null_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz
10 |  | NI RFH 04 01 N B |  | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 929179 | 2024-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | YBDNC-300021-YBDMB | 2024-02-28 |  | 2024-03-25 | YBDMB-300022-YBDNC | YBDMB-300022-YBDNC | 2024-03-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 12 YBPAB B |  | HRT | RX | 06 | 12 | YBPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
|  | CI - 01 07 B E |  | CI | - | 01 | 07 | B | E | 化学专业与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300061-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-11-19 | YBDEC-300069-YBDMB | YBDEC-300069-YBDMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 孟泓杉@menghs | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | WSI PO 04 10 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 10 | YBPYG | B | 电负荷统计表（包含额定电压、额定电流、额定功率、启动电流、启动时间等参数） | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | YBPYG-300003-YBPMB-136B | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | YBDMB-300011-YBPMB | YBDMB-300011-YBPMB | 2026-01-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 04 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 04 | YBPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
14 |  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 否 | YBDNC-300024-YBDMB | 2024-03-28 |  | 2024-04-07 | YBDMB-300025-YBDNC | YBDMB-300025-YBDNC | 2024-04-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
1 |  | RX RCS 04 01 N B |  | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 2024-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-08-16 | 是 | YBDNC-300053-YBDMB |  | 否 |  | 2024-09-13 | YBDMB-300061-YBDNC |  |  | YBDMB-300061-YBDNC | 2024-09-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-03-03 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2024-07-30 17:30 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 动力院：流程已走完，因平台问题，暂无法打开，已于接收方设计人沟通，预计8.12号传递。 | [5 empty] | 2024-08-05 | 王小宇@wangxyz
2 |  | TTG — 02 01 B N |  | TTG | — | 02 | 01 | B | N | G模式下汽机调节逻辑和模拟图(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 11 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 11 | YBPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2025-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
24 |  | RPC TTG 01 02 N B |  | RPC | TTG | 01 | 02 | N | B | 发电机电功率(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
1 |  | BOP - 03 01 E B |  | BOP | - | 03 | 01 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 2025-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-06-18 | 否 | YBDEC-300027-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-28 | YBDMB-300077-YBDEC |  |  | YBDMB-300077-YBDEC | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 王可@wangkea | 编制 | [5 empty] | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz
16 |  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-08 | 是 | YBDNC-300161-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-23 | YBDMB-300176-YBDNC |  |  | YBDMB-300176-YBDNC | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 21 B YBPCB |  | RBM | PO | 04 | 21 | B | YBPCB | 接管载荷 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
10 |  | NI - 14 21 B N |  | NI | - | 14 | 21 | B | N | 15章事故分析放射性后果 | 2025-10-15 | 2958101 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
3 |  | NI NI 14 33 N B |  | NI | NI | 14 | 33 | N | B | 传递6.2.1.3节、6.2.1.4节、6.2.1.5节内容最终版进行汇总 | 929179 | 2025-10-20 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:21 | 王小宇@wangxyz
2 |  | NI NI 14 10 N B |  | NI | NI | 14 | 10 | N | B | 1.3.2节，动力院范围内系统代码及流程图一览表 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张蕊b@zhangruib | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:21 | 王小宇@wangxyz
|  | RX - 04 02 N B |  | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 2024-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-03 | 是 | YBDNC-300157-YBDMB |  | 否 |  | 2025-01-17 | YBDMB-300165-YBDNC |  |  | YBDMB-300165-YBDNC | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 马卫涛@mawt | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun
| false | CIS PO 04 01 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 01 | YBPCB | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
| false | WSC PO 04 14 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 14 | YBPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
17 |  | RRP TTP 01 02 N B |  | RRP | TTP | 01 | 02 | N | B | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
20 |  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-10 | 是 | YBDNC-300134-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-18 | YBDMB-300142-YBDNC |  |  | YBDMB-300142-YBDNC | 2024-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
19 |  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-10-23 | 否 | YBDNC-300092-YBDMB |  | 是 |  | 2024-11-06 | YBDMB-300106-YBDNC |  |  | YBDMB-300106-YBDNC | 2024-11-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
|  | ZC - 02 01 B Y |  | ZC | - | 02 | 01 | B | Y | 提供华龙一号机组压缩空气用气需求(用气量、压力、气质、用气工况等) | 2025-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-27 | 否 | YBDMB-300000-YBANY |  | 否 |  | 2025-05-06 | YBANY-300001-YBDMB |  |  | YBANY-300001-YBDMB | 2025-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 公用二室 | 续玥榕@xuyrb | 编制 | [5 empty] | 2025-04-23 17:27 | 王小宇@wangxyz
3 |  | RCS NI 01 12 N B |  | RCS | NI | 01 | 12 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 2024-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-09-11 | 是 | YBDNC-300059-YBDMB |  | 否 |  | 2024-09-19 | YBDMB-300064-YBDNC |  |  | YBDMB-300064-YBDNC | 2024-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 石雪垚@shixy | 编制 | [5 empty] | 2024-07-24 17:15 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 08 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 08 | YBPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2025-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
| false | CSP PO 04 12 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 12 | YBPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
| false | CIS PO 04 11 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 11 | YBPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件（0.7UN、0.8UN和UN）下启动过程中的转速-扭矩曲线。转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线）\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
| false | RBM PO 04 15 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 15 | YBPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
1 |  | TSM - 14 01 N B |  | TSM | - | 14 | 01 | N | B | 10.3.3.1 超压保护 10.3.5节 水化学 T-10.3-2 排污和给水的化学技术要求 F-10.3-2 正常功率运行期间排污水中钠－阳离子电导率（2页） | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:16 | 王小宇@wangxyz
75 |  | RX - 06 04 N B |  | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 卢欣基@luxj | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 13 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 13 | YBPCB | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
6 |  | RCS RX 01 02 B N |  | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-13 | 是 | YBDMB-300033-YBDNC | 2024-07-31 | 是 | YBDMB-300053-YBDNC | 2024-07-31 |  | 2024-09-24 | YBDNC-300067-YBDMB | YBDNC-300067-YBDMB | 2024-09-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘佳澍@liujsa | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 与其他项目接口内容保持一致。 | 2024-05-17 | 无风险。 | 待1907和2016项目接口阶段性固化 | 正在沟通并升版1907和2016项目接口报告内容 | 否 | 2024-05-09 | 刘远达@liuyd | 是
4 |  | RCS TSC 01 02 N B |  | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力(CI) | 2024-09-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-09-18 | 是 | YBDNC-300064-YBDMB |  | 否 |  | 2024-11-07 | YBDMB-300112-YBDNC |  |  | YBDMB-300112-YBDNC | 2024-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2024-09-09 | 2306BW25D02024 | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz | [11 empty] | 2024-09-04 | 刘焱@liuyanc
7 |  | RCS TSC 01 01 N B |  | RCS | TSC | 01 | 01 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求(CI) | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-14 | 否 | YBDNC-300062-YBDMB | 2024-09-14 |  | 2024-10-31 | YBDMB-300095-YBDNC | YBDMB-300095-YBDNC | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 2306BW25D02024 |  |  | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
64 |  | NI - 04 02 N B |  | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2025-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RCV PO 04 07 YBPCB B |  | RCV | PO | 04 | 07 | YBPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2025-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-13 |  |  | Super@root | 2024-12-03 22:49 | Super@root
|  | CI - 01 29 B E |  | CI | - | 01 | 29 | B | E | 通信专业（工业电视）与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300071-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-11-18 | YBDEC-300064-YBDMB | YBDEC-300064-YBDMB | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
39 |  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 是 | YBDNC-300077-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300222-YBDMB | 2024-10-31 | YBDMB-300098-YBDNC | 2025-07-04 | YBDMB-300229-YBDNC | YBDMB-300229-YBDNC | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-10-31 | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
4 |  | BOP - 03 04 E B |  | BOP | - | 03 | 04 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）火灾自动报警系统设计信息，包括子项内火灾自动报警系统主设备（火灾报警控制器、火灾报警接线箱、火灾显示盘、可燃气体报警控制器）设置位置及以上子项之间的火警环网信息；多线控制及总线控制相关内容；消防电话分机数量等 | 2025-07-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | YBDEC-300033-YBDMB | 2025-07-01 |  | 2025-08-29 | YBDMB-300042-YBDEC | YBDMB-300042-YBDEC | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 王众一 @wangzyg | 编制 | [5 empty] | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
8 |  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
1 |  | TSM RRP 02 01 B N |  | TSM | RRP | 02 | 01 | B | N | RPS 和DAS 中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 2024-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 否 | YBDMB-300081-YBDNC | 2024-10-22 |  | 2024-11-07 | YBDNC-300112-YBDMB | YBDNC-300112-YBDMB | 2024-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | [5 empty] | 2024-10-22 00:20 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | CSP NI 13 01 B N |  | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果。 | 2958101 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-04 | 否 | YBDMB-300258-YBDNC |  | 是 |  | 2025-08-14 | YBDNC-300253-YBDMB |  |  | YBDNC-300253-YBDMB | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 编制 |  | 2025-08-01 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
52 |  | TSM - 02 04 B N |  | TSM | - | 02 | 04 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） 2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
10 |  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-24 | 是 | YBDNC-300098-YBDMB | 2025-07-07 | 是 | YBDNC-300229-YBDMB | 2024-10-31 | YBDMB-300100-YBDNC | 2025-07-14 | YBDMB-300239-YBDNC | YBDMB-300239-YBDNC | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
14 |  | RCS NI 01 01 N B |  | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-12-05 | 是 | YBDNC-300004-YBDMB |  | 否 |  | 2023-12-11 | YBDMB-300005-YBDNC |  |  | YBDMB-300005-YBDNC | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 谢思洋@xiesy | 编制 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
19 |  | NB RFH 04 02 N B |  | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-04-24 | 是 | YBDNC-300032-YBDMB | 2025-07-15 | 是 | YBDNC-300243-YBDMB | 2024-08-19 | YBDMB-300055-YBDNC |  |  | YBDNC-300243-YBDMB | 2025-07-15 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2024-09-10 |  | 修改终版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：已在流程中 | [5 empty] | 2024-04-17 | 王小宇@wangxyz
5 |  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-13 | 是 | YBDMB-300032-YBDNC | 2024-07-31 | 是 | YBDMB-300052-YBDNC | 2024-07-31 |  | 2024-08-16 | YBDNC-300055-YBDMB | YBDNC-300055-YBDMB | 2024-08-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  |  |  | 刘佳澍@liujsa | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 与其他项目接口内容保持一致 | 2024-05-17 | 无风险 | 待1907和2016项目接口阶段性固化。 | 正在沟通并升版1907和2016项目报告内容 | 否 | 2024-05-09 | 刘远达@liuyd | 是
5 |  | CAM RCS 01 02 B N |  | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 2024-10-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-09-29 | 否 | YBDMB-300069-YBDNC |  | 否 |  | 2024-10-29 | YBDNC-300103-YBDMB |  |  | YBDNC-300103-YBDMB | 2024-10-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-04-14 | YBDNC-000166-YBDMB | 暂时取消 | 王小宇@wangxyz | 2024-08-27 16:29 | 王小宇@wangxyz
22 |  | RX - 01 03 B N |  | RX | - | 01 | 03 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
2 |  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-10-31 | YBANY-000100-YBDMB | 暂停1.5技术线工作 | 王银平@wangype | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 20 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 20 | YBPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
60 |  | RSI RCS 01 06 B N |  | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
36 |  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-10 | 是 | YBDNC-300162-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-16 | YBDMB-300164-YBDNC |  |  | YBDMB-300164-YBDNC | 2025-01-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 04 05 B YBPAB |  | HRT | RX | 04 | 05 | B | YBPAB | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | CIS PO 04 19 B YBPCB |  | CIS | PO | 04 | 19 | B | YBPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | YBDMB-300000-YBPMB | 2024-12-31 |  |  |  | YBDMB-300000-YBPMB | 2025-01-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
1 |  | RCS NI 01 15 N B |  | RCS | NI | 01 | 15 | N | B | 功率运行工况蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间剂量率水平，各房间剂量率水平超过 475mSv/h 的空间范围（上限标高、下限标高）。 | 929179 | 2027-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 申静怡@shenjy | 编制 |  |  | YBDNC-000206-YBDMB |  |  | 2025-09-29 00:59 | 王小宇@wangxyz
30 |  | TSA RCS 02 02 B N |  | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 18 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 18 | YBPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
18 |  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
13 |  | RCS - 02 01 N B |  | RCS | - | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | YBDNC-300284-YBDMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-10 | YBDMB-300289-YBDNC | YBDMB-300289-YBDNC | 2025-10-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
4 |  | NI NI 14 22 N B |  | NI | NI | 14 | 22 | N | B | 19.2.1根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-10-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-30 | 否 | YBDNC-300286-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-23 | YBDMB-300301-YBDNC |  |  | YBDMB-300301-YBDNC | 2025-10-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 张瑞@zhangruid | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 16:22 | 王小宇@wangxyz
1 |  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 2023-11-30 | 2026-02-27 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-12-05 | 是 | YBDNC-300003-YBDMB |  | 是 |  | 2024-01-12 | YBDMB-300014-YBDNC |  |  | YBDMB-300014-YBDNC | 2024-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改终版时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
|  | CI - 01 17 B E |  | CI | - | 01 | 17 | B | E | 水工专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | YBDMB-300078-YBDEC | 2025-10-29 |  | 2025-12-25 | YBDEC-300089-YBDMB | YBDEC-300089-YBDMB | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张娅@zhangya | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | 刘焱@liuyanc | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [11 empty] | 2025-12-01 | 刘焱@liuyanc | 是
| false | WSI PO 04 06 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 06 | YBPYG | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、动静载荷）；2、地脚螺栓及设备底板规格尺寸等 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | YBPYG-300004-YBPMB-136B | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | YBDMB-300021-YBPMB | YBDMB-300021-YBPMB | 2026-02-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RSI RCS 01 05 B N |  | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-09-03 23:15 | 王小宇@wangxyz
13 |  | CI - 05 02 E B |  | CI | - | 05 | 02 | E | B | NEPDI与CNPE设计边界处室外地下管沟管线的接口位置及标高 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300019-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-16 | YBDMB-300050-YBDEC |  |  | YBDMB-300050-YBDEC | 2025-10-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王小元@wangxyf | 总图地质所 |  |  | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 12 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 12 | YBPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
6 |  | NI - 14 10 N B |  | NI | - | 14 | 10 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除频率，拆除过程中环境剂量水平，拆除后探测器组件的重量、数量、活化源项、探测器组件的元素组份及密度、外形尺寸，存储容器的外形尺寸、质量、材料，拆除工具的外形尺寸等内容 | 2027-09-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | WSC PO 04 06 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 06 | YBPCB | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
5 |  | NI NI 14 17 N B |  | NI | NI | 14 | 17 | N | B | 请提供PSAR1.2.2.1节反应堆和反应堆冷却剂系统。 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 刘欢@liuhuan | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:21 | 王小宇@wangxyz
77 |  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 08 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 08 | YBPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
32 |  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | TSA系统布置 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 06 17 YBPAB B |  | HRT | RX | 06 | 17 | YBPAB | B | 通讯 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
15 |  | PB GX 05 01 B E |  | PB | GX | 05 | 01 | B | E | 冷却塔（PB）至排水泵房（PJ）的排水管接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 2025-03-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-04-01 | 是 | YBDMB-300003-YBDEC |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300005-YBDMB | 2025-04-29 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
|  | NI - 02 02 B N |  | NI | - | 02 | 02 | B | N | 为进行安全壳外载有一回路冷却剂的小管道破损事故源项分析，请提供安全壳外含有反应堆冷却剂的小管道的破口重量流量，破口位置流体温度、压力、焓值，破口处环境温度、压力、焓值。 | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 该接口与1.5项目技术方案相关，当前2306工程暂停，暂不传递。 | [5 empty] | 2025-12-30 | 刘璐@liulua
|  | CSP NI 02 01 B N |  | CSP | NI | 02 | 01 | B | N | 请提供弹棒事故下，安全壳喷淋系统的启动时间 | 2958101 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
3 |  | RCS SX 04 02 N B |  | RCS | SX | 04 | 02 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 2025-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
15 |  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-02-17 | 是 | YBDNC-300182-YBDMB |  | 是 |  | 2025-03-01 | YBDMB-300185-YBDNC |  |  | YBDMB-300185-YBDNC | 2025-03-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
23 |  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 2024-10-25 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-07 | 是 | YBDNC-300107-YBDMB |  | 是 |  | 2025-09-22 | YBDMB-300275-YBDNC |  |  | YBDMB-300275-YBDNC | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | CIS PO 04 14 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 14 | YBPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号。仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等）\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
22 |  | RCS RND 02 01 N B |  | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 2024-10-25 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-08 | 是 | YBDNC-300115-YBDMB |  | 是 |  | 2024-11-20 | YBDMB-300119-YBDNC |  |  | YBDMB-300119-YBDNC | 2024-11-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
9 |  | NI - 01 05 B N |  | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 2023-11-30 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-05 | 是 | YBDMB-300000-YBDNC | 2024-06-17 | 否 | YBDMB-300041-YBDNC | 2023-12-13 | YBDNC-300009-YBDMB | 2024-08-05 | YBDNC-300051-YBDMB | YBDNC-300051-YBDMB | 2024-08-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2025-04-07 | 008#修改终版打开时间 |  | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 08 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 08 | YBPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
4 |  | TSM - 08 01 B N |  | TSM | - | 08 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-10-31 | YBANY-000100-YBDMB | 暂停1.5技术线工作 | 王银平@wangype | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
40 |  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-10 | 是 | YBDNC-300163-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-22 | YBDMB-300170-YBDNC |  |  | YBDMB-300170-YBDNC | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 07 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 07 | YBPCB | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | CI - 01 02 B E |  | CI | - | 01 | 02 | B | E | 仪控专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300058-YBDEC |  | 否 |  | 2025-12-26 | YBDEC-300090-YBDMB |  |  | YBDEC-300090-YBDMB | 2025-12-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 高敏a@gaomina | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
59 |  | RSI RCS 01 04 B N |  | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量。 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
1 |  | TSM RCS 02 01 B N |  | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | RPS 和DAS 中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 2024-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | YBDMB-300077-YBDNC | 2024-10-14 |  |  |  | YBDMB-300077-YBDNC | 2024-10-15 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 作废 | [5 empty] | 2024-09-20 17:04 | 王小宇@wangxyz
6 |  | RCS NI 01 02 N B |  | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 2023-12-10 | 2958101 |  | 打开 | 未打开 | 2024-10-12 | 是 | YBDNC-300072-YBDMB |  | 否 | [5 empty] | YBDMB-300078-YBDNC | 2024-10-17 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 申静怡@shenjy | 作废 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：外部数据和内部数据没有提供，暂时无法打开，打开时间暂不确定 | [5 empty] | 2023-12-15 | 尹坤@yinkun
| false | WSI PO 04 03 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 03 | YBPYG | B | 仪控电负荷清单；仪表清单(包括仪表类型，型号，各类参数)，执行器清单(包括执行器类型，型号，各类参数)， | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | YBPYG-300001-YBPMB-136B | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | YBDMB-300025-YBPMB | YBDMB-300025-YBPMB | 2026-02-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
16 |  | RPC TTG 01 03 N B |  | RPC | TTG | 01 | 03 | N | B | 并网状态信号（开关量，至RPC系统）(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 28 B E |  | CI | - | 01 | 28 | B | E | 通信专业（工业电视）与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300075-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-11-18 | YBDEC-300063-YBDMB | YBDEC-300063-YBDMB | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 19 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 19 | YBPCB | B | 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
17 |  | PJ GH 05 01 E B |  | PJ | GH | 05 | 01 | E | B | 与GH接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300017-YBDMB |  | 否 |  | 2025-07-25 | YBDMB-300032-YBDEC |  |  | YBDMB-300032-YBDEC | 2025-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
6 |  | BOP - 03 02 B E |  | BOP | - | 03 | 02 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括广播扩声系统、时钟系统） | 2025-10-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | YBDMB-300054-YBDEC | 2025-10-23 |  | 2026-02-26 | YBDEC-300096-YBDMB | YBDEC-300096-YBDMB | 2026-02-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
10 |  | NI EE*/ER* 04 01 B N |  | NI | EE*/ER* | 04 | 01 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
39 |  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
8 |  | RCS RX 04 07 N B |  | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 2024-05-30 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-07-30 | 是 | YBDNC-300049-YBDMB |  | 是 |  | 2024-08-01 | YBDMB-300054-YBDNC |  |  | YBDMB-300054-YBDNC | 2024-08-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 武燕京@wuyj | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑结构所 |  |  | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2024-08-01 |  | 修改主办所 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：流程中。 | [5 empty] | 2024-06-12 | 王小宇@wangxyz
12 |  | CIS CIS 01 01 N B |  | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 2024-10-15 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | YBDNC-300074-YBDMB | 2025-04-10 | 是 | YBDNC-300190-YBDMB | 2024-11-19 | YBDMB-300118-YBDNC | 2025-04-15 | YBDMB-300192-YBDNC | YBDMB-300192-YBDNC | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 23 B E |  | CI | - | 01 | 23 | B | E | 通信专业（系统通信）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300074-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-12-12 | YBDEC-300088-YBDMB | YBDEC-300088-YBDMB | 2025-12-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 03 N B |  | NI | RCS | 01 | 03 | N | B | 额定功率蒸汽发生器二次侧水相质量（t） | 2024-03-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 否 | YBDNC-300040-YBDMB | 2024-06-25 |  | 2024-06-27 | YBDMB-300048-YBDNC | YBDMB-300048-YBDNC | 2024-06-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-05 18:14 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：等待水化学报告出版 动力院：已在流程中 | [5 empty] | 2024-05-08 | 王小宇@wangxyz | 是
68 |  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2025-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 24 B E |  | CI | - | 01 | 24 | B | E | 通信专业（火警）与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300067-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-12-02 | YBDEC-300082-YBDMB | YBDEC-300082-YBDMB | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
3 |  | RPS - 02 01 B N |  | RPS | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 2958101 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  |  | 2306BW22B520240004 |  |  | 2024-08-27 16:29 | 王小宇@wangxyz
31 |  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 是 | YBDNC-300088-YBDMB | 2025-07-08 | 是 | YBDNC-300235-YBDMB | 2024-11-05 | YBDMB-300102-YBDNC | 2025-07-25 | YBDMB-300251-YBDNC | YBDMB-300251-YBDNC | 2025-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 14 01 B N |  | RCV | RCS | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV 系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积 | 929179 | 2026-03-25 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 与1.5技术线相关，不用打开。 | [5 empty] | 2026-03-02 | 杨亚伟@yangyw
| false | WSC PO 04 11 YBPCB B |  | WSC | PO | 04 | 11 | YBPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
| false | RBM PO 04 03 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 03 | YBPCB | B | 预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
70 |  | RCS RHR 01 02 N B |  | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | RCS系统与余热排出系统（RHR）的管道接口位置资料 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-24 | 否 | YBDNC-300298-YBDMB |  | 否 |  | 2025-11-03 | YBDMB-300305-YBDNC |  |  | YBDMB-300305-YBDNC | 2025-11-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
24 |  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2024-10-25 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-05 | 是 | YBDNC-300109-YBDMB |  | 是 |  | 2024-11-18 | YBDMB-300115-YBDNC |  |  | YBDMB-300115-YBDNC | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 10 B E |  | CI | - | 01 | 10 | B | E | 结构专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-27 | 否 | YBDMB-300055-YBDEC |  | 否 |  | 2025-12-31 | YBDEC-300092-YBDMB |  |  | YBDEC-300092-YBDMB | 2025-12-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马石岩@masy | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
62 |  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
69 |  | NI ET*/EA* 01 01 N B |  | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
7 |  | NI NI 01 01 N B |  | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | YBDNC-300159-YBDMB | 2025-01-07 |  | 2025-01-08 | YBDMB-300160-YBDNC | YBDMB-300160-YBDNC | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
11 |  | CIS CIS 01 02 N B |  | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 2024-10-15 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 是 | YBDNC-300086-YBDMB | 2025-04-18 | 是 | YBDNC-300191-YBDMB | 2024-10-24 | YBDMB-300085-YBDNC | 2025-04-24 | YBDMB-300194-YBDNC | YBDMB-300194-YBDNC | 2025-04-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 06 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 06 | YBPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、检修（组装及拆卸）要求\r\n | 929179 | 2025-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
4 |  | NI - 14 09 N B |  | NI | - | 14 | 09 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 2026-09-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
27 |  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-06 | 是 | YBDNC-300106-YBDMB | 2025-04-14 | 否 | YBDNC-300181-YBDMB | 2024-11-22 | YBDMB-300124-YBDNC | 2025-04-29 | YBDMB-300199-YBDNC | YBDMB-300199-YBDNC | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
4 |  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 2024-05-30 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-10-11 | 是 | YBDMB-300075-YBDNC | 2025-12-12 | 否 | YBDMB-300306-YBDNC | 2024-11-05 | YBDNC-300110-YBDMB |  |  | YBDMB-300306-YBDNC | 2025-12-12 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-04-07 | 008#修改终版打开时间 |  | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 本项目的初设图还没有出版，待初设图出版后再发相关接口。 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-06-07 | 吴茜婷@wuxt
53 |  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
15 |  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-11 | 是 | YBDNC-300187-YBDMB | 2025-08-12 | 是 | YBDNC-300252-YBDMB | 2025-03-25 | YBDMB-300191-YBDNC | 2025-08-20 | YBDMB-300263-YBDNC | YBDMB-300263-YBDNC | 2025-08-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-02-24 | YBDNC-000155-YBDMB | 修改终版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 05 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 05 | YBPCB | B | 泵组外形图（包括：1、管道接口许用载荷；2、管道接口定位及规格表零、设备外形尺寸）\r\n | 929179 | 2025-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
6 |  | TFM - 14 01 N B |  | TFM | - | 14 | 01 | N | B | 10.4.7.4 给水流量控制系统 1.TFM系统的安全功能描述 2.蒸汽发生器水位仪表事故后监测的描述 3.ATWS未能紧急停堆预期瞬态防护，及ATWS瞬态后果、缓解系统对应PSAR章节号 4.主给水调节阀及旁路调节阀的电磁阀数量 5.主给水流量丧失事故分析PSAR所在章节号 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | YBDNC-300303-YBDMB | 2025-10-30 |  |  |  | YBDNC-300303-YBDMB | 2025-10-30 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 林达平@lindp | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:21 | 王小宇@wangxyz
3 |  | BOP - 05 02 E B |  | BOP | - | 05 | 02 | E | B | 水工BOP区域热水供暖接口位置标高及管径。 | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-27 | 否 | YBDEC-300014-YBDMB |  | 否 |  | 2025-06-24 | YBDMB-300023-YBDEC |  |  | YBDMB-300023-YBDEC | 2025-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 刘莹莹@liuyye | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
| false | WSI PO 04 02 YBPYG B |  | WSI | PO | 04 | 02 | YBPYG | B | 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) | 929179 | 2026-02-25 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | YBPYG-300000-YBPMB-136B | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | YBDMB-300027-YBPMB | YBDMB-300027-YBPMB | 2026-02-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 136B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2026-01-05 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
61 |  | RSI RCS 01 07 B N |  | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 04 03 YBPAB B |  | HRT | RX | 04 | 03 | YBPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
|  | RFH RDR 04 01 B N |  | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
1 |  | RCS ESA/ESD 12 01 N B |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷(CI) | 2024-09-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-10-28 | 是 | YBDNC-300102-YBDMB |  | 否 |  | 2024-11-07 | YBDMB-300111-YBDNC |  |  | YBDMB-300111-YBDNC | 2024-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马佳祺@majq | 编制 |  | 2024-09-09 | 2306BW25D02024 | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 动力院：流程中 | [5 empty] | 2024-09-19 | 王小宇@wangxyz
|  | CI - 01 13 B E |  | CI | - | 01 | 13 | B | E | 热机专业与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-10-29 | 否 | YBDMB-300079-YBDEC |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300086-YBDMB | 2025-12-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
9 |  | NI NI 14 07 N B |  | NI | NI | 14 | 07 | N | B | 传递3.9.1.2节、3.9.8节内容，表T-3.9-5、T-3.9-6、T-3.9-7、T-3.9-10内容进行确认和补充 | 2025-09-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-10-13 | 是 | YBDNC-300290-YBDMB |  | 否 | [5 empty] | YBDNC-300290-YBDMB | 2025-10-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘亚光@liuyg | 核工程力学中心 |  |  |  | 兰天宝@lantb | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
20 |  | NB - 04 02 N B |  | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-04-01 | 是 | YBDNC-300027-YBDMB | 2025-07-08 | 是 | YBDNC-300236-YBDMB | 2025-07-08 |  |  |  | YBDNC-300236-YBDMB | 2025-07-08 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2024-09-10 |  | 修改终版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
|  | RX RCS 04 01 B N |  | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-27 | 否 | YBDMB-300152-YBDNC | 2025-05-24 | 是 | YBDMB-300208-YBDNC | 2025-01-03 | YBDNC-300158-YBDMB | 2025-07-01 | YBDNC-300217-YBDMB | YBDNC-300217-YBDMB | 2025-07-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 马卫涛@mawt | 编制 |  | 2025-04-07 | 008#修改终版打开时间 | YBDMB-000185-YBDNC | 王小宇@wangxyz | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | YBDMB-000185-YBDNC 中修改接口打开时间，但接口打开时间未通知到接口负责人，导致接口延误。接口已打开，完成时间2025.5.23 | [5 empty] | 2025-05-23 | 马卫涛@mawt | 是
5 |  | RCS RX 14 01 N B |  | RCS | RX | 14 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 2025-10-15 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-23 | 否 | YBDNC-300273-YBDMB |  | 否 |  | 2025-09-26 | YBDMB-300280-YBDNC |  |  | YBDMB-300280-YBDNC | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
39 |  | RCS WCC 02 01 N B |  | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-21 | 是 | YBDNC-300195-YBDMB |  | 是 |  | 2025-06-10 | YBDMB-300213-YBDNC |  |  | YBDMB-300213-YBDNC | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
65 |  | RRP RCV 03 01 N B |  | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
8 |  | NI RFH 04 02 N B |  | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 929179 | 2024-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | YBDNC-300022-YBDMB | 2024-02-28 |  | 2024-03-15 | YBDMB-300021-YBDNC | YBDMB-300021-YBDNC | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
1 |  | RX RX 14 01 N B |  | RX | RX | 14 | 01 | N | B | 附录19.2.A 设计扩展工况分析使用软件及模型（堆工和NPIC） | 929179 | 2025-10-20 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 是 | YBDNC-300295-YBDMB | 2025-10-24 |  |  |  | YBDNC-300295-YBDMB | 2025-10-24 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于爱民@yuam | 总体所 |  |  |  | 封杨@fengyang | 编制 | [5 empty] | 2025-10-14 00:14 | 王小宇@wangxyz
|  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-06-07 | 否 | YBDMB-300039-YBDNC |  | 是 |  | 2024-06-20 | YBDNC-300039-YBDMB |  |  | YBDNC-300039-YBDMB | 2024-06-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 编制 |  | 2025-04-07 | 008#修改终版打开时间 |  | 王小宇@wangxyz | 2024-06-06 18:24 | 王小宇@wangxyz
68 |  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-12 | 否 | YBDNC-300123-YBDMB | 2025-05-20 | 否 | YBDNC-300203-YBDMB | 2024-11-22 | YBDMB-300123-YBDNC | 2025-06-05 | YBDMB-300212-YBDNC | YBDMB-300212-YBDNC | 2025-06-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 14 B E |  | CI | - | 01 | 14 | B | E | 热机专业与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-10-29 | 否 | YBDMB-300080-YBDEC |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300084-YBDMB | 2025-12-10 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype
6 |  | RX - 01 02 B N |  | RX | - | 01 | 02 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、辐照剂量及剂量率等） | 2024-10-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-11-07 | 是 | YBDMB-300110-YBDNC |  | 否 |  | 2024-12-19 | YBDNC-300146-YBDMB |  |  | YBDNC-300146-YBDMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  |  | 2306BW22B520240004 |  |  | 2024-08-27 16:29 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 动力院方在10月15日才打开上游接口，计算需要一个月时间，导致计算结果延误。 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 2024-11-06 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 13 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 13 | YBPCB | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
1 |  | LX NI 13 01 N B |  | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 2024-09-15 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2024-09-24 | 是 | YBDNC-300068-YBDMB |  | 否 |  | 2024-10-11 | YBDMB-300073-YBDNC |  |  | YBDMB-300073-YBDNC | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  |  | 2306BW22B520240004 |  |  | 2024-08-27 16:29 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 动力院：流程中 | [5 empty] | 2024-09-19 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 06 11 YBPAB B |  | HRT | RX | 06 | 11 | YBPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
| false | WSI - 02 01 B YBPHJ |  | WSI | - | 02 | 01 | B | YBPHJ | 海水淡化取水系统阀门资料（流程图、阀门清单） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | YBDMB-300006-YBPMB | 2025-10-30 |  | 2026-01-29 | YBPHJ-300001-YBPMB-622A | YBPHJ-300001-YBPMB-622A | 2026-01-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-13 |  |  | Super@root | 2025-09-25 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
19 |  | NI SFS 01 02 N B |  | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出1个燃料循环期间的衰变热变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 2023-11-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-12-20 | 是 | YBDNC-300010-YBDMB |  | 否 |  | 2023-12-25 | YBDMB-300011-YBDNC |  |  | YBDMB-300011-YBDNC | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 常愿@changyuan | 编制 |  | 2023-12-01 |  | 修改所编制人 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun
7 |  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-08 | 是 | YBDNC-300160-YBDMB |  | 是 |  | 2025-01-23 | YBDMB-300175-YBDNC |  |  | YBDMB-300175-YBDNC | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB |  | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
56 |  | TFA RCS 01 05 B N |  | TFA | RCS | 01 | 05 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
63 |  | TSM - 02 03 B N |  | TSM | - | 02 | 03 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算流量、机械设计流量） | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 04 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 04 | YBPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
12 |  | CI - 08 01 E B |  | CI | - | 08 | 01 | E | B | NEPDI设计范围内总平面、竖向布置图(包括定位坐标) | 2025-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-29 | 否 | YBDEC-300018-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-16 | YBDMB-300051-YBDEC |  |  | YBDMB-300051-YBDEC | 2025-10-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王小元@wangxyf | 总图地质所 |  |  | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 16 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 16 | YBPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高。 | 2958101 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 该接口与1.5技术相关，不需要打开 |  |  |  |  | 否 | 2025-12-30 | 董剑鑫@dongjx
|  | CI - 01 26 B E |  | CI | - | 01 | 26 | B | E | 通信专业（厂内通信）与核岛（CNPE）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300073-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-12-10 | YBDEC-300079-YBDMB | YBDEC-300079-YBDMB | 2025-12-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
18 |  | NI NI 14 05 N B |  | NI | NI | 14 | 05 | N | B | 附录19.2.A设计扩展工况分析使用软件及模型 | 2025-09-30 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | YBDNC-300279-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-10 | YBDMB-300288-YBDNC |  |  | YBDMB-300288-YBDNC | 2025-10-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 林盛盛@linss | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
|  | RX RFH 04 04 B N |  | RX | RFH | 04 | 04 | B | N | 堆内构件起吊旋入杆结构尺寸 | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 是 | YBDMB-300292-YBDNC | 2025-10-11 |  | 2025-10-24 | YBDNC-300297-YBDMB | YBDNC-300297-YBDMB | 2025-10-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  | 丁磊@dinglei | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 系统上接口有问题，未推送至编制人员。 | [5 empty] | 2025-10-11 | 丁磊@dinglei | 是
| false | CSP PO 04 14 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 14 | YBPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
|  | CI - 01 09 B E |  | CI | - | 01 | 09 | B | E | 化学专业与动力院（NPIC）接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300063-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-11-19 | YBDEC-300070-YBDMB | YBDEC-300070-YBDMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 孟泓杉@menghs | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 03 N B |  | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2024-06-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-05-20 | 否 | YBDNC-300035-YBDMB |  | 否 |  | 2024-06-13 | YBDMB-300040-YBDNC |  |  | YBDMB-300040-YBDNC | 2024-06-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 马卫涛@mawt | 编制 |  |  |  | 新建。 |  | 2024-03-22 19:30 | 尹坤@yinkun
4 |  | CAM RCS 01 01 B N |  | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 2958101 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  |  | 2306BW22B520240004 |  |  | 2024-08-27 16:29 | 王小宇@wangxyz
9 |  | BOP - 02 01 B E |  | BOP | - | 02 | 01 | B | E | 取水构筑物前池内所有液位。 取水构筑物前池在高温气冷堆机组各种运行工况下的液位。 取水管涵水力损失。 | 2025-03-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | YBDMB-300000-YBDEC | 2025-03-26 |  |  |  | YBDEC-300012-YBDMB | 2025-05-15 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 编制 | [5 empty] | 2025-03-12 17:48 | 王小宇@wangxyz
3 |  | NI NI 14 27 B N |  | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节，15.1节，15.3节，15.4节，15.6节，15.9节放射性后果部分，15.7节,15A相关小节。 | 2025-10-15 | 2958101 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 08 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 08 | YBPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
13 |  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 否 | YBDNC-300028-YBDMB | 2024-04-07 |  | 2024-04-15 | YBDMB-300027-YBDNC | YBDMB-300027-YBDNC | 2024-04-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
16 |  | WCC RCS 02 02 B N |  | WCC | RCS | 02 | 02 | B | N | WCC系统流程图 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RFT PO 04 18 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 18 | YBPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
1 |  | BOP - 05 06 E B |  | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 2025-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-12 | 是 | YBDEC-300009-YBDMB | 2025-08-14 | 否 | YBDEC-300042-YBDMB | 2025-07-07 | YBDMB-300025-YBDEC |  |  | YBDMB-300093-YBDEC | 2026-01-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-03-13 18:01 | 王小宇@wangxyz |  | 2026-01-13 | YBDMB-000028-YBDEC | null_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 07 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 07 | YBPCB | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
2 |  | NI NI 14 26 N B |  | NI | NI | 14 | 26 | N | B | 请核实15A节NPIC分工范围内的相关描述。 | 2025-10-24 | 2958101 | 2025-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-13 | 否 | YBDNC-300289-YBDMB |  | 否 |  | 2025-10-20 | YBDMB-300298-YBDNC |  |  | YBDMB-300298-YBDNC | 2025-10-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 编制 |  | 2025-09-23 | 修改打开时间 | 动力院邮件沟通 | 王小宇@wangxyz | 2025-09-15 22:03 | 王小宇@wangxyz
4 |  | TFD — 12 01 B N |  | TFD | — | 12 | 01 | B | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图(CI) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | 编制 |  | 2026-01-27 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 刘焱@liuyanc | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
| false | OS WSI 12 01 YAPHJ B |  | OS | WSI | 12 | 01 | YAPHJ | B | 二期工程取水系统电动阀门电负荷信息 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | YBPHJ-300002-YBPMB-622A |  |  |  |  | YBPHJ-300002-YBPMB-622A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-13 22:28 | Super@root
6 |  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 2024-04-30 | 2025-02-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 否 | YBDNC-300029-YBDMB | 2024-04-07 |  | 2025-06-03 | YBDMB-300210-YBDNC | YBDMB-300210-YBDNC | 2025-06-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
7 |  | BOP - 03 03 B E |  | BOP | - | 03 | 03 | B | E | 全厂工业电视系统单线图 | 2025-10-15 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-10-16 | 是 | YBDMB-300052-YBDEC |  | 否 | [5 empty] | YBDEC-300058-YBDMB | 2025-10-31 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 路进军@lujj | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 居听竹@jutz | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | 王小宇@wangxyz | 2025-03-14 18:42 | 王小宇@wangxyz | [5 empty] | 需收集各部门BOP、常规岛部分提资，正式流程未收到，私下已沟通。 | [5 empty] | 2025-10-16 | 居听竹@jutz
| false | CIS PO 04 07 YBPCB B |  | CIS | PO | 04 | 07 | YBPCB | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格。性能参数及相关鉴定报告）\r\n | 929179 | 2025-04-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-10 |  |  | Super@root | 2024-12-16 19:18 | Super@root
| false | RFT PO 04 20 YBPCB B |  | RFT | PO | 04 | 20 | YBPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
11 |  | ZZZ NI 04 01 B N |  | ZZZ | NI | 04 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | [5 empty] | 2025-09-15 23:55 | 王小宇@wangxyz
15 |  | NB - 04 01 N B |  | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 929179 | 2025-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | YBDNC-300196-YBDMB | 2025-04-21 |  | 2025-06-30 | YBDMB-300220-YBDNC | YBDMB-300220-YBDNC | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工程焊接室 | 白林@bailin | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是
1 |  | RX HRT 04 01 N B |  | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-20 | 是 | YBDNC-300034-YBDMB | 2025-01-10 | 是 | YBDNC-300170-YBDMB | 2024-05-31 | YBDMB-300038-YBDNC | 2025-02-10 | YBDMB-300178-YBDNC | YBDMB-300178-YBDNC | 2025-02-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-03-05 |  | 添加责任设总 | 尹坤@yinkun | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [5 empty] | 动力院：审定中 动力院：已在流程中 | [5 empty] | 2024-05-08 | 王小宇@wangxyz | 是
43 |  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
6 |  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-21 | 否 | YBDNC-300193-YBDMB |  | 是 |  | 2025-04-30 | YBDMB-300202-YBDNC |  |  | YBDMB-300202-YBDNC | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改初版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
| false | CSP PO 04 02 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 02 | YBPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
11 |  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2025-03-15 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-05-07 | 是 | YBDNC-300201-YBDMB |  | 是 |  | 2025-05-14 | YBDMB-300205-YBDNC |  |  | YBDMB-300205-YBDNC | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改初版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
34 |  | RCS TFA 01 10 N B |  | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 是 | YBDNC-300090-YBDMB | 2025-07-14 | 是 | YBDNC-300238-YBDMB | 2024-10-29 | YBDMB-300091-YBDNC | 2025-07-16 | YBDMB-300243-YBDNC | YBDMB-300243-YBDNC | 2025-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
12 |  | RCS NI 01 08 N B |  | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 2024-08-30 | 2958101 |  | 打开 | 未打开 | 2024-10-30 | 是 | YBDNC-300101-YBDMB |  | 否 |  | 2025-02-11 | YBDMB-300179-YBDNC |  |  | YBDNC-300292-YBDMB | 2025-10-20 | D | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 王梦溪@wangmxa | 编制 |  | 2025-09-29 |  | 修改首发时间 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun |  | 2025-09-29 | YBDNC-000174-YBDMB | null_接口重新打开 | 王小宇@wangxyz | 动力院：事故报告由于上游输入未完全具备条件所以还没出，事故报告相关接口暂时无法打开 | [5 empty] | 2024-01-15 | 尹坤@yinkun
80 |  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 是 | YBDNC-300087-YBDMB | 2025-07-01 | 是 | YBDNC-300215-YBDMB | 2024-10-30 | YBDMB-300092-YBDNC | 2025-07-04 | YBDMB-300228-YBDNC | YBDMB-300228-YBDNC | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-10-14 | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 02 02 B N |  | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 2025-04-30 | 2025-12-25 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-29 | 否 | YBDMB-300200-YBDNC |  | 是 |  | 2025-07-09 | YBDNC-300227-YBDMB |  |  | YBDNC-300227-YBDMB | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-07 18:21 | 王小宇@wangxyz
76 |  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-21 | 是 | YBDNC-300175-YBDMB | 2025-07-03 | 是 | YBDNC-300225-YBDMB | 2025-01-23 | YBDMB-300172-YBDNC | 2025-07-04 | YBDMB-300231-YBDNC | YBDMB-300231-YBDNC | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
79 |  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-18 | 否 | YBDNC-300083-YBDMB | 2024-10-18 |  | 2024-10-30 | YBDMB-300094-YBDNC | YBDMB-300094-YBDNC | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 25 B E |  | CI | - | 01 | 25 | B | E | 通信专业（火警）与常规岛内部接口 | 2025-10-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | YBDMB-300076-YBDEC | 2025-10-28 |  | 2025-12-01 | YBDEC-300076-YBDMB | YBDEC-300076-YBDMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 002# | 根据接口会议纪要新建 |  | 2025-10-25 02:50 | 王银平@wangype | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 01 YBPCB B |  | CSP | PO | 04 | 01 | YBPCB | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:44 | Super@root
21 |  | TFM RCS 02 01 B N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 在0% ~100%FP负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值)(CI) | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | YBDMB-300283-YBDNC | 2025-09-28 |  |  |  | YBDMB-300303-YBDNC | 2025-10-27 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-01-14 | YBDMB-000170-YBDNC | YBDMB-000170-YBDNC | 王小宇@wangxyz | 2024-08-19 22:08 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 02 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 02 | YBPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
21 |  | CAM RCS 01 03 B N |  | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应的压力偏差 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
25 |  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
25 |  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-17 | 是 | YBDNC-300144-YBDMB |  | 是 |  | 2025-04-29 | YBDMB-300201-YBDNC |  |  | YBDMB-300201-YBDNC | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
9 |  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2025-03-15 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-30 | 是 | YBDNC-300200-YBDMB |  | 是 |  | 2025-05-08 | YBDMB-300204-YBDNC |  |  | YBDMB-300204-YBDNC | 2025-05-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改初版打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
50 |  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2024-10-15 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | YBDNC-300071-YBDMB | 2025-07-07 | 是 | YBDNC-300233-YBDMB | 2025-01-26 | YBDMB-300177-YBDNC | 2025-10-22 | YBDMB-300300-YBDNC | YBDMB-300300-YBDNC | 2025-10-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz | [13 empty] | 是
42 |  | RCS RSI 02 01 N B |  | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-01-16 | 是 | YBDNC-300173-YBDMB |  | 是 |  | 2025-03-07 | YBDMB-300188-YBDNC |  |  | YBDMB-300188-YBDNC | 2025-03-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
28 |  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-10 | 是 | YBDNC-300135-YBDMB |  | 是 |  | 2024-12-13 | YBDMB-300138-YBDNC |  |  | YBDMB-300138-YBDNC | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-13 | YBDNC-000177-YBDMB | 修改打开时间 | 王小宇@wangxyz | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
26 |  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 2026-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | HRT RX 04 01 YBPAB B |  | HRT | RX | 04 | 01 | YBPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩中心距反应堆中心距离） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-23 20:50 | Super@root
71 |  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  |  | YBDNC-000069-YBDMB | 新增 |  | 2024-10-14 16:45 | 王小宇@wangxyz
79 |  | RX NI 13 03 N B |  | RX | NI | 13 | 03 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 作废 | [5 empty] | 2025-08-26 20:35 | 王小宇@wangxyz
| false | RBM PO 04 12 YBPCB B |  | RBM | PO | 04 | 12 | YBPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 15:45 | Super@root
3 |  | NI RCS 01 02 N B |  | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 929179 | 2025-07-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 是 | YBDNC-300250-YBDMB | 2025-08-04 |  | 2025-08-08 | YBDMB-300260-YBDNC | YBDMB-300260-YBDNC | 2025-08-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 |  | 2025-04-17 | 009# | 直接打开终版 | 王小宇@wangxyz | 2023-11-14 17:51 | 尹坤@yinkun | [13 empty] | 是