## 收文清单
文函类型 | 统计分类 | 状态 | 创建日期 | 收发文编号 | 标题 | 收发文日期 | 是否回文 | 要求回文期限 | 我方回文日期 | 回复天数 | 我方回文编号 | 回文状态 | 回文编制人 | 文函剩余到期天数 | 备注 | 签发人 | 一级主办部门 | 一级主办人 | 最后一级主办部门 | 最后一级主办人 | 主办部门（所） | 主办室 | 主办人 | 参办部门（所） | 参办室 | 参办人 | 发文方 | 版次 | 页数 | 对方发文编号 | 变更原因 | 档案提交归档-初始日期 | 档案接收日期 | 函件当前办理环节
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-CFE-ZL-22C2-S-003 | 关于提供过滤器接管载荷事宜 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-12 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 |  |  | 核设备所-设备结构分析室 | 范章 | 核设备所,核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.设备结构分析室 |  | 核设备所文档,李云华,孟祥盖,范章,晋文娟 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-GA-ZL-25A5-S-002 | GA沟FWD系统5FWD0026等管道应力分析报告 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 赵华伟,侯锋,河北核电工艺所文档员,牛向阳 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | A | 1 | 18185GAZL25A4S004 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-GB-ZL-25A5-S-001 | GB沟FWD系统5FWD0029等管道应力分析报告 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,牛向阳,赵华伟,侯锋 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | A | 1 | 18185GBZL25A4S004 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-GT-ZL-25A2-S-010 | 关于1818工程GT廊道TTB系统疏排点的变更 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李佩育,于婷,白兰 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-HS-ZL-25E6-S-003 | 1818HS通信给电气提资 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尚文斌 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,张晓云,尚文斌,封昊伟,王智勇 |  |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-ISI-ZL-25B2-S-007 | 关于1818项目ISI系统地震仪表5ISI001MZ的自由场安装位置确认工作 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-20 | 2026-03-03 | 4 | 1818-5-ISI-ZL-25C3-S-002 | 按时回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-ISI-ZL-25C3-S-002 | 关于1818项目ISI系统地震仪表5ISI001MZ的自由场安装位置确认工作 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 庄超 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室,仪控一室 | 张晓云,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,庄超,封昊伟,王智勇 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 1 | 1818-5-ISI-ZL-25B2-S-007 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NF-ZL-25A3-S-008 | NF+34.500m板暖通补提DX条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 纪雨青 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室,结构二室 | 梁耀龙,纪雨青,靳鹏,梁卿达,河北建筑结构所文档员,周铭海,王佳璇,王银平 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-14 | 1818-5-NI-ZL-22A6-S-002 | 请贵专业协助确认1818（C5项目）SEOP导则相关定值仪表精度信息 | 2026-02-28 | 是 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 3 | 1818-5-NI-ZL-25B2-S-052 | 按时回复 |  |  |  | 胡宗文 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,郭皓天,封昊伟,孙涛,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 总体所-运行安全与策略室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-NI-ZL-22B2-S-005 | 请协助提供“停堆后可以开展换料操作的最早时间” | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-08 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 田英男 |  |  | 总体所-总体一室 | 胡宗文 | 总体所.总体一室,总体所.运行与调试技术室,总体所.运行安全与策略室 |  | 胡宗文,李映林,总体所文档,易珂 |  |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | A | 1
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-046 | 关于《EHCN-770006-ECZS-0042》函件的参办意见 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘加志 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 赵嘉明,工艺系统研究设计所文档,刘加志,张念喆 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-047 | 关于《EHST-770046-ECZS-0118》函件的参办意见 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,姜佳音a,公用系统所文档,李娜娜,闫征,魏川铖 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-048 | 对函件《EHST-770011-ECZS-0052》的参办意见 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,姜佳音a,公用系统所文档,李娜娜,闫征,魏川铖 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 1 | EHST-770011-ECZS-0052 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-049 | 对EHYZ-770013-ECZS-0162的回复 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 公用系统所-暖通二室 | 王璐 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室 |  | 焦迪,姜佳音a,公用系统所文档,闫征,王璐,魏川铖,李娜娜 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-NI-ZL-25A1-S-035 | 对1818 第五批核岛门窗属性的资料索取的回复 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李亚冬 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,纪雨青,李欣,陈思思,辛浩妍,河北建筑结构所文档员,梁卿达,靳鹏,张湉,马晓红,李亚冬 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-019 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-25A2-S-028 | 对“1818 第五批核岛门窗属性的资料索取”的回复 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李亚冬 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,李亚冬,靳鹏,张湉,马晓红,梁耀龙,纪雨青,李欣,陈思思,辛浩妍 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-019 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-NI-ZL-25A3-S-029 | 1818 第五批核岛门窗属性的资料索取 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈思思 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙,纪雨青,李欣,陈思思,辛浩妍,靳鹏,张湉,马晓红,李亚冬 |  |  |  | 暖通室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-019 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-NI-ZL-25A3-S-030 | 1818工程NF、NY厂房通风条件修改提资 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室,工艺布置一室 | 周铭海,王银平,王佳璇,马晓红,许文龙,苏志松,梁卿达,河北建筑结构所文档员,孙号锋,靳鹏,范广涵,万忠义,胡建成,河北核电工艺所文档员,梁耀龙,纪雨青 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-118 | 1818 第五批核岛门窗属性的资料索取 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李亚冬 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,纪雨青,李欣,陈思思,辛浩妍,靳鹏,张湉,马晓红,李亚冬,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 电气室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-019 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-119 | 关于电气专业核岛厂房室外钢平台的提资 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室,结构二室 | 梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,赵越,周铭海,段微微 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1818-5-NI-ZL-25B2-S-052 | 关于协助确认1818（C5项目）SEOP导则相关定值仪表精度信息的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 总体所-运行安全与策略室 | 易珂 | 总体所.总体一室,总体所.运行安全与策略室 |  | 胡宗文,总体所文档,司天琪,易珂,杜宇b |  |  |  | 仪控一室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-22A6-S-002 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NV-ZL-25A3-S-003 | 1818 NU NV厂房暖通提力学计算 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 江会磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,江会磊,张海波a |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | B | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-TFA-ZL-22N1-S-003 | 关于辅助给水接线盒抗震分析实施方案的审查意见 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 仪控设计所 | 郭林 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 秦虎成,李昌磊,0核工程院仪控所收发,郭林 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 魏华彤,闫桂银 | 系统力学室 | A | 1 | 1818-5-TFA-ZL-22E2-S-601 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-WES-ZL-22Q2-S-004 | 提供1818重要厂用水系统相关设计参数 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 |  |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 金宏 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,公用系统所文档,王瑞c,李娜娜,闫征,魏川铖,赵露,金宏,梁晓曦,胡宁沙 |  |  |  | 公用系统所-水工工艺二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-YA-ZL-25C3-S-002 | 厂区总平面及竖向布置图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,深圳设计院,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核工程研究设计所,建筑结构所.结构五室,未找到单位 | 仪控一室,工艺系统室,结构二室,工艺布置一室,水工室,电气室,结构一室,设备室,通信室,仪控二室,暖通室,工艺布置二室,建筑总图室,工艺室,土建室,仪控室,机务室 | 李硕,石东东,王勋,于婷,李佩育,李宁d,刘艳菊,马涛,庄超,刘璐,张学朔,许文龙,崔梦飞,封昊伟,李姗,刘朋飞,杨亚伟,周明鑫,苏志松,刘怡柔,郭晨楠,赵杰,刘峰a,张康为,王思佳,周铭海,段微微,王银平,王汉迎,王佳璇,蒋宏宇,郭玉鑫,高汉桥,韩星星,韩坤阁,王昭阳,高振博,刘赛,赵华伟,张静,刘宇晗,刘勇兵,李崇赞,解景昭,董建华a,祁华标,郭浩磊,杨伟涛,李晓萌,范广涵,曹卿,刘洋,李菁,侯锋,宋江波,刘建栋,张景钊,习磊朋,赵晓雷,张晓云,王秀瑞,尚文斌,陆梦晗,董世傲,葛荣亮,刘徙铎,默子涵,崔春雷,王鹏举,刘恒畅,张剑冰,苑若彤,单锁兰,张伟超,万忠义,李谦,刘晓萌,胡建成,马广辉,赵华立,李永丹,家安琪,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张晓敏,马骏,段泽萌,贾京鑫,刘萱,范华蕊,李敏,白智萌,张盘玉,赵越,李松林,肖占方,张延景,吴乐平,管祥宇,路同祝,檀新阳,房志刚,焦力兴,杨健d,刘玉磊,孙晓红,刘祖全,刘东昆,裴盛虎,杨义飞,孙涛,张哲豪,杨耀钧,何毅,韩冰,徐钰棋,薛润格,刘世龙,孙昊博,周智昊,曹骞,刘震,于林厚,王鹤飞,张五怡,王倩,何丹阳,辛克,张子杰,王传悦,苏永涛,白兰,白东坡,李炳宪,李钟扬,明艳,张朋勇,麻晓帅,张艳刚,郑少娟,张伟卓,刘星雨,杨振国,闫红伟,赵若愚,栗涛,孙雅雪,梁金博,张娅,李广正,董国岩,姚津,张风东,河北核电工艺所文档员,牛向阳,赵书宇,梁文龙,王亚群,张敬武,戴鹏,甄林棚,河北电气自动化所文档员,王子帆,白冬梅,张旭d,赵玉,张烨,田登港,王海波,卢艳超,韩旭亮,耿林松,吕风杰,师陆陆,田梦晴,蒲红宇,檀博轩,刘传,朱佩晓,温馨,张弘c,卢欣基,薛冰,刘凯,齐建华,崔硕,王彪,马思嘉,眭洪涛,肖龙腾,武旭优,王亚辉,李宪祺,武晓楠,刘卫隆,王益广,耿彦磊,张亮,孟志勇,侯晔凝,梁耀龙,李欣,孙号锋,陈思思,辛浩妍,纪雨青,张湉,马晓红,李亚冬,李雨畅,刘彤宇,张万洲,河北电力工程设计所文档员,李智,刘绪金,许春辉,宋欣,贾双卓,赵忠臣,刘媛媛,于颖琪,田伟龙,黄卓,赵彩霞,李浓,康磊,王梦含,安康,李晓梦,王景霞,于凤荣,马雪翠,宋晓兰,马春玉,李伟霞,靳鹏,潘亭,吕雪纯,申浩,王智勇,范小帅,尤志敏,陈家峰,郭皓天,刘红坤,于嘉蕾,薛振晓,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,土建室,仪控室,机务室 | 张泽宇,王永恒,李晓飞,石立超,郝庆福,王晓晨,王立恒 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-ZT-ZL-25A4-S-004 | 机械通风冷却塔0m及以上WES系统管道支架力学计算 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 江会磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,江会磊,张海波a |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 |  | C-5项目总师例会纪要 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尚文斌 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,结构一室,工艺布置一室,电气室 | 封昊伟,黄良,李鸿翼,张亮,胡建成,尚文斌 |  |  |  |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | 1818BW22K020260011 | 关于同意除盐水生产系统的系统手册及报警手册分工调整的通知 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,河北分公司.电力工程研究设计所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,河北分公司.设计管理部,公用系统所.水工工艺四室 | 仪控室,机务室 | 焦迪,王瑞c,许可宸,梁晓曦,张杰,池云莉,河北电力工程设计所文档员,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档,河北设计管理部文档员,李鸿翼,魏晰茹,武婕,马雪翠,王贝,潘亭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室,机务室 | 郝庆福,王立恒 | 工程设计管理部 | A | 1 | 1818BW22Q320260001 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-02-23 | 1818BW22Q32026 | 关于全厂智慧水务系统（AWS）部分设计文件出版进度的调整申请 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 公用系统所-水工工艺三室 | A | [5 empty] | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 1818BW252020260010 | 关于发送C-5项目第24期内部双周简报的备忘 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.电气自动化所,未找到单位,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控一室,设备室,暖通室,建筑总图室,电气室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,土建室,力学室,仪控室,机务室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 王智勇,封昊伟,韩冰,王倩,周明鑫,周智昊,张学朔,王传悦,安康,余益,张志强,周鑫,肖占方,韩旭亮,耿林松,李炳宪,李钟扬,王子帆,闫红伟,赵若愚,郑少娟,明艳,田登港,田伟龙,王海波,张朋勇,张伟卓,张旭d,张艳刚,甄林棚,赵玉,刘星雨,麻晓帅,黄卓,卢艳超,张烨,杨振国,何海峰,杨焕起,白冬梅,张云峰,河北电气自动化所文档员,靳鹏,梁耀龙,宋欣,刘恒畅,王晓晨,王栋梁,张泽宇,河北电力工程设计所文档员,池云莉,侯晔凝,胡朝硕 ,焦子跃,刘峰b,彭程,王涛,黄楠,李江,柳文旭,闫占芳,杨佳鹤 ,徐佳丽,何正阳,张玉岐,李梦雨,张延景,白兰,高汉桥,郭晨楠,何毅,李姗,刘璐,刘朋飞,刘红坤,王鹤飞,王思佳,王勋,辛克,薛润格,杨亚伟,于婷,张五怡,张子杰,于嘉蕾,韩星星,李佩育,刘世龙,孙昊博,刘玉磊,李浓,房志刚,刘祖全,赵彩霞,闫伟,张静,张雄谦,河北建筑结构所文档员,于颖琪,河北核工程设计所文档员,孔敏娜,贾晓旭,王志从,于凤荣,冯国忠,于波,张海波a,王贝,马雪翠,宋晓兰,赵琛,潘亭,赵保增,杨熙,梁卿达,万忠义,胡建成,栗涛,马广辉,赵华立,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,桂秋媛,康乐嘉,刘康利,赵银亮,张勇,郭淳杉,付煦,甄彩霞,李洋,蔺子尧,刘文,田新乐,廖涛,王威峰,董航,李铮铮,余云,蔡泽萍,任美贤,刘泽平,李涛,齐伦,董剑鑫,马晓喆,张文通,秦荣,崔华,刘挽平,王亚群,秦鹏,张嘉璐,侯锋,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广,蒲红宇,檀博轩,张弘c,田梦晴,苑若彤,刘绪金,卢欣基,许春辉,张晓云,单锁兰,葛荣亮,贾双卓,李伟霞,王秀瑞,张剑冰,赵忠臣,朱佩晓,吕风杰,师陆陆,张伟超,默子涵,刘徙铎,薛冰,刘凯,尚文斌,刘媛媛,刘传,温馨,陆梦晗,董世傲,崔春雷,王鹏举 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,土建室,仪控室,机务室 | 张近,张庆亮,郝庆福,王立恒 | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | 1818BW25A020260006 | 关于 1818 工程修改接口的备忘 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | 1818BW25A220260007 | 关于1818工程新建/修改内部接口的函 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | 1818BW25A220260008 | 关于核电工艺所人员借用名单的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 |  |  |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 赵泾雄 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-02-28 | 1818BW25A32026 | 卢艳超 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | 1818BW25A320260009 | 关于18185NF-NTS02&52图册升版前落实现场改单、DEN的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 邢磊 | [10 empty] | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 1818BW25A420260009 | 关于申请1818工程NM壳三维D2接口关闭时间的备忘 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李奇君 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 1818BW25A420260010 | 关于1818工程水工专业新增图册的备忘 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李奇君 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 黄良 | 河北分公司.设计管理部 |  | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,黄良,魏晰茹 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | 1818BW25B120260009 | 申请调整1818项目NV电气专业D2接口关闭时间 | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张云峰 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 1818BW25B320260008 | 关于“申请调整1818项目NM壳仪控专业D2接口关闭时间”的备忘 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李勇军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李浓 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 封昊伟,李浓,齐复兴,河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 1818BW25C220260011 | 关于申请解锁并延期NU/NV厂房三维提资单的相关事宜 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 闫伟 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | 1818BW25C220260012 | 申请18185NP部分三维接口调整关闭时间 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 闫伟 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 1818BW25E620260002 | 关于1818项目中通信与仪控专业新增接口的备忘 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 尹增广 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | BW22K02026030 | 关于发布《北京核工程研究设计院工程设计管理部核电工程多项目推进会会议纪要（2026第6期）》的函 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-BE-ZL-25A2-S-008 | 对“1818 结构返模板图B版”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 周铭海,梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,苏志松 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-BE-ZL-25A3-S-017 | BE子项 暖通提电气专业用电条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,默子涵,张晓云,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B1-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-017 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,苏志松,梁卿达,周铭海,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-023 | BE水工提仪控资料 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 马思嘉,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-012 | 提供BE子项设备基础、载荷、大洞条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,王亚群,李铮铮 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A2-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-013 | BE子项水工提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 马思嘉,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-014 | 1818 BE子项电气提交设备基础、荷载和大洞等条件资料升B版 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,默子涵,封昊伟 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B1-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A2-S-008 | 按时回复 | 李铮铮 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙晓红 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,深圳设计院,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,水工室,工艺布置二室,通信室,结构一室,仪控二室,电气室,暖通室,建筑总图室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,马思嘉,侯锋,曹卿,河北核工程设计所文档员,张勇,张延景,李铮铮,柳文旭,梁卿达,桂秋媛,王亚群,曹红梅,张晓云,默子涵,王东苗,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,刘玉磊,孙晓红,李鹏,白冬梅,耿林松,杨振国,靳鹏,梁耀龙,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-020 | 按时回复 | 陈思思 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙晓红 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,深圳设计院,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,水工室,工艺布置二室,通信室,结构一室,仪控二室,电气室,暖通室,建筑总图室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,马思嘉,侯锋,曹卿,河北核工程设计所文档员,张勇,张延景,李铮铮,柳文旭,梁卿达,桂秋媛,王亚群,曹红梅,张晓云,默子涵,王东苗,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,刘玉磊,孙晓红,李鹏,白冬梅,耿林松,杨振国,靳鹏,梁耀龙,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1818-5-BE-ZL-25E6-S-011 | 按时回复 | 柳文旭 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙晓红 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,深圳设计院,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,水工室,工艺布置二室,通信室,结构一室,仪控二室,电气室,暖通室,建筑总图室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,马思嘉,侯锋,曹卿,河北核工程设计所文档员,张勇,张延景,李铮铮,柳文旭,梁卿达,桂秋媛,王亚群,曹红梅,张晓云,默子涵,王东苗,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,刘玉磊,孙晓红,李鹏,白冬梅,耿林松,杨振国,靳鹏,梁耀龙,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-019 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙晓红 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,深圳设计院,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,水工室,工艺布置二室,通信室,结构一室,仪控二室,电气室,暖通室,建筑总图室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,马思嘉,侯锋,曹卿,河北核工程设计所文档员,张勇,张延景,李铮铮,柳文旭,梁卿达,桂秋媛,王亚群,曹红梅,张晓云,默子涵,王东苗,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,刘玉磊,孙晓红,李鹏,白冬梅,耿林松,杨振国,靳鹏,梁耀龙,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-017 | 按时回复 | 马思嘉 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙晓红 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,深圳设计院,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,水工室,工艺布置二室,通信室,结构一室,仪控二室,电气室,暖通室,建筑总图室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,马思嘉,侯锋,曹卿,河北核工程设计所文档员,张勇,张延景,李铮铮,柳文旭,梁卿达,桂秋媛,王亚群,曹红梅,张晓云,默子涵,王东苗,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,刘玉磊,孙晓红,李鹏,白冬梅,耿林松,杨振国,靳鹏,梁耀龙,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-019 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,苏志松,周铭海,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-020 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,周铭海,苏志松,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-BE-ZL-25E6-S-010 | BE子项暖通提通信条件 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,耿林松,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A3-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-BE-ZL-25E6-S-011 | 1818 结构返模板图B版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,苏志松,周铭海,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-014 | BL 通风专业提仪控条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,刘丽然,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-011 | BL子项水工向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,马思嘉,侯锋 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-012 | BL子项工艺向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 王亚群,河北核电工艺所文档员,田新乐 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-013 | BL子项仪控孔洞条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 刘玉磊,孙晓红,河北电气自动化所文档员,吴乐平,康磊,封昊伟 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-014 | BL子项电气给建筑结构提资 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,刘徙铎,封昊伟 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-015 | BL子项暖通向土建提留洞和预埋条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,刘丽然,杨振国 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-019 | BL子项暖通向土建提留洞和预埋条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,刘丽然,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-020 | BL子项电气给建筑结构提资 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,刘徙铎,封昊伟 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-021 | BL子项工艺向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 王亚群,河北核电工艺所文档员,田新乐 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-BOP-ZL-25A4-S-061 | 1818 5GT沟B段埋件、留洞等资料 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,周铭海,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1818-5-CFE-ZL-25B3-S-008 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,郭晨楠,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-CFE-ZL-25A6-S-025 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1818-5-CSP-ZL-25A2-S-653 | NL厂房CSP系统5CSP0039等管道力学升版 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 孟晨,张海波a,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-EI-ZL-25A3-S-006 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁文龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁文龙 |  |  |  | 暖通室 | A |  | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-EI-ZL-25A4-S-006 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁文龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁文龙,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-011 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁文龙,梁卿达,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 1818-5-EI-ZL-25A4-S-006 | 按时回复 | 刘卫隆 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 建筑总图室,仪控一室,通信室,水工室,暖通室,电气室,结构一室 | 梁耀龙,河北核工程设计所文档员,李欣,靳鹏,河北核电工艺所文档员,封昊伟,柳文旭,河北建筑结构所文档员,侯锋,刘卫隆,河北电气自动化所文档员,白冬梅,刘丽然,杨振国,张晓云,薛冰,梁卿达,张延景 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1818-5-EI-ZL-25A3-S-006 | 按时回复 | 刘丽然 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 建筑总图室,仪控一室,通信室,水工室,暖通室,电气室,结构一室 | 梁耀龙,河北核工程设计所文档员,李欣,靳鹏,河北核电工艺所文档员,封昊伟,柳文旭,河北建筑结构所文档员,侯锋,刘卫隆,河北电气自动化所文档员,白冬梅,刘丽然,杨振国,张晓云,薛冰,梁卿达,张延景 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-011 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 建筑总图室,仪控一室,通信室,水工室,暖通室,电气室,结构一室 | 梁耀龙,河北核工程设计所文档员,李欣,靳鹏,河北核电工艺所文档员,封昊伟,柳文旭,河北建筑结构所文档员,侯锋,刘卫隆,河北电气自动化所文档员,白冬梅,刘丽然,杨振国,张晓云,薛冰,梁卿达,张延景 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1818-5-EI-ZL-25E6-S-006 | 按时回复 | 柳文旭 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 建筑总图室,仪控一室,通信室,水工室,暖通室,电气室,结构一室 | 梁耀龙,河北核工程设计所文档员,李欣,靳鹏,河北核电工艺所文档员,封昊伟,柳文旭,河北建筑结构所文档员,侯锋,刘卫隆,河北电气自动化所文档员,白冬梅,刘丽然,杨振国,张晓云,薛冰,梁卿达,张延景 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-011 | 按时回复 | 薛冰 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 建筑总图室,仪控一室,通信室,水工室,暖通室,电气室,结构一室 | 梁耀龙,河北核工程设计所文档员,李欣,靳鹏,河北核电工艺所文档员,封昊伟,柳文旭,河北建筑结构所文档员,侯锋,刘卫隆,河北电气自动化所文档员,白冬梅,刘丽然,杨振国,张晓云,薛冰,梁卿达,张延景 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-011 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁文龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁文龙,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 建筑总图室 | A |  | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-EI-ZL-25E6-S-006 | 1818子项模板图-B版 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,梁文龙,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-FEP-ZL-25A4-S-029 | FEP系统NE厂房第二批力学计算条件-B | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,王浩杰 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-FEP-ZL-25A4-S-030 | FEP系统NE厂房第一批力学计算条件-B | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,闫明兴 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-FEP-ZL-25A4-S-031 | FEP系统NE厂房第三批力学计算条件-B | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,王浩杰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-FSP-ZL-25A4-S-036 | 1818工程FSP系统NL厂房第七批力学计算条件B版 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,闫明兴,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-FSP-ZL-25A4-S-037 | 1818工程FSP系统NL厂房第八批力学计算条件B版 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,闫明兴 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-FSP-ZL-25A4-S-038 | 1818工程FSP系统NL厂房第十一批力学计算条件B版 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王浩杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,河北核电工艺所文档员,王浩杰 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-FSP-ZL-25A4-S-039 | 1818工程FSP系统NL厂房第九批力学计算条件B版 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王浩杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,王浩杰 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-FSP-ZL-25A4-S-040 | 1818工程FSP系统NL厂房第十二批力学计算条件B版 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王浩杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,王浩杰,张海波a |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-FWD-ZL-25A4-S-020 | FWD系统NE厂房力学计算条件 - B | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 孟晨,河北核电工艺所文档员,张海波a |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-030 | 1818 5GT沟F段埋件、留洞等资料 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,周铭海,申浩,张亚涛,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-031 | 1818 5GT沟P段水工埋件、留洞资料 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 未找到单位,河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 张亚婷,河北建筑结构所文档员,梁卿达,周铭海,申浩,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-GT-ZL-25C2-S-020 | 1818 GT子项通信提埋件、套管等条件（P段） | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张延景,侯晔凝,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-GT-ZL-25C2-S-021 | 1818 GT子项通信提埋件、套管等条件（F段） | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张延景,侯晔凝,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-NF-ZL-25C3-S-004 | NF 16.50m及以上标高D3条件的回复 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,康乐嘉,王亚群 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-NF-ZL-25A2-S-063 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-NH-ZL-25C1-S-003 | 1818项目NH厂房筏基层电气专业D2条件 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 苑若彤 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室,仪控二室 | 封昊伟,苑若彤,张晓云,河北电气自动化所文档员,赵彩霞 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓 | 结构一室 | A | 2 | 1818-5-NH-ZL-25B1-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-NI-ZL-25A5-S-045 | S2型桥架支架力学计算结果 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,张弘c,张晓云,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-25A5-S-046 | S14支架抗震分析报告 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张弘c,河北电气自动化所文档员,张晓云,封昊伟 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-25A5-S-047 | 电缆管、电缆卡箍抗震分析报告 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,张弘c,张晓云,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-25A5-S-048 | S1支架抗震分析报告 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,张晓云,张弘c |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-25A5-S-049 | S2支架抗震分析报告 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,张晓云,河北电气自动化所文档员,张弘c |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-NI-ZL-25A5-S-050 | S4及S8支架抗震分析报告 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,张弘c,河北电气自动化所文档员,张晓云 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-NI-ZL-25B3-S-033 | 升版仪控非DCS用电条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,赵忠臣,封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 王秀瑞,刘传,张剑冰 | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-NX-ZL-25C1-S-004 | 升版5NX厂房二维（R层、S层、T层、U层）D2条件 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 万忠义,赵华立,马广辉,河北核电工艺所文档员,刘彤宇 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1818-5-NX-ZL-25A1-S-072 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-NX-ZL-25C3-S-005 | 升版5NX15.5m标高D3条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 赵华立,河北核电工艺所文档员,刘彤宇,万忠义,马广辉 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-NX-ZL-25A1-S-073 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-PC-ZL-25C1-S-005 | 电气提结构埋件及留洞条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,张晓云,贾双卓 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1818-5-PC-ZL-25B1-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-PE-ZL-25A3-S-018 | PE子项±0.00m以上暖通二维土建条件 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1818-5-PE-ZL-25C1-S-021 | 按时回复 | 李松林 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,李松林,靳鹏,梁耀龙,陈思思 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-PE-ZL-25A3-S-018 | PE子项±0.00m以上暖通二维土建条件 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1818-5-PE-ZL-25C3-S-019 | 按时回复 | 陈思思 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,李松林,靳鹏,梁耀龙,陈思思 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-PE-ZL-25C1-S-021 | PE子项±0.00m以上暖通二维土建条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,杨振国 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1818-5-PE-ZL-25A3-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-PE-ZL-25C3-S-018 | PE子项暖通±0.00m以上土建条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-PE-ZL-25A3-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-PE-ZL-25C3-S-019 | PE子项±0.00m以上暖通二维土建条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 杨振国,河北核电工艺所文档员,白冬梅 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-PE-ZL-25A3-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-PM-ZL-25A5-S-001 | 提供闸门储槽盖板抗龙卷风计算资料C版 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,肖占方,张伟超 |  |  |  | 力学室 | A |  | 1818-5-PM-ZL-25E5-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-PRS-ZL-25A2-S-010 | 升版PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0102,0103,0616,0611,0615,0612,0613,0614,0610,0619,0011,0021,0031,001,002,003) | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 孟晨,河北核电工艺所文档员,张海波a |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-PRS-ZL-25A2-S-011 | 升版PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0302,0303,0636,0631,0635,0632,0633,0634,0630,0639) | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,孟晨 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-PRS-ZL-25A2-S-012 | 升版PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0202,0203,0626,0621,0625,0622,0623,0624,0620,0629,0021) | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,孟晨,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-RCV-ZL-25A1-S-650 | 核辅助厂房RCV0201 0209 0210管道力学计算条件 B版 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 江会磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,江会磊 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-RCV-ZL-25A1-S-651 | 核辅助厂房RCV0181B 0182 0568 0822管道力学计算条件 B版 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,孟晨 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-RFT-ZL-25A5-S-037 | NF厂房RFT系统5RFT1107等管道应力分析报告 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,王亚群 |  |  |  | 力学室 | A | 2
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-RND-ZL-25A5-S-015 | NB厂房RND系统5RND0018等管道应力分析报告 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.核电工艺所,未找到单位 | 工艺布置二室 | 王亚群,李洋,河北核电工艺所文档员,安康 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1818-5-RNS-ZL-25A1-S-682 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0007C、RNS0008C、RNS0009C等) | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,杜席岩 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-RSI-ZL-25A6-S-080 | RSI系统手册2-5章，6.1 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨义飞 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇,杨义飞,封昊伟,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1818-5-RVD-ZL-25A1-S-027 | RVD系统施工阶段管道力学计算条件（核废物厂房 RVD0661 RVD0665) | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,杜席岩 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-TFA-ZL-25A6-S-652 | 提供辅助给水系统手册2-5章，6.1节 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1818-5-TFA-ZL-25B2-S-014 | 按时回复 | 刘怡柔 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘怡柔 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,刘怡柔,王智勇 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-TFA-ZL-25B2-S-014 | 提供辅助给水系统手册2-5章，6.1节 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-TFA-ZL-25A6-S-652 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-TK-ZL-25A3-S-010 | 传递TK沟用房条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,刘绪金,苑若彤,张晓云,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | [5 empty] | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-TL-ZL-25A3-S-009 | 传递TL沟道用房条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,苑若彤,河北电气自动化所文档员,刘绪金,张晓云 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-TSM-ZL-22B2-S-005 | 对“提供大气排放阀、主蒸汽安全阀设计参数”的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 田英男 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,白兰 |  |  |  | 热工水力与安全分析室 | A | 2 | 1818-5-TSM-ZL-25A6-S-035 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-VAB-ZL-25A3-S-016 | 暖通升版仪控条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 马孝芬 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,王中杨,马孝芬,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-VCF-ZL-25A3-S-014 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书和流程图。 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 程思淼 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,程思淼,刘玉磊,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-VCR-ZL-25A3-S-008 | 升版VCR系统与WSS系统相连管道参数 | 2026-03-02 | 是 |  | 2026-03-03 | 1 | 1818-5-VCR-ZL-25A6-S-010 | 按时回复 | 张五怡 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张五怡,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1818-5-VCR-ZL-25A6-S-010 | 升版VCR系统与WSS系统相连管道参数 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 | 1818-5-VCR-ZL-25A3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-VCT-ZL-25A3-S-008 | 传递VCT系统防火边界信息表 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张玉岐,张延景,刘峰b,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-VCT-ZL-25E6-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-VDS-ZL-25A3-S-024 | 传递防火边界信息表 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张玉岐,张延景,刘峰b,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-VDS-ZL-25E6-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1818-5-VEC-ZL-25A3-S-011 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1818-5-VEC-ZL-25B1-S-005 | 按时回复 | 刘传 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,张晓云,刘传,刘绪金,河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 默子涵 | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-VEC-ZL-25B1-S-005 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VEC-ZL-25A3-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-VRW-ZL-25B1-S-005 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）用电资料 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 明艳 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,明艳 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VRW-ZL-25A3-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-WCD-ZL-25A6-S-017 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1818-5-WCD-ZL-25B3-S-007 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,裴盛虎,封昊伟 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-WCD-ZL-25B3-S-007 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,白兰 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-WCD-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-WCW-ZL-25A4-S-007 | 提供WCW系统仪控任务书 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王梦含 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,姚腾飞,王梦含,封昊伟 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1818-5-WND-ZL-25A6-S-052 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1818-5-WND-ZL-25B3-S-012 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,裴盛虎,刘玉磊 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1818-5-WND-ZL-25B3-S-012 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,白兰,高汉桥 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-WND-ZL-25A6-S-052 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-WS-ZL-25A3-S-033 | WS子项提仪控暖通设备布置图（含风道） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘晓光 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,孙晓红,檀新阳,刘晓光,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-WS-ZL-25A3-S-034 | 1818WS暖通提通信条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 河北核工程设计所文档员,张延景,李梦雨 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 柳文旭 | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1818-5-WS-ZL-25A3-S-035 | WS子项暖通提仪控条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘晓光 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 刘玉磊,孙晓红,檀新阳,河北电气自动化所文档员,刘晓光,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1818-5-WSS-ZL-25E5-S-005 | 电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,张五怡,白兰 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1818-5-WSS-ZL-25A6-S-036 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1818-5-WWC-ZL-25A1-S-037 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）仪控任务书 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1818-5-WWC-ZL-25B2-S-010 | 按时回复 | 杨耀钧 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,王智勇,杨耀钧 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-5-WWC-ZL-25B2-S-010 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）仪控任务书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 万忠义 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,万忠义 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-WWC-ZL-25A1-S-037 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1818-5-ZST-ZL-25A3-S-007 | 提供固体废物处理系统（ZST）工艺设备的厂房通风资料 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,王鹤飞,白兰 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-ZST-ZL-25A6-S-692 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1818-X-TL-ZL-25A3-S-001 | 提结构孔洞 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,梁文龙,张文泽,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-400310-ECZS | 1818-CR-PC-5-0022-009-CR答复单-发文号:EDMB-400310-ECZS | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHJN-400008-ECZS-0022 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-400311-ECZS | 1818-CR-PC-5-0077-018-CR答复单-发文号:EDMB-400311-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400017-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-400312-ECZS | 1818-CR-PC-5-0279-004-CR答复单-发文号:EDMB-400312-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A | 2 | EHHG-400003-ECZS-0279 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-400313-ECZS | 1818-CR-PC-5-0077-013-CR答复单-发文号:EDMB-400313-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400012-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-400314-ECZS | 1818-CR-PC-5-0077-017-CR答复单-发文号:EDMB-400314-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400016-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-400315-ECZS | 1818-CR-PC-5-0054-002-CR答复单-发文号:EDMB-400315-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHZZ-400001-ECZS-0054 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-400316-ECZS | 1818-CR-PC-5-0102-014-CR答复单-发文号:EDMB-400316-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHSF-400013-ECZS-0102 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | EDMB-400317-ECZS | 1818-CR-PC-5-278-15-001-CR答复单-发文号:EDMB-400317-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 1 | EHXA-400000-ECZS-278-15 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-400318-ECZS | 1818-CR-PC-5-0077-015-CR答复单-发文号:EDMB-400318-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400014-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-400319-ECZS | 1818-CR-PC-5-0102-015-CR答复单-发文号:EDMB-400319-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A | 2 | EHSF-400014-ECZS-0102 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-400320-ECZS | 1818-CR-PC-5-0077-016-CR答复单-发文号:EDMB-400320-ECZS | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400015-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-400321-ECZS | 1818-CR-PC-5-0077-019-CR答复单-发文号:EDMB-400321-ECZS | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400018-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-400322-ECZS | 1818-CR-PC-5-0075-036-CR答复单-发文号:EDMB-400322-ECZS | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400035-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-400323-ECZS | 1818-CR-PC-5-0102-013-CR答复单-发文号:EDMB-400323-ECZS | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHSF-400012-ECZS-0102 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-400324-ECZS | 1818-CR-PC-5-0103-005-CR答复单-发文号:EDMB-400324-ECZS | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHSL-400004-ECZS-0103 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-400325-ECZS | 1818-CR-PC-5-0076-002-CR答复单-发文号:EDMB-400325-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400001-ECZS-0076 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-400326-ECZS | 1818-CR-PC-5-0075-037-CR答复单-发文号:EDMB-400326-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400036-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-400327-ECZS | 1818-CR-PC-5-0102-012-CR答复单-发文号:EDMB-400327-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHSF-400011-ECZS-0102 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-400328-ECZS | 1818-CR-PC-5-0073-004-CR答复单-发文号:EDMB-400328-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHHG-400003-ECZS-0073 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-400329-ECZS | 1818-CR-PC-5-0251-002-CR答复单-发文号:EDMB-400329-ECZS | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A | 1 | EFCY-400001-ECZS-0251 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-400330-ECZS | 1818-CR-PC-5-0021-013-CR答复单-发文号:EDMB-400330-ECZS | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHLS-400012-ECZS-0021 |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFCY-400000-ECZS-0251 | 关于报送c-5项目现场仪表和就地设备、双金属温度计标识的澄清 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 2 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王智勇 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室 | 郭皓天,李昌磊,王智勇,李鹏 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控三室,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室 | 徐钰棋,杨娜,李鹏,郭皓天,王智勇,李俭秋,杜宇炜,谭悦,吴萍,刘玉磊,高永新,马祥力,李玉荣 |  | A | 1+1附件
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFCY-400001-ECZS-0251 | 关于报送c-5项目差压表过压保护器的澄清 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 4 | EDMB-400329-ECZS | 按时回复 | 徐钰棋 | 2 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨健d | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 刘玉磊,裴盛虎,张晓云,徐钰棋,秦辰禹,河北电气自动化所文档员,王智勇,黄泽群,杨健d,封昊伟,李鹏 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFCY-400002-ECZS-0251 | 关于报送c-5项目废物贮槽液位仪表寿期等的澄清 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 2 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄泽群 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控二室,仪控一室,电气室 | 刘玉磊,河北电气自动化所文档员,黄泽群,李鹏,封昊伟,张晓云,管祥宇,杨健d,王智勇,李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控三室 |  | 李俭秋,高永新,何志军,王兰兰 |  | A | 1+1附件
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHHG-400003-ECZS-0073 | C-5项目PCS换热器关于支撑框架组件件号7焊接接头形式的澄清 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-05 | 2026-03-02 | 3 | EDMB-400328-ECZS | 按时回复 | 杨理烽 | 2 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨理烽 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 |  |  |  | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司环保事业部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHLS-400011-ECZS-0021 | 关于C-5项目WCC／WES板式热交换器标牌图纸澄清 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 2 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 吕佳宁,赵嘉明 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHLS-400012-ECZS-0021 | 关于C-5项目RFT／WCC板式热交换器标牌图纸的澄清 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 4 | EDMB-400330-ECZS | 按时回复 | 刘亚康 | 2 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 赵嘉明,刘亚康 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHLS-400013-ECZS-0021 | 关于C-5项目辅助给水系统再生热交换器标牌图纸的澄清 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 2 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘加志 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 赵嘉明,刘加志,郭振宁 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHMC-400001-ECZS-0076 | Technical Clarification | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 5 | EDMB-400325-ECZS | 按时回复 | 周洋 | 0 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周洋 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,周洋 |  |  |  |  | A | 02 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-400012-ECZS-0077 | Technical Clarification | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-02 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-400313-ECZS | 按时回复 | 葛亚涛a | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 肖占方,葛亚涛a,河北核工程设计所文档员,黄良,逯晴,于颖琪,张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 钤旭,刘智明 |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHMC-400013-ECZS-0077 | Technical Clarification | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 2 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 通信室,设备室,工艺室 | 张延景,肖占方,黄良,河北核工程设计所文档员,于颖琪 |  |  |  |  | A | 19
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHMC-400014-ECZS-0077 | Technical Clarification | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2 | EDMB-400318-ECZS | 按时回复 | 刘世峰 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 工艺室,设备室,通信室 | 于颖琪,河北核工程设计所文档员,黄良,钤旭,刘世峰,肖占方,张延景 |  |  |  |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHMC-400015-ECZS-0077 | Technical Clarification | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 3 | EDMB-400320-ECZS | 按时回复 | 刘世峰 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 工艺室,设备室,通信室 | 于颖琪,钤旭,张延景,黄良,肖占方,刘世峰,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮,刘智明,侯自轩 |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHMC-400016-ECZS-0077 | Technical Clarification | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-26 | 1 | EDMB-400314-ECZS | 按时回复 | 宋长飞 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 通信室,设备室,工艺室 | 张延景,河北核工程设计所文档员,宋长飞,肖占方,于颖琪,黄良,段保亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘世峰 |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHMC-400017-ECZS-0077 | Technical Clarification. | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-26 | 1 | EDMB-400311-ECZS | 按时回复 | 侯继儒 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯继儒 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,通信室,工艺室 | 米海霞,黄良,张延景,河北核工程设计所文档员,肖占方,侯继儒,于颖琪 |  |  |  |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHMC-400018-ECZS-0077 | Technical Clarification | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 3 | EDMB-400321-ECZS | 按时回复 | 王峰e | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 米海霞 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 王峰e,于颖琪,肖占方,河北核工程设计所文档员,黄良,米海霞,张延景 | 核设备所.材料研究与应用室,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.设计管理部 |  | 王浩然,李云华,蔡敏,黄良,郑越 |  | A | 231 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-400035-ECZS-0075 | Clarification Regarding Washer Size | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-02 | 2026-02-28 | 4 | EDMB-400322-ECZS | 按时回复 | 董朝盼 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 工艺室,设备室,通信室 | 于颖琪,董朝盼,河北核工程设计所文档员,黄良,陈皓朋,肖占方,张延景 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-400036-ECZS-0075 | Technical Clarification | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 6 | EDMB-400326-ECZS | 按时回复 | 李媛 | 0 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,李媛 |  |  |  |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHMC-400037-ECZS-0075 | Clarification on Paint Color | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 通信室,工艺室,设备室 | 张延景,于颖琪,肖占方,姜晓阳,黄良,河北核工程设计所文档员 |  |  |  |  | A | 01
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHNW-400000-ECZS-0104 | 关于核级阀门焊接标准的澄清 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 2 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 曹晓楠,赵嘉明,薛卫光 | 核设备所.工程焊接室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 邓峰,李云华 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-03 | EHQK-400000-ECZS-0138 | 根据DEN-PC534430001B22C44DS-B-002变更提出的技术澄清单 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室 |  | 闫征,焦迪,公用系统所文档,王璐,李娜娜,魏川铖 |  |  |  |  | A | 2
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHSF-400014-ECZS-0102 | 关于C5项目非核级阀门规范等级的澄清（非核级闸阀） | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2 | EDMB-400319-ECZS | 按时回复 | 王思佳 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛卫光,赵嘉明,王思佳 |  |  |  | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHST-400003-ECZS-0051 | 关于C-5机组紧固件相关的澄清 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-03 |  |  |  | 超期未回复 | 豆朝宗 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 豆朝宗 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,贝晨,豆朝宗,薛卫光 |  |  |  | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 批准
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHZZ-400001-ECZS-0054 | 关于C-5项目蒸馏液槽（件20）进水管尺寸与节点A-A中尺寸不一致的澄清 | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2 | EDMB-400315-ECZS | 按时回复 | 李景星 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李景星 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 工艺室,设备室,通信室 | 河北核工程设计所文档员,黄良,于颖琪,肖占方,李景星,张延景 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
NCR | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZS-430021-EDMB | 关于C-5项目蒸馏液槽下封头与裙座组装尺寸与图纸不符的不符合项报告 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | 李景星 |  |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室,工艺室,通信室 | 黄良,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景,李景星 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 绑签
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-420456-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-103-TA答复单-发文号:EDMB-420456-ECZS | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420102-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-420457-ECZS | 1818-TA-PC-5-0102-024-TA答复单-发文号:EDMB-420457-ECZS | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 1 | EHSF-420023-ECZS-0102 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-420458-ECZS | 1818-TA-PC-5-0014-002-TA答复单-发文号:EDMB-420458-ECZS | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHJN-420001-ECZS-0014 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-420459-ECZS | 1818-TA-PC-5-0077-044-TA答复单-发文号:EDMB-420459-ECZS | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420043-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-420460-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-126-TA答复单-发文号:EDMB-420460-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420125-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-420461-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-120-TA答复单-发文号:EDMB-420461-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420119-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420462-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-123-TA答复单-发文号:EDMB-420462-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420122-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420463-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-125-TA答复单-发文号:EDMB-420463-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420124-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-420464-ECZS | 1818-TA-PC-5-0077-045-TA答复单-发文号:EDMB-420464-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420044-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420465-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-121-TA答复单-发文号:EDMB-420465-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420120-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420466-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-124-TA答复单-发文号:EDMB-420466-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420123-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420467-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-119-TA答复单-发文号:EDMB-420467-ECZS | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420118-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420468-ECZS | 1818-TA-PC-5-0054-004-TA答复单-发文号:EDMB-420468-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHZZ-420003-ECZS-0054 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420469-ECZS | 1818-TA-PC-5-0133-001-TA答复单-发文号:EDMB-420469-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A | 2 | EHHJ-420000-ECZS-0133 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-420470-ECZS | 1818-TA-PC-5-0037-009-TA答复单-发文号:EDMB-420470-ECZS | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHHW-420008-ECZS-0037 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-420471-ECZS | 1818-TA-PC-5-0077-047-TA答复单-发文号:EDMB-420471-ECZS | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420046-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-420472-ECZS | 1818-TA-PC-5-057A-007-TA答复单-发文号:EDMB-420472-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHHG-420006-ECZS-057A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-420473-ECZS | 1818-TA-PC-5-0019-007-TA答复单-发文号:EDMB-420473-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | ESXH-420006-ECZS-0019 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-420474-ECZS | 1818-TA-PC-5-0023-002-TA答复单-发文号:EDMB-420474-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | ESXH-420001-ECZS-0023 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-420475-ECZS | 1818-TA-PC-5-0024-053-TA答复单-发文号:EDMB-420475-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHSH-420052-ECZS-0024 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-420476-ECZS | 1818-TA-PC-5-0077-046-TA答复单-发文号:EDMB-420476-ECZS | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420045-ECZS-0077 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-420477-ECZS | 1818-TA-PC-5-0033-004-TA答复单-发文号:EDMB-420477-ECZS | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHWH-420003-ECZS-0033 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-420478-ECZS | 1818-TA-PC-5-112A-018-TA答复单-发文号:EDMB-420478-ECZS | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHFS-420017-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-420479-ECZS | 1818-TA-PC-5-0051-008-TA答复单-发文号:EDMB-420479-ECZS | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHST-420007-ECZS-0051 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-420480-ECZS | 1818-TA-PC-5-0054-005-TA答复单-发文号:EDMB-420480-ECZS | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHZZ-420004-ECZS-0054 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-420481-ECZS | 1818-TA-PC-5-0033-003-TA答复单-发文号:EDMB-420481-ECZS | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHWH-420002-ECZS-0033 |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHDL-420001-ECZS-0046 | 关于 C-5 机械贯穿件项目中碳钢射线检查插塞、管、旋堵以及螺纹管段事宜的变更申请 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 7 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,薛卫光 |  |  |  |  | A | 2
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EHHG-420006-ECZS-057A | 关于C-5项目余热排出热交换器提供膨胀节厂家更新文件的事宜 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 6 | EDMB-420472-ECZS | 按时回复 | 葛亚涛a | 1 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 陈皓朋,黄良,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景,葛亚涛a |  |  |  | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司环保事业部 | A | 27 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHHW-420001-ECZS-0038 | 压实打包装置优选装置桶饼抓具抓取抓取方式的技术变更 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 7 |  | 李久振 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 赵景宇 |  |  | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理一室 | 赵景宇 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420045-ECZS-0077 | Approval for Welding Procedure Specification (WPS) & Welder Performance Qualification (WPQ) as per RCC-M Subsection IV. | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 6 | EDMB-420476-ECZS | 按时回复 | 董朝盼 | 1 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 侯自轩,董朝盼,肖占方,于颖琪,张延景,黄良,河北核工程设计所文档员 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工程焊接室,河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 李云华,邓峰,米海霞,刘智明,逯晴,陈皓朋,钤旭,段保亮 |  | A | 02 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHMC-420046-ECZS-0077 | Approval for Welding Procedure Specification (WPS) / Welder Performance Qualification (WPQ) as per RCC-M Subsection IV. | 2026-02-26 | 是 | 2026-03-06 | 2026-02-28 | 2 | EDMB-420471-ECZS | 按时回复 | 米海霞 | 3 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 米海霞 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 米海霞,黄良,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮 |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420118-ECZS-0075 | Request for Change of Expansion Anchors. | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-420467-ECZS | 按时回复 | 董朝盼 | 1 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 董朝盼,黄良,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 姜晓阳 |  | A | 02 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420119-ECZS-0075 | request for change of standard and Material. | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-420461-ECZS | 按时回复 | 陈鹍 | 1 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 陈鹍 | 核设备所.非标设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李雨桐,李云华,陈鹍 |  |  |  |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420120-ECZS-0075 | Request for Change of SIZE. | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-420465-ECZS | 按时回复 | 姜晓阳 | 1 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姜晓阳 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 肖占方,于颖琪,张延景,姜晓阳,黄良,河北核工程设计所文档员 |  |  |  |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420121-ECZS-0075 | Request for Change of NDE. | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-04 |  |  |  | 超期未回复 | 刘迎 | 1 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 刘迎 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.非标设备室 |  | 李云华,刘迎 | 核设备所.工程焊接室 |  | 邓峰 |  | A | 01 |  |  |  |  | 审核
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420122-ECZS-0075 | Request For Change of Angle Size And Material. | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-420462-ECZS | 按时回复 | 张弛 | 1 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 肖占方,于颖琪,张延景,张弛,黄良,河北核工程设计所文档员 |  |  |  |  | A | 05 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420123-ECZS-0075 | Request for Change of Size | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-420466-ECZS | 按时回复 | 姜晓阳 | 1 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姜晓阳 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 肖占方,于颖琪,张延景,姜晓阳,黄良,河北核工程设计所文档员 |  |  |  |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420124-ECZS-0075 | Request for approval of C-Channel | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-420463-ECZS | 按时回复 | 张弛 | 1 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,核设备所.核燃料运输与工艺室 | 设备室,工艺室,通信室 | 河北核工程设计所文档员,李云华,肖占方,于颖琪,张延景,张弛 |  |  |  |  | A | 05 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHMC-420125-ECZS-0075 | Request for change of size standard and Material | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 2 | EDMB-420460-ECZS | 按时回复 | 陈鹍 | 1 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 陈鹍 | 核设备所.非标设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李雨桐,李云华,陈鹍 |  |  |  |  | A | 01 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHMC-420126-ECZS-0075 | Approval for Welding Procedure Specification (WPS) / Welder Performance Qualification (WPQ) as per RCC-M Subsection IV. | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 丁磊,曹捷铭,李云华 | 核设备所.工程焊接室 |  | 邓峰 |  | A | 01
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHSH-420051-ECZS-0024 | 关于C-5项目设备闸门围框螺栓问题和紧固件表面要求的变更申请 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-12 |  |  |  | 尚未回复 | 刘昕宇 | 7 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 刘昕宇 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.非标设备室 |  | 李云华,刘昕宇 | 核设备所.非标设备室 |  | 赵英昆 | 山东核电设备制造有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 校对
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHSH-420052-ECZS-0024 | 关于C-5项目设备闸门支撑滑道垫板、套筒、铭牌等材质和防脱槽拼接形式及双耳止动垫圈规格等问题的变更申请 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 3 | EDMB-420475-ECZS | 按时回复 | 刘昕宇 | 4 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 赵英昆 | 核设备所.非标设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 赵英昆,李云华,刘昕宇 |  |  |  | 山东核电设备制造有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHST-420007-ECZS-0051 | 关于C-5机组应急堆芯冷却过滤系统装置拦污栅尺寸变更的申请 | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 6 | EDMB-420479-ECZS | 按时回复 | 豆朝宗 | 2 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 豆朝宗 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 豆朝宗,赵嘉明,薛卫光 |  |  |  | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHWH-420002-ECZS-0033 | 关于外协配套件的涂装要求的变更申请单(第一批交货) | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 4 | EDMB-420481-ECZS | 按时回复 | 沈艳祥 | 4 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室,工艺室,通信室 | 李云华,沈艳祥,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 王峰e,杨伟钊,黄良,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHWH-420003-ECZS-0033 | 关于外协配套件的涂装要求的变更申请单 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 4 | EDMB-420477-ECZS | 按时回复 | 沈艳祥 | 4 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 沈艳祥,李云华 |  |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHZZ-420003-ECZS-0054 | 关于C-5项目蒸馏液槽设备裙座筒体增加环缝的变更单 | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-05 | 2026-02-27 | 2 | EDMB-420468-ECZS | 按时回复 | 李景星 | 2 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李景星 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 李景星,黄良,肖占方,于颖琪,张延景,河北核工程设计所文档员 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHZZ-420004-ECZS-0054 | 关于C-5项目蒸馏液槽设备底部封头接管无施焊空间的TA单 | 2026-03-02 | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 1 | EDMB-420480-ECZS | 按时回复 | 李景星 | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李景星 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 肖占方,于颖琪,张延景,李景星,黄良,河北核工程设计所文档员 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | ESXH-420001-ECZS-0023 | 焊接和无损检测人员资质考核标准变更2 技术变更申请单 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 3 | EDMB-420474-ECZS | 按时回复 | 周洋 | 4 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周洋 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 周洋,李云华 | 核设备所.工程焊接室 |  | 邓峰 | 西安核设备有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | ECZB-760009-EDMB | HG66W-16C DN8非核级直通式隔膜阀 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 白智萌 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白冬梅,白兰,王思佳,黄良,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,焦艳丽,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,侯锋,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,张静,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,焦艳丽 | 中国中原对外工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | ECZB-760010-EDMB | 闸阀 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 白智萌 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白冬梅,白兰,王思佳,黄良,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,侯锋,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,张静,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,焦艳丽,齐建华 | 中国中原对外工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EDES-700473-EDMB | 网控楼（EC）基础图（第一次修改）Foundation Drawings for Network Control Building (Rev.B) | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EDES-700474-EDMB | EA厂房公用6.6kV厂用电接线图（第一次修改）One Line Diagram of EA Building 6.6kV Auxiliary Bus (First Modification) | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王晓晨 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EDES-700475-EDMB | 常规岛户外变压器区照明布置图Layout Drawing for Lighting of EM Area | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王晓晨 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EDES-700476-EDMB | 常规岛消防水分配系统手册 第1章 总述FCA System Manual Chapter 1 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-20 | 2026-03-03 | 4 | EDMB-600469-EDES | 按时回复 | 刘卫隆 | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张旭d | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 张旭d,白冬梅,白兰,张五怡,张子杰,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,侯锋,齐建华,张娅,李宪祺,赵华伟,刘卫隆,武晓楠,马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 马思嘉,武晓楠,刘卫隆 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EDES-700477-EDMB | 常规岛厂房电梯系统手册 第1章 总述Conventional Island Elevator System Manual Chapter 1 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,李亚冬,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EDES-700478-EDMB | 防雷接地系统手册第1 章 ETP System Manual Chapter 1 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王晓晨 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EDES-700479-EDMB | 常规岛主厂房正常照明系统第1 章 LNM System Manual Chapter 1 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王晓晨 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EDES-700481-EDMB | 主厂房2.7m以上楼层结构图（第二次修改）Floor Structure above 2.7m of Turbine Building(Rev.C) | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EDES-700482-EDMB | 主厂房框架结构图（第三次修改） Structural diagram of the framework of the turbine building (Rev.D) | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-700483-EDMB | 汽轮发电机基座结构图(第三次修改)Structural Drawings for Turbine Generator Foundation(Rev.D) | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭,王志从 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-700484-EDMB | 主厂房零星屋面结构图Scattered Roofs Drawings for Turbine Building | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-700485-EDMB | 辅助变排水水封井结构图Structural Drawing of Auxiliary Variable Drainage Water-Sealed Well | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-700486-EDMB | 汽轮发电机厂房楼梯间建筑详图Detail Architectural Drawings of Stairwells in Turbine Generator Plant | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 池云莉 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,李亚冬,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-700487-EDMB | 升压站区域总平面布置图General Layout in the Switchyard Area | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 池云莉 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EDES-700489-EDMB | 网控楼220kV系统总的部分Grid Control Building 220kV System General Drawings | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-700490-EDMB | EC厂房380/220V电气接线及布置图380/220V One Line Diagram and Layout of EC Building | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王晓晨 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-700491-EDMB | 常规岛5号机6.6kV厂用电接线图One Line Diagram of Conventional Island 6.6kV Auxiliary Bus | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王晓晨 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-700492-EDMB | 网控楼及升压站防雷保护和接地布置图Aarrangement Drawings for Lightning Protection and Grounding of GIS and Network Control Building | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王晓晨 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-700493-EDMB | 主变压器和高压厂用变压器系统（ETM)报警手册 ETM SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 刘恒畅 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 刘恒畅 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-700499-EDMB | 常规岛厂区通讯系统手册 第1 章 Site Communication System Manual Chapter 1 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王贝 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 王贝 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-700500-EDMB | 常规岛移动式和便携式灭火系统手册 第1章 总述FMC System Manual Chapter 1 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 池云莉 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 万忠义 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白冬梅,白兰,张子杰,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,侯锋,齐建华,张娅,李宪祺,赵华伟,马思嘉,武晓楠,刘卫隆 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 马思嘉,武晓楠,刘卫隆 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-700501-EDMB | 常规岛汽水取样系统手册 第1章总述 WCS System Manual Chapter 1 SUMMARY | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 潘亭 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 潘亭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-700033-EDEW,EDMB-704137-EXWB | 水泥固化线脱水装置(5ZST501MG)图纸(文件)封面 Cement Solidification Line Dewatering Equipment (5ZST501MG) Document Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2025-04-02 | EDMB-701705-ECZB,EDMB-701667-EXWB | WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)图纸（文件）封面 WSD Condensate Cooler(5ZBR009RF) Document Cover | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-703981-ECZB,EDMB-704086-EXWB | 核岛液态流出物排放系统手册 第7-8章Nuclear Island Liquid Effluent Discharge System Manual Chapter 7-8 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-14 | EDMB-703986-ECZB,EDMB-704091-EXWB | 5NL +13.000m 通风系统布置图图册封面 5NL Level +13.000m Ventilation System Arrangement Drawing Cover | 2026-02-22 | 否 | 2026-03-15 |  |  |  | 尚未回复 |  | 12 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-14 | EDMB-703987-ECZB,EDMB-704092-EXWB | 5ND -3.50m、±0.00m消防管道三维制作图 封面 5ND -3.50m & ±0.00m Fire Protection Piping Manufacturing Isometric Cover | 2026-02-22 | 否 | 2026-03-15 |  |  |  | 尚未回复 |  | 12 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703988-ECZB,EDMB-704093-EXWB | 5NR ±0.00m 电缆主托盘布置图封面 5NR EL ±0.00m Main Cable Tray Layout Drawing Covers | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703989-ECZB,EDMB-704094-EXWB | 5NL 标高22.000m屋面结构模板图 图册封面 5NL Level 22.000m Roof Civil Formwork Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703990-ECZB,EDMB-704095-EXWB | 安全厂房5NR标高8.450~12.950墙模板施工图 图册封面 Safeguard Building 5NR Level 8.450~12.950 Wall Formwork working drawing Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703991-ECZB,EDMB-704096-EXWB | 安全厂房5NR标高22.450~27.000墙模板施工图 图册封面 Safeguard Building 5NR Level 22.450~27.000 Wall Formwork working drawing Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703992-ECZB,EDMB-704097-EXWB | NB 13.50m标高门窗表及标识平面图 图册封面NB level 13.50m Doors Schedule and Doors Numbering Plan Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703993-ECZB,EDMB-704098-EXWB | 5X37区管道支吊架组装图(一）封面 5X37 Piping Support Drawing (One) Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 17 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703994-ECZB,EDMB-704099-EXWB | 5X37区管道三维制作图(一）封面 5X37 Manufacturing Isometric Drawing（One) Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703995-ECZB,EDMB-704100-EXWB | NB 16.50m及以上标高装修施工图 图册封面NB EL.16.50m And Above Finishing Drawing Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703996-ECZB,EDMB-704101-EXWB | 贮气罐（5RND001BA）安装图图纸(文件)封面 Air Storage Tank(5RND001BA)Installation Drawing Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703997-ECZB,EDMB-704102-EXWB | 5L12区管道三维制作图（二）封面 5L12 Manufacturing Isometric Drawing（Two）Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703998-ECZB,EDMB-704103-EXWB | 5NB 穹顶 仪表管道ISO图封面 5NB Dome Instrumentation Piping ISO Drawing Covers | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-703999-ECZB,EDMB-704104-EXWB | 5NF -5.25m 、±0.00m消防管道布置图 封面5NF -5.25m & ±0.00m Fire Protection Piping Layout Drawing Cover | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704000-ECZB,EDMB-704105-EXWB | 网控楼（EC）基础图（第一次修改）Foundation Drawings for Network Control Building (Rev.B) | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700473-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704001-ECZB,EDMB-704106-EXWB | 5NF 标高10.800m楼板配筋图 图册封面 5NF Level 10.800m Floor Reinforcement Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704002-ECZB,EDMB-704107-EXWB | 5NE 17.450～22.450 结构模板图 图册封面 5NE 17.450～22.450 Civil Formwork Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704003-ECZB,EDMB-704108-EXWB | 5NL +4.80m 通风仪表管道布置图封面 5NL EL +4.80m Ventilation Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704004-ECZB,EDMB-704109-EXWB | EA厂房公用6.6kV厂用电接线图（第一次修改）One Line Diagram of EA Building 6.6kV Auxiliary Bus (First Modification) | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700474-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704005-ECZB,EDMB-704110-EXWB | 常规岛户外变压器区照明布置图Layout Drawing for Lighting of EM Area | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700475-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704006-ECZB,EDMB-704111-EXWB | HH地上部分结构施工图 封面 HH Aboveground Part Construction Drawings Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704007-ECZB,EDMB-704112-EXWB | 5NA -5.25m 通风仪表管道布置图封面 5NA EL -5.25m Ventilation Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704008-ECZB,EDMB-704113-EXWB | NL 标高16.950~22.000m板、墙体配筋图图纸封面 NL Level 16.950~22.000m Floor and Wall Reinforcement Album Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704009-ECZB,EDMB-704114-EXWB | 核岛仪控设备运输路径Route for transportation of NI I&C equipments | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704010-ECZB,EDMB-704115-EXWB | 5NB ±0.00m、+3.60m消防管道支吊架组装图 封面 5NB ±0.00m & +3.60m Fire Protection Piping Support Drawing Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704011-ECZB,EDMB-704116-EXWB | 5NY -8.75m 通风仪表管道布置图封面 5NY EL -8.75m Ventilation Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704012-ECZB,EDMB-704117-EXWB | 辅助蒸汽生产系统报警手册Auxiliary Steam Production System Alarm Manual | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704013-ECZB,EDMB-704118-EXWB | 5NE ±0.00m 电缆主托盘接地材料清单5NE EL ±0.00m MAIN CABLE TRAY GROUNDING MATERIAL LIST | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-704014-ECZB,EDMB-704119-EXWB,EDMB-700085-EDNC,EDMB-700006-EDES | 核岛厂房地基承载力及沉降分析 Bearing and Settlement Analysis for NI Buildings | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704015-ECZB,EDMB-700262-ECZS,EDMB-704120-EXWB | DAS/ATWS需求规范书DAS/ATWS Requirement Specification | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDNC-700108-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704016-ECZB,EDMB-704121-EXWB | 堆内构件安装用图纸和文件清单 Drawings and Documents List for Installation of Reactor Vessel Internals | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-700110-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704017-ECZB,EDMB-704122-EXWB | HH地上部分结构模板图 图册封面 HH Aboveground Structural Formwork Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704018-ECZB,EDMB-704123-EXWB | WS/WT -2.800至±0.000标高施工图 图册封面 WS/WT Level -2.800 to ±0.000 Construction drawing Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704019-ECZB,EDMB-704124-EXWB | 5NR +4.80m 通风仪表管道布置图封面 5NR EL +4.80m Ventilation Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704020-ECZB,EDMB-704125-EXWB | 5NS内部结构标高13.50m 二次钢结构施工图 图册封面 5NS Internal Structure Elevation 13.50m Secondary Steel Structure Construction Drawing Document Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704021-ECZB,EDMB-704126-EXWB | 核辅助厂房 NX 10.450~15.450标高结构模板图 图册封面 Nuclear Auxiliary Building NX Level 10.450~15.450 Structure Formwork Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704022-ECZB,EDMB-704127-EXWB | 5NF -5.25m 通风仪表管道布置图封面 5NF EL -5.25m Ventilation Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704023-ECZB,EDMB-704128-EXWB | 5NF 标高10.800～16.500m墙体配筋图 封面 5NF level 10.800～16.500m Wall Reinforcement Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704024-ECZB,EDMB-704129-EXWB | 5NS 内部结构标高7.50～13.50m墙模板施工图图册封面5NS Internal Structures Level 7.50 to 13.50m Wall Formwork Working Drawing Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704025-ECZB,EDMB-704130-EXWB | 5NE -12.50m、-7.70m消防管道支吊架组装图 封面 5NE -12.50m & -7.70m Fire Protection Piping Support Drawing Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704026-ECZB,EDMB-704131-EXWB | NX厂房 标高6.450~10.450m板墙配筋施工图 封面 NX Building Level 6.450~10.450m Wall and Floor Reinforcement Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704027-ECZB,EDMB-704132-EXWB | 5X24区管道支吊架组装图(二）封面 5X24 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 17 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704028-ECZB,EDMB-704133-EXWB | 5NB ±0.00m、+3.60m消防管道三维制作图 封面 5NB ±0.00m & +3.60m Fire Protection Piping Manufacturing Isometric Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704029-ECZB,EDMB-704134-EXWB | NX厂房 标高24.000m及以上板、墙配筋图 图纸封面 NX Building Level 24.000m and Above Wall and Floor Reinforcement Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 8 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704030-ECZB,EDMB-704135-EXWB | 5F01区管道三维制作图（一）封面5F01 Manufacturing Isometric Drawing (One) Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704031-ECZB,EDMB-704136-EXWB | 5NE -12.50m、-7.70m消防管道三维制作图 封面 5NE -12.50m & -7.70m Fire Protection Piping Manufacturing Isometric Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-704032-ECZB,EDMB-704138-EXWB | 5D11区管道三维制作图（二）封面 5D11 Manufacturing Isometric Drawing（Two）Cover | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704033-ECZB,EDMB-700263-ECZS,EDMB-704139-EXWB | RPC棒控系统设备规格书 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-700109-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704034-ECZB,EDMB-704140-EXWB | 常规岛厂房电梯系统手册 第1章 总述Conventional Island Elevator System Manual Chapter 1 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700477-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704035-ECZB,EDMB-704141-EXWB | 常规岛主厂房正常照明系统第1 章 LNM System Manual Chapter 1 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700479-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704036-ECZB,EDMB-704142-EXWB | 防雷接地系统手册第1 章 ETP System Manual Chapter 1 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700478-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704037-ECZB,EDMB-704143-EXWB | 5D11区管道支吊架组装图(二）封面 5D11 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 16 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704038-ECZB,EDMB-704144-EXWB | 辅助蒸汽分配系统（核岛部分）报警手册Auxiliary Steam Distribution System (NI) Alarm Manual | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704039-ECZB,EDMB-704145-EXWB | 5NX +6.50m 电缆主托盘材料清单5NX EL +6.50m MAIN CABLE TRAY MATERIAL LIST | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704040-ECZB,EDMB-704146-EXWB | 5X25区管道三维制作图（二）封面 5X25 Manufacturing Isometric Drawing（Two）Cover | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704041-ECZB,EDMB-704147-EXWB | 5ND ±0.00m 电缆主托盘接地图封面 5ND EL ±0.00m Main Cable Tray Grounding Drawing Covers | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704042-ECZB,EDMB-704148-EXWB | 常规岛消防水分配系统手册 第1章 总述FCA System Manual Chapter 1 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700476-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704043-ECZB,EDMB-704149-EXWB | 电厂状态从模式5至模式6 Power plant status from Mode 5 to Mode 6 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704044-ECZB,EDMB-704150-EXWB | 5NX +6.50m 电缆主托盘布置图封面 5NX EL +6.50m Main Cable Tray Layout Drawing Covers | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704045-ECZB,EDMB-704151-EXWB | 5X25区管道支吊架组装图(二）封面 5X25 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 12 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704046-ECZB,EDMB-704152-EXWB | 5NE 8.500F标高装修施工图 图册封面5NE level 8.500F Finishing Drawing Cover | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704047-ECZB,EDMB-704153-EXWB | 余热排出热交换器(5RHR001/002RF)安装图图纸（文件）封面 Residual Heat Removal Heat Exchanger (5RHR001/002RF)Installation Drawing Document Cover | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-704048-ECZB,EDMB-704154-EXWB | 主厂房2.7m以上楼层结构图（第二次修改）Floor Structure above 2.7m of Turbine Building(Rev.C) | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700481-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704049-ECZB,EDMB-700264-ECZS,EDMB-704155-EXWB | 安全壳机械贯穿件制造图封面 Containment Mechanical Penetrations Manufacturing Darwing Cover | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704050-ECZB,EDMB-704156-EXWB | 5NR ±0.00m 电缆主托盘材料清单5NR EL±0.00m Main Cable Tray Material List | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704051-ECZB,EDMB-704157-EXWB | 5NL ±0.00m 电缆主托盘布置图封面 5NL EL ±0.00m Main Cable Tray Layout Drawing Covers | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704052-ECZB,EDMB-704158-EXWB | 5NP 标高3.900~13.700mm板、墙配筋图 图册封面 5NP Level 3.900~13.700m Floor&Wall Reinforcement Cover | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704053-ECZB,EDMB-704159-EXWB | 5NE ±0.00m 电缆主托盘接地图封面 5NE EL ±0.00m Main Cable Tray Grounding Drawing Covers | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704054-ECZB,EDMB-704160-EXWB | 5X22区管道支吊架组装图(一）封面 5X22 Piping Support Drawing (One) Cover | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704055-ECZB,EDMB-700265-ECZS,EDMB-704161-EXWB | 消防系统设备技术规格书Technical Specification for Fire Protection Equipments | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704056-ECZB,EDMB-704162-EXWB | 5NY -5.25m 电缆主托盘接地图封面 5NY EL -5.25m Main Cable Tray Grounding Drawing Covers | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704057-ECZB,EDMB-704163-EXWB | 5D13区管道三维制作图（一）封面 5D13 Manufacturing Isometric Drawing（One）Cover | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704058-ECZB,EDMB-704164-EXWB | 正常运行工况气液态流出物排放源项报告Report on the Released Source Terms of Gaseous and Liquid Radioactive Effluents Under Normal Operation Condition | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704059-ECZB,EDMB-700266-ECZS,EDMB-704165-EXWB | 应急辅助决策系统技术规格书 Technical Specification for Emergency Decision Aided System | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704060-ECZB,EDMB-704166-EXWB | 5A21区管道支吊架组装图 (一）封面 5A21 Piping Support Drawing (One) Cover | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704061-ECZB,EDMB-704167-EXWB | 5A21区管道三维制作图（一）封面 5A21 Manufacturing Isometric Drawing（One）Cover | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704062-ECZB,EDMB-704168-EXWB | 核岛厂房抗震分析报告Report for Seismic Analysis of Nuclear Island Structures | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704063-ECZB,EDMB-700267-ECZS,EDMB-704169-EXWB | 直流和220V交流控制配电柜馈线分配表DC AND 220V AC CONTROL SWITCHBOARDS COMPOSITION | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-704064-ECZB,EDMB-704170-EXWB | 主厂房框架结构图（第三次修改） Structural diagram of the framework of the turbine building (Rev.D) | 2026-03-01 | 否 | 2026-03-22 |  |  |  | 尚未回复 |  | 19 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 | EDES-700482-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704065-ECZB,EDMB-700268-ECZS,EDMB-704171-EXWB | 5NL -8.80m 电缆次托盘材料清单5NL EL -8.80m Local Cable Tray Material List | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704066-ECZB,EDMB-704172-EXWB | 安全厂房5NR标高-8.800~-0.050盖板施工图 图册封面 Safeguard Building 5NR Level -8.800~-0.050 Cover Plate construction drawing Cover | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704067-ECZB,EDMB-704173-EXWB | 人员通行厂房5NA 标高-0.050m~4.250m模板图 Access Building 5NA level -0.050m~4.250m Formwork | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704068-ECZB,EDMB-704174-EXWB | 5NL 标高-8.800m~-0.050m盖板施工图 图册封面 5NL Elevation -8.800m to -0.050m cover plate Construction Drawing Cover | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704069-ECZB,EDMB-704175-EXWB | 汽轮发电机基座结构图(第三次修改)Structural Drawings for Turbine Generator Foundation(Rev.D) | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 6 | EDES-700483-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704070-ECZB,EDMB-704176-EXWB | 主厂房零星屋面结构图Scattered Roofs Drawings for Turbine Building | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700484-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704071-ECZB,EDMB-704177-EXWB | 汽轮发电机厂房楼梯间建筑详图Detail Architectural Drawings of Stairwells in Turbine Generator Plant | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700486-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-704072-ECZB,EDMB-704178-EXWB | 辅助变排水水封井结构图Structural Drawing of Auxiliary Variable Drainage Water-Sealed Well | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700485-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | EDMB-704073-ECZB,EDMB-704179-EXWB | 升压站区域总平面布置图General Layout in the Switchyard Area | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700487-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-704074-ECZB,EDMB-704180-EXWB | 常规岛厂区通讯系统手册 第1 章 Site Communication System Manual Chapter 1 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700499-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-704075-ECZB,EDMB-704181-EXWB | 常规岛汽水取样系统手册 第1章总述 WCS System Manual Chapter 1 SUMMARY | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700501-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-704076-ECZB,EDMB-704182-EXWB | 常规岛移动式和便携式灭火系统手册 第1章 总述FMC System Manual Chapter 1 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700500-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-704077-ECZB,EDMB-704183-EXWB | 5L02区管道三维制作图（一）封面5L02 Manufacturing Isometric Drawing (one) Cover | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-704078-ECZB,EDMB-704184-EXWB | 5L03区管道三维制作图（一）封面5L03 Manufacturing Isometric Drawing (One) Cover | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-704079-ECZB,EDMB-704185-EXWB | 主变压器和高压厂用变压器系统（ETM)报警手册 ETM SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700493-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-704080-ECZB,EDMB-704186-EXWB | 网控楼及升压站防雷保护和接地布置图Aarrangement Drawings for Lightning Protection and Grounding of GIS and Network Control Building | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700492-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-704081-ECZB,EDMB-704187-EXWB | 常规岛5号机6.6kV厂用电接线图One Line Diagram of Conventional Island 6.6kV Auxiliary Bus | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700491-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-704082-ECZB,EDMB-704188-EXWB | GL2工艺管道布置图 封面GL2 Process Piping Layout Drawing Cover | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-704083-ECZB,EDMB-704189-EXWB | 5X04区管道三维制作图（一）封面 5X04 Manufacturing Isometric Drawing（One）Cover | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-704084-ECZB,EDMB-704190-EXWB | GL2支吊架图 封面GL2 Piping Support Drawing Cover | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-704085-ECZB,EDMB-704191-EXWB | EC厂房380/220V电气接线及布置图380/220V One Line Diagram and Layout of EC Building | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700490-EDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EDNC-700108-EDMB | DAS/ATWS需求规范书DAS/ATWS Requirement Specification | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EDNC-700109-EDMB | RPC棒控系统设备规格书 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控三室 | 袁骏 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控三室 |  | 李昌磊,李俭秋,徐若辰,袁骏 | 仪控设计所.仪控三室 |  | 张鹏,何志军,袁骏,徐若辰 | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EDNC-700110-EDMB | 堆内构件安装用图纸和文件清单 Drawings and Documents List for Installation of Reactor Vessel Internals | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵英超 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,仪控设计所.仪控二室,工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,核设备所.堆本体与非标设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 李云华,李昌磊,赵泾雄,王晓轩,刘加志,薛卫光,方晓璐,李华b,赵英超,赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 程岳,张冉 | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EFCS-770294-ECZS-0214 | C-5 DCS项目DAS系统ALU1软件功能图 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,刘怡柔,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EFCS-770295-ECZS-0214 | C-5 DCS项目SA系统ALU1-1软件功能图 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,刘怡柔,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EFCS-770296-ECZS-0214 | C-5安全级DCS工程硬件需求说明书 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控一室 | 何庆镭 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 | 仪控二室 | 李鹏,李菁,高媛,白江斌 | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EFCS-770297-ECZS-0214 | C-5安全级DCS网络配置方案 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EFCS-770299-ECZS-0214 | C-5安全级DCS隔离及去耦设计方案 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EFCS-770300-ECZS-0214 | C-5安全级DCS缺省值设计方案 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFDQ-770012-ECZS-235A | C-5项目核岛通风仪表 清洁程序 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFFZ-770040-ECZS-0188 | C-5项目非1E级中压移动电源接口箱及非核级设备小三箱抗震I类样机鉴定分析报告 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,吕风杰 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓,张剑冰,赵忠臣,刘传,李伟霞 |  | A | 500 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFFZ-770050-ECZS-0188 | C-5项目1E级电气小三箱样机鉴定大纲 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,吕风杰,张剑冰,赵忠臣,刘传,默子涵,朱佩晓,李伟霞 |  |  |  |  | A | 785 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFFZ-770051-ECZS-0188 | C-5项目EEJ 核岛380V AC应急配电系统图纸 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,刘传 |  |  |  |  | A | 67 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFFZ-770052-ECZS-0188 | C-5项目EEI 核岛380V AC应急配电系统图纸 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,刘传 |  |  |  |  | A | 67 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFFZ-770053-ECZS-0188 | C-5项目 VMO 安全厂房机械设备间通风系统图纸 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 郝郁 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,王丽洁,郝郁,刘玉磊,李鹏,张晓云,李伟霞 |  |  |  |  | A | 13 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EFFZ-770054-ECZS-0188 | C-5项目EMT 6.6kV交流应急电源切换及连接系统图纸 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,姚立珊,李鹏,刘玉磊,张晓云 | 电气设计所,电气设计所.电气一室 |  | 电气设计所文档,费云艳,沈蓉,姚立珊,王贵 |  | A | 15 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFFZ-770055-ECZS-0188 | C-5项目RFT转接箱图纸 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,默子涵 |  |  |  |  | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFFZ-770056-ECZS-0188 | C-5项目EAE 220V交流不间断电源系统图纸 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,赵忠臣 |  |  |  |  | A | 37 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFFZ-770057-ECZS-0188 | C-5项目EAP220V交流不间断电源系统图纸 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,赵忠臣 |  |  |  |  | A | 23 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EFFZ-770058-ECZS-0188 | C-5项目EES 400V SBO电源系统图纸 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  |  |  |  | A | 17 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EFFZ-770060-ECZS-0188 | C-5项目RFH 燃料转运系统图纸 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  |  |  |  | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFKS-770047-ECZS-0232 | 铭牌图纸（英文）-气体流量计 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 马涛 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,马涛,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EFKS-770048-ECZS-0232 | 铭牌图纸（英文）-容积式流量计 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,张康为,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,秦辰禹,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFKS-770049-ECZS-0232 | 防护等级文件-气体流量计 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 马涛 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控三室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,马涛,王志强d,河北电气自动化所文档员,张琳,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFKS-770050-ECZS-0232 | 防护等级文件-容积式流量计 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 仪控设计所-仪控三室 | 张琳 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控三室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,张康为,河北电气自动化所文档员,张琳,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EFMH-770033-ECZS-0236 | 非核级浮子液位开关设备选型清单和样本 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [13 empty] | A | 45 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EFMH-770034-ECZS-0236 | 非核级浮子液位开关设备接口文件 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [13 empty] | A | 33 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EFMH-770035-ECZS-0236 | 就地磁浮子液位计设备选型清单和样本 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [13 empty] | A | 19 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EFMH-770036-ECZS-0236 | 就地磁浮子液位计设备接口文件 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [13 empty] | A | 33 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFZK-770003-ECZS-0284 | 工程文件索引 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 备案 |  | 18 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFZK-770004-ECZS-0284 | 网络架构图 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨健d | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,陈家峰,刘震,石东东,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,杨健d,李鹏,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHBF-770009-ECZS-123 | 总装图 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [13 empty] | A | 35 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHBF-770010-ECZS-123 | 外形图 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [13 empty] | A | 18 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHCB-770020-ECZS-0082 | 控制柜工厂试验程序 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,朱佩晓 |  |  |  | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHCB-770021-ECZS-0082 | 配电控制柜运行维护手册 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,朱佩晓 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,赵嘉明 | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHCG-770015-ECZS-124B | 阀门电气附件鉴定报告（真空破坏阀不适用） | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 | 仪控设计所.仪控二室,河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李昌磊,莫丹,秦虎成,李玉荣,李俭秋,李鹏 | 欧川格阀门有限公司 | A | 299 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHDW-770038-ECZS-0110 | NSSS安全阀出厂试验规程 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-20 | 2026-03-02 | 3 | EDMB-602373-ECZS | 按时回复 | 张吉来 | 17 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张吉来 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张吉来,赵嘉明 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHDW-770039-ECZS-0110 | 波纹管采购技术条件 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [13 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHFS-770021-ECZS-243 | 非核级氢氧分析仪设备抗震分析报告 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,刘震,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,杨健d,张晓云 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 186 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHFS-770086-ECZS-112A | 喷漆规程 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [10 empty] | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 147 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EHFS-770144-ECZS-112A | 核级调节阀外形图手动调节阀5RCV202VP | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,蒋克涛,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,蔺子尧,李铮铮,付煦,焦艳丽,王亚群 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHFS-770145-ECZS-112A | 气动调节阀方案图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 李久振,薛卫光,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,焦艳丽 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHFS-770146-ECZS-112A | 闭环调节阀球阀设计计算书 | 2026-02-28 | 是 | 2026-03-21 | 2026-03-03 | 3 | EDMB-602376-ECZS | 按时回复 | 郭皓天 | 18 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,郭皓天,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 13 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHFS-770147-ECZS-112A | 核岛通风系统调节阀数据表 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡骏驰 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,李鹏,路同祝,王中杨,王丽洁,李庆翔,程思淼,胡骏驰,刘东昆,曾龙,檀新阳,马孝芬,郝郁,张晓云 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHFS-770148-ECZS-112A | 核级调节阀DN20设计计算书 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 153 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHHD-770022-ECZS-0156 | 爆破膜总装图 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 邯郸净化设备研究所（中国船舶集团有限公司第七一八研究所） | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHHJ-770006-ECZS-0134 | 消声器试验大纲 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,康健,魏川铖,李娜娜,闫征,王璐,公用系统所文档 |  |  |  | 河南核净洁净技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHHJ-770012-ECZS-0133 | Ⅲ型碘吸附器鉴定报告 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,康健,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 河南核净洁净技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHHJ-770034-ECZS-0169 | 锻件采购技术规格书 | 2026-02-26 | 是 | 2026-03-19 | 2026-03-03 | 5 | EDMB-602378-ECZS | 按时回复 | 王思佳 | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 王思佳,李丕陆 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,郑越,王浩然 | 河南核净洁净技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHHW-770018-ECZS-0041 | 备品备件清单 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 备案 |  | 22 | [12 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHHW-770063-ECZS-0037 | 输送设备 总图 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHHW-770064-ECZS-0037 | 接液组件（ZST520JY） 总图 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHHW-770065-ECZS-0037 | 废过滤器芯子接收装置 总图 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHHW-770066-ECZS-0037 | 干混料计量添加站 数据表 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-02 | EHKQ-770027-ECZS-0090 | 泵抗震鉴定和可运行性报告 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 57 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHKQ-770028-ECZS-0090 | 泵抗震鉴定程序 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,李娜娜,魏川铖,王璐,闫征,公用系统所文档 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EHKS-770028-ECZS-0032 | 焊接工艺评定文件 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,战蓉洁 | 核设备所.工程焊接室 |  | 邓峰 |  | A | 86 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHNY-770009-ECZS-0060 | C-5项目适用文件清单 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-11 | EHPC-770048-ECZS-0158 | 补水单元采购技术规格书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 备案 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-设计管理部 | 黄良 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所 |  | 黄良,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 李晓萌,赵嘉明,桂秋媛,李铮铮 | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHSG-770031-ECZS-0086 | 泵抗震和应力分析 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,黄若琳,赵嘉明 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 71 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHSH-770064-ECZS-0024 | 设备闸门涂装程序 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [10 empty] | 山东核电设备制造有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHSL-770050-ECZS-0103 | SJU(X)SWB0008手动截止阀装配图 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨洋,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHSL-770051-ECZS-0103 | SJUSWB0025手动截止阀装配图 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨洋,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽,王亚群 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EHST-770019-ECZS-0276 | 型式试验报告 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控二室 | 王志强d | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊,王兰兰,王志强d | 仪控设计所.仪控二室,河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 谭悦,李丕陆 | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 184 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EHST-770041-ECZS-0118 | 电动装置采购技术条件（WES系统蝶阀） | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所 | 工艺系统室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白兰,王勋,张亮,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,刘卫隆,赵华伟,刘建栋,侯锋 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 14 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHST-770052-ECZS-0118 | 设计和计算说明书 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,王勋 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,李娜娜,魏川铖,闫征,公用系统所文档 | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 82 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHSV-770008-ECZS-0109 | 核级阀门用位置指示器开关采购技术规范书 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 王智勇,何丹阳,李鹏 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHSV-770009-ECZS-0109 | I/C仪控接口文件 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,何丹阳,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHWH-770017-ECZS-0033 | 16.5m平台80t电动平板运输车出厂试验大纲 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | [5 empty] | 批准
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHWH-770018-ECZS-0033 | 16.5m平台80t电动平板运输运行维护手册 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | [5 empty] | 批准
文件传递单 | 收文 | 作废 | 2026-02-03 | EHXH-770000-ECZS-276A | 设计图纸 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 | [13 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHXT-770029-ECZS-0295 | C-5 项目核级管件超声检验规程 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 备案 |  | 20 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 22 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | EHYH-770053-ECZS-124A | 图纸 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 | [12 empty] | 上海一核阀门股份有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHYH-770054-ECZS-124A | 图纸 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群 | 上海一核阀门股份有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHZJ-770014-ECZS-062B | 动力院非标图纸 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,齐心睿 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHZX-770059-ECZS-0155 | 非规范级接管、环等管件采购技术条件 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 纪立军 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,纪立军 |  |  |  |  | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHZX-770060-ECZS-0155 | 钢丝采购技术条件 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 备案 |  | 14 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHZZ-770009-ECZS-0054 | 蒸馏液槽焊接数据包 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | ENGL-770036-ECZS-0132 | WNC系统离心式冷水机组压力试验规程 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 31 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | ENGL-770037-ECZS-0132 | WNC系统离心式冷水机组凃漆和表面处理规程 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 32 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | ENGL-770041-ECZS-0130 | WEC系统水冷式冷水机组焊接工艺规程 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 38 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | ENGX-770003-ECZS-0296 | 主要原材料和外购件采购技术规范 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 结构一室 | 张亮,河北核电工艺所文档员 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | ENGX-770004-ECZS-0296 | 设备焊接工艺规程 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 备案 |  | 22 | [13 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJD-770007-ECZS-142A | 性能试验大纲 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 结构一室 | 张亮,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 浙江金盾风机股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | ENKL-770041-ECZS-0128 | 蒸发冷却式空气处理机组性能试验大纲 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,康健,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 南通昆仑空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | ENNF-770006-ECZS-0176 | 风机出厂性能试验大纲 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,魏川铖,李娜娜,闫征,王璐,公用系统所文档 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ENNF-770008-ECZS-0176 | 风机抗震分析报告 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,李娜娜,魏川铖,王璐,闫征,公用系统所文档 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | ENNF-770009-ECZS-0176 | 机械通风冷却塔风机减速箱组件图 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 备案 |  | 22 | [13 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-11-14 | ENSF-770005-ECZS-142 | 无损检验规程 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 备案 |  | 18 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 16 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | ENSF-770011-ECZS-142 | 主要原材料采购技术条件 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通一室,河北分公司.核电工艺所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 | 暖通室 | 焦迪,李园园,杨振国,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  |  | A | 74 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | ENSF-770012-ECZS-142 | 组合式空调鉴定大纲 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 结构一室 | 张亮,河北核电工艺所文档员 |  |  |  |  | A | 25 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | ENYH-770013-ECZS-140 | 主要原材料和外购件技术规格书 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,韩双 |  |  |  |  | A | 15 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | ESBX-770018-ECZS-0059 | 超级管道管嘴超声波检测（UT）规程 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 备案 |  | 18 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 17 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-04 | ESBX-770019-ECZS-0059 | 超级管道管嘴超声波检测（UT）规程 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 备案 |  | 22 | [13 empty] | A | 17 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ESXH-770011-ECZS-0019 | 贮存格架用工具类材料采技术规格书（27N042-046） | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,王晨a | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 沈艳祥,祁杰 | 西安核设备有限公司 | A | 7 |  |  |  |  | 结束
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | EDMB-600002-EDNT | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组取排水工程KF2排水工程穿越节点土建施工图封面 PAKISTAN CHASHMA NUCLEAR POWER PROJECT UNIT-5 INTAKE AND OUTFALL WORKS KF2 Crossing Node Civil Engineering Construction Drawing | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 | EDNT-700006-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 修改 | 2025-02-06 | EDMB-600266-ECZB | 机械通风冷却塔风机设备电机采购技术条件 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-770326-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 修改 | 2025-03-31 | EDMB-600453-ECZB | 循环水泵模型试验报告 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-770482-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-600466-EDES | 主厂房地下设施图（第二次修改)Structure Drawings for Underground Facility of Turbine Building | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 | EDES-700470-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-600467-EDES | 常规岛直流和UPS 系统手册 第6.1 节 DC &AC UPS System Manual of CI Chapter 6.1 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700472-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-600468-EDES | 常规岛耐火电缆技术规范书 Conventional Island Fire Survival Cable Specification Technical Specification | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700471-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-600469-EDES | 常规岛消防水分配系统手册 第1章 总述FCA System Manual Chapter 1 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 | EDES-700476-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | EDMB-600470-EDES | 主厂房2.7m以上楼层结构图（第二次修改）Floor Structure above 2.7m of Turbine Building(Rev.C) | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700481-EDMB |  |  |  | 发送
审查意见单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | EDMB-600471-EDES | 主厂房框架结构图（第三次修改） Structural diagram of the framework of the turbine building (Rev.D) | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 | EDES-700482-EDMB |  |  |  | 发送
审查意见单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | EDMB-600472-EDES | 网控楼（EC）基础图（第一次修改）Foundation Drawings for Network Control Building (Rev.B) | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700473-EDMB |  |  |  | 发送
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-601657-ECZB | 弹簧组件图纸SX-P.S+B总装图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-760007-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602315-ECZS | 玻璃管液位计接口文件18185S-430101-GG2 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCY-770001-ECZS-0251 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602320-ECZS | C-5 DCS项目SA系统设计说明书 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770210-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602321-ECZS | C-5 DCS项目SA系统系统需求规格书 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770211-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | EDMB-602322-ECZS | C-5项目奥氏体不锈钢无缝管件图纸图集 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZL-770008-ECZS-0294 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-11 | EDMB-602323-ECZS | C-5项目奥氏体不锈钢无缝管件图纸图集 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZL-770009-ECZS-0294 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602324-ECZS | 设备总装配图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | ENYH-600001-ECZS-140 | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENYH-770010-ECZS-140 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-09 | EDMB-602325-ECZS | 1型软管设备图纸（DN15） | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZX-770056-ECZS-0155 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602326-ECZS | 安全壳过滤排放系统（CFE系统设备）配套远传截止阀 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHD-770021-ECZS-0156 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-11 | EDMB-602327-ECZS | 抗震性能验证试验大纲 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENYH-770011-ECZS-140 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602328-ECZS | 安全壳过滤排放系统（CFE系统设备）配套截止阀 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHD-770011-ECZS-0156 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602329-ECZS | 安全壳过滤排放系统（CFE系统设备）配套减压阀 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHD-770019-ECZS-0156 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602330-ECZS | SANSWC(G)0008手动截止阀装配图 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 | EHSL-770049-ECZS-0103 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602331-ECZS | C-5项目奥氏体不锈钢无缝管件图纸图集 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZL-770010-ECZS-0294 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602332-ECZS | 焊接数据包 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHGL-770004-ECZS-0072 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | EDMB-602333-ECZS | 材料清单 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHCN-770005-ECZS-0042 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | EDMB-602334-ECZS | 鉴定试验报告 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHCN-770007-ECZS-0042 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602335-ECZS | 分体式空调采购技术条件 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENSF-770009-ECZS-142 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602336-ECZS | 泵抗震和应力分析 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770030-ECZS-0086 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602337-ECZS | 碱液去污箱(5WDC203BA)发生器柜结构图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770019-ECZS-0041 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602338-ECZS | 中子源组件抓具图纸 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHJN-770002-ECZS-0022 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602339-ECZS | 柴油发电机组安装图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770047-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602340-ECZS | 系统手册 第2-5章 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770049-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602341-ECZS | 排气管道采购技术要求 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770051-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602342-ECZS | C5项目核岛核级调节阀原材料采购技术条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770131-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602343-ECZS | NASSSJ0450-总装图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSF-770081-ECZS-0102 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602344-ECZS | 拉杆、挡板的力学性能计算报告 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENYH-600000-ECZS-140 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602345-ECZS | 机组运行定值及报警手册 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770050-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-14 | EDMB-602346-ECZS | C-5 DCS项目SA系统软件需求规格书 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-600070-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602347-ECZS | C-5项目余热排出及再生热交换器钨极气体保护焊用不锈钢焊丝ER308L采购规程 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHG-770025-ECZS-057A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602348-ECZS | 样机鉴定及覆盖性报告（WES系统蝶阀） | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770049-ECZS-0118 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602349-ECZS | 除盐水生产系统设备就位图和分区图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHG-770055-ECZS-0160 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602350-ECZS | 灌浆装置 管道仪表流程图（P&ID） | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770045-ECZS-0038 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602351-ECZS | 超压主机 采购技术规格书 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770044-ECZS-0038 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602352-ECZS | 废过滤器芯子更换转运容器 电气元器件清单 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770061-ECZS-0037 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602353-ECZS | 整机试验规程 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770012-ECZS-0052 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602354-ECZS | 焊接数据包（WES系统蝶阀） | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770047-ECZS-0118 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602355-ECZS | C-5项目400VSBO电源系统配电及控制设备图纸 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770049-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602356-ECZS | 装卸料机辅助换料工具图纸 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ESXH-770010-ECZS-18 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602357-ECZS | C-5项目1E级K1类电缆 电缆技术参数表 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFSG-770007-ECZS-0181 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602358-ECZS | 抗震计算、力学计算（CSP喷射器和喷头） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHCN-770006-ECZS-0042 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602359-ECZS | CASSSB0200RAG(35)-F-总装图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSF-770075-ECZS-0102 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-602360-ECZS | C-5 项目1E 级K3 类低压电力电缆及核岛防喷淋耐火低压电力电缆试验大纲和程序 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFHD-770004-ECZS-178A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-602361-ECZS | C-5 DCS项目控制室盘台结构图LDP | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770280-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-602362-ECZS | 泥沙冲洗装置图纸 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHYZ-770012-ECZS-0162 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602363-ECZS | 控制柜和接线盒鉴定文件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770058-ECZS-0094 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602364-ECZS | C-5安全级DCS网络安全需求说明书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-600066-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-602365-ECZS | C-5 DCS项目非安全级DCS网络安全符合性分析报告 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770275-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-602366-ECZS | C-5 DCS项目DCS-TG双向通讯设计说明书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-600071-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602367-ECZS | 剖面图（零件及材料清单） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770084-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602368-ECZS | SJXSSA0050XFG(35)-E-总装图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSF-770083-ECZS-0102 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602369-ECZS | 转运装置原材料采购技术规格书及技术文件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ESXH-770008-ECZS-18 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-602370-ECZS | 风机设计计算书（选取典型设备） | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENJD-770006-ECZS-142A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602371-ECZS | CJNSSJ0400AYG(345)-总装图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSF-770078-ECZS-0102 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602372-ECZS | 手动调节阀5RNS081 082 083 481 482 483 581 583 585 681 682 683 781 782 783 881 882 883VL、5RNS205VP、5RNS361 363 365VP | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770055-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-602373-ECZS | NSSS安全阀出厂试验规程 | 2026-03-01 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHDW-770038-ECZS-0110 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-602374-ECZS | 设计计算报告 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 | EHSL-770045-ECZS-0103 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-602375-ECZS | 设计计算报告 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 | EHSL-770047-ECZS-0103 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-602376-ECZS | 闭环调节阀球阀设计计算书 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770146-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | EDMB-602377-ECZS | 系统设计说明书 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFXN-770003-ECZS-278-16 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-602378-ECZS | 锻件采购技术规格书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHJ-770034-ECZS-0169 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-602379-ECZS | 主泵水力组件屏蔽容器总图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770013-ECZS-0043 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602380-ECZS | 抗震分析报告（WES系统蝶阀） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770046-ECZS-0118 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602381-ECZS | 抗震分析报告 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770011-ECZS-0052 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-602382-ECZS | C-5 DCS项目非安全级DCS系统画面组态-TSA | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770272-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-602383-ECZS | 设备接线图（非安全级设备） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFZX-770020-ECZS-226A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-602384-ECZS | 防火阀设计计算书（选取典型设备） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 闫征 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENJD-770005-ECZS-142A |  |  |  | 发送
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-602385-ECZS | 设备总装配图 | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENYH-600001-ECZS-140 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-602386-ECZS | 焊接数据包 | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHNC-770018-ECZS-44 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-602387-ECZS | C-5 DCS项目控制室盘台接地说明书 | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-600072-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EDES-600138-EDMB | 220V蓄电池总装图220V DC BATTERIES GENERAL ARRANGEMENT DIAGRAM | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 刘恒畅 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 刘恒畅 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EDES-600139-EDMB | 常规岛主厂房外墙压型钢板技术规范书 Turbine-Generator Building Exterior Wall Metal Sheet Technical Specification | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,李亚冬,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-600140-EDMB | 电动执行机构（全开全关型，不带中停）典型控制逻辑模块（MV-1）ON/OFF MOTORISED ACTRUATOR WITHOUT STOP TYPICAL CONTROL LOGIC （MV-1） | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 池云莉,马雪翠 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-600141-EDMB | 主给水除氧器系统 第10 章 流程图 TFD System Manual Chapter 10 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 赵保增 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-600142-EDMB | 启动给水系统手册 第3 章 设计综述 TFS System Manual Chapter 3 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 赵保增 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EFCS-600074-ECZS-0214 | C-5 DCS项目控制室盘台典型回路图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EFCS-600075-ECZS-0214 | C-5 DCS项目安全级盘台关键特性分析报告 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHFS-600004-ECZS-112A | 核岛通风系统调节阀数据表 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡骏驰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 刘东昆,王中杨,程思淼,曾龙,王丽洁,李庆翔,路同祝,檀新阳,马孝芬,郝郁,李鹏,胡骏驰 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | ENYH-600001-ECZS-140 | 设备总装配图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-04 | 6 | EDMB-602385-ECZS | 按时回复 | 韩双 |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 韩双 | 工艺系统研究设计所.总体布置室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 韩双,贝晨,赵嘉明 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | EDMB--ECZB | 5NR -8.800 楼板盖板 施工图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 审核
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-02-28 | EDMB--ECZB | 5TK 地下防水设计说明 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 批准
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | EDMB--ECZB | 管道三维制作图 5REB0004A 5REB0504A 5REB0804 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 审核
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-03-02 | EDMB--ECZB | 5NS内部结构标高7.50～13.50m墙模板施工图图纸目录 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 会签
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | EDMB--ECZB | 结构设计说明 General Structure Notes | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 会签
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | EDMB--ECZB | 5NL 标高-8.800m 盖板施工图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 审核
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-180274-ECZB | 5NA 标高-0.050~4.250m板、墙体配筋图 结构设计说明 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-180275-ECZB | 支吊架组装图 5F02 NF003.601 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-180276-ECZB | 管道三维制作图 5WND0127 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-180277-ECZB | 5NR -5.25m 电缆主托盘接地图设计说明 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-180278-ECZB | 5NE ±0.00m 电缆主托盘布置图设计说明 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-180279-ECZB | 5ND ±0.00m 电缆主托盘布置图设计说明 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 待发布 | 2026-02-28 | EDMB-180280-ECZB | 5TL 地下防水设计说明 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | ECZB-001685-EDMB | 关于C-5项目倾斜仪相关接口尺寸方面审核的函 | 2026-02-24 | 是 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 7 | EDMB-001250-ECZB | 延误回复 | 肖占方 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 肖占方 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室,河北分公司.核工程研究设计所 | 仪控二室,仪控一室,设备室 | 李云华,李鹏,李昌磊,王智勇,李景星,谭悦,马祥力,魏华彤,闫桂银,马涛 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EHMC-000245-ECZB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | ECZB-001686-EDMB | 关于提交DP子项压缩空气储罐详细资料的函 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 潘亭 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核工程研究设计所 | 结构一室,仪控室,机务室,土建室,设备室 | 张亮,河北电力工程设计所文档员,马雪翠,潘亭,宋晓兰,赵保增,贾晓旭,王志从,于凤荣,马春玉,乔朝坤 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室,土建室,机务室 | 郝庆福,石立超,池云莉,王立恒 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EDMB-001144-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | ECZB-001687-EDMB | 关于发送C-5项目基坑监测第73&74期周报的函 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 总图地质所.总图规划二室 | 苏宇琪 | 建筑结构所-结构三室 | 徐国祯 | 总图地质所.总图规划二室,建筑结构所.结构二室,河北分公司.建筑结构所,工程设计管理部.设计管理科,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.结构五室,建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构四室,总图地质所.岩土设计室,总图地质所.总图规划一室,总图地质所.放射性废物处置室 | 结构一室 | 苏宇琪,彭博,张亮,陈焰,总图地质所文档,建筑结构所文档,陈健,马增翠,王涛,高爱平,刘秀丽g,赵金涛,王海龙d,忻嘉,王晓奇,苑昕,王健,王冠通,于跃,马佳,张莉b,沈亮,蔡利建,李杰,冯芝茂,马英,徐国祯,陈立伟,王威,夏加国,刘少鹏 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构二室 | 建筑总图室,结构一室,结构二室 | 李鸿翼,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁卿达,梁耀龙,王银平,刘昱,赵丹,陈超群,杨孝移,任合欢 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | ECZB-001688-EDMB | 关于发送C-5项目主厂房及周边沟道基础回填GB子项区域勘察中间成果报告的函 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 7 | EDMB-001254-ECZB | 按时回复 | 耿铁军 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 戴鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室,结构二室 | 张亮,河北建筑结构所文档员,梁卿达,靳鹏,梁耀龙,孟志勇,赵越,王景霞,张晓敏,梁文龙,李松林,张敬武,戴鹏,周铭海,申浩,耿铁军,张亚涛 | 建筑结构所.结构二室,建筑结构所.结构四室 |  | 彭博,建筑结构所文档,陈健,王海龙d,赵丹,杨孝移,任合欢 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | ECZB-001689-EDMB | 关于提供生物屏蔽试验大纲的事宜 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-01 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 反应堆工艺研究所.辐射安全室 | 田英男 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王炳衡 | 反应堆工艺研究所.辐射安全室 |  | 田英男,王晓霞,王炳衡 | 工程设计管理部.设计管理科,反应堆工艺研究所.辐射安全室 |  | 王少杰,赵秋娟,李晓静q,申静怡,常叶笛,朱治钢a,王雅霄 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | ECZB-001690-EDMB | 关于WASO对于BX、HG、HE子项设计问题澄清的需求 | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 7 | EDMB--ECZB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 尚文斌 | 北京民用设计院 | 刘波 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,工程设计管理部.设计管理科,北京民用设计院 | 电气室,仪控一室,仪控二室,设备室,工艺室,通信室 | 尚文斌,河北电气自动化所文档员,河北核工程设计所文档员,陈焰,民用设计院文档,王智勇,封昊伟,刘玉磊,张晓云,刘传,刘波,刘永鹏,肖占方,于颖琪,张延景,李梦雨,侯晔凝,郑倩 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电气自动化所 | 结构一室,通信室,仪控二室 | 张亮,胡朝硕 ,孙晓红 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ |  |  |  |  | 编制
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | ECZB-001691-EDMB | 关于提交预制楼梯施工可行性校核及各层位图纸需求时间清单的函 | 2026-02-25 | 否 | 2026-02-28 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 戴鹏 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,结构一室,建筑总图室,结构二室 | 李鸿翼,魏晰茹,河北建筑结构所文档员,黄良,封昊伟,梁卿达,靳鹏,梁耀龙,张晓敏,戴鹏,周铭海,崔梦飞,薛振晓,李子香,王银平 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EDMB-001194-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | ECZB-001692-EDMB | 关于明确反应堆厂房是否采用开顶法或厂外压力容器翻转区域的函件的答复 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部 |  | 李鸿翼 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EDMB-001221-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | ECZB-001693-EDMB | 关于BOP子项混凝土实心砖拟使用当地材料的事宜 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-04 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 张亮,河北建筑结构所文档员,梁卿达,靳鹏,梁耀龙 | 建筑结构所.结构二室,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构四室 | 建筑总图室 | 彭博,建筑结构所文档,陈健,陈思思,纪雨青,李欣,李亚冬,马晓红,孙号锋,张湉,辛浩妍,马增翠,王海龙d | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | ECZB-001694-EDMB | 关于开展环境监测实验室初步设计的函 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 陈焰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 陈焰 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZB-001695-EDMB | 关于召开C-5项目2026年度设计施工图出图计划沟通会议的事宜 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张亮 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所 | 工艺布置一室,结构一室 | 李鸿翼,万忠义,张亮 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 工艺布置一室,仪控一室 | 胡建成,封昊伟,魏晰茹 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZB-001696-EDMB | 关于申请C-5项目前贮槽泵和除气塔疏水泵接口打开事宜 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 胡建成 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZB-001697-EDMB | 关于申请C-5项目停堆期间核岛液态流出物稀释泵接口打开事宜 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.建筑结构所,公用系统所.公用二室,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通二室 | 结构一室 | 张亮,魏川铖,焦迪,王璐 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZB-001698-EDMB | 关于C-5项目乙供电缆桥架及支吊架抗震试验大纲审核的函 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,王智勇,刘玉磊,张晓云,张弘c,檀博轩 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZB-001699-EDMB | 关于召开C-5项目设计-采购（EP）协调会第二十二次会议的函 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李久振 | 建筑结构所 | 建筑结构所文档 | 工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电力工程研究设计所,核设备所.核燃料运输与工艺室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,公用系统所,仪控设计所.仪控二室,建筑结构所.结构二室,电气设计所.电气一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺二室 | 设备室,工艺室,通信室,仪控室,机务室,土建室,电气室,工艺布置一室,工艺系统室,工艺布置二室,暖通室,水工室,力学室,仪控一室,仪控二室,结构一室,建筑总图室 | 李久振,黄良,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,河北核工程设计所文档员,河北电力工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景,王贝,赵琛,贾晓旭,潘亭,马雪翠,于凤荣,王栋梁,张泽宇,王志从,赵保增,宋欣,刘恒畅,宋晓兰,王晓晨,侯晔凝,万忠义,白兰,王亚群,白冬梅,侯锋,张海波a,王智勇,封昊伟,刘玉磊,张晓云,梁卿达,靳鹏,梁耀龙,韩冰,王倩,周明鑫,周智昊,房志刚,刘祖全,赵彩霞,张学朔,张弘c,田梦晴,苑若彤,刘绪金,卢欣基,许春辉,李浓,蒲红宇,檀博轩,王传悦,高汉桥,郭晨楠,何毅,李姗,刘璐,刘朋飞,刘红坤,王鹤飞,王思佳,王勋,辛克,薛润格,杨亚伟,于婷,张五怡,张子杰,于嘉蕾,韩星星,李佩育,刘世龙,孙昊博,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,张静,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广,李云华,赵嘉明,公用系统所文档,李昌磊,彭博,姚立珊,胡建成,栗涛,马广辉,眭洪涛,赵华立,李娜娜,闫征,焦迪,魏川铖,王璐,陈健 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 工艺布置一室,仪控一室,仪控二室,工艺系统室,结构一室,电气室,土建室,仪控室,机务室 | 李鸿翼,胡建成,封昊伟,李鹏,李丕陆,张亮,尚文斌,池云莉,张庆亮,郝庆福,张近,王立恒 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ECZB-001700-EDMB | 关于确定C-5项目PSA软件模型版本的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 总体所.总体一室 | 胡宗文 | 总体所-总体一室 | 胡宗文 | 总体所.总体一室,总体所.概率安全分析室 |  | 胡宗文,刘美汝,马超 | 总体所.概率安全分析室 |  | 杨健c | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ECZB-001701-EDMB | 关于提供巴基斯坦恰希玛核电厂5号机组取排水工程初步设计资料需求的复函 （第2部分） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 陈焰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 陈焰 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EDMB-001001-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | ECZS-000018-EDES | 关于C-5项目TG设备ICM清单（Rev.15）升版发布事宜 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李鹏 | 河北分公司.电力工程研究设计所,仪控设计所.仪控二室,河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控室 | 池云莉,李昌磊,李鹏,司珀豪 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | ECZS-000097-EDMB | 关于C-5项目PRS系统截止阀（中核苏阀）阀门用电需求的回复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,薛卫光,杨洋 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+ | EDMB-000047-ECZS
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | ECZS-000098-EDMB | 关于召开C-5项目特殊工艺管线电伴热系统设计联络会的函 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 陈家峰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 李鹏,封昊伟,王智勇,陈家峰 | 仪控设计所.仪控二室,河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控三室 | 仪控一室 | 李昌磊,封昊伟,李俭秋,刘福瑞,谭悦,袁骏 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1 | EDMB-000058-ECZS
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZS-000099-EDMB | 关于升版C-5项目火灾自动报警系统设备核岛及BOP部分ICM接口控制手册的函 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZS-000100-EDMB | 关于打开已关闭ICM接口的函 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ECZS-000101-EDMB | 关于评估C-5项目循环水泵应对瞬态的能力的回函 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,电气设计所.电气一室,总体所.总体一室,河北分公司.电力工程研究设计所,总体所.运行安全与策略室,电气设计所.电气四室 |  | 杨嘉,魏川铖,王璐,姚立珊,胡宗文,池云莉,易珂,电气设计所文档,张文磊,王贵,费云艳,沈蓉,蔡晶慧,李林蔚,曹昌鸿,焦迪,王芳c | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+ | EDMB-001182-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ECZS-000102-EDMB | 关于申请C-5项目WAP系统预过滤器接口重新打开事宜 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置二室 | 李丕陆,王亚群 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ECZS-000103-EDMB | 关于明确C-5项目应急辅助决策系统设备抗震要求及执行内容的函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 陈焰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 陈焰 | 反应堆工艺研究所.辐射安全室,仪控设计所.仪控二室 |  | 田英男,李昌磊 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EDES-000245-EDMB | 感谢信-致中国核电工程有限公司（2026年） | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 |  | 池云莉 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EDES-000246-EDMB | 答复请协助审查C-5 DCS项目DAS系统设计输入文件清单C版和D版(1) | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控一室 | 何庆镭 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣,李颖d |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 | EDMB-000325-EDES
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDES-000247-EDMB | 关于申请调整ICM接口的事宜 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 |  |  | 河北分公司.设计管理部 |  | 李鸿翼 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-000248-EDMB | 答复请协助审查C-5 DCS项目SA系统设计输入文件清单C版和D版(1) | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 | EDMB-000327-EDES
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-000016-EDNT | 关于协助回复KA取水头部设备问题的需求的答复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNT-000029-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-000059-ECZS | 对乏燃料贮存格架焊接问题变更的补充回复 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-000327-EDES | 请协助审查C-5 DCS项目SA系统设计输入文件清单C版和D版 | 2026-02-26 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 4 | EDES-000248-EDMB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-000750-EDNC | 请协助审查C-5 DCS项目DAS系统故障安全方案设计说明书等2份文件 | 2026-02-22 | 否 | 2026-02-26 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-000751-EDNC | 有关贵院所提供负责范围内气动阀门清单、IC文件等相关信息澄清的函 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-15 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000616-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-000752-EDNC | 关于“关于反应堆压力容器专用吊装工具（供厂外吊装选用）安装过程需新开一个外部接口的函”的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000617-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-000753-EDNC | 请协助审查C-5 DCS项目DAS系统设计说明书等4份文件 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-03 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-000754-EDNC | 关于C5项目玻璃管液位仪表资料审查回复的函（第一次） | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000629-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-000755-EDNC | 提供1818工程反应堆厂房+3.60m层仪表管道布置图 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-14 | EDMB-000756-EDNC | 请贵院协助提供1818（C5项目）SEOP导则定值对应仪表精度 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-000757-EDNC | 关于提供1818项目恰希玛核电厂5号机组PRS系统截止阀（苏阀）阀门用电需求B版信息的函的确认回复的核实答复 | 2026-03-01 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000588-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-000758-EDNC | 请协助审查1818恰希马核电站5号机组RCS/PRS系统截止阀相关图纸 | 2026-03-01 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-000759-EDNC | 关于转发DCS供货商提交的C-5 DCS项目DAS系统和SA系统软件功能图的函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-000760-EDNC | 1818项目自然循环P-T图 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-000761-EDNC | 关于确定C-5项目PSA软件版本的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-000762-EDNC | 请贵院协助审查隔膜阀RCS890VY、RCS891VY图纸的函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-08 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-001238-ECZB | 提交对第四批WASO本地化HI子项图纸的审查意见 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001676-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-001239-ECZB | 对《CAT3A子项电气专业（用电负荷）接口信息（HI、HR）》的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001677-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-001240-ECZB | 对HR子项图纸审查来文的答复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 | ECZB-001615-EDMB,ECZB-001644-EDMB,ECZB-001657-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-001241-ECZB | 对“关于C-5项目内层安全壳CIM系统用电需求的事宜”的回复（二） | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001579-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-001242-ECZB | C-5项目PSAR承诺项C5PLQ-03-1466、C5PLQ-03-1469、C5PLQ-03-1470、C5PLQ-03-1473响应情况 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001624-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-001243-ECZB | 对第三批HR子项图纸审查的答复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001657-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-001244-ECZB | 对“关于HCHW设备配置的事宜”的答复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-001682-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-001245-ECZB | 关于申请反应堆外围厂房NE/ND吊车布置图及土建条件接口重新打开的函 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-08 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-001246-ECZB | 第二批本地化HR子项图纸审查意见的答复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001644-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-001247-ECZB | 关于重新打开外部接口“ZGT RF 04 01 B ZDHS”的申请 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-001248-ECZB | 对关于反应堆外围厂房轻小型吊车用部分工字钢代换的函的答复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001684-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-001249-ECZB | 关于《CAT3A子项通信专业接口信息（HI、HR）》函件的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001675-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-001250-ECZB | 关于“C-5项目倾斜仪相关接口尺寸方面审核的函”的回复 The response of "Reply to the Letter Regarding the Review of Relevant Dimensions of the Slop detector for the C-5 Project" | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 | ECZB-001685-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-001251-ECZB | 关于PAEC对第6章和第11章行动项的审查意见的函的回复意见 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001672-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-001252-ECZB | 关于完善和跟踪C-5项目BOP设备清单及开口项跟踪表的函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-001253-ECZB | 关于索要DP/DT子项UPS厂家接口资料的函 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-001254-ECZB | “关于C-5项目主厂房及周边沟道基础回填GB子项区域勘察中间成果报告的函”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001688-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-001255-ECZB | 《关于发送C-5项目核岛二级马道以上回填分区方案的函》的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001654-EDMB |  |  |  | 发送
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMC-000011-EDNC | 关于5号机组5NB厂房NB322房间主泵垂直支承一次埋件位置超差的函 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜晓彬 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司C-5项目现场设计代表队 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMC-000012-EDNC | 关于 NS 内部结构 NB3200 墙预埋件与上层墙体 NB4200预埋件冲突的函 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜晓彬 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司C-5项目现场设计代表队 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMC-000013-EDNC | 关于《蒸汽发生器下部水平支承一次预埋件安装用图》图纸澄清的函 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-09 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜晓彬 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司C-5项目现场设计代表队 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDNC-000638-EDMB | 请审查C5上充流量调节阀仪控接口文件 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,杨亚伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 | 中国核动力研究设计院 | A | 1+
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EDES-300485-EDMB | 1818-EDES-300485-EDMB/IITF-WCD-0202EB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 是 |  | 2026-03-04 | 2 | EDMB-300517-EDES | 按时回复 | 高汉桥 | [13 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-300512-EDES | 1818-EDMB-300512-EDES/IITF-YA-1002BE-D--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-300513-EDES | 1818-EDMB-300513-EDES/IITF-YA-1001BE-E--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-301312-EDNC | 1818-EDMB-301312-EDNC/IITF-RSINI0201BN-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-301313-EDNC | 1818-EDMB-301313-EDNC/IITF-RSINI0202BN-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-302579-ECZS | 1818-EDMB-302579-ECZS/IITF-ZD-0401BEFAC-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-302580-ECZS | 1818-EDMB-302580-ECZS/IITF-WESPO0403BSHKQ-C--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-302584-ECZS | 1818-EDMB-302584-ECZS/IITF-BE-0406BEFAC-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-302585-ECZS | 1818-EDMB-302585-ECZS/IITF-BE-0401BEFAC-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-302590-ECZS | 1818-EDMB-302590-ECZS/IITF-IMCDCS1814BEFCS-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡宗文 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-302593-ECZS | 1818-EDMB-302593-ECZS/IITF-FADDCS1205BEFCS-A--接口状态:FIN-2026-02-25 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EFDC-300020-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300020-ECZS-0199/IITF-BE-0406EFACB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EFHG-300078-ECZS-0184 | 1818-EFHG-300078-ECZS-0184/IITF-NI-0406EFHGB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 江苏华冠电器集团有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFNR-300009-ECZS-0192 | 1818-EFNR-300009-ECZS-0192/IITF-TGP-0401EFNRE-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFNR-300010-ECZS-0192 | 1818-EFNR-300010-ECZS-0192/IITF-TGP-0402EFNRE-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFNR-300011-ECZS-0192 | 1818-EFNR-300011-ECZS-0192/IITF-IUR-0405EFNRE-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EFZX-300000-ECZS-0269 | 1818-EFZX-300000-ECZS-0269/IITF-BOP-0401EFZXB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | EDMB-302591-ECZS | 按时回复 | 焦子跃 | [13 empty] | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EFZX-300063-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300063-ECZS-0152/IITF-NINI0427EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EFZX-300065-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300065-ECZS-0152/IITF-NINI1218EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | EDMB-302586-ECZS | 按时回复 | 于林厚 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EFZX-300066-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300066-ECZS-0152/IITF-NINI0428EFZYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EFZX-300067-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300067-ECZS-0152/IITF-NINI0426EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EFZX-300068-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300068-ECZS-0152/IITF-NINI1216EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EFZX-300069-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300069-ECZS-0152/IITF-NINI0421EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | EDMB-302581-ECZS | 按时回复 | 汪钰辉 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-04 | EHAP-300017-ECZS-0091 | 1818-EHAP-300017-ECZS-0091/IITF-WCWPC1201APLOB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHGY-300016-ECZS-0285 | 1818-EHGY-300016-ECZS-0285/IITF-WDDPO0402SYIPB-F--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHGY-300017-ECZS-0285 | 1818-EHGY-300017-ECZS-0285/IITF-WDDPO1201SYIPB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHHC-300043-ECZS-0159 | 1818-EHHC-300043-ECZS-0159/IITF-EES-0404EHHCB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河南柴油机重工有限责任公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHHE-300010-ECZS-0292 | 1818-EHHE-300010-ECZS-0292/IITF-BOPHH0401EHHEB-C--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHHE-300011-ECZS-0292 | 1818-EHHE-300011-ECZS-0292/IITF-BOPHH0601EHHEB-D--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EHHE-300012-ECZS-0292 | 1818-EHHE-300012-ECZS-0292/IITF-BOPHH1101EHHEB-D--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-04 | EHHJ-300026-ECZS-0133 | 1818-EHHJ-300026-ECZS-0133/IITF-WAPFP0401HNHJB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHJD-300004-ECZS-0088 | 1818-EHJD-300004-ECZS-0088/IITF-ZBRPO0402JDHD-001B-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHJD-300005-ECZS-0088 | 1818-EHJD-300005-ECZS-0088/IITF-ZBRPO0101JDHD-001B-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHJD-300006-ECZS-0088 | 1818-EHJD-300006-ECZS-0088/IITF-ZBRPO0101JDHD-002B-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHJQ-300059-ECZS-162A | 1818-EHJQ-300059-ECZS-162A/IITF-WCWKA1205HNHHNDRI-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHJQ-300060-ECZS-162A | 1818-EHJQ-300060-ECZS-162A/IITF-WCWKA1209HNHHNDRI-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EHJQ-300061-ECZS-162A | 1818-EHJQ-300061-ECZS-162A/IITF-WCWKA0415HNHHNDRI-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-23 | EHLO-300036-ECZS-0098 | 1818-EHLO-300036-ECZS-0098/IITF-WSSNI0101EHLOB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | EDMB-302588-ECZS | 按时回复 | 杨文花 | [13 empty] | 利欧集团湖南泵业有限公司 | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHQK-300032-ECZS-0138 | 1818-EHQK-300032-ECZS-0138/IITF-AHRB0414BJHQB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHQK-300033-ECZS-0138 | 1818-EHQK-300033-ECZS-0138/IITF-AHRB0405BJHQB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHTJ-300000-ECZS-0299 | 1818-EHTJ-300000-ECZS-0299/IITF-HMINU0401EHTJB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 四川沱江起重机有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHTJ-300001-ECZS-0299 | 1818-EHTJ-300001-ECZS-0299/IITF-HMINU1701EHTJB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 四川沱江起重机有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EHTJ-300002-ECZS-0299 | 1818-EHTJ-300002-ECZS-0299/IITF-HMINU1201EHTJB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 四川沱江起重机有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHYH-300004-ECZS-124A | 1818-EHYH-300004-ECZS-124A/IITF-NINI0601C097B-G--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EHZZ-300033-ECZS-0054 | 1818-EHZZ-300033-ECZS-0054/IITF-TFADZ0409EHZZB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EHZZ-300034-ECZS-0054 | 1818-EHZZ-300034-ECZS-0054/IITF-TFADZ0302EHZZB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJD-300147-ECZS-142A | 1818-ENJD-300147-ECZS-142A/IITF-HHAF0401ZJJDB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJD-300148-ECZS-142A | 1818-ENJD-300148-ECZS-142A/IITF-BEZW0401ZJJDB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJD-300149-ECZS-142A | 1818-ENJD-300149-ECZS-142A/IITF-BLZW0401ZJJDB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJH-300013-ECZS-0136 | 1818-ENJH-300013-ECZS-0136/IITF-CAMRS0401CQJHB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJH-300014-ECZS-0136 | 1818-ENJH-300014-ECZS-0136/IITF-VCLRS0401CQJHB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJH-300015-ECZS-0136 | 1818-ENJH-300015-ECZS-0136/IITF-VEERS0401CQJHB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ENJH-300016-ECZS-0136 | 1818-ENJH-300016-ECZS-0136/IITF-VNARS0401CQJHB-H--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | H | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | ENKL-300012-ECZS-0147 | 1818-ENKL-300012-ECZS-0147/IITF-VCRPW0401NTKLB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | ENKL-300129-ECZS-0128 | 1818-ENKL-300129-ECZS-0128/IITF-NIZK1206NTKLB-G--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | ENSF-300160-ECZS-142 | 1818-ENSF-300160-ECZS-142/IITF-BECI0401SFGKB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-04 | ENSF-300161-ECZS-142 | 1818-ENSF-300161-ECZS-142/IITF-HHCI0402SFGKB-G--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | ESDT-300119-ECZS-0003 | 1818-ESDT-300119-ECZS-0003/IITF-TG-0403TE-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | ESDT-300120-ECZS-0003 | 1818-ESDT-300120-ECZS-0003/IITF-CI-1107TE-I--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | I | [5 empty] | 结束
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-300514-EDES | 1818-EDMB-300514-EDES/IICS-CIIMC0401EB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EDES-300484-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-300515-EDES | 1818-EDMB-300515-EDES/IICS-WCW-0202BE-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EDES-300480-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-300516-EDES | 1818-EDMB-300516-EDES/IICS-IURITI0201EB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A |  | EDES-300483-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | EDMB-300517-EDES | 1818-EDMB-300517-EDES/IICS-WCD-0202EB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | EDES-300485-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-301314-EDNC | 1818-EDMB-301314-EDNC/IICS-NI-0401NB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EDNC-301298-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-301315-EDNC | 1818-EDMB-301315-EDNC/IICS-RCSNL/NR0401NB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EDNC-301299-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | EDMB-302567-ECZS | 1818-EDMB-302567-ECZS/IICS-DCS-0402EFCSB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A |  | EFCS-300607-ECZS-0214
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-302568-ECZS | 1818-EDMB-302568-ECZS/IICS-DCS-0101BEFCS-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A |  | EFCS-300604-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | EDMB-302569-ECZS | 1818-EDMB-302569-ECZS/IICS-WSZV1201ZJJDB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENJD-300146-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-302570-ECZS | 1818-EDMB-302570-ECZS/IICS-DPCI0401SFGKB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENSF-300159-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-302571-ECZS | 1818-EDMB-302571-ECZS/IICS-WDPDP0901EHHGB-M--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHG-300046-ECZS-0160 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-302572-ECZS | 1818-EDMB-302572-ECZS/IICS-WCDDP0408EHHGB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EHHG-300044-ECZS-0160 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-302573-ECZS | 1818-EDMB-302573-ECZS/IICS-VABRS0401CQJHB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENJH-300010-ECZS-0136 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | EDMB-302574-ECZS | 1818-EDMB-302574-ECZS/IICS-CPVZK0401NTKLB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENKL-300127-ECZS-0128 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-302576-ECZS | 1818-EDMB-302576-ECZS/IICS-AHRB0408BJHQB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | EHQK-300031-ECZS-0138 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-302577-ECZS | 1818-EDMB-302577-ECZS/IICS-NIZK0402NTKLB-G--接口状态:FIN-2026-02-25 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENKL-300128-ECZS-0128 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | EDMB-302578-ECZS | 1818-EDMB-302578-ECZS/IICS-WCWPC0203APLOB-G--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EHAP-300016-ECZS-0091
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-302581-ECZS | 1818-EDMB-302581-ECZS/IICS-NINI0421EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EFZX-300069-ECZS-0152 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-302582-ECZS | 1818-EDMB-302582-ECZS/IICS-DCS-0106EFCSB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFCS-300591-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | EDMB-302583-ECZS | 1818-EDMB-302583-ECZS/IICS-HHGF1202GZSLB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENSL-300123-ECZS-131 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-302586-ECZS | 1818-EDMB-302586-ECZS/IICS-NINI1218EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFZX-300065-ECZS-0152 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-302587-ECZS | 1818-EDMB-302587-ECZS/IICS-DCS-0110EFCSB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-01 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A |  | EFCS-300608-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-302588-ECZS | 1818-EDMB-302588-ECZS/IICS-WSSNI0101EHLOB-F--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EHLO-300036-ECZS-0098 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-302589-ECZS | 1818-EDMB-302589-ECZS/IICS-NICLM1002EFXCB-B--接口状态:FIN-2026-02-27 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A |  | EFXC-300003-ECZS-278-8 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | EDMB-302591-ECZS | 1818-EDMB-302591-ECZS/IICS-BOP-0401EFZXB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFZX-300000-ECZS-0269 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | EDMB-302592-ECZS | 1818-EDMB-302592-ECZS/IICS-BECI0402SFGKB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENSF-300158-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | EDMB-302594-ECZS | 1818-EDMB-302594-ECZS/IICS-DP/DTEAK0401BEFAC-A--接口状态:FIN-2026-02-28 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EFDC-300019-ECZS-0199 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | EDMB-302595-ECZS | 1818-EDMB-302595-ECZS/IICS-WNDDP0406EHHGB-F--接口状态:FIN-2026-03-03 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EHHG-300043-ECZS-0160 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-302596-ECZS | 1818-EDMB-302596-ECZS/IICS-NINI1216EFZYB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFZX-300068-ECZS-0152 |  |  |  | 发送
IICS | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-302597-ECZS | 1818-EDMB-302597-ECZS/IICS-BOPHH0401EHHEB-C--接口状态:PRE- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHHE-300010-ECZS-0292 |  |  |  | 发送
IICS | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | EDMB-302598-ECZS | 1818-EDMB-302598-ECZS/IICS-BOPHH1101EHHEB-D--接口状态:PRE- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHHE-300012-ECZS-0292 |  |  |  | 发送
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EDNC-301302-EDMB | 1818-EDNC-301302-EDMB/IICS-TSMRCS0401BN-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301309-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFCK-300068-ECZS-185 | 1818-EFCK-300068-ECZS-185/IICS-BOPBE0407BEFCK-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 川开电气有限公司 | A |  | ECZS-300056-EFCK-185 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | EFCK-300071-ECZS-185 | 1818-EFCK-300071-ECZS-185/IICS-EE*/ER*-0404BEFCK-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 川开电气有限公司 | B |  | ECZS-300055-EFCK-185 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EFCS-300591-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300591-ECZS-0214/IICS-DCS-0106EFCSB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | EDMB-302582-ECZS | 按时回复 | 刘震 | [14 empty] | A |  | ECZS-300521-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | EFCS-300611-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300611-ECZS-0214/IICS-IMCDCS1807BEFCS-A--接口状态:PRE- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300560-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFDC-300019-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300019-ECZS-0199/IICS-DP/DTEAK0401BEFAC-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | EDMB-302594-ECZS | 按时回复 | 刘恒畅 | [14 empty] | A |  | ECZS-300008-EFDC-0199 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | EFDC-300021-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300021-ECZS-0199/IICS-BL-0401BEFAC-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | ECZS-300015-EFDC-0199 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EFMZ-300030-ECZS-0190 | 1818-EFMZ-300030-ECZS-0190/IICS-CB-0401EEFMZ-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 明珠电气股份有限公司 | B |  | ECZS-300031-EFMZ-0190 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | EFMZ-300031-ECZS-0190 | 1818-EFMZ-300031-ECZS-0190/IICS-CB-0402EEFMZ-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 明珠电气股份有限公司 | B |  | ECZS-300032-EFMZ-0190 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | EFMZ-300032-ECZS-0190 | 1818-EFMZ-300032-ECZS-0190/IICS-BEELP0402BEFMZ-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 明珠电气股份有限公司 | A |  | ECZS-300033-EFMZ-0190 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | EHKQ-300020-ECZS-0090 | 1818-EHKQ-300020-ECZS-0090/IICS-WESPO0403BSHKQ-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C |  | ECZS-300022-EHKQ-0090 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EHWH-300027-ECZS-034A | 1818-EHWH-300027-ECZS-034A/IICS-HBPHBP0601NDRIEHWH-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A |  | ECZS-300019-EHWH-034A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | EHWH-300028-ECZS-034A | 1818-EHWH-300028-ECZS-034A/IICS-HQXNY0601BEHWH-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A |  | ECZS-300024-EHWH-034A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-06 | EHZD-300004-ECZS-0161 | 1818-EHZD-300004-ECZS-0161/IICS-TFCCB1201EEHZD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | ECZS-300003-EHZD-0161 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | ESDT-300121-ECZS-0003 | 1818-ESDT-300121-ECZS-0003/IICS-TGCI1202ET-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | ECZS-300125-ESDT-0003 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | ESFH-300003-ECZS-0013 | 1818-ESFH-300003-ECZS-0013/IICS-RCSNB0406BESFH-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国第一重型机械股份公司 | A |  | ECZS-300003-ESFH-0013 |  |  |  | 结束

## 说明
文函查询选项 |  |  | 在项目下选择
1 | 收/发文 | 收文或发文 | 选定收文或发文后，显示收、发文相关的选项
2 | 发文方/收文方 | 默认全部，可多选
3 | 发文部门/收文主办部门 | 项目办、所、室 | 取决于流程信息
4 | 发文发起人/收文主办人 |  | 取决于流程信息
5 | 收文参办部门 | 项目办、所、室 | 发文无
6 | 收文参办人 |  | 发文无
7 | 收/发文日期 | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
8 | 文函类型 | 默认全部，收发文类型可多选
9 | 收/发文编号 |  | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
10 | 对方发文编号 | 文函表单上所填写的对方发文编号 | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
11 | 标题 |  | 包含关系
12 | 是否要求回文 | 默认全部，是/否
13 | 回文期限（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
14 | 回文日期（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 对于DEN、CR等表单，是对方的答复日期
15 | 回文编号（如果要求回文）
16 | 回文状态（如果要求回文） | 默认全部，可多选
说明
1 | 查询、统计包括DEN、CR、FCR等没有发文号的过程文函，收发文号用DEN、CR、FCR编号代替，不包括设计管理表单
2 | 回文状态：按时回复（在要求期限内回复）、延误回复（晚于要求期限回复）、尚未回复、关闭（手动关闭？，在备注中说明情况）
3