## 收文清单
文函类型 | 统计分类 | 状态 | 创建日期 | 收发文编号 | 标题 | 收发文日期 | 是否回文 | 要求回文期限 | 我方回文日期 | 回复天数 | 我方回文编号 | 回文状态 | 回文编制人 | 文函剩余到期天数 | 备注 | 签发人 | 一级主办部门 | 一级主办人 | 最后一级主办部门 | 最后一级主办人 | 主办部门（所） | 主办室 | 主办人 | 参办部门（所） | 参办室 | 参办人 | 发文方 | 版次 | 页数 | 对方发文编号 | 变更原因 | 档案提交归档-初始日期 | 档案接收日期 | 函件当前办理环节
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-0-EF-ZL-2600-C-008 | 提交1915消防专篇13.1章节 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 尚丽华 |  |  | 总体所 | 张璐 | 总体所,总体所.严重事故管理室,总体所.消防安全室 |  | 李艳丽,张璐,李文静d,刘澜,总体所文档 |  |  |  | 北京民用设计院 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-05 | 1915-0-HB-ZL-22R6-C-009 | 关于1915项目重要设备所在房间的索资 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 蒋克涛 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,工艺系统研究设计所.安全系统室,公用系统所,工艺系统研究设计所.辅助系统室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用一室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,公用系统所.水工工艺一室,工艺系统研究设计所.总体布置室 | 放射性废物管理三室 | 杨梦倩,张志成,公用系统所文档,刘加志,郭振宁,赵丹峰,闫征,工艺系统研究设计所文档,张丽丽,蒋克涛,赵诗乐,放废所文档,赵晓山 |  |  |  | 电气设计所-通信二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-0-QC-ZL-22D3-B-009 | 提供1915项目QC子项WDC系统主泵水力组件去污箱、主泵水力组件屏蔽容器设计资料单 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘恺雯 | 核设备所.工艺及成套设备室 |  | 石兵,刘恺雯,王玉莹,唐兴贵,核设备所文档 |  |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-0-QE-ZL-22R4-C-001 | QE子项-电气专业提资（向建筑专业） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 |  |  | 建筑结构所-建筑二室 | 赵月 | 建筑结构所.结构二室,建筑结构所.建筑二室 |  | 陈健,建筑结构所文档,马增翠,赵月,胡婧璇 | 建筑结构所.建筑二室 |  | 时跃波 | 电气设计所-电气四室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-0-QE-ZL-22R4-C-002 | QE子项-电气专业提资（向通信专业） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 |  |  | 电气设计所-通信二室 | 郭韶华 | 电气设计所.通信二室,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室 |  | 郭韶华,蒋戈凌,姚立珊,王可,王晓宇,邢越,郭璇,周晓斌,电气设计所文档 | 电气设计所.通信二室 |  | 孙梓凯 | 电气设计所-电气四室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-0-QE-ZL-22R4-C-003 | QE子项-电气专业提资（向暖通专业） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 |  |  | 公用系统所-暖通一室 | 李园园 | 公用系统所,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室,公用系统所.暖通一室 |  | 公用系统所文档,闫征,张丽丽,赵诗乐,李园园,郑雨兰 |  |  |  | 电气设计所-电气四室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-0-SF-ZL-22R4-C-001 | SF子项-电气专业提资 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 |  |  | 电气设计所-通信二室 | 邢越 | 公用系统所,电气设计所,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用一室,建筑结构所.结构二室,公用系统所.水工工艺一室,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室,公用系统所.暖通一室,电气设计所.通信二室,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构四室 |  | 公用系统所文档,郭璇,周晓斌,闫征,电气设计所文档,张丽丽,陈健,建筑结构所文档,赵诗乐,蒋戈凌,姚立珊,李园园,邢越,郭韶华,马增翠,王冠通,赵月,忻嘉,胡婧璇,王可,王晓宇 | 电气设计所.通信二室,建筑结构所.建筑二室 |  | 孙梓凯,时跃波 | 电气设计所-电气四室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-1-NI-ZL-25A1-S-003 | 对“1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,刘祖全,张伟明,白东坡,徐奔 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 1 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-1-NI-ZL-25A2-S-002 | WAP/WAI系统对《1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取》的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室,仪控二室 | 白东坡,徐奔,焦力兴,张伟明,河北电气自动化所文档员,刘祖全 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 1 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-1-NI-ZL-25A3-S-004 | 对“1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 刘祖全,河北电气自动化所文档员,张伟明,徐奔,白东坡 |  |  |  | 暖通室 | A | 1 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-1-NI-ZL-25A4-S-001 | 提供1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘祖全 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室,电气室 | 刘祖全,张伟明,郭皓天,河北电气自动化所文档员,徐奔,白东坡,杨耀钧 |  |  |  | 水工室 | A | 1 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-1-NI-ZL-25A6-S-004 | 补充1915项目NC级温度计测量介质信息 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 张伟明,刘祖全,徐奔,河北电气自动化所文档员,白东坡 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 1 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 | 1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-1-NI-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 |  |  |  | 赵晨 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.核电工艺所,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室 | 工艺布置一室,水工室,工艺布置二室,工艺系统室,暖通室 | 刘萱,马骏,贾京鑫,段泽萌,刘建栋,宋江波,侯锋,张静,赵华伟,刘宇晗,李晓萌,闫征,李志静,赵银亮,李姗,张五怡,高汉桥,韩星星,王勋,于婷,李佩育,刘璐,王子帆,赵玉,张烨,魏川铖,甄林棚,刘丽然,辛克,张子杰,王鹤飞,崔硕,王彪,齐建华,马思嘉,张娅,李永丹,李谦,刘晓萌,栗涛,孙雅雪,白智萌,张盘玉,廖涛,刘康利,田登港,刘星雨,张艳刚,白兰,薛润格,孙昊博,刘世龙,何毅,兰志远,韩旭亮,李炳宪,耿林松,明艳,张朋勇,田伟龙,黄卓,赵若愚,公用系统所文档,陈浩南,张丽丽,赵诗乐,解景昭,郭浩磊,祁华标,董建华a,刘卫隆,武晓楠,武旭优,曹行思瑾,王亚辉,李宪祺,苏新艳,河北核电工艺所文档员,刘朋飞,杨亚伟,王思佳,郭晨楠,于嘉蕾,刘彤宇,邓星星,颜凡松,牛向阳,徐志茹 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 | 1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-1-NI-ZL-25A3-S-004 | 按时回复 |  |  |  | 赵晨 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.核电工艺所,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室 | 工艺布置一室,水工室,工艺布置二室,工艺系统室,暖通室 | 刘萱,马骏,贾京鑫,段泽萌,刘建栋,宋江波,侯锋,张静,赵华伟,刘宇晗,李晓萌,闫征,李志静,赵银亮,李姗,张五怡,高汉桥,韩星星,王勋,于婷,李佩育,刘璐,王子帆,赵玉,张烨,魏川铖,甄林棚,刘丽然,辛克,张子杰,王鹤飞,崔硕,王彪,齐建华,马思嘉,张娅,李永丹,李谦,刘晓萌,栗涛,孙雅雪,白智萌,张盘玉,廖涛,刘康利,田登港,刘星雨,张艳刚,白兰,薛润格,孙昊博,刘世龙,何毅,兰志远,韩旭亮,李炳宪,耿林松,明艳,张朋勇,田伟龙,黄卓,赵若愚,公用系统所文档,陈浩南,张丽丽,赵诗乐,解景昭,郭浩磊,祁华标,董建华a,刘卫隆,武晓楠,武旭优,曹行思瑾,王亚辉,李宪祺,苏新艳,河北核电工艺所文档员,刘朋飞,杨亚伟,王思佳,郭晨楠,于嘉蕾,刘彤宇,邓星星,颜凡松,牛向阳,徐志茹 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 | 1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-1-NI-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 |  |  |  | 赵晨 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.核电工艺所,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室 | 工艺布置一室,水工室,工艺布置二室,工艺系统室,暖通室 | 刘萱,马骏,贾京鑫,段泽萌,刘建栋,宋江波,侯锋,张静,赵华伟,刘宇晗,李晓萌,闫征,李志静,赵银亮,李姗,张五怡,高汉桥,韩星星,王勋,于婷,李佩育,刘璐,王子帆,赵玉,张烨,魏川铖,甄林棚,刘丽然,辛克,张子杰,王鹤飞,崔硕,王彪,齐建华,马思嘉,张娅,李永丹,李谦,刘晓萌,栗涛,孙雅雪,白智萌,张盘玉,廖涛,刘康利,田登港,刘星雨,张艳刚,白兰,薛润格,孙昊博,刘世龙,何毅,兰志远,韩旭亮,李炳宪,耿林松,明艳,张朋勇,田伟龙,黄卓,赵若愚,公用系统所文档,陈浩南,张丽丽,赵诗乐,解景昭,郭浩磊,祁华标,董建华a,刘卫隆,武晓楠,武旭优,曹行思瑾,王亚辉,李宪祺,苏新艳,河北核电工艺所文档员,刘朋飞,杨亚伟,王思佳,郭晨楠,于嘉蕾,刘彤宇,邓星星,颜凡松,牛向阳,徐志茹 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 | 1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-1-NI-ZL-25A6-S-004 | 按时回复 |  |  |  | 赵晨 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.核电工艺所,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室 | 工艺布置一室,水工室,工艺布置二室,工艺系统室,暖通室 | 刘萱,马骏,贾京鑫,段泽萌,刘建栋,宋江波,侯锋,张静,赵华伟,刘宇晗,李晓萌,闫征,李志静,赵银亮,李姗,张五怡,高汉桥,韩星星,王勋,于婷,李佩育,刘璐,王子帆,赵玉,张烨,魏川铖,甄林棚,刘丽然,辛克,张子杰,王鹤飞,崔硕,王彪,齐建华,马思嘉,张娅,李永丹,李谦,刘晓萌,栗涛,孙雅雪,白智萌,张盘玉,廖涛,刘康利,田登港,刘星雨,张艳刚,白兰,薛润格,孙昊博,刘世龙,何毅,兰志远,韩旭亮,李炳宪,耿林松,明艳,张朋勇,田伟龙,黄卓,赵若愚,公用系统所文档,陈浩南,张丽丽,赵诗乐,解景昭,郭浩磊,祁华标,董建华a,刘卫隆,武晓楠,武旭优,曹行思瑾,王亚辉,李宪祺,苏新艳,河北核电工艺所文档员,刘朋飞,杨亚伟,王思佳,郭晨楠,于嘉蕾,刘彤宇,邓星星,颜凡松,牛向阳,徐志茹 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-1-NI-ZL-25B2-S-001 | 1915项目NC级温度传感器数据表出版资料索取 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-02 | 4 | 1915-1-NI-ZL-25A4-S-001 | 按时回复 |  |  |  | 赵晨 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.核电工艺所,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室 | 工艺布置一室,水工室,工艺布置二室,工艺系统室,暖通室 | 刘萱,马骏,贾京鑫,段泽萌,刘建栋,宋江波,侯锋,张静,赵华伟,刘宇晗,李晓萌,闫征,李志静,赵银亮,李姗,张五怡,高汉桥,韩星星,王勋,于婷,李佩育,刘璐,王子帆,赵玉,张烨,魏川铖,甄林棚,刘丽然,辛克,张子杰,王鹤飞,崔硕,王彪,齐建华,马思嘉,张娅,李永丹,李谦,刘晓萌,栗涛,孙雅雪,白智萌,张盘玉,廖涛,刘康利,田登港,刘星雨,张艳刚,白兰,薛润格,孙昊博,刘世龙,何毅,兰志远,韩旭亮,李炳宪,耿林松,明艳,张朋勇,田伟龙,黄卓,赵若愚,公用系统所文档,陈浩南,张丽丽,赵诗乐,解景昭,郭浩磊,祁华标,董建华a,刘卫隆,武晓楠,武旭优,曹行思瑾,王亚辉,李宪祺,苏新艳,河北核电工艺所文档员,刘朋飞,杨亚伟,王思佳,郭晨楠,于嘉蕾,刘彤宇,邓星星,颜凡松,牛向阳,徐志茹 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-1-RX-ZL-22C4-B-001 | 1915项目法规标准清增加单条款事宜 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 |  |  | 总体所 | 蒋慧黠 | 总体所,总体所.严重事故管理室,总体所.总体一室 |  | 总体所文档,李文静d,蒋慧黠,王湘怡 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-1-RX-ZL-25A3-S-001 | RX穹顶通风管道、支架力学计算 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏英华 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭石永 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,郭石永,王刚b,张海波a |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-1-RX-ZL-25B2-S-001 | 关于反应堆厂房筏基层仪控专业的提资 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏英华 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛,李涛,张秋宁,赵银亮,张勇,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-1-TSM-ZL-22C4-S-001 | R厂房TSM系统高能管道断裂点位置计算事宜 | 2026-02-28 | 是 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2 | 1915-1-TSM-ZL-25A5-S-001 | 按时回复 |  |  |  | 刘加志 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 陈娜 | 河北分公司.核电工艺所,核工程力学中心.系统力学室 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,王刚b,刘贺同,力学中心文档,张海波a,陈娜 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-1-TSM-ZL-25A5-S-001 | R厂房TSM系统高能管道断裂点位置计算事宜 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-02 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 陈丽 |  |  | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 工艺系统研究设计所,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 工艺系统研究设计所文档,刘加志 |  |  |  | 力学室 | A | 1 | 1915-1-TSM-ZL-22C4-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-7-CA-ZL-22E2-C-001 | 提供1915 二期CA仪控资料的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵晨 |  |  | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺一室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用一室 |  | 赵诗乐,陆程,盛丽媛,公用系统所文档,闫征,张丽丽,李博雅,周春灌 |  |  |  | 仪控二室 | A | 1 | 1915-7-CA-ZL-22Q1-C-002 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-7-CH-ZL-22Q1-C-001 | 华能霞浦二期工程取水隧洞资料单（C版） | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵诗乐 |  |  | 建筑结构所-结构四室 | 方晚晴 | 总图地质所.岩土工程室,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室,建筑结构所.结构四室 |  | 杜鹏飞,王威,周清照,陈健,李正强,建筑结构所文档,陈立伟,朱文秀,总图地质所文档,施晓文,刘涛,王晓奇,方晚晴,王冠通 | 总图地质所.岩土工程室 |  | 赵军庭 | 公用系统所-水工工艺一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-9-NI-ZL-22C2-S-011 | 安全壳机械贯穿件散热计算提资 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊 | 反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,反应堆工艺研究所.辐射安全室 |  | 方俊,杨晨石,尤伟,堆工所文档 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-9-NI-ZL-22P5-C-003 | 提供1915PSAR3.7节最新修改版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 |  |  | 总体所 | 蒋慧黠 | 总体所.严重事故管理室,总体所.总体一室 |  | 李文静d,刘欢,总体所文档,蒋慧黠 |  |  |  | 建筑结构所-结构三室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-9-NI-ZL-22P7-C-001 | 提供DA、DB、PR厂房位移 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李伟正 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 孟晨,甄卫刚,陈娜,闫明兴,王裕宁,王刚b,李璐瑶,冯国忠,王硕,张海波a,杜席岩,马胜强,李伟正,郭石永,王浩杰,河北核电工艺所文档员,王凯浩,江会磊,石玉龙b,王朋会,于波 |  |  |  | 建筑结构所-结构五室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-9-NI-ZL-25A1-S-002 | 对“机械贯穿件相关工艺管道运行温度、压力、流量参数需求”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨志全 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 刘加志,工艺系统研究设计所文档,杨志全,蒋克涛 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 1 | 1915-9-NI-ZL-22C2-S-009 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-9-PM-ZL-22P2-C-002 | 更正PSAR报告构筑物特征表中PM等子项的信息 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王威 | 总图地质所.总图规划一室,总图地质所.岩土设计室,总图地质所.岩土工程室 |  | 王威,陈立伟,施晓文,总图地质所文档 |  |  |  | 建筑结构所-建筑二室 | B | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-EES-ZL-25A3-S-004 | 提供1915项目EES系统通风部分仪控任务书及流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李庆翔 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 白东坡,河北电气自动化所文档员,张伟明,刘祖全,李庆翔,王中杨,徐奔 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-HRT-ZL-22P3-S-001 | 对“环吊牛腿处安全壳尺寸变化的资料单”回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 核设备所文档,唐兴贵,刘国彪,沈艳祥,张洪军 |  |  |  | 结构一室 | A | 1 | 1915-X-HRT-ZL-22D4-S-002 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-NI-ZL-22P3-S-002 | 请提供1915项目的厂房位移 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李伟正 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 王刚b,李璐瑶,河北核电工艺所文档员,冯国忠,王硕,张海波a,陈娜,闫明兴,王裕宁,孟晨,甄卫刚,杜席岩,马胜强,李伟正,郭石永,王浩杰,王凯浩,江会磊,石玉龙b,王朋会,于波 |  |  |  | 结构一室 | A | 1 | 1915-X-NI-ZL-25A5-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-NI-ZL-22R4-S-001 | 关于电气贯穿件相关焊接文件的咨询 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 |  |  | 核设备所 | 唐兴贵 | 核设备所.工程焊接室 |  | 董安,核设备所文档,唐兴贵 |  |  |  | 电气设计所-电气四室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-TFM-ZL-22C4-S-002 | 请提供1915项目R厂房TFM系统高能管道断裂点位置 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 江会磊 | 核工程力学中心,河北分公司.核电工艺所,核工程力学中心.系统力学室 | 力学室 | 力学中心文档,河北核电工艺所文档员,江会磊,王刚b,张海波a,刘贺同 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-B-001 | 对“1915G8226《主给水流量测量用文丘里管数据表》材料、焊接以及工艺系统专业相关内容确认”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室,电气室 | 刘祖全,张伟明,河北电气自动化所文档员,白东坡,徐奔 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 1 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-B-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-B-001 | 1915G8226《主给水流量测量用文丘里管数据表》材料、焊接以及工艺系统专业相关内容确认 | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-B-001 | 按时回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 核设备所.工程焊接室,河北分公司.核电工艺所,核设备所.材料研究与应用室 | 工艺系统室 | 董安,唐兴贵,李姗,河北核电工艺所文档员,袁炜,郑越,核设备所文档,白兰 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | 1915BW22D020260002 | 关于明确1915项目QC厂房内主泵电机空载试验相关设计参考的函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,汤本靖,孙强,尚丽华,王玉莹 |  |  |  | 核设备所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 1915BW22K020260021 | 对“LOT241A-关于华能霞浦一期工程安全壳内置换料水箱过滤器设备采购招标文件发送审查的函”的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 1915BW310020260046 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | 1915BW22K020260022 | 关于设备地脚螺栓埋深核算时所需设备基础信息问题后续解决方案的备忘 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 核设备所 | 核设备所文档 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平 | 河北分公司.电气自动化所,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,核设备所.设备结构分析室,建筑结构所.结构五室,河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.非标设备室,核设备所.堆本体与非标设备室 | 仪控一室,设备室,暖通室,数字化管理科,建筑总图室,结构二室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,土建室,力学室,机务室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,电气室 | 白东坡,张洪军,胡月飞,胡仲凯,董鹏,刘慧芳,李云华,祁杰,沈艳祥,苏子威,王晨a,王杰琮,叶阳春,袁巍,袁昕,战蓉洁,周超,周洋,苑云凡,朱鹏吉,刘智明,董朝盼,段保亮,葛亚涛a,侯自轩,郭蒙蒙,李阳e,姜晓阳,李景星,乔朝坤,逯晴,杨伟钊,袁飞,张伟超,张子文,马卫涛,米海霞,彭浩,钤旭,王峰e,张弛,张进学,陈皓朋,肖占方,韩旭亮,李炳宪,张艳刚,田伟龙,黄卓,赵玉,田登港,王子帆,张烨,甄林棚,耿林松,刘星雨,刘丽然,赵若愚,明艳,张朋勇,范章,李智,河北电气自动化所文档员,彭康,梁耀龙,靳鹏,王银平,许文龙,苏永涛,刘峰a,薛振晓,申浩,王汉迎,苏志松,王佳璇,李宁d,崔梦飞,赵杰,段微微,周铭海,刘义航,梁文元,唐兴贵,王晓轩,核设备所文档,河北电力工程设计所文档员,张延景,李姗,张伟明,刘祖全,李鹏,黄泽群,王中杨,曹红梅,孙晓红,焦力兴,河北建筑结构所文档员,于颖琪,河北核工程设计所文档员,于凤荣,张海波a,王刚b,王延华,付倩倩,辛亭,河北设计管理部文档员,曹捷铭,丁磊,郭建伟,黄文頔,刘国彪,刘恺雯,李媛,娄志华,王鹏,王玉莹,周洪琦,石兵,李涛,苏英华,李海涛,陈鹍,房柯,刘昕宇,刘迎,李雨桐,王晓和,赵伟,赵英昆,张腾,孟志勇,梁文龙,李松林,王景霞,严鹏南,张行,张敬武,张晓敏,赵越,周立欣,张文泽,王岩,李华b,马晓荣,王跃蓉,许桐晖,赵英超,方晓璐,栗涛,眭洪涛,孙雅雪,王昭阳,万忠义,习磊朋,杨伟涛,张万洲,赵华立,赵书宇,李雨畅,李永丹,李菁,吕航,马广辉,董国岩,范广涵,范华蕊,耿彦磊,胡建成,家安琪,李广正,李敏,刘赛,刘彤宇,刘萱,刘洋,刘勇兵,李晓萌,河北核电工艺所文档员,王威峰,蔡泽萍,董剑鑫,桂秋媛,贾雅永,康乐嘉,崔华,付煦,郭淳杉,刘康利,刘泽平,李铮铮,焦艳丽,蔺子尧,刘挽平,李洋,秦荣,甄彩霞,马晓喆,齐伦,秦鹏,任美贤,田新乐,王亚群,余云,张嘉璐,张秋宁,张勇,赵银亮,廖涛,崔硕,王彪,齐建华,邓星星,解景昭,马骏,郭浩磊,张静,张娅,刘建栋,白智萌,贾京鑫,张盘玉,刘卫隆,武晓楠,段泽萌,武旭优,颜凡松,牛向阳,曹行思瑾,宋江波,赵华伟,刘宇晗,侯锋,苏新艳,李谦,祁华标,王亚辉,董建华a,马思嘉,徐志茹,刘晓萌,李宪祺,徐奔,朱佩晓 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 1915BW22K020260023 | 转发“ 关于华能霞浦核电项目压水堆一期工程真空泵设备招标文件审查的回函” | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | HXDES-000148-HXDMB |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 1915BW22K020260024 | 答复：LOT243A-华能霞浦核电项目压水堆一期工程自动冲洗过滤器设备采购招标文件澄清及补疑文 件（二） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 1915BW310020260052 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | 1915BW22K020260025 | 华龙一号改进型主蒸汽隔离阀 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 公用系统所.水工工艺一室 | 赵诗乐 | 建筑结构所-结构三室 | 马英 | 建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构五室,公用系统所.公用一室,建筑结构所.结构一室,公用系统所.水工工艺一室,公用系统所.暖通二室,工艺系统研究设计所.安全系统室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,建筑结构所.结构三室,总体所.严重事故管理室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.建筑二室 |  | 王冠通,张睿,刘焰,刘秀丽g,尹晓展,张丽丽,孟剑,赵诗乐,闫征,刘加志,公用系统所文档,方俊,马英,蔡利建,沈亮,张莉b,王聪,郭淑婕,王高鹏,李文静d,陈健,王涛,彭博,马增翠 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | 1915BW22K020260026 | CIS/PCS 系统严重事故鉴定设备清单讨论 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核电工艺所 | 李姗 | 总体所-严重事故管理室 | 王高鹏 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,总体所.严重事故管理室 | 工艺系统室 | 杨亚伟,李姗,刘加志,李文静d,王聪,郭淑婕,王高鹏 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | 1915BW22K020260027 | 函复“关于明确 1915 项目 QC 厂房内主泵电机空载试验相关设计参考的函” | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 石兵 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,核设备所文档,唐兴贵,石兵,刘恺雯 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1 | 1915BW22D020260002 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 1915BW22K120260004 | 请1915项目BOP子项主工艺配合确认结构设计工作年限 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-03 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 尚丽华 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平 | 河北分公司.电气自动化所,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,公用系统所.水工工艺三室,电气设计所,总图地质所.总图规划一室,河北分公司.核电工艺所,建筑结构所.结构四室,电气设计所.电气二室,建筑结构所.结构五室,公用系统所.公用一室,电气设计所.电气一室,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,核设备所,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.仪控三室,公用系统所.水工工艺一室,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.暖通二室,电气设计所.通信二室,电气设计所.电气四室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,北京民用设计院,公用系统所.水工工艺四室,建筑结构所.结构三室,核设备所.工艺及成套设备室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,放射性废物管理一室,暖通室,建筑总图室,结构二室,工艺系统室,仪控二室,力学室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,放射性废物管理三室,电气室 | 白东坡,杜佳辉,陈佳兴b,许可宸,胡宁沙,金宏,王瑞c,电气设计所文档,郭璇,周晓斌,王威,韩旭亮,杨振国,王冠通,蒋戈凌,刘焰,刘秀丽g,尹晓展,张睿,李智,河北电气自动化所文档员,张丽丽,姚立珊,王贵,建筑结构所文档,孟剑,靳鹏,梁耀龙,周铭海,赵杰,段微微,苏永涛,刘峰a,薛振晓,王银平,申浩,王汉迎,苏志松,许文龙,王佳璇,李宁d,崔梦飞,刘义航,核设备所文档,唐兴贵,赵晨,放废所文档,张婧i,王鹤飞,辛克,李姗,赵诗乐,彭超,周春灌,胡跃恒,张伟明,刘祖全,孙晓红,曹红梅,王梦含,施晓文,河北建筑结构所文档员,闫征,王晓宇,郭韶华,赵博a,张世锟,张海波a,王刚b,陈娜,杜席岩,冯国忠,郭石永,江会磊,李璐瑶,李伟正,孟晨,王浩杰,王凯浩,王硕,闫明兴,甄卫刚,马胜强,石玉龙b,王朋会,王裕宁,于波,张文磊,公用系统所文档,总图地质所文档,郑腾蛟,民用设计院文档,张酉婧,孙建超,彭琨,李祥,陈锋华,李梦,韩蕊,马英,刘恺雯,王玉莹,石兵,孟志勇,梁文龙,李松林,严鹏南,张敬武,张晓敏,王景霞,栗涛,万忠义,刘洋,张风东,郭林,0核工程院仪控所收发,河北核电工艺所文档员,陈健,王涛,彭博,桂秋媛,李铮铮,刘康利,刘泽平,任美贤,田新乐,康乐嘉,廖涛,陈立伟,崔硕,王彪,齐建华,邓星星,解景昭,马骏,郭浩磊,张静,张娅,刘建栋,白智萌,贾京鑫,张盘玉,刘卫隆,武晓楠,段泽萌,武旭优,颜凡松,牛向阳,曹行思瑾,宋江波,赵华伟,刘宇晗,侯锋,苏新艳,李谦,祁华标,王亚辉,董建华a,马思嘉,徐志茹,刘晓萌,李宪祺,杨梦倩,张晓洁,马增翠,徐奔,葛荣亮 | 建筑结构所.结构一室,电气设计所.通信二室,建筑结构所.结构三室 |  | 刘玉林,刘远达,武燕京,刘昱,熊晓萌,韩圆,刘景琛,徐国祯,蔡利建,沈亮,张莉b | 工程设计管理部-设计管理科 | A | 1
备忘录 | 发文 | 修改 | 2026-03-03 | 1915BW25202026 | 关于发布1915项目系统设计新版计划的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-设计管理部 | A | [5 empty] | 修改
备忘录 | 发文 | 修改 | 2026-03-03 | 1915BW25A12026 | 对“请1915项目BOP子项主工艺配合确认结构设计工作年限”的答复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A |  | 1915BW22K120260004 |  |  |  | 修改
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 1915BW25A120260003 | 关于修改1915工程S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C2首发时间的备忘 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 许文龙 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部,河北分公司.电力工程研究设计所 | 结构二室,机务室 | 许文龙,河北设计管理部文档员,苏英华 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 1915BW25A220260004 | 关于删除1915项目内部接口（S-ZGT---1GG-01-25A6-25A2）的函 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 许文龙 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部,河北分公司.电力工程研究设计所 | 结构二室,机务室 | 许文龙,河北设计管理部文档员,苏英华 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 1915BW25A320260006 | 关于申请作废1915工程三维接口的备忘 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 邢磊 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部,河北分公司.电力工程研究设计所 | 建筑总图室,结构二室,机务室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,周铭海,薛振晓,许文龙,河北建筑结构所文档员,闫伟,张静,张雄谦,河北设计管理部文档员,苏英华,杨熙,孟志勇 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 1915BW25A620260007 | 关于申请新建/修改内部接口的备忘 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李奇君 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 仪控一室,结构二室,仪控二室,机务室,电气室 | 白东坡,张哲豪,河北电气自动化所文档员,许文龙,河北电力工程设计所文档员,张伟明,刘祖全,裴盛虎,河北设计管理部文档员,苏英华,李涛,樊文萍,徐奔 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | 1915BW25A620260008 | 关于申请修改仪控任务书及用电条件等接口首发时间的函 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 苏英华 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部,河北分公司.电力工程研究设计所 | 结构二室,机务室 | 许文龙,河北设计管理部文档员,苏英华 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | 1915BW25B220260001 | 关于取消文件1915G8040出版的函 | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 牛春刚 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 苏英华 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 付倩倩,河北设计管理部文档员,苏英华 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | 1915BW310020260035 | LOT146B-华能霞浦核电项目压水堆一期工程手动截止阀（核2、3级，非核级）设备采购招标文件审查的函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 孙强 | 深圳设计院 | 吴晓 | 工艺系统研究设计所,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.核电工艺所,深圳设计院,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺系统室 | 工艺系统研究设计所文档,孙强,王勋,吴晓,刘加志 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室,工艺系统室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 韩旭亮,李姗,刘朋飞,张海波a,栗涛,河北核电工艺所文档员,廖涛,崔硕 | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | 1915BW310020260051 | LOT726A-华能霞浦核电项目压水堆一期工程软管-第2次澄清 | 2026-02-26 | 否 | 2026-02-28 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 孙强 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 赵晓山 | 工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 孙强,刘加志,赵晓山,纪立军 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | 1915BW310020260052 | LOT243A-华能霞浦核电项目压水堆一期工程自动冲洗过滤器设备采购招标文件澄清及补疑文件（二） | 2026-02-26 | 是 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 5 | 1915-BW-22K0-2026-0024 | 延误回复 | 盛丽媛 |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 孙强 | 公用系统所-水工工艺一室 | 牛华寺 | 工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室,公用系统所.暖通二室 |  | 孙强,张丽丽,赵诗乐,周春灌,盛丽媛,牛华寺,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | 1915BW310020260057 | LOT719A-关于华能霞浦核电项目压水堆一期工程核级钢板设备采购招标文件审查的函 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 孙强 | 深圳设计院 | 吴晓 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,工艺系统研究设计所,工程设计管理部.设计管理科,核设备所.材料研究与应用室,深圳设计院,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 李云华,工艺系统研究设计所文档,孙强,核设备所文档,唐兴贵,郑越,陈婉琦,吴晓,刘加志,赵晓山,褚松良 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,陈婉琦 | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | 1915BW310020260059 | LOT410A-华能霞浦核电项目压水堆一期工程核岛中压配电装置设备采购招标文件澄清答疑文件（一） | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 孙强 | 深圳设计院 | 吴晓 | 电气设计所,建筑结构所.结构四室,电气设计所.电气二室,建筑结构所.结构五室,工程设计管理部.设计管理科,电气设计所.电气一室,建筑结构所.结构一室,仪控设计所.仪控一室,深圳设计院,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.建筑二室 |  | 电气设计所文档,郭璇,周晓斌,王冠通,蒋戈凌,张睿,刘焰,刘秀丽g,尹晓展,孙强,姚立珊,王贵,李林蔚,蔡晶慧,孟剑,赵晨,吴晓,马英,蔡利建,沈亮,张莉b,陈健,彭博,王涛,马增翠 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | 1915BW310020260067 | LOT311A-关于华能霞浦核电项目压水堆一期工程WSC系统水冷式冷水机组设备采购招标文件审查的函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 孙强 | 深圳设计院 | 吴晓 | 工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用一室,公用系统所.水工工艺一室,公用系统所.暖通二室,深圳设计院 |  | 孙强,张丽丽,赵诗乐,闫征,吴晓,公用系统所文档 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-1-KA-ZL-25A2-S-001 | 关于提供KA厂房筏基及以下D2条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏永涛 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,孟志勇,周铭海,王佳璇,王银平,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-1-NH-ZL-25A1-S-002 | 提供NH厂房（筏基及以下）二维D2条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 薛晓航 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 张行,河北建筑结构所文档员,薛晓航,孟志勇,李亚冬,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-9-GF-ZL-22R4-C-001 | 提供核岛厂房与GF沟的接口信息 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘祖全 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 刘祖全,河北电气自动化所文档员,徐奔,师陆陆 |  |  |  | 电气四室 | A | 2 | 1915-9-GF-ZL-25B1-C-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-9-QF-ZL-25A1-B-003 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件-B版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | 1915-9-QF-ZL-25E5-B-003 | 按时回复 | 马卫涛 |  |  | 王延华 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,肖占方,刘智明,马卫涛 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 张伟超 | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-9-QF-ZL-25E5-B-003 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件-B版 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘智明 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,杨伟涛,范广涵 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1915-9-QF-ZL-25A1-B-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-9-WQB-ZL-25A1-B-002 | 对“提供监测排放槽(9WQB001/002/003BA)设备布置、外形尺寸、基础反力和E3D三维模型”回复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 辛亭 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 米海霞 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘智明,河北核工程设计所文档员,肖占方,米海霞 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 姜晓阳 | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-9-WQB-ZL-25E5-B-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-9-ZLDWQB-ZL-25A1-S-001 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书。 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,刘智明,肖占方,侯自轩 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 张子文 | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-CAM-ZL-25A5-B-002 | RX厂房排风罩（CAM001/002BZ）抗震分析报告 | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 安晓东 | [10 empty] | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-EMPQ-ZL-25A1-S-002 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-EMPQ-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 郭玉鑫 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘祖全 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 白东坡,郭玉鑫,刘祖全,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-EMPQ-ZL-25B2-S-001 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 栗涛,李晓萌,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-EMPQ-ZL-25A1-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-FGP-ZL-25A4-S-001 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-FGP-ZL-25A4-S-002 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,李姗 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-FGP-ZL-25A4-S-003 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-007 | 提供非标管路附件FGP系统设计任务书 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | 1915-X-FGP-ZL-25E5-S-001 | 按时回复 | 侯自轩 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方,刘智明,河北核工程设计所文档员,侯自轩 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 张子文 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-008 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控二室,仪控一室 | 刘建栋,苏新艳,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,刘祖全,张景钊,宋江波,侯锋,河北电气自动化所文档员,贾京鑫,张盘玉,白智萌,董建华a,李谦,崔硕,刘宇晗,张静,赵华伟,白东坡,张哲豪,河北核电工艺所文档员,徐志茹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-008 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 1915-X-FGP-ZL-25A4-S-003 | 按时回复 | 武旭优 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控二室,仪控一室 | 刘建栋,苏新艳,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,刘祖全,张景钊,宋江波,侯锋,河北电气自动化所文档员,贾京鑫,张盘玉,白智萌,董建华a,李谦,崔硕,刘宇晗,张静,赵华伟,白东坡,张哲豪,河北核电工艺所文档员,徐志茹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-009 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 1915-X-FGP-ZL-25A4-S-002 | 按时回复 | 武旭优 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控二室,仪控一室 | 贾京鑫,崔硕,刘宇晗,张静,赵华伟,河北电气自动化所文档员,张盘玉,白智萌,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,河北核电工艺所文档员,徐志茹,李谦,苏新艳,刘祖全,白东坡,张哲豪,董建华a,张景钊,宋江波,侯锋,刘建栋 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-009 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控二室,仪控一室 | 贾京鑫,崔硕,刘宇晗,张静,赵华伟,河北电气自动化所文档员,张盘玉,白智萌,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,河北核电工艺所文档员,徐志茹,李谦,苏新艳,刘祖全,白东坡,张哲豪,董建华a,张景钊,宋江波,侯锋,刘建栋 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-010 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A4-S-001 | 按时回复 | 武旭优 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,水工室,仪控二室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,张哲豪,李谦,苏新艳,刘祖全,河北电气自动化所文档员,宋江波,侯锋,刘建栋,董建华a,张盘玉,白智萌,赵华伟,崔硕,刘宇晗,张静,贾京鑫,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,王亚辉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-010 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-02 | 5 | 1915-X-FGP-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,水工室,仪控二室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,张哲豪,李谦,苏新艳,刘祖全,河北电气自动化所文档员,宋江波,侯锋,刘建栋,董建华a,张盘玉,白智萌,赵华伟,崔硕,刘宇晗,张静,贾京鑫,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,王亚辉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-FGP-ZL-25B2-S-001 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,高汉桥,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-FGP-ZL-25B2-S-002 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,高汉桥,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-FGP-ZL-25B2-S-003 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,河北核电工艺所文档员,刘朋飞 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-FGP-ZL-25E5-S-001 | 提供非标管路附件FGP系统设计任务书 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘智明 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,河北核电工艺所文档员,高汉桥 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1915-X-FGP-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-FNP-ZL-25A4-S-001 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,张子杰 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-FNP-ZL-25A4-S-002 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-FNP-ZL-25A4-S-003 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,张子杰 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-011 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-FNP-ZL-25A4-S-003 | 按时回复 | 刘宇晗 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于林厚 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,水工室 | 于林厚,刘祖全,苏新艳,崔硕,董建华a,王亚辉,李谦,河北电气自动化所文档员,白东坡,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,宋江波,侯锋,刘建栋,贾京鑫,刘宇晗,张静,赵华伟,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,张盘玉,白智萌 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-011 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-FNP-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 于林厚 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于林厚 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,水工室 | 于林厚,刘祖全,苏新艳,崔硕,董建华a,王亚辉,李谦,河北电气自动化所文档员,白东坡,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,宋江波,侯锋,刘建栋,贾京鑫,刘宇晗,张静,赵华伟,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,张盘玉,白智萌 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-012 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-FNP-ZL-25A4-S-002 | 按时回复 | 刘宇晗 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于林厚 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,水工室 | 于林厚,河北电气自动化所文档员,刘祖全,白东坡,张盘玉,白智萌,刘宇晗,张静,赵华伟,董建华a,宋江波,侯锋,刘建栋,崔硕,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,王亚辉,苏新艳,李谦,贾京鑫 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-012 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-FNP-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 于林厚 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于林厚 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,水工室 | 于林厚,河北电气自动化所文档员,刘祖全,白东坡,张盘玉,白智萌,刘宇晗,张静,赵华伟,董建华a,宋江波,侯锋,刘建栋,崔硕,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,王亚辉,苏新艳,李谦,贾京鑫 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-013 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 | 于林厚 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于林厚 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 水工室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,宋江波,侯锋,刘建栋,张盘玉,白智萌,刘祖全,董建华a,崔硕,刘宇晗,张静,赵华伟,贾京鑫,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,王亚辉,于林厚,徐志茹,颜凡松,白东坡,李谦,苏新艳,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-013 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25A4-S-001 | 按时回复 | 刘宇晗 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于林厚 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 水工室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,宋江波,侯锋,刘建栋,张盘玉,白智萌,刘祖全,董建华a,崔硕,刘宇晗,张静,赵华伟,贾京鑫,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,王亚辉,于林厚,徐志茹,颜凡松,白东坡,李谦,苏新艳,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-FNP-ZL-25B2-S-002 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,张子杰 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-FNP-ZL-25B2-S-003 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,张子杰 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-FNP-ZL-25B2-S-004 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,张子杰 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FNP-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-FWP-ZL-25A4-S-003 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,张五怡,李姗 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-FWP-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-X-FWP-ZL-25A6-S-013 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-FWP-ZL-25A4-S-003 | 按时回复 | 武旭优 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,徐志茹,刘宇晗,张静,张景钊,宋江波,侯锋,刘建栋,贾京鑫,李谦,苏新艳,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,赵华伟,崔硕,董建华a,张盘玉,白智萌,白东坡,刘祖全,河北电气自动化所文档员,庄超 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-X-FWP-ZL-25A6-S-013 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-FWP-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 庄超 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,徐志茹,刘宇晗,张静,张景钊,宋江波,侯锋,刘建栋,贾京鑫,李谦,苏新艳,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,赵华伟,崔硕,董建华a,张盘玉,白智萌,白东坡,刘祖全,河北电气自动化所文档员,庄超 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-FWP-ZL-25A6-S-014 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-FWP-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 | 庄超 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 庄超 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,白东坡,刘祖全,庄超 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-FWP-ZL-25B2-S-003 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,张五怡 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FWP-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-FWP-ZL-25B2-S-004 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张五怡,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-FWP-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-GA-ZL-25E5-B-001 | GA 廊道特种门资料 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘智明 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,刘康利,李铮铮,廖涛,田新乐 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1915-X-GA-ZL-25A2-B-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-NH-ZL-25A1-S-003 | 提供NH厂房-9.50mDX条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 薛晓航 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 李亚冬,靳鹏,梁耀龙,孟志勇,河北建筑结构所文档员,薛晓航,张行 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-NI-ZL-22A4-C-011 | 提供核岛厂房可燃物含量 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张璐 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 电气设计所,电气设计所.电气一室,电气设计所.电气二室 |  | 周晓斌,姚立珊,电气设计所文档,郭璇,蒋戈凌 |  |  |  | 消防安全室 | A | 2 | 1915-X-NI-ZL-22R4-C-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-NI-ZL-22P5-S-001 | 整体筏基沉降观测点 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-04 | 4 | 1915-X-NI-ZL-25C1-S-002 | 按时回复 | 张文泽 |  |  | 彭博 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平 | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.结构五室 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 李松林,张晓敏,张敬武,申浩,王景霞,周立欣,张行,张文泽,王岩,段微微,王银平,王汉迎,王佳璇,薛振晓,赵杰,刘峰a,许文龙,崔梦飞,河北建筑结构所文档员,薛晓航,苏永涛,周铭海,赵越,苏志松,李宁d,李智,孟志勇,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 结构三室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-X-NI-ZL-22R4-C-005 | 提供核岛厂房可燃物含量 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-NI-ZL-22A4-C-011 | 按时回复 | 刘澜 |  |  | 姚立珊 | 总体所 | 总体所文档 | 总体所 | 李艳丽 | 总体所.消防安全室,总体所.严重事故管理室 |  | 刘澜,李艳丽,李文静d,总体所文档,张璐 |  |  |  | 电气四室 | A | 2 | 1915-X-NI-ZL-22A4-C-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-X-NI-ZL-25A3-S-003 | 对“华能霞浦核电项目核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度资料”的答复 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1915-X-NI-ZL-25B2-S-005 | 按时回复 | 石东东 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 白东坡,刘震,河北电气自动化所文档员,刘祖全,石东东 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1915-X-NI-ZL-25B2-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-NI-ZL-25B2-S-005 | 对“华能霞浦核电项目核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度资料”的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,韩旭亮 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-NI-ZL-25A3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-03 | 1915-X-NI-ZL-25C1-S-002 | 整体筏基沉降观测点 | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏英华 | 建筑结构所 | 建筑结构所文档 | 建筑结构所 | 建筑结构所文档 | 建筑结构所,建筑结构所.结构二室 |  | 建筑结构所文档,陈健 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1915-X-NI-ZL-22P5-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RBM-ZL-25A1-S-001 | 对“提供反应堆硼和水补给系统阀门清单”的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,薛润格,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RBM-ZL-25A1-S-002 | 对“提供反应堆硼和水补给系统流程图”的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,薛润格 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RBM-ZL-25A1-S-003 | 对“提供反应堆硼和水补给系统管道清单”的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,薛润格 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RBM-ZL-25A2-S-001 | 对提供反应堆硼和水补给系统阀门清单的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,薛润格 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RBM-ZL-25A2-S-002 | 对提供反应堆硼和水补给系统管道清单的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,薛润格 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RBM-ZL-25A2-S-003 | 对提供反应堆硼和水补给系统流程图的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,薛润格 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-013 | 提供反应堆硼和水补给系统阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 马涛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,余云,訾博文,王威峰,白东坡,河北电气自动化所文档员,刘祖全,廖涛,栗涛,王昭阳,马涛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-013 | 提供反应堆硼和水补给系统阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RBM-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 余云 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,余云,訾博文,王威峰,白东坡,河北电气自动化所文档员,刘祖全,廖涛,栗涛,王昭阳,马涛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-013 | 提供反应堆硼和水补给系统阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-RBM-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 王昭阳 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,余云,訾博文,王威峰,白东坡,河北电气自动化所文档员,刘祖全,廖涛,栗涛,王昭阳,马涛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-014 | 提供反应堆硼和水补给系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 马涛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 马涛,王昭阳,河北电气自动化所文档员,王威峰,余云,刘祖全,廖涛,白东坡,河北核电工艺所文档员,栗涛,訾博文 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-014 | 提供反应堆硼和水补给系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-RBM-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 王昭阳 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 马涛,王昭阳,河北电气自动化所文档员,王威峰,余云,刘祖全,廖涛,白东坡,河北核电工艺所文档员,栗涛,訾博文 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-014 | 提供反应堆硼和水补给系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RBM-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 余云 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 马涛,王昭阳,河北电气自动化所文档员,王威峰,余云,刘祖全,廖涛,白东坡,河北核电工艺所文档员,栗涛,訾博文 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-015 | 提供反应堆硼和水补给系统伴热管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 | 陈家峰 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 陈家峰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 白东坡,刘祖全,河北电气自动化所文档员,陈家峰 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-016 | 提供反应堆硼和水补给系统管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 马涛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置二室,工艺布置一室 | 马涛,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘祖全,廖涛,栗涛,王威峰,訾博文,河北电气自动化所文档员,余云,王昭阳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-016 | 提供反应堆硼和水补给系统管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-RBM-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 王昭阳 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置二室,工艺布置一室 | 马涛,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘祖全,廖涛,栗涛,王威峰,訾博文,河北电气自动化所文档员,余云,王昭阳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-016 | 提供反应堆硼和水补给系统管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RBM-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 余云 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置二室,工艺布置一室 | 马涛,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘祖全,廖涛,栗涛,王威峰,訾博文,河北电气自动化所文档员,余云,王昭阳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-001 | 提供反应堆硼和水补给系统阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-002 | 提供反应堆硼和水补给系统流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-003 | 提供反应堆硼和水补给系统管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,薛润格,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RBM-ZL-25B2-S-004 | 提供反应堆硼和水补给系统伴热管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,薛润格 |  |  |  | 仪控一室 | A |  | 1915-X-RBM-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RC-ZL-22P3-S-001 | 升版提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 | 核设备所 | 核设备所文档 | 核设备所-非标设备室 | 刘昕宇 | 核设备所.非标设备室 |  | 李海涛,刘昕宇,李雨桐,唐兴贵,核设备所文档 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1915-X-RC-ZL-22D5-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RCV-ZL-22D5-S-005 | 提供过剩下泄热交换器设备布置等信息 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-005 | 按时回复 | 甄彩霞 |  |  | 李云华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛,桂秋媛,河北核电工艺所文档员,甄彩霞 |  |  |  | 非标设备室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RCV-ZL-22D5-S-006 | 提供过剩下泄热交换器地脚螺栓受力信息 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RCV-ZL-25C1-S-003 | 按时回复 | 周立欣 |  |  | 李云华 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,孟志勇,周立欣,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 非标设备室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-X-RCV-ZL-22N2-S-009 | 提交过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学计算结果 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘贺同 | 核设备所 | 核设备所文档 | 核设备所-非标设备室 | 李海涛 | 核设备所.非标设备室 |  | 李海涛,刘迎,唐兴贵,核设备所文档 |  |  |  | 设备力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RCV-ZL-25A1-S-006 | 关于“提供RCV系统管道清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RCV-ZL-25A1-S-007 | 关于“提供RCV系统阀门清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,杨亚伟 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RCV-ZL-25A1-S-008 | 关于“提供RCV系统流程图”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-002 | 对提供RCV系统流程图接口的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,杨亚伟 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-003 | 对提供RCV系统管道清单接口的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,杨亚伟 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-004 | 对提供RCV系统阀门清单接口的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-005 | 提供过剩下泄热交换器设备布置等信息 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏英华 | 核设备所 | 核设备所文档 | 核设备所 | 唐兴贵 | 核设备所.非标设备室 |  | 李海涛,唐兴贵,核设备所文档 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-22D5-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-019 | 提供RCV系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 郭皓天 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,廖涛,訾博文,白东坡,甄彩霞,河北电气自动化所文档员,刘祖全,李涛,桂秋媛,栗涛,郭皓天 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-019 | 提供RCV系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-004 | 按时回复 | 甄彩霞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,廖涛,訾博文,白东坡,甄彩霞,河北电气自动化所文档员,刘祖全,李涛,桂秋媛,栗涛,郭皓天 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-019 | 提供RCV系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A1-S-007 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,廖涛,訾博文,白东坡,甄彩霞,河北电气自动化所文档员,刘祖全,李涛,桂秋媛,栗涛,郭皓天 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-020 | 提供RCV系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A1-S-006 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,栗涛,廖涛,桂秋媛,李涛,訾博文,甄彩霞,白东坡,刘祖全,河北电气自动化所文档员,郭皓天 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-020 | 提供RCV系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 甄彩霞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,栗涛,廖涛,桂秋媛,李涛,訾博文,甄彩霞,白东坡,刘祖全,河北电气自动化所文档员,郭皓天 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-020 | 提供RCV系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 郭皓天 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,栗涛,廖涛,桂秋媛,李涛,訾博文,甄彩霞,白东坡,刘祖全,河北电气自动化所文档员,郭皓天 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-021 | 提供RCV系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RCV-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 甄彩霞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,郭皓天,白东坡,甄彩霞,廖涛,桂秋媛,栗涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-021 | 提供RCV系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RCV-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 郭皓天 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,郭皓天,白东坡,甄彩霞,廖涛,桂秋媛,栗涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-021 | 提供RCV系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RCV-ZL-25A1-S-008 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,郭皓天,白东坡,甄彩霞,廖涛,桂秋媛,栗涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RCV-ZL-25B2-S-001 | 提供RCV系统管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RCV-ZL-25B2-S-002 | 提供RCV系统阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RCV-ZL-25B2-S-003 | 提供RCV系统流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,杨亚伟 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RCV-ZL-25C1-S-003 | 提供过剩下泄热交换器地脚螺栓受力信息 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏英华 | 核设备所 | 核设备所文档 |  |  | 核设备所 |  | 核设备所文档 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1915-X-RCV-ZL-22D5-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-REB-ZL-25A1-S-001 | 对应急硼注入系统阀门清单的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,薛润格,李姗 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-REB-ZL-25A1-S-002 | 对应急硼注入系统管道清单的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,薛润格 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-REB-ZL-25A1-S-003 | 对应急硼注入系统流程图的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,薛润格 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-REB-ZL-25A2-S-001 | 提供应急硼注入系统管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,薛润格,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-REB-ZL-25A2-S-002 | 提供应急硼注入系统阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,薛润格 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-REB-ZL-25A2-S-003 | 提供应急硼注入系统流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,薛润格 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-014 | 提供应急硼注入系统伴热管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 陈家峰 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 陈家峰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 白东坡,刘祖全,陈家峰,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-015 | 提供应急硼注入系统流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 刘赛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 訾博文,徐钰棋,河北电气自动化所文档员,白东坡,刘祖全,河北核电工艺所文档员,栗涛,廖涛,李涛,刘康利,王威峰,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-015 | 提供应急硼注入系统流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 徐钰棋 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 訾博文,徐钰棋,河北电气自动化所文档员,白东坡,刘祖全,河北核电工艺所文档员,栗涛,廖涛,李涛,刘康利,王威峰,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-015 | 提供应急硼注入系统流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 王威峰 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 訾博文,徐钰棋,河北电气自动化所文档员,白东坡,刘祖全,河北核电工艺所文档员,栗涛,廖涛,李涛,刘康利,王威峰,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-016 | 提供应急硼注入系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 刘赛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,李涛,刘康利,栗涛,白东坡,訾博文,徐钰棋,刘祖全,刘赛,河北电气自动化所文档员,王威峰 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-016 | 提供应急硼注入系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 王威峰 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,李涛,刘康利,栗涛,白东坡,訾博文,徐钰棋,刘祖全,刘赛,河北电气自动化所文档员,王威峰 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-016 | 提供应急硼注入系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 | 徐钰棋 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,李涛,刘康利,栗涛,白东坡,訾博文,徐钰棋,刘祖全,刘赛,河北电气自动化所文档员,王威峰 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-017 | 提供应急硼注入系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 王威峰 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,訾博文,廖涛,徐钰棋,刘祖全,李涛,刘康利,河北电气自动化所文档员,栗涛,王威峰,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-017 | 提供应急硼注入系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 刘赛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,訾博文,廖涛,徐钰棋,刘祖全,李涛,刘康利,河北电气自动化所文档员,栗涛,王威峰,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-017 | 提供应急硼注入系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 徐钰棋 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘赛 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,訾博文,廖涛,徐钰棋,刘祖全,李涛,刘康利,河北电气自动化所文档员,栗涛,王威峰,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-001 | 提供应急硼注入系统流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-002 | 提供应急硼注入系统伴热管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,薛润格 |  |  |  | 仪控一室 | A |  | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-003 | 提供应急硼注入系统管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-REB-ZL-25B2-S-004 | 提供应急硼注入系统阀门清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,薛润格 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-REB-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFH-ZL-25A5-B-006 | 上部堆内构件存放架抗震分析报告 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘贺同 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘智明,段保亮,河北核工程设计所文档员,肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 杨伟钊 | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFH-ZL-25A5-S-003 | 导向柱存放架抗震分析报告 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RFH-ZL-25E5-S-003 | 按时回复 | 段保亮 |  |  | 刘贺同 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,肖占方,段保亮,刘智明 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RFH-ZL-25E5-S-003 | 导向柱存放架抗震分析报告 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘智明 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王刚b | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,王刚b |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1915-X-RFH-ZL-25A5-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RFT-ZL-25A1-S-003 | 对提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RFT-ZL-25A1-S-004 | 对提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RFT-ZL-25A1-S-005 | 对提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,于婷,李姗 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-001 | 对“提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,于婷 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-002 | 对“提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,于婷 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-003 | 对“提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,于婷 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-004 | 对“提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,于婷 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RFT-ZL-25A5-B-001 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈丽 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,肖占方 |  |  |  | 力学室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25E5-B-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-020 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-RFT-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 范小帅 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,蔡泽萍,訾博文,白东坡,范小帅,刘祖全,王亚群,康乐嘉,河北电气自动化所文档员,栗涛,李崇赞 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-020 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 蔡泽萍 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,蔡泽萍,訾博文,白东坡,范小帅,刘祖全,王亚群,康乐嘉,河北电气自动化所文档员,栗涛,李崇赞 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-020 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,蔡泽萍,訾博文,白东坡,范小帅,刘祖全,王亚群,康乐嘉,河北电气自动化所文档员,栗涛,李崇赞 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-021 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 蔡泽萍 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北电气自动化所文档员,蔡泽萍,訾博文,范小帅,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,王亚群,廖涛,李崇赞,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-021 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A1-S-004 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北电气自动化所文档员,蔡泽萍,訾博文,范小帅,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,王亚群,廖涛,李崇赞,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-RFT-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 范小帅 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,康乐嘉,王亚群,刘祖全,李崇赞,范小帅,河北核电工艺所文档员,栗涛,蔡泽萍,訾博文,廖涛,白东坡 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 蔡泽萍 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,康乐嘉,王亚群,刘祖全,李崇赞,范小帅,河北核电工艺所文档员,栗涛,蔡泽萍,訾博文,廖涛,白东坡 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RFT-ZL-25A2-S-004 | 按时回复 | 蔡泽萍 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,康乐嘉,王亚群,刘祖全,李崇赞,范小帅,河北核电工艺所文档员,栗涛,蔡泽萍,訾博文,廖涛,白东坡 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A1-S-005 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,康乐嘉,王亚群,刘祖全,李崇赞,范小帅,河北核电工艺所文档员,栗涛,蔡泽萍,訾博文,廖涛,白东坡 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RFT-ZL-25B2-S-001 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵晨 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,于婷,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RFT-ZL-25B2-S-002 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵晨 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,于婷 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RFT-ZL-25A6-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RFT-ZL-25E5-B-002 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RFT-ZL-25A5-B-001 | 按时回复 | 郭石永 |  |  | 刘智明 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭石永 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,王刚b,郭石永 |  |  |  | 设备室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RHR-ZL-25A2-S-003 | 对《提供余热排出系统（RHR）阀门清单》的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,于婷 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RHR-ZL-25A2-S-004 | 对《提供余热排出系统（RHR）管道清单》的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RHR-ZL-25A2-S-005 | 对《提供余热排出系统（RHR）流程图》的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,于婷 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-011 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A2-S-005 | 按时回复 | 刘康利 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张勇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 刘艳菊,白东坡,訾博文,河北核电工艺所文档员,刘康利,张勇,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-011 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RHR-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 刘艳菊 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张勇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 刘艳菊,白东坡,訾博文,河北核电工艺所文档员,刘康利,张勇,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-012 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A2-S-004 | 按时回复 | 刘康利 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张勇 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,刘艳菊,白东坡,廖涛,桂秋媛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,刘康利,张勇 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-012 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RHR-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 刘艳菊 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张勇 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,刘艳菊,白东坡,廖涛,桂秋媛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,刘康利,张勇 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-013 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 刘康利 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张勇 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,刘康利,廖涛,桂秋媛,白东坡,刘艳菊,刘祖全,张勇,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-013 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-RHR-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 刘艳菊 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张勇 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,刘康利,廖涛,桂秋媛,白东坡,刘艳菊,刘祖全,张勇,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RHR-ZL-25B2-S-001 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RHR-ZL-25B2-S-002 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,薛润格,于婷 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-RHR-ZL-25B2-S-003 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,于婷 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RHR-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RND-ZL-25A1-S-001 | 对核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克,河北核电工艺所文档员,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RND-ZL-25A1-S-002 | 对核岛氮气分配系统（RND)管道清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,辛克,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RND-ZL-25A1-S-003 | 对核岛氮气分配系统（RND)流程图的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-007 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RND-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 杨耀钧 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,康乐嘉,杨耀钧,白东坡,王威峰,栗涛,廖涛,刘祖全,河北电气自动化所文档员,李洋,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-007 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RND-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 刘赛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,康乐嘉,杨耀钧,白东坡,王威峰,栗涛,廖涛,刘祖全,河北电气自动化所文档员,李洋,刘赛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-008 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RND-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 刘赛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,杨耀钧,康乐嘉,白东坡,廖涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,王威峰,栗涛,刘赛,李洋 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-008 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RND-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 杨耀钧 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,訾博文,杨耀钧,康乐嘉,白东坡,廖涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,王威峰,栗涛,刘赛,李洋 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-009 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RND-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 刘赛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,仪控二室,工艺布置二室 | 白东坡,栗涛,河北核电工艺所文档员,刘祖全,廖涛,王威峰,李洋,訾博文,康乐嘉,河北电气自动化所文档员,刘赛,杨耀钧 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-009 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RND-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 杨耀钧 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,仪控二室,工艺布置二室 | 白东坡,栗涛,河北核电工艺所文档员,刘祖全,廖涛,王威峰,李洋,訾博文,康乐嘉,河北电气自动化所文档员,刘赛,杨耀钧 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RND-ZL-25B2-S-001 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵晨 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RND-ZL-25B2-S-002 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵晨 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,河北核电工艺所文档员,辛克 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RND-ZL-25B2-S-003 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵晨 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,辛克,刘朋飞 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RND-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-X-RNS-ZL-25A1-B-004 | 对“提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和E3D三维模型”的回复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯自轩 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方,刘智明,河北核工程设计所文档员,侯自轩 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 郭蒙蒙 | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25E5-B-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RNS-ZL-25A1-S-004 | 对“提供核取样系统（RNS）流程图A版”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RNS-ZL-25A1-S-005 | 对“提供核取样系统（RNS）阀门清单A版”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,河北核电工艺所文档员,刘璐 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RNS-ZL-25A1-S-006 | 对“提供核取样系统（RNS）管道清单A版”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,刘璐 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RNS-ZL-25A2-S-001 | 关于”提供核取样系统（RNS）管道清单A版“的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,刘璐 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RNS-ZL-25A2-S-002 | 关于”提供核取样系统（RNS）阀门清单A版“的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RNS-ZL-25A2-S-003 | 关于”提供核取样系统（RNS）流程图A版“的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,河北核电工艺所文档员,刘璐 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-014 | 提供核取样系统（RNS）管道清单A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25A1-S-006 | 按时回复 | 姚津 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,姚津,刘震,白东坡,廖涛,郭淳杉,栗涛,河北电气自动化所文档员,王亚群,訾博文,刘祖全 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-014 | 提供核取样系统（RNS）管道清单A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 郭淳杉 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,姚津,刘震,白东坡,廖涛,郭淳杉,栗涛,河北电气自动化所文档员,王亚群,訾博文,刘祖全 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-014 | 提供核取样系统（RNS）管道清单A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 | 刘震 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,姚津,刘震,白东坡,廖涛,郭淳杉,栗涛,河北电气自动化所文档员,王亚群,訾博文,刘祖全 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-015 | 提供核取样系统（RNS）流程图A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25A1-S-004 | 按时回复 | 姚津 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 訾博文,王亚群,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘震,廖涛,姚津,刘祖全,栗涛,河北电气自动化所文档员,郭淳杉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-015 | 提供核取样系统（RNS）流程图A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 郭淳杉 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 訾博文,王亚群,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘震,廖涛,姚津,刘祖全,栗涛,河北电气自动化所文档员,郭淳杉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-015 | 提供核取样系统（RNS）流程图A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 刘震 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 訾博文,王亚群,白东坡,河北核电工艺所文档员,刘震,廖涛,姚津,刘祖全,栗涛,河北电气自动化所文档员,郭淳杉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-016 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25A1-S-005 | 按时回复 | 姚津 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,刘震,栗涛,廖涛,姚津,刘祖全,河北核电工艺所文档员,白东坡,王亚群,郭淳杉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-016 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 郭淳杉 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,刘震,栗涛,廖涛,姚津,刘祖全,河北核电工艺所文档员,白东坡,王亚群,郭淳杉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-016 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-RNS-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 刘震 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,刘震,栗涛,廖涛,姚津,刘祖全,河北核电工艺所文档员,白东坡,王亚群,郭淳杉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RNS-ZL-25B2-S-002 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单A版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,河北核电工艺所文档员,刘璐 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RNS-ZL-25B2-S-003 | 提供核取样系统（RNS）流程图A版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,刘璐 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-RNS-ZL-25B2-S-004 | 提供核取样系统（RNS）管道清单A版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐,河北核电工艺所文档员,刘朋飞 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RNS-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RSI-ZL-25A1-S-001 | 对提供安全注入系统（RSI）流程图的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RSI-ZL-25A1-S-002 | 对提供安全注入系统（RSI）管道清单的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,韩星星 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RSI-ZL-25A1-S-003 | 对提供安全注入系统（RSI）阀门清单的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,韩星星 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RSI-ZL-25A2-S-001 | 对《提供安全注入系统（RSI）阀门清单》的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,韩星星 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RSI-ZL-25A2-S-002 | 对《提供安全注入系统（RSI）管道清单》的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,韩星星 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RSI-ZL-25A2-S-003 | 对《提供安全注入系统（RSI）流程图》的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,韩星星,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 1915-X-RSI-ZL-25A3-S-002 | IRWST设计总体要求 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,韩星星 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-016 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,李铮铮,蔡泽萍,訾博文,栗涛,李涛,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,刘祖全,李崇赞,杨义飞,张勇,河北核电工艺所文档员,张秋宁 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-016 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1915-X-RSI-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 张秋宁 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,李铮铮,蔡泽萍,訾博文,栗涛,李涛,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,刘祖全,李崇赞,杨义飞,张勇,河北核电工艺所文档员,张秋宁 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-016 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-RSI-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 杨义飞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,李铮铮,蔡泽萍,訾博文,栗涛,李涛,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,刘祖全,李崇赞,杨义飞,张勇,河北核电工艺所文档员,张秋宁 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-017 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-RSI-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 杨义飞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,李铮铮,蔡泽萍,訾博文,廖涛,桂秋媛,杨义飞,刘祖全,李涛,河北电气自动化所文档员,栗涛,张秋宁,张勇,李崇赞 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-017 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1915-X-RSI-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 张秋宁 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,李铮铮,蔡泽萍,訾博文,廖涛,桂秋媛,杨义飞,刘祖全,李涛,河北电气自动化所文档员,栗涛,张秋宁,张勇,李崇赞 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-017 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,李铮铮,蔡泽萍,訾博文,廖涛,桂秋媛,杨义飞,刘祖全,李涛,河北电气自动化所文档员,栗涛,张秋宁,张勇,李崇赞 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-018 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1915-X-RSI-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 张秋宁 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,訾博文,栗涛,廖涛,桂秋媛,李崇赞,刘祖全,河北核电工艺所文档员,白东坡,李涛,杨义飞,李铮铮,蔡泽萍,张秋宁,张勇 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-018 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,訾博文,栗涛,廖涛,桂秋媛,李崇赞,刘祖全,河北核电工艺所文档员,白东坡,李涛,杨义飞,李铮铮,蔡泽萍,张秋宁,张勇 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-018 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-RSI-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 杨义飞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,訾博文,栗涛,廖涛,桂秋媛,李崇赞,刘祖全,河北核电工艺所文档员,白东坡,李涛,杨义飞,李铮铮,蔡泽萍,张秋宁,张勇 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RSI-ZL-25B2-S-001 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RSI-ZL-25B2-S-002 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,韩星星 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RSI-ZL-25B2-S-003 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,韩星星 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-RSI-ZL-25C1-S-001 | IRWST设计总体要求 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏英华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,韩星星 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1915-X-RSI-ZL-25A6-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25A1-S-002 | 对“提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,刘世龙,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25A1-S-003 | 对“提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,刘世龙 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-018
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25A1-S-004 | 对“提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,刘世龙,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25A2-S-002 | 对提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘世龙,河北核电工艺所文档员,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25A2-S-003 | 对提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,刘世龙,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25A2-S-004 | 对提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,刘世龙 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-018 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 李菁 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室,仪控一室 | 李菁,赵银亮,李洋,贾雅永,栗涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,廖涛,桂秋媛,訾博文,河北核电工艺所文档员,白东坡,吕雪纯 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-018 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 吕雪纯 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室,仪控一室 | 李菁,赵银亮,李洋,贾雅永,栗涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,廖涛,桂秋媛,訾博文,河北核电工艺所文档员,白东坡,吕雪纯 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-018 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25A2-S-004 | 按时回复 | 贾雅永 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室,仪控一室 | 李菁,赵银亮,李洋,贾雅永,栗涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,廖涛,桂秋媛,訾博文,河北核电工艺所文档员,白东坡,吕雪纯 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-019 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 | 吕雪纯 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 赵银亮,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,栗涛,李洋,白东坡,贾雅永,吕雪纯,訾博文,河北核电工艺所文档员,李菁 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-019 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 李菁 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 赵银亮,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,栗涛,李洋,白东坡,贾雅永,吕雪纯,訾博文,河北核电工艺所文档员,李菁 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-019 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 贾雅永 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 赵银亮,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,栗涛,李洋,白东坡,贾雅永,吕雪纯,訾博文,河北核电工艺所文档员,李菁 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-020 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩旭亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 韩旭亮,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-021 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 吕雪纯 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 贾雅永,赵银亮,河北电气自动化所文档员,李洋,李菁,刘祖全,訾博文,白东坡,吕雪纯,栗涛,廖涛,桂秋媛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-021 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 贾雅永 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 贾雅永,赵银亮,河北电气自动化所文档员,李洋,李菁,刘祖全,訾博文,白东坡,吕雪纯,栗涛,廖涛,桂秋媛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-021 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-RVD-ZL-25A1-S-004 | 按时回复 | 李菁 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李菁 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 贾雅永,赵银亮,河北电气自动化所文档员,李洋,李菁,刘祖全,訾博文,白东坡,吕雪纯,栗涛,廖涛,桂秋媛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25B2-S-002 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,刘世龙 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25B2-S-003 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,刘世龙,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-RVD-ZL-25B2-S-004 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘世龙,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-RVD-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TFA-ZL-25A1-S-005 | 对“提供辅助给水系统流程图”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,薛润格 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TFA-ZL-25A1-S-006 | 对“提供辅助给水系统管道清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TFA-ZL-25A1-S-007 | 提供辅助给水系统阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,薛润格 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TFA-ZL-25A2-S-001 | 对提供辅助给水系统流程图的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,薛润格,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TFA-ZL-25A2-S-002 | 对提供辅助给水系统管道清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,薛润格,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TFA-ZL-25A2-S-003 | 对提供辅助给水系统阀门清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,薛润格 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-017 | 提供辅助给水系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-TFA-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 崔华 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室,仪控一室 | 栗涛,刘康利,廖涛,訾博文,刘祖全,白东坡,河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,崔华,刘怡柔,李永丹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-017 | 提供辅助给水系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-TFA-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 刘怡柔 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室,仪控一室 | 栗涛,刘康利,廖涛,訾博文,刘祖全,白东坡,河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,崔华,刘怡柔,李永丹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-017 | 提供辅助给水系统阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A1-S-007 | 按时回复 | 李永丹 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室,仪控一室 | 栗涛,刘康利,廖涛,訾博文,刘祖全,白东坡,河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,崔华,刘怡柔,李永丹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-018 | 提供辅助给水系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-TFA-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 刘怡柔 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 崔华,栗涛,刘康利,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,白东坡,刘怡柔,訾博文,河北核电工艺所文档员,李永丹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-018 | 提供辅助给水系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A1-S-006 | 按时回复 | 李永丹 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 崔华,栗涛,刘康利,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,白东坡,刘怡柔,訾博文,河北核电工艺所文档员,李永丹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-018 | 提供辅助给水系统管道清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-TFA-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 崔华 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 崔华,栗涛,刘康利,刘祖全,河北电气自动化所文档员,廖涛,白东坡,刘怡柔,訾博文,河北核电工艺所文档员,李永丹 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-019 | 提供辅助给水系统流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-TFA-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 崔华 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,廖涛,崔华,河北核电工艺所文档员,李永丹,訾博文,刘怡柔,刘康利,河北电气自动化所文档员,刘祖全,栗涛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-019 | 提供辅助给水系统流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A1-S-005 | 按时回复 | 李永丹 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,廖涛,崔华,河北核电工艺所文档员,李永丹,訾博文,刘怡柔,刘康利,河北电气自动化所文档员,刘祖全,栗涛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-019 | 提供辅助给水系统流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-TFA-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 刘怡柔 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,廖涛,崔华,河北核电工艺所文档员,李永丹,訾博文,刘怡柔,刘康利,河北电气自动化所文档员,刘祖全,栗涛 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TFA-ZL-25B2-S-001 | 提供辅助给水系统流程图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TFA-ZL-25B2-S-002 | 提供辅助给水系统阀门清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格,河北核电工艺所文档员,刘朋飞 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TFA-ZL-25B2-S-003 | 提供辅助给水系统管道清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,薛润格 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TFA-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25A1-S-001 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,白兰,李姗 |  |  |  | 工艺布置一室 | A |  | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25A1-S-002 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,白兰 |  |  |  | 工艺布置一室 | A |  | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25A1-S-003 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,白兰 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25A2-S-001 | 关于"提供主给水流量控制系统（TFM）流程图"的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25A2-S-002 | 关于"提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单"的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,白兰 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25A2-S-003 | 关于"提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单"的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-007 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 郭玉鑫 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室 | 刘祖全,河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,廖涛,桂秋媛,訾博文,郭玉鑫,白东坡,何丹阳,李涛,赵银亮,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-007 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 赵书宇 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室 | 刘祖全,河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,廖涛,桂秋媛,訾博文,郭玉鑫,白东坡,何丹阳,李涛,赵银亮,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-007 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TFM-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 李涛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室 | 刘祖全,河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,廖涛,桂秋媛,訾博文,郭玉鑫,白东坡,何丹阳,李涛,赵银亮,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-008 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TFM-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 李涛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 郭玉鑫,白东坡,河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,李涛,訾博文,廖涛,桂秋媛,赵银亮,刘祖全,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-008 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 赵书宇 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 郭玉鑫,白东坡,河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,李涛,訾博文,廖涛,桂秋媛,赵银亮,刘祖全,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-008 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 郭玉鑫 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 郭玉鑫,白东坡,河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,李涛,訾博文,廖涛,桂秋媛,赵银亮,刘祖全,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-009 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 赵书宇 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,廖涛,桂秋媛,李涛,白东坡,刘祖全,郭玉鑫,河北电气自动化所文档员,訾博文,赵银亮 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-009 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TFM-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 李涛 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,廖涛,桂秋媛,李涛,白东坡,刘祖全,郭玉鑫,河北电气自动化所文档员,訾博文,赵银亮 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-009 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 郭玉鑫 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,工艺布置二室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,赵书宇,栗涛,廖涛,桂秋媛,李涛,白东坡,刘祖全,郭玉鑫,河北电气自动化所文档员,訾博文,赵银亮 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-S-001 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-S-002 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-TFM-ZL-25B2-S-003 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TFM-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSA-ZL-25A1-S-005 | 关于“提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSA-ZL-25A1-S-006 | 关于“提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSA-ZL-25A1-S-007 | 关于“提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-008 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSA-ZL-25A1-S-006 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 张哲豪,河北电气自动化所文档员,栗涛,刘祖全,河北核电工艺所文档员,张万洲,白东坡 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-008 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSA-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 张哲豪,河北电气自动化所文档员,栗涛,刘祖全,河北核电工艺所文档员,张万洲,白东坡 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-009 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSA-ZL-25A1-S-005 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘祖全,河北核电工艺所文档员,张万洲,栗涛,白东坡,张哲豪 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-009 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSA-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘祖全,河北核电工艺所文档员,张万洲,栗涛,白东坡,张哲豪 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-010 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSA-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,栗涛,白东坡,刘祖全,张哲豪,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-010 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSA-ZL-25A1-S-007 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,张万洲,栗涛,白东坡,刘祖全,张哲豪,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSA-ZL-25B2-S-001 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSA-ZL-25B2-S-002 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSA-ZL-25B2-S-003 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-TSA-ZL-25A6-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSM-ZL-25A1-S-003 | 关于“提供主蒸汽系统（TSM）管道清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,白兰 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSM-ZL-25A1-S-004 | 关于“提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,白兰 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-TSM-ZL-25A1-S-005 | 关于“提供主蒸汽系统（TSM）流程图”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-TSM-ZL-25A2-S-001 | 对“提供主蒸汽系统（TSM）管道清单”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,白兰 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-TSM-ZL-25A2-S-002 | 对“提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-TSM-ZL-25A2-S-003 | 对“提供主蒸汽系统（TSM）流程图”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-011 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-TSM-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 赵银亮 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,何丹阳,白东坡,王亚群,廖涛,訾博文,李涛,栗涛,张万洲,刘祖全,赵银亮,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-011 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSM-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,何丹阳,白东坡,王亚群,廖涛,訾博文,李涛,栗涛,张万洲,刘祖全,赵银亮,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-012 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-TSM-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 赵银亮 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,张万洲,廖涛,訾博文,李涛,栗涛,何丹阳,河北电气自动化所文档员,刘祖全,王亚群,赵银亮 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-012 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSM-ZL-25A1-S-005 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,张万洲,廖涛,訾博文,李涛,栗涛,何丹阳,河北电气自动化所文档员,刘祖全,王亚群,赵银亮 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-013 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 1915-X-TSM-ZL-25A1-S-004 | 按时回复 | 张万洲 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 何丹阳,河北电气自动化所文档员,刘祖全,栗涛,河北核电工艺所文档员,张万洲,訾博文,李涛,王亚群,白东坡,廖涛,赵银亮 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TSM-ZL-25A6-S-013 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-TSM-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 赵银亮 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 何丹阳,河北电气自动化所文档员,刘祖全,栗涛,河北核电工艺所文档员,张万洲,訾博文,李涛,王亚群,白东坡,廖涛,赵银亮 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TTB-ZL-25A1-S-001 | 对“TTB系统管道清单”的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,河北核电工艺所文档员,李佩育 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TTB-ZL-25A1-S-002 | 对“TTB系统流程图”的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TTB-ZL-25A1-S-003 | 对“TTB系统阀门清单”的答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,李佩育 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TTB-ZL-25A2-S-006 | 关于TTB系统阀门清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A |  | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TTB-ZL-25A2-S-007 | 关于TTB系统流程图的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育,河北核电工艺所文档员,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-TTB-ZL-25A2-S-008 | 关于TTB系统管道清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-011 | TTB系统管道清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-TTB-ZL-25A2-S-008 | 按时回复 | 任美贤 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 栗涛,白东坡,訾博文,廖涛,河北核电工艺所文档员,徐钰棋,刘祖全,河北电气自动化所文档员,王昭阳,任美贤,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-011 | TTB系统管道清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 1915-X-TTB-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 王昭阳 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 栗涛,白东坡,訾博文,廖涛,河北核电工艺所文档员,徐钰棋,刘祖全,河北电气自动化所文档员,王昭阳,任美贤,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-012 | TTB系统阀门清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-TTB-ZL-25A2-S-006 | 按时回复 | 任美贤 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,訾博文,廖涛,河北核电工艺所文档员,徐钰棋,河北电气自动化所文档员,任美贤,康乐嘉,刘祖全,栗涛,王昭阳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-012 | TTB系统阀门清单 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-TTB-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 王昭阳 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,訾博文,廖涛,河北核电工艺所文档员,徐钰棋,河北电气自动化所文档员,任美贤,康乐嘉,刘祖全,栗涛,王昭阳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-013 | TTB系统流程图 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-TTB-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 王昭阳 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 白东坡,徐钰棋,河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,廖涛,任美贤,康乐嘉,訾博文,河北电气自动化所文档员,王昭阳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-TTB-ZL-25A6-S-013 | TTB系统流程图 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-TTB-ZL-25A2-S-007 | 按时回复 | 任美贤 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 白东坡,徐钰棋,河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,廖涛,任美贤,康乐嘉,訾博文,河北电气自动化所文档员,王昭阳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-VES-ZL-25B3-S-002 | 提供VES系统仪控任务书、系统流程图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何海峰 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 何海峰,甄林棚,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-VES-ZL-25A3-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WAI-ZL-25A2-S-033 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室 | 河北电气自动化所文档员,焦力兴,张伟明,栗涛,梁金博,刘祖全,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WAI-ZL-25A2-S-034 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,梁金博,张伟明,焦力兴,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WAI-ZL-25A2-S-035 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控二室 | 栗涛,梁金博,河北电气自动化所文档员,张伟明,刘祖全,焦力兴,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WAP-ZL-25A1-S-001 | 对提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,刘康利 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WAP-ZL-25A2-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WAP-ZL-25A2-S-005 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | 1915-X-WAP-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,李崇赞,张伟明,刘祖全,河北电气自动化所文档员,焦力兴 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WAP-ZL-25A2-S-006 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,张伟明,焦力兴,刘祖全 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WCC-ZL-25A1-S-003 | 关于提供设备冷却水系统（WCC）流程图的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WCC-ZL-25A1-S-004 | 关于提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WCC-ZL-25A1-S-005 | 关于提供设备冷却水系统（WCC）管道清单的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-WCC-ZL-25A2-S-002 | 对提供设备冷却水系统（WCC）流程图的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞,河北核电工艺所文档员,郭晨楠 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-WCC-ZL-25A2-S-003 | 对提供设备冷却水系统（WCC）管道清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘朋飞,郭晨楠 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-WCC-ZL-25A2-S-004 | 对提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,郭晨楠,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-017 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-WCC-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 李晓萌 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,崔华,康乐嘉,张勇,白东坡,刘祖全,栗涛,廖涛,桂秋媛,訾博文,河北电气自动化所文档员,李硕,李晓萌 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-017 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-WCC-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 崔华 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,崔华,康乐嘉,张勇,白东坡,刘祖全,栗涛,廖涛,桂秋媛,訾博文,河北电气自动化所文档员,李硕,李晓萌 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-017 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 李硕 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,崔华,康乐嘉,张勇,白东坡,刘祖全,栗涛,廖涛,桂秋媛,訾博文,河北电气自动化所文档员,李硕,李晓萌 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-018 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 1915-X-WCC-ZL-25A2-S-004 | 按时回复 | 崔华 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 李硕,河北电气自动化所文档员,李晓萌,訾博文,廖涛,桂秋媛,栗涛,刘祖全,白东坡,张勇,康乐嘉,崔华,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-018 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 李硕 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 李硕,河北电气自动化所文档员,李晓萌,訾博文,廖涛,桂秋媛,栗涛,刘祖全,白东坡,张勇,康乐嘉,崔华,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-018 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 1915-X-WCC-ZL-25A1-S-004 | 按时回复 | 李晓萌 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控二室 | 李硕,河北电气自动化所文档员,李晓萌,訾博文,廖涛,桂秋媛,栗涛,刘祖全,白东坡,张勇,康乐嘉,崔华,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-019 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A1-S-005 | 按时回复 | 李晓萌 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,崔华,张勇,河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,李晓萌,李硕,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-019 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | 1915-X-WCC-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 崔华 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,崔华,张勇,河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,李晓萌,李硕,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-019 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 李硕 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 崔华 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 白东坡,崔华,张勇,河北核电工艺所文档员,刘祖全,栗涛,河北电气自动化所文档员,廖涛,桂秋媛,李晓萌,李硕,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-WCC-ZL-25B2-S-001 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-WCC-ZL-25B2-S-002 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WCC-ZL-25B2-S-003 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,郭晨楠 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-WCC-ZL-25A6-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WCD-ZL-25A1-S-001 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,高汉桥 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WCD-ZL-25A1-S-002 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,高汉桥 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WCD-ZL-25A1-S-003 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,高汉桥 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-003 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-25 | 1 | 1915-X-WCD-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 刘洋 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,刘洋,刘祖全,裴盛虎,张伟明,栗涛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-003 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25B3-S-001 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,刘洋,刘祖全,裴盛虎,张伟明,栗涛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-004 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25B3-S-003 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室 | 河北电气自动化所文档员,张伟明,栗涛,河北核电工艺所文档员,刘洋,刘祖全,裴盛虎 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-004 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-25 | 1 | 1915-X-WCD-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 刘洋 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室 | 河北电气自动化所文档员,张伟明,栗涛,河北核电工艺所文档员,刘洋,刘祖全,裴盛虎 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-005 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-25 | 1 | 1915-X-WCD-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 刘洋 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,刘祖全,裴盛虎,刘洋,张伟明,栗涛,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-005 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25B3-S-002 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,刘祖全,裴盛虎,刘洋,张伟明,栗涛,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WCD-ZL-25B3-S-001 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,高汉桥 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WCD-ZL-25B3-S-002 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,高汉桥 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WCD-ZL-25B3-S-003 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,高汉桥 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25A6-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-WCD-ZL-25D3-B-001 | 对“提供除盐水贮存区（YB）除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果”的答复 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 辛亭 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,肖占方,钤旭,刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 |  | 侯凯 | 土建室 | A | 2 | 1915-X-WCD-ZL-25E5-B-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-WCF-ZL-25A4-S-009 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王梦含 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 刘祖全,张伟明,姚腾飞,王梦含,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-WCF-ZL-25B3-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-WCF-ZL-25A4-S-010 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王梦含 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,张伟明,姚腾飞,王梦含,刘祖全 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-WCF-ZL-25B3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 1915-X-WES-ZL-25A4-S-009 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白东坡 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 孙涛,刘祖全,河北电气自动化所文档员,白东坡 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1915-X-WES-ZL-25B2-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-008 | 提供WNC系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-014 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 马晓喆,王威峰,訾博文,河北电气自动化所文档员,白东坡,石东东,刘祖全,李涛,廖涛,栗涛,河北核电工艺所文档员,李崇赞 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-008 | 提供WNC系统流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 1915-X-WNC-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 石东东 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 马晓喆,王威峰,訾博文,河北电气自动化所文档员,白东坡,石东东,刘祖全,李涛,廖涛,栗涛,河北核电工艺所文档员,李崇赞 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-009 | 提供WNC系统用电条件 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-02-28 | 1 | 1915-X-WNC-ZL-25B1-S-001 | 按时回复 | 吕风杰 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 刘祖全,河北电气自动化所文档员,徐奔,吕风杰,苑若彤,许春辉,刘绪金 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 张晓云,赵忠臣,默子涵,王鹏举 | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-010 | 提供WNC系统管道清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-02-28 | 1 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-015 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,訾博文,河北电气自动化所文档员,王威峰,李涛,栗涛,廖涛,李崇赞,马晓喆,河北核电工艺所文档员,刘祖全,石东东 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-011 | 提供WNC系统阀门清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-02-28 | 1 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-016 | 按时回复 | 李崇赞 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控一室,工艺布置一室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,廖涛,白东坡,马晓喆,石东东,栗涛,李崇赞,李涛,王威峰,刘祖全,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-012 | 提供WNC系统仪控任务书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白东坡 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 白东坡,刘祖全,河北电气自动化所文档员,石东东 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-013 | 提供WNC系统临时过滤器资料 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘智明 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方,刘智明,侯自轩,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 张子文 | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-014 | 对提供WNC系统流程图的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,李永丹,李崇赞,栗涛 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-015 | 对提供WNC系统管道清单的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 栗涛,李永丹,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-016 | 对提供WNC系统阀门清单的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,李永丹 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WNC-ZL-25B1-S-001 | 提供WNC系统用电条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,李永丹 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WNC-ZL-25B2-S-001 | 提供WNC系统流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,李永丹 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-WNC-ZL-25A1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WND-ZL-25A1-S-001 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单”的回复 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,河北核电工艺所文档员,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WND-ZL-25A1-S-002 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单”的回复 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,李姗,刘朋飞 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 1915-X-WND-ZL-25A1-S-003 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图”的回复 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,高汉桥 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WND-ZL-25A2-S-001 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WND-ZL-25A2-S-002 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,高汉桥 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WND-ZL-25A2-S-003 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-005 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WND-ZL-25B3-S-001 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 刘祖全,裴盛虎,河北核电工艺所文档员,栗涛,梁金博,刘康利,蔺子尧,訾博文,廖涛,河北电气自动化所文档员,王威峰,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-005 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-WND-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 蔺子尧 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 刘祖全,裴盛虎,河北核电工艺所文档员,栗涛,梁金博,刘康利,蔺子尧,訾博文,廖涛,河北电气自动化所文档员,王威峰,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-005 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | 1915-X-WND-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 梁金博 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 刘祖全,裴盛虎,河北核电工艺所文档员,栗涛,梁金博,刘康利,蔺子尧,訾博文,廖涛,河北电气自动化所文档员,王威峰,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-006 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WND-ZL-25B3-S-003 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 刘康利,蔺子尧,訾博文,河北核电工艺所文档员,廖涛,河北电气自动化所文档员,栗涛,梁金博,刘祖全,裴盛虎,王威峰,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-006 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | 1915-X-WND-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 梁金博 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 刘康利,蔺子尧,訾博文,河北核电工艺所文档员,廖涛,河北电气自动化所文档员,栗涛,梁金博,刘祖全,裴盛虎,王威峰,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-006 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-WND-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 蔺子尧 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 刘康利,蔺子尧,訾博文,河北核电工艺所文档员,廖涛,河北电气自动化所文档员,栗涛,梁金博,刘祖全,裴盛虎,王威峰,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-007 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WND-ZL-25B3-S-002 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,刘康利,蔺子尧,訾博文,廖涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,裴盛虎,王威峰,栗涛,梁金博,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-007 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | 1915-X-WND-ZL-25A1-S-001 | 按时回复 | 梁金博 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,刘康利,蔺子尧,訾博文,廖涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,裴盛虎,王威峰,栗涛,梁金博,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-22 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-007 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-WND-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 蔺子尧 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,刘康利,蔺子尧,訾博文,廖涛,河北电气自动化所文档员,刘祖全,裴盛虎,王威峰,栗涛,梁金博,张伟明 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WND-ZL-25B3-S-001 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,河北核电工艺所文档员,高汉桥 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WND-ZL-25B3-S-002 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WND-ZL-25B3-S-003 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,李姗 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WND-ZL-25A6-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WOD-ZL-25A4-S-009 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 刘祖全,河北电气自动化所文档员,徐奔,吕风杰,师陆陆,许春辉,刘绪金 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 1915-X-WOD-ZL-25A4-S-010 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 刘祖全,裴盛虎,张伟明,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WPW-ZL-25A6-S-009 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WPW-ZL-25B3-S-002 | 按时回复 | 王梦含 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 姚腾飞 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控二室,工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,刘祖全,栗涛,张盘玉,白智萌,刘宇晗,张静,赵华伟,张伟明,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,张景钊,宋江波,侯锋,刘建栋,李谦,苏新艳,王梦含,河北电气自动化所文档员,姚腾飞,董建华a,贾京鑫,崔硕,肖龙腾 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WPW-ZL-25A6-S-010 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WPW-ZL-25B3-S-001 | 按时回复 | 王梦含 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,水工室,工艺布置一室 | 王梦含,姚腾飞,董建华a,河北电气自动化所文档员,崔硕,肖龙腾,贾京鑫,曹行思瑾,武旭优,刘宇晗,张静,赵华伟,白智萌,刘建栋,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,刘祖全,刘卫隆,张景钊,宋江波,侯锋,张伟明,栗涛,张盘玉,李谦,苏新艳 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-10 | 1915-X-WPW-ZL-25A6-S-011 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | 1915-X-WPW-ZL-25B3-S-003 | 按时回复 | 王梦含 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,工艺布置一室,仪控二室,工艺布置二室 | 贾京鑫,崔硕,肖龙腾,王梦含,河北电气自动化所文档员,董建华a,姚腾飞,河北核电工艺所文档员,徐志茹,颜凡松,栗涛,刘祖全,张伟明,刘宇晗,张静,赵华伟,廖涛,张景钊,宋江波,侯锋,刘建栋,刘卫隆,曹行思瑾,武旭优,张盘玉,白智萌,苏新艳,李谦 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WPW-ZL-25B3-S-001 | 答复：提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 兰志远,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WPW-ZL-25A6-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WPW-ZL-25B3-S-002 | 答复：提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,兰志远,李姗 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WPW-ZL-25A6-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WPW-ZL-25B3-S-003 | 答复：提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,兰志远,李姗 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1915-X-WPW-ZL-25A6-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-WSC-ZL-25A1-S-002 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图A版 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,刘璐 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-WSC-ZL-25A1-S-003 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单A版 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗,刘璐,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 1915-X-WSC-ZL-25A1-S-004 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单A版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,刘璐 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-WSC-ZL-25A2-S-001 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图A版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-WSC-ZL-25A2-S-002 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单A版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 1915-X-WSC-ZL-25A2-S-003 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单A版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐,刘朋飞,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-012 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1915-X-WSC-ZL-25A2-S-002 | 按时回复 | 齐伦 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,廖涛,訾博文,栗涛,孙雅雪,张哲豪,齐伦,河北电气自动化所文档员,刘祖全,王威峰,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-012 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-WSC-ZL-25B2-S-002 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,廖涛,訾博文,栗涛,孙雅雪,张哲豪,齐伦,河北电气自动化所文档员,刘祖全,王威峰,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-012 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 1915-X-WSC-ZL-25A1-S-003 | 按时回复 | 孙雅雪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室 | 白东坡,河北核电工艺所文档员,廖涛,訾博文,栗涛,孙雅雪,张哲豪,齐伦,河北电气自动化所文档员,刘祖全,王威峰,康乐嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-013 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-WSC-ZL-25B2-S-003 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,孙雅雪,张哲豪,白东坡,訾博文,廖涛,刘祖全,王威峰,齐伦,康乐嘉,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-013 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1915-X-WSC-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 齐伦 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,孙雅雪,张哲豪,白东坡,訾博文,廖涛,刘祖全,王威峰,齐伦,康乐嘉,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-013 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 1915-X-WSC-ZL-25A1-S-002 | 按时回复 | 孙雅雪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,栗涛,孙雅雪,张哲豪,白东坡,訾博文,廖涛,刘祖全,王威峰,齐伦,康乐嘉,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-014 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-WSC-ZL-25A1-S-004 | 按时回复 | 孙雅雪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,仪控一室,工艺布置一室 | 王威峰,刘祖全,河北电气自动化所文档员,齐伦,康乐嘉,河北核电工艺所文档员,张哲豪,白东坡,廖涛,訾博文,栗涛,孙雅雪 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-014 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | 1915-X-WSC-ZL-25A2-S-003 | 按时回复 | 齐伦 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,仪控一室,工艺布置一室 | 王威峰,刘祖全,河北电气自动化所文档员,齐伦,康乐嘉,河北核电工艺所文档员,张哲豪,白东坡,廖涛,訾博文,栗涛,孙雅雪 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-014 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单A版 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 1915-X-WSC-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 张哲豪 |  |  | 李姗 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,仪控一室,工艺布置一室 | 王威峰,刘祖全,河北电气自动化所文档员,齐伦,康乐嘉,河北核电工艺所文档员,张哲豪,白东坡,廖涛,訾博文,栗涛,孙雅雪 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WSC-ZL-25B2-S-001 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单A版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐,河北核电工艺所文档员,李姗 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WSC-ZL-25B2-S-002 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单A版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,刘璐 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-WSC-ZL-25B2-S-003 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图A版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,李姗,刘璐 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1915-X-WSC-ZL-25A6-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 1915-X-ZBR-ZL-25E5-B-013 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘智明 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 栗涛,河北核电工艺所文档员,张风东 |  |  |  | 设备室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-420006-HXPMB | 1915-TA-HP-X-725A-006-TA答复单-发文号:HXDMB-420006-HXPMB | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [11 empty] | A | 1 | HXPAP-420005-HXPMB-725A |  |  |  | 结束4
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-700037-HXDMB | 汽机房内循环水系统手册 第 2～5 章 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-02-28 | 4 | HXDMB-600044-HXDES | 按时回复 | 陈雪强 | 14 |  | 汤本靖 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 李涛 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈雪强 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 李涛,陈雪强 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HXDES-700038-HXDMB | 主给水流量控制系统手册 第1章 总述 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 李涛 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李涛 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 李涛,陈雪强 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HXDES-700039-HXDMB | 氢气贮存和分配系统手册 第1章 总述 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 李涛 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李涛 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 陈雪强,李涛 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HXDES-700040-HXDMB | 电气专业保障施工作业人员安全和预防生产安事故的措施建议 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 李涛 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李涛 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,机务室 | 马少轩,刘恒畅,李涛 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HXDES-700041-HXDMB | 辅助变压器技术规范书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 李涛 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李涛 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,机务室 | 刘恒畅,马少轩,李涛 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2025-03-31 | HXDMB-700029-HXPMB | RCC-M 2、3级碳钢无缝钢管采购规格清单 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-14 | HXDMB-701040-HPCXP,HXDMB-701061-HXXWB,HXDMB-700607-HXPMB | 液体通风柜（1/2RNS001ED）图纸（文件）封面 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-14 | HXDMB-701041-HPCXP,HXDMB-701062-HXXWB | 联合泵房初步设计综合图册封面 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-701042-HPCXP,HXDMB-701063-HXXWB | 汽机房内循环水系统手册 第 2～5 章 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-700037-HXDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-701043-HPCXP,HXDMB-701064-HXXWB,HXDMB-700608-HXPMB | 除盐水箱(0WND401BA/402BA)图纸(文件)封面 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-701044-HPCXP,HXDMB-701065-HXXWB,HXDMB-700609-HXPMB | PCS系统电加热箱(1/2PCS008BA)图纸（文件）封面 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-701045-HPCXP,HXDMB-701066-HXXWB,HXDMB-700610-HXPMB | RX厂房主蒸汽管道防甩击件技术规格书 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-701046-HPCXP,HXDMB-701067-HXXWB,HXDMB-700611-HXPMB | 通风隔离阀规格书 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-701047-HPCXP,HXDMB-701068-HXXWB,HXDMB-700612-HXPMB | PCS系统电加热箱(1/2PCS008BA)设计说明书 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-701048-HPCXP,HXDMB-701069-HXXWB,HXDMB-700613-HXPMB | 气体通风柜（1/2RNS002ED）图纸（文件）封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-701049-HPCXP,HXDMB-701070-HXXWB,HXDMB-700614-HXPMB | 气体通风柜（1/2RNS002ED）设计说明书 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-701050-HPCXP,HXDMB-701071-HXXWB,HXDMB-700615-HXPMB | 主泵水力组件屏蔽容器技术规格书 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701051-HPCXP,HXDMB-701072-HXXWB | 核岛厂房初步设计外立面装修图 图册封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701052-HPCXP,HXDMB-701073-HXXWB,HXDMB-700616-HXPMB | 下泄热交换器 (1/2RCV002RF)图纸（文件）封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 7 |  |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701053-HPCXP,HXDMB-701074-HXXWB | 二期取水隧道综合图册 封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701054-HPCXP,HXDMB-701075-HXXWB | 氢气贮存和分配系统手册 第1章 总述 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-700039-HXDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701055-HPCXP,HXDMB-701076-HXXWB | 主给水流量控制系统手册 第1章 总述 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-700038-HXDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701056-HPCXP,HXDMB-701077-HXXWB | 电气专业保障施工作业人员安全和预防生产安事故的措施建议 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-700040-HXDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701057-HPCXP,HXDMB-701078-HXXWB,HXDMB-700617-HXPMB | 二期取水构筑物综合设备材料清单 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701058-HPCXP,HXDMB-701079-HXXWB,HXDMB-700618-HXPMB | 辅助变压器技术规范书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-700041-HXDMB |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701059-HPCXP,HXDMB-701080-HXXWB | 基岩区剩余子项及二期取水建构筑物岩土工程详勘技术任务书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701060-HPCXP,HXDMB-701081-HXXWB | 内部事件一级PSA专题报告第5.17节 重要厂用水系统故障树分析 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
文件传递单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-701061-HPCXP,HXDMB-701082-HXXWB | 施工期生活与生产污水监测任务书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600927-HPCXP | 润滑油和油脂库综合设备材料清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.设计管理部 | 辛亭 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 白智萌 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所 | 暖通室,水工室 | 辛亭,河北核电工艺所文档员,韩旭亮,崔硕,郭浩磊,侯锋,刘建栋,白智萌,苏新艳,王亚辉,马骏,李谦,段泽萌,赵华伟,徐志茹 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所 | 电气室,仪控一室,仪控二室,设备室,工艺室,通信室 | 河北电气自动化所文档员,河北核工程设计所文档员,徐奔,白东坡,张伟明,刘祖全,师陆陆,王梦含,肖占方,于颖琪,张延景,刘智明,胡朝硕 ,李梦雨,刘东昆,王中杨 | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700927-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600928-HPCXP | 材料棚综合图册封面 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.设计管理部 | 辛亭 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,水工室 | 辛亭,河北核电工艺所文档员,栗涛,刘洋,王亚辉 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700923-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600929-HPCXP | 龙门吊小车仓库电动平板车技术规格书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核电工艺所 | 刘泽平 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 河北分公司.核电工艺所,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺布置二室,设备室 | 刘泽平,李云华,刘智明 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700931-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600930-HPCXP | 泵房吊车技术规格书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 刘智明 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张弛 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘智明,张弛,杨伟钊 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700937-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600931-HPCXP | 压缩空气储罐(1/2WAI008/009BA)设计说明书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 刘迎 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.非标设备室 |  | 李云华,刘迎 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700965-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600932-HPCXP | 电气专业大宗材料物项编码清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 电气设计所-电气一室 | 姚立珊 | 电气设计所.电气一室 |  | 姚立珊 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700839-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HPNPC-600933-HPCXP | 华能霞浦核电项目压水堆一期工程环境监测站选址分析报告 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-08 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 尚丽华 | 仪控设计所 | 郭林 | 工程设计管理部.设计管理科,仪控设计所,仪控设计所.辐射监测室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 尚丽华,0核工程院仪控所收发,贾萱,赵晨,郑腾蛟,郭林 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700912-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600934-HPCXP | 主控室空调系统手册第9.2节 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核电工艺所 | 李姗 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,暖通室 | 李姗,田登港 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700939-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HPNPC-600935-HPCXP | 仪表用压缩空气系统WAI贮气罐（1-2WAI008-009BA) | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 刘迎 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.非标设备室 |  | 李云华,刘迎 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700961-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600936-HPCXP | 膨胀节采购技术规格书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘加志 |  |  | 工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 刘加志 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700982-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600937-HPCXP | 移动式氢分析仪手套箱(1/2RNS632CQ)设计说明书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 刘智明 |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘智明 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700988-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600938-HPCXP | 移动式冷却器（1/2ZBR001ED） 图纸文件封面 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 刘智明 |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘智明 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700983-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600939-HPCXP | 反应堆压力容器支承设计图纸目录 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 深圳设计院 | 吴晓 |  |  | 深圳设计院,工程设计管理部.设计控制科,工程设计管理部.设计管理科 |  | 吴晓,关金欢,饶晶晶 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700178-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600940-HPCXP | CCV系统空调设备技术规格书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 公用系统所.水工工艺一室 | 赵诗乐 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺一室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用一室 |  | 赵诗乐,公用系统所文档,闫征,张丽丽 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700976-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600941-HPCXP | 稳压器结构设计图纸目录 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计控制科 | 关金欢 |  |  | 工程设计管理部.设计控制科,工程设计管理部.设计管理科,深圳设计院 |  | 关金欢,饶晶晶,吴晓 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700603-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600942-HPCXP | H2分析室(1/2RNS633CQ)设计说明书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 刘智明 |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘智明 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700978-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600943-HPCXP | 冷凝液冷却器(1/2ZBR003/004RF) 图纸（文件）封面 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.堆本体与非标设备室 |  | 李云华,赵英超 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-701000-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600944-HPCXP | 再生热交换器（1/2RCV001EX）图纸（文件）封面 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,王晨a |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700992-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600945-HPCXP | 移动式氢分析仪手套箱(1/2RNS632CQ)图纸(文件)封面 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 刘智明 |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 刘智明 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700989-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-600946-HPCXP | 集成化应急压缩空气生产设备技术规格书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 公用系统所.水工工艺一室 | 赵诗乐 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺一室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用一室 |  | 赵诗乐,公用系统所文档,闫征,张丽丽 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A |  | HXDMB-700970-HPCXP |  |  |  | 结束
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | HXDMB-600015-HXPMB | 机械贯穿件用不锈钢氩弧焊丝技术条件 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | HXPAP-700003-HXPMB-725A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600016-HXPMB | 配套电机采购技术条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXPBH-700000-HXPMB-127A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-600017-HXPMB | 华能霞浦核电项目压水堆一期工程地坑机械贯穿件用不锈钢无缝管水压试验规程 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXPAP-760012-HXPMB-725A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-600018-HXPMB | 不锈钢钢板制造大纲 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXPAP-760015-HXPMB-725A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-600019-HXPMB | 不锈钢封头锻件制造大纲 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXPAP-760010-HXPMB-725A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-600020-HXPMB | 地坑机械贯穿件用不锈钢无缝管超声波探伤规程 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXPAP-760011-HXPMB-725A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600042-HXDES | WHD 热交换设备技术规范书 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李涛 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-600024-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600043-HXDES | 凝结水精处理系统技术规格书 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李涛 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-700036-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-600044-HXDES | 汽机房内循环水系统手册 第 2～5 章 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDES-700037-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600075-HXDNC | 稳压器电加热器连接箱、接线盒技术要求 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-700126-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600076-HXDNC | 一体化堆顶结构设备规格书 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-700118-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600077-HXDNC | 反应堆压力容器支承设计说明书 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-700119-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600078-HXDNC | 给水调节阀和上充流量调节阀技术规格书 Specification for Feedwater Air-operated and Charging Flow Control Valves | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-700121-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | HXDMB-600079-HXDNC | 稳压器支承及锚固件设备规格书 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-700127-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | HXDMB-600080-HXDNC | 反应堆冷却剂泵支承设备规格书 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-700125-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | HXDMB-600081-HXDNC | 反应堆及一回路健康管理与智能运维支持系统设计说明书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李文静d | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-700120-HXDMB |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600258-HPCXP | 核仪表系统 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600259-HPCXP | 闭式冷却水泵技术规格书 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-600260-HPCXP | 堆芯测量系统 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-10 | HXDMB-600261-HPCXP | 技术规格书-2.13 钢结构工程 主要和次要钢结构的无损检验 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-600262-HPCXP | 氢分析仪技术规格书 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵晨 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDMB-600263-HPCXP | 非放射性生产废水系统控制系统技术规格书 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李勇军 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-600264-HPCXP | 环境辐射和气象监测系统设备技术规格书 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-600265-HPCXP | 非RCC-M级仪表管阀件技术规格书 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | HPCXP-000244-HPNPC | 关于报送华能霞浦核电项目压水堆一期工程2026年2月工程进展月报的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 华能霞浦项目部 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HPNPC-000126-HXDMB | 关于华能霞浦核电项目压水堆一期工程总平面方案、联合深基坑技术 方案和回填区桩基础技术方案专家咨询会预通知的函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 公用系统所.水工工艺三室 | 邱颖 | 总图地质所-总图规划一室 | 李正强 | 公用系统所.水工工艺三室,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所.结构四室,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.建筑结构所,总图地质所.岩土工程室,北京民用设计院,河北分公司.设计管理部,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室 | 结构二室 | 邱颖,李正强,王威,周清照,任焱焱,尚丽华,建筑结构所文档,申浩,施晓文,总图地质所文档,彭琨,辛亭,陈健,朱文秀,陈立伟 | 电气设计所.电气一室,仪控设计所.仪控一室,公用系统所.水工工艺一室,工艺系统研究设计所.安全系统室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,核设备所.工艺及成套设备室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理三室 | 姚立珊,赵晨,赵诗乐,张念喆,方俊,王玉莹,杨梦倩 | 华能霞浦核电有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-09 | HPNPC-000153-HPCXP | 关于增设核岛排水盲沟意见的函 | 2026-02-25 | 否 | 2026-02-14 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 饶晶晶 | 工程设计管理部-设计管理科 | 饶晶晶 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 饶晶晶,尚丽华 |  |  |  | 华能霞浦核电有限公司 | A | 1+ | HXDMB-000061-HPNPC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-000153-HXDMB | 致中国核电工程有限公司的感谢信 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HXDLB-000010-HXDMB | 关于提供华能霞浦核电项目压水堆一期工程初步安全分析报告（第十九章）签字页的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 饶晶晶 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 饶晶晶 |  |  |  | 华龙国际核电技术有限公司 | A | 1+
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDMB-000002-HXDGJ | 华能霞浦二期工程取水隧洞资料 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 尚丽华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | HXDMB-000051-HPNPC | 关于增设核岛排水盲沟意见的函的答复 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-02 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | HXDMB-000052-HPCXP | 提交“华能霞浦核电项目压水堆一期工程2026年2月设计月报及风险报告” | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | HXDMB-000052-HPNPC | 关于提交华能霞浦核电项目压水堆一期工程建造环评报告的函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 |  |  |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 饶晶晶 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-000150-HPNPC | 关于再次确认华能霞浦核电项目核级备用柴油发电机组配置方案的函 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-000151-HPNPC | 关于提交华能霞浦核电项目压水堆一期工程初步安全分析报告函 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈澎浩 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,核设备所.核燃料运输与工艺室,核工程力学中心.系统力学室,总体所.运行与调试技术室,总图地质所.总图规划一室,河北分公司.核电工艺所,建筑结构所.结构四室,电气设计所.电气二室,建筑结构所.结构五室,工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用一室,核设备所.工程焊接室,电气设计所.电气一室,总体所.运行安全与策略室,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,仪控设计所.仪控一室,公用系统所.水工工艺一室,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.暖通二室,电气设计所.通信二室,核设备所.材料研究与应用室,工程设计管理部.设计控制科,工艺系统研究设计所.安全系统室,电气设计所.电气四室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,总体所.消防安全室,总体所.概率安全分析室,建筑结构所.结构三室,总体所.严重事故管理室,核设备所.非标设备室,电气设计所.通信一室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室,建筑结构所.建筑二室 | 放射性废物管理一室,暖通室,建筑总图室,电气室,土建室,仪控室,机务室,水工室,放射性废物管理三室 | 杜佳辉,董鹏,沈艳祥,李云华,刘贺同,史子玉,王威,张一驰,陈澎浩,冯乾,张璐,刘佳玲,蒋慧黠,王冠通,任纪馨,黄艺昀,柳龙,李阳,李嘉,张睿,饶晶晶,张丽丽,杨亚涛,姚立珊,王贵,张圣陶,孟剑,梁耀龙,智博韬,马少轩,刘恒畅,赵晨,彭超,赵诗乐,周春灌,施晓文,闫征,郭韶华,杨天野,关金欢,于凤荣,刘加志,张文磊,公用系统所文档,总图地质所文档,方俊,刘澜,王贝,马雪翠,刘美汝,张莉b,沈亮,马英,蔡利建,苏英华,陈雪强,耿玉晗,李涛,李文静d,郭淑婕,陈鹍,李雨桐,张昊鹏,吴银伟,张琳娜d,郑申,张晨,东芳,赵丹,任合欢,顾晓龙,陈健,单海军,付静,王涛,彭博,陈立伟,武晓楠,罗浩,侯超,张晓洁,姚立渊,杨泓哲,杨梦倩,马增翠 | 电气设计所.电气二室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理三室 | 姜庆水,徐迎秋,叶欣楠,王艺霖,张川,苏鸣皋,林佳逸,杨梦倩 | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-000206-HXDES | 关于发送[1915-LOT001A]东方锅炉对低压加热器改为合体低加的差异性分析的函件 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | HXDMB-000278-HXDNC | 关于申请新建接口的回复 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-000213-HXDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | HXDMB-000279-HXDNC | 1915浮子液位开关数据表出版核实 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-000280-HXDNC | 关于“主泵密封的压降特性曲线 ”的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-000214-HXDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-000281-HXDNC | 协助出版华能霞浦核电项目压水堆一期工程压力和差压表数据表 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-000282-HXDNC | 对“申请接口变更”的回复 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-09 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | HXDNC-000219-HXDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | HXDMB-000283-HXDNC | 转发“LOT410A-华能霞浦核电项目压水堆一期工程核岛中压配电装置设备采购招标文件澄清答疑文件（一）” | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | 1915BW310020260059 |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | HXDMB-000284-HXDNC | 请贵院配合确认华能霞浦核电项目压水堆一期工程核岛仪控设备标牌清单内容 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | HXDNC-000002-HXDES | 申请接口变更 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-03 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.建筑结构所 | 许文龙 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 樊文萍 | 河北分公司.建筑结构所,工程设计管理部.设计控制科,河北分公司.电力工程研究设计所 | 结构二室,机务室 | 许文龙,李晋,李涛,樊文萍 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-11 | HXDNC-000214-HXDMB | 主泵密封的压降特性曲线(包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 工程设计管理部.设计管理科 | 饶晶晶 | 工程设计管理部-设计管理科 | 孙强 | 工程设计管理部.设计管理科,深圳设计院,工艺系统研究设计所.安全系统室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室 |  | 饶晶晶,孙强,吴晓,刘加志,杨晨石,方俊 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | HXDNC-000219-HXDMB | 申请接口变更 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 7 | HXDMB-000282-HXDNC | 按时回复 | 许文龙 |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.建筑结构所 | 许文龙 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵越 | 河北分公司.电气自动化所,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,工程设计管理部.设计控制科,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.非标设备室 | 仪控一室,设备室,暖通室,建筑总图室,结构二室,电气室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,土建室,力学室,仪控室,机务室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白东坡,沈艳祥,李云华,乔振铭,肖占方,段保亮,刘智明,田登港,韩旭亮,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,靳鹏,许文龙,周铭海,刘恒畅,马少轩,河北电力工程设计所文档员,张延景,刘朋飞,李姗,张伟明,李鹏,刘祖全,河北建筑结构所文档员,于颖琪,河北核工程设计所文档员,李晋,于凤荣,王刚b,李璐瑶,王裕宁,王浩杰,于波,杜席岩,陈娜,江会磊,张海波a,甄卫刚,郭石永,冯国忠,王凯浩,孟晨,王朋会,闫明兴,李伟正,马胜强,王硕,石玉龙b,马雪翠,王贝,丁磊,李涛,耿玉晗,陈雪强,苏英华,赵英昆,刘昕宇,周立欣,王景霞,赵越,张文泽,孟志勇,栗涛,河北核电工艺所文档员,廖涛,张秋宁,崔硕,徐奔,朱佩晓 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDNC-000219-HXDMB | 申请接口变更 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-03 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.建筑结构所 | 许文龙 |  |  | 河北分公司.建筑结构所,工程设计管理部.设计控制科 | 结构二室 | 许文龙,李晋 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDNC-000220-HXDMB | 请修改核实二次侧非能动余热排出系统手册（PRS）第9.2 节数据表中布置相关信息 | 2026-02-28 | 是 | 2026-04-04 | 2026-03-03 | 3 | HXDMB--HXDNC | 按时回复 |  |  |  | 汤本靖 | 河北分公司.核电工艺所 | 李姗 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺系统室,工艺布置二室 | 李姗,杨亚伟,刘加志,李涛,廖涛,秦荣,桂秋媛 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 张冉,孙超杰 | 中国核动力研究设计院 | A | 1+ |  |  |  |  | 校对
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-300150-HXDMB | 1915-HXDES-300150-HXDMB/IITF-TFMTFM0201EB-B--接口状态:PRE- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-300151-HXDMB | 1915-HXDES-300151-HXDMB/IITF-CBWSD0201EB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | HXDMB-300149-HXDES | 按时回复 | 于嘉蕾 | [13 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-300152-HXDMB | 1915-HXDES-300152-HXDMB/IITF-WND-0202EB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-26 | 2 | HXDMB-300148-HXDES | 按时回复 | 高汉桥 | [13 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-300153-HXDMB | 1915-HXDES-300153-HXDMB/IITF-CBWAS0202EB-B--接口状态:PRE- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | HXDMB-300151-HXDES | 按时回复 | 康乐嘉 | [13 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-300154-HXDMB | 1915-HXDES-300154-HXDMB/IITF-TFM-0205EB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDES-300155-HXDMB | 1915-HXDES-300155-HXDMB/IITF-TFA-0501EB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDMB-300216-HXDNC | 1915-HXDMB-300216-HXDNC/IITF-CAV-0101BN-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDNC-300002-HXDES | 1915-HXDNC-300002-HXDES/IITF-RRPTTP0101NE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDNC-300003-HXDES | 1915-HXDNC-300003-HXDES/IITF-RRPATWT0101NE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDNC-300206-HXDMB | 1915-HXDNC-300206-HXDMB/IITF-RCSTFA0110NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-03 | 3 | HXDMB-300217-HXDNC | 按时回复 | 薛润格 | [13 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDNC-300208-HXDMB | 1915-HXDNC-300208-HXDMB/IITF-RCSREB0201NB-A--接口状态:PRE- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDNC-300209-HXDMB | 1915-HXDNC-300209-HXDMB/IITF-RDRWAS0201NB-A--接口状态:PRE- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDNC-300210-HXDMB | 1915-HXDNC-300210-HXDMB/IITF-RCSRX0407NB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | HXPAK-300021-HXPMB-101A | 1915-HXPAK-300021-HXPMB-101A/IITF-RCSPO0419HXPAKN-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | HXPAK-300022-HXPMB-101A | 1915-HXPAK-300022-HXPMB-101A/IITF-RCSPO0429HXPAKN-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXPCB-300000-HXPMB-126A | 1915-HXPCB-300000-HXPMB-126A/IITF-CISPO0403HXPCBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | HXDMB-300025-HXPMB | 按时回复 | 董剑鑫 | [13 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXPCB-300001-HXPMB-126A | 1915-HXPCB-300001-HXPMB-126A/IITF-CISPO0404HXPCBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | HXDMB-300026-HXPMB | 按时回复 | 董剑鑫 | [13 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXPCB-300002-HXPMB-126A | 1915-HXPCB-300002-HXPMB-126A/IITF-CISPO0405HXPCBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXPCB-300003-HXPMB-126A | 1915-HXPCB-300003-HXPMB-126A/IITF-CISPO0412HXPCBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | HXDMB-300024-HXPMB | 按时回复 | 张吉来 | [13 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | HXPCB-300004-HXPMB-126A | 1915-HXPCB-300004-HXPMB-126A/IITF-CISPO0413HXPCBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | HXDMB-300023-HXPMB | 按时回复 | 张吉来 | [13 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HXPCC-300042-HXPMB-001A | 1915-HXPCC-300042-HXPMB-001A/IITF-CIBCI0203TE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | HXPCC-300043-HXPMB-001A | 1915-HXPCC-300043-HXPMB-001A/IITF-TFETSD0201TE-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HXPCJ-300007-HXPMB-210A | 1915-HXPCJ-300007-HXPMB-210A/IITF-EMP/Q—0825HXPCJB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 陕西柴油机重工有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | HXPLS-300001-HXPMB-302B | 1915-HXPLS-300001-HXPMB-302B/IITF-CAMZV0401HXPLSB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 南方风机股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | HXPLS-300002-HXPMB-302B | 1915-HXPLS-300002-HXPMB-302B/IITF-CSVZV0404HXPLSB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 南方风机股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | HXPLS-300003-HXPMB-302B | 1915-HXPLS-300003-HXPMB-302B/IITF-CUPZV0405HXPLSB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 南方风机股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | HXDMB-300022-HXPMB | 1915-HXDMB-300022-HXPMB/IICS-CISPO0402HXPCBB-A--接口状态:FIN-2026-02-24 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [11 empty] | A |  | HXPCB-300006-HXPMB-126A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-300023-HXPMB | 1915-HXDMB-300023-HXPMB/IICS-CISPO0413HXPCBB-A--接口状态:FIN-2026-02-27 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [11 empty] | A |  | HXPCB-300004-HXPMB-126A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-300024-HXPMB | 1915-HXDMB-300024-HXPMB/IICS-CISPO0412HXPCBB-A--接口状态:FIN-2026-02-28 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘加志 | [11 empty] | A |  | HXPCB-300003-HXPMB-126A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | HXDMB-300025-HXPMB | 1915-HXDMB-300025-HXPMB/IICS-CISPO0403HXPCBB-A--接口状态:FIN-2026-03-02 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | [11 empty] | A |  | HXPCB-300000-HXPMB-126A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | HXDMB-300026-HXPMB | 1915-HXDMB-300026-HXPMB/IICS-CISPO0404HXPCBB-A--接口状态:FIN-2026-03-02 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | [11 empty] | A |  | HXPCB-300001-HXPMB-126A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-300148-HXDES | 1915-HXDMB-300148-HXDES/IICS-WND-0202EB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDES-300152-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | HXDMB-300149-HXDES | 1915-HXDMB-300149-HXDES/IICS-CBWSD0201EB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDES-300151-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-300150-HXDES | 1915-HXDMB-300150-HXDES/IICS-CBWAI0201EB-B--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDES-300148-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDMB-300151-HXDES | 1915-HXDMB-300151-HXDES/IICS-CBWAS0202EB-B--接口状态:PRE- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDES-300153-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | HXDMB-300205-HXDNC | 1915-HXDMB-300205-HXDNC/IICS-TFMZZZ0601NB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300180-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | HXDMB-300206-HXDNC | 1915-HXDMB-300206-HXDNC/IICS-RCSTSM0205NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300185-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | HXDMB-300207-HXDNC | 1915-HXDMB-300207-HXDNC/IICS-RCSTFA0102NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300195-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-300208-HXDNC | 1915-HXDMB-300208-HXDNC/IICS-RCSRCV0203NB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300201-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | HXDMB-300209-HXDNC | 1915-HXDMB-300209-HXDNC/IICS-RCSRCV0209NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300202-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-300210-HXDNC | 1915-HXDMB-300210-HXDNC/IICS-RCSTSM0202NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300194-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-300211-HXDNC | 1915-HXDMB-300211-HXDNC/IICS-RCSTFM0202NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300192-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-300212-HXDNC | 1915-HXDMB-300212-HXDNC/IICS-RCSTFM0201NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300193-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | HXDMB-300213-HXDNC | 1915-HXDMB-300213-HXDNC/IICS-RCSTFM0101NB-A--接口状态:PRE- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300198-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 修改 | 2026-02-27 | HXDMB-300214-HXDNC | 1915-HXDMB-300214-HXDNC/IICS-TFM-0213BN-B--接口状态:PRE-2026-02-28 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300190-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDMB-300215-HXDNC | 1915-HXDMB-300215-HXDNC/IICS-RCSWAI0201NB-A--接口状态:PRE- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300191-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDMB-300217-HXDNC | 1915-HXDMB-300217-HXDNC/IICS-RCSTFA0110NB-A--接口状态:PRE- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300206-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-300218-HXDNC | 1915-HXDMB-300218-HXDNC/IICS-RCSTSM0201NB-A--接口状态:PRE- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300204-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | HXDMB-300219-HXDNC | 1915-HXDMB-300219-HXDNC/IICS-RCSTFM0204NB-A--接口状态:PRE- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李姗 | [11 empty] | A |  | HXDNC-300203-HXDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | HXDNC-300207-HXDMB | 1915-HXDNC-300207-HXDMB/IICS-RCSRX0201BN-A--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | HXDMB-300150-HXDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | HXPCC-300041-HXPMB-001A | 1915-HXPCC-300041-HXPMB-001A/IICS-TFETSS0201ET-B--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B |  | HXPMB-300030-HXPCC-001A |  |  |  | 结束

## 说明
文函查询选项 |  |  | 在项目下选择
1 | 收/发文 | 收文或发文 | 选定收文或发文后，显示收、发文相关的选项
2 | 发文方/收文方 | 默认全部，可多选
3 | 发文部门/收文主办部门 | 项目办、所、室 | 取决于流程信息
4 | 发文发起人/收文主办人 |  | 取决于流程信息
5 | 收文参办部门 | 项目办、所、室 | 发文无
6 | 收文参办人 |  | 发文无
7 | 收/发文日期 | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
8 | 文函类型 | 默认全部，收发文类型可多选
9 | 收/发文编号 |  | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
10 | 对方发文编号 | 文函表单上所填写的对方发文编号 | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
11 | 标题 |  | 包含关系
12 | 是否要求回文 | 默认全部，是/否
13 | 回文期限（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
14 | 回文日期（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 对于DEN、CR等表单，是对方的答复日期
15 | 回文编号（如果要求回文）
16 | 回文状态（如果要求回文） | 默认全部，可多选
说明
1 | 查询、统计包括DEN、CR、FCR等没有发文号的过程文函，收发文号用DEN、CR、FCR编号代替，不包括设计管理表单
2 | 回文状态：按时回复（在要求期限内回复）、延误回复（晚于要求期限回复）、尚未回复、关闭（手动关闭？，在备注中说明情况）
3