## 收文清单
文函类型 | 统计分类 | 状态 | 创建日期 | 收发文编号 | 标题 | 收发文日期 | 是否回文 | 要求回文期限 | 我方回文日期 | 回复天数 | 我方回文编号 | 回文状态 | 回文编制人 | 文函剩余到期天数 | 备注 | 签发人 | 一级主办部门 | 一级主办人 | 最后一级主办部门 | 最后一级主办人 | 主办部门（所） | 主办室 | 主办人 | 参办部门（所） | 参办室 | 参办人 | 发文方 | 版次 | 页数 | 对方发文编号 | 变更原因 | 档案提交归档-初始日期 | 档案接收日期 | 函件当前办理环节
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-0-BA-ZL-22E4-C-006 | 2026 BA/BE子项辐射监测给技经提概算清单-B版 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 崔明路 |  |  | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 杨会芳 | 郑州分公司.技术经济所 | 安装室,土建室 | 杨会芳,郑州技术经济所文档员,薛超 |  |  |  | 仪控设计所-辐射监测室 | B | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 2026-0-BOP-ZL-22S1-C-004 | 关于剩余子项（构造）详勘任务书中相关子项平面图的回复 | 2026-02-27 | 否 | 2026-02-24 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 戴连军 |  |  | 总图地质所-岩土工程室 | 赵军庭 | 总图地质所.岩土工程室 |  | 赵军庭,总图地质所文档,施晓文 | 总图地质所.岩土工程室 |  | 张雪a,杨晋文 | 总图规划一室 | A | 1 | 2026-0-BOP-ZL-22S3-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 2026-0-QC-ZL-22E4-C-003 | 2026-QC-辐射监测给建筑升版条件-A | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 崔明路 |  |  | 建筑结构所-建筑二室 | 赵书娴 | 建筑结构所,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构一室 |  | 建筑结构所文档,冯金祺,韩雅轩,闫玉蓉,赵书娴,孟剑 |  |  |  | 仪控设计所-辐射监测室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-0-QL-ZL-25C3-C-004 | QL厂房布置修改 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 |  |  | 总图地质所-总图规划一室 | 王威 | 总图地质所.总图规划一室 |  | 王心琪,刘浩然,王威,总图地质所文档 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-0-QR-ZL-25C1-C-001 | 修改 QR 子项结构专业概算提资 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 |  |  | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 薛超 | 郑州分公司.技术经济所 | 安装室,土建室 | 郑州技术经济所文档员,杨会芳,薛超 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-0-TG-ZL-22R4-C-008 | 提交TG-GB沟电气专业接口资料 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,电气室,水工室 | 王智勇,张伟明,李伟霞,徐奔,许春辉,河北核电工艺所文档员,邓星星,王彪,刘建栋,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 电气设计所-电气四室 | C | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2025-11-26 | 2026-0-ZST-ZL-25A6-S-001 | 升版2026废过滤器芯运输车设备任务书 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | C | 1 | 2026-0-ZST-ZL-22D3-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 2026-1-NI-ZL-22S3-B-001 | 长周期地震时程及相关资料 | 2026-02-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 戴连军 |  |  | 建筑结构所-结构五室 | 邱璐 | 建筑结构所.结构五室,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.结构一室 |  | 张睿,建筑结构所文档,冯金祺,邱璐,王珺妍,张陆桓,陈相任,王佳欣,王海龙d,王冠通,谢中宇,方晚晴,王晓奇,王涛,高爱平,沈亮,刘景琛,徐国祯,孟剑,赵金涛,武燕京,吴茜婷,刘玉林,蔡利建,张莉b,李杰,冯芝茂 | 建筑结构所.结构二室 |  | 赵丹,任合欢,顾晓龙 | 总图地质所-岩土工程室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-28 | 2026-1-NI-ZL-25C3-S-016 | 2026第六批核岛门窗属性的资料索取 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.核电工艺所,电气设计所.电气一室,河北分公司.核工程研究设计所,仪控设计所.仪控二室,电气设计所.电气二室,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部,河北分公司.电气自动化所,核设备所,仪控设计所.辐射监测室,反应堆工艺研究所,电气设计所.通信一室,核设备所.堆本体与非标设备室,公用系统所,总体所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,仪控设计所.仪控一室,核设备所.工艺及成套设备室,公用系统所.水工工艺二室,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,反应堆工艺研究所.辐射安全室,核设备所.非标设备室,总体所.运行安全与策略室,北京核化工研究设计院.核化工设备所,公用系统所.公用一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 | 水工室,工艺布置一室,设备室,通信室,工艺布置二室,仪控一室,工艺系统室,暖通室,仪控二室,工艺室,电气室,核化工设备四室 | 河北核电工艺所文档员,邓星星,赵书宇,刘彤宇,张岳威,蔡晶慧,李保柱,贾京鑫,杨伟涛,范广涵,董建华a,王贵,张岩,孙弘哲,吴昊,白智萌,张盘玉,白佳琪,马广辉,李永丹,眭洪涛,肖占方,张延景,訾博文,蔡泽萍,李铮铮,电气设计所文档,刘昊天,魏华彤,王亚群,刘晓波,金薇,王智勇,张子杰,核设备所文档,路进军,郑皓,蔺健,张艳刚,赵玉,白冬梅,黄卓,赵若愚,田伟龙,堆工所文档,刘星雨,郑少娟,张伟卓,杨振国,赵华伟,刘宇晗,张静,韩泽嘉,姚宇鹏,刘钊硕,赵欣然,郑申,宋江波,郭博容,刘丽然,田登港,王海波,刘哲,河北电气自动化所文档员,王子帆,王辉a,甄林棚,杨焕起,张朋勇,曹红梅,张伟明,赵英超,公用系统所文档,于颖琪,总体所文档,李俭秋,郭淳杉,田新乐,李娜娜,李江,沈蓉,李涛,刘康利,廖涛,桂秋媛,王浩,赵银亮,王劲,李崇,闫征,顾欣,崔明路,郭建伟,焦迪,许春辉,默子涵,徐奔,张君南,王炳衡,0核工程院仪控所收发,王少华,王晓霞,房柯,宋磊,蒋慧黠,康乐嘉,于爱民,张勇,刘文芳,张昊,曹行思瑾,武旭优,耿林松,李炳宪,明艳,李钟扬,杜文学,张丽丽,庄超,石东东,杜德君,河北核工程设计所文档员,田晖 | 仪控设计所.仪控二室,河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 | 电气室 | 王兰兰,谭悦,张晓云,赵忠臣,朱佩晓,张剑冰,吕风杰,王志强d,阎明 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-1-RX-ZL-25A3-S-006 | RX穹顶通风支架、风管力学计算 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭石永 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,郭石永,王刚b,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-2-NI-ZL-22P4-C-001 | 关于龙门架（2KP）基础初设提资 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 周铭海,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 建筑结构所-结构二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-8-NI-ZL-25A6-S-007 | 对“请贵方配合提供技术澄清单中的消防设备信息”的答复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 公用系统所-公用二室 | 杨文花 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,公用系统所文档,汪钰辉,李娜娜,柏慧,杨文花,吕美仪,闫征,李志静 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 1 | 2026-8-NI-ZL-22Q8-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 2026-9-ZST-ZL-22B4-C-001 | 索取2026项目高温堆部分浓缩液源项 | 2026-02-28 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 张君南 |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 苏鸣皋 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理三室,放射性废物管理一室 | 苏鸣皋,杜佳辉,放废所文档 |  |  |  | 辐射安全室 | A | 1 | 2026-9-ZST-ZL-21D1-C-005 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 2026-A-QF-ZL-22P6-C-005 | 提供核废物厂房（QF）筏板模板图修改信息 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 |  |  | 工程经济所 | 汪艺 | 工程经济所.核电工艺安装室,河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 于倩,周铭海,李欣,梁耀龙,许文龙,靳鹏,苏志松,工程经济所文档,汪艺,胡江,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 建筑结构所-结构四室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-CLM-ZL-22D1-S-006 | 升版人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨焕起 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置二室,水工室,工艺布置一室,暖通室 | 张子杰,李涛,廖涛,赵银亮,张秋宁,张勇,河北核电工艺所文档员,邓星星,刘彤宇,马广辉,赵华立,田登港,杨焕起,张朋勇 |  |  |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-EES-ZL-25A3-S-007 | 提供2026项目EES系统通风部分仪控任务书及流程图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李庆翔 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 王中杨,许春辉,李庆翔,张伟明,河北电气自动化所文档员,徐奔,王智勇 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-NI-ZL-22C2-S-017 | 2026项目机械贯穿件散热计算评估需求1 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 |  |  | 反应堆工艺研究所 | 王辉a | 反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室 |  | 张君南,堆工所文档,王辉a,方俊,杨晨石,黄树亮 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 2026-X-NI-ZL-25B1-S-024 | 关于电气专业核岛厂房室外钢平台的提资 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 薛振晓,周铭海,段微微,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,靳鹏 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-TFM-ZL-22C4-S-001 | 请提供2026项目R厂房TFM系统高能管道断裂点位置 | 2026-03-02 | 是 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 2026-X-TFM-ZL-25A5-S-006 | 按时回复 |  |  |  | 刘亚光 |  |  | 核工程力学中心 | 力学中心文档 | 核工程力学中心.设备力学室,河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 陈丽,张海波a,江会磊,王刚b,河北核电工艺所文档员,力学中心文档 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 2026-X-TFM-ZL-25A5-S-006 | 请提供2026项目R厂房TFM系统高能管道断裂点位置 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-02 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 陈丽 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 工艺系统研究设计所文档,林达平,赵文斌,陈晓霞,刘亚光 |  |  |  | 力学室 | A | 1 | 2026-X-TFM-ZL-22C4-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-TSM-ZL-22C4-S-001 | R厂房TSM系统高能管道断裂点位置计算事宜 | 2026-03-02 | 是 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 2026-X-TSM-ZL-25A5-S-027 | 按时回复 |  |  |  | 刘亚光 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 陈娜 | 核工程力学中心.设备力学室,河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 陈丽,张海波a,陈娜,王刚b,河北核电工艺所文档员,力学中心文档 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 2026-X-TSM-ZL-25A5-S-027 | R厂房TSM系统高能管道断裂点位置计算事宜 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-02 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 陈丽 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 工艺系统研究设计所文档,林达平,赵文斌,刘亚光 |  |  |  | 力学室 | A | 1 | 2026-X-TSM-ZL-22C4-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 2026-X-WES-ZL-22Q2-S-035 | 提供“2026G4093膨胀节采购技术规格书”中WES系统相关内容的升版资料 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 |  |  | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 赵晓山 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 刘亚光,工艺系统研究设计所文档,韩双,赵晓山 |  |  |  | 公用系统所-水工工艺二室 | C | 1 |  |  |  |  | 结束4
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 |  | 徐圩项目施工图设计管理例会 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 设备室,建筑总图室,通信室,结构一室,工艺室,结构二室 | 河北建筑结构所文档员,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,肖占方,张雄谦,王峰e,张静,靳鹏,张延景,闫伟,尹增广,梁耀龙,杨熙,乔朝坤,焦子跃,于颖琪,周铭海 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 杨佳鹤 ,彭程,胡朝硕 ,徐佳丽,李江,侯晔凝,王涛,刘峰b |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 |  | 徐圩项目施工图设计管理例会 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马少轩 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核工程研究设计所,建筑结构所.结构五室,未找到单位,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 仪控二室,结构二室,工艺布置一室,工艺布置二室,仪控室,工艺系统室,仪控一室,机务室,电气室,水工室,力学室,通信室,工艺室,建筑总图室,结构一室,土建室,暖通室 | 王中杨,王银平,姚宇鹏,周铭海,张勇,黄美宸,刘晓光,张五怡,李涛,眭洪涛,王智勇,时锦程,许春辉,刘世龙,张达,张伟明,刘晓萌,解景昭,高雁,张海波a,闫占芳,刘盟盟,王汉迎,赵书宇,侯晔凝,马广辉,田新乐,于颖琪,刘宇晗,张泽宇,薛振晓,崔梦飞,刘康利,宋江波,孙昊博,李宪祺,赵保增,刘卫隆,焦子跃,邓星星,曹红梅,王鹤飞,张娅,曹行思瑾,侯锋,李丽,王亚辉,刘彤宇,王佳璇,康乐嘉,廖涛,李梦雨,梁飞飞,桂秋媛,赵龙b,梁耀龙,王浩,王栋梁,段泽萌,王涛,李姗,杨熙,刘峰b,刘红坤,马骏,王刚b,李江,张子杰,董建华a,武旭优,苏志松,颜凡松,陈玫琪,高汉桥,薛润格,杨伟涛,李智,孔敏娜,牛向阳,刘昊天,李铮铮,赵银亮,李佩育,徐志茹,崔硕,黄楠,尹增广,赵杰,韩星星,刘朋飞,王志从,张岳威,郭浩磊,苏新艳,许文龙,辛克,闫伟,马少轩,范广涵,白兰,徐奔,张延景,李宗琪,于嘉蕾,郭淳杉,于婷,訾博文,马思嘉,靳鹏,徐佳丽,张静,郭怡帆,苏永涛,武晓楠,焦森林,刘建栋,何正阳,张玉岐,刘峰a,贾京鑫,金薇,曹甲甲,白智萌,兰志远,马雪翠,张盘玉,孙弘哲,郭晨楠,王思佳,段微微,孙晓红,李永丹,申浩,刘璐,杨亚伟,王勋,祁华标,焦力兴,杨佳鹤 ,王彪,黄泽群,彭程,蔡泽萍,胡朝硕 ,柳文旭,李宁d,赵华伟,何毅,王亚群,李谦,张雄谦,牛春刚,曹璇,杨焕起,梁卿达,郭晓宇,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,河北核工程设计所文档员,河北电力工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室,电气室,仪控室 | 石立超,张近,郝庆福 |  | A | 3 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW21D120260001 | 初步设计文件审查问题反馈-QS工艺 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏鸣皋 |  |  | 工程设计管理部-设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 南薇,戴连军 |  |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22B120260001 | 关于新增乏燃料贮存格架临界分析结果的内部接口的备忘 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张君南 | 工程设计管理部 | 2026设计文档 | 工程设计管理部-设计管理科 | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科,工程设计管理部.设计控制科 |  | 南薇,2026设计文档,韩颖 |  |  |  | 反应堆工艺研究所-物理室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | 2026BW22B520260001 | 反馈堆工所环境专业施工图阶段外委专题情况 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王辉a |  |  | 工程设计管理部-设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 南薇,戴连军 |  |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | A | 1 | 2026BW22K120260003 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-02-27 | 2026BW22E22026 | 关于LOT527A--安全壳氢气监测系统自主供货重新报价的函 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 仪控设计所-仪控二室 | A | [5 empty] | 批准
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW22E32026 | 关于徐圩项目LOT430B--非核级核岛电气/仪控小三箱电气就地盘箱柜清单确认事宜的答复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 仪控设计所-仪控三室 | A |  | 2026BW310020260058 |  |  |  | 审核
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-03-02 | 2026BW22E42026 | 备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 仪控设计所-辐射监测室 | A | [5 empty] | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-02-27 | 2026BW22E62026 | 徐圩堆机热仿真验证说明及后续策划 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 仪控设计所-核工程仿真验证中心 | A | [5 empty] | 批准
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-02-28 | 2026BW22K02026 | 关于2026项目31URA自然通风冷却塔FU相关事宜备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 工程设计管理部 | A | [5 empty] | 批准
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW22K02026 | 回复“徐圩项目LOT430B-非核级核岛电气小三箱清单确认相关事宜”的函 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 工程设计管理部 | A |  | 2026BW310020260058 |  |  |  | 校对
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW22K02026 | 对文函“关于核实江苏徐圩核能供热发电厂一期工程BOP蓄电池清单事宜 ”的答复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 电气设计所-电气四室 | A |  | 2026BW310020260044 |  |  |  | 审核
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW22K02026 | 关于发布PC子项施工图内部接口的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 工程设计管理部 | A | [5 empty] | 审核
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW22K020260098 | 关于向详勘单位提供场地移交手续的函 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW22K020260100 | 对“关于确认2026及1907项目核岛照明系统就地箱招标清单的相关事宜”的回复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW310020260056 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW22K020260102 | 协助提取2026江苏徐圩核能供热发电厂一期工程上游分析所需破口影响区内相关物项的事宜 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW22K020260103 | 关于安全壳过滤排放系统拟自主供货事宜 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22K020260104 | 请核实“提供 2026 BOP 各子项基坑深度大于 5m支护范围图-B 版”资料中是否包含换填深度的函 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 建筑结构所 | 建筑结构所文档 | 建筑结构所-结构四室 | 方晚晴 | 建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构五室,建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构三室 |  | 方晚晴,牛晓春,任焱焱,王冠通,王健,王佳欣,王晓奇,谢中宇,忻嘉,苑昕,张陆桓,陈相任,王珺妍,王海龙d,张睿,李晓昆,建筑结构所文档,冯金祺,孟剑,刘玉林,高爱平 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | 2026BW22K020260105 | 编号为H00721C-D1-BG-DEN-0001 的DEN 单作废之申请 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | 2026BW22K020260106 | 关于贵中心对“提供2026项目WES系统不锈钢管道管件紧固件最新清单”回函的反馈 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW310020250277 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW22K020260107 | "2026-LOT302G关于NI-04-04接口申请重新打开的函"的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 | 2026BW310020260065 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW22K020260108 | 徐圩一期工程BOP低压配电柜招标文件技术规格书及清单修订-电气四室 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW310020260041 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22K020260109 | 关于发布GB廊道相关系统内部接口的备忘 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-水工工艺三室 | 金宏 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,河北分公司.核电工艺所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺四室 | 暖通室,工艺系统室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 焦迪,王芳c,菅佳乐,王瑞c,许可宸,胡宁沙,金宏,梁晓曦,张瑞,赵露,孙娜,张杰,杨振国,孙侨洋,田登港,杨焕起,高汉桥,张子杰,李娜娜,闫征,张海波a,王刚b,公用系统所文档,韩蕊,李梦,孙雅雪,李晓萌,眭洪涛,刘彤宇,栗涛,河北核电工艺所文档员,赵银亮,刘康利,康乐嘉,桂秋媛,张勇,王威峰,王亚群,廖涛,王彪,刘建栋,侯锋,郭浩磊,解景昭,邓星星 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | 2026BW22K020260110 | 关于修改2026项目外部接口“PL---09-02-B-JAPBY”打开时间事宜 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22K020260111 | 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程项目仓库货架、叉车及其他设备采购项目-答疑补遗（第一次）QC子项设备澄清 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW310020260066 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22K020260112 | 核岛厂房楼层反应谱文件无需升版事宜 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.电气自动化所,总图地质所.放射性废物处置室,河北分公司.核工程研究设计所,工艺系统研究设计所,总体所.运行与调试技术室,仪控设计所.仪控二室,电气设计所,核工程力学中心.设备力学室,总图地质所.总图规划一室,电气设计所.电气二室,公用系统所.公用一室,电气设计所.电气一室,总体所.运行安全与策略室,河北分公司.建筑结构所,核设备所,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.仪控三室,河北分公司.核电工艺所,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,电气设计所.通信二室,工艺系统研究设计所.安全系统室,电气设计所.电气四室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,总体所.消防安全室,北京核化工研究设计院.核化工设备所,河北分公司.设计管理部,总体所.概率安全分析室,核设备所.工艺及成套设备室,仪控设计所.辐射监测室,总体所.严重事故管理室,电气设计所.通信一室,总图地质所.岩土设计室 | 仪控一室,设备室,建筑总图室,结构二室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,核化工设备四室,结构一室,电气室 | 刘晓轻,曹冉冉,焦迪,王智勇,牛春刚,夏加国,肖占方,工艺系统研究设计所文档,史子玉,魏华彤,李俭秋,莫丹,谭悦,王志强d,姚文卿,吴萍,刘福瑞,王兰兰,王劲,沈蓉,电气设计所文档,陈丽,彭星铭,施勣,宿昊,王骥骁,张世超,高宇,侯勝杰,田金梅,王威,总体所文档,蒋慧黠,刘佳玲,刘晓波,路进军,河北电气自动化所文档员,张丽丽,杜文学,蔡晶慧,吴昊,彭凌燕,王贵,赵欣然,李保柱,李骜,于爱民,靳鹏,梁耀龙,周铭海,苏永涛,许文龙,核设备所文档,崔明路,杜德君,杨萌,王硕d,姜明月,张琳,高永新,杜宇炜,张敏d,徐若辰,张志强,李波,袁骏,杨娜,张鹏,何静,张延景,王涛,刘峰b,杨佳鹤 ,胡朝硕 ,彭程,徐佳丽,侯晔凝,焦子跃,李江,李丕陆,张子杰,黄泽群,王中杨,曹红梅,孙晓红,焦力兴,张伟明,李鹏,张君南,施晓文,李娜娜,顾欣,刘文芳,河北分公司文档,河北建筑结构所文档员,张静,张雄谦,闫伟,闫征,王晓宇,于颖琪,河北核工程设计所文档员,刘亚光,张文磊,黄耀,公用系统所文档,总图地质所文档,田晖,程恒卫,张昊,王辉a,堆工所文档,王国龙,王延华,付倩倩,张瑞,力学中心文档,郭建伟,蔺健,郑皓,王聪,杨熙,宋磊,王少华,0核工程院仪控所收发,郑申,河北核电工艺所文档员,陈立伟,朱佩晓,徐奔,许春辉 | 仪控设计所.仪控二室,总体所,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.仪控三室,总图地质所.岩土工程室 |  | 李玉荣,关炜,严苏扬,汪勇,何志军,赵军庭 | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW22K020260113 | 关于建立徐圩项目2号机组三维项目的文 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22K020260114 | 对来函“关于核实江苏徐圩核能供热发电厂一期工程BOP充电器及直流屏设备、UPS 设备清单事宜 ”的答复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 电气设计所-电气四室 | A | 1 | 2026BW310020260064 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22K020260115 | 关于《关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程项目仓库货架、叉车及其他设备采购”招标答疑问题 汇总的函》的部分回函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW310020260066 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW22K020260116 | 转发动力院函件“关于申请修改文件编码事宜” | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | 2026BW22K020260117 | 《[2026--LOT416C]-关于核实江苏徐圩核能供热发电厂一期工程BOP充电器及直流屏设备、UPS 设备清单事宜》的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW310020260064 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | 2026BW22K020260118 | 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程概算设备费讨论会会议纪要 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程经济所-核电工艺安装室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | 2026BW22K020260119 | 关于“三澳核电厂4号机组地址编录报告中核岛厂房基地标高与初步安全分析报告描述不一致”问题排查的函的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW453020260092 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | 2026BW22K020260120 | 转发《江苏徐圩核能供热发电厂一期工程（高温气冷堆）3#机组核岛厂房岩土工程补充勘察报告》 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | 2026BW22K020260121 | 关于1号核岛南侧重件道路T型台区域最大沉降计算文件的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW453020260089 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | 2026BW22K020260122 | 《[2026--LOT416C]-关于核实江苏徐圩核能供热发电厂一期工程BOP充电器及直流屏设备、UPS 设备清单事宜》的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | A | 1 | 2026BW310020260064 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-02-28 | 2026BW22K020260123 | 对“LOT452A-全厂工业电视监控系统设备招标新增澄清答疑”中设计相关内容的答复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 北京核工程研究设计院 | A | 1 | 2026BW310020260046 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | 2026BW22K020260124 | 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程项目仓库货架、叉车及其他设备采购项目-答疑补遗AM AN AT子项的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 | 2026BW310020260066 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-03-03 | 2026BW22K12026 | 关于催收徐圩外委清单回文事宜 |  | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 工程设计管理部-设计管理科 | A
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW22K120260015 | 关于升版徐圩项目《子项名称表》（C版）的工作安排 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 吴复忠 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.电气自动化所,总图地质所.放射性废物处置室,河北分公司.核工程研究设计所,工艺系统研究设计所,公用系统所.水工工艺三室,总体所.运行与调试技术室,仪控设计所.仪控二室,公用系统所.暖通一室,电气设计所,总图地质所.总图规划一室,河北分公司.核电工艺所,上海分公司,建筑结构所.结构四室,电气设计所.电气二室,建筑结构所.结构五室,公用系统所.公用一室,反应堆工艺研究所.核与辐射应急室,电气设计所.电气一室,总体所.运行安全与策略室,反应堆工艺研究所.燃料元件室,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,核设备所,仪控设计所.仪控一室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,河北分公司.电力工程研究设计所,反应堆工艺研究所.辐射安全室,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,电气设计所.通信二室,工艺系统研究设计所.安全系统室,电气设计所.电气四室,反应堆工艺研究所.物理室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,总体所.消防安全室,北京核化工研究设计院.核化工设备所,北京民用设计院,河北分公司.设计管理部,公用系统所.水工工艺四室,总体所.概率安全分析室,建筑结构所.结构三室,反应堆工艺研究所.严重事故分析研究室,核设备所.工艺及成套设备室,仪控设计所.辐射监测室,总体所.严重事故管理室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,设备室,暖通室,建筑总图室,结构二室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,力学室,核化工设备四室,机务室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,放射性废物管理三室,电气室 | 焦迪,王芳c,菅佳乐,林芳,孙飞,姜佳音a,郝志会,刘晓轻,曹冉冉,朱紫璇,牛春刚,王智勇,夏加国,肖占方,工艺系统研究设计所文档,王瑞c,张晓娜,许可宸,金宏,胡宁沙,梁晓曦,赵露,张瑞,孙娜,张杰,史子玉,魏华彤,李俭秋,李园园,电气设计所文档,王劲,沈蓉,王威,王心琪,刘浩然,田登港,杨焕起,张朋勇,杨振国,刘畅,总体所文档,蒋慧黠,刘佳玲,王海龙d,路进军,李晓昆,李文玲,刘焰,尹晓展,刘秀丽g,张睿,河北电气自动化所文档员,张丽丽,杜文学,黄树明,王贵,蔡晶慧,吴昊,彭凌燕,赵欣然,李保柱,李骜,于爱民,建筑结构所文档,冯金祺,张丽莹,武燕京,孟剑,靳鹏,梁耀龙,李丽,周铭海,苏志松,苏永涛,吴复忠,核设备所文档,崔明路,杜德君,放废所文档,河北电力工程设计所文档员,张延景,焦子跃,张子杰,辛克,张五怡,兰志远,高汉桥,李丕陆,王炳衡,王晓霞,李鹏,杨健d,管祥宇,秦辰禹,吴乐平,李晓梦,张伟明,黄泽群,王中杨,曹红梅,孙晓红,焦力兴,刘晓光,张君南,魏其铭,施晓文,赵军庭,李娜娜,顾欣,刘文芳,闫伟,张静,张雄谦,河北建筑结构所文档员,闫征,王晓宇,于颖琪,河北核工程设计所文档员,刘亚光,张海波a,王刚b,陈娜,杜席岩,冯国忠,郭石永,江会磊,李璐瑶,李伟正,孟晨,王浩杰,王凯浩,王硕,闫明兴,甄卫刚,马胜强,石玉龙b,王朋会,王裕宁,于波,张文磊,易璇,公用系统所文档,总图地质所文档,田晖,黄树亮,方俊,程恒卫,张昊,堆工所文档,王辉a,白晓平,刘波,民用设计院文档,王国龙,河北设计管理部文档员,王延华,倪志强,付倩倩,杜文欣,韩冰,谢昭,韩蕊,李梦,陈锋华,李祥,武婕,高爱平,石雪垚,石兵,王鹏,郭建伟,王立恒,郑皓,蔺健,王聪,杨熙,张敬武,眭洪涛,宋磊,0核工程院仪控所收发,王少华,河北核电工艺所文档员,王涛,桂秋媛,李铮铮,刘康利,刘泽平,任美贤,田新乐,康乐嘉,廖涛,陈立伟,崔硕,侯锋,李谦,刘建栋,刘宇晗,马骏,王亚辉,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,张盘玉,董建华a,白智萌,李宪祺,马思嘉,祁华标,王彪,段泽萌,郭浩磊,刘卫隆,刘晓萌,牛向阳,武晓楠,颜凡松,曹行思瑾,贾京鑫,苏新艳,徐志茹,张岳威,邓星星,苏鸣皋,赵书娴,韩雅轩,夏咏雪,徐奔,许春辉,朱佩晓 | 仪控设计所.仪控二室,总体所,建筑结构所.结构四室,仪控设计所.仪控三室,河北分公司.核工程研究设计所,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,建筑结构所.结构二室 | 通信室 | 刘福瑞,李玉荣,莫丹,谭悦,王兰兰,王志强d,吴萍,姚文卿,关炜,王冠通,忻嘉,方晚晴,王佳欣,张陆桓,牛晓春,赵迪,王健,任焱焱,谢中宇,苑昕,王晓奇,陈相任,何志军,张志强,杜宇炜,张琳,何静,汪勇,高永新,李波,徐若辰,杨娜,张敏d,袁骏,张鹏,王涛,刘峰b,李江,阎明,刘娜,刘坤秀,单海军,赵丹,任合欢,顾晓龙 | 工程设计管理部-设计管理科 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW22P02026 | 请补充确认2026项目抗震一类厂房附近地基处理措施的相关信息 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 建筑结构所 | A |  | 2026BW22S520260002 |  |  |  | 校对
备忘录 | 发文 | 修改 | 2026-02-28 | 2026BW22P02026 | 对“关于编制徐圩项目剩余子项（构造）详勘任务书的工作安排”中UB围栏的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 建筑结构所 | A |  | 2026BW22K120260013 |  |  |  | 修改
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW22P620260003 | 徐圩项目BOP子项地基处理相关总部建筑结构所提资 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 |  |  | 总图地质所-岩土设计室 | 郑轩 | 工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 南薇,施晓文,赵军庭,郑轩,刘锋,陈立伟,丁立钦 |  |  |  | 建筑结构所-结构四室 | A | 1 | 2026BW22K120260012 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW22P72026 | 关于明确PB冷却塔压力进水沟荷载的备忘录 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 建筑结构所-结构五室 | A | [5 empty] | 批准
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-02-28 | 2026BW22Q22026 | 关于2026项目31URA自然通风冷却塔FU计划的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 公用系统所-水工工艺二室 | A |  | 2026BW22K020260099 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22Q220260004 | 关于“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单（第二批）”总部水工专业答复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李京 |  |  | 工程设计管理部-设计管理科 | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 南薇,戴连军 |  |  |  | 公用系统所-水工工艺二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-23 | 2026BW22Q320260002 | 关于取消出版全厂智慧水务系统（AWS）相关设计文件的备忘 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 |  |  | 工程设计管理部-设计管理科 | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 南薇,王欢 |  |  |  | 公用系统所-水工工艺三室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW22R22026 | 关于设计文件《电气就地盘箱柜清单》2026G9042的升版及移交事宜 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 电气设计所-电气二室 | A | [5 empty] | 校对
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW22R420260001 | 2026徐圩核能供热发电厂一期工程 关于“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单”（第二批）的回复（电气四室、通信二室） | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王劲 |  |  | 工程设计管理部-设计管理科 | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 南薇,戴连军 |  |  |  | 电气设计所-电气四室 | A | 1
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | 2026BW22R420260002 | 2026徐圩核能供热发电厂一期工程 关于“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单”（第一批）的回复（电气四室、通信二室） | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王劲 |  |  | 工程设计管理部-设计管理科 | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 南薇,戴连军 |  |  |  | 电气设计所-电气四室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-02-24 | 2026BW22S320260003 | GD、GE管沟岩土工程详勘报告（B版）审查回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吕涛 | 郑州分公司.岩土工程所 | 郑州岩土工程所文档 | 郑州分公司-岩土工程所 | 郑州岩土工程所文档 | 郑州分公司.岩土工程所 |  | 郑州岩土工程所文档,栗金文,刘帅杰,赵鑫 |  |  |  | 总图地质所-岩土工程室 | A | 1 | 2026BW24R020260004 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-02-28 | 2026BW22S52026 | 12121 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 总图地质所-岩土设计室 | A
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW22S520260003 | 请提供编制基坑支护图纸出版计划所需资料 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 王国龙 | 河北分公司.建筑结构所,北京民用设计院,河北分公司.设计管理部 | 结构二室 | 吴复忠,刘波,余海洋,王国龙,倪志强,河北设计管理部文档员 |  |  |  | 总图地质所-岩土设计室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW24R020260006 | 关于提交“江苏徐圩核能供热发电厂一期工程（高温气冷堆）3#机组核岛厂房岩土工程补充勘察”正式版勘察报告和质量保证报告的函 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨海洪 |  |  | 总图地质所-岩土设计室 | 郑轩 | 工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土设计室 |  | 戴连军,南薇,郑轩 |  |  |  | 郑州分公司-岩土工程所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | 2026BW252020260004 | 关于徐圩2号机组复用1号机组土建模型及虚拟物项的文 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 王国龙 | 未找到单位,河北分公司.设计管理部 |  | 林木营,河北设计管理部文档员,王国龙 |  |  |  | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-04 | 2026BW25A12026 | 关于2026-LOT210A-关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程应急柴油发电机组申请ISO支架图事宜的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A |  | 2026BW310020260063 |  |  |  | 绑签
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | 2026BW25A120260006 | 关于TTV系统新增提资接口的备忘 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 许文龙 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部 | 结构二室 | 许文龙,王国龙,河北设计管理部文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 修改 | 2026-02-28 | 2026BW25A22026 | 对江苏徐圩核能供热发电厂一期工程仓库货架、叉车及其他设备采购项目的答复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | A |  | 2026BW310020260066 |  |  |  | 修改
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW25A320260002 | 关于2026项目申请新增内部接口的备忘 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 邢磊 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 许文龙 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部 | 结构二室 | 许文龙,河北设计管理部文档员,王国龙 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 提交 | 2026-02-26 | 2026BW25A62026 | 关于申请修改内部接口的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | A | [5 empty] | 编制
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | 2026BW25B120260003 | 关于 2026 项目新建内部用电接口事宜 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张云峰 | [10 empty] | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | 2026BW25B120260004 | 《[2026--LOT416C]-关于核实江苏徐圩核能供热发电厂一期工程 BOP 充电器及直流屏设备、UPS 设备清 单事宜》的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 | 2026BW310020260064 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW25B220260002 | 关于新增卷册2026XFAPYKS63/64/66/37/85/86三级计划的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 牛春刚 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 王国龙 | 河北分公司.设计管理部 |  | 王国龙,付倩倩,河北设计管理部文档员 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-02-28 | 2026BW25B32026 | 关于2026项目申请新增WIF系统内部接口的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | A | [5 empty] | 审核
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW25C020260001 | 00子项建构筑物特性一览表 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴复忠 | 总图地质所 | 总图地质所文档 | 总图地质所-岩土工程室 | 赵军庭 | 总图地质所.放射性废物处置室,总图地质所.总图规划一室,总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 夏加国,王心琪,刘浩然,王威,施晓文,赵军庭,总图地质所文档,陈立伟 | 总图地质所.岩土工程室 |  | 张雪a,杨晋文 | 河北分公司-建筑结构所 | A | 1 | 2026BW22K120260013 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW25C020260002 | 对《关于徐圩项目 BOP 子项地基处理初设提资需求事宜》的答复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 |  |  | 总图地质所-岩土设计室 | 陈立伟 | 工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 南薇,施晓文,赵军庭,郑轩,刘锋,陈立伟,丁立钦 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | A | 1 | 2026BW22K120260012 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW25C120260001 | 关于设计参考电站CR FCR DEN FCN DCR TCR在20261RB-JGS20、20261RS-JGS61、20261RS-JGS63图册（FU前升版）中的适用性分析表 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 闫伟 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 王国龙 | 河北分公司.设计管理部 |  | 河北设计管理部文档员,王国龙 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW25C120260002 | 关于答复“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单（第 二批）”的函 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 |  |  | 工程设计管理部-设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 南薇,李博,戴连军 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | 2026BW25E62026 | 关于回复“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单（第二批）”的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | A | [5 empty] | 审核
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-04 | 2026BW25E62026 | 关于“新增EES CAM系统通信给仪控提资接口”的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | A | [5 empty] | 绑签
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-03-02 | 2026BW26002026 | 关于备忘录《2026BW453020260101 关于明确EF消防站管桩参数的备忘录》的回复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 北京民用设计院 | A | 1 |  |  |  |  | 批准
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | 2026BW260020260002 | 关于《请提供编制基坑支护图纸出版计划所需资料》（2026BW22S520260003）回复函 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄珂 | 总图地质所 | 总图地质所文档 |  |  | 总图地质所,北京民用设计院 |  | 总图地质所文档,民用设计院文档 |  |  |  | 北京民用设计院 | A | 1 | 2026BW22S520260003 |  |  |  | 发送
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW310020260059 | 2026-LOT210A-关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程申请DB号事宜的函 | 2026-02-26 | 否 | 2026-02-27 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 设备室,数字化管理科,电气室 | 肖占方,李博,彭康,朱佩晓 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW310020260063 | 2026-LOT210A-关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程应急柴油发电机组申请ISO支架图事宜 的函 | 2026-02-26 | 否 | 2026-02-27 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌 | 河北分公司.核工程研究设计所,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 设备室,工艺布置一室,电气室 | 肖占方,李博,眭洪涛,李晓萌,朱佩晓 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW310020260066 | 关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程项目仓库货架、叉车及其他设备采购”招标答疑问题 汇总的函 | 2026-02-24 | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 4 | 2026-BW-22K0-2026-0111 | 延误回复 | 王鹏 |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,上海分公司,工程设计管理部.设计管理科,核设备所,河北分公司.设计管理部,核设备所.工艺及成套设备室 | 仪控一室,暖通室,工艺系统室,仪控二室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,电气室 | 牛春刚,王智勇,田登港,杨焕起,上海分公司设计,河北电气自动化所文档员,李博,戴连军,核设备所文档,张子杰,张伟明,王刚b,张海波a,王国龙,倪志强,郭建伟,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,桂秋媛,李铮铮,刘康利,刘泽平,任美贤,田新乐,康乐嘉,马晓喆,廖涛,侯锋,邓星星,徐奔,许春辉 | 核设备所.工艺及成套设备室 |  | 王鹏 | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW310020260066 | 关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程项目仓库货架、叉车及其他设备采购”招标答疑问题 汇总的函 | 2026-02-24 | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 4 | 2026-BW-22K0-2026-0115 | 延误回复 | 葛荣亮 |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,上海分公司,工程设计管理部.设计管理科,核设备所,河北分公司.设计管理部,核设备所.工艺及成套设备室 | 仪控一室,暖通室,工艺系统室,仪控二室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,电气室 | 牛春刚,王智勇,田登港,杨焕起,上海分公司设计,河北电气自动化所文档员,李博,戴连军,核设备所文档,张子杰,张伟明,王刚b,张海波a,王国龙,倪志强,郭建伟,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,桂秋媛,李铮铮,刘康利,刘泽平,任美贤,田新乐,康乐嘉,马晓喆,廖涛,侯锋,邓星星,徐奔,许春辉 | 核设备所.工艺及成套设备室 |  | 王鹏 | 设备成套中心 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | 2026BW310020260070 | 关于请设计院将核岛预埋管线用核级大宗材料（EM4专业）汇总至材料清单事宜 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1 | 2026BW22K020260051 |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | 2026BW310020260071 | 关于提交“江苏徐圩核能供热发电厂一期工程项目仓库货架、叉车及其他设备采购”招标答 疑问题汇总的函 - 第二次 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所,上海分公司,工程设计管理部.设计管理科,核设备所,河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,牛春刚,上海分公司设计,河北电气自动化所文档员,李博,戴连军,核设备所文档,张伟明,倪志强,河北核电工艺所文档员,徐奔,许春辉 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | 2026BW453020260089 | 关于提供1号核岛南侧重件道路T型台区域最大沉降计算文件的备忘 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 白智萌 | 河北分公司.核电工艺所,建筑结构所.结构四室,工程设计管理部.设计管理科,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.设计管理部,总图地质所.岩土设计室 | 暖通室,结构二室,工艺系统室,土建室,力学室,机务室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 田登港,杨焕起,杨振国,王海龙d,戴连军,建筑结构所文档,冯金祺,孟剑,吴复忠,苏志松,张子杰,王志从,王刚b,张海波a,倪志强,王立恒,张敬武,梁文龙,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,廖涛,郑轩,陈立伟,朱文秀,刘锋,杨奕,崔硕,侯锋,李谦,刘建栋,刘宇晗,马骏,王亚辉,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,张盘玉,董建华a,白智萌,李宪祺,马思嘉,祁华标,王彪,段泽萌,郭浩磊,刘卫隆,刘晓萌,牛向阳,武晓楠,颜凡松,张静,曹行思瑾,贾京鑫,苏新艳,徐志茹,张岳威,邓星星 | 总图地质所.总图规划一室,总图地质所.岩土设计室 |  | 王心琪,郑轩 | 徐圩项目部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW453020260092 | 关于“三澳核电厂4号机组地址编录报告中核岛厂房基地标高与初步安全分析报告描 述不一致”问题排查的函 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 梁万顺 | 总图地质所-岩土工程室 | 张雪a | 总图地质所.放射性废物处置室,总图地质所.总图规划一室,工程设计管理部.设计管理科,建筑结构所,建筑结构所.结构一室,总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 夏加国,王威,王心琪,刘浩然,梁万顺,建筑结构所文档,冯金祺,孟剑,武燕京,赵军庭,张雪a,施晓文,总图地质所文档,陈立伟 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 | 徐圩项目部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | 2026BW453020260094 | 关于请设计院升版《设计变更管理程序》（CNPE-MSP-END-007)的函 | 2026-02-26 | 否 | 2026-04-15 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 工程设计管理部-设计管理科 | 李博 | 工程设计管理部.设计管理科,田湾项目部 |  | 李博,陈科 |  |  |  | 徐圩项目部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW453020260097 | 关于发送徐圩核能供热发电厂一期工程1、3号冷却塔玻璃钢管厂家设计资料的函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.水工工艺二室,工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,菅佳乐,林芳,戴连军,李娜娜,闫征,公用系统所文档 | 公用系统所.水工工艺二室 |  | 王芳c | 徐圩项目部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | 2026BW453020260098 | 转发关于冷却塔联合体项目部1PB2PB高位收水冷却塔管壁结构计算书和热应力分析 计算的函 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部-设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部.设计管理科,建筑结构所 |  | 戴连军,刘敏 | 建筑结构所.结构五室 |  | 张睿 | 徐圩项目部 | A | 1+ | SEAH-HM-00016-SXAB |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | 2026BW453020260100 | 关于报送江苏徐圩核能供热发电厂一期工程综合进展月报的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计控制科 | 顾易云 |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 顾易云 |  |  |  | 徐圩项目部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | 2026BW453020260102 | 关于发送2GD/GE玻璃钢管吊装荷载及吊车路线的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 戴连军 |  |  |  | 徐圩项目部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | BW22K02026030 | 关于发布《北京核工程研究设计院工程设计管理部核电工程多项目推进会会议纪要（2026第6 期）》的函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 北京核工程研究设计院 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-0-AQ-ZL-25A2-S-010 | 对龙门吊小车仓库（AQ）平面定位图来文的答复 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 周铭海,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-0-AQ-ZL-25A3-S-003 | AQ 建筑作业图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 靳鹏,梁耀龙,周铭海,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-0-AQ-ZL-25A4-S-002 | AQ 建筑作业图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,周铭海,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-0-AQ-ZL-25B1-S-004 | 对《AQ 建筑作业图》的回复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 梁耀龙,靳鹏,周铭海,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-0-AQ-ZL-25C2-S-002 | AQ子项结构提复合地基条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 总图地质所 | 总图地质所文档 | 总图地质所-岩土设计室 | 陈立伟 | 总图地质所.岩土设计室 |  | 丁立钦,陈立伟,刘锋,总图地质所文档 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-003 | AQ 建筑作业图 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,周铭海 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-004 | 龙门吊小车仓库（AQ）平面定位图 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-02 | 3 | 2026-0-AQ-ZL-25A2-S-010 | 按时回复 | 刘泽平 |  |  | 倪志强 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所 | 工艺布置二室,建筑总图室,结构二室 | 河北核电工艺所文档员,刘康利,刘泽平,河北建筑结构所文档员,廖涛,梁耀龙,纪雨青,靳鹏,周铭海,申浩 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-004 | 龙门吊小车仓库（AQ）平面定位图 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-02-28 | 1 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-005 | 按时回复 | 纪雨青 |  |  | 倪志强 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所 | 工艺布置二室,建筑总图室,结构二室 | 河北核电工艺所文档员,刘康利,刘泽平,河北建筑结构所文档员,廖涛,梁耀龙,纪雨青,靳鹏,周铭海,申浩 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-005 | 龙门吊小车仓库（AQ）平面定位图的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,周铭海 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 2026-0-AQ-ZL-25E6-S-002 | AQ 建筑作业图 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,周铭海 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 2026-0-AQ-ZL-25C3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-0-AQ-ZL-25E6-S-003 | 2026AQ通信提电气条件 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐奔 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北电气自动化所文档员,徐奔,许春辉,陆梦晗 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-0-QV-ZL-25A1-C-003 | 主工艺给仪控专业提资 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室 | 许春辉,河北电气自动化所文档员,张伟明,管祥宇,康磊,杨健d,王梦含 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-0-WDP-ZL-25D1-S-006 | 提供反渗透产水箱(0WDP003/103BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 侯自轩,肖占方,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 机务室 | A | 2 | 2026-0-WDP-ZL-25E5-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-1-1PB-ZL-22P7-S-038 | 冷却塔结构专业模板图V5 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 2026-1-1PB-ZL-22Q2-S-038 | 按时回复 | 菅佳乐 |  |  | 武燕京 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王芳c | 公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺二室 |  | 李娜娜,闫征,焦迪,菅佳乐,王芳c,公用系统所文档 |  |  |  | 结构五室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-1-1PB-ZL-22Q2-S-038 | 冷却塔结构专业模板图V5 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 戴连军 | 建筑结构所 | 建筑结构所文档 | 建筑结构所 | 冯金祺 | 建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构五室 |  | 孟剑,李文玲,建筑结构所文档,张睿,冯金祺,李晓昆 |  |  |  | 水工工艺二室 | A | 2 | 2026-1-1PB-ZL-22P7-S-038 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-1-YA-ZL-25A3-S-007 | 2026YA建筑作业图 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 周铭海,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 2026-1-YA-ZL-25C3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-1-YA-ZL-25C3-S-009 | 2026YA建筑作业图 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 梁耀龙,周铭海,靳鹏,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 2026-1-YA-ZL-25C3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-1-YA-ZL-25D1-S-027 | 2026YA建筑作业图 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,周铭海 |  |  |  | 机务室 | A | 2 | 2026-1-YA-ZL-25C3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-1-YA-ZL-25D1-S-028 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,姜晓阳,肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 侯自轩,李景星 | 机务室 | A | 2 | 2026-1-YA-ZL-25E5-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-1-YA-ZL-25D4-S-007 | 仪控专业对“2026YA建筑作业图”的答复 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 周铭海,梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 仪控室 | A | 2 | 2026-1-YA-ZL-25C3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-1-YA-ZL-25E6-S-008 | 2026YA建筑作业图 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,周铭海,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 2026-1-YA-ZL-25C3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-1-YA-ZL-25E6-S-009 | YA子项工艺布置平面图 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高雁 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 河北电力工程设计所文档员,高雁 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒 | 通信室 | A | 2 | 2026-1-YA-ZL-25D1-S-024 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-2-2PB-ZL-22P7-S-032 | 冷却塔结构专业模板图V5 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 2026-2-2PB-ZL-22Q2-S-024 | 按时回复 | 菅佳乐 |  |  | 武燕京 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王芳c | 公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室 |  | 闫征,焦迪,菅佳乐,王芳c,李娜娜,公用系统所文档 |  |  |  | 结构五室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-2-2PB-ZL-22Q2-S-024 | 冷却塔结构专业模板图V5 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 戴连军 | 建筑结构所 | 建筑结构所文档 | 建筑结构所 | 冯金祺 | 建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构五室 |  | 孟剑,李文玲,建筑结构所文档,张睿,冯金祺,李晓昆 |  |  |  | 水工工艺二室 | A | 2 | 2026-2-2PB-ZL-22P7-S-032 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-14 | 2026-3-31URA-ZL-22P7-S-020 | 提供冷却塔周边道路设置需求 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王芳c | 公用系统所,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室 |  | 公用系统所文档,王芳c,焦迪,林芳,闫征,李娜娜 |  |  |  | 结构五室 | A | 2 | 2026-3-31URA-ZL-22Q2-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-3-31URA-ZL-22P7-S-021 | 提供冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 | 公用系统所 | 公用系统所文档 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺二室 |  | 李娜娜,闫征,焦迪,林芳,王芳c,公用系统所文档 |  |  |  | 结构五室 | A | 2 | 2026-3-31URA-ZL-22Q2-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-09 | 2026-3-31URA-ZL-22Q2-S-013 | 提供冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | 2026-3-31URA-ZL-22P7-S-021 | 按时回复 | 张睿 |  |  | 焦迪 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王梦含 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,总图地质所,建筑结构所.结构一室,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所.结构五室,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气四室 | 水工室,电气室,仪控二室 | 河北核电工艺所文档员,邓星星,侯锋,刘建栋,王彪,河北电气自动化所文档员,总图地质所文档,解景昭,孟剑,许春辉,王心琪,王威,李文玲,建筑结构所文档,张睿,冯金祺,刘浩然,张伟明,王梦含,路进军,徐伟e,电气设计所文档,霍红梅,王劲,沈蓉,张文磊 |  |  |  | 水工工艺二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-9-QF-ZL-25A1-S-030 | 提供2026核废物厂房21.5mDX条件A版 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-02-28 | 1 | 2026-9-QF-ZL-25C2-S-006 | 按时回复 | 许文龙 |  |  | 王延华 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,周铭海,苏志松,许文龙,梁耀龙 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-9-QF-ZL-25C2-S-006 | 提供2026核废物厂房21.5mDX条件A版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨伟涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,杨伟涛,范广涵,眭洪涛 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 2026-9-QF-ZL-25A1-S-030 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-9-ZLD-ZL-25A1-S-019 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2026-03-02 | 是 |  | 2026-03-03 | 1 | 2026-9-ZLD-ZL-25A6-S-010 | 按时回复 | 王鹤飞 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,张子杰,王鹤飞,王思佳 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 2026-9-ZLD-ZL-25A6-S-010 | 对“提供ZLD排放泵设计条件”的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪,眭洪涛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 | 2026-9-ZLD-ZL-25A1-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-A-GB-ZL-25C2-S-016 | 2026GB H段电气给结构提资 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐奔 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北电气自动化所文档员,许春辉,李伟霞,徐奔 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 2026-A-GB-ZL-25B1-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 2026-A-WGD-ZL-25A1-S-001 | 提供厂用气体贮存和分配系统厂区流程图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,邓星星 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 2026-X-CIS-ZL-22E4-S-002 | 提供CIS系统辐射监测任务书，流程图 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 崔明路 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,李姗,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 辐射监测室 | A | 2 | 2026-X-CIS-ZL-25A6-S-039 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-EES-ZL-25A3-S-006 | 升版EES系统通风设备用电资料及仪控任务书 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北电气自动化所文档员,徐奔,吕风杰,许春辉,默子涵,朱佩晓 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-FNP-ZL-25A4-S-061 | 2026FNP系统RX厂房第二批力学提资 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王刚b | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,王硕,王刚b,张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘红坤 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-X-FSP-ZL-25A4-S-058 | 2026工程FSP系统SX厂房第一批力学计算条件C版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王硕 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 王硕,郭石永,王刚b,张海波a,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘红坤 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-X-FSP-ZL-25A4-S-059 | 2026工程FSP系统SX厂房第二批力学计算条件C版 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王刚b | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,郭石永,王刚b,张海波a |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-KA-ZL-25A2-S-042 | KA厂房二维D2条件（0-5m）升版-关闭开口项 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 苏永涛 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,周铭海,王佳璇,王银平 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-NH-ZL-25A1-S-022 | 升版NH厂房F层、G层二维D2条件 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-03-03 | 6 | 2026-X-NH-ZL-25C1-S-006 | 按时回复 | 张行 |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 张行,梁卿达,周铭海,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-NH-ZL-25C1-S-005 | NH厂房二维D2条件（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）-B版 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,刘彤宇,马广辉,赵华立,眭洪涛 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 2026-X-NH-ZL-25A1-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 2026-X-NH-ZL-25C1-S-006 | 升版NH厂房F层、G层二维D2条件 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 |  |  | 河北分公司.核电工艺所 |  | 河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 2026-X-NH-ZL-25A1-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 2026-X-PC-ZL-22Q2-S-013 | 提供2026项目PC子项和GA子项的接口信息 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,邓星星,牛向阳,武晓楠,赵华伟 |  |  |  | 水工工艺二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-PCS-ZL-25A2-S-030 | 对提供PCS系统流程图的回复 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 2026-X-PCS-ZL-25A6-S-072 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-PCS-ZL-25B1-S-006 | 提供PCS系统用电条件 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 2026-X-PCS-ZL-25A6-S-071 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-PCS-ZL-25B2-S-026 | 提供PCS系统仪控任务书 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,杨亚伟,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 2026-X-PCS-ZL-25A6-S-073 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-X-RFH-ZL-22B1-S-001 | 针对乏燃料贮存格架临界计算资料单的回复 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张君南 | 核设备所 | 核设备所文档 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王晨a | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 王晨a,核设备所文档,郭建伟 |  |  |  | 物理室 | A | 2 | 2026-X-RFH-ZL-22D4-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-RFH-ZL-22B2-S-001 | 对“提供乏燃料贮存格架热工水力分析资料单”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张君南 | 核设备所 | 核设备所文档 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王晨a | 核设备所,核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 核设备所文档,王晨a,郭建伟 |  |  |  | 热工水力与安全分析室 | A | 2 | 2026-X-RFH-ZL-22D4-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-RFT-ZL-25C1-S-001 | 换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面-E版（补充小管钢覆面埋件） | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,李涛,赵银亮,廖涛,蔡泽萍 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 2026-X-RFT-ZL-25A2-S-029 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 2026-X-RHR-ZL-25A5-S-030 | RX厂房RHR系统XRHR0013等管道应力分析报告 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈丽 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛,河北核电工艺所文档员,刘康利 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 2026-X-RHR-ZL-25A6-S-046 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 2026-X-RHR-ZL-25A6-S-047 | 按时回复 | 刘朋飞 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙佳丽 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,孙佳丽,龚钊,张子杰,刘朋飞,王勋,刘亚光,王思佳,工艺系统研究设计所文档 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-RHR-ZL-25A6-S-047 | 对余热排出系统（RHR）阀门清单G版的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,于婷,张子杰 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 | 2026-X-RHR-ZL-25A6-S-046 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-RVD-ZL-25A6-S-094 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | 2026-X-RVD-ZL-25A6-S-095 | 按时回复 | 刘朋飞 |  |  | 李丕陆 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 工艺系统研究设计所,河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺系统室 | 工艺系统研究设计所文档,王思佳,张子杰,河北核电工艺所文档员,刘朋飞,王勋,刘亚光 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-X-RVD-ZL-25A6-S-095 | 对核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单H版的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘世龙,张子杰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 | 2026-X-RVD-ZL-25A6-S-094 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-SU-ZL-25B3-S-014 | SU19.80及以上标高D3接口 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,周铭海,李欣,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-VCM-ZL-25B1-S-003 | 2026VCM用电资料 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 刘丽然,杨焕起,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 2026-X-VCM-ZL-25A3-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-VCP-ZL-25A3-S-013 | 升版VCP系统手册传递接口 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-02-28 | 1 | 2026-X-VCP-ZL-25B3-S-006 | 按时回复 | 曾龙 |  |  | 程茜 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 曾龙 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,许春辉,张伟明,曾龙 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-X-VCP-ZL-25B3-S-006 | 升版VCP系统手册传递接口 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨焕起 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 杨焕起,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 2026-X-VCP-ZL-25A3-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-03 | 2026-X-VEE-ZL-25E6-S-004 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD、KG信息） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室 | 许春辉,河北电气自动化所文档员,程思淼,张伟明 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-03 | 2026-X-VMO-ZL-25E6-S-007 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD、KG信息） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室 | 许春辉,河北电气自动化所文档员,张伟明,郝郁 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-03-03 | 2026-X-VRW-ZL-25E6-S-001 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD、KG信息） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟明 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室 | 许春辉,路同祝,河北电气自动化所文档员,张伟明 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-13 | 2026-X-WCV-ZL-25A3-S-014 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 2026-X-WCV-ZL-25A6-S-009 | 按时回复 | 孙昊博 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星,张子杰,孙昊博,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-WCV-ZL-25A6-S-009 | 对“提供WCV系统热水接口资料”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李炳宪 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,杨焕起,张朋勇,李炳宪 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 | 2026-X-WCV-ZL-25A3-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-11 | 2026-X-WES-ZL-22Q2-S-040 | 提供2026项目WES仪控任务书F版资料 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王智勇 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,许春辉,孙涛,王智勇 |  |  |  | 水工工艺二室 | A | 2 | 2026-X-WES-ZL-25B2-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-WND-ZL-25A1-S-007 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,张子杰 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-039 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-WND-ZL-25A1-S-008 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,河北核电工艺所文档员,张子杰 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-038 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-WND-ZL-25A1-S-009 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,高汉桥,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-037 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-WND-ZL-25A2-S-009 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,张子杰 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-038 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-WND-ZL-25A2-S-010 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,高汉桥,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-037 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-X-WND-ZL-25A2-S-011 | 对“提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图”的回复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,张子杰,高汉桥 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-039 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-23 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-037 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 2026-X-WND-ZL-25B3-S-010 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许春辉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 工艺布置一室,工艺布置二室,电气室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,刘洋,孙弘哲,姚宇鹏,梁金博,眭洪涛,刘昊天,王威峰,刘康利,廖涛,王浩,蔺子尧,訾博文,许春辉,金薇,张伟明,裴盛虎 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-23 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-037 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | 2026-X-WND-ZL-25A2-S-010 | 按时回复 | 蔺子尧 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许春辉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 工艺布置一室,工艺布置二室,电气室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,刘洋,孙弘哲,姚宇鹏,梁金博,眭洪涛,刘昊天,王威峰,刘康利,廖涛,王浩,蔺子尧,訾博文,许春辉,金薇,张伟明,裴盛虎 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-23 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-037 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | 2026-X-WND-ZL-25A1-S-009 | 按时回复 | 梁金博 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许春辉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 工艺布置一室,工艺布置二室,电气室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,刘洋,孙弘哲,姚宇鹏,梁金博,眭洪涛,刘昊天,王威峰,刘康利,廖涛,王浩,蔺子尧,訾博文,许春辉,金薇,张伟明,裴盛虎 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-038 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 2026-X-WND-ZL-25A1-S-008 | 按时回复 | 梁金博 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许春辉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,廖涛,王浩,刘昊天,蔺子尧,訾博文,金薇,王威峰,刘康利,河北核电工艺所文档员,孙弘哲,姚宇鹏,梁金博,眭洪涛,张伟明,裴盛虎,许春辉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-038 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 2026-X-WND-ZL-25B3-S-011 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许春辉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,廖涛,王浩,刘昊天,蔺子尧,訾博文,金薇,王威峰,刘康利,河北核电工艺所文档员,孙弘哲,姚宇鹏,梁金博,眭洪涛,张伟明,裴盛虎,许春辉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-038 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-27 | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A2-S-009 | 按时回复 | 蔺子尧 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许春辉 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控二室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,廖涛,王浩,刘昊天,蔺子尧,訾博文,金薇,王威峰,刘康利,河北核电工艺所文档员,孙弘哲,姚宇鹏,梁金博,眭洪涛,张伟明,裴盛虎,许春辉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-039 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-27 | 1 | 2026-X-WND-ZL-25A2-S-011 | 按时回复 | 蔺子尧 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,电气室 | 蔺子尧,张勇,张伟明,裴盛虎,习磊朋,梁金博,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,许春辉 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 赵书宇 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-039 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 2026-X-WND-ZL-25B3-S-012 | 按时回复 | 裴盛虎 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,电气室 | 蔺子尧,张勇,张伟明,裴盛虎,习磊朋,梁金博,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,许春辉 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 赵书宇 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-039 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A1-S-007 | 按时回复 | 梁金博 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,仪控二室,工艺布置一室,电气室 | 蔺子尧,张勇,张伟明,裴盛虎,习磊朋,梁金博,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,许春辉 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 赵书宇 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-WND-ZL-25B3-S-010 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,张子杰,高汉桥 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-037 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-WND-ZL-25B3-S-011 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,张子杰,高汉桥 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-038 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2026-X-WND-ZL-25B3-S-012 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,张子杰 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 2026-X-WND-ZL-25A6-S-039 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-26 | 2026-X-WSD-ZL-25A1-S-012 | 关于NH厂房WSD系统XWSD0009等管道应力分析报告的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王刚b | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,王刚b |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 2026-X-WSD-ZL-25A5-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-WSD-ZL-25A5-S-004 | NH厂房WSD系统XWSD0009等管道应力分析报告 | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | 2026-X-WSD-ZL-25A1-S-012 | 按时回复 | 家安琪 |  |  | 陈丽 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 家安琪 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 家安琪,眭洪涛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-25 | 2026-X-ZBR-ZL-22D2-S-002 | 提供2026工程ZBR加热器(1/2ZBR001、002RE)和蒸发器(1/2ZBR001、002EV)的抗震分析结果与基础载荷 | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-02 | 3 | 2026-X-ZBR-ZL-22D4-S-008 | 按时回复 | 王晨a |  |  | 郭建伟 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 王晨a | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王晨a | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 王晨a |  |  |  | 设备结构分析室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-X-ZBR-ZL-22D4-S-007 | 提供ZBR加热器蒸发器设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 张风东,眭洪涛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 核燃料运输与工艺室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-X-ZBR-ZL-22D4-S-008 | 提供2026工程ZBR加热器(1/2ZBR001、002RE)和蒸发器(1/2ZBR001、002EV)的抗震分析结果与基础载荷 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | 核设备所 | 核设备所文档 | 核设备所 | 核设备所文档 | 核设备所,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 核设备所文档,郭建伟 |  |  |  | 核燃料运输与工艺室 | A | 2 | 2026-X-ZBR-ZL-22D2-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-12 | 2026-X-ZST-ZL-25A6-S-052 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | 2026-X-ZST-ZL-25B3-S-029 | 按时回复 | 管祥宇 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 管祥宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,张伟明,管祥宇,许春辉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-02-28 | 2026-X-ZST-ZL-25B3-S-029 | 回复“提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书” | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,王鹤飞,张子杰 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 2026-X-ZST-ZL-25A6-S-052 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-14 | JADMB-400396-JAPMB | 2026-CR-XZ-X-117A-002-CR答复单-发文号:JADMB-400396-JAPMB | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [11 empty] | A | 1 | JAPCB-400001-JAPMB-117A |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-400397-JAPMB | 2026-CR-XZ-X-361A-001-CR答复单-发文号:JADMB-400397-JAPMB | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A | 1 | JAPKP-400000-JAPMB-361A |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-400398-JAPMB | 2026-CR-XZ-0-361A-002-CR答复单-发文号:JADMB-400398-JAPMB | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A | 1 | JAPKP-400001-JAPMB-361A |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-400399-JAPMB | 2026-CR-XZ-X-611A-004-CR答复单-发文号:JADMB-400399-JAPMB | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [11 empty] | A | 1 | JAPFE-400003-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPAD-400036-JAPMB-261A | 关于提交江苏徐圩安注箱润滑脂及螺栓清洗剂牌号澄清 技术澄清 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-04 |  |  |  | 超期未回复 |  | 1 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 核设备所-设备结构分析室 | 薛万勋a | 工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.设备结构分析室 |  | 李博,郭建伟,薛万勋a | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 陈婉琦,郑越 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPAD-400037-JAPMB-261A | 关于提交江苏徐圩硼注箱润滑脂及螺栓清洗剂牌号澄清 技术澄清 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-04 |  |  |  | 超期未回复 |  | 1 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李博,郭建伟,战蓉洁 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 陈婉琦,郑越 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPAD-400038-JAPMB-261A | 关于提交江苏徐圩安注箱水压试验澄清 技术澄清 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-09 |  |  |  | 尚未回复 | 薛万勋a | 4 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-设备结构分析室 | 薛万勋a | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.设备结构分析室 |  | 郭建伟,薛万勋a |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 审核
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPCC-400001-JAPMB-263A | 关于江苏徐圩核能供热厂一期工程柴油机主贮油罐（1/2EMP101BA/EMQ101BA）地脚螺栓用紧固件技术条件的技术澄清问题 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-04 |  |  |  | 超期未回复 |  | 1 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李博,郭建伟,胡仲凯 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 陈婉琦,郑越 | 上海电气电站设备有限公司 | A | 2
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPDN-400005-JAPMB-253A | 关于 RFT/WCC 板式热交换器压力试验的澄清 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-04 |  |  |  | 超期未回复 |  | 1 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 林达平 | 工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 李博,刘亚光,林达平,刘亚康 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 2
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPDN-400023-JAPMB-253A | 关于辅助给水系统再生热交换器和辅助贮水池冷却子系统板式热交换器涂层系统代号的澄清 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPDN-400024-JAPMB-253A | WCC/WES 板式热交换器设置产品焊接见证件澄清的补充说明 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 2
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-12 | JAPKP-400000-JAPMB-361A | 主泵水力组件密封面以上部位是否有辐射源 | 2026-02-23 | 是 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 4 | JADMB-400397-JAPMB | 按时回复 | 王鹏 | 0 |  | 李博 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 戴连军,郭建伟,王鹏 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-12 | JAPKP-400001-JAPMB-361A | 关于洗眼器的质保等级和提供文件 | 2026-02-23 | 是 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 7 | JADMB-400398-JAPMB | 延误回复 | 曹捷铭 | 0 |  | 李博 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 曹捷铭 | 工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 戴连军,曹捷铭,郭建伟,石兵 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPQA-400000-JAPMB-745A | 关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程测量电缆技术规格书（2026G8201-C版）的澄清 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-09 |  |  |  | 尚未回复 |  | 4 |  | 李博 | 仪控设计所.仪控一室 | 崔明路 | 仪控设计所-辐射监测室 | 郑皓 | 仪控设计所,仪控设计所.辐射监测室,仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室 |  | 0核工程院仪控所收发,宋磊,郑皓,李俭秋,刘福瑞,崔明路 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控三室 |  | 李玉荣,袁骏 |  | A | 1
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-420436-JAPMB | 2026-TA-XZ-X-264A-086-TA答复单-发文号:JADMB-420436-JAPMB | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A | 1 | JAPNQ-420085-JAPMB-264A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-420437-JAPMB | 2026-TA-XZ-0-361A-001-TA答复单-发文号:JADMB-420437-JAPMB | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A | 1 | JAPKP-420000-JAPMB-361A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-420438-JAPMB | 2026-TA-XZ-X-140B-008-TA答复单-发文号:JADMB-420438-JAPMB | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [11 empty] | A | 1 | JAPST-420007-JAPMB-140B |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-420439-JAPMB | 2026-TA-XZ-X-258A-009-TA答复单-发文号:JADMB-420439-JAPMB | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [11 empty] | A | 1 | JAPAD-420009-JAPMB-258A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-420440-JAPMB | 2026-TA-XZ-X-145A-006-TA答复单-发文号:JADMB-420440-JAPMB | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [11 empty] | A | 1 | JAPCP-420005-JAPMB-145A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-03 | JADMB-420441-JAPMB | 2026-TA-XZ-X-322A-031-TA答复单-发文号:JADMB-420441-JAPMB | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A | 1 | JAPAX-420030-JAPMB-322A |  |  |  | 发送
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-11 | JAPAD-420009-JAPMB-258A | 关于提交江苏徐圩PCS热交换器碳钢焊丝ER50-6移用申请 技术变更 | 2026-02-23 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 8 | JADMB-420439-JAPMB | 按时回复 | 杨理烽 | 0 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 冯鹤云 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 冯鹤云,孙佳丽,刘亚光,杨理烽 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.工程焊接室 |  | 郭建伟,王朗 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPAD-420025-JAPMB-261A | 关于提交江苏徐圩安注箱上封头筒体拼接焊缝位置调整 技术变更 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 | 薛万勋a | 6 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-设备结构分析室 | 薛万勋a | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.设备结构分析室 |  | 郭建伟,薛万勋a |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 审核
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPAD-420026-JAPMB-261A | 关于提交江苏徐圩安注箱套筒尺寸要求变更 技术变更 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 | 薛万勋a | 6 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-设备结构分析室 | 薛万勋a | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.设备结构分析室 |  | 郭建伟,薛万勋a |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 审核
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPAX-420030-JAPMB-322A | 2026-LOT322A人员闸门—短轴顶丝孔等问题的变更申请 | 2026-02-26 | 是 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 6 | JADMB-420441-JAPMB | 按时回复 | 赵英超 | 3 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵英超 | 核设备所.堆本体与非标设备室,核设备所.工艺及成套设备室,工程设计管理部.设计管理科 |  | 赵英超,郭建伟,李博 | 核设备所.非标设备室 |  | 李雨桐 | 大连宝原核设备股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPBH-420006-JAPMB-110A | LOT110A-关于余热排出泵焊接材料技术变更的函 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 孙佳丽,刘亚光 | 核设备所.工程焊接室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 王朗,郭建伟 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 2
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPCC-420006-JAPMB-263A | 关于江苏徐圩核能供热厂一期工程柴油机主贮油罐图纸技术要求变更的申请 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 郭建伟,胡仲凯 | 核设备所.工程焊接室 |  | 王朗 | 上海电气电站设备有限公司 | A | 5
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPCC-420007-JAPMB-263A | 关于江苏徐圩核能供热厂一期工程柴油机主贮油罐焊材代用的申请 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 郭建伟,胡仲凯 | 核设备所.工程焊接室 |  | 王朗 | 上海电气电站设备有限公司 | A | 36
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPCN-420000-JAPMB-146B | 关于徐圩一期限位开关金属软管的偏离 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,刘亚光,孙佳丽 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控三室,仪控设计所.仪控一室 |  | 李俭秋,何静,莫丹,李玉荣,崔明路 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPCN-420000-JAPMB-146D | 关于徐圩一期高温拉伸试验的澄清 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,核设备所.工艺及成套设备室 | 工艺系统室 | 孙佳丽,王思佳,刘亚光,李丕陆,郭建伟 |  |  |  | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPCN-420001-JAPMB-146B | 关于徐圩一期高温拉伸试验的澄清 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 孙佳丽,刘亚光 | 核设备所.材料研究与应用室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 郑越,王浩然,郭建伟 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPCN-420001-JAPMB-146E | 关于徐圩一期项目闸阀密封面材料的偏离 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 7 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPCN-420002-JAPMB-146A | 关于徐打一期项目LOT146A（1/2FNP507VH）试验压力的偏离 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 7 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPCN-420002-JAPMB-146E | 关于徐圩一期LOT146E气动闸阀分体安装电磁阀电气接口的偏离 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 7 |  | 南薇 | [10 empty] | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2025-04-02 | JAPDN-420005-JAPMB-253A | TFA辅助给水系统再生热交换器和辅助贮水池冷却子系统板式热交换器无损检验要求的变更 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李博,郭振宁,张志豪,2026设计文档,工艺系统研究设计所文档,刘亚光,郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 郭建伟,郑越,雷欣 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 2
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPDN-420011-JAPMB-253A | RFT/WCC 板式热交换器部分零部件材料变更的补充说明 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 刘亚康,林达平,刘亚光 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 郭建伟,王浩然,郑越 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 5
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-12 | JAPKP-420000-JAPMB-361A | 关于洗眼器的材质变更申请 | 2026-02-23 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 7 | JADMB-420437-JAPMB | 按时回复 | 曹捷铭 | 0 |  | 李博 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 曹捷铭 | 核设备所.工艺及成套设备室,工程设计管理部.设计管理科 |  | 石兵,戴连军,郭建伟,曹捷铭 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-12 | JAPNQ-420085-JAPMB-264A | 关于江苏徐圩核能供热发电厂一期WSD冷凝水冷却器（1/2ZBR009RF）、 辅助给水系统（TFA）冷凝水冷却器（1/2TFA001RF）、主泵密封水热交换器（1/2RCV003RF）垫片隔条形式的变更 | 2026-02-23 | 是 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 4 | JADMB-420436-JAPMB | 按时回复 | 付一晨a | 0 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.设备结构分析室 |  | 郭建伟,付一晨a | 核设备所.非标设备室,核设备所.堆本体与非标设备室 |  | 刘迎,王跃蓉 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-11 | JAPST-420007-JAPMB-140B | 关于RIN码TA补充J变N说明的函 | 2026-02-23 | 是 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 7 | JADMB-420438-JAPMB | 按时回复 | 龚钊 | 0 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 龚钊 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺布置一室,工艺系统室 | 刘彤宇,王国龙,龚钊,刘亚光,姚津,眭洪涛,孙佳丽,李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 王思佳,王勋 | 上海阀门厂股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-02-11 | JAPST-420008-JAPMB-140B | 关于5/6RND201VZ规格及接管尺寸、壁厚的变更 | 2026-02-23 | 否 | 2026-03-03 |  |  |  | 超期未回复 |  | 0 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙佳丽 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺系统室 | 李丕陆,龚钊,孙佳丽,刘亚光 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克 | 上海阀门厂股份有限公司 | A | 1
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JADEC-700828-JADMB | 1号机组汽轮发电机基础底板 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 南薇 | [10 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JADEC-700829-JADMB | 陆域取排水工程综合概算及单位工程概算 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 7 | JADMB-600849-JADEC | 按时回复 | 杨会芳 | 14 |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 薛超 | 公用系统所.水工工艺二室,工程设计管理部.设计管理科,工程经济所.核电工艺安装室,郑州分公司.技术经济所 | 土建室,安装室 | 焦迪,戴连军,于倩,薛超,杨会芳 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JADEC-700829-JADMB | 陆域取排水工程综合概算及单位工程概算 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 7 | JADMB-600850-JADEC | 按时回复 | 薛超 | 14 |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 薛超 | 公用系统所.水工工艺二室,工程设计管理部.设计管理科,工程经济所.核电工艺安装室,郑州分公司.技术经济所 | 土建室,安装室 | 焦迪,戴连军,于倩,薛超,杨会芳 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JADEC-700830-JADMB | 220kV开关站 防雷接地布置图 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,机务室 | 王晓晨,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-700831-JADMB | 1号机组除盐水箱、水泵单元设备管道安装图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 李博,王立恒,刘盟盟 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-700832-JADMB | 1号机组酸碱计量及贮存单元设备管道安装图 | 2026-02-26 | 是 | 2026-03-19 | 2026-03-03 | 5 | JADMB-600848-JADEC | 按时回复 | 刘盟盟 | 16 |  | 李博 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘盟盟 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,刘盟盟 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-700833-JADMB | 220kV 开关站建筑图 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 建筑总图室,结构二室,机务室 | 陈思思,靳鹏,梁耀龙,李丽,周铭海,河北建筑结构所文档员,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-700834-JADMB | 1号机组低压给水加热器系统流程图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李博 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-700835-JADMB | 陆域取排水工程 取排水管纵断面布置 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 建筑结构所 | 冯金祺 | 公用系统所.水工工艺二室,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 孙飞,姜佳音a,焦迪,王晓奇,王海龙d,冯金祺,建筑结构所文档,孟剑,武燕京,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JADEC-700836-JADMB | 1号机组汽机房380&220V 凝结水精处理厂用设施配置接线图 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,机务室 | 王晓晨,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JADEC-700837-JADMB | 1号机组低加疏水箱排汽管道安装图 | 2026-02-28 | 是 | 2026-03-21 | 2026-03-03 | 3 | JADMB-600847-JADEC | 按时回复 | 时锦程 | 18 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-700838-JADMB | 热控配电柜技术规格书 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室,机务室 | 梁飞飞,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-700839-JADMB | 1号机组汽轮发电机厂房基础 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室,机务室 | 王志从,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-700840-JADMB | 220kV 开关站 结构基础图 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室,机务室 | 王志从,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-700841-JADMB | 1号机组汽机旁路系统（-C）管道安装图 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-700842-JADMB | 陆域取排水工程 工作井结构 No.01 工作井配筋图 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 建筑结构所 | 冯金祺 | 公用系统所.水工工艺二室,建筑结构所.结构四室,工程设计管理部.设计管理科,建筑结构所.结构一室 |  | 焦迪,王晓奇,王海龙d,戴连军,冯金祺,建筑结构所文档,孟剑,武燕京 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-700069-JADNC | 1RS 内部结构标高-0.120~3.880m墙模板施工图 图册封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-701829-JAPMB | 淡水取水泵站主要设备材料清单 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNN-700007-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-701838-JAPMB | 调试检修楼及检修食堂电气施工图 封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-701839-JAPMB | 调试检修楼及检修食堂 给排水施工图封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-701840-JAPMB | 淡水取水工程-淡水取水构筑物初步设计综合图册封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 3 | JADNN-700007-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-701841-JAPMB | 淡水取水工程-淡水取水泵房初步设计综合图册封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 4 | JADNN-700007-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-701842-JAPMB | 调试检修楼及检修食堂 暖通施工图册封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-704521-JACAB,JADMB-704425-JAXWB | 陆域取排水工程综合概算及单位工程概算 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700829-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-704522-JACAB,JADMB-704426-JAXWB | 220kV开关站 防雷接地布置图 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700830-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-704523-JACAB,JADMB-704427-JAXWB | 1号机组汽轮发电机基础底板 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JADEC-700828-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704524-JACAB,JADMB-701819-JAPMB,JADMB-704428-JAXWB | 辅助给水系统除氧器技术规格书 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704525-JACAB,JADMB-701820-JAPMB,JADMB-704429-JAXWB | DCS 系统网络安全防护需求规格书 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704526-JACAB,JADMB-704430-JAXWB,JADMB-701821-JAPMB | BOP 小三箱数据表 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNN-700020-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704527-JACAB,JADMB-704431-JAXWB,JADMB-701822-JAPMB | 1号机组酸碱计量及贮存单元设备管道安装图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 3 | JADEC-700832-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704528-JACAB,JADMB-701823-JAPMB,JADMB-704432-JAXWB | BOP小三箱数据表（总部负责子项） | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704529-JACAB,JADMB-704433-JAXWB,JADMB-701824-JAPMB | 1号机组除盐水箱、水泵单元设备管道安装图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JADEC-700831-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704530-JACAB,JADMB-704434-JAXWB,JADMB-701825-JAPMB | 1号机组低压给水加热器系统流程图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700834-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704531-JACAB,JADMB-704435-JAXWB | 专用仪控系统一体化设计改进项分析报告 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704532-JACAB,JADMB-704436-JAXWB | 核岛除盐水分配系统 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704533-JACAB,JADMB-704437-JAXWB | 冷冻水膨胀水箱（1/2WNC001BA）安装图图纸（文件）封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704534-JACAB,JADMB-701826-JAPMB,JADMB-704438-JAXWB | 反应堆厂房主给水管道防甩击件 1/2TFM201RW/202RW/203RW/204RW /301RW/302RW/303RW封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704535-JACAB,JADMB-704439-JAXWB | 核辅助厂房1NH-4.550~-0.050标高墙模板图 图册封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704536-JACAB,JADMB-704440-JAXWB | 全厂通信系统（LSC）系统 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704537-JACAB,JADMB-704441-JAXWB | 陆域取排水工程 取排水管纵断面布置 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 3 | JADEC-700835-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704538-JACAB,JADMB-704442-JAXWB | 220kV 开关站建筑图 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700833-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704539-JACAB,JADMB-704443-JAXWB | 滩涂泵房基坑围护设计施工图封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNS-700025-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704540-JACAB,JADMB-704444-JAXWB | 过程检测和控制系统材料清单（CNPE部分） | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704541-JACAB,JADMB-701827-JAPMB | 技术规格书-6.02 安全壳预应力系统锚固系统 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704542-JACAB,JADMB-704445-JAXWB | 1RS内部结构标高-3.400m二次钢结构施工图 图册封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704543-JACAB,JADMB-704446-JAXWB | 3#机组核岛厂房岩土工程补充勘察报告 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAZZZ-700038-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-704544-JACAB,JADMB-704447-JAXWB | 压缩空气生产系统手册第7-8章 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704545-JACAB,JADMB-704448-JAXWB | 监测槽（0WSR003/004/005BA）安装图图纸（文件）封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704546-JACAB,JADMB-704449-JAXWB | 1SD 标高-4.550~-0.050m板、墙体配筋图 图册封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-704547-JACAB,JADMB-704450-JAXWB | 1SD -4.550~-0.050m标高板、墙结构模板图 图册封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-704548-JACAB,JADMB-704451-JAXWB | 核辅助厂房1NH 标高-4.550~-0.050m板、墙配筋图 图册封面 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-704549-JACAB,JADMB-704452-JAXWB | 主冷却循环水泵系统整定值手册 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-704550-JACAB,JADMB-704453-JAXWB | 1号机组低加疏水箱排汽管道安装图 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JADEC-700837-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-704551-JACAB,JADMB-704454-JAXWB | 1号机组汽机房380&220V 凝结水精处理厂用设施配置接线图 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700836-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-704552-JACAB,JADMB-701828-JAPMB,JADMB-700068-JADNC | 核岛仪表鉴定技术要求Qualification Technical Requirements for Nuclear Island Instruments | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-704553-JACAB | 核岛施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议（水工消防） | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-704554-JACAB,JADMB-704455-JAXWB | 220kV 开关站 结构基础图 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700840-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-704555-JACAB,JADMB-704456-JAXWB | 1号机组汽轮发电机厂房基础 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700839-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-704556-JACAB,JADMB-704457-JAXWB,JADMB-701830-JAPMB | 热控配电柜技术规格书 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700838-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-704557-JACAB,JADMB-704458-JAXWB | 陆域取排水工程 工作井结构 No.01 工作井配筋图 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700842-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-704558-JACAB,JADMB-704459-JAXWB | 厂区 BOP及场外设施项目岩土工程详勘（第二批）工作大纲 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADTS-700006-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-704559-JACAB,JADMB-704460-JAXWB | 厂区 BOP及场外设施项目岩土工程详勘（第二批）质保大纲 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADTS-700007-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704560-JACAB,JADMB-701831-JAPMB,JADMB-704461-JAXWB | 核岛220V重要交流不间断电源系统(EAI)设备技术规格书 Equipment Specification for Vital 220V AC Power System (EAI) | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704561-JACAB,JADMB-701832-JAPMB,JADMB-704462-JAXWB | 压缩空气储罐 (9WAI035BA)设计说明书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704562-JACAB,JADMB-701833-JAPMB,JADMB-704463-JAXWB | 核岛380V交流不间断电源系统（EAW/EAY）设备技术规格书 Equipment Specification for Uninterrupted 380V AC Power System (EAW/EAY) | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704563-JACAB,JADMB-701834-JAPMB,JADMB-704464-JAXWB | 压缩空气储罐 (9WAI035BA) 图纸(文件)封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704564-JACAB,JADMB-701835-JAPMB,JADMB-704465-JAXWB | 防火阀及排烟阀技术规格书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704565-JACAB,JADMB-701836-JAPMB,JADMB-704466-JAXWB | 辅助给水系统再生热交换器技术规格书 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704566-JACAB | 核岛施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议（建筑专业） | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704567-JACAB,JADMB-701837-JAPMB,JADMB-704467-JAXWB | 核岛液态流出物排放厂房综合图册图册封面 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-704568-JACAB,JADMB-704468-JAXWB | 1#机组循环冷却水管道、1PB基坑支护施工图 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 4 | JADYJ-700003-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-704569-JACAB,JADMB-704469-JAXWB | 1号机组汽机旁路系统（-C）管道安装图 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 5 | JADEC-700841-JADMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADNN-700020-JADMB | BOP 小三箱数据表 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李博 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 电气设计所 | 沈蓉 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气四室 |  | 电气设计所文档,王劲,沈蓉,路进军,张文磊,谢斌 | 电气设计所.电气四室 |  | 徐伟e | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADNS-700025-JADMB | 滩涂泵房基坑围护设计施工图封面 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 总图地质所-岩土设计室 | 郑轩 | 公用系统所.水工工艺二室,工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土设计室 |  | 焦迪,戴连军,郑轩 |  |  |  | 中船第九设计研究院工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADTS-700006-JADMB | 厂区 BOP及场外设施项目岩土工程详勘（第二批）工作大纲 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 总图地质所.岩土设计室 | 郑轩 | 总图地质所-岩土工程室 | 施晓文 | 总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 施晓文,赵军庭,郑轩 | 总图地质所.岩土工程室 |  | 张雪a,杨晋文 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADTS-700007-JADMB | 厂区 BOP及场外设施项目岩土工程详勘（第二批）质保大纲 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 总图地质所.岩土设计室 | 郑轩 | 总图地质所-岩土工程室 | 施晓文 | 总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 施晓文,郑轩 |  |  |  | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADYJ-700003-JADMB | 1#机组循环冷却水管道、1PB基坑支护施工图 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 南薇 | 总图地质所 | 总图地质所文档 | 总图地质所-总图规划一室 | 王威 | 总图地质所.放射性废物处置室,总图地质所.总图规划一室,总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 夏加国,王威,施晓文,总图地质所文档,郑轩,刘锋,陈立伟 |  |  |  | 北京中岩大地科技股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPAA-700470-JAPMB-210A | 应急柴油发电机组管道标准支吊架外形图 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 3 | JADMB-603015-JAPMB | 备案 | 李晓萌 | 14 |  | 李博 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 肖占方 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,暖通室,工艺布置一室 | 肖占方,田登港,李晓萌,眭洪涛,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 沪东重机有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPAK-700107-JAPMB-112A | 安全壳喷淋泵电机外形尺寸图（含接地端子尺寸） | 2026-02-25 | 是 | 2026-03-18 | 2026-03-03 | 6 | JADMB-603028-JAPMB | 按时回复 | 张晓云 | 15 |  | 李博 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨理烽 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室,电气设计所.通信二室,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 电气设计所文档,费云艳,沈蓉,王劲,路进军,李嘉,刘晓波,胡文婕,王贵,汪永忠,刘亚光,孙佳丽,杨理烽,徐奔,张晓云 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,设备室,仪控二室,电气室 | 王智勇,肖占方,河北电气自动化所文档员,蔡晶慧,赵欣然,张伟明,徐奔,许春辉 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPAK-700108-JAPMB-112A | 低压安注泵电机外形尺寸图（含接地端子尺寸） | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李博 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 电气设计所 | 沈蓉 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 电气设计所文档,王劲,沈蓉,路进军,王贵,刘亚光,孙佳丽,徐奔,张晓云 |  |  |  | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPAK-700109-JAPMB-112A | 冷却器图册及设计说明书 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙佳丽 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 刘亚光,孙佳丽,杨理烽 |  |  |  | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | A | 60 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPAK-760016-JAPMB-112A | 转子动平衡 | 2026-02-26 | 是 | 2026-03-19 | 2026-03-02 | 4 | JADMB-603024-JAPMB | 按时回复 | 杨理烽 | 16 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨理烽 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 刘亚光,孙佳丽,杨理烽 |  |  |  | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPAX-700015-JAPMB-323A | 设备闸门伸缩升降平台设计说明书 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.非标设备室 |  | 郭建伟,刘昕宇,赵英昆 |  |  |  | 大连宝原核设备股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPAX-700016-JAPMB-323A | 伸缩升降平台图纸（总图） | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.非标设备室 |  | 郭建伟,刘昕宇 |  |  |  | 大连宝原核设备股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPAX-700017-JAPMB-323A | 设备闸门伸缩升降平台计算报告 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.非标设备室 |  | 郭建伟,刘昕宇,赵英昆 |  |  |  | 大连宝原核设备股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPAX-700018-JAPMB-323A | 规范标准目录清单 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 核设备所.工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.非标设备室 |  | 郭建伟,刘昕宇 |  |  |  | 大连宝原核设备股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPCB-700024-JAPMB-124A | 奥氏体-铁素体不锈钢承压铸件采购技术条件 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.水工工艺二室,工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,工艺系统研究设计所.安全系统室,核设备所.工艺及成套设备室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 焦迪,李博,李娜娜,闫征,刘亚光,公用系统所文档,郭建伟,孙佳丽 | 公用系统所.公用二室 |  | 吕美仪,李志静 | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-03 | JAPCB-700046-JAPMB-117A | 电机接线图 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 | [12 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPCD-760004-JAPMB-721A | 主蒸汽、主给水管道防甩击件预埋螺栓组件制造大纲 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘亚光,林达平,赵文斌,陈晓霞 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPCN-700004-JAPMB-146D | SANSBH0050A-总装图 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 王思佳,王勋,李丕陆,刘亚光,孙佳丽,眭洪涛,家安琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 肖占方,金薇,家安琪,姚宇鹏,孙弘哲,王浩,訾博文,刘昊天 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPCN-700006-JAPMB-146C | 焊接工艺规程 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 刘亚光,孙佳丽 | 核设备所.工程焊接室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 王朗,郭建伟 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPCN-760003-JAPMB-146D | 伯纳德出厂试验大纲 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 6 | JADMB-603025-JAPMB | 按时回复 | 杨洋 | 14 |  | 李博 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 工艺系统室 | 电气设计所文档,王劲,沈蓉,路进军,刘晓波,王思佳,王勋,李丕陆,刘亚光,孙佳丽,杨洋 | 电气设计所.电气二室 |  | 胡文婕 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPCN-760004-JAPMB-146C | 伯纳德电装出厂试验大纲 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 侯智华 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,电气设计所.通信一室 |  | 电气设计所文档,邓旭晨,沈蓉,王劲,胡文婕,刘晓波,赵欣然,刘亚光,孙佳丽,侯智华,吴银伟 | 电气设计所.电气二室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 白琳琳,蒋克涛 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-03 | JAPCN-760006-JAPMB-169A | 焊接数据包 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 | [12 empty] | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPCP-760003-JAPMB-145A | 焊工/无损检测人员资格证书 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控一室,河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 仪控一室,工艺系统室 | 郭皓天,崔明路,李丕陆,王思佳,刘朋飞,刘亚光,蒋克涛,孙佳丽 | 核设备所.工艺及成套设备室 |  | 郭建伟 |  | A | 56 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPDB-700013-JAPMB-151C | 三维模型 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛 | 河北分公司.核工程研究设计所,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 肖占方,李博,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,廖涛 |  |  |  |  | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPDB-700021-JAPMB-159A | 安全壳隔离阀DN850 PN20组装图/外形图 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘哲 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.核电工艺所,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 | 暖通室 | 焦迪,张朋勇,田登港,刘哲,张伟卓,张艳刚,韩金权,刘婧d,张丽丽,杜文学,李娜娜,闫征,公用系统所文档 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 设备室,暖通室,工艺系统室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 肖占方,田登港,杨焕起,张子杰,金薇,张海波a,眭洪涛,姚宇鹏,孙弘哲,家安琪,河北核电工艺所文档员,廖涛,訾博文,刘昊天,王浩 |  | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPDB-760005-JAPMB-151A | 整机试验规程 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 6 | JADMB-603027-JAPMB | 按时回复 | 王勋 | 14 |  | 李博 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,王勋,刘亚光 |  |  |  |  | A | 15 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPDB-760009-JAPMB-154A | 电装出厂试验大纲 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李博 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 电气设计所文档,王劲,沈蓉,路进军,刘晓波,胡文婕,刘亚光,孙佳丽 | 电气设计所.电气二室 |  | 白琳琳 |  | A | 24 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPDB-760009-JAPMB-159A | 整机试验规程 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-公用一室 | 张丽丽 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,张丽丽,杜文学,刘婧d,韩金权,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  |  | A | 16 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPDB-760015-JAPMB-243A | 整机试验规程 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 6 | JADMB-603026-JAPMB | 按时回复 | 曹冉冉 | 14 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 刘晓轻,曹冉冉,焦迪,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  |  | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPDK-700004-JAPMB-158A | Gate drawing ND 300 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 设备室,暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 肖占方,田登港,杨焕起,李博,王思佳,张子杰,李丕陆,刘亚光,孙佳丽,侯智华,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,廖涛,邓星星 | 工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 金薇,家安琪,姚宇鹏,孙弘哲,眭洪涛,廖涛,刘康利,訾博文,刘昊天,王浩 |  | A | 1+1E |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPDK-700005-JAPMB-158A | Gate drawing ND 350 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 工艺系统室 | 王思佳,李丕陆,刘亚光,孙佳丽 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方 |  | A | 1+1E |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPDK-700006-JAPMB-158A | Gate drawing ND 300 2R2381 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 工艺系统室 | 李丕陆,刘亚光 | 河北分公司.核工程研究设计所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 肖占方,金薇,眭洪涛,家安琪,姚宇鹏,孙弘哲,訾博文,刘昊天,王浩,廖涛 |  | A | 1+1E |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPDN-700020-JAPMB-253A | 设计和计算说明书（RFT) | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 刘亚光,孙佳丽 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPDN-700021-JAPMB-253A | 设计和计算说明书(WCC) | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘亚光,林达平,吕佳宁 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPDN-760005-JAPMB-253A | 涂装程序(WCC) | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 备案 |  | 18 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘亚光,林达平,吕佳宁 |  |  |  | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEB-700018-JAPMB-204A | 130t乏燃料容器吊车设计和计算说明书 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 沈艳祥,李博,郭建伟 | 核设备所.设备结构分析室 |  | 范章 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | 32 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPEQ-700008-JAPMB-304A | 核岛高效空气粒子过滤器设计规范书 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-公用一室 | 杜文学 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,张丽丽,杜文学,赵磊,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 河南核净洁净技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPEQ-700023-JAPMB-242A | 重要材料及外购件采购技术条件(滤芯及非规范级设备壳体) | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 | 核设备所.工程焊接室,核设备所.材料研究与应用室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 王朗,郑越,王浩然,郭建伟 | 河南核净洁净技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPKE-700005-JAPMB-608A | 动力敷设A-A剖视图 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 河北分公司-设计管理部 | 倪志强 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 设备室 | 焦迪,肖占方,河北电气自动化所文档员,倪志强 |  |  |  | 天津市艾佰恩机电设备有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPKE-700006-JAPMB-608A | 污水系统控制柜内部布置图 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 河北分公司-设计管理部 | 倪志强 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 设备室 | 焦迪,肖占方,河北电气自动化所文档员,倪志强 |  |  |  | 天津市艾佰恩机电设备有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPKG-760035-JAPMB-706A | 不锈钢无缝管尺寸检验规程 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 备案 |  | 14 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 赵晓山 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 林达平,赵晓山,杨乐 |  |  |  | 浙江久立特材科技股份有限公司 | A | 8 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPKG-760036-JAPMB-706A | 不锈钢无缝管水压试验规程 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 备案 |  | 14 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 林达平 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 赵晓山 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 林达平,赵晓山,杨乐 |  |  |  | 浙江久立特材科技股份有限公司 | A | 8 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPPH-760011-JAPMB-126A | 堆腔注水泵动平衡程序 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 |  |  | 工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 刘亚光 |  |  |  | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPPR-700002-JAPMB-625A | 喷溅装置外形尺寸图、制作图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所.水工工艺二室 |  | 王芳c,林芳,菅佳乐,焦迪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 肖占方,田登港,杨焕起,张子杰,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,廖涛,邓星星,侯锋,刘建栋 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPQA-700001-JAPMB-745A | K3类测量电缆数据表 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-20 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李博 | 仪控设计所.仪控一室 | 崔明路 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄泽群 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控一室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 李硕,何丹阳,王智勇,河北电气自动化所文档员,崔明路,李鹏,张伟明,黄泽群,王中杨,曹红梅,孙晓红,焦力兴,徐奔,许春辉 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李庆翔,管祥宇 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPSK-700000-JAPMB-286A | 适用文件清单 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 备案 |  | 18 |  | 李博 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 苏鸣皋 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 苏鸣皋 | 河北分公司.核电工艺所,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 工艺系统室,放射性废物管理三室 | 何毅,苏鸣皋 |  |  |  | 江苏希捷新能源工程技术有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 流程中 | 2026-03-03 | JAPSK-760000-JAPMB-286A | 消耗品采购技术文件 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-24 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 | [12 empty] | 江苏希捷新能源工程技术有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 批准
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPST-700012-JAPMB-140B | 弹簧式安全阀SFHWA-44C300Po 0.75D1 | 2026-02-28 | 否 | 2026-03-21 |  |  |  | 尚未回复 |  | 18 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘亚光 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,刘亚光,孙佳丽 |  |  |  | 上海阀门厂股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-03-04 | JAPSZ-700024-JAPMB-302F | 电加热器采购技术条件 | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-25 |  |  |  | 备案 |  | 22 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 广东申菱环境系统股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPSZ-700077-JAPMB-312A | WSC风冷式冷水机组三维模型图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李博 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-公用二室 | 李娜娜 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 | 设备室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 焦迪,肖占方,张子杰,刘璐,李娜娜,闫征,公用系统所文档,孙雅雪,李敏,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,齐伦,康乐嘉,王威峰,廖涛 | 公用系统所.公用二室 |  | 顾欣 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPYG-700016-JAPMB-118A | 冷冻水循环泵1/2WSC003/004PO外形及基础安装图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李博 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,刘璐,眭洪涛,李敏,孙雅雪,廖涛 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方,张进学 | 沈阳市工业泵厂（有限公司） | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPYG-700017-JAPMB-118A | 再循环水泵1/2PCS001PO外形及基础安装图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李博 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 肖占方 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 肖占方,李丕陆,王鹤飞,眭洪涛,李涛,王亚群,焦艳丽,廖涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 眭洪涛,廖涛 | 沈阳市工业泵厂（有限公司） | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPYG-700018-JAPMB-118A | 反应堆冷却剂疏水泵1/2RVD001/002PO外形及基础安装图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李博 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 肖占方 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.示范快堆项目现场设计部 | 设备室,暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 肖占方,田登港,王鹤飞,张子杰,王思佳,金薇,孙弘哲,姚宇鹏,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,廖涛,贾雅永,訾博文,王浩,刘昊天 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘世龙 | 沈阳市工业泵厂（有限公司） | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPYG-700019-JAPMB-118A | SBO应急补水泵1/2TFA007PO外形及基础安装图 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李博 | 工艺系统研究设计所.安全系统室 | 刘亚光 |  |  | 工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 刘亚光 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 肖占方,田登港,杨焕起,薛润格,张子杰,眭洪涛,李永丹,河北核电工艺所文档员,廖涛,崔华,邓星星 | 沈阳市工业泵厂（有限公司） | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPYL-700072-JAPMB-211B | SBO柴油机出厂试验大纲 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 3 | JADMB-603016-JAPMB | 按时回复 | 李铮铮 | 14 |  | 李博 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 肖占方 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 肖占方,田登港,杨焕起,张子杰,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,桂秋媛,张勇,李铮铮,马晓喆,廖涛,邓星星 |  |  |  | 中国船舶重工集团公司第七O三研究所无锡分部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPYL-700073-JAPMB-211B | SBO机组抗震鉴定大纲 | 2026-02-24 | 否 | 2026-03-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李博 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 肖占方 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 设备室,暖通室,工艺系统室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 肖占方,田登港,杨焕起,张子杰,张海波a,王刚b,眭洪涛,河北核电工艺所文档员,廖涛,桂秋媛,张勇,李铮铮,马晓喆,邓星星 |  |  |  | 中国船舶重工集团公司第七O三研究所无锡分部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAZZZ-700038-JADMB | 3#机组核岛厂房岩土工程补充勘察报告 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-19 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 总图地质所-岩土工程室 | 赵军庭 | 工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土工程室,总图地质所.岩土设计室 |  | 戴连军,赵军庭,施晓文,郑轩 | 总图地质所.放射性废物处置室,总图地质所.岩土工程室 |  | 李星宇,张雪a,杨晋文 | 外委收文通用号（项目文档专用） | A | [5 empty] | 结束
审查意见单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | JADMB-600008-JAZZZ | 3#机组核岛厂房岩土工程补充勘察报告 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吕涛 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAZZZ-700038-JADMB |  |  |  | 发送
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-600024-JADNN | 淡水处理站初步设计概算书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNN-700019-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-600025-JADNN | 淡水处理站初步设计概算书 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNN-700019-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-600095-JADNC | 主给水流量控制系统手册（TFM）第6.3节 功能图（模拟量部分-NPIC） | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-700336-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-600096-JADNC | 反应堆冷却剂系统（RCS）I/O清单 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-700338-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-600097-JADNC | 堆芯中子-温度探测器组件设备规格书EQUIPMENT SPECIFICATION OF THE IN-CORE NEUTRON-TEMPERATURE MEASUREMENT DETECTOR ASSEMBLY | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-700339-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-11 | JADMB-600840-JADEC | 陆域取排水工程工作井结构 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700820-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-11 | JADMB-600841-JADEC | 陆域取排水工程 工作井结构 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700824-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | JADMB-600842-JADEC | 陆域取排水工程滩涂泵房地下部分结构滩涂泵房地下部分A坑配筋图 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JADEC-700798-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | JADMB-600843-JADEC | 陆域取排水工程滩涂泵房地下部分结构滩涂泵房地下部分A坑配筋图 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武燕京 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JADEC-700812-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-600844-JADEC | 1号机组热机施工图总说明 | 2026-02-26 | 否 | 2026-03-09 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700498-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-600845-JADEC | 常规岛辅网、通风控制系统及仪表技术规格书 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700800-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-600846-JADEC | 陆域取排水工程 防雷和接地布置图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 3 | JADEC-700822-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-600847-JADEC | 1号机组低加疏水箱排汽管道安装图 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JADEC-700837-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-600848-JADEC | 1号机组酸碱计量及贮存单元设备管道安装图 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 6 | JADEC-700832-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-600849-JADEC | 陆域取排水工程综合概算及单位工程概算 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700829-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-600850-JADEC | 陆域取排水工程综合概算及单位工程概算 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-700829-JADMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | JADMB-603000-JAPMB | CCV系统空调机组配套用冷却盘管型式试验大纲 | 2026-02-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPSZ-700006-JAPMB-302H |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-603001-JAPMB | 设计和计算说明书 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDB-700012-JAPMB-151C |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-603002-JAPMB | 电机采购技术条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPCB-700022-JAPMB-124A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603003-JAPMB | 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程项目K3类中压电力电缆技术参数C版 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPLY-700002-JAPMB-740A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-603004-JAPMB | 电机采购技术条件 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPCB-700021-JAPMB-124A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603005-JAPMB | 应急柴油发电机组仪表清单 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPAA-700468-JAPMB-210A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603006-JAPMB | 原材料采购规范书-械通风冷却塔及辅助泵房加药框 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPEF-700021-JAPMB-320A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603007-JAPMB | 原材料采购规范书-重要厂用水钢闸门 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPEF-700022-JAPMB-320A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603008-JAPMB | 原材料采购规范书-械通风冷却塔及辅助泵房格栅 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPEF-700025-JAPMB-320A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603009-JAPMB | 原材料采购规范书-械通风冷却塔及辅助泵房平板滤网 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPEF-700024-JAPMB-320A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603010-JAPMB | 电动隔离阀总装配图3（6叶） | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JAPGM-700049-JAPMB-302E |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603011-JAPMB | 硼酸输送泵设计计算报告 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDX-700064-JAPMB-123A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603012-JAPMB | 乏燃料水池冷却泵设计计算报告 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDX-700062-JAPMB-123A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603013-JAPMB | 化学添加剂混合泵设计计算报告 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDX-700063-JAPMB-123A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603014-JAPMB | 原材料采购规范书-钢闸门（1/2PM）（1/2PB）（31URD）（31URA）（API） | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李京 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPEF-700012-JAPMB-320A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-603015-JAPMB | 应急柴油发电机组管道标准支吊架外形图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPAA-700470-JAPMB-210A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-603016-JAPMB | SBO柴油机出厂试验大纲 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPYL-700072-JAPMB-211B |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-603017-JAPMB | 标识文件（包括样机选型） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPGA-700001-JAPMB-302B |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-603018-JAPMB | 核级调节阀样机选定及覆盖说明报告覆盖报告 （2026G4027-系布所) | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李博 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPCP-700014-JAPMB-145A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-603019-JAPMB | 远传机构采购技术条件 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDB-700024-JAPMB-151B |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-603020-JAPMB | 技术规范及数据表 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDE-700002-JAPMB-741A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-603021-JAPMB | 技术规范及数据表 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPCR-760000-JAPMB-744A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-603022-JAPMB | 检验和试验程序（包括NDT） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPMQ-700012-JAPMB-413A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-603023-JAPMB | 蒸发冷却式空调机组设计规范书 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPSZ-700021-JAPMB-302F |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-603024-JAPMB | 转子动平衡 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPAK-760016-JAPMB-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-603025-JAPMB | 伯纳德出厂试验大纲 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPCN-760003-JAPMB-146D |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-603026-JAPMB | 整机试验规程 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李京 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDB-760015-JAPMB-243A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-603027-JAPMB | 整机试验规程 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDB-760005-JAPMB-151A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-603028-JAPMB | 安全壳喷淋泵电机外形尺寸图（含接地端子尺寸） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPAK-700107-JAPMB-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-603029-JAPMB | 核岛380VAC低压配电盘设备选配表 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPES-700000-JAPMB-411A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-603030-JAPMB | 焊接数据包（包含焊工资格评定程序、焊接规程/工艺文件）(WCC) | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDN-760004-JAPMB-253A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-603031-JAPMB | 江苏徐圩核能供热发电厂核岛1E级直流充电器、逆变器及UPS装置关键元器件清单 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPDD-700006-JAPMB-414A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 待发布 | 2026-02-28 | JADMB-603032-JAPMB | VMO蒸发冷却式空调机组抗震鉴定试验大纲 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPSZ-700020-JAPMB-302F |  |  |  | 发送
审查意见单 | 发文 | 待发布 | 2026-03-02 | JADMB-603033-JAPMB | 图纸（包括总图、部件图、铭牌图等） | 2026-03-04 | 否 | 2026-03-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JAPCM-700007-JAPMB-355A |  |  |  | 发送
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-600468-JADMB | 蒸汽发生器排污系统手册 第2～5章 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-600469-JADMB | 1号机组辅助冷却水管道安装图1WUC001/002/015/016/017/021/022（一） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-600470-JADMB | 1号机组7号高压加热器疏水管道安装图支吊架安装型式示意简图（一） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-600471-JADMB | 1号机组6号高压加热器疏水管道安装图支吊架明细表（五） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-600472-JADMB | 1号机组凝结水泵排空气管道安装图支吊架明细表（一） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-600473-JADMB | 1号机组低压给水加热器系统流程图 P&ID 图（一） | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-600474-JADMB | 1号机组循环水管坑排污管道安装图1WCW725 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 时锦程 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-600475-JADMB | 常规岛通信直流电源技术规格书 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JADEC-180020-JADMB | 1号机组汽轮发电机基础底板 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-180021-JADMB | 陆域取排水工程 取排水管纵断面布置 厂区泵房至NO.19工作井排水管纵断面图 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-180022-JADMB | 网控楼结构桩位图 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室,机务室 | 王志从,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-180023-JADMB | 1号机组汽轮发电机厂房基础 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室,机务室 | 王志从,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-180024-JADMB | 陆域取排水工程 工作井结构 No.01 工作井结构图 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所.水工工艺二室 |  | 焦迪 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADEC-180025-JADMB | 1号机组汽机房深埋接地网布置图 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,机务室 | 王晓晨,王立恒 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-03-03 | JADMB--JACAB | 室外工程结构施工图设计说明 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 批准
FU通知单 | 发文 | 流程中 | 2026-02-27 | JADMB--JACAB | 1RS内部结构标高-3.400m二次钢结构施工图 结构设计说明 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 会签
FU通知单 | 发文 | 编制 | 2026-03-02 | JADMB--JACAB | 室外工程结构施工图设计说明 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-180126-JACAB | 核辅助厂房1NH-4.550~-0.050标高板、墙模板图 结构设计说明 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-180127-JACAB | 1SD 标高-4.550m、-5.800m楼板顶层钢筋 配筋图 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-180128-JACAB | 1SD -4.550~-0.050m标高板、墙结构模板图 结构设计说明 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-180129-JACAB | 核辅助厂房1NH 标高-4.550~-0.050m板、墙配筋图 结构设计说明 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-180130-JACAB | 自然通风冷却塔 冷却塔管道安装图 图纸目录 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 戴连军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-180131-JACAB | 1RS 内部结构标高3.900m钢爬梯钢结构图 结构设计说明 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADNS-180013-JADMB | 滩涂泵房基坑围护设计施工图封面 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 中船第九设计研究院工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-000371-JADMB | 提交江苏徐圩核能供热发电厂一期工程（华龙一号）2025 年12 月份工程 月报 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽 | 河北分公司.电力工程研究设计所,工程设计管理部.设计控制科,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.工程经济所,河北分公司.核电工艺所 | 机务室,土建室,建筑总图室,安装室,电气室,仪控室,暖通室,水工室 | 王立恒,顾易云,刘盟盟,张达,王志从,陈思思,焦松坤,王晓晨,李丽,梁飞飞,冯乾,刘卫隆,时锦程,樊文萍 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JADEC-000405-JADMB | 关于主给水泵设备接口打开事宜的回复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 工程设计管理部-设计控制科 | 许婉秋 | 河北分公司.电力工程研究设计所,工程设计管理部.设计控制科 | 机务室 | 王立恒,许婉秋,时锦程 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1 | JADMB-000591-JADEC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JADEC-000406-JADMB | 关于网控楼NCS 机房是否设置电子门禁和视频监控设备的函 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 梁飞飞 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室,仪控室 | 王立恒,梁飞飞 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1 | JADMB-000590-JADEC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JADEC-000407-JADMB | 编号为H00721C-D1-BG-DEN-0001 的DEN 单作废之申请 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王立恒 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室,电气室 | 王立恒,王晓晨 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-000408-JADMB | 常规岛时钟系统需求相关事宜 | 2026-02-27 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核工程研究设计所,电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.通信一室 | 机务室,通信室,仪控室,电气室,设备室,工艺室 | 王立恒,河北核工程设计所文档员,电气设计所文档,闫占芳,路进军,王贝,解明灿,王劲,沈蓉,焦子跃,郑申,肖占方,于颖琪,张延景 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-000409-JADMB | 接口“WCW - 02 01 E B 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室 顶标高”申请重新打开 | 2026-02-27 | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 4 | JADMB-000612-JADEC | 按时回复 | 菅佳乐 |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 工程设计管理部-设计控制科 | 许婉秋 | 河北分公司.电力工程研究设计所,公用系统所,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室,工程设计管理部.设计控制科 | 机务室 | 王立恒,公用系统所文档,焦迪,闫征,李娜娜,王芳c,菅佳乐,许婉秋 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-000410-JADMB | 提交江苏徐圩核能供热发电厂一期工程（华龙一号）2026 年2 月份工程月 报 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 王立恒 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽 | 河北分公司.电力工程研究设计所,工程设计管理部.设计控制科,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.工程经济所,河北分公司.核电工艺所 | 机务室,土建室,建筑总图室,安装室,电气室,仪控室,暖通室,水工室 | 王立恒,顾易云,刘盟盟,张达,王志从,陈思思,焦松坤,王晓晨,李丽,梁飞飞,冯乾,刘卫隆,时锦程,樊文萍 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JADEC-000411-JADMB | 关于提请答复“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单（第二批）”的 函的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部-设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.电力工程研究设计所,公用系统所.水工工艺二室 | 机务室 | 戴连军,王立恒,焦迪 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1 | JADMB-000601-JADEC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-000412-JADMB | 辅助给水系统常规岛取样需求的传真回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 东北电力设计院有限公司 | A | 1 | JADMB-000586-JADEC
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-000001-JADWN | 关于督促尽快完成淡水二次循环冷却水处理及重要厂用水水质保持技术研究的函 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-000003-JADTZ | 对文函（JADTZ-000002-JADMB）中海水二次循环循环冷却水处理技术研究终期成果报告的审查意见 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADTZ-000002-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-000013-JADNX | 海域取排水工程盾构机下井尺寸需求说明 | 2026-02-25 | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-000015-JADYJ | 对“关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程 1#机组循环冷却水管 道、1PB 基坑支护施工图提资答疑事宜”的回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 | JADYJ-000003-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-22 | JADMB-000053-JADNN | 关于提请答复“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单（第二批）”的函 | 2026-02-24 | 否 | 2026-02-27 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-22 | JADMB-000601-JADEC | 关于提请答复“核电运行研究院初步设计文件审查问题清单（第二批）”的函 | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | JADEC-000411-JADMB | 按时回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-000602-JADEC | 关于发布江苏徐圩核能供热发电厂一期工程全厂管廊专项计划 (A CFC)的函件 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-000603-JADEC | 发送常规岛主厂房及相关建（构）筑物试桩试验成果 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-000604-JADEC,JADMB-000027-JADNS | 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程2026年年度图纸FU进度计划 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-000605-JADEC | 发送徐圩一期500kV及220kV电缆廊道（高温堆）（一）、220kV开关站结构桩位图图纸会审及设计交底纪要 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-000606-JADEC | 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程1号机组汽机房深埋接地网布置图纸会审、设计交底会会议纪要 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-000607-JADEC | 关于发布2026年FU计划的函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-000608-JADEC | 关于明确华龙一号发电机扭振保护的技术要求相关事宜的函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-000609-JADEC | 关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程华龙一号增加主蒸汽压力测点的要求的函 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-000610-JADEC | 请提供编制基坑支护图纸出版计划所需资料 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-000611-JADEC | 发送1号核岛南侧重件道路T型台区域最大沉降计算文件 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-000612-JADEC | 回复-接口“WCW - 02 01 E B 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室 顶标高”申请重新打开 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADEC-000409-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-000613-JADEC | 转发电动机加热器控制方式业主最终决策 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-000742-JADNC | 对来文JADNC-000693-JADMB关于主泵垂直支承油漆涂层系统代号变更评估的事宜的答复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-000693-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-000743-JADNC | 对《DAS/ATWS需求规范书》中常规岛相关内容意见的答复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-000665-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-000744-JADNC | 答复《关于接口JAPMB-300007-JADNC-410A提交审查事宜》 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-000681-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-000745-JADNC | 关于“请贵司确认反应堆保护系统手册7~8 章相关内容”的答复 | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-000691-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-000746-JADNC | 关于“《反应堆保护系统手册（RRP）第6.1节控制》中贵司相关内容进行确认”的回函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-000697-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-000747-JADNC | 关于“请贵司确认设计范围内信号的测量范围、通道精度和响应时间 ”的回函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | JADNC-000690-JADMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JADNC-000697-JADMB | 请对《反应堆保护系统手册（RRP）第6.1 节控制》中贵司相关内容进行确认 | 2026-02-24 | 是 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 4 | JADMB-000746-JADNC | 按时回复 | 郭玉鑫 |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫 | 工程设计管理部.设计管理科,仪控设计所.仪控一室,河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室,电气室 | 李博,崔明路,河北电气自动化所文档员,李鹏,王智勇,郭玉鑫,张伟明,徐奔,许春辉,牛春刚 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.辐射监测室 | 工艺系统室,仪控二室 | 刘亚光,李丕陆,曹红梅,赵卫军,刘东昆 | 中国核动力研究设计院 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JADNC-000698-JADMB | 关于申请修改文件编码事宜 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 | 工程设计管理部-设计管理科 | 李博 | 工程设计管理部.设计管理科,工程设计管理部.设计控制科 |  | 李博,顾易云 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADNC-000700-JADMB | 关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程燃料组件型号的确认 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | JADMB-000740-JADNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JADNN-000037-JADMB | 针对《2026项目BOP子项地基处理初设提资需求》的回复 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 段永明 | 总图地质所-岩土设计室 | 郑轩 | 工程设计管理部.设计管理科,总图地质所,总图地质所.岩土设计室,总图地质所.总图规划一室,总图地质所.岩土工程室,总图地质所.放射性废物处置室 |  | 段永明,总图地质所文档,郑轩,王威,陈立伟,施晓文,夏加国,刘锋,丁立钦 | 总图地质所.岩土工程室 |  | 赵军庭,张雪a,杨晋文 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JADNN-000038-JADMB | OF、OP、OM 初步设计文件审查问题清单回复 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部-设计管理科 | 戴连军 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 戴连军 |  |  |  | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNN-000039-JADMB | 淡水取水泵站（OP）子项变压器设计待明确的问题 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 段永明 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 工程设计管理部.设计管理科,电气设计所,电气设计所.电气四室,电气设计所.电气二室 |  | 段永明,电气设计所文档,徐伟e,王劲,沈蓉,路进军 |  |  |  | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNS-000019-JADMB | "关于徐圩核能供热发电厂一期工程海域取排水隧洞施工实 施前的待提资确认项的说明" | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 |  |  | 公用系统所.水工工艺二室 |  | 焦迪 |  |  |  | 中船第九设计研究院工程有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADTS-000005-JADMB | 关于第二批技术任务书需进一步澄清的联系函 | 2026-03-03 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李博 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李博 |  |  |  | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADWJ -000002-JADMB | 关于提交《江苏徐圩核能供热发电厂一期工程陆域工程水文补充分析计算研究报告（送审稿）》的函 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 南薇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室 |  | 焦迪,张晓娜 |  |  |  | 中国水利水电科学研究院（陆域工程水文） | A | 1+
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-300048-JADNC | 2026-JADEC-300048-JADNC/IITF-ES*RCS0101EN-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JADEC-300576-JADMB | 2026-JADEC-300576-JADMB/IITF-WCW-0201EB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-300577-JADMB | 2026-JADEC-300577-JADMB/IITF-CI000101EB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-300578-JADMB | 2026-JADEC-300578-JADMB/IITF-CI000103EB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-300579-JADMB | 2026-JADEC-300579-JADMB/IITF-TCGB0101EB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-300927-JADNC | 2026-JADMB-300927-JADNC/IITF-RCSNB0401BN-A--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304559-JAPMB | 2026-JADMB-304559-JAPMB/IITF-ZGT/0401BJAPDH-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 朱佩晓 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304561-JAPMB | 2026-JADMB-304561-JAPMB/IITF-WCWPB0901BJAPPR-G--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 戴连军 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A |  | JAPPR-300308-JAPMB-625A |  |  |  | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-304563-JAPMB | 2026-JADMB-304563-JAPMB/IITF-IMCDCS1815BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 崔明路 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-304579-JAPMB | 2026-JADMB-304579-JAPMB/IITF-EM*-0405BJAPXH-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A |  | JAPXH-300011-JAPMB-410A |  |  |  | 结束4
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNC-300038-JADEC | 2026-JADNC-300038-JADEC/IITF-RCSTSC0201NE-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNC-300852-JADMB | 2026-JADNC-300852-JADMB/IITF-RNIIIC1202NB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300141-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300141-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-0901JAPAAB-G--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300142-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300142-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-1503JAPAAB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300143-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300143-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-1001JAPAAB-G--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300144-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300144-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-1101JAPAAB-G--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300145-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300145-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-1102JAPAAB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300146-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300146-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-0401JAPAAB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300147-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300147-JAPMB-210A/IITF-EMS-0603JAPAAB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300148-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300148-JAPMB-210A/IITF-EMS-0801JAPAAB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300149-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300149-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-0802JAPAAB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300150-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300150-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-0603JAPAAB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAA-300151-JAPMB-210A | 2026-JAPAA-300151-JAPMB-210A/IITF-EMP/Q-0602JAPAAB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 沪东重机有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPAB-300027-JAPMB-204B | 2026-JAPAB-300027-JAPMB-204B/IITF-RFHKX0617JAPABB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-27 | 3 | JADMB-304556-JAPMB | 按时回复 | 刘震 | [13 empty] | 大连华锐重工集团股份有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPAC-300288-JAPMB-101A | 2026-JAPAC-300288-JAPMB-101A/IITF-PORCS0407JAPACN-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东方法马通核泵有限责任公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPAC-300293-JAPMB-101A | 2026-JAPAC-300293-JAPMB-101A/IITF-PORCS0406JAPACN-D--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东方法马通核泵有限责任公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPAC-300294-JAPMB-101A | 2026-JAPAC-300294-JAPMB-101A/IITF-RCSPO0429JAPACN-F--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东方法马通核泵有限责任公司 | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPAC-300295-JAPMB-101A | 2026-JAPAC-300295-JAPMB-101A/IITF-RCSPO1213JAPACN-H--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东方法马通核泵有限责任公司 | H | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPAD-300016-JAPMB-254A | 2026-JAPAD-300016-JAPMB-254A/IITF-ZBRDZ0406JAPADB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 上海电气电站设备有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPAG-300025-JAPMB-602A | 2026-JAPAG-300025-JAPMB-602A/IITF-ZB-0403JAPAGB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPAG-300026-JAPMB-602A | 2026-JAPAG-300026-JAPMB-602A/IITF-ZB-0405JAPAGB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBH-300078-JAPMB-135A | 2026-JAPBH-300078-JAPMB-135A/IITF-TFPPO0406JAPBHE-E--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBH-300079-JAPMB-135A | 2026-JAPBH-300079-JAPMB-135A/IITF-TFPPO0416JAPBHE-D--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPBJ-300017-JAPMB-120A | 2026-JAPBJ-300017-JAPMB-120A/IITF-NIPO0403JAPBJB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 是 |  | 2026-03-04 | 4 | JADMB-304588-JAPMB | 按时回复 | 高汉桥 | [13 empty] | 杭州斯莱特泵业有限公司 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPBJ-300018-JAPMB-120A | 2026-JAPBJ-300018-JAPMB-120A/IITF-NIPO0404JAPBJB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 杭州斯莱特泵业有限公司 | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBK-300062-JAPMB-302G | 2026-JAPBK-300062-JAPMB-302G/IITF-NI-0411JAPBKB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBK-300063-JAPMB-302G | 2026-JAPBK-300063-JAPMB-302G/IITF-NI-0412JAPBKB-G--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBK-300064-JAPMB-302G | 2026-JAPBK-300064-JAPMB-302G/IITF-NI-0413JAPBKB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBK-300065-JAPMB-302G | 2026-JAPBK-300065-JAPMB-302G/IITF-NI-0414JAPBKB-H--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | H | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBK-300066-JAPMB-302G | 2026-JAPBK-300066-JAPMB-302G/IITF-NI-0402JAPBKB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBM-300041-JAPMB-321A | 2026-JAPBM-300041-JAPMB-321A/IITF-WIF00912JAPBMB-F--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300000-JAPMB-605B | 2026-JAPBY-300000-JAPMB-605B/IITF-WMO/WMN-0101JAPFKE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPBY-300001-JAPMB-605B | 2026-JAPBY-300001-JAPMB-605B/IITF-WMO/WMN-0102JAPFKE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBY-300102-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300102-JAPMB-605A/IITF-PL-0101JAPBYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBY-300103-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300103-JAPMB-605A/IITF-PL-0103JAPBYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBY-300104-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300104-JAPMB-605A/IITF-PL-0901JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300105-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300105-JAPMB-605A/IITF-PL-0104JAPBYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBY-300106-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300106-JAPMB-605A/IITF-PL-1201JAPBYB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300107-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300107-JAPMB-605A/IITF-PH-1203JAPBYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | JADMB-304575-JAPMB | 按时回复 | 裴盛虎 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300108-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300108-JAPMB-605A/IITF-PL-0601JAPBYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300109-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300109-JAPMB-605A/IITF-PL-0602JAPBYB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300110-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300110-JAPMB-605A/IITF-PL-1204JAPBYB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300111-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300111-JAPMB-605A/IITF-PH-1204JAPBYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300112-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300112-JAPMB-605A/IITF-PH-0402JAPBYB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300113-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300113-JAPMB-605A/IITF-PH-0101JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300114-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300114-JAPMB-605A/IITF-PH-0906JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300115-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300115-JAPMB-605A/IITF-PH-0801JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300116-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300116-JAPMB-605A/IITF-PH-1101JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300117-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300117-JAPMB-605A/IITF-PH-0501JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300118-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300118-JAPMB-605A/IITF-PH-0104JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPBY-300119-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300119-JAPMB-605A/IITF-PH-0802JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPBY-300120-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300120-JAPMB-605A/IITF-PH-0603JAPBYB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBY-300121-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300121-JAPMB-605A/IITF-PH-0601JAPBYB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPBY-300122-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300122-JAPMB-605A/IITF-PH-0901JAPBYB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPBY-300123-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300123-JAPMB-605A/IITF-PH-1205JAPBYB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPBY-300124-JAPMB-605A | 2026-JAPBY-300124-JAPMB-605A/IITF-PL-1205JAPBYB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPBZ-300037-JAPMB-286B | 2026-JAPBZ-300037-JAPMB-286B/IITF-ZLT-0411JAPBZB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | JADMB-304580-JAPMB | 按时回复 | 秦辰禹 | [14 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPBZ-300038-JAPMB-286B | 2026-JAPBZ-300038-JAPMB-286B/IITF-ZLT-0801JAPBZB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-02 | 6 | JADMB-304571-JAPMB | 按时回复 | 陆梦晗 | [14 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPBZ-300039-JAPMB-286B | 2026-JAPBZ-300039-JAPMB-286B/IITF-ZLT-0402JAPBZB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPBZ-300040-JAPMB-286B | 2026-JAPBZ-300040-JAPMB-286B/IITF-ZLTQF0406JAPBZB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPBZ-300042-JAPMB-286B | 2026-JAPBZ-300042-JAPMB-286B/IITF-ZLTQF1002JAPBZB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPCB-300049-JAPMB-124A | 2026-JAPCB-300049-JAPMB-124A/IITF-FWPPO0401JAPCBB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPCB-300059-JAPMB-117A | 2026-JAPCB-300059-JAPMB-117A/IITF-TFAPO0413JAPCBB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPCB-300060-JAPMB-117A | 2026-JAPCB-300060-JAPMB-117A/IITF-TFAPO0411JAPCBB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPCB-300061-JAPMB-117A | 2026-JAPCB-300061-JAPMB-117A/IITF-TFAPO0410JAPCBB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPCB-300062-JAPMB-117A | 2026-JAPCB-300062-JAPMB-117A/IITF-TFAPO0409JAPCBB-F--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆水泵厂有限责任公司 | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-04 | JAPCY-300050-JAPMB-603A | 2026-JAPCY-300050-JAPMB-603A/IITF-WAI-0401JAPCYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-02-28 | 4 | JADMB-304562-JAPMB | 按时回复 | 李洋 | [13 empty] | 上海英格索兰压缩机有限公司 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPDS-300009-JAPMB-413B | 2026-JAPDS-300009-JAPMB-413B/IITF-CI-0404PDSE-D--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPDS-300010-JAPMB-413B | 2026-JAPDS-300010-JAPMB-413B/IITF-CI-0405PDSE-D--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPDW-300004-JAPMB-129B | 2026-JAPDW-300004-JAPMB-129B/IITF-WCWPM1201JAPDWB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPEB-300012-JAPMB-205A | 2026-JAPEB-300012-JAPMB-205A/IITF-HMI-0404JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 是 |  | 2026-02-28 | 3 | JADMB-304560-JAPMB | 按时回复 | 张进学 | [14 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300109-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300109-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0414JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300110-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300110-JAPMB-320A/IITF-WIF0CJ0410JAPEFJADEC-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300111-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300111-JAPMB-320A/IITF-WESPC0432JAPEFB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300112-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300112-JAPMB-320A/IITF-WESPC0429JAPEFB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300113-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300113-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0910JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300114-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300114-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI1112JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300115-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300115-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0464JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300116-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300116-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0467JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300117-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300117-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0465JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300118-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300118-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0466JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300119-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300119-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0470JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300120-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300120-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0469JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300121-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300121-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI1221JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEF-300122-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300122-JAPMB-320A/IITF-WCWAPI0468JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300123-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300123-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0904JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300124-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300124-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0421JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300125-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300125-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0422JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300126-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300126-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0424JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300127-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300127-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0425JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300128-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300128-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1215JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300129-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300129-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0423JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300130-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300130-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1105JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300131-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300131-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0412JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300132-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300132-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0413JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300133-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300133-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1103JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300134-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300134-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0419JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300135-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300135-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0420JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300136-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300136-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG0426JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300137-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300137-JAPMB-320A/IITF-WCWPM0436JAPEFB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300138-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300138-JAPMB-320A/IITF-WCWPM1108JAPEFB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300139-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300139-JAPMB-320A/IITF-PUAURA1220JAPEFB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300140-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300140-JAPMB-320A/IITF-WCWPB0908JAPEFB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300141-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300141-JAPMB-320A/IITF-WCWPB1219JAPEFB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEF-300142-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300142-JAPMB-320A/IITF-PUAURA0909JAPEFB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPEF-300143-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300143-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1212JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPEF-300144-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300144-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1208JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPEF-300145-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300145-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1209JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPEF-300146-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300146-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1210JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPEF-300147-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300147-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1211JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPEF-300148-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300148-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1213JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPEF-300149-JAPMB-320A | 2026-JAPEF-300149-JAPMB-320A/IITF-WIF0PG1214JAPEFB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPER-300011-JAPMB-412A | 2026-JAPER-300011-JAPMB-412A/IITF-ES*\0610JAPERE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-01 | JAPEY-300200-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300200-JAPMB-600A/IITF-WDPYA1202JAPEYB-G--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEY-300201-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300201-JAPMB-600A/IITF-WDPYA0201JAPEYB-J--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | J | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEY-300202-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300202-JAPMB-600A/IITF-WDPYA0102JAPEYB-K--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | K | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-01 | JAPEY-300203-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300203-JAPMB-600A/IITF-WDPYA1001JAPEYB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEY-300204-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300204-JAPMB-600A/IITF-WDPYA0403JAPEYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPEY-300206-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300206-JAPMB-600A/IITF-WDPYA1103JAPEYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | JADMB-304570-JAPMB | 按时回复 | 高雁 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPEY-300213-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300213-JAPMB-600A/IITF-WDPYA1104JAPEYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-02-28 | 2 | JADMB-304564-JAPMB | 按时回复 | 高雁 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPEY-300214-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300214-JAPMB-600A/IITF-WDPYA0402JAPEYB-K--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | K | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPEY-300216-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300216-JAPMB-600A/IITF-WCDYA0407JAPEYB-H--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | H | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-01 | JAPEY-300219-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300219-JAPMB-600A/IITF-WDPYA1105JAPEYB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPHC-300023-JAPMB-408B | 2026-JAPHC-300023-JAPMB-408B/IITF-ABB-1201JAPHCE-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPHC-300024-JAPMB-408B | 2026-JAPHC-300024-JAPMB-408B/IITF-ABB-1202JAPHCE-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPKP-300013-JAPMB-361A | 2026-JAPKP-300013-JAPMB-361A/IITF-WDC-1201JAPKPB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPKP-300014-JAPMB-361A | 2026-JAPKP-300014-JAPMB-361A/IITF-WDC-0401JAPKPB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPPR-300041-JAPMB-625B | 2026-JAPPR-300041-JAPMB-625B/IITF-WCWPB0446JAPPRB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-04 | 8 | JADMB-304587-JAPMB | 按时回复 | 段克勤 | [13 empty] | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPSZ-300034-JAPMB-302H | 2026-JAPSZ-300034-JAPMB-302H/IITF-CCV-1203JAPSZB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 广东申菱环境系统股份有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPSZ-300035-JAPMB-302H | 2026-JAPSZ-300035-JAPMB-302H/IITF-CCV-0406JAPSZB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 广东申菱环境系统股份有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPTJ-300025-JAPMB-607A | 2026-JAPTJ-300025-JAPMB-607A/IITF-SC—0409YAPTJB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 是 |  | 2026-03-03 | 7 | JADMB-304577-JAPMB | 按时回复 | 王亚辉 | [14 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPTJ-300026-JAPMB-607A | 2026-JAPTJ-300026-JAPMB-607A/IITF-SC—0407YAPTJB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 是 |  | 2026-03-03 | 5 | JADMB-304576-JAPMB | 按时回复 | 王亚辉 | [14 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-02-14 | JAPYL-300097-JAPMB-211B | 2026-JAPYL-300097-JAPMB-211B/IITF-EES—0201JAPYLB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国船舶重工集团公司第七O三研究所无锡分部 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPYZ-300009-JAPMB-415B | 2026-JAPYZ-300009-JAPMB-415B/IITF-CI-0404PYZE-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JAPYZ-300010-JAPMB-415B | 2026-JAPYZ-300010-JAPMB-415B/IITF-CI-0402PYZE-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | SFBB-GJ-00146-SXAB | 2026-SFBB-GJ-00146-SXAB/IITF-A1701NI0102QB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核能源科技有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | SFBB-GJ-00147-SXAB | 2026-SFBB-GJ-00147-SXAB/IITF-A1701NI0101QB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核能源科技有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | SFBB-GJ-00148-SXAB | 2026-SFBB-GJ-00148-SXAB/IITF-UZZ07-0101ZB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 是 |  | 2026-03-04 | 2 | SXAB-AJ-00466-SFBB | 按时回复 | 刘锋 | [13 empty] | 中核能源科技有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | SXAB-AJ-00459-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00459-SFBB/IITF-ISNCW00401BQ-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | SXAB-AJ-00460-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00460-SFBB/IITF-ISNCW00301BQ-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | [5 empty] | 结束4
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JADEC-300026-JADNC | 2026-JADEC-300026-JADNC/IICS-RCSTSC0103NE-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | JADNC-300009-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-19 | JADEC-300044-JADNC | 2026-JADEC-300044-JADNC/IICS-RCSESA/ESD1201NE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | JADNC-300031-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-300045-JADNC | 2026-JADEC-300045-JADNC/IICS-TSCTSC0102EN-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADNC-300032-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-300046-JADNC | 2026-JADEC-300046-JADNC/IICS-CITSC0201EN-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADNC-300027-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-300047-JADNC | 2026-JADEC-300047-JADNC/IICS-RCSTSC0102NE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | JADNC-300037-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JADEC-300049-JADNC | 2026-JADEC-300049-JADNC/IICS-CIRPC0204EN-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADNC-300035-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-300574-JADMB | 2026-JADEC-300574-JADMB/IICS-TFMCB0208BE-J--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | JADMB-300578-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JADEC-300575-JADMB | 2026-JADEC-300575-JADMB/IICS-TSCIIC0301EB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | JADMB-300580-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JADEC-390022-JADMB | 2026-JADEC-390022-JADMB/IICS-UMA/UNA-1001BE-A--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | JADMB-300577-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JADEC-390023-JADMB | 2026-JADEC-390023-JADMB/IICS-UMA/UNA-0201BE-B--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | JADMB-300571-JADEC |  |  |  | 结束
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-300589-JADEC | 2026-JADMB-300589-JADEC/IICS-TTV-0201EB-C--接口状态:FIN-2026-02-24 | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | JADEC-300570-JADMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-300924-JADNC | 2026-JADMB-300924-JADNC/IICS-ZZZNI0601BN-C--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JADNC-300847-JADMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-300925-JADNC | 2026-JADMB-300925-JADNC/IICS-RXNI1111NB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | [11 empty] | A |  | JADNC-300850-JADMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-300926-JADNC | 2026-JADMB-300926-JADNC/IICS-RX-0602NB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王国龙 | [11 empty] | A |  | JADNC-300849-JADMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-12 | JADMB-304528-JAPMB | 2026-JADMB-304528-JAPMB/IICS-ZLT-0301JAPBZB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李博 | [11 empty] | A |  | JAPBZ-300033-JAPMB-286B |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-09 | JADMB-304529-JAPMB | 2026-JADMB-304529-JAPMB/IICS-CCV-*0103JAPSZB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王欢 | [11 empty] | A |  | JAPSZ-300029-JAPMB-302H |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-304530-JAPMB | 2026-JADMB-304530-JAPMB/IICS-ZST-0408JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300011-JAPMB-283A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304531-JAPMB | 2026-JADMB-304531-JAPMB/IICS-EA*-0401BJAPES-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPES-300055-JAPMB-411A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304532-JAPMB | 2026-JADMB-304532-JAPMB/IICS-EMADCS1201BD-A--接口状态:PRE- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300193-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304533-JAPMB | 2026-JADMB-304533-JAPMB/IICS-IRMDCS1201BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300187-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304534-JAPMB | 2026-JADMB-304534-JAPMB/IICS-WCCDCS1201BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300194-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304535-JAPMB | 2026-JADMB-304535-JAPMB/IICS-ZST-0411JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300014-JAPMB-283A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304536-JAPMB | 2026-JADMB-304536-JAPMB/IICS-ZST-0409JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300012-JAPMB-283A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304537-JAPMB | 2026-JADMB-304537-JAPMB/IICS-ZST-0410JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300013-JAPMB-283A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304538-JAPMB | 2026-JADMB-304538-JAPMB/IICS-ZST-0301JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300003-JAPMB-284A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304539-JAPMB | 2026-JADMB-304539-JAPMB/IICS-ZST-0425JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300002-JAPMB-284A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-304540-JAPMB | 2026-JADMB-304540-JAPMB/IICS-ZST-0407JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300010-JAPMB-283A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304541-JAPMB | 2026-JADMB-304541-JAPMB/IICS-TFAPO0401JAPCBB-C--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 刘亚光 | [11 empty] | A |  | JAPCB-300057-JAPMB-117A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-21 | JADMB-304542-JAPMB | 2026-JADMB-304542-JAPMB/IICS-HMI-0406JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPEB-300011-JAPMB-205A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304543-JAPMB | 2026-JADMB-304543-JAPMB/IICS-HMI-0403JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPEB-300009-JAPMB-205A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304544-JAPMB | 2026-JADMB-304544-JAPMB/IICS-HMI-0407JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPEB-300008-JAPMB-205A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-21 | JADMB-304545-JAPMB | 2026-JADMB-304545-JAPMB/IICS-HNA-0402JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPEB-300006-JAPMB-205A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304546-JAPMB | 2026-JADMB-304546-JAPMB/IICS-VCLDCS1201BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300195-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304547-JAPMB | 2026-JADMB-304547-JAPMB/IICS-CAVDCS1201BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300201-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-21 | JADMB-304548-JAPMB | 2026-JADMB-304548-JAPMB/IICS-HMI-0402JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPEB-300010-JAPMB-205A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304549-JAPMB | 2026-JADMB-304549-JAPMB/IICS-NI-0416JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300032-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304550-JAPMB | 2026-JADMB-304550-JAPMB/IICS-WIF01206JAPBMB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | JAPBM-300038-JAPMB-321A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-15 | JADMB-304551-JAPMB | 2026-JADMB-304551-JAPMB/IICS-FDP-1201JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300035-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304552-JAPMB | 2026-JADMB-304552-JAPMB/IICS-KXRFH1201JAPADB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPAD-300003-JAPMB-182A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-15 | JADMB-304553-JAPMB | 2026-JADMB-304553-JAPMB/IICS-FDP-1202JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300034-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304554-JAPMB | 2026-JADMB-304554-JAPMB/IICS-RCVDCS1201BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300202-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304555-JAPMB | 2026-JADMB-304555-JAPMB/IICS-CAMDCS1201BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300197-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304556-JAPMB | 2026-JADMB-304556-JAPMB/IICS-RFHKX0617JAPABB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPAB-300027-JAPMB-204B |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304557-JAPMB | 2026-JADMB-304557-JAPMB/IICS-NI-0409JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300033-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-13 | JADMB-304558-JAPMB | 2026-JADMB-304558-JAPMB/IICS-ZST-0406JAPAGB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 肖占方 | [11 empty] | A |  | JAPAG-300009-JAPMB-283A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-304560-JAPMB | 2026-JADMB-304560-JAPMB/IICS-HMI-0404JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPEB-300012-JAPMB-205A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304562-JAPMB | 2026-JADMB-304562-JAPMB/IICS-WAI-0401JAPCYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | [11 empty] | A |  | JAPCY-300050-JAPMB-603A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-304564-JAPMB | 2026-JADMB-304564-JAPMB/IICS-WDPYA1104JAPEYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | JAPEY-300213-JAPMB-600A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304565-JAPMB | 2026-JADMB-304565-JAPMB/IICS-WIF01204JAPBMB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | JAPBM-300037-JAPMB-321A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304566-JAPMB | 2026-JADMB-304566-JAPMB/IICS-WNDYA0404JAPEYB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [11 empty] | A |  | JAPEY-300191-JAPMB-600A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304567-JAPMB | 2026-JADMB-304567-JAPMB/IICS-WCDYA0406JAPEYB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [11 empty] | A |  | JAPEY-300192-JAPMB-600A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304568-JAPMB | 2026-JADMB-304568-JAPMB/IICS-PL-0402JAPBYB-D--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPBY-300098-JAPMB-605A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | JADMB-304569-JAPMB | 2026-JADMB-304569-JAPMB/IICS-NI-0409JAPBKB-F--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [11 empty] | A |  | JAPBK-300070-JAPMB-302G |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-27 | JADMB-304570-JAPMB | 2026-JADMB-304570-JAPMB/IICS-WDPYA1103JAPEYB-E--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | JAPEY-300206-JAPMB-600A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | JADMB-304571-JAPMB | 2026-JADMB-304571-JAPMB/IICS-ZLT-0801JAPBZB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPBZ-300038-JAPMB-286B |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304572-JAPMB | 2026-JADMB-304572-JAPMB/IICS-NI-0417JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300038-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-304573-JAPMB | 2026-JADMB-304573-JAPMB/IICS-FDP-0402JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300029-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304574-JAPMB | 2026-JADMB-304574-JAPMB/IICS-TFAPO0404JAPCBB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王延华 | [11 empty] | A |  | JAPCB-300056-JAPMB-117A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304575-JAPMB | 2026-JADMB-304575-JAPMB/IICS-PH-1203JAPBYB-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | JAPBY-300107-JAPMB-605A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304576-JAPMB | 2026-JADMB-304576-JAPMB/IICS-SC—0407YAPTJB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | JAPTJ-300026-JAPMB-607A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304577-JAPMB | 2026-JADMB-304577-JAPMB/IICS-SC—0409YAPTJB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | JAPTJ-300025-JAPMB-607A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-304578-JAPMB | 2026-JADMB-304578-JAPMB/IICS-DCS—0101BD-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 崔明路 | [11 empty] | A |  | JAPLH-300188-JAPMB-500A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304580-JAPMB | 2026-JADMB-304580-JAPMB/IICS-ZLT-0411JAPBZB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | JAPBZ-300037-JAPMB-286B |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-304581-JAPMB | 2026-JADMB-304581-JAPMB/IICS-FDP-0401JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300040-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-304582-JAPMB | 2026-JADMB-304582-JAPMB/IICS-FDP-0402JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 焦迪 | [11 empty] | A |  | JAPFE-300029-JAPMB-611A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304583-JAPMB | 2026-JADMB-304583-JAPMB/IICS-NI-0410JAPBKB-F--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [11 empty] | A |  | JAPBK-300071-JAPMB-302G |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304584-JAPMB | 2026-JADMB-304584-JAPMB/IICS-NIZK0405JAPGAB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [11 empty] | A |  | JAPGA-300373-JAPMB-302A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-304585-JAPMB | 2026-JADMB-304585-JAPMB/IICS-NI-0408JAPBKB-F--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [11 empty] | A |  | JAPBK-300069-JAPMB-302G |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | JADMB-304586-JAPMB | 2026-JADMB-304586-JAPMB/IICS-NI-0407JAPBKB-F--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜文学 | [11 empty] | A |  | JAPBK-300068-JAPMB-302G |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | JADMB-304587-JAPMB | 2026-JADMB-304587-JAPMB/IICS-WCWPB0446JAPPRB-D--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 崔明路 | [11 empty] | A |  | JAPPR-300041-JAPMB-625B |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | JADMB-304588-JAPMB | 2026-JADMB-304588-JAPMB/IICS-NIPO0403JAPBJB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPBJ-300017-JAPMB-120A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | JADMB-304589-JAPMB | 2026-JADMB-304589-JAPMB/IICS-HFL-0402JDPEBB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郭建伟 | [11 empty] | A |  | JAPEB-300007-JAPMB-205A |  |  |  | 结束4
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNC-300039-JADEC | 2026-JADNC-300039-JADEC/IICS-CITFM0201EN-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADEC-300034-JADNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNC-300040-JADEC | 2026-JADNC-300040-JADEC/IICS-CITFM0202EN-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADEC-300042-JADNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JADNC-300835-JADMB | 2026-JADNC-300835-JADMB/IICS-RXRCS0104BN-F--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADMB-300869-JADNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNC-300851-JADMB | 2026-JADNC-300851-JADMB/IICS-RX-0201BN-A--接口状态:PRE- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADMB-300901-JADNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNC-300853-JADMB | 2026-JADNC-300853-JADMB/IICS-NI-0104BN-C--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADMB-300920-JADNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | JADNC-300854-JADMB | 2026-JADNC-300854-JADMB/IICS-RCVRCS1201BN-A--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | JADMB-300914-JADNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | JAPAC-300292-JAPMB-101A | 2026-JAPAC-300292-JAPMB-101A/IICS-RCSPO1209JAPACN-I--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | I |  | JAPMB-300443-JAPAC-101A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | JAPAC-300298-JAPMB-101A | 2026-JAPAC-300298-JAPMB-101A/IICS-RCPQC0701JAPACN-D--接口状态:FIN- | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D |  | JAPMB-300448-JAPAC-101A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPAD-300017-JAPMB-254A | 2026-JAPAD-300017-JAPMB-254A/IICS-ZBRDZ0403BJAPAD-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 上海电气电站设备有限公司 | A |  | JAPMB-300002-JAPAD-254A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPAG-300004-JAPMB-284A | 2026-JAPAG-300004-JAPMB-284A/IICS-ZST-0202BJAPAG-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A |  | JAPMB-300002-JAPAG-284A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-13 | JAPAG-300005-JAPMB-284A | 2026-JAPAG-300005-JAPMB-284A/IICS-ZST-0415BJAPAG-A--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A |  | JAPMB-300003-JAPAG-284A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPBY-300002-JAPMB-605B | 2026-JAPBY-300002-JAPMB-605B/IICS-WMO/WMN-0901EJAPFK-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | A |  | JAPMB-300000-JAPBY-605B |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEY-300209-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300209-JAPMB-600A/IICS-WDPYA1101BJAPEY-D--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D |  | JAPMB-300193-JAPEY-600A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEY-300210-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300210-JAPMB-600A/IICS-WDPYA1102BJAPEY-C--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C |  | JAPMB-300196-JAPEY-600A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEY-300211-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300211-JAPMB-600A/IICS-WNDYA1204BJAPEY-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B |  | JAPMB-300195-JAPEY-600A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPEY-300212-JAPMB-600A | 2026-JAPEY-300212-JAPMB-600A/IICS-WCDYA1205BJAPEY-B--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B |  | JAPMB-300197-JAPEY-600A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPFE-300036-JAPMB-611A | 2026-JAPFE-300036-JAPMB-611A/IICS-FDP-0406JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | JAPMB-300029-JAPFE-611A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPFE-300037-JAPMB-611A | 2026-JAPFE-300037-JAPMB-611A/IICS-NI-0419JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | JAPMB-300025-JAPFE-611A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPFE-300038-JAPMB-611A | 2026-JAPFE-300038-JAPMB-611A/IICS-NI-0417JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-02 | 3 | JADMB-304572-JAPMB | 按时回复 | 高汉桥 | [14 empty] | A |  | JAPMB-300023-JAPFE-611A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPFE-300039-JAPMB-611A | 2026-JAPFE-300039-JAPMB-611A/IICS-FDP-0403JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | JAPMB-300026-JAPFE-611A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | JAPFE-300040-JAPMB-611A | 2026-JAPFE-300040-JAPMB-611A/IICS-FDP-0401JDPFEB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 是 |  | 2026-03-03 | 4 | JADMB-304581-JAPMB | 按时回复 | 杨文花 | [14 empty] | A |  | JAPMB-300027-JAPFE-611A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPKP-300063-JAPMB-285A | 2026-JAPKP-300063-JAPMB-285A/IICS-ZST-1001BJAPKP-B--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B |  | JAPMB-300060-JAPKP-285A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-28 | JAPLH-300180-JAPMB-500A | 2026-JAPLH-300180-JAPMB-500A/IICS-VDSDCS1201BD-A--接口状态:FIN- | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | JAPMB-300477-JAPLH-500A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | JAPLH-300205-JAPMB-500A | 2026-JAPLH-300205-JAPMB-500A/IICS-IFTDCS1201ND-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | JAPMB-300522-JAPLH-500A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | JAPTY-300019-JAPMB-211A | 2026-JAPTY-300019-JAPMB-211A/IICS-ERU-0201BJAPTY-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | A |  | JAPMB-300318-JAPTY-211A |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | SFBB-GJ-00144-SXAB | 2026-SFBB-GJ-00144-SXAB/IICS-WCWD21201BC-B--接口状态:FIN- | 2026-02-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核能源科技有限公司 | A |  | SXAB-AJ-00441-SFBB |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | SFBB-GJ-00145-SXAB | 2026-SFBB-GJ-00145-SXAB/IICS-NIA17010101BQ-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核能源科技有限公司 | A |  | SXAB-AJ-00454-SFBB |  |  |  | 结束
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | SXAB-AJ-00461-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00461-SFBB/IICS-J1WGD0202CB-B--接口状态:FIN-2026-02-26 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | SFBB-GJ-00142-SXAB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-25 | SXAB-AJ-00462-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00462-SFBB/IICS-UZZ07-0101ZB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郑轩 | [11 empty] | A |  | SFBB-GJ-00141-SXAB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | SXAB-AJ-00463-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00463-SFBB/IICS-UMA/UNA-0201CB-B--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [11 empty] | A |  | SFBB-GJ-00131-SXAB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-02-26 | SXAB-AJ-00464-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00464-SFBB/IICS-UMA/UNA-1001CB-A--接口状态:FIN- | 2026-02-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王立恒 | [11 empty] | A |  | SFBB-GJ-00132-SXAB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | SXAB-AJ-00465-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00465-SFBB/IICS-UZ108000501ZB-E--接口状态:FIN- | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 倪志强 | [11 empty] | A |  | SFBB-GJ-00143-SXAB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-03-03 | SXAB-AJ-00466-SFBB | 2026-SXAB-AJ-00466-SFBB/IICS-UZZ07-0101ZB-B--接口状态:FIN- | 2026-03-04 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郑轩 | [11 empty] | A |  | SFBB-GJ-00148-SXAB |  |  |  | 结束4

## 说明
文函查询选项 |  |  | 在项目下选择
1 | 收/发文 | 收文或发文 | 选定收文或发文后，显示收、发文相关的选项
2 | 发文方/收文方 | 默认全部，可多选
3 | 发文部门/收文主办部门 | 项目办、所、室 | 取决于流程信息
4 | 发文发起人/收文主办人 |  | 取决于流程信息
5 | 收文参办部门 | 项目办、所、室 | 发文无
6 | 收文参办人 |  | 发文无
7 | 收/发文日期 | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
8 | 文函类型 | 默认全部，收发文类型可多选
9 | 收/发文编号 |  | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
10 | 对方发文编号 | 文函表单上所填写的对方发文编号 | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
11 | 标题 |  | 包含关系
12 | 是否要求回文 | 默认全部，是/否
13 | 回文期限（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
14 | 回文日期（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 对于DEN、CR等表单，是对方的答复日期
15 | 回文编号（如果要求回文）
16 | 回文状态（如果要求回文） | 默认全部，可多选
说明
1 | 查询、统计包括DEN、CR、FCR等没有发文号的过程文函，收发文号用DEN、CR、FCR编号代替，不包括设计管理表单
2 | 回文状态：按时回复（在要求期限内回复）、延误回复（晚于要求期限回复）、尚未回复、关闭（手动关闭？，在备注中说明情况）
3