## 收文清单
文函类型 | 统计分类 | 状态 | 创建日期 | 收发文编号 | 标题 | 收发文日期 | 是否回文 | 要求回文期限 | 我方回文日期 | 回复天数 | 我方回文编号 | 回文状态 | 回文编制人 | 文函剩余到期天数 | 备注 | 签发人 | 一级主办部门 | 一级主办人 | 最后一级主办部门 | 最后一级主办人 | 主办部门（所） | 主办室 | 主办人 | 参办部门（所） | 参办室 | 参办人 | 发文方 | 版次 | 页数 | 对方发文编号 | 变更原因 | 档案提交归档-初始日期 | 档案接收日期 | 函件当前办理环节
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-03-02 | 2306-0-ZXA10-ZL-22Q6-K-001 | 2306厂区供暖换热站可研技经资料 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 王永嗣 |  |  | 工程经济所-电仪安装室 | 曲珺 | 工程经济所,工程经济所.电仪安装室 |  | 薄美芳,胡江,工程经济所文档,曲珺 |  |  |  | 公用系统所-暖通二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2306-2-NI-ZL-22B7-K-002 | 提供现阶段大破口始发严重事故后气溶胶自然去除系数 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张君南 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 黄树明 | 反应堆工艺研究所,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,反应堆工艺研究所.核与辐射应急室 |  | 堆工所文档,王辉a,张君南,王梦溪,黄树明 | 反应堆工艺研究所.核与辐射应急室 |  | 刘亚,高健伟 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-27 | 2306-9-HB-ZL-22R2-K-001 | 2306可研六卷一册第2.5节电磁辐射（华龙一号2.0版） | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 路进军 |  |  | 总图地质所 | 总图地质所文档 | 总图地质所.岩土工程室 |  | 施晓文,总图地质所文档 |  |  |  | 电气设计所-电气二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-02-24 | 2306-X-HB-ZL-22B6-K-001 | 请明确本项目厂址区域核应急方案采用的输入条件相关事宜 | 2026-02-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张君南 |  |  |  |  | 前期与市场开发部 |  | 核工院前期工作部 |  |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 |  | 山东海阳辛安核电项目1、2号机组汽机房布置及结构方案、架空线方案评审及第八次专班会 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 郝庆福 | 河北分公司.核电工艺所 | 陈澎浩 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 暖通室,建筑总图室,电气室,土建室,仪控室,机务室,水工室 | 陈澎浩,张湉,李金芳,马佳祺,刘辉,马石岩,石立超,高敏a,王贝,郝庆福,窦万升,吕扬,孟泓杉,张娅 |  |  |  |  | A | 3 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | 0000BW22K02026030 | 关于发布《北京核工程研究设计院工程设计管理部核电工程多项目推进会会议纪要（2026第6期）》的函 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.核工程研究设计所,总体所.运行与调试技术室,电气设计所.电气二室,工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用一室,总体所.运行安全与策略室,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,核工程力学中心.力学技术研究室,仪控设计所.仪控一室,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,工程设计管理部.设计控制科,工艺系统研究设计所.安全系统室,工程经济所.电仪安装室,总体所.消防安全室,河北分公司.设计管理部,河北分公司.电力工程研究设计所,总体所.概率安全分析室,核设备所.工艺及成套设备室,总体所.严重事故管理室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 设备室,结构二室,工艺系统室,仪控二室,仪控室,放射性废物管理三室,电气室 | 焦迪,刘智明,陈兆翀,刘佳玲,蒋慧黠,路进军,王永嗣,伍旻虹,饶晶晶,梁万顺,张丽丽,杜文学,李骜,于爱民,武燕京,王银平,苏永涛,兰天宝,崔明路,李丕陆,李鹏,张君南,王小元,李娜娜,顾欣,闫征,尹坤,王小宇,刘亚光,石楠,公用系统所文档,刘越,林大超,辛亭,丁丹萍,付倩倩,王延华,郝庆福,张瑞,王鹏,刘静,林达平,苏鸣皋,朱佩晓 | 总体所.运行与调试技术室 |  | 田苗a,关炜 | 工程设计管理部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | 2306BW22K120260001 | 答复“关于请设计院确认CX一期&辛安二期部分设备能否用于华龙2.0堆型的备忘” | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | [10 empty] | 工程设计管理部-设计管理科 | A | 1 | 2306BW310020260001 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 收文 | 修改 | 2026-02-25 | 2306BW310020260003 | 关于山东海阳辛安核电项目1、2号机组主设备发标使用金七门二期技术文件可行性分析的备忘 |  | 否 | 2026-03-10 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 饶晶晶 | 仪控设计所-仪控一室 | 杨萌 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,电气设计所.电气二室,工程设计管理部.设计管理科,仪控设计所.仪控一室,工艺系统研究设计所.安全系统室,核设备所.工艺及成套设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 沈艳祥,路进军,饶晶晶,崔明路,杜德君,王硕d,杨萌,张念喆,王鹏,林达平 |  |  |  | 设备成套中心 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
CR | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | YBPYG-400002-YBPMB-136B | 关于山东海阳辛安核电项目1、2号机组海水淡化取水泵配套电机气隙测量的技术澄清（二次澄清） | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-09 |  |  |  | 尚未回复 |  | 4 |  | 吴春勇 | 河北分公司.设计管理部 | 辛亭 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司.设计管理部,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 辛亭,王永嗣,陈玫琪,河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 张近 | 沈阳市工业泵厂（有限公司） | A | 1
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-03-02 | YBDMB-701261-YBCEY,YBDMB-701247-YBXWB | 技术规格书-1.08混凝土工程混凝土 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-23 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 吴春勇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 伍旻虹 | 工程设计管理部-设计管理科 | 伍旻虹 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 伍旻虹 |  |  |  | 设计院项目设计部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | YBANY-000123-YBDMB | 关于明确可行性研究报告编制要求的函 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 工程经济所-电仪安装室 | 曲珺 | 公用系统所.水工工艺二室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,核设备所.核燃料运输与工艺室,工艺系统研究设计所,公用系统所.水工工艺三室,总体所.运行与调试技术室,仪控设计所.仪控二室,电气设计所,冷源安全研发中心,河北分公司.核电工艺所,电气设计所.电气二室,前期与市场开发部,反应堆工艺研究所.核与辐射应急室,核设备所.工程焊接室,电气设计所.电气一室,总体所.运行安全与策略室,建筑结构所,反应堆工艺研究所.燃料元件室,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,仪控设计所.仪控一室,反应堆工艺研究所.辐射安全室,公用系统所.水工工艺一室,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,电气设计所.通信二室,总体所.总体一室,工艺系统研究设计所.安全系统室,工程经济所.电仪安装室,电气设计所.电气四室,总图地质所.总图规划二室,反应堆工艺研究所.物理室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,总体所.消防安全室,河北分公司.设计管理部,公用系统所.水工工艺四室,核设备所.工艺及成套设备室,仪控设计所.辐射监测室,总体所.严重事故管理室,核设备所.堆本体与非标设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,电气设计所.通信一室,河北分公司.工程经济所,总图地质所.岩土设计室,工艺系统研究设计所.总体布置室,建筑结构所.建筑二室 | 放射性废物管理一室,暖通室,建筑总图室,电气室,土建室,仪控室,机务室,水工室,放射性废物管理三室 | 姜佳音a,孙飞,朱紫璇,曹冉冉,焦迪,郝志会,王芳c,刘晓轻,王珂,董鹏,工艺系统研究设计所文档,金宏,梁晓曦,许可宸,王瑞c,胡宁沙,田苗a,陈兆翀,高超,刘福瑞,魏华彤,李玉荣,沈蓉,王劲,电气设计所文档,张荣勇,陈澎浩,张复彤,史海富,李京彦,陈波b,田齐伟,总体所文档,贺克羽,刘佳玲,闫锋哲,罗心越,蒋慧黠,李崇,王乐,孙秋南,杨怡b,路进军,刘晓波,核工院前期工作部,黄树明,李哲,梁潇茹,曹昌鸿,蔡晶慧,吴昊,赵欣然,姚立珊,王贵,冉慧敏,于爱民,冯金祺,建筑结构所文档,张丽莹,孟剑,刘昱,张湉,梁浩瀚,核设备所文档,马佳祺,李金芳,谢泽涛,杜德君,崔明路,放废所文档,河北电力工程设计所文档员,王晓霞,王炳衡,胡跃恒,魏其铭,张君南,王小元,施晓文,李志静,孙媛媛,李娜娜,杨文花,吕美仪,汪钰辉,柏慧,刘文芳,丁学姣,闫征,王晓宇,王湘怡,钱怡洁,刘欢,王健,马石岩,张志成,郭振宁,孙超杰,曲珺,唐凯,高凯,张文磊,胡树超,李友,易璇,姚红,邵增,李想,公用系统所文档,总图地质所文档,田晖,黄树亮,周蓝宇,刘越,王辉a,邱林,白晓平,堆工所文档,河北设计管理部文档员,丁丹萍,武婕,杜文欣,李梦,陈锋华,韩蕊,郝庆福,高敏a,刘焱,王鹏,王玉莹,孟泓杉,窦万升,郑皓,谢永骥,秦文超,章爱平,李文静d,郭淑婕,王高鹏,方晓璐,工程经济所文档,薄美芳,胡江,张志豪,房丽萍,赵文斌,林达平,王少华,0核工程院仪控所收发,宋磊,郑申,刘晓倩,陈立伟,张娅,苏鸣皋,张晓洁,刘培娟,赵晓山,赵书娴,时跃波 | 建筑结构所.结构一室,总图地质所.岩土工程室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室 |  | 赵金涛,张春龙,龚方方,宋勇超,刘娜,高媛,方俊,高桂玲,杨海峰,米爱军,陈巧艳 | 中核山东核能有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-27 | YBANY-000124-YBDMB | 关于提供可研阶段总平面布置、两评报告及可研报告编制输入的函 | 2026-02-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 总图地质所-岩土工程室 | 王小元 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,前期与市场开发部,工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,总图地质所.总图规划二室,总图地质所.岩土设计室 |  | 焦迪,曹冉冉,刘晓轻,邱颖,关智滔,李蕊,王永嗣,施晓文,王小元,李娜娜,闫征,李友,胡树超,公用系统所文档,总图地质所文档,陈立伟 | 公用系统所.水工工艺三室,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.水工工艺四室 |  | 王瑞c,宋勇超,龚方方,李梦,韩蕊,李祥,陈锋华,武婕 | 中核山东核能有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | YBANY-000125-YBDMB | 关于复核取水工程设计方案专项报告相关资料的回函 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 朱紫璇,焦迪,邱颖,关智滔,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 中核山东核能有限公司 | A | 1+ | YBDMB-000166-YBANY
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-03 | YBANY-000126-YBDMB | 关于确认海工相关专题是否重新开展函的回复 | 2026-03-03 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 公用系统所.水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,邱颖,关智滔,王永嗣,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 中核山东核能有限公司 | A | 1 | YBDMB-000165-YBANY
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | YBANY-000132-YBCEB | 关于召开山东海阳辛安核电项目1、2 号机组选址安全分析报告第三次审评对话会的通知 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 电气设计所 | 电气设计所文档 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张洪军 | 公用系统所.水工工艺二室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,核设备所.核燃料运输与工艺室,电气设计所,电气设计所.电气二室,前期与市场开发部,公用系统所.公用一室,建筑结构所,建筑结构所.结构一室,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,总图地质所.岩土工程室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,总图地质所.总图规划二室,核设备所.工艺及成套设备室,总图地质所.岩土设计室,建筑结构所.建筑二室 | 放射性废物管理一室,放射性废物管理三室 | 孙飞,朱紫璇,焦迪,曹冉冉,王芳c,刘晓轻,王珂,张洪军,董鹏,王劲,沈蓉,电气设计所文档,路进军,核工院前期工作部,杜文学,张丽丽,冯金祺,建筑结构所文档,肖慧娟,孟剑,核设备所文档,放废所文档,张君南,施晓文,王小元,张进,李娜娜,顾欣,闫征,胡树超,李友,公用系统所文档,总图地质所文档,王辉a,堆工所文档,邱林,王鹏,陈立伟,刘培娟,苏鸣皋,赵书娴 | 建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构五室,建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.结构二室 |  | 王健,苑昕,王海龙d,张陆桓,谢中宇,任焱焱,忻嘉,王晓奇,王佳欣,牛晓春,陈相任,方晚晴,赵迪,张睿,武燕京,赵金涛,刘玉林,高爱平,谢明雷,赵丹,东芳,王涛 | 中核山东核能有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | YBANY-000133-YBCEB | 关于召开山东海阳辛安核电项目1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段）第三次审评对 话会的通知 | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 前期与市场开发部 | 核工院前期工作部 |  |  | 前期与市场开发部,反应堆工艺研究所 |  | 核工院前期工作部,林大超 |  |  |  | 中核山东核能有限公司 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-02-24 | YBANY-150001-YBDMB | 关于变更《山东海阳辛安核电项目1、2 号机组核岛联合设计及技术服务合同》主体的函 | 2026-02-24 | 否 | 2026-02-25 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 工程设计管理部.设计管理科 | 饶晶晶 | 工程设计管理部-设计管理科 | 饶晶晶 | 工程设计管理部.设计管理科,综合管理部.合同管理科 |  | 饶晶晶,罗萍,王元龙 |  |  |  | 中核山东核能有限公司 | A | 2
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-24 | YBDMB-000167-YBANY | 请提供更新厂址区域核应急方案所需的输入 | 2026-02-26 | 否 | 2026-02-27 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 吴春勇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 1 | YBANY-000122-YBDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-02-28 | YBDMB-000264-YBDNC | 关于开展山东海阳辛安核电项目1、2号机组主设备发标使用金七门二期技术文件可行性分析事宜 | 2026-03-02 | 否 | 2026-03-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | [10 empty] | 设计院项目设计部 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-02-25 | YBANY-990013-YBCEB | 关于发送华龙机组接入系统相关问题讨论会会议纪要的函 | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 吴春勇 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 郝庆福 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王贝 | 河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 电气室,仪控室 | 谢泽涛,高敏a,范振中,丁丹萍,郝庆福,李金芳,河北分公司文档,王贝,马佳祺 |  |  |  |  | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-03-02 | YBPHJ-300002-YBPMB-622A | 2306-YBPHJ-300002-YBPMB-622A/IITF-OSWSI1201YAPHJB-A--接口状态:FIN- | 2026-03-02 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-02-26 | YBDEC-300096-YBDMB | 2306-YBDEC-300096-YBDMB/IICS-BOP-0302BE-B--接口状态:FIN- | 2026-02-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 东北电力设计院有限公司 | A |  | YBDMB-300091-YBDEC |  |  |  | 结束

## 说明
文函查询选项 |  |  | 在项目下选择
1 | 收/发文 | 收文或发文 | 选定收文或发文后，显示收、发文相关的选项
2 | 发文方/收文方 | 默认全部，可多选
3 | 发文部门/收文主办部门 | 项目办、所、室 | 取决于流程信息
4 | 发文发起人/收文主办人 |  | 取决于流程信息
5 | 收文参办部门 | 项目办、所、室 | 发文无
6 | 收文参办人 |  | 发文无
7 | 收/发文日期 | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
8 | 文函类型 | 默认全部，收发文类型可多选
9 | 收/发文编号 |  | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
10 | 对方发文编号 | 文函表单上所填写的对方发文编号 | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
11 | 标题 |  | 包含关系
12 | 是否要求回文 | 默认全部，是/否
13 | 回文期限（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
14 | 回文日期（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 对于DEN、CR等表单，是对方的答复日期
15 | 回文编号（如果要求回文）
16 | 回文状态（如果要求回文） | 默认全部，可多选
说明
1 | 查询、统计包括DEN、CR、FCR等没有发文号的过程文函，收发文号用DEN、CR、FCR编号代替，不包括设计管理表单
2 | 回文状态：按时回复（在要求期限内回复）、延误回复（晚于要求期限回复）、尚未回复、关闭（手动关闭？，在备注中说明情况）
3