## Sheet1
IDI编号 | 状态 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 接口状态
S-RND-NBS-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RND系统管道力学计算结果（反应堆厂房 RND0022 RND0018等) | 2026-04-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RND-NBS-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（反应堆厂房 RND0022 RND0018等) | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 未打开
S-RND-NBS-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RND系统管道力学计算结果（反应堆厂房 RND0022等) | 2026-04-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RND-NBS-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（反应堆厂房 RND0022等) | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 未打开
S-CIS-NBS-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CIS系统管道力学计算结果（反应堆厂房 CIS0144 CIS0128 RVD4938等) | 2026-04-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CIS-NBS-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CIS系统管道力学计算条件（反应堆厂房 CIS0144 CIS0128 RVD4938等) | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 未打开
S-WAS---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单。 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WCR---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WCR---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WCR---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WCR---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAI---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单. | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-CSV---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | CSV | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供CSV系统防火空间内消防设备信息表（通信专业补充FAD信息） | 2026-03-10 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张玉岐@zhangyqg |  |  | 未打开
S-WS---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | WS/WT子项 暖通提辐射监测条件 | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-01-25B1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25B1 | 25C1 | NH筏基D2条件二维接口：电气专业 | 2026-02-15 | 2026-06-15 | 2026-02-12 | 2026-02-24 |  |  | 黄良@huangliang | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-WCC-NU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算结果（NU厂房 WCC0721 WCC0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736等） | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WCC-NU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件（NU厂房 WCC0721 WCC0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736等） | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NV-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NV | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算结果（NV厂房 WCC0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0752 0753 0754等） | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WCC-NV-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NV | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件（NV厂房 WCC0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0752 0753 0754等） | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NY-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NY | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算结果（NY厂房 WCC0283 WCC0172 WCC0145 WCC0144A等） | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WCC-NY-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NY | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件（NY厂房 WCC0283 WCC0172 WCC0145 WCC0144A等） | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-TSA-NDS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | NDS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TSA系统管道力学计算结果（电气厂房 TSA0007 TSA0008 TSA0009 TSA0010 TSA0011等） | 2026-07-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TSA-NDS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | NDS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TSA系统管道力学计算条件（电气厂房 TSA0007 TSA0008 TSA0009 TSA0010 TSA0011等） | 2026-06-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
S-WEC-NES-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0161 WEC0160 WEC0162 WEC0164等） | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WEC-NES-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0161 WEC0160 WEC0162 WEC0164等） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 家安琪@jiaaq |  |  | 打开
S-RVD-NYS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NYS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RVD系统管道力学计算结果（核废物厂房 RVD0661A RVD0665A等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NYS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NYS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（核废物厂房 RVD0661A RVD0665A等) | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-03-02 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NXS-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | RVD系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RVD1369 RVD1370 RVD1505 RVD1507等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NXS-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RVD1369 RVD1370 RVD1505 RVD1507等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李菁@l-lijingb |  |  | 未打开
S-RVD-NXS-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RVD系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RVD1497) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NXS-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RVD1497) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李菁@l-lijingb |  |  | 未打开
S-RVD-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RVD系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RVD0527A RVD0527B RVD0527C RVD1491等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RVD0527A RVD0527B RVD0527C RVD1491等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李菁@l-lijingb |  |  | 未打开
S-RVD-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RVD系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RVD0697) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RVD0697) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-ZGT-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统管道力学计算结果（核辅助厂房 ZGT0012D ZGT0016A ZGT0097A ZGT0096 ZGT0092等） | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-ZGT-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统管道力学计算条件（核辅助厂房 ZGT0012D ZGT0016A ZGT0097A ZGT0096 ZGT0092等） | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-WEC-NES-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0416 WEC0416A WEC0417 WEC0417A WEC0418 WEC0418A WEC0419 WEC0419A） | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WEC-NES-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0416 WEC0416A WEC0417 WEC0417A WEC0418 WEC0418A WEC0419 WEC0419A） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 家安琪@jiaaq |  |  | 打开
S-WEC-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WEC0261 WEC0262 WEC0263 WEC0264 WEC0265 WEC0266等） | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WEC-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WEC0261 WEC0262 WEC0263 WEC0264 WEC0265 WEC0266等） | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 家安琪@jiaaq |  |  | 未打开
S-CFE-NFS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | CFE | NFS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | CFE系统管道力学计算结果（燃料厂房 X51-CFE0028A) | 2026-08-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CFE-NFS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | CFE | NFS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | CFE系统管道力学计算条件（燃料厂房 X51-CFE0028A) | 2026-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-CFE-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CFE | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CFE系统管道力学计算结果（燃料厂房 F13-CFE0028A) | 2026-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CFE-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CFE | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CFE系统管道力学计算条件（燃料厂房 F13-CFE0028A) | 2026-06-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | REB系统管道力学计算结果（核辅助厂房 X32-REB0016) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 X32-REB0016) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | REB系统管道力学计算结果（核辅助厂房 X32-REB0015) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 X32-REB0015) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | REB系统管道力学计算结果（核辅助厂房 X34-REB0015) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 X34-REB0015) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | REB系统管道力学计算结果（核辅助厂房 X34-REB0016) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 X34-REB0016) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | REB系统管道力学计算结果（核辅助厂房 X31-REB0016) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 X31-REB0016) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | REB系统管道力学计算结果（核辅助厂房 X31-REB0015) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-REB-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 X31-REB0015) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房X37分区 RCV0221、RCV0211D等) | 2026-07-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房X37分区 RCV0221、RCV0211D等) | 2026-06-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-RND-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RND系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RND0143、RND0144、RND0042B、RND0142、RND0043B、RND0044B、RND0149、WCC0647等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RND-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RND0143、RND0144、RND0042B、RND0142、RND0043B、RND0044B、RND0149、WCC0647等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房X34分区 RCV0221等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房X34分区 RCV0221等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房X34分区 RCV0221、RCV0211D等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房X34分区 RCV0221、RCV0211D等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0019A、RBM0029A、RVD1068B、RVD1067等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0019A、RBM0029A、RVD1068B、RVD1067等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0607、RBM0608、RVD1441、RVD1442等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0607、RBM0608、RVD1441、RVD1442等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0610、RBM0814、RBM0021A等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0610、RBM0814、RBM0021A等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0028、RBM0055等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0028、RBM0055等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0609、RBM0815、RBM0022A等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0609、RBM0815、RBM0022A等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0018、RBM0054等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0018、RBM0054等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0017、ZBR0077B等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0017、ZBR0077B等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0027、ZBR0451等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0027、ZBR0451等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0611A、RBM0611B、RBM0611C、RBM0612A、RBM0612B、RBM0612C、RBM0830等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0611A、RBM0611B、RBM0611C、RBM0612A、RBM0612B、RBM0612C、RBM0830等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0810等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0810等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0811、RBM0528A、RBM0528B等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0811、RBM0528A、RBM0528B等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0812等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0812等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0813等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0813等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0831等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0831等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0829等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0829等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0828等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0828等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房X32分区 RCV0221等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房X32分区 RCV0221等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0015、RBM0025、RBM0026等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0015、RBM0025、RBM0026等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RCV0211D等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RCV0211D等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0040、RBM0036、RBM0820、RBM0821等) | 2026-05-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NXS-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0040、RBM0036、RBM0820、RBM0821等) | 2026-04-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房X28分区 RCV0221、RCV0211D等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NXS-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房X28分区 RCV0221、RCV0211D等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-ZBR-NXS-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0412、ZBR0413、ZBR1141等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0412、ZBR0413、ZBR1141等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0075B、ZBR0196A、ZBR1150、ZBR0134等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0075B、ZBR0196A、ZBR1150、ZBR0134等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0709、ZBR0111、ZBR0717等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0709、ZBR0111、ZBR0717等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0430、ZBR0244、ZBR0817等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0430、ZBR0244、ZBR0817等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR1212、ZBR0417、ZBR1240等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR1212、ZBR0417、ZBR1240等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR1211、ZBR0416、ZBR1241等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR1211、ZBR0416、ZBR1241等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0365、ZBR0701、ZBR0797等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0365、ZBR0701、ZBR0797等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0363、ZBR0703B、ZBR0795等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0363、ZBR0703B、ZBR0795等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0353、ZBR1207、ZBR9171P等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0353、ZBR1207、ZBR9171P等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0261、ZBR9461P) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0261、ZBR9461P) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0203、ZBR0229、ZBR0349等) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0203、ZBR0229、ZBR0349等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR1202、ZBR1204、ZBR1205等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR1202、ZBR1204、ZBR1205等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0143、ZBR0144、ZBR0226等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0143、ZBR0144、ZBR0226等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0139、ZBR0837、ZBR0879等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0139、ZBR0837、ZBR0879等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0295、ZBR0715、ZBR0073、ZBR0133等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0295、ZBR0715、ZBR0073、ZBR0133等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0247、ZBR0705、ZBR0769等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0247、ZBR0705、ZBR0769等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0601、ZBR0602、ZBR0604、ZBR0605等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0601、ZBR0602、ZBR0604、ZBR0605等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0055、ZBR0129、ZBR0142、ZBR0419等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0055、ZBR0129、ZBR0142、ZBR0419等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0406、ZBR0881、ZBR0885等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0406、ZBR0881、ZBR0885等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0136、ZBR0138、ZBR0140等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0136、ZBR0138、ZBR0140等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0061、ZBR0062、ZBR0135等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0061、ZBR0062、ZBR0135等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0293、ZBR0435、ZBR0779等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0293、ZBR0435、ZBR0779等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0194B、ZBR0194A、ZBR0431等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0194B、ZBR0194A、ZBR0431等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0418、ZBR0422、ZBR0223等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0418、ZBR0422、ZBR0223等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0160、ZBR0309A、ZBR0335等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0160、ZBR0309A、ZBR0335等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0301A、ZBR0301B、ZBR0301D等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0301A、ZBR0301B、ZBR0301D等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0545、ZBR0711、ZBR0753等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0545、ZBR0711、ZBR0753等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0200A、ZBR0200D、ZBR0200B等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0200A、ZBR0200D、ZBR0200B等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0085A、ZBR0085D、ZBR008E等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0085A、ZBR0085D、ZBR008E等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0263A、ZBR0680、ZBR0813B等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0263A、ZBR0680、ZBR0813B等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0264B、ZBR0814A、ZBR0814B等) | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0264B、ZBR0814A、ZBR0814B等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0829、ZBR0877、ZBR0721B等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0829、ZBR0877、ZBR0721B等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0249、ZBR0729、ZBR0374等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0249、ZBR0729、ZBR0374等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0307C、ZBR0227A、RND0051C等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0307C、ZBR0227A、RND0051C等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0830、ZBR0649、RVD2129等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0830、ZBR0649、RVD2129等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0320、ZBR0759、ZBR0303等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0320、ZBR0759、ZBR0303等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（辅助厂房 ZBR0648、ZBR0540、ZBR0467等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（辅助厂房 ZBR0648、ZBR0540、ZBR0467等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0992、WCC0998) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0992、WCC0998) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0454、WCC0455、WCC0458、WCC0459) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0454、WCC0455、WCC0458、WCC0459) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0449、WCC0450、WCC0451、WCC0452A、WCC0452B、WCC0453) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0449、WCC0450、WCC0451、WCC0452A、WCC0452B、WCC0453) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0460、WCC0461) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0460、WCC0461) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0438A、WCC0438B、WCC0511A、WCC0511B、WCC0511C) | 2026-06-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0438A、WCC0438B、WCC0511A、WCC0511B、WCC0511C) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0286、WCC0285、WCC0763、WCC0158、WCC0285) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0286、WCC0285、WCC0763、WCC0158、WCC0285) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0274、WCC0277、WCC0266、WCC0150、WCC0273) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0274、WCC0277、WCC0266、WCC0150、WCC0273) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0149、WCC0351、WCC0151、WCC0350、WCC0274) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0149、WCC0351、WCC0151、WCC0350、WCC0274) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0157、WCC0353、WCC0159、WCC0268、WCC0352) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0157、WCC0353、WCC0159、WCC0268、WCC0352) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0137A、WCC0345、WCC0136B) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0137A、WCC0345、WCC0136B) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0154、WCC0480B、WCC0480A、WCC0481、WCC0276A、WCC0276B、WCC0479) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0154、WCC0480B、WCC0480A、WCC0481、WCC0276A、WCC0276B、WCC0479) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0281、WCC0484、WCC0282B、WCC0762) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0281、WCC0484、WCC0282B、WCC0762) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0483、WCC0284A、WCC0284B、WCC0246、WCC0448) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0483、WCC0284A、WCC0284B、WCC0246、WCC0448) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0512、WCC0513) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0512、WCC0513) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-11-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NXS | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0321A、WCC0325、WCC0323、WCC0319、WCC0327、WCC0331、WCC0329) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-11-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NXS | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0321A、WCC0325、WCC0323、WCC0319、WCC0327、WCC0331、WCC0329) | 2026-02-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0444、WCC0430) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0444、WCC0430) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0512、WCC0445) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0512、WCC0445) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-08-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NXS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0320A、WCC0328、WCC0330、WCC0326、WCC0318、WCC0322、WCC0324) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-08-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NXS | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0320A、WCC0328、WCC0330、WCC0326、WCC0318、WCC0322、WCC0324) | 2026-02-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（辅助厂房 WCC0513、WCC0174A、WCC0174B) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NXS-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（辅助厂房 WCC0513、WCC0174A、WCC0174B) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（反应堆厂房 B90分区WCC0346A、WCC0346B、WCC0347A、WCC0347B、WCC0498、WCC0501A、WCC0501B、WCC0541、WCC0551、WCC0552、WCC0588、WCC0591等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WCC-NBS-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（反应堆厂房 B90分区WCC0346A、WCC0346B、WCC0347A、WCC0347B、WCC0498、WCC0501A、WCC0501B、WCC0541、WCC0551、WCC0552、WCC0588、WCC0591等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（反应堆厂房 WCC0061、WCC0311、WCC0809、WCC0810、WCC0812、WCC0062、WCC0811、WCC0313等) | 2026-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NBS-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（反应堆厂房 WCC0061、WCC0311、WCC0809、WCC0810、WCC0812、WCC0062、WCC0811、WCC0313等) | 2026-06-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 未打开
S-WCC-NBS-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（反应堆厂房 WCC0665、WCC0662、WCC2153A、WCC2153B、WCC2113B、WCC2113A、WCC0664、WCC0663等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NBS-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（反应堆厂房 WCC0665、WCC0662、WCC2153A、WCC2153B、WCC2113B、WCC2113A、WCC0664、WCC0663等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（反应堆厂房 WCC0680、WCC2151B、WCC2151A、WCC0681、WCC2111B、WCC2111A、WCC0682、WCC0683、WCC0680、WCC2141A、WCC2141B等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NBS-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（反应堆厂房 WCC0680、WCC2151B、WCC2151A、WCC0681、WCC2111B、WCC2111A、WCC0682、WCC0683、WCC0680、WCC2141A、WCC2141B等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | TFA系统管道力学计算结果（电气厂房D22分区 TFA0120、TFA0380) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFA-NES-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | TFA系统管道力学计算条件（电气厂房D22分区 TFA0120、TFA0380) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-09 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-21-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0057、RNS0058、RNS0059等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-21-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0057、RNS0058、RNS0059等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0045等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0045等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-19-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0085、RNS0013、RNS0012等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-19-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0085、RNS0013、RNS0012等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-18-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0522、RNS0523、RNS0081等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-18-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0522、RNS0523、RNS0081等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-17-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0570、RNS0470、RNS0571等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-17-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NXS | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0570、RNS0470、RNS0571等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0144、RNS0146、RNS0148等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0144、RNS0146、RNS0148等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0007C、RNS0008C、RNS0009C等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0007C、RNS0008C、RNS0009C等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0528、RNS0050A、RNS0050B等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0528、RNS0050A、RNS0050B等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0569、RNS0035A、RNS0035B等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0569、RNS0035A、RNS0035B等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0503B、RNS0034A、RNS0249A等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0503B、RNS0034A、RNS0249A等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0503A、RNS0504、RNS0559等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0503A、RNS0504、RNS0559等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0236等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0236等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0065、RNS0068、RNS0070等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0065、RNS0068、RNS0070等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0031B、RNS0031A、RCV0640等) | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0031B、RNS0031A、RCV0640等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0063、RNS0064、RNS0071等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0063、RNS0064、RNS0071等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0031B等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0031B等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0057、RNS0058、RNS0059等) | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NXS-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0057、RNS0058、RNS0059等) | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 D21分区WAI0193) | 2026-06-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PE---1TJ-02-25E6-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C3 | PE子项通信提0m及以上土建条件 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨佳鹤@l-yangjh |  |  | 关闭
S-PE---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | PE子项电气提0m及以上土建条件 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-PE---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | PE子项电气提0m及以上土建条件 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-PE---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | PE子项暖通提0m及以上土建条件 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-02-12 | 2026-02-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PE---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | PE子项暖通提0m及以上土建条件 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-02-12 | 2026-02-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PE---1GJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1GJ | 03 | 25A4 | 25C3 | PE子项提供工艺0m及以上土建条件 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1GJ | 03 | 25A4 | 25C1 | PE子项提供工艺0m及以上土建条件 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-BE---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | BE | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | BE子项水工提暖通条件 | 2026-02-13 | 2026-12-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 关闭
S-CSV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CSV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CSV系统防火边界信息表 | 2026-02-20 | 2026-05-15 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 2026.01.21：1818BW25A020260002新增 |  | 关闭
S-ZGT-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统管道力学计算结果（核辅助厂房 ZGT0105、ZGT0054、WCC0447、WCC0133A等) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZGT-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统管道力学计算条件（核辅助厂房 ZGT0105、ZGT0054、WCC0447、WCC0133A等) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-ZGT-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统管道力学计算结果（核辅助厂房 ZGT0003B、WCC0255、WCC0134等) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZGT-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统管道力学计算条件（核辅助厂房 ZGT0003B、WCC0255、WCC0134等) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-TTB-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TTB | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TTB系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WSD0591、TTB0587) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TTB-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TTB | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WSD0591、TTB0587) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-WSD-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WSD系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WSD0019B、WSD0019C、WSD0121A、WSD0121A等) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSD-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WSD系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WSD0019B、WSD0019C、WSD0121A、WSD0121A等) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-RND-NYS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NYS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RND系统管道力学计算结果（核废物厂房 RVD0581A、RND0033B) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NYS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NYS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（核废物厂房 RVD0581A、RND0033B) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-RND-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RND系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RND0033A、RND0033B) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RND0033A、RND0033B) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-RND-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RND系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RND0033B、RND0077) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RND0033B、RND0077) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-CAM-NES-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CAM | NES | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | CAM系统管道力学计算结果（电气厂房 CAM0020A、CAM0020B、CAM0020C等) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-NES-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CAM | NES | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | CAM系统管道力学计算条件（电气厂房 CAM0020A、CAM0020B、CAM0020C等) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0193、WAI00190、WAI0199A等) | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0193、WAI00190、WAI0199A等) | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-IRM---1YF-01-25B3-22B4 | 编制 | S | IRM | - | 1YF | 01 | 25B3 | 22B4 | 1818工程乏燃料水池表面γ剂量率监测道位置信息 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2026-01-20 | 2026-02-06 |  |  | 李鹏@lipeng | 李晓梦@lixmk |  |  | 关闭
S-NI---1JN-02-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 02 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-01-19 | 2026-02-15 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-GT---1JT-04-25C2-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1JT | 04 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（P段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JZ-04-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JZ | 04 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（P段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JJ-04-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JJ | 04 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（P段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JD-04-25C2-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1JD | 04 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（P段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JP-04-25C2-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1JP | 04 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（P段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1YD-04-25B3-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1YD | 04 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（P段） | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-01-27 | 2026-01-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GT---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（P段） | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-GT---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（P段） | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 2026-01-28 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1DP-04-25B1-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1DP | 04 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（P段） | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-01-28 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-08-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 08 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（P段） | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 2026-02-28 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 打开
S-GT---1PT-04-25A4-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1PT | 04 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（P段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PH-04-25A4-25A2 | 编制 | S | GT | - | 1PH | 04 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（P段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PZ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PZ | 04 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（P段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 04 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（P段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-07-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 07 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（P段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PY-04-25A4-25B3 | 编制 | S | GT | - | 1PY | 04 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（P段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PD-04-25A4-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1PD | 04 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（P段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1JT-03-25C2-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1JT | 03 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（F段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JZ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JZ | 03 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（F段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JJ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JJ | 03 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（F段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JD-03-25C2-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1JD | 03 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（F段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JP-03-25C2-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1JP | 03 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（F段） | 2026-02-06 | 2026-04-15 | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1YD-03-25B3-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1YD | 03 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（F段） | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-01-27 | 2026-01-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GT---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（F段） | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-GT---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（F段） | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 2026-01-28 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1DP-03-25B1-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1DP | 03 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（F段） | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-01-28 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-06-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 06 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（F段） | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 2026-02-28 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 打开
S-GT---1PT-03-25A4-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1PT | 03 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（F段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PH-03-25A4-25A2 | 编制 | S | GT | - | 1PH | 03 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（F段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PZ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（F段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（F段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-05-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 05 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（F段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PY-03-25A4-25B3 | 编制 | S | GT | - | 1PY | 03 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（F段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PD-03-25A4-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1PD | 03 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（F段） | 2026-01-23 | 2026-04-15 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BE---1GS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | BE | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A4 | BE子项 WSR系统条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-23 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-BE---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | BE子项向电气专业提门用电条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-BE---1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | BE子项向结构专业提特种门条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 马卫涛@mawt |  |  | 未打开
S-BE---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | BE子项通信提电气条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-BE---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | BE | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | BE子项通信提设备房暖通条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-BE---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | BE子项通信向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 柳文旭@liuwxb |  |  | 未打开
S-BE---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | BE子项通信提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-BE---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | BE子项通信提用房条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-BE---1YT-03-22E1-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1YT | 03 | 22E1 | 25E6 | BE子项总部仪控应急辅助决策系统时钟、电话线需求向通信提资 | 2026-02-06 | 2026-12-30 |  |  | 由于C5项目进行了应急辅助决策系统设备规格书升版设计协调会，故需先对技术规格书进行升版，再根据升版后的技术规格书向通信提资。 |  | 张亮@zhangliangc | 宁可@ningke |  |  | 未打开
S-BE---1YT-02-25B3-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1YT | 02 | 25B3 | 25E6 | BE子项仪控提通信条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-BE---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | BE子项仪控提电气条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-BE---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | BE子项仪控向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦力兴@jiaolx |  |  | 未打开
S-BE---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | BE子项电气提通信条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 默子涵@mozh |  |  | 未打开
S-BE---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | BE | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | BE子项电气提暖通条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-BE---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | BE子项电气向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 默子涵@mozh |  |  | 未打开
S-BE---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | BE子项电气提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-BE---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | BE子项电气提用房条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-BE---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | BE子项暖通提排水沟条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-BE---1ND-01-25A3-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25E6 | BE子项暖通提通信条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 打开
S-BE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | BE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | BE子项暖通提仪控条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 打开
S-BE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | BE子项暖通提电气条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 打开
S-BE---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | BE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | BE子项暖通提水工条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-BE---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | BE子项暖通向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-BE---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | BE子项暖通提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-BE---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | BE子项暖通提用房条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-BE---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | BE子项水工提通信条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 关闭
S-BE---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | BE | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | BE子项水工提仪控条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 打开
S-BE---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | BE子项水工提电气条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 关闭
S-BE---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | BE子项水工向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 未打开
S-BE---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | BE子项水工提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 关闭
S-BE---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | BE子项水工提交淋浴废水暂存池、含油废水暂存池、水封井等资料 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 关闭
S-BE---1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | BE子项水工提排水沟、地漏等条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 未打开
S-BE---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | BE子项水工提用房条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马思嘉@masj |  |  | 关闭
S-BE---1GJ-02-25A2-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1GJ | 02 | 25A2 | 25C2 | BE子项工艺布置向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-BE---1GJ-02-25A2-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1GJ | 02 | 25A2 | 25C3 | BE子项工艺布置向建筑专业提排水沟、坡度等条件 | 2026-03-10 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-BE---1GJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C2 | BE子项工艺布置提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-BE---1GJ-01-25A2-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | BE子项工艺布置提用房条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-BE---1ZY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | BE | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25B3 | BE子项总图条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-BE---1ZJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C2 | BE子项总图条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-BE---1ZJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | BE子项总图条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-BE---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-03-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-BE---1JY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | BE | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-BE---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | BE | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-BE---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-BE---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | BE | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-BE---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | BE | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-03-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-BE---1JG-01-25C2-25A2 | 编制 | S | BE | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A2 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-BE---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-BE---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | BE子项结构模板图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-BE---1JD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | BE子项楼梯详图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | BE子项楼梯详图 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | BE | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | BE | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | BE | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | BE | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | BE | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JG-01-25C3-25A2 | 编制 | S | BE | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | BE子项建筑作业图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BE---1YF-01-25B3-22B4 | 编制 | S | BE | - | 1YF | 01 | 25B3 | 22B4 | BE子项提供工艺条件-给辐射防护 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YF-01-25B3-22B6 | 编制 | S | BE | - | 1YF | 01 | 25B3 | 22B6 | BE子项提供工艺条件-给核与辐射应急 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | BE | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A6 | BE子项提供工艺条件-给放废专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | BE | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | BE子项提供工艺条件-给设备专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | BE | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | BE子项提供工艺条件-给通信专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YY-01-25B3-22E1 | 编制 | S | BE | - | 1YY | 01 | 25B3 | 22E1 | BE子项提供工艺条件-给仪控专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE-GT-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | BE | GT | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | BE子项工艺给电气提电缆沟条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | BE | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | BE子项提供工艺条件-给电气专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | BE | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | BE子项提供工艺条件-给暖通专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YS-01-25B3-25A4 | 编制 | S | BE | - | 1YS | 01 | 25B3 | 25A4 | BE子项提供工艺条件-给水工专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | BE | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | BE子项提供工艺条件-给工艺布置提应急柴油发电机 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YZ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1YZ | 01 | 25B3 | 25C3 | BE子项提供工艺条件-给总图专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | BE | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | BE子项提供工艺条件-给结构专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-BE---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | BE | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | BE子项提供工艺条件-给建筑专业 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康磊@kanglei |  |  | 关闭
S-GT---1JH-02-25C2-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1JH | 02 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JT-02-25C2-25A2 | 编制 | S | GT | - | 1JT | 02 | 25C2 | 25A2 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JJ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JD-02-25C2-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1JD | 02 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JP-02-25C2-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1JP | 02 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（E段） | 2026-01-09 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GT---1TJ-04-25E6-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1TJ | 04 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（E段） | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-01-22 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-GT---1DJ-04-25B1-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（E段） | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-01-13 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1DP-02-25B1-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1DP | 02 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（E段） | 2026-01-09 | 2026-02-28 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-04-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 04 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（E段） | 2026-01-22 | 2026-02-28 | 2026-01-14 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PT-02-25A4-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1PT | 02 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PH-02-25A4-25A2 | 编制 | S | GT | - | 1PH | 02 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PZ | 02 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | GT | - | 1PY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1PD | 02 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 2026-01-04 | 2026-01-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-RNS-NF-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | NF厂房RNS系统RNS0028/0029/0030管道力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | NF厂房RNS系统RNS0028/0029/0030管道力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | NX厂房CFE0033 0013 管道力学结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 兰麒@lanqi | 江会磊@jianghl |  |  | 关闭
S-CFE-NX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NX厂房CFE0004管道力学结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 江会磊@jianghl |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NX厂房CFE0036 0040管道力学结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 江会磊@jianghl |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | NX厂房CFE0033 0013 管道力学条件 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NX厂房CFE0004管道力学条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NX厂房CFE0036 0040管道力学条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-EI---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | EI | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | EI子项通信提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-EI---1ND-02-25A3-25E6 | 编制 | S | EI | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25E6 | EI子项暖通提通信条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-EI---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EI | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | EI子项暖通提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-EI---1NJ-03-25A3-25C1 | 编制 | S | EI | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C1 | EI子项暖通向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-EI---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | EI子项暖通向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-EI---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | EI | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | EI子项暖通提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-EI---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | EI | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | EI子项水工提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-07 | 2026-01-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-EI---1SJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | EI | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C1 | EI子项水工向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-EI---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | EI子项水工向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-EI---1ZG-01-25C3-25A2 | 作废 | S | EI | - | 1ZG | 01 | 25C3 | 25A2 | EI子项总图条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-09 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 打开
S-EI---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | EI | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | EI子项总图条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-EI---1ZJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | EI子项总图条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-EI---1JT-02-25C1-25E6 | 编制 | S | EI | - | 1JT | 02 | 25C1 | 25E6 | EI子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-EI---1JN-02-25C1-25A3 | 编制 | S | EI | - | 1JN | 02 | 25C1 | 25A3 | EI子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-EI---1JS-02-25C1-25A4 | 编制 | S | EI | - | 1JS | 02 | 25C1 | 25A4 | EI子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-EI---1JD-02-25C1-25B1 | 编制 | S | EI | - | 1JD | 02 | 25C1 | 25B1 | EI子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-EI---1JJ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1JJ | 02 | 25C1 | 25C3 | EI子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-EI---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | EI子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-EI---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | EI | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | EI子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-EI---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | EI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | EI子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-EI---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | EI | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | EI子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-EI---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | EI | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | EI子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-EI---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | EI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | EI子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-08 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-EI---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | EI子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-EI---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | EI | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | EI子项电气向通信提IO条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DJ-05-25B1-25C1 | 编制 | S | EI | - | 1DJ | 05 | 25B1 | 25C1 | EI子项电气向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DJ-04-25B1-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C3 | EI子项电气向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | EI | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | EI子项电气（工艺）条件 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2026-01-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | EI | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | EI子项电气（工艺）条件 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2026-01-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | EI | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | EI子项电气（工艺）条件 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DZ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C3 | EI子项电气（工艺）条件 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | EI | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | EI子项电气（工艺）条件 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-EI---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | EI | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | EI子项电气（工艺）条件 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-BL---1FD-01-25E1-25A2 | 编制 | S | BL | - | 1FD | 01 | 25E1 | 25A2 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-BL---1FJ-02-25E1-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1FJ | 02 | 25E1 | 25C2 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-BL---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-BL---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | BL子项通信提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-BL---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | BL | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | BL子项通信提设备房暖通条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-BL---1TJ-04-25E6-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1TJ | 04 | 25E6 | 25C2 | BL子项通信向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-BL---1TJ-03-25E6-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C3 | BL子项通信向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-BL---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | BL子项通信提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-12 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-BL---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | BL子项通信提用房条件 | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 2026-01-04 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-BL---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | BL子项辐射监测提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李晓梦@lixmk |  |  | 关闭
S-BL---1YJ-03-25B3-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C3 | BL子项辐射监测提用房条件 | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 2026-01-04 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李晓梦@lixmk |  |  | 关闭
S-BL---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | BL | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | BL子项仪控提通信条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-BL---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | BL子项仪控提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-BL---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | BL子项仪控向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-BL---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | BL子项仪控向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-BL---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | BL | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | BL子项电气提通信条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-BL---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | BL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | BL子项电气提暖通条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-BL---1DJ-04-25B1-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C2 | BL子项电气向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-BL---1DJ-03-25B1-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C3 | BL子项电气向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-BL---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | BL子项电气提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-BL---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | BL子项电气提用房条件 | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 2026-01-04 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-BL---1ND-02-25A3-25E6 | 编制 | S | BL | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25E6 | BL子项暖通提通信条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | BL子项暖通提仪控条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | BL子项暖通提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | BL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | BL子项暖通提水工条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1NJ-04-25A3-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C2 | BL子项暖通向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1NJ-03-25A3-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C3 | BL子项暖通向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | BL子项暖通提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | BL子项暖通提用房条件 | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-BL---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | BL | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | BL子项水工提通信条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-BL---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | BL子项水工提仪控条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-BL---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | BL子项水工提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-BL---1SJ-04-25A4-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C2 | BL子项水工向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-BL---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | BL子项水工向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-BL---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | BL子项水工提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-BL---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | BL子项水工提用房条件 | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-BL---1ZG-01-25C3-25A2 | 编制 | S | BL | - | 1ZG | 01 | 25C3 | 25A2 | BL子项总图条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-BL---1ZJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C2 | BL子项总图条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-BL---1ZJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | BL子项总图条件 | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
S-BL---1JT-02-25C2-25E6 | 编制 | S | BL | - | 1JT | 02 | 25C2 | 25E6 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JF-02-25C2-25E1 | 编制 | S | BL | - | 1JF | 02 | 25C2 | 25E1 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JY-04-25C2-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1JY | 04 | 25C2 | 25B3 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JY-03-25C2-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1JY | 03 | 25C2 | 25B3 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JD-02-25C2-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1JD | 02 | 25C2 | 25B1 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JN-02-25C2-25A3 | 编制 | S | BL | - | 1JN | 02 | 25C2 | 25A3 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JS-02-25C2-25A4 | 编制 | S | BL | - | 1JS | 02 | 25C2 | 25A4 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JG-02-25C2-25A2 | 编制 | S | BL | - | 1JG | 02 | 25C2 | 25A2 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JJ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | BL子项结构模板图 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段微微@duanww |  |  | 关闭
S-BL---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | BL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | BL | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | BL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | BL | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JG-01-25C3-25A2 | 编制 | S | BL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | BL子项建筑作业图 | 2026-01-10 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-BL---1GJ-04-25A2-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1GJ | 04 | 25A2 | 25C2 | BL子项工艺向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GJ-03-25A2-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1GJ | 03 | 25A2 | 25C3 | BL子项工艺向土建提留洞和预埋件条件 | 2026-02-12 | 2026-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GJ-02-25A2-25C2 | 编制 | S | BL | - | 1GJ | 02 | 25A2 | 25C2 | BL子项工艺提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）及管沟接口等条件资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GT-01-25A2-25E6 | 编制 | S | BL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | BL子项提供工艺条件-给通信 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GF-01-25A2-25E1 | 编制 | S | BL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25E1 | BL子项提供工艺条件-给辐射防护 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | BL子项提供工艺条件-给辐射监测专业 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | BL | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | BL子项提供工艺条件-给仪控 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | BL | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | BL子项提供工艺条件-给电气 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | BL | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | BL子项提供工艺条件-给暖通 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | BL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | BL子项提供工艺条件-给水工 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GZ-01-25A2-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1GZ | 01 | 25A2 | 25C3 | BL子项提供工艺条件-给总图专业 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-BL---1GJ-01-25A2-25C3 | 编制 | S | BL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | BL子项提供工艺条件-给建筑 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-FGP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FGP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用气条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZT---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | ZT | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | ZT子项提供吊车接口资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2025-12-16 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-ZT---1HG-01-25E5-22Q2 | 编制 | S | ZT | - | 1HG | 01 | 25E5 | 22Q2 | ZT子项提供吊车接口资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2025-12-16 | 2026-01-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-ZT---1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | ZT子项提供吊车接口资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2025-12-16 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-ZT---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | ZT | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | ZT子项提供吊车接口资料 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2025-12-16 | 2025-12-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-ZT---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | ZT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | ZT子项仪控提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZT---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | ZT子项仪控向结构提0.00m及以上留洞和预埋件条件 | 2026-03-16 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨健d@yangjiand |  |  | 未打开
S-ZT---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | ZT子项仪控向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZT---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | ZT | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | ZT子项通信提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-ZT---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | ZT子项通信向结构提0.00m及以上留洞和预埋件条件 | 2026-03-16 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 胡朝硕@huzs |  |  | 未打开
S-ZT---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | ZT子项通信向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-ZT---1DN-01-25B1-25E6 | 编制 | S | ZT | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25E6 | ZT子项电气提通信条件 | 2026-03-16 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 未打开
S-ZT---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | ZT子项电气向结构提0.00m及以上留洞和预埋件条件 | 2026-03-16 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 未打开
S-ZT---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | ZT子项电气向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-ZT---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | ZT | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | ZT子项暖通提电气条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-ZT---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | ZT子项暖通向结构提0.00m及以上留洞和预埋件条件 | 2026-03-16 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-ZT---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | ZT子项暖通向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-ZT---1GJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C2 | ZT子项水工布置向结构提0.00m及以上预埋件条件 | 2026-03-16 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 未打开
S-ZT---1GJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | ZT | - | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C2 | ZT子项水工布置向结构提0.00m以下预埋件条件 | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 2026-01-13 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-ZD-GT-1GP-01-25A2-25A4 | 编制 | S | ZD | GT | 1GP | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供ZD对GT的管道实体接口 | 2025-12-12 | 2026-06-30 | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-GT---1JH-01-25C2-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1JH | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（J段） | 2025-12-25 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JT-01-25C2-25A2 | 编制 | S | GT | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25A2 | 结构提模板图（J段） | 2025-12-25 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JJ-06-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JJ | 06 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（J段） | 2025-12-25 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JJ-05-25C2-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1JJ | 05 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（J段） | 2025-12-25 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | GT | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 结构提模板图（J段） | 2025-12-25 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（J段） | 2025-12-25 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1JP-01-25C2-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1JP | 01 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（J段） | 2025-12-25 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GT---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（J段） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GT---1TJ-03-25E6-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（J段） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-GT---1DJ-03-25B1-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（J段） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1DP-01-25B1-25A4 | 编制 | S | GT | - | 1DP | 01 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（J段） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-03-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 03 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（J段） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | GT | - | 1PT | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（J段） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PH-01-25A4-25A2 | 编制 | S | GT | - | 1PH | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（J段） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2026-01-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（J段） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2026-01-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（J段） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2026-01-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GT | - | 1PJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（J段） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | GT | - | 1PY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（J段） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2026-01-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GT---1PD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GT | - | 1PD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（J段） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1YJ-03-25B3-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C3 | DW子项用房条件 | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-WEC-NAS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NAS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（人员通行厂房 WEC0066A、0066B、0301A、0301B) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NAS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NAS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（人员通行厂房 WEC0066A、0066B、0301A、0301B) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WCC2401C、WCC2401D) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WCC2401C、WCC2401D) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NES-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NES | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（电气厂房 WCCC0219、0400、2212A、2212B) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NES-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NES | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（电气厂房 WCCC0219、0400、2212A、2212B) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房NE310房间 WEC0435、0432) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房NE310房间 WEC0435、0432) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0064、0332A、0332B、0333A、0333B) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0064、0332A、0332B、0333A、0333B) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0312、0312A) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0312、0312A) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0040A、0040B) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0040A、0040B) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0032) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0032) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | TFA系统管道力学计算结果（电气厂房 TFA0407B、0454B、0455B等) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | TFA系统管道力学计算条件（电气厂房 TFA0407B、0454B、0455B等) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | TFA系统管道力学计算结果（电气厂房 TFA0407C、0454C、0455C等) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | TFA系统管道力学计算条件（电气厂房 TFA0407C、0454C、0455C等) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | TFA系统管道力学计算结果（电气厂房 TFA0007B、0007C、0154B、0154C等) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | TFA系统管道力学计算条件（电气厂房 TFA0007B、0007C、0154B、0154C等) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-RND-NES-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NES | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RND系统管道力学计算结果（电气厂房 RND0015、0401、0015、0033B等) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NES-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NES | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（电气厂房 RND0015、0401、0015、0033B等) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0159、0209、0237、0207等) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0159、0209、0237、0207等) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0208、0210、0212) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0208、0210、0212) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-BT---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | BT子项 向结构提孔洞条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-PF---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | PF | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 1818PF子项电气给通信提IO条件 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 2025-11-12 | 2025-11-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-AC---1JB-01-25C2-25A2 | 编制 | S | AC | - | 1JB | 01 | 25C2 | 25A2 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | AC | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1JZ-06-25C2-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1JZ | 06 | 25C2 | 25C3 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1JJ-05-25C2-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1JJ | 05 | 25C2 | 25C3 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | AC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | AC | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | AC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | AC | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | AC子项结构提筏基模板图 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-AC---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | AC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | AC子项仪控提电气条件 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-14 | 2025-11-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-AC---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | AC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | AC子项通信提电气条件 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-AC---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | AC | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | AC子项电气向通信提IO条件资料 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-27 | 2025-11-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-AC---1DJ-03-25B1-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C3 | AC子项电气提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-AC---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | AC | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | AC子项电气孔洞、预埋件、管沟、荷载资料等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-27 | 2025-12-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-AC---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | AC | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | AC子项电气提暖通条件 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-13 | 2025-11-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-AC---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | AC子项电气提建筑用房条件 | 2025-11-13 | 2026-06-30 | 2025-11-12 | 2025-11-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-AC---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | AC子项水工提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-AC---1SJ-04-25A4-25C2 | 编制 | S | AC | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C2 | AC子项水工提设备基础、孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-AC---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | AC | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | AC子项水工提暖通条件 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-AC---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | AC | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | AC子项水工提结构用房条件（室外管沟、大洞、荷载资料） | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-AC---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | AC子项水工提建筑用房条件 | 2025-11-13 | 2026-06-30 | 2025-11-13 | 2025-11-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-AC---1NJ-05-25A3-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C3 | AC子项暖通提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-21 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-AC---1NJ-04-25A3-25C2 | 编制 | S | AC | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C2 | AC子项暖通提设备基础、孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-12-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-AC---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | AC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | AC子项暖通提电气条件 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-12 | 2025-12-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-AC---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | AC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | AC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | AC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | AC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | AC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1JB-01-25C3-25A2 | 编制 | S | AC | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A2 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | AC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | AC子项建筑提作业图 | 2025-11-18 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-AC---1BZ-06-25A2-25A4 | 编制 | S | AC | - | 1BZ | 06 | 25A2 | 25A4 | AC子项提供GT沟接口条件 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 2025-12-06 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BJ-05-25A2-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1BJ | 05 | 25A2 | 25C3 | AC子项提设备基础、孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2026-01-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BJ-04-25A2-25C2 | 编制 | S | AC | - | 1BJ | 04 | 25A2 | 25C2 | AC子项提设备基础、孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BT-01-25A2-25E6 | 编制 | S | AC | - | 1BT | 01 | 25A2 | 25E6 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BZ-01-25A2-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1BZ | 01 | 25A2 | 25C3 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BJ-02-25A2-25C3 | 编制 | S | AC | - | 1BJ | 02 | 25A2 | 25C3 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | AC | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | AC | - | 1BY | 01 | 25A2 | 25B3 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | AC | - | 1BD | 01 | 25A2 | 25B1 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-11-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | AC | - | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-AC---1BN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | AC | - | 1BN | 01 | 25A2 | 25A3 | AC子项提供工艺条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TK---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | TK | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | TK子项非抗震段 给排水提通信消防系统控制条件 | 2025-11-15 | 2026-12-30 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-DW---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 工艺提室外管沟、室内排水沟、爬梯等条件 | 2025-11-07 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-RFH-WAI-1GG-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RFH | WAI | 1GG | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供离线啜吸检测装置所需仪用压缩空气条件 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 2025-10-29 | 2025-12-12 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-INL-WAI-1GN-02-25B3-25A2 | 编制 | S | INL | WAI | 1GN | 02 | 25B3 | 25A2 | 核岛热实验室（NX205房间）压缩空气接口资料。 | 2025-10-25 | 2025-12-30 | 2025-10-24 | 2025-10-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-WSC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WSC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 2025-10-29 | 2025-11-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PJ-05-25A4-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1PJ | 05 | 25A4 | 25C1 | 工艺给结构提排水沟资料及其他补充资料 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PJ-04-25A4-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1PJ | 04 | 25A4 | 25C1 | 工艺提二次钢结构条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PP-03-25A4-25A4 | 编制 | S | BOP | PC | 1PP | 03 | 25A4 | 25A4 | 工艺提室外00接口资料 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PP-01-25A4-25A4 | 编制 | S | BOP | PC | 1PP | 01 | 25A4 | 25A4 | 工艺提室外管沟接口资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-12-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1PJ | 03 | 25A4 | 25C1 | 工艺提室外管沟接口资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1PJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 工艺提筏基资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1PJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 工艺提筏基资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | BOP | PC | 1PY | 01 | 25A4 | 25B3 | 工艺提仪控条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | BOP | PC | 1PT | 01 | 25A4 | 25E6 | 工艺提通信条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1PD | 01 | 25A4 | 25B1 | 工艺提用电条件 | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1PN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | BOP | PC | 1PN | 01 | 25A4 | 25A3 | 工艺提采暖、通风条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BL-GL-1BB-01-25A2-25A1 | 编制 | S | BL | GL | 1BB | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供BL子项与GL管沟接口条件 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 2025-10-30 | 2025-11-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-GL---1JH-01-25C1-25E1 | 编制 | S | GL | - | 1JH | 01 | 25C1 | 25E1 | 结构提GL管沟模板图 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 2025-11-28 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GL---1JZ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | GL | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构提GL管沟模板图 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 2025-11-28 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GL---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | GL | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构提GL管沟模板图 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 2025-11-28 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GL---1JB-01-25C1-25A1 | 编制 | S | GL | - | 1JB | 01 | 25C1 | 25A1 | 结构提GL管沟模板图 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 2025-11-28 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GL---1HB-01-25E1-25A1 | 编制 | S | GL | - | 1HB | 01 | 25E1 | 25A1 | 提供GL管沟辐射防护计算结果 | 2025-11-24 | 2026-08-30 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-GL---1BJ-03-25A1-25C1 | 编制 | S | GL | - | 1BJ | 03 | 25A1 | 25C1 | 提供GL管沟工埋件、套管等条件 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 2025-11-27 | 2025-12-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GL---1BH-01-25A1-25E1 | 编制 | S | GL | - | 1BH | 01 | 25A1 | 25E1 | 提供GL管沟工艺布置条件 | 2025-11-10 | 2026-08-30 | 2025-11-10 | 2025-12-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GL---1BZ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | GL | - | 1BZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 提供GL管沟工艺布置条件 | 2025-11-10 | 2026-08-30 | 2025-11-10 | 2025-12-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GL---1BJ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | GL | - | 1BJ | 02 | 25A1 | 25C3 | 提供GL管沟工艺布置条件 | 2025-11-10 | 2026-08-30 | 2025-11-10 | 2025-12-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GL---1BJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | GL | - | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 提供GL管沟工艺布置条件 | 2025-11-10 | 2026-08-30 | 2025-11-10 | 2025-12-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-PF---1DJ-03-25B1-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C1 | PF子项电气提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-25 | 2026-01-30 | 2025-11-24 | 2025-12-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-PF---1DJ-05-25B1-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1DJ | 05 | 25B1 | 25C3 | PF子项电气提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-25 | 2026-01-30 | 2025-11-24 | 2025-12-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-RHR-RHR-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RHR | RHR | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RHR系统的系统工况力学计算条件 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RCV-RCV-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RCV | RCV | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RCV系统的系统工况力学计算条件 | 2025-10-25 | 2026-06-30 | 2025-10-22 | 2025-10-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RSI---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RSI | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RSI系统的系统工况力学计算条件 | 2025-10-25 | 2026-06-30 | 2025-10-22 | 2025-10-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WEC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WEC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供冷冻水循环泵参数 | 2025-10-25 | 2026-03-30 | 2025-10-19 | 2025-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RVD-NB-2LX-44-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 44 | 25A5 | 25A2 | NB厂房B80分区RVD系统施工阶段管道力学计算结果（包括：RVD3413 0072 3414 RCV0642） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-44-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 44 | 25A2 | 25A5 | NB厂房B80分区RVD系统施工阶段管道力学计算条件（包括：RVD3413 0072 3414 RCV0642） | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-43-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 43 | 25A5 | 25A2 | NB厂房B90分区RVD系统施工阶段管道力学计算结果（包括：RVD3756 3759 3757A） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-43-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 43 | 25A2 | 25A5 | NB厂房B90分区RVD系统施工阶段管道力学计算条件（包括：RVD3756 3759 3757A） | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0102,0103,0616,0611,0615,0612,0613,0614,0610,0619,0011,0021,0031,001,002,003) | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0202,0203,0626,0621,0625,0622,0623,0624,0620,0629,0021) | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0302,0303,0636,0631,0635,0632,0633,0634,0630,0639) | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0102,0103,0616,0611,0615,0612,0613,0614,0610,0619,0011,0021,0031,001,002,003) | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0202,0203,0626,0621,0625,0622,0623,0624,0620,0629,0021) | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0302,0303,0636,0631,0635,0632,0633,0634,0630,0639) | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WS---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | WS/WT子项提仪控暖通设备布置图（含风道） | 2025-11-07 | 2026-12-30 | 2025-11-06 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-RFH---1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RFH | - | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供1818工程 RFH系统用气资料 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 黄良@huangliang | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 关闭
S-DW---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | DW | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | DW子项结构提筏基模板图 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-DW---1JZ-06-25C1-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1JZ | 06 | 25C1 | 25C3 | DW子项结构提筏基模板图 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-DW---1JJ-05-25C1-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1JJ | 05 | 25C1 | 25C3 | DW子项结构提筏基模板图 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-DW---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | DW | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | DW子项结构提筏基模板图 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-DW---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | DW | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | DW子项结构提筏基模板图 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-DW---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | S | DW | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | DW子项结构提筏基模板图 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-DW---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | DW | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | DW子项结构提筏基模板图 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-DW---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | DW子项仪控提电气条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-DW---1YJ-02-25B3-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C1 | DW子项仪控提设备基础、大洞、荷载条件 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-09-24 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-DW---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | DW | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | DW子项通信提暖通条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2025-10-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵龙b@zhaolongb |  |  | 关闭
S-DW---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DW | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | DW子项通信提电气条件 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 2025-11-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-DW---1DJ-05-25B1-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1DJ | 05 | 25B1 | 25C3 | DW子项电气提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-10 | 2026-06-30 | 2025-11-10 | 2026-01-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 崔春雷@cuicl |  |  | 关闭
S-DW---1DJ-06-25B1-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1DJ | 06 | 25B1 | 25C1 | DW子项电气提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-10 | 2026-06-30 | 2025-11-10 | 2026-01-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 崔春雷@cuicl |  |  | 关闭
S-DW---1DJ-04-25B1-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C1 | DW子项电气提设备基础 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 崔春雷@cuicl |  |  | 关闭
S-DW---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DW | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | DW子项电气提暖通条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-10-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 崔春雷@cuicl |  |  | 关闭
S-DW---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | DW子项电气提结构用房条件（室外管沟、大洞、荷载资料） | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 崔春雷@cuicl |  |  | 关闭
S-DW---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | DW子项电气提建筑用房条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 崔春雷@cuicl |  |  | 关闭
S-DW---1NJ-05-25A3-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C3 | DW子项暖通提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-10 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1NJ-04-25A3-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C1 | DW子项暖通提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-10 | 2026-06-30 | 2025-11-07 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1NJ-03-25A3-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C1 | DW子项暖通提设备基础、大洞、荷载条件 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | DW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | DW子项暖通提通信条件 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | DW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | DW子项暖通提仪控条件 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-14 | 2025-11-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | DW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | DW子项暖通提电气条件 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | DW子项暖通提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | DW子项暖通提建筑用房条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-09-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-DW---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | DW | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | DW子项建筑提作业图 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-11 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-DW---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | DW子项建筑提作业图 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-11 | 2025-12-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-DW---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | DW子项建筑提作业图 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-11 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-DW---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | DW | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | DW子项建筑提作业图 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-11 | 2025-12-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-DW---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | DW | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | DW子项建筑提作业图 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-11 | 2025-12-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-DW---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | DW | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | DW子项建筑提作业图 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-11 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-DW---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | DW | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | DW子项建筑提作业图 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-11 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-DW---1SZ-06-25A4-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1SZ | 06 | 25A4 | 25C3 | DW子项工艺提供室外管沟条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-29 | 2025-10-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | DW子项水工提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-10 | 2026-06-30 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SJ-04-25A4-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C1 | DW子项水工提孔洞、预埋件等条件 | 2025-11-10 | 2026-06-30 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C1 | DW子项水工提设备基础、大洞、荷载条件D0 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 2025-10-14 | 2025-12-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | DW子项工艺提供建筑防腐要求条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-29 | 2025-12-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SN-03-25A4-25A3 | 编制 | S | DW | - | 1SN | 03 | 25A4 | 25A3 | DW子项工艺提供暖通条件 | 2025-10-10 | 2026-06-30 | 2025-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1ST-02-25A4-25E6 | 编制 | S | DW | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | DW子项工艺提供通信条件 | 2025-10-10 | 2026-06-30 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | DW | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | DW子项工艺提供仪控条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | DW | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | DW子项工艺提供电气条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | DW | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | DW子项提供工艺条件 | 2025-09-19 | 2026-06-30 | 2025-09-18 | 2025-10-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | DW子项提供工艺条件 | 2025-09-19 | 2026-06-30 | 2025-09-18 | 2025-10-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | DW | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | DW子项提供工艺条件 | 2025-09-19 | 2026-06-30 | 2025-09-18 | 2025-10-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | DW | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | DW子项提供工艺条件 | 2025-09-19 | 2026-06-30 | 2025-09-18 | 2025-10-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | DW | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | DW子项提供工艺条件 | 2025-09-19 | 2026-06-30 | 2025-09-18 | 2025-09-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | DW | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | DW子项提供工艺条件 | 2025-09-19 | 2026-06-30 | 2025-09-18 | 2025-10-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-DW---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | DW | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | DW子项提供工艺条件 | 2025-09-19 | 2026-06-30 | 2025-09-18 | 2025-10-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1SS-03-25A4-25A4 | 作废 | S | BOP | GT | 1SS | 03 | 25A4 | 25A4 | BOP厂房向GT提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2026-01-30 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 牛向阳@niuxya |  |  | 未打开
S-BOP-YA-1SS-02-25A4-25A4 | 编制 | S | BOP | YA | 1SS | 02 | 25A4 | 25A4 | BOP厂房向YA提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-NI-YA-1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | NI | YA | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | 核岛厂房雨水向YA提接口资料 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-NI-VCL-1XN-01-22B6-25A3 | 编制 | S | NI | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb |  |  | 关闭
S-NI-VCL-1XN-02-22B6-25A3 | 编制 | S | NI | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb |  |  | 关闭
S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | 编制 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2025-09-22 | 2025-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-ZLT-NY-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NY | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算结果（核废物厂房 ZLT0261) | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZLT-NY-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NY | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件（核废物厂房 ZLT0261) | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-ZLT-NY-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NY | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算结果（核废物厂房 ZLT0251、ZLT0418等) | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-10-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZLT-NY-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NY | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件（核废物厂房 ZLT0251、ZLT0418等) | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-ZLT-NY-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NY | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算结果（核废物厂房 ZLT0188、ZLT0189、ZLT0192、ZLT0195、ZLT0197) | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-17 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZLT-NY-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NY | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件（核废物厂房 ZLT0188、ZLT0189、ZLT0192、ZLT0195、ZLT0197) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-WS---1YJ-04-25B3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1YJ | 04 | 25B3 | 25C2 | WS/WT子项辐射监测提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-10-10 | 2025-12-30 | 2025-09-29 | 2025-10-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  |  | 李鹏@lipeng | 李晓梦@lixmk |  |  | 关闭
S-RVD-NB-2LX-42-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 42 | 25A5 | 25A2 | 1818 B31分区RVD4826 5010等管道力学计算结果 （RVD4826 5010 5007 5006 5015 5017 4825 4828 4829 3613 3311管道）包含小管 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-42-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 42 | 25A2 | 25A5 | 1818 B31分区RVD4826 5010等管道力学计算条件 （RVD4826 5010 5007 5006 5015 5017 4825 4828 4829 3613 3311管道）包含小管 | 2025-08-26 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-ZBR-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（核辅助厂房 ZBR0303 ZBR0319B ZBR0319A ZBR0759等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（核辅助厂房 ZBR0303 ZBR0319B ZBR0319A ZBR0759等) | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-22 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统管道力学计算结果（核辅助厂房 ZBR0309B ZBR0309C ZBR0160 ZBR0355 ZBR0364等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统管道力学计算条件（核辅助厂房 ZBR0309B ZBR0309C ZBR0160 ZBR0355 ZBR0364等) | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-23 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WCC0454 WCC0455 WCC0458 WCC0459等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WCC0454 WCC0455 WCC0458 WCC0459等) | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-23 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0435、WEC0432) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0435、WEC0432) | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TFA系统管道力学计算结果（电气厂房 TFA0120、TFA0380) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NES-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NES | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TFA系统管道力学计算条件（电气厂房 TFA0120、TFA0380) | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2025-08-25 | 2025-12-20 | 2025-08-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-NB-2LX-41-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 41 | 25A5 | 25A2 | 1818 B80区 RCV0642 RVD3413 RVD3414管道力学计算结果-包含小管 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-41-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 41 | 25A2 | 25A5 | 1818 B80区 RCV0642 RVD3413 RVD3414管道力学计算条件-包含小管 | 2025-08-12 | 4444-01-01 | 2025-08-11 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | NF厂房乏燃料水池溢流管线力学计算结果（包括：5RFT0024） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | NF厂房乏燃料水池应急补水管线力学计算结果（包括：5RFT0911A、5RFT0911B） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | NF厂房RFT005PO净化泵出口管线力学计算结果（包括：5RFT0002B） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | NF厂房乏燃料水池溢流管线力学提资条件（包括：5RFT0024） | 2025-08-12 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | NF厂房乏燃料水池应急补水管线力学提资条件（包括：5RFT0911A、5RFT0911B） | 2025-08-12 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | NF厂房RFT005PO净化泵出口管线力学提资（包括：5RFT0002B） | 2025-08-12 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-NI---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WNC/WSC/WWC） | 2025-08-15 | 2025-12-30 | 2025-08-11 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-FSW---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FSW | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）用电条件 | 2025-08-30 | 2026-05-30 | 2025-08-12 | 2025-11-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-RCV-NXS-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RCV0145、RCV0709、3RVD6059) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RCV0145、RCV0709、3RVD6059) | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（核辅助厂房 3WCC0121B) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（核辅助厂房 3WCC0121B) | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-RBM-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0036、RBM0040) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0036、RBM0040) | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-CIS-NFS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NFS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CIS系统管道力学计算结果（燃料厂房 CIS0009）。 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NFS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NFS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CIS系统管道力学计算条件（燃料厂房 CIS0009）。 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0253、RVD0586) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0253、RVD0586) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0068、RNS0091、RNS0568、RNS0070、RNS0065) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0068、RNS0091、RNS0568、RNS0070、RNS0065) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0064、RNS0071、RNS0095、RNS0063等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0064、RNS0071、RNS0095、RNS0063等) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RNS系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RNS0058、RNS0057、RNS0196、RNS0197等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RNS0058、RNS0057、RNS0196、RNS0197等) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RVD-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RVD系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RVD0528、RVD0696、RVD0697) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RVD0528、RVD0696、RVD0697) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RBM-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0015、RBM0025、RBM0026) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0015、RBM0025、RBM0026) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RBM-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RBM系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RBM0009、RBM0014) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RBM系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RBM0009、RBM0014) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RCV0134、RCV0135、RCV0597、RCV0575等) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RCV0134、RCV0135、RCV0597、RCV0575等) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RCV0151、RNS0236) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RCV0151、RNS0236) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RCV0221) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RCV0221) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RCV0815、RCV0816) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RCV0815、RCV0816) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RCV系统管道力学计算结果（核辅助厂房 RCV0812、RCV0813、RCV0814) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RCV0812、RCV0813、RCV0814) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WCC1026、WCC0750) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WCC1026、WCC0750) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NXS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WCC2401A、WCC2401B、WCC2401C、WCC2401D) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NXS | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WCC2401A、WCC2401B、WCC2401C、WCC2401D) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（核辅助厂房 WCC1035、WCC1036) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NXS-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NXS | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WCC1035、WCC1036) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NES-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NES | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（电气厂房 WCCC0219、WCC2211B、WCC0192、WCC0398等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NES-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NES | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（电气厂房 WCCC0219、WCC2211B、WCC0192、WCC0398等) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-14-25A5-25A1 | 作废 | S | WEC | NES | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC9001LD、WEC9001LE) | 2025-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WEC-NES-2LX-14-25A1-25A5 | 作废 | S | WEC | NES | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC9001LD、WEC9001LE) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WECC0311、WEC0311A、WEC0312、WEC0312A、WEC0411、WEC0411A) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC0311、WEC0311A、WEC0312、WEC0312A、WEC0411、WEC0411A) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WECC0313、WEC0313A、WEC0314、WEC0314A) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC0313、WEC0313A、WEC0314、WEC0314A) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WECC0065A、WEC0065B) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC0065A、WEC0065B) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WECC0039A、WEC0039B、WEC0040A、WEC0040B、WEC0041A、WEC0041B) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC0039A、WEC0039B、WEC0040A、WEC0040B、WEC0041A、WEC0041B) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WECC0031、WEC0032、WEC0033) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC0031、WEC0032、WEC0033) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WECC0063、WEC0315A、WEC0319B、WEC0063A等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC0063、WEC0315A、WEC0319B、WEC0063A等) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WECC0064、WEC0322B、WEC0318A、WEC0064A等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WECC0064、WEC0322B、WEC0318A、WEC0064A等) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0044A、WEC0044B、WEC0045A、WEC0045B) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0044A、WEC0044B、WEC0045A、WEC0045B) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0042A、WEC0042B、WEC0043A、WEC0043B) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0042A、WEC0042B、WEC0043A、WEC0043B) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0506A、WEC0506B、WEC0060) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0506A、WEC0506B、WEC0060) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0037A、WEC0037B、WEC0061A、WEC0061B) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0037A、WEC0037B、WEC0061A、WEC0061B) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0009、WEC0062、WEC0059、WEC0008等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0009、WEC0062、WEC0059、WEC0008等) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果（电气厂房 WEC0151、WEC0156、WEC0158、WEC0160等) | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NES-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NES | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（电气厂房 WEC0151、WEC0156、WEC0158、WEC0160等) | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0235、WAI0234、WAI0123、WAI0236) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0235、WAI0234、WAI0123、WAI0236) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0157、WAI0156、WAI0158、WAI0124) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0157、WAI0156、WAI0158、WAI0124) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0161、WAI0160、WAI0162、WAI0125) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0161、WAI0160、WAI0162、WAI0125) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0204、WAI0206、WAI0215) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0204、WAI0206、WAI0215) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0176、WAI0180、WAI0184、WAI0200、WAI0203、WAI0205) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0176、WAI0180、WAI0184、WAI0200、WAI0203、WAI0205) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0161、WAI0157、WAI0235、WAI0161) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0161、WAI0157、WAI0235、WAI0161) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI023VL、WAI024VL、WAI025VL) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI023VL、WAI024VL、WAI025VL) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0182、WAI0122、WAI0181、WAI0183) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0182、WAI0122、WAI0181、WAI0183) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0178、WAI0121、WAI0177、WAI0179) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0178、WAI0121、WAI0177、WAI0179) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WAI系统管道力学计算结果（电气厂房 WAI0174、WAI0120、WAI0173、WAI0175) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NES-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NES | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0174、WAI0120、WAI0173、WAI0175) | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-05 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WEC-NE-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NE | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | NE厂房WEC0013 0014 0015 0016 0018 0101 0102相关管道力学计算结果 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NE-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NE | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | NE厂房WEC0013 0014 0015 0016 0018 0101 0102相关管道力学条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-18 |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WEC-NE-2LX-13-25A5-25A1 | 作废 | S | WEC | NE | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | NE厂房5WEC0019 0021 0023 0024 0025相关力学计算结果 | 2025-12-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WEC-NE-2LX-13-25A1-25A5 | 作废 | S | WEC | NE | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | NE厂房5WEC0019 0021 0023 0024 0025相关力学条件 | 2025-11-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 未打开
S-WEC-NE-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NE | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | NE厂房WEC0019 0021 0023 0024 0025 0026B 0103 0104相关管道力学计算结果 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NE-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NE | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | NE厂房WEC0019 0021 0023 0024 0025 0026B 0103 0104相关管道力学条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-WEC-NE-2LX-11-25A5-25A1 | 作废 | S | WEC | NE | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | NE厂房5WEC0013 0014 0015 0016 0018相关力学计算结果 | 2025-12-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WEC-NE-2LX-11-25A1-25A5 | 作废 | S | WEC | NE | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | NE厂房5WEC0013 0014 0015 0016 0018相关力学条件 | 2025-11-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 未打开
S-WEC-NE-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NE | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | NE厂房5WEC0181 0182 0183 0184 0191 0192 0193 0194等相关管道力学计算结果 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NE-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NE | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | NE厂房5WEC0181 0182 0183 0184 0191 0192 0193 0194等相关管道力学条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-27 |  |  | 封昊伟@fenghw | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WCC-NA-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段NA厂房管道力学计算结果（NA厂房 WCC系统管道WCC0172 0283 0279 0280 0779 0780） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NA-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NA | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段NA厂房管道力学计算条件（NA厂房 WCC系统管道WCC0172 0283 0279 0280 0779 0780） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-21 |  |  | 封昊伟@fenghw | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道5TSM0052,5TSM0053,5TSM0054等） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道5TSM0052,5TSM0053,5TSM0054等） | 2025-10-29 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-11 |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道5TSM0055,5TSM0056,5TSM0057,5TSM0058,5TSM0059,5TSM0060,5TSM0061等） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道5TSM0055,5TSM0056,5TSM0057,5TSM0058,5TSM0059,5TSM0060,5TSM0061等） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-19 |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道5TSM0091,5TSM0092,5TSM0093等） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道5TSM0091,5TSM0092,5TSM0093等） | 2025-10-29 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-11 |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道5TSM0830,5TSM0832,5TSM0834,5TSM0836,5TSM0838,5TSM0840,5TSM0842A,5TSM0844,5TSM0846,5TSM0848,5TSM0850等） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道5TSM0830,5TSM0832,5TSM0834,5TSM0836,5TSM0838,5TSM0840,5TSM0842A,5TSM0844,5TSM0846,5TSM0848,5TSM0850等） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-08 | 2025-11-19 |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0033/0036/0039/0042/0051A/0051B等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0033/0036/0039/0042/0051A/0051B等) | 2025-10-29 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-11 |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0032/0035/0038/0041/0050A/0050B等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0032/0035/0038/0041/0050A/0050B等) | 2025-10-29 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-11 |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0031/0034/0037/0040/0049A/0049B等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0031/0034/0037/0040/0049A/0049B等) | 2025-10-29 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-11 |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-WCC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-08-30 | 2026-07-31 | 2025-07-29 | 2025-12-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-BT---1JT-01-25C1-25E5 | 作废 | S | BT | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E5 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-BT---1JZ-06-25C1-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1JZ | 06 | 25C1 | 25C3 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 | 2025-12-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BT---1JJ-05-25C1-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1JJ | 05 | 25C1 | 25C3 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 | 2025-12-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BT---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | BT | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BT---1JY-01-25C1-25B2 | 编制 | S | BT | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B2 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 | 2025-12-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BT---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | BT | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BT---1JP-01-25C1-25A4 | 编制 | S | BT | - | 1JP | 01 | 25C1 | 25A4 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BT---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | BT | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | BT子项结构提模板图 | 2025-08-22 | 2026-01-30 | 2025-08-19 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BT---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | BT | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | BT子项通信提电气条件 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 2025-08-12 | 2025-11-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-BT---1DJ-05-25B1-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1DJ | 05 | 25B1 | 25C3 | BT子项电气提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 2025-08-29 | 2025-09-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-BT---1DJ-04-25B1-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C1 | BT子项电气提设计基础 孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 2025-08-29 | 2025-09-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-BT---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | BT | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | BT子项电气提暖通条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-07-30 | 2025-08-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-BT---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | BT子项电气提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-BT---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | BT子项电气提建筑用房条件 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-BT---1NJ-05-25A3-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C3 | BT子项暖通提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 2025-08-29 | 2025-09-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1NJ-04-25A3-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C1 | BT子项暖通提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1NJ-03-25A3-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C1 | BT子项暖通提设备基础条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | BT | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | BT子项暖通提通信条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-09-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | BT | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | BT子项暖通提水工条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1NY-01-25A3-25B2 | 作废 | S | BT | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B2 | BT子项暖通提工艺条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 打开
S-BT---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | BT | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | BT子项暖通提电气条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-09-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | BT子项暖通提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | BT子项暖通提建筑用房条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-BT---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | BT子项水工提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 2025-08-29 | 2025-11-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-BT---1SJ-04-25A4-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C1 | BT子项水工提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 2025-08-29 | 2025-11-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-BT---1SN-03-25A4-25A3 | 编制 | S | BT | - | 1SN | 03 | 25A4 | 25A3 | BT子项水工提暖通通风换气条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-04 | 2025-11-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-BT---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | BT | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | BT子项水工提通信条件 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 2025-07-29 | 2025-11-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-BT---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | BT | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | BT子项水工提电气条件 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 2025-07-29 | 2025-11-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-BT---1SJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C1 | BT子项水工提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-BT---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | BT子项水工提建筑用房条件 | 2025-07-29 | 2026-01-30 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-BT---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | BT | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | BT | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1JY-01-25C3-25B2 | 编制 | S | BT | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B2 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | BT | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1JP-01-25C3-25A4 | 编制 | S | BT | - | 1JP | 01 | 25C3 | 25A4 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | BT | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | BT子项建筑提作业图 | 2025-08-08 | 2026-01-30 | 2025-08-06 | 2025-10-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-BT---1YJ-03-25B2-25C1 | 作废 | S | BT | - | 1YJ | 03 | 25B2 | 25C1 | BT子项提设备基础条件 | 2025-08-30 | 2026-01-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 未打开
S-BT---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | BT | - | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | BT子项提供工艺条件 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-12-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
S-BT---1YP-01-25B2-25A4 | 编制 | S | BT | - | 1YP | 01 | 25B2 | 25A4 | BT子项提供工艺条件 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-12-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
S-BT---1YZ-01-25B2-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1YZ | 01 | 25B2 | 25C3 | BT子项提供工艺条件 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-12-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
S-BT---1YJ-02-25B2-25C3 | 编制 | S | BT | - | 1YJ | 02 | 25B2 | 25C3 | BT子项提供工艺条件 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-12-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
S-BT---1YJ-01-25B2-25C1 | 编制 | S | BT | - | 1YJ | 01 | 25B2 | 25C1 | BT子项提供工艺条件 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-12-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
S-BT---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | BT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | BT子项提供工艺条件 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-12-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
S-BT---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | BT | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | BT子项提供工艺条件 | 2025-07-24 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-12-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
S-RSI-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果（NB厂房 RSI0157 ) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件（NB厂房 RSI0157 ) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0210) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0210) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0226) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0226) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | WEC | NLS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0202、WEC0203) | 2025-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WEC-NLS-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | WEC | NLS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0202、WEC0203) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0096、WEC0099) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0096、WEC0099) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WAI系统管道力学计算结果（NB厂房 WAI0367 WAI0369 WAI009VL WAI0374 WAI0373 WAI0375) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（NB厂房 WAI0367 WAI0369 WAI009VL WAI0374 WAI0373 WAI0375) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WAI系统管道力学计算结果（NB厂房 WAI0366 WAI0368 WAI008VL WAI0371 WAI0370 WAI0372) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（NB厂房 WAI0366 WAI0368 WAI008VL WAI0371 WAI0370 WAI0372) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RNS-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RNS系统管道力学计算结果（NB厂房 RNS0319 RNS0426 RNS3465) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（NB厂房 RNS0319 RNS0426 RNS3465) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-11 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房NB312房间内RND0019等管道力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房NB312房间内RND0019等管道力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-11 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WAI系统管道力学计算结果（NB厂房 WAI0383 WAI0003A WAI0003B WAI0009A WAI0009B WAI0011 WAI0014 WAI0385 WAI0387 WAI0388 WAI0386 WAI003VL WAI003VS WAI003VY) | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（NB厂房 WAI0383 WAI0003A WAI0003B WAI0009A WAI0009B WAI0011 WAI0014 WAI0385 WAI0387 WAI0388 WAI0386 WAI003VL WAI003VS WAI003VY) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RFT-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RFT系统管道力学计算结果（NB厂房 RFT0720B) | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RFT系统管道力学计算条件（NB厂房 RFT0720B) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WAI系统管道力学计算结果（NB厂房 WAI0383 WAI0384) | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（NB厂房 WAI0383 WAI0384) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RHR-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RHR系统管道力学计算结果（NB厂房 RHR0576 RVD3059) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RHR系统管道力学计算条件（NB厂房 RHR0576 RVD3059) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房NB230房间内CIS0132 RVD4944等管道力学计算结果 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房NB230房间内CIS0132 RVD4944等管道力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CIS系统管道力学计算结果（NB厂房 CIS0127) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CIS系统管道力学计算条件（NB厂房 CIS0127) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC0670 WCC0671 WCC2115A WCC2115B WCC2155A WCC0673 WCC0672 WCC2145B WCC2145A） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC0670 WCC0671 WCC2115A WCC2115B WCC2155A WCC0673 WCC0672 WCC2145B WCC2145A） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC0070 WCC0071 RVD7020 WCC0532A WCC0532B) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC0070 WCC0071 RVD7020 WCC0532A WCC0532B) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAI系统管道力学计算结果（NB厂房 WAI0267 WAI0268 WAI0269 WAI0270 WAI0271 WAI0383) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAI系统管道力学计算条件（NB厂房 WAI0267 WAI0268 WAI0269 WAI0270 WAI0271 WAI0383) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（NB厂房 RVD3386 RVD3387 RVD0998) | 2025-12-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RVD-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（NB厂房 RVD3386 RVD3387 RVD0998) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（NB厂房 RVD3384 RVD3385 RVD3389 RVD3390) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（NB厂房 RVD3384 RVD3385 RVD3389 RVD3390) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC1141 WCC0057 WCC0068 WCC0069 WCC0296 WCC0057) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC1141 WCC0057 WCC0068 WCC0069 WCC0296 WCC0057) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RNS-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS系统管道力学计算结果（NB厂房 RNS0319) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS系统管道力学计算条件（NB厂房 RNS0319) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | RND | NBS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RND系统管道力学计算结果（NB厂房 RND0022 RND0018) | 2025-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RND-NBS-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | RND | NBS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（NB厂房 RND0022 RND0018) | 2025-08-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 未打开
S-RND-NBS-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RND | NBS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RND系统管道力学计算结果（NB厂房 RND0022) | 2025-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RND-NBS-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RND | NBS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（NB厂房 RND0022) | 2025-08-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 未打开
S-RHR-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR系统管道力学计算结果（NB厂房 RHR0566 RHR0562 RVD3047 RVD3056) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR系统管道力学计算条件（NB厂房 RHR0566 RHR0562 RVD3047 RVD3056) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果（NB厂房 RSI0094 RVD3324 RSI0418 RSI0423 RVD3626 RVD3629 RVD3628 RVD3633 RSI0093 RSI0419) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件（NB厂房 RSI0094 RVD3324 RSI0418 RSI0423 RVD3626 RVD3629 RVD3628 RVD3633 RSI0093 RSI0419) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果（NB厂房 RSI0159) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件（NB厂房 RSI0159) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RFT-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RFT系统管道力学计算结果（NB厂房 RFT0258 RFT0259 RFT0711 RVD4946 RVD3587 RVD4945 RFT0454) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RFT系统管道力学计算条件（NB厂房 RFT0258 RFT0259 RFT0711 RVD4946 RVD3587 RVD4945 RFT0454) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC0296 WCC0057 WCC0239 WCC0576) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC0296 WCC0057 WCC0239 WCC0576) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | NBS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC0504B WCC0503B WCC0504A WCC0502A WCC0502B WCC0503A) | 2025-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WCC-NBS-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | NBS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC0504B WCC0503B WCC0504A WCC0502A WCC0502B WCC0503A) | 2025-08-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 未打开
S-WCC-NBS-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC0664 WCC0665 WCC2153A WCC2113A WCC2113B WCC0662 WCC2153B WCC0663 WCC2143A WCC2143B WCC2153B) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC0664 WCC0665 WCC2153A WCC2113A WCC2113B WCC0662 WCC2153B WCC0663 WCC2143A WCC2143B WCC2153B) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC0237 WCC0238 WCC0253 WCC0258 WCC0259 WCC0583 WCC0582 WCC0575 WCC0574 WCC0566 WCC0565 WCC0564) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC0237 WCC0238 WCC0253 WCC0258 WCC0259 WCC0583 WCC0582 WCC0575 WCC0574 WCC0566 WCC0565 WCC0564) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RND系统管道力学计算结果（NB厂房 RND0019 RND0018) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（NB厂房 RND0019 RND0018) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RND系统管道力学计算结果（NB厂房 RND0402B) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（NB厂房 RND0402B) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RND系统管道力学计算结果（NB厂房 RND0045A RND0045B RND0030 RND044C RND0023 RND0018 RND0017) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RND-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RND系统管道力学计算条件（NB厂房 RND0045A RND0045B RND0030 RND044C RND0023 RND0018 RND0017) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC0296 WCC0057) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC0296 WCC0057) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（NB厂房 WCC2111A WCC2111B WCC0682 WCC0683 WCC2151A WCC2151B WCC0680 WCC0681 WCC2151B WCC2151A WCC2141A WCC2141B) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NB厂房 WCC2111A WCC2111B WCC0682 WCC0683 WCC2151A WCC2151B WCC0680 WCC0681 WCC2151B WCC2151A WCC2141A WCC2141B) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果（NB厂房 RSI0155) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件（NB厂房 RSI0155) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果（NB厂房 RSI0157 RSI0155 RSI0427 RSI0159) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件（NB厂房 RSI0157 RSI0155 RSI0427 RSI0159) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CIS系统管道力学计算结果（NB厂房 CIS0139 RVD4943) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CIS系统管道力学计算条件（NB厂房 CIS0139 RVD4943) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房NB210房间内CIS0035 CIS0034 CIS0033A CIS0145 CIS0033B CIS0161 CIS4817 CIS4931等管道力学计算结果 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NBS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NBS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房NB210房间内CIS0035 CIS0034 CIS0033A CIS0145 CIS0033B CIS0161 CIS4817 CIS4931等管道力学计算条件 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RCV-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（燃料厂房 RCV0211C 0211E 0407A 0407B） | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（燃料厂房 RCV0211C 0211E 0407A 0407B） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCR-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCR系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCR0502B 0503A 0503B） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCR-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCR系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCR0502B 0503A 0503B） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WND-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WND | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统管道力学计算结果（燃料厂房 WND0150B 0180B） | 2026-01-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WND-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WND | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统管道力学计算条件（燃料厂房 WND0150B 0180B） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WES-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WES系统管道力学计算结果（燃料厂房 WES0025 0026 0027 0028 0035B 0036B 0037 0038） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WES系统管道力学计算条件（燃料厂房 WES0025 0026 0027 0028 0035B 0036B 0037 0038） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-TTB-NFS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NFS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果（燃料厂房 TTB0051 0052 0053） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NFS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NFS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件（燃料厂房 TTB0051 0052 0053） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-TTB-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果（燃料厂房 TTB0101 0108） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件（燃料厂房 TTB0101 0108） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-07 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-REB-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | REB系统管道力学计算结果（燃料厂房 REB0015 0016） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（燃料厂房 REB0015 0016） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WEC-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WEC0211 0212 0213 0214 0215 0216 0220 0221 0222 0223 0224 0225） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WEC0211 0212 0213 0214 0215 0216 0220 0221 0222 0223 0224 0225） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（燃料厂房 RVD0737 0738 0739 0740 0741 0742） | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RVD-NFS-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房 RVD0737 0738 0739 0740 0741 0742） | 2026-02-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 未打开
S-RVD-NFS-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NFS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（燃料厂房 RVD0527A 0697） | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NFS | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房 RVD0527A 0697） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NFS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（燃料厂房 RVD0310 0332 0500 0553 0556 0557） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NFS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房 RVD0310 0332 0500 0553 0556 0557） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（燃料厂房 RVD0295 0897） | 2025-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RVD-NFS-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房 RVD0295 0897） | 2025-11-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 未打开
S-RVD-NFS-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（燃料厂房 RVD1111 1113） | 2026-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NFS-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房 RVD1111 1113） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NFS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（燃料厂房 RVD0080 0295 0431 0432 0436 0527A 0697 0897 6020 6021 6022 6028 6061） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NFS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房 RVD0080 0295 0431 0432 0436 0527A 0697 0897 6020 6021 6022 6028 6061） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RVD-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统管道力学计算结果（燃料厂房 RVD0350 0535 1102 1332 1805 1806 6268） | 2025-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RVD-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房 RVD0350 0535 1102 1332 1805 1806 6268） | 2025-08-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 未打开
S-RFT-NFS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NFS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RFT系统管道力学计算结果（燃料厂房 RFT0029 0510 0511 0516） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NFS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NFS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RFT系统管道力学计算条件（燃料厂房 RFT0029 0510 0511 0516） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RFT-NFS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NFS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RFT系统管道力学计算结果（燃料厂房 RFT0340 0341 0342 0410 0411 0412 0413 0511 0866 0867） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NFS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NFS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RFT系统管道力学计算条件（燃料厂房 RFT0340 0341 0342 0410 0411 0412 0413 0511 0866 0867） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RFT-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RFT系统管道力学计算结果（燃料厂房 RFT0103 0210 0212 0213 0214 0215 0216 0501 0502 0521 0522 0800 0801 0802 0803） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RFT系统管道力学计算条件（燃料厂房 RFT0103 0210 0212 0213 0214 0215 0216 0501 0502 0521 0522 0800 0801 0802 0803） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RHR-NFS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NFS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RHR系统管道力学计算结果（燃料厂房 RHR0511 0516 0534 0613 0614 0620 1040 1041 1502 1503A 1503B 1505 1506 1511 1515 1516 1527 1528 1533A 1533B 1534 1559 1560 1561 1562 1564 1565 1576 1577 1578 1579 1581 1583 1609 1610 1611 1612 1617 1618 1619 1620 3604 3623 3624 3627） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NFS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NFS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RHR系统管道力学计算条件（燃料厂房 RHR0511 0516 0534 0613 0614 0620 1040 1041 1502 1503A 1503B 1505 1506 1511 1515 1516 1527 1528 1533A 1533B 1534 1559 1560 1561 1562 1564 1565 1576 1577 1578 1579 1581 1583 1609 1610 1611 1612 1617 1618 1619 1620 3604 3623 3624 3627） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RHR-NFS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NFS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RHR系统管道力学计算结果（燃料厂房 RHR1522 1523 1524 1526 1536 1537 1538 1539） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NFS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NFS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RHR系统管道力学计算条件（燃料厂房 RHR1522 1523 1524 1526 1536 1537 1538 1539） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-RHR-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR系统管道力学计算结果（燃料厂房 RHR0067 1209 1213 1214 1503B 1533B 1534 1609 1611 1612） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR系统管道力学计算条件（燃料厂房 RHR0067 1209 1213 1214 1503B 1533B 1534 1609 1611 1612） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0029A 0029B 0029C 0030A 0030B 0030C 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0051 0052 0306 0307 0314 0385 0386 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0625 0626 0913 1093） | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WCC-NFS-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0029A 0029B 0029C 0030A 0030B 0030C 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0051 0052 0306 0307 0314 0385 0386 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0625 0626 0913 1093） | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-03 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0121B 0307） | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0121B 0307） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0047 0048 0173 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0187 0275 0278 0306 0307 0340A 0340B 0340C 0341A 0341B 0341C 0342 0343 0354 0355 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0373 0374 0375 0376 0377A 0377B 0379 0380 0381 0387 0388 0537 0538 0711A 0711B 0712A 0712B 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0981A 0981B 0983A 0983B 1021 1091 1092 1094 1095 1022） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0047 0048 0173 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0187 0275 0278 0306 0307 0340A 0340B 0340C 0341A 0341B 0341C 0342 0343 0354 0355 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0373 0374 0375 0376 0377A 0377B 0379 0380 0381 0387 0388 0537 0538 0711A 0711B 0712A 0712B 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0981A 0981B 0983A 0983B 1021 1091 1092 1094 1095 1022） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0113A 0121B 0223 0224 0526） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0113A 0121B 0223 0224 0526） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0037A 0038A 0039A 0040A 0041 0042 0520 0529 0530 0531 0534 0535 1098 1099 1102 1103） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0037A 0038A 0039A 0040A 0041 0042 0520 0529 0530 0531 0534 0535 1098 1099 1102 1103） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0075A 0075B 0075C 0113A 0113B 0115 0117 0121A 0121B 0122 0123 0403 0404 0405 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0560 0570 0571 0579 0580 1069 1070 1072 1073 1074 1075） | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0075A 0075B 0075C 0113A 0113B 0115 0117 0121A 0121B 0122 0123 0403 0404 0405 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0560 0570 0571 0579 0580 1069 1070 1072 1073 1074 1075） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0037A 0038A 0039A 0040A 0433A 0433B 0434A 0434B 1038 1040 1058 1060 1061 1063 1096 1097 1100 1101 1160 1163） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0037A 0038A 0039A 0040A 0433A 0433B 0434A 0434B 1038 1040 1058 1060 1061 1063 1096 1097 1100 1101 1160 1163） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCC0905 0906） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0905 0906） | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-CIS-NFS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NFS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CIS系统管道力学计算结果（燃料厂房 CIS0009） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NFS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NFS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CIS系统管道力学计算条件（燃料厂房 CIS0009） | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-CIS-NLS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NLS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CIS系统管道力学计算结果（安全厂房 CIS0133、CIS0134、CIS0152、CIS0153、CIS0154、CIS0155、RVD0026、RVD0027、RVD0028、RVD5949、RVD5950A、RVD5950B) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NLS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NLS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CIS系统管道力学计算条件（安全厂房 CIS0133、CIS0134、CIS0152、CIS0153、CIS0154、CIS0155、RVD0026、RVD0027、RVD0028、RVD5949、RVD5950A、RVD5950B) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | CSP系统管道力学计算结果（安全厂房 CSP0023) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | CSP系统管道力学计算条件（安全厂房 CSP0023) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | CSP系统管道力学计算结果（安全厂房 CSP0019A、CSP0019B、CSP0022、CSP0032A、CSP0025、CSP0036A、CSP0069、CSP0092) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | CSP系统管道力学计算条件（安全厂房 CSP0019A、CSP0019B、CSP0022、CSP0032A、CSP0025、CSP0036A、CSP0069、CSP0092) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CSP系统管道力学计算结果（安全厂房 CSP0038、WND0116) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CSP系统管道力学计算条件（安全厂房 CSP0038、WND0116) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CSP系统管道力学计算结果（安全厂房 CSP0805) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CSP系统管道力学计算条件（安全厂房 CSP0805) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CSP系统管道力学计算结果（安全厂房 CSP0024、CSP0047) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CSP系统管道力学计算条件（安全厂房 CSP0024、CSP0047) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CSP系统管道力学计算结果（安全厂房 CSP0101) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CSP系统管道力学计算条件（安全厂房 CSP0101) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CSP系统管道力学计算结果（安全厂房 CSP0030、CSP0111) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NLS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NLS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CSP系统管道力学计算条件（安全厂房 CSP0030、CSP0111) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WCC-NLS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NLS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（安全厂房 WCC0216、WCC0217、WCC0431A、WCC0431B、RVD0611、RVD0612) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NLS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NLS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（安全厂房 WCC0216、WCC0217、WCC0431A、WCC0431B、RVD0611、RVD0612) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-REB-NLS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NLS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | REB系统管道力学计算结果（安全厂房 REB0015) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NLS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NLS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | REB系统管道力学计算条件（安全厂房 REB0015) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WEC-NRS-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NRS | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0261) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NRS-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NRS | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0261) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-07 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WEC-NRS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NRS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0262) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NRS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NRS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0262) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-07 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WEC-NRS-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NRS | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0261、WEC0262、WEC9136YP、WEC136YT、WEC9135YP、WEC135YT、WEC0265、WEC0266 、WEC0263、WEC0264)) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NRS-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NRS | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0261、WEC0262、WEC9136YP、WEC136YT、WEC9135YP、WEC135YT、WEC0265、WEC0266 、WEC0263、WEC0264) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-07 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WEC系统管道力学计算结果（安全厂房 WEC0096、WEC0099、WEC0110A、WEC0110B、WEC0109A、WEC0109B) | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NLS-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NLS | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件（安全厂房 WEC0096、WEC0099、WEC0110A、WEC0110B、WEC0109A、WEC0109B) | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-PF---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | PF | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | PF子项结构提筏基模板图 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-PF---1JZ-06-25C1-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1JZ | 06 | 25C1 | 25C3 | PF子项结构提筏基模板图 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-PF---1JJ-05-25C1-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1JJ | 05 | 25C1 | 25C3 | PF子项结构提筏基模板图 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-PF---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | PF | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | PF子项结构提筏基模板图 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-PF---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | PF | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | PF子项结构提筏基模板图 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-PF---1JP-01-25C1-25A4 | 编制 | S | PF | - | 1JP | 01 | 25C1 | 25A4 | PF子项结构提筏基模板图 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-PF---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | PF | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | PF子项结构提筏基模板图 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-PF---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | PF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | PF子项仪控提电气条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-PF---1YJ-02-25B3-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C1 | PF子项仪控提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-31 | 2025-08-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-PF---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | PF |  | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | PF子项通信提暖通条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-07-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-PF---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | PF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | PF子项通信提电气条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-07-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-PF---1DJ-04-25B1-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C1 | PF子项电气提筏基设备基础条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-01 | 2025-08-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘媛媛@liuyyg |  |  | 关闭
S-PF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | PF子项电气提暖通条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-28 | 2025-07-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘媛媛@liuyyg |  |  | 关闭
S-PF---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | PF子项电气提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-28 | 2025-09-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘媛媛@liuyyg |  |  | 关闭
S-PF---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | PF子项电气提建筑用房条件 | 2025-07-25 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘媛媛@liuyyg |  |  | 关闭
S-PF---1NJ-05-25A3-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C3 | PF子项暖通提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-25 | 2026-01-30 | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1NJ-04-25A3-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C1 | PF子项暖通提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-25 | 2026-01-30 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1NJ-03-25A3-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C1 | PF子项暖通提筏基设备基础条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | PF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | PF子项暖通提通信条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-07-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | PF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | PF子项暖通提仪控条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-28 | 2025-08-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | PF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | PF子项暖通提电气条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-29 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | PF子项暖通提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-28 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | PF子项暖通提建筑用房条件 | 2025-07-25 | 2026-01-30 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PF---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | PF | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | PF子项建筑提作业图 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PF---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | PF子项建筑提作业图 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PF---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | PF子项建筑提作业图 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PF---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | PF | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | PF子项建筑提作业图 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PF---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | PF | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | PF子项建筑提作业图 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PF---1JP-01-25C3-25A4 | 编制 | S | PF | - | 1JP | 01 | 25C3 | 25A4 | PF子项建筑提作业图 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PF---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | PF | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | PF子项建筑提作业图 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-26 | 2025-08-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PF---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | PF子项水工提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-25 | 2026-01-30 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SJ-04-25A4-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C1 | PF子项水工提孔洞、预埋件等条件 | 2025-08-25 | 2026-01-30 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C1 | PF子项提基础、大洞、荷载条件 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 2025-08-09 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1ST-02-25A4-25E6 | 编制 | S | PF | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | PF子项工艺提供通信条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-31 | 2025-11-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | PF | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | PF子项工艺提供仪控条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-31 | 2025-08-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | PF | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | PF子项工艺提供电气条件 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-31 | 2025-08-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | PF | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | PF子项提供工艺条件 | 2025-07-21 | 2026-01-30 | 2025-07-21 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | PF子项提供工艺条件 | 2025-07-21 | 2026-01-30 | 2025-07-21 | 2025-08-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | PF | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | PF子项提供工艺条件 | 2025-07-21 | 2026-01-30 | 2025-07-21 | 2025-08-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PF | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | PF子项提供工艺条件 | 2025-07-21 | 2026-01-30 | 2025-07-21 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | PF | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | PF子项提供工艺条件 | 2025-07-21 | 2026-01-30 | 2025-07-21 | 2025-08-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | PF | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | PF子项提供工艺条件 | 2025-07-21 | 2026-01-30 | 2025-07-21 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-PF---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | PF | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | PF子项提供工艺条件 | 2025-07-21 | 2026-01-30 | 2025-07-21 | 2025-08-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-HH---1GY-01-22D3-25A6 | 编制 | S | HH | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供HH子项WDC、WSR系统阀门资料 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-07-18 | 2025-07-29 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
S-RNS-NX-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0200A管道力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0200A管道力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0039管道力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0039管道力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0038管道力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0038管道力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0037管道力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0037管道力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0036管道力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0036管道力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0021 0143 0144管道力学计算结果 | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0021 0143 0144管道力学计算条件 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0020 0145 0146管道力学计算结果 | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0020 0145 0146管道力学计算条件 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0019 0147 0148管道力学计算结果 | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0019 0147 0148管道力学计算条件 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0009 0505管道力学计算结果 | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0009 0505管道力学计算条件 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0008 0504管道力学计算结果 | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0008 0504管道力学计算条件 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0007 0503管道力学计算结果 | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0007 0503管道力学计算条件 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 核取样间RNS0012管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 核取样间RNS0012管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 回收管线 RNS0522 0523 0081 0235等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 回收管线 RNS0522 0523 0081 0235等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 氢室及延时盘管 RNS0542 0543 0545管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 氢室及延时盘管 RNS0542 0543 0545管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 硼表下游 RNS0103AB 0102 0133 0149管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 硼表下游 RNS0103AB 0102 0133 0149管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 硼表RNS0103 0109 0488管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 硼表RNS0103 0109 0488管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 便携氢分析仪 RNS0544 0507 0506 0200 0201等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 便携氢分析仪 RNS0544 0507 0506 0200 0201等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 ZBR手套箱RNS0057 0058 0059 0181等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 ZBR手套箱RNS0057 0058 0059 0181等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS014-015-16RF下游RNS0517 0519 0521 0575等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS014-015-16RF下游RNS0517 0519 0521 0575等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS011RF 下游RNS0515 0045 0574管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS011RF 下游RNS0515 0045 0574管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS012RF 下游RNS0513 0076 0524管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS012RF 下游RNS0513 0076 0524管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS013RF 下游RNS0511 0075 0525管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS013RF 下游RNS0511 0075 0525管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房 RF下游 RNS0511 0513 0515 0517 0519 0521管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房 RF下游 RNS0511 0513 0515 0517 0519 0521管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS016RF上游 RNS0014 0482 0518等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS016RF上游 RNS0014 0482 0518等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS015RF上游 RNS0015 0481 0520等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS015RF上游 RNS0015 0481 0520等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS014RF上游 RNS0191 0480 0516等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS014RF上游 RNS0191 0480 0516等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS013RF上游 RNS0194 0479 0510等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS013RF上游 RNS0194 0479 0510等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS012RF上游 RNS0193 0478 0512等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS012RF上游 RNS0193 0478 0512等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS011RF上游 RNS0192 0477 0514等管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS011RF上游 RNS0192 0477 0514等管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS116VP所在管道力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS116VP所在管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS115VP所在管道力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS115VP所在管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS114VP所在管道力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS114VP所在管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS113VP所在管道力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS113VP所在管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS112VP所在管道力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS112VP所在管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS111VP所在管道力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS111VP所在管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS111VP-116VP所在汇总管线力学计算结果 | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS111VP-116VP所在汇总管道力学计算条件 | 2025-07-18 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统RFT0011 0012 0032 0034 0039力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统RFT0011 0012 0032 0034 0039力学计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统RFT0868力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统RFT0868力学计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | ZBR0529、ZBR0515、ZBR0507、ZBR0333管线力学计算结果 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | ZBR0529、ZBR0515、ZBR0507、ZBR0333管线力学计算条件 | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NH厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0357 ZBR0017E ZBR0018 ZBR0733 ZBR0369 ZBR0371 ZBR0367） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NH厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0357 ZBR0017E ZBR0018 ZBR0733 ZBR0369 ZBR0371 ZBR0367） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0040 ZBR0083 ZBR0790） | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0040 ZBR0083 ZBR0790） | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0079 ZBR0082） | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0079 ZBR0082） | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0039 ZBR0082） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0039 ZBR0082） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | ZBR0291管线力学计算结果 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | ZBR0291管线力学计算条件 | 2025-08-09 | 4444-01-01 | 2025-08-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0011B） | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0011B） | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0009） | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0009） | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0013B） | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0013B） | 2025-10-09 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0017 ZBR0401） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0017 ZBR0401） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015 ZBR0361） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015 ZBR0361） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015） | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015） | 2025-08-09 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007 ZBR0008 ZBR0361 ZBR0362） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007 ZBR0008 ZBR0361 ZBR0362） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0005 ZBR0006 ZBR0069 ZBR0214 ZBR0347） | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0005 ZBR0006 ZBR0069 ZBR0214 ZBR0347） | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0001 ZBR0004 ZBR0543） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0001 ZBR0004 ZBR0543） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0317B ZBR0711） | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0317B ZBR0711） | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0287 ZBR0288 ZBR0323 ZBR0437） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0287 ZBR0288 ZBR0323 ZBR0437） | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0285） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0285） | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0283A/B/C ZBR0293 ZBR0703） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0283A/B/C ZBR0293 ZBR0703） | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0289 ZBR0290） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0289 ZBR0290） | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0325 0323 0319 0327 0331 0329等） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0325 0323 0319 0327 0331 0329等） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0324 0322 0318 0326 0330 0328等） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0324 0322 0318 0326 0330 0328等） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0156，WCC0148等） | 2025-10-01 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0156，WCC0148等） | 2025-08-01 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0155，WCC0240等） | 2025-10-01 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0155，WCC0240等） | 2025-08-01 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0064,0260,0261,0262等） | 2025-10-01 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0064,0260,0261,0262等） | 2025-08-01 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0060,0160,0161,0162等） | 2025-10-01 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0060,0160,0161,0162等） | 2025-08-01 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | ZGT | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT005CN ZGT006CN等管道力学计算结果 | 2025-12-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZGT-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | ZGT | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT005CN ZGT006CN等管道力学计算条件 | 2025-11-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-ZGT-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | ZGT | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT0061 ZGT0062 ZGT0060A ZGT0060B ZGT0060C ZGT0066 ZGT0065 ZGT0067 ZGT0064A ZGT0064B ZGT0063A ZGT0063B等管道力学计算结果 | 2025-12-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZGT-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | ZGT | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT0061 ZGT0062 ZGT0060A ZGT0060B ZGT0060C ZGT0066 ZGT0065 ZGT0067 ZGT0064A ZGT0064B ZGT0063A ZGT0063B等管道力学计算条件 | 2025-11-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-RVD-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RVD系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房+4.0M放射性管廊核岛疏水排气系统管道RVD0529等） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RVD系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房+4.0M放射性管廊核岛疏水排气系统管道RVD0529等） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-ZLT-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助ZLT1052 1071 等管道力学计算结果 | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZLT-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助ZLT1052 1071 等管道力学计算条件 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | RCV系统RCV0201A RCV0181B力学计算结果 | 2025-08-29 | 4444-01-01 | 2025-08-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV0201A RCV0181B力学计算条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | RCV系统RCV003FI和RCV004FI过滤器管道（RCV0201A,RCV0203,RCV0181B,RCV0202,RCV0583,RVD0786,RCV0584,RVD0780,RCV0610,RVD0744,RCV0611,RCV0703,RVD0788,RCV0613,RVD0745,RCV0704,RVD0787,RVD1120A,RVD1120B）力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV003FI和RCV004FI过滤器管道（RCV0201A,RCV0203,RCV0181B,RCV0202,RCV0583,RVD0786,RCV0584,RVD0780,RCV0610,RVD0744,RCV0611,RCV0703,RVD0788,RCV0613,RVD0745,RCV0704,RVD0787,RVD1120A,RVD1120B）力学计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | RCV系统RCV002FI管道（RCV0302,RCV0340,RCV0128,RCV0303,RCV0338,RCV0309,RCV0337,RCV0637,RCV0807,RCV0810,RCV0811,RCV0636,RCV0638,RCV0588）力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV002FI管道（RCV0302,RCV0340,RCV0128,RCV0303,RCV0338,RCV0309,RCV0337,RCV0637,RCV0807,RCV0810,RCV0811,RCV0636,RCV0638,RCV0588）力学计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV003DE管道（RCV0316 RCV0306 RCV0629 RCV0327 RVD0564)计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV003DE管道（RCV0316 RCV0306 RCV0629 RCV0327 RVD0564)计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV002DE管道（RCV0315 RCV0305 RCV0633 RCV0332 RVD0566)计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV002DE管道（RCV0315 RCV0305 RCV0633 RCV0332 RVD0566)计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV001DE管道（RCV00307 RCV0301 RCV0122 RCV0127 RCV0128 RCV0301 RCV0337 ZBR0079 RCV0310 RCV0806 RCV0128 RCV0130 RCV0131 RCV0304 RCV0314 RCV0625 RCV0322 RCV0357 RCV0358 RCV0342 ZBR0401 RVD0433 RVD0542 RCV0668力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV001DE管道（RCV00307 RCV0301 RCV0122 RCV0127 RCV0128 RCV0301 RCV0337 ZBR0079 RCV0310 RCV0806 RCV0128 RCV0130 RCV0131 RCV0304 RCV0314 RCV0625 RCV0322 RCV0357 RCV0358 RCV0342 ZBR0401 RVD0433 RVD0542 RCV0668力学计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV001FI 006FI管道（RCV0118 RCV0122 RCV0129 RCV0121 RCV0804 RCV0805力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV001FI 006FI管道（RCV0118 RCV0122 RCV0129 RCV0121 RCV0804 RCV0805力学计算条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-10-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-WS---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | WS/WT子项电气提通信条件 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-17 | 2025-10-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 提供各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度压力等 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RCV-NB-2LX-33-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0212,0213,0214,0246,0231) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0215,0216,0220,0248,0249,0675,0860,0960,0857,0957） | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房RCV0211A,RCV0214,RCV0218,RCV0219,RCV0237,RCV0238,RCV0250,RCV0251,RCV0406,RCV0506,RCV0676,RCV0677,RCV0858,RCV0861,RCV0958,RCV0961） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0115A、RCV0115B、RCV0402A、RCV0402B等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0211B、RCV0211C、RCV0211D、RCV0211E、RCV0407A、RCV0407B等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0186A、RCV0186C等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-40-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 40 | 25A5 | 25A2 | 1818 B41分区RVD3361 3337 等管道力学计算结果 （RVD3361 3337 3330 3332 RCV0408管道）包含小管 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-39-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 39 | 25A5 | 25A2 | 1818 B41分区RVD3758 3763等管道力学计算结果 （RVD3758 3763 3764管道）包含小管 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-38-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 38 | 25A5 | 25A2 | 1818 B41分区 RVD3419 3345等管道力学计算结果 （RCV0509 0515 0598 RVD3419 3345 3410 3477管道）包含小管 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-37-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 37 | 25A5 | 25A2 | 1818 B41分区RVD3336 3334等管道力学计算结果 （RVD3336 3334 3333 3363 3335管道）包含小管 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-36-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 36 | 25A5 | 25A2 | 1818 B23区 RVD系统与RCV、TTB系统连接管道力学计算结果(包含小管) | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-06 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房实验管道力学结果(5RHR0816 5RHR0817等) | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR001 002PO进口管线力学结果（包括：5RHR0004、5RHR0005、5RHR0006、5RHR0007等） | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管力学计算结果(5RHR0046 5RHR0047等) | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0315、RNS0415、RNS0423等管道力学计算结果 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RNS0418等管道力学计算结果 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RNS0417等管道力学计算结果 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0304、RNS0417等管道力学计算结果 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统RNS0320等管道力学计算结果 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统RNS0318等管道力学计算结果 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统RNS0313 0314 0316(内环墙内）管道力学计算结果 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统RNS0313 0314 0316(环廊内）管道力学计算结果 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统RNS0311 0312(包括贯穿件前RNS0309 RNS0310 RNS0313 RNS0314部分)等管道力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统RNS0309 0310(内环墙内）等管道力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS0309、0310等管道力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统RNS0417(内环墙内）等管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS0418等管线力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RNS0302、0032等管线力学计算结果（包括RNS0302、RNS0029、RNS0229、RNS0318、RNS0033、RNS0233、RNS0320、RNS0032、RNS0232） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RNS001RF/004RF出口管线力学计算结果（包括RNS0248、RNS0252、RNS0038、RNS0039、RNS0475、RNS0476、RVD0412、RVD2100A） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RNS001RF/004RF进口管线力学计算结果（包括RNS0306、RNS0304、RNS0024、RNS0025、RNS0225、RNS0224、RVD1126A、RVD1132） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RNS0301、0303等管线力学计算结果（包括RNS0301、RNS0028、RNS0228、RNS0303、RNS0030、RNS0230） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RNS002RF/003RF出口管线力学计算结果（包括RNS0251、RNS0037、RNS0474、1RVD0413、RNS0250、RNS0036、RNS0473、RVD0414） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RNS002RF/003RF进口管线力学计算结果（包括RNS0315、RNS0023、RNS0316、RNS0022、RNS0223、RNS0222、RVD1130、RVD1134） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RNS071/072/073RF出口管线力学计算结果（包括RNS0004、RNS0005、RNS0006） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS071/072/073RF进口管线力学计算结果（包括RNS0309、RNS0001、RNS0271、0272、0273、0274、RNS0002、RNS0003） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房设备冷却水管道WCC0800A,WCC0800B,RVD0896） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC012CN WCC022CN及相关管道力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC011CN WCC021CN及相关管道力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统WCC0297 WCC0075A WCC0075B管道力学计算结果 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统WCC0316A WCC0316B管道力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-09-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统WCC0315A WCC0315B管道力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-09-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统WCC0105 WCC0111A等管道力学计算结果 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统WCC0106 WCC0112D等管道力学计算结果 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统管道力学计算结果（CAM0001、CAM0002、CAM0003、CAM0004、CAM0008、CAM0011、CAM0012、CAM0013、CAM0014、CAM0015、CAM0016、CAM0045、CAM0046、CAM0100、CAM0101) | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NR-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM0019A,CAM0019B,CAM0019C,CAM0052安全厂房段管道力学计算 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统管线力学计算结果（NB厂房CAM0038,0012） | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统管线力学计算结果（NB厂房CAM0039,0011） | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统管线力学计算结果（NB厂房CAM0047,0048,0075等） | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NR厂房CAM系统施工图阶段CAM0092/0093/0094等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果(TTB001、004等) | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果(TTB002、005等) | 2025-08-22 | 4444-01-01 | 2025-08-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 提供TTB0003/TTB0006等管线力学计算结果 | 2025-08-22 | 4444-01-01 | 2025-08-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工阶段TTB001-002RF接口排污口管道等管道接口管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工阶段TTB0009/TTB0010等管道接口管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工阶段TTB0007/TTB0008等管道接口管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | WAI | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WAI0201、WAI0579等管线力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WAS-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | WAS | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WAS0201A、WAS0201B等管线力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WAS-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | WAS | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WAS0461等管道力学计算结果 | 2025-09-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WAS-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WAS0201A、WAS0201B等管线力学计算结果 | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAI0201、WAI0579等管线力学计算结果 | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAS-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAS0461等管道力学计算结果 | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-33-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0212,0213,0214,0246,0231) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0215,0216,0220,0248,0249,0675,0860,0960,0857,0957） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房RCV0211A,RCV0214,RCV0218,RCV0219,RCV0237,RCV0238,RCV0250,RCV0251,RCV0406,RCV0506,RCV0676,RCV0677,RCV0858,RCV0861,RCV0958,RCV0961） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-04 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0115A、RCV0115B、RCV0402A、RCV0402B等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-08 |  |  |  | 黄良@huangliang | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0211B、RCV0211C、RCV0211D、RCV0211E、RCV0407A、RCV0407B等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0186A、RCV0186C等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-08-21 |  |  |  | 黄良@huangliang | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-40-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 40 | 25A2 | 25A5 | 1818 B41分区RVD3361 3337 等管道力学计算条件 （RVD3361 3337 3330 3332 RCV0408管道）包含小管 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-39-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 39 | 25A2 | 25A5 | 1818 B41分区RVD3758 3763等管道力学计算条件 （RVD3758 3763 3764管道）包含小管 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-38-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 38 | 25A2 | 25A5 | 1818 B41分区 RVD3419 3345等管道力学计算条件 （RCV0509 0515 0598 RVD3419 3345 3410 3477管道）包含小管 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-37-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 37 | 25A2 | 25A5 | 1818 B41分区RVD3336 3334等管道力学计算条件 （RVD3336 3334 3333 3363 3335管道）包含小管 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-36-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 36 | 25A2 | 25A5 | 1818 B23区 RVD系统与RCV、TTB系统连接管道力学计算条件(包含小管) | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RHR-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房实验管道力学条件(5RHR0816 5RHR0817等) | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR001 002PO进口管线力学条件（包括：5RHR0004、5RHR0005、5RHR0006、5RHR0007等） | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管力学计算条件(5RHR0046 5RHR0047等) | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0315、RNS0415、RNS0423等管道力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RNS0418等管道力学计算条件 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RNS0417等管道力学计算条件 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0304、RNS0417等管道力学计算条件 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统RNS0320等管道力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统RNS0318等管道力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统RNS0313 0314 0316(内环墙内）管道力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统RNS0313 0314 0316(环廊内）管道力学计算条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统RNS0311 0312(包括贯穿件前RNS0309 RNS0310 RNS0313 RNS0314部分)等管道力学计算条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统RNS0309 0310(内环墙内）等管道力学计算条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS0309、0310等管道力学计算条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统RNS0417(内环墙内）等管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS0418等管线力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RNS0302、0032等管线力学计算条件（包括RNS0302、RNS0029、RNS0229、RNS0318、RNS0033、RNS0233、RNS0320、RNS0032、RNS0232） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RNS001RF/004RF出口管线力学计算条件（包括RNS0248、RNS0252、RNS0038、RNS0039、RNS0475、RNS0476、RVD0412、RVD2100A） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RNS001RF/004RF进口管线力学计算条件（包括RNS0306、RNS0304、RNS0024、RNS0025、RNS0225、RNS0224、RVD1126A、RVD1132） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RNS0301、0303等管线力学计算条件（包括RNS0301、RNS0028、RNS0228、RNS0303、RNS0030、RNS0230） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RNS002RF/003RF出口管线力学计算条件（包括RNS0251、RNS0037、RNS0474、1RVD0413、RNS0250、RNS0036、RNS0473、RVD0414） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RNS002RF/003RF进口管线力学计算条件（包括RNS0315、RNS0023、RNS0316、RNS0022、RNS0223、RNS0222、RVD1130、RVD1134） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RNS071/072/073RF出口管线力学计算条件（包括RNS0004、RNS0005、RNS0006） | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RNS-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS071/072/073RF进口管线力学计算条件（包括RNS0309、RNS0001、RNS0271、0272、0273、0274、RNS0002、RNS0003） | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房设备冷却水管道WCC0800A,WCC0800B,RVD0896） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-13 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC012CN WCC022CN及相关管道力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-03 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC011CN WCC021CN及相关管道力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-03 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统WCC0297 WCC0075A WCC0075B管道力学计算条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统WCC0316A WCC0316B管道力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统WCC0315A WCC0315B管道力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统WCC0105 WCC0111A等管道力学计算条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统WCC0106 WCC0112D等管道力学计算条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-CAM-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统管道力学计算条件（CAM0001、CAM0002、CAM0003、CAM0004、CAM0008、CAM0011、CAM0012、CAM0013、CAM0014、CAM0015、CAM0016、CAM0045、CAM0046、CAM0100、CAM0101) | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-NR-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NR | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM0019A,CAM0019B,CAM0019C,CAM0052安全厂房段管道力学计算 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统管线力学计算条件（NB厂房CAM0038,0012） | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统管线力学计算条件（NB厂房CAM0039,0011） | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统管线力学计算条件（NB厂房CAM0047,0048,0075等） | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-NR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NR厂房CAM系统施工图阶段CAM0092/0093/0094等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件(TTB001、004等) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件(TTB002、005等) | 2025-07-22 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 提供TTB0003/TTB0006等管线力学计算条件 | 2025-07-22 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工阶段TTB001-002RF接口排污口管道等管道接口管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工阶段TTB0009/TTB0010等管道接口管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工阶段TTB0007/TTB0008等管道接口管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-WAI-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | WAI | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WAI0201、WAI0579等管线力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAS-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | WAS | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WAS0201A、WAS0201B等管线力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAS-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | WAS | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WAS0461等管道力学计算条件 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAI0201、WAI0579等管线力学计算条件 | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WAS-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WAS0201A、WAS0201B等管线力学计算条件 | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WAS-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAS0461等管道力学计算条件 | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
B-WSR-HH-1GG-03-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | HH | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）限流孔板设计任务书（HH子项） | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-07-09 | 2025-07-14 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WDC-HH-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WDC | HH | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WDC）输送泵设计任务书（HH子项） | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-07-09 | 2025-07-11 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WSR-HH-1GG-02-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | HH | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（HH子项） | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WSR-HH-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | HH | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）输送泵设计任务书（HH子项） | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
S-WS---1FJ-02-22B4-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C3 | WS/WT子项生物屏蔽门半气密门及（高辐射分区、边界）常关门需求 | 2025-09-15 | 2026-12-30 | 2025-09-15 | 2025-09-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FS-01-22B4-25A4 | 编制 | S | WS | - | 1FS | 01 | 22B4 | 25A4 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FB-01-22B4-25A1 | 编制 | S | WS | - | 1FB | 01 | 22B4 | 25A1 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FT-01-22B4-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1FT | 01 | 22B4 | 25E6 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FH-02-22B4-25E5 | 编制 | S | WS | - | 1FH | 02 | 22B4 | 25E5 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FZ-01-22B4-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 25C3 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FJ-04-22B4-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1FJ | 04 | 22B4 | 25C3 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FJ-02-22B4-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C2 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FY-02-22B4-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1FY | 02 | 22B4 | 25B3 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FD-01-22B4-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1FD | 01 | 22B4 | 25B1 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | WS | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | WS/WT子项辐射分区图 | 2025-08-20 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FH-01-22B4-25E5 | 编制 | S | WS | - | 1FH | 01 | 22B4 | 25E5 | WS/WT子项辐射防护提屏蔽门厚度 | 2025-09-15 | 2026-12-30 | 2025-09-15 | 2025-10-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FY-01-22B4-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1FY | 01 | 22B4 | 25B3 | WS/WT子项辐射防护提辐射监测需求 | 2025-09-15 | 2026-12-30 | 2025-09-15 | 2025-09-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FJ-03-22B4-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1FJ | 03 | 22B4 | 25C3 | WS/WT子项辐射防护提辐射屏蔽计算结果 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FJ-01-22B4-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1FJ | 01 | 22B4 | 25C2 | WS/WT子项辐射防护提辐射屏蔽计算结果 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-09-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1FG-01-22B4-25A6 | 编制 | S | WS | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | WS/WT子项辐射防护提辐射屏蔽计算结果 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-09-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-WS---1SJ-06-25A4-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25C2 | WS/WT子项水工提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-02 | 2025-09-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-WS---1SJ-05-25A4-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C2 | WS/WT子项水工提0m及以下留洞、埋件、设备基础等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-02 | 2026-01-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-WS---1SJ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C3 | WS/WT子项水工提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-WS---1SG-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WS | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25A6 | WS/WT子项水工提工艺条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-WS---1SD-01-25A4-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25E6 | WS/WT子项水工提通信条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-02 | 2025-09-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-WS---1ST-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25B1 | WS/WT子项水工提电气条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-02 | 2025-12-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-WS---1JH-01-25C2-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1JH | 01 | 25C2 | 25E6 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JT-01-25C2-25E5 | 编制 | S | WS | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E5 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JZ-06-25C2-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1JZ | 06 | 25C2 | 25C3 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JJ-05-25C2-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1JJ | 05 | 25C2 | 25C3 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JB-01-25C2-25A1 | 编制 | S | WS | - | 1JB | 01 | 25C2 | 25A1 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JG-01-25C2-25A4 | 编制 | S | WS | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A4 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | WS | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | WS/WT子项结构提结构模板图 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 许文龙@xuwl |  |  | 关闭
S-WS---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | WS/WT子项提供吊车接口资料 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-07-25 | 2025-12-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-WS---1HG-01-25E5-25A6 | 编制 | S | WS | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25A6 | WS/WT子项提供吊车接口资料 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-07-25 | 2025-12-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-WS---1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | WS/WT子项提供吊车接口资料 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-07-25 | 2025-12-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-WS---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | WS/WT子项提供吊车接口资料 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-07-25 | 2025-12-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-WS---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | WS/WT子项辐射监测提电气条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 | 2025-10-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-WS---1YJ-03-25B3-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C3 | WS/WT子项辐射监测提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-10-10 | 2026-12-30 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-WS---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | WS/WT子项辐射监测提0m及以下留洞、埋件、设备基础等条件 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-24 | 2025-08-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-WS---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WS/WT子项仪控提电气条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-WS---1YJ-03-25B3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C2 | WS/WT子项仪控提0m以上结构条件（孔洞、埋件资料） | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-11-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-WS---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | WS/WT子项仪控提0m及以下结构条件（孔洞、埋件、设备基础资料） | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-WS---1YN-03-25B3-25A3 | 编制 | S | WS | - | 1YN | 03 | 25B3 | 25A3 | WS/WT子项仪控提通风条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-WS---1TD-03-25E6-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1TD | 03 | 25E6 | 25C2 | WS/WT子项通信提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-04 | 2025-09-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-WS---1TD-02-25E6-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25C2 | WS/WT子项通信提0m及以下留洞、埋件、设备基础等条件 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-15 | 2025-07-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-WS---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | WS/WT子项通信提电气条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-09-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-WS---1DJ-06-25B1-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1DJ | 06 | 25B1 | 25C2 | WS/WT子项电气提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-04 | 2026-01-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-WS---1DJ-05-25B1-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1DJ | 05 | 25B1 | 25C2 | WS/WT子项电气提0m及以下留洞、埋件、设备基础等条件 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-26 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-WS---1DJ-04-25B1-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C3 | WS/WT子项电气提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-04 | 2026-01-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-WS---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | WS | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | WS/WT子项电气提暖通条件 | 2025-09-10 | 2026-12-30 | 2025-09-01 | 2025-09-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-WS---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | WS/WT子项电气提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-08-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-WS---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | WS/WT子项电气提建筑用房条件 | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-07-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-WS---1NJ-06-25A3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1NJ | 06 | 25A3 | 25C2 | WS/WT子项暖通提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-WS---1NJ-05-25A3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C2 | WS/WT子项暖通提0m及以下留洞、埋件、设备基础等条件 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-24 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-WS---1NJ-04-25A3-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C3 | WS/WT子项暖通提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-WS---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | WS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | WS/WT子项暖通提水条件 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-04 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-WS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | WS/WT子项暖通提通信条件 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-04 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-WS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | WS/WT子项暖通提仪控条件 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-04 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-WS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | WS/WT子项暖通提电气条件 | 2025-08-05 | 2026-12-30 | 2025-08-04 | 2025-08-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-WS---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | WS/WT子项暖通提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-WS---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | WS/WT子项暖通提建筑用房条件 | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-07-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-WS---1JF-01-25C3-22B4 | 编制 | S | WS | - | 1JF | 01 | 25C3 | 22B4 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JB-01-25C3-25A1 | 编制 | S | WS | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | WS | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | WS | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JG-01-25C3-25A6 | 编制 | S | WS | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A6 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | WS | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | WS/WT子项建筑提作业图 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-23 | 2025-12-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WS---1BJ-06-25A1-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1BJ | 06 | 25A1 | 25C2 | WS/WT子项布置提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WS---1BJ-05-25A1-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1BJ | 05 | 25A1 | 25C2 | WS/WT子项布置提0m及以下留洞、埋件、设备基础等条件 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WS---1BJ-04-25A1-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1BJ | 04 | 25A1 | 25C3 | WS/WT子项布置提0m以上留洞、埋件等条件 | 2025-09-05 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WS---1BT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1BT | 01 | 25A1 | 25E6 | WS/WT子项布置提通信条件 | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-07-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WS---1BD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1BD | 01 | 25A1 | 25B1 | WS/WT子项布置提电气条件 | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-08-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WS---1BN-01-25A1-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1BN | 01 | 25A1 | 25C3 | WS/WT子项布置提建筑用房条件 | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-07-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WS---1BN-01-25A1-22B4 | 编制 | S | WS | - | 1BN | 01 | 25A1 | 22B4 | WS/WT子项布置提辐射防护条件 | 2025-07-12 | 2026-12-30 | 2025-07-11 | 2025-07-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WS---1GS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WS | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A4 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GZ-01-25A6-22B4 | 编制 | S | WS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22B4 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WS | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | WS | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GZ-01-25A6-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 25C3 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GJ-02-25A6-25C3 | 编制 | S | WS | - | 1GJ | 02 | 25A6 | 25C3 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | WS | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WS---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WS | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | WS/WT子项提供工艺条件 | 2025-07-05 | 2026-12-30 | 2025-07-06 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WSC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-RSI-NB-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 1818 B05 06 07 23 58 70 80 90分区(RSI0591 0592 0593 0412 0569 0419 0507 0535 0508 0509 0570，RVD3788 4862 4852 4838 7004 4854A 4863等)管道力学计算结果(包含小管) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 1818 B05 06 07 23 58 70 80 90分区(RSI0591 0592 0593 0412 0569 0419 0507 0535 0508 0509 0570，RVD3788 4862 4852 4838 7004 4854A 4863等)管道力学计算条件(包含小管) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-35-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 35 | 25A5 | 25A2 | 提供1818 B70分区REB0513 RVD3014 RVD5025 管道力学计算结果-包含小管 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-35-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 35 | 25A2 | 25A5 | 提供1818 B70分区REB0513 RVD3014 RVD5025 管道力学计算条件-包含小管 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-34-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 34 | 25A5 | 25A2 | 1818 B70区RVD3750 RVD3760 RVD3751管道力学计算结果-包含小管 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-34-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 34 | 25A2 | 25A5 | 1818 B70区RVD3750 RVD3760 RVD3751管道力学计算条件-包含小管 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0209A、RCV0209B、RCV0410A、RCV0410B等管道力学计算结果 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0201A、RCV0201B、RCV0413A、RCV0413B等管道力学计算结果 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0210A、RCV0210B、RCV0416A、RCV0416B等管道力学计算结果 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0358、RCV0377、RCV0418等管道力学计算结果 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0209A、RCV0209B、RCV0410A、RCV0410B等管道力学计算条件 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0201A、RCV0201B、RCV0413A、RCV0413B等管道力学计算条件 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0210A、RCV0210B、RCV0416A、RCV0416B等管道力学计算条件 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0358、RCV0377、RCV0418等管道力学计算条件 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 黄良@huangliang | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0245A,0245B,0209B,0408,0409,0509,0520） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0244A,0244B,0210B,0414,0415,0581,0589） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0243A,0243B,0201B,0411,0412,0515,0521） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0245A,0245B,0209B,0408,0409,0509,0520） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0244A,0244B,0210B,0414,0415,0581,0589） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0243A,0243B,0201B,0411,0412,0515,0521） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0196,RCV0197） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0198,RCV0188） | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | RCV系统D2阶段管道力学计算结果（核岛厂房RCV0188RCV0198RCV0196RCV0197）） | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | RCV系统D2阶段管道力学计算结果（核岛厂房RCV0101,RCV0199,RCV0528,RCV0529,RCV0616） | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果(RCV0232、RCV0235) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0186B,RCV0548,RCV0614,RCV0403,RCV0404） | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0233A,RCV0233B,RCV0234,RCV0237） | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0364,RCV0659） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0365,RCV0660） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0655） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0656） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0657） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0658） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0661） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0662） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0663） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0664） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房NB441房间内RCV0114、RCV0366、RCV0367、RCV0707等管道力学计算结果 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管线力学计算结果(RCV0252，RSI0131,0432AB) | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果(NB厂房 RCV0231,RCV0252) | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0243A,RCV243B） | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0244A,RCV244B） | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NB厂房 RCV0245A,RCV245B） | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算结果 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0196,RCV0197） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-08-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0198,RCV0188） | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | RCV系统D2阶段管道力学计算条件（核岛厂房RCV0188RCV0198RCV0196RCV0197）） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | RCV系统D2阶段管道力学计算条件（核岛厂房RCV0101,RCV0199,RCV0528,RCV0529,RCV0616） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件(RCV0232、RCV0235) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0186B,RCV0548,RCV0614,RCV0403,RCV0404） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0233A,RCV0233B,RCV0234,RCV0237） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0364,RCV0659） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0365,RCV0660） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0655） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0656） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0657） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0658） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0661） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0662） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0663） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0664） | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房NB441房间内RCV0114、RCV0366、RCV0367、RCV0707等管道力学计算条件 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管线力学计算条件(RCV0252，RSI0131,0432AB) | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件(NB厂房 RCV0231,RCV0252) | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0243A,RCV243B） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0244A,RCV244B） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NB厂房 RCV0245A,RCV245B） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS0305、0307、0308、0321等管线力学计算结果 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WND-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083等管道力学计算结果 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WND-NR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | NR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WND系统WND0078，WND0013等管道力学计算结果 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | WCC005RF进出口管线力学计算结果（包括：5WCC0098、5WCC0320、5WCC0127、5WCC0113） | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-17 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS0305、0307、0308、0321等管线力学计算条件 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WND-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083等管道力学计算条件 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WND-NR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | NR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WND系统WND0078，WND0013等管道力学计算条件 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | WCC005RF进出口管线力学计算条件（包括：5WCC0098、5WCC0320、5WCC0127、5WCC0113、5WCC0250、5WCC1200） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WES---2FQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2025-06-14 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25A1 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2025-06-14 | 2026-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2025-06-14 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25A1 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2025-06-14 | 2026-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2025-06-14 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25A1 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2025-06-14 | 2026-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-PCS-NI-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS201,202,207,209) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS103,104,108,110) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS213,214,218,220) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS211,212,217,219) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS303,304,308,310) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS301,302,307,309) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS313,314,318,320) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS311,312,317,319) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS101,102,107,109) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS113,114,118,120) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS111,112,117,119) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS203,204,208,210) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS201,202,207,209) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS103,104,108,110) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS213,214,218,220) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS211,212,217,219) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS303,304,308,310) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS301,302,307,309) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS313,314,318,320) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS311,312,317,319) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS101,102,107,109) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS113,114,118,120) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS111,112,117,119) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS203,204,208,210) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算结果 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算结果 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-56-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 56 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0200 0300 0561等管道力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-55-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 55 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0203 0305 0545 0567等管道力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-54-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 54 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0298A 0298B 0299 0549等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-53-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 53 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0043、0044A、0044B 0573等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-52-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 52 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0079 WCC0082 WCC0200 WCC0301 WCC0302 WCC0395A WCC0395B等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-51-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 51 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0080 WCC0083 WCC0201 WCC0291 WCC0292 WCC0208A WCC0308B等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-50-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 50 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0081 WCC0084 WCC0202 WCC0338A WCC0338B WCC0425 WCC0212等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-49-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 49 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0091 WCC0094 WCC0203 WCC0303 WCC0304 WCC0396A WCC0396B等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-48-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 48 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0092 WCC0095 WCC0204 WCC0293 WCC0294 WCC0309A WCC0309B等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-47-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 47 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0093 WCC0096 WCC0205 WCC0190 WCC0213 WCC0339A WCC0339B等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-46-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 46 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0201 0290 0562等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-45-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 45 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0202 0424 0563等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-44-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 44 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0204 0295 0546 0568等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-43-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 43 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0205 0423 0547 0569等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-42-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0297 0548等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-41-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 41 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0066、0067A、0067B 0059 0581等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-40-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 40 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0198A 0198B 0199 0206 0208 0209 0210 0073 0211 0207 0542 0584等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-56-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 56 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0200 0300 0561等管道力学计算条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-55-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 55 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0203 0305 0545 0567等管道力学计算条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-54-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 54 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0298A 0298B 0299 0549等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-53-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 53 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0043、0044A、0044B 0573等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-52-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 52 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0079 WCC0082 WCC0200 WCC0301 WCC0302 WCC0395A WCC0395B等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-51-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 51 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0080 WCC0083 WCC0201 WCC0291 WCC0292 WCC0208A WCC0308B等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-50-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 50 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0081 WCC0084 WCC0202 WCC0338A WCC0338B WCC0425 WCC0212等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-49-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 49 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0091 WCC0094 WCC0203 WCC0303 WCC0304 WCC0396A WCC0396B等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-48-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 48 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0092 WCC0095 WCC0204 WCC0293 WCC0294 WCC0309A WCC0309B等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-47-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 47 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0093 WCC0096 WCC0205 WCC0190 WCC0213 WCC0339A WCC0339B等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-46-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 46 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0201 0290 0562等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-45-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 45 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0202 0424 0563等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-44-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 44 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0204 0295 0546 0568等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-43-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 43 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0205 0423 0547 0569等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-42-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 42 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0297 0548等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-41-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 41 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0066、0067A、0067B 0059 0581等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-40-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 40 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0198A 0198B 0199 0206 0208 0209 0210 0073 0211 0207 0542 0584等管道力学计算条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD0009、WSD0019A等管道力学计算结果 | 2025-07-09 | 4444-01-01 | 2025-07-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD0009、WSD0019A等管道力学计算条件 | 2025-06-09 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李敏@limina |  |  | 打开
S-TK---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | TK | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | TK子项非抗震段 给排水给电气提用电条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 | 2025-06-09 | 2025-07-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-TK---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | TK | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | TK子项非抗震段 给排水给仪控提控制条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 | 2025-06-09 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-RBM-NR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RBM | NR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NR厂房RBM系统施工阶段管道力学计算结果（包括：RBM0101，0250，0224） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RBM-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RBM | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NB厂房RBM系统施工阶段管道力学计算结果（包括：RBM0101，0102，0534A，0534B，0401A，0401B，0402等） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RBM-NR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RBM | NR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NR厂房RBM系统施工阶段管道力学计算条件（包括：RBM0101，0250，0224） | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 余云@yuyuna |  |  | 打开
S-RBM-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RBM | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NB厂房RBM系统施工阶段管道力学计算条件（包括：RBM0101，0102，0534A，0534B，0401A，0401B，0402等） | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 余云@yuyuna |  |  | 打开
S-BOP-AS-1BS-01-25D1-25A2 | 编制 | S | BOP | AS | 1BS | 01 | 25D1 | 25A2 | 主工艺向工艺专业提压缩空气需求（需求量、品质） | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-17 | 2025-06-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BS-02-25D1-25A4 | 编制 | S | BOP | AS | 1BS | 02 | 25D1 | 25A4 | 主工艺向水工专业提气体管道布置需求 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-17 | 2025-07-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BS-01-25D1-25A1 | 编制 | S | BOP | AS | 1BS | 01 | 25D1 | 25A1 | 主工艺向工艺专业提氮气需求（需求量、品质） | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-17 | 2025-07-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-TL---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | TL | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | TL子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL---1JZ-06-25C1-25C3 | 编制 | S | TL | - | 1JZ | 06 | 25C1 | 25C3 | TL子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL---1JJ-05-25C1-25C3 | 编制 | S | TL | - | 1JJ | 05 | 25C1 | 25C3 | TL子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | TL | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | TL子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | TL | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | TL子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | S | TL | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | TL子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | TL | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | TL子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | TL | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | TL子项通信提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-TL---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | TL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | TL子项通信给工艺提管沟条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 | 2025-06-06 | 2025-06-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-TL---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | TL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | TL子项暖通提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 打开
S-TL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | TL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | TL子项暖通给工艺提管沟条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 | 2025-06-10 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 打开
S-TL---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | TL | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | TL子项给排水提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-TL---2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | TL | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | TL子项力学给给排水提计算结果 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2025-09-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-TL---2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | TL | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | TL子项给排水给力学提计算条件 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 打开
S-TL---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | TL | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | TL子项给排水给工艺提管沟条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 | 2025-06-09 | 2025-07-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-TL---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | TL | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | TL子项提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-09-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TL---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | TL | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | TL子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-06-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TL---1DZ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | TL | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C3 | TL子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TL---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | TL | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | TL子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TL---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | TL | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | TL子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-06-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TL---1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | TL | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | TL子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-06-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TL---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | TL | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | TL子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-06-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TL---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | TL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | TL子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-06-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TK---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | TK | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | TK子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK---1JZ-06-25C1-25C3 | 编制 | S | TK | - | 1JZ | 06 | 25C1 | 25C3 | TK子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK---1JJ-05-25C1-25C3 | 编制 | S | TK | - | 1JJ | 05 | 25C1 | 25C3 | TK子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | TK | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | TK子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | TK | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | TK子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | S | TK | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | TK子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | TK | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | TK子项结构提模板图 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | TK | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | TK子项通信提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-13 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-TK---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | TK | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | TK子项通信给工艺提管沟条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 | 2025-06-06 | 2025-06-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-TK---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | TK | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | TK子项暖通提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-TK---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | TK | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | TK子项暖通给工艺提管沟条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 | 2025-06-10 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘丽然@l-liulr |  |  | 打开
S-TK---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | TK | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | TK子项给排水提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-14 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 关闭
S-TK---2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | TK | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | TK子项力学给给排水提计算结果 | 2025-09-03 | 4444-01-01 | 2025-09-02 | 2025-09-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-TK---2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | TK | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | TK子项给排水给力学提计算条件 | 2025-08-03 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  | 我方于2025年7月18日收到FGP系统最新版流程图（18185FGPZL25A6S020），需根据最新版流程图修改消防管道管径。已与设总沟通，延后接口打开时间。 |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 打开
S-TK---1PD-01-25A4-25B1 | 作废 | S | TK | - | 1PD | 01 | 25A4 | 25B1 | TK子项给排水给工艺提管沟条件 | 2025-06-10 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 王益广@l-wangyg |  |  | 未打开
S-TK---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | TK | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | TK子项提埋件、套管等条件 | 2025-08-15 | 2026-12-30 | 2025-08-15 | 2025-09-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-TK---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | TK | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | TK子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2026-01-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-TK---1DZ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | TK | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C3 | TK子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-12-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-TK---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | TK | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | TK子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-12-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-TK---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | TK | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | TK子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2026-01-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-TK---1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | TK | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | TK子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2025-12-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-TK---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | TK | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | TK子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2026-01-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-TK---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | TK | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | TK子项提供工艺条件 | 2025-05-27 | 2026-12-30 | 2025-05-27 | 2026-01-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-PE---1TD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1TD | 01 | 25B3 | 25B1 | PE子项仪控提电气条件 | 2025-07-15 | 2026-12-30 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
S-PE---1TJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1TJ | 01 | 25B3 | 25C1 | PE子项仪控提结构条件（孔洞、埋件资料） | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-28 | 2025-12-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
S-PE---1JH-02-25C1-25E6 | 编制 | S | PE | - | 1JH | 02 | 25C1 | 25E6 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JT-02-25C1-25E5 | 编制 | S | PE | - | 1JT | 02 | 25C1 | 25E5 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JJ-04-25C1-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1JJ | 04 | 25C1 | 25C3 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JJ-03-25C1-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1JJ | 03 | 25C1 | 25C3 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JY-02-25C1-25B3 | 编制 | S | PE | - | 1JY | 02 | 25C1 | 25B3 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JD-02-25C1-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1JD | 02 | 25C1 | 25B1 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JG-02-25C1-25A4 | 编制 | S | PE | - | 1JG | 02 | 25C1 | 25A4 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JN-02-25C1-25A3 | 编制 | S | PE | - | 1JN | 02 | 25C1 | 25A3 | PE子项结构提墙体模板图 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JH-01-25C1-25E6 | 编制 | S | PE | - | 1JH | 01 | 25C1 | 25E6 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-06-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JT-01-25C1-25E5 | 编制 | S | PE | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E5 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-06-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JJ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1JJ | 02 | 25C1 | 25C3 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | PE | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | S | PE | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-06-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | PE | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | PE子项结构提筏基模板图 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PE---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | PE子项提供吊车接口资料 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-14 | 2025-06-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PE---1HG-01-25E5-25A4 | 编制 | S | PE | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25A4 | PE子项提供吊车接口资料 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-14 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PE---1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | PE子项提供吊车接口资料 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-14 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PE---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | PE子项提供吊车接口资料 | 2025-06-25 | 2026-12-30 | 2025-06-14 | 2025-06-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PE---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | PE子项通信提电气条件 | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-PE---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PE | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | PE子项电气提暖通条件 | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2026-01-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-PE---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | PE子项电气提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-PE---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | PE子项电气提建筑用房条件 | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-PE---1NJ-03-25A3-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C1 | PE子项暖通提筏基设备基础条件 | 2025-07-10 | 2026-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
S-PE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | PE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | PE子项暖通提通信条件 | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
S-PE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | PE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | PE子项暖通提仪控条件 | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
S-PE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | PE子项暖通提电气条件 | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
S-PE---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | PE子项暖通提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
S-PE---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | PE子项暖通提建筑用房条件 | 2025-06-05 | 2026-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
S-PE---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | PE | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | PE | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | PE | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1JG-01-25C3-25A4 | 编制 | S | PE | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | PE | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | PE子项建筑提作业图 | 2025-06-18 | 2026-12-30 | 2025-06-17 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-PE---1GJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | PE子项提筏基设备基础条件 | 2025-07-10 | 2026-12-30 | 2025-07-03 | 2025-12-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GG-01-25A4-25A6 | 编制 | S | PE | - | 1GG | 01 | 25A4 | 25A6 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GJ-03-25A4-25A4 | 编制 | S | PE | - | 1GJ | 03 | 25A4 | 25A4 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | PE | - | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | PE | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1GZ | 01 | 25A4 | 25C3 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | PE | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C3 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PE | - | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C1 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | PE | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | PE | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-PE---1GN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | PE | - | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | PE子项提供工艺条件 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 2025-05-24 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
S-NX---2JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NX | - | 2JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑提自定义墙门洞资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李亚冬@liyda |  |  | 打开
S-NF---2JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NF | - | 2JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑提自定义墙门洞资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-NL---2JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NL | - | 2JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑提自定义墙门洞资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  | 设总批复较晚，不影响其他专业设计 |  | 封昊伟@fenghw | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-NR---2JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NR | - | 2JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑提自定义墙门洞资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  | 设总批复较晚，不影响其他专业设计 |  | 封昊伟@fenghw | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-NE---2JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NE | - | 2JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑提自定义墙门洞资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
S-ND---2JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | ND | - | 2JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑提自定义墙门洞资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
S-NB---2JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NB | - | 2JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑提自定义墙门洞资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-NI---2LX-02-25B1-25A5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 02 | 25B1 | 25A5 | 桥架特殊支吊架力学计算提资 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张弘c@zhanghongc |  |  | 打开
S-NI---2LX-02-25A5-25B1 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25B1 | 桥架特殊支吊架力学计算结果 | 2026-05-15 | 4444-01-01 | 2025-12-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房5RCV0133 5RCV0136 5RCV0137 5RCV0138等管道力学计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房5RCV0133 5RCV0136 5RCV0137 5RCV0138等管道力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果（核岛燃料厂房TTB0028） | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果（核岛燃料厂房TTB0026、TTB0027等） | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 蒸汽发生器排污系统管线力学计算结果(TTB0001/0002/0003/0801-0820/0601) | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件（核岛燃料厂房TTB0028） | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-TTB-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件（核岛燃料厂房TTB0026、TTB0027等） | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-TTB-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 蒸汽发生器排污系统管线力学计算条件(TTB0001/0002/0003/0801-0820/0601) | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 马晓喆@maxz |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-33-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | RVD系统 1818 B14分区RVD4942 4872 4875 管道力学计算结果（RVD4942 4872 4875 ）包含小管 | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-33-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | RVD系统 1818 B14分区RVD4942 4872 4875 管道力学计算条件（RVD4942 4872 4875 ）包含小管 | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0111A、RCV0111B、RCV0114、RCV0115A等管道力学计算结果 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0111A、RCV0111B、RCV0114、RCV0115A等管道力学计算条件 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0111A、RCV0111B等管道力学计算结果 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0111A、RCV0111B等管道力学计算条件 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0376、RCV0377等管道力学计算结果 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0376、RCV0377等管道力学计算条件 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CIS系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CIS0032、CIS0144、CIS0038、CIS0039、CIS0040、CIS0041、CIS0042、CIS0043、CIS0044、CIS0045、CIS0046、CIS0047、CIS0048、CIS0049、CIS0037) | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CIS系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CIS0032、CIS0144、CIS0038、CIS0039、CIS0040、CIS0041、CIS0042、CIS0043、CIS0044、CIS0045、CIS0046、CIS0047、CIS0048、CIS0049、CIS0037) | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 董剑鑫@dongjx |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0104,0154A,0154B,0815,0816,0617，RVD0063) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0204,0254A,0254B,0825,0826,0627,RVD0062) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0304,0354A,0354B,0835,0836,0637,RVD0064) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS101,0153A,0153B) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS201,0253A,0253B) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0301,0353A,0353B) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0104,0154A,0154B,0815,0816,0617，RVD0063) | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0204,0254A,0254B,0825,0826,0627,RVD0062) | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0304,0354A,0354B,0835,0836,0637,RVD0064) | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS101,0153A,0153B) | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS201,0253A,0253B) | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-PRS-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0301,0353A,0353B) | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RSI系统安全厂房试验管线计算结果（RSI0153 0101 0422AB 0813 0102 0103 0104 0586 RVD6222 6223） | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RSI系统安全厂房试验管线计算条件（RSI0153 0101 0422AB 0813 0102 0103 0104 0586 RVD6222 6223） | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0051/0052/0053/0054） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0050/0054/0058/0051/0055/0059） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-06 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0052/0056/0060/0053） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0062/0063/0064/0065） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0071/0007/0073/0074/0075/0076） | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0081/0008/0083/0084/0085/0086） | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0050/0051） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0052/0056/0060） | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0051/0052/0053/0054） | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0050/0054/0058/0051/0055/0059） | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0052/0056/0060/0053） | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0062/0063/0064/0065） | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0071/0007/0073/0074/0075/0076） | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0081/0008/0083/0084/0085/0086） | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0050/0051） | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0052/0056/0060） | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-BOP-AS-1BJ-05-25D1-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BJ | 05 | 25D1 | 25D3 | 主工艺向结构专业提交留洞、预埋件等条件 | 2025-06-10 | 2026-06-30 | 2025-06-09 | 2026-01-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BJ-04-25D1-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BJ | 04 | 25D1 | 25C3 | 主工艺向建筑专业提交留洞、预埋件等条件 | 2025-06-10 | 2026-06-30 | 2025-06-09 | 2026-01-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-VHL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VHL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供洗衣房通风系统（VHL）用电资料。 | 2025-05-15 | 2026-01-20 | 2025-04-30 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-INL-NI-1YY-02-25B3-25B2 | 编制 | S | INL | NI | 1YY | 02 | 25B3 | 25B2 | 热实验室（NX205房间）电缆桥架及路径设计接口资料 | 2025-05-30 | 9999-01-01 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  |  | 胡建成@hujc | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-INL-NI-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | INL | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 热实验室（NX205房间）电气接口资料 | 2025-05-30 | 9999-01-01 | 2025-05-30 | 2025-07-09 |  |  | 胡建成@hujc | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-NY-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | NY | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 提供NY厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2025-05-07 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-11-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1BS-02-25A1-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1BS | 02 | 25A1 | 25A4 | 提供WLC系统流程图-GT | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-BOP-GT-1BS-03-25A2-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1BS | 03 | 25A2 | 25A4 | 布置给工艺提WAS系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-BOP-GT-1BS-02-25A2-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1BS | 02 | 25A2 | 25A4 | 布置给工艺提WAP系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-BOP-GT-1BS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | 布置给工艺提WAI系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-BOP-GT-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供WGD系统流程图-GT | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-WRW-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WRW | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提WRW系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WSD-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSD | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提WSD系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 何毅@heyic |  |  | 打开
S-WPW-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提WPW系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WND-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WND | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提WND系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-WHD-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WHD | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提WHD系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-WCD-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCD | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提WCD系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-TTB-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | TTB | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提TTB系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 李佩育@lipy |  |  | 打开
S-TFA-GT-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | TFA | GT | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给工艺提TFA系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 李佩伦@lipl | 薛润格@xuerg |  |  | 打开
S-BOP-GT-1JH-03-25C2-25E6 | 编制 | S | BOP | GT | 1JH | 03 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（M段） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JT-03-25C2-25A2 | 编制 | S | BOP | GT | 1JT | 03 | 25C2 | 25A2 | 结构提模板图（M段） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JJ-06-25C2-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JJ | 06 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（M段） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JJ-05-25C2-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JJ | 05 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（M段） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JY-03-25C2-25B3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JY | 03 | 25C2 | 25B3 | 结构提模板图（M段） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JD-03-25C2-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1JD | 03 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（M段） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JG-03-25C2-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1JG | 03 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（M段） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1YD-03-25B3-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1YD | 03 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（M段） | 2025-07-25 | 2025-12-30 | 2025-07-25 | 2025-07-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1TJ-03-25E6-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（M段） | 2025-08-10 | 2025-12-30 | 2025-08-06 | 2025-08-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1DJ-03-25B1-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（M段） | 2025-08-10 | 2025-12-30 | 2025-08-06 | 2025-08-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1DJ-03-25B1-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1DJ | 03 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（M段） | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-06-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 06 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（M段） | 2025-08-20 | 2025-12-30 | 2025-08-19 | 2025-09-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GT-05-25A4-25E6 | 编制 | S | BOP | GT | 1GT | 05 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（M段） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-08 | 2025-09-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GH-05-25A4-25A2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GH | 05 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（M段） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-08 | 2025-09-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GZ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GZ | 05 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（M段） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-08 | 2025-09-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 05 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（M段） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-08 | 2025-09-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-05-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 05 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（M段） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-08 | 2025-09-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GY-05-25A4-25B3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GY | 05 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（M段） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-08 | 2025-09-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GD-05-25A4-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1GD | 05 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（M段） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-08 | 2025-09-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JH-02-25C2-25E6 | 编制 | S | BOP | GT | 1JH | 02 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（B段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JT-02-25C2-25A2 | 编制 | S | BOP | GT | 1JT | 02 | 25C2 | 25A2 | 结构提模板图（B段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JJ-04-25C2-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JJ | 04 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（B段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JJ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JJ | 03 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（B段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | 结构提模板图（B段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JD-02-25C2-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1JD | 02 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（B段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JG-02-25C2-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1JG | 02 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（B段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（B段） | 2025-06-05 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（B段） | 2025-06-25 | 2025-12-30 | 2025-06-25 | 2025-07-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（B段） | 2025-06-25 | 2025-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1DJ-02-25B1-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1DJ | 02 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（B段） | 2025-05-25 | 2025-12-30 | 2025-05-23 | 2025-06-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-04-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 04 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（B段） | 2025-06-25 | 2025-12-30 | 2025-06-25 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 打开
S-BOP-GT-1GT-03-25A4-25E6 | 编制 | S | BOP | GT | 1GT | 03 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（B段） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2025-05-28 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GH-03-25A4-25A2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GH | 03 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（B段） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2025-05-28 | 2025-08-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GZ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（B段） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2025-05-28 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（B段） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2025-05-28 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-03-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 03 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（B段） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2025-05-28 | 2025-08-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GY-03-25A4-25B3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GY | 03 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（B段） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2025-05-28 | 2025-08-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GD-03-25A4-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1GD | 03 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（B段） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2025-05-28 | 2025-08-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JH-01-25C2-25E6 | 编制 | S | BOP | GT | 1JH | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（A段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JT-01-25C2-25A2 | 编制 | S | BOP | GT | 1JT | 01 | 25C2 | 25A2 | 结构提模板图（A段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JJ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（A段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（A段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | BOP | GT | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 结构提模板图（A段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（A段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1JG-01-25C2-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1JG | 01 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（A段） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（A段） | 2025-06-05 | 2025-12-30 | 2025-06-05 | 2025-06-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（A段） | 2025-06-25 | 2025-12-30 | 2025-06-25 | 2025-07-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（A段） | 2025-06-25 | 2025-12-30 | 2025-06-24 | 2025-07-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1DJ-01-25B1-25A4 | 编制 | S | BOP | GT | 1DJ | 01 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（A段） | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（A段） | 2025-06-25 | 2025-12-30 | 2025-06-25 | 2025-09-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | BOP | GT | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（A段） | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 2025-05-22 | 2025-08-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GH-01-25A4-25A2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GH | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（A段） | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 2025-05-22 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（A段） | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 2025-05-22 | 2025-08-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（A段） | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 2025-05-22 | 2025-08-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（A段） | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 2025-05-22 | 2025-08-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | BOP | GT | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（A段） | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 2025-05-22 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | BOP | GT | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（A段） | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 2025-05-22 | 2025-08-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | BOP | AS | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1HD-01-25E5-25D2 | 编制 | S | BOP | AS | 1HD | 01 | 25E5 | 25D2 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1SJ-04-25A4-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1SJ | 04 | 25A4 | 25D3 | 给排水向结构提设备基础、留洞、预埋件资料 | 2025-10-20 | 2026-06-30 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 给排水向建筑提留洞、预埋件资料 | 2025-11-05 | 2026-06-30 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | BOP | AS | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 给排水给通信专业提通信资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | BOP | AS | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 给排水给暖通专业提通风资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 给排水给建筑专业提用房条件 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 给排水向结构提大洞、荷载资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1TJ-04-25E6-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1TJ | 04 | 25E6 | 25D3 | 通信向结构专业提设备基础、留洞、预埋件资料 | 2025-10-20 | 2026-06-30 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1TJ-03-25E6-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C3 | 通信向建筑提留洞、预埋件资料 | 2025-11-05 | 2026-06-30 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1TD-01-25E6-25D2 | 编制 | S | BOP | AS | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | 通信向电气提用电资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-17 | 2025-07-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1TJ-02-25E6-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C3 | 通信向建筑专业用房条件 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-17 | 2025-07-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1TJ-01-25E6-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1TJ | 01 | 25E6 | 25D3 | 通信向结构提大洞、荷载资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-17 | 2025-07-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李梦雨@l-limy |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1YN-02-25D4-25A3 | 编制 | S | BOP | AS | 1YN | 02 | 25D4 | 25A3 | 仪控向暖通专业提温湿度要求 | 2025-11-05 | 2026-06-30 | 2025-10-28 | 2025-11-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 宋晓兰@songxl |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1YJ-02-25D4-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | 仪控向结构专业提设备基础、留洞、预埋件资料 | 2025-10-20 | 2026-06-30 | 2025-10-15 | 2026-01-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 宋晓兰@songxl |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1YJ-02-25D4-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1YJ | 02 | 25D4 | 25C3 | 仪控向建筑专业提留洞、预埋件资料 | 2025-11-05 | 2026-06-30 | 2025-10-27 | 2026-01-20 |  |  | 张亮@zhangliangc | 宋晓兰@songxl |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | S | BOP | AS | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 仪控向电气提用电资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 宋晓兰@songxl |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 仪控向建筑专业用房条件 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  |  | 张亮@zhangliangc | 宋晓兰@songxl |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1NJ-04-25A3-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1NJ | 04 | 25A3 | 25D3 | 暖通向结构专业提设备基础、留洞、预埋件资料 | 2025-10-20 | 2026-06-30 | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李享@lixiangf |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1NJ-03-25A3-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C3 | 暖通向建筑提留洞、预埋件资料 | 2025-11-05 | 2026-06-30 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李享@lixiangf |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | S | BOP | AS | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 暖通向仪控专业提控制资料 | 2025-06-15 | 2026-06-30 | 2025-06-05 | 2025-08-21 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李享@lixiangf |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | S | BOP | AS | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 暖通向电气专业提用电资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李享@lixiangf |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | 暖通向建筑专业用房条件 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李享@lixiangf |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 暖通向结构提大洞、荷载资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李享@lixiangf |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1DJ-04-25D2-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1DJ | 04 | 25D2 | 25D3 | 电气向结构专业提设备基础、留洞、预埋件资料 | 2025-10-20 | 2026-06-30 | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1DJ-03-25D2-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1DJ | 03 | 25D2 | 25C3 | 电气向建筑专业提留洞、预埋件资料 | 2025-11-05 | 2026-06-30 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | S | BOP | AS | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 电气专业向暖通专业提通风资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-28 | 2025-08-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | S | BOP | AS | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | 电气向通信专业提资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-28 | 2025-08-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1DJ-02-25D2-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1DJ | 02 | 25D2 | 25C3 | 电气向建筑专业用房条件 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-28 | 2025-08-06 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 电气向结构提大洞、荷载资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-28 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JH-02-25D3-25E5 | 编制 | S | BOP | AS | 1JH | 02 | 25D3 | 25E5 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-09-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JY-02-25D3-25D4 | 编制 | S | BOP | AS | 1JY | 02 | 25D3 | 25D4 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-10-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JT-02-25D3-25E6 | 编制 | S | BOP | AS | 1JT | 02 | 25D3 | 25E6 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JD-02-25D3-25D2 | 编制 | S | BOP | AS | 1JD | 02 | 25D3 | 25D2 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-09-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JN-02-25D3-25A3 | 编制 | S | BOP | AS | 1JN | 02 | 25D3 | 25A3 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JS-02-25D3-25A4 | 编制 | S | BOP | AS | 1JS | 02 | 25D3 | 25A4 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JJ-03-25D3-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1JJ | 03 | 25D3 | 25C3 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-10-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JB-02-25D3-25D1 | 编制 | S | BOP | AS | 1JB | 02 | 25D3 | 25D1 | 结构提交模板图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-25 | 2025-10-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C3 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | BOP | AS | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-02-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | S | BOP | AS | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-01-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | BOP | AS | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-01-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | S | BOP | AS | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-01-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | BOP | AS | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | BOP | AS | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-02-02 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-01-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1JB-01-25C3-25D1 | 编制 | S | BOP | AS | 1JB | 01 | 25C3 | 25D1 | 建筑提交作业图 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2025-08-26 | 2026-02-09 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BJ-03-25D1-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BJ | 03 | 25D1 | 25D3 | 主工艺给结构专业提交管沟接口资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BZ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BZ | 01 | 25D1 | 25C3 | 主工艺给总图专业提交管沟接口资料 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BH-01-25D1-25E5 | 编制 | S | BOP | AS | 1BH | 01 | 25D1 | 25E5 | 主工艺向设备专业提吊车条件 | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BS-01-25D1-25A0 | 作废 | S | BOP | AS | 1BS | 01 | 25D1 | 25A0 | 主工艺向工艺专业提气体需求（需求量、管道接口布置需求） | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 打开
S-BOP-AS-1BS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | BOP | AS | 1BS | 01 | 25D1 | 25A4 | 主工艺向给排水专业提条件 | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 | 2025-05-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BT-01-25D1-25E6 | 编制 | S | BOP | AS | 1BT | 01 | 25D1 | 25E6 | 主工艺向通信提条件 | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 | 2025-05-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BY-02-25D1-25D4 | 编制 | S | BOP | AS | 1BY | 02 | 25D1 | 25D4 | 主工艺向仪控提布置条件（管道布置图） | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 | 2025-05-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BY-01-25D1-25D4 | 编制 | S | BOP | AS | 1BY | 01 | 25D1 | 25D4 | 主工艺向仪控提条件（仪控任务书、流程图） | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 | 2025-12-24 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BD-01-25D1-25D2 | 编制 | S | BOP | AS | 1BD | 01 | 25D1 | 25D2 | 主工艺向电气专业提布置条件 | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 | 2025-05-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BN-02-25D1-25A3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BN | 02 | 25D1 | 25A3 | 主工艺给暖通专业提天燃气测爆仪与风机连锁要求 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 2025-05-29 | 2025-06-05 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BN-01-25D1-25A3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BN | 01 | 25D1 | 25A3 | 主工艺向暖通专业提通风资料 | 2025-05-09 | 2026-06-30 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BJ-02-25D1-25D3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 主工艺向结构提供设备布置及设备载荷资料 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2025-07-01 | 2025-11-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-BOP-AS-1BJ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | BOP | AS | 1BJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房条件 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐进@xujin |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-06-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-06-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-06-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WSS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WSS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 蓄电池室WSS接口（包含洗眼器排水要求） | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-26 | 2025-05-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-5NL-NI-1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | NL厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 2025-10-13 | 2025-10-18 |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-5NR-NI-1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NR | NI | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | NR厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 2025-10-14 | 2025-10-23 |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单. | 2025-05-10 | 2026-05-30 | 2025-05-09 | 2025-05-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-05-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 05 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 2025-05-10 | 2026-05-30 | 2025-05-09 | 2025-05-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 2025-05-10 | 2026-05-30 | 2025-05-09 | 2025-05-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单。 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JH-01-25C1-25E6 | 编制 | S | BOP | PC | 1JH | 01 | 25C1 | 25E6 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JT-01-25C1-25E5 | 编制 | S | BOP | PC | 1JT | 01 | 25C1 | 25E5 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-BOP-PC-1JJ-06-25C1-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1JJ | 06 | 25C1 | 25C3 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-BOP-PC-1JJ-05-25C1-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1JJ | 05 | 25C1 | 25C3 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-BOP-PC-1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | BOP | PC | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-BOP-PC-1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | S | BOP | PC | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | BOP | PC | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 结构提筏基模板图 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 提供吊车接口资料 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
S-BOP-PC-1HG-01-25E5-25A4 | 编制 | S | BOP | PC | 1HG | 01 | 25E5 | 25A4 | 提供吊车接口资料 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供吊车接口资料 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
S-BOP-PC-1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | 提供吊车接口资料 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
S-BOP-PC-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控提电气条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 路同祝@lutza |  |  | 打开
S-BOP-PC-1YJ-02-25B3-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C1 | 仪控提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 路同祝@lutza |  |  | 打开
S-BOP-PC-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 通信提电气条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-09-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | BOP | PC | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气提暖通条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-05-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | 电气提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
S-BOP-PC-1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 电气提建筑用房条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
S-BOP-PC-1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 提蜗壳区留洞镶入条件 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-BOP-PC-1NJ-03-25A3-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C1 | 暖通提筏基设备基础、预埋件条件 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 | 2025-06-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | BOP | PC | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通提通信条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 | 2025-05-19 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | BOP | PC | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 暖通提仪控条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 | 2025-05-26 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通提电气条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-BOP-PC-1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | 暖通提结构用房条件（大洞、荷载资料） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通提建筑用房条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-BOP-PC-1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | BOP | PC | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | BOP | PC | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-11 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | BOP | PC | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JG-01-25C3-25A4 | 编制 | S | BOP | PC | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | BOP | PC | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑提作业图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-08 | 2026-02-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1GJ | 03 | 25A4 | 25C1 | 提蜗壳区留洞镶入条件 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-23 | 2025-12-03 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | BOP | PC | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | BOP | PC | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1GZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | BOP | PC | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | BOP | PC | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | BOP | PC | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | BOP | PC | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-BOP-PC-1GN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | BOP | PC | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | 提供工艺条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 | 2026-01-13 |  |  | 张亮@zhangliangc | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-02-25B2-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1YT | 02 | 25B2 | 25E6 | 仪控专业授时需求 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-PCS-NL-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NL | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NL厂房PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学计算条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-27 |  |  | 胡建成@hujc | 张文通@l-zhangwt |  |  | 关闭
S-PCS-NL-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NL | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NL厂房PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学计算结果 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 | 2025-05-27 |  |  | 胡建成@hujc | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-GL-NY-1JJ-01-25C1-25C2 | 编制 | S | GL | NY | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C2 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-06-05 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-10 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GL-NX-1JJ-01-25C1-25C1 | 编制 | S | GL | NX | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-06-05 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL-NX-1JJ-01-25C1-25C1 | 编制 | S | TL | NX | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-04-16 | 2025-12-30 | 2025-04-15 | 2025-04-29 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL-NV-1JJ-01-25C1-25C2 | 编制 | S | TL | NV | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C2 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-04-16 | 2025-12-30 | 2025-04-15 | 2025-07-30 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL-NF-1JJ-01-25C1-25C2 | 编制 | S | TL | NF | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C2 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-04-16 | 2025-12-30 | 2025-04-15 | 2025-07-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TL-NL-1JJ-01-25C1-25C2 | 编制 | S | TL | NL | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C2 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-04-16 | 2025-12-30 | 2025-04-15 | 2025-05-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-TK-NI-1JJ-01-25C1-25C2 | 编制 | S | TK | NI | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C2 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-06-05 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-07-08 |  |  | 张亮@zhangliangc | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GT-NX-1JJ-01-25C2-25C1 | 编制 | S | GT | NX | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C1 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料（与NX接口） | 2025-04-20 | 2025-12-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB-NF-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GB | NF | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-04-11 | 2025-12-30 | 2025-04-11 | 2025-05-12 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 关闭
S-GA-NX-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GA | NX | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 管沟结构向核岛厂房结构提接口位置资料 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |  |  | 张亮@zhangliangc | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 关闭
S-BOP-GL-1BJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | BOP | GL | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 管沟工艺向管沟结构提接口位置资料 | 2025-05-25 | 2025-12-30 | 2025-05-25 | 2025-06-14 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-BOP-TL-1BJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | BOP | TL | 1BJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 管沟工艺向管沟结构提接口位置资料 | 2025-04-12 | 2025-12-30 | 2025-04-11 | 2025-09-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-BOP-TK-1BJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | BOP | TK | 1BJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 管沟工艺向管沟结构提接口位置资料 | 2025-05-25 | 2025-12-30 | 2025-05-23 | 2025-09-01 |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-BOP-GT-1BJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GT | 1BJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 管沟工艺向管沟结构提接口位置资料（与NX接口） | 2025-04-15 | 2025-12-30 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-BOP-GA-1BJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | BOP | GA | 1BJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 管沟工艺向管沟结构提接口位置资料 | 2025-04-25 | 2025-12-30 | 2025-04-24 | 2025-04-27 |  |  | 张亮@zhangliangc | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-NI-GL-1BB-01-25A1-25A1 | 编制 | S | NI | GL | 1BB | 01 | 25A1 | 25A1 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料 | 2025-05-15 | 2025-12-30 | 2025-05-15 | 2025-06-13 |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-NX-TL-1BB-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NX | TL | 1BB | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料 | 2025-04-09 | 2025-12-30 | 2025-04-09 | 2025-04-14 |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-NV-TL-1BB-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NV | TL | 1BB | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料 | 2025-04-09 | 2025-12-30 | 2025-04-09 | 2025-04-30 |  |  | 黄良@huangliang | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 关闭
S-NF-TL-1BB-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NF | TL | 1BB | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料 | 2025-04-09 | 2025-12-30 | 2025-04-09 | 2025-04-30 |  |  | 黄良@huangliang | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 关闭
S-NL-TL-1BB-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NL | TL | 1BB | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料 | 2025-04-09 | 2025-12-30 | 2025-04-09 | 2025-04-14 |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 关闭
S-NL-TK-1BB-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NL | TK | 1BB | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料 | 2025-05-15 | 2025-12-30 | 2025-05-15 | 2025-05-23 |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 关闭
S-NI-GT-1BB-01-25A1-25A4 | 编制 | S | NI | GT | 1BB | 01 | 25A1 | 25A4 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料（与NX接口） | 2025-04-10 | 2025-12-30 | 2025-04-08 | 2025-04-23 |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-NX-GA-1BB-01-25A1-25A4 | 编制 | S | NX | GA | 1BB | 01 | 25A1 | 25A4 | 核岛厂房工艺向管沟工艺提接口位置资料 | 2025-04-15 | 2025-12-30 | 2025-04-14 | 2025-04-28 |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-WNY---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | WNY | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供热洗衣房系统（WNY）辐射监测条件 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-05-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNY---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | WNY | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 提供热洗衣房系统（WNY）通信条件 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-05-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNY---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | WNY | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供热洗衣房系统（WNY）阀门清单(规格书)。 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNY---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WNY | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供热洗衣房系统（WNY）阀门清单(规格书)。 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-28 | 2025-05-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNY-WPW-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNY | WPW | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供热洗衣房系统（WNY）所需生活用水要求 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNY-WAS-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNY | WAS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供热洗衣房系统（WNY）所需压缩空气要求 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNY---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WNY | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供热洗衣房系统（WNY）电气设备负荷特性资料。 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-28 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WES-NF-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 提供WES系统B系列排水力学计算结果 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NF-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 提供WES系统A系列排水力学计算结果 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NF-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 提供WES系统B系列排水力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WES-NF-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 提供WES系统A系列排水力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WSR-PO-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（DL子项） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-25 | 2025-06-28 |  |  | 张亮@zhangliangc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | DE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供除盐器(5ZLT006/007DE)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 2025-04-08 | 2025-05-14 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-WWC-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WWC | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷冻水膨胀水箱(5WWC001BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 2025-04-11 | 2025-04-18 |  |  | 黄良@huangliang | 乔朝坤@l-qiaozk |  |  | 关闭
S-WWC-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WWC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供NY803房间冷冻水膨胀水箱(5WWC001BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  | 黄良@huangliang | 乔朝坤@l-qiaozk |  |  | 关闭
S-RNS-NI-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RNS0006管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RNS0006管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RNS0005管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RNS0005管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RNS0004管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RNS0004管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RNS0006 0137管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RNS0006 0137管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RNS0005 0136管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RNS0005 0136管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RNS0004 0135管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RNS0004 0135管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | NX厂房ZGT0001 RVD1493 RVD1449 RVD1448 ZGT0083 RND0069C ZGT0086 ZGT001CN ZGT0087 ZGT0018 RVD0758B ZGT0085 ZGT0045 ZGT0091管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | NX厂房ZGT0001 RVD1493 RVD1449 RVD1448 ZGT0083 RND0069C ZGT0086 ZGT001CN ZGT0087 ZGT0018 RVD0758B ZGT0085 ZGT0045 ZGT0091管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NX厂房ZGT0003A ZGT0003B ZGT0004A管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NX厂房ZGT0003A ZGT0003B ZGT0004A管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NX厂房ZGT0016A ZGT0016B管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NX厂房ZGT0016A ZGT0016B管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-WCR-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCR | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCR0511 WCR0512管道力学计算结果 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCR | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCR0511 WCR0512管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | NX厂房WCC0126A WCC0126B WCC0124 WCC0125 WCC0116 WCC0333 WCC0994 WCC0996 WCC0337 WCC0335管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | NX厂房WCC0126A WCC0126B WCC0124 WCC0125 WCC0116 WCC0333 WCC0994 WCC0996 WCC0337 WCC0335管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | NX厂房WCC0118A WCC0118B WCC0320B WCC0114 WCC0116 WCC0332 WCC0995 WCC0997 WCC0336 WCC0334管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | NX厂房WCC0118A WCC0118B WCC0320B WCC0114 WCC0116 WCC0332 WCC0995 WCC0997 WCC0336 WCC0334管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCC0169 WCC0268 WCC0524C管道力学计算结果 | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCC0169 WCC0268 WCC0524C管道力学计算条件 | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCC0168 WCC0267 WCC0522A WCC1082管道力学计算结果 | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCC0168 WCC0267 WCC0522A WCC1082管道力学计算条件 | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCC0167 WCC0265 WCC0523C管道力学计算结果 | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCC0167 WCC0265 WCC0523C管道力学计算条件 | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCC0166 WCC0264 WCC0521A管道力学计算结果 | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCC0166 WCC0264 WCC0521A管道力学计算条件 | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCC0192 WCC0398 WCC0519 WCC0521B WCC0523AB WCC0623管道力学计算结果 | 2025-06-16 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCC0192 WCC0398 WCC0519 WCC0521B WCC0523AB WCC0623管道力学计算条件 | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-35-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NI | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCC0400 WCC0522B WCC0524A WCC0524B WCC0525 WCC0624管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NI-2LX-35-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NI | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCC0400 WCC0522B WCC0524A WCC0524B WCC0525 WCC0624管道力学计算条件 | 2025-05-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-WCC-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | NX厂房WCC0129 WCC0133B WCC0131B WCC0513 WCC0164A WCC0164B WCC0283 WCC0137A WCC0137B WCC0139 WCC0345 WCC0945 WCC1041管道力学计算结果 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | NX厂房WCC0129 WCC0133B WCC0131B WCC0513 WCC0164A WCC0164B WCC0283 WCC0137A WCC0137B WCC0139 WCC0345 WCC0945 WCC1041管道力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | NX厂房WCC0320B WCC1026 WCC0750管道力学计算结果 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | NX厂房WCC0320B WCC1026 WCC0750管道力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | NX厂房WCC0019G WCC0019H WCC0128A WCC0136A WCC0138 WCC0172管道力学计算结果 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | NX厂房WCC0019G WCC0019H WCC0128A WCC0136A WCC0138 WCC0172管道力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCC0267 WCC0521 WCC0523 WCC0182 WCC0264 WCC0268 WCC0265 WCC0192 WCC0398 WCC0219 WCC0400 WCC0522 WCC0524 WCC0624 WCC0623管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCC0267 WCC0521 WCC0523 WCC0182 WCC0264 WCC0268 WCC0265 WCC0192 WCC0398 WCC0219 WCC0400 WCC0522 WCC0524 WCC0624 WCC0623管道力学计算条件 | 2025-05-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 未打开
S-WAI-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WAI0187 WAI0188管道力学计算结果 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WAI0187 WAI0188管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0068A TFA0068B管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0068A TFA0068B管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-07 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RVD1493 RVD1494管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RVD1493 RVD1494管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵晓雷@l-zhaoxla |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RNS0028 RNS0029 RNS0030管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RNS0028 RNS0029 RNS0030管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RND-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房RND0008管道力学结果 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房RND0008管道力学条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RND-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房RND0016管道力学结果 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房RND0016管道力学条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RFT0002 0172 0173 0174 0175 0176管道力学计算结果 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RFT0002 0172 0173 0174 0175 0176管道力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | NX厂房RBM0001 0003 0009 0024 RBM0034 RBM003BA RBM004BA管道力学计算结果 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | NX厂房RBM0001 0003 0009 0024 RBM0034 RBM003BA RBM004BA管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ND厂房CAM0047 CAM0048管道力学计算结果 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ND厂房CAM0047 CAM0048管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | NE、NA厂房WEC0011A WEC0318 WEC0320管道力学计算结果 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | NE、NA厂房WEC0011A WEC0318 WEC0320管道力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | NE、NA厂房WEC0006 WEC0317 WEC0319管道力学计算结果 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | NE、NA厂房WEC0006 WEC0317 WEC0319管道力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WEC0010 WEC0020 WEC0030 WEC0200 WEC0316 WEC0003 WEC0302 WEC0315管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WEC0010 WEC0020 WEC0030 WEC0200 WEC0316 WEC0003 WEC0302 WEC0315管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 关闭
S-WEC-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WEC0001 WEC0002 WEC0006 WEC0012 WEC0306管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WEC0001 WEC0002 WEC0006 WEC0012 WEC0306管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 关闭
S-WEC-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WEC0017 WEC0022 WEC0170 WEC0011A WEC0011B WEC0120管道力学计算结果 | 2025-06-25 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WEC0017 WEC0022 WEC0170 WEC0011A WEC0011B WEC0120管道力学计算条件 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供废液处理系统（ZLT）可视流动指示器清单 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 2025-03-25 | 2025-03-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供固体废物处理系统（ZST）可视流动指示器清单 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 2025-03-25 | 2025-03-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZBR---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供硼回收系统（ZBR）可视流动指示器清单 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 2025-03-25 | 2025-05-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RSI-NB-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同1环路主管道冷段管线力学计算结果(RSI0014+017+050+054,REB008+012+513) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同1环路主管道冷段管线力学计算条件(RSI0014+017+050+054,REB008+012+513) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 冷热管段试验管线力学计算结果(RSI0148+149+169+162+163+170+571+554+610+611+527+606+548，RVD) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 冷热管段试验管线力学计算条件(RSI0148+149+169+162+163+170+571+554+610+611+527+606+548，RVD) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同1环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0188+181+182+185+193) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同1环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0188+181+182+185+193) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 安注热管段力学计算结果(RSI0058+0182+0183+0180+0182+0184) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 安注热管段力学计算条件(RSI0058+0182+0183+0180+0182+0184) | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管线RSI0132,0434AB计算结果 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管线RSI0132,0434AB计算条件 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 安注冷管段力学计算结果(RSI0052) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 安注冷管段力学计算条件(RSI0052) | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 3环路冷管段试验管线力学计算结果（RSI0147+163+164+165+151+166+601+605，RVD) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 3环路冷管段试验管线力学计算条件（RSI0147+163+164+165+151+166+601+605，RVD) | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同3环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0026+030+033+028+183+186) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同3环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026+030+033+028+183+186) | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | RSI系统3环路冷段试验管线力学计算结果(RSI0164+150+559+602+603+605,RVD) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | RSI系统3环路冷段试验管线力学计算条件(RSI0164+150+559+602+603+605,RVD) | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 安注冷管段力学计算结果(RSI0050+553) | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 安注冷管段力学计算条件(RSI0050+553) | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同2环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0025+029+032+027+184+187) | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同2环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0025+029+032+027+184+187) | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky | 编制 |  | 打开
S-VDS-WCC-1NG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WCC | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统设冷水资料，包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2025-03-15 | 2025-12-31 | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-NI-RFT-1GG-01-22D4-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-06-18 | 2025-06-30 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TTB---1GS-02-25A6-21D3 | 编制 | S | TTB | - | 1GS | 02 | 25A6 | 21D3 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-10 | 2025-04-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-03-15 | 2025-12-30 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2025-03-31 | 2025-10-30 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |  |  | 田英男@tianyn | 刘雪凇@liuxsa |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-10 | 2025-03-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-28 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RF-RHR-1GH-01-25E5-25A6 | 编制 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 25E5 | 25A6 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-09 |  |  | 肖占方@xiaozf | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-25 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-IRM---1XY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1XY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供N/16传输时间计算所需主蒸汽管道温度、流量、压力、密度等设计参数 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 2025-10-29 | 2025-11-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 化学和容积控制系统除盐器的去污因子和过滤器的过滤效率 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-04-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WEC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-24 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---1GY-02-25A6-25B2 | 作废 | S | WEC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道伴热清单 | 2025-04-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-FSW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）系统流程图 | 2025-04-30 | 2026-06-30 | 2025-04-29 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-REB-REB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | REB | REB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | REB系统的系统工况力学计算条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-TFA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFA | TFA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFA系统的系统工况力学计算条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CIS-CIS-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | CIS | CIS | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | CIS系统的系统工况力学计算条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-TTB-TTB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TTB | TTB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TTB系统的系统工况力学计算条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-25 | 2025-03-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WEC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WEC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WEC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TSM-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2026-02-13 | 2026-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-TFM-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFM | TFM | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFM系统的系统工况力学计算条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA-TSA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSA | TSA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TSA系统的系统工况力学计算条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-TSM-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSM | TSM | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TSM系统的系统工况力学计算条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 22B4 | 内置换料水箱IRWST水装量 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-07-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 07 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积。 | 2025-03-10 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-06-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 06 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱）。 | 2025-03-10 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-05-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 05 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）内置换料水箱相关参数：1、IRWST水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、换料水箱硼浓度范围。 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-04-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 04 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）注入管流通面积和阻力系数（最大和最小压损系数）,硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 2025-03-24 | 2025-04-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-03-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 03 | 25A6 | 22B2 | 安注系统最大安注流量 | 2025-03-10 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-02-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 22B2 | 安注系统最小安注流量 | 2025-03-10 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间。 | 2025-03-10 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-2LT-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统工作流程示意图。 | 2025-03-10 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 应急硼注入系统（REB）硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度。 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-26 | 2025-05-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GG-02-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置。 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-08-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-17 | 2025-05-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC-WES-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和温升；板换水头损失；板换间距等）。 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-27 | 2025-06-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-25 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-25 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 2025-06-26 | 2025-07-02 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘媛媛@liuyyg |  |  | 关闭
S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-26 | 2025-05-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 王智勇@wangzyb |  |  | 关闭
S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-03 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-29 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 孙涛@suntaof |  |  | 关闭
S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-17 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-26 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw |  |  | 关闭
S-CPV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CPV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CPV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-03 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-03 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-17 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-IRM-ZZZ-1DD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | ZZZ | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-26 | 2025-04-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-26 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 庄超@zhuangchao |  |  | 关闭
S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-26 | 2025-04-21 |  |  | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw |  |  | 关闭
S-PRS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PRS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PRS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 于林厚@yulha |  |  | 关闭
S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-29 | 2025-04-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-24 | 2025-04-08 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | RVD | CN | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供含氢废气冷凝液液位器（5RVD001/003CN）设备仪表接口信息 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-21 | 2025-02-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 吕雪纯@lvxca |  |  | 关闭
S-NI---1YY-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供仪控专业电缆表（通风系统、三废系统、辐射监测系统） | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-15 | 2025-08-20 |  |  | 李鹏@lipeng | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-NI---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 提供仪控专业电缆表（通风系统、三废系统、辐射监测系统） | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-15 | 2025-08-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-NI---1YY-02-25B2-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 02 | 25B2 | 25B3 | 提供仪控专业电缆表（主辅系统） | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 王传悦@wangcyf |  |  | 关闭
S-NI---1YD-03-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 03 | 25B2 | 25B1 | 提供仪控专业电缆表（主辅系统） | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 王传悦@wangcyf |  |  | 关闭
S-NI---1DY-04-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 04 | 25B1 | 25B3 | 提供电气专业电缆表 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-15 | 2025-04-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-NI---1DY-04-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 04 | 25B1 | 25B2 | 提供电气专业电缆表 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-15 | 2025-04-23 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-NI---1YY-01-25B2-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供仪控设备布置图 | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-NI---1YD-02-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 02 | 25B2 | 25B1 | 提供仪控设备布置图 | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-NI---1DY-03-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 03 | 25B1 | 25B3 | 电气设备布置图（中压、低压、直流）及电缆进出线方式 | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-28 | 2025-12-31 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-NI---1DY-03-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 03 | 25B1 | 25B2 | 电气设备布置图（中压、低压、直流）及电缆进出线方式 | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-NI---1DY-02-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 提供低压馈线表 | 2025-03-15 | 9999-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-NI---1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | 提供低压馈线表 | 2025-03-15 | 9999-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-20 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-NI---1DY-01-25B1-25B3 | 作废 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供中压馈线表 | 2025-03-15 | 9999-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 打开
S-NI---1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供中压馈线表 | 2025-03-15 | 9999-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-IEM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IEM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IEM系统施工图阶段设计输入 | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 因中原对外沟通，修改部分设备配置及方案，初设出版时间延后，初设流程结束后开启接口 |  | 李昌磊@licl | 李佳睿@lijrc | 2025.2.27仪控反馈：此接口需要与巴方沟通确定方案后再提资，与分公司电自所沟通同意后调整首发时间为2025.6.30关闭时间为2025.11.30（1818BW22E420250002） |  | 关闭
S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-02-28 | 2026-02-15 | 2025-02-27 | 2026-01-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)系统流程图（核岛部分） | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 2025-02-26 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-VHL-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VHL | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供VHL系统手册2~5章，6.1、9.1 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-VHL---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VHL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VHL系统防火边界信息表。 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 2025-04-24 | 2025-04-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（NX205房间）给排水接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-03-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GN-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | NI | 1GN | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（NX205房间）压缩空气接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-INL-WND-1GS-03-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 03 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（NX205房间）除盐水接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-03-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房用水接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-03-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房排水接口资料。 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-03-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-IRM-WAI-1GG-01-25B3-25A1 | 作废 | S | IRM | WAI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 打开
S-IRM-WAI-1GG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | IRM | WAI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料。 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-06-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 热实验室（NX205房间）结构接口资料 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-EMS---1GY-02-25A2-25B2 | 编制 | S | EMS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B2 | 提供6.6kV交流厂址附加电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-03-15 | 2026-07-31 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 郝晓扬@haoxy |  |  | 关闭
S-EDL-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EDL | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EDL手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-31 | 2026-07-31 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EDL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDL系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-31 | 2026-07-31 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-19 | 2025-07-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘艳菊@liuyja |  |  | 关闭
S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-18 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 曹骞@caoqian |  |  | 关闭
S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-26 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-RRV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | RRV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | RRV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-29 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-18 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  |  | 李鹏@lipeng | 徐钰棋@xuyqb |  |  | 关闭
S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-02-25 | 2025-07-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-26 | 2025-07-11 |  |  | 李鹏@lipeng | 李硕@lishuo |  |  | 关闭
S-WNC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WNC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-RVD-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统 燃料厂房管道力学计算结果(0191、0205、0221、0229、0526、0529、1605等管道) | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | NF厂房RFT001 002PO进口管线力学计算结果（包括：5RFT0004、5RFT0005、5RFT0010、5RFT0285、5RFT0324、5RFT0726、5RFT0727、5RFT0728、5RFT0729、5RFT0730、5RFT1100、5RFT0017） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | NF厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算结果（包括：5RFT0007、5RFT0009、5RFT0015、5RFT0101、5RFT1102） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | NF厂房RFT001 002RF换热器出口及乏燃料水池、容器装载井，转运仓充水管线力学计算结果（包括：5RFT0008、5RFT0014、5RFT0107、5RFT0108、5RFT0177、5RFT0500、5RFT0916、5RFT1104、5RFT1107、5RFT0102、5RFT1104） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | NF厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算结果（包括：5RFT0015、5RFT0170A、5RFT0170B、5RFT0176、5RFT0719） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | NF厂房容器装载井及转运仓排水管线力学计算结果（包括：5RFT0023、5RFT0042、5RFT1107、5RFT0285） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | NF厂房RFT005PO净化泵进口管线力学计算结果（包括：5RFT0001B、5RFT0712） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | NF厂房水压试验泵出口管道（RSI0092/0091/0093/0082/0209/0083/0085等）力学计算结果 | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NF厂房水压试验泵进口管线（RSI0084、RSI0086、RSI0087、RSI0154、RSI0616、RSI0220等）力学计算结果 | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | NF厂房过滤旁路用于乏燃料水池净化返回管线力学计算结果（RFT1102B) | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NF厂房过滤旁路用于乏燃料水池净化管线力学计算结果（RFT0010B) | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-CFE-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CFE | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CFE口管道（CFE0001/0002/0003/0004/0028等）力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WNC-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WNC系统施工阶段WNC0052A等管道接口管道力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WNC-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WNC系统施工阶段WNC0061B等管道接口管道力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WCC001/002BA溢流管线力学计算结果（包括5WCC0049、5WCC0050） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WCC系统公用系列回水管线力学计算结果（包括：5WCC0164、5WCC0072、 5WCC0074、5WCC0085、 5WCC0086、5WCC0087、5WCC0100、5WCC0199、5WCC0423、5WCC0305、5WCC0295、5WCC0299） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WCC系统公用系列供水管线力学计算结果（包括：5WCC0019、 5WCC0043、5WCC0053、5WCC0054、5WCC0055、5WCC0056、5WCC0058、5WCC0066、5WCC0099、5WCC0424、5WCC0290、5WCC0300） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房5WCC0025、5WCC0027管线力学计算结果 | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-CSP-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CSP系统CSP0105管道力学计算结果 | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-CSP-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CSP系统(CSP0011/0016/0096/0917 管道)力学计算结果 | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | NB厂房RVD系统管线力学计算结果(RVD0032、RVD0034等) | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | RVD1605-B40管线力学计算结果 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道力学计算结果 （RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道力学计算结果 （ RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631管道力学计算结果 （RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631 管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道力学计算结果 （RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道力学计算结果 （RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD4877 RSI0415 RVD4879管道力学计算结果 （ RVD4877 RSI0415 RVD4879管道） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道力学计算结果 （RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等管道力学计算结果 （RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等 管道） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道力学计算结果 （ RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 RVD4964A RVD4964B管道力学计算结果 （RVD4964A RVD4964B 管道） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道力学计算结果 （RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B17区RVD4858 RSI0511 RVD4975(管道力学计算结果 （RVD4858 RSI0511 RVD4975管道） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区RVD4883 4884 等管道力学计算结果 （RSI0414 RVD4883 4884 4885管道） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区RVD3567 3617等管道力学计算结果 （RSI0416 RVD3567 3617 3618管道） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区 RVD4941 4916等管道力学计算结果 （RSI0551 0561 0531 RVD4941 4916 5000A 5000B管道） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区RVD3517 4842等管道力学计算结果 （RSI0576 0530 RVD3517 4842 4918管道） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区RVD3519 3619等管道力学计算结果 （RSI0577 0407 RVD3519 3619 3264管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区RSI0549 RVD4864 4843B管道力学计算结果 （RSI0549 RVD4864 4843B管道） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区RVD5001 7052等管道力学计算结果 （RSI0402 0512 RVD5001 7052 5002 5003管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 1818 B58分区RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道力学计算结果 （RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RND-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NB厂房RND0008、0016相关管道力学结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（NF）WES0013 WES0015 WES0113等管道力学计算结果（换热器出口） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（NF）WES0014 WES0016 WES0114等管道力学计算结果（换热器出口） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（NF）WES0009 WES0011等管道力学计算结果（换热器进口） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（NF）WES0010 WES0012等管道力学计算结果（换热器进口） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（NF）WES0306、0206等管道力学计算结果（自冲洗过滤器进口） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（NF）WES0305、0205等管道力学计算结果（自冲洗过滤器进口） | 2025-04-14 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统 燃料厂房管道力学计算条件(0191、0205、0221、0229、0526、0529、1605等管道) | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘文@liuwen | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | NF厂房RFT001 002PO进口管线力学提资（包括：5RFT0004、5RFT0005、5RFT0010、5RFT0285、5RFT0324、5RFT0726、5RFT0727、5RFT0728、5RFT0729、5RFT0730、5RFT1100、5RFT0017） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | NF厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学提资（包括：5RFT0007、5RFT0009、5RFT0015、5RFT0101、5RFT1102） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | NF厂房RFT001 002RF换热器出口及乏燃料水池、容器装载井，转运仓充水管线力学提资（包括：5RFT0008、5RFT0014、5RFT0107、5RFT0108、5RFT0177、5RFT0500、5RFT0916、5RFT1104、5RFT1107、5RFT0102、5RFT1104） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | NF厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学提资条件（包括：5RFT0015、5RFT0170A、5RFT0170B、5RFT0176、5RFT0719） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | NF厂房容器装载井及转运仓排水管线力学提资条件（包括：5RFT0023、5RFT0042、5RFT1107、5RFT0285） | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | NF厂房RFT005PO净化泵进口管线力学提资（包括：5RFT0001B、5RFT0712） | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RSI-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | NF厂房水压试验泵出口管道（RSI0092/0091/0093/0082/0209/0083/0085等）力学条件 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RSI-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NF厂房水压试验泵进口管线（RSI0084、RSI0086、RSI0087、RSI0154、RSI0616、RSI0220等）力学计算条件 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | NF厂房过滤旁路用于乏燃料水池净化返回管线力学计算条件（RFT1102B) | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NF厂房过滤旁路用于乏燃料水池净化管线力学计算条件（RFT0010B) | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CFE-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CFE | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CFE口管道（CFE0001/0002/0003/0004/0028等）力学条件 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WNC-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WNC系统施工阶段WNC0052A等管道接口管道力学计算条件 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WNC-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WNC系统施工阶段WNC0061B等管道接口管道力学计算条件 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WCC001/002BA溢流管线力学计算条件（包括5WCC0049、5WCC0050） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WCC系统公用系列回水管线力学计算条件（包括：5WCC0164、5WCC0072、 5WCC0074、5WCC0085、 5WCC0086、5WCC0087、5WCC0100、5WCC0199、5WCC0423、5WCC0305、5WCC0295、5WCC0299） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WCC系统公用系列供水管线力学计算条件（包括：5WCC0019、 5WCC0043、5WCC0053、5WCC0054、5WCC0055、5WCC0056、5WCC0058、5WCC0066、5WCC0099、5WCC0424、5WCC0290、5WCC0300） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy | 编制 |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房5WCC0025、5WCC0027管线力学计算条件 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 蔺子尧@l-linzy | 编制 |  | 打开
S-CSP-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CSP系统CSP0105管道力学计算条件 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-CSP-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CSP系统(CSP0011/0016/0096/0917 管道)力学计算条件 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | NB厂房RVD系统管线力学计算条件(RVD0032、RVD0034等) | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | RVD1605-B40管线力学计算条件 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道力学计算条件 （RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道力学计算条件 （ RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631管道力学计算条件 （RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631 管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道力学计算条件 （RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道力学计算条件 （RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD4877 RSI0415 RVD4879管道力学计算条件 （ RVD4877 RSI0415 RVD4879管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道力学计算条件 （RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等管道力学计算条件 （RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等 管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道力学计算条件 （ RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 RVD4964A RVD4964B管道力学计算条件 （RVD4964A RVD4964B 管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道力学计算条件 （RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B17区RVD4858 RSI0511 RVD4975(管道力学计算条件 （RVD4858 RSI0511 RVD4975管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区RVD4883 4884 等管道力学计算条件 （RSI0414 RVD4883 4884 4885管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区RVD3567 3617等管道力学计算条件 （RSI0416 RVD3567 3617 3618管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区 RVD4941 4916等管道力学计算条件 （RSI0551 0561 0531 RVD4941 4916 5000A 5000B管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区RVD3517 4842等管道力学计算条件 （RSI0576 0530 RVD3517 4842 4918管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区RVD3519 3619等管道力学计算条件 （RSI0577 0407 RVD3519 3619 3264管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区RSI0549 RVD4864 4843B管道力学计算条件 （RSI0549 RVD4864 4843B管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区RVD5001 7052等管道力学计算条件 （RSI0402 0512 RVD5001 7052 5002 5003管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 1818 B58分区RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道力学计算条件 （RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道） | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RND-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NB厂房RND0008、0016相关管道力学条件 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘春梅@l-liucm | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（NF）WES0013 WES0015 WES0113等管道力学计算条件（换热器出口） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（NF）WES0014 WES0016 WES0114等管道力学计算条件（换热器出口） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（NF）WES0009 WES0011等管道力学计算条件（换热器进口） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（NF）WES0010 WES0012等管道力学计算条件（换热器进口） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（NF）WES0306、0206等管道力学计算条件（自冲洗过滤器进口） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WES-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（NF）WES0305、0205等管道力学计算条件（自冲洗过滤器进口） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WWL-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWL | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWL系统限流孔板清单 | 2025-02-21 | 2025-12-30 | 2025-02-14 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-RFT---1ZY-02-22A7-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-05-09 | 2025-05-14 |  |  | 胡宗文@huzw | 梁景怡@liangjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 2025-03-25 | 2025-04-03 |  |  | 田英男@tianyn | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-02-22B7-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 02 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 2025-03-28 | 2025-04-03 |  |  | 田英男@tianyn | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B4 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B4 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 2025-02-14 | 2025-02-21 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 2025-02-14 | 2025-02-20 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-20 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-17 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-FDP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NH厂房第一批力学计算结果 | 2027-01-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NH厂房第二批力学计算结果 | 2027-01-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NH厂房第三批力学计算结果 | 2027-01-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 2026-11-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NH厂房第二批力学计算条件 | 2026-11-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NH厂房第三批力学计算条件 | 2026-11-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第九批力学计算结果 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第十批力学计算结果 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第十一批力学计算结果 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第九批力学计算条件 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第十批力学计算条件 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第十一批力学计算条件 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NU厂房第一批力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NU厂房第二批力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NU厂房第三批力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NU厂房第四批力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-45-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 45 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NY厂房第三批力学条件计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第九批力学计算结果 | 2026-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第十批力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第十一批力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第十二批力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-39-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 39 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NY厂房力学提资第五批结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-40-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 40 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NY厂房力学提资第四批结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NA厂房第五批力学计算结果 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第六批力学计算结果 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第七批力学计算结果 | 2026-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第八批力学计算结果 | 2026-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学提资第十三批结果 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-34-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 34 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学提资第十六批结果 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-32-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第二十批力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第六批力学计算结果 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第七批力学计算结果 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第八批力学计算结果 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-45-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 45 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NY厂房力学提资第三批条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NU厂房第一批力学计算条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NU厂房第二批力学计算条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NU厂房第三批力学计算条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-FDP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NU厂房第四批力学计算条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第九批力学计算条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第十批力学计算条件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第十一批力学计算条件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第十二批力学计算条件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-39-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 39 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NY厂房力学提资第五批条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-40-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 40 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NY厂房力学提资第四批条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-25-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 25 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十三批力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-26-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 26 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十四批力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-27-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十五批力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-28-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 28 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十六批力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NA厂房第四批力学计算结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NA厂房第五批力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-05 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第六批力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第七批力学计算条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 未打开
S-FEP-NI-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第八批力学计算条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十三批条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-34-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 34 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十六批条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-06 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-31-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 31 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第二十批力学计算条件 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-29-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学提资第十一批结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-31-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 31 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学提资第十三批结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-32-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学提资第十四批结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-33-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 33 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学提资第十五批结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-35-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 35 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学提资第十七批结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-36-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学提资第十八批结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第六批力学计算条件 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第七批力学计算条件 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第八批力学计算条件 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 未打开
S-FNP-NI-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十二批条件计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第三批条件计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第四批条件计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-25-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 25 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十三批力学计算条件 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-26-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 26 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十四批力学计算条件 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-27-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 27 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十五批力学计算条件 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-28-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 28 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十六批力学计算条件 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 未打开
S-FSP-NI-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第六批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-30-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十九批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FGP系统NX厂房力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NX厂房力学计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第五批力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NA厂房第四批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NA厂房第一批力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NA厂房第二批力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NA厂房第三批力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-43-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 43 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NA厂房力学计算结果第二十批条件计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NA厂房力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-29-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 29 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十一批条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-31-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 31 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十三批条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-32-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 32 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十四批条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-33-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 33 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十五批条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-35-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 35 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十七批条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-36-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十八批条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FEP系统ND厂房第三批力学计算结果 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第五批力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FEP系统ND厂房第四批力学计算结果 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十二批条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-07 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第三批条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第四批条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第六批力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-30-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 30 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十九批力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第五批力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NA厂房第一批力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NA厂房第二批力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NA厂房第三批力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-43-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 43 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NA厂房力学提资第二十批条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NA厂房力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第七批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第八批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第九批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十一批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十二批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第一批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第二批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第三批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第四批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第五批力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FEP系统ND厂房第三批力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第五批力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FEP系统ND厂房第四批力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 作废 | S | FDP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NF厂房力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第七批条件计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第八批条件计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十批条件计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十一批条件计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NF厂房力学计算结果第四批条件计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第七批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第八批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第九批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十一批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十二批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第一批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第二批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第三批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第四批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第五批力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FGP系统NL厂房力学计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NL厂房力学计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第五批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第六批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-25-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 25 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第七批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-26-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 26 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第八批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-27-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第九批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-28-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 28 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第十批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-30-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第十二批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-37-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 37 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NY厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-38-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 38 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NY厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-42-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NB厂房力学计算结果第十九批条件计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第四批力学计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第五批力学计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-29-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十七批力学计算结果 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NY厂房力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NV厂房第一批力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NV厂房第二批力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NV厂房第三批力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FDP系统NV厂房第四批力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 作废 | S | FDP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NF厂房力学计算条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FGP系统NX厂房力学计算条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第七批条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第八批条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十批条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十一批条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NF厂房力学提资第四批条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FEP系统ND厂房第一批力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FEP系统ND厂房第二批力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第一批力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第二批力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第三批力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FEP系统NE厂房第四批力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWD系统ND厂房力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NE厂房力学计算结果 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FGP系统NL厂房力学计算条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NL厂房力学计算条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第一批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第二批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第五批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第六批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-25-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 25 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第七批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-26-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 26 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第八批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-27-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 27 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第九批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-28-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 28 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-30-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 30 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十二批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-37-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 37 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NY厂房力学提资第一批条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-38-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 38 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NY厂房力学提资第二批条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-42-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 42 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NB厂房力学提资第十九批条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第四批力学计算条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第五批力学计算条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-29-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 29 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十七批力学计算条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NY厂房力学计算条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第三批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第四批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第五批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第六批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第九批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-44-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 44 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十四批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NV厂房第一批力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NV厂房第二批力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NV厂房第三批力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FDP系统NV厂房第四批力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董建华a@dongjha |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FEP系统ND厂房第一批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FEP系统ND厂房第二批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第一批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第二批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第三批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FEP系统NE厂房第四批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWD系统ND厂房力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NE厂房力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NR厂房力学计算结果 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第一批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第二批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第三批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第四批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第五批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第六批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第九批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-44-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 44 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十四批条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NX厂房力学计算条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张景钊@zhangjza |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 作废 | S | FGP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FGP系统NF厂房力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NF厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NF厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NF厂房力学计算结果第三批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-41-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 41 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NF厂房力学计算结果第五批条件计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NF厂房力学计算结果 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NR厂房力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-11 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 作废 | S | FGP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FGP系统NF厂房力学计算条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NF厂房力学提资第一批条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NF厂房力学提资第二批条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NF厂房力学提资第三批条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-41-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 41 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NF厂房力学提资第五批条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NF厂房力学提资 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD系统限流孔板清单 | 2025-02-15 | 2025-12-30 | 2025-02-14 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZGT---1GS-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供ZGT系统主要设备信息（包括外形、重量） | 2025-02-10 | 2025-09-30 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 2025-02-11 | 2025-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）管道清单 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 2025-02-11 | 2025-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）流程图 | 2025-02-15 | 2025-12-30 | 2025-02-08 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-RX-1XJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | RSI | RX | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 内置换料水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2025-01-25 | 2025-09-30 | 2025-01-23 | 2025-02-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RC-RS-2D2-01-25C1-22P4 | 编制 | S | RC | RS | 2D2 | 01 | 25C1 | 22P4 | RS内部结构标高20.000m及以上标高钢结构给钢衬里提资 D2接口 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 周立欣@zhoulx |  |  | 打开
S-RC-RS-2D2-01-25C1-25C1 | 编制 | S | RC | RS | 2D2 | 01 | 25C1 | 25C1 | RS内部结构标高20.000m及以上标高钢结构给钢衬里提资 D2接口 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 周立欣@zhoulx |  |  | 打开
S-ZLT-BA-1GH-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供蒸馏液槽(5ZLT012BA)设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-09-30 | 2025-01-13 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供蒸馏液槽(5ZLT012BA)设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-09-30 | 2025-01-13 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-EMP-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | EMP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供柴油机主贮油罐(5EMP/EMQ101BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-14 | 2025-06-18 | 楼层反应谱升版后，柴油机主贮油罐地脚螺栓多次设计修改和计算，耗时长，未能及时升版接口。已提前联系布置专业模型更新情况，未影响项目进展。 |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸馏液槽(5ZLT012BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 2025-02-17 | 2025-02-20 |  |  | 黄良@huangliang | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C2 | 提供NY厂房蒸馏液槽(5ZLT012BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 外部原因；因该套图册是新设计的，2025/1/15还未全部收到上游工艺和仪控提资，资料不全无法给结构专业提资，并于2025/1/16全部收到提资后，打开了该接口。 |  | 黄良@huangliang | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-09-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 09 | 25A1 | 25E5 | 提供蒸馏液槽(5ZLT012BA)接管载荷（包络值） | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-10 | 2025-01-15 |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供蒸馏液槽(5ZLT012BA)仪表接口信息 | 2025-01-20 | 2025-03-20 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
S-HRT---1YT-01-22E3-25E6 | 编制 | S | HRT | - | 1YT | 01 | 22E3 | 25E6 | 提供环吊电源箱布置位置，用于设计主控室与环吊设备通讯电话线 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 2025-12-11 | 2025-12-24 |  |  | 李昌磊@licl | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 2025-01-23 | 2025-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 新增接口 |  | 关闭
S-RFH---1FJ-02-22B4-25C2 | 编制 | S | RFH | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C2 | 提供燃料转运通道口防辐射要求 | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 2025-01-17 | 2025-01-22 |  |  | 田英男@tianyn | 王雅霄@wangyxd | 新增接口 |  | 关闭
S-RFH-BA-1HJ-02-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | BA | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C1 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料. | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 2025-01-13 | 2025-01-14 |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 新增接口 |  | 关闭
S-RHR-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RHR001 002PO泵出口管线 桥管及余热排出换热器进出口管线力学提资结果（包括：5RHR0008、5RHR0009、5RHR0010、5RHR0011、5RHR0012B、5RHR0013B、5RHR0025、5RHR0026、5RHR0028、5RHR0029、5RHR0035、） | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统小管力学计算结果 | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(5RHR0013 5RSI0125等) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(5RHR0002 5RHR0004 5RHR0019A 5RHR0019B 5RHR0018 5RHR0022 5RHR0037 5RHR0038 5RCV0377等) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(5RHR0012 5RSI0126等) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(5RHR0003 5RHR0005 5RHR0021A 5RHR0021B 5RHR0020 5RHR0525等) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(5RHR0063 5RHR0064A 5RHR0064B 5RHR0065A 5RHR0065B 5RHR0066 3TTB0888 3TTB0889等) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB0033B,0034,0035AB,0036,0407,0511,0512,0516等） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB0033A,0033B,0507,0508等） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB0005A,0005B, 0008,0402,0505,0509,0406,0515等） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB0006A,0006B, 0009,0403,0506,0510等） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B06区 RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道力学计算结果 （RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道） | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | NB厂房RVD系统接RHR系统计算结果（RVD3052、RVD3055等）/B05 | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RVD系统施工阶段管道力学计算结果/B06 | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RVD系统B15区施工图阶段管道力学计算结果 （RVD3909,RVD3910,RVD3911等管道） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B54区 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道力学计算结果 （ 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B07区 3506 4855 4915 4914 等管道力学计算结果 （ 3506 4855 4915 4914 等管道） | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B05区4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道力学计算结果（4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道） | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B53区 RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道力学计算结果（RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B53区 RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道力学计算结果（RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1818 B53区 RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道力学计算结果（RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CIS系统净化子系统CIS003PO至CIS001FI管线力学计算结果（CIS0027A） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CIS系统净化子系统CIS001FI至CIS001BA管线力学计算结果（CIS0027B,0028,0052,0053,0054） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CIS系统堆腔注入管线力学计算结果（CIS0011,0012,0013,0014,0015,0017,0018,0019A/B,0026A/B,0036等） | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学提资结果（包括：RFT0015、RFT0170A、RFT0170B、RFT0176、RFT0719） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算结果(RFT0719+0453+0717) | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算结果(RFT0722+1106+0723+0706A+0706B+0712+0713+0709) | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | WNC0001A/B/C/D、0093A/B、0094、0102、0019A/B、0020A、0021C、0061A等管线力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | WNC0013B/C/D、0095A/B、0096、0103等管线力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WNC0014A/B/C、0099A/B、0100、0105等管线力学计算结果 | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WNC0019A/C/D、0097A/B、0098、0104等管线力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WNC0020B/C、0106、0107A/B、0109等管线力学计算结果 | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WNC0035A/B/C/D、0091A/B、0092、0101、0013A/B、0014A、0015A、0038、0052B等管线力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WNC系统D2阶段管道力学计算结果（WNC0021WNC0022WNC0023WNC0024WNC0053WNC0057） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WNC系统D2阶段管道力学计算结果（WNC0015WNC0016WNC0017WNC0018WNC0051WNC0056） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WNC系统WNC0054管线力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WNC系统WNC0047、0048、0049管线力学计算结果（其中包括23公司设计小管） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCR-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NB厂房WCR系统管线力学计算结果（包括WCR0001、WCR0002、WCR0003、WCR0431、WCR0531、WCR0491、WCR0591、WCR0461、WCR0561） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | NB厂房TFA0707、TFA0761管道力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | NB厂房TFA0708、TFA0762管道力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | NB厂房TFA0709、TFA0763管道力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 1、2号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0110+111+113+114+528+529+568+589+594,RVD) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱氮气加压管线力学计算结果(RSI0138+155+156) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱氮气排放管线力学计算结果(RSI0141,0295) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱排放管线力学计算结果(RSI0116+119+122+125) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0100+105+595+597+598,RVD) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱氮气加压管线力学计算结果(RSI00139+155+159+157+158+427，RND) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱氮气排放管线力学计算结果(RSI0142,0296) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱排放管线力学计算结果(RSI0117+120+123) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱氮气加压管线力学计算结果(RSI0140+159+160) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱氮气排放管线力学计算结果(RSI0143,0297) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱排放管线力学计算结果(RSI0118+121+124+126) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0107+109+587,RVD) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0112+115+590,RVD) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安注箱补水管线力学计算结果(RSI0097+098+099+094+095+096，RVD) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安注箱试验管线力学计算结果(RSI0100+101+106+108+109+113+115+151+421+588+599，RVD) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同2环路主管道冷段管线力学计算结果(RSI0015+018+052+055,REB009+013+514,RVD) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安注冷管段力学计算结果(RSI0011+012+014+015+016+049+050+052+053+057+553) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同3环路主管道冷段管线力学计算结果(RSI0016+019+053+056,REB010+014+515 ) | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RSI003BA出口管线力学计算结果（包括1RSI0609、1RNS0303、1RNS0406、1RNSR547A、1RNS0353） | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RNS0301 0538等管线力学计算结果 | 2025-03-03 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS0302 0352等管线力学计算结果 | 2025-03-24 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RHR001 002PO泵出口管线 桥管及余热排出换热器进出口管线力学提资条件（包括：5RHR0008、5RHR0009、5RHR0010、5RHR0011、5RHR0012B、5RHR0013B、5RHR0025、5RHR0026、5RHR0028、5RHR0029、5RHR0035、） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统小管力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(5RHR0013 5RSI0125等) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(5RHR0002 5RHR0004 5RHR0019A 5RHR0019B 5RHR0018 5RHR0022 5RHR0037 5RHR0038 5RCV0377等) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(5RHR0012 5RSI0126等) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(5RHR0003 5RHR0005 5RHR0021A 5RHR0021B 5RHR0020 5RHR0525等) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(5RHR0063 5RHR0064A 5RHR0064B 5RHR0065A 5RHR0065B 5RHR0066 3TTB0888 3TTB0889等) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB0033B,0034,0035AB,0036,0407,0511,0512,0516等） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB0033A,0033B,0507,0508等） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB0005A,0005B, 0008,0402,0505,0509,0406,0515等） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB0006A,0006B, 0009,0403,0506,0510等） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B06区 RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道力学计算条件 （RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | NB厂房RVD系统接RHR系统计算条件（RVD3052、RVD3055等）/B05 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RVD系统施工阶段管道力学计算条件/B06 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RVD系统B15区施工图阶段管道力学计算条件 （RVD3909,RVD3910,RVD3911等管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B54区 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道力学计算条件 （ 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B07区 3506 4855 4915 4914 等管道力学计算条件 （ 3506 4855 4915 4914 等管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B05区4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道力学计算条件（4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B53区 RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道力学计算条件（RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B53区 RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道力学计算条件（RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1818 B53区 RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道力学计算条件（RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CIS系统净化子系统CIS003PO至CIS001FI管线力学计算条件（CIS0027A） | 2025-02-24 | 4444-01-01 | 2025-02-21 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CIS系统净化子系统CIS001FI至CIS001BA管线力学计算条件（CIS0027B,0028,0052,0053,0054） | 2025-02-24 | 4444-01-01 | 2025-02-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-CIS-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CIS系统堆腔注入管线力学计算条件（CIS0011,0012,0013,0014,0015,0017,0018,0019A/B,0026A/B,0036等） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学提资条件（包括：RFT0015、RFT0170A、RFT0170B、RFT0176、RFT0719） | 2025-02-24 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算条件(RFT0719+0453+0717) | 2025-02-24 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算条件(RFT0722+1106+0723+0706A+0706B+0712+0713+0709) | 2025-02-24 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | WNC0001A/B/C/D、0093A/B、0094、0102、0019A/B、0020A、0021C、0061A等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | WNC0013B/C/D、0095A/B、0096、0103等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WNC0014A/B/C、0099A/B、0100、0105等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WNC0019A/C/D、0097A/B、0098、0104等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WNC0020B/C、0106、0107A/B、0109等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WNC0035A/B/C/D、0091A/B、0092、0101、0013A/B、0014A、0015A、0038、0052B等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WNC系统D2阶段管道力学计算条件（WNC0021WNC0022WNC0023WNC0024WNC0053WNC0057） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WNC系统D2阶段管道力学计算条件（WNC0015WNC0016WNC0017WNC0018WNC0051WNC0056） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WNC系统WNC0054管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WNC系统WNC0047、0048、0049管线力学计算条件（其中包括23公司设计小管） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WCR-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NB厂房WCR系统管线力学计算条件（包括WCR0001、WCR0002、WCR0003、WCR0431、WCR0531、WCR0491、WCR0591、WCR0461、WCR0561） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-TFA-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | NB厂房TFA0707、TFA0761管道力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-TFA-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | NB厂房TFA0708、TFA0762管道力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-TFA-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | NB厂房TFA0709、TFA0763管道力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 1、2号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0110+111+113+114+528+529+568+589+594,RVD) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱氮气加压管线力学计算条件(RSI0138+155+156) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱氮气排放管线力学计算条件(RSI0141,0295) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱排放管线力学计算条件(RSI0116+119+122+125) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0100+105+595+597+598,RVD) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱氮气加压管线力学计算条件(RSI00139+155+159+157+158+427，RND) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱氮气排放管线力学计算条件(RSI0142,0296) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱排放管线力学计算条件(RSI0117+120+123) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱氮气加压管线力学计算条件(RSI0140+159+160) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱氮气排放管线力学计算条件(RSI0143,0297) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱排放管线力学计算条件(RSI0118+121+124+126) | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0107+109+587,RVD) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0112+115+590,RVD) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安注箱补水管线力学计算条件(RSI0097+098+099+094+095+096，RVD) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安注箱试验管线力学计算条件(RSI0100+101+106+108+109+113+115+151+421+588+599，RVD) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同2环路主管道冷段管线力学计算条件(RSI0015+018+052+055,REB009+013+514,RVD) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安注冷管段力学计算条件(RSI0011+012+014+015+016+049+050+052+053+057+553) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同3环路主管道冷段管线力学计算条件(RSI0016+019+053+056,REB010+014+515 ) | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  | 经与设总沟通，修改接口打开时间为2025-01-27（1818BW25A220250001 ） |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RSI003BA出口管线力学计算条件（包括1RSI0609、1RNS0303、1RNS0406、1RNSR547A、1RNS0353） | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RNS0301 0538等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RNS-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS0302 0352等管线力学计算条件 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 2025-01-23 | 2025-02-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2025-01-10 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-01-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WAC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WAC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WAC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WAC流程图 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-01-26 | 2025-02-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2025-01-10 | 2025-12-30 | 2025-01-09 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 2025-02-07 | 2025-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-FWD-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NL厂房力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第十八批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第三批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第二批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NL厂房第一批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NL厂房力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第十八批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第三批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第二批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NL厂房第一批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第四批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第三批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第二批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FSP系统NR厂房第一批力学计算结果 | 2025-01-27 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第四批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第三批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第二批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FSP系统NR厂房第一批力学计算条件 | 2024-12-27 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列循环泵与换热器之间管道力学计算结果（包括：5WCC0003、5WCC0004、5WCC0006） | 2025-01-25 | 4444-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列回水管线力学计算结果二（包括：5WCC0012、5WCC0014、5WCC0046、5WCC0171） | 2025-01-25 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列循环泵与换热器之间管道力学计算结果（包括：5WCC0001、5WCC0002、5WCC0005） | 2025-01-25 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列回水管线力学计算结果二（包括：5WCC0011、5WCC0013、5WCC0045、5WCC0046、5WCC0170、5WCC0383） | 2025-01-25 | 4444-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列循环泵与换热器之间管道力学计算条件（包括：5WCC0003、5WCC0004、5WCC0006） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列回水管线力学计算条件二（包括：5WCC0012、5WCC0014、5WCC0046、5WCC0171） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列循环泵与换热器之间管道力学计算条件（包括：5WCC0001、5WCC0002、5WCC0005） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NF-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NF | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列回水管线力学计算条件二（包括：5WCC0011、5WCC0013、5WCC0045、5WCC0046、5WCC0170、5WCC0383） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-01-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 导向柱存放架设计任务书 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HB-02-25E5-25A4 | 编制 | S | FNP | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A4 | 提供废液回收水箱(5FNP006BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2024-12-19 | 2025-01-15 |  |  | 黄良@huangliang | 乔朝坤@l-qiaozk |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | FNP | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供废液回收水箱(5FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2024-12-19 | 2024-12-31 |  |  | 黄良@huangliang | 乔朝坤@l-qiaozk |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | DE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供除盐器（ZLT006/007DE）设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2024-12-13 | 2025-12-23 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya | 新增 |  | 关闭
S-NI-NB-1FJ-02-22B2-22P4 | 编制 | S | NI | NB | 1FJ | 02 | 22B2 | 22P4 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境温度曲线 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 2024-12-27 | 2025-01-20 |  |  | 田英男@tianyn | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-RSI-NL-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SL立式泵安注系统进口管道RSI007，RSI035,RSI298，堆腔注水冷却系统管道CIS001,CIS003，CIS025） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SR立式泵安注系统进口管道RSI008，RSI034,RSI299，堆腔注水冷却系统管道CIS002,CIS004,CIS024，化容系统管道RCV0162） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NL-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SL立式泵安注系统出口管道RSI009，RSI012，RSI021，RSI023，RSI025,RSI037,RSI048,RSI049,RSI058,RSI127,RSI129,RSI131,RSI133,RSI189,RSI195,RSI197,堆腔注水冷却系统管道CIS022,安喷系统管道CSP020） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SR立式泵安注系统出口管道RSI010,RSI011,RSI020，RSI024,RSI026,RSI036，RSI057,RSI079,RSI128，RSI130,RSI134,RSI132,RSI180,RSI190,RSI196,RSI198,堆腔注水冷却系统管道1CIS023,安喷系统管道1CSP021） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NL-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RSI (安全厂房)小管力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NL-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（RSI0131、RSI0048、RSI0049、RSI0058、RSI0012、RSI0197、RSI0025等管道） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（RSI0036、0057、0180、0079、0134、0190、0132、0153等管道） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果(RSI0010 0011 0024 0026 0196 0198 0410) | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果(RSI0132 0021 0430 433) | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NR-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NR | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RNS0200A等管线力学计算结果(包括RNS0200A、CSP0106) | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-NL-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NL | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB001PO泵后出口管道R001PO出口管线0003A/0003B/0003C/0021/0023/0025/0029等） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-NR-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NR | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB002PO泵后出口管道0004A/0004B/0004C/0022/0024/0026等） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-NL-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NL | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB0050A, 0050C） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-NR-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB0050B, 0050C） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NR-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NR | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（NR厂房 RCV0162B） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-20 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | CSP0039等管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | CSP001PO疏排管线力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | CSP002PO疏排管线力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | CSP0017、CSP0103等管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | CSP001PO进出口CSP0001、CSP0003、CSP0012、CSP0015、CSP0090等管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | CSP001RF出口管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NR-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NR | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | CSP002RF出口管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NR-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NR | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | CSP002PO进出口CSP0002、CSP0004、CSP0014、CSP0016、CSP0116等管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CSP002RF疏排管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CSP001RF疏排管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CSP0018A等管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CSP0011、CSP0015等管道力学计算结果 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-NR-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CIS系统施工阶段管道力学计算结果（CIS002PO泵后出口管道CIS0006 0008 0012 0021 0023) | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-17 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-NL-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NL | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CIS系统施工阶段管道力学计算结果（CIS001PO泵后出口管道CIS0005 0007 0011 0020 0022） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列供水管线力学计算结果（包括：5WCC0007、0008、5WCC0521A、5WCC0015、5WCC1001、5WCC0019、5WCC0020） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列回水管线力学计算结果一（包括：5WCC0011、5WCC0164E、5WCC0165、5WCC0249、5WCC1003、5WCC0943） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列供水管线力学计算结果（包括：5WCC0009、0010、5WCC0020、5WCC1002、5WCC0016、5WCC0022A、5WCC0522A） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列回水管线力学计算结果一（包括：5WCC0012、5WCC0165、5WCC0252、5WCC1004、5WCC0524） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SL厂房设备冷却水管道XWCC0925A,XWCC0925B, XWCC0926,XWCC0917, XWCC0909, XWEC0094） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SL厂房设备冷却水管道XWCC0927A，XWCC0927B， XWCC0929,XWCC0919， XWEC0095） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SR厂房设备冷却水管道XWCC0930B,XWCC0920,XWCC0915,XWEC0089） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SR厂房设备冷却水管道XWCC0928A,XWCC0918,XWCC0914,XWEC0088） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NL-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NL | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WEC系统施工阶段管道力学计算结果（WEC0208、WEC0201、WEC0094、WEC0095、WEC0251、WEC0230等管道） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NR-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | NR | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WEC系统施工阶段管道力学计算结果（WEC0270、WEC0278、WEC0280、WEC0301、WEC0004等管道） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-17 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NL-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SL立式泵安注系统进口管道RSI007，RSI035,RSI298，堆腔注水冷却系统管道CIS001,CIS003，CIS025） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SR立式泵安注系统进口管道RSI008，RSI034,RSI299，堆腔注水冷却系统管道CIS002,CIS004,CIS024，化容系统管道RCV0162） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-NL-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SL立式泵安注系统出口管道RSI009，RSI012，RSI021，RSI023，RSI025,RSI037,RSI048,RSI049,RSI058,RSI127,RSI129,RSI131,RSI133,RSI189,RSI195,RSI197,堆腔注水冷却系统管道CIS022,安喷系统管道CSP020） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SR立式泵安注系统出口管道RSI010,RSI011,RSI020，RSI024,RSI026,RSI036，RSI057,RSI079,RSI128，RSI130,RSI134,RSI132,RSI180,RSI190,RSI196,RSI198,堆腔注水冷却系统管道1CIS023,安喷系统管道1CSP021） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-NL-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RSI (安全厂房)小管力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-NL-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NL | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（RSI0131、RSI0048、RSI0049、RSI0058、RSI0012、RSI0197、RSI0025等管道） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（RSI0036、0057、0180、0079、0134、0190、0132、0153等管道） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件(RSI0010 0011 0024 0026 0196 0198 0410) | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-NR-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NR | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件(RSI0132 0021 0430 433) | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RNS-NR-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NR | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RNS0200A等管线力学计算条件(包括RNS0200A、CSP0106) | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-REB-NL-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NL | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB001PO泵后出口管道R001PO出口管线0003A/0003B/0003C/0021/0023/0025/0029等） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NR-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NR | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB002PO泵后出口管道0004A/0004B/0004C/0022/0024/0026等） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NL-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NL | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB0050A, 0050C） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NR-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NR | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB0050B, 0050C） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-RCV-NR-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NR | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（NR厂房 RCV0162B） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | CSP0039等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | CSP001PO疏排管线力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | CSP002PO疏排管线力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | CSP0017、CSP0103等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | CSP001PO进出口CSP0001、CSP0003、CSP0012、CSP0015、CSP0090等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | CSP001RF出口管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NR-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NR | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | CSP002RF出口管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NR-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NR | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | CSP002PO进出口CSP0002、CSP0004、CSP0014、CSP0016、CSP0116等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CSP002RF疏排管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CSP001RF疏排管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CSP0018A等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-NL-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NL | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CSP0011、CSP0015等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CIS-NR-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NR | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CIS系统施工阶段管道力学计算条件（CIS002PO泵后出口管道CIS0006 0008 0012 0021 0023) | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-CIS-NL-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NL | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CIS系统施工阶段管道力学计算条件（CIS001PO泵后出口管道CIS0005 0007 0011 0020 0022） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列供水管线力学计算条件（包括：5WCC0007、0008、5WCC0521A、5WCC0015、5WCC1001、5WCC0019、5WCC0020） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列回水管线力学计算条件一（包括：5WCC0011、5WCC0164E、5WCC0165、5WCC0249、5WCC1003、5WCC0943） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列供水管线力学计算条件（包括：5WCC0009、0010、5WCC0020、5WCC1002、5WCC0016、5WCC0022A、5WCC0522A） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列回水管线力学计算条件一（包括：5WCC0012、5WCC0165、5WCC0252、5WCC1004、5WCC0524） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SL厂房设备冷却水管道XWCC0925A,XWCC0925B, XWCC0926,XWCC0917, XWCC0909, XWEC0094） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NL-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NL | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SL厂房设备冷却水管道XWCC0927A，XWCC0927B， XWCC0929,XWCC0919， XWEC0095） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SR厂房设备冷却水管道XWCC0930B,XWCC0920,XWCC0915,XWEC0089） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-NR-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NR | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SR厂房设备冷却水管道XWCC0928A,XWCC0918,XWCC0914,XWEC0088） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WEC-NL-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NL | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WEC系统施工阶段管道力学计算条件（WEC0208、WEC0201、WEC0094、WEC0095、WEC0251、WEC0230等管道） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-WEC-NR-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | NR | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WEC系统施工阶段管道力学计算条件（WEC0270、WEC0278、WEC0280、WEC0301、WEC0004等管道） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-FGP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FGP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-12-10 | 2026-01-31 | 2024-11-29 | 2025-11-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FEP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FEP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-12-10 | 2025-09-30 | 2024-11-28 | 2025-09-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-02-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 02 | 22B4 | 22E4 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-26 | 2025-02-24 |  |  | 田英男@tianyn | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-01-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E4 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-26 | 2026-01-29 |  |  | 田英男@tianyn | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-12-15 | 2024-12-28 | 2025-12-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-29 | 2025-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-12-15 | 2024-12-30 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-30 | 2025-01-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-12-15 | 2024-12-29 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-28 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-20 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-23 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-27 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-23 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-30 | 2025-11-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WWL---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | WWL | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-30 | 2025-01-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-12-15 | 2024-12-30 | 2025-11-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-19 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-26 | 2025-02-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-13 | 2025-01-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-23 | 2025-01-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 2024-12-18 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-27 | 2025-02-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-28 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TSA-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | ND厂房TSA0003 0028 0006 0031等管道力学计算结果 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSA-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | ND厂房TSA0003 0028 0006 0031等管道力学计算条件 | 2024-11-29 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSA-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ND厂房TSA0002 0027 0005 0030等管道力学计算结果 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSA-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ND厂房TSA0002 0027 0005 0030等管道力学计算条件 | 2024-11-29 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSA-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ND厂房TSA0001 0026 0004 0029等管道力学计算结果 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSA-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ND厂房TSA0001 0026 0004 0029等管道力学计算条件 | 2024-11-29 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ND厂房XTFM001A-0003A,TFM0004-0006,TFM0031-0033(18") TFM0242~0244(8")等管道力学计算结果 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ND厂房XTFM001A-0003A,TFM0004-0006,TFM0031-0033(18") TFM0242~0244(8")等管道力学计算条件 | 2024-11-22 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ND厂房TSM0001B 0002B 0003B等管道力学计算结果 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ND厂房TSM0001B 0002B 0003B等管道力学计算条件 | 2024-11-22 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-IRM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统用电条件 | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-11 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAM系统用电条件 | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 2024-11-29 | 2024-12-21 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-NI---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2024-11-30 | 2026-02-28 | 2024-11-30 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 路同祝@lutza |  |  | 打开
S-NI---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2024-11-30 | 2026-02-28 | 2024-11-29 | 2026-02-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-IPC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | IPC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | DCS 用电提资 | 2024-11-30 | 2026-02-28 | 2024-11-29 | 2026-02-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提交仪控专业NF厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2025-03-30 | 2025-04-03 |  |  | 李昌磊@licl | 李波@libob |  |  | 关闭
S-NF---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NF | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提交仪控专业NF厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |  |  | 黄良@huangliang | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2025-03-28 | 2025-04-11 |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C2 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C2 | 抗飞机撞击构件配筋表 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2024-11-19 | 2024-11-26 |  |  | 彭博@pengbo | 冯芝茂@fengzma |  |  | 关闭
S-WEC-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WEC0301 WEC0302 WEC0252 WEC0278管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WEC0301 WEC0302 WEC0252 WEC0278管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WEC0121 WEC0120 WEC0142 WEC0260 WEC0280管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WEC0121 WEC0120 WEC0142 WEC0260 WEC0280管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0028B 0039 0041 0028A等管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0028B 0039 0041 0028A等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0027 0077 0327 0377 0114 0118 0119等管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0027 0077 0327 0377 0114 0118 0119等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0004 0054 0064 0145 0801 FWD0007管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0004 0054 0064 0145 0801 FWD0007管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0802管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0802管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0801A 0861 0145 0345 0204 0364A 0364等管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0801A 0861 0145 0345 0204 0364A 0364等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0056 0200A 0151A 0151B 0105 0061 0200B等管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0056 0200A 0151A 0151B 0105 0061 0200B等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0356 0300A 0300B 0305 0361 0351A 0351B管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0356 0300A 0300B 0305 0361 0351A 0351B管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0028B 0028C 0328A 0328B 0106管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0028B 0028C 0328A 0328B 0106管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0005C 0005D 0006 0008 0010 0011 0012 0017A 0017B 0018A 0018B 0021 0050 0101 0315 0707 0708 0709等管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0005C 0005D 0006 0008 0010 0011 0012 0017A 0017B 0018A 0018B 0021 0050 0101 0315 0707 0708 0709等管道力学计算条件 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-11 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0015 0026 0146 0246 0315管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0015 0026 0146 0246 0315管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0005B 0005A 0306 0802 0005C等管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0005B 0005A 0306 0802 0005C等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0346 0320管道力学计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0346 0320管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0046 0020管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0046 0020管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0363 0208 0162A 0162B管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0363 0208 0162A 0162B管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0161 0207 0163A 0163B管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0161 0207 0163A 0163B管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0001A 0001B 0002A 0002B等管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0001A 0001B 0002A 0002B等管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0304 0322管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0304 0322管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-16 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0104 0022管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0104 0022管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房TFA0327 0027 0377 0077管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房TFA0327 0027 0377 0077管道力学计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-WCR-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCR | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WCR0511管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCR | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WCR0511管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房REB0050C管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房REB0050C管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房CSP0139B CSP0139A管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房CSP0139B CSP0139A管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NE、ND厂房WSD0042A WSD0042B TFA0106管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NE、ND厂房WSD0042A WSD0042B NTFA0106管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-TFM-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFM-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-TFM-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFM-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-TFM-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFM-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-TSM-NB-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | NB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM003） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TSM-NB-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | NB | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM003） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-TSM-NB-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | NB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM002） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TSM-NB-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | NB | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM002） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-TSM-NB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | NB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM001） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TSM-NB-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | NB | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM001） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-5NV---2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NV | - | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 5NV 19.0及以上标高D3接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-5NV---2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NV | - | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 5NV 14.6标高D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-11 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-5NV---2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NV | - | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 5NV 9.20标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-5NV---2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NV | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 5NV 3.95标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV---2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NV | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 5NV 0.50标高D3接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-12 | 2025-10-09 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-5NV---2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NV | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 5NV -2.300标高D3接口 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV---2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NV | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 5NV -10.60标高D3接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU---2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NU | - | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 5NU 19.0及以上标高D3接口 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU---2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NU | - | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 5NU 14.6标高D3接口 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU---2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NU | - | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 5NU 9.20标高D3接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-10-09 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-5NU---2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NU | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 5NU 3.95标高D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-11 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-5NU---2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NU | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 5NU 0.50标高D3接口 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU---2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NU | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 5NU -2.300标高D3接口 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU---2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NU | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 5NU -10.60标高D3接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NU 19.0及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NU 14.6标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NU 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-04 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NU 0.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NV 19.0及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NV 14.6标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NV 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD1068B、RVD5212C、RVD0526B、RVD0526A 等管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD1068B、RVD5212C、RVD0526B、RVD0526A 等管道力学计算条件 | 2024-11-05 | 4444-01-01 | 2024-11-04 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵晓雷@l-zhaoxla |  |  | 打开
S-VDS-WND-1GN-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WND | 1GN | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及VDS流程图 | 2024-11-05 | 2025-09-30 | 2024-11-04 | 2025-04-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WCC-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房0028A 0027A 0026A 0012A 0010C管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房0028A 0027A 0026A 0012A 0010C管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC0025A 0104A 0102 0101 0103B 0027A管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC0025A 0104A 0102 0101 0103B 0027A管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD0529管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD0529管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵晓雷@l-zhaoxla |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 作废 | S | RSI | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI0084 0087 0154 0086 0220 0616，RVD1407 6040管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RSI-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 作废 | S | RSI | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI0084 0087 0154 0086 0220 0616，RVD1407 6040管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 未打开
S-RSI-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI0209 0218管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-25 | 2025-11-07 |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI0209 0218管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI0153 0437,ZBR0910,RSI0085,RSI0449A/B,YRBM0047 0051管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI0153 0437,ZBR0910,RSI0085,RSI0449A/B,YRBM0047 0051管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0010A管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0010A管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0013 1102B管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0013 1102B管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI0084 0086 0087,RBM0012 0013管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI0084 0086 0087,RBM0012 0013管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房TTB0026 0028管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房TTB0026 0028管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-26 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM0203A 0010A 0010B 0280B管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM0203A 0010A 0010B 0280B管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-28 |  |  |  | 胡建成@hujc | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0201A CSP0105管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0201A CSP0105管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-28 |  |  |  | 胡建成@hujc | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0201 0209 0210管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0201 0209 0210管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0141 0145 0148 0149 0155 0157 0159 0339 0165 0161 0148 0565 0372 0156 0150 0162 0374 RVD0351 1404 0353 0354 1402 0355 0769等管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0141 0145 0148 0149 0155 0157 0159 0339 0165 0161 0148 0565 0372 0156 0150 0162 0374 RVD0351 1404 0353 0354 1402 0355 0769等管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0181B 0182 0568 0822管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0181B 0182 0568 0822管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0186A 0187 0189 0510 0580 0596 0589 0594 0710 0711 0705 RVD 0386 0370 0361 0435 0538 0588 0781 0782 0783 0785 0359 1010管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0186A 0187 0189 0510 0580 0596 0589 0594 0710 0711 0705 RVD 0386 0370 0361 0435 0538 0588 0781 0782 0783 0785 0359 1010管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0167 0179 0512 0178 0181A 0559 0168 0181B 0180 0186A 0855 0699 0567 0558 RVD1623 1627A 0517 1625 6220 1629 1061 1621管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0167 0179 0512 0178 0181A 0559 0168 0181B 0180 0186A 0855 0699 0567 0558 RVD1623 1627A 0517 1625 6220 1629 1061 1621管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0140管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0140管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0133 0140 0154 0178 0142 0149等管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0133 0140 0154 0178 0142 0149等管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV上充泵疏水管线0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV上充泵疏水管线0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0130管道力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0130管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV00119 0115B 0117 0118等管道力学计算接管 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV00119 0115B 0117 0118等管道力学计算条件 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 2024-12-04 | 2025-03-27 |  |  | 李昌磊@licl | 赵卫军@zhaowj |  |  | 关闭
B-KX-KX-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | B | KX | KX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 新燃料格架土建载荷 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 2025-04-27 | 2025-05-06 | 尚未收到力学计算结果 |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-1FH-02-22B1-22D4 | 编制 | B | FHS | FHS | 1FH | 02 | 22B1 | 22D4 | 提供新燃料贮存格架临界分析结果 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-06 | 2025-01-21 |  |  | 田英男@tianyn | 樊雨轩@fanyxa |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-1HF-02-22D4-22B1 | 编制 | B | FHS | FHS | 1HF | 02 | 22D4 | 22B1 | 提供新燃料贮存格架临界分析资料 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-10-28 | 2025-04-03 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | B | FHS | FHS | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 提供新燃料贮存格架力学分析结果 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-24 | 2025-10-29 |  |  | 兰麒@lanqi | 高畅@gaochanga |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | B | FHS | FHS | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供新燃料贮存格架力学分析资料 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-10-28 | 2025-06-23 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | B | FHS | FHS | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 乏燃料贮存水池静载荷（水，格架设备），地震工况下载荷 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-1FH-01-22B2-22D4 | 编制 | B | FHS | FHS | 1FH | 01 | 22B2 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架热工分析结果 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2024-12-27 | 2025-05-30 |  |  | 田英男@tianyn | 李呼昂@liha |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-1HF-01-22D4-22B2 | 编制 | B | FHS | FHS | 1HF | 01 | 22D4 | 22B2 | 提供乏燃料贮存格架热工水力分析资料 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-10-28 | 2025-04-30 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-1FH-01-22B1-22D4 | 编制 | B | FHS | FHS | 1FH | 01 | 22B1 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架临界分析结果 | 2025-01-30 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-03-27 |  |  | 田英男@tianyn | 樊雨轩@fanyxa |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-1HF-01-22D4-22B1 | 编制 | B | FHS | FHS | 1HF | 01 | 22D4 | 22B1 | 提供乏燃料贮存格架临界分析资料 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-10-28 | 2025-05-19 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-2LX-02-22N1-22D4 | 编制 | B | FHS | FHS | 2LX | 02 | 22N1 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架力学分析结果 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-05-30 | 2025.4.11日收到设备所编号为18185FHSZL22D4B012升版资料单，增加了对硼铝包壳与方管之间的焊缝强度要评估的要求，该评估为全新要求，以往项目均无参考。 |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-FHS-FHS-2LX-01-22D4-22N3 | 编制 | B | FHS | FHS | 2LX | 01 | 22D4 | 22N3 | 提供乏燃料贮存格架力学分析资料 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-10-28 | 2025-07-02 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-TK/TL-VCT-1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | TK/TL | VCT | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供电缆沟通风条件 | 2024-10-20 | 2025-12-31 | 2024-10-18 | 2024-11-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-VFR-WEC-1GN-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | WEC | 1GN | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供消防泵房通风系统（VFR）冷冻水资料和流程图 | 2024-10-15 | 2025-12-31 | 2024-10-15 | 2025-06-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 2024-10-30 | 2025-06-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 2024-10-30 | 2025-06-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-FGP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用电资料 | 2024-10-30 | 2025-12-25 | 2024-10-14 | 2025-11-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-VHL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VHL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VHL系统热水接口。提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2024-10-15 | 2025-09-30 | 2024-10-15 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-RRV-BA-1GH-01-25A3-25A2 | 编制 | S | RRV | BA | 1GH | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供RRV控制棒驱动机构通风系统可拆卸风管支架设计任务书 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  |  | 胡建成@hujc | 白冬梅@baidm | 编制 |  | 关闭
S-RRV-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RRV | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RRV控制棒驱动机构通风系统可拆卸风管支架力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RRV-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RRV | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RRV控制棒驱动机构通风系统可拆卸风管支架力学计算条件 | 2024-10-10 | 4444-01-01 | 2024-10-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供WWC系统所需加药点的房间，流程图 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-04 | 2024-09-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WWC | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）膨胀水箱5WWC001BA设计任务书 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-05 | 2024-09-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供PCS系统流程图。 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供PCS系统管道清单 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供PCS系统阀门清单 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | PCS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-02 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-03-25A4-22C3 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 03 | 25A4 | 22C3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）排水资料及地坑设置条件 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-09 | 2024-09-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-02-25A4-25A1 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 02 | 25A4 | 25A1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）排水资料及地坑设置条件 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-09 | 2024-09-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统流程图（DP厂房） | 2024-09-10 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-22Q3 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q3 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 2024-11-11 | 2025-04-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统流程图（DP厂房） | 2024-09-10 | 2025-09-30 | 2024-09-05 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-01-25A6-22Q3 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q3 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-04-08 | 2025-04-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 因华东院未升版接口，调整首发时间（白兰2025.3.24） |  | 关闭
S-GA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | GA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供GA廊道特种门资料 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2024-12-10 |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-09-24 |  |  |  | 黄良@huangliang | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-ZLT-CS-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈冷凝器(5ZLT001CS)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-IRWST-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-04-23 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2025-12-18 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-CIS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | CIS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供CIS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-11 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气需求 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-VHL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VHL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供热洗衣机房通风系统（VHL）排水条件 | 2024-08-27 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2024-08-27 | 2026-01-30 | 2024-08-26 | 2025-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 2026.01.21：1818BW25A020260002需依据厂家设备资料修改排水管径，需升版接口后固化。 |  | 关闭
S-WAP-BA-1HJ-02-22D3-25C2 | 编制 | S | WAP | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C2 | 提供压缩空气储罐(5WAP002BA)地脚螺栓信息 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-26 | 2024-08-28 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | S | WAP | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供压缩空气储罐(5WAP001BA)地脚螺栓信息 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-26 | 2024-08-28 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-ZST---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZST | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-29 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-RHT-1GY-04-25A6-25B2 | 编制 | S | ZST | RHT | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2024-10-30 | 2026-03-30 | 2024-10-26 | 2025-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2024-10-15 | 2025-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件。 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 2024-10-24 | 2024-10-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-28 | 2025-03-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GG-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）非核级止回阀设计条件 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-20 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-22 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-22 | 2025-05-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-28 | 2025-03-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-24 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-PO-1GS-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 02 | 21D3 | 25A6 | 非核级泵 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 2025-03-25 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供二次蒸汽冷凝器(5ZBR003/004CS)设计任务书 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-04-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-04-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 提供WSD冷凝水平衡槽(5ZBR011BA)设计任务书 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-05-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 05 | 25A6 | 25B3 | 提供平衡槽(5ZBR009BA)设计任务书 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-FSW---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-23 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-23 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 1、热负荷。2、热水供回水温度。3、热水流量。4、热水接口压力。5、核岛热水系统最高点位置。6、系统工作压力。7、热水水质特性及要求8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-08-28 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-VNA-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口。提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2024-08-23 | 2025-09-30 | 2024-08-19 | 2025-07-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-INL-RVD-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | RVD | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（NX205房间）给排水接口资料 | 2024-08-20 | 2024-11-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2024-08-20 | 2024-11-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2024-08-20 | 2024-11-30 | 2024-08-20 | 2024-08-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 提供IRM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2024-08-20 | 2024-11-30 | 2024-08-20 | 2024-08-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WCC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VFR-WSS-1NG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | WSS | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WNY-WSR-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNY | WSR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供洗衣房放射性废水排水条件 | 2024-08-23 | 2025-09-30 | 2024-08-22 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供WSR系统管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供WSR系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的流程图。 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-08-31 | 2024-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的管道清单。 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-08-31 | 2025-09-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的阀门清单. | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-08-31 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的流程图。 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-08-31 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的管道清单。 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-12 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的阀门清单. | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-08-31 | 2025-09-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-TTB-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需氮气条件 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统所需氮气条件 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需氮气条件 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需氮气条件 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  |  | 田英男@tianyn | 王贺南@wanghn |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-10-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GG-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GG | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量及最大流量 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间，由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
B-PCS-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS 系统过滤器任务书 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-09-20 | 2024-09-26 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
B-RCV---1GS-03-22C1-25A6 | 编制 | B | RCV | - | 1GS | 03 | 22C1 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）过滤器设备任务书 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-09-09 | 2024-09-14 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-RNS---1GG-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RNS | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）过滤器清单 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
S-ZLT-FI-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | S | ZLT | FI | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZLT系统过滤器条件 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2024-12-10 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS-RX-1XJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | CIS | RX | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 非能动堆腔注水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | CFE设备特性设计流量 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-HSC-HSC-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HSC | HSC | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供安全厂房40t以下吊车设计信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-10-29 | 2024-11-29 |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-09-24 | 2026-02-09 |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-HMI-HMI-1BH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | HMI | HMI | 1BH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供核岛消防厂房40t以下吊车信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供电气厂房40t以下吊车信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-09-29 | 2025-07-31 |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘杨@liuyang |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供人员通行厂房40t以下吊车信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-10-22 | 2024-11-05 |  |  | 黄良@huangliang | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供应急柴油发电机厂房40t以下吊车信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2025-05-07 | 2025-07-21 | 与厂家协商参数暂未达成一致，协商一致后传递接口资料。 |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-VNA-NI-1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | VNA | NI | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供VNA系统机房吊车资料 | 2024-10-31 | 2026-03-30 | 2024-10-29 | 2024-12-19 |  |  | 胡建成@hujc | 张朋勇@zhangpy | 2026.01.21：1818BW25A020260002部分吊车起吊高度上下线无法满足要求，后续可能需要升版接口 |  | 关闭
S-NX-NI-1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | NX | NI | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房0米以下小吊车（40t以下）信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-09-23 | 2024-10-11 |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-NX-NI-1GH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | NX | NI | 1GH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房0米以上小吊车（40t以下）信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-09-23 | 2024-10-11 |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-HRT---1GH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | HRT | - | 1GH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供反应堆厂房40t以下吊车信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 2024-11-11 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供燃料厂房40t以下吊车信息 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-10-24 | 2025-06-16 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-RSI---1GS-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RSI | - | 1GS | 04 | 25A6 | 25E5 | IRWST设计总体要求. | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD-NI-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供内置换料水箱地坑中接管力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供内置换料水箱地坑中接管力学计算资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-IRWST-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-05-06 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-PCS-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | PCS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-27 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 项目PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 2024-08-30 | 2024-09-20 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-NF---1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | NF | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-09 |  |  | 黄良@huangliang | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2025-12-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供辅助给水箱(TFA001BA/002BA)设计条件 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-RFT---1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | RFT系统浮动撇沫装置设备条件 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-02 | 2024-11-29 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供温度计非标保护套管、扩大管WSD系统仪表接口信息 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2024-11-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 王梦含@wangmha |  |  | 关闭
S-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供温度计非标保护套管、扩大管接口信息 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（浓缩液槽） | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（中间贮槽） | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZST---2D2-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | - | 2D2 | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GS-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-11-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CIS-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | CIS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供CIS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-28 | 2025-01-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-NY-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NY | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NY厂房过滤器房间顶部盖板接口条件 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-26 | 2024-11-11 |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-NX-NI-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | NX | NI | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供NX厂房过滤器房间顶部盖板接口条件 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2024-11-11 |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-NI---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供安全级非标仪表管接头设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-27 | 2024-09-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-RVD---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RVD031PS辐射防护盖板资料 | 2024-09-30 | 2025-11-30 | 2024-09-30 | 2025-10-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-PM---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | PX泵房闸板储槽盖板抗龙卷风计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2024-11-11 |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-PM---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | PX泵房闸板储槽盖板抗龙卷风计算资料 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-29 | 2026-02-27 |  |  | 黄良@huangliang | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2024-09-30 | 2026-02-28 | 2024-09-27 | 2026-01-15 |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-NB---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | NB | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2024-10-18 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-NX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房（NX）屏蔽盖板的设计资料 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2025-12-12 |  |  | 胡建成@hujc | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-NF---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | NF | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-27 | 2024-10-18 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-NF---1GH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | NF | - | 1GH | 02 | 25A2 | 25E5 | NF厂房吊装洞盖板、人员通行盖板提资 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-30 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-NU/NV---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NU/NV | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NU/NV厂房气密盖板门接口 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2025-03-12 | 2025-10-13 | 由于暂未收到厂家资料，暂时无法打开此接口，待收到厂家资料后完成接口提资 |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-RFT---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供堆腔水池水闸门力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供堆腔水池水闸门力学计算条件 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 黄良@huangliang | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供堆腔水池水闸门设计输入 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2025-03-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-21 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | 编制 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-11 | 2024-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-32-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 32 | 22D4 | 25E5 | 反应堆压力容器法兰密封面保护环设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-09-29 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-05-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 05 | 22D4 | 25E5 | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-09-29 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-19-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 19 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-10-18 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-17-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 17 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-10-18 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-18-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 18 | 22D4 | 25E5 | 上部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-10-18 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-15 |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 黄良@huangliang | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-RCS-EI-1HH-01-22D3-25E5 | 编制 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 22D3 | 25E5 | 提供堆内构件吊具与上、下部堆内构件存放架之间接口的资料 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-10 | 2025-01-13 |  |  | 李云华@liyha | 丁磊@dinglei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-16-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 16 | 22D4 | 25E5 | 上部堆内构件存放架设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-10-18 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-WSD---1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供非标管路附件WSD系统设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-18 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
S-CIS---1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供非标管路附件CIS系统设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-31 | 2024-10-27 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
S-NI---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件消防系统设计任务书 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WAC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WAC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）临时过滤器资料 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2024-08-31 | 2026-03-30 | 2024-08-29 | 2026-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WSS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2026-02-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-25 | 2025-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-ZLD/WWL---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD/WWL | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WWL系统设计任务书 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2025-05-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-RBM---1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供非标管路附件RBM系统设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-09-09 | 2024-10-27 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-CAM-BZ-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算报告 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-06 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算资料 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-NI---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-09 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-NI---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-NI---1GH-02-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2024-12-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-RND-BA-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RND | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供贮气罐(5RND001BA)接管载荷（包络值） | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-RND-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供贮气罐(5RND001BA)设计任务书 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-10-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1BH-02-25A4-25E5 | 编制 | S | FNP | BA | 1BH | 02 | 25A4 | 25E5 | 提供废液回收水箱(5FNP006BA)接管载荷(包络值) | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-02 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb |  |  | 关闭
S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 2016BW25A120240025 |  | 关闭
S-WHS---1XB-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WHS | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供氢气储存与分配系统（WHS）流程图等系统设计资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-05 | 2024-09-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WAC---1XB-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WAC | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---1XB-01-25A1-25A1 | 编制 | S | ZLD | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WAC---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WAC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WAC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WAC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WWL---1XB-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WWL | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTV---1XB-01-25A1-25A4 | 编制 | S | TTV | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供凝汽器真空系统（TTV）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-03 | 2024-09-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---1XB-02-25A1-25A1 | 编制 | S | WWC | - | 1XB | 02 | 25A1 | 25A1 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-03 | 2024-09-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---1XB-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WSC）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-05 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---1XB-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WSC）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-05 | 2025-07-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1XB-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-05 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1XB-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 1XB | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单，管道清单，流程图等资料 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-05 | 2025-07-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WWL---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWL | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-03-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWL---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WWL | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-03-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供6.6Kv交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供6.6Kv交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供凝汽器真空系统（TTV）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供凝汽器真空系统（TTV）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2026-02-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供化学加药系统(核岛部分)（WCR）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供化学加药系统(核岛部分)（WCR）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-09-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供6.6kV交流厂址附加电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郝晓扬@haoxy |  |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供6.6kV交流厂址附加电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 郝晓扬@haoxy |  |  | 关闭
S-NF---1DN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | NF | - | 1DN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供NF厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关）。 | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-23 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
S-NE/ND---1DN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | NE/ND | - | 1DN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供NE/ND厂房电气设备间及电气相关房间通风条件（厂房设备、电缆相关）。 | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2025-06-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-NL---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NL厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关）。 | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-16 | 2024-08-23 |  |  | 李鹏@lipeng | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-NR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NR厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关）。 | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-16 | 2024-08-23 |  |  | 李鹏@lipeng | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-NR---1YN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NR | - | 1YN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NR厂房仪控设备间通风条件（厂房设备、电缆相关）。 | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-16 | 2024-08-23 |  |  | 李鹏@lipeng | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-NE---1YN-02-25B3-25A3 | 编制 | S | NE | - | 1YN | 02 | 25B3 | 25A3 | 提供NE厂房主控各房间通风条件（厂房设备、电缆相关）。 | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-NE---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | NE | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供NE厂房仪控设备间通风条件（厂房设备、电缆相关）。 | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-11-30 | 2024-08-29 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-11-30 | 2024-08-29 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-5NI-5NI-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NI | 5NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 筏基沉降观测点布置 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘昱@liuyud |  |  | 关闭
S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCP系统设冷水资料，包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2024-08-20 | 2026-03-30 | 2024-08-20 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 2026.01.21：1818BW25A020260002需依据厂家设备资料修改冷盘管最大压降，需升版接口后固化。 |  | 关闭
S-WAC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WAC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WAC系统设冷水资料，包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WSC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WSC系统设冷水资料，包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-05-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统设冷水资料，包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-05-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）对核取样系统的要求（核岛部分） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-VFL-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-WNC---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WNC | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供核岛冷冻水系统(WNC)通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WSC | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供安全厂房冷冻水系统(WSC)通风条件。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-08-15 | 2025-06-15 | 2024-08-12 | 2024-08-20 |  |  | 田英男@tianyn | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-WWC---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WWC | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供WWC系统工艺设备的厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-VAB-WAC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VAB | WAC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供人员通行厂方通风系统（VAB）冷冻水资料和流程图 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-TTB-WWL-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | WWL | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | TTB系统与WWL系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-08-20 | 2026-05-30 | 2024-08-15 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZST-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZST系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-CCV-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CCV | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | CCV系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-08-20 | 2026-02-28 | 2024-08-20 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VCR-WNC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCR | WNC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | VCR系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VFL-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFL | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VFL系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VFR-WAC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFR | WAC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）冷冻水资料和流程图 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-05-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VMO-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VMO | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VMO系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VNA-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-19 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VRW-WWC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VRW | WWC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VRW系统冷冻水的要求（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-08-20 | 2026-01-30 | 2024-08-20 | 2026-01-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 2026.01.21：1818BW25A020260002根据18185NYZL25B1S002，配电间房间调整，冷却盘管需相应修改 |  | 关闭
S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-19 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VHL-WWC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VHL | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供热洗衣机房通风系统（VHL）设备冷冻水的要求（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力3.储量要求 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-08-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RSI---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | IRWST设计总体要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WAC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WAC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供人员通行厂房冷冻水系统（WAC）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防布置条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统（FSD）流程图 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-15 | 2024-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）消防布置条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-NI-NI-1FY-01-22B4-25A3 | 编制 | S | NI | NI | 1FY | 01 | 22B4 | 25A3 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 2024-08-12 | 2024-08-22 |  |  | 田英男@tianyn | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI-NI-1FY-01-22B4-25A6 | 编制 | S | NI | NI | 1FY | 01 | 22B4 | 25A6 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  |  | 田英男@tianyn | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液回收水箱（5FNP006BA）设计任务书 | 2024-09-10 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-09-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 2024-08-23 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-10-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北）。 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2024-08-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-09-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-09-10 | 2025-03-05 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-08-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 | 2025-05-21 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-07-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 | 2025-07-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-06-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-18 | 2025-09-12 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-05-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房二维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-04-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房三维D2条件（H层）：管道专业汇总（河北） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-31 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-03-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房三维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2025-01-10 | 4444-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-02-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-09 | 2024-11-24 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-01-25A2-22P3 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 5NK厂房三维D2条件（D层、E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-29 | 2024-09-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-WSS---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WOD---1GG-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 1GG | 01 | 25A4 | 25A6 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2025-07-17 | 根据厂家资料重新打开接口 |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-03-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 03 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2024-08-30 | 2026-02-03 | 2024-08-29 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002修改工艺阀门RIN码二、四位，更正阀门限位开关，调整通风防火阀房间号。 |  | 关闭
S-CAM---2GQ-03-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 03 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-02-03 | 2024-08-29 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002调整部分管线管道等级、安全等级及管内介质。 |  | 关闭
S-CAM---2LT-03-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 03 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2024-08-30 | 2026-02-03 | 2024-08-29 | 2026-02-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002随管道清单的修改，更正流程图。 |  | 关闭
S-CFE---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CPV-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CPV | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | 反应堆堆坑通风系统（CPV）冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-06-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 06 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-02-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-04-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 核取样系统阀门清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-04-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 核取样系统管道清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-NI-2LT-02-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)流程图。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2025-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-VEE-WSC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEE | WSC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WSS-1GG-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSS | 1GG | 02 | 25A3 | 25A6 | VEE系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及建议管径等） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-23 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-23 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-06-25A6-25A6 | 作废 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 2024-08-15 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-23 | 2024-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）公用压缩空气要求。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-28 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图。 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-08-30 | 2026-06-30 | 2024-08-30 | 2026-02-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAM系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-FNP-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FNP | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FSP | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-28 | 2025-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-27 | 2025-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-28 | 2025-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）排水资料及地坑设置条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-02-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-02-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 02 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-02-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 02 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-TFM-WCR-1GG-1-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WCR | 1GG | 1 | 25A6 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-FGP-WSS-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | WSS | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）非放射性区域排水资料 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）系统管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）系统管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2026-01-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2026-01-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）消防布置条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 2024-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FEP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）流程图 | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-29 | 2025-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-29 | 2025-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-27 | 2025-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）消防布置条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2FQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-20 | 2026-02-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）系统流程图(核岛部分) | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-02-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2GQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-02-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WEC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WEC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-29 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WEC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-29 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-02-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)流程图。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核取样系统管道清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核取样系统阀门清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-04-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单. | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-04-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单. | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WND---2LT-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-28 | 2025-11-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-27 | 2025-11-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-28 | 2025-11-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-12-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 辅助蒸汽分配系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-FWP-WRW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防水池补水需求 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 2024-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2024-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-29 | 2026-02-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图 | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-29 | 2026-02-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助蒸汽分配系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-FEP-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FEP | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供FEP系统WAS用气资料资料 | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-28 | 2025-12-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供PCS系统流程图。 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供PCS系统管道清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供PCS系统阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积系统（RCV）仪用压空条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-FDP-WSS-1XX-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WSS | 1XX | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FDP系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2024-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCF-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCF | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEC | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEB-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEB | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WAC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WAC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WAC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-VAB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAB系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WEC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WEC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WEC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2026-12-30 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-VDS-WSS-1NG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WSS | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-09-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WES-PO-1GG-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WES | PO | 1GG | 01 | 25A4 | 25A6 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-08-30 | 2025-11-30 | 2024-08-29 | 2025-12-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-NI -RFT-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-VNA-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-19 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-EES-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | EES | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2024-08-20 | 2026-01-30 | 2024-08-20 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 2026.01.21：1818BW25A020260002根据18185NYZL25B1S002，配电间房间调整，冷却盘管需相应修改 |  | 关闭
S-VNA-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-19 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-WWL-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWL | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）对核取样系统的要求。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2024-09-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛厂房冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WWC-WPW(NI)-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WPW(NI) | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及WWC流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 2024-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-25C3-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-01-10 | 2026-01-30 | 2025-01-08 | 2026-01-27 |  |  | 黄良@huangliang | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-WNC-CIL-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | CIL | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统安全壳隔离信息（流程图） | 2024-07-30 | 2025-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WCR-CIL-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WCR | CIL | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供WCR系统安全壳隔离信息（流程图） | 2024-07-30 | 2025-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI-CIL-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAI | CIL | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供WAI系统安全壳隔离信息（流程图） | 2024-07-30 | 2026-05-30 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAS-CIL-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAS | CIL | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供WAS系统安全壳隔离信息（流程图） | 2024-07-30 | 2025-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-ZGT-RS-1GS-02-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | RS | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）电加热器设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2024-08-14 | 2024-10-17 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZBR-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZBR | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）过滤器条件 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-17 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-04-21D3-22D1 | 作废 | S | ZBR | RF | 1GH | 04 | 21D3 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2024-10-24 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-05 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZLT-ED-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2024-08-19 | 2025-11-05 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供柴油机主贮油罐(EMS101BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-29 | 2024-11-18 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
C-5NY-NI-2D1-01-25A1-22P6 | 编制 | C | 5NY | NI | 2D1 | 01 | 25A1 | 22P6 | NY厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 范广涵@fangh |  |  | 打开
C-5NX-NI-2D1-01-22C3-22P4 | 编制 | C | 5NX | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P4 | NX厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli |  |  | 打开
C-5NU\V-NI-2D1-01-22C3-22P7 | 编制 | C | 5NU\V | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P7 | NU\V厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 打开
C-5NR-NI-2D1-01-22C3-22P5 | 编制 | C | 5NR | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P5 | NR厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈元初@chenyca |  |  | 打开
C-5NP-NI-2D1-01-22C3-22P7 | 编制 | C | 5NP | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P7 | NP厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 纪立军@jilj |  |  | 打开
C-5NL-NI-2D1-01-22C3-22P5 | 编制 | C | 5NL | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P5 | NL厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈元初@chenyca |  |  | 打开
C-5NH-NI-2D1-01-22C3-22P6 | 编制 | C | 5NH | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P6 | NH厂房 D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2024-08-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 纪立军@jilj |  |  | 关闭
C-5NF-NI-2D1-01-22C3-22P5 | 编制 | C | 5NF | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P5 | NF燃料厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp |  |  | 打开
C-5NE-NI-2D1-01-22C3-22P5 | 编制 | C | 5NE | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P5 | NE厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2024-12-06 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
C-5ND-NI-2D1-01-22C3-22P5 | 编制 | C | 5ND | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P5 | ND厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2024-09-04 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
C-5NA-NI-2D1-01-22C3-22P7 | 编制 | C | 5NA | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P7 | NA厂房D1条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 纪立军@jilj |  |  | 打开
C-5NB-NI-2D1-01-22C3-22P5 | 编制 | C | 5NB | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P5 | 反应堆厂房D1条件（包括内部结构、内外层安全壳） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 打开
C-5NB-NI-2D1-01-22C3-22P3 | 编制 | C | 5NB | NI | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P3 | 反应堆厂房D1条件（包括内部结构、内外层安全壳） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 打开
S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-27 | 2025-03-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-5NU/5NV---2D3-06-25A1-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 5NU/5NV 19.0及以上标高D3接口 | 2025-11-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-05-25A1-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 5NU/5NV 14.6标高D3接口 | 2025-09-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-04-25A1-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 5NU/5NV 9.20标高D3接口 | 2025-07-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-07-25A1-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 5NU/5NV 3.95标高D3接口 | 2025-05-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-03-25A1-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 5NU/5NV 0.50标高D3接口 | 2025-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-02-25A1-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 5NU/5NV -2.300标高D3接口 | 2025-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-01-25A1-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 5NU/5NV -10.60标高D3接口 | 2024-11-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-IAM-NI-1GN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IAM | NI | 1GN | 01 | 25B3 | 25A3 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2024-08-15 | 2025-03-30 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | INL | NI | 1GN | 01 | 25B3 | 25A3 | 热实验室（NX205房间）暖通接口资料 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 2024-08-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-NU/NV---1DN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | NU/NV | - | 1DN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供NU/NV厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关） | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
S-NP---1DN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | NP | - | 1DN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供NP厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关） | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
S-NY---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NY | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NY厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关） | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2025-12-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-NA---1DN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | NA | - | 1DN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供NA厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关） | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-NX---1DN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NX | - | 1DN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供NX厂房电气设备间通风条件（厂房设备、电缆相关） | 2024-08-16 | 2025-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）工艺设备的厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-05-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废气处理系统（ZGT）工艺设备的厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）工艺设备的厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供固体废物处理系统（ZST）工艺设备的厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2026-06-30 | 2024-08-15 | 2026-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-CPV-BA-1HB-01-25E5-25A3 | 编制 | S | CPV | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A3 | 提供CPV001BA设备布置和基础反力 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-HEN-NI-1HN-01-25E5-25A3 | 编制 | S | HEN | NI | 1HN | 01 | 25E5 | 25A3 | 提供核岛厂房电梯的散热量. | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-27 | 2024-12-10 |  |  | 黄良@huangliang | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
B-ZBR-PO-1GS-02-21D3-22C2 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 02 | 21D3 | 22C2 | 屏蔽泵 | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 2024-07-23 | 2025-03-14 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-5NK-NI-1JJ-07-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 1JJ | 07 | 22P3 | 25C1 | 5NK内层安全壳预应力张拉廊道内锚垫板定位 | 2024-07-20 | 2025-07-20 | 2024-07-16 | 2024-07-24 |  |  | 彭博@pengbo | 刘昱@liuyud |  |  | 关闭
S-5NK-NI-1JJ-06-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 5NK内层安全壳预应力钢束布置图 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |  |  | 彭博@pengbo | 刘昱@liuyud |  |  | 关闭
S-5NK-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 5NK内层安全壳配筋计算结果（D层、E层） | 2024-11-20 | 2025-11-20 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-5NK-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 5NK内层安全壳配筋计算结果（F层） | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2024-12-30 | 2025-01-08 |  |  | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-5NK-NI-1JJ-03-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 5NK内层安全壳配筋计算结果（G层） | 2025-03-20 | 2026-03-20 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  |  | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-5NK-NI-1JJ-04-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 5NK内层安全壳配筋计算结果（H层） | 2025-05-20 | 2026-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-24 |  |  | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-5NK-NI-1JJ-05-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | 5NK内层安全壳配筋计算结果（J层） | 2025-07-20 | 2026-07-20 | 2025-06-17 | 2025-06-24 |  |  | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-5NK-5NK-1JJ-05-22P4-25C1 | 编制 | S | 5NK | 5NK | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | 5NK内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里穹顶） | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-05-06 | 2025-09-12 |  |  | 彭博@pengbo | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-5NK-5NK-1JJ-04-22P4-25C1 | 编制 | S | 5NK | 5NK | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 5NK内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里30.075至45.130m） | 2025-03-20 | 2025-05-20 | 2025-02-27 | 2025-07-30 |  |  | 彭博@pengbo | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-5NK-5NK-1JJ-03-22P4-25C1 | 编制 | S | 5NK | 5NK | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 5NK内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里14.975至30.075m） | 2024-12-10 | 2025-02-10 | 2024-12-10 | 2025-05-22 |  |  | 彭博@pengbo | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-5NK-5NK-1JJ-02-22P4-25C1 | 编制 | S | 5NK | 5NK | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 5NK内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里-3.900至14.975m） | 2024-10-10 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 2025-03-04 |  |  | 彭博@pengbo | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-5NK-5NK-1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | 5NK | 5NK | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 5NK内壳钢衬里整体布置图（底板及加腋区） | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-01 | 2024-08-06 |  |  | 彭博@pengbo | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-02-21D1-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 02 | 21D1 | 25B3 | 提供废活性炭接收槽ZST102BA设计任务书 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2024-09-24 | 2024-09-27 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-01-21D1-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 21D1 | 25B3 | 提供废树脂接收贮槽ZST101BA设计任务书 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2024-09-24 | 2024-09-26 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2024-09-09 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废树脂贮槽ZST002BA、ZST003BA设计任务书 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-21 | 2025-04-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-10 | 2025-09-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WGD-IIC-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | WGD系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-01-23 | 2025-02-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2024-10-15 | 2025-11-25 | 2024-10-11 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-09-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-27 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | WCC系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-18 | 2024-12-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WAC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图. | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WAC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供WAC系统管道清单. | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-14 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WAC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-9-15 | 2024-08-30 | 2025-08-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WAC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单. | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-17 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WAC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WAC系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-13 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-VPE-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VPE | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VPE系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-04-30 | 2026-01-31 | 2025-04-25 | 2025-04-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje |  |  | 关闭
S-VMO---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | VMO | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VMO系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-02-28 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王丽洁@wangljd |  |  | 未打开
S-VHL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VHL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供洗衣房通风系统（VHL）仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-31 | 2025-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VFR---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | VFR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VFR系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-02-28 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王丽洁@wangljd |  |  | 未打开
S-TTB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TTB系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-12-11 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-27 | 2024-10-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-09-30 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 2024-09-29 | 2026-01-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TSM系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-12-23 | 2026-02-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2024-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TSA系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-23 | 2024-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2024-10-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TFM系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-12-23 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）系统管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2024-10-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-27 | 2025-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2025-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TFA系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2024-12-23 | 2026-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-08-29 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供工艺疏水箱(5RVD003BA)设计任务书 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-13 | 2024-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RVD系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-12-12 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-09-30 | 2026-05-30 | 2024-08-15 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供含氢废气冷凝液液位器（5RVD001/003CN）设计任务书 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-07-27 | 2024-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RSI系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2024-12-16 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-29 | 2025-11-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RNS-NI-2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)流程图。 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RNS系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2026-05-30 | 2024-12-10 | 2024-12-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 核取样系统管道清单。 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 核取样系统阀门清单。 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-30 | 2025-08-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的阀门清单. | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-28 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RND系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-10 | 2024-12-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的管道清单。 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-26 | 2025-09-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)的流程图。 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供RND系统仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-27 | 2025-01-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2025-05-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RHR系统手册2~5章，6.1节 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-23 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RFT系统手册2~5章，6.1节 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-23 | 2024-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2025-08-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-23 | 2025-08-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | REB系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-19 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2024-10-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RCV系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-19 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-04-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单. | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2024-10-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-23 | 2025-08-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-19 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | PCS系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | PCS系统流程图、管道清单、阀门清单、仪控任务书。 | 2024-09-30 | 2025-9-15 | 2024-09-29 | 2025-08-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-05 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSW---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）2~5章，6.1 | 2024-11-15 | 2025-12-30 | 2024-11-06 | 2024-11-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）仪控任务书、流程图 | 2024-11-15 | 2025-09-15 | 2024-11-11 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-01-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-02-28 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-01-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2025-02-28 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2026-01-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FSP系统手册2~5章，6.1 | 2025-02-28 | 2026-05-30 | 2024-11-29 | 2024-12-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2025-04-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料。 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2025-11-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2024-08-31 | 2026-06-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-04-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-11-29 | 2024-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀用电资料 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-20 | 2025-11-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FGP---1GD-01-25A6-25B1 | 作废 | S | FGP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用电资料 | 2024-09-30 | 2025-07-31 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-EMP---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | EMP | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供6.6kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-07-31 | 2024-09-26 | 2025-03-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-EES---1ND-02-25A3-25B1 | 作废 | S | EES | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 2026.01.21:经协商系统室李鹏总，作废暖通给仪控的防火边界信息提资 |  | 关闭
S-CHM---1ZY-02-22A7-25B2 | 编制 | S | CHM | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 严重事故管理中对于氢气监测系统需要提供的传感器监测参数要求以及氢气监测系统的供电要求 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-31 | 2025-01-07 |  |  | 胡宗文@huzw | 刘静@liujingb |  |  | 关闭
S-CHM---1ZY-01-22A7-25B2 | 编制 | S | CHM | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 25B2 | 氢浓度监测系统运行（显示、记录、报警等）和定期试验要求 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-31 | 2025-01-07 |  |  | 胡宗文@huzw | 刘静@liujingb |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | S | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐(5WAP002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 2024-07-10 | 2024-08-28 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WAP | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐(5WAP001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 2024-07-10 | 2024-08-28 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-FDP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-12-10 | 2025-09-30 | 2024-11-28 | 2024-12-02 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-FNP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-12-10 | 2026-01-31 | 2024-11-28 | 2025-11-12 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-FSP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-12-10 | 2025-09-30 | 2024-11-28 | 2025-04-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VHL---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VHL | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VHL系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-09-08 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-CAM---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-CAV---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-CUP---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-09-08 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-EES---1TY-01-25E6-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VCF---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VCL---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VCP---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VDS---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VEB---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VEC---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VEE---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VES---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VFL---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2026-01-31 | 2024-11-14 | 2025-11-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VFR---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VMO---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VNA---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VRW---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-15 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VAB---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VAB | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VAB系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VCR---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCR | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCR系统防火边界信息表 | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 1818BW25E620240001 |  | 关闭
S-VCT---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCT | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCT系统防火边界信息表 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 2024-11-14 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-02-25E6-25B2 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B2 | LSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-LSM---1TD-02-25E6-25B3 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B3 | 实物保护主系统电缆表 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-LSM---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | 实物保护主系统电缆表 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-ISA---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | ISA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | ISA系统电缆表及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-IMC---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | IMC | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 在主控室，远程停堆站等房间的设备布置概况及需求 | 2026-04-30 | 2027-01-31 | 2026-01-08 | 2026-02-05 |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-03-25E6-25B1 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 03 | 25E6 | 25B1 | 核岛实物保护主系统设备用电条件 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-30 | 2024-09-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-FAD---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 核岛火灾自动报警系统设备用电条件 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-29 | 2024-09-11 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-LTV-ZZZ-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | ZZZ | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC-ZZZ-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | ZZZ | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-31 | 2025-04-29 |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-FAD-ZZZ-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | ZZZ | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 2025-03-31 | 2025-05-30 |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-5NI-5NI-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NI | 5NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 地基测量系统预埋管线布置及物项占位 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2025-03-03 | 暂未收到中原发来的供应商正式提资 |  | 李鸿翼@lihyb | 刘昱@liuyud |  |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废过滤器芯子下降通道5ZST001TY设计任务书 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-DM-1GH-01-25A6-25E5 | 作废 | S | ZST | DM | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供过滤器芯子更换转运容器(5ZST001DM)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-08 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 何毅@heyic |  |  | 打开
S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废过滤器芯子下降通道5ZST002TY设计任务书 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1BH-06-25A1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(5ZST005BA)接管载荷(包络值) | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-03 | 2024-07-15 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供废活性炭接收槽(5ZST102BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-05-25E5-25C2 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C2 | 提供废活性炭接收槽(5ZST102BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-10-18 | 2024-12-02 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1BH-05-25A1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1BH | 05 | 25A1 | 25E5 | 提供废活性炭接收槽(5ZST102BA)接管载荷(包络值) | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-15 | 2024-07-23 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-05-21D1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 05 | 21D1 | 25E5 | 提供废活性炭接收槽(5ZST102BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2024-07-30 | 2024-10-08 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂接收槽(5ZST101BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供废树脂接收槽(5ZST101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-10-18 | 2024-10-28 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 修改接收方 |  | 关闭
S-ZST-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂接收槽(5ZST101BA)接管载荷(包络值) | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-03 | 2024-07-11 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-04-21D1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 04 | 21D1 | 25E5 | 提供废树脂接收槽(5ZST101BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-07-30 | 2026-01-21 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供气体通风柜(5RNS002ED)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-02 | 2025-04-10 |  |  | 黄良@huangliang | 段保亮@duanbl |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供液体通风柜(5RNS001ED)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-01 | 2025-04-10 |  |  | 黄良@huangliang | 段保亮@duanbl |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | S | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-05 | 2024-09-10 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供H2分析室(5RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-04-28 | 2025-05-08 |  |  | 黄良@huangliang | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式氢分析仪手套箱(5RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-04-10 |  |  | 李云华@liyha | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-29 | 2024-10-10 |  |  | 李云华@liyha | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)接管载荷(包络值) | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-13 | 2024-07-23 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2024-10-15 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱(5ZLT002ED)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-10-10 |  |  | 李云华@liyha | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供就地取样箱(5ZLT002ED)接管载荷(包络值) | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-24 | 2024-09-01 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供就地取样箱(5ZLT002ED)设计任务书 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-08-14 | 2024-09-02 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-03-31 | 2025-04-10 |  |  | 黄良@huangliang | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供压缩空气储罐(5WAI035BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供压缩空气储罐(5WAI035BA)接管载荷（包络值） | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-03 | 2024-08-05 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供压缩空气储罐(5WAI035BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2024-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | CS | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝器(5ZLT001CS)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-04-22 |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝器(5ZLT001CS)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 打开
S-ZLT-CS-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | CS | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝器(5ZLT001CS)接管载荷（包络值） | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | 2024-09-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝器(5ZLT001CS) 设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-12 | 2024-10-31 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | TFA | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水冷却器(5TFA001RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 2025-02-24 | 2025-03-07 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝水冷却器(5TFA001RF)接管载荷（包络值） | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-07 | 2024-07-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供冷凝水冷却器(5TFA001RF)设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供机组取样手套箱(5RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  |  | 李云华@liyha | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1GH-01-21D3-25B2 | 作废 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25B2 | 提供含氧废气疏水罐（3/4RVD002BA）设备设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla |  |  |  | 未打开
S-WNY---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WNY | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供热洗衣房系统（WNY）暖通接口资料 | 2024-08-15 | 2025-12-30 | 2024-08-13 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | NH -0.600m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-02-15 | 2026-06-15 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | NH主体D2条件二维接口：管道专业 | 2026-04-15 | 2026-10-15 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | NH筏基D2条件二维接口：管道专业 | 2026-02-15 | 2026-06-15 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-NE---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | NE | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | 电气厂房（NE)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-28 | 2025-04-01 |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-ND---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | ND | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | 电气厂房（ND)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-28 | 2025-03-05 |  |  | 封昊伟@fenghw | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-NH---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NH | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | SBO柴油发电机厂房（NH)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2026-10-30 | 2027-08-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-NV---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NV | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 应急柴油发电机厂房（NV)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2026-07-30 | 2027-05-31 | 2025-11-07 | 2025-12-02 |  |  | 封昊伟@fenghw | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-NU---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NU | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 应急柴油发电机厂房（NU)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2026-07-30 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 焦子跃@jiaozy |  |  | 未打开
S-NY---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | NY | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | 核废物厂房（NY)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  |  | 封昊伟@fenghw | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-NP---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | NP | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | 核岛消防泵房（NP)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-08-30 | 2026-05-31 | 2025-08-29 | 2025-09-12 |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-NA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 人员通行厂房（NA)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2026-07-30 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 焦子跃@jiaozy |  |  | 未打开
S-NX---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | NX | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | 核辅助厂房（NX)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-07-30 | 2026-05-31 | 2025-07-30 | 2025-08-20 |  |  | 封昊伟@fenghw | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-NF---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 燃料厂房（NF)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-27 | 2025-03-29 |  |  | 封昊伟@fenghw | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-NL---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 安全厂房（NL)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-02-14 | 2025-12-31 | 2025-02-14 | 2025-02-24 |  |  | 封昊伟@fenghw | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-NR---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NR | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 安全厂房（NR)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-02-14 | 2025-12-31 | 2025-02-14 | 2025-02-24 |  |  | 封昊伟@fenghw | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-NB---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NB | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 反应堆厂房（NB)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-04-24 | 2026-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 | 2024-07-26 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 马晓红@maxha |  |  | 打开
S-IAM-NI-1GT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GT | 01 | 25B3 | 25E6 | IAM系统核岛厂房通信接口资料 | 2026-01-30 | 9999-01-01 | 2026-01-29 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 胡骏驰@hujcd |  |  | 打开
S-INL-NI-1GT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | INL | NI | 1GT | 01 | 25B3 | 25E6 | 热实验室（NX205房间）通信接口资料 | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 胡建成@hujc | 胡骏驰@hujcd |  |  | 关闭
S-FAD---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供可在火灾自动报警系统就地模拟盘上控制的灭火系统相关的设备材料信息，如阀门（如：电动阀、电磁阀、熔断阀、雨淋阀等）编号及位置信息、主要管道和喷头（如：开式喷头、闭式喷头）布置示意图、水流指示器和除盐水罐启动气瓶气体泄漏控制器编号、位置信息等，以及碘吸附器需要手动连接的附近消火栓编号及位置信息。 | 2025-11-30 | 2026-3-30 | 2025-11-30 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 宋江波@songjb |  |  | 关闭
S-ZGT-FAD-1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | ZGT系统碘吸附器火灾探测要求（包括探测器类型及房间号） | 2025-11-30 | 2026-3-30 | 2025-11-20 | 2025-12-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供NX219,NX276,NX232房间主托盘 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  | 封昊伟@fenghw | 周明鑫@zhoumxa |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供NA290,NA308，NA309，NA390,NA490,NA590房间主托盘 | 2026-06-15 | 2026-08-15 |  |  | 主托盘图纸未出图，无法提交接口，已与总师反馈，待与中原公司确定通信专业图册推迟时间后，调整接口打开时间。 |  | 封昊伟@fenghw | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-FAD---1DT-02-25B3-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 02 | 25B3 | 25E6 | 提供ND403房间主托盘 | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  |  | 主托盘图纸未出图，无法提交接口，已与总师反馈，待与中原公司确定通信专业图册推迟时间后，调整接口打开时间。 |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-NB-FAD-1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | NB | FAD | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供NB361,NB363,NB461,NB463,NB561,NB563,NB661,NB662,NB663,NB761,NB664,NB764房间主托盘 | 2025-12-31 | 2027-01-30 | 2025-12-24 | 2025-12-31 |  |  | 封昊伟@fenghw | 张弘c@zhanghongc |  |  | 关闭
S-NR-FAD-1DT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | NR | FAD | 1DT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供NR624,NR620,NR621,NR625，NR820房间主托盘 | 2026-10-30 | 2027-02-28 |  |  | 主托盘图纸未出图，无法提交接口，已与总师反馈，待与中原公司确定通信专业图册推迟时间后，调整接口打开时间。 |  | 封昊伟@fenghw | 檀博轩@tanbx |  |  | 未打开
S-NL-FAD-1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | NL | FAD | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供NL491,NL610,NL490,NL290,NL414,NL291,NL410,NL611,NL390,NL411,NL613,NL391,NL413,NL614,NL590,NL591,NL690,NL691房间主托盘 | 2026-09-30 | 2027-02-28 |  |  | 主托盘图纸未出图，无法提交接口，已与总师反馈，待与中原公司确定通信专业图册推迟时间后，调整接口打开时间。 |  | 封昊伟@fenghw | 檀博轩@tanbx |  |  | 未打开
S-FAD---1YD-01-25B2-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25E6 | 主控制室需火灾探测盘台内的设备布置及探测器安装方式 | 2025-11-30 | 9999-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-18 |  |  | 李鹏@lipeng |  |  |  | 关闭
S-NI---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | NI | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-11-30 | 9999-01-01 | 2025-01-08 | 2026-01-22 |  |  | 李鹏@lipeng |  |  |  | 关闭
S-DX-LTV-1GD-01-22C3-25E6 | 作废 | S | DX | LTV | 1GD | 01 | 22C3 | 25E6 | NU/NV厂房与闭路电视系统（LTV）接口 | 2025-11-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 未打开
S-DU-LTV-1GD-01-22C3-25E6 | 作废 | S | DU | LTV | 1GD | 01 | 22C3 | 25E6 | NH厂房与闭路电视系统（LTV）接口 | 2025-11-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 未打开
S-FAD---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供交流中、低压系统电气设备间机柜布置图 | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-28 | 2026-01-05 |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | 提供直流、UPS系统电气设备、蓄电池布置图 | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-04 |  |  | 封昊伟@fenghw | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-FAD---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供仪控设备间仪控布置图（无通风散热的仪控机柜需单独标注） | 2025-12-31 | 9999-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-20 |  |  | 李鹏@lipeng |  |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 关于主控室通信系统（包括声力电话、行政电话、时钟、网口等）的需求 | 2026-01-30 | 9999-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-05 |  |  | 李鹏@lipeng |  |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 2025-06-26 | 2025-07-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘媛媛@liuyyg |  |  | 关闭
S-5NJ-NI-2D2-05-25C1-25C1 | 作废 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 05 | 25C1 | 25C1 | 5NJ环形空间(5NJ环形空间给内层安全壳穹顶次要钢结构 D2提资接口） | 2025-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王光琦@wanggqb |  |  | 未打开
S-5NJ-NI-2D2-04-25C1-25C1 | 作废 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 04 | 25C1 | 25C1 | 5NJ环形空间(5NJ环形空间给内层安全壳30.600m至45.130m次要钢结构 D2提资接口） | 2025-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王光琦@wanggqb |  |  | 未打开
S-5NJ-NI-2D2-03-25C1-25C1 | 作废 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 03 | 25C1 | 25C1 | 5NJ环形空间(5NJ环形空间给内层安全壳13.600m至30.600m次要钢结构 D2提资接口） | 2025-01-10 | 4444-01-01 |  |  | 由于提资模式改变，此接口作废。 |  | 李鸿翼@lihyb | 王光琦@wanggqb |  |  | 未打开
S-5NJ-NI-2D2-02-25C1-25C1 | 作废 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 02 | 25C1 | 25C1 | 5NJ环形空间(5NJ环形空间给内层安全壳-3.900m至13.600m次要钢结构 D2提资接口） | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王光琦@wanggqb |  |  | 打开
S-ISA---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | ISA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | ISA系统电缆表及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-FAD---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | FAD | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | FAD 火灾自动报警系统低压、控制、通信电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-LSM---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | LSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-LTV---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | LTV | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | LTV 闭路电视系统低压、测量电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 焦子跃@jiaozy |  |  | 未打开
S-LSC---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | LSC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | LSC 厂区通信系统低压、控制、通信电缆清单 | 2026-06-30 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-HEN---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | HEN | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | HEN 核岛厂房电梯通信电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-29 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WSR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WSR系统手册2~5章，6.1, 9.1 | 2025-07-31 | 2026-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2024-08-29 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2024-11-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-RRV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | RRV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）仪控任务书和流程图 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VMO-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VMO系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-26 | 2025-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VCR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）仪控任务书和流程图。 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-30 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSD-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WSD系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-07-31 | 2026-05-31 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CUP-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CUP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-30 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2025-9-15 | 2024-08-28 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VCF | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VES-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VES系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-24 | 2025-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCR---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VCR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCR系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2024-08-30 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD---1BY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1BY | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-30 | 2025-11-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WOD-NI-1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | NI | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）（核岛部分）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-9-15 | 2024-09-09 | 2024-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书和流程图. | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CSV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章、6.1节 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2024-11-09 | 2024-11-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 2024-09-30 | 2026-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2026-02-10 | 2024-08-30 | 2026-02-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl | 2026.01.21：1818BW25A020260002根据仪控反馈，需修改010/011MT供电A/B列，不影响仪控文件 |  | 关闭
S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-WND---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）2~5章、6.1节 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-CCV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CCV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-01-21 | 2025-01-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供CCV系统防火边界信息表 | 2024-12-26 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2024-08-20 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-VFL-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VFL系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-24 | 2025-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-CPV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CPV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）仪控任务书和流程图 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-27 | 2025-08-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统手册2~5章、6.1节 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-28 | 2025-05-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-11-30 | 2025-11-25 | 2024-08-27 | 2025-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-VES---1NY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-30 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCF-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VCF系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-01-30 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WPW---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-09 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-VCL-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VCL系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-24 | 2025-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CAV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CAV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-23 | 2025-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统仪控任务书. | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VCR-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCR | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | 设备冷却水房间通风系统(VCR)系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 2024-09-19 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统阀门清单 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2024-08-30 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2026-03-30 | 2024-08-31 | 2026-01-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 2026.01.21：1818BW25A020260002根据18185NYZL25B1S002，配电间房间调整，需相应修改 |  | 关闭
S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 2024-09-19 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WSS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分） | 2024-09-30 | 2025-9-15 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统管道清单 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2024-08-30 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RRV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | RRV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | RRV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-01-24 | 2025-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WSS-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WSS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 2025-07-31 | 2026-05-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-27 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2026-03-31 | 2024-08-29 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEB-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VEB系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-03 | 2025-01-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）系统阀门清单 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-08 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2024-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-VEC-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VEC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-09 | 2025-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2026-02-15 | 2024-08-30 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书和流程图。 | 2024-08-31 | 2026-03-31 | 2024-08-26 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 打开
S-WOD---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书和流程图. | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-29 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VEE-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VEE系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CPV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CPV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CPV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-22 | 2025-01-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-27 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WCL---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）流程图 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供WCW系统流程图 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-15 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-14 | 2025-01-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-9-15 | 2024-08-29 | 2024-10-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-15 | 2025-05-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-14 | 2025-01-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | WCW系统仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-9-15 | 2024-08-29 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-VDS-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VDS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-31 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VAB-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VAB | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VAB系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-1-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 1 | 25A3 | 25B3 | 消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2026-02-28 | 2024-08-31 | 2026-01-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 2026.01.21：1818BW25A020260002设计优化，调整优化新增循环冷却机组的启停与报警信息 |  | 关闭
S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-31 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCT---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCT | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆沟通风系统（VCT）仪控任务书,流程图。 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2024-11-29 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杜硕@dushuo |  |  | 关闭
S-VAB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VAB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供人员通行厂房通风系统（VAB）仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2026-03-31 | 2024-08-31 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 卢艳超@luycd |  |  | 打开
S-VFR-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | 消防泵房通风系统(VFR)系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-30 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-12-26 | 4444-01-01 | 2024-11-06 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VAB---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VAB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VAB系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-31 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2026-02-28 | 2024-08-31 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 2026.01.21：1818BW25A020260002落实1916消防审查意见的经验反馈，需升版提资 |  | 关闭
S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-30 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VPE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VPE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 重要厂用水泵站通风系统（VPE）仪控任务书,流程图。 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-01-23 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje |  |  | 关闭
S-VRW-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VRW系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-04-30 | 2026-03-30 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 2026.01.21：1818BW25A020260002根据18185NYZL25B1S002，配电间房间调整，系统文件需相应修改 |  | 关闭
S-VCP-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VCP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-01-24 | 2025-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VNA-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VNA系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 2025-01-23 | 2025-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-31 | 2025-07-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书和流程图. | 2024-08-31 | 2026-03-30 | 2024-08-30 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 2026.01.21：1818BW25A020260002参考项目调试经验反馈，可能导致后续升版 |  | 关闭
S-VCT---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VCT | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCT系统防火边界信息表 | 2024-10-31 | 2025-06-30 | 2024-10-30 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-31 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI-IIC-1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | IIC | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | WAI系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-24 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 2024-10-31 | 2026-05-30 | 2024-10-30 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TTV---2GQ-01-25A1-25B3 | 作废 | S | TTV | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）管道清单。 | 2025-04-30 | 9999-01-01 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP-IIC-1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | IIC | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | WAP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-23 | 2025-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 公用压缩空气系统（WAS）仪控任务书、流程图。 | 2025-01-31 | 2025-9-15 | 2025-01-26 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-TTV---2LT-01-25A1-25B3 | 作废 | S | TTV | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）流程图。 | 2025-04-30 | 9999-01-01 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-27 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单. | 2024-10-31 | 2026-05-30 | 2024-10-30 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2024-10-29 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2024-10-29 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2025-05-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAS-IIC-1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | IIC | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | WAS系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-27 | 2024-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-01-25A1-25B3 | 作废 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）阀门清单。 | 2025-04-30 | 9999-01-01 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单。 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-26 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2025-01-24 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）仪控任务书，流程图 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-08-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）系统流程图(核岛部分) | 2024-09-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书,流程图。 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-WHS-IIC-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | WHS系统手册2~5章，6.1 | 2025-02-28 | 2026-12-31 | 2025-02-18 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-ZLT-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZLT系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-07-31 | 2026-04-30 | 2025-07-22 | 2025-07-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-26 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WWL---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WWL | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）管道清单。 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书。 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-30 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-08-23 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-05-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZGT-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZGT系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-07-31 | 2026-04-30 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2025-04-30 | 2026-01-30 | 2024-08-30 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2025-04-30 | 2026-12-30 | 2024-08-28 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2025-04-30 | 2026-12-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2025-04-30 | 2026-01-30 | 2024-08-27 | 2025-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD-IIC-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | ZLD系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-07-31 | 2025-12-30 | 2025-05-01 | 2025-05-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）流程图。 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2025-05-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WWL---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WWL | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-26 | 2025-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 2024-08-30 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-30 | 2025-11-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-08-23 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZBR系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 2025-02-19 | 2025-02-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WWL---2FQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WWL | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）阀门清单 | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-02-14 | 2025-03-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WWL---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WWL | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）流程图。 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-30 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WWL-IIC-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WWL | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | WWL系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-07-31 | 2026-05-31 | 2025-07-25 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2025-04-30 | 2026-01-30 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单。 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 2025-05-01 | 2025-05-11 | 内部原因：接口传递单2025/4/30 18:17传递到设总，设总2025/5/1 12:13批准，设计人员跟踪不到位。对仪控专业设计无影响。 |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-09-30 | 2026-12-30 | 2024-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书。 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-26 | 2025-08-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZST系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-07-31 | 2026-04-30 | 2025-07-28 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2025-04-30 | 2026-01-30 | 2024-08-30 | 2025-12-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 2025-06-26 | 2025-07-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘媛媛@liuyyg |  |  | 关闭
S-ZST---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | ZST | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZST系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ZLT---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | ZLT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZLT系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ZLD---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | ZLD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZLD系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ZGT---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | ZGT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZGT系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ZBR---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | ZBR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZBR系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-27 | 2026-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-25 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-25 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WWC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-25 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WSS---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WSS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WSS系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WSR---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WSR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WSR系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WSD---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WSD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WSD系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WSC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WSC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-28 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-28 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单。 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-28 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书。 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-26 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图。 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2024-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WWL---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WWL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WWL系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WPW---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2024-11-30 | 2026-05-30 | 2024-08-20 | 2026-02-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2024-11-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WNC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WNC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-28 | 2025-01-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-28 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-12-28 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-8-30 | 2024-08-27 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WHS---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WHS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WHS系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WES---1GY-02-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-14 | 2024-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-11-30 | 2024-12-14 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2024-08-31 | 2025-11-30 | 2024-08-29 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-11-30 | 2024-12-14 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-08-05 | 外部原因：根据资料单18185NIZL25B2S025升版仪控任务书，水工室收资（18185NIZL25B2S025）时间晚于接口计划关闭时间，不影响下游专业 |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WEC-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | WEC系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-11 | 2024-12-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单 | 2024-12-31 | 2026-12-30 | 2024-08-29 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图 | 2024-09-30 | 2026-12-30 | 2024-08-29 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-30 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WCW---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WCW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WCW系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WCV---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WCV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统(WCR)仪控任务书。 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-31 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCL---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | WCL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WCL系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-FGP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-9-15 | 2024-09-27 | 2025-09-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FGP系统手册2~5章，6.1 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单. | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-11-22 | 2024-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-08-27 | 2025-08-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FEP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-9-15 | 2024-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）熔断阀负荷资料 | 2024-09-30 | 2025-11-25 | 2024-09-05 | 2025-11-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）流程图 | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 2024-08-29 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）阀门清单。 | 2025-02-28 | 2026-03-30 | 2024-08-27 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）管道清单 | 2025-02-28 | 2026-03-30 | 2024-08-29 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FEP系统手册2~5章，6.1 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-11-29 | 2024-12-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-9-15 | 2024-08-20 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-08-27 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-08-27 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FDP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-02-08 | 2025-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2024-11-22 | 2025-04-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-ETU---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | ETU | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 220V直流电源系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ETU-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ETU手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-14 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETU系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-14 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ETR---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | ETR | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | ETR系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ETL---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | ETL | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | ETL系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ETE-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ETE手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-14 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETE系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-14 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ETA---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | ETA | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | ETA系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ET*/EA*---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | ET*/EA* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 72小时电源系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ESH-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ESH系统（第一阶段文件） | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-ESH-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ESH系统（第二阶段文件） | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 薛冰@xuebing |  |  | 关闭
S-ERA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ERA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ERA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-ENA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ENA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-24 | 2025-04-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ENA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-EN*---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | EN* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 220V交流电源系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMS系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-08-30 | 9999-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  |  | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-EMS-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EMS手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-08-30 | 9999-01-01 | 2025-08-27 | 2025-09-11 |  |  | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-EMP---1GY-01-22C3-25B2 | 作废 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 22C3 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMP系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-EMP-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EMP手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘徙铎@liuxd |  |  | 关闭
S-EMA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EMA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-21 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-21 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-EL*-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第二阶段文件） | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-17 | 2025-03-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 李伟霞@liwx |  |  | 关闭
S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第一阶段文件） | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-17 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 李伟霞@liwx |  |  | 关闭
S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EES系统手册6.1， 单线图 | 2025-05-15 | 9999-01-01 | 2025-05-14 | 2025-09-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-EES-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EES | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EES手册6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，6.6，6.7，IO清单，整定值手册 | 2025-05-15 | 9999-01-01 | 2025-05-14 | 2025-09-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EEA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-28 | 2025-03-31 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-EEA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EEA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-28 | 2025-03-31 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘传@liuchuana |  |  | 关闭
S-EE*/ER*---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | EE*/ER* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 380V电源配电系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-EDA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EDA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-ED*---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | ED* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 110V直流电源系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-ECA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ECA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ECA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-EC*---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | EC* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 48V直流电源系统电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-EAW/EAY---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | EAW/EAY | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 380V交流不间断电源(EAW/EAY)电缆清单 | 2025-03-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-EAW-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EAW系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-30 | 9999-01-01 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-06-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 提供平衡槽(5ZBR009BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-03 | 2025-04-15 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 反馈平衡槽(5ZBR009BA)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-14 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-BA-2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供平衡槽(5ZBR009BA)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 打开
S-ZBR-BA-1BH-05-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 05 | 25A1 | 25E5 | 提供平衡槽(5ZBR009BA)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-12-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 12 | 25A6 | 25E5 | 提供平衡槽(5ZBR009BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-10 | 2024-09-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1HB-01-25E5-22C3 | 编制 | S | EMS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 22C3 | 提供柴油机主贮油罐(EMS101BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-11-30 | 2025-01-31 | 2024-11-29 | 2025-01-03 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | EMS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供柴油机主贮油罐(EMS101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 2024-10-14 | 2024-10-23 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1BH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | EMS | BA | 1BH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供柴油机主贮油罐(EMS101BA)接管载荷(包络值) | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-07 | 2025-03-11 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | TTB | BL | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供TTB排放装置(5TTB001BL)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-TTB-BL-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈TTB排放装置(5TTB001BL)力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-BL-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供TTB排放装置(5TTB001BL)力学计算资料 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 打开
S-TTB-BL-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | TTB | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供TTB排放装置(5TTB001BL)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-08-12 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | TTB | BL | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供TTB排放装置(5TTB001BL)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-23 | 2024-10-31 | 与相关专业交流提资事宜。 |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-04-30 | 2024-08-09 | 2025-04-02 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供WSD冷凝水平衡槽(5ZBR011BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供WSD冷凝水平衡槽(5ZBR011BA)接管载荷(包络值) | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-07-13 | 2024-07-20 |  |  | 李云华@liyha | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-11-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 11 | 25A6 | 25E5 | 提供WSD冷凝水平衡槽(5ZBR011BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2025-02-27 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | EX | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供预热器(5ZLT001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | ZLT | EX | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈预热器(5ZLT001EX)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZLT-EX-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | ZLT | EX | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供预热器(5ZLT001EX)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 打开
S-ZLT-EX-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供预热器(5ZLT001EX)接管载荷(包络值) | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | 2024-09-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供预热器(5ZLT001EX)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 2025-05-14 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | RE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供加热器(5ZLT001RE)和蒸发器(5ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-05-10 |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-RE-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | RE | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供加热器(5ZLT001RE)和蒸发器(5ZLT001EV)接管载荷(包络值) | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | 2024-09-09 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-ZLT-RE-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | RE | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供加热器(5ZLT001RE)和蒸发器(5ZLT001EV)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2025-04-02 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RVD | CN | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供含氢废气冷凝液液位器(5RVD001/003CN)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-RVD-CN-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈含氢废气冷凝液液位器(5RVD001/003CN)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-CN-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供含氢废气冷凝液液位器(5RVD001/003CN)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 打开
S-RVD-CN-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供含氢废气冷凝液液位器(5RVD001/003CN)接管载荷(包络值) | 2024-07-31 | 2025-09-30 | 2024-07-30 | 2024-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供含氢废气冷凝液液位器(5RVD001/003CN)设计任务书 | 2024-07-31 | 2025-09-30 | 2024-07-27 | 2024-09-09 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CPV-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | CPV | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈堆坑气密性主风管(5CPV001BA)力学计算结果 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CPV-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | CPV | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供堆坑气密性主风管(5CPV001BA)力学计算资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 打开
S-CPV-BA-1GH-01-22Q7-25E5 | 编制 | S | CPV | BA | 1GH | 01 | 22Q7 | 25E5 | 提供堆坑气密性主风管(5CPV001BA)设计任务书 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-08-05 | 2024-11-04 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2024-12-06 | 2024-12-13 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-11-30 | 2025-01-31 | 2024-11-11 | 2024-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 反馈压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA)力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-BA-2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA)力学计算资料 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-27 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 打开
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2024-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WSD-RF-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSD | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供低温取样冷却器(5WSD001RF)设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-WSD-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈低温取样冷却器(5WSD001RF)力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WSD-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供低温取样冷却器(5WSD001RF)力学计算资料 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 打开
S-WSD-RF-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WSD | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供低温取样冷却器(5WSD001RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-08-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘赛@liusai |  |  | 关闭
S-WSD-RF-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | WSD | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供低温取样冷却器(5WSD001RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-15 | 2024-09-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 反馈蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-RF-2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 打开
S-ZBR-RF-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-09-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2025-04-02 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | CS | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供二次蒸汽冷凝器(5ZBR003/004CS) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈二次蒸汽冷凝器(5ZBR003/004CS)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-CS-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供二次蒸汽冷凝器(5ZBR003/004CS)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-23 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 打开
S-ZBR-CS-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | CS | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供二次蒸汽冷凝器(5ZBR003/004CS)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-09-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供二次蒸汽冷凝器(5ZBR003/004CS)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2025-04-02 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供除气塔液体冷却器(5ZBR001RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-03 | 2025-04-15 |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈除气塔液体冷却器(5ZBR001RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供除气塔液体冷却器(5ZBR001RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 打开
S-ZBR-RF-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供除气塔液体冷却器(5ZBR001RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供除气塔液体冷却器(5ZBR001RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 2024-11-05 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供再生热交换器(5ZBR001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈再生热交换器(5ZBR001EX)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-EX-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供再生热交换器(5ZBR001EX)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 打开
S-ZBR-EX-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供再生热交换器(5ZBR001EX)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2025-10-14 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供再生热交换器(5ZBR001EX)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2024-11-27 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供预热器(5ZBR003/004EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-08 | 2025-04-15 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | EX | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供预热器(5ZBR003/004EX)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | EX | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供预热器(5ZBR003/004EX)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-10-28 | 2025-04-01 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | RF | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供低温取样冷却器(5RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-10 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 反馈低温取样冷却器(5RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-RF-2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供低温取样冷却器(5RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学计算资料 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-18 | 2024-10-29 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供低温取样冷却器(5RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-08 | 2024-08-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1GH-03-22C4-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 1GH | 03 | 22C4 | 25E5 | 提供低温取样冷却器(5RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设计任务书 | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-31 | 2024-11-13 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | RNS | RF | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供高温取样冷却器(5RNS071-073RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-13 | 2025-01-22 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 反馈高温取样冷却器(5RNS071-073RF)力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-RF-2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供高温取样冷却器(5RNS071-073RF)力学计算资料 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-18 | 2024-10-29 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供高温取样冷却器(5RNS071-073RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-10 | 2024-10-27 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1GH-02-22C4-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 1GH | 02 | 22C4 | 25E5 | 提供高温取样冷却器(5RNS071-073RF)设计任务书 | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-31 | 2024-12-27 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RNS | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供高温取样冷却器(5RNS001-004RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈高温取样冷却器(5RNS001-004RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供高温取样冷却器(5RNS001-004RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 打开
S-RNS-RF-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供高温取样冷却器(5RNS001-004RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-10 | 2024-10-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | S | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供高温取样冷却器(5RNS001-004RF)设计任务书 | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-31 | 2025-01-03 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 反馈冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-RF-2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 打开
S-ZBR-RF-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸馏液冷却器(5ZLT001RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-09 | 2025-04-22 |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈蒸馏液冷却器(5ZLT001RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZLT-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供蒸馏液冷却器(5ZLT001RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 打开
S-ZLT-RF-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供蒸馏液冷却器(5ZLT001RF)接管载荷(包络值) | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | 2024-08-01 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供蒸馏液冷却器(5ZLT001RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-12 | 2024-11-12 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-CSP-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | CSP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供化学添加箱(5CSP001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-11-30 | 2025-01-31 | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-CSP-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | CSP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供化学添加箱(5CSP001BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 2024-11-29 | 2024-12-12 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-CSP-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | CSP | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈化学添加箱(5CSP001BA)力学计算结果 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 | 2024-12-12 |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-CSP-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | CSP | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供化学添加箱(5CSP001BA)力学计算资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 打开
S-CSP-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | CSP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱(5CSP001BA)设计任务书 | 2024-08-30 | 2024-10-10 | 2024-09-09 | 2024-09-18 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
S-TSA-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | TSA | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(5TSA001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-03-12 | 2025-03-24 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(5TSA001/002/003BA)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 打开
S-TSA-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈仪表用压缩空气缓冲罐(5TSA001/002/003BA)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(5WAI003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-17 | 2025-05-14 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供压缩空气储罐(5WAI003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2024-12-20 | 2024-12-31 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈压缩空气储罐(5WAI003BA)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2024-12-11 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供压缩空气储罐(5WAI003BA)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-11-21 |  |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 打开
S-WAI-BA-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供压缩空气储罐(5WAI003BA)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-09-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 25A5 | 25E5 | 反馈WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-RF-2LX-05-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 25E5 | 25A5 | 提供WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 打开
S-ZBR-RF-1BH-05-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 05 | 25A1 | 25E5 | 提供WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-09-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-05-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 05 | 21D3 | 25E5 | 提供WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 2025-04-02 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水冷却器(5ZBR007/008RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-25A5-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 反馈冷凝水冷却器(5ZBR007/008RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-RF-2LX-04-25E5-25A5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝水冷却器(5ZBR007/008RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 打开
S-ZBR-RF-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝水冷却器(5ZBR007/008RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝水冷却器(5ZBR007/008RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 2024-12-12 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供再生热交换器(5TTB002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-09 | 2025-04-30 |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供再生热交换器(5TTB002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-03-10 | 2025-04-30 | 2025-03-06 | 2025-03-14 |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf | 修改接收方 |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 反馈再生热交换器(5TTB002RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-RF-2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供再生热交换器(5TTB002RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 打开
S-TTB-RF-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供再生热交换器(5TTB002RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-09-10 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1GH-02-22C3-25E5 | 编制 | S | TTB | RF | 1GH | 02 | 22C3 | 25E5 | 提供再生热交换器(5TTB002RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-22 | 2025-04-02 | 与相关专业交流提资事宜。 |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供非再生热交换器(5TTB001RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-03-21 | 2025-07-28 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供非再生热交换器(5TTB001RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-27 | 2025-03-14 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma | 修改接收方 |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈非再生热交换器(5TTB001RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供非再生热交换器(5TTB001RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-25 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 打开
S-TTB-RF-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供非再生热交换器(5TTB001RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | TTB | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供非再生热交换器(5TTB001RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-22 | 2025-03-10 | 与相关专业交流提资事宜。 |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | RF | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水冷却器(5ZLT002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-03-12 | 2025-11-06 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 反馈冷凝水冷却器(5ZLT002RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZLT-RF-2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝水冷却器(5ZLT002RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-17 |  |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 打开
S-ZLT-RF-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝水冷却器(5ZLT002RF)接管载荷(包络值) | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | 2024-08-02 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝水冷却器(5ZLT002RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-14 | 2024-11-11 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-WCC-RF-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | WCC | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供WCC冷却器(5WCC005RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-04-24 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-WCC-RF-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WCC | RF | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供WCC冷却器(5WCC005RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-WCC-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | WCC | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈WCC冷却器(5WCC005RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | WCC | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供WCC冷却器(5WCC005RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-21 |  |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 打开
S-WCC-RF-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | WCC | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供WCC冷却器(5WCC005RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-09 | 2024-08-12 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WCC-RF-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | S | WCC | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供WCC冷却器(5WCC005RF)设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 2024-08-23 | 2025-04-03 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn |  |  | 关闭
S-CSP-RF-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | CSP | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供安全壳喷淋热交换器(5CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2024-12-25 | 2025-01-02 | 内部原因 |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-CSP-RF-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | CSP | RF | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供安全壳喷淋热交换器(5CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2024-11-20 | 2024-12-12 |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-CSP-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈安全壳喷淋热交换器(5CSP001/002RF)力学计算结果 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供安全壳喷淋热交换器(5CSP001/002RF)力学计算资料 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-11-01 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 打开
S-CSP-RF-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供安全壳喷淋热交换器(5CSP001/002RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-31 | 2024-09-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 黄哲@huangzhe |  |  | 关闭
S-CSP-RF-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供安全壳喷淋热交换器(5CSP001/002RF)设计任务书 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-11 | 2024-12-09 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供过剩下泄热交换器(5RCV021RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-03 | 2025-04-07 |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供过剩下泄热交换器(5RCV021RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2024-12-12 | 2024-12-27 |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 反馈过剩下泄热交换器(5RCV021RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-RF-2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供过剩下泄热交换器(5RCV021RF)力学计算资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-11-27 |  |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 打开
S-RCV-RF-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供过剩下泄热交换器(5RCV021RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-09 | 2024-07-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供过剩下泄热交换器(5RCV021RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-27 | 2024-11-21 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供主泵密封水热交换器(5RCV003RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2024-12-12 | 2024-12-18 |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 反馈主泵密封水热交换器(5RCV003RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-RF-2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供主泵密封水热交换器(5RCV003RF)力学计算资料 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-11-11 |  |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf |  |  | 打开
S-RCV-RF-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供主泵密封水热交换器(5RCV003RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-15 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1GH-03-22C1-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 1GH | 03 | 22C1 | 25E5 | 提供主泵密封水热交换器(5RCV003RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-27 | 2024-11-11 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供下泄热交换器(5RCV002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 外部原因；图册出所计划调整至2024-12-20后，未及时修改此接口打开时间；此接口打开时间应在出图时间之后。 |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供下泄热交换器(5RCV002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2024-11-20 | 2024-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈下泄热交换器(5RCV002RF)力学计算结果 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-14 | 2024-11-20 |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供下泄热交换器(5RCV002RF)力学计算资料 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-10-27 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘智明@liuzma |  |  | 打开
S-RCV-RF-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供下泄热交换器(5RCV002RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-05 | 2024-07-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供下泄热交换器(5RCV002RF)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-08-27 | 2024-11-15 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RCV | EX | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供再生热交换器(5RCV001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2024-12-06 | 2024-12-14 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供再生热交换器(5RCV001EX)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2024-10-31 | 2024-11-11 |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-RCV-EX-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈再生热交换器(5RCV001EX)力学计算结果 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-EX-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供再生热交换器(5RCV001EX)力学计算资料 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 米海霞@mihx |  |  | 打开
S-RCV-EX-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RCV | EX | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供再生热交换器(5RCV001EX)接管载荷（包络值） | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-26 | 2024-08-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | RCV | EX | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供再生热交换器(5RCV001EX)设计任务书 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | 2024-09-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RHR | RF | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供余热排出热交换器(5RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 2025-03-11 | 外部原因，上游专业提供的设计任务书信息不全。 |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RHR | RF | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供余热排出热交换器(5RHR001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-22 |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-RHR-RF-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈余热排出热交换器(5RHR001/002RF)力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-RF-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供余热排出热交换器(5RHR001/002RF)力学计算资料 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-12-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 葛亚涛a@geyta |  |  | 打开
S-RHR-RF-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供余热排出热交换器(5RHR001/002RF)接管载荷(包络值) | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-22 | 2024-09-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郝晓扬@haoxy |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | S | RHR | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供余热排出热交换器(5RHR001/002RF)设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-23 | 2025-01-22 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy |  |  | 关闭
S-EMP-BA-1HB-01-25E5-22C1 | 编制 | S | EMP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 22C1 | 提供柴油机主贮油罐(5EMP/EMQ101BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-14 | 2025-08-26 |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-EMP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | EMP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供柴油机主贮油罐(5EMP/EMQ101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-12-10 | 2025-05-25 | 2024-12-23 | 2025-05-22 | 外部原因，力学专业反馈给我方基础载荷的时间为2024/12/13，故未能及时打开向结构专业提地脚螺栓信息的接口。 |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-EMP-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | EMP | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈柴油机主贮油罐(5EMP/EMQ101BA)力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-04-18 |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-EMP-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | EMP | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供柴油机主贮油罐(5EMP/EMQ101BA)力学计算资料 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 董朝盼@dongcp |  |  | 打开
S-EMP-BA-1HB-01-25A1-25E5 | 编制 | S | EMP | BA | 1HB | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供应急柴油机主贮油罐(5EMP101BA/EMQ101BA)接管载荷(包络值) | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 2024-08-28 | 2024-09-20 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-EMP-BA-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | EMP | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 应急柴油机主贮油罐(5EMP101BA/EMQ101BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 2024-07-18 | 2024-12-25 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RCV | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供容积控制箱(5RCV002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  |  | 黄良@huangliang | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-RCV-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 作废 | S | RCV | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈容积控制箱(5RCV002BA)力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RCV-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 作废 | S | RCV | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供容积控制箱(5RCV002BA)力学计算资料 | 2024-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 宋长飞@songcf |  |  | 未打开
S-ZBR-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供前贮槽(5ZBR001/008BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-03 | 2025-01-15 |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供前贮槽(5ZBR001/008BA)设备地脚螺栓信息，并反馈埋深计算结果 | 2024-11-30 | 2025-01-31 | 2024-11-28 | 2024-12-23 |  |  | 黄良@huangliang | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | NF/NR/NL/NA/NP/NY/NU/NV/NW厂房建筑楼梯二维D2条件接口 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-NI---2D2-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | NS/NX/ND/NE/NM 厂房建筑楼梯二维D2条件接口 | 2024-07-10 | 4444-01-01 | 2024-07-11 | 2024-07-16 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供压缩空气储罐(5WAI003BA)设计任务书 | 2024-09-15 | 2025-09-30 | 2024-09-12 | 2024-10-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WPW---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）2~5章、6.1节 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 2024-11-09 | 2024-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-09-30 | 2025-11-25 | 2024-08-28 | 2025-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAW手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-31 | 9999-01-01 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAI系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 单线图 | 2025-03-31 | 9999-01-01 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAE系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2025-03-31 | 9999-01-01 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EAE-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EAE手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2025-03-31 | 9999-01-01 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EA*---1DD-01-25B1-25B2 | 作废 | S | EA* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 220V交流不间断电源系统电缆清单 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-CUP---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | CUP | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CUP系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-CSV---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | CSV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CSV系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-28 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CSP系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-11 | 2024-12-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-30 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-8-30 | 2024-09-27 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CPV---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | CPV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CPV系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla |  |  |  | 未打开
S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CIS系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-26 | 2024-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2024-08-29 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书 | 2024-09-30 | 2025-9-15 | 2024-09-29 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CFE---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | CFE | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CFE系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-CCV---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | CCV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-CAV---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | CAV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CAV系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-CAM---1NY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书和流程图。 | 2024-08-31 | 2026-03-31 | 2024-08-29 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002流程图修改（随防火边界信息表/管道清单调整），需升版接口。 |  | 关闭
S-CAM-IIC-1GY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | CAM系统手册2~5章，6.1节等资料 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2024-12-31 | 2026-02-03 | 2024-08-29 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002修改工艺阀门RIN码二、四位，更正阀门限位开关，调整通风防火阀房间号。 |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2024-12-31 | 2026-02-03 | 2024-08-29 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002调整部分管线管道等级、安全等级及管内介质。 |  | 关闭
S-CAM---1NY-02-25A3-25B2 | 作废 | S | CAM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21:经协商系统室李鹏总，作废暖通给仪控的防火边界信息提资 |  | 关闭
S-IAW---1YD-01-25B3-25B2 | 作废 | S | IAW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | IAW系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2026-04-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李丹a@lidana |  |  | 未打开
S-LTV---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | LTV | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | LTV 闭路电视系统低压、测量电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 焦子跃@jiaozy |  |  | 未打开
S-LSC---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | LSC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | LSC 厂区通信系统低压、控制、通信电缆清单 | 2026-06-30 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-HEN---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | HEN | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | HEN 核岛厂房电梯通信电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-FAD---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FAD | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | FAD 火灾自动报警系统低压、控制、通信电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-11-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）。 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-30 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 2024-09-30 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CUP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-28 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 130t乏燃料容器吊车用电资料 | 2024-08-31 | 9999-01-01 | 2025-03-26 | 2025-04-03 |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-03-15 | 2024-08-30 | 2026-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1GD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1GD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供RFH系统设备（除燃料转运装置和装卸料机）用电资料 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 厂家资料还未提供 |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx | 1818BW25B120250033 |  | 关闭
S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-31 | 2026-01-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-27 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-03-15 | 2024-08-30 | 2026-01-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-WSC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件。 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-27 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-30 | 2025-11-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）。 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-26 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-20 | 2025-11-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-VEC---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-08-31 | 2026-03-15 | 2024-08-26 | 2026-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-LTV---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | LTV 闭路电视系统低压、测量电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 焦子跃@jiaozy |  |  | 未打开
S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WWL---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWL | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WWL）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）。 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-26 | 2024-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-25E5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 25E5 | 25B1 | 核岛吊车类负荷用电资料（除环吊、130t吊车和龙门吊） | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 2024-11-29 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张进学@L-zhangjxa |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-03-25E5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 25E5 | 25B1 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2024-12-20 | 2025-08-31 | 2024-12-09 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-HMI-NI-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | HMI | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 翻转平台卷扬机用电资料 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 2024-11-28 | 2025-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-FAD---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD 火灾自动报警系统低压、控制、通信电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VCR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）用电资料。 | 2024-08-31 | 2026-02-15 | 2024-08-30 | 2026-01-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-EES---1NY-01-25A3-25B1 | 作废 | S | EES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 2026.01.21:经协商系统室李鹏总，作废暖通给仪控的防火边界信息提资 |  | 关闭
S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-27 | 2025-12-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TTB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件。 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-27 | 2025-11-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-02-15 | 2024-08-31 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-12-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-27 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-VEE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料。 | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-29 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VAB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VAB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供人员通行厂房通风系统（VAB）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-02-15 | 2024-08-31 | 2026-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-CCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料。 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-23 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D4 | 25B1 | 环吊用电资料 | 2024-08-31 | 2025-05-15 | 2025-02-24 | 2025-03-20 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件。 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-27 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料。 | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-26 | 2026-01-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-WAP---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAP | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）用电条件 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-31 | 2025-11-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2024-08-31 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FEP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电气厂房消防系统（FEP）用电资料 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-11 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-27 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）。 | 2024-08-31 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2026-01-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-NI---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间电热水器用电量资料。 | 2024-08-31 | 2025-12-15 | 2024-08-30 | 2025-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-28 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-ISA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | ISA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | ISA系统电缆表及相关设备布置 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-WSS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-30 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-NI---1YD-03-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 03 | 22E3 | 25B1 | 人桥吊车（XRFH301PT）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-17 | 2025-10-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 张敏d@zhangmind |  |  | 关闭
S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2025-03-11 | 2025-04-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 白林@bailin |  |  | 关闭
S-CAV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-30 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VCL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-02-15 | 2024-08-29 | 2026-01-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-20 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-NI---1YD-04-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 04 | 22E3 | 25B1 | 辅助吊车电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-17 | 2025-04-27 |  |  | 李鹏@lipeng | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-FWP---1XD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1XD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）用电资料 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-12 | 2025-11-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-LSC---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛通信系统设备用电条件 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-30 | 2024-10-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-NI---1YD-01-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 装卸料机（XRFH001DC）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-25 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-HEN---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | HEN | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | HEN 核岛厂房电梯通信电缆清单 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-31 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）用电资料 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-30 | 2025-11-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-LTV---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛工业电视系统设备用电条件 | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-30 | 2024-09-27 |  |  | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废液处理系统（ZLT）电气设备负荷特性资料 | 2024-08-31 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-NI---1YD-05-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 05 | 22E3 | 25B1 | 人员闸门/应急闸门电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-25 | 2025-05-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料。 | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-31 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-30 | 2026-01-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-WAC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WAC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）用电条件 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-30 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-NI---1GD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 02 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-30 | 2025-12-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 核岛各厂房电梯用电资料 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 2024-11-27 | 2026-01-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-NI---1YD-02-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 02 | 22E3 | 25B1 | 燃料转运装置（XRFH401DC）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2025-04-30 | 2026-02-28 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 李波@libob |  |  | 关闭
S-CPV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CPV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）用电资料。 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-27 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-LSC---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | LSC 厂区通信系统低压、控制、通信电缆清单 | 2026-07-30 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 龙门吊用电资料 | 2024-08-31 | 9999-01-01 | 2025-03-26 | 2025-04-03 |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料. | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-30 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-WOD-NI-1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WOD | NI | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）（核岛部分）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-10 | 2025-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-CAM---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2024-08-31 | 2026-01-20 | 2024-08-29 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-WES---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WES | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 贝类捕集器用电资料 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-29 | 2025-09-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-RRV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | RRV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）用电资料 | 2024-09-30 | 2026-01-20 | 2024-09-23 | 2026-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-27 | 2025-12-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-26 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-27 | 2025-11-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 实物保护主系统电缆表 | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-RND---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件。 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-30 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WEC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WEC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）用电条件 | 2024-08-31 | 2025-12-25 | 2024-08-30 | 2025-10-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件。 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-29 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CSV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-09-30 | 2026-02-15 | 2024-09-24 | 2026-01-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-09-30 | 2025-12-25 | 2024-09-09 | 2025-09-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核辅助厂房通风系统(VNA)用电资料. | 2024-08-31 | 2026-03-15 | 2024-08-31 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商晓云总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-10 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZGT系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-10 | 2024-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WPW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FEP---1GS-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FEP | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-27 | 2025-12-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-02-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单(规格书). | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-02-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-29 | 2025-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书）。 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-02-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-06-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-28 | 2025-11-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-23 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-30 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供WSR系统阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-12-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-03-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 (规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 提供VCF阀门清单 (规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2025-03-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-ZBR---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-26 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-02-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2025-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FEP---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FEP | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电气厂房消防系统（FEP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-27 | 2025-12-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单(规格书). | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-02-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-29 | 2025-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-03-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书）。 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-02-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-06-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-28 | 2025-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-23 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2026-12-30 | 2024-08-30 | 2026-02-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2026-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSR系统阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-08-30 | 2025-11-25 | 2024-08-30 | 2025-10-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单(规格书） | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-28 | 2025-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CIS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CIS流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-PCS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WEC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WEC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WEC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WEC流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-06 | 2024-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2024-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2024-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供PCS系统通风条件 | 2024-08-15 | 2026-03-30 | 2024-08-15 | 2025-12-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 (规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-29 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF阀门清单 (规格书） | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-26 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VCF-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-TFA-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-02 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-FWD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | FWD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-06 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---1GS-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）对流量孔板的参数要求。 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对流量孔板的参数要求。 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---1GT-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RCV | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件。 | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | REB | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 应急硼注入系统（REB）对HVAC的要求。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-06 | 2024-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)通风条件。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供余热排出系统(RHR)通风条件。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RRV-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | RRV | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）设冷水资料。包括：冷却水的需求（流量），热负荷，压降，管道接口规格。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-08-07 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 牛占肖@niuzx |  |  | 关闭
S-RSI-WEC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WEC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）工艺设备的厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-08-15 | 2024-08-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2024-08-15 | 2025-12-30 | 2024-08-15 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）所需氮气条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-06 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主给水流程控制系统(TFM)通风条件。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供汽机旁路系统-A(TSA)和主蒸汽系统（TSM）通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-VCL-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2026-02-28 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 2026.01.21：1818BW25A020260002修改分级。 |  | 关闭
S-VCR-WSS-2NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCR | WSS | 2NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCR系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2024-08-15 | 2026-03-15 | 2024-08-15 | 2026-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VEB-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-05-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VMO-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VMO-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | WCC系统厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WEC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WEC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | WEC系统设冷水需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2025-05-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WEC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气厂房冷冻水系统(WEC)通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-06 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-12 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-12 | 2025-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用辅助加热蒸汽要求。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2025-04-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-10 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-04-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2024-08-15 | 2026-05-30 | 2024-08-15 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）对核取样系统的要求(QX厂房内部分) | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CUP系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-CAV-FNP-1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | FNP | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供CAV系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VCL-FEP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | FEP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-ZLT-DI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | DI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供DU/DV/DH厂房消防排水信息 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2024-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FEP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FEP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 电气厂房消防系统（FEP）放射性区域消防排水提资 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-04 | 2024-07-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FEP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FEP系统排水资料 | 2024-08-15 | 2026-03-30 | 2024-07-04 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-02 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-CIL-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | CIL | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统安全壳隔离信息 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及FNP流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-10 | 2024-07-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及FNP流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-25 | 2024-08-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WND-CIL-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | CIL | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WND系统安全壳隔离信息 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-07 | 2024-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-05-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-11-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-02 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-VFL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FGP-RVD-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | RVD | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）放射性区域排水资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-VCF---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VCF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 打开
S-VCL---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VCL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-VEB---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VEB | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-VEC---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VEC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 打开
S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-10-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-VCR---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VCR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCR系统防火边界信息表 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 2026.01.21:1818BW25A020260002经协商系统室李珊总，接口作废 |  | 关闭
S-FWP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统排水接口资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-02 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防水池补水需求 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-07-25 | 2024-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RRV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | RRV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）排水条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）排水条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CIS-VMO-1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS | VMO | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-VCL-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及建议管径等） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VEC-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）快速接头清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-ZST-DI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | DI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）孔板资料 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-WCC---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）孔板清单 | 2024-08-30 | 2026-05-30 | 2024-08-27 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RSI---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-26 | 2024-09-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RFT---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-CSP---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-29 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-WSD---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TSA---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CIS---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-WHD---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2025-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统（RND）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RVD---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-PCS---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-14 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需设备冷却水参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2024-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需设备冷却水参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-09-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需设备冷却水参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2025-05-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需设备冷却水参数 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CPV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CPV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-08-15 | 2026-01-31 | 2024-08-15 | 2026-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002管线所在房间号修改，辐射分区调整，需升版接口。 |  | 关闭
S-WSR---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RBM---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RBM | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）通风条件。 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | RNS通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 2024-08-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-FWP---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | FWP | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-05 | 2025-06-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图. | 2024-08-15 | 2026-05-30 | 2024-08-15 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）工艺设备的厂房通风资料. | 2024-08-15 | 2026-03-30 | 2024-08-15 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-07 | 2025-09-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RCV---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RCV | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2024-08-15 | 2025-09-30 | 2024-08-15 | 2024-08-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-EES---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | EES | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供SBO应急柴油发电机房通风系统（EES）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2025-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 未打开
S-VAC---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VAC | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供空压机房通风系统（VAC）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2025-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 未打开
S-VFR---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VFR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2025-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VCT---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VCT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供电缆沟通风系统（VCT）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2025-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杜硕@dushuo |  |  | 未打开
S-VAB---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VAB | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供人员通行厂房通风系统（VAB）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2025-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 未打开
S-VDS---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VDS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供柴油发电机厂房通风系统（VDS）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-VHL---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VHL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供洗衣房通风系统（VHL）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2025-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VRW---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VRW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2025-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-VCP---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VCP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 未打开
S-VNA---1NN-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VNA | - | 1NN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-CSV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CSV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CUP---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CUP | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-RRV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | RRV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CAM---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CAM | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEB---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VEB | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-18 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 打开
S-VEE---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VEE | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VES---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VES | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-VCL---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VCL | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CCV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CCV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-VCF---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VCF | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电缆层通风系统（VCF）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEC---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VEC | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CAV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CPV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CPV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VCR---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VCR | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 未打开
S-VFL---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VFL | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 未打开
S-VMO---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VMO | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-07-22C3-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 07 | 22C3 | 25C3 | 5NU/5NV 19.0及以上标高D3接口 | 2025-11-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-06-22C3-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 06 | 22C3 | 25C3 | 5NU/5NV 14.6标高D3接口 | 2025-09-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-05-22C3-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 05 | 22C3 | 25C3 | 5NU/5NV 9.20标高D3接口 | 2025-07-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-04-22C3-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 04 | 22C3 | 25C3 | 5NU/5NV 3.95标高D3接口 | 2025-05-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-03-22C3-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 03 | 22C3 | 25C3 | 5NU/5NV 0.50标高D3接口 | 2025-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-02-22C3-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 02 | 22C3 | 25C3 | 5NU/5NV -2.300标高D3接口 | 2025-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-5NU/5NV---2D3-01-22C3-25C3 | 作废 | S | 5NU/5NV | - | 2D3 | 01 | 22C3 | 25C3 | 5NU/5NV -10.60标高D3接口 | 2024-11-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-5NG-NI-2D2-02-22D4-25C2 | 编制 | S | 5NG | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 2024-12-20 | 9999-01-01 | 2025-02-24 | 2025-07-10 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-5NG-NI-2D2-03-22D4-25C2 | 编制 | S | 5NG | NI | 2D2 | 03 | 22D4 | 25C2 | 检修小室的设置要求 | 2024-12-20 | 9999-01-01 | 2025-02-20 | 2025-02-28 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-5NG-NI-2D2-04-22D4-25C2 | 编制 | S | 5NG | NI | 2D2 | 04 | 22D4 | 25C2 | 龙门架低跨小车地震工况下的轮压 | 2024-12-20 | 9999-01-01 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 供货商尚未提供地震载荷。待收到后打开。 |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-5NG-NI-2D2-01-22D4-25C2 | 编制 | S | 5NG | NI | 2D2 | 01 | 22D4 | 25C2 | KP龙门架设计基本资料（包含低跨吊车、高跨吊车设计资料，吊车轮压等） | 2024-12-20 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-11 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-14 | 2025-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-27 | 2025-03-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VHL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VHL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VHL系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-11-11 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-CAM-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（需要增加探测器的类型及房间号） | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-26 | 2025-03-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-FAD-1GT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | FAD | 1GT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 | 2024-12-07 |  |  | 胡建成@hujc | 白冬梅@baidm |  |  | 关闭
S-CAV-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 | 2024-12-07 |  |  | 胡建成@hujc | 白冬梅@baidm |  |  | 关闭
S-CUP-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 | 2025-03-07 |  |  | 胡建成@hujc | 白冬梅@baidm |  |  | 关闭
S-RCV-FAD-1GD-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RCV | FAD | 1GD | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供工艺系统氢气泄漏源房间信息 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-VCL-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-27 | 2024-12-25 |  |  | 胡建成@hujc | 白冬梅@baidm |  |  | 关闭
S-VFL-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 | 2024-12-07 |  |  | 胡建成@hujc | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VMO-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-04 |  |  | 胡建成@hujc | 杜硕@dushuo |  |  | 关闭
S-VNA-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 | 2024-12-02 |  |  | 胡建成@hujc | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VRW-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-28 | 2025-04-03 |  |  | 胡建成@hujc | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2024-11-22 | 2025-04-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 2025-02-28 | 2025-9-15 | 2024-08-20 | 2025-08-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FEP---1GY-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FEP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供电气厂房消防系统（FEP）仪控任务书 | 2025-02-28 | 2025-9-15 | 2024-09-05 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FGP---1GY-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2025-02-28 | 2025-9-15 | 2024-09-27 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书 | 2024-08-31 | 2025-08-30 | 2024-08-23 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-02-28 | 2026-05-30 | 2024-08-28 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2024-11-20 | 2025-09-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书 | 2025-02-28 | 2026-05-30 | 2024-08-30 | 2025-04-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | 作废 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-02-28 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-RVD-FAD-1GD-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RVD | FAD | 1GD | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RVD系统氢气泄漏源房间信息 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-02-14 | 2025-04-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-29 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-15 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-13 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘星雨@liuxyq | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-08-30 | 2026-05-15 | 2024-08-29 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-13 | 2026-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-15 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-11-30 | 2026-05-15 | 2024-11-06 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-11-30 | 2026-05-15 | 2024-08-31 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 打开
S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-13 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEC系统防火边界信息表。 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-13 | 2026-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-29 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-15 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-15 | 2025-10-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-03-31 | 2026-05-15 | 2024-08-31 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-15 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩旭亮@hanxl | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-11-30 | 2026-05-15 | 2024-08-30 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-03-31 | 2026-05-15 | 2024-08-30 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VAB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VAB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VAB系统防火边界信息表 | 2025-03-31 | 2026-05-15 | 2024-08-31 | 2025-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 卢艳超@luycd | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VCR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCR系统防火边界信息表 | 2025-02-28 | 2026-05-15 | 2024-08-15 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 关闭
S-VCT---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCT | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCT系统防火边界信息表 | 2024-10-31 | 2026-05-15 | 2024-10-30 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 2026.01.21：1818BW25A020260002经协商李鹏总，修改关闭时间 |  | 打开
S-5NJ-NI-2DX-02-25A2-22P5 | 编制 | S | 5NJ | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 22P5 | 5NJ外挂阀门操作间钢平台 DX接口 | 2026-11-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-5NP---2D3-04-25A4-25C3 | 编制 | S | 5NP | - | 2D3 | 04 | 25A4 | 25C3 | NP +3.95m及以上标高D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-21 |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-5NP---2D3-03-25A4-25C3 | 编制 | S | 5NP | - | 2D3 | 03 | 25A4 | 25C3 | NP ±0.00m标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-24 |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-5NP---2D3-02-25A4-25C3 | 编制 | S | 5NP | - | 2D3 | 02 | 25A4 | 25C3 | NP -4.20m标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP---2D3-01-25A4-25C3 | 编制 | S | 5NP | - | 2D3 | 01 | 25A4 | 25C3 | NP -8.65m标高D3接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NH---2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NH | - | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | NH D3接口 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-5NA---2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NA | - | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | NA 8.50m标高D3接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-5NA---2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NA | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | NA 4.30m标高D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-5NA---2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NA | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | NA ±0.00m标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-24 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-5NA---2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NA | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | NA -4.25m标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-5NA---2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NA | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | NA -8.80m标高D3接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-5NB---2D3-08-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 08 | 25A2 | 25C3 | NB 16.50m及以上标高D3接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB---2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | NB 13.50m标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-24 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NB---2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | NB 6.20m/7.50m标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB---2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | NB 3.60m标高D3接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB---2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | NB ±0.00m标高D3接口 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB---2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | NB -3.30m标高D3接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB---2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | NB -6.70m标高D3接口 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB---2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NB | - | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | NB 环形空间筏基-8.00mD3接口 | 2024-10-20 | 4444-01-01 | 2024-10-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5ND---2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 5ND -12.50标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5ND---2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 5ND -7.70标高D3接口 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5ND---2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 5ND -3.50标高D3接口 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5ND---2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 5ND ±0.00标高D3接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5ND---2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 5ND 4.80标高D3接口 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5ND---2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 5ND 8.50标高D3接口 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5ND---2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 5ND 13.00标高D3接口 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-17 |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-5ND---2D3-08-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | 5ND 17.50标高D3接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5ND---2D3-09-25A1-25C3 | 编制 | S | 5ND | - | 2D3 | 09 | 25A1 | 25C3 | 5ND 22.50以上标高D3接口 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5NR---2D3-10-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 10 | 25B1 | 25C3 | 5NR27.70标高D3接口 | 2026-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 未打开
S-5NR---2D3-09-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 09 | 25B1 | 25C3 | 5NR22.00标高D3接口 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 未打开
S-5NR---2D3-08-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 08 | 25B1 | 25C3 | 5NR17.00标高D3接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-5NR---2D3-07-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 07 | 25B1 | 25C3 | 5NR13.00标高D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-5NR---2D3-06-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 06 | 25B1 | 25C3 | 5NR8.50标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-5NR---2D3-05-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 05 | 25B1 | 25C3 | 5NR4.80标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NR---2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 5NR±0.00标高D3接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NR---2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 5NR-5.30标高D3接口 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NR---2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 5NR-8.80标高D3接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NR---2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NR | - | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 5NR-12.50标高D3接口 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL---2D3-09-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 09 | 25B1 | 25C3 | 5NL22.70F标高D3接口 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 未打开
S-5NL---2D3-08-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 08 | 25B1 | 25C3 | 5NL17.00标高D3接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-5NL---2D3-07-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 07 | 25B1 | 25C3 | 5NL13.00标高D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-19 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-5NL---2D3-06-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 06 | 25B1 | 25C3 | 5NL8.50标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-5NL---2D3-05-25B1-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 05 | 25B1 | 25C3 | 5NL4.80标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL---2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 5NL±0.00标高D3接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL---2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 5NL-5.25标高D3接口 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL---2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 5NL-8.80标高D3接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL---2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NL | - | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 5NL-12.50标高D3接口 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NX---2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NX | - | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 5NX24.05标高D3接口 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-5NX---2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NX | - | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 5NX15.50标高D3接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-02-26 |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-5NX---2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NX | - | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 5NX10.50标高D3接口 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-5NX---2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NX | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 5NX6.50标高D3接口 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-5NX---2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NX | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 5NX±0.00标高D3接口 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-5NX---2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NX | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 5NX -5.25标高D3接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-5NX---2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NX | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 5NX -12.5m(含-8.80)标高D3接口 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-5NY---2D3-08-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | 5NY 24.05标高 D3接口 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-5NY---2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 5NY 15.50标高 D3接口 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-5NY---2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 5NY 10.50标高 D3接口 | 2026-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-5NY---2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 5NY 6.50标高 D3接口 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-5NY---2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 5NY 4.00标高 D3接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-5NY---2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 5NY +0.00标高 D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-18 |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-5NY---2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 5NY -5.25标高 D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-5NY---2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NY | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 5NY -8.75标高 D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-5NF---2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NF | - | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | NF 16.50m及16.50m标高D3接口 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-5NF---2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NF | - | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | NF 10.80m标高D3接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-5NF---2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NF | - | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | NF 5.50m及6.50m标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-5NF---2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NF | - | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | NF ±0.00m标高D3接口 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF---2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NF | - | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | NF -5.25m标高D3接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF---2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NF | - | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | NF -8.25m标高D3接口 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF---2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 5NF | - | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | NF -12.20m标高D3接口 | 2024-10-20 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 黄良@huangliang |  |  |  | 打开
S-5NE---2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 5NE/NM -12.50标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5NE---2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 5NE/NM -7.70标高D3接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5NE---2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 5NE/NM -3.50标高D3接口 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5NE---2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 5NE/NM ±0.00标高D3接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5NE---2D3-05-25B3-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | 5NE/NM 4.80标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 | 2025-09-24 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-5NE---2D3-06-25B3-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | 5NE/NM 8.50标高D3接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 | 2025-09-24 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-5NE---2D3-07-25B3-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | 5NE/NM 13.00标高D3接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-5NE---2D3-08-25B3-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 08 | 25B3 | 25C3 | 5NE/NM 17.50标高D3接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 打开
S-5NE---2D3-09-25B3-25C3 | 编制 | S | 5NE | - | 2D3 | 09 | 25B3 | 25C3 | 5NE/NM 22.50以上标高D3接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 打开
S-5NK-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房三维D2条件（D层、E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NK-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-09 | 2024-11-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郝晓扬@haoxy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房三维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2025-01-10 | 4444-01-01 | 2025-01-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NK-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房三维D2条件（H层）：管道专业汇总（河北） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NK-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房二维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-05-25A2-22P4 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | 5NK厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-18 | 2025-09-10 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-18 | 2025-09-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-04-25A2-22P4 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 5NK厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 | 2025-07-25 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-20 | 2025-07-25 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-03-25A2-22P4 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | 5NK厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 | 2025-05-16 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NK-NI-2D2-02-25A2-22P4 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 5NK厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-09-10 | 2025-03-03 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-09-10 | 2025-03-03 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-01-25A2-22P4 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 5NK厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2024-07-10 | 4444-01-01 | 2024-07-10 | 2024-08-16 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NK-NI-2D2-10-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NK | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C1 | 5NK厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2024-07-10 | 4444-01-01 | 2024-07-10 | 2024-08-21 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NG-NI-2D2-01-25C2-25C3 | 编制 | S | 5NG | NI | 2D2 | 01 | 25C2 | 25C3 | 龙门架基础布置图 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-09 | 2024-12-13 |  |  | 黄良@huangliang | 李丹a@lidana |  |  | 关闭
S-5NG-NI-2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | 5NG | NI | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | 总平面布置图（龙门架基础定位与沟道之间关系） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-17 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李丹a@lidana |  |  | 打开
S-5NA-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NA 4.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李丹a@lidana |  |  | 打开
S-5NA-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NA ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-10 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李丹a@lidana |  |  | 打开
S-5NA-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 5NA -4.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang |  |  |  | 打开
S-5NA-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 5NA -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-5NA-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NA厂房二维D2条件（M层、N层、P层、Q层、R层）：管道专业汇总 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 黄良@huangliang |  |  |  | 打开
S-5NA-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NA厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang |  |  |  | 打开
S-5NA-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NA厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李丹a@lidana |  |  | 打开
S-5NA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NA厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-10 |  |  |  | 黄良@huangliang |  |  |  | 打开
S-5NA-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 5NA厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-07 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李丹a@lidana |  |  | 打开
S-5NA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 5NA厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李丹a@lidana |  |  | 打开
S-ND/NE-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | ND/NE | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | ND/NE 屋面 二维D2接口 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-NM-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NM | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | ND/NE APC壳 屋面二维D2接口 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-NM-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NM | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | ND/NE APC壳16~38m二维D2接口 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-NM-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NM | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | ND/NE APC壳0~16m二维D2接口 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-NM-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NM | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | ND/NE APC壳 0m以下二维D2接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-12-25A2-25C1 | 作废 | S | 5NS | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 25C1 | 非能动堆腔注水箱墙体及顶板钢覆面D条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-5NS-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 作废 | S | 5NS | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | 堆腔水池壁钢覆面D2条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-5NS-NI-2D2-10-25A2-25C1 | 作废 | S | 5NS | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C1 | 内置换料水箱墙体及顶板钢覆面D条件 | 2024-12-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-5NS-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（U层）：管道专业汇总（河北） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（S层、T层）：管道专业汇总（河北） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（Q层、R层）：管道专业汇总（河北） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（N层、P层）：管道专业汇总（河北） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（L层、M层）：管道专业汇总（河北） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（J层、K层）：管道专业汇总（河北） | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（G层、H层）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-10-10 | 4444-01-01 | 2024-10-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 5NS厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-10-25B3-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 10 | 25B3 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：管道专业汇总 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-09-25B3-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 09 | 25B3 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（T层、U层）：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-08-25B3-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-07-25B3-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-06-25B3-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李浓@linong |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-10-20 | 4444-01-01 | 2024-10-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-10 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-NE-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | NE厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-10-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 10 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：管道专业汇总 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-09-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 09 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（T层、U层）：管道专业汇总 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-ND-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | ND厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-NM-NI-2DX-02-22C5-25C1 | 作废 | S | NM | NI | 2DX | 02 | 22C5 | 25C1 | NM 防护厂房主蒸汽管道抗甩击钢结构施工图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 王志远f@wangzyf |  |  | 未打开
S-NM-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NM | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | NM 通风小室二30.800m二次钢结构施工图 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-NE-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | NE -12.500m~22.000m钢梯 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-NE-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | NE-12.0标高DX接口 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-NE-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | NE-7.0标高DX接口 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-NE-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NE | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | NE0.0标高DX接口 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2DX-06-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | ND 20.50m标高DX接口 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2DX-05-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | ND 17.00m标高DX接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | ND 13.50m标高DX接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | ND 8.00m标高DX接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | ND 4.80m标高DX接口 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ND-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | ND | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | ND ±0.00m标高DX接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-5NF-NI-2DX-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | 5NF 16.50m及16.50m以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2DX-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | 5NF +10.8m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | 5NF 5.50m及6.50m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 5NF ±0.00m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 5NF -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 5NF -8.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-09-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 5NF -12.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-10-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：管道专业汇总 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-09-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（T层、U层）：管道专业汇总 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-10-10 | 4444-01-01 | 2024-10-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NF-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NF | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 5NF厂房筏基D2条件：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-NX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2024-12-23 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（H层、J层、K层、L层）：管道专业汇总 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-12-23 |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NX-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（R层、S层、T层、U层）：管道专业汇总 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 | 2026-02-24 |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NX-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | 5NX厂房二维D2条件（V层、W层）：管道专业汇总 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 5NX -12.5（含-8.80）标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 5NX -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 5NX +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | 5NX 6.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2DX-05-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | 5NX 10.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2DX-06-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | 5NX 15.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NX-NI-2DX-07-25A1-25C1 | 编制 | S | NX | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C1 | 5NX 24.05标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-5NY-NI-1BJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C2 | NY厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2024-11-30 | 9999-01-01 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | 胡建成@hujc | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-5NY-NI-2DX-08-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 08 | 25A1 | 25C2 | 5NY 24.0及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 未打开
S-5NY-NI-2DX-07-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C2 | 5NY 15.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 未打开
S-5NY-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NY 10.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-5NY-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NY 6.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NY 4.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-06 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NY +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 5NY -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 5NY -8.75标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2D2-09-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 09 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房24.05以上板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 未打开
S-5NY-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房15.50~24.05板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 未打开
S-5NY-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房10.50~15.50板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房6.50~10.50板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-5NY-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房4.00~6.50板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房±0.00~4.00板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房-5.25~±0.00板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 | 2025-12-26 |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-5NY-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房-8.75~-5.25墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NY-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NY | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 5NY厂房筏基及以下D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 胡建成@hujc | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-12-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 12 | 25A2 | 25C1 | APC壳 +7.50m标高及以上DX接口：管道专业汇总 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-11-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 11 | 25A2 | 25C1 | APC壳+3.60~+7.50m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-10-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 10 | 25A2 | 25C1 | APC壳 +0.00~3.60m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 | 2025-11-19 | 经与设总及接收方商议，需修改接口描述，调整后打开接口 |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NB-NI-2DX-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 09 | 25A2 | 25C1 | APC壳 -8.00~±0.00m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-12 | 2025-11-10 | 流程10号提交到设总，也已及时提醒，设总12日提交 |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-5NB-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | NB内部结构 16.50及以上标高 DX（包含钢衬里牛腿钢平台DX提资）接口：管道专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | NB内部结构 13.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | NB内部结构 6.20/7.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | NB内部结构 3.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  | 外部原因：CIMS 3.0平台会签流程有问题，无法签出流程。 |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | NB内部结构 +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | NB内部结构 -3.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 5NB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | NB内部结构 -6.70标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | NR厂房二维筏基D2条件：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-10-20 | 4444-01-01 | 2024-10-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-05-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 05 | 25B1 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（M层、N层）：电气专业汇总（河北） | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-04-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 04 | 25B1 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（P层、Q层）：电气专业汇总（河北） | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-03-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 03 | 25B1 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（R层、S层）：电气专业汇总（河北） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-11 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-02-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 02 | 25B1 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（T层、U层）：电气专业汇总（河北） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2D2-01-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2D2 | 01 | 25B1 | 25C2 | NR厂房二维D2条件（V层、W层）：电气专业汇总（河北） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2DX-05-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2DX | 05 | 25B1 | 25C2 | NR22.00-27.70标高及以上DX接口：电气专业汇总（河北） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2DX-04-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2DX | 04 | 25B1 | 25C2 | NR17.00标高DX接口：电气专业汇总（河北） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2DX-03-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2DX | 03 | 25B1 | 25C2 | NR13.00标高DX接口：电气专业汇总（河北） | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2DX-02-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2DX | 02 | 25B1 | 25C2 | NR8.50标高DX接口：电气专业汇总（河北） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-NR-NI-2DX-01-25B1-25C2 | 编制 | S | NR | NI | 2DX | 01 | 25B1 | 25C2 | NR4.80标高DX接口：管道专业汇总 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NR-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NR | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | NR-0.050标高DX接口：管道专业汇总 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NR-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NR | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | NR-5.25标高DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NR-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NR | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | NR-8.80标高DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NR-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NR | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | NR-12.20标高DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-05-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 05 | 25B1 | 25C2 | 5NL22.70F标高DX接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-04-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 04 | 25B1 | 25C2 | 5NL17.00标高DX接口 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-03-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 03 | 25B1 | 25C2 | 5NL13.00标高DX接口 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-02-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 02 | 25B1 | 25C2 | 5NL8.50标高DX接口 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-01-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 01 | 25B1 | 25C2 | 5NL4.80标高DX接口 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 5NL ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 5NL -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 5NL -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 5NL -12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-05-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 05 | 25B1 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（V层）：电气专业汇总（河北） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-04-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 04 | 25B1 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（T层、U层）：电气专业汇总（河北） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-03-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 03 | 25B1 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（R层、S层）：电气专业汇总（河北） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-02-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 02 | 25B1 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（P层、Q层）：电气专业汇总（河北） | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-01-25B1-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 01 | 25B1 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（M层、N层）：电气专业汇总（河北） | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-10-20 | 4444-01-01 | 2024-10-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 5NL厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NL-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NL | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 5NL厂房二维筏基D2条件：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 胡建成@hujc | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-5NU/NV-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 作废 | S | 5NU/NV | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NU\NV 19.0及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/NV-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 作废 | S | 5NU/NV | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NU\NV 14.6标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NU/NV-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 作废 | S | 5NU/NV | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NU\NV 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-5NV-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NV 0.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU/NV-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU/NV | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 5NU\NV -3.300标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-10 | 4444-01-01 | 2024-07-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU/NV-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU/NV | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 5NU\NV -12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-10 | 4444-01-01 | 2024-07-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NV厂房二维D2条件（T层、U层、V层）：管道专业汇总 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-02 |  | 外部原因：此厂房工艺布置属于A包设计，风冷散热器（5EMQ301-304AF）、膨胀水箱（5EMQ301BA）的设备基础需通过外部接口EMP/Q---11-06-EHPC-B（打开时间2025/8/30）传递给设计院，由设计院审查固化后进行D2条件提资。目前尚未到接口打开时间，无法进行D2条件提资，影响结构专业模板图出版，相关情况已与设总报备。 |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NV厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-02 |  | 外部原因：此厂房工艺布置属于A包设计，排气消音器（5EMQ501ZI）的设备基础需通过外部接口EMP/Q---11-06-EHPC-B（打开时间2025/8/30）传递给设计院，由设计院审查固化后进行D2条件提资。目前尚未到接口打开时间，无法进行D2条件提资，影响结构专业模板图出版，相关情况已与设总报备。 |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NV厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  | 外部原因：此厂房工艺布置属于A包设计，日用油箱（5EMQ102BA）的设备基础需通过外部接口EMP/Q---11-05-EHPC-B（打开时间2025/6/07）传递给设计院，由设计院审查于2025/7/10固化进行D2条件提资。影响结构专业模板图出版，相关情况已与设总报备。 |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NV厂房二维D2条件（K层、L层、M层、N层）：管道专业汇总 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-06-23 | 2025-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-5NV-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 5NV厂房二维D2条件（E层、F层、G层、H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-06 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NV-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NV | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 5NV厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 5NU厂房二维D2条件（T层、U层、V层）：管道专业汇总 | 2026-03-15 | 4444-01-01 | 2025-09-02 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 5NU厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-09-02 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 5NU厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 5NU厂房二维D2条件（K层、L层、M层、N层）：管道专业汇总 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  | 暂未收到厂家设备基础提资，申请延迟打开接口，已与设总报备。 |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 5NU厂房二维D2条件（E层、F层、G层、H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-06 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NU-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 5NU | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 5NU厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-5NW-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NW | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | NF APC壳 DX接口 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NW-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NW | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | NF APC壳 0m以下墙、板D2接口：管道专业汇总（河北） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NW-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NW | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | NF APC壳 0m~16m墙、板D2接口：管道专业汇总（河北） | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NW-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NW | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | NF APC壳 16m~40.7m墙、板D2接口：管道专业汇总（河北） | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NW-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NW | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | NF 屋面 D2接口：管道专业汇总（河北） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-5NJ-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NJ | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 5NJ外挂水箱通行路径 DX接口 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NJ-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 5NJ厂房三维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NJ-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 5NJ厂房三维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-10-20 | 4444-01-01 | 2024-10-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NJ-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 5NJ厂房三维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NJ-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 5NJ厂房三维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NJ-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 5NJ | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 5NJ厂房三维D2条件（L层）：管道专业汇总（河北） | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-5NP-NI-2D2-01-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C2 | 5NP厂房二维D2条件（D层、E层）：给排水专业汇总 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-08-05 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP-NI-2D2-02-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C2 | 5NP厂房二维D2条件（F层、G层）：给排水专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP-NI-2D2-03-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C2 | 5NP厂房二维D2条件（H层、J层）：给排水专业汇总 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP-NI-2D2-04-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C2 | 5NP厂房二维D2条件（K层、L层、M层）：给排水专业汇总 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP-NI-2DX-01-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C2 | 5NP -8.80标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP-NI-2DX-02-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2DX | 02 | 25A4 | 25C2 | 5NP -3.50标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2024-10-20 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP-NI-2DX-03-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2DX | 03 | 25A4 | 25C2 | 5NP +0.00m标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-5NP-NI-2DX-04-25A4-25C2 | 编制 | S | 5NP | NI | 2DX | 04 | 25A4 | 25C2 | 5NP +3.95及以上标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
C-FSP-RVD-1SX-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | FSP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 21D3 | 安全厂房消防系统（FSP）消防排水接口资料 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-09-24 | 2025-03-31 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-FSP---2FQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FSP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-WAI---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAI | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAI系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-12 | 2024-06-23 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WAI---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAI | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAI系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-12 | 2024-06-21 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-11-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 11 | 22Q8 | 22D1 | WAI035BA压缩空气储罐设计任务书 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-06-21 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 打开
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-06 | 2024-06-14 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-WAP---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAP系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-13 | 2024-06-21 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf |  |  | 关闭
C-WWC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WWC系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-05-10 | 2024-05-20 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供RND系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-06-13 | 2024-06-17 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供RND系统流程图、管道清单、阀门清单 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-06-13 | 2024-06-27 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-FWD---2GG-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWD | - | 2GG | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图和管道清单。 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-07-16 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WSS | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)布置资料（核岛部分）。 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-05-21 | 2024-05-30 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FWP---2GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）布置资料。 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-17 | 2024-06-28 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FEP---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FEP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统布置资料 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-05 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）布置资料（核岛部分） | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-14 | 2024-05-28 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WOD-NI-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WOD | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供WOD(核岛部分)用电条件 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-07-03 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD-NI-1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WOD | NI | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供WOD(核岛部分)消防排水资料及地坑设置条件 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-07-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD-NI-1GB-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WOD | NI | 1GB | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供WOD(核岛部分)消防排水资料及地坑设置条件 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD-NI-2FQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WOD | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供WOD(核岛部分)阀门清单 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-07-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD-NI-2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WOD | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供WOD(核岛部分)阀门清单 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-08-29 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD-NI-1GG-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WOD | NI | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供WOD(核岛部分)地坑泵参数 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供蒸发液冷凝器（ZLT001CS）设计任务书。 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2024-08-12 | 2024-09-03 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2024-05-30 | 9999-01-01 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-03-21D3-22D1 | 作废 | B | ZBR | RF | 1GH | 03 | 21D3 | 22D1 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF设计任务书 | 2024-05-30 | 9999-01-01 | 2024-10-09 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
B-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | B | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 2024-09-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | B | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 2024-08-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
C-TSM-WAI-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | TSM | WAI | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-09 | 2024-09-26 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RCV | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供树脂填充箱（RCV001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-20 | 2024-05-31 | 2024-04-18 | 2024-04-30 |  |  | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(5WND401/402BA)设备布置和基础反力 | 2024-04-20 | 2024-05-31 | 2024-11-21 | 2025-07-01 |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供除盐水箱(5WND401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-20 | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2025-06-27 |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(5WCD401/402BA)设备布置和基础反力 | 2024-04-20 | 2024-05-31 | 2024-11-12 | 2025-07-01 |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供除盐水箱(5WCD401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-20 | 2024-05-31 | 2024-11-12 | 2025-06-27 |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22N3-22C2 | 作废 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22N3 | 22C2 | PCS汽水分离器力学分析报告 | 2024-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 刘贺同@liuhta |  |  | 未打开
B-PCS---2LX-01-22C2-22N1 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C2 | 22N1 | PCS汽水分离器力学分析资料 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 | 2024-05-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 薛卫光@xuewg |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22C3-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C3 | 22C2 | PCS汽水分离器拉杆信息和布置信息 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-05-06 | 2024-05-09 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王凯@wangkai |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废水贮槽（WSR001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-01-31 | 2024-03-31 | 2023-12-25 | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 提供含氧废气疏水罐（5RVD002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-01-31 | 2024-03-31 | 2023-12-25 | 2024-01-04 |  |  | 李云华@liyha | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供中间贮槽(5ZBR002/003/004BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-12-30 | 2024-01-31 | 2023-12-20 | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 20231208修改接收方和接口时间 |  | 关闭
S-NI---2LX-01-25A5-25B1 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25B1 | 网架、电缆管等力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2026-02-25 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-S11-2LX-01-25A5-25B1 | 编制 | S | NI | S11 | 2LX | 01 | 25A5 | 25B1 | S11~S17型桥架支架力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2026-01-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-R1-2LX-01-25A5-25B1 | 编制 | S | NI | R1 | 2LX | 01 | 25A5 | 25B1 | R1~R3型竖梯力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2026-01-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-S3-2LX-01-25A5-25B1 | 编制 | S | NI | S3 | 2LX | 01 | 25A5 | 25B1 | S3~S8型桥架支架力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2026-01-07 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-S2-2LX-01-25A5-25B1 | 编制 | S | NI | S2 | 2LX | 01 | 25A5 | 25B1 | S2型桥架支架力学计算结果 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-27 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-S1-2LX-01-25A5-25B1 | 编制 | S | NI | S1 | 2LX | 01 | 25A5 | 25B1 | S1型桥架支架力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2026-01-13 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb | 20231207新增 |  | 打开
S-NI---2LX-01-25B1-25A5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25B1 | 25A5 | 网架、电缆管等力学计算提资 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张弘c@zhanghongc | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-S11-2LX-01-25B1-25A5 | 编制 | S | NI | S11 | 2LX | 01 | 25B1 | 25A5 | S11~S17型桥架支架力学计算提资 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张弘c@zhanghongc | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-R1-2LX-01-25B1-25A5 | 编制 | S | NI | R1 | 2LX | 01 | 25B1 | 25A5 | R1~R3型竖梯力学计算提资 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张弘c@zhanghongc | 20231207新增 |  | 关闭
S-NI-S3-2LX-01-25B1-25A5 | 编制 | S | NI | S3 | 2LX | 01 | 25B1 | 25A5 | S3~S8型桥架支架力学计算提资 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张弘c@zhanghongc | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-S2-2LX-01-25B1-25A5 | 编制 | S | NI | S2 | 2LX | 01 | 25B1 | 25A5 | S2型桥架支架力学计算提资 | 2024-07-15 | 4444-01-01 | 2024-07-12 |  |  |  | 姚立珊@yaols | 朱佩晓@zhupx | 20231207新增 |  | 打开
S-NI-S1-2LX-01-25B1-25A5 | 编制 | S | NI | S1 | 2LX | 01 | 25B1 | 25A5 | S1型桥架支架力学计算提资 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张弘c@zhanghongc | 20231207新增 |  | 关闭
S-ZST-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | ZST | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽（5ZST001BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-10-18T16:00:00 | 2024-07-12 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2023-10-25T16:00:00 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供浓缩液接收槽（5ZST001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |  | 2024-10-23 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-04-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 04 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA) 设计任务书 | 2023-10-26 | 2023-11-09 |  |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 打开
S-WAI-BA-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 打开
S-WAI-BA-2LX-02-22N1-22D1 | 作废 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N1 | 22D1 | 反馈压缩空气贮罐(5WAI029/WAI030/WAI031/WAI032BA)力学计算结果 | 2024-01-21 | 2024-02-21 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 叶奇@yeqi
S-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器&蒸发器(5ZLT001RE/001EV)设计任务书 | 2023-10-26 | 2025-09-30 | 2023-10-19T16:00:00 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供加热器&蒸发器(5ZLT001RE/001EV)接管载荷（包络值） | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 打开
B-WAI-BA-1GH-05-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气贮罐(5WAI023/024/025/026/027/028BA) 设计任务书 | 2023-10-26 | 2023-11-09 |  | 2024-12-18 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-03-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气贮罐(5WAI023/024/025/026/027/028BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 打开
S-WAI-BA-2LX-02-22D3-22N1 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22N1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI023/024/025/026/027/028BA)力学计算资料 | 2024-01-04 | 2024-01-19 |  | 2025-07-01 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-03-22N1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 03 | 22N1 | 22D3 | 反馈压缩空气贮罐(5WAI023/024/025/026/027/028BA)力学计算结果 | 2024-01-21 | 2024-02-21 |  | 2025-01-14 |  |  | 兰麒@lanqi | 叶奇@yeqi |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-02-22D3-25C1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI023/024/025/026/027/028BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-02-21 | 2024-03-04 |  | 2025-02-17 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-03-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI023/024/025/026/027/028BA) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |  | 2025-02-18 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1GH-02-22C3-25E5 | 作废 | S | EMS | BA | 1GH | 02 | 22C3 | 25E5 | 提供6.6kV交流厂区附加电源系统主贮油罐(5EMS101BA)设计任务书 | 2023-10-26 | 2023-11-09 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 打开
S-PCS-ZE-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | S | PCS | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器(5PCS101/102/201/202/301/302ZE)设计任务书 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-10-22T16:00:00 | 2025-01-15 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
S-PCS-ZE-1HB-01-22C2-25A2 | 作废 | S | PCS | ZE | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 提供PCS汽水分离器(5PCS101/102/201/202/301/302ZE)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 薛卫光@xuewg
S-PCS-ZE-1BH-01-25A2-22C2 | 作废 | S | PCS | ZE | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器(5PCS101/102/201/202/301/302ZE)接管载荷（包络值） | 2023-10-19 | 2023-10-26 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵银亮@zhaoylb
S-PCS-ZE-2LX-01-22N1-22C2 | 编制 | S | PCS | ZE | 2LX | 01 | 22N1 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器(5PCS101/102/201/202/301/302ZE)分析报告 | 2023-12-14 | 2023-12-24 |  | 2024-10-23 |  |  | 兰麒@lanqi | 刘贺同@liuhta |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2023-10-19 | 2026-03-30 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2023-10-19 | 2026-03-30 | 2023-10-18T16:00:00 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2023-10-19 | 2026-03-30 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2023-10-19 | 2026-03-30 | 2023-10-19T16:00:00 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2023-10-19 | 2026-03-30 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供反应堆厂房（NB）电梯设计任务书 | 2023-10-19 | 2025-12-29 | 2023-10-18T16:00:00 | 2025-11-28 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房（NY）电梯设计任务书 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-10-19T16:00:00 | 2025-07-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供燃料厂房（NF）电梯设计任务书 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-10-18T16:00:00 | 2024-06-16 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房（NX）电梯设计任务书 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-07-11 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-03-25A2-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1BH | 03 | 25A2 | 25E5 | 提供安全厂房（NL/NR）电梯设计任务书 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-07-11 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供人员通行厂房（NA）电梯设计任务书 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-07-11 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供电气厂房（ND/NE）电梯设计任务书 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-09-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZGT | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供缓冲罐（5ZGT001BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供硼酸贮存箱（5RBM003/004BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供缓冲罐（5ZGT001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 |  | 2025-03-14 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供缓冲罐（5ZGT001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-05 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RVD | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（5RVD001BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-27T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供硼酸贮存箱（5RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 |  | 2024-05-09 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供硼酸贮存箱（5RBM003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-14 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1BH-01-25A4-25E5 | 作废 | S | FNP | BA | 1BH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供上充泵消防除盐水箱（5FNP004/005BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 宋江波@songjb
S-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（5RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 打开
S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（5RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-25 | 未延误，误填，请阳易同事删除此条。 |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HB-01-25E5-25A4 | 编制 | S | FNP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A4 | 提供上充泵消防除盐水箱（5FNP004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-27 |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供上充泵消防除盐水箱（5FNP004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 |  | 2025-02-10 |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1BH-03-25A2-25E5 | 编制 | S | RVD | BA | 1BH | 03 | 25A2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（5RVD002BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-27T16:00:00 | 2023-10-22T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供化学混合箱(5RBM006BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-14 |  |  | 李云华@liyha | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供化学添加箱(5PCS007BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-22T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供化学混合箱(5RBM006BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-22T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-TTB-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TTB | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（5TTB001/002/003/004DE）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供化学添加箱(5PCS007BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2024-01-24 |  |  | 李云华@liyha | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供除盐器（5ZLT002/003/004/005DE）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-TTB-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | TTB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（5TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供除盐器（5ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝水贮存箱(5TFA003BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水贮存箱(5TFA003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-06 |  |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器(5ZBR001/002ZE)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供旋风分离器(5ZBR001/002ZE)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供泡罩塔（5ZBR003/004ZE）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供旋风分离器(5ZLT001ZE)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（5ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供泡罩塔(5ZLT002ZE）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器(5ZLT001ZE)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-CIS-BA-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | CIS | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供CIS系统化学加药箱(5CIS002BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 |  | 2023-11-13 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 黄哲@huangzhe |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔(5ZLT002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WSR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供废水贮槽（WSR001/002BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-CIS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | CIS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供CIS系统化学加药箱(5CIS002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-09-25 |  |  | 李云华@liyha | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | WSR | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供洗衣房废水槽（WSR003/004BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | WSR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供洗衣房废水槽（WSR003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-08 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(5ZLT006/007/008BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供化学排水接收槽(5ZLT006/007/008BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-04 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水接收槽(5ZLT006/007/008BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-12 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供废液处理系统监测槽（5ZLT009/010BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供废液处理系统监测槽（5ZLT009/010BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-04 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A4 | 作废 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A4 | 提供废液处理系统监测槽（5ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  |  |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 打开
S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 提供工艺排水接收槽(5ZLT001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-05 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(5ZLT001/002BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(5ZLT003/004/005BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供地面排水接收槽(5ZLT003/004/005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-05 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水接收槽(5ZLT001/002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-04 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供地面排水接收槽(5ZLT003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-04 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供浓缩液监测槽(5ZBR007/016BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2025-07-30 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(5ZBR007/016BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供浓缩液监测槽(5ZBR007/016BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-09-13 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝液监测槽(5ZBR005/006BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供冷凝液监测槽(5ZBR005/006BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供工艺疏水箱（5RVD003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-07 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | RVD | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供工艺疏水箱（5RVD003BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-27T16:00:00 | 2023-10-22T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝液监测槽(5ZBR005/006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-02-17 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供硼酸配料箱(5RBM005BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-06 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WNC | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供膨胀水箱(5WNC001BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供硼酸配料箱(5RBM005BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-WSD-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WSD | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝水回水箱（5WSD001BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WNC | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供膨胀水箱(5WNC001BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2024-01-25 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供膨胀水箱(5WNC001BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 打开
S-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供冷凝水回水箱（5WSD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-05 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-WSD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水回水箱（5WSD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-25 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供补给水箱(RBM001/002BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供补给水箱(RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 打开
S-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供补给水箱(RBM001/002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-06 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽(5ZBR002/003/004BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-04-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C1 | 提供中间贮槽(5ZBR002/003/004BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-ZLD-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供排放槽（5ZLD001/002/003BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供排放槽（5ZLD001/002/003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-01 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-WWL-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WWL | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽(5WWL001/002/003BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-17T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-WWL-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WWL | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供监测排放槽(5WWL001/002/003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-01 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供排放槽（5ZLD001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-WWL-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WWL | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测排放槽(5WWL001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-05-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 05 | 25A1 | 25E5 | 提供废液处理系统浓缩液槽（5ZLT020BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C2 | 提供废液处理系统浓缩液槽（5ZLT020BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-12-05 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（5ZLT020BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-02-07 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-WND-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 作废 | S | WND | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供除盐水箱(5WND401/402BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 |  |  | 不是我方专业负责 |  | 赵嘉明@zhaojm
S-RNS-CQ-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RNS | CQ | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供提供手套箱，氢分析仪室接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | 作废 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供提供手套箱，氢分析仪室设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-ZLT-BA-1BH-08-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 08 | 25A1 | 25E5 | 提供化学试剂槽(5ZLT011BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-08-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 提供化学试剂槽(5ZLT011BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-04 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供废树脂贮槽(5ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 打开
S-ZST-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(5ZST002BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供废树脂贮槽(5ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 打开
S-ZST-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽(5ZST002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-01-23 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽(5ZST003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-02-14 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(5ZST003BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂槽(5ZST004BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂槽(5ZST004BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水缓冲槽 (5ZLT502BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-06 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 提供化学排水缓冲槽 (5ZLT502BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 打开
S-ZLT-BA-1BH-06-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽 (5ZLT502BA)接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水缓冲槽（5ZLT501BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2025-03-06 |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-07-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 07 | 25E5 | 25C1 | 提供工艺排水缓冲槽（5ZLT501BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha |  |  |  | 打开
S-ZLT-BA-1BH-07-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 07 | 25A1 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（5ZLT501BA）接管载荷（包络值） | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-06T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-01-25B2-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供硼酸配料箱（5RBM005BA）仪表接口信息 | 2023-09-29 | 2023-10-29 | 2023-09-27T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 封昊伟@fenghw |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-25B2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（5RVD001BA）仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-07T16:00:00 | 2024-12-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-25B2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 25B2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（5RVD002BA）仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-10-08T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-25B2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供工艺疏水箱(5RVD003BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2025-09-30 | 2023-09-07T16:00:00 | 2025-08-14 |  |  | 李昌磊@licl | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
B-WWL-BA-1GH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | WWL | BA | 1GH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测排放槽(5WWL001/002/003BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-09-24T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1GH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供排放槽（5ZLD001/002/003BA）仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-09-18T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(5ZST002BA、5ZST003BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-07T16:00:00 | 2024-12-20 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供缓冲罐(5ZGT001BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-12T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-07-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 07 | 25B3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（5ZLT501BA）仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-12T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-04-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 25B3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(5ZLT003/004/005BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-10T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 25B3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(5ZLT001/002BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-10T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-06-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 25B3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽(5ZLT502BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-12T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(5ZLT006/007/008BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-10T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-05-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 25B3 | 25E5 | 提供废液处理系统浓缩液槽（5ZLT020BA）仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-12T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-08-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 08 | 25B3 | 25E5 | 提供化学试剂槽（5ZLT011BA）仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-10T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供中间贮槽（5ZBR002/003/004BA）仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-18T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-02-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 25B3 | 25E5 | 提供监测槽(5ZLT009/010BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-09-10T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-02-25B3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25B3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(5ZBR007/016BA)仪表接口信息 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-09-18T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-CIS-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | CIS | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供非能动堆腔注水箱净化泵设计任务书。 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-12T16:00:00 | 2023-11-06 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
B-TFA-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-08T16:00:00 | 2023-10-19T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
B-WWL-PO-1GH-02-25A1-25A6 | 编制 | B | WWL | PO | 1GH | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供WWL地坑泵设计条件 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-03T16:00:00 | 2024-09-29 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-WWL-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWL | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWL排放泵设计条件 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-03T16:00:00 | 2024-09-14 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GH-02-25A1-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GH | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-03T16:00:00 | 2024-09-29 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-03T16:00:00 | 2025-06-10 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-03T16:00:00 | 2024-09-29 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-04T16:00:00 | 2024-12-10 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供消防泵设计任务书 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-10-12T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa |  |  |  | 关闭
B-RBM-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RBM | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 补给水泵设计任务书。 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-12T16:00:00 | 2023-11-06 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
B-RFT-PO-1GH-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | PO | 1GH | 01 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）乏燃料水池撇沫泵设备数据表。 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-12T16:00:00 | 2023-11-06 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
B-RFT-PO-1GH-02-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | PO | 1GH | 02 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表。 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-12T16:00:00 | 2023-11-06 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
B-RFT-PO-1GH-03-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | PO | 1GH | 03 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池撇沫泵设备数据表。 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-12T16:00:00 | 2023-11-06 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
B-WSS-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WSS | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-10-18T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
B-ZBR-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 作废 | B | ZBR | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非核级离心泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-04T16:00:00 |  |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 打开
B-PCS-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供再循环水泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-22T16:00:00 | 2025-11-18 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
B-WSD-PO-1GH-01-22C3-25A6 | 编制 | B | WSD | PO | 1GH | 01 | 22C3 | 25A6 | 提供辅助蒸汽凝结水输送泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-10-12T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
B-WAC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WAC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供冷冻水循环泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-08T16:00:00 | 2024-05-30 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
B-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供冷冻水循环泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-10-18T16:00:00 | 2023-11-06 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
B-WEC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WEC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供冷冻水循环泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-13T16:00:00 | 2025-04-28 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供冷冻水循环泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-19T16:00:00 | 2023-09-27T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
B-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供冷冻水循环泵参数 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-07T16:00:00 | 2025-04-04 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GH-01-25A2-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GH | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供厂区实验室排水泵 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-03T16:00:00 | 2025-02-21 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GH-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供WSR排水泵资料 | 2023-09-03 | 2025-09-30 | 2023-08-31T16:00:00 | 2024-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-TFA-PO-1GH-02-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | PO | 1GH | 02 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA007PO设备设计任务书 | 2023-09-03 | 2023-09-19 | 2023-09-26T16:00:00 | 2023-10-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GH-03-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GH | 03 | 25A6 | 25A6 | 提供WSR地坑泵设计条件 | 2023-09-03 | 2025-09-30 | 2023-08-31T16:00:00 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RSI---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | IRWST过滤器设计任务书 | 2023-08-24 | 2023-09-24 | 2023-09-19T16:00:00 | 2025-02-08 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供缓冲罐（5ZGT001BA）力学计算条件 | 2023-08-14 | 4443-12-31 | 2023-08-16T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-ZGT-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提交缓冲罐（5ZGT001BA）力学计算结果 | 2023-09-29 | 4444-01-01 | 2023-09-24T16:00:00 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-RBM-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RBM | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供硼酸贮存箱（5RBM003/004BA）力学计算条件 | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-16T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RBM-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提交硼酸贮存箱（5RBM003/004BA）力学计算结果 | 2023-09-29 | 4444-01-01 | 2023-09-24T16:00:00 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | FNP | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供上充泵消防除盐水箱（5FNP004/005BA）力学计算条件 | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-16T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf |  |  | 打开
S-FNP-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | FNP | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提交上充泵消防除盐水箱（5FNP004/005BA）力学计算结果 | 2023-09-29 | 4444-01-01 | 2023-09-24T16:00:00 |  |  |  | 兰麒@lanqi | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
B-WAP-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAP001BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2024-09-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WAP | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAP001BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2023-06-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（5WAI002/004BA）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-08-23T16:00:00 | 2024-09-03 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | WAP | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(5WAP001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-09-04 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（5WAI002/004BA）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 打开
S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（5WAI002/004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-09-16 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAI020/021/022BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-08-23T16:00:00 | 2024-09-12 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAI020/021/022BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAI016BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2025-03-11 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(5WAI020/021/022BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-03-31 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N1 | 作废 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供压缩空气储罐(5WAI016BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm
S-WAI-BA-1BH-02-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAI016BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 打开
S-WAI-BA-2LX-01-22N1-22D3 | 作废 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈压缩空气储罐(5WAI016BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy
S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐(5WAI016BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-02-18 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供压缩空气储罐(5WAI016BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-03-31 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1GH-04-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 04 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAP002BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2024-09-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1BH-02-25A2-22D3 | 编制 | S | WAP | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAP002BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2023-06-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1HB-02-22D3-25A2 | 编制 | S | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(5WAP002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-09-04 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WEC-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | WEC | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱（5WEC001BA）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2024-06-17 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-WEC-BA-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | S | WEC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供冷冻水膨胀水箱（5WEC001BA）力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 | 2023-08-10T16:00:00 | 2024-05-10 |  |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-WEC-BA-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | S | WEC | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈冷冻水膨胀水箱（5WEC001BA）力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 | 2023-09-05T16:00:00 | 2024-07-25 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-WEC-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | WEC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供冷冻水膨胀水箱（5WEC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-07-04 |  |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-WEC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WEC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷冻水膨胀水箱（5WEC001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-07-15 |  |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | WSC | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(5WSC001BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2023-07-11T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
B-WSC-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 编制 | B | WSC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(5WSC001BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2025-01-24 | 该设备与参考电站存在差异，纸质版已经提交设备所编制，但反馈需增加设备尺寸，尚未反馈设备尺寸 |  | 杨嘉@yangjiaa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WSC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷冻水膨胀水箱(5WSC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-24 |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | WSC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供冷冻水膨胀水箱(5WSC001BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-24 |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-TSM-BA-1GH-01-22C3-22D2 | 编制 | S | TSM | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(5TSM002/005BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-02T16:00:00 | 2024-07-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-TSM-BA-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | S | TSM | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(5TSM002/005BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 打开
B-WAI-BA-1GH-04-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 04 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAI005/006/007BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-08-22T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 打开
S-TSM-BA-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | S | TSM | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(5TSM002/005BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-03-20 |  |  | 李云华@liyha | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-02-25A2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(5WAI005/006/007BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-WAI-BA-2LX-01-22D2-22N1 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N1 | 提供压缩空气储罐(5WAI005/006/007BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-09-18 |  |  | 李云华@liyha | 晋文娟@jinwj |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-02-22N1-22D2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N1 | 22D2 | 反馈压缩空气储罐(5WAI005/006/007BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-11-12 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 提供压缩空气储罐(5WAI005/006/007BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-11-14 |  |  | 李云华@liyha | 晋文娟@jinwj |  |  | 关闭
S-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | S | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供安注箱 (5RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2024-11-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(5WAI005/006/007BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-11-13 |  |  | 李云华@liyha | 晋文娟@jinwj |  |  | 关闭
S-RSI-BA-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | S | RSI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱 (5RSI001/002/003BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2023-06-26T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N1 | 编制 | S | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N1 | 提供安注箱 (5RSI001/002/003BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2025-07-01 |  |  | 李云华@liyha | 袁占航@yuanzh |  |  | 关闭
S-RSI-BA-2LX-01-22N1-22D2 | 编制 | S | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D2 | 反馈安注箱 (5RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-06-03 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | 编制 | S | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 提供安注箱 (5RSI001/002/003BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深校核结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-10-23 |  |  | 李云华@liyha | 袁占航@yuanzh |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | S | RCV | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供容积控制箱(5RCV002BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-09-19T16:00:00 | 2026-01-09 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza | 按分工要求修改接收方代码 |  | 关闭
S-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供安注箱 (5RSI001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-10-26 |  |  | 李云华@liyha | 袁占航@yuanzh |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | S | RCV | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供容积控制箱(5RCV002BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2023-10-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-RCV-BA-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | S | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈容积控制箱(5RCV002BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-06-30 |  |  | 兰麒@lanqi | 李海胜@lihs |  |  | 关闭
S-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | S | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供容积控制箱(5RCV002BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-05-20 |  |  | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供前贮槽（5ZBR001/008BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-03T16:00:00 | 2023-11-22 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈前贮槽（5ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 | 2023-09-03T16:00:00 | 2023-11-22 |  |  | 兰麒@lanqi | 高齐乐@gaoql |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N1 | 作废 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供前贮槽（5ZBR001/008BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 | 2023-07-13T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin |  |  | 打开
S-EMP-BA-1GH-02-22C3-22D4 | 作废 | S | EMP | BA | 1GH | 02 | 22C3 | 22D4 | 应急柴油机主贮油罐(5EMP101BA/EMQ101BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 打开
S-ZBR-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供前贮槽（5ZBR001/008BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2023-12-11 |  |  | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-EMP-BA-2LX-01-22N1-22D4 | 作废 | S | EMP | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈柴油机主贮油罐（5EMP/EMQ101BA）力学计算结果 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 高齐乐@gaoql
S-REB---1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | REB | - | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（5REB001/002BA）接管载荷包络值 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2024-10-30 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-REB---1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | S | REB | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（5REB001/002BA）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-10T16:00:00 | 2024-09-24 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
S-REB---2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | S | REB | - | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 硼酸注入箱（5REB001/002BA）力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-09-11 |  |  | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
S-REB---1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | REB | - | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供硼酸注入箱（5REB001/002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-10-24 |  |  | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
S-REB---2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | S | REB | - | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈硼酸注入箱（5REB001/002BA）力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-10-17 |  |  | 兰麒@lanqi | 李海胜@lihs |  |  | 关闭
S-CSP-BA-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | CSP | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供化学添加箱（5CSP001BA）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2023-07-13T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | S | CSP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供化学添加箱（5CSP001BA）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb |  |  | 打开
S-CSP-BA-2LX-01-22N1-22D4 | 作废 | S | CSP | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈化学添加箱（5CSP001BA）力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 邱伶@qiuling
S-TSA-BA-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | S | TSA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(5TSA001BA/002BA/003BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2023-07-26T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
B-TSA-BA-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | TSA | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(5TSA001BA/002BA/003BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-10-19T16:00:00 | 2024-10-27 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-22N1-22D4 | 作废 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈仪表用压缩空气缓冲罐(5TSA001BA/002BA/003BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy
S-TFA-ZE-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | S | TFA | ZE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供辅助给水汽水分离器(5TFA001/003ZE)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2024-11-27 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | S | TFA | ZE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供辅助给水汽水分离器(5TFA001/003ZE)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2025-01-07 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | S | TFA | ZE | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供汽水分离器（5TFA001/003ZE）设备布置和基础反力信息 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-02-22 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | S | TFA | ZE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供辅助给水汽水分离器（5TFA001/003ZE）力学资料单 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-20 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | S | TFA | ZE | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供汽水分离器（5TFA001/003ZE）地脚螺栓信息及基础反力信息 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-02-25 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-WCC-BA-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供波动箱(5WCC001/002BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2023-06-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | S | TFA | ZE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈辅助给水汽水分离器（5TFA001/003ZE）力学分析结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-02-18 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-WCC-BA-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供波动箱(5WCC001/002BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2025-09-30 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
S-WCC-BA-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供波动箱(5WCC001/002BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-05-15 |  |  | 李云华@liyha | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
S-WCC-BA-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈波动箱(5WCC001/002BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-05-20 |  |  | 兰麒@lanqi | 刘贺同@liuhta |  |  | 关闭
S-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供波动箱(5WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-07-15 | 2024-08-30 |  | 2024-08-02 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WCC-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | WCC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供波动箱(5WCC001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-07-26 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供衰变箱(5ZGT002/003/004/005BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 | 2023-08-08T16:00:00 |  |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 打开
S-ZGT-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | ZGT | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供衰变箱(5ZGT002/003/004/005BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-03T16:00:00 | 2023-07-11T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供衰变箱(5ZGT002/003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-09-23 |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈衰变箱(5ZGT002/003/004/005BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-09-09 |  |  | 兰麒@lanqi | 李海胜@lihs |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供衰变箱(5ZGT002/003/004/005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-09-24 |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP001BA）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-10-19T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui |  |  | 打开
S-FNP-BA-1BH-01-25A4-22D3 | 作废 | S | FNP | BA | 1BH | 01 | 25A4 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP001BA）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘卫隆@liuwl
S-FNP-BA-1HB-01-22D3-25A4 | 编制 | S | FNP | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-20 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP002BA）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-10-19T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui |  |  | 打开
S-FNP-BA-1BH-02-25A4-22D3 | 作废 | S | FNP | BA | 1BH | 02 | 25A4 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP002BA）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘卫隆@liuwl
S-FNP-BA-1HB-02-22D3-25A4 | 编制 | S | FNP | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-21 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP003BA）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-10-19T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui |  |  | 打开
S-FNP-BA-1BH-03-25A4-22D3 | 作废 | S | FNP | BA | 1BH | 03 | 25A4 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP003BA）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 刘卫隆@liuwl
S-FNP-BA-1HB-03-22D3-25A4 | 编制 | S | FNP | BA | 1HB | 03 | 22D3 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（5FNP003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-21 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(5WAI017/018BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2023-11-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（5WAI017/018BA）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-08-16T16:00:00 | 2023-11-23 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐(5WAI017/018BA)设备布置和基础反力 | 2023-09-04 | 2023-09-19 |  | 2023-12-29 |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（5RCV003DE）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2024-06-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（5RCV003DE）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-09-19T16:00:00 | 2024-09-12 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22N1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N1 | 22D1 | 反馈化容控制系统阳床除盐器（5RCV003DE）力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-12-02 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（5RCV003DE）力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供混床除盐器（5RFT001DE）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-10-22T16:00:00 | 2024-07-18 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | S | RCV | DE | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（5RCV003DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-12-16 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RFT-DE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供混床除盐器（5RFT001DE）力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-08-01 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（5RFT001DE）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-10T16:00:00 | 2024-06-25 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（5RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-11-12 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RFT-DE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈混床除盐器（5RFT001DE）力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-11-04 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1YH-01-25B3-22D1 | 作废 | S | ZLT | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(5ZLT014BA) 仪控接口信息 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 李云华@liyha
S-ZLT-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水平衡槽(5ZLT014BA) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-07-09 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(5ZLT014BA) 接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-03T16:00:00 | 2023-08-16T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(5ZBR013/014BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-03T16:00:00 |  |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水平衡槽(5ZBR013/014BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-03-04 |  |  | 李云华@liyha | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（5ZBR001/003/005/006DE）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-03T16:00:00 | 2025-12-26 |  |  | 梁永丰@liangyf | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混/阳/阴床除盐器（5ZBR001/003/005/006DE） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-06-04 |  |  | 李云华@liyha | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供混/阳/阴床除盐器（5ZBR001/003/005/006DE）力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2025-12-19 |  |  | 李云华@liyha | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈混/阳/阴床除盐器（5ZBR001/003/005/006DE）力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-12-30 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(5WAI033/034BA)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-08-23T16:00:00 | 2024-07-15 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(5WAI033/034BA)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2024-07-15 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(5WAI033/034BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-07-29 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（5RCV001/002DE）接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2024-09-18 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供混床除盐器（5RCV001/002DE）设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-09-19T16:00:00 | 2024-10-11 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供混床除盐器（5RCV001/002DE）力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RCV | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（5RCV001/002DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-12-14 |  |  | 李云华@liyha | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | S | TFA | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供汽水分离器(5TFA002/004ZE)设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2024-08-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈混床除盐器（5RCV001/002DE）力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-12-04 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | TFA | ZE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供汽水分离器(5TFA002/004ZE)接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-04T16:00:00 | 2024-08-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI008/009BA) 设计任务书 | 2023-06-22 | 2023-07-06 |  | 2024-12-12 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-TFA-ZE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | TFA | ZE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供汽水分离器(5TFA002/004ZE)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2024-08-29 |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-02-25A2-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI008/009BA) 接管载荷（包络值） | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-20T16:00:00 | 2024-12-12 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供压缩空气贮罐(5WAI008/009BA)力学计算资料 | 2023-07-24 | 2023-08-06 |  | 2024-12-30 |  |  | 李云华@liyha | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈压缩空气贮罐(5WAI008/009BA)力学计算结果 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-13 |  |  | 兰麒@lanqi | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-03-22D1-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气贮罐(5WAI008/009BA) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-09-09 | 2023-09-19 |  | 2025-01-18 |  |  | 李云华@liyha | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供硼酸贮存箱（5RBM003/004BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-07-24T16:00:00 | 2023-08-08T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱（5PCS007BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-10-22T16:00:00 | 2024-04-12 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1GH-04-22C1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1GH | 04 | 22C1 | 25E5 | 提供化学混合箱（5RBM006BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-07-26T16:00:00 | 2023-08-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-CIS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | CIS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供CIS系统化学加药箱（5CIS002BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-10-18T16:00:00 | 2025-08-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供冷凝水贮存箱（5TFA003BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-09-07T16:00:00 | 2023-10-08T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供树脂填充箱（5RCV001BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-06-20T16:00:00 | 2023-06-29T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1GH-03-22C1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C1 | 25E5 | 提供硼酸配料箱图纸（5RBM005BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-08-21T16:00:00 | 2025-07-14 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | RBM | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供补给水箱（5RBM001/002BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-07-26T16:00:00 | 2025-08-21 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | S | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-07-10T16:00:00 | 2024-09-14 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供上充泵消防除盐水箱（5FNP004/005BA）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-07-02T16:00:00 | 2023-07-17T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
S-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（5TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 2023-06-25T16:00:00 | 2023-09-25T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | 2023.9.5升版重新打开 |  | 关闭
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（5WCD401/402BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-19 | 2023-06-20T16:00:00 | 2025-07-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
S-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | S | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（5WND401/402BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-19 | 2023-06-20T16:00:00 | 2025-07-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
S-WSD-BA-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | WSD | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供冷凝水箱（WSD001BA）设计任务书 | 2023-06-15 | 2023-06-29 | 2023-06-24T16:00:00 | 2024-04-10 | 2023.9.4升版重新打开 |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（5RVD001BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 打开
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（5RVD002BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 打开
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺疏水箱(5RVD003BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 打开
B-ZST-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(5ZST002BA、5ZST003BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2025-09-30 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WWL-BA-1GH-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WWL | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供监测排放槽(5WWL001/002/003BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2025-11-10 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1GH-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供排放槽（5ZLD001/002/003BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-01T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-02-25A6-25B3 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供衰变箱(5ZGT002/003/004/005BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-25A6-25B3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供缓冲罐(5ZGT001BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25B3 | 提供工艺排水接收槽(5ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 25B3 | 提供化学排水缓冲槽(5ZLT502BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-17T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-07-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 07 | 21D3 | 25B3 | 提供工艺排水缓冲槽（5ZLT501BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-17T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25B3 | 提供地面排水接收槽(5ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25B3 | 提供化学排水接收槽(5ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-08-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 08 | 21D3 | 25B3 | 提供化学试剂槽（5ZLT011BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-09-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 09 | 21D3 | 25B3 | 提供冷凝水平衡槽(5ZLT014BA) 设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2024-08-14 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-05-25A6-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（5ZLT020BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2025-09-30 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25B3 | 提供监测槽(5ZLT009/010BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-11T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽（5ZBR001/008BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供中间贮槽（5ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝液监测槽(5ZBR005/006BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-08-30T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-25B3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25B3 | 提供浓缩液监测槽(5ZBR007/016BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2025-07-14 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（5RVD001BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供工艺疏水箱(5RVD003BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 22E2 | 提供含氧废气疏水罐（5RVD002BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供排放槽（5ZLD001/002/003BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25B2 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供废树脂贮槽(5ZST002BA、5ZST003BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2025-09-30 | 2023-06-12T16:00:00 | 2024-04-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WWL-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WWL | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽(5WWL001/002/003BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2025-11-10 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂槽（5ZST004BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-10-11T16:00:00 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供缓冲罐(5ZGT001BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-05T16:00:00 | 2023-06-29T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供除盐器（5ZLT002/003/004/005DE）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2025-12-23 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-02-21D3-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22D3 | 提供衰变箱(5ZGT002/003/004/005BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-05T16:00:00 | 2023-06-24T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽(5ZLT502BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-07-09T16:00:00 | 2023-07-17T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-07-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 07 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（5ZLT501BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-07-09T16:00:00 | 2023-07-17T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(5ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-14T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 | 由于TC2.0系统问题，已走完的流程不显示，因此重新走流程。 |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(5ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(5ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-09-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 09 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(5ZLT014BA) 设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2024-08-16 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-08-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 08 | 21D3 | 25E5 | 提供化学试剂槽（5ZLT011BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统浓缩液槽（5ZLT020BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2025-09-30 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（5ZLT001ZE）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-06-29T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供监测槽(5ZLT009/010BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（5ZLT002ZE）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | B | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（5ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2024-08-10 | 2025-09-30 | 2023-06-12T16:00:00 | 2025-09-30 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽（5ZBR001/008BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-05T16:00:00 | 2023-11-22 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供中间贮槽（5ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-12T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-05-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 05 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(5ZBR013/014BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-05T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝液监测槽(5ZBR005/006BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(5ZBR007/016BA)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2025-07-14 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔(5ZBR003/004ZE）设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-07-05T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-01-25A6-25E5 | 作废 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供旋风分离器(5ZBR001/002ZE)设计任务书 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-06-13T16:00:00 | 2023-06-29T16:00:00 |  |  | 梁永丰@liangyf |  |  |  | 关闭
B-WSR-FI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | FI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供过滤器（WSR901FI）设计任务书 | 2023-06-14 | 2025-09-30 | 2023-06-05T16:00:00 | 2024-11-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供洗衣房废水槽（WSR003/004BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2025-09-30 | 2023-06-05T16:00:00 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 2023.8.28重新打开，升版 |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废水贮槽（WSR001/002BA）设计任务书 | 2023-06-14 | 2025-09-30 | 2023-06-05T16:00:00 | 2023-06-29T16:00:00 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WAP---1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAP | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（WAP001BA）设计任务书 | 2023-05-04 | 2023-05-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 孙兰飞@sunlf
B-WSC---1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WSC | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供膨胀水箱（WSC001BA）设计任务书 | 2023-05-04 | 2023-05-29 |  |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 续玥榕@xuyrb
B-WNC---1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WNC | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供膨胀水箱（WNC001BA）设计任务书 | 2023-05-04 | 2023-05-29 | 2023-05-12T16:00:00 | 2023-05-23T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-WEC---1GS-01-22Q8-22D1 | 编制 | C | WEC | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供WEC001BA设计任务书 | 2023-05-04 | 2023-05-29 | 2023-05-22T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 何松骏@hesj |  |  | 打开
C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEC2子系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-07-30 | 2021-08-14 | 2021-07-15T16:00:00 | 2024-10-31 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0884 接口手册变更单001# 2021-7-13新增接口 |  | 关闭
C-CAM---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | CAM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）柴油机加载需求 | 2021-07-14 | 9999-01-01 | 2021-07-13T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李百利@libl | IDI202011-0883 接口手册变更单001# 2021-7-13新增接口 |  | 打开
C-WND---1GD-01-22Q8-22R4 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2021-07-18 | 2022-01-29 | 2021-07-14T16:00:00 | 2021-12-27T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0881 接口手册变更单001# 2021-7-13新增接口 |  | 关闭
C-WCD---1GD-01-22Q8-22R4 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2021-07-18 | 2022-01-29 | 2021-07-14T16:00:00 | 2021-12-27T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0882 接口手册变更单001# 2021-7-13新增接口 |  | 关闭
C-TFM---1GD-01-22Q8-23C1 | 作废 | C | TFM | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C1 | 提供主给水系统（TFM）用电条件 | 2021-06-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 田卫卫@tianww | IDI202011-0880 接口手册变更单001# 2021-6-29新增接口
B-RSI---1GS-05-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 05 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI011PO设备设计任务书 | 2021-05-19 | 2021-06-29 | 2021-05-26T16:00:00 | 2021-06-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0879 接口手册变更单001# 2021-5-20新增接口 |  | 关闭
C-EMP/Q-VDS-1GG-01-22C3-22Q7 | 编制 | C | EMP/Q | VDS | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q7 | 应急柴油发电机组通风散热条件 | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2021-05-25T16:00:00 | 2024-12-03 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp | IDI202011-0878 接口手册变更单001# 2021-5-19新增接口 |  | 关闭
C-WND---1GD-02-22Q8-25B1 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25B1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2021-05-24 | 2021-06-03 | 2021-05-24T16:00:00 | 2021-06-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0876 接口手册变更单001# 2021-5-17新增接口 |  | 关闭
C-WCD---1GD-02-22Q8-25B1 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25B1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2021-05-24 | 2021-06-03 | 2021-05-24T16:00:00 | 2021-06-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0877 接口手册变更单001# 2021-5-17新增接口 |  | 关闭
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2021-05-14 | 9999-01-01 | 2021-05-17T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0858 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 打开
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供提供核辅助厂房通风系统（VNA）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-13T16:00:00 | 2021-07-04T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0860 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供主控制室空调系统（VCL）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 9999-01-01 | 2021-05-17T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0859 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 打开
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供环形空间通风系统（CAV）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 9999-01-01 | 2021-05-17T16:00:00 | 2021-05-19T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 康健@kangjian | IDI202011-0862 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-17T16:00:00 | 2021-06-06T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0861 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 9999-01-01 | 2021-05-17T16:00:00 | 2021-05-20T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 倪明波@nimb | IDI202011-0863 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供电缆层通风系统（VCF）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 9999-01-01 | 2021-05-17T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 邱珊珊@qiussa | IDI202011-0864 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 打开
C-RRV---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | RRV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-11T16:00:00 | 2024-12-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0865 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-11T16:00:00 | 2021-05-17T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0867 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-CPV---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | CPV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-11T16:00:00 | 2021-05-17T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0866 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VES---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-17T16:00:00 | 2021-12-26T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 康健@kangjian | IDI202011-0868 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-17T16:00:00 | 2024-12-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0869 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VDS---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-13T16:00:00 | 2024-12-06 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0870 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-17T16:00:00 | 2024-12-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0871 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-11T16:00:00 | 2024-12-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 赵磊@zhaolei | IDI202011-0872 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-17T16:00:00 | 2021-05-20T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0873 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供更衣室通风系统（WCV）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-17T16:00:00 | 2021-05-20T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 韩金权@hanjq | IDI202011-0874 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）柴油机加载需求 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-11T16:00:00 | 2021-12-26T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 林兆娣@linzd | IDI202011-0875 接口手册变更单001# 2021-5-10新增接口 |  | 关闭
C-WEC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WEC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）用电条件。 | 2021-04-28 | 2021-05-14 | 2021-05-09T16:00:00 | 2024-07-24 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 何松骏@hesj | IDI202011-0857 接口手册变更单001# 2021-5-6新增接口 |  | 关闭
C-FNP---1GD-02-22Q8-22R1 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛消防系统（FNP）应急加载条件 | 2021-04-24 | 2021-05-24 | 2021-04-26T16:00:00 | 2021-05-19T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0856 接口手册变更单001# 2021-4-25新增接口 |  | 关闭
C-BOP-WS-1QY-01-25A1-22E3 | 编制 | C | BOP | WS | 1QY | 01 | 25A1 | 22E3 | 提供WS子项气体专业仪控任务书 | 2021-04-27 | 4443-12-31 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  |  | 戴连军@dailj | 于婷@yuting | IDI202011-0855 接口手册变更单001# 2021-4-23新增接口 |  | 打开
C-TSM---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | TSM | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供主蒸汽系统(TSM)用电条件 | 2021-05-14 | 2021-05-29 | 2021-04-24T16:00:00 | 2022-01-16T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0854 接口手册变更单001# 2021-4-21新增接口 |  | 关闭
C-FGP---2LT-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FGP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图 | 2021-04-24 | 2021-05-14 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0850 接口手册变更单001# 2021-4-16新增接口 |  | 关闭
C-FGP---2FQ-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FGP | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2021-04-24 | 2021-05-14 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0851 接口手册变更单001# 2021-4-16新增接口 |  | 关闭
C-FGP---2GQ-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FGP | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单 | 2021-04-24 | 2021-05-14 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0852 接口手册变更单001# 2021-4-16新增接口 |  | 关闭
C-FGP---1SS-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FGP | - | 1SS | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）消防布置要求 | 2021-04-24 | 2021-05-14 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0853 接口手册变更单001# 2021-4-16新增接口 |  | 关闭
C-WWC---1GD-01-22Q8-22R1 | 作废 | C | WWC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供WWC系统用电条件 | 2021-04-11 | 2021-04-14 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0841 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 |  | 打开
C-WWC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WWC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供WWC系统流程图 | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 2023-05-22T16:00:00 | 2024-10-22 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0843 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 |  | 关闭
C-WWC---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WWC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供WWC系统管道清单 | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 2023-05-22T16:00:00 | 2024-10-22 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0844 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 2023.3.15升版重新打开 |  | 关闭
C-WWC---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | WWC | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供WWC系统用电条件 | 2021-04-11 | 2021-04-14 | 2021-04-18T16:00:00 | 2025-04-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0842 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 |  | 关闭
C-WWC---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供WWC系统流程图 | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 2021-06-17T16:00:00 | 2023-06-04T16:00:00 | 2023.6.2仪控回复接口,重新新开 |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0845 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 |  | 关闭
C-WWC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WWC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供WWC系统阀门清单 | 2021-04-11 | 4443-12-31 | 2021-06-17T16:00:00 | 2024-10-24 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0846 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 关闭
C-WWC---1GG-02-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WWC | - | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q8 | WWC对WPW的补水要求(补水位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，补水点在流程图中的位置) | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 2022-01-03T16:00:00 | 2024-10-10 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0848 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 |  | 关闭
C-WWC---1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WWC | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WWC对WND的补水要求(补水位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，补水点在流程图中的位置) | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 2021-06-16T16:00:00 | 2021-08-05T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0847 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 |  | 关闭
C-WWC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WWC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 2021-06-17T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0849 接口手册变更单001# 2021-4-12新增接口 |  | 关闭
C-WAI---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WAI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | WAI柴油机加载需求 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-06-16T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 贺习之@hexz | IDI202011-0839 接口手册变更单001# 2021-4-9新增接口 |  | 关闭
C-WAI---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAI | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供WAI系统用电条件 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-06-22T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 薛佳@xuejia | IDI202011-0840 接口手册变更单001# 2021-4-9新增接口 |  | 关闭
C-WSS-NI-1FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSS | NI | 1FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分）。 | 2021-04-08 | 4443-12-31 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh | IDI202011-0835 接口手册变更单001# 2021-4-9新增接口 2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-FEP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FEP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统应急柴油发电机组加载资料 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0836 接口手册变更单001# 2021-4-9新增接口 |  | 关闭
C-FEP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FEP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 电气厂房消防水系统（FEP）用电资料 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-05-13T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0837 接口手册变更单001# 2021-4-9新增接口 |  | 关闭
C-FEP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FEP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）用电资料。 | 2021-04-08 | 2021-04-29 | 2021-04-15T16:00:00 | 2021-04-20T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0838 接口手册变更单001# 2021-4-9新增接口 |  | 关闭
C-EMP/Q---1GD-1-22C3-22R1 | 编制 | C | EMP/Q | - | 1GD | 1 | 22C3 | 22R1 | 应急柴油发电机组加载程序中柴油机相关设备用电资料 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0834 接口手册变更单001# 2021-4-8新增接口 |  | 关闭
C-FWP---1GD-02-22Q8-25B1 | 作废 | C | FWP | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25B1 | 核岛消防水生产系统用电资料 | 2021-04-14 | 2021-08-29 | 2021-04-07T16:00:00 | 2024-12-30 | 18185FWPZL22C7C609未分发给分公司，已联系北京运维处理，会尽快回复 |  | 杨嘉@yangjiaa | 李志静@lizjb | IDI202011-0833 接口手册变更单001# 2021-4-6新增接口 |  | 关闭
C-TTB---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2021-04-03 | 2021-04-14 | 2021-04-12T16:00:00 | 2021-07-20T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | IDI202011-0831 2021-4-2 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
C-TTB---1GD-2-22C1-22R1 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 2 | 22C1 | 22R1 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2021-04-03 | 2021-04-14 | 2021-04-12T16:00:00 | 2021-07-12T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | IDI202011-0832 2021-4-2 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C4-22E4 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书。 | 2021-04-03 | 2021-05-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2024-11-26 | 与工艺核实测点信息 |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0828 2021-3-18 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
C-WCC---2GQ-02-22C4-22E4 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单。 | 2021-04-03 | 2021-05-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0829 2021-3-18 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C4-22E4 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 2021-04-03 | 2021-05-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0830 2021-3-18 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HY-01-22D1-22E3 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HY | 01 | 22D1 | 22E3 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)仪控任务书 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 张昕予@zhangxyl | IDI202011-0827 2021-3-12 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
B-RCS-NI-1WF-01-22B1-22B4 | 编制 | B | RCS | NI | 1WF | 01 | 22B1 | 22B4 | 给出平衡循环二次中子源中的175群中子注量率。 | 2021-04-05 | 2021-04-29 | 2021-03-14T16:00:00 | 2024-06-11 |  |  | 田英男@tianyn | 肖会文@xiaohw | IDI202011-0826 2021-3-11 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
C-WAP---1GD-01-22Q8-23C1 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）柴油机加载需求 | 2021-03-19 | 2021-04-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-05-09T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf | IDI202011-0825 2021-3-11 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
C-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | 编制 | C | RHT | - | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | RHT系统柴油机加载资料 | 2021-03-19 | 2021-04-09 | 2021-03-17T16:00:00 | 2021-04-04T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 刘福瑞@liufr | IDI202011-0824 2021-3-11 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
C-HMI-KP-1HJ-01-22D4-23A4 | 编制 | C | HMI | KP | 1HJ | 01 | 22D4 | 23A4 | 龙门架吊车基本设计需求 | 2021-02-09 | 2021-03-14 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-03-01T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 沈艳祥@shenyx | IDI202011-0821 2021-2-7 新增接口 |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B6 | 主控室事故通风系统的有关描述；主控室事故第一和第二取风口位置（描述以及CAD图）；事故情况下的新风量、循环过滤风量；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-18T16:00:00 | 2024-11-28 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0787设计接口手册变更001#：2021-1-22 发布方由22C7变更为22C6 |  | 关闭
C-CSP---1HX-01-22D6-22C1 | 编制 | C | CSP | - | 1HX | 01 | 22D6 | 22C1 | 安全壳喷淋水pH值需求 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 黄磊@huangleia | IDI202011-0085 |  | 关闭
C-NI---1JF-03-23A4-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 03 | 23A4 | 22B4 | 核辅助厂房自由空间体积 | 2021-01-24 | 2021-02-24 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-03-24T16:00:00 |  |  | 任坤鹏@renkp | 梁靖峰@liangjf | IDI202011-0795 |  | 关闭
C-NJ-VNA-1JX-02-23A5-22Q7 | 作废 | C | NJ | VNA | 1JX | 02 | 23A5 | 22Q7 | 提供APC壳烟囱支座处时程 | 2021-06-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 甄天雷@zhentl | 冯芝茂@fengzma | IDI202011-0193
C-NI---1JF-02-23A5-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 02 | 23A5 | 22B4 | 核燃料厂房燃料操作大厅自由空间体积，燃料操作大厅下方自由空间体积 | 2021-01-24 | 2021-02-24 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 任坤鹏@renkp | 于跃@yuyue | IDI202011-0794 |  | 关闭
B-CIS---1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | CIS | - | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供非能动堆腔注水箱过滤器设计条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2021-04-12T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0001 |  | 关闭
B-NI-RX-1FJ-01-22B7-23A3 | 编制 | B | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B7 | 23A3 | 提供严重事故工况下安全壳内温度和压力随时间变化曲线 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 田英男@tianyn | 王贺南@wanghn | IDI202011-0005 |  | 关闭
B-RHR---2PO-01-22C4-22C2 | 编制 | B | RHR | - | 2PO | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供余热排出泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2024-09-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0007 |  | 关闭
B-TFA---1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | - | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA001FI设备设计任务书 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0008 |  | 关闭
B-TFA---1GG-01-22C1-22C2 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-28T16:00:00 | 2021-04-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn | IDI202011-0009 |  | 关闭
B-TFA---1GG-02-22C1-22C2 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA001/002PO设备设计任务书 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-12-30 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn | IDI202011-0010 |  | 关闭
B-TFA---1GG-03-22C1-22C2 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA003/004PO设备设计任务书 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-11-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn | IDI202011-0011 |  | 关闭
B-TSA---1GY-01-22C1-22C2 | 编制 | B | TSA | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-06-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm |  | IDI202011-0012 |  | 关闭
B-WQB-PO-1GG-02-21D3-22C2 | 作废 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵文浩@zhaowh | IDI202011-0014 |  | 关闭
B-WQB-PO-1GG-01-21D3-22C2 | 作废 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵文浩@zhaowh | IDI202011-0013 |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-22C2 | 作废 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-26T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵文浩@zhaowh | IDI202011-0015 |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-22C2 | 作废 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵文浩@zhaowh | IDI202011-0016 |  | 关闭
B-ZLT-FI-1GG-01-25A6-22C2 | 编制 | B | ZLT | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供ZLT系统过滤器条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-03-08T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc |  | IDI202011-0017 |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-22C2 | 作废 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0018 |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | 作废 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-26T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0019 |  | 关闭
C-CAM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-27T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李百利@libl | IDI202011-0020 |  | 关闭
C-CAM---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CAM | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李百利@libl | IDI202011-0021 |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2024-12-31 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李百利@libl | IDI202011-0022 |  | 关闭
C-CAM---2FQ-01-22Q7-22C2 | 编制 | C | CAM | - | 2FQ | 01 | 22Q7 | 22C2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单。 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李百利@libl | IDI202011-0023 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-CAM---2GQ-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2GQ | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供CAM管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2024-12-30 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李百利@libl | IDI202011-0024 |  | 关闭
C-CAM---2LT-02-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2LT | 02 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2024-12-31 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李百利@libl | IDI202011-0025 |  | 关闭
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料,SBO电源用电资料及加载要求。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 康健@kangjian | IDI202011-0026 |  | 关闭
C-CAV---1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CAV | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（（m3/h）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 康健@kangjian | IDI202011-0027 |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-18T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 康健@kangjian | IDI202011-0028 |  | 关闭
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-17T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0029 |  | 关闭
C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-07T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0031 |  | 关闭
C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-31T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0030 接口手册变更单001#： 2021-3-26 ，经双方协调将接收方修改为22E1 |  | 打开
C-CFE---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | CFE | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0032 |  | 关闭
C-CFE---1GF-01-22C1-22B6 | 编制 | C | CFE | - | 1GF | 01 | 22C1 | 22B6 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0033 |  | 关闭
C-CFE---1GG-01-22B6-22C1 | 编制 | C | CFE | - | 1GG | 01 | 22B6 | 22C1 | （1）CFE系统过滤前管道中的核素放射性活度、气溶胶平均外径；（2）过滤器中滞留的放射性核素的量，包括质量、放射性、衰变热；以及过滤后的排放源项。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-28T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 龙亮@longliang | IDI202011-0034 |  | 关闭
C-CFE---1GG-02-22B7-22C1 | 编制 | C | CFE | - | 1GG | 02 | 22B7 | 22C1 | 被过滤的混合气体的特性（介质组分、温度、压力，气体密度，介质流量）。 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 常愿@changyuan | IDI202011-0035 |  | 关闭
C-CFE---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0036 |  | 关闭
C-CFE----01-22C1-22C2 | 编制 | C | CFE | - |  | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4444-01-01 | 2021-03-30T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0037 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-CFE---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0038 |  | 关闭
C-CFE---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0039 |  | 关闭
C-CFE-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CFE | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 与核岛除盐水分配系统（WND）之间的接口。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0041 |  | 关闭
C-CFE-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CFE | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 氮气用气条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-06-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0040 |  | 关闭
C-CHC---1DG-01-22B7-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 22C1 | 提供根据消氢系统设计方案进行消氢计算的结果及方案调整建议 | 2021-02-24 | 2021-03-24 | 2021-02-25T16:00:00 | 2025-01-23 |  |  | 李廷君@litj | 李汉辰@lihcb | IDI202011-0042 |  | 关闭
C-CHC---1DG-02-22B2-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 02 | 22B2 | 22C1 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2024-12-05 |  |  | 李廷君@litj | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0043 |  | 关闭
C-CHC---1DG-03-22B4-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 03 | 22B4 | 22C1 | 提供设计基准事故和严重事故后安全壳内的辐射剂量 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2025-01-23 |  |  | 李廷君@litj | 朱治钢a@zhuzga | IDI202011-0044 |  | 关闭
C-CHC---1DG-04-22B7-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 04 | 22B7 | 22C1 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2025-01-23 |  |  | 田英男@tianyn | 王贺南@wanghn | IDI202011-0045 |  | 关闭
C-CHC---1DG-05-22B2-22Q7 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 05 | 22B2 | 22Q7 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2024-12-05 |  |  | 李廷君@litj | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0046 |  | 关闭
C-CHC---1GB-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CHC | - | 1GB | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-04-26T16:00:00 | 2024-11-21 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 薛棋铭@xueqm | IDI202011-0048 |  | 关闭
C-CHC---1DG-06-22B7-22Q7 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 06 | 22B7 | 22Q7 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2024-10-31 |  |  | 田英男@tianyn | 王贺南@wanghn | IDI202011-0047 |  | 关闭
C-CHM---1FY-02-22B4-22E2 | 编制 | C | CHM | - | 1FY | 02 | 22B4 | 22E2 | 严重事故工况下设备鉴定的辐照剂量（包络值）的确定 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 朱治钢a@zhuzga | IDI202011-0050 |  | 关闭
C-CHM---1FY-01-22B7-22E2 | 编制 | C | CHM | - | 1FY | 01 | 22B7 | 22E2 | 氢气监测系统取样点位置和取样点数量 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-03T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 李汉辰@lihcb | IDI202011-0049 |  | 关闭
C-CHM---1ZY-01-22A7-22E2 | 编制 | C | CHM | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 22E2 | 氢浓度监测系统监测参数、监测范围及运行要求（显示、记录、报警要求等） | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-27T16:00:00 | 2021-12-29T16:00:00 | 1.收到接口发出方发出时间为2月9日，所内下发时间为2月10日，2月11日-17日为法定休假时间，接口关闭时间为2月15日。 2.针对1418/1516项目氢浓度监测仪表供电问题，同总体和电气专业经过几轮会议讨论，均未达成最终定论，本项目存在同样问题。 3.与史海富总商讨，建议此接口挂起处理，待供电问题解决以后处理此接口。 |  | 李廷君@litj | 刘静@liujingb | IDI202011-0051 |  | 关闭
C-CIL-CAM-1GN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | CIL | CAM | 1GN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2024-12-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 皮耀@piyao | IDI202011-0052 |  | 关闭
C-CIL-FNP-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | FNP | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-06-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 皮耀@piyao | IDI202011-0054 |  | 关闭
C-CIL-CSV-1GN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | CIL | CSV | 1GN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2023-02-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 皮耀@piyao | IDI202011-0053 |  | 关闭
C-CIL-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 皮耀@piyao | IDI202011-0055 |  | 关闭
C-CIL-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2024-09-25 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 皮耀@piyao | IDI202011-0057 |  | 关闭
C-CIL-RVD-1GG-01-22C1-21D3 | 编制 | C | CIL | RVD | 1GG | 01 | 22C1 | 21D3 | 确认安全壳贯穿件资料信息。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-01T16:00:00 | 2021-04-12T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 皮耀@piyao | IDI202011-0056 |  | 关闭
C-CIS---1GD-01-22C1-23C2 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 23C2 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-05-13T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0059 |  | 关闭
C-CIL-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-06T16:00:00 | 2024-12-27 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 皮耀@piyao | IDI202011-0058 |  | 关闭
C-CIS---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CIS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供CIS系统（包括能动和非能动）流程图，注水流量，CIS非能动高位水箱标高、水装量和水温变化范围 | 2021-01-31 | 2021-02-24 | 2021-02-18T16:00:00 | 2021-02-25T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0060 |  | 关闭
C-CIS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-02-23T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0061 |  | 关闭
C-CIS---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0062 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-CIS---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-21T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0063 |  | 关闭
C-CIS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CIS管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0064 |  | 关闭
C-CIS---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-18T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0065 |  | 关闭
C-CIS---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-18T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0066 |  | 关闭
C-CIS---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-06-09T16:00:00 | 2026-01-15 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0067 |  | 关闭
C-CIS---2PO-02-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动堆腔注水箱净化泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-01T16:00:00 | 2021-04-12T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0068 |  | 关闭
C-CIS---1GY-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 1GY | 02 | 22C1 | 22E2 | CIS系统手册2~5章 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-17T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0069 |  | 关闭
C-CIS-NB-1FJ-01-22B2-23A3 | 编制 | C | CIS | NB | 1FJ | 01 | 22B2 | 23A3 | 提供设计基准事故下非能动堆腔注水箱周边环境温度曲线 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0070 |  | 关闭
C-CIS-NB-1XJ-01-22C1-23A3 | 编制 | C | CIS | NB | 1XJ | 01 | 22C1 | 23A3 | 非能动堆腔注水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0071 |  | 关闭
C-CIS-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIS | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-12-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0072 |  | 关闭
C-CLM---1GY-01-22B2-22E1 | 编制 | C | CLM | - | 1GY | 01 | 22B2 | 22E1 | 提供安全壳泄漏监测系统（CLM）计算原理和方法说明书及测点参数（在线监测部分）。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-21T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 黄树亮@huangsl | IDI202011-0073 |  | 关闭
C-CLM-ZS-1BH-02-22C3-22D1 | 编制 | C | CLM | ZS | 1BH | 02 | 22C3 | 22D1 | 设备闸门初步设计任务书 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz | IDI202011-0075 |  | 关闭
C-CLM-ZS-1BH-01-22C3-22D1 | 编制 | C | CLM | ZS | 1BH | 01 | 22C3 | 22D1 | 人员闸门、应急闸门初步设计任务书 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz | IDI202011-0074 |  | 关闭
C-CPV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CPV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-17T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0076 |  | 关闭
C-CPV---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CPV | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-21T16:00:00 | 2021-09-12T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0077 |  | 关闭
C-CSP---1FX-01-22B2-22C1 | 编制 | C | CSP | - | 1FX | 01 | 22B2 | 22C1 | 导出安全壳热量所需要的安喷流量要求 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2024-12-30 |  |  | 李廷君@litj | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0079 接口手册变更单001#：2021-5-28经双方同意重新打开接口 |  | 关闭
C-CPV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CPV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0078 |  | 关闭
C-CSP---1FX-02-22B6-22C1 | 编制 | C | CSP | - | 1FX | 02 | 22B6 | 22C1 | 安全壳喷淋系统喷淋流量需求及壳内水pH值需求 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-02T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 邓葳@dengweia | IDI202011-0080 |  | 关闭
C-CSP---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-05-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0081 |  | 关闭
C-CSP---1GG-03-22C1-22B7 | 编制 | C | CSP | - | 1GG | 03 | 22C1 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0083 |  | 关闭
C-CSP---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-15T16:00:00 | 2021-06-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0082 |  | 关闭
C-CSP---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4444-01-01 | 2021-03-02T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0086 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-CSP---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0084 |  | 关闭
C-CSP---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-22T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0087 |  | 关闭
C-CSP---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CSP管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-08T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0088 |  | 关闭
C-CSP---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-08-03T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0089 |  | 关闭
C-CSP---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0090 |  | 关闭
C-CSP---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CSP | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安喷泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0091 |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-11T16:00:00 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0093 |  | 关闭
C-CSP---2PO-02-22C1-22C2 | 编制 | C | CSP | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 化学添加剂泵设计任务书 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0092 |  | 关闭
C-CSP-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | CSP | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 安喷泵对设备冷却水的需求，包括流量，设备额定流量下的流阻。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-16T16:00:00 | 2021-03-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 杨理烽@yanglf | IDI202011-0095 |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0094 |  | 关闭
C-CSP-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CSP | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）接口流程图；提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-06-02T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb | IDI202011-0096 |  | 关闭
C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 赵磊@zhaolei | IDI202011-0097 |  | 关闭
C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-21T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 陆松@lusong | IDI202011-0099 |  | 关闭
C-CSV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2024-12-11 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李杰b@lijieb | IDI202011-0098 接口手册变更单001#： 2021-3-26 ，经双方协调将接收方修改为22E1 |  | 关闭
C-CUP---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CUP | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的运行流量 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 陆松@lusong | IDI202011-0100 |  | 关闭
C-CUP-NI-1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CUP | NI | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陆松@lusong | IDI202011-0102 |  | 关闭
C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陆松@lusong | IDI202011-0101 |  | 关闭
C-EMP-WND-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | EMP | WND | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0103 |  | 关闭
C-FDP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0104 |  | 关闭
B-FDP---1GY-02-22Q8-23C5 | 作废 | B | FDP | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 23C5 | 柴油发电机厂房消防系统(FDP)仪控资料 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0106 2023.2.3升版重新打开 |  | 打开
B-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | B | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 柴油发电机厂房消防系统(FDP)仪控资料 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2023-03-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0105 设计接口手册变更001#：2021-2-1 为绑定其他接口清单修改接口描述 2023.2.3升版重新打开 |  | 关闭
B-FDP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2021-02-27 | 4443-12-31 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0107 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 2023.2.3升版重新打开 |  | 打开
B-FDP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 作废 | B | FDP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-24 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-03-02T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0108 2023.2.3升版重新打开 |  | 打开
B-FDP---2LT-01-22Q8-22R5 | 作废 | B | FDP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图。 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh | IDI202011-0109 2023.2.3升版重新打开 |  | 打开
B-FDP---2LT-03-22Q8-22E3 | 作废 | B | FDP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2023-03-06T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh | IDI202011-0110 2023.2.3升版重新打开 |  | 关闭
C-FE---1GF-01-23B5-22B6 | 编制 | C | FE | - | 1GF | 01 | 23B5 | 22B6 | 应急指挥中心自由容积；应急指挥中心可居留系统通风区域体积；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率；事故情况下的新风量. | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-04-29T16:00:00 | 2021-05-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王启迪@wangqd | IDI202011-0111 |  | 关闭
C-FEP---1GS-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FEP | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统阀门清单 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-01-31T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0112设计接口手册变更001#：2021-1-22 责任设总由史海富变更为李志静 2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-FEP---1GY-02-22Q8-22R5 | 编制 | C | FEP | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22R5 | 提供电气厂房消防系统（FEP）仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0114设计接口手册变更001#：2021-1-22 责任设总由史海富变更为李志静 |  | 关闭
C-FEP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FEP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0113设计接口手册变更001#：2021-1-22 责任设总由史海富变更为李志静 |  | 关闭
C-FEP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FEP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0115设计接口手册变更001#：2021-1-22 责任设总由史海富变更为李志静 |  | 关闭
C-FEP---2LT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FEP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供电气厂房消防系统（FEP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0116设计接口手册变更001#：2021-1-22 责任设总由史海富变更为李志静 |  | 关闭
C-FEP---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | FEP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0117设计接口手册变更001#：2021-1-22 责任设总由史海富变更为李志静 |  | 关闭
C-FEP-LX-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | FEP | LX | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 电气厂房（LX）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0119 |  | 关闭
C-FEP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FEP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0118设计接口手册变更001#：2021-1-22 责任设总由史海富变更为李志静 |  | 关闭
C-FGP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FGP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-15T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0121 |  | 关闭
C-FGP---1GS-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FGP | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统阀门清单 | 2021-01-24 | 4444-01-01 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0120 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-FGP---1GY-02-22Q8-22R5 | 编制 | C | FGP | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22R5 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-15T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0122 |  | 关闭
C-FGP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FGP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-15T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0123 |  | 关闭
C-FGP---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | FGP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0125 |  | 关闭
C-FGP---2LT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FGP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0124 |  | 关闭
C-FGP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FGP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0126 |  | 关闭
C-FNP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0127 |  | 关闭
C-FNP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0128 |  | 关闭
C-FNP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0129 |  | 关闭
C-FNP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FNP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-03-02T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0131 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-FNP---1ST-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FNP | - | 1ST | 01 | 22Q8 | 22R5 | 核岛消防系统(FNP)仪控资料 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0130 |  | 关闭
C-FNP---2GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0132 |  | 关闭
C-FNP---2LT-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0134 |  | 关闭
C-FNP---2LT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 核岛消防系统(FNP)流程图 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0133 |  | 关闭
C-FNP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-17T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0135 |  | 关闭
C-FNP-RVD-1SX-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | FNP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 21D3 | 核岛消防系统FNP消防排水接口资料 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2025-03-11 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0136 |  | 关闭
C-FNP-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | FNP | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0137 |  | 关闭
C-FSP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0138 |  | 关闭
C-FSP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FSP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0140 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-FSP---1GY-02-22Q8-22R5 | 编制 | C | FSP | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22R5 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0139 |  | 关闭
C-FSP---2GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FSP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0141 |  | 关闭
C-FSP---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-04-05T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0142 |  | 关闭
C-FSP---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-03-10T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0143 |  | 关闭
C-FSP---2LT-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 柏慧@baihui | IDI202011-0144 |  | 关闭
C-FSP-SX-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | FSP | SX | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2025-01-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 倪明波@nimb | IDI202011-0145 |  | 关闭
C-FWD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙媛媛@sunyyb | IDI202011-0146 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-FWD---2GQ-01-22Q8-22C3 | 作废 | C | FWD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-13T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张进@zhangjinc | IDI202011-0147 |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | FWP系统用电及应急柴油发电机组加载资料 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李志静@lizjb | IDI202011-0149 |  | 关闭
C-FWD---2LT-01-22Q8-22C3 | 作废 | C | FWD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张进@zhangjinc | IDI202011-0148 |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 核岛消防水生产系统用电资料 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李志静@lizjb | IDI202011-0150 |  | 关闭
C-FWP---1GG-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | FWP | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-03-23T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0151 |  | 关闭
C-FWP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-15T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0152 |  | 关闭
C-FWP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0153 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-FWP---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 李志静@lizjb | IDI202011-0155 |  | 关闭
C-FWP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FWP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0154 |  | 关闭
C-FWP---2LT-02-22Q8-22E3 | 作废 | C | FWP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0156 |  | 关闭
C-FWP---2PO-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供消防泵设计任务书 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-01T16:00:00 | 2025-04-03 |  |  | 史海富@shihf | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0157 |  | 关闭
C-IRM---1FF-02-22B4-22E4 | 编制 | C | IRM | - | 1FF | 02 | 22B4 | 22E4 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 李晓静q@lixjq | IDI202011-0160 |  | 关闭
C-FWP-WPW-1GG-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | WPW | 1GG | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）供水需求（工作压力、流量）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0158 |  | 关闭
C-IRM---1FF-01-22B4-22E4 | 编制 | C | IRM | - | 1FF | 01 | 22B4 | 22E4 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 李晓静q@lixjq | IDI202011-0159 |  | 关闭
C-IRM---1FZ-02-22B4-22A7 | 编制 | C | IRM | - | 1FZ | 02 | 22B4 | 22A7 | PCS系统辐射监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-02T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 朱治钢a@zhuzga | IDI202011-0162 |  | 关闭
C-IRM---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | C | IRM | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池辐射监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 朱治钢a@zhuzga | IDI202011-0161 |  | 关闭
C-IRM---1YF-02-22E4-22B4 | 编制 | C | IRM | - | 1YF | 02 | 22E4 | 22B4 | PCS系统辐射监测监测仪表的安装位置 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 甄天雷@zhentl | 郑皓@zhenghao | IDI202011-0164 |  | 关闭
C-IRM---1YF-01-22E4-22B4 | 编制 | C | IRM | - | 1YF | 01 | 22E4 | 22B4 | 乏燃料水池辐射监测监测仪表的安装位置 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 甄天雷@zhentl | 郑皓@zhenghao | IDI202011-0163 |  | 关闭
C-IRM---1ZY-01-22A7-22E4 | 编制 | C | IRM | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 22E4 | 乏燃料水池辐射监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 刘宇f@liuyuf | IDI202011-0165 |  | 关闭
C-IRM---1ZY-02-22A7-22E4 | 编制 | C | IRM | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 22E4 | PCS系统辐射监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 刘宇f@liuyuf | IDI202011-0166 |  | 关闭
C-LSC---1TN-01-22R5-22Q7 | 编制 | C | LSC | - | 1TN | 01 | 22R5 | 22Q7 | 提供通信设备间通风条件 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-04-12T16:00:00 | 2022-01-11T16:00:00 |  |  | 姚立珊@yaols | 吴银伟@wuyw | IDI202011-0167 |  | 关闭
C-NB-CUP-1FN-01-22B2-22Q7 | 编制 | C | NB | CUP | 1FN | 01 | 22B2 | 22Q7 | 提供反应堆安全壳自由容积 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 郑云涛@zhengyt | IDI202011-0170 |  | 关闭
C-NB---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NB | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 反应堆厂房（NB）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陆松@lusong | IDI202011-0169 |  | 关闭
C-NB---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | NB | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供各厂房通风的高效过滤器效率 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-09T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵磊@zhaolei | IDI202011-0168 |  | 关闭
C-NB-NB-1ZJ-01-22B7-23A3 | 编制 | C | NB | NB | 1ZJ | 01 | 22B7 | 23A3 | 安全壳筒体极限承载力分析所需温度压力曲线 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 王贺南@wanghn | IDI202011-0173 |  | 关闭
C-NB-NB-1GJ-01-22B2-23A3 | 编制 | C | NB | NB | 1GJ | 01 | 22B2 | 23A3 | 设计基准事故下隔间压差 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-03-10T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0171 |  | 关闭
C-ND/NE---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | ND/NE | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供ND/NE厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2022-11-08T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 姚立珊@yaols | 王磊@wanglei | 2022.11.3升版重新打开接口 |  | 关闭
C-NE---1YN-02-22R4-22Q7 | 编制 | C | NE | - | 1YN | 02 | 22R4 | 22Q7 | 提供NE厂房主控各房间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2024-11-26 |  |  | 姚立珊@yaols | 王磊@wanglei | IDI202011-0176 |  | 关闭
C-NE---1YN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NE | - | 1YN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NE厂房仪控设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2022-11-15T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 姚立珊@yaols | 梁亮@liangliang | 2022.11.3升版重新打开接口 |  | 关闭
C-NI---2BZ-01-22E1-23C7 | 编制 | C | NI | - | 2BZ | 01 | 22E1 | 23C7 | 仪控设备布置提资。 | 2021-04-29 | 2021-05-29 |  |  |  |  | 李昌磊@licl | 姜明月@jiangmy | IDI202011-0177 |  | 打开
C-NF---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NF | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NF厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 姚立珊@yaols | 王静b@wangjingb | IDI202011-0178 |  | 关闭
C-NI---1DF-01-22E4-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1DF | 01 | 22E4 | 22B4 | 核岛厂房控制区入口和出口，工作人员进入和离开控制区需要佩戴的测量仪表及相关说明。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 甄天雷@zhentl | 夏永震@xiayz | IDI202011-0180 |  | 关闭
C-NF---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NF | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 燃料厂房（NF）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2025-01-02 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0179 |  | 关闭
C-NI---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | NI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 核岛卫生间电热水器用电资料 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-16T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0182 |  | 关闭
C-NI---1FN-01-22B4-22Q7 | 编制 | C | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 22Q7 | 提供安全壳内工作人员可接受的H-3及Xe-133空气浓度最大值 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2024-10-31 |  |  | 李廷君@litj | 张丽莹@zhangly | IDI202011-0181 |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B4 | 核辅助厂房通风正常排气流量（m3/h）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-03-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0183 |  | 关闭
C-NI---1GF-04-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房在发生燃料操作事故后，低流量通风和碘过滤系统的启动时间以及该时间的确定依据。燃料厂房事故工况下通风流量（m3/h）；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0184 |  | 关闭
C-NI---1GF-05-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 05 | 22Q7 | 22B6 | 主控室自由容积；主控室通风区域体积；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率；事故情况下的新风量. | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-03-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0185 |  | 关闭
C-NI---1WF-01-22B1-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1WF | 01 | 22B1 | 22B4 | 根据NPIC的燃料管理方案，给出堆芯活性区中子注量率、硼浓度曲线和功率运行史。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-02T16:00:00 | 2024-06-13 |  |  | 田英男@tianyn | 李想@lixiang | IDI202011-0187 |  | 关闭
C-NI---1GF-06-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 06 | 22Q7 | 22B4 | 燃料厂房正常工况下通风流量（m3/h） | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-04-12T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0186 |  | 关闭
C-NI---1YD-01-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | - | 1YD | 01 | 22E3 | 22R2 | 提供仪控设备非DCS用电条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-08T16:00:00 | 2024-06-18 |  |  | 李昌磊@licl | 樊艳艳@fanyy | IDI202011-0188 |  | 关闭
C-NI---1YD-02-22E1-22R2 | 编制 | C | NI | - | 1YD | 02 | 22E1 | 22R2 | 提供仪控设备用电条件-直流和220V交流不间断电源。 | 2021-01-24 | 2021-02-24 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-03-11T16:00:00 |  |  | 李昌磊@licl | 范欣欣@fanxx | IDI202011-0189 |  | 关闭
C-NI-NI-1DJ-01-22B4-23A2 | 编制 | C | NI | NI | 1DJ | 01 | 22B4 | 23A2 | 提供核岛厂房辐射分区图。 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-03T16:00:00 |  |  | 田英男@tianyn | 李晓静q@lixjq | IDI202011-0191 |  | 关闭
C-NI-NB-1FJ-08-22B2-22P3 | 编制 | C | NI | NB | 1FJ | 08 | 22B2 | 22P3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2024-12-03 |  |  | 田英男@tianyn | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0190 |  | 关闭
C-NL---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NL | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NL厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2022-11-08T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 姚立珊@yaols | 郭翀@guochonga | 2022.11.3升版重新打开接口 |  | 关闭
C-NI-RFT-1GG-01-22C3-22C1 | 编制 | C | NI | RFT | 1GG | 01 | 22C3 | 22C1 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-18T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张念喆@l-zhangnz | IDI202011-0192 |  | 关闭
C-NR---1DN-02-22R4-22Q7 | 编制 | C | NR | - | 1DN | 02 | 22R4 | 22Q7 | 提供NR厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2022-11-08T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 2022.11.3升版重新打开接口 |  | 关闭
C-NP---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NP | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NP厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-05-11T16:00:00 |  |  | 姚立珊@yaols | 黄亚娟@huangyjb | IDI202011-0195 |  | 关闭
C-NR---1YN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NR | - | 1YN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NR厂房仪控设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2022-11-08T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 2022.11.3升版重新打开接口 |  | 关闭
C-NU/V---1DN-01-23C7-22Q7 | 编制 | C | NU/V | - | 1DN | 01 | 23C7 | 22Q7 | 提供NU/V厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 翟晓满@zhaixm | 丛晓东@congxd | IDI202011-0199 |  | 打开
C-NX---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NX | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NX厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 姚立珊@yaols | 黄亚娟@huangyjb | IDI202011-0200 |  | 关闭
C-NX---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NX | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 核辅助厂房（NX）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0201 |  | 关闭
C-NX---1YN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NX | - | 1YN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NX厂房仪控设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 姚立珊@yaols | 王磊@wanglei | IDI202011-0202 |  | 关闭
C-NX-GA-1BS-01-22C3-22Q2 | 编制 | C | NX | GA | 1BS | 01 | 22C3 | 22Q2 | 核岛厂房与GA沟接口资料 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-07T16:00:00 | 2024-09-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 纪立军@jilj | IDI202011-0203 |  | 关闭
C-PCS---1GS-01-22B7-22C2 | 编制 | C | PCS | - | 1GS | 01 | 22B7 | 22C2 | PCS系统热交换器的设计工况（环境温度、压力、管内水温、压力以及热交换器的功率要求） | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2021-04-29T16:00:00 |  |  | 田英男@tianyn | 黄政@huangzheng | IDI202011-0205 |  | 关闭
C-PCS---1FX-01-22B7-22C1 | 编制 | C | PCS | - | 1FX | 01 | 22B7 | 22C1 | PCS水箱补水流量需求 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2025-11-13 |  |  | 田英男@tianyn | 李精精@lijjc | IDI202011-0204 |  | 关闭
C-PCS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-25T16:00:00 | 2025-04-09 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0207 |  | 关闭
C-PCS---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | C | PCS | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）换热器设备设计任务书。 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-04-26T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0206 |  | 关闭
C-PCS---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-03-17T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0208 |  | 关闭
C-PCS---2FQ-02-22C1-22C2 | 编制 | C | PCS | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0209 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-PCS---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-17T16:00:00 | 2021-03-17T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0210 |  | 关闭
C-PCS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供PCS管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0211 |  | 关闭
C-PCS---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0212 |  | 关闭
C-PCS---2LT-03-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-02T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0214 |  | 关闭
C-PCS---2LT-05-22C3-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 05 | 22C3 | 22B7 | 提供PCS系统在安全壳内的布置信息 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-04-26T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李涛d@l-litaod | IDI202011-0215 |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-03-17T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0213 |  | 关闭
C-PCS-NJ-1FJ-01-22B7-23A5 | 编制 | C | PCS | NJ | 1FJ | 01 | 22B7 | 23A5 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-28T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 李精精@lijjc | IDI202011-0216 |  | 关闭
C-PCS-NJ-1XJ-02-22C1-23A5 | 编制 | C | PCS | NJ | 1XJ | 02 | 22C1 | 23A5 | 提供PCS水箱正常工况下的水量、水温输入参数 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-12T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0217 |  | 关闭
C-PE-FWP-1GG-01-23B2-22Q8 | 编制 | C | PE | FWP | 1GG | 01 | 23B2 | 22Q8 | PE泵房消防用水需求 | 2021-03-14 | 2021-04-14 | 2021-03-24T16:00:00 | 2024-10-18 | 由于TC系统中1818重要厂用水泵房子项号PT2有误，应为PE。系统暂未修改，导致接口信息单编号有误，暂无法按时提出接口。 |  | 史海富@shihf | 焦迪@jiaodi | IDI202011-0218 设计接口手册变更001#：2021-3-11 所编制人申请修改第一方由PS改为PE |  | 关闭
C-RBM---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-23T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0219 |  | 关闭
C-RBM---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-03-02T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0220 |  | 关闭
C-RBM---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RBM | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-05-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0221 |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-02-02T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0222 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RBM---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0223 |  | 关闭
C-RBM---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0224 |  | 关闭
C-RBM---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-03-02T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0226 |  | 关闭
C-RBM---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0225 |  | 关闭
C-RBM-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 补给水泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0228 |  | 关闭
B-RBM-DI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RBM | DI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 硼酸过滤器设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-03-08T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0227 |  | 关闭
C-RBM-PO-1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | PO | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 硼酸输送泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2024-12-17 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0229 |  | 关闭
C-RBM-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）管道设备硼伴热条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0230 |  | 关闭
C-RBM-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RBM | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 硼酸贮存箱所用氮气条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0231 |  | 关闭
C-RBM-RVD-2LT-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RBM | RVD | 2LT | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0232 |  | 关闭
C-RBM-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RBM | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0233 |  | 关闭
C-RBM-ZBR-2LT-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RBM | ZBR | 2LT | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0234 |  | 关闭
C-RCV---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-06-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0236 |  | 关闭
C-RCS-NI-1WF-01-22B1-22B4 | 编制 | C | RCS | NI | 1WF | 01 | 22B1 | 22B4 | 平衡循环中主冷却剂中硼浓度随时间的变化。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-02T16:00:00 | 2024-06-11 |  |  | 田英男@tianyn | 肖会文@xiaohw | IDI202011-0235 |  | 关闭
C-RCV---1GD-02-22C1-22R2 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-06-08T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0237 |  | 关闭
C-RCV---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RCV | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2022-10-23T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0240 |  | 关闭
C-RCV---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对下泄流量孔板的参数要求。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-04-26T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0238 |  | 关闭
C-RCV---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2025-03-04 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0239 |  | 关闭
C-RCV---1XY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | RCV | - | 1XY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书（表5） | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-05-23T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0241 |  | 关闭
C-RCV---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0243 |  | 关闭
C-RCV---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0242 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RCV---2GQ-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0244 |  | 关闭
C-RCV---2GQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0245 |  | 关闭
C-RCV---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2025-03-04 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0246 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0248 |  | 关闭
C-RCV---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2025-01-03 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0247 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的的净化流量、净化效率、树脂体积和树脂使用寿期。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0249 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 03 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0250 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-04-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0251 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-03T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0253 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-05-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0252 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0255 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0254 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-01T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0256 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 03 | 22C1 | 22B4 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0258 |  | 关闭
C-RCV-NI-2LT-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0260 |  | 关闭
C-RCV-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RCV001/002PO设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-12-06T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0261 |  | 关闭
C-RCV-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气的参数。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0263 |  | 关闭
C-RCV-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氮气的参数。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0262 |  | 关闭
C-RCV-WHS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WHS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-07-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0264 |  | 关闭
C-RCV-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0265 |  | 关闭
C-RCV-ZGT-1GG-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 22C1 | 21D3 | RCV系统对ZGT的除气要求。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-03T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0266 |  | 关闭
C-REB---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | REB | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供REB001/002PO设备设计任务书。 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-04-29T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 侯婷@houting | IDI202011-0268 |  | 关闭
C-REB---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2024-10-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0267 |  | 关闭
C-REB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2024-09-18 | 18185REBZL22C1C606：TC问题，内部接口资料单未下发，已联系TC运维重新推送。 |  | 史海富@shihf | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0269 |  | 关闭
C-REB---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | REB | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供应急硼注入系统(REB)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-07-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 侯婷@houting | IDI202011-0270 |  | 关闭
C-REB---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-08-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0272 |  | 关闭
C-REB---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-08-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0273 |  | 关闭
C-REB---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-09-04 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0271 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 关闭
C-REB---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-10-17 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0274 |  | 关闭
C-REB---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-10-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0275 |  | 关闭
C-REB---2LT-02-22C1-21D3 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 02 | 22C1 | 21D3 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-11-20 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0276 |  | 关闭
C-REB---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-10-24 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0277 |  | 关闭
C-REB-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2024-08-07 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0279 |  | 关闭
C-REB-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2024-08-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0280 |  | 关闭
C-REB-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 应急硼注入系统（REB）管道设备硼伴热条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2024-08-07 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0281 |  | 关闭
C-REB-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | REB | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 侯婷@houting | IDI202011-0282 |  | 关闭
C-RFT---1GD-02-22C1-23C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 02 | 22C1 | 23C2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-16T16:00:00 | 2021-05-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0287 |  | 关闭
C-RFT---1GG-01-22C4-22B7 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池所在房间的环境空气温度、湿度、压力。 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0289 |  | 关闭
C-RFT---1GD-03-22C1-23C1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 03 | 22C1 | 23C1 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-05-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0288 |  | 关闭
B-RFT---1GG-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统过滤器数据表。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0290 |  | 关闭
C-RFT---1GG-02-22C4-22B7 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 02 | 22C4 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位。 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0291 |  | 关闭
C-RFT---1GG-02-22C4-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）乏燃料水池撇沫泵设备数据表。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0292 |  | 关闭
C-RFT---1GG-03-22C4-22B7 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 03 | 22C4 | 22B7 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数。 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0293 |  | 关闭
C-RFT---1GG-04-22C4-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 04 | 22C4 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-04-05T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0295 |  | 关闭
C-RFT---1GG-03-22C1-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-02T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0294 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RFT---1GG-06-22C4-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 06 | 22C4 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）冷却泵设备数据表。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2024-07-30 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0297 |  | 关闭
C-RFT---1GG-05-22C4-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0296 |  | 关闭
C-RFT---1GG-07-22C4-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 07 | 22C4 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-19T16:00:00 | 2024-11-04 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0298 |  | 关闭
C-RFT---1GS-02-22C4-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GS | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池撇沫泵设备数据表。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0299 |  | 关闭
C-RFT---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统电气仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-31T16:00:00 | 2024-10-18 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0300 |  | 关闭
C-RFT---1XN-01-22C4-22Q7 | 编制 | C | RFT | - | 1XN | 01 | 22C4 | 22Q7 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0301 |  | 关闭
C-RFT---1YF-01-22E2-22B7 | 作废 | C | RFT | - | 1YF | 01 | 22E2 | 22B7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2021-01-24 | 2021-02-14 |  |  |  |  | 白会贤@baihx | 王志强d@wangzqd | IDI202011-0302 设计接口手册变更001#：2021-2-4 经双方协商确定取消次接口
C-RFT-NI-1GG-01-22C4-22D4 | 编制 | C | RFT | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22D4 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-03T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0304 |  | 关闭
C-RFT---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-27T16:00:00 | 2024-10-22 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0303 设计接口手册变更001#：2021-2-4 经双方协商确定取消次接口 |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-01-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 01 | 22C4 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-30T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0305 |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-02-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 02 | 22C4 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-30T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0306 |  | 关闭
C-RFT-NI-1XS-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RFT | NI | 1XS | 01 | 22C1 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-30T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0308 |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-03-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 03 | 22C4 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0307 |  | 关闭
C-RHF---1GG-01-22Q7-22B7 | 编制 | C | RHF | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22B7 | 通风系统正常通风与低流量时乏燃料水池所在房间的送风量与排风量。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0310 |  | 关闭
C-RFT-WND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | RFT | WND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 韩双@hanshuang | IDI202011-0309 |  | 关闭
C-RHR---1GD-02-22C4-22R2 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 02 | 22C4 | 22R2 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-13T16:00:00 | 2021-05-13T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0312 |  | 关闭
C-RHR---1GD-01-22C4-22R1 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 01 | 22C4 | 22R1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-13T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0311 |  | 关闭
C-RHR---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2024-10-25 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0313 |  | 关闭
C-RHR---1XN-01-22C4-22Q7 | 编制 | C | RHR | - | 1XN | 01 | 22C4 | 22Q7 | 提供余热排出系统(RHR)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2024-12-24 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0314 |  | 关闭
C-RHR---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 李杰b@lijieb | IDI202011-0315 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RHR---2GQ-01-22C4-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-04-19T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0316 |  | 关闭
C-RHR---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供RHR管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0317 |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2024-10-25 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0318 |  | 关闭
C-RHR---2LT-02-22C4-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 02 | 22C4 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2024-09-13 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0319 |  | 关闭
C-RHR-NI-2GQ-02-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2GQ | 02 | 22C4 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0322 |  | 关闭
C-RHR-NI-1GG-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22B2 | RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0320 |  | 关闭
C-RHR-NI-2LT-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LT | 01 | 22C4 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵自奕@zhaozy | IDI202011-0323 |  | 关闭
C-RND---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | RND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0325 |  | 关闭
C-RHR-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | RHR | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 余排泵对设备冷却水的需求，包括流量，热负荷，接管口径，设备额定流量下的流阻。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 张吉来@zhangjl | IDI202011-0324 |  | 关闭
C-RND---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0326 |  | 关闭
C-RND---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | RND | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛氮气分配系统(RND)通风条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 史海富@shihf | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0327 |  | 关闭
C-RND---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | RND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）阀门清单。 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0328 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RND---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛氮气分配系统（RND）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0329 |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0331 |  | 关闭
C-RND---2GQ-02-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22E2 | 提供RND管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0330 |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 鲁陈林@lucl | IDI202011-0332 |  | 关闭
C-RNS---1GD-01-22C4-25B1 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 01 | 22C4 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 | 此接口接收方4-16刚改为分公司，尽快回复 |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0333 接口手册变更单001#：2021-4-16经双方同意将接收方改为25B1，所编制人改为朱佩晓@zhupx |  | 关闭
C-RNS---1GG-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RNS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 核取样系统阀门清单 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0334 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RNS---1GG-02-22C4-22C3 | 编制 | C | RNS | - | 1GG | 02 | 22C4 | 22C3 | 核取样系统管道清单 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-03-29T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0335 |  | 关闭
C-RNS---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-08T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph | IDI202011-0336 |  | 关闭
C-RNS---2GQ-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供RNS管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-08T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph | IDI202011-0338 |  | 关闭
C-RNS---1XN-01-22C4-22Q7 | 编制 | C | RNS | - | 1XN | 01 | 22C4 | 22Q7 | 提供核取样系统(RNS)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph | IDI202011-0337 |  | 关闭
C-RNS---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph | IDI202011-0339 |  | 关闭
C-WWC-RNS-1GG-04-22Q8-22C1 | 编制 | C | WWC | RNS | 1GG | 04 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2022-01-03T16:00:00 | 2022-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0340 接口手册变更单001#：2021-3-11将地方改为WWC，所编制人改为顾欣 |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-01-22C4-22C3 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 01 | 22C4 | 22C3 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph | IDI202011-0341 |  | 关闭
C-RNS-RND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | RNS | RND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph | IDI202011-0342 |  | 关闭
C-WAC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-06T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 刘倩平@liuqp | IDI202011-0343 |  | 关闭
C-WEC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WEC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 111@1112311 | IDI202011-0344 |  | 关闭
C-WNC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0345 |  | 关闭
C-RNS-WND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | RNS | WND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王品卉@wangph | IDI202011-0346 |  | 关闭
C-WSC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WSC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-17T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 | 未收到上游提资 |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0347 |  | 关闭
C-RRV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | RRV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03T16:00:00 | 2024-10-23 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0348 |  | 关闭
C-RRV---1GY-01-22Q7-22E1 | 编制 | C | RRV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E1 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-04-19T16:00:00 | 设计分工未确认 |  | 史海富@shihf | 刘文宇@liuwyb | IDI202011-0349 接口手册变更单001#：2021-3-26经双方协商将接收方修改为22E1 |  | 关闭
C-RRV-WCC-1GG-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | RRV | WCC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22C1 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）设冷水资料。控制棒驱动机构通风系统对设备冷却水的需求：流量，热负荷，压降，管道接口规格。RRV系统冷冻水接口（含盘管负荷（不同工况下）、流量、盘管代号及位置、系统流程图）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-01T16:00:00 | 2021-03-08T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 刘文宇@liuwyb | IDI202011-0350 |  | 关闭
C-RSI---1GD-02-22C1-22R2 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R2 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-04-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0352 |  | 关闭
C-RSI---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0351 |  | 关闭
C-RSI---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 内置换料水箱过滤器流体特性。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-11T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0353 |  | 关闭
C-RSI---1GS-03-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI001/002PO设备设计任务书。 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-04T16:00:00 | 2026-01-05 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0355 |  | 关闭
C-RSI---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 内置换料水箱过滤器运行工况及压降限值。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0354 |  | 关闭
C-RSI---1GS-04-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 04 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI003/004PO设备设计任务书。 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-02T16:00:00 | 2026-01-04 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0356 |  | 关闭
C-RSI---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RSI | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0358 |  | 关闭
C-RSI---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0357 |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-03T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0359 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RSI---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0361 |  | 关闭
C-RSI---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03T16:00:00 | 2021-03-10T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0360 |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-10T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0362 |  | 关闭
C-RSI---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0364 |  | 关闭
C-RSI---2LT-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0363 |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-10T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0365 |  | 关闭
C-RSI-EES-1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | RSI | EES | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供RSI系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0366 |  | 关闭
C-RSI-NB-1FJ-01-22B2-23A3 | 编制 | C | RSI | NB | 1FJ | 01 | 22B2 | 23A3 | 提供设计基准事故下内置换料水箱温度曲线 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0367 |  | 关闭
C-RSI-NB-1XJ-01-22C1-23A3 | 编制 | C | RSI | NB | 1XJ | 01 | 22C1 | 23A3 | 内置换料水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-11T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0368 |  | 关闭
C-RSI-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气的参数。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-11T16:00:00 | 2021-03-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0377 |  | 关闭
C-RSI-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气的参数。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0378 |  | 关闭
C-RSI-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | RSI | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 安注泵对设备冷却水的需求，包括流量，热负荷，接管口径，设备额定流量下的流阻。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-11T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨理烽@yanglf | IDI202011-0379 |  | 关闭
C-RSI-WND-2LT-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WND | 2LT | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0380 |  | 关闭
C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-07T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa | IDI202011-0381 |  | 关闭
C-RVD---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | RVD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa | IDI202011-0382 |  | 关闭
C-RVD---1GY-01-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-05-09T16:00:00 | TC流程中断，重新下发 |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0384 |  | 关闭
C-RVD---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | RVD | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0383 |  | 关闭
C-RVD---2FQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-05-10T16:00:00 | 2021-05-13T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0386 |  | 关闭
C-RVD---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-16T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0385 |  | 关闭
C-RVD---2FQ-02-21D3-22C2 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2021-02-03 | 9999-01-01 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa | IDI202011-0387 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-RVD---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-03-17T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa | IDI202011-0388 |  | 关闭
C-RVD---2GQ-02-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供RVD管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0389 |  | 关闭
C-RVD---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa | IDI202011-0390 |  | 关闭
C-RVD---2LT-02-21D3-22Q8 | 作废 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0391 |  | 打开
C-RVD---2LT-03-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 03 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0392 |  | 关闭
C-RVD-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需氮气条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0393 |  | 关闭
C-RVD-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | RVD | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0394 |  | 关闭
C-RVD-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-03-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0395 |  | 关闭
C-RVD-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需除盐水接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya | IDI202011-0396 |  | 关闭
C-TFA---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2024-10-23 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn | IDI202011-0397 |  | 关闭
C-TFA---1GD-02-22C1-22R1 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-07-12T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn | IDI202011-0398 |  | 关闭
C-TFA---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-05-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0399 |  | 关闭
C-TFA---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | TFA | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2024-11-25 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0403 |  | 关闭
C-TFA---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-01T16:00:00 | 2025-01-07 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0402 |  | 关闭
C-TFA---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-30T16:00:00 | 2021-07-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0405 |  | 关闭
C-TFA---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0404 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-TFA---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0406 |  | 关闭
C-TFA---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0407 |  | 关闭
C-TFA---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-06-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0409 |  | 关闭
C-TFA---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-06-01T16:00:00 | 2021-07-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0408 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0410 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0411 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 03 | 22C1 | 22B2 | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0412 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-04-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 04 | 22C1 | 22B2 | 辅助给水汽动泵启动时间（包括全厂断电后供汽阀开启前的延迟时间、供汽阀开启时间、供汽阀开启至全流量的时间）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0413 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-05-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 辅助给水系统（TFA）设备组成。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0414 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-07-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 07 | 22C1 | 22B2 | 在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0416 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-06-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 06 | 22C1 | 22B2 | 在背压为安全阀开启压力、一台最大容量的辅助给水泵失效时的辅助给水流量 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0415 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-08-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 08 | 22C1 | 22B2 | 最大可能辅助给水流量：汽动泵+电动泵都启动，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。汽动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。电动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。汽动泵都启动，破损SG二次侧压力对应于1bNR时，完好SG压力对应于大气释放阀 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0417 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-09-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 09 | 22C1 | 22B2 | 最小可能辅助给水流量：汽动泵+电动泵都启动，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。汽动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。电动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。汽动泵都启动，破损SG二次侧压力对应于1bNR时，完好SG压力对应于大气释放阀 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0418 |  | 关闭
C-TFA-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0419 |  | 关闭
C-TFA-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-16T16:00:00 | 2021-04-06T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0420 |  | 关闭
C-TFA-WCR-1GG-01-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | WCR | 1GG | 01 | 22C1 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0422 |  | 关闭
C-TFA-WCD-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | WCD | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-20T16:00:00 | 2025-05-26 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 杨轶d@yangyid | IDI202011-0421 |  | 关闭
C-TFM---1DG-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TFM | - | 1DG | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2022-01-16T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp | IDI202011-0423 |  | 关闭
C-TFM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2024-11-29 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp | IDI202011-0424 |  | 关闭
C-TFM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TFM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp | IDI202011-0425 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-TFM---2GQ-01-22C1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 田卫卫@tianww | IDI202011-0426 |  | 关闭
C-TFM---2GQ-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2GQ | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供TFM管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp | IDI202011-0427 |  | 关闭
C-TFM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp | IDI202011-0429 |  | 关闭
C-TFM---2LT-01-22C1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-01-31T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 田卫卫@tianww | IDI202011-0428 |  | 关闭
C-TSA---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2024-12-04 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0431 |  | 关闭
C-TFM-WCR-1GG-01-22C1-25A2 | 编制 | C | TFM | WCR | 1GG | 01 | 22C1 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 田卫卫@tianww | IDI202011-0430 |  | 关闭
C-TSA---1GY-02-22C3-22R2 | 编制 | C | TSA | - | 1GY | 02 | 22C3 | 22R2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0432 |  | 关闭
C-TSA---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSA | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单。 | 2021-02-25 | 9999-01-01 | 2021-02-01T16:00:00 | 2025-10-14 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0433 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 关闭
C-TSA---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSA管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-23T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0434 |  | 关闭
C-TSA---2GQ-03-22C1-22C3 | 作废 | C | TSA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供汽机旁路系统/A（TSA）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵嘉明@zhaojm | IDI202011-0435 |  | 关闭
C-TSA---2LT-01-22C1-22C3 | 作废 | C | TSA | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵嘉明@zhaojm | IDI202011-0436 |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-01-22E2-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22E2 | 22B2 | TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-03-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 葛月霆@geyt | IDI202011-0438 |  | 关闭
C-TSA---2LT-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA-A）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-23T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0437 |  | 关闭
C-TSA-NI-2GQ-02-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 2GQ | 02 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-03-27T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0440 |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-02-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 02 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀数量、蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力和回座压力整定值及其偏差。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0439 |  | 关闭
B-TSA---1GY-02-22C2-22C3 | 编制 | B | TSA | - | 1GY | 02 | 22C2 | 22C3 | 提供大气释放阀(TSA)：数量；0.5MPa、1MPa、2MPa、3MPa、4MPa、5MPa、6MPa、7.6MPa、8.6MPa下各压力值对应的蒸汽的最大排放能力；阀门喉部流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力偏差 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 2021-09-22T16:00:00 | 2024-12-05 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 蒋克涛@jiangkt | IDI202011-0441 |  | 关闭
C-TSM---1GS-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSM | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽安全阀进口连接的管道端部详图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 甄天雷@zhentl | 王斌斌@wangbb | IDI202011-0442 |  | 关闭
C-TSM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2024-12-16 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0443 |  | 关闭
C-TSM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 确认与主蒸汽隔离阀连接的管道端部尺寸。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-07T16:00:00 | 2025-01-23 |  |  | 甄天雷@zhentl | 王斌斌@wangbb | IDI202011-0444 |  | 关闭
C-TSM---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSM管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-03-18T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0446 |  | 关闭
C-TSM---2FQ-02-22C3-22C2 | 编制 | C | TSM | - | 2FQ | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-04T16:00:00 | 2024-07-30 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0445 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 关闭
C-TSM---2GQ-02-22C1-22C3 | 作废 | C | TSM | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 皮耀@piyao | IDI202011-0447 |  | 打开
C-TSM---2LT-01-22C1-22C3 | 作废 | C | TSM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 皮耀@piyao | IDI202011-0448 |  | 关闭
C-TSM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0449 |  | 关闭
C-TSM-NI-1GG-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 1GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0450 |  | 关闭
C-TSM-RND-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | TSM | RND | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2024-12-02 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0452 |  | 关闭
C-TSM-NI-2GQ-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 2GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa | IDI202011-0451 |  | 关闭
C-TTB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0454 |  | 关闭
C-TTB---1GF-01-22C3-22B4 | 编制 | C | TTB | - | 1GF | 01 | 22C3 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | IDI202011-0453 |  | 关闭
C-TTB---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | TTB | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-05-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0455 |  | 关闭
C-TTB---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TTB | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0456 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-TTB---2GQ-01-22C1-22C3 | 作废 | C | TTB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-12T16:00:00 | 2021-05-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0457 |  | 关闭
C-TTB---2LT-01-22C1-22C3 | 作废 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-05T16:00:00 | 2021-05-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0459 |  | 关闭
C-TTB---2GQ-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 2GQ | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供TTB管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2024-06-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | IDI202011-0458 |  | 关闭
C-TTB---2LT-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2024-06-19 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | IDI202011-0460 |  | 关闭
B-TTB-DI-1GS-01-22C3-25A6 | 编制 | B | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-12T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | IDI202011-0461 |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-12T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0463 |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-12T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0462 |  | 关闭
C-TTB-WDP-1GJ-01-22C3-22Q3 | 编制 | C | TTB | WDP | 1GJ | 01 | 22C3 | 22Q3 | 单堆蒸汽发生器的蒸汽量和排污量，并请明确是否设置排污水回收系统 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-07T16:00:00 | 2024-09-29 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli | IDI202011-0467 |  | 关闭
C-TTB-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TTB | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需氮气条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0466 |  | 关闭
C-TTV---1XN-01-25A1-22Q7 | 编制 | C | TTV | - | 1XN | 01 | 25A1 | 22Q7 | 提供凝汽器真空系统(TTV)通风条件。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-03-15T16:00:00 | 因石家庄新冠疫情影响，接口负责人所居小区临时被提升为高风险管控，个人被隔离在小区内不能外出上班，导致此接口有所延误。 |  | 史海富@shihf | 王建强@wangjq | IDI202011-0469 |  | 关闭
C-TTB-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TTB | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-12T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李亚飞@liyff | IDI202011-0468 |  | 关闭
C-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | C | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供凝汽器真空系统（TTV）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-01-26T16:00:00 |  | 因石家庄新冠疫情影响，接口负责人所居小区临时被提升为高风险管控，个人被隔离在小区内不能外出上班，导致此接口有所延误。 |  | 史海富@shihf | 王建强@wangjq | IDI202011-0470 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-TTV---2GQ-01-25A1-22C1 | 编制 | C | TTV | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 22C1 | 提供凝汽器真空系统（TTV）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2025-02-28 | 因石家庄新冠疫情影响，接口负责人所居小区临时被提升为高风险管控，个人被隔离在小区内不能外出上班，导致此接口有所延误。 |  | 史海富@shihf | 王建强@wangjq | IDI202011-0471 |  | 关闭
C-TTV---2LT-01-25A1-22C1 | 编制 | C | TTV | - | 2LT | 01 | 25A1 | 22C1 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2025-02-28 | 因石家庄新冠疫情影响，接口负责人所居小区临时被提升为高风险管控，个人被隔离在小区内不能外出上班，导致此接口有所延误。 |  | 史海富@shihf | 王建强@wangjq | IDI202011-0472 |  | 关闭
C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-21T16:00:00 | 2024-12-03 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 邱珊珊@qiussa | IDI202011-0474 |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 邱珊珊@qiussa | IDI202011-0473 |  | 关闭
C-VCF-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCF | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-21T16:00:00 | 2024-09-20 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 邱珊珊@qiussa | IDI202011-0475 |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-23T16:00:00 | 2024-12-09 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0476 |  | 关闭
C-VCL-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCL | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0477 |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 赵磊@zhaolei | IDI202011-0478 |  | 关闭
C-VCP-WCC-1GG-01-22Q7-22C4 | 编制 | C | VCP | WCC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22C4 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2024-11-29 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 赵磊@zhaolei | IDI202011-0480 |  | 关闭
C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-21T16:00:00 | 2023-03-16T16:00:00 | TC丢文 |  | 史海富@shihf | 赵磊@zhaolei | IDI202011-0479 |  | 关闭
C-VCR---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | VCR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 温华@wenhua | IDI202011-0481 |  | 关闭
C-VCR---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCR | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCR系统冷冻水接口(含反应堆运行时冬夏季盘管负荷、反应堆冷停堆时盘管负荷）、流量、盘管代号、VCR系统流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-18T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 温华@wenhua | IDI202011-0482 |  | 关闭
C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-25T16:00:00 | 2024-07-12 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0484 |  | 关闭
C-VCR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2025-01-09 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 温华@wenhua | IDI202011-0483 |  | 关闭
C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2025-01-03 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0486 |  | 关闭
C-VEB---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料，SBO电源用电资料及加载要求。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 刘文宇@liuwyb | IDI202011-0485 |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料，SBO电源用电资料及加载要求。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0488 |  | 关闭
C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料，包括冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，VEB系统流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-01T16:00:00 | 2021-05-11T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0487 |  | 关闭
C-VEC-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-07-06T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0490 |  | 关闭
C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-16T16:00:00 | 2024-12-16 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0489 |  | 关闭
C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林兆娣@linzd | IDI202011-0492 |  | 关闭
C-VEE---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-06-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 林兆娣@linzd | IDI202011-0491 |  | 关闭
C-VES---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 康健@kangjian | IDI202011-0494 |  | 关闭
C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-10-07T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 林兆娣@linzd | IDI202011-0493 |  | 关闭
C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-21T16:00:00 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 康健@kangjian | IDI202011-0495 接口手册变更单001#： 2021-2-1 ，经双方协调将关闭时间由2021-2-4修改为：2021-3-4 |  | 关闭
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-12-06 | 厂房有变化，系统设计需修改优化。 |  | 杨嘉@yangjiaa | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0496 |  | 关闭
C-VFL-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFL | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2021-01-24 | 2021-02-24 |  | 2024-12-10 |  |  | 杨嘉@yangjiaa |  | IDI202011-0498 |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-12-27 | 厂房有变化，系统需修改优化。 |  | 杨嘉@yangjiaa | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0497 接口手册变更单001#： 2021-2-1 ，经双方协调将关闭时间由2021-2-4修改为：2021-3-4 |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0500 |  | 关闭
C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）冷冻水资料。VFL系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0499 |  | 关闭
C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图。 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0502 接口手册变更单001#： 2021-2-1 ，经双方协调将关闭时间由2021-2-4修改为：2021-3-4 |  | 关闭
C-VFR-WAC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFR | WAC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供消防泵房通风系统(VFR)冷冻水资料和流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2024-09-26 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0501 接口手册变更单001#：2021-4-6修改第二方为WAC-顾欣 |  | 关闭
C-VMO---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-11-28 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 倪明波@nimb | IDI202011-0504 |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-12-13 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 倪明波@nimb | IDI202011-0503 |  | 关闭
C-VNA---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0506 |  | 关闭
C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）仪控任务书,流程图。 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 倪明波@nimb | IDI202011-0505 接口手册变更单001#： 2021-2-1 ，经双方协调将关闭时间由2021-2-4修改为：2021-3-4 |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图。 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-07-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0508 接口手册变更单001#： 2021-2-1 ，经双方协调将关闭时间由2021-2-4修改为：2021-3-4 |  | 关闭
C-VNA---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）冷冻水资料。VNA系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0507 |  | 关闭
C-VNA-WHD-1NX-01-22Q7-25A1 | 编制 | C | VNA | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A1 | 提供VNA系统热水接口。提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2021-01-24 | 2021-02-24 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0509 |  | 关闭
C-VRW---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 刘婧d@liujingd | IDI202011-0510 |  | 关闭
C-WAC---1GD-01-22Q8-23C2 | 编制 | C | WAC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-06-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0512 |  | 关闭
C-VRW-WWC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）冷冻水资料。提供VRW系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-01T16:00:00 | 2024-09-29 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 刘婧d@liujingd | IDI202011-0511 |  | 关闭
C-WAC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WAC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供运行服务厂房冷冻水系统(WAC)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-06T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0514 |  | 关闭
C-WAC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-06T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0513 |  | 关闭
C-WAC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供WAC系统管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0516 |  | 关闭
C-WAC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-04-05T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0515 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WAC---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0517 |  | 关闭
C-WAC---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAC | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0518 |  | 关闭
C-WAC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-06T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0519 |  | 关闭
C-WAC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WAC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WAC系统排水要求 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-06-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0522 |  | 关闭
C-WAC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WAC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WAC对WND的补水要求(补水位置、接口管道编号及规格，WAC流程图，补水点在流程图中的位置) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-06T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0521 接口手册变更单001#：2021-4-6修改接口描述-顾欣 |  | 关闭
C-WAC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WAC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WAC流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力,温度，加药品种，加药浓度，最大加药流量) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-06T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0520 |  | 关闭
C-WAI---1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAI | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WAI系统安全壳隔离信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2025-02-28 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0523 |  | 关闭
C-WAI---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAI | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单。 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-03-22T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0524 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WAI---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAI | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0526 |  | 关闭
C-WAI---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAI | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0525 |  | 关闭
C-WAP---1GD-01-22Q8-25B1 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf | IDI202011-0528 |  | 关闭
C-WAI---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAI | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图及仪控任务书 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0527 |  | 关闭
C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf | IDI202011-0530 |  | 关闭
C-WAP---1GN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WAP | - | 1GN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供应急空压机房通风空调要求。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf | IDI202011-0529 |  | 关闭
C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf | IDI202011-0531 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WAP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-25T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf | IDI202011-0532 |  | 关闭
C-WAP---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵晓@zhaoxiao | IDI202011-0533 |  | 关闭
C-WAS---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-01T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0534 |  | 关闭
C-WAS---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0536 |  | 关闭
C-WAS---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0535 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WAS---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0538 |  | 关闭
C-WAS---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-05T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0537 |  | 关闭
C-WAS-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAS | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WAS系统安全壳隔离信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2025-01-08 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0539 |  | 关闭
C-WCC---1GD-02-22C1-23C1 | 编制 | C | WCC | - | 1GD | 02 | 22C1 | 23C1 | 提供设备冷却水系统（WCC）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-11T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0540 |  | 关闭
C-WCC---1GD-03-22C1-23C2 | 编制 | C | WCC | - | 1GD | 03 | 22C1 | 23C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-05-07T16:00:00 | 2021-05-23T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0541 |  | 关闭
C-WCC---1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | WCC | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2024-11-04 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0542 |  | 关闭
C-WCC---1GS-01-22C4-22C2 | 编制 | C | WCC | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供设备冷却水泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2024-08-19 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0543 |  | 关闭
C-WCC---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | WCC | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供设备冷却水系统(WCC)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0545 |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C4-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2024-07-09 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0544 设计接口手册变更001#：2021-3-11 分工变更将接收方由22E2修改为22E3 |  | 关闭
C-WCC---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0547 |  | 关闭
C-WCC---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2021-02-25 | 4443-12-31 | 2021-03-11T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0546 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WCC---2GQ-02-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-28T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0548 设计接口手册变更001#：2021-3-11 分工变更将接收方由22E2修改为22E3 |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0549 |  | 关闭
C-WCC-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | WCC | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 设冷水泵对设备冷却水的需求，包括流量，热负荷，接管口径，设备额定流量下的流阻。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张吉来@zhangjl | IDI202011-0551 |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-03-29T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb | IDI202011-0550 设计接口手册变更001#：2021-3-11 分工变更将接收方由22E2修改为22E3 |  | 关闭
C-WCC-WCR-1GG-01-22C4-25A2 | 编制 | C | WCC | WCR | 1GG | 01 | 22C4 | 25A2 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WCC流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药要求) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0552 |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-01-22C4-22Q2 | 编制 | C | WCC | WES | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q2 | 板式换热器相关数据（板换出水温度和温升；板换水头损失；板换间距、板换材质等）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-14T16:00:00 | 2021-04-20T16:00:00 | 由于重要厂用水较参考电站改动较大，尚未与各专业商议一致，待讨论后打开 |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0553 |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-02-22C4-22Q2 | 编制 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C4 | 22Q2 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量以及各工况下热负荷的变化规律）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-14T16:00:00 | 2024-06-06 | 由于重要厂用水较参考电站改动较大，尚未与各专业商议一致，待讨论后打开 |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0554 |  | 关闭
C-WCC-WNC-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | WCC | WNC | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷（不同工况下）、流量、盘管代号及位置、系统流程图）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-08T16:00:00 | 2021-03-10T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0555 |  | 关闭
C-WCC-WND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | WCC | WND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-08T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn | IDI202011-0556 |  | 关闭
C-WCD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WCD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0557 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WCD---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WCD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-15T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0558 |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-26T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0560 |  | 关闭
C-WCD---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WCD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-15T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0559 |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-02-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 提供常规岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-26T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0561 |  | 关闭
C-WCR---1GY-01-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 22E2 | 提供化学加药系统(WCR)阀门控制条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 | 初设阶段接口，疫情期间，居家隔离，未及时打开。 |  | 史海富@shihf | 刘康利@liukl | IDI202011-0562 |  | 关闭
C-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | C | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-01-25T16:00:00 |  | 初设阶段接口，疫情期间，居家隔离，未及时打开 |  | 史海富@shihf | 刘康利@liukl | IDI202011-0563 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WCR---2GQ-01-25A2-22C3 | 编制 | C | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 22C3 | 提供化学加药系统（WCR）核岛部分管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-03-01T16:00:00 | C-WCR---2GQ-01-25A2-22C3 |  | 史海富@shihf | 刘康利@liukl | IDI202011-0564 |  | 关闭
C-WCR---2GQ-02-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 2GQ | 02 | 25A2 | 22E2 | 提供WCR管道清单 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 | 初设阶段接口，疫情期间，居家隔离，未及时打开 |  | 史海富@shihf | 刘康利@liukl | IDI202011-0565 接口手册变更单001#： 2021-2-20 ，经双方协调重新打开接口 |  | 关闭
C-WCR---2LT-01-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 22E2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 | 初设阶段接口，疫情期间，居家隔离，未及时打开 |  | 史海富@shihf | 刘康利@liukl | IDI202011-0566 |  | 关闭
C-WCR---2LT-02-25A2-22C3 | 编制 | C | WCR | - | 2LT | 02 | 25A2 | 22C3 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-03-01T16:00:00 | 初设阶段接口，疫情期间，居家隔离，未及时打开 |  | 史海富@shihf | 刘康利@liukl | IDI202011-0567 |  | 关闭
C-WCR---2LT-03-25A2-22C2 | 作废 | C | WCR | - | 2LT | 03 | 25A2 | 22C2 | 提供1818化学加药系统（WCR）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-01T16:00:00 |  | 此接口此前为总部负责后调整为分公司，但接口调整后存在问题影响接口打开，总部接口工程师直至4-2号处理好接口问题，我方于当日立即发布打开接口。 |  | 史海富@shihf | 林木营@linmy | IDI202011-0568 接口手册变更单001#： 2021-3-23 ，经双方协调修改发布方由22C1改为25A2,所内编制人由皮耀改为林木营 2021-5-18经双方同意删除接口 |  | 打开
C-WCV---1GD-01-22Q7-23C2 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 23C2 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-22T16:00:00 | 2021-06-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 韩金权@hanjq | IDI202011-0569 |  | 关闭
C-WCV-WAC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | WCV | WAC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供更衣室通风系统（WCV）冷冻水资料。提供WCV系统流程图、流量、盘管代号、盘管负荷 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2024-09-26 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 韩金权@hanjq | IDI202011-0570 |  | 关闭
C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供更衣室通风系统（WCV）仪控任务书,流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-06-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 韩金权@hanjq | IDI202011-0571 |  | 关闭
C-WEC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WEC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）用电条件。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-05-26 |  |  | 杨嘉@yangjiaa |  | IDI202011-0572 |  | 关闭
C-WEC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WEC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）仪控任务书及流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-08-03T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 111@1112311 | IDI202011-0573 |  | 关闭
C-WEC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WEC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供电气厂房冷冻水系统(WEC)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-11-05 |  |  | 杨嘉@yangjiaa |  | IDI202011-0574 |  | 关闭
C-WEC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WEC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单。 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-04-08T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa |  | IDI202011-0575 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WEC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WEC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-07-22 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 何松骏@hesj | IDI202011-0577 |  | 关闭
C-WEC---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WEC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-07-22 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 何松骏@hesj | IDI202011-0576 |  | 关闭
C-WEC-EES-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WEC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供WEC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-11T16:00:00 | 2024-07-30 |  |  | 史海富@shihf | 111@1112311 | IDI202011-0578 |  | 关闭
C-WEC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WEC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格、局部阻力）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 111@1112311 | IDI202011-0579 |  | 关闭
C-WEC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WEC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WEC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WEC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 111@1112311 | IDI202011-0580 |  | 关闭
C-WES---1GY-01-23B2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 01 | 23B2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 2021-05-31T16:00:00 | 2022-01-29T16:00:00 | 初设工作开展前期机械通风冷却塔、重要厂用水补水池结构模板图暂未固化，仪控任务书中液位阈值参数受结构柱、墙影响，暂未确定。 |  | 史海富@shihf | 杨嘉@yangjiaa | IDI202011-0582设计接口手册变更001#：2021-2-9 协商确定修改首发时间为2021-3-19，关闭时间为2021-4-19 2021-3-12 修改接收方由22E2变为22E3 |  | 关闭
C-WEC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WEC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 111@1112311 | IDI202011-0581 |  | 关闭
C-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | 编制 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单。 | 2021-03-18 | 4443-12-31 | 2021-04-01T16:00:00 |  | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨嘉@yangjiaa | IDI202011-0583 设计接口手册变更001#：2021-2-9 协商确定修改首发时间为2021-3-19，关闭时间为2021-4-19 2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WES---2GQ-01-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供WES管道清单 | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 2021-04-01T16:00:00 | 2024-06-04 | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 杨嘉@yangjiaa |  | IDI202011-0584 设计接口手册变更001#：2021-2-9 协商确定修改首发时间为2021-3-19，关闭时间为2021-4-19 2021-3-12 修改接收方由22E2变为22E3 |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图。 | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 2021-04-01T16:00:00 | 2024-06-04 | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 杨嘉@yangjiaa |  | IDI202011-0585 设计接口手册变更001#：2021-2-9 协商确定修改首发时间为2021-3-19，关闭时间为2021-4-19 2021-3-12 修改接收方由22E2变为22E3 |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-01-22Q2-22C1 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 22C1 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 2021-04-01T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 史海富@shihf | 杨嘉@yangjiaa | IDI202011-0586 设计接口手册变更001#：2021-2-9 协商确定修改首发时间为2021-3-19，关闭时间为2021-4-19 |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C4 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C4 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 2021-04-01T16:00:00 | 2024-07-26 | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 史海富@shihf | 杨嘉@yangjiaa | IDI202011-0587 设计接口手册变更001#：2021-2-9 协商确定修改首发时间为2021-3-19，关闭时间为2021-4-19 2021-5-19 要求重新打开接口 |  | 关闭
C-WHD---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | C | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-04-15T16:00:00 |  | 暂未收到上游VNA用户资料单 |  | 史海富@shihf | 程茜@chengxi | IDI202011-0588 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WHD---2GQ-01-25A1-22C3 | 编制 | C | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 22C3 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-15T16:00:00 | 2021-04-19T16:00:00 | 暂未收到上游VNA系统资料 |  | 史海富@shihf | 程茜@chengxi | IDI202011-0589 |  | 关闭
C-WHD---2LT-01-25A1-22C3 | 编制 | C | WHD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 22C3 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-15T16:00:00 | 2021-04-19T16:00:00 | 暂未收到上游VNA系统资料 |  | 史海富@shihf | 程茜@chengxi | IDI202011-0590 |  | 关闭
C-WNC---1GD-01-22Q8-23C1 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-07-12T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0591 |  | 关闭
C-WNC---1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0593 |  | 关闭
C-WNC---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-06-30T16:00:00 | 2024-10-23 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0592 |  | 关闭
C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-04-20T16:00:00 | 文件在所办，没有收到来文。 |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0594 |  | 关闭
C-WNC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WNC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛冷冻水系统(WNC)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-05-13T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0595 |  | 关闭
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单。 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-03-07T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0596 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WNC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0598 |  | 关闭
C-WNC---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WNC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0597 |  | 关闭
C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | WNC系统排水要求 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0601 |  | 关闭
C-WNC---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0599 |  | 关闭
C-WNC-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2025-01-08 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0600 |  | 关闭
C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2024-05-28 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0602 |  | 关闭
C-WND---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0604 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WNC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC对WND的补水要求（补水位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，补水点在流程图中的位置) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa | IDI202011-0603 |  | 关闭
C-WND---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WND | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0605 |  | 关闭
C-WND---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-11T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0606 |  | 关闭
C-WND-WDP-1SS-02-22Q8-23B3 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 02 | 22Q8 | 23B3 | 提供核岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-26T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0608 |  | 关闭
C-WND-WDP-1SS-01-22Q8-23B3 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 01 | 22Q8 | 23B3 | 提供核岛除盐水分配系统流程图 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-26T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 丁学姣@dingxj | IDI202011-0607 |  | 关闭
C-WPW(NI)---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单（核岛部分）。 | 2021-01-24 | 4444-01-01 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0610 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WPW(NI)---1SY-01-22Q8-25B2 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 1SY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0609，2022.1.13升版重新打开 |  | 关闭
C-WPW(NI)---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单（核岛部分）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2022-01-25T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0611,2022.1.13升版重新打开 |  | 关闭
C-WPW(NI)---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2022-01-20T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0612，2022.1.13升版重新打开 |  | 关闭
C-WPW(NI)---2LT-02-22Q8-25B2 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 25B2 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-19T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 汪钰辉@wangyhk | IDI202011-0613，2022.1.13升版重新打开 |  | 打开
C-WWL---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | WWL | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供常规岛废液排放系统(QB厂房)（WWL）阀门清单。 | 2021-02-03 | 4443-12-31 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya | IDI202011-0615 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya | IDI202011-0616 |  | 打开
C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya | IDI202011-0614 |  | 打开
C-WSC---1GD-01-22Q8-23C2 | 编制 | C | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0618 |  | 关闭
C-WSC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-16T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 | 未收到上游提资 |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0619 |  | 关闭
C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0620 |  | 关闭
C-WSC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WSC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供安全厂房冷冻水系统(WSC)通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-24T16:00:00 | 2021-11-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0621 |  | 关闭
C-WSC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WSC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-16T16:00:00 | 2021-04-05T16:00:00 | 未收到上游提资 |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0623 |  | 关闭
C-WSC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单。 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-03-16T16:00:00 |  | 未收到上游提资 |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0622 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WSC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WSC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 | 未收到上游提资 |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0625 |  | 关闭
C-WSC---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | WSC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-16T16:00:00 | 2021-04-05T16:00:00 | 未收到上游提资 |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0624 |  | 关闭
C-WSC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WSC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，最大加药流量) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-03-30T16:00:00 | 未收到上游提资 |  | 史海富@shihf | 续玥榕@xuyrb | IDI202011-0626 |  | 关闭
C-WSD---1GY-02-22C3-22E3 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 02 | 22C3 | 22E3 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 | 文未按时下发到设计者 |  | 史海富@shihf | 杜广@duguang | IDI202011-0628 |  | 关闭
C-WSD---1GY-01-22C3-22E3 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杜广@duguang | IDI202011-0627 |  | 关闭
C-WSD-WCC-1BG-01-22C3-22C1 | 编制 | C | WSD | WCC | 1BG | 01 | 22C3 | 22C1 | 辅助蒸汽分配系统IRA冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杜广@duguang | IDI202011-0630 |  | 关闭
C-WSD---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | WSD | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-02-25T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 杜广@duguang | IDI202011-0629 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WSR---1GD-01-25A1-23C2 | 编制 | C | WSR | - | 1GD | 01 | 25A1 | 23C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）用电条件。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-23T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李男@linan | IDI202011-0633 |  | 关闭
C-WSR---1GD-02-25A1-23C2 | 编制 | C | WSR | - | 1GD | 02 | 25A1 | 23C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）用电条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-06-22T16:00:00 |  |  | 胡文婕@huwja | 李男@linan | IDI202011-0634 接口手册变更单001#：接收方由23C4改为23C2，，所编制人修改为胡文婕 |  | 关闭
C-WSR---1GG-01-25A1-22Q7 | 编制 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A1 | 22Q7 | 提供放射性废水回收系统（WSR）通风条件。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李男@linan | IDI202011-0635 |  | 关闭
C-WSR---1GY-01-25A1-22E3 | 编制 | C | WSR | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）仪控任务书。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李男@linan | IDI202011-0637 |  | 关闭
C-WSR---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | C | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单。 | 2021-01-24 | 4443-12-31 | 2021-01-25T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 李男@linan | IDI202011-0640 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-WSR---2GQ-01-21D3-22C4 | 作废 | C | WSR | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C4 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 范雯雯@FANWW | IDI202011-0642 接口手册变更单001#： 2021-1-22 ，经双方协调取消接口
C-WSR---2LT-01-25A1-22E3 | 编制 | C | WSR | - | 2LT | 01 | 25A1 | 22E3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李男@linan | IDI202011-0644 |  | 关闭
C-WSR-RNS-1GG-01-25A1-22C1 | 编制 | C | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 22C1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）对核取样系统的要求。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-02-06T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 李男@linan | IDI202011-0648 |  | 关闭
C-WSR-WAI-1GG-01-25A1-22Q8 | 编制 | C | WSR | WAI | 1GG | 01 | 25A1 | 22Q8 | 提供放射性废水回收系统（WSR）AL部分对压缩空气系统的要求。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2024-09-26 |  |  | 史海富@shihf | 李男@linan | IDI202011-0649 接口手册变更单001#： 2021-3-16 ，经双方协调取消接口 |  | 关闭
B-WSS-NI-1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | B | WSS | NI | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0651 |  | 关闭
B-WSS-NI-1GD-01-22Q8-23C2 | 作废 | B | WSS | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C2 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分）。 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2022-01-05T16:00:00 | 2022-01-16T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0650 |  | 关闭
B-WSS-NI-2GQ-01-22Q8-25B2 | 作废 | B | WSS | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分）。 | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0652 |  | 关闭
B-WSS-NI-2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | B | WSS | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分）。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0653 |  | 关闭
C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2022-01-03T16:00:00 | 2023-06-04T16:00:00 | WWC系统为全新系统，需重新设计 |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0654 |  | 关闭
C-WWC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WWC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，最大加药流量) | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2022-01-03T16:00:00 | 2022-01-17T16:00:00 | WWC系统为全新系统，需重新设计 |  | 史海富@shihf | 顾欣@guxin | IDI202011-0655 |  | 关闭
C-ZBR---1GD-01-21D3-23C2 | 编制 | C | ZBR | - | 1GD | 01 | 21D3 | 23C2 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-23T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0657 |  | 关闭
C-ZBR---1GB-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | - | 1GB | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供ZBR系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0656 |  | 关闭
C-ZBR---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZBR | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0658 |  | 关闭
C-ZBR---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0660 |  | 关闭
C-ZBR---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0659 |  | 关闭
C-ZBR---2FQ-02-21D3-22C2 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 2021-02-03 | 4443-12-31 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-05-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0662 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 关闭
C-ZBR---2FQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0661 |  | 关闭
C-ZBR---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0663 |  | 关闭
C-ZBR---2LT-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | ZBR | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0664 |  | 关闭
C-ZBR---2LT-03-21D3-22C1 | 作废 | C | ZBR | - | 2LT | 03 | 21D3 | 22C1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0666 设计接口手册变更001#：2021-2-4 经双方协商同意删除接口 |  | 关闭
C-ZBR---2LT-02-21D3-22C2 | 作废 | C | ZBR | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0665 接口手册变更单001#：2021-5-18 经双方同意删除该接口 |  | 打开
C-ZBR---2LT-05-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0668 |  | 关闭
C-ZBR---2LT-04-21D3-22C3 | 作废 | C | ZBR | - | 2LT | 04 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0667 |  | 关闭
C-ZBR---2LT-06-21D3-22C5 | 作废 | C | ZBR | - | 2LT | 06 | 21D3 | 22C5 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0669 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-01-21D3-22B6 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-01-27T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0670 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-02-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 除气塔的处理能力、ZBR系统进入ZGT系统缓冲槽的排气流流量、ZBR系统除气塔碘的移出因子、ZBR系统除气塔数量。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0671 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-03-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 03 | 21D3 | 22B4 | 每个燃料循环ZBR系统处理的一回路冷却剂水量；硼回收系统（ZBR）对主回路水的最大处理量。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0672 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-04-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 04 | 21D3 | 22B4 | 浓缩液过滤器的流量、过滤器的效率、过滤器芯子体积和芯子使用寿期。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0673 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-05-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 05 | 21D3 | 22B4 | 排气冷凝器（ZBR001CS）的处理能力和体积。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0674 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-07-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 07 | 21D3 | 22B4 | 前贮槽、冷凝液监测槽和浓缩液监测槽的体积。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0676 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-06-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 06 | 21D3 | 22B4 | 硼回收系统（ZBR）前贮槽的气相体积。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0675 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-09-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 09 | 21D3 | 22B4 | 通过前过滤器的流量；前过滤器的效率、过滤器芯子体积和芯子使用寿期。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0678 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-08-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 08 | 21D3 | 22B4 | 树脂滞留过滤器的流量、过滤器的效率、过滤器芯子体积和芯子使用寿期。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0677 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-10-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 10 | 21D3 | 22B4 | 阳床除盐器、混床除盐器的净化流量、净化效率、树脂体积和树脂使用寿期。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0679 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-11-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 11 | 21D3 | 22B4 | 阴床除盐器净化流量、除盐器净化效率、树脂体积和树脂使用寿期。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0680 |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-12-21D3-22B4 | 作废 | C | ZBR | NI | 1GF | 12 | 21D3 | 22B4 | 蒸发器入口流量；蒸发器再循环回路中浓缩液的体积；为了达到浓缩液的最大硼浓度，所需要处理的冷却剂的体积；蒸发器的去污因子。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0681 |  | 关闭
C-ZBR-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0682 |  | 关闭
C-ZBR-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0683 |  | 关闭
C-ZBR-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0684 |  | 关闭
C-ZBR-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）仪表用压缩空气接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0685 |  | 关闭
C-ZBR-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供硼回收系统（ZBR）设备冷却水的要求。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0687 |  | 关闭
C-ZBR-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需压缩空气接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0686 |  | 关闭
C-ZBR-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需除盐水接口、接口管道阀门编号、流程图接口坐标。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0688 |  | 关闭
C-ZGT---1GB-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供ZGT系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0690 |  | 关闭
C-ZBR-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC | IDI202011-0689 |  | 打开
C-ZGT---1GD-01-21D3-23C2 | 编制 | C | ZGT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 23C2 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0691 |  | 关闭
C-ZGT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废气处理系统的工艺方案及与福清5、6号机组工艺方案相比的处理工艺变化情况 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-02-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0692 |  | 关闭
C-ZGT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-02-02T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0693 |  | 关闭
C-ZGT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZGT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0694 |  | 关闭
C-ZGT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0695 |  | 关闭
C-ZGT---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0696 |  | 关闭
C-ZGT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZGT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2021-02-03 | 4443-12-31 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0697 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-ZGT---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0699 |  | 关闭
C-ZGT---2FQ-02-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0698 |  | 关闭
C-ZGT---2LT-02-21D3-22Q8 | 作废 | C | ZGT | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0701 接口手册变更单001#： 2021-1-22 ，经双方协调取消接口
C-ZGT---2LT-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0700 |  | 关闭
C-ZGT-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0703 |  | 关闭
C-ZGT---2LT-03-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0702 |  | 关闭
C-ZGT-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0704 |  | 关闭
C-ZGT-RS-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZGT | RS | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）电加热器设计任务书 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0705 |  | 关闭
C-ZGT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）用气资料（用气房间、用气量、用气频率、接口形式等） | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-03-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0706 |  | 关闭
C-ZGT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-05-13T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张川@zhangchuan | IDI202011-0707 |  | 关闭
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-03-18T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 赵文浩@zhaowh | IDI202011-0708 |  | 关闭
C-ZLD---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya | IDI202011-0709 |  | 打开
C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2021-02-03 | 4443-12-31 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya | IDI202011-0710 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-ZLT---1GB-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供ZLT系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-19T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0711 |  | 关闭
C-ZLT---1GD-01-21D3-23C2 | 编制 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 23C2 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0712 |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与福清5、6号机组工艺方案相比的变化情况 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-02-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0713 |  | 关闭
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0716 |  | 关闭
C-ZLT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0715 |  | 关闭
C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0714 |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2021-02-03 | 4443-12-31 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 张晓洁@zhangxjd | IDI202011-0718 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0717 |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-02-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-05-07T16:00:00 | 2021-05-12T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0719 |  | 关闭
C-ZLT---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0720 |  | 关闭
C-ZLT---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-13T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0722 |  | 关闭
C-ZLT---2LT-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0721 |  | 关闭
C-ZLT---2LY-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0723 |  | 打开
C-ZLT-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-27T16:00:00 | 2021-02-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0724 |  | 关闭
C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0725 |  | 关闭
C-ZLT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0726 |  | 关闭
C-ZLT-WAS-1GG-02-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAS | 1GG | 02 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 | 2021-04-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0727 |  | 关闭
C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口、接口管道阀门编号、流程图接口坐标。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0729 |  | 打开
C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-28T16:00:00 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0728 |  | 关闭
C-ZLT-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0730 |  | 关闭
C-ZST---1GB-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0731 |  | 关闭
C-ZST---1GD-01-21D1-23C2 | 编制 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 23C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-22T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0732 |  | 关闭
C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | 编制 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZST）通风条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-22T16:00:00 | 2021-04-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0734 |  | 关闭
C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | 编制 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-05-23T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0733 |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-06-10T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0735 |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-05-30T16:00:00 | 2021-06-07T16:00:00 | 与工艺核实测点信息 |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0736 |  | 关闭
C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2021-03-03 | 4443-12-31 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc | IDI202011-0737 接口手册变更单001#：2021-5-8经双方同意将关闭时间改为4444-1-1 |  | 打开
C-ZST---2LT-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-24T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0738 |  | 关闭
C-ZST---2LT-03-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-22T16:00:00 | 2021-02-28T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0740 |  | 关闭
C-ZST---2LT-02-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-25T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0739 |  | 关闭
C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | 编制 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-04-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0742 |  | 关闭
C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0741 |  | 关闭
C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-04-22T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0744 |  | 关闭
C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-07T16:00:00 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0743 |  | 关闭
C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | 作废 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料。提供ZST系统所需冷冻水流量、设备代号、负荷、系统流程图。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0747 接口手册变更单001#：2021-3-18经双方协商同意删除此接口
C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0746 |  | 关闭
C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03T16:00:00 | 2021-06-02T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 梁永丰@liangyf | IDI202011-0745 |  | 关闭
C-ISM---1TT-01-23C6-25E3 | 编制 | C | ISM | - | 1TT | 01 | 23C6 | 25E3 | 提供集成管理系统、安保照明和供电系统要求：设计原则、设备布置、电源需求、照度等需求 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 | TC问题，18185HBZL23C6C602未分发给分公司核工所，4月14日联系接口工程师、北京运维重新分发，收到后尽快回复 |  | 史海富@shihf | 杨霞@yangxiaa | IDI202011-0748 |  | 关闭
C-LSM---1TT-01-23C6-25E3 | 编制 | C | LSM | - | 1TT | 01 | 23C6 | 25E3 | 提供入侵报警系统和视频监控系统要求：设计原则、设备布置等需求 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 | TC问题，18185HBZL23C6C603未分发给分公司核工所，4月14日联系接口工程师、北京运维重新分发，收到后尽快回复 |  | 史海富@shihf | 杨霞@yangxiaa | IDI202011-0749 |  | 关闭
C-NA---1DN-01-23C7-22Q7 | 编制 | C | NA | - | 1DN | 01 | 23C7 | 22Q7 | 提供NA厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 黄亚娟@huangyjb | IDI202011-0752 |  | 关闭
C-ISA---1TT-01-23C6-25E3 | 编制 | C | ISA | - | 1TT | 01 | 23C6 | 25E3 | 提供出入口控制和安保通信系统要求：设计原则、设备布置、出入口设置等需求 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 | TC问题，18185HBZL23C6C600未分发给分公司核工所，4月14日联系接口工程师、北京运维重新分发，收到后尽快回复 |  | 史海富@shihf | 杨霞@yangxiaa | IDI202011-0750 |  | 关闭
C-ISM---1TT-02-23C6-25E3 | 编制 | C | ISM | - | 1TT | 02 | 23C6 | 25E3 | 提供实保子项功能用房需求 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-09T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 | TC问题，18185HBZL23C6C601未分发给分公司核工所，4月14日联系接口工程师、北京运维重新分发，收到后尽快回复 |  | 史海富@shihf | 杨霞@yangxiaa | IDI202011-0751 |  | 关闭
C-VNA-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-28T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 陈浩南@chenhn | IDI202011-0754 |  | 关闭
C-NY---1DN-01-23C7-22Q7 | 编制 | C | NY | - | 1DN | 01 | 23C7 | 22Q7 | 提供NY厂房电气设备间通风条件。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-21T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 韩冬@handong | IDI202011-0753 设计接口手册变更001#：2021-3-3 经双方协商修改第一方及接口描述由NN变更为NY |  | 关闭
C-VFL-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0756 |  | 关闭
C-RSI-WEC-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WEC | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-03T16:00:00 | 2021-07-06T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb | IDI202011-0757 |  | 关闭
C-VEB-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-04-01T16:00:00 | 2021-07-06T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 张凤霖@zhangfl | IDI202011-0755 |  | 关闭
B-FDP---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | B | FDP | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料。 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-01-31T16:00:00 | 2024-10-23 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh | IDI202011-0759 |  | 关闭
C-VEE-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-05-12T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 林兆娣@linzd | IDI202011-0758 |  | 关闭
B-FDP---2FQ-02-22Q8-25A4 | 编制 | B | FDP | - | 2FQ | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单。 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-05-23T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0760 2023.2.3升版重新打开 |  | 打开
B-FDP---2GQ-02-22Q8-25A4 | 编制 | B | FDP | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单。 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0761 2023.2.3升版重新打开 |  | 打开
B-WSS-NI-1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | B | WSS | NI | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分）。 | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 2022-01-05T16:00:00 | 2024-10-23 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨文花@yangwh | IDI202011-0762 |  | 关闭
B-WSS-NI-2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | B | WSS | NI | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分）。 | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 2022-01-03T16:00:00 | 2022-01-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0763 |  | 关闭
B-WSS-NI-2FQ-04-22Q8-25B2 | 作废 | B | WSS | NI | 2FQ | 04 | 22Q8 | 25B2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分）。 | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 2022-01-03T16:00:00 |  |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0764 |  | 打开
B-WSS-NI-2GQ-02-22Q8-25A1 | 编制 | B | WSS | NI | 2GQ | 02 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分）。 | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0765 |  | 关闭
B-WSS-NI-2GQ-03-22Q8-22E3 | 作废 | B | WSS | NI | 2GQ | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分）。 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0766 |  | 关闭
B-FDP---2LT-02-22Q8-25A4 | 编制 | B | FDP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图。 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0768 2023.2.3升版重新打开 |  | 打开
B-WSS-NI-2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | B | WSS | NI | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分）。 | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 2021-02-08T16:00:00 | 2021-02-25T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0767 |  | 关闭
B-FDP---1SS-01-22Q8-25A4 | 编制 | B | FDP | - | 1SS | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防布置要求 | 2021-05-03 | 2021-02-03 | 2021-05-23T16:00:00 | 2021-05-30T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0770 |  | 关闭
B-FDP---1GT-01-22Q8-23C5 | 作废 | B | FDP | - | 1GT | 01 | 22Q8 | 23C5 | 防火空间内消防设备信息表（FDP系统） | 2022-12-19 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0769
B-FDP---1SS-03-22Q8-25B2 | 作废 | B | FDP | - | 1SS | 03 | 22Q8 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防布置要求 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-05-23T16:00:00 | 2021-06-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0772 |  | 关闭
B-FDP---1SS-02-22Q8-25B1 | 作废 | B | FDP | - | 1SS | 02 | 22Q8 | 25B1 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防布置要求 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-05-23T16:00:00 | 2021-06-01T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0771 |  | 关闭
B-TFM---2FQ-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TFM | - | 2FQ | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主给水隔离阀设计任务书 | 2021-03-11 | 2021-04-11 | 2021-05-05T16:00:00 | 2022-03-07T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp | IDI202011-0774 |  | 关闭
B-WSS-NI-1GG-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | WSS | NI | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2021-09-03 | 2021-12-03 | 2022-01-03T16:00:00 | 2022-01-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0773 |  | 关闭
C-CHC---1DG-07-22B2-22Q7 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 07 | 22B2 | 22Q7 | 安全壳设计压力，设计温度 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-07T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 孙燕宇@sunyy | IDI202011-0775 |  | 关闭
C-VRW-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | VRW | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-06T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 刘婧d@liujingd | IDI202011-0781 |  | 关闭
C-VFL-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | VFL | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供燃料厂房通风系统（VFL）排水条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-07T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张宏伟@zhanghw | IDI202011-0780 |  | 关闭
C-VNA-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | VNA | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-14T16:00:00 | 2021-03-21T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杜文学@duwxa | IDI202011-0779 |  | 关闭
C-WES-WAL-1GG-01-23B2-23B3 | 编制 | C | WES | WAL | 1GG | 01 | 23B2 | 23B3 | 提供重要厂用水系统相关设计参数，包括重要厂用水系统流程图；浓缩倍数；冷却塔相关设计参数：气象资料、循环流量、补充水流量、蒸发量、风吹损失、排污量、系统水容积（包括集水池容积、管道及设备容积）、进出塔水温等；流速；补水池容积；管道、板式换热器等过流材质等 | 2021-02-07 | 2021-03-25 | 2021-03-12T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 戴连军@dailj | 杨嘉@yangjiaa | IDI202011-0783 接口手册变更单001#：2021-3-29将第二方由WCT改为WAL |  | 关闭
C-NB-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | NB | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供反应堆厂房通风系统排水条件 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-03T16:00:00 | 2021-04-15T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 朱芸芸@zhuyyb | IDI202011-0782 |  | 关闭
C-WCW-WAL-1GG-01-22Q2-22Q3 | 编制 | C | WCW | WAL | 1GG | 01 | 22Q2 | 22Q3 | 提供循环水系统相关设计参数，包括循环水系统流程图；循环水水质；循环水流量；水温；流速；管道、凝汽器等过流材质；加药种类；加药点；加药量等 | 2021-02-07 | 2021-03-25 | 2021-03-06T16:00:00 | 2021-04-01T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 林芳@linfanga | IDI202011-0784 接口手册变更单001#：2021-3-29将第二方由WCT改为WAL |  | 关闭
C-NX-GB-1BS-02-22C3-22Q2 | 编制 | C | NX | GB | 1BS | 02 | 22C3 | 22Q2 | 核岛厂房与GB沟接口资料 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2023-03-27T16:00:00 | 2024-12-30 | 在2021年2月20日进行了GB廊道与核岛接口问题讨论会（纪要编号：1818JY22K020210008 ）后，相关专业反馈核岛与GB连接位置仍有不明事项需要进一步讨论，对GB与核岛接口有影响，故无法关闭该接口，造成回复延误。在多方进行沟通后于2021年4月6日进行了第二次讨论（纪要编号：1818JY22K020210010 ），我方会根据纪要行动项落实相关内容后，尽快回复。 |  | 赵嘉明@zhaojm | 纪立军@jilj | IDI202011-0785 设计接口手册变更001#：2021-3-9 修改第二方由GA变为GB 2023.3.28升版重新打开 |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B6 | 作废 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B6 | 主控室事故通风系统的有关描述；主控室事故第一和第二取风口位置（描述以及CAD图）；事故情况下的新风量、循环过滤风量；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-03-18T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 张丽丽@zhangllb | IDI202011-0787 设计接口手册变更001#：2021-1-22 发布方由22C7变更为22C6 |  | 关闭
C-DW-WES-1GG-01-23B2-23B4 | 编制 | C | DW | WES | 1GG | 01 | 23B2 | 23B4 | 重要厂用水系统（WES）补水水质 | 2021-04-08 | 2021-05-30 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-05-26T16:00:00 | 发布方有误 |  | 史海富@shihf | 姜佳音a@jiangjya | IDI202011-0786 设计接口手册变更001#：2021-4-6经双方 协商确定修改发布方为23B2，接收方为23B4，首发时间改为2021-4-9，关闭时间改为2021-5-31 |  | 关闭
C-NI---1GF-01-22E5-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 01 | 22E5 | 22B6 | 主控室可居留区域范围及涉及的房间名称；主控室可居留区域平面布置图。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-20T16:00:00 | 2021-01-24T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 阎明@yanminga | IDI202011-0789 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22C1-22B6 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2021-01-31 | 2021-02-27 | 2021-03-02T16:00:00 | 2021-03-09T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 王佳卓@wangjza | IDI202011-0788 |  | 关闭
C-CHC---1GD-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供氢复合器布置方案进行消氢系统计算 | 2021-01-31 | 2021-02-24 | 2021-04-26T16:00:00 | 2021-05-05T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 薛棋铭@xueqm | IDI202011-0791 |  | 关闭
C-CFE---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CFE | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | CFE设备特性设计流量 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-30T16:00:00 | 2021-04-05T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李丽娟@lilja | IDI202011-0790 |  | 关闭
C-WES---1GY-02-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 02 | 22Q2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2-5章 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-04-25T16:00:00 | 2024-06-04 | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 杨嘉@yangjiaa | 杨嘉@yangjiaa | IDI202011-0796 设计接口手册变更001#：2021-3-12 修改接收方由22E2变为22E3,3月18日姜佳音通知修改发布方由23B1改为23B2 |  | 关闭
C-NI---1JF-01-22B2-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 01 | 22B2 | 22B4 | 反应堆厂房内壳和环形空间的自由空间体积 | 2021-02-27 | 2021-03-27 | 2021-03-01T16:00:00 | 2021-03-10T16:00:00 |  |  | 任坤鹏@renkp | 郑云涛@zhengyt | IDI202011-0793 |  | 关闭
C-CIS---1GD-01-22C1-23C1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 23C1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件. | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-06T16:00:00 | 2021-05-18T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0800 |  | 关闭
C-PCS---1GD-01-22C1-23C2 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 23C2 | 非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-03-21T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww | IDI202011-0801 接口手册变更单001#： 2021-3-2 ，经双方协调变更接收方由23C1修改为23C2 |  | 关闭
C-RBM---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-02T16:00:00 | 2021-06-06T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 马惠昀@mahy | IDI202011-0802 |  | 关闭
C-REB---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-03-28T16:00:00 | 2024-08-14 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 房丽萍@fanglp | IDI202011-0803 |  | 关闭
C-TSA---1GD-03-22C3-22R1 | 编制 | C | TSA | - | 1GD | 03 | 22C3 | 22R1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-04-04T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb | IDI202011-0804 |  | 关闭
C-EEA---DD-01-23C2-23C1 | 编制 | C | EEA | - | DD | 01 | 23C2 | 23C1 | EE*变压器应急柴油发电机组加载程序 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-01T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 胡文婕@huwja | IDI202011-0805 |  | 关闭
C-WES---1GD-01-23B2-23C1 | 编制 | C | WES | - | 1GD | 01 | 23B2 | 23C1 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-12T16:00:00 | 2021-05-10T16:00:00 | 本项目WES系统采用二次循环冷却方式，WES系统相关子项为全新设计子项，没有实际工程可参考。由于我方尚未收到上游专业提供的热负荷等基本设计输入，尚不具备提资条件。详见备忘录“C5项目WES系统相关设计的进度反馈”（1818BW23B220210002）。 |  | 史海富@shihf | 杨嘉@yangjiaa | IDI202011-0807 |  | 关闭
C-VEW---1NT-01-22Q6-22R1 | 编制 | C | VEW | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R1 | VEW系统应急柴油机加载资料 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-04-08T16:00:00 | 2024-11-18 | 目前VEW系统还未开展初设，只能估算电量。为不影响应急柴油机进度，已打开该接口 |  | 杨嘉@yangjiaa | 朱晏琳@zhuyl | IDI202011-0806 |  | 关闭
C-IRM---1FZ-02-22B7-22A7 | 编制 | C | IRM | - | 1FZ | 02 | 22B7 | 22A7 | PCS系统辐射监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-08T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 黄政@huangzheng | IDI202011-0809 |  | 关闭
B-FDP---1GD-03-22Q8-25B2 | 编制 | B | FDP | - | 1GD | 03 | 22Q8 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料。 | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 2021-01-31T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨文花@yangwh | IDI202011-0810 |  | 关闭
C-IRM---1FZ-01-22B7-22A7 | 编制 | C | IRM | - | 1FZ | 01 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池辐射监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-02T16:00:00 |  |  | 李廷君@litj | 黄政@huangzheng | IDI202011-0808 |  | 关闭
C-NI---1GG-01-22H1-22B2 | 编制 | C | NI | - | 1GG | 01 | 22H1 | 22B2 | 提供下列参数的三维模型统计值：1）安全壳内各房间自由容积及总自由容积；2）安全壳内构筑物数据（体积、厚度、与空气接触表面积等）；3）双层安全壳之间的环形空间自由容积。 | 2021-01-24 | 2021-02-24 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-03-15T16:00:00 |  |  | 任坤鹏@renkp | 王佺@wangquan | IDI202011-0811 |  | 关闭
B-LSC---1TT-01-23C5-25E3 | 编制 | B | LSC | - | 1TT | 01 | 23C5 | 25E3 | 提供至各子项主接线箱的通信各子系统主设备位置、设备编号、电缆规格及电缆编号 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-23T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 | TC问题，18185LSCZL23C5C600未分发给分公司核工所，4月14日联系接口工程师、北京运维重新分发，收到后尽快回复 |  | 李亚峰@liyf | 邓璟琨@dengjk | IDI202011-0812 |  | 关闭
C-DC---DD-01-23C2-23C1 | 编制 | C | DC | - | DD | 01 | 23C2 | 23C1 | 直流及交流不间断电源系统柴油机加载资料 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-27T16:00:00 | 2021-02-03T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 姜博文@jiangbw | IDI202011-0814 |  | 关闭
C-FAD---1TD-01-23C5-23C2 | 编制 | C | FAD | - | 1TD | 01 | 23C5 | 23C2 | 提供核岛火灾自动报警系统（FAD）用电条件。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-04-27T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 孙琦毓@sunqy | IDI202011-0815 |  | 关闭
C-WAP---1GD-02-22Q8-23C2 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 23C2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）用电条件。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-03-10T16:00:00 | 2021-04-14T16:00:00 |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf | IDI202011-0817 |  | 关闭
C-LTV---1TD-01-23C5-23C2 | 编制 | C | LTV | - | 1TD | 01 | 23C5 | 23C2 | 提供核岛工业电视系统（LTV）用电条件。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-04-26T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 孙琦毓@sunqy | IDI202011-0816 |  | 关闭
C-WSC---1GD-01-22Q8-23C1 | 编制 | C | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-03-04T16:00:00 | 2021-04-11T16:00:00 |  |  | 续玥榕@xuyrb | 赵晓@zhaoxiao | IDI202011-0819 |  | 关闭
C-LSC---1TD-01-23C5-23C2 | 编制 | C | LSC | - | 1TD | 01 | 23C5 | 23C2 | 提供核岛通信系统（LSC）用电条件。 | 2021-01-24 | 2021-02-14 | 2021-01-25T16:00:00 | 2021-04-25T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 孙琦毓@sunqy | IDI202011-0818 |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供ZLT系统过滤器及除盐器参数，包括：额定流量，芯子体积、过滤效率、运行时间、针对核素种类和去污因子。 | 2021-01-29 | 2021-03-03 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-08-03T16:00:00 |  |  | 史海富@shihf | 杨梦倩@yangmq | IDI202011-0820 |  | 关闭
B-NI-RFT-1GG-01-22D4-22C1 | 编制 | B | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 22C1 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-02-18T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 祁杰@qijie | IDI202011-0004 |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HJ-01-22D4-23A5 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HJ | 01 | 22D4 | 23A5 | 乏燃料贮存水池静载荷（水，格架设备） | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-04-24T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 祁杰@qijie | IDI202011-0006 |  | 关闭
C-NB-NB-1PP-01-22D1-23A3 | 编制 | C | NB | NB | 1PP | 01 | 22D1 | 23A3 | 提交PSAR6.2.6节安全壳泄漏率试验，请确认安全壳强度试验相关内容。 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 2021-02-21T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 陈鹍@chenkun | IDI202011-0172 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-03-22D4-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 03 | 22D4 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）再生热交换器001EX的特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-29T16:00:00 | 2021-02-04T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 王晨a@wangchena | IDI202011-0259 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-02-22D3-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 02 | 22D3 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过剩下泄热交换器RCV021RF、下泄热交换器RCV002RF的特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-04-08T16:00:00 | 2021-05-16T16:00:00 | 设备没来任务书，暂时无法提供。 |  | 李久振@lijz | 郭建伟@guojw | IDI202011-0257 |  | 关闭
C-RFH-NI-1HF-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 1HF | 01 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2021-02-04 | 2021-02-27 | 2021-02-03T16:00:00 | 2021-02-17T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 祁杰@qijie | IDI202011-0283 |  | 关闭
C-RFH-NI-1HF-02-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 1HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料贮存水池分区情况、每区乏燃料贮存格架的数量和型号 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-03-31T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 祁杰@qijie | IDI202011-0284 |  | 关闭
B-RFH-WND-1GG-01-22D4-22Q8 | 编制 | B | RFH | WND | 1GG | 01 | 22D4 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求、用途 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-03-28T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 李修园e@lixye | IDI202011-0285 |  | 关闭
C-RF-RHR-1GH-01-22D1-22C1 | 编制 | C | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 22C1 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/）下的换热功率。（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/）下的换热功率。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-04-21T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 王晓和@wangxhe | IDI202011-0286 |  | 关闭
C-TTB-NI-1SF-01-22D1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1SF | 01 | 22D1 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器001DE/002DE、混床除盐器003DE/004DE的特征参数，包括外形尺寸、全容积、树脂的直径和高度。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 房柯@fangke | IDI202011-0464 |  | 关闭
C-RHR-NI-1SF-01-22D1-22B4 | 编制 | C | RHR | NI | 1SF | 01 | 22D1 | 22B4 | 热交换器RHR001RF和RHR002RF的各相关参数：1-管子的特征参数：管子数，外径，壁厚，密度；2-热交换器的参数：壳内的体积（不包括水腔室）；管束区内钢的体积；管内热水的体积；管外RRI水的体积；水腔室内热水的体积；水的密度。热交换器管、壳侧出入口外接接管的内径，外径等。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-02-19T16:00:00 | 2021-02-24T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 王晓和@wangxhe | IDI202011-0321 |  | 关闭
C-TTB-NI-1SF-02-22D4-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1SF | 02 | 22D4 | 22B4 | TTB系统再生热交换器TTB002RF特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-01-28T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 祁杰@qijie | IDI202011-0465 |  | 关闭
C-WSR-HH-2LT-01-22D3-25A1 | 编制 | C | WSR | HH | 2LT | 01 | 22D3 | 25A1 | 放射性机修及去污车间放射性污水回收系统（WSR）流程图。 | 2021-02-25 | 2021-03-30 | 2021-03-03T16:00:00 | 2021-04-18T16:00:00 | TC问题，18185WSRZL22D3C600未分发给分公司核电工艺所，4月14日联系接口工程师、北京运维重新分发，收到后尽快回复 |  | 戴连军@dailj | 马佳珍@majz | IDI202011-0822 接口手册变更单001#： 2021-2-18 ，经双方协调新增接口 |  | 关闭
B-RFT-NI-1HF-01-22D4-22B7 | 编制 | B | RFT | NI | 1HF | 01 | 22D4 | 22B7 | 乏燃料格架的详细设计图（包括出入口），并标出格架的流通孔洞尺寸、材料类型。乏燃料格架布置图。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-26T16:00:00 | 2021-01-29T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 祁杰@qijie | IDI202011-0792 |  | 关闭
C-HEN-NI-1HD-01-22D4-23C1 | 编制 | C | HEN | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 23C1 | 提供核岛电梯系统应急柴油发电机加载设备信息 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-02-03T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 胡月飞@huyuefei | IDI202011-0797 |  | 关闭
C-CLM-ZS-1HD-01-22D1-23C1 | 编制 | C | CLM | ZS | 1HD | 01 | 22D1 | 23C1 | 提供人员闸门、应急闸门用电及应急柴油发电机加载设备信息 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-03-04T16:00:00 |  |  | 翟晓满@zhaixm | 张昕予@zhangxyl | IDI202011-0798 |  | 关闭
C-TTB-NI-1SF-03-22D4-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1SF | 03 | 22D4 | 22B4 | 非再生热交换器TTB001RF特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 2021-01-29 | 2021-02-27 | 2021-01-24T16:00:00 | 2021-02-03T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 李修园e@lixye | IDI202011-0799 |  | 关闭
BOP-SV-1DD-1-23C4-23C1 | 编制 |  | BOP | SV | 1DD | 1 | 23C4 | 23C1 | SV子项向应急柴油机（应急配电盘）提用电需求 | 2018-12-29 | 4443-12-31 | 2018-11-27T16:00:00 | 2018-12-16T16:00:00 |  |  | 戴连军@dailj | 陈琛@chenchenb |  |  | 关闭
BOP-SV-1DD-1-23C4-23C2 | 编制 |  | BOP | SV | 1DD | 1 | 23C4 | 23C2 | SV子项向应急柴油机（应急配电盘）提用电需求 | 2018-12-29 | 4443-12-31 | 2018-11-27T16:00:00 | 2019-01-02T16:00:00 |  |  | 戴连军@dailj | 陈琛@chenchenb |  |  | 关闭
Z-BOP-SV-1GD-01-23C6-23C4 | 编制 | Z | BOP | SV | 1GD | 01 | 23C6 | 23C4 | 提供需机组柴油机供电的实物保护设备用电需求 | 2018-11-29 | 4443-12-31 | 2018-11-25T16:00:00 |  |  |  | 戴连军@dailj | 杨霞@yangxiaa |  |  | 打开
Z-ES*---1DD-02-25D2-23C1 | 作废 | Z | ES* | - | 1DD | 02 | 25D2 | 23C1 | 常规岛需核岛负责中压段供电的设备 | 2018-06-24 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 杨勇@yangyong | 贾园@jiayuan
Z-ES*---1DD-01-25D2-23C1 | 作废 | Z | ES* | - | 1DD | 01 | 25D2 | 23C1 | 全厂的短路电流计算 | 2018-06-24 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 杨勇@yangyong | 贾园@jiayuan
Z-ES*---1DD-03-25D2-23C1 | 作废 | Z | ES* | - | 1DD | 03 | 25D2 | 23C1 | 常规岛提供柴油机加载项 | 2018-06-24 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 杨勇@yangyong | 贾园@jiayuan
Z-NI-CI-1DD-01-25D2-23C7 | 作废 | Z | NI | CI | 1DD | 01 | 25D2 | 23C7 | 常规岛与核岛跨岛电缆TK沟接口（包括桥架布置断面含桥架类型、层数、标高等） | 2018-06-24 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 杨勇@yangyong | 贾园@jiayuan
Z-NI-CI-1YY-01-22E2-25D2 | 作废 | Z | NI | CI | 1YY | 01 | 22E2 | 25D2 | 汽轮机进口压力 | 2018-06-24 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 徐建东@xujd | 张楠@zhangnan
B-RVD-BA-1GS-01-21D1-22D1 | 作废 | B | RVD | BA | 1GS | 01 | 21D1 | 22D1 | 反应堆厂房工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya
B-RVD---1GS-01-21D1-22D1 | 作废 | B | RVD | - | 1GS | 01 | 21D1 | 22D1 | RVD001BA反应堆冷却剂疏水箱设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya
B-ZLT-BA-1GS-01-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 01 | 21D1 | 22D4 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-RVD-CN-1GH-01-21D3-22D1 | 作废 | B | RVD | CN | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | RVD001/002/003/004CN核辅助厂房含氧废气冷凝液液位器 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa
B-ZLT-BA-1GS-02-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 02 | 21D1 | 22D4 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZLT-BA-1GS-03-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D1 | 22D4 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZST-BA-1GH-04-21D1-25E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 21D1 | 25E5 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc
B-ZLT-BA-1GS-04-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 04 | 21D1 | 22D4 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZST-BA-1GH-05-21D1-25E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 05 | 21D1 | 25E5 | 提供ZST系统TTB废树脂槽设计任务书(ZST004BA) | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc
B-ZST-BA-1GH-06-21D2-22D1 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 06 | 21D2 | 22D1 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf
B-ZLT-BA-1GY-01-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-RVD-BA-1GY-01-21D1-22E2 | 作废 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D1 | 22E2 | 反应堆厂房工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-03-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D1 | 22E3 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-02-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D1 | 22E3 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-05-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D1 | 22E3 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-04-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D1 | 22E3 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZST---1GY-02-21D2-22E3 | 作废 | B | ZST | - | 1GY | 02 | 21D2 | 22E3 | 提供ZST系统浓缩液贮槽ZST001BA任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王晔云@wangyyf
B-ZST---1GY-01-21D2-22E3 | 作废 | B | ZST | - | 1GY | 01 | 21D2 | 22E3 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王晔云@wangyyf
B-RVD-BA-1GS-02-21D1-22D1 | 作废 | B | RVD | BA | 1GS | 02 | 21D1 | 22D1 | 反应堆厂房工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya
B-RVD---1GS-02-21D1-22D1 | 作废 | B | RVD | - | 1GS | 02 | 21D1 | 22D1 | RVD001BA反应堆冷却剂疏水箱设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya
B-RVD-CN-1GH-02-21D1-22D1 | 作废 | B | RVD | CN | 1GH | 02 | 21D1 | 22D1 | RVD001/002/003/004CN核辅助厂房含氧废气冷凝液液位器 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya
B-RVD-BA-1GY-02-21D1-22E2 | 作废 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D1 | 22E2 | 反应堆厂房工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 林佳逸@linjya
B-WQB---1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | WQB | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | WQB系统排放槽WQB001BA/002BA/003BA设备设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 赵文浩@zhaowh
B-ZBR---1GG-01-21D3-22C2 | 作废 | B | ZBR | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR过滤器设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GG-02-21D1-22C2 | 作废 | B | ZBR | - | 1GG | 02 | 21D1 | 22C2 | 提供ZBR非核级泵设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | 阳床除盐器（001DE）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-01-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 前贮槽（001/008BA）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-03-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 03 | 21D1 | 22D1 | 浓缩液冷却器（005/006RF）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-02-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 02 | 21D1 | 22D4 | 浓缩液监测槽（007/016BA）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-02-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 02 | 21D1 | 22D1 | 混床除盐器（003DE）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-04-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 04 | 21D1 | 22D4 | 中间贮槽（002/003/004BA）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-03-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 03 | 21D1 | 22D4 | 冷凝液监测槽（005/006BA）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-04-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 04 | 21D1 | 22D1 | 阴床除盐器（005DE）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-05-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 05 | 21D1 | 22D4 | 旋风分离器（001/002ZE）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-06-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 06 | 21D1 | 22D4 | 蒸发器（001/002EV）和加热器（001/002RE）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-05-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 05 | 21D1 | 22D1 | 二次蒸汽冷凝器（003/004CS）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-07-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 07 | 21D1 | 22D1 | 混床除盐器（006DE）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-08-21D3-22E3 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 08 | 21D3 | 22E3 | WSD冷凝水平衡槽（013/014BA）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-06-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 06 | 21D1 | 22D1 | 再生热交换器（001EX）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR---1GH-09-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | - | 1GH | 09 | 21D1 | 22D1 | 冷凝液冷却器（003/004RF）设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-PO-1GG-01-21D3-22C2 | 作废 | B | ZBR | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR非核级泵设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | 作废 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR屏蔽泵设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 王艺霖@WANGYLC
B-ZGT---1GH-02-21D1-22D1 | 作废 | B | ZGT | - | 1GH | 02 | 21D1 | 22D1 | 衰变箱ZGT002/003/004/005BA设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 贾惠敏@jiahm
B-ZGT---1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZGT | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | 缓冲罐ZGT001BA设备设计条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 贾惠敏@jiahm
B-ZLD-BA-1BH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLD | BA | 1BH | 01 | 21D1 | 22D1 | 提供监测排放槽ZLD001/002/003BA接管载荷(包络值) | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf
B-ZLD---1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLD | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | ZLD系统排放槽ZLD001BA/002BA/003BA设备设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 赵文浩@zhaowh
B-ZLT-BA-1GS-05-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 05 | 21D1 | 22D4 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GS-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 01 | 21D1 | 22D1 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GS-06-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 06 | 21D1 | 22D4 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GS-01-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GS-02-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 02 | 21D1 | 22E3 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GS-07-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 07 | 21D1 | 22D4 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GS-08-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 08 | 21D1 | 22D4 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-06-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D1 | 22E3 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GS-09-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 09 | 21D1 | 22D4 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-07-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D1 | 22E3 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-08-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D1 | 22E3 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-09-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 09 | 21D1 | 22E3 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GY-10-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 10 | 21D1 | 22E3 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-FI-1GG-01-21D1-22C2 | 作废 | B | ZLT | FI | 1GG | 01 | 21D1 | 22C2 | 提供ZLT过滤器条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-ZST---1GY-01-21D2-22E1 | 作废 | B | ZST | - | 1GY | 01 | 21D2 | 22E1 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王晔云@wangyyf
B-ZLT-PO-1GG-01-21D1-22C2 | 作废 | B | ZLT | PO | 1GG | 01 | 21D1 | 22C2 | 提供ZLT非核级离心泵条件 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-RVD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-09-10 | 2024-11-30 | 2024-09-13 | 2024-12-13 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-08-21D2-22D1 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 08 | 21D2 | 22D1 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf
B-ZST-BA-1GH-07-21D2-22D1 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 07 | 21D2 | 22D1 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf
B-ZLT-BA-1GY-11-21D1-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 11 | 21D1 | 22E3 | 提供蒸馏液槽（ZLT012BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
B-RVD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供RVD螺杆泵设计条件 | 2024-09-10 | 2024-11-30 |  | 2024-10-10 |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GS-10-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GS | 10 | 21D1 | 22D4 | 提供蒸馏液槽（ZLT012BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 叶欣楠@yexn
Z-TTB---1GG-01-22C1-25D1 | 作废 | Z | TTB | - | 1GG | 01 | 22C1 | 25D1 | 蒸发器正常和最大排污量 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨鑫焱@yangxyc
Z-TSM-TSM-1GG-01-22C1-25D1 | 作废 | Z | TSM | TSM | 1GG | 01 | 22C1 | 25D1 | 主蒸汽在设计边界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa
Z-TFM---1GG-01-22C1-25D1 | 作废 | Z | TFM | - | 1GG | 01 | 22C1 | 25D1 | 主给水在设计边界处的压力与负荷关系 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp
B-CIS---2PO-01-22C1-22C2 | 作废 | B | CIS | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0002
Z-WCD-TFC-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | Z | WCD | TFC | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 除盐水参数：水质、设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  | 20241218：需按照用户最新提资核实系统设计参数，核实后提资。 |  | 史海富@shihf | 马国建@magj
B-PCS---1GS-01-22C1-22C2 | 作废 | B | PCS | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | PCS系统再循环水泵设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww
B-CSP---1GG-01-22C1-22C2 | 作废 | B | CSP | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 化学添加剂泵设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb
B-RHR---1GG-01-22C1-22C2 | 作废 | B | RHR | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 余热排出泵设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 皮月@piyue
B-RSI---1GS-01-22C1-22C2 | 作废 | B | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI011PO设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王广飞@wanggf
B-TFM---1GG-01-22C1-22C2 | 作废 | B | TFM | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 赵嘉明@zhaojm
B-TFA---1XX-01-22C1-22C2 | 作废 | B | TFA | - | 1XX | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid
B-TSA---1GG-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22C2 | 大气排放阀设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 2024-07-04 | 2025-07-01 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
B-TSA---1GG-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | - | 1GG | 02 | 22C3 | 22C2 | 大气排放阀消音器设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 2024-07-04 | 2025-08-08 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
B-TSM---1GG-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽隔离阀设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  | 2025-06-18 | 未收到上游资料 |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TSM---1GG-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GG | 02 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽安全阀设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  | 2025-02-10 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-CIS---2PO-02-22C1-22C2 | 作废 | B | CIS | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动堆腔注水箱净化泵设计任务书。 | 2021-03-03 | 2021-04-03 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj | IDI202011-0003
B-CSP---2PO-01-22C1-22C2 | 作废 | B | CSP | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安喷泵设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb
B-FWP---2PO-01-22Q8-22C2 | 作废 | B | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供消防泵设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 李娜娜@linn
B-RSI---1GS-02-22C1-22C2 | 作废 | B | RSI | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI001/002PO设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王广飞@wanggf
B-PCS---1GS-02-22C1-22C2 | 作废 | B | PCS | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）换热器设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 田卫卫@tianww
B-RSI---1GS-03-22C1-22C2 | 作废 | B | RSI | - | 1GS | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI003/004PO设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王广飞@wanggf
B-TTB-DI-1GS-01-22C1-22C3 | 作废 | B | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 彭立@pengli
B-RBM-DI-1GS-01-22C1-22C2 | 作废 | B | RBM | DI | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 硼酸过滤器设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RBM-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 作废 | B | RBM | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 补给水泵设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-CAM-CLM-2GQ-01-22Q7-22D1 | 作废 | B | CAM | CLM | 2GQ | 01 | 22Q7 | 22D1 | 增压/泄压管线（属于安全壳大气监测系统）的资料，包括温度、压力、流量、位置等。 | 2018-06-30 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 李百利@libl
B-CIS---1GS-01-22C1-22D4 | 作废 | B | CIS | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供非能动堆腔注水箱设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj
B-CPV---1GS-01-22Q7-22D4 | 作废 | B | CPV | - | 1GS | 01 | 22Q7 | 22D4 | CPV001BA设计任务书 | 2018-06-30 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 赵新艳@zhaoxy
B-FNP---1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 张进@zhangjinc
B-CSP---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | CSP | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供安喷热交换器设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb
B-CSP---1GS-02-22C1-22D1 | 作废 | B | CSP | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供化学试剂添加箱设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb
B-FNP---1GH-03-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | - | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 张进@zhangjinc
B-FNP---1GH-02-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | - | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）上充泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 张进@zhangjinc
B-FNP---1GS-02-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | - | 1GS | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 张进@zhangjinc
B-FNP---1GS-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵废液回收水箱设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 张进@zhangjinc
B-RBM---1GH-02-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | - | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | RBM001BA/RBM002BA补给水箱设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RBM---1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | RBM006BA化学混合箱施工设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RBM---1GH-03-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | - | 1GH | 03 | 22C1 | 22D1 | 硼酸贮存箱RBM003/004BA设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RBM-BA-1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | BA | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 硼酸配料箱设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RCV---1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | RCV003RF密封水热交换器设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GH-02-22C1-22D4 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 02 | 22C1 | 22D4 | RCV001EX再生热交换器设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GH-03-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 03 | 22C1 | 22D1 | RCV021RF过剩下泄热交换器设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GH-04-22C1-22D4 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 04 | 22C1 | 22D4 | RCV001EX再生热交换器设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GH-05-22C1-22D4 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 05 | 22C1 | 22D4 | 容积控制箱RCV002BA设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GH-07-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 07 | 22C1 | 22D1 | RCV001/002/003DE混合床除盐器/阳床除盐器设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GH-06-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 06 | 22C1 | 22D1 | RCV002RF下泄热交换器设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GH-08-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | - | 1GH | 08 | 22C1 | 22D1 | RCV021RF过剩下泄热交换器设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV-BA-1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | BA | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供RCV001BA设计任务书。 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | RCV001BA树脂填充箱设计任务书 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV-RF-1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | RF | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供RCV002RF设计任务书。 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV-RF-1GS-02-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | RF | 1GS | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供RCV003RF设计任务书。 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-RCV-RF-1GS-03-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | RF | 1GS | 03 | 22C1 | 22D1 | 提供RCV021RF设计任务书。 | 2018-08-14 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙奇@sunqi
B-REB---1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | B | REB | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 硼注箱(REB001BA/REB002BA)设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 陈彦霖b@chenylb
B-RFT---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RFT | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）除盐器设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 姚亦珺@yaoyj
B-RFT---1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RFT | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | RFT001DE混合床除盐器设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 姚亦珺@yaoyj
B-RHR---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RHR | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 余热排出热交换器设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 皮月@piyue
B-RNS---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RNS | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供核取样系统（RNS）低温取样冷却器设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 刘亚光@liuyg
B-RNS---1GS-02-22C1-22D1 | 作废 | B | RNS | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供核取样系统（RNS）高温取样冷却器设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 刘亚光@liuyg
B-TFA---1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | TFA | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | TFA003BA冷凝水箱设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf
B-RSI---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供RSI001-003BA设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王广飞@wanggf
B-TFA---1GH-02-22C1-22D1 | 作废 | B | TFA | - | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | TFA001RF冷凝水热交换器设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid
B-TFA---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | TFA | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供TFA001、003ZE设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid
B-TSA---1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | B | TSA | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | TSA调节用压缩空气缓冲箱(001\002\003BA)设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 赵嘉明@zhaojm
B-TSM---1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | TSM | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | TSM002BA主蒸汽系统疏水罐设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 王佳明@wangjmb
B-TFA---1GS-02-22C1-22D1 | 作废 | B | TFA | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供TFA002、004ZE设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨轶d@yangyid
B-TTB---1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | B | TTB | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | TTB001RF非再生热交换器设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨鑫焱@yangxyc
B-TTB-RF-1GS-01-22C1-22D4 | 作废 | B | TTB | RF | 1GS | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 杨鑫焱@yangxyc
B-WAI---1GS-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22D1 | WAI003BA压缩空气贮罐设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D1 | 提供仪表用压缩空气储罐（029/030/031/032BA）设计任务书 | 2018-10-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 刘桂林@liugl
B-WCC---1GS-01-22C1-22D1 | 作废 | B | WCC | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供设备冷却水波动箱设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 付浩然@fuhr
B-WAI-BA-1GH-09-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 22Q8 | 22D1 | 提供仪表用压缩空气储罐（023-028BA）设计任务书 | 2018-10-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 刘桂林@liugl
B-WCC---1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | WCC | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | WCC005RF设冷水冷却器设计任务书 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 付浩然@fuhr
B-WEC---1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WEC | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供WEC001BA设计任务书。 | 2018-08-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 孙兰飞@sunlf
B-WCD---1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WCD | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供除盐水储罐设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 马国建@magj
B-WNC---1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WNC | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）膨胀水箱设计任务书。 | 2018-08-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 钟桦@zhonghuaa
B-WND---1SS-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WND | - | 1SS | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供除盐水储罐设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf
B-RFT---1GS-01-22C1-22D4 | 作废 | B | RFT | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）反应堆换料水池浮动撇沫装置设备设计任务书。 | 2018-07-31 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 姚亦珺@yaoyj
B-WAC---1GS-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAC | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供WAC001BA设计任务书。 | 2018-10-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 刘倩平@liuqp
B-WSC---1GS-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WSC | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供WSC001BA设计任务书。 | 2018-10-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 111@1112311
B-WAI-BA-1GH-10-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 22Q8 | 22D1 | 提仪表用压缩空气系统WAI017/018/019BA任务书 | 2018-10-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 史海富@shihf | 刘桂林@liugl
B-EMP---1GS-01-22C3-22D4 | 作废 | B | EMP | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22D4 | 应急柴油机主贮油罐EMP001BA设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp
B-CAM-CLM-2GQ-02-22Q7-22D1 | 作废 | B | CAM | CLM | 2GQ | 02 | 22Q7 | 22D1 | 增压/泄压管线（属于安全壳大气监测系统）的资料，包括温度、压力、流量、位置等。 | 2018-10-30 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 李百利@libl
B-WSD---1GS-01-22C3-22D1 | 作废 | B | WSD | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22D1 | WSD001/002BA冷凝水回收箱设计任务书 | 2018-09-27 | 2018-10-27 |  |  |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa
B-EMQ---1GS-01-22C3-22D4 | 作废 | B | EMQ | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22D4 | 应急柴油机主贮油罐EMQ001BA设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp
B-WSD---1GS-02-22C3-22D1 | 作废 | B | WSD | - | 1GS | 02 | 22C3 | 22D1 | WSD001/002R低温取样冷却器设计任务书 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa
B-WSD---1GS-01-22C3-22C2 | 作废 | B | WSD | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22C2 | WSD001/002PO凝结水输送泵设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-09-29 |  |  |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa
B-WSD---1GS-01-22C3-22D4 | 作废 | B | WSD | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22D4 | WSD001/002GT回收漏斗设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-09-29 |  |  |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供除盐水储罐设计任务书。 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 马国建@magj
B-WND-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 作废 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供除盐水储罐设计任务书。 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 马国建@magj
B-ZGT-BA-1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | 缓冲罐ZGT001BA设备设计条件 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 苏鸣皋@sumg
B-ZGT-BA-1GH-02-21D1-22D3 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22D3 | 衰变箱ZGT002/003/004/005BA设备设计条件 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 苏鸣皋@sumg
B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供安喷热交换器设备设计任务书。 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb
B-CIS-BA-1GH-01-22C1-22D3 | 作废 | B | CIS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供CIS系统化学加药箱（CIS002BA)设备设计任务书。 | 2019-07-29 | 2019-08-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 姚亦珺@yaoyj
B-CSP-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | B | CSP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供化学试剂添加箱设备设计任务书。 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 李杰b@lijieb
B-EMP-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 应急柴油机主贮油罐EMP101BA/EMQ101BA设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 2018-06-15T16:00:00 | 2018-06-24T16:00:00 |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-11-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 张进@zhangjinc
B-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 作废 | B | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 6.6kV交流厂区附加电源系统主贮油罐EMS101BA设计任务书 | 2019-02-27 | 2019-03-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 林达平@lindp
B-FNP-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 作废 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵废液回收水箱设计任务书。 | 2018-06-29 | 2018-07-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 张进@zhangjinc
B-FNP-BA-1GH-03-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-11-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 张进@zhangjinc
B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）反应堆冷却剂泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-11-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 张进@zhangjinc
B-FNP-BA-1GH-04-22Q8-22D1 | 作废 | B | FNP | BA | 1GH | 04 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛消防系统（FNP）上充泵消防除盐水箱设计任务书。 | 2018-10-29 | 2018-11-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 张进@zhangjinc
B-RBM-BA-1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | RBM006BA化学混合箱设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-09-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RBM-BA-1GH-02-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | RBM001BA/RBM002BA补给水箱设计任务书 | 2018-10-29 | 2018-11-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RBM-BA-1GH-03-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C1 | 22D1 | 硼酸贮存箱RBM003/004BA设计任务书 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RBM-BA-1GH-01-22C1-22D3 | 作废 | B | RBM | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 硼酸配料箱RBM005BA设计任务书。 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 侯婷@houting
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | RCV003RF密封水热交换器设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 孙奇@sunqi
B-RCV-EX-1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | B | RCV | EX | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | RCV001EX再生热交换器设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 孙奇@sunqi
B-RCV-RF-1GH-02-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | RCV021RF过剩下泄热交换器设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 孙奇@sunqi
B-RCV-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | B | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 容积控制箱RCV002BA设计任务书 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 孙奇@sunqi
B-RCV-BA-1GH-01-22C1-22D3 | 作废 | B | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | RCV001BA树脂填充箱设计任务书 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 孙奇@sunqi
B-RCV-RF-1GH-03-22C1-22D1 | 作废 | B | RCV | RF | 1GH | 03 | 22C1 | 22D1 | RCV002RF下泄热交换器设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 孙奇@sunqi
B-REB-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 作废 | B | REB | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 硼注箱(REB001BA/REB002BA)设计任务书 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 陈彦霖b@chenylb
B-RNS-RF-1GH-02-22C1-22D1 | 作废 | B | RNS | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供核取样系统（RNS）高温取样冷却器设计任务书。 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘亚光@liuyg
B-RNS-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供核取样系统（RNS）低温取样冷却器设计任务书。 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘亚光@liuyg
B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 作废 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供RSI001-003BA设备设计任务书。 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王广飞@wanggf
B-RNS-RF-1GH-03-22C1-22D1 | 作废 | B | RNS | RF | 1GH | 03 | 22C1 | 22D1 | 提供核取样系统（RNS）高温取样冷却器设计任务书。 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘亚光@liuyg
B-RVD-BA-1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | RVD001BA反应堆冷却剂疏水箱设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 林佳逸@linjya
B-RVD-BA-1GH-01-21D1-22D3 | 作废 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | RVD002BA含氧废气疏水罐设计任务书 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 林佳逸@linjya
B-TFA-ZE-1GH-01-22C1-22D1 | 作废 | B | TFA | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供TFA001、003ZE设备设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-09-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn
B-RVD-BA-1GH-02-21D1-22D3 | 作废 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22D3 | 反应堆厂房工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2018-11-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 林佳逸@linjya
B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | 作废 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | TFA001RF冷凝水冷却器设计任务书 | 2018-06-29 | 2018-07-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn
B-TFA-ZE-1GH-02-22C1-22D1 | 作废 | B | TFA | ZE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供TFA002、004ZE设备设计任务书。 | 2018-08-29 | 2018-09-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 郭振宁@guozn
B-TSM-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 作废 | B | TSM | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | TSM002BA主蒸汽系统疏水罐设计任务书 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵丹峰@zhaodfa
B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | WAI003BA压缩空气储罐设计任务书 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 刘桂林@liugl |  |  | 打开
B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D1 | WAI016BA压缩空气储罐设计任务书 | 2018-10-29 | 2018-11-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供仪表用压缩空气储罐（029/030/031/032BA）设计任务书 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-05-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 22Q8 | 22D1 | WAI020/021/022BA压缩空气储罐设计任务书 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-06-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 06 | 22Q8 | 22D1 | WAI017/018BA压缩空气储罐设计任务书 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D2 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D2 | 压缩空气储罐WAI005/006/007BA设计任务书 | 2018-09-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-22D1 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 22D1 | 压缩空气储罐WAI033/034BA设计任务书 | 2018-09-29 | 2018-10-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | WAI002/004BA压缩空气储罐设计任务书 | 2018-10-29 | 2018-11-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D3 | 作废 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D3 | 提供仪表用压缩空气储罐（023-028BA）设计任务书 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 刘桂林@liugl
B-WAP-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 作废 | B | WAP | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAP001BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-09-29 |  |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf
B-WAP-BA-1GH-02-22Q8-22D3 | 作废 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2018-08-29 | 2018-09-29 |  |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 孙兰飞@sunlf
B-WCC-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 作废 | B | WCC | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | WCC005RF设冷水冷却器设计任务书 | 2018-06-29 | 2018-07-29 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn
B-WCC-BA-1GH-01-22C1-22D3 | 作废 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供设备冷却水波动箱设计任务书。 | 2018-09-27 | 2018-10-27 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 吕佳宁@lvjn
B-WEC-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WEC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供WEC001BA设计任务书。 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 孙兰飞@sunlf
B-WEC-BA-1GH-01-22Q8-22D4 | 作废 | B | WEC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D4 | 提供冷冻水储罐WEC002BA设计任务书。 | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 2018-06-24T16:00:00 | 2021-05-31T16:00:00 |  |  | 李久振@lijz | 孙兰飞@sunlf |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）膨胀水箱设计任务书。 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 续玥榕@xuyrb
B-WQB-BA-1GH-01-21D1-22D3 | 作废 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | WQB系统排放槽WQB001BA/002BA/003BA设备设计任务书 | 2018-10-29 | 2018-11-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 赵文浩@zhaowh
B-WSD-BA-1GH-01-22C3-22D1 | 作废 | B | WSD | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D1 | WSD001BA冷凝水回水箱设计任务书 | 2018-09-27 | 2018-10-27 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵文斌@zhaowb
B-WSC-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 作废 | B | WSC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供WSC001BA设计任务书。 | 2018-11-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 杨嘉@yangjiaa | 续玥榕@xuyrb
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 作废 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供WSR001/002BA设计任务书 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  | 外部原因：2018年创建的接口，1818项目2024-7移交至系统室时该接口已延误，该接口已由B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5代替，本接口申请作废。 |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke
B-WSR-BA-1GH-02-25A1-22D1 | 作废 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供WSR003BA设计任务书 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  | 外部原因：2018年创建的接口，1818项目2024-7移交至系统室时该接口已延误，该接口已由B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5代替，本接口申请作废。 |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke
B-WSD-RF-1GH-01-22C3-22D3 | 作废 | B | WSD | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 22D3 | WSD001RF低温取样冷却器设计任务书 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 赵文斌@zhaowb
B-WSR-BA-1GH-03-25A1-22D1 | 作废 | B | WSR | BA | 1GH | 03 | 25A1 | 22D1 | 提供WSR004BA设计任务书 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  | 外部原因：2018年创建的接口，1818项目2024-7移交至系统室时该接口已延误，该接口已由B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5代替，本接口申请作废。 |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke
B-ZBR-DE-1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | DE | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | 阳/混/阴/混床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设备设计条件 | 2019-03-29 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-BA-1GH-01-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 前贮槽（001/008BA）设备设计条件 | 2018-06-29 | 2018-07-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-BA-1GH-02-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22D4 | 浓缩液监测槽（007/016BA）设备设计条件 | 2018-06-29 | 2018-07-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-BA-1GH-03-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22D4 | 冷凝液监测槽（005/006BA）设备设计条件 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-BA-1GH-04-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GH | 04 | 21D1 | 22D4 | 中间贮槽（002/003/004BA）设备设计条件 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-ZE-1GH-01-21D1-22D4 | 作废 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设备设计条件 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王艺霖@WANGYLC
B-ZBR-CS-1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZBR | CS | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | 二次蒸汽冷凝器（003/004CS）设备设计条件 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 王艺霖@WANGYLC
B-ZLD-BA-1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | ZLD系统排放槽ZLD001BA/002BA/003BA设备设计任务书 | 2018-10-29 | 2018-11-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 赵文浩@zhaowh
B-ZLT-BA-1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书。 | 2018-06-29 | 2018-07-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | 作废 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书。 | 2024-08-10 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya
B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 作废 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器（ZLT001RF）设计任务书。 | 2024-08-10 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya
B-ZLT-BA-1GH-02-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22D1 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2018-09-27 | 2018-10-27 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-DE-1GH-01-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D1 | 22D1 | 提供除盐器（ZLT002/003/004/005DE）设计任务书。 | 2019-04-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | 作废 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供蒸发液冷凝器（ZLT001CS）设计任务书。 | 2024-08-10 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GH-01-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设计任务书。 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GH-01-21D1-22D3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GH-02-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22D4 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设计任务书。 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GH-03-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22D4 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书。 | 2018-05-29 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GH-03-21D1-22D1 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22D1 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供就地取样箱（ZLT002ED）设计任务书 | 2024-08-10 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 林佳逸@linjya
B-ZLT-ZE-1GH-02-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D1 | 22D4 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2018-11-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 提供旋风分离器（ZLT001ZE）设计任务书 | 2018-11-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZLT-BA-1GH-04-21D1-22D4 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D1 | 22D4 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设计任务书 | 2018-07-29 | 2018-08-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 叶欣楠@yexn
B-ZST-BA-1GH-01-21D2-22D1 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D2 | 22D1 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA）任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 梁永丰@liangyf
B-ZST-BA-1GH-02-21D2-22D1 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D2 | 22D1 | 提供ZST系统TTB废树脂槽(ZST004BA)设计任务书 | 2019-01-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 梁永丰@liangyf
B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 提供ZST系统浓缩液接收槽(ZST001BA)设计任务书 | 2019-07-29 | 2019-08-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc
B-ZST-TY-1GH-01-21D1-25B2 | 作废 | B | ZST | TY | 1GH | 01 | 21D1 | 25B2 | 提供ZST系统废过滤器芯子下降通道(ZST001TY)设计任务书 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc
B-ZST-TY-1GH-02-21D2-22D3 | 作废 | B | ZST | TY | 1GH | 02 | 21D2 | 22D3 | 提供ZST系统废过滤器芯子下降通道(ZST002TY)设计任务书 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |  |  |  |  | 李久振@lijz | 梁永丰@liangyf
B-ZST-BA-1GH-02-21D1-22D3 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22D3 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST003BA）任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 赵景宇@zhaojyc | 赵景宇@zhaojyc
B-CLM-ZS-1BH-02-22C3-22D1 | 作废 | B | CLM | ZS | 1BH | 02 | 22C3 | 22D1 | 设备闸门设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王凯@wangkai
B-CLM-ZS-1BH-01-22C3-22D1 | 作废 | B | CLM | ZS | 1BH | 01 | 22C3 | 22D1 | 人员闸门、应急闸门设计任务书 | 2018-06-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | 赵嘉明@zhaojm | 王凯@wangkai
B-CLM-ZS-2D0-02-22D1-22C5 | 编制 | B | CLM | ZS | 2D0 | 02 | 22D1 | 22C5 | 提供设备闸门D0条件 | 2018-05-29 | 2018-06-14 | 2018-06-03T16:00:00 | 2021-04-22T16:00:00 |  |  | 甄天雷@zhentl | 陈科a@chenkea |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2D0-01-22D1-22C5 | 编制 | B | CLM | ZS | 2D0 | 01 | 22D1 | 22C5 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D0条件 | 2018-05-29 | 2018-06-14 | 2018-05-28T16:00:00 | 2021-04-22T16:00:00 |  |  | 甄天雷@zhentl | 周健伟@zhoujw |  |  | 关闭

## Sheet2
IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 状态
cn9IDINum | cn9DesignPhase | cn91stParty | cn92ndParty | cn9Type | cn9SerNum | cn9OfferUnit | cn9RecvUnit | cn9IntfcDesc | cn9ExchgOpenTime | cn9ExchgCloseTime | cn9ActualOpenTime | cn9ActualCloseTime | cn9DelayReason | cn9PlannedCompleteDate | cn9ChiefEngineer | cn9DeptAuthor | cn9Remark | cn9DelLebal | cn9Status