## Sheet1
IDI编号 | 状态 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 接口状态
S-QC---1SG-01-25A4-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25E5 | QC子项 给排水提工艺专业消防废水信息 | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-03-04 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 王益广@l-wangyg |  |  | 打开
S-CCV-WND-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | WND | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）及除盐水用途 | 2026-03-15 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-QC---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | QC子项 向暖通提通信设备间设备散热量资料 | 2026-02-14 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统WES0307管道力学计算结果 | 2026-03-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WES-SD-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统WES0307管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2026-02-09 | 2026-02-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统B系列换热器出口到溢流井力学计算结果 | 2026-03-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WES-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统B系列换热器出口到溢流井力学计算条件 | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统A系列换热器出口到溢流井力学计算结果 | 2026-03-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WES-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统A系列换热器出口到溢流井力学计算条件 | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统B系列GA沟到换热器进口力学计算结果 | 2026-03-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WES-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统B系列GA沟到换热器进口力学计算条件 | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2026-02-10 | 2026-02-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统A系列GA沟到换热器进口力学计算结果 | 2026-03-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WES-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统A系列GA沟到换热器进口力学计算条件 | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2026-02-10 | 2026-02-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-TFM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算结果 | 2026-03-18 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算条件 | 2026-02-09 | 2026-08-09 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-TFM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资结果 | 2026-03-18 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资条件 | 2026-02-09 | 2026-08-09 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-TFM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算结果 | 2026-03-18 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算条件 | 2026-02-09 | 2026-08-09 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0456、WSC0455、WSC0475、WSC0474、WSC0460、WSC00479、WSC0480、WSC0459、WSC0454、WSC0451、WSC0452、WSC0472、WSC0473、WSC0477、WSC0478、WSC0453、WSC0457、WSC0458、WSC9132YP、WSC9130YP、WSC9131YP、WSC9129YP）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WSC-SU-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0456、WSC0455、WSC0475、WSC0474、WSC0460、WSC00479、WSC0480、WSC0459、WSC0454、WSC0451、WSC0452、WSC0472、WSC0473、WSC0477、WSC0478、WSC0453、WSC0457、WSC0458、WSC9132YP、WSC9130YP、WSC9131YP、WSC9129YP）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0401、WCC0432B、WCC3082A、WCC3082B）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0401、WCC0432B、WCC3082A、WCC3082B）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0295、WAS0205、WAS0204）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WAS-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0295、WAS0205、WAS0204）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0293、WAS0298）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WAS-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0293、WAS0298）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0214、WAS0297）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WAS-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0214、WAS0297）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0740、TFA0752、TFA0009A、TFA0109、TFA0692、TFA0693、TFA0749、TFA0751、TFA0576、TFA1000）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFA-SU-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0740、TFA0752、TFA0009A、TFA0109、TFA0692、TFA0693、TFA0749、TFA0751、TFA0576、TFA1000）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0407、TFA0455、TFA0454、TFA0498、TFA0499、TFA0495、TFA0496、TFA0497）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFA-SU-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0407、TFA0455、TFA0454、TFA0498、TFA0499、TFA0495、TFA0496、TFA0497）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0095、TFA0096、TFA0097、TFA0098、TFA0099、TFA0154、TFA0155、TFA0007）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFA-SU-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0095、TFA0096、TFA0097、TFA0098、TFA0099、TFA0154、TFA0155、TFA0007）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD5884、RVD5338、RVD5208）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD5884、RVD5338、RVD5208）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房REB系统管道力学计算结果（RBM00531、REB00532、REB00809、REB00810、REB00811、REB00812）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-REB-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房REB系统管道力学计算条件（RBM00531、REB00532、REB00809、REB00810、REB00811、REB00812）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-CIS-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0158、CIS0157、RVD0024、RVD0023、RVD0025、CIS0159、RVD5952A、CIS0136、RVD5952B、RVD5951、CIS0135、RVD0610、CIS0142、CIS0156、CIS0114、CIS0112）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CIS-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0158、CIS0157、RVD0024、RVD0023、RVD0025、CIS0159、RVD5952A、CIS0136、RVD5952B、RVD5951、CIS0135、RVD0610、CIS0142、CIS0156、CIS0114、CIS0112）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-WND-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WND系统管道力学计算结果（WND0104）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WND-SD-ZLX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | SD | ZLX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WND系统管道力学计算条件（WND0104）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WES系统管道力学计算结果（WES0905、WES1905、WES0906、WES1906、WES0917、WES1917、WES0907、WES1907、WES0918、WES1918等）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WES-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WES系统管道力学计算条件（WES0905、WES1905、WES0906、WES1906、WES0917、WES1917、WES0907、WES1907、WES0918、WES1918等）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WES系统管道力学计算结果（WES0025、WES0026、WES0035B、WES0036B）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WES-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WES系统管道力学计算条件（WES0025、WES0026、WES0035B、WES0036B）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0374A、WCC1026、WCC1092、WCC0374B、WCC0376、WCC1094、WCC1095、WCC0374B、WCC0373、WCC0062、WCC0217、WCC0375、WCC0250、WCC0580、WCC0374B）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-SD-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0374A、WCC1026、WCC1092、WCC0374B、WCC0376、WCC1094、WCC1095、WCC0374B、WCC0373、WCC0062、WCC0217、WCC0375、WCC0250、WCC0580、WCC0374B）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0942、WCC0943、WCC1021、WCC0061、WCC0431A、WCC0431B、WCC03871、WCC0388）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-SD-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0942、WCC0943、WCC1021、WCC0061、WCC0431A、WCC0431B、WCC03871、WCC0388）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-WAS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0298、WAS0222、WAS0299、WAS0223、WAS0224）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WAS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0298、WAS0222、WAS0299、WAS0223、WAS0224）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP系统管道力学计算结果（CSP0922、CSP0504、CSP0505、CSP0940）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CSP-SD-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP系统管道力学计算条件（CSP0922、CSP0504、CSP0505、CSP0940）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP系统管道力学计算结果（CSP0047、CSP0503、CSP0502、CSP0501、CSP0024、CSP0101、CSP0069）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CSP-SD-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP系统管道力学计算条件（CSP0047、CSP0503、CSP0502、CSP0501、CSP0024、CSP0101、CSP0069）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP系统管道力学计算结果（CSP0032A、CSP0036A、CSP0019A、CSP0019B、CSP0023、CSP0038、CSP0022、CSP0092、CSP0025、WND0116）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CSP-SD-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP系统管道力学计算条件（CSP0032A、CSP0036A、CSP0019A、CSP0019B、CSP0023、CSP0038、CSP0022、CSP0092、CSP0025、WND0116）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CIS-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0153、RVD0028、CIS0152、CIS0155、RVD0027、CIS0154、RVD0026、CIS0113、CIS0134、RVD5950A、CIS0111、CIS0133、RVD5949、RVD5950B、RVD0611、CIS0140、CIS0103、CIS0101、CIS0104、CIS0102）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CIS-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0153、RVD0028、CIS0152、CIS0155、RVD0027、CIS0154、RVD0026、CIS0113、CIS0134、RVD5950A、CIS0111、CIS0133、RVD5949、RVD5950B、RVD0611、CIS0140、CIS0103、CIS0101、CIS0104、CIS0102）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT1070、ZLT1050）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZLT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT1070、ZLT1050）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT1016、ZLT1017、ZLT1057、ZLT1058、ZLT1076、ZLT1078、RVD0549、RVD5352、RVD5393）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZLT-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT1016、ZLT1017、ZLT1057、ZLT1058、ZLT1076、ZLT1078、RVD0549、RVD5352、RVD5393）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-69-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 69 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1202、ZBR1204、ZBR1206）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-69-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 69 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1202、ZBR1204、ZBR1206）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-68-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 68 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1201、ZBR1203、ZBR1205）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-68-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 68 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1201、ZBR1203、ZBR1205）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-67-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 67 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0525、ZBR0522、ZBR0062、ZBR0061）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-67-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 67 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0525、ZBR0522、ZBR0062、ZBR0061）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-WND-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WND | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WND系统管道力学计算结果（WND0111、WND0159、WND0158、WND0024、WND0131、WND0132、WND0133）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WND-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WND | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WND系统管道力学计算条件（WND0111、WND0159、WND0158、WND0024、WND0131、WND0132、WND0133）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-60-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 60 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0225、WCC0227、WCC0228、WCC0241、WCC0435、WCC0518、RVD1423）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-60-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 60 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0225、WCC0227、WCC0228、WCC0241、WCC0435、WCC0518、RVD1423）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-59-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 59 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0877、WCC1067、WCC1166、WCC2011A、WCC2011B、WCC2011C、WCC2011D）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-59-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 59 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0877、WCC1067、WCC1166、WCC2011A、WCC2011B、WCC2011C、WCC2011D）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-58-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 58 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0188、WCC0189、WCC0220、WCC0221、WCC0492、WCC0493、WCC0880、WCC2221A、WCC2221B、WCC2222A、WCC2222B）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-58-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 58 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0188、WCC0189、WCC0220、WCC0221、WCC0492、WCC0493、WCC0880、WCC2221A、WCC2221B、WCC2222A、WCC2222B）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-WAS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（WAS0105）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WAS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（WAS0105）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-WAI-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0475）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WAI-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0475）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD1579、RVD1578、RVD5363、RVD5364、RVD0364、RVD5362）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD1579、RVD1578、RVD5363、RVD5364、RVD0364、RVD5362）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0442、RVD0710、RVD0662、RVD0589）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0442、RVD0710、RVD0662、RVD0589）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD5583、RVD1436、RVD1148、RVD0699、RVD0698、RVD0696、RVD0695、RVD0586、RVD0584）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD5583、RVD1436、RVD1148、RVD0699、RVD0698、RVD0696、RVD0695、RVD0586、RVD0584）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0181C-N121-01、RNS0181C-N221-01、RNS0181C-N119-01）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0181C-N121-01、RNS0181C-N221-01、RNS0181C-N119-01）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0146、RCV0147、RCV0152、RCV0153、RCV0339、RVD1428、RBM0049、RBM0618）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0146、RCV0147、RCV0152、RCV0153、RCV0339、RVD1428、RBM0049、RBM0618）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0372B、RCV0374B、RCV0543、RCV0698、RVD0514、RVD0772）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0372B、RCV0374B、RCV0543、RCV0698、RVD0514、RVD0772）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0145、RCV0192、RCV0193、RCV0541、RCV0579、RVD0768、RVD1406、RBM0043）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0145、RCV0192、RCV0193、RCV0541、RCV0579、RVD0768、RVD1406、RBM0043）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0266）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0266）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0015、RBM0025、RBM0035、RBM0036、RBM0040、RBM0041、RBM0042、RBM0043、RBM0044、RBM0045）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0015、RBM0025、RBM0035、RBM0036、RBM0040、RBM0041、RBM0042、RBM0043、RBM0044、RBM0045）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0009、RBM0010、RBM0011、RBM0012、RBM0014、RBM0060、RBM0275、WND0066、WND0111）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0009、RBM0010、RBM0011、RBM0012、RBM0014、RBM0060、RBM0275、WND0066、WND0111）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0010A、RBM0010B、RBM0036、RBM0040、RBM0046）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0010A、RBM0010B、RBM0036、RBM0040、RBM0046）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-CIS-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | CIS | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0009、CIS0141、RVD2027、CIS0162、RHR0064）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CIS-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | CIS | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0009、CIS0141、RVD2027、CIS0162、RHR0064）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1524）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-KA-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1524）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-WSC-KA-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0561、WSC0564、WSC0581、WSC0582、WSC0583、WSC0584、WSC0585、WSC0586、WSC0587、WSC0588、WSC9139YP、WSC9140YP）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WSC-KA-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0561、WSC0564、WSC0581、WSC0582、WSC0583、WSC0584、WSC0585、WSC0586、WSC0587、WSC0588、WSC9139YP、WSC9140YP）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-WSC-KA-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0561、WSC0562、WSC0563、WSC0564、WSC0565、WSC0566、WSC0567、WSC0568、WSC9137YP、WSC9138YP）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WSC-KA-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0561、WSC0562、WSC0563、WSC0564、WSC0565、WSC0566、WSC0567、WSC0568、WSC9137YP、WSC9138YP）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC1060、WCC1063、WCC1160、WCC1163、WCC2181A、WCC2181B、WCC2181D、WCC2281A、WCC2181B、WCC2181C、WCC2181D）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-KA-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC1060、WCC1063、WCC1160、WCC1163、WCC2181A、WCC2181B、WCC2181D、WCC2281A、WCC2181B、WCC2181C、WCC2181D）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0185、WCC0433A、WCC0433B、WCC0434A、WCC0434B、WCC1058、WCC1061、WCC1204、WCC1207）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-KA-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0185、WCC0433A、WCC0433B、WCC0434A、WCC0434B、WCC1058、WCC1061、WCC1204、WCC1207）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0037A、WCC0038A、WCC0039A、WCC0040A、WCC0520、WCC0529、WCC1096、WCC1097、WCC1098、WCC1099）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-KA-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0037A、WCC0038A、WCC0039A、WCC0040A、WCC0520、WCC0529、WCC1096、WCC1097、WCC1098、WCC1099）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-WAS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0317、WAS0314、WAS0315）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WAS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0317、WAS0314、WAS0315）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房TTB系统管道力学计算结果（TTB0592、TTB0588）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TTB-KA-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房TTB系统管道力学计算条件（TTB0592、TTB0588）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RVD-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD1355、RVD0969）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD1355、RVD0969）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0105、RHR1201、RHR1213、RHR1214、RHR1215）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-KA-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0105、RHR1201、RHR1213、RHR1214、RHR1215）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0838、RHR0839、RHR1040、RHR1041、RHR1503A、RHR1505、RHR1506、RHR1533A、RHR3604、RHR3623）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-KA-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0838、RHR0839、RHR1040、RHR1041、RHR1503A、RHR1505、RHR1506、RHR1533A、RHR3604、RHR3623）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1526、RHR1610、RHR1201、RHR1215）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-KA-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1526、RHR1610、RHR1201、RHR1215）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0501、RFT0502、RFT0521、RFT0522、RFT0800、RFT0801、RFT0802、RFT0803、RVD0535、RVD1102）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFT-KA-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0501、RFT0502、RFT0521、RFT0522、RFT0800、RFT0801、RFT0802、RFT0803、RVD0535、RVD1102）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0043、RFT0210、RFT0212、RFT0213、RFT0214、RFT0215、RFT0216、RFT0235、RVD0144、RVD0350）-小管力学 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFT-KA-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0043、RFT0210、RFT0212、RFT0213、RFT0214、RFT0215、RFT0216、RFT0235、RVD0144、RVD0350）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-PCS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学条件 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学计算结果 | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0101,0102) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0101,0102) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0102,0107,0109) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0102,0107,0109) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS103,0104) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS103,0104) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0103,0108,0110) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0103,0108,0110) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0111,0112) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0111,0112) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0112,0117,0119) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0112,0117,0119) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0113,0114) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0113,0114) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0113,0118,0120) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0113,0118,0120) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0201,0202) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0201,0202) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0202,0207,0209) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0202,0207,0209) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0203,0204) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0203,0204) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0203,0208,0210) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0203,0208,0210) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0211,0212) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0211,0212) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0212,0217,0219) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0212,0217,0219) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0213,0214) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0213,0214) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0213,0218,0220) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0213,0218,0220) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0301,0302) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0301,0302) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0302,0307,0309) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0302,0307,0309) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0303,0304) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0303,0304) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0303,0308,0310) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0303,0308,0310) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0311,0312) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0311,0312) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0312,0317,0319) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0312,0317,0319) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0313,0314) | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0313,0314) | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0313,0318,0320) | 2026-05-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0313,0318,0320) | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算条件 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算结果 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算条件 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算结果 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0401/402/0403/0405/0406/0405-SD/0406-SD/0407/0451/0456/0491/0492/0511/0514/0522/0523/0581-SD/0584-SD/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 陈娜@chenna |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0401/402/0403/0405/0406/0405-SD/0406-SD/0407/0451/0456/0491/0492/0511/0514/0522/0523/0581-SD/0584-SD/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 齐伦@qilun |  |  | 关闭
S-CAM-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B、0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B、0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0113、0114等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0113、0114等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0047、0048等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0047、0048等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0057、0017等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0057、0017等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0092、0093等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0092、0093等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CAM系统穹顶CAM0038等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CAM系统穹顶CAM0038等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CAM系统穹顶CAM0039等管道力学计算结果 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CAM系统穹顶CAM0039等管道力学计算条件 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0047、0048等管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CAM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0047、0048等管道力学计算条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-CAM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0039等管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CAM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0039等管道力学计算条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-CAM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0038等管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CAM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0038等管道力学计算条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | WSC系统 WSC0051,WSC0070,WSC0024,WSC0054,WSC0021,WSC0022等力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | WSC系统 WSC0051,WSC0070,WSC0024,WSC0054,WSC0021,WSC0022等力学计算条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119、TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012等管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119、TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012等管道力学计算条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523C、WCC0522A,WCC524C管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523C、WCC0522A,WCC524C管道力学计算条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-02-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱（WSC001BA）设计任务书 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 2026-01-27 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图(厂区部分） | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-RBM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RBM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RBM0101、RBM0102等管道力学计算结果 | 2026-03-20 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RBM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RBM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RBM0101、RBM0102等管道力学计算条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 余云@yuyuna |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 安注箱补水管道力学计算结果(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 安注箱补水管道力学计算条件(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 安注系统热管段试验管道力学计算结果(RSI0165/0166等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 安注系统热管段试验管道力学计算条件(RSI0165/0166等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段试验管道力学计算结果(RSI0147/0151等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段试验管道力学计算条件(RSI0147/0151等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0150/0164等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0150/0164等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0115等) | 2026-03-08 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0115等) | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0100/0105等) | 2026-03-08 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0182/0185/0188/0193等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0182/0185/0188/0193等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 安注系统热管段力学计算结果(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 安注系统热管段力学计算条件(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0016/0019/0053/0056等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0016/0019/0053/0056等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 2026-03-08 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 2026-03-08 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0132/0434AB等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0132/0434AB等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算条件 | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算条件 | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算条件 | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TFA-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算条件 | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0424 0563 0202 0566） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0424 0563 0202 0566） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0290 0562 0565 0201） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0290 0562 0565 0201） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0300 0561 0564 0200） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0300 0561 0564 0200） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 关闭
S-RNS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算结果（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RNS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算条件（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |  |  | 王广涛@wanggt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算结果 | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算条件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算结果 | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算条件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算结果 | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算条件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 关闭
S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算结果 | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCR-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算条件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-17 | 2026-01-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 关闭
S-WND-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算结果 | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WND-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算条件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-17 | 2026-01-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 关闭
S-WND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算结果 | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算条件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0012，RSI0126) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0012，RSI0126) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0013，RSI0125) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0013，RSI0125) | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR管道力学计算结果(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR管道力学计算条件(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR泵进口计算结果 | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR泵进口计算条件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-18 | 2026-01-23 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR力学计算结果(RHR0609 1609 1611) | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-KA-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR0609 1609 1611) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR力学计算结果(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-KA-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR疏排力学计算结果 | 2026-03-19 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RHR-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR疏排力学计算条件 | 2026-02-19 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-YB---1DH-01-25D2-25D1 | 编制 | S | YB | - | 1DH | 01 | 25D2 | 25D1 | YB子项 用房条件 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YB---1YJ-02-25D4-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 未打开
S-YB---1YJ-03-25D4-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1YJ | 03 | 25D4 | 25C3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 未打开
S-YB---1DJ-02-25D2-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25D3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-YB---1DJ-03-25D2-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1DJ | 03 | 25D2 | 25C3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-YB---1NJ-02-25A3-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25D3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-YB---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-YB---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 未打开
S-YB---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 未打开
S-YB---1HJ-03-25D1-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1HJ | 03 | 25D1 | 25D3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 未打开
S-YB---1HJ-05-25D1-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1HJ | 05 | 25D1 | 25C3 | YB子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 未打开
S-YB---1JZ-02-25D3-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1JZ | 02 | 25D3 | 25C3 | YB子项 结构模板图-给总图专业 | 2026-03-07 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张栋@zhangdong |  |  | 打开
S-YB---1JT-01-25D3-25E6 | 编制 | S | YB | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | YB子项 结构模板图 | 2026-03-07 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张栋@zhangdong |  |  | 关闭
S-YB---1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | YB子项 结构模板图 | 2026-03-07 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张栋@zhangdong |  |  | 打开
S-YB---1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | S | YB | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | YB子项 结构模板图 | 2026-03-07 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张栋@zhangdong |  |  | 打开
S-YB---1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | S | YB | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | YB子项 结构模板图 | 2026-03-07 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张栋@zhangdong |  |  | 打开
S-YB---1JJ-01-25D3-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | YB子项 结构模板图 | 2026-03-07 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张栋@zhangdong |  |  | 打开
S-YB---1JH-01-25D3-25D1 | 编制 | S | YB | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | YB子项 结构模板图 | 2026-03-07 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张栋@zhangdong |  |  | 关闭
S-YB---1ZY-02-25C3-25D4 | 编制 | S | YB | - | 1ZY | 02 | 25C3 | 25D4 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1ZT-02-25C3-25E6 | 编制 | S | YB | - | 1ZT | 02 | 25C3 | 25E6 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1ZD-02-25C3-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1ZD | 02 | 25C3 | 25D2 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1ZN-02-25C3-25A3 | 编制 | S | YB | - | 1ZN | 02 | 25C3 | 25A3 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1ZS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | YB | - | 1ZS | 02 | 25C3 | 25A4 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1ZH-02-25C3-25D1 | 编制 | S | YB | - | 1ZH | 02 | 25C3 | 25D1 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1ZJ-02-25C3-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25D3 | YB子项 平面定位图 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YB---1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | S | YB | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | YB子项 向通信专业提资 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-WND---1GY-01-25A6-25D4 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-YB---1YJ-01-25D4-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 关闭
S-YB---1YJ-02-25D4-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25C3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 关闭
S-YB---1TJ-01-25E6-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25D3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-YB---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-YB---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YB---1DJ-02-25D2-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25C3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YB---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-YB---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-YB---1HJ-02-25D1-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  | 本接口受外部接口（WDP - 09 01 SMPFK B ）影响，由于外部接口尚未建立，故本接口不具备打开条件。待外部接口打开15天内，我方打开本接口。 |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 未打开
S-YB---1HJ-04-25D1-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1HJ | 04 | 25D1 | 25C3 | YB子项 建设备基础、大洞、大荷载条件 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  | 本接口受外部接口（WDP - 09 01 SMPFK B ）影响，由于外部接口尚未建立，故本接口不具备打开条件。待外部接口打开15天内，我方打开本接口。 |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 未打开
S-YB---1JX-01-25C3-25A6 | 编制 | S | YB | - | 1JX | 01 | 25C3 | 25A6 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | S | YB | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | YB | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | YB | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | YB | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1JH-01-25C3-25D1 | 编制 | S | YB | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | YB子项 建筑作业图 | 2026-01-24 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-YB---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | YB子项 向电气专业提用电条件 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-02-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-YB---1HD-02-25D1-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1HD | 02 | 25D1 | 25D2 | YB子项 电负荷资料 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1TD-01-25E6-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | YB子项 通信提用电条件 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-YB---1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | S | YB | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | YB子项 温湿度及散热量 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 关闭
S-YB---1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | YB子项 用电条件、电缆量、桥架需求等 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 关闭
S-YB---1YH-01-25D4-25D1 | 编制 | S | YB | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | YB子项 用房条件 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 关闭
S-YB---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | S | YB | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | YB子项 向暖通专业提设备发热量等信息 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YB---1DY-01-25D2-25D4 | 编制 | S | YB | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | YB子项 向仪控专业提IO等信息 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YB---1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | YB子项 用房条件 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马春玉@macy |  |  | 关闭
S-YB---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | YB子项 用房条件 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YB---1HJ-03-25D1-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1HJ | 03 | 25D1 | 25C3 | YB子项 用房条件 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HZ-02-25D1-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1HZ | 02 | 25D1 | 25C3 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HY-01-25D1-25D4 | 编制 | S | YB | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HT-01-25D1-25E6 | 编制 | S | YB | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25E6 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HD-01-25D1-25D2 | 编制 | S | YB | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HN-01-25D1-25A3 | 编制 | S | YB | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | YB | - | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HJ-01-25D1-25D3 | 编制 | S | YB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-YB---1HJ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | YB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | YB子项 提交工艺布置平面图、工艺条件（含水箱基础和室外管沟） | 2026-01-07 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
S-5NI---1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 5NI | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 整体筏基配筋结果提资 | 2026-01-13 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 张春龙@zhangcla |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 家安琪@jiaaq |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 家安琪@jiaaq |  |  | 关闭
S-ZST-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZST系统ZST0070 ZST0072B ZST0570 ZST0572B等管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZST-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZST系统ZST0070 ZST0072B ZST0570 ZST0572B等管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-ZLT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件(1061/1062等管线) | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-ZLT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算条结果(1061/1062等管线) | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZGT-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZGT-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-ZGT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZGT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王昭阳@wangzyl |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-66-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 66 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0529力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-66-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 66 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0529力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-65-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 65 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0515力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-65-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 65 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0515力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-64-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 64 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0507力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-64-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 64 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0507力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-63-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 63 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0333力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-63-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 63 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0333力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-62-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 62 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-62-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 62 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-61-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 61 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-61-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 61 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-60-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 60 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-60-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 60 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-59-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 59 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-59-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 59 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-58-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 58 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-58-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 58 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-57-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 57 | 25A5 | 25A1 | WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-57-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 57 | 25A1 | 25A5 | WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-56-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 56 | 25A5 | 25A1 | ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-56-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 56 | 25A1 | 25A5 | ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-55-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 55 | 25A5 | 25A1 | ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-55-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 55 | 25A1 | 25A5 | ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-54-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 54 | 25A5 | 25A1 | ZBR0543,ZBR0649,RVD2129力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-54-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 54 | 25A1 | 25A5 | ZBR0543,ZBR0649,RVD2129力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-53-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 53 | 25A5 | 25A1 | ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-53-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 53 | 25A1 | 25A5 | ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-52-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 52 | 25A5 | 25A1 | ZBR0007,ZBR0564力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-52-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 52 | 25A1 | 25A5 | ZBR0007,ZBR0564力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0101、RBM0224管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RBM-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0101、RBM0224管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 王昭阳@wangzyl |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024、RBM0014、RBM0611A、RBM0611B、RBM0611C、RBM0003、RBM0001、RBM0034、RBM0009、RBM0612A、RBM0612B、RBM0612C管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024、RBM0014、RBM0611A、RBM0611B、RBM0611C、RBM0003、RBM0001、RBM0034、RBM0009、RBM0612A、RBM0612B、RBM0612C管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 王昭阳@wangzyl |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-57-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 57 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-57-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 57 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-56-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 56 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-56-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 56 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-55-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 55 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-55-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 55 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-54-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 54 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-54-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 54 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-53-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 53 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-07 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-53-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 53 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-52-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 52 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-07 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-52-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 52 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-51-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 51 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WWCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-51-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 51 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WWCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-50-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 50 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-50-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 50 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-20 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1605、1606管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1605、1606管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算结果 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算结果 | 2027-01-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFT-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算条件 | 2026-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 未打开
S-RFT-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算结果 | 2026-10-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFT-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算条件 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 未打开
S-WNC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算结果 | 2027-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WNC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算条件 | 2027-04-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 未打开
S-WNC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算结果 | 2027-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WNC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算条件 | 2027-04-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-67-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 67 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-67-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 67 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-66-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 66 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-66-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 66 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-65-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 65 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-65-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 65 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-64-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 64 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-64-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 64 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-63-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 63 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-63-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 63 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-62-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 62 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-62-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 62 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-61-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 61 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-61-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 61 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-60-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 60 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算结果 | 2026-02-08 | 4444-01-01 | 2026-02-07 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-60-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 60 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算条件 | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-59-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 59 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-59-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 59 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-58-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 58 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-58-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 58 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-57-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 57 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-57-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 57 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-56-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 56 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-56-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 56 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-55-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 55 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-55-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 55 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-54-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 54 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-54-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 54 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-53-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 53 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-53-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 53 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-52-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 52 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-52-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 52 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-51-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 51 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算结果 | 2026-03-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-51-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 51 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算条件 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-FSW-WRW-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-07 | 2026-01-21 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSW | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-07 | 2026-01-09 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-KA---2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房吊装洞盖板提资 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-EAL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  |  |  | 尤志敏@youzm | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 未打开
S-PI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | PI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5006-III型碘吸附器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-FP---1NN-02-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 02 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5005-过滤器排架技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-12-24 | 2025-12-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | REB管道力学计算结果(002PO出口管线REB0004A,0004B,0004C,0405A,0405B,0409A,0409B,0504A,0504B,0804、0026,0030,0022,0032) | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | REB管道力学计算条件(002PO出口管线REB0004A,0004B,0004C,0405A,0405B,0409A,0409B,0504A,0504B,0804、0026,0030,0022,0032) | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | REB管道力学计算结果(001PO出口管线REB0003A,0003B,0003C,0025,0029,0021,0023,0503A,0503B,REB0503C,0803,REB0805,REB0807 ) | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | REB管道力学计算条件(001PO出口管线REB0003A,0003B,0003C,0025,0029,0021,0023,0503A,0503B,REB0503C,0803,REB0805,REB0807 ) | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | REB管道力学计算结果(001BA/002BA出口管线REB0001A,0001B,0002A,0002B,0050,0501A,0501B,0502A,0502B,0601,0602,0802) | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | REB管道力学计算条件(001BA/002BA出口管线REB0001A,0001B,0002A,0002B,0050,0501A,0501B,0502A,0502B,0601,0602,0802 ) | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | REB管道力学计算结果(001PO出口接贯穿件管线REB0003C,0005;0031,0033;0404A,0404B,0408A,0408B ) | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | REB管道力学计算条件(001PO出口接贯穿件管线REB0003C,0005;0031,0033;0404A,0404B,0408A,0408B ) | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0008,0012,RVD3014、RVD5025等管道力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0008,0012,RVD3014、RVD5025等管道力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0009、REB0514、RVD3015、RVD5026等管道力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0009、REB0514、RVD3015、RVD5026等管道力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0033,0034,0008;REB0005，REB0402,0505,0406,0515,0508,RVD3017,5020,3023,7023,3037,3016,3021,7053等管道力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0033,0034,0008;REB0005，REB0402,0505,0406,0515,0508,RVD3017,5020,3023,7023,3037,3016,3021,7053等管道力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0006,0009,0403,0506,0510,RVD3026,5022,3027,3019,7019,7054等管道力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0006,0009,0403,0506,0510,RVD3026,5022,3027,3019,7019,7054等管道力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0034,0036,0035,0511,0407,0516,0512,RVD5021,3028,3038,7018,7024,3018,0121,3039等管道力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0034,0036,0035,0511,0407,0516,0512,RVD5021,3028,3038,7018,7024,3018,0121,3039等管道力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-FAD-IIC-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | FAD | IIC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供FAD系统IO清单和FAD系统手册6.4-6.5章 | 2026-08-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-NI-FAD-1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | NI | FAD | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供核岛厂房消防相关电气就地控制柜资料（位置、房间号、编号、标准接线图） | 2026-06-30 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 未打开
S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-01-30 | 2026-10-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-NI---1BG-01-25A2-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A2 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-NI---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供烟囱设计参数（风量、风速） | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-09 | 2026-02-05 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-03-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）限流孔板设计任务书（QC子项） | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-11 | 2025-12-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WDC-QC-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WDC | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WDC）输送泵设计任务书（QC子项） | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-02-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QC子项） | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-11 | 2025-12-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）输送泵设计任务书（QC子项） | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
S-GF---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | GF | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | GF子项 向结构提预埋件和留洞资料 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 未打开
S-GF---1DJ-03-25B1-25C2 | 编制 | S | GF | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | GF子项 向结构提预埋件和留洞资料 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 未打开
S-GF---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GF | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | GF子项 向结构提预埋件和留洞资料 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 未打开
S-GF---1NJ-03-25A3-25C2 | 编制 | S | GF | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C2 | GF子项 向结构提预埋件和留洞资料 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-GF---2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | GF | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | GF子项 FDP系统力学计算结果 | 2026-04-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 王凯浩@l-wangkh |  |  | 未打开
S-GF---2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | GF | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | GF子项 FGP系统力学计算结果 | 2026-04-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 王凯浩@l-wangkh |  |  | 未打开
S-GF---2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | GF | - | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | GF子项 FDP系统力学计算条件 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 未打开
S-GF---2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | GF | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | GF子项 FGP系统力学计算条件 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 未打开
S-GF---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | GF | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | GF子项 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2026-01-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DZ-04-25B1-25C3 | 编制 | S | GF | - | 1DZ | 04 | 25B1 | 25C3 | GF子项 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置-给总图专业 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DJ-03-25B1-25C3 | 编制 | S | GF | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C3 | GF子项 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | GF | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | GF子项 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DS-02-25B1-25A4 | 编制 | S | GF | - | 1DS | 02 | 25B1 | 25A4 | GF子项 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DN-02-25B1-25A3 | 编制 | S | GF | - | 1DN | 02 | 25B1 | 25A3 | GF子项 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1ND-02-25A3-25B1 | 编制 | S | GF | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | GF子项 给电气专业提相关资料 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-GF---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GF | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | GF子项 给电气专业提相关资料 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-GF---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | GF | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | GF子项 给电气专业提相关资料 | 2025-12-21 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 通信、火警统一技术规定文件中缺少GF子项内容 |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-GF---1DX-02-25B1-25A6 | 编制 | S | GF | - | 1DX | 02 | 25B1 | 25A6 | GF子项 火荷载资料 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | GF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | GF子项 电缆信息 | 2025-12-21 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 缺乏电缆特性代码文件 |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-GF---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | GF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | GF子项 电缆信息 | 2025-12-08 | 4444-01-01 | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | GF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | GF子项 给通信专业提相关资料 | 2025-12-08 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2026-01-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-GF---1ZD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | GF | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25B1 | GF子项 总平面定位图 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-GF---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | GF | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | GF子项 初步布置图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DZ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | GF | - | 1DZ | 02 | 25B1 | 25C3 | GF子项 初步布置图-给总图专业 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | GF | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | GF子项 初步布置图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | GF | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | GF子项 初步布置图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DX-01-25B1-25A6 | 编制 | S | GF | - | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | GF子项 初步布置图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | GF | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | GF子项 初步布置图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-GF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | GF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | GF子项 初步布置图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-36-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算结果 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-36-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-UH---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | UH | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | UH子项 向通信提供切非条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-UH---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | UH | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-UH---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | UH | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | QR子项 仪控专业通信条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-QR---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | QR子项 仪控专业用电条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供堆腔注入系统（CIS）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-29 | 2026-02-02 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-02-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 02 | 22B4 | 22E4 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-07 | 2026-01-12 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-01-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E4 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-05 | 2026-02-02 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-07 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-26 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-07 | 2026-01-12 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-03 | 2025-12-29 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-26 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-16 | 2025-12-29 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-29 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-06 | 2026-02-02 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-08 | 2026-01-19 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2026-01-10 | 2026-04-20 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-QR---1YG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | QR子项 辐射监测专业用气条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李晓梦@lixmk |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2025-12-21 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2025-12-21 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第二批力学计算结果 | 2025-12-21 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第二批力学计算条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-27 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FAP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FAP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2025-12-21 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FAP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FAP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-27 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FGP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）消防布置条件 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-08 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用电资料 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）防火空间内消防设备信息表 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FGP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用气条件 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-WSS-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | WSS | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）非放射性区域排水资料 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单（规格书） | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单（规格书） | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-RVD-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | RVD | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）放射性区域排水资料 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-23 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FGP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FGP系统设计任务书 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-17 | 2025-11-20 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统流程图 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统流程图 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-27 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FAP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)消防布置条件 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FAP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）防火边界信息表等通信资料 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)管道清单 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FAP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)仪控任务书 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-05 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)仪控任务书 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FAP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)流程图 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)流程图 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CSP-SU-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP002PO进出口管线力学计算结果(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CSP-SU-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP002PO进出口管线力学计算条件(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-20 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算结果(0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算条件(0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算结果(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0052 0064) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算条件(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0052 0064) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 ) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 ) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-12-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B ) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 1907项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B ) | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-12-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统RVD5932 RVD5933等管道力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统RVD5932 RVD5933等管道力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0001,TTB0200A/B等管道力学计算结果 （TTB0001,TTB0200,TTB0821等管道） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0001,TTB0200A/B等管道力学计算条件 （TTB0001,TTB0200,TTB0821等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0001,TTB0807，TTB0157等管道力学计算结果（TTB0001,TTB0807，TTB0157,TTB0004等管道） | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0001,TTB0807，TTB0157等管道力学计算条件（TTB0001,TTB0807，TTB0157,TTB0004等管道） | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算结果（TTB0002,TTB0158,TTB0005等管道） | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算条件（TTB0002,TTB0158,TTB0005等管道） | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算结果（TTB0003,TTB0159,TTB0006等管道） | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算条件（TTB0003,TTB0159,TTB0006等管道） | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0003,TTB0202A/B等管道力学计算结果 （TTB0003,TTB0202,TTB0823等管道） | 2026-03-10 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0003,TTB0202A/B等管道力学计算条件 （TTB0003,TTB0202,TTB0823等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB001-002RF排污口管道力学计算结果 （TTB0050,TTB0051,TTB0052等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB001-002RF排污口管道力学计算条件 （TTB0050,TTB0051,TTB0052等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-13 | 2025-12-17 |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算结果 （TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算条件 （TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-17 |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工图阶段管道力学计算结果 （TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工图阶段管道力学计算条件 （TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-16 |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0202等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0202等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WAS系统管道力学计算结果WAS0461等管道力学计算结果 | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WAS系统管道力学计算条件WAS0461等管道力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WAS系统施工图阶段管道力学计算结果 （WAS0201A,WAS0201B,WAS0276等管道） | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WAS系统施工图阶段管道力学计算条件 （WAS0201A,WAS0201B,WAS0276等管道） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-43-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 43 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B管道力学计算结果 | 2026-08-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-43-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 43 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B管道力学计算条件 | 2026-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-42-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 42 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房2号主泵间RCV0243B管道力学计算结果 | 2026-08-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-42-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 42 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房2号主泵间RCV0243B管道力学计算条件 | 2026-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-41-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 41 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算结果 | 2026-08-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-41-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 41 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算条件 | 2026-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-40-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 40 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0186B、RCV0614等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-40-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 40 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0186B、RCV0614等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-39-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 39 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0188A、RCV0188B、RCV0188C、RCV0195、RCV0196、RCV0527、RVD3375、RCV0530、RVD3380、REB0034等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-39-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 39 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0188A、RCV0188B、RCV0188C、RCV0195、RCV0196、RCV0527、RVD3375、RCV0530、RVD3380、REB0034等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-38-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 38 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-38-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 38 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-37-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 37 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算结果 | 2026-08-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-37-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 37 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算条件 | 2026-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-36-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-36-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 36 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-35-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 35 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-35-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 35 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-34-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 34 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-34-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 34 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-33-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-33-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算条件 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0205、RVD0203等管道力学计算结果 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0205、RVD0203等管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算条件 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算结果 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算结果 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算条件 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0243B、RCV0201B等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0243B、RCV0201B等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0244B、RCV0210B等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0244B、RCV0210B等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0245B、RCV0209B等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0245B、RCV0209B等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0102D、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0102D、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算结果 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-04 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算结果 | 2026-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RCV-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算条件 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 未打开
S-SA---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-SA---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-SA---1YJ-02-25B3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-SA---1YJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-SA---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张伟超@zhangwca |  |  | 关闭
S-SA---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张伟超@zhangwca |  |  | 关闭
S-SA---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | SA子项 向土建提留洞镶入件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1ZS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1ZS | 02 | 25C3 | 25A4 | SA子项 平面定位图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-SA---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | SA子项 平面定位图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-SA---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | SA子项 平面定位图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-SA---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | SA | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | SA子项 结构模板图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | SA子项 结构模板图-给总图专业 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | SA子项 结构模板图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | SA | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | SA子项 结构模板图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | SA子项 结构模板图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | SA子项 结构模板图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | SA | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | SA子项 结构模板图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | SA子项 向结构提设备基础、大洞、大荷载条件（大于 500mm） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张伟超@zhangwca |  |  | 关闭
S-SA---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | SA子项 向结构提设备基础、大洞、大荷载条件（大于 500mm） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | SA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | SA子项 建筑作业图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | SA子项 建筑作业图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | SA子项 建筑作业图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | SA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | SA子项 建筑作业图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | SA子项 建筑作业图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | SA子项 建筑作业图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | SA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | SA子项 建筑作业图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | SA子项 补提用房条件 | 2025-11-19 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-SA---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | SA子项 补提用房条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张伟超@zhangwca |  |  | 关闭
S-SA---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | SA子项 补提用房条件 | 2025-11-19 | 4444-01-01 | 2025-11-12 | 2025-11-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | SA子项 向电气提用电信息 | 2025-11-19 | 4444-01-01 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | SA子项 向电气提设备用电 | 2025-11-19 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-SA---1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | SA子项 吊车设备资料 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2025-12-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-SA---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | SA子项 吊车设备资料 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-SA---1HS-01-25E5-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1HS | 01 | 25E5 | 25A4 | SA子项 吊车设备资料 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-SA---1SH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | SA | - | 1SH | 01 | 25A4 | 25E5 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA-00-1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | SA | 00 | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | SA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | SA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | SA | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | SA子项 工艺条件 | 2025-11-12 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-ZB-WAS-1BB-01-25A1-25A2 | 编制 | S | ZB | WAS | 1BB | 01 | 25A1 | 25A2 | 公用压缩空气用气需求 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1BS-03-25A1-25A4 | 编制 | S | ZB | - | 1BS | 03 | 25A1 | 25A4 | 直埋管道位置，管材及连接方式等 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1BJ-03-25A1-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1BJ | 03 | 25A1 | 25C3 | ZB子项 留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | ZB子项 留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-ZB---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | ZB | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | ZB子项 留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-ZB---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | ZB子项 留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
S-ZB---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | ZB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | ZB子项 留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
S-ZB---1JZ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1JZ | 03 | 25C2 | 25C3 | ZB子项 结构模板图-给总图专业 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-ZB---1JJ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | ZB子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-ZB---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | ZB | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | ZB子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-ZB---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | ZB | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | ZB子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-ZB---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | ZB | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | ZB子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-ZB---1JB-01-25C2-25A1 | 编制 | S | ZB | - | 1JB | 01 | 25C2 | 25A1 | ZB子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-ZB---1BY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZB | - | 1BY | 01 | 25A1 | 25B3 | ZB子项 布置条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1ZB-02-25C3-25A1 | 编制 | S | ZB | - | 1ZB | 02 | 25C3 | 25A1 | ZB子项 平面定位图 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-ZB---1ZJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | ZB | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C2 | ZB子项 平面定位图 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-ZB---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | ZB子项 平面定位图 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-08 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-ZB---1BJ-02-25A1-25C2 | 编制 | S | ZB | - | 1BJ | 02 | 25A1 | 25C2 | ZB子项 设备基础、孔洞、埋件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 | 2025-12-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | ZB子项 建筑作业图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-ZB---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | ZB | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | ZB子项 建筑作业图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-ZB---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | ZB | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | ZB子项 建筑作业图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-ZB---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | ZB | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | ZB子项 建筑作业图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-ZB---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | ZB | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | ZB子项 建筑作业图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-ZB---1JB-01-25C3-25A1 | 编制 | S | ZB | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | ZB子项 建筑作业图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-ZB---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | ZB子项 补提用房条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-ZB---1BS-02-25A1-25A4 | 编制 | S | ZB | - | 1BS | 02 | 25A1 | 25A4 | ZB向GB提供接口沟道剖面图、管道布置、标高、管径、管材、坐标等信息 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1BZ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1BZ | 02 | 25A1 | 25C3 | ZB子项 工艺条件（总图） | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1BJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | ZB | - | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C3 | ZB子项 工艺条件（建筑） | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1BJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | ZB | - | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C2 | ZB子项 工艺条件（结构） | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1BD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZB | - | 1BD | 01 | 25A1 | 25B1 | ZB子项 工艺条件（电气） | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZB---1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | ZB | - | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | ZB子项 工艺条件（给排水） | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QC---1YS-01-25B3-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1YS | 01 | 25B3 | 25A4 | QC子项 辐射监测提给排水条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | QC子项 辐射监测提通信条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2026-02-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | QC子项 辐射监测提暖通条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-GB---1TJ-05-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 05 | 25E6 | 25C2 | GB子项 C、D段 提预埋件和留洞资料（三维无法提供部分） | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-08 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-04-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C2 | GB子项 C、D段 提预埋件和留洞资料（三维无法提供部分） | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-16-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 16 | 25A4 | 25C2 | GB子项 C、D段 提预埋件和留洞资料（三维无法提供部分） | 2025-12-18 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1NJ-05-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C2 | GB子项 C、D段 提预埋件和留洞资料（三维无法提供部分） | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-GB---1S0-13-25A4-25E6 | 作废 | S | GB | - | 1S0 | 13 | 25A4 | 25E6 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1ST-12-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 12 | 25A4 | 25E6 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-22-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 22 | 25A4 | 25C3 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-21-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 21 | 25A4 | 25C3 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-15-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 15 | 25A4 | 25C2 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SY-11-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 11 | 25A4 | 25B3 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-11-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 11 | 25A4 | 25B1 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SN-11-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 11 | 25A4 | 25A3 | GB子项 C、D段 沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1DS-10-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 10 | 25B1 | 25A4 | GB子项 C、D段 提火荷载资料 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 关闭
S-GB---1S0-11-25A4-25E6 | 作废 | S | GB | - | 1S0 | 11 | 25A4 | 25E6 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1ST-10-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 10 | 25A4 | 25E6 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-20-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 20 | 25A4 | 25C3 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-19-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 19 | 25A4 | 25C3 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-14-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 14 | 25A4 | 25C2 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SY-10-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 10 | 25A4 | 25B3 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-10-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 10 | 25A4 | 25B1 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SN-10-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 10 | 25A4 | 25A3 | 提供GB子项C、D段初步布置图 | 2025-11-03 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-QR---1SJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C1 | QR子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QR---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | QR子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | QR子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-03-25A3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C3 | QR子项 向土建提设备基础、留洞镶入件 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1FT-01-25E1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1FT | 01 | 25E1 | 25E6 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FZ-02-25E1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1FZ | 02 | 25E1 | 25C3 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FJ-01-25E1-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FY-02-25E1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1FY | 02 | 25E1 | 25B3 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FY-01-25E1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1FY | 01 | 25E1 | 25B3 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FD-02-25E1-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1FD | 02 | 25E1 | 25B1 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FS-01-25E1-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1FS | 01 | 25E1 | 25A4 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FN-01-25E1-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1FN | 01 | 25E1 | 25A3 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | QR子项 辐射防护修改要求 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-16 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | QR子项 向通信提消防条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-02-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1JF-01-25C1-25E1 | 编制 | S | QR | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JY-02-25C1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 02 | 25C1 | 25B3 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1JG-01-25C1-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | QR子项 结构模板图 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 严鹏南@yanpn |  |  | 关闭
S-QR---1ZF-02-25C3-25E1 | 编制 | S | QR | - | 1ZF | 02 | 25C3 | 25E1 | QR子项 子项定位图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QR---1ZG-02-25C3-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 25A1 | QR子项 子项定位图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QR---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | QR子项 子项定位图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QR---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | QR子项 子项定位图 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QR---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QR---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QR---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2026-02-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2026-02-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QR---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | QR子项 向建筑、结构提大洞、大荷载条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | QR | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2026-02-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | QR子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | QR子项 向通信提消防通信条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-11-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | QR子项 暖通专业用电条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1FD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1FD | 01 | 25B3 | 25B1 | QR子项 辐射监测专业用电条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李晓梦@lixmk |  |  | 打开
S-QR---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QR子项 通信用电条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | QR子项 暖通专业通信条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | QR子项 暖通专业辐射监测条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | QR子项 暖通专业仪控条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-12-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | QR子项 暖通专业排水条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | QR子项 用房条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李晓梦@lixmk |  |  | 打开
S-QR---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | QR子项 用房条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | QR子项 用房条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QR---1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | S | QR | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GZ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1GZ | 02 | 25A1 | 25C3 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | QR子项 工艺条件-给辐射监测专业 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | QR子项 工艺条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 提供疏散路径图 | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 2025-11-12 |  |  | 王广涛@wanggt | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2025-11-28 | 2025-12-08 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-UH---1TJ-03-25E6-25C3 | 编制 | S | UH | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C3 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-UH---1TJ-02-25E6-25C1 | 编制 | S | UH | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C1 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-UH---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | UH | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-UH---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | UH | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-UH---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | UH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 闫红伟@l-yanhw |  |  | 关闭
S-UH---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | UH | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | UH子项 提留洞镶入件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 闫红伟@l-yanhw |  |  | 关闭
S-UH---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | UH | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | UH子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-UH---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | UH | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | UH子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-UH---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | UH | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | UH子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-UH---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | S | UH | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | UH子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-UH---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | UH | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | UH子项 结构模板图 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-UH---1DJ-01-25B1-25C1 | 作废 | S | UH | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | UH子项 提大洞、大荷载条件（大于 500mm） | 2025-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 王鹏举@wangpja |  |  | 未打开
S-UH---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | UH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | UH子项 提大洞、大荷载条件（大于 500mm） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 闫红伟@l-yanhw |  |  | 关闭
S-UH---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | UH | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | UH子项 建筑作业图 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-UH---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | UH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | UH子项 建筑作业图 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-UH---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | UH | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | UH子项 建筑作业图 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-UH---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | UH | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | UH子项 建筑作业图 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-UH---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | UH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | UH子项 建筑作业图 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-UH---1TJ-02-25E6-25C3 | 编制 | S | UH | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C3 | UH子项 补提用房条件 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-UH---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | UH | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | UH子项 提给排水资料 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 闫红伟@l-yanhw |  |  | 关闭
S-UH---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | UH | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | UH子项 提电气资料 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 闫红伟@l-yanhw |  |  | 关闭
S-UH---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | UH | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | UH子项 实物保护提资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-UH---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | UH | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | UH子项 实物保护提资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-UH---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | UH | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | UH子项 实物保护提资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-UH---1TS-01-25E6-25A4 | 编制 | S | UH | - | 1TS | 01 | 25E6 | 25A4 | UH子项 实物保护提资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-UH---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | UH | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | UH子项 实物保护提资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-VDS-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-00---1YJ-04-25B3-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1YJ | 04 | 25B3 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（其他区域） | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 未打开
S-00---1TJ-04-25E6-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1TJ | 04 | 25E6 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（其他区域） | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 未打开
S-00---1DJ-04-25B1-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（其他区域） | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 贾双卓@jiasz |  |  | 未打开
S-00---1SJ-04-25A4-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（其他区域） | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 祁华标@qihba |  |  | 未打开
S-00---1YJ-03-25B3-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（5#岛周边区域） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 未打开
S-00---1TJ-03-25E6-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（5#岛周边区域） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 未打开
S-00---1DJ-03-25B1-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（5#岛周边区域） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 贾双卓@jiasz |  |  | 未打开
S-00---1SJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C1 | 00子项 给结构专业提资（5#岛周边区域） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 祁华标@qihba |  |  | 未打开
S-00---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 00子项 负挖资料（其他区域） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-00---1YJ-02-25B3-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C1 | 00子项 第二批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-00---1TJ-02-25E6-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C1 | 00子项 第二批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-02-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-00---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | 00子项 第二批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  | 申浩@shenhaoa | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-00---1SJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 00子项 第二批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-00---1TZ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1TZ | 01 | 25E6 | 25C3 | 00子项 管线布置资料 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-00---1DZ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C3 | 00子项 管线布置资料 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-00---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 00子项 管线布置资料 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-00---1YJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 00子项 第一批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-00---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | 00子项 第一批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-00---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 00子项 第一批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 00子项 第一批非标井提资（6#岛周边区域不含围栏内） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 祁华标@qihba |  |  | 关闭
S-00---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 00 | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 00子项 提用电资料 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1HB-01-22D4-22C1 | 编制 | S | EMS | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 22C1 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-10-28 | 2025-11-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | EMS | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D5 | 25B1 | 提供主设备通道外部防护大门用电资料 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 2025-10-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-TFM-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 主蒸汽/主给水管道断裂对SU厂房靠近常规岛外墙甩击力学分析结果 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFM-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFM | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 主蒸汽/主给管道水断裂对SU厂房靠近常规岛外墙甩击力学分析条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RFH---1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RFH | - | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供1907工程RFH系统反应堆厂房水闸门WAI用气资料 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 段保亮@duanbl |  |  | 关闭
S-QC---1GG-01-25E5-25A1 | 编制 | S | QC | - | 1GG | 01 | 25E5 | 25A1 | QC子项 工艺向GC沟接口条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GG-02-25E5-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1GG | 02 | 25E5 | 25A4 | QC子项 工艺向GB沟接口条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GZ-06-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1GZ | 06 | 25E5 | 25C3 | QC子项 工艺向总图专业提条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1QJ-05-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1QJ | 05 | 25E5 | 25C3 | QC子项 气体专业向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1QJ-06-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1QJ | 06 | 25E5 | 25C2 | QC子项 气体专业向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-04-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 04 | 25E5 | 25C3 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-05-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 05 | 25E5 | 25C2 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-02-25E6-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C3 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-03-25B3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C3 | QC子项 辐射监测专业向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-03-25B3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C2 | QC子项 辐射监测专业向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-02-25B3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-QC---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-QC---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-QC---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-QC---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-QC---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 打开
S-QC---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 打开
S-QC---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 仪控用电提资 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-QC---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | QC子项 提供辐射监测接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-01-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-QC---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | QC子项 补水条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-QC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | QC子项 向通信专业提供防火边界信息表 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-02-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-QC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | QC子项 向仪控专业提供控制条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 打开
S-QC---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | QC子项 向电气专业提供通风用电条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-01-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-QC---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | QC子项 向电气专业提用电条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2026-02-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | QC子项 向通信提电气条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2026-01-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-QC---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QC子项 向电气专业提用电条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 打开
S-QC---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | QC子项 向暖通提配电间设备发热量资料 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-QC---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | QC子项 向通信专业提供条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-QC---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | QC子项 向仪控专业提供控制条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-QC---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | QC子项 向电气专业提供给排水用电条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-QC---1JF-01-25C2-25E1 | 编制 | S | QC | - | 1JF | 01 | 25C2 | 25E1 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JQ-02-25C2-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JQ | 02 | 25C2 | 25E5 | QC子项 结构模板图-给气体专业 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JG-01-25C2-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25E5 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | QC子项 结构模板图-给辐射防护 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | QC子项 结构模板图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1QJ-04-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1QJ | 04 | 25E5 | 25C2 | QC子项 气体专业向结构提大洞条件、大荷载和0m工艺基础及0m以下留洞条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-03-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 03 | 25E5 | 25C2 | QC子项 向结构提大洞条件、大荷载和0m工艺基础及0m以下留洞条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2026-02-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | QC子项 向结构提大洞条件、大荷载和0m工艺基础及0m以下留洞条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | QC子项 向结构提大洞条件、大荷载和0m工艺基础及0m以下留洞条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | QC子项 向结构提大洞条件、大荷载和0m工艺基础及0m以下留洞条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-QC---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | QC子项 向结构提大洞条件、大荷载和0m工艺基础及0m以下留洞条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-QC---1FG-01-25E1-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25E5 | QC子项 辐射防护专业返资 | 2025-10-19 | 4444-01-01 | 2025-10-19 | 2025-11-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QC---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | QC子项 辐射防护专业返资 | 2025-10-19 | 4444-01-01 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QC---1FJ-01-25E1-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C2 | QC子项 辐射防护专业返资 | 2025-10-19 | 4444-01-01 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QC---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | QC | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-02-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JQ-02-25C3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JQ | 02 | 25C3 | 25E5 | QC子项 建筑作业图-给气体专业 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2025-10-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JG-01-25C3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25E5 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-02-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-01-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | QC子项 建筑作业图-给辐射监测专业 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2025-09-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-01-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | QC子项 建筑作业图 | 2025-09-21 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QC---1QG-04-25E5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1QG | 04 | 25E5 | 25E5 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-10-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1QJ-03-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1QJ | 03 | 25E5 | 25C3 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1TG-01-25E6-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1TG | 01 | 25E6 | 25E5 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-10-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QC---1YG-01-25B3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25E5 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-13 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-13 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | QC子项 向建筑提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 尚文斌@shangwba |  |  | 关闭
S-QC---1NG-01-25A3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25E5 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-QC---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | QC子项 向建筑和工艺提用房条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-QC---1HD-02-25E5-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1HD | 02 | 25E5 | 25B1 | QC子项 吊车向电气专业提条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | QC子项 吊车向结构专业提条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1HJ-02-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C3 | QC子项 吊车向建筑专业提条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1HG-03-25E5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1HG | 03 | 25E5 | 25E5 | QC子项 吊车向工艺专业提条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1GQ-02-25E5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1GQ | 02 | 25E5 | 25E5 | QC子项 工艺向气体专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GH-01-25E5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1GH | 01 | 25E5 | 25E5 | QC子项 工艺向吊车专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GY-01-25E5-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1GY | 01 | 25E5 | 25B3 | QC子项 工艺向辐射监测专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-01-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GF-01-25E5-25E1 | 编制 | S | QC | - | 1GF | 01 | 25E5 | 25E1 | QC子项 工艺向辐射防护专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GT-01-25E5-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1GT | 01 | 25E5 | 25E6 | QC子项 工艺向通信专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-02-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GY-02-22D3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1GY | 02 | 22D3 | 25B3 | QC子项 WSR工艺向仪控专业提条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-17 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 王玉莹@wangyye |  |  | 打开
S-QC---1GY-01-22D3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25B3 | QC子项 WDC工艺向仪控专业提条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-QC---1GD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1GD | 01 | 25E5 | 25B1 | QC子项 工艺向电气专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-02-06 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GN-01-25E5-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1GN | 01 | 25E5 | 25A3 | QC子项 工艺向暖通专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-02-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GS-01-25E5-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1GS | 01 | 25E5 | 25A4 | QC子项 工艺向给排水专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-02-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 01 | 25E5 | 25C2 | QC子项 工艺向结构专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-02-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 01 | 25E5 | 25C3 | QC子项 工艺向建筑专业提条件 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2026-01-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-DB-NI-2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | 5号机组 DB筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-DA-NI-2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | 5号机组 DA筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-01-25C3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | 5号机组 UR筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 王广涛@wanggt | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-PR-NI-2D2-01-25C3-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | 5号机组 PR筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 王广涛@wanggt | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-NI---2D2-02-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C1 | 5号机组 NH筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-NI---2D2-02-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C2 | 5号机组 KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-15 | 2025-09-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-03-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25B3 | 25C3 | 5号机组 UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-03-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25B3 | 25C1 | 5号机组 UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | 王广涛@wanggt | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-PR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | 5号机组 PR厂房二维D2条件（PR筏基 D2 接口）：给排水专业汇总 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  |  | 王广涛@wanggt | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-DU-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | DU | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 5号机组 DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DB-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | 5号机组 DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-DA-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | 5号机组 DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 5号机组 SX厂房筏基及以下D2接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 5号机组 RX厂房筏基及以下D2接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-23 | 2025-09-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 5号机组 NH厂房筏基及以下D2接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-KY-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KY | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 5号机组 KY厂房二维D2条件（KY 筏基 D2 接口）：管道专业汇总 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-KA-NI-2D2-10-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C2 | 5号机组 KA厂房筏基及以下D2接口 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 2025-09-23 | 2025-09-28 |  |  | 王广涛@wanggt | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-10 | 2025-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-09-10 | 2025-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-16 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-08-31 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2025-08-26 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HF-01-22C2-22B7 | 编制 | S | NI | NI | 1HF | 01 | 22C2 | 22B7 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  | 本接口中涉及的信息还需要汇总动力院的提资内容，目前和动力院的接口暂未建上，因此，该接口暂时无法打开。 |  | 李杰b@lijieb | 豆朝宗@doucz |  |  | 未打开
S-RSI-NI-1HH-01-25E5-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1HH | 01 | 25E5 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1JH-01-25C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1JH | 01 | 25C1 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-12 | 2025-09-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文泽@zhangwza |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-25B3-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 25B3 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-15 | 2025-08-22 |  |  | 尤志敏@youzm | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-25B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 25B2 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-15 | 2025-09-16 |  |  | 尤志敏@youzm | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-25B1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 25B1 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-11 | 2025-11-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 卢欣基@luxj |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-08 | 2025-08-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1BH-01-25A2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-01-22C5-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 22C5 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-17 | 2025-08-22 |  |  | 李杰b@lijieb | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-01-22C4-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 22C4 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | 2025-11-04 |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-04-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 04 | 22C1 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-20 | 2025-08-22 |  |  | 李杰b@lijieb | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1SH-01-22Q8-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1SH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 与设备专业与供货商等上下游专业沟通设备材质问题 |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1QH-01-25A3-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1QH | 01 | 25A3 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-30 | 2025-09-03 |  |  | 杜文学@duwxa | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1YH-01-22E4-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1YH | 01 | 22E4 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-22 | 2025-09-29 | 接口建立的时间比较紧张，新增需求，与需求方交流确认提资范围和内容，并核实确认设备信息。 |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1YH-01-22E2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1YH | 01 | 22E2 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 新建接口时间紧张，新增需求，在跟需求方交流确认提资范围和内容，并核实确认设备信息。 |  | 汪勇@wangyongd | 王志强d@wangzqd |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1HH-02-22D5-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1HH | 02 | 22D5 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 2025-12-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1HH-01-22D6-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1HH | 01 | 22D6 | 22C2 | 提供安全壳内的涂漆特性（涂漆类型、干膜厚度、干膜密度） 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组、江苏徐圩一期、华能霞浦一期等华龙一号改进型机组 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 2025-12-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 蔡敏@caimin |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1JH-02-25C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1JH | 02 | 25C1 | 22C2 | 安全壳内裸露的混凝土面积 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-12 | 2025-08-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 周立欣@zhoulx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-03-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 03 | 22C1 | 22C2 | 内置换料水箱的初始水容积 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组、江苏徐圩一期、华能霞浦一期等华龙一号改进型机组 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-04 |  |  | 李杰b@lijieb | 程岳@chengyuea |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-02-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 02 | 22C1 | 22C2 | DBA、DEC-A、DEC-B工况下，RSI/CSP/CIS泵的单列/双列流量值及对滤网压降限值、使用时间的要求 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组、江苏徐圩一期、华能霞浦一期等华龙一号改进型机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-22 |  | 重新建模 |  | 李杰b@lijieb | 程岳@chengyuea |  |  | 打开
S-RSI-NI-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | DBA、DEC-A、DEC-B工况0至30天内安喷流量、pH值和持续时间，地坑（内置换料水箱）pH值曲线 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组、江苏徐圩一期、华能霞浦一期等华龙一号改进型机组 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 2025-11-21 |  |  | 李杰b@lijieb | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-03-22B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 03 | 22B2 | 22C2 | DEC-A（LOCA叠加安喷失效）下，通过堆芯的流量、旁通的流量 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组、江苏徐圩一期、华能霞浦一期等华龙一号改进型机组 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-10-23 |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-02-22B7-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 02 | 22B7 | 22C2 | DEC-B工况0至30天内安全壳温度曲线 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组、江苏徐圩一期、华能霞浦一期等华龙一号改进型机组 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-10-29 | 2025-11-04 |  |  | 方俊@fangjun | 王贺南@wanghn |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-02-22B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 02 | 22B2 | 22C2 | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-01-30 |  | 1907项目未建立质能释放接口，且动力院在2016项目提供的JDDNC-000796-JDDMB中，只包含DBA的质能释放，未包含DEC-A的质能释放，因此本专业的本条接口不满足打开条件。 |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 打开
S-RSI-NI-1FH-01-22B7-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 01 | 22B7 | 22C2 | DEC-B工况0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 注：能覆盖三门5/6号机组、金七门1/2号机组、江苏徐圩一期、华能霞浦一期等华龙一号改进型机组 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-10-29 | 2025-11-04 |  |  | 方俊@fangjun | 王贺南@wanghn |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-01-22B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 01 | 22B2 | 22C2 | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-01-30 |  | 1907项目未建立质能释放接口，且动力院在2016项目提供的JDDNC-000796-JDDMB中，只包含DBA的质能释放，未包含DEC-A的质能释放，因此本专业的本条接口不满足打开条件。 |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 打开
C-NI---2FQ-10-22Q8-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22Q8 | 22C2 | 公用二室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-08-08 | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 2025-09-10 |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22Q7-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22Q7 | 22C2 | 公用一室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-08-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22C4-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22C4 | 22C2 | RFT、RHR、RNS、WCC、RBM、TSM、TFM、TSA、TTB、WSD等辅助系统汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-08-14 |  |  | 李杰b@lijieb | 齐云飞@qiyf |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22C1-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22C1 | 22C2 | 安全系统室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-08-04 | 2025-08-14 |  |  | 李杰b@lijieb | 程岳@chengyuea |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-21D1-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 21D1 | 22C2 | 放射性废物管理一室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-09-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22Q1-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22Q1 | 22C2 | 水工工艺一室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-08-14 |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-21D3-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 21D3 | 22C2 | 放射性废物管理三室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-08-04 | 2025-09-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-25A6-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 25A6 | 22C2 | 汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-14 |  |  | 程茜@chengxi | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2025-07-24 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-03-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)管道伴热条件 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）辐射监测任务书,流程图 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-07-17 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-GB---1ST-09-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 09 | 25A4 | 25E6 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-18-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 18 | 25A4 | 25C3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置-给总图专业 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-17-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 17 | 25A4 | 25C3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-13-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 13 | 25A4 | 25C2 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SY-09-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 09 | 25A4 | 25B3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-09-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 09 | 25A4 | 25B1 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SN-09-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 09 | 25A4 | 25A3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1DS-09-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 09 | 25B1 | 25A4 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 提火荷载资料 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1NS-03-25A3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A4 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 提汇总资料给水工专业 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-02 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1TS-05-25E6-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1TS | 05 | 25E6 | 25A4 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 提汇总资料给水工专业 | 2025-08-08 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DS-08-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 08 | 25B1 | 25A4 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 提汇总资料给水工专业 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1ST-08-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 08 | 25A4 | 25E6 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 初步布置图 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SZ-16-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 16 | 25A4 | 25C3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 初步布置图-给总图专业 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-15-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 15 | 25A4 | 25C3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 初步布置图 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-12-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 12 | 25A4 | 25C2 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 初步布置图 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SY-08-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 08 | 25A4 | 25B3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 初步布置图 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SD-08-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 08 | 25A4 | 25B1 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 初步布置图 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SN-08-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 08 | 25A4 | 25A3 | 6号常规岛东侧GB子项N、E段 初步布置图 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1TJ-04-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 04 | 25E6 | 25C2 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 向结构提预埋件和留洞资料（二维） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-03-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 向结构提预埋件和留洞资料（二维） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-11-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 11 | 25A4 | 25C2 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 向结构提预埋件和留洞资料（二维） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-11-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1NJ-04-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C2 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 向结构提预埋件和留洞资料（二维） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-GB---1JT-04-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 04 | 25C2 | 25E6 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JZ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 03 | 25C2 | 25C3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 结构专业返模板图（三维模型）-给总图专业 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 03 | 25C2 | 25C3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JY-04-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 04 | 25C2 | 25B3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JD-04-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 04 | 25C2 | 25B1 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JS-04-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 04 | 25C2 | 25A4 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JN-04-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 04 | 25C2 | 25A3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1ST-07-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 07 | 25A4 | 25E6 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-14-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 14 | 25A4 | 25C3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置-给总图专业 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-08-27 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-13-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 13 | 25A4 | 25C3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-10-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 10 | 25A4 | 25C2 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-16 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SY-07-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 07 | 25A4 | 25B3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-07-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 07 | 25A4 | 25B1 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SN-07-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 07 | 25A4 | 25A3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1DS-07-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 07 | 25B1 | 25A4 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 提火荷载资料 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1NS-02-25A3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A4 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 提汇总资料给水工专业 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1TS-04-25E6-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1TS | 04 | 25E6 | 25A4 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 提汇总资料给水工专业 | 2025-08-08 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DS-06-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 06 | 25B1 | 25A4 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 提汇总资料给水工专业 | 2025-07-25 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1ST-06-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 06 | 25A4 | 25E6 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 初步布置图 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SZ-12-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 12 | 25A4 | 25C3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 初步布置图-给总图专业 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-11-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 11 | 25A4 | 25C3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 初步布置图 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-09-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 09 | 25A4 | 25C2 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 初步布置图 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SY-06-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 06 | 25A4 | 25B3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 初步布置图 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SD-06-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 06 | 25A4 | 25B1 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 初步布置图 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SN-06-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 06 | 25A4 | 25A3 | 提供5号核岛、常规岛西侧A、B段 初步布置图 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1TJ-03-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 向结构提预埋件和留洞资料 | 2025-08-13 | 4444-01-01 | 2025-08-13 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 向结构提预埋件和留洞资料 | 2025-08-14 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1SJ-08-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 08 | 25A4 | 25C2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 向结构提预埋件和留洞资料（二三维同步传递） | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  | 因华龙改进型机组BOP子项GB廊道D2提资软件无法关联墙板，无法满足我方土建（孔洞、埋件）提资要求，经与设总沟通、将1907项目GB综合管廊三维土建提资（孔洞、埋件）接口时间推迟，详见备忘（1907BW25A22025） |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1NJ-03-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 向结构提预埋件和留洞资料 | 2025-08-13 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1BJ-02-25A2-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1BJ | 02 | 25A2 | 25C2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 向结构提预埋件和留洞资料（二三维同步传递） | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  | 因华龙改进型机组BOP子项GB廊道D2提资软件无法关联墙板，无法满足我方土建（孔洞、埋件）提资要求，经与设总沟通、将1907项目GB综合管廊三维土建提资（孔洞、埋件）接口时间推迟，详见备忘（1907BW25A22025） |  | 申浩@shenhaoa | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-GB---1JT-03-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 03 | 25C2 | 25E6 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JZ-04-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 04 | 25C2 | 25C3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型）-给总图专业 | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-04-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 04 | 25C2 | 25C3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JY-03-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 03 | 25C2 | 25B3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JD-03-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 03 | 25C2 | 25B1 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JS-03-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 03 | 25C2 | 25A4 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JN-03-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 03 | 25C2 | 25A3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JB-03-25C2-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1JB | 03 | 25C2 | 25A2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 结构专业返模板图（三维模型） | 2025-08-05 | 4444-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1ST-05-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 05 | 25A4 | 25E6 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-10-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 10 | 25A4 | 25C3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置-给总图专业 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 | 2025-08-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-09-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 09 | 25A4 | 25C3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-07-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 07 | 25A4 | 25C2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SY-05-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 05 | 25A4 | 25B3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SD-05-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25B1 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 | 2025-08-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SN-05-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 05 | 25A4 | 25A3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SB-05-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 05 | 25A4 | 25A2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-15 | 2025-08-04 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1DS-05-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 05 | 25B1 | 25A4 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 提火荷载资料 | 2025-07-03 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1TS-03-25E6-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1TS | 03 | 25E6 | 25A4 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 提汇总资料给水工专业 | 2025-07-03 | 4444-01-01 | 2025-07-02 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DS-04-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 04 | 25B1 | 25A4 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 提汇总资料给水工专业 | 2025-07-03 | 4444-01-01 | 2025-06-30 | 2025-09-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 关闭
S-GB---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 提汇总资料给水工专业 | 2025-07-03 | 4444-01-01 | 2025-07-03 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1BS-02-25A2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1BS | 02 | 25A2 | 25A4 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 提汇总资料给水工专业 | 2025-07-03 | 4444-01-01 | 2025-07-03 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-GB---1ST-04-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 04 | 25A4 | 25E6 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-26 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SZ-08-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 08 | 25A4 | 25C3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图-给总图专业 | 2025-07-04 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-07-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 07 | 25A4 | 25C3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-26 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-06-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25C2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-26 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SY-04-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 04 | 25A4 | 25B3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-26 | 2025-07-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-04-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25B1 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-26 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SN-04-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 04 | 25A4 | 25A3 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-26 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SB-04-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 04 | 25A4 | 25A2 | 6号核岛与6号常规岛中间G、N段子项 初步布置图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-NI---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供ZST/ZLT/ZBR系统可视流动指示器清单 | 2025-07-10 | 2025-11-30 | 2025-07-04 | 2025-07-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-07-10 | 2025-11-30 | 2025-07-01 | 2025-07-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-GA---1SY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | GA | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | 重要厂用水进水廊道 给排水向电气、仪控提资（排水泵资料） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2025-10-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-GA---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | GA | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 重要厂用水进水廊道 给排水向电气、仪控提资（排水泵资料） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-GA---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | GA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 重要厂用水进水廊道 向结构提预埋件和留洞资料 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 打开
S-GA---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | GA | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 重要厂用水进水廊道 向结构提预埋件和支墩资料 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-10 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-GA---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | GA | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 重要厂用水进水廊道 结构模板图 | 2025-07-02 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 打开
S-GA---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GA | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | 重要厂用水进水廊道 结构模板图 | 2025-07-02 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 打开
S-GA---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GA | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 重要厂用水进水廊道 结构模板图-给建筑专业 | 2025-07-14 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 打开
S-GA---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | GA | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 重要厂用水进水廊道 结构模板图 | 2025-07-02 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 打开
S-GA---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | GA | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 重要厂用水进水廊道 结构模板图 | 2025-07-02 | 4444-01-01 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 关闭
S-GA---1JL-01-25C2-25A5 | 编制 | S | GA | - | 1JL | 01 | 25C2 | 25A5 | 重要厂用水进水廊道 结构模板图 | 2025-07-02 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 打开
S-GA---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | GA | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 重要厂用水进水廊道 结构模板图 | 2025-07-02 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乾鹏@zhangqp |  |  | 打开
S-GA---2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | GA | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 重要厂用水进水廊道 力学计算结果 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 | 2025-08-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 王凯浩@l-wangkh |  |  | 关闭
S-GA---2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | GA | - | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 重要厂用水进水廊道 力学提资 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-GA---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | GA | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | 重要厂用水进水廊道 给水工专业提汇总资料 | 2025-06-12 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 打开
S-GA---1LS-01-25A5-25A4 | 编制 | S | GA | - | 1LS | 01 | 25A5 | 25A4 | 重要厂用水进水廊道 给水工专业提汇总资料 | 2025-06-12 | 4444-01-01 | 2025-06-07 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 王凯浩@l-wangkh |  |  | 打开
S-GA---1JG-01-25C3-25A6 | 编制 | S | GA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A6 | 重要厂用水进水廊道 防火分区图 | 2025-06-12 | 4444-01-01 | 2025-06-11 | 2025-06-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GA---1DG-01-25B1-25A6 | 编制 | S | GA | - | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 重要厂用水进水廊道 火荷载资料 | 2025-06-12 | 4444-01-01 | 2025-06-11 | 2025-06-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | GA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 重要厂用水进水廊道 工艺布置条件 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-07-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-GA---1SZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | GA | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | 重要厂用水进水廊道 工艺布置条件 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-06-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-GA---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 重要厂用水进水廊道 工艺布置条件-给建筑专业 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-GA---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 重要厂用水进水廊道 工艺布置条件 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-GA---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | GA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 重要厂用水进水廊道 工艺布置条件 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-GA---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 重要厂用水进水廊道 工艺布置条件 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-07-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-GA---1SL-01-25A4-25A5 | 编制 | S | GA | - | 1SL | 01 | 25A4 | 25A5 | 重要厂用水进水廊道 工艺布置条件 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-UG-00-1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | UG | 00 | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | UG向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-06-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-UR-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | UR | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | UR向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-NH-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | NH | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | NH向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-SX-00-1BS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | SX | 00 | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | SX向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-06-14 |  |  | 申浩@shenhaoa | 付煦@l-fuxu |  |  | 关闭
S-KY-00-1BS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | KY | 00 | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | KY向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-EJ-00-1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | EJ | 00 | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | EJ向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-06-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-NI-00-1SS-03-25A4-25A4 | 编制 | S | NI | 00 | 1SS | 03 | 25A4 | 25A4 | DA、DB、DU向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-06-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-PR-00-1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | PR | 00 | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | PR向00提供接口位置、接入系统、流量、管径、标高、坡度、管材、连接方式、水质、排水工况等信息 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-06-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-NI-00-1SS-02-25A4-25A4 | 编制 | S | NI | 00 | 1SS | 02 | 25A4 | 25A4 | KA、KY、SU、SD、QF雨水向00提接口资料 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-06-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-NI-00-1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | NI | 00 | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | NH、RX、UR、PR、DA、DB、DU雨水向00提接口资料 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 | 2025-06-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-12 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-ZI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5016-核岛HVAC消声器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-12-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-12-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-12-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2026-02-06 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-11-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-01-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-FK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5014-通风风口技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 打开
S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1907G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-08 | 2026-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学计算结果 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 打开
S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-05-14 | 2025-06-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-GB---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | 提F段和E段与PH接口支沟 预埋件及留洞资料 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-05-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C2 | 提F段和E段与PH接口支沟 预埋件及留洞资料 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | 提F段和E段与PH接口支沟 预埋件及留洞资料 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-04 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1JT-02-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 02 | 25C2 | 25E6 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图-给总图专业 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JD-02-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 02 | 25C2 | 25B1 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JS-02-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 02 | 25C2 | 25A4 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JN-02-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 02 | 25C2 | 25A3 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JB-02-25C2-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1JB | 02 | 25C2 | 25A2 | 结构专业返F段和E段与PH接口支沟 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1ST-03-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 03 | 25A4 | 25E6 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-05-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-06-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25C3 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置-给总图专业 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-04-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C2 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-05-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SY-03-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B3 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-05-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-03-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25B1 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SN-03-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 03 | 25A4 | 25A3 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SB-03-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 03 | 25A4 | 25A2 | 提F段和E段与PH接口支沟 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-05-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1DS-03-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 03 | 25B1 | 25A4 | 提F段和E段与PH接口支沟 火荷载资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1TS-02-25E6-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1TS | 02 | 25E6 | 25A4 | 提F段和E段与PH接口支沟 汇总资料给水工专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DS-02-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 02 | 25B1 | 25A4 | 提F段和E段与PH接口支沟 汇总资料给水工专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 提5号核岛北侧N段和A段 预埋件及留洞资料 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 提5号核岛北侧N段和A段 预埋件及留洞资料 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1SJ-03-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C2 | 提5号核岛北侧N段和A段 预埋件及留洞资料 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 提5号核岛北侧N段和A段 预埋件及留洞资料 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-04 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 提5号核岛北侧N段和A段 预埋件及留洞资料 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  | 经与设总沟通，因华龙改进型机组BOP子项，GB未建三维模型，二维提资会导致各专业间干涉严重，此期间暂停二维埋件和孔洞提资工作 |  | 申浩@shenhaoa | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-GB---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JZ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图-给总图专业 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-05-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GB---1JB-01-25C2-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1JB | 01 | 25C2 | 25A2 | 结构专业返5号核岛北侧N段和A段 模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-10 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SZ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 04 | 25A4 | 25C3 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置-给总图专业 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置-给建筑专业 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 5号核岛北侧N段和A段 细化后的提沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙的布置 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-05-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1TJ-01-25E6-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25A4 | 提5号核岛北侧N段和A段 沟道平面、竖向布置、留洞留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙等资料 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | 提5号核岛北侧N段和A段 沟道平面、竖向布置、留洞留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙等资料 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 张乔兰@l-zhangql |  |  | 打开
S-GB---1BS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | 提5号核岛北侧N段和A段 沟道平面、竖向布置、留洞留洞（500mm及以上留洞）以及防火墙等资料 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-GB---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-05-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图-给总图专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-05-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-05-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-05-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-GB---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-GB---1SB-01-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 5号核岛北侧N段和A段 初步布置图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1HB-02-22D2-25A2 | 编制 | S | TTB | BL | 1HB | 02 | 22D2 | 25A2 | 提供TTB排放装置（TTB001BL） 设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1BH-02-25A2-22D2 | 编制 | S | TTB | BL | 1BH | 02 | 25A2 | 22D2 | 提供TTB排放装置（TTB001BL）接管荷载（包络值） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-RCV-BL-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | S | RCV | BL | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL） 设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RCV-BL-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）接管荷载（包络值） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-QF---1NF-01-25A3-25E5 | 编制 | S | QF | - | 1NF | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供QF厂房40t以下吊车信息 | 2025-05-15 | 2026-01-31 | 2025-05-15 | 2025-09-22 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王海波@wanghb |  |  | 关闭
S-6NH-NI-2D2-01-25B2-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 01 | 25B2 | 25C1 | 提供NH厂房二维D2条件（筏基层） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周明鑫@zhoumxa |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D2-01-25A3-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C1 | 6NH厂房筏基二维D2条件-暖通专业 | 2025-04-21 | 4444-01-01 | 2025-04-17 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 黄卓@huangzhuo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算结果(WCC0012A/0401/0432A/0432B) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算条件(WCC0012A/0401/0432A/0432B) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线力学计算结果（WCC0010C) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线力学计算条件（WCC0010C) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算结果（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019C/0521A/5017/0062/0217/0250/0580） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算条件（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019C/0521A/5017/0062/0217/0250/0580） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算结果（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0019C/0020A/0020B/0522A/0522B/1026/1092/1094/1095/5018） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算条件（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0019C/0020A/0020B/0522A/0522B/1026/1092/1094/1095/5018） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0387/0431A/0431B/0523C/0943） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0387/0431A/0431B/0523C/0943） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252A/0388/0524A/0524C） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252A/0388/0524A/0524C） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算结果（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算条件（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算结果（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算条件（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B/0185/0433A/0433B/0530/0534/1060/1204/1205）力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B/0185/0433A/0433B/0530/0534/1060/1204/1205）力学计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A/1058/1160）力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A/1058/1160）力学计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B/0434A/0434B/0531/0535/1040/1063/1206/1207）力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B/0434A/0434B/0531/0535/1040/1063/1206/1207）力学计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B/1061/1163）力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B/1061/1163）力学计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算结果 （TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算条件 （TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-11-20 |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算结果 （TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算条件 （TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-11-20 |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 贾雅永@jiayyb |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算结果(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算条件(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算结果（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算条件（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算结果（RSI0635/0639/0652等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算条件（RSI0635/0639/0652等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列试验管道力学计算结果(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算结果（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算条件（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算结果(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算条件(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算结果(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-16 | 2026-01-07 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-12-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算结果（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算条件（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算结果（RSI0634/0638/0650等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算条件（RSI0634/0638/0650等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列试验管道力学计算结果(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算结果（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算条件（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算结果(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-16 | 2026-01-07 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-12-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算结果（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算结果（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算条件（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算结果（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算条件（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-07 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR泵出口计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR泵出口计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算结果（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算条件（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-12-18 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算结果(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算条件(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算结果（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算条件（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算结果（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算条件（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算结果（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算条件（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算结果（RFT0170B、RFT0719等管道） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算条件（RFT0170B、RFT0719等管道） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算条件 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-07 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP002RF出口管线力学计算结果(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-11-27 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(002RF 002PO疏排管线) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-16 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-CSP-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(002RF 002PO疏排管线) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-11-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP001PO进出口管线力学计算结果(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP001PO进出口管线力学计算条件(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP001RF出口管线力学计算结果(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(001RF 001PO疏排管线) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CIS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算结果(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算条件(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董剑鑫@dongjx |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算结果(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算条件(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董剑鑫@dongjx |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算结果(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算条件(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董剑鑫@dongjx |  |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）底层管道计算结果（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0033A\0033B、0034、0035、0036、0115A\0115B、0117、0116A/0116B、0118、0161等） | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）底层管道计算条件（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0033A\0033B、0034、0035、0036、0115A\0115B、0117、0116A/0116B、0118、0161等） | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 董剑鑫@dongjx |  |  | 打开
S-EMS-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）力学计算结果 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 缺少计算的DY反应谱,结构反馈还缺少详勘，因此近期暂无计划出版楼层谱 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 2025.8.19陈丽总反馈：结构专业昨天才拉群说谱9.15号才能出版，改时间到年底吧，等他们专业出了谱我们才能计算 |  | 关闭
S-EMS-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | EMS | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）力学计算条件 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-04-28 | 2025-05-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-RFT---1ZY-01-22A7-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 25B2 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-06-03 | 2025-06-26 |  |  | 李崇@lichong | 梁景怡@liangjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-02-22B4-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 02 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-05-16 | 2025-05-28 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B7-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-04-15 | 2025-04-29 |  |  | 方俊@fangjun | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B4 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B4 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-04-10 | 2025-04-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-29 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2025-04-20 | 2025-11-15 | 2025-04-17 | 2025-04-23 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供WSR系统流程图 | 2025-04-25 | 2025-10-30 | 2025-03-31 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供WSR系统管道清单 | 2025-04-25 | 2025-10-30 | 2025-03-31 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1XN-02-25A6-25A3 | 作废 | S | WSR | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2025-04-30 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供WSR系统阀门清单 | 2025-04-25 | 2025-10-30 | 2025-03-31 | 2025-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2025-04-20 | 2025-11-15 | 2025-04-11 | 2025-04-17 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TTB---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TTB | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TTB系统的系统工况力学计算条件 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-29 | 2025-10-09 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TSM系统的系统工况力学计算条件 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSA | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TSA系统的系统工况力学计算条件 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2025-04-20 | 2025-11-15 | 2025-04-14 | 2025-04-28 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFM系统的系统工况力学计算条件 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2025-04-20 | 2025-11-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2025-06-30 | 2025-11-15 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RSI---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RSI | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RSI系统的系统工况力学计算条件 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 化学和容积控制系统除盐器的去污因子和过滤器的过滤效率 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-11 | 2025-04-22 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-28 | 2025-07-15 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2025-04-20 | 2025-11-15 | 2025-04-11 | 2025-04-17 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2025-04-20 | 2025-11-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供PCS系统通风条件 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-30 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-NI -RFT-1GG-01-22D4-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-NI -RFT-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-24 | 2025-06-28 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | 编制 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供电气厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-29 | 2025-05-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-FWP-WPW-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WPW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-18 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）熔断阀、电磁阀等设备负荷资料 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-06-19 | 2025-09-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | 作废 | S | FDP | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | 作废 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FDP系统仪控任务书 | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | 作废 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CIS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 2025-09-25 | 2025-11-19 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供CIS系统通风条件 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | CIS | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | CIS系统的系统工况力学计算条件 | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | 方俊@fangjun | 石雪垚@shixy |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WCR-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算条件 | 2025-03-25 | 4444-01-01 | 2025-03-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算结果 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算结果 | 2025-04-21 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算条件 | 2025-03-21 | 4444-01-01 | 2025-03-21 | 2025-12-31 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算结果 | 2025-04-21 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算条件 | 2025-03-21 | 4444-01-01 | 2025-03-21 | 2025-12-31 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算结果 | 2025-04-21 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算条件 | 2025-03-21 | 4444-01-01 | 2025-03-21 | 2025-12-31 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039B管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331等管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331等管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0051、RSI0153、RBM0047、RBM0048、RBM0203B、RBM0203A、RBM0280B、RBM0282、RBM0052、RBM0010A、RBM0010B管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0051、RSI0153、RBM0047、RBM0048、RBM0203B、RBM0203A、RBM0280B、RBM0282、RBM0052、RBM0010A、RBM0010B管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 | 2025-11-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RCV0618、RVD1424、RVD0774A管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RCV0618、RVD1424、RVD0774A管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 | 2025-11-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 | 2025-11-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-08 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 | 2025-11-27 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 2025-04-19 | 4444-01-01 | 2025-04-14 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 2025-03-19 | 4444-01-01 | 2025-03-19 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-PO-1GH-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WES | PO | 1GH | 01 | 25A4 | 25A6 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2025-03-07 | 2025-08-31 | 2025-03-04 | 2026-01-17 |  |  | 陆程@lucheng | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-SX-NI-1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的设备、留洞等资料 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-SX-NI-1YJ-01-25B2-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1YJ | 01 | 25B2 | 25C3 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的设备、留洞等资料 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-SX-NI-1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的灯具、留洞等资料 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2025-09-10 | 2025-09-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-SX-NI-1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的设备、留洞等资料 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-SX-NI-1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的风口、留洞等资料 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-06-12 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WSS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2025-03-28 | 2026-01-19 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-03 | 2025-04-28 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-DU-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | DU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | DU主体D2条件二维接口（布置专业） | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-DU-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | DU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-DU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | DU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 2025-02-25 | 4444-01-01 | 2025-02-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 2025-02-25 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-VMO-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-02-20 | 2025-05-15 | 2025-02-18 | 2025-02-20 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-KA---1DH-01-25B1-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1DH | 01 | 25B1 | 25E5 | 提交电气专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-03-15 | 2025-03-21 |  |  | 王广涛@wanggt | 蒲红宇@puhy |  |  | 关闭
S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-03-18 | 2025-03-24 |  |  | 汪勇@wangyongd | 李波@libob |  |  | 关闭
S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-12-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFH---1HH-07-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1HH | 07 | 22D4 | 25E5 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-02-15 | 2025-03-10 | 2025-02-21 | 2025-02-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-KA---1BH-03-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1BH | 03 | 25A2 | 25E5 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2025-02-15 | 2025-03-10 | 2025-02-14 | 2025-02-21 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RHT---1YD-02-25B2-25B1 | 编制 | S | RHT | - | 1YD | 02 | 25B2 | 25B1 | RHT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-02-15 | 2025-10-31 | 2025-02-07 | 2025-02-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 陈家峰@chenjf |  |  | 关闭
S-CCV---2D2-01-25A3-25C1 | 编制 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C1 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 2024-12-30 | 2025-08-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-DA-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 传递DA/DB厂房9.2m标高 DX条件：工艺汇总 | 2025-01-03 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-DA-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 传递DA/DB厂房14.6m标高 DX条件：工艺汇总 | 2025-01-03 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2024-12-10 | 2024-12-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2024-12-10 | 2024-12-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 2024-11-28 | 2026-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
B-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供RCV排放装置设计任务书 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza |  |  | 打开
S-ZST-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统软管泵设计条件 | 2024-12-31 | 2025-11-30 | 2024-12-02 | 2025-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2025-07-23 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | 编制 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-10-29 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-02-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2024-09-30 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-02-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 02 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2024-09-14 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-02-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2024-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2024-09-21 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2025-12-04 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2025-07-15 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-RHT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 作废 | S | RHT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-31 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 陈家峰@chenjf |  |  | 未打开
S-RHT---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHT系统电缆清单及相关设备布置 | 2025-08-31 | 2026-03-31 | 2025-08-28 | 2025-09-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 陈家峰@chenjf |  |  | 关闭
S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2024-08-08 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht |  |  | 关闭
S-WNC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2024-08-08 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-KP-NI-1JH-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 1JH | 01 | 22D4 | 25C2 | 龙门架低跨小车地震工况下轮压 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  | 未收到龙门架80t/5t在地震工况下的载荷 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-1JH-01-22D4-22P4 | 编制 | S | KP | NI | 1JH | 01 | 22D4 | 22P4 | 龙门架低跨小车地震工况下轮压 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  | 未收到厂家龙门架80t/5t吊车的地震工况下的载荷 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-1JH-01-22P4-22D4 | 编制 | S | KP | NI | 1JH | 01 | 22P4 | 22D4 | 龙门架楼层反应谱 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-13 |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 单海军@shanhj |  |  | 打开
C-WCW---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、流程图 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-08-01 | 2026-01-15 |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-22E3 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E3 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-02 | 2024-09-24 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-22E2 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E2 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-02 | 2024-09-23 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-25B3 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 25B3 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-02 | 2024-09-19 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-25B2 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 25B2 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-02 | 2024-09-19 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 2024-07-25 | 2024-11-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 2024-07-25 | 2024-11-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
C-WSC---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-08-23 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-06-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-06-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-08-20 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李欣@lixinf |  |  | 打开
S-NI---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-06-07 | 2024-06-17 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构向建筑提负挖图资料 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 严鹏南@yanpn |  |  | 打开
S-NI---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑向负挖提地下防水做法 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-06 | 2024-06-21 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
C-ZBR---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZBR | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 硼回收系统的前置除盐器、蒸发器的去污因子，分别给出铯、其他核素；硼回收系统前置储罐的充满时间、硼回收系统对单罐废液的平均处理及贮存时间 | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 2024-09-09 | 2024-09-21 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-27 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 1907BW25A620240011 |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 1907BW25A620240011 |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-27 | 2024-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 1907BW25A620240011 |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 1907BW25A620240011 |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 2024-05-15 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 1907BW25A620240011 |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-05-11 | 2024-05-23 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | 1907BW25A620240011 |  | 关闭
B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 2024-05-14 | 2025-11-10 |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 2026BW22C320240004 |  | 关闭
S-VEC---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEC）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 2024-04-15 | 2024-04-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 2024-04-19 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 2024-04-19 | 2025-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25A6 | VCF系统阀门清单 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 2024-04-17 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | VCF系统阀门清单 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 2024-04-17 | 2025-11-21 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | PCS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-26 | 2025-06-26 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-30 | 2025-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A1 | 作废 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-25 | 2026-02-25 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A1 | 作废 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-25 | 2026-02-12 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A1 | 作废 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-26 | 2026-02-10 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RCV | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供树脂填充箱（3/4RCV001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST004BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(WCD401BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2025-04-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供YB子项除盐水箱(WCD401BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-15 | 2024-04-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供除盐器（7ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(WND401BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2025-04-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供YB子项除盐水箱(WND401BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-09 | 2024-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供Q409房间废树脂贮槽(ZST005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测排放槽(7WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WQB | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QB202房间监测排放槽（7WQB001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供排放槽（7ZLD001/002/003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QA202房间排放槽（7ZLD001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-10-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-10-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-05-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供H2分析室（RNS633CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-05-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R303房间反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-15 | 2024-04-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-04-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-30 | 2024-12-15 | 2024-06-28 | 2025-01-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-07 | 2024-04-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-06-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 2024-04-11 | 2024-05-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-CLM-WAS-1HG-01-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | WAS | 1HG | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供外层安全壳泄漏率试验所需公用压缩空气接口 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-26 | 2024-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc | 编制 |  | 关闭
S-ZST-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZST系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2024-04-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2025-08-11 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2025-07-24 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-15 | 2025-08-18 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-26 | 2025-09-06 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WHD-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx | 2403新增 |  | 关闭
S-RND-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 2403新增 |  | 关闭
S-TSM-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-24 | 2025-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan | 2403新增 |  | 关闭
S-TSA-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-24 | 2025-08-13 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan | 2403新增 |  | 关闭
S-RBM-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-28 | 2025-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 2403新增 |  | 关闭
S-PCS-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2026-02-09 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw | 2403新增 |  | 关闭
S-RVD-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2025-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml | 2403新增 |  | 关闭
S-CIS-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 2403新增 |  | 关闭
S-RFT-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-28 | 2025-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting | 2403新增 |  | 关闭
S-CSP-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-28 | 2025-12-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud | 2403新增 |  | 关闭
S-WSD-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-25 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 2403新增 |  | 关闭
S-RSI-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-22 | 2025-06-21 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx | 2403新增 |  | 关闭
S-WCC-DI-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | DI | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2024-10-29 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa | 2403新增 |  | 关闭
S-RFT-WV-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WV | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 2024-03-12 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting | 2403新增 |  | 关闭
S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-28 | 2025-08-02 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting | 2403新增 |  | 关闭
S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-28 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting | 2403新增 |  | 关闭
S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-15 | 2025-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx | 2403新增 |  | 关闭
S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-27 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy | 2403新增 |  | 关闭
S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-20 | 2025-06-12 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud | 2403新增 |  | 关闭
S -6RX-NI-2D2-08-25C3-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 08 | 25C3 | 25C1 | 6RX内部结构二维提资20.00m及以上门洞D2接口 | 2026-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S -6RX-NI-2D2-07-25C3-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 07 | 25C3 | 25C1 | 6RX内部结构二维提资16.00~20.00m板、墙门洞D2接口 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D2-06-25C3-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 06 | 25C3 | 25C1 | 6RX内部结构二维提资12.00~16.00m板、墙门洞D2接口 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S -6RX-NI-2D2-05-25C3-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 05 | 25C3 | 25C1 | 6RX内部结构二维提资8.00~12.00m板、墙门洞D2接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S -6RX-NI-2D2-04-25C3-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 04 | 25C3 | 25C1 | 6RX内部结构二维提资3.90~8.00m板、墙门洞D2接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S -6RX-NI-2D2-03-25C3-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 03 | 25C3 | 25C1 | 6RX内部结构二维提资-0.05~3.90m板、墙门洞D2接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构20.00m板 D2接口 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WSD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-03-12 | 2024-03-15 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-02-20 | 2025-07-15 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-02-28 | 2024-03-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-02-28 | 2024-03-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-03-11 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | 编制 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-02-20 | 2024-02-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2024-02-07 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2024-02-07 | 2025-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 2024-01-20 | 2024-06-30 | 2024-01-20 | 2024-01-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2024-01-20 | 2024-06-30 | 2024-01-20 | 2024-01-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供10kV交流厂址附加电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 2024-01-19 | 2024-02-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-WSS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WSS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 蓄电池室WSS接口（包含洗眼器排水要求） | 2024-01-31 | 2024-06-30 | 2024-01-18 | 2024-01-22 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2024-01-20 | 2024-07-20 | 2024-01-18 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2024-01-20 | 2024-07-20 | 2024-01-18 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | 2024-01-09 | 2025-08-18 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WCC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | 2024-01-15 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WSC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | 2024-01-17 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | 2024-01-09 | 2024-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WPW-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | 2024-01-12 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-FDP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FDP系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | 2024-01-04 | 2025-09-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FWD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-26 | 2025-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-34-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 34 | 22D4 | 22D4 | 容器装载井辅助桥设计任务书 | 2023-12-15 | 4444-01-01 | 2023-12-13 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao | 20231205新增 |  | 打开
S-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供 EMS101BA 设计任务书 | 2023-12-12 | 2024-03-30 | 2023-11-27 | 2025-04-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-TTG---1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | TTG | - | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 汽机进口压力 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-FAD-CI-1YY-01-25D4-25E6 | 作废 | S | FAD | CI | 1YY | 01 | 25D4 | 25E6 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2024-01-09 | 2025-01-09 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-LTV-CI-1YY-01-25D4-25E6 | 作废 | S | LTV | CI | 1YY | 01 | 25D4 | 25E6 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2024-01-09 | 2025-01-09 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算结果 （TFA0017B，TFA0018B，TFA0005D等管道） | 2023-12-17 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算条件 （TFA0017B，TFA0018B，TFA0005D等管道） | 2023-11-17 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董晓瑞@dongxr |  |  | 打开
S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-13 | 2023-11-15 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-ME-GB-1JJ-01-25D3-25C2 | 作废 | S | ME | GB | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C2 | ME与GB沟的结构实体接口 | 2023-11-30 | 9999-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王志从@wangzcb |  |  | 打开
C-NI-LTV-1TT-01-22A4-22R5 | 编制 | C | NI | LTV | 1TT | 01 | 22A4 | 22R5 | 高火灾风险区域工业电视摄像机点位需求 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-21 | 2023-12-11 |  |  | 李崇@lichong | 林武清@linwq |  |  | 关闭
C-NI-FAD-1TT-01-22A4-22R5 | 编制 | C | NI | FAD | 1TT | 01 | 22A4 | 22R5 | 火灾自动报警系统防火门监控点位需求 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2023-11-21 | 2023-12-11 |  |  | 李崇@lichong | 林武清@linwq |  |  | 关闭
S-RFH-WAS-1GG-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RFH | WAS | 1GG | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供燃料操作与贮存系统（RFH）所需公用压缩空气条件 | 2023-11-10 | 2023-12-25 | 2023-11-06 | 2023-11-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 李修园e@lixye |  |  | 关闭
S-RFH-WAI-1GG-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RFH | WAI | 1GG | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供燃料操作与贮存系统（RFH）所需仪用压缩空气条件 | 2023-11-10 | 2023-12-25 | 2023-11-06 | 2023-11-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 李修园e@lixye |  |  | 关闭
S-TSM-CB-01-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TSM | CB | 01 | 01 | 25A6 | 25D1 | 主蒸汽在设计边界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2023-11-09 | 2025-06-30 | 2023-11-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2025-12-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-27 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-27 | 2025-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-24 | 2025-07-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-24 | 2025-07-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 作废 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2023-11-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2025-12-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | 作废 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2023-11-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2025-07-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2025-09-04 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-27 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-24 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2025-12-11 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2023-12-25 | 2023-10-25 | 2023-11-06 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-RVD---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-30 | 2023-12-04 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RSI-RS-1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | RS | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | IRWST设计总体要求 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-08 | 2025-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 25A3 | 提供核岛厂房辐射分区图。 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图. | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李亚冬@liyda |  |  | 打开
S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-21 | 2023-12-26 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 2023-11-15 | 2024-07-30 | 2023-11-15 | 2023-11-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 2023-11-15 | 2024-07-30 | 2023-11-15 | 2023-11-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-04-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单。 | 2023-11-15 | 2024-07-30 | 2023-11-15 | 2023-11-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供CFE系统阀门清单 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2023-10-11 | 2025-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 作废 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供CFE系统阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2022-08-09 | 2022-08-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun | 20230927分工变化，新增 |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统阀门清单 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2023-10-11 | 2025-06-21 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 20230927分工变化，新增 |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 作废 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2022-05-30 | 2023-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun | 20230927分工变化，新增 |  | 未打开
S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-09-26 | 2026-01-23 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
B-FWP---2PO-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供消防泵设计任务书 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-11-01 | 2025-03-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
B-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 作废 | B | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 未打开
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZBR屏蔽泵和非核级泵设计条件 | 2023-11-10 | 2024-10-30 | 2023-11-13 | 2023-11-15 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-10-15 | 2026-01-20 | 2023-10-10 | 2025-12-22 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-CSP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-11-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FDP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-27 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FNP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单。 | 2023-09-30 | 2026-01-20 | 2023-09-19 | 2025-12-22 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-19 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FWD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统阀门清单 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-10-27 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2023-10-31 | 9999-01-01 | 2023-10-23 | 2026-02-09 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-RBM---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RCV---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-REB---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-22 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting | 2403修改类别；20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RHR---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-22 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-09-30 | 9999-01-01 | 2023-09-27 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-RNS---2FQ-05-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-27 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RSI---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-22 | 2026-01-14 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RVD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-27 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TFM---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-09-13 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TSM---2FQ-05-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TTB---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-20 | 2025-11-23 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A2-25A6 | 作废 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 25A6 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 未打开
S-WAI---2FQ-04-25A2-25A6 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 25A6 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-12-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-12-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供WAS系统阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-12-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-22 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-07-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2023-09-30 | 9999-01-01 | 2023-09-27 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-WNC---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-12-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A6 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-09-08 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-09-26 | 2025-11-29 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-11-23 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供WSR系统阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-06-21 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-10-27 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-10 | 2024-10-30 | 2023-11-10 | 2025-12-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-10 | 2024-10-30 | 2023-10-31 | 2025-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2023-11-10 | 2024-10-30 | 2023-10-30 | 2025-12-12 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-11-10 | 2024-10-30 | 2023-10-30 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-WES---2FQ-04-25A4-25A6 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 25A6 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-10-24 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2025-08-30 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TFA---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-19 | 2025-06-12 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-10-30 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-WDC---1GY-01-22D3-25A6 | 编制 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供WDC系统阀门资料 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-11-02 | 2025-07-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 黄文頔@huangwd | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单。 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-10-24 | 2025-12-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供VEW系统的仪控任务书和流程图 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 | 2023-10-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2023-10-30 | 2024-07-30 | 2023-10-11 | 2023-10-25 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-NI---1YY-02-25D4-25B2 | 作废 | S | NI | - | 1YY | 02 | 25D4 | 25B2 | 需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求 | 2024-06-30 | 2026-08-31 |  |  | 未收到对应的华东院的外部接口资料，暂不具备打开内部接口的条件 |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-CI-BUP-1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | CI | BUP | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-10-30 | 2024-01-09 |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 关闭
S-TTV-ITI-1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | TTV | ITI | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-06-30 | 2026-08-31 |  |  | 未收到对应的华东院的外部接口资料，暂不具备打开内部接口的条件 |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-NI---1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-06-30 | 2026-08-31 |  |  | 未收到对应的华东院的外部接口资料，暂不具备打开内部接口的条件 |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-35-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0418 ZBR0422等力学结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-35-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0418 ZBR0422等力学条件 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-34-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0845 ZBR0846等力学结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-34-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0845 ZBR0846等力学条件 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-33-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0311A ZBR0311B等力学结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-33-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0311A ZBR0311B等力学条件 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-32-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0299 ZBR0303等力学结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-32-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0299 ZBR0303等力学条件 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-31-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0382 ZBR0494等力学结果 | 2023-10-15 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-31-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0382 ZBR0494等力学条件 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-30-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0249 ZBR0729等力学结果 | 2023-10-15 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-30-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0249 ZBR0729等力学条件 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0227A ZBR0227B等力学结果 | 2023-10-15 | 4444-01-01 | 2023-10-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0227A ZBR0227B等力学条件 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0266 ZBR0412等力学结果 | 2023-10-15 | 4444-01-01 | 2023-10-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0266 ZBR0412等力学条件 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 (WSC0126 WSC0124 WSC0123 WSC0121 WSC0122 WSC0125 WSC0127 WSC0146 WSC0144 WSC0143 WSC0141 WSC0142 WSC0145 WSC0147 WSC0130 WSC0131 WSC0128 WSC0129 WSC0150 WSC0151 WSC0148 WSC0149 WSC9101YP WSC9102YP WSC9104YP WSC9103YP WSC0126 WSC0121 ) | 2023-10-10 | 4444-01-01 | 2023-09-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 (WSC0126 WSC0124 WSC0123 WSC0121 WSC0122 WSC0125 WSC0127 WSC0146 WSC0144 WSC0143 WSC0141 WSC0142 WSC0145 WSC0147 WSC0130 WSC0131 WSC0128 WSC0129 WSC0150 WSC0151 WSC0148 WSC0149 WSC9101YP WSC9102YP WSC9104YP WSC9103YP WSC0126 WSC0121) | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 吴小燕@l-wuxy |  |  | 打开
S-GB-ME-1GG-01-25A2-25D1 | 作废 | S | GB | ME | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | GB沟与常规岛相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 2024-07-20 | 2024-10-20 | 2024-07-19 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-ME-GB-1GG-01-25D1-25A2 | 作废 | S | ME | GB | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 2023-12-20 | 2024-03-30 | 2024-01-19 |  | 华东院暂未提供对应的外部接口资料 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-07-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 07 | 22D4 | 22N2 | 提供控制棒驱动杆解锁工具挂架力学计算资料 | 2023-09-08 | 2023-09-30 | 2023-08-29 | 2023-09-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算条件 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算条件 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WSC-SX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WSC | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0492\0491\0406\0405\0451\0456\0523\0522\0403\0402\0514\0511\0517\0515\0518\0516\0407\0401\0584-S\0581-S\9013LP\9012LP\9011LP\9010LP\9134YP\9133YP等管线） | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WSC-SX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WSC | SX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0492\0491\0406\0405\0451\0456\0523\0522\0403\0402\0514\0511\0517\0515\0518\0516\0407\0401\0584-S\0581-S\9013LP\9012LP\9011LP\9010LP\9134YP\9133YP等管线） | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 林木营@linmy | 编制 |  | 打开
S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-30 | 2025-06-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
S-SU-BA-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
S-SU-BA-2D2-01-25B2-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25B2 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 陈家峰@chenjf |  |  | 打开
S-NI---1GH-02-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-12 | 2025-06-25 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-28 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-28 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-28 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算结果 （RCV0232,RCV0235等管道） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算条件 （RCV0232,RCV0235等管道） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196管道力学计算结果 （RCV0188A,RCV0188B,RCV0196,REB0034等管道） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196管道力学计算条件 （RCV0188A,RCV0188B,RCV0196,REB0034等管道） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | ZGT | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统施工图阶段管道力学计算结果 （ZGT0149A ZGT0148B ZGT00072A ZGT0073A等相关管道） | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | ZGT | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZGT0149A ZGT0148B ZGT00072A ZGT0073A等相关管道） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl | 编制 |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统施工图阶段管道力学计算结果 （ZGT0074A ZGT0052B ZGT0051B等相关管道） | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZGT0074A ZGT0052B ZGT0051B等相关管道） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-28 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl | 编制 |  | 打开
S-TFA---1JB-01-25D3-25A1 | 作废 | S | TFA | - | 1JB | 01 | 25D3 | 25A1 | -9.50m、±0.00m和+9.00m层土建结构图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-02-29 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王志从@wangzcb |  |  | 打开
S-TFM---1JB-01-25D3-25A1 | 作废 | S | TFM | - | 1JB | 01 | 25D3 | 25A1 | 自常规岛固定点到与NI/CI分界点之间的力学计算资料——包括管道在常规岛厂房的位置及支吊架形式；管道规格、材料及机械特性；保温厚度及密度；管道设计参数；各种运行工况下的压力和温度；支吊架所在结构的楼层反应谱（用于抗震分析）等。 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王志从@wangzcb |  |  | 未打开
S-WCR-CI-1GG-01-25A2-25D1 | 作废 | S | WCR | CI | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-27 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-TFA---1BB-02-25A1-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 1BB | 02 | 25A1 | 25D1 | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 2024-06-30 | 2024-11-30 |  |  | 外部原因-华东院未打开辅助给水除氧器包安装区域的布置图接口和-9.50m、±0.00m、+9.00m层土建结构图接口，目前不具备打开条件。 |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-TFA---2D2-02-25A1-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 2D2 | 02 | 25A1 | 25D1 | 除氧器包的工艺条件(土建设计) | 2025-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-TFA---2D2-01-25A1-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 2D2 | 01 | 25A1 | 25D1 | -9.50m、±0.00m和+9.00m层土建条件 | 2025-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-TFM-ME-1BB-01-25A1-25D1 | 作废 | S | TFM | ME | 1BB | 01 | 25A1 | 25D1 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-29 | 2024-01-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-06-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 06 | 25A1 | 25D1 | Design requirements主蒸汽管线的设计要求：布置，对核岛载荷等 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-28 | 2024-01-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-05-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 05 | 25A1 | 25D1 | INSTALLATION SCHEME FOR STEAM DRAIN TANK核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-27 | 2024-03-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽管道设计边界 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-TSM---1GG-03-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管载荷 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-27 | 2024-01-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-02-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 02 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-TSM---1GG-01-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式等 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2024-01-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2024-01-02 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-CB-WAS-1GG-02-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2024-01-02 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-CB-WAS-1GG-01-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 常规岛对WAS系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-09-20 | 2024-07-30 | 2023-09-20 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-09-20 | 2024-07-30 | 2023-09-20 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2023-12-29 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-CB-WAI-1GG-01-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAI | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2024-01-02 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TFA---1BB-01-25D1-25A1 | 作废 | S | TFA | - | 1BB | 01 | 25D1 | 25A1 | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 2023-12-20 | 2024-09-30 | 2024-01-22 |  | 华东院暂未提供对应的外部接口资料，已催促华东院尽快提供，华东院反馈外部接口正在流程中。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TTV---1GB-01-25D1-25A1 | 作废 | S | TTV | - | 1GB | 01 | 25D1 | 25A1 | FLOWDIAGRAMDOCUMENTATION系统（TTV）流程图 | 2023-09-20 | 2024-09-30 | 2023-09-20 | 2023-09-26 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR疏排力学计算条件 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR疏排力学计算结果 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-19-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0024 RVD0748） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-19-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0024 RVD0748） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
C-EE*/ER*---1DD-01-22R2-22R1 | 编制 | C | EE*/ER* | - | 1DD | 01 | 22R2 | 22R1 | 提供核岛EE*/ER*变压器用电资料 | 2023-08-14 | 2023-09-10 | 2023-08-14 | 2023-09-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 任纪馨@renjx |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0261 1211 1241等力学结果 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0261 1211 1241等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0262 1212 1240等力学结果 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0262 1212 1240等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0353 1224 0349 0203等力学结果 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0353 1224 0349 0203等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0196 0075 0200 0085等力学结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0196 0075 0200 0085等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0264 0814等力学结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0264 0814等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0263 0813等力学结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0263 0813等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0301 0755等力学结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0301 0755等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR1236 0346 1234 0500 1232 0344 0144等力学结果 | 2023-09-24 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR1236 0346 1234 0500 1232 0344 0144等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0141 0053 0128 0406 0341等力学结果 | 2023-09-24 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0141 0053 0128 0406 0341等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0142 0054 0129 0882 0055等力学结果 | 2023-09-24 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0142 0054 0129 0882 0055等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0136 0138 0135 0137等力学结果 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0136 0138 0135 0137等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0601 0602 0655 0605 0604力学结果 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0601 0602 0655 0605 0604力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0751 0761 0223 0017等力学结果 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0751 0761 0223 0017等力学条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0317 0711 0777 0545等力学结果 | 2023-09-16 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0317 0711 0777 0545等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0703B 0363 0795 0793 0365等力学结果 | 2023-09-16 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0703B 0363 0795 0793 0365等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEC向核岛WPW系统提供用水资料（包括用水点、用水量和使用情况），流程图接口位号 | 2023-08-21 | 2023-10-15 | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0543 0649等力学结果 | 2023-09-16 | 4444-01-01 | 2023-09-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0543 0649等力学计算条件 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-DA/DB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | DA/DB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房气密盖板门接口 | 2024-07-23 | 2024-01-31 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 此接口主要内容为应急柴油机厂家提供，未收到柴油机厂家资料，经设总沟通后，此接口推迟计划。 |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-HMI-DA/DB-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | DA/DB | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2024-01-10 | 2024-02-10 | 2024-01-10 | 2024-02-28 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 2023-08-10 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RHR---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RHR | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RHR系统的系统工况力学计算条件 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算结果 （TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算条件 （TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0003,TTB0202A/B等管道力学计算结果 （TTB0003,TTB0202,TTB0823等管道） | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0003,TTB0202A/B等管道力学计算条件 （TTB0003,TTB0202,TTB0823等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0001,TTB0200A/B等管道力学计算结果 （TTB0001,TTB0200,TTB0821等管道） | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0001,TTB0200A/B等管道力学计算条件 （TTB0001,TTB0200,TTB0821等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WCC0454、WCC0461等管线） | 2023-09-14 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WCC0454、WCC0461等管线） | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WCC0019H、WCC0164G等管线） | 2023-09-14 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WCC0019H、WCC0164G等管线） | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WCC0126B、WCC0321B等管线） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WCC0126B、WCC0321B等管线） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WCC0236、WCC0234等管线） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WCC0236、WCC0234等管线） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WCC0320B、WCC0118B等管线） | 2023-09-07 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WCC0320B、WCC0118B等管线） | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WCC0121A、WCC0121B等管线） | 2023-09-07 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | WCC系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WCC0121A、WCC0121B等管线） | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0361 0015A等力学结果 | 2023-09-11 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0361 0015A等力学计算条件 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0007 0564力学结果 | 2023-09-11 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0007 0564力学计算条件 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-RND-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | RND | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RND系统施工图阶段管道力学计算报告（RND0142 0143 0144 0149、ZBR0837 0878 0879 0880 0139 0140管道） | 2023-10-15 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | RND | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0142 0143 0144 0149、ZBR0837 0878 0879 0880 0139 0140管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 韩腾霄@l-hantx |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0287 0288等力学结果 | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0287 0288等力学计算条件 | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-02 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0289 0290等力学结果 | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0289 0290等力学计算条件 | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-02 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RVD系统6RVD0528/6RVD0696/6RVD0697/6RVD0229力学结果 | 2023-09-07 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RVD系统6RVD0528/6RVD0696/6RVD0697/6RVD0229力学条件 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RVD系统6RVD0586/6RNS0253力学结果 | 2023-09-07 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RVD系统6RVD0586/6RNS0253力学条件 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RVD系统6RVD1368/6RVD1369/6RVD1370/6RVD1371/6RVD1494/6RVD1505/6RVD1506/6RVD1507/6RVD1508/6RVD1804/6RVD1807/6RVD1808/6RVD1809力学结果 | 2023-09-07 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RVD系统6RVD1368/6RVD1369/6RVD1370/6RVD1371/6RVD1494/6RVD1505/6RVD1506/6RVD1507/6RVD1508/6RVD1804/6RVD1807/6RVD1808/6RVD1809力学条件 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-50-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 50 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0544管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-50-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 50 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0544管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-49-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0543管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-49-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0543管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-48-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0542管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-48-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0542管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0506、RNS0507管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0506、RNS0507管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-46-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-46-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-45-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-45-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0522、RNS0523、RNS0195、RNS0008等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0522、RNS0523、RNS0195、RNS0008等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0521、RNS0577等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0521、RNS0577等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （RNS0519、RNS0576等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0519、RNS0576等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0517、RNS0575等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0517、RNS0575等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0515、RNS0045、RNS0574等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0515、RNS0045、RNS0574等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0513、RNS0076、RNS0524等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0513、RNS0076、RNS0524等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-38-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0511、RNS0075、RNS0525等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-38-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0511、RNS0075、RNS0525等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-37-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0197、RNS0015A、RNS0520等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-37-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0197、RNS0015A、RNS0520等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-36-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0196、RNS0014A、RNS0571、RNS0518等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-36-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0196、RNS0014A、RNS0571、RNS0518等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-35-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0148、RNS0158等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-35-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0148、RNS0158等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-34-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0146、RNS0156等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-34-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0146、RNS0156等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-33-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0144、RNS0154等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-33-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0144、RNS0154等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-32-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0095、RNS0182管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-32-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0095、RNS0182管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-31-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0071管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-31-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0071管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-30-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0050A、RNS0050B、RNS0239A、RNS0239B等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-30-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0050A、RNS0050B、RNS0239A、RNS0239B等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0039、RNS0191A、RNS0516、RNS0610等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0039、RNS0191A、RNS0516、RNS0610等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0038、RNS0192A、RNS0514、RNS0578等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0038、RNS0192A、RNS0514、RNS0578等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0037、RNS0193A、RNS0566、RNS0512等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0037、RNS0193A、RNS0566、RNS0512等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0036、RNS0194A、RNS0541、RNS0510等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0036、RNS0194A、RNS0541、RNS0510等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0035A、RNS0035B、RNS0219A、RNS0219B等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0035A、RNS0035B、RNS0219A、RNS0219B等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0034A、RNS0034B、RNS0249A、RNS0249B等管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0034A、RNS0034B、RNS0249A、RNS0249B等管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0012、RNS013管道） | 2023-09-10 | 4444-01-01 | 2023-09-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0012、RNS013管道） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 (WSC0030 WSC0031 WSC0032 WSC0033 WSC0034 WSC0035 WSC0036 WSC0037 WSC0059 WSC0060 WSC0061 WSC0062 WSC0063 WSC0064 WSC0065 WSC0066 WSC0601 WSC0602 WSC0603 WSC0604 WSC0605 WSC0606 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 (WSC0030 WSC0031 WSC0032 WSC0033 WSC0034 WSC0035 WSC0036 WSC0037 WSC0059 WSC0060 WSC0061 WSC0062 WSC0063 WSC0064 WSC0065 WSC0066 WSC0601 WSC0602 WSC0603 WSC0604 WSC0605 WSC0606 | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-07-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 吴小燕@l-wuxy |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-13-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB非再生热交换器冷却水出口管道力学计算结果（WCC0100A WCC0100B） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-13-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB非再生热交换器冷却水出口管道力学计算条件（WCC0100A WCC0100B） | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB非再生热交换器冷却水入口管道力学计算结果（WCC0099A WCC0099B） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB非再生热交换器冷却水入口管道力学计算条件（WCC0099A WCC0099B） | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | ZLT | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统QF厂房施工图阶段管道力学计算结果 （ZLT0257A ZLT0257B ZLT0257C ZLT0257E ZLT0257F ZLT0315A等管道） | 2023-08-25 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | ZLT | QF | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统QF厂房施工图阶段管道力学计算条件 （ZLT0257A ZLT0257B ZLT0257C ZLT0257E ZLT0257F ZLT0315A等管道） | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-21 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统施工图阶段管道力学计算结果 （ZLT0185 ZLT0184 ZLT0526 ZLT0249 ZLT0255 ZLT0248 ZLT0247A ZLT0251 ZLT0151 ZLT0416 ZLT0414 ZLT0254 ZLT0252A ZLT0412等管道） | 2023-08-25 | 4444-01-01 | 2023-08-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZLT0185 ZLT0184 ZLT0526 ZLT0249 ZLT0255 ZLT0248 ZLT0247A ZLT0251 ZLT0151 ZLT0416 ZLT0414 ZLT0254 ZLT0252A ZLT0412等管道） | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-21 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 打开
S-IRM-WAI-1GG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | IRM | WAI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-07-31 | 2023-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-WAI-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | WAI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-07-31 | 2023-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-07-31 | 2023-08-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-07-31 | 2023-09-05 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房用水接口资料 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-07-31 | 2023-08-30 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房用水接口资料 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-07-31 | 2023-08-30 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告（NH厂房WCC0153 WCC0163 WCC0090A WCC0100A） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 陈娜@chenna |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件（NH厂房WCC0153 WCC0163 WCC0090A WCC0100A） | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-17 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张志强@l-zhangzq |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算结果 （TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算条件 （TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0200A/B管道力学计算结果 （RNS0200A,RNS0200B,CSP0106等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0200A/B管道力学计算条件 （RNS0200A,RNS0200B,CSP0106等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0201A/B、0200B等管道力学计算结果 （RNS0201A/B,RNS0200B,CSP0105等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0201A/B、0200B等管道力学计算条件 （RNS0201A/B,RNS0200B,CSP0105等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算结果 （TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算条件 （TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | DB 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | DB -10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | DA 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | DA-10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DB 19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DB 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DB 9.20~14.60m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DB 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DB -10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-11-15 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 19.00及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-19 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 0.5m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | DA/DB -2.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DA19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DA 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DA 9.20~14.6m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DA 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DA-10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-11-15 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001/003PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001/003PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2023-07-10 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001/003PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001/003PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2023-07-10 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算结果（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算条件（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2023-07-10 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算结果（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算条件（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2023-07-10 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-18-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算结果（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-18-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算条件（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2023-07-10 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-17-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算结果（RFT0107/0941 ） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-17-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算条件（RFT0107/0941 ） | 2023-07-10 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告（SU厂房WCC0523A WCC0623 WCC0521B） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件（SU厂房WCC0523A WCC0623 WCC0521B） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0316、RNS0315、RNS0306、RNS0305等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0316、RNS0315、RNS0306、RNS0305等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0064等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0064等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0063等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0063等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0568等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0568等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0320等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0320等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0318等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0318等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0303、RNS0030、RNS0230、RNS0240等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0303、RNS0030、RNS0230、RNS0240等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0302、RNS0029、RNS0229、RNS0231等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0302、RNS0029、RNS0229、RNS0231等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0301、RNS0028、RNS0228、RNS0238等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0301、RNS0028、RNS0228、RNS0238等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0091等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-07-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0091等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0070等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0070等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0068等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0068等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0065等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0065等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0031A、RNS0031B等管道） | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0031A、RNS0031B等管道） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
B-TFA---1GG-03-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA007PO设备设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 2023-07-28 | 2025-03-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-WCD---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | WCD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-07-05 | 9999-01-01 | 2023-07-06 | 2023-07-10 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB001-002RF排污口管道力学计算结果 （TTB0050,TTB0051,TTB0052等管道） | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB001-002RF排污口管道力学计算条件 （TTB0050,TTB0051,TTB0052等管道） | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(0015 0013 0046 0016 0045) | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CAM管道力学计算条件(0015 0013 0046 0016 0045) | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-16 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CAM管道力学计算结果(0003A 0003B 0004A 0004B) | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CAM管道力学计算条件(0003A 0003B 0004A 0004B) | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-16 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CAM管道力学计算结果(0002A 0002B 0012 0022) | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CAM管道力学计算条件(0002A 0002B 0012 0022) | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-16 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CAM管道力学计算结果(0001A 0001B 0011 0021) | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CAM管道力学计算条件(0001A 0001B 0011 0021 ) | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-16 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-NI---1ZT-10-22A4-25E3 | 作废 | S | NI | - | 1ZT | 10 | 22A4 | 25E3 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZN-09-22A4-25A6 | 作废 | S | NI | - | 1ZN | 09 | 22A4 | 25A6 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZN-08-22A4-22Q7 | 作废 | S | NI | - | 1ZN | 08 | 22A4 | 22Q7 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZG-07-22A4-25A4 | 作废 | S | NI | - | 1ZG | 07 | 22A4 | 25A4 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZG-06-22A4-25A3 | 作废 | S | NI | - | 1ZG | 06 | 22A4 | 25A3 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZG-05-22A4-25A2 | 作废 | S | NI | - | 1ZG | 05 | 22A4 | 25A2 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZG-04-22A4-25A1 | 作废 | S | NI | - | 1ZG | 04 | 22A4 | 25A1 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZY-03-22A4-25B3 | 作废 | S | NI | - | 1ZY | 03 | 22A4 | 25B3 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZY-02-22A4-25B2 | 作废 | S | NI | - | 1ZY | 02 | 22A4 | 25B2 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-NI---1ZD-01-22A4-25B1 | 作废 | S | NI | - | 1ZD | 01 | 22A4 | 25B1 | 氢气爆炸性气体环境区域类型 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 李崇@lichong |  |  | 未打开
S-RSI-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 1907项目3号安注箱管道力学计算结果(RSI0118+121+124+126) | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 1907项目3号安注箱管道力学计算条件(RSI0118+121+124+126) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 1907项目1号安注箱管道力学计算结果(RSI0116+119+122+125) | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 1907项目1号安注箱管道力学计算条件(RSI0116+119+122+125) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
B-RFT-DE-1BH-01-25A1-22D5 | 编制 | B | RFT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D5 | 提供混床除盐器（5/6RFT001DE）接管载荷（包络值） | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 2023-06-12 | 2023-08-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张志强@l-zhangzq |  |  | 关闭
B-RFT-DE-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | B | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供混床除盐器（5/6RFT001DE）力学计算资料 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 2023-08-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-RFT-DE-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | B | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 反馈混床除盐器（5/6RFT001DE）力学计算结果 | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 2023-08-24 | 2023-09-18 | 上游专业延误打开 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
B-RFT-DE-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | B | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供混床除盐器（5/6RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-09-12 | 2023-09-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR系统安全阀出口进IRWST管道力学计算结果 （RHR0063,RHR0064,RHR0065,RHR0067等管道） | 2023-07-10 | 4444-01-01 | 2023-07-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR系统安全阀出口进IRWST管道力学计算条件 （RHR0063,RHR0064,RHR0065,RHR0067等管道） | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-06 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-ZLT-RE-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | ZLT | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器(7ZLT001RE)和蒸发器(7ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 2023-08-04 | 2023-08-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZLT-RE-2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | S | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供加热器(7ZLT001RE)和蒸发器(7ZLT001EV)力学计算结果 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 2023-07-03 | 2023-08-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-ZLT-RE-2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | S | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供加热器(7ZLT001RE)和蒸发器(7ZLT001EV)力学计算资料 | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 2023-06-08 | 2023-07-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-NI---1NZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | NI | - | 1NZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆房间的通风信息 | 2023-06-10 | 2023-09-10 | 2023-06-06 | 2023-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 李男@linan | 编制 |  | 关闭
S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 2023-08-09 | 2023-07-20 | 2023-08-09 | 2023-08-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0565/6RVD0351/6RVD0353力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0564/6RVD0354/6RVD0355力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0560/6RVD1402A/6RVD1402B力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0542/6RVD0769/6RVD3000力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0542/6RVD0769/6RVD3000力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0539/6RVD0770/6RVD3001力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0539/6RVD0770/6RVD3001力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0512/6RVD0775/6RVD1623/6RVD1627A力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0580/6RVD0782/6RVD6219力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0580/6RVD0782/6RVD6219力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0567/6RVD1625/6RVD1629力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0567/6RVD1625/6RVD1629力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0565/6RVD0351/6RVD0353力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0564/6RVD0354/6RVD0355力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0562/6RVD1404A/6RVD1404B力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0560/6RVD1402A/6RVD1402B力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0512/6RVD0775/6RVD1623/6RVD1627A力学结果 | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0512/6RVD0775/6RVD1623/6RVD1627A力学条件 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza | 编制 |  | 打开
S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 2023-06-04 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RHR-KX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RHR系统施工图阶段余排泵出口管道力学计算结果 （RHR0008,RHR0009,RHR0010C,RHR0011C,RHR0012,RHR0013,RHR0025,RHR0026,RHR0028,RHR0029,RHR0035,RHR0044,RHR0045等管道） | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RHR系统施工图阶段余排泵出口管道力学计算条件 （RHR0008,RHR0009,RHR0010C,RHR0011C,RHR0012,RHR0013,RHR0025,RHR0026,RHR0028,RHR0029,RHR0035,RHR0044,RHR0045等管道） | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-02 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR系统施工图阶段余排泵进口管道力学计算结果 （RHR0004,RHR0005,RHR0006,RHR0007,RHR0022,RHR0024,RHR0525等管道） | 2023-07-05 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR系统施工图阶段余排泵进口管道力学计算条件 （RHR0004,RHR0005,RHR0006,RHR0007,RHR0022,RHR0024,RHR0525等管道） | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-02 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | SU厂房TSM系统TSM0003B TSM0066等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | SU厂房TSM系统TSM0003B TSM0066等力学条件 | 2023-06-01 | 4444-01-01 | 2023-05-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha | 编制 |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | SU厂房TSM系统TSM0002B TSM0065等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | SU厂房TSM系统TSM0002B TSM0065等力学条件 | 2023-06-01 | 4444-01-01 | 2023-05-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha | 编制 |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | SU厂房TSM系统TSM0001B TSM0064等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | SU厂房TSM系统TSM0001B TSM0064等力学条件 | 2023-06-01 | 4444-01-01 | 2023-05-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha | 编制 |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-06-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 06 | 22N2 | 22D4 | 提供控制棒驱动杆解锁工具挂架力学计算结果 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-08-28 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-TFM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | SU厂房TFM系统TFM0001A TFM0002A TFM0003A TFM0004 TFM0005 TFM0006 TFM0031 TFM0032 TFM0033 TFM0242 TFM0243 TFM0244等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | SU厂房TFM系统TFM0001A TFM0002A TFM0003A TFM0004 TFM0005 TFM0006 TFM0031 TFM0032 TFM0033 TFM0242 TFM0243 TFM0244等力学条件 | 2023-05-31 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告（NH厂房 WCC0019 WCC0163 WCC0103 WCC0101） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件（NH厂房 WCC0019 WCC0163 WCC0103 WCC0101） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-02 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告（NH厂房 WCC0164 WCC0153 WCC0104 WCC0102） | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件（NH厂房 WCC0164 WCC0153 WCC0104 WCC0102） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-02 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002/004PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2023-06-25 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002/004PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2023-05-25 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002/004PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2023-06-25 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002/004PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2023-05-25 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WSD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NH厂房WSD系统WSD0009 WSD0019A等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NH厂房WSD系统WSD0009 WSD0019A等力学条件 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0018 ZBR0017 ZBR0357等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0018 ZBR0017 ZBR0357等力学条件 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-16 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0039 ZBR0516等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0039 ZBR0516等力学条件 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-16 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | SU厂房REB系统REB0015 REB0016等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | SU厂房REB系统REB0015 REB0016等力学条件 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 胡建成@hujc | 编制 |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | SU厂房TFA系统TFA0097 TFA0098等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | SU厂房TFA系统TFA0097 TFA0098等力学条件 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-16 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 胡建成@hujc | 编制 |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | SU厂房TFA系统TFA0803 TFA0801等力学结果 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | SU厂房TFA系统TFA0803 TFA0801等力学条件 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-16 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 胡建成@hujc | 编制 |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RVD系统6RVD0584力学结果 | 2023-06-19 | 4444-01-01 | 2023-06-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | RVD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RVD系统6RVD0584力学条件 | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-16 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 孙弘哲@l-sunhza |  |  | 打开
S-REB-SU-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(002BA出口连接仪表管线0812) | 2023-06-19 | 4444-01-01 | 2023-06-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 1907项目REB管道力学计算条件(002BA出口连接仪表管线0812 ) | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(002BA出口连接仪表管线0810) | 2023-06-19 | 4444-01-01 | 2023-06-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 1907项目REB管道力学计算条件(002BA出口连接仪表管线0810 ) | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(001BA出口连接仪表管线0811) | 2023-06-19 | 4444-01-01 | 2023-06-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 1907项目REB管道力学计算条件(001BA出口连接仪表管线0811) | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(001BA出口连接仪表管线0809) | 2023-06-19 | 4444-01-01 | 2023-06-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 1907项目REB管道力学计算条件(001BA出口连接仪表管线0809 ) | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工图阶段管道力学计算结果 （TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-05-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工图阶段管道力学计算条件 （TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2023-05-20 | 4444-01-01 | 2023-05-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-19-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0221力学结果 | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-19-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0221力学条件 | 2023-05-20 | 4444-01-01 | 2023-05-15 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统6RCV0181 RCV0182 RCV0554 RVD0293 RCV0568 RVD0760 RVD6230力学结果 | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统6RCV0181 RCV0182 RCV0554 RVD0293 RCV0568 RVD0760 RVD6230力学条件 | 2023-05-20 | 4444-01-01 | 2023-05-15 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RSI系统施工图阶段管道力学计算结果 （RSI0153 RSI0291 ZBR0910管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RSI系统施工图阶段管道力学计算条件 （RSI0153 RSI0291 ZBR0910管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-15 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张志强@l-zhangzq |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RSI系统施工图阶段管道力学计算结果 （RSI0086管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RSI系统施工图阶段管道力学计算条件 （RSI0086管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-15 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张志强@l-zhangzq |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | TFM | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFM0003A、TFM0003B主给水管道力学计算结果 | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | TFM | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFM0003A、TFM0003B主给水管道力学计算条件 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | TFM | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFM0002A、TFM0002B主给水管道力学计算结果 | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | TFM | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFM0002A、TFM0002B主给水管道力学计算条件 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | TFM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFM0001A、TFM0001B主给水管道力学计算结果 | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | TFM | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFM0001A、TFM0001B主给水管道力学计算条件 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-QC-QC-1HH-01-22D3-22D3 | 编制 | S | QC | QC | 1HH | 01 | 22D3 | 22D3 | 提供WDC系统设备及机修设备任务书 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-12 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WSC0001 WSC0002 WSC0003 WSC0004 WSC0005 WSC0006 WSC0007 WSC0008 WSC0009 WSC0010 WSC0011) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WSC0001 WSC0002 WSC0003 WSC0004 WSC0005 WSC0006 WSC0007 WSC0008 WSC0009 WSC0010 WSC0011) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 吴小燕@l-wuxy |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WSC0411 WSC0412 WSC0413 WSC0414 WSC0415 WSC0416 WSC0417 WSC0418 WSC0419 WSC0420 WSC0421 WSC0422 WSC0423 WSC0431 WSC0432 WSC0433 WSC0434 WSC0435 WSC0436 WSC0437 WSC0439 WSC0440 WSC0441 WSC0442 WSC0443 | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WSC0411 WSC0412 WSC0413 WSC0414 WSC0415 WSC0416 WSC0417 WSC0418 WSC0419 WSC0420 WSC0421 WSC0422 WSC0423 WSC0431 WSC0432 WSC0433 WSC0434 WSC0435 WSC0436 WSC0437 WSC0439 WSC0440 WSC0441 WSC0442 WSC0443 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-11 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 吴小燕@l-wuxy |  |  | 打开
S-WAI-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | WAI | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0009B，WAI0386，WAI0387，WAI0388，WAI0011等管道） | 2023-06-11 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | WAI | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0009B，WAI0386，WAI0387，WAI0388，WAI0011等管道） | 2023-05-11 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-WAI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2023-06-11 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2023-05-11 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算结果 （管道 WCC0016C） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （管道 WCC0016C） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WAI0234、0235、0236、0237、0207、0208、0237等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WAI0234、0235、0236、0237、0207、0208、0237等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张建新@l-zhangjxb |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WAI0181、0182、0183、0184、0205、0206、0122等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WAI0181、0182、0183、0184、0205、0206、0122等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张建新@l-zhangjxb |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WAI0177、0178、0179、0180、0203、0204、0121等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WAI0177、0178、0179、0180、0203、0204、0121等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张建新@l-zhangjxb |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WAI0173、0174、0175、0176、0200、0215、0120等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WAI0173、0174、0175、0176、0200、0215、0120等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张建新@l-zhangjxb |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WAI0160、0161、0162、0163、0211、0212、0125等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WAI0160、0161、0162、0163、0211、0212、0125等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张建新@l-zhangjxb |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6WAI0156、0157、0158、0159、0209、0210、0124等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | WAI | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WAI系统SU厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6WAI0156、0157、0158、0159、0209、0210、0124等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张建新@l-zhangjxb |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0057、RNS0058、RNS0059等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0057、RNS0058、RNS0059等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-09 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算结果 （ 管道 WCC0252A） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （ 管道 WCC0252A） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-REB-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0032 0502A 0205B 0804 0806 0808 0405A 0405B 0409A 0409B) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 1907项目REB管道力学计算条件(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0032 0502A 0205B 0804 0806 0808 0405A 0405B 0409A 0409B) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0031 0803 0503A 0503B 0805 0807 0408A 0408B 0404A 0404B ) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 1907项目REB管道力学计算条件(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0031 0803 0503A 0503B 0805 0807 0408A 0408B 0404A 0404B ) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 1907项目REB管道力学计算结果(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 1907项目REB管道力学计算条件(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-WND-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统施工图阶段管道力学计算结果 （WND0013,WND0077,WND0078等管道） | 2023-06-07 | 4444-01-01 | 2023-05-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WND-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统施工图阶段管道力学计算条件 （WND0013,WND0077,WND0078等管道） | 2023-05-07 | 4444-01-01 | 2023-05-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RND-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | RND | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RND系统施工图阶段管道力学计算报告 （RND0033A 0033B 0077管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RND-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | RND | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件 （RND0033A 0033B 0077管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-06 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 吴小燕@l-wuxy | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(002RF 002PO疏排管线) | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算结果(002RF 002PO疏排管线) | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(001BA溢流管线0069) | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(001BA溢流管线0069) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(001BA进口管线0039) | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(001BA进口管线0039) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(001BA出口管线0012 0015 0016 0017 0112 0113 0805 0922) | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(001BA出口管线0012 0015 0016 0017 0112 0113 0805 0922) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(003PO循环管线0018 0019 0025 0032 0091 0092) | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(003PO循环管线0018 0019 0025 0032 0091 0092) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统A列出换热器进溢流井管段计算结果（WES0014+0016+0114+0018） | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统A列出换热器进溢流井管段计算条件（WES0014+0016+0114+0018） | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统A列进换热器前管段力学计算结果（WES0206+0306+0010+0012等） | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统A列进换热器前管段力学计算条件（WES0206+0306+0010+0012等） | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统A列出换热器进溢流井管段计算结果（WES0013+0015+0017+0113） | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统A列出换热器进溢流井管段计算条件（WES0013+0015+0017+0113） | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 1907项目WES系统A列进换热器前管段力学计算结果（WES0205+0305+0009+0011等） | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 1907项目WES系统A列进换热器前管段力学计算条件（WES0205+0305+0009+0011等） | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0011,0012,0013,0014,0015,0017,0018,0019A/B,0026A/B,0036等） | 2023-06-06 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0011,0012,0013,0014,0015,0017,0018,0019A/B,0026A/B,0036等） | 2023-05-06 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy | 编制 |  | 打开
S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-09 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2024-02-28 | 2024-07-31 | 2024-02-28 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 1907项目3环路主蒸汽管道力学计算条件(TSM0003A) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 1907项目3环路主蒸汽管道力学计算条件(TSM0003A) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-TSM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 1907项目2环路主蒸汽管道力学计算条件(TSM0002A) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 1907项目2环路主蒸汽管道力学计算条件(TSM0002A) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-TSM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 1907项目1环路主蒸汽管道力学计算条件(TSM0001A) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 1907项目1环路主蒸汽管道力学计算条件(TSM0001A) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(CSP0081+0008+0084+0085+0086) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(CSP0081+0008+0084+0085+0086) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 1907项目CSP管道力学计算结果(CSP0071+0007+0051+0074+0075+0076) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 1907项目CSP管道力学计算条件(CSP0071+0007+0051+0074+0075+0076) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-IRM-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 2023-04-28 | 2023-07-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 2023-04-28 | 2023-06-25 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王智勇@wangzyb |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0148 RCV0149 RCV0648 RCV0159 RCV0150 RCV0221力学结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0148 RCV0149 RCV0648 RCV0159 RCV0150 RCV0221力学条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RFT---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-NI---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-NI---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （6RNS0009A、RNS0009C、RNS0505、RNS0561等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （6RNS0009A、RNS0009C、RNS0505、RNS0561等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （RNS0008A、RNS0008C、RNS0504、RNS0560等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0008A、RNS0008C、RNS0504、RNS0560等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （RNS0007A、RNS0007C、RNS0503A、RNS0559等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0007A、RNS0007C、RNS0503A、RNS0559等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS058等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS058等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算结果 （RNS0001，RNS0002，RNS0003等管道） | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RNS系统NH厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0001，RNS0002，RNS0003等管道） | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张建新@l-zhangjxb | 编制 |  | 打开
S-CIS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | CIS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NH厂房CIS系统6CIS0009力学结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | CIS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NH厂房CIS系统6CIS0009力学条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RFT系统6RFT0010B 6RFT0013 6RFT0069 6RFT0070 6RFT0120 6RFT0121 6RFT0122 6RFT0127 6RFT1102B力学结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RFT系统6RFT0010B 6RFT0013 6RFT0069 6RFT0070 6RFT0120 6RFT0121 6RFT0122 6RFT0127 6RFT1102B力学条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-25 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 2023-04-26 | 2025-03-14 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-TFA-TFA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFA | TFA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFA系统的系统工况力学计算条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-25 | 2025-09-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2026-01-23 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2023-05-10 | 2024-04-30 | 2023-05-10 | 2025-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-FWD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | FWD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单。 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WSC0584 WSC0581） | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WSC0584 WSC0581） | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-23 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 吴小燕@l-wuxy |  |  | 打开
S-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST003BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-05-10 | 2023-05-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制 |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0008，RND0011，RND0032,RND0403,RND0405等管道） | 2023-05-20 | 4444-01-01 | 2023-05-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0011，RND0032,RND0403,RND0405等管道） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-04-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCR系统施工图阶段管道力学计算报告 （WCR0511管道） | 2023-05-25 | 4444-01-01 | 2023-05-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCR系统施工图阶段管道力学计算条件 （WCR0511管道） | 2023-04-25 | 4444-01-01 | 2023-04-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 吴小燕@l-wuxy | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0043 0573 0044A 0574） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0043 0573 0044A 0574） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0424 0563 0202 0566） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0424 0563 0202 0566） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0290 0562 0565 0201） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0290 0562 0565 0201） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0300 0561 0564 0200） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0300 0561 0564 0200） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2023-05-19 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2023-04-19 | 4444-01-01 | 2023-04-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0662等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0662等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0661等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0661等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0658等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0658等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0657等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0657等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0186B等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0186B等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0114、RCV0366、RCV0367等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0114、RCV0366、RCV0367等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0111A、RCV0111B、RCV0114、RCV0115A等管道力学计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0111A、RCV0111B、RCV0114、RCV0115A等管道力学计算条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 2023-05-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta | 编制 |  | 关闭
S-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 2023-05-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 李阳e@liyange | 编制 |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-25 | 2023-04-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta | 编制 |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 2023-05-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 宁宾@l-ningbin | 编制 |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制 |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 2023-05-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 钟立杰@l-zhonglj | 编制 |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta | 编制 |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 李阳e@liyange | 编制 |  | 关闭
S-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-30 | 2023-05-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘世峰@liusf | 编制 |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-25 | 2023-05-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制 |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供硼酸配料箱（RBM005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 2023-04-26 | 2023-05-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 钟立杰@l-zhonglj | 编制 |  | 关闭
S-RCV-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0133 RCV0137 RCV0136 RCV0138 ZBR0543 RCV0151 RNS0236力学结果 | 2023-05-20 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0133 RCV0137 RCV0136 RCV0138 ZBR0543 RCV0151 RNS0236力学条件 | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-04-12 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl | 编制 |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0145 RCV0709 RVD6059力学结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0145 RCV0709 RVD6059力学条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-11 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR1201 ZBR1202 ZBR1203力学结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR1201 ZBR1202 ZBR1203力学条件 | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | NH厂房ZBR系统ZBR0061 ZBR0062力学结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | NH厂房ZBR系统ZBR0061 ZBR0062力学条件 | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 1907项目安注热管段力学计算结果(RSI0058+0182+0183+0180+0181+0184+0185) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 1907项目安注热管段力学计算条件(RSI0058+0182+0183+0180+0181+0184+0185) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 1907项目安注冷管段力学计算结果(RSI0049+050+052+053+057) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 1907项目安注冷管段力学计算条件(RSI0049+050+052+053+057) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 1907项目RSI系统同3环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0026+030+033+028+183+186) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 1907项目RSI系统同3环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026+030+033+028+183+186) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 1907项目RSI系统同2环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0025+029+032+027+184+187) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 1907项目RSI系统同2环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0025+029+032+027+184+187) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 1907项目安注冷管段力学计算结果(RSI0011+012+014+015+016+019) | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 1907项目安注冷管段力学计算条件(RSI0011+012+014+015+016+019) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0618 RCV0619 RCV0665 RVD1416 RVD1424 RVD1432力学结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0618 RCV0619 RCV0665 RVD1416 RVD1424 RVD1432力学条件 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-10 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl | 编制 |  | 打开
S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供混床除盐器（5/6RFT001DE）设计任务书 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 2023-04-17 | 2026-01-06 | 接口工程师未及时修改发布方 我室发起不了流程 |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器(5/6ZBR001/002RE)和蒸发器(5/6ZBR001/002EV) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-04-21 | 2023-08-31 | 2023-04-21 | 2025-12-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-RFT---1GG-02-22C1-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 02 | 22C1 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）乏燃料水池撇沫泵设备数据表 | 2023-04-10 | 2023-06-10 | 2023-04-08 | 2023-04-17 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-WND-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WND | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统施工图阶段管道力学计算结果 （WND0078，WND0080A，WND0081A等管道） | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WND-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WND | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统施工图阶段管道力学计算条件 （WND0078，WND0080A，WND0081A等管道） | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RBM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RBM0101、RBM0102等管道力学计算结果 | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RBM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RBM0101、RBM0102等管道力学计算条件 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0205、RVD0203等管道力学计算结果 | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0205、RVD0203等管道力学计算条件 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算结果 | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算条件 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算结果 | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算条件 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-05-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-05-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-05-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件 （RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-WAS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAS系统施工图阶段管道力学计算条件 （WAS0201A,WAS0201B,WAS0276等管道） | 2023-05-05 | 4444-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WAS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAS系统施工图阶段管道力学计算条件 （WAS0201A,WAS0201B,WAS0276等管道） | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李德胜@l-lids | 编制 |  | 打开
B-PCS-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS再循环水泵（PCS001PO）设备设计任务书 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-03 | 2025-06-30 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | 编制 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 2023-04-14 | 2023-04-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-RCS-EI-1HH-01-22D3-25E5 | 编制 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 22D3 | 25E5 | 提供堆内构件吊具与上、下部堆内构件存放架之间接口的资料 | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 1907XSM-ZHC01《初步设计接口资料汇编》明确用于“初步设计阶段”，而本接口为S阶段，经系统分总师与设计管理部沟通确认，可以作为PRE版外部接口信息使用，因此有所延误。预计4.17-21日间完成流程。 |  | 郭建伟@guojw | 丁磊@dinglei |  |  | 关闭
S-WSC-KA-2LX-18-25A5-25A2 | 作废 | S | WSC | KA | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0581\0584\0561\0564等管线） | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-KA-2LX-18-25A2-25A5 | 作废 | S | WSC | KA | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0581\0584\0561\0564等管线） | 2023-03-31 | 4444-01-01 | 2023-03-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-CIS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0009） | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0009） | 2023-03-31 | 4444-01-01 | 2023-03-26 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-06-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 06 | 22D4 | 25E5 | 反应堆压力容器法兰密封面保护环设计任务书 | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 2023-03-24 | 2023-03-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-05-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 05 | 22D4 | 25E5 | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架设计任务书 | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-04-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 04 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-03-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 03 | 22D4 | 25E5 | 上部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-02-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 02 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架设计任务书 | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-01-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 上部堆内构件存放架设计任务书 | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-16-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0803 RVD1102） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-16-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0803 RVD1102） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-15-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0802 RVD0535） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-15-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0802 RVD0535） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-14-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0801） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-14-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0801） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-13-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0800） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-13-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0800） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0272 RVD5920） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0272 RVD5920） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0433A 0433B） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0433A 0433B） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1610) | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1610) | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1609 1611) | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1609 1611) | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1041 1503A 1506 1571 0503 3624 3604) | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1041 1503A 1506 1571 0503 3624 3604) | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1040 1533 1505 3623 3627) | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1040 1533 1505 3623 3627) | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0502） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0502） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0501） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0501） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0215） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0215） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0213） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0213） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0039 0040 0042 0529 1099 1103） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0039 0040 0042 0529 1099 1103） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0037 0038 0041 0520 1098 1102） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0037 0038 0041 0520 1098 1102） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC1061） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC1061） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC1058） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC1058） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC1038） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC1038） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0434A 0434B） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0434A 0434B） | 2023-03-25 | 4444-01-01 | 2023-03-22 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2023-04-30 | 2023-09-30 | 2023-04-28 | 2023-05-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL---1YN-01-25B3-25A6 | 作废 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-05-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-05-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）除盐水接口资料 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-05-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 2023-05-01 | 2024-03-31 | 2023-04-23 | 2025-06-26 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2023-05-01 | 2024-03-31 | 2023-04-23 | 2025-06-06 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2023-05-01 | 2024-03-31 | 2023-04-25 | 2025-06-12 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 2023-05-01 | 2024-03-31 | 2023-04-20 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2026-01-09 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-FWP-WRW-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供FWP系统消防水需求 | 2023-04-15 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-29 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252A/0524A/0524C等管道） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252A/0524A/0524C等管道） | 2023-03-20 | 4444-01-01 | 2023-03-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0523C等管道） | 2023-04-20 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0523C等管道） | 2023-03-20 | 4444-01-01 | 2023-03-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT0719/RFT0717等管道力学计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT0719/RFT0717等管道力学计算条件 | 2023-03-15 | 4444-01-01 | 2023-03-16 |  | 外部原因，CIMS3.0异常。不影响进度。3.16日已解决问题。完成时间2023.3.16。 |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十三批力学计算结果。 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十三批力学计算条件。 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算结果。 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算条件。 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十一批力学计算结果。 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十一批力学计算条件。 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-05-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22N2 | 22D4 | 提供新燃料贮存格架力学计算结果 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-04-27 | 2023-05-16 |  |  | 陈丽@chenli | 余顺利@yusl |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-12-31 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-VCM---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 刘丽然@l-liulr | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-VEC---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VEC | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-20 | 2024-03-15 | 2023-03-20 | 2023-04-12 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-CAV---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CAV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-21 | 2024-03-15 | 2023-03-21 | 2023-04-02 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-VCL---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCL | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-VEE---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VEE | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-VES---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VES | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核岛防排烟系统（VES）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-21 | 2024-03-15 | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-CCV---2LT-01-22Q7-25A3 | 编制 | S | CCV | - | 2LT | 01 | 22Q7 | 25A3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 1907BW25A620230008：20231027修改接口描述 |  | 关闭
S-CUP---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CUP | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-CSV---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CSV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-20 | 2024-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 2023-03-16 | 2023-08-16 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改接口描述，修改编制人 |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单。 | 2023-04-30 | 2024-03-31 | 2023-04-25 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2023-04-30 | 2024-03-31 | 2023-04-25 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2023-04-30 | 2024-03-31 | 2023-04-25 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-VNA---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VMO | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VFL | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-06 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VCP---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCP | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-11 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VEB---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VEB | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VRW | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-WCV---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | WCV | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供更衣室通风系统（WCV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VCF---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCF | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提电缆层通风系统（VCF）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VAE---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VAE | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-12-19 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-12-15 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-12-05 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-12-03 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-07-24 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-07-23 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RCV-RCV-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RCV | RCV | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | RCV系统的系统工况力学计算条件 | 2023-03-31 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-20 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-11-23 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-11-23 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-12-11 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对流量孔板的参数要求 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-06-14 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误。 |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-REB-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 浓硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-REB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | REB | REB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | REB系统的系统工况力学计算条件 | 2023-03-31 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2025-09-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-06-21 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-16 | 2023-04-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-09-06 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2026-02-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-08-07 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2026-01-12 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-08-11 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2026-01-12 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（BOP部分） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-12 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2026-01-20 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-16 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分)。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-14 | 2025-06-27 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分)。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2025-06-27 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图(厂区部分） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-21 | 2023-03-29 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1XN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | WCD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）暖通资料。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-30 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1XG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | WCD | WDP | 1XG | 01 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-FSW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-27 | 2025-08-25 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje | 2403修改打开时间 |  | 关闭
S-FSD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统（FSD）流程图 | 2023-03-31 | 2026-01-20 | 2023-03-29 | 2025-11-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-08 | 2023-03-16 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-08 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-08 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-08 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-25 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-16 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-16 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-29 | 2023-04-06 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-29 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-29 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-29 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-23 | 2025-08-09 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-22 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-22 | 2025-09-04 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-22 | 2025-09-04 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）系统管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RFH-NI-2LX-03-22N3-22D4 | 编制 | S | RFH | NI | 2LX | 03 | 22N3 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架抗震分析结果 | 2023-03-30 | 2023-04-15 | 2023-03-21 | 2023-09-22 |  |  | 陈丽@chenli | 任茜@renqian |  |  | 关闭
S-RFH-NI-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 反馈燃料转运装置力学计算结果 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-04-28 | 2023-05-16 |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@l-housj |  |  | 关闭
S-SX-NI-1JF-01-22P5-22B4 | 编制 | S | SX | NI | 1JF | 01 | 22P5 | 22B4 | 安全厂房的自由空间体积 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 2023-03-03 | 2024-07-29 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 沈亮@shenliang |  |  | 关闭
S-RCV-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV00562 RVD1404A RVD1404B力学结果 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV00562 RVD1404A RVD1404B力学条件 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-20 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0512 RVD1625 RVD1629力学结果 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0512 RVD1625 RVD1629力学条件 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-20 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-VFL---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VFL | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 核燃料厂房转送风口布置资料 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 2023-12-14 | 2023-12-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 耿林松@l-gengls | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人+ |  | 关闭
S-VRW---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VRW | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 核废物厂房转送风口布置资料 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 2023-12-12 | 2023-12-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人+ |  | 关闭
S-VNA---1NF-02-25A3-22B4 | 编制 | S | VNA | - | 1NF | 02 | 25A3 | 22B4 | 核辅助厂房0m以上转送风口布置资料 | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 2024-01-15 | 2024-01-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 2023-02-27 | 2023-03-17 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-NI---1JF-01-25C3-22B4 | 编制 | S | NI | - | 1JF | 01 | 25C3 | 22B4 | 提供单双号机组建筑作业图 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 2023-02-22 | 2023-03-17 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 靳鹏@jinpenga |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1SF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1SF | 02 | 25A6 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 2023-03-08 | 2023-03-20 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-FAD-IIC-1TY-03-25E6-25B2 | 作废 | S | FAD | IIC | 1TY | 03 | 25E6 | 25B2 | 提供消防和通风系统防火边界信息表（带FAD信息） | 2025-01-15 | 2025-06-15 |  |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-FAD-IIC-1TY-02-25E6-25B2 | 作废 | S | FAD | IIC | 1TY | 02 | 25E6 | 25B2 | 提供就地模拟盘盘面布置图 | 2027-08-31 | 2027-10-31 |  |  |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-FAD-IIC-1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FAD | IIC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FAD系统IO清单和FAD系统手册6.4-6.5章 | 2026-08-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-WNC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）2~5章，6.1节 | 2023-03-10 | 2023-04-30 | 2023-03-08 | 2023-03-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 路同祝@lutza |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-01-10 | 9999-01-01 | 2023-12-22 | 2023-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-12-25 | 9999-01-01 | 2023-12-22 | 2023-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-01-10 | 9999-01-01 | 2023-12-22 | 2023-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-04-13 | 2023-04-20 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-12-25 | 9999-01-01 | 2023-12-25 | 2023-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-01-10 | 9999-01-01 | 2023-12-26 | 2023-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-01-10 | 9999-01-01 | 2023-12-26 | 2023-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-04-13 | 2023-04-20 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 封昊伟@fenghw |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25B2-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DU厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-12-25 | 9999-01-01 | 2023-12-25 | 2023-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供QF厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DB厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-01-10 | 9999-01-01 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-01-10 | 9999-01-01 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供PR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-04-11 | 2023-04-20 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供UR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供KA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供RX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-27 | 2023-03-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供NH厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25E6-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供SX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-VFR-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2023-02-15 | 2026-03-03 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VAE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2023-02-15 | 2023-02-17 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCF-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2023-02-15 | 2025-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VCL-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2023-02-15 | 2023-02-17 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-22Q3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q3 | 三废系统化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图。 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-18 | 2024-08-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CB---1XS-01-25D1-22Q4 | 作废 | S | CB |  | 1XS | 01 | 25D1 | 22Q4 | 常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2027-09-30 | 9999-09-09 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 未打开
S-NI-NI-1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2023-06-15 | 2024-06-15 | 2023-04-02 | 2023-05-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 路同祝@lutza |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-02-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 02 | 25B2 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2023-06-15 | 2024-06-15 | 2023-03-31 | 2023-04-28 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-VNA---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VNA | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 核辅助厂房0m及以下转送风口布置资料 | 2023-02-07 | 2023-03-30 | 2023-02-07 | 2023-02-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-RFT-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0706A/0706B/0709/0710/0711/0712/0713/0722/0723/1106） | 2023-03-01 | 4444-01-01 | 2023-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0706A/0706B/0709/0710/0711/0712/0713/0722/0723/1106） | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B）力学计算结果 | 2023-03-01 | 4444-01-01 | 2023-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B）力学计算条件 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B）力学计算结果 | 2023-03-01 | 4444-01-01 | 2023-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B）力学计算条件 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B）力学计算结果 | 2023-03-01 | 4444-01-01 | 2023-02-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B）力学计算条件 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A）力学计算结果 | 2023-03-01 | 4444-01-01 | 2023-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A）力学计算条件 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D2-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C3 | 6UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 2026-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-14 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D2-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C3 | 6UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-26 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D2-02-25B3-25C3 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C3 | 6UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-10 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-6UR-NI-2D2-01-25B3-25C3 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C3 | 6UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2023-02-08 | 4444-01-01 | 2023-02-07 | 2026-01-20 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-6UR-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 6UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 2026-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-14 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 6UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-26 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D2-02-25B3-25C1 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C1 | 6UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | 6UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2023-02-08 | 4444-01-01 | 2023-02-07 | 2026-01-19 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WSC0021 WSC0022 WSC0023 WSC0052 WSC0053 WSC0083 WSC0084 WSC0088） | 2023-03-10 | 4444-01-01 | 2023-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WSC0021 WSC0022 WSC0023 WSC0052 WSC0053 WSC0083 WSC0084 WSC0088） | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-13 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WSC0024 WSC0054 WSC0085 WSC0086 WSC0111 WSC0121 WSC0401 WSC0411） | 2023-03-10 | 4444-01-01 | 2023-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WSC0024 WSC0054 WSC0085 WSC0086 WSC0111 WSC0121 WSC0401 WSC0411） | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-13 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WSC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WSC0019 WSC0051 WSC0081 WSC0082 WSC0119 WSC0120 WSC0126 WSC0407 WSC0418） | 2023-03-10 | 4444-01-01 | 2023-02-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WSC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WSC0019 WSC0051 WSC0081 WSC0082 WSC0119 WSC0120 WSC0126 WSC0407 WSC0418） | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-13 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 2023-01-05 | 2026-01-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-NI---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | B | NI | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 安全壳内正常运行工况60年寿期内老化累积剂量 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-01-09 | 2024-08-05 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22N2-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22N2 | 22C2 | PCS汽水分离器力学分析报告 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-07-28 | 2024-06-13 |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22C2-22N2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C2 | 22N2 | PCS汽水分离器力学分析资料 | 2023-01-30 | 2023-12-30 | 2023-01-31 | 2026-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 薛卫光@xuewg |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22C3-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C3 | 22C2 | PCS汽水分离器拉杆信息和布置信息 | 2023-01-30 | 2023-11-30 | 2023-01-30 | 2023-02-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
S-PCS---2LX-01-22N3-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2LX | 01 | 22N3 | 22C2 | PCS热交换器力学分析报告 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-28 | 2023-01-11 |  |  | 陈丽@chenli | 詹自敏@zhanzm |  |  | 关闭
S-LTV---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | LTV |  | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 全厂工业电视系统监控点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-29 | 2022-12-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-LTV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | LTV |  | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 全厂工业电视系统监控点位需求 | 2022-12-10 | 2023-01-30 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-LTV---1GT-01-25A2-25E6 | 编制 | S | LTV |  | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 全厂工业电视系统监控点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-29 | 2022-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-LTV---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | LTV |  | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 全厂工业电视系统监控点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-30 | 2023-07-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-02-25B3-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1YT | 02 | 25B3 | 25E6 | 时钟授时需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-30 | 2022-12-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 行政电话、计算机网络、时钟系统通信点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-30 | 2022-12-22 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-03-25B2-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1YT | 03 | 25B2 | 25E6 | 时钟授时需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-28 | 2022-12-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-02-25B2-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1YT | 02 | 25B2 | 25E6 | 行政电话、计算机网络、时钟系统通信点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-29 | 2022-12-22 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-LSC---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 行政电话、计算机网络、时钟系统通信点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-25 | 2022-12-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-LSC---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 高噪声设备信息 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2022-12-30 | 2023-01-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-LSC---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 高噪声设备信息 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2022-12-30 | 2023-01-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-LSC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 行政电话、计算机网络、时钟系统通信点位需求 | 2022-12-10 | 2023-01-30 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-LSC---1GT-02-25A2-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1GT | 02 | 25A2 | 25E6 | 高噪声设备信息 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2022-12-30 | 2023-01-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-LSC---1GT-01-25A2-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 行政电话、计算机网络、时钟系统通信点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-30 | 2022-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-LSC---1GT-03-25A1-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1GT | 03 | 25A1 | 25E6 | 高噪声设备信息 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2022-12-29 | 2023-01-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
S-LSC---1GT-02-25A1-25E6 | 编制 | S | LSC |  | 1GT | 02 | 25A1 | 25E6 | 行政电话、计算机网络、时钟系统通信点位需求 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-30 | 2022-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
S-6NH-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 6NH-9.00标高D3接口 | 2022-11-10 | 4444-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6RS---1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 6RS | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 6RS内部结构-3.6m底板配筋计算结果 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-07 | 2022-11-10 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 刘岳君@liuyjb |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线(WCC0012A)力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线(WCC0012A)力学计算条件 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线(WCC0010C)力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线(WCC0010C)力学计算条件 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CAM混合回路返回管线（CAM0013 0015 0016 0045 0046）力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CAM混合回路返回管线（CAM0013 0015 0016 0045 0046）力学计算条件 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CAM001/002ZV出口管线（CAM0003 0004）力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CAM001/002ZV出口管线（CAM0003 0004）力学计算条件 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CAM002ZV进口管线（CAM0002 0012）力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CAM002ZV进口管线（CAM0002 0012）力学计算条件 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CAM001ZV进口管线（CAM0001 0011）力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CAM001ZV进口管线（CAM0001 0011）力学计算条件 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-TFA-SX-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告（TFA0162A 0162B） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SX-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0162A 0162B） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SX-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告（TFA0163A 0163B） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SX-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0163A 0163B） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十批力学计算结果。 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十批力学计算条件。 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-14 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第九批力学计算结果。 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第九批力学计算条件。 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-14 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第八批力学计算结果。 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第八批力学计算条件。 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-14 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第七批力学计算结果。 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第七批力学计算条件。 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-14 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-6DB-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 6DB | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 6DB筏基 D2接口 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-6DA-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 6DA | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 6DA筏基 D2接口 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-06-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 06 | 22D4 | 22N2 | 提供新燃料贮存格架力学计算资料单 | 2022-09-30 | 2022-11-15 | 2022-09-29 | 2022-10-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-7QF-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 7QF16.50F及以上标高D3接口 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-7QF-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 7QF 11.50标高D3接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-7QF-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 7QF 6.50标高D3接口 | 2026-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 7QF ±0.00标高D3接口 | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 7QF -4.50标高D3接口 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 | 2023-04-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-7QF-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 7QF -9.00m标高D3接口 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 6UR厂房10.00m标高D3接口 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 赵军军@zhaojj |  |  | 未打开
S-6UR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 6UR厂房5.00m标高D3接口 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-6UR-NI-2D3-01-25B3-25C3 | 编制 | S | 6UR | NI | 2D3 | 01 | 25B3 | 25C3 | 6UR厂房±0.00m标高D3接口 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-6SU-NI-2D3-08-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 08 | 25B3 | 25C3 | 6SU19.80及以上标高D3接口 | 2026-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2D3-07-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | 6SU18.50标高D3接口 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2D3-06-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | 6SU13.50标高D3接口 | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  | 设总通知计划统一调整 |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2D3-05-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | 6SU8.60标高D3接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-6SU-NI-2D3-04-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | 6SU4.80标高D3接口 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-6SU-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 6SU±0.00标高D3接口 | 2023-03-03 | 4444-01-01 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | 内部原因，选错设总且接口28号已到设总批准，后续未及时提醒关注；未影响进度；问题发现后及时处理；已于2023.3.2前完成 |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6SU-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 6SU-4.50标高D3接口 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 | 2023-01-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6SU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 6SU-9.20标高D3接口 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-30 | 2025-12-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D3-07-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | 6SD18.80及以上标高D3接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-6SD-NI-2D3-06-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | 6SD13.50标高D3接口 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  | 设总通知计划统一调整 |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-6SD-NI-2D3-05-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | 6SD8.60标高D3接口 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2023-10-27 | 2026-03-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D3-04-25B3-25C3 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | 6SD4.80标高D3接口 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 | 2023-07-05 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 6SD±0.00标高D3接口 | 2023-03-03 | 4444-01-01 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 内部原因，选错设总且接口28号已到设总批准，后续未及时提醒关注；未影响进度；问题发现后及时处理；已于2023.3.2前完成 |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 6SD-4.50标高D3接口 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 | 2023-01-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 6SD-9.00标高D3接口 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-30 | 2025-12-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 6RX 20.00及以上标高D3接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-6RX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 6RX16.00标高D3接口 | 2026-05-31 | 4444-01-01 | 2023-12-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 6RX12.00F标高D3接口 | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 6RX8.00F标高D3接口 | 2023-05-31 | 4444-01-01 | 2023-05-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 6RX3.30/3.90F标高D3接口 | 2023-03-31 | 4444-01-01 | 2023-03-31 | 2023-04-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 6RX0.00及以下标高D3接口 | 2023-01-31 | 4444-01-01 | 2023-01-31 | 2023-04-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6PR-NI-2D3-03-25A4-25C3 | 编制 | S | 6PR | NI | 2D3 | 03 | 25A4 | 25C3 | 6PR厂房4.50m标高及以上D3接口 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-17 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-6PR-NI-2D3-02-25A4-25C3 | 编制 | S | 6PR | NI | 2D3 | 02 | 25A4 | 25C3 | 6PR厂房±0.00m标高D3接口 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-6PR-NI-2D3-01-25A4-25C3 | 编制 | S | 6PR | NI | 2D3 | 01 | 25A4 | 25C3 | 6PR厂房-7.00m标高D3接口 | 2023-05-10 | 4444-01-01 | 2023-05-10 | 2023-05-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-6NH-NI-2D3-08-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | 6NH21.00及以上标高D3接口 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-6NH-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 6NH16.00标高D3接口 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵军军@zhaojj |  |  | 未打开
S-6NH-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 6NH11.50标高D3接口 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-04-25 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 6NH8.50标高D3接口 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 6NH4.00标高D3接口 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-24 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 吕航@lvhang |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 6NH±0.00标高D3接口 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 6NH-4.50标高D3接口 | 2023-01-31 | 4444-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-6KY-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KY | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 6KY厂房D3接口 | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 6KA 20.00m及以上标高D3接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 6KA 14.30标高D3接口 | 2023-10-31 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 6KA 10.10m标高D3接口 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 6KA 5.50m标高D3接口 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 6KA ±0.00标高D3接口 | 2023-03-31 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-10 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6KA-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 6KA -5.00标高D3接口 | 2023-01-31 | 4444-01-01 | 2023-01-31 | 2023-02-08 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6KA-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 6KA -9.20标高D3接口 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-29 | 2022-10-12 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | 2022-09-30 | 2022-10-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-WND-1GS-03-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 03 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（N305房间）除盐水接口资料 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | 2022-09-30 | 2023-05-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GN-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | NI | 1GN | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | 2022-09-30 | 2022-10-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2022-10-14 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2022-10-20 | 2025-12-29 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2022-10-18 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-VNA-IRM-1NY-02-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | IRM | 1NY | 02 | 25A3 | 22E4 | 提供通风管道取样测量（YA）测点清单 | 2022-10-19 | 2023-01-17 | 2022-10-19 | 2022-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA-IRM-1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | IRM | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供风管活度扫描监测(IRM036MA)测点清单 | 2022-10-19 | 2023-01-17 | 2022-10-19 | 2022-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-EDL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-10-15 | 2023-01-13 | 2022-10-10 | 2022-10-18 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1GY-03-25A6-25B3 | 作废 | S | WCD | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD401BA）水箱设计任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-15 | 2024-04-12 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-05-22P4-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | 6RC反应堆厂房安全壳穹顶钢衬里布置图 | 2026-07-31 | 2024-03-10 | 2023-03-09 | 2023-10-26 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-04-22P4-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 6RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 2026-04-30 | 4444-01-01 | 2022-12-27 | 2023-01-05 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-03-22P4-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 6RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2022-09-19 | 2023-03-23 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-PCS---2LX-01-22C2-22N3 | 编制 | S | PCS | - | 2LX | 01 | 22C2 | 22N3 | PCS热交换器力学分析资料 | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 杨理烽@yanglf |  |  | 关闭
S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-14 | 2022-09-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-25C3-22Q7 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 22Q7 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-09 | 2022-09-27 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-IRM---1YN-01-25B3-22Q7 | 编制 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 22Q7 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2022-09-16 | 2022-10-30 | 2022-09-16 | 2022-09-28 | 流程提交给批准环节偏晚，设总未及时往下分发。 |  | 王国龙@wanggl | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-SX---1DN-01-25B1-22Q7 | 编制 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 22Q7 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘绪金@liuxjc |  |  | 打开
S-RVD---1XN-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | RVD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件. | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-09 | 2022-09-27 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统(WCC)通风条件 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-14 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 2022-09-14 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-RCV---1XN-01-25A6-22Q7 | 作废 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供化学和容积控制系统(RCV)通风条件 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-05 | 2022-10-13 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主蒸汽系统(TSM)及汽机旁路系统-A (TSA)通风条件 | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 2022-09-19 | 2022-11-22 | 未收到正式设备资料，无法确定外形尺寸，散热量无法准确算出。 |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-11-09 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算结果（WCC0003A/B/C 0004 0006 0009 0010A/B/C 0016 0019B 0020A/B 0522A 5018等） | 2022-10-08 | 4444-01-01 | 2022-09-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算条件（WCC0003A/B/C 0004 0006 0009 0010A/B/C 0016 0019B 0020A/B 0522A 5018等） | 2022-09-10 | 4444-01-01 | 2022-09-02 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算结果（WCC0001A/B/C 0002 0005 0007A/B 0008 0019A/B 5017等） | 2022-10-08 | 4444-01-01 | 2022-09-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算条件（WCC0001A/B/C 0002 0005 0007A/B 0008 0019A/B 5017等） | 2022-09-10 | 4444-01-01 | 2022-09-02 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAI(EAA/EAB/EAC/EAD)系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-01 | 2022-09-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETU系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-01 | 2022-09-14 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-10-15 | 2023-01-13 | 2022-10-10 | 2022-10-18 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ESH/I系统（第一，二阶段文件） | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ERA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-10-15 | 2023-01-13 | 2022-10-11 | 2024-04-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ENA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-10-15 | 2023-01-13 | 2022-10-10 | 2022-10-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMS系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-01-15 | 2023-04-15 | 2023-01-11 | 2023-01-18 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMP系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-01-15 | 2023-04-15 | 2022-12-30 | 2023-01-12 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-09 | 2022-09-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第一，二阶段文件） | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-13 | 2022-09-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 作废 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EES系统手册6.1，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，6.6，6.7，IO清单，单线图 | 2023-05-31 | 2023-08-31 |  |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 朱佩晓@zhupx |  |  | 未打开
S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EEA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-10-15 | 2023-01-13 | 2022-10-11 | 2022-10-18 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-01 | 2022-09-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-01 | 2022-09-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAW系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-10-15 | 2023-01-13 | 2022-10-10 | 2022-10-18 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 2022-09-01 | 2022-09-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-22B4-22Q7 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 22Q7 | 提供核岛厂房辐射分区图。 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-05 | 2023-12-11 |  |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-GA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | GA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供GA廊道特种门资料 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-08-30 | 2022-12-29 |  |  | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-HFL---1GH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | HFL | - | 1GH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供核燃料厂房40t以下吊车信息 | 2022-08-20 | 2022-09-30 | 2022-08-19 | 2023-03-21 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-QF---1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | QF | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 提供QF厂房ZLT/ZST仪用压缩空气条件 | 2022-09-20 | 2022-12-30 | 2022-09-20 | 2023-06-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 习春苗@xicm |  |  | 关闭
S-WND-BA-1GY-03-25A6-25B3 | 作废 | S | WND | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供除盐水箱5/6WND401BA设计任务书 | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 2022-08-11 | 2024-04-12 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废树脂贮槽(7ZST005BA)设计任务书 | 2022-08-15 | 2023-12-15 | 2022-08-15 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单。 | 2022-08-12 | 2022-11-12 | 2022-08-11 | 2025-12-31 | 尽快回复，争取今天回复 |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供CFE系统阀门清单 | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 2022-08-09 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供CFE系统阀门清单 | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 2022-08-09 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WDC---1GY-01-22D3-22C2 | 编制 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 22C2 | 提供WDC系统阀门资料 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2025-07-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
S-CLM---1GY-01-22B2-25B2 | 编制 | S | CLM | - | 1GY | 01 | 22B2 | 25B2 | 提供安全壳泄漏监测系统（CLM）计算原理和方法说明书及测点参数（在线监测部分）。 | 2022-08-30 | 2022-11-28 | 2022-08-04 | 2022-08-18 |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-06-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 06 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI011BA任务书 | 2022-09-15 | 2026-03-30 | 2022-09-05 | 2026-02-11 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TFM-CB-1BB-01-25A1-25D1 | 作废 | S | TFM | CB | 1BB | 01 | 25A1 | 25D1 | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2022-08-05 | 2022-11-20 | 2022-08-05 |  | 华东院未及时回复接口意见 |  | 王瑞桥@wangrq | 吕航@lvhang |  |  | 打开
S-6RC---1JJ-06-22P3-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 6RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 2022-08-10 | 4444-01-01 | 2022-08-10 | 2025-05-23 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 刘昱@liuyud |  |  | 关闭
B-RSI---1GS-05-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 05 | 22C1 | 22C2 | IRWST过滤器设计任务书 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-08-03 | 2022-09-20 | 地坑过滤器设备设计优化内容较多，我方需对相关改进交流讨论后回复该接口 |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2022-08-12 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-6RC-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-04-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 | 2022-12-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-07-31 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
B-RCV-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RCV | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 2022-07-29 | 2022-08-10 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-PCS-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS 系统过滤器任务书 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 2022-08-08 | 2022-08-30 | 文件汇总中，尽快回复 |  | 李博@libo | 侯婷@houting | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-PRS-AP-1GJ-01-22C1-25C2 | 编制 | S | PRS | AP | 1GJ | 01 | 22C1 | 25C2 | 提供外层安全壳PRS换热器间正常运行与事故工况下水量、水温、水压资料 | 2023-05-30 | 2024-12-31 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 这条计算需要外委计算完毕才能提出，招标刚刚完成，尚未签订合同 |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | 编制 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 正常新风小室位置、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积 | 2022-07-27 | 2022-12-31 | 2022-07-27 | 2025-02-26 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2022-08-25 | 2022-12-31 | 2022-08-22 | 2022-08-30 |  |  | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 2022-07-19 | 2022-07-29 |  |  | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-VCL-IRM-1GG-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VCL | IRM | 1GG | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供VCL系统仪控资料 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-12 | 2024-04-19 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
B-EMP---1GY-02-22C3-25B2 | 编制 | B | EMP | - | 1GY | 02 | 22C3 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-07-12 | 2022-07-25 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-EMP---1GY-01-22C3-22E3 | 编制 | B | EMP | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E3 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 现提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2022-08-15 | 2023-06-16 | 2022-08-01 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-NI-S11/S17-2LX-01-25A5-22R4 | 编制 | S | NI | S11/S17 | 2LX | 01 | 25A5 | 22R4 | S11/S17型桥架支架抗震力学计算结果 | 2022-11-30 | 2023-07-30 | 2022-11-21 | 2023-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 关闭
S-NI-S1/R1/R2/R3-2LX-01-25A5-22R4 | 编制 | S | NI | S1/R1/R2/R3 | 2LX | 01 | 25A5 | 22R4 | S1/R1/R2/R3型竖梯抗震力学计算结果 | 2022-11-30 | 2023-07-30 | 2022-11-21 | 2023-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 关闭
S-NI-S2-2LX-01-25A5-22R4 | 编制 | S | NI | S2 | 2LX | 01 | 25A5 | 22R4 | S2型桥架支架抗震力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-10-25 | 2022-11-15 |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-NI-S11/S17-2LX-01-22R4-25A5 | 编制 | S | NI | S11/S17 | 2LX | 01 | 22R4 | 25A5 | S11/S17型桥架支架抗震力学计算提资 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-09-29 |  | 上游支架类型未固化，暂无法开展力学提资计算。 |  | 覃红玉@qinhy | 韩冬@handong |  |  | 打开
S-NI-S1/R1/R2/R3-2LX-01-22R4-25A5 | 编制 | S | NI | S1/R1/R2/R3 | 2LX | 01 | 22R4 | 25A5 | S1/R1/R2/R3型竖梯抗震力学计算提资 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-09-29 |  | 上游支架类型未固化，暂无法开展力学提资计算。 |  | 覃红玉@qinhy | 韩冬@handong |  |  | 打开
S-NI-S2-2LX-01-22R4-25A5 | 编制 | S | NI | S2 | 2LX | 01 | 22R4 | 25A5 | S2型桥架支架抗震力学计算提资 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-09-15 |  | 上游支架类型未固化，暂无法开展力学提资计算。 |  | 覃红玉@qinhy | 韩冬@handong |  |  | 打开
S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-30 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-30 | 2025-12-25 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-30 | 2025-12-25 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-30 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FNP系统控制任务书 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2025-12-23 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-NI-RVD-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | S | NI | RVD | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZST/ZBR/ZGT/ZLT系统排水资料（包括排水温度、压力、水量、水质、排水频率、接口形式等） | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 2022-07-28 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 2023-11-15 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2022-11-15 | 4444-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 米海霞@mihx |  |  | 打开
S-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 2022-09-22 | 4444-01-01 | 2022-09-22 |  | 需结合动力院接口与R厂房堆腔水池优化布置情况，才能定出提给力学专业的资料。堆腔换料水池标高及厂房环境参数，最终提的资料中，还是暂定值。 |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-PM---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板力学计算资料 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge |  |  | 打开
S-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算资料 | 2022-07-05 | 4444-01-01 | 2022-07-05 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-BOP---1GH-03-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | - | 1GH | 03 | 25E6 | 25E5 | 提供UA/UD电动滑门资料 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 2024-05-10 | 2024-05-15 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 2024-05-10 | 2024-05-14 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1GH-01-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1GH | 01 | 25E6 | 25E5 | 提供围栏大门资料 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 2024-05-10 | 2024-05-14 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-03-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 03 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(7ZST005BA)仪表接口信息 | 2022-08-22 | 2023-12-15 | 2022-08-21 | 2022-08-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-05-11 | 2024-02-28 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 习春苗@xicm |  |  | 关闭
S-WND-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WND | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供除盐水箱WND401BA仪表接口 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-14 | 2024-01-26 | 和设备室就回复意见进行沟通 |  | 丁丹萍@dingdp | 王昊飞@wanghfa |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WCD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供除盐水箱(WCD401BA)仪表接口 | 2022-09-30 | 2022-11-10 | 2022-09-25 | 2024-01-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王昊飞@wanghfa |  |  | 关闭
S-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-05-15 | 2024-01-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-NI---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-13 | 2024-01-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2023-12-31 | 4444-01-01 | 2023-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2022-12-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 2022-11-15 | 4444-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-PM---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-CAM-BZ-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算报告 | 2022-08-15 | 4444-01-01 | 2022-07-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang |  |  | 打开
S-PM---1GH-03-25A4-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1GH | 03 | 25A4 | 25E5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板资料 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2023-10-24 | 2023-11-29 |  |  | 李亚峰@liyf | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-HPM---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | HPM | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供联合泵房吊车信息 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-11 | 2022-08-30 |  |  | 李亚峰@liyf | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供PR厂房40t以下吊车信息 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-15 | 2023-08-11 |  |  | 王国龙@wanggl | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-02-10 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FDP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FDP系统设计任务书。 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-02-10 | 2025-01-24 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-RX---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 2023-12-15 | 2024-08-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-PCS-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | PCS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件 | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 未打开
S-KA---1GH-02-25A2-25E5 | 作废 | S | KA | - | 1GH | 02 | 25A2 | 25E5 | KA厂房吊装洞盖板、人员通行盖板提资 | 2023-12-31 | 2024-02-15 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-KA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2023-12-31 | 2024-02-15 | 2023-12-12 | 2024-01-26 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-HSC---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-15 | 2025-11-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核反应堆厂房40t以下吊车信息 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-12 | 2025-12-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-WNC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供附属厂房冷冻水系统（WNC）临时过滤器资料 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-02-03 | 2023-02-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-11 | 2025-11-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-14 | 2022-08-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 2023-12-14 | 2024-01-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSS/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-02-08 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 李男@linan |  |  | 关闭
S-NH-NI-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | NI | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | NH厂房过滤器间屏蔽盖板提资 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-01-15 | 2023-06-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 关闭
S-NH---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 2023-12-14 | 2024-01-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 关闭
S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-11 | 2025-10-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-13 | 2025-09-26 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供UR厂房40t以下吊车信息 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-15 | 2025-01-08 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵军军@zhaojj |  |  | 关闭
S-PM---1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供联合泵房通风小室密闭门资料 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2022-11-30 | 2022-12-28 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-EM-—-1GH-01-22E4-25E5 | 作废 | S | EM | — | 1GH | 01 | 22E4 | 25E5 | 提供应急指挥中心屏蔽密封门技术规格书设计资料单 | 2023-10-15 | 2023-11-15 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 未打开
B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱5/6WND401BA设计任务书 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-28 | 2026-02-11 |  |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供膨胀水箱（5/6WNC001BA）设计任务书 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 设备专业做设计优化，最近对方明确相关需求，我方根据新需求的升版文件在流程中，预计11月1日能走完流程 |  | 陆程@lucheng | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD401BA）水箱设计任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-09-15 | 2026-02-14 |  |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-30 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TTB-DE-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(5/6TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2022-07-15 | 9999-01-01 | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 由于系统交接，升版遗漏，会尽快升版 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供树脂填充箱(RCV001BA)设计任务书 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2022-11-17 | 2022-11-22 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-CIS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件CIS系统设计任务书 | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 2023-02-15 | 2023-02-20 | 外部原因，接口变更前的延误，非我方延误 |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2023-02-16 | 2023-03-10 | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 工艺主设外派移机 |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2023-02-14 | 2023-03-10 | 2023-02-14 | 2025-08-11 | 工艺主设外派移机 |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 2023-02-15 | 2025-06-30 | 工艺主设外派移机 |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(7ZST005BA)设计任务书 | 2022-08-15 | 2023-12-15 | 2022-08-15 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | LSC | NI | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 通信系统在主控室，远程停堆站等房间的设备布置概况及需求 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-29 | 2025-05-30 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FAD-NI-1TY-01-25E6-25B2 | 作废 | S | FAD | NI | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供模拟盘盘面布置图 | 2025-05-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-SU-FAD-1JT-01-25C2-25E6 | 作废 | S | SU | FAD | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 提供SU厂房内梁突出顶棚高度大于200mm的梁板图 | 2024-05-20 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵杰@zhaojie |  |  | 未打开
S-SD-FAD-1JT-01-25C2-25E6 | 作废 | S | SD | FAD | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 提供SD厂房内梁突出顶棚高度大于200mm的梁板图 | 2024-05-20 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 薛振晓@xuezxa |  |  | 未打开
S-QF-FAD-1JT-01-25C2-25E6 | 作废 | S | QF | FAD | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 提供QF厂房内梁突出顶棚高度大于200mm的梁板图 | 2025-04-20 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张美池@zhangmc |  |  | 未打开
S-KA-FAD-1JT-01-25C2-25E6 | 作废 | S | KA | FAD | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 提供KA厂房内梁突出顶棚高度大于200mm的梁板图 | 2024-05-30 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王广涛@wanggt |  |  | 未打开
S-UR-FAD-1JT-01-25C1-25E3 | 作废 | S | UR | FAD | 1JT | 01 | 25C1 | 25E3 | 提供UR厂房内梁突出顶棚高度大于200mm的梁板图 | 2024-02-20 | 2024-04-20 | 2024-02-02 | 2024-02-07 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 陶泽远@taozy |  |  | 关闭
S-RX-FAD-1JT-01-25C1-25E6 | 作废 | S | RX | FAD | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 提供RX厂房内梁突出顶棚高度大于200mm的梁板图 | 2024-07-20 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秉灿@zhangbca |  |  | 未打开
S-NH-FAD-1JT-01-25C1-25E6 | 作废 | S | NH | FAD | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 提供NH厂房内梁突出顶棚高度大于200mm的梁板图 | 2024-09-15 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张行@zhanghanga |  |  | 未打开
S-INL-NI-1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | INL | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供热实验室（N305房间）通信接口资料 | 2024-05-10 | 2024-08-30 | 2024-05-10 | 2024-05-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1YT-02-25B3-25E6 | 编制 | S | IAM | NI | 1YT | 02 | 25B3 | 25E6 | 提供IAM系统核岛厂房通信接口资料 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-08-30 | 2023-09-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S -LSC---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 关于主控室通信系统（包括声力电话、行政电话、时钟、网口等）的需求 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 2023-11-27 | 2023-12-05 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-FAD---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供仪控设备布置图（含主控室层）（无通风散热机柜单独标注） | 2023-05-15 | 2024-02-15 | 2023-04-28 | 2023-05-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | 提供直流系统电气设备、蓄电池布置图 | 2023-05-19 | 2024-02-15 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 外部原因，供货商未提供设备尺寸信息；经与下游通信专业沟通，不影响下游文件出版。已沟通总师暂按以往项目尺寸实施，接口提资已完成。 |  | 丁丹萍@dingdp | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供交流配电系统电气设备间机柜布置图 | 2023-05-22 | 2024-02-15 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 外部原因，供货商未提供设备尺寸信息；经与下游通信专业沟通，不影响下游文件出版。已沟通总师暂按以往项目尺寸实施，接口提资已完成。 |  | 丁丹萍@dingdp | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-FAD---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供可在火灾自动报警系统就地模拟盘上控制的灭火系统相关的设备材料信息，如阀门（如：电动阀、电磁阀、熔断阀、雨淋阀等）编号及位置信息、主要管道和喷头（如：开式喷头、闭式喷头）布置示意图、水流指示器和除盐水罐启动气瓶气体泄漏控制器编号、位置信息等，以及碘吸附器需要手动连接的附近消火栓编号及位置信息。 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-08-30 | 2023-09-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-VRW---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-27 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-28 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-27 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VMO---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-25 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-26 | 2024-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-RVD-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RVD | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RVD系统需要氢气探测房间信息 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-08-28 | 2023-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-07-17 | 2025-09-30 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-LSC---1TT-01-22R6-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1TT | 01 | 22R6 | 25E6 | 应急集合点网络语音接口需求 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 与业主沟通应急集合点的规划定位 |  | 覃红玉@qinhy | 孙梓凯@sunzk |  |  | 关闭
S-FAD---1TT-01-22R6-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1TT | 01 | 22R6 | 25E6 | BOP火警联网设备信息 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 2025-05-29 | 2025-07-11 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张鸽@zhangge |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-01-22E3-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1YT | 01 | 22E3 | 25E6 | 提供环吊电源箱布置位置，用于设计主控室与环吊设备通讯电话线 | 2024-01-20 | 2024-05-20 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 环吊设备供货商未确定，缺少接口信息，无法打开接口 |  | 汪勇@wangyongd | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-LSC---1HT-01-22D1-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1HT | 01 | 22D1 | 25E6 | 提供人员闸门通讯电话要求 | 2024-01-20 | 2024-05-20 | 2024-04-15 | 2024-04-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-25 | 2024-01-03 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CUP---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-26 | 2024-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAV---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2022-07-04 | 2024-02-21 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-27 | 2024-01-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-19 | 2025-08-22 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-08-29 | 2023-09-06 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-05-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料贮存格架抗震分析任务书 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-07-11 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供浓硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-24 | 2022-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-HVAC-RVD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | S | HVAC | RVD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-23 | 2022-07-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 1907BW25A620230008：20231027修改接口描述 |  | 关闭
S-WCV---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供WCV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VRW---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-09-16 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VNA---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VMO---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VFR---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-22 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VFL---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VES---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-09-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-17 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEE---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEC---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-09-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEB---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VDS---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCP---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCM---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-09-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCL---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-09-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-10-27 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCF---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VAE---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VAE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-13 | 2022-08-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-CUP---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-22 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-CAV---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-22 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-WCW---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）系统流程图 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2022-10-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2022-10-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）2~5章，6.1，9.1 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2025-07-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2022-10-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统流程图 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2022-10-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2022-10-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）2~5章，6.1，9.1 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2022-10-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-25 | 2025-07-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统流程图 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2024-02-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2GQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2025-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-08-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-08-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2025-08-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-08 | 2022-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW |  | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）2~5章，6.1，9.1 | 2022-10-30 | 2023-01-28 | 2022-10-28 | 2022-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-28 |  |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR |  | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-28 | 2022-08-09 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VAE---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE |  | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2022-10-08 | 2022-07-08 | 2022-07-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2022-07-10 | 2022-10-08 | 2022-07-05 | 2023-07-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2022-07-10 | 2022-10-08 | 2022-07-05 | 2023-07-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-10-08 | 2022-07-05 | 2023-10-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-10 | 2022-10-08 | 2022-07-05 | 2022-07-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 2022-07-05 | 2022-07-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 2022-07-05 | 2023-08-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 2022-07-05 | 2023-10-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）2~5章，6.1 | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 2022-07-05 | 2022-07-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 2022-07-05 | 2022-07-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WSS---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）2~5章，6.1，9.1 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-30 | 2025-07-24 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统流程图 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统管道清单 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-28 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-06-27 | 2025-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR |  | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-20 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统仪控任务书. | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-29 |  |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-09-29 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 2025-08-19 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分)。 | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 2022-06-30 | 2025-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分)。 | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 2022-06-30 | 2025-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 2022-06-30 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书。 | 2022-07-05 | 2022-10-03 | 2022-06-30 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）2~5章，6.1，9.1 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-30 | 2025-07-28 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图。 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 2025-07-23 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-07-28 | 2025-07-23 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-06-27 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）2~5章，6.1节 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-07-28 | 2025-07-23 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-09-14 | 2022-09-25 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-08-31 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2022-08-10 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章，6.1 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-29 | 2022-10-12 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-01-25A6-25D4 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-09-14 | 2025-08-08 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2022-08-10 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书（表5） | 2023-01-30 | 2023-05-30 | 2023-01-13 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-26 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-26 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-26 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GY-04-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-09-19 | 2025-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-19 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | 2022-09-19 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2026-02-28 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）系统流程图 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2022-09-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2022-08-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2025-12-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-ZLD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）2~5章，6.1，9.1 | 2022-10-30 | 2023-01-28 | 2022-10-27 | 2022-11-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2022-09-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）系统流程图 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-06-29 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-26 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1，9.1 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | 2022-09-19 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-11 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-07-31 | 2022-10-29 | 2022-07-27 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2022-07-31 | 2022-10-29 | 2022-07-22 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2022-07-31 | 2022-10-29 | 2022-06-21 | 2025-12-08 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 2022-09-16 | 2025-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）2~5章，6.1，9.1 | 2022-09-06 | 2022-11-28 | 2022-09-06 | 2025-09-09 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2022-07-31 | 2022-10-29 | 2022-07-25 | 2025-08-08 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc | 2022.1025重新打开 |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 2022-07-18 | 2025-06-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2022-09-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WQB---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2022-08-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WQB---2FQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2025-07-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-WQB---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）2~5章，6.1，9.1 | 2022-10-30 | 2023-01-28 | 2022-10-27 | 2022-11-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | 2022-08-24 | 2022-10-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统流程图 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | 2022-09-28 | 2025-07-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | 2025-06-09 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-FSP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FNP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FDP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-CAM---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供CAM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-09-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-10-20 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图。 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单. | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WES---1GY-02-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2022-07-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2025-11-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-FSW---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）系统流程图 | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 2022-10-31 | 2025-08-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）阀门清单 | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 2022-10-31 | 2025-08-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）2~5章，6.1 | 2022-10-31 | 2023-02-28 | 2022-10-31 | 2025-08-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）仪控任务书 | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 2022-10-31 | 2022-11-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1，9.1 | 2022-07-30 | 2022-10-19 | 2022-07-21 | 2025-08-12 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-04 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-04 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-07 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-04 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-08 | 2025-12-23 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 2022-08-03 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 2022-08-03 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 2022-07-30 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 2022-08-08 | 2022-08-16 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书 | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 2022-08-08 | 2025-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | RNS系统手册2~5章，6.1 | 2022-07-07 | 2022-10-05 | 2022-07-04 | 2025-08-21 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2022-07-07 | 2022-10-05 | 2022-07-04 | 2025-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CLM---1GY-01-22D5-25B2 | 编制 | S | CLM | - | 1GY | 01 | 22D5 | 25B2 | 提供安全壳泄漏监测系统（CLM）2~5章，6.1，9.1 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 2023-07-24 | 2023-08-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件。 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 2022-07-20 | 2022-07-28 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 2022-07-28 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 2022-07-29 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-EES---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供EES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2022-08-12 | 2022-08-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-RFH---1HJ-02-22B4-25C2 | 编制 | S | RFH | - | 1HJ | 02 | 22B4 | 25C2 | 提供燃料转运通道口防辐射要求 | 2023-01-30 | 2023-03-31 | 2022-07-18 | 2022-07-29 |  |  | 方俊@fangjun | 王雅霄@wangyxd |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-04-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 04 | 22D4 | 25C2 | 乏燃料运输容器的重量和跌落高度 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-02-16 | 2023-02-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-03-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 03 | 22D4 | 25C2 | 新燃料格架土建载荷 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-08-07 | 2023-08-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-02-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C2 | 燃料操作大厅辅助吊车土建载荷 | 2025-07-29 | 2025-05-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 设备供货商未提供此信息，暂时无法打开 |  | 郭建伟@guojw | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 燃料操作大厅130t吊车土建载荷 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 设备尚未招标 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 乏燃料贮存水池静载荷（水，格架设备），地震工况下载荷 | 2023-03-27 | 2023-02-28 | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 尚未收到力学专业计算反馈，无法提资 |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 2023-05-22 | 2023-02-28 | 2023-05-22 | 2023-08-16 | 抗震计算尚未完成，土建结构尚不能固化。 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-PCS---1FJ-01-22B7-25C2 | 编制 | S | PCS | - | 1FJ | 01 | 22B7 | 25C2 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数。 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2022-12-26 | 2022-12-29 |  |  | 方俊@fangjun | 李精精@lijjc |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 提供6RC钢衬里牛腿布置图和详图。 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2022-12-27 | 2023-01-05 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 东芳@dongfang |  |  | 关闭
S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25C1 | 编制 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25C1 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-07-28 | 2024-01-04 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-05-22P3-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | 6RC内层安全壳穹顶混凝土配筋计算结果 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-22 | 2025-05-23 | 扩壳 |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-04-22P3-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 6RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 2024-10-31 | 2025-03-31 | 2024-10-29 | 2025-05-23 | 扩壳 |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-03-22P3-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 6RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-06-25 | 2025-05-23 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 6RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-03-30 | 2025-05-23 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-6RC---1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 6RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 6RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-08-31 | 2025-06-04 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-VRW---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VRW | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-01-19 | 2024-01-29 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VNA---1FN-02-22B4-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1FN | 02 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果(0m以上） | 2024-02-28 | 2024-03-30 | 2024-02-28 | 2024-03-28 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VNA---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果(0m以下，含0m） | 2023-02-22 | 2023-06-30 | 2023-02-21 | 2023-03-08 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd | 2023.1.31修改打开关闭时间 |  | 关闭
S-VFL---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VFL | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-01-19 | 2024-01-29 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-27 | 2023-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2023-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2025-07-09 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2023-06-20 | 2024-04-10 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 外部原因：接口变更前延误，原接口部门延误打开。（原部门已备注延误原因：初步设计阶段接口已经关闭，施设阶段需要进行细化布置方案，双方协商后修改首发时间，满足施工设计进度计划。） |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | 2022-10-20 | 2022-10-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图。 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2025-12-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单. | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图。 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-28 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-06-27 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST002BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-05-10 | 2023-05-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST005BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-05-10 | 2023-05-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-08-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT002ZE设备布置和基础反力 | 2023-02-09 | 2023-05-11 | 2023-02-09 | 2023-10-12 | 部门内部原因：未及时告知设总批出。对设计进度无影响。 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT001ZE设备布置和基础反力 | 2023-02-09 | 2023-05-11 | 2023-02-09 | 2023-10-12 | 部门内部原因：未及时告知设总批出。对设计进度无影响。 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-06-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT002ED设备布置和基础反力 | 2022-08-11 | 2022-10-10 | 2022-08-10 | 2022-08-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
S-WSD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设备布置和基础反力 | 2022-08-10 | 2022-10-10 | 2022-08-10 | 2022-09-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 聂羽飞@nieyf |  |  | 关闭
S-WNC-NI-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WNC | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-10 | 2024-01-10 | 2023-10-10 | 2023-10-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 聂羽飞@nieyf |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供RNS系统RNS001ED液体通风柜布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | 2022-11-10 | 2022-11-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供气体通风柜RNS002ED设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | 2022-11-10 | 2022-11-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 2022-10-28 | 2023-06-02 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-WWC-NI-1HB-01-22D1-25A1 | 作废 | S | WWC | NI | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供膨胀水箱(WWC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-08-10 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 陈科a@chenkea | 顾欣@guxin |  |  | 未打开
S-WSR-NI-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSR | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 地面水收集槽(WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-07-10 | 2022-10-10 | 2022-07-10 | 2022-07-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 彭浩@penghao |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25A1 | 作废 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图。 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 打开
S-WES---2GQ-01-25A4-25A1 | 作废 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单. | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 打开
S-WES---2FQ-01-25A4-25A1 | 作废 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单。 | 2022-07-10 | 2022-10-30 | 2022-07-07 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 打开
S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-04 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-04 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 2022-07-07 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 2022-07-05 | 2023-08-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 2022-07-05 | 2023-08-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 2022-07-05 | 2023-10-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-NI-NI-1TD-01-25E6-22R4 | 编制 | S | NI | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 22R4 | 电缆特性代码及电缆的规格信息 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-29 | 2022-11-17 | 目前正在与电缆技术规格书编制方确认规格书的相关信息等问题，待确定后回复接口。 |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2025-09-08 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-LTV-CI-1YT-01-25D5-25E3 | 作废 | S | LTV | CI | 1YT | 01 | 25D5 | 25E3 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2022-06-15 | 9999-01-01 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 关闭
S-FAD-CI-1YT-01-25D5-25E3 | 作废 | S | FAD | CI | 1YT | 01 | 25D5 | 25E3 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2022-06-15 | 9999-01-01 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WCC0018） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WCC0018） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WCC0017） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WCC0017） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WCC0028A WCC0028B） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WCC0028A WCC0028B） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WCC0027A WCC0027B） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WCC0027A WCC0027B） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WCC0026A WCC0026B） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WCC0026A WCC0026B） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工图阶段管道力学计算报告 （WCC0025A WCC0025B） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工图阶段管道力学计算条件 （WCC0025A WCC0025B） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RCV系统施工图阶段管道力学计算报告 （RCV0165 RCV0157 RCV0161 RCV0162 RCV0156 RCV0164 RCV0155等） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RCV系统施工图阶段管道力学计算条件 （RCV0165 RCV0157 RCV0161 RCV0162 RCV0156 RCV0164 RCV0155等） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RCV系统施工图阶段管道力学计算报告 （RCV0180 RCV0168 RCV0179 RCV0167 RCV0178 RCV0142 RCV0154 RCV0133 RCV0140 RCV0186 RCV0181B RCV0189 RCV0405） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RCV系统施工图阶段管道力学计算条件 （RCV0180 RCV0168 RCV0179 RCV0167 RCV0178 RCV0142 RCV0154 RCV0133 RCV0140 RCV0186 RCV0181B RCV0189 RCV0405） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RCV系统施工图阶段管道力学计算报告 （RCV0117 RCV0118 RCV0120 RCV0139 RCV0140） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RCV系统施工图阶段管道力学计算条件 （RCV0117 RCV0118 RCV0120 RCV0139 RCV0140） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算报告 （ZBR0007 0008 0361 0362） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZBR0007 0008 0361 0362） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-17 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算报告 （ZBR0001 0004 0543） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZBR0001 0004 0543） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-17 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算报告 （ZBR0005 0006 0069） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZBR0005 0006 0069） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-18 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告 （TFA0005 0010） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件 （TFA0005 0010） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告 （TFA0146 0246 0015 0315 0026） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件 （TFA0146 0246 0015 0315 0026） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告 （TFA0027 0077 0327 0377） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件 （TFA0027 0077 0327 0377） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告 （TFA0001 0002 0053） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件 （TFA0001 0002 0053） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算结果（RFT0005） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算条件（RFT0005） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算结果（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算条件（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算结果（RFT0170B、RFT0176、RFT0719等管道） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算条件（RFT0170B、RFT0176、RFT0719等管道） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算结果（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算条件（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT005PO进口管线力学计算结果 （RFT0001A RFT0001B RFT0001C RFT0712等管道） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT005PO进口管线力学计算条件 （RFT0001A RFT0001B RFT0001C RFT0712等管道） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算结果（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算条件（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算结果(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算条件(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第二批力学计算结果 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第二批力学计算条件 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-15 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-15 | 4444-01-01 | 2022-06-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-FWD-KY-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | KY | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FWD系统KY厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-10 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FWD-KY-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | KY | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FWD系统KY厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FWD-QF-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | QF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FWD系统QF厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-10 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FWD-QF-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | QF | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FWD系统QF厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-07 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-10 | 4444-01-01 | 2022-06-27 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-08 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FWD-NH-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NH厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-10 | 4444-01-01 | 2022-06-27 | 2025-12-30 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FWD-NH-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NH | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NH厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-07 | 2025-11-27 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FWD-KA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统KA厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-10 | 4444-01-01 | 2022-06-27 | 2025-12-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-07 | 2025-11-27 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-28-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十八批力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-03 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-28-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 28 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十八批力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-27-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十七批力学计算结果 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-27-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 27 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十七批力学计算条件 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-26-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十六批力学计算结果 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-26-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 26 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十六批力学计算条件 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-25-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十五批力学计算结果 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-25-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 25 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十五批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算结果 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-20 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算结果 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算结果 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算条件 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算条件 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算条件 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-15 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算条件 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-25 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算条件 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算条件 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算结果 | 2022-12-25 | 4444-01-01 | 2022-12-08 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算条件 | 2022-11-25 | 4444-01-01 | 2022-11-25 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十批力学计算结果 | 2022-12-02 | 4444-01-01 | 2022-11-22 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十批力学计算条件 | 2022-11-01 | 4444-01-01 | 2022-11-01 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第九批力学计算结果 | 2022-12-02 | 4444-01-01 | 2022-11-22 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第九批力学计算条件 | 2022-11-01 | 4444-01-01 | 2022-11-01 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第八批力学计算结果 | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-18 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第八批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-22 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第七批力学计算结果 | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-18 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第七批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-22 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第六批力学计算结果 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-26 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第六批力学计算条件 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第五批力学计算结果 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-26 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第五批力学计算条件 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第四批力学计算结果 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-23 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第四批力学计算条件 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-28 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-23 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-28 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二批力学计算结果 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-25 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-29 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-25 | 2026-01-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-29 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算结果 | 2023-09-08 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算条件 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算结果 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算条件 | 2023-07-08 | 4444-01-01 | 2023-07-06 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算结果 | 2023-07-08 | 4444-01-01 | 2023-07-04 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算条件 | 2023-06-08 | 4444-01-01 | 2023-06-07 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算结果 | 2023-06-08 | 4444-01-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算条件 | 2023-05-08 | 4444-01-01 | 2023-05-06 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算结果 | 2023-05-08 | 4444-01-01 | 2023-04-23 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算条件 | 2023-04-08 | 4444-01-01 | 2023-04-07 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十批力学计算结果 | 2023-04-08 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2025-12-30 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十批力学计算条件 | 2023-03-08 | 4444-01-01 | 2023-03-07 | 2025-11-25 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第九批力学计算结果 | 2023-03-08 | 4444-01-01 | 2023-02-24 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第九批力学计算条件 | 2023-02-08 | 4444-01-01 | 2023-02-07 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第八批力学计算结果 | 2023-02-08 | 4444-01-01 | 2023-01-29 | 2025-12-29 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第八批力学计算条件 | 2023-01-08 | 4444-01-01 | 2023-01-06 | 2025-11-24 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第七批力学计算结果 | 2023-01-08 | 4444-01-01 | 2022-12-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第七批力学计算条件 | 2022-12-08 | 4444-01-01 | 2022-12-07 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第六批力学计算结果 | 2022-12-08 | 4444-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第六批力学计算条件 | 2022-11-08 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第五批力学计算结果 | 2022-11-08 | 4444-01-01 | 2022-11-02 | 2025-12-29 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第五批力学计算条件 | 2022-10-08 | 4444-01-01 | 2022-09-27 | 2025-11-24 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第四批力学计算结果 | 2022-10-08 | 4444-01-01 | 2022-09-28 | 2025-12-30 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第四批力学计算条件 | 2022-09-08 | 4444-01-01 | 2022-09-08 | 2026-01-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第三批力学计算结果 | 2022-09-08 | 4444-01-01 | 2022-06-27 | 2025-12-30 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第三批力学计算条件 | 2022-08-08 | 4444-01-01 | 2022-06-07 | 2026-01-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第二批力学计算结果 | 2022-08-08 | 4444-01-01 | 2022-08-06 | 2025-12-30 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第二批力学计算条件 | 2022-07-08 | 4444-01-01 | 2022-07-07 | 2026-01-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-10 | 4444-01-01 | 2022-07-06 | 2025-12-30 |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-10 | 2026-01-14 |  |  | 王国龙@wanggl | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第六批力学计算结果 | 2023-04-01 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2025-12-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第六批力学计算条件 | 2023-03-10 | 4444-01-01 | 2023-03-08 | 2026-01-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第五批力学计算结果 | 2022-12-08 | 4444-01-01 | 2022-11-22 | 2025-12-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第五批力学计算条件 | 2022-11-08 | 4444-01-01 | 2022-11-07 | 2026-01-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第四批力学计算结果 | 2022-11-08 | 4444-01-01 | 2022-11-02 | 2025-12-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第四批力学计算条件 | 2022-10-08 | 4444-01-01 | 2022-09-28 | 2026-01-07 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第三批力学计算结果 | 2022-10-08 | 4444-01-01 | 2022-09-28 | 2025-12-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第三批力学计算条件 | 2022-09-08 | 4444-01-01 | 2022-09-08 | 2026-02-05 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第二批力学计算结果 | 2022-09-08 | 4444-01-01 | 2022-09-05 | 2025-12-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第二批力学计算条件 | 2022-08-08 | 4444-01-01 | 2022-07-29 | 2026-01-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第一批力学计算结果 | 2022-08-08 | 4444-01-01 | 2022-08-06 | 2025-12-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第一批力学计算条件 | 2022-07-08 | 4444-01-01 | 2022-07-07 | 2026-01-06 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-FNP-KY-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KY | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KY厂房第一批力学计算结果 | 2022-07-10 | 4444-01-01 | 2022-07-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-KY-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KY | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KY厂房第一批力学计算条件 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第六批力学计算结果 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第六批力学计算条件 | 2022-12-10 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第五批力学计算结果 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第五批力学计算条件 | 2022-12-10 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第四批力学计算结果 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第四批力学计算条件 | 2022-12-10 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第三批力学计算结果 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第三批力学计算条件 | 2022-12-10 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第二批力学计算结果 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第二批力学计算条件 | 2022-12-10 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第一批力学计算结果 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第一批力学计算条件 | 2022-12-10 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第三批力学计算结果 | 2023-03-28 | 4444-01-01 | 2023-03-27 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第三批力学计算条件 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第二批力学计算结果 | 2023-03-28 | 4444-01-01 | 2023-03-27 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第二批力学计算条件 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第一批力学计算结果 | 2023-03-28 | 4444-01-01 | 2023-03-27 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第一批力学计算条件 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供排放槽(7ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2022-06-21 | 2022-07-30 | 2022-06-20 | 2025-02-14 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测排放槽(7WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2022-06-21 | 2022-07-30 | 2022-06-20 | 2025-02-28 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-02-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 02 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(5/6ZST003BA)仪表接口信息 | 2022-06-10 | 2022-06-28 | 2022-06-09 | 2022-06-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(5/6ZST002BA)仪表接口信息 | 2022-06-10 | 2022-06-28 | 2022-06-09 | 2022-06-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
S-RSI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | IRWST设计总体要求 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-14 | 2025-10-09 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2022-06-24 | 2022-08-30 | 2022-06-24 | 2022-06-29 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-NI-RX-1FH-01-22B2-25E5 | 编制 | S | NI | RX | 1FH | 01 | 22B2 | 25E5 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2024-01-12 |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
S-TFM-TFM-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | TFM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 |  | 华东院未按要求升版接口资料，已要求华东院尽快提供 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TFM---1GG-04-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-17 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-03-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-05-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 05 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-02-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-18 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-06-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 25A6 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-18 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降（在最佳估算流量对应的蒸汽流量下） | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-14 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-02-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | TSM系统流程图 | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-14 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TTB-TFE-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-11-10 | 华东院未提供接口资料（华东院需升版接口资料，尚未提供） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TTB-TFD-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TTB | TFD | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2024-01-15 | 2024-02-20 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TTV---1GG-01-25D1-25A2 | 作废 | S | TTV | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-06 | 2022-06-10 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2022-05-28 | 2022-12-15 | 2022-05-23 | 2025-12-04 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-02-25D1-25A1 | 作废 | S | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-03-25D1-25A1 | 作废 | S | CB | WGD | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 低压氮气： 最大流量（常规岛总需求）； 压力 | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 2022-05-20 | 2022-05-28 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-04-25D1-25A1 | 作废 | S | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 25A1 | N2纯度要求及杂质含量要求 | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | 作废 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 2022-05-20 | 2022-06-02 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WHS-1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 发电机充氢流量要求 | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 2022-05-20 | 2022-06-02 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | 作废 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和30天泄漏量） | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 2022-05-20 | 2022-06-02 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-7QF-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（7QF +21.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-7QF-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（7QF +11.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-07-31 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  | 无 |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（7QF +6.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-05-31 | 4444-01-01 | 2023-04-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（7QF +0.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-03-31 | 4444-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（7QF -4.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2022-10-25 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（7QF -9.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2022-07-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-6UR-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 6UR | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 6UR 4.95m DX接口：工艺布置专业汇总 | 2023-05-25 | 4444-01-01 | 2023-05-24 |  | 外部原因，CIMS 3.0系统问题，未生成流水号导致接口仍处于未打开状态，实际5月24日设总已审批完成。 |  | 李鸿翼@lihyb | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-6SU-NI-2DX-06-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2DX | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（6SU+24.00mm）：电仪布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2DX-05-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2DX | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（6SU+18.50mm）：电仪布置专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  | 设总通知1907计划暂停，打开时间待定，等通知。 |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2DX-04-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2DX | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（6SU+13.45mm）：电仪布置专业汇总 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2023-09-28 | 2026-03-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-6SU-NI-2DX-03-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2DX | 03 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（6SU+8.55m）：电仪布置专业汇总 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-6SU-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | SU厂房DX条件（6SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2026-02-13 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（6SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2026-01-22 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构标高20.000m及以上标高 DX接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-6RX-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构标高16.000m标高 DX接口 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2023-12-15 | 2024-01-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构标高12.000m标高 DX接口 | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | 6RX8.00标高 DX接口 | 2023-02-13 | 4444-01-01 | 2023-02-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-6RX-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | 6RX3.30/3.90标高 DX接口 | 2022-10-10 | 4444-01-01 | 2022-10-10 | 2022-11-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构标高0.000m DX接口 | 2022-07-05 | 4444-01-01 | 2022-07-05 | 2022-07-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RB-NI-2DX-13-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RB | NI | 2DX | 13 | 25A2 | 25C1 | 6RB环形空间38.9m~56.2m标高及以上 DX接口 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-6RB-NI-2DX-12-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RB | NI | 2DX | 12 | 25A2 | 25C1 | 6RB环形空间30.50m~38.9m标高 DX接口 | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RB-NI-2DX-11-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RB | NI | 2DX | 11 | 25A2 | 25C1 | 6RB环形空间20m~30.50m标高 DX接口 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-15 | 2025-09-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-6RB-NI-2DX-10-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RB | NI | 2DX | 10 | 25A2 | 25C1 | 6RB环形空间8m~20m标高 DX接口 | 2023-01-25 | 4444-01-01 | 2023-01-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-6RB-NI-2DX-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RB | NI | 2DX | 09 | 25A2 | 25C1 | 6RB环形空间3.9m标高 DX接口 | 2022-12-25 | 4444-01-01 | 2022-12-24 | 2025-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RB-NI-2DX-08-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RB | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C1 | 6RB环形空间±0.00m标高 DX接口 | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-6PR-NI-2DX-01-25A4-25C1 | 编制 | S | 6PR | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C1 | PR 二次钢结构 DX接口 | 2022-06-25 | 4444-01-01 | 2022-06-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-6NH-NI-2DX-08-25A3-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 08 | 25A3 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH+21.00m及以上）：暖通专业汇总 | 2023-12-25 | 4444-01-01 | 2023-12-25 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 王海波@wanghb |  |  | 打开
S-6NH-NI-2DX-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH+16.00m）：工艺布置专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2DX-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH+11.50m）：工艺布置专业汇总 | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-27 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2DX-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH+8.50m）：工艺布置专业汇总 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH+4.00m）：工艺布置专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6KY-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KY | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | KY厂房二维DX条件：管道专业汇总 | 2022-12-07 | 4444-01-01 | 2022-12-07 | 2022-12-12 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-6KA-NI-2DX-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（6KA +20.0m标高及以上）：工艺布置专业汇总 | 2023-10-10 | 4444-01-01 | 2023-10-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2DX-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（6KA +14.30m标高）：工艺布置专业汇总 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（6KA +10.10m标高）：工艺布置专业汇总 | 2023-04-25 | 4444-01-01 | 2023-04-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（6KA +5.5m标高）：工艺布置专业汇总 | 2023-01-24 | 4444-01-01 | 2023-01-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（6KA ±0.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 作废 | S | 6KA | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（6KA -5.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2022-07-25 | 4444-01-01 | 2022-07-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 | 2025-05-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-7QF-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF 21.50m及以上板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-7QF-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF 16.45~21.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-7QF-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF 11.45~16.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2026-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF 6.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2026-06-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF -0.05~6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2026-04-30 | 4444-01-01 | 2023-03-03 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-7QF-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF-9.50~-4.55m 墙 D2 接口）：工艺布置专业 | 2022-08-31 | 4444-01-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-6SU-NI-2D2-08-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU厂房24.40m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  | 设总通知，1907暂停，具体打开时间等通知。 |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU18.45~24.40m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  | 出图计划调整，接口计划正在调整中 |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU13.45~18.45m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  | 根据设总通知，出图计划要调整，接口时间也要调整，1907接口暂不打开。 |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-6SU-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2023-07-15 | 4444-01-01 | 2023-07-13 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-6SU-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 打开
S-6SU-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2023-01-16 | 4444-01-01 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-6SU-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-29 | 2025-12-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-6SU-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（6SU-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：管道专业汇总 | 2022-06-15 | 4444-01-01 | 2022-06-14 | 2022-06-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（6SD厂房18.80m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  | 出图计划调整，接口计划正在调整中 |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 未打开
S-6SD-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（6SD13.45~18.80m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 根据设总通知，出图计划要调整，接口时间也要调整，1907接口暂不打开。 |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（6SD8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2023-07-13 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-6SD-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（6SD4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2023-03-31 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（6SD-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2023-01-16 | 4444-01-01 | 2023-01-16 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姜锋@jiangfenga |  |  | 打开
S-6SD-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（6SD-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-29 | 2025-11-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姜锋@jiangfenga |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（6SD-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-06-15 | 4444-01-01 | 2022-06-14 | 2022-06-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姜锋@jiangfenga |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2D2-10-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构20.00以上墙板 D2接口 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-6RX-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构16.00~20.00 板、墙 D2接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构12.00~16.00 板、墙 D2接口 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构8.00~12.00m 板、墙 D2接口 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构3.90~8.00m 板、墙 D2接口 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构-0.05~3.90m 板、墙 D2接口 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构-3.40~-0.05m 墙 D2接口 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-IRWST-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2026-01-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-6RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-08-12 | 4444-01-01 | 2022-08-12 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-6RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RB-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 6RB | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | RB厂房D2条件（外壳穹顶钢衬里） | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-6RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 6RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳外穹顶（46.60m及以上）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-6RB-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 6RB | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳29m~46.60m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2023-12-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RB-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 6RB | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳16m~29m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6RB-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 6RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳-0.05~16.00m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-6PR-NI-2D2-04-25A4-25C1 | 编制 | S | 6PR | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C1 | PR 4.45m~屋面板、墙及以上 D2接口 | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-6PR-NI-2D2-03-25A4-25C1 | 编制 | S | 6PR | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（6PR-0.05~4.45m板、墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-6PR-NI-2D2-02-25A4-25C1 | 编制 | S | 6PR | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（6PR-7.20~-0.05m 墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-6PR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | 编制 | S | 6PR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（6PR筏基 D2 接口）：给排水专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D2-10-25A3-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 10 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH26.00~30.00m 板、墙及以上 D2接口）：暖通专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王海波@wanghb |  |  | 未打开
S-6NH-NI-2D2-09-25A3-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 09 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH20.95~26.00m 板、墙 D2接口）：暖通专业汇总 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王海波@wanghb |  |  | 未打开
S-6NH-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH15.95~20.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 | 2023-11-09 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH11.45/12.45~15.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2023-08-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH8.45/9.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH3.95/6.45~8.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-12-10 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6KY-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KY | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KY厂房二维D2条件（6KY 筏基 D2 接口）：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D2-09-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA34.50m以上板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-6KA-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA25.95~34.50m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-6KA-NI-2D2-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA20.00~25.95m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-05-31 | 4444-01-01 | 2023-11-09 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA14.30~20.00m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-03-31 | 4444-01-01 | 2023-08-30 | 2023-09-12 |  |  | 王广涛@wanggt | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-6KA-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA10.05~14.30m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2023-05-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA 5.50~10.05m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6KA-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件(6KA-5.05~-0.05m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RFT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-07 | 2022-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0153 RCV0152力学结果 | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-05 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0153 RCV0152力学条件 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-05-16 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0115B RCV0111力学结果 | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-05 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0115B RCV0111力学条件 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-05-16 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0374A RCV0374B RCV0372A RCV0372B 力学结果 | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-05 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0374A RCV0374B RCV0372A RCV0372B力学条件 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-05-16 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0686 RCV0687 RVD0747 RVD0759 RCV0685 RCV0681 RCV0683 RCV0680 RCV0682 RCV0684 力学结果 | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-07 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0686 RCV0687 RVD0747 RVD0759 RCV0685 RCV0681 RCV0683 RCV0680 RCV0682 RCV0684力学条件 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-05-16 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV00694 RCV0687 RVD0761 RVD1078 RCV0693 RCV0689 RCV0691 RCV0688 RCV0690 RCV0692力学结果 | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-07 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV00694 RCV0687 RVD0761 RVD1078 RCV0693 RCV0689 RCV0691 RCV0688 RCV0690 RCV0692力学条件 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-05-16 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0193力学结果 | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-05 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0193力学条件 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-05-16 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RCV系统RCV0146 RCV0143 RCV0144 RCV0147 RCV0339力学结果 | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-05 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RCV系统RCV0146 RCV0143 RCV0144 RCV0147 RCV0339力学条件 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-05-16 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列CSP001RF出口管线力学计算结果(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0020 RSI0298 等管道) | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0020 RSI0298 等管道) | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列CSP001PO进口管线力学计算结果(CSP0077 0001 0151 0011 0129 0127 0003 0115 0013 0015C 0015B 0015A 0017 RFT1100等管道) | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列CSP001PO进口管线力学计算条件(CSP0077 0001 0151 0011 0129 0127 0003 0115 0013 0015C 0015B 0015A 0017 RFT1100等管道) | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列CSP002RF出口管线力学计算结果(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0021 RSI0299等管道) | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0021 RSI0299等管道) | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列CSP002PO进口管线力学计算结果(CSP0087 0002 0004A 0004B 0004C 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0152 RFT1104等管道) | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列CSP002PO进口管线力学计算条件(CSP0087 0002 0004A 0004B 0004C 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0152 RFT1104等管道) | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列CIS001PO进口管线力学计算结果(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022等管道) | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列CIS001PO出口管线力学计算条件(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022等管道) | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-18 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列CIS001PO进口管线力学计算结果(CIS0001 0003 0025等管道) | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列CIS001PO进口管线力学计算条件(CIS0001 0003 0025等管道) | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-18 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-CIS-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列CIS002PO进口管线力学计算结果(CIS0006 0008 0012 0021 0023等管道) | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列CIS002PO出口管线力学计算条件(CIS0006 0008 0012 0021 0023等管道) | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/CIS0023/CSP0021等) | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/CIS0023/CSP0021等) | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算结果(RSI0036/0057/0180/0134/0190等) | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-18 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算条件(RSI0036/0057/0180/0134/0190等) | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算结果(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/01309/0196/0198等) | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算条件(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/01309/0196/0198等) | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算结果（RSI0008/0034/0299/CIS0002等） | 2022-07-20 | 4444-01-01 | 2022-07-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算条件（RSI0008/0034/0299/CIS0002等） | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列试验管道力学计算结果(RSI0129/0131/CIS0022/CSP0020等) | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/CIS0022/CSP0020等) | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算结果(RSI0037/0048/0049/0058/0133/0189等) | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0133/0189等) | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算结果(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197等) | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197等) | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算结果（RSI0007/0035/0298/RCV0162B/CIS0001等） | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算条件（RSI0007/0035/0298/RCV0162B/CIS0001等） | 2022-05-20 | 4444-01-01 | 2022-05-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 周少培@zhousp |  |  | 关闭
S-FWP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-09 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWD | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWD系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-08 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-08 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-09 | 2025-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCV-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-10 | 2022-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-10 | 2025-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-10 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-07 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-07 | 2025-08-02 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-VEE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-10 | 2025-07-18 | 排水方案未确定 |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEC-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 2022-06-13 | 2025-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）所需除盐水参数。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-20 | 2025-09-08 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 非能动安全壳热量导出系统（PCS）所需除盐水接口 | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 2022-06-13 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 2022-05-26 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-08 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-08 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-09 | 2025-12-23 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-09 | 2025-12-09 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气资料 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-10 | 2025-09-20 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-15 | 2022-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-10 | 2022-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-04 | 2025-08-11 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1BG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCC | 1BG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-07 | 2022-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 作废 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分)。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2024-01-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 作废 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分)。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2024-01-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 作废 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-12-15 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-08 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-10 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2025-08-13 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-07 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-07 | 2025-08-14 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-07 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-08 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-07 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RF-RHR-1GH-01-22D5-25A6 | 编制 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D5 | 25A6 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2022-07-06 | 2022-08-30 | 2022-07-06 | 2025-08-04 | 需重新进行换热计算。 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-04 | 2022-06-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-04 | 2023-08-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-05-25 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-04 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-04 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-05-25 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-04 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-06-04 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-05-25 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C2 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C2 | APC壳抗大飞机配筋计算结果 | 2022-06-15 | 2023-07-30 | 2022-06-15 | 2025-09-22 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 冯芝茂@fengzma |  |  | 关闭
S-EES---1NY-01-25A3-25B1 | 作废 | S | EES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2022-06-30 | 2022-09-19 | 2022-06-27 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-09-19 | 2022-06-27 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1SY-01-25A6-25B2 | 作废 | S | FSP | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-27 | 2023-06-08 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1SY-01-25A6-25B2 | 作废 | S | FNP | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-27 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-10 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-09 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-09 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1SY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）2~5章，6.1，9.1 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-10 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FDP系统仪控任务书 | 2022-06-10 | 2022-12-30 | 2022-06-10 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）系统流程图 （核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-14 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 （核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-14 | 2025-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 （核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-14 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）仪控任务书 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-14 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-04 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-04 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-05-25 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-04 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-04 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-04 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-05-25 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-04 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供RND系统仪控任务书 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-04 | 2026-03-03 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2022-06-06 | 2022-09-04 | 2022-06-04 | 2025-07-23 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2022-06-06 | 2022-09-04 | 2022-06-04 | 2025-07-15 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2022-06-06 | 2022-09-04 | 2022-05-30 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 2022-06-06 | 2022-09-04 | 2022-06-04 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2022-06-06 | 2022-09-04 | 2022-06-04 |  |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-WWC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2026-03-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-08-18 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-05-30 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2022-07-31 | 2023-02-28 | 2022-07-29 | 2022-11-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-28 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-28 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-28 | 2026-01-27 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-24 | 2025-07-15 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2022-06-15 | 2022-09-05 | 2022-06-15 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-IMC---1TY-01-22R6-25B2 | 作废 | S | IMC | - | 1TY | 01 | 22R6 | 25B2 | 在主控室，远程停堆站等房间的设备布置概况及需求（通信） | 2023-05-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 汪永忠@wangyzb | 经协商河北分公司重新建立施工图接口，王国龙最终反馈此接口作废。 |  | 未打开
S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-07-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2025-07-03 | 根据来文意见修改中，尽快升版 |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---1NY-01-25A6-25B2 | 作废 | S | CAM | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2022-08-10 | 2023-07-30 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 根据来文意见修改中，尽快升版 |  | 杜文学@duwxa | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 2026-03-03 | 根据来文意见修改中，尽快升版 |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2023-02-10 | 2022-09-28 | 2023-02-10 | 2026-02-13 | 因堆工未完成目前方案的验证计算，需验证完成后出版流程图 |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2023-02-10 | 2022-09-28 | 2023-02-10 | 2026-02-11 | 因堆工未完成目前方案的验证计算，需验证完成后出版流程图 |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-14 | 2026-02-11 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2023-02-09 | 2022-09-28 | 2023-02-09 | 2026-02-24 | 因堆工未完成目前方案的验证计算，需验证完成后出版流程图 |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2022-07-30 | 2022-09-28 | 2022-07-29 | 2025-10-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-05-30 | 2025-10-24 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-05-30 | 2025-12-19 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2022-07-30 | 2022-09-28 | 2022-07-29 | 2025-11-19 | 编制已起升版流程，目前流程未走完，尽快走完 |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CHM---1FY-01-22B7-25B2 | 编制 | S | CHM | - | 1FY | 01 | 22B7 | 25B2 | 根据氢气浓度分布，提出氢气监测系统取样点位置和数量建议 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-29 | 2022-07-27 |  |  | 方俊@fangjun | 李精精@lijjc |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | WOD非放含油废水系统流程图 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-24 | 2025-09-05 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WOD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（BOP部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-24 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | WCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 陈澎浩@chenph | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-10 | 2022-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | 作废 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-04-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 陈文兵@chenwb | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA---1NY-03-25A3-25B3 | 作废 | S | VNA | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-03-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA |  | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）2~5章，6.1，9.1 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-07-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VMO---1NY-03-25A6-25B3 | 作废 | S | VMO | - | 1NY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）2~5章，6.1，9.1 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | 作废 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-03-25A6-25B3 | 作废 | S | VFL | - | 1NY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭怡帆@l-guoyf |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-03-25A6-25B3 | 作废 | S | VEB | - | 1NY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）2~5章，6.1，9.1 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-07-11 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VDS---1NY-03-25A3-25B3 | 作废 | S | VDS | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-24 | 2022-07-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 陈文兵@chenwb |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS |  | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-03-25A3-25B3 | 作废 | S | VCP | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP |  | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCF---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VCF | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2024-08-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | 作废 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 陈澎浩@chenph | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-06-07 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 2022-06-15 | 2022-06-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 2022-06-15 | 2022-06-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 2022-06-15 | 2023-10-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）2~5章，6.1节 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 2022-06-15 | 2025-09-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）系统流程图（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-27 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）管道清单（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-27 | 2025-07-23 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）阀门清单（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-27 | 2025-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-28 | 2025-09-18 | 与仪控沟通，安全列填写原则不确定。 |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-27 | 2022-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | WOD非放含油废水系统管道清单 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-27 | 2025-09-05 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-27 | 2025-09-07 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-27 | 2025-07-28 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 2022-08-03 | 2026-01-30 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WHS---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）系统流程图 | 2022-06-05 | 2022-09-03 | 2022-06-04 | 2022-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 常利波@changlb |  |  | 关闭
S-WHS---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）2~5章，6.1节 | 2022-06-05 | 2022-09-03 | 2022-06-04 | 2022-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 常利波@changlb |  |  | 关闭
S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）仪控任务书 | 2022-06-05 | 2022-09-03 | 2022-06-04 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-WGD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）系统流程图 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-24 | 2022-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）2~5章，6.1节 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-24 | 2022-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-24 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-VES---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2022-08-10 | 2023-07-30 | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 根据来文意见修改中，尽快升版 |  | 杜文学@duwxa | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-07-03 |  | 根据来文意见修改中，尽快升版 |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VEE---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-03 | 2022-07-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-30 |  |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VEC---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-06 | 2022-07-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统 （VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-30 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VCM---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-29 | 2022-08-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 郭怡帆@l-guoyf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-07-03 | 2025-06-12 |  |  | 程茜@chengxi | 刘丽然@l-liulr | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCL---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2022-08-10 | 2023-07-30 | 2022-08-01 | 2022-09-21 | 流程9月6号发起，9月11号审定已通过，出所了，现在批准环节 |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-30 |  |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-CUP---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-06-28 | 2022-08-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-28 | 2022-08-09 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-15 |  | 修改流程图内容耗时较长 |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2025-12-30 | 2022-06-28 |  |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 打开
S-CAV---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-04 | 2022-07-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-07-04 |  |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-ZBR-BA-1GY-05-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 05 | 25A6 | 25B3 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2022-06-09 | 2025-06-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-FSP---1ST-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1ST | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-28 | 2025-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1ST-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-27 | 2025-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FNP---1ST-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1ST | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统控制任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1ST-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---1ST-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1ST | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FDP系统仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1ST-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WCV---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | WCV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供WCV仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-04-25 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2023-03-29 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2025-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO系统防火边界信息表。 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-26 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-10-07 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEB---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VDS---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-24 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-24 | 2022-07-26 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCF---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2024-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VAE---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VAE | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供VAE仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-EES---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供EES仪控任务书 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VES---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-07-03 |  |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2022-08-10 | 2023-07-30 | 2022-08-01 | 2022-09-09 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEE---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-30 |  |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-03 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEC---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供控制柜间通风系统 （VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-30 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-06 | 2022-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCM---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VCM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-07-03 | 2025-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 刘丽然@l-liulr | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-29 | 2022-08-08 |  |  | 程茜@chengxi | 刘丽然@l-liulr | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCL---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-07-03 |  |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2022-08-10 | 2023-07-30 | 2022-08-01 | 2022-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CUP---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-28 | 2022-08-08 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-06-28 | 2022-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAV---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-07-04 |  |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2022-07-04 | 2022-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---1NT-04-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 04 | 25A3 | 25E6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2022-07-10 | 2023-07-10 | 2022-06-30 |  |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2022-08-10 | 2023-07-30 | 2022-08-01 | 2022-10-07 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-FAD---1FT-01-22B4-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1FT | 01 | 22B4 | 25E6 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-29 | 2022-07-12 |  |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图。 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-07-26 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-01-25A1-25A2 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）流程图。 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZGT---1GG-01-25A6-25A2 | 作废 | S | ZGT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GG-01-25A6-25A2 | 作废 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-07-27 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-WQB---2LT-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）流程图。 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2022-10-26 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2025-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图。 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-07-26 | 2025-08-07 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-07-26 | 2025-08-07 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-07-26 | 2025-08-07 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）流程图。 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZLD---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单。 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-06-14 | 2025-12-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-06-29 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-06-10 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-07-27 | 2025-07-11 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-07-22 | 2025-07-11 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 2022-06-21 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）流程图。 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-10-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WQB---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WQB | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单。 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-10-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WQB---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-06-14 | 2025-07-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-ZST---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2022-10-26 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2022-10-26 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2022-07-29 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2022-07-10 | 2022-09-30 | 2022-07-06 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等。 | 2022-05-15 | 2023-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-30 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件。 | 2022-05-15 | 2023-05-10 | 2022-05-13 | 2022-10-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2022-05-15 | 2023-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 白东坡@baidp | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 2022-05-30 | 2025-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 2022-05-30 | 2025-08-19 | 受疫情及工作交接的影响。 |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 2022-05-30 | 2025-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2022-10-20 | 2024-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2022-10-20 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RSI-RS-1GN-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | RSI | RS | 1GN | 01 | 25A6 | 22Q7 | IRWST设计总体要求 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2025-11-09 | 已回复 |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2022-10-16 | 4444-01-01 | 2022-10-16 | 2025-06-11 | 因堆工未完成目前方案的验证计算，需验证完成后出版流程图 |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供ZBR、ZGT、ZLT系统所需核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-30 | 2022-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）流程图。 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-28 | 2022-07-20 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TTB---1GS-02-25A6-21D3 | 编制 | S | TTB | - | 1GS | 02 | 25A6 | 21D3 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 2022-09-20 | 4444-01-01 | 2022-09-09 | 2022-12-12 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-18 | 2025-07-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2022-07-13 | 2022-10-01 | 2022-07-11 | 2022-08-02 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2022-08-22 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-2LT-04-25A6-25A6 | 作废 | S | RCV | ZBR | 2LT | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2022-06-14 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-2GQ-04-25A6-25A6 | 作废 | S | RCV | ZBR | 2GQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2022-06-14 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-ZBR-2LT-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RBM | ZBR | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2023-11-16 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WWC-WAI-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WWC | WAI | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供WWC系统所需仪用压缩空气条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2025-08-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC-WAI-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | WAI | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供WNC系统所需仪用压缩空气条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | DCS设备用电资料 | 2022-05-30 | 2022-08-28 | 2022-05-13 | 2022-05-28 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统用电条件 | 2022-06-15 | 2022-08-28 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 接口发布方有误，需要修改发布方和接口打开时间 |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 机电一体化设备用电资料 | 2022-05-30 | 2022-08-28 | 2022-06-06 | 2022-06-13 |  |  | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-NI-RX-1BJ-01-22C2-25C1 | 编制 | S | NI | RX | 1BJ | 01 | 22C2 | 25C1 | IRWST过滤器土建设计输入资料（过滤器的布置方案及重量数据） | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 由于疫情原因画图困难，暂时难以打开接口，申请延至6/30日 |  | 李博@libo | 黄若琳@huangrl |  |  | 关闭
S-RSI-RS-1GJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | RSI | RS | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | IRWST设计总体要求 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2025-09-30 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-FNP-NI-1HB-05-25E5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 2022-05-20 | 2024-12-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2022-06-22 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 2022-05-09 | 2026-01-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2025-11-22 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 2022-05-09 | 2026-01-23 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油废水系统流程图 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-23 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油废水系统管道清单 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-23 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-23 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2024-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2024-09-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2025-12-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 2022-05-09 | 2026-01-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2022-05-25 | 2022-07-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2025-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-09 | 2025-07-26 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-14 | 2025-12-09 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-14 | 2025-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-14 | 2025-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 2022-05-09 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 2022-05-09 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 2022-05-09 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)WAI气源及气源点要求 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 2022-05-27 | 2025-03-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-05-30 | 2025-10-29 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-05-30 | 2025-10-24 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2022-05-31 | 2026-01-20 | 2022-05-30 | 2025-12-23 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-11 | 2025-06-17 | 布置专业正在核算容量 |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 2022-05-11 | 2022-05-13 |  |  | 方俊@fangjun | 刘雪凇@liuxsa |  |  | 关闭
S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2025-08-21 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2025-09-09 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2025-09-04 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2022-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2025-08-06 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-12 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2025-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需公用压缩空气要求 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需仪用压缩空气接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-15 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-12 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT006/007/008BA设备布置和基础反力 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 2022-05-16 | 2022-06-10 | 根据设总要求补充提资内容 |  | 郭建伟@guojw | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT003/004/005BA设备布置和基础反力 | 2022-05-17 | 2022-07-15 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 缺少设备基础资料。 |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT501/502BA设备布置和基础反力 | 2022-05-24 | 2022-07-15 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 缺少设备基础资料。 |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT001/002BA设备布置和基础反力 | 2022-05-17 | 2022-07-15 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | 按设总要求补充相关提资内容 |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-13 | 2023-06-02 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供更衣室通风系统（WCV）冷冻水资料。提供WCV系统流程图、流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-09 | 2025-08-07 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-09 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-28 | 2022-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2025-08-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2025-04-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-07-25 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-10-15 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2025-09-05 | 123 |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFR | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供消防泵房通风系统(VFR)冷冻水负荷相关资料和流程图 | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-06-09 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2022-11-09 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2022-11-01 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-28 | 2022-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-09 | 2025-08-21 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 2022-05-09 | 2022-06-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-13 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需除盐水接口 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-13 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-13 | 2025-08-11 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 1.N2纯度要求及杂质含量要求2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-12 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-13 | 2022-07-15 | 2022-05-12 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-13 | 2022-07-15 | 2022-05-13 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2022-05-17 | 2022-07-15 | 2022-05-17 | 2022-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-05-13 | 2022-07-15 | 2022-05-13 | 2022-05-18 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL向核岛WPW系统提供用水资料（包括用水点、用水量和使用情况），流程图接口位号 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-05-13 | 2022-05-19 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | CCV系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2022-05-13 | 2025-12-30 | 2022-05-12 | 2022-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-EMP/Q-WND-1GG-01-22C3-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 22C3 | 25A6 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-05-20 | 9999-01-01 | 2022-05-17 | 2022-05-24 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 与核岛除盐水分配系统（WND）之间的接口。 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-11 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-09 | 2022-06-15 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需除盐水接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2022-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-14 | 2022-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-RCV-2LT-01-25A6-25A6 | 作废 | S | ZBR | RCV | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 2022-07-29 | 2024-11-22 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-09 | 2025-04-15 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用除盐水要求。 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2022-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2025-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZST-WWC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | WWC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）设备冷却水的要求 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-05-12 | 2022-05-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-06 | 2022-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RBM-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RBM系统施工图阶段管道力学计算结果 （RBM0203A，RBM0203B，RBM0280B，RBM0282等管道） | 2022-06-08 | 4444-01-01 | 2022-05-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RBM系统施工图阶段管道力学计算条件 （RBM0203A，RBM0203B，RBM0280B，RBM0282等管道） | 2022-05-08 | 4444-01-01 | 2022-05-06 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RBM系统施工图阶段管道力学计算结果 （RBM0040，RBM0041，RBM0042，RBM0043等管道） | 2022-06-08 | 4444-01-01 | 2022-05-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RBM系统施工图阶段管道力学计算条件 （RBM0040，RBM0041，RBM0042，RBM0043等管道） | 2022-05-08 | 4444-01-01 | 2022-05-06 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RBM系统施工图阶段管道力学计算结果 （RBM0015，RBM0025，RBM0035，RBM0041等管道） | 2022-06-08 | 4444-01-01 | 2022-05-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RBM系统施工图阶段管道力学计算条件 （RBM0015，RBM0025，RBM0035，RBM0041等管道） | 2022-05-08 | 4444-01-01 | 2022-05-06 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RBM系统施工图阶段管道力学计算结果 （RBM0011，RBM0011，RBM0012，RBM0013等管道） | 2022-06-08 | 4444-01-01 | 2022-05-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RBM系统施工图阶段管道力学计算条件 （RBM0011，RBM0011，RBM0012，RBM0013等管道） | 2022-05-08 | 4444-01-01 | 2022-05-06 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-NI---1GD-02-22Q8-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25B1 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2022-05-26 | 2022-06-06 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
S-NI---1GD-01-22Q8-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 核岛卫生间电热水器用电量资料 | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2022-05-26 | 2022-06-07 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
S-FNP---1GD-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2025-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GD-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2026-01-07 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FDP-—-1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | — | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）熔断阀、电磁阀等设备负荷资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2025-09-09 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-HMI-NI-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | HMI | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | HMI006PA翻转平台卷扬机用电资料 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2022-12-16 | 2023-01-16 | 2022-05-31 | 2025-08-29 | 需堆工专业提供相关资料，已提交资料单，对方已延误45天未回文，影响此文件的升版。 |  | 李博@libo | 陈晓霞@chenxxb | 2022.12.08系布所要求重新打开，并修改首发时间为2022.12.16，关闭时间为2023.01.16 |  | 关闭
S-NI---2GQ-01-22B2-22C2 | 编制 | S | NI | - | 2GQ | 01 | 22B2 | 22C2 | 提交安全壳机械贯穿件散热计算结果 | 2026-09-30 | 2026-12-30 |  |  | 因上游接口，S-NI---2GQ-01-22C2-22B2，未在计划时间内打开，故该接口需要延期 |  | 方俊@fangjun | 杨晨石@yangcs |  |  | 未打开
S-NI---2GQ-01-22C2-22B2 | 编制 | S | NI | - | 2GQ | 01 | 22C2 | 22B2 | 安全壳机械贯穿件散热计算提资 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-09-11 | 2025-09-21 | 部分设计参数未确定，设备图纸暂未完成。 |  | 李杰b@lijieb | 杨志全@yangzq |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2022-07-30 | 2023-06-01 | 2022-07-29 | 2025-07-04 | 回复同意单在流程中，尽快走完相关流程 |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2022-07-30 | 2023-06-01 | 2022-07-29 | 2025-06-19 | 在查审来文，尽快回复 |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-25 | 2025-07-11 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-06-26 |  |  | 杜广@duguang | 林达平@lindp |  |  | 关闭
S-RCV---1GS-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）对下泄流量孔板的参数要求 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-24 | 2025-06-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-NI---2LX-01-22N2-22C2 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 22N2 | 22C2 | 安全壳机械贯穿件力学计算结果 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  |  | 由于机械贯穿件设计未固化，上游专业暂未提供计算资料单 |  | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca |  |  | 未打开
S-NI---2GQ-01-22C2-22N2 | 编制 | S | NI | - | 2GQ | 01 | 22C2 | 22N2 | 安全壳机械贯穿件力学计算提资 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 部分设计参数未确定，设备图纸暂未完成。 |  | 李杰b@lijieb | 杨志全@yangzq |  |  | 关闭
S-NI---2GQ-02-22C2-25A2 | 编制 | S | NI | - | 2GQ | 02 | 22C2 | 25A2 | 安全壳机械贯穿件外壳土建套筒尺寸提资 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 2022-10-31 | 2022-12-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 杨志全@yangzq |  |  | 关闭
S-NI---2GQ-01-22C2-25A2 | 编制 | S | NI | - | 2GQ | 01 | 22C2 | 25A2 | 安全壳机械贯穿件内壳土建套筒尺寸提资 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 2022-10-31 | 2022-12-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 杨志全@yangzq |  |  | 关闭
S-NI---2GQ-01-22C3-22C2 | 编制 | S | NI | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 安全壳机械贯穿件设计输入信息 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-RSI-FI-1HB-01-22C2-25A2 | 编制 | S | RSI | FI | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 提出内置换料水箱过滤器的包络外形、埋件、引入尺寸、接口等要求 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2022-05-27 | 2022-11-10 | 由于疫情原因画图困难，暂时难以打开接口，申请延至6/30日 |  | 郭建伟@guojw | 黄若琳@huangrl |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-04-25A4-22C2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 2022-07-07 | 2025-12-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2022-06-20 | 2022-10-31 | 2022-06-10 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-28 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSS---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 2022-05-26 | 2025-07-09 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-10-31 | 2022-06-14 | 2025-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-10-31 | 2022-06-14 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统孔板清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-10 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-14 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-10 | 2025-08-08 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-06-21 | 2025-06-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-06-21 | 2025-12-15 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-27 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 提供WSR系统阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-27 | 2025-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-30 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WQB-PO-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2022-06-20 | 2022-10-31 | 2022-06-10 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20230914分工变化，修改接收方 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB系统孔板清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-10 | 2025-07-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20230914分工变化，修改接收方 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-14 | 2025-07-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-28 | 2025-12-03 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-23 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GX-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 1GX | 01 | 25A6 | 25A6 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-27 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-22C2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 22C2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-27 | 2025-12-04 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-27 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-06-01 | 2025-07-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 2022-07-29 | 2022-08-11 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-26 | 2025-12-09 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-02-25A2-22C2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 提供WAS系统阀门清单 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 2022-06-30 | 2025-12-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-02-25A2-22C2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-25 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2022-07-08 | 2022-09-01 | 2022-07-05 | 2025-12-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-30 | 2022-06-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-25 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-05-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-06-30 | 2025-09-09 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-26 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-27 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统孔板清单 | 2022-08-08 | 2022-10-01 | 2022-08-08 | 2022-08-16 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-RVD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-10-01 | 2022-07-30 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-27 | 2026-01-08 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-05-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-28 | 2026-01-22 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-06-28 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-25 | 2025-12-03 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-30 | 2025-09-09 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-30 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting | 2403修改类别 |  | 关闭
S-REB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 2022-06-24 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | 2022-06-14 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-04-28 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2022-06-14 | 2022-08-01 | 2022-06-14 | 2026-02-10 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供FWP系统阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2025-09-22 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-05-16 | 2025-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2022-06-30 | 2023-03-30 | 2022-06-27 | 2025-12-03 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单。 | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2025-12-22 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2025-12-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-17 | 2022-06-06 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-07 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-05-30 | 2025-12-22 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 2）提供余热排出系统（RHR)流程图。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 2）安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-06-09 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A2-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 22B7 | 提供PCS系统在安全壳内的布置信息（三维布置信息） | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-28 | 2022-10-14 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-02-25A2-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 02 | 25A2 | 22B7 | PCS系统回路各部分管道尺寸信息，包括管道及换热器的管径、弯头角度等。 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-28 | 2022-10-14 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-CSP---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CSP | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CHC---1GG-01-25A2-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GG | 01 | 25A2 | 22B7 | 提供氢气复合器布置方案（三维布置信息） | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-07-08 | 2022-07-28 |  |  | 李博@libo | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-ZST---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZST | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 2022-07-01 | 2023-04-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器（ZLT001FI/002FI/005FI/012FI） 及除盐器（ZLT002DE/003DE/004DE/005DE）参数，包括：额定流量、芯子体积、过滤效率、运行时间、针对核素种类、去污因子 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2022-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc | 2403修改发布方 |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 2022-07-01 | 2025-03-08 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-TTB-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-06-29 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-06-29 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TTB---1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统的流量 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TTB---1GF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数。 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TTB---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-27 | 2022-08-22 | 收到接口后5个工作日内已发文回复，TC系统有误导致流程未正常发送 |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-28 | 2022-08-02 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 22B4 | 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-02-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）注入管流通面积和阻力系数（最大和最小压损系数）,硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2024-12-21 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx | 安注箱相关管路布置完成后计算 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 内置换料水箱IRWST水装量 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1XS-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RFT | NI | 1XS | 01 | 25A6 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1SF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1SF | 03 | 25A6 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-06-29 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2022-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-02-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B7 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数。 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位。 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2022-06-24 | 2022-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 2022-07-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GG-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GG | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量及最大流量 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 2022-07-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间，由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 2022-07-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-27 | 2022-07-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 2022-07-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 2022-07-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCS-NI-1WF-01-22B1-22B4 | 编制 | S | RCS | NI | 1WF | 01 | 22B1 | 22B4 | 给出平衡循环二次中子源中的175群中子注量率。 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 跟核动力院确定燃料管理方案导致了延误 |  | 方俊@fangjun | 肖会文@xiaohw |  |  | 关闭
S-PCS---1GF-01-25A6-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2022-10-21 | 2022-07-30 | 2022-10-21 | 2025-06-17 | 因堆工未完成目前方案的验证计算，需验证完成后出版流程图 |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-NI---1GF-05-22Q7-22B6 | 编制 | S | NI | - | 1GF | 05 | 22Q7 | 22B6 | 主控室自由容积；主控室通风区域体积；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率；事故情况下的新风量. | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 未打开
S-NI---1GF-02-22Q7-22B6 | 编制 | S | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B6 | 主控室事故通风系统的有关描述；主控室事故第一和第二取风口位置（描述以及CAD图）；事故情况下的新风量、循环过滤风量；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 未打开
S-NI---1GF-02-25A3-22B4 | 编制 | S | NI | - | 1GF | 02 | 25A3 | 22B4 | 燃料厂房正常工况下通风流量（m3/h）；燃料厂房的自由空间体积。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2022-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-NI---1GF-01-25B2-22B6 | 编制 | S | NI | - | 1GF | 01 | 25B2 | 22B6 | 主控室可居留区域范围及涉及的房间名称；主控室可居留区域平面布置图。 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 尤志敏@youzm |  |  | 未打开
S-NI---1GF-01-25A3-22B6 | 编制 | S | NI | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B6 | 燃料厂房在发生燃料操作事故后，低流量通风和碘过滤系统的启动时间以及该时间的确定依据。 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-NI---1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | NI | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 核辅助厂房通风正常排气流量（m3/h）。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2022-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-NB---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | NB | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供各厂房通风的高效过滤器效率 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP-NI-1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | CUP | NI | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2022-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CUP---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CUP | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的运行流量 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2022-06-28 | 2022-08-16 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-13 | 2022-06-21 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 2022-07-06 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
B-CHC---1GD-01-22C1-22B7 | 编制 | B | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供氢复合器布置方案进行消氢系统计算 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-07-06 | 2022-07-07 |  |  | 李博@libo | 李嫦月@licy |  |  | 关闭
S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | CFE设备特性设计流量 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-04-28 | 2025-06-25 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CAM | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2022-04-28 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
C-RCS-NI-1WF-01-22B1-22B4 | 编制 | C | RCS | NI | 1WF | 01 | 22B1 | 22B4 | 平衡循环中主冷却剂中硼浓度随时间的变化。 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  |  | 方俊@fangjun | 肖会文@xiaohw |  |  | 关闭
C-NI---1WF-01-22B1-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1WF | 01 | 22B1 | 22B4 | 根据NPIC的燃料管理方案，给出堆芯活性区中子注量率、硼浓度曲线和功率运行史 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-11-11 |  |  | 方俊@fangjun | 肖会文@xiaohw |  |  | 关闭
S-7QF-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 7QF | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（7QF筏基 D2 接口）：工艺布置专业 | 2022-05-30 | 4444-01-01 | 2022-05-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-6SU-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房DX条件（6SU-9.20m）：工艺布置专业汇总 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-29 | 2026-01-20 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-6RX-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 6RX内部结构-3.4m板及以下 D2接口 | 2022-06-20 | 4444-01-01 | 2022-06-20 | 2026-01-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-IRWST-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2022-07-05 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2026-01-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RB-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 6RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳( -5.80~-0.05m) 混凝土D2 设备提资接口）:工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-05-30 | 4444-01-01 | 2022-05-30 | 2025-12-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6NH-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（6NH-9.50~-4.55m 墙体 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-05-30 | 4444-01-01 | 2022-05-28 | 2022-06-02 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-6KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（6KA-9.50~-5.05m 墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2022-05-30 | 4444-01-01 | 2022-05-30 | 2022-06-08 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供硼酸配料箱（RBM005BA）仪表接口 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 2022-04-20 | 2024-01-05 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 马涛@mataoa |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 2022-04-20 | 2025-09-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-21 |  |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 打开
S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-30 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 打开
S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-28 |  |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 打开
S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-30 | 2026-02-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-28 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 打开
S-ZBR-BA-1GY-04-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-08-28 | 2022-06-09 | 2025-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-15 | 2025-03-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-08-28 | 2022-06-09 | 2025-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2025-02-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-26 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-26 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-26 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-26 | 2025-08-07 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-26 | 2026-03-03 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2022-05-10 | 2022-07-30 | 2022-05-09 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2022-05-10 | 2022-07-30 | 2022-05-10 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 2022-05-25 | 2025-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 2022-06-04 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 2022-06-04 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 2022-05-30 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 2022-06-04 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2022-06-06 | 2022-08-08 | 2022-06-04 |  |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | 2022-05-07 | 2025-06-18 | 第三张流程图为泵本体流程图，目前设备尚未招标，待设备确定后升版此接口 |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | 2022-05-07 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | 2022-05-07 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | 2022-05-09 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1, | 2022-05-10 | 2022-08-30 | 2022-05-07 | 2025-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2022-05-27 | 2022-06-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2022-05-28 | 2025-12-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供WWC系统手册2~5章，6.1 | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2022-05-28 | 2022-06-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2024-10-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-29 | 2024-09-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2022-07-29 | 2025-12-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-07-24 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2025-05-30 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 2022-06-04 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 2022-05-30 | 2022-08-28 | 2022-05-26 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 2022-06-07 | 2025-05-30 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 2022-05-30 | 2022-08-28 | 2022-05-30 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 2022-06-08 | 2025-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2022-06-14 | 2025-12-09 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2022-06-14 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2022-06-14 | 2025-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2022-06-15 | 2022-08-30 | 2022-06-13 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | 2022-05-07 | 2025-05-30 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-26 | 2022-07-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 白林@bailin |  |  | 关闭
S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2022-05-15 | 2023-12-30 | 2022-05-13 | 2022-06-01 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-WES-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2022-05-15 | 2023-12-30 | 2022-05-13 | 2025-09-09 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-DU---1XN-01-22C3-25A3 | 编制 | S | DU | - | 1XN | 01 | 22C3 | 25A3 | 提供DU厂房主工艺通风条件。 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2022-06-09 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 纪立军@jilj |  |  | 关闭
S-DA/DB---1XN-01-22C3-25A3 | 编制 | S | DA/DB | - | 1XN | 01 | 22C3 | 25A3 | 提供DA/DB厂房主工艺通风条件。 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-17 | 2022-05-28 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-04-26 | 2025-07-09 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-09 | 2022-05-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方+所编制人 |  | 关闭
S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-07 | 2023-02-03 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方+所编制人 |  | 关闭
S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核取样系统(RNS)通风条件 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-07 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供化学和容积控制系统(RCV)通风条件 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-07 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-07 | 2022-05-13 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹红梅@caohm | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-07 | 2023-06-03 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-10 | 2026-01-13 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-16 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  |  | 王国龙@wanggl | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 师陆陆@shill | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  |  | 王国龙@wanggl | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B3-22Q7 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 22Q7 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件。 | 2022-05-15 | 2023-05-10 | 2022-05-13 | 2022-10-19 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-28 |  |  | 王国龙@wanggl | 李硕@lishuo | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 杨义飞@yangyfe | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件。 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  |  | 王国龙@wanggl | 范小帅@fanxs | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-NI---1YN-01-25B2-25A6 | 作废 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  |  | 王国龙@wanggl | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供WNC系统通风条件 | 2022-05-10 | 2022-07-30 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方+所编制人 |  | 关闭
S-RVD---1XN-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RVD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2022-04-25 | 2022-08-30 | 2022-04-25 | 2023-12-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-26 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-27 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-28 | 2023-04-27 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-27 | 2022-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供蒸汽发生器排污系统(TTB)通风条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-22 | 2023-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳喷淋系统(CSP)通风条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-22 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CIS/PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS/PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供PCS、CIS系统通风条件 | 2022-05-06 | 2022-05-30 | 2022-05-06 | 2022-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供应急硼注入系统(REB)通风条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-25 | 2022-04-29 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2022-04-25 | 2022-05-30 | 2022-04-25 | 2022-09-22 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 应急空压机房通风资料 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-22 | 2022-04-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2022-05-11 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2022-05-07 | 2022-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-05-10 | 2026-01-19 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-RFT-WND-2LT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2022-06-10 | 2022-08-30 | 2022-06-07 | 2022-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2022-06-06 | 2022-07-30 | 2022-06-04 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2022-06-06 | 2022-07-30 | 2022-06-04 | 2025-08-04 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2022-06-06 | 2022-07-30 | 2022-05-30 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-YA---1GG-01-25D1-22Q3 | 作废 | S | YA | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q3 | 除盐水生产系统化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图。 | 2024-06-30 | 2024-08-30 |  |  | 施工图设计尚未开展，接口双方正在协商新的时间反馈给接口工程师 |  | 陆程@lucheng | 孟泓杉@menghs |  |  | 未打开
S-CB---1GG-01-25D1-22Q3 | 作废 | S | CB | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q3 | 常规岛厂房及非放各系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图。 | 2024-06-30 | 2024-08-30 |  |  | 需改为和华东院的外部接口 |  | 陆程@lucheng | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-PH-WCT-1GG-01-25A4-22Q3 | 编制 | S | PH | WCT | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q3 | 按FSAR9.2节编制要求提供循环水处理系统施工图设计阶段成果相关描述，包含系统功能、设计基准、系统描述、设备描述、系统运行、安全评价、试验和检查以及仪表要求等。 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-25 | 2024-07-27 |  |  | 陆程@lucheng | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
S-OS---1GG-01-25D1-22Q3 | 作废 | S | OS | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q3 | 按FSAR9.2节编制要求提供海水淡化预处理系统、膜处理系统施工图设计阶段成果相关描述，包含系统功能、设计基准、水质指标、系统描述、设备描述、系统运行、安全评价、试验和检查以及仪表要求等。 | 2024-06-30 | 2024-08-30 |  |  | 施工图设计尚未开展，接口双方协商2024-12-30打开接口 |  | 陆程@lucheng | 赵琛@zhaochena |  |  | 未打开
S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-27 | 2023-05-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-26 | 2023-06-18 |  |  | 覃红玉@qinhy | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-05-30 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张学朔@zhangxsc |  |  | 关闭
S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-06-11 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-06-19 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李硕@lishuo |  |  | 关闭
S-LNR-ZZZ-1DD-01-25B1-22R1 | 编制 | S | LNR | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R1 | LNR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-08 | 2023-04-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-27 | 2023-06-25 |  |  | 覃红玉@qinhy | 封昊伟@fenghw |  |  | 关闭
S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-07-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 2023-05-24 | 2025-06-10 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 2023-05-24 | 2025-06-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-27 | 2023-06-25 |  |  | 覃红玉@qinhy | 周少培@zhousp |  |  | 关闭
S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-06-15 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张康为@zhangkw |  |  | 关闭
S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-26 | 2023-08-16 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-DC/UPS-ZZZ-1DD-01-25B1-22R1 | 编制 | S | DC/UPS | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R1 | 直流及UPS各系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-12 | 2023-04-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-22R1 | 编制 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R1 | CLM与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2024-08-19 |  |  | 覃红玉@qinhy | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-06-19 |  |  | 覃红玉@qinhy | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-27 | 2025-03-14 |  |  | 覃红玉@qinhy | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-07-20 | 2024-10-20 | 2023-05-24 | 2025-06-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LER-ZZZ-1DD-01-25B1-22R1 | 编制 | S | LER | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R1 | LER系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-08 | 2023-04-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-12-15 | 2024-01-30 | 由于尚未收到工艺专业提供的RSI系统仪控任务书，仪控专业暂未开展系统设计。待收到提资一个月后打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2025-04-08 |  |  | 覃红玉@qinhy | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-06-11 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-08-12 |  |  | 覃红玉@qinhy | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-27 | 2023-05-22 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张哲豪@zhangzhn |  |  | 关闭
S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2023-06-19 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-28 | 2026-01-26 |  |  | 覃红玉@qinhy | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
S-EE*/ER*-ZZZ-1DD-01-25B1-22R1 | 编制 | S | EE*/ER* | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R1 | 低压380V各系统与电气贯穿件相关的低压电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2023-04-08 | 2023-04-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-02-25B1-25B3 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-23 | 2024-08-12 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-23 | 2024-08-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DD-01-22R1-25B1 | 作废 | S | ZZZ | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 电气专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-03-14 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 彭凌燕@pengly |  |  | 未打开
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25E6 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25E6 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-23 | 2024-08-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-02-25B3-22R4 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 02 | 25B3 | 22R4 | 电缆特性代码及电缆的规格信息 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-29 | 2022-11-17 | 目前正在与电缆技术规格书编制方确认规格书的相关信息等问题，待确定后回复接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | 电缆特性代码及电缆的规格信息 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-24 | 2022-11-16 | 目前正在与电缆技术规格书编制方确认规格书的相关信息等问题，待确定后回复接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-NI-NI-1DD-01-25B1-22R4 | 编制 | S | NI | NI | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | 电缆特性代码及电缆的规格信息 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-23 | 2022-11-17 | 目前正在与电缆技术规格书编制方确认规格书的相关信息等问题，待确定后回复接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-04-30 | 2022-06-30 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
S-NI---1ZY-01-25C3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25B2 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-25 | 2022-05-07 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单。 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 2022-07-29 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 提供核岛非燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2022-05-07 | 2022-07-29 | 2022-05-07 | 2022-07-14 | 1.未收到上游专业正式提资；2.各专业的提供的参考资料，4月29日中午才反馈。 |  | 郭建伟@guojw | 聂羽飞@nieyf |  |  | 关闭
S-NI-DC/UPS-1DD-01-25D0-25B1 | 作废 | S | NI | DC/UPS | 1DD | 01 | 25D0 | 25B1 | 直流和UPS用电量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李伟瑞@liwr |  |  | 未打开
S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2025-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-30 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WOD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-30 | 2022-04-26 | 2025-06-25 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-30 | 2022-04-27 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-30 | 2022-04-27 | 2025-07-23 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-30 | 2022-04-27 | 2025-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供RFH系统设备（除燃料转运装置和装卸料机）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-26 | 2022-06-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | 2023-02-28 | 设备未招标，参数无法确定，暂时无法提资 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 提供环吊的用电资料 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | 2023-02-28 | 设备未招标，参数无法确定，暂时无法提资 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 提供龙门吊的用电资料 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | 2023-02-28 | 设备未招标，参数无法确定，暂时无法提资 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D4 | 25B1 | 提供80吨平板车用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-05-07 | 2022-05-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 设备未招标，参数无法确定，暂时无法提资 |  | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-22D5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D5 | 25B1 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-06-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2022-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2023-03-15 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2024-04-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2023-03-15 | 居家办公未能及时升版。 |  | 程茜@chengxi | 刘丽然@l-liulr | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-25 | 2022-05-06 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-10-20 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-06-22 | 疫情原因未能及时回复。 |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2022-04-30 | 2025-12-30 | 2022-04-28 | 2022-10-20 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2022-06-22 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2022-06-22 | 系统安全级别调整 |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2026-02-13 | 电气要求新的提资格式，内容交原内容修改内容较多，修改中 |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-05-30 | 2025-12-01 | 居家办公，流程较慢 |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-07-17 | 我方于10月21日收到对方意见来文，目前在根据对方意见，进行设计优化及修改相关文件，预计11月5日完成文件升版工作。 |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-19 | 2022-04-26 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2022-04-20 | 2023-01-30 | 2022-04-19 | 2022-04-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2022-04-26 | 2022-12-15 | 2022-04-26 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2DX-01-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2DX | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)DX条件 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 由于安全壳直径变小，对设备闸门影响较大。尚未完成 起吊支架的设计。 |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1FH-01-22B2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1FH | 01 | 22B2 | 22D4 | 乏燃料贮存格架热工水力分析计算结果 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-09-28 | 2022-10-14 |  |  | 方俊@fangjun | 李呼昂@liha |  |  | 关闭
S-RFH-RX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | RX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供装卸料机轨道预埋板及周边钢覆面需求接口资料 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 施工图计划延后，接口需在施工图之后打开. |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin | 20230217设备所郭建伟要求修改首发时间为2023/12/30，修改关闭时间为2024/01/30 |  | 关闭
S-RFH-RFH-1FH-02-22B1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1FH | 02 | 22B1 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架临界计算结果 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 2025-07-14 |  |  | 方俊@fangjun | 于淼@yumiaob |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1FH-01-22B1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1FH | 01 | 22B1 | 22D4 | 提供新燃料贮存格架临界计算结果 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-10-27 | 2023-06-06 |  |  | 方俊@fangjun | 费钧天@feijt |  |  | 关闭
B-RND-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2022-10-14 |  |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-ZBR-RF-1HB-05-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 2022-11-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-03-22D5-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D5 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 结构有变动，计算尚未完成。 |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-TSM-BA-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | S | TSM | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐TSM002/005BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 2022-07-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供预热器(ZBR003/004EX)设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2022-12-05 | 2022-12-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZST---1GH-05-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 05 | 25A6 | 22D3 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2025-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-19 | 2025-08-25 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算结果 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-25 | 2022-08-15 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算结果 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-09-30 | 2022-10-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D1 | 22N2 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算资料 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-07-20 | 2022-08-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D1 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算结果 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-07-05 | 2022-07-14 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-04-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D1 | 25A1 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-07 | 2022-09-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设计任务书 | 2022-07-18 | 2022-07-30 | 2022-07-18 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算结果 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-09-26 | 2022-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算条件 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-07-27 | 2022-08-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-14 | 2022-11-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备设计任务书 | 2022-07-18 | 2022-07-30 | 2022-07-18 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算结果 | 2022-12-30 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-01-18 |  |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 上游任务书有变动，导致设备外形尺寸变动较大 |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-02-20 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-03-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 2022-07-28 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算结果 | 2022-10-30 | 2022-11-15 | 2022-10-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj | 谱包络不住，等结构确认谱后修改设备 |  | 打开
S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2024-11-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZBR | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）布置信息和基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-14 | 2022-11-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2022-07-18 | 2022-07-30 | 2022-07-18 |  |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
S-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供平衡槽ZBR009BA力学计算结果 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-09-26 | 2025-07-14 |  |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供平衡槽ZBR009BA力学计算条件 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-08-15 | 2024-12-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 梁文元@liangwy |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供平衡槽ZBR009BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 2022-11-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 梁文元@liangwy |  |  | 关闭
S-ZBR---2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-09-30 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-26 | 2025-09-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-03-25A6-22D4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 22D4 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2022-09-16 | 2022-10-30 | 2022-09-16 | 2025-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WCC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算结果 | 2022-10-30 | 2022-11-15 | 2022-10-28 | 2022-11-09 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-WCC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算条件 | 2022-08-30 | 2022-09-15 | 2022-08-24 | 2024-12-09 | 流程已发起，等校核签字。 |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WCC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | S | WCC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-30 | 2023-02-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-30 | 2023-01-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-WCC-BA-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设计任务书 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-08-15 | 2024-09-12 | 与设备专业沟通腐蚀裕量信息，待确定后回复升版 |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-03-22N2-22D5 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 03 | 22N2 | 22D5 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算结果 | 2022-10-30 | 2022-11-15 | 2022-10-14 | 2022-11-01 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 等结构提供新的地震谱后重新评估计算 |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-03-22D5-22N2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 03 | 22D5 | 22N2 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算条件 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-08-02 | 2022-08-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-02-22D3-25C2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C2 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-09-16 | 2022-10-15 | 2022-09-16 | 2022-11-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-12 | 2022-08-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-16 | 2022-09-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D5-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-14 | 2023-04-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-12 | 2022-07-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-07-25A2-22D5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2022-07-15 | 2026-03-30 | 2022-07-20 | 2026-02-03 | 沟通确认，已在流程中 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-04-25A2-22D5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 04 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设计任务书 | 2022-07-15 | 2026-03-30 | 2022-07-20 | 2026-01-26 | 沟通确认，已在流程中 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-14 | 2022-11-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D5 | 编制 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D5 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2022-08-09 | 2026-01-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
S-RX-RX-1HH-02-22D4-22D2 | 编制 | S | RX | RX | 1HH | 02 | 22D4 | 22D2 | 辐照样品操作工具及挂架力学计算资料 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2022-10-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
S-RX-RX-1HH-02-22D2-22D4 | 编制 | S | RX | RX | 1HH | 02 | 22D2 | 22D4 | 辐照样品操作工具及挂架力学计算结果 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-02-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学计算结果 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-10-09 | 2022-10-14 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学计算条件 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-07-20 | 2022-08-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RNS | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 2022-11-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设计任务书 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2022-07-20 | 2022-08-02 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-04-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 提供乏燃料组件抓具可拆卸挂架力学计算结果 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-29 | 2023-01-18 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-04-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料组件抓具可拆卸挂架力学计算资料 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-09 | 2022-09-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-03-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 03 | 22N2 | 22D4 | 提供乏燃料组件通用抓具力学计算结果 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-30 | 2023-01-18 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-03-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 03 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料组件通用抓具力学计算资料 | 2022-10-30 | 2022-11-15 | 2022-10-28 | 2022-11-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 新燃料升降机力学计算结果反馈 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-29 | 2023-02-20 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 谱包络不住，需要重新计算 |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-29-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 29 | 22D4 | 22D4 | 辐照样品操作工具设计任务书 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-08-23 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-12-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 12 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料组件通用抓具设计任务书 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-01 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH---2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供燃料组件抓具力学计算结果 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-05 | 2022-09-22 |  |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-17 | 2022-08-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-08-17 | 2022-08-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D5 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算结果 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-07-05 | 2024-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）力学计算结果 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-16 | 2023-02-16 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）力学计算条件 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-09-13 | 流程卡在校审签字 |  | 郭建伟@guojw | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | RCV | DE | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-09 | 2023-08-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RCV | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2023-02-20 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 作废 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供上充泵消防除盐水箱（FNP004/005BA）设备地脚螺栓信息,并反馈埋深计算结果 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 在等布置专业提供设备基础信息 |  | 陈科a@chenkea | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HB-02-22D1-25A4 | 作废 | S | FNP | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A4 | 提供上充泵消防除盐水箱（FNP004/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 2022-07-29 |  |  | 陈科a@chenkea | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算结果 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-09-30 | 2025-06-17 |  |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D3条件 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-09-26 | 2022-11-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1JH-02-22P3-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1JH | 02 | 22P3 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)各种工况下区域位移及强迫位移资料 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-09-19 | 2024-11-11 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D5 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-09-19 | 2025-01-14 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D5 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-08-30 | 2025-08-28 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-03-22B4-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 03 | 22B4 | 22D5 | 提供各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间） | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-08-30 | 2022-09-09 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供上充泵消防除盐水箱FNP004/005BA设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-06-30 | 2022-04-26 | 2023-08-09 | 居家办公，无法完成纸质设计任务书的传递及盖章 |  | 陆程@lucheng | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
S-FAD---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2022-04-15 | 2023-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-25 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-KP-NI-2D2-04-22D4-25C2 | 作废 | S | KP | NI | 2D2 | 04 | 22D4 | 25C2 | 龙门架低跨小车地震工况下的轮压 | 2023-12-30 | 2024-01-30 |  |  | 没有反应谱，中标厂家未定，不具备提交地震条件下的载荷 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 20231204：下游反馈，KP不抗震，不需要此接口，作废。20230217设备所郭建伟要求修改首发时间为2023/12/30，修改关闭时间为2024/01/30 |  | 未打开
S-KP-NI-2D2-03-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 03 | 22D4 | 25C2 | 检修小室的设置要求 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-11-04 |  | 龙门架及顶层设计尚未确定，是否需要检修小室未知。 |  | 李鸿翼@lihyb | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2022-04-28 | 2023-12-30 | 2022-04-28 | 2022-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2022-04-28 | 2023-12-30 | 2022-04-28 | 2025-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-LTV---1GD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | - | 1GD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-05-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-LSW---1GD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | - | 1GD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛LSW系统设备用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-05-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-LSC---1GD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | - | 1GD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛LSC系统设备用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-05-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-FAD---1GD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | - | 1GD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-05-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2023-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-26 | 2025-08-08 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-KP-NI-2D2-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 01 | 22D4 | 25C2 | KP龙门架设计基本资料（低跨吊车、高跨吊车设计资料，包含吊车轮压） | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 设备未招标，参数无法确定，暂时无法提资 |  | 李鸿翼@lihyb | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-6SD-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 6SD | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（6SD-9.20mm）：工艺布置专业汇总 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-29 | 2022-05-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姜锋@jiangfenga |  |  | 打开
S-6RX-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 6RX-3.40m标高 DX接口 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-28 | 2022-05-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-20-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 20 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -8.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-05-31 | 4444-01-01 | 2022-05-27 | 2024-08-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6NH-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（6NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-29 | 2026-01-23 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-6KA-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（6KA -9.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-6RB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 6RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 2022-04-25 | 4444-01-01 | 2022-04-25 | 2026-01-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | 6KA,6SU,6SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2022-04-11 | 4444-01-01 | 2022-04-11 | 2022-04-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 孙号锋@sunhf |  |  | 关闭
S-NI---2D2-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | 6NH,6RX筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2022-04-11 | 4444-01-01 | 2022-04-11 | 2022-04-15 |  |  | 王国龙@wanggl | 孙号锋@sunhf |  |  | 关闭
S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2023-04-02 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2023-04-02 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2024-04-12 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 1907BW25A620230008：20231027修改编制人 |  | 关闭
S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 打开
S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-26 | 2025-08-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-26 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-25 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2025-12-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-05-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WES---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WES | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 贝类捕集器用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2025-08-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WAP---1GD-02-25A2-25B1 | 编制 | S | WAP | - | 1GD | 02 | 25A2 | 25B1 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-22 | 2022-05-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-22 | 2025-07-14 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-26 | 2025-08-19 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2025-06-25 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-22 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2025-07-28 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2025-08-11 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-25 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-22 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-22 | 2025-08-08 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2026-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2022-05-15 | 2022-07-29 | 2022-05-13 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-22 | 2025-06-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 |  |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 打开
S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-11-15 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-09-29 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-05-27 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-05-27 | 2025-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-05-27 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 施工阶段用电资料尚未收到，初设阶段的暖通提资也尚未提资，等待初设条件完成。 |  | 王国龙@wanggl | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 属于新建接口，接口打开时间安排较急，接口接收方建立接口时未通知我方，导致延误 |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 2022-05-26 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 2022-05-26 | 2025-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-28 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT)需求WND除盐水用水相关资料 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-28 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)通风条件 | 2022-04-10 | 2022-05-30 | 2022-04-06 | 2026-01-07 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供余热排出系统(RHR)通风条件 | 2022-04-10 | 2022-05-30 | 2022-04-06 | 2024-04-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-21 | 2022-12-30 | 2022-04-21 | 2022-04-29 | 接口提交流程后，未及时跟踪设总处理流程。 |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-20 | 2022-12-30 | 2022-04-18 | 2022-04-29 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-20 | 2022-12-30 | 2022-04-20 | 2023-11-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人+设总 |  | 关闭
S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-21 | 2022-12-30 | 2022-04-21 | 2022-04-29 | 流程出所后未及时跟踪 |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-30 | 2022-12-30 | 2022-04-28 | 2025-09-13 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-21 | 2022-12-30 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | 打开接口后未及时跟踪后续流程 |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-21 | 2022-12-30 | 2022-04-21 | 2022-06-04 | 流程出所后未及时跟踪 |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-04-20 | 2022-12-30 | 2022-04-18 | 2022-04-25 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
S-NI---1FS-01-22B4-25A4 | 编制 | S | NI | - | 1FS | 01 | 22B4 | 25A4 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2022-04-15 | 2022-12-30 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 属于新建接口，接口打开时间安排较急，接口接收方建立接口时未通知我方，导致延误 |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | NI | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2022-04-15 | 2022-12-30 | 2022-04-11 | 2022-05-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-RFH-BA-1FH-01-22B4-22D4 | 编制 | S | RFH | BA | 1FH | 01 | 22B4 | 22D4 | 反馈燃料转运通道辐射屏蔽计算结果 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 因疫情在家办公无法连接服务器进行计算导致接口延误打开。 |  | 方俊@fangjun | 王雅霄@wangyxd |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2022-04-10 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 2022-04-18 |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 提供提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2022-04-10 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 2022-04-18 |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-TSM-BA-1GH-01-22C3-22D2 | 编制 | B | TSM | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐TSM002/005BA设计任务书 | 2022-03-21 | 2023-04-15 | 2022-03-24 | 2025-12-11 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TTB-BL-1GH-01-22C3-22D2 | 编制 | B | TTB | BL | 1GH | 01 | 22C3 | 22D2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）设计任务书 | 2022-03-21 | 2023-04-15 | 2022-03-23 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-03-23 | 2025-08-25 |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-03-23 | 2025-07-14 |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供PCS008BA PCS系统电加热箱设计任务书 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 2022-04-07 | 2022-06-16 | 非安全及压力容器设备任务书 正在走线下流程，与设备专业商讨接口内容，线下流程完成后 再走线上接口流程 |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2022-03-25 | 2022-04-10 | 2022-03-25 | 2024-11-15 |  |  | 李博@libo | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 2022-04-07 | 2022-06-16 | 非安全及压力容器设备任务书 正在走线下流程，与设备专业商讨接口内容，线下流程完成后 再走线上接口流程 |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-03-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C1 | 25E5 | 提供RBM001/002BA设计任务书 | 2022-03-25 | 2022-04-10 | 2022-03-23 | 2025-08-22 | 与设备专业沟通相关意见，意见统一后及时升版文件。 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供反应堆硼和水补给系统硼酸配料箱（RBM005BA）设计任务书 | 2022-03-25 | 2022-04-10 | 2022-03-23 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2022-03-25 | 2022-04-10 | 2022-03-25 | 2024-10-28 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-CAV-RX-1NJ-01-22Q7-22P5 | 编制 | C | CAV | RX | 1NJ | 01 | 22Q7 | 22P5 | 提供内外壳环形空间的负压 | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
B-RFH-WND-1GG-01-22D4-22Q8 | 编制 | B | RFH | WND | 1GG | 01 | 22D4 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求、用途 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-03-15 | 2022-04-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-IRM---1FZ-03-22B7-22A7 | 编制 | S | IRM | - | 1FZ | 03 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池辐射监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 2022-03-11 | 2022-04-13 |  |  | 方俊@fangjun | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
S-CCV-BA-1GH-01-22Q7-22D4 | 编制 | S | CCV | BA | 1GH | 01 | 22Q7 | 22D4 | 提供堆坑气密性主风管CCV001BA设计任务书 | 2022-05-31 | 2022-07-30 | 2022-05-26 | 2025-12-31 | 待主风管技术规格书出版后，打开该接口 |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
S-PM-PM-1JJ-01-22P6-25C1 | 编制 | S | PM | PM | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C1 | PM筏板沉降观测点 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-07-04 | 2022-07-06 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 王健@wangjian |  |  | 关闭
S-DA-DA-1JJ-01-22P7-25C2 | 编制 | S | DA | DA | 1JJ | 01 | 22P7 | 25C2 | DA/DB筏板沉降观测点 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-07-05 | 2022-07-12 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 刘秀丽g@liuxlg |  |  | 关闭
S-QX-QX-1JJ-01-22P6-25C2 | 编制 | S | QX | QX | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C2 | QX筏板沉降观测点 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 王健@wangjian |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 整体筏基沉降观测点 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-03-20 | 2024-05-22 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 于跃@yuyue |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | 2022-02-28 | 2025-09-30 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
C-WND---2LT-04-22Q8-25B2 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 04 | 22Q8 | 25B2 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 接口正在流程中 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2GQ-04-22Q8-25B2 | 编制 | C | WND | - | 2GQ | 04 | 22Q8 | 25B2 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 接口正在流程中 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-04-22Q8-25B2 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 04 | 22Q8 | 25B2 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 接口正在流程中 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GY-01-22Q8-25B2 | 编制 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 接口正在流程中 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 接口正在流程中 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2GQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WND | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 接口正在流程中 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 接口正在流程中 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-RSI-RX-1FJ-02-22B2-22P3 | 编制 | C | RSI | RX | 1FJ | 02 | 22B2 | 22P3 | 提供DEC-A工况下内置换料水箱温度曲线 | 2022-02-25 | 2022-04-30 | 2022-02-25 | 2022-03-22 |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
S-REB-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | REB | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 因A版接口的接收方回复"有意见"，因此此接口一直处于交换意见阶段，不存在实质性的接口延误。 |  | 郭建伟@guojw | 袁巍@yuanweia |  |  | 关闭
C-LSW---1GD-01-22R5-22R2 | 编制 | C | LSW | - | 1GD | 01 | 22R5 | 22R2 | 核岛LSW系统设备用电条件 | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 2022-02-25 | 2022-04-18 | 1907项目未招标，缺少供货商资料，暂不能提供电源类型等 |  | 覃红玉@qinhy | 段乔曼@duanqm |  |  | 关闭
C-LTV---1GD-01-22R5-22R2 | 编制 | C | LTV | - | 1GD | 01 | 22R5 | 22R2 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 2022-03-02 | 2022-03-14 |  |  | 覃红玉@qinhy | 居听竹@jutz |  |  | 关闭
C-FAD---1GD-01-22R5-22R2 | 编制 | C | FAD | - | 1GD | 01 | 22R5 | 22R2 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 2022-02-24 | 2022-03-04 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
C-LSC---1GD-01-22R5-22R2 | 编制 | C | LSC | - | 1GD | 01 | 22R5 | 22R2 | 核岛LSC系统设备用电条件 | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 2022-02-24 | 2022-03-02 |  |  | 覃红玉@qinhy | 邓璟琨@dengjk |  |  | 关闭
C-WAI---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2022-02-23 | 2022-03-16 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 此接口已关闭 |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-LTV-CI-02-01-25D4-22R5 | 编制 | C | LTV | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 2022-02-18 | 2022-03-19 |  |  | 冯少磊@fengsl | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-FAD-CI-02-01-25D4-22R5 | 编制 | C | FAD | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 2022-02-18 | 2022-03-28 |  |  | 冯少磊@fengsl | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-NI---1YN-01-22E1-22Q7 | 编制 | C | NI | - | 1YN | 01 | 22E1 | 22Q7 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2022-02-20 | 2022-03-16 | 2022-02-27 | 2022-03-17 | DCS供货商未确定 需要调研厂家设备情况 |  | 汪勇@wangyongd | 杨萌@yangmenga |  |  | 关闭
C-LSC---1TN-01-22R5-22Q7 | 编制 | C | LSC | - | 1TN | 01 | 22R5 | 22Q7 | 提供通信设备间（设备、电缆、照明等）通风条件 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | 2022-03-02 | 2022-03-15 |  |  | 覃红玉@qinhy | 邓璟琨@dengjk |  |  | 关闭
C-NX---1YN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NX | - | 1YN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NX厂房仪控设备间电缆及照明散热量通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-07-08 | 2022-08-30 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 杨扬@yangyang |  |  | 关闭
C-NX---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NX | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NX厂房电气设备间（设备、电缆、照明等）通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 杨扬@yangyang |  |  | 关闭
C-QX---1DN-01-22R4-25A3 | 编制 | C | QX | - | 1DN | 01 | 22R4 | 25A3 | 提供QX厂房电气设备间通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-05-07 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 杨扬@yangyang | 1907BW25A620230008：20231027修改接收方 |  | 关闭
C-SX---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | SX | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供SX厂房电气设备间及电气相关房间通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-10-26 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SX---1YN-02-22R4-22Q7 | 编制 | C | SX | - | 1YN | 02 | 22R4 | 22Q7 | 提供SX厂房主控各房间电缆及照明散热量 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SX---1YN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | SX | - | 1YN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供SX厂房仪控设备间电缆及照明散热量 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-KX---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | KX | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供KX厂房电气设备间通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-06-07 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 杨扬@yangyang |  |  | 关闭
C-PR---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | PR | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供PR厂房电气设备间通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-07-05 | 2022-08-01 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 刘阳冉@liuyra |  |  | 关闭
C-DA/DB---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | DA/DB | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供DA/DB厂房电气设备间通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 刘阳冉@liuyra |  |  | 关闭
C-UR---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | UR | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供UR厂房电气/仪控设备间（不包含仪控设备）通风条件 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-06-10 | 目前工艺专业正在确认用电负荷的工况，电气专业在收到工艺专业提资后一周内打开接口。 |  | 覃红玉@qinhy | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-TSM/TSA---1DN-01-22C3-22Q7 | 编制 | C | TSM/TSA | - | 1DN | 01 | 22C3 | 22Q7 | 提供主蒸汽系统(TSM)及汽机旁路系统-A (TSA)通风条件 | 2022-02-20 | 2022-03-16 | 2022-02-24 | 2022-03-24 | 此接口为所内接口，由两个室统一创建 |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2022-02-20 | 2022-03-16 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | 已回复 |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-IMC-VCL-1GG-01-22E5-22Q7 | 编制 | C | IMC | VCL | 1GG | 01 | 22E5 | 22Q7 | 提供安全厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件 | 2022-02-20 | 2022-03-16 | 2022-02-21 | 2022-04-25 | 尚未确定DCS设备厂家，需调研各DCS潜在供货商设备情况后确定该。 |  | 汪勇@wangyongd | 刘廉隅@liuly |  |  | 关闭
C-TFM---1XN-01-22C3-22Q7 | 编制 | C | TFM | - | 1XN | 01 | 22C3 | 22Q7 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2022-02-20 | 2022-03-16 | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 此接口为系布所内部接口，流程已走完 |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-NI---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | NI | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供工艺系统专业设备发热通风条件 | 2022-02-23 | 2022-03-16 | 2022-03-07 | 2022-04-20 | 已回复，等待发布方升版 |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | 编制 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | UR厂房优化方案未落地，设备位置不确定。 |  | 李博@libo | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 关闭
C-WSD---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | WSD | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供辅助蒸汽分配系统(WSD)用电资料 | 2022-02-16 | 2022-03-16 | 2022-02-15 | 2022-02-21 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSM---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TSM | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供主蒸汽系统(TSM)用电资料 | 2022-02-16 | 2022-03-16 | 2022-02-15 | 2022-03-25 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-6NI-6NI-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | 6NI | 6NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 整体筏基配筋结果提资 | 2022-03-15 | 2022-12-30 | 2022-03-15 | 2024-05-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 张春龙@zhangcla |  |  | 关闭
S-6NI-6NI-1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | 6NI | 6NI | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 钢衬里在筏基上的埋件 | 2022-02-28 | 2022-12-30 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 接口未显示在编制者的新系统待办任务中。 |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-6NI-6NI-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 6NI | 6NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 预应力张拉廊道相关资料 | 2022-02-28 | 2022-12-30 | 2022-02-23 | 2022-03-01 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-6NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 6NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 6NH厂房筏基及以下D2接口 | 2022-02-28 | 4444-01-01 | 2022-02-28 | 2022-03-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-6SX-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 6SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 6SX厂房筏基及以下D2接口 | 2022-02-28 | 4444-01-01 | 2022-02-26 | 2025-10-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
S-6KA-NI-2D2-11-25A2-25C2 | 编制 | S | 6KA | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C2 | 6KA厂房筏基及以下D2接口 | 2022-02-28 | 4444-01-01 | 2022-02-28 | 2022-03-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-6RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 6RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 6RX厂房筏基及以下D2接口 | 2022-02-28 | 4444-01-01 | 2022-02-28 |  | 已按时打开，系统计算问题显示延误 |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2022-02-10 | 2022-03-30 | 2022-02-15 | 2024-08-14 | 接口已打开，走完流程 |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
B-CHC---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | B | CHC | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 提供设计基准事故和严重事故后安全壳内的辐射剂量 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2024-07-18 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-CHC---1FZ-01-22B2-22A7 | 编制 | B | CHC | - | 1FZ | 01 | 22B2 | 22A7 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2022-02-18 | 2022-03-15 | 2022-02-17 | 2023-12-27 |  |  | 方俊@fangjun | 孙燕宇@sunyy |  |  | 关闭
B-CHC---1FZ-01-22B7-22A7 | 编制 | B | CHC | - | 1FZ | 01 | 22B7 | 22A7 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-02-15 | 2024-01-19 |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla |  |  | 关闭
C-FBD---1GG-02-25A6-22Q1 | 编制 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22Q1 | 常规岛消防水系统流程图 | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 2022-02-11 | 2022-02-28 |  |  | 冯少磊@fengsl | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
C-FSW---1GG-01-25A6-22Q1 | 编制 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q1 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |  |  | 冯少磊@fengsl | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-02-22B7-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 02 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-04-29 |  |  | 方俊@fangjun | 周喆@zhouzhe |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2025-05-28 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-IRM---1FZ-02-22B4-22A7 | 编制 | S | IRM | - | 1FZ | 02 | 22B4 | 22A7 | PCS系统辐射监测仪表处事故后热工水力与辐射环境条件 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | 2022-02-17 | 2022-03-02 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-IRM---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | S | IRM | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池辐射监测仪表处事故后热工水力与辐射环境条件 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | 2022-02-17 | 2022-04-20 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
C-CB--1XS-01-25A6-22Q4 | 编制 | C | CB |  | 1XS | 01 | 25A6 | 22Q4 | 常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 电脑设置原因 |  | 冯少磊@fengsl | 李姗@lishan |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R6-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R6 | 22R4 | 核岛实物保护系统的电缆清单 | 2022-01-30 | 2022-02-15 | 2022-01-26 | 2022-02-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 孙梓凯@sunzk |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R5-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R5 | 22R4 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2022-01-30 | 2022-02-15 | 2022-01-30 | 2022-02-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 邓璟琨@dengjk |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 核岛低压、直流和照明系统的电缆清单 | 2022-01-30 | 2022-02-15 | 2022-02-08 | 2022-04-12 |  |  | 覃红玉@qinhy | 白琳琳@baill |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R1-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 核岛中压系统（EM*）电缆清单 | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-01-27 | 2022-02-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 胡鑫@huxin |  |  | 关闭
C-CI-NI-1DD-02-25D4-22R4 | 编制 | C | CI | NI | 1DD | 02 | 25D4 | 22R4 | 常规岛开列的跨岛仪控电缆清单 | 2022-02-16 | 2022-03-30 | 2022-02-16 | 2022-04-12 |  |  | 冯少磊@fengsl | 张林@zhanglinc |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D5 | 编制 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D5 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 2022-01-25 | 2022-01-27 |  |  | 王国龙@wanggl | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
B-RFH-BA-1HJ-02-22D4-22P3 | 编制 | B | RFH | BA | 1HJ | 02 | 22D4 | 22P3 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-22 | 2024-03-26 | 上游的接口资料没有返回，暂时无法提资 |  | 陈科a@chenkea | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
C-PM---2D1-01-22Q1-22P6 | 编制 | C | PM |  | 2D1 | 01 | 22Q1 | 22P6 | PM 联合泵房D1条件 | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 2022-01-29 |  |  |  | 陆程@lucheng | 牛华寺@niuhs |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2022-01-20 | 2022-02-20 | 2022-01-19 | 2024-05-11 |  |  | 任坤鹏@renkp | 王雪梅@wangxma |  |  | 关闭
C-NI-NI-1FJ-01-22B5-22P5 | 编制 | C | NI | NI | 1FJ | 01 | 22B5 | 22P5 | 室外连续7天的平均最低温度和最高温度 | 2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-03-30 | 业主暂时无法提供输入资料 |  | 方俊@fangjun | 耿小爽@gengxs |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2022-01-20 | 2022-02-20 | 2022-01-19 | 2024-05-06 |  |  | 任坤鹏@renkp | 王雪梅@wangxma |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-08-25A2-22P3 | 作废 | S | RC | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 22P3 | RX厂房二维D2条件（RX内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  |  |  |  | 任坤鹏@renkp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-6RC-NI-2D2-12-25A2-22P4 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-07-31 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-06-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-07-31 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-10-25A2-22P4 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-04-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-09-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-04-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 | 2022-12-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-08-25A2-22P4 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2022-08-12 | 2022-09-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-07-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2022-08-12 | 2024-08-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-06-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2025-05-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-05-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-15 | 2025-03-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 2022-03-16 | 2025-09-23 | 3.15按时打开接口，并联系设总审批单子，3.16设总将单子点出去。 |  | 任坤鹏@renkp | 王雪梅@wangxma |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 2022-03-16 | 2025-09-04 | 3月15日流程已经提交设总，设总3月16日提交出去。 |  | 任坤鹏@renkp | 王雪梅@wangxma |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-03-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -8.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-05-31 | 4444-01-01 | 2022-05-27 | 2024-08-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-6RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | 编制 | S | 6RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2022-08-12 | 4444-01-01 | 2022-08-12 | 2023-06-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
C-NI-NB-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | NI | NB | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2022-01-20 | 2022-02-20 | 2022-01-20 | 2023-12-28 |  |  | 方俊@fangjun | 孙燕宇@sunyy |  |  | 关闭
C-NB-NB-1ZJ-01-22B7-22P3 | 编制 | C | NB | NB | 1ZJ | 01 | 22B7 | 22P3 | 安全壳筒体极限承载力分析所需温度压力曲线 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-03-28 | 2022-04-11 |  |  | 方俊@fangjun | 石雪垚@shixy |  |  | 关闭
B-NI-NB-1FJ-01-22B7-22P3 | 编制 | B | NI | NB | 1FJ | 01 | 22B7 | 22P3 | 提供严重事故工况下安全壳内温度和压力随时间变化曲线 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-02-15 | 2024-01-19 |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZLT | EX | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供预热器（ZLT001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-RC-RC-1HJ-01-22D1-22P3 | 编制 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D1 | 22P3 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-06-08 | 2022-06-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RSI0298力学条件 | 2022-01-30 | 2022-12-31 | 2022-01-17 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
B-PM---1GH-01-22Q1-25E5 | 编制 | B | PM | - | 1GH | 01 | 22Q1 | 25E5 | 提供1907联合泵房（PM）特种门资料 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-19 | 2023-09-11 |  |  | 陆程@lucheng | 牛华寺@niuhs |  |  | 关闭
C-ME---1ZZ-01-22S1-25C3 | 编制 | C | ME | - | 1ZZ | 01 | 22S1 | 25C3 | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 2022-01-24 | 2022-02-16 |  |  | 刘翔宇@liuxyg | 王栋@wangdong |  |  | 关闭
C-00---1ZZ-01-22S1-25C3 | 编制 | C | 00 | - | 1ZZ | 01 | 22S1 | 25C3 | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 2022-01-30 | 2022-03-31 | 2022-01-24 | 2022-02-16 |  |  | 刘翔宇@liuxyg | 王栋@wangdong |  |  | 关闭
C-GJ---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | GJ | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 2022-01-20 | 2023-04-30 | 2022-01-19 | 2023-07-07 | 华东院在上一版接口提资基础上没有变化，如收到新的变化内容将及时通过接口反馈。 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl | 2022.10.13接口讨论会同意接口关闭时间改为2023.04.30 |  | 关闭
C-GG---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | GG | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
C-TE---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | TE | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供TE(辅助变压器区域及公用10kV配电间）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
C-TS---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | TS | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 2022-01-20 | 2023-04-30 | 2022-01-19 | 2023-05-10 | 华东院在上一版接口提资基础上没有变化，如收到新的变化内容将及时通过接口反馈。 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl | 2022.10.13接口讨论会同意接口关闭时间改为2023.04.30 |  | 关闭
C-TA---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | TA | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-20 | 2023-04-30 | 2022-01-19 | 2023-06-05 | 华东院在上一版接口提资基础上没有变化，如收到新的变化内容将及时通过接口反馈。 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl | 2022.10.13接口讨论会同意接口关闭时间改为2023.04.30 |  | 关闭
C-MQ---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | MQ | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-20 | 2023-04-30 | 2022-01-19 | 2023-06-05 | 华东院在上一版接口提资基础上没有变化，如收到新的变化内容将及时通过接口反馈。 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl | 2022.10.13接口讨论会同意接口关闭时间改为2023.04.30 |  | 关闭
C-MF---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | MF | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
C-MC---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | MC | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供MC(5/6号仪用压缩空气储气罐）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
C-MB---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | MB | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供MB(5/6号再生除盐水箱）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
C-ME---1ZZ-03-25C3-22S1 | 编制 | C | ME | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 提供ME大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 2022-01-20 | 2022-02-28 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl |  |  | 关闭
C-ME---1ZZ-02-25C3-22S1 | 编制 | C | ME | - | 1ZZ | 02 | 25C3 | 22S1 | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 2022-01-20 | 2023-04-30 | 2022-01-19 | 2023-07-10 | 华东院在上一版接口提资基础上正在按接口要求完善图纸内容，如收到新的变化内容将及时通过接口反馈。 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl | 2022.10.13接口讨论会同意接口关闭时间改为2023.04.30 |  | 关闭
C-ME---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | ME | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 2022-01-20 | 2023-04-30 | 2022-01-19 | 2023-06-05 | 华东院在上一版接口提资基础上正在按接口要求完善图纸内容，如收到新的变化内容将及时通过接口反馈。 |  | 冯少磊@fengsl | 梁耀龙@liangyl | 2022.10.13接口讨论会同意接口关闭时间改为2023.04.30 |  | 关闭
C-NI-CI-1YY-01-25A6-25A3 | 编制 | C | NI | CI | 1YY | 01 | 25A6 | 25A3 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 2022-01-07 | 2022-01-30 | 2022-01-07 | 2022-01-28 | 外部接口影响内部接口 |  | 王国龙@wanggl | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-LSC-CI-01-01-25E6-22R5 | 编制 | S | LSC | CI | 01 | 01 | 25E6 | 22R5 | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置及设备编号 | 2022-01-06 | 9999-01-01 | 2022-01-06 | 2022-03-28 |  |  | 冯少磊@fengsl | 闫占芳@yanzf |  |  | 关闭
C-NI-WAI -1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | NI | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供工艺系统所需WAI用气资料 | 2022-01-14 | 2022-06-07 | 2022-01-24 | 2022-02-15 |  |  | 李博@libo | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
C-NI-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | NI | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 2022-01-07 | 2022-06-07 | 2022-01-10 | 2022-04-01 | 与除盐水负责人及项目负责人沟通接口内容升版问题 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-TFA---1GG-01-22C1-25D1 | 作废 | C | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 25D1 | 不同工况下至凝汽器的冷凝液参数（温度、压力、流量） | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-05 | 2022-02-24 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TG-BCI-1GG-01-22C1-25D1 | 作废 | C | TG | BCI | 1GG | 01 | 22C1 | 25D1 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-05 | 2022-02-15 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-FSP-RVD-1SX-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | FSP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 21D3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性区域排水资料 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2021-12-24 | 2022-01-05 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D2-02-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D2 | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2条件 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-09-29 | 2025-07-22 | 由于安全壳缩小，对设备闸门结构影响较大，设备闸门支撑部分需要重新设计，且载荷目前力学也无法反馈，设备闸门D2条件暂时无法提供。 |  | 王雪梅@wangxma | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZST-BA-2LX-01-22D3-22D2 | 作废 | S | ZST | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22D2 | 提供浓缩液接收槽ZST001力学计算条件 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-29 | 2022-07-20 |  |  | 陈科a@chenkea | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-TSA-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | TSA | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐TSA001/002/003BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-01-30 | 2024-02-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | ZLT | RF | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-04-14 | 2022-04-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | S | WSC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-10 | 2022-03-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WSC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-14 | 2022-02-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-03-07 | 正在进行数据整理，设备较小，基础载荷不影响D2提资 |  | 郭建伟@guojw | 马晓荣@maxr |  |  | 关闭
S-WSD-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WSD | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-06-15 | 2022-12-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 力学计算结果尚未返回，无法提资 |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 5.27 |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 正在进行数据整理，设备较小，基础载荷不影响D2提资 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001设计任务书 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-06 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D5 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算结果 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |  |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）力学计算结果 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 缺少核废物厂房楼层谱 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | ZLT | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 3.14日收到力学计算结果 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | 由于反应谱谱值增大较多，需要重新分析计算。 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2022-02-20 | 2022-03-15 | 2022-02-14 | 2022-03-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZLT | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 力学结果接口未关闭 |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-02-22D5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 22D5 | 25C2 | 提供浓缩液槽(ZLT020BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-02-23 | 2022-06-08 | 正在进行数据整理，设备较小，基础载荷不影响D2提资 |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-06-22D5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 22D5 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-04-12 | 2022-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-07-27 | 正在进行数据整理，设备较小，基础载荷不影响D2提资 |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析结果 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 结构尺寸大，涉及液体晃动，计算评估较复杂 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算条件 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-02-14 | 2022-03-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-06-15 | 2022-12-30 | 2022-06-14 | 2022-06-22 | 力学计算结果未返回 |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 5.27 |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-15 | 2022-12-30 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | 力学计算结果未返回 |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 5.27 |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D1 | 22N2 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 2022-05-30 | 2022-06-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF力学计算结果 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-04-12 | 2022-04-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF力学计算条件 | 2022-02-20 | 2022-03-15 | 2022-02-21 | 2022-03-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-03-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 提供WSD冷凝水冷却器ZBR009RF设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-15 | 2022-02-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-05-13 | 2022-05-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供浓缩液冷却器ZBR005/006RF设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-04-21 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-03-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 03 | 22D5 | 25A1 | 提供冷凝水平衡槽ZBR013/014BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-05-16 | 2022-05-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2022-06-14 | 2022-06-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-07-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 07 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽ZBR013/014BA设计任务书 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 2022-02-11 | 2025-12-30 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D5 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | 2022-02-23 | 2025-07-07 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-06-15 | 2025-06-27 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WCC-RF-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | S | WCC | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-10 | 2022-03-01 | 接受部门有误，导致此接口迟迟未到设计人 |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WCC-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WCC | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-10 | 2022-02-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D5 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算结果 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-04-14 | 2022-08-15 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-02-22D5-22N2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算条件 | 2022-03-30 | 2022-04-15 | 2022-03-25 | 2022-04-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2026-03-30 | 2022-03-19 | 2026-02-02 | 3月15日已经打开接口，在流程中。 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TTB-BL-2LX-02-22N2-22D2 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 02 | 22N2 | 22D2 | 反馈蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学计算结果 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-05-12 | 2025-06-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-TTB-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学计算条件 | 2022-03-30 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 2025-05-19 | 4.8日刚收到B版任务书，与1418改进项有关，方案需要细化，4.20日前打开此接口 |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | S | TTB | BL | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）设备布置及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-06-30 | 2020-07-30 | 2022-06-30 | 2022-07-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供TSA001/002/003BA力学计算结果 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 2023-12-13 | 2025-10-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供TSA001/002/003BA力学计算资料 | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 设备与参考工程有变化。 |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | S | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供TFA冷凝水冷却器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-03-01 | 2022-03-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | RVD | CN | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 正在进行数据整理，设备较小，基础载荷不影响D2提资 |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-RHR-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | B | RHR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算结果 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-01 | 2022-04-11 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HJ-01-22D5-25C2 | 编制 | S | RHR | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | RHR | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-05-13 | 2022-05-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供乏燃料组件通用抓具挂架力学计算结果 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-04-28 | 2022-06-06 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料组件通用抓具挂架力学计算资料 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-02 | 2022-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供新燃料升降机力学计算资料 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2022-07-15 | 2022-08-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-33-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 33 | 22D4 | 22D4 | 堆内构件吊具测力装置设计任务书 | 2022-03-01 | 4444-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-28-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 28 | 22D4 | 22D4 | 控制棒驱动杆解锁检查工具设计任务书 | 2022-05-30 | 4444-01-01 | 2022-04-14 | 2022-04-26 | 设备优化，目前不具备提资条件，延期至2022.5.30提资 |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-27-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 27 | 22D4 | 22D4 | 控制棒驱动杆解锁工具设计任务书 | 2022-05-30 | 4444-01-01 | 2022-04-14 |  | 设备优化，目前不具备提资条件，延期至2022.5.30提资 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-22-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 22 | 22D4 | 22D4 | 抽插用模拟燃料组件设计任务书 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-29 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-21-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 21 | 22D4 | 22D4 | 装卸料机辅助换料工具设计任务书 | 2022-03-01 | 4444-01-01 | 2022-03-01 |  | 接口回复时间4444，按程序要求不需要回复 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-20-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 20 | 22D4 | 22D4 | 光枪设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-26 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-19-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 19 | 22D4 | 22D4 | 水下照明装置设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-26 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-18-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 18 | 22D4 | 22D4 | 燃料操作工具组合支架设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-14 |  | 设备优化，目前不具备提资条件，延期至2022.4.30提资 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-16-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 16 | 22D4 | 22D4 | 破损控制棒组件贮存小室设计任务书 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-15-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 15 | 22D4 | 22D4 | 可燃毒物组件抓具设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-26 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-14-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 14 | 22D4 | 22D4 | 旧控制棒组件抓具设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-26 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-13-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 13 | 22D4 | 22D4 | 阻流塞组件抓具设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-26 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-11-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 11 | 22D4 | 22D4 | 新控制棒组件抓具设计任务书 | 2022-03-01 | 4444-01-01 | 2022-03-01 |  | 接口回复时间4444，按程序要求不需要回复 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-10-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 10 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料组件抓具设计任务书 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-01 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-09-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 09 | 22D4 | 22D4 | 新燃料组件抓具设计任务书 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-04 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-08-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 08 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料贮存格架设计任务书 | 2022-05-30 | 4444-01-01 | 2022-04-13 |  | 设备优化，目前不具备提资条件，延期至2022.5.30提资 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-07-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 07 | 22D4 | 22D4 | 新燃料贮存格架设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-14 | 2022-04-26 | 设备优化，目前不具备提资条件，延期至2022.4.30提资 |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-05-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 05 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料检查装置设计任务书 | 2022-04-30 | 4444-01-01 | 2022-04-26 |  |  |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-04-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 04 | 22D4 | 22D4 | 新燃料检查装置设计任务书 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-03-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 03 | 22D4 | 22D4 | 新燃料升降机设计任务书 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-02-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 02 | 22D4 | 22D4 | 辅助吊车设计任务书 | 2022-03-01 | 4444-01-01 | 2022-03-01 |  | 接口回复时间4444，按程序要求不需要回复 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-NI-2LX-01-22N2-22D4 | 作废 | S | RFH | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供燃料转运装置力学计算结果 | 2023-04-30 | 2023-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 詹自敏@zhanzm |  |  | 未打开
S-RFH-NI-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | NI | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供燃料转运装置力学计算资料 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-RFH-DC-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 燃料操作工具组合挂架力学计算结果 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-06-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 打开
S-RFH-DC-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 燃料操作工具组合挂架力学计算资料 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-04-02 | 2022-04-15 | 设计方案变更，设计计划延期，相应接口顺延。 |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-RFH-DC-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 装卸料机力学计算结果 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-09-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 打开
S-RFH-DC-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 装卸料机力学计算资料 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 设备优化，目前不具备提资条件，延期至2022.10.30提资 |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供燃料组件抓具力学计算条件 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2022-08-05 | 2022-08-11 | 7.4日收到任务书，尽快打开 |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学结果 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-09-30 | 2022-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 7.10更新地震谱后评估不过，需重新计算 |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学计算条件 | 2022-03-30 | 2022-04-15 | 2022-03-26 | 2022-04-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
B-RCV-EX-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | RCV | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算结果 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-03-14 | 2022-04-22 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供再生热交换器（RCV001EX）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-04-29 | 2022-06-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RCV | EX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-04-28 | 2022-06-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22D5-22N2 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 2022-05-28 | 2023-07-31 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1GH-02-22C1-22D5 | 编制 | S | RCV | DE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D5 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-04-28 | 2022-10-14 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JH-01-22P5-22D2 | 编制 | S | NI | NI | 1JH | 01 | 22P5 | 22D2 | 大飞机撞击振动分析安全距离 | 2022-06-10 | 4444-01-01 | 2022-06-10 |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 冯芝茂@fengzma |  |  | 打开
S-CPV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | CPV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供堆坑气密性主风管CCV001BA力学计算结果 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-29 | 2022-12-16 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 等结构提供新的地震谱后重新评估计算 |  | 关闭
S-CCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | CCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供堆坑气密性主风管CCV001BA力学计算资料 | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 2022-07-29 | 2022-08-16 | 设备与参考工程有变化。6.14收到任务书较晚，尽快打开 |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学、抗震计算结果 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-04-11 | 2025-07-14 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算条件 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-01-18 | 2024-12-09 |  |  | 陈科a@chenkea | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D2-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2条件 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵英超@zhaoycf |  |  | 打开
S-CLM-ZS-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2022-06-14 | 2022-06-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-02-22B4-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 02 | 22B4 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算结果 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-03-29 | 2026-01-27 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-01-22B4-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 01 | 22B4 | 22D1 | 提供各工况下（含DBA和SA）人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间） | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
C-INL-WND-1GS-01-22E4-22Q8 | 编制 | C | INL | WND | 1GS | 01 | 22E4 | 22Q8 | 热实验室（N305房间）除盐水接口资料 | 2021-12-17 | 2021-12-24 | 2022-01-10 | 2022-02-18 | 2022-01-10才到系布所里，到所里后就已经超过关闭时间了，统计系布所延误 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B6 | 主控室事故通风系统的有关描述；主控室事故第一和第二取风口位置（描述以及CAD图）；事故情况下的新风量、循环过滤风量；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2021-12-18 | 2021-12-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
B-WSC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | WSC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算结果 | 2022-01-20 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
B-WSC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | WSC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算条件 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2022-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
C-WSC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）非放射性排水资料 | 2021-12-23 | 2022-01-30 | 2021-12-31 | 2024-06-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2022-01-18 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-07-01 | 目前还没有收到《常规岛开列的跨岛电气电缆清单》接口提资，需要根据上述接口的电缆清单方能确定电缆桥架布置情况。2022-3-17 已回复A版接口，回函号：1907XNIZL25D2C001. |  | 覃红玉@qinhy | 唐凯@tangkai |  |  | 关闭
C-NI-DC/UPS-1DD-01-25D0-22R2 | 作废 | C | NI | DC/UPS | 1DD | 01 | 25D0 | 22R2 | 直流和UPS用电量 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-27 | 2022-07-04 |  |  | 冯少磊@fengsl | 刘红柳c@liuhlc |  |  | 关闭
C-011-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | 011 | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于开关站区域（含011、012、013子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2022-03-11 | 2022-04-30 | 2022-03-11 | 2022-07-05 | TE子项位置暂未确定，影响TE与GB电缆接口，未收到华东院接口提资。 |  | 冯少磊@fengsl | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
C-ME-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | ME | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-05-23 | 截止到2022.03.15，未收到华东院回复 |  | 冯少磊@fengsl | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
C-CI-NI-1DD-01-25D2-22R4 | 作废 | C | CI | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R4 | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-02-21 | 未收到华东院接口提资 |  | 冯少磊@fengsl | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
C-BOP-CI-1DD-02-22R4-25D2 | 编制 | C | BOP | CI | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-06-24 | 目前尚未收到华东院回复 |  | 覃红玉@qinhy | 张文磊@zhangwl |  |  | 关闭
C-NI-CI-1DD-02-22R1-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 2021-12-22 | 2023-06-15 | 目前尚未收到华东院回复 |  | 覃红玉@qinhy | 胡鑫@huxin |  |  | 关闭
C-BOP-CI-1DD-01-22R4-25D2 | 编制 | C | BOP | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-05-13 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张文磊@zhangwl |  |  | 关闭
C-NI-CI-1DD-01-22R1-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 2021-12-22 | 2023-06-15 | 目前尚未收到华东院回复 |  | 覃红玉@qinhy | 胡鑫@huxin |  |  | 关闭
C-GB-CI-1DD-01-25B1-25D2 | 编制 | C | GB | CI | 1DD | 01 | 25B1 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，在GB沟内的长度。 | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 2022-05-12 | 2022-06-24 |  |  | 李亚峰@liyf | 李伟霞@liwx |  |  | 关闭
C-BOP-CI-1DD-03-22R4-25D2 | 编制 | C | BOP | CI | 1DD | 03 | 22R4 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，电缆规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2022-09-02 | 2023-01-13 |  |  | 覃红玉@qinhy | 霍红梅@huohm |  |  | 关闭
C-NI---1DD-03-22R4-25D2 | 编制 | C | NI | - | 1DD | 03 | 22R4 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2023-04-23 | 2023-09-20 |  |  | 覃红玉@qinhy | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-TTB-CB-1GG-01-22C1-25D1 | 作废 | C | TTB | CB | 1GG | 01 | 22C1 | 25D1 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2022-01-05 | 2022-02-15 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFM-CB-1GG-03-22C3-25D1 | 作废 | C | TFM | CB | 1GG | 03 | 22C3 | 25D1 | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-24 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 杜广@duguang | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-TFM-CB-1BB-02-22C3-25D1 | 作废 | C | TFM | CB | 1BB | 02 | 22C3 | 25D1 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-29 | 2022-07-17 | 河北分公司已回复意见，待系布所升版接口。方案未定，无法升版。 |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TFM-CB-1BB-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TFM | CB | 1BB | 01 | 22C3 | 25D1 | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-28 |  | 与分公司沟通中，尽快关闭相关接口。 |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 打开
C-TFM-CB-1GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TFM | CB | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-24 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-TSM-CB-1BB-02-22C3-25D1 | 作废 | C | TSM | CB | 1BB | 02 | 22C3 | 25D1 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-29 | 2024-07-29 | 与分公司沟通中，尽快关闭相关接口。 |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TSM-CB-1BB-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TSM | CB | 1BB | 01 | 22C3 | 25D1 | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-29 | 2022-07-17 | 河北分公司已回复意见，待系布所升版接口。方案未定，无法升版。 |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TSM-CB-1GG-02-22C3-25D1 | 作废 | C | TSM | CB | 1GG | 02 | 22C3 | 25D1 | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-24 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSM-CB-1GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TSM | CB | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2021-12-24 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-WCC-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 作废 | C | WCC | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-12-17 | 2022-01-31 | 2021-12-24 |  |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 打开
C-LE*---1DD-01-25B1-22R1 | 编制 | C | LE* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 22R1 | 应急照明系统柴油发电机加载程序提资 | 2022-01-24 | 2022-02-20 | 2022-01-24 | 2022-01-30 |  |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
C-LN*/LE*---1DD-02-25B1-22R1 | 编制 | C | LN*/LE* | - | 1DD | 02 | 25B1 | 22R1 | 照明系统电缆电气贯穿件提资 | 2022-01-24 | 2022-02-20 | 2022-01-24 | 2022-01-26 |  |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
C-LN*/LE*---1DD-01-25B1-22R2 | 编制 | C | LN*/LE* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 22R2 | 照明系统用电提资 | 2022-01-24 | 2022-02-20 | 2022-01-24 | 2022-05-06 |  |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-13 | 2022-01-11 | 与上游专业沟通，已与2022-1-11完成回复 |  | 郭建伟@guojw | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
C-WAS-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAS | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WAS系统安全壳隔离信息 | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 2021-12-09 | 2022-01-11 | 流程已按时发起，校审流程中耽误，导致延误 |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | 编制 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 2021-12-24 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
C-VRW---1GD-01-25A3-22R2 | 编制 | C | VRW | - | 1GD | 01 | 25A3 | 22R2 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2021-12-10 | 2022-01-18 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
B-WAP---1QN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | B | WAP | - | 1QN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 应急空压机房通风资料 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-14 | 2022-01-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-VRW---1GG-01-25A3-22Q8 | 编制 | C | VRW | - | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 提供VRW通风系统碘吸附器消防用水资料 | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 2021-12-08 | 2022-01-24 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
C-NI---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NI | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供核岛通风系统碘吸附器消防用水资料 | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 2021-12-07 | 2021-12-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-WND-WDP-1SS-02-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 02 | 22Q8 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 2021-12-07 | 2022-06-23 | 河北分公司已回复意见，待公用二室升版接口;方案暂时还不确定，无法升版相关文件，待方案确定后及时升版 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND-WDP-1SS-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 01 | 22Q8 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统流程图 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 2021-12-07 | 2022-06-23 | 河北分公司已回复意见，待公用二室升版接口；方案暂时还不确定，无法升版相关文件，待方案确定后及时升版 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-02-22Q8-25D1 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 02 | 22Q8 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 2021-12-07 | 2022-06-23 | 河北分公司已回复意见，待公用二室升版接口;方案暂时还不确定，无法升版相关文件，待方案确定后及时升版 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 2021-12-07 | 2022-06-23 | 河北分公司已回复意见，待公用二室升版接口;方案暂时还不确定，无法升版相关文件，待方案确定后及时升版 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-CHC---1GD-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供氢气复合器布置方案进行布置设计 | 2021-12-15 | 2022-03-31 | 2021-12-09 | 2022-01-19 |  |  | 李博@libo | 李嫦月@licy |  |  | 关闭
C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2021-12-08 | 2021-12-25 | 2021-12-08 | 2021-12-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2021-12-10 | 2022-01-11 | 1907系统变化较大/涉及系统优化，需要与上游专业核实后确定回复 |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VCR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 设备冷却水房间通风系统 （VCR）仪控任务书,流程图 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2021-12-07 | 2021-12-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2021-12-08 | 2021-12-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书,流程图 | 2021-12-10 | 2021-12-25 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
B-NI---1DD-01-22R1-22R2 | 编制 | B | NI | - | 1DD | 01 | 22R1 | 22R2 | EM*直流用电资料提资 | 2021-12-02 | 2022-12-31 | 2021-12-03 | 2021-12-13 |  |  | 覃红玉@qinhy | 胡鑫@huxin |  |  | 关闭
C-NI-ZZZ-1TD-01-22R5-22R1 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1TD | 01 | 22R5 | 22R1 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2021-12-10 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-05 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
C-NI-ZZZ-1YD-01-22E0-22R1 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1YD | 01 | 22E0 | 22R1 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2021-12-10 | 2022-01-31 | 2021-12-14 | 2021-12-22 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李波@libob |  |  | 关闭
C-NI-ZZZ-1DD-01-22R2-22R1 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1DD | 01 | 22R2 | 22R1 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2021-12-10 | 2022-01-31 | 2022-01-13 | 2022-09-15 | 上游工艺资料未齐全 |  | 覃红玉@qinhy | 任纪馨@renjx |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D5 | 编制 | B | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D5 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 2021-12-17 |  |  | 王国龙@wanggl | 白兰@bailan |  |  | 关闭
C-WSD-WCC-1BG-01-22C3-22C1 | 编制 | C | WSD | WCC | 1BG | 01 | 22C3 | 22C1 | 辅助蒸汽分配系统IRA冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2022-01-11 | 与辅助蒸汽分配系统沟通确认接口内容 |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-KP-NI-1HJ-02-22D4-22P4 | 编制 | B | KP | NI | 1HJ | 02 | 22D4 | 22P4 | 龙门架低跨小车地震工况下的轮压。 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-09-10 | 2025-12-18 | 厂家未反馈地震工况下的轮压 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 20230217设备所郭建伟要求修改首发时间为2023/12/30，修改关闭时间为2024/01/30 |  | 关闭
C-NI-NI-2D1-01-22C5-22P5 | 编制 | C | NI | NI | 2D1 | 01 | 22C5 | 22P5 | 核岛土建D1条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-03 | 2024-01-29 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 赵晓山@zhaoxsa |  |  | 关闭
B-KP-NI-1HJ-05-22D4-22P4 | 编制 | B | KP | NI | 1HJ | 05 | 22D4 | 22P4 | 龙门架工作平台运输小车一般资料（包括轮压） | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
B-KP-NI-1HJ-04-22D4-22P4 | 编制 | B | KP | NI | 1HJ | 04 | 22D4 | 22P4 | 龙门架维护小室及上部闸刀门下部双开门设置提资 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
B-KP-NI-1HJ-03-22D4-22P4 | 编制 | B | KP | NI | 1HJ | 03 | 22D4 | 22P4 | 龙门架一般资料，包括承轨梁长度、轨顶标高、工作平台长度、登机要求等 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
B-KP-NI-1HJ-01-22D4-22P4 | 编制 | B | KP | NI | 1HJ | 01 | 22D4 | 22P4 | 龙门架高跨小车和低跨小车的轮压（包括工作级别、试验轮压）。 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
C-RSI-RX-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | RSI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 提供设计基准事故下内置换料水箱温度曲线 | 2022-01-20 | 2022-02-20 | 2022-01-20 | 2024-01-10 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 孙燕宇@sunyy |  |  | 关闭
C-RX-NI-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | RX | NI | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | RX反应堆厂房 设计基准事故下隔间压差 | 2022-01-20 | 2022-02-20 | 2022-01-20 | 2024-08-20 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 孙燕宇@sunyy |  |  | 关闭
C-RSI-RX-1XJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | RSI | RX | 1XJ | 01 | 22C1 | 22P3 | 内置换料水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2022-01-10 | 2022-01-20 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-RS-1GJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | RSI | RS | 1GJ | 01 | 22C1 | 22P3 | IRWST设计总体要求 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2022-01-10 | 2022-01-20 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-PCS-NJ-1FJ-01-22B7-22P5 | 编制 | C | PCS | NJ | 1FJ | 01 | 22B7 | 22P5 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-12-30 | 2022-02-21 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 李汉辰@lihcb |  |  | 关闭
C-FSP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FSP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料 | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 2021-12-03 | 2021-12-17 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 2024-05-15 | 上游提资较晚，系统变化较大 |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 2024-12-18 | 上游提资较晚，系统变化较大，预计12月10日前完成 |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-04-22E2-22D3 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 04 | 22E2 | 22D3 | RVD含氢废气冷凝液液位器 （RVD001CN/003CN） 仪表接口 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-26 | 2021-12-01 |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
C-TFM---2FQ-02-22C3-22C2 | 编制 | C | TFM | - | 2FQ | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主给水隔离阀设计任务书 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-20 |  |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-IRM---1GJ-01-22E4-22P7 | 编制 | C | IRM | - | 1GJ | 01 | 22E4 | 22P7 | IRM系统核岛厂房结构基础资料 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-11-30 | 2021-12-07 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
C-IRM---1GS-01-22E4-25A1 | 编制 | C | IRM | - | 1GS | 01 | 22E4 | 25A1 | IRM系统设备核岛厂房给排水接口资料 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-11-29 | 2021-12-13 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
C-IRM---1GN-01-22E4-22Q7 | 编制 | C | IRM | - | 1GN | 01 | 22E4 | 22Q7 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-11-30 | 2021-12-31 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-25 | 2022-01-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-11-25 | 2022-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-02-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 02 | 22E3 | 22R2 | 非DCS设备用电资料 | 2021-11-25 | 2021-12-25 | 2021-11-26 | 2023-03-12 |  |  | 汪勇@wangyongd | 王朋@wangpengh |  |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-01-22E1-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 01 | 22E1 | 22R2 | DCS设备用电资料 | 2021-11-25 | 2021-12-15 | 2021-11-23 | 2023-08-22 |  |  | 汪勇@wangyongd | 付文韬@fuwt |  |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-03-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 03 | 22E3 | 22R2 | 机电一体化设备用电资料 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-11-25 | 2021-12-22 |  |  | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-01-22C3-22N2 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 01 | 22C3 | 22N2 | TFM系统管道力学计算条件（R厂房TFM001） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-01-22C3-22N2 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 01 | 22C3 | 22N2 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM001） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-12-02 |  |  | 杜广@duguang | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-24-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 24 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0311） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-24-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 24 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0311） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-23-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 23 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0312、XPCS0317、XPCS0319） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-23-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 23 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0312、XPCS0317、XPCS0319） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-22-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 22 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0314） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-22-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 22 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0314） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-21-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 21 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0313、XPCS00318、XPCS00320） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-21-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 21 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0313、XPCS00318、XPCS00320） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-20-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 20 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0301） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-20-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 20 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0301） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-19-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 19 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0302、XPCS0307、XPCS0309） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-19-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 19 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0302、XPCS0307、XPCS0309） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-18-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 18 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0304） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-18-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 18 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0304） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-17-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 17 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0303、XPCS00308、XPCS00310） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-17-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 17 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0303、XPCS00308、XPCS00310） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-16-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 16 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0211） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-16-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 16 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0211） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-15-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 15 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0212、XPCS0217、XPCS0219） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-15-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 15 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0212、XPCS0217、XPCS0219） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-14-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 14 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0214） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-14-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 14 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0214） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-13-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 13 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0213、XPCS00218、XPCS00220） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-13-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 13 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0213、XPCS00218、XPCS00220） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-12-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 12 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0201） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-12-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 12 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0201） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-11-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 11 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0202、XPCS0207、XPCS0209） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-11-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 11 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0202、XPCS0207、XPCS0209） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-10-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 10 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0204） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-10-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 10 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0204） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-09-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 09 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0203、XPCS00208、XPCS00210） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-09-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 09 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0203、XPCS00208、XPCS00210） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-08-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 08 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0111） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-08-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 08 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0111） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-12-04 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-07-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 07 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0112、XPCS0117、XPCS0119） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-07-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 07 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0112、XPCS0117、XPCS0119） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-12-02 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-06-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 06 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0114） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-06-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 06 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0114） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-12-02 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-05-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 05 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0113、XPCS00118、XPCS00120） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-05-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 05 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0113、XPCS00118、XPCS00120） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-12-02 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-04-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 04 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0101） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-04-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 04 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0101） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-03-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 03 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0102、XPCS0107、XPCS0109） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-03-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 03 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0102、XPCS0107、XPCS0109） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-02-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0104） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-02-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 02 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0104） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-15-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 15 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0050) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-15-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 15 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0050) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-14-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 14 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0049+050+052+053+057) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-14-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 14 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0049+050+052+053+057) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-13-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 13 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0058+0182+0183+0180+0182+0184) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-13-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 13 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0058+0182+0183+0180+0182+0184) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-12-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 12 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0052) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-12-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 12 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0052) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-11-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 11 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果(RSI0025+029+032+027+184+187) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-11-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 11 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0025+029+032+027+184+187) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-10-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 10 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0016+019+053+056 ) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-10-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 10 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0016+019+053+056 ) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-09-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 09 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0011+012+014+015+016+049+050+052+053+057) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-09-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 09 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0011+012+014+015+016+049+050+052+053+057) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-08-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 08 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0116+119+122+125) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-08-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 08 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0116+119+122+125) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-07-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 07 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0014+017+050+054) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-07-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 07 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0014+017+050+054) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-06-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 06 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0188+181+182+185+193) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-06-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 06 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0188+181+182+185+193) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-05-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 05 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0015+018+052+055) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-05-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 05 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0015+018+052+055) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-04-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 04 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0026+030+033+028+183+186) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-04-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 04 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0026+030+033+028+183+186) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-03-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 03 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 （RSI0132） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-03-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 03 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 （RSI0132） | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-02-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0118+121+124+126) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-02-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 02 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0118+121+124+126) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2LX-03-22N2-22C3 | 编制 | C | TSA | NI | 2LX | 03 | 22N2 | 22C3 | TSA系统管道初步设计力学计算报告（SX厂房XTSA0003，XTSA0006，XTSA0028，XTSA0031） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2LX-02-22N2-22C3 | 编制 | C | TSA | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C3 | TSA系统管道初步设计力学计算报告（SX厂房XTSA0002，XTSA0005，XTSA0027，XTSA0030） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-03-22N2-22C3 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 03 | 22N2 | 22C3 | PRS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPRS0301、XPRS0302） | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2022-10-26 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang | 布置空间不够，正在和布置沟通修改方案 |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-03-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 03 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0301、XPRS0302） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-02-22N2-22C3 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C3 | PRS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPRS0201、XPRS0202） | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2022-10-26 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang | 布置空间不够，正在和布置沟通修改方案 |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-02-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 02 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0201、XPRS0202） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-CIS-NI-2LX-02-22N2-22C5 | 编制 | C | CIS | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C5 | CIS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房非能动管线XCIS0017，XCIS0018，XCIS0162等） | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-03-21 | 2023-03-27 | CIS布置暂未确定 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang | 布置新提供修改版的PCF模型 |  | 关闭
C-CIS-NI-2LX-02-22C5-22N2 | 编制 | C | CIS | NI | 2LX | 02 | 22C5 | 22N2 | CIS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房非能动管线XCIS0017，XCIS0018，XCIS0162等） | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 设计未固化，存在碰撞及评审后专家建议调整方案。 |  | 杜广@duguang | 褚松良@chusl |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-04-22N2-22C3 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 04 | 22N2 | 22C3 | TFM系统管道力学计算结果(XTFM001A-0003A,TFM0004-0006,TFM0031-0033 TFM0242~0244等) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-04-22C3-22N2 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 04 | 22C3 | 22N2 | TFM系统管道力学计算条件(XTFM001A-0003A,TFM0004-0006,TFM0031-0033 TFM0242~0244等) | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-23 | 2021-12-01 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-03-22N2-22C3 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 03 | 22N2 | 22C3 | TFM系统管道力学计算结果（R厂房TFM003） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-03-22C3-22N2 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 03 | 22C3 | 22N2 | TFM系统管道力学计算条件（R厂房TFM003） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-02-22N2-22C3 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C3 | TFM系统管道力学计算结果（R厂房TFM002） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-02-22C3-22N2 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 02 | 22C3 | 22N2 | TFM系统管道力学计算条件（R厂房TFM002） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-07-22N2-22C3 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 07 | 22N2 | 22C3 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0033/0042/0051A等) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-07-22C3-22N2 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 07 | 22C3 | 22N2 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0033/0042/0051A等) | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-06-22N2-22C3 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 06 | 22N2 | 22C3 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0032/0041/0050A等) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-06-22C3-22N2 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 06 | 22C3 | 22N2 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0032/0041/0050A等) | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-05-22N2-22C3 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 05 | 22N2 | 22C3 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0031/0040/0049A等) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-05-22C3-22N2 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 05 | 22C3 | 22N2 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0031/0040/0049A等) | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-04-22N2-22C3 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 04 | 22N2 | 22C3 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0001B/0002B/0003B/0064/0065/0066/0067/0068/0069/0070/0071/0072/0073/0074/0075/0076/0077/0078等) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-04-22C3-22N2 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 04 | 22C3 | 22N2 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0001B/0002B/0003B/0064/0065/0066/0067/0068/0069/0070/0071/0072/0073/0074/0075/0076/0077/0078等) | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2021-12-20 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-03-22N2-22C3 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 03 | 22N2 | 22C3 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM003） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-03-22C3-22N2 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 03 | 22C3 | 22N2 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM003） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 杜广@duguang | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-02-22N2-22C3 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C3 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM002） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-02-22C3-22N2 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 02 | 22C3 | 22N2 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM002） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-12-02 |  |  | 杜广@duguang | 张泽皓@zhangzhk |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-04-22N2-22C3 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 04 | 22N2 | 22C3 | RHR系统管道力学计算结果（RHR0002,RHR0004A,RHR0018,RHR0019A,RHR0019B） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-04-22C3-22N2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 04 | 22C3 | 22N2 | RHR系统管道力学计算条件（RHR0002,RHR0004A,RHR0018,RHR0019A,RHR0019B） | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-03-22N2-22C3 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 03 | 22N2 | 22C3 | RHR系统管道力学计算结果（RHR0012A） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-26 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-03-22C3-22N2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 03 | 22C3 | 22N2 | RHR系统管道力学计算条件（RHR0012A） | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-02-22N2-22C3 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22C3 | RHR系统管道力学计算结果（RHR0013A） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-02-22C3-22N2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 02 | 22C3 | 22N2 | RHR系统管道力学计算条件（RHR0013A） | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
C-WAS---1GY-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-11-30 | 2021-12-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书。 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-01 | 2021-12-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---1FN-01-22B4-22Q8 | 编制 | C | WAS | - | 1FN | 01 | 22B4 | 22Q8 | 提供辐射防护专业公用压缩空气需求 | 2021-11-25 | 2021-12-25 | 2021-11-25 | 2021-12-02 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd | 新增 |  | 关闭
C-FSP-WAS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | FSP | WAS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-11-30 | 2021-12-17 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统阀门清单 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-02 | 2021-12-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统阀门清单 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-02 | 2021-12-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统管道清单 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-02 | 2021-12-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统管道清单 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-02 | 2021-12-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-02 | 2021-12-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-02 | 2021-12-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 新增 |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)仪表接口 | 2021-11-20 | 2021-12-10 | 2021-11-23 | 2021-12-09 |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
C-INL-NI-1GT-01-22E4-22R5 | 编制 | C | INL | NI | 1GT | 01 | 22E4 | 22R5 | 热实验室（N305房间）通信接口资料 | 2021-11-20 | 2021-12-15 | 2021-12-06 | 2022-01-18 | 接收方有误，已安排新的接收方回复 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-IAM-NI-1GT-01-22E4-22R5 | 编制 | C | IAM | NI | 1GT | 01 | 22E4 | 22R5 | IAM系统核岛厂房通信接口资料 | 2021-11-20 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2024-07-28 | 接收方有误，已安排新的接收方回复 |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC排水要求 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-26 | 2022-01-20 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2021-11-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-RND---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统管道清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2022-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-RND---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统阀门清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2021-12-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-WSD---1GG-01-25D1-22C3 | 作废 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 两机组消耗量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停机 2、一台机组启动、一台机组运行。 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-06-29 | 华东院未及时提供资料，现阶段资料为暂定。 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-04-25D1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 22C3 | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-02-23 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-03-25D1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22C3 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-07-03 | 华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TFD---1GG-01-25D1-22C1 | 作废 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C1 | TFD系统流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | 2022-01-10才到系布所，接到时已经超过接口关闭时间 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TSM---1GG-01-25D1-22C3 | 作废 | C | TSM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-03-11 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-01-25D1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 2022-01-10才到系布所，接到时已经超过接口关闭时间 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-05-25D1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 1GG | 05 | 25D1 | 22C3 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-02-23 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-02-25D1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-07-12 | 华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TTB-TFE-1GG-01-25D1-22C3 | 作废 | C | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | TTB系统第三张流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2023-07-22 | 根据以往项目经验，我方要求在除氧器前增设孔板，预防水锤现象，华东院未同意，三方需进一步讨论。 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | 作废 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-02-11 | 2022-01-10才到系布所，接到时已经超过接口关闭时间 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TSM---1GG-02-25D1-22C3 | 作废 | C | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | TSM系统流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 2022-01-10才到系布所，接到时已经超过接口关闭时间 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WND-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | C | WND | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2021-12-30 | 9999-01-01 | 2021-12-20 | 2022-07-17 | 河北分公司已回复意见，待公用二室升版接口;方案暂时还不确定，无法升版相关文件，待方案确定后及时升版 |  | 李博@libo | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | C | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-03-23 | 华东院未打开对应的外部接口；接口已关闭 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WAS-1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WAI-1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WAI | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2022-01-26 | 2022-02-16 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WAP-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | C | WAP | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2021-12-15 | 2022-01-15 | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WGD-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | C | WGD | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WGD跨岛系统流程图 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-01-04 | 2022-02-15 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-CB-WGD-1GG-04-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q8 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 |  |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WGD-1GG-03-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WGD | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 |  |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WGD-1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-07-01 | TG相关接口未打开，华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WHS-1GG-02-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-07-01 | TG相关接口未打开，华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WHS-1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 发电机充氢流量要求 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-26 | 2022-07-01 | TG相关接口未打开，华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 跨岛系统流程图 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | 2023-03-24 | 华东院未及时提供资料 |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
B-FDP-WAS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | B | FDP | WAS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-18 | 2021-12-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-29 | 2021-12-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSS | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-07 | 2022-01-06 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-17 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-TSA---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TSA | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2022-01-17 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TFM---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TFM | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-17 |  |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-RND---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | RND | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2022-01-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-FNP---1GD-05-22Q8-22R2 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 05 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料 | 2021-11-30 | 2022-01-15 | 2021-12-01 | 2022-07-01 |  |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-EES---1ND-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | EES | - | 1ND | 01 | 22Q7 | 22R2 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2022-01-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 刘新@liuxind |  |  | 关闭
C-WWC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WWC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-12-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WNC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-26 | 2022-11-17 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-26 | 2022-11-13 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WSC-EES-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2024-06-27 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | 2024-09-04 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2022-01-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WAP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-24 | 2021-12-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-12-21 | 2021-12-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-25 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-11-18 | 2021-12-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VES---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-04 | 2022-05-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-12-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-08 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供设冷水房间通风系统（VCR）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-24 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-11-29 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-29 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-29 | 2022-03-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-04 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-22 | 2021-12-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-04 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-CAM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2022-01-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-VCL-FSP-1TS-01-22Q7-22Q8 | 作废 | C | VCL | FSP | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-29 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 打开
C-VMO-FSP-1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | FSP | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-25 | 2021-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-FNP-WAS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | FNP | WAS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FSP---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）系统流程图 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2021-12-02 | 2021-12-29 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FSP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FSP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2021-12-03 | 2021-12-13 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FSP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 2022-02-17 | 上游用户用水资料没有收齐，阀门资料暂时无法提出 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-VNA-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VNA | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-12-14 | 2021-12-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VFL-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFL | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-12-17 | 2022-03-21 | 接口未分发给我方 |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-24 | 2022-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VCP-WCC-1GG-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | VCP | WCC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22C1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格） | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-24 | 2021-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-NH---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NH | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-12-17 | 2022-03-03 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-KA---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | KA | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-12-17 | 2022-03-21 | 咨询供货商。接口已关闭 |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-RX---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | RX | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-06 | 2022-02-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CAM---2FQ-01-22Q7-22C2 | 编制 | C | CAM | - | 2FQ | 01 | 22Q7 | 22C2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2022-01-13 | 接口丢失(系统错误传递到了工艺一室)，主动找文回复 |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-FNP-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | FNP | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供FNP系统安全壳隔离信息 | 2021-11-20 | 2022-01-15 | 2021-11-30 | 2021-12-13 | 厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案正在调整，防火分区图也处于调整中，FNP系统设计资料需要相应的进行调整与逐一核实。 |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---2LT-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2021-11-30 | 2022-01-15 | 2021-11-30 | 2022-06-17 | 1.厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整及逐一核实;2.水工室12-2收到来文，12-10回文，未延误回复 |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---2GQ-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2021-11-20 | 2022-01-15 | 2021-11-30 | 2022-06-29 | 厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整并逐一核实。 |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---2FQ-04-22Q8-22C2 | 编制 | C | FNP | - | 2FQ | 04 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2021-11-20 | 2022-01-15 | 2021-11-30 | 2022-07-04 | 厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整并逐一核实。 |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---2FQ-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2021-11-30 | 2022-01-15 | 2021-11-30 | 2022-06-29 | 1.厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整并逐一核实;2.水工室12-2收到来文，12-10回文，未延误回复 |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---1SS-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 1SS | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置要求 | 2021-11-20 | 2022-01-15 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整并逐一核实。 |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---1GD-06-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 06 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料 | 2021-11-20 | 2022-01-30 | 2021-12-01 | 2022-06-27 | 厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整并逐一核实。 |  | 陆程@lucheng | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FWP---1FQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-23 | 2021-12-03 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FWP---1LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-23 | 2021-12-03 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FWP---1GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-23 | 2021-12-03 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FWP-WRW-1GG-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | WRW | 1GG | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）供水需求（工作压力、流量） | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-12-14 | 2021-12-21 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FSP---2GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FSP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2021-12-03 | 2021-12-17 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FSP---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）系统流程图 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2021-12-02 | 2022-01-07 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FSP---1GS-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FSP | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）系统阀门清单 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2021-12-07 | 2021-12-20 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSS | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2022-01-15 | 2021-12-30 | 2021-12-21 | 2021-12-27 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSS | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2022-01-15 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-27 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSS | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2022-01-15 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-27 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）核岛部分流程图 | 2022-01-15 | 2022-03-02 | 2021-12-07 | 2021-12-13 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2GQ-07-22Q8-25A1 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2GQ | 07 | 22Q8 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2022-01-15 | 2022-03-02 | 2021-12-07 | 2021-12-13 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2022-01-15 | 2022-03-02 | 2021-12-07 | 2021-12-13 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WCD---2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WCD | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2022-01-15 | 2022-03-02 | 2021-12-20 | 2022-05-13 |  |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2GQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WCD | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2022-01-15 | 2022-03-02 | 2021-12-20 | 2022-05-13 |  |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WCD | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-17 | 2022-05-13 |  |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-WWC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | B | WWC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-11 | 2021-11-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WWC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-11 | 2022-01-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WWC---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2022-01-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WWC---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2022-01-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAP---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 |  | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-11-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-WAP---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-11-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-12-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-TSA-—-1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSA | — | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-RFT-NI-2LX-05-22C1-22N2 | 编制 | C | RFT | NI | 2LX | 05 | 22C1 | 22N2 | 提供D1阶段反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统管道工艺参数 | 2021-11-30 | 2022-01-15 | 2021-11-16 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-01-22N2-22C3 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C3 | PCS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPCS0103、XPCS00108、XPCS00110） | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-PCS-NI-2LX-01-22C3-22N2 | 编制 | C | PCS | NI | 2LX | 01 | 22C3 | 22N2 | PCS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPCS0103、XPCS00108、XPCS00110） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-11-26 |  |  | 杜广@duguang | 郭燕燕@l-guoyy |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-01-22C3-22N2 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 01 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0117+120+123) | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-17 |  |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-RSI-NI-2LX-01-22N2-22C3 | 编制 | C | RSI | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C3 | RSI系统管道初步设计力学计算结果 (RSI0117+120+123) | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2LX-01-22N2-22C3 | 编制 | C | TSA | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C3 | TSA系统管道初步设计力学计算报告（SX厂房XTSA0001，XTSA0004，XTSA0026，XTSA0029） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2LX-03-22C3-22N2 | 编制 | C | TSA | NI | 2LX | 03 | 22C3 | 22N2 | TSA系统管道初步设计力学计算条件（SX厂房XTSA0003，XTSA0006，XTSA0028，XTSA0031） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-19 | 2021-12-04 |  |  | 杜广@duguang | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2LX-02-22C3-22N2 | 编制 | C | TSA | NI | 2LX | 02 | 22C3 | 22N2 | TSA系统管道初步设计力学计算条件（SX厂房XTSA0002，XTSA0005，XTSA0027，XTSA0030） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-19 | 2021-12-04 |  |  | 杜广@duguang | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2LX-01-22C3-22N2 | 编制 | C | TSA | NI | 2LX | 01 | 22C3 | 22N2 | TSA系统管道初步设计力学计算条件（SX厂房XTSA0001，XTSA0004，XTSA0026，XTSA0029） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-19 | 2021-12-02 |  |  | 杜广@duguang | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-01-22N2-22C3 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C3 | PRS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房XPRS0101、XPRS0102） | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2022-10-26 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang | 布置空间不够，正在和布置沟通修改方案 |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-01-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 01 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0101、XPRS0102） | 2021-11-20 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2021-12-04 |  |  | 杜广@duguang | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-CIS-NI-2LX-01-22N2-22C5 | 编制 | C | CIS | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C5 | CIS系统管道初步设计力学计算结果（R厂房能动管线XCIS0011，XCIS0012，XCIS0013，XTSA0014，XCIS0019等） | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-03-21 | 2023-03-27 | CIS布置暂未确定 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang | 布置新提供修改版的PCF模型 |  | 关闭
C-CIS-NI-2LX-01-22C5-22N2 | 编制 | C | CIS | NI | 2LX | 01 | 22C5 | 22N2 | CIS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房能动管线XCIS0011，XCIS0012，XCIS0013，XTSA0014，XCIS0019等） | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 设计未固化，评审后正按专家建议调整方案 |  | 杜广@duguang | 褚松良@chusl |  |  | 关闭
C-TFM-NI-2LX-01-22N2-22C3 | 编制 | C | TFM | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C3 | TFM系统管道力学计算结果（R厂房TFM001） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2LX-01-22N2-22C3 | 编制 | C | TSM | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C3 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM001） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-01-22C3-22N2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 01 | 22C3 | 22N2 | RHR系统管道力学计算条件（RHR0003,RHR0005A,RHR0020,RHR0021A,RHR0021B） | 2021-11-30 | 2022-03-30 | 2021-11-30 | 2022-01-10 |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LX-01-22N2-22C3 | 编制 | C | RHR | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22C3 | RHR系统管道力学计算结果（RHR0003,RHR0005A,RHR0020,RHR0021A,RHR0021B） | 9999-09-09 | 9999-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 缺少反应谱、厂房位移 |  | 陈丽@chenli | 周航@zhouhang |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备地脚螺栓信息，并反馈埋深计算结果 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2021-11-09 | 2022-05-11 | 新系统不稳定，流程跟踪不及时 |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 提供TTB002RF接管载荷（包络值） | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-11-10 | 2025-09-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 白兰@bailan |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供TTB001RF接管载荷（包络值） | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-11-10 | 2025-10-15 |  |  | 王国龙@wanggl | 白兰@bailan |  |  | 关闭
C-NI-RFT-1GG-01-22C3-22C1 | 编制 | C | NI | RFT | 1GG | 01 | 22C3 | 22C1 | 乏燃料水池长、宽、高池底标高及池顶标高 | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 2021-11-11 | 2021-11-19 |  |  | 杜广@duguang | 杜广@duguang |  |  | 关闭
B-IAM-NI-1GD-01-22E4-25B1 | 作废 | B | IAM | NI | 1GD | 01 | 22E4 | 25B1 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-29 |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 打开
B-IRM---1GD-01-22E4-25B1 | 编制 | B | IRM | - | 1GD | 01 | 22E4 | 25B1 | IRM系统用电条件 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 2021-12-09 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
B-IAM-NI-1GJ-01-22E4-22P7 | 编制 | B | IAM | NI | 1GJ | 01 | 22E4 | 22P7 | IAM系统核岛厂房结构接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-25 | 2025-07-15 | 新系统接口流程原因主设处一直未显示该接口 |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
B-INL-NI-1GJ-01-22E4-22P4 | 编制 | B | INL | NI | 1GJ | 01 | 22E4 | 22P4 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-06 | 2022-03-28 | 由于设计资质问题，TC3系统未添加设计权限 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-IRM---1GB-01-22E4-25A2 | 编制 | C | IRM | - | 1GB | 01 | 22E4 | 25A2 | IRM系统核岛厂房布置接口资料 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 2022-01-10 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
B-IAM-HEN-1BH-01-22E4-25E5 | 作废 | B | IAM | HEN | 1BH | 01 | 22E4 | 25E5 | AR厂房电梯设计输入 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 新系统接口流程原因主设处一直未显示该接口 |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
C-INL-NI-1GD-01-22E4-22R2 | 编制 | C | INL | NI | 1GD | 01 | 22E4 | 22R2 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-06 | 2022-01-13 | 由于设计资质问题，TC3系统未添加设计权限 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-IAM-NI-1GD-01-22E4-22R2 | 编制 | C | IAM | NI | 1GD | 01 | 22E4 | 22R2 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-29 | 2025-07-15 | 新系统接口流程原因主设处一直未显示该接口 |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
C-IRM---1GD-01-22E4-22R2 | 编制 | C | IRM | - | 1GD | 01 | 22E4 | 22R2 | IRM系统用电条件 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 2023-03-17 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
B-IAM-NI-1GJ-01-22E4-25C3 | 编制 | B | IAM | NI | 1GJ | 01 | 22E4 | 25C3 | IAM系统核岛厂房建筑接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2024-06-17 |  |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
C-INL-NI-1GN-01-22E4-22Q8 | 编制 | C | INL | NI | 1GN | 01 | 22E4 | 22Q8 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-29 | 2022-01-13 | 由于设计资质问题，TC3系统未添加设计权限 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-IRM---1GJ-01-22E4-22Q8 | 作废 | C | IRM | - | 1GJ | 01 | 22E4 | 22Q8 | IRM系统核岛厂房结构基础资料 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 打开
C-IRM---1GS-01-22E4-22Q8 | 作废 | C | IRM | - | 1GS | 01 | 22E4 | 22Q8 | IRM系统设备核岛厂房给排水接口资料 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 打开
C-IRM-WAI-1GN-01-22E4-22Q8 | 编制 | C | IRM | WAI | 1GN | 01 | 22E4 | 22Q8 | IRM系统设备核岛厂房压缩空气接口资料 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 2022-05-12 | 公用二室已回复有意见，对方还未升版，无法关闭 |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
C-IRM---1GN-01-22E4-22Q8 | 作废 | C | IRM | - | 1GN | 01 | 22E4 | 22Q8 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 打开
C-INL-NI-1GN-01-22E4-22Q7 | 编制 | C | INL | NI | 1GN | 01 | 22E4 | 22Q7 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-29 | 2022-01-13 | 由于设计资质问题，TC3系统未添加设计权限 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-IAM-NI-1GN-01-22E4-22Q7 | 编制 | C | IAM | NI | 1GN | 01 | 22E4 | 22Q7 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2024-08-07 |  |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
C-IRM---1GB-01-22E4-22C5 | 编制 | C | IRM | - | 1GB | 01 | 22E4 | 22C5 | IRM系统核岛厂房布置接口资料 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 2021-12-07 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-10 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---2GQ-02-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E3 | 提供WCC管道清单 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-10 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-10 | 2022-01-17 | 与总体专业商讨仪表分类分级 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
B-RSI---1GS-04-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 04 | 22C1 | 22C2 | RSI系统调节阀数据表 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
B-RSI---1GS-03-22C1-22C2 | 作废 | B | RSI | - | 1GS | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI011PO设备设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-11-05 | 2021-12-15 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
B-RSI---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI003/004PO设备设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-11-05 | 2025-09-01 | 系二已回复有意见，系一未升版，接口传递中 |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
B-RSI---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI001/002PO设备设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-11-16 | 2025-09-16 |  |  | 李杰b@lijieb | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-NI---1JF-01-22B2-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 01 | 22B2 | 22B4 | 反应堆厂房内壳和环形空间的自由空间体积 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | 2024-01-05 |  |  | 方俊@fangjun | 孙燕宇@sunyy |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-01-22C3-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22B7 | 提供PCS系统在安全壳内的布置信息 | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 2022-01-05 | 2022-01-21 |  |  | 杜广@duguang | 王凯@wangkai |  |  | 关闭
C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-09 | 2021-12-06 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-11-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-12-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VCR---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCR | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCR系统冷冻水接口(含反应堆运行时冬夏季盘管负荷、反应堆冷停堆时盘管负荷）、流量、盘管代号、VCR系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-12-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-CHC---1DG-01-22B7-22Q7 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 22Q7 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-02-15 | 2024-04-12 |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla |  |  | 关闭
C-PCS---1FX-01-22B7-22C1 | 编制 | C | PCS | - | 1FX | 01 | 22B7 | 22C1 | PCS水箱补水流量需求 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2021-12-30 | 2022-02-28 |  |  | 方俊@fangjun | 李汉辰@lihcb |  |  | 关闭
C-CHC---1DG-02-22B7-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 02 | 22B7 | 22C1 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-02-15 | 2024-01-24 | 与上游专业沟通接口内容，现达成一致意见，已回复 |  | 方俊@fangjun | 李精精@lijjc |  |  | 关闭
C-CHC---1DG-01-22B7-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 22C1 | 提供根据消氢系统设计方案进行消氢计算的结果及方案调整建议 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 与上游专业沟通接口内容，现达成一致意见，已回复 |  | 方俊@fangjun | 石雪垚@shixy |  |  | 关闭
C-CHC---1DG-01-22B4-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 01 | 22B4 | 22C1 | 提供设计基准事故和严重事故后安全壳内的辐射剂量 | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 2021-11-11 | 2024-08-09 | 需要按照规格书要求梳理所需参数 |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
C-CFE---1GG-01-22B7-22C1 | 编制 | C | CFE | - | 1GG | 01 | 22B7 | 22C1 | 被过滤的混合气体的特性（介质组分、温度、压力，气体密度，介质流量）。 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 沟通时间过长。已回复，关闭 |  | 方俊@fangjun | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
C-WNC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | WNC系统排水要求 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-26 | 2021-12-09 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WSC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WSC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC-EES-1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WSC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2024-07-28 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | 2024-06-23 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | 2024-06-25 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | 2024-06-25 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2022-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-11-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-22 | 2022-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-22 | 2022-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-RSI-WSC-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WSC | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 2021-11-05 | 2021-11-10 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-VCM-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCM | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VAE冷冻水资料。提供VAE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VAE系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-22 | 2022-01-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VAE冷冻水资料。提供VAE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VAE系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-24 | 2022-01-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-22 | 2022-01-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2022-02-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-12 | 2021-12-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-22 | 2022-01-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-22 | 2022-02-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2024-08-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2021-11-03 | 2021-11-20 | 2021-11-03 | 2021-11-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 2021-11-12 | 2022-07-29 | 系统问题 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓埋深 | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 2021-11-11 | 2022-07-26 | 新系统不稳定，流程跟踪不及时 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | 2021-11-22 | 2022-07-29 | 系统问题 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-07-29 | 系统问题 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-07-29 | 系统问题 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C1 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-07-26 | 新系统不稳定，流程跟踪不及时 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-07-26 | 新系统不稳定，流程跟踪不及时 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RFH-NI-1HY-01-22D4-22E3 | 编制 | B | RFH | NI | 1HY | 01 | 22D4 | 22E3 | 提供燃料装运装置电控设计资料 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-11-16 | 2022-03-07 | 设备变化较大，我方需逐一调整及核实 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-NI-NI-1HD-05-22D4-22R2 | 编制 | B | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 22R2 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-11-23 | 2022-02-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd |  |  | 关闭
B-NI-NI-1HD-04-22D4-22R2 | 编制 | B | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 22R2 | 提供80吨平板车用电资料 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-11-12 | 2022-01-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
B-NI-NI-1HD-02-22D4-22R2 | 编制 | B | NI | NI | 1HD | 02 | 22D4 | 22R2 | 提供龙门吊的用电资料 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-11-25 | 2021-12-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
B-NI-NI-1HD-01-22D4-22R2 | 编制 | B | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 22R2 | 提供环吊的用电资料 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-11-24 | 2022-01-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1GH-01-22C3-22D1 | 编制 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 22D1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2022-10-17 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-NI-NI-1HD-03-22D4-22R2 | 编制 | B | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 22R2 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-11-24 | 2022-01-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
B-EMP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | B | EMP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-05-25 | 4.30等力学结果返回后再打开 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2D1-02-22D5-22C5 | 编制 | B | CLM | ZS | 2D1 | 02 | 22D5 | 22C5 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D1条件 | 2021-11-15 | 2021-12-15 |  | 2022-01-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-EMP-BA-1HB-01-22D4-22C3 | 编制 | B | EMP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 22C3 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-05-13 | 2023-10-10 | 4.30等力学结果返回后再打开 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-17 | 2022-01-27 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
B-EMP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算结果 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-04-29 | 2023-10-10 | 缺少柴油机厂房DA、DB谱 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2022-01-06 | 2022-01-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-03-19 | 力学计算未反馈 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-18 |  | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj | 20230216核设备所袁昕要求重新打开此接口 |  | 打开
B-REB-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）力学计算条件 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-14 | 2022-01-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2022-01-20 | 2022-02-15 | 2022-01-18 | 2024-07-12 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算条件 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-01-25 | 2022-02-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-15-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 15 | 21D3 | 22D1 | 提供废液处理系统（ZLT）冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设计任务书 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-11 | 2024-07-23 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析资料单 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-01-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-03-22N2-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22N2 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器ZBR009RF力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-03-22D1-22N2 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N2 | 提供WSD冷凝水冷却器ZBR009RF力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | 与布置专业核实标高以及房间号信息 |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 2022.01.04收到反应谱。正在计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算资料 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2022-01-27 | 安装条件不确定，正在与布置沟通，没有反应谱，不具备提资条件 |  | 郭建伟@guojw | 房柯@fangke |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 力学计算结果未返回 |  | 郭建伟@guojw | 房柯@fangke |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 打开
B-ZBR-RF-1GH-03-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 03 | 21D3 | 22D1 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF设计任务书 | 2022-01-20 | 2022-02-15 | 2022-01-19 | 2025-11-20 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-WSD-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | WSD | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-05-16 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 刘宝君@liubj |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备布置与基础反力提供PDMS三维模型 | 2022-01-21 | 2022-02-15 | 2022-01-21 | 2022-06-01 | 未收到力学反馈，无法提供设备基础反力。 |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-WSD-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | WSD | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2022-02-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-WCC-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-08 | 2022-01-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-WCC-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1HJ-02-22D5-25C2 | 编制 | B | WAP | BA | 1HJ | 02 | 22D5 | 25C2 | 提供WAP系统（WAP002BA）压缩空气贮罐地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-01-30 | 2022-02-15 | 2022-01-26 | 2022-03-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算条件 | 2021-11-25 | 2021-12-05 | 2021-12-16 | 2026-02-12 | 到23号还没有收到任务书 |  | 陈科a@chenkea | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1HB-02-22D5-25A2 | 编制 | B | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-01-30 | 2022-02-15 | 2022-01-26 | 2022-01-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI029/030/031/032BA)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-12-04 | 该设备已取消 |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-18 | 2022-02-07 | 力学未提供《设备基础载荷信息》 |  | 郭建伟@guojw | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10 |  | 接口已回复关闭 |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 打开
B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 力学未提供《设备基础载荷信息》 |  | 郭建伟@guojw | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2023-01-20 | 2023-02-05 | 2022-04-15 | 2024-04-19 | TTB改为非抗震管道，请设备所自行保证 |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 2022.11.10设备所要求重新打开,并修改首发时间为2023.01.20 2022.11.14因逻辑错误，力学中心修改关闭时间为2023.02.05 |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算条件 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2022-01-07 |  | 根据备忘录1907BW22D020210006延期 |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 2022.11.10设备所要求重新打开，并修改首发时间为2022.11.20 |  | 打开
B-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2022-11-20 | 2021-11-30 | 2022-01-07 | 2024-07-27 | 根据备忘录1907BW22D020210006延期。 |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 2022.11.10设备所要求重新打开，并修改首发时间为2022.11.20 |  | 关闭
B-TTB-RF-1HJ-02-22D4-25C1 | 编制 | B | TTB | RF | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C1 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2023-02-16 | 2022-12-30 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 23.2.13收到力学反馈结果，还未开展力学分析提资。 |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 5.27 |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算结果 | 2023-01-20 | 2023-02-05 | 2022-04-21 | 2023-02-17 | TTB改为非抗震管道，请设备所自行保证 |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 2022.11.10设备所要求重新打开，并修改首发时间为2023.01.20 2022.11.14因逻辑错误，力学中心要求修改关闭时间为2023.02.05 |  | 关闭
B-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | 编制 | B | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2023-02-17 | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-04-25 | 23.2.13收到力学反馈结果，还未开展力学分析提资。 |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 5.27 |  | 关闭
B-TTB-RF-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | B | TTB | RF | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供再生热交换器（TTB002RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2023-02-17 | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-03-07 | 23.2.13收到力学反馈结果，还未开展力学结果分析。 |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 5.27 |  | 关闭
B-TTB-RF-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | TTB | RF | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2023-02-17 | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-04-25 | 23.2.13收到力学反馈结果，还未开展力学分析提资。 |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 5.27 |  | 关闭
B-TSA-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | TSA | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐TSA001/002/003BA设计任务书 | 2022-01-20 | 2022-02-15 | 2021-11-05 | 2025-08-29 | 初步设计阶段已经关闭，根据经验反馈修改材料接口重新打开 |  | 杜广@duguang | 彭立@pengli |  |  | 关闭
B-RVD-CN-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | RVD | CN | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-08-07 | 缺少仪控的设备接口条件。 |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-RVD-CN-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | RVD | CN | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2024-09-03 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | 编制 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-08-23 | 2025-07-21 | 因设备结构型式变化大，需各专业反复迭代方能最终定型，需根据力学初步计算结果优化设备设计后提交力学再次计算。 |  | 郭建伟@guojw | 袁占航@yuanzh | 5.27 |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-05-20 | 2023-06-19 | 安注箱设备变化过大，需要重新建模分析 |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2022-01-10 |  | 安注箱重新设计，没有反应谱，不具备提交力学计算条件 |  | 郭建伟@guojw | 袁占航@yuanzh |  |  | 打开
B-RNS-RF-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算结果 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2022-01-13 | 2022-01-26 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-05-29 | 2025-04-23 | 设备所2月底提供力学计算条件B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2，力学2023年3月30日提供计算结果力学计算结果B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2。 |  | 郭建伟@guojw | 袁占航@yuanzh | 5.27 |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-12 | 2022-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-01-26 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2022-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | B | RNS | RF | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-01-29 | 2022-01-15 | 2022-01-29 | 2022-02-14 | 未收到力学计算结果 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | RNS | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-29 | 2022-02-14 | 未收到力学计算结果反馈 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RHR-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | B | RHR | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算条件 | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 缺少最新接管载荷。 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RFH-WAS-1HD-01-22D4-22Q8 | 编制 | B | RFH | WAS | 1HD | 01 | 22D4 | 22Q8 | 装卸料机用气资料 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-11-09 | 2021-12-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HH-17-22D4-22D4 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HH | 17 | 22D4 | 22D4 | 破损燃料组件贮存小室滤网设计任务书 | 2022-01-15 | 4444-01-01 | 2022-01-18 |  | 接口回复时间4444，按程序要求不需要回复 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
B-RFH-RFH-1HH-01-22D4-22D4 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HH | 01 | 22D4 | 22D4 | 人桥吊车设计任务书 | 2022-01-30 | 4444-01-01 | 2022-01-29 |  | 接口回复时间4444，按程序要求不需要回复 |  | 陈科a@chenkea | 周超@zhouchao |  |  | 打开
B-RFH-RFH-1HD-01-22D4-22R2 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HD | 01 | 22D4 | 22R2 | 提供RFH系统设备（除燃料转运装置和装卸料机）用电资料 | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 2021-11-03 | 2021-11-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
B-REB-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-08 | 2022-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 袁巍@yuanweia |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-01-18 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-REB-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | REB | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）设备布置和基础反力提供PDMS三维模型 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-26 | 2022-01-29 | 力学计算结果未反馈 |  | 郭建伟@guojw | 袁巍@yuanweia |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-23 | 2022-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-01-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-01-30 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-23 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | 2022-02-26 | 力学计算结果未返回 |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-02-23 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 力学计算未返回 |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 刚收到力学反馈，正在按土建表格要求梳理设备基础反力 |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2022-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-RCV-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供容积控制箱(RCV002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-23 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | 2022-02-26 | 刚收到力学反馈，正在按土建表格要求梳理设备基础反力 |  | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-RCV-EX-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | RCV | EX | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算条件 | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 2022-01-18 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
B-RBM-BA-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | 2024-02-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算结果 | 2021-11-25 | 2021-12-05 | 2022-01-17 | 2025-01-24 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2025-02-19 | 设备支撑模型修改，修改三维模型后提资 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-01-24 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2025-02-18 | 设备支撑模型修改，修改三维模型后提资 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-NI-NI-1HD-01-22D5-22R2 | 编制 | B | NI | NI | 1HD | 01 | 22D5 | 22R2 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 2021-11-08 | 2021-12-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-EMP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算资料 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2021-11-09 | 2023-06-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1HJ-01-22D5-25C2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-06-15 | 2022-12-30 | 2022-05-30 | 2022-09-29 | 力学计算结果暂未返回，无法确定目前设计方案是否可行，所以暂时无法打开接口。 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 5.27 |  | 关闭
B-CSP-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2024-01-30 | 该设备WCC侧接管载荷超过CP04T0015的范围，暂定WCC侧接管载荷的接口12-10打开，收到接口关闭后才能打开此接口。 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-CSP-BA-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算结果 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022.1.4日才收到反应谱，计算评估中 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-CSP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | CSP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算资料单 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2022-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-15 | 2022-12-30 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 力学计算结果暂未返回，无法确定目前设计方案是否可行，所以暂时无法打开接口。 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 5.27 |  | 关闭
B-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供PDMS三维模型 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-14 | 2022-01-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
B-CSP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | B | CSP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供化学添加箱CSP001BA地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 2022-01-14 | 2022-03-01 | 本接口为第二次交换，提资时间为20220224日，回复接口时间为20220228日，不存在接口延误 |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1HD-01-22D1-22R2 | 编制 | B | CLM | ZS | 1HD | 01 | 22D1 | 22R2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)电气设备负荷特性资料表 | 2021-11-05 | 2021-12-05 |  | 2022-02-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | B | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学分析资料单 | 2022-01-15 | 2022-02-15 |  | 2024-12-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2D1-01-22D1-22C5 | 编制 | B | CLM | ZS | 2D1 | 01 | 22D1 | 22C5 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D1条件 | 2021-11-15 | 2021-12-15 |  | 2022-01-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
C-NI-RFT-1GG-01-22D4-22C1 | 编制 | C | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 22C1 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件长宽高，乏燃料组件放置在池中的相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2021-11-30 | 2022-12-05 | 2022-01-28 | 2022-03-21 | 需要动力院确认最终的组件形式后，我方才可打开接口 |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-03-21D1-22E3 | 作废 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 21D1 | 22E3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-06-09 | 2022-07-06 | 该接口接收方22E3有误，应删除。 |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-28 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-21D1-22E3 | 作废 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2021-11-05 | 2022-08-08 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 打开
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2021-12-24 | 2025-09-11 | 忘记回复 |  | 李博@libo | 范雯雯@FANWW |  |  | 关闭
C-NI---1JF-03-22P4-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 03 | 22P4 | 22B4 | 核辅助厂房自由空间体积 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-12 | 2024-09-21 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 赵丹@zhaodana |  |  | 关闭
C-NI---1JF-02-22P5-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 02 | 22P5 | 22B4 | 核燃料厂房燃料操作大厅自由空间体积，燃料操作大厅下方自由空间体积 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2024-02-04 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 于跃@yuyue |  |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-RSI-NI-1GG-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B4 | 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-NI-1GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 内置换料水箱IRWST水装量 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2GQ-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 2GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSM-NI-1GG-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 1GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2GQ-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 2GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀数量、蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-07-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 07 | 22C1 | 22B2 | 在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2022-01-19 | 该接口未分发到堆工所。 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-05-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 辅助给水系统（TFA）设备组成 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 03 | 22C1 | 22B2 | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 流程中，今天出所 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2022-09-28 | 2022-10-14 | 流程中，今天出所 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2LT-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2GQ-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2GQ | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-26 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1XS-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RFT | NI | 1XS | 01 | 22C1 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2022-01-12 | 编制延误。 |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-REB-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2021-11-17 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2021-11-17 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RCV-NI-2LT-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量、水温变化范围 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2022-01-07 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-NI---1GF-05-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 05 | 22Q7 | 22B6 | 主控室自由容积；主控室通风区域体积；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率；事故情况下的新风量. | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-29 | 2021-12-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-NI---1GF-04-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房事故工况下通风流量（m3/h）；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2022-02-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-NI---1GF-03-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 03 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房在发生燃料操作事故后，低流量通风和碘过滤系统的启动时间以及该时间的确定依据 | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-11-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-NB---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | NB | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供各厂房通风的高效过滤器效率 | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-12 | 2021-11-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-CUP---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CUP | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的运行流量 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CSP | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2022-01-07 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CIS---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CIS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供CIS系统（包括能动和非能动）流程图，注水流量，CIS系统水源标高、水装量和水温范围 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2021-11-24 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CFE---1GF-01-22C1-22B6 | 编制 | C | CFE | - | 1GF | 01 | 22C1 | 22B6 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CAM---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CAM | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2022-01-14 | 接口未分发到堆工所 |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
S-RHF---1GG-01-22Q7-22B7 | 编制 | S | RHF | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22B7 | 通风系统正常通风与低流量时乏燃料水池所在房间的送风量与排风量 | 2022-01-30 | 2022-03-02 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-01-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22B7 | PCS系统回路各部分管道尺寸信息，包括管道及换热器的管径、弯头角度等 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 目前布置专业尚未完成布置，还没有详细的布置信息。 |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-11-25 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-11-25 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | TTB | - | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-11-25 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 03 | 22C1 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2022-01-21 | 接口未分发 |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 02 | 22C1 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2023-04-19 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2022-03-22 | TC3.0问题，接口存在bug无法发出 |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 03 | 22C1 | 22B4 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-05-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-04-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 03 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-NI---1GF-06-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 06 | 22Q7 | 22B4 | 燃料厂房正常工况下通风流量（m3/h）；燃料厂房的自由空间体积 | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2022-01-18 | 接口未分发 |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B4 | 核辅助厂房通风正常排气流量（m3/h） | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-12 | 2021-11-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-CUP-NI-1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CUP | NI | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h） | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-09 | 2021-11-12 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CAV---1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CAV | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2022-01-18 | 接口未下发 |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B2 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料贮存格架热工水力分析资料单 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-07-11 | 2026-02-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B1 | 提供乏燃料贮存格架临界计算资料单 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-07-11 | 2026-02-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HF-01-22D4-22B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HF | 01 | 22D4 | 22B1 | 提供新燃料贮存格架临界计算资料单 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2023-05-22 | 设备优化，导致无法按时提资 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RFH-BA-1HF-01-22D4-22B4 | 编制 | S | RFH | BA | 1HF | 01 | 22D4 | 22B4 | 提供燃料转运通道辐射屏蔽设计输入条件资料 | 2022-01-30 | 2022-03-30 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-NI-RFT-1HF-01-22D4-22B7 | 编制 | S | NI | RFT | 1HF | 01 | 22D4 | 22B7 | 乏燃料格架的详细设计图（包括出入口），并标出格架的流通孔洞尺寸、材料类型。乏燃料格架布置图。 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-07-11 | 2022-07-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HF-02-22D5-22B4 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D5 | 22B4 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算资料 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-07-04 | 2022-07-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HF-01-22D1-22B4 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HF | 01 | 22D1 | 22B4 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算资料 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-02-28 | 2026-01-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
C-TTB-NI-1SF-01-22D4-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1SF | 01 | 22D4 | 22B4 | TTB系统再生热交换器TTB002RF、非再生热交换器TTB001RF特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-11-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
C-TTB-NI-1SF-01-22D1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1SF | 01 | 22D1 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器001DE/002DE、混床除盐器003DE/004DE的特征参数，包括外形尺寸、全容积、树脂的直径和高度。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭
C-RHR-NI-1SF-01-22D3-22B4 | 编制 | C | RHR | NI | 1SF | 01 | 22D3 | 22B4 | 热交换器RHR001RF和RHR002RF的各相关参数：1-管子的特征参数：管子数，外径，壁厚，密度；2-热交换器的参数：壳内的体积（不包括水腔室）；管束区内钢的体积；管内热水的体积；管外RRI水的体积；水腔室内热水的体积；水的密度。热交换器管、壳侧出入口外接接管的内径，外径等。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-12 | 2021-11-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
C-RFH-RFH-1HF-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | RFH | 1HF | 01 | 22D4 | 22B2 | 提供燃料转运通道热工水力任务书 | 2022-01-30 | 2022-03-30 | 2022-01-29 | 2022-02-07 | 上游的接口资料没有返回来，暂时无法提资 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
C-RFH-NI-2LT-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 2LT | 01 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料格架的几何参数，包括剖面图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2021-11-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
C-RFH-NI-1GG-02-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 1GG | 02 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料贮存水池分区情况、每区乏燃料贮存格架的数量和型号 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2021-11-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
C-RFH-NI-1GG-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 1GG | 01 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2021-11-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22D4-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22D4 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）再生热交换器001EX的特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2021-11-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22D3-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22D3 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过剩下泄热交换器RCV021RF、下泄热交换器RCV002RF的特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-12 | 2021-11-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
C-TFC-CI-1XF-02-25D1-22B5 | 作废 | C | TFC | CI | 1XF | 02 | 25D1 | 22B5 | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-17 | 2021-12-31 |  |  | 冯少磊@fengsl | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
C-TSM---1GF-02-25D1-22B5 | 作废 | C | TSM | - | 1GF | 02 | 25D1 | 22B5 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-30 |  |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TSM---1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | C | TSM | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 外部接口影响内部接口打开 |  | 冯少磊@fengsl | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-TFC-CI-1XF-01-25D1-22B5 | 编制 | C | TFC | CI | 1XF | 01 | 25D1 | 22B5 | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2021-12-20 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-30 |  |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-TSM---1JF-01-25D1-22B4 | 作废 | C | TSM | - | 1JF | 01 | 25D1 | 22B4 | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 接口打开方延误 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
S-IRM---1YF-02-22E4-22B4 | 编制 | S | IRM | - | 1YF | 02 | 22E4 | 22B4 | PCS系统辐射监测监测仪表的安装位置 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 2022-03-04 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
S-IRM---1YF-01-22E4-22B4 | 编制 | S | IRM | - | 1YF | 01 | 22E4 | 22B4 | 乏燃料水池辐射监测监测仪表的安装位置 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 2022-03-04 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
C-NI---1GF-01-22E5-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 01 | 22E5 | 22B6 | 主控室可居留区域范围及涉及的房间名称；主控室可居留区域平面布置图。 | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 2021-12-14 | 2024-01-05 |  |  | 汪勇@wangyongd | 李颖d@liyingd |  |  | 关闭
S-TSA-NI-1GG-01-25B2-22B2 | 编制 | S | TSA | NI | 1GG | 01 | 25B2 | 22B2 | TSA向大气排放的控制原理方图及常数值 | 2024-11-15 | 2024-02-28 | 2024-11-08 | 2024-11-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 张哲豪@zhangzhn |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-22E2-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 22E2 | 22B7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 尚未收到乏燃料水池设备相关资料（水池高度、乏燃料组件活性段高度等），乏池内壁布置位置待定 |  | 汪勇@wangyongd | 王志强d@wangzqd |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-22E2-22B4 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 22E2 | 22B4 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 尚未收到乏燃料水池设备相关资料（水池高度、乏燃料组件活性段高度等），乏池内壁布置位置待定 |  | 汪勇@wangyongd | 王志强d@wangzqd |  |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-01-22E2-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22E2 | 22B2 | TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-11 | 2021-11-29 |  |  | 汪勇@wangyongd | 葛月霆@geyt |  |  | 关闭
C-NI---1JF-01-22E4-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 01 | 22E4 | 22B4 | 核岛厂房控制区入口和出口，工作人员进入和离开控制区需要佩戴的测量仪表及相关说明。 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 2021-11-29 | 2024-06-18 |  |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 2021-11-11 | 2025-05-07 | 新系统不稳定，流程跟踪不及时 |  | 郭建伟@guojw | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-06-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 06 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2022-01-11 | 未收到工艺任务书 |  | 汪勇@wangyongd | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-05-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 05 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口 | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2022-01-12 | 未收到工艺任务书 |  | 汪勇@wangyongd | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）仪表接口 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-12-31 |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）仪表接口 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-12-31 |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）仪表接口 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-12-27 |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-12-16 | 未收到工艺任务书 |  | 汪勇@wangyongd | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-03-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 03 | 22E2 | 25E5 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）仪表接口 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-03 | 2022-01-20 | 受工艺布置专业的影响，接口关闭后又打开。 |  | 汪勇@wangyongd | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-05-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-01-24 | 2025-07-10 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝水平衡槽ZBR013/014BA设计任务书 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 2022-02-11 | 2025-12-10 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2022-01-20 | 2022-02-15 | 2022-01-18 | 2024-07-11 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2021-12-24 | 2022-01-13 | TC3.0流程丢失 |  | 李博@libo | 范雯雯@FANWW |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-09-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 09 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设计任务书 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-11 | 2024-07-11 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2024-07-11 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2023-02-10 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-31 | 2022-04-18 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-12-08 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2022-01-07 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-12-08 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2022-04-18 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2025-09-25 | TC3.0流程丢失 |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2022-04-13 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2021-12-24 | 2025-09-16 | TC3.0流程丢失 |  | 李博@libo | 范雯雯@FANWW |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-01-25A6-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-RVD-CN-1GH-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | CN | 1GH | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2025-07-29 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2024-12-13 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-RVD---1GY-02-21D1-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D1 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D5 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D5 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2021-12-24 | 2022-01-13 |  |  | 李博@libo | 范雯雯@FANWW |  |  | 关闭
C-FWD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 近期正与FWD布置专业核对接口和调整接管顺序，已进行多轮沟通，达成一致后提交。 |  | 李博@libo | 张进@zhangjinc |  |  | 关闭
C-FWD---1XB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWD | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）布置条件 | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 2021-12-03 | 2022-07-15 | 1.近期正与FWD布置专业核对接口和调整接管顺序，已进行多轮沟通，达成一致后提交;2.水工室12-3收到来文，12-15回文，未延误回复；3.新版接口资料提出前已进行系统交接，本接口为初设阶段接口，交接时早已进入施工图阶段，此接口只说明系统已交接，无实质性内容。 |  | 李博@libo | 张进@zhangjinc |  |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供KX厂房电梯设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2023-11-14 |  |  | 王国龙@wanggl | 白兰@bailan |  |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NX/SX/QX厂房电梯设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2025-02-06 | 接口重新打开，统计时间是按重新打开时间，已和系统反馈 |  | 王国龙@wanggl | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
C-WCC---2GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | WCC | - | 2GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供WCC用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-11-10 | 2022-04-12 | 与厂家确认后进行修改 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-RBM---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2022-04-26 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-01-22E1-22R2 | 作废 | C | NI | NI | 1YD | 01 | 22E1 | 22R2 | DCS设备用电资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-11 | 2023-08-22 |  |  | 汪勇@wangyongd | 付文韬@fuwt |  |  | 打开
C-NI-NI-1YD-03-22E3-22R2 | 作废 | C | NI | NI | 1YD | 03 | 22E3 | 22R2 | 机电一体化设备用电资料 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2021-11-19 | 2021-12-22 |  |  | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc |  |  | 打开
B-RVD-BA-1GY-02-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆厂房工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2024-05-10 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1GY-01-22D4-22E3 | 编制 | S | RFH | RFH | 1GY | 01 | 22D4 | 22E3 | 提供装卸料机电机、主提升制动器、电磁阀、压力传感器、TV杆传感器、电缆卷筒等部件的电气特性参数 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2021-11-03 | 2025-04-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-04-28 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-26 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供5\6ZST001TY设计任务书 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 2023-03-29 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供7ZST002TY设计任务书 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 2023-03-29 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GS-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 2022-11-04 | 2022-12-21 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（中间贮槽） | 2022-11-04 | 2023-02-28 | 2022-11-04 | 2022-11-11 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（浓缩液槽） | 2022-11-04 | 2023-02-28 | 2022-11-04 | 2022-11-11 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2023-01-30 | 2023-04-30 | 2023-01-30 | 2025-07-21 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | 2022-09-19 | 2025-07-03 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
B-ZLT-ED-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）就地取样箱（ZLT002ED）设计任务书 | 2022-01-11 | 2021-12-31 | 2022-01-11 | 2024-07-19 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2022-03-23 | 2025-08-15 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-02-11 | 2025-07-03 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | 2022-08-24 | 2025-07-01 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-03-23 | 2025-07-02 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2022-01-28 | 2022-01-30 | 2022-01-28 | 2025-07-01 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2024-07-19 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | 2025-02-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书。 | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 2022-09-30 | 2022-11-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | 2022-01-24 | 2022-02-17 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 2022-06-15 | 2022-06-21 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR002ED设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 2022-03-07 | 2025-06-24 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-02-11 | 2026-02-04 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-01-24 | 2025-07-14 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-15 | 2025-03-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117修改发布方 |  | 关闭
C-RBM---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-WCC---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | WCC | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供WCC用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-10 | 2022-04-14 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-TFA---1GD-05-22C1-25B1 | 作废 | C | TFA | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 已通过其他方式传递 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 11.09系布所要求删除 |  | 打开
C-RSI---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RNS---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RHR---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RFT---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-REB---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RCV---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2022-06-07 |  |  | 李博@libo | 顾易云@guyy |  |  | 关闭
C-RBM---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-PCS---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2022-01-27 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-CSP---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CIS---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-10 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CSP--1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CSP |  | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-RFT---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RNS---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-PCS---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-24 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-CFE---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CFE | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-12-17 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-RHR---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-01-17 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-TTB---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2024-02-20 | 已通过其他方式传递 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 11.11系布所要求删除；20230215李亚飞反馈不需要删除 |  | 关闭
C-RSI---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-01-18 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-WCC---2GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | WCC | - | 2GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供WCC用电条件 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2022-04-02 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-CIS--1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CIS |  | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2022-02-15 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-RBM---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RCV---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2024-05-28 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)仪控任务书及流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2022-01-17 | 接口回复有意见 仍在交互过程中 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | 2024-05-14 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WAI---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAI | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)仪控任务书及流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2023-06-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-12 | 2021-12-16 | 防火分区未确定影响阀门设定及联锁要求 |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2022-01-28 | cims3.0流程未批至仪控所，2021.1.11找到流程下发 |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-FSP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  |  | 李博@libo | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-WCL---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCL | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水泵润滑系统(WCL)仪控任务书及流程图。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2021-11-16 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-FSW---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | FSW | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供厂区消防水生产系统(FSW)仪控任务书及流程图。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-10 | 2021-11-25 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-CI---02-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | CI | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q1 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外经×壁厚、管材、有效长度等 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2022-01-26 | 2022-07-28 | TG尚未招标，华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WCI-PM-01-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCI | PM | 01 | 01 | 22Q1 | 25D1 | 联合泵房需要的WCI冷却水流量，压力损失 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2021-11-04 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WCW---02-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 02 | 01 | 22Q1 | 25D1 | 凝汽器管侧的设计压力 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2021-11-04 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WCW---02-03-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 02 | 03 | 22Q1 | 25D1 | 循环水水质、含沙量 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2021-11-04 | 2022-02-28 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WCW---01-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 01 | 01 | 22Q1 | 25D1 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、循环冷却水最高水温等,冬季频率10水温，夏季频率10水温 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2021-11-04 | 2022-03-24 | 已回复，1907XWCWZL25D1C010 |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WCW---02-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q1 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2022-01-26 | 2022-02-11 | 华东院未打开对应的外部接口 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WCW-05-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | CB | WCW | 05 | 01 | 25D1 | 22Q1 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2024-03-08 | 东院未及时更新接口资料 |  | 冯少磊@fengsl | 周春灌@zhoucg |  |  | 关闭
C-WCW---02-02-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q1 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-07-04 | 华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WCW---02-02-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 02 | 02 | 22Q1 | 25D1 | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2021-11-05 | 2022-03-24 | 已回复，1907XWCWZL25D1C009 |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WCW---01-02-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 01 | 02 | 22Q1 | 25D1 | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2021-11-04 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-CB-WUC-01-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | CB | WUC | 01 | 01 | 25D1 | 22Q1 | 辅助冷却水系统设计流量 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2021-12-20 | 2022-01-14 |  |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q1 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-07-20 | 华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 周春灌@zhoucg |  |  | 关闭
C-WCW-CB-05-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCW | CB | 05 | 01 | 25D1 | 22Q1 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2022-01-26 | 2022-07-28 | TG尚未招标，华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WUC---02-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | WUC | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q1 | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 2021-11-05 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-25 |  |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WCW---02-05-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 02 | 05 | 22Q1 | 25D1 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2021-11-30 | 2022-12-30 | 2022-01-18 | 2024-03-25 | 华东院未及时提供资料 |  | 陆程@lucheng | 李博雅@libyd |  |  | 关闭
C-WCI-WCW-01-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCI | WCW | 01 | 01 | 25D1 | 22Q1 | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 2021-11-30 | 2022-12-30 | 2021-12-20 | 2022-07-04 | 华东院未及时提供资料 |  | 冯少磊@fengsl | 吕扬@lvyang |  |  | 关闭
C-WCW-PM-02-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | PM | 02 | 01 | 22Q1 | 25D1 | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2021-11-30 | 2022-12-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 资料已通过外部接口转发华东院，尚未收到审查意见。 |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-02-22C1-22Q1 | 编制 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q1 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCW-WCT-1GG-01-22Q1-22Q3 | 编制 | C | WCW | WCT | 1GG | 01 | 22Q1 | 22Q3 | 提供循环水系统相关设计参数，包括循环水系统流程图；循环水水质；循环水流量；水温；加药种类；加药点；加药量等 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-11-22 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WSS---1GG-01-22Q1-25A6 | 编制 | C | WSS | - | 1GG | 01 | 22Q1 | 25A6 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-12-14 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q1-25A2 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q1 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-02 | 2021-11-23 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WES---2GQ-01-22Q1-25A2 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 25A2 | 提供WES管道清单 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-02 | 2021-11-23 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WES---2FQ-01-22Q1-25A2 | 编制 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2023-09-28 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WES---2FQ-01-22Q1-22C2 | 编制 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2023-10-07 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-01-22Q1-22C1 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q1 | 22C1 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-08 | 2022-01-24 | 与重要厂用水系统确认接口信息中相关参数 |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-02-22Q1-22C1 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q1 | 22C1 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-02 | 2023-07-09 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WCF---2FQ-01-22Q1-22C2 | 编制 | C | WCF | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 22C2 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单。 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-19 |  |  | 陆程@lucheng | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
C-WCF---1GY-02-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统手册2~5章，6.1节，9.1节 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 |  |  | 陆程@lucheng | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供分公司设备计算所需接管载荷（包络值） | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-11-04 | 2021-11-22 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供总部设备计算所需接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2024-09-18 |  |  | 王国龙@wanggl | 于婷@yuting |  |  | 关闭
C-WSR-1GD-01-25A6-22R2 | 编制 | C | WSR |  | 1GD | 01 | 25A6 | 22R2 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 关闭
C-WSR-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | C | WSR |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-11-10 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-02 | 2022-01-11 | 与上游专业沟通，已与2022-1-11完成回复 |  | 杜广@duguang | 林达平@lindp |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2025-06-24 |  |  | 程茜@chengxi | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | WSD | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设计任务书 | 2021-11-03 | 2021-11-15 | 2021-10-28 | 2022-09-27 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GS-02-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GS | 02 | 22C1 | 25E5 | 化学混合箱设计任务书 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RVD---2GQ-01-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-03 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2LT-02-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-INL-NI-1GS-01-22E4-25A1 | 编制 | C | INL | NI | 1GS | 01 | 22E4 | 25A1 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 2021-12-06 | 2022-01-16 | 由于设计资质问题，TC3系统未添加设计权限 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-INL-NI-1GB-01-22E4-22P2 | 编制 | C | INL | NI | 1GB | 01 | 22E4 | 22P2 | 热实验室（N305房间）布置接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 由于设计资质问题，TC3系统未添加设计权限 |  | 汪勇@wangyongd | 马翔凤@maxfa |  |  | 关闭
C-IAM-NI-1GS-01-22E4-25A1 | 编制 | C | IAM | NI | 1GS | 01 | 22E4 | 25A1 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2024-06-21 |  |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 关闭
C-IAM-NI-1GB-01-22E4-25B3 | 作废 | C | IAM | NI | 1GB | 01 | 22E4 | 25B3 | IAM系统核岛厂房布置接口资料 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-08 |  | 新系统接口流程原因主设处一直未显示该接口 |  | 汪勇@wangyongd | 齐宇虹@qiyh |  |  | 打开
S-NI-NI-1PP-01-22D3-22E4 | 编制 | S | NI | NI | 1PP | 01 | 22D3 | 22E4 | 提交PSAR12-5-2-5节有关设备去污的内容 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 2022-01-28 | 2022-03-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
S-NI---1YY-03-22A6-22E4 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 03 | 22A6 | 22E4 | 后备盘功能清单 | 2021-11-30 | 2022-04-30 | 2021-11-16 | 2021-11-30 |  |  | 丁小川@dingxc | 刘海宇@liuhy |  |  | 关闭
S-NI---1YY-02-22A6-22E5 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 02 | 22A6 | 22E5 | 后备盘功能清单 | 2021-11-30 | 2022-04-30 | 2021-11-16 | 2022-03-01 | 未延误：11.16收文，11.26回文有意见，尚未收到回复 |  | 丁小川@dingxc | 李原野@liyye |  |  | 关闭
C-TTV-ITI-2YY-01-25D4-22E2 | 编制 | C | TTV | ITI | 2YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2022-01-10 | 2022-05-20 | 2022-01-10 | 2022-03-18 | 尚未收到华东院接口文件（华东院反馈由于主变没有招标，难以提出这些信息） |  | 冯少磊@fengsl | 张林@zhanglinc |  |  | 关闭
C-IUR-ITI-2YY-01-25D2-22E2 | 作废 | C | IUR | ITI | 2YY | 01 | 25D2 | 22E2 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2021-11-10 | 2022-05-20 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 尚未收到华东院接口文件（华东院反馈由于主变没有招标，难以提出这些信息） |  | 冯少磊@fengsl | 刘红柳c@liuhlc |  |  | 关闭
C-NI---1YY-01-25D4-22E1 | 编制 | C | NI | - | 1YY | 01 | 25D4 | 22E1 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2021-12-20 | 2022-05-20 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 厂房变化大，机柜布置均发生改变，需要将DCS机柜、动力院及华东院布置在核岛的机柜统筹考虑。根据参考电站情况，按照三门项目的特点，逐项梳理确认。 |  | 冯少磊@fengsl | 张林@zhanglinc |  |  | 关闭
B-VEW---1NT-01-22Q6-22R1 | 编制 | B | VEW | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R1 | VEW系统应急柴油机加载资料 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-11-09 | 2022-06-29 |  |  | 汤本靖@tangbj | 朱晏琳@zhuyl |  |  | 关闭
S-RFT---1ZY-02-22A7-22E2 | 编制 | S | RFT | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 22E2 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-06-29 | 2025-07-03 | 与上游专业核实确认环境条件。 |  | 张楠@zhangnan | 王聪@wangcong |  |  | 关闭
S-CHM---1ZY-02-22A7-22E2 | 编制 | S | CHM | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 22E2 | 严重事故管理中对于氢气监测系统需要提供的传感器监测参数要求以及氢气监测系统的供电要求 | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 2022-03-25 | 2022-04-07 |  |  | 卢文魁@luwka | 刘静@liujingb |  |  | 关闭
S-CHM---1ZY-01-22A7-25B2 | 编制 | S | CHM | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 25B2 | 氢浓度监测系统运行（显示、记录、报警等）和定期试验要求 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-04-24 | 2022-05-07 |  |  | 李崇@lichong | 刘静@liujingb |  |  | 关闭
S-IRM---1ZY-02-22A7-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 22E4 | PCS系统辐射监测仪表处事故后热工水力与辐射环境鉴定条件 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-14 | 2022-04-07 |  |  | 卢文魁@luwka | 王聪@wangcong |  |  | 关闭
S-IRM---1ZY-01-22A7-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 22E4 | 乏燃料水池辐射监测仪表处事故后热工水力与辐射环境鉴定条件 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 2022-05-30 | 未收到需上游专业提供的事故后热工水力环境条件输入 |  | 卢文魁@luwka | 王聪@wangcong |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2GQ-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSS | NI | 2GQ | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 上游输入资料不全 |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 由于WSS系统优化，原打开时间无法满足 |  | 关闭
C-WSS-NI-1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSS | NI | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分） | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2021-12-03 | 2022-01-28 | 接口升版，正常流转 |  | 杜文学@duwxa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分） | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-26 | 未延误：11.15收到接口，11.26回复 |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---1SY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 1SY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2024-11-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2022-01-11 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WSD---1GY-02-22C3-22E3 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 02 | 22C3 | 22E3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书,流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-03 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-12-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-11 | 2021-11-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-RNS---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2022-07-19 | 未延误 11.10回复有意见，暂未收到上游未反馈 |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-PCS---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2023-03-24 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting | 因接口内容升版，20230215系布所侯婷要求重新打开接口 |  | 关闭
C-CSV---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-11-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-CFE---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-11-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-11-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-11-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-TSM---1GY-01-22C3-22E4 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书（含辐射监测内容） | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-11-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-RCV---1XY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | RCV | - | 1XY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书（含辐射监测内容） | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-IRM---1FF-02-22B4-22E4 | 编制 | C | IRM | - | 1FF | 02 | 22B4 | 22E4 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2021-11-30 | 2021-12-12 | 2021-11-29 | 2021-12-15 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
C-IRM---1FF-01-22B4-22E4 | 编制 | C | IRM | - | 1FF | 01 | 22B4 | 22E4 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2021-11-30 | 2021-12-12 | 2021-11-25 | 2025-07-14 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
C-ITI-NI-1FY-01-22B2-22E2 | 编制 | C | ITI | NI | 1FY | 01 | 22B2 | 22E2 | 核蒸汽供应系统热平衡试验导则 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-07-28 | 受设计变动影响，引入高精度主给水超声波流量计，将对导则内容造成影响，且尚未固化。 |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
C-RNS---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2022-07-11 | 仪控专业理解有误，接口无需升版，已重新发起流程关闭接口 |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-WCR---2LT-01-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 22E2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2021-10-30 | 2021-11-12 | 2021-10-26 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 林木营@linmy |  |  | 关闭
C-WCR---2GQ-02-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 2GQ | 02 | 25A2 | 22E2 | 提供WCR管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-12 | 2021-10-26 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 林木营@linmy |  |  | 关闭
C-WCR---1GY-01-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 22E2 | 提供化学加药系统(WCR)阀门控制条件 | 2021-10-30 | 2021-11-12 | 2021-10-26 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 林木营@linmy |  |  | 关闭
C-CAM---2GQ-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2GQ | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供CAM管道清单 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-11-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-RND---2GQ-02-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22E2 | 提供RND管道清单 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2022-01-06 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-RND---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）仪控任务书 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-11-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-11-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-WSS---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WSS | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供WES泵坑WSS仪控任务书 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2021-12-28 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WCF---2FQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 |  |  | 陆程@lucheng | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
C-WCF---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 |  |  | 陆程@lucheng | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
C-WCF---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书、流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-05 | 2024-08-06 |  |  | 陆程@lucheng | 肖霄@xiaoxiaoa | 修改接口描述 |  | 关闭
C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2021-12-15 | 2021-11-30 | 2021-11-29 | 2024-12-17 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-02 | 2021-12-07 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WES---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供WES管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-11-02 | 2021-12-07 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WES---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章。 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-11-08 | 2021-11-22 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WSC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2021-12-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-14 | 未收到上游输入，无法向下游提资 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-08 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供WCC管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-08 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C1-22E2 | 作废 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-08 | 与总体专业商讨仪表分级 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 打开
C-WAP---2LT-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-12 | 2021-11-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）仪控任务书 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-11 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | 编制 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图。 | 2021-11-21 | 2021-11-30 | 2021-11-21 | 2021-12-06 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 1907BW25A620230008：20231027修改发布方，修改编制人 |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-12 | 2022-01-28 | 接口回复有意见，仍在互相传递中。 |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-11-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-TTB---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供TTB管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-03 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-03 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TSM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSM---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSM管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2023-07-21 | 依据接口升版进行回复。 |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSA---2LT-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA-A）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TSA---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSA管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TSA---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TFM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2022-01-11 | 部分问题需要与工艺沟通后确认答复 |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-TFM---2GQ-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2GQ | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供TFM管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-TFM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2022-01-11 | 部分问题需要与工艺沟通后确认答复 |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-TFA---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2024-03-19 | 延误回复原因：涉及工艺设计优化，与上游专业讨论确认实施方案。 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2022-01-07 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2023-02-17 | 与工艺和总体多次沟通确认035VP的电气分级 |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2022-01-11 | 文件审查时1516工程正在升版文件，部分问题需要与工艺沟通后确认答复 |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供RHR管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RFT---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-12-13 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2GQ-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供RFT管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-12-13 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-REB-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 应急硼注入系统（REB）管道设备硼伴热条件 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-03 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RCV---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2GQ-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-12-15 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RBM-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）管道设备硼伴热条件 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-03 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---1GY-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 1GY | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-PCS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供PCS管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-PCS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2023-03-20 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting | 20230215系布所侯婷要求重新打开接口 |  | 关闭
C-FWP---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-11-10 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FWP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-11-15 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FNP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-06-27 | 厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整并逐一核实。 |  | 杜文学@duwxa | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2022-07-11 | 厂房变化较大导致系统变化较大，布置方案和防火分区在调整中，FNP系统也需要根据上述信息进行调整并逐一核实。 |  | 杜文学@duwxa | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
B-FDP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | B | FDP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张进@zhangjinc |  |  | 关闭
C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-12-06 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CSP---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CSP管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-27 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CLM---1GY-01-22B2-22E1 | 编制 | C | CLM | - | 1GY | 01 | 22B2 | 22E1 | 提供安全壳泄漏监测系统（CLM）计算原理和方法说明书及测点参数（在线监测部分）。 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-11-02 | 2021-11-11 |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
C-CIS---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CIS管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-14 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CHM---1FY-01-22B7-22E2 | 编制 | C | CHM | - | 1FY | 01 | 22B7 | 22E2 | 氢气监测系统取样点位置和取样点数量 | 2021-10-30 | 2021-11-20 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 方俊@fangjun | 李汉辰@lihcb |  |  | 关闭
C-CHM---1FY-01-22B4-22E2 | 编制 | C | CHM | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E2 | 严重事故工况下设备鉴定的辐照剂量（包络值）的确定 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2021-11-11 | 2022-03-08 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
C-CFE---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-25 |  | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2022-10-14 | 3.0流程启动故障 |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-12-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-CAM---2LT-02-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2LT | 02 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-12-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R1 | 作废 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供环形空间通风系统（CAV）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-18 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 打开
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R1 | 作废 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-18 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 打开
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-12 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-CAM---1GD-01-22Q7-22R1 | 作废 | C | CAM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-18 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 打开
C-VES---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供核岛防排烟系统（VES）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-12 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-11 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供提供核辅助厂房通风系统（VNA）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-12 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供电缆层通风系统（VCF）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-09 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VDS---1GD-01-22Q7-22R1 | 作废 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-18 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 打开
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R1 | 作废 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-09 |  | 统一走资料单回复，不再传递接口 |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 打开
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R1 | 作废 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-09 |  | 统一回复，此接口不再传递 |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 打开
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-09 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-12 | 2021-12-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供主控制室空调系统（VCL）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-09 | 2021-11-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-18 | 2022-04-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R1 | 作废 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）柴油机加载需求 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 2021-11-09 |  | 统一走资料单回复，不再传递接口 |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 打开
B-EMA---1DD-02-25D0-22R1 | 作废 | B | EMA | - | 1DD | 02 | 25D0 | 22R1 | Loadshedding(forT.G.emergencyauxiliaries);Numberofdrives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-12-27 | 2022-05-31 | 截止到2022.03.15，未收到华东院回复 |  | 冯少磊@fengsl | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | 编制 | B | RHT | - | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | RHT系统柴油机加载资料 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 2021-11-03 | 2024-08-14 |  |  | 魏峰@weifeng | 刘福瑞@liufr |  |  | 关闭
C-RFT---1GD-03-22C1-22R1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 03 | 22C1 | 22R1 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统用电资料 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2021-11-09 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RHR---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2022-05-20 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-TTB---1GD-02-22C1-22R1 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R1 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2022-04-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-WAP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）柴油机加载需求 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 111@1112311 |  |  | 关闭
B-WWC---1GD-01-22Q8-22R1 | 作废 | B | WWC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供WWC系统用电条件 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-19 | 2021-12-01 | 此接口接收方错误，应删除 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WAI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | WAI柴油机加载需求 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-11-04 | 2021-11-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-RSI---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2022-04-28 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
B-TSA---1GD-03-22C3-22R1 | 编制 | B | TSA | - | 1GD | 03 | 22C3 | 22R1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-10-27 | 2022-04-26 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
B-HEN-NI-1HD-01-25E5-22R1 | 编制 | B | HEN | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 22R1 | 提供核岛电梯系统应急柴油发电机加载设备信息 | 2021-11-13 | 2022-02-28 | 2021-11-13 | 2024-12-14 | 设备未招标，参数信息未确定，待确定后提供。 延误完成时间：设备参数确定后两周。 |  | 陈科a@chenkea | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
B-TFM---1GD-01-22C3-22R1 | 编制 | B | TFM | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R1 | 提供主给水系统（TFM）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-10-27 | 2022-06-11 |  |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
B-DC---DD-01-22R2-22R1 | 编制 | B | DC | - | DD | 01 | 22R2 | 22R1 | 直流及交流不间断电源系统柴油机加载资料 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-12-01 | 2025-10-31 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李阳@liyanga |  |  | 关闭
B-WSC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-11-10 | 2021-12-03 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-TFA---1GD-02-22C1-22R1 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2024-04-29 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-CIS---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件. | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-12-02 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-REB---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2022-01-18 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-WES---1GD-01-22Q1-22R1 | 编制 | B | WES | - | 1GD | 01 | 22Q1 | 22R1 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 陆程@lucheng | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-CSP---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2022-05-20 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | FWP系统用电及应急柴油发电机组加载资料 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-10 | 2024-08-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
B-EEA---DD-01-22R2-22R1 | 编制 | B | EEA | - | DD | 01 | 22R2 | 22R1 | EE*变压器应急柴油发电机组加载程序 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-12-07 | 2025-10-31 |  |  | 覃红玉@qinhy | 任纪馨@renjx |  |  | 关闭
C-RCV---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2022-06-09 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1HD-01-22D1-22R1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1HD | 01 | 22D1 | 22R1 | 提供人员闸门、应急闸门用电及应急柴油发电机加载设备信息 | 2021-10-25 | 2021-10-30 |  | 2021-11-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
C-RBM---2LT-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-CSP--2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP |  | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP--2FQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP |  | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP--2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP |  | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-REB--2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | REB |  | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--2FQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | REB |  | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | REB |  | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RFT---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2GQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-25A2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-PCS---2GQ-05-22C1-25A2 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 05 | 22C1 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-PCS---2FQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | PCS | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-CFE---2LT-05-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2GQ-06-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2021-11-30 | 2021-12-16 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2FQ-05-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2021-11-04 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-12-13 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2FQ-06-22C1-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C1 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2LT-01-22C1-25A2 | 编制 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | TTB | GB | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | TTB | GB | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-13 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-WCC---2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供WCC管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-03-21 | 与1907XWCCZL22C1C002为相同内容，当 时已与接口发布方沟通，为3.0系统原因 导致的接口重复发布，发布方表示不用回复。 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-03-21 | 与1907XWCCZL22C1C005为相同内容，当 时已与接口发布方沟通，为3.0系统原因 导致的接口重复发布，发布方表示不用回复。 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-TFA---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2GQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2FQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RNS---2GQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 核取样系统管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RNS---2FQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 核取样系统阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RCV---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2GQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2FQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-PCS---2GQ-05-22C1-25A2 | 作废 | C | PCS | - | 2GQ | 05 | 22C1 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2FQ-02-22C1-25A2 | 作废 | C | PCS | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFA-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供TFA系统压缩空气需求 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-01-13 | 系统调整 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-CSP-WAS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CSP | WAS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供CSP系统压空系统需求 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-12-21 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-RCV-WHS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WHS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-25A1 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-PCS---2GQ-05-22C1-25A1 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 05 | 22C1 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-PCS---2FQ-02-22C1-25A1 | 作废 | C | PCS | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFA---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2GQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2FQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RNS---2GQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 核取样系统管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RNS---2FQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 核取样系统阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RCV---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2GQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2FQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-25A1 | 作废 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2GQ-05-22C1-25A1 | 作废 | C | PCS | - | 2GQ | 05 | 22C1 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2FQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | PCS | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RBM-WAI-1GG-02-22C1-22Q8 | 作废 | C | RBM | WAI | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q8 | 仪用压缩空气用气条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-29 | 系统调整 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 打开
C-RBM---1GG-01-22C1-22Q7 | 作废 | C | RBM | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）通风条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-21 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-WND-1GG-02-22C1-22Q8 | 作废 | C | RBM | WND | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-04 |  |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 打开
C-RBM---2LT-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-CSP--2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP |  | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP--2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP |  | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP--2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP |  | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP--2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP |  | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP--2FQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP |  | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP--2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP |  | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-REB-PO-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | REB | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供硼注泵（REB001/002PO）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2023-06-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--1XN-01-22C1-22Q7 | 作废 | C | REB |  | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-25 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB-WND-1GG-02-22C1-22Q8 | 作废 | C | REB | WND | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q8 | REB除盐水用水需求 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 打开
C-REB--2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | REB |  | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | REB |  | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | REB |  | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | REB |  | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--2FQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | REB |  | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB--2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | REB |  | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RFT---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2GQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2GQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
B-RFT---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RFT | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池撇沫泵设备数据表 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-17 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
B-RFT---1GG-06-22C1-22C2 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 06 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）冷却泵设备数据表 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
B-RFT---1GG-05-22C1-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C1 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
C-RFT---1XN-01-22C1-22Q7 | 作废 | C | RFT | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)通风条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-01-18 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 打开
C-RFT-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 作废 | C | RFT | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 打开
B-TFA--1GG-01-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA |  | 1GG | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-TFA--1GG-02-22C1-22C2 | 编制 | B | TFA |  | 1GG | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA001/002/003/004PO设备设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2023-07-09 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-PCS-ZE-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器（PCS101/102/201/202/301/302ZE）设计任务书 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2021-10-29 | 2024-04-01 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-PCS-RF-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS热交换器（PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2025-11-25 |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RNS---2GQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 核取样系统管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RNS---2FQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 核取样系统阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-CFE---2LT-05-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2GQ-06-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2FQ-05-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2LT-05-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2GQ-06-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2FQ-05-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-RHR---1XN-01-22C1-22Q7 | 作废 | C | RHR | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-04-01 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 打开
B-RHR-PO-2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RHR | PO | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供余热排出泵(RHR001/002PO)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-30 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2FQ-06-22C1-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C1 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2FQ-06-22C1-25A1 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C1 | 25A1 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TTB | GB | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TTB | GB | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2LT-01-22C1-25A1 | 编制 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | TTB | GB | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | TTB | GB | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2GQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2FQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-24 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-24 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-WCC---2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供WCC管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-03-23 | 与1907XWCCZL22C1C002为相同内容，当 时已与接口发布方沟通，为3.0系统原因 导致的接口重复发布，发布方表示不用回复。 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-03-23 | 与1907XWCCZL22C1C002为相同内容，当时已与接口发布方沟通，为3.0系统原因导致的接口重复发布，发布方表示不用回复。 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-CIS---2LT-02-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2GQ-04-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 04 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2FQ-04-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2FQ | 04 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-RCV---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2GQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2FQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2021-10-30 | 2021-12-15 |  | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZGT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废气处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的处理工艺变化情况 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-05 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-09 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-05 | 2022-04-01 | 公用二室已回复有意见，对方还未升版，无法关闭 |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-15 | 2021-12-17 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-19 | 2022-03-24 | 1月23日已经按时关闭，3月16日重新打开C版 |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | 编制 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-12-06 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-19 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-02-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-18 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 2022-05-30 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 2022-05-07 | 传递单来文时间晚，非接收方延误:12.6收到接口，12.8回复 |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | 编制 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-11-15 | 2022-01-18 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | 编制 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | 编制 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-15 | 2022-05-23 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZLT-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-09 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-20 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-12-24 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-26 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-03 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2LY-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 打开
C-ZLT---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-09 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-15 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-08 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-18 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-02-17 | TC3.0问题，接口存在bug无法发出 |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件 | 2021-11-15 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2LT-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-11-22 |  |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 打开
C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-12-02 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2022-07-19 | 流程丢失未下发 |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2022-06-28 | 非接收方延误，接口有意见（11.22收到接口，11.29回复），尚未收到回复。 |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZGT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）用气资料（用气房间、用气量、用气频率、接口形式等） | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-13 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 |  | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-24 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---2LT-03-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 03 | 21D3 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2024-07-04 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---2LT-03-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2024-07-05 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZGT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-12-20 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2024-07-25 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2024-07-25 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZGT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-18 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZGT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。 | 2021-11-15 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZGT---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供ZGT系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-ZBR-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2022-03-29 | 2022-04-01 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需除盐水接口。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-12-30 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供硼回收系统（ZBR）设备冷却水的要求。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需压缩空气接口。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-04-11 | 系布所已回复有意见，对方未升版。 |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）仪表用压缩空气接口。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-03-21 | 系布所已回复有意见，发布方未升版 |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-24 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-25 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-01-21D3-22B6 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 给出基本负荷和负荷跟踪两种情况下ZBR系统含氢废液日处理量 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2LT-05-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-03-18 | 未延误：11.1收到来文，11.9回文 |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2LT-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | ZBR | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
C-ZBR---2LT-01-21D3-22C2 | 作废 | C | ZBR | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
C-ZBR---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2022-03-23 | 流程未分发给我方 |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-13 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZBR | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-11-15 | 2021-12-23 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZBR | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件。 | 2021-11-15 | 2022-02-28 | 2021-11-15 | 2021-12-07 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供ZBR系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2LT-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-11-22 |  |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 打开
C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-12-02 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-23 | 2022-07-19 | TC3系统原因该接口一直无法操作和处理 |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-11-23 | 2022-08-31 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-RVD-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需除盐水接口。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-02-24 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-13 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | RVD | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求。 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需氮气条件 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2LT-03-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 03 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2022-03-21 | 我方11-10收到来文，11-22回复（回文号1907XRVDZL25A1C001），未延误 |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2GQ-02-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 02 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2022-02-23 | 流程未分发到我方 |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-13 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2021-11-10 | 2021-11-30 |  | 2021-11-15 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | RVD | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-18 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | RVD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件。 | 2021-11-15 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-03-14 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2021-10-29 | 2021-11-11 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2021-10-29 | 2024-07-24 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2022-06-28 | 2024-09-30 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2022-06-28 | 2023-11-15 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-ZGT-ZV-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZGT-RS-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | RS | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）电加热器设计任务书 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2025-05-22 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZGT-PI-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | PI | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-10-29 | 2022-01-13 |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR屏蔽泵和非核级泵设计条件 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2021-12-29 | 2023-11-15 |  |  | 李博@libo | 蒲瀛州@puyz |  |  | 关闭
B-ZBR-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZBR | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）过滤器条件 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2022-07-01 | 2024-04-09 |  |  | 李博@libo | 蒲瀛州@puyz | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2022-07-01 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
B-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2022-07-01 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 孙铭亮@sunml | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
C-RND---2GQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供RND阀门清单 | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2021-12-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GG-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSS | NI | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2021-12-06 | 2022-01-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FWP---1GG-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | FWP | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2021-11-15 | 2025-03-06 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FWP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2021-11-10 | 2021-11-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
B-FWP---2PO-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供消防泵设计任务书。 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2022-01-30 | 2025-04-23 | 此接口已回复，流程走完及关闭 |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
B-WWC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | B | WWC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 该接口原接受方为22C2，发生错误的接收部门，修改后已经回复 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WWC---1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | B | WWC | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WWC对WND的补水要求(补水位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，补水点在流程图中的位置) | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2021-12-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAS---2FQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供WAS系统阀门清单 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 2021-12-20 | 上游资料未收齐，沟通后尽快打开 |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WWC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WWC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2022-01-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WNC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC对WND的补水要求（补水位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，补水点在流程图中的位置) | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-26 | 2021-12-07 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | 上游资料尚未收到 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2024-07-08 | 上游资料尚未收齐 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WNC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛冷冻水系统(WNC)通风条件 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-24 | 2022-03-03 | 已回复 |  | 杜文学@duwxa | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WSC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WSC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | WSC系统设冷水需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2022-01-11 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC-WAI-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WAI | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供WSC所需WAI用气资料 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 系统调整。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WSC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供核取样点数量，特性，接口参数 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | 2024-07-02 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WSC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WSC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)通风条件 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2024-06-14 | 未收到上游输入，无法向下游提资。 |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WCD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WCD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2021-11-17 | 2022-06-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-12-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 111@1112311 |  |  | 关闭
B-RND---2FQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | B | RND | - | 2FQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）调节阀数据表 | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2021-12-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-TSM-RND-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | TSM | RND | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-12-20 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSA---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSA | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TFM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TFM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-12-21 |  |  | 李博@libo | 林达平@lindp |  |  | 关闭
B-TSM---1GS-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 02 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽系统调节阀数据表 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TSM---1GS-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽安全阀(MSSV)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-02 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-EMP/Q---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2021-10-26 | 2021-11-19 |  |  | 杜广@duguang | 林达平@lindp |  |  | 关闭
B-WSD---1GS-01-22C3-25A6 | 编制 | B | WSD | - | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | WSD001/002PO凝结水输送泵设计任务书 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2021-10-27 | 2021-12-20 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-TSM---1LX-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1LX | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽安全阀端部载荷 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2021-12-24 | 2022-01-14 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
B-TSM---1LX-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1LX | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽隔离阀端部载荷 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2021-12-24 | 2021-12-31 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
B-TSM---1GS-04-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 04 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽安全阀进口连接的管道端部详图 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2021-12-15 | 2021-12-31 |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf |  |  | 关闭
C-WCC-WNC-1GG-02-22C1-22Q8 | 编制 | C | WCC | WNC | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q8 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-02-09 | 与冷冻水专业交流确定具体修改内容 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-WCC---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
C-TTB-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TTB | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需氮气条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TTB | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-01-13 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TFA---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-02-17 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-RSI-WEC-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WEC | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气的参数 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-20 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RNS-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RNS | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RNS---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 核取样系统（RNS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 李博@libo |  |  | 关闭
C-RHR---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1GG-01-22C1-22D4 | 编制 | C | RFT | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22D4 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2021-12-06 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-REB---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RCV-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氮气的参数 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-26 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RBM-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RBM | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 硼酸贮存箱所用氮气条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-PCS---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | PCS | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-17 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-CSP---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-27 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CIS---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIL-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-CFE-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CFE | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 氮气用气条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
B-WCC---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | WCC | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供设备冷却水泵设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2022-08-15 |  |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
B-TTB-DI-1GS-01-22C3-25A6 | 编制 | B | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-TFA---1GG-02-22C1-22C2 | 作废 | B | TFA | - | 1GG | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA001/002/003/004PO设备设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2023-07-09 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-TFA-—-1GG-01-22C1-22C2 | 作废 | B | TFA | — | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-17 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 与B-TFA--1GG-01-22C1-22C2接口重复，作废此接口。 |  | 关闭
B-RNS-FI-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RNS | FI | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）过滤器条件 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 李博@libo | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-RHR---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RHR | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RHR系统调节阀数据表 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
B-RFT---1GG-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C1 | 25A6 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统过滤器数据表 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2023-05-26 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-RCV-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RCV | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RCV001/002PO设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-17 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-RCV---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-26 | 2021-12-09 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-RBM-PO-1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RBM | PO | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 硼酸输送泵设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-08 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-RBM-PO-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RBM | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 补给水泵设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2024-08-06 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-RBM-DI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RBM | DI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 硼酸过滤器设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-CSP---2PO-02-22C1-22C2 | 编制 | B | CSP | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 化学添加剂泵设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-28 | 2025-12-01 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-CSP---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | B | CSP | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安喷泵设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-28 | 2025-09-29 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-CIS---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | B | CIS | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却泵设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HY-01-22D1-22E3 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HY | 01 | 22D1 | 22E3 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)仪控任务书 | 2021-10-22 | 2021-11-30 |  | 2021-11-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺疏水箱RVD003BA设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 2021-10-26 | 2024-04-23 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2021-10-31 | 2021-11-15 | 2021-10-31 | 2023-02-09 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2021-10-31 | 2021-11-15 | 2021-10-31 | 2022-03-31 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2021-10-31 | 2021-11-15 | 2021-10-31 | 2022-01-11 | 与上游专业沟通，已与2022-1-11完成回复 |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-05-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2022-01-05 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-31 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2022-04-18 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2025-09-18 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2022-04-13 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D5 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D5 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | 2021-11-24 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-RCV-EX-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | EX | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | 2026-01-05 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-RHR-RF-1GH-01-22C1-22D5 | 编制 | B | RHR | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D5 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2021-12-06 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
B-RCV-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供容积控制箱(RCV002BA)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | 2025-10-23 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2025-06-30 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D5 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D5 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2021-10-29 | 2024-07-19 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-05 | 2026-01-28 | 纸质版流程已于2021.12.23提交，待盖完压力容器章后传递附件 |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2021-12-30 | 2026-03-30 | 2021-12-03 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D5 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D5 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书 | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 2021-10-29 | 2024-10-23 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D5 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2021-11-03 | 2021-11-15 | 2021-11-03 | 2025-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-WSC-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 编制 | B | WSC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-12-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
B-RVD-CN-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | RVD | CN | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-21 | 2025-08-21 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2021-11-15 | 2026-03-30 | 2021-11-29 | 2026-02-02 | 刚收到上游资料，预计一周内提出 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WSD-RF-1GH-01-22C3-22D3 | 编制 | B | WSD | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-22 | 2022-02-22 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-1GH-02-21D3-22D5 | 编制 | B | ZBR | EX | 1GH | 02 | 21D3 | 22D5 | 提供预热器(ZBR003/004EX)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-RCV-DE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-04-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 04 | 21D3 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器ZBR009RF设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2025-12-31 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-WCC-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2024-08-20 | 核实壳程和管程的水压试验压力数值 |  | 李博@libo | 刘亚光@liuyg |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA任务书 | 2021-11-15 | 2026-03-30 | 2021-11-24 |  | 刚收到上游资料，预计一周内提出 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
B-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D1 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2021-11-12 | 2025-12-30 | 2021-11-12 | 2026-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-01-22C1-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2021-12-30 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-01-21D3-22D5 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D5 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2024-02-07 | 任务书接口未关闭 |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-02-22C3-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 02 | 22C3 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2024-03-14 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（WAI029/030/031/032BA)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | 2021-11-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-02-22C1-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2021-12-30 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2022-11-17 |  |  | 李博@libo | 彭立@pengli | 20240227,分工调整修改发布方及编制。 |  | 关闭
B-EMP-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-21 | 2024-01-22 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-02-22C1-22D5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 22D5 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2024-05-15 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 刚收到上游资料，预计一周内提出 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-09-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2021-11-15 | 2026-03-30 | 2021-11-24 | 2026-02-13 | 刚收到上游资料，预计一周内提出 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-CSP-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-28 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-08-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2021-11-15 | 2026-03-30 | 2021-11-24 | 2026-02-05 | 刚收到上游资料，预计一周内提出 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D5 | 编制 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D5 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-28 | 2021-11-23 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | 2024-05-30 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | 2025-01-02 |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-REB-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）设计任务书 | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-10-29 | 2022-02-28 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-WSD---1GY-01-22C3-22E4 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E4 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2021-10-15 | 4444-01-01 | 2021-10-22 | 2021-12-26 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TSM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 确认与主蒸汽隔离阀连接的管道端部尺寸 | 2021-10-31 | 4444-01-01 | 2021-10-26 | 2024-08-08 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TSM---1GS-03-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 03 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽隔离阀设计任务书 | 2021-10-31 | 4444-01-01 | 2021-10-22 | 2024-11-14 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-WSC---2PO-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WSC | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 2021-10-26 | 2023-03-31 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵晓@zhaoxiao | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
B-CLM-ZS-1BH-01-22C3-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1BH | 01 | 22C3 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)设计任务书 | 2021-09-30 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | 2022-07-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1BH-02-22C3-22D5 | 编制 | B | CLM | ZS | 1BH | 02 | 22C3 | 22D5 | 设备闸门（CLM300ZS）设计任务书 | 2021-09-30 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | 2025-03-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭

## Sheet2
IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 状态
cn9IDINum | cn9DesignPhase | cn91stParty | cn92ndParty | cn9Type | cn9SerNum | cn9OfferUnit | cn9RecvUnit | cn9IntfcDesc | cn9ExchgOpenTime | cn9ExchgCloseTime | cn9ActualOpenTime | cn9ActualCloseTime | cn9DelayReason | cn9PlannedCompleteDate | cn9ChiefEngineer | cn9DeptAuthor | cn9Remark | cn9DelLebal | cn9Status