## Sheet1
IDI编号 | 状态 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 接口状态
S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2026-04-28 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 新增 |  | 未打开
S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 新增 |  | 未打开
S-WAI-BA-1HB-02-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 25A1 | 22D3 | 对“提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型”的回复 | 2026-02-12 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 王永恒@wangyh | 梁金博@l-liangjb |  |  | 未打开
S-WAI-BA-1HB-02-25A1-22D3 | 作废 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 25A1 | 22D3 | 对“提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型”的回复 | 2026-02-05 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 王永恒@wangyh | 梁金博@l-liangjb |  |  | 未打开
S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-12 | 2026-08-05 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
C-NI---1NF-02-22Q6-22B6 | 作废 | C | NI | - | 1NF | 02 | 22Q6 | 22B6 | 提供应急指挥中心过滤器过滤效率（分别给出气溶胶碘、分子碘和有机碘的过滤效率)，并明确本工程是否有内部循环过滤（如有请提供内部循环风量及相应的过滤效率）。 | 2026-02-12 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc |  |  | 未打开
C-NI---1YF-02-22E4-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1YF | 02 | 22E4 | 22B6 | 提供应急指挥室的面积、体积信息；事故条件下，可居留区域面积、体积;可居留区域的布置，包含的厂房及房间，并提供相关的CAD图 | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 赵晨@zhaochen | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
C-NI---1NF-01-22Q6-22B6 | 作废 | C | NI | - | 1NF | 01 | 22Q6 | 22B6 | 提供通风系统的设计说明，事故下应急指挥中心新风量，应急指挥中心可居留性的相关描述 | 2026-02-12 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc |  |  | 未打开
C-NI---1YF-01-22E4-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1YF | 01 | 22E4 | 22B6 | 提供应急指挥中心的基本功能描述（包括抗震要求、内部防水淹和其他设计特征的相关描述） | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 赵晨@zhaochen | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
C-NI---1ZF-01-22S1-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1ZF | 01 | 22S1 | 22B6 | 提供应急指挥中心分别与1号机组、2号机组反应堆厂房中心的相对位置图及距离 | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 张一驰@zhangycb | 周清照@zhouqz |  |  | 关闭
C-NI---1NF-02-22Q6-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1NF | 02 | 22Q6 | 22B6 | 提供应急指挥中心过滤器过滤效率（分别给出气溶胶碘、分子碘和有机碘的过滤效率)，并明确本工程是否有内部循环过滤（如有请提供内部循环风量及相应的过滤效率）。 | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc |  |  | 关闭
C-NI---1NF-01-22Q6-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1NF | 01 | 22Q6 | 22B6 | 提供通风系统的设计说明，事故下应急指挥中心新风量，应急指挥中心可居留性的相关描述 | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc |  |  | 关闭
S-IEM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IEM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IEM系统施工图阶段设计输入 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 赵晨@zhaochen | 贾萱@jiaxuanb | 新增 |  | 未打开
S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 电加热器用电信息数据表 | 2026-04-30 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 新增 |  | 未打开
S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CCV-WND-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | WND | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）及除盐水用途 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  |  | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-PI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | PI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5006-III型碘吸附器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-FP---1NN-02-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 02 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5005-过滤器排架技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 刘星雨@liuxyq |  |  | 未打开
S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 张艳刚@zhangygd |  |  | 打开
S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-ZI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5016-核岛HVAC消声器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-FK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5014-通风风口技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 刘星雨@liuxyq |  |  | 未打开
S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 刘星雨@liuxyq |  |  | 未打开
S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 1915G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 黄卓@huangzhuo |  |  | 打开
S-RC---1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 布置图 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 付静@fujing |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-02-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.250m）布置图 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 付静@fujing |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-03-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 付静@fujing |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-04-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 2027-02-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 付静@fujing |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-06-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P4 | 25C1 | 提供RC钢衬里牛腿布置图和详图 | 2027-02-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 付静@fujing |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-05-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳穹顶钢衬里布置图 | 2027-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 付静@fujing |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-05-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | 提供RC内层安全壳穹顶混凝土配筋计算结果 | 2027-06-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 苗丽越@miaoly |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-04-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 提供RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 2027-05-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 苗丽越@miaoly |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-03-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 提供RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 苗丽越@miaoly |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 提供RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 苗丽越@miaoly |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 提供RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 苗丽越@miaoly |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-08-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 08 | 22P3 | 25C1 | 提供CIM系统设计文件提资 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 刘昱@liuyud |  |  | 未打开
S-RC-NI-1JJ-05-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | 提供RC内壳混凝土耐久性要求 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 刘昱@liuyud |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 刘昱@liuyud |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-07-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 07 | 22P3 | 25C1 | 提供预应力张拉廊道内锚垫板定位 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 刘昱@liuyud |  |  | 未打开
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 整体筏基沉降观测点 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-04 |  |  | 彭博@pengbo | 张晨@zhangchenc |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 核岛整体筏基配筋及相关厂房插筋 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 彭博@pengbo | 张春龙@zhangcla |  |  | 未打开
C-NI-NI-1GZ-02-22C4-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1GZ | 02 | 22C4 | 22A4 | 提供主蒸汽隔离阀、RFT泵可燃物信息 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  |  | 刘加志@liujz | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-NI-NI-1GZ-01-22C1-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1GZ | 01 | 22C1 | 22A4 | 提供柴油机、RSI泵、CIS泵、CSP泵、RCV泵、TFA泵、REB泵可燃物信息 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  |  | 刘加志@liujz | 孙超杰@suncja |  |  | 关闭
C-NI-NI-1YZ-01-22E3-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1YZ | 01 | 22E3 | 22A4 | 提供核岛厂房可燃物信息 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  |  | 赵晨@zhaochen | 周传心@zhoucx |  |  | 关闭
S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2026-08-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
C-GF-GF-1DZ-01-25B1-22A4 | 编制 | C | GF | GF | 1DZ | 01 | 25B1 | 22A4 | GF子项工艺专业提资作业图 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-07 | 2026-01-09 |  |  | 辛亭@xinting | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2026-08-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
C-NI-NI-1QZ-01-22Q8-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1QZ | 01 | 22Q8 | 22A4 | 提供WSC、WNC、WWC冷冻水系统可燃物信息 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc |  |  | 关闭
C-WES---1SZ-01-22Q1-22A4 | 编制 | C | WES | - | 1SZ | 01 | 22Q1 | 22A4 | 提供WES系统设备可燃物信息 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-12 | 2026-02-11 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 牛华寺@niuhs |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DZ-01-22R4-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1DZ | 01 | 22R4 | 22A4 | 提供NI、GA及联合泵房可燃物信息 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 2026-03-03 |  |  | 姚立珊@yaols | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-NI-NI-1XZ-01-21D1-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D1 | 22A4 | 提供核岛厂房可燃物信息（固体废物） | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-06 | 2026-01-21 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-NI-NI-1XZ-01-21D3-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D3 | 22A4 | 提供核岛厂房可燃物信息（废气、废液） | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 需要核对布置信息 |  | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-NI-NI-1NZ-01-22Q7-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1NZ | 01 | 22Q7 | 22A4 | 提供核岛厂房可燃物信息 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-NI-NI-1HZ-01-22D4-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 1HZ | 01 | 22D4 | 22A4 | 提供核岛厂房可燃物信息（环吊） | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-02-11 |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2026-01-20 | 2027-01-30 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 方俊@fangjun | 林盛盛@linss |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | 作废 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2026-01-20 | 2027-01-30 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 林盛盛@linss |  |  | 未打开
S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-12-28 | 2026-01-30 |  |  | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 新增 |  | 关闭
S-RX-NI-2D3-1-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 1 | 25A2 | 25C3 | RX0.00及以下标高D3接口 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D3-2-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 2 | 25A2 | 25C3 | RX3.30/3.90F标高D3接口 | 2027-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D3-3-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 3 | 25A2 | 25C3 | RX8.00F标高D3接口 | 2027-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D3-4-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 4 | 25A2 | 25C3 | RX12.00F标高D3接口 | 2027-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D3-5-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 5 | 25A2 | 25C3 | RX16.00标高D3接口 | 2027-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D3-6-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 6 | 25A2 | 25C3 | RX 20.00及以上标高D3接口 | 2027-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-DU-NI-2D3-1-25A2-25C3 | 编制 | S | DU | NI | 2D3 | 1 | 25A2 | 25C3 | DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 2027-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D3-1-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 1 | 25A1 | 25C3 | DA-10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D3-2-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 2 | 25A1 | 25C3 | DA 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D3-1-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 1 | 25A1 | 25C3 | DB -10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D3-2-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 2 | 25A1 | 25C3 | DB 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-IAM-NI-1GJ-1-25B3-25C3 | 作废 | S | IAM | NI | 1GJ | 1 | 25B3 | 25C3 | IAM系统核岛厂房建筑接口资料 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-1-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 1 | 25A1 | 25C3 | QF -9.00标高D3接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-2-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 2 | 25A1 | 25C3 | QF -4.50标高D3接口 | 2026-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-3-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 3 | 25A1 | 25C3 | QF ±0.00标高D3接口 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-4-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 4 | 25A1 | 25C3 | QF 6.50标高D3接口 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-5-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 5 | 25A1 | 25C3 | QF 11.50标高D3接口 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-6-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 6 | 25A1 | 25C3 | QF 16.50标高D3接口 | 2027-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-7-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 7 | 25A1 | 25C3 | QF 16.50以上标高D3接口 | 2027-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-KY-NI-2D3-1-25A2-25C3 | 编制 | S | KY | NI | 2D3 | 1 | 25A2 | 25C3 | KY厂房D3接口 | 2027-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-UR-NI-2D3-1-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 1 | 25B3 | 25C3 | UR厂房±0.00m标高D3接口 | 2027-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 曹红梅@caohm |  |  | 未打开
S-UR-NI-2D3-2-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 2 | 25A1 | 25C3 | UR厂房5.00m标高D3接口 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 未打开
S-UR-NI-2D3-3-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 3 | 25A1 | 25C3 | UR厂房10.00m标高D3接口 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-1-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 1 | 25A2 | 25C3 | SU-9.20标高D3接口 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-2-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 2 | 25A2 | 25C3 | SU-4.50标高D3接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-3-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 3 | 25A2 | 25C3 | SU±0.00标高D3接口 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-4-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 4 | 25B3 | 25C3 | SU4.80标高D3接口 | 2027-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-5-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 5 | 25B3 | 25C3 | SU8.60标高D3接口 | 2027-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-6-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 6 | 25B3 | 25C3 | SU13.50标高D3接口 | 2027-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-7-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 7 | 25B3 | 25C3 | SU18.50标高D3接口 | 2027-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D3-8-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 8 | 25B3 | 25C3 | SU19.80及以上标高D3接口 | 2027-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D3-1-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 1 | 25A2 | 25C3 | SD-9.00标高D3接口 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D3-2-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 2 | 25A2 | 25C3 | SD-4.50标高D3接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D3-3-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 3 | 25A2 | 25C3 | SD±0.00标高D3接口 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D3-4-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 4 | 25B3 | 25C3 | SD4.80标高D3接口 | 2027-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D3-5-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 5 | 25B3 | 25C3 | SD8.60标高D3接口 | 2027-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D3-6-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 6 | 25B3 | 25C3 | SD13.50标高D3接口 | 2027-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D3-7-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 7 | 25B3 | 25C3 | SD18.80及以上标高D3接口 | 2027-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-PR-NI-2D3-1-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 1 | 25A4 | 25C3 | PR厂房-7.00m标高D3接口 | 2027-01-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-PR-NI-2D3-2-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 2 | 25A4 | 25C3 | PR厂房±0.00m标高D3接口 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-PR-NI-2D3-3-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 3 | 25A4 | 25C3 | PR厂房4.50m标高及以上D3接口 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-1-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 1 | 25A1 | 25C3 | NH-9.00标高D3接口 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-2-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 2 | 25A1 | 25C3 | NH-4.50标高D3接口 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-3-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 3 | 25A1 | 25C3 | NH±0.00标高D3接口 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-4-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 4 | 25A1 | 25C3 | NH4.00标高D3接口 | 2027-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-5-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 5 | 25A1 | 25C3 | NH8.50标高D3接口 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-6-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 6 | 25A1 | 25C3 | NH11.50标高D3接口 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-7-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 7 | 25A1 | 25C3 | NH16.00标高D3接口 | 2027-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D3-8-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 8 | 25A1 | 25C3 | NH21.00及以上标高D3接口 | 2027-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D3-1-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 1 | 25A2 | 25C3 | KA -9.20标高D3接口 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D3-2-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 2 | 25A2 | 25C3 | KA -5.00标高D3接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D3-3-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 3 | 25A2 | 25C3 | KA ±0.00标高D3接口 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D3-4-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 4 | 25A2 | 25C3 | KA 5.50标高D3接口 | 2027-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D3-5-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 5 | 25A2 | 25C3 | KA 10.10标高D3接口 | 2027-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D3-6-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 6 | 25A2 | 25C3 | KA 14.30标高D3接口 | 2027-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D3-7-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 7 | 25A2 | 25C3 | KA 20.00及以上标高D3接口 | 2027-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-10-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-10-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2027-01-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2027-01-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2027-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2027-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高-3.60m标高 DX接口 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高3.30m/3.90m标高 DX接口 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高8.00m标高 DX接口 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高12.000m标高 DX接口 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高16.000m标高 DX接口 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高20.000m及以上标高 DX接口 | 2027-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-SU-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU-9.20m）：工艺布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（SD-9.20mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-PR-NI-2DX-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C1 | PR 二次钢结构 DX接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-KA-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA ±0.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-DA-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | DA/DB -2.30m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 0.5m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-UR-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | UR 4.95m DX接口：工艺布置专业汇总 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-SU-NI-2DX-03-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 03 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+8.55m）：电仪布置专业汇总 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SU-NI-2DX-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+13.45mm）：电仪布置专业汇总 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SU-NI-2DX-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+18.50mm）：电仪布置专业汇总 | 2027-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SU-NI-2DX-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+24.00mm）：电仪布置专业汇总 | 2027-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-RS-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高0.000m DX接口 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-08-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C2 | RB外穹顶通行路径 DX接口 | 2027-03-21 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间±0.00m标高 DX接口 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间3.9m标高 DX接口 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间8m~20m标高 DX接口 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间20m~30.50m标高 DX接口 | 2027-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间30.50m~38.9m标高 DX接口 | 2028-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间38.9m~56.2m标高及以上 DX接口 | 2028-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-QF-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF -9.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF -4.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +0.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +6.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2027-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +11.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2027-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +21.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2027-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-KA-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA -9.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2026-02-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA -5.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2026-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +5.5m标高）：工艺布置专业汇总 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +10.10m标高）：工艺布置专业汇总 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2DX-06-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +14.30m标高）：工艺布置专业汇总 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2DX-07-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +20.0m标高及以上）：工艺布置专业汇总 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-DA-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 19.00m及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DB-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 19.00m及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D0-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D0 | 01 | 25A2 | 25C1 | RX厂房D0图孔洞二维提资 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D0-01-25A3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D0 | 01 | 25A3 | 25C1 | RS内部结构混凝土风道 D0接口（含风道定位信息和D0阶段大洞） | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 苏英华@suyh | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-1DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 2026-06-25 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-RB-NI-2DX-09-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 09 | 25A2 | 25C2 | 1RB穹顶水箱DX接口 | 2027-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-8-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 8 | 25A3 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+21.00m及以上）：暖通专业汇总 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-7-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 7 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+16.00m）：工艺布置专业汇总 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-6-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 6 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+11.50m）：工艺布置专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-5-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 5 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+8.50m）：工艺布置专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-4-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 4 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+4.00m）：工艺布置专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-3-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 3 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-2-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 2 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2DX-1-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 1 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-10-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 10 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH26.00~30.00m 板、墙及以上 D2接口）：暖通专业汇总 | 2027-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-9-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 9 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH20.95~26.00m 板、墙 D2接口）：暖通专业汇总 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-8-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 8 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH15.95~20.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-7-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 7 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH11.45/12.45~15.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-6-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 6 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH8.45/9.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-5-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 5 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH3.95/6.45~8.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-4-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 4 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-3-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 3 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-2-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 2 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-9.50~-4.55m 墙体 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-NH-NI-2D2-1-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 1 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-RC-NI-1JJ-05-25C1-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 1JJ | 05 | 25C1 | 25C1 | 提供RC外表面次钢埋件信息（穹顶） | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 张文泽@zhangwza |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-55-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 22P3 | 关于RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）的资料 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-55-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 25C1 | 关于RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）的资料 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-1JJ-04-25C1-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 1JJ | 04 | 25C1 | 25C1 | 提供RC外表面次钢埋件信息（31.250~46.600） | 2027-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 张文泽@zhangwza |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-44-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-44-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-1JJ-03-25C1-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 1JJ | 03 | 25C1 | 25C1 | 提供RC外表面次钢埋件信息（15.250~31.250） | 2026-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 张文泽@zhangwza |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-33-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口） | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-33-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口） | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC---1JJ-02-25C1-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 25C1 | 25C1 | 提供RC外表面次钢埋件信息（ -0.750~15.250） | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 张文泽@zhangwza |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-22-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250） | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-22-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250） | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-1JJ-01-25C1-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 提供RC外表面次钢埋件信息（ -4.500~-0.750） | 2026-06-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 张文泽@zhangwza |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D2-01-25A2-22P3 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 提供RX 厂房筏基及以下 D2 接口 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供RX 厂房筏基及以下 D2 接口 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口） | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口） | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构-3.6m板及以下 D2接口 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构-3.60~-0.05m 墙 D2接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构-0.05~3.90m 板、墙 D2接口 | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构3.90~8.00m 板、墙 D2接口 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构8.00~12.00m 板、墙 D2接口 | 2026-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构12.00~16.00 板、墙 D2接口 | 2027-02-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构16.00~20.00 板、墙 D2接口 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-99-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 99 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构20.00板 D2接口 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-10-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构20.00以上墙板 D2接口 | 2027-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 蔡泽萍@caizp |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-02-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资-3.6~-0.05m板、墙门洞D2接口 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 智博韬@zhibt |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-03-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资-0.05~3.90m板、墙门洞D2接口 | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 智博韬@zhibt |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-04-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 04 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资3.90~8.00m板、墙门洞D2接口 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 智博韬@zhibt |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-05-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 05 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资8.00~12.00m板、墙门洞D2接口 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 智博韬@zhibt |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-06-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 06 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资12.00~16.00板、墙门洞D2接口 | 2027-02-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 智博韬@zhibt |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-07-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 07 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资16.00~20.00板、墙门洞D2接口 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 智博韬@zhibt |  |  | 未打开
S-RS-NI-2D2-08-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资20.00板及以上墙门洞D2接口 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 智博韬@zhibt |  |  | 未打开
S-CCV---2D2-01-25A3-25C1 | 编制 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C1 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2026-07-30 | 2027-02-28 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 张伟卓@zhangwz |  |  | 未打开
S-TSM-SU-1BJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | TSM | SU | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C2 | TSM主蒸汽管道核岛外墙处管道信息，包括管道布置位置、管道尺寸、保温尺寸、运行位移、断裂后喷放载荷等 | 2027-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 未打开
S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 耿彦磊@gengyl |  |  | 未打开
S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 王延华@wangyhb | 孙号锋@sunhf |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：管道专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF筏基 D2 接口）：工艺布置专业 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-PR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR筏基 D2 接口）：给排水专业汇总 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-PR-NI-2D2-02-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR-7.20~-0.05m 墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房筏基及以下D2接口 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-11-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA-9.50~-5.05m 墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件(KA-5.05~-0.05m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DB -10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DB 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DA-10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DA 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-PCS---2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件（汇总各专业） | 2027-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C1 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-UR-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-UR-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-SU-BA-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-SU-BA-2D2-01-25B2-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25B2 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2026-07-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 陈家峰@chenjf |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-09-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU13.45~18.45m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-11-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU18.45~24.40m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2027-01-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SU-NI-2D2-08-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU24.40m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2027-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD13.45~18.80m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-SD-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD18.80m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-RB-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳-6.20~-0.05m混凝土施工图 D2接口）:工艺管道专业汇总所有专业 | 2026-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳-0.05m~16.00m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳16m~29m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2027-01-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳29m~46.60m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2027-05-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳外穹顶46.60m及以上混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2027-09-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-RB-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | RB厂房D2条件（外壳穹顶钢衬里） | 2027-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF-9.50~-4.55m 墙 D2 接口）：工艺布置专业 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF -0.05~6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 6.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 11.45~16.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 16.45~21.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2027-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 21.50m及以上板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2027-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-PR-NI-2D2-03-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR-0.05~4.45m板、墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-PR-NI-2D2-04-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（4.45m~屋面板、墙及以上 D2接口）：给排水专业汇总 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA5.50~10.05m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA10.05~14.30m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA14.30~20.00m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2027-02-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-07-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA20.00~25.95m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2027-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA25.95~34.50m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2027-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-KA-NI-2D2-09-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA34.50m以上板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2027-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DB 9.20~14.60m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DB 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DB-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DB 19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DA 9.20~14.6m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DA 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DA 19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2027-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-1DU-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-1DU-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 1DU主体D2条件二维接口（布置专业） | 2026-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-WND---1GY-03-25A6-25D4 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---1GY-04-25A6-25D4 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---1GY-03-25A6-25D4 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-FAD---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | FAD | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | FAD的IO清单和系统手册6.4-6.5章节 | 2026-06-15 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-FAD---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FAD | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | FAD的IO清单和系统手册6.4-6.5章节 | 2026-06-15 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-FSP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FSP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy |  |  | 未打开
S-FNP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FNP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-FGP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FGP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张玉岐@zhangyqg |  |  | 未打开
S-FDP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FDP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 何正阳@hezya |  |  | 未打开
S-VEW---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEW | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 彭程@pengchengb |  |  | 未打开
S-EES---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | EES | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供EES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 何正阳@hezya |  |  | 未打开
S-CAM---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供CAM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 何正阳@hezya |  |  | 未打开
S-WHS---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-WHS---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）2~5章，6.1节 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供2016WHS系统仪控任务书 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-WHS-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | WHS | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | 布置给水工提供厂区室外工程（00）WHS系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书 | 2026-06-27 | 2027-06-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-WGD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）系统流程图 | 2026-06-27 | 2027-06-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-WGD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）2~5章，6.1节 | 2026-06-27 | 2027-06-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2026-06-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 未打开
S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)设计任务书 | 2026-06-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2026-05-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）系统流程图 | 2026-05-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-ZLD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）2~5章，6.1，9.1 | 2026-05-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-WQB---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2026-07-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2026-07-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 2026-07-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 2026-07-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）2~5章，6.1，9.1 | 2026-05-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-ZLD---1GY-03-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2026-05-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-02-05 |  |  | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-23 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-03 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-WCW---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）2~5章，6.1，9.1 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2GQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-WCL---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-05 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）2~5章，6.1，9.1 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-26 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 未打开
S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-19 | 2026-01-22 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-14 | 2026-01-23 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2026-02-05 | 2027-04-27 | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-09 |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）用电条件 | 2026-03-20 | 2027-06-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-25 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-HSC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核UR厂房40t以下吊车信息 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-03 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-05 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAE---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 未打开
S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEC）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-08 | 2026-01-16 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-14 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VZD---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VZD | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供厂区附加电源柴油机发电机厂房通风系统（VZD）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-09 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-03 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-23 | 2026-01-29 |  |  | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-26 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 未打开
S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-29 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-01-29 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-26 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-02-12 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）2~5章，6.1，9.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-10 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WES | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 贝类捕集器用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 按CP05T4007提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 修改名称 |  | 关闭
S-FSW---1GG-01-25A6-25A4 | 作废 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-12-24 |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 打开
S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-20 | 2026-02-12 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-NH-NI-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | NI | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | NH厂房过滤器间屏蔽盖板提资 | 2026-05-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）2~5章，6.1节 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2026-03-20 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2026-03-20 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）2~5章，6.1 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）2~5章 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-TFM---1BB-02-25A1-25D1 | 编制 | S | TFM | - | 1BB | 02 | 25A1 | 25D1 | 主给水管道设计边界 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-WES---2LT-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-12 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GY-02-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）2~5章，6.1，9.1 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-27 | 2026-02-06 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-CAV-RX-1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | CAV | RX | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 提供内外壳环形空间的负压 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S- WWC--- 1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）仪控任务书 | 2026-05-31 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）流程图 | 2026-05-31 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）管道清单 | 2026-05-31 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）阀门信息 | 2026-05-31 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WNC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）2~5章，6.1节 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-26 |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-04-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-04-27 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）2-5章、6.1节等资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供WWC系统手册2~5章，6.1 | 2026-06-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-EMP/Q---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2026-01-30 | 2027-04-27 | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-NH-NI-1BJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 应急空压机房通风资料 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAI---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-WAI---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-WAP---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)仪控任务书 | 2026-05-31 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)管道清单 | 2026-05-31 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2026-05-31 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WAS---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供10kV交流备用电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-HPM---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | HPM | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供联合泵房吊车信息 | 2026-06-20 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 刘建栋@liujd |  |  | 未打开
S-PM---1GH-03-25A4-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1GH | 03 | 25A4 | 25E5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板资料 | 2026-06-20 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 刘建栋@liujd |  |  | 未打开
S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2026-09-30 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 未打开
S-HMI-DA/DB-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | DA/DB | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2026-12-30 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WNC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）临时过滤器资料 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书。 | 2026-02-28 | 2027-04-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-ZST-BA-1YH-02-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 02 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST002/003BA)仪表接口信息 | 2026-06-30 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 修改所编制人 |  | 未打开
S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA仪表接口信息 | 2026-06-30 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 修改所编制人 |  | 未打开
S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2026-01-23 | 9999-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  |  | 苏英华@suyh | 何丹阳@hedy |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | IAM | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C3 | UR厂房卫生出入口辐射监测条件 | 2026-10-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 9999-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
S-IRM-TTV-1YG-01-25B3-25D1 | 作废 | S | IRM | TTV | 1YG | 01 | 25B3 | 25D1 | TTV管上放射性监测仪表的设备信息 | 2026-10-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMS系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-08-15 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill |  |  | 未打开
S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2026-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 2026-12-31 | 9999-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-IRM-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 杨耀钧@yangyja |  |  | 未打开
S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 于林厚@yulha | 修改所编制人 |  | 未打开
S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 何丹阳@hedy | 修改所编制人 |  | 未打开
S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 吕雪纯@lvxca |  |  | 未打开
S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 庄超@zhuangchao |  |  | 未打开
S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 未打开
S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李硕@lishuo |  |  | 未打开
S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘艳菊@liuyja |  |  | 未打开
S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht | 修改所编制人 |  | 未打开
S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 徐钰棋@xuyqb |  |  | 未打开
S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw |  |  | 未打开
S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 孙涛@suntaof |  |  | 未打开
S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 未打开
S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 未打开
S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 未打开
S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 杨义飞@yangyfe |  |  | 未打开
S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 未打开
S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 未打开
S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 未打开
S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 杨耀钧@yangyja | 修改所编制人 |  | 未打开
S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 未打开
S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 焦力兴@jiaolx |  |  | 未打开
S-QF---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy | 修改所编制人 |  | 未打开
S-DA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 修改所编制人 |  | 未打开
S-DU---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 裴盛虎@peish | 修改所编制人 |  | 未打开
S-DB---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 修改所编制人 |  | 未打开
S-PR---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 檀新阳@tanxyb | 修改所编制人 |  | 未打开
S-UR---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 马孝芬@maxfb | 修改所编制人 |  | 未打开
S-KA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 李庆翔@liqx | 修改所编制人 |  | 未打开
S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-01-30 | 9999-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-29 |  |  | 苏英华@suyh | 王丽洁@wangljd | 修改所编制人 |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 黄泽群@huangzq | 修改所编制人 |  | 未打开
S-KY---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 焦力兴@jiaolx | 修改所编制人 |  | 未打开
S-DB---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 于林厚@yulha | 修改所编制人 |  | 未打开
S-DA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 于林厚@yulha | 修改所编制人 |  | 未打开
S-PR---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 庄超@zhuangchao | 修改所编制人 |  | 未打开
S-KA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 于林厚@yulha | 修改所编制人 |  | 未打开
S-RX---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 孙涛@suntaof | 修改所编制人、打开时间修改 |  | 未打开
S-SX---2DL-01-25B2-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 庄超@zhuangchao | 修改所编制人 |  | 未打开
S-QF---2DL-01-25B1-25B2 | 作废 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘震@liuzhena |  |  | 未打开
S-UR---2DL-01-25B1-25B2 | 作废 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 张晓云@zhangxyb |  |  | 未打开
S-NH---2DL-01-25B1-25B2 | 作废 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 吕风杰@lvfj |  |  | 未打开
S-SX---2DL-01-25B1-25B3 | 作废 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2026-08-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc |  |  | 未打开
S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EES系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-08-15 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 修改首发时间 |  | 未打开
S-NI---1DY-03-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 03 | 25B1 | 25B3 | 提供交流配电系统电气设备布置图 | 2026-12-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 默子涵@mozh | 修改所编制人 |  | 未打开
S-NI---1YY-01-25B2-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供仪控设备布置图 | 2026-12-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 石东东@shidd | 修改所编制人 |  | 未打开
S-NI---1DY-02-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 提供中压馈线表 | 2026-06-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 未打开
S-NI---1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供低压馈线表 | 2026-06-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj |  |  | 未打开
S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 陆梦晗@lumh | 修改所编制人 |  | 未打开
S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 未打开
S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAI(EAA/EAB/EAC/EAD)系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 未打开
S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAW系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 温馨@wenxina | 修改所编制人 |  | 未打开
S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 未打开
S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 未打开
S-EDL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 修改所编制人 |  | 未打开
S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EEA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj |  |  | 未打开
S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第一，二阶段文件） | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 尚文斌@shangwba | 修改所编制人 |  | 未打开
S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 未打开
S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMP系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 未打开
S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ENA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 未打开
S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ERA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj |  |  | 未打开
S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ESH/I系统（第一，二阶段文件） | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 未打开
S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-05-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 未打开
S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETU系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-04-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 未打开
S-NI---1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供中压馈线表 | 2026-06-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 未打开
S-NI---1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | 提供低压馈线表 | 2026-06-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj |  |  | 未打开
S-WNC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WNC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 未打开
S-NI-NI-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2026-10-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 路同祝@lutza |  |  | 未打开
S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 2026-04-23 | 9999-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-20 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统用电条件 | 2026-04-15 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-NI---1YY-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供核岛厂房IRM、IEM系统机柜布置信息 | 2026-07-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2026-03-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-NI---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2026-09-30 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 尤志敏@youzm |  |  | 未打开
S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2027-01-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 范小帅@fanxs |  |  | 未打开
S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2026-07-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2026-07-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 热实验（N305房间）压缩空气接口资料 | 2026-01-15 | 2027-12-31 | 2026-01-04 | 2026-01-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-SX---2DL-02-25B1-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 02 | 25B1 | 25B3 | 提供核岛常规岛电缆通道电气专业电缆表信息 | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王鹏举@wangpja | 修改所编制人 |  | 未打开
S-SX---2DL-02-25B2-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 02 | 25B2 | 25B3 | 提供核岛常规岛电缆通道仪控专业电缆表信息 | 2026-08-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 未打开
S-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 作废 | S | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2026-09-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李晓梦@lixmk |  |  | 未打开
S-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 作废 | S | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2026-09-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李晓梦@lixmk |  |  | 未打开
S-SX-NI-1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 提供SX厂房S311、S312房间墙板和吊顶装修相关物项的灯具、留洞等资料 | 2026-12-23 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 田梦晴@tianmq | 修改所编制人 |  | 未打开
S-ZBR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 2027-09-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 黄泽群@huangzq | 修改所编制人，修改设总 |  | 未打开
S-LTV-CI-1TT-01-25D4-25E6 | 编制 | S | LTV | CI | 1TT | 01 | 25D4 | 25E6 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 袁骏@yuanjun |  |  | 未打开
S-NI-FAD-1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | NI | FAD | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 提供防火分区图 | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CUP---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 未打开
S-VCL---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VFL---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VMO---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-NI-FAD-1JT-02-25C3-25E6 | 编制 | S | NI | FAD | 1JT | 02 | 25C3 | 25E6 | 火灾自动报警系统疏散通道上的防火门监控点位需求 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-VNA-FAD-1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | FAD | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VRW-FAD-1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | FAD | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-FAD---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供交流配电系统电气设备间机柜布置图 | 2026-04-27 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 默子涵@mozh |  |  | 未打开
S-FAD---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | 提供直流系统电气设备、蓄电池布置图 | 2026-04-27 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 未打开
S-SX-LSC-1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | SX | LSC | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 关于主控室通信系统（包括安全电话、声力电话、行政电话、时钟、网口等）的需求 | 2026-04-27 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 未打开
S-DCS-FAD-1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | DCS | FAD | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供仪控设备间仪控布置图（无通风散热的仪控机柜需单独标注） | 2027-01-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 未打开
S-IMC-FAD-1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | IMC | FAD | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 主控室需火灾探测盘台内的设备布置及探测器安装方式 | 2027-01-23 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 庄超@zhuangchao | 修改所编制人 |  | 未打开
S-IAM-LSC-1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | IAM | LSC | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供IAM系统语音、数据和时钟等弱电接口资料 | 2026-04-27 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-NH-LSC-1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | NH | LSC | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供热实验室（N305房间）语音、数据和时钟等弱电接口资料 | 2026-04-27 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 未打开
S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-05 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VZD---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-07 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-26 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-10 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-29 | 2026-01-10 |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-31 | 2026-01-07 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2027-04-27 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1GH-01-25E6-25E5 | 作废 | S | BOP | UB | 1GH | 01 | 25E6 | 25E5 | 提供围栏大门资料 | 2026-02-28 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-ISM-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | ISM | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供核岛实物保护用电条件 | 2026-04-15 | 2027-01-27 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-CAV-CAV-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CAV | CAV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-CUP-CUP-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CUP | CUP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-06-30 | 2027-07-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VAE-VAE-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VAE | VAE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VAE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-06-30 | 2027-07-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VCF-VCF-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCF | VCF | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VCL-VCL-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCL | VCL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VCM-VCM-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCM | VCM | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-06-30 | 2027-07-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VCP-VCP-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCP | VCP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VDS-VDS-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VDS | VDS | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VEB-VEB-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEB | VEB | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VEC-VEC-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEC | VEC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VEE-VEE-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEE | VEE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VES-VES-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VES | VES | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VFL-VFL-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFL | VFL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VFR-VFR-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFR | VFR | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-06-30 | 2027-07-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VMO-VMO-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VMO | VMO | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VNA-VNA-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VNA | VNA | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-06-30 | 2027-07-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-VRW-VRW-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VRW | VRW | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-06-30 | 2027-07-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-WCV-WCV-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | WCV | WCV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供WCV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD系统用电条件 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-24 | 2026-02-02 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统用电条件 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-24 | 2026-02-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSW系统用电条件 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-LTV-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LTV系统用电条件 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2026-01-20 | 2026-01-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-VZD---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VZD | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VZD系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2026-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡朝硕@huzs |  |  | 未打开
S-FSW---1GS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）2-5章,阀门清单 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FSW---1LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供生活污水系统(WSW)流程图(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2026-03-15 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用水量、用水压力、水质 | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图（YA厂房） | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WRW---1GY-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WRW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供生产水系统（WRW）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW---1GY-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WPW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供饮用水系统（WPW）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WND---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图（厂区部分） | 2026-12-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WPW---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WRW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WRW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供生产水系统（WRW）流程图(厂区部分） | 2026-12-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-ZLT-BA-1GH-05-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GH | 05 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2026-12-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2026-12-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-ZBR---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-07-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需公用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设计任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZBR-RE/EV-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器(ZBR001/002RE)和蒸发器(ZBR001/002EV)设计任务书 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-08-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2LT-04-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-WWC-1GG-02-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | WWC | 1GG | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，系统流程图 | 2026-01-27 | 2027-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-08-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）用电资料 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）系统手册2-5章，6.1 | 2026-08-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-12-30 | 2026-01-12 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-BA-1GH-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-08-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GG-01-25A6-25A2 | 作废 | S | ZGT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）仪控任务书（核岛部分） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（核岛部分） | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（核岛部分） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节（核岛部分） | 2026-08-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---1GY-01-25A6-25D4 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（厂区部分） | 2026-12-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用水量、用水压力、水质 | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（YA厂房） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-TSM-TSM-1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TSM | TSM | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 主蒸汽在设计边界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-WCC-WES-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 打开
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 打开
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 打开
S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-PRS-AP-1GJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PRS | AP | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供外层安全壳PRS换热器间正常运行与事故工况下水量、水温、水压资料 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-WCC---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2026-01-27 | 2027-12-30 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛消防系统（FNP）所需公用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-26 | 2026-01-10 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-04 | 2026-02-11 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2026-05-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2026-05-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）消防布置条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 2026-02-28 |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-FGP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用电资料 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-FGP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-FGP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-FGP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）消防布置条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-FGP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 修改首发时间，已处理 |  | 未打开
S-FGP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FGP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）所需公用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-02 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）防火空间内消防设备信息表 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WOD |  | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 打开
S-WOD---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 打开
S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-01-27 | 2027-12-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-01-27 | 2026-02-03 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 2LT | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2026-01-27 | 2027-12-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-01-27 | 2026-02-03 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 2GQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2026-01-27 | 2027-12-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-01-27 | 2026-02-03 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2026-01-27 | 2027-12-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2026-05-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-FGP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FGP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FGP系统设计任务书 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WWS---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSW---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）仪控任务书 | 2026-05-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FSW---1LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | - | 1LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FSW---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）2-5章，6.1节 | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FSD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统（FSD）流程图 | 2026-12-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2026-05-31 | 2027-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-27 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)消防布置条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)所需公用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2026-05-31 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2026-05-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---2GQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---1SY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2026-05-31 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1ST-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP |  | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---2FQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2026-05-31 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 2026-06-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-01-27 | 2027-12-30 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）所需公用压缩空气条件 | 2026-01-15 | 2027-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-25 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2026-05-31 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-26 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2026-05-31 | 2027-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1 | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2026-05-15 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2026-04-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2-5章，6.1节 | 2026-05-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2026-04-27 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-03-03 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-24 | 2026-02-28 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-28 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TSM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TSM系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSA | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TSA系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TFM系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-RVD---1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-RVD-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RVD | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RVD系统需要氢气探测房间信息 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2026-01-05 | 2027-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-07 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RSI---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RSI | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RSI系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RHR-RHR-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RHR | RHR | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RHR系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-REB---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | REB | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供REB系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-RCV-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RCV | RCV | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RCV系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-FSP---1ST-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-25 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FNP系统控制任务书 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统控制任务书 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-28 | 2026-01-10 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2026-01-01 | 2027-12-30 | 2025-12-28 | 2026-01-10 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 2026-03-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WOD---1XS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 1XS | 01 | 25A4 | 25A4 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TTB-TTB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TTB | TTB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TTB系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 未打开
S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFA-TFA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFA | TFA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFA系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | IRWST设计总体要求 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 2026-02-13 | 2026-02-24 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | RSI | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | IRWST设计总体要求 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-13 | 2026-02-24 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | IRWST设计总体要求 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CIS-CIS-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | CIS | CIS | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | CIS系统的系统工况力学计算条件 | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求;2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力; | 2026-04-27 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-FWP-WRW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 2026-01-12 | 2026-01-17 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GG-02-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GG | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2026-06-27 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 2026-01-12 | 2026-01-17 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-20 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2026-01-23 | 2027-12-31 | 2026-01-19 | 2026-02-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A1 | 编制 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A1 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2026-01-31 | 2027-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-21 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2026-04-27 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 未打开
S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2027-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2027-12-31 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2026-01-31 | 2027-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 2026-01-06 | 2026-01-12 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-16 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-20 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2026-04-27 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）所需设备冷却水条件 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-05 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-05 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VEC流程图 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-25 | 2025-12-26 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VZD---1NT-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-05 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-20 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSW---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 2025-12-24 | 2025-12-25 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2026-04-27 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-CUP---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2026-01-23 | 2027-01-23 | 2026-01-19 | 2026-02-03 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-FSD-FSW-1GG-01-25A6-22Q1 | 编制 | S | FSD | FSW | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q1 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-02-22N2-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 02 | 22N2 | 22C2 | PCS热交换器计算结果 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm |  |  | 未打开
B-PCS---2LX-02-22C2-22N2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 02 | 22C2 | 22N2 | PCS热交换器力学分析资料 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-31 |  |  | 刘加志@liujz | 杨理烽@yanglf |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22N2-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22N2 | 22C2 | PCS汽水分离器计算结果 | 2026-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 高宇@gaoyub |  |  | 未打开
B-PCS---2LX-01-22C2-22N2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C2 | 22N2 | PCS汽水分离器力学分析资料 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-24 |  |  | 刘加志@liujz | 薛卫光@xuewg |  |  | 关闭
S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2025-12-12 | 2025-12-29 |  |  | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-NI---1BG-02-25A2-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 02 | 25A2 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-29 |  |  | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 2026-01-05 | 2026-01-08 |  |  | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 2026-01-05 | 2026-01-08 |  |  | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan |  |  | 关闭
S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | 编制 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-26 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-WCV-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 新增 |  | 关闭
S-RVD-CN-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）接管载荷（包络值）-NX厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-12-02 | 2026-01-29 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | 编制 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供RCV排放装置基础载荷与PDMS模型 | 2026-05-10 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg |  |  | 未打开
S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学计算结果 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 2026-01-13 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 2025-12-18 | 2025-12-26 |  |  | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1HB-01-22D4-22C1 | 编制 | S | EMS | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 22C1 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-06-13 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk |  |  | 未打开
S-EMS-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | EMS | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（参考房间号DY102） | 2026-06-13 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk |  |  | 未打开
S-EMS-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）力学计算结果 | 2026-05-30 | 2026-06-19 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 未打开
S-EMS-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | EMS | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）力学计算条件 | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 2026-01-05 |  |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk |  |  | 打开
S-EMS-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）设计任务书 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2025-12-29 | 2026-01-29 |  |  | 刘加志@liujz | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1HB-02-22D2-25A2 | 编制 | S | TTB | BL | 1HB | 02 | 22D2 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-04-21 | 2026-05-11 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg |  |  | 未打开
S-TTB-BL-2LX-02-22N2-22D2 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 02 | 22N2 | 22D2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学计算结果 | 2026-04-11 | 2026-05-01 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja |  |  | 未打开
S-TTB-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学计算条件 | 2026-01-01 | 2026-01-21 | 2025-12-18 | 2025-12-24 |  |  | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1BH-02-25A2-22D2 | 编制 | S | TTB | BL | 1BH | 02 | 25A2 | 22D2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）接管载荷（包络值）-RX厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-11-22 | 2025-12-05 |  |  | 苏英华@suyh | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供WSD冷凝水平衡槽（ZBR011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-06-25A1-22D5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D5 | 提供WSD冷凝水平衡槽（ZBR011BA）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-11-25 | 2025-11-27 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | ZLT | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供预热器（9ZLT001EX）接管载荷（包络值）-QF厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | RVD | CN | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-05-11 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 未打开
S-RVD-CN-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算结果 | 2026-04-11 | 2026-05-01 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm |  |  | 未打开
S-RVD-CN-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算条件 | 2026-01-06 | 2026-01-26 |  |  | 设备缺少仪控接管信息 |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 未打开
S-RVD-CN-1BH-01-25A2-22D3 | 作废 | S | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）接管载荷（包络值）-RX厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 李菁@l-lijingb | 修改编码，删除重建 |  | 未打开
S-CPV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | CPV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）力学计算结果 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-CCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | CCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）力学计算资料 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-06 |  |  | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
B-CCV-BA-1GH-01-22Q7-22D4 | 编制 | B | CCV | BA | 1GH | 01 | 22Q7 | 22D4 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）设计任务书 | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 2025-12-08 | 2026-01-28 | 因审核流程中电脑系统崩溃，流程延误。 |  | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（WAI035BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D5 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐（WAI035BA）任务书 | 2025-12-02 | 2026-02-02 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-04-22D4-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D4 | 25A1 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 2026-01-16 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D4 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）力学计算结果 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2025-12-26 | 2026-01-09 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）力学计算资料单 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1BH-03-25A1-22D4 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D4 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2026-01-04 | 2025-11-25 | 2025-12-03 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZBR | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）布置信息和基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2026-01-05 | 2026-01-20 |  |  | 设计调整，尚未进行力学计算 |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 未打开
S-ZBR-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算结果 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 未打开
S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 设计有调整，正在修改图纸 |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2026-01-04 | 2025-11-25 | 2025-12-26 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-02-22N2-22D5 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）力学计算结果 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-02-22D5-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）力学计算条件 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1BH-01-25A1-22D5 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D5 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-11-25 | 2025-11-27 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  |  | 李云华@liyha | 李瑾@lijind |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）力学计算结果 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-01-06 | 2026-01-12 |  |  | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）力学计算条件 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-22 |  |  | 李云华@liyha | 李瑾@lijind |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | S | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-11-25 | 2025-12-26 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | RNS | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-27 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）力学计算结果 | 2026-01-20 | 2026-02-04 |  |  | 参考电站没完成计算，与设计者商议接口延期至4月30日 |  | 刘贺同@liuhta | 高宇@gaoyub |  |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）力学计算条件 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1BH-03-25A1-22D5 | 编制 | S | RNS | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D5 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-12-02 | 2025-12-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | S | RNS | RF | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-13 | 2026-01-20 |  |  | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）力学计算结果 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja |  |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）力学计算条件 | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2026-02-03 |  | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 打开
S-RNS-RF-1BH-02-25A1-22D3 | 编制 | S | RNS | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2026-02-03 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | RNS | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-13 | 2026-01-20 |  |  | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）力学计算结果 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja |  |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）力学计算条件 | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | RNS | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2026-01-16 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-RF-1GH-01-22C1-22D3 | 编制 | S | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 李丹a@lidana | CP05XRNSZL22C4B002 |  | 关闭
S-TFA-BA-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 系布所资料单2026-1-9提交，提资延误，不具备按时打开此接口条件 |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1HJ-01-22D5-25D1 | 作废 | S | TFA | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25D1 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果（汽轮机厂房） | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-02-04 |  |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 打开
S-TFA-BA-1BH-01-25A1-22D5 | 编制 | S | TFA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D5 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）接管载荷（包络值）-汽轮机厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-12-01 |  |  | 苏英华@suyh | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D5 | 编制 | S | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D5 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  |  | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-05-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 暂未收到力学计算结果 收到后打开 |  | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）力学计算结果 | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 2025-12-26 | 2026-02-03 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D1 | 22N2 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）力学计算资料 | 2025-11-28 | 2025-12-13 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 暂未收到上游设计任务书，待收到后发起流程 |  | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-12-26 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-03-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-20 | 2026-01-04 | 2025-12-15 | 2025-12-22 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HJ-03-22D3-25C2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 03 | 22D3 | 25C2 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（参考房间号S227） | 2025-12-20 | 2026-01-04 | 2025-12-15 | 2026-02-10 | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）接管载荷（包络值）-SD厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2026-01-29 |  |  | 王延华@wangyhb | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-TSA-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | TSA | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2025-12-29 | 2026-01-19 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）力学计算结果 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 2025-12-11 | 2025-12-25 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）力学计算资料 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 2025-12-03 |  |  | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-TSA-BA-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | S | TSA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-12-03 |  |  | 王延华@wangyhb | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-TSM-BA-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | S | TSM | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐（TSM002/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-20 | 2026-01-04 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 未提供设计任务书 |  | 李云华@liyha | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
S-TSM-BA-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | S | TSM | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐（TSM002/005BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-24 | 2025-12-04 |  |  | 苏英华@suyh | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A6 | 作废 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A6 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-20 | 2026-01-04 | 2026-01-07 |  |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 打开
S-WAI-BA-1HJ-02-22D3-25C2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C2 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（房间号S204） | 2025-12-20 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 力学未反馈结果 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-06-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-11-26 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2026-01-16 |  |  | 王延华@wangyhb | 梁金博@l-liangjb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-01-25 | 2025-11-25 | 2026-01-16 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-30 | 2026-04-29 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth |  |  | 未打开
S-ZBR-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算结果 | 2026-03-23 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja |  |  | 未打开
S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-12-29 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-RFT-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算结果 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-01-12 | 2026-02-09 |  |  | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
S-RFT-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算资料 | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  |  | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-12-26 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设计任务书 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-26 |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | S | RCV | DE | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 暂未收到力学计算结果 收到后打开 |  | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算结果 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-11-27 |  |  |  | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf |  |  | 打开
S-RCV-DE-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-24 | 2026-01-30 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RCV | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2026-03-30 | 2026-04-29 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 王跃蓉@wangyra |  |  | 未打开
S-RCV-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）力学计算结果 | 2026-03-23 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm |  |  | 未打开
S-RCV-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）力学计算条件 | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 2026-01-15 |  |  |  | 李云华@liyha | 王跃蓉@wangyra |  |  | 打开
S-RCV-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-24 | 2025-12-30 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | S | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 未提供设计任务书 |  | 李云华@liyha | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | S | TFA | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  |  | 王延华@wangyhb | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | S | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2026-01-21 |  |  | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2025-12-28 | 2026-01-05 |  |  | 力学未反馈计算结果。 |  | 李云华@liyha | 祁杰@qijie |  |  | 未打开
S-TTB-RF-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（房间号K202） | 2025-12-28 | 2026-01-05 |  |  | 力学未反馈计算结果。 |  | 李云华@liyha | 祁杰@qijie |  |  | 未打开
S-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算结果 | 2025-12-26 | 2026-01-10 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd |  |  | 未打开
S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算条件 | 2025-11-28 | 2025-12-13 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  |  | 李云华@liyha | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）接管载荷（包络值）-KA厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | ZLT | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-28 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 2026-01-27 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）力学计算结果 | 2025-12-26 | 2026-01-10 | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  | 刘贺同@liuhta | 高宇@gaoyub |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）力学计算条件 | 2025-11-28 | 2025-12-13 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1BH-02-25A1-22D5 | 编制 | S | ZLT | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D5 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）接管载荷（包络值）-QF厂房 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-12-01 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D5 | 编制 | S | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D5 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 李丹a@lidana | CP059ZLTZL21D3B028 |  | 关闭
C-DY-GF-1DD-01-22R1-22R4 | 编制 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 提供备用柴油发电机厂房经GF沟的电缆清单 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2025-12-03 | 2025-12-12 |  |  | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw |  |  | 关闭
C-DY-GF-1DD-01-22R6-22R1 | 编制 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R6 | 22R1 | 提供备用柴油发电机厂房与GF沟的通信接口信息（电缆清单和管沟剖面） | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-11-25 | 2025-12-03 |  |  | 姚立珊@yaols | 林肖@l-linxiao |  |  | 关闭
C-DY-GF-1DD-01-22R1-25B1 | 编制 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 提供备用柴油发电机厂房与GF沟的接口信息（电缆清单和管沟剖面） | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |  |  | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw |  |  | 关闭
C-GF-NI-1DD-01-25B1-22R4 | 编制 | C | GF | NI | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | 提供核岛厂房与GF沟的接口信息 | 2026-01-20 | 2026-02-10 | 2026-01-16 | 2026-02-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-KA---1DN-02-25B1-25A3 | 编制 | S | KA | - | 1DN | 02 | 25B1 | 25A3 | 提供KA厂房电缆散热量通风条件。 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-12-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制 |  | 关闭
S-KA---1DN-2-25B1-25A3 | 作废 | S | KA | - | 1DN | 2 | 25B1 | 25A3 | 提供KA厂房电缆散热量通风条件。 | 2025-11-25 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制 |  | 未打开
S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2025-12-10 | 2027-06-30 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-17 | 2025-12-03 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | 编制 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-18 | 2026-02-04 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-18 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-18 | 2025-12-26 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D5 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2025-11-27 | 2027-12-30 | 2025-11-25 | 2025-12-26 | 由于需要核实布置方案可行性导致延误回复 |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-INL---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | INL | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供热实验室（N305房间）施工图阶段设计输入 | 2025-12-10 | 2027-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 赵晨@zhaochen | 贾萱@jiaxuanb |  |  | 关闭
S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2025-12-10 | 2027-12-31 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 赵晨@zhaochen | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2025-12-10 | 2027-12-31 | 2025-12-26 | 2026-01-04 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张超毅@zhangcyh |  |  | 关闭
S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 2025-11-19 | 2025-11-24 |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-02 | 2025-12-08 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供WNC系统通风条件 | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 2025-11-19 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-11-30 | 2027-04-27 | 2025-11-21 | 2025-12-04 |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-15 | 2025-12-20 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-05 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-10 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-01 | 2025-12-06 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-02 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-04-27 | 2025-12-05 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | 编制 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供电气厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件。 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 2025-12-27 | 2026-01-08 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-12-02 |  |  | 王延华@wangyhb | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 关闭
S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 2025-11-19 | 2025-11-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 关闭
S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 2026-01-04 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 打开
S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供KA厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-23 | 2025-11-26 |  |  | 苏永涛@suyt | 温馨@wenxina | 编制 |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件。 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 暂未收到DCS厂家和分包院资料 |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制 |  | 关闭
S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2026-01-28 |  |  | 王延华@wangyhb | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等。 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-12-02 | 暂未收到DCS厂家和分包院资料 |  | 王延华@wangyhb | 庄超@zhuangchao | 修改所编制人 |  | 关闭
S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-12-03 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 关闭
S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 关闭
S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 2025-11-17 | 2025-12-01 |  |  | 苏永涛@suyt | 陆梦晗@lumh | 编制 |  | 关闭
S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件。 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-12-15 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd | 修改所编制人 |  | 关闭
S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-12-30 | 2027-12-31 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件。 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 周明鑫@zhoumxa |  |  | 关闭
S-DY-VZD-1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DY | VZD | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DY厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-12-30 | 2027-12-31 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-DU---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DU | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DU厂房电气设备间（设备、电缆、照明等）散热量通风条件 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-FAD-NI-1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | FAD | NI | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 提供核岛厂房火灾报警设备间通风条件 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-12-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-12-15 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-11-20 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-11-27 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-03-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-12 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-11-25 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-06 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-16 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-06 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-26 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2025-11-25 | 2027-12-30 | 2025-11-20 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-22 | 2025-11-26 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-12-12 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-22 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-25 | 2025-11-27 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2025-11-25 | 2027-12-30 | 2025-11-20 | 2025-11-26 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-22 | 2025-11-26 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2025-11-25 | 2027-12-30 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-22 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2025-11-19 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2025-11-25 | 2027-12-30 | 2025-11-19 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）通风条件 | 2025-11-25 | 2027-12-30 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-12-15 | 2027-12-30 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-NI-RFT-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-04 | 2025-12-15 |  |  | 李姗@lishan | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-11-19 | 2025-11-20 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-19 | 2025-11-28 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-22 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-18 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZST-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-02 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-18 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-24 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-11-20 | 2025-11-22 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A1 | 编制 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A1 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-17 |  |  | 王延华@wangyhb | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-12-30 | 2027-12-31 | 2025-12-30 | 2026-01-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 编制 |  | 关闭
S-WWS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WWS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 蓄电池室WSS接口（包含洗眼器排水要求） | 2025-12-30 | 2027-12-31 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-25 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | 编制 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 王延华@wangyhb | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-25 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-27 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC-WWS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WWS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-22 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-22 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-FGP-WWS-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | WWS | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）非放射性区域排水资料 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-RVD-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | RVD | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）放射性区域排水资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-02 | 2026-01-22 |  |  | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-26 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCV-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-26 | 2025-12-02 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GH-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-10 | 2025-12-18 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-26 | 2025-12-01 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-24 |  |  | 李姗@lishan | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-04 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-04 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气条件 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-05 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2025-11-25 | 2025-12-08 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  |  | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2025-11-30 | 2027-12-30 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）所需氮气条件 | 2025-12-27 | 2026-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-24 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制柜间通风系统（VEC）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供电气柜间通风系统（VEB）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-01 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VDS-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控制室空调系统（VCL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-24 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-25 | 2025-12-28 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-24 | 2025-12-29 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-10 | 2025-12-11 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-31 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2025-12-30 | 2027-12-31 | 2025-12-30 | 2026-01-12 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-08 | 2025-12-10 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-04 | 2025-12-06 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-31 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2025-12-30 | 2027-12-31 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-24 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  | 李姗@lishan | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-03 | 2025-12-06 |  |  | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-12-20 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-12-30 | 2027-12-31 | 2025-12-30 | 2026-01-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZLT | EX | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供预热器（ZLT001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2025-11-13 | 2025-11-19 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-WSR-FI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2025-11-11 | 2025-11-17 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 2025-11-15 | 2026-12-30 | 2025-11-10 | 2025-11-13 |  |  | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-11-06 | 2026-01-06 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 刘加志@liujz | 林达平@lindp |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2025-10-15 | 2026-12-30 | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书 | 2025-10-15 | 2026-12-30 | 2025-10-10 | 2025-10-14 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-04-22D3-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 04 | 22D3 | 22C2 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门资料(QC子项） | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-15 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-04-22D3-25A6 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 04 | 22D3 | 25A6 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门资料(QC子项） | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WDC---1GY-01-22D3-22C2 | 编制 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 22C2 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-11 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-09-10 | 2026-12-30 | 2025-09-09 | 2025-09-17 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-18 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-09 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-10-09 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-05-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-11-10 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-05-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-10 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-02-25A2-22C2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-09 |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-02-25A2-22C2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-15 |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-17 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-13 |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-22C2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-17 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A4-22C2 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 22C2 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-15 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-08 | 2025-11-05 |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-15 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-04-25A4-22C2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 22C2 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-17 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-09-10 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-17 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-10-15 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-10-30 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-12 | 2025-09-18 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-09 | 2025-09-18 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-11 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2026-03-25 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WCF---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 按CP05T4007提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-15 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-10 |  |  | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 按CP05T4007提供电缆层通风系统（VCF）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-17 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | QS | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 调整时间 |  | 未打开
S-FGP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-28 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WDC---1GY-01-22D3-25A6 | 编制 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25A6 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-09-10 | 2026-12-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-17 | 2025-09-22 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-05-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-10-24 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-05-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-04-25A2-25A6 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-10-13 |  |  | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-24 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-08 | 2025-10-24 |  |  | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-04-25A4-25A6 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 25A6 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-10-20 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-17 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-09-10 | 2026-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-10-13 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-24 | 2025-10-24 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-15 | 2025-09-22 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-12 | 2025-09-22 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2026-03-25 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WCF---2FQ-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 按CP05T4007提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 按CP05T4007提供电缆层通风系统（VCF）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | QS | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 调整时间 |  | 未打开
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-09-25 | 2026-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  |  | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CIS---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-PCS---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RND---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RSI---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  |  | 李姗@lishan | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WCC---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  |  | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WHD---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-16 | 2025-10-29 |  |  | 李姗@lishan | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSD---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-09 | 2025-10-13 |  |  | 李姗@lishan | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统孔板清单 | 2025-10-20 | 2026-12-30 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  |  | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2025-12-18 |  | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 打开
S-WCC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | S | WCC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供S923/S922房间波动箱(WCC001/002BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2026-02-04 |  | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 打开
S-WCC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算结果 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 2025-12-02 | 2025-12-10 |  |  | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-WCC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算条件 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-12-08 |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 力学未反馈结果 |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供平衡槽（ZBR009BA）力学计算结果 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2026-01-28 |  |  | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供平衡槽（ZBR009BA）力学计算条件 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2025-10-28 | 2025-11-05 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D5 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设计任务书 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-09-08 | 2025-10-10 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-05-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 05 | 25A6 | 25B3 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设计任务书 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  |  | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-03-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 03 | 22D5 | 25A1 | 提供冷凝水平衡槽（ZBR013/014BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-09 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 未收到力学计算反馈 |  | 李云华@liyha | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HJ-02-22D4-25C1 | 编制 | S | TTB | RF | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C1 | 提供K202房间非再生热交换器（TTB001RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 未收到力学计算反馈 |  | 李云华@liyha | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2025-10-25 | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 2025-12-11 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-12-15 |  |  | 李云华@liyha | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供TTB001RF接管载荷（包络值） | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-02 | 2025-12-05 |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-06-22D5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 22D5 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WSC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 均未接到力学结果，待力学结果返回后提交 |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | S | WSC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA所在厂房、房间号、地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 未接到力学结果，待力学结果返回后提交 |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WSC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  |  | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-WSC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算条件 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 2025-09-28 | 2025-10-30 |  |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WSC-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 编制 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)设计任务书 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 2025-09-28 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZLT | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 2025-12-17 |  |  | 未收到力学反馈计算结果 |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 未打开
S-ZLT-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2025-11-19 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd |  |  | 未打开
S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-10-16 | 2025-12-08 |  |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D5-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 系统问题，单位没法修改，接口没法打开。 |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-04-22N2-22D5 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22N2 | 22D5 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学分析结果 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-22 | 2026-01-05 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-04-22D5-22N2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22D5 | 22N2 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算条件 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-12-09 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-02-25A2-22D5 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐（WAI008/009BA）任务书 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-09-18 | 2025-10-27 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供预热器(ZBR003/004EX)设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | S | ZLT | RF | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设备布置和基础反力,并提供E3D三维模型 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 接口的基础反力要根据力学计算结果给出，力学还没反馈计算结果 |  | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算结果 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 2026-02-09 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算条件 | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 2025-09-30 | 2025-10-27 |  |  | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1HB-02-22D5-25A2 | 编制 | S | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2026-02-13 | E3D模型分工未明确 |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1HJ-02-22D5-25C2 | 编制 | S | WAP | BA | 1HJ | 02 | 22D5 | 25C2 | 提供WAP系统（WAP002BA）压缩空气贮罐所在厂房、房间号、地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 与相关专业确认设备固定方式 |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D5 | 编制 | S | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐(WAP002BA）设计任务书 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-09 | 2025-09-26 |  |  | 李姗@lishan | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 作废 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-19 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 修改描述 |  | 未打开
S-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）任务书 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-09-24 | 2025-12-08 |  |  | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 修改描述 |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 力学计算结果尚未返回。 |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供R343房间过剩下泄热交换器（RCV021RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 力学计算结果尚未返回。 |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学结果 | 2025-10-25 | 2025-11-05 | 2026-02-24 |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd |  |  | 打开
S-RCV-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学计算条件 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-23 |  |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 打开
S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 系统默认的所在部门与接口部门编码不符，无法打开接口。系统原因，切换不了所在部门。需要跨部门协调。需要一定的时间。 |  | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-02-22N2-22D5 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算结果 | 2025-09-26 | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 2026-01-09 |  |  | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-02-22D5-22N2 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算条件 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-09 | 2025-09-22 |  |  | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 尚未收到力学反馈，暂时无法提供 |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供N102房间下泄热交换器（RCV002RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |  |  | 尚未收到力学反馈，暂时无法提供 |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw |  |  | 未打开
S-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算结果 | 2025-09-26 | 2025-10-25 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 作废 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算条件 | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw | 重复，取消 |  | 未打开
S-RCV-EX-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RCV | EX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-12-26 | 2026-01-04 | 尚未收到力学计算结果 |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供R343房间再生热交换器（RCV001EX）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-12-26 | 2026-01-08 | 尚未收到力学计算结果 |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RCV-EX-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算结果 | 2025-10-25 | 2025-11-05 | 2025-12-11 | 2025-12-26 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-RCV-EX-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算条件 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-09-08 |  |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-RF-RHR-1GH-01-22D5-25A6 | 编制 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D5 | 25A6 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 2025-11-07 | 2025-11-11 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | RHR | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HJ-01-22D5-25C2 | 作废 | S | RHR | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C2 | 提供K208房间余热排出热交换器(RHR001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-10-21 | 2025-11-08 |  |  | 设备为穿楼板螺栓固定，无需进行埋深计算，建议取消此接口。 |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 未打开
S-RHR-RF-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算结果 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 2025-10-22 | 2025-11-07 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-RHR-RF-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算条件 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-16 | 2025-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D5 | 编制 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D5 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-04 | 2025-09-24 |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HB-02-22D1-25A4 | 作废 | S | FNP | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A4 | 提供上充泵消防除盐水箱（FNP004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-21 | 2025-11-08 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 上游反馈不需要，接口取消 |  | 未打开
S-FNP-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 作废 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供上充泵消防除盐水箱（FNP004/005BA）所在厂房、房间号、地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-10-21 | 2025-11-08 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 上游反馈不需要，接口取消 |  | 未打开
S-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D5 | 编制 | S | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D5 | 提供上充泵消防除盐水箱（FNP004/005BA）设计任务书 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
S-RND-BA-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | RND | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供贮气罐（RND001BA）设备布置信息和E3D三维模型 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 由于以往项目的反应谱无法包络，需要对该设备重新进行抗震分析，完成后打开接口 |  | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-RND-BA-1GH-01-25A6-22D5 | 编制 | S | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D5 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  |  | 李姗@lishan | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WSD | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)设备布置信息和E3D三维模型 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 力学计算结果未返回，无法提供载荷信息 |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-WSD-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学分析结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-12-26 | 2026-01-05 |  |  | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
S-WSD-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学计算条件 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 2025-09-08 | 2025-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供TSA系统消音器设备设计任务书 | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2025-09-18 | 2025-09-28 |  |  | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-01-22C4-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2025-09-18 | 2025-09-28 |  |  | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-08-22 | 2025-08-28 |  |  | 刘加志@liujz | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-NI---9ZZ-01-22A7-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9ZZ | 01 | 22A7 | 22A3 | 提供19.1.4和19.1.6二级PSA相关内容 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-09-26 | 2025-10-23 |  |  | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ |  |  | 关闭
C-NI---9GG-01-22B5-21D3 | 编制 | C | NI | - | 9GG | 01 | 22B5 | 21D3 | 提供PSAR11.2.3节放射性废液排放源项内容 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-08-31 |  |  | 方俊@fangjun | 李璐@lilu |  |  | 关闭
C-WSR---9GG-01-25A6-21D3 | 编制 | C | WSR | - | 9GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供PSAR11.2.2.4节放射性废水回收系统（WSR）内容 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-27 |  |  | 李姗@lishan | 李姗@lishan |  |  | 关闭
C-NI---9DZ-01-22R4-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9DZ | 01 | 22R4 | 22A5 | 14.1.3.9 400V SBO电源系统（EES） 14.1.3.10 10kV交流应急配电系统（EMA/EMB） 14.1.3.11 10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ） 14.1.3.12 72小时电源系统（ETE/ETF/EAU/EAV） 14.1.3.15 火灾自动报警系统（FAD ） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-09-18 |  |  | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie |  |  | 关闭
C-NI---9HZ-02-22D5-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9HZ | 02 | 22D5 | 22A5 | 14.1.3.5安全壳泄漏监测系统（CLM ）提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-18 |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
C-NI---9HZ-01-22D4-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D4 | 22A5 | 14.1.3.36 燃料操作与贮存系统（RFH） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-22 | 2025-09-18 |  |  | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-NI---9YZ-09-22E1-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9YZ | 09 | 22E1 | 22A5 | 14.1.3.3安全壳氢气监测系统（CHM ） 14.1.3.17 电厂计算机信息和控制系统（IIC ） 14.1.3.19主控室后备盘和紧急操作台（IMC） 14.1.3.20电站过程控制机柜（IPC） 14.1.3.21电厂辐射监测系统（IRM） 14.1.3.22远程停堆站系统（IRS） 14.1.3.23地震仪表系统（ISI） 14.1.3.24试验仪表系统（ITI） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-09-18 |  |  | 赵晨@zhaochen | 黄素文@huangswa |  |  | 关闭
C-NI---9GZ-01-22C1-22A5 | 作废 | C | NI | - | 9GZ | 01 | 22C1 | 22A5 | 14.1.3.1安全壳过滤排放系统（CFE ） 14.1.3.2安全壳消氢系统（CHC ） 14.1.3.4堆腔注水冷却系统（CIS ） 14.1.3.7 安全壳喷淋系统（CSP ） 14.1.3.16 核岛消防系统（FNP ） 14.1.3.25 管道位移和支架检查（MPS ） 14.1.3.28 非能动安全壳热量导出系统（PCS） 14.1.3.31 反应堆硼和水补给系统（RBM） 14.1.3.34 化学和容积控制系统（RCV） 14.1.3.35 应急硼注系统（REB） 14.1.3.37反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT） 14.1.3.38余热排出系统（RHR） 14.1.3.41核取样系统（RNS ） 14.1.3.46安全注入系统（RSI ） 14.1.3.48辅助给水系统（TFA ） 14.1.3.49主给水和主蒸汽及汽机旁路系统（TFM&TSM&TSA） 14.1.3.50汽机旁路系统（TSC ） 14.1.3.51蒸汽发生器排污系统（TTB ） 14.1.3.52通风系统 14.1.3.53运行服务厂房冷冻水系统（WAC ） 14.1.3.54仪用压缩空气分配系统和压缩空气生产系统（WAI&WAP ） 14.1.3.55设备冷却水系统（WCC ） 14.1.3.57核岛安全厂房冷冻水系统（WSC ） 14.1.3.59核岛冷冻水系统（WNC ） 14.1.3.60核废物厂房冷冻水系统（WWC ） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 刘加志@liujz |  |  | 未打开
C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-18 |  |  | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DZ-07-22R2-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 07 | 22R2 | 22A6 | 提供PSAR8.4节 72小时电源及380V UPS电源、EAE系统、ECA系统蓄电池容量 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-08-21 |  |  | 姚立珊@yaols | 李阳@liyanga |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DZ-06-22R2-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 06 | 22R2 | 22A6 | 提供PSAR8.4节SBO柴油发电机容量及负荷 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  |  | 姚立珊@yaols | 柳龙@liulonga |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DZ-05-22R1-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 05 | 22R1 | 22A6 | 提供PSAR8.4节应急柴油发电机可靠度指标，移动式应急电源数量和容量 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |  |  | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw |  |  | 关闭
C-NI-RSI-9FG-04-22B2-22C1 | 编制 | C | NI | RSI | 9FG | 04 | 22B2 | 22C1 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效的事故分析后，对安注系统设计性能的评价结果 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-10-15 |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
C-NI-RSI-9FG-03-22B2-22C1 | 编制 | C | NI | RSI | 9FG | 03 | 22B2 | 22C1 | “19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效 ”的事故分析评价结果 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-10-15 |  |  | 方俊@fangjun | 孙燕宇@sunyy |  |  | 关闭
C-NI-RSI-9FG-02-22B7-22C1 | 编制 | C | NI | RSI | 9FG | 02 | 22B7 | 22C1 | 严重事故工况下，安全壳热工水力计算结果（包括内置换料水箱的温度、壳内温度和压力） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 2025-09-18 |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla |  |  | 关闭
C-NI-RSI-9FG-01-22B2-22C1 | 编制 | C | NI | RSI | 9FG | 01 | 22B2 | 22C1 | 设计基准事故工况下，安全壳热工水力计算结果（包括内置换料水箱的温度、壳内温度和压力） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-09-10 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
C-NI-CFE-9DX-02-22B4-22C1 | 编制 | C | NI | CFE | 9DX | 02 | 22B4 | 22C1 | 6.5.5 CFE开启后滞留于文丘里水洗器内的放射性活度和气溶胶质量，及其产生的衰变热 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-28 | 2025-11-13 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | 方俊修改 |  | 关闭
C-TTB-CI-9GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TTB | CI | 9GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (9)蒸汽发生器排污系统 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib |  |  | 未打开
C-NI-NI-9DZ-04-22A6-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 04 | 22A6 | 22R4 | 8.4 全厂断电，8.4.1和8.4.2总体所编制部分。 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-12-25 | 未收到上游提资 |  | 李文静d@liwjd | 张圣陶@zhangsta |  |  | 关闭
C-NI-NI-9FZ-04-22B5-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9FZ | 04 | 22B5 | 22A6 | 提供PSAR8.4节恶劣天气（SW）和极端恶劣天气（ESW）的相关参数 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-12 | 2025-08-18 |  |  | 方俊@fangjun | 耿小爽@gengxs |  |  | 关闭
C-----9ZS-01-22S3-22Q3 | 作废 | C | - | - | 9ZS | 01 | 22S3 | 22Q3 | 2.4.1.2节提供“地表水用户名称、位置、地表水用户的取水口” | 2025-08-22 | 2025-09-20 |  |  |  |  | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao |  |  | 未打开
C-----9ZX-01-22S3-22Q3 | 编制 | C | - | - | 9ZX | 01 | 22S3 | 22Q3 | 2.4.1.1节提供厂区地下水条件。 | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-09-18 |  |  | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-10-21 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-REB-NI-9GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  |  | 刘加志@liujz | 张志成@zhangzca |  |  | 关闭
C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-09-24 |  |  | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong |  |  | 关闭
C-NI---9NF-02-22Q7-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9NF | 02 | 22Q7 | 22B2 | 6.2.1提供安全壳相关初始条件，包括：1）安全壳内初始大气压范围，2）安全壳内大气初始温度范围，3）安全壳内初始相对湿度范围，4）安全壳外部空气温度范围，5）安全壳壳外大地温度。 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-08-13 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-NI---9GF-08-22C1-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9GF | 08 | 22C1 | 22B2 | 6.2.1提供内置换料水箱（IRWST）相关参数，包括：1）IRWST内水质量（吨），2）IRWST中水与大气的接触面积，3）IRWST水温，4）可用水量（吨） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  | 关于接口，还需要所领导进一步沟通明确。 |  | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea |  |  | 未打开
C-NI---9HF-03-22D5-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9HF | 03 | 22D5 | 22B2 | 6.2.6安全壳泄漏试验 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-01 | 2025-08-20 |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-10-21 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-IMC-—-9ZY-01-22A5-22E5 | 编制 | C | IMC | — | 9ZY | 01 | 22A5 | 22E5 | 18.7 提供智能运行辅助信息显示相关功能描述 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  |  | 李文静d@liwjd | 高尚@gaoshang |  |  | 关闭
C-WCC-WES-9GG-01-22C4-22Q1 | 编制 | C | WCC | WES | 9GG | 01 | 22C4 | 22Q1 | 提供设备冷却水系统上游条件：各个工况下热工设计参数 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-09-01 |  |  | 刘加志@liujz | 吕佳宁@lvjn |  |  | 关闭
C-NI---9GF-07-22C1-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9GF | 07 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，中压安注泵的流量范围，取水位置，注入位置 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  | 需要所领导进一步沟通明确 |  | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea |  |  | 未打开
C-NI---9GF-06-22C1-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9GF | 06 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1安注系统流量曲线(最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  | 是否建立接口，需要所领导进一步沟通明确。 |  | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea |  |  | 未打开
C-NI---9HF-02-22D4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 19.2.1乏池内单个组件的体积、乏池内所有格架的体积 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-NI---9XF-05-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 05 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1RFT和RHR系统的换热能力及运行模式 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9XF-04-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 04 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1RFT系统在正常贮存、正常换料、事故工况等各个工况下可维持的最高水池温度 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9YF-01-22E2-22B2 | 作废 | C | NI | - | 9YF | 01 | 22E2 | 22B2 | 19.2.1乏燃料贮存水池水位报警值、温度报警值 | 2025-08-10 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 赵晨@zhaochen | 王志强d@wangzqd |  |  | 未打开
C-NI---9BF-03-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9BF | 03 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料贮存水池顶部溢流管（若有）几何尺寸参数 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9XF-03-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 03 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料贮存水池失冷沸腾蒸发后的补水水源（措施）以及补水流量 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9XF-02-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 02 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料贮存水池满水时标高、池底标高、RFT系统进、出口（吸入口）位置标高、溢流管（若有）位置标高。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 池底标高、格架顶部标高不是工艺提供，需要修改接口内容 |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 修改描述 |  | 关闭
C-RFH-NI-9GG-02-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 9GG | 02 | 22D4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料贮存水池分区情况、每区乏燃料贮存格架的数量和型号 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-RFH-NI-9LT-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 9LT | 01 | 22D4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料格架的几何参数，包括剖面图 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-RFH-NI-9GG-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 9GG | 01 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2025-08-30 | 2025-09-20 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 此接口与CP05接口C-RFT-NI-1GG-01-22C4-22D4完全一致，需删除。 |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-TFA-NI-9GG-05-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 9GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，辅助给水系统（TFA）设备组成。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-10 |  |  | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian |  |  | 关闭
C-TSA-NI-9GQ-01-22C3-22B2 | 作废 | C | TSA | NI | 9GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 未打开
C-TSA-NI-9GG-02-22C3-22B2 | 作废 | C | TSA | NI | 9GG | 02 | 22C3 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，大气释放阀数量、蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力和回座压力整定值及其偏差。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 未打开
C-RFT-NI-9XS-01-22C4-22B2 | 作废 | C | RFT | NI | 9XS | 01 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1.2.9乏池完全丧失热阱，19.2.1.2.10乏池管道破口类事故，不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 未打开
C-CSP-NI-9GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 6.2.1安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-03 |  |  | 刘加志@liujz | 田海静@tianhj |  |  | 关闭
C-CSP-NI-9GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 6.2.1安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-03 |  |  | 刘加志@liujz | 田海静@tianhj |  |  | 关闭
C-TSM-NI-9GQ-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 9GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  |  | 刘加志@liujz | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TSA-NI-9GG-01-22E2-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 9GG | 01 | 22E2 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  |  | 赵晨@zhaochen | 葛月霆@geyt |  |  | 关闭
C-TFA-NI-9GG-04-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 9GG | 04 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-10 |  |  | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian |  |  | 关闭
C-RHR-NI-9GG-04-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 9GG | 04 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格） | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  |  | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb |  |  | 关闭
C-TSM-NI-9GG-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 9GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | 刘加志@liujz | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
C-TFA-NI-9GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-10 |  |  | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian |  |  | 关闭
C-TFA-NI-9GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-10 |  |  | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian |  |  | 关闭
C-TFA-NI-9GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-10 |  |  | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian |  |  | 关闭
C-RHR-NI-9GQ-03-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 9GQ | 03 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb |  |  | 关闭
C-RHR-NI-9LT-02-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 9LT | 02 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  |  | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb |  |  | 关闭
C-NI---9FH-02-22D4-22B1 | 编制 | C | NI | - | 9FH | 02 | 22D4 | 22B1 | 9.1.2 乏燃料贮存格架设备图纸、中子毒物材料成分、需贮存燃料的最高初始富集度。 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-08-21 |  |  | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-NI---9FH-01-22D4-22B1 | 编制 | C | NI | - | 9FH | 01 | 22D4 | 22B1 | 9.1.1 新燃料贮存格架设备图纸、需贮存燃料的最高富集度。 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-08-21 |  |  | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-TTB---9GF-01-22C1-22B5 | 编制 | C | TTB | - | 9GF | 01 | 22C1 | 22B5 | 11.2.3 提供蒸汽发生器排污流量；提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子； | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | 2025-09-12 |  |  | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
C-ZBR---9GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZBR | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 11.2.3 槽式排放口处液态流出物排放浓度控制值 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-07 | 2025-08-19 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
C-NB---9GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | NB | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供各厂房通风的碘吸附器和高效空气粒子过滤器效率 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-08-05 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-ZLT---9GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 9GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 11.2.3 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
C-ZGT---9GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 11.3.3 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-08-19 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-ZLT---9GF-03-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 9GF | 03 | 21D3 | 22B5 | 11.2.3 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-07 | 2025-09-25 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 11.2.3华龙一号机组核岛/常规岛液态流出物排放系统的年排放量和排放时间，核岛液态流出物来源及水量 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2026-02-05 | 受上游提资制约，暂不具备升版条件 |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GF-03-22C1-22B6 | 编制 | C | RCV | NI | 9GF | 03 | 22C1 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-NI---9HF-01-22D4-22B6 | 编制 | C | NI | - | 9HF | 01 | 22D4 | 22B6 | 提供乏燃料运输容器厂外运输的坠落事故的相关描述，乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度及乏燃料运输容器吊车相关描述 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 2025-09-24 |  |  | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 修改描述 |  | 关闭
C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2025-10-24 | 2026-01-07 | 将结合堆工所严重事故专业事故源项分析结果，先分析对剂量后果的影响，之后反馈接口意见，故发生延误。 |  | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-9GF-01-21D3-22B6 | 编制 | C | ZBR | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-08 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
C-NI---9GF-03-22E5-22B6 | 作废 | C | NI | - | 9GF | 03 | 22E5 | 22B6 | 主控室可居留区域范围及涉及的房间名称；主控室可居留区域平面布置图。 | 2025-08-10 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 赵晨@zhaochen | 刘廉隅@liuly |  |  | 未打开
C-ZST---9GF-01-21D1-22B4 | 编制 | C | ZST | - | 9GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-ZGT-NI-9GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZGT | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-CIS---9GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | CIS | - | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-09-04 |  |  | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn |  |  | 关闭
C-CFE---9GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | CFE | - | 9GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 因过滤效率待定，协商确认后打开。 |  | 刘加志@liujz | 孙超杰@suncja |  |  | 关闭
C-RSI-NI-9GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 12.3 内置换料水箱IRWST水装量 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-12 |  |  | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9SF-05-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9SF | 05 | 22C1 | 22B4 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9SF-04-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9SF | 04 | 22C1 | 22B4 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GF-06-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9GF | 06 | 22C1 | 22B4 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-NI---9JF-01-22E4-22B4 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 01 | 22E4 | 22B4 | 核岛厂房控制区入口和出口，工作人员进入和离开控制区需要佩戴的测量仪表及相关说明。 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  |  | 赵晨@zhaochen | 蔺健@linjiana |  |  | 关闭
C-RSI-NI-9GG-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B4 | 12.3 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-12 |  |  | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea |  |  | 关闭
C-CSP-NI-9GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | CSP | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 12.3 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 田海静@tianhj | CP05XCSPZL22C1C012 |  | 未打开
C-TTB-NI-9GF-02-22C3-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 9GF | 02 | 22C3 | 22B4 | 12.3 TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-11 |  |  | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
C-TTB-NI-9GF-01-22C3-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 9GF | 01 | 22C3 | 22B4 | 12.3 TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-11 |  |  | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
C-RFT-NI-9SF-03-22C1-22B4 | 作废 | C | RFT | NI | 9SF | 03 | 22C1 | 22B4 | 12.3 RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 未打开
C-RFT-NI-9SF-02-22C1-22B4 | 作废 | C | RFT | NI | 9SF | 02 | 22C1 | 22B4 | 12.3 RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 未打开
C-RFT-NI-9SF-01-22C1-22B4 | 作废 | C | RFT | NI | 9SF | 01 | 22C1 | 22B4 | 12.3 RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 未打开
C-RCV-NI-9SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9SF | 03 | 22C1 | 22B4 | 12.3 RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GF-05-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 12.3 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GF-04-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 9GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 12.3 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-22 |  |  | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-NI-NI-9JH-01-22P2-22D6 | 编制 | C | NI | NI | 9JH | 01 | 22P2 | 22D6 | 20.3.1 材料选择 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-11 |  |  | 彭博@pengbo | 高宇凤@gaoyfb |  |  | 关闭
C-RFT-RFH-9FH-01-22C4-22D4 | 编制 | C | RFT | RFH | 9FH | 01 | 22C4 | 22D4 | 传递9.1.3节 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT） | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2016项目的装载井容积发生变化，1915项目是否需要修改，但钢覆面专业未建立接口输入，需要明确1915项目的装载井容积是否修改 |  | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-RX-CLM-9ZH-01-22A1-22D5 | 编制 | C | RX | CLM | 9ZH | 01 | 22A1 | 22D5 | 6.2.6内/外层安全壳的最大允许泄漏率 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-13 | 2025-08-19 |  |  | 李文静d@liwjd | 钱怡洁@qianyj |  |  | 关闭
C-RFH-RFH-9FH-03-22B2-22D4 | 编制 | C | RFH | RFH | 9FH | 03 | 22B2 | 22D4 | 9.1.2 乏燃料贮存章节热工水力安全分析结论 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-11-11 |  |  | 方俊@fangjun | 刘佳泰@liujt |  |  | 关闭
C-RFH-RFH-9FH-02-22B1-22D4 | 编制 | C | RFH | RFH | 9FH | 02 | 22B1 | 22D4 | 9.1.2 乏燃料贮存章节临界安全分析内容：正常和可信异常工况下的次临界度，包括所使用软件、分析方法、采用的近似和假设、对不确定性的处理等。 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |  |  | 方俊@fangjun | 周梦飞@zhoumf |  |  | 关闭
C-RFH-RFH-9FH-01-22B1-22D4 | 编制 | C | RFH | RFH | 9FH | 01 | 22B1 | 22D4 | 9.1.1新燃料贮存章节临界安全分析内容：正常和可信异常工况下的次临界度，包括所使用软件、分析方法、采用的近似和假设、对不确定性的处理等。 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-07 | 2025-09-04 |  |  | 方俊@fangjun | 费钧天@feijt |  |  | 关闭
C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | 编制 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | 2025-11-03 |  |  | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
C-NI-ZST-9GG-02-22S1-21D1 | 编制 | C | NI | ZST | 9GG | 02 | 22S1 | 21D1 | 提供11.4节废物运输路线，包括废树脂运输设备、废过滤器芯转运设备、废物包运输设备、杂项干废物运输设备在厂内的运输路线。 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-13 | 2025-08-27 |  |  | 张一驰@zhangycb | 张一驰@zhangycb |  |  | 关闭
C-NI-ZGT-9GG-01-22E4-21D3 | 编制 | C | NI | ZGT | 9GG | 01 | 22E4 | 21D3 | 11.5 工艺和排出物放射性监测与取样系统 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-27 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张超毅@zhangcyh |  |  | 关闭
C-NI-ZLT-9GG-01-22B5-21D3 | 作废 | C | NI | ZLT | 9GG | 01 | 22B5 | 21D3 | 11.2.3 放射性废液排放源项：请提供放射性废液排放源项 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 |  |  |  | 方俊@fangjun | 李璐@lilu |  |  | 打开
C-NI-ZST-9GG-03-22B4-21D1 | 编制 | C | NI | ZST | 9GG | 03 | 22B4 | 21D1 | 11.4.1.2 华龙一号单台机组输入ZST系统的废树脂和废活性炭总量和所含核素量 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | 2025-08-27 |  |  | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
C-NI-NI-9ZZ-05-22S1-22A1 | 编制 | C | NI | NI | 9ZZ | 05 | 22S1 | 22A1 | 提供安全分析报告第3.5节汽轮机和安全壳位置的核动力厂布局尺寸图，包括整个厂址规划相关内容 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-12 | 2025-08-18 |  |  | 张一驰@zhangycb | 张一驰@zhangycb |  |  | 关闭
C-NI---9FZ-02-22B2-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9FZ | 02 | 22B2 | 22A3 | 19.2.1.2根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容（以金七门12为基础，提供修订格式版本） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-09 |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt |  |  | 关闭
C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括水下侵蚀、低水位、高水位、高水温、低水温、水底滑坡、表面结冰、碎晶冰/脆冰、冰障、水中有机物、腐蚀（来自盐水）、海啸、河流改道/水道改道、取水口淤积、极端降雨、电厂上游堤坝失效） | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-18 | 2025-09-09 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 邱颖@qiuying |  |  | 关闭
C-NI---9ZZ-01-22S3-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9ZZ | 01 | 22S3 | 22A3 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括地面上升、冻土、火山、滑坡、喀斯特地形、地面沉降、地面塌陷、泥石流、危岩和崩塌、采空区、土壤收缩/膨胀、地表断裂、基土液化） | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao |  |  | 关闭
C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括强风、龙卷风、高气温、低气温、极端气压（高低梯度）、极端降雪、极端冰雹、雾、霜、干旱、沙暴、闪电/雷暴、船舶撞击引起的直接影响、交通事故后爆炸、交通事故后化学释放、电厂外部爆炸、管路事故后爆炸、电厂外化学物质释放、管路事故后化学释放、飞机撞击、外部火灾） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 2025-09-09 |  |  | 方俊@fangjun | 陈卓然@chenzra |  |  | 关闭
C-NI-NI-9LX-01-22N2-22A7 | 编制 | C | NI | NI | 9LX | 01 | 22N2 | 22A7 | 19.2.2.3.3章节：安全壳闸门极限承载能力分析 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-08-29 |  |  | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji |  |  | 关闭
C-TFM-CI-9GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TFM | CI | 9GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 10.4.7.4给水流量控制系统相关内容 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 林达平@lindp |  |  | 未打开
C-TSC-CI-9GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TSC | CI | 9GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 10.4.4.1汽轮机旁路系统-A章节汇总接口 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 未打开
C-TSM-CI-9GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TSM | CI | 9GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 10.1.1系统设计基准，核岛和常规岛分界处主蒸汽参数 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
C-TSA-CI-9GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TSA | CI | 9GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (4)汽机旁路系统 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 未打开
C-BOP-—-9ZZ-01-22A1-22S1 | 编制 | C | BOP | — | 9ZZ | 01 | 22A1 | 22S1 | 1.2.2.10节，建构筑物安全分级清单 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  |  | 李文静d@liwjd | 王湘怡@wangxyv |  |  | 关闭
C-NI---9ZY-02-22A5-22E5 | 编制 | C | NI | - | 9ZY | 02 | 22A5 | 22E5 | 智能化系统在主控室设备布置信息 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-09-02 |  |  | 李文静d@liwjd | 高尚@gaoshang |  |  | 关闭
C-NI---9DY-03-22R4-22E2 | 编制 | C | NI | - | 9DY | 03 | 22R4 | 22E2 | 3.10 抗震1类机械和电气仪控设备的抗震鉴定，提供抗震1类电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电气设备的主要物项，以及特有设备（如电缆托盘和托盘支架）的抗震鉴定方法和规程 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2026-02-09 |  |  | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie |  |  | 关闭
C-NI---9GY-06-22Q1-22E2 | 编制 | C | NI | - | 9GY | 06 | 22Q1 | 22E2 | 提供7.4节中安全停堆所需的工艺系统内容，包括系统信息简述、主要设备、冷停堆和热停堆所需系统和设备。 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-26 |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh |  |  | 打开
C-NI---9DY-02-22R5-22E2 | 编制 | C | NI | - | 9DY | 02 | 22R5 | 22E2 | 7.6.9节火灾自动报警系统的描述 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-09-05 |  |  | 姚立珊@yaols | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
C-NI---9DY-01-22R2-22E2 | 编制 | C | NI | - | 9DY | 01 | 22R2 | 22E2 | 7.6.1节仪表和控制电源系统的描述 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-09-05 |  |  | 姚立珊@yaols | 李阳@liyanga |  |  | 关闭
C-NI---9GY-04-22Q1-22E2 | 编制 | C | NI | - | 9GY | 04 | 22Q1 | 22E2 | 提供7.5节中所需的正常及事故后工况期间供操纵员监测反应堆的控制室信息的内容，包括系统标识、参量名称、分类及需要的备注说明。 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-26 | 2025-09-26 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GG-02-21D3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9GG | 02 | 21D3 | 22C1 | 提供9.3.4.3硼回收系统相关内容 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-10-15 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
C-WES-WCC-9GG-01-22Q1-22C4 | 编制 | C | WES | WCC | 9GG | 01 | 22Q1 | 22C4 | 9.2.2设备冷却水系统 厂址有关条件 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-28 | 2025-09-08 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 2025-10-15 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-07-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 07 | 22Q8 | 22C1 | 6.2.4公用二室气体冷冻水安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2025-09-10 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc |  |  | 关闭
C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-09-29 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-NI-NI-9SX-01-22Q1-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9SX | 01 | 22Q1 | 22C1 | 3.9.6 水工范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-27 | 2025-09-04 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh |  |  | 关闭
C-NI-NI-9NX-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 3.9.6 公用一室范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-09-04 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-05-21D3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 21D3 | 22C1 | 1.3.2三废系统代码及流程图一览表 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-07 | 2025-09-28 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
C-NI-NI-9YX-01-22E1-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9YX | 01 | 22E1 | 22C1 | 1.3.2仪控系统代码及工艺仪表和控制图一览表 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-12 | 2025-09-28 |  |  | 赵晨@zhaochen | 黄素文@huangswa |  |  | 关闭
C---NI-9DX-01-22R4-22C1 | 编制 | C | - | NI | 9DX | 01 | 22R4 | 22C1 | 1.3.2电气系统代码及电气仪表和控制图一览表 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-09-29 |  |  | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie |  |  | 关闭
C-NI-CHC-9DX-02-22B7-22C1 | 编制 | C | NI | CHC | 9DX | 02 | 22B7 | 22C1 | 6.2.5.3 氢气计算和消氢效果评价 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-09-26 | 2025-10-14 |  |  | 方俊@fangjun | 孙晓晖@sunxha | 调整时间 |  | 关闭
C-NI-CHC-9NX-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | NI | CHC | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 6.2.5.1 安全壳大气监测系统（CAM） | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-07 | 2025-10-14 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-NI-PCS-9DX-01-22B7-22C1 | 编制 | C | NI | PCS | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 6.8 非能动安全壳热量导出系统 1 PCS在最恶劣的运行工况下（DEC工况下最恶劣工况），换热器传热管最大压力和最高温度、壳内最大压力和温度。 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-09-15 |  |  | 方俊@fangjun | 孙晓晖@sunxha |  |  | 关闭
C-NI-RFT-9FG-01-22B4-22C4 | 编制 | C | NI | RFT | 9FG | 01 | 22B4 | 22C4 | 章节9.1.3 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT），提供乏燃料水池水面的剂量率限制值、放射性活度限制值，以及保持辐射剂量屏蔽的情况下的水层厚度 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | 2025-09-01 |  |  | 方俊@fangjun | 谢思洋@xiesy |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GH-01-22R4-22C2 | 编制 | C | NI | NI | 9GH | 01 | 22R4 | 22C2 | 3.11 机械和电气设备的环境设计 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-10-15 |  |  | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DJ-01-22R4-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9DJ | 01 | 22R4 | 22P3 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及电气贯穿件内容（3.8.1~3.8.4） | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  |  | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong |  |  | 关闭
C-NI-NI-9HJ-01-22D5-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及设备专业内容（包含试验、焊缝检测、安全壳泄漏率等） 3.8.2安全壳贯穿件 整章节中涉及设备专业内容（如闸门、引用导则法规等） | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
C-NI-NI-9ZJ-03-22A1-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9ZJ | 03 | 22A1 | 22P3 | T-3.5-Y 防护普通飞机撞击的厂房 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  |  | 李文静d@liwjd | 王健@wangjiand |  |  | 关闭
C-NI-NI-9ZJ-02-22A1-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9ZJ | 02 | 22A1 | 22P3 | T-3.5-X 防护龙卷风飞射物的结构 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  |  | 李文静d@liwjd | 王健@wangjiand |  |  | 关闭
C-NI-NI-9FJ-01-22B5-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9FJ | 01 | 22B5 | 22P3 | 3.3.1风荷载，需要堆工专业提供抗震Ⅰ类厂房百年一遇极大风速（3秒阵风），风速计算指数取值，龙卷风参数（包含最大风速、最大转动速度、平移速度、旋转半径、最大压降等），确认风和龙卷风设计的导则和法规 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-07 | 2025-08-13 |  |  | 方俊@fangjun | 耿小爽@gengxs |  |  | 关闭
C-NI-NI-9ZJ-01-22S3-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9ZJ | 01 | 22S3 | 22P3 | 2.5.4.5开挖与回填，需要总图地质专业提供厂址设计参数（核岛±0.000 的绝对标高），地质勘察报告 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-27 | 2025-09-03 |  |  | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GS-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9GS | 01 | 22Q8 | 22C1 | 9.3.1压缩空气系统 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-10-24 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GT-01-22R5-22Q8 | 编制 | C | NI | NI | 9GT | 01 | 22R5 | 22Q8 | 20.3.2.2.4消防系统的可用性 通信内容 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-08-27 |  |  | 姚立珊@yaols | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-05-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 22Q8 | 22C1 | 3.9.6 公用二室给排水相关阀门在役试验的描述和清单内容确认 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-10-15 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-03-22Q8-22C1 | 作废 | C | NI | NI | 9XX | 03 | 22Q8 | 22C1 | 3.9.6 公用二室给排水相关阀门在役试验的描述和清单内容确认 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 柏慧@baihui |  |  | 未打开
C-NI-NI-9XX-02-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 02 | 22Q8 | 22C1 | 3.9.6 公用二室气体冷冻水相关泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-06 | 2025-09-04 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc |  |  | 关闭
C-NI---9GY-02-22Q8-22E3 | 作废 | C | NI | - | 9GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 7.6.9节消防系统中有关灭火系统内容的确认 | 2025-08-10 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 吕铭钰@lvmy |  |  | 未打开
C-NI---9GY-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | NI | - | 9GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 7.6.8节通风与空调系统的描述 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-08-27 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
S-RX-LSC-1HT-01-22D5-25E6 | 编制 | S | RX | LSC | 1HT | 01 | 22D5 | 25E6 | 提供人员闸门行政电话要求 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2026-02-12 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2DX-01-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2DX | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-09 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D3-01-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-09 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D2-01-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-09 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2DX-01-22D5-25A1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2DX | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D3-01-22D5-25A1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D2-01-22D5-25A1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-02-22B4-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 02 | 22B4 | 22D5 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-09-24 | 2025-10-28 |  |  | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-02-22N2-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学、抗震计算结果 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-17 | 2025-11-26 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HF-01-22D5-22B4 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HF | 01 | 22D5 | 22B4 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算资料 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-02-22D5-22N2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学分析资料单 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-08-01 | 2025-08-21 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-19 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1JH-02-22P3-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1JH | 02 | 22P3 | 22D5 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)各种工况下区域位移及强迫位移资料 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-07-25 | 2025-08-19 |  |  | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HH-01-22D5-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HH | 01 | 22D5 | 22D5 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)机械部分设计任务书 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-29 |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
S-RC-RC-1HJ-01-22D5-22P3 | 编制 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 2026-02-26 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-RC-RC-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 2026-02-11 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2DX-02-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2DX | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-25 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D3-02-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-25 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D2-02-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D2 | 02 | 22D5 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 2025-10-10 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-25 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D5 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-09-24 | 2025-10-10 |  |  | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算结果 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-10-29 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HF-02-22D5-22B4 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D5 | 22B4 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算资料 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-08-22 | 2025-08-28 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22D5-22N2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算条件 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 2025-10-14 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)WAI气源及气源点要求 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-08-22 | 2025-09-01 |  |  | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D5 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-07-28 | 2025-08-04 |  |  | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HH-02-22D5-22D5 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HH | 02 | 22D5 | 22D5 | 提供设备闸门（CLM300ZS）设计任务书 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-27 |  |  | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22D3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-07-05 | 2025-07-20 | 2025-07-04 | 2025-07-17 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-CFE---2LT-05-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C015 |  | 未打开
C-RSI---2LT-03-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C022 |  | 未打开
C-WCC---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C014 |  | 未打开
C-RSI---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C020 |  | 未打开
C-REB---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C012 |  | 未打开
C-RCV---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C037 |  | 未打开
C-RBM---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C019 |  | 未打开
C-CFE---2LT-05-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C015 |  | 未打开
C-RNS---2GQ-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C024 |  | 未打开
C-RBM---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C014 |  | 未打开
C-CSP---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C025 |  | 未打开
C-RCV---2GQ-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C034 |  | 未打开
C-REB---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C015 |  | 未打开
C-WCC---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供WCC管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C012 |  | 未打开
C-RFT---2GQ-02-22C4-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C021 |  | 未打开
C-RNS---2FQ-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C025 |  | 未打开
C-RNS-NI-2LT-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C027 |  | 未打开
C -WAS---2GQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供WAS系统阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C008 |  | 未打开
C-RBM---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C019 |  | 未打开
C-CFE---2LT-05-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C015 |  | 未打开
C-TFA---2FQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C021 |  | 未打开
C-RCV---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C036 |  | 未打开
C-CSP---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C025 |  | 未打开
C-RNS---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C024 |  | 未打开
C-REB---2FQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C011 |  | 未打开
C-RSI---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C022 |  | 未打开
C-RCV---2FQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C033 |  | 未打开
C-RFT---2LT-03-22C4-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C4 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C027 |  | 未打开
C-RSI---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C019 |  | 未打开
C-WCC---2LT-01-22C4-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C014 |  | 未打开
C-RBM---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C014 |  | 未打开
C-TFA---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C024 |  | 未打开
C-CFE---2FQ-05-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C009 |  | 未打开
C-CFE---2GQ-06-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C010 |  | 未打开
C-RBM---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C018 |  | 未打开
C-RSI---2GQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C020 |  | 未打开
C-RBM---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C016 |  | 未打开
C-CSP---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C022 |  | 未打开
C-REB---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C012 |  | 未打开
C-RCV---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C037 |  | 未打开
C-WCC---2GQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供WCC管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C012 |  | 未打开
C-RSI---2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C021 |  | 未打开
C-CSP---2FQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C021 |  | 未打开
C-RCV---2GQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C034 |  | 未打开
C-TFA---2GQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C022 |  | 未打开
C-WCC---2GD-01-22C4-22R1 | 编制 | C | WCC | - | 2GD | 01 | 22C4 | 22R1 | 提供WCC用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C013 |  | 未打开
C-RHR---2GQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C019 |  | 未打开
C-RHR---2FQ-06-22C4-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C4 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C017 |  | 未打开
C-REB---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C015 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B021 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GY-05-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B015 |  | 未打开
C-FNP---2LT-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C004 |  | 未打开
C-REB---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C012 |  | 未打开
C-CSP---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C022 |  | 未打开
C-ZBR---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C025 |  | 未打开
C-RCV---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C036 |  | 未打开
C-TSA---1GD-03-22C3-22R1 | 编制 | C | TSA | - | 1GD | 03 | 22C3 | 22R1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C013 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B032 |  | 未打开
B-RVD-CN-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | RVD | CN | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3B011 |  | 未打开
C-RHR---2FQ-06-22C4-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C4 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C017 |  | 未打开
C-TTB---1GD-02-22C3-22R1 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 02 | 22C3 | 22R1 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C011 |  | 未打开
C-WAS---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C008 |  | 未打开
C-CFE---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C015 |  | 未打开
C-ZGT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C014 |  | 未打开
C-RSI---2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C021 |  | 未打开
C-RHR---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C016 |  | 未打开
C-RVD---2GQ-02-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 02 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C015 |  | 未打开
C-TFA---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C024 |  | 未打开
C-WCC---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | WCC | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供WCC用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C013 |  | 未打开
C-RBM---2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C016 |  | 未打开
C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C009 |  | 未打开
C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C005 |  | 未打开
C-ZLT---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C027 |  | 未打开
C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C004 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B031 |  | 未打开
C-FNP---1GD-05-22Q8-22R2 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 05 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C002 |  | 未打开
B-RVD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3B012 |  | 未打开
C-CFE---2GQ-06-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C010 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B016 |  | 未打开
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C020 |  | 未打开
C-REB---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C015 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B014 |  | 未打开
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR屏蔽泵和非核级泵设计条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP05XZBRZL21D3B023 |  | 未打开
C-WAS---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C009 |  | 未打开
C-RCV---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C037 |  | 未打开
C-ZGT---2LT-03-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP059ZGTZL21D3C002 |  | 未打开
C-CSP---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C021 |  | 未打开
C-RBM---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C018 |  | 未打开
C-ZBR---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C023 |  | 未打开
C-REB---2FQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C011 |  | 未打开
C-PCS---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1C004 |  | 未打开
C-RCV---1XY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | RCV | - | 1XY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C035 |  | 未打开
C-RNS-NI-2LT-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C027 |  | 未打开
C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059WQBZL21D3C009 |  | 未打开
C-RHR---2GQ-01-22C4-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C019 |  | 未打开
C-NI---1JF-01-22P2-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 01 | 22P2 | 22B4 | 提供核岛厂房建筑作业图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 高宇凤@gaoyfb | CP051NIZL22P2C002 |  | 未打开
C-RFT---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C025 |  | 未打开
C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C014 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B029 |  | 未打开
C-WNC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C010 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B022 |  | 未打开
C-TFA---2GQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C022 |  | 未打开
C-RNS---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C026 |  | 未打开
C-RBM---2LT-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C019 |  | 未打开
C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C024 |  | 未打开
C-RBM---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C014 |  | 未打开
C-ZST---1GN-01-21D1-25A6 | 编制 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C010 |  | 未打开
C-WCC---2LT-01-22C4-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C014 |  | 未打开
C-WCC---2GQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供WCC管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C012 |  | 未打开
C-CSP---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C025 |  | 未打开
C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059WQBZL21D3C004 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B024 |  | 未打开
C-ZST---2FQ-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C017 |  | 未打开
C-RNS---2FQ-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C025 |  | 未打开
C-CHC---1DG-01-22B7-22C6 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 22C6 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla | CP05xCHCZL22B7C001 |  | 未打开
C-RSI---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C022 |  | 未打开
C-ZBR---2LT-05-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C022 |  | 未打开
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C008 |  | 未打开
C-TFA---2FQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C021 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B026 |  | 未打开
B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3B007 |  | 未打开
C-RFT---2GQ-02-22C4-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C021 |  | 未打开
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C007 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B025 |  | 未打开
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3B011 |  | 未打开
C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | 编制 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 辛克@xinke | CP05XWSRZL25A6C004 |  | 未打开
C-RNS---2GQ-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C024 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GH-07-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 07 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽ZBR013/014BA设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B022 |  | 未打开
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C026 |  | 未打开
C-RSI---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C019 |  | 未打开
C-CFE---2FQ-05-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C009 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B019 |  | 未打开
C-WSC-EES-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C002 |  | 未打开
C-RCV---2GQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C034 |  | 未打开
C-RFT---2FQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C023 |  | 未打开
C-CIS---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C014 |  | 未打开
C-RCV---2FQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C033 |  | 未打开
C-WSC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C024 |  | 未打开
C-RSI---2GQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C020 |  | 未打开
C-CFE---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C013 |  | 未打开
C-RFT---2LT-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C027 |  | 未打开
C-REB---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C013 |  | 未打开
C-PCS---2LT-02-22C1-25A2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP05XPCSZL22C1C010 |  | 未打开
C-CSP---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C019 |  | 未打开
C-WCC---2FQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C011 |  | 未打开
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | CP05XCAVZL22Q7C008 |  | 未打开
C-RHR---2GQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C019 |  | 未打开
B-CSP-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1B003 |  | 未打开
C-RND---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C011 |  | 未打开
C-WWC---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP05XWWCZL22Q8C005 |  | 未打开
B-RCV-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RCV | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B014 |  | 未打开
B-EEA---DD-01-22R2-22R1 | 编制 | B | EEA | - | DD | 01 | 22R2 | 22R1 | EE*变压器应急柴油发电机组加载程序 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 任纪馨@renjx | CP05XEEAZL22R2B001 |  | 未打开
B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | 编制 | B | RHT | - | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | RHT系统柴油机加载资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 刘福瑞@liufr | CP05XRHTZL22E2B001 |  | 未打开
C-TSA-WAI-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | TSA | WAI | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C011 |  | 未打开
C-CSP---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CSP管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C023 |  | 未打开
C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | CP05XVNAZL22Q7C010 |  | 未打开
B-RNS-RF-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4B005 |  | 未打开
C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | CP05XCSVZL22Q7C004 |  | 未打开
C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVEBZL22Q7C011 |  | 未打开
C-VES---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | CP05XVESZL22Q7C004 |  | 未打开
C-WCC---1GY-01-22C4-22E4 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C009 |  | 未打开
C-RNS---1GG-01-22C4-21D3 | 编制 | C | RNS | - | 1GG | 01 | 22C4 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C022 |  | 未打开
C-FNP---2GQ-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C008 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B021 |  | 未打开
C-RVD---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C014 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B010 |  | 未打开
C-RSI---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C017 |  | 未打开
C-EES---1ND-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | EES | - | 1ND | 01 | 22Q7 | 22R2 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | CP05XEESZL22Q7C001 |  | 未打开
B-FDP-WAS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | B | FDP | WAS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 杨文花@yangwh | CP05XFDPZL22Q8B001 |  | 未打开
C-CSP---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C024 |  | 未打开
C-ZBR---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供ZBR系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C018 |  | 未打开
C-ZGT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C008 |  | 未打开
C-NI---1GF-03-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 03 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房在发生燃料操作事故后，低流量通风和碘过滤系统的启动时间以及该时间的确定依据 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XNIZL22Q7C010 |  | 未打开
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B018 |  | 未打开
C-RSI-RS-1GJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | RSI | RS | 1GJ | 01 | 22C1 | 22P3 | IRWST设计总体要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C008 |  | 未打开
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C021 |  | 未打开
B-TSM---1LX-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1LX | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽安全阀端部载荷 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B003 |  | 未打开
B-NI-NI-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供总部设备计算所需接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl | CP05XNIZL25A1B001 |  | 未打开
C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | CP05XVCPZL22Q7C007 |  | 未打开
C-RFT---2LT-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C027 |  | 未打开
C-RCV---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C036 |  | 未打开
B-RBM-PO-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RBM | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 补给水泵设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1B003 |  | 未打开
C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | CP05XCUPZL22Q7C006 |  | 未打开
C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | CP05XVNAZL22Q7C008 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-05-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 05 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B012 |  | 未打开
C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | CP05XVMOZL22Q7C010 |  | 未打开
C-RNS---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C029 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B024 |  | 未打开
C-RFT---2FQ-01-22C4-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C023 |  | 未打开
C-RFT-NI-1SF-03-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 03 | 22C4 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C017 |  | 未打开
C-CSP---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CSP | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C014 |  | 未打开
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C012 |  | 打开
C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVECZL22Q7C005 |  | 未打开
C-WPW(NI)---2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | CP05XWPWNIZL22Q8C004 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C002 |  | 未打开
C-ZST---1GN-01-21D1-25A3 | 编制 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 25A3 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C010 |  | 未打开
B-TSM-BA-1GH-01-22C3-22D2 | 编制 | B | TSM | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐TSM002/005BA设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B013 |  | 未打开
C-ZGT-WCC-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C011 |  | 未打开
B-RFT---1GG-06-22C4-22C2 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 06 | 22C4 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）冷却泵设备数据表。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4B002 |  | 未打开
C-NI---1JF-03-22P4-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 03 | 22P4 | 22B4 | 核辅助厂房自由空间体积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 顾晓龙@guxl | CP05XNIZL22P4C001 |  | 未打开
B-TSA---1GF-01-22C3-22B2 | 编制 | B | TSA | - | 1GF | 01 | 22C3 | 22B2 | 提供安全厂房房间底标高、自由容积、底面积、高度和连通通道面积、周长、方向及与环境连通条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3B008 |  | 未打开
B-NI-NI-1BH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf | CP05XNIZL22C3B003 |  | 未打开
C-RNS-NI-2LT-03-22C4-22C3 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C4 | 22C3 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C027 |  | 未打开
C-NB---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | NB | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供各厂房通风的高效过滤器效率 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | CP05XNIZL22Q7C002 |  | 未打开
C-TTB---1GF-01-22C3-22B4 | 编制 | C | TTB | - | 1GF | 01 | 22C3 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C005 |  | 未打开
C-WWC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP059WWCZL22Q8C007 |  | 未打开
C -RND---2GQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供RND阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C010 |  | 未打开
C-TSM---1GY-01-22C3-22E4 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C013 |  | 未打开
B-NI-NI-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供KX厂房电梯设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | CP05XNIZL25A2B001 |  | 未打开
C-RFT---2GQ-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供RFT管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C022 |  | 未打开
C-RHR-NI-1GG-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22B2 | RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C013 |  | 未打开
C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | CP05XVEEZL22Q7C008 |  | 未打开
B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4B006 |  | 未打开
C-CFE---1GG-01-22B7-22C1 | 编制 | C | CFE | - | 1GG | 01 | 22B7 | 22C1 | 被过滤的混合气体的特性（介质组分、温度、压力，气体密度，介质流量）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 常愿@changyuan | CP05XCFEZL22B7C001 |  | 未打开
C-RVD---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | RVD | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C002 |  | 未打开
C-CIS---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件. | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C012 |  | 未打开
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B013 |  | 未打开
C-REB---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C013 |  | 未打开
C-REB---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C011 |  | 未打开
C-NI-CI-1DD-01-22R1-25D2 | 作废 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 孙维@sunweib | CP05XNIZL22R1C003 |  | 未打开
C-RVD-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | RVD | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C001 |  | 未打开
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 辛克@xinke | CP05XWSRZL25A6B001 |  | 未打开
C-WNC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C001 |  | 未打开
C-WSC---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C005 |  | 未打开
B-WSD-BA-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | WSD | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | CP05XWSDZL22C3B004 |  | 未打开
C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | CP05XVCFZL22Q7C006 |  | 未打开
C-TFA-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C011 |  | 未打开
C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XVFLZL22Q7C013 |  | 未打开
C-WSC---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C024 |  | 未打开
B-RVD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3B010 |  | 未打开
B-RFT---1GG-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统过滤器数据表。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4B005 |  | 未打开
C-WSC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WSC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | WSC系统设冷水需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C014 |  | 未打开
C-RSI---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C021 |  | 未打开
C-RFT-NI-1SF-02-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 02 | 22C4 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C012 |  | 未打开
C-WAP---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAP系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05xWAPZL22Q8C007 |  | 未打开
C-CIS---2GQ-04-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 04 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C017 |  | 未打开
C-NI-NI-1YD-03-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 03 | 22E3 | 22R2 | 机电一体化设备用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc | CP05XNIZL22E3C001 |  | 未打开
C-CHM---1FY-01-22B7-22E2 | 编制 | C | CHM | - | 1FY | 01 | 22B7 | 22E2 | 氢气监测系统取样点位置和取样点数量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 林盛盛@linss | CP05XCHMZL22B7C001 |  | 未打开
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | CP05XCAVZL22Q7C007 |  | 未打开
C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C014 |  | 未打开
B-WWC---1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | B | WWC | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WWC对WND的补水要求(补水位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，补水点在流程图中的位置) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP059WWCZL22Q8B002 |  | 未打开
C-WAP-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | C | WAP | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8C006 |  | 未打开
B-TTB---1GS-01-22C3-21D3 | 编制 | B | TTB | - | 1GS | 01 | 22C3 | 21D3 | 提供TTB系统树脂采购技术要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3B004 |  | 未打开
C-RBM-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）管道设备硼伴热条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C003 |  | 未打开
B-RVD-BA-1GY-02-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆厂房工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3B007 |  | 未打开
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | CP05XCAMZL22Q7C007 |  | 未打开
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | CP05xWCVZL22Q7C001 |  | 未打开
C-RCV-NI-1SF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C019 |  | 未打开
B-RCV-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RCV | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RCV001/002PO设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B006 |  | 未打开
C-FNP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C004 |  | 未打开
C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VAE冷冻水资料。提供VAE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VAE系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | CP05XVAEZL22Q7C010 |  | 未打开
B-RCV---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RCV | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）先导式安全阀设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B015 |  | 未打开
C-REB-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 应急硼注入系统（REB）管道设备硼伴热条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C008 |  | 未打开
C-ZGT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）用气资料（用气房间、用气量、用气频率、接口形式等） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C016 |  | 未打开
C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C004 |  | 未打开
C-IMC-VCL-1GG-01-22E5-22Q7 | 编制 | C | IMC | VCL | 1GG | 01 | 22E5 | 22Q7 | 提供安全厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 刘廉隅@liuly | CP05XIMCZL22E5C003 |  | 未打开
C-PCS---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP05XPCSZL22C1C011 |  | 未打开
B-RBM-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供反应堆硼和水补给系统硼酸配料箱（RBM005BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1B005 |  | 未打开
C-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）冷冻水泵数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP05XWWCZL22Q8C003 |  | 未打开
B-ZGT-PI-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | PI | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3B010 |  | 未打开
B-EMP-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz | CP05XEMPZL22C3B002 |  | 未打开
C-REB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C014 |  | 未打开
C-CHC---1GD-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供氢气复合器布置方案进行布置设计 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm | CP05XCHCZL22C1C001 |  | 未打开
C-CAM---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CAM | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | CP05XCAMZL22Q7C003 |  | 未打开
C-WSC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C022 |  | 未打开
B-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董航@donghanga | CP05XCSPZL25A2B001 |  | 未打开
C-RVD---2LT-03-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 03 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C016 |  | 未打开
C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | 编制 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C012 |  | 关闭
B-WCC-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP051WCCZL22C4B001 |  | 未打开
C-WWC---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP05XWWCZL22Q8C004 |  | 未打开
C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | CP05XCUPZL22Q7C005 |  | 未打开
C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书及流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C023 |  | 未打开
C-RCV---2FQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C033 |  | 未打开
C-TSM-NI-2GQ-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 2GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C001 |  | 未打开
B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1B004 |  | 未打开
C-REB---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C015 |  | 未打开
C-NI---1GF-05-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 05 | 22Q7 | 22B6 | 主控室自由容积；主控室通风区域体积；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率；事故情况下的新风量. | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | CP05XNIZL22Q7C007 |  | 未打开
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZBR屏蔽泵和非核级泵设计条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B023 |  | 未打开
C-VEC-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVECZL22Q7C008 |  | 未打开
C-FSP-RVD-1SX-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | FSP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性区域排水资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | CP05XFSPZL22Q8C001 |  | 关闭
C-WCR---2GQ-02-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 2GQ | 02 | 25A2 | 22E2 | 提供WCR管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董航@donghanga | CP05XWCRZL25A2C001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B025 |  | 未打开
B-TSA---1GF-02-22C3-22B4 | 编制 | B | TSA | - | 1GF | 02 | 22C3 | 22B4 | 提供安全厂房房间底标高、自由容积、底面积、高度和连通通道面积、周长、方向及与环境连通条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3B009 |  | 未打开
C-FWP---1FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 1FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | CP05XFWPZL22Q8C002 |  | 未打开
C-WCC---2LT-01-22C4-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C014 |  | 未打开
C-RFT---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C030 |  | 未打开
C-RNS---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C023 |  | 未打开
C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C003 |  | 未打开
C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 跨岛系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | CP05XWHSZL22Q8C001 |  | 未打开
C-WCC-WNC-1GG-02-22C4-22Q8 | 编制 | C | WCC | WNC | 1GG | 02 | 22C4 | 22Q8 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP051WCCZL22C4C001 |  | 未打开
B-RBM-BA-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1B002 |  | 未打开
B-TFA---1GG-01-22C1-22C2 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA001/002/003/004PO设备设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1B003 |  | 未打开
B-RND---2FQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | B | RND | - | 2FQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）调节阀数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8B001 |  | 未打开
B-WSC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C006 |  | 未打开
C-RFT---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C029 |  | 未打开
B-RBM-BA-1GH-03-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C1 | 25E5 | 提供RBM001/002BA设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1B006 |  | 未打开
C-ZGT---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供ZGT系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP059ZGTZL21D3C003 |  | 未打开
C-WSC-RNS-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WSC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 提供核取样点数量，特性，接口参数 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C012 |  | 未打开
C-WCR---2LT-01-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 22E2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董航@donghanga | CP05XWCRZL25A2C003 |  | 未打开
B-RBM-PO-1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RBM | PO | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 硼酸输送泵设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1B001 |  | 未打开
C-WPW(NI)---1SY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 1SY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-16 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | CP05XWPWNIZL22Q8C002 |  | 关闭
B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1B004 |  | 未打开
C-ZBR-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）仪表用压缩空气接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C017 |  | 未打开
B-RHR---1GS-01-22C4-22C2 | 编制 | B | RHR | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）先导式安全阀设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4B002 |  | 未打开
C-SX-NI-1JF-01-22P5-22B4 | 编制 | C | SX | NI | 1JF | 01 | 22P5 | 22B4 | 安全厂房的自由空间体积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 沈亮@shenliang | CP05XSXZL22P5C001 |  | 未打开
B-WWC-RNS-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | B | WWC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP05XWWCZL22Q8B001 |  | 未打开
C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVECZL22Q7C004 |  | 未打开
C-NI---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NI | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供核岛通风系统碘吸附器消防用水资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | CP05XNIZL22Q7C006 |  | 未打开
C-RNS---1GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C026 |  | 未打开
B-WSC---2PO-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WSC | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8B003 |  | 未打开
C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | CP05XCCVZL22Q7C005 |  | 未打开
C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C005 |  | 未打开
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺疏水箱RVD003BA设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3B008 |  | 未打开
C-TFM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XTFMZL22C3C010 |  | 未打开
C-NI---1JF-02-22P5-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 02 | 22P5 | 22B4 | 核燃料厂房燃料操作大厅自由空间体积，燃料操作大厅下方自由空间体积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 于跃@yuyue | CP05XNIZL22P5C001 |  | 未打开
C-RCV-NI-1SF-01-22D3-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22D3 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过剩下泄热交换器RCV021RF、下泄热交换器RCV002RF的特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw | CP05XRCVZL22D3C001 |  | 关闭
C-CAM---2GQ-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2GQ | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供CAM管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | CP05XCAMZL22Q7C009 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B016 |  | 未打开
C-ZLD---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C001 |  | 未打开
B-RNS-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4B002 |  | 未打开
C-SX---1DN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | SX | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供SX厂房电气设备间及电气相关房间通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 郭翀@guochonga | CP05XSXZL22R4C001 |  | 未打开
C-NI-NI-1YD-02-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 02 | 22E3 | 22R2 | 非DCS设备用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP05XNIZL22E3C005 |  | 未打开
B-PCS-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS 系统过滤器任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1B007 |  | 未打开
C-RHR---1GS-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供RHR系统调节阀数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C025 |  | 未打开
C-TSA-NI-2GQ-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 2GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C001 |  | 未打开
C-WSC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C013 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-05-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B032 |  | 未打开
C-ZLT-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C004 |  | 未打开
C-RCV---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C032 |  | 未打开
C-FAD-NI-1TN-02-22R5-22Q7 | 编制 | C | FAD | NI | 1TN | 02 | 22R5 | 22Q7 | 提供核岛厂房火灾报警设备间通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 张琳娜d@zhanglnd | CP05XFADZL22R5C003 |  | 未打开
C-NI-ZZZ-1YD-01-22E3-22R4 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1YD | 01 | 22E3 | 22R4 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 李波@libob | CP05XNIZL22E3C006 |  | 未打开
C-RFH-NI-1GG-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 1GG | 01 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 祁杰@qijie | CP05XRFHZL22D4C013 |  | 未打开
C-TTB-NI-1GF-02-22C3-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 02 | 22C3 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C009 |  | 未打开
B-WCC-BA-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4B001 |  | 未打开
C-PCS---2LT-02-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量、水温变化范围 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP05XPCSZL22C1C007 |  | 未打开
C-TTB-NI-1GF-01-22C3-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 01 | 22C3 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C006 |  | 未打开
B-RFT---1GS-01-22C4-21D3 | 编制 | B | RFT | - | 1GS | 01 | 22C4 | 21D3 | 提供RFT系统树脂采购技术要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4B003 |  | 未打开
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVECZL22Q7C006 |  | 未打开
C-RCV-NI-2LT-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C038 |  | 未打开
C-ZGT---2LT-03-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 03 | 21D3 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP059ZGTZL21D3C002 |  | 未打开
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XVFLZL22Q7C012 |  | 未打开
C-RHR---2LT-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C024 |  | 未打开
B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZGTZL21D3B011 |  | 未打开
C-PCS---2LT-01-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22B7 | PCS系统回路各部分管道尺寸信息，包括管道及换热器的管径、弯头角度等 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP05XPCSZL22C1C005 |  | 未打开
C-WAP---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8C009 |  | 未打开
C-ZBR-NI-1GF-01-21D3-22B6 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 给出基本负荷和负荷跟踪两种情况下ZBR系统含氢废液日处理量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C006 |  | 未打开
B-NI-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NX/SX/QX厂房电梯设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl | CP05XNIZL25A1B003 |  | 未打开
C-RND---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | RND | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C006 |  | 未打开
B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B028 |  | 未打开
B-TSM---1GS-04-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 04 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽安全阀进口连接的管道端部详图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B002 |  | 未打开
C-RVD-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需除盐水接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C003 |  | 未打开
C-WPW(NI)---2GQ-07-22Q8-25A1 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2GQ | 07 | 22Q8 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | CP05XWPWNIZL22Q8C005 |  | 关闭
B-PCS-RF-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS热交换器（PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1B006 |  | 未打开
C-CIS---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CIS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供CIS系统（包括能动和非能动）流程图，注水流量，CIS系统水源标高、水装量和水温范围。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C020 |  | 未打开
C-CAV---1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CAV | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | CP05XCAVZL22Q7C002 |  | 未打开
C-FAD---1GD-01-22R5-22R2 | 编制 | C | FAD | - | 1GD | 01 | 22R5 | 22R2 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 张琳娜d@zhanglnd | CP05XFADZL22R5C002 |  | 未打开
B-RSI---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI001/002PO设备设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1B005 |  | 未打开
C-RHR---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C026 |  | 未打开
B-CHC---1FZ-01-22B7-22A7 | 编制 | B | CHC | - | 1FZ | 01 | 22B7 | 22A7 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla | CP05xCHCZL22B7B001 |  | 未打开
B-TFA---1GG-01-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1B004 |  | 未打开
C-WPW(NI)---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-16 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | CP05XWPWNIZL22Q8C003 |  | 关闭
C-CFE---2FQ-05-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C009 |  | 未打开
C-WSC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WSC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C015 |  | 未打开
C-PCS---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP05XPCSZL22C1C010 |  | 未打开
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | CP05XVNAZL22Q7C009 |  | 未打开
C-FNP---2FQ-03-22Q8-25A4 | 编制 | C | FNP | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C006 |  | 未打开
C-VFL-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFL | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XVFLZL22Q7C006 |  | 未打开
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | CP05XVCFZL22Q7C008 |  | 未打开
C-CFE---2LT-01-22C1-22E4 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E4 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C015 |  | 未打开
C-TSA---2LT-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA-A）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C003 |  | 未打开
C-WSD-WCC-1BG-01-22C3-22C4 | 编制 | C | WSD | WCC | 1BG | 01 | 22C3 | 22C4 | 辅助蒸汽分配系统IRA冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | CP05XWSDZL22C3C002 |  | 未打开
C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | CP05XVAEZL22Q7C009 |  | 未打开
B-WSD---1GS-01-22C3-25A6 | 编制 | B | WSD | - | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | WSD001/002PO凝结水输送泵设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | CP05XWSDZL22C3B007 |  | 未打开
C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C006 |  | 未打开
C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C007 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B014 |  | 未打开
C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | CP05XVCMZL22Q7C003 |  | 未打开
C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP059WQBZL21D3C008 |  | 未打开
C-ZBR---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZBR | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 硼回收系统的前置除盐器、蒸发器的去污因子，分别给出铯、其他核素；硼回收系统前置储罐的充满时间、硼回收系统对单罐废液的平均处理及贮存时间 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C011 |  | 未打开
B-WAP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）柴油机加载需求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8B002 |  | 未打开
C-TFM---2FQ-02-22C3-22C2 | 编制 | C | TFM | - | 2FQ | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主给水隔离阀设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XTFMZL22C3C011 |  | 未打开
C-RFT-NI-2LX-05-22C4-22N2 | 编制 | C | RFT | NI | 2LX | 05 | 22C4 | 22N2 | 提供D1阶段反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统管道工艺参数 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C026 |  | 未打开
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B034 |  | 未打开
C-TFA-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C016 |  | 未打开
B-TTB-RF-1GH-02-22C3-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 02 | 22C3 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3B001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B009 |  | 未打开
C-RFT-NI-1XS-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RFT | NI | 1XS | 01 | 22C4 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C013 |  | 未打开
C-ZBR-WCC-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 提供硼回收系统（ZBR）设备冷却水的要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C002 |  | 未打开
C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | CP05xWCVZL22Q7C005 |  | 未打开
C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C025 |  | 未打开
B-TSM---1GS-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 02 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽系统调节阀数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B012 |  | 未打开
B-TSA-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | TSA | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐TSA001/002/003BA设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3B012 |  | 未打开
C-TSA-NI-1GG-01-22E2-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22E2 | 22B2 | TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 葛月霆@geyt | CP05XTSAZL22E2C002 |  | 未打开
C-RHR---1GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C016 |  | 未打开
B-WAI---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WAI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | WAI柴油机加载需求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWAIZL22Q8C002 |  | 未打开
B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8B004 |  | 未打开
C-NI---1GF-04-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房事故工况下通风流量（m3/h）；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XNIZL22Q7C004 |  | 未打开
C-KA---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | KA | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XKAZL22Q7C001 |  | 未打开
C-WCC---2GQ-02-22C4-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E3 | 提供WCC管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C012 |  | 未打开
C-TFM---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TFM | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XTFMZL22C3C007 |  | 未打开
C-WSC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WSC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C010 |  | 未打开
C-RCV---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C037 |  | 未打开
C-FNP---1GD-06-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 06 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C002 |  | 未打开
B-TSA---1GH-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | - | 1GH | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供大气排放阀消音器设备设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3B010 |  | 未打开
C-ZBR---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C023 |  | 未打开
C-RCV-NI-1SF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C008 |  | 未打开
C-ZGT---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C015 |  | 未打开
C-RFT---1GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C025 |  | 未打开
C-ZLT-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C005 |  | 未打开
B-RCV-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供容积控制箱(RCV002BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B010 |  | 未打开
C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C009 |  | 未打开
C-HVAC---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | HVAC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供核岛通风系统柴油机加载需求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | CP05XHVACZL22Q7C001 |  | 未打开
C-RCV---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C035 |  | 未打开
C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | 编制 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | CP059VRWZL25A3C002 |  | 未打开
C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | CP05XVCLZL22Q7C006 |  | 未打开
C-WCC---1GY-01-22C4-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C006 |  | 未打开
C-FNP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C001 |  | 未打开
B-EMP---1GY-02-22C3-25B2 | 编制 | B | EMP | - | 1GY | 02 | 22C3 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz | CP05XEMPZL22C3B001 |  | 未打开
C-TSM---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TSM | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供主蒸汽系统(TSM)用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C012 |  | 未打开
C-RSI---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C019 |  | 未打开
B-WSD-RF-1GH-01-22C3-22D3 | 编制 | B | WSD | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | CP05XWSDZL22C3B005 |  | 未打开
C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C004 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-15-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 15 | 21D3 | 22D1 | 提供废液处理系统（ZLT）冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B023 |  | 未打开
C-PCS-NJ-1FJ-01-22B7-22P5 | 编制 | C | PCS | NJ | 1FJ | 01 | 22B7 | 22P5 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 张旭昊@zhangxhb | CP05XPCSZL22B7C002 |  | 未打开
C-TFA---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C024 |  | 未打开
C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C011 |  | 未打开
C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XVFLZL22Q7C010 |  | 未打开
C-ZST---2GQ-02-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2GQ | 02 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C016 |  | 未打开
B-WNC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）冷冻水泵数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8B002 |  | 未打开
C-TFA---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C018 |  | 未打开
C-RFH-NI-2LT-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 2LT | 01 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料格架的几何参数，包括剖面图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 祁杰@qijie | CP05XRFHZL22D4C010 |  | 未打开
B-WWC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | B | WWC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP059WWCZL22Q8B001 |  | 未打开
C-ZBR---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C022 |  | 未打开
C-RCV-NI-1GF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 03 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C001 |  | 未打开
B-NI-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供分公司设备计算所需接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孟凯杨@mengky | CP05XNIZL25A2B002 |  | 未打开
B-ZGT-RS-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | RS | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）电加热器设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3B006 |  | 未打开
C-WCR---1GY-01-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 22E2 | 提供化学加药系统(WCR)阀门控制条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董航@donghanga | CP05XWCRZL25A2C002 |  | 未打开
C-CSP---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C019 |  | 未打开
C-RVD-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C005 |  | 未打开
C-NI-RFT-1GG-01-22C3-22C4 | 编制 | C | NI | RFT | 1GG | 01 | 22C3 | 22C4 | 乏燃料水池长、宽、高池底标高及池顶标高 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 杜广@duguang | CP05XNIZL22C3C001 |  | 未打开
C-NI---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | NI | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供工艺系统专业设备发热通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XNIZL22C1C003 |  | 未打开
C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C015 |  | 未打开
C-FWP---1LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | CP05XFWPZL22Q8C001 |  | 未打开
C-RSI-RX-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | RSI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 提供设计基准事故下内置换料水箱温度曲线 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | CP05XRSIZL22B2C001 |  | 未打开
C-CHC---1DG-02-22B7-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 02 | 22B7 | 22C1 | 提供严重事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度）” | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla | CP05xCHCZL22B7C001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B019 |  | 未打开
C-RSI-RX-1XJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | RSI | RX | 1XJ | 01 | 22C1 | 22P3 | 内置换料水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C007 |  | 未打开
C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)仪控任务书及流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP059WWCZL22Q8C001 |  | 未打开
B-TFA---1GG-03-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA007PO设备设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1B006 |  | 未打开
C-RND---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C004 |  | 未打开
C-RVD---2GQ-01-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C015 |  | 未打开
C-CUP-NI-1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CUP | NI | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | CP05XCUPZL22Q7C004 |  | 未打开
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C020 |  | 未打开
C-RSI---2GQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C020 |  | 未打开
B-RVD-BA-1YH-04-22E2-22D1 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 04 | 22E2 | 22D1 | RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001CN/003CN）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 莫丹@modan | CP05XRVDZL22E2B001 |  | 未打开
C-WSC---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C025 |  | 未打开
C-WSC-EES-1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WSC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C002 |  | 未打开
C-CSP---2FQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C021 |  | 未打开
C-RNS-FI-1GH-01-22C4-25A6 | 编制 | C | RNS | FI | 1GH | 01 | 22C4 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）过滤器条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C021 |  | 未打开
C-REB-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C001 |  | 未打开
C-NI---1YN-01-22E1-22Q7 | 编制 | C | NI | - | 1YN | 01 | 22E1 | 22Q7 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨萌@yangmenga | CP05XNIZL22E1C007 |  | 未打开
C-PCS---1FX-01-22B7-22C1 | 编制 | C | PCS | - | 1FX | 01 | 22B7 | 22C1 | PCS水箱补水流量需求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 张旭昊@zhangxhb | CP05XPCSZL22B7C001 |  | 未打开
B-TSA---1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | - | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3B014 |  | 未打开
C-RCV-WHS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WHS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C010 |  | 未打开
C-TFA-NI-1GG-05-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 辅助给水系统（TFA）设备组成。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C009 |  | 未打开
B-CSP---2PO-02-22C1-22C2 | 编制 | B | CSP | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 化学添加剂泵设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1B001 |  | 未打开
C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | CP05xWCVZL22Q7C007 |  | 未打开
C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C017 |  | 未打开
B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B027 |  | 未打开
C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | 作废 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 唐凯@tangkai | CP05XNIZL22R4C003 |  | 未打开
B-RHR-PO-2PO-01-22C4-22C2 | 编制 | B | RHR | PO | 2PO | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供余热排出泵(RHR001/002PO)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4B003 |  | 未打开
C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | CP05XVCFZL22Q7C009 |  | 未打开
C-ZGT---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZGT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C006 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B031 |  | 未打开
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3B007 |  | 未打开
C-TSA---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSA管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C010 |  | 未打开
C-RHR-NI-2GQ-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2GQ | 01 | 22C4 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C020 |  | 未打开
B-RFT---1GG-02-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 02 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）乏燃料水池撇沫泵设备数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4B006 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B014 |  | 未打开
C-TTB-NI-1SF-01-22D4-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1SF | 01 | 22D4 | 22B4 | TTB系统再生热交换器TTB002RF、非再生热交换器TTB001RF特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | CP05YTTBZL22D4C001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B029 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-06-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 06 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B011 |  | 未打开
C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC排水要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C007 |  | 未打开
C-WAS---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C008 |  | 未打开
C-CIS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CIS管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C016 |  | 未打开
C-TFA---2GQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C022 |  | 未打开
C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | CP05XVCMZL22Q7C002 |  | 未打开
C-WAS-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAS | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WAS系统安全壳隔离信息 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C004 |  | 未打开
C-TTB-RND-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | TTB | RND | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需氮气条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C004 |  | 未打开
C-TFA-WAI-1GG-01-22C1-22C7 | 编制 | C | TFA | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22C7 | 提供TFA系统压缩空气需求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C020 |  | 未打开
C-RBM---1GY-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 1GY | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C017 |  | 未打开
C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | CP05XVAEZL22Q7C008 |  | 未打开
C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C018 |  | 未打开
C-FNP-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | FNP | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供FNP系统安全壳隔离信息 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C007 |  | 未打开
B-CSP---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | B | CSP | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安喷泵设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1B002 |  | 未打开
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C015 |  | 未打开
C-TSM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C011 |  | 未打开
C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | CP05XVFRZL22Q7C004 |  | 未打开
C-PCS---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1C004 |  | 未打开
B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4B004 |  | 未打开
C-PCS---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1B003 |  | 未打开
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | CP05XVCLZL22Q7C008 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B015 |  | 未打开
C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 核岛低压、直流和照明系统的电缆清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 白琳琳@baill | CP05XNIZL22R2C004 |  | 未打开
C-TSM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C015 |  | 未打开
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | CP05XVCPZL22Q7C006 |  | 未打开
C-ZLT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C017 |  | 未打开
C-TFM---1XN-01-22C3-22Q7 | 编制 | C | TFM | - | 1XN | 01 | 22C3 | 22Q7 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XTFMZL22C3C001 |  | 未打开
C-VCP-WCC-1GG-01-22Q7-22C4 | 编制 | C | VCP | WCC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22C4 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | CP05XVCPZL22Q7C005 |  | 未打开
C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | CP05XVEEZL22Q7C010 |  | 未打开
C-WAP---2LT-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8C001 |  | 未打开
B-ZBR-EX-1GH-02-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | EX | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供预热器(ZBR003/004EX)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B018 |  | 未打开
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | CP05XVNAZL22Q7C011 |  | 未打开
C-WWC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WWC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP059WWCZL22Q8C006 |  | 未打开
C-VMO-FSP-1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | FSP | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | CP05XVMOZL22Q7C006 |  | 未打开
C-WSC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）非放射性排水资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C019 |  | 未打开
C-CFE---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C013 |  | 未打开
C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | CP05XVMOZL22Q7C011 |  | 未打开
B-TTB-RF-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3B002 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GY-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝水平衡槽ZBR013/014BA设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B022 |  | 未打开
C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | CP05XVESZL22Q7C003 |  | 未打开
C-RCV---2GQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C034 |  | 未打开
C-CAV-RX-1NJ-01-22Q7-22P5 | 编制 | C | CAV | RX | 1NJ | 01 | 22Q7 | 22P5 | 提供内外壳环形空间的负压 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | CP05XCAVZL22Q7C001 |  | 未打开
C-WSD---1GY-01-22C3-22E4 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E4 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | CP05XWSDZL22C3C005 |  | 未打开
C-CUP---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CUP | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的运行流量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | CP05XCUPZL22Q7C002 |  | 未打开
C-CSP-WAS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CSP | WAS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供CSP系统压空系统需求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C016 |  | 未打开
C-WGD-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | C | WGD | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WGD跨岛系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP059WGDZL22Q8C001 |  | 未打开
C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | 编制 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C002 |  | 未打开
C-NI---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供布置一室负责系统（TFM/TSM/TSA/TTB/WSD）的阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 沈剑男@shenjn | CP05XNIZL22C3C002 |  | 未打开
C-RSI---1GS-04-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 04 | 22C1 | 22C2 | RSI系统调节阀数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C018 |  | 未打开
C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C006 |  | 未打开
C-RSI-RX-1FJ-02-22B2-22P3 | 编制 | C | RSI | RX | 1FJ | 02 | 22B2 | 22P3 | 提供DEC-A工况下内置换料水箱温度曲线 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt | CP05XRSIZL22B2C002 |  | 未打开
C-RSI-NI-1GG-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B4 | 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C009 |  | 未打开
C-LN*/LE*---1DD-01-25B1-22R2 | 编制 | C | LN*/LE* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 22R2 | 照明系统用电提资 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘绪金@liuxjc | CP05XLNLEZL25B1C001 |  | 未打开
C-RCV-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C005 |  | 未打开
C-RBM---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C014 |  | 未打开
C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C007 |  | 未打开
B-RVD-CN-1GH-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | CN | 1GH | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3B011 |  | 未打开
C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | 编制 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C011 |  | 未打开
C-CFE---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CFE | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C008 |  | 未打开
B-ZBR-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B021 |  | 未打开
B-WAP---1QN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | B | WAP | - | 1QN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 应急空压机房通风资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8B001 |  | 未打开
C-ZBR-NI-1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C008 |  | 未打开
C-NI-RFT-1GG-01-22D4-22C4 | 编制 | C | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 22C4 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件长宽高，乏燃料组件放置在池中的相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 祁杰@qijie | CP05XNIZL22D4C005 |  | 未打开
C-ZGT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废气处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的处理工艺变化情况 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C007 |  | 未打开
C-RCV-NI-1GF-04-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C004 |  | 未打开
C-CSP---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C020 |  | 未打开
C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C001 |  | 未打开
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C002 |  | 未打开
C-TFA---1GD-02-22C1-22R1 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C019 |  | 未打开
C-WWC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WWC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供WWC非放射性排水要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP059WWCZL22Q8C008 |  | 未打开
C-ZBR---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZBR | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C021 |  | 未打开
C-WSR---1GG-01-25A6-22C6 | 编制 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C6 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 辛克@xinke | CP05XWSRZL25A6C004 |  | 未打开
B-TSA---1FG-02-22B4-22C3 | 编制 | B | TSA | - | 1FG | 02 | 22B4 | 22C3 | 提供大气排放阀（S731、S732、S733）、主蒸汽隔离阀（S731、S732、S733）、主给水隔离阀房间（S601、S602、S603）事故后环境条件下的辐射环境条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | CP051TSAZL22B4B001 |  | 未打开
C-NH---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NH | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | CP05XNHZL22Q7C001 |  | 未打开
C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | CP05XVFRZL22Q7C006 |  | 未打开
C-ZBR-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需压缩空气接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C016 |  | 未打开
C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | CP05XVMOZL22Q7C008 |  | 未打开
C-CHM---1FY-01-22B4-22E2 | 编制 | C | CHM | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E2 | 严重事故工况下设备鉴定的辐照剂量（包络值）的确定 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | CP051CHMZL22B4C001 |  | 未打开
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | CP05XCCVZL22Q7C004 |  | 未打开
B-TSM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 确认与主蒸汽隔离阀连接的管道端部尺寸。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B009 |  | 未打开
C-RND---2LT-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C003 |  | 未打开
C-TSA---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TSA | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C013 |  | 未打开
C-ZGT---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C014 |  | 未打开
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | CP05XVFRZL22Q7C005 |  | 未打开
C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C009 |  | 未打开
C-CSP-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C013 |  | 未打开
C-TFA-NI-1GG-07-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 07 | 22C1 | 22B2 | 在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C010 |  | 未打开
B-TSM---1GS-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽安全阀(MSSV)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B011 |  | 未打开
B-CHC---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | B | CHC | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 提供设计基准事故和严重事故后安全壳内的辐射剂量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | CP051CHCZL22B4B001 |  | 未打开
C-VNA-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VNA | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | CP05XVNAZL22Q7C003 |  | 未打开
C-CLM---1GY-01-22B2-22E1 | 编制 | C | CLM | - | 1GY | 01 | 22B2 | 22E1 | 提供安全壳泄漏监测系统（CLM）计算原理和方法说明书及测点参数（在线监测部分）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | CP05XCLMZL22B2C001 |  | 未打开
C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059WQBZL21D3C009 |  | 未打开
C-CFE-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CFE | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 氮气用气条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C012 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP05XZBRZL22E3B005 |  | 未打开
C-WQB---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059WQBZL21D3C002 |  | 未打开
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C008 |  | 未打开
C-ZLT---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C020 |  | 未打开
B-CIS---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | B | CIS | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却泵设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1B002 |  | 未打开
C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C010 |  | 未打开
C-NI---1GF-02-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B4 | 核辅助厂房通风正常排气流量（m3/h）。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | CP05XNIZL22Q7C001 |  | 未打开
B-TSM---1GS-03-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 03 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽隔离阀设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B010 |  | 未打开
C-NI-NI-1YD-01-22E1-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 01 | 22E1 | 22R2 | DCS设备用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨萌@yangmenga | CP05XNIZL22E1C006 |  | 未打开
C-CSP---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C025 |  | 未打开
C-CHC---1DG-01-22B4-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 01 | 22B4 | 22C1 | 提供设计基准事故和严重事故后安全壳内的辐射剂量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | CP051CHCZL22B4C001 |  | 未打开
C-CIS---2FQ-04-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2FQ | 04 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C013 |  | 未打开
C-RSI-WSC-1GG-01-22C1-22C7 | 编制 | C | RSI | WSC | 1GG | 01 | 22C1 | 22C7 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C006 |  | 未打开
C-TSA-NI-1GG-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀数量、蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力和回座压力整定值及其偏差。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C006 |  | 未打开
C-WAI---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAI | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)仪控任务书及流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWAIZL22Q8C004 |  | 未打开
C-ZGT-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C002 |  | 未打开
C-WAI---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWAIZL22Q8C001 |  | 未打开
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C007 |  | 未打开
C-RFT-NI-1SF-01-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 01 | 22C4 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C018 |  | 未打开
C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | WNC系统排水要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C004 |  | 未打开
C-TTB-CB-1GG-01-22C3-25D1 | 作废 | C | TTB | CB | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C007 |  | 未打开
B-PCS-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS再循环水泵（PCS001PO）设备设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1B008 |  | 未打开
C-RBM---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C018 |  | 未打开
C-ZGT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZGT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C005 |  | 未打开
C-FWP---1GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | CP05XFWPZL22Q8C003 |  | 未打开
C-NI-WND-1GG-01-22C1-22C7 | 编制 | C | NI | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22C7 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XNIZL22C1C002 |  | 未打开
B-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4B007 |  | 未打开
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP059ZLTZL21D3B030 |  | 未打开
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B011 |  | 未打开
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | CP05XVCLZL22Q7C007 |  | 未打开
B-TSA---1FG-01-22B2-22C3 | 编制 | B | TSA | - | 1FG | 01 | 22B2 | 22C3 | 提供大气排放阀（S731、S732、S733）、主蒸汽隔离阀（S731、S732、S733）、主给水隔离阀房间（S601、S602、S603）事故后环境条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 王鼎盛@wangdsa | CP05XTSAZL22B2B001 |  | 未打开
C-WCC---2FQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C011 |  | 未打开
C-RFH-RFH-1HF-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | RFH | 1HF | 01 | 22D4 | 22B2 | 提供燃料转运通道热工水力任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | CP05XRFHZL22D4C011 |  | 未打开
C-PCS---2LT-01-22C3-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22B7 | 提供PCS系统在安全壳内的布置信息 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XPCSZL22C3C001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B026 |  | 未打开
B-RCV-EX-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | EX | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B008 |  | 未打开
C-ZBR-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C009 |  | 未打开
C-PCS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1C003 |  | 未打开
B-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 提供TTB002RF接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 任美贤@renmx | CP05XTTBZL25A2B002 |  | 未打开
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C008 |  | 未打开
C-REB-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C004 |  | 未打开
C-CIS---2LT-02-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C018 |  | 未打开
C-CSP---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XCSPZL22C1C022 |  | 未打开
C-RBM---2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C016 |  | 未打开
C-ZGT-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C017 |  | 未打开
C-TSM/TSA---1DN-01-22C3-22Q7 | 编制 | C | TSM/TSA | - | 1DN | 01 | 22C3 | 22Q7 | 提供主蒸汽系统(TSM)及汽机旁路系统-A (TSA)通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSMTSAZL22C3C002 |  | 未打开
C-RCV-NI-1GF-05-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C003 |  | 未打开
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVEBZL22Q7C007 |  | 未打开
B-ZGT-ZV-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3B008 |  | 未打开
C-TFA-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C008 |  | 未打开
C-RHR---2FQ-06-22C4-25A1 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C4 | 25A1 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C017 |  | 未打开
C-RCV-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C030 |  | 未打开
C-CHC---1DG-01-22B7-22C1 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 22C1 | 提供根据消氢系统设计方案进行消氢计算的结果及方案调整建议 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 林盛盛@linss | CP05XCHCZL22B7C002 |  | 未打开
C-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | C | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 辛克@xinke | CP05XWSRZL25A6C001 |  | 未打开
C-ZBR---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZBR | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C019 |  | 未打开
C-WSC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C007 |  | 未打开
C-RVD---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | RVD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C010 |  | 未打开
C-RSI-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气的参数。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C003 |  | 未打开
C-RCV-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氮气的参数。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C018 |  | 未打开
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XVFLZL22Q7C008 |  | 未打开
C-ZBR-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C010 |  | 未打开
C-RCV-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C007 |  | 未打开
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | CP05XVEEZL22Q7C006 |  | 未打开
B-ZBR-RF-1GH-03-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 03 | 21D3 | 22D1 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B019 |  | 未打开
C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059WQBZL21D3C007 |  | 未打开
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | CP05XCAVZL22Q7C006 |  | 未打开
C-ZBR-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需除盐水接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C020 |  | 未打开
C-TSM-NI-1GG-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 1GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C009 |  | 未打开
B-DC---DD-01-22R2-22R1 | 编制 | B | DC | - | DD | 01 | 22R2 | 22R1 | 直流及交流不间断电源系统柴油机加载资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 李阳@liyanga | CP05XDCZL22R2B001 |  | 未打开
C-NI---1GF-02-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B6 | 主控室事故通风系统的有关描述；主控室事故第一和第二取风口位置（描述以及CAD图）；事故情况下的新风量、循环过滤风量；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | CP05XNIZL22Q7C013 |  | 未打开
C-RVD---1GY-02-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C006 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1YH-03-22E3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP05XZBRZL22E3B001 |  | 未打开
C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C006 |  | 未打开
C-WNC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C010 |  | 未打开
C-ZLT---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C027 |  | 未打开
C-WAP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8C003 |  | 未打开
C-TTB---1GD-02-22C3-22R2 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 02 | 22C3 | 22R2 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C011 |  | 未打开
C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8C008 |  | 未打开
B-RCV-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | RCV | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供树脂填充箱(RCV001BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B016 |  | 未打开
B-RNS-RF-1GH-02-22C4-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 02 | 22C4 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4B003 |  | 未打开
C-RNS---2GQ-03-22C4-22C3 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C4 | 22C3 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C024 |  | 未打开
C-ZBR-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C005 |  | 未打开
C-RX-NI-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | RX | NI | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | RX反应堆厂房 设计基准事故下隔间压差 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | CP05XRXZL22B2C002 |  | 未打开
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | CP05XVCLZL22Q7C005 |  | 未打开
C-RHR---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供RHR管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C021 |  | 未打开
B-ZBR-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZBR | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）过滤器条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B010 |  | 未打开
C-LSW---1GD-01-22R5-22R2 | 编制 | C | LSW | - | 1GD | 01 | 22R5 | 22R2 | 核岛LSW系统设备用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 李怡冰@liybc | CP05XLSWZL22R5C002 |  | 未打开
C-RSI---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C022 |  | 未打开
B-RSI---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI003/004PO设备设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1B003 |  | 未打开
B-CHC---1FZ-01-22B2-22A7 | 编制 | B | CHC | - | 1FZ | 01 | 22B2 | 22A7 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | CP05XCHCZL22B2B001 |  | 未打开
B-TTB-BL-1GH-01-22C3-22D2 | 编制 | B | TTB | BL | 1GH | 01 | 22C3 | 22D2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3C003 |  | 未打开
B-RCV---1GS-01-22C1-21D3 | 编制 | B | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供RCV系统树脂采购技术要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B007 |  | 未打开
C-WWC---2FQ-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）通风系统调节阀采购要求及数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP05XWWCZL22Q8C002 |  | 未打开
C-REB---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1C012 |  | 未打开
C-CFE---2GQ-06-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C010 |  | 未打开
C-RNS---2FQ-03-22C4-22C3 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C4 | 22C3 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C025 |  | 未打开
C-WSC-WAI-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WAI | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供WSC所需WAI用气资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | CP05XWSCZL22Q8C011 |  | 未打开
C-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）冷冻水泵数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8B003 |  | 未打开
C-RHR---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C022 |  | 未打开
C-WPW(NI)---2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）核岛部分流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | CP05XWPWNIZL22Q8C001 |  | 关闭
C-PCS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供PCS管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1C001 |  | 未打开
B-NI-NB-1FJ-01-22B7-22P3 | 编制 | B | NI | NB | 1FJ | 01 | 22B7 | 22P3 | 提供严重事故工况下安全壳内温度和压力随时间变化曲线 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla | CP05xNIZL22B7B001 |  | 未打开
C-NI-ZZZ-1DD-01-22R2-22R4 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 任纪馨@renjx | CP059NIZL22R2C001 |  | 未打开
C-ZBR-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C003 |  | 未打开
B-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供RCV排放装置设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B005 |  | 未打开
C-CHC---1GD-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供氢复合器布置方案进行消氢系统计算 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm | CP05XCHCZL22C1C002 |  | 未打开
C-RBM---2LT-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C019 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-08-22E3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 08 | 22E3 | 22D1 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B016 |  | 未打开
C-FWD---1XB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWD | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）布置条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙媛媛@sunyyb | CP05XFWDZL22Q8C001 |  | 未打开
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）通风系统调节阀采购要求及数据表 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C022 |  | 未打开
C-WSR---1GD-01-25A6-22R2 | 编制 | C | WSR |  | 1GD | 01 | 25A6 | 22R2 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 辛克@xinke | CP05XWSRZL25A6C002 |  | 未打开
C-LE*---1DD-01-25B1-22R1 | 编制 | C | LE* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 22R1 | 应急照明系统柴油发电机加载程序提资 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘绪金@liuxjc | CP05XLEZL25B1C001 |  | 未打开
C-CFE---1GF-01-22C1-22B6 | 编制 | C | CFE | - | 1GF | 01 | 22C1 | 22B6 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 4444-01-01 | 4444-01-01 | 2025-09-01 |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | CP05XCFEZL22C1C003 |  | 打开
B-ZLT-ED-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）就地取样箱（ZLT002ED）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B033 |  | 未打开
C-RNS-RND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | RNS | RND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C030 |  | 未打开
C-ZBR---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C025 |  | 未打开
C-ZBR---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZBR | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3C013 |  | 未打开
C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVEBZL22Q7C009 |  | 未打开
C-RND---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C009 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B022 |  | 未打开
C-TFA---2FQ-03-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C021 |  | 未打开
C-NI-NB-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | NI | NB | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | CP05XNIZL22B2C001 |  | 未打开
B-RSI---1GS-05-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 05 | 22C1 | 22C2 | IRWST过滤器设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1B006 |  | 未打开
C-RFT---1GD-03-22C4-22R1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 03 | 22C4 | 22R1 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统用电资料。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C024 |  | 未打开
C-RND---2GQ-02-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22E2 | 提供RND管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C007 |  | 未打开
C-RVD-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需氮气条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3C011 |  | 未打开
C-CIS---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C019 |  | 未打开
C-PCS---1GG-01-22C1-21D3 | 编制 | C | PCS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm | CP0512PCSZL22C1C002 |  | 未打开
B-RBM-BA-1YH-01-22E2-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 提供硼酸配料箱（RBM005BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 马祥力@maxlb | CP05XRBMZL22E2B001 |  | 未打开
C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | CP05XVDSZL22Q7C004 |  | 未打开
C-TSM---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSM管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C010 |  | 未打开
C-HEN-NI-1HD-01-25E5-22R1 | 编制 | C | HEN | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 22R1 | 提供核岛电梯系统应急柴油发电机加载设备信息 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王峰e@wangfenge | CP05XHENZL25E5C001 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B015 |  | 未打开
C-TFA---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C013 |  | 未打开
C-NI---1GF-06-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 06 | 22Q7 | 22B4 | 燃料厂房正常工况下通风流量（m3/h）；燃料厂房的自由空间体积。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XNIZL22Q7C003 |  | 未打开
C-CIS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C015 |  | 未打开
C-WSD---1GD-01-22C3-22R2 | 编制 | C | WSD | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供辅助蒸汽分配系统(WSD)用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | CP05XWSDZL22C3C006 |  | 未打开
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | CP05XFWPZL22Q8C004 |  | 未打开
B-PCS---2LX-01-22C3-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C3 | 22C2 | PCS汽水分离器拉杆信息和布置信息 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XPCSZL22C3B001 |  | 未打开
C-RFH-NI-1GG-02-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | NI | 1GG | 02 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料贮存水池分区情况、每区乏燃料贮存格架的数量和型号 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 祁杰@qijie | CP05XRFHZL22D4C009 |  | 未打开
B-ZBR-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP05XZBRZL22E3B004 |  | 未打开
C-RCV-NI-1SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 03 | 22C1 | 22B4 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1C012 |  | 未打开
C-NX---1YN-01-22R4-22Q7 | 编制 | C | NX | - | 1YN | 01 | 22R4 | 22Q7 | 提供NX厂房仪控设备间电缆及照明散热量通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 杨扬@yangyang | CP051NXZL22R4C001 |  | 未打开
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | CP05XVFLZL22Q7C005 |  | 未打开
C-NB-NB-1ZJ-01-22B7-22P3 | 编制 | C | NB | NB | 1ZJ | 01 | 22B7 | 22P3 | 安全壳筒体极限承载力分析所需温度压力曲线 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 张旭昊@zhangxhb | CP05XNBZL22B7C001 |  | 未打开
B-WCC---1GS-01-22C4-22C2 | 编制 | B | WCC | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供设备冷却水泵设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP051WCCZL22C4B002 |  | 未打开
C-RSI-NI-1GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 内置换料水箱IRWST水装量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | CP05XRSIZL22C1C010 |  | 未打开
C-TSM-RND-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | TSM | RND | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3C003 |  | 未打开
B-TTB-DI-1GS-01-22C3-25A6 | 编制 | B | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 彭立@pengli | CP05XTTBZL22C3B003 |  | 未打开
B-RVD-BA-1YH-03-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 03 | 22E2 | 25E5 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 莫丹@modan | CP05XRVDZL22E2B003 |  | 未打开
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C026 |  | 未打开
C-TFA-NI-1GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 03 | 22C1 | 22B2 | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C007 |  | 未打开
C-RND---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XRNDZL22Q8C005 |  | 未打开
C-NI-CI-1DD-02-22R1-25D2 | 作废 | C | NI | CI | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 孙维@sunweib | CP05XNIZL22R1C002 |  | 未打开
B-TFM---1GD-01-22C3-22R1 | 编制 | B | TFM | - | 1GD | 01 | 22C3 | 22R1 | 提供主给水系统（TFM）用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XTFMZL22C3B006 |  | 未打开
B-RCV-DE-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B017 |  | 未打开
B-RBM-DI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RBM | DI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 硼酸过滤器设计任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1B004 |  | 未打开
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | CP05XCAMZL22Q7C008 |  | 未打开
C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | CP05XVEEZL22Q7C007 |  | 未打开
B-RCV-RF-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B012 |  | 未打开
C-WAS---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书及流程图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C006 |  | 未打开
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | CP05XVMOZL22Q7C009 |  | 未打开
C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）仪控任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | CP05XWAPZL22Q8C005 |  | 未打开
B-FDP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | B | FDP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 杨文花@yangwh | CP05xFDPZL22Q8B004 |  | 未打开
B-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3B020 |  | 未打开
C-ZGT---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZGT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | CP05XZGTZL21D3C013 |  | 未打开
C-WNC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC对WND的补水要求（补水位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，补水点在流程图中的位置) | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C002 |  | 未打开
C-TSA---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | CP05XTSAZL22C3C008 |  | 未打开
C-LN*/LE*---1DD-02-25B1-22R1 | 编制 | C | LN*/LE* | - | 1DD | 02 | 25B1 | 22R1 | 照明系统电缆电气贯穿件提资 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘绪金@liuxjc | CP05XLNLEZL25B1C002 |  | 未打开
C-FWP---1GG-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | FWP | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | CP05XFWPZL22Q8C006 |  | 未打开
C-RBM-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RBM | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 硼酸贮存箱所用氮气条件。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XRBMZL22C1C004 |  | 未打开
B-ZBR-RF-1GH-04-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 04 | 21D3 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器ZBR009RF设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod | CP05XZBRZL21D3B017 |  | 未打开
C-WAS---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | CP05XWASZL22Q8C009 |  | 未打开
C-CIS---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | CP05XCISZL22C1C014 |  | 未打开
B-RCV-DE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | CP05XRCVZL22C1B009 |  | 未打开
C-NI-WAI -1GG-01-22C1-22C7 | 编制 | C | NI | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22C7 | 提供工艺系统所需WAI用气资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | CP05XNIZL22C1C001 |  | 未打开
B-RVD-PO-1GG-02-21D3-22C2 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa | CP05XRVDZL21D3B012 |  | 未打开
C-NI---1JZ-01-22P2-22A4 | 编制 | C | NI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22A4 | 提供核岛厂房建筑作业图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 高宇凤@gaoyfb | CP051NIZL22P2C002 |  | 未打开
C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059WQBZL21D3C004 |  | 未打开
C-RHR-NI-1SF-01-22D1-22B4 | 编制 | C | RHR | NI | 1SF | 01 | 22D1 | 22B4 | 热交换器RHR001RF和RHR002RF的各相关参数：1-管子的特征参数：管子数，外径，壁厚，密度；2-热交换器的参数：壳内的体积（不包括水腔室）；管束区内钢的体积；管内热水的体积；管外RRI水的体积；水腔室内热水的体积；水的密度。热交换器管、壳侧出入口外接接管的内径，外径等。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe | CP05XRHRZL22D1C001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）仪表接口 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | CP059ZLTZL22E3B013 |  | 未打开
C-TFM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | CP05XTFMZL22C3C009 |  | 未打开
C-WSD---1GY-02-22C3-22E3 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 02 | 22C3 | 22E3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书,流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | CP05XWSDZL22C3C007 |  | 未打开
C-WNC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WNC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛冷冻水系统(WNC)通风条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | CP05XWNCZL22Q8C016 |  | 未打开
C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLDZL21D3C009 |  | 未打开
B-TSM---1LX-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1LX | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽隔离阀端部载荷 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | CP05XTSMZL22C3B014 |  | 未打开
C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | CP05XVEBZL22Q7C003 |  | 未打开
C-WWC-RVD-1GG-02-22Q8-21D3 | 编制 | C | WWC | RVD | 1GG | 02 | 22Q8 | 21D3 | 提供WWC放射性排水要求 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | CP059WWCZL22Q8C005 |  | 未打开
C-FNP-WAS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | FNP | WAS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 柏慧@baihui | CP05XFNPZL22Q8C003 |  | 未打开
C-CAM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | CP05XCAMZL22Q7C010 |  | 未打开
C-ZLT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C018 |  | 未打开
C-ZLT---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C024 |  | 未打开
C-CSV---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | CP05XCSVZL22Q7C005 |  | 未打开
C-ZLT-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 王占良@wangzlc | CP059ZLTZL21D3C019 |  | 未打开
C-RHR-NI-2LT-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LT | 01 | 22C4 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4C023 |  | 未打开
B-RHR-RF-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | B | RHR | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | CP05XRHRZL22C4B004 |  | 未打开
B-NI---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | B | NI | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 安全壳内正常运行工况60年寿期内老化累积剂量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | CP051NIZL22B4B001 |  | 未打开
B-REB-PO-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | REB | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供硼注泵（REB001/002PO）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1B001 |  | 未打开
C-RNS---1GY-01-22C4-22E4 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | CP05XRNSZL22C4C028 |  | 未打开
C-WCC---2GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | WCC | - | 2GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供WCC用电条件 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | CP05XWCCZL22C4C013 |  | 未打开
C-RFT-NI-1GG-01-22C4-22D4 | 编制 | C | RFT | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22D4 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C016 |  | 未打开
C-ZST---2FQ-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | CP05XZSTZL21D1C017 |  | 未打开
C-RX---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | RX | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | CP05XRXZL22Q7C001 |  | 未打开
B-PCS-ZE-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器（PCS101/102/201/202/301/302ZE）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | CP0512PCSZL22C1B009 |  | 未打开
B-REB-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | CP05XREBZL22C1B002 |  | 未打开
C-RFT---2GQ-02-22C4-25A1 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | CP05XRFTZL22C4C021 |  | 未打开
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | FWP系统用电及应急柴油发电机组加载资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | CP05XFWPZL22Q8C005 |  | 未打开
C-CAM---2LT-02-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2LT | 02 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | CP05XCAMZL22Q7C001 |  | 未打开
C-TFA---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | CP05XTFAZL22C1C023 |  | 未打开
C-NI-ZZZ-1TD-01-22R5-22R4 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1TD | 01 | 22R5 | 22R4 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 张琳娜d@zhanglnd | CP05XNIZL22R5C002 |  | 未打开
C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | CP05XCSVZL22Q7C006 |  | 未打开
C-NI---1GF-01-22E5-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 01 | 22E5 | 22B6 | 主控室可居留区域范围及涉及的房间名称；主控室可居留区域平面布置图。 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 李颖d@liyingd | CP051NIZL22E5C001 |  | 未打开
B-HFL---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | HFL | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核燃料厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 2025-06-17 | 2025-06-24 |  |  | 苏英华@suyh | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-HFL---1GH-01-22D4-25E5 | 作废 | B | HFL | - | 1GH | 01 | 22D4 | 25E5 | 提供核燃料厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-20 | 2025-08-20 |  |  | 已通过资料单提供，本接口可关闭 |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
B-WSR-QC-1GG-02-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）限流孔板设计任务书（QC子项） | 2025-06-15 | 2025-12-30 | 2025-06-13 | 2025-06-27 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-FWP-PO-1GG-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | FWP | PO | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
B-NI-NI-1FH-01-22B4-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1FH | 01 | 22B4 | 25E5 | 提供核岛厂房生物屏蔽门设计输入 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | WSR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供监测槽（0WSR003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-11-23 | 2025-12-23 | 2025-11-12 | 2025-11-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2025-10-15 | 2025-11-03 |  |  | 苏英华@suyh | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2025-08-22 | 2025-09-02 |  |  | 刘加志@liujz | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-RFT---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | B | RFT | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算结果 | 2026-03-31 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
B-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | B | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 2025-12-23 | 2026-01-04 |  |  | 刘加志@liujz | 于婷@yuting |  |  | 关闭
B-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | 编制 | B | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-10-17 | 2025-10-21 |  |  | 辛亭@xinting | 李江@lijiang |  |  | 关闭
B-BOP-UB-1GH-01-25E6-25E5 | 编制 | B | BOP | UB | 1GH | 01 | 25E6 | 25E5 | 提供围栏大门资料 | 2026-04-22 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 李江@lijiang |  |  | 未打开
B-RX---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  | 苏英华@suyh | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
B-NH---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 2025-10-17 |  |  | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
B-KA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  | 苏英华@suyh | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-NI---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2025-11-30 | 2025-12-23 | 2025-11-25 | 2026-01-06 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
B-NI---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | 2025-10-27 | 2025-11-25 |  |  | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | 编制 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 2025-09-15 | 2025-12-15 |  |  | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
B-QF---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-01-30 | 2026-03-02 |  |  | 苏英华@suyh | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
B-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 2026-02-26 | 2026-02-28 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
B-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 2026-02-15 | 2026-04-15 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-PM---2LX-01-25A5-25E5 | 作废 | B | PM | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板力学计算结果 | 2026-03-15 | 2026-04-23 |  |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
B-PM---2LX-01-25E5-25A5 | 作废 | B | PM | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板力学计算资料 | 2026-02-15 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 王峰e@wangfenge |  |  | 未打开
B-NI---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | B | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2025-11-30 | 2026-05-31 | 2025-11-26 | 2025-12-04 |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
B-NH-NI-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | NH | NI | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | NH厂房过滤器间屏蔽盖板提资 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2025-12-30 | 2026-01-22 |  |  | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
B-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  |  | 苏英华@suyh | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
B-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | B | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-16 | 2025-10-21 |  |  | 赵晨@zhaochen | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
B-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2026-01-20 | 2026-04-30 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
B-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 与动力院外部接口未建立，没有设计输入条件。 |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-ZST-TY-1GH-02-21D1-25E5 | 编制 | B | ZST | TY | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 提供ZST002TY设计任务书 | 2025-12-24 | 2026-02-24 | 2025-12-24 | 2026-01-04 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
B-ZST-TY-1GH-01-21D1-25E5 | 编制 | B | ZST | TY | 1GH | 01 | 21D1 | 25E5 | 提供ZST001TY设计任务书 | 2025-12-24 | 2026-02-24 | 2025-12-22 | 2026-01-04 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
B-ZLT---1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-ZGT---1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZGT | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
B-ZBR---1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | - | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | 作废 | B | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2026-01-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
B-NI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSS/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 刘加志@liujz | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
B-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 2026-01-06 | 2026-01-14 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
B-CIS---1GH-01-25A6-25E5 | 作废 | B | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件CIS系统设计任务书 | 2026-01-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 刘加志@liujz | 李姗@lishan |  |  | 未打开
B-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 2026-02-26 |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
B-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  |  | 李云华@liyha | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HH-03-22D4-25E5 | 作废 | B | RFH | RFH | 1HH | 03 | 22D4 | 25E5 | 上部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2026-01-23 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
B-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2025-06-15 | 2025-08-08 | 2025-06-13 | 2025-06-24 |  |  | 苏英华@suyh | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HH-04-22D4-25E5 | 作废 | B | RFH | RFH | 1HH | 04 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2025-12-23 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
B-RCV-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供树脂填充箱（RCV001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽（ZST004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1YH-04-22E3-25E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 提供ZST004BA仪表接口 | 2025-11-23 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 杨娜@yangna |  |  | 未打开
B-ZST-BA-1GH-03-21D1-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22E3 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-10-24 | 2025-12-29 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-10-24 | 2025-12-12 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-08-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT002ZE设备布置和基础反力 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2025-07-28 | 2025-08-06 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2025-06-15 | 2025-07-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-PM---1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | B | PM | - | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供联合泵房通风小室密闭门资料 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 2026-01-08 |  |  | 辛亭@xinting | 王利军@wanglje |  |  | 关闭
B-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 2026-01-21 | 2026-02-21 | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
B-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | B | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 2025-12-21 | 2026-01-21 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 本接口应在上游动力院接口打开之后才能打开。 |  | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HH-05-22D4-25E5 | 作废 | B | RFH | RFH | 1HH | 05 | 22D4 | 25E5 | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架设计任务书 | 2025-11-21 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx | 上游反馈不需要，接口取消 |  | 未打开
B-RCS-EI-1HH-01-22D3-25E5 | 编制 | B | RCS | EI | 1HH | 01 | 22D3 | 25E5 | 提供堆内构件吊具与上、下部堆内构件存放架之间接口的资料 | 2026-01-23 | 2026-03-23 | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  |  | 李云华@liyha | 丁磊@dinglei |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HH-02-22D4-25E5 | 作废 | B | RFH | RFH | 1HH | 02 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架设计任务书 | 2026-01-23 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
B-GA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | GA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供GA廊道特种门资料 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | B | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WCD401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 未打开
B-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | B | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供除盐水贮存区（YB）除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 2026-02-13 |  |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 打开
B-WCD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 作废 | B | WCD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供除盐水箱(0WCD401BA/402BA)仪表接口 | 2025-12-23 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 管祥宇@guanxya |  |  | 未打开
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供常规岛除盐水分配系统（0WCD401BA/402BA）水箱设计任务书 | 2025-12-23 | 2026-03-23 | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供RNS系统RNS001ED液体通风柜布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 袁飞@l-yuanfei |  |  | 未打开
B-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | B | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-02-25B2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2025-12-23 | 2026-02-23 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 赵晨@zhaochen | 吕雪纯@lvxca |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25B2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2025-11-23 | 2026-01-23 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2025-11-23 | 2026-01-23 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-WNC-NI-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WNC | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  |  | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-07-23 | 2025-08-23 | 2025-07-23 | 2025-08-04 |  |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供膨胀水箱（WNC001BA）设计任务书 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-17 | 2025-06-24 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供除盐器（ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 米海霞@mihx |  |  | 未打开
B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2025-12-21 | 2026-02-21 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-22 | 2025-10-28 |  |  | 李云华@liyha | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2025-07-23 | 2025-09-23 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 接口新建未告知打开方 |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | 编制 | B | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 2026-01-07 | 2026-01-12 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HH-06-22D4-25E5 | 作废 | B | RFH | RFH | 1HH | 06 | 22D4 | 25E5 | 反应堆压力容器法兰密封面保护环设计任务书 | 2025-09-23 | 2025-12-23 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx | 重复，取消 |  | 未打开
B-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | B | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(WND401/402BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 未打开
B-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | B | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供除盐水贮存区除盐水箱(WND401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-01-21 | 2026-02-21 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-WND-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 作废 | B | WND | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供除盐水箱WND401/402BA仪表接口 | 2025-12-21 | 2026-02-21 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 管祥宇@guanxya |  |  | 未打开
B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱WND401/402BA设计任务书 | 2025-12-21 | 2026-02-21 | 2025-12-31 | 2026-01-15 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 作废 | B | ZST | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST005BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-30 | 2025-11-30 |  |  | 本设备E文件取消出版 |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 未打开
B-ZST-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 作废 | B | ZST | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供Q409房间废树脂贮槽(ZST005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-07-23 | 2025-08-23 |  |  | 本设备E文件取消出版 |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 未打开
B-ZST-BA-1YH-03-25B3-25E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1YH | 03 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST005BA)仪表接口信息 | 2025-07-23 | 2025-09-23 |  |  |  |  | 苏英华@suyh | 管祥宇@guanxya |  |  | 未打开
B-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 刘世峰@liusf |  |  | 未打开
B-TTB-DE-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2025-12-21 | 2026-02-21 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 由于1915项目 厂址设计参数XJD-ZHZ09 文件未出版，暂未能查到地震及气象参数，无法出版 |  | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
B-CAM-BZ-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | B | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算报告 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 2026-03-04 |  |  |  | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
B-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | B | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算资料 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | 作废 | B | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2026-01-31 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
B-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-01-29 | 2026-02-24 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | WQB | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QB202房间监测排放槽（WQB001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-11-23 | 2025-12-23 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | WQB | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2025-11-23 | 2026-01-23 | 2025-12-04 | 2025-12-08 |  |  | 赵晨@zhaochen | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | WQB | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-10-27 | 2025-12-04 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-10-27 | 2025-11-25 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供排放槽（ZLD001/002/003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-01-20 | 2026-02-03 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QA202房间排放槽（ZLD001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-11-23 | 2025-12-23 | 2025-11-18 | 2025-12-04 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLD | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2025-11-23 | 2026-01-23 | 2025-12-04 | 2025-12-08 |  |  | 赵晨@zhaochen | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-10-27 | 2025-11-24 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-10-27 | 2025-11-28 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | B | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |  |  | 李云华@liyha | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2025-08-23 | 2025-10-23 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  |  | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn |  |  | 关闭
B-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-13 | 2026-02-24 |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
B-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST003BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-23 | 2025-11-06 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)仪表接口信息 | 2025-08-23 | 2025-10-23 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |  |  | 苏英华@suyh | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST002BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-23 | 2025-11-06 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)仪表接口信息 | 2025-08-23 | 2025-10-23 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  |  | 苏英华@suyh | 杨娜@yangna |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-02-21D1-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22E3 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-07-23 | 2025-09-23 | 2025-07-22 | 2025-08-04 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-02-21D1-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-07-23 | 2025-09-23 | 2025-07-22 | 2025-08-08 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
B-ZBR-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 未打开
B-ZBR-ED-1GH-02-21D3-25E5 | 作废 | B | ZBR | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供ZBR002ED设计任务书 | 2025-12-21 | 2026-02-21 | 2025-12-19 |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 打开
B-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | B | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 未打开
B-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供S320房间PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-01-21 | 2026-02-21 | 2026-01-29 | 2026-02-10 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供PCS008BA PCS系统电加热箱设计任务书 | 2025-12-21 | 2026-02-21 | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  |  | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn |  |  | 关闭
B-ZLT-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 未打开
B-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2025-12-21 | 2026-02-21 | 2025-12-19 | 2026-01-13 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | B | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供H2分析室（RNS633CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 未打开
B-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 未打开
B-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 打开
B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2025-11-23 | 2026-01-23 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2025-08-22 | 2025-08-26 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R303房间反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 设计任务书传递单于6.30收到。 |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  |  | 赵晨@zhaochen | 吕雪纯@lvxca |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25B2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2025-06-15 | 2025-07-23 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | RVD001BA 2022年已建立A版接口，需确认是否应升版原接口 |  | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2025-06-15 | 2025-07-23 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | RVD001BA 2022年已发布A版接口，需沟通确认是否应为升版原接口 |  | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | 2025-11-14 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-22 | 2025-09-12 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-FNP-NI-1HB-05-25E5-25A4 | 编制 | B | FNP | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2026-02-15 | 2026-04-15 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 2025-09-16 | 2025-09-25 |  |  | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供硼酸配料箱（RBM005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-10-31 | 2026-12-31 | 2025-10-22 | 2025-10-28 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2025-07-23 | 2025-09-23 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 接口新建未告知打开方 |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供气体通风柜RNS002ED设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 未打开
B-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2025-12-21 | 2026-02-21 | 2025-12-18 | 2026-01-16 |  |  | 苏英华@suyh | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  |  | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  |  | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT001ZE设备布置和基础反力 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2025-07-29 | 2025-08-06 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2025-06-15 | 2025-07-23 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2025-07-23 | 2025-09-23 | 2025-07-08 | 2025-07-17 |  |  | 苏英华@suyh | 李敏@limina |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-06-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT002ED设备布置和基础反力 | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr |  |  | 未打开
B-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-01-15 | 2026-02-06 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | 2025-11-03 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WSD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-27 | 2025-11-07 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N211房间冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | 编制 | B | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 2025-12-08 | 2025-12-12 |  |  | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-09-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 09 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT501BA设备布置和基础反力 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2025-08-18 | 2025-08-26 |  |  | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 提供N116房间工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-07-08 | 2025-07-14 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT502BA设备布置和基础反力 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2025-08-18 | 2025-08-26 |  |  | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C1 | 提供N116房间化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-07-08 | 2025-07-14 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT003/004/005BA设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供Q102/Q108房间地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-14 | 2025-08-18 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT001/002BA设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | 2025-11-03 |  |  | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 提供Q115房间工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-20 | 2025-08-23 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT006/007/008BA设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  |  | 李云华@liyha | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供Q113/Q114房间化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-21 | 2025-08-23 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  |  | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N113房间冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 2025-08-22 | 2025-08-26 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-NI-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2026-01-13 | 2026-01-27 |  |  | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供Q107房间监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-11-23 | 2025-12-23 | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WSR-NI-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WSR | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 地面水收集槽(WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | 2025-11-18 |  |  | 李云华@liyha | 彭浩@penghao |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-09-25 |  |  | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GS-02-22C4-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GS | 02 | 22C4 | 25E5 | 化学混合箱设计任务书 | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 2025-07-01 | 2026-02-04 |  |  | 刘加志@liujz | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-WSR-QL-1GH-01-25A2-25A6 | 编制 | B | WSR | QL | 1GH | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QL部分） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 王佳卓@wangjza | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-WOD-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WOD | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）地坑泵设计任务书 | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
B-WES-PO-1GH-01-22Q1-25A6 | 编制 | B | WES | PO | 1GH | 01 | 22Q1 | 25A6 | 提供WES泵坑WSS地坑泵设计任务书 | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-06 | 2025-06-09 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh |  |  | 关闭
B-WES-GA-1GH-01-22Q1-25A6 | 编制 | B | WES | GA | 1GH | 01 | 22Q1 | 25A6 | 提供GA泵坑WSS地坑泵设计任务书 | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
B-WSS-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WSS | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供电站污水系统（WSS）地坑泵设计任务书 | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
B-WSR-QL-1GG-02-25A2-25A6 | 编制 | B | WSR | QL | 1GG | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（QL部分） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 王佳卓@wangjza | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-13 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
B-WDC-QC-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WDC | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WDC）输送泵设计任务书（QC部分） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GH-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GH | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QC部分） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）输送泵设计任务书（QC部分） | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-13 |  |  | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 力学计算结果未返回。 |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-10-09 | 2025-11-07 |  |  | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算资料 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-08 |  |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 打开
S-WCC-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WCC | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-WCC-RF-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | WCC | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-WCC-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-08-15 | 2025-08-28 |  |  | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
B-WCC-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算条件 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 未收到上游任务书，暂时无法提力学条件 |  | 李云华@liyha | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HN-02-22D1-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HN | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-02-22D1-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 22D1 | 25C2 | 提供浓缩液槽(ZLT020BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 非抗震 支腿储罐 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 引用CP05 |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-09 | 2025-09-22 |  |  | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐 (WAI033/034BA) 任务书 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-06-12 | 2025-08-19 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | CP05没有发布该接口 |  | 关闭
B-ZBR-RF-1HB-03-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 膨胀螺栓固定的设备 |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-08-15 | 2025-09-16 |  |  | 刘贺同@liuhta | 马琴@maqin | 参考1916 |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-03-22D1-22N2 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N2 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）力学计算条件 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-14 |  |  | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 2026-02-04 | 等任务书升版 |  | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-06-12 | 2025-10-14 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | CP05没有发布该接口 |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-03-22D1-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  |  | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-06-12 | 2025-08-19 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | CP05没有发布该接口 |  | 关闭
B-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 力学计算结果需更新升版，尚未收到新版结果。 |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 力学计算结果需更新升版，尚未收到新版结果。 |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | 2025-10-27 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 2025-08-21 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1BH-01-24K2-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1BH | 01 | 24K2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 韩世超@hansc | 李丹a@lidana | 引用CP05 |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 2025-09-18 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-08-06 | 2025-09-03 |  |  | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 2025-08-04 |  |  | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-08 | 2025-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HJ-02-22D3-25C1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C1 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 反馈衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  |  | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)力学计算资料 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 无上游工艺及布置资料单 |  | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HB-01-22D5-25A1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 1915XZGTZL22D1B002，上游接口暂未收到回复且力学计算未固化。 |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 1915XZGTZL22D1B002，上游接口暂未收到回复且力学计算未固化。 |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-08-06 |  | 等待相关专业回复 |  | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji |  |  | 打开
B-ZGT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算条件 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-09 |  |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 打开
B-RCV-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供容积控制箱(RCV002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 上有工艺在2025年8月29日升版了任务书，增加接管，目前工艺未固化，施工图未正式出版，无法正式打开本接口。 |  | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-08-15 | 2025-11-03 |  |  | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算条件 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 2025-10-27 |  |  | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备布置与基础反力提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 尚未收到力学计算结果，基础反力暂无法提供 |  | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备地脚螺栓信息，并反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 尚未收到力学专业反馈地脚螺栓计算载荷，暂无法打开接口 |  | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-10-20 | 2026-01-06 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算条件 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-08-21 |  |  | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-ZBR-RE-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | ZBR | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-ZBR-RE-2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算结果 | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-08-22 | 2025-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
B-ZBR-RE-2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算资料 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-11-07 | 尚未收到工艺资料 |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-ZBR-RE-1GH-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | RE | 1GH | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供加热器(ZBR001/002RE）和蒸发器（ZBR001/002EV）设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-17 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 同步发仪控专业 |  | 关闭
B-ZBR-RE-1GH-03-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | RE | 1GH | 03 | 21D3 | 22D4 | 提供加热器(ZBR001/002RE）和蒸发器（ZBR001/002EV）设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 受上游制约延误打开 |  | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-1HB-02-22D4-25A1 | 编制 | B | ZLT | RE | 1HB | 02 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-09-01 |  |  | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算资料 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-07-20 |  |  | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-04 | 2025-08-25 | 接口建立时间距离打开时间过近 |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 同步发仪控专业 |  | 关闭
B-ZLT-RE-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 接口建立时间距离打开时间过近 |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | CP05没有发布该接口 |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-ZST-BA-2LX-01-22D3-22D2 | 作废 | B | ZST | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22D2 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）力学计算条件 | 2025-06-05 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 根据工艺任务书19159ZSTZL21D1B003，设备地震等级为NO，不需要向力学专业提供力学计算条件，本接口作废。 |  | 未打开
B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 接口建立有误 |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 同步发仪控专业 |  | 关闭
B-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供E3D三维模型 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-08-27 | 2025-09-01 |  |  | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-CSP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | B | CSP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供化学添加箱CSP001BA地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-08-27 | 2025-10-09 |  |  | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-CSP-BA-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算结果 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-06 | 2025-08-27 |  |  | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-CSP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | CSP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算资料单 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 2025-08-04 |  |  | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-16 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-09 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算结果 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-06 | 2025-09-23 |  |  | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算条件 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-08-04 |  |  | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA)设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-06 | 2025-08-20 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | CP05没有发布该接口 |  | 关闭
B-REB-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | REB | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）设备布置和基础反力提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
B-REB-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | B | REB | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-12 | 2026-02-10 |  |  | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
B-REB-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算结果 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-07-31 | 2025-08-11 |  |  | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
B-REB-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算条件 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-05-27 | 2025-06-09 |  |  | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HJ-02-22D2-25C1 | 作废 | B | RSI | BA | 1HJ | 02 | 22D2 | 25C1 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2025-09-10 | 2025-09-20 |  |  |  |  | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa | 重复，取消 |  | 未打开
B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-05 | 2025-08-26 | 外部原因，设计部接口工程师导入延误，未按备忘1915BW22D020250002中要求时间新建接口，后续新建接口时未及时提醒关注；未影响进度；问题发现后及时处理；已于2025.6.5完成 |  | 刘加志@liujz | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 结构专业地脚螺栓及拉杆接口未反馈 |  | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | 作废 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深校核结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-08-13 |  |  |  | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 打开
B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 反馈安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 2025-08-26 |  |  | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算资料 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-08-04 | 未收到布置专业任务书，无法开展设备设计工作。 |  | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-03-22D3-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 03 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA) 设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | 2025-09-30 |  |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |  |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气罐WAI023 024 025 026 027 028BA f口接管载荷 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-05 | 2025-06-11 |  |  | 刘加志@liujz | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 2025-07-31 | 2025-09-26 |  |  | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)力学计算资料 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-07-08 |  |  |  | 李云华@liyha | 娄志华@louzh |  |  | 打开
B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-04 | 2025-08-20 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | CP05没有发布该接口 |  | 关闭
B-EMP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | B | EMP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | 2025-09-26 |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-EMP-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | EMP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | 2025-09-22 |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-EMP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算结果 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-07-30 |  |  | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
B-EMP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算资料 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | 2025-07-07 |  |  | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-HSC---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | HSC | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |  |  | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |  |  | 苏英华@suyh | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供UR厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |  |  | 苏英华@suyh | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
B-HMI---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | B | HMI | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供PR厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-06-09 | 2025-06-21 |  |  | 苏英华@suyh | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
B-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-06-10 | 2025-07-02 |  |  | 苏英华@suyh | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
B-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核反应堆厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |  |  | 苏英华@suyh | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
B-WSR-QS-1GH-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | QS | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（QS部分） | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WSR-NI-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（NI部分） | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-05 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WSR-QS-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QS部分） | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WQB-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | WQB | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 接口建立时间距离打开时间过近 |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-WSR-NI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | NI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（NI部分） | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）地坑泵设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 接口建立时间距离打开时间过近 |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）地坑泵设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 接口建立时间距离打开时间过近 |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
C-AF-GB-1GB-01-25B1-25A4 | 编制 | C | AF | GB | 1GB | 01 | 25B1 | 25A4 | 提供电仪修车间及专用工具库与GB接口资料（包括接口沟道断面、布置信息） | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2025-06-03 |  |  | 辛亭@xinting | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
C-AA-GB-1GB-01-25B1-25A4 | 编制 | C | AA | GB | 1GB | 01 | 25B1 | 25A4 | 提供非放射性机修车间与GB接口资料（包括接口沟道断面、布置信息） | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-05-27 | 2025-06-03 |  |  | 辛亭@xinting | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
C-QA/QB-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | QA/QB | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2025-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 吴震@wuzhen |  |  | 未打开
C-QB-GB-1GB-01-21D3-25A4 | 作废 | C | QB | GB | 1GB | 01 | 21D3 | 25A4 | 提供常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口管道数量、管径等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 此接口应由常规岛WLC系统向水工提资，本接口作废 |  | 未打开
C-UG-GB-1GB-01-22R6-25A4 | 编制 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25A4 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-05-20 |  |  | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa |  |  | 关闭
C-UG-GB-1GB-01-22R6-25B1 | 编制 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-05-21 |  |  | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa |  |  | 关闭
C-BE-GB-1GB-01-22R6-25B1 | 编制 | C | BE | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | BE子项UA部分与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-04-22 |  |  | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa |  |  | 关闭
C-DY-GB-1GB-01-22C3-25A4 | 编制 | C | DY | GB | 1GB | 01 | 22C3 | 25A4 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  |  | 刘加志@liujz | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
C-ZA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | 编制 | C | ZA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 提供辅助锅炉房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-07-21 | 2025-07-29 |  |  | 辛亭@xinting | 樊文萍@fanwp |  |  | 关闭
C-SC-GB-1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | SC | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供生活污水处理构筑物与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 辛亭@xinting | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
C-AT-GB-1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | AT | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供润滑油和油脂库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 辛亭@xinting | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
C-AF-GB-1GB-01-25A1-25A4 | 作废 | C | AF | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供电仪修车间及专用工具库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 |  |  |  | 辛亭@xinting | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-AA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | 作废 | C | AA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供非放射性机修车间与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 |  |  |  | 辛亭@xinting | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-YA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | 编制 | C | YA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 提供除盐水生产厂房及储罐区与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-23 |  |  | 辛亭@xinting | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
C-OT-GB-1GB-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OT | GB | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-09-03 | 2025-09-08 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡宁沙@huns |  |  | 关闭
C-ZC-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | ZC | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供空气压缩机房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-30 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-ZB-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | ZB | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供氢气贮存及分配站与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-21 | 2025-04-23 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-QT-GB-1GB-01-21D1-25A4 | 编制 | C | QT | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 提供放射性固体废物暂存库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-07-17 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 陈佳兴b@chenjxb |  |  | 关闭
C-QS-GB-1GB-01-21D1-25A4 | 编制 | C | QS | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 提供废物处理中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh |  |  | 关闭
C-QL-GB-1GB-01-25A2-25A4 | 编制 | C | QL | GB | 1GB | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供厂区实验楼与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  |  | 辛亭@xinting | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
C-QA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | 编制 | C | QA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供核岛/常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  |  | 辛亭@xinting | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
C-PH-GB-1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | PH | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供制氯站与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  |  | 辛亭@xinting | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
C-PF-GB-1GB-01-22Q1-25A4 | 编制 | C | PF | GB | 1GB | 01 | 22Q1 | 25A4 | 提供厂区消防泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-PM-GB-1GB-01-22Q1-25A4 | 编制 | C | PM | GB | 1GB | 01 | 22Q1 | 25A4 | 提供联合泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh |  |  | 关闭
C-WHD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WHD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供热水生产和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |  |  | 辛亭@xinting | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
C-WSD-GB-2LT-01-22C3-25A2 | 编制 | C | WSD | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 提供辅助蒸汽系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-10 | 2025-04-23 |  |  | 刘加志@liujz | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
C-TTV-GB-2LT-01-25A1-25A4 | 编制 | C | TTV | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供凝汽器真空系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  | 辛亭@xinting | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A2 | 编制 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-22 | 2025-04-30 |  |  | 刘加志@liujz | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A4 | 编制 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A4 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-22 | 2025-05-06 |  |  | 刘加志@liujz | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-08-07 | 2025-08-15 |  |  | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A4 | 编制 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A4 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-08-07 | 2025-08-21 |  |  | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
C-WLC-GB-2LT-01-25A1-25A4 | 编制 | C | WLC | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供常规岛废液收集系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  |  | 辛亭@xinting | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
C-WCI-GB-2LT-01-22Q1-25A4 | 编制 | C | WCI | GB | 2LT | 01 | 22Q1 | 25A4 | 提供常规岛闭式冷却水系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 李博雅@libyd |  |  | 关闭
C-WCD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WCD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 2025-05-14 | 2025-05-19 |  |  | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
C-WND-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WND | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 2025-05-14 | 2025-05-19 |  |  | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
C-WPW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WPW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |  |  | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
C-WRW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WRW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供生产水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |  |  | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供厂用气体贮存和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-28 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供厂用气体贮存和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供公用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | 2025-04-30 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAP-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WAP | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供压缩空气生产系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供仪用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-08 | 2025-04-14 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-01-22Q8-25D2 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 2025-02-14 | 2025-08-05 |  |  | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GD-01-22Q8-25D2 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 2025-02-18 | 2025-08-05 |  |  | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 2025-02-14 | 2025-08-06 |  |  | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GD-01-22Q8-25D4 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 2025-02-18 | 2025-08-06 |  |  | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GY-01-22Q8-25D4 | 编制 | C | WCD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控条件 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 2025-02-24 | 2025-08-06 |  |  | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GY-01-22Q8-25D4 | 编制 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控条件 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 2025-02-21 | 2026-02-13 |  |  | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-OS-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | OS | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-22 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-08-13 |  |  | 辛亭@xinting | 徐伟e@xuweie |  |  | 关闭
C-OT-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | OT | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-22 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 赵晓燕@zhaoxya |  |  | 未打开
C-QF-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | QF | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 王磊@wanglei | QF厂房与GB没有连接,接口取消 |  | 未打开
C-SX-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | SX | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-23 |  |  |  | 辛亭@xinting | 郭翀@guochonga |  |  | 打开
C-ZA-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 编制 | C | ZA | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-18 |  |  |  | 辛亭@xinting | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 打开
C-ZC-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | ZC | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 王静b@wangjingb |  |  | 未打开
C-PM-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | PM | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-22 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 谢斌@xiebin | 此接口 电气专业初设阶段已将电仪信接口资料发工艺（水工专业）汇总 由水工统一发GB廊道的主设 本接口作废 |  | 未打开
C-UG-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | UG | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-22 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 高凯@gaokai | 子项与GB接口已由主工艺提资 |  | 未打开
C-EM-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | EM | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-22 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 高凯@gaokai |  |  | 未打开
C-YA-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 编制 | C | YA | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 辛亭@xinting | 宋欣@songxin |  |  | 打开
C-QL-GB-1DD-01-25B1-25B1 | 编制 | C | QL | GB | 1DD | 01 | 25B1 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 辛亭@xinting | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
C-QS-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | QS | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 吴震@wuzhen |  |  | 未打开
C-QT-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | QT | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-23 |  |  |  | 辛亭@xinting | 郭翀@guochonga |  |  | 打开
C-QC-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | QC | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-20 |  |  |  | 辛亭@xinting | 朱丰林@zhufl |  |  | 打开
C-BE-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | BE | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-22 | 4444-01-01 | 2024-12-28 |  |  |  | 辛亭@xinting | 谢斌@xiebin |  |  | 打开
C-AF-GB-1DD-01-25B1-25B1 | 编制 | C | AF | GB | 1DD | 01 | 25B1 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 辛亭@xinting | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
C-AB-GB-1DD-01-2600-25B1 | 编制 | C | AB | GB | 1DD | 01 | 2600 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2025-02-12 |  |  |  | 辛亭@xinting | 朱家俊@zhujja |  |  | 打开
C-AA-GB-1DD-01-25B1-25B1 | 编制 | C | AA | GB | 1DD | 01 | 25B1 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 辛亭@xinting | 单锁兰@shansl |  |  | 打开
C-TF-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | TF | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-22 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 谢斌@xiebin | 本条接口内容 已于2025.4.28日以工程资料单的形式（编号19159TFZL22R4C001-A）发至接收方 ，建议作废 |  | 未打开
C-TTB---2LT-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 2024-12-16 | 9999-01-01 | 2024-12-17 | 2025-01-23 |  |  | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TTB---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书。 | 2024-12-15 | 9999-01-01 | 2024-12-17 | 2025-09-30 |  |  | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-TSA---2LT-01-22C3-22E2 | 作废 | C | TSA | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图。 | 2024-12-16 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 杜晓彬@duxb | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 未打开
C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）仪控任务书,流程图 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 2024-10-30 | 2024-11-27 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书,流程图 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-10-25 | 2024-11-04 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 王杰@wangjief |  |  | 关闭
C-WES---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书,流程图 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 2024-10-31 | 2024-11-07 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh |  |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 2024-09-26 | 2024-10-21 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP的仪控采购仪表信息 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-11-11 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 2024-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GY-01-21D1-22E3 | 作废 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-27 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 陈英初@chenycc |  |  | 打开
B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22D3 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-27 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 陈英初@chenycc |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GH-05-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-22 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-22 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 | 2022-06-08 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-05-07 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-05-07 | 2022-05-25 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-21 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 2022-04-15 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan |  |  | 打开
B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 2022-04-15 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan |  |  | 打开
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 2022-04-15 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan |  |  | 打开
B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 作废 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 2022-04-15 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan |  |  | 打开
B-ZBR-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-29 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz |  |  | 打开
B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-29 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz |  |  | 打开
B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-29 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz |  |  | 打开
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-04-29 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz |  |  | 打开
B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | 作废 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 2022-04-22 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 作废 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 2022-04-22 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya |  |  | 打开

## Sheet2
IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 状态
cn9IDINum | cn9DesignPhase | cn91stParty | cn92ndParty | cn9Type | cn9SerNum | cn9OfferUnit | cn9RecvUnit | cn9IntfcDesc | cn9ExchgOpenTime | cn9ExchgCloseTime | cn9ActualOpenTime | cn9ActualCloseTime | cn9DelayReason | cn9PlannedCompleteDate | cn9ChiefEngineer | cn9DeptAuthor | cn9Remark | cn9DelLebal | cn9Status