## Sheet1
IDI编号 | 状态 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 接口状态
S-FAP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FAP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FAP系统电缆清单及相关设备布置 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 2026-01-29 | 2026-02-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 庄超@zhuangchao |  |  | 关闭
S-4NX-FAD-1DT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | 4NX | FAD | 1DT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供4NX厂房N219,N276,N232房间主托盘 | 2026-03-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane |  |  | 未打开
S-4AR-FAD-1DT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | 4AR | FAD | 1DT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供4AR厂房A290,A308，A309，A390,A490, A490、A502,A503间主托盘 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-4RX-FAD-1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | 4RX | FAD | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供4RX厂房R361,R363,R461,R463,R561, R563,R661,,R662,R663,R761，R664、R764房间主托盘 | 2026-01-16 | 2026-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张弘c@zhanghongc |  |  | 关闭
S-CFE-NX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | NX厂房CFE0033 0013 管道力学结果 | 2026-02-14 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 江会磊@jianghl |  |  | 关闭
S-CFE-NX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | NX厂房CFE0033 0013 管道力学条件 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-3AR-NI-2D4-01-25B3-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D4 | 01 | 25B3 | 25C2 | 3AR厂房孔洞堵塞二维D4条件（仪控） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg |  |  | 未打开
S-ZLT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZLT系统ZLT1061、ZLT1062管道力学计算结果 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-ZLT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZLT系统ZLT1061、ZLT1062管道力学计算结果 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-3AR-NI-2D4-01-25A4-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D4 | 01 | 25A4 | 25C2 | 3AR厂房孔洞堵塞二维D4条件（给排水） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 未打开
S-3AR-NI-2D4-01-25E6-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D4 | 01 | 25E6 | 25C2 | 3AR厂房孔洞堵塞二维D4条件（通信） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 彭程@pengchengb | 编制 |  | 未打开
S-3AR-NI-2D4-01-25A3-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D4 | 01 | 25A3 | 25C2 | 3AR厂房孔洞堵塞二维D4条件（暖通） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 卢艳超@luycd | 编制 |  | 未打开
S-3AR-NI-2D4-01-25B1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D4 | 01 | 25B1 | 25C2 | 3AR厂房孔洞堵塞二维D4条件（电气） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 未打开
S-3AR-NI-2D4-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D4 | 01 | 25A1 | 25C2 | 3AR厂房孔洞堵塞二维D4条件（管道） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 未打开
S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-10-25 | 2025-12-30 | 2025-10-21 | 2025-10-23 |  |  | 王佳卓@wangjza | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-10-25 | 2025-12-30 | 2025-10-21 | 2025-10-23 |  |  | 王佳卓@wangjza | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WX---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | WX | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供WX厂房主托盘 | 2025-10-15 | 2026-12-30 | 2025-10-10 | 2025-10-15 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 关闭
S-RFH---1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RFH | - | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供1916工程RFH系统反应堆厂房水闸门WAI用气资料 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  |  | 陈鹍@chenkun | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-43-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 43 | 25A5 | 25A2 | 1916 R90分区RVD3756 3759 3757A管道力学计算结果 （RVD3756 3759 3757A管道）包含二三公司小管 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-43-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 43 | 25A2 | 25A5 | 1916 R90分区RVD3756 3759 3757A管道力学计算条件 （RVD3756 3759 3757A管道）包含二三公司小管 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-19 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 提供疏散路径图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
S-WX---1DT-01-25B1-25B3 | 作废 | S | WX | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供WX厂房主托盘 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 关闭
S-NI---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-12-12 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
S-NI---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | NI | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-12-23 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
S-NI---1JB-02-25C3-25A2 | 编制 | S | NI | - | 1JB | 02 | 25C3 | 25A2 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-12-25 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
S-NI---1JB-01-25C3-25A1 | 编制 | S | NI | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-12-20 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
S-NI---1JK-02-25C3-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1JK | 02 | 25C3 | 25B3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-12-19 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
S-NI---1JK-01-25C3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1JK | 01 | 25C3 | 25B2 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-12-15 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
S-NI---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-28 | 2025-12-15 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制 |  | 关闭
C-QE---1HD-01-25E5-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1HD | 01 | 25E5 | 22R4 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-22 |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
C-QE---1HJ-01-25E5-22P6 | 编制 | C | QE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-22 |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
C-QE---1HJ-01-25E5-22P2 | 编制 | C | QE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 22P2 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 2025-08-22 | 2025-09-11 |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
C-QE---1HG-01-25E5-21D3 | 编制 | C | QE | - | 1HG | 01 | 25E5 | 21D3 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-25 | 2025-10-03 | 2025-08-22 | 2025-09-18 |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-NI---1TY-20-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 20 | 25E6 | 25B3 | 提供VCF系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-15 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-19-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 19 | 25E6 | 25B3 | 提供VEB系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-10-11 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-18-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 18 | 25E6 | 25B3 | 提供VDS系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-09-30 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-17-25E6-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 17 | 25E6 | 25B2 | 提供CAM系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-09-29 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-16-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 16 | 25E6 | 25B3 | 提供CAV系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-09-30 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-15-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 15 | 25E6 | 25B3 | 提供VCL系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-11 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-14-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 14 | 25E6 | 25B3 | 提供VFL系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-11-26 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-13-25E6-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 13 | 25E6 | 25B1 | 提供EES系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-10-14 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-12-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 12 | 25E6 | 25B3 | 提供VCP系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-09-30 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-11-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 11 | 25E6 | 25B3 | 提供VCR系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-09-30 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-10-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 10 | 25E6 | 25B3 | 提供VEC系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-09-30 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-09-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 09 | 25E6 | 25B3 | 提供VMO系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-09 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-08-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 08 | 25E6 | 25B3 | 提供VNA系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-11 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-07-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 07 | 25E6 | 25B3 | 提供VRW系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-02 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-06-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 06 | 25E6 | 25B3 | 提供CUP系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-09-01 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-05-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 05 | 25E6 | 25B3 | 提供VFR系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-15 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-04-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 04 | 25E6 | 25B3 | 提供WCV系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-05 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-03-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 03 | 25E6 | 25B3 | 提供VES系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2026-01-26 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-02-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 02 | 25E6 | 25B3 | 提供VCT系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-11-24 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
S-NI---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEE系统通风系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息） | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 2025-08-22 | 2025-12-29 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 关闭
C-SF---1GZ-01-22Q4-22S1 | 编制 | C | SF | - | 1GZ | 01 | 22Q4 | 22S1 | SF厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-42-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 42 | 25A5 | 25A2 | RVD系统 1916 R80区 RCV0642 RVD3413 RVD3414(包含23小管）管道力学计算结果 | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-42-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 42 | 25A2 | 25A5 | RVD系统 1916 R80区 RCV0642 RVD3413 RVD3414(包含23小管）管道力学计算条件 | 2025-08-12 | 4444-01-01 | 2025-08-11 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-NI-NI-1HF-01-22C2-22B7 | 编制 | S | NI | NI | 1HF | 01 | 22C2 | 22B7 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息汇总（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-02-05 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 豆朝宗@doucz |  |  | 打开
S-RSI-NI-1HH-01-25E5-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1HH | 01 | 25E5 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1JH-01-25C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1JH | 01 | 25C1 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 2025-09-04 |  |  | 吴复忠@wufza | 张晓敏@zhangxmd | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-25B3-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 25B3 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王中杨@wangzyd | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-25B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 25B2 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-10-28 | 2025-08-14 | 2025-10-13 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 范小帅@fanxs | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-25B1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 25B1 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-11-18 | 2025-08-07 | 2025-11-03 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 卢欣基@luxj | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-01-21D3-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 21D3 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-21 | 2025-08-25 |  |  | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-14 | 2025-08-15 |  |  | 习磊朋@xilp | 王鹤飞@wanghfb | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1BH-01-25A2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-01-22C5-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 22C5 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  |  | 王佳卓@wangjza | 王志远f@wangzyf | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-01-22C4-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 22C4 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 王佳卓@wangjza | 张蕊b@zhangruib | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-04-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 04 | 22C1 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  |  | 王佳卓@wangjza | 张念喆@l-zhangnz | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1SH-01-22Q8-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1SH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  |  | 彭超@pengchao | 柏慧@baihui | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1QH-01-22Q7-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1QH | 01 | 22Q7 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  |  | 温华@wenhua | 王杰@wangjief | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-22R5-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 22R5 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  |  | 吴银伟@wuyw | 张昊鹏@zhanghpa | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1DH-01-22R1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1DH | 01 | 22R1 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吴昊@wuhao | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1YH-01-22E4-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1YH | 01 | 22E4 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 2025-09-29 |  |  | 赵晨@zhaochen | 赵卫军@zhaowj | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1YH-01-22E2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1YH | 01 | 22E2 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | 赵晨@zhaochen | 刘福瑞@liufr | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1HH-02-22D5-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1HH | 02 | 22D5 | 22C2 | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组（反馈贵专业涉及的项目） | 2025-09-10 | 2026-1-30 | 2025-09-09 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘昕宇@liuxym | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 打开
S-RSI-NI-1HH-01-22D6-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1HH | 01 | 22D6 | 22C2 | 提供安全壳内的涂漆特性（涂漆类型、干膜厚度、干膜密度） 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-09-09 | 2025-10-28 | 2025-09-08 | 2025-10-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 蔡敏@caimin | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1JH-01-25C3-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1JH | 01 | 25C3 | 22C2 | 安全壳内裸露的混凝土面积 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 数字化中心未开发出相应算法，目前无法提供相应数据 |  | 吴复忠@wufza | 周立欣@zhoulx | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-03-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 03 | 22C1 | 22C2 | 内置换料水箱的初始水容积 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  |  | 王佳卓@wangjza | 程岳@chengyuea | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1GH-02-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 02 | 22C1 | 22C2 | DBA、DEC-A、DEC-B工况下，RSI/CSP/CIS泵的单列/双列流量值及对滤网压降限值、使用时间的要求 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-08-22 | 2026-1-30 | 2025-08-21 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 程岳@chengyuea | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 打开
S-RSI-NI-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | DBA、DEC-A、DEC-B工况0至30天内安喷流量、pH值和持续时间，地坑（内置换料水箱）pH值曲线 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-10-10 | 2025-11-18 | 2025-10-09 | 2025-11-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 张念喆@l-zhangnz | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-03-22B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 03 | 22B2 | 22C2 | DEC-A（LOCA叠加安喷失效）下，通过堆芯的流量、旁通的流量 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-08-30 | 2025-11-07 | 2025-08-29 | 2025-10-23 |  |  | 雷宁博@leinb | 郑云涛@zhengyt | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-02-22B7-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 02 | 22B7 | 22C2 | DEC-B工况0至30天内安全壳温度曲线 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  |  | 雷宁博@leinb | 王贺南@wanghn | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-02-22B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 02 | 22B2 | 22C2 | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-01-30 | 2026-02-25 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-01-22B7-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 01 | 22B7 | 22C2 | DEC-B工况0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  |  | 雷宁博@leinb | 王贺南@wanghn | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
S-RSI-NI-1FH-01-22B2-22C2 | 编制 | S | RSI | NI | 1FH | 01 | 22B2 | 22C2 | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-01-30 | 2026-02-25 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya | 壳内原则上禁止铝的使用。如果不是必须使用，请在相应规格书中要求禁止使用。 |  | 关闭
C-QE---1HG-01-25E5-25F1 | 作废 | C | QE | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25F1 | QE厂房设备专业提概算资料 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-11-26 |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
C-QE---1HD-01-25E5-22R4 | 作废 | C | QE | - | 1HD | 01 | 25E5 | 22R4 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
C-QE---1HJ-01-25E5-22P6 | 作废 | C | QE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
C-QE---1HJ-01-25E5-22P2 | 作废 | C | QE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 22P2 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
C-QE---1HG-01-25E5-21D3 | 作废 | C | QE | - | 1HG | 01 | 25E5 | 21D3 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
C-QE---1HG-01-25E5-25F1 | 作废 | C | QE | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25F1 | QE厂房设备专业提概算资料 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-11-26 |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
C-QE---1HD-01-25E5-22R4 | 作废 | C | QE | - | 1HD | 01 | 25E5 | 22R4 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
C-QE---1HJ-01-25E5-22P6 | 作废 | C | QE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
C-QE---1HJ-01-25E5-22P2 | 作废 | C | QE | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 22P2 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
C-QE---1HG-01-25E5-21D3 | 作废 | C | QE | - | 1HG | 01 | 25E5 | 21D3 | QE厂房吊车返资 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-01 |  |  | 王佳卓@wangjza | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSD-—-1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSD | — | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-VCT---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCT | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供VCT系统用电资料 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-30 | 2025-11-26 |  |  | 温华@wenhua | 孙侨洋@sunqya |  |  | 关闭
S-CFE-BA-1HB-02-22C2-25A1 | 编制 | S | CFE | BA | 1HB | 02 | 22C2 | 25A1 | 提供1916CFE002BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  |  | 陈鹍@chenkun | 杨理烽@yanglf |  |  | 关闭
S-CFE-BA-1HB-01-22C2-25A1 | 编制 | S | CFE | BA | 1HB | 01 | 22C2 | 25A1 | 提供1916CFE001BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-02 | 2025-12-30 | 2025-09-01 | 2026-01-14 |  |  | 陈鹍@chenkun | 杨理烽@yanglf |  |  | 关闭
S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2025-07-10 | 2025-12-15 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  | 王佳卓@wangjza | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WSC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2025-07-10 | 2025-12-15 | 2025-07-04 | 2025-07-10 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-07-10 | 2025-12-15 | 2025-07-04 | 2025-07-10 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-RNS-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | KX厂房 RNS系统RNS0028/0029/0030管道力学计算结果 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RNS-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | KX厂房 RNS系统RNS0028/0029/0030管道力学计算条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 齐伦@qilun | 编制 |  | 打开
C-SF---HS-01-25E5-25F1 | 编制 | C | SF | - | HS | 01 | 25E5 | 25F1 | SF厂房设备专业概算提资 | 2025-09-12 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
C-SF---HJ-02-25E5-22P2 | 编制 | C | SF | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-08-29 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
C-SF---HJ-01-25E5-22P6 | 编制 | C | SF | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
C-SF---HG-01-25E5-22Q4 | 编制 | C | SF | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-07-31 |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
C-SF---HD-01-25E5-22R4 | 编制 | C | SF | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
C-SF---1TS-01-22R6-25F1 | 编制 | C | SF | - | 1TS | 01 | 22R6 | 25F1 | SF厂房通信专业概算提资 | 2025-09-12 | 4444-01-01 | 2025-09-01 |  |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TN-01-22R6-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | SF厂房通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-07-08 | 2025-08-20 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TD-01-22R6-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | SF厂房通信专业向电气专业提用电资料 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-07-08 | 2025-08-26 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TJ-02-22R6-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1TJ | 02 | 22R6 | 22P6 | SF厂房通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2025-07-24 | 2025-08-29 | 2025-07-08 | 2025-08-01 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TJ-01-22R6-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | SF厂房通信专业向建筑专业提用房资料 | 2025-07-11 | 2025-08-29 | 2025-07-08 | 2025-07-24 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1DS-01-22R4-25F1 | 编制 | C | SF | - | 1DS | 01 | 22R4 | 25F1 | SF厂房 电气专业概算提资 | 2025-09-12 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 林海@linhai | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SF---1DT-01-22R4-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | SF厂房 电气向通信专业提资料 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-06 |  |  | 林海@linhai | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SF---1DN-01-22R4-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | SF厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-20 |  |  | 林海@linhai | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SF---1DS-01-22R4-25A4 | 编制 | C | SF |  | 1DS | 01 | 22R4 | 25A4 | SF厂房 电气向室外00 提接地检查井及室外直埋电缆资料 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-29 |  |  |  | 林海@linhai | 郭翀@guochonga |  |  | 打开
C-SF---1DJ-01-22R4-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | SF厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-04 |  |  | 林海@linhai | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SF---1DJ-01-22R4-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | SF厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SF---1DJ-01-22R4-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | SF厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2025-07-11 | 2025-09-30 | 2025-07-10 | 2025-07-24 |  |  | 林海@linhai | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-SF---1NG-01-22Q6-25F1 | 编制 | C | SF | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 25F1 | SF厂房 暖通专业概算提资 | 2025-09-12 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-11-04 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GB-01-22Q6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q6 | 22Q4 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-07-31 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GT-01-22Q6-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q6 | 22R6 | SF厂房提通信资料 | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 2025-07-24 | 2025-08-04 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | SF厂房提电气仪控资料 | 2025-07-29 | 2025-09-30 | 2025-07-28 | 2025-08-29 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | SF厂房提电气仪控资料 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 打开
C-SF---1GN-01-22Q6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q6 | 22Q4 | SF厂房提给排水资料 | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-07-31 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-02-22Q6-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q6 | 22P6 | SF厂房提建筑资料 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 2025-07-14 | 2025-08-01 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | SF厂房提建筑结构资料 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  |  | 林海@linhai | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P6-25F1 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 25F1 | SF厂房 结构专业概算提资 | 2025-10-28 | 4444-01-01 | 2025-10-27 | 2025-11-04 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 打开
C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | 编制 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | 编制 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-26 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-09-09 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-26 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | SF厂房结构模板图 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-18 | 2025-08-27 |  |  | 林海@linhai | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JZ-01-22P2-25F1 | 编制 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 25F1 | SF厂房 建筑专业概算提资 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-11-04 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-22 |  |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 打开
C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | 编制 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | 编制 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-07-22 | 2025-08-29 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-07-22 | 2025-08-27 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-07-22 | 2025-08-28 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-07-22 | 2025-09-09 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-22 | 2025-07-31 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 打开
C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | SF厂房建筑作业图 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-07-22 | 2025-08-27 |  |  | 林海@linhai | 王东苗@wangdmg |  |  | 关闭
C-SF---1GG-01-22Q4-25F1 | 编制 | C | SF | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 25F1 | SF厂房工艺及给排水专业概算提资 | 2025-09-19 | 4444-01-01 | 2025-09-18 |  |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | 编制 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 2025-07-11 | 2025-07-22 |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2025-08-19 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  | 目前SF子项在总图上位置尚未确定，无法提供沟道及室外00资料 |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 打开
C-SF---1GT-01-22Q4-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | SF厂房提通信资料 | 2025-07-08 | 2025-09-30 | 2025-07-07 | 2025-09-15 |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | SF厂房提电气仪控资料 | 2025-07-08 | 2026-1-30 | 2025-07-07 |  |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 打开
C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | SF厂房提电气仪控资料 | 2025-07-08 | 2025-12-06 | 2025-07-07 | 2025-11-21 |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GN-01-22Q4-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | SF厂房提暖通资料 | 2025-07-08 | 2025-12-09 | 2025-07-07 | 2025-11-24 |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | SF厂房提建筑结构资料 | 2025-07-08 | 4444-01-01 | 2025-07-07 | 2025-11-14 |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | SF厂房提建筑结构资料 | 2025-07-08 | 2025-12-04 | 2025-07-07 | 2025-11-19 |  |  | 林海@linhai | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-QE---1YG-01-22E3-25F2 | 编制 | C | QE | - | 1YG | 01 | 22E3 | 25F2 | QE厂房仪控专业概算提资 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-11-06 |  |  | 林海@linhai | 王梦含@wangmha |  |  | 关闭
C-QE---1YD-01-22E3-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1YD | 01 | 22E3 | 22R4 | QE厂房仪控向电气专业提资料 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-07-28 | 2025-08-01 |  |  | 林海@linhai | 王梦含@wangmha |  |  | 关闭
C-QE---1GT-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | QE | - | 1GT | 01 | 22Q8 | 21D3 | QE厂房气体专业向主工艺专业提GB廊道接口及设备布置需求资料 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-QE---1GY-01-22Q8-22T5 | 编制 | C | QE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22T5 | QE厂房气体专业概算提资 | 2025-09-12 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 林海@linhai | 贺习之@hexz |  |  | 打开
C-QE---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | QE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | QE厂房气体专业提仪控资料 | 2025-08-08 | 2025-09-13 | 2025-08-07 | 2025-08-29 |  |  | 林海@linhai | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-QE---1JZ-01-22P2-25F1 | 编制 | C | QE | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 25F1 | QE厂房建筑专业提概算资料 | 2025-09-18 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-11-04 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JZ-01-22P2-22S1 | 编制 | C | QE | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-23 | 2025-07-23 | 2025-09-08 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JY-01-22P2-22E3 | 编制 | C | QE | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-23 | 2025-07-23 | 2025-09-08 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JS-01-22P2-22Q8 | 编制 | C | QE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q8 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-26 | 2025-07-23 | 2025-09-11 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JF-01-22P2-22B4 | 编制 | C | QE | - | 1JF | 01 | 22P2 | 22B4 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-16 | 2025-07-23 | 2025-09-01 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JG-01-22P2-22T2 | 编制 | C | QE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 打开
C-QE---1JD-01-22P2-25E5 | 编制 | C | QE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 25E5 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-16 | 2025-07-23 | 2025-09-01 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JG-01-22P2-21D3 | 编制 | C | QE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 21D3 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-10-02 | 2025-07-23 | 2025-09-17 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JT-01-22P2-22R6 | 编制 | C | QE | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-16 | 2025-07-23 | 2025-09-01 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JD-01-22P2-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-23 | 2025-07-23 | 2025-09-08 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JS-01-22P2-22Q1 | 编制 | C | QE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q1 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-25 | 2025-07-23 | 2025-09-10 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JN-01-22P2-22Q6 | 编制 | C | QE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-09-15 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 关闭
C-QE---1JJ-01-22P2-22P6 | 编制 | C | QE | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | QE厂房初设建筑作业图 | 2025-07-24 | 4444-01-01 | 2025-07-23 | 2025-08-01 |  |  | 林海@linhai | 辛雨潼@xinyt |  |  | 打开
C-QE---1SS-01-22Q1-25A4 | 编制 | C | QE | - | 1SS | 01 | 22Q1 | 25A4 | QE厂房给排水提室外00资料 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  |  |  | 林海@linhai | 范思雨@fansy |  |  | 打开
C-QE---1SG-01-22Q1-25F1 | 编制 | C | QE | - | 1SG | 01 | 22Q1 | 25F1 | QE厂房给排水提概预算资料 | 2025-10-25 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-11-04 |  |  | 林海@linhai | 范思雨@fansy |  |  | 关闭
C-QE---1ST-01-22Q1-22R6 | 编制 | C | QE | - | 1ST | 01 | 22Q1 | 22R6 | QE厂房给排水提通信资料 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-04 | 2025-08-18 |  |  | 林海@linhai | 范思雨@fansy |  |  | 关闭
C-QE---1SD-01-22Q1-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1SD | 01 | 22Q1 | 22R4 | QE厂房给排水提用电资料 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  |  | 林海@linhai | 范思雨@fansy |  |  | 关闭
C-QE---1JG-01-22P6-25F1 | 编制 | C | QE | - | 1JG | 01 | 22P6 | 25F1 | QE厂房结构专业提概算资料 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-10-31 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JZ-01-22P6-22S1 | 编制 | C | QE | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-09-25 | 2025-08-07 | 2025-09-10 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JF-01-22P6-22B4 | 编制 | C | QE | - | 1JF | 01 | 22P6 | 22B4 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-20 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JS-01-22P6-22Q1 | 编制 | C | QE | - | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q1 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-09-25 | 2025-08-07 | 2025-09-10 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JY-01-22P6-22E3 | 编制 | C | QE | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-09-06 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JG-01-22P6-22T2 | 编制 | C | QE | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 打开
C-QE---1JD-01-22P6-25E5 | 编制 | C | QE | - | 1JD | 01 | 22P6 | 25E5 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JN-01-22P6-22Q6 | 编制 | C | QE | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-09-24 | 2025-08-07 | 2025-09-09 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JT-01-22P6-22R6 | 编制 | C | QE | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-18 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JD-01-22P6-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JS-01-22P6-22Q8 | 编制 | C | QE | - | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q8 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-19 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JJ-01-22P6-22P2 | 编制 | C | QE | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1JG-01-22P6-21D3 | 编制 | C | QE | - | 1JG | 01 | 22P6 | 21D3 | QE厂房提交结构模板图 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-QE---1DG-01-22R4-25F2 | 编制 | C | QE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 25F2 | QE厂房 电气提交概算资料 | 2025-09-12 | 4444-01-01 | 2025-09-11 |  |  |  | 林海@linhai | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-QE---1DT-01-22R4-22R6 | 编制 | C | QE | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | QE厂房 电气向通信专业提资料 | 2025-07-24 | 2025-08-18 | 2025-07-17 | 2025-07-22 |  |  | 林海@linhai | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-QE---1DN-01-22R4-22Q6 | 编制 | C | QE | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | QE厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2025-07-24 | 2025-08-18 | 2025-07-16 | 2025-07-31 |  |  | 林海@linhai | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-QE---1DG-01-22R4-21D3 | 编制 | C | QE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 21D3 | QE厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2025-07-22 |  |  | 林海@linhai | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-QE---1DJ-01-22R4-22P6 | 编制 | C | QE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | QE厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-07-11 | 2025-08-01 |  |  | 林海@linhai | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-QE---1DJ-01-22R4-22P2 | 编制 | C | QE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | QE厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2025-07-16 |  |  | 林海@linhai | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-QE---1NG-01-22Q6-25F1 | 编制 | C | QE | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 25F1 | QE厂房暖通提概预算资料 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-11-04 |  |  | 林海@linhai | 陈璨@chencana |  |  | 关闭
C-QE---1NJ-01-22Q6-22P2 | 编制 | C | QE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | QE厂房暖通提建筑用房资料 | 2025-07-29 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-08-14 |  |  | 林海@linhai | 陈璨@chencana |  |  | 关闭
C-QE---1NJ-01-22Q6-22P6 | 编制 | C | QE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P6 | QE厂房暖通提结构荷载资料 | 2025-08-01 | 2025-10-15 | 2025-07-31 | 2025-09-30 |  |  | 林海@linhai | 陈璨@chencana |  |  | 关闭
C-QE---1NS-01-22Q6-22Q1 | 编制 | C | QE | - | 1NS | 01 | 22Q6 | 22Q1 | QE厂房提暖通给排水资料 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-07-28 | 2025-08-04 |  |  | 林海@linhai | 陈璨@chencana |  |  | 关闭
C-QE---1ND-01-22Q6-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1ND | 01 | 22Q6 | 22R4 | QE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-08-01 | 2025-10-24 | 2025-07-31 | 2025-10-09 |  |  | 林海@linhai | 陈璨@chencana |  |  | 关闭
C-QE---1NY-02-22Q6-22E3 | 编制 | C | QE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | QE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-08-01 | 2025-10-14 | 2025-07-31 | 2025-09-29 |  |  | 林海@linhai | 陈璨@chencana |  |  | 关闭
C-QE---1NT-01-22Q6-22R6 | 编制 | C | QE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | QE厂房暖通提通信资料 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 2025-07-31 | 2025-08-06 |  |  | 林海@linhai | 陈璨@chencana |  |  | 关闭
C-QE---1GG-01-21D3-25F1 | 编制 | C | QE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25F1 | QE子项工艺初设概算提资 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-20 |  |  |  | 林海@linhai | 王莉莉@wangllk |  |  | 打开
C-QE---1GJ-03-21D3-22P6 | 编制 | C | QE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  | 建筑作业图未固化 |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 打开
C-QE---1GJ-03-21D3-22P2 | 编制 | C | QE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-07-15 | 4444-01-01 | 2025-07-02 |  |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 打开
C-QE---1GH-01-21D3-25A2 | 编制 | C | QE | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25A2 | 提供常规岛废水处理站与综合廊道的接口信息：包括管道接口(包括管径、管材、介质、定位等）以及接口断面尺寸以及定位等 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-22 | 2025-12-04 | 建筑作业图和工艺用房受总图影响未完全固化。 |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GJ-02-21D3-22S1 | 编制 | C | QE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22S1 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-04 | 2025-06-23 | 2025-08-20 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GJ-02-21D3-22P6 | 编制 | C | QE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P6 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 4444-01-01 | 2025-06-23 | 2025-08-01 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 打开
C-QE---1GJ-02-21D3-22P2 | 编制 | C | QE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P2 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 打开
C-QE---1GT-02-21D3-22R6 | 编制 | C | QE | - | 1GT | 02 | 21D3 | 22R6 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-06 | 2025-06-23 | 2025-08-22 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GF-02-21D3-22B4 | 编制 | C | QE | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-03 | 2025-06-23 | 2025-08-19 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | QE | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-06 | 2025-06-23 | 2025-08-22 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GS-02-21D3-22Q1 | 编制 | C | QE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q1 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-25 | 2025-06-23 | 2025-09-10 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GS-02-21D3-22Q8 | 编制 | C | QE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q8 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-03 | 2025-06-23 | 2025-08-19 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GD-02-21D3-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-12 | 2025-06-23 | 2025-08-28 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GN-02-21D3-22Q6 | 编制 | C | QE | - | 1GN | 02 | 21D3 | 22Q6 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 2025-06-23 | 2025-09-09 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GD-01-21D3-25E5 | 编制 | C | QE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25E5 | 常规岛废水处理站工艺专业吊车使用情况 | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 2025-07-02 | 2025-07-16 |  |  | 林海@linhai | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-QE---1GT-01-21D3-22R6 | 编制 | C | QE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-07-02 | 2025-08-18 |  |  | 林海@linhai | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-QE---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | QE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-02 | 2025-12-09 |  |  | 林海@linhai | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-QE---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | QE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 2025-07-02 | 2025-07-09 |  |  | 林海@linhai | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-QE---1GS-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | QE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件(压空或蒸汽） | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 林海@linhai | 刘培娟@liupj |  |  | 打开
C-QE---1GS-01-21D3-22Q1 | 编制 | C | QE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q1 | 常规岛废水处理站工艺专业用水条件 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-02 | 2025-08-04 |  |  | 林海@linhai | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-QE---1GD-01-21D3-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 2025-07-02 | 2025-07-10 |  |  | 林海@linhai | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-QE---1GN-01-21D3-22Q6 | 编制 | C | QE | - | 1GN | 01 | 21D3 | 22Q6 | 常规岛废水处理站工艺专业暖通条件 | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 2025-07-02 | 2025-07-28 |  |  | 林海@linhai | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-QE---1TG-01-22R6-25F1 | 编制 | C | QE | - | 1TG | 01 | 22R6 | 25F1 | QE厂房通信专业概算提资 | 2025-09-12 | 4444-01-01 | 2025-09-01 |  |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-QE---1TN-01-22R6-22Q6 | 编制 | C | QE | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | QE厂房通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2025-07-24 | 2025-08-18 | 2025-07-08 | 2025-07-28 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-QE---1TD-01-22R6-22R4 | 编制 | C | QE | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | QE厂房通信专业向电气专业提用电资料 | 2025-07-24 | 2025-08-18 | 2025-07-08 | 2025-07-17 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-QE---1TJ-01-22R6-22P6 | 编制 | C | QE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P6 | QE厂房通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-07-08 | 2025-08-01 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-QE---1TJ-01-22R6-22P2 | 编制 | C | QE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | QE厂房通信专业向建筑专业提用房资料 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-08 | 2025-07-16 |  |  | 林海@linhai | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
S-RNS-NX-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 提供NX厂房RNS系统RNS0006管道力学计算结果 | 2025-07-14 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 提供NX厂房RNS系统RNS0006管道力学计算条件 | 2025-06-13 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 提供NX厂房RNS系统RNS0005管道力学计算结果 | 2025-07-14 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 提供NX厂房RNS系统RNS0005管道力学计算条件 | 2025-06-13 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 提供NX厂房RNS系统RNS0004管道力学计算结果 | 2025-07-14 | 4444-01-01 | 2025-07-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 提供NX厂房RNS系统RNS0004管道力学计算条件 | 2025-06-13 | 4444-01-01 | 2025-06-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-41-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 41 | 25A5 | 25A2 | 1916 R70区RVD3750 RVD3750 RVD3751管道力学计算结果 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-41-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 41 | 25A2 | 25A5 | 1916 R70区RVD3750 RVD3750 RVD3751管道力学计算条件 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-VCF---1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-06-15 | 2025-08-15 | 2025-06-10 | 2025-07-29 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 关闭
S-VRW---8NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VRW | - | 8NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）辐射监测任务书,流程图 | 2025-06-24 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 报警阈值，控制方式等需要继续和辐射监测沟通 |  | 温华@wenhua | 明艳@mingyan | 编制 |  | 关闭
S-QX---8YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | QX | - | 8YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 传递QX厂房仪控设备间通风条件 | 2025-06-15 | 2025-12-30 | 2025-06-14 | 2025-07-23 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 关闭
S-NI---YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NI | - | YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 传递SR，NX和LX厂房仪控设备间通风条件 | 2025-06-15 | 2025-08-15 | 2025-06-11 | 2025-07-03 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-YA---1GD-01-25D1-25B1 | 编制 | S | YA | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25B1 | YA/YB子项工艺用电资料 | 2025-06-04 | 4444-01-01 | 2025-06-03 | 2025-06-24 |  |  | 李亚峰@liyf | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-40-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 40 | 25A5 | 25A2 | 1916 R70分区REB0513 RVD3014 RVD5025 管道力学计算结果（REB0513 RVD3014 RVD5025管道） | 2025-06-29 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-40-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 40 | 25A2 | 25A5 | 1916 R70分区REB0513 RVD3014 RVD5025 管道力学计算条件 （REB0513 RVD3014 RVD5025管道） | 2025-05-29 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-39-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 39 | 25A5 | 25A2 | 1916 R31分区RVD4826 5010等管道力学计算结果 （RVD4826 5010 5007 5006 5015 5017 4825 4828 4829 3613 3311管道）包含二三公司小管 | 2025-07-03 | 4444-01-01 | 2025-07-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-39-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 39 | 25A2 | 25A5 | 1916 R31分区RVD4826 5010等管道力学计算条件 （RVD4826 5010 5007 5006 5015 5017 4825 4828 4829 3613 3311管道）包含二三公司小管 | 2025-06-03 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  |  | 王佳卓@wangjza | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2025-05-28 | 2025-10-21 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZLT-QX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZLT系统ZLT0018、ZLT0188、ZLT0705、ZLT0004、ZLT0189、ZLT0703、ZLT0128、ZLT0034、ZLT0192、ZLT0709、ZLT0064、ZLT0037、ZLT0195、ZLT0031、ZLT0197、ZLT0142、ZLT0193、ZLT0050A、ZLT0194、ZLT0052、ZLT0196、ZLT0054管道力学计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZLT-QX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZLT系统ZLT0018、ZLT0188、ZLT0705、ZLT0004、ZLT0189、ZLT0703、ZLT0128、ZLT0034、ZLT0192、ZLT0709、ZLT0064、ZLT0037、ZLT0195、ZLT0031、ZLT0197、ZLT0142、ZLT0193、ZLT0050A、ZLT0194、ZLT0052、ZLT0196、ZLT0054管道力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需氮气条件 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-05-28 | 2025-06-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供PCS系统通风条件 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |  |  | 王佳卓@wangjza | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-38-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 38 | 25A5 | 25A2 | 1916 R14分区RVD4942 4872 4875 管道力学计算结果 （RVD4942 4872 4875管道） | 2025-06-09 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-38-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 38 | 25A2 | 25A5 | 1916 R14分区RVD4942 4872 4875 管道力学计算条件 （RVD4942 4872 4875管道） | 2025-05-09 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-YA---1GJ-01-25D1-25C1 | 编制 | S | YA | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C1 | YA/YB子项工艺设备基础资料。 | 2025-05-24 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-07-02 |  |  | 李亚峰@liyf | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供WSR系统流程图 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统阀门清单 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供WSR系统管道清单 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-28 | 2025-08-04 |  |  | 王佳卓@wangjza | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAS系统管道力学计算结果WAS0461等管道力学计算结果(包含二三公司小管) | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WAS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAS系统管道力学计算条件WAS0461等管道力学计算条件(包含二三公司小管) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 打开
S-CFE---1GG-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统过滤设备设计任务书 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-04-15 | 2026-01-05 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0025 TFA0027 TFA0052等） | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0025 TFA0027 TFA0052等） | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0137A TFA0137B） | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0137A TFA0137B） | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0051） | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0051） | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0044A TFA0044B TFA0044C） | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0044A TFA0044B TFA0044C） | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0045） | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0045） | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0030） | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-MX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0030） | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李永丹@liydd |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NH厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0357 ZBR0017E ZBR0018 ZBR0733 ZBR0369 ZBR0371 ZBR0367） | 2025-04-28 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NH厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0357 ZBR0017E ZBR0018 ZBR0733 ZBR0369 ZBR0371 ZBR0367） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 1916 R05 06 07 23 58 70 80 90分区(RSI0591 0592 0593 0412 0569 0419 0507 0535 0508 0509 0570，RVD3788 4862 4852 4838 7004 4854A 4863等)管道力学计算结果(包含二三公司小管) | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 1916 R05 06 07 23 58 70 80 90分区(RSI0591 0592 0593 0412 0569 0419 0507 0535 0508 0509 0570，RVD3788 4862 4852 4838 7004 4854A 4863等)管道力学计算条件(包含二三公司小管) | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 打开
S-FGP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FGP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-09 | 2025-03-19 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2026-04-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 未打开
S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-05 | 2025-03-16 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-04 | 2025-03-16 |  |  | 王佳卓@wangjza | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-19 |  |  | 王佳卓@wangjza | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-19 |  |  | 王佳卓@wangjza | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）孔板清单 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-14 | 2025-03-28 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WAC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WAC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WAC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WAC流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-10 | 2025-03-13 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD系统限流孔板清单 | 2025-03-17 | 2025-09-30 | 2025-03-16 | 2025-04-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-12-09 | 2025-03-14 | 2025-11-24 |  |  | 王佳卓@wangjza | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RHR-WAI-1GG-1-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | WAI | 1GG | 1 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 王佳卓@wangjza | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-ZBR---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）孔板清单 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-07 | 2025-03-13 |  |  | 王佳卓@wangjza | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-11 | 2025-03-24 |  |  | 王佳卓@wangjza | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WCC-WX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | WX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（WX厂房WCC0172 0283） | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-WX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | WX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（WX厂房WCC0172 0283） | 2025-03-05 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-GA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | GA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NX厂房与GA廊道特种门资料 | 2025-02-28 | 2025-06-14 | 2025-02-28 | 2025-05-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-37-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 37 | 25A5 | 25A2 | 1916 R41分区RVD3758 3763等管道力学计算结果 （RVD3758 3763 3764管道）包含二三公司小管 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-37-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 37 | 25A2 | 25A5 | 1916 R41分区RVD3758 3763等管道力学计算条件 （RVD3758 3763 3764管道）包含二三公司小管 | 2025-02-22 | 4444-01-01 | 2025-02-22 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-36-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A2 | 1916 R41分区 RVD3419 3345等管道力学计算结果 （RCV0509 0515 0598 RVD3419 3345 3410 3477管道）包含二三公司小管 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-36-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 36 | 25A2 | 25A5 | 1916 R41分区 RVD3419 3345等管道力学计算条件 （RCV0509 0515 0598 RVD3419 3345 3410 3477管道）包含二三公司小管 | 2025-02-22 | 4444-01-01 | 2025-02-22 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-35-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 35 | 25A5 | 25A2 | 1916 R41分区RVD3336 3334等管道力学计算结果 （RVD3336 3334 3333 3363 3335管道）包含二三公司小管 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-35-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 35 | 25A2 | 25A5 | 1916 R41分区RVD3336 3334等管道力学计算条件 （RVD3336 3334 3333 3363 3335管道）包含二三公司小管 | 2025-02-22 | 4444-01-01 | 2025-02-22 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-34-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 34 | 25A5 | 25A2 | 1916 R41分区RVD3361 3337 等管道力学计算结果 （RVD3361 3337 3330 3332 RCV0408管道）包含二三公司小管 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-34-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 34 | 25A2 | 25A5 | 1916 R41分区RVD3361 3337 等管道力学计算条件 （RVD3361 3337 3330 3332 RCV0408管道）包含二三公司小管 | 2025-02-22 | 4444-01-01 | 2025-02-22 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-33-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | 1916 RVD系统与RCV、TTB系统连接管道力学计算结果/R23 （RVD0074 0165 3420 4969 7025 RCV0649 0616等管道） | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-33-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | 1916 RVD系统与RCV、TTB系统连接管道力学计算条件/R23 （RVD0074 0165 3420 4969 7025 RCV0649 0616等管道） | 2025-02-21 | 4444-01-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 2025-03-09 | 2025-03-17 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道力学计算结果 （RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道力学计算条件 （RSI0413 RVD3789 3789T 3007管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区RVD5001 7052等管道力学计算结果 （RSI0402 0512 RVD5001 7052 5002 5003管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区RVD5001 7052等管道力学计算条件 （RSI0402 0512 RVD5001 7052 5002 5003管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区RSI0549 RVD4864 4843B管道力学计算结果 （RSI0549 RVD4864 4843B管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区RSI0549 RVD4864 4843B管道力学计算条件 （RSI0549 RVD4864 4843B管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区RVD3519 3619等管道力学计算结果 （RSI0577 0407 RVD3519 3619 3264管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区RVD3519 3619等管道力学计算条件 （RSI0577 0407 RVD3519 3619 3264管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区RVD3517 4842等管道力学计算结果 （RSI0576 0530 RVD3517 4842 4918管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区RVD3517 4842等管道力学计算条件 （RSI0576 0530 RVD3517 4842 4918管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区 RVD4941 4916等管道力学计算结果 （RSI0551 0561 0531 RVD4941 4916 5000A 5000B管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区 RVD4941 4916等管道力学计算条件 （RSI0551 0561 0531 RVD4941 4916 5000A 5000B管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区RVD3567 3617等管道力学计算结果 （RSI0416 RVD3567 3617 3618管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区RVD3567 3617等管道力学计算条件 （RSI0416 RVD3567 3617 3618管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 1916 R58分区RVD4883 4884 等管道力学计算结果 （RSI0414 RVD4883 4884 4885管道） | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 1916 R58分区RVD4883 4884 等管道力学计算条件 （RSI0414 RVD4883 4884 4885管道） | 2025-01-26 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  | 打开
S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | 编制 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2025-02-15 | 2025-08-15 | 2025-02-14 | 2025-02-19 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-12 | 2025-03-18 |  |  | 雷宁博@leinb | 张捷敏@zhangjmb |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供H2分析室(RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-02-24 | 2025-03-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供气体通风柜(RNS002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-02-21 | 2025-03-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-BOP-GF2-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | BOP | GF2 | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 4GF2子项第一批力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-BOP-GF2-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | BOP | GF2 | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 3GF2子项第一批力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-BOP-GF2-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | BOP | GF2 | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | GF2子项第一批力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-BOP-GF1-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | BOP | GF1 | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | GF1子项第一批力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-37-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 37 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第二十一批力学计算结果 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-48-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 48 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第二十批力学计算结果 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-BOP-GF2-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | BOP | GF2 | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 4GF2子项第一批力学提资 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 李亚峰@liyf | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-BOP-GF2-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | BOP | GF2 | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 3GF2子项第一批力学提资 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 李亚峰@liyf | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-BOP-GF2-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | BOP | GF2 | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | GF2子项第一批力学提资 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 李亚峰@liyf | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-BOP-GF1-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | BOP | GF1 | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | GF1子项第一批力学提资 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 李亚峰@liyf | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-37-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 37 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第二十一批力学计算条件 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-48-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 48 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第二十批力学计算条件 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R17区RVD4858 RSI0511 RVD4975管道力学计算结果 （RVD4858 RSI0511 RVD4975管道） | 2025-02-10 | 4444-01-01 | 2025-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R17区RVD4858 RSI0511 RVD4975(管道力学计算条件 （RVD4858 RSI0511 RVD4975管道） | 2025-01-03 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道力学计算结果 （RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道力学计算条件 （RVD5005A RSI0513 RVD5005B管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-QX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | QX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RVD系统1916 Q02/Q03区 RVD2025A、RVD2025B管道力学计算结果(8RVD2025A 8RVD2025B 8RVD5549 8RVD0384 8ZLT0300 8RVD2119 8RVD0581B 8RVD0581A管道） | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-QX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | QX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RVD系统1916 Q02/Q03区 RVD2025A、RVD2025B管道力学计算条件(8RVD2025A 8RVD2025B 8RVD5549 8RVD0384 8ZLT0300 8RVD2119 8RVD0581B 8RVD0581A管道） | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 袁盼伟@l-yuanpw |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD4964A RVD4964B管道力学计算结果 （RVD4964A RVD4964B 管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD4964A RVD4964B管道力学计算条件 （RVD4964A RVD4964B 管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道力学计算结果 （ RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道力学计算条件 （ RVD4912 4893A 4908 4896 4893B RSI0557 0546 0523 RVD4909 4893B RSI0550(R58) RVD4910等 管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等管道力学计算结果 （RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等 管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等管道力学计算条件 （RVD4907 4898 4911 4900 4890 4891A 4891B 4897 RSI0545 0525 RVD4891C等 管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道力学计算结果 （RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道力学计算条件 （RVD4892A RSI0518 RVD4892B管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD4877 RSI0415 RVD4879管道力学计算结果 （ RVD4877 RSI0415 RVD4879管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD4877 RSI0415 RVD4879管道力学计算条件 （ RVD4877 RSI0415 RVD4879管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道力学计算结果 （RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道力学计算条件 （RVD4868 4867A RSI0534 0540 RVD486B管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道力学计算结果 （RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道力学计算条件 （RVD4860 3724 3265 3RSI0421 0417 RVD3821 3266管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631管道力学计算结果 （RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631 管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631管道力学计算条件 （RVD3270 3630 3RSI0403 0555 RVD3631 管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道力学计算结果 （ RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道力学计算条件 （ RVD3270 3615 RSI0408 RVD3269管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道力学计算结果 （RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道力学计算条件 （RSI0560 RVD5004A RVD5004B管道） | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-LSC---1YT-02-25B2-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1YT | 02 | 25B2 | 25E6 | 仪控专业授时需求 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2024-12-19 | 2024-12-26 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R06区 RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道力学计算结果 （RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道） | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R06区 RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道力学计算条件 （RSI0114 0108 0106 0111 0594 0588 RVD4961 4960 4986 4845 RSI0505 RVD4848 4889 4901 4899 4974 RSI0526 0515 0503 RVD4894管道） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | 提供NX厂房RNS系统RNS0028、RNS0029、RNS0030等管道力学计算结果 | 2024-12-25 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | 提供NX厂房RNS系统RNS0028、RNS0029、RNS0030等管道力学计算条件 | 2024-12-10 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-27 | 2025-01-24 |  |  | 王凯@wangkai | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2025-01-24 |  |  | 王凯@wangkai | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2025-01-07 |  |  | 王凯@wangkai | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2025-01-24 |  |  | 王凯@wangkai | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2025-01-24 |  |  | 王凯@wangkai | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-26 | 2024-12-30 | 2025-09-11 |  |  | 王凯@wangkai | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-30 |  |  |  | 王凯@wangkai | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-WQB---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-26 | 2024-12-30 | 2025-09-11 |  |  | 王凯@wangkai | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2025-01-24 |  |  | 王凯@wangkai | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-26 | 2025-01-24 |  |  | 王凯@wangkai | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-23 | 2025-01-24 |  |  | 王凯@wangkai | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-27 | 2025-02-17 |  |  | 王凯@wangkai | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-09-26 | 2024-12-30 | 2025-09-11 |  |  | 王凯@wangkai | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R53区 RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道力学计算结果（RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R53区 RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道力学计算条件（RSI0580 RVD4874 RVD4905B RVD4904等管道） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R53区 RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道力学计算结果（RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R53区 RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道力学计算条件（RSI0578 RVD3662A RVD3662B管道） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R53区 RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道力学计算结果（RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R53区 RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道力学计算条件（RSI0552 RVD4865A RVD4865B管道） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD 5212C 0526B 0526A非核非抗震管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-06 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD 5212C 0526B 0526A非核非抗震管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵晓雷@l-zhaoxla |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD 1068B非核非抗震管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-06 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD 1068B非核非抗震管道力学计算条件 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵晓雷@l-zhaoxla |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R05区4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道力学计算结果（4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道） | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R05区4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道力学计算条件（4844 4847 RSI0504 4851 4856 RSI0501 4857 4959 4958 4859 RSI0502管道） | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 秦荣@l-qinrong |  |  | 打开
S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛FAD系统用电条件 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 2024-11-29 | 2024-12-07 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R07区 3506 4855 4915 4914 等管道力学计算结果 （ 3506 4855 4915 4914 等管道） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R07区 3506 4855 4915 4914 等管道力学计算条件 （ 3506 4855 4915 4914 等管道） | 2024-10-26 | 4444-01-01 | 2024-10-25 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-67-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 67 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0618 0619 0665管道力学计算结果 | 2024-11-14 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-67-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 67 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0618 0619 0665管道力学计算条件 | 2024-10-14 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-66-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 66 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0181B 0182 0568 0822管道力学计算结果 | 2024-11-14 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-66-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 66 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0181B 0182 0568 0822管道力学计算条件 | 2024-10-14 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-65-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 65 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0186A 0187 0189 0510 0580 0596 0589 0594 0710 0711 0705 RVD 0386 0370 0361 0435 0538 0588 0781 0782 0783 0785 0359 1010管道力学计算结果 | 2024-11-14 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-65-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 65 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0186A 0187 0189 0510 0580 0596 0589 0594 0710 0711 0705 RVD 0386 0370 0361 0435 0538 0588 0781 0782 0783 0785 0359 1010管道力学计算条件 | 2024-10-14 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-64-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 64 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0695 0694 0687 0686管道力学计算结果 | 2024-11-14 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-64-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 64 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0695 0694 0687 0686管道力学计算条件 | 2024-10-14 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-ZST-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZST系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-23 | 2024-10-29 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-23 | 2024-10-29 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GH-05-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GH | 05 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（8ZLT020BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-22 | 2024-11-05 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2024-11-15 | 2025-12-30 | 2024-11-07 | 2025-03-10 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2024-10-15 | 2025-09-25 | 2024-10-14 | 2025-09-10 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 2025-01-15 | 2025-01-21 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-22 | 2024-10-29 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 2025-02-06 | 2025-02-08 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-FAD-1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-29 | 2024-12-02 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-IPC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | IPC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | DCS 用电提资 | 2024-09-20 | 2025-09-30 | 2024-09-18 | 2025-08-14 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-NI-/-1YT-01-22E3-25E6 | 编制 | S | NI | / | 1YT | 01 | 22E3 | 25E6 | 提供环吊电源箱布置位置，用于设计主控室与环吊设备通讯电话线 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-09-03 | 2024-09-14 |  |  | 赵晨@zhaochen | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-NI-/-1YD-15-22E3-25B3 | 编制 | S | NI | / | 1YD | 15 | 22E3 | 25B3 | 人员闸门/应急闸门电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-09-20 | 2024-09-24 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-NI-/-1YD-07-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | / | 1YD | 07 | 22E3 | 25B1 | 环吊电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2024-11-05 | 2025-09-12 | 2024-11-04 | 2025-08-28 |  |  | 赵晨@zhaochen | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-NI-/-1YD-06-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | / | 1YD | 06 | 22E3 | 25B1 | KX和RX厂房水下照明装置电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2024-10-30 | 2025-03-08 | 2024-10-14 | 2025-02-21 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张敏d@zhangmind |  |  | 关闭
S-NI-/-1YD-05-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | / | 1YD | 05 | 22E3 | 25B1 | 新燃料升降机电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-30 | 2024-12-10 |  |  | 赵晨@zhaochen | 周传心@zhoucx |  |  | 关闭
S-WND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 1916项目反应堆厂房WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算结果 （WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083等管道） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 1916项目反应堆厂房WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算条件 （WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083等管道） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-01-25A5-25B2 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 01 | 25A5 | 25B2 | RNS 核取样间N207/N208房间MP相关抗震仪表管力学计算结果（一） | 2024-09-30 | 9999-01-01 | 2024-09-29 | 2024-10-14 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-RNS-NX-2LX-02-25A5-25B2 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25B2 | RNS 核取样间N207/N208房间MP相关抗震仪表管力学计算结果（二） | 2024-09-30 | 9999-01-01 | 2024-09-29 | 2024-10-14 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-RNS-NX-2LX-03-25A5-25B2 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 03 | 25A5 | 25B2 | RNS 核取样间N207/N208房间LP相关抗震仪表管力学计算结果 | 2024-09-30 | 9999-01-01 | 2024-09-29 | 2024-10-14 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-RNS-NX-2LX-04-25A5-25B2 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 04 | 25A5 | 25B2 | RNS 核取样间N207/N208房间抗震仪表管支架力学计算结果 | 2024-09-30 | 9999-01-01 | 2024-09-29 | 2024-10-14 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-FAP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FAP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）防火边界信息表等通信资料 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-07-08 | 2024-07-17 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-07-08 | 2024-07-19 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供燃料厂房通风系统（VFL）排水条件 | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 2024-07-10 | 2024-07-17 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VDS-WSS-1NG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WSS | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供通风空调排水资料 | 2024-07-05 | 2025-05-05 | 2024-07-02 | 2024-07-05 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-FAP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)流程图 | 2024-06-30 | 2025-11-25 | 2024-06-24 | 2025-11-10 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)管道清单 | 2024-06-30 | 2025-11-25 | 2024-06-24 | 2025-11-10 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2024-07-03 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)消防布置条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2024-07-03 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAD-GB-1TD-1-22R6-25B1 | 作废 | S | FAD | GB | 1TD | 1 | 22R6 | 25B1 | FAD系统对GB廊道的布置需求 | 2024-06-21 | 2024-07-30 |  |  |  |  | 李亚峰@liyf | 王众一@wangzyg |  |  | 未打开
S-VRW---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VRW | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-23 | 2024-09-29 |  |  | 雷宁博@leinb | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VFL---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VFL | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-23 | 2024-09-27 |  |  | 雷宁博@leinb | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VNA---1FN-02-22B4-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1FN | 02 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果(0m以上） | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-23 | 2024-09-27 |  |  | 雷宁博@leinb | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VNA---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果(0m以下，含0m） | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-23 | 2024-09-27 |  |  | 雷宁博@leinb | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-RVD-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 KX厂房 0191、0205、0221、0229、0526、0529、1605等管道力学计算报告 (0191、0205、0221、0229、0526、0529、1605等管道) | 2024-08-01 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RVD-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 KX厂房 0191、0205、0221、0229、0526、0529、1605等管道力学计算条件 (0191、0205、0221、0229、0526、0529、1605等管道) | 2024-06-03 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘文@liuwen | 编制 |  | 打开
S-ZGT---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | ZGT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 关闭
S-ZGT---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | ZGT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZGT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 关闭
S-VEW---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VEW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VEW系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 关闭
S-4RC-4RC-1JJ-05-22P4-25C1 | 编制 | S | 4RC | 4RC | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | 4RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里穹顶） | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-05-23 | 2024-05-28 |  |  | 于跃@yuyue | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-05-30 | 2025-06-19 | 2024-05-23 | 2025-06-04 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2024-05-30 | 2025-08-29 | 2024-05-17 | 2025-08-14 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-26 | 2024-05-09 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-26 | 2024-05-11 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CPV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CPV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B2-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A6 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 2024-05-14 | 2024-06-28 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-IEM---1YY-01-25B3-25B2 | 编制 | S | IEM | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25B2 | IEM系统机柜布置 | 2024-04-15 | 2025-12-30 | 2024-04-15 | 2024-04-26 |  |  | 赵晨@zhaochen | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
B-TSA-NI-1GH-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | NI | 1GH | 02 | 22C3 | 22C2 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-04-15 | 2025-06-04 | 2024-04-08 | 2025-05-20 |  |  | 李博@libo | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
S-WNC-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WNC系统WNC0047、0048、0049管线力学计算结果（其中包括23公司设计小管） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WNC系统WNC0047、0048、0049管线力学计算条件（其中包括23公司设计小管） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WNC系统WNC0054管线力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WNC系统WNC0054管线力学计算条件 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-3LX-NI-2DX-09-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 09 | 25B3 | 25C1 | 3LX20.50以上标高DX接口 | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-3LX-NI-2DX-08-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 08 | 25B3 | 25C1 | 3LX17.50标高DX接口 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-3LX-NI-2DX-07-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 07 | 25B3 | 25C1 | 3LX13.00标高DX接口 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-3LX-NI-2DX-06-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 06 | 25B3 | 25C1 | 3LX8.50标高DX接口 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-28 | 2024-04-07 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-28 | 2024-04-07 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-29 | 2024-04-07 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-28 | 2024-04-15 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2024-04-20 | 2024-09-30 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-28 | 2024-04-08 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-20 | 2024-03-29 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-4AR-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 4AR厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 4AR厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 4AR厂房二维D2条件（M层、N层、P层、Q层、R层）：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 4AR -8.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 4AR -4.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 4AR ±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 4AR 4.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 4AR 8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 4AR -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 4AR -4.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 4AR ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 4AR 4.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 4AR 8.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4DA-NI-2D2-02-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DA | NI | 2D2 | 02 | 22C3 | 25C2 | 4DA厂房二维D2条件（E层、F层、G层）：管道专业汇总（北京） | 2024-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-4DA-NI-2D2-03-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DA | NI | 2D2 | 03 | 22C3 | 25C2 | 4DA厂房二维D2条件（H层、J层、K层）：管道专业汇总（北京） | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DA-NI-2D2-04-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DA | NI | 2D2 | 04 | 22C3 | 25C2 | 4DA厂房二维D2条件（L层、M层）：管道专业汇总（北京） | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DA-NI-2D2-05-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DA | NI | 2D2 | 05 | 22C3 | 25C2 | 4DA厂房二维D2条件（N层、P层）：管道专业汇总（北京） | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DA-NI-2D2-06-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DA | NI | 2D2 | 06 | 22C3 | 25C2 | 4DA厂房二维D2条件（Q层、R层、S层）：管道专业汇总（北京） | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-09 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DB-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DB | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 4DB厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总（北京） | 2024-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-4DB-NI-2D2-02-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DB | NI | 2D2 | 02 | 22C3 | 25C2 | 4DB厂房二维D2条件（E层、F层、G层）：管道专业汇总（北京） | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DB-NI-2D2-03-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DB | NI | 2D2 | 03 | 22C3 | 25C2 | 4DB厂房二维D2条件（H层、J层、K层）：管道专业汇总（北京） | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DB-NI-2D2-04-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DB | NI | 2D2 | 04 | 22C3 | 25C2 | 4DB厂房二维D2条件（L层、M层）：管道专业汇总（北京） | 2024-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-4DB-NI-2D2-05-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DB | NI | 2D2 | 05 | 22C3 | 25C2 | 4DB厂房二维D2条件（N层、P层）：管道专业汇总（北京） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DB-NI-2D2-06-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DB | NI | 2D2 | 06 | 22C3 | 25C2 | 4DB厂房二维D2条件（Q层、R层、S层）：管道专业汇总（北京） | 2024-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-4DU-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DU | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 4DU筏基D2条件二维接口：管道专业（北京） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 王凯@wangkai | 纪立军@jilj |  |  | 打开
S-4DU-NI-2D2-02-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DU | NI | 2D2 | 02 | 22C3 | 25C2 | 4DU主体D2条件二维接口：管道专业（北京） | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 王凯@wangkai | 纪立军@jilj |  |  | 打开
S-4DU-NI-2D3-01-22C3-25C3 | 编制 | S | 4DU | NI | 2D3 | 01 | 22C3 | 25C3 | 4DU -0.600m标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |  |  | 王凯@wangkai | 纪立军@jilj |  |  | 关闭
S-4DU-NI-2DX-01-22C3-25C1 | 编制 | S | 4DU | NI | 2DX | 01 | 22C3 | 25C1 | 4DU -0.600m标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 王凯@wangkai | 纪立军@jilj |  |  | 打开
S-4FR-NI-2D2-03-25A4-25C1 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C1 | 4FR厂房二维D2条件（H层、J层）：给排水专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-14 | 2024-06-19 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-4FR-NI-2D2-04-25A4-25C1 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C1 | 4FR厂房二维D2条件（K层、L层、M层）：给排水专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4FR-NI-2D3-01-25A4-25C3 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D3 | 01 | 25A4 | 25C3 | 4FR -8.30标高D3接口：给排水专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-15 | 2026-02-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-4FR-NI-2D3-02-25A4-25C3 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D3 | 02 | 25A4 | 25C3 | 4FR -3.50标高D3接口：给排水专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4FR-NI-2D3-03-25A4-25C3 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D3 | 03 | 25A4 | 25C3 | 4FR ±0.00标高D3接口：给排水专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4FR-NI-2D3-04-25A4-25C3 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D3 | 04 | 25A4 | 25C3 | 4FR +3.95及以上标高D3接口：给排水专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4FR-NI-2DX-01-25A4-25C2 | 编制 | S | 4FR | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C2 | 4FR -8.30标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4FR-NI-2DX-02-25A4-25C2 | 编制 | S | 4FR | NI | 2DX | 02 | 25A4 | 25C2 | 4FR -3.50标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4FR-NI-2DX-03-25A4-25C2 | 编制 | S | 4FR | NI | 2DX | 03 | 25A4 | 25C2 | 4FR +0.00m标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4FR-NI-2DX-04-25A4-25C2 | 编制 | S | 4FR | NI | 2DX | 04 | 25A4 | 25C2 | 4FR +3.95及以上标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总 | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-09-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（T层、U层）：管道专业汇总 | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-10-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：管道专业汇总 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KY-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KY | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 4KY厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KY-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KY | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 4KY厂房二维D2条件（E层、F层）：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KY-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KY | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 4KY厂房二维D2条件（G层、H层、J层、K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KY-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KY | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 4KY -10.60标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-20 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KY-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KY | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 4KY -2.300标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-26 | 2024-10-14 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KY-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KY | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 4KY 0.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KY-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KY | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 4KY 9.20标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KY-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KY | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 4KY -10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KY-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KY | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 4KY -2.300标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-26 | 2024-08-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KY-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KY | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 4KY 0.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | 4RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 4#换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-14 | 2024-09-09 |  |  | 习磊朋@xilp | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 4#换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KY-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KY | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 4KY 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 关闭
S-4LX-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总（LL） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-06-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（M层、N层）：仪控专业汇总（LR) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总（LL） | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-07-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（P层、Q层）：仪控专业汇总（LR) | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总（LL） | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-08-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（R层、S层）：仪控专业汇总（LR) | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-09-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 09 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（T层、U层）：管道专业汇总（LL） | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-09-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 09 | 25B3 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（T层、U层）：仪控专业汇总（LR) | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-10-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 10 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：管道专业汇总（LL） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-10-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 10 | 25B3 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：仪控专业汇总（LR) | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 4LX-12.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2024-08-09 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-4LX-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 4LX-7.70标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-27 | 2024-10-14 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-4LX-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 4LX-3.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-27 | 2024-08-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-4LX-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 4LX±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 | 2024-09-24 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-4LX-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 4LX4.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-4LX-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 4LX8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 4LX13.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D3-08-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | 4LX17.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D3-09-25A1-25C3 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D3 | 09 | 25A1 | 25C3 | 4LX22.50以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 4LX-12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2024-08-05 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-4LX-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 4LX-7.70标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 4LX-3.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | 4LX±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-01-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 01 | 25B3 | 25C1 | 4LX4.80标高 DX接口：仪控专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-27 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（H层、J层、K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（R层、S层、T层、U层）：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-04 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（V层、W层）：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 4NX -12.5m(含-8.80)标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-4NX-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 4NX -5.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-4NX-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 4NX±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 4NX6.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-04 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 4NX10.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-27 | 2024-10-14 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-4NX-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 4NX15.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-4NX-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 4NX24.05标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 4NX -12.5（含-8.80）标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 4NX -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 4NX +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | 4NX 6.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-04 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2DX-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | 4NX 10.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2DX-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | 4NX 15.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-10-11 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2DX-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C1 | 4NX 24.05标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4RB-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 4RB厂房三维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 4RB厂房三维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 4RB厂房三维D2条件（L层）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 4RB -8.00米标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RB-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 4RB +0.00m标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2024-09-04 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RB-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 4RB 3.6m标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RB-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 4RB 7.5m标高及以上D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2DX-01-25A2-22P5 | 编制 | S | 4RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 22P5 | 4RB外挂水箱通行路径 DX接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 | 2025-12-22 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 4RB外挂水箱通行路径 DX接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 4RB外挂水箱通行路径 DX接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-13 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RB | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | 4RB -8.00米标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RB | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | 4RB +0.00m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RB | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | 4RB 3.6m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 4RB 7.5m标高及以上DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-10-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-15 | 2024-05-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（H层）：管道专业汇总（河北） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2024-08-06 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-12-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（H层）：管道专业汇总（河北） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2024-08-09 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 9.30 CIMS3.0系统无法登陆 |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-14-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 14 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 9.30 CIMS3.0系统无法登陆 |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-15-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 15 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-15 | 2024-05-20 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-15-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 15 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-15 | 2024-05-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-15-25A2-22P4 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 15 | 25A2 | 22P4 | 4RC厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-15 | 2024-05-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RS-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（J层、K层）：管道专业汇总（河北） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RS-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（L层、M层）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RS-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（N层、P层）：管道专业汇总（河北） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-10-10 |  | 9.30 CIMS3.0系统无法登陆 |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RS-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（Q层、R层）：管道专业汇总（河北） | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RS-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（S层、T层）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RS-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（U层）：管道专业汇总（河北） | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 4RX -6.70标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 4RX -3.30标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2024-09-04 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 4RX +0.00标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 4RX 3.60标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 9.30 CIMS3.0系统无法登陆 |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 4RX 6.20/7.50标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 4RX 13.50标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 4RX 16.50及以上标高 D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 4RX -6.70标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | 4RX -3.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | 4RX +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | 4RX 3.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-10-09 |  | 9.30 CIMS3.0系统无法登陆 |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | 4RX 6.20/7.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 4RX 13.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RX-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | 4RX 16.50及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-06-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 06 | 25B1 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（M层、N层）：电气专业汇总（河北） | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-11-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-4SL-NI-2D2-07-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 07 | 25B1 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（P层、Q层）：电气专业汇总（河北） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-08-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 08 | 25B1 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（R层、S层）：电气专业汇总（河北） | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-09-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 09 | 25B1 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（T层、U层）：电气专业汇总（河北） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-05-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-10-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 10 | 25B1 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（V层）：电气专业汇总（河北） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 4SL-12.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-19 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SL-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 4SL-8.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SL-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 4SL-5.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-04 | 2024-09-11 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SL-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 4SL±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-23 | 2024-09-26 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SL-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 4SL4.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-14 | 2024-10-21 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SL-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 4SL8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 4SL13.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D3-08-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 08 | 25A2 | 25C3 | 4SL17.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D3-09-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D3 | 09 | 25A2 | 25C3 | 4SL22.70F标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 4SL -12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-15 | 4444-01-01 | 2024-06-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 4SL -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 4SL -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-04 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 4SL ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-02-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-11 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-6-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 6 | 25B1 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（M层、N层）：电气专业汇总（河北） | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-7-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 7 | 25B1 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（P层、Q层）：电气专业汇总（河北） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-8-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 8 | 25B1 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（R层、S层）：电气专业汇总（河北） | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-9-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 9 | 25B1 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（T层、U层）：电气专业汇总（河北） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-04 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-10-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 10 | 25B1 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（V层、W层）：电气专业汇总（河北） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-11-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 11 | 25B1 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（Z层）：电气专业汇总（河北） | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 4SR-12.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-19 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SR-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 4SR-8.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SR-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 4SR-5.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-04 | 2024-09-06 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SR-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 4SR±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 | 2024-09-24 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SR-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 4SR4.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-14 | 2024-10-21 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-4SR-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 4SR8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 4SR13.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D3-08-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 08 | 25A2 | 25C3 | 4SR17.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D3-09-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 09 | 25A2 | 25C3 | 4SR22.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D3-10-25A2-25C3 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D3 | 10 | 25A2 | 25C3 | 4SR27.70标高D3接口：管道专业汇总 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 4SR-12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 4SR -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 4SR -5.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-03 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 4SR ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 4KX -12.20标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-07-15 | 4444-01-01 | 2024-06-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 4KX -8.25m 标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-22 | 2024-08-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 4KX -5.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 4KX ±0.00m标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 4KX +5.50m及6.50m标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 4KX +10.8m标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 4KX +16.5m标高D3接口：管道专业汇总 | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 4KX -12.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-07-15 | 4444-01-01 | 2024-06-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 4KX -8.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 4KX -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 4KX ±0.00m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | 4KX 5.50m及6.50m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2DX-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | 4KX +10.8m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4KX-NI-2DX-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | 4KX 16.50m及16.50m以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4DX-NI-2D3-01-22C1-25C3 | 编制 | S | 4DX | NI | 2D3 | 01 | 22C1 | 25C3 | 4DA/4DB -10.60标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DX-NI-2D3-02-22C3-25C3 | 编制 | S | 4DX | NI | 2D3 | 02 | 22C3 | 25C3 | 4DA/4DB -2.300标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-08-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-4DX-NI-2D3-03-22C3-25C3 | 编制 | S | 4DX | NI | 2D3 | 03 | 22C3 | 25C3 | 4DA/4DB 0.50标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-02 | 2024-10-14 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DX-NI-2D3-04-22C3-25C3 | 编制 | S | 4DX | NI | 2D3 | 04 | 22C3 | 25C3 | 4DA/4DB 9.20标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DX-NI-2D3-05-22C3-25C3 | 编制 | S | 4DX | NI | 2D3 | 05 | 22C3 | 25C3 | 4DA/4DB 14.6标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DX-NI-2D3-06-22C3-25C3 | 编制 | S | 4DX | NI | 2D3 | 06 | 22C3 | 25C3 | 4DA/4DB 19.0及以上标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DX-NI-2DX-01-22C1-25C2 | 编制 | S | 4DX | NI | 2DX | 01 | 22C1 | 25C2 | 4DA\DB -10.60标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DX-NI-2DX-02-22C1-25C2 | 编制 | S | 4DX | NI | 2DX | 02 | 22C1 | 25C2 | 4DA\DB -2.300标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-18 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DX-NI-2DX-03-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DX | NI | 2DX | 03 | 22C3 | 25C2 | 4DA\DB 0.50标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-02 | 2024-09-06 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-4DX-NI-2DX-04-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DX | NI | 2DX | 04 | 22C3 | 25C2 | 4DA\DB 9.20标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-09 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DX-NI-2DX-05-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DX | NI | 2DX | 05 | 22C3 | 25C2 | 4DA\DB 14.6标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4DX-NI-2DX-06-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DX | NI | 2DX | 06 | 22C3 | 25C2 | 4DA\DB 19.0及以上标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-4WX-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 4WX | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 4WX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4WX-NI-2D2-03-25B2-25C1 | 编制 | S | 4WX | NI | 2D2 | 03 | 25B2 | 25C1 | 4WX厂房二维D2条件(F层、G层)：电仪布置专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-4WX-NI-2D2-04-25B2-25C1 | 编制 | S | 4WX | NI | 2D2 | 04 | 25B2 | 25C1 | 4WX厂房二维D2条件(H层、J层):电仪布置专业汇总 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-4WX-NI-2D2-05-25B2-25C1 | 编制 | S | 4WX | NI | 2D2 | 05 | 25B2 | 25C1 | 4WX厂房二维D2条件(K层、L层):电仪布置专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-4WX-NI-2D2-06-25B2-25C1 | 编制 | S | 4WX | NI | 2D2 | 06 | 25B2 | 25C1 | 4WX厂房二维D2条件(M层、N层):电仪布置专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-RBM---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-21 | 2026-01-09 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg | 新增 |  | 关闭
S-PCS---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-26 | 2024-02-29 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw | 新增 |  | 关闭
S-RVD---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-27 | 2024-03-02 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml | 新增 |  | 关闭
S-RND---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统（RND）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-28 | 2024-03-02 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke | 新增 |  | 关闭
S-WHD---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-27 | 2024-03-02 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx | 新增 |  | 关闭
S-CIS---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-26 | 2025-12-23 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun | 新增 |  | 关闭
S-TSM---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-21 | 2024-02-29 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan | 新增 |  | 关闭
S-TSA---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-21 | 2024-02-29 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan | 新增 |  | 关闭
S-WSD---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-26 | 2024-02-29 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic | 新增 |  | 关闭
S-CSP---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-21 | 2024-02-28 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud | 新增 |  | 关闭
S-RFT---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-21 | 2024-02-28 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting | 新增 |  | 关闭
S-RSI---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）孔板清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-21 | 2024-02-29 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx | 新增 |  | 关闭
S-WCC---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）孔板清单 | 2024-02-28 | 2025-12-04 | 2024-02-21 | 2025-11-19 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa | 新增 |  | 关闭
S-FEP-NI-2LX-36-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | FEP系统4AR厂房第三批力学计算结果 | 2024-12-25 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-36-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | FEP系统4AR厂房第三批力学计算条件 | 2024-10-25 | 4444-01-01 | 2024-10-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-35-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 35 | 25A5 | 25A4 | FSP系统4WX厂房第三批力学计算结果 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-07-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-35-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 35 | 25A4 | 25A5 | FSP系统4WX厂房第三批力学计算条件 | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-34-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 34 | 25A5 | 25A4 | FSP系统4WX厂房第二批力学计算结果 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-34-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 34 | 25A4 | 25A5 | FSP系统4WX厂房第二批力学计算条件 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-33-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 33 | 25A5 | 25A4 | FSP系统4WX厂房第一批力学计算结果 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-33-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 33 | 25A4 | 25A5 | FSP系统4WX厂房第一批力学计算条件 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-47-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 47 | 25A5 | 25A4 | FNP系统4WX厂房第一批力学计算结果 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-47-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 47 | 25A4 | 25A5 | FNP系统4WX厂房第一批力学计算条件 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-36-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | FSP系统4SR厂房第一批力学计算结果 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-36-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | FSP系统4SR厂房第一批力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FWD系统4SR厂房力学计算结果 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FWD系统4SR厂房力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-35-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 35 | 25A5 | 25A4 | FEP系统4AR厂房第二批力学计算结果 | 2024-06-25 | 4444-01-01 | 2024-06-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-35-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 35 | 25A4 | 25A5 | FEP系统4AR厂房第二批力学计算条件 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-34-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 34 | 25A5 | 25A4 | FEP系统4AR厂房第一批力学计算结果 | 2024-06-25 | 4444-01-01 | 2024-06-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-34-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 34 | 25A4 | 25A5 | FEP系统4AR厂房第一批力学计算条件 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FWD系统4AR厂房力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FWD系统4AR厂房力学计算条件 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FWD系统4LX厂房第一批力学计算结果 | 2024-05-25 | 4444-01-01 | 2024-05-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FWD系统4LX厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FWD系统4LX厂房第二批力学计算结果 | 2024-05-25 | 4444-01-01 | 2024-05-11 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FWD系统4LX厂房第二批力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FWD系统4KX厂房力学计算结果 | 2024-07-25 | 4444-01-01 | 2024-07-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FWD系统4KX厂房力学计算条件 | 2024-05-25 | 4444-01-01 | 2024-05-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FWD系统4NX厂房力学计算结果 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FWD系统4NX厂房力学计算条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAI系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 单线图 | 2024-02-10 | 2025-10-30 | 2024-02-05 | 2024-02-08 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-02-29 | 2024-12-30 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RVD系统1916 R54区 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道力学计算结果 （ 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道） | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RVD系统1916 R54区 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道力学计算条件 （ 0051 0052 0205 0203 4964A 4966等管道） | 2024-02-07 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-08-25C3-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 08 | 25C3 | 25C1 | 3RX内部结构二维提资16.5板及以上墙门洞D2接口 | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-07-25C3-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 07 | 25C3 | 25C1 | 3RX内部结构二维提资13.5~16.5板、墙门洞D2接口 | 2024-09-16 | 4444-01-01 | 2024-09-10 | 2024-09-23 |  |  | 吴复忠@wufza | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-3RS-NI-2D2-06-25C3-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 06 | 25C3 | 25C1 | 3RX内部结构二维提资7.5~13.5板、墙门洞D2接口 | 2024-07-16 | 4444-01-01 | 2024-07-09 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-05-25C3-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 05 | 25C3 | 25C1 | 3RX内部结构二维提资3.6~7.5m板、墙门洞D2接口 | 2024-05-16 | 4444-01-01 | 2024-05-07 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-04-25C3-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 04 | 25C3 | 25C1 | 3RX内部结构二维提资0.0~3.6m板、墙门洞D2接口 | 2024-03-16 | 4444-01-01 | 2024-03-08 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-03-25C3-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 03 | 25C3 | 25C1 | 3RX内部结构二维提资-3.32~+0.00板、墙门洞D2接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-08 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-02-25C3-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C1 | 3RX内部结构二维提资-6.7~-3.2m墙门洞D2接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-08 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-IRM-VCL-1XN-01-22B6-25A6 | 编制 | S | IRM | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A6 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 2024-03-19 | 2024-03-28 |  |  | 雷宁博@leinb | 吴楠@wunan |  |  | 关闭
S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力3.储量要求 | 2024-01-25 | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2024-01-30 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZST-DI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | DI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）孔板资料 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A6 | 编制 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供电气厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件。 | 2024-01-20 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 2024-01-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2024-01-31 | 2026-1-30 | 2024-01-31 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 路同祝@lutza | 编制 |  | 打开
S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-15 | 2024-01-18 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）快速接头清单 | 2024-01-30 | 2025-11-18 | 2024-01-18 | 2025-11-03 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-10 | 2024-02-01 | 2024-01-09 | 2024-01-15 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-VEC-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-09 | 2024-01-15 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WSC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WSC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-10 | 2024-02-01 | 2024-01-10 | 2024-02-01 |  |  | 李博@libo | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WNC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | 李博@libo | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WPW-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-10 | 2024-02-01 | 2024-01-09 | 2024-01-14 |  |  | 李博@libo | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-VCL-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及建议管径等） | 2024-01-10 | 2024-04-30 | 2024-01-05 | 2024-01-09 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-WND-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WND | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供除盐水箱WND403BA仪表接口 | 2023-12-30 | 2024-02-15 | 2023-12-22 | 2024-01-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WCD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供除盐水箱WCD403BA仪表接口 | 2023-12-30 | 2024-02-15 | 2023-12-22 | 2024-01-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-FDP-WSS-1XX-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WSS | 1XX | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FDP系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 2023-12-22 | 2024-07-02 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 2023-12-26 | 2024-12-27 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-4RX---2D2-01-25B2-22C3 | 作废 | S | 4RX | - | 2D2 | 01 | 25B2 | 22C3 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件 | 2024-01-10 | 2024-02-20 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 未打开
S-4CIS-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | 4CIS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供CIS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2024-04-07 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4CIS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4CIS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供CIS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4IRWST-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | 4IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-10 | 2024-01-26 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4IRWST-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4WX-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 4WX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 4WX厂房二维筏基D2条件：管道专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4KX-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房筏基D2条件：管道专业汇总 | 2023-12-25 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房筏基D2条件：管道专业汇总 | 2023-12-25 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 4RX厂房筏基D2条件（E层及以下）：管道专业汇总 | 2023-12-25 | 4444-01-01 | 2023-12-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 4SL厂房二维筏基D2条件：管道专业汇总 | 2023-12-25 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 4SR厂房二维筏基D2条件：管道专业汇总 | 2023-12-25 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 4AR厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 4AR厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4AR-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 4AR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 4AR厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4DA-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 4DA | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 4DA厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总（北京） | 2024-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-4FR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | 4FR厂房二维D2条件（D层、E层）：给排水专业汇总 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-10 | 2024-02-02 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-4FR-NI-2D2-02-25A4-25C1 | 编制 | S | 4FR | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C1 | 4FR厂房二维D2条件（F层、G层）：给排水专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 | 2024-07-31 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-4KX-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2024-02-06 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-4KX-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4KX | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 4KX厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4LX-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 4LX厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-16 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-02-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4NX-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 4NX | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 4NX厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-4RB-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 4RB厂房三维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-01-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RB-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 4RB厂房三维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（D层、E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2024-03-04 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2024-04-08 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RS-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4RS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 4RS厂房二维D2条件（G层、H层）：管道专业汇总（河北） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SL-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 4SL厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-03-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4SR-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 4SR厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-4RC-NI-2D2-08-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2024-05-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2024-02-22 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-09-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2024-02-06 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-09-25A2-22P4 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P4 | 4RC厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2024-03-05 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-06-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（D层、E层）：管道专业汇总（河北） | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2024-03-06 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-06 | 2024-01-18 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-07-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-06 | 2024-01-24 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-07-25A2-22P4 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P4 | 4RC厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-01-06 | 2024-01-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-4RC-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 4RC | 4RC | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 4RC内层安全壳配筋计算结果（D层、E层） | 2024-05-24 | 2024-06-12 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 该接口为后期补充，未提前通知发布方，因此遗漏。 |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-4RC-4RC-1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | 4RC | 4RC | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 4RC内壳钢衬里整体布置图（底板及加腋区） | 2024-01-24 | 2024-02-20 | 2024-01-23 | 2024-01-29 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-4RC-4RC-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | 4RC | 4RC | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 4RC内层安全壳配筋计算结果（F层） | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 该接口为后期补充，未提前通知发布方，因此遗漏。 |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-4RC-4RC-1JJ-02-22P4-25C1 | 编制 | S | 4RC | 4RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 4RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里-3.900至14.975m） | 2024-05-09 | 2024-06-10 | 2024-02-04 | 2024-03-12 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2024-04-08 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2024-05-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-11-25A2-22P4 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P4 | 4RC厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2024-04-09 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-4RC-1JJ-03-22P4-25C1 | 编制 | S | 4RC | 4RC | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 4RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里14.975至30.075m） | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-04-09 | 2024-04-16 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-13-25A2-25C1 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 13 | 25A2 | 25C1 | 4RC厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 | 2024-08-14 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-13-25A2-22P3 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 13 | 25A2 | 22P3 | 4RC厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 | 2024-08-21 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-NI-2D2-13-25A2-22P4 | 编制 | S | 4RC | NI | 2D2 | 13 | 25A2 | 22P4 | 4RC厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-04-15 | 2024-08-21 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-4RC-4RC-1JJ-04-22P4-25C1 | 编制 | S | 4RC | 4RC | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 4RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里30.075至45.130m） | 2024-05-09 | 2025-01-26 | 2024-05-09 | 2025-01-11 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-4KP-NI-2D2-01-25C2-25C3 | 编制 | S | 4KP | NI | 2D2 | 01 | 25C2 | 25C3 | 龙门架基础布置图 | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-09 | 2024-01-19 |  |  | 吴复忠@wufza | 王广涛@wanggt |  |  | 关闭
S-4KP-NI-2D2-02-25C3-25C2 | 编制 | S | 4KP | NI | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C2 | 总平面布置图（龙门架基础定位与沟道之间关系） | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-01-26 | 2024-01-31 |  |  | 吴复忠@wufza | 刘朝阳@liuzyc |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0315、RNS0415、RNS0423等管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0315、RNS0415、RNS0423等管道力学计算条件 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RNS0418等管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RNS0418等管道力学计算条件 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RNS0417等管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RNS0417等管道力学计算条件 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0304、RNS0417等管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件前RNS0304、RNS0417等管道力学计算条件 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-46-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 46 | 25A5 | 25A4 | 反应堆厂房（RX）3FNP0022、0084、0018、0082等管道力学计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-46-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 46 | 25A4 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）3FNP0022、0084、0018、0082等管道力学计算提资 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 打开
S-WES-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（KX）WES0305、0205等管道力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-07 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（KX）WES0305、0205等管道力学计算条件 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 周鑫@l-zhouxin | 编制 |  | 打开
S-WES-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（KX）WES0306、0206等管道力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-07 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 打开
S-WES-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（KX）WES0306、0206等管道力学计算条件 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 周鑫@l-zhouxin | 编制 |  | 打开
S-RFH-WAS-1GG-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RFH | WAS | 1GG | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供燃料操作与贮存系统（RFH）所需公用压缩空气条件 | 2023-11-10 | 2023-12-25 | 2023-11-06 | 2023-11-18 |  |  | 陈鹍@chenkun | 李修园e@lixye |  |  | 关闭
S-RFH-WAI-1GG-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RFH | WAI | 1GG | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供燃料操作与贮存系统（RFH）所需仪用压缩空气条件 | 2023-11-10 | 2025-04-18 | 2023-11-06 | 2025-04-03 |  |  | 陈鹍@chenkun | 李修园e@lixye |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RVD系统R15区施工图阶段管道力学计算结果 （RVD3909,RVD3910,RVD3911等管道） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-07 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RVD系统R15区施工图阶段管道力学计算条件 （RVD3909,RVD3910,RVD3911等管道） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-HEN-NI-1HN-01-25E5-25A3 | 编制 | S | HEN | NI | 1HN | 01 | 25E5 | 25A3 | 提供核岛厂房电梯的散热量. | 2023-12-31 | 2024-05-31 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RCV---1GT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RCV | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2023-10-17 | 2023-10-27 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2024-04-15 | 2025-12-30 | 2024-04-03 | 2024-04-17 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）工艺设备的厂房通风资料. | 2023-11-30 | 2025-06-18 | 2023-11-30 | 2025-06-03 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图. | 2023-11-30 | 2024-05-31 | 2023-11-30 | 2023-12-12 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2023-10-31 | 2023-12-30 | 2023-10-23 | 2023-10-25 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积系统（RCV）仪用压空条件 | 2023-09-30 | 2024-01-30 | 2023-09-14 | 2023-10-17 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CIS-VMO-1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS | VMO | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）通风条件 | 2023-07-30 | 2024-01-30 | 2023-07-20 | 2023-08-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李姗@lishan | 编制 |  | 关闭
S-WOD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | WOD非放含油废水系统管道清单 | 2023-07-31 | 2024-07-23 | 2023-07-14 | 2024-07-08 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 关闭
S-RVD-NI-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供内置换料水箱地坑中接管力学计算结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供内置换料水箱地坑中接管力学计算资料 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供导向柱存放架力学计算资料单 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 3RVD1605-RX管线力学计算结果 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 3RVD1605-RX管线力学计算条件 | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-3SR-NI-2DX-5-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 5 | 25B1 | 25C2 | 3SR4.80标高DX接口 | 2023-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-20 | 2023-06-27 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2DX-6-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 6 | 25B1 | 25C2 | 3SR8.50标高DX接口 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-20 | 2023-07-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2DX-7-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 7 | 25B1 | 25C2 | 3SR13.00标高DX接口 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-17 | 2023-08-23 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2DX-8-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 8 | 25B1 | 25C2 | 3SR17.00标高DX接口 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-3SR-NI-2DX-9-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 9 | 25B1 | 25C2 | 3SR22.00标高DX接口 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-3SR-NI-2DX-10-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 10 | 25B1 | 25C2 | 3SR27.70标高DX接口 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供PCS系统阀门清单 | 2023-07-15 | 2025-05-21 | 2023-07-10 | 2025-05-06 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供PCS系统阀门清单 | 2023-07-15 | 2025-05-24 | 2023-07-10 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供PCS系统管道清单 | 2023-07-15 | 2025-06-21 | 2023-07-10 | 2025-06-06 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供PCS系统管道清单 | 2023-07-15 | 2025-06-21 | 2023-07-10 | 2025-06-06 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供PCS系统流程图。 | 2023-07-15 | 2025-11-13 | 2023-07-10 | 2025-10-29 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供PCS系统流程图。 | 2023-07-15 | 2025-11-13 | 2023-07-10 | 2025-10-29 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-FEP-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FEP | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供FEP系统WAS用气资料资料 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-12 | 2023-06-20 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-LSC---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | LSC | - | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 关于主控室通信系统（包括声力电话、行政电话、时钟、网口等）的需求 | 2023-06-05 | 9999-01-01 | 2023-06-05 | 2023-06-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-FAD---1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供仪控设备间仪控布置图（无通风散热的仪控机柜需单独标注） | 2023-06-05 | 9999-01-01 | 2023-06-05 | 2023-06-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | 提供直流、UPS系统电气设备、蓄电池布置图 | 2023-06-05 | 9999-01-01 | 2023-05-30 | 2023-06-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供交流中、低压系统电气设备间机柜布置图 | 2023-06-05 | 9999-01-01 | 2023-05-30 | 2025-06-13 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-02-22R6-25B3 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 02 | 22R6 | 25B3 | 实物保护主系统电缆表 | 2026-03-30 | 9999-01-01 |  |  | UA UD UB等子项尚未完成施工图设计 |  | 吴银伟@wuyw | 韩圆@hanyuan |  |  | 未打开
S-LSM---1TD-02-22R6-25B2 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 02 | 22R6 | 25B2 | 实物保护主系统电缆表 | 2026-03-30 | 9999-01-01 |  |  | UA UD UB等子项尚未完成施工图设计 |  | 吴银伟@wuyw | 韩圆@hanyuan |  |  | 未打开
S-LSM---1TD-02-22R6-25B1 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 02 | 22R6 | 25B1 | 实物保护主系统电缆表 | 2026-03-30 | 9999-01-01 |  |  | UA UD UB等子项尚未完成施工图设计 |  | 吴银伟@wuyw | 韩圆@hanyuan |  |  | 未打开
S-ISA---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | ISA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | ISA系统电缆表及相关设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-26 | 2025-01-26 |  |  | 吴银伟@wuyw | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-ISA---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | ISA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | ISA系统电缆表及相关设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-26 | 2025-01-16 |  |  | 吴银伟@wuyw | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-ISA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | ISA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | ISA系统电缆表及相关设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-26 | 2025-01-17 |  |  | 吴银伟@wuyw | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | LSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-26 | 2025-01-26 |  |  | 吴银伟@wuyw | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | LSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-26 | 2025-01-16 |  |  | 吴银伟@wuyw | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-LSM---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-26 | 2025-01-17 |  |  | 吴银伟@wuyw | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-1LTV---1TD-02-25E6-25B3 | 编制 | S | 1LTV | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B3 | LTV 闭路电视系统低压、测量电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-14 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1LTV---1TD-02-25E6-25B2 | 编制 | S | 1LTV | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B2 | LTV 闭路电视系统低压、测量电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-14 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1LTV---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | 1LTV | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | LTV 闭路电视系统低压、测量电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-13 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1LSC---1TD-02-25E6-25B3 | 编制 | S | 1LSC | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B3 | LSC 厂区通信系统低压、控制、通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2026-02-06 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1LSC---1TD-02-25E6-25B2 | 编制 | S | 1LSC | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B2 | LSC 厂区通信系统低压、控制、通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2026-02-05 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1LSC---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | 1LSC | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | LSC 厂区通信系统低压、控制、通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2026-02-06 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1HEN---1TD-05-25E6-25B3 | 编制 | S | 1HEN | - | 1TD | 05 | 25E6 | 25B3 | HEN 核岛厂房电梯通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-14 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1HEN---1TD-05-25E6-25B2 | 编制 | S | 1HEN | - | 1TD | 05 | 25E6 | 25B2 | HEN 核岛厂房电梯通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-14 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1HEN---1TD-05-25E6-25B1 | 编制 | S | 1HEN | - | 1TD | 05 | 25E6 | 25B1 | HEN 核岛厂房电梯通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-13 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1FAD---1TD-02-25E6-25B3 | 编制 | S | 1FAD | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B3 | FAD 火灾自动报警系统低压、控制、通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2025-12-09 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1FAD---1TD-02-25E6-25B2 | 编制 | S | 1FAD | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B2 | FAD 火灾自动报警系统低压、控制、通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2025-12-08 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-1FAD---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | 1FAD | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | FAD 火灾自动报警系统低压、控制、通信电缆清单 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2026-02-25 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-28 | 2025-04-27 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-28 | 2025-09-24 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LTV---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛工业电视系统设备用电条件 | 2023-08-30 | 9999-01-01 | 2023-08-29 | 2026-02-11 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSW---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | LSW | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | 无线通信网络系统电缆敷设清单及设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-14 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSW---1TD-01-25E6-25B2 | 编制 | S | LSW | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B2 | 无线通信网络系统电缆敷设清单及设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-14 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSW---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 无线通信网络系统电缆敷设清单及设备布置 | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-13 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSW---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 无线通信核岛用电需求 | 2023-08-30 | 9999-01-01 | 2023-08-29 | 2023-09-05 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-28 | 2025-04-27 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛通信系统设备用电条件 | 2023-08-30 | 9999-01-01 | 2023-08-29 | 2023-09-26 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-IMC---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | IMC | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 在主控室，远程停堆站等房间的设备布置概况及需求 | 2023-08-30 | 9999-01-01 | 2023-08-29 | 2023-09-28 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-28 | 2025-04-28 |  |  | 吴银伟@wuyw | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-KX---1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | KX | - | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2023-07-30 | 2024-04-11 | 2023-07-28 | 2024-03-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-RSI-SR-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SR | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果(RSI0132 0021 0430 433) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SR-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SR | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件(RSI0132 0021 0430 433) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-RSI-SR-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SR | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RSI系统管道力学计算结果(RSI0010 0011 0024 0026 0196 0198 0410) | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SR-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SR | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RSI系统管道力学计算条件(RSI0010 0011 0024 0026 0196 0198 0410) | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-05-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein | 编制 |  | 打开
S-3KX-NI-2D2-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-27 | 2023-04-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2023-05-20 | 2025-08-28 | 2023-04-26 | 2025-08-13 |  |  | 李博@libo | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
S-DU-LTV-1GD-1-22C3-25E6 | 编制 | S | DU | LTV | 1GD | 1 | 22C3 | 25E6 | DU厂房与闭路电视系统（LTV）接口 | 2023-05-20 | 2023-06-20 | 2023-05-17 | 2023-05-24 |  |  | 王凯@wangkai | 纪立军@jilj |  |  | 关闭
S-DX-LTV-1GD-1-22C3-25E6 | 编制 | S | DX | LTV | 1GD | 1 | 22C3 | 25E6 | DA/DB厂房与闭路电视系统（LTV）接口 | 2023-07-05 | 2023-07-29 | 2023-07-04 | 2023-07-14 |  |  | 王凯@wangkai | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-RFT-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 过滤旁路用于乏燃料水池净化管线力学计算结果（RFT0010B) | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 过滤旁路用于乏燃料水池净化管线力学计算条件（RFT0010B) | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 过滤旁路用于乏燃料水池净化返回管线力学计算结果（RFT1102B) | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 过滤旁路用于乏燃料水池净化返回管线力学计算条件（RFT1102B) | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-NX---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NX厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-20 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-21 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 新增 |  | 关闭
S-AR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | AR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供AR厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-20 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-23 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 新增 |  | 关闭
S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2023-04-22 | 2024-11-23 | 2023-04-21 | 2024-11-08 | 流程4.18已经提交设总，由于设总出差，导致接口没有按时打开(4.20)，延误一天。 |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | 编制 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 2023-04-14 | 2023-04-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-RCS-EI-1HH-01-22D3-25E5 | 编制 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 22D3 | 25E5 | 提供堆内构件吊具与上、下部堆内构件存放架之间接口的资料 | 2023-04-26 | 2023-07-15 | 2023-04-25 | 2023-04-28 |  |  | 陈鹍@chenkun | 丁磊@dinglei |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2023-04-30 | 2025-10-25 | 2023-04-25 | 2025-10-10 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2023-04-30 | 2025-05-23 | 2023-04-21 | 2025-05-08 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2023-04-30 | 2025-10-25 | 2023-04-25 | 2025-10-10 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1FH-01-22B2-22D4 | 编制 | B | RFH | RFH | 1FH | 01 | 22B2 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架热工计算结果 | 2023-04-30 | 2024-11-01 | 2023-03-29 | 2024-10-17 |  |  | 雷宁博@leinb | 李呼昂@liha |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2025-11-25 | 2023-03-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助蒸汽分配系统流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-25 | 2023-03-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-11-25 | 2023-03-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WEC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-05 | 2023-03-24 | 2025-10-21 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2024-03-24 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2024-03-24 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RHR-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房实验管道力学结果(3RHR0816 3RHR0817等) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房安全阀取压及脉冲管道力学结果(3RHR0070 3RHR0085等) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(3RHR0063 3RHR0064A 3RHR0064B 3RHR0065A 3RHR0065B 3RHR0066 3TTB0888 3TTB0889等) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-63-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 63 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统ZGT0061 ZGT0062 ZGT0060 ZGT0066 ZGT0065 ZGT0067 ZGT0064A ZGT0064B ZGT0063A ZGT0063B力学计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统ZGT0001 RVD1493 RVD1449 RVD1448 ZGT0083 RND0069C ZGT0086 ZGT001CN ZGT0087 ZGT0018 RVD0758B ZGT0085 ZGT0045 ZGT0091力学计算结果 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统ZGT0003A ZGT0003B ZGT0004A力学计算结果 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZGT系统ZGT0016A ZGT0016B力学计算结果 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0040 ZBR0083 ZBR0790） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0079 ZBR0082） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0011B） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-06 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0009） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0013B） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-06 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015 ZBR0361） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007 ZBR0008 ZBR0361 ZBR0362） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RBM硼回收系统管道ZBR0005 ZBR0006 ZBR0069 ZBR0214 ZBR0347） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0317B ZBR0711） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0287 ZBR0288 ZBR0323 ZBR0437） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0285） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0283A/B/C ZBR0293 ZBR0703） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR0289 ZBR0290） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | ZBR0529、ZBR0515、ZBR0507、ZBR0333管线力学计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | ZBR0291管线力学计算结果 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | WNC系统D2阶段管道力学计算结果（WNC0015WNC0016WNC0017WNC0018WNC0051WNC0056） | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | WNC系统D2阶段管道力学计算结果（WNC0021WNC0022WNC0023WNC0024WNC0053WNC0057） | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | LX厂房WEC0013 0014 0015 0016 0018 0101 0102相关管道力学结果 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | LX厂房WEC0019 0021 0023 0024 0025 0026B 0103 0104相关管道力学结果 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-94-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 94 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0198A 0198B 0199 0206 0208 0209 0210 0073 0211 0207 0542 0584等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-93-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 93 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0066、0067A、0067B 0059 0581等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-92-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 92 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0297 0548等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-89-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 89 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0205 0423 0547 0569等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-88-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 88 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0204 0295 0546 0568等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-86-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 86 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0202 0424 0563等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-85-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 85 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0201 0290 0562等管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-83-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 83 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0093 WCC0096 WCC0205 WCC0190 WCC0213 WCC0339A WCC0339B等管道力学计算结果 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-82-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 82 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0092 WCC0095 WCC0204 WCC0293 WCC0294 WCC0309A WCC0309B等管道力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-81-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 81 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0091 WCC0094 WCC0203 WCC0303 WCC0304 WCC0396A WCC0396B等管道力学计算结果 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-80-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 80 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0081 WCC0084 WCC0202 WCC0338A WCC0338B WCC0425 WCC0212等管道力学计算结果 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-79-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 79 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0080 WCC0083 WCC0201 WCC0291 WCC0292 WCC0208A WCC0308B等管道力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-78-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 78 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0079 WCC0082 WCC0200 WCC0301 WCC0302 WCC0395A WCC0395B等管道力学计算结果 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0155，WCC0240等） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0064,0260,0261,0262等） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0156，WCC0148等） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0060,0160,0161,0162等） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 蒸汽发生器排污系统管线力学计算结果(TTB0001/0002/0003/0801~0820/0601) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果(TTB002、005等) | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果(TTB001、004等) | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果(TTB003、006等) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道1TSM0052,1TSM0053,1TSM0054等） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道1TSM0055,1TSM0056,1TSM0057,1TSM0058,1TSM0059,1TSM0060,1TSM0061等） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道1TSM0091,1TSM0092,1TSM0093等） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(TSM主蒸汽系统管道1TSM0830,1TSM0832,1TSM0834,1TSM0836,1TSM0838,1TSM0840,1TSM0842A,1TSM0844,1TSM0846,1TSM0848,1TSM0850等） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0033/0036/0039/0042/0051A/0051B等) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0032/0035/0038/0041/0050A/0050B等) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0031/0034/0037/0040/0049A/0049B等) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | TSM系统管道力学计算结果(XTSM0001B/0002B/0003B/0064/0065/0066/0067/0068/0069/0070/0071/0072/0073/0074/0075/0076/0077/0078/0079/0080/0081/0082/0083/0084/0085/0086/0087等) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM003） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM002） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM001） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSM-MX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | MX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | MX厂房1TSM0191管道力学结果 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TSA-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TSA系统管道力学计算结果（LL厂房XTSA0001，XTSA0002，XTSA0003，XTSA0004，XTSA0005，XTSA0006，XTSA0026，XTSA0027，XTSA0028，XTSA0029，XTSA0030，XTSA0031等） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | TFM系统管道力学计算结果(XTFM001A-0003A,TFM0004-0006,TFM0031-0033(18"") TFM0242~0244(8"")等) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | R厂房RVD系统管线力学计算结果(RVD0032、RVD0034等) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统施工阶段管道力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RVD系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房+4.0M放射性管廊核岛疏水排气系统管道RVD0529等） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-49-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 49 | 25A5 | 25A2 | RSI系统3环路冷段试验管线力学计算结果(RSI0164+150+559+602+603+605,RVD) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-48-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 48 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同3环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0026+030+033+028+183+186) | 2023-05-20 | 4444-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-47-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 47 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同2环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0025+029+032+027+184+187) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-45-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 45 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同3环路主管道冷段管线力学计算结果(RSI0016+019+053+056,REB010+014+515 ) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-42-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A2 | 3环路冷管段试验管线力学计算结果（RSI0147+163+164+165+151+166+601+605，RVD) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-41-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 41 | 25A5 | 25A2 | 安注冷管段力学计算结果(RSI0052) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-39-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 39 | 25A5 | 25A2 | 安注冷管段力学计算结果(RSI0050+553) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-37-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 37 | 25A5 | 25A2 | 冷热管段试验管线力学计算结果(RSI0148+149+169+162+163+170+571+554+610+611+527+606+548，RVD) | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-36-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管线RSI0132,0434AB计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-33-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | 安注热管段力学计算结果(RSI0058+0182+0183+0180+0182+0184) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | 安注冷管段力学计算结果(RSI0011+012+014+015+016+049+050+052+053+057+553) | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RRV-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RRV | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RRV控制棒驱动机构通风系统可拆卸风管支架力学计算结果 | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-02-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RNS系统RNS0320管道力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RNS系统RNS0318管道力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RNS系统RNS0313 0314 0316(内环墙内）管道力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RNS系统RNS0313 0314 0316(环廊内）管道力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RNS系统RNS0311 0312(包括贯穿件前RNS0309 RNS0310 RNS0313 RNS0314部分)等管道力学计算结果 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RNS系统RNS0309 0310(内环墙内）等管道力学计算结果 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RNS0309、0310等管道力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 新增管线RNS0305、0307、0308、0321等管线力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | RNS0302 0352等管线力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | RNS0301 0538等管线力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RFT系统S阶段管道力学计算结果(RFT0868) | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RFT系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房管道RFT0011,0012,0032,0034,0039） | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | REB005 008 012 006 009 013 033 034 035 036管道力学计算结果 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-56-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 56 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0111A/0111B） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-55-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 55 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0376,RCV0377） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-53-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 53 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0245A,RCV245B） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-52-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 52 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0244A,RCV244B） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-51-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 51 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0243A,RCV243B） | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-50-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 50 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0198,RCV0188） | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-49-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 49 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0196,RCV0197） | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-48-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 48 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0245A,0245B,0209B,0408,0409,0509,0520） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-47-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 47 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（R厂房 RCV0244A,0244B,0210B,0414,0415,0581,0589） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-46-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 46 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0243A,0243B,0201B,0411,0412,0515,0521） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房RCV0211A,RCV0214,RCV0218,RCV0219,RCV0237,RCV0238,RCV0250,RCV0251,RCV0406,RCV0506,RCV0676,RCV0677,RCV0858,RCV0861,RCV0958,RCV0961） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0215,0216,0220,0248,0249,0675,0860,0960,0857,0957） | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-11-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0212,0213,0214,0246,0231) | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果(RX厂房 RCV0231,RCV0252) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | RCV系统RCV003FI和RCV004FI过滤器管道（RCV0201A,RCV0203,RCV0181B,RCV0202,RCV0583,RVD0786,RCV0584,RVD0780,RCV0610,RVD0744,RCV0611,RCV0703,RVD0788,RCV0613,RVD0745,RCV0704,RVD0787,RVD1120A,RVD1120B）力学计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管线力学计算结果(RCV0252，RSI0131,0432AB) | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | RCV系统RCV002FI管道（RCV0302,RCV0340,RCV0128,RCV0303,RCV0338,RCV0309,RCV0337,RCV0637,RCV0807,RCV0810,RCV0811,RCV0636,RCV0638,RCV0588）力学计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV003DE管道（RCV0316 RCV0306 RCV0629 RCV0327 RVD0564)计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV002DE管道（RCV0315 RCV0305 RCV0633 RCV0332 RVD0566)计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV001FI 006FI管道（RCV0118 RCV0122 RCV0129 RCV0121 RCV0804 RCV0805力学计算结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0302,0303,0636,0631,0635,0632,0633,0634,0630,0639) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRSPRS0202,0203,0626,0621,0625,0622,0623,0624,0620,0629,0021) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0102,0103,0616,0611,0615,0612,0613,0614,0610,0619,0011,0021,0031,001,002,003) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS203,204,208,210) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS111,112,117,119) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS113,114,118,120) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS101,102,107,109) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS311,312,317,319) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS313,314,318,320) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS301,302,307,309) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS303,304,308,310) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS211,212,217,219) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS213,214,218,220) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS103,104,108,110) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(PCS201,202,207,209) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-32-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第二十批力学计算结果 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-31-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 31 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十九批力学计算结果 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-28-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 28 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十六批力学计算结果 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-27-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十五批力学计算结果 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-26-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 26 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十四批力学计算结果 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-25-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 25 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十三批力学计算结果 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第六批力学计算结果 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第十一批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第十批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第九批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第八批力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第七批力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第六批力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第五批力学计算结果 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-40-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 40 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QX厂房力学提资第四批结果 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-39-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 39 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QX厂房力学提资第五批结果 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-36-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学提资第十八批结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-35-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 35 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学提资第十七批结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-34-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 34 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学提资第十六批结果 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-02-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-33-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 33 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学提资第十五批结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-32-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学提资第十四批结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-31-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 31 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学提资第十三批结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-29-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学提资第十一批结果 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学提资第十三批结果 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-07-24 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-27-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LL厂房第四批力学计算结果 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第十四批力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-20 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第十三批力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第十二批力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第十一批力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第十批力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第九批力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第八批力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第七批力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第六批力学计算结果 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第五批力学计算结果 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LL厂房第三批力学计算结果 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FEP系统AR厂房第五批力学计算结果 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-08-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DU厂房第三批力学计算结果 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-06-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第四批力学计算结果 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-10 |  | 上游专业接口未打开，未收到上游专业力学计算条件，故此接口无法打开。 |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第四批力学计算结果 | 2025-09-19 | 4444-01-01 | 2025-09-18 |  | 上游专业接口未打开，未收到上游专业力学计算条件，故此接口无法打开。 |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DU厂房第二批力学计算结果 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-06-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DU厂房第一批力学计算结果 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-06-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第三批力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第二批力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第一批力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第三批力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第二批力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第一批力学计算结果 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-10-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | CIS系统D2阶段管道力学计算结果（RX厂房CIS0032、CIS0144、CIS0038、CIS0039、CIS0040、CIS0041、CIS0042、CIS0043、CIS0044、CIS0045、CIS0046、CIS0047、CIS0048、CIS0049、CIS0037） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-07 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | NX厂房CFE0036 0037 0040管道力学结果 | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | NX厂房CFE0004管道力学结果 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房实验管道力学条件(3RHR0816 3RHR0817等) | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房安全阀取压及脉冲管道力学条件(3RHR0070 3RHR0085等) | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(3RHR0063 3RHR0064A 3RHR0064B 3RHR0065A 3RHR0065B 3RHR0066 3TTB0888 3TTB0889等) | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-63-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 63 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统ZGT0061 ZGT0062 ZGT0060 ZGT0066 ZGT0065 ZGT0067 ZGT0064A ZGT0064B ZGT0063A ZGT0063B力学计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统ZGT0001 RVD1493 RVD1449 RVD1448 ZGT0083 RND0069C ZGT0086 ZGT001CN ZGT0087 ZGT0018 RVD0758B ZGT0085 ZGT0045 ZGT0091力学计算条件 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统ZGT0003A ZGT0003B ZGT0004A力学计算条件 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZGT-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZGT系统ZGT0016A ZGT0016B力学计算条件 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0040 ZBR0083 ZBR0790） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0079 ZBR0082） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0011B） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0009） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0013B） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015 ZBR0361） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0015） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0007 ZBR0008 ZBR0361 ZBR0362） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RBM硼回收系统管道ZBR0005 ZBR0006 ZBR0069 ZBR0214 ZBR0347） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0317B ZBR0711） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0287 ZBR0288 ZBR0323 ZBR0437） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0285） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0283A/B/C ZBR0293 ZBR0703） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工图阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR0289 ZBR0290） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | ZBR0529、ZBR0515、ZBR0507、ZBR0333管线力学计算 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | ZBR0291管线力学计算 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-07-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | WNC系统D2阶段管道力学计算条件（WNC0015WNC0016WNC0017WNC0018WNC0051WNC0056） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-12 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | WNC系统D2阶段管道力学计算条件（WNC0021WNC0022WNC0023WNC0024WNC0053WNC0057） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-12 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | LX厂房WEC0013 0014 0015 0016 0018 0101 0102相关管道力学条件 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | LX厂房WEC0019 0021 0023 0024 0025 0026B 0103 0104相关管道力学条件 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-94-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 94 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0198A 0198B 0199 0206 0208 0209 0210 0073 0211 0207 0542 0584等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-93-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 93 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0066、0067A、0067B 0059 0581等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 | 2026-02-03 |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCC-NI-2LX-92-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 92 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0297 0548等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-89-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 89 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0205 0423 0547 0569等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-88-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 88 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0204 0295 0546 0568等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-86-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 86 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0202 0424 0563等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-85-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 85 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0201 0290 0562等管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-83-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 83 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0093 WCC0096 WCC0205 WCC0190 WCC0213 WCC0339A WCC0339B等管道力学计算条件 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-82-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 82 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0092 WCC0095 WCC0204 WCC0293 WCC0294 WCC0309A WCC0309B等管道力学计算条件 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-28 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-81-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 81 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0091 WCC0094 WCC0203 WCC0303 WCC0304 WCC0396A WCC0396B等管道力学计算条件 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-80-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 80 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0081 WCC0084 WCC0202 WCC0338A WCC0338B WCC0425 WCC0212等管道力学计算条件 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-79-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 79 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0080 WCC0083 WCC0201 WCC0291 WCC0292 WCC0208A WCC0308B等管道力学计算条件 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-28 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-78-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 78 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0079 WCC0082 WCC0200 WCC0301 WCC0302 WCC0395A WCC0395B等管道力学计算条件 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0155，WCC0240等） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0064,0260,0261,0262等） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0156，WCC0148等） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0060,0160,0161,0162等） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 蒸汽发生器排污系统管线力学计算条件(TTB0001/0002/0003/0801~0820/0601) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件(TTB002、005等) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-25 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件(TTB001、004等) | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-19 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件(TTB003、006等) | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-11 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道1TSM0052,1TSM0053,1TSM0054等） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道1TSM0055,1TSM0056,1TSM0057,1TSM0058,1TSM0059,1TSM0060,1TSM0061等） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道1TSM0091,1TSM0092,1TSM0093等） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(TSM主蒸汽系统管道1TSM0830,1TSM0832,1TSM0834,1TSM0836,1TSM0838,1TSM0840,1TSM0842A,1TSM0844,1TSM0846,1TSM0848,1TSM0850等） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0033/0036/0039/0042/0051A/0051B等) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0032/0035/0038/0041/0050A/0050B等) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0031/0034/0037/0040/0049A/0049B等) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件(XTSM0001B/0002B/0003B/0064/0065/0066/0067/0068/0069/0070/0071/0072/0073/0074/0075/0076/0077/0078/0079/0080/0081/0082/0083/0084/0085/0086/0087等) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM003） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM002） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM001） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-TSM-MX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | MX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | MX厂房1TSM0191管道力学条件 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TSA-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TSA系统管道力学计算条件（LL厂房XTSA0001，XTSA0002，XTSA0003，XTSA0004，XTSA0005，XTSA0006，XTSA0026，XTSA0027，XTSA0028，XTSA0029，XTSA0030，XTSA0031等） | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | TFM系统管道力学计算条件(XTFM001A-0003A,TFM0004-0006,TFM0031-0033(18"") TFM0242~0244(8"")等) | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吕航@lvhang |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 倪东海@l-nidh |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 倪东海@l-nidh |  |  | 打开
S-TFM-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 倪东海@l-nidh |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | R厂房RVD系统管线力学计算条件(RVD0032、RVD0034等) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统施工阶段管道力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RVD系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房+4.0M放射性管廊核岛疏水排气系统管道RVD0529等） | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-49-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 49 | 25A2 | 25A5 | RSI系统3环路冷段试验管线力学计算条件(RSI0164+150+559+602+603+605,RVD) | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-48-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 48 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同3环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026+030+033+028+183+186) | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-47-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 47 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同2环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0025+029+032+027+184+187) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-07 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-45-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 45 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同3环路主管道冷段管线力学计算条件(RSI0016+019+053+056,REB010+014+515 ) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-07 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-42-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 42 | 25A2 | 25A5 | 3环路冷管段试验管线力学计算条件（RSI0147+163+164+165+151+166+601+605，RVD) | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-41-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 41 | 25A2 | 25A5 | 安注冷管段力学计算条件(RSI0052) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-06 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-39-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 39 | 25A2 | 25A5 | 安注冷管段力学计算条件(RSI0050+553) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-07 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-37-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 37 | 25A2 | 25A5 | 冷热管段试验管线力学计算条件(RSI0148+149+169+162+163+170+571+554+610+611+527+606+548，RVD) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-28 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-36-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 36 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管线RSI0132,0434AB计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-33-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | 安注热管段力学计算条件(RSI0058+0182+0183+0180+0182+0184) | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 安注冷管段力学计算条件(RSI0011+012+014+015+016+049+050+052+053+057+553) | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-07 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RRV-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RRV | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RRV控制棒驱动机构通风系统可拆卸风管支架力学计算条件 | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RNS系统RNS0320管道力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-16 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RNS系统RNS0318管道力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-16 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RNS系统RNS0313 0314 0316(内环墙内）管道力学计算条件 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RNS系统RNS0313 0314 0316(环廊内）管道力学计算条件 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RNS系统RNS0311 0312(包括贯穿件前RNS0309 RNS0310 RNS0313 RNS0314部分)等管道力学计算条件 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RNS系统RNS0309 0310(内环墙内）等管道力学计算条件 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-14 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RNS0309、0310等管道力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-16 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 新增管线RNS0305、0307、0308、0321等管线力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | RNS0302 0352等管线力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | RNS0301 0538等管线力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RFT系统S阶段管道力学计算条件(RFT0868) | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RFT系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房管道RFT0011,0012,0032,0034,0039） | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | REB005 008 012 006 009 013 033 034 035 036管道力学计算条件 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-56-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 56 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0111A/0111B） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-55-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 55 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0376,RCV0377） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-53-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 53 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0245A,RCV245B） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-52-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 52 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0244A,RCV244B） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-51-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 51 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0243A,RCV243B） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-50-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 50 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0198,RCV0188） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-49-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 49 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0196,RCV0197） | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-48-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 48 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0245A,0245B,0209B,0408,0409,0509,0520） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-47-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 47 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（R厂房 RCV0244A,0244B,0210B,0414,0415,0581,0589） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-46-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 46 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0243A,0243B,0201B,0411,0412,0515,0521） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房RCV0211A,RCV0214,RCV0218,RCV0219,RCV0237,RCV0238,RCV0250,RCV0251,RCV0406,RCV0506,RCV0676,RCV0677,RCV0858,RCV0861,RCV0958,RCV0961） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0215,0216,0220,0248,0249,0675,0860,0960,0857,0957） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0212,0213,0214,0246,0231) | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件(RX厂房 RCV0231,RCV0252) | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV003FI和RCV004FI过滤器管道（RCV0201A,RCV0203,RCV0181B,RCV0202,RCV0583,RVD0786,RCV0584,RVD0780,RCV0610,RVD0744,RCV0611,RCV0703,RVD0788,RCV0613,RVD0745,RCV0704,RVD0787,RVD1120A,RVD1120B）力学计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管线力学计算条件(RCV0252，RSI0131,0432AB) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV002FI管道（RCV0302,RCV0340,RCV0128,RCV0303,RCV0338,RCV0309,RCV0337,RCV0637,RCV0807,RCV0810,RCV0811,RCV0636,RCV0638,RCV0588）力学计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV003DE管道（RCV0316 RCV0306 RCV0629 RCV0327 RVD0564)计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV002DE管道（RCV0315 RCV0305 RCV0633 RCV0332 RVD0566)计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV001FI 006FI管道（RCV0118 RCV0122 RCV0129 RCV0121 RCV0804 RCV0805力学计算条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0302,0303,0636,0631,0635,0632,0633,0634,0630,0639) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-09-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRSPRS0202,0203,0626,0621,0625,0622,0623,0624,0620,0629,0021) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-09-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0102,0103,0616,0611,0615,0612,0613,0614,0610,0619,0011,0021,0031,001,002,003) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-09-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-PRS-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-17 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS203,204,208,210) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS111,112,117,119) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS113,114,118,120) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS101,102,107,109) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS311,312,317,319) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS313,314,318,320) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS301,302,307,309) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS303,304,308,310) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS211,212,217,219) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS213,214,218,220) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS103,104,108,110) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(PCS201,202,207,209) | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-32-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 32 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第二十批力学计算条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-31-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 31 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十九批力学计算条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-28-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 28 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十六批力学计算条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-27-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 27 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十五批力学计算条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-26-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 26 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十四批力学计算条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-25-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 25 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十三批力学计算条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第六批力学计算条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第十一批力学计算条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第十批力学计算条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第九批力学计算条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第八批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第七批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第六批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第五批力学计算条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-40-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 40 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QX厂房力学提资第四批条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-39-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 39 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QX厂房力学提资第五批条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-36-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十八批条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-35-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 35 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十七批条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-34-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 34 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十六批条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-33-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 33 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十五批条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-32-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 32 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十四批条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-31-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 31 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十三批条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-12-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-29-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 29 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十一批条件 | 2023-12-20 | 4444-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十三批条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-27-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 27 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LL厂房第四批力学计算条件 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第十四批力学计算条件 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第十三批力学计算条件 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第十二批力学计算条件 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第十一批力学计算条件 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第十批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第九批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第八批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第七批力学计算条件 | 2024-01-20 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第六批力学计算条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第五批力学计算条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LL厂房第三批力学计算条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FEP系统AR厂房第五批力学计算条件 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DU厂房第三批力学计算条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第四批力学计算条件 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  | 因DB设备间内设备资料尚未固化，管线布置仍在调整，待基本固化后打开。 |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第四批力学计算条件 | 2025-07-12 | 4444-01-01 | 2025-07-11 |  | 因DA设备间内设备资料尚未固化，管线布置仍在调整，待基本固化后打开。 |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DU厂房第二批力学计算条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DU厂房第一批力学计算条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第三批力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第二批力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第一批力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第三批力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第二批力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第一批力学计算条件 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 王凯@wangkai | 武旭优@wuxy |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | CIS系统D2阶段管道力学计算条件（RX厂房CIS0032、CIS0144、CIS0038、CIS0039、CIS0040、CIS0041、CIS0042、CIS0043、CIS0044、CIS0045、CIS0046、CIS0047、CIS0048、CIS0049、CIS0037） | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 廖涛@liaotao |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | NX厂房CFE0036 0037 0040管道力学条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2023-06-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-CFE-NX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CFE | NX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | NX厂房CFE0004管道力学条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）排水条件 | 2023-04-15 | 2024-03-31 | 2023-04-11 | 2023-04-21 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-RRV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | RRV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）排水条件 | 2023-04-15 | 2024-03-31 | 2023-04-11 | 2023-04-21 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2023-04-15 | 2024-05-08 | 2023-04-08 | 2024-04-23 |  |  | 王佳卓@wangjza | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2023-04-15 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防水池补水需求 | 2023-04-15 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-31 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WRW-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供FWP系统消防水池补水需求 | 2023-04-15 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-29 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统排水接口资料 | 2023-04-15 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-27 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1XD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1XD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）用电资料 | 2023-04-15 | 2025-05-20 | 2023-04-04 | 2025-05-05 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-NI---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | NI | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2023-03-20 | 2025-10-15 | 2023-03-20 | 2025-12-16 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-25C3-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2023-03-20 | 2025-12-30 | 2023-03-20 | 2025-12-16 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2023-03-20 | 2025-10-26 | 2023-03-20 | 2025-12-25 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-CPV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CPV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CPV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CPV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CPV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CPV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-25 | 2023-05-04 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CPV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CPV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供CPV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-25 | 2023-05-04 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-VCT---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCT | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCT系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-11-21 | 2023-03-24 | 2025-11-06 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VCT---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCT | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCT系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-11-29 | 2023-03-24 | 2025-11-14 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VCT---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCT | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCT系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-11-28 | 2023-03-24 | 2025-11-13 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-RRV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | RRV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供RRV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-23 | 2023-04-27 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-RRV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | RRV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供RRV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-23 | 2023-05-04 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-RRV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | RRV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供RRV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-23 | 2023-05-04 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-CSV---1NS-01-25A6-25A6 | 作废 | S | CSV | - | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-23 | 2023-04-27 |  |  | 李博@libo | 王思佳@wangsji |  |  | 关闭
S-CSV---1NT-01-25A6-25E3 | 作废 | S | CSV | - | 1NT | 01 | 25A6 | 25E3 | 提供CSV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-23 | 2023-05-04 |  |  | 李博@libo | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | CSV | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供CSV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-23 | 2023-05-04 |  |  | 李博@libo | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-CCV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CCV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-13 | 2023-04-21 |  |  | 温华@wenhua | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CCV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-13 | 2023-04-23 |  |  | 温华@wenhua | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供CCV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-13 | 2023-04-14 |  |  | 温华@wenhua | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VCR---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCR系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-10-15 | 2023-03-24 | 2025-09-30 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCR系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-10-15 | 2023-03-24 | 2025-09-30 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCR---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCR系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-12-03 | 2023-03-24 | 2025-11-18 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-11-01 | 2023-03-24 | 2025-10-17 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-11-08 | 2023-03-24 | 2025-10-24 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-11-01 | 2023-03-24 | 2025-10-17 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-06 | 2023-04-28 | 2025-11-21 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-09 | 2023-04-28 | 2025-11-24 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-11 | 2023-04-28 | 2025-11-26 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-24 | 2023-04-23 | 2025-10-09 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-15 | 2023-04-23 | 2025-09-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-26 | 2023-04-23 | 2025-10-11 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-11-24 | 2023-04-25 | 2025-11-09 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-11-29 | 2023-04-25 | 2025-11-14 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-11-27 | 2023-04-25 | 2025-11-12 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2026-01-30 | 2023-03-24 | 2025-12-20 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2026-01-30 | 2023-03-24 | 2025-12-26 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2026-01-30 | 2023-03-24 | 2025-12-29 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-11-24 | 2023-04-25 | 2025-11-09 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-11-29 | 2023-04-25 | 2025-11-14 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-11-25 | 2023-04-25 | 2025-11-10 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2026-01-30 | 2023-04-28 | 2025-12-29 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-11 | 2023-04-28 | 2025-12-31 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-04 | 2023-04-28 | 2026-01-07 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-12-09 | 2023-03-24 | 2025-11-24 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-12-10 | 2023-03-24 | 2025-11-25 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-12-20 | 2023-03-24 | 2025-12-05 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-26 | 2025-09-26 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-26 | 2025-09-26 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-10 | 2023-04-26 | 2025-09-25 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-09 | 2023-04-25 | 2025-09-24 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-25 | 2025-09-26 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-13 | 2023-04-25 | 2025-09-28 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-09 | 2023-04-25 |  |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 打开
S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-25 | 2026-01-15 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-25 |  |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 打开
S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-15 | 2023-04-25 | 2025-09-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-15 | 2023-04-25 | 2025-09-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-28 | 2023-04-25 | 2025-10-13 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCL---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-16 | 2023-04-26 | 2025-12-01 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-30 | 2023-04-26 | 2026-01-15 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-12-20 | 2023-04-26 | 2025-12-05 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-10-15 | 2023-03-24 | 2025-09-30 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-10-15 | 2023-03-24 | 2025-09-30 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-10-26 | 2023-03-24 | 2025-10-11 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-15 | 2023-04-25 | 2025-09-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-15 | 2023-04-25 | 2025-09-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-EES---1NY-01-25A3-25B1 | 作废 | S | EES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2024-05-30 | 2023-04-25 |  |  |  | 李博@libo | 刘哲@liuzheb |  |  | 打开
S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-09-06 | 2023-03-24 | 2025-08-22 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-09-20 | 2023-03-24 | 2025-09-05 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2023-03-25 | 2025-09-11 | 2023-03-24 | 2025-08-27 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-25 | 2025-09-26 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-25 | 2025-09-26 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-14 | 2023-04-25 | 2025-09-29 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-09 | 2023-04-25 | 2025-09-24 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-11 | 2023-04-25 | 2025-09-26 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1NY-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2023-05-01 | 2025-10-10 | 2023-04-25 | 2025-09-25 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-NI-WAS-1DN-01-22B4-25A2 | 编制 | S | NI | WAS | 1DN | 01 | 22B4 | 25A2 | 核岛厂房辐射防护专业公用压缩空气需求 | 2023-03-20 | 2023-04-30 | 2023-03-20 | 2023-04-03 |  |  | 雷宁博@leinb | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-01-25B1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25B1 | 25E5 | 提供AR厂房40t以下吊车信息 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 2023-03-18 | 2026-02-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-06-12 | 2023-03-28 | 2025-05-28 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 2023-03-31 | 2025-06-14 | 2023-03-28 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2023-03-31 | 2025-06-14 | 2023-03-28 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-FAD---1YD-01-25B2-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25E6 | 主控制室需火灾探测盘台内的设备布置及探测器安装方式 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 2023-02-28 | 2023-03-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-09-20 | 2023-03-13 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-09-20 | 2023-03-20 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2023-03-31 | 2025-09-20 | 2023-03-28 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-09-23 | 2023-03-13 | 2025-09-08 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-09-23 | 2023-03-20 | 2025-09-08 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-VMO---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VMO | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VFL---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VFL | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 李博@libo | 郭怡帆@l-guoyf |  |  | 关闭
S-VCR---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VCR | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 李博@libo | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VCP---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VCP | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-11 |  |  | 李博@libo | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-CPV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CPV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CAV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-WCV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | WCV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供更衣室通风系统（WCV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2023-04-21 |  |  | 李博@libo | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VEC---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VEC | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VCF | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电缆层通风系统（VCF）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-CCV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CCV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VCL---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VCL | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VRW---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VRW | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-11 |  |  | 李博@libo | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VES---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VES | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VEE | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEB---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VEB | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-CAM---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CAM | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-RRV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | RRV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CUP---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CUP | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | CSV | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-12-26 |  |  | 李博@libo | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VNA---1NN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | VNA | - | 1NN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-11 |  |  | 李博@libo | 王思佳@wangsji |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-11-25 | 2023-03-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单. | 2023-03-31 | 2025-11-25 | 2023-03-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-26 | 2023-03-28 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2025-11-25 | 2023-03-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-11-25 | 2023-03-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 辅助蒸汽分配系统流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-26 | 2023-03-28 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-11-22 | 2023-03-28 | 2025-11-07 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单. | 2023-03-31 | 2025-11-22 | 2023-03-28 | 2025-11-07 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-22 | 2023-03-28 | 2025-11-07 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-06-14 | 2023-03-28 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-06-19 | 2023-03-28 | 2025-06-04 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）流程图 | 2023-03-31 | 2025-06-14 | 2023-03-28 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单. | 2023-03-31 | 2025-06-18 | 2023-03-28 | 2025-06-03 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单。 | 2023-03-31 | 2025-05-24 | 2023-03-28 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图。 | 2023-03-31 | 2025-05-24 | 2023-03-28 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2023-03-31 | 2024-06-01 | 2023-03-23 | 2024-05-17 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2023-03-31 | 2025-11-14 | 2023-03-23 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2023-03-31 | 2025-11-14 | 2023-03-24 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2023-03-31 | 2024-06-01 | 2023-03-23 | 2024-05-17 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2023-03-31 | 2025-11-19 | 2023-03-23 | 2025-11-04 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2023-03-31 | 2025-11-19 | 2023-03-24 | 2025-11-04 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-11-27 | 2023-03-23 | 2025-11-12 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-11-27 | 2023-03-23 | 2025-11-12 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图。 | 2023-03-31 | 2025-11-26 | 2023-03-23 | 2025-11-11 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-11-26 | 2023-03-28 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-11-26 | 2023-03-28 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-26 | 2023-03-28 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单. | 2023-03-31 | 2025-05-22 | 2023-03-08 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单， | 2023-03-31 | 2025-06-14 | 2023-03-30 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2023-03-31 | 2025-04-30 | 2023-03-30 | 2025-04-15 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单. | 2023-03-31 | 2025-05-22 | 2023-03-08 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单， | 2023-03-31 | 2025-06-05 | 2023-03-30 | 2025-05-21 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2023-03-31 | 2025-04-30 | 2023-03-30 | 2025-04-15 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-28 | 2023-04-27 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RBM系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-03-31 | 2025-10-02 | 2023-03-28 | 2025-09-17 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2023-03-31 | 2025-06-12 | 2023-03-28 | 2025-05-28 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-06-18 | 2023-03-28 | 2025-06-03 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-09-17 | 2023-03-30 | 2025-09-02 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2023-03-31 | 2025-09-17 | 2023-03-30 | 2025-09-02 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-21 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-06-07 | 2023-03-28 | 2025-05-23 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-09-18 | 2023-03-30 | 2025-09-03 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2023-03-31 | 2025-09-18 | 2023-03-30 | 2025-09-03 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单， | 2023-03-31 | 2025-05-22 | 2023-03-30 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单， | 2023-03-31 | 2025-05-23 | 2023-03-30 | 2025-05-08 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2023-03-31 | 2025-07-17 | 2023-03-30 | 2025-07-02 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2023-03-31 | 2025-07-17 | 2023-03-30 | 2025-07-02 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-05-13 | 2023-03-30 | 2025-04-28 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-05-23 | 2023-03-30 | 2025-05-08 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 李博@libo | 夏雪岩@xiaxy |  |  | 关闭
S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛厂房冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 李博@libo | 夏雪岩@xiaxy |  |  | 关闭
S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 李博@libo | 夏雪岩@xiaxy |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-05-21 | 2023-03-24 | 2025-05-06 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-01-24 | 2023-03-24 | 2025-01-09 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2023-03-31 | 2024-04-29 | 2023-03-24 | 2024-04-14 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-09-03 | 2023-03-24 | 2025-08-19 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-01-07 | 2023-03-24 | 2024-12-23 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2023-03-31 | 2025-01-07 | 2023-03-24 | 2024-12-23 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核取样系统阀门清单。 | 2023-03-31 | 2025-05-22 | 2023-03-24 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核取样系统管道清单。 | 2023-03-31 | 2025-03-25 | 2023-03-24 | 2025-03-10 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)流程图。 | 2023-03-31 | 2025-03-25 | 2023-03-24 | 2025-03-10 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2024-03-26 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WEC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2024-03-26 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WEC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-13 | 2023-03-24 | 2025-10-29 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2025-12-02 | 2023-03-24 | 2025-11-17 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2023-03-31 | 2025-12-02 | 2023-03-24 | 2025-11-17 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2023-03-31 | 2025-12-16 | 2023-03-24 | 2025-12-01 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-06-11 | 2023-03-20 | 2025-05-27 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-20 | 2023-04-03 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-20 | 2023-03-20 | 2025-11-05 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A6-25A4 | 作废 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（BOP部分） | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-29 | 2023-04-11 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2023-03-31 | 2025-12-09 | 2023-03-23 | 2025-11-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2023-03-31 | 2025-12-09 | 2023-03-30 | 2025-11-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WPW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-03-31 | 2025-12-09 | 2023-03-29 | 2025-11-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-03-31 | 2025-12-16 | 2023-03-29 | 2025-12-01 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-07-30 | 2023-03-16 | 2024-07-15 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-07-30 | 2023-03-16 | 2024-07-15 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图。 | 2023-03-31 | 2024-07-30 | 2023-03-16 | 2024-07-15 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-03-31 | 2024-07-24 | 2023-03-16 | 2024-07-09 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2023-03-31 | 2024-07-24 | 2023-03-16 | 2024-07-09 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图。 | 2023-03-31 | 2024-07-24 | 2023-03-16 | 2024-07-09 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2025-03-19 | 2023-03-09 | 2025-03-04 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单. | 2023-03-31 | 2025-03-19 | 2023-03-09 | 2025-03-04 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单. | 2023-03-31 | 2025-03-19 | 2023-03-09 | 2025-03-04 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图. | 2023-03-31 | 2025-03-19 | 2023-03-09 | 2025-03-04 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FEP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-13 | 2023-03-24 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2025-09-30 | 2023-03-13 | 2025-09-15 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-09-30 | 2023-03-13 | 2025-09-15 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FEP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）流程图 | 2023-03-31 | 2025-10-15 | 2023-03-13 | 2025-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统（FSD）流程图 | 2023-03-31 | 2025-12-19 | 2023-03-15 | 2026-01-26 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-13 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-11-21 | 2023-02-28 | 2025-11-06 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-11-21 | 2023-02-28 | 2025-11-06 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-21 | 2023-02-28 | 2025-11-06 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-27 | 2023-04-08 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-10-15 | 2023-03-27 | 2025-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-10-15 | 2023-03-27 | 2025-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2023-03-31 | 2025-10-15 | 2023-03-27 | 2025-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-06-26 | 2023-03-29 | 2025-06-11 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2025-07-30 | 2023-03-29 | 2025-07-15 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2023-03-31 | 2025-06-26 | 2023-03-29 | 2025-06-11 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-15 | 2023-03-29 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-11-24 | 2023-03-15 | 2025-11-09 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-11-24 | 2023-03-15 | 2025-11-09 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-24 | 2023-03-15 | 2025-11-09 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-09 | 2023-03-13 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2023-03-31 | 2025-11-14 | 2023-03-09 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2025-11-14 | 2023-03-09 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2023-03-31 | 2025-11-14 | 2023-03-09 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单。 | 2023-03-31 | 2024-11-27 | 2023-03-24 | 2024-11-12 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-04-17 | 2023-03-24 | 2025-04-02 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图。 | 2023-03-31 | 2025-04-17 | 2023-03-24 | 2025-04-02 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-04-18 | 2023-03-24 | 2025-04-03 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-09-30 | 2023-03-24 | 2025-09-15 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2023-03-31 | 2025-09-18 | 2023-03-24 | 2025-09-03 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-04-17 | 2023-03-24 | 2025-04-02 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-10-01 | 2023-03-24 | 2025-09-16 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2023-03-31 | 2025-09-20 | 2023-03-24 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-07-24 | 2023-03-20 | 2025-07-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-07-24 | 2023-03-20 | 2025-07-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2023-03-31 | 2025-07-24 | 2023-03-20 | 2025-07-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-03-31 | 2025-07-25 | 2023-03-20 | 2025-07-10 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2023-03-31 | 2025-07-25 | 2023-03-20 | 2025-07-10 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2023-03-31 | 2025-07-25 | 2023-03-20 | 2025-07-10 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-3SL-FAD-1DT-06-25B1-25E6 | 编制 | S | 3SL | FAD | 1DT | 06 | 25B1 | 25E6 | 提供S491,S610,S490,S691,S290,S414,S212,S291,S590,S410,S611,S371,S390,S591,S411,S613,S371,S391,S690,S413,S614房间主托盘 | 2023-06-15 | 9999-01-01 | 2023-06-14 | 2023-06-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-3SR-FAD-1DT-05-25B1-25E6 | 编制 | S | 3SR | FAD | 1DT | 05 | 25B1 | 25E6 | 提供S624,S820,S620,S621,S625房间主托盘 | 2023-06-15 | 9999-01-01 | 2023-06-14 | 2023-06-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王俊琪d@wangjqd |  |  | 关闭
S-3RX-FAD-1DT-04-25B1-25E6 | 编制 | S | 3RX | FAD | 1DT | 04 | 25B1 | 25E6 | 提供R361,R363,R461,R463,R561, R563,R661,,R662,R663,R761，R664、R764房间主托盘 | 2024-07-20 | 9999-01-01 | 2024-07-18 | 2024-07-31 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-03-25B3-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 03 | 25B3 | 25E6 | 提供L403,L412,L502,L503,L504,L619,L777,L714房间主托盘 | 2023-06-20 | 9999-01-01 | 2023-06-09 | 2023-06-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-02-25B3-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 02 | 25B3 | 25E6 | 提供A290,A308，A309，A390,A490, A490、A502,A503房间主托盘 | 2023-04-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供N219,N276,N232房间主托盘 | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2025-12-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-01-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 01 | 22E3 | 22R2 | 非DCS设备用电资料 | 2023-02-08 | 2023-04-03 | 2023-02-07 | 2023-03-19 |  |  | 赵晨@zhaochen | 高永新@gaoyx |  |  | 关闭
S-FNP-NI-2LX-45-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 45 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QX厂房第三批力学条件计算结果 | 2023-04-01 | 4444-01-01 | 2023-02-03 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-45-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 45 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QX厂房力学提资第三批条件 | 2023-02-01 | 4444-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供堆腔水池水闸门设计输入 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-01-20 | 2023-01-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RF-RHR-1GH-01-22D1-25A6 | 编制 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 25A6 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 2023-02-10 | 2023-06-14 | 已于2月21号出所，提醒分总师签字。 |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-NI---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | S | NI | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 设计基准事故和严重事故后安全壳内的辐射剂量、正常运行工况寿期内老化剂量 | 2023-01-12 | 2023-02-12 | 2023-01-06 | 2023-01-16 |  |  | 雷宁博@leinb | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-NI---1FZ-01-22B7-22A7 | 编制 | S | NI | - | 1FZ | 01 | 22B7 | 22A7 | 严重事故后安全壳内环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2023-01-12 | 2023-02-12 | 2023-01-05 | 2023-01-16 |  |  | 雷宁博@leinb | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
S-NI---1FZ-01-22B2-22A7 | 编制 | S | NI | - | 1FZ | 01 | 22B2 | 22A7 | 设计基准事故后安全壳内环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2023-01-12 | 2023-02-12 | 2023-01-10 | 2023-01-16 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
B-EMP-_-1GY-02-22C3-25B2 | 编制 | B | EMP | _ | 1GY | 02 | 22C3 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2023-01-15 | 2023-02-10 | 2023-01-12 | 2023-02-06 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-EMP-_-1GY-01-22C3-22E3 | 编制 | B | EMP | _ | 1GY | 01 | 22C3 | 22E3 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2023-01-15 | 2023-02-10 | 2023-01-12 | 2023-02-09 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-RND-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RND系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-11 | 2023-01-18 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-PX---1NH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | PX | - | 1NH | 01 | 25A3 | 25E5 | 联合泵房密闭门资料 | 2022-12-12 | 2025-11-05 | 2022-12-10 | 2025-10-21 |  |  | 李亚峰@liyf | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-TTB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件。 | 2022-12-10 | 2025-10-23 | 2022-11-30 | 2025-10-08 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
C-RHT-一-1YD-01-22E2-22R1 | 编制 | C | RHT | 一 | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | RHT系统加载程序负荷提资 | 2022-12-23 | 2023-01-30 | 2022-12-22 | 2023-01-15 |  |  | 赵晨@zhaochen | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 8QX 15.50标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-10 | 2023-11-20 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 8QX 10.50标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-08 | 2023-09-18 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 8QX 6.50标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 8QX 4.00标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 8QX +0.00标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 | 2023-04-10 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 8QX -5.25标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 | 2023-01-17 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 8QX -8.75标高 D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-20 | 2022-11-28 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 8QX -8.75标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 打开
C-RSI-NI-2LX-61-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 61 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0050) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-60-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 60 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0049+050+052+053+057) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-59-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 59 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0058+0182+0183+0180+0184) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-58-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 58 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0052) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-57-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 57 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0025+029+032+027+184+187) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-56-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 56 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0016+019+053+056 ) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-55-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 55 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0011+012+014+015+016+049+050+052+053+057) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-54-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 54 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0116+119+122+125) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-53-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 53 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0014+017+050+054) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-52-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 52 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0188+181+182+185+193) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-51-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 51 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0015+018+052+055) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-50-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 50 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0026+030+033+028+183+186) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-49-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 49 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 （RSI0132） | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-48-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 48 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0118+121+124+126) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-RSI-NI-2LX-47-22C3-22N2 | 作废 | C | RSI | NI | 2LX | 47 | 22C3 | 22N2 | RSI系统管道初步设计力学计算条件 (RSI0117+120+123) | 2022-11-11 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 齐心睿@qixr |  |  | 未打开
C-PRS-NI-2LX-6-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 6 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0303、XPRS0304） | 2022-11-04 | 4444-01-01 | 2022-11-04 | 2023-01-12 |  |  | 王凯@wangkai | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-5-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 5 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0203、XPRS0204） | 2022-11-04 | 4444-01-01 | 2022-11-04 | 2023-01-12 |  |  | 王凯@wangkai | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-4-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 4 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0103、XPRS0104） | 2022-11-04 | 4444-01-01 | 2022-11-04 | 2023-01-12 |  |  | 王凯@wangkai | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-3-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 3 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0301、XPRS0302） | 2022-11-04 | 4444-01-01 | 2022-11-04 | 2023-01-12 |  |  | 王凯@wangkai | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-2-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 2 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0201、XPRS0202） | 2022-11-04 | 4444-01-01 | 2022-11-04 | 2023-01-12 |  |  | 王凯@wangkai | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
C-PRS-NI-2LX-1-22C3-22N2 | 编制 | C | PRS | NI | 2LX | 1 | 22C3 | 22N2 | PRS系统管道初步设计力学计算条件（R厂房XPRS0101、XPRS0102） | 2022-11-04 | 4444-01-01 | 2022-11-04 | 2023-01-12 |  |  | 王凯@wangkai | 李涛d@l-litaod |  |  | 关闭
S-FGP-WSS-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | WSS | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）非放射性区域排水资料 | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 2022-11-02 | 2022-11-16 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-RVD-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | RVD | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）放射性区域排水资料 | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 2022-11-02 | 2022-11-09 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1FH-01-22B1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1FH | 01 | 22B1 | 22D4 | 提供新燃料贮存格架临界计算结果 | 2022-11-07 | 2024-05-09 | 2022-10-27 | 2024-04-24 |  |  | 雷宁博@leinb | 费钧天@feijt |  |  | 关闭
S-KP-NI-2D2-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 01 | 22D4 | 25C2 | KP龙门架设计基本资料（包含低跨吊车、高跨吊车设计资料，吊车轮压等） | 2022-11-15 | 4444-01-01 | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-3KP-NI-2D2-02-25C3-25C2 | 编制 | S | 3KP | NI | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C2 | 总平面布置图（龙门架基础定位与沟道之间关系） | 2023-02-10 | 4444-01-01 | 2023-01-12 | 2023-07-25 |  |  | 吴复忠@wufza | 刘朝阳@liuzyc |  |  | 关闭
S-3KP-NI-2D2-01-25C2-25C3 | 编制 | S | 3KP | NI | 2D2 | 01 | 25C2 | 25C3 | 龙门架基础布置图 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 王广涛@wanggt |  |  | 打开
S-KP-NI-2D2-04-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 04 | 22D4 | 25C2 | 龙门架低跨小车地震工况下的轮压 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
S-KP-NI-2D2-03-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 03 | 22D4 | 25C2 | 检修小室的设置要求 | 2022-11-15 | 4444-01-01 | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 2022-11-15 | 4444-01-01 | 2023-01-13 | 2023-01-18 |  |  | 陈鹍@chenkun | 李久振@lijz |  |  | 关闭
S-KY-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KY | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | KY厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 2022-10-21 | 2022-10-26 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-KX-NI-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | KX | NI | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | KX厂房非屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 2022-10-21 | 2022-10-26 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-TFA-NI-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告（LX厂房 TFA0068A 0068B） | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（LX厂房 TFA0068A 0068B） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告（LX厂房 TFA0164 0165） | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（LX厂房 TFA0164 0165） | 2023-02-20 | 4444-01-01 | 2022-10-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算报告（LX厂房 TFA0163B） | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（LX厂房 TFA0163B） | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1FH-02-22B1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1FH | 02 | 22B1 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架临界分析结果 | 2022-11-30 | 2024-09-19 | 2022-11-30 | 2024-09-04 |  |  | 雷宁博@leinb | 周梦飞@zhoumf |  |  | 关闭
S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-18 | 2022-10-21 |  |  | 彭超@pengchao | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室除盐水接口资料：包括用水房间号、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-10-31 |  |  | 彭超@pengchao | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-VNA-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口。提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2022-11-21 | 2025-08-08 | 2022-11-21 | 2025-07-24 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VFL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-30 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2023-7-15 | 2024-7-30 | 2023-07-12 | 2023-07-20 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-18 | 2022-10-26 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-21 | 2022-10-25 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-14 | 2022-10-21 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-17 | 2022-10-21 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-17 | 2022-10-21 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2024-12-06 | 2022-10-14 | 2024-11-21 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-21 | 2022-10-25 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2022-10-30 | 2026-1-30 | 2022-10-28 |  |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-TTB-_-1GF-03-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | _ | 1GF | 03 | 25A6 | 22B5 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-28 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-05-22P4-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | 3RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里穹顶） | 2023-02-28 | 2023-05-20 | 2023-02-28 | 2023-05-05 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-05-22P3-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | 3RC内层安全壳配筋计算结果（J层） | 2023-05-07 | 2023-05-15 | 2023-05-06 | 2023-05-10 |  |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-15-25A2-22P4 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 15 | 25A2 | 22P4 | 3RC厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-05-31 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-15-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 15 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-09-21 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-15-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 15 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：管道专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-06-01 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-14-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 14 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-15 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-04-22P4-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 3RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里30.075至45.130m） | 2023-01-18 | 2025-01-26 | 2023-01-17 | 2025-01-11 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-04-22P3-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 3RC内层安全壳配筋计算结果（H层） | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-02-28 | 2023-03-07 |  |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-13-25A2-22P4 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 13 | 25A2 | 22P4 | 3RC厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 | 2024-08-05 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-13-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 13 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 | 2025-11-14 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-13-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 13 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：管道专业汇总（河北） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 | 2024-07-31 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-12-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（H层）：管道专业汇总（河北） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 | 2023-02-09 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-03-22P4-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 3RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里14.975至30.075m） | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2022-12-14 | 2022-12-22 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-03-22P3-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 3RC内层安全壳配筋计算结果（G层） | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2022-12-29 | 2023-01-04 |  |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-11-25A2-22P4 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P4 | 3RC厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-29 | 2023-01-17 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-29 | 2022-11-18 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-29 | 2022-11-17 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-10-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-29 | 2022-11-18 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-02-22P4-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 3RC内壳钢衬里整体布置图（内筒体钢衬里-3.900至14.975m） | 2022-11-01 | 2024-03-27 | 2022-10-31 | 2024-03-12 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 3RC内层安全壳配筋计算结果（F层） | 2022-11-01 | 2022-12-02 | 2022-10-31 | 2022-11-17 |  |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 3RC内壳钢衬里整体布置图（底板及加腋区） | 2022-09-28 | 2023-06-16 | 2022-09-27 | 2023-06-01 |  |  | 于跃@yuyue | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 3RC内层安全壳配筋计算结果（D层、E层） | 2022-10-12 | 2022-11-03 | 2022-10-11 | 2022-10-19 |  |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-07-25A2-22P4 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P4 | 3RC厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-20 | 2023-01-17 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-07-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-20 | 2022-10-31 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-20 | 2022-10-25 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-06-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（D层、E层）：管道专业汇总（河北） | 2022-08-15 | 4444-01-01 | 2022-09-23 | 2022-09-30 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-3RC-1JJ-06-22P3-25C1 | 编制 | S | 3RC | 3RC | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 3RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 2022-10-09 | 4444-01-01 | 2022-10-08 | 2023-08-01 |  |  | 于跃@yuyue | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-6-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 6 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2022-09-30 | 2025-01-08 | 2022-09-23 | 2024-12-24 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
C-NB-NB-1FJ-01-22B7-22P3 | 编制 | C | NB | NB | 1FJ | 01 | 22B7 | 22P3 | 安全壳筒体极限承载力分析所需温度压力曲线 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 雷宁博@leinb | 石雪垚@shixy |  |  | 关闭
B-NI-NB-1FJ-03-22B2-22P3 | 编制 | B | NI | NB | 1FJ | 03 | 22B2 | 22P3 | 提供设计扩展工况DEC-A后，内层安全壳内部大气温度、露点温度和压力曲线和数据 | 2022-09-30 | 2022-11-15 | 2022-09-27 | 2022-10-31 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-RSI-SR-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（RSI0036、0057、0180、0079、0134、0190、0132、0153等管道） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-KX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | KX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RSI084,RSI086,RSI087,RSI154,RSI220,RSI082,RSI091,RSI092,RSI093,RSI209,RSI218力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房小管力学计算结果(3RHR0046 3RHR0047等) | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(3RHR0003 3RHR0005 3RHR0021A 3RHR0021B 3RHR0020 3RHR0525等) | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(3RHR0012 3RSI0126等) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-11 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(3RHR0002 3RHR0004 3RHR0019A 3RHR0019B 3RHR0018 3RHR0022 3RHR0037 3RHR0038 3RCV0377等) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RHR反应堆厂房大管管力学计算结果(3RHR0013 3RSI0125等) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-11 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RX厂房TFA0709、TFA0763管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RX厂房TFA0708、TFA0762管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RX厂房TFA0707、TFA0761管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-62-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 62 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房R441房间内RCV0114、RCV0366、RCV0367、RCV0707等管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-61-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 61 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0186A、RCV0186C等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-60-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 60 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0211B、RCV0211C、RCV0211D、RCV0211E、RCV0407A、RCV0407B等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-59-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 59 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0209A、RCV0209B、RCV0410A、RCV0410B等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-58-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 58 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0201A、RCV0201B、RCV0413A、RCV0413B等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-57-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 57 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0210A、RCV0210B、RCV0416A、RCV0416B等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0052[部分]0056[部分]0060[部分]） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0050[部分]0051[部分]） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZLT-QX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | QX厂房9ZLT0251、0248等管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZLT-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房9ZLT0261力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0039 ZBR0082） | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0017 ZBR0401） | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RBM硼回收系统管道ZBR0001 ZBR0004 ZBR0543） | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | ZBR系统D2阶段管道力学计算结果（硼回收系统管道ZBR0017E,0018,0375） | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | WSD系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WSD系统至ZBR、ZLT系统 WSD0009,ZBR0297-0265-0266-0491-0492-0721,ZLT0251） | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房WSD0042A、WSD0042B、TFA0106管道力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD0001A、WSD0002A、WSD0003、WSD000、等管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WND-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统施工阶段WND0078,WND0193,WND0194,WND0013等管道接口管道力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | WNC0035A/B/C/D、0091A/B、0092、0101、0013A/B、0014A、0015A、0038、0052B等管线力学计算结果 | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | WNC0020B/C、0106、0107A/B、0109等管线力学计算结果 | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | WNC0019A/C/D、0097A/B、0098、0104等管线力学计算结果 | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | WNC0014A/B/C、0099A/B、0100、0105等管线力学计算结果 | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WNC0013B/C/D、0095A/B、0096、0103等管线力学计算结果 | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WNC0001A/B/C/D、0093A/B、0094、0102、0019A/B、0020A、0021C、0061A等管线力学计算结果 | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-KX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | KX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WNC系统施工阶段WNC0061B等管道接口管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WNC-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WNC系统施工阶段WNC0052A等管道接口管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（KX）WES0307等管道力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（KX）WES0010 WES0012等管道力学计算结果 | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（KX）WES0009 WES0011等管道力学计算结果 | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（KX）WES0014 WES0016 WES0114等管道力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房（KX）WES0013 WES0015 WES0113等管道力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-SR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | SR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WEC系统施工阶段管道力学计算结果（WEC0270、WEC0278、WEC0280、WEC0301、WEC0004等管道） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-SL-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WEC | SL | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WEC系统施工阶段管道力学计算结果（WEC0208、WEC0201、WEC0094、WEC0095、WEC0251、WEC0230等管道） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | LX厂房3WEC0019 0021 0023 0024 0025相关力学条件 | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-01-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | LX厂房3WEC0013 0014 0015 0016 0018相关力学条件 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 作废 | S | WEC | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果 （电气厂房冷冻水管道-XWEC0001,0002,006,0012,0117-6"等 ） | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WEC-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 作废 | S | WEC | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WEC系统管道力学计算结果 （电气厂房冷冻水管道-XWEC0017A,0022,0011A,0011B-6" WEC0120,0017B-3"等 ） | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-WEC-LX-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0181 0182 0183 0184 0191 0192 0193 0194等相关管道力学计算结果 | 2023-05-20 | 9999-01-01 | 2023-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0171 0173 0174相关管道力学计算结果 | 2023-05-20 | 9999-01-01 | 2023-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | LX+AR厂房1WEC0011A相关管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-01-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | LX+AR厂房1WEC0006相关管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-01-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0011AB 0017 0120 0170管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0003 0010 0020 0030AB 0200管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-01-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0001 0002 0006 0012 0116 0117管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0120 0140 0141 0121管道力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0017、1WEC0022相关管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-01-04 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WEC0302、1WEC0252相关管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCR-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RX厂房WCR系统管线力学计算结果（包括WCR0001、WCR0002、WCR0003、WCR0431、WCR0531、WCR0491、WCR0591、WCR0461、WCR0561） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCR-LX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCR | LX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WCR0511 0512等管道力学计算结果 | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-19 | 2022-10-26 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-WCR-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCR | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1WCR0511管道力学计算结果 | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-19 | 2022-10-26 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-WCC-SR-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SR厂房设备冷却水管道XWCC0928A,XWCC0918,XWCC0914,XWEC0088） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-SR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SR厂房设备冷却水管道XWCC0930B,XWCC0920,XWCC0915,XWEC0089） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-SL-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SL | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SL厂房设备冷却水管道XWCC0927A，XWCC0927B， XWCC0929,XWCC0919， XWEC0095） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-SL-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SL | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（SL厂房设备冷却水管道XWCC0925A,XWCC0925B, XWCC0926,XWCC0917, XWCC0909, XWEC0094） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0126A 0126B 0124 0125 0116 0333 0994 0996 0337 0335等） | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0118A 0118B 0320B 0114 0116 0332 0995 0997 0336 0334等） | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0325 0323 0319 0327 0331 0329等） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0324 0322 0318 0326 0330 0328等） | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-91-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 91 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0043、0044A、0044B 0573等管道力学计算结果 | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-90-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 90 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0298A 0298B 0299 0549等管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-87-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 87 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0203 0305 0545 0567等管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-84-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 84 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC0200 0300 0561等管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房WCC系统管道力学计算结果(XWCC0169/0268/0524C等) | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房WCC系统管道力学计算结果(XWCC0168/0267/0522A/1082等) | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房WCC系统管道力学计算结果(XWCC0167/0265/0523C等) | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房WCC系统管道力学计算结果(XWCC0166/0264/0521A等) | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房WCC系统管道力学计算结果(XWCC0192/0398/0519/0521B/0523AB/0623等) | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房WCC系统管道力学计算结果(XWCC0400/0522B/0524A/0524B/0525/0624等) | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0025A 0025B ） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | WCC系统管道力学计算结果（燃料厂房设备冷却水管道WCC0800A,WCC0800B,RVD0896） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC012CN WCC022CN及相关管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC011CN WCC021CN及相关管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-23 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0164 0283 0137 0129 0139等） | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | KX厂房 WCC系统WCC0297 WCC0075A WCC0075B管道力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | WCC系统管道力学计算结果（NH厂房设备冷却水管道WCC098A WCC0102 WCC0106 WCC0126B WCC0320B WCC0164F WCC0164G WCC0104D） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | KX厂房 WCC系统WCC0316A WCC0316B管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0320等） | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | KX厂房 WCC系统WCC0315A WCC0315B管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | KX厂房 WCC系统WCC0105 WCC0111A等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | KX厂房 WCC系统WCC0106 WCC0112D等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列循环泵与换热器之间管道力学计算结果（包括：1WCC0003、1WCC0004、1WCC0006） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列回水管线力学计算结果二（包括：1WCC0012、1WCC0014、1WCC0046、1WCC0171） | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0019G 0019H 0128A 0136A 0138 0172等 ） | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列循环泵与换热器之间管道力学计算结果（包括：1WCC0001、1WCC0002、1WCC0005） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0028A 0028B ） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | WCC001/002BA溢流管线力学计算结果（包括1WCC0049、1WCC0050） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0027A 0027B ） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 1WCC005RF进出口管线力学计算结果（包括：1WCC0098、1WCC0320、1WCC0127、1WCC0113） | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房WCC0026A 0026B ） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列回水管线力学计算结果二（包括：1WCC0011、1WCC0013、1WCC0045、1WCC0046、1WCC0170、1WCC0383）） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（QX厂房 WCC系统管道WCC0712 WCC0283 WCC0144A WCC0145 WCC1051 WCC1053） | 2023-04-05 | 9999-01-01 | 2023-04-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WCC系统公用系列回水管线力学计算结果（包括：燃料厂房1WCC0164、1WCC0072、 1WCC0074、1WCC0085、 1WCC0086、1WCC0087、1WCC0100、1WCC0199、1WCC0423、1WCC0305、1WCC0295、1WCC0299） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WCC系统公用系列供水管线力学计算结果（包括：燃料厂房1WCC0019、 1WCC0043、1WCC0053、1WCC0054、1WCC0055、1WCC0056、1WCC0058、1WCC0066、1WCC0099、1WCC0424、1WCC0290、1WCC0300） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列回水管线力学计算结果一（包括：1WCC0012、1WCC0165、1WCC0252、1WCC1004、1WCC0524） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B系列供水管线力学计算结果（包括：1WCC0009、0010、1WCC0020、1WCC1002、1WCC0016、1WCC0022A、1WCC0522A） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房1WCC0025、1WCC0027管线力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列回水管线力学计算结果一（包括：1WCC0011、1WCC0164E、1WCC0165、1WCC0249、1WCC1003、1WCC0943） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A系列供水管线力学计算结果（包括：1WCC0007、0008、1WCC0521A、1WCC0015、1WCC1001、1WCC0019、1WCC0020） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段管道力学计算结果（LX厂房 WCC系统管道WCC0267 WCC0521 WCC0523 WCC0182 WCC0264 WCC0268 WCC0265 WCC0192 WCC0398 WCC0219 WCC0400 WCC0522 WCC0524 WCC0624 WCC0623） | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-10 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WCC-AR-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | AR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WCC系统施工阶段AR厂房管道力学计算结果（AR厂房 WCC系统管道WCC0172 0283 0279 0280 0779 0780） | 2023-04-05 | 9999-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAS-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAS0201A、WAS0201B等管线力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-NI-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | WAI0201、WAI0579等管线力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-WAI-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | LX厂房WAI系统WAI0187 0188管道力学计算结果 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-99-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 99 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果（核岛厂房TTB0028） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | TTB系统管道力学计算结果（核岛厂房TTB0026、TTB0027） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | TTB系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房至GB管廊蒸汽发生器排污系统管道TTB0026） | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-11-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TTB系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房至GB管廊蒸汽发生器排污系统管道TTB0028） | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-11-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-KX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工阶段TTB001-002RF接口排污口管道等管道接口管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-KX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工阶段TTB0009/TTB0010等管道接口管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TTB-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工阶段TTB0007/TTB0008等管道接口管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0028B 0039 0041 0028A等管道） | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0027 0077 0327 0377 0114 0118 0119等管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0004 0054 0064 0145 0801 FWD0007管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（0802管道） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（0801A，0861,0145,0345,0204,0364A,0364等管道） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（0056,0200A,0151A,0151B,0105,0061,0200B等管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（0356，0300A,0300B,0305,0361,0351A,0351B管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（0028B,0028C,0328A,0328B,0106管道） | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（0005C,0005D,0006,0008,0010,0011,0012,0017A,0017B,0018A,0018B,0021,0050,0101,0315,0707,0708,0709等管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（0015,0026,0146,0246,0315管道） | 2022-12-15 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0005B，0005A,0306,0802,0005C等管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0346，0320管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0046，0020管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0363，0208,0162A,0162B管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0161，0207,0163A,0163B管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（TFA0001A，0001B,0002A,0002B等管道） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工阶段管道力学计算结果（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0304 0322） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工阶段管道力学计算结果（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0104 0022） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工阶段管道力学计算结果（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0531） | 2023-04-20 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工阶段管道力学计算结果（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0327 0027 0377 0077） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工阶段管道力学计算结果（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0101） | 2023-04-20 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RX厂房RVD系统接RHR系统力学计算结果（RVD3052、RVD3055等） | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD1493、1494管道力学计算结果 | 2023-04-20 | 9999-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RVD系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房-5.3M核岛疏水排气系统管道RVD0529） | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-SL-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SL | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（RSI0131、RSI0048、RSI0049、RSI0058、RSI0012、RSI0197、RSI0025等管道） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-46-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 46 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同1环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0188+181+182+185+193) | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-04-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-44-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 44 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同2环路主管道冷段管线力学计算结果(RSI0015+018+052+055,REB009+013+514,RVD) | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-43-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 43 | 25A5 | 25A2 | RSI系统同1环路主管道冷段管线力学计算结果(RSI0014+017+050+054,REB008+012+513) | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-38-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 38 | 25A5 | 25A2 | RSI (安全厂房)小管力学计算结果 | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-35-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 35 | 25A5 | 25A2 | 安注箱试验管线力学计算结果(RSI0100+101+106+108+109+113+115+151+421+588+599，RVD) | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-34-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 34 | 25A5 | 25A2 | 安注箱补水管线力学计算结果(RSI0097+098+099+094+095+096，RVD) | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0112+115+590,RVD) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0107+109+587,RVD) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱排放管线力学计算结果(RSI0118+121+124+126) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱氮气排放管线力学计算结果(RSI0143,0297) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱氮气加压管线力学计算结果(RSI0140+159+160) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱排放管线力学计算结果(RSI0117+120+123) | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱氮气排放管线力学计算结果(RSI0142,0296) | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱氮气加压管线力学计算结果(RSI00139+155+159+157+158+427，RND) | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0100+105+595+597+598,RVD) | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱排放管线力学计算结果(RSI0116+119+122+125) | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房水压试验泵进口管线（RSI0084、RSI0086、RSI0087、RSI0154、RSI0616、RSI0220等）力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱氮气排放管线力学计算结果(RSI0141,0295) | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱氮气加压管线力学计算结果(RSI0138+155+156) | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 1、2号安注箱试验管线力学计算结果(RSI0110+111+113+114+528+529+568+589+594,RVD) | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SR立式泵安注系统出口管道RSI010,RSI011,RSI020，RSI024,RSI026,RSI036，RSI057,RSI079,RSI128，RSI130,RSI134,RSI132,RSI180,RSI190,RSI196,RSI198,堆腔注水冷却系统管道1CIS023,安喷系统管道1CSP021） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SL立式泵安注系统出口管道RSI009，RSI012，RSI021，RSI023，RSI025,RSI037,RSI048,RSI049,RSI058,RSI127,RSI129,RSI131,RSI133,RSI189,RSI195,RSI197,堆腔注水冷却系统管道CIS022,安喷系统管道CSP020） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SR立式泵安注系统进口管道RSI008，RSI034,RSI299，堆腔注水冷却系统管道CIS002,CIS004,CIS024，化容系统管道RCV0162） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RSI系统施工阶段管道力学计算结果（安全厂房SL立式泵安注系统进口管道RSI007，RSI035,RSI298，堆腔注水冷却系统管道CIS001,CIS003，CIS025） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RSI系统D2阶段管道力学计算结果（SR安全厂房安注箱试验管道RSI101,RSI102,RSI103,RSI104，RSI153，RSI422,RSI813） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RSI系统S阶段管道力学计算结果(NX厂房RSI0153,0218,0209,0086) | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RSI-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房水压试验泵出口管道（RSI0092/0091/0093/0082/0209/0083/0085等）力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RRV-NI-2LX-01-25A5-25A3 | 编制 | S | RRV | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A3 | RX厂房 RRV系统风管与动力院电气托盘共用支架力学计算结果 | 2023-09-30 | 9999-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | RNS系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0200A） | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | RNS系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0039） | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | RNS系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0038） | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | RNS系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0037） | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | RNS系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0036） | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-40-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NX | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0505 0050管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RNS-NX-2LX-39-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NX | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0504 0035管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RNS-NX-2LX-38-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NX | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0503 0034管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RNS-NX-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0021 0143 0144管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0020 0145 0146管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0019 0147 0148管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0009 0505管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0008 0504管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0007 0503管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0006 0137管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0005 0136管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-06 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS0004 0135管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 核取样间XRNS0012管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 回收管线 XRNS0522 0523 0081 0235等管线力学计算结果 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 氢室及延时盘管 XRNS0542 0543 0545管线力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 硼表下游 XRNS0103AB 0102 0133 0149管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 硼表XRNS0103 0109 0488管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 便携氢分析仪 XRNS0544 0507 0506 0200 0201等管线力学计算结果 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 ZBR手套箱XRNS0057 0058 0059 0181等管线力学计算结果 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 014-015-16RF下游XRNS0517 0519 0521 0575等管线力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 011RF 下游XRNS0515 0045 0574管线力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 012RF 下游XRNS0513 0076 0524管线力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 013RF 下游XRNS0511 0075 0525管线力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 RF下游 XRNS0511 0513 0515 0517 0519 0521管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 016RF上游 XRNS0014 0482 0518等管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 015RF上游 XRNS0015 0481 0520等管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 014RF上游 XRNS0191 0480 0516等管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 013RF上游 XRNS0194 0479 0510等管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-06 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 012RF上游 XRNS0193 0478 0512等管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 011RF上游 XRNS0192 0477 0514等管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 XRNS116VP所在管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 XRNS115VP所在管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 XRNS114VP所在管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-06 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 XRNS113VP所在管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 XRNS112VP所在管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2022-12-16 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 XRNS111VP所在管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RNS系统 XRNS111VP-116VP所在汇总管线力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-01-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | RX厂房 RNS系统RNS0417(内环墙内）等管道力学计算结果 | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | RNS系统施工阶段管道力学计算结果（N厂房RNS0201A） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RNS0418管线力学计算结果 | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-03-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | RSI003BA出口管线力学计算结果（包括1RSI0609、1RNS0303、1RNS0406、1RNSR547A、1RNS0353） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-03-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | RNS0200A/B管线力学计算结果(包括1RNS0200A、1RNS0200B、1CSP0106) | 2023-04-20 | 9999-01-01 | 2023-03-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | RNS0302、0032等管线力学计算结果（包括1RNS0302、1RNS0029、1RNS0229、1RNS0318、1RNS0033、1RNS0233、1RNS0320、1RNS0032、1RNS0232） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | RNS001RF/004RF出口管线力学计算结果（包括1RNS0248、1RNS0252、1RNS0038、1RNS0039、1RNS0475、1RNS0476、1RVD0412、1RVD2100A） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | RNS001RF/004RF进口管线力学计算结果（包括1RNS0306、1RNS0304、1RNS0024、1RNS0025、1RNS0225、1RNS0224、1RVD1126A、1RVD1132） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RNS0301、0303等管线力学计算结果（包括1RNS0301、1RNS0028、1RNS0228、1RNS0303、1RNS0030、1RNS0230） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RNS002RF/003RF出口管线力学计算结果（包括1RNS0251、1RNS0037、1RNS0474、1RVD0413、1RNS0250、1RNS0036、1RNS0473、1RVD0414） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RNS002RF/003RF进口管线力学计算结果（包括1RNS0315、1RNS0023、1RNS0316、1RNS0022、1RNS0223、1RNS0222、1RVD1130、1RVD1134） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RNS071/072/073RF出口管线力学计算结果（包括1RNS0004、1RNS0005、1RNS0006） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS071/072/073RF进口管线力学计算结果（包括1RNS0309、1RNS0001、1RNS0271、0272、0273、0274、11RNS0002、1RNS0003） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RX厂房RND0008、0016相关管道力学计算结果 | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RND-LX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | LX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1RND0008管道力学计算结果 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RND-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | LX厂房1RND0016管道力学计算结果 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统小管力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RHR001 002PO泵出口管线 桥管及余热排出换热器进出口管线力学计算结果（包括：XRHR0008、XRHR0009、XRHR0010、XRHR0011、XRHR0012B、XRHR0013B、XRHR0025、XRHR0026、XRHR0028、XRHR0029、XRHR0035、） | 2023-04-30 | 9999-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RHR001 002PO进口管线力学计算结果（包括：XRHR0004B、XRHR0005B、XRHR0006、XRHR0007、XRHR0024、XRHR0022、XRHR0023） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-48-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 48 | 25A5 | 25A2 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算结果(RFT0722+1106+0723+0706A+0706B+0712+0713+0709) | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-47-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 47 | 25A5 | 25A2 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算结果(RFT0719+0453+0717) | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RFT005PO净化泵进口管线力学计算结果（包括：XRFT0001B、XRFT0712） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 乏燃料水池应急补水管线力学计算结果（包括：XRFT0911A、XRFT0911B） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 乏燃料水池溢流管线力学计算结果（包括：XRFT0024） | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 容器装载井及转运仓排水管线力学计算结果（包括：XRFT0023、XRFT0042、XRFT1107、XRFT0285） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算结果（包括：XRFT0015、XRFT0170A、XRFT0170B、XRFT0176、XRFT0719） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RFT001 002RF换热器出口及乏燃料水池、容器装载井，转运仓充水管线力学计算结果（包括：XRFT0008、XRFT0014、XRFT0107、XRFT0108、XRFT0177、XRFT0500、XRFT0916、XRFT1104、XRFT1107、XRFT0102、XRFT1104） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算结果（包括：XRFT0007、XRFT0009、XRFT0015、XRFT0101、XRFT1102） | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | RFT系统S阶段管道力学计算结果(RFT0002,0172,0173,0174,0175,0176) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RFT001 002PO进口管线力学计算结果（包括：XRFT0004、XRFT0005、XRFT0010、XRFT0285、XRFT0324、XRFT0726、XRFT0727、XRFT0728、XRFT0729、XRFT0730、XRFT1100、XRFT0017） | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | RFT系统S阶段管道力学计算结果(NX厂房RFT0010,RFT0013，RFT1102) | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-SR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果 | 2022-12-10 | 9999-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NX-2LX-02-25A5-25A1 | 作废 | S | REB | NX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | N厂房 REB0015 REB0016管线力学计算结果 | 2023-04-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-REB-NX-2LX-01-25A5-25A1 | 作废 | S | REB | NX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | N厂房 N224 REB0015 REB0016管线力学计算结果 | 2022-12-05 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-REB-NI-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | REB系统注入管线力学计算结果(REB0007+507+508，RVD) | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | REB系统2环路注入管线力学计算结果(REB0006+007+009+010+403+506+510+516+521，RVD) | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | REB系统1环路注入管线力学计算结果(REB0005+007+008+402+505+509，RVD) | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB002PO泵后出口管道REB0004REB0018REB0020REB0022REB0030） | 2022-12-10 | 9999-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | REB系统施工阶段管道力学计算结果（REB001PO泵后出口管道REB0003REB0017REB0019REB0021REB0029） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-REB-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | LX厂房REB0050C相关管道力学计算结果 | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-45-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 45 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0664） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-44-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 44 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0663） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-43-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 43 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0662） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-42-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0661） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-41-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 41 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0658） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-40-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 40 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0657） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-39-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 39 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0656） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-38-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 38 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0655） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-37-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 37 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0365,RCV0660） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-36-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 36 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0364,RCV0659） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-34-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 34 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0233A,RCV0233B,RCV0234,RCV0237） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果（RX厂房 RCV0186B,RCV0548,RCV0614,RCV0403,RCV0404） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | RCV系统管道力学计算结果(RCV0232、RCV0235) | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | RCV系统RCV0201A RCV0181B力学计算结果 | 2023-04-20 | 9999-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | RCV系统RCV002BA管道（ZBR0543,RCV0151,RCV0137,RCV0138,RCV0133,RCV0136,RCV0140,RCV0154,RCV0221,RCV0178,RCV0559,RCV0142,RCV0149）力学计算结果 | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | RCV系统上冲泵疏水排气管道（RCV0685 RCV0680 RCV0681 RCV0682 RCV0684 RCV0683 RVD0759 RCV0693 RCV0688 RCV0689 RCV0690 RCV0692 RCV0691 RVD1078)力学计算结果 | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV001DE管道（RCV00307 RCV0301 RCV0122 RCV0127 RCV0128 RCV0301 RCV0337 ZBR0079 RCV0310 RCV0806 RCV0128 RCV0130 RCV0131 RCV0304 RCV0314 RCV0625 RCV0322 RCV0357 RCV0358 RCV0342 ZBR0401 RVD0433 RVD0542 RCV0668力学计算结果 | 2023-04-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房管道（RCV0201 RCV0209 RCV0210 RCV0585 RVD0789A RVD0789B RCV0823 RCV0181 RCV0182 RCV0568 RCV0822 RVD0760 RVD6230 RCV0925 RCV0825 RCV0828 RCV0928 RCV0924 RCV0824 RCV0827 RCV0927 RCV0926 RCV0826 RCV0829 RCV0929)力学计算结果 | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV002BA管道（RCV0132 RBM0046 RCV0130 RCV0358 RVD0766)力学计算结果 | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 | 2026-01-20 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-RCV-NI-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | RCV系统D2阶段管道力学计算结果（核岛厂房RCV0101,RCV0199,RCV0528,RCV0529,RCV0616） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV002RF进出口管线力学计算结果（RCV0117 RCV0119 RCV0536 RCV0537 RCV0118 RCV0140 RCV0115B RCV0523 RCV0571 RCV0618 RCV0619 RCV0665 RCV0802 RCV0803 RCV0120 RVD0744A RCV0139 RVD1479 RVD3367 RVD3553 RVD1424) | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RCV系统D2阶段管道力学计算结果（核岛厂房RCV0188RCV0198RCV0196RCV0197）） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0152 RCV0153管道力学计算结果 | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | RCV系统D2阶段管道力学计算结果（核辅助厂房RCV001PO、RCV002PO进口管道RCV0141、RCV0155、RCV0156、RCV0157、RCV0159、RCV0161、RCV0162、RCV0164、RCV0165、RCV0193、RCV0339） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0221(N01 N22 N32 N34区)管道力学计算结果 | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | RCV系统D2阶段管道力学计算结果（核辅助厂房RCV001PO、RCV002PO出口管道RCV0167、RCV0168、RCV0170、RCV0178、RCV0179、RCV0180、RCV0181、RCV0186） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RCV系统D2阶段管道力学计算结果（核岛厂房RCV0102ARCV0102BRCV0102CRCV0103RCV0105RCV0108RCV0109RCV0110RCV0111RCV0114） | 2023-05-30 | 9999-01-01 | 2023-05-18 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0115A、RCV0115B、RCV0402A、RCV0402B等管道力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RCV0358、RCV0376、RCV0418等管道力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RBM-NX-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | NH厂房RBM0001 0003 0009 0024 RBM0034,RBM003BA,RBM004BA力学计算结果 | 2023-05-20 | 9999-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RBM-NX-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | RBM系统施工阶段管道力学计算结果（NX厂房 RBM反应堆硼和水补给系统管道RBM0203A/B,0282-CNI23,0052-CNI23 | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | RBM系统D2阶段管道力学计算结果（RX厂房XRBM0101,XRBM0102） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 1RBM0101和1RBM0224安全厂房段管道力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-RBM-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | S厂房RBM系统管道RBM0101/0224管线力学计算结果 | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-PCS-SL-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | SL | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | SL厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学计算结果 | 2022-12-10 | 9999-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第五批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第四批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第三批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-12 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第二批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWP系统第一批力学计算结果 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FWD系统QX厂房力学计算结果 | 2022-12-05 | 4444-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FWD系统KX厂房力学计算结果 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FWD系统AR厂房力学计算结果 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NX厂房力学计算结果 | 2023-02-10 | 4444-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FWD系统LR厂房力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWD系统LL厂房力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SR厂房力学计算结果 | 2023-03-05 | 4444-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SL厂房力学计算结果 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2022-11-15 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-30-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十八批力学计算结果 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-29-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十七批力学计算结果 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十二批力学计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十一批力学计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第十批力学计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-03-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第九批力学计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-03-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第八批力学计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-03-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第七批力学计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-03-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第五批力学计算结果 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第四批力学计算结果 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第二批力学计算结果 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SL厂房第一批力学计算结果 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第四批力学计算结果 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第三批力学计算结果 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第二批力学计算结果 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SR厂房第一批力学计算结果 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-44-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 44 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十四批条件计算结果 | 2023-02-10 | 4444-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-43-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 43 | 25A5 | 25A4 | FNP系统AR厂房力学计算结果第二十批条件计算结果 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-42-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 42 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第十九批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-41-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 41 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KX厂房力学计算结果第五批条件计算结果 | 2022-10-25 | 4444-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-38-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 38 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QX厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2022-12-05 | 4444-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-37-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 37 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QX厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2022-12-05 | 4444-01-01 | 2022-12-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-30-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第十二批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-28-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 28 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第十批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-27-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 27 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第九批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-26-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 26 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第八批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-25-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 25 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第七批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第六批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第五批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第四批条件计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-02-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第三批条件计算结果 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-02-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KX厂房力学计算结果第四批条件计算结果 | 2022-12-05 | 4444-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KX厂房力学计算结果第三批条件计算结果 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KX厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KX厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SL厂房力学计算结果 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十二批条件计算结果 | 2023-05-15 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十一批条件计算结果 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第十批条件计算结果 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第九批条件计算结果 | 2023-02-05 | 4444-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第八批条件计算结果 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第七批条件计算结果 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-02-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第六批条件计算结果 | 2023-02-05 | 4444-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第五批条件计算结果 | 2023-02-05 | 4444-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第四批条件计算结果 | 2023-02-05 | 4444-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第三批条件计算结果 | 2023-02-05 | 4444-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第二批条件计算结果 | 2023-02-05 | 4444-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NX厂房力学计算结果第一批条件计算结果 | 2023-02-05 | 4444-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FGP系统SL厂房力学计算结果 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2022-11-17 | 2025-02-20 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-FGP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FGP系统NX厂房力学计算结果 | 2023-04-05 | 4444-01-01 | 2023-02-13 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FGP系统KX及KY厂房力学计算结果 | 2022-12-05 | 4444-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第四批力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第三批力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第二批力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LR厂房第一批力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LL厂房第二批力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FEP系统LL厂房第一批力学计算结果 | 2022-10-31 | 4444-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FEP系统AR厂房第四批力学计算结果 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FEP系统AR厂房第三批力学计算结果 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FEP系统AR厂房第二批力学计算结果 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FEP系统AR厂房第一批力学计算结果 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-10-26 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FDP系统KX及KY厂房力学计算结果 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-SL-2LX-02-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | SL | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CSP系统CSP0011、CSP0915等管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-CSP-SL-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SL | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CSP系统施工阶段管道力学计算结果（CSP0018等管道） | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-33-25A5-25A2 | 作废 | S | CSP | NI | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | CSP系统CSP001RF和CSP002RF疏排管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-CSP-NI-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | CSP系统CSP002PO进出口CSP0002、CSP0004、CSP0014、CSP0016、CSP0116、CSP013、CSP0068、CSP0113、CSP0046、CSP0100等管道力学计算结果 | 2023-04-20 | 9999-01-01 | 2023-04-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | SR区CSP系统试验及其H4规程管线（CSP0006、CSP0080、CSP0081、CSP0082、CSP0021、CSP0938等）管道力学计算结果 | 2022-12-10 | 9999-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | SL区CSP系统试验及其H4规程管线（CSP0005、CSP0070、CSP0071、CSP0072等）管道力学计算结果 | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | CSP系统CSP001PO进出口CSP0001、CSP0003、CSP0012、CSP0015、CSP0090、CSP0017、CSP0011、CSP0030等管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | CSP系统CSP0105管道力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | CSP系统CSP0017、CSP0103等管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-02-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP008100080083008400850086） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-03-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP007100070073007400750076） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-03-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0062006300640065） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0052[部分]005600600053） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0050[部分]005400580051[部分]00550059） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（反应堆厂房CSP0051[部分]0052[部分]0053[部分]0054[部分]） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP0202A CSP0202B CSP0048B等管道力学计算结果 | 2023-04-20 | 9999-01-01 | 2023-03-05 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP0201A CSP0201B CSP0041B等管道力学计算结果 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-02 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP0032A CSP0032B 0039等管道力学计算结果 | 2022-12-10 | 9999-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CSP系统D2阶段管道力学计算结果（燃料厂房安喷管道CSP0011CSP0016CSP0096CSP0105) | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CSP-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CSP | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | LX-AR厂房1CSP0139A 0139B管道力学计算结果 | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-SR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CIS系统施工阶段管道力学计算结果（CIS002PO泵后出口管道CIS0021 CIS0023） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | CIS系统净化子系统CIS003PO至CIS001FI管线力学计算结果（CIS0027A） | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | CIS系统净化子系统CIS001FI至CIS001BA管线力学计算结果（CIS0027B,0028,0052,0053,0054） | 2023-02-10 | 9999-01-01 | 2022-12-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | CIS系统堆腔注入管线力学计算条件（CIS0011,0012,0013,0014,0015,0017,0018,0019A/B,0026A/B,0036等） | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2022-12-08 | 2022-12-19 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | CIS系统堆腔注入管线(能动部分)力学计算结果（CIS0011,0012,0013,0014,0019A） | 2023-03-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-CIS-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CIS系统施工阶段管道力学计算结果（CIS002PO泵后出口管道CIS0021 CIS0023） | 2023-01-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 未打开
S-CIS-NI-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CIS系统施工阶段管道力学计算结果（CIS001PO泵后出口管道CIS0020 CIS0022） | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CFE-KX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CFE | KX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CFE口管道（CFE0001/0002/0003/0004/0028等）力学计算结果 | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2022-12-27 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-SR-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | SR厂房CAM系统施工图阶段CAM0092/0093/0094等管道力学计算结果 | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | CAM系统管线力学计算结果（RX厂房CAM0047,0048,0075等） | 2023-04-15 | 9999-01-01 | 2023-02-03 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | CAM系统管线力学计算结果（RX厂房CAM0039,0011） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | CAM系统管线力学计算结果（RX厂房CAM0038,0012） | 2022-10-31 | 9999-01-01 | 2022-10-21 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | XCAM0019A,XCAM0019B,XCAM0019C,XCAM0052安全厂房段管道力学计算结果 | 2023-01-10 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统D2阶段管道力学计算结果（燃料厂房大气监测系统管道CAM0001CAM0002CAM0003CAM0004CAM0008CAM0011CAM0012CAM0013CAM0014CAM0015CAM0016CAM0045CAM0046CAM0100CAM0101) | 2022-11-20 | 9999-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CAM-LX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CAM | LX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | CAM系统施工阶段管道力学计算结果（LX厂房 CAM系统管道CAM0047 CAM0048） | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-01-14 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-CIS-CIS-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | CIS | CIS | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | CIS系统的系统工况力学计算条件 | 2023-07-15 | 9999-01-01 | 2023-07-12 |  |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 打开
S-TFA-TFA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFA | TFA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFA系统的系统工况力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 薛润格@xuerg |  |  | 打开
S-WCC-WCC-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | WCC | WCC | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | WCC系统的系统工况力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘朋飞@liupfa |  |  | 打开
S-TTB-TTB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TTB | TTB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TTB系统的系统工况力学计算条件 | 2023-04-30 | 9999-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李佩育@lipy |  |  | 打开
S-TSM-TSM-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSM | TSM | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TSM系统的系统工况力学计算条件 | 2023-06-30 | 9999-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TSA-TSA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSA | TSA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TSA系统的系统工况力学计算条件 | 2023-06-30 | 9999-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TFM-TFM-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFM | TFM | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFM系统的系统工况力学计算条件 | 2023-06-30 | 9999-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-RSI-RSI-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RSI | RSI | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | RSI系统的系统工况力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RHR-RHR-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RHR | RHR | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | RHR系统的系统工况力学计算条件 | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-REB-REB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | REB | REB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | REB系统的系统工况力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 | 2025-09-12 |  |  | 习磊朋@xilp | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-RCV-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RCV | RCV | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | RCV系统的系统工况力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-RSI-SR-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SR | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（RSI0036、0057、0180、0079、0134、0190、0132、0153等管道） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-KX-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | RSI | KX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RSI084,RSI086,RSI087,RSI154,RSI220,RSI082,RSI091,RSI092,RSI093,RSI209,RSI218 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  | 9月30日使用力学专业接口号进行的提资，用错了接口号。 |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房小管力学计算条件(3RHR0046 3RHR0047等) | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(3RHR0003 3RHR0005 3RHR0021A 3RHR0021B 3RHR0020 3RHR0525等) | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(3RHR0012 3RSI0126等) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-26 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(3RHR0002 3RHR0004 3RHR0019A 3RHR0019B 3RHR0018 3RHR0022 3RHR0037 3RHR0038 3RCV0377等) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-26 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RHR反应堆厂房大管管力学计算条件(3RHR0013 3RSI0125等) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-26 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RX厂房TFA0709、TFA0763管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RX厂房TFA0708、TFA0762管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RX厂房TFA0707、TFA0761管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-62-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 62 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房R441房间内RCV0114、RCV0366、RCV0367、RCV0707等管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-61-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 61 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0186A、RCV0186C等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-60-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 60 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0211B、RCV0211C、RCV0211D、RCV0211E、RCV0407A、RCV0407B等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-59-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 59 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0209A、RCV0209B、RCV0410A、RCV0410B等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-58-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 58 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0201A、RCV0201B、RCV0413A、RCV0413B等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-57-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 57 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0210A、RCV0210B、RCV0416A、RCV0416B等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0052[部分]0056[部分]0060[部分]） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0050[部分]0051[部分]） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-ZLT-QX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | QX厂房9ZLT0251、0248等管道力学计算条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-ZLT-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房9ZLT0261力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0039 ZBR0082） | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 ZBR硼回收系统管道ZBR0017 ZBR0401） | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NX-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NX | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RBM硼回收系统管道ZBR0001 ZBR0004 ZBR0543） | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | ZBR系统D2阶段管道力学计算条件（硼回收系统管道ZBR0017E,0018,0375） | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | WSD系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WSD系统至ZBR、ZLT系统 WSD0009,ZBR0297-0265-0266-0491-0492-0721,ZLT0251） | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房WSD0042A、WSD0042B、TFA0106管道力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-WSD-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD0001A、WSD0002A、WSD0003、WSD000、等管道力学计算条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-WND-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统施工阶段WND0078,WND0193,WND0194,WND0013等管道接口管道力学计算条件 | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | WNC0035A/B/C/D、0091A/B、0092、0101、0013A/B、0014A、0015A、0038、0052B等管线力学计算条件 | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | WNC0020B/C、0106、0107A/B、0109等管线力学计算条件 | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | WNC0019A/C/D、0097A/B、0098、0104等管线力学计算条件 | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-18 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | WNC0014A/B/C、0099A/B、0100、0105等管线力学计算条件 | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WNC0013B/C/D、0095A/B、0096、0103等管线力学计算条件 | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-18 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WNC0001A/B/C/D、0093A/B、0094、0102、0019A/B、0020A、0021C、0061A等管线力学计算条件 | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-KX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | KX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WNC系统施工阶段WNC0061B等管道接口管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WNC-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WNC系统施工阶段WNC0052A等管道接口管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 林木营@linmy |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（KX）WES0307等管道力学计算条件 | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（KX）WES0010 WES0012等管道力学计算条件 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2022-12-26 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（KX）WES0009 WES0011等管道力学计算条件 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2022-12-26 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（KX）WES0014 WES0016 WES0114等管道力学计算条件 | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WES-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房（KX）WES0013 WES0015 WES0113等管道力学计算条件 | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 打开
S-WEC-SR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | SR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WEC系统施工阶段管道力学计算条件（WEC0270、WEC0278、WEC0280、WEC0301、WEC0004等管道） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 张跃缤@l-zhangyb |  |  | 打开
S-WEC-SL-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WEC | SL | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WEC系统施工阶段管道力学计算条件（WEC0208、WEC0201、WEC0094、WEC0095、WEC0251、WEC0230等管道） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 张跃缤@l-zhangyb |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | LX厂房3WEC0019 0021 0023 0024 0025相关力学条件 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | LX厂房3WEC0013 0014 0015 0016 0018相关力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 作废 | S | WEC | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件 （电气厂房冷冻水管道-XWEC0001,0002,006,0012,0117-6"等 ） | 2022-12-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 未打开
S-WEC-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 作废 | S | WEC | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WEC系统管道力学计算条件 （电气厂房冷冻水管道-XWEC0017A,0022,0011A,0011B-6" WEC0120,0017B-3"等 ） | 2022-12-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 未打开
S-WEC-LX-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0181 0182 0183 0184 0191 0192 0193 0194等相关管道力学条件 | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0171 0173 0174相关管道力学条件 | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | LX+AR厂房1WEC0011A相关管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | LX+AR厂房1WEC0006相关管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0011AB 0017 0120 0170管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0003 0010 0020 0030AB 0200管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0001 0002 0006 0012 0116 0117管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0120 0140 0141 0121管道力学条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-22 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0017、1WEC0022相关管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WEC-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WEC | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WEC0302、1WEC0252相关管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-10-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-WCR-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RX厂房WCR系统管线力学计算条件（包括WCR0001、WCR0002、WCR0003、WCR0431、WCR0531、WCR0491、WCR0591、WCR0461、WCR0561） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-WCR-LX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCR | LX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WCR0511 0512等管道力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-WCR-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCR | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1WCR0511管道力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-WCC-SR-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SR | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SR厂房设备冷却水管道XWCC0928A,XWCC0918,XWCC0914,XWEC0088） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-SR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SR厂房设备冷却水管道XWCC0930B,XWCC0920,XWCC0915,XWEC0089） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-SL-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SL | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SL厂房设备冷却水管道XWCC0927A，XWCC0927B， XWCC0929,XWCC0919， XWEC0095） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-SL-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SL | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（SL厂房设备冷却水管道XWCC0925A,XWCC0925B, XWCC0926,XWCC0917, XWCC0909, XWEC0094） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0126A 0126B 0124 0125 0116 0333 0994 0996 0337 0335等） | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0118A 0118B 0320B 0114 0116 0332 0995 0997 0336 0334等） | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0325 0323 0319 0327 0331 0329等） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0324 0322 0318 0326 0330 0328等） | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-91-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 91 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0043、0044A、0044B 0573等管道力学计算条件 | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-90-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 90 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0298A 0298B 0299 0549等管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-87-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 87 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0203 0305 0545 0567等管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-84-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 84 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC0200 0300 0561等管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房WCC系统管道力学计算条件(XWCC0169/0268/0524C等) | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房WCC系统管道力学计算条件(XWCC0168/0267/0522A/1082等) | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房WCC系统管道力学计算条件(XWCC0167/0265/0523C等) | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房WCC系统管道力学计算条件(XWCC0166/0264/0521A等) | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房WCC系统管道力学计算条件(XWCC0192/0398/0519/0521B/0523AB/0623等) | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房WCC系统管道力学计算条件(XWCC0400/0522B/0524A/0524B/0525/0624等) | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0025A 0025B ） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房设备冷却水管道WCC0800A,WCC0800B,RVD0896） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC012CN WCC022CN及相关管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC011CN WCC021CN及相关管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0164 0283 0137 0129 0139等） | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | KX厂房 WCC系统WCC0297 WCC0075A WCC0075B管道力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | WCC系统管道力学计算条件（NH厂房设备冷却水管道WCC098A WCC0102 WCC0106 WCC0126B WCC0320B WCC0164F WCC0164G WCC0104D） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | KX厂房 WCC系统WCC0316A WCC0316B管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0320等） | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | KX厂房 WCC系统WCC0315A WCC0315B管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | KX厂房 WCC系统WCC0105 WCC0111A等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-03 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | KX厂房 WCC系统WCC0106 WCC0112D等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-03 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列循环泵与换热器之间管道力学计算条件（包括：1WCC0003、1WCC0004、1WCC0006） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列回水管线力学计算条件二（包括：1WCC0012、1WCC0014、1WCC0046、1WCC0171） | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0019G 0019H 0128A 0136A 0138 0172等 ） | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列循环泵与换热器之间管道力学计算条件（包括：1WCC0001、1WCC0002、1WCC0005） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0028A 0028B ） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | WCC001/002BA溢流管线力学计算条件（包括1WCC0049、1WCC0050） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0027A 0027B ） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 1WCC005RF进出口管线力学计算条件（包括：1WCC0098、1WCC0320、1WCC0127、1WCC0113） | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房WCC0026A 0026B ） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列回水管线力学计算条件二（包括：1WCC0011、1WCC0013、1WCC0045、1WCC0046、1WCC0170、1WCC0383）） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（QX厂房 WCC系统管道WCC0712 WCC0283 WCC0144A WCC0145 WCC1051 WCC1053） | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WCC系统公用系列回水管线力学计算条件（包括：燃料厂房1WCC0164、1WCC0072、 1WCC0074、1WCC0085、 1WCC0086、1WCC0087、1WCC0100、1WCC0199、1WCC0423、1WCC0305、1WCC0295、1WCC0299） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WCC系统公用系列供水管线力学计算条件（包括：燃料厂房1WCC0019、 1WCC0043、1WCC0053、1WCC0054、1WCC0055、1WCC0056、1WCC0058、1WCC0066、1WCC0099、1WCC0424、1WCC0290、1WCC0300） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列回水管线力学计算条件一（包括：1WCC0012、1WCC0165、1WCC0252、1WCC1004、1WCC0524） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B系列供水管线力学计算条件（包括：1WCC0009、0010、1WCC0020、1WCC1002、1WCC0016、1WCC0022A、1WCC0522A） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房1WCC0025、1WCC0027管线力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列回水管线力学计算条件一（包括：1WCC0011、1WCC0164E、1WCC0165、1WCC0249、1WCC1003、1WCC0943） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A系列供水管线力学计算条件（包括：1WCC0007、0008、1WCC0521A、1WCC0015、1WCC1001、1WCC0019、1WCC0020） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-WCC-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段管道力学计算条件（LX厂房 WCC系统管道WCC0267 WCC0521 WCC0523 WCC0182 WCC0264 WCC0268 WCC0265 WCC0192 WCC0398 WCC0219 WCC0400 WCC0522 WCC0524 WCC0624 WCC0623） | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WCC-AR-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | AR | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WCC系统施工阶段AR厂房管道力学计算条件（AR厂房 WCC系统管道WCC0172 0283 0279 0280 0779 0780） | 2023-01-15 | 9999-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WAS-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAS0201A、WAS0201B等管线力学计算条件 | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李德胜@l-lids |  |  | 打开
S-WAI-NI-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | NI | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | WAI0201、WAI0579等管线力学计算条件 | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-WAI-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | LX厂房WAI系统WAI0187 0188管道力学条件 | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-99-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 99 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件（核岛厂房TTB0028） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | TTB系统管道力学计算条件（核岛厂房TTB0026、TTB0027） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | TTB系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房至GB管廊蒸汽发生器排污系统管道TTB0026） | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-TTB-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TTB | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TTB系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房至GB管廊蒸汽发生器排污系统管道TTB0028） | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-TTB-KX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工阶段TTB001-002RF接口排污口管道等管道接口管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TTB-KX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工阶段TTB0009/TTB0010等管道接口管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TTB-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工阶段TTB0007/TTB0008等管道接口管道力学计算条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0028B 0039 0041 0028A等管道） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0027 0077 0327 0377 0114 0118 0119等管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0004 0054 0064 0145 0801 FWD0007管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（0802管道） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（0801A，0861,0145,0345,0204,0364A,0364等管道） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（0056,0200A,0151A,0151B,0105,0061,0200B等管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（0356，0300A,0300B,0305,0361,0351A,0351B管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（0028B,0028C,0328A,0328B,0106管道） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（0005C,0005D,0006,0008,0010,0011,0012,0017A,0017B,0018A,0018B,0021,0050,0101,0315,0707,0708,0709等管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（0015,0026,0146,0246,0315管道） | 2022-10-15 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0005B，0005A,0306,0802,0005C等管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0346，0320管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0046，0020管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0363，0208,0162A,0162B管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0161，0207,0163A,0163B管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（TFA0001A，0001B,0002A,0002B等管道） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工阶段管道力学计算条件（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0304 0322） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工阶段管道力学计算条件（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0104 0022） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工阶段管道力学计算条件（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0531） | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2022-10-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工阶段管道力学计算条件（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0327 0027 0377 0077） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工阶段管道力学计算条件（LR厂房 TFA辅助给水系统管道TFA0101） | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2022-10-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RX厂房RVD系统接RHR系统计算条件（RVD3052、RVD3055等） | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-18 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD1493、1494管道力学计算条件 | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2023-02-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RVD系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房-5.3M核岛疏水排气系统管道RVD0529） | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RSI-SL-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SL | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（RSI0131、RSI0048、RSI0049、RSI0058、RSI0012、RSI0197、RSI0025等管道） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-46-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 46 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同1环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0188+181+182+185+193) | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-44-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 44 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同2环路主管道冷段管线力学计算条件(RSI0015+018+052+055,REB009+013+514,RVD) | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-43-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 43 | 25A2 | 25A5 | RSI系统同1环路主管道冷段管线力学计算条件(RSI0014+017+050+054,REB008+012+513) | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-24 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-38-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 38 | 25A2 | 25A5 | RSI (安全厂房)小管力学计算条件 | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-35-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 35 | 25A2 | 25A5 | 安注箱试验管线力学计算条件(RSI0100+101+106+108+109+113+115+151+421+588+599，RVD) | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-34-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 34 | 25A2 | 25A5 | 安注箱补水管线力学计算条件(RSI0097+098+099+094+095+096，RVD) | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0112+115+590,RVD) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0107+109+587,RVD) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱排放管线力学计算条件(RSI0118+121+124+126) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱氮气排放管线力学计算条件(RSI0143,0297) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱氮气加压管线力学计算条件(RSI0140+159+160) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱排放管线力学计算条件(RSI0117+120+123) | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱氮气排放管线力学计算条件(RSI0142,0296) | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱氮气加压管线力学计算条件(RSI00139+155+159+157+158+427，RND) | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0100+105+595+597+598,RVD) | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱排放管线力学计算条件(RSI0116+119+122+125) | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房水压试验泵进口管线（RSI0084、RSI0086、RSI0087、RSI0154、RSI0616、RSI0220等）力学计算条件 | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  | 9月30日使用力学专业接口号进行的提资，用错了接口号。 |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱氮气排放管线力学计算条件(RSI0141,0295) | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱氮气加压管线力学计算条件(RSI0138+155+156) | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 1、2号安注箱试验管线力学计算条件(RSI0110+111+113+114+528+529+568+589+594,RVD) | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SR立式泵安注系统出口管道RSI010,RSI011,RSI020，RSI024,RSI026,RSI036，RSI057,RSI079,RSI128，RSI130,RSI134,RSI132,RSI180,RSI190,RSI196,RSI198,堆腔注水冷却系统管道1CIS023,安喷系统管道1CSP021） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SL立式泵安注系统出口管道RSI009，RSI012，RSI021，RSI023，RSI025,RSI037,RSI048,RSI049,RSI058,RSI127,RSI129,RSI131,RSI133,RSI189,RSI195,RSI197,堆腔注水冷却系统管道CIS022,安喷系统管道CSP020） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SR立式泵安注系统进口管道RSI008，RSI034,RSI299，堆腔注水冷却系统管道CIS002,CIS004,CIS024，化容系统管道RCV0162） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RSI系统施工阶段管道力学计算条件（安全厂房SL立式泵安注系统进口管道RSI007，RSI035,RSI298，堆腔注水冷却系统管道CIS001,CIS003，CIS025） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RSI系统D2阶段管道力学计算条件（SR安全厂房安注箱试验管道RSI101,RSI102,RSI103,RSI104，RSI153，RSI422,RSI813） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RSI-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RSI系统S阶段管道力学计算条件(NX厂房RSI0153,0218,0209,0086) | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-22 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RSI-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房水压试验泵出口管道（RSI0092/0091/0093/0082/0209/0083/0085等）力学条件 | 2022-10-10 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  | 9月30日使用力学专业接口号进行的提资，用错了接口号。 |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-RRV-NI-2LX-01-25A3-25A5 | 编制 | S | RRV | NI | 2LX | 01 | 25A3 | 25A5 | RX厂房 RRV系统风管与动力院电气托盘共用支架力学计算条件 | 2023-07-30 | 9999-01-01 | 2023-07-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 张伟卓@zhangwz |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | RNS系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0200A） | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | RNS系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0039） | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | RNS系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0038） | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | RNS系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0037） | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | RNS系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RNS核取样系统管道RNS0036） | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-40-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NX | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0505 0050管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-RNS-NX-2LX-39-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NX | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0504 0035管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-RNS-NX-2LX-38-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NX | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0503 0034管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-RNS-NX-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0021 0143 0144管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0020 0145 0146管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0019 0147 0148管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0009 0505管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0008 0504管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0007 0503管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0006 0137管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0005 0136管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS0004 0135管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 核取样间XRNS0012管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 回收管线 XRNS0522 0523 0081 0235等管线力学条件 | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 氢室及延时盘管 XRNS0542 0543 0545管线力学条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 硼表下游 XRNS0103AB 0102 0133 0149管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 硼表XRNS0103 0109 0488管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 便携氢分析仪 XRNS0544 0507 0506 0200 0201等管线力学条件 | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 ZBR手套箱XRNS0057 0058 0059 0181等管线力学条件 | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 014-015-16RF下游XRNS0517 0519 0521 0575等管线力学条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 011RF 下游XRNS0515 0045 0574管线力学条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 012RF 下游XRNS0513 0076 0524管线力学条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 013RF 下游XRNS0511 0075 0525管线力学条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 RF下游 XRNS0511 0513 0515 0517 0519 0521管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 016RF上游 XRNS0014 0482 0518等管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 015RF上游 XRNS0015 0481 0520等管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 014RF上游 XRNS0191 0480 0516等管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 013RF上游 XRNS0194 0479 0510等管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 012RF上游 XRNS0193 0478 0512等管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 011RF上游 XRNS0192 0477 0514等管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 XRNS116VP所在管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 XRNS115VP所在管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 XRNS114VP所在管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 XRNS113VP所在管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 XRNS112VP所在管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 XRNS111VP所在管道力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RNS系统 XRNS111VP-116VP所在汇总管线力学条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | RX厂房 RNS系统RNS0417(内环墙内）等管道力学计算条件 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | RNS系统施工阶段管道力学计算条件（N厂房RNS0201A） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RNS0418管线力学计算条件 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | RSI003BA出口管线力学计算条件（包括1RSI0609、1RNS0303、1RNS0406、1RNSR547A、1RNS0353） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | RNS0200A/B管线力学计算条件(包括1RNS0200A、1RNS0200B、1CSP0106) | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2023-02-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | RNS0302、0032等管线力学计算条件（包括1RNS0302、1RNS0029、1RNS0229、1RNS0318、1RNS0033、1RNS0233、1RNS0320、1RNS0032、1RNS0232） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | RNS001RF/004RF出口管线力学计算条件（包括1RNS0248、1RNS0252、1RNS0038、1RNS0039、1RNS0475、1RNS0476、1RVD0412、1RVD2100A） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | RNS001RF/004RF进口管线力学计算条件（包括1RNS0306、1RNS0304、1RNS0024、1RNS0025、1RNS0225、1RNS0224、1RVD1126A、1RVD1132） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RNS0301、0303等管线力学计算条件（包括1RNS0301、1RNS0028、1RNS0228、1RNS0303、1RNS0030、1RNS0230） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RNS002RF/003RF出口管线力学计算条件（包括1RNS0251、1RNS0037、1RNS0474、1RVD0413、1RNS0250、1RNS0036、1RNS0473、1RVD0414） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RNS002RF/003RF进口管线力学计算条件（包括1RNS0315、1RNS0023、1RNS0316、1RNS0022、1RNS0223、1RNS0222、1RVD1130、1RVD1134） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RNS071/072/073RF出口管线力学计算条件（包括1RNS0004、1RNS0005、1RNS0006） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RNS-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS071/072/073RF进口管线力学计算条件（包括1RNS0309、1RNS0001、1RNS0271、0272、0273、0274、11RNS0002、1RNS0003） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-RND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RX厂房RND0008、0016相关管道力学条件 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-RND-LX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | LX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1RND0008管道力学条件 | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RND-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | LX厂房1RND0016管道力学条件 | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统小管力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RHR001 002PO泵出口管线 桥管及余热排出换热器进出口管线力学提资（包括：XRHR0008、XRHR0009、XRHR0010、XRHR0011、XRHR0012B、XRHR0013B、XRHR0025、XRHR0026、XRHR0028、XRHR0029、XRHR0035、） | 2023-02-28 | 9999-01-01 | 2023-02-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RHR-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RHR001 002PO进口管线力学提资（包括：XRHR0004B、XRHR0005B、XRHR0006、XRHR0007、XRHR0024、XRHR0022、XRHR0023） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-48-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 48 | 25A2 | 25A5 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算条件(RFT0722+1106+0723+0706A+0706B+0712+0713+0709) | 2022-12-30 | 9999-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-47-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 47 | 25A2 | 25A5 | 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管线力学计算条件(RFT0719+0453+0717) | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RFT005PO净化泵进口管线力学提资（包括：XRFT0001B、XRFT0712） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 作废 | S | RFT | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | RFT005PO净化泵出口管线力学提资（包括：XRFT0002B） | 2022-09-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-RFT-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 乏燃料水池应急补水管线力学提资条件（包括：XRFT0911A、XRFT0911B） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 乏燃料水池溢流管线力学提资条件（包括：XRFT0024） | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 容器装载井及转运仓排水管线力学提资条件（包括：XRFT0023、XRFT0042、XRFT1107、XRFT0285） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学提资条件（包括：XRFT0015、XRFT0170A、XRFT0170B、XRFT0176、XRFT0719） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RFT001 002RF换热器出口及乏燃料水池、容器装载井，转运仓充水管线力学提资（包括：XRFT0008、XRFT0014、XRFT0107、XRFT0108、XRFT0177、XRFT0500、XRFT0916、XRFT1104、XRFT1107、XRFT0102、XRFT1104） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学提资（包括：XRFT0007、XRFT0009、XRFT0015、XRFT0101、XRFT1102） | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | RFT系统S阶段管道力学计算条件(RFT0002,0172,0173,0174,0175,0176) | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RFT001 002PO进口管线力学提资（包括：XRFT0004、XRFT0005、XRFT0010、XRFT0285、XRFT0324、XRFT0726、XRFT0727、XRFT0728、XRFT0729、XRFT0730、XRFT1100、XRFT0017） | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RFT系统S阶段管道力学计算条件(NX厂房RFT0010,RFT0013，RFT1102) | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-REB-SR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件 | 2022-10-15 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NX-2LX-02-25A1-25A5 | 作废 | S | REB | NX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | N厂房 REB0015 REB0016管线力学条件 | 2023-02-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 未打开
S-REB-NI-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | REB系统注入管线力学计算条件(REB0007+507+508，RVD) | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | REB系统2环路注入管线力学计算条件(REB0006+007+009+010+403+506+510+516+521，RVD) | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-25 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | REB系统1环路注入管线力学计算条件(REB0005+007+008+402+505+509，RVD) | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-25 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB002PO泵后出口管道REB0004REB0018REB0020REB0022REB0030） | 2022-10-15 | 9999-01-01 | 2022-10-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | REB系统施工阶段管道力学计算条件（REB001PO泵后出口管道REB0003REB0017REB0019REB0021REB0029） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 孟凯杨@mengky |  |  | 打开
S-REB-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | LX厂房REB0050C相关管道力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-45-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 45 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0664） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-44-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 44 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0663） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-43-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 43 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0662） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-42-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 42 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0661） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-41-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 41 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0658） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-40-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 40 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0657） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-39-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 39 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0656） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-38-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 38 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0655） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-37-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 37 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0365,RCV0660） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-36-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 36 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0364,RCV0659） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-34-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 34 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0233A,RCV0233B,RCV0234,RCV0237） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件（RX厂房 RCV0186B,RCV0548,RCV0614,RCV0403,RCV0404） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | RCV系统管道力学计算条件(RCV0232、RCV0235) | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-26-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | RCV系统上冲泵疏水管道提资（RCV0686 RCV0687 RCV0684 RCV0685)力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV0201A RCV0181B力学计算条件 | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2023-02-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-24-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV0178,RCV0179,RCV0167,RCV0170,RCV0181,RCV0168,RCV0180,RCV0186A,RCV0187,RCV0189,RSI0218等力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | RCV系统RCV002BA管道（ZBR0543,RCV0151,RCV0137,RCV0138,RCV0133,RCV0136,RCV0140,RCV0154,RCV0221,RCV0178,RCV0559,RCV0142,RCV0149）力学计算条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | RCV系统上冲泵疏水排气管道（RCV0685 RCV0680 RCV0681 RCV0682 RCV0684 RCV0683 RVD0759 RCV0693 RCV0688 RCV0689 RCV0690 RCV0692 RCV0691 RVD1078)力学计算条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV001DE管道（RCV00307 RCV0301 RCV0122 RCV0127 RCV0128 RCV0301 RCV0337 ZBR0079 RCV0310 RCV0806 RCV0128 RCV0130 RCV0131 RCV0304 RCV0314 RCV0625 RCV0322 RCV0357 RCV0358 RCV0342 ZBR0401 RVD0433 RVD0542 RCV0668力学计算条件 | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房管道（RCV0201 RCV0209 RCV0210 RCV0585 RVD0789A RVD0789B RCV0823 RCV0181 RCV0182 RCV0568 RCV0822 RVD0760 RVD6230 RCV0925 RCV0825 RCV0828 RCV0928 RCV0924 RCV0824 RCV0827 RCV0927 RCV0926 RCV0826 RCV0829 RCV0929)力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV002BA管道（RCV0132 RBM0046 RCV0130 RCV0358 RVD0766)力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV001PO 002PO进口管道（RCV0162 RCV0542 RCV0162B RCV0162A RCV0161B RCV0156 RCV0193 RCV0157 RCV0165 RCV0562 RCV0372A RCV0164 RCV0560 RCV0374A RCV0155 RCV0141 RCV0159 RCV0148 RCV0150 RCV0149 RCV0539 RVD0770 RVD0769 RCV0193 RVD1404 RCV0372B RVD1402 RCV0374B RCV0339 RCV0153 RCV0145)力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | RCV系统D2阶段管道力学计算条件（核岛厂房RCV0101,RCV0199,RCV0528,RCV0529,RCV0616） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV002RF进出口管线（RCV0117 RCV0119 RCV0536 RCV0537 RCV0118 RCV0140 RCV0115B RCV0523 RCV0571 RCV0618 RCV0619 RCV0665 RCV0802 RCV0803 RCV0120 RVD0744A RCV0139 RVD1479 RVD3367 RVD3553 RVD1424)力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RCV系统D2阶段管道力学计算条件（核岛厂房RCV0188RCV0198RCV0196RCV0197）） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-11 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0152 RCV0153管道力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | RCV系统D2阶段管道力学计算条件（核辅助厂房RCV001PO、RCV002PO进口管道RCV0141、RCV0155、RCV0156、RCV0157、RCV0159、RCV0161、RCV0162、RCV0164、RCV0165、RCV0193、RCV0339） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0221(N01 N22 N32 N34区)管道力学条件 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | RCV系统D2阶段管道力学计算条件（核辅助厂房RCV001PO、RCV002PO出口管道RCV0167、RCV0168、RCV0170、RCV0178、RCV0179、RCV0180、RCV0181、RCV0186） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RCV系统D2阶段管道力学计算条件（核岛厂房RCV0102ARCV0102BRCV0102CRCV0103RCV0105RCV0108RCV0109RCV0110RCV0111RCV0114） | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0115A、RCV0115B、RCV0402A、RCV0402B等管道力学计算条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | RCV系统力学计算条件（RCV133,136,137,138,140) | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 杨伟涛@yangwt |  |  | 打开
S-RCV-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RCV0358、RCV0376、RCV0418等管道力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王铭@l-wangming |  |  | 打开
S-RBM-NX-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NX | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | NH厂房RBM0001 0003 0009 0024 RBM0034,RBM003BA,RBM004BA | 2023-03-20 | 9999-01-01 | 2023-03-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RBM-NX-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NX | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | RBM系统施工阶段管道力学计算条件（NX厂房 RBM反应堆硼和水补给系统管道RBM0203A/B,0282-CNI23,0052-CNI23 | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | RBM系统D2阶段管道力学计算条件（RX厂房XRBM0101,XRBM0102） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-04 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 作废 | S | RBM | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 1RBM0101和1RBM0224安全厂房段管道力学计算 | 2022-11-25 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-RBM-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | S厂房RBM系统管道RBM0101/0224管线力学计算条件 | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-PCS-SL-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | SL | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | SL厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学条件 | 2022-10-15 | 9999-01-01 | 2022-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第五批力学计算条件 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第四批力学计算条件 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第三批力学计算条件 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第二批力学计算条件 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-FWP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWP系统第一批力学计算条件 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FWD系统QX厂房力学计算条件 | 2022-10-10 | 4444-01-01 | 2022-10-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FWD系统KX厂房力学提资 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FWD系统AR厂房力学计算条件 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NX厂房力学计算条件 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FWD系统LR厂房力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWD系统LL厂房力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SR厂房力学计算条件 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FWD-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SL厂房力学计算条件 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-30-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 30 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十八批力学计算条件 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-29-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 29 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十七批力学计算条件 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十二批力学计算条件 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十一批力学计算条件 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第十批力学计算条件 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第九批力学计算条件 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第八批力学计算条件 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第七批力学计算条件 | 2023-02-15 | 4444-01-01 | 2023-02-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第五批力学计算条件 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第四批力学计算条件 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-15-25A4-25A5 | 作废 | S | FSP | NI | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第三批力学计算条件 | 2022-10-20 | 9999-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第二批力学计算条件 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SL厂房第一批力学计算条件 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第四批力学计算条件 | 2022-11-10 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第三批力学计算条件 | 2022-11-10 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第二批力学计算条件 | 2022-11-10 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FSP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SR厂房第一批力学计算条件 | 2022-11-10 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-44-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 44 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十四批条件 | 2023-01-10 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-43-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 43 | 25A4 | 25A5 | FNP系统AR厂房力学提资第二十批条件 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-42-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 42 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十九批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-41-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 41 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KX厂房力学提资第五批条件 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-38-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 38 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QX厂房力学提资第二批条件 | 2022-10-10 | 4444-01-01 | 2022-10-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-37-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 37 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QX厂房力学提资第一批条件 | 2022-10-10 | 4444-01-01 | 2022-10-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-30-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 30 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十二批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-28-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 28 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第十批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-27-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 27 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第九批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-26-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 26 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第八批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-25-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 25 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第七批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第六批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第五批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第四批条件 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第三批条件 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-20 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第二批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房力学提资第一批条件 | 2022-10-15 | 4444-01-01 | 2022-10-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘卫隆@liuwl |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KX厂房力学提资第四批条件 | 2022-10-10 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KX厂房力学提资第三批条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KX厂房力学提资第二批条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KX厂房力学提资第一批条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SL厂房力学计算条件 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-08 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十二批条件 | 2023-03-15 | 4444-01-01 | 2023-03-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十一批条件 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第十批条件 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第九批条件 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第八批条件 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第七批条件 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第六批条件 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第五批条件 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第四批条件 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第三批条件 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第二批条件 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FNP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NX厂房力学提资第一批条件 | 2022-11-20 | 4444-01-01 | 2022-11-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FGP系统SL厂房力学计算条件 | 2022-10-20 | 4444-01-01 | 2022-10-12 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FGP系统NX厂房力学计算条件 | 2023-01-15 | 4444-01-01 | 2023-01-06 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FGP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FGP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FGP系统KX及KY厂房力学计算条件 | 2022-10-10 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第四批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第三批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第二批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LR厂房第一批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LL厂房第二批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FEP系统LL厂房第一批力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FEP系统AR厂房第四批力学计算条件 | 2022-11-10 | 4444-01-01 | 2022-11-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FEP系统AR厂房第三批力学计算条件 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FEP系统AR厂房第二批力学计算条件 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FEP-NI-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FEP | NI | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FEP系统AR厂房第一批力学计算条件 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FDP-NI-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | NI | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FDP系统KX及KY厂房力学计算条件 | 2022-09-25 | 4444-01-01 | 2022-09-24 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 宋江波@songjb |  |  | 打开
S-CSP-SL-2LX-02-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | SL | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CSP系统CSP0011、CSP0915等管道力学计算条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 未打开
S-CSP-SL-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SL | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CSP系统施工阶段管道力学计算条件（CSP0018等管道） | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-33-25A2-25A5 | 作废 | S | CSP | NI | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | CSP系统CSP001RF和CSP002RF疏排管道力学计算条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | CSP系统CSP002PO进出口CSP0002、CSP0004、CSP0014、CSP0016、CSP0116、CSP013、CSP0068、CSP0113、CSP0046、CSP0100等管道力学计算条件 | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2023-02-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | SR区CSP系统试验及其H4规程管线（CSP0006、CSP0080、CSP0081、CSP0082、CSP0021、CSP0938等）管道力学计算条件 | 2022-10-15 | 9999-01-01 | 2022-10-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | SL区CSP系统试验及其H4规程管线（CSP0005、CSP0070、CSP0071、CSP0072等）管道力学计算条件 | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | CSP系统CSP001PO进出口CSP0001、CSP0003、CSP0012、CSP0015、CSP0090、CSP0017、CSP0011、CSP0030等管道力学计算条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | CSP系统CSP0105管道力学计算条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | CSP系统CSP0017、CSP0103等管道力学计算条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP008100080083008400850086） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP007100070073007400750076） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0062006300640065） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0052[部分]005600600053） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0050[部分]005400580051[部分]00550059） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（反应堆厂房CSP0051[部分]0052[部分]0053[部分]0054[部分]） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP0202A CSP0202B CSP0048B等管道力学计算条件 | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP0201A CSP0201B CSP0041B等管道力学计算条件 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP0032A CSP0032B 0039等管道力学计算条件 | 2022-10-15 | 9999-01-01 | 2022-10-10 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-NI-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | NI | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CSP系统D2阶段管道力学计算条件（燃料厂房安喷管道CSP0011CSP0016CSP0096CSP0105) | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CSP-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CSP | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | LX-AR厂房1CSP0139A 0139B管道力学条件 | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-CIS-SR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CIS系统施工阶段管道力学计算条件（CIS002PO泵后出口管道CIS0021 CIS0023） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | CIS系统净化子系统CIS003PO至CIS001FI管线力学计算条件（CIS0027A） | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | CIS系统净化子系统CIS001FI至CIS001BA管线力学计算条件（CIS0027B,0028,0052,0053,0054） | 2022-11-25 | 9999-01-01 | 2022-11-22 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | CIS系统堆腔注入管线力学计算条件（CIS0011,0012,0013,0014,0015,0017,0018,0019A/B,0026A/B,0036等） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | CIS系统堆腔注入管线(能动部分)力学计算条件（CIS0011,0012,0013,0014,0019A） | 2022-12-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 未打开
S-CIS-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CIS系统施工阶段管道力学计算条件（CIS002PO泵后出口管道CIS0021 CIS0023） | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-CIS-NI-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | NI | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CIS系统施工阶段管道力学计算条件（CIS001PO泵后出口管道CIS0020 CIS0022） | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 吴挺平@l-wutp |  |  | 打开
S-CFE-KX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CFE | KX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CFE口管道（CFE0001/0002/0003/0004/0028等）力学条件 | 2022-11-10 | 9999-01-01 | 2022-11-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-CAM-SR-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SR | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | SR厂房CAM系统施工图阶段CAM0092/0093/0094等管道力学计算条件 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | CAM系统管线力学计算条件（RX厂房CAM0047,0048,0075等） | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | CAM系统管线力学计算条件（RX厂房CAM0039,0011） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-25 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | CAM系统管线力学计算条件（RX厂房CAM0038,0012） | 2022-09-25 | 9999-01-01 | 2022-09-25 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | XCAM0019A,XCAM0019B,XCAM0019C,XCAM0052安全厂房段管道力学计算 | 2022-10-30 | 9999-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-CAM-NI-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | NI | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统D2阶段管道力学计算条件（燃料厂房大气监测系统管道CAM0001CAM0002CAM0003CAM0004CAM0008CAM0011CAM0012CAM0013CAM0014CAM0015CAM0016CAM0045CAM0046CAM0100CAM0101) | 2022-09-30 | 9999-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-CAM-LX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CAM | LX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | CAM系统施工阶段管道力学计算条件（LX厂房 CAM系统管道CAM0047 CAM0048） | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-TFM-WCR-1GG-1-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WCR | 1GG | 1 | 25A6 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2022-09-30 | 2025-10-24 | 2022-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-NI-BA-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | NI | BA | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2023-06-10 | 4444-01-01 | 2023-06-08 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RG---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RG | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供堆腔水池水闸门力学计算结果 | 2022-12-20 | 4444-01-01 | 2022-12-20 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2022-09-30 | 2024-11-12 | 2022-09-30 | 2024-10-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 作废 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2022-09-30 | 2022-10-30 |  |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 未打开
S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废过滤器芯子下降通道ZST002TY设计任务书 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | 2022-10-09 | 2025-12-29 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废过滤器芯子下降通道ZST001TY设计任务书 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | 2022-10-09 | 2025-12-29 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-PM---1GH-03-25A4-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1GH | 03 | 25A4 | 25E5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板资料 | 2022-09-20 | 2024-05-23 | 2022-09-20 | 2024-05-08 |  |  | 李亚峰@liyf | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-03-22C3-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 03 | 22C3 | 25E5 | 提供DX厂房40t以下吊车信息 | 2022-10-11 | 2023-05-08 | 2022-10-10 | 2023-04-23 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供AR厂房40t以下吊车信息 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 2022-09-19 | 2022-09-23 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供电气厂房40t以下吊车信息 | 2022-09-20 | 2024-02-10 | 2022-09-20 | 2024-01-26 | 待设备资料收到后升版该接口。 |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核反应堆厂房40t以下吊车信息 | 2022-09-20 | 2025-05-31 | 2022-09-19 | 2025-05-16 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 2022-09-20 | 2026-01-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2022-09-20 | 2024-05-08 | 2022-09-20 | 2024-04-23 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | S | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2022-10-13 | 2023-08-12 | 2022-10-12 | 2023-07-28 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
S-RVD---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RVD031PS辐射防护盖板资料 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 2022-09-20 | 2022-10-12 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 2022-09-19 | 2022-09-23 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-RVD-FAD-1GD-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RVD | FAD | 1GD | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RVD系统氢气泄漏源房间信息 | 2022-09-30 | 2023-08-30 | 2022-09-30 | 2022-11-04 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2022-09-15 | 2025-08-28 | 2022-09-15 | 2026-02-13 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（BOP部分）,任务书 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-17 | 2023-02-10 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WDP---1NY-01-25D1-25B3 | 编制 | S | WDP | - | 1NY | 01 | 25D1 | 25B3 | 除盐水生产系统（WDP）仪控任务书,流程图。 | 2022-12-20 | 9999-01-01 | 2022-12-09 | 2023-01-20 |  |  | 彭超@pengchao | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-VWB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VWB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 废物处理中心通风系统（VWB）仪控任务书,流程图。 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-12 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 重要厂用水泵站通风系统（VEW）仪控任务书,流程图。 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-29 | 2023-02-20 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 循环水泵站通风系统（VCV）仪控任务书,流程图。 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-03-24 | 2025-06-12 |  |  | 李博@libo | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-RFH-BA-1HJ-02-22D4-22P3 | 编制 | S | RFH | BA | 1HJ | 02 | 22D4 | 22P3 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料. | 2024-10-26 | 2025-12-11 | 2024-10-25 | 2025-11-26 | 燃料转运装置抗震计算尚未完成。 |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-NI-NB-1FJ-02-22B7-22P3 | 编制 | B | NI | NB | 1FJ | 02 | 22B7 | 22P3 | 提供设计扩展工况DEC-B后，内层安全壳内部大气温度、露点温度和压力曲线和数据（包络值） | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 雷宁博@leinb | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
C-NI-NB-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | NI | NB | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2022-09-30 | 2022-11-15 | 2022-09-26 | 2022-10-31 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-RC-RC-1HJ-01-22D1-22P3 | 编制 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D1 | 22P3 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-27 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-21 | 2022-10-29 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-09-25A2-22P4 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P4 | 3RC厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2022-09-09 | 4444-01-01 | 2022-09-09 | 2024-03-05 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-09-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2022-09-09 | 4444-01-01 | 2022-09-09 | 2024-03-05 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：管道专业汇总（河北） | 2022-09-09 | 4444-01-01 | 2022-09-09 | 2024-02-07 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-08-25A2-22P3 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 22P3 | 3RC厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2023-07-17 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2022-09-30 | 2025-11-14 | 2022-09-27 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分） | 2022-09-30 | 2025-11-19 | 2022-09-27 | 2025-11-04 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2022-09-30 | 2025-11-14 | 2022-09-27 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分） | 2022-09-30 | 2025-11-19 | 2022-09-27 | 2025-11-04 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2022-09-30 | 2024-06-05 | 2022-09-27 | 2024-05-21 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2022-09-30 | 2024-06-07 | 2022-09-27 | 2024-05-23 | A版回复意见有误，无需升版。 |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分） | 2023-01-30 | 2024-11-19 | 2023-01-19 | 2024-11-04 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WSS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-03-30 | 2024-09-21 | 2023-03-23 | 2024-09-06 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WSS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2022-09-30 | 2025-10-25 | 2022-09-27 | 2026-02-09 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2022-12-30 | 2025-08-22 | 2022-12-26 | 2025-08-07 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2022-08-30 | 2025-12-09 | 2022-08-29 | 2025-11-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2022-08-30 | 2025-12-09 | 2022-08-29 | 2025-11-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A1-25B3 | 作废 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-08-29 |  |  |  | 彭超@pengchao | 赵军军@zhaojj |  |  | 打开
S-WPW---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2022-08-30 | 2025-12-09 | 2022-08-29 | 2025-11-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2GQ-08-25A6-25A2 | 编制 | S | WPW | - | 2GQ | 08 | 25A6 | 25A2 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2022-08-30 | 2025-12-09 | 2022-08-29 | 2025-11-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2022-08-30 | 2025-12-11 | 2022-08-29 | 2025-11-26 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---1SY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2024-11-08 | 2022-10-27 | 2024-10-24 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-04-25A6-25A2 | 作废 | S | WOD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A2 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-09-30 | 2023-04-30 | 2022-09-27 |  |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-WOD-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统手册2~5章，6.1（BOP部分），9.1（BOP部分） | 2023-03-30 | 2023-10-30 | 2023-03-29 | 2023-04-02 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-03-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油废水系统流程图 | 2022-09-30 | 2024-08-01 | 2022-09-27 | 2024-07-17 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图（BOP部分） | 2022-09-30 | 2023-04-30 | 2022-09-19 | 2022-10-10 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | WOD非放含油废水系统流程图 | 2022-09-30 | 2024-07-23 | 2022-09-27 | 2024-07-08 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-03-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油废水系统管道清单 | 2022-09-30 | 2024-08-01 | 2022-09-27 | 2024-07-17 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-09-30 | 2024-01-19 | 2022-09-27 | 2024-01-04 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-09-30 | 2024-01-25 | 2022-09-27 | 2024-01-10 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WOD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（BOP部分） | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-01-06 |  |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-WOD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2023-01-30 | 2024-12-24 | 2023-01-19 | 2024-12-09 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2022-12-30 | 2025-05-10 | 2022-12-26 | 2025-04-25 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 11.11日修改接收方至25A4，导致接口延误。修改接收方后已立即处理 |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-12-07 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2022-08-30 | 2025-05-04 | 2022-08-29 | 2025-04-19 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-CIL-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | CIL | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WND系统安全壳隔离信息 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-27 | 2022-11-02 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图。 | 2022-08-30 | 2025-11-21 | 2022-08-29 | 2025-11-06 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2022-08-30 | 2025-11-21 | 2022-08-29 | 2025-11-06 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WND系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-02-28 | 2023-09-30 | 2023-02-20 | 2023-03-13 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-08-30 | 2025-11-21 | 2022-08-29 | 2025-11-06 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图。 | 2022-08-30 | 2025-11-25 | 2022-08-29 | 2025-11-10 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2022-08-30 | 2025-11-25 | 2022-08-29 | 2025-11-10 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-24 | 2022-10-28 | 2025-05-09 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | WND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件。 | 2022-08-30 | 2025-06-28 | 2022-08-29 | 2025-06-13 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GD-01-25A6-22R4 | 作废 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22R4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-28 |  |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
S-WES---1GY-02-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2022-09-30 | 2025-01-25 | 2022-09-23 | 2025-01-10 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2022-09-30 | 2025-01-28 | 2022-09-23 | 2025-01-13 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25A1 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2022-09-30 | 2025-01-23 | 2022-09-23 | 2025-01-08 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-01-25 | 2022-09-23 | 2025-01-10 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-01-24 | 2022-09-23 | 2025-01-09 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25A1 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-01-23 | 2022-09-23 | 2025-01-08 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-01-25 | 2022-09-23 | 2025-01-10 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-01-24 | 2022-09-23 | 2025-01-09 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25A1 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-01-23 | 2022-09-23 | 2025-01-08 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-07-03 | 2022-09-27 | 2025-06-18 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WES | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 贝类捕集器用电资料 | 2022-11-30 | 2025-06-25 | 2022-11-29 | 2025-06-10 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2023-03-30 | 2025-09-26 | 2023-03-23 | 2025-09-11 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2022-09-30 | 2023-04-30 | 2022-09-27 | 2022-10-10 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2023-03-30 | 2023-10-30 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCW---1LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供WCW系统流程图 | 2022-09-30 | 2023-04-30 | 2022-09-27 | 2022-11-08 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | WCW系统仪控任务书 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2023-03-30 | 2023-10-30 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2022-09-30 | 2023-04-30 | 2022-09-27 | 2022-11-08 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCL---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）流程图 | 2022-09-30 | 2023-04-30 | 2022-09-27 | 2022-10-09 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-27 | 2022-10-09 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-09-27 | 2026-02-13 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-11-08 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCF---2GQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-27 | 2022-10-09 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-21 | 2022-12-02 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2022-08-30 | 2025-05-04 | 2022-08-29 | 2025-04-19 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图。 | 2022-08-30 | 2024-07-28 | 2022-08-29 | 2024-07-13 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2022-08-30 | 2024-07-28 | 2022-08-29 | 2024-07-13 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-01-25A1-25B1 | 作废 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-08-29 | 2022-09-27 |  |  | 彭超@pengchao | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-08-30 | 2024-07-28 | 2022-08-29 | 2024-07-13 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GD-04-25A6-25B1 | 作废 | S | WCD | - | 1GD | 04 | 25A6 | 25B1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件. | 2022-08-30 | 2023-02-28 | 2022-08-29 | 2023-04-17 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GD-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-10 | 2022-10-25 | 2025-04-25 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A1-25B2 | 作废 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-08-29 |  |  |  | 彭超@pengchao | 程茜@chengxi |  |  | 打开
S-WCD---2GQ-01-25A1-25B2 | 作废 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-08-29 |  |  |  | 彭超@pengchao | 程茜@chengxi |  |  | 打开
S-WCD---2FQ-01-25A1-25B2 | 作废 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-08-29 |  |  |  | 彭超@pengchao | 程茜@chengxi |  |  | 打开
S-WCD-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WCD系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-02-28 | 2023-09-30 | 2023-02-28 | 2023-03-07 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2022-08-30 | 2025-06-28 | 2022-08-29 | 2025-06-13 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FWP---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | FWP | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2022-10-30 | 2025-01-09 | 2022-10-27 | 2024-12-25 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-14 | 2022-09-29 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-11-15 | 2022-09-29 | 2025-10-31 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-11-20 | 2022-09-29 | 2025-11-05 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1SS-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1SS | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统消防布置要求 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2022-12-28 | 2023-01-09 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2023-01-30 | 2025-11-15 | 2023-01-17 | 2025-10-31 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-06 | 2022-10-27 | 2025-04-21 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2022-12-30 | 2025-06-26 | 2022-12-28 | 2025-06-11 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2022-12-30 | 2025-06-26 | 2022-12-28 | 2025-06-11 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单。 | 2022-12-30 | 2025-07-23 | 2022-12-28 | 2025-07-08 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-12-30 | 2025-06-12 | 2022-12-23 | 2025-05-28 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FSP | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-28 | 2023-04-03 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WSS-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1ST-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1ST | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）通信条件。 | 2022-12-30 | 2025-09-20 | 2022-12-23 | 2025-09-05 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-01-25A4-25E3 | 作废 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25E3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 彭超@pengchao | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-FSP---2LT-05-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 05 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-14 | 2022-09-22 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-04-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2022-09-30 | 2025-11-14 | 2022-09-22 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-11-14 | 2022-09-22 | 2025-10-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FSP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-03-30 | 2023-10-30 | 2023-03-13 | 2023-03-16 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书。 | 2023-01-30 | 2025-05-13 | 2023-01-06 | 2025-04-28 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-28 | 2022-11-10 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GD-04-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GD | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料。 | 2022-12-30 | 2025-05-10 | 2022-12-23 | 2025-04-25 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）核岛除盐水用水资料 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-28 | 2022-10-31 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）常规岛除盐水用水资料 | 2022-10-30 | 2023-11-24 | 2022-10-28 | 2023-11-09 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-11-30 | 2025-09-20 | 2022-11-28 | 2025-09-05 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-02-25A4-25B1 | 作废 | S | FNP | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-13 |  |  | 彭超@pengchao | 侯锋@houfeng |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2022-09-30 | 2025-10-15 | 2022-09-30 | 2025-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-08 | 2022-09-30 | 2025-10-24 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-10-15 | 2022-09-30 | 2025-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1SS-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1SS | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置要求 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2022-12-30 | 2023-01-09 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-07-12 | 2022-10-28 | 2025-06-27 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-07-04 | 2022-10-28 | 2025-06-19 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-04-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-19 | 2023-01-29 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FNP | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2022-10-30 | 2025-08-21 | 2022-10-28 | 2025-08-06 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-CIL-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | CIL | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统安全壳隔离信息 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GD-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料 | 2022-11-30 | 2025-04-24 | 2022-11-28 | 2025-04-09 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料 | 2022-11-30 | 2025-04-29 | 2022-11-28 | 2025-04-14 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2022-10-30 | 2023-11-30 | 2022-10-28 | 2023-11-15 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FGP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用电资料 | 2022-12-30 | 2025-04-29 | 2022-12-29 | 2025-04-14 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2025-06-18 | 2023-01-18 | 2025-06-03 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GY-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2025-06-26 | 2023-01-18 | 2025-06-11 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图. | 2022-09-30 | 2025-03-14 | 2022-09-30 | 2025-02-27 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单. | 2022-09-30 | 2025-03-14 | 2022-09-30 | 2025-02-27 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单. | 2022-09-30 | 2025-03-12 | 2022-09-30 | 2025-02-25 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FGP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-03-30 | 2025-04-29 | 2023-03-09 | 2025-04-14 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FEP---2LT-05-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 2LT | 05 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）流程图 | 2022-09-30 | 2025-10-14 | 2022-09-27 | 2025-09-29 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2GQ-04-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 2GQ | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-09-20 | 2022-09-27 | 2025-09-05 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---2FQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-09-20 | 2022-09-27 | 2025-09-05 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---1GY-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FEP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供电气厂房消防系统（FEP）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2025-10-11 | 2023-01-06 | 2025-09-26 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2025-10-13 | 2023-01-06 | 2025-09-28 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FEP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-03-30 | 2023-10-30 | 2023-03-13 | 2023-03-16 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP-WSS-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FEP | WSS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供FEP系统排水资料 | 2022-10-30 | 2025-10-13 | 2022-10-28 | 2025-09-28 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FEP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）用电资料 | 2022-12-30 | 2025-10-14 | 2022-12-26 | 2025-09-29 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FEP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电气厂房消防系统（FEP）用电资料 | 2022-12-30 | 2025-10-14 | 2022-12-26 | 2025-09-29 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FEP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FEP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 电气厂房消防系统（FEP）放射性区域消防排水提资 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP-WOD-1GG-1-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WOD | 1GG | 1 | 25A6 | 25A6 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-27 | 2022-11-02 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP-WAS-1GQ-1-25A6-25A2 | 编制 | S | FDP | WAS | 1GQ | 1 | 25A6 | 25A2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气需求 | 2022-10-30 | 2024-07-16 | 2022-10-27 | 2024-07-01 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | FDP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-03-30 | 2024-07-12 | 2022-12-30 | 2024-06-27 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-15 | 2022-09-30 | 2025-10-31 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-11-15 | 2022-09-30 | 2025-10-31 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-11-15 | 2022-09-30 | 2025-10-31 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2025-06-12 | 2022-12-30 | 2025-05-28 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2025-06-07 | 2022-12-30 | 2025-05-23 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FDP系统防火空间内消防设备信息表 | 2022-12-30 | 2025-06-12 | 2022-12-30 | 2025-05-28 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25B2 | 防火空间内消防设备信息表（FDP系统） | 2022-12-30 | 2024-07-09 | 2022-12-30 | 2024-06-24 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2023-01-09 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
B-NI-PO-1GS-01-25A1-25A6 | 编制 | B | NI | PO | 1GS | 01 | 25A1 | 25A6 | WNC WSC WWC WAC冷冻水系统非核级离心泵数据表 | 2022-09-10 | 2025-10-30 | 2022-09-09 | 2025-10-15 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-ZLT-DI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | DI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2022-10-30 | 2024-05-30 | 2022-10-12 | 2024-05-15 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GG-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）非核级止回阀设计条件 | 2022-10-29 | 2023-07-30 | 2022-10-28 | 2022-11-04 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-VCT---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCT | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆沟通风系统（VCT）仪控任务书,流程图。 | 2023-01-30 | 2025-09-05 | 2023-01-30 | 2025-08-21 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VCL-FEP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | FEP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（LX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-30 | 2023-07-13 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SL/SR）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核辅助厂房（NX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 核辅助厂房（NX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CAV-FNP-1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | FNP | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-30 | 2022-11-11 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-30 | 2022-11-11 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-27 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核废物厂房（QX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-ZST-—-1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZST | — | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供ZST系统仪控任务书 | 2023-03-30 | 2024-02-19 | 2022-10-21 | 2024-02-04 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WWC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | WWC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 固体废物处理系统（ZST）设备冷冻水的要求 | 2022-10-30 | 2025-06-11 | 2022-10-21 | 2025-05-27 |  |  | 王佳卓@wangjza | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2022-10-30 | 2025-06-12 | 2022-10-21 | 2025-05-28 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口 | 2022-10-30 | 2025-06-12 | 2022-10-21 | 2025-05-28 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口 | 2022-10-30 | 2025-07-01 | 2022-10-21 | 2025-06-16 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2022-10-30 | 2025-07-01 | 2022-10-21 | 2025-06-16 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）对核取样系统的要求(QX厂房内部分) | 2022-10-30 | 2025-07-31 | 2022-10-21 | 2025-07-16 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-RHT-1GY-04-25A6-25B2 | 编制 | S | ZST | RHT | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2022-10-30 | 2025-12-17 | 2022-10-21 | 2025-12-02 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZST系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-07-13 | 2025-07-03 | 2023-07-12 | 2025-06-18 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2022-10-30 | 2025-11-05 | 2022-10-21 | 2025-10-21 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2022-10-30 | 2025-11-06 | 2022-10-21 | 2025-10-22 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2022-10-30 | 2025-11-21 | 2022-10-21 | 2025-11-06 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2022-10-30 | 2025-11-22 | 2022-10-21 | 2025-11-07 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2022-10-30 | 2025-12-06 | 2022-10-21 | 2025-11-21 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2022-10-30 | 2025-12-09 | 2022-10-21 | 2025-11-24 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书。 | 2023-03-30 | 2025-09-03 | 2022-11-04 | 2025-08-19 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZST | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供固体废物处理系统（ZST）工艺设备的厂房通风资料 | 2022-10-30 | 2025-11-22 | 2022-10-21 | 2025-11-07 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZST | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2022-10-30 | 2024-02-15 | 2022-10-21 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件（设备额定功率、额定电流、电？？？及负荷等级等）。 | 2023-03-30 | 2026-1-30 | 2022-11-04 |  |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2022-10-30 | 2024-02-15 | 2022-10-26 | 2022-10-29 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需除盐水接口 | 2022-10-30 | 2025-05-27 | 2022-10-28 | 2025-05-12 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-26 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2022-10-30 | 2025-11-25 | 2022-10-28 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2022-10-30 | 2025-06-10 | 2022-10-28 | 2025-05-26 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-29 | 2022-11-08 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZLT系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-09-23 | 2024-05-15 | 2023-09-22 | 2023-09-27 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图。 | 2022-10-30 | 2025-11-20 | 2022-10-28 | 2025-11-05 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2022-10-30 | 2025-05-13 | 2022-10-28 | 2025-04-28 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2022-10-30 | 2025-11-20 | 2022-10-17 | 2025-11-05 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2022-10-30 | 2025-11-14 | 2022-10-17 | 2025-10-30 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2022-10-30 | 2025-11-20 | 2022-10-17 | 2025-11-05 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2022-10-30 | 2025-11-15 | 2022-10-17 | 2025-10-31 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-22E4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-04-01 | 2024-07-23 | 2023-03-31 | 2024-07-08 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书。 | 2023-04-01 | 2025-09-05 | 2023-03-31 | 2025-08-21 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2022-09-24 | 2022-10-30 | 2022-09-23 | 2022-10-20 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）工艺设备的厂房通风资料 | 2022-10-30 | 2025-06-19 | 2022-10-26 | 2025-06-04 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GD-05-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 05 | 25A6 | 25B1 | 提供废液处理系统（ZLT）电气设备负荷特性资料 | 2023-04-01 | 2025-08-14 | 2023-03-31 | 2025-07-30 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GD-04-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 04 | 25A6 | 25B1 | 提供ZLT系统220V电压用电条件。 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2023-01-17 | 2023-07-15 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD-IIC-1GY-01-21D3-25B3 | 编制 | S | ZLD | IIC | 1GY | 01 | 21D3 | 25B3 | ZLD系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-09-30 | 2024-05-15 | 2023-09-15 | 2023-09-21 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-03-25A1-25A1 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 03 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）流程图。 | 2023-01-17 | 2024-07-12 | 2023-01-16 | 2024-06-27 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-02-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）流程图。 | 2023-01-17 | 2024-07-03 | 2023-01-16 | 2024-06-18 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2GQ-07-25A1-25A1 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 07 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单。 | 2023-01-17 | 2023-03-30 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2GQ-06-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 06 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单。 | 2023-01-17 | 2023-03-30 | 2023-01-16 | 2023-01-20 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-03-25A1-25A1 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 03 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-01-17 | 2024-04-12 | 2023-01-16 | 2024-03-28 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-02-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-01-17 | 2024-04-13 | 2023-01-16 | 2024-03-29 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-07-01 | 2025-04-20 | 2023-06-30 | 2025-04-05 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）。 | 2023-07-01 | 2025-05-08 | 2023-06-30 | 2025-04-23 |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2022-10-29 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-04 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-09 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2022-10-26 | 2022-12-30 | 2022-10-25 | 2022-11-04 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RS-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | S | ZGT | RS | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）电加热器设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-04-04 | 2022-10-29 | 2023-03-20 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2022-10-29 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZGT系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-07-25 | 2025-11-14 | 2023-07-24 | 2025-10-30 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | ZGT系统碘吸附器火灾探测要求（包括探测器类型及房间号） | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-29 | 2023-08-09 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2022-11-08 | 2025-11-22 | 2022-11-07 | 2025-11-07 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2022-11-08 | 2025-11-26 | 2022-11-07 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2022-11-03 | 2025-06-04 | 2022-11-02 | 2025-05-20 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2022-11-03 | 2025-06-03 | 2022-11-02 | 2025-05-19 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2022-11-03 | 2025-06-21 | 2022-11-02 | 2025-06-06 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2022-11-03 | 2025-06-20 | 2022-11-02 | 2025-06-05 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2023-08-25 | 2023-10-30 | 2023-08-24 | 2023-08-31 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2023-04-01 | 2025-11-14 | 2023-03-31 | 2025-10-30 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GS-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供ZGT系统主要设备信息（包括外形、重量） | 2022-10-29 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-09 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废气处理系统（ZGT）工艺设备的厂房通风资料 | 2022-10-30 | 2024-02-15 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2023-03-30 | 2025-10-23 | 2022-11-03 | 2025-10-08 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用辅助加热蒸汽要求。 | 2022-10-30 | 2025-05-02 | 2022-10-28 | 2025-04-17 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用除盐水要求。 | 2022-10-30 | 2025-02-08 | 2022-10-26 | 2025-01-24 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2022-10-30 | 2025-03-04 | 2022-10-28 | 2025-02-17 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）用压缩空气要求。 | 2022-11-02 | 2025-03-13 | 2022-11-01 | 2025-02-26 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统(ZBR)仪表用压缩空气接口 | 2022-10-30 | 2025-03-04 | 2022-10-29 | 2025-02-17 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-12-08 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2022-11-02 | 2023-07-15 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2022-11-01 | 2025-06-04 | 2022-10-31 | 2025-05-20 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZBR系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-06-15 | 2024-03-15 | 2023-06-14 | 2023-06-19 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-11-02 | 2025-11-06 | 2022-11-01 | 2025-10-22 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-04-25A6-25A2 | 作废 | S | ZBR | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-11-01 |  | 非我部门负责接口，已通过备忘：1916BW25A220250003删除 |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
S-ZBR---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-11-02 | 2025-11-04 | 2022-11-01 | 2025-10-20 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2022-11-02 | 2025-11-12 | 2022-11-01 | 2025-10-28 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2022-10-30 | 2025-06-07 | 2022-10-28 | 2025-05-23 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2022-10-30 | 2025-06-11 | 2022-10-28 | 2025-05-27 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2022-11-02 | 2025-06-26 | 2022-11-01 | 2025-06-11 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2022-11-02 | 2025-06-20 | 2022-11-01 | 2025-06-05 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-01-18 | 2025-06-13 | 2024-01-17 | 2025-05-29 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-04-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2023-03-18 | 2025-08-07 | 2023-03-17 | 2025-07-23 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-02-25A6-22E4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2023-03-18 | 2025-09-30 | 2023-03-17 | 2025-09-15 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）工艺设备的厂房通风资料 | 2022-10-30 | 2025-02-10 | 2022-10-28 | 2025-01-26 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2023-02-01 | 2025-05-12 | 2023-01-31 | 2025-04-27 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-17 | 2022-10-26 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WWC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-06-13 | 2023-01-30 | 2024-05-29 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---2LT-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2022-09-30 | 2024-06-13 | 2022-09-27 | 2024-05-29 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---2GQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2022-09-30 | 2024-06-13 | 2022-09-27 | 2024-05-29 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2022-09-30 | 2025-06-04 | 2022-09-27 | 2025-05-20 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-04-17 | 2022-10-21 | 2025-04-02 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-18 | 2022-11-27 | 2025-12-03 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSR---1GG-02-25A6-25A3 | 作废 | S | WSR | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）通风条件。 | 2022-10-30 | 2024-02-15 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1BG-1-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCC | 1BG | 1 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-21 | 2022-10-25 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）用电资料 | 2023-03-30 | 2025-05-14 | 2023-03-28 | 2025-04-29 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-17 | 2022-10-26 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | WSC系统设冷水需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-21 | 2022-10-26 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WSC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-03 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图。 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单。 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-12-17 | 2022-09-27 | 2025-12-02 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---1XN-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供安全厂房冷冻水系统(WSC)通风条件 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书。 | 2022-10-30 | 2024-07-03 | 2022-10-21 | 2024-06-18 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件。 | 2022-11-30 | 2025-12-19 | 2022-11-27 | 2025-12-04 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WQB-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB-IIC-1GY-01-21D3-25B3 | 编制 | S | WQB | IIC | 1GY | 01 | 21D3 | 25B3 | WQB系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-09-30 | 2024-06-13 | 2023-09-15 | 2024-05-29 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB---2LT-03-21D3-25A1 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 03 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）流程图。 | 2023-06-30 | 2024-06-20 | 2023-01-16 | 2024-06-05 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB---2LT-02-21D3-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 02 | 21D3 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）流程图。 | 2023-01-30 | 2024-06-13 | 2023-01-16 | 2024-05-29 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB---2GQ-03-21D3-25A1 | 编制 | S | WQB | - | 2GQ | 03 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单。 | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB---2GQ-02-21D3-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2GQ | 02 | 21D3 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单。 | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-03-21D3-25A1 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 03 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-01-30 | 2024-04-15 | 2023-01-16 | 2024-03-31 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-02-21D3-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-01-30 | 2024-04-13 | 2023-01-16 | 2024-03-29 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-07-01 | 2025-08-14 | 2023-06-30 | 2025-07-30 |  |  | 李博@libo | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WQB---1GD-01-21D3-25B1 | 编制 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25B1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）。 | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL向核岛WPW系统提供用水资料（包括用水点、用水量和使用情况），流程图接口位号。 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-30 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-17 | 2022-10-26 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-18 | 2022-10-25 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WNC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-06 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2022-09-30 | 2024-10-14 | 2022-09-27 | 2024-09-29 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-09-11 | 2022-10-21 | 2025-08-27 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC---1GD-04-25A1-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1GD | 04 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-18 | 2022-11-27 | 2025-12-03 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WHS-IIC-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | WHS系统手册2~5章，6.1 | 2023-02-28 | 2023-09-30 | 2023-02-27 | 2023-03-02 |  |  | 李博@libo | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）仪控任务书，流程图 | 2022-10-30 | 2024-02-19 | 2022-10-28 |  |  |  | 李博@libo | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 2022-08-30 | 2022-12-23 | 2022-08-29 | 2022-12-08 |  |  | 李博@libo | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书,流程图。 | 2023-01-30 | 2025-06-27 | 2023-01-30 | 2025-06-12 |  |  | 李博@libo | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WEC-_-1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WEC | _ | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供电气厂房冷冻水系统(WEC)通风条件。 | 2022-10-30 | 2025-06-24 | 2022-10-21 | 2025-06-09 |  |  | 王佳卓@wangjza | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WEC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WEC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WEC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-17 | 2022-10-21 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WEC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | WEC系统设冷水需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2022-10-30 | 2024-12-07 | 2022-10-18 | 2024-11-22 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | WEC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-03 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图 | 2022-09-30 | 2025-10-31 | 2022-09-19 | 2025-10-16 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单 | 2022-09-30 | 2024-04-11 | 2022-09-21 | 2024-03-27 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单 | 2022-09-30 | 2024-04-11 | 2022-09-19 | 2024-03-27 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WEC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2024-06-13 | 2022-10-21 | 2024-05-29 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WEC---1GD-04-25A6-25B1 | 编制 | S | WEC | - | 1GD | 04 | 25A6 | 25B1 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-30 | 2022-11-27 | 2025-12-20 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WCV-WSS-2GQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WSS | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2022-10-30 | 2025-10-15 | 2022-10-28 | 2025-09-30 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-WCV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | WCV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2025-08-09 | 2023-04-23 | 2025-07-25 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供更衣室通风系统（WCV）仪控任务书和流程图 | 2023-01-30 | 2025-11-05 | 2023-01-16 | 2025-10-21 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料. | 2022-12-30 | 2025-08-02 | 2022-12-30 | 2025-07-18 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-WCV---1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | WCV | - | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供更衣室通风系统（WCV）冷冻水资料。提供WCV系统流程图、流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-09-30 | 2025-10-24 | 2022-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2022-10-30 | 2025-07-19 | 2022-10-17 | 2025-07-04 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-WES-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和温升；板换水头损失；板换间距等）。 | 2022-10-30 | 2025-06-22 | 2022-10-21 | 2025-06-07 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | WCC系统手册2~5章，6.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-10 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-04-25A6-22E2 | 作废 | S | WCC | - | 2LT | 04 | 25A6 | 22E2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 |  |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 打开
S-WCC---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-26 | 2022-09-21 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-25 | 2022-09-21 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-04-25A6-22E2 | 作废 | S | WCC | - | 2GQ | 04 | 25A6 | 22E2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 |  |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 打开
S-WCC---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-11-26 | 2022-09-21 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-11-25 | 2022-09-21 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-11-26 | 2022-09-21 | 2025-11-11 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-11-25 | 2022-09-21 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-17 |  |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 打开
S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-12-03 | 2022-10-17 | 2025-11-18 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-12-30 | 2022-10-17 | 2025-12-25 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 | 2022-09-28 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | WCC系统厂房通风资料 | 2022-10-30 | 2025-06-18 | 2022-10-17 | 2025-06-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件。 | 2022-11-30 | 2025-10-09 | 2022-11-30 | 2025-09-24 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WAS-IIC-1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | IIC | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | WAS系统手册2~5章，6.1，9.1，流程图 | 2023-04-30 | 2025-04-05 | 2023-04-21 | 2025-03-21 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 03 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2022-09-30 | 2025-04-11 | 2022-09-23 | 2025-03-27 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2022-09-30 | 2025-04-05 | 2022-09-23 | 2025-03-21 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 03 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2022-09-30 | 2025-04-12 | 2022-09-23 | 2025-03-28 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2022-09-30 | 2025-04-05 | 2022-09-23 | 2025-03-21 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 03 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-04-11 | 2022-09-23 | 2025-03-27 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-08-28 | 2022-09-23 | 2025-08-13 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 公用压缩空气系统（WAS）仪控任务书。 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2023-01-31 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP-IIC-1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | IIC | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | WAP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-11 | 2023-01-31 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 03 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 02 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 03 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 02 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 03 | 25A2 | 25A1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2022-09-30 | 2024-04-12 | 2022-09-21 | 2024-03-28 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2022-09-30 | 2024-04-13 | 2022-09-21 | 2024-03-29 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-18 | 2022-10-25 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAP | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-08-02 | 2022-11-27 | 2025-07-18 |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI-IIC-1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | IIC | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | WAI系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-04-26 | 2023-01-30 | 2025-04-11 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-03-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 03 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 2022-09-30 | 2025-04-26 | 2022-09-30 | 2025-04-11 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 2022-09-30 | 2025-04-29 | 2022-09-30 | 2025-04-14 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-07-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 07 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-04-26 | 2022-09-30 | 2025-04-11 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-05-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 05 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-05-08 | 2022-09-30 | 2025-04-23 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-03-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 03 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单. | 2022-09-30 | 2025-04-26 | 2022-09-30 | 2025-04-11 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-04-29 | 2022-09-30 | 2025-04-14 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-09-11 | 2022-10-28 | 2025-08-27 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WAC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WAC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WAC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-17 | 2022-10-26 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WAC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-18 | 2022-10-25 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC-IIC-1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | IIC | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | WAC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 2023-04-27 | 2023-05-09 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC---2LT-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图. | 2022-09-30 | 2022-11-08 | 2022-09-28 | 2022-10-24 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC---2GQ-03-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 2GQ | 03 | 25A1 | 25B2 | 提供WAC系统管道清单. | 2022-09-30 | 2022-11-08 | 2022-09-28 | 2022-10-24 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC---2FQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单. | 2022-09-30 | 2025-10-30 | 2022-09-28 | 2025-10-15 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WAC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）仪控任务书 | 2023-01-30 | 2025-08-29 | 2023-01-30 | 2025-08-14 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WAC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）临时过滤器资料 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-08-30 | 2022-10-08 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WAC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WAC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）用电条件 | 2022-12-30 | 2025-12-30 | 2022-12-22 | 2025-12-25 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-VRW-WWC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VRW | WWC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VRW系统冷冻水系统流程图 | 2022-10-30 | 2024-07-21 | 2022-10-29 | 2024-07-06 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VRW系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-06-30 | 2025-08-02 | 2023-06-26 | 2025-07-18 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2025-03-08 | 2022-10-29 | 2025-02-21 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书和流程图. | 2023-03-30 | 2025-03-21 | 2023-03-30 | 2025-03-06 |  |  | 温华@wenhua | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）用电资料. | 2023-03-30 | 2025-10-23 | 2023-03-30 | 2025-10-08 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2022-10-30 | 2024-08-29 | 2022-10-29 | 2024-08-14 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2022-10-30 | 2025-10-28 | 2022-10-28 | 2025-10-13 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-NI-1NH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | VNA | NI | 1NH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供VNA系统机房吊车资料 | 2022-08-30 | 2025-08-14 | 2022-08-30 | 2025-07-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-IRM-1NY-02-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | IRM | 1NY | 02 | 25A3 | 22E4 | 提供通风管道取样测量（YA）测点清单 | 2022-09-30 | 2024-04-24 | 2022-09-29 | 2024-04-09 |  |  | 温华@wenhua | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-IRM-1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | IRM | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供风管活度扫描监测(IRM036MA)测点清单 | 2022-09-30 | 2024-04-24 | 2022-09-29 | 2024-04-09 |  |  | 温华@wenhua | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VNA系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-28 | 2022-11-26 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-08-02 | 2022-10-28 | 2025-07-18 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核辅助厂房通风系统(VNA)用电资料. | 2022-12-08 | 2025-12-05 | 2022-12-07 | 2025-11-20 | 疫情影响 |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1GZ-01-25A3-22A4 | 编制 | S | VNA | - | 1GZ | 01 | 25A3 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需房间温度、换气次数、换气量等信息。 | 2023-06-20 | 2023-10-30 | 2023-06-20 | 2023-08-31 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VMO | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VMO系统冷冻水系统流程图 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-09 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VMO系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-08-09 | 2023-01-30 | 2025-07-25 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-28 | 2022-11-26 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-08-09 | 2022-10-28 | 2025-12-17 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）用电资料. | 2022-11-30 | 2025-07-18 | 2022-11-30 | 2026-01-06 |  |  | 温华@wenhua | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR-WSS-2GQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | WSS | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFR-WAC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFR | WAC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）冷冻水资料和流程图 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFR-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | 消防泵房通风系统(VFR)系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 2023-04-21 | 2023-05-04 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书和流程图。 | 2023-01-30 | 2025-12-11 | 2023-01-16 | 2025-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFR---1ND-02-25A3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料。 | 2022-12-30 | 2025-06-25 | 2022-12-30 | 2025-06-10 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VFL-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFL | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VFL系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2022-10-30 | 2024-06-20 | 2022-10-30 | 2024-06-05 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2024-06-13 | 2022-10-30 | 2024-05-29 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VFL系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-08-08 | 2023-01-30 | 2025-07-24 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-26 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-08-08 | 2022-10-30 | 2025-07-24 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料. | 2022-11-30 | 2025-08-07 | 2022-11-30 | 2025-07-23 |  |  | 温华@wenhua | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VES-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VES系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-29 | 2023-02-02 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-08-12 | 2022-10-28 | 2025-07-28 | 疫情期间远程操作 流程未跟踪到位 |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）用电资料. | 2022-12-20 | 2025-06-25 | 2022-12-19 | 2025-06-10 | 疫情期间远程操作 流程未跟踪到位 |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE-WSS-1GG-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSS | 1GG | 02 | 25A3 | 25A6 | VEE系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及建议管径等） | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WSC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEE | WSC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VEE系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 2023-04-25 | 2023-04-28 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书和流程图。 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-01-30 | 2023-02-24 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料。 | 2022-12-30 | 2025-05-23 | 2022-12-30 | 2025-05-08 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEC | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VEC系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-06-11 | 2023-01-30 | 2024-05-27 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书和流程图 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-29 | 2022-11-03 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2022-11-30 | 2025-07-29 | 2022-11-30 |  |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 打开
S-VEB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 电气柜间通风系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及建议管径等） | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEB | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VEB系统冷冻水系统流程图 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VEB系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-06-06 | 2023-01-30 | 2024-05-22 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书和流程图 | 2022-10-30 | 2024-08-03 | 2022-10-28 | 2024-07-19 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2022-11-30 | 2025-07-29 | 2022-11-30 | 2025-07-14 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VDS-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VDS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-06 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-22E6 | 作废 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 22E6 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书和流程图。 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-29 |  |  |  | 李博@libo | 陈文兵@chenwb |  |  | 打开
S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-12-30 | 2022-10-29 | 2025-12-09 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料. | 2022-11-30 | 2025-12-11 | 2022-11-30 | 2025-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨焕起@yanghq |  |  | 关闭
S-VCR-WNC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCR | WNC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | VCR系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCR-WSS-2NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCR | WSS | 2NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCR系统与RVD系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCR-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCR | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | 设备冷却水房间通风系统(VCR)系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 2023-04-25 | 2023-04-28 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）仪控任务书和流程图。 | 2023-01-30 | 2025-07-11 | 2023-01-30 | 2025-06-26 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCR---1ND-02-25A3-25B1 | 编制 | S | VCR | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）用电资料。 | 2022-12-30 | 2025-07-16 | 2022-12-30 | 2025-07-01 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCP-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VCP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-16 | 2023-01-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-07-15 | 2022-10-29 | 2025-06-30 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料. | 2022-11-30 | 2025-07-08 | 2022-11-30 | 2025-06-23 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCL-WEC-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WEC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-30 | 2022-11-21 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VCL系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-07-09 | 2023-01-30 | 2024-06-24 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-26 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-09-11 | 2022-10-30 | 2025-08-27 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料. | 2022-11-30 | 2025-06-05 | 2022-11-30 | 2025-05-21 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF-WSC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCF | WSC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | VCF系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2024-06-06 | 2023-04-23 | 2024-05-22 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书和流程图。 | 2023-01-30 | 2025-07-18 | 2023-01-30 |  |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 打开
S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料。 | 2022-12-30 | 2025-09-26 | 2022-12-30 | 2025-09-11 |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-21 | 2022-11-11 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）接口流程图 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-WDP-1GJ-01-25A2-25D1 | 作废 | S | TTB | WDP | 1GJ | 01 | 25A2 | 25D1 | 单堆蒸汽发生器的蒸汽量和排污量。 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-21 |  |  |  | 李博@libo | 牛占肖@niuzx |  |  | 打开
S-TTB-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-23 | 2022-09-29 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TTB系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-11 | 2023-01-16 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-05-25A6-22E2 | 作废 | S | TTB | - | 2LT | 05 | 25A6 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-10-27 |  |  | 李博@libo | 牛占肖@niuzx |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-22 | 2022-09-28 | 2025-11-07 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-15 | 2022-09-28 | 2025-10-31 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-23 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-06-05 | 2022-09-21 | 2025-05-21 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-06-04 | 2022-09-21 | 2025-05-20 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-23 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统的流量 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-28 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-21 |  |  |  | 李博@libo | 牛占肖@niuzx |  |  | 打开
S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GS-02-25A6-21D3 | 编制 | S | TTB | - | 1GS | 02 | 25A6 | 21D3 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 2022-09-30 | 2025-12-30 | 2022-09-21 | 2025-12-19 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数。 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 2022-09-23 | 2023-01-16 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-28 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-27 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2022-09-30 | 2025-06-12 | 2022-09-27 | 2025-05-28 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TSM系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-09-25 | 2023-01-30 | 2025-09-10 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图. | 2022-09-30 | 2024-07-26 | 2022-09-27 | 2024-07-11 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-09-30 | 2022-09-27 | 2025-09-15 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-04-24 | 2022-09-28 | 2025-04-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-29 | 2022-11-08 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-12-30 | 2022-10-29 | 2025-12-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TSA系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-09-25 | 2023-01-30 | 2025-09-10 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-03-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2022-09-30 | 2025-06-04 | 2022-09-27 | 2025-05-20 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-22E2 | 作废 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-10-27 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-06-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 06 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-04-12 | 2022-09-27 | 2025-03-28 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2022-09-30 | 2024-12-10 | 2022-09-27 | 2024-11-25 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件。 | 2022-10-30 | 2025-09-27 | 2022-10-29 | 2025-09-12 |  |  | 王佳卓@wangjza | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-26 |  |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2024-09-24 | 2022-10-26 | 2024-09-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-06-05 | 2022-11-27 | 2025-05-21 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TFM系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-09-24 | 2023-01-30 | 2025-09-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-05-25A6-22E2 | 作废 | S | TFM | - | 2LT | 05 | 25A6 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-10-19 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TFM---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2022-09-30 | 2025-07-22 | 2022-09-29 | 2025-07-07 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-05-25A6-22E2 | 作废 | S | TFM | - | 2GQ | 05 | 25A6 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）系统管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-10-19 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）系统管道清单 | 2022-09-30 | 2025-09-24 | 2022-09-29 | 2025-09-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-07-23 | 2022-09-29 | 2025-07-08 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主给水流程控制系统(TFM)通风条件。 | 2022-10-30 | 2025-09-27 | 2022-10-29 | 2025-09-12 |  |  | 王佳卓@wangjza | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书。 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-11-07 |  | TC3.0故障，相同接口未绑定发起流程。10.31日打开该接口。 |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-03 | 2022-10-29 | 2025-04-18 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件。 | 2022-11-30 | 2025-06-11 | 2022-11-30 | 2025-05-27 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数。 | 2022-10-30 | 2023-12-03 | 2022-10-25 | 2023-11-18 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）所需氮气条件 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TFA | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 最大可能辅助给水流量 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | TC问题，接口打开流程有问题，待软件公司解决后打开 |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | TFA系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-06 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | TFA | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供辅助给水箱(TFA001BA/002BA)设计条件 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-02-07 | 2023-03-21 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-06-25A6-22E2 | 作废 | S | TFA | - | 2LT | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-10-15 |  |  | 李博@libo | 程茜@chengxi |  |  | 打开
S-TFA---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2022-09-30 | 2025-09-23 | 2022-09-30 | 2025-09-08 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2022-09-30 | 2025-09-20 | 2022-09-30 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-09-20 | 2022-09-30 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-02-25A6-22E2 | 作废 | S | TFA | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-10-15 |  |  | 李博@libo | 程茜@chengxi |  |  | 打开
S-TFA---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-09-25 | 2022-09-30 | 2025-09-10 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-09-04 | 2022-10-21 | 2026-01-16 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-01-25A6-22E2 | 作废 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-19 | 2022-11-30 | 2025-12-04 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需除盐水接口 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-28 | 2022-12-08 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-26 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2022-10-30 | 2024-02-09 | 2022-10-28 | 2024-01-25 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2022-09-30 | 2024-04-09 | 2022-09-30 | 2024-03-25 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RVD-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RVD系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-06 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-05-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 05 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-12-08 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2022-09-30 | 2025-11-25 | 2022-09-30 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单. | 2022-09-30 | 2025-11-25 | 2022-09-30 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-11-25 | 2022-09-30 | 2025-11-10 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2023-06-20 | 2025-04-04 | 2023-06-20 | 2025-03-20 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-03-25A6-22E4 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 03 | 25A6 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-14 | 2022-10-28 | 2025-04-29 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-12 | 2022-10-28 | 2025-04-27 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）工艺设备的厂房通风资料 | 2022-10-30 | 2024-01-24 | 2022-10-28 | 2024-01-09 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2022-11-30 | 2025-01-21 | 2022-11-30 | 2025-01-06 |  |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A2-22D4 | 作废 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-08-30 |  | 该接口发送方建立错误，请删除该接口，并重新建立，发送方为22E5 |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RSI-WEC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WEC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-30 | 2024-08-21 | 2022-10-21 | 2024-08-06 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-RX-1XJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | RSI | RX | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 内置换料水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-2LT-26-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 2LT | 26 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统工作流程示意图。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-27 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-25-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 25 | 25A6 | 22B2 | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-24-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 24 | 25A6 | 22B2 | 安注系统最小安注流量 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-23-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 23 | 25A6 | 22B2 | 安注系统最大安注流量 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-22-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 22 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）注入管流通面积和阻力系数（最大和最小压损系数）,硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-21-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 21 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）内置换料水箱相关参数：1、IRWST水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、换料水箱硼浓度范围。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-20-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 20 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱）。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-26 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-19-25A6-22B2 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 19 | 25A6 | 22B2 | 安全注入系统（RSI）安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 22B4 | 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 2024-10-30 | 9999-01-01 | 2024-10-22 | 2024-10-24 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RSI | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 内置换料水箱IRWST水装量 | 2024-10-30 | 9999-01-01 | 2024-10-22 | 2024-10-24 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RSI系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-11 | 2023-08-07 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-06-25A6-22E2 | 作废 | S | RSI | - | 2LT | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2023-04-19 |  |  | 李博@libo | 牛占肖@niuzx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-04-25A2-21D3 | 作废 | S | RSI | - | 2LT | 04 | 25A2 | 21D3 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2022-09-30 | 2025-12-05 | 2022-09-21 | 2025-11-20 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2022-09-30 | 2025-12-04 | 2022-09-21 | 2025-11-19 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-06-25A6-22E2 | 作废 | S | RSI | - | 2GQ | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2024-10-11 |  |  | 李博@libo | 牛占肖@niuzx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-04-25A2-21D3 | 作废 | S | RSI | - | 2GQ | 04 | 25A2 | 21D3 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2022-09-30 | 2025-11-28 | 2022-09-21 | 2025-11-13 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单. | 2022-09-30 | 2025-11-29 | 2022-09-21 | 2025-11-14 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-11-29 | 2022-09-23 | 2025-11-14 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-12-03 | 2022-09-23 | 2025-11-18 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件。 | 2022-10-30 | 2024-05-03 | 2022-10-21 | 2024-04-18 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-21 | 2023-04-19 |  |  | 李博@libo | 牛占肖@niuzx |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-11-29 | 2022-10-21 | 2025-11-14 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GS-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RSI | - | 1GS | 04 | 25A6 | 25E5 | IRWST设计总体要求 | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | IRWST设计总体要求 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-20 | 2022-11-27 | 2026-01-14 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RRV-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | RRV | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）设冷水资料。包括：冷却水的需求（流量），热负荷，压降，管道接口规格。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-RRV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | RRV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | RRV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-06-26 | 2023-01-30 | 2024-06-11 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-RRV-BA-1GH-01-25A3-25A2 | 编制 | S | RRV | BA | 1GH | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供RRV控制棒驱动机构通风系统可拆卸风管支架设计任务书 | 2024-01-09 | 2024-03-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 |  |  | 李博@libo | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-RRV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | RRV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）仪控任务书和流程图 | 2022-10-30 | 2025-06-27 | 2022-10-28 | 2025-06-12 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-RRV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | RRV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）用电资料 | 2022-11-30 | 2025-07-08 | 2022-11-30 | 2025-06-23 |  |  | 温华@wenhua | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-17 | 2022-10-21 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-NI-2LT-02-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)流程图。 | 2022-09-30 | 2025-03-26 | 2022-09-19 | 2025-03-11 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-NI-2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)流程图。 | 2022-09-30 | 2025-03-29 | 2022-09-19 | 2025-03-14 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RNS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-30 | 2023-02-03 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-04-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 核取样系统管道清单。 | 2022-09-30 | 2025-03-26 | 2022-09-19 | 2025-03-11 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 核取样系统管道清单。 | 2022-09-30 | 2025-03-29 | 2022-09-19 | 2025-03-14 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-04-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 核取样系统阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-05-21 | 2022-09-19 | 2025-05-06 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 核取样系统阀门清单。 | 2022-09-30 | 2025-05-24 | 2022-09-19 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | RNS通风条件 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-17 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2023-06-20 | 2025-04-05 | 2023-06-19 | 2025-03-21 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | RNS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书。 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-25 | 2022-11-08 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-03-29 | 2022-10-17 | 2025-03-14 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2022-09-30 | 2024-05-28 | 2022-09-19 | 2024-05-13 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-05-07 | 2022-11-27 | 2025-04-22 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RND---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图。 | 2022-09-30 | 2025-05-22 | 2022-09-21 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图。 | 2022-09-30 | 2025-05-22 | 2022-09-21 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单。 | 2022-09-30 | 2025-05-27 | 2022-09-21 | 2025-05-12 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单。 | 2022-09-30 | 2025-05-22 | 2022-09-21 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单. | 2022-09-30 | 2025-06-20 | 2022-09-21 | 2025-06-05 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单. | 2022-09-30 | 2025-06-14 | 2022-09-21 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供RND系统仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-07-24 | 2022-10-18 | 2025-07-09 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件。 | 2022-11-30 | 2025-12-04 | 2022-11-27 | 2025-11-19 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-05-25A6-22E2 | 作废 | S | RHR | - | 2LT | 05 | 25A6 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 |  |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-RHR---2GQ-05-25A6-22E2 | 作废 | S | RHR | - | 2GQ | 05 | 25A6 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 |  |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-RHR---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-01-08 | 2022-09-21 | 2024-12-24 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-08-29 | 2022-09-23 | 2025-08-14 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供余热排出系统(RHR)通风条件。 | 2022-10-30 | 2024-02-09 | 2022-10-14 | 2024-01-25 |  |  | 王佳卓@wangjza | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-02-25A2-22E2 | 作废 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A2 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-06-14 | 2022-10-21 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | RHR系统手册2~5章，6.1节 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-11 | 2023-01-31 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-30 | 2022-11-30 | 2025-12-12 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WND-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-26 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1SF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1SF | 02 | 25A6 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-19 | 2022-09-28 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-19 | 2022-09-28 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RFT系统手册2~5章，6.1节 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-11 | 2023-01-19 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-04-25A6-22E2 | 作废 | S | RFT | - | 2LT | 04 | 25A6 | 22E2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 | 2023-04-19 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2022-09-30 | 2024-04-26 | 2022-09-23 | 2024-04-11 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2022-09-30 | 2024-05-01 | 2022-09-23 | 2024-04-16 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-07-25A6-22E2 | 作废 | S | RFT | - | 2GQ | 07 | 25A6 | 22E2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2023-04-19 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-06-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 06 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-01-22 | 2022-09-21 | 2025-01-07 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-05-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 05 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-01-21 | 2022-09-21 | 2025-01-06 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-05-15 | 2022-09-23 | 2025-04-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-05-24 | 2022-09-23 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)通风条件。 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-14 | 2022-10-21 |  |  | 王佳卓@wangjza | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统仪控任务书 | 2022-10-30 | 2024-06-14 | 2022-10-26 | 2024-05-30 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GD-04-25A6-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1GD | 04 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-05-08 | 2022-11-30 | 2025-04-23 | 接口回复4.29出所，给分总师留言及电话提醒，分总师未及时批准，且4.30 CIMS3.0系统出现问题，无法登录 |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 应急硼注入系统（REB）所需除盐水参数。 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-18 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-RHT-1GY-04-25A6-22E2 | 编制 | S | REB | RHT | 1GY | 04 | 25A6 | 22E2 | 应急硼注入系统（REB）管道设备硼伴热条件 | 2022-10-30 | 2025-06-21 | 2022-10-18 | 2025-06-06 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GG-02-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 浓硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | REB系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-09-30 | 2023-01-11 | 2025-09-15 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-06-25A6-22E2 | 作废 | S | REB | - | 2LT | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2023-04-19 |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 关闭
S-REB---2LT-04-25A2-21D3 | 作废 | S | REB | - | 2LT | 04 | 25A2 | 21D3 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-REB---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2022-09-30 | 2025-07-15 | 2022-09-23 | 2025-06-30 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-07-25A6-22E2 | 作废 | S | REB | - | 2GQ | 07 | 25A6 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-11-08 |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-05-25A2-21D3 | 作废 | S | REB | - | 2GQ | 05 | 25A2 | 21D3 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-04-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供浓硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2022-09-30 | 2025-07-01 | 2022-09-21 | 2025-06-16 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-05-21 | 2022-09-27 | 2025-05-06 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GY-03-25A6-22E2 | 作废 | S | REB | - | 1GY | 03 | 25A6 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-18 | 2022-11-08 |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 关闭
S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-24 | 2022-10-18 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | REB | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 应急硼注入系统（REB）对HVAC的要求。 | 2022-10-30 | 2025-08-09 | 2022-10-18 | 2025-07-25 |  |  | 王佳卓@wangjza | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-09-12 | 2022-11-27 | 2025-08-28 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对ZGT系统的除气要求。 | 2022-10-30 | 2024-09-17 | 2022-10-21 | 2024-09-02 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2022-10-30 | 2024-09-28 | 2022-10-21 | 2024-09-13 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-2LT-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RCV | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 22B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-09 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-05-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 05 | 25A6 | 22B4 | 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-09-28 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-09-28 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-12-21 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-09-28 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RCV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-FAD-1GD-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RCV | FAD | 1GD | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供工艺系统氢气泄漏源房间信息 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-21 | 2022-11-14 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-06-25A6-22E2 | 作废 | S | RCV | - | 2LT | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-11-10 |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 打开
S-RCV---2LT-04-25A6-25A6 | 作废 | S | RCV | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2025-04-01 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2022-09-30 | 2025-09-19 | 2022-09-21 | 2025-09-04 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-06-25A6-22E2 | 作废 | S | RCV | - | 2GQ | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-11-10 |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 打开
S-RCV---2GQ-04-25A6-25A6 | 作废 | S | RCV | - | 2GQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2025-04-01 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-09-19 | 2022-09-21 | 2025-09-04 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-06-26 | 2022-09-21 | 2025-06-11 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2023-06-20 | 2025-11-06 | 2023-06-12 | 2025-10-22 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-03-25A6-22E4 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 03 | 25A6 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书（表5） | 2022-09-30 | 2024-04-24 | 2022-09-23 | 2024-04-09 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-25 | 2022-11-18 |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-09-02 | 2022-10-25 | 2025-08-18 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件。 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-25 | 2022-11-02 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-30 | 2022-11-27 | 2025-12-17 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-ZBR-2LT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | ZBR | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2022-10-30 | 2024-09-11 | 2022-10-25 | 2024-08-27 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-RVD-2LT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RVD | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-25 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-25 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-IIC-1GY-01-25A6-22E5 | 编制 | S | RBM | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 22E5 | RBM系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-10-07 | 2023-01-16 | 2025-09-22 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-06-25A6-22E2 | 作废 | S | RBM | - | 2LT | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 |  |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 打开
S-RBM---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2022-09-30 | 2025-04-26 | 2022-09-23 | 2025-04-11 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-05-25A6-22E2 | 作废 | S | RBM | - | 2GQ | 05 | 25A6 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 |  |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 打开
S-RBM---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单. | 2022-09-30 | 2025-05-15 | 2022-09-23 | 2025-04-30 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-04-25A6-22E2 | 作废 | S | RBM | - | 1GY | 04 | 25A6 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-25 |  |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 打开
S-RBM---1GY-02-25A6-22E2 | 作废 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-23 | 2023-04-14 |  |  | 李博@libo | 李男@linan |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-05-21 | 2022-10-25 | 2025-05-06 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-01-25A6-22E2 | 作废 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E2 | RBM系统手册2~5章，6.1章 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-16 |  |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 打开
S-RBM---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RBM | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）通风条件。 | 2022-10-30 | 2025-09-06 | 2022-10-25 | 2025-08-22 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-08-29 | 2022-11-27 | 2025-08-14 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | PCS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-07-15 | 2024-07-30 | 2023-07-10 | 2023-07-24 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 项目PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2023-07-15 | 2024-07-30 | 2023-07-10 | 2023-07-11 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2023-07-15 | 2024-07-30 | 2023-07-09 | 2023-07-14 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-02-22C1-25A6 | 作废 | S | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 25A6 | 流程图（与消防水分配系统接口） | 2022-09-30 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 未打开
S-PCS---2LT-01-22C1-25A6 | 作废 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 25A6 | 流程图（与核岛除盐水分配系统接口） | 2022-09-30 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 未打开
S-PCS---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 流程图、管道清单、阀门清单、仪控任务书。 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 2023-07-28 | 2023-08-11 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-02-22C1-25A1 | 作废 | S | PCS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 流程图、管道清单、阀门清单。 | 2022-09-30 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 未打开
S-PCS---1GY-02-22C1-22E4 | 作废 | S | PCS | - | 1GY | 02 | 22C1 | 22E4 | 仪控任务书、流程图、管道清单 | 2023-01-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 未打开
S-PCS---1GY-01-22C1-22E2 | 作废 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 仪控任务书、流程图、管道清单 | 2023-01-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 未打开
S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2023-07-15 | 2024-03-30 | 2023-07-09 | 2023-09-15 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 用电条件。 | 2023-07-15 | 2025-12-16 | 2023-07-09 | 2025-12-01 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-NI---1GD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 02 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-29 | 2023-04-07 |  |  | 彭超@pengchao | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-NI---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间电热水器用电量资料。 | 2023-03-30 | 2025-10-29 | 2023-03-29 | 2025-10-14 |  |  | 彭超@pengchao | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-IRM---1XY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1XY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供N/16传输时间计算所需主蒸汽管道温度、流量、压力、密度等设计参数 | 2022-09-30 | 2024-04-24 | 2022-09-28 | 2024-04-09 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-FAD---1GD-01-21D3-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25E6 | 提供工艺系统氢气泄漏源房间信息 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-26 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
S-EES-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | EES | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2022-11-09 | 2025-11-20 | 2022-11-08 | 2025-11-05 | 接口编制人有误，未搜索出接口，导致打开滞后 |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2023-01-30 | 2025-10-23 | 2023-01-30 | 2025-10-08 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CUP-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CUP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2024-06-29 | 2023-04-23 | 2024-06-14 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CUP-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-28 | 2022-11-26 |  |  | 李博@libo | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书和流程图 | 2023-01-30 | 2024-07-28 | 2023-01-30 | 2024-07-13 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CUP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2022-12-30 | 2025-11-02 | 2022-12-30 | 2025-10-18 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CSV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CSV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-06-13 | 2023-01-16 | 2024-05-29 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2024-06-13 | 2022-10-28 | 2024-05-29 |  |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料. | 2022-12-08 | 2025-12-20 | 2022-12-07 | 2025-12-05 | 疫情影响 |  | 温华@wenhua | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSP-WND-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WND | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-10-30 | 2025-03-28 | 2022-10-21 | 2025-03-13 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）的流程图 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2024-10-30 | 9999-01-01 | 2024-10-28 | 2024-11-01 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CSP系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2025-09-20 | 2023-01-11 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-06-25A6-22E2 | 作废 | S | CSP | - | 2LT | 06 | 25A6 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-10-11 |  |  | 李博@libo | 李丕陆@lipla |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-04-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2022-09-30 | 2025-06-24 | 2022-09-21 | 2025-06-09 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2022-09-30 | 2025-06-14 | 2022-09-21 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-05-25A6-22E2 | 作废 | S | CSP | - | 2GQ | 05 | 25A6 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2022-10-11 |  |  | 李博@libo | 李丕陆@lipla |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2026-01-21 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-21 | 2026-01-19 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-06-14 | 2022-09-23 | 2025-05-30 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-02-25A6-25A1 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-06-13 | 2022-09-23 | 2025-05-29 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-03-25A6-22E2 | 作废 | S | CSP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2022-10-21 |  |  |  | 李博@libo | 李丕陆@lipla |  |  | 打开
S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2025-06-24 | 2022-10-21 | 2025-06-09 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2022-11-30 | 2025-12-19 | 2022-11-27 | 2025-12-04 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CPV-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CPV | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | 反应堆堆坑通风系统（CPV）冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-02 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CPV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CPV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CPV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-06-26 | 2023-01-16 | 2024-06-11 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CPV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CPV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）仪控任务书和流程图 | 2022-10-30 | 2025-08-01 | 2022-10-29 | 2025-07-17 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CPV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CPV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）用电资料。 | 2022-11-30 | 2025-11-02 | 2022-11-30 | 2025-10-18 |  |  | 温华@wenhua | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-CIS-RX-1XJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | CIS | RX | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 非能动堆腔注水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2022-11-03 | 2022-12-30 | 2022-11-02 | 2022-11-11 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2024-10-30 | 9999-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 打开
S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CIS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-07-15 | 2024-07-30 | 2023-07-12 | 2023-07-20 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2022-11-03 | 2025-03-13 | 2022-11-02 | 2025-02-26 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-03-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2022-11-03 | 2025-03-12 | 2022-11-02 | 2025-02-25 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-01-22C1-22E2 | 作废 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2022-11-03 | 2025-03-11 | 2022-11-02 | 2025-02-24 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-02-22C1-22E2 | 作废 | S | CIS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2022-11-03 | 2025-03-13 | 2022-11-02 | 2025-02-26 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2022-11-01 | 2025-03-13 | 2022-10-31 | 2025-02-26 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2022-11-01 | 2025-03-11 | 2022-10-31 | 2025-02-24 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-03-22C1-22E2 | 作废 | S | CIS | - | 1GY | 03 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书。 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2023-02-24 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书 | 2023-02-02 | 2025-03-11 | 2023-02-01 | 2025-02-24 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-22C1-22E2 | 作废 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | CIS系统手册2~5章，6.1章 | 2023-04-30 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 未打开
S-CIS---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | CIS | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供非能动堆腔注水箱设备设计任务书。 | 2022-11-10 | 2022-12-01 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 2023-03-03 | 2025-05-20 | 2023-03-02 | 2025-12-21 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供氢复合器布置方案进行消氢系统计算 | 2023-07-15 | 2024-07-30 | 2023-07-15 | 2023-09-19 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2023-07-15 | 2024-07-30 | 2023-07-15 | 2023-07-28 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 与核岛除盐水分配系统（WND）之间的接口。 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2023-05-04 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2023-05-04 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | CFE系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2023-05-05 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-06-25A6-22E2 | 作废 | S | CFE | - | 2LT | 06 | 25A6 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-25 |  |  |  | 李博@libo | 程茜@chengxi |  |  | 打开
S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2023-04-30 | 2025-10-25 | 2023-04-25 | 2025-10-10 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2023-04-30 | 2025-10-28 | 2023-04-25 | 2025-10-13 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2023-04-30 | 2025-05-24 | 2023-04-21 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2023-04-30 | 2025-05-24 | 2023-04-21 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2023-04-30 | 2025-10-25 | 2023-04-25 | 2025-10-10 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2023-04-30 | 2025-10-28 | 2023-04-25 | 2025-10-13 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-03-25A6-22E2 | 作废 | S | CFE | - | 1GY | 03 | 25A6 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2023-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 程茜@chengxi |  |  | 未打开
S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2023-04-30 | 2025-09-03 | 2023-04-25 | 2025-08-19 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | CFE设备特性设计流量 | 2023-04-30 | 2025-09-19 | 2023-04-25 | 2025-09-04 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2023-04-30 | 2025-09-05 | 2023-04-25 | 2025-08-21 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2023-04-30 | 2025-05-27 | 2023-04-25 | 2025-05-12 |  |  | 李博@libo | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CCV-WNC-1NS-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CCV | WNC | 1NS | 01 | 25A3 | 25A1 | CCV系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2022-10-30 | 2023-07-15 | 2022-10-29 | 2022-11-21 |  |  | 温华@wenhua | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CCV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2024-06-13 | 2023-01-30 | 2024-05-29 |  |  | 温华@wenhua | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-07-02 | 2022-10-29 | 2025-06-17 |  |  | 温华@wenhua | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料。 | 2022-11-30 | 2025-05-22 | 2022-11-30 | 2025-05-07 |  |  | 温华@wenhua | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV-IIC-1GY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B3 | CAV系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-26 |  |  | 李博@libo | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书和流程图. | 2022-10-30 | 2025-09-06 | 2022-10-30 | 2025-08-22 |  |  | 李博@libo | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料. | 2022-11-30 | 2025-05-31 | 2022-11-30 | 2025-05-16 |  |  | 温华@wenhua | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM-IIC-1GY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | IIC | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | CAM系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-01-30 | 2023-10-15 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-FAD-1GT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | FAD | 1GT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器上下游探测器安装风管的管段号及所处房间号 | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-28 | 2022-11-26 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-CAM-FAD-1GT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | FAD | 1GT | 01 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（需要增加探测器的类型及房间号） | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2022-10-28 | 2022-11-26 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-03-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 03 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-11-27 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-11-08 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-03-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 03 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-10-11 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-10-12 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-03-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 03 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-11-27 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-29 | 2022-11-24 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1NY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书和流程图。 | 2022-10-30 | 2025-09-09 | 2022-10-28 | 2025-08-25 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2022-11-30 | 2025-06-05 | 2022-11-30 | 2025-05-21 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-YAR-NI-1BJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | YAR | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C2 | AR厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-28 | 2022-10-25 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-YAR-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | YAR | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | AR厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-28 | 2022-10-12 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-YKY-NI-1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | YKY | NI | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | KY厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-11-17 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-YLX-NI-1BJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | YLX | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | LX厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2025-09-25 | 2022-09-28 | 2025-09-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-YLX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | YLX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | LX厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-28 | 2022-10-12 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-YFR-NI-1BJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | YFR | NI | 1BJ | 01 | 25A4 | 25C2 | FR厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-25 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-YQX-NI-1BJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | YQX | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C2 | QX厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-29 | 2022-11-24 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-YQX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | YQX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | QX厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2025-05-27 | 2022-09-29 | 2025-05-12 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-YKX-NI-1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | YKX | NI | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | KX厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-YKX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | YKX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | KX厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2023-06-15 | 2022-09-30 | 2023-05-31 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-YRX-NI-1BJ-01-25A2-25C1 | 编制 | S | YRX | NI | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C1 | RX厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-YRX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | YRX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | RX厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-19 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-YSR-NI-1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | YSR | NI | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | SR厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-24 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-YSR-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | YSR | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | SR厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-12 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-YSL-NI-1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | YSL | NI | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | SL厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-13 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-YSL-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | YSL | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | SL厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-10-12 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-YNX-NI-1BJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | YNX | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | NX厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-29 | 2022-10-24 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-YNX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | YNX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | NX厂房屏蔽钢盖板接口条件 | 2022-09-30 | 2025-04-11 | 2022-09-29 | 2025-03-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 3RB 7.5m标高及以上DX接口：管道专业汇总 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RB-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 作废 | S | 3RB | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | 3RB 7.5m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-05-15 | 2023-05-30 |  |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-3RB-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RB | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | 3RB 3.6m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-27 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RB | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | 3RB +0.00m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 | 2023-03-07 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RB | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | 3RB -8.00米标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2DX-07-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C2 | 8QX 15.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 8QX 10.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-07 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 8QX 6.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 8QX 4.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 8QX +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 8QX -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-3NX-NI-2DX-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C1 | 3NX 24.05标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-15 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2DX-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | 3NX 15.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3KY-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KY | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 3KY 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 3KX -8.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 | 2023-01-31 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2DX-04-25A4-25C2 | 编制 | S | 3FR | NI | 2DX | 04 | 25A4 | 25C2 | 3FR +3.95及以上标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-3FR-NI-2DX-03-25A4-25C2 | 编制 | S | 3FR | NI | 2DX | 03 | 25A4 | 25C2 | 3FR +0.00m标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-16 |  | 按关闭时间考核，未延误 |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-3DX-NI-2DX-06-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DX | NI | 2DX | 06 | 22C3 | 25C2 | 3DA\DB 19.0及以上标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2023-07-25 | 2023-07-27 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2DX-05-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DX | NI | 2DX | 05 | 22C3 | 25C2 | 3DA\DB 14.6标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 | 2023-06-27 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2DX-04-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DX | NI | 2DX | 04 | 22C3 | 25C2 | 3DA\DB 9.20标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 | 2023-03-23 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-WSR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WSR系统手册2~5章，6.1, 9.1 | 2023-06-10 | 2025-05-24 | 2023-05-26 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统流程图 | 2022-10-30 | 2025-05-24 | 2022-10-21 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统管道清单 | 2022-10-30 | 2025-05-24 | 2022-10-21 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统阀门清单 | 2022-10-30 | 2025-05-24 | 2022-10-21 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统仪控任务书. | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-08 | 2023-03-20 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2022-09-30 | 2025-10-13 | 2022-09-23 | 2025-09-28 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1GD-04-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1GD | 04 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）。 | 2023-03-30 | 2025-10-15 | 2023-03-08 | 2025-09-30 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | WSD系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2023-06-10 | 2024-04-30 | 2023-06-07 | 2023-06-15 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统流程图 | 2022-10-30 | 2025-11-15 | 2022-10-21 | 2025-10-31 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2022-10-30 | 2025-11-18 | 2022-10-21 | 2025-11-03 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）系统阀门清单 | 2022-10-30 | 2025-06-11 | 2022-10-21 | 2025-05-27 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1BY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1BY | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-28 | 2023-04-24 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）流程图 | 2022-09-30 | 2025-06-13 | 2022-09-29 | 2025-05-29 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）管道清单 | 2022-09-30 | 2025-06-13 | 2022-09-29 | 2025-05-29 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2022-09-30 | 2025-06-12 | 2022-09-29 | 2025-05-28 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 03 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-10-08 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-02-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 02 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图。 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 03 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-10-08 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-02-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 02 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-03-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 03 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-10-08 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-02-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统(WCR)仪控任务书。 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-01-11 | 2023-01-19 |  |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-TTV---2LT-03-25A1-25A1 | 编制 | S | TTV | - | 2LT | 03 | 25A1 | 25A1 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）流程图。 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTV---2LT-02-25A2-25B3 | 编制 | S | TTV | - | 2LT | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）流程图。 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TTV---2GQ-03-25A1-25A1 | 编制 | S | TTV | - | 2GQ | 03 | 25A1 | 25A1 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）管道清单。 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTV---2GQ-02-25A1-25B3 | 编制 | S | TTV | - | 2GQ | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）管道清单。 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-03-25A2-25A1 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 03 | 25A2 | 25A1 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）阀门清单。 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2022-11-01 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-02-25A1-25B3 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）阀门清单。 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-23 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-23 | 2024-09-09 |  |  | 习磊朋@xilp | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-PCS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | PCS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-PCS-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | PCS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-NX-NI-1GH-03-25A1-25E5 | 编制 | S | NX | NI | 1GH | 03 | 25A1 | 25E5 | NX厂房0米以上小吊车（40t以下） | 2022-08-30 | 9999-01-01 | 2022-08-29 | 2023-06-02 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NX-NI-1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | NX | NI | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | NX厂房0米以下小吊车（40t以下） | 2022-08-30 | 9999-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-23 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NI-RX-1BJ-01-25A2-25C1 | 编制 | S | NI | RX | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C1 | IRWST过滤器土建设计输入资料（过滤器的布置方案及重量数据） | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-08-30 | 2022-09-15 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3KY-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KY | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 3KY 0.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KY-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KY | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 3KY 9.20标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2024-10-14 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KY-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KY | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 3KY 0.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-IRWST-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-IRWST-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | IRWST | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-19 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-IRM---1BY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1BY | 01 | 25A6 | 22E4 | 主蒸汽管道保温材料密度、材料信息 | 2022-08-30 | 2024-05-15 | 2022-08-29 | 2024-04-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-HSC-HSC-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HSC | HSC | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 安全厂房40t以下吊车设计输入 | 2022-08-30 | 9999-01-01 | 2022-08-30 | 2022-09-23 |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-HMI-HMI-1BH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | HMI | HMI | 1BH | 01 | 25A4 | 25E5 | FR厂房40t以下吊车设计输入 | 2022-08-30 | 9999-01-01 | 2022-08-23 | 2022-09-29 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-FAD---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供可在火灾自动报警系统就地模拟盘上控制的灭火系统相关的设备材料信息，如阀门（如：电动阀、电磁阀、熔断阀、雨淋阀等）编号及位置信息、主要管道和喷头（如：开式喷头、闭式喷头）布置示意图、水流指示器和除盐水罐启动气瓶气体泄漏控制器编号、位置信息等，以及碘吸附器需要手动连接的附近消火栓编号及位置信息。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-08-01 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-CIS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | CIS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供CIS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-15 |  |  | 习磊朋@xilp | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-CIS-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | CIS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供CIS水箱不锈钢覆面D2条件：汇总各专业 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-27 |  |  | 习磊朋@xilp | 廖涛@liaotao |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-10-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 10 | 25A2 | 25C3 | 3SR27.70标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 | 2024-07-09 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-09-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 09 | 25A2 | 25C3 | 3SR22.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-13 | 2024-03-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-08-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 08 | 25A2 | 25C3 | 3SR17.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-24 | 2024-01-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 3SR13.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 | 2023-12-12 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 3SR8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 | 2023-09-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 3SR4.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 | 2023-04-18 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 3SR±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 3SR-5.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-17 | 2023-03-02 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 3SR-8.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 | 2023-01-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 3SR-12.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-16 | 2022-11-18 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-09-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 09 | 25A2 | 25C3 | 3SL22.70F标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-13 | 2024-03-20 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-08-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 08 | 25A2 | 25C3 | 3SL17.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-24 | 2024-01-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 3SL13.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 | 2023-12-12 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 3SL8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 | 2023-09-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 3SL4.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 | 2023-04-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 3SL±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-16 | 2023-01-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 3SL-5.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 | 2023-04-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 3SL-8.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 | 2023-01-29 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 3SL-12.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-16 | 2023-12-29 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | 3RX 16.50及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RX-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 3RX 13.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 | 2023-10-24 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | 3RX 6.20/7.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-04-22 | 4444-01-01 | 2023-04-21 | 2023-04-27 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | 3RX 3.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-04-03 | 4444-01-01 | 2023-04-03 | 2023-04-27 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | 3RX +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-04-03 | 4444-01-01 | 2023-04-03 | 2023-04-27 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | 3RX -3.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 | 2023-04-28 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 3RX -6.70标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 3RB 7.5m标高及以上D3接口：管道专业汇总 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 | 2023-08-22 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 作废 | S | 3RB | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 3RB 7.5m标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-05-15 | 2023-05-30 |  |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 未打开
S-3RB-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 3RB 3.6m标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-20 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 3RB +0.00m标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 | 2023-04-20 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 3RB -8.00米标高 D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 | 2022-12-09 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 3RX 16.50及以上标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 | 2023-12-18 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 3RX 13.50标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 | 2023-10-11 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 3RX 6.20/7.50标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-04-22 | 4444-01-01 | 2023-04-21 | 2023-04-28 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 3RX 3.60标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-20 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 3RX +0.00标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-20 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 3RX -3.30标高 D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 3RX -6.70标高 D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RB-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 3RB外挂水箱通行路径 DX接口 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 3RB外挂水箱通行路径 DX接口 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2024-08-05 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RB-NI-2DX-01-25A2-22P5 | 编制 | S | 3RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 22P5 | 3RB外挂水箱通行路径 DX接口 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3NX-NI-2DX-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | 3NX 10.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | 3NX 6.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 3NX +0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 3NX -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 3NX -12.5（含-8.80）标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 3NX24.05标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-08 | 2023-11-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3NX-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 3NX15.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-25 | 2023-09-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3NX-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 3NX10.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-07-30 | 4444-01-01 | 2023-07-21 | 2023-07-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3NX-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 3NX6.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3NX-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 3NX±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3NX-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 3NX -5.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 3NX -12.5m(含-8.80)标高D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3LX-NI-2DX-01-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 01 | 25B3 | 25C1 | 3LX4.80标高 DX接口：仪控专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-20 | 2023-04-27 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | 3LX±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-3LX-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 3LX-3.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 | 2023-04-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 3LX-7.70标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-18 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 打开
S-3LX-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 3LX-12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-14 | 2022-11-18 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-09-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 09 | 25A1 | 25C3 | 3LX22.50以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-13 | 2024-03-26 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-08-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | 3LX17.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-16 | 2024-01-22 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 3LX13.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-15 | 2023-11-23 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 3LX8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 | 2023-04-18 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 3LX4.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 | 2023-04-20 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 3LX±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-18 | 2023-01-29 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 3LX-3.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 | 2023-04-20 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 3LX-7.70标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-18 | 2023-01-29 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 3LX-12.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-14 | 2022-11-17 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
S-3KY-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KY | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 3KY -2.300标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 | 2023-09-06 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KY-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KY | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 3KY -10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KY-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KY | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 3KY -2.300标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 | 2023-09-19 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KY-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KY | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 3KY -10.60标高D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-29 | 2022-12-09 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2DX-02-25A4-25C2 | 编制 | S | 3FR | NI | 2DX | 02 | 25A4 | 25C2 | 3FR -3.50标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-3DX-NI-2D3-06-22C3-25C3 | 编制 | S | 3DX | NI | 2D3 | 06 | 22C3 | 25C3 | 3DA/2DB 19.0及以上标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-05-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DX-NI-2D3-05-22C3-25C3 | 编制 | S | 3DX | NI | 2D3 | 05 | 22C3 | 25C3 | 3DA/2DB 14.6标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 | 2023-06-12 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2D3-04-22C3-25C3 | 编制 | S | 3DX | NI | 2D3 | 04 | 22C3 | 25C3 | 3DA/2DB 9.20标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-20 | 2023-03-28 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2D3-03-22C3-25C3 | 编制 | S | 3DX | NI | 2D3 | 03 | 22C3 | 25C3 | 3DA/2DB 0.50标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-20 | 2023-03-28 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2D3-02-22C3-25C3 | 编制 | S | 3DX | NI | 2D3 | 02 | 22C3 | 25C3 | 3DA/2DB -2.300标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-17 | 2023-01-29 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2D3-01-22C3-25C3 | 编制 | S | 3DX | NI | 2D3 | 01 | 22C3 | 25C3 | 3DA/2DB -10.60标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2023-01-17 | 2023-01-29 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DU-NI-2DX-01-22C3-25C1 | 编制 | S | 3DU | NI | 2DX | 01 | 22C3 | 25C1 | 2DU -0.600m标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-05-04 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-3DU-NI-2D3-01-22C3-25C3 | 编制 | S | 3DU | NI | 2D3 | 01 | 22C3 | 25C3 | 3DU -0.600m标高D3接口：管道专业汇总（北京） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2024-04-08 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 3AR 8.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-3AR-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 3AR 4.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-3AR-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 3AR ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-3AR-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 3AR -4.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 | 2023-01-19 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 3AR -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 3AR 8.50标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-04-15 | 4444-01-01 | 2023-04-14 | 2023-04-18 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 3AR 4.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 | 2023-04-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 3AR ±0.00标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-21 | 2023-04-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 3AR -4.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 | 2023-01-18 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 3AR -8.80标高D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-14 | 2023-01-05 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 3SR ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-06 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 3SR -5.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-17 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SR-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 3SR -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SR-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 3SR-12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-16 | 2022-11-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 3SL ±0.00标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 | 2023-01-18 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 3SL -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SL-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 3SL -8.80标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-13 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SL-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 3SL -12.50标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-16 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3KX-NI-2DX-07-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | 3KX 16.50m及16.50m以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 | 2023-12-04 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2DX-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | 3KX +10.8m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 | 2023-09-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | 3KX 5.50m及6.50m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-24 | 2023-03-31 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 3KX ±0.00m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 3KX -5.25标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 3KX -12.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 3KX +16.5m标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 | 2023-12-11 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 3KX +10.8m标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-26 | 2023-09-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 3KX +5.50m及6.50m标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-24 | 2023-03-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 3KX ±0.00m标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-20 | 2023-02-27 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 3KX -5.25标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 3KX -8.25m 标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 3KX -12.20标高D3接口：管道专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3FR-NI-2DX-01-25A4-25C2 | 编制 | S | 3FR | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C2 | 3FR -8.30标高 DX接口：给排水专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-02 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-3FR-NI-2D3-04-25A4-25C3 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D3 | 04 | 25A4 | 25C3 | 3FR +3.95及以上标高D3接口：给排水专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-23 | 2023-04-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2D3-03-25A4-25C3 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D3 | 03 | 25A4 | 25C3 | 3FR ±0.00标高D3接口：给排水专业汇总 | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-16 | 2023-03-23 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2D3-02-25A4-25C3 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D3 | 02 | 25A4 | 25C3 | 3FR -3.50标高D3接口：给排水专业汇总 | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-3FR-NI-2D3-01-25A4-25C3 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D3 | 01 | 25A4 | 25C3 | 3FR -8.30标高D3接口：给排水专业汇总 | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2022-11-02 | 2026-02-26 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2DX-03-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DX | NI | 2DX | 03 | 22C3 | 25C2 | 3DA\DB 0.50标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2023-03-30 | 4444-01-01 | 2023-03-20 | 2023-03-23 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2DX-02-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DX | NI | 2DX | 02 | 22C3 | 25C2 | 3DA\DB -2.300标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2023-01-30 | 4444-01-01 | 2023-01-17 | 2023-02-06 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DX-NI-2DX-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DX | NI | 2DX | 01 | 22C3 | 25C2 | 3DA\DB -10.60标高 DX接口：管道专业汇总（北京） | 2022-11-30 | 4444-01-01 | 2023-01-18 | 2023-01-29 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-YDX-22C3-2D2-07-22C3-25E5 | 编制 | S | YDX | 22C3 | 2D2 | 07 | 22C3 | 25E5 | 3DA\DB 气密盖板门接口 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-10-12 | 2025-05-26 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-RFH-NI-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | B | RFH | NI | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 提供燃料转运装置力学计算结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 未打开
S-RFH-DC-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 提供装卸料机力学计算结果 | 2023-10-13 | 2024-05-11 | 2023-10-12 | 2024-04-26 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-2LX-02-22N3-22D4 | 编制 | B | RFH | RFH | 2LX | 02 | 22N3 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架力学计算结果 | 2023-11-03 | 2024-05-23 | 2023-11-02 | 2024-05-08 | 上游专业提资较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 任茜@renqian |  |  | 关闭
B-RFH-KX-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | RFH | KX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 燃料转运通道布置专业提资 | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 燃料转运装置抗震计算尚未完成。 |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-RFH-NI-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | B | RFH | NI | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供燃料转运装置力学计算资料 | 2023-03-23 | 2025-07-11 | 2023-03-22 | 2025-06-26 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-RFH-DC-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | B | RFH | DC | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供装卸料机力学计算条件 | 2022-09-27 | 2024-09-04 | 2022-09-26 | 2024-08-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HJ-02-22D4-25C2 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C2 | 乏燃料贮存水池静载荷（水，格架设备），地震工况下载荷 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 乏池格架力学计算尚未完成 |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-1HF-03-22D4-22B2 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HF | 03 | 22D4 | 22B2 | 提供乏燃料贮存格架热工水力分析资料单，并返回计算结果 | 2022-11-15 | 2026-1-30 | 2022-11-14 |  | 已完成接口内容 |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
B-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B1 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B1 | 提供乏燃料贮存格架临界分析资料单，并返回计算结果 | 2022-11-15 | 2024-09-04 | 2022-11-14 | 2024-08-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-RFH-RFH-2LX-02-22D4-22N3 | 编制 | B | RFH | RFH | 2LX | 02 | 22D4 | 22N3 | 提供乏燃料贮存格架力学计算资料 | 2022-11-15 | 2024-09-06 | 2022-11-14 | 2024-08-22 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2022-07-30 | 9999-01-01 | 2022-07-28 | 2025-06-10 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-EMP---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | S | EMP | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2022-09-17 | 2022-11-01 | 2022-09-16 | 2022-10-17 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-EMP-WND-1GG-01-22C3-25A6 | 编制 | S | EMP | WND | 1GG | 01 | 22C3 | 25A6 | 提供(EMP/EMQ)除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-09-20 | 2022-11-05 | 2022-09-19 | 2022-10-21 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-WX---1DN-01-25B1-22Q7 | 作废 | S | WX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 22Q7 | 提供WX厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 单锁兰@shansl | 请通风专业确定时间 |  | 未打开
S-SR---1DN-1-25B1-25A6 | 编制 | S | SR | - | 1DN | 1 | 25B1 | 25A6 | 提供SR厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-18 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因修改接收方及分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 请通风专业确定时间 |  | 关闭
S-SL---1DN-1-25B1-25A6 | 编制 | S | SL | - | 1DN | 1 | 25B1 | 25A6 | 提供SL厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-18 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 接口4-13出所，因修改接收方及分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 请通风专业确定时间 |  | 关闭
S-QX---1DN-1-25B1-25A3 | 编制 | S | QX | - | 1DN | 1 | 25B1 | 25A3 | 提供QX厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-18 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因修改接收方及分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 请通风专业确定时间 |  | 关闭
S-LSW---1YT-02-22E1-25E6 | 编制 | S | LSW | - | 1YT | 02 | 22E1 | 25E6 | 应急响应无线通信指标要求，包括覆盖范围、速率、时延、误码率、网络安全防护要求等 | 2022-08-20 | 2022-12-11 | 2022-08-19 | 2022-11-26 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 杨萌@yangmenga |  |  | 关闭
S-LR/LL---1DN-1-25B1-25A6 | 编制 | S | LR/LL | - | 1DN | 1 | 25B1 | 25A6 | 提供LR/LL厂房电气设备间及电气相关房间通风条件。 | 2023-04-18 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 接口调整接收方为25A6，已于4月13日打开，设总出差导致批准日期晚于4月15日。 |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 请通风专业确定时间 |  | 关闭
S-KX---1DN-1-25B1-25A6 | 编制 | S | KX | - | 1DN | 1 | 25B1 | 25A6 | 提供KX厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-18 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因修改接收方及分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 请通风专业确定时间 |  | 关闭
S-FR---1DN-1-25B1-25A3 | 编制 | S | FR | - | 1DN | 1 | 25B1 | 25A3 | 提供FR厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-18 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因修改接收方及分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 请通风专业确定时间 |  | 关闭
S-FAD---1DD-01-25B1-22R5 | 编制 | S | FAD | - | 1DD | 01 | 25B1 | 22R5 | 蓄电池间蓄电池布置图 | 2025-01-30 | 2025-03-15 | 2025-01-21 | 2025-02-13 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-ETU-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ETU手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-27 | 2023-04-05 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETU系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-27 | 2023-04-05 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-ETE-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ETE手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-01 | 2023-03-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETE系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-01 | 2023-03-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-ESH/I-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ESH/I系统（第二阶段文件） | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-02-24 | 2023-03-03 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ESH/I系统（第一阶段文件） | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-02-24 | 2023-03-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-ERA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ERA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-29 | 2023-04-05 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ERA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-29 | 2023-04-05 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-ENA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ENA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-29 | 2023-04-05 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ENA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-29 | 2023-04-05 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EMS-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EMS手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-24 | 2023-04-07 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMS系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-24 | 2023-04-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-EMP-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EMP手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-18 | 2025-10-30 | 2023-04-17 | 2026-01-29 | 接口4-13出所，因分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 师陆陆@shill | 编制 |  | 关闭
S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMP系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-18 | 2025-10-30 | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 接口4-13出所，因分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 师陆陆@shill | 编制 |  | 关闭
S-EMA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EMA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-02-24 | 2023-03-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-02-24 | 2023-03-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-EL*-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第二阶段文件） | 2023-04-18 | 2025-10-30 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第一阶段文件） | 2023-04-18 | 2025-10-30 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-EES-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EES | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EES手册6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，6.6，6.7，IO清单，整定值手册 | 2023-04-15 | 2025-10-30 | 2023-04-13 | 2023-04-21 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 关闭
S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EES系统手册6.1， 单线图 | 2023-04-15 | 2025-10-30 | 2023-04-13 | 2023-04-21 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 关闭
S-EEA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EEA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-18 | 2025-10-30 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EEA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-18 | 2025-10-30 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 接口4-13出所，因分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-EDA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EDA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-15 | 2025-10-30 | 2023-04-13 | 2023-04-21 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-15 | 2025-10-30 | 2023-04-13 | 2023-04-21 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-ECA-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | ECA手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-27 | 2023-04-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ECA系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-27 | 2023-04-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 关闭
S-EAW-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EAW手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAW系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EAE-IIC-1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | EAE手册6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，整定值手册 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-29 | 2023-04-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAE系统手册2~5章，6.1， 单线图 | 2023-04-10 | 2025-10-30 | 2023-03-29 | 2023-04-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-DA/DB---1DN-1-25B1-25A3 | 编制 | S | DA/DB | - | 1DN | 1 | 25B1 | 25A3 | 提供DA/DB厂房电气设备间通风条件。 | 2023-04-18 | 2023-07-15 | 2023-04-17 | 2023-04-27 | 接口4-13出所，因修改接收方及分总师出差未及时批准，故接口打开稍有延迟 |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 请通风专业确定时间 |  | 关闭
S-VFL---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VFL | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 转送风口的布置设计要求 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  |  | 李博@libo | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VRW---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VRW | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 转送风口的布置设计要求 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-30 | 2024-06-14 |  |  | 李博@libo | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA---1NF-02-25A3-22B4 | 编制 | S | VNA | - | 1NF | 02 | 25A3 | 22B4 | 转送风口的布置设计要求(0m以上） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-30 | 2024-06-14 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VNA | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 转送风口的布置设计要求(0m以下，含0m） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-30 | 2024-06-14 |  |  | 李博@libo | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表事故后辐射环境条件 | 2022-07-22 | 2022-09-02 | 2022-07-19 | 2022-08-18 |  |  | 雷宁博@leinb | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-TSM---1GS-03-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 03 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽隔离阀设计任务书 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-21 | 2022-07-26 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TSM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 确认与主蒸汽隔离阀连接的管道端部尺寸 | 2022-07-30 | 4444-01-01 | 2022-07-21 | 2022-07-26 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TSM---1GS-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽安全阀(MSSV)设计任务书 | 2022-07-30 | 2022-12-20 | 2022-07-21 | 2022-08-01 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-TSM---1GS-02-22C3-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 02 | 22C3 | 22C2 | 主蒸汽系统调节阀数据表 | 2022-07-30 | 2022-12-20 | 2022-07-21 | 2022-09-13 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-WSD-PO-1GS-01-22C3-25A6 | 编制 | S | WSD | PO | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | WSD001/002PO凝结水输送泵设计任务书 | 2022-07-16 | 9999-01-01 | 2022-07-15 | 2022-07-25 |  |  | 李博@libo | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书 | 2022-07-06 | 9999-01-01 | 2022-07-06 | 2024-03-27 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书 | 2022-07-06 | 9999-01-01 | 2022-07-06 | 2024-07-25 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 提供WSR系统阀门清单 | 2022-07-06 | 9999-01-01 | 2022-07-06 | 2024-03-29 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2022-07-06 | 9999-01-01 | 2022-07-06 | 2025-11-06 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2022-07-06 | 9999-01-01 | 2022-07-06 | 2025-05-26 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2025-08-19 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-NI-1GS-01-25B3-25A2 | 编制 | S | IRM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A2 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-09 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-09 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-NI-1GN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IRM | NI | 1GN | 01 | 25B3 | 25A3 | IRM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2026-02-10 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统用电条件 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 2023-12-30 | 2025-01-23 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-INL-WAI-1GG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | INL | WAI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 热实验室（NX205房间）压缩空气接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-03-02 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 热实验室（NX205房间）电气接口资料。 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 2023-12-30 | 2024-01-05 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-IEM---1YY-01-22E4-25B3 | 作废 | S | IEM | - | 1YY | 01 | 22E4 | 25B3 | IEM系统电缆清单 | 2023-12-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 杨康@yangkang | 李佳睿@lijrc |  |  | 未打开
S-IRM-NI-1GD-01-25B3-22R2 | 编制 | S | IRM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 22R2 | IRM系统用电条件。 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2025-02-21 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | IRM系统电缆清单及相关设备布置 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-30 | 2025-05-23 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统电缆清单及相关设备布置 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-30 | 2025-05-22 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-INL-NI-1GT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | INL | NI | 1GT | 01 | 25B3 | 25E6 | 热实验室（NX205房间）通信接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-04 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（NX205房间）给排水接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-31 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | INL | NI | 1GN | 01 | 25B3 | 25A3 | 热实验室（NX205房间）暖通接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-06 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 热实验室（NX205房间）结构接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-10 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GD-02-25B3-25B2 | 编制 | S | INL | NI | 1GD | 02 | 25B3 | 25B2 | 热实验室（NX205房间）电缆桥架及路径设计接口资料 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-30 | 2024-02-04 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-INL-NI-1GD-01-25B3-22R2 | 编制 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 22R2 | 热实验室（NX205房间）电气接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-02-04 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GT | 01 | 25B3 | 25E6 | IAM系统核岛厂房通信接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2025-12-22 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-08 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IAM | NI | 1GN | 01 | 25B3 | 25A3 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-01-04 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | IAM | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C3 | IAM系统核岛厂房建筑接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2025-12-16 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | IAM | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C2 | IAM系统核岛厂房结构接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2026-02-07 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAM系统核岛厂房电气接口资料。 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 2023-12-30 | 2024-01-03 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-IAM-NI-1GD-01-25B3-22R2 | 编制 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 22R2 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2023-12-30 | 2024-02-04 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-ZST---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | ZST | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZST系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘祖全@liuzq | 编制 |  | 关闭
S-ZLT---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | ZLT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZLT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 关闭
S-ZLD---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | ZLD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZLD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 关闭
S-ZBR---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | ZBR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | ZBR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-31 | 2025-09-15 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 关闭
S-WSS---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WSS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WSS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 关闭
S-WSR---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WSR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WSR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 关闭
S-WQB---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WQB | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WQB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 关闭
S-WHS---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WHS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WHS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 关闭
S-WCW---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WCW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WCW系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2024-06-03 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WCV---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WCV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 关闭
S-WCL---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WCL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WCL系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WCF---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WCF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WCF系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WAP---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WAP | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WAP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 关闭
S-WAI---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WAI | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WAI系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 关闭
S-VRW---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VRW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VRW系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 路同祝@lutza | 编制 |  | 关闭
S-VNA---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VNA | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VNA系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong | 编制 |  | 关闭
S-VMO---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VMO | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VMO系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 关闭
S-VFR---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VFR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VFR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-12-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-VFL---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VFL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VFL系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2025-12-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-VES---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VES | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VES系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2025-12-15 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 关闭
S-VEE---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VEE | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VEE系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 关闭
S-VEC---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VEC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VEC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 关闭
S-VEB---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VEB | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VEB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg | 编制 |  | 关闭
S-VDS---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VDS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VDS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-02-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 关闭
S-VCT---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VCT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VCT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-VCR---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VCR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VCR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-VCP---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VCP | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VCP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 关闭
S-VCL---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VCL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VCL系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-02-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘晓光@liuxga | 编制 |  | 关闭
S-VCF---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | VCF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | VCF系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-17 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王延华@wangyhb | 编制 |  | 关闭
S-RVD---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RVD | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RVD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp | 编制 |  | 关闭
S-CUP---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | CUP | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CUP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CSV---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | CSV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CSV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CPV---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | CPV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CPV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CFE---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | CFE | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CFE系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-05-16 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-CCV---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | CCV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CAV---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | CAV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | CAV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-WWC---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WWC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WWC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 关闭
S-WSD---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | WSD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | WSD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WSC---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WSC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WSC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-WNC---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WNC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WNC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-21 | 2025-05-16 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 关闭
S-WES---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WES | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WES系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 关闭
S-WEC---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WEC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WEC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 关闭
S-WCR---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WCR | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WCR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 丁丹萍@dingdp | 编制 |  | 关闭
S-WCC---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WCC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WCC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李硕@lishuo | 编制 |  | 关闭
S-WAC---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | WAC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | WAC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 关闭
S-TTG---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | TTG | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | TTG系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-21 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-TTB---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | TTB | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | TTB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-TSM---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | TSM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | TSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-20 | 2025-10-13 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-TSA---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | TSA | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | TSA系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 丁丹萍@dingdp | 编制 |  | 关闭
S-TFM---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | TFM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | TFM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-TFA---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | TFA | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | TFA系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 曹骞@caoqian | 编制 |  | 关闭
S-RSI---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RSI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RSI系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 关闭
S-RRV---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | RRV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | RRV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-RNS---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RNS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RNS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-RND---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RND | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RND系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-RHT---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RHT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RHT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-RHR---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RHR | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RHR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 丁丹萍@dingdp | 编制 |  | 关闭
S-RFT---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RFT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RFT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 关闭
S-RFH---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RFH | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RFH系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-02-04 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-REB---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | REB | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | REB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-RCV---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RCV | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-RBM---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | RBM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | RBM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 马涛@mataoa | 编制 |  | 关闭
S-PRS---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | PRS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | PRS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-PCS---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | PCS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | PCS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-IVM---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | IVM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | IVM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李豪d@lihaod | 编制 |  | 关闭
S-ITI---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | ITI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | ITI系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张学朔@zhangxsc | 编制 |  | 关闭
S-ISI---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | ISI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | ISI系统电缆清单及相关设备布置（MZ传感器标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式） | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-IIC---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | IIC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | IIC系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-IEM---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | IEM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | IEM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 路同祝@lutza | 编制 |  | 关闭
S-IDA---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | IDA | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | IDA系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp | 编制 |  | 关闭
S-8IAW---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | 8IAW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | IAW系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 关闭
S-IAM---1YD-01-25B3-25B2 | 编制 | S | IAM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B2 | IAM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-31 | 2025-09-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-FWP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FWP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FWP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李豪d@lihaod | 编制 |  | 关闭
S-FWD---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FWD | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FWD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-04 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-FSW---1YD-01-25B2-25B3 | 作废 | S | FSW | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FSW系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 未打开
S-FSP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FSP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FSP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-FNP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FNP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FNP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-21 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李豪d@lihaod | 编制 |  | 关闭
S-FGP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FGP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FGP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-FEP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FEP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FEP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane | 编制 |  | 关闭
S-FDP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | FDP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | FDP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-CSP---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | CSP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | CSP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 关闭
S-CLM---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | CLM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | CLM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-CIS---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | CIS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | CIS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-CHM---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | CHM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | CHM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane | 编制 |  | 关闭
S-CAM---1YD-01-25B2-25B3 | 编制 | S | CAM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B3 | CAM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-03-30 | 2026-06-30 | 2024-03-25 | 2025-08-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 关闭
S-NI---1DD-2-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DD | 2 | 25B1 | 25B3 | 电气设备布置图（中压、低压、直流）及电缆进出线方式 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 2024-04-23 | 2024-05-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-NI---1DD-1-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B3 | 10kV交流正常配电10KV应急配电电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-17 | 2026-01-10 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-LN*/LE*---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | LN*/LE* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 正常/应急照明系统电缆清单及相关设备布置（含主控室照明系统） | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-LN*---1DD-1-25B1-25B3 | 编制 | S | LN* | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B3 | 正常照明系统电缆清单及相关设备布置 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 2023-05-05 | 2023-05-19 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-LE*---1DD-1-25B1-25B3 | 编制 | S | LE* | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B3 | 应急照明系统电缆清单及相关设备布置 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 2023-05-05 | 2023-05-19 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-ETU---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ETU | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 220V直流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ETR---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ETR | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | ETR系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-14 | 2024-05-22 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-ETL---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ETL | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | ETL系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ETA---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ETA | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | ETA系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ET*/EA*---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ET*/EA* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 72小时电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2025-12-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EN*---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | EN* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 220V交流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EE*/ER*---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | EE*/ER* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 380V电源配电系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-ED*---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | ED* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 110V直流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EC*---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | EC* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 48V直流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EAW/EAY---1DD-1-25B1-25B3 | 编制 | S | EAW/EAY | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B3 | 380V交流不间断电源(EAW/EAY)电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EA*---1DD-01-25B1-25B3 | 编制 | S | EA* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B3 | 220V交流不间断电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-03-30 | 2026-06-30 | 2024-03-25 | 2025-07-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 关闭
S-ZST---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | ZST系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘祖全@liuzq | 编制 |  | 关闭
S-ZLT---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | ZLT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 关闭
S-ZLD---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | ZLD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 关闭
S-ZBR---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | ZBR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-31 | 2025-09-12 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 关闭
S-WWC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WWC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 关闭
S-WSS---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WSS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WSS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 关闭
S-WSR---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WSR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 关闭
S-WSD---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WSD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WSC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WSC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-WQB---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WQB | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WQB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 关闭
S-WNC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WNC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-26 | 2024-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘海锋@liuhfc | 编制 |  | 关闭
S-WNC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WNC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-21 | 2025-05-16 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 关闭
S-WHS---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WHS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WHS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 关闭
S-WES---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WES | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WES系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 关闭
S-WEC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WEC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WEC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 关闭
S-WCW---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WCW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WCW系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WCV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WCV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-08 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 关闭
S-WCR---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WCR | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WCR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 丁丹萍@dingdp | 编制 |  | 关闭
S-WCL---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WCL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WCL系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-04 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WCF---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WCF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WCF系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-04 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 关闭
S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2026-01-16 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李硕@lishuo | 编制 |  | 关闭
S-WCC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WCC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李硕@lishuo | 编制 |  | 关闭
S-WAP---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WAP | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WAP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 关闭
S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-29 | 2025-08-14 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 关闭
S-WAI---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WAI系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 关闭
S-WAC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WAC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WAC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 关闭
S-VRW---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VRW系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-15 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 路同祝@lutza | 编制 |  | 关闭
S-VNA---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VNA系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong | 编制 |  | 关闭
S-VMO---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VMO系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-14 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 关闭
S-VFR---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VFR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-12-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-VFL---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VFL系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2025-12-31 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-VES---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VES系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2025-12-15 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 关闭
S-VEE---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VEE系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 关闭
S-VEC---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VEC系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 关闭
S-VEB---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VEB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg | 编制 |  | 关闭
S-VDS---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VDS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-02-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 关闭
S-VCT---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VCT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VCT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-VCR---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VCR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VCR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-VCP---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VCP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 关闭
S-VCL---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VCL系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-28 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-02-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘晓光@liuxga | 编制 |  | 关闭
S-VCF---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | VCF系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王延华@wangyhb | 编制 |  | 关闭
S-TTG---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TTG | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TTG系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-09-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-TTB---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TTB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-17 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-27 | 2025-09-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-TSM---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TSM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-20 | 2025-10-15 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-TSA---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TSA系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 丁丹萍@dingdp | 编制 |  | 关闭
S-TFM---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TFM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-22 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-TFA---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TFA系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 曹骞@caoqian | 编制 |  | 关闭
S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-27 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp | 编制 |  | 关闭
S-RVD---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RVD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp | 编制 |  | 关闭
S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-10-16 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 关闭
S-RSI---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RSI系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 关闭
S-RRV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | RRV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | RRV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-RRV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | RRV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | RRV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2024-01-26 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-RNS---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RNS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-26 | 2024-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-RND---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RND系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-RHT---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-09-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王光毅@wanggy | 编制 |  | 关闭
S-RHR---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHR系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 丁丹萍@dingdp | 编制 |  | 关闭
S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-05-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 关闭
S-RFT---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RFT系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 关闭
S-RFH---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RFH | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RFH系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-02-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-REB---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | REB系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-26 | 2025-10-16 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-RCV---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-RBM---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RBM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 马涛@mataoa | 编制 |  | 关闭
S-PRS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PRS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PRS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-26 | 2024-01-02 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-PRS---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PRS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PRS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2024-01-04 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-PCS---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PCS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-NI---1DD-2-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DD | 2 | 25B1 | 25B2 | 电气设备布置图（中压、低压、直流）及电缆进出线方式 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-NI---1DD-1-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B2 | 10kV交流正常配电10KV应急配电电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-17 | 2026-01-09 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 关闭
S-LN*/LE*---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | LN*/LE* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 正常/应急照明系统电缆清单及相关设备布置（含主控室照明系统） | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-LN*---1DD-1-25B1-25B2 | 编制 | S | LN* | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B2 | 正常照明系统电缆清单及相关设备布置 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 2023-05-05 | 2023-05-17 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-LE*---1DD-1-25B1-25B2 | 编制 | S | LE* | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B2 | 应急照明系统电缆清单及相关设备布置 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 2023-05-05 | 2023-05-19 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-IVM---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | IVM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | IVM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李豪d@lihaod | 编制 |  | 关闭
S-ITI---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | ITI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | ITI系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-12 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 张学朔@zhangxsc | 编制 |  | 关闭
S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2026-01-23 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-ISI---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | ISI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | ISI系统电缆清单及相关设备布置（MZ传感器标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式） | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-IRM-ZZZ-1DD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | ZZZ | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-30 | 2024-01-26 |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-IRM-NI-1YD-01-25B3-25B1 | 作废 | S | IRM | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM电缆清单及相关设备布置 | 2024-04-15 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 杨康@yangkang | 曹红梅@caohm |  |  | 未打开
S-IIC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | IIC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | IIC系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-06-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-IEM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IEM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IEM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 路同祝@lutza | 编制 |  | 关闭
S-IDA---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | IDA | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | IDA系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp | 编制 |  | 关闭
S-8IAW---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | 8IAW | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAW系统电缆清单及相关设备布置和布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 关闭
S-IAM-NI-1GD-01-25B2-25B1 | 作废 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B2 | 25B1 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2024-05-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 曹红梅@caohm |  |  | 未打开
S-IAM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IAM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-31 | 2025-09-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 关闭
S-FWP---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FWP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李豪d@lihaod | 编制 |  | 关闭
S-FWD---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FWD | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FWD系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-FSW---1YD-01-25B2-25B1 | 作废 | S | FSW | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FSW系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 未打开
S-FSP---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FSP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FSP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-10-17 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李瑞建@lirj | 编制 |  | 关闭
S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-27 | 2025-04-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李豪d@lihaod | 编制 |  | 关闭
S-FNP---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FNP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-21 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李豪d@lihaod | 编制 |  | 关闭
S-FGP---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FGP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FGP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 石敬龙@shijl | 编制 |  | 关闭
S-FEP---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FEP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FEP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-01-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane | 编制 |  | 关闭
S-FDP---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FDP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FDP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 关闭
S-ETU---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 220V直流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2024-05-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ETR---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETR | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | ETR系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-14 | 2024-05-20 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-ETL---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETL | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | ETL系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ETA---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETA | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | ETA系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-ET*/EA*---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ET*/EA* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 72小时电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2025-12-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EN*---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EN* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 220V交流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EE*/ER*---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EE*/ER* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 380V电源配电系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 关闭
S-ED*---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ED* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 110V直流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2024-05-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EC*---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EC* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 48V直流电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-04-22 | 2024-05-06 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EAW/EAY---1DD-1-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW/EAY | - | 1DD | 1 | 25B1 | 25B2 | 380V交流不间断电源(EAW/EAY)电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-EA*---1DD-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EA* | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25B2 | 220V交流不间断电源系统电缆清单 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 |  |  | 赵欣然@zhaoxr | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 关闭
S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CUP---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CUP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2024-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CSV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CSV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-04-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 关闭
S-CSP---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CSP系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-30 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 关闭
S-CPV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CPV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CPV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CPV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CPV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CPV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-27 | 2024-01-26 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-CLM---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CLM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CLM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 关闭
S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-26 | 2025-09-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-CIS---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CIS系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2026-01-09 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 关闭
S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-26 | 2024-01-26 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 周少培@zhousp | 编制 |  | 关闭
S-CHM---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CHM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CHM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-29 | 2025-10-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane | 编制 |  | 关闭
S-CFE---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CFE系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-23 | 2025-05-16 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 关闭
S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CCV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CCV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CAV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CAV系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 关闭
S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 2023-12-27 | 2024-06-19 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 关闭
S-CAM---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CAM系统电缆清单及相关设备布置 | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 2024-05-27 | 2025-10-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 关闭
S-WX---1DB-1-25B2-25A4 | 编制 | S | WX | - | 1DB | 1 | 25B2 | 25A4 | 连接厂房（WX）电缆主、次托盘布置图 | 2025-02-28 | 2025-03-15 | 2025-02-28 | 2025-03-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供温度计非标保护套管、扩大管WSD系统仪表接口信息 | 2023-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-18 | 2024-02-08 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 习春苗@xicm |  |  | 关闭
S-RX---2D2-01-25B2-22C3 | 编制 | S | RX | - | 2D2 | 01 | 25B2 | 22C3 | 内置换料水箱不锈钢覆面D2条件 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-04-25B2-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 04 | 25B2 | 25A5 | RNS 核取样间N207/N208房间抗震仪表管支架力学提资 | 2024-07-30 | 9999-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-03-25B2-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 03 | 25B2 | 25A5 | RNS 核取样间N207/N208房间LP相关抗震仪表管力学提资 | 2024-07-30 | 9999-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-02-25B2-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 02 | 25B2 | 25A5 | RNS 核取样间N207/N208房间MP相关抗震仪表管力学提资（二） | 2024-07-30 | 9999-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 打开
S-RNS-NX-2LX-01-25B2-25A5 | 编制 | S | RNS | NX | 2LX | 01 | 25B2 | 25A5 | RNS 核取样间N207/N208房间MP相关抗震仪表管力学提资（一） | 2024-07-30 | 9999-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 打开
S-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管Ⅱ | 2023-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-10 | 2024-03-08 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-BOP-GF2-1YJ-01-25B3-25C1 | 作废 | S | BOP | GF2 | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 向土建提留洞镶入件等 | 2023-08-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王昊飞@wanghfa |  |  | 未打开
S-BOP-GF1-1YJ-01-25B3-25C1 | 作废 | S | BOP | GF1 | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 向土建提留洞镶入件等 | 2023-08-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王昊飞@wanghfa |  |  | 未打开
S-4SR-NI-2DX-10-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 10 | 25B1 | 25C2 | 4SR27.70标高DX接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-16 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-9-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 9 | 25B1 | 25C2 | 4SR22.00标高DX接口 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-8-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 8 | 25B1 | 25C2 | 4SR17.00标高DX接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-7-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 7 | 25B1 | 25C2 | 4SR13.00标高DX接口 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-04 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-6-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 6 | 25B1 | 25C2 | 4SR4.80标高DX接口 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SR-NI-2DX-5-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SR | NI | 2DX | 5 | 25B1 | 25C2 | 4SR4.80标高DX接口 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-09-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 09 | 25B1 | 25C2 | 4SL22.70F标高DX接口 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-08-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 08 | 25B1 | 25C2 | 4SL17.00标高DX接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-07-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 07 | 25B1 | 25C2 | 4SL13.00标高DX接口 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-11 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-06-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 06 | 25B1 | 25C2 | 4SL8.50标高DX接口 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-21 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4SL-NI-2DX-05-25B1-25C2 | 编制 | S | 4SL | NI | 2DX | 05 | 25B1 | 25C2 | 4SL4.80标高DX接口 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-09-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 09 | 25B3 | 25C1 | 4LX20.50以上标高DX接口 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-08-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 08 | 25B3 | 25C1 | 4LX17.50标高DX接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-07-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 07 | 25B3 | 25C1 | 4LX13.00标高DX接口 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-10-28 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-4LX-NI-2DX-06-25B3-25C1 | 编制 | S | 4LX | NI | 2DX | 06 | 25B3 | 25C1 | 4LX8.50标高DX接口 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-09-27 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-3SR---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 3SR | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 安全厂房（3SR）LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-3SR---3DB-1-25B1-25A4 | 编制 | S | 3SR | - | 3DB | 1 | 25B1 | 25A4 | 安全厂房+H3:H32（3SR）+13.00m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-3SL---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 3SL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 安全厂房（3SL）LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-24 | 2025-01-26 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-3SL---3DB-06-25B1-25A4 | 编制 | S | 3SL | - | 3DB | 06 | 25B1 | 25A4 | 3SL厂房17.00m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-05-30 | 9999-01-01 | 2025-05-28 | 2025-06-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-3SL---3DB-05-25B1-25A4 | 编制 | S | 3SL | - | 3DB | 05 | 25B1 | 25A4 | 3SL厂房13.00m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-04-30 | 9999-01-01 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-3SL---3DB-04-25B1-25A4 | 编制 | S | 3SL | - | 3DB | 04 | 25B1 | 25A4 | 3SL厂房8.50m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-3SL---3DB-03-25B1-25A4 | 编制 | S | 3SL | - | 3DB | 03 | 25B1 | 25A4 | 3SL厂房4.80m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-22 | 2025-02-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-3SL---3DB-02-25B1-25A4 | 编制 | S | 3SL | - | 3DB | 02 | 25B1 | 25A4 | 3SL厂房0.00m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-22 | 2025-02-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-3SL---3DB-01-25B1-25A4 | 编制 | S | 3SL | - | 3DB | 01 | 25B1 | 25A4 | 3SL厂房-5.30m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-22 | 2025-02-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-3RX---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 3RX | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 反应堆厂房（3RX）LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-09-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-3NX---1TD-02-25E6-25B2 | 编制 | S | 3NX | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B2 | 核辅助厂房（3NX）LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-07-30 | 9999-01-01 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-3NX---3DB-05-25B2-25A4 | 编制 | S | 3NX | - | 3DB | 05 | 25B2 | 25A4 | 核辅助厂房（3NX）±0.00m及4.0m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-08 | 2025-08-04 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-3NX---3DB-04-25B2-25A4 | 编制 | S | 3NX | - | 3DB | 04 | 25B2 | 25A4 | 核辅助厂房（3NX）-5.25m层RNS电缆次托盘布置图 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-08 | 2025-02-19 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-3NX---3DB-03-25B2-25A4 | 编制 | S | 3NX | - | 3DB | 03 | 25B2 | 25A4 | 核辅助厂房（3NX）10.5m层电缆主、次托盘布置图 | 2024-08-30 | 9999-01-01 | 2024-08-19 | 2024-08-29 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-3NX---3DB-02-25B2-25A4 | 编制 | S | 3NX | - | 3DB | 02 | 25B2 | 25A4 | 核辅助厂房（3NX）6.5m层电缆主、次托盘布置图 | 2024-08-30 | 9999-01-01 | 2024-08-14 | 2024-08-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-3NX---3DB-01-25B2-25A4 | 编制 | S | 3NX | - | 3DB | 01 | 25B2 | 25A4 | 核辅助厂房（3NX）-12.0m、-8.8m及-5.25m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-08 | 2025-08-04 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-3LX---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | 3LX | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | 电气厂房（3LX）LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-26 | 2025-09-03 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-3LX---3DB-02-25B3-25A4 | 编制 | S | 3LX | - | 3DB | 02 | 25B3 | 25A4 | 电气厂房（3LX）+8.50m层电缆主、次托盘布置图 | 2024-08-30 | 9999-01-01 | 2024-08-22 | 2024-08-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-3LX---3DB-01-25B3-25A4 | 编制 | S | 3LX | - | 3DB | 01 | 25B3 | 25A4 | 电气厂房（3LX）+4.80m层电缆主、次托盘布置图 | 2024-08-30 | 9999-01-01 | 2024-08-22 | 2024-08-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-3KX---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 3KX | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核辅助厂房（3KX）LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-26 | 2025-01-26 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-3KX---3DB-01-25B1-25A4 | 编制 | S | 3KX | - | 3DB | 01 | 25B1 | 25A4 | 3KX厂房-12.50m层电缆主、次托盘布置图 | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-13 | 2025-02-19 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-3FR---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 3FR | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 核岛消防泵房（3FR)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-26 | 2025-08-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-3DB---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 3DB | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 应急柴油发电机厂房（3DB)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-06-30 | 9999-01-01 | 2025-06-25 | 2025-07-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-3DA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 3DA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 应急柴油发电机厂房（3DA)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-06-30 | 9999-01-01 | 2025-06-25 | 2025-07-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-3AR---1TD-01-25E6-25B3 | 编制 | S | 3AR | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B3 | 人员通行厂房（3AR)LSC、LTV和FAD系统次托盘相关设备布置 | 2025-01-30 | 9999-01-01 | 2025-01-26 | 2025-09-30 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-3AR---3DB-01-25B3-25A4 | 编制 | S | 3AR | - | 3DB | 01 | 25B3 | 25A4 | 3AR厂房电缆主、次托盘布置图 | 2024-07-30 | 9999-01-01 | 2024-07-24 | 2024-08-03 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-LSC---1YD-5-22E5-22R5 | 编制 | S | LSC | - | 1YD | 5 | 22E5 | 22R5 | 主控制室通讯设备需求，包括行政、广播、警报、时钟 | 2023-01-11 | 2023-02-03 | 2023-01-10 | 2023-01-19 |  |  | 赵晨@zhaochen | 李颖d@liyingd |  |  | 关闭
S-NI---1YD-15-22E3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 15 | 22E3 | 25B2 | 人员闸门/应急闸门电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2023-12-28 | 2024-03-15 | 交换首发时间晚于接口关闭时间，建议修改接口关闭时间。 |  | 赵晨@zhaochen | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-NI---1YD-15-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 15 | 22E3 | 25B1 | 人员闸门/应急闸门电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2023-12-28 | 2024-03-15 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-NI---1YD-04-22E3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 04 | 22E3 | 25B2 | 辅助吊车电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-01-20 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 赵晨@zhaochen | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-NI---1YD-04-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 04 | 22E3 | 25B1 | 辅助吊车电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-01-20 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 赵晨@zhaochen | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-NI---1YD-03-22E3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 03 | 22E3 | 25B2 | 人桥吊车（XRFH301PT）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2025-11-27 | 2023-12-29 | 2025-11-12 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张敏d@zhangmind |  |  | 关闭
S-NI---1YD-03-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 03 | 22E3 | 25B1 | 人桥吊车（XRFH301PT）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2025-12-03 | 2023-12-29 | 2025-11-18 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张敏d@zhangmind |  |  | 关闭
S-NI---1YD-02-22E3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 02 | 22E3 | 25B2 | 燃料转运装置（XRFH401DC）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-06-13 | 2023-12-28 | 2024-05-29 |  |  | 赵晨@zhaochen | 李波@libob |  |  | 关闭
S-NI---1YD-02-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 02 | 22E3 | 25B1 | 燃料转运装置（XRFH401DC）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-06-20 | 2023-12-28 | 2024-06-05 |  |  | 赵晨@zhaochen | 李波@libob |  |  | 关闭
S-NI---1YD-01-22E3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 22E3 | 25B2 | 装卸料机（XRFH001DC）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-01-20 | 2023-12-28 | 2024-01-05 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-NI---1YD-01-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 装卸料机（XRFH001DC）电缆清单及相关设备布置(标高定位、详细尺寸、进出线方式、安装方式) | 2023-12-30 | 2024-01-20 | 2023-12-28 | 2024-01-05 |  |  | 赵晨@zhaochen | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
C-IMC-VCL-1GG-01-22E5-22Q7 | 编制 | C | IMC | VCL | 1GG | 01 | 22E5 | 22Q7 | 提供电气厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件。 | 2023-01-10 | 2023-03-22 | 2023-01-09 | 2023-03-07 |  |  | 赵晨@zhaochen | 李颖d@liyingd |  |  | 关闭
S-RX-RX-1JH-01-25C1-25E5 | 编制 | S | RX | RX | 1JH | 01 | 25C1 | 25E5 | 提供堆腔底部构架模板图 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |  |  | 吴复忠@wufza | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JZ-01-29B0-22A1 | 编制 | S | NI | NI | 1JZ | 01 | 29B0 | 22A1 | 大飞机撞击振动分析安全距离 | 2024-04-23 | 2026-1-30 | 2024-04-22 |  |  |  | 李荣鹏@lirp | 高戈@gaogea |  |  | 打开
S-NI-NI-1JY-01-29B0-22E5 | 编制 | S | NI | NI | 1JY | 01 | 29B0 | 22E5 | 大飞机撞击振动分析安全距离 | 2024-04-23 | 2025-09-26 | 2024-04-22 | 2025-09-11 |  |  | 李荣鹏@lirp | 高戈@gaogea |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JY-01-29B0-22E1 | 编制 | S | NI | NI | 1JY | 01 | 29B0 | 22E1 | 大飞机撞击振动分析安全距离 | 2024-04-23 | 2025-11-05 | 2024-04-22 | 2025-10-21 |  |  | 李荣鹏@lirp | 高戈@gaogea |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JH-01-29B0-22D2 | 编制 | S | NI | NI | 1JH | 01 | 29B0 | 22D2 | 大飞机撞击振动分析安全距离 | 2024-04-23 | 2024-07-17 | 2024-04-22 | 2024-07-02 |  |  | 李荣鹏@lirp | 高戈@gaogea |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JH-01-22P5-22D1 | 编制 | S | NI | NI | 1JH | 01 | 22P5 | 22D1 | 提供KX厂房外墙主设备运输通道防护门结构形式说明 | 2022-11-06 | 2022-11-23 | 2022-11-05 | 2022-11-08 |  |  | 于跃@yuyue | 王鹏f@wangpengf |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JD-01-29B0-22C3 | 编制 | S | NI | NI | 1JD | 01 | 29B0 | 22C3 | 大飞机撞击振动分析安全距离 | 2024-04-23 | 2026-1-30 | 2024-04-22 |  |  |  | 李荣鹏@lirp | 高戈@gaogea |  |  | 打开
S-NI-NI-1JB-01-29B0-22R2 | 编制 | S | NI | NI | 1JB | 01 | 29B0 | 22R2 | 大飞机撞击振动分析安全距离 | 2024-04-23 | 2025-03-15 | 2024-04-22 | 2025-02-28 |  |  | 李荣鹏@lirp | 高戈@gaogea |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1JH-02-22P3-22D1 | 作废 | S | CLM | ZS | 1JH | 02 | 22P3 | 22D1 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-11-18 |  |  |  | 于跃@yuyue | 刘昱@liuyud |  |  | 打开
S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D1 | 作废 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)事故工况（DBA和SA）下的区域位移及强迫位移资料 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-11-18 |  |  |  | 于跃@yuyue | 刘昱@liuyud |  |  | 打开
S-QX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | QX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供核废物厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 纪雨青@jiyq |  |  | 未打开
S-2WX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2WX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组连接厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 纪雨青@jiyq |  |  | 未打开
S-2SR-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2SR | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组B系列安全厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 纪雨青@jiyq |  |  | 未打开
S-2SL-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2SL | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组A系列安全厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 纪雨青@jiyq |  |  | 未打开
S-2RX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2RX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组反应堆厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 靳鹏@jinpenga |  |  | 未打开
S-2NX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2NX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组核辅助厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-2LX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2LX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组电气厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 靳鹏@jinpenga |  |  | 未打开
S-2KX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2KX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组燃料厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-2FR-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2FR | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组核岛消防泵房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-2DX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2DX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组柴油发电机厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-2AR-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 2AR | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供2号机组人员通行厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-1SR-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1SR | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组B系列安全厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 纪雨青@jiyq |  |  | 未打开
S-1SL-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1SL | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组A系列安全厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 纪雨青@jiyq |  |  | 未打开
S-1RX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1RX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组反应堆厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 靳鹏@jinpenga |  |  | 未打开
S-1NX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1NX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组核辅助厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-1LX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1LX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组电气厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 靳鹏@jinpenga |  |  | 未打开
S-1KX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1KX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组燃料厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-1FR-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1FR | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组核岛消防泵房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-1DX-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1DX | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组柴油发电机厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-1AR-“-”-1JH-02-25C3-22D6 | 作废 | S | 1AR | “-” | 1JH | 02 | 25C3 | 22D6 | 提供1号机组人员通行厂房装修图(±0.00ｍ标高及以上部分) | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  |  | 吴复忠@wufza | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-29 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-TTV---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供凝汽器真空系统（核岛部分）（TTV）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
S-TSM---2FQ-06-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 06 | 25A6 | 22C2 | 确认与主蒸汽隔离阀连接的管道端部尺寸 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-12-13 |  |  | 习磊朋@xilp | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-FWP-PO-1BG-02-25A4-22C2 | 编制 | S | FWP | PO | 1BG | 02 | 25A4 | 22C2 | 消防水泵外形尺寸要求 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  |  | 习磊朋@xilp | 李姗@lishan | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-FWP-PO-1BG-01-25A4-22C2 | 作废 | S | FWP | PO | 1BG | 01 | 25A4 | 22C2 | 消防水泵进出口接管载荷 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书 | 2022-07-16 | 2025-11-19 | 2022-07-15 | 2025-11-04 |  |  | 叶欣楠@yexn | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2022-07-16 | 9999-01-01 | 2022-07-15 | 2025-11-21 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2022-07-30 | 9999-01-01 | 2022-07-15 | 2022-07-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2022-07-16 | 9999-01-01 | 2022-07-15 | 2025-11-03 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2022-07-21 | 9999-01-01 | 2022-07-20 |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 孙雅雪@sunyx | 采购规格书相关 |  | 打开
S-ZGT---2FQ-04-21D1-22C2 | 作废 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 21D1 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-07-15 |  |  |  | 李博@libo | 张晓洁@zhangxjd | 采购规格书相关 |  | 打开
S-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | 编制 | S | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR屏蔽泵和非核级泵设计条件 | 2022-11-30 | 9999-01-01 | 2022-11-01 |  |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC | 采购规格书相关 |  | 打开
S-ZBR-FI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | FI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）过滤器条件 | 2022-11-02 | 9999-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2022-07-22 | 9999-01-01 | 2022-07-21 | 2025-06-06 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WWC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-22 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WSC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-12-02 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-21D3-22C2 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 21D3 | 22C2 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2022-07-30 | 9999-01-01 | 2022-07-20 |  |  |  | 李博@libo | 赵文浩@zhaowh | 采购规格书相关 |  | 打开
S-WND---2FQ-03-25A6-22C2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 22C2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-11-07 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WNC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-10-09 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WEC---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WEC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-03-29 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-11-26 |  |  | 李博@libo | 刘朋飞@liupfa | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WAS---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-10-13 |  |  | 李博@libo | 康乐嘉@kanglja | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WAP---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 李博@libo | 刘康利@liukl | 采购规格书相关 |  | 打开
S-WAI---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-06-04 |  |  | 李博@libo | 赵银亮@zhaoylb | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-WAC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WAC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单. | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-10-14 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | VCF系统阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 温华@wenhua | 王子帆@l-wangzf | 采购规格书相关 |  | 打开
S-TTB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-20 |  |  | 李博@libo | 李佩育@lipy | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-TSM---2FQ-05-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan | 采购规格书相关 |  | 打开
S-TSM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 确认与主蒸汽隔离阀连接的管道端部尺寸。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-TSA---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-11-21 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-TFM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-08-07 |  |  | 李博@libo | 白兰@bailan | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-TFM---1GG-01-25A1-22C2 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 25A1 | 22C2 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2022-06-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李博@libo | 吕航@lvhang | 采购规格书相关 |  | 未打开
S-TFA-—-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | — | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2023-12-12 | 125DI计算尚未完成，需要常规岛院提资 |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-TFA---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单. | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-09-11 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg | 采购规格书相关 |  | 关闭
B-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD化学疏水泵及非核级离心泵设计条件 | 2022-10-01 | 9999-01-01 | 2022-09-30 | 2024-02-21 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RVD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2022-07-22 | 9999-01-01 | 2022-07-21 | 2025-09-04 | 1916RVD系统设计移交河北分公司（2022-7-21）前，此接口已延误 |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RSI---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-11-20 |  |  | 李博@libo | 韩星星@hanxx | 采购规格书相关 |  | 关闭
B-RSI---1GS-01-22c1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 01 | 22c1 | 22C2 | IRWST过滤器设计任务书 | 2022-08-04 | 9999-01-01 | 2022-08-03 |  |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb | 采购规格书相关 |  | 打开
S-RNS---2FQ-07-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 07 | 25A6 | 22C2 | 核取样系统（RNS）安全阀清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-08 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RNS---2FQ-06-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 06 | 25A6 | 22C2 | 核取样系统阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-09 |  |  | 李博@libo | 刘璐@liulua | 采购规格书相关 |  | 关闭
B-RNS---1GG-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RNS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）过滤器清单 | 2022-07-07 | 9999-01-01 | 2022-07-06 | 2022-07-18 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RND---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单. | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-29 | 2025-06-30 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RHR---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-08-14 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-04 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-REB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-04-29 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-REB---1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对流量孔板的参数要求。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-02-21 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RCV---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-06-06 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw | 采购规格书相关 |  | 关闭
B-RCV---1GS-03-22C1-25A6 | 编制 | B | RCV | - | 1GS | 03 | 22C1 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）过滤器设备任务书 | 2022-07-07 | 9999-01-01 | 2022-07-06 | 2022-07-18 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RCV---1GS-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）对下泄流量孔板的参数要求。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-11-07 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-01-13 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RBM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单. | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-07 |  |  | 李博@libo | 薛润格@xuerg | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | PCS系统阀门清单 | 2022-07-30 | 9999-01-01 | 2022-07-29 | 2025-05-09 | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室。 |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-FWP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-25 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn | 采购规格书相关 |  | 打开
S-FWD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-28 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-FNP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-10-11 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-FGP---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-04-11 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-FEP---1GS-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FEP | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-29 | 2025-09-05 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-FDP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单. | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-10-11 |  |  | 彭超@pengchao | 张子杰@zhangzje | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-CSP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-26 |  |  | 李博@libo | 王旭@wangxud | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2022-07-16 | 9999-01-01 | 2022-07-15 |  | 交接至分公司之前的延误，延误部门非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun | 采购规格书相关 |  | 打开
S-CFE---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单。 | 2022-07-30 | 9999-01-01 | 2022-07-29 | 2025-05-22 | 交接至分公司之前的延误，延误部分非工艺系统室 |  | 李博@libo | 王勋@wangxun | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | CAM系统阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-05-09 |  |  | 温华@wenhua | 张艳刚@zhangygd | 采购规格书相关 |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-12-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 12 | 22N1 | 22D4 | 提供新燃料升降机力学计算结果 | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 2023-01-16 | 2023-02-09 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-09-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 09 | 22N1 | 22D4 | 提供燃料操作工具组合支架力学计算结果 | 2023-01-30 | 2023-08-24 | 2023-01-29 | 2023-08-09 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-08-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 08 | 22N1 | 22D4 | 提供乏燃料组件抓具可拆卸挂架力学计算结果 | 2023-01-18 | 2023-03-25 | 2023-01-17 | 2023-03-10 | 对方专业暂未提资 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-07-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 07 | 22N1 | 22D4 | 提供乏燃料组件通用抓具挂架力学计算结果 | 2022-09-30 | 2023-01-28 | 2022-09-21 | 2023-01-13 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-06-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 06 | 22N1 | 22D4 | 提供控制棒驱动杆解锁工具挂架力学计算结果 | 2022-09-30 | 2023-05-08 | 2022-09-28 | 2023-04-23 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-05-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22N1 | 22D4 | 提供新燃料贮存格架力学计算结果 | 2023-03-31 | 2024-07-18 | 2023-03-30 | 2024-07-03 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-03-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 03 | 22N1 | 22D4 | 提供乏燃料组件通用抓具力学计算结果 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | 2023-01-10 | 2023-01-18 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 提供乏燃料组件抓具力学计算结果 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | 2023-01-10 | 2023-01-13 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
S-RFT---1ZY-01-22A7-22E2 | 编制 | S | RFT | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 22E2 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2022-07-31 | 2022-11-23 | 2022-07-25 | 2022-11-08 |  |  | 卢文魁@luwka | 王聪@wangcong |  |  | 关闭
S-CHM---1ZY-02-22A7-25B2 | 编制 | S | CHM | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 严重事故管理中对于氢气监测系统需要提供的传感器监测参数要求以及氢气监测系统的供电要求 | 2022-07-31 | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 2022-07-26 |  |  | 卢文魁@luwka | 刘静@liujingb |  |  | 关闭
S-CHM---1ZY-01-22A7-25B2 | 编制 | S | CHM | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 25B2 | 氢浓度监测系统运行（显示、记录、报警等）和定期试验要求 | 2022-07-31 | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 2022-07-26 |  |  | 卢文魁@luwka | 刘静@liujingb |  |  | 关闭
S-TTB---1FG-01-22B4-22C4 | 编制 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 22C4 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2023-01-13 | 2026-1-30 | 2023-01-12 | 2026-03-04 |  |  | 雷宁博@leinb | 田英男@tianyn |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B7-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力条件 | 2022-07-08 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-07-22 |  |  | 雷宁博@leinb | 王贺南@wanghn |  |  | 关闭
S-QX-WAS-1DN-01-22B4-25A2 | 编制 | S | QX | WAS | 1DN | 01 | 22B4 | 25A2 | 提供核废物厂房辐射防护专业公用压缩空气需求 | 2023-01-04 | 2023-01-28 | 2023-01-03 | 2023-01-13 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-PCS-AP-1FX-01-22B7-22C1 | 编制 | S | PCS | AP | 1FX | 01 | 22B7 | 22C1 | 提供PCS水箱事故后72小时蒸发水量 | 2022-07-13 | 2022-09-23 | 2022-07-12 | 2022-09-08 |  |  | 雷宁博@leinb | 李精精@lijjc |  |  | 关闭
S-PCS-AP-1FJ-01-22B7-22P5 | 编制 | S | PCS | AP | 1FJ | 01 | 22B7 | 22P5 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数。 | 2022-07-13 | 2022-08-20 | 2022-07-12 | 2022-08-05 |  |  | 雷宁博@leinb | 李精精@lijjc |  |  | 关闭
S-PCS---1FX-01-22B7-22C1 | 编制 | S | PCS | - | 1FX | 01 | 22B7 | 22C1 | 应急供水流量需求 | 2022-07-13 | 2022-09-23 | 2022-07-12 | 2022-09-08 |  |  | 雷宁博@leinb | 李精精@lijjc |  |  | 关闭
S-NI-RX-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 提供设计扩展工况下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2022-07-30 | 2022-10-04 | 2022-07-28 | 2022-09-19 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-NI-RX-1FH-01-22B2-22D4 | 编制 | S | NI | RX | 1FH | 01 | 22B2 | 22D4 | 提供设计扩展工况下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2022-07-30 | 2023-03-28 | 2022-07-28 | 2023-03-13 | 设备专业该接口阅知，责任单位为河北分公司核工所 |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-NI-NI-1FH-01-22B4-25E5 | 编制 | S | NI | NI | 1FH | 01 | 22B4 | 25E5 | 提供核岛厂房生物屏蔽门设计资料 | 9999-01-01 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 雷宁博@leinb | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-LSW---1FY-02-22B6-22E1 | 编制 | S | LSW | - | 1FY | 02 | 22B6 | 22E1 | 应急响应无线通信需求 | 2022-06-30 | 2022-10-05 | 2022-06-28 | 2022-09-20 |  |  | 雷宁博@leinb | 刘亚@liuya |  |  | 关闭
S-LSW---1FY-01-22B4-22E4 | 编制 | S | LSW | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E4 | 工作场所辐射监测仪表无线通信需求 | 2022-08-30 | 2024-02-21 | 2022-08-19 | 2024-02-06 |  |  | 雷宁博@leinb | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-LSW---1FT-02-22B6-22R5 | 编制 | S | LSW | - | 1FT | 02 | 22B6 | 22R5 | 应急响应无线通信需求 | 2022-06-30 | 2022-09-24 | 2022-06-28 | 2022-09-09 |  |  | 雷宁博@leinb | 刘亚@liuya |  |  | 关闭
S-LSW---1FT-01-22B4-22R5 | 编制 | S | LSW | - | 1FT | 01 | 22B4 | 22R5 | 工作场所辐射监测仪表无线通信需求 | 2022-08-30 | 2023-01-31 | 2022-08-19 | 2023-01-16 |  |  | 雷宁博@leinb | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-KX-KX-1FJ-01-22B4-22P5 | 编制 | S | KX | KX | 1FJ | 01 | 22B4 | 22P5 | 燃料转运通道口防辐射要求 | 2022-08-20 | 2026-1-30 | 2022-08-19 |  | 在TC3.0中未推送到编制，编制未收到 |  | 雷宁博@leinb | 王雅霄@wangyxd |  |  | 打开
S-IRM---1FY-03-22B6-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 03 | 22B6 | 22E4 | 提供安全壳排放系统（CFE）在0时刻和系统关闭时刻的放射性源项 | 2022-06-30 | 2024-02-19 | 2022-06-29 | 2024-02-04 |  |  | 雷宁博@leinb | 龙亮@longliang |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-02-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 02 | 22B4 | 22E4 | 提供核岛厂房放射性巡检测点清单 | 2022-08-30 | 2024-02-19 | 2022-08-25 | 2024-02-04 |  |  | 雷宁博@leinb | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-01-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E4 | 提供固定式场所γ剂量率测点清单 | 2022-08-30 | 2025-06-19 | 2022-08-30 | 2025-06-04 |  |  | 雷宁博@leinb | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-FAD---1FD-01-22B4-22R5 | 编制 | S | FAD | - | 1FD | 01 | 22B4 | 22R5 | 辐射分区图 | 2022-08-30 | 2024-01-15 | 2022-07-26 | 2022-08-11 |  |  | 雷宁博@leinb | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D1 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果 | 2026-01-30 | 2026-02-15 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 该接口已在不分设计阶段建立并打开 |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-03-22B4-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 03 | 22B4 | 22D1 | 提供各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间） | 2026-01-30 | 2026-02-15 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 该接口已在不分设计阶段建立并打开 |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-02-22B4-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 02 | 22B4 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算结果 | 2026-01-30 | 2026-02-15 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 该接口已在不分设计阶段建立并打开 |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-01-22B4-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 01 | 22B4 | 22D1 | 提供各工况下（含DBA和SA）人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间） | 2026-01-30 | 2026-02-15 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 该接口已在不分设计阶段建立并打开 |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
S-CIS-RX-1FJ-02-22B7-22P3 | 编制 | S | CIS | RX | 1FJ | 02 | 22B7 | 22P3 | 提供严重事故下非能动堆腔注水箱周边环境温度曲线 | 2022-07-08 | 2022-11-05 | 2022-07-07 | 2022-10-21 |  |  | 雷宁博@leinb | 王贺南@wanghn |  |  | 关闭
S-CIS-RX-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | S | CIS | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 提供设计基准事故下非能动堆腔注水箱周边环境温度曲线 | 2022-07-30 | 2023-02-24 | 2022-07-27 | 2023-02-09 |  |  | 雷宁博@leinb | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-CHM---1FY-02-22B7-22E2 | 编制 | S | CHM | - | 1FY | 02 | 22B7 | 22E2 | 根据氢气浓度分布，提出氢气监测系统取样点位置和数量建议 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-07 | 2022-07-15 |  |  | 雷宁博@leinb | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-29 | 2024-01-05 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq | 设备采购相关 |  | 关闭
S-WOD---1GX-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 1GX | 01 | 25A6 | 25A6 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-12-06 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq | 设备采购相关 |  | 关闭
S-WPW(NI)---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WPW(NI) | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-29 | 2025-11-26 |  |  | 彭超@pengchao | 兰志远@l-lanzy | 设备采购相关 |  | 关闭
S-WCD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-07-17 |  |  | 彭超@pengchao | 高汉桥@gaohq | 设备采购相关 |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 打开
S-WES---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-11-08 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单。 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2024-04-09 |  |  | 彭超@pengchao | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-27 | 2025-06-04 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WSS---1GG-02-25A4-25A6 | 编制 | S | WSS | - | 1GG | 02 | 25A4 | 25A6 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-29 | 2022-07-15 |  |  | 彭超@pengchao | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WSS---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2022-06-30 | 9999-01-01 | 2022-06-30 | 2025-09-09 |  |  | 彭超@pengchao | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-ZST---2D2-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | - | 2D2 | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 2022-07-15 | 4444-01-01 | 2022-07-15 | 2022-08-16 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RX-RX-1HJ-01-22D4-22P4 | 编制 | S | RX | RX | 1HJ | 01 | 22D4 | 22P4 | 提供环吊作用在牛腿上的荷载 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 已经通过工程资料单提交结构专业，此接口内容已完成交换，可以手动关闭或者删除该接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供RNS系统RNS001ED液体通风柜布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-12-30 | 2025-03-21 | 2022-12-30 | 2025-03-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RG---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RG | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供堆腔水池水闸门力学计算条件 | 2023-03-01 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  | 水闸门设计文件按照质保要求，在进行设计审查，待审查结束后，才可再开展下一步工作。 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-RFH-RX-1HJ-02-22D4-25C2 | 编制 | S | RFH | RX | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C2 | 装卸料机轨道预埋板接口资料 | 2024-09-15 | 2024-10-08 | 2024-09-14 | 2024-09-23 | 施工图计划延期，施工图未出版，无法打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-RFH-RX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | RX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 装卸料机轨道装修层及钢覆面提资 | 2024-09-15 | 2025-08-07 | 2024-09-14 | 2025-07-23 | 该接口内容后续通过D3提资提供，本接口内容已完成，可以关闭 |  | 陈鹍@chenkun | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-12-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 12 | 22D4 | 22N1 | 提供新燃料升降机力学计算资料 | 2022-10-11 | 2022-11-05 | 2022-10-10 | 2022-10-21 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-11-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 11 | 25E5 | 25A5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-28 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-10-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 10 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2022-09-30 | 4444-01-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-RFH-RFH-2LX-09-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 09 | 22D4 | 22N1 | 提供燃料操作工具组合支架力学计算资料 | 2022-08-19 | 2022-09-30 | 2022-08-18 | 2022-08-29 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-08-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 08 | 22D4 | 22N1 | 提供乏燃料组件抓具可拆卸挂架力学计算资料 | 2022-10-29 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 图纸进度计划进行了调整，该接口打开时间也往后调整 |  | 陈鹍@chenkun | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-07-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 07 | 22D4 | 22N1 | 提供乏燃料组件通用抓具挂架力学计算资料 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-07-21 | 2022-08-10 |  |  | 陈鹍@chenkun | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-06-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 06 | 22D4 | 22N1 | 提供控制棒驱动杆解锁工具挂架力学计算资料 | 2022-08-24 | 2022-12-23 | 2022-08-23 | 2022-12-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-05-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22D4 | 22N1 | 提供新燃料贮存格架力学计算资料 | 2022-08-24 | 2022-12-23 | 2022-08-23 | 2022-12-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-03-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 03 | 22D4 | 22N1 | 提供乏燃料组件通用抓具力学计算资料 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 图纸进度计划进行了调整，该接口打开时间也往后调整 |  | 陈鹍@chenkun | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供乏燃料组件抓具力学计算资料 | 2022-10-26 | 2022-11-22 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | 图纸进度计划进行了调整，该接口打开时间也往后调整 |  | 陈鹍@chenkun | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-33-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 33 | 22D4 | 22D4 | 堆内构件吊具测力装置设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
S-RFH-RFH-1HH-32-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 32 | 22D4 | 25E5 | 反应堆压力容器法兰密封面保护环设计任务书 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-26 | 2022-09-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-31-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 31 | 22D4 | 22D4 | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-30-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 30 | 22D4 | 22D4 | 辐照监督管插入工具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-29-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 29 | 22D4 | 22D4 | 提供装卸料机辅助换料工具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 未打开
S-RFH-RFH-1HH-28-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 28 | 22D4 | 22D4 | 抽插用模拟燃料组件设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-10-27 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-25-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 25 | 22D4 | 22D4 | 光枪设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-24-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 24 | 22D4 | 22D4 | 水下照明装置设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-23-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 23 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料检查装置设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-07-22 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-22-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 22 | 22D4 | 22D4 | 辐照样品操作工具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-21-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 21 | 22D4 | 22D4 | 控制棒驱动杆解锁检查工具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 | 2022-09-23 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-20-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 20 | 22D4 | 22D4 | 控制棒驱动杆解锁工具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 | 2022-09-23 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-19-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 19 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-07 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-18-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 18 | 22D4 | 25E5 | 上部堆内构件存放架加长段设计任务书 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-07 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-17-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 17 | 22D4 | 25E5 | 下部堆内构件存放架设计任务书 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-07 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-16-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 16 | 22D4 | 25E5 | 上部堆内构件存放架设计任务书 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-07 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-15-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 15 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料贮存格架设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-31 | 2022-10-10 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-14-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 14 | 22D4 | 22D4 | 可燃毒物组件抓具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-07-13 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-13-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 13 | 22D4 | 22D4 | 旧控制棒组件抓具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-07-13 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-12-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 12 | 22D4 | 22D4 | 阻流塞组件抓具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-11-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 11 | 22D4 | 22D4 | 离线啜吸检测装置设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-10-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 10 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料组件通用抓具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 未打开
S-RFH-RFH-1HH-09-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 09 | 22D4 | 22D4 | 燃料操作工具组合支架设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-08-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 08 | 22D4 | 22D4 | 破损燃料组件贮存小室滤网设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 未打开
S-RFH-RFH-1HH-07-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 07 | 22D4 | 22D4 | 破损控制棒组件贮存小室设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-09-06 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-06-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 06 | 22D4 | 22D4 | 新控制棒组件抓具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-31 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-05-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 05 | 22D4 | 22D4 | 乏燃料组件抓具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-29 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-04-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 04 | 22D4 | 22D4 | 新燃料组件抓具设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-31 | 2022-10-27 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-03-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 03 | 22D4 | 22D4 | 新燃料升降机设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-02-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 02 | 22D4 | 22D4 | 新燃料检查装置设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HH-01-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 01 | 22D4 | 22D4 | 新燃料贮存格架设计任务书 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2022-08-26 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HF-01-22D4-22B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HF | 01 | 22D4 | 22B1 | 提供新燃料贮存格架临界计算资料单，并返回计算结果 | 2022-09-28 | 2023-05-03 | 2022-09-27 | 2023-04-18 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1GY-01-22D4-22E3 | 编制 | S | RFH | RFH | 1GY | 01 | 22D4 | 22E3 | 提供装卸料机电机、主提升制动器、电磁阀、压力传感器、TV杆传感器、电缆卷筒等部件的电气特性参数 | 2024-10-31 | 2024-12-26 | 2024-10-30 | 2024-12-11 | 施工图计划延期，施工图未出版，无法打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1GD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1GD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供RFH系统设备（除燃料转运装置和装卸料机）用电资料 | 2023-04-18 | 2023-05-11 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 无相关设备用电资料，不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-RFH-KX-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | RFH | KX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 燃料转运通道土建载荷 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 燃料转运装置抗震计算尚未完成。 |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 未打开
S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C3 | 作废 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C3 | 提供燃料转运通道土建构件建筑位移资料接口 | 2022-12-30 | 2023-01-30 |  |  | 此接口内容已经完成，删除该接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1HF-01-22D1-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1HF | 01 | 22D1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器001DE/002DE、阳床除盐器003DE的特征参数，包括外形尺寸、全容积。 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-PX-PX-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | PX | PX | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | PX泵房闸板储槽盖板抗龙卷风计算资料 | 2022-10-19 | 4444-01-01 | 2022-10-18 |  | 因疫情原因，接口打开稍有滞后 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-PX-PX-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | PX | PX | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | PX泵房闸板储槽盖板抗龙卷风计算结果 | 2022-12-15 | 4444-01-01 | 2022-12-09 |  |  |  | 宁庆坤@ningqk | 张海波a@zhanghba |  |  | 打开
S-NI-RFT-1HF-01-22D4-22B7 | 编制 | S | NI | RFT | 1HF | 01 | 22D4 | 22B7 | 乏燃料格架的详细设计图（包括出入口），并标出格架的流通孔洞尺寸、材料类型。乏燃料格架布置图。 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-06-29 | 2023-07-04 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-06-22D1-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 06 | 22D1 | 25B1 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2024-10-17 | 2024-11-09 | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 目前尚未收到厂家用电资料反馈，无法提资。 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 龙门吊用电资料 | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 130t乏燃料容器吊车用电资料 | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 环吊用电资料 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 2023-06-05 | 2023-06-15 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-25E5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 25E5 | 25B1 | 核岛吊车类负荷用电资料（除环吊、130t吊车和龙门吊） | 2024-07-06 | 2025-12-30 | 2024-07-05 | 2025-12-20 | 设备未招标，参数信息未确定，待确定后打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 聂羽飞@nieyf |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 核岛各厂房电梯用电资料 | 2023-12-30 | 2025-10-02 | 2023-12-29 | 2025-09-17 | 设备未招标，参数信息未确定，待确定后打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-NI-BA-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | NI | BA | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2023-04-22 | 4444-01-01 | 2023-04-21 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2024-09-19 | 2024-10-11 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 由于动力院提资不全，控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机规格书尚未出版，该接口延后 |  | 陈鹍@chenkun | 白林@bailin |  |  | 关闭
S-NB-—-1GH-01-22D4-22D1 | 编制 | S | NB | — | 1GH | 01 | 22D4 | 22D1 | 提供主设备运输通道翻转平台技术规格书设计资料单 | 2022-08-19 | 2022-10-06 | 2022-08-18 | 2022-09-21 |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-KX-KX-1HJ-04-22D4-22P5 | 编制 | S | KX | KX | 1HJ | 04 | 22D4 | 22P5 | 乏燃料容器跌落载荷 | 2023-06-06 | 2026-1-30 | 2023-06-05 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KX-KX-1HJ-03-22D4-22P5 | 编制 | S | KX | KX | 1HJ | 03 | 22D4 | 22P5 | 新燃料格架土建载荷 | 2023-06-06 | 2026-1-30 | 2023-06-05 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KX-KX-1HJ-02-22D4-22P5 | 编制 | S | KX | KX | 1HJ | 02 | 22D4 | 22P5 | 燃料操作大厅辅助吊车土建载荷 | 2024-12-13 | 2026-1-30 | 2024-12-12 |  | 吊车载荷由供货商提供，目前可能还没招标，不具备打开条件。 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
S-KX-KX-1HJ-01-22D4-22P5 | 编制 | S | KX | KX | 1HJ | 01 | 22D4 | 22P5 | 燃料操作大厅130t吊车土建载荷 | 2023-06-07 | 2026-1-30 | 2023-06-06 |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-HMI-NI-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | HMI | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 翻转平台卷扬机用电资料 | 2023-12-23 | 2025-10-08 | 2023-12-22 | 2025-09-23 | 设备未招标，参数信息未确定，待确定后打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-HEN-NI-1HN-01-25E5-25A6 | 编制 | S | HEN | NI | 1HN | 01 | 25E5 | 25A6 | 提供核岛厂房电梯的散热量 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-06-28 | 2023-07-09 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-CPV-BA-1HB-01-22D4-25A3 | 编制 | B | CPV | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A3 | 提供CPV001BA设备布置和基础反力 | 2023-01-17 | 2023-02-16 | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 施工图纸延期至2022-10-30出版，接口打开时间顺延 |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
C-WND---1GD-01-22Q8-22R4 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2022-07-01 | 2022-09-05 | 2022-06-30 | 2022-08-21 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-01-22Q8-22R4 | 作废 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R4 | 提供核岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2022-06-20 | 2022-07-31 | 2022-06-30 |  |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
B-WCD-BA-1YH-01-22R4-25E5 | 作废 | B | WCD | BA | 1YH | 01 | 22R4 | 25E5 | 提供除盐水箱(0WCD403BA)仪表接口信息 | 2022-06-15 | 2022-07-10 | 2022-06-16 | 2022-06-21 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 于会超@yuhc |  |  | 关闭
S-8QX-NI-2D2-10-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 10 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房27.00以上板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-16 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-09-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 09 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房24.05~27.50板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房15.50~24.05板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房10.50~15.50板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房6.50~10.50板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房4.00~6.50板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房±0.00~4.00板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房-5.25~±0.00板、墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房-8.75~-5.25墙D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-8QX-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 8QX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 8QX厂房筏基及以下D2条件二维接口：管道专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-3SR-NI-2D2-11-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 11 | 25B1 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（Z层）：电气专业汇总（河北） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-3SR-NI-2D2-10-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 10 | 25B1 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（V层、W层）：电气专业汇总（河北） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-3SR-NI-2D2-9-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 9 | 25B1 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（T层、U层）：电气专业汇总（河北） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-23 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D2-8-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 8 | 25B1 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（R层、S层）：电气专业汇总（河北） | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-28 | 2023-07-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D2-7-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 7 | 25B1 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（P层、Q层）：电气专业汇总（河北） | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-26 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 打开
S-3SR-NI-2D2-6-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 6 | 25B1 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（M层、N层）：电气专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-27 | 2023-02-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SR-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 | 2022-11-15 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2022-09-15 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SR-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 3SR厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D2-10-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 10 | 25B1 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（V层）：电气专业汇总（河北） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-09-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 09 | 25B1 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（T层、U层）：电气专业汇总（河北） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-08-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 08 | 25B1 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（R层、S层）：电气专业汇总（河北） | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-07-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 07 | 25B1 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（P层、Q层）：电气专业汇总（河北） | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-06-25B1-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 06 | 25B1 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（M层、N层）：电气专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-07 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-3SL-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2022-10-25 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 3SL厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 李伟@liwein |  |  | 关闭
S-3RS-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（U层）：管道专业汇总（河北） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（S层、T层）：管道专业汇总（河北） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（Q层、R层）：管道专业汇总（河北） | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（N层、P层）：管道专业汇总（河北） | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（L层、M层）：管道专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（J层、K层）：管道专业汇总（河北） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 | 2023-01-05 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（G层、H层）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-26 | 2022-12-15 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RS-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RS-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RS | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 3RS厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2023-04-26 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房二维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房三维D2条件（H层）：管道专业汇总（河北） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 | 2023-01-04 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房三维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-29 | 2024-02-27 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房二维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2023-07-10 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 3RC厂房三维D2条件（D层、E层）：管道专业汇总（河北） | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-28 | 2022-07-13 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 3RB厂房三维D2条件（L层）：管道专业汇总（河北） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-27 | 2023-02-28 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 3RB厂房三维D2条件（J层）：管道专业汇总（河北） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-29 | 2023-01-03 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3RB-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 3RB厂房三维D2条件（G层）：管道专业汇总（河北） | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-27 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RB-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 3RB厂房三维D2条件（F层）：管道专业汇总（河北） | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3RB-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 3RB厂房三维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（V层、W层）：管道专业汇总 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 | 2026-02-13 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3NX-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（R层、S层、T层、U层）：管道专业汇总 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 |  | 外部原因 |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（H层、J层、K层、L层）：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-3NX-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2022-09-23 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3NX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 3NX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 3NX厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-29 | 2024-04-22 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D2-10-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 10 | 25B3 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：仪控专业汇总（LR) | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-16 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-10-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 10 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：管道专业汇总（LL） | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-09-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 09 | 25B3 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（T层、U层）：仪控专业汇总（LR) | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-02 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-09-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 09 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（T层、U层）：管道专业汇总（LL） | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-08-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（R层、S层）：仪控专业汇总（LR) | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-12 | 2023-06-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总（LL） | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-07-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（P层、Q层）：仪控专业汇总（LR) | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-19 | 2023-04-24 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（P层、Q层）：管道专业汇总（LL） | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-27 | 2023-05-05 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D2-06-25B3-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（M层、N层）：仪控专业汇总（LR) | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-17 |  |  |  | 刘玉磊@liuylc | 李浓@linong |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总（LL） | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-23 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-19 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3LX-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总（河北） | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 常利波@changlb |  |  | 关闭
S-3KY-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KY | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 3KY厂房二维D2条件（G层、H层、J层、K层、L层）：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KY-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KY | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 3KY厂房二维D2条件（E层、F层）：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-30 | 2022-09-09 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KY-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KY | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 3KY厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2022-07-13 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D2-10-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：管道专业汇总 | 2023-10-30 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2D2-09-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（T层、U层）：管道专业汇总 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-30 | 2023-09-07 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（R层、S层）：管道专业汇总 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 | 2023-07-05 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（M层、N层）：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-28 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-09-05 | 2022-09-09 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3KX-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-30 | 2022-09-09 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2D2-04-25A4-25C1 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C1 | 3FR厂房二维D2条件（K层、L层、M层）：给排水专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-21 | 2023-01-28 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2D2-03-25A4-25C1 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C1 | 3FR厂房二维D2条件（H层、J层）：给排水专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-14 | 2022-10-20 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2D2-02-25A4-25C1 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C1 | 3FR厂房二维D2条件（F层、G层）：给排水专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-29 | 2026-01-16 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-3FR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | 编制 | S | 3FR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | 3FR厂房二维D2条件（D层、E层）：给排水专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-20 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-3DU-NI-2D2-02-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DU | NI | 2D2 | 02 | 22C3 | 25C2 | 3DU主体D2条件二维接口：管道专业（北京） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-3DU-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DU | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 3DU筏基D2条件二维接口：管道专业（北京） | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 打开
S-3DB-NI-2D2-06-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DB | NI | 2D2 | 06 | 22C3 | 25C2 | 3DB厂房二维D2条件（Q层、R层、S层）：管道专业汇总（北京） | 2023-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DB-NI-2D2-05-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DB | NI | 2D2 | 05 | 22C3 | 25C2 | 3DB厂房二维D2条件（N层、P层）：管道专业汇总（北京） | 2023-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DB-NI-2D2-04-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DB | NI | 2D2 | 04 | 22C3 | 25C2 | 3DB厂房二维D2条件（L层、M层）：管道专业汇总（北京） | 2022-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DB-NI-2D2-03-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DB | NI | 2D2 | 03 | 22C3 | 25C2 | 3DB厂房二维D2条件（H层、J层、K层）：管道专业汇总（北京） | 2022-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DB-NI-2D2-02-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DB | NI | 2D2 | 02 | 22C3 | 25C2 | 3DB厂房二维D2条件（E层、F层、G层）：管道专业汇总（北京） | 2022-08-30 | 4444-01-01 |  |  | 当前柴油机厂房厂家未定标，没有上游输入，无法提资 |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DB-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DB | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 3DB厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总（北京） | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-13 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3DA-NI-2D2-06-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DA | NI | 2D2 | 06 | 22C3 | 25C2 | 3DA厂房二维D2条件（Q层、R层、S层）：管道专业汇总（北京） | 2023-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DA-NI-2D2-05-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DA | NI | 2D2 | 05 | 22C3 | 25C2 | 3DA厂房二维D2条件（N层、P层）：管道专业汇总（北京） | 2023-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DA-NI-2D2-04-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DA | NI | 2D2 | 04 | 22C3 | 25C2 | 3DA厂房二维D2条件（L层、M层）：管道专业汇总（北京） | 2022-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DA-NI-2D2-03-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DA | NI | 2D2 | 03 | 22C3 | 25C2 | 3DA厂房二维D2条件（H层、J层、K层）：管道专业汇总（北京） | 2022-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DA-NI-2D2-02-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DA | NI | 2D2 | 02 | 22C3 | 25C2 | 3DA厂房二维D2条件（E层、F层、G层）：管道专业汇总（北京） | 2022-08-30 | 4444-01-01 |  |  | 当前柴油机厂房厂家未定标，没有上游输入，无法提资 |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 未打开
S-3DA-NI-2D2-01-22C3-25C2 | 编制 | S | 3DA | NI | 2D2 | 01 | 22C3 | 25C2 | 3DA厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总（北京） | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-13 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 3AR厂房二维D2条件（M层、N层、P层、Q层、R层）：管道专业汇总 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-3AR-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 3AR厂房二维D2条件（K层、L层）：管道专业汇总 | 2023-02-28 | 4444-01-01 | 2023-02-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-3AR-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 3AR厂房二维D2条件（H层、J层）：管道专业汇总 | 2022-12-30 | 4444-01-01 | 2022-12-27 | 2023-01-10 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 3AR厂房二维D2条件（F层、G层）：管道专业汇总 | 2022-10-30 | 4444-01-01 | 2022-10-26 | 2023-08-09 |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-3AR-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 3AR厂房二维D2条件（E层）：管道专业汇总 | 2022-08-30 | 4444-01-01 | 2022-08-25 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-3AR-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | 3AR | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 3AR厂房二维D2条件（D层）：管道专业汇总 | 2022-06-30 | 4444-01-01 | 2022-06-27 |  |  |  | 郑伟青@zhengwq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-3SR-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SR | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 3SR厂房二维筏基D2条件：管道专业汇总 | 2022-05-15 | 4444-01-01 | 2022-05-15 | 2023-09-25 |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3SL-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3SL | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 3SL厂房二维筏基D2条件：管道专业汇总 | 2022-05-15 | 4444-01-01 | 2022-05-15 | 2022-05-20 |  |  | 习磊朋@xilp | 李伟@liwein |  |  | 打开
S-3RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 3RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 3RX厂房筏基D2条件（E层及以下）：管道专业汇总 | 2022-05-15 | 4444-01-01 | 2022-05-15 | 2022-05-27 |  |  | 习磊朋@xilp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-3LX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | 3LX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 3LX厂房筏基D2条件：管道专业汇总 | 2022-05-15 | 4444-01-01 | 2022-05-15 |  |  |  | 习磊朋@xilp | 常利波@changlb |  |  | 打开
S-3KX-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | 3KX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 3KX厂房筏基D2条件：管道专业汇总 | 2022-05-15 | 4444-01-01 | 2022-05-13 | 2023-09-28 |  |  | 习磊朋@xilp | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
B-TFA-PO-2PO-01-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | PO | 2PO | 01 | 22C1 | 25A6 | 提提供辅助给水系统气动疏水泵TFA007PO设计任务书 | 2022-04-29 | 2022-05-25 | 2022-04-28 | 2022-05-09 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 2022-04-19 | 2022-04-25 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-PCS-ZE -1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器（3/4PCS101/102/201/202/301/302ZE）设计任务书 | 2022-06-01 | 2022-07-12 | 2022-05-31 | 2022-06-27 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
B-WEC-PO-2PO-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | WEC | PO | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电气厂房冷冻水循环泵(WEC003PO)数据表 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 已按时发起流程 |  | 李博@libo | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（8ZST005BA）仪表接口 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 接口打开4月25日出所，分总师签字滞后 |  | 刘玉磊@liuylc | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测排放槽(8WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2022-04-14 | 2022-12-23 | 2022-04-14 | 2022-12-08 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供排放槽（8ZLD001/002/003BA）仪表接口 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 2022-04-14 | 2022-06-28 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-07-25B3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 25B3 | 25E5 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2022-04-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 习春苗@xicm |  |  | 关闭
B-ZBR-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混/阳/阴床除盐器（3/4ZBR001/003/005/006DE） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-05-10 | 2023-06-01 | 2023-05-09 | 2023-05-17 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZBR-DE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈混/阳/阴床除盐器（3/4ZBR001/003/005/006DE）力学计算结果 | 2023-04-29 | 2025-05-06 | 2023-04-28 | 2025-04-21 | 上游专业暂未提资 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供混/阳/阴床除盐器（3/4ZBR001/003/005/006DE）力学计算资料 | 2023-02-11 | 2025-04-17 | 2023-02-10 | 2025-04-02 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZBR-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（3/4ZBR001/003/005/006DE）接管载荷（包络值） | 2022-08-01 | 2025-03-11 | 2022-06-22 | 2025-02-24 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | B | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（3/4ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2022-10-29 | 2022-11-26 | 2022-10-28 | 2022-11-11 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZLT-EX-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | ZLT | EX | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供预热器（ZLT001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 |  |  | 陈鹍@chenkun | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-ZLT-EX-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | ZLT | EX | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈预热器(8ZLT001EX）力学计算结果 | 2022-06-10 | 2022-10-25 | 2022-06-10 | 2022-10-10 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZLT-EX-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | ZLT | EX | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供预热器(8ZLT001EX）力学计算资料 | 2022-04-10 | 2022-04-25 | 2022-04-08 | 2022-04-19 |  |  | 陈鹍@chenkun | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-ZLT-EX-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | ZLT | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供预热器(8ZLT001EX）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-03-25 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | B | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供预热器(8ZLT001EX）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-25 | 2022-04-19 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-WSD-RF-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | WSD | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈低温取样冷却器(3/4WSD001RF)力学计算结果 | 2022-11-08 | 2022-11-26 | 2022-11-07 | 2022-11-11 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-WSD-RF-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | WSD | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供低温取样冷却器(3/4WSD001RF)力学计算资料 | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-07-11 | 2022-07-28 |  |  | 陈鹍@chenkun | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-WSD-RF-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | WSD | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(3/4WSD001RF) 接管载荷（包络值） | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 2022-06-29 | 2022-07-05 |  |  | 王凯@wangkai | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
B-WSD-RF-1GH-01-22C3-22D3 | 编制 | B | WSD | RF | 1GH | 01 | 22C3 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(3/4WSD001RF) 设计任务书 | 2022-07-01 | 2022-08-18 | 2022-06-30 | 2022-08-03 |  |  | 李博@libo | 杜广@duguang |  |  | 关闭
B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 设计任务书 | 2022-07-07 | 2024-10-12 | 2022-07-06 | 2024-09-27 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
B-TTB-BL-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | B | TTB | BL | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供TTB排放装置（3/4TTB001BL） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-02-04 | 2023-03-02 | 2023-02-03 | 2023-02-15 | 设计任务书提供延误且需要升版 |  | 陈鹍@chenkun | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
B-TTB-BL-2LX-01-22N1-22D2 | 编制 | B | TTB | BL | 2LX | 01 | 22N1 | 22D2 | 反馈TTB排放装置（3/4TTB001BL）力学计算结果 | 2023-01-11 | 2023-01-27 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-TTB-BL-2LX-01-22D2-22N1 | 编制 | B | TTB | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N1 | 提供TTB排放装置（3/4TTB001BL）力学计算资料 | 2022-10-26 | 2022-12-03 | 2022-10-25 | 2022-11-18 | 设计任务书提供延误且需要升版 |  | 陈鹍@chenkun | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
B-TTB-BL-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | B | TTB | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供TTB排放装置（3/4TTB001BL） 接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-09-07 | 2022-04-01 | 2022-08-23 |  |  | 王凯@wangkai | 黄哲@huangzhe |  |  | 关闭
B-TTB-BL-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | TTB | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供TTB排放装置（3/4TTB001BL） 设计任务书 | 2022-07-07 | 2022-11-11 | 2022-07-06 | 2022-10-27 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-ZLT-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱（8ZLT002ED）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-13 | 2022-08-31 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-ZLT-ED-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | ED | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供就地取样箱（8ZLT002ED）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-04-11 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-ED-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供就地取样箱（8ZLT002ED）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-24 | 2022-04-12 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-CPV-BA-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | B | CPV | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈堆坑气密性主风管（3/4CPV001BA） 力学计算结果 | 2022-09-01 | 2022-10-07 | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-CPV-BA-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | B | CPV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供堆坑气密性主风管（3/4CPV001BA） 力学计算资料 | 2022-06-08 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | 2022-06-10 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
B-CPV-BA-1GH-01-22Q7-22D4 | 编制 | B | CPV | BA | 1GH | 01 | 22Q7 | 22D4 | 提供堆坑气密性主风管（3/4CPV001BA） 设计任务书 | 2022-04-14 | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-07 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-09-22D1-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 09 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水平衡槽(8ZLT014BA) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-08-15 | 2022-08-19 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-09-25B3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 09 | 25B3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(8ZLT014BA) 仪控接口信息 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 2022-04-11 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 习春苗@xicm |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-09-25A1-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 09 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(8ZLT014BA) 接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-23 | 2022-04-11 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-09-21D3-25B3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 09 | 21D3 | 25B3 | 提供冷凝水平衡槽(8ZLT014BA) 设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-30 | 2022-04-15 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-09-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 09 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(8ZLT014BA) 设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-30 | 2022-04-12 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZBR-RE/EV-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | ZBR | RE/EV | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器(3/4ZBR001/002RE)和蒸发器(3/4ZBR001/002EV) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-02-18 | 2023-03-11 | 2023-02-17 | 2023-02-24 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-ZBR-RE/EV-1YH-01-25B3-22D4 | 编制 | B | ZBR | RE/EV | 1YH | 01 | 25B3 | 22D4 | 提供加热器(3/4ZBR001/002RE)和蒸发器(3/4ZBR001/002EV)仪控接口信息 | 2022-07-10 | 2022-08-11 | 2022-07-08 | 2022-07-27 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZBR-RE/EV-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | B | ZBR | RE/EV | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供加热器(3/4ZBR001/002RE)和蒸发器(3/4ZBR001/002EV)接管载荷（包络值） | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 2022-06-22 | 2022-07-18 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-RE/EV-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | B | ZBR | RE/EV | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器(3/4ZBR001/002RE)和蒸发器(3/4ZBR001/002EV)设计任务书 | 2022-07-07 | 2022-08-13 | 2022-07-06 | 2022-07-29 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | B | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器(3/4ZBR001/002RE)和蒸发器(3/4ZBR001/002EV)设计任务书 | 2022-07-07 | 2022-08-11 | 2022-07-06 | 2022-07-27 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | ZBR | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供二次蒸汽冷凝器（3/4ZBR003/004CS） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-07-08 | 2023-08-04 | 2023-07-07 | 2023-07-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-ZBR-CS-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈二次蒸汽冷凝器（3/4ZBR003/004CS）力学计算结果 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供二次蒸汽冷凝器（3/4ZBR003/004CS）力学计算资料 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | 2022-08-11 | 2022-08-24 | 校审人员出差，预计8.16流程可以出所 |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-ZBR-CS-1YH-01-25B3-22D3 | 编制 | B | ZBR | CS | 1YH | 01 | 25B3 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（3/4ZBR003/004CS）仪控接口信息 | 2022-07-10 | 2022-07-25 | 2022-07-08 | 2022-07-19 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZBR-CS-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | ZBR | CS | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（3/4ZBR003/004CS）接管载荷（包络值） | 2022-07-20 | 2022-10-25 | 2022-07-19 | 2022-10-10 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | B | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供二次蒸汽冷凝器（3/4ZBR003/004CS）设计任务书 | 2022-07-07 | 2022-08-13 | 2022-07-06 | 2022-07-29 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | B | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（3/4ZBR003/004CS）设计任务书 | 2022-07-07 | 2022-07-25 | 2022-07-06 | 2022-07-19 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | ZLT | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷凝器（8ZLT001CS） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-08-03 | 2022-08-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈冷凝器（8ZLT001CS）力学计算结果 | 2022-07-29 | 2022-08-18 | 2022-07-28 | 2022-08-03 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供冷凝器（8ZLT001CS）力学计算资料 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | 刚收到上游工种任务书 |  | 陈鹍@chenkun | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供冷凝器（8ZLT001CS） 接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-03-31 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供冷凝器（8ZLT001CS） 设计任务书 | 2022-04-01 | 2024-10-12 | 2022-03-30 | 2024-09-27 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-10-22D1-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 10 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气贮罐(3/4WAI008/009BA) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-22 | 2023-01-24 | 2022-11-21 | 2023-01-09 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-10-22N1-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 10 | 22N1 | 22D1 | 反馈压缩空气贮罐(3/4WAI008/009BA)力学计算结果 | 2022-09-27 | 2022-11-11 | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-10-22D1-22N1 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 10 | 22D1 | 22N1 | 提供压缩空气贮罐(3/4WAI008/009BA)力学计算资料 | 2022-08-03 | 2022-08-26 | 2022-08-02 | 2022-08-11 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-10-25A1-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 10 | 25A1 | 22D1 | 提供压缩空气贮罐(3/4WAI008/009BA) 接管载荷（包络值） | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-03-22 | 2022-08-16 |  |  | 王凯@wangkai | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-10-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气贮罐(3/4WAI008/009BA) 设计任务书 | 2022-08-24 | 2023-03-31 | 2022-08-23 | 2023-03-16 | TC系统原因，已解决，流程中 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-RCV-DE-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | RCV | DE | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（3/4RCV003DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-29 | 2022-11-15 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 图纸进度计划进行了调整，该接口打开时间也往后调整 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-RCV-DE-2LX-02-22N1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N1 | 22D1 | 反馈化容控制系统阳床除盐器（3/4RCV003DE）力学计算结果 | 2022-10-28 | 2022-11-12 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 对方提资过晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N1 | 编制 | B | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（3/4RCV003DE）力学计算资料 | 2022-08-09 | 2022-08-30 | 2022-08-08 | 2022-08-15 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-RCV-DE-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（3/4RCV003DE）接管载荷（包络值） | 2022-06-01 | 2024-07-06 | 2022-03-22 | 2024-06-21 |  |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-RCV-DE-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供化容控制系统阳床除盐器（3/4RCV003DE）设计任务书 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | 2022-04-07 | 2022-04-26 |  |  | 李博@libo | 曾保罗@zengbl |  |  | 关闭
B-RHR-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | RHR | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供余热排出热交换器(3/4RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-04-19 | 2023-05-12 | 2023-04-18 | 2023-04-27 | 力学尚未反馈结果 |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RHR-RF-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | RHR | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供余热排出热交换器(3/4RHR001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2023-04-19 | 2023-05-12 | 2023-04-18 | 2023-04-27 | 力学尚未反馈结果 |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RHR-RF-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | RHR | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈余热排出热交换器(3/4RHR001/002RF)力学计算结果 | 2023-02-18 | 2023-04-05 | 2023-02-17 | 2023-03-21 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RHR-RF-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | RHR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供余热排出热交换器(3/4RHR001/002RF)力学计算资料 | 2022-07-20 | 2022-08-24 | 2022-07-19 | 2022-08-09 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | B | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供余热排出热交换器(3/4RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2023-03-10 | 2022-03-31 | 2023-02-23 |  |  | 王凯@wangkai | 王威峰@wangwfb |  |  | 关闭
B-RHR-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RHR | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供余热排出热交换器(3/4RHR001/002RF)设计任务书 | 2022-07-16 | 2022-08-03 | 2022-07-15 | 2022-07-19 |  |  | 李博@libo | 皮月@piyue |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-07-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 07 | 22D1 | 25A1 | 提供平衡槽（3/4ZBR009BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-02-11 | 2023-03-04 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 暂未收到力学计算结果，无法提供基础载荷，待收到后将尽快打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-07-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 07 | 22N1 | 22D1 | 反馈平衡槽（3/4ZBR009BA）力学计算结果 | 2023-03-16 | 2023-10-24 | 2023-03-15 | 2023-10-09 | 上游专业提资较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-07-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 07 | 22D1 | 22N1 | 提供平衡槽（3/4ZBR009BA）力学计算资料 | 2022-06-28 | 2022-07-20 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 暂未收到设计任务书，后续将打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1YH-07-25B3-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 07 | 25B3 | 22D1 | 提供平衡槽（3/4ZBR009BA）仪控接口信息 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 2022-06-09 | 2022-06-20 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-07-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 07 | 25A1 | 22D1 | 提供平衡槽（3/4ZBR009BA）接管载荷（包络值） | 2022-06-01 | 2022-06-25 | 2022-05-25 | 2022-06-01 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-07-25A6-25B3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 07 | 25A6 | 25B3 | 提供平衡槽（3/4ZBR009BA）设计任务书 | 2022-06-22 | 2022-07-30 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | 接收方有误，流转错误。 |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-07-25A6-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 07 | 25A6 | 22D1 | 提供平衡槽（3/4ZBR009BA）设计任务书 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-21 | 2022-06-24 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | TFA | ZE | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供汽水分离器(3/4TFA002/004ZE)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-06-17 | 2023-07-10 | 2023-06-16 | 2023-06-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | B | TFA | ZE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供汽水分离器(3/4TFA002/004ZE)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2023-03-25 | 2022-03-29 | 2023-03-10 |  |  | 王凯@wangkai | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | TFA | ZE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供汽水分离器(3/4TFA002/004ZE)设计任务书 | 2022-07-19 | 2023-03-25 | 2022-07-18 | 2023-03-10 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | EX | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供预热器（3/4ZBR003/004EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-18 | 2022-10-30 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 图纸进度计划进行了调整，该接口打开时间也往后调整 |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | EX | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供预热器（3/4ZBR003/004EX）接管载荷（包络值） | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 2022-05-25 | 2022-10-17 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-1GH-02-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | EX | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供预热器（3/4ZBR003/004EX）设计任务书 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-07-06 | 2022-08-15 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1HB-03-22D1-25A2 | 编制 | B | RNS | RF | 1HB | 03 | 22D1 | 25A2 | 提供低温取样冷却器(3/4RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 图纸进度计划进行了调整，该接口相应往后调整。 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-03-22N1-22D1 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 03 | 22N1 | 22D1 | 反馈低温取样冷却器(3/4RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学计算结果 | 2023-01-13 | 2023-02-02 | 2023-01-12 | 2023-01-18 | 上游专业提资较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-03-22D1-22N1 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N1 | 提供低温取样冷却器(3/4RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学计算资料 | 2022-06-28 | 2022-07-20 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 暂未收到设计任务书，后续将打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1BH-03-25A2-22D1 | 编制 | B | RNS | RF | 1BH | 03 | 25A2 | 22D1 | 提供低温取样冷却器(3/4RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)接管载荷（包络值） | 2022-06-01 | 2022-06-25 | 2022-05-23 | 2022-06-01 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-03-22C1-22D1 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 03 | 22C1 | 22D1 | 提供低温取样冷却器(3/4RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设计任务书 | 2022-06-23 | 2022-07-12 | 2022-06-22 | 2022-06-27 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-09-22D1-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 09 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐 (3/4WAI017/018BA) 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-29 | 2022-11-17 | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 图纸进度计划进行了调整，该接口相应往后调整。 |  | 陈鹍@chenkun | 张昕予@zhangxyl |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-09-25A1-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 09 | 25A1 | 22D1 | 提供压缩空气储罐 (3/4WAI017/018BA) 接管载荷（包络值） | 2022-06-01 | 2022-06-25 | 2022-03-22 | 2022-03-31 |  |  | 王凯@wangkai | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-09-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐 (3/4WAI017/018BA) 设计任务书 | 2022-08-24 | 2022-10-05 | 2022-08-23 | 2022-09-20 | TC系统原因，已解决，流程中 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋热交换器(3/4CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-11-09 | 2024-01-19 | 2023-11-08 | 2024-01-04 | 因力学计算结果暂未反馈，尚不具备提供设备布置、基础反力和PDMS三维模型的条件。 |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C2 | 提供安全壳喷淋热交换器(3/4CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2023-11-09 | 2025-03-12 | 2023-11-08 | 2025-02-25 | 因暂未收到力学计算结果，该接口尚不具备打开条件。 |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-CSP-RF-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈安全壳喷淋热交换器(3/4CSP001/002RF)力学计算结果 | 2023-06-29 | 2023-07-19 | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供安全壳喷淋热交换器(3/4CSP001/002RF)力学计算资料 | 2022-06-25 | 2023-01-24 | 2022-06-24 | 2023-01-09 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(3/4CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-10-14 | 2022-04-01 | 2022-09-29 |  |  | 王凯@wangkai | 李伟@liwein |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(3/4CSP001/002RF)设计任务书 | 2022-06-14 | 2022-07-08 | 2022-06-13 | 2022-06-23 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HB-03-22D1-25A1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 提供主泵密封水热交换器(3/4RCV003RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-09 | 2022-10-30 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 暂未收到力学反馈，待收到反馈后尽快打开接口 |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-03-22N1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 03 | 22N1 | 22D1 | 反馈主泵密封水热交换器(3/4RCV003RF)力学计算结果 | 2022-09-29 | 2022-10-23 | 2022-09-28 | 2022-10-08 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-03-22D1-22N1 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N1 | 提供主泵密封水热交换器(3/4RCV003RF)力学计算资料 | 2022-04-10 | 2022-04-25 | 2022-04-01 | 2022-04-12 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1BH-03-25A1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D1 | 提供主泵密封水热交换器(3/4RCV003RF)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-03-31 |  |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-03-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 03 | 22C1 | 22D1 | 提供主泵密封水热交换器(3/4RCV003RF)设计任务书 | 2022-04-08 | 2024-07-10 | 2022-04-07 | 2024-06-25 |  |  | 李博@libo | 曾保罗@zengbl |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供再生热交换器（3/4ZBR001EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-19 | 2023-02-03 | 2022-10-18 | 2023-01-19 | 力学计算结果未收到 |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈再生热交换器（3/4ZBR001EX）力学计算结果 | 2023-03-20 | 2023-10-27 | 2023-03-19 | 2023-10-12 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供再生热交换器（3/4ZBR001EX）力学计算资料 | 2022-06-28 | 2022-07-20 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 未收到任务书 |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供再生热交换器（3/4ZBR001EX）接管载荷（包络值） | 2022-05-01 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | B | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供再生热交换器（3/4ZBR001EX）设计任务书 | 2022-06-06 | 2022-07-02 | 2022-06-05 | 2022-06-17 |  |  | 王佳卓@wangjza | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1HB-03-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 提供蒸发器浓缩液冷却器 （3/4ZBR005/006RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-02-22 | 2023-03-11 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 力学结果尚未反馈 |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-03-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22N1 | 22D1 | 反馈蒸发器浓缩液冷却器 （3/4ZBR005/006RF）力学计算结果 | 2024-02-19 | 2024-04-05 | 2024-02-18 | 2024-03-21 | 对方专业提资过晚 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-03-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N1 | 提供蒸发器浓缩液冷却器 （3/4ZBR005/006RF）力学计算资料 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | 2022-06-14 | 2022-06-24 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1BH-03-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D1 | 提供蒸发器浓缩液冷却器 （3/4ZBR005/006RF）接管载荷（包络值） | 2022-05-01 | 2023-01-27 | 2022-04-25 | 2023-01-12 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-03-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 03 | 21D3 | 22D1 | 提供蒸发器浓缩液冷却器 （3/4ZBR005/006RF）设计任务书 | 2022-07-01 | 2026-1-30 | 2022-06-05 |  |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
B-ZBR-RF-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝液冷却器(3/4ZBR003/004RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-17 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-02-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22N1 | 22D1 | 反馈冷凝液冷却器(3/4ZBR003/004RF)力学计算结果 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | 2022-07-22 | 2022-08-08 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-02-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N1 | 提供冷凝液冷却器(3/4ZBR003/004RF)力学计算资料 | 2022-05-12 | 2022-05-25 | 2022-05-11 | 2022-05-23 | 因暂未收到设计任务书，接口无法按时打开 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器(3/4ZBR003/004RF)接管载荷（包络值） | 2022-05-01 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-04-28 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-02-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器(3/4ZBR003/004RF)设计任务书 | 2022-06-01 | 2026-1-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
B-ZLT-RF-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供蒸馏液冷却器(8ZLT001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-21 | 2022-10-15 | 2022-09-20 | 2022-09-30 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈蒸馏液冷却器(8ZLT001RF）力学计算结果 | 2022-07-26 | 2022-10-27 | 2022-07-25 | 2022-10-12 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供蒸馏液冷却器(8ZLT001RF）力学计算资料 | 2022-06-16 | 2022-07-09 | 2022-06-15 | 2022-06-24 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(8ZLT001RF）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-04-01 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(8ZLT001RF）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-30 | 2022-04-06 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1HB-04-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D1 | 25A1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR007/008RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 2022-08-18 | 2022-08-23 | 因分公司所需提资模板变化，待力学提资后打开接口。 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-04-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N1 | 22D1 | 反馈WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR007/008RF)力学计算结果 | 2022-06-10 | 2022-09-02 | 2022-06-10 | 2022-08-18 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-04-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D1 | 22N1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR007/008RF)力学计算资料 | 2022-04-10 | 2022-04-25 | 2022-04-07 | 2022-04-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1BH-04-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1BH | 04 | 25A1 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR007/008RF)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-29 | 2022-04-01 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-04-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 04 | 21D3 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR007/008RF)设计任务书 | 2022-05-01 | 2026-1-30 | 2022-04-11 |  |  |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
B-ZLT-RF-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水冷却器（8ZLT002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-05-05 | 2023-06-01 | 2023-05-04 | 2023-05-17 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-02-22N1-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N1 | 22D1 | 反馈冷凝水冷却器（8ZLT002RF）力学计算结果 | 2023-04-15 | 2023-05-10 | 2023-04-14 | 2023-04-25 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N1 | 编制 | B | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N1 | 提供冷凝水冷却器（8ZLT002RF）力学计算资料 | 2022-06-11 | 2022-07-13 | 2022-06-10 | 2022-06-28 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（8ZLT002RF）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2023-03-25 | 2022-03-22 | 2023-03-10 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（8ZLT002RF）设计任务书 | 2022-04-01 | 2023-03-25 | 2022-03-30 | 2023-03-10 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | B | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(3/4WAP002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-21 | 2022-10-28 | 2022-09-20 | 2022-10-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1BH-02-25A2-22D1 | 编制 | B | WAP | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAP002BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-05-11 | 2022-03-29 | 2022-04-26 |  |  | 王凯@wangkai | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAP002BA)设计任务书 | 2022-07-21 | 2022-08-12 | 2022-07-20 | 2022-07-28 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-06-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 06 | 22D1 | 25A1 | 提供WSD冷凝水平衡槽（3/4ZBR011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-30 | 2022-10-24 | 2022-09-29 | 2022-10-09 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1YH-06-25B3-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 06 | 25B3 | 22D1 | 提供WSD冷凝水平衡槽（3/4ZBR011BA）仪控接口信息 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 习春苗@xicm |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-06-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D1 | 提供WSD冷凝水平衡槽（3/4ZBR011BA）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-29 | 2022-04-06 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-06-25A6-25B3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 06 | 25A6 | 25B3 | 提供WSD冷凝水平衡槽（3/4ZBR011BA）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-06-25A6-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 06 | 25A6 | 22D1 | 提供WSD冷凝水平衡槽（3/4ZBR011BA）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-05-24 | 2022-03-28 | 2022-05-09 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（0WND403BA）设计任务书 | 2022-04-01 | 2023-12-29 | 2022-03-24 | 2023-12-14 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（0WCD403BA）设计任务书 | 2022-04-01 | 2023-12-29 | 2022-03-24 | 2026-01-28 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-ZLD/WQB-—-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLD/WQB | — | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2022-05-01 | 2022-04-25 | 2022-04-08 | 2022-04-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-WSR-—-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | — | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件WSR系统设计任务书 | 2022-04-01 | 2023-05-08 | 2022-03-23 | 2023-04-23 |  |  | 李博@libo | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 关闭
B-FNP-—-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | FNP | — | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书 | 2022-04-23 | 2023-12-29 | 2022-04-22 | 2023-12-14 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
B-CIS-—-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | CIS | — | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供非标管路附件CIS系统设计任务书 | 2022-04-29 | 2022-05-25 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
B-WSD-—-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | WSD | — | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供非标管路附件WSD系统设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-25 | 2022-04-11 |  |  | 王凯@wangkai | 杜广@duguang |  |  | 关闭
B-FDP-—-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | FDP | — | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供非标管路附件FDP系统设计任务书 | 2022-04-01 | 2024-07-20 | 2022-03-17 | 2024-07-05 |  |  | 李博@libo | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
B-RBM-—-1GH-01-22C1-25E5 | 作废 | B | RBM | — | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供非标管路附件RBM系统设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-23 | 2022-06-28 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-CAM-BZ-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | B | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 反馈核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算结果 | 2022-06-16 | 2022-07-23 | 2022-06-15 | 2022-07-08 | 上游资料（B-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5）延期一个月提交，导致此接口打开滞后 |  | 宁庆坤@ningqk | 冯国忠@fenggz |  |  | 关闭
B-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | B | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算资料 | 2022-05-14 | 2022-06-17 | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 待收到上游设计任务书资料后，才能打开接口 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-CAM-BZ-1GH-01-22Q7-25E5 | 编制 | B | CAM | BZ | 1GH | 01 | 22Q7 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2022-04-21 | 2022-05-28 | 2022-04-20 | 2022-05-13 |  |  | 李博@libo | 李百利@libl |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽（8ZST005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-04 | 2023-03-31 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1BH-05-25A1-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1BH | 05 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（8ZST005BA）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-21 | 2022-04-06 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-05-21D1-25B3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 05 | 21D1 | 25B3 | 提供废树脂贮槽（8ZST005BA）仪控设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-25 | 2022-04-15 |  |  | 李博@libo | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（8ZST005BA）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-25 | 2022-04-18 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | B | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WND403BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-07-20 | 2025-06-14 | 2023-07-19 | 2025-05-30 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-WND-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供除盐水箱(0WND403BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-06-03 | 2025-06-14 | 2022-06-02 | 2025-05-30 | 缺少设备基础信息 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | B | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WCD403BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-03 | 2025-06-14 | 2023-03-02 | 2025-05-30 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-WCD-BA-1YH-01-25B2-25E5 | 作废 | B | WCD | BA | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供除盐水箱(8WCD401/402BA)仪表接口信息 | 2026-01-30 | 2026-02-15 |  |  | 此接口应取消或修改发布方 |  | 刘玉磊@liuylc | 王延华@wangyhb |  |  | 未打开
B-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供除盐水箱(0WCD403BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-06-03 | 2025-06-14 | 2022-06-02 | 2025-05-30 | 缺少设备基础信息 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-CIS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | B | CIS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供CIS系统化学加药箱(3/4CIS002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-17 | 2022-08-30 | 2022-08-16 | 2022-08-25 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-CIS-BA-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | CIS | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供CIS系统化学加药箱(3/4CIS002BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-04-01 | 2022-04-11 |  |  | 王凯@wangkai | 吴挺平@l-wutp |  |  | 关闭
B-CIS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | CIS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供CIS系统化学加药箱(3/4CIS002BA)设计任务书 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 讨论福清运行经验是否有必要在当前项目上体现(福清业主反馈需要增大化学加药箱体积)，与设备协商出增大后的加药箱草图 |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（8ZLT002ZE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-24 | 2024-01-18 | 2022-09-23 | 2024-01-03 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供泡罩塔（8ZLT002ZE）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-21 | 2022-04-06 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（8ZLT002ZE）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-30 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器（8ZLT001ZE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-17 | 2024-10-15 | 2023-03-16 | 2024-09-30 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供旋风分离器（8ZLT001ZE）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-21 | 2022-03-31 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（8ZLT001ZE）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-30 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔(3/4ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-24 | 2024-10-25 | 2022-09-23 | 2024-10-10 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供泡罩塔(3/4ZBR003/004ZE）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-21 | 2022-03-31 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔(3/4ZBR003/004ZE）设计任务书 | 2022-05-01 | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-04-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（8ZLT001ED）设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-30 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(3/4TTB001/002/003/004DE)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-07-21 | 2023-08-17 | 2023-07-20 | 2023-08-02 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | TTB | DE | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(3/4TTB001/002/003/004DE)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-04-01 | 2022-04-11 |  |  | 王凯@wangkai | 黄哲@huangzhe |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(3/4TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-07-13 | 2022-03-25 | 2022-06-28 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供PCS系统电加热箱(3/4PCS008BA )设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-24 | 2022-12-15 | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | B | PCS | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供PCS系统电加热箱(3/4PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 2022-06-29 | 2022-07-05 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供PCS系统电加热箱(3/4PCS008BA )接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-03-28 |  |  | 王凯@wangkai | 常利波@changlb |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供PCS系统电加热箱(3/4PCS008BA )设计任务书 | 2022-06-22 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-06-29 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供化学添加箱(3/4PCS007BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供化学添加箱(3/4PCS007BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-03-28 |  |  | 王凯@wangkai | 常利波@changlb |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱(3/4PCS007BA)设计任务书 | 2022-06-22 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-06-29 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
B-ZBR-ED-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器(3/4ZBR001ED)设计任务书 | 2022-08-01 | 2022-08-27 | 2022-07-06 | 2022-08-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | 编制 | B | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 提供含氧废气疏水罐（3/4RVD002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-02-28 | 2023-04-22 | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-03-25B2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 03 | 25B2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（3/4RVD002BA）仪表接口信息 | 2022-06-21 | 2022-07-13 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 待 B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25B2接口打开10天后，才能打开此接口 |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1BH-03-25A2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1BH | 03 | 25A2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（3/4RVD002BA）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-04-01 | 2022-04-18 |  |  | 王凯@wangkai | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25B2 | 提供含氧废气疏水罐（3/4RVD002BA）设备设计任务书 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-06-21 | 2022-06-23 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（3/4RVD002BA）设计任务书 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | 2022-06-14 | 2022-06-21 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供化学混合箱（3/4RBM006BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-07-21 | 2023-09-08 | 2023-07-20 | 2023-08-24 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供化学混合箱（3/4RBM006BA）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-21 | 2022-04-06 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-WEC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | WEC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷冻水膨胀水箱（3/4WEC001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-01-20 | 2024-02-14 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 设备结构更改 |  | 陈鹍@chenkun | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-WEC-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | B | WEC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供冷冻水膨胀水箱（3/4WEC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 2024-01-17 | 2024-01-25 | 设备结构更改 |  | 陈鹍@chenkun | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-WEC-BA-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | WEC | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈冷冻水膨胀水箱（3/4WEC001BA）力学计算结果 | 2022-11-01 | 2023-01-14 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-WEC-BA-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | WEC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供冷冻水膨胀水箱（3/4WEC001BA）力学计算资料 | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 2022-08-04 | 2022-08-24 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-WEC-BA-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | WEC | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供冷冻水膨胀水箱（3/4WEC001BA）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-29 | 2022-04-01 |  |  | 王凯@wangkai | 冀英杰@jiyj |  |  | 关闭
B-WEC-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 编制 | B | WEC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供冷冻水膨胀水箱（3/4WEC001BA）设计任务书 | 2022-04-12 | 2022-07-01 | 2022-04-11 | 2022-06-16 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-08-22D1-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 08 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI016BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-18 | 2022-11-12 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 图纸进度计划进行了调整，该接口相应往后调整。 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-08-25A1-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 08 | 25A1 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI016BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2026-1-30 | 2022-03-29 |  |  |  | 王凯@wangkai | 于婷@yuting |  |  | 打开
B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI035BA)设计任务书 | 2022-04-07 | 2022-04-25 | 2022-04-06 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-07-22D1-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 07 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI033/034BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 2022-07-29 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-07-25A1-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 07 | 25A1 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI033/034BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 2022-03-22 | 2022-04-27 |  |  | 王凯@wangkai | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI033/034BA)设计任务书 | 2022-04-07 | 2022-05-12 | 2022-04-06 | 2022-04-27 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1HB-02-22D3-25A2 | 编制 | B | RNS | RF | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS071-073RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-08 | 2022-09-28 | 2022-09-07 | 2022-09-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-02-22N1-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22N1 | 22D3 | 反馈高温取样冷却器(3/4RNS071-073RF)力学计算结果 | 2022-08-20 | 2025-04-08 | 2022-08-19 | 2025-03-24 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N1 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N1 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS071-073RF)力学计算资料 | 2022-06-24 | 2024-11-09 | 2022-06-23 | 2024-10-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1BH-02-25A2-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS071-073RF)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2025-08-07 | 2022-04-01 | 2025-07-23 |  |  | 王凯@wangkai | 吴挺平@l-wutp |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-02-22C1-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS071-073RF)设计任务书 | 2022-04-19 | 2023-12-22 | 2022-04-18 | 2023-12-07 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | RNS | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS001-004RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-08 | 2022-09-28 | 2022-09-07 | 2022-09-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈高温取样冷却器(3/4RNS001-004RF)力学计算结果 | 2022-08-20 | 2023-12-05 | 2022-08-19 | 2023-11-20 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS001-004RF)力学计算资料 | 2022-06-24 | 2022-07-20 | 2022-06-23 | 2022-07-05 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS001-004RF)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2025-04-08 | 2022-04-01 | 2025-03-24 |  |  | 王凯@wangkai | 吴挺平@l-wutp |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-01-22C1-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(3/4RNS001-004RF)设计任务书 | 2022-04-19 | 2022-11-12 | 2022-04-18 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
B-TSA-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | TSA | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(3/4TSA001BA/002BA/003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-11 | 2022-11-02 | 2022-10-10 | 2022-10-18 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
B-TSA-BA-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | B | TSA | BA | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈仪表用压缩空气缓冲罐(3/4TSA001BA/002BA/003BA)力学计算结果 | 2022-09-22 | 2022-10-14 | 2022-09-21 | 2022-09-29 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-TSA-BA-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | B | TSA | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(3/4TSA001BA/002BA/003BA)力学计算资料 | 2022-06-11 | 2022-07-09 | 2022-06-10 | 2022-06-24 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
B-TSA-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | TSA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(3/4TSA001BA/002BA/003BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-29 | 2022-04-06 |  |  | 王凯@wangkai | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
B-TSA-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | B | TSA | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐(3/4TSA001BA/002BA/003BA)设计任务书 | 2022-04-23 | 2024-12-06 | 2022-04-22 | 2024-11-21 |  |  | 王凯@wangkai | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
B-TSM-BA-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | B | TSM | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(3/4TSM002/005BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-19 | 2022-11-13 | 2022-10-18 | 2022-10-29 |  |  | 陈鹍@chenkun | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
B-TSM-BA-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | B | TSM | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(3/4TSM002/005BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-29 | 2022-04-01 |  |  | 王凯@wangkai | 栗涛@litaoa |  |  | 关闭
B-TSM-BA-1GH-01-22C3-22D2 | 编制 | B | TSM | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(3/4TSM002/005BA)设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-09-23 | 2022-03-24 | 2022-09-08 |  |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-06-22D3-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 06 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI016BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-02-22 | 2025-04-03 | 2024-02-21 | 2025-03-19 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HJ-06-22D3-25C1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HJ | 06 | 22D3 | 25C1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI016BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-03-22 | 2025-04-15 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 未收到力学计算结果 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-06-22D3-22N1 | 作废 | B | WAI | BA | 2LX | 06 | 22D3 | 22N1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI016BA)力学计算资料 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  | 疫情原因 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-WAI-BA-1BH-06-25A1-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI016BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2025-04-08 | 2022-03-29 | 2025-03-24 |  |  | 王凯@wangkai | 于婷@yuting |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-06-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 06 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI016BA)设计任务书 | 2022-04-07 | 2022-11-12 | 2022-04-06 | 2022-10-28 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（3/4RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-06 | 2022-09-28 | 2022-09-05 | 2022-09-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-RFT-DE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈混床除盐器（3/4RFT001DE）力学计算结果 | 2022-09-01 | 2022-12-23 | 2022-08-31 | 2022-12-08 | 对方暂未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RFT-DE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供混床除盐器（3/4RFT001DE）力学计算资料 | 2022-06-18 | 2022-07-13 | 2022-06-17 | 2022-06-28 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-RFT-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | RFT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（3/4RFT001DE）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-05-11 | 2022-03-29 | 2022-04-26 |  |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-RFT-DE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供混床除盐器（3/4RFT001DE）设计任务书 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-11 | 2022-04-25 |  |  | 李博@libo | 皮月@piyue |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-05-22D3-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 05 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI020/021/022BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-13 | 2025-03-18 | 2022-10-12 | 2025-03-03 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-05-25A1-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 05 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI020/021/022BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-03-29 |  |  | 王凯@wangkai | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-05-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI020/021/022BA)设计任务书 | 2022-04-07 | 2022-07-08 | 2022-04-06 | 2022-06-23 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-04-22D3-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 04 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI002/004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-16 | 2022-10-14 | 2022-09-15 | 2022-09-29 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-04-25A1-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI002/004BA）接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2025-08-05 | 2022-03-29 | 2025-07-21 |  |  | 王凯@wangkai | 于婷@yuting |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-04-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 04 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI002/004BA）设计任务书 | 2022-04-07 | 2026-1-30 | 2022-04-06 |  |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 打开
B-WAP-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | WAP | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(3/4WAP001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-09-21 | 2022-10-28 | 2022-09-20 | 2022-10-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 陈科a@chenkea |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | B | WAP | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAP001BA)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-05-11 | 2022-03-29 | 2022-04-26 |  |  | 王凯@wangkai | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAP001BA)设计任务书 | 2022-07-21 | 2022-08-12 | 2022-07-20 | 2022-07-28 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供过剩下泄热交换器(3/4RCV021RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-10-18 | 2022-10-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HJ-02-22D1-25C1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HJ | 02 | 22D1 | 25C1 | 提供过剩下泄热交换器(3/4RCV021RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-10-22 | 2022-12-23 | 2022-10-21 | 2022-12-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-02-22N1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 02 | 22N1 | 22D1 | 反馈过剩下泄热交换器(3/4RCV021RF)力学计算结果 | 2024-02-19 | 2024-03-13 | 2024-02-18 | 2024-02-27 | 对方提资过晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-02-22D1-22N1 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N1 | 提供过剩下泄热交换器(3/4RCV021RF)力学计算资料 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-04-20 | 2022-05-05 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供过剩下泄热交换器(3/4RCV021RF)接管载荷（包络值） | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-03-21 | 2022-04-20 |  |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供过剩下泄热交换器(3/4RCV021RF)设计任务书 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-04-01 | 2022-04-20 |  |  | 李博@libo | 曾保罗@zengbl |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-03-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 03 | 22E2 | 25E5 | 提供工艺疏水箱（3/4RVD003BA）设备仪表接口信息 | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 2022-03-22 | 2022-03-28 |  |  | 赵晨@zhaochen | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | 编制 | B | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供含氢废气冷凝液液位器（3/4RVD001/003CN）设计任务书 | 2022-03-22 | 2025-03-26 | 2022-03-21 | 2025-03-11 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
B-RVD-CN-1YH-01-22E2-22D3 | 编制 | B | RVD | CN | 1YH | 01 | 22E2 | 22D3 | 提供含氢废气冷凝液液位器（3/4RVD001/003CN）设备仪表接口信息 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  |  | 赵晨@zhaochen | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供监测槽(8ZLT009/010BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-05-09 | 2022-03-15 | 2022-04-24 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水接收槽(8ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-05-09 | 2022-03-15 | 2022-04-24 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水接收槽(8ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-05-09 | 2022-03-15 | 2022-04-24 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供地面排水接收槽(8ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-05-09 | 2022-03-15 | 2022-04-24 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水缓冲槽(ZLT502BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-05-09 | 2022-03-15 | 2022-04-24 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-05-25A6-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 25A6 | 22E3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（8ZLT020BA）设计任务书 | 2022-03-15 | 2024-03-16 | 2022-03-15 | 2024-03-01 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-07-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 07 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水缓冲槽（3/4ZLT501BA）设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-08-05 | 2022-03-15 | 2022-07-21 |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-1GH-01-25A6-22E3 | 编制 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 25A6 | 22E3 | 提供加热器(8ZLT001RE)和蒸发器(8ZLT001EV)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-05-09 | 2022-03-15 | 2022-04-24 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽（3/4ZBR001/008BA)设计任务书 | 2022-04-15 | 2022-05-12 | 2022-04-11 | 2022-04-27 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（3/4RVD001BA）设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-11 | 2022-03-22 |  |  | 李博@libo | 杨泓哲@l-yanghz |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液监测槽(3/4ZBR007/016BA)设计任务书 | 2022-04-15 | 2022-05-04 | 2022-04-11 | 2022-04-19 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝液监测槽(3/4ZBR005/006BA)设计任务书 | 2022-04-15 | 2023-02-24 | 2022-04-11 | 2023-02-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供衰变箱(3/4ZGT002/003/004/005BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-14 | 2022-03-22 |  |  | 李博@libo | 蒲瀛州@puyz |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供缓冲罐(3/4ZGT001BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-14 | 2022-03-22 |  |  | 李博@libo | 蒲瀛州@puyz |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-02-25A6-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22E3 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST002BA、3/4ZST003BA)设计任务书. | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-11 | 2022-03-22 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22E3 | 提供浓缩液接收槽(8ZST001BA)设计任务书 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-11 | 2022-03-22 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂槽（3/4ZST004BA）设计任务书。 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | 2022-03-29 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供排放槽（8ZLD001/002/003BA）设计任务书 | 2022-05-03 | 2023-02-22 | 2022-04-08 | 2023-02-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-25A6-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供工艺疏水箱(3/4RVD003BA)设计任务书 | 2022-03-09 | 2024-04-11 | 2022-03-08 | 2024-03-27 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供中间贮槽（3/4ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 2022-05-03 | 2022-05-12 | 2022-04-11 | 2022-04-27 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供监测排放槽(8WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2022-05-03 | 2023-02-22 | 2022-04-08 | 2023-02-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-04-25A6-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 22E3 | 提供废树脂槽（3/4ZST004BA）设计任务书。 | 2022-03-03 | 2023-03-23 | 2022-03-03 | 2023-03-08 |  |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-08-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 08 | 21D3 | 22E3 | 提供化学试剂槽（8ZLT011BA）设计任务书 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | 2022-03-14 | 2022-04-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-04-21D3-22E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 22E5 | 提供废树脂槽（3/4ZST004BA）设计任务书 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-03-03 |  |  |  | 李博@libo | 陈英初@chenycc |  |  | 打开
S-ZLT---1GS-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-03-14 | 2022-03-31 |  |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（浓缩液槽） | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 2022-03-30 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（中间贮槽） | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 2022-03-30 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 接口已打开，系统显示有误 |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  | 2025-01-25 | 接口已打开，系统显示有误 |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  | 2025-10-13 | 接口已打开，系统显示有误 |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2026-01-30 | 2026-02-15 |  | 2022-10-20 | 接口已打开，系统显示有误 |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2026-01-30 | 2026-02-15 |  | 2025-01-14 | 接口已打开，系统显示有误 |  | 李博@libo | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-05-22Q8-22D1 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 05 | 22Q8 | 22D1 | 提供上充泵消防除盐水箱（3/4FNP004/005BA）设计任务书 | 2022-04-26 | 2023-08-24 | 2022-04-25 | 2023-08-09 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
B-FNP-BA-2LX-05-22D1-22D2 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 05 | 22D1 | 22D2 | 提供上充泵消防除盐水箱（3/4FNP004/005BA）力学计算资料 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 此设备已取消。该接口删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 未打开
B-FNP-BA-1BH-05-25A4-22D1 | 编制 | B | FNP | BA | 1BH | 05 | 25A4 | 22D1 | 提供上充泵消防除盐水箱（3/4FNP004/005BA）接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2022-11-02 | 2022-03-03 | 2022-10-18 |  |  | 王凯@wangkai | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1HJ-05-22D1-25C1 | 编制 | B | FNP | BA | 1HJ | 05 | 22D1 | 25C1 | 提供上充泵消防除盐水箱（3/4FNP004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-07-26 | 2022-10-08 | 2022-07-25 | 2022-09-23 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-FNP-BA-2LX-05-22D2-22D1 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 05 | 22D2 | 22D1 | 反馈上充泵消防除盐水箱（3/4FNP004/005BA）力学计算结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设计者自己进行计算，不需要此接口。删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 晋文娟@jinwj |  |  | 未打开
B-FNP-BA-1HB-05-22D1-25A4 | 编制 | B | FNP | BA | 1HB | 05 | 22D1 | 25A4 | 提供上充泵消防除盐水箱（3/4FNP004/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-16 | 2022-10-29 | 2022-08-15 | 2022-10-14 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供下泄热交换器(3/4RCV002RF)设计任务书 | 2022-04-08 | 2022-06-30 | 2022-04-07 | 2022-06-15 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈下泄热交换器(3/4RCV002RF)力学计算结果 | 2022-07-27 | 2022-08-12 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 上游未按时提资 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供下泄热交换器(3/4RCV002RF)接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2022-06-30 | 2022-03-03 | 2022-06-15 | 接口建好后未及时通知发布方，3月1日提交出所，设总未签出，故接口打开延迟 |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-RCV-RF-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供下泄热交换器(3/4RCV002RF)力学计算资料 | 2022-04-09 | 2022-04-30 | 2022-04-08 | 2022-04-15 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供下泄热交换器(3/4RCV002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-13 | 2022-11-02 | 2022-10-12 | 2022-10-18 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-RCV-RF-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | B | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供下泄热交换器(3/4RCV002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-07-27 | 2022-11-03 | 2022-07-26 | 2022-10-19 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 提供再生热交换器(3/4TTB002RF)接管载荷（包络值） | 2022-03-03 | 2023-03-22 | 2022-03-02 | 2023-03-07 | 该接口已经在老TC上关闭，迁移到新系统遗漏回复资料单，请关闭此条接口。 |  | 王凯@wangkai | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N1 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N1 | 提供再生热交换器(3/4TTB002RF)力学计算资料 | 2022-03-25 | 2022-07-28 | 2022-03-24 | 2022-07-13 |  |  | 陈鹍@chenkun | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-02-22C1-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D4 | 提供再生热交换器(3/4TTB002RF)设计任务书 | 2022-03-26 | 2022-04-27 | 2022-03-25 | 2022-04-12 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-02-22N1-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N1 | 22D4 | 反馈再生热交换器(3/4TTB002RF)力学计算结果 | 2022-07-13 | 2022-09-09 | 2022-07-12 | 2022-08-25 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1HJ-02-22D4-25C1 | 编制 | B | TTB | RF | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C1 | 提供再生热交换器(3/4TTB002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-08-26 | 2022-09-21 | 2022-08-25 | 2022-09-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供冷凝水热交换器（3/4TFA001RF）设计任务书 | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 2022-08-09 | 2022-09-23 |  |  | 王佳卓@wangjza | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | 编制 | B | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器(3/4TTB002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 2022-08-25 | 2022-12-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 祁杰@qijie |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | B | TFA | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供冷凝水热交换器（3/4TFA001RF）接管载荷（包络值） | 2022-03-05 | 2025-07-30 | 2022-03-04 | 2025-07-15 | 该条接口已经在老TC上交换完成。此处是迁移数据，请关闭此接口。 |  | 王凯@wangkai | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | B | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供冷凝水热交换器（3/4TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-15 | 2022-11-02 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 设备设计任务书缺少设计输入等待升版 |  | 陈鹍@chenkun | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1BH-05-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1BH | 05 | 25A1 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR009RF)接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2023-02-01 | 2022-03-03 | 2023-01-17 | 接口建好后未及时通知发布方，3月1日提交出所，设总未签出，故接口打开延迟 |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-05-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D1 | 22N1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR009RF)力学计算资料 | 2022-04-19 | 2022-05-11 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 工艺提资延误 |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-05-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 05 | 21D3 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR009RF)设计任务书 | 2022-05-01 | 2026-1-30 | 2022-04-11 |  |  |  |  | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
B-ZBR-RF-2LX-05-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N1 | 22D1 | 反馈WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR009RF)力学计算结果 | 2023-04-12 | 2023-08-10 | 2023-04-11 | 2023-07-26 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1HB-05-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D1 | 25A1 | 提供WSD冷凝水冷却器(3/4ZBR009RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 上游任务书来迟 |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | TFA | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供辅助给水汽水分离器(3/4TFA001/003ZE)设计任务书 | 2022-08-10 | 2023-03-25 | 2022-08-09 | 2023-03-10 |  |  | 王佳卓@wangjza | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | TFA | ZE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供辅助给水汽水分离器(3/4TFA001/003ZE)力学计算资料 | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 2022-11-10 | 2022-11-17 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | TFA | ZE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供辅助给水汽水分离器(3/4TFA001/003ZE)接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2023-03-03 | 2022-03-03 | 2023-02-16 | 接口建好后未及时通知发布方，3月1日提交出所，设总未签出，故接口打开延迟 |  | 王凯@wangkai | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | TFA | ZE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈辅助给水汽水分离器(3/4TFA001/003ZE)力学计算结果 | 2023-05-19 | 2023-05-10 | 2023-05-18 | 2023-04-25 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | TFA | ZE | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供辅助给水汽水分离器(3/4TFA001/003ZE)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-05-05 | 2023-07-06 | 2023-05-04 | 2023-06-21 | 力学需补充计算结果信息，新的资料单尚未收到 |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-TFA-ZE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | TFA | ZE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供辅助给水汽水分离器(3/4TFA001/003ZE)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-05-05 | 2023-06-02 | 2023-05-04 | 2023-05-18 | 力学计算尚未完成。 |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供除气塔液体冷却器（3/4ZBR001RF）设计任务书 | 2022-05-01 | 2022-05-11 | 2022-04-22 | 2022-04-26 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供除气塔液体冷却器（3/4ZBR001RF）力学计算资料 | 2022-06-18 | 2022-07-09 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 工艺提资延误 |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈除气塔液体冷却器（3/4ZBR001RF）力学计算结果 | 2023-04-15 | 2023-08-10 | 2023-04-14 | 2023-07-26 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供除气塔液体冷却器（3/4ZBR001RF）接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2023-02-01 | 2022-03-03 | 2023-01-17 | 接口建好后未及时通知发布方，3月1日提交出所，设总未签出，故接口打开延迟 |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-RF-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供除气塔液体冷却器（3/4ZBR001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 上游任务书延迟 |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供非再生热交换器（3/4TTB001RF）设计任务书 | 2022-03-26 | 2022-04-27 | 2022-03-25 | 2022-04-12 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供非再生热交换器（3/4TTB001RF）力学计算资料 | 2022-04-13 | 2022-11-15 | 2022-04-12 | 2022-10-31 |  |  | 陈鹍@chenkun | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供非再生热交换器（3/4TTB001RF）接管载荷（包络值） | 2022-03-01 | 2023-01-03 | 2022-03-01 | 2022-12-19 |  |  | 王凯@wangkai | 周鑫@l-zhouxin |  |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈非再生热交换器（3/4TTB001RF）力学计算结果 | 2022-09-30 | 2023-03-28 | 2022-09-29 | 2023-03-13 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | B | TTB | RF | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供非再生热交换器（3/4TTB001RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-30 | 2023-04-25 | 2023-03-29 | 2023-04-10 |  |  | 陈鹍@chenkun | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | TTB | RF | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供非再生热交换器（3/4TTB001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-30 | 2023-07-15 | 2023-03-29 | 2023-06-30 |  |  | 陈鹍@chenkun | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-05-21D3-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 05 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(3/4ZBR013/014BA)设计任务书 | 2022-06-01 | 2023-02-01 | 2022-05-06 | 2023-01-17 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-05-25A1-22D1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 05 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝水平衡槽(3/4ZBR013/014BA)接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2023-02-01 | 2022-03-03 | 2023-01-17 | 接口建好后未及时通知发布方，3月1日提交出所，设总未签出，故接口打开延迟 |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-05-22D1-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 05 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水平衡槽(3/4ZBR013/014BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-06-19 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供冷凝水贮存箱（3/4TFA003BA）设计任务书 | 2022-04-23 | 2022-05-13 | 2022-04-22 | 2022-04-28 |  |  | 王佳卓@wangjza | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | TFA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供冷凝水贮存箱（3/4TFA003BA）接管载荷（包络值） | 2022-03-01 | 2022-11-02 | 2022-02-28 | 2022-10-18 |  |  | 王凯@wangkai | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水贮存箱（3/4TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 2022-10-18 | 2022-10-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 作废 | B | TFA | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供冷凝水贮存箱（3/4TFA003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-03-20 | 2022-03-31 | 2022-10-19 |  | 该接口不适用，请删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 打开
B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP001BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2023-12-26 | 2022-03-29 | 2023-12-11 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1BH-02-25A4-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1BH | 02 | 25A4 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP001BA）接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2025-04-08 | 2022-03-03 | 2025-03-24 |  |  | 王凯@wangkai | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
B-NI-—-1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | B | NI | — | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供安全级非标仪表管接头设计任务书 | 2022-03-01 | 2024-01-20 | 2022-03-01 | 2024-01-05 |  |  | 刘玉磊@liuylc | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
B-FNP-BA-2LX-02-22D2-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 02 | 22D2 | 22D3 | 反馈反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP001BA）力学计算结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设计者自己进行计算，不需要此接口。删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 晋文娟@jinwj |  |  | 未打开
B-FNP-BA-2LX-02-22D3-22D2 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22D2 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP001BA）力学计算资料 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设计者自己进行计算，不需要此接口。删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-FNP-BA-1HJ-02-22D3-25C1 | 编制 | B | FNP | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C1 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设备没有地脚螺栓，删除接口 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-FNP-BA-1HB-02-22D3-25A4 | 编制 | B | FNP | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-24 | 2023-11-18 | 2023-10-23 | 2023-11-03 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP002BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2023-12-26 | 2022-03-29 | 2023-12-11 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1BH-03-25A4-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1BH | 03 | 25A4 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP002BA）接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2025-04-08 | 2022-03-03 | 2025-03-24 |  |  | 王凯@wangkai | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
B-FNP-BA-2LX-03-22D3-22D2 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 03 | 22D3 | 22D2 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP002BA）力学计算资料 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设计者自己进行计算，不需要此接口。删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-FNP-BA-2LX-03-22D2-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 03 | 22D2 | 22D3 | 反馈反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP002BA）力学计算结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设计者自己进行计算，不需要此接口。删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 晋文娟@jinwj |  |  | 未打开
B-FNP-BA-1HB-03-22D3-25A4 | 编制 | B | FNP | BA | 1HB | 03 | 22D3 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-11-04 | 2023-11-29 | 2023-11-03 | 2023-11-14 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1HJ-03-22D3-25C1 | 编制 | B | FNP | BA | 1HJ | 03 | 22D3 | 25C1 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 无地脚螺栓请删除此接口 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-FNP-BA-1GH-04-22Q8-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 04 | 22Q8 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP003BA）设计任务书 | 2022-03-30 | 2025-12-30 | 2022-03-29 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 打开
B-FNP-BA-1BH-04-25A4-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 1BH | 04 | 25A4 | 22D3 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP003BA）接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2025-04-08 | 2022-03-03 | 2025-03-24 |  |  | 王凯@wangkai | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1HJ-04-22D3-25C1 | 编制 | B | FNP | BA | 1HJ | 04 | 22D3 | 25C1 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设备没有地脚螺栓，删除接口 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-FNP-BA-2LX-04-22D2-22D3 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 04 | 22D2 | 22D3 | 反馈反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP003BA）力学计算结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设计者自己进行计算，不需要此接口。删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 晋文娟@jinwj |  |  | 未打开
B-FNP-BA-2LX-04-22D3-22D2 | 编制 | B | FNP | BA | 2LX | 04 | 22D3 | 22D2 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP003BA）力学计算资料 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 设计者自己进行计算，不需要此接口。删除。 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-FNP-BA-1HB-04-22D3-25A4 | 编制 | B | FNP | BA | 1HB | 04 | 22D3 | 25A4 | 提供反应堆冷却剂泵消防除盐水箱（3/4FNP003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-11-03 | 2023-11-29 | 2023-11-02 | 2023-11-14 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RCV-EX-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | EX | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供再生热交换器(3/4RCV001EX)设计任务书 | 2022-04-02 | 2022-09-02 | 2022-04-01 | 2022-08-18 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RCV-EX-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | B | RCV | EX | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供再生热交换器(3/4RCV001EX)接管载荷（包络值） | 2022-03-01 | 2022-09-02 | 2022-02-28 | 2022-08-18 |  |  | 王凯@wangkai | 王建强@wangjq |  |  | 关闭
B-RCV-EX-2LX-01-22D4-22N1 | 编制 | B | RCV | EX | 2LX | 01 | 22D4 | 22N1 | 提供再生热交换器(3/4RCV001EX)力学计算资料 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-RCV-EX-2LX-01-22N1-22D4 | 编制 | B | RCV | EX | 2LX | 01 | 22N1 | 22D4 | 反馈再生热交换器(3/4RCV001EX)力学计算结果 | 2022-07-06 | 2022-09-02 | 2022-07-05 | 2022-08-18 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RCV-EX-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | RCV | EX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器(3/4RCV001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-19 | 2022-09-14 | 2022-08-18 | 2022-08-30 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | B | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供再生热交换器(3/4RCV001EX)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-08-19 | 2022-09-24 | 2022-08-18 | 2022-09-09 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-WCC-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供WCC冷却器（3/4WCC005RF）设计任务书 | 2022-04-19 | 2025-10-03 | 2022-04-18 | 2025-09-18 |  |  | 王佳卓@wangjza | 吕佳宁@lvjn |  |  | 关闭
B-WCC-RF-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供WCC冷却器（3/4WCC005RF）接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2022-10-05 | 2022-03-03 | 2022-09-20 |  |  | 王凯@wangkai | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-WCC-RF-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈WCC冷却器（3/4WCC005RF）力学计算结果 | 2022-06-29 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-WCC-RF-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供WCC冷却器（3/4WCC005RF）力学计算资料 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-04-19 | 2022-05-05 | 工艺提资的接口还没有打开，力学计算接口暂时无法打开 |  | 陈鹍@chenkun | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-WCC-RF-1HJ-01-22D3-25C2 | 编制 | B | WCC | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供WCC冷却器（3/4WCC005RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-07-02 | 2022-08-03 | 2022-07-01 | 2022-07-19 | 力学计算结果尚未返回，无法提资 |  | 陈鹍@chenkun | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-WCC-RF-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | WCC | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供WCC冷却器（3/4WCC005RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-07-02 | 2022-07-29 | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 力学计算结果尚未返回，无法提资 |  | 陈鹍@chenkun | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
B-RCV-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（3/4RCV001/002DE）接管载荷（包络值） | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 2022-02-23 | 2022-10-17 |  |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-RCV-DE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供混床除盐器（3/4RCV001/002DE）设计任务书 | 2022-04-08 | 2022-04-26 | 2022-04-07 | 2022-04-11 |  |  | 王佳卓@wangjza | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RCV-DE-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈混床除盐器（3/4RCV001/002DE）力学计算结果 | 2022-06-23 | 2022-08-30 | 2022-06-22 | 2022-08-15 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RCV-DE-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | RCV | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供混床除盐器（3/4RCV001/002DE）力学计算资料 | 2022-04-21 | 2022-05-11 | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RCV-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | RCV | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（3/4RCV001/002DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-22 | 2022-11-09 | 2022-10-21 | 2022-10-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | B | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供含氢废气冷凝液液位器（3/4RVD001/003CN）设计任务书 | 2022-03-09 | 2025-03-21 | 2022-03-08 | 2025-03-06 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
B-RVD-CN-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | B | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供含氢废气冷凝液液位器（3/4RVD001/003CN）接管载荷（包络值） | 2022-03-05 | 2025-04-05 | 2022-03-04 | 2025-03-21 | 针对接口未关闭情况，反馈问题如下：该接口已于2022年3月7日回复，回复单号1916YRVDZL22D3B600，请知悉。 |  | 王凯@wangkai | 韩腾霄@l-hantx |  |  | 关闭
B-RVD-CN-2LX-01-22D3-22N1 | 编制 | B | RVD | CN | 2LX | 01 | 22D3 | 22N1 | 提供含氢废气冷凝液液位器（3/4RVD001/003CN）力学计算资料 | 2022-03-10 | 2022-04-10 | 2022-03-09 | 2022-03-22 |  |  | 陈鹍@chenkun | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-RVD-CN-2LX-01-22N1-22D3 | 编制 | B | RVD | CN | 2LX | 01 | 22N1 | 22D3 | 反馈含氢废气冷凝液液位器（3/4RVD001/003CN）力学计算结果 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-10 | 2022-05-20 |  |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-RVD-CN-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | RVD | CN | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供含氢废气冷凝液液位器（3/4RVD001/003CN）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-06-14 | 2022-06-21 |  |  | 陈鹍@chenkun | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-WSC-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | WSC | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(3/4WSC001BA)接管载荷（包络值） | 2022-03-04 | 2025-12-30 | 2022-03-03 |  | 针对接口未关闭情况，反馈问题如下：该接口已于2022年3月02日回复，回复单号1916YWSCZL22D3B600，请知悉。 |  | 王凯@wangkai | 常利波@changlb |  |  | 打开
B-WSC-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 编制 | B | WSC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(3/4WSC001BA)设计任务书 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 2022-03-21 | 2022-03-29 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
B-WSC-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | B | WSC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供冷冻水膨胀水箱(3/4WSC001BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-04-20 | 2022-05-26 | 2022-04-19 | 2022-05-11 |  |  | 陈鹍@chenkun | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-WSC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | WSC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷冻水膨胀水箱(3/4WSC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |  |  | 陈鹍@chenkun | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HY-—-22D1-22E3 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HY | — | 22D1 | 22E3 | 提供人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)仪控任务书 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2022-03-31 | 2022-04-13 |  |  |  | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D1 | 提供人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)各种工况下区域位移及强迫位移资料 | 2022-11-19 | 2022-12-21 | 2022-11-18 | 2022-12-06 | 之前未收到资料，位移结果暂按照参考电站项目通过工程资料单提供。 2022.10.16收到1916项目资料，与参考项目相比，DBA条件略有差别，新增DEC-A条件，设计需重新核算，初估2022.11.18号前提供。 |  | 于跃@yuyue | 赵金涛@zhaojta |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N1 | 编制 | B | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N1 | 提供人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)力学计算资料 | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 缺少各种工况下区域位移及强迫位移资料 |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2LX-01-22N1-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N1 | 22D1 | 反馈人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)力学计算结果 | 2022-06-25 | 2022-07-13 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1HF-01-22D1-22B4 | 编制 | B | CLM | ZS | 1HF | 01 | 22D1 | 22B4 | 提供人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)辐射防护计算资料 | 2022-03-10 | 2022-04-10 | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1FH-02-22B4-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1FH | 02 | 22B4 | 22D1 | 提供各工况下（含DBA和SA）人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间） | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-09 | 2022-05-12 |  |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1FH-01-22B4-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1FH | 01 | 22B4 | 22D1 | 反馈人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)辐射防护计算结果 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-09 | 2022-05-12 |  |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1HD-01-22D1-22R2 | 编制 | B | CLM | ZS | 1HD | 01 | 22D1 | 22R2 | 提供人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)电气设备负荷特性资料表 | 2022-07-01 | 2022-09-07 | 2022-06-30 | 2022-08-23 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1JH-02-22P3-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1JH | 02 | 22P3 | 22D1 | 提供设备闸门(3/4CLM003ZS)事故工况（DBA和SA）下区域位移及强迫位移资料 | 2022-11-19 | 2023-07-27 | 2022-11-18 | 2023-07-12 | 之前未收到资料，位移结果暂按照参考电站项目通过工程资料单提供。 2022.10.16收到1916项目资料，与参考项目相比，DBA条件略有差别，新增DEC-A条件，设计需重新核算，初估2022.11.18号前提供。 |  | 于跃@yuyue | 赵金涛@zhaojta |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | CLM | ZS | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供人员闸门(应急闸门)(3/4CLM001/002ZS)WAI气源及气源点位置 | 2022-07-01 | 2022-07-21 | 2022-06-30 | 2022-07-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2LX-02-22N1-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22N1 | 22D1 | 反馈设备闸门(3/4CLM003ZS)力学计算结果 | 2022-06-25 | 2024-04-06 | 2022-06-24 | 2024-03-22 | 上游未按时提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 白国宇@baigy |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-2LX-02-22D1-22N1 | 编制 | B | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22D1 | 22N1 | 提供设备闸门(3/4CLM003ZS)力学计算资料 | 2022-04-14 | 2022-05-04 | 2022-04-13 | 2022-04-19 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1FH-03-22B4-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1FH | 03 | 22B4 | 22D1 | 反馈设备闸门(3/4CLM003ZS)辐射防护计算结果 | 2022-05-10 | 2022-06-21 | 2022-05-09 | 2022-06-06 |  |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1HF-02-22D1-22B4 | 编制 | B | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D1 | 22B4 | 提供设备闸门(3/4CLM003ZS)辐射防护计算资料 | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 2022-03-21 | 2022-03-29 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | B | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供设备闸门(3/4CLM003ZS)WAI气源及气源接口要求 | 2022-08-24 | 2022-12-23 | 2022-08-23 | 2022-12-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D1 | 提供各工况下（含DBA和SA）设备闸门(3/4CLM003ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间） | 2022-05-10 | 2024-04-06 | 2022-05-09 | 2024-03-22 |  |  | 雷宁博@leinb | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供除盐器（8ZLT002/003/004/005DE）接管载荷（包络值） | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-24 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供除盐器（8ZLT002/003/004/005DE）设计任务书 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供除盐器（8ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器(3/4ZBR001/002ZE)设计任务书 | 2022-04-25 | 2023-02-21 | 2022-04-11 | 2023-02-06 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供旋风分离器(3-4ZBR001-002ZE)接管载荷（包络值） | 2022-02-25 | 2026-1-30 | 2022-02-25 |  |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器(3/4ZBR001/002ZE)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-20 | 2024-10-25 | 2022-05-19 | 2024-10-10 | B-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供工艺疏水箱(3/4RVD003BA)设计任务书 | 2022-03-12 | 2024-04-13 | 2022-03-11 | 2024-03-29 |  |  | 李博@libo | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供工艺疏水箱(3/4RVD003BA)接管载荷（包络值） | 2022-03-02 | 2022-04-12 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | 2月25日TC提交流程出现问题，导致接口延迟打开 |  | 王凯@wangkai | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-02-25B2-25E5 | 作废 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供工艺疏水箱(3/4RVD003BA)仪表接口信息 | 2022-03-15 | 2022-03-30 |  |  | RVD003BA仪表接口已通过B-RVD-BA-1YH-03-22E2-25E5提供。经沟通，该接口不再提交。申请删除该接口。 |  | 刘玉磊@liuylc | 白东坡@baidp |  |  | 未打开
B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供旋工艺疏水箱(3/4RVD003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-21 | 2022-05-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RCV-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | RCV | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供树脂填充箱（3/4RCV001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-05-13 | 2022-05-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-RCV-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | RCV | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供树脂填充箱（3/4RCV001BA）设计任务书 | 2022-04-08 | 2022-04-26 | 2022-04-07 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供硼酸配料箱图纸（3/4RBM005BA）设计任务书 | 2022-03-24 | 2022-04-26 | 2022-03-23 | 2022-04-11 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供硼酸配料箱图纸（3/4RBM005BA）接管载荷（包络值） | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-24 |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HD-02-25E5-22R2 | 作废 | B | RBM | BA | 1HD | 02 | 25E5 | 22R2 | 提供硼酸配料箱图纸（3/4RBM005BA）用电资料 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  | 已联系接口工程师取消此接口 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 未打开
B-RBM-BA-1YH-02-25B2-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1YH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供硼酸配料箱图纸（3/4RBM005BA）仪表接口信息 | 2022-04-15 | 2024-04-05 | 2022-04-14 | 2024-03-21 | 接口建立导入TC时，首发时间已过，经与总师沟通，填写延误打开原因 |  | 刘玉磊@liuylc | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-03-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C1 | 25E5 | 提供补给水箱（3/4RBM001/002BA)设计任务书 | 2022-03-24 | 2025-09-06 | 2022-03-23 | 2025-08-22 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供树硼酸配料箱图纸（3/4RBM005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供补给水箱（3/4RBM001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-05-13 | 2022-05-24 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供补给水箱（3-4RBM001-002BA)接管载荷（包络值） | 2022-02-25 | 2026-1-30 | 2022-02-23 |  |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供补给水箱（3/4RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供中间贮槽（3/4ZBR002/003/004BA）设计任务书 | 2022-05-04 | 2022-06-30 | 2022-04-11 | 2022-04-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽（3/4ZBR002/003/004BA）接管载荷（包络值） | 2022-02-25 | 2022-05-21 | 2022-02-23 | 2022-05-06 |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-04-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C1 | 提供中间贮槽（3/4ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 2023-07-17 | 2023-07-25 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 聂羽飞@nieyf |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供中间贮槽（3/4ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 聂羽飞@nieyf |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供排放槽（8ZLD001/002/003BA）设计任务书 | 2022-05-04 | 2023-02-01 | 2022-04-08 | 2023-01-17 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLD | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供排放槽（8ZLD001-002-003BA）接管载荷（包络值） | 2022-03-02 | 2026-1-30 | 2022-03-01 |  |  |  | 王凯@wangkai | 常利波@changlb |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供排放槽（8ZLD001/002/003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-17 | 2022-06-16 | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供排放槽（8ZLD001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-05-17 | 2022-06-24 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供监测排放槽(8WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2022-05-04 | 2023-02-16 | 2022-04-08 | 2023-02-01 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | WQB | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽(8WQB001/002/003BA)接管载荷（包络值） | 2022-03-03 | 2022-05-14 | 2022-03-02 | 2022-04-29 | 因TC原因，原流程丢失，3.1重新发流程 |  | 王凯@wangkai | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测排放槽(8WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-WQB-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | WQB | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供监测排放槽(8WQB001/002/003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-04-20 | 2022-05-05 |  |  | 陈鹍@chenkun | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
B-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供就地取样箱(3/4ZBR002ED)设计任务书 | 2022-07-19 | 2022-08-13 | 2022-07-18 | 2022-07-29 |  |  | 李博@libo | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
B-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱(3/4ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-21 | 2022-05-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
B-ZBR-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | ZBR | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供就地取样箱(3-4ZBR002ED)接管载荷（包络值） | 2022-03-03 | 2026-1-30 | 2022-03-02 |  |  |  | 王凯@wangkai | 马广辉@magha |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-08-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 08 | 21D3 | 25E5 | 提供化学试剂槽（8ZLT011BA）设计任务书 | 2022-04-04 | 2022-03-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-08-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 08 | 25A1 | 25E5 | 提供化学试剂槽（8ZLT011BA）接管载荷（包络值） | 2022-03-01 | 2026-1-30 | 2022-02-28 |  |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂槽（3-4ZST004BA）接管载荷（包络值） | 2022-02-25 | 2026-1-30 | 2022-02-23 |  |  |  | 王凯@wangkai | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-08-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 提供化学试剂槽（8ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-17 | 2022-06-21 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | B-ZLT-BA-1HB-08-25E5-25A1 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供废树脂槽（3/4ZST004BA）设计任务书 | 2022-03-25 | 2025-12-30 | 2022-03-03 |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂槽（3/4ZST004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
B-EMP-BA-1GH-1-22C3-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 1GH | 1 | 22C3 | 22D4 | 提供应急柴油机主贮油罐（3/4EMP101BA/EMQ101BA）设计任务书 | 2022-01-26 | 2023-10-24 | 2022-01-25 | 2023-10-09 | 旧TC已经完成，关闭此接口 |  | 王凯@wangkai | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供加热器(8ZLT001RE)和蒸发器(8ZLT001EV)力学计算资料 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2022-01-10 | 2022-01-11 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供加热器(8ZLT001RE)和蒸发器(8ZLT001EV)力学计算结果 | 2022-01-30 | 2022-09-02 | 2022-01-24 | 2022-08-18 |  |  | 陈鹍@chenkun | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
B-RSI---1GS-03-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI011PO设备设计任务书。 | 2021-12-31 | 4444-01-01 | 2021-12-30 | 2022-01-05 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR屏蔽泵和非核级泵设计条件 | 2022-01-30 | 4444-01-01 | 2022-01-07 | 2022-01-11 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2021-12-14 | 2022-08-26 | 2021-12-13 | 2022-08-11 |  |  | 王凯@wangkai | 桂秋媛@guiqy | 2021-12-23重新打开 |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-02-25A2-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 02 | 25A2 | 25E5 | 提供KX厂房电梯设计任务书 | 2021-12-14 | 2024-08-27 | 2021-12-13 | 2024-08-12 |  |  | 王凯@wangkai | 王威峰@wangwfb | 2021-12-23重新打开 |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供QX厂房电梯设计任务书 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 2021-12-13 | 2021-12-16 |  |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供NX厂房电梯设计任务书 | 2021-12-14 | 2022-01-15 | 2021-12-13 | 2021-12-31 |  |  | 王凯@wangkai | 赵华立@zhaohl | 2021-12-23重新打开 |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-03-25A2-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 03 | 25A2 | 25E5 | 提供SL、SR厂房电梯设计任务书 | 2021-12-14 | 2024-04-25 | 2021-12-13 | 2024-04-10 |  |  | 王凯@wangkai | 李伟@liwein | 2021-12-23重新打开 |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供LX厂房电梯设计任务书 | 2021-12-14 | 2022-01-20 | 2021-12-13 | 2022-01-05 |  |  | 王凯@wangkai | 眭洪涛@suiht | 2021-12-23重新打开 |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供AR厂房电梯设计任务书 | 2021-12-14 | 2025-11-15 | 2021-12-13 | 2025-10-31 |  |  | 王凯@wangkai | 栗涛@litaoa | 2021-12-23重新打开 |  | 关闭
C-RBM---1GY-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 1GY | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2021-12-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单。 | 2021-12-15 | 2025-09-25 | 2021-12-14 | 2025-09-10 | 接口绑定后显示有误，找相关人员解决过程时间较长 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单。 | 2021-12-15 | 2022-01-06 | 2021-12-14 | 2021-12-22 | 接口绑定后显示有误，找相关人员解决过程时间较长 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单。 | 2021-12-15 | 2022-01-06 | 2021-12-14 | 2021-12-22 | 接口绑定后显示有误，找相关人员解决过程时间较长 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单。 | 2021-12-15 | 2026-1-30 | 2021-12-14 |  | 接口绑定后显示有误，找相关人员解决过程时间较长 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 打开
B-RBM-BA-1GH-02-22C1-22D1 | 作废 | B | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设计任务书 | 2021-11-15 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 未打开
C-RBM---1GG-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RBM | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）通风条件 | 2021-12-22 | 2022-01-11 | 2021-12-21 | 2021-12-27 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GS-02-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GS | 02 | 22C1 | 25E5 | 化学混合箱设计任务书 | 2022-01-08 | 2022-02-02 | 2022-01-07 | 2022-01-18 | 压力容器盖章中 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-WAI-1GG-02-22C1-22Q8 | 编制 | C | RBM | WAI | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q8 | 仪用压缩空气用气条件 | 2021-11-27 | 2022-09-07 | 2021-11-26 | 2022-08-23 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-WAC---2LT-02-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 25A1 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图. | 2021-12-09 | 4444-01-01 | 2021-12-08 | 2022-06-05 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HY---22D1-22E3 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HY | - | 22D1 | 22E3 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)仪控任务书 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 该接口重复，删除 |  | 赵晨@zhaochen | 董尘@dongchen |  |  | 未打开
B-RFH-RFH-1HH-01-22D4-22D4 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HH | 01 | 22D4 | 22D4 | 提供装卸料机设计任务书 | 2021-11-20 | 4444-01-01 | 2021-11-19 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
B-RFH-RFH-1HH-02-22D4-22D4 | 编制 | B | RFH | RFH | 1HH | 02 | 22D4 | 22D4 | 提供燃料转运装置设计任务书 | 2021-11-17 | 4444-01-01 | 2021-11-16 |  | 设备所内部接口，不需要回复 |  | 陈鹍@chenkun | 周超@zhouchao |  |  | 打开
B-EMP-BA-1HB-01-22C3-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 1HB | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供应急柴油机主贮油罐（3/4EMP101BA/EMQ101BA）接管载荷（包络值） | 2021-12-09 | 2024-05-09 | 2021-12-08 | 2024-04-24 | TC流程丢失，未分配至设计者名下，导致回复延误。 |  | 王凯@wangkai | 林达平@lindp |  |  | 关闭
B-EMP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供柴油机主贮油罐（3/4EMP/EMQ101BA）力学计算资料 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 设备接管载荷提资TC流程丢失，未分配至设计者名下，导致延误。 |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-EMP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 反馈柴油机主贮油罐（3/4EMP/EMQ101BA）力学计算结果 | 2022-03-15 | 2023-10-24 | 2022-03-14 | 2023-10-09 | 对方提资较晚，反应谱出版较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-EMP-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | B | EMP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供柴油机主贮油罐（3/4EMP/EMQ101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-10-14 | 2022-11-03 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 力学计算尚未完成。 |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-EMP-BA-1HB-01-22D4-22C3 | 编制 | B | EMP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 22C3 | 提供柴油机主贮油罐（3/4EMP/EMQ101BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-14 | 2022-11-19 | 2022-10-13 | 2022-11-04 |  |  | 陈鹍@chenkun | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供安注箱 (3/4RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2021-12-21 | 2024-01-26 | 2021-12-20 | 2024-01-11 |  |  | 李博@libo | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供安注箱 (3/4RSI001/002/003BA)力学计算资料 | 2022-01-25 | 2022-02-12 | 2022-01-24 | 2022-01-28 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁占航@yuanzh |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱 (3/4RSI001/002/003BA)接管载荷（包络值） | 2021-12-08 | 2022-01-14 | 2021-12-07 | 2021-12-30 |  |  | 王凯@wangkai | 李伟@liwein |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 反馈安注箱 (3/4RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2022-01-29 | 2024-01-26 | 2022-01-28 | 2024-01-11 | 对方未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | 编制 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 提供安注箱 (3/4RSI001/002/003BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深校核结果 | 2022-03-04 | 2022-04-17 | 2022-03-03 | 2022-04-02 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁占航@yuanzh |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供安注箱 (3/4RSI001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-07-01 | 2022-08-06 | 2022-06-30 | 2022-07-22 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁占航@yuanzh |  |  | 关闭
B-REB-BA-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（3/4REB001/002BA）接管载荷（包络值） | 2021-11-03 | 2021-11-15 | 2021-11-02 | 2021-11-06 |  |  | 王凯@wangkai | 董航@donghanga |  |  | 关闭
B-REB-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供硼酸注入箱（3/4REB001/002BA）力学计算资料 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2021-12-27 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁巍@yuanweia |  |  | 关闭
B-REB-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（3/4REB001/002BA）设计任务书 | 2021-12-10 | 2024-03-14 | 2021-12-09 | 2024-02-28 | 接口建立重复，待核实接口后发起。 |  | 李博@libo | 侯婷@houting | 2022-1-13重新打开 |  | 关闭
B-REB-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 反馈硼酸注入箱（3/4REB001/002BA）力学计算结果 | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 2022-02-17 | 2022-02-14 | 对方提资较晚，反应谱出版较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽（3/4ZBR001/008BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-01-14 | 2022-01-05 | 2021-12-30 | 此接口已完成，关闭。系统问题。 |  | 李博@libo | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 打开
B-REB-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | REB | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供硼酸注入箱（3/4REB001/002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁巍@yuanweia |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供前贮槽（3/4ZBR001/008BA)力学计算资料 | 2022-01-11 | 2022-01-27 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 上游资料单接口延误。 |  | 陈鹍@chenkun | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供前贮槽（3/4ZBR001/008BA)接管载荷（包络值） | 2022-01-05 | 2022-09-07 | 2022-01-04 | 2022-08-23 |  |  | 王凯@wangkai | 李丕陆@lipla | 2021-12-29重新打开 |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供前贮槽（3/4ZBR001/008BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-08-23 | 2022-08-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 反馈前贮槽（3/4ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2022-03-16 | 2022-04-22 | 2022-03-15 | 2022-04-07 | 对方提资较晚，反应谱出版较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RCV-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供容积控制箱(3/4RCV002BA)设计任务书 | 2021-12-24 | 2022-05-04 | 2021-12-23 | 2022-04-19 | 该接口为设备新建，未与接口人确定交换时间，且项目下发的接口手册也未包含该接口，因此延误 |  | 李博@libo | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RCV-BA-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供容积控制箱(3/4RCV002BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-17 | 2021-12-16 | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 王凯@wangkai | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
B-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供容积控制箱(3/4RCV002BA)力学计算资料 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | 2021-12-30 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 反馈容积控制箱(3/4RCV002BA)力学计算结果 | 2022-02-19 | 2022-03-08 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 对方提资较晚，反应谱出版较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RCV-BA-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供容积控制箱(3/4RCV002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-03-03 | 2022-03-30 | 2022-03-02 | 2022-03-03 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供缓冲罐(3/4ZGT001BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-07 | 2021-12-10 | 2022-03-23 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供缓冲罐(3/4ZGT001BA)接管载荷（包络值） | 2021-12-08 | 2021-12-25 | 2021-12-07 | 2021-12-10 |  |  | 王凯@wangkai | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供缓冲罐(3/4ZGT001BA)力学计算资料 | 2022-01-25 | 2022-02-13 | 2022-01-24 | 2022-01-29 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 反馈缓冲罐(3/4ZGT001BA)力学计算结果 | 2022-03-16 | 2022-08-30 | 2022-03-15 | 2022-08-15 | 对方提资较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供缓冲罐(3/4ZGT001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-09 | 2022-11-01 | 2022-10-08 | 2022-10-17 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供缓冲罐(3/4ZGT001BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | 2022-09-20 | 2022-09-27 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供衰变箱(3/4ZGT002/003/004/005BA)力学计算资料 | 2022-01-25 | 2022-03-10 | 2022-01-24 | 2022-02-23 |  |  | 陈鹍@chenkun | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1BH-02-25A1-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 提供衰变箱(3/4ZGT002/003/004/005BA)接管载荷（包络值） | 2021-12-08 | 2021-12-25 | 2021-12-07 | 2021-12-10 |  |  | 王凯@wangkai | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-02-21D3-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22D3 | 提供衰变箱(3/4ZGT002/003/004/005BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-15 | 2021-12-21 | 2022-03-31 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HJ-02-22D3-25C1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C1 | 提供衰变箱(3/4ZGT002/003/004/005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-06-07 | 2022-06-22 |  |  | 陈鹍@chenkun | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 反馈衰变箱(3/4ZGT002/003/004/005BA)力学计算结果 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 对方未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供衰变箱(3/4ZGT002/003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-08 | 2022-07-01 | 2022-06-07 | 2022-06-16 |  |  | 陈鹍@chenkun | 黄文頔@huangwd |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | RBM | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（3/4RBM003/004BA）接管载荷（包络值） | 2021-12-09 | 2021-12-24 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |  |  | 王凯@wangkai | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（3/4RBM003/004BA）设计任务书 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 设备所建立接口未告知我方，导致延误 |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
B-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供硼酸贮存箱（3/4RBM003/004BA）力学计算资料 | 2022-01-11 | 2022-06-01 | 2022-01-10 | 2022-05-17 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 反馈硼酸贮存箱（3/4RBM003/004BA）力学计算结果 | 2022-04-02 | 2024-04-06 | 2022-04-01 | 2024-03-22 | 对方提资较晚，反应谱出版较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（3/4RVD001BA）设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-09 | 2022-01-04 | 2022-03-25 | 接口打开时间过晚，而且接口内容需要较长时间审查，故接口回复滞后 |  | 叶欣楠@yexn | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供硼酸贮存箱（3/4RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-02-24 | 2024-04-16 | 2023-02-23 | 2024-04-01 | 刘迎的接口，已在处理 |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供硼酸贮存箱（3/4RBM003/004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 2023-02-23 | 2023-03-08 |  |  | 陈鹍@chenkun | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（3/4RVD001BA）接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-14 | 2021-11-04 |  |  | 王凯@wangkai | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（3/4RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-08-30 | 2022-09-15 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI003BA)设计任务书 | 2021-12-15 | 2022-11-05 | 2021-12-14 | 2022-10-21 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | B | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（3/4RVD001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-31 | 2022-12-23 | 2022-08-30 | 2022-12-08 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI003BA)力学计算资料 | 2022-01-12 | 2026-1-30 | 2022-01-11 |  | 老TC上已经完成，手动关闭 |  | 陈鹍@chenkun | 李晋@lijin |  |  | 打开
B-WAI-BA-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI003BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-04 | 2021-11-15 | 2021-11-03 | 2021-11-06 |  |  | 王凯@wangkai | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 反馈压缩空气储罐(3/4WAI003BA)力学计算结果 | 2022-03-30 | 2023-08-04 | 2022-03-29 | 2023-07-20 | 对方未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-07-05 | 2022-08-13 | 2022-07-04 | 2022-07-29 |  |  | 陈鹍@chenkun | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供压缩空气储罐(3/4WAI003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-07-02 | 2022-09-21 | 2022-07-01 | 2022-09-06 |  |  | 陈鹍@chenkun | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-CSP-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供化学添加箱（3/4CSP001BA）设计任务书 | 2021-12-10 | 2022-01-14 | 2021-12-09 | 2021-12-30 | 接口建立单号TC丢失 |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
B-CSP-BA-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供化学添加箱（3/4CSP001BA）接管载荷（包络值） | 2021-11-18 | 2021-12-02 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  |  | 王凯@wangkai | 李伟@liwein |  |  | 关闭
B-CSP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | B | CSP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供化学添加箱（3/4CSP001BA）力学计算资料 | 2022-01-11 | 2022-02-01 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 上游提资延误，导致力学提资接口延误 |  | 陈鹍@chenkun | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-CSP-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | B | CSP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供化学添加箱（3/4CSP001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-04-01 | 2022-06-04 | 2022-03-31 | 2022-05-20 | 力学计算未完成，暂无法提供。 |  | 陈鹍@chenkun | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-CSP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 反馈化学添加箱（3/4CSP001BA）力学计算结果 | 2022-03-15 | 2025-01-30 | 2022-03-14 | 2025-01-15 | 对方提资较晚，反应谱出版较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | B | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供化学添加箱（3/4CSP001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-04-01 | 2022-05-10 | 2022-03-31 | 2022-04-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽(8ZST001BA)设计任务书 | 2021-12-30 | 2023-05-03 | 2021-12-29 | 2023-04-18 | 流程丢失，没有分发到设计者，导致延误回复 |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | B | ZST | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽(8ZST001BA)接管载荷（包络值） | 2021-12-08 | 2021-12-24 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 未收到设计任务单资料单 |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-ZST-BA-2LX-01-22D3-22D2 | 作废 | B | ZST | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22D2 | 提供浓缩液接收槽(8ZST001BA)力学计算资料 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2022-02-14 |  | 删除此接口 |  | 陈鹍@chenkun | 王玉莹@wangyye |  |  | 打开
B-ZST-BA-2LX-01-22D2-22D3 | 编制 | B | ZST | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22D3 | 反馈浓缩液接收槽(8ZST001BA)力学计算结果 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 取消该接口 |  | 陈鹍@chenkun | 袁占航@yuanzh |  |  | 未打开
B-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供浓缩液接收槽(8ZST001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-08-23 | 2024-09-11 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 力学计算未返回 |  | 陈鹍@chenkun | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI029、030、031、032BA）设计任务书 | 2021-12-29 | 2023-02-18 | 2021-12-28 | 2023-02-03 | TC流程丢失，未分配至设计者名下，导致回复延误。 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI029、030、031、032BA）力学计算资料 | 2022-01-11 | 2026-1-30 | 2022-01-10 |  | 老TC上已完成接口交换，手动关闭 |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 打开
B-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 反馈压缩空气储罐（3/4WAI029、030、031、032BA）力学计算结果 | 2022-03-19 | 2023-10-24 | 2022-03-18 | 2023-10-09 | 旧TC已完成，关闭此接口 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI029、030、031、032BA）接管载荷（包络值） | 2021-12-08 | 2021-12-24 | 2021-12-07 | 2021-12-09 |  |  | 王凯@wangkai | 于婷@yuting |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HJ-02-22D1-25C1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HJ | 02 | 22D1 | 25C1 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI029、030、031、032BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-10-13 | 2022-12-24 | 2022-10-12 | 2022-12-09 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI029、030、031、032BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-13 | 2023-02-03 | 2022-10-12 | 2023-01-19 |  |  | 陈鹍@chenkun | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供加热器(8ZLT001RE)和蒸发器(8ZLT001EV)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-02-08 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 此接口已完成，关闭。 |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 打开
B-ZLT-RE-1BH-01-25A1-22D4 | 编制 | B | ZLT | RE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 提供加热器(8ZLT001RE)和蒸发器(8ZLT001EV)接管载荷（包络值） | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 由于TC故障，未及时收到资料单。 |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | B | ZLT | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器(8ZLT001RE)和蒸发器(8ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-08-23 | 2022-08-25 |  |  | 陈鹍@chenkun | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2021-12-22 | 2026-1-30 | 2021-12-21 |  |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 打开
B-WAI-BA-1BH-03-25A1-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI023/024/025/026/027/028BA）接管载荷（包络值） | 2021-12-08 | 2021-12-25 | 2021-12-07 | 2021-12-10 |  |  | 王凯@wangkai | 于婷@yuting |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-03-22N2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 03 | 22N2 | 22D3 | 反馈压缩空气储罐（3/4WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2022-03-30 | 2023-07-14 | 2022-03-29 | 2023-06-29 | 对方未提资。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-2LX-03-22D3-22N2 | 编制 | B | WAI | BA | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算资料 | 2022-02-22 | 2024-12-18 | 2022-02-21 | 2024-12-03 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HJ-03-22D3-25C1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HJ | 03 | 22D3 | 25C1 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI023/024/025/026/027/028BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-10-13 | 2022-11-04 | 2022-10-12 | 2022-10-20 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-03-22D3-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（3/4WAI023/024/025/026/027/028BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-13 | 2023-04-06 | 2022-10-12 | 2023-03-22 |  |  | 陈鹍@chenkun | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供地面水收集槽（3/4WSR001/002BA)设计任务书 | 2021-12-02 | 2022-01-03 | 2021-12-01 | 2021-12-19 |  |  | 李博@libo | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供地面水收集槽（3/4WSR001/002BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-08 |  |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-WCC-BA-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供波动箱(3/4WCC001/002BA)设计任务书 | 2021-12-30 | 2024-08-27 | 2021-12-29 | 2024-08-12 | WCC 上游输入外部接口未收到 |  | 李博@libo | 吕佳宁@lvjn |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供压缩空气储罐地面水收集槽（3/4WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-04 | 2023-03-30 | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WCC-BA-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | B | WCC | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供波动箱(3/4WCC001/002BA)接管载荷（包络值） | 2022-01-12 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 2021-12-21 | TC流程丢失，未分批到设计者名下，导致延误回复 |  | 王凯@wangkai | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-WCC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | WCC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供波动箱(3/4WCC001/002BA)力学计算资料 | 2022-01-11 | 2022-02-22 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | 上游提资延期 |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WCC-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | B | WCC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供波动箱(3/4WCC001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-06-23 | 2023-03-08 | 2022-06-22 | 2023-02-21 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WCC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | WCC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 反馈波动箱(3/4WCC001/002BA)力学计算结果 | 2022-03-19 | 2024-07-13 | 2022-03-18 | 2024-06-28 | 对方提资较晚，反应谱出版较晚。 |  | 宁庆坤@ningqk | 李晋@lijin |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(8ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-21 | 2022-01-07 | 2022-04-06 | 接口回复人收到接口较晚，故接口回复滞后 |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供波动箱(3/4WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-25 | 2022-07-29 | 2022-06-24 | 2022-07-14 |  |  | 陈鹍@chenkun | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供化学排水接收槽(8ZLT006/007/008BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-27 | 2023-03-16 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(8ZLT006/007/008BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-08 |  |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水接收槽(8ZLT006/007/008BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-02 | 2023-05-05 | 2023-03-01 | 2023-04-20 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供监测槽(8ZLT009/010BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-12 | 2022-01-18 | 2022-03-28 | 接口回复人收到接口较晚，故接口回复滞后 |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供监测槽(8ZLT009/010BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-27 | 2023-03-16 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供监测槽(8ZLT009/010BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-05 |  |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供监测槽(8ZLT009/010BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-02 | 2023-05-05 | 2023-03-01 | 2023-04-20 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(8ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-12 | 2022-01-18 | 2022-03-28 | 接口回复人收到接口较晚，故接口回复滞后 |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 提供工艺排水接收槽(8ZLT001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-27 | 2023-03-16 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(8ZLT001/002BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-08 |  |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(8ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-12 | 2022-01-05 | 2022-03-28 | 接口回复人收到接口较晚，故接口回复滞后 |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-04-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 04 | 25A1 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(8ZLT003/004/005BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-05 |  |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水接收槽(8ZLT001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-01 | 2023-05-05 | 2023-02-28 | 2023-04-20 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供地面排水接收槽(8ZLT003/004/005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-04 | 2023-03-31 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供地面排水接收槽(8ZLT003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-04 | 2023-04-08 | 2023-03-03 | 2023-03-24 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(3/4ZBR007/016BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-05-03 | 2021-12-31 | 2022-04-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(3/4ZBR007/016BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-16 | 2021-12-05 | 2021-11-15 | 2021-11-20 |  |  | 王凯@wangkai | 李丕陆@lipla |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供冷凝液监测槽(3/4ZBR005/006BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-05-03 | 2021-12-31 | 2022-04-18 | 接口延期打开，设计未收到通知，故延期回复 |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供浓缩液监测槽(3/4ZBR007/016BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-07 | 2023-04-15 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供浓缩液监测槽(3/4ZBR007/016BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝液监测槽(3/4ZBR005/006BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-17 | 2021-12-05 | 2021-11-16 | 2021-11-20 |  |  | 王凯@wangkai | 李丕陆@lipla |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供冷凝液监测槽(3/4ZBR005/006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液回收水箱(3/4FNP006BA)设计任务书 | 2021-12-02 | 2024-09-11 | 2021-12-01 | 2024-08-27 |  |  | 彭超@pengchao | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝液监测槽(3/4ZBR005/006BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-07 | 2023-04-04 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1BH-01-25A4-25E5 | 编制 | B | FNP | BA | 1BH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供废液回收水箱(3/4FNP006BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2022-01-04 | 2021-11-14 | 2021-12-20 |  |  | 王凯@wangkai | 刘卫隆@liuwl |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供废液回收水箱(3/4FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-04 | 2025-05-28 | 2023-03-03 | 2025-05-13 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1HB-01-25E5-25A4 | 编制 | B | FNP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A4 | 提供废液回收水箱(3/4FNP006BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-06-03 | 2025-01-12 | 2022-06-02 | 2024-12-28 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供膨胀水箱（3/4WNC001BA）设计任务书 | 2021-12-09 | 2022-08-13 | 2021-12-08 | 2022-07-29 | 此接口为设备新建，未与接口人确定交换时间，因此延误 |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供膨胀水箱（3/4WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-02-28 | 2023-03-18 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | WNC | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供膨胀水箱（3/4WNC001BA）接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-05 |  |  | 王凯@wangkai | 赵军军@zhaojj |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | WSD | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供冷凝水回水箱（3/4WSD001BA）设计任务书 | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 2021-12-08 | 2021-12-22 |  |  | 李博@libo | 杜广@duguang |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WNC | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供膨胀水箱（3/4WNC001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供冷凝水回水箱（3/4WSD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-03 | 2023-03-30 | 2023-03-02 | 2023-03-15 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | WSD | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供冷凝水回水箱（3/4WSD001BA）接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 2021-11-14 | 2021-12-02 |  |  | 王凯@wangkai | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
B-WSD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | WSD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水回水箱（3/4WSD001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-05-25A6-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 25A6 | 22D1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（8ZLT020BA）设计任务书 | 2021-12-23 | 2024-03-19 | 2021-12-22 | 2024-03-04 | 已完成 |  | 李博@libo | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-05-22D1-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 22D1 | 25C2 | 提供废液处理系统浓缩液槽（8ZLT020BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2022-03-05 | 2026-1-30 | 2022-03-04 |  | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-05-25A1-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 05 | 25A1 | 22D1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（8ZLT020BA）接管载荷（包络值） | 2021-11-06 | 2021-11-15 | 2021-11-05 | 2021-11-08 |  |  | 王凯@wangkai | 李男@linan |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-05-22D1-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 05 | 22D1 | 25A1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（8ZLT020BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 此接口在老TC已完成，此接口无需操作 |  | 陈鹍@chenkun | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 未打开
B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST002BA、3/4ZST003BA)设计任务书. | 2022-01-06 | 2022-04-09 | 2022-01-05 | 2022-03-25 | 接口延期打开，设计未收到通知，故延期回复 |  | 李博@libo | 王鹤飞@wanghfb | 2021-12-6重新打开 |  | 关闭
B-ZST-BA-1BH-02-25A1-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST002BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-05 |  |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-07 | 2023-03-31 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | 作废 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST002BA)设计任务书. | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2022-01-05 |  | 分公司对1916YZSTZL21D1B600已按期回复，但TC问题导致意见单出现在回文单据里 接口延期打开，设计未收到通知，故延期回复 |  | 李博@libo | 陈英初@chenycc | 2021-12-6重新打开 |  | 打开
B-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-01-11 | 2023-02-12 | 2023-01-10 | 2023-01-28 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1BH-03-25A1-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1BH | 03 | 25A1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST003BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  |  | 王凯@wangkai | 杨伟涛@yangwt |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽(ZLT502BA)设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-21 | 2022-01-07 | 2022-04-06 | 接口回复人收到接口较晚，故接口回复滞后 |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-06-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽(ZLT502BA)接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-08 |  |  | 王凯@wangkai | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽(3/4ZST003BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C2 | 提供化学排水缓冲槽(ZLT502BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水缓冲槽(ZLT502BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-07 | 2023-04-08 | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-07-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 07 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（3/4ZLT501BA）设计任务书 | 2022-01-30 | 2022-04-21 | 2022-01-07 | 2022-04-06 | 接口回复人收到接口较晚，故接口回复滞后 |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1BH-07-25A1-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1BH | 07 | 25A1 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（3/4ZLT501BA）接管载荷（包络值） | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-12 |  |  | 王凯@wangkai | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HJ-07-25E5-25C2 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HJ | 07 | 25E5 | 25C2 | 提供工艺排水缓冲槽（3/4ZLT501BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 经与分系统总师协商，接口推后打开 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水缓冲槽（3/4ZLT501BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-03-07 | 2023-04-08 | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 暂不具备打开条件 |  | 陈鹍@chenkun | 葛亚涛a@geyta |  |  | 关闭
C-NI---1JZ-01-22P2-22A4 | 编制 | C | NI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22A4 | 核岛厂房建筑作业图 | 2021-12-16 | 4444-01-01 | 2021-12-15 | 2022-09-06 |  |  | 于跃@yuyue | 马增翠@mazc |  |  | 关闭
C-WCF---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2021-10-12 | 2021-11-15 | 2021-10-11 | 2021-09-23 |  |  | 彭超@pengchao | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WCF---2LT-01-22Q1-22E3 | 作废 | C | WCF | - | 2LT | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）流程图 | 2021-09-15 | 2021-11-15 |  |  |  |  | 彭超@pengchao | 盛丽媛@shengly |  |  | 未打开
C-WCF---1GY-02-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统手册2~5章，6.1节，9.1节 | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-10-08 | 2021-09-27 |  |  | 彭超@pengchao | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WCF---2FQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-10-08 | 2021-09-27 |  |  | 彭超@pengchao | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WCF---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-10-08 | 2021-09-27 |  |  | 彭超@pengchao | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WCL---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCL | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-10-08 | 2021-09-23 |  |  | 彭超@pengchao | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
C-WCF---2FQ-01-22Q1-22C2 | 编制 | C | WCF | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 22C2 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-10-08 | 2021-10-19 |  |  | 彭超@pengchao | 盛丽媛@shengly |  |  | 关闭
C-WCL---1GY-02-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCL | - | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统手册2~5章，6.1节，9.1节 | 2021-12-23 | 2022-01-12 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | tc流程丢失 |  | 彭超@pengchao | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
C-WCW---1GY-02-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1节，9.1节 | 2021-12-23 | 2022-01-12 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | TC流程丢失。 |  | 彭超@pengchao | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
C-WCW---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书 | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 2021-10-08 | 2021-09-26 |  |  | 彭超@pengchao | 肖霄@xiaoxiaoa |  |  | 关闭
C-WOD---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）流程图 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2021-12-13 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---2LT-03-22Q8-25A2 | 编制 | C | WOD | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A2 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）流程图 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2021-09-29 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---2LT-02-22Q8-25A1 | 编制 | C | WOD | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）流程图 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2021-12-10 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WOD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）管道清单 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-12-13 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---2GQ-03-22Q8-25A2 | 编制 | C | WOD | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A2 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）管道清单 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-09-29 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）阀门清单 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-12-10 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---1GX-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WOD | - | 1GX | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）水泵设备资料 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-09-02 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---1GB-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）排水资料及地坑设置条件 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2021-12-10 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---1GB-02-22Q8-25A2 | 编制 | C | WOD | - | 1GB | 02 | 22Q8 | 25A2 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）排水资料及地坑设置条件 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2021-10-22 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---1GB-03-22Q8-25A2 | 作废 | C | WOD | - | 1GB | 03 | 22Q8 | 25A2 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）排水资料及地坑设置条件 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-12-02 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 打开
C-WOD---1GD-02-22Q8-25B1 | 编制 | C | WOD | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25B1 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）水泵用电条件 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）水泵用电条件 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）仪控资料 | 2022-02-23 | 2021-12-20 | 2022-02-22 | 2021-09-02 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-WOD---1GY-01-22Q8-25B3 | 编制 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）仪控资料 | 2022-02-23 | 2021-12-20 | 2022-02-22 | 2021-12-10 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb | 新增 |  | 关闭
C-CCV-NI-1GF-01-22Q7-22B2 | 编制 | C | CCV | NI | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B2 | 安全壳内正常运行环境范围：温度、压力、湿度 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 2021-10-18 | 2021-10-07 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-FDP---1GD-03-22Q8-25B2 | 编制 | C | FDP | - | 1GD | 03 | 22Q8 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料。 | 2021-08-14 | 2021-12-20 | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用电资料。 | 2021-08-14 | 2021-12-20 | 2021-08-13 | 2021-08-10 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 柴油发电机厂房消防系统(FDP)仪控资料 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2021-12-21 | 2021-12-30 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-12-10 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FDP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单。 | 2021-08-14 | 2021-12-20 | 2021-08-13 | 2021-08-16 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---2FQ-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FDP | - | 2FQ | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单。 | 2021-08-14 | 2021-12-20 | 2021-08-13 | 2021-08-18 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---2GQ-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FDP | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单。 | 2021-08-14 | 2021-12-20 | 2021-08-13 | 2021-08-18 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---2LT-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FDP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图。 | 2021-08-11 | 2024-07-06 | 2021-08-10 | 2024-06-21 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FDP---2LT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FDP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图。 | 2021-09-03 | 2026-1-30 | 2021-09-02 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 打开
C-WSS-NI-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSS | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分）。 | 2021-11-04 | 2026-1-30 | 2021-11-03 |  |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 打开
C-FDP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图。 | 2021-08-11 | 2021-12-20 | 2021-08-10 | 2021-08-18 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSS | NI | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分）。 | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2021-11-03 | 2021-09-15 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GG-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSS | NI | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2021-11-27 | 2021-12-20 | 2021-11-26 | 2021-12-10 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSS | NI | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分）。 | 2022-02-23 | 2021-12-20 | 2022-02-22 | 2021-09-01 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSS | NI | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分）。 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-09-10 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2FQ-04-22Q8-25B3 | 编制 | C | WSS | NI | 2FQ | 04 | 22Q8 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分）。 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-09-10 | 2021-09-27 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2GQ-02-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSS | NI | 2GQ | 02 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分）。 | 2021-12-22 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-09-22 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2GQ-01-22Q8-25B3 | 编制 | C | WSS | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分）。 | 2021-12-22 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSS | NI | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分）。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-09-06 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2GQ-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSS | NI | 2GQ | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单（核岛部分）。 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 接口文件丢失 |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WSS | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电站污水系统(WSS)流程图（核岛部分）。 | 2021-09-19 | 2022-09-13 | 2021-09-18 | 2022-08-29 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FEP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统仪控任务书。 | 2021-08-27 | 2021-12-20 | 2021-08-26 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---1GS-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FEP | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统阀门清单 | 2021-09-14 | 2022-02-08 | 2021-09-13 | 2022-01-24 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---1GY-02-22Q8-22R5 | 编制 | C | FEP | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22R5 | 提供电气厂房消防系统（FEP）仪控任务书。 | 2022-06-21 | 2026-1-30 | 2022-06-20 |  |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 打开
C-FEP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FEP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）管道清单。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-09-16 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | FEP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统流程图。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-09-16 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---2LT-01-22Q8-22R5 | 作废 | C | FEP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供电气厂房消防系统（FEP）流程图。 | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 2022-10-18 |  |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 打开
C-FGP---1GS-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FGP | - | 1GS | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统阀门清单 | 2021-09-14 | 2022-02-08 | 2021-09-13 | 2022-01-24 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FGP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FGP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统仪控任务书。 | 2021-07-29 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-08-05 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FEP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FEP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统流程图。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FGP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FGP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单。 | 2021-07-24 | 2022-09-13 | 2021-07-23 | 2022-08-29 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FGP---1GY-02-22Q8-22R5 | 编制 | C | FGP | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22R5 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书。 | 2023-02-22 | 2024-01-19 | 2023-02-21 | 2024-01-04 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FGP---2LT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FGP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图。 | 2023-02-22 | 2024-01-19 | 2023-02-21 | 2024-01-04 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FGP---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | FGP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统流程图。 | 2021-07-29 | 2022-09-14 | 2021-07-28 | 2022-08-30 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FNP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料。 | 2021-12-22 | 2022-09-24 | 2021-12-21 | 2022-09-09 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FGP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FGP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统流程图。 | 2021-07-29 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-08-05 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FNP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）用电资料。 | 2021-12-22 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-08-25 | TC流程丢失 |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）仪控任务书。 | 2021-07-10 | 2021-12-20 | 2021-07-09 | 2021-08-25 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---1ST-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FNP | - | 1ST | 01 | 22Q8 | 22R5 | 核岛消防系统(FNP)仪控资料 | 2021-07-16 | 2026-1-30 | 2021-07-15 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 打开
C-FNP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FNP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-22 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---2LT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 核岛消防系统(FNP)流程图 | 2021-07-16 | 2026-1-30 | 2021-07-15 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 打开
C-FNP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FNP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单。 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2021-08-18 | 2021-08-26 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图。 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2021-08-18 | 2021-08-25 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | FNP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图。 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2021-08-18 | 2021-08-26 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP---1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | FNP | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-22 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FNP-RVD-1SX-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | FNP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 21D3 | 核岛消防系统FNP消防排水接口资料 | 2021-08-27 | 2022-08-06 | 2021-08-26 | 2022-07-22 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FSP---1GY-02-22Q8-22R5 | 编制 | C | FSP | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22R5 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书。 | 2021-07-10 | 2026-1-30 | 2021-07-09 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 打开
C-FSP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FSP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-12-10 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FSP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）仪控任务书。 | 2021-07-10 | 2021-12-20 | 2021-07-09 | 2021-08-25 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FSP---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图。 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2021-08-18 | 2021-09-13 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FSP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FSP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2023-02-22 | 2026-1-30 | 2023-02-21 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 打开
C-FSP---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图。 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2021-08-18 | 2021-08-25 |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 关闭
C-FSP---2LT-03-22Q8-22R5 | 编制 | C | FSP | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22R5 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图。 | 2021-08-19 | 2026-1-30 | 2021-08-18 |  |  |  | 彭超@pengchao | 李贺强@lihqa |  |  | 打开
C-FWD---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FWD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图。 | 2023-02-18 | 2023-03-14 | 2023-02-17 | 2023-02-27 |  |  | 彭超@pengchao | 张进@zhangjinc |  |  | 关闭
C-FWD---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FWD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单。 | 2023-02-18 | 2023-03-14 | 2023-02-17 | 2023-02-27 |  |  | 彭超@pengchao | 张进@zhangjinc |  |  | 关闭
C-FWD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单。 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 张进@zhangjinc |  |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 核岛消防水生产系统用电资料 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---1GG-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | FWP | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2021-08-24 | 2021-12-20 | 2021-08-23 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书。 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FWP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图。 | 2021-09-09 | 2022-09-14 | 2021-09-08 | 2022-08-30 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | FWP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单。 | 2021-09-09 | 2022-09-14 | 2021-09-08 | 2022-08-30 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单。 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-09-26 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 打开
C-FWP---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWP | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图。 | 2021-09-09 | 2021-12-20 | 2021-09-08 | 2021-08-31 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---2PO-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供消防泵设计任务书 | 2021-09-02 | 2025-11-06 | 2021-09-01 | 2025-10-22 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-CSP---2PO-02-22C1-22C2 | 编制 | C | CSP | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 化学添加剂泵设计任务书 | 2021-07-07 | 2026-1-30 | 2021-07-06 |  |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 打开
C-FWP-WPW-1GG-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | WPW | 1GG | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）供水需求（工作压力、流量）。 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-09-10 | 2021-09-14 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2021-10-09 | 2021-12-20 | 2021-10-08 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2021-10-09 | 2021-12-20 | 2021-10-08 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | CSP | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 安喷泵对设备冷却水的需求，包括流量，设备额定流量下的流阻。 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-09-13 |  |  | 李博@libo | 杨理烽@yanglf |  |  | 关闭
C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-CSP-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CSP | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）接口流程图；提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-09-28 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 陆松@lusong |  |  | 关闭
C-CSV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图。 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-11-24 | 2021-11-30 |  |  | 李博@libo | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图。 | 2021-06-30 | 2021-12-20 | 2021-06-29 | 2021-07-09 |  |  | 李博@libo | 陆松@lusong |  |  | 关闭
C-CUP---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CUP | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的运行流量 | 2021-06-30 | 2021-12-20 | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  |  | 李博@libo | 陆松@lusong |  |  | 关闭
C-CUP-NI-1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CUP | NI | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 2021-07-23 | 2021-12-20 | 2021-07-22 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 陆松@lusong |  |  | 关闭
C-FSP-SX-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | FSP | SX | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-12-11 | 2022-01-07 | 2021-12-10 | 2021-12-23 |  |  | 李博@libo | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-FEP-LX-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | FEP | LX | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 电气厂房（LX）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-11-26 | 2022-03-15 | 2021-11-25 | 2022-02-28 |  |  | 李博@libo | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-NB---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NB | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 反应堆厂房（NB）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-22 |  |  | 李博@libo | 陆松@lusong |  |  | 关闭
C-NB---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | NB | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供各厂房通风的高效过滤器效率 | 2021-06-29 | 2021-12-20 | 2021-06-28 | 2021-06-18 |  |  | 李博@libo | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-NB-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | NB | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供反应堆厂房通风系统排水条件 | 2021-07-13 | 2021-12-20 | 2021-07-12 | 2021-08-11 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-NF---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NF | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 燃料厂房（NF）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-10-01 | 2022-01-06 | 2021-09-30 | 2021-12-22 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-NI---1GF-04-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房在发生燃料操作事故后，低流量通风和碘过滤系统的启动时间以及该时间的确定依据。燃料厂房事故工况下通风流量（m3/h）；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-09-28 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B6 | 主控室事故通风系统的有关描述；主控室事故第一和第二取风口位置（描述以及CAD图）；事故情况下的新风量、循环过滤风量；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-09-18 |  |  | 李博@libo | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B4 | 核辅助厂房通风正常排气流量（m3/h）。 | 2021-07-23 | 2021-12-20 | 2021-07-22 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-NI---1GF-05-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 05 | 22Q7 | 22B6 | 主控室自由容积；主控室通风区域体积；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率；事故情况下的新风量. | 2021-12-21 | 2026-1-30 | 2021-12-20 |  |  |  | 李博@libo | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-NI---1GF-06-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 06 | 22Q7 | 22B4 | 燃料厂房正常工况下通风流量（m3/h） | 2021-09-28 | 2021-12-20 | 2021-09-27 | 2021-09-28 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-PCS---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | C | PCS | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）换热器设备设计任务书。 | 2021-09-08 | 2021-12-20 | 2021-09-07 | 2021-12-10 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-NX---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NX | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 核辅助厂房（NX）活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标。 | 2021-07-01 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-09-13 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-PCS---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2021-12-14 | 2022-09-24 | 2021-12-13 | 2022-09-09 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书。 | 2021-09-10 | 2021-12-20 | 2021-09-09 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 打开
C-PCS---2FQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单。 | 2021-09-23 | 2021-12-20 | 2021-09-22 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2FQ-02-22C1-22C2 | 编制 | C | PCS | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图。 | 2021-09-18 | 2022-01-05 | 2021-09-17 | 2021-12-21 | 接口B版2021.11.29发出，接口2021.12.13已经回复 |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图。 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-12-10 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-PCS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供PCS管道清单 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-09-10 | 2021-10-18 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 打开
C-PCS---2LT-03-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2021-09-24 | 2021-12-20 | 2021-09-23 | 2021-11-18 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-WCD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WCD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单。 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-09-22 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-NI---1GD-01-22Q8-25B1 | 编制 | C | NI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 核岛卫生间电热水器用电资料 | 2021-12-14 | 2022-09-08 | 2021-12-13 | 2022-08-24 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WCD---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WCD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-09-03 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2022-02-15 | 2021-12-20 | 2022-02-14 | 2021-12-08 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WCD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单。 | 2021-08-11 | 2021-12-20 | 2021-08-10 | 2021-08-13 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WND | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单。 | 2021-08-07 | 2022-09-14 | 2021-08-06 | 2022-08-30 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-02-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 提供常规岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-02-15 | 2021-12-20 | 2022-02-14 | 2021-12-08 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单。 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-09-22 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2021-08-14 | 2022-12-23 | 2021-08-13 | 2022-12-08 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND-WDP-1SS-02-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 提供核岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-02-15 | 2021-12-20 | 2022-02-14 | 2021-12-08 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND-WDP-1SS-01-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 提供核岛除盐水分配系统流程图 | 2022-02-08 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2021-12-08 |  |  | 彭超@pengchao | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单（核岛部分）。 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-09-30 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---1SY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 1SY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书。 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | TC流程丢失 |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）。 | 2021-12-23 | 2022-09-14 | 2021-12-22 | 2022-08-30 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单（核岛部分）。 | 2021-08-26 | 2022-09-14 | 2021-08-25 | 2022-08-30 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）。 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | TC流程丢失 |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FEP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供电气厂房消防系统（FEP）柴油发电机加载资料。 | 2021-09-13 | 2022-01-28 | 2021-09-12 | 2022-01-13 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FEP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供电气厂房消防系统（FEP）用电资料。 | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2021-11-03 | 2021-09-27 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---1GD-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FEP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房消防系统（FEP）用电资料。 | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2021-11-03 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---2GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FEP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）管道清单。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-10-08 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FEP---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FEP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供电气厂房消防系统（FEP）系统流程图。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-10-08 |  |  | 彭超@pengchao | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-25B1 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 核岛消防水生产系统用电资料 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-09-07 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP-WRW-1GG-02-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | WRW | 1GG | 02 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）供水需求（工作压力、流量）。 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-09-10 | 2021-09-14 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | FWP系统用电及应急柴油发电机组加载资料 | 2022-07-21 | 2023-07-04 | 2022-07-20 | 2023-06-19 | 缺少上游设计输入资料，于2022.07.20打开接口传递资料 |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---1GY-01-22Q8-25B2 | 编制 | C | FWP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书。 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-09-06 |  |  | 彭超@pengchao | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-NR---1SD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | NR | - | 1SD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供运行服务厂房（NR）淋浴间电加热器用电资料。 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 马国建@magj |  |  | 关闭
B-WEC-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | 编制 | B | WEC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 提供冷冻水罐WEC001BA设计任务书. | 2021-09-01 | 2026-1-30 | 2021-08-31 |  |  |  | 王幽雁@wangyy | 孙兰飞@sunlf |  |  | 打开
C-RND---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | RND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）用电条件。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-08-25 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-RND---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | RND | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛氮气分配系统(RND)通风条件 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-02 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-RND---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）仪控任务书。 | 2021-08-17 | 2022-02-11 | 2021-08-16 | 2022-01-27 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-RND---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | RND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）阀门清单。 | 2021-09-14 | 2022-02-04 | 2021-09-13 | 2022-01-20 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-RND---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛氮气分配系统（RND）管道清单。 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2021-08-18 | 2021-08-25 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图。 | 2021-08-25 | 2021-12-20 | 2021-08-24 | 2021-12-18 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图。 | 2021-08-25 | 2021-12-20 | 2021-08-24 | 2021-08-25 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-RND---2GQ-02-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22E2 | 提供RND管道清单 | 2021-08-25 | 2021-12-20 | 2021-08-24 | 2021-12-18 |  |  | 李博@libo | 鲁陈林@lucl |  |  | 关闭
C-WAC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）用电条件。 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-18 | 2021-10-31 | WCV系统提资有变化 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）仪控任务书。 | 2021-11-23 | 2022-02-13 | 2021-11-22 | 2022-01-29 | WCV系统提资有变化 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）阀门清单 | 2021-11-17 | 2022-02-13 | 2021-11-16 | 2022-01-29 | WCV系统提资有变化 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAC---2LT-03-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAC | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 22E3 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图。 | 2021-12-03 | 2022-02-13 | 2021-12-02 | 2022-01-29 | WCV系统提资有变化 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAC---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图. | 2021-12-09 | 2022-02-13 | 2021-12-08 | 2022-01-29 | WCV系统提资有变化 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WAC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WAC对WND的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WAC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-12-01 | 2022-02-13 | 2021-11-30 | 2022-01-29 | WCV系统提资有变化 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAI---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAI | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单。 | 2021-10-10 | 2022-09-05 | 2021-10-09 | 2022-08-21 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 打开
C-WAC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WAC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WAC系统排水要求 | 2021-11-30 | 2022-02-13 | 2021-11-29 | 2022-01-29 | WCV系统提资有变化 |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAI---1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAI | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WAI系统安全壳隔离信息 | 2021-11-19 | 2026-1-30 | 2021-11-18 |  |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 打开
C-WAI---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAI | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图及仪控任务书 | 2021-11-12 | 2021-12-20 | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WAP---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）用电条件。 | 2021-09-03 | 2021-12-20 | 2021-09-02 | 2021-09-27 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WAP---1GD-01-22Q8-25B1 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）用电条件。 | 2021-09-03 | 2021-12-20 | 2021-09-02 | 2021-09-30 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WAP---1GN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WAP | - | 1GN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供应急空压机房通风空调要求。 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-10-19 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书。 | 2021-09-10 | 2021-12-20 | 2021-09-09 | 2021-10-19 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2021-09-07 | 2022-02-13 | 2021-09-06 | 2022-01-29 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WAP---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）流程图。 | 2021-08-28 | 2022-09-13 | 2021-08-27 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WAP---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单。 | 2021-08-28 | 2022-09-13 | 2021-08-27 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WAS---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书。 | 2021-08-27 | 2022-02-26 | 2021-08-26 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAS---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单。 | 2021-08-28 | 2022-09-13 | 2021-08-27 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAS---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-11-08 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAS-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAS | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WAS系统安全壳隔离信息 | 2022-01-28 | 2025-09-25 | 2022-01-27 | 2025-09-10 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAS---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图。 | 2021-08-27 | 2021-12-20 | 2021-08-26 | 2021-10-27 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAS---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图 | 2021-08-28 | 2022-09-13 | 2021-08-27 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WEC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WEC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）用电条件。 | 2021-11-04 | 2022-02-26 | 2021-11-03 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 李延亮@liylg |  |  | 关闭
C-WEC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WEC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）仪控任务书及流程图。 | 2021-08-31 | 2022-02-26 | 2021-08-30 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WEC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）阀门清单。 | 2021-09-18 | 2022-02-26 | 2021-09-17 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WEC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供电气厂房冷冻水系统(WEC)通风条件。 | 2021-08-31 | 2022-02-26 | 2021-08-30 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WEC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）管道清单。 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-10-27 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC-EES-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WEC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供WEC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2021-11-04 | 2022-02-26 | 2021-11-03 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WEC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图。 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-10-27 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WEC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WEC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WEC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-09-03 | 2022-02-26 | 2021-09-02 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WEC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格、局部阻力）。 | 2021-09-02 | 2022-02-26 | 2021-09-01 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WEC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-11-30 | 2022-02-26 | 2021-11-29 | 2022-02-11 | tc故障，未收到传递单 |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WEC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WEC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 2021-12-09 | 2022-02-26 | 2021-12-08 | 2022-02-11 |  |  | 李博@libo | 111@1112311 |  |  | 关闭
C-WNC---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件。 | 2021-09-13 | 2021-12-20 | 2021-09-12 | 2021-11-01 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件。 | 2021-09-13 | 2021-12-20 | 2021-09-12 | 2021-10-28 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2021-09-03 | 2021-12-20 | 2021-09-02 | 2021-09-15 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2021-07-20 | 2022-01-20 | 2021-06-22 | 2022-01-05 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2021-07-20 | 2022-01-25 | 2021-06-22 | 2022-01-10 | TC故障，未成功分发。 |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2021-12-20 | 2023-05-26 | 2021-11-23 | 2023-05-11 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-03-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-23 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-02-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2021-07-20 | 2023-01-18 | 2021-06-23 | 2023-01-03 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | 编制 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2021-07-30 | 2021-12-20 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-22 | 2021-08-05 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-05 | 2021-08-13 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-28 | 2021-09-26 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-CLM-ZS-1BH-01-22C3-22D1 | 编制 | C | CLM | ZS | 1BH | 01 | 22C3 | 22D1 | 提供人员闸门、应急闸门初步设计任务书 | 2021-11-13 | 2021-12-24 | 2021-11-12 | 2021-12-09 |  |  | 王凯@wangkai | 李晋@lijin |  |  | 关闭
C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料。提供ZST系统所需冷冻水流量、设备代号、负荷、系统流程图。 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-11-26 | 2021-09-27 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-28 | 2021-07-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-CLM-ZS-1BH-02-22C3-22D1 | 编制 | C | CLM | ZS | 1BH | 02 | 22C3 | 22D1 | 提供设备闸门初步设计任务书 | 2021-11-06 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2021-11-17 |  |  | 王凯@wangkai | 李晋@lijin |  |  | 关闭
C-RFH-RFH-1HF-01-22D4-22B2 | 编制 | C | RFH | RFH | 1HF | 01 | 22D4 | 22B2 | 提供燃料转运通道热工水力任务书 | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  |  | 老TC上已完成该接口交换，此接口无需操作 |  | 陈鹍@chenkun | 李晋@lijin |  |  | 未打开
C-WES---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供WES管道清单 | 2022-01-30 | 2021-12-20 | 2022-01-29 | 2021-12-13 |  |  | 彭超@pengchao | 李娜b@linab |  |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q1-22E3 | 作废 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、流程图、系统手册2-5章。 | 2021-09-30 | 2021-12-20 | 2021-10-21 | 2021-11-05 |  |  | 李博@libo | 李娜b@linab |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-01-22Q1-22C1 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q1 | 22C1 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2021-11-18 | 2021-12-20 | 2021-11-17 | 2021-09-27 |  |  | 彭超@pengchao | 李娜b@linab |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-02-22Q1-22C1 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q1 | 22C1 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 2021-11-18 | 2024-04-02 | 2021-11-17 | 2024-03-18 |  |  | 彭超@pengchao | 李娜b@linab |  |  | 关闭
C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2021-07-20 | 2025-08-13 | 2021-06-23 | 2025-07-29 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-24 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WSD---1GY-01-22C3-22E3 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图。 | 2021-07-03 | 2021-12-20 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  | 李博@libo | 杜广@duguang |  |  | 关闭
C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供常规岛废液排放系统(QB厂房)（WQB）阀门清单。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-11 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WSD---1GY-02-22C3-22E3 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 02 | 22C3 | 22E3 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书 | 2021-06-24 | 2022-01-25 | 2021-06-23 | 2022-01-10 |  |  | 李博@libo | 杜广@duguang |  |  | 关闭
C-WSD---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | WSD | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-16 |  |  | 李博@libo | 杜广@duguang |  |  | 关闭
C-WSD-WCC-1BG-01-22C3-22C1 | 编制 | C | WSD | WCC | 1BG | 01 | 22C3 | 22C1 | 辅助蒸汽分配系统IRA冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2021-07-29 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-08-05 |  |  | 李博@libo | 杜广@duguang |  |  | 关闭
C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | 编制 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供放射性废水回收系统（WSR）通风条件。 | 2022-02-22 | 2022-09-15 | 2022-02-21 | 2022-08-31 | 缺少上游输入，暂无法打开 |  | 李博@libo | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 关闭
C-ZBR---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZBR | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件。 | 2022-01-20 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2021-07-15 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZBR | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GB-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | - | 1GB | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供ZBR系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-27 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2FQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2021-10-20 | 2025-08-21 | 2021-09-13 | 2025-08-06 | 该接口资料单未分发至辐射监测专业。 |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书。 | 2021-09-20 | 2025-08-07 | 2021-09-13 | 2025-07-23 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-27 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2LT-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-07-15 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2FQ-02-21D3-22C2 | 编制 | C | ZBR | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-11 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2LT-04-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 04 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2022-01-20 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2LT-02-21D3-22C2 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2022-01-20 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2LT-06-21D3-22C5 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 06 | 21D3 | 22C5 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2022-01-20 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-01-21D3-22B6 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-08-26 | 2021-11-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR---2LT-05-21D3-22E3 | 编制 | C | ZBR | - | 2LT | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图。 | 2022-01-20 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-02-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 除气塔的处理能力、ZBR系统进入ZGT系统缓冲槽的排气流流量、ZBR系统除气塔碘的移出因子、ZBR系统除气塔数量。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-03-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 03 | 21D3 | 22B4 | 每个燃料循环ZBR系统处理的一回路冷却剂水量；硼回收系统（ZBR）对主回路水的最大处理量。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-04-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 04 | 21D3 | 22B4 | 浓缩液过滤器的流量、过滤器的效率、过滤器芯子体积和芯子使用寿期。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-06-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 06 | 21D3 | 22B4 | 硼回收系统（ZBR）前贮槽的气相体积。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-07-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 07 | 21D3 | 22B4 | 前贮槽、冷凝液监测槽和浓缩液监测槽的体积。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-05 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-05-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 05 | 21D3 | 22B4 | 排气冷凝器（ZBR001CS）的处理能力和体积。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-09-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 09 | 21D3 | 22B4 | 通过前过滤器的流量；前过滤器的效率、过滤器芯子体积和芯子使用寿期。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-08-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 08 | 21D3 | 22B4 | 树脂滞留过滤器的流量、过滤器的效率、过滤器芯子体积和芯子使用寿期。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-05 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-11-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 11 | 21D3 | 22B4 | 阴床除盐器净化流量、除盐器净化效率、树脂体积和树脂使用寿期。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-12-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 12 | 21D3 | 22B4 | 蒸发器入口流量；蒸发器再循环回路中浓缩液的体积；为了达到浓缩液的最大硼浓度，所需要处理的冷却剂的体积；蒸发器的去污因子。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-1GF-10-21D3-22B4 | 编制 | C | ZBR | NI | 1GF | 10 | 21D3 | 22B4 | 阳床除盐器、混床除盐器的净化流量、净化效率、树脂体积和树脂使用寿期。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-24 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-22 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-07-14 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供硼回收系统（ZBR）设备冷却水的要求。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-08-04 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需压缩空气接口。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-14 | 2021-09-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）仪表用压缩空气接口。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-29 | 2021-10-08 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZGT---1GB-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供ZGT系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-25 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZBR-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需除盐水接口、接口管道阀门编号、流程图接口坐标。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-08 | 2021-09-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZBR-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-28 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-ZGT---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZGT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-09-10 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废气处理系统的工艺方案及与福清5、6号机组工艺方案相比的处理工艺变化情况 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-12 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-29 | 2021-09-22 | 该接口资料单未分发至辐射监测专业。 |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZGT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZGT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-12 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZGT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书。 | 2021-07-20 | 2022-01-11 | 2021-06-29 | 2021-12-27 | TC流程丢失 |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---2LT-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-29 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-27 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---2FQ-02-21D3-22C3 | 编制 | C | ZGT | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT---2LT-03-21D3-22E3 | 编制 | C | ZGT | - | 2LT | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-29 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT-RS-1GS-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZGT | RS | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）电加热器设计任务书 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-24 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废气处理系统（ZGT）用气资料（用气房间、用气量、用气频率、接口形式等） | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-29 | 2021-10-08 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZGT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-08-04 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张川@zhangchuan |  |  | 关闭
C-ZLD---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-23 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-24 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2021-07-15 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供ZLT系统过滤器及除盐器参数，包括：额定流量，芯子体积、过滤效率、运行时间、针对核素种类和去污因子。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GB-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供ZLT系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-22 | 2021-06-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2021-08-12 | 2021-06-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与福清5、6号机组工艺方案相比的变化情况 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2021-08-12 | 2021-06-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2022-02-20 | 2026-1-30 | 2021-11-23 |  |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 打开
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 该接口资料单未分发至辐射监测专业。 |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2021-12-14 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-02-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2022-02-20 | 2026-1-30 | 2021-11-23 |  |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 打开
C-ZLT---2LY-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2022-02-20 | 2026-1-30 | 2022-01-26 |  |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 打开
C-ZLT---2LT-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2022-01-26 | 2021-06-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2022-01-26 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-17 | 2021-08-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2021-06-20 | 2026-1-30 | 2021-06-16 |  |  |  | 李博@libo | 杨梦倩@yangmq |  |  | 打开
C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口、接口管道阀门编号、流程图接口坐标。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-05 | 2021-08-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-WAS-1GG-02-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAS | 1GG | 02 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-28 | 2021-09-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | 编制 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---1GB-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-23 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZLT-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-06-28 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | 编制 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-08-05 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | 编制 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZST）通风条件。 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 孙煜伟@sunyw |  |  | 关闭
C-TSM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图。 | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 2021-11-09 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-TSM-NI-1GG-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 1GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2021-08-25 | 2021-12-20 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-TSM-NI-2GQ-01-22C3-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 2GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-07 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-TSM-RND-1GG-01-22C3-22Q8 | 编制 | C | TSM | RND | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q8 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2021-08-01 | 2021-12-20 | 2021-07-31 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-TTB---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TTB | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-22C4-22Q7 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 22C4 | 22Q7 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件。 | 2021-07-06 | 2026-1-30 | 2021-07-05 |  |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 打开
C-TTB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书。 | 2021-07-22 | 2021-12-20 | 2021-07-21 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TTB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单。 | 2021-08-04 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供TTB管道清单 | 2021-07-06 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 2021-08-04 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-07-08 | 2021-12-20 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 2021-08-04 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-07-07 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 打开
C-TTB-DI-1GS-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 2021-07-03 | 2024-05-11 | 2021-07-02 | 2024-04-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TTB | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需氮气条件 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2021-07-08 | 2021-12-20 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TTB | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-08-14 | 2021-12-20 | 2021-08-13 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-TTB-WDP-1GJ-01-22C1-22Q3 | 编制 | C | TTB | WDP | 1GJ | 01 | 22C1 | 22Q3 | 单堆蒸汽发生器的蒸汽量和排污量，并请明确是否设置排污水回收系统 | 2021-08-06 | 2021-12-20 | 2021-08-05 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-02 | 2021-12-20 | 2021-07-01 | 2021-07-06 |  |  | 李博@libo | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCL-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCL | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 李博@libo | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VCF-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCF | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图。 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-09-22 |  |  | 李博@libo | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-02 | 2021-12-20 | 2021-07-01 | 2021-07-08 |  |  | 李博@libo | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料。 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VCP-WCC-1GG-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | VCP | WCC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22C1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2021-07-30 | 2021-12-20 | 2021-07-29 | 2021-08-06 |  |  | 李博@libo | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图。 | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 2021-05-07 | 2021-05-11 |  |  | 李博@libo | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VCR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）仪控任务书,流程图。 | 2021-06-25 | 2021-12-20 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  |  | 李博@libo | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VCR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VCR---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCR | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCR系统冷冻水接口(含反应堆运行时冬夏季盘管负荷、反应堆冷停堆时盘管负荷）、流量、盘管代号、VCR系统流程图 | 2021-07-09 | 2021-12-20 | 2021-07-08 | 2021-09-02 |  |  | 李博@libo | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料，SBO电源用电资料及加载要求。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 刘文宇@liuwyb |  |  | 关闭
C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图。 | 2021-07-10 | 2022-02-10 | 2021-07-09 | 2022-01-26 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-07 | 2021-12-20 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 李博@libo | 刘文宇@liuwyb |  |  | 关闭
C-VEB-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-24 |  |  | 李博@libo | 刘文宇@liuwyb |  |  | 关闭
C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料，包括冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，VEB系统流程图 | 2021-09-15 | 2021-12-20 | 2021-09-14 | 2021-09-22 |  |  | 李博@libo | 刘文宇@liuwyb |  |  | 关闭
C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-02 | 2021-12-20 | 2021-07-01 | 2021-07-08 |  |  | 李博@libo | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料，SBO电源用电资料及加载要求。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图。 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-09-10 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 林兆娣@linzd |  |  | 关闭
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 林兆娣@linzd |  |  | 关闭
C-VEC-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 李博@libo | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2021-09-15 | 2021-12-20 | 2021-09-14 | 2021-09-17 |  |  | 李博@libo | 林兆娣@linzd |  |  | 关闭
C-VEE-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-01-30 | 2021-12-20 |  | 2021-12-06 |  |  | 李博@libo | 林兆娣@linzd |  |  | 关闭
C-VES---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）用电资料。 | 2021-09-08 | 2022-09-07 | 2021-09-07 | 2022-08-23 |  |  | 李博@libo | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VEW---1NT-01-22Q6-22R1 | 编制 | C | VEW | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R1 | VEW系统应急柴油机加载资料 | 2021-09-13 | 2022-02-05 | 2021-09-12 | 2022-01-21 |  |  | 李博@libo | 朱晏琳@zhuyl |  |  | 关闭
C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图。 | 2021-09-08 | 2021-12-20 | 2021-09-07 | 2021-11-09 |  |  | 李博@libo | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-10-25 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图。 | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2021-11-15 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFL-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | VFL | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供燃料厂房通风系统（VFL）排水条件 | 2021-09-24 | 2021-12-20 | 2021-09-23 | 2021-09-27 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFL-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFL | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 2021-10-26 | 2021-09-30 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFL-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2022-02-12 | 2021-12-20 | 2022-02-11 | 2021-10-11 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）冷冻水资料。VFL系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2021-09-24 | 2021-12-20 | 2021-09-23 | 2021-09-22 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VFR---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFR | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供消防泵房通风系统(VFR)冷冻水资料和流程图 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-10-28 |  |  | 李博@libo | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VMO---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷。 | 2021-10-13 | 2021-12-20 | 2021-10-12 | 2021-11-22 |  |  | 李博@libo | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）用电资料。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-10-22 |  |  | 李博@libo | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图。 | 2021-06-29 | 2021-12-20 | 2021-06-28 | 2021-07-05 |  |  | 李博@libo | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VNA---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）冷冻水资料。VNA系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2021-07-03 | 2021-12-20 | 2021-07-02 | 2021-07-29 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）仪控任务书,流程图。 | 2021-12-26 | 2022-01-14 | 2021-12-25 | 2021-12-30 |  |  | 李博@libo | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VNA-WEC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WEC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-08-25 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VNA-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | VNA | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2021-06-26 | 2021-12-20 | 2021-06-25 | 2021-07-05 |  |  | 李博@libo | 杜文学@duwxa |  |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-19 | 2021-07-05 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VRW---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-07 | 2021-12-20 | 2021-07-06 | 2021-07-05 |  |  | 李博@libo | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-VNA-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VNA | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口。提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料. | 2021-07-08 | 2021-12-20 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  |  | 李博@libo | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VRW-RVD-1NS-01-22Q7-21D3 | 编制 | C | VRW | RVD | 1NS | 01 | 22Q7 | 21D3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-19 |  |  | 李博@libo | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-VRW-WWC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）冷冻水资料。提供VRW系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图。 | 2022-01-05 | 2021-12-20 | 2022-01-04 | 2021-09-27 |  |  | 李博@libo | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-WCC---1GD-02-22C1-22R1 | 编制 | C | WCC | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R1 | 提供设备冷却水系统（WCC）用电条件。 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-02-14 | 2022-03-02 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | WCC | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 2022-02-12 | 2022-03-15 | 2022-02-11 | 2022-01-21 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---1GD-03-22C1-22R2 | 编制 | C | WCC | - | 1GD | 03 | 22C1 | 22R2 | 提供设备冷却水系统（WCC）用电条件。 | 2022-02-15 | 2022-02-26 | 2022-02-14 | 2022-02-11 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | WCC | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供设备冷却水泵设计任务书。 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书。 | 2021-12-23 | 2022-03-03 | 2021-12-22 | 2022-02-16 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | WCC | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供设备冷却水系统(WCC)通风条件。 | 2022-01-30 | 2026-1-30 | 2022-01-29 |  | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 打开
C-WCC---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | 2021-11-16 | 2022-01-12 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单。 | 2021-12-23 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 2021-12-03 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---2GQ-02-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单。 | 2021-12-23 | 2022-03-03 | 2021-12-22 | 2022-02-16 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 2022-02-12 | 2022-03-03 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 2022-02-12 | 2021-12-20 | 2022-02-11 | 2021-12-03 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | WCC | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 设冷水泵对设备冷却水的需求，包括流量，热负荷，接管口径，设备额定流量下的流阻。 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-01 |  |  | 李博@libo | 张吉来@zhangjl |  |  | 关闭
C-WCC-WNC-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | WCC | WNC | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷（不同工况下）、流量、盘管代号及位置、系统流程图）。 | 2022-03-02 | 2022-09-05 | 2022-03-01 | 2022-08-21 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-02-22C1-22Q1 | 编制 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q1 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量以及各工况下热负荷的变化规律）。 | 2022-02-09 | 2024-03-29 | 2022-02-08 | 2024-03-14 | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 关闭
C-WCC-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | WCC | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2022-02-11 | 2026-1-30 | 2022-02-10 |  | 上游用户输入暂不完整，梳理中 |  | 李博@libo | 王佳明@wangjmb |  |  | 打开
C-WCR---1GY-01-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 22E2 | 提供化学加药系统(WCR)阀门控制条件 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2021-11-10 | 缺少上游输入，暂无法打开 |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
C-WCR---2GQ-01-25A2-22C3 | 作废 | C | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 22C3 | 提供化学加药系统（WCR）核岛部分管道清单。 | 2021-06-20 | 2021-12-20 |  |  | 缺少上游输入，暂无法打开 |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 未打开
C-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | C | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单。 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 缺少上游输入，暂无法打开 |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
C-WCR---2GQ-02-25A2-22E2 | 编制 | C | WCR | - | 2GQ | 02 | 25A2 | 22E2 | 提供WCR管道清单 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2021-11-10 | 缺少上游输入，暂无法打开 |  | 李博@libo | 董航@donghanga |  |  | 关闭
C-WCV---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | WCV | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供更衣室通风系统（WCV）冷冻水资料。提供WCV系统流程图、流量、盘管代号、盘管负荷 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-11-12 |  |  | 李博@libo | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料。 | 2021-08-24 | 2021-12-20 | 2021-08-23 | 2021-10-19 |  |  | 李博@libo | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供更衣室通风系统（WCV）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-01 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-02 |  |  | 李博@libo | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WES---2FQ-01-22Q1-22C2 | 编制 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单。 | 2021-12-17 | 2022-01-11 | 2021-12-16 | 2021-12-27 |  |  | 彭超@pengchao | 李娜b@linab |  |  | 关闭
C-RNS-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RNS | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RRV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | RRV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-13 | 2021-12-20 | 2021-07-12 | 2021-07-28 |  |  | 李博@libo | 刘文宇@liuwyb |  |  | 关闭
C-RRV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | RRV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 刘文宇@liuwyb |  |  | 关闭
C-RRV-WCC-1GG-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | RRV | WCC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22C1 | 提供控制棒驱动机构风冷系统（RRV）设冷水资料。控制棒驱动机构通风系统对设备冷却水的需求：流量，热负荷，压降，管道接口规格。RRV系统冷冻水接口（含盘管负荷（不同工况下）、流量、盘管代号及位置、系统流程图）。 | 2021-07-29 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-08-07 |  |  | 李博@libo | 刘文宇@liuwyb |  |  | 关闭
C-RSI---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件。 | 2021-12-21 | 2022-09-30 | 2021-12-20 | 2022-09-15 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1GD-02-22C1-22R2 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R2 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-09-18 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 内置换料水箱过滤器流体特性。 | 2022-01-01 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1GS-03-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI001/002PO设备设计任务书。 | 2021-07-08 | 2025-09-26 | 2021-07-07 | 2025-09-11 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 内置换料水箱过滤器运行工况及压降限值。 | 2022-01-01 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RSI | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件。 | 2021-07-17 | 2021-12-20 | 2021-07-16 | 2021-12-17 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书。 | 2021-07-01 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---1GS-04-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 04 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI003/004PO设备设计任务书。 | 2021-06-30 | 2025-09-06 | 2021-06-29 | 2025-08-22 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 2021-07-24 | 2021-12-20 | 2021-07-23 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 2021-07-24 | 2021-12-20 | 2021-07-23 | 2021-07-01 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2LT-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 2021-07-29 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-EES-1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | RSI | EES | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供RSI系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 2021-07-29 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-07-29 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 2021-07-29 | 2021-12-20 | 2021-07-28 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-NB-1XJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | RSI | NB | 1XJ | 01 | 22C1 | 22P3 | 内置换料水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2021-07-03 | 2023-10-06 | 2021-07-02 | 2023-09-21 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气的参数。 | 2021-09-30 | 2021-12-20 | 2021-09-29 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气的参数。 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-11-27 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RSI-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | RSI | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 安注泵对设备冷却水的需求，包括流量，热负荷，接管口径，设备额定流量下的流阻。 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-09-13 |  |  | 李博@libo | 杨理烽@yanglf |  |  | 关闭
C-RSI-WEC-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WEC | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-10-08 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
C-RVD---1GB-01-21D3-22C3 | 编制 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-16 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | RVD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | RVD | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2021-09-20 | 2025-08-12 | 2021-08-31 | 2025-07-28 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GY-01-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-30 | 2021-10-19 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-30 | 2021-10-22 | TC故障，未成功分发。 |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2FQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2021-12-20 | 2026-1-30 | 2021-11-23 |  |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
C-RVD---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。提供RVD管道清单. | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-30 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2FQ-02-21D3-22C2 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2021-12-20 | 2025-09-25 | 2021-11-23 | 2025-09-10 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2LT-02-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2022-02-20 | 2026-1-30 | 2022-01-26 |  |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 打开
C-RVD---2GQ-02-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。提供RVD管道清单. | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-30 | 2021-07-27 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2LT-01-21D3-22C3 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2022-02-20 | 2023-01-18 | 2022-01-26 | 2023-01-03 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD-RND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | RND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需氮气条件 | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 2021-06-08 | 2021-06-18 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD---2LT-03-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 03 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2022-02-20 | 2021-12-20 | 2022-01-26 | 2021-07-27 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD-RNS-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | RVD | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求。 | 2021-06-30 | 2021-12-20 | 2021-06-22 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-09-29 | 2021-10-08 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-RVD-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | RVD | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需除盐水接口。 | 2021-08-30 | 2021-12-20 | 2021-08-05 | 2021-08-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-TFA---1GD-02-22C1-22R1 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求。 | 2021-11-27 | 2021-12-20 | 2021-11-26 | 2021-12-01 | 已提资，TC问题统计错误 |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-09-08 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书。 | 2021-09-09 | 2025-10-09 | 2021-09-08 | 2025-09-24 | 待PRS信号改进方案确定后再升版该接口 |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | TFA | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件。 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2021-12-09 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单。 | 2021-09-18 | 2025-09-25 | 2021-09-17 | 2025-09-10 | 已提资，TC问题统计错误 |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单。 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-09-04 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单。 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-09-04 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单。 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-12-13 | 已提资，TC问题统计错误 |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-09-09 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图。 | 2021-08-04 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-11-04 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图。 | 2021-08-04 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-07-16 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 03 | 22C1 | 22B2 | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-09-03 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-04-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 04 | 22C1 | 22B2 | 辅助给水汽动泵启动时间（包括全厂断电后供汽阀开启前的延迟时间、供汽阀开启时间、供汽阀开启至全流量的时间）。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-09-03 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-06-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 06 | 22C1 | 22B2 | 在背压为安全阀开启压力、一台最大容量的辅助给水泵失效时的辅助给水流量 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-09-09 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-05-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 辅助给水系统（TFA）设备组成。 | 2021-09-10 | 2021-12-20 | 2021-09-09 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-07-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 07 | 22C1 | 22B2 | 在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-08-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 08 | 22C1 | 22B2 | 最大可能辅助给水流量：汽动泵+电动泵都启动，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。汽动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。电动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。汽动泵都启动，破损SG二次侧压力对应于1bNR时，完好SG压力对应于大气释放阀 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-09-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 09 | 22C1 | 22B2 | 最小可能辅助给水流量：汽动泵+电动泵都启动，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。汽动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。电动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。汽动泵都启动，破损SG二次侧压力对应于1bNR时，完好SG压力对应于大气释放阀 | 2021-09-10 | 2021-12-20 | 2021-09-09 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-WCD-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | WCD | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数。 | 2021-09-23 | 2022-09-05 | 2021-09-22 | 2022-08-21 | 已提资，TC问题统计错误 |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数。 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA-WCR-1GG-01-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | WCR | 1GG | 01 | 22C1 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2021-09-04 | 2022-02-11 | 2021-09-03 | 2022-01-27 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书。 | 2021-07-27 | 2022-01-20 | 2021-07-26 | 2022-01-05 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 打开
C-TFM---1DG-01-22C3-22R2 | 编制 | C | TFM | - | 1DG | 01 | 22C3 | 22R2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件。 | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2021-11-03 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFM---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TFM | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单。 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-09-14 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFM---2LT-01-22C3-22C3 | 编制 | C | TFM | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22C3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图。 | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-08-12 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFM---2GQ-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2GQ | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供TFM管道清单 | 2021-07-28 | 2021-12-20 | 2021-07-27 | 2021-07-28 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFM-WCR-1GG-01-22C3-25A2 | 编制 | C | TFM | WCR | 1GG | 01 | 22C3 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2021-08-05 | 2021-12-20 | 2021-08-04 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFM---2LT-02-22C3-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2LT | 02 | 22C3 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图。 | 2021-08-07 | 2022-01-12 | 2021-08-06 | 2021-12-28 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TSA---1GD-03-22C3-22R1 | 编制 | C | TSA | - | 1GD | 03 | 22C3 | 22R1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2021-08-17 | 2026-1-30 | 2021-08-16 |  |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 打开
C-TSA---2FQ-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSA | - | 2FQ | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单。 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-09-22 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 关闭
C-TSA---1GY-02-22C3-22R2 | 编制 | C | TSA | - | 1GY | 02 | 22C3 | 22R2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件。 | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2021-11-03 | 2021-09-03 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 关闭
C-TSA---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书。 | 2021-08-01 | 2021-12-20 | 2021-07-31 | 2021-08-04 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 关闭
C-TSA---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSA管道清单 | 2021-08-04 | 2025-09-20 | 2021-08-03 | 2025-09-05 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm | 2021-7-29删除 |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-01-22E2-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22E2 | 22B2 | TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 2021-05-28 | 2021-04-21 |  |  | 李博@libo | 葛月霆@geyt |  |  | 关闭
C-TSA---2LT-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA-A）流程图。 | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 2021-10-26 | 2021-08-04 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 关闭
C-TSM---1GY-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书。 | 2021-11-09 | 2022-02-25 | 2021-11-08 | 2022-02-10 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao | 2022-1-18重新打开 |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-02-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 02 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀数量、蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力和回座压力整定值及其偏差。 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2021-10-19 | 2021-09-17 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 关闭
C-TSA-NI-2GQ-02-22C3-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 2GQ | 02 | 22C3 | 22B2 | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2021-10-09 | 2021-12-20 | 2021-10-08 | 2021-09-22 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 关闭
C-TSM---2GQ-01-22C3-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2GQ | 01 | 22C3 | 22E2 | 提供TSM管道清单 | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 2021-11-09 | 2021-11-19 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-TSM---2FQ-02-22C3-22C2 | 编制 | C | TSM | - | 2FQ | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-09-23 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-TSM---2LT-01-22C3-22C3 | 编制 | C | TSM | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22C3 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图。 | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 2021-11-09 | 2021-08-06 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-RBM---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 2021-12-14 | 2021-08-19 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 2021-12-14 | 2021-07-09 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-DI-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | DI | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 硼酸过滤器设计任务书。 | 2021-07-06 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 补给水泵设计任务书。 | 2021-07-06 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-PO-1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | C | RBM | PO | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 硼酸输送泵设计任务书。 | 2021-07-03 | 2021-12-20 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RBM | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）管道设备硼伴热条件 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RBM | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 硼酸贮存箱所用氮气条件。 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-RVD-2LT-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RBM | RVD | 2LT | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-07-07 | 2021-12-20 | 2021-07-06 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-ZBR-2LT-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RBM | ZBR | 2LT | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图。 | 2021-07-30 | 2021-12-20 | 2021-07-29 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RBM-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RBM | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-09-18 |  |  | 李博@libo | 马惠昀@mahy |  |  | 关闭
C-RCV---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对下泄流量孔板的参数要求。 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---1GD-02-22C1-22R2 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件。 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-07-16 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件。 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---1XY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | RCV | - | 1XY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书（表5） | 2021-09-14 | 2024-04-24 | 2021-09-13 | 2024-04-09 | TC系统故障，未成功分发。 |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书。 | 2021-08-04 | 2022-03-18 | 2021-08-03 | 2026-01-14 | TC系统故障，未成功分发。 |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RCV | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件。 | 2021-09-30 | 2021-12-20 | 2021-09-29 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2GQ-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 2022-02-08 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单。 | 2022-02-08 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单。 | 2022-02-08 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 2022-02-08 | 2022-03-18 | 2022-02-07 | 2022-03-03 | TC系统故障，未成功分发。 |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2GQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 2022-02-08 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2021-07-27 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 2022-02-08 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2022-01-07 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | 2021-07-16 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的的净化流量、净化效率、树脂体积和树脂使用寿期。 | 2022-01-07 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-04-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 2022-01-07 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 03 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2022-01-07 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-05-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。 | 2021-07-10 | 2021-12-20 | 2021-07-09 | 2021-07-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2022-01-07 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22C1-22B6 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 03 | 22C1 | 22B4 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-NI-2LT-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图。 | 2021-07-10 | 2021-12-20 | 2021-07-09 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RCV001/002PO设计任务书。 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-12-01 | 代办业务较多，未顾及回复。 |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氮气的参数。 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-WHS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WHS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等）。 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-12-09 | TC系统故障，未成功分发。 |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气的参数。 | 2021-09-30 | 2021-12-20 | 2021-09-29 | 2021-08-23 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-08-17 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-RCV-ZGT-1GG-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 22C1 | 21D3 | RCV系统对ZGT的除气要求。 | 2021-07-17 | 2021-12-20 | 2021-07-16 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
C-REB---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | REB | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供REB001/002PO设备设计任务书。 | 2021-08-28 | 2025-09-25 | 2021-08-27 | 2025-09-10 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | REB | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供应急硼注入系统(REB)通风条件。 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---1GY-02-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 1GY | 02 | 22C1 | 22E2 | REB系统手册2~5章 | 2021-08-08 | 2021-12-20 | 2021-08-07 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书。 | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-07-26 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单. | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2FQ-02-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单. | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件... | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件. | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-07-24 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件... | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-07-22 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB---2LT-03-22C1-22C3 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C3 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件. | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-07-13 | 接口双方早已无意见，请接口工程师尽快关闭接口 |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 打开
C-REB---2LT-02-22C1-21D3 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 02 | 22C1 | 21D3 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件. | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置。 | 2021-10-10 | 2021-12-20 | 2021-10-09 | 2021-07-20 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | REB | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-08-17 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-REB-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 应急硼注入系统（REB）管道设备硼伴热条件 | 2021-07-24 | 2021-12-20 | 2021-07-23 | 2021-08-27 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 打开
C-REB-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度。 | 2021-10-09 | 2021-12-20 | 2021-10-08 | 2021-07-20 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
C-RFT---1GD-03-22C1-22R1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 03 | 22C1 | 22R1 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统用电资料。 | 2021-12-21 | 2025-07-29 | 2021-12-20 | 2025-07-14 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GD-02-22C1-22R2 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统用电资料。 | 2021-12-21 | 2023-07-12 | 2021-12-20 | 2023-06-27 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-02-22C1-22B7 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 02 | 22C1 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位。 | 2021-08-21 | 2021-12-20 | 2021-08-20 | 2021-08-27 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池所在房间的环境空气温度、湿度、压力。 | 2021-08-21 | 2021-12-20 | 2021-08-20 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统过滤器数据表。 | 2021-07-06 | 2021-12-20 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-02-22C1-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）乏燃料水池撇沫泵设备数据表。 | 2021-07-06 | 2022-10-04 | 2021-07-05 | 2022-09-19 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-03-22C1-22B7 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 03 | 22C1 | 22B7 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数。 | 2021-08-21 | 2021-12-20 | 2021-08-20 | 2021-07-12 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-03-22C1-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-12-14 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-04-22C1-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 04 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单。 | 2021-07-14 | 2021-12-20 | 2021-07-13 | 2021-12-14 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表。 | 2021-07-20 | 2024-08-01 | 2021-07-19 | 2024-07-17 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-06-22C1-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 06 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）冷却泵设备数据表。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统电气仪控任务书。 | 2021-08-15 | 2021-12-20 | 2021-08-14 | 2021-09-07 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | C | RFT | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池撇沫泵设备数据表。 | 2021-07-20 | 2022-10-04 | 2021-07-19 | 2022-09-19 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1GG-07-22C1-22C3 | 编制 | C | RFT | - | 1GG | 07 | 22C1 | 22C3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图。 | 2021-07-14 | 2021-12-20 | 2021-07-13 | 2021-12-14 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RFT | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)通风条件。 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-14 | TC系统故障，无法回复。 |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1GG-01-22C1-22D4 | 编制 | C | RFT | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22D4 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 03 | 22C1 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-27 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-07-15 | 2021-12-20 | 2021-07-14 | 2021-07-27 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 02 | 22C1 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2021-07-15 | 2022-10-29 | 2021-07-14 | 2022-10-14 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RFT-NI-1XS-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RFT | NI | 1XS | 01 | 22C1 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2021-11-19 | 2021-07-21 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RHF---1GG-01-22Q7-22B7 | 编制 | C | RHF | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22B7 | 通风系统正常通风与低流量时乏燃料水池所在房间的送风量与排风量。 | 2021-09-24 | 2021-12-20 | 2021-09-23 | 2021-09-24 |  |  | 李博@libo | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-RFT-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RFT | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-08-06 | 2021-12-20 | 2021-08-05 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 姚亦珺@yaoyj |  |  | 关闭
C-RHR---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件。 | 2021-08-24 | 2021-12-20 | 2021-08-23 | 2021-10-11 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RHR | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供余热排出系统(RHR)通风条件。 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-11-29 | TC系统故障，无法回复。 |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书。 | 2021-08-07 | 2021-12-20 | 2021-08-06 | 2021-07-27 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---1GD-02-22C1-22R2 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R2 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件。 | 2021-08-24 | 2021-12-20 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2FQ-01-22C1-22C4 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C4 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单。 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-11-26 | 回复的来文丢失，未收到 |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 打开
C-RHR---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单。 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供RHR管道清单 | 2021-08-17 | 2021-12-20 | 2021-08-16 | 2021-08-05 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 提供余热排出系统（RHR）流程图。 | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 2021-10-26 | 2021-09-14 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图。 | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 2021-10-26 | 2021-08-05 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 作废 | C | RHR | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 | 2021-06-20 | 2021-12-20 |  |  | 该接口双方未达成一致，暂不打开 |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 未打开
C-RHR-NI-2LT-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 2021-10-10 | 2021-12-20 | 2021-10-09 | 2021-08-19 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-RHR-WCC-1GG-01-22C2-22C1 | 编制 | C | RHR | WCC | 1GG | 01 | 22C2 | 22C1 | 余排泵对设备冷却水的需求，包括流量，热负荷，接管口径，设备额定流量下的流阻。 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 |  |  | 李博@libo | 张吉来@zhangjl |  |  | 关闭
C-RHR-NI-2GQ-02-22C1-22B2 | 作废 | C | RHR | NI | 2GQ | 02 | 22C1 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单。 | 2021-06-20 | 2021-12-20 |  |  | 该接口双方未达成一致，暂不打开 |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 未打开
C-RNS---1GG-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RNS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 核取样系统阀门清单 | 2021-09-07 | 2025-09-25 | 2021-09-06 | 2025-09-10 | TC有问题，接口回复收到延期 |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供核取样系统（RNS）用电条件。 | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2021-11-03 | 2021-08-09 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | RNS | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供核取样系统(RNS)通风条件。 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---1GG-02-22C1-22C3 | 编制 | C | RNS | - | 1GG | 02 | 22C1 | 22C3 | 核取样系统管道清单 | 2021-08-11 | 2021-12-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书。 | 2021-07-28 | 2021-12-20 | 2021-07-27 | 2021-07-29 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2021-08-11 | 2021-12-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---2GQ-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供RNS管道清单 | 2021-07-28 | 2021-12-20 | 2021-07-27 | 2021-08-19 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）流程图。 | 2021-09-27 | 2021-12-20 | 2021-09-26 | 2021-09-28 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-RNS-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RNS | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  |  | 李博@libo | 房丽萍@fanglp |  |  | 关闭
C-WNC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WNC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛冷冻水系统(WNC)通风条件。 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-10 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书。 | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 2021-08-30 | 2021-09-02 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单。 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-10-06 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---2GQ-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WNC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单。 | 2021-09-23 | 2022-09-13 | 2021-09-22 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图。 | 2021-09-19 | 2022-09-13 | 2021-09-18 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC---2LT-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图。 | 2021-09-19 | 2021-12-20 | 2021-09-18 | 2021-09-01 | 已回，1916YWNCZL22E3C601 |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 打开
C-WNC-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2022-01-28 | 2025-09-25 | 2022-01-27 | 2025-09-10 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | TC故障，接口传递单未收到 |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | WNC系统排水要求 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-09-15 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WSC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件。 | 2021-09-02 | 2023-04-03 | 2021-09-01 | 2023-03-19 |  |  | 李博@libo | 赵晓@zhaoxiao |  |  | 关闭
C-WNC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC对WND的补水要求（补水位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，补水点在流程图中的位置) | 2021-11-18 | 2021-12-20 | 2021-11-17 | 2021-09-18 |  |  | 李博@libo | 钟桦@zhonghuaa |  |  | 关闭
C-WSC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件。 | 2021-09-02 | 2023-06-15 | 2021-09-01 | 2023-05-31 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书。 | 2021-09-10 | 2021-12-20 | 2021-09-09 | 2021-10-19 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图。 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-09-10 | 2021-10-19 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单。 | 2021-09-18 | 2022-12-23 | 2021-09-17 | 2022-12-08 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WSC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2021-09-09 | 2022-09-13 | 2021-09-08 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WSC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供安全厂房冷冻水系统(WSC)通风条件。 | 2021-08-31 | 2022-02-13 | 2021-08-30 | 2022-01-29 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC---2LT-02-22Q8-22C3 | 编制 | C | WSC | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22C3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2021-08-25 | 2022-09-13 | 2021-08-24 | 2022-08-29 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC-WCC-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WSC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2021-09-02 | 2021-12-20 | 2021-09-01 | 2021-10-12 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WSC-RNS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WSC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2021-11-30 | 2022-02-13 | 2021-11-29 | 2022-01-29 | tc故障，未收到传递单 |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）仪控任务书。 | 2021-10-20 | 2022-01-09 | 2021-10-19 | 2021-12-25 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WSC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WSC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，最大加药流量) | 2021-09-03 | 2021-12-20 | 2021-09-02 | 2021-10-12 |  |  | 李博@libo | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-CIS---1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动堆腔注水箱过滤器设计条件 | 2021-07-21 | 2021-12-29 | 2021-07-20 | 2021-07-21 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-EMP-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | C | EMP | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供应急柴油机主贮油罐（3/4EMP101BA/EMQ101BA）设计任务书 | 2021-07-01 | 2021-12-20 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  | 王凯@wangkai | 林达平@lindp |  |  | 关闭
C-WWC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WWC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，最大加药流量) | 2021-10-16 | 2022-01-19 | 2021-10-15 | 2022-01-04 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-TFA---1GG-02-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 1GG | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA001/002PO设备设计任务书 | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2021-09-06 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-RHR---2PO-01-22C4-22C2 | 编制 | C | RHR | - | 2PO | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供余热排出泵设计任务书。 | 2021-07-27 | 2025-09-17 | 2021-07-26 | 2025-09-02 |  |  | 李博@libo | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
C-TFA---1GG-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-11-26 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFM---2FQ-02-22C3-22C2 | 编制 | C | TFM | - | 2FQ | 02 | 22C3 | 22C2 | 提供主给水隔离阀设计任务书 | 2021-08-28 | 2022-02-10 | 2021-08-27 | 2022-01-26 |  |  | 李博@libo | 田卫卫@tianww |  |  | 关闭
C-TFA---1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA001FI设备设计任务书 | 2021-11-27 | 2021-12-20 | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 已提资，TC问题统计错误 |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
C-TFA---1GG-03-22C1-22C2 | 编制 | C | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA003/004PO设备设计任务书 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  | 李博@libo | 杨轶d@yangyid |  |  | 关闭
B-TSA---1GY-02-22C2-22C3 | 编制 | B | TSA | - | 1GY | 02 | 22C2 | 22C3 | 提供大气释放阀(TSA)：数量；0.5MPa、1MPa、2MPa、3MPa、4MPa、5MPa、6MPa、7.6MPa、8.6MPa下各压力值对应的蒸汽的最大排放能力；阀门喉部流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力偏差 | 2021-08-04 | 2026-1-30 | 2021-08-03 |  |  |  | 李博@libo | 宋祉霖@songzl |  |  | 关闭
C-TSA---1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | C | TSA | - | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2022-01-11 | 2025-04-23 | 2022-01-10 | 2025-04-08 |  |  | 李博@libo | 赵嘉明@zhaojm |  |  | 关闭
B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | 编制 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2021-06-30 | 2021-12-20 | 2021-06-29 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2021-06-30 | 2021-12-20 | 2021-06-22 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2021-06-30 | 2021-12-20 | 2021-06-22 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-ZLT-FI-1GG-01-21D3-22C2 | 编制 | B | ZLT | FI | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZLT系统过滤器条件 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2021-06-30 | 2021-12-20 | 2021-06-29 | 2021-07-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-22C2 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2021-06-30 | 2022-11-05 | 2021-06-22 | 2022-10-21 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2021-06-25 | 2021-12-20 | 2021-06-22 | 2021-06-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书。 | 2021-09-02 | 2026-1-30 | 2021-09-01 |  |  |  | 李博@libo | 李百利@libl |  |  | 打开
C-CAM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料。 | 2021-09-02 | 2022-09-07 | 2021-09-01 | 2022-08-23 |  |  | 李博@libo | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAM---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CAM | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | 2021-12-06 | 2021-12-17 |  |  | 李博@libo | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAM---2LT-02-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2LT | 02 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图。 | 2021-09-09 | 2021-12-20 | 2021-09-08 | 2021-12-14 |  |  | 李博@libo | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAM---2FQ-01-22Q7-22C2 | 编制 | C | CAM | - | 2FQ | 01 | 22Q7 | 22C2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单。 | 2021-11-27 | 2021-12-20 | 2021-11-26 | 2021-12-14 |  |  | 李博@libo | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAM---2GQ-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2GQ | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供CAM管道清单 | 2021-09-09 | 2021-12-20 | 2021-09-08 | 2021-12-14 |  |  | 李博@libo | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图。 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-09-18 |  |  | 李博@libo | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料,SBO电源用电资料及加载要求。 | 2021-09-08 | 2022-09-07 | 2021-09-07 | 2022-08-23 |  |  | 李博@libo | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-CAV---1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CAV | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（（m3/h）。 | 2021-09-28 | 2021-12-20 | 2021-09-27 | 2021-11-09 |  |  | 李博@libo | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图。 | 2021-07-13 | 2021-12-20 | 2021-07-12 | 2021-07-28 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料。 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CFE---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | CFE | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件。 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2021-07-03 | 2021-12-20 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CFE---1GF-01-22C1-22B6 | 编制 | C | CFE | - | 1GF | 01 | 22C1 | 22B6 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---1GG-01-22C1-22B7 | 作废 | C | CFE | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | CFE设备特性设计流量 | 2021-06-20 | 2021-12-20 |  |  |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 未打开
C-CFE---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单。 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CFE | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 氮气用气条件 | 2021-09-05 | 2021-12-20 | 2021-09-04 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CFE---2LT-02-22C1-22C3 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CHC---1DG-07-22B2-22Q7 | 编制 | C | CHC | - | 1DG | 07 | 22B2 | 22Q7 | 安全壳设计压力，设计温度 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | 2021-12-06 | 2021-08-04 |  |  | 雷宁博@leinb | 孙燕宇@sunyy |  |  | 关闭
C-CFE-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CFE | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 与核岛除盐水分配系统（WND）之间的接口。 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2021-11-30 | 2021-12-03 |  |  | 李博@libo | 李丽娟@lilja |  |  | 关闭
C-CIL-CAM-1GN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | CIL | CAM | 1GN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-11-30 | 2022-02-12 | 2021-11-29 | 2022-01-28 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-CHC---1GD-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供氢复合器布置方案进行消氢系统计算 | 2021-09-18 | 2021-12-20 | 2021-09-17 | 2021-09-03 |  |  | 李博@libo | 李嫦月@licy |  |  | 关闭
C-CHC---1GB-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CHC | - | 1GB | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2021-09-13 | 2021-12-02 |  |  | 李博@libo | 李嫦月@licy |  |  | 关闭
C-CIL-CSV-1GN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | CIL | CSV | 1GN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | 2021-12-06 | 2021-12-02 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-CIL-FNP-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | FNP | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 2021-10-25 | 2021-11-18 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-CIL-RVD-1GG-01-22C1-21D3 | 编制 | C | CIL | RVD | 1GG | 01 | 22C1 | 21D3 | 确认安全壳贯穿件资料信息。 | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 2021-10-27 | 2021-11-18 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-CIL-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-10-09 | 2021-12-20 | 2021-10-08 | 2021-11-18 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-CIL-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-10-10 | 2021-12-20 | 2021-10-09 | 2021-11-18 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-CIS---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件。 | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2021-11-03 | 2021-09-23 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件。 | 2021-07-30 | 2022-01-07 | 2021-07-29 | 2021-12-23 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIL-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIL | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 确认安全壳贯穿件资料信息 | 2021-10-09 | 2025-09-30 | 2021-10-08 | 2025-09-15 |  |  | 李博@libo | 皮耀@piyao |  |  | 关闭
C-CIS---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CIS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供CIS系统（包括能动和非能动）流程图，注水流量，CIS非能动高位水箱标高、水装量和水温变化范围 | 2021-07-21 | 2021-12-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书。 | 2021-08-04 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单。 | 2021-08-05 | 2021-12-20 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---1GY-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 1GY | 02 | 22C1 | 22E2 | CIS系统手册2~5章 | 2021-08-04 | 2022-01-07 | 2021-08-03 | 2021-12-23 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单。 | 2021-09-14 | 2022-01-07 | 2021-09-13 | 2021-12-23 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图。 | 2021-08-05 | 2021-12-20 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图。 | 2021-08-05 | 2021-12-20 | 2021-08-04 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CIS管道清单 | 2021-08-04 | 2021-12-20 | 2021-08-03 | 2021-07-14 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS-NB-1XJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | CIS | NB | 1XJ | 01 | 22C1 | 22P3 | 非能动堆腔注水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 2021-08-05 | 2023-10-06 | 2021-08-04 | 2023-09-21 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2PO-02-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供非能动堆腔注水箱净化泵设计任务书。 | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CIS---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CIS | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却泵设计任务书。 | 2021-07-20 | 2025-09-06 | 2021-07-19 | 2025-08-22 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CPV---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CPV | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2021-07-03 | 2022-09-05 | 2021-07-02 | 2022-08-21 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CIS-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CIS | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图。 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2021-10-09 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CPV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CPV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）用电资料。 | 2021-08-25 | 2021-12-20 | 2021-08-24 | 2021-08-23 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CSP---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-07-26 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CPV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CPV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）仪控任务书,流程图。 | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 李博@libo | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CSP---1GG-03-22C1-22B7 | 编制 | C | CSP | - | 1GG | 03 | 22C1 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2021-09-24 | 2021-12-20 | 2021-09-23 | 2021-09-18 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书。 | 2021-07-08 | 2026-1-30 | 2021-07-07 |  | 没有收到批下来的文。 |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 打开
C-CSP---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-07-15 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 2021-09-04 | 2021-12-20 | 2021-09-03 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---2GQ-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 2021-09-23 | 2021-12-20 | 2021-09-22 | 2021-09-18 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---1HX-01-22D6-22C1 | 编制 | C | CSP | - | 1HX | 01 | 22D6 | 22C1 | 安全壳喷淋水pH值需求 | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 2021-11-23 | 2021-09-17 |  |  | 李博@libo | 黄磊@huangleia |  |  | 关闭
C-CSP---2LT-01-22C1-22C3 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22C3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-12-16 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CSP管道清单 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-11-29 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 2021-08-28 | 2021-12-20 | 2021-08-27 | 2021-12-08 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭
C-CSP---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | C | CSP | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安喷泵设计任务书。 | 2021-07-08 | 2025-10-13 | 2021-07-07 | 2025-09-28 |  |  | 李博@libo | 邹文重@zouwz |  |  | 关闭

## Sheet2
IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 状态
cn9IDINum | cn9DesignPhase | cn91stParty | cn92ndParty | cn9Type | cn9SerNum | cn9OfferUnit | cn9RecvUnit | cn9IntfcDesc | cn9ExchgOpenTime | cn9ExchgCloseTime | cn9ActualOpenTime | cn9ActualCloseTime | cn9DelayReason | cn9PlannedCompleteDate | cn9ChiefEngineer | cn9DeptAuthor | cn9Remark | cn9DelLebal | cn9Status