## Sheet1
IDI编号 | 状态 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 接口状态
S-QR---1SG-01-25A4-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25A1 | QR子项 给排水提工艺专业消防废水信息 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 马骏@majunb |  |  | 未打开
S-QC---1SG-01-25A4-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25E5 | QC子项 给排水提工艺专业消防废水信息 | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-03-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王益广@l-wangyg |  |  | 打开
S-WND---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图(厂区部分） | 2026-06-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-ZA---1YJ-02-25D4-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZA---1YJ-02-25D4-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25C3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZA---1TJ-01-25E6-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25D3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张玉岐@zhangyqg |  |  | 未打开
S-ZA---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张玉岐@zhangyqg |  |  | 未打开
S-ZA---1DJ-02-25D2-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25D3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 未打开
S-ZA---1DJ-02-25D2-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25C3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 未打开
S-ZA---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-ZA---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-ZA---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 未打开
S-ZA---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 未打开
S-ZA---1GJ-04-25D1-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1GJ | 04 | 25D1 | 25D3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息（含管沟部分） | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1GJ-03-25D1-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25C3 | ZA子项 提资预埋件、留洞信息（含管沟部分） | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | ZA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | ZA子项 消火栓及消防按钮提资 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 未打开
S-ZA---1JZ-02-25D3-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1JZ | 02 | 25D3 | 25C3 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1JY-01-25D3-25D4 | 编制 | S | ZA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1JT-01-25D3-25E6 | 编制 | S | ZA | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | S | ZA | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | S | ZA | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | S | ZA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1JJ-01-25D3-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1JG-01-25D3-25D1 | 编制 | S | ZA | - | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | ZA子项 结构模板图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郝凯凯@haokk |  |  | 未打开
S-ZA---1ZJ-02-25C3-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25D3 | ZA子项 平面定位图 | 2026-04-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-ZA---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | ZA子项 平面定位图 | 2026-04-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-ZA---1ZG-02-25C3-25D1 | 编制 | S | ZA | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 25D1 | ZA子项 平面定位图 | 2026-04-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-ZA---1YJ-01-25D4-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | ZA子项 提大洞条件 | 2026-04-03 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZA---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | ZA子项 提大洞条件 | 2026-04-03 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 未打开
S-ZA---1GJ-03-25D1-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25D3 | ZA子项 提大洞条件 | 2026-04-03 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | S | ZA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | ZA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | S | ZA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | ZA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | ZA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1JG-01-25C3-25D1 | 编制 | S | ZA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | ZA子项 建筑提作业图 | 2026-03-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
S-ZA---1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | ZA子项 提用房条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZA---1YG-01-25D4-25D1 | 编制 | S | ZA | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | ZA子项 提用房条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZA---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | ZA子项 提用房条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 未打开
S-ZA---1DG-01-25D2-25D1 | 编制 | S | ZA | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | ZA子项 提用房条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 未打开
S-ZA---1GY-03-25D1-25D4 | 编制 | S | ZA | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | ZA子项 提仪控条件（流程图、仪控任务书） | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | S | ZA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | ZA子项 提仪控条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-ZA---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | ZA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | ZA子项 提水工条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-ZA---1GJ-02-25D1-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | ZA子项 提设备基础条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1GS-03-25D1-25A4 | 编制 | S | ZA | - | 1GS | 03 | 25D1 | 25A4 | ZA子项 提给排水条件（冷却水、除盐水需求） | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1GS-02-25D1-25A4 | 编制 | S | ZA | - | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | ZA子项 提气体管道布置需求 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1GB-01-25D1-25A2 | 编制 | S | ZA | - | 1GB | 01 | 25D1 | 25A2 | ZA子项 提压缩空气需求条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1GB-01-25D1-25A1 | 编制 | S | ZA | - | 1GB | 01 | 25D1 | 25A1 | ZA子项 提氮气需求条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | ZA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | ZA子项 提通信条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-ZA---1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | S | ZA | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | ZA子项 提通信条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 未打开
S-ZA---1YT-01-25D4-25E6 | 编制 | S | ZA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | ZA子项 提通信条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZA---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | S | ZA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | ZA子项 提温湿度及散热量 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 未打开
S-ZA---1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | S | ZA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | ZA子项 提温湿度及散热量 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZA---1GD-02-25D1-25D2 | 编制 | S | ZA | - | 1GD | 02 | 25D1 | 25D2 | ZA子项 提电气条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 未打开
S-ZA---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | S | ZA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | ZA子项 提用电负荷条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-ZA---1TD-01-25E6-25D2 | 编制 | S | ZA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | ZA子项 通信提用电条件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张玉岐@zhangyqg |  |  | 未打开
S-ZA---1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | S | ZA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | ZA子项 提用电需求 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-QT---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | QT | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | QT子项 提电气条件 | 2026-06-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 未打开
S-QT---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QT |  | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QT子项 提用电条件 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡朝硕@huzs |  |  | 未打开
S-QT---1TT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QT | - | 1TT | 01 | 25B3 | 25E6 | QT子项 提通信条件 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 未打开
S-QT---1TD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QT | - | 1TD | 01 | 25B3 | 25B1 | QT子项 提用电条件 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 未打开
S-QT---1TJ-03-25B3-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1TJ | 03 | 25B3 | 25C2 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 未打开
S-QT---1TJ-03-25B3-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1TJ | 03 | 25B3 | 25C3 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 未打开
S-QT---1TJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1TJ | 02 | 25B3 | 25C2 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 关晓雨@guanxy |  |  | 未打开
S-QT---1TJ-02-25B3-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1TJ | 02 | 25B3 | 25C3 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 关晓雨@guanxy |  |  | 未打开
S-QT---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 未打开
S-QT---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 未打开
S-QT---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王益广@l-wangyg |  |  | 未打开
S-QT---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王益广@l-wangyg |  |  | 未打开
S-QT---1GJ-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C2 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
S-QT---1GJ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C3 | QT子项 提资预埋件、留洞信息 | 2026-05-18 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
S-QT---1ZJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C2 | QT子项 平面定位图 | 2026-05-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QT---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | QT子项 平面定位图 | 2026-05-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QT---1ZG-02-25C3-25A6 | 编制 | S | QT | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 25A6 | QT子项 平面定位图 | 2026-05-08 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QT---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JH-01-25C2-25E5 | 编制 | S | QT | - | 1JH | 01 | 25C2 | 25E5 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JT-02-25C2-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1JT | 02 | 25C2 | 25B3 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JF-01-25C2-22B4 | 编制 | S | QT | - | 1JF | 01 | 25C2 | 22B4 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JT-01-25C2-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25B3 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | QT | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | QT | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | QT | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | QT | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JG-01-25C2-25A1 | 编制 | S | QT | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A1 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1JG-01-25C2-25A6 | 编制 | S | QT | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A6 | QT子项 结构模板图 | 2026-05-07 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 苏永涛@suyt |  |  | 未打开
S-QT---1SG-01-25A4-25A1 | 编制 | S | QT | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25A1 | QT子项 消防废水信息 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王益广@l-wangyg |  |  | 未打开
S-QT---1TJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1TJ | 01 | 25B3 | 25C2 | QT子项 提荷载、基础等条件 | 2026-04-24 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 未打开
S-QT---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | QT子项 提大洞条件 | 2026-04-24 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 未打开
S-QT---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | QT子项 提大洞条件 | 2026-04-24 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1GJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C2 | QT子项 提大洞条件 | 2026-04-24 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
S-QT---1FT-02-22B4-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1FT | 02 | 22B4 | 25B3 | QT子项 辐射监测需求 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FG-02-22B4-25A6 | 编制 | S | QT | - | 1FG | 02 | 22B4 | 25A6 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FS-01-22B4-25A4 | 编制 | S | QT | - | 1FS | 01 | 22B4 | 25A4 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FG-02-22B4-25A1 | 编制 | S | QT | - | 1FG | 02 | 22B4 | 25A1 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FT-01-22B4-25E6 | 编制 | S | QT | - | 1FT | 01 | 22B4 | 25E6 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FH-02-22B4-25E5 | 编制 | S | QT | - | 1FH | 02 | 22B4 | 25E5 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FZ-03-22B4-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1FZ | 03 | 22B4 | 25C3 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FJ-02-22B4-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C3 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FJ-02-22B4-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C2 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FT-01-22B4-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1FT | 01 | 22B4 | 25B3 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FD-01-22B4-25B1 | 编制 | S | QT | - | 1FD | 01 | 22B4 | 25B1 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | QT | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | QT子项 辐射分区图 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FH-01-22B4-25E5 | 编制 | S | QT | - | 1FH | 01 | 22B4 | 25E5 | QT子项 屏蔽设计条件 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FJ-01-22B4-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1FJ | 01 | 22B4 | 25C2 | QT子项 屏蔽设计条件 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FJ-01-22B4-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1FJ | 01 | 22B4 | 25C3 | QT子项 屏蔽设计条件 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FG-01-22B4-25A1 | 编制 | S | QT | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A1 | QT子项 屏蔽设计条件 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1FG-01-22B4-25A6 | 编制 | S | QT | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | QT子项 屏蔽设计条件 | 2026-04-27 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 常叶笛@changyd |  |  | 未打开
S-QT---1HT-01-25E5-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1HT | 01 | 25E5 | 25B3 | QT子项 提资吊车信息 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
S-QT---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | QT | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | QT子项 提资吊车信息 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
S-QT---1HG-01-25E5-25A6 | 编制 | S | QT | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25A6 | QT子项 提资吊车信息 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
S-QT---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | QT子项 提资吊车信息 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
S-QT---1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | QT子项 提资吊车信息 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 未打开
S-QT---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | QT | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JT-02-25C3-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1JT | 02 | 25C3 | 25B3 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JF-01-25C3-22B4 | 编制 | S | QT | - | 1JF | 01 | 25C3 | 22B4 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JT-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25B3 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QT | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QT | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QT | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QT | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | QT | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1JG-01-25C3-25A6 | 编制 | S | QT | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A6 | QT子项 建筑作业图 | 2026-04-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QT---1TJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1TJ | 01 | 25B3 | 25C3 | QT子项 提用房条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 未打开
S-QT---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | QT子项 提用房条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 未打开
S-QT---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | QT子项 提用房条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | QT子项 提用房条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
S-QT---1NT-02-25A3-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25B3 | QT子项 提给辐射监测条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | QT | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | QT子项 提给排水条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | QT | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | QT子项 提通信条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1NT-01-25A3-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25B3 | QT子项 提仪控条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QT | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | QT子项 提暖通设备用电条件 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 未打开
S-QT---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QT | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | QT子项 提配电间设备发热量资料 | 2026-04-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 未打开
S-QT---1GZ-02-25A6-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1GZ | 02 | 25A6 | 25C3 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | QT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25B3 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | QT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | QT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25B3 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | QT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | QT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | QT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | QT | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A4 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | QT | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GJ-01-25A6-25C3 | 编制 | S | QT | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C3 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-QT---1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | QT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | QT子项 提交工艺条件和平面布置图 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZA---1GZ-02-25D1-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1GZ | 02 | 25D1 | 25C3 | ZA子项 提交工艺布置条件-向总图专业 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 打开
S-ZA---1GY-01-25D1-25D4 | 编制 | S | ZA | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | ZA子项 提交工艺布置条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 打开
S-ZA---1GT-01-25D1-25E6 | 编制 | S | ZA | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | ZA子项 提交工艺布置条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 打开
S-ZA---1GD-01-25D1-25D2 | 编制 | S | ZA | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | ZA子项 提交工艺布置条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 关闭
S-ZA---1GN-01-25D1-25A3 | 编制 | S | ZA | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | ZA子项 提交工艺布置条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 打开
S-ZA---1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | ZA | - | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | ZA子项 提交工艺布置条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 打开
S-ZA---1GJ-01-25D1-25D3 | 编制 | S | ZA | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | ZA子项 提交工艺布置条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 打开
S-ZA---1GJ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | ZA | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | ZA子项 提交工艺布置条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李云吉@liyjg |  |  | 关闭
S-PM---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | 0m及以上区域墙体留洞预埋件条件 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 温馨@wenxina |  |  | 未打开
S-RFH---1HF-01-22D4-22B2 | 编制 | S | RFH | - | 1HF | 01 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料贮存格架热工水力分析资料单 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-02-12 | 2026-02-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RFH---1HF-01-22D4-22B1 | 编制 | S | RFH | - | 1HF | 01 | 22D4 | 22B1 | 提供乏燃料贮存格架临界计算资料单 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-02-12 | 2026-02-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-HEN-NI-1HT-01-25E5-25E6 | 编制 | S | HEN | NI | 1HT | 01 | 25E5 | 25E6 | 提供核岛厂房电梯核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数资料 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 2026-02-27 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 钤旭@qianxu |  |  | 打开
S-HEN-NI-1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | HEN | NI | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 提供核岛厂房电梯用电资料 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 钤旭@qianxu |  |  | 关闭
S-HEN-NI-1HN-01-25E5-25A3 | 编制 | S | HEN | NI | 1HN | 01 | 25E5 | 25A3 | 提供核岛厂房电梯的散热量资料 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 钤旭@qianxu |  |  | 关闭
S-HEN-NI-1HZ-01-25E5-22A4 | 编制 | S | HEN | NI | 1HZ | 01 | 25E5 | 22A4 | 提供核岛厂房电梯可燃物清单（润滑的相关信息）资料 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 钤旭@qianxu |  |  | 关闭
S-DY---2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | DY | - | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | DY子项 -4.8m层DX条件：管道专业汇总 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 2026-02-13 | 2026-02-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | DY | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | DY厂房通信专业电缆敷设需求 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-RFT-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-CCV---2D2-02-25A3-25C1 | 编制 | S | CCV | - | 2D2 | 02 | 25A3 | 25C1 | 2号机组 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-NI---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 提供核岛非燃料厂房40吨以下小吊车用电资料 | 2026-02-28 | 2026-05-31 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  | 肖占方@xiaozf | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QV---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 未打开
S-QV---1YJ-02-25B3-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 未打开
S-QV---1YJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 未打开
S-QV---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 单锁兰@shansl |  |  | 未打开
S-QV---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 单锁兰@shansl |  |  | 未打开
S-QV---1JJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1JJ | 01 | 25A4 | 25C3 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-QV---1JJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1JJ | 01 | 25A4 | 25C1 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-QV---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-QV---1GJ-03-25A1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1GJ | 03 | 25A1 | 25C3 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-QV---1GJ-02-25A1-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | QV子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 未打开
S-QV---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | QV | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JF-01-25C1-25E1 | 编制 | S | QV | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | QV子项 结构模板图-给总图专业 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | QV | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JJ-01-25C1-25A4 | 编制 | S | QV | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25A4 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | QV | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1JG-01-25C1-25A1 | 编制 | S | QV | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | QV子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QV---1ZG-02-25C3-25A1 | 编制 | S | QV | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 25A1 | QV子项 平面定位图 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QV---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | QV子项 平面定位图 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QV---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | QV子项 平面定位图 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QV---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | QV子项 大洞条件 | 2026-03-23 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 单锁兰@shansl |  |  | 未打开
S-QV---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | QV子项 大洞条件 | 2026-03-23 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-QV---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QV | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | QV子项 建筑作业图-给总图专业 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QV | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JJ-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25A4 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QV | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1JG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | QV | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | QV子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李欣@lixinf |  |  | 未打开
S-QV---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | QV子项 用房条件 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李晓梦@lixmk |  |  | 未打开
S-QV---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | QV子项 用房条件 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 单锁兰@shansl |  |  | 未打开
S-QV---1DG-01-25B1-25A1 | 编制 | S | QV | - | 1DG | 01 | 25B1 | 25A1 | QV子项 用房条件 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 单锁兰@shansl |  |  | 未打开
S-QV---1FT-01-25E1-25E6 | 编制 | S | QV | - | 1FT | 01 | 25E1 | 25E6 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FZ-02-25E1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1FZ | 02 | 25E1 | 25C3 | QV子项 屏蔽设计条件-给总图专业 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FJ-01-25E1-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FY-01-25E1-25B3 | 编制 | S | QV | - | 1FY | 01 | 25E1 | 25B3 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FD-01-25E1-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1FD | 01 | 25E1 | 25B1 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FJ-01-25E1-25A4 | 编制 | S | QV | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25A4 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FN-01-25E1-25A3 | 编制 | S | QV | - | 1FN | 01 | 25E1 | 25A3 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | S | QV | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | QV子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QV---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QV子项 用电条件 | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-03-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 打开
S-QV---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | QV子项 仪控提用电条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-QV---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QV | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | QV子项 辐射监测提通信条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李晓梦@lixmk |  |  | 打开
S-QV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | QV子项 辐射监测提用电条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李晓梦@lixmk |  |  | 打开
S-QV---1JY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | QV | - | 1JY | 01 | 25A4 | 25B3 | QV子项 给排水向仪控专业提条件 | 2026-03-23 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-QV---1JT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | QV | - | 1JT | 01 | 25A4 | 25E6 | QV子项 给排水向通信专业提条件 | 2026-03-23 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-QV---1JD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1JD | 01 | 25A4 | 25B1 | QV子项 向电气提用电资料 | 2026-03-23 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-QV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | QV子项 向电气提用电资料 | 2026-03-23 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-QV---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | QV | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | QV子项 工艺向通信专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QV---1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | S | QV | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | QV子项 工艺向辐射防护专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QV---1GZ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1GZ | 02 | 25A1 | 25C3 | QV子项 工艺向总图专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-03-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QV---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QV | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | QV子项 工艺向建筑专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-QV---1GJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | QV | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | QV子项 工艺向结构专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-QV---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | QV | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | QV子项 工艺向辐射监测专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QV---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | QV | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | QV子项 工艺向仪控专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QV---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | QV | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | QV子项 工艺向电气专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QV---1GJ-01-25A1-25A4 | 编制 | S | QV | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25A4 | QV子项 工艺向给排水专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QV---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | QV | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | QV子项 工艺向暖通专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-QK-00-1JJ-01-25A4-25A4 | 编制 | S | QK | 00 | 1JJ | 01 | 25A4 | 25A4 | QK子项 提室外阀门井设置需求资料 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-QK---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | QK子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 未打开
S-QK---1YJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | QK子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李晓梦@lixmk |  |  | 未打开
S-QK---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | QK子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张伟超@zhangwca |  |  | 未打开
S-QK---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | QK子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-QK---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | QK子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-04-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-QK---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | QK | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JF-01-25C1-25E1 | 编制 | S | QK | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | QK | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | QK | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JJ-01-25C1-25A4 | 编制 | S | QK | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25A4 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | QK | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1JG-01-25C1-25A1 | 编制 | S | QK | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | QK子项 结构模板图 | 2026-04-02 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 未打开
S-QK---1ZG-02-25C3-25A1 | 编制 | S | QK | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 25A1 | QK子项 平面定位图 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QK---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | QK子项 平面定位图 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QK---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | QK子项 平面定位图 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
S-QK---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QK | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | QK | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QK | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QK | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JJ-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QK | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25A4 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QK | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1JG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | QK | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | QK子项 建筑作业图 | 2026-03-17 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 未打开
S-QK---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QK | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QK子项 电气条件 | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-03-03 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 打开
S-QK---1FT-01-25E1-25E6 | 编制 | S | QK | - | 1FT | 01 | 25E1 | 25E6 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FZ-02-25E1-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1FZ | 02 | 25E1 | 25C3 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FJ-01-25E1-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FY-01-25E1-25B3 | 编制 | S | QK | - | 1FY | 01 | 25E1 | 25B3 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FD-01-25E1-25B1 | 编制 | S | QK | - | 1FD | 01 | 25E1 | 25B1 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FJ-01-25E1-25A4 | 编制 | S | QK | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25A4 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FN-01-25E1-25A3 | 编制 | S | QK | - | 1FN | 01 | 25E1 | 25A3 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | S | QK | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | QK子项 屏蔽计算条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QK---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QK | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | QK子项 辐射监测提通信条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李晓梦@lixmk |  |  | 打开
S-QK---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QK | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | QK子项 辐射监测提用电条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李晓梦@lixmk |  |  | 关闭
S-QK---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QK | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | QK子项 通风设备用电条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QK---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | QK | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | QK子项 工艺向通信专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | S | QK | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | QK子项 工艺向辐射防护专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GZ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1GZ | 02 | 25A1 | 25C3 | QK子项 工艺向总图专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QK | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | QK子项 工艺向建筑专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | QK | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | QK子项 工艺向结构专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | QK | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | QK子项 工艺向辐射监测专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | QK | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | QK子项 工艺向电气专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GJ-01-25A1-25A4 | 编制 | S | QK | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25A4 | QK子项 工艺向给排水专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QK---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | QK | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | QK子项 工艺向暖通专业提条件 | 2026-02-02 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-EM---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | EM | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | EM子项 水工向仪控专业提条件 | 2026-02-07 | 4444-01-01 | 2026-02-06 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
S-EM---1GJ-05-22E4-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1GJ | 05 | 22E4 | 25C2 | EM子项 向结构专业提孔洞条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0830，TSM0832，TSM0834，TSM0836，TSM0838，TSM0840，TSM0842，TSM0844，TSM0846，TSM0848，TSM0850，TSM0852等管道力学计算结果 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-TSM-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0830，TSM0832，TSM0834，TSM0836，TSM0838，TSM0840，TSM0842，TSM0844，TSM0846，TSM0848，TSM0850，TSM0852等管道力学计算条件 | 2026-01-27 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-0OV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | 0OV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 0OV子项 提仪控用电条件-向电气专业 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-01-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-AFP-WMF-1GY-02-22Q1-22A5 | 编制 | S | AFP | WMF | 1GY | 02 | 22Q1 | 22A5 | 取水堵塞物海域防控系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 毛雨佳@maoyj |  |  | 未打开
S-AFP-WMF-1GY-01-22Q1-22E2 | 编制 | S | AFP | WMF | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E2 | 取水堵塞物海域防控系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 毛雨佳@maoyj |  |  | 未打开
S-AIC-WMF-1GY-01-22Q1-22E2 | 编制 | S | AIC | WMF | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E2 | 取水堵塞物海域防控系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-03-03 |  |  |  | 陆程@lucheng | 毛雨佳@maoyj |  |  | 打开
S-AFP-CIM-1JZ-02-29B0-22A5 | 编制 | S | AFP | CIM | 1JZ | 02 | 29B0 | 22A5 | 安全壳全寿期健康监测预警评估系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 罗江龙@luojl |  |  | 未打开
S-AFP-CIM-1JY-01-29B0-22E2 | 编制 | S | AFP | CIM | 1JY | 01 | 29B0 | 22E2 | 安全壳全寿期健康监测预警评估系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 罗江龙@luojl |  |  | 未打开
S-AIC-CIM-1JY-02-29B0-22E2 | 编制 | S | AIC | CIM | 1JY | 02 | 29B0 | 22E2 | 安全壳全寿期健康监测预警评估系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 罗江龙@luojl |  |  | 打开
S-AIC-CIM-1JY-01-22P3-22E2 | 编制 | S | AIC | CIM | 1JY | 01 | 22P3 | 22E2 | CIM系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-28 |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 刘昱@liuyud |  |  | 打开
S-AFP---1DZ-02-25D2-22A5 | 编制 | S | AFP | - | 1DZ | 02 | 25D2 | 22A5 | GIS设备智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王晓晨@wangxce |  |  | 未打开
S-AFP---1DY-02-25D2-22E2 | 编制 | S | AFP | - | 1DY | 02 | 25D2 | 22E2 | GIS设备智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王晓晨@wangxce |  |  | 未打开
S-AIC---1DY-02-25D2-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1DY | 02 | 25D2 | 22E2 | GIS设备智能诊断运维系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王晓晨@wangxce |  |  | 打开
S-AFP---1DZ-01-25D2-22A5 | 编制 | S | AFP | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 22A5 | 主变、厂变、辅变智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王晓晨@wangxce |  |  | 未打开
S-AFP---1DY-01-25D2-22E2 | 编制 | S | AFP | - | 1DY | 01 | 25D2 | 22E2 | 主变、厂变、辅变智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王晓晨@wangxce |  |  | 未打开
S-AIC---1DY-01-25D2-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1DY | 01 | 25D2 | 22E2 | 主变、厂变、辅变智能诊断运维系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-27 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王晓晨@wangxce |  |  | 打开
S-AFP-E**-1DZ-01-22R4-22A5 | 编制 | S | AFP | E** | 1DZ | 01 | 22R4 | 22A5 | 电气系统智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 高凯@gaokai |  |  | 未打开
S-AFP-E**-1DY-01-22R4-22E2 | 编制 | S | AFP | E** | 1DY | 01 | 22R4 | 22E2 | 电气系统智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 高凯@gaokai |  |  | 未打开
S-AIC-E**-1DY-01-22R4-22E2 | 编制 | S | AIC | E** | 1DY | 01 | 22R4 | 22E2 | 电气系统智能诊断运维系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-03-04 |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 高凯@gaokai |  |  | 打开
S-AFP-WCF-1GZ-02-22Q1-22A5 | 编制 | S | AFP | WCF | 1GZ | 02 | 22Q1 | 22A5 | 鼓形滤网智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 李博雅@libyd |  |  | 未打开
S-AFP-WCF-1GY-03-22Q1-22E2 | 编制 | S | AFP | WCF | 1GY | 03 | 22Q1 | 22E2 | 鼓形滤网智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 李博雅@libyd |  |  | 未打开
S-AIC-WCF-1GY-02-22Q1-22E2 | 编制 | S | AIC | WCF | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E2 | 鼓形滤网智能诊断运维系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 李博雅@libyd |  |  | 未打开
S-AFP-EMP-1GZ-01-22C1-22A5 | 编制 | S | AFP | EMP | 1GZ | 01 | 22C1 | 22A5 | 应急柴油发电机组全寿期健康管理与智能运维决策系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-AFP-EMP-1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | S | AFP | EMP | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 应急柴油发电机组全寿期健康管理与智能运维决策系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-AIC-EMP-1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | S | AIC | EMP | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 应急柴油发电机组全寿期健康管理与智能运维决策系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
S-AFP-TG-1GZ-01-25D4-22A5 | 编制 | S | AFP | TG | 1GZ | 01 | 25D4 | 22A5 | 汽轮发电机组智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 刘焱@liuyanc |  |  | 未打开
S-AFP-TG-1GY-01-25D4-22E2 | 编制 | S | AFP | TG | 1GY | 01 | 25D4 | 22E2 | 汽轮发电机组智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 刘焱@liuyanc |  |  | 未打开
S-AIC-TG-1GY-01-25D4-22E2 | 编制 | S | AIC | TG | 1GY | 01 | 25D4 | 22E2 | 汽轮发电机组智能诊断运维系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 刘焱@liuyanc |  |  | 打开
S-AFP-CCV-1GZ-01-22Q4-22A5 | 编制 | S | AFP | CCV | 1GZ | 01 | 22Q4 | 22A5 | CCV系统轴流风机智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜文欣@duwx | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 未打开
S-AFP-CCV-1GY-01-22Q4-22E2 | 编制 | S | AFP | CCV | 1GY | 01 | 22Q4 | 22E2 | CCV系统轴流风机智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含数据规模、使用的算法等） | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜文欣@duwx | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 未打开
S-AFP-TFP-1GZ-01-25D1-22A5 | 编制 | S | AFP | TFP | 1GZ | 01 | 25D1 | 22A5 | 主给水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 董晓瑞@dongxr |  |  | 未打开
S-AFP-TFP-1GY-01-25D1-22E2 | 编制 | S | AFP | TFP | 1GY | 01 | 25D1 | 22E2 | 主给水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 董晓瑞@dongxr |  |  | 未打开
S-AIC-TFP-1GY-01-25D4-22E2 | 编制 | S | AIC | TFP | 1GY | 01 | 25D4 | 22E2 | 电动主给水泵系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-26 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 刘焱@liuyanc |  |  | 打开
S-AFP-TFA-1GZ-01-22C2-22A5 | 编制 | S | AFP | TFA | 1GZ | 01 | 22C2 | 22A5 | 辅助给水电动泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 黄若琳@huangrl |  |  | 未打开
S-AFP-TFA-1GY-01-22C2-22E2 | 编制 | S | AFP | TFA | 1GY | 01 | 22C2 | 22E2 | 辅助给水电动泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 黄若琳@huangrl |  |  | 未打开
S-AFP-RCV-1GZ-01-22C2-22A5 | 编制 | S | AFP | RCV | 1GZ | 01 | 22C2 | 22A5 | 上充泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 杨理烽@yanglf |  |  | 未打开
S-AFP-RCV-1GY-01-22C2-22E2 | 编制 | S | AFP | RCV | 1GY | 01 | 22C2 | 22E2 | 上充泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 杨理烽@yanglf |  |  | 未打开
S-AFP-WCC-1GZ-01-22C2-22A5 | 编制 | S | AFP | WCC | 1GZ | 01 | 22C2 | 22A5 | 设备冷却水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张吉来@zhangjl |  |  | 未打开
S-AFP-WCC-1GY-01-22C2-22E2 | 编制 | S | AFP | WCC | 1GY | 01 | 22C2 | 22E2 | 设备冷却水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张吉来@zhangjl |  |  | 未打开
S-AFP-WCW-1GZ-02-22Q1-22A5 | 编制 | S | AFP | WCW | 1GZ | 02 | 22Q1 | 22A5 | 循环水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 未打开
S-AFP-WCW-1GY-02-22Q1-22E2 | 编制 | S | AFP | WCW | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E2 | 循环水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 未打开
S-AFP-WCF-1GZ-01-22Q1-22A5 | 编制 | S | AFP | WCF | 1GZ | 01 | 22Q1 | 22A5 | 反冲洗泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 未打开
S-AFP-WCF-1GY-01-22Q1-22E2 | 编制 | S | AFP | WCF | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E2 | 反冲洗泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 未打开
S-AFP-WES-1GZ-02-22Q1-22A5 | 编制 | S | AFP | WES | 1GZ | 02 | 22Q1 | 22A5 | 重要厂用水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 未打开
S-AFP-WES-1GY-02-22Q1-22E2 | 编制 | S | AFP | WES | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E2 | 重要厂用水泵智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 未打开
S-AIC---1YY-02-22E2-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1YY | 02 | 22E2 | 22E2 | 离线智能优化控制系统对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 张乘源@zhangcyg |  |  | 未打开
S-AIC---1YY-01-22E2-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1YY | 01 | 22E2 | 22E2 | 离线智能优化控制系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 张乘源@zhangcyg |  |  | 未打开
S-AFP-ITI-1YY-02-22E2-22E2 | 编制 | S | AFP | ITI | 1YY | 02 | 22E2 | 22E2 | 试验仪表系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 吴萍@wupinga |  |  | 未打开
S-AFP-ITI-1YY-01-22E2-22E2 | 编制 | S | AFP | ITI | 1YY | 01 | 22E2 | 22E2 | 试验仪表系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 吴萍@wupinga |  |  | 未打开
S-AIC-ITI-1YY-01-22E2-22E2 | 编制 | S | AIC | ITI | 1YY | 01 | 22E2 | 22E2 | 试验仪表系统应用软件对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 吴萍@wupinga |  |  | 未打开
S-AFP-CLM-1YZ-01-22E1-22A5 | 编制 | S | AFP | CLM | 1YZ | 01 | 22E1 | 22A5 | 安全壳厂房泄漏监测系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 何庆镭@heql |  |  | 未打开
S-AIC-CLM-1YY-02-22E1-22E2 | 编制 | S | AIC | CLM | 1YY | 02 | 22E1 | 22E2 | 安全壳厂房泄漏监测系统应用软件对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 何庆镭@heql |  |  | 未打开
S-AIC-CLM-1YY-01-22E1-22E2 | 编制 | S | AIC | CLM | 1YY | 01 | 22E1 | 22E2 | 安全壳厂房泄漏监测系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 何庆镭@heql |  |  | 未打开
S-AIC-TSM-1YY-02-22E2-22E2 | 编制 | S | AIC | TSM | 1YY | 02 | 22E2 | 22E2 | 主蒸汽管道局部泄漏监测系统应用软件对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 魏华彤@weihta |  |  | 未打开
S-AIC-TSM-1YY-01-22E2-22E2 | 编制 | S | AIC | TSM | 1YY | 01 | 22E2 | 22E2 | 主蒸汽管道局部泄漏监测系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 魏华彤@weihta |  |  | 未打开
S-AFP-WES-1GZ-01-22Q1-22A5 | 编制 | S | AFP | WES | 1GZ | 01 | 22Q1 | 22A5 | 重要厂用水智能优化运行系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 未打开
S-AFP-WES-1GY-01-22Q1-22E2 | 编制 | S | AFP | WES | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E2 | 重要厂用水智能优化运行系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 未打开
S-AFP-WCW-1GZ-01-22Q1-22A5 | 编制 | S | AFP | WCW | 1GZ | 01 | 22Q1 | 22A5 | 循环水智能优化运行系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 未打开
S-AFP-WCW-1GY-01-22Q1-22E2 | 编制 | S | AFP | WCW | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E2 | 循环水智能优化运行系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 未打开
S-AFP---1ZY-02-22A4-22E2 | 编制 | S | AFP | - | 1ZY | 02 | 22A4 | 22E2 | 智能消防系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 刘澜@liulan |  |  | 未打开
S-AIC---1ZZ-04-22A4-22A5 | 编制 | S | AIC | - | 1ZZ | 04 | 22A4 | 22A5 | 智能消防系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 刘澜@liulan |  |  | 未打开
S-AIC---1ZY-04-22A4-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1ZY | 04 | 22A4 | 22E2 | 智能消防系统应用软件对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-13 |  |  |  | 李崇@lichong | 刘澜@liulan |  |  | 打开
S-AIC-FAD-1TY-01-22R5-22E2 | 编制 | S | AIC | FAD | 1TY | 01 | 22R5 | 22E2 | FAD系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-03-04 |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 打开
S-AFP---1ZY-01-22A3-22E2 | 编制 | S | AFP | - | 1ZY | 01 | 22A3 | 22E2 | 智能风险评价与管理系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 董方宇@dongfy |  |  | 未打开
S-AIC---1ZZ-03-22A3-22A5 | 编制 | S | AIC | - | 1ZZ | 03 | 22A3 | 22A5 | 智能风险评价与管理系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 董方宇@dongfy |  |  | 未打开
S-AIC---1ZY-03-22A3-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1ZY | 03 | 22A3 | 22E2 | 智能风险评价与管理系统应用软件对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-12 |  |  |  | 李崇@lichong | 董方宇@dongfy |  |  | 打开
S-AIC---1ZZ-02-22A5-22A5 | 编制 | S | AIC | - | 1ZZ | 02 | 22A5 | 22A5 | 运行技术规格书辅助决策系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 陈兆翀@chenzc |  |  | 未打开
S-AIC---1ZY-02-22A5-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1ZY | 02 | 22A5 | 22E2 | 运行技术规格书辅助决策系统应用软件对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-03-03 |  |  |  | 李崇@lichong | 陈兆翀@chenzc |  |  | 打开
S-AIC---1ZZ-01-22A5-22A5 | 编制 | S | AIC | - | 1ZZ | 01 | 22A5 | 22A5 | 主控室智能全时监盘和预警系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 李崇@lichong | 张燕晓@zhangyx |  |  | 未打开
S-AIC---1ZY-01-22A5-22E2 | 编制 | S | AIC | - | 1ZY | 01 | 22A5 | 22E2 | 主控室智能全时监盘和预警系统应用软件对AIC系统服务器硬件资源需求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-03-03 |  |  |  | 李崇@lichong | 张燕晓@zhangyx |  |  | 打开
S-IMC---1TY-01-22E1-25B2 | 编制 | S | IMC | - | 1TY | 01 | 22E1 | 25B2 | 提供IEA应急专用操作台安装方式、进线方式等资料 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郭猛@guomeng |  |  | 关闭
S-IMC---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | IMC | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 通信提供需要安装于主控制室及相关房间如计算_机房等的设备，例如火灾自动报警系统操纵员工作站、无线通信调度台、工业电视系统降噪柜等；提供提供安装于盘面的第三方设备清单相关资料，行政电话机、安全电话机、单孔声力电话插座、对讲控制台、火灾探测管线 | 2026-01-30 | 2026-08-31 | 2026-01-29 | 2026-02-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT3020、ZLT3027）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT3020、ZLT3027）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-QF-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0440A、WCC0440B）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-QF-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0440A、WCC0440B）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9142YP、WSC9141YP、WSC0628、WSC0627、WSC0626、WSC0625、WSC0624、WSC0623、WSC0621、WSC0622、WSC0642、WSC0643、WSC0648、WSC0649、WSC0646、WSC0647、WSC0644、WSC0645）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9142YP、WSC9141YP、WSC0628、WSC0627、WSC0626、WSC0625、WSC0624、WSC0623、WSC0621、WSC0622、WSC0642、WSC0643、WSC0648、WSC0649、WSC0646、WSC0647、WSC0644、WSC0645）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-97-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 97 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0036、WCC0394、WCC0035、WCC0393、WCC0386、WCC0385、RVD0741、RVD0740、RVD0739、RVD0738）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-97-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 97 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0036、WCC0394、WCC0035、WCC0393、WCC0386、WCC0385、RVD0741、RVD0740、RVD0739、RVD0738）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-30 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD系统管道力学计算结果（WSD0111、WSD0116）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD系统管道力学计算条件（WSD0111、WSD0116）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0291）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0291）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0270）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0270）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WND-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WND系统管道力学计算结果（WND0115、WND0117、WND0118、WND0207、CSP0111、CSR0112、CSP0113）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WND-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WND系统管道力学计算条件（WND0115、WND0117、WND0118、WND0207、CSP0111、CSR0112、CSP0113）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WHD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WHD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WHD系统管道力学计算结果（WHD0044、WHD0045A、WND0111、WND0198）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WHD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WHD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WHD系统管道力学计算条件（WHD0044、WHD0045A、WND0111、WND0198）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0206）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0206）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAS-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0301、WAS0394、WAS0306）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0301、WAS0394、WAS0306）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0203B、WAS0097）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WAS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0203B、WAS0097）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAS-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0194、WAS0119、WAS0118、WAS0178、WAS0177、WAS0154、WAS0193、WAS0120、WAS0122、WAS0127等）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0194、WAS0119、WAS0118、WAS0178、WAS0177、WAS0154、WAS0193、WAS0120、WAS0122、WAS0127等）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RND-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算结果（RND0034、RND0086、RND0087）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算条件（RND0034、RND0086、RND0087）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房RND系统管道力学计算结果（RND0034-S229-01、RND0034-S230-01、RND0034-S233-01、RND0034-S233-01）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房RND系统管道力学计算条件（RND0034-S229-01、RND0034-S230-01、RND0034-S233-01、RND0034-S233-01）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RND-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房RND系统管道力学计算结果（RND0034）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房RND系统管道力学计算条件（RND0034）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0331）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0331）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0809、RVD0555、RVD0307）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0809、RVD0555、RVD0307）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RVD-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RVD系统力学计算结果（RVD0442）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RVD系统力学计算条件（RVD0442）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAI-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WAI系统力学计算结果（WAI0034）-小管力学 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WAI-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WAI系统力学计算条件（WAI0034）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-02 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-DY---2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | DY | - | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | DY子项 DX条件（筏基）：管道专业汇总 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-ZST-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房XZST0070 XZST0072B XZST0570 XZST0572B等管道力学计算结果 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房XZST0070 XZST0072B XZST0570 XZST0572B等管道力学计算条件 | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-16 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算结果 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算条件 | 2026-01-28 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-27 |  |  | 庞立宁@pangln | 王昭阳@wangzyl |  |  | 关闭
S-EM---1GZ-02-25A2-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1GZ | 02 | 25A2 | 25C3 | EM子项 向总图提平面布置资料 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-GF---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | GF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | GF厂房通信专业设备用电需求 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HJ-01-22D5-25C1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2026-01-20 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 未打开
S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A2 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-20 | 2026-02-28 | 2026-01-06 | 2026-01-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-OT---1DJ-02-25D2-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25D3 | OT子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-VCT---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCT | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供VCT系统用电资料 | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 2026-01-20 | 2026-01-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 孙侨洋@sunqya |  |  | 关闭
S-GT---1JH-01-25C2-25E6 | 作废 | S | GT | - | 1JH | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GT---1JT-01-25C2-25A2 | 作废 | S | GT | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25A2 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GT---1JJ-06-25C2-25C3 | 作废 | S | GT | - | 1JJ | 06 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GT---1JJ-05-25C2-25C3 | 作废 | S | GT | - | 1JJ | 05 | 25C2 | 25C3 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GT---1JD-01-25C2-25B1 | 作废 | S | GT | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GT---1JP-01-25C2-25A4 | 作废 | S | GT | - | 1JP | 01 | 25C2 | 25A4 | 结构提模板图（E段） | 2026-01-16 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GT---1YD-01-25B3-25B1 | 作废 | S | GT | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 提仪控用电条件-向电气专业（E段） | 2026-01-09 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 吴乐平@wulp |  |  | 未打开
S-GT---1TJ-03-25E6-25C2 | 作废 | S | GT | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C2 | 通信提埋件、套管等条件（E段） | 2026-01-22 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 侯晔凝@houyn |  |  | 未打开
S-GT---1DJ-03-25B1-25C2 | 作废 | S | GT | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 电气提埋件、套管等条件（E段） | 2026-01-22 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 未打开
S-GT---1DP-01-25B1-25A4 | 作废 | S | GT | - | 1DP | 01 | 25B1 | 25A4 | 电气给工艺提管沟条件（E段） | 2026-01-09 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 刘凯@liukai |  |  | 未打开
S-GT---1PJ-03-25A4-25C2 | 作废 | S | GT | - | 1PJ | 03 | 25A4 | 25C2 | 提埋件、套管等条件（E段） | 2026-01-22 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-GT---1PT-01-25A4-25E6 | 作废 | S | GT | - | 1PT | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-GT---1PH-01-25A4-25A2 | 作废 | S | GT | - | 1PH | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-GT---1PZ-01-25A4-25C3 | 作废 | S | GT | - | 1PZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-GT---1PJ-02-25A4-25C3 | 作废 | S | GT | - | 1PJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-GT---1PJ-01-25A4-25C2 | 作废 | S | GT | - | 1PJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-GT---1PY-01-25A4-25B3 | 作废 | S | GT | - | 1PY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-GT---1PD-01-25A4-25B1 | 作废 | S | GT | - | 1PD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件（E段） | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 段泽萌@duanzm |  |  | 未打开
S-OT---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | OT | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | OT子项 制氯取水泵条件（电自所仪控） | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-27 | 2026-01-31 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-27 | 2026-01-31 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-27 | 2026-01-31 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)管道清单 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)系统流程图 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-DU---1BT-01-25A2-25E6 | 编制 | S | DU | - | 1BT | 01 | 25A2 | 25E6 | DU厂房可燃气体探测需求（包括泄漏房间和可燃气体类型）和工业电视点位需求（监视目标、画面推送位置） | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-12-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 12 | 22P4 | 25C1 | 2号机组 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 布置图 | 2025-12-26 | 2026-02-24 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-11-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 11 | 22P4 | 25C1 | 2号机组 提供RC钢衬里牛腿布置图和详图 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-10-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 10 | 22P4 | 25C1 | 2号机组 RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-09-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 09 | 22P4 | 25C1 | 2号机组 RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 2025-12-26 | 2026-02-24 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-08-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 08 | 22P4 | 25C1 | 2号机组 RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.250m）布置图 | 2025-12-26 | 2026-02-24 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-07-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 07 | 22P4 | 25C1 | 2号机组 RC反应堆厂房安全壳穹顶钢衬里布置图 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-CFE-BA-1BH-02-25A2-22D4 | 编制 | S | CFE | BA | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 提供CFE002BA接管载荷（包络值） | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-CFE-BA-1HB-02-22C2-25A2 | 编制 | S | CFE | BA | 1HB | 02 | 22C2 | 25A2 | CFE002BA外形图、基础图及吊装要求（包括1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位及规格表；4、设备各工况下的载荷；5、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；6、设备起吊要求） | 2026-06-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈科a@chenkea | 杨理烽@yanglf |  |  | 未打开
S-CFE-BA-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | CFE | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供CFE001BA接管载荷（包络值） | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-CFE-BA-1HB-01-22C2-25A2 | 编制 | S | CFE | BA | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | CFE001BA外形图、基础图及吊装要求（包括1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位及规格表；4、设备各工况下的载荷；5、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；6、设备起吊要求） | 2026-06-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈科a@chenkea | 杨理烽@yanglf |  |  | 未打开
S-WSC-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱（WSC001BA）设计任务书 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-DY---1GH-02-25A2-25E5 | 编制 | S | DY | - | 1GH | 02 | 25A2 | 25E5 | DY子项 工艺向设备专业提盖板条件 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2025-12-29 | 2026-01-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-QR---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 未打开
S-QR---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 未打开
S-QR---1YJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 未打开
S-QR---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 02 | 25A4 | 25C3 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-QR---1JJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 02 | 25A4 | 25C1 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 武旭优@wuxy |  |  | 未打开
S-QR---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-QR---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | QR子项 留洞镶入件 | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-QR---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1JH-01-25C1-25E5 | 编制 | S | QR | - | 1JH | 01 | 25C1 | 25E5 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1JF-01-25C1-25E1 | 编制 | S | QR | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 打开
S-QR---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | QR子项 结构模板图-给总图专业 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1JY-02-25C1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 02 | 25C1 | 25B3 | QR子项 结构模板图-给辐射监测专业 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 打开
S-QR---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25C1-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25A4 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 打开
S-QR---1JG-01-25C1-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | QR子项 结构模板图 | 2026-03-04 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 戴鹏@daipenga |  |  | 关闭
S-QR---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | QR子项 大洞条件 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | QR子项 大洞、大荷载条件 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-26 | 2026-03-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25A4 | 25C1 | QR子项 大荷载条件 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-QR---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | QR子项平面定位图 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QR---1ZG-02-25C3-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 25A1 | QR子项平面定位图 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QR---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | QR子项平面定位图 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QR---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QR子项 给电气提资 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-QR---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | QR子项 向通信提消防条件 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王鹏举@wangpja |  |  | 关闭
S-QR---1FT-01-25E1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1FT | 01 | 25E1 | 25E6 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FH-01-25E1-25E5 | 编制 | S | QR | - | 1FH | 01 | 25E1 | 25E5 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FZ-02-25E1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1FZ | 02 | 25E1 | 25C3 | QR子项 屏蔽设计条件-给总图专业 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FJ-01-25E1-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FY-02-25E1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1FY | 02 | 25E1 | 25B3 | QR子项 屏蔽设计条件-给辐射监测专业 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FY-01-25E1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1FY | 01 | 25E1 | 25B3 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FD-01-25E1-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1FD | 01 | 25E1 | 25B1 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FJ-01-25E1-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25A4 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FN-01-25E1-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1FN | 01 | 25E1 | 25A3 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | QR子项 屏蔽设计条件 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QR---1YT-01-25B3-22R6 | 编制 | S | QR | - | 1YT | 01 | 25B3 | 22R6 | QR子项 仪控提可燃气体通信条件 | 2026-02-16 | 4444-01-01 | 2026-02-05 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 打开
S-QR---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | QR子项 仪控提通信条件 | 2026-02-16 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-QR---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | QR子项 仪控提电气条件 | 2026-02-16 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-QR---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | QR | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | QR | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | QR子项 建筑作业图-给辐射监测专业 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25A4 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | QR子项 建筑作业图 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-QR---1JJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1JJ | 01 | 25A4 | 25C3 | QR子项 用房条件 | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | QR子项 用房条件 | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QR---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | QR子项 吊车资料返资 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QR---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | QR子项 吊车资料返资 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QR---1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | QR子项 吊车资料返资 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QR---1HG-01-25E5-25A1 | 编制 | S | QR | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25A1 | QR子项 吊车资料返资 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QR---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | QR子项 暖通专业仪控条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | QR子项 暖通专业辐射监测条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QR---1NJ-01-25A3-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25A4 | QR子项 暖通专业排水条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | QR子项 暖通专业通信条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | QR子项 通风设备用电条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-QR---1JT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1JT | 01 | 25A4 | 25E6 | QR子项 消防通信条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 武旭优@wuxy |  |  | 关闭
S-QR---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | QR子项 辐射监测用电条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李晓梦@lixmk |  |  | 关闭
S-QR---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | QR | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | QR子项 向通信提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | QR | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | QR子项 向设备提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | S | QR | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | QR子项 向辐射防护提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GZ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1GZ | 02 | 25A1 | 25C3 | QR子项 向总图提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QR | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | QR子项 向建筑提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | QR | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | QR子项 向结构提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | QR子项 向辐射监测提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | QR | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | QR子项 向仪控提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | QR | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | QR子项 向电气提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GJ-01-25A1-25A4 | 编制 | S | QR | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25A4 | QR子项 向给排水提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QR---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | QR | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | QR子项 向暖通提条件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-NI---1JF-01-25C1-22B7 | 编制 | S | NI | - | 1JF | 01 | 25C1 | 22B7 | 壳内钢栅格板信息，包括厚度、单面表面积、与空气接触面积、镀层含锌质量。 | 2026-01-10 | 2026-02-10 | 2025-12-26 | 2026-01-03 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张文泽@zhangwza |  |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0611 0613 0621 0623 0631 0633） | 2026-02-03 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0611 0613 0621 0623 0631 0633） | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-12 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-08-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 08 | 25A4 | 25C2 | GB子项（K段土建施工图） 给结构提布置汇总资料、各专业向结构提预埋件和留洞资料 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1NS-03-25A3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A4 | GB子项（K段土建施工图） 给给排水专业提资 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-GB---1TS-01-25E6-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1TS | 01 | 25E6 | 25A4 | GB子项（K段土建施工图） 通信专业提埋管需求 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-GB---1DS-10-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 10 | 25B1 | 25A4 | GB子项（K段土建施工图） 提电气专业细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-31 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DS-09-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 09 | 25B1 | 25A4 | GB子项（K段土建施工图） 火荷载资料 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供阳/混/阴床除盐器（1/2ZBR001/003/005/006DE）接管载荷 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2025-12-22 | 2025-12-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2025-12-30 | 2026-02-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-NI---1BG-01-25A2-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A2 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-CFE-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CFE | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CFE系统1CFE0018管道力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 陈娜@chenna |  |  | 关闭
S-CFE-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CFE | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CFE系统1CFE0018管道力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 王广涛@wanggt | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-CCV-WND-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | WND | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）及除盐水用途 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算结果 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-27 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 家安琪@jiaaq |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算结果 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-28 |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算结果 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-28 |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-SA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | SA子项通信提电气条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-GB---1ST-03-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 03 | 25A4 | 25E6 | GB子项（K段土建施工图） 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-06-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 06 | 25A4 | 25C3 | GB子项（K段土建施工图） 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置-给总图专业 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | GB子项（K段土建施工图） 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-07-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 07 | 25A4 | 25C2 | GB子项（K段土建施工图） 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SY-03-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B3 | GB子项（K段土建施工图） 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SD-03-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25B1 | GB子项（K段土建施工图） 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SN-03-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 03 | 25A4 | 25A3 | GB子项（K段土建施工图） 给各专业提细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-EES---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | EES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供EES系统（通风部分）仪控任务书和流程图 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 2025-12-15 | 2026-01-05 |  |  | 程茜@chengxi | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-IPC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | IPC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | DCS 用电提资 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 2026-01-27 | 2026-02-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-WAS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（WAS0105）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（WAS0105）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD5884、RVD5338、RVD5208）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD5884、RVD5338、RVD5208）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD1355、RVD0969）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-20 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD1355、RVD0969）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-16 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-144-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 144 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0681、ZBR0301D、WSD0006、ZBR0680）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-144-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 144 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0681、ZBR0301D、WSD0006、ZBR0680）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAI-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0475）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0475）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT1070、ZLT1050）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT1070、ZLT1050）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0266）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0266）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WND-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WND | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WND系统管道力学计算结果（WND0111、WND0159、WND0158、WND0024、WND0131、WND0132、WND0133）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WND-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WND | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WND系统管道力学计算条件（WND0111、WND0159、WND0158、WND0024、WND0131、WND0132、WND0133）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0295、WAS0205、WAS0204）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0295、WAS0205、WAS0204）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0293、WAS0298）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WAS-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0293、WAS0298）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-31 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0214、WAS0297）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAS | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0214、WAS0297）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD1579、RVD1578、RVD5363、RVD5364、RVD0364、RVD5362）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD1579、RVD1578、RVD5363、RVD5364、RVD0364、RVD5362）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0298、WAS0222、WAS0299、WAS0223、WAS0224）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0298、WAS0222、WAS0299、WAS0223、WAS0224）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WAS系统管道力学计算结果（WAS0317、WAS0314、WAS0315）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WAS系统管道力学计算条件（WAS0317、WAS0314、WAS0315）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-29 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-143-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 143 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0028A、ZBR0028C、ZBR0029A、ZBR0046B、ZBR0320、ZBR0045B、ZBR0421、ZBR0420、ZBR0029C）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-143-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 143 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0028A、ZBR0028C、ZBR0029A、ZBR0046B、ZBR0320、ZBR0045B、ZBR0421、ZBR0420、ZBR0029C）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0446、RVD0485、RVD0889、RVD0711A、RVD0392、RVD0391、RVD0656、RVD1351、RVD6279、RVD6278、RVD5975）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0446、RVD0485、RVD0889、RVD0711A、RVD0392、RVD0391、RVD0656、RVD1351、RVD6279、RVD6278、RVD5975）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WND-RB-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | RB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WND系统管道力学计算结果（WND0189）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WND-RB-ZLX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | RB | ZLX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WND系统管道力学计算条件（WND0189）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WND-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WND系统管道力学计算结果（WND0104）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WND-SD-ZLX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | SD | ZLX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WND系统管道力学计算条件（WND0104）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0442、RVD0710、RVD0662、RVD0589）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0442、RVD0710、RVD0662、RVD0589）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-142-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 142 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0043、ZBR0042、ZBR0029C、ZBR0032、ZBR0028C）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-142-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 142 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0043、ZBR0042、ZBR0029C、ZBR0032、ZBR0028C）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-NI---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 实物保护核岛内设备用电提资 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-14 |  |  | 尤志敏@youzm | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-NI-FAD-1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | NI | FAD | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供核岛厂房消防相关电气就地控制柜资料（位置、房间号、编号、标准接线图） | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-01-13 | 2026-02-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-OP---1GG-01-25D1-25A6 | 编制 | S | OP | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | OP/OQ/OS/OR子项 提市政水用水量 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-22 | 2025-12-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OT---1GG-01-25D1-25A6 | 编制 | S | OT | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | OT子项 提市政水用水量 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-WRW-OT-1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WRW | OT | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | OT子项 提交生产水系统仪控任务书 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-01-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 侯锋@houfeng |  |  | 关闭
S-WRW-OT-1GD-02-25A4-25D2 | 编制 | S | WRW | OT | 1GD | 02 | 25A4 | 25D2 | OT子项 提交生产水系统用电条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 侯锋@houfeng |  |  | 关闭
S-WRW-OT-1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WRW | OT | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | OT子项 提交生产水系统流程图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 侯锋@houfeng |  |  | 关闭
S-WRW-OT-1GD-01-25A4-25D2 | 作废 | S | WRW | OT | 1GD | 01 | 25A4 | 25D2 | OT子项 提交生产水系统流程图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 侯锋@houfeng |  |  | 关闭
S-WRW-OT-1GG-01-25A4-25D1 | 编制 | S | WRW | OT | 1GG | 01 | 25A4 | 25D1 | OT子项 提交生产水系统流程图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 侯锋@houfeng |  |  | 关闭
S-WPW-OT-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | OT | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | OT子项 提交饮用水系统仪控任务书 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-01-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-OT-1GD-02-25A6-25D2 | 编制 | S | WPW | OT | 1GD | 02 | 25A6 | 25D2 | OT子项 提交饮用水系统用电条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-OT-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | OT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | OT子项 提交饮用水系统流程图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-OT-1GD-01-25A6-25D2 | 作废 | S | WPW | OT | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | OT子项 提交饮用水系统流程图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-OT-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WPW | OT | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | OT子项 提交饮用水系统流程图 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算结果（RNS0418等） | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-20 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算条件（RNS0418等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算结果（RNS0417等） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | RVD，RNS部分管道需连动力院模型计算，初步试算管道调整涉及动力院模型修改 |  | 未打开
S-RNS-RX-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算条件（RNS0417等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-17 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算结果（RNS0416等） | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-20 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算条件（RNS0416等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算结果（RNS0415等） | 2026-01-08 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | RNS动力院相关管线施工图阶段力学计算条件（RNS0415等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-OT---1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | S | OT | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | OT子项 向通信专业提资 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-OT---1YT-01-25D4-25E6 | 编制 | S | OT | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 可燃及有毒气体报警信号 | 2026-03-20 | 4444-01-01 | 2026-03-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 打开
S-OT---1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | S | OT | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 温湿度及散热量 | 2026-03-20 | 4444-01-01 | 2026-03-02 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 打开
S-OT---1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 用电条件、电缆量 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 未打开
S-OT---1SJ-07-25A4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 07 | 25A4 | 25D3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 未打开
S-OT---1SJ-07-25A4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 07 | 25A4 | 25C3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 未打开
S-OT---1SJ-06-25A4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25D3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 未打开
S-OT---1SJ-06-25A4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25C3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 未打开
S-OT---1YJ-02-25D4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 未打开
S-OT---1YJ-02-25D4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25C3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 未打开
S-OT---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-OT---1DJ-02-25D2-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25C3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-OT---1NJ-03-25A3-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25D3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 未打开
S-OT---1NJ-04-25A3-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 未打开
S-OT---1SJ-05-25A4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25D3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘晓萌@liuxmb |  |  | 未打开
S-OT---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘晓萌@liuxmb |  |  | 未打开
S-OP---1GJ-03-25D1-25D3 | 编制 | S | OP | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25D3 | OP/OQ/OS/OR子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 未打开
S-OP---1GJ-03-25D1-25C3 | 编制 | S | OP | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25C3 | OP/OQ/OS/OR子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 未打开
S-OT---1GJ-03-25D1-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25D3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 未打开
S-OT---1GJ-03-25D1-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25C3 | OT子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 未打开
S-OT---1JH-01-25D3-25E5 | 编制 | S | OT | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25E5 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT-FSW-1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | S | OT | FSW | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT-WCT-1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | S | OT | WCT | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JT-01-25D3-25E6 | 编制 | S | OT | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JZ-02-25D3-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1JZ | 02 | 25D3 | 25C3 | OT子项 结构模板图-给总图专业 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JY-01-25D3-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | S | OT | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JJ-01-25D3-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1JG-01-25D3-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | OT子项 结构模板图 | 2026-03-09 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 未打开
S-OT---1SJ-04-25A4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25D3 | OT子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-OT---1SJ-03-25A4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25D3 | OT子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1YJ-01-25D4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | OT子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-OP---1GJ-02-25D1-25D3 | 编制 | S | OP | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | OP/OQ/OS/OR子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OT---1GJ-02-25D1-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | OT子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-22 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 打开
S-OT---1DS-01-25D2-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | OT子项 向水工专业提电缆构筑物布置等信息 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-OT---1ZJ-02-25C3-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25D3 | OT子项 平面定位图 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-OT---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | OT子项 平面定位图 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-02-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-OT---1ZY-02-25C3-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1ZY | 02 | 25C3 | 25D4 | OT子项 平面定位图 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-OT---1ZG-02-25C3-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 25D1 | OT子项 平面定位图 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-OT---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | OT | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JS-03-25C3-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1JS | 03 | 25C3 | 25A4 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | OT | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | OT | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT---1JG-01-25C3-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | OT子项 建筑作业图 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李超@lichaof |  |  | 关闭
S-OT-GB-1GN-01-25D1-25A4 | 编制 | S | OT | GB | 1GN | 01 | 25D1 | 25A4 | OT子项与GB沟相关的管道实体接口 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OP---1GY-03-25D1-25D4 | 编制 | S | OP | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | OP/OQ/OS/OR子项 海水淡化预处理系统仪控任务书 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OT---1GY-03-25D1-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | OT子项 海水淡化膜处理系统仪控任务书 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OP---1GY-02-25D1-25D4 | 编制 | S | OP | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | OP/OQ/OS/OR子项 海水淡化预处理系统流程图 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OT---1GY-02-25D1-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | OT子项 海水淡化膜处理系统流程图 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1SJ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C3 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-OT---1SG-02-25A4-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2026-01-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-OT---1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-02-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-OT---1YG-01-25D4-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-OT---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-OT---1DG-01-25D2-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-OT---1NJ-03-25A3-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C3 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-OT---1NG-01-25A3-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | OT子项 用房条件 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-OT---1HG-01-25E5-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25D1 | 设备专业提吊车资料 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-OT---1HD-01-25E5-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25D2 | 设备专业提吊车资料 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
S-OT---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | 设备专业提吊车资料 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-OT---1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 设备专业提吊车资料 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-OT---1NJ-02-25A3-25D3 | 作废 | S | OT | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25D3 | OT子项 暖通提留洞、埋件条件 | 2025-12-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 未打开
S-OT---1NJ-02-25A3-25C3 | 作废 | S | OT | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | OT子项 暖通提留洞、埋件条件 | 2025-12-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 未打开
S-OT---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | OT子项 暖通提大洞、大荷载条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-OT---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | OT子项 暖通提给排水条件 | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-OT---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | OT | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | OT子项 暖通提通信条件 | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-OT---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | OT子项 暖通控制条件 | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-OT---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | OT子项 暖通用电条件 | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-OT---1NJ-01-25A3-25C3 | 作废 | S | OT | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | OT子项 暖通用房条件 | 2025-12-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 未打开
S-OT---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | S | OT | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | OT子项 向暖通专业提设备发热量等信息 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-OT---1DY-01-25D2-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | OT子项 向仪控专业提IO等信息 | 2025-12-24 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-OT---1SN-02-25A4-25A3 | 编制 | S | OT | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | OT子项 厂区消防水补水条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-OT---1SS-03-25A4-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1SS | 03 | 25A4 | 25A4 | OT子项 厂区消防水补水条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-01-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-OT---1SJ-02-25A4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25D3 | OT子项 厂区消防水补水条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-01-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-OT---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | OT子项 厂区消防水补水条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-OT---1SH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | OT | - | 1SH | 01 | 25A4 | 25E5 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SS-02-25A4-25A4 | 作废 | S | OT | - | 1SS | 02 | 25A4 | 25A4 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-OT---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | OT | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SY-01-25A4-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SD-01-25A4-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | OT | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SS-01-25A4-25A4 | 作废 | S | OT | - | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 打开
S-OT---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1SG-01-25A4-25D1 | 编制 | S | OT | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | OT子项 制氯取水泵条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-OT---1GH-02-25D1-25E5 | 编制 | S | OT | - | 1GH | 02 | 25D1 | 25E5 | OT子项 提交工艺布置平面图、水箱资料 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT-WAS-1GG-01-25D1-25A2 | 编制 | S | OT | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 公用压缩空气需求 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT-WAI-1GG-01-25D1-25A2 | 编制 | S | OT | WAI | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 仪用压缩空气需求 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OP---1GH-01-25D1-25E5 | 编制 | S | OP | - | 1GH | 01 | 25D1 | 25E5 | OP/OQ/OS/OR子项 提交工艺布置平面图、吊车资料 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OT---1GH-01-25D1-25E5 | 编制 | S | OT | - | 1GH | 01 | 25D1 | 25E5 | OT子项 提交工艺布置平面图、吊车条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OP-WCT-1GS-02-25D1-25A4 | 编制 | S | OP | WCT | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | OP/OQ/OS/OR子项 给工艺（制氯泵）提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GT-01-25D1-25E6 | 编制 | S | OP | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | OP/OQ/OS/OR子项 给通信专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GZ-02-25D1-25C3 | 编制 | S | OP | - | 1GZ | 02 | 25D1 | 25C3 | OP/OQ/OS/OR子项 给总图专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GY-01-25D1-25D4 | 编制 | S | OP | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | OP/OQ/OS/OR子项 给仪控专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GD-02-25D1-25D2 | 编制 | S | OP | - | 1GD | 02 | 25D1 | 25D2 | OP/OQ/OS/OR子项 给电气专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GN-01-25D1-25A3 | 编制 | S | OP | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | OP/OQ/OS/OR子项 给暖通专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | OP | - | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OP/OQ/OS/OR子项 给给排水专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-02-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GJ-01-25D1-25D3 | 编制 | S | OP | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | OP/OQ/OS/OR子项 给结构专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-02-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GJ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | OP | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | OP/OQ/OS/OR子项 给建筑专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OP---1GD-01-25D1-25D2 | 编制 | S | OP | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | OP/OQ/OS/OR子项 海水淡化预处理系统电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁壮壮@liangzz |  |  | 关闭
S-OT-FSW-1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | OT | FSW | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OT子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT-WCT-1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | OT | WCT | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OT子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GT-01-25D1-25E6 | 编制 | S | OT | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | OT子项 给通信专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GZ-02-25D1-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1GZ | 02 | 25D1 | 25C3 | OT子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给总图专业 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GY-01-25D1-25D4 | 编制 | S | OT | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | OT子项 给仪控专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GD-02-25D1-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1GD | 02 | 25D1 | 25D2 | OT子项 给电气专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GN-01-25D1-25A3 | 编制 | S | OT | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | OT子项 给暖通专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | OT | - | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OT子项 给给排水专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GJ-01-25D1-25D3 | 编制 | S | OT | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | OT子项 给结构专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GJ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | OT | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | OT子项 给建筑专业提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OT---1GD-01-25D1-25D2 | 编制 | S | OT | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | OT子项 海水淡化膜处理系统电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-PI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | PI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5006-III型碘吸附器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-FP---1NN-02-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 02 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5005-过滤器排架技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-WSC-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0624、WSC0621）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0624、WSC0621）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-11-27 | 2025-12-05 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0098、WSC0101、WSC0100、WSC0099、WSC0097、WSC0096、WSC0102、WSC0104、WSC0103、WSC0105、WSS0205、WSS0206）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-20 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0098、WSC0101、WSC0100、WSC0099、WSC0097、WSC0096、WSC0102、WSC0104、WSC0103、WSC0105、WSS0205、WSS0206）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-11-27 | 2025-12-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0313、ZLT0057）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0313、ZLT0057）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-11-27 | 2025-12-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0036、RFT0038、RFT0080）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0036、RFT0038、RFT0080）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2026-01-05 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-53-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 53 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0107、WCC0109、WCC0111B、WCC0287、WCC0112A、WCC0112B、WCC0112C、WCC0235、WCC0108A、WCC0108B）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-53-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 53 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0107、WCC0109、WCC0111B、WCC0287、WCC0112A、WCC0112B、WCC0112C、WCC0235、WCC0108A、WCC0108B）-小管力学 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-YA---1HY-02-25D1-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | YA子项 提仪控任务书、控制说明、步序表等 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-20 | 2026-02-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WNC | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-06-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 06 | 25B1 | 25C2 | GB子项（A段部分土建施工图） 向结构提人孔、风井、预埋件和留洞等资料 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-02-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-06-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25C2 | GB子项（A段部分土建施工图） 向结构提人孔、风井、预埋件和留洞等资料 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1NJ-04-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 04 | 25A3 | 25C2 | GB子项（A段部分土建施工图） 向结构提人孔、风井、预埋件和留洞等资料 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-GB---1JT-03-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 03 | 25C2 | 25E6 | GB子项（A段部分土建施工图） 结构模板图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JZ-04-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 04 | 25C2 | 25C3 | GB子项（A段部分土建施工图） 结构模板图-给总图专业 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 03 | 25C2 | 25C3 | GB子项（A段部分土建施工图） 结构模板图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JY-03-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 03 | 25C2 | 25B3 | GB子项（A段部分土建施工图） 结构模板图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JD-03-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 03 | 25C2 | 25B1 | GB子项（A段部分土建施工图） 结构模板图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JS-03-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 03 | 25C2 | 25A4 | GB子项（A段部分土建施工图） 结构模板图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-24 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JN-03-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 03 | 25C2 | 25A3 | GB子项（A段部分土建施工图） 结构模板图 | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1DS-08-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 08 | 25B1 | 25A4 | GB子项（A段部分土建施工图） 火荷载资料 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | GB子项（A段部分土建施工图） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙布置 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DZ-05-25B1-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1DZ | 05 | 25B1 | 25C3 | GB子项（A段部分土建施工图） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙布置-给总图专业 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-03 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-04-25B1-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C3 | GB子项（A段部分土建施工图） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙布置 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-05-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 05 | 25B1 | 25C2 | GB子项（A段部分土建施工图） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙布置 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2026-01-08 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DY-02-25B1-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | GB子项（A段部分土建施工图） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙布置 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DS-07-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 07 | 25B1 | 25A4 | GB子项（A段部分土建施工图） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙布置 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DN-02-25B1-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1DN | 02 | 25B1 | 25A3 | GB子项（A段部分土建施工图） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙布置 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-02 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）辐射监测任务书，流程图。 | 2025-12-20 | 2026-06-30 | 2025-12-12 | 2026-02-02 |  |  | 程茜@chengxi | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-YA---1HG-01-25D1-25A2 | 编制 | S | YA | - | 1HG | 01 | 25D1 | 25A2 | YA子项 提除盐水子项公用/仪用压缩空气WAS/WAI用气需求 | 2026-03-02 | 4444-01-01 | 2026-03-02 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 打开
S-YA---1YJ-02-25D4-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 未打开
S-YA---1YJ-02-25D4-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 未打开
S-YA---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-YA---1DJ-02-25D2-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-YA---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-YA---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 未打开
S-YA---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-YA---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-03-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 03 | 25D1 | 25D3 | YA子项 向结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-03-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 03 | 25D1 | 25C3 | YA子项 向建筑提预埋件、留洞信息 | 2026-03-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 未打开
S-YA---1J0-01-25D3-25A6 | 编制 | S | YA | - | 1J0 | 01 | 25D3 | 25A6 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JZ-02-25D3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1JZ | 02 | 25D3 | 25C3 | YA子项 结构模板图-给总图专业 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JY-01-25D3-22E2 | 编制 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 22E2 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 打开
S-YA---1JY-01-25D3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JT-01-25D3-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JJ-01-25D3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1JH-01-25D3-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | YA子项 结构模板图 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢安广@luag |  |  | 关闭
S-YA---1YJ-01-25D4-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | YA子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-06 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-YA---1HJ-02-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | YA子项 大洞及大荷载条件、钢平台条件等 | 2026-01-06 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1YS-01-25D4-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1YS | 01 | 25D4 | 25A4 | YA子项给给排水专业提资（包括消防） | 2026-01-06 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-YA---1ZJ-02-25C3-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25D3 | YA子项 平面定位图 | 2026-01-09 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YA---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | YA子项 平面定位图 | 2026-01-09 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YA---1ZH-02-25C3-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1ZH | 02 | 25C3 | 25D1 | YA子项 平面定位图 | 2026-01-09 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1JY-01-25C3-22E2 | 编制 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 22E2 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-02-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | YA子项 建筑作业图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-YA---1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | YA子项 用房条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-YA---1YH-01-25D4-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | YA子项 用房条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-YA---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | YA子项 用房条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2026-01-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1DH-01-25D2-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1DH | 01 | 25D2 | 25D1 | YA子项 用房条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2026-02-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | YA子项 用房条件 | 2025-12-11 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-YA---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | YA子项 暖通给仪控提资 | 2025-12-08 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-YA---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | YA子项 暖通给电气提资 | 2025-12-08 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-YA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | YA子项 暖通给通信提资 | 2025-12-08 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-YA---1DN-02-25D2-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1DN | 02 | 25D2 | 25A4 | YA子项 向水工专业提电缆构筑物布置等信息 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | YA子项 向通信专业提资 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | YA子项 向暖通专业提设备发热量等信息 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1DY-01-25D2-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | YA子项 向仪控专业提IO等信息 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1TD-01-25E6-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | YA子项 向电气专业提资 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-YA---1YY-01-25B3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25D4 | YA子项（集控）相关提资资料 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2025-12-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
S-YA---1SD-01-25A4-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | YA子项 给排水电气消防提资 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-YA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | YA子项 给排水电气消防提资 | 2025-12-03 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-YA---1YT-01-25D4-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | YA子项 可燃及有毒气体报警信号 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2026-01-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-YA---1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | YA子项 温湿度及散热量 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | YA子项 用电条件、电缆量 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吕忠芮@lvzr |  |  | 关闭
S-YA---1HZ-02-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HZ | 02 | 25D1 | 25C3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给总图专业 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1HY-01-25D1-22E2 | 编制 | S | YA | - | 1HY | 01 | 25D1 | 22E2 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给智慧化中心 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 打开
S-YA---1HY-01-25D1-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给仪控 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1HT-01-25D1-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25E6 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给通信 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1HD-01-25D1-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给电气 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1HN-01-25D1-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-暖通 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1HS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给水工 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1HJ-01-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给结构 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-YA---1HJ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件-给建筑 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 耿玉晗@gengyh |  |  | 关闭
S-EM---1RG-01-22E4-25A6 | 编制 | S | EM | - | 1RG | 01 | 22E4 | 25A6 | EM子项 工艺（辐射监测）向WSR系统专业提条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供混床除盐器（1/2RFT001DE）设计任务书 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2025-11-17 | 2025-12-29 |  |  | 杜广@duguang | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0025 TFA0027 TFA0052等） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-08 | 2025-12-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0025 TFA0027 TFA0052等） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0030） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0030） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0044A TFA0044B TFA0044C） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0044A TFA0044B TFA0044C） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0045） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0045） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0051） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0051） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-27 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | TFA系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TFA0137A TFA0137B） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | TFA系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TFA0137A TFA0137B） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-15 | 2025-11-20 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-TSM-MX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | MX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | TSM系统施工图阶段管道力学计算结果（MX厂房 TSM0091、0092、0093等） | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-MX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | MX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | TSM系统施工图阶段管道力学计算条件（MX厂房 TSM0091、0092、0093等） | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-27 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-FAP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FAP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-PM---1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | PM子项 提供联合泵房特种门（鼓形滤网闸门、GA廊道入口门、通风小室密闭门）土建条件资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-HRT---1YD-01-22E3-25B2 | 编制 | S | HRT | - | 1YD | 01 | 22E3 | 25B2 | 环吊电缆清单及相关设备布置（标高定位-详细尺寸-进出线方式-安装方式） | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2025-11-27 | 2025-12-03 |  |  | 尤志敏@youzm | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-QC---1YS-01-25B3-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1YS | 01 | 25B3 | 25A4 | QC子项 辐射监测提给排水条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-11-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | QC子项 辐射监测提通信条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | QC子项 辐射监测提暖通条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-12-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-PH---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-PH---1YJ-02-25B3-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-PH---1SJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C1 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 提供疏散路径图 | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 2025-11-12 |  |  | 王广涛@wanggt | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2025-11-28 | 2026-02-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-RND-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RND系统管道力学计算结果（RND0050、RND0085、RND0036、WAI0024、WAI0007）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RND系统管道力学计算条件（RND0050、RND0085、RND0036、WAI0024、WAI0007）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAI-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0004A、WAI0004C）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0004A、WAI0004C）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0364）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0364）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0466、WAI0127）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0466、WAI0127）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0170）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0170）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-QF-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | QF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0912、RVD1455）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-QF-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | QF | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0912、RVD1455）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-CAM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房CAM系统管道力学计算结果（CAM0005、CAM0006、CAM0007、CAM0009、CAM0018、CAM0020A、CAM0020B、CAM0020C）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CAM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房CAM系统管道力学计算条件（CAM0005、CAM0006、CAM0007、CAM0009、CAM0018、CAM0020A、CAM0020B、CAM0020C）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0026、ZLT0801、ZLT0005）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0026、ZLT0801、ZLT0005）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WND-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WND | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WND系统管道力学计算结果（WND0070A、WND0036、WND0134、WND0069）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WND-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WND | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WND系统管道力学计算条件（WND0070A、WND0036、WND0134、WND0069）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WHD-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WHD | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WHD系统管道力学计算结果（WHD0044、WHD0045、WHD0047、WHD0048）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WHD-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WHD | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WHD系统管道力学计算条件（WHD0044、WHD0045、WHD0047、WHD0048）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WND-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WND系统管道力学计算结果（WND0179、WND0110）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WND-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WND系统管道力学计算条件（WND0179、WND0110）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-89-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 89 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS041RF、RNS042RF、RNS043RF、RNS044RF、RNS011RF、RNS012RF、RNS013RF、RNS014RF、RNS015RF、RNS016RF、RNS041FI、RNS042FI、RNS043FI、RNS044FI、RNS081FI、RNS082FI、RNS083FI）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-89-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 89 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS041RF、RNS042RF、RNS043RF、RNS044RF、RNS011RF、RNS012RF、RNS013RF、RNS014RF、RNS015RF、RNS016RF、RNS041FI、RNS042FI、RNS043FI、RNS044FI、RNS081FI、RNS082FI、RNS083FI）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0539、WCC0540、WCC0541、WCC0705、WCC0706、WCC0707、WCC0708、WCC0709、WCC0710）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0539、WCC0540、WCC0541、WCC0705、WCC0706、WCC0707、WCC0708、WCC0709、WCC0710）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0050A、ZLT0052、ZLT0054、ZLT0126、ZLT0127、ZLT0140、ZLT0141、ZLT0190、ZLT0191、ZLT0193）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0050A、ZLT0052、ZLT0054、ZLT0126、ZLT0127、ZLT0140、ZLT0141、ZLT0190、ZLT0191、ZLT0193）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1201、RHR1523、RHR1526、RHR1537）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1201、RHR1523、RHR1526、RHR1537）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1215、RHR1522、RHR1524、RHR1536）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1215、RHR1522、RHR1524、RHR1536）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0340、RFT0341、RFT0342、RFT0410、RFT0411、RFT0412、RFT0413、RFT0516、RFT0510、RVD0500）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0340、RFT0341、RFT0342、RFT0410、RFT0411、RFT0412、RFT0413、RFT0516、RFT0510、RVD0500）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-52-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 52 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0282A、WCC0282B、WCC0284A、WCC0284B、WCC0483、WCC0484、WCC0762、RVD0878、RVD0879、RVD1348）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-52-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 52 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0282A、WCC0282B、WCC0284A、WCC0284B、WCC0483、WCC0484、WCC0762、RVD0878、RVD0879、RVD1348）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-51-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 51 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0452B、WCC0453、WCC0452A、WCC0246、WCC0448、WCC0460、WCC0461、WCC0459、WCC0458等）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-51-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 51 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0452B、WCC0453、WCC0452A、WCC0246、WCC0448、WCC0460、WCC0461、WCC0459、WCC0458等）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-50-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 50 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0113A、WCC0113B、WCC0115、WCC0117、WCC0121A、WCC0121B、WCC0122、WCC0123等）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-50-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 50 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0113A、WCC0113B、WCC0115、WCC0117、WCC0121A、WCC0121B、WCC0122、WCC0123等）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-QF-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0665A、RVD0665B、RVD0661A、RVD0661B、RVD0840、RVD2455、RVD0912、RVD0441、RVD0516）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-QF-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | QF | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0665A、RVD0665B、RVD0661A、RVD0661B、RVD0840、RVD2455、RVD0912、RVD0441、RVD0516）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-QF-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0581A、RVD0581B、RVD2025、9RVD2119、RVD5549、RVD0384、ZLT0126、ZLT0300）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-QF-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | QF | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0581A、RVD0581B、RVD2025、9RVD2119、RVD5549、RVD0384、ZLT0126、ZLT0300）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-96-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 96 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0275、WCC0342、WCC0377A、WCC0377B、WCC0377C）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-96-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 96 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0275、WCC0342、WCC0377A、WCC0377B、WCC0377C）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0368、WAI0369、WAI0374、WAI0371、WAI0367）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0368、WAI0369、WAI0374、WAI0371、WAI0367）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0372B）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0372B）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0029A、RBM0046、RBM0613、RBM0614A、RBM0614B、RBM0615、RVD1068A、RVD1068B、RVD1411、RVD1412）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0029A、RBM0046、RBM0613、RBM0614A、RBM0614B、RBM0615、RVD1068A、RVD1068B、RVD1411、RVD1412）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-95-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 95 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0947、WCC0946）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-95-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 95 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0947、WCC0946）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-94-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 94 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0075A、WCC0075B）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-94-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 94 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0075A、WCC0075B）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-REB-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房REB系统管道力学计算结果（REB0015、REB0016）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-REB-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房REB系统管道力学计算条件（REB0015、REB0016）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RND系统管道力学计算结果（RND0018、RND0019、RND0022）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RND系统管道力学计算条件（RND0018、RND0019、RND0022）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0192、WCC0398、WCC0486、WCC0488）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0192、WCC0398、WCC0486、WCC0488）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0219、WCC0400、WCC0490、WCC0492）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0219、WCC0400、WCC0490、WCC0492）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-141-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 141 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9405M、ZBR9406M）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-141-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 141 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9405M、ZBR9406M）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-140-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 140 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0054、ZBR0055、ZBR0072、ZBR0129、ZBR0142、ZBR0254、ZBR0340、ZBR0744A、ZBR0881、ZBR0882、ZBR9002P、ZBR9004P、ZBR9006P）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-28 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-140-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 140 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0054、ZBR0055、ZBR0072、ZBR0129、ZBR0142、ZBR0254、ZBR0340、ZBR0744A、ZBR0881、ZBR0882、ZBR9002P、ZBR9004P、ZBR9006P）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-139-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 139 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0604、ZBR0605、ZBR0799、ZBR0797、ZBR0795、ZBR07953、ZBR0701、ZBR0602、ZBR0601、ZBR0365）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-139-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 139 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0604、ZBR0605、ZBR0799、ZBR0797、ZBR0795、ZBR07953、ZBR0701、ZBR0602、ZBR0601、ZBR0365）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-138-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 138 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0681、ZBR0814A、ZBR0814B、ZBR9464P、ZBR0264B、ZBR0264A、ZBR0264C、ZBR0264D、ZBR0264E）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-138-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 138 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0681、ZBR0814A、ZBR0814B、ZBR9464P、ZBR0264B、ZBR0264A、ZBR0264C、ZBR0264D、ZBR0264E）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-137-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 137 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0680、ZBR0263A、ZBR0263B、ZBR0263C、ZBR0263D、ZBR0263E、ZBR0813A、ZBR0813B、ZBR9463P）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-137-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 137 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0680、ZBR0263A、ZBR0263B、ZBR0263C、ZBR0263D、ZBR0263E、ZBR0813A、ZBR0813B、ZBR9463P）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-136-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 136 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0194A、ZBR0194B、ZBR0431、ZBR0432）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-136-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 136 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0194A、ZBR0194B、ZBR0431、ZBR0432）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-135-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 135 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0203、ZBR0229、ZBR0349、ZBR0427、ZBR1223B、ZBR1223C、ZBR1224B、ZBR1224C）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-135-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 135 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0203、ZBR0229、ZBR0349、ZBR0427、ZBR1223B、ZBR1223C、ZBR1224B、ZBR1224C）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-134-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 134 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9103M、ZBR0303、ZBR0319A、ZBR0319B、ZBR0759、ZBR1237、ZBR9169P、WND0141、ZBR1342、）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-134-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 134 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9103M、ZBR0303、ZBR0319A、ZBR0319B、ZBR0759、ZBR1237、ZBR9169P、WND0141、ZBR1342、）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2115A、WCC2115B、WCC2125A、WCC2125B、WCC2135A、WCC2135B、WCC2153A、WCC2153B、WCC2151A、WCC2151B、WCC2155A、WCC2155B）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2115A、WCC2115B、WCC2125A、WCC2125B、WCC2135A、WCC2135B、WCC2153A、WCC2153B、WCC2151A、WCC2151B、WCC2155A、WCC2155B）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0037、WSC0036、WSC0030、WSC0031、WSC0032、WSC0033、WSC0034、WSC0035、WSC0059 、WSC0060、WSC0061、WSC0062、WSC0063、WSC0064、WSC0065、WSC0066）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0037、WSC0036、WSC0030、WSC0031、WSC0032、WSC0033、WSC0034、WSC0035、WSC0059 、WSC0060、WSC0061、WSC0062、WSC0063、WSC0064、WSC0065、WSC0066）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0601A、WSC0601B、WSC0602、WSC0603A、WSC0603B、WSC0604A、WSC0604B、WSC0605、WSC0606A、WSC0606B、WSC0607A、WSC0607B、WSC0608A、WSC0608B、WSC0609A、WSC0609B、WSC0610A、WSC0610B、WSC0611A、WSC0611B、WSC0612A、WSC0612B、WSC0613A、WSC0613B、WSC0614A、WSC0614B）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0601A、WSC0601B、WSC0602、WSC0603A、WSC0603B、WSC0604A、WSC0604B、WSC0605、WSC0606A、WSC0606B、WSC0607A、WSC0607B、WSC0608A、WSC0608B、WSC0609A、WSC0609B、WSC0610A、WSC0610B、WSC0611A、WSC0611B、WSC0612A、WSC0612B、WSC0613A、WSC0613B、WSC0614A、WSC0614B）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-88-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 88 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0045、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0075、RNS0076、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0253、RNS0489、RNS0490、RNS0511、RNS0513、RNS0515、RNS0517、RNS0519、RNS0521、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-88-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 88 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0045、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0075、RNS0076、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0253、RNS0489、RNS0490、RNS0511、RNS0513、RNS0515、RNS0517、RNS0519、RNS0521、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-87-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 87 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0193B、RNS0193A、RNS0193C、RNS0478、RNS0484、RNS0512）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-87-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 87 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0193B、RNS0193A、RNS0193C、RNS0478、RNS0484、RNS0512）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-86-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 86 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0015A、RNS0015B、RNS0015C、RNS0197、RNS0470、RNS0481、RNS0486、RNS0520、RNS0570）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-86-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 86 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0015A、RNS0015B、RNS0015C、RNS0197、RNS0470、RNS0481、RNS0486、RNS0520、RNS0570）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-85-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 85 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0191B、RNS0191A、RNS0191C、RNS0480、RNS0485、RNS0516）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-85-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 85 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0191B、RNS0191A、RNS0191C、RNS0480、RNS0485、RNS0516）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-84-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 84 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0192C、RNS0192A、RNS0192B、RNS0477、RNS0483、RNS0514）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-84-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 84 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0192C、RNS0192A、RNS0192B、RNS0477、RNS0483、RNS0514）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0319、RVD3465）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0319、RVD3465）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-83-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 83 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RND0064D、RND0065、RNS0013、RNS0072、RNS0073、RNS0074A、RNS0074B、RNS0074C、RNS0094、RNS0110、RNS0130、RNS0131、RNS0141、RNS0227、RNS0531、RNS0598、RNS0599、RNS0600、RNS0607）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-83-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 83 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RND0064D、RND0065、RNS0013、RNS0072、RNS0073、RNS0074A、RNS0074B、RNS0074C、RNS0094、RNS0110、RNS0130、RNS0131、RNS0141、RNS0227、RNS0531、RNS0598、RNS0599、RNS0600、RNS0607）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-82-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 82 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0010、RNS0011、RNS0017A、RNS0017B、RNS0017C、RNS0017D、RNS0018A、RNS0018B、RNS0018C、RNS0018D、RNS0040、RNS0041、RNS0042、RNS0132、RNS0171、RNS0172、RNS0173、RNS0174、RNS0177、RNS0178、RNS0179、RNS0186、RNS0501A、RNS0501B、RNS0501C、RNS0501D、RNS0502A、RNS0502B、RNS0502C、RNS0502D、RNS0547、RNS0548、RNS0549、RNS0550、RNS0555、RNS0556、RNS0557、RNS0558、RNS0563、RNS0573、RNS0580、RNS0581、RNS0582、RNS0583、RNS0584、RNS0585、RNS0586、WAI0220）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-82-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 82 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0010、RNS0011、RNS0017A、RNS0017B、RNS0017C、RNS0017D、RNS0018A、RNS0018B、RNS0018C、RNS0018D、RNS0040、RNS0041、RNS0042、RNS0132、RNS0171、RNS0172、RNS0173、RNS0174、RNS0177、RNS0178、RNS0179、RNS0186、RNS0501A、RNS0501B、RNS0501C、RNS0501D、RNS0502A、RNS0502B、RNS0502C、RNS0502D、RNS0547、RNS0548、RNS0549、RNS0550、RNS0555、RNS0556、RNS0557、RNS0558、RNS0563、RNS0573、RNS0580、RNS0581、RNS0582、RNS0583、RNS0584、RNS0585、RNS0586、WAI0220）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-81-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 81 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0106、RNS0592、RNS0591、RNS0590、RNS0589、RNS0105、RNS0588、RNS0587、RNS0104）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-81-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 81 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0106、RNS0592、RNS0591、RNS0590、RNS0589、RNS0105、RNS0588、RNS0587、RNS0104）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-133-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 133 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0707、1ZBR0817、ZBR1140、ZBR1141）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-133-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 133 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0707、1ZBR0817、ZBR1140、ZBR1141）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-132-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 132 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0085A、ZBR0085B、ZBR0085C、ZBR0085D、ZBR0085E、ZBR0200A、ZBR0200B、ZBR0200C、ZBR0200D、ZBR0200E）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-132-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 132 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0085A、ZBR0085B、ZBR0085C、ZBR0085D、ZBR0085E、ZBR0200A、ZBR0200B、ZBR0200C、ZBR0200D、ZBR0200E）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-03 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0057、WCC0068、WCC0069、WCC0296、WCC1141）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0057、WCC0068、WCC0069、WCC0296、WCC1141）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0001B、RVD7049、RVD7041）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0001B、RVD7049、RVD7041）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RFT-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0720A、RFT0720B、RFT0721A、RFT0721B、RFT0724A、RFT0724B、RFT0725A、RFT0725B）-小管力学 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0720A、RFT0720B、RFT0721A、RFT0721B、RFT0724A、RFT0724B、RFT0725A、RFT0725B）-小管力学 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-PH---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-PH---1YJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-07 | 2026-01-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-PH---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-PH---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-PH---1NJ-02-25A3-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C1 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PH---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PH---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | PH子项 向土建提留洞镶入件 | 2026-01-19 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | PH子项 结构模板图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张晓敏@zhangxmd |  |  | 关闭
S-PH---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | PH | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | PH子项 结构模板图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张晓敏@zhangxmd |  |  | 关闭
S-PH---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | PH | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | PH子项 结构模板图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张晓敏@zhangxmd |  |  | 关闭
S-PH---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | PH | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | PH子项 结构模板图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张晓敏@zhangxmd |  |  | 关闭
S-PH---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | PH | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | PH子项 结构模板图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张晓敏@zhangxmd |  |  | 关闭
S-PH---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | PH子项 结构模板图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张晓敏@zhangxmd |  |  | 关闭
S-PH---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | S | PH | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | PH子项 结构模板图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张晓敏@zhangxmd |  |  | 关闭
S-PH---1ZS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | PH | - | 1ZS | 02 | 25C3 | 25A4 | PH子项 平面定位图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-PH---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | PH子项 平面定位图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-PH---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | PH子项 平面定位图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-PH---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | PH子项 向结构提大洞条件（大于500mm） | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-11 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-PH---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | PH子项 向结构提大洞条件（大于500mm） | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PH---1SJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C1 | PH子项 向结构提大洞条件（大于500mm） | 2025-12-12 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | PH子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PH---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | PH | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | PH子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PH---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | PH | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | PH子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PH---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | PH | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | PH子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PH---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | PH子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | PH子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PH---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | PH | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | PH子项 建筑作业图 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-03 | 2026-02-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-PH---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | PH子项 向建筑提用房条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-PH---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | PH子项 向建筑提用房条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-PH---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | PH子项 向建筑提用房条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PH---1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | PH子项 向建筑提用房条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | PH | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | PH子项 向水工提排水条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PH---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | PH | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | PH子项 向仪控提控制条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PH---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | PH | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | PH子项 向电气提用电条件 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-PH---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | PH | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | PH子项 向暖通提负荷条件 | 2025-11-11 | 4444-01-01 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1HB-02-22D5-25A1 | 编制 | S | RCV | DE | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设备布置和基础反力 | 2025-11-07 | 2026-01-31 | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-PH---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | PH | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | PH子项 工艺布置条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | PH | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | PH子项 工艺布置条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | PH | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | PH子项 工艺布置条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | PH | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | PH子项 工艺布置条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PH | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | PH子项 工艺布置条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | PH子项 工艺布置条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-PH---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PH | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | PH子项 工艺布置条件-给总图专业 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-FAD---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | FAD | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | FAD的IO清单和系统手册6.4-6.5章节 | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-28 | 2026-02-13 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FAD---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FAD | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | FAD的IO清单和系统手册6.4-6.5章节 | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-28 | 2026-02-13 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FSP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FSP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-28 | 2025-11-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-FNP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FNP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-28 | 2025-11-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-FGP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FGP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-29 | 2025-11-03 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FDP---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供FDP系统消防设备信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-29 | 2025-11-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEW---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEW | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-29 | 2025-11-03 |  |  | 尤志敏@youzm | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-EES---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | EES | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供EES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-29 | 2025-11-07 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-CAM---1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供CAM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-10-29 | 2026-05-31 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FSW---1GN-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FSW | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）用电条件 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 2025-11-11 | 2025-11-19 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD3315管道力学计算结果 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | RVD，RNS部分管道需连动力院模型计算，初步试算管道调整涉及动力院模型修改 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD3315管道力学计算条件 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0032、RVD0034管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0032、RVD0034管道力学计算条件 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-12-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0050管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0050管道力学计算条件 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD5225、RVD5226管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD5225、RVD5226管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0261、RVD3988管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0261、RVD3988管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0180、RVD0181管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0180、RVD0181管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD5221、RVD5222管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD5221、RVD5222管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD5229、RVD5231管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD5229、RVD5231管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-06 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD3783管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD3783管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0106、RVD0107管道力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0106、RVD0107管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2026-01-07 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0056、RVD0057管道力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2026-02-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0056、RVD0057管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-12-25 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0266、RVD0269管道力学计算结果 | 2025-12-28 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 需连动力院模型计算，动力院模型预计11.28提供。 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0266、RVD0269管道力学计算条件 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-12-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 贾雅永@jiayyb |  |  | 关闭
S-NI---2D2-01-22B4-25C3 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 22B4 | 25C3 | 辐射专业提导入E3D辐射分区表 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---2D2-01-25C3-22B4 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 22B4 | 建筑专业提建筑作业图及辐射分区导入E3D模板 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 |  |  | 王广涛@wanggt | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1YJ-03-25B3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C2 | GB子项（T段） 人孔、风井、预埋件和留洞等资料（二维） | 2025-10-23 | 4444-01-01 | 2025-10-19 | 2025-10-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-04-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 04 | 25B1 | 25C2 | GB子项（T段） 人孔、风井、预埋件和留洞等资料（二维） | 2025-10-23 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-05-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C2 | GB子项（T段） 人孔、风井、预埋件和留洞等资料（二维） | 2025-10-23 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1NJ-03-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C2 | GB子项（T段） 人孔、风井、预埋件和留洞等资料（二维） | 2025-10-23 | 4444-01-01 | 2025-10-22 | 2025-10-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
S-GB---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | GB子项（T段） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-10-16 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DZ-03-25B1-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1DZ | 03 | 25B1 | 25C3 | GB子项（T段） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置-给总图专业 | 2025-10-25 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl | 总图 |  | 关闭
S-GB---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | GB子项（T段） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-10-16 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl | 建筑 |  | 关闭
S-GB---1DJ-03-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | GB子项（T段） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-10-16 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | GB子项（T段） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-10-16 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DS-06-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 06 | 25B1 | 25A4 | GB子项（T段） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-10-16 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | GB子项（T段） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-10-16 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-22 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DS-05-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 05 | 25B1 | 25A4 | GB子项（T段） 火荷载资料 | 2025-10-16 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-0OV---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | 0OV | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 0OV子项 给电气专业提条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-WWC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WWC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）临时过滤器资料 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-QA---2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | QA | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | QA/QB厂房管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-QA---2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | QA | - | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | QA/QB厂房管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-DY---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | DY子项 设备专业提吊车条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-DY---1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | DY子项 设备专业提吊车条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-12-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-DY---1HG-01-25E5-25A2 | 编制 | S | DY | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25A2 | DY子项 设备专业提吊车条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-DY---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | DY | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | DY子项 设备专业提吊车条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-DY---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | DY | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | DY子项 主工艺向设备专业提吊车条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-11-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-EM---1JR-02-25C3-22E4 | 编制 | S | EM | - | 1JR | 02 | 25C3 | 22E4 | EM子项 子项定位图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-EM---1JT-02-25C3-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1JT | 02 | 25C3 | 25E6 | EM子项 子项定位图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-EM---1JY-02-25C3-22E1 | 编制 | S | EM | - | 1JY | 02 | 25C3 | 22E1 | EM子项 子项定位图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 打开
S-EM---1JS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | EM | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | EM子项 子项定位图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-EM---1DG-02-22R4-25A2 | 编制 | S | EM | - | 1DG | 02 | 22R4 | 25A2 | EM子项 向工艺专业提柴油机容量 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 高凯@gaokai |  |  | 关闭
S-EM---1DT-01-22R4-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1DT | 01 | 22R4 | 25E6 | EM子项 电气提通信专业条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 高凯@gaokai |  |  | 关闭
S-EM---1DN-01-22R4-25A3 | 编制 | S | EM | - | 1DN | 01 | 22R4 | 25A3 | EM子项 向暖通专业提发热量 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-12-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 高凯@gaokai |  |  | 关闭
S-EM---1YJ-01-22E1-25B3 | 编制 | S | EM | - | 1YJ | 01 | 22E1 | 25B3 | EM子项 提终端布置及电缆清单 | 2026-01-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭猛@guomeng |  |  | 未打开
S-EM---1DJ-02-22R4-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1DJ | 02 | 22R4 | 25C3 | EM子项 向建筑专业提资 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 高凯@gaokai |  |  | 打开
S-EM---1RJ-04-22E4-25C2 | 作废 | S | EM | - | 1RJ | 04 | 22E4 | 25C2 | EM子项 向土建专业提留洞镶入件 | 2026-01-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 未打开
S-EM---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | EM子项 向土建专业提留洞镶入件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-26 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 柳文旭@liuwxb |  |  | 打开
S-EM---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | EM子项 向土建专业提留洞镶入件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-EM---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | EM子项 向土建专业提留洞镶入件 | 2026-03-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 未打开
S-EM---1JF-01-25C2-22B4 | 编制 | S | EM | - | 1JF | 01 | 25C2 | 22B4 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JY-01-25C2-22E1 | 编制 | S | EM | - | 1JY | 01 | 25C2 | 22E1 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 打开
S-EM---1JD-01-25C2-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1JD | 01 | 25C2 | 22R4 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JR-01-25C2-22E4 | 编制 | S | EM | - | 1JR | 01 | 25C2 | 22E4 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 打开
S-EM---1JH-01-25C2-25E5 | 编制 | S | EM | - | 1JH | 01 | 25C2 | 25E5 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | EM | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | EM | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | EM | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1JG-01-25C2-25A2 | 编制 | S | EM | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A2 | EM子项 结构模板图 | 2025-12-19 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-EM---1DJ-01-22R4-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 25C2 | EM子项 向结构专业提资 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 高凯@gaokai |  |  | 关闭
S-EM---1RY-02-22E4-25B3 | 作废 | S | EM | - | 1RY | 02 | 22E4 | 25B3 | EM子项 向仪控布置专业提次托盘条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 未打开
S-EM---1RJ-03-22E4-25C2 | 作废 | S | EM | - | 1RJ | 03 | 22E4 | 25C2 | EM子项 向结构专业提大洞条件（大于500mm） | 2025-11-21 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 未打开
S-EM---1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | EM子项 向结构专业提门洞条件 | 2025-12-02 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-EM---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | EM子项 向结构专业提大洞条件（大于500mm） | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-EM---1JJ-04-25C3-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1JJ | 04 | 25C3 | 25C2 | EM子项 向结构专业提大洞条件（大于500mm） | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | EM子项 向结构专业提大洞条件（大于500mm） | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-EM---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | EM子项 向结构专业提大洞条件（大于500mm） | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-EM---1GJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C2 | EM子项 向结构专业提孔洞、埋件、设备基础等土建条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-02-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-EM---1JD-02-25C3-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1JD | 02 | 25C3 | 22R4 | EM子项 建筑提楼梯详图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JJ-03-25C3-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1JJ | 03 | 25C3 | 25C2 | EM子项 建筑提楼梯详图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-11-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JG-02-25C3-25A2 | 编制 | S | EM | - | 1JG | 02 | 25C3 | 25A2 | EM子项 子项定位图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-EM---1JJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | EM子项 子项定位图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-EM---1JJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C3 | EM子项 子项定位图 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-EM---1JF-01-25C3-22B4 | 编制 | S | EM | - | 1JF | 01 | 25C3 | 22B4 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JY-01-25C3-22E1 | 编制 | S | EM | - | 1JY | 01 | 25C3 | 22E1 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
S-EM---1JD-01-25C3-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1JD | 01 | 25C3 | 22R4 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JR-01-25C3-22E4 | 编制 | S | EM | - | 1JR | 01 | 25C3 | 22E4 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | EM | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C3 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | EM | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JG-01-25C3-25A6 | 编制 | S | EM | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A6 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | EM | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | EM | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1JG-01-25C3-25A2 | 编制 | S | EM | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | EM子项 建筑作业图 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-EM---1RJ-03-22E4-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1RJ | 03 | 22E4 | 25C3 | EM子项 向建筑专业提房间抗震吊顶设置 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-04 |  |  | 汪勇@wangyongd | 倪王慕鸿@niwmh | 202510调整 |  | 关闭
S-EM---1DJ-01-22R4-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 25C3 | EM子项 电气提建筑专业用房条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 高凯@gaokai |  |  | 关闭
S-EM---1YJ-01-22E1-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1YJ | 01 | 22E1 | 25C2 | EM子项 总部仪控向结构专业提预埋需求 | 2025-10-21 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-11-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭猛@guomeng |  |  | 关闭
S-EM---1YJ-01-22E1-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1YJ | 01 | 22E1 | 25E6 | EM子项 总部仪控向通讯专业提时钟及电话线需求 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭猛@guomeng |  |  | 打开
S-EM---1YJ-01-22E1-25A3 | 编制 | S | EM | - | 1YJ | 01 | 22E1 | 25A3 | EM子项 总部仪控向暖通专业提通风需求 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭猛@guomeng |  |  | 关闭
S-EM---1YJ-01-22E1-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1YJ | 01 | 22E1 | 22R4 | EM子项 总部仪控向电气专业提用电需求 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭猛@guomeng |  |  | 打开
S-EM---1RJ-02-22E4-25C3 | 作废 | S | EM | - | 1RJ | 02 | 22E4 | 25C3 | EM子项 向建筑专业提用房条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 倪王慕鸿@niwmh | 202510调整 |  | 未打开
S-EM---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | EM子项 向建筑专业提屏蔽门条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-EM---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | EM子项 向建筑专业提用房条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-EM---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | EM子项 给排水专业向通信专业提消防资料 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-EM---1SD-01-25A4-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1SD | 01 | 25A4 | 22R4 | EM子项 给排水专业提电气专业用电条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-EM---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | EM | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | EM子项 给排水专业暖通专业向提气体灭火布置条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-EM---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | EM子项 向建筑专业提用房条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-EM---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | EM子项 暖通提建筑专业用房条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-EM---1GJ-01-25A2-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | EM子项 向建筑专业提排水沟、坡度等条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-10 | 2025-10-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-EM---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | EM | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | EM子项 暖通提辐射防护专业条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-EM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | EM子项 暖通提通信专业条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-EM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | EM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | EM子项 暖通提仪控专业控制条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 打开
S-EM---1ND-01-25A3-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1ND | 01 | 25A3 | 22R4 | EM子项 暖通提电气专业用电条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-EM---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | EM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | EM子项 暖通提水工专业用水、排水条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨振国@yangzg |  |  | 关闭
S-EM---1YD-01-25B3-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | EM子项 向电气专业提条件 | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2026-01-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-EM---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | EM子项 向结构专业提条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-13 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-EM---1GS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | EM | - | 1GS | 01 | 25A6 | 25A4 | EM子项 WSR系统条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-EM---1TD-01-25E6-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 22R4 | EM子项 通信向电气提用电条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-EM---2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | EM | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | EM子项 力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-EM---2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | EM | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | EM子项 给力学提资 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-11-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 郭浩磊@guohla |  |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0003 0001 0002） | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0003 0001 0002） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0303 0309 0031 0003 0639 0630 0632 0634 0635） | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0303 0309 0031 0003 0639 0630 0632 0634 0635） | 2025-09-26 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0303 0309 0031 0003 0639 0630 0632 0634 0635） | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0303 0309 0031 0003 0639 0630 0632 0634 0635） | 2025-09-26 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0302） | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0302） | 2025-09-26 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0203 0209 0021 0002 0629 0620 0622 0624 0625） | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0203 0209 0021 0002 0629 0620 0622 0624 0625） | 2025-09-26 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0202） | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0202） | 2025-09-26 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0103 0109 0011 0001 0619 0610 0612 0614 0615） | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0103 0109 0011 0001 0619 0610 0612 0614 0615） | 2025-09-26 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（PRS0102） | 2025-11-05 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | PRS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（PRS0102） | 2025-09-26 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 秦荣@l-qinrong | 编制 |  | 关闭
S-EM---1RG-01-22E4-25A2 | 编制 | S | EM | - | 1RG | 01 | 22E4 | 25A2 | EM子项 工艺（辐射监测）向工艺（应急柴油发电机）专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-RFH---1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RFH | - | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供2016工程 RFH系统用气资料 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 段保亮@duanbl |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D5 | 25B1 | 提供主设备通道外部防护大门用电资料 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 2026-02-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-NH-NI-1NF-01-25A3-22B2 | 编制 | S | NH | NI | 1NF | 01 | 25A3 | 22B2 | 核辅助厂房的房间正常运行工况下环境条件的参数范围（温度、压力、相对湿度） | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 2025-09-23 | 2025-10-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-KA-NI-1NF-01-25A3-22B2 | 编制 | S | KA | NI | 1NF | 01 | 25A3 | 22B2 | 燃料厂房的房间正常运行工况下环境条件的参数范围（温度、压力、相对湿度） | 2025-09-25 | 2026-01-15 | 2025-09-24 | 2025-10-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-RNS-NI-1GF-02-25A1-22B2 | 编制 | S | RNS | NI | 1GF | 02 | 25A1 | 22B2 | 核取样系统（RNS）壳外管线部分所在房间及与之相连通房间的信息，包括房间底标高（建筑标高）、高度、底面积、自由容积，各个房间之间的连通通道面积、周长、方向，房间与室外环境的连通通道面积、周长、方向 | 2025-10-10 | 2026-01-15 | 2025-10-10 | 2025-11-10 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-04-25A1-22B2 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）壳外管线部分所在房间及与之相连通房间的信息，包括房间底标高（建筑标高）、高度、底面积、自由容积，各个房间之间的连通通道面积、周长、方向，房间与室外环境的连通通道面积、周长、方向 | 2025-10-10 | 2026-01-15 | 2025-10-10 | 2025-11-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RNS-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RNS | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 核取样系统（RNS）自反应堆冷却剂系统至安全壳外的管道信息，包括空间路由、长度、外径、壁厚、弯头或阀门等的局部阻力系数 | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 2025-09-25 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B2 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）自主管道（环路3冷段）至RCV下泄热交换器（RCV002RF）的管道信息，包括空间路由、长度、外径、壁厚、弯头或阀门等的局部阻力系数 | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 2025-09-25 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RHR-NI-1GF-01-25A2-22B2 | 编制 | S | RHR | NI | 1GF | 01 | 25A2 | 22B2 | 余热排出系统（RHR）壳外管线部分所在房间及与之相连通房间的信息，包括房间底标高（建筑标高）、高度、底面积、自由容积，各个房间之间的连通通道面积、周长、方向，房间与室外环境的连通通道面积、周长、方向 | 2025-09-25 | 2026-01-15 | 2025-09-25 | 2025-11-28 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-EM---1RH-01-22E4-25E5 | 编制 | S | EM | - | 1RH | 01 | 22E4 | 25E5 | EM子项 工艺（辐射监测）向设备专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-11-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | EM | - | 1RY | 01 | 22E4 | 25B3 | EM子项 工艺（辐射监测）向仪控专业提室内电缆敷设条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RD-01-22E4-25B1 | 编制 | S | EM | - | 1RD | 01 | 22E4 | 25B1 | EM子项 工艺（辐射监测）向电气室提室外电缆敷设条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RX-01-22E4-22B6 | 编制 | S | EM | - | 1RX | 01 | 22E4 | 22B6 | EM子项 工艺（辐射监测）向核与辐射应急专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RF-01-22E4-22B4 | 编制 | S | EM | - | 1RF | 01 | 22E4 | 22B4 | EM子项 工艺（辐射监测）向辐射防护专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RT-01-22E4-25E6 | 编制 | S | EM | - | 1RT | 01 | 22E4 | 25E6 | EM子项 工艺（辐射监测）向通信专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RY-01-22E4-22E1 | 编制 | S | EM | - | 1RY | 01 | 22E4 | 22E1 | EM子项 工艺（辐射监测）向仪控专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 打开
S-EM---1RD-01-22E4-22R4 | 编制 | S | EM | - | 1RD | 01 | 22E4 | 22R4 | EM子项 工艺（辐射监测）向电气专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 打开
S-EM---1RN-01-22E4-25A3 | 编制 | S | EM | - | 1RN | 01 | 22E4 | 25A3 | EM子项 工艺（辐射监测）向暖通专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RS-01-22E4-25A4 | 编制 | S | EM | - | 1RS | 01 | 22E4 | 25A4 | EM子项 工艺（辐射监测）向给排水专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RJ-01-22E4-25C2 | 编制 | S | EM | - | 1RJ | 01 | 22E4 | 25C2 | EM子项 工艺（辐射监测）向结构专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RJ-01-22E4-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1RJ | 01 | 22E4 | 25C3 | EM子项 工艺（辐射监测）向建筑专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-EM---1RZ-01-22E4-25C3 | 编制 | S | EM | - | 1RZ | 01 | 22E4 | 25C3 | EM子项 工艺（辐射监测）向总图专业提条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 倪王慕鸿@niwmh |  |  | 关闭
S-QC---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | QC子项 向仪控提设备控制条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QC---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | QC子项 向通信提消防通信条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QC---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | QC子项 向电气提设备用电条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QC---1QJ-06-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1QJ | 06 | 25E5 | 25C2 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1QJ-05-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1QJ | 05 | 25E5 | 25C3 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-02-25E6-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C3 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-03-25B3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C2 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-03-25B3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C3 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董世傲@dongsa |  |  | 关闭
S-QC---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董世傲@dongsa |  |  | 关闭
S-QC---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | QC子项 向结构提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QC---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-QC---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | QC子项 向结构提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | QC子项 向土建提留洞镶入件条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-04-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 04 | 25E5 | 25C3 | QC子项 工艺向建筑专业洞口条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-18 | 2026-01-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-05-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 05 | 25E5 | 25C2 | QC子项 工艺向结构专业洞口条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-18 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-02-25B3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | QC子项 向建筑、结构提埋件、留洞 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-QC---1JG-01-25C2-22D3 | 编制 | S | QC | - | 1JG | 01 | 25C2 | 22D3 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 打开
S-QC---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | QC子项 结构模板图-给总图专业 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JF-01-25C2-25E1 | 编制 | S | QC | - | 1JF | 01 | 25C2 | 25E1 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JH-03-25C2-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JH | 03 | 25C2 | 25E5 | QC子项 结构模板图-给吊车专业 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JQ-02-25C2-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JQ | 02 | 25C2 | 25E5 | QC子项 结构模板图-给气体专业 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JG-01-25C2-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25E5 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | QC子项 结构模板图-给辐射监测专业 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | QC子项 结构模板图 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王银平@wangype |  |  | 关闭
S-QC---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | QC子项 向通信提电气条件 | 2026-01-16 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董世傲@dongsa |  |  | 关闭
S-QC---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | QC子项 向暖通提配电间设备发热量资料 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董世傲@dongsa |  |  | 关闭
S-QC---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | QC |  | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | QC子项 暖通提辐射监测条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | QC子项 暖通提仪控条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | QC子项 暖通提电气条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | QC子项 暖通提通信条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | QC子项 暖通提给排水条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | QC子项 向电气专业提用电条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2026-01-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | QC子项 向暖通提用房条件 | 2026-11-25 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QC---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QC子项 向电气专业提用电条件 | 2026-11-25 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QC---1ZG-02-25C3-22D3 | 编制 | S | QC | - | 1ZG | 02 | 25C3 | 22D3 | QC子项 平面定位图 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-21 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 打开
S-QC---1ZJ-04-25C3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1ZJ | 04 | 25C3 | 25C2 | QC子项 平面定位图 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QC---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | QC子项 平面定位图 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QC---1JD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | QC子项 建筑提楼梯详图 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JJ-03-25C3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1JJ | 03 | 25C3 | 25C2 | QC子项 建筑提楼梯详图 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-04-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 04 | 25E5 | 25C2 | QC子项 工艺向结构专业基础条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | QC子项 向结构专业提大洞条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QC---1JJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | QC子项 向结构专业提大洞条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | QC子项 向结构专业提埋件、大荷载和设备基础及留洞条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | QC子项 向结构专业提大洞条件 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1JG-01-25C3-22D3 | 编制 | S | QC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 22D3 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
S-QC---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | QC | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JH-03-25C3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JH | 03 | 25C3 | 25E5 | QC子项 建筑作业图-给吊车专业 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JQ-02-25C3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JQ | 02 | 25C3 | 25E5 | QC子项 建筑作业图-给气体专业 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JG-01-25C3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25E5 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | QC子项 建筑作业图-给辐射监测专业 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | QC子项 建筑作业图 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
S-QC---1HD-02-25E5-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1HD | 02 | 25E5 | 25B1 | QC子项 吊车返资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-22 | 2025-10-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | QC子项 吊车返资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1HJ-03-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C3 | QC子项 吊车返资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-22 | 2025-10-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1HG-03-25E5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1HG | 03 | 25E5 | 25E5 | QC子项 吊车返资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-22 | 2025-10-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QC---1FG-01-25E1-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25E5 | QC子项 辐射防护专业返资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QC---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | QC子项 辐射防护专业返资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QC---1FJ-01-25E1-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C2 | QC子项 辐射防护专业返资 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QC---1QJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1QJ | 02 | 25E5 | 25C2 | QC子项 向结构提基础条件 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-QC---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | QC子项 提用房条件 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-QC---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | QC子项 提用房条件 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马孝芬@maxfb |  |  | 关闭
S-QC---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控用电提资 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 未收到上游专业条件 |  | 冀英杰@jiyj | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-QC---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | QC子项 提用房条件 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-10 | 2025-10-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董世傲@dongsa |  |  | 关闭
S-QC---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | QC子项 提用房条件 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 卢艳超@luycd |  |  | 关闭
S-QC---1GY-01-25E5-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1GY | 01 | 25E5 | 25B3 | QC子项 工艺向辐射监测专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GQ-02-25E5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1GQ | 02 | 25E5 | 25E5 | QC子项 工艺向气体专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GH-01-25E5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1GH | 01 | 25E5 | 25E5 | QC子项 工艺向吊车专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GS-02-25E5-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1GS | 02 | 25E5 | 25A4 | QC子项 工艺向GB沟接口条件 | 2025-10-13 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GG-01-25E5-25A1 | 编制 | S | QC | - | 1GG | 01 | 25E5 | 25A1 | QC子项 工艺向GC沟接口条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GF-01-25E5-25E1 | 编制 | S | QC | - | 1GF | 01 | 25E5 | 25E1 | QC子项 工艺向辐射防护专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GT-01-25E5-25E6 | 编制 | S | QC | - | 1GT | 01 | 25E5 | 25E6 | QC子项 工艺向通信专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GY-03-22D3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1GY | 03 | 22D3 | 25B3 | QC子项 WSR系统向仪控专业提条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-23 | 2026-01-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王玉莹@wangyye | 202510调整 |  | 关闭
S-QC---1GY-02-22D3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1GY | 02 | 22D3 | 25B3 | QC子项 WDC系统向仪控专业提条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-23 | 2025-10-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王玉莹@wangyye | 202510调整 |  | 关闭
S-QC---1GD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | QC | - | 1GD | 01 | 25E5 | 25B1 | QC子项 工艺向电气专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GN-01-25E5-25A3 | 编制 | S | QC | - | 1GN | 01 | 25E5 | 25A3 | QC子项 工艺向暖通专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2026-02-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GS-01-25E5-25A4 | 编制 | S | QC | - | 1GS | 01 | 25E5 | 25A4 | QC子项 工艺向给排水专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 01 | 25E5 | 25C2 | QC子项 工艺向结构专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GJ-02-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1GJ | 02 | 25E5 | 25C3 | QC子项 工艺向建筑专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GZ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | QC | - | 1GZ | 01 | 25E5 | 25C3 | QC子项 工艺向总图专业提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-QC---1GG-01-22D3-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 25E5 | QC子项 WDC/WSR系统向布置专业提条件 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-23 | 2025-10-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王玉莹@wangyye | 202510调整 |  | 关闭
S-SA---1SS-01-25A4-25E5 | 编制 | S | SA | - | 1SS | 01 | 25A4 | 25E5 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0238、WCC0253、WCC0258、WCC0259、WCC0502A、WCC0502B、WCC0503A、WCC0503B、WCC0504A、WCC0575）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0238、WCC0253、WCC0258、WCC0259、WCC0502A、WCC0502B、WCC0503A、WCC0503B、WCC0504A、WCC0575）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0057、WCC0296、WCC0576、WCC0239)-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0057、WCC0296、WCC0576、WCC0239)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0532A、WCC0532B)-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0532A、WCC0532B)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RND系统管道力学计算结果（RND0017、RND0018、RND0022、RND0023、RND0030、RND0044C、RND0045A、RND0045B、RND0402B)-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RND系统管道力学计算条件（RND0017、RND0018、RND0022、RND0023、RND0030、RND0044C、RND0045A、RND0045B、RND0402B)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-CAM-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房CAM系统管道力学计算结果（CAM0075A、CAM0075B）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CAM-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房CAM系统管道力学计算条件（CAM0075A、CAM0075B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2401A、WCC2401B、WCC2401C、WCC2401D等）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2401A、WCC2401B、WCC2401C、WCC2401D等）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC1078、WCC1164、WCC1036）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC1078、WCC1164、WCC1036）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0113A、WCC0251、WCC0511C、WCC0511B、WCC0511A）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0113A、WCC0251、WCC0511C、WCC0511B、WCC0511A）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0174A、WCC0174B、WCC0430、WCC0444、WCC0445、WCC0512、WCC0513）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0174A、WCC0174B、WCC0430、WCC0444、WCC0445、WCC0512、WCC0513）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0126A、WCC0226、WCC0321A、WCC2361A、WCC2361B）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0126A、WCC0226、WCC0321A、WCC2361A、WCC2361B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-07 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0121B、WCC0750、WCC0945、WCC2351A、WCC2351B、WCC1200、WCC1167）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0121B、WCC0750、WCC0945、WCC2351A、WCC2351B、WCC1200、WCC1167）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0224、WCC0526、WCC0223、WCC1208、WCC0800B、RVD0295）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0224、WCC0526、WCC0223、WCC1208、WCC0800B、RVD0295）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2012A、WCC2012B、WCC2012C、WCC2012D、WCC2301A、WCC2301B、WCC2301C、WCC2301D）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2012A、WCC2012B、WCC2012C、WCC2012D、WCC2301A、WCC2301B、WCC2301C、WCC2301D）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0038A、WCC0037A、WCC0040A、WCC0039A、WCC0530、WCC0531、WCC0534、WCC0535、WCC1040）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0038A、WCC0037A、WCC0040A、WCC0039A、WCC0530、WCC0531、WCC0534、WCC0535、WCC1040）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-38-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 38 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统管道力学计算结果（RSI0094、RSI0095、RSI0096、RSI0156、RSI0158、RSI0160、RSI0159、RSI0155、RSI0157、RSI0423、RSI0596、RVD4968、RSI0094、RSI0095、RSI0096、RSI0156、RSI0158、RSI0160、RSI0159、RSI0155、RSI0157、RSI0423、RSI0596、RVD4968)-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-38-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 38 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统管道力学计算条件（RSI0094、RSI0095、RSI0096、RSI0156、RSI0158、RSI0160、RSI0159、RSI0155、RSI0157、RSI0423、RSI0596、RVD4968、RSI0094、RSI0095、RSI0096、RSI0156、RSI0158、RSI0160、RSI0159、RSI0155、RSI0157、RSI0423、RSI0596、RVD4968)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房RSI系统管道力学计算结果（RSI0431A、RSI0431B、RSI0429B、RSI0429A)-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房RSI系统管道力学计算条件（RSI0431A、RSI0431B、RSI0429B、RSI0429A)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RSI-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI系统管道力学计算结果（RSI0449B、RSI0617B、RSI0617A）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RSI-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI系统管道力学计算条件（RSI0449B、RSI0617B、RSI0617A）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RSI-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房RSI系统管道力学计算结果（RSI0430A、RSI0430B、RSI0433B、RSI0433A)-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RSI-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房RSI系统管道力学计算条件（RSI0430A、RSI0430B、RSI0433B、RSI0433A)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-93-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 93 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0572、WCC1074、RVD0539）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-93-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 93 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0572、WCC1074、RVD0539）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-92-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 92 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0278、WCC0343、WCC0378A、WCC0378B、WCC0378C、WCC0382、WND0180B）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-92-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 92 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0278、WCC0343、WCC0378A、WCC0378B、WCC0378C、WCC0382、WND0180B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-80-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 80 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0045）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-80-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 80 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0045）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD系统管道力学计算结果（WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0156、WSD0121A、WSD0167）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD系统管道力学计算条件（WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0156、WSD0121A、WSD0167）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-37-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 37 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统管道力学计算结果（RSI0094、RSI0155、RSI0418、RSI0427、RND0016、RND0402A、RND0402B、RVD3626、RVD3324、RVD3629、RSI0419、RVD3628、RSI0093)-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-25 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-37-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 37 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统管道力学计算条件（RSI0094、RSI0155、RSI0418、RSI0427、RND0016、RND0402A、RND0402B、RVD3626、RVD3324、RVD3629、RSI0419、RVD3628、RSI0093)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-03-02 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2211A、WCC2211B）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2211A、WCC2211B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房REB系统管道力学计算结果（REB0015、REB0016、REB0017、REB0018、WND0015、WND0109）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房REB系统管道力学计算条件（REB0015、REB0016、REB0017、REB0018、WND0015、WND0109）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-12-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房REB系统管道力学计算结果（REB0015、REB0016）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-22 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房REB系统管道力学计算条件（REB0015、REB0016）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0003、WAI0009、WAI0009、WAI0011、WAI0011、WAI0014、WAI0014、WAI0267、WAI0267、WAI0268等）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0003、WAI0009、WAI0009、WAI0011、WAI0011、WAI0014、WAI0014、WAI0267、WAI0267、WAI0268等）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0125、WAI0124、WAI0123、WAI0211、WAI0209、WAI0207、WAI0163、WAI0159、WAI0237、WAI0212等）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0125、WAI0124、WAI0123、WAI0211、WAI0209、WAI0207、WAI0163、WAI0159、WAI0237、WAI0212等）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAI系统管道力学计算结果（WAI0120、WAI0121、WAI0122、WAI0173、WAI0174、WAI0175、WAI0176、WAI0177、WAI0178、WAI0179等）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-22 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAI系统管道力学计算条件（WAI0120、WAI0121、WAI0122、WAI0173、WAI0174、WAI0175、WAI0176、WAI0177、WAI0178、WAI0179等）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-91-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 91 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0341A、WCC0341B、WCC0341C、WCC0363、WCC0380、WCC0906、WCC0908、RVD0332）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-91-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 91 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0341A、WCC0341B、WCC0341C、WCC0363、WCC0380、WCC0906、WCC0908、RVD0332）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-90-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 90 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0340A、WCC0340B、WCC0340C、WCC0362、WCC0379、WCC0905、WCC0907、RVD0310）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-90-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 90 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0340A、WCC0340B、WCC0340C、WCC0362、WCC0379、WCC0905、WCC0907、RVD0310）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-89-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 89 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2001A、WCC2001B、WCC2001C、WCC2001D、WCC2002A、WCC2002B、WCCC2002C、WCC2002D等）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-89-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 89 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2001A、WCC2001B、WCC2001C、WCC2001D、WCC2002A、WCC2002B、WCCC2002C、WCC2002D等）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-88-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 88 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0047、WCC0048、WCC0176、WCC0178、WCC1021、WCC1022、WCC0110、WCC0179）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-88-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 88 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0047、WCC0048、WCC0176、WCC0178、WCC1021、WCC1022、WCC0110、WCC0179）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-87-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 87 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0903）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-87-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 87 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0903）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD3708、RVD0288）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD3708、RVD0288）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-12-07 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0151、CIS0145、CIS0118、CIS0117、RVD4929、RVD4931）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0151、CIS0145、CIS0118、CIS0117、RVD4929、RVD4931）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0511、WSC0512、WSC0513、WSC0514、WSC0515、WSC01516、WSC0517、WSC0518、WSC0581、WSC0584、WSC0136、WSC0137、WSC9133YP、WSC9134YP、WSC9010LP、WSC9011LP、WSC0138、WSC0139）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-22 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0511、WSC0512、WSC0513、WSC0514、WSC0515、WSC01516、WSC0517、WSC0518、WSC0581、WSC0584、WSC0136、WSC0137、WSC9133YP、WSC9134YP、WSC9010LP、WSC9011LP、WSC0138、WSC0139）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0025、WSC0026、WSC0027、WSC9003LP、WSC0047、WSC0048、WSC0055、WSC0091、WSC0089、WSC9006LP、WSC0090、WSC9007LP、WSC0074、WSC0072、WSC0073、WSC9008LP、WSC9009LP、WSC9005LD、WSC9005LE、WSC0408、WSC0409、WSC0058、WSC0056、WSC0057、WSC9002LP、WSC9004LP、WSC0049、WSC0028、WSC0029、WCR0508B、WSC0050）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0025、WSC0026、WSC0027、WSC9003LP、WSC0047、WSC0048、WSC0055、WSC0091、WSC0089、WSC9006LP、WSC0090、WSC9007LP、WSC0074、WSC0072、WSC0073、WSC9008LP、WSC9009LP、WSC9005LD、WSC9005LE、WSC0408、WSC0409、WSC0058、WSC0056、WSC0057、WSC9002LP、WSC9004LP、WSC0049、WSC0028、WSC0029、WCR0508B、WSC0050）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0413、WSC0414、WSC0412、WSC0415、WSC9125YP、WSC0420、WSC0421、WSC0423、WSC0422、WSC0422、WSC0419、WSC9126YP、WSC0416、WSC0417、WSC0411、WSC0418、WSC0437、WSC0435、WSC0434、WSC0431、WSC0432、WSC0436、WSC0439、WSC0442、WSC0440、WSC0443、WSC0441、WSC0433、WSC9128YP、WSC9127YP）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0413、WSC0414、WSC0412、WSC0415、WSC9125YP、WSC0420、WSC0421、WSC0423、WSC0422、WSC0422、WSC0419、WSC9126YP、WSC0416、WSC0417、WSC0411、WSC0418、WSC0437、WSC0435、WSC0434、WSC0431、WSC0432、WSC0436、WSC0439、WSC0442、WSC0440、WSC0443、WSC0441、WSC0433、WSC9128YP、WSC9127YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0003、WSC0003、WSC0004、WSC0005、WSC9009MP、WSC9001LP、WSC0008、WSC0009、WSC0001、WND0119、WSC0006、WSC0007、WSC0010、WSC0011、WSC9012LP、WSC9013LP、WSC9005LP）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0003、WSC0003、WSC0004、WSC0005、WSC9009MP、WSC9001LP、WSC0008、WSC0009、WSC0001、WND0119、WSC0006、WSC0007、WSC0010、WSC0011、WSC9012LP、WSC9013LP、WSC9005LP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房TTB系统管道力学计算结果（TTB0051、TTB0053、TTB0052、TTB0108、TTB0101、TTB0870、TTB0869、TTB0868、TTB0867、TTB0866）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房TTB系统管道力学计算条件（TTB0051、TTB0053、TTB0052、TTB0108、TTB0101、TTB0870、TTB0869、TTB0868、TTB0867、TTB0866）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-02-02 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RHR-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RHR | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RHR系统管道力学计算结果(RHR1524)-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RHR-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RHR | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RHR系统管道力学计算条件(RHR1524)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RFT-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0601、RFT0259、RVD4945、RVD3587、RFT0454、RFT0602）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0601、RFT0259、RVD4945、RVD3587、RFT0454、RFT0602）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCV0145、RCV0620、RNS0196、RCV0221)-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCV0145、RCV0620、RNS0196、RCV0221)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果(RBM0015、RBM0016、RBM0019A、RBM0036、RBM0040、RBM0607、RBM0608、RBM0813、RBM0820、RBM0821)-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件(RBM0015、RBM0016、RBM0019A、RBM0036、RBM0040、RBM0607、RBM0608、RBM0813、RBM0820、RBM0821)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-02-02 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果(RBM0612A、RBM0029A、RBM0025、RBM0026、RBM0812、RBM0831、RBM0612B、RBM0612C、RBM0611A、RBM0611B)-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件(RBM0612A、RBM0029A、RBM0025、RBM0026、RBM0812、RBM0831、RBM0612B、RBM0612C、RBM0611A、RBM0611B)-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房RND系统管道力学计算结果（RND0015、RND0401、RND0805）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房RND系统管道力学计算条件（RND0015、RND0401、RND0805）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RND-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算结果（RND0015、RND0033B、RND0077）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RND-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算条件（RND0015、RND0033B、RND0077）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-86-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 86 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0917、WCC0919）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-24 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-86-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 86 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0917、WCC0919）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0696、RVD0586）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0696、RVD0586）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-131-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 131 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（1ZBR0144、1ZBR0226、1ZBR0344、1ZBR0346、1ZBR0500、1ZBR1232、1ZBR1236、1ZBR9002M、1ZBR9004M、1ZBR9006M）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-131-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 131 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（1ZBR0144、1ZBR0226、1ZBR0344、1ZBR0346、1ZBR0500、1ZBR1232、1ZBR1236、1ZBR9002M、1ZBR9004M、1ZBR9006M）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-130-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 130 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（1ZBR1233、1ZBR1235、1ZBR9001M、1ZBR9003M、1ZBR9005M）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-130-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 130 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（1ZBR1233、1ZBR1235、1ZBR9001M、1ZBR9003M、1ZBR9005M）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-QF-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0348、WCC0349）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-QF-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0348、WCC0349）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0130A、WCC0130B、WCC0131A、WCC0131B、WCC0132A、WCC0132B、WCC0133A、WCC0133B、WCC0134、WCC0135等）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0130A、WCC0130B、WCC0131A、WCC0131B、WCC0132A、WCC0132B、WCC0133A、WCC0133B、WCC0134、WCC0135等）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0454-N613-01、WCC0455-N613-01、WCC0458-N613-01、WCC0460-N613-01）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0454-N613-01、WCC0455-N613-01、WCC0458-N613-01、WCC0460-N613-01）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-129-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 129 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（1ZBR0465、1ZBR0470、1ZBR0521、1ZBR0990）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-129-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 129 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（1ZBR0465、1ZBR0470、1ZBR0521、1ZBR0990）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0029、RFT0033）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0029、RFT0033）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0154、ZGT0160、ZGT0053、ZGT0155、ZGT0153、ZGT0054、ZGT0161、ZGT0163）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0154、ZGT0160、ZGT0053、ZGT0155、ZGT0153、ZGT0054、ZGT0161、ZGT0163）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0328、WSC0329、WSC0330、WSC0331、WSC0332、WSC0333、WSC0334、WSC0335、WSC0348、WSC0349、WSC0350、WSC0351、WSC9121YP、WSC9122YP、WSC9123YP、WSC9124YP）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0328、WSC0329、WSC0330、WSC0331、WSC0332、WSC0333、WSC0334、WSC0335、WSC0348、WSC0349、WSC0350、WSC0351、WSC9121YP、WSC9122YP、WSC9123YP、WSC9124YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0288、WSC0289、WSC0290、WSC0291、WSC0292、WSC0293、WSC0294、WSC0295、WSC0308、WSC0309、WSC0310、WSC0311、WSC0312、 WSWC0313、WSC0314、WSC0315、WSC9117YP、WSC9118YP、WSC9119YP、WSC9120YP）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0288、WSC0289、WSC0290、WSC0291、WSC0292、WSC0293、WSC0294、WSC0295、WSC0308、WSC0309、WSC0310、WSC0311、WSC0312、 WSWC0313、WSC0314、WSC0315、WSC9117YP、WSC9118YP、WSC9119YP、WSC9120YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0232、WSC0234、WSC0235、WSC0233、WSC0229、WSC0231、WSC0228、WSC0230、WSC0208、WSC0210、WSC0209、WSC0215、WSC0213、 WSWC0214、WSC0212、WSC0216、WSC0217、WSC0132、WSC0134、WSC0133、WSC0135、WSC0211、WSC9110YP、WSC9111YP、WSC9112YP、WSC9109YP）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0232、WSC0234、WSC0235、WSC0233、WSC0229、WSC0231、WSC0228、WSC0230、WSC0208、WSC0210、WSC0209、WSC0215、WSC0213、 WSWC0214、WSC0212、WSC0216、WSC0217、WSC0132、WSC0134、WSC0133、WSC0135、WSC0211、WSC9110YP、WSC9111YP、WSC9112YP、WSC9109YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0624、WSC0268、WSC0621、WSC0261、WSC0276、WSC0274、WSC0275、WSC0277、WSC0272、WSC0273、WSC0270、WSC0271、WSC0254、 WSWC0256、WSC0257、WSC0255、WSC0250、WSC0253、WSC0251、WSC0252、WSC9115YP、WSC9116YP、WSC9114YP、WSC9113YP）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0624、WSC0268、WSC0621、WSC0261、WSC0276、WSC0274、WSC0275、WSC0277、WSC0272、WSC0273、WSC0270、WSC0271、WSC0254、 WSWC0256、WSC0257、WSC0255、WSC0250、WSC0253、WSC0251、WSC0252、WSC9115YP、WSC9116YP、WSC9114YP、WSC9113YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-128-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 128 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（1ZBR0462、1ZBR0466、1ZBR0523、1ZBR0534、1ZBR0991）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-128-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 128 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（1ZBR0462、1ZBR0466、1ZBR0523、1ZBR0534、1ZBR0991）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-127-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 127 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（1RVD0917A、1RVD1558、1ZBR0163、1ZBR0165A、1ZBR0165B、1ZBR0215、1ZBR0282、1ZBR0505）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-127-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 127 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（1RVD0917A、1RVD1558、1ZBR0163、1ZBR0165A、1ZBR0165B、1ZBR0215、1ZBR0282、1ZBR0505）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-126-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 126 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（1ZBR0145、1ZBR0167、1ZBR0162、1ZBR0172、1ZBR0205、1ZBR0503、1ZBR0511、1ZBR0738）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-126-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 126 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（1ZBR0145、1ZBR0167、1ZBR0162、1ZBR0172、1ZBR0205、1ZBR0503、1ZBR0511、1ZBR0738）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0089、ZGT0090、ZGT0056A、ZGT0056B、ZGT0056C、ZGT0103、ZGT0122、ZGT0105、ZGT0052A、ZGT0126）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0089、ZGT0090、ZGT0056A、ZGT0056B、ZGT0056C、ZGT0103、ZGT0122、ZGT0105、ZGT0052A、ZGT0126）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0102、ZGT0121、ZGT0104、ZGT0051B、ZGT0051A、ZGT0055A、ZGT0055B、ZGT0055C、ZGT0089、ZGT0125）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0102、ZGT0121、ZGT0104、ZGT0051B、ZGT0051A、ZGT0055A、ZGT0055B、ZGT0055C、ZGT0089、ZGT0125）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-01-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0109、ZGT0107、ZGT0171、ZGT0081、ZGT0123、ZGT0128、ZGT0127、ZGT0026A、ZGT0074A、ZGT0124）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0109、ZGT0107、ZGT0171、ZGT0081、ZGT0123、ZGT0128、ZGT0127、ZGT0026A、ZGT0074A、ZGT0124）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0173、ZGT0175、ZGT0174、ZGT0176、ZGT0179、ZGT0084、ZGT0165、ZGT0164、ZGT0154、ZGT0152）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0173、ZGT0175、ZGT0174、ZGT0176、ZGT0179、ZGT0084、ZGT0165、ZGT0164、ZGT0154、ZGT0152）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-12-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0412、WND0275）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0412、WND0275）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0310、RCV0335、RCV0324、RCV0312B、RCV0312C、RCV0310A、RCV0329、RCV0307、RCV0319、WND0157）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0310、RCV0335、RCV0324、RCV0312B、RCV0312C、RCV0310A、RCV0329、RCV0307、RCV0319、WND0157）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-12-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-125-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 125 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0311A、ZBR0311B、ZBR0311C、ZBR0311D、ZBR0313、ZBR0315、ZBR0433、ZBR0661、ZBR0623、ZBR0669）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-125-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 125 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0311A、ZBR0311B、ZBR0311C、ZBR0311D、ZBR0313、ZBR0315、ZBR0433、ZBR0661、ZBR0623、ZBR0669）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-11-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-124-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 124 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0160、ZBR0203、ZBR0305、ZBR0309A、ZBR0309B、ZBR0309C、ZBR0355、ZBR0667A）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-26 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-124-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 124 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0160、ZBR0203、ZBR0305、ZBR0309A、ZBR0309B、ZBR0309C、ZBR0355、ZBR0667A）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-123-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 123 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0833A、ZBR0833B、ZBR0834A、ZBR0834B）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-123-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 123 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0833A、ZBR0833B、ZBR0834A、ZBR0834B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-122-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 122 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0829、ZBR0830、WND0042、WND0046）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-122-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 122 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0829、ZBR0830、WND0042、WND0046）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-121-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 121 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0374、ZBR0375）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-121-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 121 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0374、ZBR0375）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HJ-03-22D4-25C2 | 编制 | S | NI | NI | 1HJ | 03 | 22D4 | 25C2 | 设备闸门伸缩升降平台和外部防护门范围内重轨轨道提资（D2提资深度） | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 系统问题，提交后工作台不显示，无法走流程。 |  | 郭建伟@guojw | 乔振铭@qiaozm |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HJ-02-22D4-25C2 | 编制 | S | NI | NI | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C2 | 20m标高（龙门架、外壳、内部结构厂房）重轨轨道提资 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2025-09-29 | 2026-01-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 乔振铭@qiaozm |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HJ-02-22D4-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C1 | 20m标高（龙门架、外壳、内部结构厂房）重轨轨道提资 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2025-09-29 | 2026-01-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 乔振铭@qiaozm |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 2025-09-13 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(0084-SD/0085-SD/0084-SU/0085-SU等管线) | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(0084-SD/0085-SD/0084-SU/0085-SU等管线) | 2025-09-13 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 齐伦@qilun |  |  | 关闭
S-0OV---1TZ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | 0OV | - | 1TZ | 01 | 25E6 | 25C1 | 0OV子项 留洞镶入件条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 柳文旭@liuwxb |  |  | 关闭
S-0OV---1YZ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | 0OV | - | 1YZ | 01 | 25B3 | 25C1 | 0OV子项 留洞镶入件条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-0OV---1DZ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | 0OV | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C1 | 0OV子项 留洞镶入件条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 关闭
S-0OV---1SJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | 0OV | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 0OV子项 留洞镶入件条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-0OV---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | 0OV | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 0OV子项 结构模板图 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-0OV---1JZ-03-25C1-25C3 | 编制 | S | 0OV | - | 1JZ | 03 | 25C1 | 25C3 | 0OV子项 结构模板图-给总图专业 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-0OV---1JJ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | 0OV | - | 1JJ | 02 | 25C1 | 25C3 | 0OV子项 结构模板图 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-0OV---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | 0OV | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 0OV子项 结构模板图 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-0OV---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | 0OV | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 0OV子项 结构模板图 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-0OV---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | S | 0OV | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 0OV子项 结构模板图 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-0OV---1ZT-02-25C3-25E6 | 编制 | S | 0OV | - | 1ZT | 02 | 25C3 | 25E6 | 0OV子项 总平面图定位图 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-0OV---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | 0OV | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | 0OV子项 总平面图定位图 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-0OV---1ZJ-02-25C3-25C1 | 编制 | S | 0OV | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C1 | 0OV子项 总平面图定位图 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-0OV---1ZY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | 0OV | - | 1ZY | 02 | 25C3 | 25B3 | 0OV子项 总平面图定位图 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-0OV---1ZD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | 0OV | - | 1ZD | 02 | 25C3 | 25B1 | 0OV子项 总平面图定位图 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-0OV---1ZS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | 0OV | - | 1ZS | 02 | 25C3 | 25A4 | 0OV子项 总平面图定位图 | 2025-10-24 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-0OV---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | 0OV | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 0OV子项 建筑作业图 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-0OV---1JJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | 0OV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 0OV子项 建筑作业图 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-0OV---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | 0OV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 0OV子项 建筑作业图 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-0OV---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | 0OV | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 0OV子项 建筑作业图 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-0OV---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | 0OV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 0OV子项 建筑作业图 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-0OV---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | 0OV | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 0OV子项 建筑作业图 | 2025-10-17 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-0OV---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | 0OV | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 0OV子项 电气提通信条件 | 2025-11-21 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 陆梦晗@lumh |  |  | 关闭
S-0OV---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | 0OV | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 0OV子项 给通信专业提条件 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-0OV---1SZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | 0OV | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | 0OV子项 给总图专业提条件 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-0OV---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | 0OV | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 0OV子项 给建筑专业提条件 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-0OV---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | 0OV | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 0OV子项 给结构专业提条件 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-0OV---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | 0OV | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 0OV子项 给仪控专业提条件 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-0OV---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | 0OV | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 0OV子项 给电气专业提条件 | 2025-09-23 | 4444-01-01 | 2025-09-23 | 2026-02-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RVD系统RVD5932 RVD5933等管道力学计算结果 | 2025-10-27 | 4444-01-01 | 2025-10-27 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RVD系统RVD5932 RVD5933等管道力学计算条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李洋@l-liyangb |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 2025-09-20 | 2026-09-20 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 黄泽群@huangzq |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 2025-09-11 | 2025-10-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供ZBR加热器蒸发器设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2025-09-28 | 2025-10-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-WSP-00-1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | WSP | 00 | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OS\OR\RQ\OP向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-11-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WES系统管道力学计算结果（WES0905、WES1905、WES0906、WES1906、WES0917、WES1917、WES0907、WES1907、WES0918、WES1918等）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WES系统管道力学计算条件（WES0905、WES1905、WES0906、WES1906、WES0917、WES1917、WES0907、WES1907、WES0918、WES1918等）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WES系统管道力学计算结果（WES0025、WES0026、WES0035B、WES0036B）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WES系统管道力学计算条件（WES0025、WES0026、WES0035B、WES0036B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-85-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 85 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0374A、WCC1026、WCC1092、WCC0374B、WCC0376、WCC1094、WCC1095、WCC0374B、WCC0373、WCC0062、WCC0217、WCC0375、WCC0250、WCC0580、WCC0374B）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-85-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 85 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0374A、WCC1026、WCC1092、WCC0374B、WCC0376、WCC1094、WCC1095、WCC0374B、WCC0373、WCC0062、WCC0217、WCC0375、WCC0250、WCC0580、WCC0374B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-84-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 84 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0942、WCC0943、WCC1021、WCC0061、WCC0431A、WCC0431B、WCC03871、WCC0388）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-84-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 84 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0942、WCC0943、WCC1021、WCC0061、WCC0431A、WCC0431B、WCC03871、WCC0388）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-83-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 83 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2021A、WCC2021B、WCC2021C、WCC2021D、WCC3026A、WCC3025A）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-22 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-83-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 83 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2021A、WCC2021B、WCC2021C、WCC2021D、WCC3026A、WCC3025A）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-19 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-82-25A5-25A2 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 82 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0929、WCC5011、WCC5012、WCC0929、WCC0927A、WCC0926、WCC5020、WCC0925B、WCC5019）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 未打开
S-WCC-SD-2LX-82-25A2-25A5 | 作废 | S | WCC | SD | 2LX | 82 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0929、WCC5011、WCC5012、WCC0929、WCC0927A、WCC0926、WCC5020、WCC0925B、WCC5019）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0928B、WCC0930A、WCC0931、WCC0932、WCC5021、WCC5022、WCC5023、WCC5024）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 未打开
S-WCC-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0928B、WCC0930A、WCC0931、WCC0932、WCC5021、WCC5022、WCC5023、WCC5024）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0918、WCC0920）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 未打开
S-WCC-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 作废 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0918、WCC0920）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0401、WCC0432B、WCC3082A、WCC3082B）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0401、WCC0432B、WCC3082A、WCC3082B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房REB系统管道力学计算结果（RBM00531、REB00532、REB00809、REB00810、REB00811、REB00812）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房REB系统管道力学计算条件（RBM00531、REB00532、REB00809、REB00810、REB00811、REB00812）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0740、TFA0752、TFA0009A、TFA0109、TFA0692、TFA0693、TFA0749、TFA0751、TFA0576、TFA1000）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0740、TFA0752、TFA0009A、TFA0109、TFA0692、TFA0693、TFA0749、TFA0751、TFA0576、TFA1000）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0407、TFA0455、TFA0454、TFA0498、TFA0499、TFA0495、TFA0496、TFA0497）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0407、TFA0455、TFA0454、TFA0498、TFA0499、TFA0495、TFA0496、TFA0497）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2026-01-05 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0095、TFA0096、TFA0097、TFA0098、TFA0099、TFA0154、TFA0155、TFA0007）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0095、TFA0096、TFA0097、TFA0098、TFA0099、TFA0154、TFA0155、TFA0007）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-CIS-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0153、RVD0028、CIS0152、CIS0155、RVD0027、CIS0154、RVD0026、CIS0113、CIS0134、RVD5950A、CIS0111、CIS0133、RVD5949、RVD5950B、RVD0611、CIS0140、CIS0103、CIS0101、CIS0104、CIS0102）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CIS-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0153、RVD0028、CIS0152、CIS0155、RVD0027、CIS0154、RVD0026、CIS0113、CIS0134、RVD5950A、CIS0111、CIS0133、RVD5949、RVD5950B、RVD0611、CIS0140、CIS0103、CIS0101、CIS0104、CIS0102）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-12-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-CIS-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0158、CIS0157、RVD0024、RVD0023、RVD0025、CIS0159、RVD5952A、CIS0136、RVD5952B、RVD5951、CIS0135、RVD0610、CIS0142、CIS0156、CIS0114、CIS0112）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CIS-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0158、CIS0157、RVD0024、RVD0023、RVD0025、CIS0159、RVD5952A、CIS0136、RVD5952B、RVD5951、CIS0135、RVD0610、CIS0142、CIS0156、CIS0114、CIS0112）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0456、WSC0455、WSC0475、WSC0474、WSC0460、WSC00479、WSC0480、WSC0459、WSC0454、WSC0451、WSC0452、WSC0472、WSC0473、WSC0477、WSC0478、WSC0453、WSC0457、WSC0458、WSC9132YP、WSC9130YP、WSC9131YP、WSC9129YP）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0456、WSC0455、WSC0475、WSC0474、WSC0460、WSC00479、WSC0480、WSC0459、WSC0454、WSC0451、WSC0452、WSC0472、WSC0473、WSC0477、WSC0478、WSC0453、WSC0457、WSC0458、WSC9132YP、WSC9130YP、WSC9131YP、WSC9129YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-12-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP系统管道力学计算结果（CSP0922、CSP0504、CSP0505、CSP0940）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP系统管道力学计算条件（CSP0922、CSP0504、CSP0505、CSP0940）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP系统管道力学计算结果（CSP0047、CSP0503、CSP0502、CSP0501、CSP0024、CSP0101、CSP0069）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP系统管道力学计算条件（CSP0047、CSP0503、CSP0502、CSP0501、CSP0024、CSP0101、CSP0069）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP系统管道力学计算结果（CSP0032A、CSP0036A、CSP0019A、CSP0019B、CSP0023、CSP0038、CSP0022、CSP0092、CSP0025、WND0116）-小管力学 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP系统管道力学计算条件（CSP0032A、CSP0036A、CSP0019A、CSP0019B、CSP0023、CSP0038、CSP0022、CSP0092、CSP0025、WND0116）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-12-31 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-TSM-SU-1BJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | TSM | SU | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C2 | TSM主蒸汽管道核岛外墙处管道信息，包括管道布置位置、管道尺寸、保温尺寸、运行位移、断裂后喷放载荷等 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 2025-09-05 | 2025-09-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-GB---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-19 | 2025-10-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-13 | 4444-01-01 | 2025-10-11 | 2025-10-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-04-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C2 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-13 | 4444-01-01 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-13 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-GB---1JT-02-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 02 | 25C2 | 25E6 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JD-02-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 02 | 25C2 | 25B1 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JS-02-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 02 | 25C2 | 25A4 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JN-02-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 02 | 25C2 | 25A3 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 04 | 25A4 | 25C3 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-03-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C2 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-09-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1DS-04-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 04 | 25B1 | 25A4 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 火荷载资料 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DS-03-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 03 | 25B1 | 25A4 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 提汇总资料 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1NS-02-25A3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A4 | GB子项（1、2号核岛之间 S、G段剩余部分） 提汇总资料 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-GB---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-19 | 2025-10-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 吴乐平@wulp |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-13 | 4444-01-01 | 2025-10-11 | 2025-10-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-13 | 4444-01-01 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 预埋件和留洞资料（二维） | 2025-10-13 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-GB---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 结构模板图 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 申浩@shenhaoa | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GB---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑图 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑图 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑图 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-13 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑图 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-15 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑图 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑图 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-12 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑图 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |  |  | 申浩@shenhaoa | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-GB---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-25 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-30 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 细化后的沟道平面、竖向布置、留洞（500mm及以上留洞）以及防火隔墙的布置 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-26 |  |  | 申浩@shenhaoa | 段泽萌@duanzm |  |  | 关闭
S-GB---1DS-02-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 02 | 25B1 | 25A4 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 火荷载资料 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑用房条件 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 出入口建筑用房条件 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-GB---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 提汇总资料 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GB---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | GB子项 Q段南侧部分(包含出入口) 提汇总资料 | 2025-09-04 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-09-18 |  |  | 申浩@shenhaoa | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算结果（核废物厂房 ZLT0261) | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-22 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件（核废物厂房 ZLT0261) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2025-09-13 | 2025-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-10-15 | 2025-12-29 | 2025-09-13 | 2025-10-24 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供再生热交换器（RCV001EX）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-05 | 2025-10-30 | 2025-09-03 | 2025-09-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-DY---2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | DY子项 FDP系统DY厂房第四批力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-DY---2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | DY子项 FDP系统DY厂房第四批力学计算条件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-DY---2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | DY子项 FDP系统DY厂房第三批力学计算结果 | 2026-06-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-DY---2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | DY子项 FDP系统DY厂房第三批力学计算条件 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 未打开
S-DY---2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | DY子项 FDP系统DY厂房第二批力学计算结果 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 打开
S-DY---2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | DY子项 FDP系统DY厂房第二批力学计算条件 | 2026-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-DY---2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | DY子项 FDP系统DY厂房第一批力学计算结果 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 打开
S-DY---2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | DY | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | DY子项 FDP系统DY厂房第一批力学计算条件 | 2026-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-DY---2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | DY | - | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | DY子项 +0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2026-06-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-DY---2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | DY | - | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | DY子项 -10.60标高D3接口：管道专业汇总 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-DY---2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | DY | - | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | DY子项 土建条件（+0.50~+9.20m 不含 9.20m 板）：管道专业汇总 | 2026-05-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-DY---2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | DY | - | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | DY子项 土建条件（-10.60~-0.50m 不含 0.50m 板）：管道专业汇总 | 2026-03-01 | 4444-01-01 | 2026-02-13 | 2026-02-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | DY | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | DY子项 土建条件（筏基）：管道专业汇总 | 2026-01-14 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | DY子项 大洞条件 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-DY---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | DY子项 大洞条件 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-DY---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | DY子项 大洞条件 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-DY---1BJ-02-25A2-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1BJ | 02 | 25A2 | 25C2 | DY子项 大洞条件 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-17 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1ZT-02-25C3-25E6 | 编制 | S | DY | - | 1ZT | 02 | 25C3 | 25E6 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1ZJ-02-25C3-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C3 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1ZJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1ZJ | 02 | 25C3 | 25C2 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1ZY-02-25C3-25B3 | 编制 | S | DY | - | 1ZY | 02 | 25C3 | 25B3 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1ZD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | DY | - | 1ZD | 02 | 25C3 | 25B1 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-11-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1ZS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | DY | - | 1ZS | 02 | 25C3 | 25A4 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1ZN-02-25C3-25A3 | 编制 | S | DY | - | 1ZN | 02 | 25C3 | 25A3 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1ZB-02-25C3-25A2 | 编制 | S | DY | - | 1ZB | 02 | 25C3 | 25A2 | DY子项 总图向各专业反馈平面定位图 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-DY---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | DY | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1JJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C3 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | DY | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | DY | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | DY | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-12-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | DY | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1JB-01-25C3-25A2 | 编制 | S | DY | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A2 | DY子项 建筑作业图 | 2025-11-22 | 4444-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
S-DY---1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | DY子项 提用房条件 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-DY---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | DY子项 提用房条件 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-DY---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | DY子项 提用房条件 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-DY---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DY | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | DY子项 通信用电条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-DY---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | DY | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | DY子项 暖通用电条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VZD-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VZD | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | DY子项 提供VZD系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-DY---1BT-01-25A2-25E6 | 编制 | S | DY | - | 1BT | 01 | 25A2 | 25E6 | DY子项 工艺向通信提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-11-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1BJ-02-25A2-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1BJ | 02 | 25A2 | 25C3 | DY子项 工艺向建筑提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | DY | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | DY子项 工艺向结构提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-09-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1BY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | DY | - | 1BY | 01 | 25A2 | 25B3 | DY子项 工艺向仪控提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-20 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1BD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | DY | - | 1BD | 01 | 25A2 | 25B1 | DY子项 工艺向电气提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-09-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1BS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | DY | - | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | DY子项 工艺向给排水提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-12-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1BN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | DY | - | 1BN | 01 | 25A2 | 25A3 | DY子项 工艺向暖通提条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DY---1BZ-01-25A2-25C3 | 编制 | S | DY | - | 1BZ | 01 | 25A2 | 25C3 | DY子项 向总图提平面布置资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-10 | 2025-12-30 | 2025-09-10 | 2025-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统3号主泵接管力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统3号主泵接管力学计算条件 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-05 | 2026-01-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统2号主泵接管力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统2号主泵接管力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2026-01-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统1号主泵接管力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统1号主泵接管力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2026-01-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 崔华@l-cuihua |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-36-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统8m层疏排接管力学计算结果 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-36-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 36 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统8m层疏排接管力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-35-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 35 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统4m层疏排接管力学计算结果 | 2025-09-29 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-35-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 35 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统4m层疏排接管力学计算条件 | 2025-08-29 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2026-02-25 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-34-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 34 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统0m层疏排接管力学计算结果 | 2025-09-29 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-34-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 34 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统0m层疏排接管力学计算条件 | 2025-08-29 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2026-02-09 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WNC-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WNC系统空调进水WNC0192B、WNC0193、WNC0196A等管线力学计算结果 | 2025-09-29 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-WNC-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WNC系统空调进水WNC0192B、WNC0193、WNC0196A等管线力学计算条件 | 2025-08-29 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 马晓喆@maxz |  |  | 关闭
S-WNC-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WNC | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WNC系统空调回水WNC0230、WNC0218、WNC0214等管线力学计算结果 | 2025-09-29 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 张海波a@zhanghba |  |  | 关闭
S-WNC-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WNC | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WNC系统空调回水WNC0230、WNC0218、WNC0214等管线力学计算条件 | 2025-08-29 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 马晓喆@maxz |  |  | 关闭
S-BOP-00-1SS-03-25A4-25A4 | 编制 | S | BOP | 00 | 1SS | 03 | 25A4 | 25A4 | 水工室负责的EM、OP、OQ、OR、OS、OT、QC、QS、QT、AF、GB（A、B段）向00提供接管资料 | 2025-09-01 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-BOP-00-1SS-02-25A4-25A4 | 编制 | S | BOP | 00 | 1SS | 02 | 25A4 | 25A4 | 水工室负责的CC、ZB、UA、UE、OW、QV、QR、QK、QL、OX、SC、YA/YB、GB（C、D、H、M、L段）向00提供接管资料 | 2025-09-01 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-BOP-00-1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | S | BOP | 00 | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | 水工室负责的CA、GB（K、P、U、N、T、Q、G、S段）、GF、PM、SA、TF、DY、ZC、ZF、ZG、UG、UH、PH、ZA、PR、DA、DB、DU、核岛屋面雨水向00提供接管资料 | 2025-09-01 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-AM-00-1SS-01-2700-25A4 | 编制 | S | AM | 00 | 1SS | 01 | 2700 | 25A4 | AA、AE、AM、AN、AO、AP、AQ、AT向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王妍@wangyanb |  |  | 打开
S-AB-00-1SS-01-2600-25A4 | 编制 | S | AB | 00 | 1SS | 01 | 2600 | 25A4 | AB、EF、EG、EN、WA向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-09-08 | 4444-01-01 | 2025-09-08 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵紫薇@zhaozwc |  |  | 打开
S-BOP-00-1ZS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | BOP | 00 | 1ZS | 01 | 25C3 | 25A4 | 总图向水工提供厂区总平面及竖向布置图 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-27 | 2025-09-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-WHS-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | WHS | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | 布置给水工提供厂区室外工程（00）WHS系统流程图 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-10-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-WSS-00-1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | 00 | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 系统给水工提供厂区室外工程（00）WSS系统流程图 | 2025-09-05 | 4444-01-01 | 2025-09-04 | 2025-10-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-NH-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | NH | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | NH向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-28 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-SX-00-1BS-02-25A1-25A4 | 编制 | S | SX | 00 | 1BS | 02 | 25A1 | 25A4 | SX向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-28 | 2025-09-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-UR-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | UR | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | UR向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-28 | 2025-12-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-UB-00-1TS-01-25E6-25A4 | 编制 | S | UB | 00 | 1TS | 01 | 25E6 | 25A4 | UB向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-27 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-ZB-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | ZB | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | ZB向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-08-28 | 4444-01-01 | 2025-08-28 | 2025-09-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-OT-00-1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | OT | 00 | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OT向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-09-09 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-12-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
S-OS-00-1GS-01-25D1-25A4 | 作废 | S | OS | 00 | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OS向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-09-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 未打开
S-OR-00-1GS-01-25D1-25A4 | 作废 | S | OR | 00 | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OR向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-09-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 未打开
S-OQ-00-1GS-01-25D1-25A4 | 作废 | S | OQ | 00 | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OQ向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-09-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 未打开
S-OP-00-1GS-01-25D1-25A4 | 作废 | S | OP | 00 | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | OP向00提供接管位置（XY方向距轴线定位）、接至/接自室外的系统类型、管径（若采用钢管请注明外径×壁厚）、标高（须明确管中心或管内底；若是相对标高须明确±0.00m对应的绝对标高）、坡度、管材（连接形式、参考规范）和设计分界线等。 | 2025-09-05 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘盟盟@liummb |  |  | 未打开
S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GS-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（中间贮槽） | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（浓缩液槽） | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核反应堆厂房40t以下吊车信息 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2025-08-20 | 2025-11-30 | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书。 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 | 2025-09-05 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WNC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）临时过滤器资料 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-RSI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | IRWST设计总体要求 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-GA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | GA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供GA廊道特种门资料 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-08 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-19 | 2025-09-08 |  |  | 程茜@chengxi | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-08-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 李敏@limina |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 作废 | S | NI | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NX/SX/QX厂房电梯设计任务书 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2025-08-26 | 2025-09-03 |  |  | 程茜@chengxi | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WSD---1GG-02-25A6-25D1 | 作废 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 提供各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2025-08-31 | 2026-01-11 | 2025-08-15 |  |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-08-31 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-CFE---1GG-02-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统过滤设备设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-08-28 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CIS-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | CIS | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0009、CIS0141、RVD2027、CIS0162、RHR0064）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-CIS-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | CIS | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0009、CIS0141、RVD2027、CIS0162、RHR0064）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WSC-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0561、WSC0564、WSC0581、WSC0582、WSC0583、WSC0584、WSC0585、WSC0586、WSC0587、WSC0588、WSC9139YP、WSC9140YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0561、WSC0564、WSC0581、WSC0582、WSC0583、WSC0584、WSC0585、WSC0586、WSC0587、WSC0588、WSC9139YP、WSC9140YP）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-07 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WSC-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0561、WSC0562、WSC0563、WSC0564、WSC0565、WSC0566、WSC0567、WSC0568、WSC9137YP、WSC9138YP）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WSC-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0561、WSC0562、WSC0563、WSC0564、WSC0565、WSC0566、WSC0567、WSC0568、WSC9137YP、WSC9138YP）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC1060、WCC1063、WCC1160、WCC1163、WCC2181A、WCC2181B、WCC2181D、WCC2281A、WCC2181B、WCC2181C、WCC2181D）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC1060、WCC1063、WCC1160、WCC1163、WCC2181A、WCC2181B、WCC2181D、WCC2281A、WCC2181B、WCC2181C、WCC2181D）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-12-25 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0185、WCC0433A、WCC0433B、WCC0434A、WCC0434B、WCC1058、WCC1061、WCC1204、WCC1207）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0185、WCC0433A、WCC0433B、WCC0434A、WCC0434B、WCC1058、WCC1061、WCC1204、WCC1207）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-12-25 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0037A、WCC0038A、WCC0039A、WCC0040A、WCC0520、WCC0529、WCC1096、WCC1097、WCC1098、WCC1099）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0037A、WCC0038A、WCC0039A、WCC0040A、WCC0520、WCC0529、WCC1096、WCC1097、WCC1098、WCC1099）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-12-23 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0225、WCC0227、WCC0228、WCC0241、WCC0435、WCC0518、RVD1423）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0225、WCC0227、WCC0228、WCC0241、WCC0435、WCC0518、RVD1423）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-12-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0877、WCC1067、WCC1166、WCC2011A、WCC2011B、WCC2011C、WCC2011D）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0877、WCC1067、WCC1166、WCC2011A、WCC2011B、WCC2011C、WCC2011D）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-12-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0188、WCC0189、WCC0220、WCC0221、WCC0492、WCC0493、WCC0880、WCC2221A、WCC2221B、WCC2222A、WCC2222B）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0188、WCC0189、WCC0220、WCC0221、WCC0492、WCC0493、WCC0880、WCC2221A、WCC2221B、WCC2222A、WCC2222B）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-12-17 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 常规岛厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0967、TFA1036）-小管力学 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-TFA-MX-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | MX | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 常规岛厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0967、TFA1036）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-28 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0105、RHR1201、RHR1213、RHR1214、RHR1215）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0105、RHR1201、RHR1213、RHR1214、RHR1215）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT1016、ZLT1017、ZLT1057、ZLT1058、ZLT1076、ZLT1078、RVD0549、RVD5352、RVD5393）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT1016、ZLT1017、ZLT1057、ZLT1058、ZLT1076、ZLT1078、RVD0549、RVD5352、RVD5393）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2026-01-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD5583、RVD1436、RVD1148、RVD0699、RVD0698、RVD0696、RVD0695、RVD0586、RVD0584）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD5583、RVD1436、RVD1148、RVD0699、RVD0698、RVD0696、RVD0695、RVD0586、RVD0584）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-79-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 79 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0181C-N121-01、RNS0181C-N221-01、RNS0181C-N119-01）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-09-18 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-79-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 79 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0181C-N121-01、RNS0181C-N221-01、RNS0181C-N119-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0015、RBM0025、RBM0035、RBM0036、RBM0040、RBM0041、RBM0042、RBM0043、RBM0044、RBM0045）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0015、RBM0025、RBM0035、RBM0036、RBM0040、RBM0041、RBM0042、RBM0043、RBM0044、RBM0045）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2026-01-05 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0009、RBM0010、RBM0011、RBM0012、RBM0014、RBM0060、RBM0275、WND0066、WND0111）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0009、RBM0010、RBM0011、RBM0012、RBM0014、RBM0060、RBM0275、WND0066、WND0111）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0146、RCV0147、RCV0152、RCV0153、RCV0339、RVD1428、RBM0049、RBM0618）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0146、RCV0147、RCV0152、RCV0153、RCV0339、RVD1428、RBM0049、RBM0618）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0629、RFT0630、RFT0631、RFT0632、RFT0633、RFT0634、RFT0635、RFT0636、RFT0637、RFT0638）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-09-17 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0629、RFT0630、RFT0631、RFT0632、RFT0633、RFT0634、RFT0635、RFT0636、RFT0637、RFT0638）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0010A、RBM0010B、RBM0036、RBM0040、RBM0046）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0010A、RBM0010B、RBM0036、RBM0040、RBM0046）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-16 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房TTB系统管道力学计算结果（TTB0592、TTB0588）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-09-17 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房TTB系统管道力学计算条件（TTB0592、TTB0588）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2026-01-29 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0501、RFT0502、RFT0521、RFT0522、RFT0800、RFT0801、RFT0802、RFT0803、RVD0535、RVD1102）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2025-09-17 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0501、RFT0502、RFT0521、RFT0522、RFT0800、RFT0801、RFT0802、RFT0803、RVD0535、RVD1102）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0043、RFT0210、RFT0212、RFT0213、RFT0214、RFT0215、RFT0216、RFT0235、RVD0144、RVD0350）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0043、RFT0210、RFT0212、RFT0213、RFT0214、RFT0215、RFT0216、RFT0235、RVD0144、RVD0350）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0838、RHR0839、RHR1040、RHR1041、RHR1503A、RHR1505、RHR1506、RHR1533A、RHR3604、RHR3623）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2026-03-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0838、RHR0839、RHR1040、RHR1041、RHR1503A、RHR1505、RHR1506、RHR1533A、RHR3604、RHR3623）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2026-01-29 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1526、RHR1610、RHR1201、RHR1215）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1526、RHR1610、RHR1201、RHR1215）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0372B、RCV0374B、RCV0543、RCV0698、RVD0514、RVD0772）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0372B、RCV0374B、RCV0543、RCV0698、RVD0514、RVD0772）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0145、RCV0192、RCV0193、RCV0541、RCV0579、RVD0768、RVD1406、RBM0043）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-12-17 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0145、RCV0192、RCV0193、RCV0541、RCV0579、RVD0768、RVD1406、RBM0043）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-120-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 120 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1202、ZBR1204、ZBR1206）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-120-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 120 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1202、ZBR1204、ZBR1206）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-119-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 119 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1201、ZBR1203、ZBR1205）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-08 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-119-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 119 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1201、ZBR1203、ZBR1205）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-118-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 118 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0622、ZBR0841）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-09-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-118-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 118 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0622、ZBR0841）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-117-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 117 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0525、ZBR0522、ZBR0062、ZBR0061）-小管力学 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-117-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 117 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0525、ZBR0522、ZBR0062、ZBR0061）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-14 | 2025-12-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22Q8-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22Q8 | 22C2 | 公用二室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-08-13 | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 2025-09-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 仅用于出版初设的核岛阀门总清单 |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22Q7-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22Q7 | 22C2 | 公用一室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-08-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | 仅用于出版初设的核岛阀门总清单 |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22C4-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22C4 | 22C2 | RFT、RHR、RNS、WCC、RBM、TSM、TFM、TSA、TTB、WSD等辅助系统汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-08-13 |  |  | 李杰b@lijieb | 齐云飞@qiyf | 仅用于出版初设的核岛阀门总清单 |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22C1-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22C1 | 22C2 | 安全系统室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-04 | 2025-08-13 |  |  | 李杰b@lijieb | 程岳@chengyuea | 仅用于出版初设的核岛阀门总清单 |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-21D1-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 21D1 | 22C2 | 放射性废物管理一室汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-09-09 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc | 仅用于出版初设的核岛阀门总清单 |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WAS0461等管道力学计算结果 | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WAS0461等管道力学计算条件 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-ZLT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算条结果(1061/1062等管线) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件(1061/1062等管线) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-11 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-RC---2JJ-12-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 2JJ | 12 | 22P3 | 25C1 | 2号机组 RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-13 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 刘昱@liuyud |  |  | 关闭
S-RC---2JJ-11-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 2JJ | 11 | 22P3 | 25C1 | 2号机组 RC内层安全壳穹顶混凝土配筋计算结果 | 2026-04-15 | 2026-06-15 |  |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 未打开
S-RC---2JJ-10-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 2JJ | 10 | 22P3 | 25C1 | 2号机组 RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 2026-02-15 | 2026-04-15 | 2025-12-19 | 2025-12-26 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---2JJ-09-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 2JJ | 09 | 22P3 | 25C1 | 2号机组 RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 2025-12-15 | 2025-12-18 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---2JJ-08-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 2JJ | 08 | 22P3 | 25C1 | 2号机组 RC内层安全壳筒体混凝土（-0.750~15.250）配筋计算结果 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2025-08-24 | 2025-08-26 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---2JJ-07-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 2JJ | 07 | 22P3 | 25C1 | 2号机组 RC内层安全壳筒体混凝土（-4.700~-0.750）配筋计算结果 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算条结果(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 2025-09-10 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-12 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘萱@liuxuanc |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0442-N520-01、RVD1556-N520-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0442-N520-01、RVD1556-N520-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZST-QF-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | QF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZST系统管道力学计算结果（ZST0029A、ZST0035、ZST0046、ZST0056、ZST0087、ZST0077、ZST0136、ZST0034、ZST0030、ZST0090）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZST-QF-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | QF | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZST系统管道力学计算条件（ZST0029A、ZST0035、ZST0046、ZST0056、ZST0087、ZST0077、ZST0136、ZST0034、ZST0030、ZST0090）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-116-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 116 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0077A-N570-07）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-116-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 116 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0077A-N570-07）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-115-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 115 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0667B）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-115-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 115 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0667B）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-114-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 114 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0426）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-114-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 114 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0426）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-78-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 78 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0052、RNS0185、RNS0047、RNS0184、RNS0051、RNS0084、RNS0083、RNS0086）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-78-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 78 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0052、RNS0185、RNS0047、RNS0184、RNS0051、RNS0084、RNS0083、RNS0086）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-QF-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0348、WCC0349、ZLT3010）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-QF-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0348、WCC0349、ZLT3010）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0027、RBM0017、ZBR0451、ZBR0640、ZBR0077A、ZBR0077B）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0027、RBM0017、ZBR0451、ZBR0640、ZBR0077A、ZBR0077B）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RVD0322、RVD0323、RCV0638、RCV0636、RCV0721、RCV0723、RCV0623、RCV0621、RVD6273、RVD6272）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 | 2025-09-18 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RVD0322、RVD0323、RCV0638、RCV0636、RCV0721、RCV0723、RCV0623、RCV0621、RVD6273、RVD6272）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-113-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 113 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0088）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-113-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 113 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0088）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-112-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 112 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9153P）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-112-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 112 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9153P）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-111-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 111 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0229-N616-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-111-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 111 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0229-N616-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-110-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 110 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0203-N513-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-110-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 110 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0203-N513-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0221、RCV0211D、RCV0842、RCV0239、RCV0843、RCV0644、RVD0315）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0221、RCV0211D、RCV0842、RCV0239、RCV0843、RCV0644、RVD0315）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0310、RCV0806、RCV0669、RVD1151、RVD1000、RVD1026、RCV0626）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0310、RCV0806、RCV0669、RVD1151、RVD1000、RVD1026、RCV0626）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RVD1005、RVD1025、RCV0634）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RVD1005、RVD1025、RCV0634）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0630、RVD1004、RVD1024）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0630、RVD1004、RVD1024）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RVD1501、RVD1496、RCV0575、RCV0576、RCV0641、RCV0640、RCV0761A、RCV0761B、RCV0760、RVD1497）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RVD1501、RVD1496、RCV0575、RCV0576、RCV0641、RCV0640、RCV0761A、RCV0761B、RCV0760、RVD1497）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0030、RFT0031、RVD0931、RFT0302、RFT0300、RFT0301、RFT0078、RFT0077、RFT0081、RFT0082）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0030、RFT0031、RVD0931、RFT0302、RFT0300、RFT0301、RFT0078、RFT0077、RFT0081、RFT0082）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0256、ZLT3011、ZLT0254、ZLT0184、ZLT0252A、ZLT0255、ZLT0249）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0256、ZLT3011、ZLT0254、ZLT0184、ZLT0252A、ZLT0255、ZLT0249）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算结果（ZST0012B、ZST0612、ZST0005B、ZST0505、ZST0502、ZST0002B）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算条件（ZST0012B、ZST0612、ZST0005B、ZST0505、ZST0502、ZST0002B）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-109-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 109 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0105）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-109-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 109 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0105）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0154-N517-01、WCC0154-N617-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0154-N517-01、WCC0154-N617-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0454、WCC0455、WCC0458、WCC0460）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0454、WCC0455、WCC0458、WCC0460）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0527C-N513-01、RVD0527C-N518-01、RVD0527C-N520-01、RVD0527C-N570-02、RVD0527C-N570-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0527C-N513-01、RVD0527C-N518-01、RVD0527C-N520-01、RVD0527C-N570-02、RVD0527C-N570-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-108-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 108 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0064）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-108-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 108 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0064）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-77-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 77 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0010、RNS0011、RNS0171、RNS0172、RNS0173）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-77-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 77 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0010、RNS0011、RNS0171、RNS0172、RNS0173）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-76-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 76 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0095-N518-01、RNS0095-N520-01、RNS0095-N570-01、RNS0095-N501-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-76-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 76 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0095-N518-01、RNS0095-N520-01、RNS0095-N570-01、RNS0095-N501-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-75-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 75 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0091-N501-01、RNS0091-N570-01、RNS0091-N612-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-75-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 75 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0091-N501-01、RNS0091-N570-01、RNS0091-N612-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-74-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 74 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0068-N409-01、RNS0068-N509-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-74-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 74 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0068-N409-01、RNS0068-N509-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-73-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 73 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0057-N520-02、RNS0057-N520-01、RNS0057-N570-0l、RNS0057-N501-01、ZBR0123-N520-01）-小管力学 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-73-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 73 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0057-N520-02、RNS0057-N520-01、RNS0057-N570-0l、RNS0057-N501-01、ZBR0123-N520-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-VRW---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）辐射监测任务书,流程图 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-07-17 | 2025-07-29 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | RCV | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供下泄热交换器RCV002RF接管载荷 | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 2025-07-18 | 2025-07-31 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-SA---1TJ-01-25E6-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C1 | 污水系统油水分离器 向结构提预埋件、留洞信息 | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-SA---1YJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 污水系统油水分离器 向结构提预埋件、留洞信息 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 裴盛虎@peish |  |  | 关闭
S-SA---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 污水系统油水分离器 向结构提预埋件、留洞信息 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张伟超@zhangwca |  |  | 关闭
S-SA---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 污水系统油水分离器 向结构提预埋件、留洞信息 | 2025-11-14 | 4444-01-01 | 2025-11-07 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | SA | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 污水系统油水分离器 结构模板图 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JZ-02-25C1-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 25C3 | 污水系统油水分离器 结构模板图-给总图专业 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 污水系统油水分离器 结构模板图 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | SA | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 污水系统油水分离器 结构模板图 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 污水系统油水分离器 结构模板图 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 污水系统油水分离器 结构模板图 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | SA | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 污水系统油水分离器 结构模板图 | 2025-11-07 | 4444-01-01 | 2025-11-06 | 2025-11-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张敬武@zhangjwg |  |  | 关闭
S-SA---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | SA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 污水系统油水分离器 建筑作业图 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 污水系统油水分离器 建筑作业图 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 污水系统油水分离器 建筑作业图 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | SA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 污水系统油水分离器 建筑作业图 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 污水系统油水分离器 建筑作业图 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JS-02-25C3-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | 污水系统油水分离器 建筑作业图 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | SA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 污水系统油水分离器 建筑作业图 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-11-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 胡斌@hubina |  |  | 关闭
S-SA---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 污水系统油水分离器 用房条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-11 | 2025-10-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 污水系统油水分离器 用房条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-10 | 2025-10-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张伟超@zhangwca |  |  | 关闭
S-SA---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 污水系统油水分离器 向给排水提排水条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 污水系统油水分离器 向电气提用电信息 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-SA---1ZJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 污水系统油水分离器 平面定位资料 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-SA---1ZS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | SA | - | 1ZS | 01 | 25C3 | 25A4 | 污水系统油水分离器 平面定位资料 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-15 | 2025-09-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-SA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | SA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | SA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | SA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | SA | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | SA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-SA---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | SA | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 污水系统油水分离器 工艺提资 | 2025-09-17 | 4444-01-01 | 2025-09-16 | 2025-10-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-RND-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-29 | 2025-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-FGP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FGP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FGP系统设计任务书 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 2025-09-17 | 2025-09-22 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RB-NI-2DX-09-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 09 | 25A2 | 25C2 | 1RB穹顶水箱DX接口 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-10 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-QF-NI-2LX-05-25A5-25B2 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25B2 | QF厂房+16.50m及以上仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-QF-NI-2LX-05-25B2-25A5 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 05 | 25B2 | 25A5 | QF厂房+16.50m及以上仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2026-02-28 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 未打开
S-KA-NI-2LX-06-25A5-25B3 | 作废 | S | KA | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25B3 | KA厂房+20.00m及以上仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2026-01-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-KA-NI-2LX-06-25B3-25A5 | 作废 | S | KA | NI | 2LX | 06 | 25B3 | 25A5 | KA厂房+20.00m及以上仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 杨满@l-yangm |  |  | 未打开
S-NH-NI-2LX-07-25A5-25B2 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25B2 | NH厂房+16.00m及以上仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-07-25B2-25A5 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 07 | 25B2 | 25A5 | NH厂房+16.00m及以上仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-26 | 2026-03-02 |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-06-25A5-25B2 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25B2 | RX厂房+20.00m及以上仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-30 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-06-25B2-25A5 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 06 | 25B2 | 25A5 | RX厂房+20.00m及以上仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2026-01-05 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-06-25A5-25B3 | 作废 | S | SD | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25B3 | SD厂房+18.50m及以上仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2026-01-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 未打开
S-SD-NI-2LX-06-25B3-25A5 | 作废 | S | SD | NI | 2LX | 06 | 25B3 | 25A5 | SD厂房+18.50m及以上仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 未打开
S-SU-NI-2LX-07-25A5-25B3 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 07 | 25A5 | 25B3 | SU厂房+18.50m及以上仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-01-28 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-07-25B3-25A5 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 07 | 25B3 | 25A5 | SU厂房+18.50m及以上仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-03-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2LX-04-25A5-25B2 | 编制 | S | QF | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25B2 | QF厂房+11.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-QF-NI-2LX-04-25B2-25A5 | 编制 | S | QF | NI | 2LX | 04 | 25B2 | 25A5 | QF厂房+11.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 关闭
S-KA-NI-2LX-05-25A5-25B3 | 作废 | S | KA | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25B3 | KA厂房+14.30m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-KA-NI-2LX-05-25B3-25A5 | 作废 | S | KA | NI | 2LX | 05 | 25B3 | 25A5 | KA厂房+14.30m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 杨满@l-yangm |  |  | 未打开
S-NH-NI-2LX-06-25A5-25B2 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25B2 | NH厂房+11.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-06-25B2-25A5 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 06 | 25B2 | 25A5 | NH厂房+11.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-20 |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-05-25A5-25B2 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25B2 | RX厂房+16.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-05-25B2-25A5 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 05 | 25B2 | 25A5 | RX厂房+16.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-11 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-05-25A5-25B3 | 作废 | S | SD | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25B3 | SD厂房+13.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-SD-NI-2LX-05-25B3-25A5 | 作废 | S | SD | NI | 2LX | 05 | 25B3 | 25A5 | SD厂房+13.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 未打开
S-SU-NI-2LX-06-25A5-25B3 | 作废 | S | SU | NI | 2LX | 06 | 25A5 | 25B3 | SU厂房+13.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-SU-NI-2LX-06-25B3-25A5 | 作废 | S | SU | NI | 2LX | 06 | 25B3 | 25A5 | SU厂房+13.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2LX-03-25A5-25B2 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25B2 | QF厂房+6.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-QF-NI-2LX-03-25B2-25A5 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 03 | 25B2 | 25A5 | QF厂房+6.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 未打开
S-NH-NI-2LX-04-25A5-25B2 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25B2 | NH厂房+4.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-04-25B2-25A5 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 04 | 25B2 | 25A5 | NH厂房+4.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-04-25A5-25B3 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25B3 | SU厂房+4.80m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-04-25B3-25A5 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 04 | 25B3 | 25A5 | SU厂房+4.80m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-03-25A5-25B2 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25B2 | NH厂房±0.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-01 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-03-25B2-25A5 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 03 | 25B2 | 25A5 | NH厂房±0.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-18 |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-03-25A5-25B3 | 编制 | S | SD | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25B3 | SD厂房±0.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-03-25B3-25A5 | 编制 | S | SD | NI | 2LX | 03 | 25B3 | 25A5 | SD厂房±0.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-18 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-03-25A5-25B3 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25B3 | SU厂房±0.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-03-25B3-25A5 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 03 | 25B3 | 25A5 | SU厂房±0.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-18 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-KA-NI-2LX-03-25A5-25B3 | 编制 | S | KA | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25B3 | KA厂房±0.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-KA-NI-2LX-03-25B3-25A5 | 编制 | S | KA | NI | 2LX | 03 | 25B3 | 25A5 | KA厂房±0.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-11 |  |  | 王广涛@wanggt | 杨满@l-yangm |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-01-25A5-25B2 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B2 | RX厂房±0.00m及以下仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-10 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-01-25B2-25A5 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 01 | 25B2 | 25A5 | RX厂房±0.00m及以下仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-09 | 2025-11-03 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-04-25A5-25B2 | 作废 | S | RX | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25B2 | RX厂房+12.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-RX-NI-2LX-04-25B2-25A5 | 作废 | S | RX | NI | 2LX | 04 | 25B2 | 25A5 | RX厂房+12.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 未打开
S-QF-NI-2LX-02-25A5-25B2 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25B2 | QF厂房±0.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-QF-NI-2LX-02-25B2-25A5 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 02 | 25B2 | 25A5 | QF厂房±0.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 未打开
S-KA-NI-2LX-04-25A5-25B3 | 作废 | S | KA | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25B3 | KA厂房+10.10m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-KA-NI-2LX-04-25B3-25A5 | 作废 | S | KA | NI | 2LX | 04 | 25B3 | 25A5 | KA厂房+10.10m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王广涛@wanggt | 杨满@l-yangm |  |  | 未打开
S-NH-NI-2LX-02-25A5-25B2 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25B2 | NH厂房-4.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-02-25B2-25A5 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 02 | 25B2 | 25A5 | NH厂房-4.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-02-25A5-25B3 | 编制 | S | SD | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25B3 | SD厂房-4.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-10 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-02-25B3-25A5 | 编制 | S | SD | NI | 2LX | 02 | 25B3 | 25A5 | SD厂房-4.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-11-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-02-25A5-25B3 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25B3 | SU厂房-4.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-13 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-02-25B3-25A5 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 02 | 25B3 | 25A5 | SU厂房-4.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-11-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-KA-NI-2LX-02-25A5-25B3 | 编制 | S | KA | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25B3 | KA厂房-5.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-KA-NI-2LX-02-25B3-25A5 | 编制 | S | KA | NI | 2LX | 02 | 25B3 | 25A5 | KA厂房-5.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 杨满@l-yangm |  |  | 关闭
S-DB-NI-2LX-01-25A5-25B3 | 作废 | S | DB | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B3 | DB厂房仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-9-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-DB-NI-2LX-01-25B3-25A5 | 作废 | S | DB | NI | 2LX | 01 | 25B3 | 25A5 | DB厂房仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-8-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 未打开
S-DA-NI-2LX-01-25A5-25B3 | 作废 | S | DA | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B3 | DA厂房仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-9-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 未打开
S-DA-NI-2LX-01-25B3-25A5 | 作废 | S | DA | NI | 2LX | 01 | 25B3 | 25A5 | DA厂房仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-8-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 未打开
S-NH-NI-2LX-05-25A5-25B2 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25B2 | NH厂房+8.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-05-25B2-25A5 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 05 | 25B2 | 25A5 | NH厂房+8.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-04-25A5-25B3 | 作废 | S | SD | NI | 2LX | 04 | 25A5 | 25B3 | SD厂房+8.60m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-9-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 未打开
S-SD-NI-2LX-04-25B3-25A5 | 作废 | S | SD | NI | 2LX | 04 | 25B3 | 25A5 | SD厂房+8.60m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-8-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 未打开
S-SU-NI-2LX-05-25A5-25B3 | 作废 | S | SU | NI | 2LX | 05 | 25A5 | 25B3 | SU厂房+8.60m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-9-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 未打开
S-SU-NI-2LX-05-25B3-25A5 | 作废 | S | SU | NI | 2LX | 05 | 25B3 | 25A5 | SU厂房+8.60m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-8-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2LX-01-25A5-25B2 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B2 | QF厂房-4.50m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-9-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 陈丽@chenli |  |  | 未打开
S-QF-NI-2LX-01-25B2-25A5 | 作废 | S | QF | NI | 2LX | 01 | 25B2 | 25A5 | QF厂房-4.50m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-8-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 未打开
S-RX-NI-2LX-03-25A5-25B2 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25B2 | RX厂房+8.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-03-25B2-25A5 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 03 | 25B2 | 25A5 | RX厂房+8.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-28 | 2025-09-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-01-25A5-25B3 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B3 | SU厂房-9.20m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-23 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-SU-NI-2LX-01-25B3-25A5 | 编制 | S | SU | NI | 2LX | 01 | 25B3 | 25A5 | SU厂房-9.20m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 | 2026-02-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-KA-NI-2LX-01-25A5-25B3 | 编制 | S | KA | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B3 | KA厂房-9.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-23 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-KA-NI-2LX-01-25B3-25A5 | 编制 | S | KA | NI | 2LX | 01 | 25B3 | 25A5 | KA厂房-9.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2026-02-10 |  |  | 王广涛@wanggt | 杨满@l-yangm |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-01-25A5-25B2 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B2 | NH厂房-9.00m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-24 |  |  | 陈丽@chenli | 姚佳琪@l-yaojq |  |  | 关闭
S-NH-NI-2LX-01-25B2-25A5 | 编制 | S | NH | NI | 2LX | 01 | 25B2 | 25A5 | NH厂房-9.00m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-09-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-01-25A5-25B3 | 编制 | S | SD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B3 | SD厂房-9.20m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-23 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-SD-NI-2LX-01-25B3-25A5 | 编制 | S | SD | NI | 2LX | 01 | 25B3 | 25A5 | SD厂房-9.20m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-08-18 | 4444-01-01 | 2025-08-18 | 2026-02-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李世超@l-lisc |  |  | 关闭
S-PR-NI-2LX-01-25A5-25B3 | 编制 | S | PR | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25B3 | PR厂房仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-26 | 2025-09-04 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-PR-NI-2LX-01-25B3-25A5 | 编制 | S | PR | NI | 2LX | 01 | 25B3 | 25A5 | PR厂房仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 乔学举@l-qiaoxj |  |  | 打开
S-RX-NI-2LX-02-25A5-25B2 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 02 | 25A5 | 25B2 | RX厂房+3.90m仪表管力学计算结果（仪表管力学） | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-23 | 2025-09-03 |  |  | 陈丽@chenli | 高立秋@l-gaolq |  |  | 关闭
S-RX-NI-2LX-02-25B2-25A5 | 编制 | S | RX | NI | 2LX | 02 | 25B2 | 25A5 | RX厂房+3.90m仪表管力学计算条件（仪表管力学） | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 赵俊辉@l-zhaojha |  |  | 打开
B-ZGT-RS-1GS-1-21D3-22Q7 | 编制 | B | ZGT | RS | 1GS | 1 | 21D3 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）电加热器设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd | 使用CP05 |  | 关闭
C -WAS---2GQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供WAS系统阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 使用CP05 |  | 关闭
C-RND---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-VES---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 使用CP05 |  | 关闭
C-EES---1ND-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | EES | - | 1ND | 01 | 22Q7 | 22R2 | 水压试验泵电源系统（EES）通风设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GF-03-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 03 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房在发生燃料操作事故后，低流量通风和碘过滤系统的启动时间以及该时间的确定依据 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 使用CP05 |  | 关闭
C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-NB---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | NB | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供各厂房通风的高效过滤器效率 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C -RND---2GQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供RND阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WSC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | WSC系统设冷水需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAP---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAP系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 使用CP05 |  | 关闭
B-WWC---1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | B | WWC | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WWC对WND的补水要求(补水位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，补水点在流程图中的位置) | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAP-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WAP | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VAE冷冻水资料。提供VAE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VAE系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC）冷冻水泵数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAM---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CAM | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GF-05-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 05 | 22Q7 | 22B6 | 主控室自由容积；主控室通风区域体积；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率；事故情况下的新风量. | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEC-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-FSP-RVD-1SX-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | FSP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性区域排水资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 使用CP05 |  | 关闭
C-FWP---1FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 1FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 使用CP05 |  | 关闭
C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 跨岛系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 使用CP05 |  | 关闭
B-RND---2FQ-02-22Q8-22C2 | 编制 | B | RND | - | 2FQ | 02 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）调节阀数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
B-WSC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSC-RNS-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WSC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 提供核取样点数量，特性，接口参数 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
B-WWC-RNS-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | B | WWC | RNS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NI | - | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供核岛通风系统碘吸附器消防用水资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 使用CP05 |  | 关闭
B-WSC---2PO-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WSC | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAM---2GQ-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2GQ | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供CAM管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAP---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-RND---1GD-02-22Q8-22R2 | 编制 | C | RND | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAV---1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CAV | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WSC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFL-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFL | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 使用CP05 |  | 关闭
C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 使用CP05 |  | 关闭
B-WAP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）柴油机加载需求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 使用CP05 |  | 关闭
B-WAI---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | B | WAI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | WAI柴油机加载需求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GF-04-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 燃料厂房事故工况下通风流量（m3/h）；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-KA---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | KA | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-HVAC---1GD-01-22Q7-22R1 | 编制 | C | HVAC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R1 | 提供核岛通风系统柴油机加载需求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
B-WNC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）冷冻水泵数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
B-WWC-WCR-1GG-01-22Q8-25A2 | 编制 | B | WWC | WCR | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-FWP---1LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)仪控任务书及流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-CUP-NI-1GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CUP | NI | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC排水要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAS | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WAS系统阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WAS | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WAS系统安全壳隔离信息 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCP-WCC-1GG-01-22Q7-22C4 | 编制 | C | VCP | WCC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22C4 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAP---2LT-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WWC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VMO-FSP-1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | FSP | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAV-RX-1NJ-01-22Q7-22P5 | 编制 | C | CAV | RX | 1NJ | 01 | 22Q7 | 22P5 | 提供内外壳环形空间的负压 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 使用CP05 |  | 关闭
C-CUP---1GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | CUP | - | 1GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的运行流量 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WGD-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WGD | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WGD跨岛系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
B-WAP---1QN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | B | WAP | - | 1QN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 应急空压机房通风资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WWC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供WWC非放射性排水要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-NH---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | NH | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RND---2LT-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VNA-WHD-1NX-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VNA | WHD | 1NX | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B4 | 核辅助厂房通风正常排气流量（m3/h）。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAI---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAI | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)仪控任务书及流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAI---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAI | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | WNC系统排水要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-FWP---1GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GF-02-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 02 | 22Q7 | 22B6 | 主控室事故通风系统的有关描述；主控室事故第一和第二取风口位置（描述以及CAD图）；事故情况下的新风量、循环过滤风量；通风系统过滤器对元素碘、有机碘和气溶胶的过滤效率。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WNC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WAP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC---2FQ-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）通风系统调节阀采购要求及数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSC-WAI-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WAI | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供WSC所需WAI用气资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）冷冻水泵数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）通风系统调节阀采购要求及数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-RND---2FQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | RND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 核岛氮气分配系统阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RND---2GQ-02-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 2GQ | 02 | 22Q8 | 22E2 | 提供RND管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GF-06-22Q7-22B4 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 06 | 22Q7 | 22B4 | 燃料厂房正常工况下通风流量（m3/h）；燃料厂房的自由空间体积。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 使用CP05 |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 使用CP05 |  | 关闭
C-RND---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | RND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）仪控任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAS | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书及流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 压缩空气生产系统（WAP核岛部分）仪控任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC-WND-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WND | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC对WND的补水要求（补水位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，补水点在流程图中的位置) | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-FWP---1GG-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | FWP | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 使用CP05 |  | 关闭
C-WAS---2GQ-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAS | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WAS系统管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 使用CP05 |  | 关闭
C-WNC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WNC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛冷冻水系统(WNC)通风条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 使用CP05 |  | 关闭
C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 使用CP05 |  | 关闭
C-WWC-RVD-1GG-02-22Q8-21D3 | 编制 | C | WWC | RVD | 1GG | 02 | 22Q8 | 21D3 | 提供WWC放射性排水要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSV---1GY-01-22Q7-22E4 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 使用CP05 |  | 关闭
C-RX---1TS-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | RX | - | 1TS | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、设置房间及系统接口坐标 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 使用CP05 |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | FWP系统用电及应急柴油发电机组加载资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 使用CP05 |  | 关闭
C-CAM---2LT-02-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 2LT | 02 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 刘婧d@liujingd | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2LT-05-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2GQ-01-22C1-22C5 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C5 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2LT-01-22C4-22C5 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22C5 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2LT-05-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2GQ-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2GQ-01-22C4-22C5 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22C5 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2GQ-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供WCC管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2GQ-02-22C4-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2FQ-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2LT-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2LT-05-22C1-22C5 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 05 | 22C1 | 22C5 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2FQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2LT-03-22C1-22C5 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2FQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2FQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2LT-03-22C4-22C5 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C4 | 22C5 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C4-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2FQ-05-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2GQ-06-22C1-22C5 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 22C5 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---1GD-01-22C4-22R1 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 01 | 22C4 | 22R1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C4-22C5 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 22C5 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2GQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2GQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供WCC管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-25A2 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2FQ-02-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2GQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2GQ-03-22C1-25A2 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2GD-01-22C4-22R1 | 编制 | C | WCC | - | 2GD | 01 | 22C4 | 22R1 | 提供WCC用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2GQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2FQ-06-22C4-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C4 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2GQ-01-22C1-22C5 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 22C5 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA---1GD-03-22C4-22R1 | 编制 | C | TSA | - | 1GD | 03 | 22C4 | 22R1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2FQ-06-22C4-22C5 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C4 | 22C5 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB---1GD-02-22C4-22R1 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 02 | 22C4 | 22R1 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | WCC | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供WCC用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2GQ-06-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2LT-03-22C1-22C5 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2FQ-02-22C1-22C5 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C5 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2FQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---1XY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | RCV | - | 1XY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2GQ-01-22C4-22C5 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22C5 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2GQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---1GD-05-22C4-25B1 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 05 | 22C4 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2LT-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2GQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C4-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2GQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供WCC管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2FQ-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2FQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2GQ-02-22C4-22C5 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22C5 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2GQ-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2FQ-05-22C1-25A2 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 25A2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2GQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2FQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2FQ-03-22C1-25A1 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2LT-03-22C4-25A2 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C4 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-25A2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2FQ-01-22C4-25A2 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2GQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
B-CSP-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | CSP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RCV | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA-WAI-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | TSA | WAI | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CSP管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C4-22E4 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书,流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---1GG-01-22C4-21D3 | 编制 | C | RNS | - | 1GG | 01 | 22C4 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RSI | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CSP | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI-RS-1GJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | RSI | RS | 1GJ | 01 | 22C1 | 22P3 | IRWST设计总体要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM---1LX-02-22C4-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1LX | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供主蒸汽安全阀端部载荷 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2LT-03-22C4-25A1 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 03 | 22C4 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | RCV | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2FQ-01-22C4-22C5 | 编制 | C | RFT | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 22C5 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-03-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 03 | 22C4 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CSP | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM-BA-1GH-01-22C4-22D2 | 编制 | B | TSM | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 22D2 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐TSM002/005BA设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
B-RFT---1GG-06-22C4-22C2 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 06 | 22C4 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）冷却泵设备数据表。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSA---1GF-01-22C4-22B2 | 编制 | B | TSA | - | 1GF | 01 | 22C4 | 22B2 | 提供安全厂房房间底标高、自由容积、底面积、高度和连通通道面积、周长、方向及与环境连通条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
B-NI-NI-1BH-01-22C5-25E5 | 编制 | B | NI | NI | 1BH | 01 | 22C5 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 王志远f@wangzyf | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS-NI-2LT-03-22C4-22C5 | 编制 | C | RNS | NI | 2LT | 03 | 22C4 | 22C5 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB---1GF-01-22C4-22B4 | 编制 | C | TTB | - | 1GF | 01 | 22C4 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM---1GY-01-22C4-22E4 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2GQ-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供RFT管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR-NI-1GG-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22B2 | RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件. | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---1GD-01-22C1-22R2 | 编制 | C | REB | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R2 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2FQ-02-22C1-22C5 | 编制 | C | REB | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 22C5 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-WSD-BA-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | WSD | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
B-RFT---1GG-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统过滤器数据表。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2FQ-01-22C1-22C5 | 编制 | C | RSI | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C5 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-02-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 02 | 22C4 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---2GQ-04-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 04 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
B-TTB---1GS-01-22C4-21D3 | 编制 | B | TTB | - | 1GS | 01 | 22C4 | 21D3 | 提供TTB系统树脂采购技术要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM-RHT-1GG-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RBM | RHT | 1GG | 01 | 22C4 | 22E2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）管道设备硼伴热条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-PO-1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RCV | PO | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RCV001/002PO设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RCV | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）先导式安全阀设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB-RHT-1GG-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | RHT | 1GG | 01 | 22C1 | 22E2 | 应急硼注入系统（REB）管道设备硼伴热条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供反应堆硼和水补给系统硼酸配料箱（RBM005BA）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-EMP-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | EMP | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CHC---1GD-01-22C1-22C5 | 编制 | C | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22C5 | 提供氢气复合器布置方案进行布置设计 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm | 使用CP05 |  | 关闭
B-WCC-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2FQ-03-22C1-22C5 | 编制 | C | RCV | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM-NI-2GQ-01-22C4-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 2GQ | 01 | 22C4 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2LT-01-22C1-22E2 | 编制 | C | REB | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSA---1GF-02-22C4-22B4 | 编制 | B | TSA | - | 1GF | 02 | 22C4 | 22B4 | 提供安全厂房房间底标高、自由容积、底面积、高度和连通通道面积、周长、方向及与环境连通条件。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2LT-01-22C4-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC-WNC-1GG-02-22C4-22Q8 | 编制 | C | WCC | WNC | 1GG | 02 | 22C4 | 22Q8 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-02-22C4-22D1 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C4 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-TFA---1GG-01-22C1-22C2 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA001/002/003/004PO设备设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RFT | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-02-22C4-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 02 | 22C4 | 25E5 | 提供RBM001/002BA设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-RBM-PO-1GS-02-22C4-22C2 | 编制 | B | RBM | PO | 1GS | 02 | 22C4 | 22C2 | 硼酸输送泵设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
B-RHR---1GS-01-22C4-22C2 | 编制 | B | RHR | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）先导式安全阀设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 程岳@chengyuea | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---1GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | RNS | - | 1GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFM---2LT-02-22C4-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 2LT | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
B-PCS-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS 系统过滤器任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---1GS-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供RHR系统调节阀数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA-NI-2GQ-01-22C4-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 2GQ | 01 | 22C4 | 22B2 | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | C | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-02-22C4-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 02 | 22C4 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
B-WCC-BA-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量、水温变化范围 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB-NI-1GF-01-22C4-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1GF | 01 | 22C4 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
B-RFT---1GS-01-22C4-21D3 | 编制 | B | RFT | - | 1GS | 01 | 22C4 | 21D3 | 提供RFT系统树脂采购技术要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-2LT-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 2LT | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C4-25A2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---2LT-01-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22B7 | PCS系统回路各部分管道尺寸信息，包括管道及换热器的管径、弯头角度等 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM---1GS-04-22C4-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 04 | 22C4 | 22C2 | 主蒸汽安全阀进口连接的管道端部详图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
B-PCS-RF-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS热交换器（PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---1GG-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CIS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供CIS系统（包括能动和非能动）流程图，注水流量，CIS系统水源标高、水装量和水温范围。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
B-RSI---1GS-01-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI001/002PO设备设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
B-TFA---1GG-01-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA005/006PO设备设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2FQ-05-22C1-22C5 | 编制 | C | CFE | - | 2FQ | 05 | 22C1 | 22C5 | 安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---2LT-02-22C1-22C5 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C5 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2LT-01-22C1-22E4 | 编制 | C | CFE | - | 2LT | 01 | 22C1 | 22E4 | 安全壳过滤排放系统（CFE）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA-A）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSD-WCC-1BG-01-22C4-22C4 | 编制 | C | WSD | WCC | 1BG | 01 | 22C4 | 22C4 | 辅助蒸汽分配系统IRA冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | 使用CP05 |  | 关闭
B-WSD---1GS-01-22C4-25A6 | 编制 | B | WSD | - | 1GS | 01 | 22C4 | 25A6 | WSD001/002PO凝结水输送泵设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFM---2FQ-02-22C4-22C2 | 编制 | C | TFM | - | 2FQ | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供主给水隔离阀设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT-NI-2LX-05-22C4-22N2 | 编制 | C | RFT | NI | 2LX | 05 | 22C4 | 22N2 | 提供D1阶段反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统管道工艺参数 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT-NI-1XS-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RFT | NI | 1XS | 01 | 22C4 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM---1GS-02-22C4-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 02 | 22C4 | 22C2 | 主蒸汽系统调节阀数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSA-BA-1GH-01-22C4-22D4 | 编制 | B | TSA | BA | 1GH | 01 | 22C4 | 22D4 | 提供仪表用压缩空气缓冲罐TSA001/002/003BA设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---1GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | RHR | - | 1GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2GQ-02-22C4-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E3 | 提供WCC管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFM---1GD-01-22C4-22R2 | 编制 | C | TFM | - | 1GD | 01 | 22C4 | 22R2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2LT-03-22C1-22C5 | 编制 | C | RCV | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | 编制 | B | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供大气排放阀消音器设备设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---1GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供容积控制箱(RCV002BA)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | RCV | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---1GY-01-22C4-22E3 | 编制 | C | WCC | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E3 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
B-EMP---1GY-02-22C1-25B2 | 编制 | B | EMP | - | 1GY | 02 | 22C1 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM---1GD-01-22C4-22R2 | 编制 | C | TSM | - | 1GD | 01 | 22C4 | 22R2 | 提供主蒸汽系统(TSM)用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---1GD-01-22C1-22R1 | 编制 | C | RSI | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22R1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
B-WSD-RF-1GH-01-22C4-22D3 | 编制 | B | WSD | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2LT-03-22C1-22C5 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 03 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI-RFT-1GG-01-22C5-22C4 | 编制 | C | NI | RFT | 1GG | 01 | 22C5 | 22C4 | 乏燃料水池长、宽、高池底标高及池顶标高 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 杜广@duguang | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1XN-01-22C1-22Q7 | 编制 | C | NI | - | 1XN | 01 | 22C1 | 22Q7 | 提供工艺系统专业设备发热通风条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI-RX-1XJ-01-22C1-22P3 | 编制 | C | RSI | RX | 1XJ | 01 | 22C1 | 22P3 | 内置换料水箱水位信息(正常工况、设计基准事故) | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2GQ-02-22C1-22C5 | 编制 | C | RSI | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22C5 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2FQ-02-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP | - | 2FQ | 02 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS-FI-1GH-01-22C4-25A6 | 编制 | C | RNS | FI | 1GH | 01 | 22C4 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）过滤器条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSA---1GH-01-22C4-22C2 | 编制 | B | TSA | - | 1GH | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-WHS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | WHS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等）。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-05-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 辅助给水系统（TFA）设备组成。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
B-CSP---2PO-02-22C1-22C2 | 编制 | B | CSP | - | 2PO | 02 | 22C1 | 22C2 | 化学添加剂泵设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
B-RHR-PO-2PO-01-22C4-22C2 | 编制 | B | RHR | PO | 2PO | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供余热排出泵(RHR001/002PO)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA---2GQ-01-22C4-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供TSA管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR-NI-2GQ-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2GQ | 01 | 22C4 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
B-RFT---1GG-02-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 02 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）乏燃料水池撇沫泵设备数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供CIS管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2GQ-03-22C1-22C5 | 编制 | C | TFA | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB-RND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | TTB | RND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需氮气条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA-WAI-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | TFA | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供TFA系统压缩空气需求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---1GY-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RBM | - | 1GY | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-CSP---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | B | CSP | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供安喷泵设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM---2LT-02-22C4-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2LT | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | PCS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFM---1XN-01-22C4-22Q7 | 编制 | C | TFM | - | 1XN | 01 | 22C4 | 22Q7 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---1GY-01-22C1-22E4 | 编制 | C | CFE | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E4 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-01-22C4-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV---2GQ-03-22C1-22C5 | 编制 | C | RCV | - | 2GQ | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSD---1GY-01-22C4-22E4 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E4 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP-WAS-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CSP | WAS | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供CSP系统压空系统需求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---2FQ-01-22C4-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供布置一室负责系统（TFM/TSM/TSA/TTB/WSD）的阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---1GS-04-22C1-22C2 | 编制 | C | RSI | - | 1GS | 04 | 22C1 | 22C2 | RSI系统调节阀数据表 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI-NI-1GG-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B4 | 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2GQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CFE | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-04-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---1GD-05-22C1-25B1 | 编制 | C | CSP | - | 1GD | 05 | 22C1 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---1GD-02-22C1-22R1 | 编制 | C | TFA | - | 1GD | 02 | 22C1 | 22R1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM---2FQ-01-22C4-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 22C2 | 确认与主蒸汽隔离阀连接的管道端部尺寸。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA---1GD-01-22C4-22R2 | 编制 | C | TSA | - | 1GD | 01 | 22C4 | 22R2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | CSP | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-07-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 07 | 22C1 | 22B2 | 在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM---1GS-01-22C4-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供主蒸汽安全阀(MSSV)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | CFE | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 氮气用气条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
B-CIS---2PO-01-22C1-22C2 | 编制 | B | CIS | - | 2PO | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却泵设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM---1GS-03-22C4-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1GS | 03 | 22C4 | 22C2 | 提供主蒸汽隔离阀设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2LT-03-22C1-25A2 | 编制 | C | CSP | - | 2LT | 03 | 22C1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---2FQ-04-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2FQ | 04 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI-WSC-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | WSC | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-01-22C4-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22B2 | 大气释放阀数量、蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力和回座压力整定值及其偏差。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT-NI-1SF-01-22C4-22B4 | 编制 | C | RFT | NI | 1SF | 01 | 22C4 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB-CB-1GG-01-22C4-25D1 | 编制 | C | TTB | CB | 1GG | 01 | 22C4 | 25D1 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
B-PCS-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | PCS | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS再循环水泵（PCS001PO）设备设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---1GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | RBM | - | 1GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI-WND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | NI | WND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及接口流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-01-22C1-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2FQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | WCC | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---2LT-03-22C1-22B7 | 编制 | C | PCS | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22B7 | 提供PCS系统在安全壳内的布置信息 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-EX-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | RCV | EX | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB-NI-1GG-01-22C1-22B2 | 编制 | C | REB | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---2LT-02-22C1-22C5 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22C5 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
C-CSP---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | CSP | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2FQ-01-22C4-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2FQ | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM/TSA---1DN-01-22C4-22Q7 | 编制 | C | TSM/TSA | - | 1DN | 01 | 22C4 | 22Q7 | 提供主蒸汽系统(TSM)及汽机旁路系统-A (TSA)通风条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-05-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2FQ-06-22C4-25A1 | 编制 | C | RHR | - | 2FQ | 06 | 22C4 | 25A1 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GG-02-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 1GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RSI | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气的参数。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-RND-1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | RCV | RND | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氮气的参数。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1GF-02-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM-NI-1GG-01-22C4-22B2 | 编制 | C | TSM | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22B2 | 1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-TTB---1GD-02-22C4-22R2 | 编制 | C | TTB | - | 1GD | 02 | 22C4 | 22R2 | 蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | RCV | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供树脂填充箱(RCV001BA）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
B-RNS-RF-1GH-02-22C4-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 1GH | 02 | 22C4 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2GQ-03-22C4-22C5 | 编制 | C | RNS | - | 2GQ | 03 | 22C4 | 22C5 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2GQ-02-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 22E2 | 提供RHR管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI---2LT-03-22C1-22C5 | 编制 | C | RSI | - | 2LT | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供安全注入系统（RSI）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
B-RSI---1GS-02-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 02 | 22C1 | 22C2 | 提供RSI003/004PO设备设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
B-TTB-BL-1GH-01-22C4-22D2 | 编制 | B | TTB | BL | 1GH | 01 | 22C4 | 22D2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV---1GS-01-22C1-21D3 | 编制 | B | RCV | - | 1GS | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供RCV系统树脂采购技术要求 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-REB---2GQ-01-22C1-25A1 | 编制 | C | REB | - | 2GQ | 01 | 22C1 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---2GQ-06-22C1-25A1 | 编制 | C | CFE | - | 2GQ | 06 | 22C1 | 25A1 | 安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---2FQ-03-22C4-22C5 | 编制 | C | RNS | - | 2FQ | 03 | 22C4 | 22C5 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR---2LT-01-22C4-22E2 | 编制 | C | RHR | - | 2LT | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---2GQ-02-22C1-22E2 | 编制 | C | PCS | - | 2GQ | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供PCS管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 侯婷@houting | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供RCV排放装置设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-CHC---1GD-01-22C1-22B7 | 编制 | C | CHC | - | 1GD | 01 | 22C1 | 22B7 | 提供氢复合器布置方案进行消氢系统计算 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM---2LT-01-22C4-25A1 | 编制 | C | RBM | - | 2LT | 01 | 22C4 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CFE---1GF-01-22C1-22B6 | 编制 | C | CFE | - | 1GF | 01 | 22C1 | 22B6 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS-RND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | RNS | RND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2FQ-03-22C1-22C5 | 编制 | C | TFA | - | 2FQ | 03 | 22C1 | 22C5 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
B-RSI---1GS-05-22C1-22C2 | 编制 | B | RSI | - | 1GS | 05 | 22C1 | 22C2 | IRWST过滤器设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---1GD-03-22C4-22R1 | 编制 | C | RFT | - | 1GD | 03 | 22C4 | 22R1 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统用电资料。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
C-PCS---1GG-01-22C1-21D3 | 编制 | C | PCS | - | 1GG | 01 | 22C1 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM---2GQ-01-22C4-22E2 | 编制 | C | TSM | - | 2GQ | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供TSM管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---2LT-02-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 2LT | 02 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSD---1GD-01-22C4-22R2 | 编制 | C | WSD | - | 1GD | 01 | 22C4 | 22R2 | 提供辅助蒸汽分配系统(WSD)用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | 使用CP05 |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C1 | 22C2 | PCS汽水分离器拉杆信息和布置信息 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RCV-NI-1SF-03-22C1-22B4 | 编制 | C | RCV | NI | 1SF | 03 | 22C1 | 22B4 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
B-WCC---1GS-01-22C4-22C2 | 编制 | B | WCC | - | 1GS | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供设备冷却水泵设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RSI-NI-1GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | RSI | NI | 1GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 内置换料水箱IRWST水装量 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 潘佳琪@panjq | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSM-RND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | TSM | RND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
B-TTB-DI-1GS-01-22C4-25A6 | 编制 | B | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C4 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张蕊b@zhangruib | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA-NI-1GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | TFA | NI | 1GG | 03 | 22C1 | 22B2 | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
B-TFM---1GD-01-22C4-22R1 | 编制 | B | TFM | - | 1GD | 01 | 22C4 | 22R1 | 提供主给水系统（TFM）用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-DE-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
B-RBM-DI-1GS-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RBM | DI | 1GS | 01 | 22C4 | 25A6 | 硼酸过滤器设计任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-RF-1GH-02-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | RF | 1GH | 02 | 22C1 | 22D1 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | TSA | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RBM-RND-1GG-01-22C4-22Q8 | 编制 | C | RBM | RND | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q8 | 硼酸贮存箱所用氮气条件。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-CIS---1GD-05-22C1-22R2 | 编制 | C | CIS | - | 1GD | 05 | 22C1 | 22R2 | 提供堆腔注水冷却系统用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 姚亦珺@yaoyj | 使用CP05 |  | 关闭
B-RCV-DE-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | RCV | DE | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI-WAI -1GG-01-22C1-22Q8 | 编制 | C | NI | WAI | 1GG | 01 | 22C1 | 22Q8 | 提供工艺系统所需WAI用气资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 李杰b@lijieb | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFM---1GY-01-22C4-22E2 | 编制 | C | TFM | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 沈剑男@shenjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-WSD---1GY-02-22C4-22E3 | 编制 | C | WSD | - | 1GY | 02 | 22C4 | 22E3 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书,流程图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵文斌@zhaowb | 使用CP05 |  | 关闭
B-TSM---1LX-01-22C4-22C2 | 编制 | B | TSM | - | 1LX | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供主蒸汽隔离阀端部载荷 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa | 使用CP05 |  | 关闭
C-RHR-NI-2LT-01-22C4-22B2 | 编制 | C | RHR | NI | 2LT | 01 | 22C4 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
B-RHR-RF-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | B | RHR | RF | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 赵自奕@zhaozy | 使用CP05 |  | 关闭
B-REB-PO-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | REB | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供硼注泵（REB001/002PO）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RNS---1GY-01-22C4-22E4 | 编制 | C | RNS | - | 1GY | 01 | 22C4 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 王品卉@wangph | 使用CP05 |  | 关闭
C-WCC---2GD-05-22C4-22R2 | 编制 | C | WCC | - | 2GD | 05 | 22C4 | 22R2 | 提供WCC用电条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 吕佳宁@lvjn | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT-NI-1GG-01-22C4-22D4 | 编制 | C | RFT | NI | 1GG | 01 | 22C4 | 22D4 | 乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
B-REB-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | B | REB | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）设计任务书 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb | 使用CP05 |  | 关闭
C-RFT---2GQ-02-22C4-25A1 | 编制 | C | RFT | - | 2GQ | 02 | 22C4 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang | 使用CP05 |  | 关闭
C-TFA---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | TFA | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn | 使用CP05 |  | 关闭
S-PM---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | PM | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 工艺提仪控条件 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-QA---1GT-02-25A1-25E6 | 作废 | S | QA | - | 1GT | 02 | 25A1 | 25E6 | 工艺布置向通信专业提视频监控需求 | 2025-07-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 未打开
S-EMP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | EMP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学分析結果 | 2025-11-15 | 2025-10-12 | 2025-07-14 | 2025-10-24 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-CSP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | CSP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA力学分析结果 | 2025-10-30 | 2026-01-16 | 2025-10-18 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-06-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 06 | 22N2 | 22D4 | 提供新燃料升降机力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改打开时间 |  | 未打开
S-RVD-CN-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-14 |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改打开时间 |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub | 修改打开时间 |  | 未打开
S-ZBR-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学分析结果 | 2025-11-20 | 2025-12-15 | 2025-11-17 | 2025-11-20 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RFH---2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供乏燃料组件抓具力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja | 修改打开时间 |  | 未打开
S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-09 | 2025-09-13 |  |  | 程茜@chengxi | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-09 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-14 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-14 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-11 | 2026-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-11 | 2026-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-07-08 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC084，WSC0085管道力学计算结果 | 2025-08-03 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC084，WSC0085管道力学计算条件 | 2025-07-03 | 4444-01-01 | 2025-07-03 | 2025-11-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WSC-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算条结果(0084/0085/0106/0107/0108/0109/0630/0631/0632/0633/0634/0635/0636/0637/0638/0639/0640/0641等管线) | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(0084/0085/0106/0107/0108/0109/0630/0631/0632/0633/0634/0635/0636/0637/0638/0639/0640/0641等管线) | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 齐伦@qilun |  |  | 打开
S-NI---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供ZST/ZLT/ZBR系统可视流动指示器清单 | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供WWC系统手册2~5章，6.1 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-17 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-25 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-11 | 2025-07-16 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-25 | 2025-08-01 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-QF---1NF-01-25A3-25E5 | 编制 | S | QF | - | 1NF | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供QF厂房40t以下吊车信息 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-07-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-22R5-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 22R5 | 25B1 | 提供KA厂房通信专业托盘设计资料 | 2025-06-25 | 2026-10-31 | 2025-06-25 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 管喜平@guanxp |  |  | 打开
S-DA---2DL-01-22R6-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 22R6 | 25B1 | 提供DA厂房通信专业托盘设计资料 | 2025-06-26 | 2026-10-31 | 2025-06-26 |  | 1 |  | 尤志敏@youzm | 王众一@wangzyg |  |  | 打开
S-DB---2DL-01-22R6-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 22R6 | 25B1 | 提供DB厂房通信专业托盘设计资料 | 2025-06-26 | 2026-10-31 | 2025-06-26 | 2025-10-29 |  |  | 尤志敏@youzm | 张世锟@zhangska |  |  | 关闭
S-ZST-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算结果（ZST0048、RVD0396、ZST0052、WND0166、ZST0548、RVD0395、ZST0552、WND0168)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算条件（ZST0048、RVD0396、ZST0052、WND0166、ZST0548、RVD0395、ZST0552、WND0168)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算结果（ZST0012A、ZST0012B、ZST0612、ZST0613)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算条件（ZST0012A、ZST0012B、ZST0612、ZST0613)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算结果（ZST0005A、ZST0005B、ZST0079、ZBR0189、ZST0019、ZBR0188、ZST0020、ZBR0155、ZST0016、ZBR0153)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZST-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZST系统管道力学计算条件（ZST0005A、ZST0005B、ZST0079、ZBR0189、ZST0019、ZBR0188、ZST0020、ZBR0155、ZST0016、ZBR0153)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0257A、ZLT0257B、ZLT0257C、ZLT0257D、ZLT0257E、ZLT0257F、ZLT0315A、ZLT0315B、ZLT3009)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0257A、ZLT0257B、ZLT0257C、ZLT0257D、ZLT0257E、ZLT0257F、ZLT0315A、ZLT0315B、ZLT3009)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0256)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0256)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0185)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0185)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算结果（ZLT0184)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房ZLT系统管道力学计算条件（ZLT0184)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0141）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0141）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0140）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0140）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0096、ZGT0072B、ZGT0072A、ZGT0077、ZGT0039、ZGT0044、ZGT0097A、ZGT0073B、ZGT0073A、ZGT0078、ZGT0038）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0096、ZGT0072B、ZGT0072A、ZGT0077、ZGT0039、ZGT0044、ZGT0097A、ZGT0073B、ZGT0073A、ZGT0078、ZGT0038）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0010）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0010）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算结果（ZGT0008）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统管道力学计算条件（ZGT0008）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-107-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 107 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9151D、ZBR9107P、ZBR9103P、ZBR9167P）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-107-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 107 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9151D、ZBR9107P、ZBR9103P、ZBR9167P）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-106-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 106 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR191YT、ZBR9191P、ZBR193YT、ZBR9193P）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-106-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 106 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR191YT、ZBR9191P、ZBR193YT、ZBR9193P）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-105-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 105 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0900）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-105-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 105 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0900）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-104-25A5-25A1 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 104 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0721B、ZBR0877）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 未打开
S-ZBR-NH-2LX-104-25A1-25A5 | 作废 | S | ZBR | NH | 2LX | 104 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0721B、ZBR0877）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-103-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 103 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0585）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-103-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 103 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0585）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-102-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 102 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0584）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-102-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 102 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0584）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-101-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 101 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0583）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-101-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 101 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0583）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-100-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 100 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0582）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-100-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 100 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0582）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-99-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 99 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0577）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-99-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 99 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0577）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-98-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 98 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0576）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-98-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 98 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0576）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-97-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 97 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0573）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-97-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 97 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0573）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-96-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 96 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0572）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-96-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 96 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0572）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-95-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 95 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0569）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-95-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 95 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0569）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-94-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 94 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0568）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-94-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 94 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0568）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-93-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 93 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0565）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-93-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 93 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0565）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-92-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 92 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0564）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-92-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 92 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0564）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-91-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 91 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0419、ZBR0423）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-91-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 91 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0419、ZBR0423）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-90-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 90 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0418、ZBR0422）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-90-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 90 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0418、ZBR0422）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-89-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 89 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0417、ZBR0830、ZBR0834A、ZBR1318、ZBR1240、ZBR9406M）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-89-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 89 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0417、ZBR0830、ZBR0834A、ZBR1318、ZBR1240、ZBR9406M）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-88-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 88 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0416-N417-01、ZBR0829-N517-01、ZBR0829-N417-01、ZBR0829-N417-02、ZBR0833A-N417-01、ZBR0833A-N517-01、ZBR1241-N417-01、ZBR1241-KK05-设备-N417-01、ZBR1317-N417-01、ZBR9405M-N417-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-88-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 88 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0416-N417-01、ZBR0829-N517-01、ZBR0829-N417-01、ZBR0829-N417-02、ZBR0833A-N417-01、ZBR0833A-N517-01、ZBR1241-N417-01、ZBR1241-KK05-设备-N417-01、ZBR1317-N417-01、ZBR9405M-N417-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-87-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 87 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0416-N417-01、ZBR0829-N417-01、ZBR0829-N417-02、ZBR0829-N517-01、ZBR0833A-N417-01、ZBR0833A-N517-01、ZBR1241-N417-01、ZBR1317-N417-01、ZBR9405M-N417-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-87-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 87 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0416-N417-01、ZBR0829-N417-01、ZBR0829-N417-02、ZBR0829-N517-01、ZBR0833A-N417-01、ZBR0833A-N517-01、ZBR1241-N417-01、ZBR1317-N417-01、ZBR9405M-N417-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-86-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 86 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0413、ZBR9416P）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-86-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 86 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0413、ZBR9416P）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-85-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 85 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0385、ZBR0682）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-85-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 85 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0385、ZBR0682）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-84-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 84 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0384、ZBR0683）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-84-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 84 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0384、ZBR0683）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-83-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 83 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0383、ZBR0493）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-83-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 83 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0383、ZBR0493）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-82-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 82 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0382、ZBR0494）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-82-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 82 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0382、ZBR0494）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-81-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 81 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0351）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-81-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 81 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0351）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-80-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 80 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0299）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-80-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 80 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0299）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-79-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 79 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0293、ZBR0435、ZBR0779）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-79-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 79 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0293、ZBR0435、ZBR0779）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-78-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 78 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（RND0051B、RND0051C、RND9013V、ZBR0225、ZBR0227A、ZBR0227B、ZBR0307A、ZBR0307B、ZBR0307C）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-78-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 78 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（RND0051B、RND0051C、RND9013V、ZBR0225、ZBR0227A、ZBR0227B、ZBR0307A、ZBR0307B、ZBR0307C）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WSC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0089、WSC0090、WSC0091)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0089、WSC0090、WSC0091)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-81-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 81 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统S432房间管道力学计算结果（WCC0307）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-81-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 81 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统S432房间管道力学计算条件（WCC0307）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-80-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 80 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统S433房间管道力学计算结果（WCC0306）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-80-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 80 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统S433房间管道力学计算条件（WCC0306）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0762)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0762)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0449）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0449）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0352）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0352）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0350、WCC0351)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0350、WCC0351)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0345)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0345)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0344）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0344）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0149）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0149）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房N413房间WCC系统管道力学计算结果（WCC0455）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房N413房间WCC系统管道力学计算条件（WCC0455）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房N413房间WCC系统管道力学计算结果（WCC0454）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房N413房间WCC系统管道力学计算条件（WCC0454）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房N414房间WCC系统管道力学计算结果（WCC0353)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房N414房间WCC系统管道力学计算条件（WCC0353)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房N414房间WCC系统管道力学计算结果（WCC0352)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房N414房间WCC系统管道力学计算条件（WCC0352)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房N416房间WCC系统管道力学计算结果（WCC0351）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房N416房间WCC系统管道力学计算条件（WCC0351）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房N417房间WCC系统管道力学计算结果（WCC0154）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房N417房间WCC系统管道力学计算条件（WCC0154）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCC-QF-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0348、WCC0349、WCC0477A、WCC0477B、WCC0478、RVD1458、RVD1467）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-QF-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | QF | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核废物厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0348、WCC0349、WCC0477A、WCC0477B、WCC0478、RVD1458、RVD1467）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA1052、TFA1053)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA1052、TFA1053)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0993、TFA0994)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0993、TFA0994)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0454C、TFA0455C、TFA0407C)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0454C、TFA0455C、TFA0407C)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA0007C、TFA0155C、TFA0154C)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA0007C、TFA0155C、TFA0154C)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0696-N421-01、RVD0696-N430-01、RVD0696-N431-01、RVD0696-N437-01、RVD0696-N520-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0696-N421-01、RVD0696-N430-01、RVD0696-N431-01、RVD0696-N437-01、RVD0696-N520-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0586-N421-01、RVD0586-N430-01、RVD0586-N431-01、RVD0586-N437-01、RVD0586-N520-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0586-N421-01、RVD0586-N430-01、RVD0586-N431-01、RVD0586-N437-01、RVD0586-N520-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0527C）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0527C）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0431、RVD0432、RVD0436）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0431、RVD0432、RVD0436）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-72-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 72 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0197）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-72-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 72 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0197）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-71-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 71 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0064-N501-01、RNS0064-N401-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-71-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 71 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0064-N501-01、RNS0064-N401-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-70-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 70 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0063-N501-01、RNS0063-N401-01）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-70-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 70 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0063-N501-01、RNS0063-N401-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCV0812、RCV0814、RCV0813、RCV0815、RCV0816)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCV0812、RCV0814、RCV0813、RCV0815、RCV0816)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCV0673、RVD0560)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCV0673、RVD0560)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCV0601、RCV0602A、RCV0602B、RVD1042)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCV0601、RCV0602A、RCV0602B、RVD1042)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCV0591、RCV0592、RCV0671、RVD0319、RVD0320、RVD0369)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCV0591、RCV0592、RCV0671、RVD0319、RVD0320、RVD0369)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCV0372B、RCV0641)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCV0372B、RCV0641)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-30-25A5-25A1 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0312B、RCV0672、RVD0888)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 未打开
S-RCV-NH-2LX-30-25A1-25A5 | 作废 | S | RCV | NH | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0312B、RCV0672、RVD0888)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCV0310、RCV0402A、RCV0402B)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCV0310、RCV0402A、RCV0402B)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果(RCD0766、RCV0566、RCV0407A、RCV0407B)-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件(RCD0766、RCV0566、RCV0407A、RCV0407B)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0830）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0830）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0828）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0828）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0811、RBM0528A、RBM0528B）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0811、RBM0528A、RBM0528B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0810）-小管力学 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0810）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhz |  |  | 打开
S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)仪控任务书 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)系统流程图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)管道清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)系统流程图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2026-02-06 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)管道清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2026-02-06 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2026-02-06 |  |  | 程茜@chengxi | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-28 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-28 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-28 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-26 | 2026-01-09 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-26 | 2026-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-26 | 2026-01-09 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-26 | 2026-02-03 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-26 | 2026-02-03 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-26 | 2026-02-03 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-02-25A2-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI008/009BA任务书 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2025-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI003BA设计任务书 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-QA---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-08-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
C-NI-ZZZ-1YD-01-22E3-22R4 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1YD | 01 | 22E3 | 22R4 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 李波@libob | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-03-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 03 | 22E3 | 22R2 | 机电一体化设备用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-08-22E3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 08 | 22E3 | 22D1 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZBR-BA-1YH-03-22E3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZBR-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
B-ZBR-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
C-TSA-NI-1GG-01-22E2-22B2 | 编制 | C | TSA | NI | 1GG | 01 | 22E2 | 22B2 | TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 葛月霆@geyt | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-02-22E3-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 02 | 22E3 | 22R2 | 非DCS设备用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI-NI-1YD-01-22E1-22R2 | 编制 | C | NI | NI | 1YD | 01 | 22E1 | 22R2 | DCS设备用电资料 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨萌@yangmenga | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1YN-01-22E1-22Q7 | 编制 | C | NI | - | 1YN | 01 | 22E1 | 22Q7 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨萌@yangmenga | 使用CP05 |  | 关闭
C-NI---1GF-01-22E5-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 01 | 22E5 | 22B6 | 主控室可居留区域范围及涉及的房间名称；主控室可居留区域平面布置图。 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 李颖d@liyingd | 使用CP05 |  | 关闭
C-IMC-VCL-1GG-01-22E5-22Q7 | 编制 | C | IMC | VCL | 1GG | 01 | 22E5 | 22Q7 | 提供安全厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件 | 8888-01-01 | 8888-01-01 |  |  |  |  | 汪勇@wangyongd | 刘廉隅@liuly | 使用CP05 |  | 关闭
S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-12 | 2025-06-17 |  |  | 程茜@chengxi | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
B-PCS-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 作废 | B | PCS | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS再循环水泵（PCS001PO）设备设计任务书 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm | 2016BW22C020250006使用CP05，作废 |  | 未打开
S-PM---1GT-02-25A4-25E6 | 编制 | S | PM | - | 1GT | 02 | 25A4 | 25E6 | 工艺提通信条件 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-PM---1GD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1GD | 02 | 25A4 | 25B1 | 工艺提用电条件 | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-10 | 2026-01-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GN-02-25A4-25A3 | 编制 | S | PM | - | 1GN | 02 | 25A4 | 25A3 | 工艺提采暖、通风条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-08 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-PM---1GZ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GZ | 04 | 25A4 | 25C3 | 泵房蜗壳区工艺提资-给总图专业 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 | 2025-06-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 04 | 25A4 | 25C3 | 泵房蜗壳区工艺提资 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 | 2026-01-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-05-25A4-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 05 | 25A4 | 25C1 | 泵房蜗壳区工艺提资 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 | 2026-01-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-QA---1YJ-03-25B3-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25C3 | 辐射监测专业提用房条件 | 2025-06-06 | 4444-01-01 | 2025-06-06 | 2025-11-14 |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-12 | 2025-06-24 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-22P4 | 作废 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 22P4 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-16 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 打开
S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 打开
S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-16 | 2025-08-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-CA---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CA | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控向电气提条件 | 2025-06-12 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  | 接口专业应为25B3，不应为25B2，导致无法回复接口。 |  | 冀英杰@jiyj | 姚腾飞@l-yaotf |  |  | 打开
S-CA---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | CA | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 提供吊车用电信息 | 2025-06-12 | 4444-01-01 | 2025-06-09 | 2025-06-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-CA---1SZ-01-25A4-25E5 | 编制 | S | CA | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25E5 | 工艺向设备提条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 | 2025-06-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-CA---1SH-01-25A4-25C3 | 编制 | S | CA | - | 1SH | 01 | 25A4 | 25C3 | 工艺向总图提条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-CA---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | CA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 工艺向仪控提条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 | 2025-06-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-CA---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | CA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 工艺向电气提条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 | 2025-07-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-TSA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSA系统TSM0003,TSM0006,TSM0028,TSM0031管道力学计算结果 | 2025-07-05 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSA系统TSM0003,TSM0006,TSM0028,TSM0031管道力学计算条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSA系统TSM0002,TSM0005,TSM0027,TSM0030管道力学计算结果 | 2025-07-05 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSA系统TSM0002,TSM0005,TSM0027,TSM0030管道力学计算条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSA系统TSM0001,TSM0004,TSM0026,TSM0029管道力学计算结果 | 2025-07-05 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSA系统TSM0001,TSM0004,TSM0026,TSM0029管道力学计算条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算结果 | 2025-07-05 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算结果 | 2025-07-05 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算结果 | 2025-07-05 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算条件 | 2025-06-05 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）布置条件和人孔等信息 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 2025-05-30 | 2025-07-07 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-WSR-PO-1GG-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供非核级离心泵0WSR203PO设计条件（QL子项） | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1522、RHR1524、RHR1536)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1522、RHR1524、RHR1536)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果(RFT0340)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件(RFT0340)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0517）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0517）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0351）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0351）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-69-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 69 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0507、RNS0506）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-69-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 69 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0507、RNS0506）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-68-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 68 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0479、RNS0510、RNS0564A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-68-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 68 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0479、RNS0510、RNS0564A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-67-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 67 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0181C、RNS0181B、RNS0181A、RNS0108C、RNS0108B、RNS0108A、RNS0107C、RNS0107B、RNS0107A、RNS0059、RNS0058、RNS0057）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-67-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 67 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0181C、RNS0181B、RNS0181A、RNS0108C、RNS0108B、RNS0108A、RNS0107C、RNS0107B、RNS0107A、RNS0059、RNS0058、RNS0057）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-77-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 77 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0707）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-77-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 77 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0707）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-76-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 76 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0605）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-76-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 76 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0605）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-75-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 75 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0604-N421-01、ZBR0604-N320-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-75-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 75 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0604-N421-01、ZBR0604-N320-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-74-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 74 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0303、ZBR9169P、ZBR0319A、ZBR0319B、ZBR1237、ZBR0759、WND0141、ZBR9103M、ZBR0321A、ZBR0321B、ZBR0320、ZBR0725、ZBR0723、ZBR0674、ZBR0319C）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-74-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 74 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0303、ZBR9169P、ZBR0319A、ZBR0319B、ZBR1237、ZBR0759、WND0141、ZBR9103M、ZBR0321A、ZBR0321B、ZBR0320、ZBR0725、ZBR0723、ZBR0674、ZBR0319C）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-79-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 79 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2212B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-79-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 79 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2212B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-78-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 78 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2212A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-78-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 78 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2212A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-66-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 66 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0568-N409-01、RNS0568-N406-01、RNS0568-N401-01、RNS0568-N302-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-66-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 66 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0568-N409-01、RNS0568-N406-01、RNS0568-N401-01、RNS0568-N302-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-65-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 65 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0181C-N520-01、RNS0181C-N437-01、RNS0181C-N430-01、RNS0181C-N421-01、RNS0181C-N321-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-65-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 65 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0181C-N520-01、RNS0181C-N437-01、RNS0181C-N430-01、RNS0181C-N421-01、RNS0181C-N321-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-64-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 64 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算结果（RNS0091）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-64-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 64 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算条件（RNS0091）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-63-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 63 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0081、RNS0236、RCV0151）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-63-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 63 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0081、RNS0236、RCV0151）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-62-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 62 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算结果（RNS0071）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-62-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 62 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算条件（RNS0071）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-61-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 61 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算结果（RNS0070）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-61-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 61 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算条件（RNS0070）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-60-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 60 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算结果（RNS0068）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-60-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 60 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算条件（RNS0068）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-59-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 59 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算结果（RNS0065）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-59-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 59 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N401等房间管道力学计算条件（RNS0065）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-58-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 58 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N421等房间管道力学计算结果（RNS0064）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-58-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 58 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N421等房间管道力学计算条件（RNS0064）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-57-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 57 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N421等房间管道力学计算结果（RNS0063）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-57-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 57 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N421等房间管道力学计算条件（RNS0063）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-56-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 56 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0057、RNS0058、RNS0059、RNS0181C）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-56-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 56 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0057、RNS0058、RNS0059、RNS0181C）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-55-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 55 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0031A、RNS0031B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-55-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 55 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0031A、RNS0031B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-73-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 73 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0711）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-73-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 73 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0711）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-72-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 72 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0709）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-72-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 72 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0709）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-54-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 54 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0503B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-20 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-54-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 54 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0503B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-53-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 53 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0034A、RNS0034B、RNS0249A、RNS0249B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-53-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 53 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0034A、RNS0034B、RNS0249A、RNS0249B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-52-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 52 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0569）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-52-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 52 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0569）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-71-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 71 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0353、ZBR9171P）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-71-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 71 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0353、ZBR9171P）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0029A、RVD1068A、RVD1068B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0029A、RVD1068A、RVD1068B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-51-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 51 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0542）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-51-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 51 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0542）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-50-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 50 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0014A、RNS0014B、RNS0014C、RNS0196、RNS0471、RNS0482、RNS0487、RNS0518、RNS0571）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-50-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 50 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0014A、RNS0014B、RNS0014C、RNS0196、RNS0471、RNS0482、RNS0487、RNS0518、RNS0571）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0586、RNS0253）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0586、RNS0253）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0544）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0544）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房RND系统管道力学计算结果（RND0015、RND0033B、RND0401、RND0805、）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RND-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房RND系统管道力学计算条件（RND0015、RND0033B、RND0401、RND0805）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RND-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算结果（RND0077、RND0033A、RND0033B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RND-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算条件（RND0077、RND0033A、RND0033B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-REB-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 核辅助厂房REB系统管道力学计算结果（REB0015、REB0016)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-22 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 核辅助厂房REB系统管道力学计算条件（REB0015、REB0016)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-26 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RND-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算结果（RND0077）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RND-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RND系统管道力学计算条件（RND0077）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0318、WCC0320A、WCC0322、WCC0324、WCC0326、WCC0328、WCC0330）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-17 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0318、WCC0320A、WCC0322、WCC0324、WCC0326、WCC0328、WCC0330）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-77-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 77 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0341A、WCC0341B、WCC034C、WCC0363、WCC0380、WCC0906、WND0908、RVD0332）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-77-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 77 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0341A、WCC0341B、WCC034C、WCC0363、WCC0380、WCC0906、WND0908、RVD0332）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-76-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 76 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0307）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-76-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 76 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0307）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-75-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 75 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0306）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-75-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 75 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0306）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-74-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 74 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0340A、WCC0340B、WCC0340C、WCC0362、WCC0379、WCC0905、WND0907、RVD0310）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-74-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 74 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0340A、WCC0340B、WCC0340C、WCC0362、WCC0379、WCC0905、WND0907、RVD0310）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0454）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0454）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0455）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0455）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0410、WCC0412、WCC0414）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0410、WCC0412、WCC0414）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0154）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0154、）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0353)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0353)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0352)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0352)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0124、WCC0125、WCC0126A、WCC0333、WCC0335、WCC0337、WCC0994、WCC0996、WCC0126A)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0124、WCC0125、WCC0126A、WCC0333、WCC0335、WCC0337、WCC0994、WCC0996、WCC0126A)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-73-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 73 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC1072、WCC1070、WCC0571、RVD1431、RVD1762)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-73-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 73 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC1072、WCC1070、WCC0571、RVD1431、RVD1762)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-72-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 72 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0560、WCC1069、WCC1069、RVD0540)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-72-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 72 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0560、WCC1069、WCC1069、RVD0540)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-71-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 71 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0538、WCR0503B)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-71-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 71 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0538、WCR0503B)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-70-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 70 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0537、WCR0502B)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-70-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 70 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0537、WCR0502B)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-69-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 69 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0524B)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-69-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 69 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0524B)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-68-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 68 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0400)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-68-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 68 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0400)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-67-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 67 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0398)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-67-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 67 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0398)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-66-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 66 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0219)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-66-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 66 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0219)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-65-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 65 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0192)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-65-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 65 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0192)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-33-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统管道力学计算结果（RSI0093、RSI0094、RSI0418、RSI0419、RVD3324、RVD3626、RVD3628、RVD3629)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-33-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统管道力学计算条件（RSI0093、RSI0094、RSI0418、RSI0419、RVD3324、RVD3626、RVD3628、RVD3629)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-27 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-64-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 64 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果(WCC0904)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-64-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 64 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件(WCC0904)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统管道力学计算结果（TFA1050、TFA1051、TFA0991、TFA0992)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统管道力学计算条件（TFA1050、TFA1051、TFA0991、TFA0992)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-70-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 70 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0085A、ZBR0085B、ZBR0085C、ZBR0085D、ZBR1153）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-70-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 70 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0085A、ZBR0085B、ZBR0085C、ZBR0085D、ZBR1153）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-69-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 69 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0200A、ZBR0200B、ZBR0200C、ZBR0200D、ZBR0200E、ZBR0085E、ZBR0085D、ZBR1152）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-69-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 69 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0200A、ZBR0200B、ZBR0200C、ZBR0200D、ZBR0200E、ZBR0085E、ZBR0085D、ZBR1152）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-68-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 68 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0075B、ZBR0075A、ZBR1151、ZBR0196A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-68-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 68 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0075B、ZBR0075A、ZBR1151、ZBR0196A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-67-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 67 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0196A、ZBR0196B、ZBR1150）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-67-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 67 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0196A、ZBR0196B、ZBR1150）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-63-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 63 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4003B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-63-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 63 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4003B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-62-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 62 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC3009A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-62-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 62 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC3009A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-61-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 61 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2201A、WCC2201B、WCC220C、WCC2201D）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-61-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 61 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2201A、WCC2201B、WCC220C、WCC2201D）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-60-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 60 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2105A、WCC2105B、WCC2105C、WCC2105D）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-60-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 60 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2105A、WCC2105B、WCC2105C、WCC2105D）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-59-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 59 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2103A、WCC2103B、WCC2103C、WCC2103D）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-59-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 59 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2103A、WCC2103B、WCC2103C、WCC2103D）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-58-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 58 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC2101A、WCC2101B、WCC210C、WCC2101D）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-58-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 58 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC2101A、WCC2101B、WCC210C、WCC2101D）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果(RHR1523、RHR1537、RHR1526)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件(RHR1523、RHR1537、RHR1526)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-66-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 66 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0247）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-66-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 66 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0247）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-65-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 65 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0141）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-65-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 65 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0141）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD1488、RVD1489、RVD1490、RVD1491、RVD1800、RVD1801）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD1488、RVD1489、RVD1490、RVD1491、RVD1800、RVD1801）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0586-N301-01、RVD0586-N401-01、RVD0586-N412-01、RVD0586-N570-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0586-N301-01、RVD0586-N401-01、RVD0586-N412-01、RVD0586-N570-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0696-N301-01、RVD0696-N401-01、RVD0696-N412-01、RVD0696-N570-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0696-N301-01、RVD0696-N401-01、RVD0696-N412-01、RVD0696-N570-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0546B、RNS0546A、RNS0506、RNS0237B、RNS0237A、RNS0201B、RNS0200B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0546B、RNS0546A、RNS0506、RNS0237B、RNS0237A、RNS0201B、RNS0200B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-57-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 57 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0907、WCC0905、WCC0340C）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-57-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 57 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0907、WCC0905、WCC0340C）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0602)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0602)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0601)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0601)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0019A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0019A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1526)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1526)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1215)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1215)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1201)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1201)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR1524)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR1524)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0620、RNS0196)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0620、RNS0196)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0221)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0221)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-64-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 64 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0849、ZBR0850、ZBR0851、ZBR0852、ZBR0853、ZBR0854、ZBR0855、ZBR0856）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-64-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 64 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0849、ZBR0850、ZBR0851、ZBR0852、ZBR0853、ZBR0854、ZBR0855、ZBR0856）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-63-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 63 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1207）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-63-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 63 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1207）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-62-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 62 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0799、ZBR0701、ZBR0365、ZBR0797）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-62-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 62 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0799、ZBR0701、ZBR0365、ZBR0797）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-61-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 61 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1224A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-61-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 61 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1224A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAI系统管道力学计算结果(WAI0157、WAI0161、WAI0235、WAI0123、WAI0124)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAI系统管道力学计算条件(WAI0157、WAI0161、WAI0235、WAI0123、WAI0124)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-60-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 60 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1223A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-60-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 60 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1223A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-59-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 59 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（RNS0095、WND0039B、ZBR0235、ZBR0237、ZBR0239、ZBR0241、ZBR0545、ZBR0711、ZBR0751、ZBR0753、ZBR0761、ZBR0763、ZBR0777、ZBR0825、ZBR0223）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-59-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 59 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（RNS0095、WND0039B、ZBR0235、ZBR0237、ZBR0239、ZBR0241、ZBR0545、ZBR0711、ZBR0751、ZBR0753、ZBR0761、ZBR0763、ZBR0777、ZBR0825、ZBR0223）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-58-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 58 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0365）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-58-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 58 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0365）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-57-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 57 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9103M）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-57-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 57 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9103M）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-56-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 56 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9406M）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-56-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 56 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9406M）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-55-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 55 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0144）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-55-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 55 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0144）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0586-N421-01、RVD0586-N321-01、RVD0586-N221-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0586-N421-01、RVD0586-N321-01、RVD0586-N221-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算结果（RVD0696-N221-01、RVD0696-N321-01、RVD0696-N421-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统管道力学计算条件（RVD0696-N221-01、RVD0696-N321-01、RVD0696-N421-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0572、WCC1074、WCC0579）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0572、WCC1074、WCC0579）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-54-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 54 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0602）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-54-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 54 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0602）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0009A、RNS0009B、RNS0505、RNS0561、RNS0596）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-20 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0009A、RNS0009B、RNS0505、RNS0561、RNS0596）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0008C、RNS0008D、RNS0020、RNS0145、RNS0155、RNS0211）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0008C、RNS0008D、RNS0020、RNS0145、RNS0155、RNS0211）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RVD1502、ZBR0136、ZBR0138、RNS0064）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RVD1502、ZBR0136、ZBR0138、RNS0064）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0031B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-09-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0031B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-53-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 53 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0602、ZBR0601、ZBR0655、ZBR0605、ZBR0604）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-53-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 53 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0602、ZBR0601、ZBR0655、ZBR0605、ZBR0604）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-52-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 52 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0601）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-52-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 52 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0601）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0009C、RNS0009D、RNS0021、RNS0143、RNS0153、RNS0212）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0009C、RNS0009D、RNS0021、RNS0143、RNS0153、RNS0212）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0181C-N321-01、RNS0181C-N221-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0181C-N321-01、RNS0181C-N221-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0091）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0091）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0065）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0065）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0071）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0071）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-51-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 51 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9405M）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-51-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 51 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9405M）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-50-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 50 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0140）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-50-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 50 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0140）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-49-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 49 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0143）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-49-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 49 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0143）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-48-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 48 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0281、ZBR0327、ZBR0345、ZBR1231、ZBR1233、ZBR1300、ZBR1301、ZBR1302、ZBR1235、ZBR0143、ZBR9001M、ZBR9003M、ZBR9005M）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-48-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 48 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0281、ZBR0327、ZBR0345、ZBR1231、ZBR1233、ZBR1300、ZBR1301、ZBR1302、ZBR1235、ZBR0143、ZBR9001M、ZBR9003M、ZBR9005M）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-47-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 47 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0261、ZBR9461P）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-47-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 47 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0261、ZBR9461P）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-46-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 46 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0604-N321-01、ZBR0604-N421-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-46-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 46 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0604-N321-01、ZBR0604-N421-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-45-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 45 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（RND0044A、RND0044B、RND0049B、RND0144、RND0149、RND9008V、ZBR0140、ZBR0878、ZBR0880）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-45-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 45 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（RND0044A、RND0044B、RND0049B、RND0144、RND0149、RND9008V、ZBR0140、ZBR0878、ZBR0880）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N319等房间管道力学计算结果（RNS0063）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N319等房间管道力学计算条件（RNS0063）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0070）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0070）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0528）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0528）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-44-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 44 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（RND0042A、RND0042B、RND0043B、RND0142、RND0143、RND9009V、ZBR0139、ZBR0837、ZBR0879）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-44-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 44 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（RND0042A、RND0042B、RND0043B、RND0142、RND0143、RND9009V、ZBR0139、ZBR0837、ZBR0879）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-43-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 43 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0247、ZBR0819、ZBR0705、ZBR0769）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-43-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 43 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0247、ZBR0819、ZBR0705、ZBR0769）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-42-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 42 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（RNS0063、RVD1492、ZBR0135、ZBR0137）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-42-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 42 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（RNS0063、RVD1492、ZBR0135、ZBR0137）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统N321等房间管道力学计算结果（RNS0064）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-20 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统N321等房间管道力学计算条件（RNS0064）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-41-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 41 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1211）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-41-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 41 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1211）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0035A、RNS0035B、RNS0219A、RNS0219B）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0035A、RNS0035B、RNS0219A、RNS0219B）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-40-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 40 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1212）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-40-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 40 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1212）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0158、RNS0148）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0158、RNS0148）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-06 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0156、RNS0146）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0156、RNS0146）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-06 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0013、RNS0012）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0013、RNS0012）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-06 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0068）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0068）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0568-N306-01、RNS0568-N302-01）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0568-N306-01、RNS0568-N302-01）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0239A、RNS0239B、RNS0050B、RNS0050A）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0239A、RNS0239B、RNS0050B、RNS0050A）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-06 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-39-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 39 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0055、ZBR0888、ZBR0890、ZBR0117、ZBR0125、ZBR0072、ZBR0889、ZBR0887、ZBR0884、ZBR0886、ZBR0885、ZBR0883、ZBR0891）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-39-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 39 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0055、ZBR0888、ZBR0890、ZBR0117、ZBR0125、ZBR0072、ZBR0889、ZBR0887、ZBR0884、ZBR0886、ZBR0885、ZBR0883、ZBR0891）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-38-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 38 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR9002M、ZBR9004M、ZBR9006M、ZBR0344、ZBR0346、ZBR0500、ZBR1232、ZBR1303、ZBR1234、ZBR1305、ZBR1304、ZBR1236、ZBR0144）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-38-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 38 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR9002M、ZBR9004M、ZBR9006M、ZBR0344、ZBR0346、ZBR0500、ZBR1232、ZBR1303、ZBR1234、ZBR1305、ZBR1304、ZBR1236、ZBR0144）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-37-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 37 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0262、ZBR9462P）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-37-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 37 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0262、ZBR9462P）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-36-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 36 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0709、ZBR0775）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-36-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 36 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0709、ZBR0775）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0095）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0095）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0182、ZBR0127）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0182、ZBR0127）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-35-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 35 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（RBM0271、ZBR0143、ZBR0144、ZBR0226、ZBR0343）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-20 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-35-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 35 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（RBM0271、ZBR0143、ZBR0144、ZBR0226、ZBR0343）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0095、RNS0182）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0095、RNS0182）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0504、RNS0008A、RNS0560、RNS0008B、RNS0595）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0504、RNS0008A、RNS0560、RNS0008B、RNS0595）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0144、RNS0154）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0144、RNS0154）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-34-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 34 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0817、ZBR0707）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-34-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 34 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0817、ZBR0707）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0007C、RNS0210、RNS0019、RNS0159、RNS0157、RNS0151、RNS0150、RNS0147、RNS0007D）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0007C、RNS0210、RNS0019、RNS0159、RNS0157、RNS0151、RNS0150、RNS0147、RNS0007D）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0007A、RNS0503A、RNS0007B、RNS0597、RNS0559）-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0007A、RNS0503A、RNS0007B、RNS0597、RNS0559）-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0372B)-小管力学 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-03 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0372B)-小管力学 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-03-22C4-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C4 | 25E5 | 提供RBM补给水箱设计任务书 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-17 | 2025-06-24 |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-56-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 56 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0902）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-56-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 56 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0902）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-55-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 55 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0901）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-55-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 55 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0901）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2026-01-16 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-54-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 54 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0356）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-54-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 54 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0356）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-53-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 53 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0360）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-53-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 53 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0360）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-52-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 52 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0179）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-52-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 52 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0179）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-51-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 51 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0167）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-51-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 51 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0167）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-50-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 50 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0983A、WCC0983B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-50-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 50 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0983A、WCC0983B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-49-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 49 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC3008A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-49-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 49 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC3008A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-48-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 48 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC3012A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-48-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 48 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC3012A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-47-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 47 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4004A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-47-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 47 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4004A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-46-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 46 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4004B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-46-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 46 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4004B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-45-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 45 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4008A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-45-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 45 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4008A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-44-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 44 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4012A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-44-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 44 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4012A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-43-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 43 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC3006A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-43-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 43 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC3006A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-42-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 42 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC3010A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-42-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 42 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC3010A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-41-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 41 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4002A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-41-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 41 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4002A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-40-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 40 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4002B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-40-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 40 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4002B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-39-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 39 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4006A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-39-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 39 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4006A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-38-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 38 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4010A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-38-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 38 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4010A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-37-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 37 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0177）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-37-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 37 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0177）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-36-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 36 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0354）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-36-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 36 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0354）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-35-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 35 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0358）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-35-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 35 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0358）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-34-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 34 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0712A、WCC0712B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-01 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-34-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 34 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0712A、WCC0712B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-33-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 33 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0166）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-33-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 33 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0166）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC3005A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC3005A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4009A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4009A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4007A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4007A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4005A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4005A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4003A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4003A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4001B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4001B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC4001A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC4001A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC3011A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC3011A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9004LE）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9004LE）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9004LD）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9004LD）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9003LE）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9003LE）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9003LD）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9003LD）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9002LE）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9002LE）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9002LD）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9002LD）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9001LE）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9001LE）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC9001LD）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC9001LD）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0065、WSC0066）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0065、WSC0066）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0036、WSC0037）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0036、WSC0037）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0032、WSC0033）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0032、WSC0033）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0355）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0355）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0711A、WCC0711B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-12-04 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0711A、WCC0711B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0361）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0361）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0175）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0175）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0169）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0169）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0357）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0357）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0981A、WCC0981B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0981A、WCC0981B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-11-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统管道力学计算结果（WSC0034、WSC0035）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统管道力学计算条件（WSC0034、WSC0035）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0359）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0359）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0173）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0173）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0168）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0168）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-33-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 33 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1140）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-33-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 33 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1140）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-32-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 32 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR1141）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-32-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 32 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR1141）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RHR1215）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RHR1215）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0019A、RVD1067）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0019A、RVD1067）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算结果（RBM0046）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统管道力学计算条件（RBM0046）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0510、RVD0500）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0510、RVD0500）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0413）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0413）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0412）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0412）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0411）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0411）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0410）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0410）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0342）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0342）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0341）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0341）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 王浩@l-wanghaoa |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-31-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 31 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0795、ZBR0363、ZBR0793、ZBR0703B）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-31-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 31 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0795、ZBR0363、ZBR0793、ZBR0703B）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-30-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 30 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0755A、ZBR0755B、ZBR0301A、ZBR9173P、ZBR0301B、ZBR0301C、ZBR0301D、ZBR0301E）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-30-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 30 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0755A、ZBR0755B、ZBR0301A、ZBR9173P、ZBR0301B、ZBR0301C、ZBR0301D、ZBR0301E）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0543）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0543）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算结果（RCV0145）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统管道力学计算条件（RCV0145）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0063）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-10-15 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0063）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算结果（RNS0064）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-09-28 |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统管道力学计算条件（RNS0064）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-09-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-29-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 29 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0431、ZBR0194B、ZBR0194A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-29-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 29 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0431、ZBR0194B、ZBR0194A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-28-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 28 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0195A、ZBR0195B、ZBR0432）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-28-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 28 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0195A、ZBR0195B、ZBR0432）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-27-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 27 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算结果（ZBR0053、ZBR0128、ZBR0141、ZBR0259、ZBR0406、ZBR9001P、ZBR9003P、ZBR9005P、ZBR0881、ZBR0341A）-小管力学 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李明@l-liminga |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-27-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 27 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统管道力学计算条件（ZBR0053、ZBR0128、ZBR0141、ZBR0259、ZBR0406、ZBR9001P、ZBR9003P、ZBR9005P、ZBR0881、ZBR0341A）-小管力学 | 2025-05-25 | 4444-01-01 | 2025-05-23 | 2025-11-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘昊天@l-liuht |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算结果 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算条件 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GG-02-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GG | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-19 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WQB-PO-1GG-02-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GG | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-FSW---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）流程图、阀门清单、系统手册2-5章 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-05-27 | 2026-02-11 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FGP-RVD-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | RVD | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）放射性区域排水资料 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-06-23 | 2025-12-02 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1BH-02-25A1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 提供阳床除盐器（1/2RCV003DE）接管载荷 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-05-16 | 2025-09-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（1/2RCV001/002DE）接管载荷 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-05-16 | 2025-06-03 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-14 | 2025-12-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-10 | 2025-12-04 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 打开
S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-06-20 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-11-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-ZI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5016-核岛HVAC消声器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-07 | 2025-11-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-FK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5014-通风风口技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-06 | 2025-08-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-11-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 打开
S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2016G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-12-04 |  |  | 杜文学@duwxa | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-PM---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PM | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气提暖通条件 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李伟霞@liwx |  |  | 打开
S-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2025-07-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-PM---1NH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1NH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供2016联合泵房（PM）密闭门资料 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-06-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-SX-NI-1TJ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C3 | 提供SX厂房S311、S312房间墙板和吊顶装修相关物项的风口、留洞等资料 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-30 | 2025-05-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-SX-NI-1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 提供SX厂房S311、S312房间墙板和吊顶装修相关物项的灯具、留洞等资料 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙奕昀@sunyya |  |  | 关闭
S-SX-NI-1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供SX厂房S311、S312房间墙板和吊顶装修相关物项的灯具、留洞等资料 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-29 | 2025-05-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-SX-NI-1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | SX | NI | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 提供SX厂房S311、S312房间墙板和吊顶装修相关物项的风口、留洞等资料 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-30 | 2025-05-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-11-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 11 | 25A1 | 25C1 | 2号机组 NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-07-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P4 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-09-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P3 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RS内部结构-3.6m板及以下 D2接口 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RS-IRWST-2D2-02-25A2-25E5 | 编制 | S | RS | IRWST | 2D2 | 02 | 25A2 | 25E5 | 2号机组 RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RS-IRWST-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | IRWST | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-09-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 09 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RS内部结构标高0.000m DX接口 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-08-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RS内部结构标高-3.60m标高 DX接口 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-12-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RS内部结构-3.60~-0.05m 墙 D2接口 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-07-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 22P3 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-28 | 2025-08-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RB-NI-2DX-09-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 09 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RB环形空间±0.00m标高 DX接口 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-08-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 RB厂房二维D2条件（APC壳-0.05m~16.00m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | 2号机组 DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-03 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-PR-NI-2D2-06-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 06 | 25A4 | 25C1 | 2号机组 PR厂房二维D2条件（PR-7.20~-0.05m 墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  |  | 王广涛@wanggt | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-10-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 10 | 25A1 | 25C1 | 2号机组 NH厂房DX条件（NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-27 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-KP-NI-2D2-06-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 06 | 22D4 | 25C2 | 2号机组 检修小室的设置要求 | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
S-KP-NI-2D2-05-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 05 | 22D4 | 25C2 | 2号机组 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 未打开
S-KP-NI-2D2-04-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 04 | 22D4 | 25C2 | 2号机组 KP龙门架设计基本资料（低跨吊车、高跨吊车设计资料，包含吊车轮压） | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
S-RX-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 2号机组 RX0.00及以下标高D3接口 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-12-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-12-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 22P3 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 | 2025-08-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-09-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 22P4 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 | 2025-08-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-10-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 22P3 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-10-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-08-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 22P4 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-VZD---1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VZD | - | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VZD系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-04-21 | 2025-11-10 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-06-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 22P3 | 2号机组 RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 | 2025-08-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-QA---1YJ-02-25B3-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C2 | 辐射监测专业设备基础条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 | 2025-09-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-QA---1YS-01-25B3-25A4 | 编制 | S | QA | - | 1YS | 01 | 25B3 | 25A4 | 辐射监测专业检测间墩布池上水移动需求 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-09 | 2025-08-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-QA---1YG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | QA | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | 辐射监测专业检测间墩布池下水移动需求 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 | 2025-08-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-FWP-PR-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第三批力学计算结果 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第三批力学计算条件 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-19 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第四批力学计算结果 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第四批力学计算条件 | 2025-04-23 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2025-04-23 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-36-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算结果 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-36-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算条件 | 2025-04-23 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-35-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 35 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十五批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-35-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 35 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十五批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-34-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 34 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十四批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-34-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 34 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十四批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-33-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 33 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十三批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-33-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 33 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十三批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-32-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十二批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-32-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 32 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十二批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-31-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十一批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-31-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 31 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十一批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-30-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-30-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 30 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第四批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第四批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2025-04-23 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-FNP-SX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第二批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第六批力学计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第六批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第五批力学计算结果 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第五批力学计算条件 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-19 | 2026-01-19 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第四批力学计算结果 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第四批力学计算条件 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-19 | 2025-12-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十六批力学计算结果 | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十六批力学计算条件 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-12-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十五批力学计算结果 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十五批力学计算条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-04 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十四批力学计算结果 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十四批力学计算条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-04 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十三批力学计算结果 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十三批力学计算条件 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-07 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第二十批力学计算结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第二十批力学计算条件 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-02-05 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十九批力学计算结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十九批力学计算条件 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十八批力学计算结果 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十八批力学计算条件 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十七批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十七批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十六批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十六批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FGP-KA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FGP | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FGP系统KA厂房第一批力学计算结果 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FGP-KA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FGP | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FGP系统KA厂房第一批力学计算条件 | 2025-04-23 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 张静@zhangjingk |  |  | 打开
S-FAP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FAP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-FAP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FAP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2025-04-23 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
S-QA---1HJ-01-25E6-25C3 | 作废 | S | QA | - | 1HJ | 01 | 25E6 | 25C3 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-QA---1HJ-01-25E6-25C2 | 作废 | S | QA | - | 1HJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王涛@wangtaog |  |  | 未打开
S-QA---1DJ-02-25B1-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C3 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 | 2025-08-20 | 2025-08-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
S-QA---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 | 2025-08-21 | 2025-11-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-QA---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 | 2025-08-21 | 2025-11-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-QA---1GJ-03-25A1-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1GJ | 03 | 25A1 | 25C3 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 | 2025-08-21 | 2025-09-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-QA---1GJ-03-25A1-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1GJ | 03 | 25A1 | 25C2 | 留洞镶入件条件 | 2025-08-21 | 4444-01-01 | 2025-08-21 | 2025-09-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-QA---1YY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | QA | - | 1YY | 02 | 25C2 | 25B3 | 墙体模板图-给辐射监测 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-07-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1YH-01-25C2-25E5 | 编制 | S | QA | - | 1YH | 01 | 25C2 | 25E5 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-07-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1YZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1YZ | 02 | 25C2 | 25C3 | 墙体模板图-给总图专业 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-08-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1YY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | QA | - | 1YY | 01 | 25C2 | 25B3 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-07-31 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1YF-01-25C2-25E1 | 编制 | S | QA | - | 1YF | 01 | 25C2 | 25E1 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-08-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1YT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | QA | - | 1YT | 01 | 25C2 | 25E6 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 打开
S-QA---1YD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1YD | 01 | 25C2 | 25B1 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-08-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1YN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | QA | - | 1YN | 01 | 25C2 | 25A3 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 打开
S-QA---1YS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | QA | - | 1YS | 01 | 25C2 | 25A4 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-08-08 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1YJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 打开
S-QA---1YG-01-25C2-25A1 | 编制 | S | QA | - | 1YG | 01 | 25C2 | 25A1 | 墙体模板图 | 2025-07-29 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-08-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 董寒朔@donghs |  |  | 关闭
S-QA---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气提暖通条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
S-QA---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | QA | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 电气提通信条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
S-QA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通提电气条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王利军@wanglje |  |  | 打开
S-QA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | QA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 暖通提仪控条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-03 | 2025-07-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王利军@wanglje |  |  | 关闭
S-QA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | QA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通提通信条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-03 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王利军@wanglje |  |  | 打开
S-QA---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | QA | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 辐射监测专业通信需求 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 | 2025-07-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-QA---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 辐射监测专业电气需求 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 | 2025-07-18 |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-QA---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | QA | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 辐射监测专业暖通需求 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 打开
S-QA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 通信用电条件 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-07 | 2025-07-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-QA---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-04 | 2025-06-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QA---1HG-01-25E5-25A1 | 编制 | S | QA | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-04 | 2025-06-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-QA---1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
S-QA---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | 提供吊车接口资料 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-06-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 打开
S-QA---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | 大洞条件 | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-03 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王利军@wanglje |  |  | 打开
S-QA---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 大洞条件 | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-03 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王利军@wanglje |  |  | 打开
S-QA---1GJ-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C3 | 大洞条件 | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-QA---1GJ-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C2 | 大洞条件 | 2025-07-07 | 4444-01-01 | 2025-07-07 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-QA---1YY-02-25C3-25B3 | 作废 | S | QA | - | 1YY | 02 | 25C3 | 25B3 | 建筑作业图-给辐射监测 | 2025-06-26 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 未打开
S-QA---1YH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | QA | - | 1YH | 01 | 25C3 | 25E5 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 | 2025-07-02 |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-QA---1YZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1YZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-QA---1YY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | QA | - | 1YY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 | 2025-06-28 |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-QA---1YF-01-25C3-25E1 | 编制 | S | QA | - | 1YF | 01 | 25C3 | 25E1 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-QA---1YT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | QA | - | 1YT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-QA---1YD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1YD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-QA---1YN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | QA | - | 1YN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 | 2025-07-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-QA---1YS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | QA | - | 1YS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-QA---1YJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-QA---1YG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | QA | - | 1YG | 01 | 25C3 | 25A1 | 建筑作业图 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-25 | 2025-07-04 |  |  | 冀英杰@jiyj | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-QA---1YJ-01-25B3-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C2 | 仪控给结构专业孔洞提资 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨健d@yangjiand |  |  | 打开
S-QA---1YJ-03-25B3-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 03 | 25B3 | 25B1 | QA子项电气柜上增设泵状态信号的需求 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-07 | 2025-06-16 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-QA---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控专业电气需求 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-06 | 2025-12-01 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-QA---1DG-01-25E1-25A1 | 编制 | S | QA | - | 1DG | 01 | 25E1 | 25A1 | 屏蔽设计条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 | 2025-07-07 |  |  | 冀英杰@jiyj | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-QA---1YJ-02-25B3-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | 用房条件 | 2025-06-06 | 4444-01-01 | 2025-06-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨健d@yangjiand |  |  | 打开
S-QA---1YJ-01-25B3-25C3 | 作废 | S | QA | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 用房条件 | 2025-06-06 | 4444-01-01 | 2025-06-04 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 曾龙@zenglongb |  |  | 打开
S-QA---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 用房条件 | 2025-06-06 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
S-QA---1YJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1YJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 用房条件 | 2025-06-06 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王利军@wanglje |  |  | 打开
S-QA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | QA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-06-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-QA---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | QA | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 工艺条件-给辐射监测 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-06-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-QA---1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | S | QA | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-QA---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | S | QA | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-QA---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | QA | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-06-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-QA---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | QA | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-QA---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | QA | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-QA---1GS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | QA | - | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-QA---1GJ-01-25A1-25C2 | 编制 | S | QA | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C2 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-QA---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 工艺条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
S-QA---1ZG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | QA | - | 1ZG | 01 | 25C3 | 25A1 | 平面定位资料 | 2025-05-12 | 4444-01-01 | 2025-05-09 | 2025-05-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
S-QA---1GZ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QA | - | 1GZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 平面布置资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 范华蕊@fanhr |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 2025-04-15 | 2025-04-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-05-13 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-05-10 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-WSS-1SG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FGP | WSS | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）非放射性区域排水资料 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FGP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用气条件 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-12-05 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）系统手册2-5章，6.1节 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）防火空间内消防设备信息表 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 2025-04-30 | 2025-11-13 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FGP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-05-27 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）仪控任务书 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-05-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）用电资料 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-05-09 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）消防布置条件 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-12-08 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-05-06 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）管道清单 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-05-12 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-05-06 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-30 | 2025-05-12 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-12-02 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FGP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）流程图 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2025-04-29 | 2025-12-08 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
B-WSR-QS-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | QS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QS子项） | 2025-05-15 | 2026-04-30 | 2025-05-10 | 2025-05-14 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-04-25A4-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 04 | 25A4 | 25C1 | 墙体留洞预埋件条件（三维无法提供部分） | 2025-11-25 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 管道力学计算结果 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-PM---2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 管道力学计算条件 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-26 | 2025-12-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
B-WSR-QS-1GG-01-25A6-25A6 | 作废 | B | WSR | QS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QS子项） | 2025-05-15 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
B-WSR-PO-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QL子项） | 2025-04-20 | 2025-10-20 | 2025-04-17 | 2025-04-23 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC012CN/022CN相关管道力学计算结果 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC012CN/022CN相关管道力学计算条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算结果 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT---1ZY-01-22A7-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1ZY | 01 | 22A7 | 25B2 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-05-30 | 2025-06-26 |  |  | 李崇@lichong | 梁景怡@liangjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-05-16 | 2025-12-18 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B7-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-04-22 | 2025-04-29 |  |  | 方俊@fangjun | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B4 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B4 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  |  | 尤志敏@youzm | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-04-10 | 2025-04-15 |  |  | 尤志敏@youzm | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-PM---2D2-01-25E6-25C1 | 编制 | S | PM | - | 2D2 | 01 | 25E6 | 25C1 | 墙体留洞预埋件条件（三维无法提供部分） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  |  | 冀英杰@jiyj | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-PM---2D2-02-25E5-25C1 | 编制 | S | PM | - | 2D2 | 02 | 25E5 | 25C1 | 墙体留洞预埋件条件（三维无法提供部分） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PM---2D2-02-25C3-25C1 | 编制 | S | PM | - | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C1 | 墙体留洞预埋件条件（三维无法提供部分） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---2D2-01-25B3-25C1 | 编制 | S | PM | - | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | 墙体留洞埋件条件 | 2025-10-28 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 路同祝@lutza |  |  | 关闭
S-PM---2D2-02-25B1-25C1 | 编制 | S | PM | - | 2D2 | 02 | 25B1 | 25C1 | 墙体留洞预埋件条件（三维无法提供部分） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-11-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 温馨@wenxina |  |  | 关闭
S-PM---2D2-02-25A3-25C1 | 编制 | S | PM | - | 2D2 | 02 | 25A3 | 25C1 | 墙体留洞预埋件条件（三维无法提供部分） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-PM---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | S | PM | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 墙体模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-PM---1JH-01-25C1-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1JH | 01 | 25C1 | 25E5 | 墙体模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-PM---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 墙体模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-PM---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | PM | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 墙体模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 | 2025-05-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PM---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 墙体模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-PM---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | S | PM | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 墙体模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 | 2025-06-03 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李松林@lislc |  |  | 关闭
S-PM---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | S | PM | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 墙体模板图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李松林@lislc |  |  | 打开
S-PM---2LX-01-25A5-25A3 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A3 | 管道及支架力学计算结果 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-PM---2LX-01-25A3-25A5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25A3 | 25A5 | 管道及支架力学计算条件 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-PM---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | PM | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1JH-01-25C3-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25E5 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-23 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-21 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-22 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | PM | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1JG-01-25C3-25A4 | 编制 | S | PM | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-30 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | PM | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑作业图 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马晓红@maxha |  |  | 关闭
S-PM---1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | S | PM | - | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 工艺提室外00接口资料 | 2025-12-25 | 4444-01-01 | 2025-12-25 | 2026-02-05 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 工艺提室外管沟接口资料-向建筑专业 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-PM---1GZ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 工艺提室外管沟接口资料 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-03-25A4-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 03 | 25A4 | 25C1 | 工艺提室外管沟接口资料 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-24 | 2025-09-29 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 工艺提室外管沟接口资料-向建筑专业 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-PM---1GZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GZ | 02 | 25A4 | 25C3 | 工艺提筏基资料 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 工艺提筏基资料 | 2025-04-25 | 4444-01-01 | 2025-04-24 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控提电气条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 路同祝@lutza |  |  | 打开
S-PM---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 通信提电气条件 | 2025-05-09 | 4444-01-01 | 2025-05-08 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 王涛@wangtaog |  |  | 打开
S-PM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | PM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通提通信条件 | 2025-05-09 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-PM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | PM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 暖通提仪控条件 | 2025-05-09 | 4444-01-01 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-PM---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通提电气条件 | 2025-05-09 | 4444-01-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-PM---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 暖通提用房条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-PM---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通提用房条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-PM---1HD-01-25E5-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1HD | 01 | 25E5 | 25B1 | 提供吊车接口资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PM---1HG-01-25E5-25A4 | 编制 | S | PM | - | 1HG | 01 | 25E5 | 25A4 | 提供吊车接口资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 | 2026-02-10 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PM---1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供吊车接口资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 | 2026-02-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PM---1HJ-01-25E5-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C3 | 提供吊车接口资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-28 | 2026-02-11 |  |  | 冀英杰@jiyj | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-PM---1GT-01-25A4-25E6 | 编制 | S | PM | - | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 提供工艺条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供工艺条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-19 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 提供工艺条件-向建筑专业 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 打开
S-PM---1GJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 提供工艺条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-15 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | PM | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供工艺条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | PM | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供工艺条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1GN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | PM | - | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | 提供工艺条件 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2025-12-17 |  |  | 冀英杰@jiyj | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-PM---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | S | PM | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 提蜗壳区留洞镶入条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-04-09 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 温馨@wenxina |  |  | 打开
S-PCS---2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件（汇总各专业） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2026-02-25 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张文通@l-zhangwt |  |  | 关闭
S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | 2025-04-14 | 2025-05-06 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | NI | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | NH厂房过滤器间屏蔽盖板提资 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-04-17 | 2025-04-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-EMP/Q---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2026-01-13 |  |  | 程茜@chengxi | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-10-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 10 | 25A1 | 25C1 | 2号机组 NH厂房二维D2条件（NH-9.50~-4.55m 墙体 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-09-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 09 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 KA厂房二维DX条件（KA ±0.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SU厂房DX条件（SU-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SD厂房DX条件（SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SU厂房DX条件（SU-9.20m）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SD厂房DX条件（SD-9.20mm）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-08-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 KA厂房二维DX条件（KA -9.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 2号机组 SU±0.00标高D3接口 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 2号机组 SD±0.00标高D3接口 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 2号机组 SU-4.50标高D3接口 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 2号机组 SD-4.50标高D3接口 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 2号机组 SU-9.20标高D3接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 2号机组 SD-9.00标高D3接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-03-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25B3 | 25C3 | 2号机组 UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-12-18 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-03-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25B3 | 25C1 | 2号机组 UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-28 | 2025-12-18 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SU厂房二维D2条件（SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SD厂房二维D2条件（SD-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-13-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 13 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 KA厂房二维D2条件(KA-5.05~-0.05m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KY-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | KY | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 KY厂房二维D2条件（全厂房）：管道专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SU厂房二维D2条件（SU-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：管道专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SD厂房二维D2条件（SD-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-12-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 12 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 KA厂房二维D2条件（KA-9.50~-5.05m 墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-03 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | 2号机组 DB -10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-DA-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | 2号机组 DA-10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-10-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 10 | 25A1 | 25C3 | 2号机组 NH11.50标高D3接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-09-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 09 | 25A1 | 25C3 | 2号机组 NH±0.00标高D3接口 | 2025-04-03 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-05-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 05 | 25A4 | 25C1 | 2号机组 PR厂房二维D2条件（PR筏基 D2 接口）：给排水专业汇总 | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  |  | 王广涛@wanggt | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-1DU-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-DB-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | 2号机组 DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-03-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 提供WSR系统限流孔板设计任务书（QC子项） | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-28 | 2025-06-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | 编制 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-28 | 2025-06-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-28 | 2025-06-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-05-13 |  |  | 叶欣楠@yexn | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 2025-03-28 | 2025-09-22 |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 2025-03-28 | 2025-09-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061，管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061，管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC0224,WSC0113,WSC0114,WSC0115,WSC0116,WSC0117,WSC0201,WSC0202,WSC0203,WSC0204WSC0205,WSC0206,WSC0207,WSC0221,WSC0222,WSC0223,WSC0224,WSC0225,WSC0226,WSC0227,WSC0241,WSC0259,WSC0281,WSC0282,WSC0283,WSC0284,WSC0285,WSC0286,WSC0287,WSC0301,WSC0302,WSC0303,WSC0304,WSC0305,WSC0306,WSC0307,WSC0321,WSC0322,WSC0323,WSC0324,WSC0325,WSC0326,WSC0327,WSC0341,WSC0344,WSC0346管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC0224,WSC0113,WSC0114,WSC0115,WSC0116,WSC0117,WSC0201,WSC0202,WSC0203,WSC0204WSC0205,WSC0206,WSC0207,WSC0221,WSC0222,WSC0223,WSC0224,WSC0225,WSC0226,WSC0227,WSC0241,WSC0259,WSC0281,WSC0282,WSC0283,WSC0284,WSC0285,WSC0286,WSC0287,WSC0301,WSC0302,WSC0303,WSC0304,WSC0305,WSC0306,WSC0307,WSC0321,WSC0322,WSC0323,WSC0324,WSC0325,WSC0326,WSC0327,WSC0341,WSC0344,WSC0346管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-DU---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DU | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DU厂房电气设备间（设备、电缆、照明等）散热量通风条件 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |  |  | 庞立宁@pangln | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设备布置和基础反力及三维模型 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
S-RSI-BA-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | S | RSI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）接管载荷（包络值） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 | 2026-01-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-01 | 4444-01-01 | 2025-04-01 | 2025-08-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-TTB-BL-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | S | TTB | BL | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供TTB排放装置（TTB001BL）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-03-21 | 4444-01-01 | 2025-03-21 | 2025-03-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-PCS-ZE-1HB-01-22C2-25A2 | 编制 | S | PCS | ZE | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 提供PCS汽水分离器（1/2PCS101/102/201/202/301/302/ZE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-21 | 2025-05-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 薛卫光@xuewg |  |  | 关闭
S-PCS-ZE-1BH-01-25A2-22C2 | 作废 | S | PCS | ZE | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器（1/2PCS101/102/201/202/301/302/ZE）接管载荷（包络值） | 2025-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 未打开
S-PCS-RF-1HB-01-22C2-25A2 | 编制 | S | PCS | RF | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 杨理烽@yanglf |  |  | 未打开
S-PCS-RF-1BH-01-25A2-22C2 | 编制 | S | PCS | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）接管载荷（包络值） | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-30 | 2025-04-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张文通@l-zhangwt |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-11 | 4444-01-01 |  |  | 提资中有部分资料需力学反馈后才可提供，目前未收到力学计算结果，收到后打开本接口。 |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 未打开
S-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）接管荷载（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 打开
S-TTB-RF-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 提资中有部分资料需力学反馈后才可提供，目前与力学的接口还在建立中，建立后打开本接口。 |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）接管荷载（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 任美贤@renmx |  |  | 打开
S-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 力学未返回计算结果。 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-29 | 2025-04-01 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 关闭
S-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供PDMS三维模型 | 2025-07-01 | 4444-01-01 | 2025-07-01 | 2025-07-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
S-CSP-BA-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | CSP | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA接管载荷（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-03-18 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 打开
S-WCC-BA-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)接管载荷（包络值） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | RHR | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-20 | 4444-01-01 |  |  | 力学未返回计算结果 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 未打开
S-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-RCV-EX-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RCV | EX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-07-08 | 4444-01-01 | 2025-07-08 | 2025-07-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RCV-EX-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | RCV | EX | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供RCV001EX接管载荷（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-28 | 2025-04-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-30 | 4444-01-01 |  |  | 力学计算结果未反馈，无法打开此接口。 |  | 郭建伟@guojw | 徐岚@xulan |  |  | 未打开
S-RCV-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | RCV | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供RCV021RF接管载荷（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-04-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | 安注箱仪表管道力学计算结果(RSI0801/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812) | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-24 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 陈娜@chenna |  |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 安注箱仪表管道力学计算条件(RSI0801/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812) | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0529力学计算结果 | 2025-04-17 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0529力学计算条件 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-17 | 2026-01-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 李敏@limina |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0515力学计算结果 | 2025-04-17 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0515力学计算条件 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-17 | 2026-01-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 李敏@limina |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0507力学计算结果 | 2025-04-17 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0507力学计算条件 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-17 | 2026-01-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 李敏@limina |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0333力学计算结果 | 2025-04-17 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0333力学计算条件 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-17 | 2026-01-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 李敏@limina |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算结果 | 2025-04-17 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算条件 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-17 | 2026-01-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 李敏@limina |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 1ZGT0003A力学计算结果 | 2025-04-17 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZGT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 1ZGT0003A力学计算条件 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-17 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-HMI-DA/DB-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | DA/DB | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 2025-03-12 | 2025-06-03 |  |  | 庞立宁@pangln | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供TSA001/002/003BA力学分析结果 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |  |  | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-WCC-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WCC | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学分析结果 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-09-12 | 2025-09-16 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-WCC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 修改打开时间 |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub | 修改打开时间 |  | 未打开
S-CCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | CCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供堆坑气密性主风管CCV001BA力学分析结果 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-08-19 | 2025-08-27 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-01-22N3-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 22N3 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架抗震分析结果 | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改发布方代码 |  | 未打开
S-ZBR-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2025-12-26 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 修改打开时间 |  | 打开
S-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学分析结果 | 2025-10-30 | 2026-01-16 | 2025-10-18 | 2025-12-02 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-RFT-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混床除盐器（5/6RFT001DE）力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-06 |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-05 |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-05-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22N2 | 22D4 | 提供控制棒驱动杆解锁工具挂架力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 修改打开时间 |  | 未打开
S-ZLT-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-01-14 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub | 修改打开时间 |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学分析结果 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供平衡槽ZBR009BA力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 2026-01-05 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn | 修改打开时间 |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学分析结果 | 2025-10-30 | 2026-01-18 | 2025-10-20 | 2026-02-27 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-RFH-NI-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供燃料转运装置力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja | 修改打开时间 |  | 未打开
S-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-07-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 07 | 22N2 | 22D4 | 提供新燃料贮存格架力学分析结果 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 2025-12-05 |  |  | 陈丽@chenli | 余顺利@yusl |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-04-22N2-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22N2 | 22D1 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学分析结果 | 2025-04-30 | 2025-12-14 | 2025-04-29 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-RCV-EX-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学分析结果 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-06-09 | 2025-07-02 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 修改打开时间 |  | 未打开
S-TTB-BL-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学分析结果 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-03-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 03 | 22N2 | 22D1 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-11-18 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RFH-DC-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 燃料操作工具组合挂架力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub | 修改打开时间 |  | 未打开
S-ZBR-RF-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供WSD冷凝水冷却器ZBR009RF力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub | 修改打开时间 |  | 关闭
S-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学分析结果 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2025-08-12 | 2025-09-03 | 力学未返回计算结果 |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-03-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22N2 | 22D1 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF力学分析结果 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2025-06-09 | 2025-06-30 |  |  | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-WSD-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学分析结果 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-28 | 2026-01-05 |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供乏燃料组件通用抓具挂架力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 修改打开时间 |  | 未打开
S-RFH-RFH-2LX-03-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 03 | 22N2 | 22D4 | 提供乏燃料组件通用抓具力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 修改打开时间 |  | 未打开
S-RFH-RFH-2LX-04-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 提供乏燃料组件抓具可拆卸挂架力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja | 修改打开时间 |  | 未打开
S-RNS-RF-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学分析结果 | 2025-11-15 | 2026-01-14 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-03-22N2-22D3 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 03 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学分析结果 | 2025-11-15 | 2026-01-14 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-WSC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学分析结果 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2025-08-15 | 2025-09-02 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn | 修改打开时间 |  | 未打开
S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学分析结果 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 2025-12-12 | 2026-01-04 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | 修改打开时间 |  | 关闭
S-REB-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | REB | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学分析结果 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 2025-12-31 | 2026-01-07 |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改打开时间 |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 修改打开时间 |  | 未打开
S-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学分析结果 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2025-08-20 | 2025-08-29 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学分析结果 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2025-08-15 | 2025-09-02 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-RHR-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学分析结果 | 2025-11-15 | 2025-12-22 | 2025-09-23 | 2025-12-02 |  |  | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学分析结果 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 2026-01-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王鹤萤@wanghyn | 修改打开时间 |  | 关闭
S-RFH-DC-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 装卸料机力学分析结果 | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 修改打开时间 |  | 未打开
B-RBM-BA-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-03-15 | 2025-04-28 | 2025-03-06 | 2025-04-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-03-06 | 2025-03-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-DY-VZD-1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DY | VZD | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DY厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 2025-03-28 | 2025-04-24 |  |  | 尤志敏@youzm | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-VZD---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VZD | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供厂区附加电源柴油机发电机厂房通风系统（VZD）仪控任务书、系统流程图 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2025-04-28 | 2026-02-24 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学分析结果 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2025-03-15 | 2025-04-30 | 2025-03-06 | 2025-07-22 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSR-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSR地坑泵设计条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-06-03 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSS-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-07-08 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WES-PO-1GH-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WES | PO | 1GH | 01 | 25A4 | 25A6 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 牛向阳@niuxya |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-02-25 | 2025-03-25 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 2025-03-26 | 2025-12-04 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-25 | 2025-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-25 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-25 | 2025-08-13 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-09-09 | 2025-02-25 | 2025-10-27 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器(ZBR001/002RE)和蒸发器(ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-25 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器(ZBR001/002RE)和蒸发器(ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-25 | 2025-05-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)设计任务书 | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 2025-02-24 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  |  | 尤志敏@youzm | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |  |  | 尤志敏@youzm | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
B-TFA---1GG-03-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA007PO设备设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-02-20 | 2025-03-26 |  |  | 李杰b@lijieb | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-22R6-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 22R6 | 25B3 | 提供BOP至核岛通信专业电缆表信息 | 2025-01-26 | 2025-09-23 | 2025-01-26 | 2025-09-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 候素卿a@housqa |  |  | 关闭
S-NI---2D2-02-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C2 | 2号机组 KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-01-23 | 4444-01-01 | 2025-01-21 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-NI---2D2-02-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 02 | 25C3 | 25C1 | 2号机组 NH,RX筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2025-01-23 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李亚冬@liyda |  |  | 打开
S-RX-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 2号机组 RX厂房筏基及以下D2接口 | 2025-01-23 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-10-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 KA厂房筏基及以下D2接口 | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 2号机组 SU厂房筏基及以下D2接口 | 2025-01-23 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 2号机组 SD厂房筏基及以下D2接口 | 2025-01-23 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-09-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 09 | 25A1 | 25C1 | 2号机组 NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 2025-01-23 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 2号机组 整体筏基配筋结果提资 | 2025-01-23 | 4444-01-01 | 2025-01-22 | 2025-01-24 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 张春龙@zhangcla |  |  | 关闭
S-WQB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书-工艺专业 | 2025-01-30 | 2025-07-30 | 2025-01-20 | 2025-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-RHT---1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RHT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RHT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-01-31 | 2025-07-05 | 2025-01-17 | 2025-03-21 |  |  | 尤志敏@youzm | 陈家峰@chenjf |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算结果 | 2025-02-10 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算条件 | 2025-01-10 | 4444-01-01 | 2025-01-08 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算结果 | 2025-02-10 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算条件 | 2025-01-10 | 4444-01-01 | 2025-01-08 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算结果 | 2025-02-10 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算条件 | 2025-01-10 | 4444-01-01 | 2025-01-08 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-SX---2DL-02-25B2-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 02 | 25B2 | 25B3 | 提供核岛常规岛电缆通道仪控专业电缆表信息 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-SX---2DL-02-25B1-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 02 | 25B1 | 25B3 | 提供核岛常规岛电缆通道电气专业电缆表信息 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-SX---2DL-02-25E6-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 02 | 25E6 | 25B3 | 提供核岛常规岛电缆通道通信专业电缆表信息 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  |  | 尤志敏@youzm | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
B-AWS---2GQ-03-25A6-22Q3 | 编制 | B | AWS | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 22Q3 | 除盐水分配系统（WCD+WND） 相关子项出入户处流量、压力、水质、管道管径和材质、连接方式等信息 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 2025-01-24 | 2025-02-17 |  |  | 程茜@chengxi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
B-AWS---2GQ-01-25A4-22Q3 | 编制 | B | AWS | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 22Q3 | 生产水系统（WRW） 相关子项出入户处流量、压力、水质、管道管径和材质、连接方式等信息 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 2025-01-26 | 2025-02-17 |  |  | 程茜@chengxi | 侯锋@houfeng |  |  | 关闭
B-AWS---2GQ-02-25A6-22Q3 | 编制 | B | AWS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 22Q3 | 饮用水系统（WPW） 相关子项出入户处流量、压力、水质、管道管径和材质、连接方式等信息 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 2025-01-24 | 2025-02-17 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
B-AWS---2GQ-01-25A6-22Q3 | 编制 | B | AWS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 22Q3 | 厂区消防水分配系统（FSD）及子项消防水分配系统（FBD） 相关子项出入户处流量、压力、水质、管道管径和材质、连接方式等信息 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 2025-01-23 | 2025-02-17 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
B-AWS---2LT-02-25A4-22Q3 | 编制 | B | AWS | - | 2LT | 02 | 25A4 | 22Q3 | 室外（00）管路单线流程图（包含厂区消防水分配系统FSD、饮用水系统WPW、生产水系统WRW、海水淡化取水系统WSI、海水淡化预处理系统WSP等） | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 2025-01-14 | 2025-03-28 |  |  | 程茜@chengxi | 刘晓萌@liuxmb |  |  | 关闭
B-AWS---2LT-01-25A4-22Q3 | 编制 | B | AWS | - | 2LT | 01 | 25A4 | 22Q3 | 综合管廊（GB）管路单线流程图、平面布置图、分段图等（包含厂区消防水分配系统FSD、饮用水系统WPW、生产水系统WRW、海水淡化取水系统WSI、除盐水生产系统WDP、除盐水分配系统WCD+WND等） | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 2025-01-14 | 2025-03-31 |  |  | 程茜@chengxi | 马骏@majunb |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 2025-01-08 | 2025-01-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WES系统排水管道力学结果（A/B系列） | 2025-02-11 | 4444-01-01 | 2025-02-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WES系统排水管道力学条件（A/B系列） | 2025-01-05 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-CCV---2D2-01-25A3-25C1 | 编制 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C1 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-01-02 | 2025-08-22 | 2024-12-31 | 2025-08-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 提供IRM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途。 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-01-28 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料。 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-30 | 2026-02-10 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-INL-RVD-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | RVD | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（N305房间） 给排水接口资料。 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-01-26 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 热实验（N305房间）压缩空气接口资料 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-01-24 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验（N305房间）压缩空气接口资料 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-01-28 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1YG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | RVD | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房排水接口资料。 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2026-02-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2024-12-27 | 2025-09-15 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2024-12-27 | 2025-09-15 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核UR厂房40t以下吊车信息 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-06-05 |  |  | 王广涛@wanggt | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-DA-NI-2DX-02-25A3-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 02 | 25A3 | 25C2 | 传递DA/DB厂房14.6m标高 DX条件 | 2024-12-25 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 甄林棚@zhenlp |  |  | 打开
S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气罐（1/2WAI023/024/025/026/027/028BA）接管载荷 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2024-12-15 | 2025-01-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-23 | 2025-06-18 |  |  | 李杰b@lijieb | 黄小云b@huangxyb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算条件 | 2024-12-13 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2024-12-10 | 2026-01-07 | 2024-12-10 | 2025-10-22 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2026-01-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-05 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2025-11-27 |  |  | 庞立宁@pangln | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2025-09-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR0011B,ZBR0105,ZBR0511,ZBR0157,1RVD1008,ZBR0088,ZBR0485,ZBR0123,ZBR0569,ZBR0151,ZBR0484,ZBR0103,ZBR0546,ZBR0011A,ZBR0550,ZBR0548力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR0011B,ZBR0105,ZBR0511,ZBR0157,1RVD1008,ZBR0088,ZBR0485,ZBR0123,ZBR0569,ZBR0151,ZBR0484,ZBR0103,ZBR0546,ZBR0011A,ZBR0550,ZBR0548力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR0009，ZBR0101，ZBR0503，ZBR0149，ZBR0483，ZBR0147，ZBR0121，ZBR0565力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR0009，ZBR0101，ZBR0503，ZBR0149，ZBR0483，ZBR0147，ZBR0121，ZBR0565力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR0039B,ZBR0082,ZBR0079,ZBR0519,ZBR0119,ZBR0186,ZBR0466,ZBR0468,ZBR0476,ZBR0582,ZBR0584,ZBR0118,1RVD1023,ZBR0465,ZBR0185力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR0039B,ZBR0082,ZBR0079,ZBR0519,ZBR0119,ZBR0186,ZBR0466,ZBR0468,ZBR0476,ZBR0582,ZBR0584,ZBR0118,1RVD1023,ZBR0465,ZBR0185力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR0013B,ZBR0576,ZBR0501,ZBR0489,ZBR0573,ZBR0097,ZBR0486,ZBR0444,ZBR0013A,ZBR0440,ZBR0442,ZBR0107力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR0013B,ZBR0576,ZBR0501,ZBR0489,ZBR0573,ZBR0097,ZBR0486,ZBR0444,ZBR0013A,ZBR0440,ZBR0442,ZBR0107力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-05 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-05 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算结果 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算条件 | 2024-12-06 | 4444-01-01 | 2024-12-06 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2024-12-10 | 2024-12-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 2024-12-10 | 2024-12-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-11 | 2025-11-18 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FAP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）防火边界信息表等通信资料 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2024-12-10 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)消防布置条件 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-04 | 2024-12-10 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-27 | 2025-11-26 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)阀门清单 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)管道清单 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2025-06-27 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FAP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP)流程图 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-27 | 2025-07-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2024-12-11 | 2024-12-24 |  |  | 汪勇@wangyongd | 李波@libob |  |  | 关闭
S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2024-12-11 | 2025-12-22 |  |  | 王广涛@wanggt | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 2024-11-29 | 2025-06-16 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)管道伴热条件 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-25 | 2024-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-SX-NI-1SJ-01-25A4-22P2 | 编制 | S | SX | NI | 1SJ | 01 | 25A4 | 22P2 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的设备、留洞等资料 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2024-12-13 | 2025-01-20 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 关闭
S-SX-NI-1TJ-01-25E6-22P2 | 编制 | S | SX | NI | 1TJ | 01 | 25E6 | 22P2 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的设备、留洞等资料 | 2024-12-15 | 2025-02-08 | 2024-12-13 | 2025-02-08 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-SX-NI-1YJ-01-25B2-22P2 | 编制 | S | SX | NI | 1YJ | 01 | 25B2 | 22P2 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的设备、留洞等资料 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2024-12-11 | 2025-01-20 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-SX-NI-1DJ-01-25B1-22P2 | 编制 | S | SX | NI | 1DJ | 01 | 25B1 | 22P2 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的灯具、留洞等资料 | 2024-12-15 | 2025-02-08 | 2024-12-13 | 2025-02-08 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-SX-NI-1NJ-01-25A3-22P2 | 编制 | S | SX | NI | 1NJ | 01 | 25A3 | 22P2 | 提供SX厂房主控区墙板和吊顶装修相关物项的风口、留洞等资料 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2024-12-13 | 2025-01-20 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2024-12-10 | 2025-02-28 | 2024-11-25 | 2024-12-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | 编制 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-01-03 | 2025-01-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学、抗震计算结果 | 2024-12-25 | 2025-03-25 | 2024-12-25 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-UR-NI-1SB-01-25A4-25A1 | 编制 | S | UR | NI | 1SB | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供UR厂房消防排水位置 | 2024-11-25 | 2025-08-25 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  | 王广涛@wanggt | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-KA-NI-1SB-01-25A4-25A2 | 编制 | S | KA | NI | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供KA厂房消防排水位置 | 2024-11-25 | 2025-08-25 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  | 王广涛@wanggt | 颜凡松@yanfs |  |  | 关闭
S-QF-NI-1SB-01-25A4-25A1 | 编制 | S | QF | NI | 1SB | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供QF厂房消防排水位置 | 2024-11-25 | 2025-08-25 | 2024-11-25 | 2024-12-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 颜凡松@yanfs |  |  | 关闭
S-NH-NI-1SB-01-25A4-25A1 | 编制 | S | NH | NI | 1SB | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供NH厂房消防排水位置 | 2024-11-25 | 2025-08-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-SX-NI-1SB-02-25A4-25A2 | 编制 | S | SX | NI | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 提供SX厂房消防排水位置 | 2024-11-25 | 2025-08-25 | 2024-11-25 | 2024-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 关闭
S-SX-NI-1SB-01-25A4-25A1 | 编制 | S | SX | NI | 1SB | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供SX厂房消防排水位置 | 2024-11-25 | 2025-08-25 | 2024-11-25 | 2024-12-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张盘玉@zhangpyb |  |  | 关闭
S-RX-NI-1SB-01-25A4-25A2 | 编制 | S | RX | NI | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供RX厂房消防排水位置 | 2024-11-25 | 2025-08-25 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 2024-11-25 | 2025-12-31 |  |  | 李杰b@lijieb | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供再生热交换器（1/2ZBR001EX）力学计算结果 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2025-01-02 |  |  | 陈丽@chenli | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供再生热交换器（1/2ZBR001EX）力学计算条件 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 2024-11-27 | 2024-12-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2024-12-05 | 2025-01-10 | 2024-12-04 | 2025-06-23 |  |  | 李杰b@lijieb | 沈剑男@shenjn |  |  | 关闭
S-RFH-DC-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 装卸料机力学计算资料 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-03-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N2 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算条件 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 2025-01-02 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-TTB-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-11-25 | 2025-07-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2024-12-30 | 2025-05-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
S-RCV-EX-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-30 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-RHR-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-07 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2024-12-31 | 2026-04-30 | 2024-12-31 |  | 设计来文未完全固化 |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 打开
S-WAI-BA-2LX-05-22D5-22N2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 05 | 22D5 | 22N2 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算条件 | 2024-12-31 | 2026-04-25 | 2024-12-31 | 2025-12-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-03-22D1-22N2 | 作废 | S | WAI | BA | 2LX | 03 | 22D1 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI029/030/031/032BA)力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 未打开
S-WAI-BA-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-26 | 2025-07-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-23 | 2025-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-07-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 07 | 22D4 | 22N2 | 提供新燃料贮存格架力学计算资料单 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-11-21 | 2024-12-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-06-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 06 | 22D4 | 22N2 | 提供新燃料升降机力学计算资料 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-30 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算条件 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-04-03 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 打开
S-ZGT-BA-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析资料单 | 2025-05-13 | 2025-06-09 | 2025-05-13 | 2025-06-09 | 设备安装标高调整，需工艺升版资料单后打开此接口 |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-30 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料组件抓具力学计算条件 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | 正在发备忘修改该接口名称 |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 修改接口描述 |  | 关闭
S-RFH-NI-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | NI | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供燃料转运装置力学计算资料 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-11-27 | 2024-12-31 |  |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供平衡槽ZBR009BA力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-07-08 | 2024-12-13 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 打开
S-REB-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | REB | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-03 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
S-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D1 | 22N2 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 2025-11-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D1 | 22N2 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算资料 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-13 | 2024-12-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）力学计算条件 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-22 | 2025-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WSC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-02-07 | 2025-03-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-05-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22D4 | 22N2 | 提供控制棒驱动杆解锁工具挂架力学计算资料 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-11-21 | 2024-12-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-13 | 2025-07-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-RFT-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混床除盐器（5/6RFT001DE）力学计算资料 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-03 | 2026-01-19 | 布置专业和力学专业沟通表明，该设备目前还不具备给力学提资的条件，以现在的接管载荷值，力学算不过去，因此接管载荷还需布置专业进行调整。 |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算条件 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-CSP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | CSP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算资料单 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-30 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
S-RCV-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学计算条件 | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2024-12-31 | 2025-04-11 | 设计来文未完全固化 |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-03-22D3-22N2 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-04-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料组件抓具可拆卸挂架力学计算资料 | 2025-02-17 | 2025-03-30 | 2025-02-17 | 2025-03-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-03-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 03 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料组件通用抓具力学计算资料 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-02-14 | 2025-03-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料组件通用抓具挂架力学计算资料 | 2025-02-17 | 2025-03-30 | 2025-02-17 | 2025-03-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料贮存格架抗震分析任务书 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-30 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-CCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | CCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供堆坑气密性主风管CCV001BA力学计算资料 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
S-WSD-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-RNS-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供低温取样冷却器(RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF)力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-13 | 2024-12-31 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-03-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N2 | 提供除气塔液体冷却器ZBR001RF力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-EMP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | EMP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算资料 | 2024-12-30 | 2025-04-29 | 2024-12-12 | 2025-04-29 | 设计来文未完全固化 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-WCC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-11-25 | 2024-12-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-04-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供WSD冷凝水冷却器ZBR009RF力学计算条件 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-06 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算资料 | 2025-04-03 | 2025-07-18 | 2025-04-03 | 2025-07-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 房柯@fangke |  |  | 关闭
S-WCC-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WCC | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 设计来文未完全固化 |  | 郭建伟@guojw | 李媛@liyuana |  |  | 关闭
S-TSA-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供TSA001/002/003BA力学计算资料 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡月飞@huyuefei |  |  | 关闭
S-RVD-CN-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算条件 | 2025-03-18 | 2025-04-03 | 2025-03-18 | 2025-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-RFH-DC-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 燃料操作工具组合挂架力学计算资料 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-01-08 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-FAD-NI-1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | FAD | NI | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 提供核岛厂房火灾报警设备间通风条件 | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2024-11-13 | 2024-11-18 |  |  | 尤志敏@youzm | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
C-FAD-QF-1TN-01-22R5-25A3 | 编制 | C | FAD | QF | 1TN | 01 | 22R5 | 25A3 | 提供QF厂房火灾报警设备间通风条件 | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2024-11-15 | 2024-11-19 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
S-ZST---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 2025-05-22 | 2025-06-12 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2LX-01-22N2-25A1 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 01 | 22N2 | 25A1 | 提供主蒸汽隔离阀、安全阀端部载荷计算结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2026-02-24 |  | 计算方法导致计算结果和别的项目不匹配，还在找技术问题，待解决后打开。 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 打开
S-TSM-NI-2LX-01-25A1-22N2 | 编制 | S | TSM | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 22N2 | 提供主蒸汽隔离阀、安全阀端部载荷计算条件 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-CLM-ZS-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学分析资料单 | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D2-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2条件 | 2024-11-05 | 4444-01-01 | 2024-11-05 | 2026-02-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学分析资料单 | 2024-11-05 | 2024-12-09 | 2024-11-05 | 2024-12-09 | 设计来文未完全固化 |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学、抗震计算结果 | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | 2024-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2D2-02-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D2 | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2条件 | 2024-12-03 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘昕宇@liuxym |  |  | 打开
S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D1 | 提供设备闸门（CLM300ZS）各种工况下的区域位移和强迫位移资料 | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 2024-11-07 | 2024-11-15 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1JH-02-22P3-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1JH | 02 | 22P3 | 22D1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)各种工况下区域位移及强迫位移资料 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | 2024-11-07 | 2024-12-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 2024-11-22 | 2025-06-16 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-GB-2UR-1JJ-01-25C2-25C1 | 编制 | S | GB | 2UR | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C1 | 提供GB沟与2UR接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GB-1UR-1JJ-01-25C2-25C1 | 编制 | S | GB | 1UR | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C1 | 提供GB沟与1UR接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 2024-11-01 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2024-11-06 |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-NI-NI-1DJ-01-22R4-22P3 | 编制 | S | NI | NI | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P3 | 电气贯穿件预埋套管提结构资料 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-11-06 | 2024-11-11 |  |  | 覃红玉@qinhy | 韩冬@handong |  |  | 关闭
B-NI---1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NX/QX厂房电梯设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-29 | 2024-11-13 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-01-22C4-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 22C4 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2024-11-06 | 2025-05-12 |  |  | 李杰b@lijieb | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
S-ZLD-WQB-1GF-01-25A1-22B5 | 编制 | S | ZLD | WQB | 1GF | 01 | 25A1 | 22B5 | 核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-17 | 2024-12-23 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLT---1GF-03-25A6-22B5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 03 | 25A6 | 22B5 | 废液处理流程描述、工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2024-12-30 | 2025-10-02 | 2024-12-19 | 2026-01-23 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间，并说明取值依据 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-NB---1GF-02-25A3-22B5 | 编制 | S | NB | - | 1GF | 02 | 25A3 | 22B5 | 各厂房碘吸附器及高效空气粒子过滤器的过滤效率 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2025-01-08 |  |  | 程茜@chengxi | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-NB---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | NB | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 安全壳环形空间通风量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2026-01-14 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-ZLD---1GF-01-25A1-22B5 | 编制 | S | ZLD | - | 1GF | 01 | 25A1 | 22B5 | 华龙一号机组核岛液态流出物排放系统的收集及排放时间 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 化学和容积控制系统除盐器的去污因子和过滤器的过滤效率 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-01-06 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-1DU-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 1DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-1DU-NI-2D3-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-1DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 2024-10-25 | 4444-01-01 | 2024-10-24 | 2026-02-03 |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-1DU-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 1DU主体D2条件二维接口（布置专业） | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2025-10-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-1DU-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2025-11-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-GS-2SD-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GS | 2SD | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GS沟与2SD接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GS-1SD-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GS | 1SD | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GS沟与1SD接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GF-2SU-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GF | 2SU | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GF沟与2SU接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GF-2RB-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GF | 2RB | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GF沟与2RB接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GF-1SU-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GF | 1SU | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GF沟与1SU接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GF-1RB-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GF | 1RB | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GF沟与1RB接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 2024-10-23 | 2024-12-30 | 2024-10-22 | 2024-11-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 关闭
S-GB-2SU-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GB | 2SU | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GB沟与2SU接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GB-2NH-1JJ-01-25C2-25C1 | 编制 | S | GB | 2NH | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C1 | 提供GB沟与2NH接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GB-1QF-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GB | 1QF | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GB沟与1QF接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GB-1SU-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GB | 1SU | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GB沟与1SU接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 2024-11-01 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
S-GB-1NH-1JJ-01-25C2-25C1 | 编制 | S | GB | 1NH | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C1 | 提供GB沟与1NH接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-GA-2SD-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GA | 2SD | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GA沟与2SD接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 2024-11-01 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
S-GA-1SD-1JJ-01-25C2-25C2 | 编制 | S | GA | 1SD | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C2 | 提供GA沟与1SD接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 2024-11-01 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
S-GC-2NH-1JJ-01-25C1-25C1 | 编制 | S | GC | 2NH | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 提供GC沟与2NH接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GC-1QF-1JJ-01-25C1-25C2 | 编制 | S | GC | 1QF | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C2 | 提供GC沟与1QF接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2025-11-24 | 2025-12-24 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GC-1NH-1JJ-01-25C1-25C1 | 编制 | S | GC | 1NH | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 提供GC沟与1NH接口资料（包括接口沟道断面、壁厚、内底标高、止水带留设等信息） | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  |  | 冀英杰@jiyj | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-10-20 | 2025-01-20 | 2024-10-19 | 2025-06-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2024-10-20 | 2025-01-20 | 2024-10-19 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-25A4-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2024-10-20 | 2025-01-20 | 2024-10-19 | 2025-07-11 |  |  | 程茜@chengxi | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
B-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表 | 2024-12-01 | 2025-01-30 | 2024-12-01 | 2025-05-29 |  |  | 李杰b@lijieb | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-10-20 | 2024-12-30 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-QF-GB-1GS-01-25A1-25A4 | 作废 | S | QF | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-10-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 未打开
B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-10-29 | 2024-12-30 | 2024-10-29 | 2025-08-28 | 接口需要多专业会签 |  | 杜广@duguang | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书 | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 2024-10-09 | 2025-07-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-05-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-05-27 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-05-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2025-07-02 | 2024-10-15 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2025-05-26 | 2024-10-15 | 2025-05-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 2024-10-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 2024-09-20 | 2025-11-27 |  |  | 王广涛@wanggt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统施工图阶段管道力学计算结果 （ZLT0251 ZLT0418 ZLT0247A ZLT0247B ZLT0248等管道） | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZLT0251 ZLT0418 ZLT0247A ZLT0247B ZLT0248等管道） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-ZLT-QF-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统施工图阶段管道力学计算结果 （ZLT257A ZLT257B ZLT257C ZLT257E ZLT257F ZLT0315A ZLT3009等管道） | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统施工图阶段管道力学计算条件 （ZLT257A ZLT257B ZLT257C ZLT257E ZLT257F ZLT0315A ZLT3009等管道） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-NI---1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | S | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供总部设备计算所需接管载荷（包络值） | 2024-09-15 | 2025-01-03 | 2024-09-14 | 2025-01-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-LTV-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LTV系统用电条件 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSW系统用电条件 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2026-01-26 |  |  | 尤志敏@youzm | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统用电条件 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2024-10-25 |  |  | 尤志敏@youzm | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-30 | 2024-10-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD系统用电条件 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2025-02-21 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-FAD-DCS-1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FAD | DCS | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供火警系统功能图（系统手册6.2） | 2024-10-30 | 2025-07-15 | 2024-10-11 | 2024-10-30 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-NH-LSC-1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | NH | LSC | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供热实验室（N305房间）语音、数据和时钟等弱电接口资料 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-10-28 | 2024-11-02 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IAM-LSC-1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | IAM | LSC | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供IAM系统语音、数据和时钟等弱电接口资料 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-26 | 2024-10-14 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IMC-FAD-1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | IMC | FAD | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 主控室需火灾探测盘台内的设备布置及探测器安装方式 | 2025-06-30 | 2027-07-31 | 2025-06-26 | 2025-07-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘怡柔@liuyrb |  |  | 关闭
S-DCS-FAD-1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | DCS | FAD | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 提供仪控设备间仪控布置图（无通风散热的仪控机柜需单独标注） | 2025-06-30 | 2027-07-31 | 2025-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-SX-LSC-1YT-01-25B2-25E6 | 编制 | S | SX | LSC | 1YT | 01 | 25B2 | 25E6 | 关于主控室通信系统（包括安全电话、声力电话、行政电话、时钟、网口等）的需求 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2024-10-29 | 2024-12-25 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | 提供直流系统电气设备、蓄电池布置图 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-19 | 2024-10-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-FAD---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | FAD | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 提供交流配电系统电气设备间机柜布置图 | 2024-10-08 | 2025-03-31 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 外部原因：tc3.0服务器崩溃，软件无法正常运行导致接口传递单无法按时提交至文档。 目前进展：9月30日已打开接口但无法提交，需TC后台运维处理。 影响：对设计进度无影响。 |  | 尤志敏@youzm | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-VRW-FAD-1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | FAD | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-09-15 | 2025-08-30 | 2024-09-14 | 2024-10-23 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-FAD-1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | FAD | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-09-15 | 2025-08-30 | 2024-09-11 | 2024-09-30 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-HRT-LSC-1YT-01-22E3-25E6 | 编制 | S | HRT | LSC | 1YT | 01 | 22E3 | 25E6 | 提供环吊电源箱布置位置，用于设计主控室与环吊设备行政电话线 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 2024-11-28 |  |  | 汪勇@wangyongd | 袁骏@yuanjun |  |  | 关闭
S-RX-LSC-1HT-01-22D1-25E6 | 编制 | S | RX | LSC | 1HT | 01 | 22D1 | 25E6 | 提供人员闸门行政电话要求 | 2024-10-08 | 2025-03-25 | 2024-10-08 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc |  |  | 打开
S-NI---1FT-01-22B4-25E6 | 编制 | S | NI | - | 1FT | 01 | 22B4 | 25E6 | 辐射安全专业提供辐射分区图 | 2024-09-15 | 2024-10-31 | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-13 | 2024-10-10 |  |  | 尤志敏@youzm | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-23 | 2025-06-30 |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-23 | 2025-09-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
S-HSC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-05 | 2025-11-19 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-VRW---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VRW | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 核废物厂房转送风口布置资料 | 2024-09-05 | 2024-10-30 | 2024-09-05 | 2024-09-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2024-09-15 | 2025-01-30 | 2024-09-14 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 李亚冬@liyda |  |  | 打开
S-VFL---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VFL | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 核燃料厂房转送风口布置资料 | 2024-09-05 | 2024-10-30 | 2024-08-27 | 2024-08-30 |  |  | 王广涛@wanggt | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VNA---1NF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | VNA | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B4 | 核辅助厂房0m及以下转送风口布置资料 | 2024-09-05 | 2024-10-30 | 2024-09-05 | 2025-06-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NF-02-25A3-22B4 | 编制 | S | VNA | - | 1NF | 02 | 25A3 | 22B4 | 核辅助厂房0m以上转送风口布置资料 | 2024-09-05 | 2024-10-30 | 2024-09-05 | 2024-09-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-08-29 | 2024-09-27 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件。 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2024-09-15 | 2024-12-30 | 2024-09-14 | 2024-09-26 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件。 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2025-01-26 |  |  | 尤志敏@youzm | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-VFL---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VFL | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果 | 2024-10-31 | 2025-12-30 | 2024-10-30 | 2024-11-06 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VNA---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果(0m以下，含0m） | 2024-10-31 | 2025-12-30 | 2024-10-30 | 2024-11-13 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VNA---1FN-02-22B4-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1FN | 02 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果(0m以上） | 2024-10-31 | 2025-12-30 | 2024-10-30 | 2024-11-13 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-VRW---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | VRW | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 转送风口屏蔽设计分析结果 | 2024-10-31 | 2025-12-30 | 2024-10-30 | 2024-11-13 |  |  | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 2024-09-14 | 2024-09-27 |  |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供WNC系统通风条件 | 2024-09-15 | 2025-12-30 | 2024-09-09 | 2024-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 应急空压机房通风资料 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-VAE---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VAE | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WCV---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | WCV | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供更衣室通风系统（WCV）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VRW---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VRW | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-30 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VCP---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCP | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-29 | 2024-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VNA---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VNA | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 2024-09-29 | 2024-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2025-07-31 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-31 | 2024-10-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-31 | 2024-09-06 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-08-31 | 2025-06-30 | 2024-08-26 | 2024-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
C-WSC---1XN-01-22Q8-22Q7 | 编制 | C | WSC | - | 1XN | 01 | 22Q8 | 22Q7 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)通风条件 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-19 | 2024-09-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-10-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2024-09-20 | 2025-01-22 | 2024-09-20 | 2025-01-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC---2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-10-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC---2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-09-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-19 | 2024-09-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC-EES-1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | WSC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 2024-09-20 | 2024-11-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2024-09-20 | 2025-04-12 | 2024-09-20 | 2025-04-12 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC-EES-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | EES | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-09-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WSC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）非放射性排水资料 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-19 | 2024-09-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC---1GY-01-22Q8-22E2 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-10-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-09-19 | 2024-09-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 | 2025-11-17 |  |  | 庞立宁@pangln | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-21 | 2025-12-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-21 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-21 | 2025-12-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0543,ZBR0649,RVD2129管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0543,ZBR0649,RVD2129管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-21 | 2025-12-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1605、1606管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1605、1606管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算结果 | 2024-09-22 | 4444-01-01 | 2024-09-20 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算条件 | 2024-08-22 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-NI---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2024-10-10 |  |  | 陆程@lucheng | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-NI---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间电热水器用电量资料 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2024-10-30 |  |  | 陆程@lucheng | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-21 | 2025-09-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-DA-NI-2DX-01-25A3-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 01 | 25A3 | 25C2 | 传递DA/DB厂房9.2m标高 DX条件 | 2024-08-13 | 4444-01-01 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2025-05-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2025-05-27 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 2024-08-19 | 2024-08-24 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 2024-08-20 | 2024-08-24 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 2024-08-15 | 2024-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2024-10-25 | 2025-06-30 | 2024-10-25 | 2026-01-29 | 外部原因：由于上游提资尚未收到，现未能按时打开接口，故申请延期，备忘已发 |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-NI---1GD-02-25A6-25B1 | 作废 | S | NI | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-NI---1GD-01-25A6-25B1 | 作废 | S | NI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 核岛卫生间电热水器用电量资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-14 | 2024-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-14 | 2024-08-22 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2024-08-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-09 | 2024-08-21 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2024-10-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2024-10-30 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-14 | 2024-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAP---1GD-02-25A2-25B1 | 编制 | S | WAP | - | 1GD | 02 | 25A2 | 25B1 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-14 | 2024-08-23 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-14 | 2024-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2024-10-08 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WQB---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-09 | 2024-08-26 |  |  | 程茜@chengxi | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 机电一体化设备用电资料 | 2024-08-16 | 2025-06-30 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 与电气元件供货商确认产品信息 |  | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2024-08-20 | 2025-06-30 | 2024-08-20 | 2024-12-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 白林@bailin |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2025-06-18 | 2025-09-01 | 2025-06-18 | 2025-09-01 | 未招标，尚不能提资。 |  | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 提供龙门吊的用电资料 | 2024-08-20 | 2025-06-30 | 2024-08-20 | 2025-03-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 提供环吊的用电资料 | 2024-08-20 | 2025-06-30 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供RFH系统设备（除燃料转运装置和装卸料机）用电资料 | 2024-08-19 | 2025-06-30 | 2024-08-19 | 2024-08-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 周超@zhouchao |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D4 | 25B1 | 提供80吨平板车用电资料 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-14 | 2024-08-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2024-08-20 | 2025-06-30 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D1-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D1 | 25B1 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2024-08-19 | 2025-06-30 | 2024-08-19 | 2024-08-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2025-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2025-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2025-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
B-RBM-PO-1GS-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RBM | PO | 1GS | 01 | 22C4 | 25A6 | 补给水泵设计任务书 | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 2024-08-05 | 2025-05-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-NI-S1-2LX-01-25A5-22R4 | 编制 | S | NI | S1 | 2LX | 01 | 25A5 | 22R4 | S1型桥架支架抗震力学计算结果 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-NI-S1-2LX-01-22R4-25A5 | 编制 | S | NI | S1 | 2LX | 01 | 22R4 | 25A5 | S1型桥架支架抗震力学计算提资 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 | 2025-11-17 |  |  | 覃红玉@qinhy | 孙少明@sunsm |  |  | 关闭
S-NI-R1-R3-2LX-01-25A5-22R4 | 编制 | S | NI | R1-R3 | 2LX | 01 | 25A5 | 22R4 | R1-R3型桥架支架抗震力学计算结果 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-NI-R1-R3-2LX-01-22R4-25A5 | 编制 | S | NI | R1-R3 | 2LX | 01 | 22R4 | 25A5 | R1-R3型桥架支架抗震力学计算提资 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 | 2025-11-17 |  |  | 覃红玉@qinhy | 孙少明@sunsm |  |  | 关闭
S-NI-S11-S17-2LX-01-25A5-22R4 | 编制 | S | NI | S11-S17 | 2LX | 01 | 25A5 | 22R4 | S11-S17型桥架支架抗震力学计算结果 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-NI-S11-S17-2LX-01-22R4-25A5 | 编制 | S | NI | S11-S17 | 2LX | 01 | 22R4 | 25A5 | S11-S17型桥架支架抗震力学计算提资 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 | 2026-01-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 孙少明@sunsm |  |  | 关闭
C-WSC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 2024-08-02 | 2024-08-06 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 2024-08-29 | 4444-01-01 | 2024-08-28 | 2026-01-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 2024-07-29 | 4444-01-01 | 2024-07-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 2024-08-29 | 4444-01-01 | 2024-08-28 | 2026-01-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 2024-07-29 | 4444-01-01 | 2024-07-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 2024-08-29 | 4444-01-01 | 2024-08-28 | 2026-01-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PRS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 2024-07-29 | 4444-01-01 | 2024-07-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | 编制 | B | RHT | - | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | RHT系统柴油机加载资料 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-14 |  |  | 汪勇@wangyongd | 刘福瑞@liufr |  |  | 关闭
C-RX-NI-1FJ-01-22B2-22P3 | 编制 | C | RX | NI | 1FJ | 01 | 22B2 | 22P3 | 反应堆厂房设计基准事故下隔间压差 | 2024-08-15 | 2024-10-31 | 2024-08-07 | 2024-10-31 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-KP-NI-1JH-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 1JH | 01 | 22D4 | 25C2 | 龙门架低跨小车地震工况下轮压 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-1JH-01-22D4-22P4 | 编制 | S | KP | NI | 1JH | 01 | 22D4 | 22P4 | 龙门架低跨小车地震工况下轮压 | 2025-04-08 | 4444-01-01 | 2025-04-08 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-1JH-01-22P4-22D4 | 编制 | S | KP | NI | 1JH | 01 | 22P4 | 22D4 | 龙门架楼层反应谱 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-13 |  |  |  | 冯芝茂@fengzma | 单海军@shanhj |  |  | 打开
S-ZST-WWC-1GG-02-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | WWC | 1GG | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，系统流程图 | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-07-29 | 2024-08-20 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算结果 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算条件 | 2024-07-26 | 4444-01-01 | 2024-07-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0023B,TFA0023,TFA0223B,TFA0223,管道力学计算结果 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0023B,TFA0023,TFA0223B,TFA0223,管道力学计算条件 | 2024-07-26 | 4444-01-01 | 2024-07-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0164，TFA0165管道力学计算结果 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0164，TFA0165管道力学计算条件 | 2024-07-26 | 4444-01-01 | 2024-07-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统1WSC0059，1WSC0060，1WSC0061，1WSC0062，1WSC0063，1WSC0064，1WSC0065，1WSC0601，1WSC0602，1WSC0603，1WSC0604，1WSC0605，1WSC0606，1WSC0030，1WSC0031，1WSC0032，1WSC0033，1WSC0034，1WSC0035，1WSC0036，1WSC0037,1WSC0066管道力学计算结果 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统1WSC0059，1WSC0060，1WSC0061，1WSC0062，1WSC0063，1WSC0064，1WSC0065，1WSC0601，1WSC0602，1WSC0603，1WSC0604，1WSC0605，1WSC0606，1WSC0030，1WSC0031，1WSC0032，1WSC0033，1WSC0034，1WSC0035，1WSC0036，1WSC0037,1WSC0066管道力学计算条件 | 2024-07-26 | 4444-01-01 | 2024-07-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC0121，WSC0122，WSC0123，WSC0124，WSC0125，WSC0126，WSC0127，WSC0128，WSC0129，WSC0130，WSC0131，WSC0141，WSC0142，WSC0143，WSC0144，WSC0145，WSC0146，WSC0147，WSC0148，WSC0149，WSC0150，WSC0151，WSC9101YP，WSC9102YP，WSC9103YP，WSC9104YP管道力学计算结果 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-19 | 2025-09-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC0121，WSC0122，WSC0123，WSC0124，WSC0125，WSC0126，WSC0127，WSC0128，WSC0129，WSC0130，WSC0131，WSC0141，WSC0142，WSC0143，WSC0144，WSC0145，WSC0146，WSC0147，WSC0148，WSC0149，WSC0150，WSC0151，WSC9101YP，WSC9102YP，WSC9103YP，WSC9104YP管道力学计算条件 | 2024-07-26 | 4444-01-01 | 2024-07-23 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-FDP-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供2016工程FDP系统灭火控制设备所在房间号等资料 | 2024-09-30 | 2026-08-31 | 2024-07-20 | 2024-08-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-NI-FAD-1JT-02-25C3-25E6 | 编制 | S | NI | FAD | 1JT | 02 | 25C3 | 25E6 | 火灾自动报警系统疏散通道上的防火门监控点位需求 | 2024-07-20 | 2026-08-31 | 2024-07-19 | 2024-08-01 |  |  | 王广涛@wanggt | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-22E3 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E3 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-13 | 2024-12-19 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-22E2 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 22E2 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-13 | 2024-10-08 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-25B3 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 25B3 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-13 | 2024-09-19 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
B-NI---1FY-01-22B4-25B2 | 编制 | B | NI | - | 1FY | 01 | 22B4 | 25B2 | 安全壳内、外红区房间剂量率水平 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |  |  | 方俊@fangjun | 朱治钢a@zhuzga |  |  | 关闭
S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-28 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WSS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-29 | 2026-01-13 |  |  | 程茜@chengxi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-ZST-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）氮气条件 | 2024-07-30 | 2025-10-30 | 2024-07-29 | 2024-08-02 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2024-08-15 | 2025-10-30 | 2024-08-12 | 2024-08-20 |  |  | 方俊@fangjun | 林盛盛@linss |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2024-07-30 | 2025-10-30 | 2024-07-29 | 2024-08-12 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 2024-07-25 | 2024-11-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 2024-07-25 | 2024-11-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-FSW---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2024-08-15 | 2025-10-30 | 2024-07-22 | 2025-12-31 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2024-08-15 | 2025-10-30 | 2024-07-22 | 2025-12-26 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-REB---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | REB | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供REB系统的系统工况力学计算条件 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-24 | 2025-09-02 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TSM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TSM系统的系统工况力学计算条件 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-17 |  |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TFM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TFM系统的系统工况力学计算条件 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-TSA---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSA | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TSA系统的系统工况力学计算条件 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-17 |  |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-RSI---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RSI | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RSI系统的系统工况力学计算条件 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-13 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2024-07-10 | 2024-10-10 | 2024-07-10 | 2024-07-15 |  |  | 庞立宁@pangln | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件WSR系统设计任务书（QS子项） | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 2024-07-03 | 2024-07-11 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-05 | 2026-02-06 |  |  | 程茜@chengxi | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2024-08-02 | 2024-11-30 | 2024-08-02 | 2025-08-25 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-06-30 | 2025-09-28 | 2024-06-26 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 打开
S-NI---1YY-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供核岛厂房IRM、IEM系统机柜布置信息 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 尤志敏@youzm | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统用电条件 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |  |  | 尤志敏@youzm | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2026-02-05 |  |  | 庞立宁@pangln | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-01-23 |  |  | 尤志敏@youzm | 路同祝@lutza |  |  | 关闭
S-WNC-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | WNC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-06-26 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-08-07 |  |  | 覃红玉@qinhy | 陈家峰@chenjf |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-07-05 | 2024-09-14 | 2024-07-05 | 2025-06-30 |  |  | 李博@libo | 陈彦霖b@chenylb |  |  | 关闭
S-QS---1GH-01-21D1-22D4 | 编制 | S | QS | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 特种运输车辆设计任务书 | 2024-07-19 | 2024-10-30 | 2024-07-19 | 2024-09-29 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
S-ZST---1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-25 | 2025-08-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 | 2024-06-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RCV---1XN-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-08-29 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 2025-09-18 |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-KA---1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房吊装洞盖板提资 | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 2024-06-20 | 2024-06-28 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623力学计算结果 | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-08 | 2025-10-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623力学计算条件 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-19 | 2025-09-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S- WWC--- 1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 2024-06-15 | 2024-10-15 | 2024-06-13 | 2025-11-13 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 2024-07-30 | 2025-10-05 | 2024-07-22 |  |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 打开
S-WSR-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WSR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QS101房间监测槽（0WSR003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-12-10 | 2026-02-28 | 2025-10-28 | 2025-12-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 王少磊@wangsld |  |  | 关闭
S-RCV-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RCV | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供树脂填充箱（RCV001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-08 | 2024-07-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供液体通风柜（RNS001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2025-02-25 | 2024-07-11 | 2025-02-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测排放槽(9WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WQB | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QA202房间监测排放槽（9WQB001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供排放槽（9ZLD001/002/003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QA202房间排放槽（9ZLD001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-11-24 | 2024-07-15 | 2024-11-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供H2分析室（RNS633CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-11-24 | 2024-07-15 | 2024-11-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2025-10-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2025-07-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-FNP-NI-1HB-01-25E5-25A4 | 编制 | S | FNP | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A4 | 提供废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力，并提供E3D三维模型 | 2024-10-31 | 2025-01-03 | 2024-10-08 | 2025-01-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供硼酸配料箱（RBM005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-11 | 2025-04-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供气体通风柜RNS002ED设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2025-09-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-15 | 2025-09-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱（ZLT002ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-07-11 | 2024-07-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2025-08-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | B | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N313/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2025-04-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WSD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-24 | 2024-06-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N607房间冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-13 | 2024-06-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-24 | 2024-08-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N116房间工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-25 | 2024-09-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-09-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N116房间化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-09-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供Q102/Q108房间地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 提供Q115房间工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-09-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供Q113/Q114房间化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-09-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N113房间冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供Q107房间监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-28 | 2024-07-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | WSR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 地面水收集槽(WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-11 | 2024-06-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽（ZST004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-06-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WCD401/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-11-12 | 2024-06-13 | 2024-11-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-06-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WNC | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-06-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-07-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供除盐器（9ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-11 | 2024-06-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WND401/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-10-22 | 2024-06-13 | 2025-02-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供YB子项除盐水箱(0WND401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-14 | 2025-02-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-11 | 2024-06-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 王少磊@wangsld |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-06-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 王少磊@wangsld |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 作废 | S | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供S320房间PCS系统电加热箱(PCS008BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-06-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-06-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R303房间反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-12 | 2024-06-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2024-06-13 | 2024-06-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李欣@lixinf |  |  | 打开
S-NI---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-06-07 | 2024-06-17 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构向建筑提负挖图资料 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-18 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 严鹏南@yanpn |  |  | 打开
S-NI---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑向负挖提地下防水做法 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李欣@lixinf |  |  | 打开
S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TFM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算结果 | 2024-06-28 | 4444-01-01 | 2024-06-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算条件 | 2024-05-28 | 4444-01-01 | 2024-05-24 | 2026-02-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0001B、TSM0002B、TSM0003B、TSM0021、TSM0022、TSM0023、TSM0034、TSM0035、TSM0036、TSM0037、TSM0038、TSM0039、TSM0049A、TSM0049B、TSM0050A、TSM0050B、TSM0051A、TSM0051B、TSM0052、TSM0053、TSM0054、TSM0055、TSM0056、TSM0057、TSM0058、TSM0059、TSM0060、TSM0061、TSM0064、TSM0065、TSM0066、TSM0067、TSM0068、TSM0069、TSM0070、TSM0071、TSM0072、TSM0073、TSM0074、TSM0075、75TSM0076、TSM0077、TSM0078、TSM0830、TSM0832、TSM0834、TSM0836、TSM0838、TSM0840、TSM0842、TSM0844、TSM0846、TSM0848、TSM0850、TSM0852、TSA0001、TSA0002、TSA0003、TSA0004、TSA0005、TSA0006、TSA0026、TSA0027、TSA0028、TSA0029、TSA0030、TSA0031管道力学计算结果 | 2024-06-28 | 4444-01-01 | 2024-06-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0001B、TSM0002B、TSM0003B、TSM0021、TSM0022、TSM0023、TSM0034、TSM0035、TSM0036、TSM0037、TSM0038、TSM0039、TSM0049A、TSM0049B、TSM0050A、TSM0050B、TSM0051A、TSM0051B、TSM0052、TSM0053、TSM0054、TSM0055、TSM0056、TSM0057、TSM0058、TSM0059、TSM0060、TSM0061、TSM0064、TSM0065、TSM0066、TSM0067、TSM0068、TSM0069、TSM0070、TSM0071、TSM0072、TSM0073、TSM0074、TSM0075、75TSM0076、TSM0077、TSM0078、TSM0830、TSM0832、TSM0834、TSM0836、TSM0838、TSM0840、TSM0842、TSM0844、TSM0846、TSM0848、TSM0850、TSM0852、TSA0001、TSA0002、TSA0003、TSA0004、TSA0005、TSA0006、TSA0026、TSA0027、TSA0028、TSA0029、TSA0030、TSA0031管道力学计算条件 | 2024-05-28 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-05-30 | 2024-06-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-NI---1DY-02-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B2 | 提供低压馈线表 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-11-29 | 2025-07-29 |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-NI---1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供中压馈线表 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-11-27 | 2024-12-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2025-02-07 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETU系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-07 |  |  | 尤志敏@youzm | 蒲红宇@puhy |  |  | 关闭
S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-13 | 2024-06-18 |  |  | 尤志敏@youzm | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ESH/I系统（第一，二阶段文件） | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-20 | 2026-01-05 |  |  | 尤志敏@youzm | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ERA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ENA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-07-15 | 2024-12-30 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 由于上游厂家资料未固化，已于仪控一室沟通延期至2024.7.15打开 |  | 尤志敏@youzm | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMP系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-29 | 2024-10-08 |  |  | 尤志敏@youzm | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-29 | 2026-01-06 |  |  | 尤志敏@youzm | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第一，二阶段文件） | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-29 | 2024-10-10 |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EEA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-29 | 2024-10-08 |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-EDL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 |  |  | 尤志敏@youzm | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-08-14 | 2024-08-26 |  |  | 尤志敏@youzm | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-05 |  |  | 尤志敏@youzm | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAW系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-09 | 2024-09-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 蒲红宇@puhy |  |  | 关闭
S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAI(EAA/EAB/EAC/EAD)系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-09 | 2024-09-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 蒲红宇@puhy |  |  | 关闭
S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-05 |  |  | 尤志敏@youzm | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-05-30 | 2024-06-07 |  |  | 庞立宁@pangln | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
C-ZBR---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZBR | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 硼回收系统的前置除盐器、蒸发器的去污因子，分别给出铯、其他核素；硼回收系统前置储罐的充满时间、硼回收系统对单罐废液的平均处理及贮存时间 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-06-25 | 2024-07-01 |  |  | 方俊@fangjun | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 2024-05-21 | 2025-11-11 |  |  | 杜广@duguang | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-04 | 2024-06-12 |  |  | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan |  |  | 关闭
S-WCC-WES-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-17 | 2025-09-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2024-07-08 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | 编制 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-02-26 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  |  | 方俊@fangjun | 刘雪凇@liuxsa |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间，由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2024-06-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2024-06-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-04-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-26 | 2025-08-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-06-07 | 2024-06-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-06-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-06-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-08-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2026-02-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2025-11-19 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCM---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-30 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-29 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-29 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCL | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-10 | 2024-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-06-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-25 | 2025-05-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-11-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-11-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-12-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2024-06-28 |  |  | 尤志敏@youzm | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-12-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-11-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-12-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-11-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-11-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-12-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB---1XF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2024-07-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统的流量 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2024-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2025-10-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-03-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-23 | 2024-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-21 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 打开
S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-21 | 2026-03-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-21 | 2026-03-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 打开
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2026-03-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2026-03-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-06-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2025-05-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-29 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-07 | 2025-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-11-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-23 | 2024-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-17 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2025-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2025-05-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-06-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-10-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-10-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-11 | 2024-06-27 | 2025-10-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-05 | 2024-07-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2026-01-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2024-09-30 | 2026-01-09 | 2024-09-30 | 2026-01-14 |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-17 |  |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-18 | 2025-05-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2026-01-19 |  |  | 尤志敏@youzm | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ZLT---1GF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2026-07-30 | 2026-10-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-TTB---1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2024-06-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-29 | 2025-04-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A1 | 作废 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2026-01-11 | 2024-06-18 | 2026-01-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-03 |  |  | 程茜@chengxi | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-26 | 2025-07-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-06 | 2024-07-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-17 | 2025-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2024-08-09 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-15 | 2025-01-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-ZLT---1GF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2026-07-30 | 2026-10-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-11-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-10-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-10-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-28 | 2025-10-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-19 | 2024-06-28 | 2025-11-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-12 | 2024-06-28 | 2025-11-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2024-12-18 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-04-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-28 | 2025-06-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-20 | 2025-05-23 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-11-27 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-16 | 2025-04-30 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需仪用压缩空气接口 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-26 | 2025-05-22 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需公用压缩空气要求 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-26 | 2025-05-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 2024-11-19 | 2025-04-15 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-05-16 | 2024-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-12-05 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GG-01-25A6-25A2 | 作废 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-12-05 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-12-03 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-20 | 2025-05-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-CAV-RX-1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | CAV | RX | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 提供内外壳环形空间的负压 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-20 | 2024-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-20 | 2025-12-16 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VEC | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-15 | 2024-06-27 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-29 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-10 | 2024-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-05-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2026-01-19 | 2024-06-27 | 2025-10-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2024-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-27 | 2025-10-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-27 | 2025-10-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-27 | 2025-10-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-30 | 2024-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-27 | 2025-10-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-27 | 2025-10-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-27 | 2025-10-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-15 | 2025-10-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-15 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-15 | 2025-10-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-12-30 |  |  | 程茜@chengxi | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VFL---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VFL | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-21 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-07 | 2024-06-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-23 | 2024-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-05-27 | 2025-06-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-24 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-05-23 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2024-06-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2024-06-30 | 2026-06-15 | 2024-06-24 | 2026-01-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2024-06-30 | 2026-06-15 | 2024-06-24 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2024-06-30 | 2026-06-15 | 2024-06-24 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2024-06-30 | 2026-06-15 | 2024-06-24 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-06-15 | 2024-06-24 | 2026-01-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-06-15 | 2024-06-24 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2026-02-09 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VNA-RVD-1NS-02-25A3-25A6 | 作废 | S | VNA | RVD | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2024-07-15 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-07-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-27 | 2024-08-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-07-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-12-12 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2025-07-29 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2025-12-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-24 | 2025-07-29 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-21 | 2025-07-30 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-04 | 2026-01-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-04 | 2025-07-01 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-04 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-04 | 2025-07-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-28 | 2025-07-09 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2025-10-15 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-12-12 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防生产水系统（FWP）消防布置条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-04 | 2024-06-13 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 | 2025-07-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 | 2025-10-28 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2026-02-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---1XN-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RVD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-22 | 2024-07-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 打开
S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-10-28 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-11-19 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VES | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核岛防排烟系统（VES）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2025-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-28 | 2025-05-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2025-05-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-07-17 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-05-31 | 2026-01-17 | 2024-05-17 | 2025-10-22 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）2~5章，6.1节 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-30 | 2025-06-05 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-NI---1YN-01-25B2-25A6 | 作废 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-22B4-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 25A6 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2024-07-04 | 2025-09-30 | 2024-07-04 | 2024-09-23 | 接口内容中需要提供核岛厂房的分区图，涉及到个别房间剂量率的计算和分区调整，因此接口略有延误。 |  | 方俊@fangjun | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2024-06-30 | 2025-01-23 | 2024-06-17 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 李亚冬@liyda |  |  | 打开
S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2025-05-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-25A6-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-10-28 | 2025-08-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-05-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-05-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单-给布置专业 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-29 | 2025-10-22 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单-给布置专业 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-29 | 2025-11-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2025-05-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-11-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2024-09-11 | 2024-09-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2026-02-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 2024-06-24 |  |  |  | 程茜@chengxi | 薛润格@xuerg |  |  | 打开
S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-20 | 2024-06-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2026-02-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2026-02-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2026-02-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-18 | 2025-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-07-24 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图。 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2025-06-27 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 2024-08-29 | 2025-11-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 2024-07-10 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-17 | 2025-06-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-18 | 2025-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25A2 | 作废 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 打开
S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2025-05-31 | 2026-01-19 | 2024-06-20 | 2025-10-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-06-30 | 2026-01-19 | 2024-06-20 | 2025-10-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2025-05-31 | 2026-01-18 | 2024-06-20 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-20 | 2025-12-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-17 | 2024-07-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-27 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-09-01 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-09-30 | 2026-01-13 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）系统流程图 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-09-30 | 2026-02-27 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-17 | 2025-08-22 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-26 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）设备冷却水的要求 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-22 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2026-03-02 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GG-01-25A6-25A2 | 作废 | S | ZGT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 |  |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 打开
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-25 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-25 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-20 | 2024-07-26 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-05-16 | 2024-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2026-02-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2026-02-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2026-01-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-28 | 2026-02-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-28 | 2026-02-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GH-01-25A6-22D4 | 作废 | S | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供非标管路附件WSR系统设计任务书（QS子项） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-23 | 2025-08-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WSR-FI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-28 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）仪控任务书（核岛部分） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-06-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（QS子项） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-28 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | QS | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-28 | 2025-06-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-06-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | QS | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（QS子项） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（QS子项） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-29 | 2024-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-28 | 2025-06-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-06-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | QS | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（QS子项） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（QS子项） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-29 | 2024-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（QS子项） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-05-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-03-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-ZBR-2LT-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RBM | ZBR | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-09-30 | 2024-11-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-07 | 2025-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-11-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-07-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-07-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-20 | 2025-12-19 |  |  | 程茜@chengxi | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2025-11-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2025-07-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2025-07-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-02-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B7 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TTB---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2024-06-30 | 2026-01-18 | 2024-06-27 | 2025-12-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2026-03-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2025-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-10-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-10-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-12-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-12-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-WSS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-09-12 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分） | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-26 | 2024-11-06 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-26 | 2025-07-03 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-07-04 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-26 | 2025-07-03 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-07-04 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-26 | 2025-07-03 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-07-04 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）2~5章，6.1，9.1节 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-26 | 2025-07-03 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEC）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-20 | 2024-05-31 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VEB | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-25 | 2025-05-27 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-20 | 2026-01-21 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2025-11-19 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-19 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书（核岛部分） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2025-06-16 |  |  | 李博@libo | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-FSD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统（FSD）流程图 | 2024-06-30 | 2026-01-19 | 2024-06-18 | 2025-10-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-27 | 2024-08-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-07-17 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1XN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | WCD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）暖通资料 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2024-07-10 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章，6.1 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-07 | 2025-05-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-23 | 2025-06-24 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | 作废 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-23 | 2024-06-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-05-30 | 2024-12-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2025-05-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2025-04-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-23 | 2025-11-07 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-18 | 2025-06-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-18 | 2026-03-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-06 | 2024-07-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2025-06-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-05-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2026-01-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-24 | 2024-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2025-05-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-11-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-11-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-12-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CSP | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-07-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-23 | 2025-07-30 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2025-12-05 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CCV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-23 | 2024-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CUP | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的通风运行流量 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2025-08-13 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-05-23 | 2025-09-22 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CUP | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-06 | 2024-07-12 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-28 | 2025-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CSV---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CSV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-11-23 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CAV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-24 | 2025-07-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2025-08-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2025-07-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-06-24 | 2025-06-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2025-06-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2025-06-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-08-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-07-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CAM---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CAM | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2026-01-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2026-02-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2024-07-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2024-07-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-09-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-09-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-27 | 2025-09-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-10 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）2-5章、6.1节等资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-05-29 | 2025-07-14 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2024-06-30 | 2026-01-19 | 2024-05-29 | 2025-10-27 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-06-26 | 2025-05-23 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-17 | 2026-01-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-17 | 2025-12-30 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-17 | 2026-01-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2024-12-30 | 2025-02-15 | 2024-06-27 | 2025-05-26 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1，9.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2025-07-11 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WSC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-05-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-11-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-18 | 2025-08-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-23 | 2025-05-21 |  |  | 程茜@chengxi | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-05-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-05-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-05-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2025-05-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-26 | 2025-10-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-20 | 2024-06-26 | 2025-10-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2025-02-05 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VMO | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2026-01-12 |  |  | 程茜@chengxi | 韩旭亮@hanxl |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-28 | 2025-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-29 | 2026-02-11 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2024-06-18 | 2025-12-20 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---2LT-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VEE | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2024-06-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-28 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-03 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-06-06 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-26 | 2024-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2026-02-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | QS | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（QS子项） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2024-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | QS | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（QS子项） | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | QS | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-06-09 |  |  | 程茜@chengxi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-05-27 | 2025-05-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WCV-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2024-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WCC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-25 | 2025-12-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2024-09-10 | 2024-09-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-VNA-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 2024-06-06 | 2025-07-24 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 2024-06-13 | 2025-06-23 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2025-04-08 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-11-11 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-09-16 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-09-13 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-25 | 2025-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2026-01-20 | 2024-05-20 | 2025-10-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-18 | 2025-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2026-01-20 | 2024-05-20 | 2025-10-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VDS-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-29 | 2025-05-30 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-04 | 2024-06-12 |  |  | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan |  |  | 关闭
S-VCL-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-29 | 2025-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-09-13 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-24 | 2025-06-14 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-20 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2024-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-25 | 2025-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-21 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-26 | 2025-07-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等。 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-15 | 2024-05-28 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-30 | 2025-12-19 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件。 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-30 | 2025-12-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-RVD-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RVD | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RVD系统需要氢气探测房间信息 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-08-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-29 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-27 | 2025-07-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2026-02-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-27 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
B-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-05 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供RND系统仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR-RHR-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RHR | RHR | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RHR系统的系统工况力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-26 | 2025-10-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-09 | 2024-07-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-21 | 2025-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TTB---1GS-02-25A6-21D3 | 编制 | S | TTB | - | 1GS | 02 | 25A6 | 21D3 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2025-09-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-06-11 | 2024-06-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2024-06-27 | 2025-05-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供PCS系统通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2025-11-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-04-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-27 | 2024-05-28 |  |  | 王广涛@wanggt | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 提供IRM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及IRM流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2025-01-06 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及INL流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 2024-07-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2024-07-02 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WRW-1GS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | WRW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-06-27 | 2025-09-06 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-02 | 2025-09-11 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1ST-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-15 | 2026-01-04 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-02 | 2024-09-09 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-06-27 | 2025-08-07 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统控制任务书 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-21 | 2025-09-29 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FNP系统控制任务书 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-21 | 2025-09-28 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-21 | 2025-09-29 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-07-15 | 2025-06-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CUP---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-09-11 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-25 | 2025-09-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-26 | 2024-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-05-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2024-09-12 | 2024-09-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供CIS系统通风条件 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-30 | 2025-05-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-06-15 | 2025-06-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-26 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VCF---1XN-01-25A3-25A3 | 编制 | S | VCF | - | 1XN | 01 | 25A3 | 25A3 | 提电缆层通风系统（VCF）流程图、系统手册第2-5章、系统手册第9.1节等资料 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-12 | 2024-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2025-05-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-27 | 2024-08-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-22Q3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q3 | 三废系统化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）、废液中和排放流程方框图。 | 2024-09-30 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-INL---1YN-01-25B3-25A6 | 作废 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-07-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-12 | 2024-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-10 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-08-19 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-10 | 2025-12-22 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-25 | 2025-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-06-20 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-20 | 2024-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GG-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GG | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量及最大流量 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2024-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2024-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-09 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-08 | 2024-07-12 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-11 | 2025-12-16 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-05 | 2026-03-03 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2025-09-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-27 | 2024-06-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2026-02-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-ZLT---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器（ZLT001FI/002FI/005FI/012FI） 及除盐器（ZLT002DE/003DE/004DE/005DE）参数，包括：额定流量、芯子体积、过滤效率、运行时间、针对核素种类、去污因子 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-29 | 2024-10-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-23 | 2024-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1BG-01-25A6-25A6 | 作废 | S | WSD | WCC | 1BG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-05-23 | 2024-06-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）用电条件 | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-21 | 2025-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2024-06-11 | 2024-06-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-08-28 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2025-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-12-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-08-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2025-07-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-NI -RFT-1GG-01-22D4-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2024-07-19 | 2024-09-30 | 2024-07-19 | 2024-07-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-NI -RFT-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-07-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-27 | 2025-05-30 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-20 | 2024-06-28 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2026-03-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2026-03-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2026-02-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2025-09-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-21 | 2025-09-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-28 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-06-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-19 | 2024-06-27 | 2025-11-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-19 | 2024-06-27 | 2025-11-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CUP-NI-1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | CUP | NI | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV---1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | CAV | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-20 | 2025-07-02 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-08-15 | 2025-12-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2024-09-14 | 2024-10-11 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2024-09-13 | 2024-09-30 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-07-24 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-17 | 2024-07-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-RNS-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | RNS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | WSR对核取样系统的要求（QS子项） | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-17 | 2024-07-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-07-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-20 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2025-08-27 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2025-12-17 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-12 | 2024-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2025-03-14 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-26 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VEC流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-15 | 2024-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-20 | 2024-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-15 | 2024-06-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-25 | 2024-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-27 | 2024-07-01 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-15 | 2025-03-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-02-25A3-22C2 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 22C2 | VCF系统阀门清单 | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-20 | 2025-10-22 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | VCF系统阀门清单 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-20 | 2025-10-20 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-TTB-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2024-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-21 | 2024-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-TTB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TTB | TTB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TTB系统的系统工况力学计算条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-21 | 2025-10-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-25 | 2025-05-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFD-TTB-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFD | TTB | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 2024-05-20 | 2025-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-16 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFA-TFA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFA | TFA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | TFA系统的系统工况力学计算条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-24 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-20 | 2024-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-20 | 2025-06-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-18 | 2025-01-06 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-18 | 2025-01-06 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-18 | 2025-01-06 |  |  | 李博@libo | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-08-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RCV-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RCV | RCV | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RCV系统的系统工况力学计算条件 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-28 | 2025-09-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-09-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | PCS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-10 | 2026-02-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2026-02-05 |  |  | 尤志敏@youzm | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-CUP---1NT-03-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 03 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-07 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CIS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2026-03-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS-CIS-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | CIS | CIS | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | CIS系统的系统工况力学计算条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-26 | 2024-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | CFE系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2024-09-27 | 2025-06-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | CFE设备特性设计流量 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-23 | 2024-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-02 | 2024-07-05 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 2024-05-28 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-08-07 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1、大气排放阀数量，蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值；2、主蒸汽系统安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积、开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-19 | 2025-09-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 2）安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-26 | 2024-07-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 2）提供余热排出系统（RHR)流程图。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2025-06-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-05-11 | 2024-05-23 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-10 | 2025-09-04 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-15 | 2025-09-04 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-06-30 | 2026-01-13 | 2024-05-15 | 2025-10-24 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-09 | 2025-08-29 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-09 | 2025-08-29 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-09 | 2025-09-09 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-09 | 2025-09-09 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-09 | 2025-09-09 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-29 | 2025-09-17 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 2025-12-23 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 2025-12-23 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 2025-12-19 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-04-30 | 2025-12-24 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-04-30 | 2025-12-24 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-04-30 | 2025-12-24 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-04 | 2025-12-24 |  |  | 陆程@lucheng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 2024-05-11 | 2024-05-20 |  |  | 尤志敏@youzm | 王梦含@wangmha |  |  | 关闭
S-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 2024-05-14 | 2024-05-20 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-DA/DB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | DA/DB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房气密盖板门接口 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-14 | 2024-09-27 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-NH---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2025-06-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-QF---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-29 | 2026-03-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-KA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2026-01-30 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-RX---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-26 | 2024-10-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1GH-01-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1GH | 01 | 25E6 | 25E5 | 提供围栏大门资料 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-13 | 2025-02-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-13 | 2025-02-26 |  |  | 冀英杰@jiyj | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-BOP---1GH-03-25E6-25E5 | 作废 | S | BOP | - | 1GH | 03 | 25E6 | 25E5 | 提供UA/UD电动滑门资料 | 2025-02-28 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-WSC-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC0006,WSC0007,WSC0010,WSC0011管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC0006,WSC0007,WSC0010,WSC0011管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC0411,WSC0412,WSC0413,WSC0414,WSC0415,WSC0416,WSC0417,WSC0418,WSC0419,WSC0420,WSC0421,WSC0422,WSC0423,WSC0431,WSC0432,WSC0433,WSC0434,WSC0435,WSC0436,WSC0437,WSC0439,WSC0440,WSC0441,WSC0442,WSC0443,WSC9125YP,WSC9126YP,WSC9127YP,WSC9128YP,WSC125YT,WSC126YT,WSC127YT,WSC128YT管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC0411,WSC0412,WSC0413,WSC0414,WSC0415,WSC0416,WSC0417,WSC0418,WSC0419,WSC0420,WSC0421,WSC0422,WSC0423,WSC0431,WSC0432,WSC0433,WSC0434,WSC0435,WSC0436,WSC0437,WSC0439,WSC0440,WSC0441,WSC0442,WSC0443,WSC9125YP,WSC9126YP,WSC9127YP,WSC9128YP,WSC125YT,WSC126YT,WSC127YT,WSC128YT管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC0024,WSC0085,WSC0086,WSC0054,WSC0111,WSC0401,WSCC0411管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2026-02-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC0024,WSC0085,WSC0086,WSC0054,WSC0111,WSC0401,WSCC0411管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WAI-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAI系统 WAI0206,WAI0204,WAI0215,WAI0200,WAI0176,WAI0203,WAI0180,WAI0205,WAI0184,WAI0122,WAI0121,WAI0120,WAI0183,WAI0182,WAI0181,WAI0179,WAI0178,WAI0177,WAI0175,WAI0174,WAI0173,WAI0172,WAI0171力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAI系统 WAI0206,WAI0204,WAI0215,WAI0200,WAI0176,WAI0203,WAI0180,WAI0205,WAI0184,WAI0122,WAI0121,WAI0120,WAI0183,WAI0182,WAI0181,WAI0179,WAI0178,WAI0177,WAI0175,WAI0174,WAI0173,WAI0172,WAI0171力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WAI系统 WAI0156,WAI0157,WAI0158,WAI0159,WAI0209,WAI0210,WAI0124,WAI0208,WAI0123,WAI0207,WAI0237,WAI0236,WAI0235,WAI0234,WAI0233,WAI0212,WAI0211,WAI0163,WAI0125,WAI0162,WAI0160,WAI0161力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WAI | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WAI系统WAI0156,WAI0157,WAI0158,WAI0159,WAI0209,WAI0210,WAI0124,WAI0208,WAI0123,WAI0207,WAI0237,WAI0236,WAI0235,WAI0234,WAI0233,WAI0212,WAI0211,WAI0163,WAI0125,WAI0162,WAI0160,WAI0161力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统WCC0522B,WCC524A管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2025-12-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统WCC0522B,WCC524A管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523A管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2025-12-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523A管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0163B，TFA0685，TFA0992，TFA0991，TFA0154B，TFA0155B，TFA0007B管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0163B，TFA0685，TFA0992，TFA0991，TFA0154B，TFA0155B，TFA0007B管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0802，TFA0730管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0802，TFA0730管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0803B,TFA0145，TFA0004，TFA005，TFA0064，TFA0801，TFA0861，TFA0364，TFA0354，TFA0345，TFA0204，TFA0801，TFA0803，TFA0571管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0803B,TFA0145，TFA0004，TFA005，TFA0064，TFA0801，TFA0861，TFA0364，TFA0354，TFA0345，TFA0204，TFA0801，TFA0803，TFA0571管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-10-21 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-11-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WWCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-01-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-09-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhza |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhza |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhza |  |  | 打开
S-RND-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RND系统RND0033A,RND0033B,RND0077管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RND | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RND系统RND0033A,RND0033B,RND0077管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-REB-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | REB | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房REB系统 REB0015,REB0016管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | REB | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房REB系统 REB0015,REB0016管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0007,ZBR0564力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0007,ZBR0564力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0141,ZBR0053,ZBR0128,ZBR0406,ZBR0341,ZBR0259,ZBR0881力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0141,ZBR0053,ZBR0128,ZBR0406,ZBR0341,ZBR0259,ZBR0881力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0142,ZBR0054,ZBR0129,ZBR0882,ZBR0055,ZBR0888,ZBR0890,ZBR0889,ZBR0891,ZBR0885,ZBR0886,ZBR0884,ZBR0883,ZBR0887,ZBR0072,ZBR0117,ZBR0125,ZBR0254,ZBR0744,ZBR0340力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0142,ZBR0054,ZBR0129,ZBR0882,ZBR0055,ZBR0888,ZBR0890,ZBR0889,ZBR0891,ZBR0885,ZBR0886,ZBR0884,ZBR0883,ZBR0887,ZBR0072,ZBR0117,ZBR0125,ZBR0254,ZBR0744,ZBR0340力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0506、RNS0507管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0506、RNS0507管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0103C、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0103C、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-24 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RNS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算结果 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0133管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0133管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0372B管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0372B管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-16 | 2024-07-19 |  |  | 尤志敏@youzm | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2024-05-15 | 2024-08-30 | 2024-05-15 | 2024-10-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张康为@zhangkw |  |  | 关闭
S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2024-05-08 | 2024-08-30 | 2024-05-08 | 2024-10-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2024-05-08 | 2024-07-08 | 2024-05-08 | 2024-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2024-05-10 | 2024-08-10 | 2024-05-06 | 2024-05-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | WCC波动箱通风口管道力学计算结果（WCC0315A/0315B/0316A/0316B） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-09-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | WCC波动箱通风口管道力学计算条件（WCC0315A/0315B/0316A/0316B） | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | WCC波动箱出口管道力学计算结果（WCC0045/0046/0383） | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | WCC波动箱出口管道力学计算条件（WCC0045/0046/0383） | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(0261/0262/0263/0264/0265/0266/0267/0268/0269/0270/0271/0272/0273/0621/0624/9115YP/9116YP等管线） | 2024-07-10 | 4444-01-01 | 2024-06-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(0261/0262/0263/0264/0265/0266/0267/0268/0269/0270/0271/0272/0273/0621/0624/9115YP/9116YP等管线） | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(0241/0242/0243/0244/0245/0246/0247/0248/0249/0250/0251/0252/0253/0259/0261/0268/9113YP/9114YP等管线） | 2024-07-10 | 4444-01-01 | 2024-06-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(0241/0242/0243/0244/0245/0246/0247/0248/0249/0250/0251/0252/0253/0259/0261/0268/9113YP/9114YP等管线） | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0181/0182/0183/0184/0185/0186/0187/0188/0189/0190/0191/9107YP/9108YP等管线） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0181/0182/0183/0184/0185/0186/0187/0188/0189/0190/0191/9107YP/9108YP等管线） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0161/0162/0163/0164/0165/0166/0167/0168/0169/0170/0171/0181/0186/9105YP/9106YP等管线） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0161/0162/0163/0164/0165/0166/0167/0168/0169/0170/0171/0181/0186/9105YP/9106YP等管线） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-09-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 曹守平@caosp | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-09-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 曹守平@caosp | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱氮气排放管道力学计算结果(RSI0143/0297) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-24 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱氮气排放管道力学计算条件(RSI0143/0297) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱氮气加压管道力学计算结果(RSI0140/0159/0160等) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-24 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱氮气加压管道力学计算条件(RSI0140/0159/0160等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱氮气排放管道力学计算结果(RSI0142/0296) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱氮气排放管道力学计算条件(RSI0142/0296) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱氮气加压管道力学计算结果(RSI0139/0157/0158等) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱氮气加压管道力学计算条件(RSI0139/0157/0158等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱氮气排放管道力学计算结果(RSI0141/0295) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱氮气排放管道力学计算条件(RSI0141/0295) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱氮气加压管道力学计算结果(RSI0138/0155/0156等) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 | 2026-01-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱氮气加压管道力学计算条件(RSI0138/0155/0156等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 安注箱补水管道力学计算结果(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 安注箱补水管道力学计算条件(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱排放管道力学计算结果(RSI0117/0120/0123) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-25 | 2026-01-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱排放管道力学计算条件(RSI0117/0120/0123) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 安注系统热管段试验管道力学计算结果(RSI0165/0166等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 安注系统热管段试验管道力学计算条件(RSI0165/0166等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-09-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段试验管道力学计算结果(RSI0147/0151等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 | 2025-09-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段试验管道力学计算条件(RSI0147/0151等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-09-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0150/0164等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0150/0164等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-09-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 连接二回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0149/0163等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 连接二回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0149/0163等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 连接一回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0148/0162等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 连接一回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0148/0162等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-11-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 连接一回路主管道热段试验管道力学计算结果(RSI0169/0170等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 连接一回路主管道热段试验管道力学计算条件(RSI0169/0170等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0115等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 | 2025-12-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0115等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0107/0109等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0107/0109等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0111/0114等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0111/0114等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0106/0108等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-25 | 2026-01-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0106/0108等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0110/0113等) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-24 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0110/0113等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0100/0105等) | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-24 | 2025-12-15 | 外部原因：由于PCF文件问题暂未收到接口号为RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5的升版提资，待收到升版提资后一个月内完成计算 |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2026-01-29 | 外部原因 |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0416等） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0416等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0316、RNS0416等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0316、RNS0416等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0303等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0303等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-30 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0301等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0301等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0317、RNS0318等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 | 2025-11-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0317、RNS0318等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-25 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RHR0531、RNS0308等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RHR0531、RNS0308等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0415、RNS0540等） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0415、RNS0540等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-12-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0315、RNS0415等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-08 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0315、RNS0415等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-17 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0319等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0319等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0319、RNS0320等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 | 2025-11-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0319、RNS0320等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-25 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-KA-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | KA | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算结果（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-08-19 | 2025-12-16 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RNS-KA-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | KA | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算条件（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-09-29 | 外部原因，力学平台问题，未能进行PCF文件转化为FER文件导致接口仍处于未打开状态。 |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0417、RNS540等） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-09-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0417、RNS540等） | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0418等） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-09-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0418等） | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-08 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0417、RNS0418等） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0417、RNS0418等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0306、RNS0307、RNS0308等） | 2024-09-10 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0306、RNS0307、RNS0308等） | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-07-20 |  | 外部原因，力学平台问题，未能进行PCF文件转化为FER文件导致接口仍处于未打开状态。 |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0302、RNS0405A/B等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0302、RNS0405A/B等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-11-13 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0310A/B、RNS0402、TFM0007等） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0310A/B、RNS0402、TFM0007等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309、TTB0110等） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、TTB0110等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-12-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 | 2026-03-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-29 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309、RNS0310B等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、RNS0310B等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313、RNS0461、TTB0112等） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 | 2025-12-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0461、TTB0112等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-12-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0314A/B、RNS0462A/B等） | 2024-08-20 | 4444-01-01 | 2024-08-19 | 2026-02-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0314A/B、RNS0462A/B等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-20 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313、RNS0314B等） | 2024-07-20 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0314B等） | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-09-24 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR管道力学计算结果(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-25 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR管道力学计算条件(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2025-12-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2025-12-01 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-10-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2025-12-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-11-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0024 RVD0748） | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0024 RVD0748） | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算结果（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算条件（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 2024-05-10 | 4444-01-01 | 2024-05-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房0008 0013 0513等管道力学计算结果 | 2024-07-25 | 4444-01-01 | 2024-07-08 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房0008 0013 0513等管道力学计算条件 | 2024-06-25 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-12-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房0009 0013 0514等管道力学计算结果 | 2024-07-25 | 4444-01-01 | 2024-07-08 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房0009 0013 0514等管道力学计算条件 | 2024-06-25 | 4444-01-01 | 2024-06-20 | 2025-12-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算结果 | 2025-7-20 | 4444-01-01 | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 根据JDDNC-300612-JDDMB来文，参考电站模型不可用，待收到动力院升版提资后，再进行计算。 |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算结果 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算条件 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房2号主泵间RCV243B等管道力学计算结果 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房2号主泵间RCV243B等管道力学计算条件 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B等管道力学计算结果 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B等管道力学计算条件 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2025-11-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2025-11-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2025-11-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-09-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-24 | 2025-11-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 | 2025-11-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-18 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-16 | 2025-11-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-18 | 2025-09-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-16 | 2025-11-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-18 | 2025-09-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-16 | 2025-11-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-18 | 2025-09-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-24 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0209B、RCV0408、RCV0409、RCV0509、RCV0520等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0209B、RCV0408、RCV0409、RCV0509、RCV0520等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-24 | 2025-11-04 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 | 2025-09-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算结果 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算结果 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | PCS0004、PCS0007、PCS0008、PCS0009管线力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算结果 | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | PCS0011、PCS0012、PCS0013、PCS0014、PCS0060、PCS0061、PCS0062管线力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-27 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0313,0318,0320) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0313,0318,0320) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0313,0314) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0313,0314) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0312,0317,0319) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0312,0317,0319) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0311,0312) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0311,0312) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0303,0308,0310) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0303,0308,0310) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0303,0304) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0303,0304) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0302,0307,0309) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-12 | 2025-09-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0302,0307,0309) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0301,0302) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0301,0302) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0213,0218,0220) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0213,0218,0220) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0213,0214) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0213,0214) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0212,0217,0219) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0212,0217,0219) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0211,0212) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0211,0212) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0203,0208,0210) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0203,0208,0210) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0203,0204) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0203,0204) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0202,0207,0209) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0202,0207,0209) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0201,0202) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0201,0202) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0113,0118,0120) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0113,0118,0120) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0113,0114) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0113,0114) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0112,0117,0119) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0112,0117,0119) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0111,0112) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0111,0112) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0103,0108,0110) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0103,0108,0110) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS103,0104) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS103,0104) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0102,0107,0109) | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0102,0107,0109) | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-09 | 2026-02-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳外PCS0101,0102) | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳外PCS0101,0102) | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李涛@litaoe | 编制 |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）穹顶壳外管道计算结果（CIS0016、0015、0026、0027等） | 2024-10-30 | 4444-01-01 | 2024-10-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）穹顶壳外管道计算条件（CIS0016、0015、0026、0027等） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CFE-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CFE | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CFE系统 1CFE0036A,1CFE0037管道力学计算计算报告 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 陈娜@chenna | 编制 |  | 打开
S-CFE-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CFE | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CFE系统 1CFE0036A,1CFE0037管道力学计算条件 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 | 2026-01-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 关闭
S-CFE-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CFE | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CFE系统1CFE0001,1CFE0002,1CFE0003,1CFE0004,1CFE0005,1CFE0006,1CFE0028A管道力学计算报告 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 陈娜@chenna | 编制 |  | 打开
S-CFE-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CFE | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CFE系统1CFE0001,1CFE0002,1CFE0003,1CFE0004,1CFE0005,1CFE0006，1CFE0028A管道力学计算条件 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-14 | 2025-12-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 关闭
S-CAM-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0019A、0019B、0019C、0052等管道力学计算结果 （CAM0019A、0019B、0019C、0052等管道） | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0019A、0019B、0019C、0052等管道力学计算条件 （CAM0019A、0019B、0019C、0052等管道） | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0039等管道力学计算结果 （CAM0039等管道） | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0039等管道力学计算条件 （CAM0039等管道） | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0038等管道力学计算结果 （CAM0038等管道） | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0038等管道力学计算条件 （CAM0038等管道） | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2024-05-30 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-NI---1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供低压馈线表 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-11-29 | 2025-07-17 |  |  | 尤志敏@youzm | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-NI---1DY-02-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 提供中压馈线表 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-11-27 | 2024-11-30 |  |  | 尤志敏@youzm | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-IEM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IEM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IEM系统施工图阶段设计输入 | 2024-05-22 | 2024-09-30 | 2024-05-22 | 2025-10-30 |  |  | 汪勇@wangyongd | 申忱迪@shencd |  |  | 关闭
S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2024-06-13 | 2024-09-30 | 2024-06-13 | 2024-06-30 |  |  | 汪勇@wangyongd | 蔺健@linjiana |  |  | 关闭
S-NI---1YY-01-25B2-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供仪控设备布置图 | 2024-05-30 | 2025-03-30 | 2024-05-27 | 2024-06-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-NI---1DY-03-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 03 | 25B1 | 25B3 | 提供交流配电系统电气设备布置图 | 2024-05-30 | 2025-03-30 | 2024-05-30 | 2024-06-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-VCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供循环水泵站通风系统（VCV）仪控任务书,流程图 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 2025-01-08 | 2025-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 杜硕@dushuo |  |  | 关闭
S-NI---1GD-01-22C4-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 01 | 22C4 | 25B3 | 提供远传阀门布置信息 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 2024-05-27 | 2024-06-11 |  |  | 杜广@duguang | 林达平@lindp |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-07-31 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-15-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 15 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-04-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-05-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 05 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-07-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 07 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-14-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 14 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设计任务书 | 2025-08-31 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-13-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 13 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设计任务书 | 2025-08-31 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-12-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 12 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设计任务书 | 2025-08-31 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-06-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 06 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2025-08-31 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-09-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 09 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书 | 2025-08-31 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-08-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 08 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-10-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GY | 10 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLD---1GY-03-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-30 | 2025-08-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-10-14 | 2025-02-28 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-06-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）系统流程图 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 程茜@chengxi | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单。 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 未打开
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 未打开
S-WSS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分）包含GT部分 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）阀门清单（核岛部分）包含GT部分 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）管道清单（核岛部分）包含GT部分 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）系统流程图（核岛部分）包含GT部分 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS---1GY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | WSS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）2~5章，6.1，9.1包含GT部分 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）仪控任务书. | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 未打开
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 未打开
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 未打开
S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统流程图 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘红坤@l-liuhka |  |  | 未打开
S-WQB---1GY-03-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-30 | 2025-01-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-26 | 2026-01-07 |  |  | 程茜@chengxi | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-26 | 2026-01-19 |  |  | 程茜@chengxi | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WHS---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）2~5章，6.1节 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WHS---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-11-02 |  |  | 程茜@chengxi | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-26 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）2~5章，6.1节 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WGD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-26 | 2024-10-08 |  |  | 程茜@chengxi | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-WCV-WCV-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | WCV | WCV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供WCV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-11-02 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |  |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 打开
S-WCV---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-09-18 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2025-06-27 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2026-01-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2026-01-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-25 | 2026-01-27 |  |  | 程茜@chengxi | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2024-10-08 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）2~5章，6.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-04-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2026-01-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2026-01-29 |  |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）2~5章，6.1节 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-29 | 2025-04-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-29 | 2026-01-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-29 | 2026-01-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-25 | 2026-01-04 |  |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-VRW-VRW-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VRW | VRW | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 2025-11-05 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VNA-VNA-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VNA | VNA | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-04-02 | 2025-11-05 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2026-01-26 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-09-24 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO-VMO-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VMO | VMO | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-04-02 | 2025-11-03 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩旭亮@hanxl |  |  | 未打开
S-VFR-VFR-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFR | VFR | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 2025-11-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2025-12-11 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL-VFL-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFL | VFL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-04-02 | 2025-10-31 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩旭亮@hanxl |  |  | 未打开
S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供重要厂用水泵站通风系统（VEW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 2025-01-08 | 2025-04-01 |  |  | 程茜@chengxi | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VEW---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供重要厂用水泵站通风系统（VEW）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-29 | 2025-04-09 |  |  | 程茜@chengxi | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
S-VES-VES-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VES | VES | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-11-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEE-VEE-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEE | VEE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-12-01 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEC-VEC-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEC | VEC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-11-07 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-03-25A6-25B3 | 作废 | S | VEC | - | 1NY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统 （VEC）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEB-VEB-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEB | VEB | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-11-25 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VDS-VDS-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VDS | VDS | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-10-31 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-12-24 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-12-24 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP-VCP-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCP | VCP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-11-05 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2025-09-17 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-25 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VCM-VCM-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCM | VCM | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 2025-11-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCL-VCL-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCL | VCL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-11-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCF-VCF-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCF | VCF | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 2025-11-11 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-03-25A6-25B3 | 作废 | S | VCF | - | 1NY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VAE-VAE-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VAE | VAE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VAE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 2025-10-31 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2026-01-15 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VAE---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）2~5章，6.1，9.1 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-09-19 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-CUP-CUP-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CUP | CUP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2025-04-02 | 2025-11-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2024-06-25 | 2025-07-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CAV-CAV-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CAV | CAV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-11-03 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-04-23 | 2025-04-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
B-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2024-05-15 | 2025-11-18 | 2024-05-15 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
C-BOP-CI-1DD-01-22R1-25D2 | 作废 | C | BOP | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 2024-04-15 | 2025-09-23 | 2024-05-13 |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 王贵@wanggui |  |  | 打开
C-BOP-CI-1DD-03-22R4-25D2 | 作废 | C | BOP | CI | 1DD | 03 | 22R4 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，电缆规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 2024-04-18 | 2025-09-23 | 2024-04-24 |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 张文磊@zhangwl |  |  | 打开
C-GB-CI-1DD-01-25B1-25D2 | 作废 | C | GB | CI | 1DD | 01 | 25B1 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，在GB沟内的长度。 | 2024-04-15 | 2025-09-23 | 2024-04-12 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李伟霞@liwx |  |  | 打开
C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | 作废 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-04-15 | 2025-09-23 | 2024-04-20 |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 唐凯@tangkai |  |  | 打开
S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2024-04-30 | 2024-10-15 | 2024-04-26 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud | 2404新增 |  | 关闭
S-NI-FAD-1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | NI | FAD | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 提供防火分区图 | 2024-04-30 | 2024-10-31 | 2024-04-30 | 2024-05-13 |  |  | 尤志敏@youzm | 李亚冬@liyda | 2404新增 |  | 关闭
S-VZD---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2024-05-24 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 2404新增 |  | 关闭
S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2025-10-10 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 2404新增 |  | 关闭
S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-11 | 2025-11-20 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 2404新增 |  | 关闭
S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2026-01-09 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 2404新增 |  | 关闭
S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2025-12-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 2404新增 |  | 关闭
S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp | 2404新增 |  | 关闭
S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2025-09-17 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 2404新增 |  | 关闭
S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-11 | 2025-10-16 |  |  | 程茜@chengxi | 田伟龙@tianwla | 2404新增 |  | 关闭
S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-10 | 2025-09-17 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud | 2404新增 |  | 关闭
S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 2404新增 |  | 关闭
S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2026-01-09 |  |  | 程茜@chengxi | 张烨@zhangyea | 2404新增 |  | 关闭
S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2025-09-23 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 2404新增 |  | 关闭
S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy | 2404新增 |  | 关闭
S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2025-11-19 |  |  | 程茜@chengxi | 赵若愚@l-zhaory | 2404新增 |  | 关闭
S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2025-07-04 |  |  | 程茜@chengxi | 甄林棚@zhenlp | 2404新增 |  | 关闭
S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-11 | 2025-11-13 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls | 2404新增 |  | 关闭
S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2026-01-20 | 2024-05-11 | 2025-10-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 2404新增 |  | 关闭
S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-11 | 2025-11-07 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 2404新增 |  | 关闭
S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf | 2404新增 |  | 关闭
S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2025-09-12 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg | 2404新增 |  | 关闭
S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 2024-05-11 | 2025-09-17 |  |  | 程茜@chengxi | 王子帆@l-wangzf | 2404新增 |  | 关闭
C-FAP---1SB-01-22Q1-22Q1 | 编制 | C | FAP | - | 1SB | 01 | 22Q1 | 22Q1 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）布置要求（含流程图、管道清单、阀门清单） | 2024-04-19 | 2024-05-30 | 2024-04-17 | 2024-04-23 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-FAP---1SB-01-22Q1-25A4 | 编制 | C | FAP | - | 1SB | 01 | 22Q1 | 25A4 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）布置要求（含流程图、管道清单、阀门清单） | 2024-04-19 | 2024-05-30 | 2024-04-17 | 2024-04-29 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-FAP-FWD-2LT-01-22Q1-22Q8 | 编制 | C | FAP | FWD | 2LT | 01 | 22Q1 | 22Q8 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）流程图 | 2024-04-19 | 2024-06-11 | 2024-04-17 | 2024-06-11 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-FAP---1SY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | FAP | - | 1SY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料（含仪控任务书、流程图） | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 2024-04-17 | 2024-06-06 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-DU-DU-2D1-01-22C1-22P6 | 编制 | C | DU | DU | 2D1 | 01 | 22C1 | 22P6 | DU厂房 土建D1条件 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 柴油机为厂家A包，需要厂家提资审查无意见后才能打开内部接口 |  | 杜广@duguang | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-DX-DX-2D1-01-22C1-22P7 | 编制 | C | DX | DX | 2D1 | 01 | 22C1 | 22P7 | DX厂房 土建D1条件 | 2024-04-24 | 2024-06-20 | 2024-04-24 | 2024-06-20 |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
C-QF-QF-2D1-01-25A1-22P6 | 编制 | C | QF | QF | 2D1 | 01 | 25A1 | 22P6 | QF厂房 土建D1条件 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
C-CUP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | CUP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2024-04-10 | 2024-10-10 | 2024-04-10 | 2026-01-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A1 | 作废 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2024-04-10 | 2024-10-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2024-04-10 | 2024-10-10 | 2024-04-10 | 2026-01-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 2024-04-19 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 2024-04-19 | 2025-05-23 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-TFM---1BB-02-25A1-25D1 | 作废 | S | TFM | - | 1BB | 02 | 25A1 | 25D1 | 主给水管道设计边界 | 2024-04-09 | 2024-08-30 | 2024-04-07 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-FAP-FAD-1ST-01-22Q1-22R5 | 编制 | C | FAP | FAD | 1ST | 01 | 22Q1 | 22R5 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）消防控制资料（含防火边界信息表） | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 2024-04-12 | 2024-06-17 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-FSP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FSP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2024-04-25 | 2024-06-11 |  |  | 陆程@lucheng | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-04-25 | 2024-08-01 | 2024-04-25 | 2024-08-01 |  |  | 陆程@lucheng | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-FDP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FDP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-04-22 | 2024-05-30 | 2024-04-22 | 2024-05-23 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-VZD-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VZD | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-04-15 | 2024-08-14 | 2024-04-15 | 2024-08-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief |  |  | 关闭
C-VES-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VES | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-04-22 | 2024-06-19 | 2024-04-22 | 2024-06-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-EES-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | 编制 | C | EES | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-04-15 | 2024-05-16 |  |  | 程茜@chengxi | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
C-VRW-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | 编制 | C | VRW | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-06-11 | 2024-04-15 | 2024-06-11 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VDS-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VDS | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 2024-04-15 | 2024-06-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief |  |  | 关闭
C-VFR-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VFR | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-04-16 | 2026-04-30 | 2024-04-16 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin |  |  | 打开
C-VAE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VAE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2024-04-18 | 2024-05-30 | 2024-04-18 | 2024-05-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin |  |  | 关闭
C-WCV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | WCV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 2024-04-25 | 2024-05-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VCP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-04-15 | 2024-05-16 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VNA-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VNA | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-04-09 | 2024-05-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VFL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VFL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-07-19 | 2024-04-15 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 打开
C-VCM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-07-19 | 2024-04-10 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 打开
C-VMO-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VMO | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-07-19 | 2024-04-15 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 打开
C-VEE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VEE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-04-12 | 2024-05-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VCF-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCF | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-07-19 | 2024-04-10 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 打开
C-VEC-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VEC | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-04-12 | 2024-05-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VEB | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-06-19 | 2024-04-12 | 2024-06-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VCL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-04-15 | 2024-06-19 | 2024-04-12 | 2024-07-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-CAM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | CAM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 2024-04-25 | 2024-05-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | CAV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-04-22 | 2024-05-30 | 2024-04-22 | 2024-05-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
S-NI---1GH-02-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 2024-03-29 | 2025-12-15 |  |  | 尤志敏@youzm | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-PRS-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | PRS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | PRS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-04-05 | 2024-05-11 | 2024-04-05 | 2024-05-11 | 内部原因：遗漏发出 |  | 覃红玉@qinhy | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2025-09-26 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2025-08-29 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）2~5章，6.1，9.1 | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 2024-04-23 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 2026-01-28 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 2025-09-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 2025-08-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单-给仪控专业 | 2024-03-31 | 2026-01-18 | 2024-03-29 | 2025-10-23 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 2025-09-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 2025-05-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-03-28 | 2025-04-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2024-03-31 | 2026-06-15 | 2024-03-28 | 2026-01-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2024-03-31 | 2026-06-15 | 2024-03-28 | 2026-01-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RNS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-03-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 打开
S-RNS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 2024-03-31 | 2026-06-15 | 2024-03-28 | 2026-01-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）2~5章，6.1节 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2024-04-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2024-08-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2024-08-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2025-08-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-FSW---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）2~5章，6.1 | 2024-07-25 | 2024-10-30 | 2024-07-06 | 2025-06-13 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）仪控任务书、流程图 | 2024-07-25 | 2026-01-20 | 2024-07-06 | 2026-02-06 |  |  | 程茜@chengxi | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2026-01-13 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-11-25A6-22E4 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 11 | 25A6 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2026-01-18 | 2024-04-11 | 2025-10-27 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-11-25A1-22E4 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 11 | 25A1 | 22E4 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-11 | 2026-01-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 2025-10-13 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 2025-09-10 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-13 | 2025-09-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-11-25A1-22E4 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 11 | 25A1 | 22E4 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-11 | 2024-05-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-15 | 2025-10-13 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 2024-05-18 |  |  | 程茜@chengxi | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 2026-01-28 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-15 | 2025-08-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-15 | 2024-04-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-11 | 2025-12-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-12 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-13 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-12-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 12 | 22B4 | 22E4 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2024-04-10 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2024-05-15 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2024-04-10 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2025-07-14 |  |  | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-13 | 2024-04-23 |  |  | 程茜@chengxi | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-11 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-15 | 2024-05-22 |  |  | 程茜@chengxi | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-13 | 2024-04-23 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | WCC波动箱溢流管线力学计算结果（WCC0049 0050） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | WCC波动箱溢流管线力学计算条件（WCC0049 0050） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-CLM-WAS-1HG-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | WAS | 1HG | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供外层安全壳泄漏率试验所需公用压缩空气接口 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-26 | 2024-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc | 编制 |  | 关闭
S-HFL-KA-1GH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | HFL | KA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供核燃料厂房40t以下吊车信息 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2025-01-22 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求;2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力; | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2024-04-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-02-22C4-22D4 | 编制 | B | TTB | RF | 1GH | 02 | 22C4 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设计任务书 | 2024-04-08 | 2024-06-30 | 2024-04-08 | 2025-06-30 |  |  | 李博@libo | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
S-ZST-ZLD-1GB-01-21D1-25A1 | 作废 | S | ZST | ZLD | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | ZST系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 未打开
S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2025-05-23 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-29 | 2024-12-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-26 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
B-PCS---2LX-02-22N2-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 02 | 22N2 | 22C2 | PCS热交换器计算结果 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-12 | 2025-01-13 | 由于设计修改，4月底才提供支撑设计输入，需重新建模计算，正在计算中 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 2016BW22N220240002,修改发布方代码 |  | 关闭
B-PCS---2LX-02-22C2-22N2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 02 | 22C2 | 22N2 | PCS热交换器力学分析资料 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-15 |  | 布置专业未及时提供最新布置条件 |  | 郭建伟@guojw | 杨理烽@yanglf | 2016BW22N220240002，改代码 |  | 打开
B-PCS---2LX-01-22N2-22C2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22N2 | 22C2 | PCS汽水分离器计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2024-04-30 |  |  | 陈丽@chenli | 高宇@gaoyub | 2016BW22N220240002，修改发布方代码 |  | 关闭
B-PCS---2LX-01-22C2-22N2 | 编制 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C2 | 22N2 | PCS汽水分离器力学分析资料 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-12-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 薛卫光@xuewg | 2016BW22N220240002改代码 |  | 关闭
B-PCS-ZE-1GH-01-22C1-22C2 | 编制 | B | PCS | ZE | 1GH | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器设计任务书 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D0-01-25A3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D0 | 01 | 25A3 | 25C1 | RS内部结构混凝土风道 D0接口（含风道定位信息和D0阶段大洞） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-99-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 99 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构20.00板 D2接口 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-EMS-BA-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）力学计算结果 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 缺少dy楼层谱，待dy谱正式谱提供后半个月内打开接口 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
S-EMS-BA-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | EMS | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）力学计算条件 | 2024-03-15 | 2024-12-09 | 2024-03-14 | 2024-12-09 | 缺少对应厂房地震谱，无法进行抗震计算。 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | EMS | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 力学专业反馈结构专业尚未提供正式的DY厂房反应谱，所以无法提供力学计算结果，本接口受此影响需要延期至2024-9-30打开 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1HB-01-22D4-22C1 | 编制 | S | EMS | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 22C1 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 2024-10-21 | 2024-11-05 | 力学专业反馈结构专业尚未提供正式的DY厂房反应谱，所以无法提供力学计算结果，本接口受此影响需要延期至2024-9-30打开 |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-NI---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2024-03-15 | 2024-07-15 | 2024-03-12 | 2025-12-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-HMI---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供PR厂房40t以下吊车信息 | 2024-03-15 | 2024-07-15 | 2024-03-13 | 2024-03-21 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb |  |  | 关闭
S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EES系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 2025-12-30 |  |  | 尤志敏@youzm | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-RCV---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-29 | 2025-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw | 2403新增 |  | 关闭
S-WHD---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-29 | 2025-11-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx | 2403新增 |  | 关闭
S-RND---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-28 | 2025-05-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke | 2403新增 |  | 关闭
S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-28 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg | 2403新增 |  | 关闭
S-TSM---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-28 | 2025-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan | 2403新增 |  | 关闭
S-TSA---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-29 | 2025-06-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan | 2403新增 |  | 关闭
S-RBM---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-28 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg | 2403新增 |  | 关闭
S-PCS---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-30 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw | 2403新增 |  | 关闭
S-RVD---1GH-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RVD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙铭亮@sunml | 2403新增 |  | 未打开
S-CIS---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-29 | 2025-05-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun | 2403新增 |  | 关闭
S-RFT---1GH-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-27 | 2025-05-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting | 2403新增 |  | 关闭
S-CSP---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-28 | 2025-12-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud | 2403新增 |  | 关闭
S-WSD---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-30 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic | 2403新增 |  | 关闭
S-RSI---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-15 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx | 2403新增 |  | 关闭
S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | 2024-04-13 | 2024-04-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic | 2403新增 |  | 关闭
S-WCC---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-27 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa | 2403新增 |  | 关闭
S-RFT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 2024-03-12 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting | 2403新增 |  | 关闭
S-RF-RHR-1GH-01-22D1-25A6 | 编制 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 25A6 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2024-03-26 | 2024-12-30 | 2024-03-26 | 2024-05-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 2403新增 |  | 关闭
C-WCL---1GY-02-22Q1-25B3 | 编制 | C | WCL | - | 1GY | 02 | 22Q1 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书、系统手册2-5章，流程图 | 2024-03-08 | 2024-03-30 | 2024-03-08 | 2024-03-14 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
S-NI-S2-2LX-01-25A5-22R4 | 编制 | S | NI | S2 | 2LX | 01 | 25A5 | 22R4 | S2型桥架支架抗震力学计算结果 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-NI-S2-2LX-01-22R4-25A5 | 编制 | S | NI | S2 | 2LX | 01 | 22R4 | 25A5 | S2型桥架支架抗震力学计算提资 | 2024-03-10 | 4444-01-01 | 2024-03-06 | 2026-02-11 |  |  | 覃红玉@qinhy | 韩冬@handong |  |  | 关闭
S-NI-NI-2D2-01-25B1-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 2D2 | 01 | 25B1 | 25C1 | 提供防雷接地井、接地检查井资料 | 2024-03-06 | 4444-01-01 | 2024-03-04 | 2024-03-14 |  |  | 尤志敏@youzm | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 关闭
B-ZST---1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | B | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供200L废物桶屏蔽运输容器及其吊具设备任务书 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 2024-03-15 | 2025-07-18 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-KY---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供KY厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-28 | 2025-07-28 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25E6-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供SX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-03-04 | 2025-07-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供NH厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-02-28 | 2025-07-22 |  |  | 庞立宁@pangln | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供RX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-30 | 9999-01-01 | 2024-03-29 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供KA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-02-28 | 2024-03-02 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供UR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-28 | 2025-07-22 | 沟通接口内容 |  | 李鸿翼@lihyb | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供PR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-28 | 2025-07-24 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-28 | 2024-05-06 |  |  | 庞立宁@pangln | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DB厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-28 | 2024-05-06 |  |  | 庞立宁@pangln | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供QF厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-24 | 2025-07-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DU厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-26 | 2025-07-07 |  |  | 庞立宁@pangln | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-03-02 | 2024-09-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-03-04 | 2024-08-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-05 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-29 | 2024-08-30 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25B2-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-30 | 9999-01-01 | 2024-03-29 | 2024-07-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 封昊伟@fenghw |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-28 | 2024-05-06 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-KY---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-03-04 | 2025-05-13 |  |  | 庞立宁@pangln | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-30 | 9999-01-01 | 2024-03-29 | 2024-10-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-03-04 | 9999-01-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-05 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-29 | 2024-08-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-24 | 2024-08-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-24 | 2024-04-30 |  |  | 庞立宁@pangln | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-24 | 2024-08-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2024-04-30 | 9999-01-01 | 2024-04-30 | 2025-09-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 路同祝@lutza |  |  | 关闭
S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | 编制 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供电气厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件。 | 2024-02-29 | 2024-06-30 | 2024-02-28 | 2024-03-12 |  |  | 尤志敏@youzm | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-EE*/ER*-ZZZ-1DD-01-25B1-22R4 | 编制 | S | EE*/ER* | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | 低压380V各系统与电气贯穿件相关的低压电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-29 |  |  |  | 覃红玉@qinhy | 朱佩晓@zhupx |  |  | 打开
S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-22R4 | 编制 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2025-07-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-22R4 | 编制 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-13 | 2024-02-29 | 2024-05-13 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-28 | 2024-04-10 |  |  | 覃红玉@qinhy | 曹骞@caoqian |  |  | 关闭
S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2024-04-20 |  |  | 覃红玉@qinhy | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-22R4 | 编制 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2024-04-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-28 | 2025-02-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-29 | 2025-03-25 |  |  | 覃红玉@qinhy | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-LER-ZZZ-1DD-01-25B1-22R4 | 编制 | S | LER | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | LER系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-11 | 2024-02-28 | 2025-08-13 |  |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-22R4 | 编制 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 22R4 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-28 | 2025-03-25 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2026-01-19 | 2024-02-28 | 2025-10-30 |  |  | 覃红玉@qinhy | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-28 | 2024-03-31 |  |  | 覃红玉@qinhy | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-29 | 2025-03-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-DC/UPS-ZZZ-1DD-01-25B1-22R4 | 编制 | S | DC/UPS | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | 直流及UPS各系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-28 | 2025-12-04 |  |  | 覃红玉@qinhy | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-27 | 2024-05-14 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-29 | 2025-07-23 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张康为@zhangkw |  |  | 关闭
S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-05 | 2024-02-27 | 2024-05-05 |  |  | 覃红玉@qinhy | 周少培@zhousp |  |  | 关闭
S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-22R4 | 编制 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 22R4 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-05 | 2024-02-29 | 2025-04-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-22R4 | 编制 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 22R4 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-28 | 2025-04-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-07-09 | 2024-02-28 | 2025-03-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-22 | 2024-02-26 | 2025-03-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 封昊伟@fenghw |  |  | 关闭
S-LNR-ZZZ-1DD-01-25B1-22R4 | 编制 | S | LNR | ZZZ | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | LNR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-11 | 2024-02-28 | 2025-08-13 |  |  | 覃红玉@qinhy | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-11 | 2024-02-29 | 2025-08-05 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李硕@lishuo |  |  | 关闭
S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-22R4 | 编制 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2024-04-20 |  |  | 覃红玉@qinhy | 李鹏@lipeng |  |  | 关闭
S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-27 | 2024-04-22 |  |  | 覃红玉@qinhy | 张学朔@zhangxsc |  |  | 关闭
S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-11 | 2024-02-28 | 2025-04-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 白东坡@baidp |  |  | 关闭
S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-28 | 2024-03-26 |  |  | 覃红玉@qinhy | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-14 | 2024-02-27 | 2025-02-20 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-22R4 | 编制 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 22R4 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2025-03-21 |  |  | 覃红玉@qinhy | 王智勇@wangzyb |  |  | 关闭
S-IRM-ZZZ-1YD-01-25B3-22R4 | 编制 | S | IRM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-02-29 | 2024-05-30 | 2024-02-29 | 2025-01-06 |  |  | 覃红玉@qinhy | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-22R4-25E6 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 22R4 | 25E6 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2024-05-30 | 2025-08-28 |  |  | 覃红玉@qinhy | 黄亚娟@huangyjb |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 电气专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2024-05-30 | 2025-09-09 |  |  | 覃红玉@qinhy | 黄亚娟@huangyjb |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-22R4-25B2 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 22R4 | 25B2 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2024-05-30 | 2025-08-26 |  |  | 覃红玉@qinhy | 黄亚娟@huangyjb |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-02-22R4-25B3 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 02 | 22R4 | 25B3 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2024-05-30 | 2025-08-22 |  |  | 覃红玉@qinhy | 黄亚娟@huangyjb |  |  | 关闭
S-QC---1GY-01-22D3-25B3 | 编制 | S | QC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25B3 | 提供主泵电机空载试验仪控资料 | 2024-02-29 | 2024-08-29 | 2024-02-27 | 2025-04-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-12 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-13 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-12 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-12 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-21 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-26 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-28 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-19 | 2024-02-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | 编制 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-20 | 2024-02-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25B2 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2024-02-28 | 2026-01-19 | 2024-02-22 | 2025-10-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2024-02-28 | 2026-01-19 | 2024-02-22 | 2025-10-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A1 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2024-02-28 | 2026-01-19 | 2024-02-22 | 2025-10-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-22 | 2026-02-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-22 | 2026-03-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-23 | 2026-02-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-23 | 2026-03-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 2024-02-23 | 2026-02-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-PM---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PM---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | PM | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板力学计算资料 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-19 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge | 编制 |  | 打开
S-TSM-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-11-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-11-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-11-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-TFM-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-08 | 2026-02-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-TFM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-08 | 2026-02-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-TFM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算结果 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算条件 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-08 | 2026-02-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2024-02-07 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2024-02-07 | 2025-06-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-08-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资20.00板及以上墙门洞D2接口 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 | 2026-02-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-07-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 07 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资16.00~20.00板、墙门洞D2接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 | 2026-02-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-06-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 06 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资12.00~16.00板、墙门洞D2接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-05-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 05 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资8.00~12.00m板、墙门洞D2接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-26 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-04-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 04 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资3.90~8.00m板、墙门洞D2接口 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-03-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资-0.05~3.90m板、墙门洞D2接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-27 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-ME-GB-1JJ-01-25D3-25C2 | 作废 | S | ME | GB | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C2 | ME与GB沟的结构实体接口 | 2024-03-06 | 2025-01-15 | 2024-02-29 | 2024-03-13 |  |  | 冯少磊@fengsl | 王志从@wangzcb |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0189,WCC0221,WCC0227,WCC0228,WCC0241,WCC0877,WCC1067管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0189,WCC0221,WCC0227,WCC0228,WCC0241,WCC0877,WCC1067管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR1205,ZBR1201,ZBR1203,ZBR1204,ZBR1202,ZBR1206,ZBR9005M,ZBR9003M,ZBR9001M,ZBR9002M,ZBR9004M,ZBR9006M管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR1205,ZBR1201,ZBR1203,ZBR1204,ZBR1202,ZBR1206,ZBR9005M,ZBR9003M,ZBR9001M,ZBR9002M,ZBR9004M,ZBR9006M管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-10 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0062,ZBR0522,ZBR0525,ZBR0061管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0062,ZBR0522,ZBR0525,ZBR0061管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-10 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-CIS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | CIS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房CIS系统 CIS0009 CIS0141 RVD2027管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | CIS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房CIS系统 CIS0009 CIS0141 RVD2027管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-20 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 范广涵@fangh |  |  | 打开
S-WSC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSC系统WSC0584 WSC0581管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2024-08-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSC系统WSC0584 WSC0581管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-20 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-21 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-20 | 2025-12-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0036，RBM0820，RBM0040，RBM0821，RBM0223，RBM0046，RBM0224，RBM0101管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0036，RBM0820，RBM0040，RBM0821，RBM0223，RBM0046，RBM0224，RBM0101管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2026-02-11 |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0829，RBM0813，RBM0831，RBM0812，RBM0608，RVD1441，RBM0607，RVD1442管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0829，RBM0813，RBM0831，RBM0812，RBM0608，RVD1441，RBM0607，RVD1442管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0019A，RVD1067，RBM0029A，RBM0029A，RVD1068A，RVD1068B管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0019A，RVD1067，RBM0029A，RBM0029A，RVD1068A，RVD1068B管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0025，RBM0026，RBM0015，RBM0016管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0025，RBM0026，RBM0015，RBM0016管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024，RBM0014，RBM00141，RBM0003，RBM0001，RBM0034，RBM0009，RBM0611A，RBM0612A，RBM0611B，RBM0612B，RBM0611C，RBM0612C管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024，RBM0014，RBM00141，RBM0003，RBM0001，RBM0034，RBM0009，RBM0611A，RBM0612A，RBM0611B，RBM0612B，RBM0611C，RBM0612C管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 打开
S-WSD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-28 | 2026-01-22 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-11-17 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0221管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0221管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | TFA系统TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012,TFA0010C,TFA0729,TFA0728,TFA0727,TFA1017,TFA1019,TFA1021,TFA0846,TFA0845,TFA0836,TFA0835,TFA0841,TFA0840,TFA1020,TFA1018,TFA1016,TFA0844,TFA0843,TFA0834,TFA0833,TFA0839,TFA0838,TFA0017B,TFA0018B,TFA0005D,TFA0101管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | TFA系统TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012,TFA0010C,TFA0729,TFA0728,TFA0727,TFA1017,TFA1019,TFA1021,TFA0846,TFA0845,TFA0836,TFA0835,TFA0841,TFA0840,TFA1020,TFA1018,TFA1016,TFA0844,TFA0843,TFA0834,TFA0833,TFA0839,TFA0838,TFA0017B,TFA0018B,TFA0005D,TFA0101管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-27 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡云鹏@l-huyp |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | WSC系统WSC0083,WSC0087,WSC0084,WSC0088,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC9007LP,WSC0049,WSC0050,WSC9004LP, WSC0047,WSC0048,WSC9005LP,WSC9002LD,WSC9002LE,WSC9003LD,WSC9003LE，WSC0028,WSC0029力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | WSC系统WSC0083,WSC0087,WSC0084,WSC0088,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC9007LP,WSC0049,WSC0050,WSC9004LP, WSC0047,WSC0048,WSC9005LP,WSC9002LD,WSC9002LE,WSC9003LD,WSC9003LE，WSC0028,WSC0029力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-11-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WSC系统WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0089,WSC0090,WSC9006LP,WSC9007LP,WSC9002LP,WSC0056,WSC0057,WSC0002,WSC0009,WSC0001,WSC0418,WSC9001LP,WSC9009MP力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WSC系统WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0089,WSC0090,WSC9006LP,WSC9007LP,WSC9002LP,WSC0056,WSC0057,WSC0002,WSC0009,WSC0001,WSC0418,WSC9001LP,WSC9009MP力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-11-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 电气厂房外侧至常规岛第一跨主蒸汽和主给水管道断裂甩击效应结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 电气厂房外侧至常规岛第一跨主蒸汽和主给水管道断裂甩击效应分析 | 2024-02-09 | 4444-01-01 | 2024-02-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhza |  |  | 打开
S-WLC-GB-1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | WLC | GB | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 提供WLC系统与GB沟相连管线的管道信息和最大压力 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 对应外部接口“WLC GB 01 01 E B”未打开，已催促华东院尽快提供。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WLC-WQB-1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | WLC | WQB | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 提供WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量。 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 对应外部接口“WLC WQB 01 01 E B”未打开，已催促华东院尽快提供。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 | 2025-09-17 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第二批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第二批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-29-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十九批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-29-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 29 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十九批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-28-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十八批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-28-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 28 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十八批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-01-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-27-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十七批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-27-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 27 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十七批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-21 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-26-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十六批力学计算结果 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-26-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 26 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十六批力学计算条件 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-25-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十五批力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-25-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 25 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十五批力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-29 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算结果 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-04-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算结果 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-04-23 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-23 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-01-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-01-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-01-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-08-29 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-08-01 | 2025-10-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十批力学计算结果 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十批力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第九批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 | 2025-09-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第九批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第八批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第八批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第七批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第七批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第六批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第六批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第五批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第五批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第四批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第四批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 | 2025-11-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算结果 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算条件 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 | 2025-11-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十一批力学计算结果 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十一批力学计算条件 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十批力学计算结果 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十批力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第九批力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第九批力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-08-27 | 2025-09-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第八批力学计算结果 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 | 2025-12-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第八批力学计算条件 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-28 | 2025-11-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第七批力学计算结果 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2024-07-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第七批力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2024-06-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第六批力学计算结果 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 修改首发时间 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第六批力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 修改首发时间 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第五批力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-02-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第五批力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第四批力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第四批力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第三批力学计算结果 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第三批力学计算条件 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2025-12-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第二批力学计算结果 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第二批力学计算条件 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2026-02-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第一批力学计算结果 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第一批力学计算条件 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 宋江波@songjb | 编制 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第三批力学计算结果 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-18 |  | 外部原因，力学平台数据库管道机组号与模型中管道机组号不一致，不能生成计算模型 |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第三批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第二批力学计算结果 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-18 |  | 外部原因，力学平台数据库管道机组号与模型中管道机组号不一致，不能生成计算模型 |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第二批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 宋江波@songjb | 编制 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第一批力学计算结果 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-18 |  | 外部原因，力学平台数据库管道机组号与模型中管道机组号不一致，不能生成计算模型 |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第一批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-28 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FWD-QF-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统QF厂房第一批力学计算结果 | 2024-11-20 | 4444-01-01 | 2024-11-18 |  | 外部原因，力学平台数据库管道机组号与模型中管道机组号不一致，不能生成计算模型 |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FWD-QF-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统QF厂房第一批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FWP-PR-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第二批力学计算结果 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-29 | 2025-11-27 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FWP-PR-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第二批力学计算条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 白智萌@baizm | 编制 |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第一批力学计算结果 | 2024-08-30 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第一批力学计算条件 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2025-11-20 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 白智萌@baizm | 编制 |  | 关闭
S-FWD-NH-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NH厂房第一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FWD-NH-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NH厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-09-20 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-27 | 2026-01-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-28 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-27 | 2025-10-20 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算结果 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-06-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-24 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十批力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 | 2025-09-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第九批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-25 | 2025-11-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第九批力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 | 2025-10-20 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第八批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第八批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第七批力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第七批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第六批力学计算结果 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第六批力学计算条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第五批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第五批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第四批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第四批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第三批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第三批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第二批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第二批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FWD-KA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统KA厂房第一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-09-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第六批力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-KA-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第六批力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第五批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-KA-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第五批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第四批力学计算结果 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-KA-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第四批力学计算条件 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 | 2025-12-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第三批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-KA-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第三批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第二批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-KA-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第二批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第一批力学计算结果 | 2024-04-10 | 4444-01-01 | 2024-04-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FNP-KA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第一批力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-12-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 宋江波@songjb | 编制 |  | 关闭
S-FDP-DU-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DU厂房第三批力学计算结果 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DU-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DU | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DU厂房第三批力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DU-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DU厂房第二批力学计算结果 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DU-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DU | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DU厂房第二批力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DU-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DU厂房第一批力学计算结果 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DU-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DU | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DU厂房第一批力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第四批力学计算结果 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第四批力学计算条件 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第三批力学计算结果 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第三批力学计算条件 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第二批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第二批力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  | 软件运行报错，与力学协商调整解决 |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第一批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第一批力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  | 软件运行报错，与力学协商调整解决 |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DA-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第四批力学计算结果 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DA-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第四批力学计算条件 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DA-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第三批力学计算结果 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DA-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第三批力学计算条件 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-FDP-DA-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第二批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DA-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第二批力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-11-26 | 软件运行报错，与力学协商调整解决 |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 关闭
S-FDP-DA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第一批力学计算结果 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-FDP-DA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第一批力学计算条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  | 软件运行报错，与力学协商调整解决 |  | 庞立宁@pangln | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 打开
S-NH---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | NH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | NH厂房修改建筑门洞位置提资 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-01-31 | 2024-02-07 |  |  | 庞立宁@pangln | 张朋勇@zhangpy | 2402新增 |  | 关闭
S-WLC-GB-01-01-25D1-25A1 | 作废 | S | WLC | GB | 01 | 01 | 25D1 | 25A1 | 提供WLC系统与GB沟相连管线的管道信息和最大压力 | 2024-02-08 | 2025-03-31 |  |  | 接口重复，请删除 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 未打开
S-WLC-WQB-01-01-25D1-25A1 | 作废 | S | WLC | WQB | 01 | 01 | 25D1 | 25A1 | 提供WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量。 | 2024-02-08 | 2025-03-31 |  |  | 接口重复，请删除 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 未打开
S-TFA-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0007,TFA0155,TFA0154,TFA0407,TFA0455,TFA0454,TFA0097,TFA0098,TFA0099,TFA0095,TFA0096,TFA0498,TFA0497,TFA0496,TFA0495,TFA0499管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0007,TFA0155,TFA0154,TFA0407,TFA0455,TFA0454,TFA0097,TFA0098,TFA0099,TFA0095,TFA0096,TFA0498,TFA0497,TFA0496,TFA0495,TFA0499管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2025-09-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-22 | 2025-09-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 | 2025-09-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039B管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529管道力学计算条件 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331等管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2026-01-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331等管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 | 2025-11-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2026-01-27 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 | 2025-11-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-RBM-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0010A,RBM0010B,RBM0015,RBM0025,RBM0035,RBM0036,RBM0040,RBM0041,RBM0042,RBM0043,RBM0044,RBM0045,RBM0046,RBM0047,RBM0048,RBM0051,RBM0052,RBM0203A,RBM0203B,RBM0207A,RBM0207B,RBM0209,RBM0216,RBM0217,RBM0223,RBM0224,RBM0225,RBM0255,RBM0257,RBM0280A,RBM0280B,RBM0281,RBM0282,RBM0521A,RBM0521B,RBM0523A,RBM0523B,RBM0524A,RBM0524B,RBM0605A,RBM0605B,RBM0606A,RBM0606B,RBM0824,RBM0825,RBM0826,RBM0827,RBM1015,RBM1016,RCV0145,RCV0147,RCV0192,RCV0579,RSI0153,RVD1406管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0010A,RBM0010B,RBM0015,RBM0025,RBM0035,RBM0036,RBM0040,RBM0041,RBM0042,RBM0043,RBM0044,RBM0045,RBM0046,RBM0047,RBM0048,RBM0051,RBM0052,RBM0203A,RBM0203B,RBM0207A,RBM0207B,RBM0209,RBM0216,RBM0217,RBM0223,RBM0224,RBM0225,RBM0255,RBM0257,RBM0280A,RBM0280B,RBM0281,RBM0282,RBM0521A,RBM0521B,RBM0523A,RBM0523B,RBM0524A,RBM0524B,RBM0605A,RBM0605B,RBM0606A,RBM0606B,RBM0824,RBM0825,RBM0826,RBM0827,RBM1015,RBM1016,RCV0145,RCV0147,RCV0192,RCV0579,RSI0153,RVD1406管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0010,RBM0011,RBM0060,RBM0275,RBM0012,RBM0013,RBM0014,RBM0009,WND0111,RSI0086管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0010,RBM0011,RBM0060,RBM0275,RBM0012,RBM0013,RBM0014,RBM0009,WND0111,RSI0086管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 周欢@zhouhuan |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 | 2025-12-31 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 | 2025-12-08 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-26 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-26 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD5583，RVD0695，RVD0586，RVD0696，RVD0584，RVD1148，RVD0699，RVD1436，RVD0698管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD5583，RVD0695，RVD0586，RVD0696，RVD0584，RVD1148，RVD0699，RVD1436，RVD0698管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 孙弘哲@l-sunhza |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2026-01-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 张志强@l-zhangzq |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0145管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0145管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0618、RVD1424管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0618、RVD1424管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2025-09-05 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RVD0774A管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RVD0774A管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2025-10-17 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算结果 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2025-09-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RCV0698、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RCV0698、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-09-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2026-01-14 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘赛@liusai |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0121/0126等管线） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-09 | 2025-10-31 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0121/0126等管线） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2025-09-08 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0451/0405/0401/0491/0492/0407/0406/0456/0406-SD/0405-SD/0522/0523/0402/0403/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0584-S/0581-S/0581-S/0581-NH/9133YP/9134YP/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-03 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0451/0405/0401/0491/0492/0407/0406/0456/0406-SD/0405-SD/0522/0523/0402/0403/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0584-S/0581-S/0581-S/0581-NH/9133YP/9134YP/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 | 2026-02-05 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果（WSC0451/0452/0453/0454/0455/0456/0457/0458/0459/0460/0472/0473/0474/0475/0477/0478/0479/0480/9129YP/9130YP/9131YP/9132YP等管线） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0451/0452/0453/0454/0455/0456/0457/0458/0459/0460/0472/0473/0474/0475/0477/0478/0479/0480/9129YP/9130YP/9131YP/9132YP等管线) | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 打开
S-WSC-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果（WSC0581/0582/0583/0584/0585/0586/0587/0588/0561/0562/0563/0564/0565/0566/0567/0568/9140YP/9139YP/9137YP/9138YP等管线） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WSC-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件（WSC0581/0582/0583/0584/0585/0586/0587/0588/0561/0562/0563/0564/0565/0566/0567/0568/9140YP/9139YP/9137YP/9138YP等管线） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-24 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 打开
S-WND-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算结果 （WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083等管道） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WND-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔺子尧@l-linzy | 编制 |  | 关闭
S-WND-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WND-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-28 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔺子尧@l-linzy | 编制 |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WES系统WES0016A,WES0016B,WES0014A,WES0014B,WES0014C,WES0114等管道力学计算结果 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-02-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WES系统WES0016A,WES0016B,WES0014A,WES0014B,WES0014C,WES0018,WES0114等管道力学计算条件 | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | WES系统WES0010D,WES0010A,WES0010B,WES0010C,WES0012B,WES0012C等管道力学计算结果 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | WES系统WES0010D,WES0010A,WES0010B,WES0010C,WES0012B,WES0012C等管道力学计算条件 | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | WES系统WES0206,WES0306A,WES0306B等管道力学计算结果 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | WES系统WES0206,WES0306A,WES0306B等管道力学计算条件 | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WES系统WES0307管道力学计算结果 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WES系统WES0307管道力学计算条件 | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WES系统WES0015A,WES0015B,WES0013A,WES0013B,WES0013C,WES0113等管道力学计算结果 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WES系统WES0015A,WES0015B,WES0013A,WES0013B,WES0013C,WES0113，WES0017等管道力学计算条件 | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WES系统WES0009D,WES0011A,WES0011B,WES0011C,WES0009B,WES0009C等管道力学计算结果 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WES系统WES0009D,WES0011A,WES0011B,WES0011C,WES0009B,WES0009C等管道力学计算条件 | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WES系统WES0205,WES0305A,WES0305B等管道力学计算结果 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WES-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WES系统WES0205,WES0305A,WES0305B等管道力学计算条件 | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 | 2025-12-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-23 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-23 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0424 0563 0202 0566） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0424 0563 0202 0566） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0290 0562 0565 0201） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-12-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0290 0562 0565 0201） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-18 | 2025-11-07 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0300 0561 0564 0200） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0300 0561 0564 0200） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-12-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 | 2026-02-02 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算结果(WCC0012A/0401/0432A/0432B) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-09-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算条件(WCC0012A/0401/0432A/0432B) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线力学计算结果（WCC0010C) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-09-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线力学计算条件（WCC0010C) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC板换出口疏水管线力学计算结果（WCC0373/0374A/0374B/0375/0376) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC板换出口疏水管线力学计算条件（WCC0373/0374A/0374B/0375/0376) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-14 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-01-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-14 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-01-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算结果（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算条件（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算结果（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 | 2025-09-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算条件（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252A/0388/0524A/0524C） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 | 2025-09-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252A/0388/0524A/0524C） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0387/0431A/0431B/0523C/0943 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 | 2025-09-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0387/0431A/0431B/0523C/0943） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算结果（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0019C/0020A/0020B/0522A/0522B/1026/1092/1094/1095/5018） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算条件（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0019C/0020A/0020B/0522A/0522B/1026/1092/1094/1095/5018） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-01-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算结果（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019C/0521A/5017/0062/0217/0250/0580） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 | 2025-09-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算条件（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019C/0521A/5017/0062/0217/0250/0580） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-01-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算结果（WCC0223//0224/0526/0800A/800B） | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算条件（WCC0223//0224/0526/0800A/800B） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算结果（WCC0100A/WCC0100B） | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算条件（WCC0100A/WCC0100B） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算结果（WCC0099A /0099B/1208/1209） | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算条件（WCC0099A /0099B/1208/1209） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统RHR001/002PO冷却水出口管道力学计算结果（WCC0039/0040/0042/0529/1097 1099/1101/1103） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统RHR001/002PO冷却水出口管道力学计算条件（WCC0039/0040/0042/0529/1097 1099/1101/1103） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统RHR001/002PO冷却水进口管道力学计算结果（WCC0037/0038/0041/0520/1096 1098/1100/1102） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统RHR001/002PO冷却水进口管道力学计算条件（WCC0037/0038/0041/0520/1096 1098/1100/1102） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B/0434A/0434B/0531/0535/1040/1063/1206/1207）力学计算结果 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B/0434A/0434B/0531/0535/1040/1063/1206/1207）力学计算条件 | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 | 2026-01-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B/1061/1163）力学计算结果 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B/1061/1163）力学计算条件 | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-24 | 2026-02-02 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B/0185/0433A/0433B/0530/0534/1060/1204/1205）力学计算结果 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B/0185/0433A/0433B/0530/0534/1060/1204/1205）力学计算条件 | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-24 | 2026-01-29 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A/1058/1160）力学计算结果 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCC-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A/1058/1160）力学计算条件 | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-24 | 2026-02-02 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAS系统管道力学计算结果（WSC0201A/0201B/0276/0277/0090/0089等管线） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-18 | 2025-10-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WAS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAS系统管道力学计算条件（WSC0201A/0201B/0276/0277/0090/0089等管线） | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-15 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 关闭
S-WAI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0202等管道） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 | 2025-11-20 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WAI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0201等管道） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2025-09-20 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-10-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2025-09-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0009B，WAI0386，WAI0387，WAI0388，WAI0011等管道） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WAI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0009B，WAI0386，WAI0387，WAI0388，WAI0011等管道） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算结果 （TTB0003,TTB0159,TTB0006等管道） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算条件 （TTB0003,TTB0159,TTB0006等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算结果 （TTB0002,TTB0158,TTB0005等管道） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算条件 （TTB0002,TTB0158,TTB0005等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0001,TTB0807,TTB0157等管道力学计算结果 （TTB0001,TTB0807，TTB0157,TTB0004等管道） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0001,TTB0807，TTB0157等管道力学计算条件 （TTB0001,TTB0807，TTB0157,TTB0004等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB001-002RF排污口管道力学计算结果 （TTB0050,TTB0051,TTB0052等管道） | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-03 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB001-002RF排污口管道力学计算条件 （TTB0050,TTB0051,TTB0052等管道） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 | 2025-09-04 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 任美贤@renmx | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0001,TTB0200A/B等管道力学计算结果 （TTB0001,TTB0200,TTB0821等管道） | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0001,TTB0200A/B等管道力学计算条件 （TTB0001,TTB0200,TTB0821等管道） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 | 2025-11-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 任美贤@renmx | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0003,TTB0202A/B等管道力学计算结果 （TTB0003,TTB0202,TTB0823等管道） | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0003,TTB0202A/B等管道力学计算条件 （TTB0003,TTB0202,TTB0823等管道） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 | 2025-11-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 任美贤@renmx | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算结果 （TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-28 | 2025-12-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算条件 （TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-11-13 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 任美贤@renmx | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算结果 （TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-28 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算条件 （TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-09-04 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 任美贤@renmx | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算结果 （TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-28 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算条件 （TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-09-04 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 任美贤@renmx | 编制 |  | 关闭
S-TTB-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工图阶段管道力学计算结果 （TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工图阶段管道力学计算条件 （TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-WCR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-09-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2026-01-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-09-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 打开
S-WCR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 关闭
S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算结果 | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-03 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-WCR-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 打开
S-TFA-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-23 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-23 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算结果 | 2024-04-25 | 4444-01-01 | 2024-04-23 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TFA-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算条件 | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2025-09-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算结果 | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-02 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-11-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 董晓瑞@dongxr | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算条件 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2025-09-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算结果 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算条件 | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算结果 | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0205、RVD0203等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0205、RVD0203等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列试验管道力学计算结果(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算结果(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-14 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算条件(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-02-05 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算结果(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-14 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算条件(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-02-05 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算结果（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算条件（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-11-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算结果（RSI0635/0639/0652等） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算条件（RSI0635/0639/0652等） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-02-05 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算结果（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-03-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算结果（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 | 2025-09-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算条件（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算结果（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 | 2025-12-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算条件（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算结果（RSI0634/0638/0650等） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算条件（RSI0634/0638/0650等） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列试验管道力学计算结果(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算结果(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2026-01-07 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算结果(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算结果（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 | 2025-11-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算条件（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 | 2025-09-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0182/0185/0188/0193等) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 | 2025-09-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0182/0185/0188/0193等) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安注系统热管段力学计算结果(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安注系统热管段力学计算条件(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0016/0019/0053/0056等) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 | 2025-09-22 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0016/0019/0053/0056等) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-01-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-01-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0132/0434AB等) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0132/0434AB等) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算结果（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-02 | 2025-11-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算条件（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2026-01-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算结果（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 | 2025-11-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算条件（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 | 2025-09-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 | 2025-11-20 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RND-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘春梅@l-liucm | 编制 |  | 打开
S-RND-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RND-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘春梅@l-liucm | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 | 2025-09-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 | 2025-09-16 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2024-03-25 | 4444-01-01 | 2024-03-22 | 2025-09-16 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 打开
S-RND-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RND-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 | 2026-02-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘春梅@l-liucm | 编制 |  | 关闭
S-RND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 | 2026-02-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘春梅@l-liucm | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR泵进口计算结果 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 | 2025-10-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR泵进口计算条件 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR泵出口计算结果 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 | 2025-10-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR泵出口计算条件 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR疏排力学计算结果 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR疏排力学计算条件 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 | 2026-01-14 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-12-08 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1610) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1610) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1609 1611) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1609 1611) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-12-08 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1041 1503A 1506 1571 0503 3624 3604) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1041 1503A 1506 1571 0503 3624 3604) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR1040 1533 1505 3623 3627) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR1040 1533 1505 3623 3627) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-12-12 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 | 2025-09-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0013，RSI0125) | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-11 | 2025-09-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0013，RSI0125) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0012，RSI0126) | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-11 | 2025-09-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0012，RSI0126) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-12 | 2025-09-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（0720 0721 0723 0724 0725） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（0720 0721 0723 0724 0725） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-28 | 2026-02-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-RFT-KA-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0340 0341 0342 0410 0411 0412 0413） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0340 0341 0342 0410 0411 0412 0413） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0911A RFT0911B） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0911A RFT0911B） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算结果（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算条件（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算结果（RFT0107/0941 ） | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算条件（RFT0107/0941 ） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0502） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0502） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0501） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0501） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算结果（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算条件（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算结果（RFT0005） | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算条件（RFT0005） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算结果（RFT0170B、RFT0719等管道） | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算条件（RFT0170B、RFT0719等管道） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算结果（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算条件（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算结果（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算条件（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算结果(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算条件(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算结果 | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2026-01-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算结果 | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算条件 | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 | 2025-09-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算结果(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 2024-04-05 | 4444-01-01 | 2024-04-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算条件(002BA接RBM管线0016) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(002BA接RBM管线0016) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算条件(001BA接RBM管线0015) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(001BA接RBM管线0015） | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算条件(002BA接WND管线0018) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(002BA接WND管线0018) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算条件(001BA接WND管线0017) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(001BA接WND管线0017) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算结果(002BA出口连接仪表管线0810 0812) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(002BA出口连接仪表管线0810 0812 ) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算结果(001BA出口连接仪表管线0809 0811) | 2024-03-05 | 4444-01-01 | 2024-03-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(001BA出口连接仪表管线0809 0811) | 2024-02-05 | 4444-01-01 | 2024-02-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算结果(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 ) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 | 2025-12-31 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算结果(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 | 2025-09-29 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 | 2025-12-31 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2016项目REB管道力学计算结果(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-REB-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2016项目REB管道力学计算条件(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 | 2025-09-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196、RCV0197等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-09-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2026-01-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0186B、RCV0614等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0186B、RCV0614等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0114、RCV0401、RVD3420、RVD3422、RVD3321、RCV0617、RCV0614、RVD0163、RVD0161、RVD0162、RCV0546、RCV0531、RCV0532、RCV0533、、RVD3381、RVD3382、RVD3383、RVD3386等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 | 2025-09-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0114、RCV0401、RVD3420、RVD3422、RVD3321、RCV0617、RCV0614、RVD0163、RVD0161、RVD0162、RCV0546、RCV0531、RCV0532、RCV0533、、RVD3381、RVD3382、RVD3383、RVD3386等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2025-09-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RBM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RBM0101、0534A/B、0401A/B、0102、0402、0525、0530及RVD3575管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-09-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 余云@yuyuna | 编制 |  | 关闭
S-RBM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RBM0101、0534A/B、0401A/B、0102、0402、0525、0530及RVD3575管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-PCS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学条件 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2026-01-30 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算结果(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0052 0064) | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算条件(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0052 0064) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0052 0064) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 ) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算结果( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算条件( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B 0083 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CSP-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2016项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B ) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP002PO进出口管线力学计算结果(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP002PO进出口管线力学计算条件(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP002RF出口管线力学计算结果(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP管道力学计算结果(002RF 002PO疏排管线) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP管道力学计算条件(002RF 002PO疏排管线) | 2024-01-25 | 4444-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP001PO进出口管线力学计算结果(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP001PO进出口管线力学计算条件(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-08 | 2025-09-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP001RF出口管线力学计算结果(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-06 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP管道力学计算结果(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP管道力学计算条件(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP管道力学计算结果(001BA相关管线0047 0024 0101) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP管道力学计算条件(001BA相关管线0047 0024 0101) | 2024-02-25 | 4444-01-01 | 2024-02-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP管道力学计算结果(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP管道力学计算条件(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-02-08 | 2025-12-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 关闭
S-CSP-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP管道力学计算结果(001BA进口管线0039) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP管道力学计算条件(001BA进口管线0039) | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-02-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP管道力学计算结果(001BA溢流管线0069) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP管道力学计算条件(001BA溢流管线0069) | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-02-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2016项目CSP管道力学计算结果(001RF 001PO疏排管线) | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2016项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-02-08 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）0m-16m壳内管道计算条件（CIS0018等） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）0m-16m壳内管道计算结果（CIS0018等） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）0m层疏水管道计算条件（CIS0132、0151、0145及RVD4944、4929、4931等） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）0m层疏水管道计算结果（CIS0132、0151、0145及RVD4944、4929、4931等） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算条件（CIS0018、0028及FNP0180等） | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-14 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算结果（CIS0018、0028及FNP0180等） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2025-11-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）底层管道计算条件（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0033A\0033B、0034、0035、0036、0115A\0115B、0117、0116A/0116B、0118、0161等） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 | 2026-01-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）底层管道计算结果（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0028、0033A\0033B、0034、0035、0036、0115A\0115B、0117、0116A/0116B、0118、0161等） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CIS-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SU）小管力学计算条件(CIS0135、0136、0156、0157、0158、0159、0142及RVD0023、0024、0025、5292A、5952B、0160等) | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CIS-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SU）小管力学计算结果(CIS0135、0136、0156、0157、0158、0159、0142及RVD0023、0024、0025、5292A、5952B、0160等) | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CIS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算条件(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 | 2025-11-13 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 关闭
S-CIS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算结果(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 | 2025-11-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CIS-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SD）小管力学计算条件（CIS0133、0134、0140、0152、0153、0154、0155及RVD5949、5950A、5950B、0611、0028、0026、0027等） | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-23 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SD）小管力学计算结果（CIS0133、0134、0140、0152、0153、0154、0155及RVD5949、5950A、5950B、0611、0028、0026、0027等） | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算条件(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算结果(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算条件(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算结果(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-26 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CIS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0009等） | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-01-31 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-CIS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0009等） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CAM-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2025-10-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CAM-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B等管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CAM-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B等管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-09-09 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 关闭
S-CAM-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算结果 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2025-10-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CAM-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算条件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0047、0048、0075等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0047、0048、0075等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0039等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0039等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0038等管道力学计算结果 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0038等管道力学计算条件 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0047、0048、0018、0020A、0020B、0020C等管道力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0047、0048、0018、0020A、0020B、0020C等管道力学计算条件 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0057、0017等管道力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0057、0017等管道力学计算条件 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0092、0093、0094等管道力学计算结果 | 2024-05-20 | 4444-01-01 | 2024-05-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0092、0093、0094等管道力学计算条件 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
C-BOP---1TZ-01-22R6-22A3 | 编制 | C | BOP | - | 1TZ | 01 | 22R6 | 22A3 | 2016项目PSA重要设备信息（设备编号、设备描述、 FC重要度） | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-01-19 | 2024-02-05 |  |  | 覃红玉@qinhy | 候素卿a@housqa |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-06-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P4 | 25C1 | 提供RC钢衬里牛腿布置图和详图 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-07-19 | 2025-06-17 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-05-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳穹顶钢衬里布置图 | 2024-10-26 | 2024-12-26 | 2024-10-25 | 2026-02-03 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-04-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 2024-07-20 | 2026-01-19 | 2024-07-19 | 2026-02-03 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)消防布置条件 | 2024-02-28 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2024-03-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)用气资料 | 2024-02-28 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---1ST-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP |  | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-07-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---1SY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-07-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-06-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-12-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---2GQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-03-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-03-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---2FQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-07-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-FDP---1GD-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 2024-01-25 | 2025-06-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 关闭
S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 2024-01-20 | 2024-06-30 | 2024-01-20 | 2024-01-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2024-01-20 | 2024-06-30 | 2024-01-20 | 2026-02-04 |  |  | 尤志敏@youzm | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMS系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 2024-05-13 |  |  | 尤志敏@youzm | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供10kV交流备用电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-01-20 | 2024-02-23 | 2024-01-19 | 2024-02-23 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-WSS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WSS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 蓄电池室WSS接口（包含洗眼器排水要求） | 2024-01-31 | 2024-06-30 | 2024-01-18 | 2024-01-22 |  |  | 尤志敏@youzm | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-28 | 2025-08-08 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-28 | 2025-08-08 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2024-01-20 | 2024-07-20 | 2024-01-18 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2024-01-20 | 2024-07-20 | 2024-01-18 | 2025-06-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q1 | 25D1 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2024-01-26 | 2024-03-30 | 2024-01-29 |  | 2016GDGE初设升版新资料单，待资料单出版后升版此接口 |  | 陆程@lucheng | 李博雅@libyd |  |  | 打开
C-NI-FAD-1TT-01-22A4-22R5 | 编制 | C | NI | FAD | 1TT | 01 | 22A4 | 22R5 | 火灾自动报警系统防火门监控点位需求 | 2024-01-11 | 2024-04-15 | 2024-01-10 | 2024-01-17 |  |  | 李崇@lichong | 高鸽@gaoge |  |  | 关闭
C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | 编制 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图。 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-03-25 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VRW---1GG-01-25A3-22Q8 | 编制 | C | VRW | - | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 提供VRW通风系统碘吸附器消防用水资料 | 2024-03-01 | 2024-10-14 | 2024-03-01 | 2024-10-14 |  |  | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VRW---1GD-01-25A3-22R2 | 编制 | C | VRW | - | 1GD | 01 | 25A3 | 22R2 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-18 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-RVD---1GG-01-21D3-25A3 | 编制 | C | RVD | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2024-01-12 | 2024-03-25 | 2024-01-12 | 2024-03-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
C-ZLT---1GG-01-21D3-25A3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2024-01-12 | 2024-03-05 | 2024-01-12 | 2024-03-05 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-QF---1DN-01-22R4-25A3 | 编制 | C | QF | - | 1DN | 01 | 22R4 | 25A3 | 提供 QF厂房电气设备间通风条件 | 2024-02-24 | 2024-03-05 | 2024-02-24 | 2024-03-05 |  |  | 覃红玉@qinhy | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
B-TFA---1GG-01-22C1-22C2 | 作废 | B | TFA | - | 1GG | 01 | 22C1 | 22C2 | 提供TFA003/004PO设备设计任务书 | 2024-01-31 | 2024-03-31 |  |  |  |  | 李博@libo | 郭振宁@guozn |  |  | 未打开
S-WHS-CB-1GG-01-25A1-25D1 | 作废 | S | WHS | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | WHS跨岛流程图 | 2023-12-28 | 2024-06-30 | 2023-12-28 | 2024-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 作废 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 2024-05-15 | 2024-07-31 | 2024-07-22 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 打开
S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 2024-07-22 | 2024-08-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-RFH---1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | RFH | - | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 乏燃料贮存水池静载荷（水，格架设备），地震工况下载荷 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 尚无力学结果，无法反馈相关信息 |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-02-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C2 | 燃料操作大厅辅助吊车土建载荷 | 2025-07-29 | 2025-10-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 供货商尚未提供辅助吊车土建载荷，无法打开此接口 |  | 郭建伟@guojw | 战蓉洁@zhanrj |  |  | 关闭
S-WCW---1GG-1-25A4-25D1 | 作废 | S | WCW | - | 1GG | 1 | 25A4 | 25D1 | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2024-02-08 | 2024-11-30 | 2024-02-05 |  |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-TFA---1GG-02-25A6-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2023-12-29 | 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-01-31 | 2025-05-23 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 张春龙@zhangcla |  |  | 关闭
S-NI-NI-1XJ-01-25A2-22P3 | 编制 | S | NI | NI | 1XJ | 01 | 25A2 | 22P3 | 机械贯穿件提结构资料 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-NI-NI-1DJ-01-25B1-22P3 | 编制 | S | NI | NI | 1DJ | 01 | 25B1 | 22P3 | 电气贯穿件预埋套管提结构资料 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 2023-12-27 | 2024-01-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1XJ-01-22C2-22P3 | 编制 | S | NI | NI | 1XJ | 01 | 22C2 | 22P3 | 地坑贯穿件提结构资料 | 2024-01-04 | 2024-01-30 | 2024-01-04 | 2024-01-08 |  |  | 杜广@duguang | 杨志全@yangzq |  |  | 关闭
S-TFM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TFM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 主给水流量系统核岛布置在常规岛管路上孔板等设施的绝对压降值 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 2024-03-26 | 2024-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RX-NI-2D0-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D0 | 01 | 25A2 | 25C1 | RX厂房D0图孔洞二维提资 | 2023-12-21 | 4444-01-01 | 2023-12-21 | 2024-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-CI-IDA-1YY-01-25D4-22E1 | 作废 | S | CI | IDA | 1YY | 01 | 25D4 | 22E1 | IDA及TRA/SOE信号清单 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-RFH---1FJ-02-22B4-25C2 | 编制 | S | RFH | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C2 | 提供燃料转运通道口防辐射要求 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2024-04-25 | 2024-05-09 |  |  | 方俊@fangjun | 王雅霄@wangyxd |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-03-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 03 | 22D4 | 25C2 | 新燃料格架土建载荷 | 2024-12-12 | 2025-09-23 | 2024-12-12 | 2025-09-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 燃料操作大厅130t吊车土建载荷 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 供货商尚未提供土建载荷，待收到后方能打开。 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-KP-NI-2D2-03-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 03 | 22D4 | 25C2 | 检修小室的设置要求 | 2023-12-23 | 4444-01-01 | 2023-12-23 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-2D2-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 01 | 22D4 | 25C2 | KP龙门架设计基本资料（低跨吊车、高跨吊车设计资料，包含吊车轮压） | 2023-12-26 | 4444-01-01 | 2023-12-26 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-DB-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 19.00m及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DA 19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2024-11-01 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DA 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-09-01 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DA 9.20~14.6m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-07-02 | 4444-01-01 | 2024-07-02 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 19.00m及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | DA 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-07-17 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | DA -10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-05-17 | 4444-01-01 | 2024-05-17 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | DB 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-07-17 | 4444-01-01 | 2024-07-16 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | DB -10.30m标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-05-17 | 4444-01-01 | 2024-05-17 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DB 19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2024-11-01 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DB 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-09-01 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DB 9.20~14.60m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-07-02 | 4444-01-01 | 2024-07-02 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | KA 20.00及以上标高D3接口 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | KA 14.30标高D3接口 | 2024-09-16 | 4444-01-01 | 2024-09-12 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | KA 10.10标高D3接口 | 2024-07-17 | 4444-01-01 | 2024-07-17 | 2025-12-11 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-KA-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | KA 5.50标高D3接口 | 2024-06-01 | 4444-01-01 | 2024-05-31 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-09-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA34.50m以上板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA25.95~34.50m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-07-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA20.00~25.95m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA14.30~20.00m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA10.05~14.30m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-13 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA5.50~10.05m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-09-15 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-KA-NI-2DX-07-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +20.0m标高及以上）：工艺布置专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-01-19 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-KA-NI-2DX-06-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +14.30m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-07-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +10.10m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +5.5m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-15 | 2026-01-19 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-KA-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA -5.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-02-07 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA -9.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2023-12-15 | 4444-01-01 | 2023-12-14 | 2026-01-19 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-08-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 08 | 25A3 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+21.00m及以上）：暖通专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王海波@wanghb |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-07-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+16.00m）：工艺布置专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-06-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+11.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-05-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+8.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2025-12-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+4.00m）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2025-12-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-08-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | NH21.00及以上标高D3接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-13 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | NH16.00标高D3接口 | 2024-11-01 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | NH11.50标高D3接口 | 2024-09-16 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | NH8.50标高D3接口 | 2024-07-17 | 4444-01-01 | 2024-07-17 | 2026-02-09 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | NH4.00标高D3接口 | 2024-06-01 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2026-01-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-10-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 10 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH26.00~30.00m 板、墙及以上 D2接口）：暖通专业汇总 | 2025-03-01 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王海波@wanghb |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-09-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 09 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH20.95~26.00m 板、墙 D2接口）：暖通专业汇总 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 王海波@wanghb |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH15.95~20.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH11.45/12.45~15.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-09-01 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH8.45/9.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-02 | 4444-01-01 | 2024-06-26 | 2025-12-19 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH3.95/6.45~8.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-05-16 | 4444-01-01 | 2024-05-15 | 2026-02-25 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-PR-NI-2D3-03-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 03 | 25A4 | 25C3 | PR厂房4.50m标高及以上D3接口 | 2024-06-17 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-PR-NI-2D3-02-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 02 | 25A4 | 25C3 | PR厂房±0.00m标高D3接口 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-04-16 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-04-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（4.45m~屋面板、墙及以上 D2接口）：给排水专业汇总 | 2024-07-02 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-03-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR-0.05~4.45m板、墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2024-05-01 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +21.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2025-09-18 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +11.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-18 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +6.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2024-12-16 | 4444-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +0.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF -4.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-18 | 4444-01-01 | 2024-07-18 | 2025-11-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF -9.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-01 | 4444-01-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | QF 16.50及以上标高D3接口 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | QF 11.50标高D3接口 | 2025-06-17 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | QF 6.50标高D3接口 | 2025-03-17 | 4444-01-01 | 2025-03-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | QF ±0.00标高D3接口 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | QF -4.50标高D3接口 | 2024-10-17 | 4444-01-01 | 2024-10-17 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | QF -9.00标高D3接口 | 2024-08-17 | 4444-01-01 | 2024-08-17 | 2026-02-13 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 21.50m及以上板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2025-10-01 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 16.45~21.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2025-07-02 | 4444-01-01 | 2025-07-02 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 11.45~16.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2025-04-01 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 6.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF -0.05~6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业 | 2024-10-01 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业 | 2024-08-01 | 4444-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF-9.50~-4.55m 墙 D2 接口）：工艺布置专业 | 2024-06-01 | 4444-01-01 | 2024-05-30 | 2026-02-12 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-55-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-10-01 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-55-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-10-01 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-44-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-08-01 | 4444-01-01 | 2024-08-01 | 2024-08-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-44-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-08-01 | 4444-01-01 | 2024-08-01 | 2024-08-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-33-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-06-01 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2024-06-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-33-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-06-01 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2024-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 | 2026-02-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  | 当日TC3.0卡顿，流程无法点出。 |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | RB厂房D2条件（外壳穹顶钢衬里） | 2025-05-01 | 4444-01-01 | 2025-04-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间38.9m~56.2m标高及以上 DX接口 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间30.50m~38.9m标高 DX接口 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间20m~30.50m标高 DX接口 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间8m~20m标高 DX接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间3.9m标高 DX接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2025-09-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RB-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间±0.00m标高 DX接口 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-08-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C2 | RB外穹顶通行路径 DX接口 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-13 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳外穹顶46.60m及以上混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-12-02 | 4444-01-01 | 2024-11-29 | 2025-09-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RB-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳29m~46.60m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳16m~29m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-07-02 | 4444-01-01 | 2024-06-28 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RB-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳-0.05m~16.00m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-05-01 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳-6.20~-0.05m混凝土施工图 D2接口）:工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-03-01 | 4444-01-01 | 2024-03-01 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2025-12-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-RS-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高0.000m DX接口 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 2403修改时间 |  | 打开
S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 | 2025-11-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-07-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | SD18.80及以上标高D3接口 | 2024-11-17 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-06-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | SD13.50标高D3接口 | 2024-09-16 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-05-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | SD8.60标高D3接口 | 2024-08-01 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-04-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | SD4.80标高D3接口 | 2024-06-16 | 4444-01-01 | 2024-06-15 | 2025-09-18 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD18.80m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD13.45~18.80m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+24.00mm）：电仪布置专业汇总 | 2024-12-16 | 4444-01-01 | 2024-12-16 | 2026-01-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-SU-NI-2DX-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+18.50mm）：电仪布置专业汇总 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 | 2026-01-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-SU-NI-2DX-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+13.45mm）：电仪布置专业汇总 | 2024-08-17 | 4444-01-01 | 2024-08-16 | 2025-12-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-SU-NI-2DX-03-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 03 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+8.55m）：电仪布置专业汇总 | 2024-07-03 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-08-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 08 | 25B3 | 25C3 | SU19.80及以上标高D3接口 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-07-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | SU18.50标高D3接口 | 2024-11-17 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-06-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | SU13.50标高D3接口 | 2024-09-16 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-05-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | SU8.60标高D3接口 | 2024-08-01 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-04-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | SU4.80标高D3接口 | 2024-06-16 | 4444-01-01 | 2024-06-15 | 2026-02-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘祖全@liuzq |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D2-08-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU24.40m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU18.45~24.40m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU13.45~18.45m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-06-15 | 4444-01-01 | 2024-06-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-BA-2D2-01-25B2-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25B2 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 陈家峰@chenjf |  |  | 打开
S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-SU-BA-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  | UR厂房布置方案改动较大，设总协调各专业调整接口打开时间。 |  | 王广涛@wanggt | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-04-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C3 | UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  | UR厂房布置方案改动较大，设总协调各专业调整接口打开时间。 |  | 王广涛@wanggt | 赵书宇@zhaosyc |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-03-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C3 | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C1 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2024-08-05 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C3 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2026-01-22 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C3 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2026-01-21 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | UR厂房10.00m标高D3接口 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 王广涛@wanggt | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | UR厂房5.00m标高D3接口 | 2024-10-15 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D3-01-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 01 | 25B3 | 25C3 | UR厂房±0.00m标高D3接口 | 2024-08-15 | 4444-01-01 | 2024-08-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-UR-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | UR 4.95m DX接口：工艺布置专业汇总 | 2024-09-15 | 4444-01-01 | 2024-09-14 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-KY-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KY | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KY厂房二维D2条件（全厂房）：管道专业汇总 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-NH-NI-1BJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2025-04-08 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-RFH-RX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | RX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供装卸料机轨道预埋板及周边钢覆面需求接口资料 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 2024-12-20 |  | 施工图纸未固化以及力学载荷未反馈 |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 2023-12-06 | 4444-01-01 | 2023-12-06 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 打开
S-IRWST---1GJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | IRWST | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | IRWST设计总体要求 | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 2023-12-19 | 2025-09-30 |  |  | 程茜@chengxi | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-PCS---2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件（汇总各专业） | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2026-02-26 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张文通@l-zhangwt |  |  | 关闭
S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25C1 | 编制 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25C1 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 2024-02-27 | 2024-03-08 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-FSD-FSW-1GG-01-25A6-22Q1 | 编制 | S | FSD | FSW | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q1 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2023-12-10 | 2024-06-30 | 2023-12-04 | 2023-12-20 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-02-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.250m）布置图 | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2024-12-24 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-DA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DA 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DA-10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb | 底层标高调整，根据设总要求修改首发时间 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb | 底层标高调整，根据设总要求修改首发时间 |  | 打开
S-DA-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 0.5m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DA-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | DA/DB -2.30m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-02-06 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DB 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-DB-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DB -10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb | 底层标高调整，根据设总要求修改首发时间 |  | 打开
S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb | 底层标高调整，根据设总要求修改首发时间 |  | 打开
S-KA-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | KA ±0.00标高D3接口 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | KA -5.00标高D3接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-27 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | KA -9.00标高D3接口 | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件(KA-5.05~-0.05m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-02-20 | 4444-01-01 | 2024-02-20 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-11-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA-9.50~-5.05m 墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-10 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房筏基及以下D2接口 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA ±0.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-10-23 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-09-12 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-15 | 2025-09-18 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-15 | 2026-01-23 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | NH±0.00标高D3接口 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2026-01-26 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | NH-4.50标高D3接口 | 2024-02-15 | 4444-01-01 | 2024-02-07 | 2025-09-02 |  |  | 庞立宁@pangln | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | NH-9.00标高D3接口 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-14 | 2026-01-29 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 | 2025-11-04 |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-9.50~-4.55m 墙体 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-09 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 庞立宁@pangln | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-PR-NI-2D3-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 01 | 25A4 | 25C3 | PR厂房-7.00m标高D3接口 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-02-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR-7.20~-0.05m 墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2024-02-29 | 4444-01-01 | 2024-02-29 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR筏基 D2 接口）：给排水专业汇总 | 2023-12-31 | 4444-01-01 | 2023-12-28 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 打开
S-PR-NI-2DX-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C1 | PR 二次钢结构 DX接口 | 2023-12-15 | 4444-01-01 | 2023-12-14 | 2023-12-22 |  |  | 李鸿翼@lihyb | 倪志强@nizq |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF筏基 D2 接口）：工艺布置专业 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-12-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-1JJ-01-22P6-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C2 | QF筏板沉降观测点 | 2024-02-28 | 2024-05-28 | 2024-01-15 | 2024-01-19 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 王健@wangjian |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-22-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-31 | 2025-02-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-22-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-31 | 2025-01-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 | 2024-02-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 | 2024-02-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-31 | 2026-02-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-03-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 2024-04-22 | 2024-06-29 | 2024-04-22 | 2026-02-03 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2025-12-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构-3.60~-0.05m 墙 D2接口 | 2023-12-31 | 4444-01-01 | 2023-12-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-31 | 2025-11-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | RX厂房筏基及以下D2接口 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | SD±0.00标高D3接口 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-12-01 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | SD-4.50标高D3接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-09-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | SD-9.00标高D3接口 | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-15 | 2025-09-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2025-11-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-02-21 | 4444-01-01 | 2024-02-21 | 2025-09-04 | 外部原因，CIMS3.0异常。 |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（SD-9.20mm）：工艺布置专业汇总 | 2023-12-15 | 4444-01-01 | 2023-12-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2025-12-03 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU-9.20m）：工艺布置专业汇总 | 2023-12-30 | 4444-01-01 | 2023-12-15 | 2025-10-09 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | SU±0.00标高D3接口 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2025-12-01 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | SU-4.50标高D3接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-28 | 2025-12-01 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | SU-9.20标高D3接口 | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-15 | 2025-09-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2024-03-30 | 4444-01-01 | 2024-03-30 | 2025-11-10 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：管道专业汇总 | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-10 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2024-02-21 | 4444-01-01 | 2024-02-21 | 2025-09-05 | 外部原因，CIMS3.0异常。 |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-NI---2D2-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | NH,RX筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 整体筏基沉降观测点 | 2023-12-18 | 2024-03-14 | 2023-12-18 | 2024-12-27 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 于跃@yuyue |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-11-22P3-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 11 | 22P3 | 25C1 | 预应力张拉廊道相关资料 | 2023-12-05 | 2024-02-28 | 2023-12-05 | 2024-02-29 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C2 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C2 | 抗飞机撞击构件配筋表 | 2024-01-15 | 2024-04-14 | 2024-01-15 | 2024-01-25 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 冯芝茂@fengzma |  |  | 关闭
S-KY-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | KY | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | KY厂房D3接口 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 李鸿翼@lihyb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 | 2025-10-17 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-12 | 2025-09-28 |  |  | 庞立宁@pangln | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-RS-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | RS内部结构-3.6m底板配筋计算结果 | 2023-12-31 | 2024-03-30 | 2023-12-26 | 2024-07-24 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 刘岳君@liuyjb |  |  | 关闭
S-IRWST---1HJ-01-22C2-25C1 | 编制 | S | IRWST | - | 1HJ | 01 | 22C2 | 25C1 | IRWST过滤器土建设计输入资料（过滤器的布置方案及重量数据） | 2023-12-31 | 2024-03-30 | 2023-12-20 | 2023-12-26 |  |  | 李博@libo | 黄若琳@huangrl |  |  | 关闭
S-PRS-AP-1GJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PRS | AP | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供外层安全壳PRS换热器间正常运行与事故工况下水量、水温、水压资料 | 2024-03-31 | 2024-06-29 | 2024-03-29 | 2024-04-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1FJ-01-22B7-25C2 | 编制 | S | PCS | - | 1FJ | 01 | 22B7 | 25C2 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数。 | 2024-03-31 | 2024-05-15 | 2024-03-08 | 2024-03-14 |  |  | 方俊@fangjun | 石雪垚@shixy |  |  | 关闭
S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25E5 | 编制 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25E5 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 2024-02-27 | 2024-02-28 |  |  | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
B-FWP-PO-1GG-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | FWP | PO | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供FWP水泵设计资料 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-28 | 2025-04-17 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-FWD---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2023-12-10 | 2024-01-29 | 2023-12-05 | 2024-01-29 |  |  | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-FWD---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2023-12-10 | 2024-01-10 | 2023-12-05 | 2023-12-15 |  |  | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-FWD---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书和流程图 | 2023-12-10 | 2024-05-14 | 2023-12-08 | 2024-05-14 |  |  | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
S-TTB-TFD-1GG-02-25D1-25A6 | 作废 | S | TTB | TFD | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 2023-12-28 | 2024-05-16 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TTB-TFE-1GG-02-25D1-25A6 | 作废 | S | TTB | TFE | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 2024-04-15 |  | 接口资料已提供，流程中 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TFA---1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2024-05-13 |  | 核岛方需进行初步技术配合后提供接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TTB-TFE-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | TTB系统第三张流程图 | 2023-12-10 | 2024-10-30 | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 华东院未及时提供对应外部接口”TTB TFE 02 01 E B “ |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFA---1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | TFA系统流程图 | 2023-11-31 | 2024-05-30 | 2023-11-29 | 2023-12-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2D2-01-25A1-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 2D2 | 01 | 25A1 | 25D1 | 除氧器包的工艺条件(土建设计) | 2024-06-30 | 2024-12-20 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-TSM---1BB-03-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1BB | 03 | 25A1 | 25D1 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-19 | 2024-05-30 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-TFA---1BB-02-25A1-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 1BB | 02 | 25A1 | 25D1 | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 2024-06-30 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 未打开
S-TTB---1GG-03-25A6-25D1 | 作废 | S | TTB | - | 1GG | 03 | 25A6 | 25D1 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量，温度和压力 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 2023-11-28 | 2023-12-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WCD---1GG-03-25A6-25D1 | 作废 | S | WCD | - | 1GG | 03 | 25A6 | 25D1 | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 2023-11-29 | 2023-12-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GG-02-25A6-25D1 | 作废 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 2023-11-29 | 2024-01-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD-TFE-1GG-02-25A6-25D1 | 作废 | S | WCD | TFE | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 凝汽器补水入口压力 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 2023-11-29 | 2023-12-29 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WGD---1GG-01-25A1-25D1 | 作废 | S | WGD | - | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 2024-03-20 |  | 外部原因。由于未收到系统室核岛用户相关气体储存信息，接口无法打开。 |  | 王雪梅@wangxma | 眭洪涛@suiht |  |  | 打开
S-TFM---1GG-09-25A6-25D1 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 09 | 25A6 | 25D1 | 主给水在设计边界处的压力与负荷关系 | 2023-12-20 | 2024-06-20 | 2023-12-20 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 压力 (abs )；两台机组消耗量，两种工况下的耗量 (包括辅助给水除氧器 )：1.一台机组启动，一台机组停运；2.一台机组启动，一台机组运行 | 2024-01-30 | 2024-07-20 | 2024-01-23 | 2024-03-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TSM---1BB-07-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1BB | 07 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-WAP---1GG-01-25A2-25D1 | 作废 | S | WAP | - | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CI部分的接口示意图 | 2023-12-20 | 2024-06-30 | 2023-12-20 | 2024-01-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-TSM---1BB-08-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1BB | 08 | 25A1 | 25D1 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管许用载荷 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2024-04-19 | 2024-05-30 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-IRM-TTV-1YG-01-25B3-25D1 | 作废 | S | IRM | TTV | 1YG | 01 | 25B3 | 25D1 | TTV管上放射性监测仪表的设备信息 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2024-02-04 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-TSM---1BB-01-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1BB | 01 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽管道设计边界 | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 2023-12-05 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-TSM---1BB-05-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1BB | 05 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽管线的设计要求：布置，对核岛载荷等 | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 2023-12-05 |  | 外部原因。总部布置和力学专业未开展防甩击支架设置分析，导致我方暂时无法向华东院回复该接口。 |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-TFM---1BB-03-25A1-25D1 | 作废 | S | TFM | - | 1BB | 03 | 25A1 | 25D1 | 常规岛部分的给水管系设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 2023-11-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙弘哲@l-sunhza |  |  | 打开
S-WHS---1GG-01-25A1-25D1 | 作废 | S | WHS | - | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | CI及BOP接口处系统设计特性：供气流量和相应供气压力 | 2024-01-30 | 2024-07-20 | 2024-01-30 | 2024-05-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-TFM---1BB-01-25A1-25D1 | 作废 | S | TFM | - | 1BB | 01 | 25A1 | 25D1 | 给水管道分界点到固定点的布置，支吊架形式等 | 2023-11-30 | 2024-05-25 | 2023-11-29 | 2024-03-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-TSM---1BB-02-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | - | 1BB | 02 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置，支吊架形式等 | 2023-12-05 | 2024-05-25 | 2023-12-05 | 2024-05-13 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-ME-GB-1DD-01-25A4-25D1 | 作废 | S | ME | GB | 1DD | 01 | 25A4 | 25D1 | GB沟内与常规岛相关的核岛部分管道实体接口（包括管径、定位等） | 2024-01-25 | 2024-06-30 | 2024-01-25 | 2024-05-13 |  |  | 冀英杰@jiyj | 马骏@majunb |  |  | 关闭
B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供FWP水泵设计资料 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-28 | 2025-04-18 |  |  | 陆程@lucheng | 汪钰辉@wangyhk | 编制 |  | 关闭
B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2023-12-23 | 2024-11-30 | 2023-12-23 | 2025-06-04 |  |  | 程茜@chengxi | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 关闭
S-TTG---1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | TTG | - | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 汽机进口压力 | 2026-10-30 | 2027-01-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-11-30 | 2024-01-31 | 2023-11-18 | 2025-11-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-11-30 | 2024-04-30 | 2023-11-18 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 布置图 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 2023-11-29 | 2024-06-26 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 付静@fujing |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 | 2024-06-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2023-11-20 | 4444-01-01 | 2023-11-20 | 2024-06-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-MX-GB-1BB-01-25D1-25A4 | 作废 | S | MX | GB | 1BB | 01 | 25D1 | 25A4 | 常规岛与GB沟相关的管道接口(包括管径、定位等） | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2023-11-23 | 2023-12-05 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CI-NI-1DD-01-25D2-25B3 | 作废 | S | CI | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 25B3 | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单、跨岛电缆桥架接口位置和布置情况 | 2026-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 耿卜雄@gengbx |  |  | 未打开
S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供2016WHS系统仪控任务书 | 2023-11-17 | 2024-01-30 | 2023-11-14 | 2025-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 按CP05T4007提供WCF系统阀门清单 | 2023-11-15 | 2024-03-30 | 2023-11-15 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 按CP05T4007提供WCF系统阀门清单 | 2023-11-15 | 2024-03-30 | 2023-11-15 | 2025-12-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-TSM-TSM-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | TSM | TSM | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 主蒸汽在设计边界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2023-11-09 | 2025-06-30 | 2023-11-08 | 2023-12-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
C-WCW---1GY-01-22Q1-25B3 | 编制 | C | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、系统手册2-5章，流程图 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | WCW系统部分仪控参数需再联系厂商确认 |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCW---1GY-02-22Q1-25B3 | 作废 | C | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q1 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书、系统手册2-5章，流程图 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-01-02 |  | WCL系统相关参数刚完成确认 |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 打开
C-WCF---1GY-01-22Q1-25B3 | 编制 | C | WCF | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书，系统手册2-5章，流程图 | 2024-01-24 | 2024-02-02 | 2024-01-24 | 2024-07-31 | 取水隧洞端头格栅形式及加药方式刚刚固化 |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-07 | 2025-05-15 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-07 | 2025-05-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-06 | 2025-05-15 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-06 | 2025-05-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-07 | 2025-05-23 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-07 | 2025-05-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD--2LT-03-25A6-25A4 | 编制 | S | WCD |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（厂区部分） | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-06 | 2023-12-20 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD--1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2025-07-01 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2025-07-01 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-22 | 2025-06-26 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WOD |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-22 | 2025-07-01 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WOD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2025-06-25 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-25 | 2025-11-04 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WOD |  | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）2~5章，6.1 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-06 | 2025-07-04 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  |  | 尤志敏@youzm | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2024-01-31 | 2024-03-31 | 2024-01-30 | 2025-09-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2024-01-31 | 2024-03-31 | 2024-01-30 | 2025-09-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1GH-01-22C1-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 提供DY厂房柴油机主贮油罐（EMS101BA）设计任务书 | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 2023-11-24 | 2025-12-18 |  |  | 杜广@duguang | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 作废 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-11-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-TFS---1DD-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TFS | - | 1DD | 01 | 25A6 | 25D1 | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2023-11-09 | 2025-06-30 | 2023-11-08 | 2023-12-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTV---1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | TTV | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 2023-11-10 | 2023-11-25 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 华东院未及时提供接口资料 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CI-IMC-1DY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | CI | IMC | 1DY | 01 | 25D4 | 25B2 | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 2024-08-30 | 2025-08-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-TSM---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界点到蒸汽联箱，蒸汽联箱到汽轮机入口的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量下）-删除 | 2024-01-10 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 未打开
S-TFM-TFM-1GG-02-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | TFM | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2024-05-10 | 2025-10-30 | 2024-05-13 | 2024-05-24 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFS-RCS-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFS | RCS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 启动给水温度 | 2023-11-10 | 2024-12-30 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 华东院未及时提供接口资料 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2023-11-15 | 2024-07-30 | 2023-11-23 | 2024-05-16 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 2023-11-15 | 9999-01-01 | 2023-11-23 | 2024-05-24 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 常规岛WND系统手册资料（含流程图） | 2023-11-15 | 2024-06-30 | 2023-11-23 | 2023-11-29 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WCD---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | WCD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 常规岛WCD系统手册资料（含流程图） | 2023-11-15 | 2024-06-30 | 2023-11-23 | 2023-11-29 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WSD---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 2023-12-10 | 2024-12-15 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WSD-TSS-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | WSD | TSS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2023-12-10 | 2024-12-15 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 接口资料存在问题，待沟通后完毕后完成流程 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TSA-TSM-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TSA | TSM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 蒸汽母管压力 | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-01-05 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFD---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | TFD系统流程图 | 2023-11-15 | 2025-03-30 | 2023-11-23 | 2023-12-05 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-04-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2023-11-15 | 2025-03-30 | 2023-11-23 | 2023-12-05 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2024-05-10 | 2025-10-30 | 2024-05-13 | 2024-05-17 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WND---1GG-02-25D1-25A6 | 作废 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-11-15 | 2024-06-30 | 2023-11-23 | 2023-11-29 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WGD---1GG-03-25D1-25A1 | 作废 | S | WGD | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 2023-12-10 | 2024-11-30 | 2024-02-08 | 2024-02-19 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WHS---1GG-03-25D1-25A1 | 作废 | S | WHS | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 2023-12-10 | 2024-11-30 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WHS---1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | WHS | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 发电机充氢流量要求 | 2023-12-10 | 2024-11-30 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WHS---1GG-02-25D1-25A1 | 作废 | S | WHS | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2023-12-10 | 2024-11-30 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WAP-WAS-1GG-01-25D1-25A2 | 作废 | S | WAP | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 常规岛对WAS系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2024-01-30 | 9999-01-01 | 2024-02-18 | 2024-05-07 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WGD---1GG-08-25D1-25A1 | 作废 | S | WGD | - | 1GG | 08 | 25D1 | 25A1 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 2023-12-10 | 2024-11-30 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WAP-WAI-1GG-01-25D1-25A2 | 作废 | S | WAP | WAI | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2024-02-18 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TFM---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2023-11-10 | 2025-04-30 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 华东院未及时提供接口资料 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-05-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 05 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2023-11-10 | 2025-04-30 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 华东院未及时提供接口资料 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WGD---1GG-02-25D1-25A1 | 作废 | S | WGD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 2023-12-10 | 2024-11-30 | 2024-02-08 | 2024-02-19 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-04-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 25A6 | 主蒸汽管道 NI/CI 分界点到蒸汽母管的压降、蒸汽母管到汽轮机入口处的压降(热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量) | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 2023-12-29 |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TSM---1GG-05-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 05 | 25D1 | 25A6 | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态），各环路NI/CI分界处与蒸汽联箱之间的L（管道长度）/A（流通截面积） | 2023-12-10 | 2025-05-30 | 2023-12-28 |  | 华东院未及时提供对应外部接口资料”TSM - 02 05 E B“ |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-WCD---1GG-03-25D1-25A6 | 作废 | S | WCD | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-11-15 | 2024-06-30 | 2023-11-23 | 2023-11-29 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-WGD---1GG-01-25D1-25A1 | 作废 | S | WGD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2023-12-10 | 2024-11-30 | 2024-02-08 | 2024-02-19 | 华东院不能按期提交外部接口资料（接口协调会上华东院亦不能给出接口时间） |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM-TFM-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | TFM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2023-12-10 | 2024-12-10 | 2024-04-15 |  | 接口资料已提供，流程中 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 打开
S-TFM---1GG-02-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2023-11-10 | 2025-04-30 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 华东院未及时提供接口资料 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-03-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2024-05-10 | 2024-10-30 | 2024-05-13 | 2024-05-17 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-06-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 25A6 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2023-12-10 | 2024-06-30 | 2023-12-25 | 2024-05-17 |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-03-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | TSM系统流程图 | 2023-12-10 | 2024-06-30 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 华东院未及时提供对应外部接口资料”TSM - 02 02 E B“ |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2024-01-30 | 2023-10-26 | 2025-08-01 |  |  | 尤志敏@youzm | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-27 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-27 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25C2 | 作废 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25C2 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2025-11-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | 作废 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2023-11-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-10-31 | 2026-01-14 | 2023-10-26 | 2025-10-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZST---1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | ZST | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2023-11-29 | 2024-05-28 | 2023-11-29 | 2023-12-06 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WOD---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2023-10-09 | 2025-06-13 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq | ”JDANN-000044-JDDMB“新增核级附加柴油发电机组，WOD系统相应增加一台移动地坑泵，用于DY子项消防排水。 |  | 关闭
S-ZST---2LT-04-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-11-29 | 2024-05-28 | 2023-11-29 | 2025-06-05 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAI-1GG-03-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAI | 1GG | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-10-30 | 2024-04-15 | 2023-10-30 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2023-11-29 | 2024-05-28 | 2023-11-29 | 2025-07-17 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-02-25A6-25A2 | 作废 | S | ZST | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-11-31 | 2024-05-28 | 2023-11-29 |  |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | 作废 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2022-12-28 | 2023-10-18 |  |  | 范雯雯@FANWW | 程茜@chengxi | 20230927分工变化，新增 |  | 未打开
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2023-10-12 | 2025-12-05 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc | 20230927分工变化，新增 |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | 作废 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2022-12-27 |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘红坤@l-liuhka | 20230927分工变化，新增 |  | 未打开
S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2023-10-15 | 2026-01-18 | 2023-10-10 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic | 20230927分工变化，新增 |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-04-25A6-22C2 | 作废 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2022-12-27 |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘朋飞@liupfa | 20230927分工变化，新增 |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2023-10-10 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic | 20230927分工变化，新增 |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 作废 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2023-01-05 | 2023-10-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun | 20230927分工变化，新增 |  | 未打开
S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-10-15 | 2026-01-18 | 2023-10-10 | 2025-12-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun | 20230927分工变化，新增 |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 作废 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2022-11-30 | 2023-03-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun | 20230927分工变化，新增 |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2023-10-10 | 2025-08-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun | 20230927分工变化，新增 |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2023-10-30 | 2026-01-18 | 2023-10-30 | 2025-10-22 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2023-12-04 | 2024-02-28 | 2023-12-04 | 2025-07-31 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统流程图 | 2023-11-29 | 2024-02-28 | 2023-11-29 | 2025-06-06 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2023-11-29 | 2026-01-18 | 2023-11-29 | 2025-10-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-10-30 | 2026-01-18 | 2023-10-30 | 2025-11-25 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-10-30 | 2026-01-18 | 2023-10-30 | 2025-11-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2023-12-04 | 2024-02-28 | 2023-12-04 | 2025-12-02 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2024-08-15 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-11-29 | 2024-02-28 | 2023-11-29 | 2025-09-15 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气接口 | 2023-10-30 | 2024-09-30 | 2023-10-30 | 2023-11-13 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2023-10-30 | 2024-02-28 | 2023-10-30 | 2023-11-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WWC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | WWC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）设备冷却水的要求 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-11-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-09 | 2024-01-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WES | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 贝类捕集器用电资料 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-09 | 2025-08-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2023-10-30 | 2024-02-28 | 2023-10-30 | 2023-11-07 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-VEE---1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | - | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-27 | 2025-06-06 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-TFA-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-25 | 2024-10-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-FDP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FDP系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-06-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WPW-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSS系统相连管道参数 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-24 | 2025-06-14 |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WNC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-24 | 2023-11-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WSC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-27 | 2025-05-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST003BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2025-10-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST002BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2025-10-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-11-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  |  | 郭建伟@guojw | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2026-02-11 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT001ZE设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-11-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘世峰@liusf |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-08-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT002ZE设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-10-25 | 2023-11-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-11-14 | 2024-04-30 | 2023-11-14 | 2023-11-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-11-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-12-31 | 2024-11-30 | 2023-12-26 | 2025-07-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-WCW---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）系统流程图 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2024-02-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2024-02-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2024-01-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统流程图 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2024-03-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2024-02-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-09 | 2024-03-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-09 | 2025-07-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCL---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCL | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-09 | 2025-08-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-03-22D1-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-11-20 | 2024-04-30 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 陈鹍@chenkun |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2023-12-31 | 2024-02-28 | 2023-12-18 | 2025-06-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-01-17 | 2024-04-30 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 力学计算结果未出 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2025-09-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2GQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2FQ-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 按CP05T4007提供WCF系统阀门清单 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2023-11-15 | 2025-12-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统流程图 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2024-03-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2025-08-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GY-02-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2025-08-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-09 | 2025-11-06 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2023-11-30 | 2026-06-30 | 2023-11-29 | 2025-12-24 |  |  | 陆程@lucheng | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2023-10-12 | 2025-11-28 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2023-10-12 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-11-14 | 2024-04-30 | 2023-11-14 | 2023-11-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | IAM | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C3 | UR厂房卫生出入口辐射监测条件 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-11-07 |  |  | 尤志敏@youzm | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-09-26 | 2023-09-28 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-09-27 | 2025-10-15 |  |  | 程茜@chengxi | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-09-26 | 2025-06-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-18 | 2024-09-30 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 外部原因，已于10月13日提交至设总，设总未及时批出。完成时间：2023年10月18日。 |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-18 | 2024-09-30 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 外部原因，已于10月13日提交至设总，设总未及时批出。完成时间：2023年10月18日。 |  | 郭建伟@guojw | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2023-10-18 | 2024-09-30 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 外部原因，已于10月13日提交至设总，设总未及时批出。完成时间：2023年10月18日。 |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-10-30 | 2026-01-18 | 2023-10-30 | 2025-11-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-TFA---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-20 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-10-30 | 2026-01-18 | 2023-09-28 | 2025-10-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WES---2FQ-04-25A4-25A6 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 25A6 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2023-10-27 | 2025-12-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘建栋@liujd | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-10-31 | 2026-01-18 | 2023-10-10 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2023-11-28 | 2025-07-01 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2023-09-27 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-10-30 | 2026-01-20 | 2023-09-26 | 2025-10-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-22 | 2025-11-23 |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-24 | 2025-06-05 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-26 | 2025-10-20 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WNC---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-10-31 | 9999-01-01 | 2023-10-10 | 2025-10-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-10-10 | 2026-01-18 | 2023-09-26 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-28 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 董航@donghanga | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WCD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-27 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-10-10 | 2026-01-19 | 2023-09-22 | 2025-10-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-28 | 2025-12-29 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-28 | 2025-11-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-WAI---2FQ-04-25A2-25A6 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-28 | 2025-11-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 2023-10-10 | 2025-06-16 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-TTB---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-19 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 打开
S-TSM---2FQ-05-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-27 | 2025-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-27 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-TFM---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-27 | 2025-12-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RVD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-27 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙铭亮@sunml | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 打开
S-RSI---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-22 | 2026-01-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RNS---2FQ-05-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2023-10-30 | 2026-06-15 | 2023-09-27 | 2026-01-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-26 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RHR---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-22 | 2025-09-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-22 | 2025-07-01 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-REB---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-26 | 2025-10-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RCV---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-10-30 | 2026-01-18 | 2023-09-26 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-RBM---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-26 | 2025-07-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-26 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭晨楠@guocn | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FWD---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-26 | 2025-10-20 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-10-10 | 2026-01-18 | 2023-09-26 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭晨楠@guocn | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FNP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2023-09-27 | 2025-12-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭晨楠@guocn | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-FDP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-10-10 | 2026-01-17 | 2023-10-07 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-CSP---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-10-10 | 2026-01-19 | 2023-09-26 | 2025-11-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud | 20230914分工变化，新增接收方，首发 |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-12-31 | 2023-10-23 | 2026-02-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw | 20230914分工变化，新增接收方，不设定打开关闭时间 |  | 关闭
S-WDC---1GY-01-22D3-25A6 | 编制 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25A6 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-10-31 | 2024-10-30 | 2023-10-31 | 2025-06-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-10-30 | 2026-01-18 | 2023-10-27 | 2025-10-24 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-10-15 | 2024-10-15 | 2023-10-10 | 2025-06-19 |  |  | 王雪梅@wangxma | 胡建成@hujc | 20230914分工变化，新增接收方 |  | 关闭
S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-06-30 | 2025-07-30 | 2024-05-10 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 尤志敏@youzm |  |  | 打开
C-ME-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | ME | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2023-12-10 | 2024-02-05 | 2023-12-12 | 2024-05-31 |  |  | 冯少磊@fengsl | 耿卜雄@gengbx |  |  | 关闭
C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2023-12-10 | 2024-02-05 | 2023-12-12 | 2024-05-31 |  |  | 冯少磊@fengsl | 耿卜雄@gengbx |  |  | 关闭
C-TB-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | TB | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2023-12-10 | 2024-02-05 | 2023-12-12 | 2024-05-31 |  |  | 冯少磊@fengsl | 耿卜雄@gengbx |  |  | 关闭
S-NI---1YY-1DD-25D4-25B2 | 作废 | S | NI | - | 1YY | 1DD | 25D4 | 25B2 | 需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求 | 2025-01-09 | 2026-01-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-TTV-ITI-1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | TTV | ITI | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2026-01-30 | 2027-01-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-NI---1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2025-01-09 | 2026-01-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-FAD-CI-1TT-01-25D4-25E6 | 作废 | S | FAD | CI | 1TT | 01 | 25D4 | 25E6 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2024-01-09 | 2025-01-09 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 对应的外部接口未打开 |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 关闭
S-LTV-CI-1TT-01-25D4-25E6 | 作废 | S | LTV | CI | 1TT | 01 | 25D4 | 25E6 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |  |  | 对应的外部接口未打开 |  | 冯少磊@fengsl | 李宗琪@lizqd |  |  | 未打开
S-TFA---1JB-01-25D3-25A1 | 作废 | S | TFA | - | 1JB | 01 | 25D3 | 25A1 | 汽轮发电机厂房运转层及以下土建结构图 | 2026-07-30 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 王志从@wangzcb |  |  | 未打开
S-PM---1GH-03-25A4-25E5 | 编制 | S | PM | - | 1GH | 03 | 25A4 | 25E5 | 提供联合泵房闸门储槽盖板资料 | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-01-09 | 2024-01-12 |  |  | 冀英杰@jiyj | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-DA-DA-1JJ-01-22P7-25C2 | 编制 | S | DA | DA | 1JJ | 01 | 22P7 | 25C2 | DA/DB筏板沉降观测点 | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 2023-07-03 | 2023-07-05 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 王东旭@wangdxa |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 2023-10-25 | 2025-05-15 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 2024-05-28 | 2025-05-15 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-04-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-29 | 2025-05-15 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-05-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳穹顶混凝土配筋计算结果 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 2025-01-10 | 2025-05-15 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-03-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2024-08-30 | 2025-03-30 | 2024-08-22 | 2025-05-15 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（0WCD401/402BA）设计任务书 | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 2023-07-20 | 2025-10-13 |  |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（0WND401/402BA）设计任务书 | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 2023-07-20 | 2025-06-24 |  |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-RND-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 编制 | C | RND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供氮气储罐（RND001BA）设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-06-20 | 2023-07-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-10-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 10 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构20.00以上墙板 D2接口 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高20.000m及以上标高 DX接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 2403修改时间 |  | 打开
S-RS-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构16.00~20.00 板、墙 D2接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | RX20.00及以上标高D3接口 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高16.000m标高 DX接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 2403修改时间 |  | 打开
S-RX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | RX16.00标高D3接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构12.00~16.00 板、墙 D2接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-09-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | RX12.00标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-24 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高12.000m标高 DX接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 2403修改时间 |  | 打开
S-RX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | RX8.00标高D3接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构8.00~12.00m 板、墙 D2接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | RX3.30/3.90标高D3接口 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构3.90~8.00m 板、墙 D2接口 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-02-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RS-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高8.00m标高 DX接口 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2025-12-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 2403修改时间 |  | 关闭
S-RX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | RX0.00及以下标高D3接口 | 2023-05-30 | 4444-01-01 | 2023-05-30 | 2025-10-14 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构-0.05~3.90m 板、墙 D2接口 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 | 2026-01-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RS-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高3.30m/3.90m标高 DX接口 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-31 | 2025-11-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 2403修改时间 |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构-3.6m板及以下 D2接口 | 2023-06-05 | 4444-01-01 | 2023-06-05 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高-3.60m标高 DX接口 | 2023-06-15 | 4444-01-01 | 2023-06-15 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-ZST-BA-1YH-01-25B3-22D3 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA仪表接口信息 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 汪勇@wangyongd | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-05-23 | 2023-08-30 | 2023-05-23 | 2025-06-03 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-05-23 | 2023-08-30 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-05-23 | 2023-08-30 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2023-08-07 | 2023-11-23 | 2023-08-07 | 2025-04-30 |  |  | 汪勇@wangyongd | 莫丹@modan |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 2023-05-26 | 2026-01-26 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2023-05-31 | 4444-01-01 | 2023-05-25 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-NI---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2024-03-31 | 4444-01-01 | 2024-03-31 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-NI---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 2023-05-31 | 4444-01-01 | 2023-05-29 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2023-12-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-RFT---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算结果 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 打开
S-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-BZ-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算报告 | 2023-05-11 | 4444-01-01 | 2023-05-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算条件 | 2023-04-25 | 4444-01-01 | 2023-04-23 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
B-PM---1GH-01-22Q1-25E5 | 作废 | B | PM | - | 1GH | 01 | 22Q1 | 25E5 | 提供2016联合泵房（PM）特种门资料 | 2023-10-30 | 2024-01-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 未打开
S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST002/003BA)仪表接口信息 | 2023-05-11 | 2023-08-30 | 2023-05-06 | 2023-05-10 |  |  | 尤志敏@youzm | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-03-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 03 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST005BA)仪表接口信息 | 2023-05-11 | 2023-08-30 | 2023-05-06 | 2023-05-10 |  |  | 尤志敏@youzm | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-04-28 | 2023-07-23 | 2023-04-27 | 2024-02-06 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 | 2025-11-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 | 2025-11-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（QS部分） | 2023-04-04 | 2024-04-04 | 2023-04-03 | 2025-06-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-04-10 | 4444-01-01 | 2023-04-10 | 2025-11-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-04-11 | 2023-04-30 | 2023-04-11 | 2025-06-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2023-10-30 | 2025-06-24 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2023-10-30 | 2025-06-10 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废树脂贮槽(ZST005BA)设计任务书 | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-03-29 | 2023-09-20 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2023-08-20 | 2023-09-20 | 2023-08-18 | 2025-05-22 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-06-19 | 2025-07-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST005BA)设计任务书 | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-03-29 | 2023-09-21 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 2023-03-29 | 2026-01-20 |  |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-04-11 | 2023-04-30 | 2023-04-11 | 2025-06-30 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WQX---1GG-01-25A1-22Q8 | 作废 | S | WQX | - | 1GG | 01 | 25A1 | 22Q8 | 提供热洗衣房系统（WQX）用气条件 | 2023-03-17 | 2023-05-30 |  |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2023-03-23 | 2023-04-15 | 2023-03-23 | 2023-03-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | 编制 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2023-02-21 | 2023-03-02 | 2023-02-21 | 2023-03-02 |  |  | 程茜@chengxi | 明艳@mingyan | 2016BW25A620230002,修改发布方 |  | 关闭
C-CIS---1GY-01-22C1-22E2 | 编制 | C | CIS | - | 1GY | 01 | 22C1 | 22E2 | 提供堆腔注水冷却系统仪控任务书，流程图 | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 2023-02-20 | 2025-08-04 |  |  | 李博@libo | 黄晨@huangchen |  |  | 关闭
C-CI---1GG-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | CI | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q1 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外经×壁厚、管材、有效长度等 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 华东院未及时提供接口，目前已经发起打开流程 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCI-PM-1GG-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q1 | 25D1 | 联合泵房需要的WCI冷却水流量，压力损失 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-02-15 | 2023-11-13 | 华东院暂未反馈接口意见，收到接口意见后及时传递 |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-07-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 07 | 22Q1 | 25D1 | 凝汽器管侧的设计压力 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-02-15 |  |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 打开
C-WCW---1GG-06-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 06 | 22Q1 | 25D1 | 循环水水质、含沙量 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-02-10 | 2023-08-14 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-05-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 05 | 22Q1 | 25D1 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、循环冷却水最高水温等,冬季频率10水温，夏季频率10水温 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-02-15 | 2023-11-13 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-04-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q1 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 正在和华东院沟通接口打开时间，接口建立后及时传递接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CB-WCW-1GG-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | CB | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q1 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2024-02-21 | 正在和华东院沟通接口打开时间，接口建立后及时传递接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW---1LT-02-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCW | - | 1LT | 02 | 25D1 | 22Q1 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 正在和华东院沟通接口打开时间，接口建立后及时传递接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-03-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q1 | 25D1 | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-02-16 | 2023-11-13 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-02-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q1 | 25D1 | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-02-10 | 2023-08-14 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-CB-WUC-1GG-02-25D1-22Q1 | 作废 | C | CB | WUC | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q1 | 辅助冷却水系统设计流量 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 正在和华东院沟通接口打开时间，接口建立后及时传递接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CB-WUC-1GG-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | CB | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q1 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2024-05-24 | 正在和华东院沟通接口打开时间，接口建立后及时传递接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW-CB-1GG-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCW | CB | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q1 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2023-12-20 | 正在和华东院沟通接口打开时间，接口建立后及时传递接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WUC---1LT-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | WUC | - | 1LT | 01 | 25D1 | 22Q1 | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2023-12-20 | 正在和华东院沟通接口打开时间，接口建立后及时传递接口资料。 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q1 | 25D1 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2023-02-15 | 2023-03-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 李博雅@libyd |  |  | 未打开
C-WCI-WCW-1GG-01-25D1-22Q1 | 作废 | C | WCI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q1 | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 华东院未及时提供接口，目前已经发起打开流程 |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW-PM-1GG-01-22Q1-25D1 | 作废 | C | WCW | PM | 1GG | 01 | 22Q1 | 25D1 | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 2023-02-10 | 2023-08-14 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-02-22C4-22Q1 | 编制 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C4 | 22Q1 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2023-02-20 | 2023-03-15 | 2023-02-20 | 2023-03-03 |  |  | 陆程@lucheng | 吕佳宁@lvjn |  |  | 关闭
C-WSI-WCW-1GG-01-22Q3-22Q1 | 编制 | C | WSI | WCW | 1GG | 01 | 22Q3 | 22Q1 | 提供海水淡化取水系统设计参数，包括系统流程图；水源要求；取水流量；布置位置等 | 2023-04-03 | 2023-05-09 | 2023-04-03 | 2023-05-09 | 设计优化 |  | 陆程@lucheng | 曾柯淏@zengkh |  |  | 关闭
C-WCW-WCT-1GG-01-22Q1-25A4 | 编制 | C | WCW | WCT | 1GG | 01 | 22Q1 | 25A4 | 提供循环水系统相关设计参数，包括循环水系统流程图；循环水水质；循环水流量；水温；加药种类；加药点；加药量等 | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 2023-02-17 | 2025-08-21 |  |  | 陆程@lucheng | 范思雨@fansy |  |  | 关闭
C-WSS---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WSS | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供WES泵坑WSS仪控任务书 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2023-02-20 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WSS---1GG-01-22Q1-22C2 | 编制 | C | WSS | - | 1GG | 01 | 22Q1 | 22C2 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2023-02-16 | 2023-03-15 | 2023-02-16 | 2025-09-17 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WES---2LT-02-22Q1-22C4 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 02 | 22Q1 | 22C4 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 2023-02-17 | 2023-02-23 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 2023-02-17 | 2023-02-22 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WES---2GQ-02-22Q1-22C4 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 02 | 22Q1 | 22C4 | 提供WES管道清单 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2025-09-08 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WES---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供WES管道清单 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2025-07-02 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-02-22Q1-22C5 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 02 | 22Q1 | 22C5 | 水工工艺一室汇总提交的初设阶段核岛阀门清单 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2025-08-25 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-01-22Q1-22C4 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q1 | 22C4 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2024-11-11 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-02-22Q1-22C4 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q1 | 22C4 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2023-03-02 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WES---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章。 | 2023-02-17 | 2023-05-08 | 2023-02-17 | 2025-07-16 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl |  |  | 关闭
C-WCF---2FQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 2FQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2025-05-26 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCF---2GQ-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 2GQ | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-13 | 2025-05-26 |  |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCF---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCF | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书，系统手册2-5章，流程图 | 2023-02-24 | 2023-03-15 | 2023-02-24 | 2024-08-06 | 由于泵房方案尚在讨论中，无法及时给出WCF仪控任务书 |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
C-WCW---1GY-02-22Q1-22E3 | 作废 | C | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书、系统手册2-5章，流程图 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 系统负责人变更，未做好交接。 |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 打开
C-WCW---1GY-01-22Q1-22E3 | 编制 | C | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、系统手册2-5章，流程图 | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 2023-02-15 | 2024-01-23 | 系统负责人变更，未做好交接。 |  | 陆程@lucheng | 李霄璇@lixx |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-02-15 | 2023-04-30 | 2023-02-08 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
C-ZST---1GN-01-21D1-25A6 | 作废 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件 | 2023-02-10 | 2023-07-15 | 2023-02-10 | 2023-09-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-07-23 | 2023-11-23 | 2023-07-04 | 2025-05-06 |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-07-23 | 2023-11-23 | 2023-07-04 | 2025-05-08 |  |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2023-02-28 | 2023-09-18 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 未打开
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | 作废 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2023-02-28 | 2023-09-18 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 未打开
C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-02-20 | 2023-08-06 | 2023-02-20 | 2023-10-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-02-20 | 2023-08-06 | 2023-02-20 | 2023-10-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---2FQ-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-02-28 | 2023-07-22 | 2023-02-20 | 2023-09-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-02-10 | 2023-07-19 | 2023-02-10 | 2023-12-23 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | 编制 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2023-03-01 | 2023-07-19 | 2023-03-01 | 2023-09-25 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-02-28 | 2023-07-19 | 2023-02-20 | 2023-09-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2023-02-20 | 2023-07-15 | 2023-02-24 | 2023-02-28 |  |  | 范雯雯@FANWW | 蒲瀛州@puyz |  |  | 关闭
C-ZST---1GN-01-21D1-25A3 | 编制 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 25A3 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件 | 2023-02-10 | 2023-07-15 | 2023-02-10 | 2023-10-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc | 2016BW25A620230002,修改接收方 |  | 关闭
C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | 编制 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2023-02-20 | 2023-07-15 | 2023-02-20 | 2023-03-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | 编制 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件 | 2023-03-01 | 2023-07-15 | 2023-03-01 | 2023-09-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口 | 2023-02-10 | 2023-07-15 | 2023-02-10 | 2023-10-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---2GQ-02-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2GQ | 02 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2023-03-01 | 2023-07-05 | 2023-03-01 | 2023-09-18 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2023-02-10 | 2023-07-05 | 2023-02-10 | 2023-10-07 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C4 | 编制 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C4 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2023-02-10 | 2023-07-05 | 2023-02-10 | 2023-02-23 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口 | 2023-02-10 | 2023-07-05 | 2023-02-10 | 2023-10-20 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---2FQ-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-02-20 | 2023-07-05 | 2023-02-20 | 2023-10-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2023-03-01 | 2023-07-05 | 2023-03-01 | 2024-12-27 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-02-20 | 2023-07-05 | 2023-02-20 | 2023-10-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 作废 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 2023-07-01 | 2023-02-24 | 2023-04-26 |  |  | 范雯雯@FANWW | 蒲瀛州@puyz |  |  | 关闭
C-ZBR-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供硼回收系统（ZBR）所需压缩空气接口 | 2023-02-16 | 2023-06-28 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 系统主设去现场拆机 |  | 叶欣楠@yexn | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 作废 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2023-02-28 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 未打开
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 2023-02-28 | 2023-06-28 | 2023-02-24 | 2023-03-24 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | 作废 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2023-02-28 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 未打开
B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 作废 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书 | 2023-02-28 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 未打开
S-CCV-BA-1GH-01-22Q7-22D4 | 编制 | S | CCV | BA | 1GH | 01 | 22Q7 | 22D4 | 提供CCV堆坑气密性主风管技术规格书 | 2023-02-15 | 2026-01-18 | 2023-02-15 | 2025-10-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-05-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 05 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口 | 2023-01-20 | 2023-03-15 | 2023-01-17 | 2023-01-21 |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-06-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 06 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口 | 2023-01-20 | 2023-03-15 | 2023-01-17 | 2023-01-21 |  |  | 汪勇@wangyongd | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2022-12-20 | 4444-01-01 | 2022-12-20 | 2024-06-13 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 整体筏基配筋结果提资 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-30 | 2024-05-31 |  |  | 冯芝茂@fengzma | 张春龙@zhangcla |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-30 | 2025-10-22 |  |  | 程茜@chengxi | 张艳刚@zhangygd | 2016BW25A620230002,修改发布方 |  | 关闭
S-WDC---1GY-01-22D3-22C2 | 编制 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 22C2 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-05-05 | 2023-05-16 | 2023-05-05 | 2025-06-18 | 系统未固化 |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-22C1-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 22C1 | 22C2 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-30 | 2023-02-10 |  |  | 杜广@duguang | 赵丹峰@zhaodfa |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-01-05 | 2026-01-18 | 2023-01-05 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2022-12-30 | 2024-12-31 | 2022-12-30 | 2026-02-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-11-30 | 2025-08-21 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-22Q1-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 22Q1 | 22C2 | 水工工艺一室汇总提交的初设阶段核岛阀门清单 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2022-12-21 | 2025-08-29 |  |  | 陆程@lucheng | 张萌l@zhangmengl | 2023.2.10升版重新打开 |  | 关闭
S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统孔板清单 | 2023-01-30 | 2023-05-30 | 2023-01-30 | 2025-06-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙铭亮@sunml | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-RCV---1GS-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）对下泄流量孔板的参数要求 | 2023-01-30 | 2023-05-30 | 2023-01-16 | 2023-02-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2023-01-30 | 2023-05-30 | 2023-01-30 | 2025-12-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-CSP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-19 | 2022-12-30 | 2025-11-26 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-17 | 2022-12-30 | 2025-10-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-30 | 2025-12-22 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-28 | 2025-10-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-13 | 2022-12-28 | 2025-10-24 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-10-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-07-07 | 2016-X-RBM-ZL-25A6-S-025,本接口E版资料是传递给施工图中心的，施工图中心已经回复，本接口F版已经回复，接口关闭 |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-28 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-10-15 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-09-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-07-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-11-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-RNS---2FQ-05-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-06-15 | 2022-12-29 | 2026-01-20 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2026-01-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-30 |  |  |  | 王雪梅@wangxma | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-TFM---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-12-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-05-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2026-03-02 |  |  | 王雪梅@wangxma | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-30 | 2025-06-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-04-25A2-22C2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-30 | 2025-11-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-02-25A2-22C2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-11-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-02-25A2-22C2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2022-12-30 | 2026-01-19 | 2022-12-30 | 2025-10-23 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-06-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-06-12 |  |  | 王雪梅@wangxma | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-28 | 2025-10-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-20 | 2022-12-29 | 2025-11-05 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-03-25A6-22C2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-11 | 2022-12-28 | 2025-10-23 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-06-04 |  |  | 陆程@lucheng | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-11-26 |  |  | 陆程@lucheng | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-20 | 2022-12-28 | 2025-10-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-02-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-06-09 |  |  | 王雪梅@wangxma | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-07-07 |  |  | 陆程@lucheng | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-28 | 2025-10-31 |  |  | 王雪梅@wangxma | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-04-25A4-22C2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 22C2 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2023-01-31 | 2023-04-30 | 2023-01-16 | 2025-12-25 |  |  | 王雪梅@wangxma | 崔硕@cuishuo |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-28 | 2025-11-03 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-06-18 |  |  | 王雪梅@wangxma | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-29 | 2025-08-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-25A6-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 25A6 | 22C2 | 汇总提交系二的初设阶段核岛阀门清单 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2022-11-30 | 2025-08-13 |  |  | 李博@libo | 程茜@chengxi |  |  | 关闭
S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB系统孔板清单 | 2023-02-10 | 2023-05-30 | 2023-02-10 | 2025-06-05 | 人员出差，电脑拆机。 |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 2023-02-01 | 2025-04-29 | 人员出差，电脑拆机。 |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2023-02-10 | 2023-05-30 | 2023-02-10 | 2025-06-05 | 人员出差，电脑拆机。 |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20230914分工变化，修改接收方；20231117发布方修改 |  | 关闭
S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2023-02-02 | 2023-05-30 | 2023-02-02 | 2025-06-05 | 人员出差，电脑拆机。 |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统孔板清单 | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 2023-02-01 | 2025-06-09 | 人员出差，电脑拆机。 |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb | 20230914分工变化，修改接收方 |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-14 | 2022-12-30 | 2025-10-24 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2025-12-01 |  |  | 程茜@chengxi | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-27 | 2025-11-21 |  |  | 程茜@chengxi | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2022-12-30 | 2023-04-30 | 2022-12-30 | 2025-11-04 |  |  | 王雪梅@wangxma | 刘勇兵@liuyb | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-27 | 2025-12-17 |  |  | 王雪梅@wangxma | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2022-12-30 | 2026-01-18 | 2022-12-29 | 2025-11-26 |  |  | 程茜@chengxi | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
C-NI---2FQ-10-21D3-22C2 | 编制 | C | NI | - | 2FQ | 10 | 21D3 | 22C2 | 放废系统（ZGT+ZBR+ZLT+RVD+ZST）核岛阀门清单 | 2022-12-19 | 2023-01-30 | 2022-12-19 | 2025-08-13 | 主设疫情隔离 |  | 叶欣楠@yexn | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
S-AFP---1ZY-01-22A5-22E2 | 编制 | S | AFP | - | 1ZY | 01 | 22A5 | 22E2 | AFP系统电动辅助给水泵的总体技术要求和仪控技术要求 | 2022-11-08 | 2022-12-08 | 2022-11-07 | 2022-12-08 |  |  | 李崇@lichong | 孙朋朋@sunpp |  |  | 关闭
S-AFP---1ZX-02-22A5-22C2 | 编制 | S | AFP | - | 1ZX | 02 | 22A5 | 22C2 | AFP系统电动辅助给水泵的总体技术要求和仪控技术要求 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-07 | 2022-11-08 |  |  | 李崇@lichong | 孙朋朋@sunpp |  |  | 关闭
S-AFP---1ZX-01-22A5-22C1 | 编制 | S | AFP | - | 1ZX | 01 | 22A5 | 22C1 | AFP系统电动辅助给水泵的总体技术要求和仪控技术要求 | 2022-11-08 | 2022-12-26 | 2022-11-07 | 2022-12-26 |  |  | 李崇@lichong | 孙朋朋@sunpp |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-27 | 2025-07-16 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
C-TTB-NI-1SF-01-22D1-22B4 | 编制 | C | TTB | NI | 1SF | 01 | 22D1 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器001DE/002DE、混床除盐器003DE/004DE的特征参数，包括外形尺寸、全容积、树脂的直径和高度。 | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 2022-10-26 | 2022-12-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 张昕予@zhangxyl |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-10-10 | 2022-12-30 | 2022-10-10 | 2025-07-14 | 2016设备进度计划调整，接口随之调整和延后处理 |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 |  |  | 汪勇@wangyongd | 莫丹@modan |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-04-22C4-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 04 | 22C4 | 25E5 | 化学混合箱（RBM006BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2026-02-11 |  |  | 李博@libo | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-TTB-DE-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | S | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-10 | 2022-10-26 |  |  | 李博@libo | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2022-10-20 | 2026-01-29 |  |  | 叶欣楠@yexn | 蒲瀛州@puyz |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2025-07-21 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-16 | 2025-12-09 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2025-12-16 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（ZLT001ZE）设计任务书 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2025-07-29 | 2016设备进度计划调整，接口随之调整和延后处理 |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2022-10-20 | 2026-01-21 |  |  | 叶欣楠@yexn | 蒲瀛州@puyz |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-10-10 | 2022-12-30 | 2022-10-10 | 2025-07-02 |  |  | 叶欣楠@yexn | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | B | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供TFA冷凝水冷却器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2022-10-31 | 2022-11-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 马晓荣@maxr |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | B | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1HJ-02-22D1-25C2 | 作废 | B | WAP | BA | 1HJ | 02 | 22D1 | 25C2 | 提供WAP系统（WAP002BA）压缩空气贮罐地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-11-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-12-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-07-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2022-09-23 | 2022-11-15 | 2022-09-23 | 2025-08-19 | 沟通确认，上传纸质版签字文件走流程，预计9.23出所 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2022-09-23 | 2025-12-16 | 2022-09-23 | 2025-10-29 | 沟通确认，上传纸质版签字文件走流程，预计9.23出所 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2022-09-23 | 2022-11-15 | 2022-09-23 | 2025-07-16 | 沟通确认，上传纸质版签字文件走流程，预计9.23出所 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA任务书 | 2022-09-23 | 2025-09-24 | 2022-09-23 | 2025-10-29 | 沟通确认，上传纸质版签字文件走流程，预计9.23出所 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-08-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2022-09-23 | 2025-09-24 | 2022-09-23 | 2025-10-29 | 沟通确认，上传纸质版签字文件走流程，预计9.23出所 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-09-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2022-09-23 | 2025-09-24 | 2022-09-23 | 2025-11-28 | 沟通确认，上传纸质版签字文件走流程，预计9.23出所 |  | 程茜@chengxi | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D1 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐(WAP002BA）设计任务书 | 2022-10-13 | 2022-10-30 | 2022-10-13 | 2025-08-11 | 设计者因疫情居家隔离，因电脑从郑州邮寄北京，居家隔离期间电脑无法组装，故无法远程办公，居家隔离结束后立即提出。 |  | 程茜@chengxi | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2022-09-23 | 2022-10-20 | 2022-09-23 | 2026-01-28 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2022-10-08 | 2022-10-25 | 2022-10-08 | 2022-10-25 | 除盐器布置位置在与分公司沟通确认中，待确认后，还需与分公司布置专业和北京设备走线下签字流程。预计10月30日可以打开。 |  | 李博@libo | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭

## Sheet2
IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 状态
cn9IDINum | cn9DesignPhase | cn91stParty | cn92ndParty | cn9Type | cn9SerNum | cn9OfferUnit | cn9RecvUnit | cn9IntfcDesc | cn9ExchgOpenTime | cn9ExchgCloseTime | cn9ActualOpenTime | cn9ActualCloseTime | cn9DelayReason | cn9PlannedCompleteDate | cn9ChiefEngineer | cn9DeptAuthor | cn9Remark | cn9DelLebal | cn9Status