## Sheet1
IDI编号 | 状态 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 接口状态
S-TTV-GB-2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | TTV | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图、管道清单、阀门清单 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-TTV-GB-2LT-01-25A1-25A4 | 编制 | S | TTV | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供凝汽器真空系统（TTV）厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WIF---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WIF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供海水取水过滤系统（WIF）仪控任务书、流程图 | 2026-03-06 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 马骏@majunb | 编制 |  | 未打开
S-WWS-GB-2LT-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WWS | GB | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供非放射性生产废水系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 解景昭@xiejz |  |  | 未打开
S-WGD-GB-2LT-01-25A1-25A4 | 编制 | S | WGD | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供厂用气体贮存和分配系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2026-03-03 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-WAS-GB-2LT-01-25A2-25A4 | 编制 | S | WAS | GB | 2LT | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供公用压缩空气分配系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAI-GB-2LT-01-25A2-25A4 | 编制 | S | WAI | GB | 2LT | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供仪用压缩空气分配系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAP-GB-2LT-01-25A2-25A4 | 编制 | S | WAP | GB | 2LT | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供压缩空气生产系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WLC-GB-2LT-01-25A1-25A4 | 编制 | S | WLC | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供常规岛废液收集系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-WCT2-GB-2LT-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WCT2 | GB | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供循环水处理系统(电解工业盐制氯)厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-WCT1-GB-2LT-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WCT1 | GB | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供循环水处理系统(电解海水制氯)厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭浩磊@guohla |  |  | 未打开
S-FSD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-WDW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WDW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供供热用除盐水分配系统（WDW）流程图（厂区部分） | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCW-GB-2LT-01-22Q2-25A4 | 编制 | S | WCW | GB | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-WDH-GB-2LT-01-22Q3-25A4 | 编制 | S | WDH | GB | 2LT | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供供热用除盐水生产系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 许可宸@xukc |  |  | 未打开
S-WDM-GB-2LT-01-22Q3-25A4 | 编制 | S | WDM | GB | 2LT | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供海水淡化膜处理系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 许可宸@xukc |  |  | 未打开
S-WSP-GB-2LT-01-22Q3-25A4 | 编制 | S | WSP | GB | 2LT | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供海水淡化细砂过滤系统厂区流程图 | 2026-03-10 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 张瑞@zhangruig |  |  | 未打开
S-FHS---1FH-01-22B1-22D4 | 编制 | S | FHS | - | 1FH | 01 | 22B1 | 22D4 | 提供乏燃料贮存格架临界计算结果 | 2026-05-10 | 2026-07-10 |  |  |  |  | 张君南@zhangjna | 周梦飞@zhoumf |  |  | 未打开
S-CCV-WND-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | WND | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）及除盐水用途 | 2026-03-15 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B2 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 乏燃料贮存格架热工水力分析资料单 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-02-12 | 2026-02-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B1 | 提供乏燃料贮存格架临界计算资料单 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-02-12 | 2026-03-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-2LX-05-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22D4 | 22N2 | 提供乏燃料贮存格架抗震分析资料单 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-02-12 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-YA---1HX-01-25D1-25A6 | 编制 | S | YA | - | 1HX | 01 | 25D1 | 25A6 | YA子项 WDP系统所需除盐水用水点所在的位置、用水要求、生产水用途及流程图 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-25A4 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 25A4 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 2026-02-24 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 打开
S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2026-02-13 | 2026-08-13 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WNC | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2026-02-13 | 2026-08-13 | 2026-02-07 | 2026-02-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1SJ-03-22Q2-25B3 | 作废 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 03 | 22Q2 | 25B3 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-01-30 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 未打开
S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22S1 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22S1 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 2026-02-24 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 打开
S-31URA-31URA-1SJ-18-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 2026-02-10 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 打开
S-AQ---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | S | AQ | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | AQ子项 电气提通信条件 | 2026-03-26 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx |  |  | 未打开
S-AQ---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | AQ | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | AQ子项 通信提电气条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李梦雨@l-limy |  |  | 打开
S-AQ---1JZ-01-25C2-22S5 | 编制 | S | AQ | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 22S5 | AQ子项 结构提复合地基条件 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
S-AQ---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | AQ | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | AQ子项 通信提结构条件 | 2026-03-26 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 李梦雨@l-limy |  |  | 未打开
S-AQ---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | AQ | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | AQ子项 电气提结构条件 | 2026-03-26 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx |  |  | 未打开
S-AQ---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | AQ | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | AQ子项 暖通提结构条件 | 2026-03-26 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-AQ---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | AQ | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | AQ子项 暖通提建筑条件 | 2026-03-26 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-AQ---1JZ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | AQ | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | AQ子项 结构模板图 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-AQ---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | AQ | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | AQ子项 结构模板图 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-AQ---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | AQ | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | AQ子项 结构模板图 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-AQ---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | AQ | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | AQ子项 结构模板图 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-AQ---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | AQ | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | AQ子项 结构模板图 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-AQ---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | AQ | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | AQ子项 结构模板图 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-AQ---1JG-01-25C2-25A2 | 编制 | S | AQ | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A2 | AQ子项 结构模板图 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa |  |  | 未打开
S-AQ---1ZJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C2 | AQ子项 平面定位图 | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 打开
S-AQ---1ZJ-01-25C3-25A2 | 编制 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25A2 | AQ子项 平面定位图 | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-AQ---1ZJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | AQ子项 平面定位图 | 2026-03-05 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-AQ---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | AQ | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | AQ子项 建筑作业图 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |  |  | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-AQ---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | AQ | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | AQ子项 建筑作业图 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-24 |  |  | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-AQ---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | AQ | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | AQ子项 建筑作业图 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-24 |  |  | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-AQ---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | AQ | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | AQ子项 建筑作业图 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-AQ---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | AQ | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | AQ子项 建筑作业图 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  |  | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-AQ---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | AQ | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | AQ子项 建筑作业图 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-12 |  |  |  | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
S-AQ---1JG-01-25C3-25A2 | 编制 | S | AQ | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | AQ子项 建筑作业图 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
S-AQ---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | AQ | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | AQ子项 暖通向电气专业提资 | 2026-02-06 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  |  | 倪志强@nizq | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-AQ---1GT-01-25A2-25E6 | 编制 | S | AQ | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | AQ子项 工艺提通信条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-AQ---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | AQ | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | AQ子项 工艺提电气条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-09 |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-AQ---1GN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | AQ | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | AQ子项 工艺提暖通条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-10 |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-AQ---1GS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | AQ | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | AQ子项 工艺提水工条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-04 |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-AQ---1GJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | AQ | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C2 | AQ子项 工艺提结构条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-AQ---1GJ-01-25A2-25C3 | 编制 | S | AQ | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | AQ子项 工艺提建筑条件 | 2026-01-30 | 4444-01-01 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 关闭
S-PC-GA-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | S | PC | GA | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | PC厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2026-02-13 | 9999-01-01 | 2026-02-25 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-25B3 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 25B3 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 2026-02-24 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 打开
S-WSC-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱（WSC001BA）设计任务书 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 2026-01-27 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-19-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-19-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-20-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-20-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-21-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-21-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-22-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算条件 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-19 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-22-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算结果 | 2026-02-20 | 4444-01-01 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-18-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-18-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-05-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置荷载资料 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-06-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 06 | 22Q2 | 22P7 | 高位收水装置、淋水填料、除水器、配水管等安装资料 | 2026-02-28 | 2026-05-30 |  |  | 结构模版图固化后厂家将升版本接口 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-2PB-2PB-1SJ-07-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 07 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置总平面布置资料 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-10-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 10 | 22Q2 | 22P7 | 闸门荷载及安装资料 | 2026-02-28 | 2026-05-30 |  |  | 厂家接口固化后将打开本接口 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-2PB-2PB-1SJ-11-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 11 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2026-01-15 | 2026-04-15 |  |  | 与厂家沟通修改中 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-2PB-2PB-1SJ-12-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 12 | 22Q2 | 22P7 | 工艺向结构的其他提资 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-2PB-2PB-1SJ-13-22Q2-22R4 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 13 | 22Q2 | 22R4 | 防冻装置电气提资 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-14-22Q2-22R4 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 14 | 22Q2 | 22R4 | 电动闸门电气提资 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-18-22Q2-22S1 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22S1 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 2026-01-11 | 2026-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI003BA设计任务书 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-01-08 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D5 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐WAI008/009BA任务书 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-01-08 | 2026-01-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WDP-BA-1HJ-03-25E5-25D3 | 编制 | S | WDP | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25D3 | 提供YA子项反渗透产水箱(0WDP003/103BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-08 | 2027-09-30 | 2026-01-30 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WDP-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | 编制 | S | WDP | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 提供YA子项超滤产水箱(0WDP002/102BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-08 | 2027-09-30 | 2026-01-28 | 2026-02-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WDP-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WDP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供YA子项清水箱(0WDP001/101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-08 | 2027-09-30 | 2026-01-27 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | 编制 | S | WND | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 提供YB子项除盐水箱(0WND411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-01-25 | 2027-09-30 | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供YB子项除盐水箱(0WND401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-01-25 | 2027-09-30 | 2026-01-19 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-01-25 | 2027-09-30 | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-WDP-BA-1HB-03-25E5-25D1 | 编制 | S | WDP | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25D1 | 提供反渗透产水箱(0WDP003/103BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-30 | 2027-09-30 | 2026-01-30 | 2026-02-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WDP-BA-1HB-02-25E5-25D1 | 编制 | S | WDP | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 提供超滤产水箱(0WDP002/102BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-30 | 2027-09-30 | 2026-01-28 | 2026-02-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WDP-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WDP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供清水箱(0WDP001/101BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-30 | 2027-09-30 | 2026-01-27 | 2026-02-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HB-02-25E5-25D1 | 编制 | S | WND | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WND411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-25 | 2027-09-30 | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WND401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-25 | 2027-09-30 | 2026-01-20 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-01-25 | 2027-09-30 | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-YA---1HY-03-25D1-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1HY | 03 | 25D1 | 25D4 | YA子项 可燃有毒气体探测器设置条件 | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1DY-02-25D2-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | YA子项 可燃气体探测器设置条件 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1YJ-02-25D4-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  | 倪志强@nizq | 高一凡@gaoyfc |  |  | 关闭
S-YA---1HY-02-25D1-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | YA子项 仪控任务书、流程图 | 2026-04-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1HD-02-25D1-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1HD | 02 | 25D1 | 25D2 | YA子项 电负荷条件 | 2026-04-01 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-06-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 06 | 25D1 | 25D3 | YA子项 工艺给结构提管沟提资 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-04-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 04 | 25D1 | 25C3 | YA子项 工艺给建筑提管沟提资 | 2026-03-06 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-05-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 05 | 25D1 | 25D3 | YA子项 工艺给结构0.000m下D0/D1提资(包含废水池、GB沟连接处0m下埋件、留洞、压块、套管等) | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-03-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 03 | 25D1 | 25C3 | YA子项 工艺给建筑0.000m下D0/D1提资(包含废水池、GB沟连接处0m下埋件、留洞、压块、套管等) | 2026-03-13 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-04-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 04 | 25D1 | 25D3 | YA子项 工艺给结构设备基础提资 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 | 2026-02-13 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA-GB-1HS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | YA | GB | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | YA子项 GB沟定位及沟内管道断面及平面布置 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-09 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA-00-1HS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | YA | 00 | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | YA子项 废水池外排埋地管道定位及接管信息 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-10 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HS-03-25D1-25A4 | 作废 | S | YA | - | 1HS | 03 | 25D1 | 25A4 | YA子项 WDP系统所需除盐水用水点所在的位置、用水要求、生产水用途及流程图 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-12 |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
S-YA---1HS-02-25D1-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1HS | 02 | 25D1 | 25A4 | YA子项 工艺用排水提资(包含淋浴器布置图、用排水条件、水箱排水点图、流程图) | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA-WAI-1HQ-01-25D1-25A2 | 编制 | S | YA | WAI | 1HQ | 01 | 25D1 | 25A2 | YA子项 WAI仪用压缩空气用气需求 | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA-WAS-1HQ-01-25D1-25A2 | 编制 | S | YA | WAS | 1HQ | 01 | 25D1 | 25A2 | YA子项 WAS公用压缩空气用气需求 | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | 编制 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
S-YA---1HT-02-25D1-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25E6 | YA子项 工艺给通信条件 | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-12 |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
S-YA---1HN-02-25D1-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1HN | 02 | 25D1 | 25A3 | YA子项 工艺给暖通提资 | 2026-01-25 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-27 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1ZY-01-25C3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25D4 | YA子项 平面定位图 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-13 | 2026-01-30 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-ZST-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房XZST0047B、XZST0070、XZST0072B、 XZST0547B、XZST0570、XZST0572B 管道力学计算结果 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-ZST-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房XZST0047B、XZST0070、XZST0072B、 XZST0547B、XZST0570、XZST0572B 管道力学计算条件 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-11 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RFT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-01-23 | 2026-02-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WNC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-26-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0529力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-26-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0529力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-25-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0515力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-25-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0515力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-24-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0507力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-24-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0507力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0333力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0333力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算结果 | 2026-02-26 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 申请修改首发时间 |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算结果 | 2026-03-15 | 4444-01-01 | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算条件 | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-28 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 申请修改首发时间 |  | 关闭
S-ZGT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算条件 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 家安琪@jiaaq |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-11 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-23-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-23-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-22-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-22-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-21-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算结果 | 2026-02-12 | 4444-01-01 | 2026-02-05 | 2026-02-08 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-21-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算条件 | 2026-01-12 | 4444-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算结果 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算结果 | 2026-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-WCC-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算条件 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算条件 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）辐射监测任务书，流程图。 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2026-01-21 | 2026-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-GC---1JJ-01-22P6-25C1 | 编制 | S | GC | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C1 | 结构提GC沟配筋计算结果 | 2026-03-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 谢中宇@XIEZYA |  |  | 未打开
S-GC---1GJ-02-25A1-25C1 | 编制 | S | GC | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | 工艺提GC沟埋件、孔洞 | 2026-02-15 | 4444-01-01 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GC---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | GC | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构返GC沟模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane |  |  | 关闭
S-GC---1JF-01-25C1-25E1 | 编制 | S | GC | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | 结构返GC沟模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-06 |  |  | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane |  |  | 关闭
S-GC---1JZ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | GC | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构返GC沟模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane |  |  | 关闭
S-GC---1JG-01-25C1-25A1 | 编制 | S | GC | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | 结构返GC沟模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane |  |  | 关闭
S-GC---1FJ-01-25E1-25C1 | 编制 | S | GC | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | 辐射防护返GC沟计算结果 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-01-22 |  |  | 倪志强@nizq | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-GC---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | S | GC | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 辐射防护返GC沟计算结果 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-19 | 2026-02-02 |  |  | 倪志强@nizq | 白子轩@baizx |  |  | 关闭
S-GC---1ZJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | GC | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C1 | GC沟 平面定位图 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-GC---1ZG-01-25C3-25A1 | 编制 | S | GC | - | 1ZG | 01 | 25C3 | 25A1 | GC沟 平面定位图 | 2026-01-20 | 4444-01-01 | 2026-01-16 | 2026-02-12 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-GC---1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | S | GC | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 工艺提GC沟辐射防护资料 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-19 |  |  | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GC---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | GC | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GC---1GZ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | GC | - | 1GZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-GC---1GJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | GC | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-08 |  |  | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-KA---1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房吊装洞盖板提资 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 2026-01-15 | 2026-01-23 |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供混床除盐器（1/2RFT001DE）设计任务书 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
S-EAL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-03-31 | 2027-03-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 未打开
S-EAL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2026-03-31 | 2027-03-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 未打开
S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | S | ZBR |  | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-ZBR---2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | S | ZBR |  | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-01-09 | 2026-02-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供ZBR加热器蒸发器设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-03-02 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
B-RBM-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-01-22 | 2026-02-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算结果 | 2026-01-25 | 2026-02-05 | 2026-01-14 | 2026-01-30 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2025-12-25 | 2026-01-25 | 2025-12-25 | 2026-01-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-PI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | PI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5006-III型碘吸附器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-FP---1NN-02-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 02 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5005-过滤器排架技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-12-24 | 2026-01-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 刘星雨@liuxyq |  |  | 关闭
S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2025-12-22 | 2025-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WHS-00-1BS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | WHS | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供厂区室外工程（00）WHS系统流程图(含管材、管径、壁厚等信息) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-01-15 | 2026-10-15 | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-NI---1BG-02-25A2-22C4 | 编制 | S | NI | - | 1BG | 02 | 25A2 | 22C4 | 远传阀门相关参数提资 | 2025-12-15 | 2026-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-NI---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-WRW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WRW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供生产水系统（WRW）流程图(厂区部分） | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-YA---1YJ-01-25D4-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc |  |  | 未打开
S-YA---1YJ-02-25D4-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc |  |  | 未打开
S-YA---1DJ-02-25D2-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-YA---1DJ-02-25D2-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1DJ | 02 | 25D2 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 未打开
S-YA---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-YA---1NJ-02-25A3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-YA---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-YA---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-03-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 03 | 25D1 | 25D3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1HJ-02-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25C3 | YA子项 向建筑、结构提预埋件、留洞信息 | 2026-03-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 未打开
S-YA---1JZ-01-25D3-22S5 | 编制 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25D3 | 22S5 | YA子项 提复合地基条件 | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-09 |  |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 打开
S-YA---1JZ-01-25D3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25D3 | 25C3 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1JY-01-25D3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-09 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1JT-01-25D3-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1JJ-01-25D3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1JH-01-25D3-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | YA子项 结构模板图 | 2026-02-05 | 4444-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  |  | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk |  |  | 关闭
S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | YA子项 平面定位图 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-27 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-YA---1ZJ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | YA子项 平面定位图 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-09 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 打开
S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | YA子项 平面定位图 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-28 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-26 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-26 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-24 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-13 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-24 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-13 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-13 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | YA子项 建筑作业图 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2026-01-05 | 2026-02-26 |  |  | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt |  |  | 关闭
S-YA---1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | YA子项 用房条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc |  |  | 打开
S-YA---1YH-01-25D4-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | YA子项 用房条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  |  | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc |  |  | 关闭
S-YA---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | YA子项 用房条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
S-YA---1DH-01-25D2-25D1 | 编制 | S | YA | - | 1DH | 01 | 25D2 | 25D1 | YA子项 用房条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-19 | 2026-02-12 |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | YA子项 用房条件 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  |  | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-YA---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | YA子项 暖通给仪控提资 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf |  |  | 打开
S-YA---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | YA子项 暖通给电气提资 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-18 |  |  | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-YA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | YA子项 暖通给通信提资 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-25 |  |  | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-YA---1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | YA子项 向通信专业提资 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | YA子项 向暖通专业提设备发热量等信息 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1DY-01-25D2-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | YA子项 向仪控专业提IO等信息 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-30 |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1TD-01-25E6-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | YA子项 向电气专业提资 | 2026-02-10 | 4444-01-01 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  | 倪志强@nizq | 徐佳丽@l-xujl |  |  | 关闭
S-YA---1SD-01-25A4-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | YA子项 给排水消防提资 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 |  |  | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-YA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | YA子项 给排水消防提资 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |  |  | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-YA---1YT-01-25D4-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | YA子项 可燃及有毒气体报警信号 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-01-03 |  |  | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc |  |  | 关闭
S-YA---1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | YA子项 温湿度及散热量 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc |  |  | 关闭
S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | YA子项 用电条件、电缆量 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2026-02-10 |  |  | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc |  |  | 关闭
S-YA---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq |  |  | 关闭
S-YA---1HJ-02-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-01-15 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HZ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HZ | 01 | 25D1 | 25C3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HY-01-25D1-25D4 | 编制 | S | YA | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-13 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HT-01-25D1-25E6 | 编制 | S | YA | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25E6 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-26 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HD-01-25D1-25D2 | 编制 | S | YA | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HN-01-25D1-25A3 | 编制 | S | YA | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HS-01-25D1-25A4 | 编制 | S | YA | - | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HJ-01-25D1-25D3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-YA---1HJ-01-25D1-25C3 | 编制 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2026-02-11 |  |  | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR力学计算结果(RHR0609 1609 1611) | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2026-01-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR力学计算结果(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2026-01-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2026-01-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0012，RSI0126) | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0013，RSI0125) | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2026-01-23 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 2026-01-26 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RHR管道力学计算结果(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR0609 1609 1611) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0012，RSI0126) | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0013，RSI0125) | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 2025-12-16 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 2025-12-09 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-15 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 2025-12-09 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-15 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 2025-12-09 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-15 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 2025-12-09 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RHR管道力学计算条件(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 2025-12-09 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD3315管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD3315管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0032、RVD0034管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0032、RVD0034管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0050管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0050管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD5225、RVD5226管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD5225、RVD5226管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0261、RVD3988管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0261、RVD3988管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0180、RVD0181管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0180、RVD0181管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD5221、RVD5222管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD5221、RVD5222管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD5229、RVD5231管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD5229、RVD5231管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD3783管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD3783管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0106、RVD0107管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0106、RVD0107管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0056、RVD0057管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0056、RVD0057管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD系统RVD0266、RVD0269管道力学计算结果 | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 未打开
S-RVD-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD系统RVD0266、RVD0269管道力学计算条件 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0314A/B、RNS0462A/B等） | 2026-01-04 | 4444-01-01 | 2025-12-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313、RNS0461、TTB0112等） | 2026-01-04 | 4444-01-01 | 2025-12-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309、TTB0110等） | 2026-01-04 | 4444-01-01 | 2025-12-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0310A/B、RNS0402、TFM0007等） | 2026-01-04 | 4444-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0415、RNS0540等） | 2026-01-04 | 4444-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0416等） | 2026-01-04 | 4444-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0417、RNS0418等） | 2026-01-04 | 4444-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0314A/B、RNS0462A/B等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0461、TTB0112等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、TTB0110等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0310A/B、RNS0402、TFM0007等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2025-12-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0415、RNS0540等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0416等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2025-12-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0417、RNS0418等） | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-04 | 2025-12-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2025-11-26 | 2025-12-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2025-11-26 | 2025-12-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 米海霞@mihx |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2025-11-27 | 2025-12-01 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2025-11-26 | 2025-12-05 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-FWD-QF-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统QF厂房第一批力学计算条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 新增 |  | 关闭
S-FWD-QF-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统QF厂房第一批力学计算结果 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2025-12-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第六批力学计算结果 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2025-12-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第六批力学计算条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 新增 |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第五批力学计算结果 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2025-12-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第五批力学计算条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 新增 |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第四批力学计算结果 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2025-12-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第四批力学计算条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 新增 |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第三批力学计算结果 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2025-12-25 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第三批力学计算条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 |  |  | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 新增 |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第二批力学计算结果 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第二批力学计算条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 新增 |  | 关闭
S-FNP-QF-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统QF厂房第一批力学计算结果 | 2026-01-05 | 4444-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-QF-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统QF厂房第一批力学计算条件 | 2025-12-05 | 4444-01-01 | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  |  | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-24 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第七批力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第七批力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-16 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第六批力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第六批力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 新增 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第三批力学计算结果 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第三批力学计算条件 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第四批力学计算结果 | 2026-9-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第四批力学计算条件 | 2026-8-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第五批力学计算结果 | 2026-9-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第五批力学计算条件 | 2026-8-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第八批力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第八批力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第九批力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第九批力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十一批力学计算结果 | 2026-12-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十一批力学计算条件 | 2026-11-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算结果 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算条件 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-13-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十三批力学计算结果 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-13-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十三批力学计算条件 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-14-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十四批力学计算结果 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-14-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十四批力学计算条件 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-15-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十五批力学计算结果 | 2026-10-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 未打开
S-FNP-RX-2LX-15-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十五批力学计算条件 | 2026-09-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 新增 |  | 未打开
S-FWP-PR-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第三批力学计算结果 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第三批力学计算条件 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  |  | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 新增 |  | 关闭
S-FWP-PR-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第二批力学计算结果 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第二批力学计算条件 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-20 |  |  | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 新增 |  | 关闭
S-FWP-PR-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWP系统PR厂房第一批力学计算结果 | 2025-12-17 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FWP-PR-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWP系统PR厂房第一批力学计算条件 | 2025-11-17 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-20 |  |  | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 新增 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-23-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-12 | 2025-11-17 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 新增 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-23-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FSP-SX-2LX-24-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-12 | 2025-11-17 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 新增 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-24-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 打开
S-FDP-DB-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第二批力学计算结果 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FDP-DB-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第二批力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-13 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 新增 |  | 关闭
S-FDP-DB-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DB厂房第一批力学计算结果 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FDP-DB-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DB厂房第一批力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-17 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 新增 |  | 关闭
S-FDP-DA-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第二批力学计算结果 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FDP-DA-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第二批力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-25 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 新增 |  | 关闭
S-FDP-DA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FDP系统DA厂房第一批力学计算结果 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 新增 |  | 关闭
S-FDP-DA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FDP系统DA厂房第一批力学计算条件 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 新增 |  | 关闭
S-WSS-00-1GG-01-25A1-25A4 | 编制 | S | WSS | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供DA、DB厂房WSS系统与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 2025-11-15 | 2025-11-27 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-WRC-00-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WRC | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供核岛雨水与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |  |  | 王国龙@wanggl | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | 编制 | S | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-PR-00-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | S | PR | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供PR厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |  |  | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm |  |  | 关闭
S-SX-00-1GG-01-25A2-25A4 | 编制 | S | SX | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供SX厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 2025-11-17 | 2026-01-14 |  |  | 王延华@wangyhb | 付煦@l-fuxu |  |  | 关闭
S-NH-00-1GG-01-25A1-25A4 | 编制 | S | NH | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供NH厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 2025-11-20 | 2026-01-05 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 关闭
S-UR-00-1GG-01-25A1-25A4 | 编制 | S | UR | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供UR厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 2025-11-15 | 2025-11-27 |  |  | 苏永涛@suyt | 高振博@l-gaozb |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-18 |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-ZLT-QF-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算结果(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-08 | 2025-12-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | ZLT系统管道力学计算条件(1061/1062等管线) | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-ZLT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | ZLT系统管道力学计算结果(1061/1062等管线) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-18 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 提供疏散路径图 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-04 | 2025-12-02 |  |  | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 2025-11-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
C-SE---1GG-01-21D3-25A2 | 编制 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 常规岛废水处理站提药剂条件（化学试剂库） | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-23 | 2025-11-05 |  |  | 段永明@duanym | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-SE---1GG-01-21D3-25A1 | 作废 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 常规岛废水处理站提药剂条件（AB库） | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-23 |  |  |  | 段永明@duanym | 刘培娟@liupj |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-16-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十六批力学计算条件 | 2025-10-25 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-16-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十六批力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第十批力学计算条件 | 2025-10-25 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-28 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第十批力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第二批力学计算条件 | 2025-10-25 | 4444-01-01 | 2025-10-21 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第二批力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第六批力学计算条件 | 2025-10-25 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-28 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第六批力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-RX-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FNP系统RX厂房第七批力学计算条件 | 2025-10-25 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc |  |  | 关闭
S-FNP-RX-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FNP系统RX厂房第七批力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-VDS-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统与WWS系统相连管道参数 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1DJ-01-22R4-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  |  | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie |  |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-11-25 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-11-25 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-21 | 2025-11-25 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）4m-16m壳内管道计算结果（CIS0028等） | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）4m-16m壳内管道计算条件（CIS0028等） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 董剑鑫@dongjx | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算结果（CIS0028及FNP0180等） | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-11 | 2025-11-16 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算条件（CIS0028及FNP0180等） | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 董剑鑫@dongjx | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统4m及以上层疏排接管力学计算结果 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统4m及以上层疏排接管力学计算条件 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RSI系统0m层疏排接管力学计算结果 | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RSI系统0m层疏排接管力学计算条件 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 安注箱仪表管道力学计算结果(RSI0801/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812) | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 安注箱仪表管道力学计算条件(RSI0801/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-15 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 安注箱氮气排放管道力学计算结果(RSI0141/0295/0142/0296/0143/0297) | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 安注箱氮气排放管道力学计算条件(RSI0141/0295/0142/0296/0143/0297) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 安注箱氮气加压管道力学计算结果(RSI0138/0155/0156/0139/0157/0158/0140/0159/0160等) | 2026-01-10 | 4444-01-01 | 2026-01-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 安注箱氮气加压管道力学计算条件(RSI0138/0155/0156/0139/0157/0158/0140/0159/0160等) | 2025-12-10 | 4444-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-17 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 安注箱补水管道力学计算结果(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 安注箱补水管道力学计算条件(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱排放管道力学计算结果(RSI0117/0120/0123) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱排放管道力学计算条件(RSI0117/0120/0123) | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 安注系统热管段试验管道力学计算结果(RSI0165/0166等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 安注系统热管段试验管道力学计算条件(RSI0165/0166等) | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段试验管道力学计算结果(RSI0147/0151等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段试验管道力学计算条件(RSI0147/0151等) | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0150/0164等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0150/0164等) | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 连接二回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0149/0163等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 连接二回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0149/0163等) | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 连接一回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0148/0162等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 连接一回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0148/0162等) | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-26 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 连接一回路主管道热段试验管道力学计算结果(RSI0169/0170等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 连接一回路主管道热段试验管道力学计算条件(RSI0169/0170等) | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0115等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0115等) | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 3号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0107/0109等) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 3号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0107/0109等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-24 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0111/0114等) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0111/0114等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-15 | 2025-12-18 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 2号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0106/0108等) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 2号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0106/0108等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0110/0113等) | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0110/0113等) | 2025-12-15 | 4444-01-01 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0100/0105等) | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-28 |  |  | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统3号主泵接管力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统2号主泵接管力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统1号主泵接管力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-12-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统3号主泵接管力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统2号主泵接管力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-02 |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 关闭
S-WCC-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统1号主泵接管力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-20 | 2025-12-02 |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算结果 | 2026-01-01 | 4444-01-01 | 2025-12-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算条件 | 2025-12-01 | 4444-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-32-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-31-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-30-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-29-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-28-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0209B、RCV0408、RCV0409、RCV0509、RCV0520等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-27-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算结果 | 2025-11-24 | 4444-01-01 | 2025-11-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-26-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-25-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-24-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-23-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-22-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-21-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-20-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-19-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-18-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-17-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B等管道力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-16-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房2号主泵间RCV243B等管道力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-15-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算结果 | 2025-12-20 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算结果 | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-32-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-11-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-31-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-11-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-30-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-29-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-28-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0209B、RCV0408、RCV0409、RCV0509、RCV0520等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-27-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-26-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-11-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-25-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-24-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-23-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-22-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-21-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-11-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-20-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-19-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-11-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-18-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-17-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B等管道力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-16-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房2号主泵间RCV243B等管道力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-15-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算条件 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 关闭
S-RNS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算结果（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算条件（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-21 |  |  | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0316、RNS0416等） | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0303等） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0301等） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0317、RNS0318等） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0315、RNS0415等） | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0319、RNS0320等） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0302、RNS0405A/B等） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309、RNS0310B等） | 2025-11-27 | 4444-01-01 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313、RNS0314B等） | 2025-11-15 | 4444-01-01 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0316、RNS0416等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0303等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0301等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0317、RNS0318等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0315、RNS0415等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0319、RNS0320等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0302、RNS0405A/B等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-11-18 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、RNS0310B等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-RNS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0314B等） | 2025-10-15 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 关闭
S-GB---1TJ-05-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 05 | 25E6 | 25C2 | 通信向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB---1DJ-03-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 电气向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 | 2026-02-25 |  |  | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-10-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 10 | 25A4 | 25C2 | 水工向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 2026-01-21 | 4444-1-1 | 2026-01-21 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1NJ-05-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C2 | 暖通向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 2026-01-15 | 4444-01-01 | 2026-01-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1JZ-01-25C2-22S5 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 22S5 | 结构提供2026工程GB廊道H段基坑支护和复合地基设计资料 | 2026-01-09 | 4444-01-01 | 2026-01-08 | 2026-02-02 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 已发备忘 |  | 关闭
S-GB---1JZ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 03 | 25C2 | 25C3 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-29 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-03-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 03 | 25C2 | 25C3 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-29 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JT-03-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 03 | 25C2 | 25E6 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JY-03-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 03 | 25C2 | 25B3 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-30 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JD-03-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 03 | 25C2 | 25B1 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JN-03-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 03 | 25C2 | 25A3 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2026-01-07 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JS-05-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 05 | 25C2 | 25A4 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JB-03-25C2-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1JB | 03 | 25C2 | 25A2 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 2025-12-26 | 4444-01-01 | 2025-12-24 | 2025-12-29 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1SD-05-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25B1 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-27 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SB-05-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 05 | 25A4 | 25A2 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-12-03 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SY-03-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B3 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-12-03 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1ST-05-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 05 | 25A4 | 25E6 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-12-01 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SN-05-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 05 | 25A4 | 25A3 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-12-08 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-12-17 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-09-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 09 | 25A4 | 25C2 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SJ-05-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-12-17 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-TSA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSA系统TSA0003,TSA0006,TSA0028,TSA0031管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSA系统TSA0003,TSA0006,TSA0028,TSA0031管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSA系统TSA0002,TSA0005,TSA0027,TSA0030管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSA系统TSA0002,TSA0005,TSA0027,TSA0030管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSA系统TSA0001,TSA0004,TSA0026,TSA0029管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSA系统TSA0001,TSA0004,TSA0026,TSA0029管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-11 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算结果 | 2025-11-20 | 4444-01-01 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算条件 | 2025-10-20 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TSM系统TSM0001B,TSM0002B,TSM0003B,TSM0064,TSM0065,TSM0066,TSM0067,TSM0068,TSM0069,TSM0070,TSM0071,TSM0072,TSM0073,TSM0074,TSM0075,TSM0076,TSM0077,TSM0078管道力学计算结果 | 2025-11-10 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TSM系统TSM0001B,TSM0002B,TSM0003B,TSM0064,TSM0065,TSM0066,TSM0067,TSM0068,TSM0069,TSM0070,TSM0071,TSM0072,TSM0073,TSM0074,TSM0075,TSM0076,TSM0077,TSM0078管道力学计算条件 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D5-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D5 | 25B1 | 提供主设备通道外部防护大门用电资料 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 2025-10-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-WES-WCC-1GG-01-22Q2-25A6 | 编制 | S | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 关闭
S-WES-WCC-1GG-02-22Q2-25A6 | 编制 | S | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 25A6 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 关闭
S-RFH---1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RFH | - | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供2026工程 RFH系统用气资料 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 段保亮@duanbl |  |  | 关闭
S-PC---2LX-01-22N2-22Q2 | 编制 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22N2 | 22Q2 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算结果 | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  |  | 由于楼层谱和阀门重量暂未确定，待提供固化楼层谱和阀门再打开接口 |  | 陈丽@chenli | 宁庆坤@ningqk | 编制 |  | 未打开
S-PC---2LX-01-22Q2-22N2 | 编制 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22Q2 | 22N2 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算条件 | 2025-09-25 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-10-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 |  | 关闭
S-TFM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |  |  | 王永恒@wangyh | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-TFM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算结果 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-11-15 | 2025-10-09 | 2025-10-16 |  |  | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 调整首发时间延后15日 |  | 关闭
S-FAP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FAP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FAP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FAP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-25 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-22 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FNP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第四批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第四批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-36-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-36-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-18-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-18-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-17-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-17-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第十批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第十批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第九批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第九批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第八批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-16 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第八批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-07-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第七批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-07-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第七批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第六批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第六批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第五批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第五批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第四批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第四批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-20 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-12-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-24 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-12-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-11-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-11-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-10-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第十批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-10-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第十批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-09-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第九批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-09-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第九批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第四批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第四批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第三批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第三批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第二批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第二批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 2025-09-20 | 4444-01-01 | 2025-09-18 | 2025-09-29 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第一批力学计算结果 | 2025-10-22 | 4444-01-01 | 2025-10-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-FNP-KA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第一批力学计算条件 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第一批力学计算结果 | 2025-10-14 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第二批力学计算条件 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第二批力学计算结果 | 2025-10-14 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-03-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第三批力学计算条件 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-03-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第三批力学计算结果 | 2025-10-14 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-04-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第四批力学计算条件 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-04-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第四批力学计算结果 | 2025-10-14 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第五批力学计算条件 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-20 |  |  | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第五批力学计算结果 | 2025-10-14 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-06-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | FNP系统KA厂房第六批力学计算条件 | 2025-09-11 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk |  |  | 关闭
S-FNP-KA-2LX-06-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | FNP系统KA厂房第六批力学计算结果 | 2025-10-14 | 4444-01-01 | 2025-10-14 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 关闭
S-PC---2LX-01-25A5-22Q2 | 作废 | S | PC | - | 2LX | 01 | 25A5 | 22Q2 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算结果 | 2025-10-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 未打开
S-PC---2LX-01-22Q2-25A5 | 作废 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22Q2 | 25A5 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算条件 | 2025-09-08 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-23 |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-26 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 新增 |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-26 | 2025-11-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 新增 |  | 关闭
S-FAP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FAP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)防火边界信息表等通信资料 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-09-26 | 2025-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 新增 |  | 关闭
S-FAP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)消防布置条件 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-08-30 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 新增 |  | 关闭
S-FAP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-08-30 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 新增 |  | 关闭
S-FAP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)管道清单 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-08-30 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 新增 |  | 关闭
S-FAP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FAP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)流程图 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-08-30 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 新增 |  | 关闭
B-WSR-FI-1GG-1-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | FI | 1GG | 1 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-08-22 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-NI-NI-1BJ-2-22C3-22P2 | 作废 | S | NI | NI | 1BJ | 2 | 22C3 | 22P2 | 1RX ±0.00标高建筑门窗表资料 | 2025-08-20 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 王付军@wangfj | 李兵@libingb |  |  | 未打开
S-NI-NI-1JG-3-22P3-22C1 | 作废 | S | NI | NI | 1JG | 3 | 22P3 | 22C1 | 1RC内部安全壳位移条件 | 2025-08-20 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 杨建华@yangjh | 熊晓萌@xiongxm |  |  | 未打开
S-NI-NI-1JG-2-22P3-22N1 | 作废 | S | NI | NI | 1JG | 2 | 22P3 | 22N1 | 1RC内部安全壳楼层反应谱 | 2025-08-20 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 杨建华@yangjh | 熊晓萌@xiongxm |  |  | 未打开
S-RCV---1GS-3-22C1-22C2 | 作废 | S | RCV | - | 1GS | 3 | 22C1 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对下泄流量孔板的参数要求 | 2025-09-15 | 2025-09-20 |  |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran | 设总变更原李杰 |  | 未打开
S-RBM---1GY-3-22C1-22E2 | 作废 | S | RBM | - | 1GY | 3 | 22C1 | 22E2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书。 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 未打开
S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 李佩伦@lipl | 郭晨楠@guocn | 新增 |  | 关闭
S-PAC---2FQ-01-22Q2-25B3 | 编制 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25B3 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔仪控任务书、流程图、智能运行控制信号类型及数量、AFP智能化监测要求 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-08-13 | 2025-12-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1DJ-01-22R4-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-09-30 | 2025-10-10 |  |  | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 设总要求修改首发时间、关闭时间 |  | 关闭
S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22S1 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22S1 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-02-10 |  | 需与接口接收方讨论达成一致后提出 |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 打开
S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22R4 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22R4 | 电动闸门电气提资 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-28 | 2025-12-05 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1SJ-07-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 07 | 22Q2 | 22P7 | 工艺向结构的其他提资 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 未打开
S-31URA-31URA-1SJ-06-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 06 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-28 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1SJ-05-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 闸门荷载及安装资料 | 2026-02-28 | 2026-05-30 |  |  | 设备厂家接口尚未固化，固化后升版该接口 |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 未打开
S-31URA-31URA-1SJ-04-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 淋水填料、除水器、配水管、防冻环管等安装资料 | 2026-02-28 | 2026-05-30 |  |  | 设备厂家相关接口尚未固化，固化后升版该接口 |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 未打开
S-31URA-31URA-1SJ-03-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 循环水沟、配水槽、中央竖井、牛腿和天沟资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-28 | 2025-12-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22R4 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-09-23 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 打开
S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22B5 | 作废 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22B5 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-20 | 9999-01-01 | 2025-08-24 | 2025-09-03 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 打开
S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯荷载资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-08-11 | 2025-12-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1YJ-01-25B3-22P7 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1YJ | 01 | 25B3 | 22P7 | 高温堆自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 高温堆自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
S-31URA-31URA-1YY-01-25B3-22E2 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1YY | 01 | 25B3 | 22E2 | 高温堆自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 2026-01-12 |  |  | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh | 专业所要求修改首发时间 |  | 关闭
S-31URA-31URA-1JY-02-22P7-25B3 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 02 | 22P7 | 25B3 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-10-21 |  |  | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总无意见 |  | 关闭
S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-22S1 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-12-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总无意见 |  | 关闭
S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-25B3 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 25B3 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-09-28 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总无意见 |  | 关闭
S-31URA-31URA-1JD-01-22P7-22R4 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总无意见 |  | 关闭
S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | 编制 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-12-30 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总无意见 |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-04-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 配水槽、中央竖井、塔筒牛腿和天沟资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 打开
S-2PB-2PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 主集水槽及循环水沟布置资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22R4 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-09-14 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-10-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-09-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯荷载资料 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 2025-08-18 | 2026-02-09 | 接口计划调整 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1YJ-01-22E3-22P7 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1YJ | 01 | 22E3 | 22P7 | 自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1YD-01-22E3-25B1 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 专业所要求修改首发时间 |  | 关闭
S-2PB-2PB-1YY-01-22E3-22E2 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1YY | 01 | 22E3 | 22E2 | 自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 2026-01-12 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 专业所要求修改首发时间 |  | 关闭
S-2PB-2PB-1YY-01-22E3-25B3 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1YY | 01 | 22E3 | 25B3 | 自然通风冷却塔提PLC系统泵房用房、用电需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 专业所要求修改首发时间 |  | 关闭
S-2PB-2PB-1JY-02-22P7-22E3 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-10-23 |  |  | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 9月17日 编制人李晓坤要求修改，设总已同意 |  | 关闭
S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22S1 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-12-30 |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22E3 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2026-01-05 |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总已同意 |  | 关闭
S-2PB-2PB-1JD-01-22P7-22R4 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-12-24 |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka |  |  | 关闭
S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | 编制 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 |  |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka |  |  | 打开
S-1PB.-1PB.-1DJ-01-22R4-22P7 | 编制 | S | 1PB. | 1PB. | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-09-18 | 2025-09-28 |  |  | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 设总要求修改首发时间、关闭时间 |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-18-22Q2-22S1 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22S1 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 需要增加接收方 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-14-22Q2-22R4 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 14 | 22Q2 | 22R4 | 电动闸门电气提资 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2025-12-05 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-13-22Q2-22R4 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 13 | 22Q2 | 22R4 | 防冻装置电气提资 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2025-12-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-12-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 12 | 22Q2 | 22P7 | 工艺向结构的其他提资 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-1PB-1PB-1SJ-11-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 11 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 打开
S-1PB-1PB-1SJ-10-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 10 | 22Q2 | 22P7 | 闸门荷载及安装资料 | 2026-02-28 | 2026-05-30 |  |  | 厂家接口固化后将打开本接口 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-1PB-1PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2026-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-07-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 07 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置总平面布置资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-06-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 06 | 22Q2 | 22P7 | 高位收水装置、淋水填料、除水器、配水管等安装资料 | 2026-02-28 | 2026-05-30 |  |  | 结构模版图固化后厂家将升版本接口 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-1PB-1PB-1SJ-05-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置荷载资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-04-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 配水槽、中央竖井、塔筒牛腿和天沟资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 打开
S-1PB-1PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 主集水槽及循环水沟布置资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22R4 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-09-14 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-10-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2025-09-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯荷载资料 | 2025-11-30 | 2026-04-15 | 2025-08-24 | 2026-02-09 | 接口计划调整 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-1PB-1PB-1YJ-01-22E3-22P7 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1YJ | 01 | 22E3 | 22P7 | 自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 专业所要求修改首发时间 |  | 关闭
S-1PB-1PB-1YD-01-22E3-25B1 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 专业所要求修改首发时间 |  | 关闭
S-1PB-1PB-1YY-01-22E3-22E2 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1YY | 01 | 22E3 | 22E2 | 自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 2026-01-12 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 专业所要求修改首发时间 |  | 关闭
S-1PB-1PB-1YY-01-22E3-25B3 | 编制 | S | 1PB | 1PB | 1YY | 01 | 22E3 | 25B3 | 自然通风冷却塔提PLC系统泵房用房、用电需求 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2026-01-13 |  |  | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 专业要求修改首发时间 |  | 关闭
S-1PB.-1PB.-1JY-02-22P7-22E3 | 编制 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-10-23 |  |  | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总已同意 |  | 关闭
S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22S1 | 编制 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-12-30 |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka |  |  | 关闭
S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22E3 | 编制 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-12-30 |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 9月17日 编制人李晓昆要求修改，设总已同意 |  | 关闭
S-1PB.-1PB.-1JD-01-22P7-22R4 | 编制 | S | 1PB. | 1PB. | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 | 2025-12-24 |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka |  |  | 关闭
S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | 编制 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2025-09-18 | 2026-01-15 | 2025-09-18 |  |  |  | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka |  |  | 打开
S-WQB-PO-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 2025-07-30 | 2026-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-28 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算结果 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算条件 | 2025-07-26 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0023B,TFA0023,TFA0223B,TFA0223,管道力学计算结果 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0023B,TFA0023,TFA0223B,TFA0223,管道力学计算条件 | 2025-07-26 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0164，TFA0165管道力学计算结果 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0164，TFA0165管道力学计算条件 | 2025-07-26 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC0121，WSC0122，WSC0123，WSC0124，WSC0125，WSC0126，WSC0127，WSC0128,，WSC0129，WSC0130，WSC0131，WSC0141，WSC0142，WSC0143，WSC0144，WSC0145，WSC0146，WSC0147，WSC0148，WSC0149，WSC0150，WSC0151，WSC9101YP，WSC9102YP，WSC9103YP，WSC9104YP管道力学计算结果 | 2025-08-25 | 4444-01-01 | 2025-08-19 | 2025-09-02 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC0121，WSC0122，WSC0123，WSC0124，WSC0125，WSC0126，WSC0127，WSC0128,，WSC0129，WSC0130，WSC0131，WSC0141，WSC0142，WSC0143，WSC0144，WSC0145，WSC0146，WSC0147，WSC0148，WSC0149，WSC0150，WSC0151，WSC9101YP，WSC9102YP，WSC9103YP，WSC9104YP管道力学计算条件 | 2025-07-26 | 4444-01-01 | 2025-07-25 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0543,ZBR0649,RVD2129管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0543,ZBR0649,RVD2129管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-14 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-19-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-19-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1606管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1606管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算结果 | 2025-09-15 | 4444-01-01 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RVD-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算条件 | 2025-08-15 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-VRW---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）辐射监测任务书,流程图 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-07-18 | 2025-07-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-GD---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | GD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控向电气提室外00埋管需求 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李鹏@lipeng |  |  | 打开
S-WCW---2FQ-01-22Q2-22E3 | 编制 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供循环水系统（WCW）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-07-17 | 2025-12-17 | 优化信号数量中 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-PAC---2FQ-01-22Q2-22E3 | 编制 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-07-17 | 2025-07-31 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-14 | 2025-08-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-GD---1GJ-02-25A4-25C1 | 编制 | S | GD | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 工艺提2026工程GD GE GM孔洞、埋件资料 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2025-09-05 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GD---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | S | GD | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GD---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | S | GD | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
S-GD---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | S | GD | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
S-GD---1JZ-01-25C1-25C3 | 编制 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 2025-08-20 | 4444-01-01 | 2025-08-15 | 2025-08-20 |  |  | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-GD---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | GD | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 工艺提2026工程GD GE GM管道仪控资料 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 | 2025-08-13 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GD---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 工艺提2026工程GD GE GM管道电气资料 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GD---1GJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | GD | - | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 工艺向结构提资提2026工程GD GE GM管道布置资料 | 2025-07-23 | 4444-01-01 | 2025-07-23 | 2025-08-01 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GD---1GZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GD | - | 1GZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 工艺向总图提2026工程GD GE GM管道布置资料 | 2025-07-16 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GD---1JZ-01-25C1-22S5 | 编制 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S5 | 结构提2026工程GD GE 负挖资料 | 2025-07-10 | 4444-01-01 | 2025-07-10 | 2025-11-19 |  |  | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
S-NI---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供ZST/ZLT/ZBR系统可视流动指示器清单 | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RVD-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算结果 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算条件 | 2025-07-04 | 4444-01-01 | 2025-07-02 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 付煦@l-fuxu |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算条件 | 2025-07-04 | 4444-01-01 | 2025-07-02 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 付煦@l-fuxu |  |  | 打开
S-PCS---2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2025-09-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-GB---1JB-02-25C2-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1JB | 02 | 25C2 | 25A2 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-TTB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2026工程TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2026工程TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2026工程TTB系统TTB0001,TTB0807，TTB0157等管道力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 2026工程TTB0003,TTB0202AB等管道力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 2026工程TTB001-002RF排污口管道力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 2026工程TTB0001,TTB0200AB等管道力学计算结果 | 2025-07-20 | 4444-01-01 | 2025-07-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2026工程TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2026工程TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2026工程TTB系统TTB0001,TTB0807，TTB0157等管道力学计算条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 2026工程TTB0003,TTB0202AB等管道力学计算条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 2026工程TTB001-002RF排污口管道力学计算条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 2026工程TTB0001,TTB0200AB等管道力学计算条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-22P4 | 作废 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 22P4 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-27 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 打开
S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 | 2025-07-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 打开
S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-27 | 2025-08-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
B-PCS-PO-1GH-01-22C1-25A6 | 作废 | B | PCS | PO | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS再循环水泵（PCS001PO）设备设计任务书 | 2025-06-05 | 2025-06-15 |  |  |  |  | 李杰b@lijieb | 薛棋铭@xueqm |  |  | 未打开
S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-12 | 2025-06-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-SX-GB-1DD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | SX | GB | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | 2026 SX厂房与GB沟电缆接口(孔洞位置与大小) | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-09 | 2025-08-29 |  |  | 倪志强@nizq | 李浓@linong |  |  | 关闭
S-GB---1TJ-03-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C2 | 通信向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 倪志强@nizq | 侯晔凝@houyn |  |  | 打开
S-GB---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 电气向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx |  |  | 打开
S-GB---1SJ-08-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 08 | 25A4 | 25C2 | 水工向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1NJ-03-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C2 | 暖通向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-08 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1BJ-02-25A2-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1BJ | 02 | 25A2 | 25C2 | 布置向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 2025-08-10 | 4444-01-01 | 2025-08-09 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-GB---1JZ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JJ-02-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JT-02-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 02 | 25C2 | 25E6 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JY-02-25C2-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 | 2025-08-09 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JD-02-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 02 | 25C2 | 25B1 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JN-02-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 02 | 25C2 | 25A3 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JS-03-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 03 | 25C2 | 25A4 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-30 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JB-01-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1JB | 01 | 25A4 | 25A2 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 | 2025-06-30 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SD-04-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25B1 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SB-04-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 04 | 25A4 | 25A2 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 | 2025-06-30 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 | 2025-07-02 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1ST-04-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 04 | 25A4 | 25E6 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SN-04-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 04 | 25A4 | 25A3 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SZ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SJ-07-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 07 | 25A4 | 25C2 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SJ-04-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C3 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑专业提供GB廊道疏散原则 | 2025-06-06 | 4444-01-01 | 2025-06-04 |  |  |  | 倪志强@nizq | 靳鹏@jinpenga |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WSC系统WSC0024,WSC0085,WSC0086,WSC0054,WSC0111,WSC0401,WSCC0411管道力学计算结果 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WSC系统WSC0024,WSC0085,WSC0086,WSC0054,WSC0111,WSC0401,WSCC0411管道力学计算条件 | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算条件 | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算结果 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-17 | 2025-10-30 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0163B，TFA0685，TFA0992，TFA0991，TFA0154B，TFA0155B，TFA0007B管道力学计算条件 | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0163B，TFA0685，TFA0992，TFA0991，TFA0154B，TFA0155B，TFA0007B管道力学计算结果 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0802，TFA0730管道力学计算结果 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0802，TFA0730管道力学计算条件 | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0803B,TFA0145，TFA0004，TFA005，TFA0064，TFA0801，TFA0861，TFA0364，TFA0354，TFA0345，TFA0204，TFA0801，TFA0803，TFA0571管道力学计算条件 | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0803B,TFA0145，TFA0004，TFA005，TFA0064，TFA0801，TFA0861，TFA0364，TFA0354，TFA0345，TFA0204，TFA0801，TFA0803，TFA0571管道力学计算结果 | 2025-06-26 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | CAM系统穹顶CAM0038等管道力学计算结果 （CAM0038等管道） | 2025-06-24 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CAM系统穹顶CAM0039等管道力学计算结果 （CAM0039等管道） | 2025-06-24 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | CAM系统穹顶CAM0038等管道力学计算条件 | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CAM系统穹顶CAM0039等管道力学计算条件 | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 2025-06-24 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0062 0064) | 2025-06-24 | 4444-01-01 | 2025-06-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0062 0064) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0102,0107,0109) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0102,0107,0109) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0103,0108,0110) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0103,0108,0110) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0112,0117,0119) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0112,0117,0119) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0113,0118,0120) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0113,0118,0120) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0202,0207,0209) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0202,0207,0209) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0203,0208,0210) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0203,0208,0210) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0212,0217,0219) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0212,0217,0219) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0213,0218,0220) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0213,0218,0220) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0302,0307,0309) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0302,0307,0309) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0303,0308,0310) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0303,0308,0310) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0312,0317,0319) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0312,0317,0319) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0313,0318,0320) | 2025-05-26 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 打开
S-PCS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0313,0318,0320) | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-12-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-04 | 2025-12-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2026-01-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2026-01-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2026-02-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-11-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-ZI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5016-核岛HVAC消声器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-07 | 2026-01-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-FK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5014-通风风口技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-26 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2025-12-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-08-07 | 2026-02-06 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2026G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 | 2025-12-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-RVD-NI-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算结果 | 2025-06-23 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NI-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算条件 | 2025-05-23 | 4444-01-01 | 2025-05-23 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
B-RBM-BA-1GH-03-22C4-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C4 | 25E5 | 提供RBM补给水箱设计任务书 | 2025-06-30 | 2025-06-31 | 2025-06-13 | 2025-06-24 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-RBM-NI-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0101,RBM0224等力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NI-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0101,RBM0224等力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0007,ZBR0564力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0007,ZBR0564力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0141,ZBR0053,ZBR0128,ZBR0406,ZBR0341,ZBR0259,ZBR0881力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0141,ZBR0053,ZBR0128,ZBR0406,ZBR0341,ZBR0259,ZBR0881力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0142,ZBR0054,ZBR0129,ZBR0882,ZBR0055,ZBR0888,ZBR0890,ZBR0889,ZBR0891,ZBR0885,ZBR0886,ZBR0884,ZBR0883,ZBR0887,ZBR0072,ZBR0117,ZBR0125,ZBR0254,ZBR0744,ZBR0340力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0142,ZBR0054,ZBR0129,ZBR0882,ZBR0055,ZBR0888,ZBR0890,ZBR0889,ZBR0891,ZBR0885,ZBR0886,ZBR0884,ZBR0883,ZBR0887,ZBR0072,ZBR0117,ZBR0125,ZBR0254,ZBR0744,ZBR0340力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-18 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NI-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NI | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-18-25A5-25A1 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0506、RNS0507管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-18-25A1-25A5 | 作废 | S | RNS | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0506、RNS0507管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 |  |  | 已申请删除此接口，无需打开，文档员暂未处理 |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 未打开
S-RNS-NH-2LX-17-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-17-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-16-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-16-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-14-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-14-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-13-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-13-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-11-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-11-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-20-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-20-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-GA---2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | GA | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | GA沟力学计算结果 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-19 | 2025-07-03 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 关闭
S-GA---2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | GA | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | GA沟力学计算条件 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 打开
S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 2025-05-29 | 2025-06-17 |  |  | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学分析资料单 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22D4-22T2 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22D4 | 22T2 | 初设概算技经专业对核岛工艺设备（起吊设备）工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | 2025-05-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd | 设备所 |  | 关闭
B-WDW-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WDW | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（WDW401BA/402BA）设计任务书 | 2025-05-16 | 2025-06-30 | 2025-05-20 | 2025-06-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FWP---2PO-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供消防泵设计任务书 | 2025-04-24 | 2025-06-24 | 2025-04-29 | 2025-05-08 |  |  | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 发文号:2026BW22K020250083 |  | 关闭
S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-04-29 | 2025-06-03 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-04-30 | 2025-05-12 |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学分析结果 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-10-24 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 2025-04-25 | 2025-05-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
S-PC---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | PC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑返初版作业图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-PC---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | PC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑返初版作业图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-PC---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | PC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑返初版作业图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-PC---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | PC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑返初版作业图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |  |  | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf |  |  | 关闭
S-PC---1JS-01-25C3-22Q2 | 编制 | S | PC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 22Q2 | 建筑返初版作业图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-PC---1JJ-01-25C2-25A3 | 编制 | S | PC | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25A3 | 结构返筏基模板图 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-PC---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | PC | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构返筏基模板图 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-PC---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | PC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 结构返筏基模板图 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-07-18 |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-PC---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | PC | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构返筏基模板图 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-PC---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | PC | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 结构返筏基模板图 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-PC---1JS-01-25C2-22Q2 | 编制 | S | PC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 22Q2 | 结构返筏基模板图 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-07-21 |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-PC---1JZ-01-25C3-22C3 | 作废 | S | PC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22C3 | 建筑返初版作业图 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-PC---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | PC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑返初版作业图 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-11 |  |  |  | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
S-TFM---1GG-01-22C3-22C2 | 编制 | S | TFM |  | 1GG | 01 | 22C3 | 22C2 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2024-04-22 | 4444-01-01 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  |  | 刘亚光@liuyg | 沈剑男@shenjn |  |  | 关闭
S-PC---1SJ-02-22Q2-25C2 | 编制 | S | PC | - | 1SJ | 02 | 22Q2 | 25C2 | 水工提PC筏基条件 | 2025-06-20 | 4444-01-01 | 2025-06-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-PC---1ST-01-22Q2-25E6 | 编制 | S | PC | - | 1ST | 01 | 22Q2 | 25E6 | 水工提PC工艺条件 | 2025-4-23 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-PC---1SY-01-22Q2-25B3 | 编制 | S | PC | - | 1SY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 水工提PC工艺条件 | 2025-4-23 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-PC---1SD-01-22Q2-25B1 | 编制 | S | PC | - | 1SD | 01 | 22Q2 | 25B1 | 水工提PC工艺条件 | 2025-4-23 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-PC---1SN-01-22Q2-25A3 | 编制 | S | PC | - | 1SN | 01 | 22Q2 | 25A3 | 水工提PC工艺条件 | 2025-4-23 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-PC---1SJ-01-22Q2-25C2 | 编制 | S | PC | - | 1SJ | 01 | 22Q2 | 25C2 | 水工提PC工艺条件 | 2025-4-23 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-PC---1SJ-01-22Q2-25C3 | 编制 | S | PC | - | 1SJ | 01 | 22Q2 | 25C3 | 水工提PC工艺条件 | 2025-4-23 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-PC---1SZ-01-22Q2-25C3 | 编制 | S | PC | - | 1SZ | 01 | 22Q2 | 25C3 | 水工提PC工艺条件 | 2025-4-23 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
B-WSR-QS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | QS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QS子项） | 2025-05-15 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | 2025-05-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CAM-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0092、0093、0094等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0057、0017等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0047、0048、0018、0020A、0020B、0020C等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0047、0048、0075等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0038等管道力学计算结果 （CAM0038等管道） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | CAM系统CAM0039等管道力学计算结果 （CAM0039等管道） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CAM-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0092、0093、0094等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0057、0017等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0047、0048、0018、0020A、0020B、0020C等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0038等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0039等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0047、0048、0075等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-CAM-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0024 RVD0748） | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-05-26 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0911A RFT0911B） | 2025-06-10 | 4444-01-01 | 2025-06-05 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算结果（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算结果（RFT0107/0941 ） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算结果（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算结果（RFT0005） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算结果（RFT0170B、RFT0719等管道） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0024 RVD0748） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0911A RFT0911B） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算条件（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算条件（RFT0107/0941 ） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算条件（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算条件（RFT0005） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算条件（RFT0170B、RFT0719等管道） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-RFT-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-TFA-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFA-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFA-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0300 0561 0564 0200） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0290 0562 0565 0201） | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0424 0563 0202 0566） | 2025-05-24 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2025-05-24 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2025-05-24 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 2025-05-24 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2025-05-24 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-TFA-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-TFA-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-TFA-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0300 0561 0564 0200） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0290 0562 0565 0201） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0424 0563 0202 0566） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-WCC-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0205等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0205等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR疏排力学计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR泵出口计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RHR泵进口计算结果 | 2025-05-22 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR疏排力学计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-KA-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR泵出口计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 | 2025-12-12 |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 关闭
S-RHR-KA-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RHR | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RHR泵进口计算条件 | 2025-04-22 | 4444-01-01 | 2025-04-22 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 图纸不全，需跟设计者核实；接管载荷变大，需重新计算； |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | TTB热交换器相关接口 |  | 关闭
S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算资料 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 2025-04-25 | 2025-08-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | TTB热交换器相关接口 |  | 关闭
C-NI-NI-1XG-01-22Q8-22T2 | 编制 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 初设概算技经专业对核岛消防给排水工艺设备工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-04-17 | 2025-06-03 | 系统中接口实际建立时间晚于首发时间。 |  | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 核岛消防给排水 |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22S5-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22S5 | 22T5 | 初设概算技经专业对基坑支护工程量的需求，模板及要求见附件10：基坑支护提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-06-18 |  |  | 王心琪@wangxqe | 刘锋@liufengd | 基坑支护，4.28，设总要求修改编制人/原编制人王心琪 |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22D4-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22D4 | 22T5 | 初设概算技经专业对不锈钢构件工程量的需求，模板及要求见附件9：不锈钢构件提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-05-08 | 2025-05-15 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 不锈钢构件 |  | 关闭
C-NI-NI-1DG-01-22R5-22T3 | 编制 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R5 | 22T3 | 初设概算技经专业对核岛通信工程量的需求，模板及要求见附件：核岛通信提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-08-05 | 2025-08-29 |  |  | 路进军@lujj | 张昊鹏@zhanghpa | 核岛电气 |  | 关闭
C-NI-NI-1DG-01-22R4-22T3 | 编制 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R4 | 22T3 | 初设概算技经专业对核岛电气工程量的需求，模板及要求见附件8：核岛电气提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 2025-07-17 |  |  | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 核岛电气 |  | 关闭
C-NI-NI-1YG-01-22E2-22T3 | 编制 | C | NI | NI | 1YG | 01 | 22E2 | 22T3 | 初设概算技经专业对核岛仪控工程量的需求，模板及要求见附件7：核岛仪控提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-05-09 | 2025-07-22 |  |  | 崔明路@cuiml | 夏增辉a@xiazha | 核岛仪控 |  | 关闭
C-NI-NI-1NG-01-22Q7-22T2 | 编制 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q7 | 22T2 | 初设概算技经专业对核岛通风工程量的需求，模板及要求见附件6：核岛通风提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 2025-06-03 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杜文学@duwxa | 核岛通风 |  | 关闭
C-NI-NI-1NG-01-22Q8-22T2 | 编制 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 初设概算技经专业对核岛气体、冷冻水工程量的需求 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 2025-05-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 顾欣@guxin | 核岛冷冻水 |  | 关闭
C-NI-NI-1BG-01-22C3-22T2 | 编制 | C | NI | NI | 1BG | 01 | 22C3 | 22T2 | 初设概算技经专业对核岛工艺管道工程量（含消防给排水）的需求，模板及要求见附件4：核岛工艺管道提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 2025-06-18 |  |  | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 核岛工艺管道 |  | 关闭
C-NI-NI-1XG-01-22C2-22T2 | 作废 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22C2 | 22T2 | 初设概算技经专业对核岛工艺设备工程量（贯穿件等）的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-02-14 | 2025-05-18 | 2025-08-18 |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 杨志全@yangzq | 核岛工艺设备 |  | 打开
S-1DU-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-1DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2026-02-02 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-1DU-NI-2D3-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C1 | 1DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 关闭
S-1DU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | 1DU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 1DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-25 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-2DU-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | 2DU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 2DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 2026-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc |  |  | 未打开
S-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学分析结果 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 接管增大，需重新建模计算 |  | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | 公司对该设备接管载荷单独进行提资，因此需要重新进行力学计算校核 |  | 关闭
S-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-04-09 | 2025-07-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 公司对该设备接管载荷单独进行提资，因此需要重新进行力学计算校核 |  | 关闭
C-PI---1GB-02-22Q4-25A4 | 编制 | C | PI | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | PI提循环水补水预处理系统取水部分流程图（D版） | 2025-04-08 | 2025-12-23 | 2025-04-11 | 2025-04-15 |  |  | 倪志强@nizq | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GB-01-22Q4-22Q2 | 编制 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 22Q2 | PI提循环水补水预处理系统取水部分流程图（D版） | 2025-04-08 | 2025-12-23 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SE---1YG-01-22E3-24Q2 | 编制 | C | SE | - | 1YG | 01 | 22E3 | 24Q2 | SE厂房仪控专业概算提资 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |  |  | 崔明路@cuiml | 王梦含@wangmha | 设总与专业沟通，要求修改责任设总 |  | 关闭
C-SE---1TG-01-22R6-24Q2 | 编制 | C | SE | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | SE厂房通信专业概算提资 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-10 | 2025-06-19 |  |  | 路进军@lujj | 花涛@l-huatao | 设总与专业沟通，要求修改责任设总 |  | 关闭
C-SE---1JG-01-22P6-24Q1 | 编制 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P6 | 24Q1 | SE厂房结构专业概算提资 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-09 | 2025-04-27 |  |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 设总与专业沟通，要求修改责任设总 |  | 关闭
C-SE---1JG-01-22P2-24Q1 | 编制 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | SE厂房建筑专业概算提资 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-08 | 2025-04-27 |  |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
S-QF---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 传递QF厂房仪控设备散热量条件 | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 2025-04-11 | 2025-04-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-14-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC012CN/022CN相关管道力学计算结果 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-14-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC012CN/022CN相关管道力学计算条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算结果 | 2025-07-30 | 4444-01-01 | 2025-07-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算条件 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
B-WSR-PO-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QL子项） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  |  | 吴复忠@wufza | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-TFA---1GG-03-22C1-25A6 | 编制 | B | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 25A6 | 提供TFA007PO设备设计任务书 | 2025-03-30 | 2025-04-15 | 2025-04-02 | 2025-04-08 |  |  | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
S-RFT---1ZY-02-22A7-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-06-03 | 2025-06-26 |  |  | 于爱民@yuam | 梁景怡@liangjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-01-22B4-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-05-16 | 2025-05-28 |  |  | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-RFT---1FZ-02-22B7-22A7 | 编制 | S | RFT | - | 1FZ | 02 | 22B7 | 22A7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2025-05-20 | 2025-07-20 | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  |  | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B4 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B4 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-04-10 | 2025-04-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFT---1YF-01-25B2-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B7 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-04-10 | 2025-04-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-WES-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 2026WES系统B系列换热器-GA力学计算结果 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2026WES系统B系列GA-换热器力学计算结果 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2026WES系统A系列换热器-GA力学计算结果 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2026WES系统A系列GA-换热器力学计算结果 | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 2026WES系统B系列换热器-GA力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2026WES系统B系列GA-换热器力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2026WES系统A系列换热器-GA力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-WES-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2026WES系统A系列GA-换热器力学计算条件 | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
C-SE---1GF-01-21D3-24Q2 | 作废 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 24Q2 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-03 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 未打开
C-SE---1NT-01-22Q6-24Q2 | 作废 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 24Q2 | SE厂房暖通提通信资料 | 2024-12-10 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 未打开
C-SE---1GY-01-22Q8-24Q2 | 编制 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 24Q2 | SE厂房气体专业概算提资 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-08 | 2025-08-11 | 接口描述有误，核实后修改并打开接口 |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-SE---1GG-01-21D3-24Q2 | 编制 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q2 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-02-21 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-06 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 2025-03-28 | 2025-09-22 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 2025-03-28 | 2025-09-23 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-03-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 提供WSR系统限流孔板设计任务书（QC子项） | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-28 | 2025-06-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng |  |  | 关闭
B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | 编制 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-27 | 2025-09-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-26 | 2025-08-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 2025-07-08 | 2025-07-22 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算条件 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | 2025-03-24 | 2025-12-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-RVD-CN-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算结果 | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | 2025-06-16 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-RVD-CN-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算条件 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | 2025-03-24 | 2025-06-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-00---1JZ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构专业给总图专业提交管沟布置图 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-00---1TZ-01-25E6-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1TZ | 01 | 25E6 | 25C3 | 通信专业提交核岛周边管线布置图 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-19 |  |  | 倪志强@nizq | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 水工专业提交结构条件 | 2025-05-10 | 9999-01-01 | 2025-05-09 | 2026-02-04 |  |  | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-00---1BZ-01-25A1-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1BZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 布置专业提交ZG/ZF子项到华龙常规岛的管线布置图 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  |  | 倪志强@nizq | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
S-00---1NZ-01-25A3-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1NZ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通专业提交核岛周边管线布置图 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-11 | 2025-04-19 |  |  | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
S-00---1DZ-01-25B1-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C3 | 电气专业提交核岛周边管线布置图 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-15 | 2025-04-19 |  |  | 倪志强@nizq | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
S-00---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | 00 | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 水工专业提交核岛周边管线布置图 | 2025-04-15 | 9999-01-01 | 2025-04-15 | 2025-04-25 |  |  | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz |  |  | 关闭
S-00---1ZB-01-25C3-25A1 | 编制 | S | 00 | - | 1ZB | 01 | 25C3 | 25A1 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 2025-03-20 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-29 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-00---1ZT-01-25C3-25E6 | 编制 | S | 00 | - | 1ZT | 01 | 25C3 | 25E6 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 2025-03-20 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-04-02 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-00---1ZY-01-25C3-25B3 | 编制 | S | 00 | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25B3 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 2025-03-20 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-04-01 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-00---1ZD-01-25C3-25B1 | 编制 | S | 00 | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25B1 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 2025-03-20 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-04-10 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-00---1ZN-01-25C3-25A3 | 编制 | S | 00 | - | 1ZN | 01 | 25C3 | 25A3 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 2025-03-20 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-04-01 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-00---1ZS-01-25C3-25A4 | 编制 | S | 00 | - | 1ZS | 01 | 25C3 | 25A4 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 2025-03-20 | 9999-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-27 |  |  | 倪志强@nizq | 李丽@lilib |  |  | 关闭
S-PCS-ZE-1BH-01-25A2-22C2 | 作废 | S | PCS | ZE | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供PCS汽水分离器（1/2PCS101/102/201/202/301/302/ZE）接管载荷（包络值） | 2025-04-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 未打开
S-PCS-RF-1BH-01-25A2-22C2 | 编制 | S | PCS | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）接管载荷（包络值） | 2025-03-30 | 4444-01-01 | 2025-03-29 | 2025-04-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  | 关闭
S-PCS-ZE-1HB-01-22C2-25A2 | 编制 | S | PCS | ZE | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 提供PCS汽水分离器（1/2PCS101/102/201/202/301/302/ZE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 薛卫光@xuewg | 编制 |  | 关闭
S-PCS-RF-1HB-01-22C2-25A2 | 编制 | S | PCS | RF | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-22 | 2025-04-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 关闭
S-RCV-BL-2D2-02-22D2-25A2 | 编制 | S | RCV | BL | 2D2 | 02 | 22D2 | 25A2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 | 2025-05-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制 |  | 关闭
S-RCV-BL-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）接管荷载（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-27 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-04-11 | 2025-04-22 |  |  | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc | 编制 |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-04-01 | 2025-04-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe | 编制 |  | 关闭
S-TTB-BL-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | S | TTB | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供TTB排放装置（TTB001BL）接管荷载（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-19 | 2025-06-16 |  |  | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制 |  | 关闭
S-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 提供再生热交换器（TTB002RF）接管荷载（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）接管荷载（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制 |  | 打开
S-TTB-BL-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | S | TTB | BL | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供TTB排放装置（TTB001BL） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-03-21 | 4444-01-01 | 2025-06-18 | 2025-06-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制 |  | 关闭
S-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-11 | 4444-01-01 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 提资中有部分资料需力学反馈后才可提供，目前与力学的接口还在建立中，建立后打开本接口。 |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制 |  | 关闭
S-TTB-RF-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | TTB | RF | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-11 | 4444-01-01 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 提资中有部分资料需力学反馈后才可提供，目前与力学的接口还在建立中，建立后打开本接口。 |  | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制 |  | 关闭
S-RSI-BA-1BH-01-25A2-22D2 | 编制 | S | RSI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）接管载荷（包络值） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-06-30 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 关闭
S-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  |  | 王延华@wangyhb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 关闭
S-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 力学计算尚未完成 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 关闭
S-CSP-BA-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | CSP | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供化学添加箱CSP001BA接管载荷（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 打开
S-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供PDMS三维模型 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-11-22 | 2025-11-26 | 力学计算尚未完成 |  | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga | 编制 |  | 关闭
S-WCC-BA-1BH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WCC | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)接管载荷（包络值） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-26 |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | S | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  | 力学计算尚未完成 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制 |  | 未打开
S-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制 |  | 打开
S-RHR-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | RHR | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  | 2026接管载荷参考2016项目提的，2016的力学计算结果还没反馈。 |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 未打开
S-RCV-EX-1BH-01-25A2-22D4 | 编制 | S | RCV | EX | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 提供RCV001EX接管载荷（包络值） | 2025-03-25 | 4444-01-01 | 2025-03-25 | 2025-04-11 |  |  | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 关闭
S-RCV-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | S | RCV | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供RCV021RF接管载荷（包络值） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 打开
S-RCV-EX-1HB-01-22D4-25A2 | 编制 | S | RCV | EX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  | 力学计算尚未完成 |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 未打开
S-RCV-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  | 力学计算尚未完成 |  | 郭建伟@guojw | 徐岚@xulan | 编制 |  | 未打开
C-SE---1GZ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | SE | - | 1GZ | 01 | 22Q8 | 25A4 | SE厂房气体专业提室外00资料 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-03-24 | 2025-03-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-SE---1GT-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | SE | - | 1GT | 01 | 22Q8 | 21D3 | SE厂房气体专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 2025-04-23 | 2026-02-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供液体通风柜(RNS001ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-21 | 2025-04-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供H2分析室(RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-21 | 2025-04-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-04-28 | 2025-05-07 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-28 | 2025-04-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-28 | 2025-04-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供气体通风柜(RNS002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-21 | 2025-04-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供就地取样箱（ZLT002ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-18 | 2025-04-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-03-18 | 2025-03-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-03-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资-0.05~3.90m板、墙门洞D2接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-04-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 04 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资3.90~8.00m板、墙门洞D2接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-05-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 05 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资8.00~12.00m板、墙门洞D2接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-06-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 06 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资12.00~16.00板、墙门洞D2接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-07-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 07 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资16.00~20.00板、墙门洞D2接口 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-08-25C3-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25C3 | 25C1 | RS内部结构二维提资20.00板及以上墙门洞D2接口 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt |  |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算结果 | 2025-08-16 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资结果 | 2025-08-16 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算结果 | 2025-08-16 | 4444-01-01 | 2025-06-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 2025-08-16 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 2025-08-16 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 2025-08-16 | 4444-01-01 | 2025-08-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算条件 | 2025-07-16 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资条件 | 2025-07-16 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-TFM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算条件 | 2025-07-16 | 4444-01-01 | 2025-05-21 |  |  |  | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 2025-07-16 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 2025-07-16 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-PRS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PRS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 2025-07-16 | 4444-01-01 | 2025-07-16 |  |  |  | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe |  |  | 打开
S-WAI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0201等管道） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WAS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WAS系统管道力学计算结果（WAS0090,0201A,0201B,0276等管线） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算结果 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算结果 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-04-16 | 2025-12-23 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-04-16 | 2026-02-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算结果 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-04-16 | 2026-01-12 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房REB0008 0013 0513等管道力学计算结果 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2025-05-10 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算结果 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算结果 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算结果 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-27 | 2025-11-27 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WCC-SD-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | WCC波动箱通风口管道力学计算结果（WCC0315A/0315B/0316A/0316B） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | WCC波动箱出口管道力学计算结果（WCC0045/0046/0383） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算结果（WCC0800A/800B/RVD0896） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算结果（WCC0100A/WCC0100B） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算结果（WCC0099A/0099B） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RBM0101、0534A/B、0401A/B、0102、0402、0525、0530及RVD3575管道力学计算结果 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0182/0185/0188/0193等) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-PCS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WND-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-13-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0114、RCV0401、RVD3420、RVD3422、RVD3321、RCV0617、RCV0614、RVD0163、RVD0161、RVD0162、RCV0546、RCV0531、RCV0532、RCV0533、、RVD3381、RVD3382、RVD3383、RVD3386等管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-12-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0186B、RCV0614等管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-11-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-10-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算结果 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B ) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 ) | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算结果（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算结果（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-05-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安注系统热管段力学计算结果(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0016/0019/0053/0056等) | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0132/0434AB等) | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-02 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196、RCV0197等管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-11 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算结果 | 2025-04-15 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RND-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算结果 | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-11-27 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0451/0405/0401/0491/0492/0407/0406/0456/0406-SD/0405-SD/0522/0523/0402/0403/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0584-S/0581-S/0581-S/0581-NH/9133YP/9134YP/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0121/0126等管线） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0161/0162/0163/0164/0165/0166/0167/0168/0169/0170/0171/0181/0186/9105YP/9106YP等管线） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0181/0182/0183/0184/0185/0186/0187/0188/0189/0190/0191/9107YP/9108YP等管线） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0241/0242/0243/0244/0245/0246/0247/0248/0249/0250/0251/0252/0253/0259/0261/0268/9113YP/9114YP等管线） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0261/0262/0263/0264/0265/0266/0267/0268/0269/0270/0271/0272/0273/0621/0624/9115YP/9116YP等管线） | 2025-03-28 | 4444-01-01 | 2025-03-16 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 崔华@l-cuihua |  |  | 打开
S-RND-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-RND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-RND-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-11 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-RND-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-11 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘春梅@l-liucm |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0182/0185/0188/0193等) | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安注系统热管段力学计算条件(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0016/0019/0053/0056等) | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0132/0434AB等) | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-RSI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn |  |  | 打开
S-PCS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 张文通@l-zhangwt |  |  | 打开
S-WND-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-WND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 蔺子尧@l-linzy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-13-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0114、RCV0401、RVD3420、RVD3422、RVD3321、RCV0617、RCV0614、RVD0163、RVD0161、RVD0162、RCV0546、RCV0531、RCV0532、RCV0533、、RVD3381、RVD3382、RVD3383、RVD3386等管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-12-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0186B、RCV0614等管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算条件 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算条件 | 2025-03-15 | 4444-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B ) | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-CSP-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 ) | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-03-25 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-03-25 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RNS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 2025-04-10 | 4444-01-01 | 2025-03-25 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算条件（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-RNS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算条件（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs |  |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算条件 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-24 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 打开
S-WCR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算条件 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-22 | 2025-11-13 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算条件 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-22 | 2025-11-05 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 关闭
S-WCR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算条件 | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 | 2025-11-05 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp |  |  | 关闭
S-WAI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WAI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0201等管道） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WAS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WAS系统管道力学计算条件（WAS0090,0201A,0201B,0276等管线） | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 李洋@l-liyangb |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0451/0405/0401/0491/0492/0407/0406/0456/0406-SD/0405-SD/0522/0523/0402/0403/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0584-S/0581-S/0581-S/0581-NH/9133YP/9134YP/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0121/0126等管线） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0161/0162/0163/0164/0165/0166/0167/0168/0169/0170/0171/0181/0186/9105YP/9106YP等管线） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0181/0182/0183/0184/0185/0186/0187/0188/0189/0190/0191/9107YP/9108YP等管线） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0241/0242/0243/0244/0245/0246/0247/0248/0249/0250/0251/0252/0253/0259/0261/0268/9113YP/9114YP等管线） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun |  |  | 打开
S-WSC-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WSC | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0261/0262/0263/0264/0265/0266/0267/0268/0269/0270/0271/0272/0273/0621/0624/9115YP/9116YP等管线） | 2025-03-11 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-11-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | WCC波动箱通风口管道力学计算条件（WCC0315A/0315B/0316A/0316B） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-10-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | WCC波动箱出口管道力学计算条件（WCC0045/0046/0383） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算条件（WCC0800A/800B/RVD0896） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算条件（WCC0100A/WCC0100B） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算条件（WCC0099A/0099B） | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-REB-RX-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-03-18 | 2025-12-02 |  |  | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-03-18 | 2025-12-01 |  |  | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-03-18 | 2026-02-10 |  |  | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-03-18 | 2025-12-02 |  |  | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-REB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房REB0008 0013 0513等管道力学计算条件 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-03-18 | 2025-12-02 |  |  | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-RBM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RBM0101、0534A/B、0401A/B、0102、0402、0525、0530及RVD3575管道力学计算条件 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 余云@yuyuna |  |  | 打开
C-SE---1GZ-01-21D3-22S1 | 编制 | C | SE | - | 1GZ | 01 | 21D3 | 22S1 | 给总图提常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | 2025-11-18 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 技经要求修改接口 |  | 关闭
S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-17 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-17 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-03-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B2 | 提供WWC系统手册2~5章，6.1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2025-04-30 | 2027-11-30 | 2025-04-29 | 2025-05-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2025-04-30 | 2027-11-30 | 2025-04-29 | 2025-05-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 2027-11-30 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 （核岛部分） | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）系统流程图 （核岛部分） | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-07-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 （核岛部分） | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-07-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）仪控任务书 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2025-05-28 | 2025-09-30 | 2025-05-26 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-EMP---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-24 | 2025-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-FAD-IIC-1TY-01-25E6-25B2 | 编制 | S | FAD | IIC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B2 | 火灾自动报警系统FD图、I/O清单 | 2027-06-30 | 2027-09-30 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-FAD-IIC-1TY-02-25E6-25B2 | 编制 | S | FAD | IIC | 1TY | 02 | 25E6 | 25B2 | 提供就地模拟盘盘面布置图 | 2026-05-31 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 未打开
S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETU系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ESH/I系统（第一，二阶段文件） | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-11 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ERA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |  |  | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-11 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EL*系统（第一，二阶段文件） | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 李伟霞@liwx |  |  | 关闭
S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EES系统手册6.1，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，6.6，6.7，IO清单，单线图 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-NI---1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供电气专业在仪控设备间布置需求 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-02-28 | 2025-03-11 |  |  | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAW系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAI系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EAE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMP系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
C-SE---1NG-01-22Q6-24Q2 | 编制 | C | SE | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | SE厂房暖通提概预算资料 | 2025-02-28 | 2025-03-15 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 更改了接口的接收方 |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 技经要求修改接口 修改前：SE厂房暖通提概预算资料，24Q2 |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25B2-25B3 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 苏永涛@suyt | 杨彦军@yangyj |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 王永恒@wangyh | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-26 | 2025-03-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-03 |  |  | 王永恒@wangyh | 徐云起@xuyq |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B2-25B3 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-KY---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 王秀瑞@wangxra |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-25 | 2025-03-07 |  |  | 王永恒@wangyh | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 苏永涛@suyt | 程思淼@chengsm |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 李庆翔@liqx |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 黄泽群@huangzq |  |  | 关闭
S-KY---2DL-01-25B3-25B1 | 编制 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |  |  | 苏永涛@suyt | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 苏永涛@suyt | 王传悦@wangcyf |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 王传悦@wangcyf |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 孙涛@suntaof |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25B2-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 王永恒@wangyh | 庄超@zhuangchao |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-10 |  |  | 王永恒@wangyh | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 苏永涛@suyt | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25B1-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25B1-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  |  | 王永恒@wangyh | 默子涵@mozh |  |  | 关闭
S-DU---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DU厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-QF---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供QF厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-11 |  |  | 王永恒@wangyh | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-DB---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DB厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-DA---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供DA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 侯晔凝@houyn |  |  | 关闭
S-PR---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供PR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-03-04 |  |  | 苏永涛@suyt | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-UR---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供UR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-KA---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供KA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-RX---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供RX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-NH---2DL-01-25E6-25B2 | 编制 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 提供NH厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-07-22 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 彭程@pengchengb |  |  | 关闭
S-SX---2DL-01-25E6-25B3 | 编制 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供SX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 王永恒@wangyh | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-KY---2DL-01-25E6-25B1 | 编制 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 提供KY厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 2025-02-28 | 9999-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-03-15 | 2025-04-30 | 2025-03-05 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 2025.2.19新增,设总意见设备专业直接接到B版任务书不合适，要把这两个接口拆开，修改描述 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统WCC0522B,WCC524A管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统WCC0522B,WCC524A管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523A管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523A管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-08-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-08-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-WSD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-13 | 2026-02-28 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-WSD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-17 | 2025-12-24 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘赛@liusai |  |  | 关闭
S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCR-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024，RBM0014，RBM0611A，RBM0611B，RBM0611C，RBM0003，RBM0001，RBM0034，1RBM0009，RBM0612A，RBM0612B，RBM0612C管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024，RBM0014，RBM0611A，RBM0611B，RBM0611C，RBM0003，RBM0001，RBM0034，1RBM0009，RBM0612A，RBM0612B，RBM0612C管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-18 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-15-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0133管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-15-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0133管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-12-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230管道力学计算结果 | 2025-03-18 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NI-2LX-12-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230 管道力学计算条件 | 2025-02-18 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 打开
C-SE---1NB-01-22Q6-25A3 | 编制 | C | SE | - | 1NB | 01 | 22Q6 | 25A3 | SE厂房暖通提室外供热管道接口资料 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-25 |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 技经要求修改接口 |  | 关闭
S-GB---1TJ-02-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | 通信向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 闫占芳@yanzf |  |  | 打开
S-GB---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx |  |  | 打开
S-GB---1SJ-06-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25C2 | 水工向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1NJ-02-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | 暖通向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 布置向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa |  |  | 打开
S-GB---1JZ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JY-01-25C2-25B2 | 编制 | S | GB | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B2 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1JS-02-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 02 | 25C2 | 25A4 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-24 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1JB-01-25C2-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1JB | 01 | 25C2 | 25A2 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB---1SD-03-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25B1 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SB-03-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 03 | 25A4 | 25A2 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 | 2025-03-04 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SY-03-25A4-25B2 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B2 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1ST-03-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 03 | 25A4 | 25E6 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SN-03-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 03 | 25A4 | 25A3 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 | 2025-03-04 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-05-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C2 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 |  |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 打开
S-GB---1SJ-03-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-15 | 2025-03-04 |  |  | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-22D1-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D1 | 25B1 | 核岛外通门用电条件 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  | 厂家尚未反馈相关信息。 |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 未打开
S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-03 | 2025-03-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2025-04-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 路同祝@lutza |  |  | 关闭
S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-06 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D1-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D1 | 25B1 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-12 | 2025-03-17 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-04-15 | 2025-05-19 | 供货商尚未提供用电资料，待收到后打开接口。 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-02-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D4 | 25B1 | 提供80吨平板车用电资料 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 2026-02-06 |  | 供货商尚未提供，收齐后将及时打开 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1HD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供RFH系统设备（除燃料转运装置和装卸料机）用电资料 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  | 尚未获取用电资料，待获取后打开。 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 未打开
S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 提供环吊的用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-04-01 | 2025-05-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 提供龙门吊的用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-04-15 | 2025-05-19 | 供货商尚未提供终版用电资料，待收到后打开接口。 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-18 | 2025-04-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd |  |  | 关闭
S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-17 | 2025-06-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 白林@bailin |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-22E3-25B1 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 机电一体化设备用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2025-03-21 |  |  | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc |  |  | 关闭
S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-06 | 2025-04-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WAP---1GD-02-25A2-25B1 | 编制 | S | WAP | - | 1GD | 02 | 25A2 | 25B1 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-07 | 2025-04-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-NI---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 非DCS设备用电资料 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-07 | 2025-03-21 |  |  | 李鹏@lipeng | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-ISA-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | ISA | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | ISA系统用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-LSM-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSM | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSM系统用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD系统用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-06 | 2025-03-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-06 | 2025-03-31 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSW系统用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2026-02-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-LTV-NI-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | LTV系统用电条件 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-02-28 | 2025-03-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy |  |  | 关闭
S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-10 | 2025-04-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-10 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-10 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW-FAD-1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-07 | 2025-03-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-04-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-10 | 2026-02-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-FAD-1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-10 | 2025-03-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-06 | 2025-03-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-06 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-06 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-10 | 2025-04-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-07 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-02-28 | 2025-03-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-19 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-10 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-07 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 打开
S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-02-28 | 2025-04-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP-NI-1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | CUP | NI | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h） | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CUP | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的通风运行流量 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-04-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-04 | 2025-04-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | CAV | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-14 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV-RX-1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | CAV | RX | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 提供内外壳环形空间的负压 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-24 | 2025-03-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-12 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-06 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）2-5章、6.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-12 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-03-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-02-27 | 2025-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-03-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-12 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CAM | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-03-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2026-01-06 |  |  | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-25 | 2025-03-03 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-25 | 2025-03-10 |  |  | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc |  |  | 关闭
S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-03-12 |  |  | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-03-26 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy |  |  | 关闭
S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |  |  | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-03-19 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2026-02-12 |  |  | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |  |  | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 应急空压机房通风资料 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供WNC系统通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-03-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-06 | 2025-03-13 |  |  | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-03-06 | 2025-03-11 |  |  | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-04-02 |  |  | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | IRWST设计总体要求 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-20 | 2025-11-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2024-02-17 | 2025-03-20 | 2025-02-18 | 2025-02-28 |  |  | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | 编制 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 2025-02-10 | 2025-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22P7-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P7 | 22T5 | 初设阶段，核岛结构（DA、DB、UR、PR厂房）工程量 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-02-13 | 2025-05-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 刘秀丽g@liuxlg | 建筑结构所 |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22P6-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P6 | 22T5 | 初设阶段，核岛结构（QF、DU、KY厂房）工程量 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-02-21 | 2025-05-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 牛晓春@niuxc | 建筑结构所 |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22P5-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P5 | 22T5 | 初设阶段，核岛结构（SU、SD、RB、KA厂房）工程量 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-02-14 | 2025-05-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 张莉b@zhanglib | 建筑结构所 |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22P4-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P4 | 22T5 | 初设阶段，核岛结构（NH、KP厂房、RC钢衬里）工程量 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-02-12 | 2025-05-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 顾晓龙@guxl | 建筑结构所与技经概算提资，需要打开接口4.16，补发备忘 |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22P3-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P3 | 22T5 | 初设阶段，核岛结构（RC、RS厂房）工程量 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-02-13 | 2025-05-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所 |  | 关闭
C-NI-NI-1JG-01-22P2-22T5 | 编制 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P2 | 22T5 | 初设阶段，核岛建筑工程量 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-05-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 夏咏雪@xiayx | 建筑结构所 |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-02-20 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-10 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统用电条件 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-04-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-12 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-NI---1YY-01-25B3-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25B2 | 提供核岛厂房IRM、IEM系统机柜布置信息 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-NI-NI-1YD-01-25B3-22R4 | 编制 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | 电缆特性代码及电缆的规格信息 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 李庆翔@liqx |  |  | 关闭
S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 2025-02-25 | 2025-03-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 2025-02-21 | 2025-03-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST002/003BA)仪表接口信息 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测排放槽(9WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  |  | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供排放槽(9ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |  |  | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | IAM | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供IAM系统核岛厂房通信接口资料 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-12 | 2025-03-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-INL-NI-1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | S | INL | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 提供热实验室（N305房间）通信接口资料 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-12 | 2025-04-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-03-27 |  |  | 李鹏@lipeng | 王梦含@wangmha |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-12 | 2025-03-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | IAM系统核岛厂房给排水接口条件 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-12 | 2025-03-20 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1YG-01-25B3-25A1 | 编制 | S | IRM | RVD | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房排水接口条件 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-12 | 2025-03-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A1 | 作废 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 打开
S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
S-VPM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VPM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供循环水泵站通风系统（VPM）仪控任务书,流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-03-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李钟扬@lizyh |  |  | 关闭
S-VPM---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VPM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供循环水泵站通风系统（VPM）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 李钟扬@lizyh |  |  | 关闭
S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-27 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-NI---1DY-03-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 03 | 25B1 | 25B3 | 提供低压馈线表 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-02-25 | 2025-03-05 |  |  | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-NI---1DY-02-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 提供中压馈线表 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-11 | 2025-03-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb |  |  | 关闭
S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-04-09 |  |  | 崔明路@cuiml | 蔺健@linjiana |  |  | 关闭
S-NI---1YY-01-25B2-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B2 | 25B3 | 提供仪控设备布置图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-12 | 2025-04-01 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-NI---1DY-01-25B1-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 提供交流配电系统电气设备布置图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-11 | 2025-03-26 |  |  | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-NI---1GD-01-22C3-25B3 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 01 | 22C3 | 25B3 | 提供远传阀门布置信息 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 |  |  | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统冷凝水平衡槽设计任务书 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLD---1GY-03-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-06 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WHS---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）2~5章，6.1节 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WHS---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WGD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）2~5章，6.1节 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WGD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WGD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-WCV-WCV-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | WCV | WCV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供WCV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV |  | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）2~5章 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-04-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-04-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）2~5章，6.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-03-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）2~5章，6.1节 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-VRW-VRW-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VRW | VRW | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 打开
S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2026-01-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-VNA-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VNA | VNA | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VNA系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-12-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-15 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO-VMO-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VMO | VMO | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 打开
S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-06 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR-VFR-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFR | VFR | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFR系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-12 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL-VFL-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VFL | VFL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VFL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VES-VES-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VES | VES | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE-VEE-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEE | VEE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 打开
S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC-VEC-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEC | VEC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEC系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统 （VEC）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-VEB-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VEB | VEB | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VEB系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-06 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VDS-VDS-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VDS | VDS | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VDS系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP-VCP-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCP | VCP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 关闭
S-VCM-VCM-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCM | VCM | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-09-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-VCL-VCL-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCL | VCL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF-VCF-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VCF | VCF | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VCF系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-06 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE-VAE-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | VAE | VAE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供VAE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2026-01-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）2~5章，6.1，9.1 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-QC---1GY-01-22D3-25B3 | 作废 | S | QC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25B3 | 提供主泵电机空载试验仪控资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 |  |  | 根据前期与业主沟通，业主考虑取消电机空载试验的需求，此部分我方已正式向业主发函，待业主回函后对接口进行下一步处理。 |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 未打开
S-CUP-CUP-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CUP | CUP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CUP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-07 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-10 | 2025-09-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV-CAV-1TY-01-25E6-25B3 | 编制 | S | CAV | CAV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 提供CAV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-04-30 | 2025-09-15 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 2025-03-14 | 2025-03-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
C-SE---1BG-01-22Q6-25A4 | 作废 | C | SE | - | 1BG | 01 | 22Q6 | 25A4 | SE厂房暖通提室外供热管道接口资料 | 2025-01-27 | 2025-02-27 | 2025-02-05 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | BOP工艺 |  | 打开
S-GA---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | GA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-27 |  |  | 倪志强@nizq | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-GA---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | S | GA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-27 |  |  | 倪志强@nizq | 单锁兰@shansl |  |  | 关闭
S-GA---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | GA | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 2025-03-20 | 4444-01-01 | 2025-03-20 | 2026-01-20 |  |  | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-GA---1JZ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GA | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 提供GA廊道结构模版图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GA---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | GA | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 提供GA廊道结构模版图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 | 2025-04-02 |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GA---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | S | GA | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 提供GA廊道结构模版图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-20 |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GA---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | GA | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 提供GA廊道结构模版图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-18 |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 关闭
S-GA---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | GA | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 提供GA廊道结构模版图 | 2025-03-10 | 4444-01-01 | 2025-03-10 |  |  |  | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt |  |  | 打开
S-GA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | GA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 水工提供GA廊道布置图 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 | 2026-01-22 |  |  | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-GA---1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | GA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 水工提供GA廊道布置图 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 | 2026-01-15 |  |  | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-GA---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 水工提供GA廊道布置图 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 | 2026-01-23 |  |  | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-GA---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 水工提供GA廊道布置图 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 | 2026-01-20 |  |  | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-GA---1SZ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GA | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 水工提供GA廊道布置图 | 2025-01-24 | 4444-01-01 | 2025-01-24 | 2026-01-21 |  |  | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012,TFA0010C,TFA0729,TFA0728,TFA0727,TFA1017,TFA1019,TFA1021,TFA0846,TFA0845,TFA0836,TFA0835,TFA0841,TFA0840,TFA1020,TFA1018,TFA1016,TFA0844,TFA0843,TFA0834,TFA0833,TFA0839,TFA0838,TFA0017B,TFA0018B,TFA0005D,TFA0101管道力学计算结果 | 2025-01-22 | 4444-01-01 | 2025-01-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012,TFA0010C,TFA0729,TFA0728,TFA0727,TFA1017,TFA1019,TFA1021,TFA0846,TFA0845,TFA0836,TFA0835,TFA0841,TFA0840,TFA1020,TFA1018,TFA1016,TFA0844,TFA0843,TFA0834,TFA0833,TFA0839,TFA0838,TFA0017B,TFA0018B,TFA0005D,TFA0101管道力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-09-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119管道力学计算结果 | 2025-01-22 | 4444-01-01 | 2025-01-21 |  |  |  | 陈丽@chenli | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-09-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119管道力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | WSC系统WSC0083,WSC0084,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC0071 力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | WSC系统WSC0083,WSC0084,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC0071 力学计算条件 | 2025-01-22 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | WSC系统 WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0076,WSC0070,管道力学计算结果 | 2025-02-20 | 4444-01-01 | 2025-02-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WSC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | WSC系统 WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0076,WSC0070,管道力学计算条件 | 2025-01-22 | 4444-01-01 | 2025-01-22 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx |  |  | 打开
S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-03-26 | 2025-12-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-02-15 | 2025-03-10 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  |  | 崔明路@cuiml | 李波@libob |  |  | 关闭
S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2025-02-15 | 2025-03-10 | 2025-02-15 | 2025-02-21 |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-12-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 12 | 22B4 | 22E4 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-24 | 2025-03-24 |  |  | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-24 | 2025-04-09 |  |  | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy |  |  | 关闭
S-RHT---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息 （应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连 接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-03-31 | 2025-10-31 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 陈家峰@chenjf |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 提供压缩空气罐（1/2WAI023/024/025/026/027/028BA）接管载荷 | 2025-01-15 | 2025-02-15 | 2025-01-15 | 2025-01-22 |  |  | 王延华@wangyhb | 韩坤阁@l-hankga |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)设计任务书 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-06-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供2026项目混床除盐器（1/2RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-08 | 2025-03-08 | 2025-01-20 | 2025-01-23 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
S-BOP---1GH-03-25E6-25E5 | 作废 | S | BOP | - | 1GH | 03 | 25E6 | 25E5 | 提供UA/UD电动滑门资料 | 2025-01-15 | 2025-03-15 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 未打开
S-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-07 | 2025-01-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1GH-01-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1GH | 01 | 25E6 | 25E5 | 提供围栏大门资料 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-07 | 2025-01-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-NH---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-14 | 2025-01-20 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 关闭
S-QF---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-10 | 2025-01-14 |  |  | 王延华@wangyhb | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-KA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-14 | 2025-01-20 |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RX---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-01-15 | 2025-01-20 |  |  | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-DA/DB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | DA/DB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房气密盖板门接口 | 2025-01-24 | 2025-03-15 | 2025-01-09 | 2025-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第二批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-02-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第二批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-02-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第二批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FSP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 关闭
S-FWD-SX-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统SX厂房第一批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-10-29 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 关闭
S-FSP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FSP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 打开
S-FWD-SX-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统SX厂房第一批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 | 2025-09-23 |  |  | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-08-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第八批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-08-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第八批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 | 2025-09-24 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FNP-NH-2LX-05-25A5-25A4 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | FNP系统NH厂房第五批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 打开
S-FNP-NH-2LX-05-25A4-25A5 | 编制 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | FNP系统NH厂房第五批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 | 2025-09-24 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FWD-NH-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统NH厂房第一批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 打开
S-FWD-NH-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统NH厂房第一批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 | 2025-09-23 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制 |  | 关闭
S-FWD-KA-2LX-01-25A5-25A4 | 编制 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | FWD系统KA厂房第一批力学计算结果 | 2025-01-13 | 4444-01-01 | 2025-01-09 | 2025-10-28 |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制 |  | 关闭
S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | 编制 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 2025-01-06 | 4444-01-01 | 2025-01-06 | 2025-09-20 |  |  | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制 |  | 关闭
S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2025-01-17 | 2025-02-11 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-01-04 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-01-04 | 2025-06-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 2025-01-10 | 2025-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf |  |  | 关闭
S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | INL |  | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 2025-01-08 | 2025-01-11 |  |  | 王国龙@wanggl | 刘东昆@liudk |  |  | 关闭
C-SF---1GB-02-22Q4-25A4 | 编制 | C | SF | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | 非放生产废水处理站提次氯酸钠需求资料 | 2025-01-03 | 2025-02-01 | 2025-01-07 | 2025-09-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-01-09 | 2025-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 2024.12.30新增 |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-01-03 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 2024.12.30新增 |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-01-03 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 2024.12.30新增 |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-01-03 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 2024.12.30新增 |  | 关闭
S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | 编制 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2025-08-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz |  |  | 关闭
C-ZST---1XG-02-21D1-22T2 | 编制 | C | ZST | - | 1XG | 02 | 21D1 | 22T2 | ZST系统核岛部分工艺阀门初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-10 | 2025-02-17 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 核岛阀门 |  | 关闭
C-ZST---1XG-01-21D1-22T2 | 编制 | C | ZST | - | 1XG | 01 | 21D1 | 22T2 | ZST系统核岛部分工艺设备初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-10 | 2025-03-26 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 核岛工艺设备 |  | 关闭
C-ZLT---1XG-02-21D3-22T2 | 编制 | C | ZLT | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | ZLT系统工艺阀门初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-10 | 2025-02-17 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 核岛阀门 |  | 关闭
C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | 编制 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-10 | 2025-03-26 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 核岛工艺设备 |  | 关闭
C-ZGT---1XG-02-21D3-22T2 | 编制 | C | ZGT | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | ZGT系统工艺阀门初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-10 | 2025-02-17 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 核岛阀门 |  | 关闭
C-ZGT---1XG-01-21D3-22T2 | 编制 | C | ZGT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | ZGT系统工艺设备初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-10 | 2025-03-26 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 核岛工艺设备 |  | 关闭
C-ZBR---1XG-02-21D3-22T2 | 编制 | C | ZBR | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | ZBR系统工艺阀门初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-01-23 | 2025-02-10 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 核岛阀门 |  | 关闭
C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | 编制 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-01-22 | 2025-03-03 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 核岛工艺设备 |  | 关闭
C-RVD---1XG-02-21D3-22T2 | 编制 | C | RVD | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | RVD系统工艺阀门初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-08 | 2025-02-17 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 核岛阀门 |  | 关闭
C-RVD---1XG-01-21D3-22T2 | 编制 | C | RVD | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | RVD系统工艺设备初设概算提资 | 2025-02-11 | 9999-01-01 | 2025-02-08 | 2025-03-03 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 核岛工艺设备 |  | 关闭
C-SE---1GG-01-21D3-24Q1 | 作废 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q1 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-02-21 | 2025-03-31 | 2025-02-19 | 2025-04-06 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | BOP工艺 |  | 关闭
S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R304房间废液回收水箱（FNP006BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-01-14 | 2025-01-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HB-01-25E5-25A4 | 编制 | S | FNP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A4 | 提供废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力，并提供E3D三维模型 | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-01-13 | 2025-01-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
C-SF---1TS-02-22R6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1TS | 02 | 22R6 | 22Q4 | 通信向主工艺提消防专篇资料 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2024-12-27 | 2025-01-13 |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
B-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | 编制 | B | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-30 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZLD-NI-1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | B | ZLD | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | ZLD-WQB系统排放槽工艺呼排气提资放废部分内容 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-02-06 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | 编制 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2024-12-31 | 2025-09-19 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
C-SF---1NG-01-22Q6-24Q2 | 编制 | C | SF | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | SF厂房暖通提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-25 | 2025-01-03 |  |  | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P2-24Q1 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | SF厂房建筑提概算条件 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2024-12-24 | 2025-01-03 |  |  | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 接收方错误24Q2改成24Q1,编织者已经和双方确认 |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P6-24Q1 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 24Q1 | SF厂房结构提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-25 | 2025-01-02 |  |  | 忻嘉@xinjia | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1TG-01-22R6-24Q2 | 编制 | C | SF | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | SF厂房 通信提概算条件 | 2024-12-25 | 2025-01-31 | 2024-12-25 | 2025-01-10 |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1SG-01-22Q4-24Q2 | 作废 | C | SF | - | 1SG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | SF厂房给排水提吊车概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 |  |  | 接口描述有误，需修改 |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 未打开
C-SF---1GG-01-22Q4-24Q2 | 编制 | C | SF | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | SF厂房工艺提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 2025-01-14 | 接口描述有误，需修改 |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1HG-01-25E5-24Q2 | 编制 | C | SF | - | 1HG | 01 | 25E5 | 24Q2 | SF厂房吊车概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-25 | 2025-01-03 | 接口创建日期与接口打开日期相同。 |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制人与设总和双方沟通要求修改接口 |  | 关闭
C-SF---1DG-01-22R4-24Q2 | 编制 | C | SF | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | SF厂房 电气提概算条件 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-PI---1HG-01-25E5-24Q2 | 编制 | C | PI | - | 1HG | 01 | 25E5 | 24Q2 | PI厂房吊车概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2024-12-25 | 2025-01-02 | 接口创建日期与接口打开日期相同 |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22T5 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22T5 | PI循环水补水预处理厂房及循环水补水池概算工程量提资 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 2025-01-10 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1TG-01-22P6-24Q1 | 编制 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22P6 | 24Q1 | PI循环水补水预处理厂房及循环水补水池概算工程量提资 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 2025-01-03 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1JG-01-22P2-24Q1 | 编制 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | PI厂房建筑提概算条件 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 调整方案，土建量还需要重新算，打开接口的时间调到27号，设总要求修改 |  | 关闭
C-PI---1JG-02-22Q4-24Q2 | 编制 | C | PI | - | 1JG | 02 | 22Q4 | 24Q2 | PI厂房给排水提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | PI尚未完成出图 |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GG-01-22Q4-24Q2 | 编制 | C | PI | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | PI厂房工艺提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 2025-01-26 | PI尚未完成出图 |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1TG-01-22E3-24Q2 | 编制 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22E3 | 24Q2 | PI厂房仪控提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-03 |  |  | 崔明路@cuiml | 于会超@yuhc |  |  | 关闭
C-PI---1NG-01-22Q6-24Q2 | 编制 | C | PI | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | PI厂房暖通提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-25 | 2025-01-03 |  |  | 焦迪@jiaodi | 崔园@cuiyuan |  |  | 关闭
C-PI---1DG-01-22R4-24Q2 | 编制 | C | PI | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | PI厂房电气提概算条件 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2024-12-23 | 2025-01-02 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-PI---1TG-01-22R6-24Q2 | 编制 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | PI厂房通信提概算条件 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2025-01-03 |  |  | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao |  |  | 关闭
S-CIS-RX-2LX-1-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 1 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房(RX)底层管道计算结果（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0033、0033B、0034、0035、0036、0115A、0115B、0117、0116A、0116B、0118、0161等） | 2025-02-15 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制 |  | 打开
S-CIS-RX-2LX-1-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | RX | 2LX | 1 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房(RX)底层管道计算条件（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0033、0033B、0034、0035、0036、0115A、0115B、0117、0116A、0116B、0118、0161等） | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-26 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 打开
S-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供核UR厂房40t以下吊车信息 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-01-06 |  |  | 苏永涛@suyt | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-01-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2026-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-25 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
B-ZBR-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 作废 | B | ZBR | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）过滤器条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 罗浩@luohaod |  |  | 未打开
B-TTB-DI-1GS-01-22C3-25A6 | 作废 | B | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2025-01-02 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 彭立@pengli |  |  | 打开
B-RNS-FI-1GH-01-22C4-25A6 | 作废 | B | RNS | FI | 1GH | 01 | 22C4 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）过滤器条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王品卉@wangph |  |  | 未打开
B-RFT---1GG-01-22C4-25A6 | 作废 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统过滤器数据表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 韩双@hanshuang |  |  | 未打开
B-RBM-DI-1GS-01-22C1-25A6 | 作废 | B | RBM | DI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 硼酸过滤器设计任务书。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 未打开
B-PCS-FI-1GS-01-22C1-25A6 | 作废 | B | PCS | FI | 1GS | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供PCS系统过滤器任务书 | 2025-01-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯婷@houting | 发文号:2026BW25A62025000分公司已取消接口 |  | 未打开
S-WOD---1GH-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25A6 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-08-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2025-01-05 | 2025-04-30 | 2025-01-02 | 2025-01-13 |  |  | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss |  |  | 关闭
S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | 编制 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供FWP水泵设计资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2025-01-07 | 2025-01-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-07 |  |  | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  | 庞立宁@pangln | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL---1YN-01-25B3-25A6 | 作废 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及INL流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-28 |  |  | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 提供IRM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及IRM流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-01-10 | 2025-04-30 | 2025-01-08 | 2025-12-30 |  |  | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---1JN-01-22B4-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 25A6 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-31 | 2025-03-13 | 设计参数待确认，导致接口延误打开 |  | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---1YN-01-25B2-25A6 | 作废 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 打开
S-NI -RFT-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-NI -RFT-1GG-01-22D4-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2025-02-21 | 2025-03-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
B-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2025-03-06 | 2025-03-26 |  |  | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
S-TFD-TTB-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFD | TTB | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 未打开
S-TFM---1GG-03-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 未打开
S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-19 | 2025-01-03 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-04-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 25A6 | 主蒸汽管道 NI/CI 分界点到蒸汽母管的压降、蒸汽母管到汽轮机入口处的压降(热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量) | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 未打开
S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 设计参数待确认，导致接口延误打开 |  | 张君南@zhangjna | 刘雪凇@liuxsa |  |  | 关闭
S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | VCF系统阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2026-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEE---1GG-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VEE | - | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统与WSS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-29 | 2026-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-25 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2024-12-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2025-01-10 | 2025-05-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WPW-NI-1DS-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WPW | NI | 1DS | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2026-01-19 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB系统孔板清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WSD-TSS-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | WSD | TSS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 冯少磊@fengsl | 窦万升@douws |  |  | 未打开
B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2025-01-17 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-25 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25B3 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-02-25A4-25A1 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 02 | 25A4 | 25A1 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2GQ-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（核岛部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（核岛部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-14 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-14 | 2025-06-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-14 | 2025-06-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-06-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-06-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WWS---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-01-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-04 | 2025-09-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-07 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | 作废 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 提供再生热交换器(5ZBR001EX)设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-06 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-ZBR-RF-1GH-03-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 03 | 25A6 | 22D1 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-07 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-07 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | ZBR系统手册2~5章，6.1 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-04 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）公用压缩空气要求。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-12 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-12 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-07 | 2025-06-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-04 | 2025-03-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-07 | 2025-06-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-08 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-04 | 2025-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-09 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-04 | 2025-09-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-TFA---1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | TFA系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2GQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-04-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)用气资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP |  | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)消防布置条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-20 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2026-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-09-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-09-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2026-01-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RNS系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-08-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-12-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 2）提供余热排出系统（RHR)流程图。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 2）安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1、大气排放阀数量，蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值；2、主蒸汽系统安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积、开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | CFE设备特性设计流量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CIS系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-11-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | PCS系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-19 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2026-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-01-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2025-04-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-09-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GG-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GG | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量及最大流量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-19 | 2025-02-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供CIS系统通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S---WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | - | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WRW-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WRW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供PCS系统通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TTB---1GS-02-25A6-21D3 | 编制 | S | TTB | - | 1GS | 02 | 25A6 | 21D3 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RVD | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RVD系统需要氢气探测房间信息 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-09-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-01-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-01-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2026-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CSP---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CSP | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-19 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-02-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书（核岛部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-11-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-11-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-11-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-11-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-11-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-11-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-TTB---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-02-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B7 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-19 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-05-15 | 2024-12-30 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2024-12-30 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2024-12-27 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-05-15 | 2024-12-27 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2024-12-30 | 2025-05-15 | 2024-12-27 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-08-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）系统流程图 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-08-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-08-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-25 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-12-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）消防布置条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25A6 | 作废 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 打开
S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2024-12-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2025-07-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-21 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2025-01-20 | 2025-04-30 | 2025-01-13 | 2025-01-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-25A1 | 作废 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-TTB---1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-06-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统的流量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---1XF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-06-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-01-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2024-12-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间，由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WCC-WES-1GG-01-25A6-22Q2 | 编制 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-24 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-28 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2025-08-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WCC---1GG-01-25A6-22Q2 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-FSW-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSW | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW-WRW-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSW | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-09-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-NI---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间电热水器用电量资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-NI---1GD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1GD | 02 | 25A4 | 25B1 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-30 | 2025-01-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza |  |  | 关闭
S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-27 | 2025-01-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-23 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-RCV-ZBR-1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 化学和容积控制系统除盐器的去污因子和过滤器的过滤效率 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 2024-12-18 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-ZGT---1GF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间，并说明取值依据 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-01-15 | 2025-01-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
C-QA---YN-02-25B3-25A3 | 编制 | C | QA | - | YN | 02 | 25B3 | 25A3 | 辐射监测给暖通提资料 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 吴复忠@wufza | 曾龙@zenglongb |  |  | 打开
C-QA---YD-02-25B3-25B1 | 编制 | C | QA | - | YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 辐射监测给电气提资料 | 2024-12-30 | 4444-01-01 | 2024-12-27 | 2025-01-06 |  |  | 吴复忠@wufza | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
B-PO-QA-1SG-01-22Q2-21D3 | 编制 | B | PO | QA | 1SG | 01 | 22Q2 | 21D3 | 提供两台华龙机组以及两台华龙+高温堆的各工况（热电联产、纯发电）下的非放排水流量 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-22 | 2024-12-24 |  |  | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld | 双方设总确认要求修改首发时间 |  | 关闭
B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-12-23 | 2025-07-18 |  |  | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 2025-09-19 |  |  | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph |  |  | 关闭
S-TSM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房外侧至常规岛第一跨主蒸汽和主给水管道断裂甩击效应结果 | 2025-01-20 | 4444-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TSM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房外侧至常规岛第一跨主蒸汽和主给水管道断裂甩击效应分析 | 2024-12-20 | 4444-01-01 | 2024-12-20 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
S-HSC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-26 | 2025-01-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
C-SF---1JZ-01-22P6-22S5 | 编制 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S5 | SF厂房结构模板和基底压力图 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2024-12-10 | 2024-12-25 |  |  | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-12-11 | 2025-05-15 | 2024-12-10 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-05-15 | 2024-12-10 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-12-11 | 2025-05-15 | 2024-12-10 | 2025-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2024-12-11 | 2025-05-15 | 2024-12-10 | 2025-12-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-05-15 | 2024-12-10 | 2025-12-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-05-15 | 2024-12-10 | 2025-12-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-09 | 2025-09-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2026-01-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2026-01-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2026-02-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2024-12-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-10 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | 2024-12-11 | 2025-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-01-20 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-04-21 | 未收到上游专业设计任务书 |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | 编制 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 2025-04-20 | 4444-01-01 | 2025-04-29 | 2025-05-08 |  |  | 王雪梅@wangxma | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学、抗震计算结果 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-06-03 | 待上游专业提资后打开 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
C-SE---1YD-01-22E3-22R4 | 编制 | C | SE | - | 1YD | 01 | 22E3 | 22R4 | SE厂房仪控向电气专业提资料 | 2024-12-20 | 2025-02-28 | 2024-12-18 | 2024-12-23 |  |  | 崔明路@cuiml | 涂汉斌@tuhb |  |  | 关闭
C-SE---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 气体专业提仪控资料 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 上游用气资料暂未固化，固化后打开接口 |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-SE---1JZ-01-22P2-22S1 | 编制 | C | SE | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-04-10 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JY-01-22P2-22E3 | 编制 | C | SE | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-05-12 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JS-01-22P2-22Q8 | 编制 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q8 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JF-01-22P2-22B4 | 编制 | C | SE | - | 1JF | 01 | 22P2 | 22B4 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-03-26 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JG-01-22P2-22T2 | 编制 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-06-23 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JD-01-22P2-25E5 | 编制 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 25E5 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JG-01-22P2-21D3 | 编制 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 21D3 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-03-21 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JT-01-22P2-22R6 | 编制 | C | SE | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-03-27 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JD-01-22P2-22R4 | 编制 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-03-17 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JS-01-22P2-22Q4 | 编制 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q4 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-05-13 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JN-01-22P2-22Q6 | 编制 | C | SE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1JJ-01-22P2-22P6 | 编制 | C | SE | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | SE厂房初设建筑作业图 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2024-12-30 | 2025-05-14 | 上游工艺资料未固化 |  | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb |  |  | 关闭
C-SE---1SS-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | SE | - | 1SS | 01 | 22Q4 | 25A4 | SE厂房给排水提室外00资料 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 由于上游工艺资料、建筑作业图等资料变化、尚未固化，暂不具备提资条件。 |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia |  |  | 关闭
C-SE---1SG-01-22Q4-24Q2 | 编制 | C | SE | - | 1SG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | SE厂房给排水专业概算提资 | 2025-02-21 | 2025-04-22 | 2025-03-04 | 2025-04-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia |  |  | 关闭
C-SE---1ST-01-22Q4-22R6 | 编制 | C | SE | - | 1ST | 01 | 22Q4 | 22R6 | SE厂房给排水提通信资料 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 2024-12-12 | 2025-02-08 |  |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia |  |  | 关闭
C-SE---1SJ-01-22Q4-22P6 | 作废 | C | SE | - | 1SJ | 01 | 22Q4 | 22P6 | SE厂房给排水提结构荷载资料 | 2024-12-15 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia |  |  | 未打开
C-SE---1SJ-01-22Q4-22P2 | 编制 | C | SE | - | 1SJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | SE厂房给排水提建筑用房资料 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 2024-12-12 | 2024-12-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia |  |  | 关闭
C-SE---1SN-01-22Q4-22Q6 | 编制 | C | SE | - | 1SN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | SE厂房给排水提暖通资料 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 2024-12-09 | 2024-12-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 技经与总部设总沟通一致修改接收方 22Q6 |  | 关闭
C-SE---1SD-01-22Q4-22R4 | 编制 | C | SE | - | 1SD | 01 | 22Q4 | 22R4 | SE厂房给排水提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 2024-12-12 | 2024-12-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia |  |  | 关闭
C-SE---1SY-01-22Q4-22E3 | 编制 | C | SE | - | 1SY | 01 | 22Q4 | 22E3 | SE厂房给排水提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 2024-12-12 | 2024-12-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia |  |  | 关闭
C-SE---1JZ-01-22P6-22S1 | 编制 | C | SE |  | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2025-01-15 | 2025-02-06 | 上游资料延迟 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JF-01-22P6-22B4 | 编制 | C | SE |  | 1JF | 01 | 22P6 | 22B4 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2025-01-15 | 2025-01-26 | 上游资料延迟 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JS-01-22P6-22Q4 | 编制 | C | SE |  | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q4 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 上游资料延迟 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JY-01-22P6-22E3 | 编制 | C | SE |  | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JG-01-22P6-22T2 | 编制 | C | SE |  | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JD-01-22P6-25E5 | 编制 | C | SE |  | 1JD | 01 | 22P6 | 25E5 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JN-01-22P6-22Q6 | 编制 | C | SE |  | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-02-11 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JT-01-22P6-22R6 | 编制 | C | SE |  | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-02-08 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JD-01-22P6-22R4 | 编制 | C | SE |  | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-03-05 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JS-01-22P6-22Q8 | 编制 | C | SE |  | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q8 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JJ-01-22P6-22P2 | 编制 | C | SE |  | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-02-08 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1JG-01-22P6-21D3 | 编制 | C | SE |  | 1JG | 01 | 22P6 | 21D3 | SE厂房提交结构模板图 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 上游资料延迟 进度升版 |  | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq |  |  | 关闭
C-SE---1DG-01-22R4-24Q2 | 编制 | C | SE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | SE厂房 电气提交概算资料 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 上游资料输入 升版后发生重大变化 |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 技经与总部设总沟通一致修改接收方 22T3 |  | 关闭
C-SE---1DT-01-22R4-22R6 | 编制 | C | SE | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | SE厂房 电气向通信专业提资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-18 | 2024-12-27 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SE---1DN-01-22R4-22Q6 | 编制 | C | SE | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | SE厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-17 | 2024-12-24 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SE---1DG-01-22R4-21D3 | 编制 | C | SE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 21D3 | SE厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-18 | 2025-01-24 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SE---1DJ-01-22R4-22P6 | 编制 | C | SE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | SE厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-17 | 2024-12-23 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SE---1DJ-01-22R4-22P2 | 编制 | C | SE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | SE厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-18 | 2024-12-30 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SE---1NG-01-22Q6-22T2 | 作废 | C | SE | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 22T2 | SE厂房暖通提概预算资料 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-21 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 打开
C-SE---1NJ-01-22Q6-22P2 | 编制 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | SE厂房暖通提建筑用房资料 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 2024-12-12 | 2024-12-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 关闭
C-SE---1NJ-01-22Q6-22P6 | 编制 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P6 | SE厂房暖通提结构荷载资料 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2024-12-16 | 2025-02-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 关闭
C-SE---1NS-01-22Q6-22Q4 | 编制 | C | SE | - | 1NS | 01 | 22Q6 | 22Q4 | SE厂房提暖通给排水资料 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 2024-12-12 | 2025-02-13 |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 关闭
C-SE---1ND-01-22Q6-22R4 | 编制 | C | SE | - | 1ND | 01 | 22Q6 | 22R4 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 2024-12-12 | 2025-01-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 关闭
C-SE---1NY-02-22Q6-22E3 | 编制 | C | SE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 2024-12-12 | 2025-03-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 关闭
C-SE---1NT-01-22Q6-22R6 | 编制 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | SE厂房暖通提通信资料 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 2024-12-12 | 2025-03-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 关闭
C-SE---1NB-01-22Q6-21D3 | 作废 | C | SE | - | 1NB | 01 | 22Q6 | 21D3 | SE厂房暖通提室外供热管道接口资料 | 2025-01-20 | 2024-01-27 | 2025-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu |  |  | 打开
C-SE---1GJ-04-21D3-22P6 | 作废 | C | SE | - | 1GJ | 04 | 21D3 | 22P6 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资（设备载荷及2平米以上大洞） | 2024-12-24 | 2025-01-28 |  |  | 已发备忘删除此接口 |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 未打开
C-SE---1GJ-03-21D3-22P6 | 编制 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-01-29 | 2025-02-30 | 2025-02-08 | 2025-04-21 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GJ-03-21D3-22P2 | 编制 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-01-28 | 2025-02-29 | 2025-01-24 | 2025-03-25 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GH-01-21D3-25A4 | 编制 | C | SE | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25A4 | 提供常规岛废水处理站与综合廊道的接口信息：包括管道接口(包括管径、管材、介质、定位等）以及接口断面尺寸以及定位等 | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 2025-02-08 | 2025-03-31 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GJ-02-21D3-22P6 | 编制 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P6 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-01-15 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GJ-02-21D3-22P2 | 编制 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P2 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2024-12-30 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GT-02-21D3-22R6 | 编制 | C | SE | - | 1GT | 02 | 21D3 | 22R6 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2024-12-27 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GF-02-21D3-22B4 | 编制 | C | SE | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2024-12-27 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 设总要求修改接口描述12.2 |  | 关闭
C-SE---1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | C | SE | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-01-03 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GS-02-21D3-22Q4 | 编制 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q4 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-02-05 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GS-02-21D3-22Q8 | 编制 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q8 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-01-15 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GD-02-21D3-22R4 | 编制 | C | SE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-02-10 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GN-02-21D3-22Q6 | 编制 | C | SE | - | 1GN | 02 | 21D3 | 22Q6 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2024-12-27 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly |  |  | 关闭
C-SE---1GD-01-21D3-25E5 | 编制 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25E5 | 常规岛废水处理站工艺专业吊车使用情况 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-01-24 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-SE---1GT-01-21D3-22R6 | 编制 | C | SE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-03-27 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-09-23 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-SE---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-04-29 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-SE---1GS-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-03-28 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy |  |  | 关闭
C-SE---1GS-01-21D3-22Q4 | 编制 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q4 | 常规岛废水处理站工艺专业用水条件 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-02-28 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | 编制 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-06-18 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 设总要求修改接收方，直接写技经 |  | 关闭
C-SE---1GN-01-21D3-22Q6 | 编制 | C | SE | - | 1GN | 01 | 21D3 | 22Q6 | 常规岛废水处理站工艺专业暖通条件 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-02-17 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-SE---1TJ-01-22R6-22P2 | 编制 | C | SE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 通信专业向建筑专业提用房资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-12 | 2024-12-30 |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SE---1TJ-01-22R6-22P6 | 编制 | C | SE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P6 | 通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SE---1TD-01-22R6-22R4 | 编制 | C | SE | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 通信专业向电气专业提用电资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-09 | 2024-12-13 |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SE---1TN-01-22R6-22Q6 | 编制 | C | SE | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SE---1TG-01-22R6-21D3 | 作废 | C | SE | - | 1TG | 01 | 22R6 | 21D3 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 2024-12-12 |  |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 打开
S-VCF---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供VCF系统用电资料 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2024-12-11 | 2025-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供VEB系统用电资料 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2024-12-10 | 2025-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2024-12-10 | 2024-12-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2024-12-11 | 2024-12-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | 编制 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 2024-11-28 | 2025-12-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)管道伴热条件 | 2025-01-25 | 2025-06-30 | 2025-01-03 | 2026-02-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2024-12-03 | 2024-12-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WSC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 2024-11-30 | 2024-12-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 2024-12-26 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-2HB-01-25A1-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 2HB | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(9ZLT001RF）接管载荷（包络值） | 2024-12-30 | 2025-02-30 | 2024-12-20 | 2024-12-25 |  |  | 陈科a@chenkea | 吕航@lvhang | 相关方沟通同意通过修改接口描述--范广涵 |  | 关闭
B-ZLT-RF-2HB-01-22D1-25A1 | 编制 | B | ZLT | RF | 2HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供蒸馏液冷却器（9ZLT001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 2024-11-27 | 2024-12-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
C-ETA---04-01-22R2-25D2 | 作废 | C | ETA | - | 04 | 01 | 22R2 | 25D2 | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-12-05 |  |  |  | 路进军@lujj | 李阳@liyanga | 电气所新建电缆接口 |  | 打开
C-NI-NI-1TD-01-22R5-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1TD | 01 | 22R5 | 22R4 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-25 |  |  | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 电气所新建电缆接口 |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 提供电气二室设计范围内电缆清单 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 2025-06-18 | 2025-06-24 |  |  | 路进军@lujj | 姜奕舒@jiangysa | 电气所新建电缆接口 |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R1-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 提供电气一室设计范围内电缆清单 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-04-27 |  |  | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 电气所新建电缆接口 |  | 关闭
B-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | 作废 | B | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-11-19 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 打开
B-NI-QA-1FG-01-22B5-21D3 | 编制 | B | NI | QA | 1FG | 01 | 22B5 | 21D3 | 提供为满足GB3097要求所需的液态流出物中的核素最大稀释倍数 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-11-25 | 2025-11-03 |  |  | 张君南@zhangjna | 林大超@lindc |  |  | 关闭
S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2024-11-15 | 2025-02-15 | 2024-11-15 | 2025-06-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 关闭
S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-12 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-14 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-11 | 2026-01-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-12 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-14 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-13 | 2026-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-14 | 2026-01-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-13 | 2026-01-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-14 | 2026-01-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-15 | 2026-01-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2024-11-14 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-02-22Q2-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q2 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2024-11-20 | 2025-12-31 | 2024-11-21 | 2024-12-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-WCW---1GY-01-22Q2-25B3 | 编制 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、流程图 | 2024-11-20 | 2025-12-31 | 2024-11-21 | 2025-01-06 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
S-TFA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-04-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-04-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-05-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-05-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-06-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-06-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-07-25A1-25A5 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-07-25A5-25A1 | 编制 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-08-25A1-25A5 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 安全厂房TFA系统TFA0007,TFA0155,TFA0154,TFA0407,TFA0455,TFA0454,TFA0097,TFA0098,TFA0099,TFA0095,TFA0096,TFA0498,TFA0497,TFA0496,TFA0495,TFA0499管道力学计算条件 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 打开
S-TFA-SU-2LX-08-25A5-25A1 | 作废 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 安全厂房TFA系统TFA0007,TFA0155,TFA0154,TFA0407,TFA0455,TFA0454,TFA0097,TFA0098,TFA0099,TFA0095,TFA0096,TFA0498,TFA0497,TFA0496,TFA0495,TFA0499管道力学计算结果 | 2024-12-15 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2024-12-30 | 2025-09-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件。 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2024-12-30 | 2025-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2024-12-29 | 2025-06-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 2025-06-31 | 2025-11-31 | 2025-06-27 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-11 | 2025-09-28 |  |  | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-WCC-NH-2LX-03-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-03-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RBM系统RSI0153,RBM0051,RBM0047,RBM0203A,RBM0208B,RBM0282,RBM0052，RBM0203B，RBM0224，RBM0280A，RBM0281A，RBM1015，RBM0223，RBM0207B，RBM0207A，RBM0209A等 力学计算条件结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RBM-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RBM系统RSI0153,RBM0051,RBM0047,RBM0203A,RBM0208B,RBM0282,RBM0052，RBM0203B，RBM0224，RBM0280A，RBM0281A，RBM1015，RBM0223，RBM0207B，RBM0207A，RBM0209A等 力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 | 2026-01-27 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 关闭
S-RSI-NH-2LX-02-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B，RBM0012，RBM0013管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-02-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B，RBM0012，RBM0013管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-01-25A5-25A1 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-NH-2LX-01-25A1-25A5 | 编制 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-10-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-10-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-9-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 9 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-9-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 9 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-8-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 8 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-8-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 8 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-6-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 | 2025-09-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-6-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-5-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 5 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RCV0618、RVD1424、RVD0774A管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-5-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 5 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RCV0618、RVD1424、RVD0774A管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-4-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 | 2025-10-21 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-4-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-3-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 | 2025-09-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-3-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-2-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 | 2026-02-06 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-2-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 打开
S-RCV-NH-2LX-1-25A5-25A1 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 | 2025-09-26 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-RCV-NH-2LX-1-25A1-25A5 | 编制 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 | 2026-01-14 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty |  |  | 关闭
S-ZBR-NH-2LX-4-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039B力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-4-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 4 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039B力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-3-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-04 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-3-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 3 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-2-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331 力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-2-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 2 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331 力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-1-25A5-25A1 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 核辅助厂房ZBR系统BR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等力学计算结果 | 2024-12-05 | 4444-01-01 | 2024-12-03 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-ZBR-NH-2LX-1-25A1-25A5 | 编制 | S | ZBR | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等力学计算条件 | 2024-11-08 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 打开
S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22Q4-22S1 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22S1 | PI厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2024-11-04 | 2024-12-23 | 2024-11-18 | 2025-11-04 | 由于PI工艺平面布置需根据总平面布置进一步调整优化，优化后确定最终PI工艺平面布置，给总图提资。 |  |  | 陈锋华@chenfh | 循环水补水预处理厂房（PI）与非放生产废水处理站（SF）现根据工艺设计需要，需新增内部接口 |  | 关闭
S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房通风系统(PC厂房底层)VEW系统2~5章、6.1节、仪控任务书、流程等资料 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | 2024-11-07 | 2025-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-11-29 | 2025-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-11-05 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-11-05 | 2025-07-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-11-05 | 2024-11-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-11-05 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-11-05 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供消防水生产系统仪控任务书 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2024-11-22 | 2025-12-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-10-31 | 2026-01-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-10-31 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统控制任务书 | 2024-11-15 | 2025-01-15 | 2024-10-31 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FNP系统控制任务书 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-10-31 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-10-31 | 2026-01-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2024-11-15 | 2025-12-15 | 2024-10-31 | 2026-01-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-11-25 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-28 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-28 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2024-10-22 | 2025-07-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2024-10-14 | 2026-02-06 |  |  | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设备布置和基础反力及三维模型 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 2024-12-26 | 2024-12-31 |  |  | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 经与各专业沟通，由于安注箱容积加大等调整，需 要新建接口。 |  | 关闭
B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | 编制 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-11-22 | 2025-01-20 |  |  | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 经与各专业沟通，由于安注箱容积加大等调整，需 要新建接口。 |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-20 | 2024-12-02 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 经与各专业沟通，由于安注箱容积加大等调整，需 要新建接口。 |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-12-09 | 缺少上游设计任务书 |  | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 经与各专业沟通，由于安注箱容积加大等调整，需 要新建接口。 |  | 关闭
B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-28 | 2025-07-07 |  |  | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 经与各专业沟通，由于安注箱容积加大等调整，需 要新建接口。 |  | 关闭
B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-11-04 | 2025-07-14 |  |  | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 经与各专业沟通，由于安注箱容积加大等调整，需 要新建接口。 |  | 关闭
S-WCC-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算结果(WCC0012A) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算条件(WCC0012A) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线力学计算结果（WCC0010C) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线力学计算条件（WCC0010C) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-09-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | WCC波动箱溢流管线力学计算结果（WCC0049 0050） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-09-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | WCC波动箱溢流管线力学计算条件（WCC0049 0050） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-08-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算结果（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019B/0521A/5017） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-08-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算条件（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019B/0521A/5017） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算结果（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0020A/0020B/0522A/0522B/5018） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算条件（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0020A/0020B/0522A/0522B/5018） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252C/0524A/0524C） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252C/0524A/0524C） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算结果（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算条件（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算结果（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算条件（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0523C） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0523C） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算结果（TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算条件（TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算结果（TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算条件（TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算结果（TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算条件（TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | TTB系统施工图阶段管道力学计算结果（TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-TTB-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | TTB系统施工图阶段管道力学计算条件（TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算结果 | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算条件 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算结果 | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RVD-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算条件 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算结果(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算条件(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算结果（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算条件（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算结果（RSI0635/0639/0652等） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算条件（RSI0635/0639/0652等） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列试验管道力学计算结果(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算结果（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算条件（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算结果(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算条件(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-07-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算结果(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-07-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算结果（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算条件（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算结果（RSI0634/0638/0650等） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算条件（RSI0634/0638/0650等） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列试验管道力学计算结果(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算结果（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算条件（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算结果(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算结果（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算结果（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算条件（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算结果(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算条件(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算结果（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算条件（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B）力学计算结果 | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B）力学计算条件 | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A）力学计算结果 | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A）力学计算条件 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B）力学计算结果 | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B）力学计算条件 | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B）力学计算结果 | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-WCC-KA-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B）力学计算条件 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算结果（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RFT-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算条件（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-REB-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2026项目REB管道力学计算结果(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2026项目REB管道力学计算条件(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 | 2025-12-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2026项目REB管道力学计算结果(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 | 2026-01-16 |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 关闭
S-REB-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2026项目REB管道力学计算条件(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 | 2025-12-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2026项目REB管道力学计算结果(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 | 2025-12-02 |  |  | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-REB-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2026项目REB管道力学计算结果(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-REB-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 | 2025-12-24 |  |  | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky |  |  | 关闭
S-RCV-RX-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算结果 | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-RCV-RX-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算条件 | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-11 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP002PO进出口管线力学计算结果(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP002PO进出口管线力学计算条件(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算结果(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP管道力学计算结果(002RF 002PO疏排管线) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-08 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP管道力学计算条件(002RF 002PO疏排管线) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-06-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP001PO进出口管线力学计算结果(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-06-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP001PO进出口管线力学计算条件(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-05-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP001RF出口管线力学计算结果(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-05-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-04-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP管道力学计算结果(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-04-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-03-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP管道力学计算结果(001BA进口管线0039) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-03-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001BA进口管线0039) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP管道力学计算结果(001RF 001PO疏排管线) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 2026项目CSP管道力学计算结果(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CSP-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 2026项目CSP管道力学计算条件(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga |  |  | 打开
S-CIS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算结果(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算条件(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算结果(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 2024-11-23 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算条件(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 2024-10-23 | 4444-01-01 | 2024-10-18 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算结果(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 2024-11-16 | 4444-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 打开
S-CIS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | 编制 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算条件(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 2024-10-16 | 4444-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp |  |  | 打开
S-CIS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | 作废 | S | CIS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 燃料厂房CIS系统管道力学计算结果（CIS0009等） | 2024-11-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 陈丽@chenli | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CIS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | 作废 | S | CIS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 燃料厂房CIS系统管道力学计算条件（CIS0009等） | 2024-10-16 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp |  |  | 未打开
S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-15 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-GB3---1SZ-01-25A4-22S1 | 编制 | S | GB3 | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | GB3 | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 通信向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-10-14 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李江@lijiang |  |  | 打开
S-GB3---1DJ-02-25B1-25C2 | 编制 | S | GB3 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-26 | 2025-11-21 |  |  | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx |  |  | 关闭
S-GB3---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | GB3 | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 水工向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | GB3 | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 暖通向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB3---1BJ-01-25A2-25C2 | 编制 | S | GB3 | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 布置向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 倪志强@nizq | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-GB3---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | GB3 | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB3---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | S | GB3 | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB3---1JY-01-25C2-25B2 | 编制 | S | GB3 | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B2 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB3---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | GB3 | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB3---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | S | GB3 | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB3---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | GB3 | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 |  |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 打开
S-GB3---1JZ-01-25C2-25A2 | 编制 | S | GB3 | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25A2 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 2024-09-25 | 4444-01-01 | 2024-09-25 | 2024-10-08 |  |  | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB3---1DS-01-25B1-25A4 | 编制 | S | GB3 | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | 电气提供核岛周边廊道GB3防火隔墙的布置 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-20 |  |  |  | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx |  |  | 打开
S-GB3---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GB3 | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-20 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1SB-01-25A4-25A2 | 编制 | S | GB3 | - | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1SY-01-25A4-25B2 | 编制 | S | GB3 | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B2 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | GB3 | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | GB3 | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GB3 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB3---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GB3 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 2024-09-18 | 4444-01-01 | 2024-09-18 |  |  |  | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
C-PI---1TD-02-22R6-22R4 | 编制 | C | PI | - | 1TD | 02 | 22R6 | 22R4 | PI厂房通信提室外管沟资料 | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao |  |  | 关闭
C-PI---1TD-01-22R6-22R4 | 编制 | C | PI | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | PI厂房通信提用电条件 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao |  |  | 关闭
C-PI---1TN-01-22R6-22Q6 | 编制 | C | PI | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | PI厂房通信提暖通条件 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-14 | 2024-11-06 |  |  | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao |  |  | 关闭
C-PI---1TJ-01-22R6-22P2 | 编制 | C | PI | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | PI厂房通信提用房条件 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao |  |  | 关闭
C-PI---1DT-01-22R4-22R6 | 编制 | C | PI | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | PI厂房 电气向通信专业提资料 | 2024-10-15 | 2024-12-23 | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-PI---1DN-01-22R4-22Q6 | 编制 | C | PI | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | PI厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-15 | 2024-11-06 | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-PI---1DS-01-22R4-25A4 | 作废 | C | PI |  | 1DS | 01 | 22R4 | 25A4 | PI厂房 电气向室外00 提接地检查井及室外直埋电缆资料 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-18 |  | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  |  | 谢斌@xiebin |  |  | 打开
C-PI---1DJ-01-22R4-22Q4 | 编制 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | PI厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-PI---1DJ-01-22R4-22P6 | 编制 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | PI厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-PI---1DJ-01-22R4-22P2 | 编制 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | PI厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-PI---1QD-01-22Q6-22R4 | 编制 | C | PI | - | 1QD | 01 | 22Q6 | 22R4 | PI厂房暖通用电资料 | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 2024-10-15 | 2024-12-02 |  |  | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss |  |  | 关闭
C-PI---1QG-01-22Q6-22Q4 | 编制 | C | PI | - | 1QG | 01 | 22Q6 | 22Q4 | PI厂房采暖管接口资料 | 2024-10-15 | 2024-12-23 | 2024-10-13 | 2024-11-11 |  |  | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-25E5 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 25E5 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2024-12-19 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22S5 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22S5 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2025-01-10 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22S1 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22S1 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2025-01-10 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22R6 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22R6 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2024-12-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22R4 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22R4 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2024-12-17 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22Q6 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22Q6 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2025-02-17 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22P2 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22P2 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22Q4 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22Q4 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2025-01-07 |  |  | 崔明路@cuiml | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-PI---1JH-01-22P2-25E5 | 编制 | C | PI | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2025-01-11 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制人要求修改接口描述 |  | 关闭
C-PI---1JZ-01-22P2-22S1 | 编制 | C | PI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2024-12-17 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 备忘号2026BW22P22024重新打开升版11.21，PI厂编制人要求修改接口描述12.2 |  | 关闭
C-PI---1JY-01-22P2-22E3 | 编制 | C | PI | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2024-12-17 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制人要求修改接口描述12.2 |  | 关闭
C-PI---1JT-01-22P2-22R6 | 编制 | C | PI | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2024-12-19 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制人要求修改接口描述 |  | 关闭
C-PI---1JD-01-22P2-22R4 | 编制 | C | PI | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2024-12-13 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制人要求修改接口描述12.2 |  | 关闭
C-PI---1JN-01-22P2-22Q6 | 编制 | C | PI | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2024-12-23 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制人要求修改接口描述12.2 |  | 关闭
C-PI---1JJ-01-22P2-22P6 | 编制 | C | PI | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2024-12-16 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制人要求修改接口描述12.2 |  | 关闭
C-PI---1JG-01-22P2-22Q4 | 编制 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-11-05 | 2024-12-23 | 2024-11-05 | 2024-12-30 |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制人要求修改接口描述12.2 |  | 关闭
C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | 编制 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 2024-11-07 | 2024-12-19 |  |  |  | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GB-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | PI厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-10-25 | 2024-12-23 | 2024-10-28 | 2024-12-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GT-01-22Q4-22R6 | 编制 | C | PI | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | PI厂房提通信资料 | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 2024-10-09 | 2024-12-05 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GY-02-22Q4-22E3 | 编制 | C | PI | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 2024-10-10 | 2024-11-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GD-01-22Q4-22R4 | 编制 | C | PI | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 2024-10-10 | 2024-11-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GN-01-22Q4-22Q6 | 编制 | C | PI | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | PI厂房提暖通资料 | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 2024-10-09 | 2024-12-02 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-02-22Q4-22P6 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 2024-10-09 | 2024-12-16 |  |  |  | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22Q4-22P2 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 2024-10-09 | 2024-12-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PI---1GJ-01-22P6-22E3 | 编制 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22E3 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2024-12-17 |  |  | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy |  |  | 关闭
C-SF---HJ-02-25E5-22P2 | 编制 | C | SF | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | SF厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-31 |  |  |  | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-SF---HJ-01-25E5-22P6 | 编制 | C | SF | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | SF厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-26 |  |  | 吴复忠@wufza | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-SF---HG-01-25E5-22Q4 | 编制 | C | SF | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | SF厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-SF---HD-01-25E5-22R4 | 编制 | C | SF | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | SF厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-25 |  |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-PI---HJ-02-25E5-22P2 | 编制 | C | PI | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | PI厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-23 |  |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-PI---HJ-01-25E5-22P6 | 编制 | C | PI | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | PI厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-26 |  |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-PI---HG-01-25E5-22Q4 | 编制 | C | PI | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | PI厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-23 |  |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-PI---HD-01-25E5-22R4 | 编制 | C | PI | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | PI厂房吊车返资资料 | 2024-11-28 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2024-12-23 |  |  | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
C-SF---1TS-01-22R6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-24 | 2025-01-13 |  |  |  | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TN-01-22R6-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-24 | 2024-11-29 |  |  | 路进军@lujj | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TD-01-22R6-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 通信专业向电气专业提用电资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-24 | 2024-10-29 |  |  |  | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TJ-02-22R6-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1TJ | 02 | 22R6 | 22P6 | 通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-24 | 2024-10-29 |  |  |  | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1TJ-01-22R6-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 通信专业向建筑专业提用房资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-24 | 2024-10-31 |  |  |  | 邢越@xingyue |  |  | 关闭
C-SF---1DT-01-22R4-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | SF厂房 电气向通信专业提资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-18 | 2024-10-29 |  |  |  | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SF---1DN-01-22R4-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | SF厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-18 | 2024-11-29 |  |  |  | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SF---1DS-01-22R4-25A4 | 作废 | C | SF |  | 1DS | 01 | 22R4 | 25A4 | SF厂房 电气向室外00 提接地检查井及室外直埋电缆资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 谢斌@xiebin |  |  | 打开
C-SF---1DJ-01-22R4-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | SF厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-24 | 2024-12-09 |  |  |  | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SF---1DJ-01-22R4-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | SF厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-18 | 2024-10-27 |  |  |  | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SF---1DJ-01-22R4-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | SF厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-18 | 2024-10-31 |  |  | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin |  |  | 关闭
C-SF---1GB-01-22Q6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q6 | 22Q4 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-26 | 2024-12-17 |  |  |  | 武尚将@wusja | 编制人建错要求修改接收方 |  | 关闭
C-SF---1GT-01-22Q6-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q6 | 22R6 | SF厂房提通信资料 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-28 | 2024-11-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-28 | 2025-09-28 |  |  | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-28 | 2025-09-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GN-01-22Q6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q6 | 22Q4 | SF厂房提给排水资料 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-28 | 2024-11-04 |  |  | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-02-22Q6-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q6 | 22P6 | SF厂房提建筑资料 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-18 | 2025-10-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-18 | 2025-01-25 |  |  | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-09-30 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | 编制 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-10-09 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  |  | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | 编制 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-09-29 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  |  | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-10-09 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  |  | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-10-10 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-10-10 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  |  | 忻嘉@xinjia | 这个接口在原有接收部门基础上，增加一个岩土专业室，然后结构要升版接口 |  | 关闭
C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-10-11 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-10-09 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  |  | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | SF厂房结构模板图 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-11-08 | 2025-10-13 | 2024-11-05和工艺最终确定了结构方案 |  |  | 忻嘉@xinjia |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-09-28 |  |  | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | 编制 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-09-28 |  |  |  | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | 编制 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-09-24 |  |  |  | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-10-09 |  |  |  | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-09-26 |  |  | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-09-23 |  |  | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-09-28 |  |  | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-10-10 |  |  |  | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | 编制 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | SF厂房建筑作业图 | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 2024-10-20 | 2025-09-24 |  |  | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea |  |  | 关闭
C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | 编制 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 2024-11-05 | 2024-12-23 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-10-28 | 2024-12-06 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GT-01-22Q4-22R6 | 编制 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | SF厂房提通信资料 | 2024-09-27 | 2024-11-29 | 2024-09-27 | 2024-11-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | 编制 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-09-27 | 2024-11-29 | 2024-09-27 | 2025-09-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | 编制 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-09-27 | 2024-11-29 | 2024-09-27 | 2025-09-18 |  |  |  | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GN-01-22Q4-22Q6 | 编制 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | SF厂房提暖通资料 | 2024-09-27 | 2024-11-29 | 2024-09-30 | 2025-09-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-09-27 | 2024-11-29 | 2024-09-27 | 2025-10-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | 编制 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-09-27 | 2024-11-29 | 2024-09-27 | 2025-09-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
S-NI---1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | S | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供总部设备计算所需接管载荷（包络值） | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-14 | 2024-10-29 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 核岛消防水生产系统（FWP）用电资料 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-13 | 2024-10-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
C-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 核岛消防水生产系统（FWP）用电及应急柴油发电机组加载资料 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-13 | 2024-09-21 |  |  | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-24 | 2025-05-12 |  |  | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-24 | 2025-05-16 |  |  | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 2024-09-09 | 2024-12-27 |  |  | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-04-22N2-22D3 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 04 | 22N2 | 22D3 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 2024-11-12 |  |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 2026A-发文号：2026BW22D02024 |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-03-22D3-22N2 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-19 | 2024-12-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 2026A-发文号：2026BW22D02024 |  | 关闭
S-ZLT-BA-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | ZLT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器 (9ZLT001RF)力学计算结果 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-11-08 | 2024-11-18 | 计算未出结果，等输出结果后打开接口 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 2026A-发文号：2026BW22D02024 |  | 关闭
S-ZLT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZLT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供蒸馏液冷却器 (9ZLT001RF)力学计算条件 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-03 | 2024-10-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra | 2026A-发文号：2026BW22D02024 |  | 关闭
S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2024-09-15 | 2025-06-30 | 2024-09-05 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2024-09-15 | 2025-06-30 | 2024-09-12 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2024-09-15 | 2025-06-30 | 2024-09-12 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RFT---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算结果 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-01-14 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf |  |  | 打开
S-NI---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb |  |  | 打开
S-NI---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2024-11-15 | 4444-01-01 | 2024-11-15 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr |  |  | 打开
S-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽ZST004BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1HB-08-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-05 | 2024-09-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-WNC-NI-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WNC | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-10-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供除盐器（9ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-05 | 2024-09-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-10-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-10-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-27 | 2024-10-16 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-09-31 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-09-31 | 2024-09-27 | 2024-10-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-27 | 2024-10-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-09-31 | 2024-09-05 | 2024-09-18 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供旋风分离器（ZLT001ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-09-31 | 2024-09-05 | 2024-09-10 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-05-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2025-07-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2025-07-14 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-07-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 07 | 25E5 | 25C1 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 | 2024-09-19 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2025-03-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2025-08-13 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-21 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-09-26 |  |  | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-08-31 | 2024-09-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | 编制 | B | RHT | - | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | RHT系统柴油机加载资料 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-23 | 2024-08-31 |  |  | 崔明路@cuiml | 刘福瑞@liufr | 经和接收方（电气设计所\电气一室）协商，双方同意建立2026项目RHT系统柴油机加载资料内部接口，请协助建立 |  | 关闭
S-WNC---1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  |  | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd |  |  | 关闭
B-RBM-PO-1GS-1-22C1-25A6 | 编制 | B | RBM | PO | 1GS | 1 | 22C1 | 25A6 | 补给水泵设计任务书 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-29 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-30 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WND---1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-08-31 | 2024-12-30 | 2024-08-20 | 2025-11-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2025-08-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 2024-08-30 | 2025-08-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-08-30 | 2024-08-13 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-08-30 | 2024-08-15 | 2025-12-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书、系统流程图 | 2024-10-30 | 2025-08-30 | 2024-10-30 | 2025-07-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2024-10-30 | 2025-08-30 | 2024-10-30 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（核岛部分） | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-07-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（QS子项） | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2024-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 2024-08-27 | 2026-02-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供RND系统仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-09 | 2025-06-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-09 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-09 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-11-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-07-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-TFA---1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 打开
S-RBM---1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 打开
S-REB---1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 打开
S-WOD-NI-1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | NI | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）（核岛部分）仪控任务书 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 2024-08-22 | 2024-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-08-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-11-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-WSC---1NY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 2024-08-30 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2026-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-12-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-12-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2025-11-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2025-11-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-14 | 2025-12-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-29 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-29 | 2026-01-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-13 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2025-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2024-08-15 | 2025-06-30 | 2024-08-15 | 2024-08-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-NI---1GG-03-25A6-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1GG | 03 | 25A6 | 22B2 | 重要厂用水(生水)热交换器的换热系数（W/℃），重要厂用水质量流量，重要厂用水温度，喷淋换热器的换热系数（W/℃），设冷水通过喷淋换热器的质量流量，设冷水通过辅助设备的水质量流量（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总流量），设冷水通过辅助设备热负荷（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总负荷） | 2024-12-30 | 2027-12-30 | 2024-12-28 | 2025-01-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-NI---1BF-03-25A2-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1BF | 03 | 25A2 | 22B2 | 房间R402、R403、R461、R405、R406、R462、R411、R412、R463、R502、R503、R504、R561、R505、R506、R562、R511、R512、R563、R603、R602、R604、R609、R605、R606、R611、R612、R702、R703、R704、R709、R705、R706、R711、R712、R802、R803、R804、R809、R805、R806、R811、R812，设备、管道、支架所占的体积（河北分公司布置专业负责的物项） | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-NI---1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2024-12-30 | 2027-12-30 | 2024-12-11 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-NI---1GG-02-25A6-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B2 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2024-12-30 | 2027-12-30 | 2024-12-11 | 2024-12-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-NI---1NF-01-25A3-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1NF | 01 | 25A3 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）通风管道及通风支架的材料类型、厚度、表面积（单面）和体积。 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 张伟卓@zhangwz |  |  | 未打开
S-NI---1JF-01-25C1-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1JF | 01 | 25C1 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）内置换料水箱、换料水池和构件存放池的墙体钢覆面的材料类型、厚度，表面积 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 周立欣@zhoulx |  |  | 未打开
S-NI---1JF-03-25C1-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1JF | 03 | 25C1 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池换热表面积及混凝土体积，其中底板面积指混凝土水平剖面的截面积，墙体表面积指墙体中心平面的面积。 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 周立欣@zhoulx |  |  | 未打开
S-NI---1HF-01-25E5-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1HF | 01 | 25E5 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池底板钢覆面厚度及材料。 | 2024-12-30 | 2027-12-30 | 2025-01-02 | 2025-02-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-NI---1SF-01-25A4-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1SF | 01 | 25A4 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）管道支架（STRU和REST）材料类型，表面积（单面）、厚度、体积（水工专业） | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 宋江波@songjb |  |  | 未打开
S-NI---1BF-01-25A2-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1BF | 01 | 25A2 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）管道支架（STRU和REST）材料类型，表面积（单面）、厚度、体积（河北分公司布置专业） | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-NI---1JF-05-25C1-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1JF | 05 | 25C1 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢平台型钢材料类型、表面积（单面）、厚度、体积 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹恒恒@caohh |  |  | 未打开
S-NI---1JF-04-25C1-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1JF | 04 | 25C1 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢格栅材料类型，表面积（单面）、厚度 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 曹恒恒@caohh |  |  | 未打开
S-NI---1DF-01-25B1-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1DF | 01 | 25B1 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 朱佩晓@zhupx |  |  | 未打开
S-NI---1JF-02-25C1-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1JF | 02 | 25C1 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）安全壳内楼板和墙体的总表面积（单面）和总体积，不包括CIS水箱墙体、顶板和底板、换料水池和构件存放池墙体、底板、内置换料水箱顶板等带有钢覆面的楼板。 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 周立欣@zhoulx |  |  | 未打开
S-NI---1SF-02-25A4-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1SF | 02 | 25A4 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）安全壳内冷管（正常和事故情况下内部流体温度低于50℃）的管道材料、表面积、管道体积（金属部分），平均厚度。（水工专业） | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 宋江波@songjb |  |  | 未打开
S-NI---1BF-02-25A2-22B2 | 编制 | S | NI | - | 1BF | 02 | 25A2 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）安全壳内冷管（正常和事故情况下内部流体温度低于50℃）的管道材料、表面积、管道体积（金属部分），平均厚度。（河北分公司布置专业） | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2024-10-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2025-05-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2025-05-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2025-05-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2025-05-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-26 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
C-DU-DU-2D1-01-22C3-22P6 | 编制 | C | DU | DU | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P6 | DU厂房 土建D1条件 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-01-02 | 2025-01-15 |  |  | 林达平@lindp | 齐心睿@qixr |  |  | 关闭
C-QF-QF-2D1-01-25A1-22P6 | 编制 | C | QF | QF | 2D1 | 01 | 25A1 | 22P6 | QF厂房 土建D1条件 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-31 | 2024-08-19 |  |  | 王延华@wangyhb | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-13 | 2026-01-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-13 | 2024-08-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-10 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘怡柔@liuyrb |  |  | 关闭
S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-13 | 2024-08-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2025-02-21 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-13 | 2024-08-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 杨义飞@yangyfe |  |  | 关闭
S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-08 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 周智昊@zhouzhc |  |  | 关闭
S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht |  |  | 关闭
S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2025-07-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw |  |  | 关闭
S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-10 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 徐钰棋@xuyqb |  |  | 关闭
S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-10 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 周明鑫@zhoumxa |  |  | 关闭
S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-13 | 2024-09-04 |  |  | 李鹏@lipeng | 封昊伟@fenghw |  |  | 关闭
S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-10 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 李硕@lishuo |  |  | 关闭
S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-13 | 2024-08-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd |  |  | 关闭
S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-14 | 2024-08-16 |  |  | 李鹏@lipeng | 张学朔@zhangxsc |  |  | 关闭
S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 吕雪纯@lvxca |  |  | 关闭
S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2024-08-23 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | 编制 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht |  |  | 关闭
S-IRM-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IRM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  |  | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25E6 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25E6 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-11-30 | 2025-08-30 | 2024-11-27 | 2025-06-24 |  |  | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-11-30 | 2025-08-30 | 2024-11-27 | 2024-12-21 |  |  | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-ZZZ-NI-1DY-02-25B1-25B3 | 编制 | S | ZZZ | NI | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2024-11-30 | 2025-08-30 | 2024-11-27 | 2024-12-27 |  |  | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx |  |  | 关闭
S-IEM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IEM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IEM系统施工图阶段设计输入 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-08-01 | 2024-08-09 |  |  | 汪勇@wangyongd | 申忱迪@shencd |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2026-01-13 |  |  | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | 编制 | S | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-07-26 | 2024-10-26 | 2024-07-21 | 2025-11-20 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | S | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-07-26 | 2024-10-26 | 2024-07-21 | 2025-12-08 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-14 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-15 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-15 | 2025-04-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2024-08-14 | 2025-04-22 |  |  | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
C-CUP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | CUP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-19 | 2024-07-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 2024-07-25 | 2025-09-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 2024-07-25 | 2024-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 2024-07-25 | 2024-11-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
C-VES-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VES | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-08 | 2024-08-29 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-EES-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | 编制 | C | EES | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 | 2024-07-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VRW-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | 编制 | C | VRW | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 | 2024-07-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VDS-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VDS | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VFR-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VFR | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VAE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VAE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-WCV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | WCV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VCP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VNA-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VNA | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VFL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VFL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VCM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VMO-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VMO | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 | 2024-07-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VEE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VEE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VCF-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCF | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VEC-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VEC | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VEB-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VEB | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-VCL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | VCL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-CAM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | CAM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-CAV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | 编制 | C | CAV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 编制按时打开接口，但流程未全部走完造成接口延误打开 |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 2024-6-24 |  | 关闭
C-FAP-FAD-1ST-01-22Q2-22R5 | 编制 | C | FAP | FAD | 1ST | 01 | 22Q2 | 22R5 | 提供重要厂用水廊道消防系统（FAP）消防控制资料（含防火边界信息表） | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-08-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 2026项目内部接口模板-消防联动接口（灭火确认）-FAP修改发布方编码 |  | 关闭
C-FSP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FSP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-09 | 2024-08-09 | 待流程图升版后，梳理用户并传递接口 |  | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 |  | 关闭
C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-10-13 | 与下游专业确定提资内容、范围与形式。 |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 |  | 关闭
C-FDP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | 编制 | C | FDP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 增加2026项目初设阶段通风系统消防联动接口、灭火系统消防联动接口 |  | 关闭
S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-07-25 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-02-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-06-11 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 李欣@lixinf |  |  | 打开
S-NI---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 2024-07-30 | 4444-01-01 | 2024-06-11 | 2024-06-14 |  |  | 王国龙@wanggl | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
S-NI---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构向建筑提负挖图资料 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-17 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 严鹏南@yanpn |  |  | 打开
S-NI---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑向负挖提地下防水做法 | 2024-06-10 | 4444-01-01 | 2024-06-11 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 李欣@lixinf |  |  | 打开
S-GB---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 通信向电气专业提供用电设备信息-G段 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-19 | 2024-06-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 闫占芳@yanzf |  |  | 关闭
S-GB---1TJ-01-25E6-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 通信向结构专业提供1、2号岛周边廊道留洞资料和预埋管位置信息-G段 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 闫占芳@yanzf |  |  | 打开
S-GB---1SJ-04-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C2 | 水工向结构专业提供1、2号岛周边廊道埋件资料（三维提资）-G段 | 2024-06-20 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 暖通向结构专业提供1、2号岛周边廊道设备基础、留洞等资料-G段 | 2024-06-14 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-GB---1SJ-03-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C2 | 水工向结构专业提供1、2号岛周边廊道留洞资料-G段 | 2024-06-14 | 4444-01-01 | 2024-06-14 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 结构专业向水工提供1、2号岛周边廊道三维模型-G段 | 2024-06-14 | 4444-01-01 | 2024-06-07 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 苏志松@suzs |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-02-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1SZ-01-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25A3 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1SY-02-25A4-25B2 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B2 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 | 2024-12-20 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 2024-06-06 | 4444-01-01 | 2024-06-06 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1BS-01-25A2-25A4 | 编制 | S | GB | - | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | 布置向水工专业提供跨岛管道流程图及布置要求及1、2号岛周边廊道调整意见-G段 | 2024-05-28 | 4444-01-01 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  | 张静@zhangjinga | 黄哲@huangzhe |  |  | 关闭
S-MX-GB-1GS-01-25D1-25A4 | 作废 | S | MX | GB | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 提供常规岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-NI-GB-1GS-01-25A1-25A4 | 编制 | S | NI | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-30 | 2024-06-04 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-GB---1SJ-01-25A4-25C2 | 编制 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-GB---1SZ-01-25A4-22S1 | 编制 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-GB---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | S | GB | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-GB---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | S | GB | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
S-GB---1SY-01-25A4-25B2 | 编制 | S | GB | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B2 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-GB---1SB-01-25A4-25A2 | 编制 | S | GB | - | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 关闭
S-GB---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | GB | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
C-NI---1GF-6-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 6 | 22Q7 | 22B6 | 1）安全壳环形空间正常和事故工况下的通风量；2）事故工况下环形空间通风过滤系统启动时间；3）安全壳环形空间通风过滤系统过滤器过滤效率。 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-06-04 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-NI---1JF-1-22C3-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 1 | 22C3 | 22B6 | 反应堆厂房内壳的自由空间体积，环形空间的自由空间体积 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli |  |  | 关闭
S-TFS-RCS-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | TFS | RCS | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2024-05-20 | 2024-12-10 | 2024-05-16 | 2024-06-21 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-03-22 | 2024-08-30 | 2024-05-21 | 2025-11-12 |  |  | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
C-PO-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PO | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供PO子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 张志柳@zhangzld | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-PG-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PG | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供PG子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-16 | 2025-01-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 姜佳音a@jiangjya | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-PH-WDS-1GX-01-25A4-25A4 | 编制 | C | PH | WDS | 1GX | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供PH子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。2024-5-15已完成 |  | 李丕陆@lipla | 张娅@zhangya | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-PI-WDS-1GX-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | PI | WDS | 1GX | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供PI子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-16 | 2024-05-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 陈锋华@chenfh | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-OS-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OS | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供OS子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 王瑞c@wangruic | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-OV-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OV | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供OV子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 许可宸@xukc | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-OU-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OU | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供OU子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 王瑞c@wangruic | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-OT-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OT | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供OT子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 许可宸@xukc | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-URD-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | URD | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供URD子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-06-05 | 2024-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 林芳@linfanga | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-URA-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | URA | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供URA子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 林芳@linfanga | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-PJ-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PJ | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供PJ子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-06-06 | 2024-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-PM-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PM | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供PM子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-06-06 | 2024-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-PB-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PB | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供PB子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2024-06-06 | 2024-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 5月11日焦迪新增接口 |  | 关闭
C-ZG-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | ZG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-05-01 | 4444-01-01 | 2024-05-06 |  |  |  | 戴连军@dailj | 蔡元浩@caiyha |  |  | 打开
C-ZF-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | ZF | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-05-01 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 戴连军@dailj | 蔡元浩@caiyha |  |  | 打开
S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-05-13 | 2024-05-22 |  |  | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节（QS子项） | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2024-05-14 | 2024-05-22 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统仪控任务书（QS子项） | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2024-05-14 | 2024-05-22 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统阀门清单（QS子项） | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2024-05-14 | 2024-05-22 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统管道清单（QS子项） | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2024-05-14 | 2024-05-22 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | QS | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供WSR系统流程图（QS子项） | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2024-05-14 | 2024-05-22 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-HZ-MX-1GX-02-22Q6-25D1 | 作废 | C | HZ | MX | 1GX | 02 | 22Q6 | 25D1 | 提供HZ子项蒸汽凝结水回水的参数、流量、管道接口参数（至GB沟与常规岛分界处） | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 2024-05-06 |  | 升版接口资料单暂未出所 |  | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd |  |  | 打开
C-HZ-WSD-1GB-01-22Q6-22C3 | 编制 | C | HZ | WSD | 1GB | 01 | 22Q6 | 22C3 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 2024-05-06 | 2024-05-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd |  |  | 关闭
C-SC-00-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | C | SC | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供SC子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-05-30 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
C-PH-00-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | C | PH | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供PH子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-23 | 2024-05-15 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-SA-00-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | C | SA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供SA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-11 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-PC-00-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PC | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供PC子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-29 |  |  |  | 戴连军@dailj | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 打开
C-AA-00-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | C | AA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供AA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-05-15 | 4444-01-01 | 2024-05-11 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-QC-00-1GG-01-22Q4-25A4 | 作废 | C | QC | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供QC子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-05-30 | 4444-01-01 |  |  | 该子项均采用资料单方式提资，非接口管理模式。已完成三个子项的室外管道提资，需删除接口。 |  | 段永明@duanym | 韩冰@hanbing |  |  | 未打开
C-QK-00-1GG-01-22Q4-25A4 | 作废 | C | QK | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供QK子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-05-30 | 4444-01-01 |  |  | 该子项均采用资料单方式提资，非接口管理模式。已完成三个子项的室外管道提资，需删除接口。 |  | 段永明@duanym | 韩冰@hanbing |  |  | 未打开
C-EL-00-1GG-01-22Q4-25A4 | 作废 | C | EL | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供EL子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-05-30 | 4444-01-01 |  |  | 该子项均采用资料单方式提资，非接口管理模式。已完成三个子项的室外管道提资，需删除接口。 |  | 段永明@duanym | 韩冰@hanbing |  |  | 未打开
C-HZ-00-1GG-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | HZ | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供HZ子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-26 |  |  |  | 段永明@duanym | 陈锋华@chenfh |  |  | 打开
C-QS-00-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | QS | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供QS子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 段永明@duanym | 孙飞@sunfei |  |  | 打开
C-QT-00-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | QT | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供QT子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2024-05-16 |  |  | 段永明@duanym | 孙飞@sunfei |  |  | 关闭
S-KA-KA-1HJ-03-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 03 | 22D4 | 25C2 | 新燃料格架土建载荷 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2025-02-14 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-RFH-RX-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | RX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供装卸料机轨道预埋板及周边钢覆面需求接口资料 | 2026-06-30 | 2026-08-30 |  |  | 抗震计算未完成，无法提供预埋板载荷，且轨道设计未固化。 |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 未打开
S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-31 | 2024-09-03 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | 编制 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-31 | 2024-09-04 |  |  | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-RFH---1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | RFH | - | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 乏燃料贮存水池静载荷（水，格架设备），地震工况下载荷 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-09-02 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-KA-KA-1HJ-02-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C2 | 燃料操作大厅辅助吊车土建载荷 | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-07-28 |  | 本条吊车需要吊车厂家提供我方确认后才能打开该接口，目前吊车厂家未提供辅助吊车图纸 |  | 郭建伟@guojw | 战蓉洁@zhanrj | 026BW22D020250002 |  | 打开
S-KA-KA-1HJ-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KA | KA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 燃料操作大厅130t吊车土建载荷 | 2025-01-30 | 4444-01-01 | 2025-04-14 |  | 供货商尚未提供有效数据。 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-2D2-04-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 04 | 22D4 | 25C2 | 龙门架低跨小车地震工况下的轮压 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2025-07-18 |  | 需厂家抗震计算后提交接口。 |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-99-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 99 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构20.00板 D2接口 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-07-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | KA 20.00及以上标高D3接口 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | KA 14.30标高D3接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | KA 10.10标高D3接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | KA 5.50标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | KA ±0.00标高D3接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-29 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-KA-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | KA -5.00标高D3接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-21 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | KA | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | KA -9.20标高D3接口 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-09-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA34.50m以上板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-08-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA25.95~34.50m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-07-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA20.00~25.95m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA14.30~20.00m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA10.05~14.30m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA5.50~10.05m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件(KA-5.05~-0.05m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-11-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维D2条件（KA-9.50~-5.05m 墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-07-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +20.0m标高及以上）：工艺布置专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-06-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +14.30m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-05-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +10.10m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-04-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA +5.5m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA ±0.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-08-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 08 | 25A3 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+21.00m及以上）：暖通专业汇总 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-07-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+16.00m）：工艺布置专业汇总 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-21 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-06-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+11.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-05-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+8.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH+4.00m）：工艺布置专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 | 2026-02-12 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2DX-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2026-01-30 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-08-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | NH21.00及以上标高D3接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-25 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | NH16.00标高D3接口 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | NH11.50标高D3接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | NH8.50标高D3接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | NH4.00标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 吕航@lvhang |  |  | 打开
S-NH-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | NH±0.00标高D3接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-29 | 2026-01-29 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | NH-4.50标高D3接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-26 | 2026-01-23 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | NH | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | NH-9.00标高D3接口 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2026-01-26 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-10-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 10 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH26.00~30.00m 板、墙及以上 D2接口）：暖通专业汇总 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-09-25A3-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 09 | 25A3 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH20.95~26.00m 板、墙 D2接口）：暖通专业汇总 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 张朋勇@zhangpy |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-08-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH15.95~20.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-07-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH11.45/12.45~15.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-06-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH8.45/9.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-05-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH3.95/6.45~8.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-NH-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2026-02-25 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-29 | 2026-03-03 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-02-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2条件（NH-9.50~-4.55m 墙体 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-PR-NI-2D3-03-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 03 | 25A4 | 25C3 | PR厂房4.50m标高及以上D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-PR-NI-2D3-02-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 02 | 25A4 | 25C3 | PR厂房±0.00m标高D3接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-PR-NI-2D3-01-25A4-25C3 | 编制 | S | PR | NI | 2D3 | 01 | 25A4 | 25C3 | PR厂房-7.00m标高D3接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-04-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（4.45m~屋面板、墙及以上 D2接口）：给排水专业汇总 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-03-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR-0.05~4.45m板、墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-02-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR-7.20~-0.05m 墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-PR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | PR厂房二维D2条件（PR筏基 D2 接口）：给排水专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-PR-NI-2DX-01-25A4-25C1 | 编制 | S | PR | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C1 | PR 二次钢结构 DX接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-55-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-55-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-44-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-44-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 | 2024-11-27 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-33-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-33-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2024-09-13 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-22-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-12-19 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-22-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 | 2025-12-21 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2024-05-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 | 2024-05-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 | 2025-02-12 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-06 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 | 2024-11-26 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2026-02-03 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2026-02-05 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 | 2026-02-03 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RC-RC-1JJ-05-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | RC | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳穹顶钢衬里布置图 | 2025-01-15 | 4444-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  |  | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-RC-RC-1JJ-04-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | RC | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 2024-11-10 | 4444-01-01 | 2024-11-11 | 2025-01-09 |  |  | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-RC-RC-1JJ-03-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | RC | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 2024-08-10 | 4444-01-01 | 2024-08-09 | 2026-02-05 |  |  | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | 编制 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 2024-05-28 | 4444-01-01 | 2024-06-17 | 2025-12-18 | 因未收到上游布置专业升版接口资料，该接口无法按照计划打开 |  | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-26 |  |  |  | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-06-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | RB厂房D2条件（外壳穹顶钢衬里） | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间38.9m~56.2m标高及以上 DX接口 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间30.50m~38.9m标高 DX接口 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间20m~30.50m标高 DX接口 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间8m~20m标高 DX接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间3.9m标高 DX接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间±0.00m标高 DX接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-08-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C2 | RB外穹顶通行路径 DX接口 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳外穹顶46.60m及以上混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 | 2025-09-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RB-NI-2D2-04-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳29m~46.60m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳16m~29m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳-0.05m~16.00m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RB-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | RB厂房二维D2条件（APC壳-6.20~-0.05m混凝土施工图 D2接口）:工艺管道专业汇总所有专业 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-09-15 | 2026-02-14 |  |  | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-09-15 | 2026-02-24 |  |  | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-RS-NI-2DX-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高0.000m DX接口 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构-3.60~-0.05m 墙 D2接口 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2025-11-27 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 | 2025-11-24 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-07-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | SD18.80及以上标高D3接口 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-06-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | SD13.50标高D3接口 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-05 |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-05-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | SD8.60标高D3接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-04-25B3-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | SD4.80标高D3接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SD-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | SD±0.00标高D3接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 | 2026-01-12 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | SD-4.50标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-25 | 2025-12-02 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | SD | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | SD-9.00标高D3接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD18.80m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 | 2025-10-14 |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-SD-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD13.45~18.80m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SD厂房二维D2条件（SD-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-25 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SD-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-24 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+24.00mm）：电仪布置专业汇总 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+18.50mm）：电仪布置专业汇总 | 2026-01-31 | 4444-01-01 | 2026-01-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+13.45mm）：电仪布置专业汇总 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-03-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 03 | 25B3 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU+8.55m）：电仪布置专业汇总 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-08-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 08 | 25B3 | 25C3 | SU19.80及以上标高D3接口 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-07-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | SU18.50标高D3接口 | 2025-12-30 | 4444-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-06-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | SU13.50标高D3接口 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-05-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | SU8.60标高D3接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-04-25B3-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | SU4.80标高D3接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | SU±0.00标高D3接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | SU-4.50标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-25 | 2025-12-03 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | SU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | SU-9.20标高D3接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-08-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU24.40m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2025-11-30 | 4444-01-01 | 2025-11-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-07-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU18.45~24.40m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-06-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU13.45~18.45m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-05-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-04-25B3-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李浓@linong |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-02-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：管道专业汇总 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房二维D2条件（SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-25 | 2025-11-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-SU-BA-2D2-01-25B2-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25B2 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘怡柔@liuyrb |  |  | 打开
S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 | 2026-01-08 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-SU-BA-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-04-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-26 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-04-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C3 | UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-26 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-03-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-03-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C3 | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C1 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2024-09-04 |  |  | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C3 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 | 2025-01-09 |  |  | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C3 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-UR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | UR厂房10.00m标高D3接口 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-25 | 2025-11-06 |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | UR厂房5.00m标高D3接口 | 2025-05-31 | 4444-01-01 | 2025-05-29 | 2025-09-03 |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 关闭
S-UR-NI-2D3-01-25B3-25C3 | 编制 | S | UR | NI | 2D3 | 01 | 25B3 | 25C3 | UR厂房±0.00m标高D3接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
S-UR-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | UR | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | UR 4.95m DX接口：工艺布置专业汇总 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
S-NI-NI-1JJ-01-25C1-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 钢衬里在筏基上的埋件 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-26 | 2024-05-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵越@zhaoyueb |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C2 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C2 | 抗飞机撞击构件配筋表 | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-31 |  |  |  | 武燕京@wuyj | 冯芝茂@fengzma |  |  | 打开
S-KY-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KY | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KY厂房二维D2条件（全厂房）：管道专业汇总 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KY-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | KY | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | KY厂房D3接口 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-26 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-NH-NI-1BJ-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-RFH---1FJ-02-22B4-25C2 | 编制 | S | RFH | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C2 | 提供燃料转运通道口防辐射要求 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-24 |  |  |  | 张君南@zhangjna | 王雅霄@wangyxd |  |  | 打开
S-IRWST---1GJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | IRWST | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | IRWST设计总体要求 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  |  | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-IRWST---1HJ-01-22C2-25C1 | 编制 | S | IRWST | - | 1HJ | 01 | 22C2 | 25C1 | IRWST过滤器土建设计输入资料（过滤器的布置方案及重量数据） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-23 | 2024-04-29 |  |  | 刘亚光@liuyg | 黄若琳@huangrl |  |  | 关闭
S-PRS-AP-1GJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PRS | AP | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供外层安全壳PRS换热器间正常运行与事故工况下水量、水温、水压资料 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 杨亚伟@yangyw |  |  | 打开
S-PCS---1FJ-01-22B7-25C2 | 编制 | S | PCS | - | 1FJ | 01 | 22B7 | 25C2 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数。 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-19 |  |  |  | 张君南@zhangjna | 蔡盟利@caimla |  |  | 打开
S-PCS---2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件 | 2025-08-30 | 4444-01-01 | 2025-08-30 | 2025-09-09 |  |  | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe |  |  | 关闭
S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25E5 | 编制 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25E5 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2024-05-31 | 4444-01-01 | 2024-05-07 |  |  |  | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 打开
S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25C1 | 编制 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25C1 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-05-07 | 2024-05-11 | 因TC3.0系统故障，导致无法打开接口，经南总同意，改为五一节后打开，不算延误。 |  | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-WLC-AQB-1BB-01-25D1-21D3 | 作废 | S | WLC | AQB | 1BB | 01 | 25D1 | 21D3 | 常规岛废液收集系统（WLC)至AQB储罐的排水资料：工况、流量、水量、水温、水质、管径、管材等参数。 | 2024-04-27 | 2024-12-10 | 2024-05-05 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-RFH-RFH-1GY-01-22D4-22E3 | 编制 | S | RFH | RFH | 1GY | 01 | 22D4 | 22E3 | 提供装卸料机仪控任务书及其他设计输入 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-05-06 | 2024-05-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin |  |  | 关闭
S-KP-NI-1JH-05-22P4-22D4 | 编制 | S | KP | NI | 1JH | 05 | 22P4 | 22D4 | 龙门架楼层反应谱 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 武燕京@wuyj | 单海军@shanhj |  |  | 打开
S-KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房筏基及以下D2接口 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-18 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-KA-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | KA | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | KA厂房二维DX条件（KA -9.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-04-16 |  |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
S-NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2026-01-23 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 | 2026-01-16 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | RX厂房筏基及以下D2接口 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-20 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-SD-NI-2DX-03-25A2-25C2 | 编制 | S | SD | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | SD厂房DX条件（SD-9.20mm）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-04-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-SU-NI-2DX-01-25A2-25C2 | 编制 | S | SU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | SU厂房DX条件（SU-9.20m）：工艺布置专业汇总 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-04-15 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl |  |  | 打开
S-NI---2D2-01-25C3-25C1 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | NH,RX筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 | 2024-04-22 |  |  | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | 编制 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-13 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 李欣@lixinf |  |  | 打开
S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 整体筏基沉降观测点 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-04-16 | 2025-04-10 |  |  | 武燕京@wuyj | 赵维民a@zhaowma |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 预应力张拉廊道相关资料 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-04-16 | 2024-04-18 |  |  | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud |  |  | 关闭
S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | 编制 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 2024-04-20 | 4444-01-01 | 2024-04-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
S-KP-NI-2D2-03-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 03 | 22D4 | 25C2 | 检修小室的设置要求 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-04-11 | 2024-05-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza |  |  | 关闭
S-KP-NI-2D2-01-22D4-25C2 | 编制 | S | KP | NI | 2D2 | 01 | 22D4 | 25C2 | KP龙门架设计基本资料（低跨吊车、高跨吊车设计资料，包含吊车轮压） | 2024-04-16 | 4444-01-01 | 2024-05-09 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx |  |  | 打开
S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 2024-04-22 | 2025-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
C-MX-GB-1BB-01-25D1-25A4 | 作废 | C | MX | GB | 1BB | 01 | 25D1 | 25A4 | 常规岛与GB沟相关管道的实体接口 | 2024-05-10 | 9999-01-01 | 2024-04-16 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-GB-MX-1GG-01-25A2-25D1 | 作废 | S | GB | MX | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 跨岛系统流程图 | 2024-04-03 | 9999-01-01 | 2024-04-03 |  |  |  | 黄良@huangliang | 黄哲@huangzhe |  |  | 打开
S-1RC-1RC-1JJ-01-22P4-25C1 | 编制 | S | 1RC | 1RC | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 1RC反应堆厂房安全壳底板及加腋区钢衬里 布置图 | 2024-04-03 | 4444-01-01 | 2024-04-02 | 2024-04-09 |  |  | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-02-22C3-22D4 | 作废 | B | TTB | RF | 1GH | 02 | 22C3 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设计任务书 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli |  |  | 未打开
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-04-08 | 2024-12-30 | 2024-04-07 | 2025-05-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求;2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力; | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2024-04-02 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-YC/YD-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | YC/YD | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其起终端信息) | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-03-23 | 2024-04-03 |  |  | 戴连军@dailj | 高凯@gaokai |  |  | 关闭
S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-22 | 2025-08-04 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-22 | 2025-08-04 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2025-06-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 2024-12-12 | 2025-09-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-27 | 2025-07-10 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-04-15 | 2025-08-11 |  |  | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-26 | 2025-09-05 |  |  | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
C-UG-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | 编制 | C | UG | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-03-29 | 2024-04-03 |  |  | 段永明@duanym | 邸树帅@diss |  |  | 关闭
C-OF-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | 编制 | C | OF | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-03-23 |  |  |  | 戴连军@dailj | 王璐@wangluc |  |  | 打开
C-OT/OU/OV-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | 编制 | C | OT/OU/OV | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-06-14 | 2024-06-25 |  |  | 戴连军@dailj | 王启迪@wangqd |  |  | 关闭
C-PI-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | 编制 | C | PI | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-03-23 | 2024-04-23 |  |  | 戴连军@dailj | 崔园@cuiyuan |  |  | 关闭
C-BOP-GC-1GZ-01-25A1-22S1 | 编制 | C | BOP | GC | 1GZ | 01 | 25A1 | 22S1 | 工艺向各专业提供初步设计资料 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
C-BOP-GB-1GZ-01-25A4-22S1 | 编制 | C | BOP | GB | 1GZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 水工向各专业提供初步设计资料 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd |  |  | 打开
C-QV-GB-1GG-01-25A3-25A4 | 编制 | C | QV | GB | 1GG | 01 | 25A3 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-19 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-QR-GB-1GG-01-25A3-25A4 | 编制 | C | QR | GB | 1GG | 01 | 25A3 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-19 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
C-AB-GB-1GG-01-25A3-25A4 | 编制 | C | AB | GB | 1GG | 01 | 25A3 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-19 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 耿林松@l-gengls |  |  | 打开
C-QS-GC-1GS-01-21D1-25A1 | 编制 | C | QS | GC | 1GS | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供与GC沟的接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-22 | 2024-04-01 |  |  | 段永明@duanym | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
C-QC-GC-1GS-01-22D3-25A1 | 编制 | C | QC | GC | 1GS | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供与GC沟的接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数 | 2024-03-20 | 4444-01-01 | 2024-03-18 | 2024-04-01 |  |  | 段永明@duanym | 王鹏@wangpeng |  |  | 关闭
C-URA-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | URA | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-19 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao |  |  | 打开
C-URD-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | URD | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-19 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao |  |  | 打开
C-EM-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | EM | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-03-22 |  |  |  | 戴连军@dailj | 高凯@gaokai |  |  | 打开
C-OS-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | OS | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-14 |  |  |  | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie |  |  | 打开
C-OF-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | OF | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-14 |  |  |  | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie |  |  | 打开
C-HZ-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | HZ | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 段永明@duanym | 霍红梅@huohm |  |  | 打开
C-YA/YB-00-1DD-01-25D2-25B1 | 编制 | C | YA/YB | 00 | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
C-UG-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | UG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-03-22 |  |  |  | 段永明@duanym | 高凯@gaokai |  |  | 打开
C-QS-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | QS | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 段永明@duanym | 吴震@wuzhen |  |  | 打开
C-ZA-00-1DD-01-25D2-25B1 | 编制 | C | ZA | 00 | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 打开
C-ZB-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | ZB | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-17 |  |  |  | 段永明@duanym | 徐伟e@xuweie |  |  | 打开
C-ZC-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | ZC | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-22 | 4444-01-01 | 2024-03-22 |  |  |  | 段永明@duanym | 高凯@gaokai |  |  | 打开
C-PC-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | PC | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-19 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao |  |  | 打开
C-TF-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | TF | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-19 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao |  |  | 打开
C-TG-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | TG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-03-28 |  |  |  | 戴连军@dailj | 赵晓燕@zhaoxya |  |  | 打开
C-OT-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | OT | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-03-28 |  |  |  | 戴连军@dailj | 赵晓燕@zhaoxya |  |  | 打开
C-ZC-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | ZC | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其起终端信息) | 2024-03-22 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 段永明@duanym | 高凯@gaokai |  |  | 未打开
C-EM-GB-1DD-01-22R4-25B1 | 作废 | C | EM | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 与GB沟的电缆接口(与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其起终端信息) | 2024-03-22 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 段永明@duanym | 高凯@gaokai |  |  | 未打开
C-TG-GB-1GG-1-22Q4-25A4 | 编制 | C | TG | GB | 1GG | 1 | 22Q4 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-23 |  |  |  | 戴连军@dailj | 李祥@lixiangb |  |  | 打开
C-PB-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | PB | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao |  |  | 打开
C-YC/YD-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | YC/YD | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-23 |  |  |  | 戴连军@dailj | 高凯@gaokai |  |  | 打开
C-QC-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | QC | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-22 |  |  |  | 段永明@duanym | 朱丰林@zhufl |  |  | 打开
C-DY-00-1DD-01-22R1-25B1 | 编制 | C | DY | 00 | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-22 |  |  |  | 段永明@duanym | 吴昊@wuhao |  |  | 打开
C-PM-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | PM | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-18 |  |  |  | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao |  |  | 打开
C-PO-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | PO | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  | 由于PGPO子项方案重新变化，根据2026ER22K0C000022《初步设计配合进度表》已调整设计进度至2024年6月22日。 |  | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie |  |  | 打开
C-PG-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | PG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-06-20 |  | 由于PGPO子项方案重新变化，根据2026ER22K0C000022《初步设计配合进度表》已调整设计进度至2024年6月22日。 |  | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie |  |  | 打开
C-OV-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | OV | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-23 |  |  |  | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie |  |  | 打开
C-OU-00-1DD-01-22R4-25B1 | 编制 | C | OU | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-26 |  |  |  | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie |  |  | 打开
C-OF-00-1GG-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | OF | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供OF子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-04-26 |  | OF与室外00接口涉及WRW、WPW系统，以上系统的管径、管材、压力需WRW、WPW系统负责人向OF正式提资，因目前未收到正式资料，OF未向室外00提资 |  | 戴连军@dailj | 李梦@limeng |  |  | 打开
C-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | 编制 | C | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 | 2024-05-21 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
C-AB-00-1GG-01-25A1-25A4 | 作废 | C | AB | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供AB子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
C-AF-00-1GG-01-25A1-25A4 | 作废 | C | AF | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供AF子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
C-ZA-00-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | C | ZA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供ZA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-QR-00-1GG-01-25A1-25A4 | 作废 | C | QR | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供QR子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
C-NH/SU/UR-00-1GG-01-25A1-25A4 | 编制 | C | NH/SU/UR | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供核岛厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-04-15 | 4444-01-01 | 2024-04-13 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵保增@zhaobz |  |  | 打开
C-YA/YB-00-1GG-01-25D1-25A4 | 编制 | C | YA/YB | 00 | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 提供YA/YB子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-PF-00-1GG-01-22Q2-25A4 | 作废 | C | PF | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供PF子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2024-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld |  |  | 未打开
C-SX/NH-GB-1GG-01-25A1-25A4 | 编制 | C | SX/NH | GB | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘赛@liusai |  |  | 打开
C-AT-GB-1GG-01-25A4-25A4 | 编制 | C | AT | GB | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-AB-GB-1GG-01-25A1-25A4 | 作废 | C | AB | GB | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
C-AR-GB-1GG-01-25A1-25A4 | 编制 | C | AR | GB | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 4444-01-01 | 2024-03-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 姚津@l-yaojin |  |  | 打开
C-QR-GB-1GG-01-25A1-25A4 | 作废 | C | QR | GB | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 未打开
C-QV-GB-1GG-01-25A1-25A4 | 作废 | C | QV | GB | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 董国岩@donggy |  |  | 未打开
S-RCV-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-24 | 2025-07-02 |  |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 2403新增 |  | 关闭
S-WHD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-27 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 2403新增 |  | 关闭
S-RND-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-27 | 2025-06-19 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 2403新增 |  | 关闭
S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-24 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 2403新增 |  | 关闭
S-TFA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-29 | 2025-07-29 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 2403新增 |  | 关闭
S-REB-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-27 | 2025-07-23 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 2403新增 |  | 关闭
S-TSM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-27 | 2025-07-31 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 2403新增 |  | 关闭
S-TSA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-27 | 2025-07-31 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 2403新增 |  | 关闭
S-RBM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-27 | 2025-07-21 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 2403新增 |  | 关闭
S-PCS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-29 | 2026-02-11 |  |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 2403新增 |  | 关闭
S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-29 | 2025-08-01 |  |  | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 2403新增 |  | 关闭
S-CIS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-27 | 2025-11-19 |  |  | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 2403新增 |  | 关闭
S-RFT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-23 | 2025-07-22 |  |  | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 2403新增 |  | 关闭
S-CSP-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-24 | 2025-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 2403新增 |  | 关闭
S-WSD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-29 | 2025-07-02 |  |  | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 2403新增 |  | 关闭
S-RSI-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-12 | 2025-07-07 |  |  | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 2403新增 |  | 关闭
S-WCC-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2024-09-25 | 2025-08-07 |  |  | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 2403新增 |  | 关闭
S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-16 |  |  | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 2403新增 |  | 关闭
S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供通风系统仪控资料 | 2024-03-05 | 2024-12-05 | 2024-03-04 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
B-ZST---1GH-01-21D1-22D3 | 作废 | B | ZST | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 提供200L废物桶屏蔽运输容器及其吊具设备任务书 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 2024-03-22 | 2024-04-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 关闭
S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | 编制 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供安全厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件 | 2024-02-29 | 2024-06-30 | 2024-02-28 | 2024-03-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 9999-01-01 | 2024-04-09 | 2025-01-21 | PJ子项为新增子项，按子项设计进度是在4.4出建筑作业图，在4.5-4.12之间确定子项与室外接口，故延误打开 |  | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
C-PK-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PK | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水补水池与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-03-15 | 9999-01-01 | 2024-04-01 | 2024-04-10 |  |  | 戴连军@dailj | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
B-RCV-FI-1GH-01-22C1-25A6 | 编制 | B | RCV | FI | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 2024-02-29 | 2028-02-29 | 2024-02-27 | 2025-10-19 |  |  | 李博@libo | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2024-02-07 | 2025-08-13 |  |  | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2024-02-07 | 2025-08-08 |  |  | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 关闭
S-TFA-CB-1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TFA | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-02-08 | 2024-04-30 | 2024-02-06 | 2024-07-23 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | 编制 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-02-21 | 2024-04-30 | 2024-02-18 | 2024-07-16 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-13-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 13 | 25D1 | 25A6 | THE MINIMUM FLOW LINES(MFL) DATA: MAIN FEEDWATER MOTOR PUMP SPEED AT MINIMAL FLOW RATE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE HYDRAULIC MFL VALVE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE THERMAL MFL VALVE; FLOW RATE THRESHOLD UNDER WHICH THE MINIMAL FLOW LINE最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 未打开
S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 作废 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-15 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 作废 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-24 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 作废 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-15 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 作废 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-24 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-26 | 2026-02-12 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-26 | 2024-11-06 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-15 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-15 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-24 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-15 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-24 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-15 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2024-02-06 | 2025-07-24 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | WSS系统拆分，需重新提资 |  | 关闭
C-PG-WCT1-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PG | WCT1 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供海水加压泵房加药需求 | 2024-02-08 | 9999-01-01 | 2024-02-06 | 2025-01-09 |  |  | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya |  |  | 关闭
C-FSD-FAD-1GT-01-22Q2-22R6 | 编制 | C | FSD | FAD | 1GT | 01 | 22Q2 | 22R6 | GB廊道FSD压力开关报警信号（开关量）接入火灾自动报警系统 | 2024-02-02 | 9999-01-01 | 2024-02-02 | 2025-02-28 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-NI-FAD-1TT-01-22A4-22R5 | 编制 | C | NI | FAD | 1TT | 01 | 22A4 | 22R5 | 火灾自动报警系统防火门监控点位需求 | 2024-02-19 | 2024-05-19 | 2024-02-07 | 2024-04-03 |  |  | 蒋慧黠@jianghx | 程恒卫@chenghw |  |  | 关闭
S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | 编制 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 2024-01-20 | 2024-06-30 | 2024-01-20 | 2024-01-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | 编制 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2024-01-20 | 2024-06-30 | 2024-01-20 | 2024-01-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-FSW---2FQ-01-25A6-25B2 | 作废 | S | FSW | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水系统（FSW）管道清单 | 2024-01-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje | 2402删除 |  | 未打开
S-FSW---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水系统（FSW）阀门清单 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2024-01-29 | 2024-02-01 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统流程图 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 外部原因 |  | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统手册2~5章，6.1节 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2024-01-29 | 2024-02-01 |  |  | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FSW---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供厂区消防水系统（FSW）仪控任务书 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2024-01-29 | 2024-02-01 |  |  | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-WWS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WWS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 蓄电池室WWS接口（包含洗眼器排水要求） | 2024-01-31 | 2024-06-30 | 2024-01-18 | 2024-01-22 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EMS系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-02-29 | 2024-05-10 | 2024-02-29 | 2024-03-06 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 师陆陆@shill |  |  | 关闭
S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供10kV交流厂址附加电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 2024-01-19 | 2024-02-08 |  |  | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
C-WCB---1GB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | WCB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供备用冷却水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-17 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 姜佳音a@jiangjya |  |  | 打开
C-WDH---1GB-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | WDH | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供供热用除盐水生产系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-03-12 |  | 导入的接口打开时间不合理 |  | 焦迪@jiaodi | 梁晓曦@liangxx |  |  | 打开
C-WDM---1GB-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | WDM | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供海水淡化膜处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 许可宸@xukc |  |  | 打开
C-WSP---1GB-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | WSP | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供海水淡化预处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 许可宸@xukc |  |  | 打开
C-WSI---1GB-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | WSI | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 提供海水淡化取水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-03-13 |  | 导入的接口打开时间不合理 |  | 焦迪@jiaodi | 梁晓曦@liangxx |  |  | 打开
C-WMP---1GB-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | WMP | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供循环水补水预处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-02-02 | 2024-04-11 |  |  | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-WMW---1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | WMW | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供中水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
C-WRW---1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | WRW | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供生产水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 侯锋@houfeng |  |  | 打开
C-WPW---1GB-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WPW | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
C-WOD---1GB-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-WHD---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | C | WHD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-17 | 2024-01-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-WDW---1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WDW | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供供热用除盐水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
C-WCD---1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WCD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-22 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
C-WND---1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WND | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛除盐水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-22 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
C-PAB---1GB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PAB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水系统（高温气冷堆）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-03-01 | 2025-03-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
C-WCW---1GB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | WCW | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水系统（华龙一号）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-02-07 | 2025-05-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
C-WCT2---1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | WCT2 | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供循环水处理系统（电解食盐水制氯）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-WCT1---1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | WCT1 | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供循环水处理系统（电解海水制氯）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-19 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-FSD---1GB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | FSD | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等） | 2024-01-19 | 4444-01-01 | 2024-01-17 | 2025-01-13 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
S-QC---1NH-01-22Q5-25E5 | 编制 | S | QC | - | 1NH | 01 | 22Q5 | 25E5 | 提供QC厂房通风系统密封门资料 | 2024-01-31 | 2024-03-31 | 2024-01-31 | 2024-02-18 |  |  | 段永明@duanym | 付郁璋@fuyza |  |  | 关闭
S-WND---1GD-01-25A6-25D4 | 作废 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-06 |  | 外部原因：现未收到设备资料，额定电流、功率因数等设备条件现阶段不能提供。 |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 新增 |  | 打开
S-WCD---1GD-01-25A6-25D4 | 作废 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 2024-02-06 |  | 外部原因：现未收到设备资料，额定电流、功率因数等设备条件现阶段不能提供。 |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 新增 |  | 打开
C-QA-GB-1BB-01-25A1-25A4 | 编制 | C | QA | GB | 1BB | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供核岛/常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 董国岩@donggy |  |  | 打开
C-GD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | GD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供GD与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-17 |  |  |  | 戴连军@dailj | 王芳c@wangfangc |  |  | 打开
C-PJ-GB-1BB-01-22R6-25A4 | 作废 | C | PJ | GB | 1BB | 01 | 22R6 | 25A4 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 段永明@duanym | 丁大弸@dingdpa |  |  | 未打开
C-PK-GB-1BB-01-22R6-25A4 | 作废 | C | PK | GB | 1BB | 01 | 22R6 | 25A4 | 提供循环会补水池与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 段永明@duanym | 丁大弸@dingdpa |  |  | 未打开
C-UD-GB-1BB-01-22R6-25A4 | 作废 | C | UD | GB | 1BB | 01 | 22R6 | 25A4 | 提供保护区出入口2与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 段永明@duanym | 丁大弸@dingdpa |  |  | 未打开
C-UC-GB-1BB-01-22R6-25A4 | 作废 | C | UC | GB | 1BB | 01 | 22R6 | 25A4 | 提供控制区出入口2与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 段永明@duanym | 丁大弸@dingdpa |  |  | 未打开
C-QS-GB-1BB-01-21D1-25A4 | 作废 | C | QS | GB | 1BB | 01 | 21D1 | 25A4 | 提供废物处理中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 段永明@duanym | 赵景宇@zhaojyc |  |  | 未打开
C-URA-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | URA | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-12 |  |  |  | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga |  |  | 打开
C-URD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | URD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-12 | 2024-04-26 |  |  | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga |  |  | 关闭
C-PC-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PC | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-11 |  |  |  | 戴连军@dailj | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
C-PO-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PO | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供厂区排水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-26 | 4444-01-01 | 2024-06-12 | 2025-01-08 | 因总图调整位置未固化 |  | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-12 | 2025-06-06 |  |  | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-10 | 4444-01-01 | 2024-01-12 | 2025-06-27 |  |  | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
C-PI-GB-1BB-01-22Q4-25A4 | 编制 | C | PI | GB | 1BB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 提供循环水补水预处理主厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-26 | 4444-01-01 | 2024-02-02 | 2024-04-10 |  |  | 戴连军@dailj | 陈锋华@chenfh |  |  | 关闭
C-PG-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PG | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供海水加压泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2024-01-26 | 4444-01-01 | 2024-01-26 | 2025-01-08 |  |  | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya |  |  | 关闭
S-CB-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | 作废 | S | CB | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2024-01-10 | 9999-01-01 | 2024-01-08 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-DY-GB-1DD-01-22R1-25B1 | 编制 | C | DY | GB | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 提供DY与GB接口资料（包括接口位置、高度、桥架类型、层数、宽度及高度等信息） | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  |  | 路进军@lujj | 吴昊@wuhao |  |  | 关闭
S-WND---1GY-02-25A6-25D4 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-25 | 2025-08-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-02-25A6-25D4 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-25 | 2025-08-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-RHR-RF-1HH-01-22D1-25A6 | 编制 | S | RHR | RF | 1HH | 01 | 22D1 | 25A6 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2023-12-25 | 2024-12-30 | 2023-12-22 | 2025-02-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | 编制 | S | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2023-12-12 | 9999-01-01 | 2023-12-11 | 2024-07-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | 编制 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 2023-11-30 | 9999-01-01 | 2023-11-30 | 2025-08-04 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
S-QF-NI-2DX-07-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +21.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2026-02-28 | 4444-01-01 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +16.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2025-10-30 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-06 |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +11.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2025-08-31 | 4444-01-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +6.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-28 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF +0.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2025-02-28 | 4444-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF -4.50mm）：工艺布置专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 作废 | S | QF | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房DX条件（QF -9.00mm）：工艺布置专业汇总 | 2024-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D3-07-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | QF 16.50以上标高D3接口 | 2025-10-31 | 4444-01-01 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D3-06-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | QF 16.50标高D3接口 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D3-05-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | QF 11.50标高D3接口 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-04-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | QF 6.50标高D3接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-03-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | QF ±0.00标高D3接口 | 2025-01-31 | 4444-01-01 | 2025-01-23 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | QF -4.50标高D3接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | QF | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | QF -9.00标高D3接口 | 2024-02-28 | 4444-01-01 | 2024-02-28 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-09-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 09 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 26.50m及以上板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2026-03-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 未打开
S-QF-NI-2D2-08-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 21.50~26.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-12-31 | 4444-01-01 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D2-07-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 16.45~21.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 11.45~16.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF 6.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF -0.05~6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-27 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc |  |  | 打开
S-QF-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF-9.50~-4.55m 墙 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-30 | 4444-01-01 | 2024-01-30 | 2025-12-11 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-QF-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | QF厂房二维D2条件（QF筏基 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 2024-01-15 | 4444-01-01 | 2024-01-15 | 2025-11-24 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 2026BW25A120230002 |  | 关闭
S-QF-NI-1JJ-01-22P6-25C2 | 编制 | S | QF | NI | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C2 | QF筏板沉降观测点 | 2023-12-31 | 2024-02-15 | 2024-01-02 | 2024-01-05 |  |  | 武燕京@wuyj | 方晚晴@fangwq |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供 EMS101BA 设计任务书 | 2023-12-12 | 2024-03-28 | 2023-11-28 | 2024-08-16 |  |  | 戴连军@dailj | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供2026WHS系统仪控任务书 | 2023-11-17 | 2024-01-30 | 2023-11-14 | 2025-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-11 |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-15 |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-11 |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-16 |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-12 |  |  | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | 编制 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-08 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | 编制 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | 2025-12-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-WAC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 作废 | S | WAC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WAC系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 |  |  |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-24 | 2025-08-04 |  |  | 李佩伦@lipl | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-23 | 2025-09-02 |  |  | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-23 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WNC-WWS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WWS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-23 | 2023-11-28 |  |  | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj | 20231117发布方修改 |  | 关闭
S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-20 | 2025-06-22 |  |  | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-20 | 2024-12-24 |  |  | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-TFA-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-15 | 2023-11-20 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-VEC-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-20 | 2023-11-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-23 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEB-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-20 | 2023-11-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-WCV-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-24 | 2023-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-22 | 2025-09-30 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSP系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-22 | 2025-09-11 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-22 | 2025-09-09 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-23 | 2023-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-20 | 2023-11-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统与WWS系统相连管道参数 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | 2023-11-24 | 2023-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | 编制 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 2023-11-22 | 2025-08-11 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd |  |  | 关闭
S-TFM-CB-1GG-04-25A1-25D1 | 作废 | S | TFM | CB | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 2023-12-04 |  |  |  | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl |  |  | 打开
S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | 编制 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 2023-12-04 | 2024-07-23 |  |  | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl |  |  | 关闭
S-TFM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | TFM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-05-08 | 2024-07-16 | 由于上游输入未固化，外部原因导致接口延误。 |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | TFM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2023-11-20 | 2024-05-30 | 2023-11-20 | 2024-02-06 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TTB-CB-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | TTB | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 常规岛与核岛分界处的蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力。 | 2023-11-24 | 2024-05-30 | 2023-11-23 | 2024-02-07 |  |  | 王立恒@wanglh | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM-CB-1GG-04-25A1-25D1 | 作废 | S | TSM | CB | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 2023-12-04 |  |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 打开
S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | 编制 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 2023-12-04 | 2024-08-01 |  |  | 黄良@huangliang | 马广辉@magha |  |  | 关闭
S-TSM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | TSM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2023-11-20 | 2024-05-30 | 2023-11-20 | 2024-01-28 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | TSM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-23 | 2024-07-16 | 外部原因：由于上游输入未固化，外部原因导致接口延误。 |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 提供各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-29 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
S-WND-CB-1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | WND | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 2023-11-21 | 2024-01-04 |  |  | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WHS-CB-1GG-01-25A1-25D1 | 编制 | S | WHS | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | WHS跨岛系统流程图 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 2023-11-20 | 2024-03-26 |  |  | 王立恒@wanglh | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-WGD-CB-1GG-01-25A1-25D1 | 编制 | S | WGD | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | WGD跨岛系统流程图 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 2023-11-20 | 2024-05-25 |  |  | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht |  |  | 关闭
S-TFM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | 作废 | S | TFM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2023-11-20 | 2023-05-30 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | 作废 | S | TFM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2023-11-20 | 2023-05-30 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-WND--2LT-03-25A6-25A4 | 编制 | S | WND |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图（厂区部分） | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2023-12-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WND |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-14 | 2025-07-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-25 | 2025-08-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND--1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND |  | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）2~5章，6.1 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-14 | 2023-12-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-05 | 2025-05-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-05 | 2025-05-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-05 | 2025-05-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-05 | 2025-05-21 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-05 | 2025-05-26 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-05 | 2025-05-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD--2LT-03-25A6-25A4 | 编制 | S | WCD |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（厂区部分） | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2023-12-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WCD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-14 | 2025-08-01 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-25 | 2025-08-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig |  |  | 关闭
S-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-01-31 | 2024-03-31 | 2024-01-30 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-01-31 | 2024-03-31 | 2024-01-30 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZST-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）排水资料（流程图+管道清单） | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 2023-11-22 | 2025-07-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）排水资料（流程图+管道清单） | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 2023-11-21 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-FSW-FSD-1GG-01-22Q2-25A6 | 编制 | S | FSW | FSD | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 提供FSW与FSD设计接口处的FSW相关信息，包括系统压力、管径、管材及连接方式等 | 2023-11-15 | 2024-01-15 | 2023-11-13 | 2023-11-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
S-WCR---1GG-03-25A2-25D1 | 编制 | S | WCR | - | 1GG | 03 | 25A2 | 25D1 | 核岛各加药点相关系统流程图及系统设计手册 | 2024-01-31 | 9999-01-01 | 2024-01-31 | 2024-03-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-WCR---1GG-01-25A2-25D1 | 编制 | S | WCR | - | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 核岛各加药点接口处的管道的位置坐标、数量、系统参数（管道外径、壁厚、材质、坡度、设计温度、设计压力、压力等级、安全等级、抗震等级、清洁等级、质保等级等） | 2024-01-31 | 9999-01-01 | 2024-01-31 | 2024-03-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 作废 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2023-10-31 | 2024-01-30 | 2023-10-27 | 2023-11-06 |  |  | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
C-QL---1GS-01-25A2-25A1 | 编制 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A1 | 主工艺协同其他专业向GC提接口资料 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 | 2026-01-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
C-QL---1GS-02-25A2-25A4 | 编制 | C | QL | - | 1GS | 02 | 25A2 | 25A4 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
C-QL---1JF-01-25C2-25B3 | 编制 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C2 | 25B3 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JF-01-25C2-25E1 | 编制 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C2 | 25E1 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JY-01-25C2-25B3 | 编制 | C | QL | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JT-01-25C2-25E6 | 编制 | C | QL | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JN-01-25C2-25A3 | 编制 | C | QL | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JS-01-25C2-25A4 | 编制 | C | QL | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JJ-01-25C2-25C3 | 编制 | C | QL | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JG-01-25C2-25A2 | 编制 | C | QL | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A2 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JZ-01-25C2-22S1 | 编制 | C | QL | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 22S1 | 结构返模板图 | 2023-10-20 | 4444-01-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa |  |  | 打开
C-QL---1JF-01-25C3-25B3 | 编制 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | C | QL | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | QL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | QL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | QL | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JJ-01-25C3-25C2 | 编制 | C | QL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 | 2023-10-31 |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 关闭
C-QL---1JG-01-25C3-25A2 | 编制 | C | QL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | QL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑出作业图 | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf |  |  | 打开
C-QL---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 辐射监测给电气提资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
C-QL---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 通信给电气提资料 | 2023-10-16 | 4444-01-01 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 内部原因：接口所编制人和设计人员不一致，设计人员TC中无提醒。 |  | 张静@zhangjinga | 张延景@zhangyj |  |  | 关闭
C-QL---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 给排水给电气提电热水器及位置资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-11-15 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-QL---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | QL | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 给排水给通信提有消火栓按钮及位置资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-QL---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控给电气提资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-11-15 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
C-QL---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | C | QL | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 仪控给通信提资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-QL---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | C | QL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 仪控给暖通提资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-QL---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | C | QL | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 电气给通信提有无监控需求、火灾自动报警联动点数 | 2023-10-16 | 4444-01-01 | 2023-10-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
C-QL---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | C | QL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
C-QL---1DJ-01-25B1-25C2 | 编制 | C | QL | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 电气给结构提用房荷载、大设备荷载、留洞等资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-10-23 |  |  | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz |  |  | 关闭
C-QL---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | C | QL | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 电气给建筑提用房资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz |  |  | 打开
C-QL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | C | QL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通给通信提用电资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
C-QL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | C | QL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 暖通给仪控提用电资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
C-QL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-11-15 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
C-QL---1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | C | QL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 暖通给结构提大洞、大设备资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-10-23 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
C-QL---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | QL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通给建筑提用房资料 | 2023-10-09 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-30 | 2024-10-10 | 2023-10-25 | 2025-06-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-04-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D1 | 25A1 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 上游资料单不全 |  | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | 作废 | S | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供TFA冷凝水冷却器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 付一晨a@fuyca |  |  | 未打开
S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2024-01-09 | 2026-01-20 | 需等上游专业升版任务书后，关闭该接口 |  | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2024-06-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
S-TFA-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 2024-03-04 | 2024-03-12 |  |  | 郭建伟@guojw | 徐岚@xulan |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2023-10-31 | 2023-11-02 |  |  | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-01-25B3-22D3 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA仪表接口信息 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 2023-11-09 | 2023-11-14 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ENA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-10-30 | 2023-11-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 赵忠臣@zhaozca |  |  | 关闭
S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EEA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-27 | 2023-12-08 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 吕风杰@lvfj |  |  | 关闭
S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | ETE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-10-26 | 2023-10-30 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-EDL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | 编制 | S | EDL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | EDL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-26 | 2024-09-27 |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1GJ-01-25B3-25C3 | 编制 | S | IAM | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C3 | IAM系统核岛厂房建筑接口资料 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | 2023-10-31 | 2023-11-07 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2024-10-30 | 2026-02-13 | 在移交25A6前接口已延误。 |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2024-10-30 | 2026-02-25 | 在移交25A6前接口已延误。 |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2024-10-30 | 2026-02-13 | 在移交25A6前接口已延误。 |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-VRW---1NY-03-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 2024-01-11 | 2024-01-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2025-11-26 |  |  | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2024-10-08 |  |  | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章，6.1 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-10-19 | 2025-07-23 |  |  | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 2024-01-08 | 2025-09-03 |  |  | 黄良@huangliang | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-09-26 | 2025-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-17 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 2024-05-29 | 2025-08-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 2024-05-28 | 2024-06-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 2023-09-26 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 2023-10-08 | 2023-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 2023-10-08 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用除盐水要求。 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-17 | 2023-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 2023-09-26 | 2023-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-17 | 2025-12-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2024-06-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 2024-05-21 | 2024-06-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 2023-09-26 | 2023-10-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 2023-10-08 | 2023-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-09-26 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-09-26 | 2025-08-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
B-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | B | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2023-10-10 | 2024-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-16 |  |  | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-CCV---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | CCV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-10-25 | 2023-11-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CSV---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | CSV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-09-26 | 2023-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VEE---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VEE | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-27 | 2023-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VES---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VES | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供核岛防排烟系统（VES）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-10-27 | 2023-11-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VCL---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VCL | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-10-27 | 2023-12-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VEC | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2023-10-13 | 2023-10-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-CAM---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 2023-10-27 | 2023-11-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VCM---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | VCM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-28 | 2023-12-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-CUP---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | CUP | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-29 | 2023-12-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV---2LT-01-25A3-25A3 | 作废 | S | CAV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-10-27 | 2023-11-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2023-10-30 | 2024-12-30 | 2023-10-25 | 2025-12-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-05-29 | 2026-02-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）2~5章，6.1，9.1 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 2023-11-30 | 2023-12-06 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-30 | 2023-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2024-09-26 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 2024-04-29 | 2025-08-05 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-30 | 2026-01-12 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）2~5章，6.1，9.1 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-30 | 2023-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-28 | 2023-10-09 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-28 | 2023-10-09 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-30 | 2023-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）系统流程图 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-30 | 2023-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WQB---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-25 | 2025-07-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
C-BOP---1TZ-01-22R6-22S1 | 编制 | C | BOP | - | 1TZ | 01 | 22R6 | 22S1 | 2026围栏工艺条件 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa |  |  | 打开
C-BOP---1TS-01-22R6-25E5 | 编制 | C | BOP | - | 1TS | 01 | 22R6 | 25E5 | 2026围栏工艺条件 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa |  |  | 打开
C-BOP---1TS-01-22R6-22Q4 | 编制 | C | BOP | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 2026围栏工艺条件 | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2024-04-14 |  |  | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa |  |  | 关闭
C-BOP---1TD-01-22R6-22R4 | 编制 | C | BOP | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 2026围栏工艺条件 | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2024-04-10 |  |  | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa |  |  | 关闭
C-BOP---1TJ-01-22R6-22P6 | 编制 | C | BOP | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P6 | 2026围栏工艺条件 | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2023-10-20 |  |  | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa |  |  | 关闭
C-DY-GB-1GG-01-22C3-25A4 | 编制 | C | DY | GB | 1GG | 01 | 22C3 | 25A4 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 2023-09-27 | 2024-06-11 |  |  | 林达平@lindp | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 关闭
C-QL---1GS-01-25A2-25A4 | 编制 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
C-QL---1GN-01-25A2-25A3 | 编制 | C | QL | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 主工艺向暖通提通风资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 | 2024-12-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
C-QL---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | C | QL | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 主工艺向电气提用电资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | 编制 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 主工艺向通信提资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 | 2025-01-21 |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
C-QL---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | C | QL | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 主工艺向仪控提资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
C-QL---1GF-01-25A2-25B3 | 编制 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25B3 | 主工艺向辐射监测提资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 | 2025-01-06 |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
C-QL---1GF-01-25A2-25E1 | 编制 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25E1 | 主工艺向辐射防护提资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
C-QL---1GJ-01-25A2-25C1 | 编制 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C1 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 | 2024-12-25 |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
C-QL---1GJ-01-25A2-25C3 | 编制 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房资料 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
C-QL---1GZ-01-25A2-22S1 | 编制 | C | QL | - | 1GZ | 01 | 25A2 | 22S1 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 2023-09-20 | 4444-01-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja |  |  | 打开
C-AF---1JZ-02-25C1-22S1 | 编制 | C | AF | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 22S1 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JG-02-25C1-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1JG | 02 | 25C1 | 25A1 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 | 2023-10-16 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-AF---1JJ-02-25C1-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1JJ | 02 | 25C1 | 25C3 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JS-02-25C1-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1JS | 02 | 25C1 | 25A4 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 | 2023-10-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-AF---1JN-02-25C1-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1JN | 02 | 25C1 | 25A3 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 | 2023-10-19 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-AF---1JD-02-25C1-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1JD | 02 | 25C1 | 25B1 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JT-02-25C1-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1JT | 02 | 25C1 | 25E6 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JY-02-25C1-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JY | 02 | 25C1 | 25B3 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JF-02-25C1-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C1 | 25B3 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JF-02-25C1-25E1 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C1 | 25E1 | 结构返模板图（B版） | 2023-10-13 | 4444-01-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JG-02-25C3-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1JG | 02 | 25C3 | 25A1 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-10-16 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-AF---1JJ-02-25C3-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C3 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JS-02-25C3-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-10-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-AF---1JN-02-25C3-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1JN | 02 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-AF---1JD-02-25C3-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-AF---1JT-02-25C3-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1JT | 02 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JY-02-25C3-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JF-02-25C3-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JF-02-25C3-25E1 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C3 | 25E1 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JZ-02-25C3-22S1 | 编制 | C | AF | - | 1JZ | 02 | 25C3 | 22S1 | 建筑出作业图（B版） | 2023-10-08 | 4444-01-01 | 2023-10-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1DG-01-25B1-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1DG | 01 | 25B1 | 25A1 | 电气给气体提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-22 | 2023-09-27 |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
C-AF---1DT-02-25B1-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | 电气向通信提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
C-AF---1YG-03-25B3-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1YG | 03 | 25B3 | 25A1 | 仪控给气体提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 | 2023-09-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
C-AF---1YD-03-25B3-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1YD | 03 | 25B3 | 25B1 | 仪控给电气提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 | 2023-09-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
C-AF---1YT-03-25B3-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1YT | 03 | 25B3 | 25E6 | 仪控给通信提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-AF---1YN-03-25B3-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1YN | 03 | 25B3 | 25A3 | 仪控给暖通提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 | 2023-10-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
C-AF---1YS-03-25B3-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1YS | 03 | 25B3 | 25A4 | 仪控给水工提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-AF---1NS-02-25A3-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A4 | 暖通给给排水提用水资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1ND-02-25A3-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | 暖通给电气提用电资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1SD-02-25A4-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 水工专业向电气提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 | 2023-09-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 关闭
C-AF---1ST-02-25A4-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 水工专业向通信提资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
C-AF---1TD-02-25E6-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | AF 通信给电气提用电资料（B版） | 2023-09-25 | 4444-01-01 | 2023-09-20 | 2023-09-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
C-AF-GB-1GS-02-25A1-25A4 | 编制 | C | AF | GB | 1GS | 02 | 25A1 | 25A4 | 工艺协同其他专业向GB提接口资料（B版） | 2023-09-27 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GZ-02-25A1-22S1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GZ | 02 | 25A1 | 22S1 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GJ-02-25A1-25C3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GJ-02-25A1-25C1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞）（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GS-02-25A1-25A4 | 编制 | C | BOP | AF | 1GS | 02 | 25A1 | 25A4 | 主工艺向给排水提给排水资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GN-02-25A1-25A3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GN | 02 | 25A1 | 25A3 | 主工艺向暖通提通风资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 | 2023-10-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
C-BOP-AF-1GD-02-25A1-25B1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GD | 02 | 25A1 | 25B1 | 主工艺向电气提用电资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GT-02-25A1-25E6 | 编制 | C | BOP | AF | 1GT | 02 | 25A1 | 25E6 | 主工艺向通信提资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 主工艺向仪控提资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GF-02-25A1-25B3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GF | 02 | 25A1 | 25B3 | 主工艺向辐射监测提资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GF-02-25A1-25E1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GF | 02 | 25A1 | 25E1 | 主工艺向辐射防护提资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GS-02-25A1-25E5 | 编制 | C | BOP | AF | 1GS | 02 | 25A1 | 25E5 | 主工艺向设备专业提吊车资料（B版） | 2023-09-19 | 4444-01-01 | 2023-09-19 | 2023-10-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg |  |  | 关闭
S-WQB-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 2023-09-26 | 2024-12-13 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-ZLD-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 2023-09-26 | 2023-10-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 2023-09-28 | 2023-11-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-VRW-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-09-19 | 2025-08-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-09-19 | 2025-10-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | 编制 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-05-10 | 2024-07-26 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm |  |  | 关闭
S-TTV-ITI-1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | TTV | ITI | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-09-30 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina |  |  | 未打开
S-NI---1YY-02-25D4-25B2 | 编制 | S | NI | - | 1YY | 02 | 25D4 | 25B2 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-04-11 | 2024-05-31 |  |  | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
S-NI---1YY-01-25D4-25B2 | 作废 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25D4 | 25B2 | 需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求） | 2025-03-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina |  |  | 未打开
S-CI-BUP-1YY-01-25D2-25B2 | 作废 | S | CI | BUP | 1YY | 01 | 25D2 | 25B2 | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 2025-03-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 解明灿@xiemc |  |  | 未打开
S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2023-12-15 | 2024-02-15 | 2024-03-26 | 2025-11-28 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2023-12-15 | 2024-02-15 | 2024-03-26 | 2025-11-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2023-09-15 | 2024-11-15 | 2023-09-21 | 2026-02-10 |  |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2023-09-15 | 2024-11-15 | 2023-09-21 | 2026-02-09 |  |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
C-QV---1JZ-01-25C1-22S1 | 编制 | C | QV | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
C-QV---1JF-01-25C1-25B3 | 编制 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
C-QV---1JF-01-25C1-25E1 | 编制 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
C-QV---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | C | QV | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
C-QV---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | C | QV | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
C-QV---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 | 2023-09-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
C-QV---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | C | QV | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
C-QV---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 | 2023-10-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
C-QV---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | C | QV | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 打开
C-QV---1JB-01-25C1-25A1 | 编制 | C | QV | - | 1JB | 01 | 25C1 | 25A1 | 结构传递模板图 | 2023-09-22 | 4444-01-01 | 2023-09-21 | 2023-09-27 |  |  | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl |  |  | 关闭
C-QV---1JF-01-25C3-25B3 | 编制 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | C | QV | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | QV | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 | 2023-10-27 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 关闭
C-QV---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | QV | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 | 2023-10-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | C | QV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JB-01-25C3-25A1 | 编制 | C | QV | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | QV | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑出作业图 | 2023-09-15 | 4444-01-01 | 2023-09-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-QV---1FJ-01-25E1-25C1 | 编制 | C | QV | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | 辐射防护分区图 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-11 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李卓航@lizhg |  |  | 打开
C-QV---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | C | QV | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | 辐射防护分区图 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-11 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李卓航@lizhg |  |  | 打开
C-QV---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | C | QV | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 辐射防护分区图 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-11 | 2023-09-27 |  |  | 张静@zhangjinga | 李卓航@lizhg |  |  | 关闭
C-QV---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | C | QV | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 电气向通信提资料 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx |  |  | 打开
C-QV---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | C | QV | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气向暖通提通风资料 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx |  |  | 打开
C-QV---1DJ-02-25B1-25C1 | 编制 | C | QV | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | 电气向结构提用房资料（含大荷载、1m以上留洞） | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx |  |  | 打开
C-QV---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | C | QV | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 电气向建筑提用房资料 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx |  |  | 打开
C-QV---1FD-02-25B3-25B1 | 编制 | C | QV | - | 1FD | 02 | 25B3 | 25B1 | 辐射监测用电提资 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 | 2023-09-20 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
C-QV---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | C | QV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控给电气提资料 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 按计划提交接口，到设总未及时提醒设总批准。 |  | 张静@zhangjinga | 赵彩霞@zhaocx |  |  | 关闭
C-QV---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | C | QV | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 给排水给电气专业提资 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 | 2023-09-20 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-QV---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | QV | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 给排水给通信专业提资 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-QV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | C | QV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 | 2023-09-20 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
C-QV---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | C | QV | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 暖通给结构提用房资料（含大荷载、1m以上留洞） | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-QV---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | QV | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通给建筑提用房、留洞资料 | 2023-09-12 | 4444-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-09-18 | 2025-09-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-12 | 2024-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2024-12-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VFR-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFR | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VFR系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-10 | 2024-12-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-10 | 2024-12-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2023-10-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WCC-WNC-1NX-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | WNC | 1NX | 01 | 25A6 | 25A1 | WCC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-08 | 2025-09-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-12 | 2024-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-09 | 2024-09-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | CCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-10 | 2023-10-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-11 | 2025-01-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-09 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-12 | 2023-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-12 | 2023-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-10 | 2023-10-24 19:54:52 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-09 | 2025-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-12 | 2025-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2025-02-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-12 | 2025-11-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2025-11-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2026-02-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 2026BW25A620230005：20231025修改发布方 |  | 关闭
S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-10-13 | 2025-03-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-09-19 | 2025-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-TB-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | TB | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2024-04-07 | 2024-06-27 | 东北院暂未升版该接口 |  | 张静@zhangjinga | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
S-NI-DC/UPS-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | S | NI | DC/UPS | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 直流和UPS用电量 | 2023-09-30 | 9999-01-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan |  |  | 打开
S-FAD-CI-1YT-01-25D4-25E6 | 编制 | S | FAD | CI | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2023-09-20 |  |  | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
S-LTV-CI-1YT-01-25D4-25E6 | 作废 | S | LTV | CI | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2024-06-30 | 9999-01-01 | 2024-06-19 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei |  |  | 打开
S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | 编制 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和10天泄漏量） | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2024-07-10 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WHS-1GG-01-25D1-25A1 | 编制 | S | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 发电机充氢流量要求 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2023-09-14 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | 编制 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2024-06-07 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-04-25D1-25A1 | 编制 | S | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 25A1 | N2纯度要求及杂质含量要求 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2024-05-10 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-03-25D1-25A1 | 编制 | S | CB | WGD | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 低压氮气： 最大流量（常规岛总需求）； 压力 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-02-25D1-25A1 | 编制 | S | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2024-05-10 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WGD-1GG-01-25D1-25A1 | 编制 | S | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2023-09-15 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TFA---1BB-01-25D1-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 1BB | 01 | 25D1 | 25A1 | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 2023-09-20 | 9999-01-01 | 2023-11-02 | 2023-11-13 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TTV---1GG-01-25D1-25A1 | 编制 | S | TTV | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2024-02-18 | 2024-04-16 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | 编制 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2024-01-16 | 2024-07-10 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | 编制 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-09-15 | 9999-01-01 | 2023-09-16 | 2024-05-09 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WAS-1GG-01-25D1-25A2 | 编制 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 常规岛对WAS系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-09-08 | 9999-01-01 | 2023-09-12 | 2023-09-26 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | 作废 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2024-01-16 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-TFM---1JB-01-25D1-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 1JB | 01 | 25D1 | 25A1 | 自常规岛固定点到与NI/CI分界点之间的力学计算资料——包括管道在常规岛厂房的位置及支吊架形式；管道规格、材料及机械特性；保温厚度及密度；管道设计参数；各种运行工况下的压力和温度；支吊架所在结构的楼层反应谱（用于抗震分析）等。 | 2023-10-30 | 9999-01-01 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 东北院尚未提供资料导致内部接口延误 |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-23 |  |  | 黄良@huangliang | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-06 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-06 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-07-24 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-07-23 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-09-01 |  |  | 黄良@huangliang | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-08-28 |  |  | 黄良@huangliang | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-12-15 |  |  | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-12-11 |  |  | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-11 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-25 |  |  | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-24 |  |  | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-08-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-08-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-28 |  |  | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-12-01 |  |  | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-11-26 |  |  | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-09 |  |  | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-06-27 |  |  | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-07-04 |  |  | 黄良@huangliang | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-07-04 |  |  | 黄良@huangliang | 林木营@linmy |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-11 | 2025-07-09 |  |  | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-11 | 2025-06-19 |  |  | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-12-01 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-11-24 |  |  | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-12-17 |  |  | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-12-10 |  |  | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-12-03 |  |  | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-06 | 2025-08-07 |  |  | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-06 | 2025-08-08 |  |  | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-08-13 |  |  | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-08-09 |  |  | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-10-10 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-09-26 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-08-13 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-07-31 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 |  |  |  | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml |  |  | 打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2026-03-03 |  |  | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-01 |  |  | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-11-20 |  |  | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-12-04 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 |  |  |  | 黄良@huangliang | 于婷@yuting |  |  | 打开
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2026-02-27 |  |  | 黄良@huangliang | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-08-07 |  |  | 黄良@huangliang | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-29 |  |  | 黄良@huangliang | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-11-20 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-08 |  |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-05 |  |  | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-01 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-01 |  |  | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-11 | 2025-12-01 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-11 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-28 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-28 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-12-01 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-19 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-13 | 2025-12-19 |  |  | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-27 |  |  | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-26 |  |  | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-20 |  |  | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-11-20 |  |  | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-17 |  |  | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-07-11 |  |  | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-12-24 |  |  | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 2025-12-19 |  |  | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-08-07 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-08 | 2025-08-04 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2025-08-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-08-07 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2025-08-04 |  |  | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc |  |  | 关闭
C-QV---1GF-02-25A1-25B3 | 编制 | C | QV | - | 1GF | 02 | 25A1 | 25B3 | 主工艺给辐射监测专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | C | QV | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 主工艺给辐射防护专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GJ-02-25A1-25C1 | 编制 | C | QV | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | 主工艺给结构专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | C | QV | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 主工艺给建筑专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | C | QV | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 主工艺给通信专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | C | QV | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 主工艺给仪控专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | C | QV | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 主工艺给电气专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 | 2023-10-10 |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 关闭
C-QV---1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | C | QV | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 主工艺给暖通专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GS-01-25A1-25A4 | 编制 | C | QV | - | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 主工艺给给排水专业提资 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
C-QV---1GZ-01-25A1-22S1 | 编制 | C | QV | - | 1GZ | 01 | 25A1 | 22S1 | 主工艺确定工艺方案，与总图沟通确定厂房平面布局 | 2023-09-01 | 4444-01-01 | 2023-09-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang |  |  | 打开
S-TFM---1GG-10-25D1-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 10 | 25D1 | 25A6 | 常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2023-09-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-20 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TFA---1JB-01-25D3-25A1 | 作废 | S | TFA | - | 1JB | 01 | 25D3 | 25A1 | 汽轮发电机厂房中间层及以下土建结构图（包括地下竖井） | 2024-07-30 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 王志从@wangzcb |  |  | 未打开
S-WND---1GG-03-25D1-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-10-05 | 9999-01-01 | 2023-11-23 | 2024-06-20 | 东北院尚未提供资料导致内部接口延误 |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WND---1GG-02-25D1-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 常规岛WND系统手册资料（含流程图） | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2024-01-28 | 2024-01-31 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WCD---1GG-03-25D1-25A6 | 作废 | S | WCD | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 常规岛WCD系统手册资料（含流程图） | 2023-12-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 未打开
S-TFM---1GG-12-25D1-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 12 | 25D1 | 25A6 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2023-09-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2024-04-09 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-11-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 11 | 25D1 | 25A6 | 常规岛分工段内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2023-09-05 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 未打开
S-TFM---1GG-09-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | - | 1GG | 09 | 25D1 | 25A6 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2023-09-05 | 9999-01-01 | 2023-09-12 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-TFM---1GG-08-25D1-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 08 | 25D1 | 25A6 | 给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2023-09-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2023-09-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2024-05-27 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-03-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | TSM系统流程图 | 2023-09-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 2023-12-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2024-05-14 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WCD---1GG-02-25D1-25A6 | 编制 | S | WCD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-10-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-02 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2023-08-25 | 2023-11-30 | 2023-08-24 | 2025-09-02 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
C-RVD---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2023-08-24 | 2024-03-26 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-22Q2-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-04-03 | 2025-07-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
S-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-04-03 | 2025-07-25 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
S-TFD---1GG-01-25D1-25A6 | 编制 | S | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | TFD系统流程图 | 2023-09-05 | 9999-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WOD---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | WOD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | WOD跨岛系统流程图 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2023-08-22 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-TSM---1GG-02-25D1-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2023-09-12 | 2024-06-30 | 2023-09-15 | 2023-11-15 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TSA-TSM-1GG-01-25D1-25A6 | 编制 | S | TSA | TSM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 蒸汽母管压力 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TFS-RCS-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFS | RCS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 启动给水温度 | 2024-05-20 | 2024-08-10 | 2023-08-25 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 白兰@bailan |  |  | 打开
S-RC---1JJ-04-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2025-02-27 | 2025-05-23 |  |  | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-05-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳穹顶混凝土配筋计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
C-YA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | C | YA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 2023-08-19 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan |  |  | 打开
C-YA---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | C | YA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 暖通给仪控提资料 | 2023-08-19 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan |  |  | 打开
S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | VEC向核岛WPW系统提供用水资料（包括用水点、用水量和使用情况），流程图接口位号 | 2023-08-18 | 2023-10-15 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 外部原因：接口变更前延误，原接口部门延误打开。 |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-03-22C4-22Q2 | 作废 | C | WCC | WES | 1GG | 03 | 22C4 | 22Q2 | 提供设备冷却水系统上游条件：各个工况下热工设计参数 | 2023-08-16 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李博@libo | 吕佳宁@lvjn |  |  | 未打开
B-QF-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | QF | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NH/SX/QF厂房电梯设计任务书 | 2023-08-17 | 2023-09-30 | 2023-08-15 | 2024-10-28 |  |  | 王国龙@wanggl | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
C-WNC-CCS-1GG-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | WNC | CCS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供核岛中央冷冻水系统设冷水需求 | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 2023-08-16 | 2023-10-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-GS---1GG-01-22C3-22Q2 | 作废 | C | GS | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 核岛厂房与GS子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2023-08-22 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 未打开
C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | 编制 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2023-08-22 | 9999-01-01 | 2023-11-14 | 2024-07-19 |  |  | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 系布所回复同意重新打开2024年6月24 |  | 关闭
C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | 编制 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2023-08-15 | 9999-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
C-WES-WCT-1GG-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | WES | WCT | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供重要厂用水系统相关设计参数，包括重要厂用水系统流程图；浓缩倍数；冷却塔相关设计参数：气象资料、循环流量、补充水流量、蒸发量、风吹损失、排污量、系统水容积（包括集水池容积、管道及设备容积）、进出塔水温等；流速；补水池容积；管道、板式换热器等过流材质等 | 2023-08-23 | 9999-01-01 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 已通过资料单提资，未对设计工作产生影响 |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-01-22C4-22Q2 | 作废 | C | WCC | WES | 1GG | 01 | 22C4 | 22Q2 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2023-08-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李博@libo | 吕佳宁@lvjn |  |  | 未打开
C-WES---2LT-01-22Q2-25B3 | 作废 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25B3 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2023-08-15 | 9999-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | 编制 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-05-08 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-04-03 | 2026-01-07 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
B-WSR-QS-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | QS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供WSR系统QS子项排水泵设计条件 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-14 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-YC-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | YC | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 供热用除盐水生产厂房及储罐与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-11-24 | 2024-11-15 | 未及时建立接口 |  | 戴连军@dailj | 梁晓曦@liangxx |  |  | 关闭
C-PL---1GS-01-25A4-25A4 | 作废 | C | PL | - | 1GS | 01 | 25A4 | 25A4 | PL 工艺协同电气等其他专业向GB提接口资料 | 2023-08-31 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 未打开
C-PL---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | C | PL | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PL---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | C | PL | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PL---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | C | PL | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PL---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | C | PL | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PL---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | C | PL | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 | 2023-10-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-PL---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | C | PL | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PL---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 | 2023-10-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-PL---1JZ-01-25C1-22S1 | 编制 | C | PL | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | PL 结构返模板图 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PL---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | C | PL |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | PL 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PL---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | PL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | PL 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PL---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | C | PL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | PL 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PL---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | PL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | PL 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PL---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | C | PL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | PL 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-06-25 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-PL---1JG-01-25C3-25A4 | 编制 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | PL 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-07-03 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-PL---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | PL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | PL 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-07-09 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-PL---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | C | PL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | PL 电气给暖通提资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-31 |  |  | 张静@zhangjinga | 么天禹@yaoty |  |  | 关闭
C-PL---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | C | PL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | PL 通信给电气提用电资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 打开
C-PL---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | C | PL | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | PL 仪控给建筑提用房资料 | 2023-08-21 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
C-PL---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | C | PL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | PL 仪控给电气提资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
C-PL---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | C | PL | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | PL 仪控给通信提资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
C-PL---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | C | PL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | PL 暖通向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-08-21 | 4444-01-01 | 2023-08-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PL---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | PL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | PL 暖通向建筑提用房资料 | 2023-08-21 | 4444-01-01 | 2023-08-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PL---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | C | PL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | PL 暖通给仪控提资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | C | PL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | PL 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | C | PL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | PL 暖通给电气提用电资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PL---1NJ-01-25A3-25A4 | 编制 | C | PL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25A4 | PL 暖通给给排水提用水资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
C-BOP-PL-1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | BOP | PL | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | PL 给排水向通信提消火栓定位资料 | 2023-08-16 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PL-1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | C | BOP | PL | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | PL 主工艺提吊车设备资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 | 2023-08-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-BOP-PL-1GQ-01-25A4-22Q8 | 编制 | C | BOP | PL | 1GQ | 01 | 25A4 | 22Q8 | PL 主工艺向气体提资料（系统） | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 | 2023-08-21 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-BOP-PL-1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | C | BOP | PL | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | PL 主工艺向仪控提资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PL-1GT-01-25A4-25E6 | 编制 | C | BOP | PL | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | PL 主工艺向通信提资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PL-1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | C | BOP | PL | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | PL 主工艺向电气提用电资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PL-1GN-01-25A4-25A3 | 编制 | C | BOP | PL | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | PL 主工艺向暖通提通风资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 | 2023-08-15 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-BOP-PL-1GJ-02-25A4-25C1 | 编制 | C | BOP | PL | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | PL 主工艺向结构提用房资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PL-1GJ-01-25A4-25C3 | 编制 | C | BOP | PL | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | PL 主工艺向建筑提用房资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PL-1GZ-01-25A4-22S1 | 编制 | C | BOP | PL | 1GZ | 01 | 25A4 | 22S1 | PL 主工艺向总图提资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
S-ZST-RND-1GQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | RND | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）氮气条件 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2023-09-26 | 2023-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-01-22Q8-25D2 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 2024-04-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GD-01-22Q8-25D2 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 2024-04-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-02-22Q8-25D4 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 2024-04-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GD-02-22Q8-25D4 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 2024-04-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2024-10-31 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GD-01-22Q8-25D4 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2024-04-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-YA---1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | C | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-YA---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-YA---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | C | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-YA---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 | 2023-08-31 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 关闭
C-YA---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 | 2023-09-04 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 关闭
C-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | C | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-YA---1JG-01-25C3-25D1 | 编制 | C | YA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-PH---1GS-01-25A4-25A4 | 编制 | C | PH | - | 1GS | 01 | 25A4 | 25A4 | 工艺协同电气等其他专业向GB提接口资料 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-PH---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | C | PH | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PH---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | C | PH | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PH---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | C | PH | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PH---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 | 2023-08-29 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-PH---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | C | PH | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 | 2023-10-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-PH---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PH---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 | 2023-10-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-PH---1JZ-01-25C1-22S1 | 编制 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 结构返模板图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-PH---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | C | PH |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  | 分公司外原因。因CIMS3.0问题，因“第二方”分别采用“—”“/”无法将所有接口通过一个接口单提出，但首次提接口时未注意到CIMS3.0有此差异。 |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PH---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | PH | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-21 |  | 分公司外原因。因CIMS3.0问题，因“第二方”分别采用“—”“/”无法将所有接口通过一个接口单提出，但首次提接口时未注意到CIMS3.0有此差异。 |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PH---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | C | PH | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑出作业图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-21 |  | 分公司外原因。因CIMS3.0问题，因“第二方”分别采用“—”“/”无法将所有接口通过一个接口单提出，但首次提接口时未注意到CIMS3.0有此差异。 |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PH---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-21 | 2024-07-17 | 分公司外原因。因CIMS3.0问题，因“第二方”分别采用“—”“/”无法将所有接口通过一个接口单提出，但首次提接口时未注意到CIMS3.0有此差异。 |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑出作业图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-21 | 2024-07-31 | 分公司外原因。因CIMS3.0问题，因“第二方”分别采用“—”“/”无法将所有接口通过一个接口单提出，但首次提接口时未注意到CIMS3.0有此差异。 |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-PH---1JG-01-25C3-25A4 | 编制 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-21 | 2023-10-08 | 分公司外原因。因CIMS3.0问题，因“第二方”分别采用“—”“/”无法将所有接口通过一个接口单提出，但首次提接口时未注意到CIMS3.0有此差异。 |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PH---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑出作业图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-21 |  | 分公司外原因。因CIMS3.0问题，因“第二方”分别采用“—”“/”无法将所有接口通过一个接口单提出，但首次提接口时未注意到CIMS3.0有此差异。 |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-PH---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | C | PH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气给暖通提资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2023-08-11 |  |  | 张静@zhangjinga | 么天禹@yaoty |  |  | 关闭
C-PH---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | C | PH | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | PH 通信给电气提用电资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 打开
C-PH---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | C | PH | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 仪控给建筑提用房资料 | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
C-PH---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | C | PH | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控给电气提资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
C-PH---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | C | PH | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 仪控给通信提资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx |  |  | 打开
C-PH---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | C | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 暖通向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PH---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通向建筑提用房资料 | 2023-08-10 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PH---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | C | PH | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 暖通给仪控提资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PH---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | C | PH | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PH---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | C | PH | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 打开
C-PH---1NJ-01-25A3-25A4 | 编制 | C | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25A4 | 暖通给给排水提用水资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2023-08-16 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
C-YA---1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | C | YA | - | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 2023-08-30 | 4444-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
C-YA---1JY-01-25D3-25D4 | 编制 | C | YA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 打开
C-YA---1JT-01-25D3-25E6 | 编制 | C | YA | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 打开
C-YA---1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | C | YA | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 打开
C-YA---1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | C | YA | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 打开
C-YA---1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | C | YA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 | 2023-09-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 关闭
C-YA---1JJ-01-25D3-25C3 | 编制 | C | YA | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 打开
C-YA---1JG-01-25D3-25D1 | 编制 | C | YA | - | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 打开
C-YA---1JZ-01-25D3-22S1 | 编制 | C | YA | - | 1JZ | 01 | 25D3 | 22S1 | 结构返模板图（含室外池槽） | 2023-09-04 | 4444-01-01 | 2023-09-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling |  |  | 打开
C-YA---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-23 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf |  |  | 打开
C-YA---1DY-01-25D2-25D4 | 编制 | C | YA | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 电气给仪控提IO点数 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-17 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
C-YA---1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | C | YA | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | 电气给通信提有无监控需求、火灾自动报警联动点数 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-17 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
C-YA---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | C | YA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-17 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
C-YA---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 电气给结构提用房荷载、大设备荷载、留洞等资料 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
C-YA---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 电气给建筑提用房资料、静电释放装置布置 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
C-YA---1DG-01-25D2-25D1 | 编制 | C | YA | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 电气给主工艺提电气房间布置图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-17 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq |  |  | 打开
C-YA---1TD-01-25E6-25D2 | 编制 | C | YA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | 通信给电气提资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李江@lijiang |  |  | 打开
C-YA---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | YA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 给排水给通信提有消火栓按钮及位置资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-YA---1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | C | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 仪控给电气提资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd |  |  | 打开
C-YA---1YT-01-25D4-25E6 | 编制 | C | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 仪控给通信提资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd |  |  | 打开
C-YA---1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | C | YA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 仪控给暖通提资料 | 2023-08-09 | 4444-01-01 | 2023-08-09 | 2023-08-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd |  |  | 关闭
C-YA---1YJ-02-25D4-25D3 | 编制 | C | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | 仪控给结构提用房资料 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd |  |  | 打开
C-YA---1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | C | YA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 仪控给建筑提用房资料 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-09 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd |  |  | 打开
C-YA---1GD-01-25A3-25D2 | 编制 | C | YA | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25D2 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan |  |  | 打开
C-YA---1DJ-01-25A3-25D3 | 编制 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 暖通给建结提孔洞、基础资料 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-17 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan |  |  | 打开
C-YA---1DJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通给建结提孔洞、基础资料 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-17 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan |  |  | 打开
C-QA---1JZ-01-22P6-22S1 | 编制 | C | QA | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 打开
C-QA---1JF-01-22P6-25B3 | 编制 | C | QA | - | 1JF | 01 | 22P6 | 25B3 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 | 2023-09-19 |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 关闭
C-QA---1JF-01-22P6-25E1 | 编制 | C | QA | - | 1JF | 01 | 22P6 | 25E1 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 打开
C-QA---1JY-01-22P6-25B3 | 编制 | C | QA | - | 1JY | 01 | 22P6 | 25B3 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 | 2023-09-19 |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 关闭
C-QA---1JT-01-22P6-25E6 | 编制 | C | QA | - | 1JT | 01 | 22P6 | 25E6 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 打开
C-QA---1JD-01-22P6-25B1 | 编制 | C | QA | - | 1JD | 01 | 22P6 | 25B1 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 | 2023-09-14 |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 关闭
C-QA---1JN-01-22P6-25A3 | 编制 | C | QA | - | 1JN | 01 | 22P6 | 25A3 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 打开
C-QA---1JS-01-22P6-25A4 | 编制 | C | QA | - | 1JS | 01 | 22P6 | 25A4 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 | 2023-09-20 |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 关闭
C-QA---1JJ-01-22P6-25C3 | 编制 | C | QA | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C3 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 打开
C-QA---1JB-01-22P6-25A1 | 编制 | C | QA | - | 1JB | 01 | 22P6 | 25A1 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 | 2023-09-27 |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 关闭
C-QA---1JG-01-22P6-21D3 | 编制 | C | QA | - | 1JG | 01 | 22P6 | 21D3 | 结构传递模板图 | 2023-09-06 | 4444-01-01 | 2023-09-13 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta |  |  | 打开
C-QA---1JF-01-25C3-25B3 | 编制 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-12-10 |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
C-QA---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
C-QA---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | C | QA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-12-10 |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
C-QA---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | QA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
C-QA---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | C | QA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-12-13 |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
C-QA---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | QA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
C-QA---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | QA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
C-QA---1JJ-01-25C3-22P6 | 编制 | C | QA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 22P6 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-12-09 |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
C-QA---1JB-01-25C3-25A1 | 编制 | C | QA | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-12-09 |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
C-QA---1JG-01-25C3-21D3 | 编制 | C | QA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 21D3 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 | 2024-12-17 |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 关闭
C-QA---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | QA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑出作业图 | 2023-08-24 | 4444-01-01 | 2023-08-24 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq |  |  | 打开
C-QA---1FG-01-25E1-25B3 | 编制 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25B3 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 关闭
C-QA---1FG-01-25E1-21D3 | 编制 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 21D3 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 打开
C-QA---1FJ-01-25E1-22P6 | 编制 | C | QA | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 22P6 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 关闭
C-QA---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | C | QA | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 打开
C-QA---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-25 |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 关闭
C-QA---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | C | QA | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 电气向通信提资料 | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
C-QA---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | C | QA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气向暖通提通风资料 | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-11 | 2023-08-15 |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
C-QA---1DJ-02-25B1-22P6 | 编制 | C | QA | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 22P6 | 电气向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-11 | 2023-08-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
C-QA---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | C | QA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 电气向建筑提用房资料 | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-11 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
C-QA---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | C | QA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | QA 通信给电气提用电资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2023-08-11 |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
C-QA---YD-01-25B3-25B1 | 编制 | C | QA | - | YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控给电气提资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-07 | 2023-08-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 杨健d@yangjiand |  |  | 关闭
C-QA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | C | QA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-07 | 2023-08-21 |  |  | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
C-QA---1NJ-01-25A3-22P6 | 编制 | C | QA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 22P6 | 暖通给结构提用房、留洞、设备基础及埋件资料 | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-14 | 2023-08-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx |  |  | 关闭
C-QA---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | QA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通给建筑提用房、留洞、设备基础及埋件资料 | 2023-08-14 | 4444-01-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1TD-01-25E6-25D2 | 编制 | C | BOP | ZA | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | ZA 通信给电气提用电资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 打开
S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 2023-10-13 | 2025-04-15 |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1YT-01-25D4-25E6 | 编制 | C | BOP | ZA | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 仪控给通信提资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1HY-01-25D1-25D4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 化学给仪控提资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-SC---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-SC---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-SC---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 | 2023-08-25 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-SC---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 | 2023-08-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-SC---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-SC---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 | 2023-09-06 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-SC---1JG-01-25C1-25A4 | 编制 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 | 2023-09-06 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-SC---1JZ-01-25C1-22S1 | 编制 | C | SC | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 结构返模板图 | 2023-08-18 | 4444-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-SC---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-SC---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-SC---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2023-09-16 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-SC---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2023-08-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2024-07-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-SC---1JJ-01-25C3-25C1 | 编制 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2024-07-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | 编制 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2024-07-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-SC---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | SC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑会同主工艺和总图确认建筑坐标，提作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-SC---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | C | SC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 电气给建筑提用房资料 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca |  |  | 打开
C-SC---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | C | SC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 电气给结构提资料 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca |  |  | 打开
C-SC---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | C | SC | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气给暖通提资料 | 2023-08-02 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-07 |  |  | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca |  |  | 关闭
C-SC---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | C | SC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | SC 通信给电气提用电资料 | 2023-08-02 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
C-SC---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | C | SC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控给电气提用电资料 | 2023-08-02 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx |  |  | 关闭
C-SC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | C | SC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 暖通给仪控提资料 | 2023-08-02 | 4444-01-01 | 2023-08-02 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
C-SC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | C | SC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 2023-08-02 | 4444-01-01 | 2023-08-02 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
C-SC---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | C | SC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-08-02 | 4444-01-01 | 2023-08-02 | 2023-08-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
C-SC---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | C | SC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 暖通给给排水提用水资料 | 2023-08-02 | 4444-01-01 | 2023-08-02 | 2023-08-07 |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 关闭
C-SC---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | C | SC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 暖通给结构提荷载和留洞等资料 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
C-SC---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | SC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通给建筑提荷载和留洞等资料 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye |  |  | 打开
C-AF-GB-1GS-01-25A1-25A4 | 编制 | C | AF | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 2023-08-23 | 4444-01-01 | 2023-08-23 | 2023-09-04 |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
C-AF---1JF-01-25C1-25E1 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JF-01-25C1-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JY-01-25C1-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JT-01-25C1-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JD-01-25C1-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-AF---1JN-01-25C1-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-21 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-AF---1JS-01-25C1-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-29 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-AF---1JJ-01-25C1-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JG-01-25C1-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 | 2023-08-23 |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 关闭
C-AF---1JZ-01-25C1-22S1 | 编制 | C | AF | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 结构返模板图 | 2023-08-17 | 4444-01-01 | 2023-08-16 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca |  |  | 打开
C-AF---1JF-01-25C3-25E1 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JF-01-25C3-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JY-01-25C3-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JD-01-25C3-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2023-08-22 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2023-08-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-AF---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2023-08-29 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-AF---1JJ-01-25C3-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1JG-01-25C3-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | 建筑出作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 | 2023-08-24 |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 关闭
C-AF---1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | AF | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑会同主工艺和总图确认建筑坐标，提作业图 | 2023-08-11 | 4444-01-01 | 2023-08-10 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa |  |  | 打开
C-AF---1FF-01-25E1-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1FF | 01 | 25E1 | 25B3 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 打开
C-AF---1FJ-01-25E1-25C1 | 编制 | C | AF | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 打开
C-AF---1FJ-01-25E1-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 打开
C-AF---1FG-01-25E1-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-07 | 2023-08-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb |  |  | 关闭
C-AF---1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | AF 通信给电气提用电资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-18 |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 关闭
C-AF---1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 水工专业向通信提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
C-AF---1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 水工专业向电气提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
C-AF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | C | AF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 暖通给仪控提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1NS-01-25A3-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 暖通给给排水提用水资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-11 |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 关闭
C-AF---1NJ-01-25A3-25C1 | 编制 | C | AF | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 暖通给结构提荷载和留洞等资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通给建筑提荷载和留洞等资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh |  |  | 打开
C-AF---1YS-01-25B3-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1YS | 01 | 25B3 | 25A4 | 仪控给水工提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-11 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
C-AF---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 仪控给暖通提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-07 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
C-AF---1YJ-02-25B3-25C1 | 编制 | C | AF | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C1 | 仪控给结构提资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-AF---1YJ-01-25B3-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 仪控给建筑提资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-AF---1YT-01-25B3-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 仪控给通信提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-AF---1YD-01-25B3-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 仪控给电气提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 打开
C-AF---1YG-01-25B3-25A1 | 编制 | C | AF | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | 仪控给工艺提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-07 |  |  | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh |  |  | 关闭
C-AF---1YJ-02-25B3-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | 辐射监测给建筑提用房条件 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
C-AF---1YT-02-25B3-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1YT | 02 | 25B3 | 25E6 | 辐射监测给通信提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
C-AF---1YS-02-25B3-25A4 | 编制 | C | AF | - | 1YS | 02 | 25B3 | 25A4 | 辐射监测给给排水提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-11 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
C-AF---1YN-02-25B3-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1YN | 02 | 25B3 | 25A3 | 辐射监测给暖通提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-07 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
C-AF---1YD-02-25B3-25B1 | 编制 | C | AF | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 辐射监测给电气提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
C-AF---1YF-01-25B3-25E1 | 编制 | C | AF | - | 1YF | 01 | 25B3 | 25E1 | 辐射监测给辐射防护提屏蔽计算源项资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm |  |  | 打开
C-AF---1DT-01-25B1-25E6 | 编制 | C | AF | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 电气向通信提资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-07 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
C-AF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | C | AF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 电气向暖通提通风资料 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-04 | 2023-08-10 |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 关闭
C-AF---1DJ-01-25B1-25C1 | 编制 | C | AF | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 电气向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
C-AF---1DJ-01-25B1-25C3 | 编制 | C | AF | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 电气向建筑提用房资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1GS-02-25D1-25A4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 2023-08-21 | 4444-01-01 | 2023-08-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1JY-01-25D3-25D4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 结构返模板图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 | 2024-06-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JT-01-25D3-25E6 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | 结构返模板图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 结构返模板图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 结构返模板图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 | 2024-07-09 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 结构返模板图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 | 2024-06-29 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JJ-01-25D3-25C3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 结构返模板图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1JG-01-25D3-25D1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 结构返模板图 | 2023-08-15 | 4444-01-01 | 2023-08-15 | 2024-06-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2024-06-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JT-01-25C3-25E6 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2024-06-26 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2024-06-26 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2024-07-25 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JG-01-25C3-25D1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2024-06-20 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1JZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 建筑出作业图 | 2023-08-08 | 4444-01-01 | 2023-08-08 | 2024-06-20 |  |  | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 电气给结构提用房荷载、大设备荷载、留洞等资料 | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 电气给建筑提用房资料、静电释放装置布置 | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1DG-01-25D2-25D1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 电气给主工艺提电气房间布置图 | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1DY-01-25D2-25D4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 电气给仪控提IO点数 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1DT-01-25D2-25E6 | 编制 | C | BOP | ZA | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | 电气给通信提有无监控需求、火灾自动报警联动点数 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-08 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 2023-08-07 | 4444-01-01 | 2023-08-04 | 2023-08-07 |  |  | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1TD-01-25E6-25B1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 通信给电气提用电资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | C | BOP | ZA | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 仪控给电气提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 仪控给暖通提资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |  |  | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1YJ-01-25D4-25D3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 仪控给结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 仪控给建筑提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 水工专业向结构提室外降温池提资料 | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1SZ-01-25A4-22S1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 水工专业向总图提室外降温池资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | BOP | ZA | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 水工专业向通信提消火栓信号等、联动控制资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 暖通给给结构提资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 暖通给给建筑提资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 2023-08-03 | 4444-01-01 | 2023-08-03 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | C | BOP | ZA | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | C | BOP | ZA | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 暖通给电气提用电资料 | 2023-08-01 | 4444-01-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian |  |  | 打开
B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-22C2 | 作废 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 打开
B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 编制 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2026-02-06 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2025-01-08 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-08-08 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2025-01-08 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2025-01-07 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2LT-01-21D3-22Q8 | 作废 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 打开
C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-06 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-08-08 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2LT-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-21 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-03 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2025-01-08 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2025-01-08 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2025-01-07 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2024-12-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-BOP-SC-1SY-01-25A4-25B3 | 编制 | C | BOP | SC | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 主工艺向电仪提资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-SC-1SD-01-25A4-25B1 | 编制 | C | BOP | SC | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 主工艺向电仪提资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25C1 | 编制 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 主工艺向结构提结构资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-25 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-QA/QB-GB-1GS-02-21D3-25A4 | 作废 | C | QA/QB | GB | 1GS | 02 | 21D3 | 25A4 | 提供QA,QB的GB管沟信息 | 2023-08-29 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 未打开
C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | 编制 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2023-08-29 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-12-10 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供QA,QB总平面布置图 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-11-29 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GD-01-21D3-25B1 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25B1 | 提供QA,QB用电条件 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-11-29 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GQ-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GQ | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供QA,QB压缩空气条件 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 打开
C-QA/QB---1GT-01-21D3-25E6 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GT | 01 | 21D3 | 25E6 | 提供QA,QB通信条件 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 打开
C-QA/QB---1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供QA,QB起重机条件 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-12-02 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GN-01-21D3-25A3 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GN | 01 | 21D3 | 25A3 | 提供QA,QB暖通条件 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2025-01-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-12-05 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GJ-01-21D3-25C3 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 25C3 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 打开
C-QA/QB---1GS-01-21D3-25A4 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GS | 01 | 21D3 | 25A4 | 提供QA,QB给排水资料 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-12-25 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GF-02-21D3-25B3 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GF | 02 | 21D3 | 25B3 | 提供QA,QB辐射监测资料 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-12-06 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-QA/QB---1GF-01-21D3-25E1 | 编制 | C | QA/QB | - | 1GF | 01 | 21D3 | 25E1 | 提供QA,QB辐射防护资料 | 2023-07-27 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2024-11-29 |  |  | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh |  |  | 关闭
C-OT-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OT | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-08-07 | 2024-11-15 |  |  | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc |  |  | 关闭
C-OV-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OV | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 海水淡化过滤器厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-08-07 | 2024-12-03 |  |  | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc |  |  | 关闭
C-OU-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OU | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 海水淡化滤池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-08-04 | 2024-12-03 | 原计划子项初步设计升版时升版该接口，暂未接到子项升版计划 |  | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic |  |  | 关闭
C-OS-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | 编制 | C | OS | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 海水淡化沉淀池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-08-04 | 2024-11-15 | 原计划子项初步设计升版时升版该接口，暂未接到子项升版计划 |  | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic |  |  | 关闭
C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | 编制 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-07-24 | 4444-01-01 | 2023-08-07 | 2025-01-26 |  |  | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd |  |  | 关闭
C-BOP-PH-1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | BOP | PH | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 给排水向通信提消火栓定位资料 | 2023-08-04 | 4444-01-01 | 2023-08-04 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PH-1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | C | BOP | PH | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 主工艺提吊车设备资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PH-1GQ-01-25A4-22Q8 | 编制 | C | BOP | PH | 1GQ | 01 | 25A4 | 22Q8 | 主工艺向气体提资料（系统） | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2023-08-14 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-BOP-PH-1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | C | BOP | PH | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 主工艺向仪控提资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PH-1GT-01-25A4-25E6 | 编制 | C | BOP | PH | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 主工艺向通信提资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PH-1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | C | BOP | PH | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 主工艺向电气提用电资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PH-1GN-01-25A4-25A3 | 编制 | C | BOP | PH | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | 主工艺向暖通提通风资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 | 2023-08-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-BOP-PH-1GJ-02-25A4-25C1 | 编制 | C | BOP | PH | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 主工艺向结构提用房资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PH-1GJ-01-25A4-25C3 | 编制 | C | BOP | PH | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
C-BOP-PH-1GZ-01-25A4-22S1 | 编制 | C | BOP | PH | 1GZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 主工艺向总图提资料 | 2023-07-28 | 4444-01-01 | 2023-07-28 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya |  |  | 打开
S---TSM-1ZZ-01-22S1-25C3 | 作废 | S | - | TSM | 1ZZ | 01 | 22S1 | 25C3 | 华龙一号与供热厂房间蒸汽架空管架定位信息、跨路处最低净空等相关信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-07-19 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 打开
C-PO---1GG-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | PO | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 2023-08-04 | 9999-01-01 | 2023-09-15 | 2024-06-18 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TSM---1ZZ-01-25C3-22S1 | 作废 | S | TSM | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 华龙一号与供热厂房间综合管架路由(平剖图)，支架基础位置、基础尺寸、埋深等信息 | 2023-08-10 | 9999-01-01 | 2023-08-09 |  | 东北院流程资料正在陆续接收，待收到资料后提出 |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 打开
C-BOP-SC-1SS-01-25A4-25F2 | 编制 | C | BOP | SC | 1SS | 01 | 25A4 | 25F2 | 主工艺向概预算提资料 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-SC-1SH-01-25A4-25E5 | 编制 | C | BOP | SC | 1SH | 01 | 25A4 | 25E5 | 主工艺向吊车专业提资料 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 | 2023-07-25 |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
C-BOP-SC-1SY-01-25A4-25D4 | 编制 | C | BOP | SC | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | 主工艺向仪控提资料 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-SC-1ST-01-25A4-25E6 | 编制 | C | BOP | SC | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 主工艺向通信提资料 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-SC-1SD-01-25A4-25D2 | 编制 | C | BOP | SC | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 主工艺向电气提用电资料 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-SC-1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | C | BOP | SC | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 主工艺向暖通提通风资料 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 | 2023-08-02 |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房资料 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-SC-1SZ-01-25A4-22S1 | 编制 | C | BOP | SC | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 2023-07-22 | 4444-01-01 | 2023-07-22 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GS-01-25A1-22Q8 | 编制 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 22Q8 | 主工艺向气体专业提条件 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 | 2023-08-21 |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25E5 | 编制 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25E5 | 主工艺向设备专业提吊车资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 | 2023-08-09 |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
C-BOP-AF-1GF-01-25A1-25E1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 主工艺向辐射防护提资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GF-01-25A1-25B3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GF | 01 | 25A1 | 25B3 | 主工艺向辐射监测提资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 主工艺向仪控提资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GT-01-25A1-25E6 | 编制 | C | BOP | AF | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 主工艺向通信提资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 主工艺向电气提用电资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
C-BOP-AF-1GN-01-25A1-25A3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 主工艺向暖通提通风资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 | 2023-07-28 |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25A4 | 编制 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 关闭
C-BOP-AF-1GJ-01-25A1-25C1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GJ-01-25A1-25C3 | 编制 | C | BOP | AF | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房资料 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
C-BOP-AF-1GZ-01-25A1-22S1 | 编制 | C | BOP | AF | 1GZ | 01 | 25A1 | 22S1 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-20 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GS-01-25D1-25F2 | 编制 | C | BOP | YA | 1GS | 01 | 25D1 | 25F2 | 主工艺向概预算提资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GQ-01-25D1-22Q8 | 编制 | C | BOP | YA | 1GQ | 01 | 25D1 | 22Q8 | 主工艺向气体提资料（系统） | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GY-01-25D1-25D4 | 编制 | C | BOP | YA | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 主工艺向仪控提资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GT-01-25D1-25E6 | 编制 | C | BOP | YA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 主工艺向通信提资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GD-01-25D1-25D2 | 编制 | C | BOP | YA | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 主工艺向电气提用电资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GN-01-25D1-25A3 | 编制 | C | BOP | YA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 主工艺向暖通提通风资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 | 2023-08-08 |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
C-BOP-YA-1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | C | BOP | YA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 | 2023-09-21 |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 关闭
C-BOP-YA-1GJ-01-25D1-25D3 | 编制 | C | BOP | YA | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载） | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GJ-01-25D1-25C3 | 编制 | C | BOP | YA | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房资料 | 2023-07-25 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-BOP-YA-1GZ-01-25D1-22S1 | 编制 | C | BOP | YA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 2023-07-21 | 4444-01-01 | 2023-07-21 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan |  |  | 打开
C-WHS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 作废 | C | WHS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供氢气生产与贮存系统厂区流程图 | 2023-08-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 未打开
C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供厂用气体贮存和分配系统厂区流程图 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供公用压缩空气分配系统厂区流程图 | 2023-08-20 | 4444-01-01 | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供仪用压缩空气分配系统厂区流程图 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-08-30 | 2023-09-11 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WAP-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 作废 | C | WAP | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供压缩空气生产系统厂区流程图 | 2023-07-20 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf |  |  | 未打开
C-BOP-ZA-1GG-01-25D1-25D1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GG | 01 | 25D1 | 25D1 | 主工艺向化学提资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1GQ-01-25D1-22Q8 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GQ | 01 | 25D1 | 22Q8 | 主工艺向气体提资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1GY-01-25D1-25D4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 主工艺向仪控提资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1GT-01-25D1-25E6 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 主工艺向通信提资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 | 2024-06-07 |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1GD-01-25D1-25D2 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 主工艺向电气提用电资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1GN-01-25D1-25A3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 主工艺向暖通提通风资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 | 2024-06-13 |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 | 2024-06-12 |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1GJ-02-25D1-25D3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 | 2024-11-21 |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-BOP-ZA-1GJ-01-25D1-25C3 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 主工艺向建筑提用房资料 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 |  |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-BOP-ZA-1GZ-01-25D1-22S1 | 编制 | C | BOP | ZA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 2023-07-20 | 4444-01-01 | 2023-07-19 | 2024-07-15 |  |  | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-07-21 | 2023-12-31 | 2023-07-27 | 2025-07-04 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | 编制 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-07-21 | 2023-12-31 | 2023-07-24 | 2025-10-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-30 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-30 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-28 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-09-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-09-26 | 2025-08-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-08-28 | 2025-11-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZST | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-11-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-28 | 2025-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-08-30 | 2025-08-04 | 受高温堆提资影响 |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-02-02 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 20231025：上游提出修改首发时间 |  | 关闭
S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-11-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 2026BW25A620230005：20231025修改接收方 |  | 关闭
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-30 | 2025-08-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需除盐水接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-11-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-21D3-25A2 | 作废 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2023-08-30 | 2023-09-26 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc |  |  | 关闭
S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-08-30 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | 作废 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2024-03-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2023-10-10 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-21D1-22D3 | 作废 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001设计任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 杜佳辉@dujh |  |  | 未打开
S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-08-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2025-08-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 20231025：上游提出修改首发时间 |  | 关闭
S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GS-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-11-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2023-09-28 | 2025-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GH-05-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 05 | 25A6 | 22D3 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2023-07-30 | 2024-01-31 | 2023-08-21 | 2025-07-01 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统孔板清单 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-11-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-01-21D1-25B3 | 作废 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 25B3 | 提供废树脂贮槽(7ZST005BA)设计任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 范雯雯@FANWW | 杜佳辉@dujh | 20231025：ZST005由设备厂家供货接口作废 |  | 未打开
S-ZST-WWC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | WWC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）设备冷却水的要求 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-28 | 2023-08-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-09-15 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-12-19 | 受高温堆提资影响 |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-10 | 2025-11-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统流程图 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-07-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2023-07-30 | 2024-01-31 | 2023-07-28 | 2025-09-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-12-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-25A2 | 作废 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2023-08-28 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-08-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-09-19 | 2023-09-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2026-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-10 | 2025-12-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2025-12-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气接口 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2023-09-26 | 2023-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2024-01-25 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2023-09-28 | 2025-09-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-05-14 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 2024-04-30 | 4444-01-01 | 2024-04-29 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制 |  | 打开
S-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 2023-12-31 | 4444-01-01 | 2023-11-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2023-10-31 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制 |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-06 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-21 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制 |  | 打开
S-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制 |  | 打开
S-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-07-21 |  |  |  | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制 |  | 打开
C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | 编制 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度压力等。 | 2023-07-15 | 9999-01-01 | 2023-07-24 | 2024-04-16 |  |  | 林达平@lindp | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 整体筏基配筋结果提资 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2025-01-24 |  |  | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2023-07-31 | 2024-07-31 | 2023-08-04 |  |  |  | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen |  |  | 打开
S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2024-04-28 | 2025-05-23 | 受扩壳影响，内壳配筋需重新计算，2026项目扩壳后上游资料尚未更新，尚需资料完备后方能开展计算。 |  | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RC---1JJ-03-22P3-25C1 | 编制 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2024-08-22 | 2025-05-23 | 扩壳 |  | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
S-RS---1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | RS | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | RS内部结构-3.6m底板配筋计算结果 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2025-04-27 |  |  | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb |  |  | 关闭
S-DB-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | DB 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | DB | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | DB -10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D3-02-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | DA 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D3-01-25A1-25C3 | 编制 | S | DA | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | DA-10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DB 19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DB 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DB 9.20~14.60m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-12-31 | 4444-01-01 | 2023-12-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DB 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-10-31 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DB -10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA/DB-NI-2DX-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 19.00及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA/DB-NI-2DX-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 14.6m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2024-01-31 | 4444-01-01 | 2024-01-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA/DB-NI-2DX-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-11-30 | 4444-01-01 | 2023-11-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA/DB-NI-2DX-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | DA/DB 0.5m标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-09-30 | 4444-01-01 | 2023-09-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA/DB-NI-2DX-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | DA/DB -2.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-07-31 | 4444-01-01 | 2023-07-26 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-06-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | DA19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-05-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | DA 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-19 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-04-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | DA 9.20~14.6m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-12-31 | 4444-01-01 | 2023-12-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | DA 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-10-31 | 4444-01-01 | 2023-10-27 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-02-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | DA-10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 2023-08-31 | 4444-01-01 | 2023-08-30 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | 编制 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-29 |  |  |  | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 打开
B-RND-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2023-06-07 | 2025-09-18 | 等待设备所返回签字电子版 |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2023-05-19 | 2023-12-19 | 2023-05-26 | 2026-01-26 |  |  | 刘亚光@liuyg | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2023-05-25 | 4444-01-01 | 2023-05-18 | 2024-04-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2023-05-25 | 4444-01-01 | 2023-05-18 | 2024-04-08 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 2024-04-29 | 2025-08-07 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 关闭
S-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制 |  | 关闭
S-ZLD/WQB---1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2023-08-31 | 2024-10-31 | 2023-08-30 | 2023-09-04 |  |  | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 关闭
S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 2024-04-29 | 2025-09-11 |  |  | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-19 | 2025-05-23 |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制 |  | 关闭
S-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 2023-08-28 | 2023-08-30 |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制 |  | 关闭
S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-19 | 2023-06-25 |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制 |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-19 | 2023-08-30 |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制 |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2023-09-14 | 2023-09-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制 |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-06-24 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | 2025-06-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 关闭
S-RS-NI-2D2-09-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构20.00以上墙板 D2接口 | 2025-07-31 | 4444-01-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高20.000m及以上标高 DX接口 | 2025-04-30 | 4444-01-01 | 2025-04-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2D2-08-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构16.00~20.00 板、墙 D2接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | RX 20.00及以上标高D3接口 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高16.000m标高 DX接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | RX16.00标高D3接口 | 2025-03-31 | 4444-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D2-07-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | RX内部结构12.00~16.00 板、墙 D2接口 | 2024-11-30 | 4444-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | RX12.00F标高D3接口 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高12.000m标高 DX接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | RX8.00F标高D3接口 | 2024-10-31 | 4444-01-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D2-06-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | RX内部结构8.00~12.00m 板、墙 D2接口 | 2024-09-30 | 4444-01-01 | 2024-09-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | RX3.30/3.90F标高D3接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D2-05-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | RX内部结构3.90~8.00m 板、墙 D2接口 | 2024-07-31 | 4444-01-01 | 2024-07-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高8.00m标高 DX接口 | 2024-08-31 | 4444-01-01 | 2024-08-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | 编制 | S | RX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | RX0.00及以下标高D3接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | RX内部结构-0.05~3.90m 板、墙 D2接口 | 2023-10-31 | 4444-01-01 | 2023-10-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RS-NI-2DX-03-25A2-25C1 | 编制 | S | RS | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | RS内部结构标高3.30m/3.90m标高 DX接口 | 2024-06-30 | 4444-01-01 | 2024-06-29 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2D2-02-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | RX内部结构-3.4m板及以下 D2接口 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
S-RX-NI-2DX-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RX | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | RX-3.40m标高 DX接口 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 |  |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 打开
B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2023-08-05 | 2023-11-23 | 2023-08-14 | 2025-04-30 |  |  | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-07-23 | 2023-11-23 | 2023-07-04 | 2025-05-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-07-23 | 2023-11-23 | 2023-07-04 | 2025-05-07 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 | 2025-12-19 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 | 2025-12-17 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 2023-06-30 | 4444-01-01 | 2023-06-30 | 2025-12-17 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | 编制 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 2023-04-30 | 4444-01-01 | 2023-04-28 | 2024-04-07 |  |  | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 关闭
S-FSD---1SX-01-22Q2-25A6 | 作废 | S | FSD | - | 1SX | 01 | 22Q2 | 25A6 | 提供厂区消防水系统设计压力、管径、材质等参数 | 2023-04-29 | 2023-12-30 | 2023-05-04 | 2023-05-08 |  |  | 焦迪@jiaodi | 孙飞@sunfei | 编制 |  | 关闭
C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 冷却水参数（TMCR工况）：循环冷却水年平均水温、百分之十夏季日平均水温、百分之十冬季日平均水温 | 2023-02-23 | 9999-01-01 | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 冷端优化输入暂未齐全 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 循环水系统图（包括其中的所有参数等） | 2023-02-23 | 9999-01-01 | 2024-04-16 | 2024-07-23 | 相关子项输入管道管径修改 |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 循环水水质 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-09-05 | 2023-11-03 |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 关闭
C-TTB---1GG-01-22C3-25D1 | 编制 | C | TTB | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 2023-03-22 | 9999-01-01 | 2023-03-24 | 2024-04-16 |  |  | 林达平@lindp | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
B-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | 编制 | B | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2023-03-13 | 9999-01-01 | 2024-07-19 | 2024-08-16 | 已通过接口“C-WES---1GD-01-22Q2-22R1”提交相关资料，现阶段不需打开。 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
C-WES-WCT-1GG-01-22Q2-22Q3 | 编制 | C | WES | WCT | 1GG | 01 | 22Q2 | 22Q3 | 提供重要厂用水系统相关设计参数，包括重要厂用水系统流程图；浓缩倍数；冷却塔相关设计参数：气象资料、循环流量、补充水流量、蒸发量、风吹损失、排污量、系统水容积（包括集水池容积、管道及设备容积）、进出塔水温等；流速；补水池容积；管道、板式换热器等过流材质等 | 2023-03-13 | 9999-01-01 | 2024-04-19 | 2024-06-17 | ”已通过资料单提资，通过规格书会签确认相关参数，未对设计工作产生影响” |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C1 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C1 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 2023-08-23 | 9999-01-01 | 2023-11-24 | 2023-12-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-01-22Q2-22C1 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 22C1 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2023-03-13 | 9999-01-01 | 2024-04-19 | 2024-05-27 | 已通过规格书会签提供相关资料，未对设计工作产生影响 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q2-22C2 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2023-08-15 | 9999-01-01 | 2023-08-18 | 2024-04-16 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2023-03-13 | 9999-01-01 | 2023-08-18 | 2024-04-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 2023-03-13 | 9999-01-01 | 2024-04-19 | 2024-07-25 | ”已通过资料单提资，未对设计工作产生影响” |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
C-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | 编制 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2023-12-15 | 9999-01-01 | 2024-04-01 | 2024-04-16 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-22Q2-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
C-WES---2GQ-01-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2023-03-13 | 9999-01-01 | 2024-04-03 | 2024-04-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
C-WES---2GQ-01-22Q2-22C2 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2023-12-15 | 9999-01-01 | 2024-04-03 | 2024-04-16 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | 编制 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-04-03 | 2025-12-31 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | 作废 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2023-08-15 | 9999-01-01 | 2023-08-18 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
S-CB-WCW-2GQ-02-25D1-22Q2 | 作废 | S | CB | WCW | 2GQ | 02 | 25D1 | 22Q2 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 2024-07-10 | 9999-01-01 | 2023-09-26 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-CB-WCW-2GQ-01-25D1-22Q2 | 编制 | S | CB | WCW | 2GQ | 01 | 25D1 | 22Q2 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-07-10 | 9999-01-01 | 2023-04-06 | 2024-02-07 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WCD---1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | S | WCD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛WCD系统手册资料：包括常规岛负责范围内的常规岛除盐水分配系统（WCD）手册2~5章，和常规岛除盐水分配系统流程图（P&ID图） | 2024-08-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 未打开
B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-03-23 | 2023-03-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | 编制 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-02-21 | 2023-03-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-TTB-TFE-1GG-02-25D1-22C3 | 编制 | C | TTB | TFE | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2023-02-27 | 2024-04-18 | 未收到仪控所以及设备所设计输入，条件不具备。 |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | 编制 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-06 | 2024-03-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)仪控任务书及流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-17 | 2023-04-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | 编制 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-27 | 2023-03-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2024-06-17 | 接口责任人组织机构变更，系统中无法操作接口传递，联系数字中心进行更正 |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 2023-03-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 2024-05-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-05-22 | 跟仪控沟通确认后再升版，避免升版次数过于频繁 |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-05-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-04-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-04-10 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-07 | 2023-04-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2024-03-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2024-03-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 2023-03-20 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-04-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-04-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-04-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-NI---1DD-03-22R1-25D2 | 作废 | C | NI | - | 1DD | 03 | 22R1 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2024-06-11 | 2024-07-16 |  |  | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha |  |  | 关闭
C-BOP---1DD-05-22R4-25D2 | 作废 | C | BOP | - | 1DD | 05 | 22R4 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESG段至海水淡化中压段电缆的长度，以及海水淡化中压段下游中压电缆的长度。 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 | 2023-05-19 |  |  | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb |  |  | 关闭
C-GB---1DD-01-25B1-25D2 | 作废 | C | GB | - | 1DD | 01 | 25B1 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。ESG到供热厂房中压段电缆，在GB沟内的长度。 | 2024-07-31 | 9999-01-01 |  |  | GB初设未完成，初设完成后一个月再提资料 |  | 张静@zhangjinga | 李伟霞@liwx |  |  | 未打开
C-BOP---1DD-03-22R4-25D2 | 作废 | C | BOP | - | 1DD | 03 | 22R4 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF、ESG段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-04-25 | 2023-05-19 |  |  | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb |  |  | 关闭
C-BOP---1DD-06-22R4-25D2 | 作废 | C | BOP | - | 1DD | 06 | 22R4 | 25D2 | 用于计算公用变压器的海淡中压负荷清单 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-04-28 |  |  |  | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb |  |  | 打开
C-BOP---1DD-01-22R4-25D2 | 作废 | C | BOP | - | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-05-06 |  |  |  | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb |  |  | 打开
C-BOP---1DD-02-22R4-25D2 | 作废 | C | BOP | - | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-05-06 |  |  |  | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb |  |  | 打开
S---CI-1TT-05-22R5-25E3 | 作废 | S | - | CI | 1TT | 05 | 22R5 | 25E3 | 网控楼及220kV开关通信系统接口资料 | 2023-08-21 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk |  |  | 未打开
S-CI-NI-1DD-01-22R4-25D2 | 作废 | S | CI | NI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga |  |  | 未打开
S---CI-1TT-04-22R5-25E3 | 作废 | S | - | CI | 1TT | 04 | 22R5 | 25E3 | 公用10kV配电间通信系统接口资料 | 2024-06-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk |  |  | 未打开
S---CI-1TT-03-22R5-25E3 | 作废 | S | - | CI | 1TT | 03 | 22R5 | 25E3 | 常规岛通信电缆接口位置信息 | 2023-08-21 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk |  |  | 未打开
C-CI---1ZZ-01-25C3-22S1 | 编制 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 常规岛汽轮机厂房0m及0m以下工艺布置图 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-15 | 2024-04-16 |  |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 关闭
C-00---1ZZ-02-25C3-22S1 | 作废 | C | 00 | - | 1ZZ | 02 | 25C3 | 22S1 | 提供常规岛总平面、竖向、管线及廊道布置图 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-09 |  | 东北院流程资料正在陆续接收，待收到资料后提出 |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 打开
C-00---1ZZ-03-25C3-22S1 | 作废 | C | 00 | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 提供常规岛子项室外工程管线接口资料 | 2023-03-23 | 9999-01-01 | 2023-03-21 |  | 东北院流程资料正在陆续接收，待收到资料后提出 |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 打开
C-00---1ZZ-01-22S1-25C3 | 编制 | C | 00 | - | 1ZZ | 01 | 22S1 | 25C3 | 提供总平面图、厂坪设计标高、厂区管线及沟道（廊道）布置 | 2023-02-02 | 9999-01-01 | 2023-02-06 | 2023-03-09 |  |  | 李正强@lizqc | 王心琪@wangxqe |  |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛WND系统手册资料:包括常规岛负责范围内的核岛除盐水分配系统（WND）手册2~5章，和核岛除盐水分配系统流程图（P&ID图） | 2024-10-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 未打开
S-WCD---1GG-01-25D1-22Q8 | 作废 | S | WCD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛WCD系统手册资料 | 2024-07-10 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 未打开
C-WND-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2023-01-20 | 9999-01-01 | 2023-02-21 | 2023-04-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WHS跨岛系统流程图 | 2023-03-30 | 9999-01-01 | 2023-07-20 | 2023-09-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
C-WCW-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl |  |  | 未打开
S-TTV-IRM-04-01-25D1-22E4 | 作废 | S | TTV | IRM | 04 | 01 | 25D1 | 22E4 | TTV管上放射性监测任务书 | 2024-09-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 未打开
S-IRM-TTV-04-01-22E4-25D4 | 编制 | S | IRM | TTV | 04 | 01 | 22E4 | 25D4 | TTV管上放射性剂量仪表设备信息 | 2023-12-20 | 9999-01-01 | 2024-03-25 | 2024-07-03 | 该接口原为外部接口，接收方前期未核实是否正确，同时编制人离职 |  | 崔明路@cuiml | 袁婧a@yuanjinga |  |  | 关闭
C-TSM---1GG-01-22C3-25D4 | 作废 | C | TSM | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D4 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2023-12-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 林达平@lindp | 林达平@lindp | 分公司负责 |  | 未打开
S-WAP-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | S | WAP | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-04-12 | 2023-05-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf |  |  | 关闭
S-TFM-TFM-2GQ-01-25D1-25A6 | 编制 | S | TFM | TFM | 2GQ | 01 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2023-09-05 | 2023-11-16 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WAI---1GG-01-22Q8-25D1 | 作废 | S | WAI | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | INTERFACE WITH NEPDI FOR SAR SUPPLY TO NI EQUIPMENT IN TURBINE HALL 与NEPDI间关于设于汽机厂房的NI设备的WAI接口 | 2023-03-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 未打开
S-IDA---12-01-25D4-22E1 | 作废 | S | IDA | - | 12 | 01 | 25D4 | 22E1 | CI送IDA的信号清单 | 2024-09-30 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina |  |  | 未打开
S---CI-1TT-02-22R5-25E3 | 作废 | S | - | CI | 1TT | 02 | 22R5 | 25E3 | 500kV开关站通信系统接口资料 | 2024-10-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk |  |  | 未打开
S-CI---1TZ-02-25E3-22R5 | 作废 | S | CI | - | 1TZ | 02 | 25E3 | 22R5 | 500kV开关站通信系统接口信息 | 2025-07-02 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 闫占芳@yanzf |  |  | 未打开
S---CI-1TT-01-22R5-25E3 | 作废 | S | - | CI | 1TT | 01 | 22R5 | 25E3 | 1、2号机组汽轮发电机厂房通信系统接口资料 | 2024-10-20 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk |  |  | 未打开
S-CI---1TZ-01-25E3-22R5 | 作废 | S | CI | - | 1TZ | 01 | 25E3 | 22R5 | 1、2号机组汽轮发电机厂房及附近构筑物通信系统接口信息 | 2025-06-09 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 闫占芳@yanzf |  |  | 未打开
C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-17 | 2023-04-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | WCV | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VFR-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFR | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VMO-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VMO | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VEE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VEE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VFL-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFL | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-12 | 2023-02-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-NI---1DD-01-22R1-25D2 | 作废 | C | NI | - | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-10 | 2023-03-15 |  |  | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha |  |  | 关闭
C-NI---1DD-02-22R1-25D2 | 作废 | C | NI | - | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 2023-01-30 | 9999-01-01 | 2023-01-10 | 2023-03-15 |  |  | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha |  |  | 关闭
C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-01-09 | 2023-02-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2022-12-15 | 2023-02-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
S-NI-CI-1BN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | NI | CI | 1BN | 01 | 25A6 | 25A3 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 2022-11-29 | 9999-01-01 | 2022-11-28 | 2022-12-13 |  |  | 王立恒@wanglh | 孙铭亮@sunml |  |  | 关闭
S-TSM---1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | NI/CI分界点到蒸汽联箱，蒸汽联箱到汽轮机入口的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量下） | 2023-09-12 | 2024-06-30 | 2023-09-15 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-TFM---1GG-02-25D1-22C3 | 编制 | C | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-08-02 | 2023-09-21 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-0TC-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | 作废 | C | 0TC | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 网控楼供暖管道与室外采暖沟道的接管位置、标高、管径、材料 | 2024-09-09 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 刘贺@liuhe |  |  | 未打开
S-IUR-ITI-2YY-01-25D2-22E2 | 作废 | S | IUR | ITI | 2YY | 01 | 25D2 | 22E2 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2023-03-15 | 9999-01-01 | 2023-03-20 | 2023-06-29 |  |  | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
C-TTV-ITI-2YY-01-25D4-22E2 | 编制 | C | TTV | ITI | 2YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-09-30 | 9999-01-01 | 2024-04-11 | 2024-07-08 |  |  | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-WUC---02-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | WUC | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 2023-03-07 | 9999-01-01 | 2023-08-02 | 2023-08-15 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | 编制 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2024-05-08 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-MX---1ZZ-03-25C3-22S1 | 编制 | C | MX | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 提供MX大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 2023-08-09 | 9999-01-01 | 2023-08-09 | 2024-04-16 |  |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 关闭
S-GJ---1ZZ-01-25C3-22S1 | 作废 | S | GJ | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-09 |  | 7月11日收到东北院资料，现已处理提交流程 |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 打开
C-GG---1ZZ-01-25C3-22S1 | 作废 | C | GG | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-09 |  | 7月11日收到东北院资料，现已处理 |  | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen |  |  | 打开
C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | 编制 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和10天泄露量) | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2024-05-08 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CB---02-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-03-10 | 2024-04-07 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CI-NI-1JF-1-25D1-22B4 | 编制 | C | CI | NI | 1JF | 1 | 25D1 | 22B4 | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2024-01-09 | 9999-01-01 | 2024-03-26 | 2024-04-03 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TFC-NI-1XF-2-25D1-22B5 | 编制 | C | TFC | NI | 1XF | 2 | 25D1 | 22B5 | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 2024-01-09 | 9999-01-01 | 2024-01-16 | 2024-01-22 |  |  | 王立恒@wanglh | 刘盟盟@liummb |  |  | 关闭
C-TFC-NI-1XF-1-25D1-22B5 | 编制 | C | TFC | NI | 1XF | 1 | 25D1 | 22B5 | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2024-01-09 | 9999-01-01 | 2024-01-28 | 2024-02-01 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | 编制 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 2023-04-09 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2024-06-19 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-UNA-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | UNA | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于供热厂房与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2025-01-09 | 9999-01-01 |  |  | 东北院现阶段无法提供接口资料 |  | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan |  |  | 未打开
C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2023-12-30 | 9999-01-01 | 2024-04-07 | 2024-06-27 | 东北院现阶段无法提供接口资料 |  | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
S-TTB-TFD-1GG-1-25D1-25A6 | 编制 | S | TTB | TFD | 1GG | 1 | 25D1 | 25A6 | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 2024-01-09 | 9999-01-01 | 2024-07-06 | 2024-07-10 | TTB TFD 02 01 E B 外部接口东北院未按时传递。 |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-TFM-TFM-1GG-01-25D1-25A6 | 作废 | S | TFM | TFM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2023-08-25 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
C-CB-WUC-01-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | CB | WUC | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 辅助冷却水系统设计流量 | 2023-03-07 | 9999-01-01 | 2023-02-07 | 2023-09-06 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2023-03-07 | 9999-01-01 | 2023-03-03 | 2023-09-27 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CB-WHS-1GG-01-25D1-22Q8 | 编制 | C | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 发电机充氢流量要求 | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-07-27 | 2023-08-08 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CB-WGD-1GG-01-25D1-22Q8 | 编制 | C | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-07-27 | 2023-08-14 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | 作废 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-07-27 | 2024-07-31 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CI-NI-1GF-2-25D1-22B5 | 编制 | C | CI | NI | 1GF | 2 | 25D1 | 22B5 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2023-11-09 | 9999-01-01 | 2024-02-18 | 2024-07-17 | 东北院尚未提供资料导致内部接口延误 |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-CB-WGD-1GG-04-25D1-22Q8 | 编制 | C | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q8 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 2023-08-09 | 9999-01-01 | 2023-07-07 | 2024-05-17 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CI-NI-1DD-02-25D4-22R4 | 编制 | S | CI | NI | 1DD | 02 | 25D4 | 22R4 | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 2024-04-19 | 9999-01-01 | 2024-04-11 | 2024-04-22 |  |  | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-FBD---1GG-02-25A4-22Q2 | 编制 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A4 | 22Q2 | 常规岛消防水系统流程图 | 2023-02-09 | 9999-01-01 | 2023-01-13 | 2023-02-27 |  |  | 王立恒@wanglh | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CI---01-01-25E3-22R5 | 作废 | S | CI | - | 01 | 01 | 25E3 | 22R5 | 常规岛通信电缆接口信息 | 2025-02-09 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 闫占芳@yanzf |  |  | 未打开
C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | 编制 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2023-01-18 | 9999-01-01 | 2023-01-13 | 2023-04-20 |  |  | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-03-25D1-22C3 | 编制 | C | TFM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22C3 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2023-06-09 | 9999-01-01 | 2023-07-19 | 2023-08-07 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CI-NI-1DD-01-25D2-22R4 | 作废 | S | CI | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R4 | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单、跨岛电缆桥架接口位置和布置情况 | 2025-01-09 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan |  |  | 未打开
C-CB---1XS-01-25A6-22Q4 | 编制 | C | CB | - | 1XS | 01 | 25A6 | 22Q4 | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2023-03-10 | 9999-01-01 | 2023-03-03 | 2023-06-01 |  |  | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-LTV-CI-02-01-25D4-22R5 | 作废 | S | LTV | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2024-06-20 | 9999-01-01 | 2024-06-19 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei |  |  | 打开
S-NI---1YY-01-25D4-22E1 | 作废 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25D4 | 22E1 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-09-30 | 9999-01-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina |  |  | 打开
C-WND---1GG-01-25D1-22Q8 | 编制 | C | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-01-09 | 9999-01-01 | 2023-06-26 | 2024-01-26 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WAS-1GG-01-25D1-22Q8 | 编制 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-07-10 | 9999-01-01 | 2023-04-28 | 2023-08-31 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-CB-WAI-1GG-01-25D1-22Q8 | 编制 | S | CB | WAI | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2023-06-09 | 9999-01-01 | 2023-04-28 | 2023-05-05 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-WCW---02-02-25D1-22Q2 | 编制 | S | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q2 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 2023-07-11 | 9999-01-01 | 2023-07-27 | 2024-03-26 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
S-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 作废 | S | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2025-01-09 | 9999-01-01 | 2024-01-29 | 2024-06-27 |  |  | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan |  |  | 关闭
C-FAD-CI-02-01-25D4-22R5 | 编制 | C | FAD | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2023-02-09 | 9999-01-01 | 2023-02-03 | 2023-05-12 |  |  | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
S-WCI-WCW-01-01-25D1-22Q2 | 编制 | S | WCI | WCW | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 2024-01-09 | 9999-01-01 | 2024-02-16 | 2024-03-26 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TTB-TFE-1GG-01-25D1-22C3 | 编制 | C | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | TTB系统第三张流程图 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2023-06-25 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TSM---1GG-02-25D1-22C3 | 编制 | C | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | TSM系统流程图 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2023-02-27 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | 编制 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2024-04-23 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TFD---1GG-01-25D1-22C3 | 编制 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | TFD系统流程图 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-07 | 2024-04-24 |  |  | 林达平@lindp | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-05-25D1-22C3 | 编制 | C | TFM | - | 1GG | 05 | 25D1 | 22C3 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2023-03-02 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-01-25D1-22C3 | 编制 | C | TFM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2023-03-02 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-TFM---1GG-04-25D1-22C3 | 编制 | C | TFM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 22C3 | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2023-02-15 | 9999-01-01 | 2023-02-08 | 2023-03-02 |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 关闭
C-EMA---1DD-02-25D2-22R1 | 作废 | C | EMA | - | 1DD | 02 | 25D2 | 22R1 | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 2023-02-20 | 9999-01-01 | 2023-02-14 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan |  |  | 打开
S-CB-WHS-1GG-02-25D1-22Q8 | 作废 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2023-06-25 | 9999-01-01 | 2023-07-27 |  |  |  | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda |  |  | 打开
S-2MX-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | 作废 | S | 2MX | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 2号汽轮机厂房供暖管道与室外采暖沟道的接管位置、标高、管径、材料 | 2025-06-09 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph |  |  | 未打开
S-1MX-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | 作废 | S | 1MX | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 1号汽轮机厂房供暖管道与室外采暖沟道的接管位置、标高、管径、材料 | 2024-09-09 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph |  |  | 未打开
C-TC-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | 编制 | C | TC | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-11-26 | 2024-07-22 |  |  | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
C-VCI-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | 编制 | C | VCI | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 2022-12-05 | 9999-01-01 | 2022-11-26 | 2024-05-15 |  |  | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-17 |  |  | 李博@libo | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2022-11-30 | 2023-01-31 | 2022-10-20 | 2025-05-20 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-27 |  |  | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan |  |  | 关闭
S-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | S | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2022-10-30 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 2023-01-09 |  |  | 李博@libo | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-21 | 2026-01-29 |  |  | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 2022-10-16 | 2023-01-16 |  |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设计任务书 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 2022-10-16 | 2022-12-07 | 根据对方意见正在升版相关文件，预计11.30前完成 |  | 李博@libo | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-26 |  |  | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2022-09-28 | 2022-12-30 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 负责人攻关途中，电脑拆除。 |  | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC |  |  | 关闭
C-WSW-NI-2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSW | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供生活污水系统（WSW）管道清单（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WSW-NI-2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WSW | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供生活污水系统（WSW）系统流程图（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WWS-NI-1GD-01-22Q8-25B1 | 作废 | C | WWS | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）)用电条件（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 未打开
C-WWS-NI-1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WWS | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）用电条件（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-03-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WWS---1GG-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WWS | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-16 | 2023-03-13 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WWS-NI-1GY-01-22Q8-25B2 | 作废 | C | WWS | NI | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）仪控任务书（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 未打开
C-WWS-NI-1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WWS | NI | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）仪控任务书（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-02-07 | 2023-02-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WWS-NI-2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WWS | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供非放射性生产废水系统（WWS））阀门清单（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-17 | 2023-05-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WWS-NI-2FQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWS | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统（WWS））阀门清单（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WWS-NI-2GQ-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWS | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）管道清单（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WWS-NI-2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WWS | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）流程图（核岛部分） | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2023-03-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---1GD-01-22Q8-25B1 | 作废 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WOD---1GX-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WOD | - | 1GX | 01 | 22Q8 | 22C2 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-16 | 2024-04-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-11-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---1GB-01-22Q8-25A1 | 作废 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A1 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WOD---1GB-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 22C3 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-12-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-11-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---1GY-01-22Q8-25B2 | 作废 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WOD---2FQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-11-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---2FQ-01-22Q8-25A1 | 作废 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WOD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2023-05-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---2GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WOD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-11-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---2GQ-01-22Q8-25A1 | 作废 | C | WOD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WOD---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-11-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WOD---2LT-01-22Q8-25A1 | 作废 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WOD---2LT-01-22Q8-22C3 | 编制 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-10 | 2022-12-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP-—-1GD-01-22Q8-23C5 | 作废 | C | FDP | — | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C5 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-12 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-FDP-—-1GD-01-22Q8-25B1 | 作废 | C | FDP | — | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-12 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
B-FDP---1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | FDP | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）非标管路附件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-12 | 2023-01-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-12 | 2022-11-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---2FQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-14 | 2022-11-16 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-14 | 2023-05-10 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---2GQ-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FDP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-12 | 2022-11-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | FDP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-12 | 2022-11-15 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP-WAS-1GQ-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-11-14 | 2023-03-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | 编制 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 提供上充泵消防除盐水箱FNP004/005BA设计任务书 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-25 | 2024-03-04 | 纸质版设计任务书已提交，待盖章返回后再通过3.0系统走流程 |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-WND-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | 作废 | C | WND | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 提供WND系统安全壳隔离信息 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 |  | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
C-WCD---1GD-01-22Q8-25B1 | 作废 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 未打开
C-WND---1GD-01-22Q8-25B1 | 作废 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2022-10-15 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 未打开
C-WCD---1GY-01-22Q8-25B3 | 作废 | C | WCD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2023-12-29 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
C-WND---1GY-01-22Q8-25B3 | 作废 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2023-12-29 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 2024-02-02 | 2026-02-06 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 2026-02-05 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WCD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WCD | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2GQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WCD | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WCD | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2023-07-17 | 2024-09-20 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-02-22Q8-25D1 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 02 | 22Q8 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2023-07-17 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
C-WND-WDP-1SS-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 01 | 22Q8 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2023-07-17 | 2024-05-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND-WDP-1SS-02-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | WDP | 1SS | 02 | 22Q8 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2023-07-17 | 2024-04-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2GQ-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WND | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2LT-03-22Q8-25A1 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-04-22Q8-25B3 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 04 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2GQ-04-22Q8-25B3 | 编制 | C | WND | - | 2GQ | 04 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2LT-04-22Q8-25B3 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 04 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 已打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-13 | 2024-04-11 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-12 | 2022-10-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-12 | 2022-10-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-12 | 2022-10-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-11-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-09 | 2024-04-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-09 | 2022-11-03 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2024-04-03 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-11-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-12-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-12 | 2022-10-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-12 | 2022-10-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2023-02-24 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2024-06-11 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-11-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2023-03-10 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-10-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-11-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-12 | 2022-10-21 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-11-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2022-10-14 | 2022-12-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-RCS-WAS-1GG-01-22D1-22Q8 | 编制 | C | RCS | WAS | 1GG | 01 | 22D1 | 22Q8 | 提供拉伸机、清洁机所需压缩空气接口。 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2024-04-24 | 2024-05-17 |  |  | 李博@libo | 方晓璐@fangxl |  |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-02-22C1-22Q2 | 编制 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q2 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等） | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-28 | 2022-11-14 |  |  | 李博@libo | 潘佳琪@panjq |  |  | 关闭
B-WCC-BA-1GH-01-22C1-22D3 | 作废 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设计任务书 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2022-09-21 | 2022-10-11 |  |  | 李博@libo | 潘佳琪@panjq |  |  | 打开
B-RBM-BA-1GS-01-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GS | 01 | 22C1 | 25E5 | 化学混合箱设计任务书 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-09-14 | 2022-09-30 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1YH-03-22E3-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1YH-01-22E3-22D3 | 编制 | B | ZST | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽(ZST001BA)仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-10-18 | 2022-10-27 |  |  | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-11-22E3-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 11 | 22E3 | 22D1 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-11-05 | 2024-08-09 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-10-22E3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1YH | 10 | 22E3 | 25E5 | 提供废液处理系统浓缩液供料槽（ZLT031BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 |  |  |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-09-22E3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1YH | 09 | 22E3 | 25E5 | 提供废液处理系统深度净化供料槽（ZLT030BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 |  |  |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-08-22E3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1YH | 08 | 22E3 | 25E5 | 提供废液处理系统冷凝液缓冲槽（ZLT040BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 |  |  |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 未打开
B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口信息。 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-11-05 | 2022-12-07 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-06-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 06 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2023-01-19 | 2023-02-01 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-05-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 05 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2023-01-19 | 2023-02-01 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-11-05 | 2022-12-07 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-11-05 | 2022-12-07 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-11-05 | 2022-12-07 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)仪表接口信息 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2023-01-19 | 2023-02-01 |  |  | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-22 | 2023-10-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-22 | 2023-08-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GY-02-21D1-22E3 | 作废 | B | ZST | BA | 1GY | 02 | 21D1 | 22E3 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-22 | 2022-10-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-22 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-22 | 2025-07-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-22 | 2025-06-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-23 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-23 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-06 | 2024-11-25 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | 编制 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-13 | 2023-08-23 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | 编制 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-08 | 2023-08-23 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | 编制 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-14 | 2024-04-15 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-19 | 2023-10-16 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | 编制 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-19 | 2023-09-05 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | 编制 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-13 | 2024-03-26 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-01-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-13 | 2023-08-10 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-02-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-13 | 2023-08-10 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-13 | 2023-08-10 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | 编制 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-09-13 | 2023-10-16 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | 编制 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-08 | 2022-10-27 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-10 | 2023-09-18 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-09 | 2023-08-31 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-08 | 2024-04-12 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C3 | 编制 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口。 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-08 | 2022-10-12 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | 编制 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2022-10-30 | 2023-01-31 | 2022-10-08 | 2023-08-23 |  |  | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc |  |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-10-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 10 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统浓缩液供料槽（ZLT031BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 |  |  | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-10-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 10 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统浓缩液供料槽（ZLT031BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 |  |  | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-09-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 09 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统深度净化供料槽（ZLT030BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 |  |  | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-09-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 09 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统深度净化供料槽（ZLT030BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 |  |  | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GH-08-21D3-25E5 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GH | 08 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统冷凝液缓冲槽（ZLT040BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 |  |  | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-11-21D3-22E3 | 作废 | B | ZLT | BA | 1GY | 11 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统冷凝液缓冲槽（ZLT040BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 |  |  | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 未打开
B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-05-21 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-05-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-26 | 2025-05-21 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-26 | 2025-05-16 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-05-21 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-05-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-05-10 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-02 | 2023-12-19 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-02 | 2023-12-19 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2025-05-16 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2025-05-21 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2025-04-30 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2025-05-09 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-04-30 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-04-30 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-10-27 | 2025-05-16 |  |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 25E5 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2025-05-16 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2025-05-21 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---1GG-01-21D3-22Q7 | 编制 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-17 | 2023-02-21 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2023-03-06 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | 编制 | C | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | 编制 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2026-02-10 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2023-02-16 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-31 | 2025-12-18 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-31 | 2024-06-07 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-21 | 2024-05-17 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---2LY-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-06-13 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-06-29 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---2LY-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-07-27 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | 编制 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-31 | 2024-04-12 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq |  |  | 关闭
C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | 编制 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-16 | 2025-01-20 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 001，提资升版，双方要求修改接收方 |  | 关闭
C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-13 | 2023-07-22 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 001 |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-01-18 | 2025-06-27 | 由于中核能源未按时提供上游来水信息，暂不具备提资条件。 |  | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 2403修改接收方 |  | 关闭
C-RVD---1GY-02-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-02-27 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
C-RVD---1GY-02-21D3-22E4 | 编制 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2024-03-25 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
C-RVD---2GQ-01-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-01-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
C-RVD---2FQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2022-12-13 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
C-RVD---1GD-01-21D3-22R2 | 编制 | C | RVD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-18 | 2023-03-10 | 主设异地攻关隔离 |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
C-RVD---2LT-02-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-01-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
C-RVD---2LT-02-21D3-22E2 | 编制 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-01-17 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | 编制 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-01-09 |  |  | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 001 |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-07-25A2-22D5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-23 | 2026-02-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-23 | 2026-02-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-23 | 2026-01-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-23 | 2026-02-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-08-25A2-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 25A2 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-23 | 2026-02-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-09-25A2-22D5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 25A2 | 22D5 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-09-23 | 2026-01-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D1 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2022-09-25 | 2022-10-30 | 2023-05-18 | 2025-12-24 | 《厂址设计参数》文件未出版，任务书现有内容不满足设备所出图条件，经沟通，暂不交换该接口。 |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2023-05-26 | 2026-01-28 |  |  | 李博@libo | 李亚飞@liyff |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1GH-01-22C3-22D1 | 作废 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 22D1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2023-01-03 |  | 除盐器布置位置在与分公司沟通确认中，待确认后，还需与分公司布置专业和北京设备走线下签字流程。预计10月30日可以打开。 |  | 李博@libo | 张蕊b@zhangruib |  |  | 打开
B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2024-03-29 | 2024-06-25 | 因为公司搬家 pdms连接不上 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2024-03-29 | 2024-08-28 | 因为公司搬家 pdms无法登陆 |  | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | B | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供TFA冷凝水冷却器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2023-07-21 | 2023-07-25 |  |  | 郭建伟@guojw | 付一晨a@fuyca |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | 作废 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 马晓荣@maxr |  |  | 未打开
B-WAP-BA-1HB-02-22D1-25A2 | 编制 | B | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2024-04-24 | 2024-04-29 |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1HJ-02-22D1-25C2 | 作废 | B | WAP | BA | 1HJ | 02 | 22D1 | 25C2 | 提供WAP系统（WAP002BA）压缩空气贮罐地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2022-10-30 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 未打开
B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2024-03-29 | 2024-05-24 |  |  | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth |  |  | 关闭

## Sheet2
IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 状态
cn9IDINum | cn9DesignPhase | cn91stParty | cn92ndParty | cn9Type | cn9SerNum | cn9OfferUnit | cn9RecvUnit | cn9IntfcDesc | cn9ExchgOpenTime | cn9ExchgCloseTime | cn9ActualOpenTime | cn9ActualCloseTime | cn9DelayReason | cn9PlannedCompleteDate | cn9ChiefEngineer | cn9DeptAuthor | cn9Remark | cn9DelLebal | cn9Status