## Sheet1
IDI编号 | 状态 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 接口状态
S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WCD401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-30 | 2028-09-30 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | 编制 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 提供除盐水箱(0WND403BA/404BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-30 | 2028-09-30 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WQB-PO-1GH-02-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GH | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB排放泵设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 新建 |  | 未打开
S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 新建 |  | 未打开
S-ZLD-PO-1GH-02-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GH | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-ZLD---1GY-02-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-ZLD-BA-1GY-03-25A1-25B3 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-WQB---1GH-01-25A1-25E5 | 作废 | S | WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-10-31 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 新建 |  | 未打开
S-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-10-29 | 2025-11-05 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec |  |  | 关闭
S-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2025-10-30 | 2025-11-30 |  |  | 根据项目最新要求，暂停华龙1.5的相关设计工作。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 未打开
S-RFT---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 肖占方@xiaozf |  |  | 未打开
S-RX---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李涛@litaoe |  |  | 未打开
S-NH---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-KA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-DA/DB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | DA/DB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房气密盖板门接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-NI---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-NI---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 肖占方@xiaozf |  |  | 未打开
S-NI---1GH-02-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 未打开
S-QF---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 段保亮@duanbl |  |  | 未打开
S-NI---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提供核级非标管件设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy |  |  | 未打开
S-HSC---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 提供UR厂房40t以下吊车信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-HMI---1GH-01-25A4-25E5 | 编制 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 提供PR厂房40t以下吊车信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm |  |  | 未打开
S-HMI-DA/DB-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HMI | DA/DB | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-NH-NI-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | NH | NI | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | NH厂房过滤器间屏蔽盖板提资 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 王梦含@wangmha |  |  | 未打开
S-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 未打开
S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 赵华立@zhaohl |  |  | 未打开
S-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供核反应堆厂房40t以下吊车信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李涛@litaoe |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 段保亮@duanbl |  |  | 未打开
S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 新建 |  | 未打开
S-WNC---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）临时过滤器资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-FDP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FDP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FDP系统设计任务书。 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-CIS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件CIS系统设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 段保亮@duanbl |  |  | 未打开
S-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李雨畅@liyci |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 段保亮@duanbl |  |  | 未打开
S-GA---1GH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | GA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供GA廊道特种门资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供除盐水贮存区（YB）除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma |  |  | 未打开
S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘彤宇@liuty |  |  | 未打开
S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供除盐水贮存区除盐水箱(WND403/404BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma |  |  | 未打开
S-CAM-BZ-2LX-01-25A5-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算报告 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 于波@yubo |  |  | 未打开
S-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | 编制 | S | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 肖占方@xiaozf |  |  | 未打开
S-WQB-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | WQB | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QB202房间监测排放槽（WQB001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 米海霞@mihx |  |  | 未打开
S-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)仪表接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand |  |  | 未打开
S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供QA202房间排放槽（ZLD001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 米海霞@mihx |  |  | 未打开
S-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand |  |  | 未打开
S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin |  |  | 未打开
C-NI-NI-9DJ-01-22R4-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9DJ | 01 | 22R4 | 22P3 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及电气贯穿件内容（3.8.1~3.8.4） | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |  |  | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-NI-NI-9HJ-01-22D4-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9HJ | 01 | 22D4 | 22P3 | 提供3.8.2.1.3 燃料转运通道相关描述 | 2025-10-24 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga |  |  | 未打开
C-NI-NI-9HJ-01-22D5-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 提供3.8.2.1.1 设备闸门、人员闸门、应急闸门相关描述 | 2025-10-24 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym |  |  | 未打开
C-NI-NI-9ZJ-03-22A1-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9ZJ | 03 | 22A1 | 22P3 | T-3.5-Y 防护普通飞机撞击的厂房 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 2025-10-23 | 2025-10-27 |  |  | 于爱民@yuam | 王健@wangjiand |  |  | 关闭
C-NI-NI-9ZJ-02-22A1-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9ZJ | 02 | 22A1 | 22P3 | T-3.5-X 防护龙卷风飞射物的结构 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 2025-10-23 | 2025-10-27 |  |  | 于爱民@yuam | 王健@wangjiand |  |  | 关闭
C-NI-NI-9FJ-01-22B5-22P3 | 编制 | C | NI | NI | 9FJ | 01 | 22B5 | 22P3 | 3.3.1风荷载，需要堆工专业提供抗震Ⅰ类厂房百年一遇极大风速（3秒阵风），风速计算指数取值，龙卷风参数（包含最大风速、最大转动速度、平移速度、旋转半径、最大压降等），确认风和龙卷风设计的导则和法规 | 2025-10-15 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 张君南@zhangjna | 耿小爽@gengxs |  |  | 未打开
S-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-09-28 | 2025-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GH-02-25A2-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GH | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供非核级离心泵0WSR203PO设计条件（QL子项） | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供FWP循环水泵设计资料 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 吕美仪@lvmya |  |  | 关闭
C-NI---9LX-02-22D4-22B6 | 编制 | C | NI | - | 9LX | 02 | 22D4 | 22B6 | 传递容器跌落事故后的完整性、密封性的分析结论 | 2025-12-15 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga |  |  | 未打开
C-NI---9LX-01-22N3-22D4 | 编制 | C | NI | - | 9LX | 01 | 22N3 | 22D4 | 提供容器跌落事故后的完整性、密封性的分析结论 | 2025-12-15 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 董鹏@dongpenga |  |  | 未打开
S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  |  | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp |  |  | 关闭
S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-09-30 | 2025-10-24 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | 编制 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 提供YB子项除盐水箱(0WND403BA/404BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-09-30 | 2025-10-24 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供液体通风柜(RNS001ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-10-27 | 2025-11-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 提供H2分析室(RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-10-29 | 2025-11-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-10-21 | 2025-10-31 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-10-29 | 2025-11-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-10-27 | 2025-11-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供气体通风柜(RNS002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 2025-10-28 | 2025-11-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy |  |  | 关闭
C-NI---9LX-01-22D4-22N3 | 编制 | C | NI | - | 9LX | 01 | 22D4 | 22N3 | 提供乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度，用于容器厂内跌落计算。 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2025-09-18 | 2025-10-20 |  |  | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-NI---9JF-12-22P3-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 12 | 22P3 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢平台型钢材料类型、表面积（单面）、厚度、体积 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-23 |  |  | 武燕京@wuyj | 熊晓萌@xiongxm |  |  | 关闭
C-NI---9JF-11-22P3-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 11 | 22P3 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢格栅材料类型，表面积（单面）、厚度 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-22 |  |  | 武燕京@wuyj | 熊晓萌@xiongxm |  |  | 关闭
C-NI---9JF-03-22P5-22B6 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 03 | 22P5 | 22B6 | 请提供燃料厂房自由空间体积 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-16 |  |  | 武燕京@wuyj | 李杰@lijie |  |  | 关闭
C-BOP-—-9JZ-01-22P3-22S3 | 编制 | C | BOP | — | 9JZ | 01 | 22P3 | 22S3 | 2.5.4节请提供核安全相关子项建构筑物特征表 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-19 |  |  | 武燕京@wuyj | 肖慧娟@xiaohj |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GG-01-22P3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9GG | 01 | 22P3 | 22C1 | 1.2.2.2.1.1 提供反应堆厂房章节结构专业相关描述 | 2025-09-20 | 2025-10-15 | 2025-09-19 | 2025-10-30 |  |  | 武燕京@wuyj | 肖慧娟@xiaohj |  |  | 关闭
C-NI---9JF-10-22P3-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 10 | 22P3 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池换热表面积及混凝土体积，其中底板面积指混凝土水平剖面的截面积，墙体表面积指墙体中心平面的面积。 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 2025-09-16 | 2025-09-25 |  |  | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb |  |  | 关闭
C-NI---9JF-09-22P3-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 09 | 22P3 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）安全壳内楼板和墙体的总表面积（单面）和总体积，不包括CIS水箱墙体、顶板和底板、换料水池和构件存放池墙体、底板、内置换料水箱顶板等带有钢覆面的楼板。 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 2025-09-16 | 2025-09-25 |  |  | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 2025-09-17 | 2025-09-30 |  |  | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
C-NI---9HZ-01-22D4-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D4 | 22A5 | 14.1.3.36 燃料操作与贮存系统（RFH） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-22 | 2025-10-15 | 2025-08-22 | 2025-10-15 |  |  | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-NI-ZST-9GG-01-22C1-21D1 | 编制 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22C1 | 21D1 | 提供11.6节废物最小化中11.6.3.2.2小节化学与容积控制系统（RCV）从系统设计上贯彻废物最小化原则相关内容 | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran |  |  | 未打开
C-NI---9XZ-01-21D3-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9XZ | 01 | 21D3 | 22A5 | 14.1.3.47核岛疏水排气系统（RVD ） 14.1.3.61硼回收系统（ZBR） 14.1.3.62废气处理系统（ZGT） 14.1.3.63核岛废液流出物排放系统（ZLD） 14.1.3.64废液处理系统（ZLT） 14.1.3.65固体废物处理系统（ZST） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 接口发布方填写错误，无法打开 |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
C-NI---9HZ-01-22D1-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D1 | 22A5 | 14.1.3.5安全壳泄漏监测系统（CLM ） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2025-09-02 | 2025-10-15 |  |  | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
C-NI---9YZ-09-22E1-22A5 | 编制 | C | NI | - | 9YZ | 09 | 22E1 | 22A5 | 14.1.3.3安全壳氢气监测系统（CHM ） 14.1.3.17 电厂计算机信息和控制系统（IIC ） 14.1.3.19主控室后备盘和紧急操作台（IMC） 14.1.3.20电站过程控制机柜（IPC） 14.1.3.21电厂辐射监测系统（IRM） 14.1.3.22远程停堆站系统（IRS） 14.1.3.23地震仪表系统（ISI） 14.1.3.24试验仪表系统（ITI） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 2025-09-09 | 2025-09-19 |  |  | 崔明路@cuiml | 严苏扬@yansya |  |  | 关闭
C-NI---9YZ-02-22E5-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9YZ | 02 | 22E5 | 22A3 | 19.1乏池PSA中的A类人因分析结果、C类人因分析结果、 提供19.1.7.1.5章节内容。 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-09-30 | 2025-10-16 |  |  | 崔明路@cuiml | 郑腾蛟@zhengtj |  |  | 关闭
C-NI---9YZ-01-22E5-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9YZ | 01 | 22E5 | 22A3 | 19.1内部事件一级PSA中的A类人因分析需求、C类人因分析结果、 提供19.1.3.1.1.5、19.1.3.2.1.6章节内容。 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-09-30 | 2025-10-16 |  |  | 崔明路@cuiml | 郑腾蛟@zhengtj |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-10-16 |  |  | 路进军@lujj | 高凯@gaokai |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DZ-07-22R2-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 07 | 22R2 | 22A6 | 提供PSAR8.4节 72小时电源及380V UPS电源、EAE系统、ECA系统蓄电池容量 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-18 | 2025-09-10 |  |  | 路进军@lujj | 李阳@liyanga |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DZ-06-22R2-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 06 | 22R2 | 22A6 | 提供PSAR8.4节SBO柴油发电机容量及负荷 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 2025-09-10 |  |  | 路进军@lujj | 柳龙@liulonga |  |  | 关闭
C-NI-NI-9DZ-05-22R1-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9DZ | 05 | 22R1 | 22A6 | 提供PSAR8.4节应急柴油发电机可靠度指标，移动式应急电源数量和容量 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-09-10 |  |  | 路进军@lujj | 孙维@sunweib |  |  | 关闭
C-CI-NI-9DZ-01-25D2-22A6 | 编制 | C | CI | NI | 9DZ | 01 | 25D2 | 22A6 | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-19 | 2025-09-04 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-NI-NI-9FZ-04-22B5-22A6 | 编制 | C | NI | NI | 9FZ | 04 | 22B5 | 22A6 | 提供PSAR8.4节恶劣天气（SW）和极端恶劣天气（ESW）的相关参数 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 2025-09-04 |  |  | 张君南@zhangjna | 耿小爽@gengxs |  |  | 关闭
C-----9ZX-01-22S3-22Q3 | 编制 | C | - | - | 9ZX | 01 | 22S3 | 22Q3 | 2.4.1.1节提供厂区地下水条件。 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 安分报告格式和内容的规定更新，对本小节格式内容规定消化时间长 |  | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | 编制 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程图 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 2025-09-16 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-NI---9BF-01-22C2-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9BF | 01 | 22C2 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）PCS换热器的管道材料、表面积、管道体积（金属部分）和/或平均厚度。 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-03 | 2025-09-29 |  |  | 刘亚光@liuyg | 杨理烽@yanglf |  |  | 关闭
C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 镀锌量需要核实相关数据，暂无法打开。 |  | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-NI---9NF-02-22Q7-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9NF | 02 | 22Q7 | 22B2 | 6.2.1提供安全壳相关初始条件，包括：1）安全壳内初始大气压范围，2）安全壳内大气初始温度范围，3）安全壳内初始相对湿度范围，4）安全壳外部空气温度范围，5）安全壳壳外大地温度。 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-11 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-NI---9GF-08-22C1-22B2 | 作废 | C | NI | - | 9GF | 08 | 22C1 | 22B2 | 6.2.1提供内置换料水箱（IRWST）相关参数，包括：1）IRWST内水质量（吨），2）IRWST中水与大气的接触面积，3）IRWST水温，4）可用水量（吨） | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 关于接口，还需要所领导进一步沟通明确。 |  | 刘亚光@liuyg | 程岳@chengyuea |  |  | 未打开
C-NI---9HF-03-22D1-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9HF | 03 | 22D1 | 22B2 | 6.2.6安全壳泄漏试验 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-03 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 康健@kangjian |  |  | 打开
C-NI---9GF-06-22C1-22B2 | 作废 | C | NI | - | 9GF | 06 | 22C1 | 22B2 | 19.2.1安注系统流量曲线(最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。) | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  | 关于接口，还需要所领导进一步沟通明确。 |  | 刘亚光@liuyg | 程岳@chengyuea |  |  | 未打开
C-NI---9XF-05-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 05 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1RFT和RHR系统的换热能力及运行模式 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 2025-09-16 |  |  | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9XF-04-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 04 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1RFT系统在正常贮存、正常换料、事故工况等各个工况下可维持的最高水池温度 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  |  | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9BF-03-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9BF | 03 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料贮存水池顶部溢流管（若有）几何尺寸参数 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  |  | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9XF-03-22C4-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 03 | 22C4 | 22B2 | 19.2.1乏燃料贮存水池失冷沸腾蒸发后的补水水源（措施）以及补水流量 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  |  | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
C-NI---9XF-01-22A3-22B2 | 编制 | C | NI | - | 9XF | 01 | 22A3 | 22B2 | 19.2.1从概率论分析角度，提供乏燃料贮存水池管道破口类事故的破口当量直径和破口位置 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-10-20 |  |  | 于爱民@yuam | 贝俊娟@beijj |  |  | 关闭
C-NI---9FH-02-22D4-22B1 | 编制 | C | NI | - | 9FH | 02 | 22D4 | 22B1 | 9.1.2 乏燃料贮存格架设备图纸和格架的布置，格架含有的中子毒物的材料类型和成分。 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
C-NI---9FH-01-22D4-22B1 | 编制 | C | NI | - | 9FH | 01 | 22D4 | 22B1 | 9.1.1 新燃料贮存格架设备图纸和格架的布置。 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
C-TTB---9GF-01-22C4-22B5 | 编制 | C | TTB | - | 9GF | 01 | 22C4 | 22B5 | 11.2.3 提供蒸汽发生器排污流量；提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子； | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-19 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 11.2.3 槽式排放口处液态流出物排放浓度控制值 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-NB---9GF-01-22Q7-22B5 | 编制 | C | NB | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 提供各厂房通风的碘吸附器和高效过滤器效率 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  |  | 焦迪@jiaodi | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-TFC-CI-9XF-01-25D1-22B5 | 编制 | C | TFC | CI | 9XF | 01 | 25D1 | 22B5 | 11.2.3 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-25 | 2025-10-13 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-TSM---9GF-01-25D1-22B5 | 编制 | C | TSM | - | 9GF | 01 | 25D1 | 22B5 | 11.2.3 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-30 | 2025-09-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-RCV-NI-9GF-03-22C1-22B6 | 编制 | C | RCV | NI | 9GF | 03 | 22C1 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 2025-09-16 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran |  |  | 关闭
C-NI---9LX-01-22D4-22B6 | 编制 | C | NI | - | 9LX | 01 | 22D4 | 22B6 | 提供乏燃料运输容器厂外运输的坠落事故的相关描述，及乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度及乏燃料运输容器吊车相关描述。 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |  |  | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga |  |  | 关闭
C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-16 |  |  | 于爱民@yuam | 郭淑婕@GUOSJ |  |  | 关闭
C-ZBR-NI-9GF-01-21D3-22B6 | 编制 | C | ZBR | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
C-NI---9GF-04-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 9GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-ZGT-NI-9GF-01-21D3-22B4 | 编制 | C | ZGT | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-CIS---9GG-01-22C1-22B4 | 编制 | C | CIS | - | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-11 |  |  | 刘亚光@liuyg | 沈剑男@shenjn |  |  | 关闭
C-CUP-NI-9GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CUP | NI | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳空气净化系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-16 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CAV---9GF-01-22Q7-22B4 | 编制 | C | CAV | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 安全壳环形空间通风系统通风流量（m3/h） | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-11 |  |  | 焦迪@jiaodi | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-TSM---9JF-01-25C3-22B4 | 编制 | C | TSM | - | 9JF | 01 | 25C3 | 22B4 | 12.3 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-23 | 2025-08-28 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
B-RFH-BA-9HF-01-22D4-22B4 | 编制 | B | RFH | BA | 9HF | 01 | 22D4 | 22B4 | 12.3提供燃料转运通道辐射屏蔽设计输入条件资料 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-23 |  |  | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | 编制 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-09-24 | 2025-10-22 |  |  | 张君南@zhangjna | 常叶笛@changyd |  |  | 关闭
C-NI-ZST-9GG-02-22S2-21D1 | 编制 | C | NI | ZST | 9GG | 02 | 22S2 | 21D1 | 提供11.4节废物运输路线，包括废树脂运输设备、废过滤器芯转运设备、废物包运输设备、杂项干废物运输设备在厂内的运输路线。 | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  | 因业主来函YBANY-000086-YBDMB要求，放废区总平面尚未固化，暂无法提出相关运输路线。 |  | 李正强@lizqc | 胡树超@husc |  |  | 未打开
C-NI-ZGT-9GG-01-22E4-21D3 | 编制 | C | NI | ZGT | 9GG | 01 | 22E4 | 21D3 | 11.5 工艺和排出物放射性监测与取样系统 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 2025-10-14 |  |  | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj |  |  | 关闭
C-NI-ZLT-9GG-01-22B5-21D3 | 编制 | C | NI | ZLT | 9GG | 01 | 22B5 | 21D3 | 11.2.3 放射性废液排放源项：请提供放射性废液排放源项 | 2025-10-15 | 2025-10-30 |  |  | 因缺少硼回收系统排放水量，暂无法计算液态流出物排放源项 |  | 张君南@zhangjna | 李璐@lilu |  |  | 未打开
C-NI-ZST-9GG-03-22B4-21D1 | 编制 | C | NI | ZST | 9GG | 03 | 22B4 | 21D1 | 11.4.1.2 华龙一号单台机组输入ZST系统的废树脂和废活性炭总量和所含核素量 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-09-24 | 2025-10-22 |  |  | 张君南@zhangjna | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
C-RBM-ZBR-9GG-01-22C4-21D3 | 编制 | C | RBM | ZBR | 9GG | 01 | 22C4 | 21D3 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供反应堆硼和水补给系统对反应堆冷却剂补给水和硼酸溶液的复用要求。 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-10-28 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
C-RCV-ZBR-9GG-01-22C1-21D3 | 编制 | C | RCV | ZBR | 9GG | 01 | 22C1 | 21D3 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供核电厂的不同设计运行状态下，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量。 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 2025-09-17 |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran |  |  | 打开
C-NI---9FZ-02-22B2-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9FZ | 02 | 22B2 | 22A3 | 19.2.1.2根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-09-24 |  |  |  | 张君南@zhangjna | 郑云涛@zhengyt |  |  | 打开
C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 关智滔@guanzt |  |  | 关闭
C-NI---9ZZ-01-22S3-22A3 | 作废 | C | NI | - | 9ZZ | 01 | 22S3 | 22A3 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-09-15 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf |  |  | 未打开
C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | 编制 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-09-25 | 2025-10-14 |  |  | 张君南@zhangjna | 陈卓然@chenzra |  |  | 关闭
C-NI-NI-9LX-01-22N2-22A7 | 编制 | C | NI | NI | 9LX | 01 | 22N2 | 22A7 | 19.2.2.3.3章节：安全壳闸门极限承载能力分析 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-09-18 | 2025-09-28 |  |  | 兰天宝@lantb | 施勣@shiji |  |  | 关闭
C-NI---9GY-05-21D3-22E2 | 编制 | C | NI | - | 9GY | 05 | 21D3 | 22E2 | 提供7.5节中所需的正常及事故后工况期间供操纵员监测反应堆的控制室信息的内容，包括系统标识、参量名称、分类及需要的备注说明。 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-09-05 | 2025-10-13 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GG-02-21D3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9GG | 02 | 21D3 | 22C1 | 提供9.3.4.3硼回收系统相关内容 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 2025-08-29 | 2025-09-19 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
C-CFE---9GG-01-22B7-22C1 | 编制 | C | CFE | - | 9GG | 01 | 22B7 | 22C1 | 被过滤的混合气体的特性（介质组分、温度、压力，气体密度，介质流量）。 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-09-09 |  |  | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan |  |  | 关闭
C-CI-NI-9GG-01-25D1-22C1 | 编制 | C | CI | NI | 9GG | 01 | 25D1 | 22C1 | 1.3.2节，常规岛系统代码及流程图一览表 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-30 | 2025-09-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WES-WCC-9GG-01-22Q2-22C4 | 编制 | C | WES | WCC | 9GG | 01 | 22Q2 | 22C4 | 9.2.2设备冷却水系统 厂址有关条件 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-09-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
C-CI-TFM-9GG -01-25D1-22C3 | 编制 | C | CI | TFM | 9GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 10.4.7.4 主给水联箱前的系统描述，包括给水来源，从给水来源到主给水联箱的简要描述 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-18 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-07-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 07 | 22Q8 | 22C1 | 6.2.4公用二室气体冷冻水安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-06-21D3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 06 | 21D3 | 22C1 | 3.9.6 放废范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-28 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 打开
C-NI-NI-9SX-01-22Q2-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9SX | 01 | 22Q2 | 22C1 | 3.9.6 水工范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
C-NI-NI-9NX-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 3.9.6 公用一室范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-05-21D3-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 21D3 | 22C1 | 1.3.2三废系统代码及流程图一览表 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 2025-09-22 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
C---NI-9DX-01-22R4-22C1 | 编制 | C | - | NI | 9DX | 01 | 22R4 | 22C1 | 1.3.2电气系统代码及电气仪表和控制图一览表 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 2025-09-22 |  |  | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-NI-CHC-9DX-02-22B7-22C1 | 编制 | C | NI | CHC | 9DX | 02 | 22B7 | 22C1 | 6.2.5.3 氢气计算和消氢效果评价 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-15 | 2025-10-30 |  |  | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss |  |  | 关闭
C-NI-CHC-9NX-01-22Q7-22C1 | 编制 | C | NI | CHC | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 6.2.5.1 安全壳大气监测系统（CAM） | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd |  |  | 打开
C-NI-PCS-9DX-01-22B7-22C1 | 编制 | C | NI | PCS | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 6.8 非能动安全壳热量导出系统 1 PCS在最恶劣的运行工况下（DEC工况下最恶劣工况），换热器传热管最大压力和最高温度、壳内最大压力和温度。 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss |  |  | 关闭
C-NI-CFE-9DX-01-22B7-22C1 | 作废 | C | NI | CFE | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 6.5.5事故后安全壳减压系统 1.严重事故下安全壳内的大气组分 2.严重事故情况下需要CFE系统的排放流量 3.严重事故后安全壳大气中放射性元素和气溶胶的种类、含量 CFE开启后滞留于文丘里水洗器内的放射性活度和气溶胶质量，及其产生的衰变热 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-28 |  |  |  | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan |  |  | 打开
C-TTB-TFE-9GG -01-25D1-22C3 | 编制 | C | TTB | TFE | 9GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 10.4.8 蒸汽发生器排污系统 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-30 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 打开
C-CI-TSM-9GG-01-25D1-22C4 | 编制 | C | CI | TSM | 9GG | 01 | 25D1 | 22C4 | 需提供下列章节中常规岛部分内容：10.3.2.2 部件描述，10.3.2.2.5 汽机旁路阀，10.3.2.3.1 正常运行中电站正常运行的功率范围（例如：在大于“百分之15”汽轮机功率下正常运行），10.3.3.4 主蒸汽管道隔离（后备隔离的描述），10.3.4 试验要求和检查要求，10.3.6 蒸汽和给水系统的材料，T-10.3-1(2/2) 主蒸汽系统设计参数中汽机旁路阀（TSC系统） | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-30 | 2025-09-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-NI-RFT-9FG-01-22B4-22C4 | 编制 | C | NI | RFT | 9FG | 01 | 22B4 | 22C4 | 章节9.1.3 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT），提供乏燃料水池水面的剂量率限制值、放射性活度限制值，以及保持辐射剂量屏蔽的情况下的水层厚度 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-09 |  |  | 张君南@zhangjna | 谢思洋@xiesy |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GH-01-22R4-22C2 | 编制 | C | NI | NI | 9GH | 01 | 22R4 | 22C2 | 3.11 机械和电气设备的环境设计 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-09-26 | 2025-10-21 |  |  | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-NI-NI-9GZ-01-22Q8-22A4 | 编制 | C | NI | NI | 9GZ | 01 | 22Q8 | 22A4 | 9.5.1 防火系统 核岛灭火系统相关内容 | 2025-08-30 | 2025-09-15 | 2025-08-29 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 打开
C-NI-NI-9XX-04-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 04 | 22Q8 | 22C1 | 6.2.4公用二室给排水相关安全壳隔离阀信息列表内容确认 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-10-14 |  |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-03-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 03 | 22Q8 | 22C1 | 3.9.6 公用二室给排水相关阀门在役试验的描述和清单内容确认 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-02-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 02 | 22Q8 | 22C1 | 3.9.6 公用二室气体冷冻水相关泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-NI-NI-9XX-01-22Q8-22C1 | 编制 | C | NI | NI | 9XX | 01 | 22Q8 | 22C1 | 1.3.2公用二室给排水相关代码及流程图一览表确认 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-09-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-02-21D1-25B3 | 作废 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25B3 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2025-08-05 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec |  |  | 打开
S-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B3 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-09-10 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GY-03-21D3-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 25B3 | 提供监测槽（ZLT009/010/012BA）设计任务书 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-10 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1BH-01-25A1-22D2 | 编制 | S | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)接管载荷 | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 2025-07-28 | 2025-08-13 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 关闭
B-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2025-08-10 | 2025-12-30 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
S-ZST---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供固体废物处理系统（ZST）可视流动指示器清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供废液处理系统（ZLT）可视流动指示器清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-26 | 2025-08-05 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-02-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 02 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)仪表接口信息 | 2025-08-10 | 2025-08-30 | 2025-08-10 | 2025-08-14 |  |  | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)仪表接口信息 | 2025-08-10 | 2025-08-30 | 2025-08-10 | 2025-08-12 |  |  | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-02-21D1-25E5 | 作废 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2025-08-01 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec |  |  | 关闭
S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  |  | 王鹏@wangpeng | 张进学@zhangjxc |  |  | 关闭
S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-24 | 2025-07-30 |  |  | 王鹏@wangpeng | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-25 | 2025-08-04 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-22 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N211房间冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 提供N116房间工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王峰e@wangfenge |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C1 | 提供N116房间化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 侯继儒@houjr |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 提供Q102/Q108房间地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 李阳e@liyange |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 提供Q115房间工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供Q113/Q114房间化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 肖占方@xiaozf |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-09-15 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供N113房间冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | 编制 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 提供Q107房间监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  |  | 王鹏@wangpeng | 马卫涛@mawt |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1YH-01-25B3-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010BA/012BA）仪表接口 | 2025-08-10 | 2025-08-30 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  |  | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供监测槽（ZLT009/010/012BA）设计任务书 | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2025-08-05 | 2025-08-07 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-35-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 35 | 22D4 | 22D4 | 容器装载井辅助桥设计任务书 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-10-11 | 2025-10-18 |  |  | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-ZST-CX-1GH-01-21D1-22D4 | 编制 | S | ZST | CX | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 杂项干废物运输车设计条件 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec |  |  | 关闭
S-RFH-NI-2LX-02-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | NI | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 提供燃料转运装置力学计算结果 | 2025-10-15 | 2025-10-25 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 施勣@shiji |  |  | 未打开
S-RFH-NI-2LX-02-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | NI | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 提供燃料转运装置力学计算资料 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-22 |  |  | 王鹏@wangpeng | 乔振铭@qiaozm |  |  | 关闭
S-RFH-DC-2LX-01-22N2-22D4 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 提供装卸料机力学计算结果 | 2025-10-15 | 2025-10-25 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 施勣@shiji |  |  | 未打开
S-RFH-DC-2LX-01-22D4-22N2 | 编制 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 提供装卸料机力学计算资料 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-10-14 |  |  | 王鹏@wangpeng | 乔振铭@qiaozm |  |  | 关闭
S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-10 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 未打开
S-RFT-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算结果 | 2026-01-20 | 2026-01-30 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 彭星铭@pengxm |  |  | 未打开
S-RFT-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算资料 | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 赵英昆@zhaoyk |  |  | 未打开
B-RFT-DE-1BH-01-25A1-22D1 | 编制 | B | RFT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）接管载荷（包络值） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 李崇赞@l-licza |  |  | 未打开
B-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | 编制 | B | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设计任务书 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |  |  | 林达平@lindp | 刘亚康@liuykc |  |  | 关闭
S-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | 编制 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |  |  | 王鹏@wangpeng | 段保亮@duanbl |  |  | 关闭
S-RFH-RFH-1HH-33-22D4-22D4 | 编制 | S | RFH | RFH | 1HH | 33 | 22D4 | 22D4 | 堆内构件吊具测力装置设计任务书 | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2025-09-01 | 2025-10-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-20 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 房柯@fangke |  |  | 未打开
S-ZBR-DE-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  |  |  | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja |  |  | 打开
S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | 2025-08-15 |  |  | 王鹏@wangpeng | 房柯@fangke |  |  | 关闭
S-RCV-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-16 | 2025-12-26 |  |  | 力学中心尚未完成计算，暂时无法提供 |  | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw |  |  | 未打开
S-RCV-RF-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 2025-12-15 |  |  | 上游接口B-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D3调整至9.3打开，本接口需在上游接口关闭后才能打开。 |  | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw |  |  | 未打开
B-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 兰天宝@lantb | 王骥骁@wangjxd |  |  | 未打开
B-RCV-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算条件 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 2025-08-04 |  |  | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-04-22D4-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D4 | 25A1 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-20 | 2025-12-15 | 2025-12-05 |  | 尚未收到力学计算结果 |  | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena |  |  | 打开
S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D4 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 2025-12-05 |  |  | 兰天宝@lantb | 宿昊@suhao |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-11-17 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZBR---1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-10 | 2025-09-23 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | 编制 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-30 | 2025-09-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-ZBR---2LX-01-22D4-22D2 | 编制 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZLT-RE-1HB-01-22D4-25A1 | 编制 | S | ZLT | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZBR | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）布置信息和基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2025-11-20 | 2025-12-15 |  |  | 力学中心尚未完成计算 |  | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw |  |  | 未打开
S-ZBR-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算结果 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  |  |  | 兰天宝@lantb | 宿昊@suhao |  |  | 打开
S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-15 | 2025-07-31 |  |  | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1HB-01-22D2-25A1 | 编制 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-20 | 2025-12-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 受接口《提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算结果》影响，力学计算结果未提供。 |  | 王鹏@wangpeng | 李瑾@lijind |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-10-14 | 2025-10-27 |  |  | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算条件 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 资料单提交时报错“接口发布方不包含您所在的部门，不能传递资料单”，等待接口工程师修改。 |  | 王鹏@wangpeng | 李瑾@lijind |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1HB-05-22D3-25A1 | 编制 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D3 | 25A1 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-08-21 | 2025-08-28 |  |  | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D3 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D3 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算结果 | 2025-09-03 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-08-20 |  |  | 兰天宝@lantb | 张世超@zhangsca |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-2LX-05-22D3-22N2 | 编制 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D3 | 22N2 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算资料 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 2025-07-16 | 2025-07-22 |  |  | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-16 | 2025-12-26 |  |  | 力学计算结果接口未反馈，B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 |  | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc |  |  | 未打开
B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 | 编制 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 2025-12-15 |  |  | 暂未收到力学计算结果 力学计算结果接口为 B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 |  | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc |  |  | 未打开
B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-10-14 |  |  |  | 兰天宝@lantb | 宿昊@suhao |  |  | 打开
B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-07-22 | 2025-08-06 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 2025-07-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp |  |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZLT | CS | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-20 | 2025-12-15 |  |  | 未收到修改后的力学计算结果，等力学反馈后打开 |  | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh |  |  | 未打开
B-RNS-RF-1HB-02-22D3-25A1 | 编制 | B | RNS | RF | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-20 | 2025-12-15 |  |  | 力学未反馈结果 |  | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-RNS-RF-2LX-02-22N2-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  |  | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算条件 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-07-21 | 2025-07-28 |  |  | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
B-RNS-RF-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | B | RNS | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-20 | 2025-12-15 |  |  | B-RNS-RF-1HB-01-22D3-25A1 |  | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm |  |  | 未打开
B-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算结果 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  |  | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja |  |  | 关闭
B-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算条件 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |  |  | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm |  |  | 关闭
C-HZ-WSD-1GB-02-22Q6-22C4 | 编制 | C | HZ | WSD | 1GB | 02 | 22Q6 | 22C4 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数资料（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-07-14 | 2025-07-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd |  |  | 关闭
C---FSW-1GG-01-25A4-22Q2 | 编制 | C | - | FSW | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q2 | 常规岛消防用水需求（消防用水流量、设计接口压力、消防水池容积及配置要求）、接口管径、位置及标高 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-14 | 2025-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
B-WDC---1GG-01-22D3-22C2 | 编制 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 22C2 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-07-14 | 2025-12-30 | 2025-07-14 | 2025-10-20 | 原 B-WDC---1GG-01-22D3-25C2 接收方有误后作废，本接口为后建接口，接口需根据25A6意见重新调整后提资。 |  | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供废液处理系统（ZLT）浓缩液槽设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-24 | 2025-08-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
B-WSR-QC-1GH-01-22D3-25A6 | 编制 | B | WSR | QC | 1GH | 01 | 22D3 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QC部分） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 王永嗣@wangys | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-WSR-QL-1GH-01-25A2-25A6 | 编制 | B | WSR | QL | 1GH | 01 | 25A2 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QL部分） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
B-WSR-QS-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QS部分） | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 2025-06-28 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-ZLT-RE-2LX-1-22D2-22D4 | 编制 | B | ZLT | RE | 2LX | 1 | 22D2 | 22D4 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 2025-06-30 | 4444-01-01 | 2025-06-13 | 2025-09-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制 |  | 关闭
B-CLM-ZS-1BH-02-22D1-22D1 | 编制 | B | CLM | ZS | 1BH | 02 | 22D1 | 22D1 | 设备闸门（CLM300ZS）设计任务书 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-09-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
B-WDC---1GG-01-22D3-25C2 | 作废 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 25C2 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-20 |  |  |  | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh |  |  | 打开
S-ZBR---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供硼回收系统（ZBR）可视流动指示器清单 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
C-WNC-WCR-1LH-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WNC | WCR | 1LH | 01 | 22Q8 | 25D1 | 核岛侧冷冻水系统加药需求，包括加药种类、压力等要求，以及加药接口处的流程图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-WCC-WCR-1LH-01-22C4-25D1 | 编制 | C | WCC | WCR | 1LH | 01 | 22C4 | 25D1 | 设备冷却水系统加药需求，包括加药种类、压力等要求，以及加药接口处的流程图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  |  | 刘亚光@liuyg | 吕佳宁@lvjn |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D1 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | 张君南@zhangjna | 李晓静q@lixjq |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1HF-02-22D1-22B4 | 编制 | S | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D1 | 22B4 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算资料 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 2025-06-05 | 2025-06-11 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
C-WOD---1GG-01-25D1-25A4 | 编制 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 常规岛WOD含油废水坑放水至SA污水系统油水分离排水量 | 2025-06-10 | 2025-08-30 | 2025-06-09 | 2025-06-19 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-01-25D1-25A4 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 常规岛循环水集水坑放水至WDS海水排水系统排水量 | 2025-06-10 | 2025-08-30 | 2025-06-09 | 2025-06-19 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WLC---1GG-01-25D1-22B4 | 编制 | C | WLC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22B4 | 提供WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量 | 2025-06-10 | 2025-08-30 | 2025-06-09 | 2025-06-26 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-HZ---1GG-01-22Q6-25D1 | 编制 | C | HZ | - | 1GG | 01 | 22Q6 | 25D1 | HZ子项采暖用汽量要求（机组正常运行工况，由汽轮机抽汽供汽） | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 2025-06-12 | 2025-08-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd |  |  | 关闭
C-WSD-TSS-1GG-01-25D1-22C3 | 编制 | C | WSD | TSS | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-08-05 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WSD---1GG-01-25D1-22C3 | 编制 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 提供辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-08-05 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | 编制 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 提供核岛部分的辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-07-18 | 2025-09-30 | 2025-07-18 | 2025-08-29 |  |  | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-29 | 2025-09-20 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GH-3-22C4-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GH | 3 | 22C4 | 25E5 | 提供RBM补给水箱设计任务书 | 2025-06-30 | 2025-06-31 | 2025-06-13 | 2025-06-25 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
C-GB-MX-2XT-01-25A2-25D1 | 作废 | C | GB | MX | 2XT | 01 | 25A2 | 25D1 | 与常规岛相关的跨岛流程图 | 2025-05-20 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 刘泽平@liuzpa |  |  | 未打开
B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-29 | 2025-09-23 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-ZI---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5016-核岛HVAC消声器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-07-24 | 2025-07-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-FK---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5014-通风风口技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 打开
S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-12-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | 编制 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 2306G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2025-09-30 | 4444-01-01 | 2025-09-28 | 2025-10-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
C-ZC-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | ZC | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供空气压缩机房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-08-11 | 4444-01-01 | 2025-08-11 |  | 因初设ZC子项与BOP集控合并变化较大，用房及GB沟需重新设计，该接口需等设计方案确定后打开。 |  | 焦迪@jiaodi | 续玥榕@xuyrb |  |  | 打开
C-UG-GB-1GB-01-22R6-25A4 | 编制 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25A4 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-06-17 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 路进军@lujj | 孙梓凯@sunzk |  |  | 打开
C-SX/NH-GB-1GS-01-25A1-25A4 | 编制 | C | SX/NH | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 辛亭@xinting | 刘勇兵@liuyb |  |  | 打开
C-SX/NH-GB-1GS-01-25A1-25A2 | 编制 | C | SX/NH | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |  |  | 辛亭@xinting | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
C-QS-GB-1GB-01-21D1-25A4 | 编制 | C | QS | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 提供废物处理中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec |  |  | 打开
C-QL-GB-1GB-01-25A2-25A4 | 编制 | C | QL | GB | 1GB | 01 | 25A2 | 25A4 | 提供QL与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 辛亭@xinting | 田新乐@tianxl |  |  | 打开
C-QA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | 编制 | C | QA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供QA/QB与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 辛亭@xinting | 范华蕊@fanhr |  |  | 打开
C-PM-GD-1GB-01-22Q2-25A4 | 作废 | C | PM | GD | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 循环水泵房与厂区循环水管沟接口（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 未打开
C-PM-GB-1GB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PM | GB | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-06-17 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 打开
C-PE-GB-1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | C | PE | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供加药厂房PN/PE与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 辛亭@xinting | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
C-PC-GB-1GB-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | PC | GB | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-06-03 | 4444-01-01 | 2025-06-03 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 打开
C-PB-GH-1GB-01-22Q2-25A4 | 作废 | C | PB | GH | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 冷却塔与排水管沟接口（包括接口沟道断面尺寸、位置、标高、管材等信息） | 2025-05-30 | 4444-01-01 |  |  | 接口错误，需删除本接口 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
C-PB-GD-1GB-01-22Q2-25A4 | 作废 | C | PB | GD | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 冷却塔与厂区循环水管沟接口（包括接口沟道断面尺寸、位置、标高、管材等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
C-MX-GB-1GB-01-25D1-25B1 | 作废 | C | MX | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25B1 | 提供常规岛厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-19 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 打开
C-MX-GB-1GB-01-25D1-25A2 | 编制 | C | MX | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A2 | 提供常规岛厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 常规岛因钢结构的变化需调整布置，同时需其他专业确认跨岛管线规格。 |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI-WCW-1GG-01-25D1-25A4 | 编制 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 9999-01-01 | 4444-01-01 | 2025-06-04 | 2025-08-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-HZ-GB-1GB-01-22Q6-25A4 | 编制 | C | HZ | GB | 1GB | 01 | 22Q6 | 25A4 | 提供厂区供暖换热站与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-16 | 4444-01-01 | 2025-05-16 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd |  |  | 打开
C-BE-GB-1GB-01-22P2-25A4 | 编制 | C | BE | GB | 1GB | 01 | 22P2 | 25A4 | BE子GB接口资料（包括接口沟道断面） | 2025-06-15 | 4444-01-01 | 2025-06-13 |  |  |  | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr |  |  | 打开
C-TTV-GB-2LT-01-25A1-25A4 | 编制 | C | TTV | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供凝汽器真空系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-10 |  |  |  | 辛亭@xinting | 李晓萌@lixmj |  |  | 打开
C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A4 | 编制 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A4 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-20 | 4444-01-01 | 2025-05-20 |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib |  |  | 打开
C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A2 | 编制 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-20 | 2025-05-29 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib |  |  | 关闭
C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A4 | 作废 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A4 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn |  |  | 未打开
C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A2 | 作废 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn |  |  | 未打开
C-WSD-GB-2LT-01-22C3-25A2 | 编制 | C | WSD | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 提供辅助蒸汽系统流程图（厂区部分） | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-20 | 2025-05-29 |  |  | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb |  |  | 关闭
C-WRW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WRW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供生产水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
C-WPW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WPW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy |  |  | 打开
C-WND-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WND | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
C-WLC-GB-2LT-01-25A1-25A4 | 编制 | C | WLC | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 提供常规岛废液收集系统厂区流程图 | 2025-06-03 | 4444-01-01 | 2025-06-03 |  |  |  | 辛亭@xinting | 孙雅雪@sunyx | 主设修改打开方 |  | 打开
C-WHZ-GB-2LT-01-22Q6-25A3 | 编制 | C | WHZ | GB | 2LT | 01 | 22Q6 | 25A3 | 提供厂区供暖换热系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-13 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd |  |  | 打开
C-WHD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WHD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供热水生产和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 辛亭@xinting | 韩星星@hanxx |  |  | 打开
C-WGD-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WGD | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 厂用气体储存与分配系统（WGD）经GB沟的跨岛系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia |  |  | 打开
C-WGD-GB-1GB-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WGD | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A2 | 厂用气体储存与分配系统（WGD）经GB沟的跨岛系统流程图 | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-15 | 2025-05-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WCW-GD-2LT-01-22Q2-25A4 | 作废 | C | WCW | GD | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供循环水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 未打开
C-WCT-GB-2LT-01-25A4-25A4 | 编制 | C | WCT | GB | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供循环水处理系统厂区流程图 | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 辛亭@xinting | 郭浩磊@guohla |  |  | 打开
C-WCI-GB-2LT-01-22Q2-25A4 | 编制 | C | WCI | GB | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A4 | 提供常规岛闭式冷却水系统流程图（循环水泵房部分） | 2025-06-17 | 4444-01-01 | 2025-06-17 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 打开
C-WCD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | WCD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq |  |  | 打开
C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供仪用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 4444-01-01 | 2025-05-14 |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia |  |  | 打开
C-FSD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | C | FSD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供消防水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-30 | 4444-01-01 | 2025-05-22 |  |  |  | 辛亭@xinting | 张子杰@zhangzje |  |  | 打开
S-NI-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 整体筏基配筋结果提资 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | 2025-03-11 | 2025-03-20 |  |  | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla |  |  | 关闭
B-NI---1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | B | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供NX/QX厂房电梯设计任务书 | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 2025-02-14 | 2025-02-20 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1TH-02-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1TH | 02 | 25E6 | 25E5 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-02-15 | 2025-08-15 | 2025-02-13 | 2025-02-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-BOP-UB-1TH-01-25E6-25E5 | 编制 | S | BOP | UB | 1TH | 01 | 25E6 | 25E5 | 提供围栏大门资料 | 2025-02-15 | 2025-08-15 | 2025-02-13 | 2025-02-17 |  |  | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JZ-03-22P7-22S2 | 编制 | S | PB | PB | 1JZ | 03 | 22P7 | 22S2 | 结构专业给总图专业提模板图(升版） | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-04-16 | 2025-05-28 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JZ-02-22P7-22S2 | 编制 | S | PB | PB | 1JZ | 02 | 22P7 | 22S2 | 结构专业给总图专业提模板图(升版） | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-28 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JZ-01-22P7-22S2 | 编制 | S | PB | PB | 1JZ | 01 | 22P7 | 22S2 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-01-20 | 2025-02-20 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2025-01-20 | 2026-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 甄彩霞@l-zhencx |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-03-12 | 2025-06-17 | 2025-03-12 | 2025-06-17 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N2 | 编制 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学分析资料单 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 2024-12-30 | 2025-02-12 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym |  |  | 关闭
S-NI-NI-2D2-01-25B1-25C1 | 编制 | S | NI | NI | 2D2 | 01 | 25B1 | 25C1 | 提供防雷接地井、接地检查井资料 | 2024-12-31 | 4444-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 张弘c@zhanghongc |  |  | 打开
S-NI---1JD-01-25C2-25B1 | 编制 | S | NI | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 提供厂区负挖平面图用于深埋接地图 | 2025-01-10 | 4444-01-01 | 2025-01-08 |  |  |  | 丁丹萍@dingdp | 许纪永@xujyb |  |  | 打开
S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2024-12-31 | 2025-06-31 | 2024-12-24 | 2024-12-29 |  |  | 张君南@zhangjna | 吴楠@wunan |  |  | 关闭
S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D1 | 编制 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D1 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 2024-12-23 | 2025-01-10 |  |  | 王鹏@wangpeng | 董尘@dongchen |  |  | 关闭
B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-23 | 2025-07-17 |  |  | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb |  |  | 关闭
B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | 编制 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2025-01-03 | 2025-07-17 |  |  | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb |  |  | 关闭
S-PB-PB-2D2-04-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 2D2 | 04 | 22Q2 | 22P7 | 闸门安装资料（根据厂家资料复核后升版） | 2025-10-16 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-2D2-03-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 2D2 | 03 | 22Q2 | 22P7 | 防冻装置安装资料（根据厂家资料复核后升版） | 2025-10-16 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-2D2-02-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 2D2 | 02 | 22Q2 | 22P7 | 高位收水装置安装资料（根据厂家资料复核后升版） | 2025-10-16 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-2D2-01-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 2D2 | 01 | 22Q2 | 22P7 | 淋水填料、除水器安装资料（根据厂家资料复核后升版） | 2025-10-16 | 2025-10-30 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-1JY-03-22P7-22E3 | 编制 | S | PB | PB | 1JY | 03 | 22P7 | 22E3 | 结构专业给仪控专业提模板图(升版） | 2025-12-16 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 未打开
S-PB-PB-1JD-03-22P7-22R4 | 编制 | S | PB | PB | 1JD | 03 | 22P7 | 22R4 | 结构专业给电气专业提模板图(升版） | 2025-12-16 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 未打开
S-PB-PB-1JS-03-22P7-22Q2 | 编制 | S | PB | PB | 1JS | 03 | 22P7 | 22Q2 | 结构专业给水工专业提模板图(升版） | 2025-12-16 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 未打开
S-PB-PB-1SY-01-22Q2-22E3 | 编制 | S | PB | PB | 1SY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 冷却塔用电负荷资料 | 2025-12-31 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-1SD-02-22Q2-22R4 | 编制 | S | PB | PB | 1SD | 02 | 22Q2 | 22R4 | 冷却塔用电负荷资料 | 2025-12-31 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-1SJ-05-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 配水槽、中央竖井、主集水槽及循环水沟布置资料（根据厂家资料复核后升版） | 2025-12-31 | 2026-01-31 |  |  | 设备尚未定标，暂无法打开。 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-1JY-02-22P7-22E3 | 编制 | S | PB | PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 结构专业给仪控专业提模板图(初版） | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-26 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JD-02-22P7-22R4 | 编制 | S | PB | PB | 1JD | 02 | 22P7 | 22R4 | 结构专业给电气专业提模板图(初版） | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-28 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JS-02-22P7-22Q2 | 编制 | S | PB | PB | 1JS | 02 | 22P7 | 22Q2 | 结构专业给水工专业提模板图(初版） | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-06-06 |  |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-PB-PB-1SJ-03-22Q2-22R4 | 编制 | S | PB | PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22R4 | 防冻装置荷载资料（根据厂家资料复核后升版） | 2025-12-31 | 2026-01-31 |  |  | 设备尚未定标 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-1SJ-04-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯荷载资料（根据厂家资料复核后升版） | 2025-12-31 | 2026-01-31 |  |  | 设备尚未定标，未建立厂家接口 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 未打开
S-PB-PB-1ZJ-01-22S3-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 1ZJ | 01 | 22S3 | 22P7 | 冷却塔位置详细地质勘察报告 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2024-12-27 | 2025-01-25 |  |  | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf |  |  | 关闭
S-PB-PB-1SD-01-22Q2-22R4 | 编制 | S | PB | PB | 1SD | 01 | 22Q2 | 22R4 | 用电资料(工艺预提) | 2025-01-07 | 2025-02-17 | 2025-01-07 | 2025-02-17 |  |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
S-PB-PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 主集水槽、循环水沟、配水槽、中央竖井及塔芯布置工艺资料(工艺预提) | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 接收部门有误 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
S-PB-PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 塔芯布置及荷载资料、防冻装置荷载资料(工艺预提) | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 接收部门有误 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
S-PB-PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | 编制 | S | PB | PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 冷却塔 0 米布置资料及冷却塔尺寸资料(工艺预提) | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 接收部门有误，需调整。 |  | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JY-01-22P7-22E3 | 编制 | S | PB | PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 根据审查单位咨询意见，细化方案。 |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JD-01-22P7-22R4 | 编制 | S | PB | PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 2025-02-17 | 根据审查单位咨询意见，细化方案。 |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-PB-PB-1JS-01-22P7-22Q2 | 编制 | S | PB | PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 2025-02-14 | 根据审查单位咨询意见，细化方案。 |  | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl |  |  | 关闭
S-KA---1DH-01-25B1-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1DH | 01 | 25B1 | 25E5 | 提交电气专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 2025-01-14 | 2025-01-19 |  |  | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy |  |  | 关闭
S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-22 |  |  | 崔明路@cuiml | 李波@libob |  |  | 关闭
S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 2024-12-14 | 2024-12-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs |  |  | 关闭
S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | 编制 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 2025-01-14 | 2025-01-22 |  |  | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk |  |  | 关闭
S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 2025-01-14 | 2025-01-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
C-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | 编制 | C | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2024-12-30 | 2025-06-28 | 2025-01-03 | 2025-03-25 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | 编制 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设备布置和基础反力及三维模型 | 2025-01-18 | 2025-01-30 | 2025-01-13 | 2025-01-20 |  |  | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | 编制 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2025-01-05 | 2025-01-15 | 2024-12-24 | 2025-01-20 |  |  | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 2025-01-13 |  |  | 陈丽@chenli | 施勣@shiji |  |  | 关闭
B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-05 | 2024-12-18 |  |  | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa |  |  | 关闭
S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2024-12-20 | 2025-01-20 | 2024-12-10 | 2025-01-13 |  |  | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-02-14 | 2025-02-28 |  |  | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | 编制 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-30 |  |  | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg |  |  | 关闭
S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D2 | 编制 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学、抗震计算结果 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 2025-03-24 | 2025-04-17 |  |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | 编制 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 2024-12-05 | 2025-03-05 | 2024-12-02 | 2025-10-16 |  |  | 刘亚光@liuyg | 李杰b@lijieb |  |  | 关闭
B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2024-12-05 | 2025-03-05 | 2024-12-09 | 2025-07-07 |  |  | 刘亚光@liuyg | 潘佳琪@panjq |  |  | 关闭
C-MX---1YD-01-25D4-22R2 | 编制 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 22R2 | 常规岛仪控专业布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-11-27 | 2025-01-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1TD-01-25D4-22R2 | 编制 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 22R2 | 常规岛通信专业关于布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-11-27 | 2025-01-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
S-TFS---1DD-01-25A6-25D1 | 编制 | S | TFS | - | 1DD | 01 | 25A6 | 25D1 | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2025-02-28 | 2026-12-30 | 2024-11-20 | 2024-11-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
C-ETA---04-01-22R2-25D2 | 编制 | C | ETA | - | 04 | 01 | 22R2 | 25D2 | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2024-12-05 | 2024-12-18 |  |  | 路进军@lujj | 李阳@liyanga |  |  | 关闭
C-NI-NI-1TD-01-22R5-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1TD | 01 | 22R5 | 22R4 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 火警控制器下沉，方案有变。 |  | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 提供电气二室设计范围内电缆清单 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 用电资料未收全，暂不具备提资条件。 |  | 路进军@lujj | 姜奕舒@jiangysa |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-01-22R1-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 提供电气一室设计范围内电缆清单 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 2025-06-24 |  |  | 路进军@lujj | 张中昊@l-zhangzha |  |  | 关闭
C-NI-CI-9ZD-01-22A5-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 9ZD | 01 | 22A5 | 25D2 | 电厂运行技术规格书中关于失去厂外辅助电源后电厂运行和后撤退防的相关内容 | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 |  |  | 于爱民@yuam | 张兆霖@zhangzlc |  |  | 关闭
S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | 编制 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-05 | 2025-07-07 |  |  | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算结果 | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 与设计者沟通，需修改设计方案，待设计者确认方案 |  | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd |  |  | 关闭
S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 2024-10-28 | 2024-11-13 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王晓和@wangxhe |  |  | 关闭
B-RND-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 编制 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供氮气储罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2024-10-29 | 2024-11-14 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2LT-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2GQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2FQ-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WWC---2LT-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WWC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2GQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WWC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2FQ-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WWC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2LT-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WWC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2GQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WWC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2FQ-01-25A1-25A1 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WWC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2LT-02-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 02 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2GQ-02-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 02 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2FQ-02-25A1-25A1 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2025-07-16 | 2025-11-30 | 2025-07-16 | 2025-07-25 |  |  | 崔明路@cuiml | 赵卫军@zhaowj |  |  | 关闭
S-INL---1FY-01-22E4-25B3 | 编制 | S | INL | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 提供核岛热实验室N305房间施工图阶段设计输入 | 2026-02-28 | 2026-05-31 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 本子项暂未出初设 |  | 崔明路@cuiml | 贾萱@jiaxuanb |  |  | 关闭
S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | 编制 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2025-07-16 | 2025-11-30 | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 子项暂未出初设 |  | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj |  |  | 关闭
S-ZST-BA-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST002TY设计任务书 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZST | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2D2-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | - | 2D2 | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-WAI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | WAI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-WWC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | WWC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZST系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 未打开
S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 打开
S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 2024-10-23 | 2025-01-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZST | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供固体废物处理系统（ZST）氮气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZST001TY设计任务书 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZST---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZST | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-26 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器（ZLT001FI/002FI/005FI/012FI） 及除盐器（ZLT002DE/003DE/004DE/005DE）参数，包括：额定流量、芯子体积、过滤效率、运行时间、针对核素种类、去污因子 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）浓缩液槽设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZLT | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-26 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-16 | 2024-11-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZLT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-10-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZLD---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 未打开
S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | 编制 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-17 | 2024-11-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZGT系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供废气处理系统（ZGT）设备冷却水的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZGT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZGT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-03-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-14 | 2024-11-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（中间贮槽） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-04-30 | 2025-11-30 | 2024-09-29 | 2024-10-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2GQ-02-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供ZBR系统钢覆面设计条件（浓缩液槽） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | ZBR | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需公用压缩空气要求 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供硼回收系统（ZBR）所需仪用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-11 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 未打开
S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供蒸发器浓缩液冷却器 （ZBR005/006RF）设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | 编制 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-06-11 | 2025-06-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | 编制 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-06-11 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2025-06-11 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-20 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 打开
S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | ZBR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---1GY-02-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---1GB-01-25A1-25A1 | 作废 | S | WWC | - | 1GB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单，管道清单，流程图等设计信息 | 2025-02-28 | 2025-06-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WWC---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 关闭
S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-WSS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WSS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 蓄电池室WSS接口（包含洗眼器排水要求） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 未打开
S-WSS---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统（WSS）2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分)（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)流程图(核岛部分) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-WSS-NI-2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSS | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分)（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSS---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | WSS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-15 | 2024-10-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-1GY-02-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | QS | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（QS子项） | 2025-05-31 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GY-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | QS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（QS子项） | 2025-05-31 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）仪控任务书（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-1GD-01-25A6-25B1 | 作废 | S | WSR | QS | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（QS子项） | 2025-04-30 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-2GQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | QS | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（QS子项） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-2GQ-01-25A6-25A1 | 作废 | S | WSR | QS | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（QS子项） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-2LT-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | QS | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（QS子项） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-2LT-01-25A6-25A1 | 作废 | S | WSR | QS | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（QS子项） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25B3 | 作废 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-22C2 | 作废 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项）（规格书） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25A1 | 作废 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25A6 | 作废 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统阀门清单（QS子项）（规格书） | 2025-01-15 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1GH-01-25A6-25E5 | 作废 | S | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件WSR系统设计任务书（QS子项） | 2024-10-20 | 2025-04-20 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-RNS-1GG-02-25A6-25A6 | 作废 | S | WSR | RNS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | WSR对核取样系统的要求（QS子项） | 2024-10-15 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WSR-FI-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSR-QS-1XN-01-25A6-25A3 | 作废 | S | WSR | QS | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（QS子项） | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 打开
S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 未打开
S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WSC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-WSC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WQX---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | WQX | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WQX-WSR-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQX | WSR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供洗衣房放射性废水排水条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-04-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 04 | 25A1 | 25B3 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---1GY-03-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---1GY-02-25A1-25B3 | 作废 | S | WQB | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单，阀门清单，系统流程图 | 2025-02-28 | 2025-06-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WQB---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WQB---1GY-01-25A1-22E4 | 编制 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 22E4 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WPW-NI-1DS-01-25B1-25A6 | 编制 | S | WPW | NI | 1DS | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba |  |  | 未打开
S-WPW-NI-1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）2~5章、6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供饮用水系统（WPW）(核岛部分)阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-23 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 未打开
S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供饮用水系统（WPW）(核岛部分)阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy |  |  | 关闭
S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）2~5章、6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---2LT-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---2FQ-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---2GQ-02-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---1GY-01-25A4-25B3 | 编制 | S | WOD | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---1GB-01-25A4-25A1 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A1 | 提供WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | 编制 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-07 | 2025-02-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---1GB-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-07 | 2025-02-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 关闭
S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WOD---2LT-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---2FQ-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---2GQ-01-25A4-25A4 | 编制 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj |  |  | 未打开
S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | 编制 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-09 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha |  |  | 关闭
S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统流程图（YA厂房） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）2~5章、6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-07 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WND---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-07 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-07 | 2025-06-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-03-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC)2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | 编制 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---1GY-02-25A1-25B2 | 作废 | S | WNC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单，管道清单，流程图等设计信息 | 2025-01-15 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---1GB-01-25A1-25A1 | 作废 | S | WNC | - | 1GB | 01 | 25A1 | 25A1 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单，管道清单，流程图等设计信息 | 2025-01-15 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | 编制 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 未打开
S-WNC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | 编制 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | 编制 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 提供WNC系统通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-26 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供热水生产和分配系统（WHD）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-WHD---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（WHD）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-28 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WHD---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WHD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-18 | 2025-07-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-WES---2FQ-02-22Q2-25A6 | 编制 | S | WES | - | 2FQ | 02 | 22Q2 | 25A6 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-09-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr |  |  | 关闭
B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | 编制 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-20 | 2025-10-22 |  |  | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
S-WCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 未打开
S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 未打开
S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 未打开
S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 未打开
S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WCV-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | WCV | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供WCV系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供化学加药系统（WCR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供化学加药系统（WCR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 未打开
S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCR---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WCR | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga |  |  | 关闭
S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图（YA厂房） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章、6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | 编制 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | 编制 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-07 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 未打开
S-WCD---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-07 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC-WES-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC---1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 未打开
S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-11-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供WCC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa |  |  | 关闭
S-WAS---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）2~5章 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 未打开
S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja |  |  | 关闭
S-WAP---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAP | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2025-10-31 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-03-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-12 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 未打开
S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-12 | 2025-06-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | 编制 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 应急空压机房通风资料 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl |  |  | 关闭
S-WAI---1GY-02-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | 编制 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2GQ-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2LT-01-25A2-25A2 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2FQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2GQ-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2LT-01-25A2-25A1 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | 编制 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 未打开
S-WAI---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | WAI | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb |  |  | 关闭
S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc |  |  | 未打开
S-VZD---1NT-01-25A3-25E6 | 作废 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2025-02-28 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VZD---1NS-01-25A3-25A6 | 作废 | S | VZD | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VZD系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-VRW---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VRW系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 未打开
S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
S-VNA---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VNA系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 未打开
S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy |  |  | 关闭
S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 未打开
S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory |  |  | 关闭
S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 未打开
S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls |  |  | 关闭
S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VEC流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-08 | 2024-10-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEC系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VEB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VEB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VEB系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 未打开
S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VDS-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VDS | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VDS系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp |  |  | 关闭
S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 未打开
S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 未打开
S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 未打开
S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr |  |  | 关闭
S-VCL---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | 编制 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 2024-10-29 | 2025-02-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCL系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 未打开
S-VCF---2FQ-02-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-27 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VCF-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VCF | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VCF系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf |  |  | 关闭
S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 未打开
S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 未打开
S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx |  |  | 未打开
S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 未打开
S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | 编制 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-12-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-VAE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | VAE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VAE系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea |  |  | 关闭
S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-11-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-11-02 |  |  | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-10 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTV---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | TTV | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-10 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-TTB-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1XF-02-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 02 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB-TTB-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TTB | TTB | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TTB系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | TTB | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 提供二回路源项计算所需参数 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1XF-01-25A6-22B5 | 编制 | S | TTB | - | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 提供蒸汽发生器排污系统的流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TTB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1GS-01-25A6-21D3 | 编制 | S | TTB | - | 1GS | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需氮气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | 编制 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-13 | 2024-12-18 |  |  | 张君南@zhangjna | 刘雪凇@liuxsa |  |  | 关闭
S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-26 | 2024-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TSM系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1、大气排放阀数量，蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值；2、主蒸汽系统安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积、开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSM | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-10-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-09-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TSA | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TSA系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSA | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TSA | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TSA---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-02 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-12 | 2024-10-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa |  |  | 关闭
S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFM | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TFM系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 未打开
S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-26 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan |  |  | 关闭
S-TFA-NI-1GF-05-25A6-22B2 | 编制 | S | TFA | NI | 1GF | 05 | 25A6 | 22B2 | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-NI-1GF-04-25A6-22B2 | 编制 | S | TFA | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B2 | 4台电动泵启动，调节阀为100开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-NI-1GF-03-25A6-22B2 | 编制 | S | TFA | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B2 | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | TFA | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 1、辅助给水系统（TFA）设备组成；2、TFA系统流程简图；3、TFA辅助给水泵名义流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-TFA-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | TFA | TFA | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供TFA系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | TFA | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-14 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-09-29 |  |  | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg |  |  | 关闭
S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  | 王延华@wangyhb | 石东东@shidd |  |  | 关闭
S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  |  | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd |  |  | 关闭
S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RVD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RVD | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RVD系统需要氢气探测房间信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-14 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---1GB-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RVD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-10-09 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RSI | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RSI系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-RSI---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-23 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-13 | 2024-11-27 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | IRWST设计总体要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-25 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-30 | 2024-10-13 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-25 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 关闭
S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | RNS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 未打开
S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供RND系统仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RND | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-23 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求;2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力; | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR-RHR-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RHR | RHR | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RHR系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RHR | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格） 2）提供余热排出系统（RHR)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-26 | 2024-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GG-03-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 03 | 25A6 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位，乏燃料组件活性区标高 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---1GG-02-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B7 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-08-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 未打开
S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-26 | 2024-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting |  |  | 关闭
S-RF-RHR-1GH-01-22D1-25A6 | 编制 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 25A6 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-16 | 2024-11-14 |  |  | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc |  |  | 关闭
S-REB-NI-1GF-05-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 05 | 25A6 | 22B2 | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB-NI-1GF-04-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B2 | 从信号发出到REB泵达到额定流量的时间 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB-NI-1GF-03-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B2 | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | REB | - | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供REB系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | REB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-04 | 2025-07-16 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-REB---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-04 | 2025-07-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-12 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间，由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B2 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-RCV-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | RCV | RCV | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供RCV系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---1SF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | RCV | - | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RCV | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B2 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B6 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | RCV | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量及最大流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | 编制 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RBM---2GQ-03-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-12 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 未打开
S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg |  |  | 关闭
S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | 编制 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-12 | 2024-11-13 |  |  | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy |  |  | 关闭
S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-12-06 |  |  | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc |  |  | 关闭
S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-30 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-PRS-AP-1GJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PRS | AP | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供外层安全壳PRS换热器间正常运行与事故工况下水量、水温、水压资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS-AP-1GJ-01-25A6-25C2 | 编制 | S | PCS | AP | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | PCS系统手册2~5章，6.1,9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-17 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-02-25A6-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B7 | PCS热交换器设计参数(包括传热管外径、壁厚、平均长度、传热面积等） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量、水温范围、水位、底面积，运行时补水策略 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 未打开
S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供PCS系统通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-29 | 2024-10-09 |  |  | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---1JG-01-25C3-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A6 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  |  | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda |  |  | 关闭
S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena |  |  | 关闭
S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-05-25 | 2025-08-31 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-NI---1GF-01-25A3-22B6 | 编制 | S | NI | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B6 | 燃料厂房在发生燃料操作事故后，低流量通风和碘过滤系统的启动时间以及该时间的确定依据 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-NI-RFT-1GG-01-25A2-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 蔡泽萍@caizp |  |  | 关闭
S-NI-RFT-1GG-01-22D4-25A6 | 编制 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-17 | 2024-10-30 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena |  |  | 关闭
S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | 编制 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-18 |  |  | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NI---1YN-01-22B4-25A6 | 编制 | S | NI | - | 1YN | 01 | 22B4 | 25A6 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-11-11 |  |  | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja |  |  | 关闭
S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-10-21 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane |  |  | 关闭
S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-10-29 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc |  |  | 关闭
S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | 编制 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  |  | 李鹏@lipeng | 胡朝硕@huzs |  |  | 关闭
S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | tc3.0服务器崩溃，软件无法正常运行导致接口传递单无法按时提交至文档。 |  | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy |  |  | 关闭
S-IRWST---1GJ-01-25A6-25C1 | 编制 | S | IRWST | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | IRWST设计总体要求 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-20 | 2024-11-18 |  |  | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IRM-RVD-1YS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IRM | RVD | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-20 | 2024-10-25 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-20 | 2024-10-29 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 曹红梅@caohm |  |  | 关闭
S-INL-NI-1YS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | INL | NI | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-20 | 2024-10-25 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | 编制 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-20 | 2024-11-02 |  |  | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu |  |  | 关闭
S-IAM-NI-1YS-01-25B3-25A6 | 编制 | S | IAM | NI | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-20 | 2024-10-29 |  |  | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-10-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FWP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWP-WRW-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WRW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2024-11-22 | 2024-11-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）消防布置条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-20 | 2024-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP-WPW-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FWP | WPW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | FWP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-25 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-10-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FWD---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2FQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2GQ-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）消防布置条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | 编制 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-25 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 未打开
S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-25 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
S-FSP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FSD---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供厂区消防水分配系统（FSD）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-12 | 2025-11-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统控制任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供FNP系统控制任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-12 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-20 | 2024-12-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 未打开
S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn |  |  | 关闭
S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-10-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP---1GY-04-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---1GT-03-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---1GY-03-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)用气资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)消防布置条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）熔断阀、电磁阀等设备负荷资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | 编制 | S | FDP | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 提供消防系统灭火控制设备所在房间号等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 未打开
S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---2FQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---2GQ-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---2LT-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 2016FDP系统发生较大变化（DY厂房消防归入FDP系统） |  | 未打开
S-FDP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 2025-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | FDP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供FDP系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | 编制 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje |  |  | 关闭
S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | 编制 | S | EMS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 提供10kV交流备用电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 郝晓扬@haoxy |  |  | 未打开
S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单（规格书） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  | 根据业主来文（发文号：YBANY-000068-YBCEB），2306工程EMS系统接口暂不打开，打开时间待定。 |  | 李丕陆@lipla | 郝晓扬@haoxy |  |  | 未打开
S-EMS---2FQ-02-25A2-25A6 | 编制 | S | EMS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单（规格书） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  | 根据业主来文（发文号：YBANY-000068-YBCEB），2306工程EMS系统接口暂不打开，打开时间待定。 |  | 李丕陆@lipla | 郝晓扬@haoxy |  |  | 未打开
S-EMP/Q---1GY-01-25A1-25B2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 未打开
S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-EMP/Q---2FQ-02-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单（规格书） | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-02 | 2025-07-07 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | 编制 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj |  |  | 关闭
S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | 编制 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo |  |  | 未打开
S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 关闭
S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | 编制 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）及除盐水用途 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 王延华@wangyhb | 张剑冰@zhangjba |  |  | 未打开
S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | 编制 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt |  |  | 关闭
S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CUP | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳空气净化系统的通风运行流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP-NI-1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | CUP | NI | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CSV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg |  |  | 未打开
S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-11 | 2025-07-03 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B2 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 1）安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 2）安全壳喷淋系统流量（最大、最小值） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CSP | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 未打开
S-CSP---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-23 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-20 | 2024-11-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-19 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-CLM-WAS-1HG-01-22D1-25A2 | 编制 | S | CLM | WAS | 1HG | 01 | 22D1 | 25A2 | 提供外层安全壳泄漏率试验所需公用压缩空气接口 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-16 | 2024-10-26 |  |  | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc |  |  | 关闭
S-CIS-CIS-1GL-01-25A6-25A5 | 编制 | S | CIS | CIS | 1GL | 01 | 25A6 | 25A5 | 提供CIS系统的系统工况力学计算条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | CIS系统手册2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 未打开
S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-10 |  |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 打开
S-CIS---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | 编制 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CIS---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-10 | 2025-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS---1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-23 | 2025-07-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan |  |  | 关闭
S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | 编制 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供CIS系统通风条件 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-25 | 2024-09-29 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-10-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx |  |  | 未打开
S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-16 | 2024-12-18 |  |  | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-13 | 2024-12-27 |  |  | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-CHC---1DG-01-22B2-25A6 | 编制 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A6 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-13 | 2024-12-26 |  |  | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | 编制 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | CFE设备特性设计流量、过滤器配置、过滤效率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | 编制 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | 编制 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2GQ-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2GQ-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2LT-01-25A6-25A1 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2LT-01-25A6-25B3 | 编制 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE---2FQ-02-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-19 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 未打开
S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-22 |  |  | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun |  |  | 关闭
S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2~5章，6.1，9.1 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 未打开
S-CCV-WNC-1GG-01-25A3-25A1 | 编制 | S | CCV | WNC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-11 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla |  |  | 关闭
S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV-RX-1NJ-01-25A3-25C2 | 编制 | S | CAV | RX | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 提供内外壳环形空间的负压 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV---1GF-01-25A3-22B4 | 编制 | S | CAV | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 未打开
S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud |  |  | 关闭
S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---1GY-02-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 02 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）2-5章、6.1节等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---1GF-01-25A3-22B5 | 编制 | S | CAM | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | 编制 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | 编制 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-18 | 2025-07-04 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | 编制 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | 编制 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM---2FQ-02-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 2025-06-18 | 2025-06-26 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1NY-01-25A3-22E4 | 编制 | S | CAM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 未打开
S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | 编制 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | 编制 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-10-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd |  |  | 关闭
S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | 编制 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  |  | 张君南@zhangjna | 吴楠@wunan |  |  | 关闭
B-WSS-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSS | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2024-10-15 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GG-03-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 03 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（NI部分） | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2025-06-12 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2025-07-14 | 2025-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
B-RFT---1GG-01-22C4-25A6 | 编制 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 提供RFT系统过滤器数据表 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 过滤器设备参数中功能等级/屏障等级当前阶段需变更为安全等级，但缺少上游输入文件“核电厂安全功能和设备分级” |  | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang |  |  | 关闭
C-EES-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | 编制 | C | EES | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 提供EES系统防火边界信息表 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf |  |  | 未打开
B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2025-05-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-10-09 | 2025-05-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
S-KA-NI-1BH-01-25A2-25E5 | 编制 | S | KA | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 提供KA厂房电梯设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-23 | 2024-09-29 |  |  | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 关闭
C-MX---1YG-05-25D4-25D1 | 作废 | C | MX | - | 1YG | 05 | 25D4 | 25D1 | 仪表安装要求（热机） | 2024-09-20 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 未打开
S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 2024-09-23 | 2024-10-11 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | 编制 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc |  |  | 关闭
S-ZST---1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 2024-09-24 | 2024-10-15 |  |  | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb |  |  | 关闭
S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | 编制 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 2024-09-20 | 2024-10-23 |  |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 2024-09-19 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw |  |  | 关闭
S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | 编制 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 2024-09-20 | 2024-09-30 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | 编制 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2026-01-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-CI-NI-1YD-01-25D4-22R4 | 编制 | C | CI | NI | 1YD | 01 | 25D4 | 22R4 | 常规岛开列的跨岛仪控电缆清单 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-27 | 2024-10-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | 编制 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 2024-09-09 | 2025-02-28 |  |  | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-24 | 2024-11-07 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | 编制 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-09-24 | 2024-11-15 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 未收到力学计算结果，待相关专业提供力学计算结果资料后打开此接口 |  | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1HB-01-22D3-25A1 | 编制 | S | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-28 | 未收到力学计算结果，待相关专业提供力学计算结果资料后打开此接口 |  | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析结果 | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 缺少上游谱数据信息，结构专业于10.18日提供谱信息后，力学重新分析评估后打开接口 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析资料单 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 2024-08-30 | 2024-10-16 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye |  |  | 关闭
S-ZGT-BA-1BH-02-25A1-22D3 | 编制 | S | ZGT | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)接管载荷（包络值） | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd |  |  | 关闭
B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | 编制 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 提供WSR系统（001/002BA)设计任务书 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-12 | 2025-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-WSR---1GY-01-25A6-22E3 | 编制 | C | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 提供WSR系统仪控条件 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-WSR---1GD-01-25A6-22R2 | 编制 | C | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22R2 | 提供WSR系统用电条件 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-10-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | 编制 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-11-14 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
C-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | 编制 | C | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-08-29 | 2024-10-10 |  |  | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D1 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算结果 | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 2024-11-08 | 2024-11-18 | 缺少上游谱数据信息，结构专业于10.18日提供谱后，力学重新分析评估后打开 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
S-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | 编制 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 提供蒸馏液冷却器（ZLT001RF）力学计算条件 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2024-08-12 | 2024-08-30 |  |  | 王鹏@wangpeng | 王跃蓉@wangyra |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-01-22N2-22D3 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 缺少楼层反应谱，收到谱后2周反馈结论和基础载荷。 |  | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm |  |  | 关闭
S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | 编制 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2024-08-16 | 2024-12-12 |  |  | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh |  |  | 关闭
B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | 编制 | B | RHT |  | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | RHT系统柴油机加载资料 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-16 | 2024-09-10 |  |  | 崔明路@cuiml | 刘福瑞@liufr |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2025-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud |  |  | 关闭
S-GJ---1ZJ-3-25C3-25D3 | 编制 | S | GJ | - | 1ZJ | 3 | 25C3 | 25D3 | 220kV电缆沟总图专业资料，包括定位坐标、指北针等 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 梁浩瀚@lianghh | 用于220kV电缆沟 |  | 未打开
S-GJ---1SJ-3-25A4-25D3 | 编制 | S | GJ | - | 1SJ | 3 | 25A4 | 25D3 | 220kV电缆沟水工专业资料，包括集水坑定位、标高、设备基础、埋件、套管等 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 用于220kV电缆沟 |  | 未打开
S-GJ---1DJ-3-25D2-25D3 | 编制 | S | GJ | - | 1DJ | 3 | 25D2 | 25D3 | 220kV电缆沟电气专业资料，包括厂区布置、沟道尺寸、荷载、埋件等资料 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 用于1000kV GIL廊道 |  | 未打开
S-GG---1ZJ-3-25C3-25D3 | 编制 | S | GG | - | 1ZJ | 3 | 25C3 | 25D3 | 1000kV GIL廊道总图专业资料，包括定位坐标、指北针等 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 梁浩瀚@lianghh | 用于1000kV GIL廊道 |  | 未打开
S-GG---1NJ-3-25A3-25D3 | 编制 | S | GG | - | 1NJ | 3 | 25A3 | 25D3 | 1000kV GIL廊道暖通专业资料，包括通风孔、埋件、套管等 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 用于1000kV GIL廊道 |  | 未打开
S-GG---1SJ-3-25A4-25D3 | 编制 | S | GG | - | 1SJ | 3 | 25A4 | 25D3 | 1000kV GIL廊道水工专业资料，包括集水坑定位、标高、设备基础、埋件、套管等 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 用于1000kV GIL廊道 |  | 未打开
S-GG---1DJ-3-25D2-25D3 | 编制 | S | GG | - | 1DJ | 3 | 25D2 | 25D3 | 1000kV GIL廊道电气专业资料，包括厂区布置、沟道尺寸、荷载、埋件等资料 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 用于1000kV GIL廊道 |  | 未打开
S-MX---1NJ-3-25A3-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1NJ | 3 | 25A3 | 25D3 | 主厂房地下挡墙及主厂房周圈地下廊道暖通资料（包括设备布置、埋件、埋管、留洞等布置及荷载资料） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 用于挡墙施工图 |  | 未打开
S-MX---1NJ-2-25A3-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1NJ | 2 | 25A3 | 25D3 | 主厂房暖通专业地下布置（包括设备基础、集水坑、管沟、埋件、开孔等布置及荷载资料） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 用于汽机房基础施工图 |  | 未打开
S-MX---1SJ-3-25A4-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1SJ | 3 | 25A4 | 25D3 | 主厂房地下挡墙及主厂房周圈地下廊道水工资料（包括设备布置、埋件、埋管、留洞、集水坑等布置及荷载资料） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 用于挡墙施工图 |  | 未打开
S-MX---1GJ-8-25D1-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1GJ | 8 | 25D1 | 25D3 | 汽轮发电机组基座热机资料：埋件、埋管、预留孔洞、灌浆要求等 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 用于汽机基座台板以下施工图 |  | 未打开
S-MX---1DJ-4-25D2-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1DJ | 4 | 25D2 | 25D3 | 汽轮发电机组基座电气资料：埋件、埋管、预留孔洞、灌浆要求等 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 用于汽机基座台板以下施工图 |  | 未打开
S-MX---1YJ-4-25D4-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1YJ | 4 | 25D4 | 25D3 | 汽轮发电机组基座仪控资料：埋件、埋管、预留孔洞、灌浆要求等 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 用于汽机基座台板以下施工图 |  | 未打开
S-MX---1YJ-3-25D4-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1YJ | 3 | 25D4 | 25D3 | 主厂房各层电缆桥架、电缆竖井布置及荷载资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 用于汽机房基础施工图 |  | 未打开
S-MX---1JJ-2-25C3-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1JJ | 2 | 25C3 | 25D3 | 主厂房各层楼梯布置图、剖面图 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 用于汽机房基础施工图 |  | 未打开
S-MX---1HJ-4-25D1-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1HJ | 4 | 25D1 | 25D3 | 凝结水精处理车间各层设备基础、埋件、开孔、起吊设施等布置及荷载资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 用于汽机房基础施工图 |  | 未打开
S-MX---1HJ-3-25D1-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1HJ | 3 | 25D1 | 25D3 | 主厂房化学专业地下布置（包括设备基础、管沟、埋件、开孔、废水池等布置及荷载资料） | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 用于汽机房基础施工图 |  | 未打开
S-MX---1HJ-2-25D1-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1HJ | 2 | 25D1 | 25D3 | 化学主厂房地下挡墙埋件、埋管、留洞等布置及荷载资料 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 用于挡墙施工图 |  | 未打开
S-MX---1DJ-3-25D2-25D3 | 作废 | S | MX | - | 1DJ | 3 | 25D2 | 25D3 | 主厂房零米层设备基础、电缆沟、电缆桥架、电缆竖井、埋件、开孔等布置及荷载资料 | 2024-12-30 | 2025-01-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 用于汽机房基础施工图 |  | 未打开
S-MX---1DJ-2-25D2-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1DJ | 2 | 25D2 | 25D3 | 主厂房地下挡墙及主厂房周圈地下廊道电气资料（包括设备布置、埋件、埋管、留洞等布置及荷载资料） | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 用于挡墙施工图 |  | 未打开
S-MX---1GJ-7-25D1-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1GJ | 7 | 25D1 | 25D3 | 主厂房地下挡墙埋件、埋管、留洞等布置及荷载资料 | [6 empty] | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 用于挡墙施工图 |  | 未打开
S-MX---1GJ-6-25D1-25D3 | 编制 | S | MX | - | 1GJ | 6 | 25D1 | 25D3 | 主厂房零米层沟道、埋件、设备基础等资料 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 用于汽机房基础施工图 |  | 未打开
B-GD/GE-MX-1SJ-1-25A4-25D3 | 编制 | B | GD/GE | MX | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 设计范围内循环水管沟布置图，包括管沟标高、内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等等信息 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-28 | 2025-10-24 | 由于暂未与东北院达成一致意见，需待相关议题落实后进行回复 |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 用于循环水管施工图 |  | 关闭
B-GD/GE-MX-1JJ-1-25C1-25D3 | 编制 | B | GD/GE | MX | 1JJ | 1 | 25C1 | 25D3 | 常规岛范围内循环水管沟与厂区循环水管结构实体接口 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 |  |  |  | 辛亭@xinting | 王光琦@wanggqb | 用于负挖图 |  | 打开
B-GB-MX-1JJ-1-25C2-25D3 | 编制 | B | GB | MX | 1JJ | 1 | 25C2 | 25D3 | 常规岛与GB沟的结构实体接口 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-19 |  |  |  | 辛亭@xinting | 申浩@shenhaoa | 用于负挖图 |  | 打开
B-MX---1ZJ-1-25C3-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1ZJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 总平面布置图，包括厂坪标高、主厂房平面定位坐标、指北针及室外管沟布置等 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-19 | 2024-09-23 |  |  | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 用于负挖图 |  | 关闭
B-MX---1JJ-1-25C3-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1JJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 主厂房建筑图，包括各平、立、剖面及建筑做法，电梯井坑深度等 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2024-09-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 用于负挖图 |  | 关闭
B-MX---1NJ-1-25A3-25D3 | 作废 | B | MX | - | 1NJ | 1 | 25A3 | 25D3 | 主厂房暖通资料：设备布置及荷载资料 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-19 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 用于负挖图 |  | 打开
S-MX---1SJ-1-25A4-25D3 | 作废 | S | MX | - | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 主厂房水工资料：设备、消防水坑、深基坑等布置及荷载资料 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 用于负挖图 |  | 打开
S-MX---1HJ-01-25D1-25D3 | 作废 | S | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置 | 2024-08-25 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 刘莹@liuyinga | 用于负挖图 |  | 未打开
B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-21 | 2025-12-12 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 用于负挖图 |  | 关闭
B-MX---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 电气房间、设备、电缆布置图及荷载资料 | 2024-09-18 | 2024-11-20 | 2024-09-20 |  | 已按照华龙一号1.5技术路线交换过接口，现在本项目可能调整技术路线，等明确技术路线后重新交换接口。 |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 用于负挖图 |  | 打开
S-MX---1GJ-05-25D1-25D3 | 作废 | S | MX | - | 1GJ | 05 | 25D1 | 25D3 | 底层深基坑布置：循环水管、循环水管坑、凝结水泵坑等布置及荷载资料 | 2024-08-25 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 刘莹@liuyinga | 用于负挖图 |  | 未打开
S-MX---1GJ-04-25D1-25D3 | 作废 | S | MX | - | 1GJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 汽轮发电机组基座资料：汽轮发电机组基座外形图 | 2024-08-25 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 刘莹@liuyinga | 用于负挖图 |  | 未打开
S-MX---1GJ-03-25D1-25D3 | 作废 | S | MX | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25D3 | 主行车资料提资 | 2024-08-25 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 刘莹@liuyinga | 用于负挖图 |  | 未打开
S-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | 作废 | S | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 主厂房主要管道布置及荷重（分块折成均布荷载） | 2024-08-25 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 刘莹@liuyinga | 用于负挖图 |  | 未打开
B-MX---1GJ-01-25D1-25D3 | 作废 | B | MX | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 主厂房各层平面及断面布置图（包括主要设备布置及荷重、吊轨、沟道、深基坑、泵坑布置、开孔等） | 2024-08-25 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 刘莹@liuyinga | 用于负挖图 |  | 未打开
C-GG---1SS-01-25A4-25A4 | 编制 | C | GG | - | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | GIL廊道排水管道接点及相关信息 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 | 2024-10-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd |  |  | 关闭
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-07-25 | 2024-11-01 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-07-25 | 2024-10-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-07-25 | 2024-08-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-07-25 | 2024-10-31 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | 编制 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | WNC系统排水要求 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-07-29 | 2024-09-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | 编制 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | WNC系统排水要求 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-07-25 | 2024-08-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | 编制 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-12 | 2024-09-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-CI-NI-1TT-01-25D4-22R5 | 编制 | C | CI | NI | 1TT | 01 | 25D4 | 22R5 | 通信系统常规岛子项通讯终端设置情况（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2024-12-06 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | 编制 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-07-11 | 2025-07-04 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-WCW-MX-1GG-08-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | MX | 1GG | 08 | 22Q2 | 25D1 | 跨岛系统流程图 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-20 | 2024-09-23 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
C-WHS-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WHS | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WHS跨岛系统流程图 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 未收到上游提资 |  | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
C-WCD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WCD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-18 | 2024-10-25 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-18 | 2024-09-30 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WAP-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WAP | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与MX部分的接口示意图 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 该接口为外部接口首次转为内部接口，未通知发布方，需核实WAS、WAI等其他系统接口 |  | 焦迪@jiaodi | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WGD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | 编制 | C | WGD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-08-05 | 2024-10-22 | 沟通确认 |  | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-05-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 05 | 22Q2 | 25D1 | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-10-21 | 2024-10-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 2024-11-04 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 循环水水质 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 2024-09-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 常规岛入口处循环冷却水设计压力、运行压力，包括循环水管道内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等信息 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-09-04 | 2024-10-27 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
C-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量，压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-09-04 | 2024-09-13 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 2024-08-21 | 2024-10-24 |  |  | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx |  |  | 关闭
C-NI-CI-1DD-03-22R1-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 1DD | 03 | 22R1 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号、电容电流值）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号、电容电流值） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-09-29 | 2024-10-10 |  |  | 路进军@lujj | 孙维@sunweib |  |  | 关闭
C-BOP-CI-1DD-03-22R4-25D2 | 编制 | C | BOP | CI | 1DD | 03 | 22R4 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，电缆规格和自GB沟至ESH段的长度，单位长度电容值；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格，电容电流值 | 2025-12-30 | 4444-01-01 |  |  |  |  | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl |  |  | 未打开
C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 2024-08-23 | 2025-08-19 |  |  | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga |  |  | 关闭
C-WCW-MX-1GG-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | WCW | MX | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 未打开
C-WUC---1GG-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | WUC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 提供常规岛院负责部分的辅助冷却水（WUC）系统流程图 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-09-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-03-25D1-22Q2 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q2 | 提供常规岛院负责部分的循环水（WCW）系统流程图 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-10-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-WCW---1GG-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 2024-08-15 | 2024-10-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX-WND-1GG-02-25D1-22Q8 | 编制 | C | MX | WND | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛WND系统手册资料及常规岛WND流程图 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX-WCD-1GG-02-25D1-22Q8 | 编制 | C | MX | WCD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛WCD系统手册资料及常规岛WCD流程图 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX-WCD-1GG-01-25D1-22Q8 | 编制 | C | MX | WCD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-17 | 2024-12-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX-WND-1GG-01-25D1-22Q8 | 编制 | C | MX | WND | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-15 | 2024-10-18 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI---1ZZ-01-25C3-22S2 | 编制 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S2 | 常规岛及其相关子项总平面布置 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-10-14 | 2024-12-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc |  |  | 关闭
C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-11-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | 编制 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2025-08-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI-EMA-1DD-01-25D2-22R1 | 编制 | C | CI | EMA | 1DD | 01 | 25D2 | 22R1 | Loadshedding(forT.G.emergencyauxiliaries);Numberofdrives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 9999-01-01 | 2024-11-27 | 2024-12-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI-NI-1DY-01-25D2-22E5 | 编制 | C | CI | NI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E5 | 常规岛负责的需要安装于主控制室区域的电气设备间的设备资料，包括设备位号/设备功能描述/安全列/安装位置（房间）/重量/尺寸/安装方式/检修需求/散热量/噪声值/特殊需求 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-11-07 |  |  | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw |  |  | 关闭
C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | 编制 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2025-06-06 |  |  | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw |  |  | 关闭
C-IUR-ITI-1DY-01-25D2-22E2 | 编制 | C | IUR | ITI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E2 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-09-09 | 2024-10-28 |  |  | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw |  |  | 关闭
C-CI-NI-1DD-01-25D2-22R4 | 编制 | C | CI | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R4 | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-09-09 | 2024-09-24 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 编制 | C | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-09-20 | 2024-11-30 | 2024-09-20 | 2024-09-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | 编制 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2024-09-20 | 2024-11-30 | 2024-09-20 | 2024-09-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-GB-CI-1DD-01-25B1-25D2 | 编制 | C | GB | CI | 1DD | 01 | 25B1 | 25D2 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，在GB沟内的长度 | 9999-01-01 | 9999-01-01 |  |  |  |  | 辛亭@xinting | 李伟霞@liwx |  |  | 未打开
C-CI-NI-1YY-01-25D4-22E5 | 编制 | C | CI | NI | 1YY | 01 | 25D4 | 22E5 | 常规岛负责的需要安装于核岛主控制室、计算机房的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/特殊需求） | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-27 | 2024-10-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-TTV-ITI-1YY-01-25D4-22E2 | 编制 | C | TTV | ITI | 1YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-23 | 2024-10-17 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-NI-CI-1DD-01-22R1-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-07-29 | 2024-09-06 |  |  | 路进军@lujj | 孙维@sunweib |  |  | 关闭
C-BOP-CI-1DD-01-22R4-25D2 | 编制 | C | BOP | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 尚在收集2036各BOP子项用电负荷情况，暂不具备打开条件 |  | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl |  |  | 关闭
C-NI-CI-1DD-02-22R1-25D2 | 编制 | C | NI | CI | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-07-29 | 2024-09-06 |  |  | 路进军@lujj | 孙维@sunweib |  |  | 关闭
C-BOP-CI-1DD-02-22R4-25D2 | 编制 | C | BOP | CI | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 2025-06-03 | 尚在收集2036各BOP子项用电负荷情况，暂不具备打开条件 |  | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl |  |  | 关闭
B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供除盐器(ZLT002/003/004/005DE)设计任务书 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2024-07-30 | 2024-10-12 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐(RVD002BA)仪表接口 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-08-01 | 2025-04-30 |  |  | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh |  |  | 关闭
B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设计任务书 | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 该条接口在复用接口清单中，纸质版文件需邮寄至分公司盖章 |  | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | 编制 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-08-12 | 2024-09-09 |  |  | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱(RVD001BA)仪表接口 | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 2024-07-10 | 2024-07-15 |  |  | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh |  |  | 关闭
C-MX---1HD-04-25D1-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1HD | 04 | 25D1 | 25D2 | 化学特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 2024-07-17 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 热机特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-09 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1HT-02-25D1-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25D4 | 化学对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1HT-01-25D1-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25D4 | 化学特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 2024-07-30 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1GT-03-25D1-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1GT | 03 | 25D1 | 25D4 | 热机对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-09 | 2024-07-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1GT-02-25D1-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1GT | 02 | 25D1 | 25D4 | 热机特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-07-09 | 2024-08-12 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
B-TFA-BA-1GH-01-22C1-25E5 | 编制 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 2024-12-23 | 2025-01-15 |  |  | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
B-WAP-BA-1GH-02-22Q8-25E5 | 编制 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 25E5 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2024-10-31 | 2025-03-30 | 2024-09-03 | 2024-09-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 111@1112311 |  |  | 关闭
S-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | 编制 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 提供 EMS101BA 设计任务书 | 2025-11-30 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 张念喆@l-zhangnz |  |  | 未打开
B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | 编制 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |  |  | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2024-08-20 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2024-09-29 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-09-22Q8-25E5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 22Q8 | 25E5 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-05-22Q8-22D3 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 22Q8 | 22D3 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA任务书 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2024-08-20 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-25E5 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 25E5 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-07-30 | 2024-10-01 | 沟通确认 |  | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia |  |  | 关闭
C-CI---1DS-01-25D2-25A4 | 编制 | C | CI | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 华龙继电器室布置图 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-28 | 2024-07-11 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI---1DT-01-25D2-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 华龙继电器室布置图 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-9TE---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | C | 9TE | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-08-15 | 2024-08-30 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-CI---1TD-04-25D4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1TD | 04 | 25D4 | 25D2 | 华龙继电器室通信设备布置 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-15 | 2024-07-29 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-CI---1SD-06-25A4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1SD | 06 | 25A4 | 25D2 | 华龙继电器室水工设备布置 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-13 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1GJ-08-25D1-25D3 | 作废 | C | MX | - | 1GJ | 08 | 25D1 | 25D3 | 负挖施工图深度：循环水管、循环水管坑、凝结水泵坑等布置及荷载资料 | 2024-08-25 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 未打开
C-CI---1DZ-01-25D2-25C3 | 编制 | C | CI | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 25C3 | 沟道、变压器区及围栏布置图 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-08-28 |  | 已按照华龙一号1.5技术路线交换过接口，现在本项目可能调整技术路线，等明确技术路线后重新交换接口。 |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 打开
C-CI---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | C | CI | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 汽机房建筑作业图 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2024-09-03 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1YH-03-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YH | 03 | 25D4 | 25D1 | 常规岛化学系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2025-01-16 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1YH-02-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YH | 02 | 25D4 | 25D1 | 仪表安装要求 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-13 | 2024-09-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1NH-01-25A3-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1NH | 01 | 25A3 | 25D1 | 常规岛化学区暖通空调及风管通风竖井布置图 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-19 | 2024-09-25 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1GH-03-25D1-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1GH | 03 | 25D1 | 25D1 | 精处理系统与凝结水连接部分管道布置 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 | 2024-09-03 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2025-11-17 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1GH-02-25D1-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1GH | 02 | 25D1 | 25D1 | 化水取样和加药点管道参数 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | 2024-08-12 | 2024-08-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1GH-01-25D1-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1GH | 01 | 25D1 | 25D1 | 凝结水温度，压力，流量（额定工况，最大工况），凝结水泵设备数量等参数 | 2024-08-05 | 2024-09-01 | 2024-08-05 | 2024-08-16 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | 作废 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-CI-CI-1NG-01-25A3-25F2 | 编制 | C | CI | CI | 1NG | 01 | 25A3 | 25F2 | 暖通设备材料清单 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2025-05-30 | 2025-06-19 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI-CI-1SG-01-25A4-25F2 | 编制 | C | CI | CI | 1SG | 01 | 25A4 | 25F2 | 水工设备材料清单 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2024-10-23 | 2024-11-05 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1JG-02-25C3-25F1 | 编制 | C | CI | - | 1JG | 02 | 25C3 | 25F1 | 建筑工程量清单、初设图纸 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-29 | 2025-11-03 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-CI-CI-1JG-01-25D3-25F1 | 编制 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25F1 | 结构工程量清单、初设图纸 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-06-12 | 2026-01-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-CI-CI-1TG-01-25D4-25F2 | 编制 | C | CI | CI | 1TG | 01 | 25D4 | 25F2 | 通信设备材料清单 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-CI-CI-1YG-01-25D4-25F2 | 编制 | C | CI | CI | 1YG | 01 | 25D4 | 25F2 | 仪控设备材料清单 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-CI-CI-1DG-01-25D2-25F2 | 编制 | C | CI | CI | 1DG | 01 | 25D2 | 25F2 | 电气设备材料清单 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-31 | 2025-11-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI-CI-1HG-01-25D1-25F2 | 编制 | C | CI | CI | 1HG | 01 | 25D1 | 25F2 | 化学设备材料清单 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 2025-11-11 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI-CI-1GG-01-25D1-25F2 | 编制 | C | CI | CI | 1GG | 01 | 25D1 | 25F2 | 热机设备材料清单 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-06-03 | 2025-06-19 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI-CI-1YS-02-25D4-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1YS | 02 | 25D4 | 25A4 | 仪表安装要求 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-13 | 2024-09-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-CI-CI-1YS-01-25D4-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1YS | 01 | 25D4 | 25A4 | 常规岛水工系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-09-05 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-GJ、GG---1JS-02-25C3-25A4 | 编制 | C | GJ、GG | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟建筑图，包括各人孔、建筑做法等 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-9TE---1JS-01-25C3-25A4 | 编制 | C | 9TE | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | 编制 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-09-30 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2025-11-12 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-9TE---1DS-01-25D2-25A4 | 编制 | C | 9TE | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | TE子项布置图 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-06-19 | 2024-12-26 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI-CI-1DS-06-25D2-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1DS | 06 | 25D2 | 25A4 | 汽机房电缆桥架、电缆竖井布置资料及防火封堵布置 | 2024-09-18 | 2024-11-20 | 2024-09-20 | 2025-01-06 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI-CI-1DS-05-25D2-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1DS | 05 | 25D2 | 25A4 | 辅助变压器区域电气沟道布置及排水资料 | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 2024-09-09 | 2024-10-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI-CI-1DS-04-25D2-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1DS | 04 | 25D2 | 25A4 | 辅助变压器布置、外形资料、油品重量 | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 2024-09-06 | 2024-09-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI-CI-1DS-03-25D2-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1DS | 03 | 25D2 | 25A4 | 主变、高压厂变区域电气沟道布置 | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 2024-09-06 |  | 已按照华龙一号1.5技术路线交换过接口，现在本项目可能调整技术路线，等明确技术路线后重新交换接口。 |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 打开
C-CI-CI-1DS-02-25D2-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1DS | 02 | 25D2 | 25A4 | 主变、高压厂变布置、外形资料、油品重量 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-31 |  | 已按照华龙一号1.5技术路线交换过接口，现在本项目可能调整技术路线，等明确技术路线后重新交换接口。 |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 打开
C-CI-CI-1DS-01-25D2-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 室外廊道排水资料（排水坑位置等） | 2024-06-25 | 2024-07-30 | 2024-06-19 | 2024-07-13 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI-CI-1HS-01-25D1-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 生活饮用水用水资料（包括安全淋浴器用水资料、工况、水量、接口管道布置等） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 | 2024-07-19 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-CI-CI-1GS-03-25D1-25A4 | 作废 | C | CI | CI | 1GS | 03 | 25D1 | 25A4 | 润滑油管道布置资料及与主蒸汽管道交叉情况 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 未打开
C-CI-CI-1GS-02-25D1-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 润滑油室布置、密封油装置布置、汽轮机轴承布置、净污油箱布置、电动给水泵布置及各设备基础标高信息及各设备详图、油品资料 | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | TG未定标，按参考项目适应性修改后提供资料 |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI-CI-1GS-01-25D1-25A4 | 编制 | C | CI | CI | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 生活饮用水用水资料（工况、水量等） | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-08-02 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | C | CI | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 华龙继电器室布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-06-28 | 2024-07-11 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | 编制 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2025-11-07 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-9TE---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | 9TE | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-08-15 | 2024-08-29 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | 编制 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-10-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-CI---1YN-02-25D4-25A3 | 编制 | C | CI | - | 1YN | 02 | 25D4 | 25A3 | 暖通系统仪控PID图 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-09-12 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | 编制 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-12 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-9TE---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | C | 9TE | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | TE子项布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-06-19 | 2024-12-31 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-GJ、GG---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | C | GJ、GG | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 | 2024-09-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-ME---1DN-01-25D2-25A3 | 编制 | C | ME | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 主厂房电气房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2025-01-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI---1SN-01-25A4-25A3 | 编制 | C | CI | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 主厂房各房间的灭火方式 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-13 | 2024-07-24 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | 编制 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-CI---1GN-03-25D1-25A3 | 编制 | C | CI | - | 1GN | 03 | 25D1 | 25A3 | 辅助蒸汽、除盐水参数 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-07-11 | 2024-08-29 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-ME---1GN-02-25D1-25A3 | 编制 | C | ME | - | 1GN | 02 | 25D1 | 25A3 | 润滑油室布置图、散热量及房间温湿度要求等 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-27 | 2024-09-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1GN-01-25D1-25A3 | 编制 | C | MX | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 | 2025-10-28 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1YG-05-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YG | 05 | 25D4 | 25D1 | 仪表安装要求 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-13 | 2024-09-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-31 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1YG-03-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YG | 03 | 25D4 | 25D1 | 就地配电盘、控制箱资料（包括汽机系统、循环水系统） | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 | 2024-10-21 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1YG-02-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YG | 02 | 25D4 | 25D1 | 仪控用耗气量资料（气压、容量要求） | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1YG-01-25D4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | 常规岛工艺系统仪控P&ID图（仪表相关内容）系统P&ID图 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-27 | 2024-12-25 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1NG-04-25A3-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1NG | 04 | 25A3 | 25D1 | 暖通除盐水用量需求 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-29 | 2024-11-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-14 | 2025-06-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-14 | 2025-07-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1NG-01-25A3-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | 采暖用汽量及凝结水回收资料（凝结水量及回收方式） | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-29 | 2024-11-26 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-10-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1SG-02-25A4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | 钢瓶间布置图 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-12 | 2025-06-04 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-12 | 2025-06-04 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 打开
C-MX---1HG-02-25D1-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1HG | 02 | 25D1 | 25D1 | 闭式冷却水需求 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 2024-11-06 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1HG-01-25D1-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1HG | 01 | 25D1 | 25D1 | 压缩空气需求 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 电气设备房间布置图 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2025-10-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2026-01-07 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1DG-03-25D2-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1DG | 03 | 25D2 | 25D1 | 主厂房电气设施布置图（发电机出线、励磁系统设备布置图、母线桥、组合导线等） | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2025-10-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1DG-02-25D2-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1DG | 02 | 25D2 | 25D1 | 压缩空气需求 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-29 | 2024-11-07 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1DG-01-25D2-25D1 | 编制 | C | MX | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 闭式冷却水需求 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-29 | 2024-11-07 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-9TE---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | C | 9TE | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 公用10kV配电间暖通资料，包括设备布置、荷载及开孔等 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-09-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1ZJ-01-25C3-25D3 | 作废 | C | MX | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 负挖施工图深度：总平面布置图，主厂房平面定位坐标、指北针及室外管沟布置和埋深等 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc |  |  | 未打开
C-9TE---1JJ-01-25C3-25D3 | 编制 | C | 9TE | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 2024-08-15 | 2024-08-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1JJ-01-25C3-25D3 | 作废 | C | MX | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 负挖施工图深度：主厂房建筑图，包括各平、立、剖面及建筑做法，电梯井坑深度等 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 未打开
C-GJ、GG---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | C | GJ、GG | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟暖通资料，包括支墩、荷载等 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-10-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1NJ-01-25A3-25D3 | 编制 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 负挖施工图深度：主厂房暖通资料：设备布置、荷载及开孔资料 | 2024-08-30 | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 2025-06-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-GJ、GG---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | C | GJ、GG | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟水工资料，包括集水坑等 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-TA、TS---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | C | TA、TS | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 变压器区水工资料，包括消防喷淋基础布置等信息（支墩数量、大小、高度） | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
B-MX---1SJ-01-25A4-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 负挖施工图深度：主厂房水工资料：设备、消防水坑、深基坑等布置及荷载资料 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-12 | 2024-08-17 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | 作废 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 负挖施工图深度：主厂房仪控房间布置、荷载及开孔资料 | 2024-08-30 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 未打开
C-9TE---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | TE子项布置图，包括主要荷载布置、设备基础等提资 | 2024-09-06 | 2024-10-30 | 2024-09-09 |  | 已按照华龙一号1.5技术路线交换过接口，现在本项目可能调整技术路线，等明确技术路线后重新交换接口。 |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 打开
C-GJ、GG---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | C | GJ、GG | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟资料 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 | 2024-10-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-TA、TS---1DJ-01-25D2-25D3 | 编制 | C | TA、TS | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 变压器区设备基础、沟道、避雷针等资料 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-14 |  | 已按照华龙一号1.5技术路线交换过接口，现在本项目可能调整技术路线，等明确技术路线后重新交换接口。 |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 打开
C-MX---1DJ-01-25D2-25D3 | 作废 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 负挖施工图深度：电气房间、设备、电缆布置图及荷载资料 | 2024-08-30 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 未打开
B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | 编制 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-19 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | 编制 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-19 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MC---1GJ-01-25D1-25D3 | 编制 | C | MC | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 压缩空气储罐区设备基础资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 | 2024-09-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1GJ-07-25D1-25D3 | 编制 | C | MX | - | 1GJ | 07 | 25D1 | 25D3 | 存储油箱、主油箱事故油池及阀门井资料，包括事故油坑和阀门井尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-11-11 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
B-MX---1GJ-06-25D1-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1GJ | 06 | 25D1 | 25D3 | 汽机房各层平、剖面布置图、主要管道布置图、检修通道 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 打开
C-MX---1GJ-05-25D1-25D3 | 编制 | C | MX | - | 1GJ | 05 | 25D1 | 25D3 | 筏板上筏板上管道支墩、荷载提资 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-23 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
B-MX---1GJ-04-25D1-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1GJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 汽轮发电机组基座资料：汽轮发电机组基座外形图、管道荷载资料及凝汽器支墩荷载资料等 | 2024-08-25 | 2024-09-15 | 2024-08-23 | 2024-09-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
B-MX---1GJ-03-25D1-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25D3 | 主行车资料提资，包括额定起重量、工作级别、最大轮压、最小轮压、小车重、整机重、吊车跨度、轮距等信息 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-17 | 2024-08-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
B-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | 编制 | B | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 主厂房主要荷载提资，包括设备荷载、主要管道荷载（大于5t） | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-09-13 | 2025-06-12 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1GJ-01-25D1-25D3 | 作废 | C | MX | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 负挖施工图深度：0M层布置、汽机基座、凝汽器坑、循环水、厂房框架、大荷载（负挖图用） | 2024-08-20 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 未打开
C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 2024-10-21 | 批准人有误，被文档退回，未及时发现处理 |  | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib |  |  | 关闭
C-9TE---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-08-15 | 2024-08-31 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-9TE---1TD-01-25D4-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | TE子项通信用电负荷资料（含检修电源） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-28 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-9TE---1SD-04-25A4-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25D2 | TE子项水工房间特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-07-23 | 2024-07-24 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-9TE---1SD-03-25A4-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25D2 | TE子项水工设备布置、管道布置 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-07-24 | 2024-08-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-9TE---1SD-02-25A4-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | TE子项水工用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-24 | 2024-09-06 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-9TE---1SD-01-25A4-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | TE子项水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-24 | 2024-08-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-9TE---1ND-03-25A3-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | TE子项暖通设备布置、管道布置 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-09-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-9TE---1ND-02-25A3-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | TE子项暖通用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-09-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-9TE---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | C | 9TE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | TE子项暖通用电负荷资料（含检修电源） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 外部原因，系统问题，6月29号流程至设总并RT发消息已及时提醒设总，由于月末系统不稳定无法登陆，待系统稳定后点出，未影响进度。 |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2025-11-17 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-10-13 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-24 | 2024-09-09 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-CI---1TD-03-25D4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1TD | 03 | 25D4 | 25D2 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-25 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-CI---1TD-02-25D4-25D2 | 作废 | C | CI | - | 1TD | 02 | 25D4 | 25D2 | 华龙继电器室用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 未打开
C-CI---1TD-01-25D4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 华龙继电器室通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-11 | 2024-08-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-MX---1TD-02-25D4-25D2 | 作废 | C | MX | - | 1TD | 02 | 25D4 | 25D2 | 通信：汽机房用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 未打开
C-MX---1TD-01-25D4-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 汽机房通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-28 | 2024-09-03 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-MX---1YD-04-25D4-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1YD | 04 | 25D4 | 25D2 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1YD-02-25D4-25D2 | 作废 | C | MX | - | 1YD | 02 | 25D4 | 25D2 | 仪控：汽机房用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 未打开
C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2026-01-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-29 | 2025-07-31 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1ND-04-25A3-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1ND | 04 | 25A3 | 25D2 | 汽机房特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-01 | 2024-07-17 | 外部原因，系统问题，6月29号流程至设总并RT发消息已及时提醒设总，由于月末系统不稳定无法登陆，待系统稳定后点出，未影响进度。 |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-GG---1ND-03-25A3-25D2 | 编制 | C | GG | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | GIL廊道暖通设备布置、管道布置 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-09-30 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI---1ND-03-25A3-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 华龙继电器室暖通设备定位及接线位置、管道布置 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-13 | 2024-07-29 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1ND-02-25A3-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 汽机房用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-19 | 2025-08-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-GG---1ND-02-25A3-25D2 | 编制 | C | GG | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-GG---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | C | GG | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | GIL廊道暖通用电负荷资料 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 外部原因，系统问题，6月29号流程至设总并RT发消息已及时提醒设总，由于月末系统不稳定无法登陆，待系统稳定后点出，未影响进度。 |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI---1ND-02-25A3-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 华龙继电器室用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 华龙继电器室暖通用电负荷资料 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-13 | 2024-08-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1ND-01-25A3-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 汽机房各层暖通用电负荷资料 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 外部原因，系统问题，6月29号流程至设总并RT发消息已及时提醒设总，由于月末系统不稳定无法登陆，待系统稳定后点出，未影响进度。 |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI---1SD-05-25A4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25D2 | 汽机房特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-24 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-GG---1SD-02-25A4-25D2 | 编制 | C | GG | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-24 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-GG---1SD-01-25A4-25D2 | 编制 | C | GG | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | GIL廊道水工用电负荷资料 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-28 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1SD-04-25A4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25D2 | 华龙继电器室用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1SD-03-25A4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25D2 | 华龙继电器室水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2024-07-13 | 2024-07-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1SD-02-25A4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2024-08-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1SD-01-25A4-25D2 | 编制 | C | CI | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域各层水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-24 | 2024-08-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1HD-04-25D1-25D2 | 作废 | C | MX | - | 1HD | 04 | 25D1 | 25D2 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 打开
C-MX---1HD-02-25D1-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1HD | 02 | 25D1 | 25D2 | 化学用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-30 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1HD-01-25D1-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 汽机房各层用电负荷资料，除电动机资料外，还包括检修用电源 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 | 2024-08-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | 作废 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 打开
C-MX---1GD-02-25D1-25D2 | 作废 | C | MX | - | 1GD | 02 | 25D1 | 25D2 | 热机用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-08-30 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 未打开
C-MX---1GD-03-25D1-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1GD | 03 | 25D1 | 25D2 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 | 2025-11-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1GD-01-25D1-25D2 | 编制 | C | MX | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 汽机房各层用电负荷资料（含检修电源） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-08 | 2024-08-20 | 与电气专业沟通厂外辅助电源供电事宜，提资流程中 |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-9TE---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | TE子项布置图 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-06-19 | 2024-12-26 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2025-11-07 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-MX---1NJ-01-25A3-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 主厂房暖通房间布置图 用房条件 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-12 | 2024-09-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1SJ-01-25A4-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 主厂房水工房间布置图 用房条件 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-14 | 2025-10-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-14 | 2025-12-18 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-MX---1DJ-01-25D2-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 主厂房电气房间布置图 用房条件 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-14 | 2025-10-22 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-18 | 2025-12-18 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-MX---1GJ-01-25D1-25C3 | 编制 | C | MX | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 主厂房热机布置图 用房条件 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 打开
C-9TE---1NT-01-25A3-25D4 | 编制 | C | 9TE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-06-25 | 2024-07-30 | 2024-06-24 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-9TE---1ST-01-25A4-25D4 | 编制 | C | 9TE | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-06-25 | 2024-07-30 | 2024-06-25 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1NT-02-25A3-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25D4 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 外部原因，系统问题，6月29号流程至设总并RT发消息已及时提醒设总，由于月末系统不稳定无法登陆，待系统稳定后点出，未影响进度。 |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-29 | 2024-10-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-MX---1ST-02-25A4-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25D4 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-24 | 2024-06-28 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-MX---1ST-01-25A4-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-08-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-9TE---1DT-01-25D2-25D4 | 编制 | C | 9TE | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | TE子项布置图 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-06-19 | 2024-12-25 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1DT-05-25D2-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1DT | 05 | 25D2 | 25D4 | 系统通信通道方式、数量级质量要求 | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2024-09-03 |  |  | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw |  |  | 关闭
C-MX---1DT-04-25D2-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1DT | 04 | 25D2 | 25D4 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-28 | 2024-07-30 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1DT-03-25D2-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1DT | 03 | 25D2 | 25D4 | 电气专业控制联动要求（包括应急照明，主变辅助变等所有需要消防控制联动的设备） | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2024-08-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-MX---1DT-02-25D2-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1DT | 02 | 25D2 | 25D4 | 电气设备布置图（包括电缆桥架、变压器、廊道等） | 2024-09-18 | 2024-11-20 | 2024-09-20 |  | 已按照华龙一号1.5技术路线交换过接口，现在本项目可能调整技术路线，等明确技术路线后重新交换接口。 |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 打开
C-MX---1DT-01-25D2-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 电气房间特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw |  |  | 关闭
C-MX---1HT-02-25D1-25D4 | 作废 | C | MX | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25D4 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 打开
C-MX---1HT-01-25D1-25D4 | 作废 | C | MX | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25D4 | 特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 打开
C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2025-11-11 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-MX---1JT-02-25C3-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1JT | 02 | 25C3 | 25D4 | 建筑设备布置图、控制联动要求(包括电梯，防火门，卷帘等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-MX---1JT-01-25C3-25D4 | 作废 | C | MX | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25D4 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 打开
C-MX---1GT-03-25D1-25D4 | 作废 | C | MX | - | 1GT | 03 | 25D1 | 25D4 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 打开
C-MX---1GT-02-25D1-25D4 | 作废 | C | MX | - | 1GT | 02 | 25D1 | 25D4 | 特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 |  |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 打开
C-MX---1GT-01-25D1-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25D4 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 | 2025-11-06 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1YT-01-25D4-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25D4 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-06-27 | 2024-07-08 |  |  | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina |  |  | 关闭
C-CI---1TY-01-25D4-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1TY | 01 | 25D4 | 25D4 | 控制室及电子设备间通信设备布置图 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-15 | 2024-08-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei |  |  | 关闭
C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2025-10-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian |  |  | 关闭
C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | 编制 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 汽机房结构模板图 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-09-24 | 2025-11-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy |  |  | 关闭
C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-19 | 2025-07-15 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI---1NY-02-25A3-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25D4 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-06-25 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI---1NY-01-25A3-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 暖通系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2024-09-25 |  |  | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian |  |  | 关闭
C-CI---1SY-02-25A4-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25D4 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | 2024-06-25 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1SY-01-25A4-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | 水工系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-30 | 2024-08-29 |  |  | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya |  |  | 关闭
C-CI---1DY-05-25D2-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1DY | 05 | 25D2 | 25D4 | 380V电动机开关柜与DCS接口的接点含义及数量 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw |  |  | 关闭
C-CI---1DY-04-25D2-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1DY | 04 | 25D2 | 25D4 | 中压电动机开关柜与DCS接口的接点含义及数量 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  |  | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw |  |  | 关闭
C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-09-18 | 2024-11-20 | 2024-09-20 | 2025-01-14 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI---1DY-02-25D2-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | 提供仪控的电源资料（种类、电压、回路数） | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2024-09-20 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 电气低压配电室布置图 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2025-01-16 |  |  | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq |  |  | 关闭
C-CI---1GY-03-25D1-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-08-10 | 2024-08-30 | 2024-08-09 | 2024-09-13 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-CI---1HY-02-25D1-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | 化学系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-07-29 | 2024-12-25 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 化学区域平面布置资料 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-08-20 | 2025-12-18 |  |  | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs |  |  | 关闭
C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | 编制 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-08-25 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-12-10 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
C-MX---1GY-01-25D1-25D4 | 编制 | C | MX | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2024-08-24 | 2025-11-06 |  |  | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws |  |  | 关闭
B-NI-NI-1ZX-1-22S3-22C0 | 编制 | B | NI | NI | 1ZX | 1 | 22S3 | 22C0 | 2306项目厂址的地震烈度数据(GB150设备任务书需求信息) | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 2024-06-11 | 2024-07-23 |  |  | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf |  |  | 关闭
C-WES---2GQ-01-22Q2-22C3 | 编制 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22C3 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-06-07 | 2024-06-18 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-WES---2LT-01-22Q2-22C3 | 编制 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22C3 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | 编制 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2025-09-30 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2025-09-30 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | 编制 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 提供加热器和蒸发器（ZLT001RE/001EV）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-06-28 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT---1GY-04-25A6-25B3 | 编制 | S | ZLT | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 提供加热器和蒸发器（ZLT001RE/001EV）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | 2024-07-06 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | 编制 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 提供ZLT001EX设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-07-17 |  |  | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic |  |  | 关闭
S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-09-05 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-08-29 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-17 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-17 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分管道参数及管线数量无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分参数无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分管道参数无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-25 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLT---2GQ-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分管道参数无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 作废 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-08-01 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLT---2LY-01-21D3-22C3 | 编制 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22C3 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-27 | 2024-07-30 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分管道参数无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分管道无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | 编制 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2025-03-28 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分管沟参数无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | 作废 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-12-05 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | 编制 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 全厂共用排水隧洞及液态流出物排放管线的方案尚未确定，部分管道清单无法确定。 |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | 编制 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2024-07-19 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2025-10-09 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2025-10-18 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-07-19 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-06-28 | 2024-07-19 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-05-30 | 2025-08-14 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-27 | 2025-09-20 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 非核级压力容器 |  | 关闭
B-RVD-BA-1GY-01-21D3-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 25B2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2024-05-31 | 2024-08-31 | 2024-05-30 | 2024-06-04 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-30 | 2024-07-10 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GY-02-21D3-25B2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-30 | 2025-08-13 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-30 | 2025-08-22 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供ZBR非核级泵设计条件 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 2024-05-28 | 2024-06-03 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | 编制 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 提供ZBR屏蔽泵设计条件 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-28 | 2024-06-25 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-05-24 | 2024-08-21 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-24 | 2025-09-05 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-24 | 2024-08-14 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | 编制 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-05-24 | 2025-09-16 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd |  |  | 关闭
C-NI---1GF-6-22Q7-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1GF | 6 | 22Q7 | 22B6 | 1）安全壳环形空间正常和事故工况下的通风量；2）事故工况下环形空间通风过滤系统启动时间；3）安全壳环形空间通风过滤系统过滤器过滤效率。 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-06-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-NI---1JF-1-22C3-22B6 | 编制 | C | NI | - | 1JF | 1 | 22C3 | 22B6 | 反应堆厂房内壳的自由空间体积，环形空间的自由空间体积。 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 需确认接口信息，因此延误 |  | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli |  |  | 关闭
C-NI---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | NI | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供通风系统调节阀设备参数 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2024-05-20 | 2024-06-12 |  |  | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | 编制 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | 2025-09-30 |  |  | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
C-CAM---1GY-01-22Q7-25B2 | 编制 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 25B2 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 组织关系原因无法打开接口 |  | 杜文学@duwxa | 李百利@libl |  |  | 关闭
C-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书，流程图。 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-08 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-FWP---1GY-01-22Q8-25B2 | 编制 | C | FWP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书，流程图。 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 已经完成相关文件内容，尽快关闭接口 |  | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-FNP---1GY-01-22Q8-25B2 | 编制 | C | FNP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供核岛消防系统(FNP)仪控任务书及流程图 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 与仪控、通信专业商量提资形式 |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-FSP---1GY-01-22Q8-25B2 | 编制 | C | FSP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | 与上下游专业沟通 |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-WSS---1GY-01-22Q2-25B3 | 编制 | C | WSS | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 提供WES泵坑WSS仪控任务书，流程图。 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-29 | 2024-08-04 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GY-02-22Q8-25B3 | 编制 | C | WSS | NI | 1GY | 02 | 22Q8 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分），流程图 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-08-01 | 2024-08-12 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-NT---1NY-01-22Q7-25B3 | 编制 | C | NT | - | 1NY | 01 | 22Q7 | 25B3 | 核岛通风系统仪控任务书,流程图（VCR、CSV、WCV、CUP、VEE、VFR、CAV、VMO、VFL、VCL、VNA、VEB、VEC、CCV、VCF、VDS、VES、VCP、VAE） | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-07-30 | 2024-09-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief |  |  | 关闭
C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | 编制 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 2024-05-11 | 2024-05-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-ZLD---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLD | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 华龙一号机组核岛液态流出物排放系统的收集及排放时间 | 2024-04-22 | 2024-09-22 | 2024-04-23 | 2024-04-28 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2024-04-22 | 2024-09-22 | 2024-04-22 | 2025-10-14 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-ZBR---1GF-01-21D3-22B5 | 编制 | C | ZBR | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 硼回收系统的前置除盐器、蒸发器的去污因子，分别给出铯、其他核素；硼回收系统前置储罐的充满时间、硼回收系统对单罐废液的平均处理及贮存时间 | 2024-04-22 | 2024-09-22 | 2024-04-15 | 2024-04-19 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-TTB-RF-1GH-02-22C3-22D4 | 作废 | B | TTB | RF | 1GH | 02 | 22C3 | 22D4 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设计任务书 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli |  |  | 未打开
B-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-04-15 | 2024-04-23 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | 2024-07-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-04-15 | 2024-04-23 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | 2024-07-09 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-04-15 | 2024-05-31 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod |  |  | 关闭
B-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | 编制 | B | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | 编制 | B | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 临近假期，流程签审人员未联系上 |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | B | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 临近假期，流程签审人员未联系上 |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | 编制 | B | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 提供PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2024-08-28 | 2024-09-11 |  |  | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | 编制 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 2024-08-12 | 2024-09-27 |  |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | 编制 | B | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 外部原因；尚未收到仪表专业提资；预计打开时间：收到仪表专业提资后两周内打开。 |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | 编制 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2024-03-27 | 2025-07-04 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | 编制 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 由自身原因造成。 |  | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-03-14 | 2024-03-28 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 2403新增 |  | 关闭
C-WOD---1GY-01-22Q8-25B3 | 编制 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)仪控任务书和流程图。 | 2024-02-29 | 2024-03-30 | 2024-02-23 | 2024-02-29 |  |  | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)仪控任务书和流程图。 | 2024-02-29 | 2024-03-30 | 2024-02-23 | 2024-03-06 |  |  | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WAP---1XB-01-22Q8-25A2 | 编制 | C | WAP | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）布置资料。 | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 2024-01-26 | 2024-02-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAP---1XB-01-22Q8-25A1 | 编制 | C | WAP | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A1 | 提供压缩空气生产系统（WAP）布置资料。 | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 2024-01-26 | 2024-01-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 2024-01-26 | 2024-02-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 2024-01-26 | 2024-04-02 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAP---2LT-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）流程图。 | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 2024-01-26 | 2024-03-12 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | 编制 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书。 | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb |  |  | 关闭
C-FSP---1GY-1-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-27 | 2024-04-25 |  |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-FSP---1GD-1-22Q8-22E3 | 编制 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22E3 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-25 | 2024-04-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | 编制 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)用电资料。 | 2023-12-30 | 2024-03-17 | 2024-01-30 | 2024-04-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WES---1GY-2-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 2 | 22Q2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2-5章 | 2024-03-10 | 2024-04-30 | 2024-06-04 | 2024-07-16 | 上游资料延误 |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | 编制 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-03-10 | 2024-04-30 | 2024-06-18 | 2025-01-08 | 上游资料延误 |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-FSP---2FQ-2-22Q8-25A4 | 编制 | C | FSP | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 25A4 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-15 | 2024-01-25 |  |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-12 | 2024-06-02 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD-WDP-1GG-1-22Q8-25D1 | 编制 | C | WCD | WDP | 1GG | 1 | 22Q8 | 25D1 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)流程图(除盐水厂房) | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2023-12-29 | 2024-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-1-22Q8-25D4 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-18 | 2024-05-30 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GD-1-22Q8-25D2 | 编制 | C | WCD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D2 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-18 | 2024-03-13 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2LT-3-22Q8-25A1 | 编制 | C | WCD | - | 2LT | 3 | 22Q8 | 25A1 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)布置资料(核岛部分)，包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---2FQ-1-22Q8-22C2 | 编制 | C | WCD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-02-21 | 2024-04-02 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WCD---1GY-1-22Q8-25D4 | 编制 | C | WCD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)仪控任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-12 | 2024-04-29 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-09 | 2025-07-22 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND-WDP-1GG-1-22Q8-25D1 | 编制 | C | WND | WDP | 1GG | 1 | 22Q8 | 25D1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图(除盐水厂房) | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2023-12-29 | 2024-01-19 |  |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GD-1-22Q8-25D4 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-18 | 2024-05-30 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GD-1-22Q8-25D2 | 编制 | C | WND | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D2 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-18 | 2024-06-15 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GY-1-22Q8-22E3 | 编制 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-12 | 2024-04-28 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---1GY-1-22Q8-25D4 | 编制 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-12 | 2024-04-29 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---1LT-7-22Q8-25A1 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 1LT | 7 | 22Q8 | 25A1 | 提供饮用水系统（WPW）布置资料(核岛部分)，包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-02 | 2024-01-09 |  |  | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WPW(NI)---1LT-2-22Q8-22E3 | 编制 | C | WPW(NI) | - | 1LT | 2 | 22Q8 | 22E3 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）和仪控任务书。 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GG-1-22Q8-25A6 | 编制 | C | WSS | NI | 1GG | 1 | 22Q8 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-31 | 2024-03-07 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GD-1-22Q8-25B1 | 作废 | C | WSS | NI | 1GD | 1 | 22Q8 | 25B1 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-31 |  |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WSS-NI-1GD-1-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSS | NI | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-31 | 2024-04-22 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WSS-NI-2FQ-1-22Q8-22C2 | 编制 | C | WSS | NI | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-30 | 2024-03-12 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-WSS-NI-1GY-1-22Q8-25B3 | 编制 | C | WSS | NI | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B3 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分）。 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-30 |  |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 打开
C-WSS-NI-2GQ-1-22Q8-25A6 | 编制 | C | WSS | NI | 2GQ | 1 | 22Q8 | 25A6 | 提供电站污水系统(WSS)流程图、管道清单、阀门清单（核岛部分） | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-02-02 | 2024-02-06 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---1FQ-1-22Q8-22C2 | 编制 | C | FDP | - | 1FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-30 | 2024-03-12 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---1GH-1-22Q8-22D4 | 作废 | C | FDP | - | 1GH | 1 | 22Q8 | 22D4 | 提供非标管路附件FDP系统设计任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 |  |  |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 未打开
C-FDP---1GY-1-22Q8-25A6 | 编制 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25A6 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图、管道、阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-30 | 2024-02-02 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---1GY-1-22Q8-25B2 | 编制 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B2 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书,流程图 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-31 | 2024-02-04 |  |  | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FDP---1GY-1-22Q8-22E3 | 编制 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书,流程图 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-31 | 2024-02-27 |  |  | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh |  |  | 关闭
C-FWD---2LT-1-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWD | - | 2LT | 1 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-19 | 2024-02-02 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn |  |  | 关闭
C-FWD---2GQ-1-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWD | - | 2GQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn |  |  | 关闭
C-FWD---2FQ-2-22Q8-22C2 | 编制 | C | FWD | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-15 | 2024-04-02 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn |  |  | 关闭
C-FWD---2FQ-1-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-15 | 2024-03-25 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn |  |  | 关闭
C-FWD---1GD-1-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）应急加载资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-15 | 2024-05-13 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn |  |  | 关闭
C-FWD---1GD-1-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-15 | 2024-05-13 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn |  |  | 关闭
C-FWD---1GY-1-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书和流程图 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-26 | 2024-02-27 | 接口建的较晚，2024.1.20前打开 |  | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn |  |  | 关闭
C-WND---2LT-3-22Q8-25A1 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 3 | 22Q8 | 25A1 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)布置资料（核岛部分），包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-08 | 2024-03-18 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FWP---1GY-1-22Q8-22E3 | 编制 | C | FWP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书。 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-17 | 2024-01-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-FWP---1LT-1-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1LT | 1 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-15 | 2024-01-23 |  |  | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WND---2GQ-4-22Q8-25B3 | 编制 | C | WND | - | 2GQ | 4 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-1-22Q8-22C2 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-08 | 2024-04-02 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FWP---1GD-1-22Q8-22R1 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-17 | 2024-10-18 |  |  | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
B-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-08 | 2025-10-22 | 上下游专业沟通 |  | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua |  |  | 关闭
C-WND---2FQ-4-22Q8-25B3 | 编制 | C | WND | - | 2FQ | 4 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-WND---2LT-4-22Q8-25B3 | 编制 | C | WND | - | 2LT | 4 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
C-FWP---1FQ-1-22Q8-25A4 | 编制 | C | FWP | - | 1FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-17 | 2024-01-29 |  |  | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WND---1GY-1-22Q8-25B3 | 编制 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B3 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-12 | 2024-04-29 | 接口建的较晚，2024.3.8前打开 |  | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj |  |  | 关闭
B-WSC-BA-1GH-1-22Q8-22D3 | 作废 | B | WSC | BA | 1GH | 1 | 22Q8 | 22D3 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA设计任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-08 |  | 上下游专业沟通 |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 打开
C-WSC-EES-1GD-1-22Q8-22R2 | 编制 | C | WSC | EES | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2023-12-30 | 2024-03-17 | 2024-01-08 | 2024-04-26 | 上下游专业沟通 |  | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj |  |  | 关闭
C-FWP---1GD-1-22Q8-22R2 | 编制 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-17 | 2024-01-17 | 2024-09-21 |  |  | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 接口需新建，已通过备忘“2306BW22C72023”反馈，请避免重复建接口 |  | 关闭
C-FSP---1GD-1-22Q8-22R2 | 编制 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料 | 2023-12-30 | 2024-03-17 | 2024-01-22 | 2024-04-22 |  |  | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 接口需新建，已通过备忘“2306BW22C72023”反馈，请避免重复建接口 |  | 关闭
B-TSA---1GD-03-22C3-22R1 | 编制 | B | TSA | - | 1GD | 03 | 22C3 | 22R1 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2024-01-25 | 2024-05-06 |  |  | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | 编制 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-01-17 | 2024-06-14 |  |  | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb |  |  | 关闭
C-WCC-WES-1GG-02-22C4-22Q2 | 编制 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C4 | 22Q2 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 2024-05-11 | 2024-05-28 | 用户提资待确认 |  | 刘亚光@liuyg | 吕佳宁@lvjn |  |  | 关闭
C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | 编制 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2024-03-06 | 2024-08-09 | 系统采用二次循环冷却方式，资料修改问题较多。首次打开时间推迟，不影响最终设计进度。 |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C4 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C4 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括比热容，密度，导热系数等 | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 2025-09-24 | 上游资料延误 |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-WES-WCC-1GG-01-22Q2-22C4 | 编制 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 22C4 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 需确认WES供水温度后进行计算 |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | 编制 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-03-30 | 2024-04-30 | 2024-03-28 | 2024-04-02 |  |  | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld |  |  | 关闭
C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | 编制 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-02-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2024-02-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2024-02-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2024-03-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-18 | 2024-03-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-07 | 2024-03-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-03-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-05-10 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-22 | 2024-03-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-13 | 2024-03-19 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-13 | 2024-03-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-19 | 2024-08-28 |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin |  |  | 关闭
C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-02-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-04 | 2024-03-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-04 | 2024-03-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-04-07 | 2024-04-15 | 需根据厂址参数进行适应性核算，造成接口延误 |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | 编制 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-02-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | 编制 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-02-07 |  |  | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2024-01-31 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VFL-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFL | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2024-03-11 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-18 | 2024-02-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | WCV | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-07 | 2024-02-08 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VMO-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VMO | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-03-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VEE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VEE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-04-03 | 2024-04-09 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VFR-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | 编制 | C | VFR | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-19 | 2024-02-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin |  |  | 关闭
C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | 编制 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-02-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2024-02-18 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2024-03-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-18 | 2024-04-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-07 | 2024-05-23 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | 编制 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-18 | 2024-02-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-25 | 联系电仪专业询问以往项目经验，未回复。 |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 2306VDS系统需重新进行负荷计算，相应设计工作暂未完成 |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief |  |  | 关闭
C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2024-02-27 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-22 | 2024-03-25 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-04-03 | 2024-04-16 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-22 | 2024-03-05 |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin |  |  | 关闭
C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-04-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-04 | 2024-02-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 该厂址需要进行适应性修改，重新校核系统设计容量等 |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-21 | 2024-03-01 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-02-26 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-04 | 2024-03-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-05-30 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | 编制 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-05-15 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VRW---1GD-01-25A3-22R2 | 编制 | C | VRW | - | 1GD | 01 | 25A3 | 22R2 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan |  |  | 关闭
C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2024-04-29 |  |  | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn |  |  | 关闭
C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw |  |  | 关闭
C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-18 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-07 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-18 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq |  |  | 关闭
C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb |  |  | 关闭
C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2306VDS系统需重新进行负荷计算，相应设计工作暂未完成 |  | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief |  |  | 关闭
C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-22 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa |  |  | 关闭
C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-04-03 | 2024-04-17 |  |  | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua |  |  | 关闭
C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-19 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin |  |  | 关闭
C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-04 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl |  |  | 关闭
C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 系统需要进行厂址适应性修改，重新校核系统设计容量 |  | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb |  |  | 关闭
C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-02-21 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei |  |  | 关闭
C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2024-04-22 |  |  | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb |  |  | 关闭
C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-06-13 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-VES---1GD-01-22Q7-22R2 | 编制 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  |  | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-1-22R1-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R1 | 22R4 | 核岛中压系统（EM*）电缆清单 | 2024-03-17 | 2024-06-17 | 2024-04-17 | 2024-05-24 |  |  | 路进军@lujj | 孙维@sunweib |  |  | 关闭
C-NI-ZZZ-1TD-1-22R5-22R4 | 编制 | C | NI | ZZZ | 1TD | 1 | 22R5 | 22R4 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-03-17 | 2024-12-17 | 2024-04-07 | 2024-05-06 | 接口已打开，接收方专业室进行调整，按照调整后的接口接收方，重新打开此接口再次传递。 |  | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | 编制 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-03-17 | 2024-04-17 | 2024-04-03 | 2024-08-06 | 全厂工业电视系统缺少点位供电需求输入，BOP子项清单未出版，导致系统方案及供电方案无法确定。 |  | 路进军@lujj | 居听竹@jutz |  |  | 关闭
C-LSC---1GD-1-22R5-22R2 | 编制 | C | LSC | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 核岛LSC系统设备用电条件 | 2024-03-17 | 2024-04-17 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | BOP子项数量、规模、子项内设计成果是本接口内容的直接设计输入，但目前本项目BOP子项清单未出版，此部分设计输入缺失。 |  | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk |  |  | 关闭
C-NI-NI-1DD-1-22R5-22R4 | 编制 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R5 | 22R4 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2024-03-17 | 2024-04-17 | 2024-04-07 | 2025-08-05 | 接口已打开，发布方认为此接口已经按照接口要求传递电缆信息，接收方反馈意见与接口内容要求不符，因此发布方无需按照接收方反馈意见再次传递电缆信息。 |  | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk |  |  | 关闭
C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | 编制 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-03-17 | 2024-04-17 | 2024-04-03 | 2025-07-01 | 火灾自动报警系统缺少点位供电需求输入，BOP子项清单未出版，导致系统方案及供电方案无法确定。 |  | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd |  |  | 关闭
C-WOD---1GD-01-22Q8-25B1 | 作废 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)用电资料。 | 2023-12-25 | 2024-03-30 | 2024-01-30 |  |  |  | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 打开
C-WOD---1GG-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2023-12-25 | 2024-03-30 | 2024-01-30 | 2024-02-28 |  |  | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WOD---1GG-01-22Q8-25A4 | 编制 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A4 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2023-12-25 | 2024-03-30 | 2024-01-30 | 2024-03-05 |  |  | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
B-WOD---2PO-01-22Q8-25A6 | 编制 | B | WOD | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)排水泵任务书 | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2025-07-08 | 外部原因：接口打开且在回复期限后，修改接收方到25A，导致我方延误。2024.3.19接口正式交接。 |  | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
C-WOD---2FQ-01-22Q8-22C2 | 编制 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)阀门清单 | 2023-12-25 | 2024-03-30 | 2024-01-30 | 2024-03-12 |  |  | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-1-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 1 | 22C1 | 25E5 | 提供PCS008BA PCS系统电加热箱设计任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 由于腐蚀裕量、污垢系数的原因，设备寿命无法确定为40年还是60年，还需所领导与设备专业进行沟通后确定。 |  | 刘亚光@liuyg | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-PCS-BA-1GH-2-22C1-25E5 | 编制 | B | PCS | BA | 1GH | 2 | 22C1 | 25E5 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 由于腐蚀裕量、污垢系数的原因，设备寿命无法确定为40年还是60年，还需所领导与设备专业进行沟通后确定。 |  | 刘亚光@liuyg | 侯婷@houting |  |  | 关闭
B-RBM-BA-1GS-2-22C1-25E5 | 编制 | B | RBM | BA | 1GS | 2 | 22C1 | 25E5 | 化学混合箱设计任务书 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-01-08 | 2024-02-18 |  |  | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb |  |  | 关闭
C-NI-NI-1FJ-01-22B5-22P5 | 编制 | C | NI | NI | 1FJ | 01 | 22B5 | 22P5 | 室外连续7天的平均最低温度和最高温度 | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2023-12-18 | 2024-01-31 |  |  | 张君南@zhangjna | 耿小爽@gengxs |  |  | 关闭
B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | 编制 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 提供放射性废水回收系统排放泵（WSR003/004/005PO）设计任务书 | 2023-11-18 | 2024-11-18 | 2023-11-15 | 2025-09-26 |  |  | 黄良@huangliang | 李男@linan |  |  | 关闭
B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-13 | 2025-09-30 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）地坑泵设计任务书 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-13 | 2025-07-04 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | 编制 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）地坑泵设计任务书 | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 2023-12-14 | 2025-07-04 |  |  | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj |  |  | 关闭
C-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供WNC冷冻水泵数据表 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2024-08-12 |  |  | 李博@libo | 贺习之@hexz |  |  | 关闭
C-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | 编制 | C | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 2024-08-30 |  |  | 李博@libo | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | 编制 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2023-10-14 | 2023-11-14 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | 项目名称变更，重新上传文件 |  | 刘亚光@liuyg | 顾欣@guxin |  |  | 关闭
S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A1 | 编制 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 该设备暂未收到任务书 |  | 郭建伟@guojw | 马晓荣@maxr |  |  | 关闭

## Sheet2
IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口描述 | 首发时间 | 关闭时间 | 实际打开时间 | 实际关闭时间 | 延误原因 | 预计完成日期 | 设总 | 所编制人 | 备注 | 删除标记 | 状态
cn9IDINum | cn9DesignPhase | cn91stParty | cn92ndParty | cn9Type | cn9SerNum | cn9OfferUnit | cn9RecvUnit | cn9IntfcDesc | cn9ExchgOpenTime | cn9ExchgCloseTime | cn9ActualOpenTime | cn9ActualCloseTime | cn9DelayReason | cn9PlannedCompleteDate | cn9ChiefEngineer | cn9DeptAuthor | cn9Remark | cn9DelLebal | cn9Status